## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2020 | 2 | DUR16160200644025 | Proyecto de inversión | 1259018.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1259018.25, modificado:1.0}} | Construcción De Red De Distribución Eléctrica - 40269 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 40269 | N | 0 | 0 | 78 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:345, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LAS TROJAS, 34527 LAS TROJAS, CANELAS DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO la localidad de Las Trojas está situado en el Municipio de Canelas en el Estado de Durango. Tiene 70 habitantes. Las Tr, lon:-106.627184, lat:25.04903596}} | 2016-06-15 | 2016-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {722628/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:este proyecto es de otra administración que en su momento no hizo la captura correspondiente y a la cual se le deben fincar sus responsabilidades, la administración actual que inicio sus actividades a partir del 1o de septiembre de 2019 y terminara su administración el 31 de agosto en cual en este periodo se hace responsable de cualquier observación que haga el SRFT y además la administración anterior no entrego nada relacionado con estos proyectos , trimestre:2.0, usuario:mauroimartineza, fecha:2020-07-02}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160200651189 | Proyecto de inversión | 137135.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137135.2, modificado:137135.2}} | Rehabilitación De Camino Rural Cuevecillas - 59057 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TOPIA | 59057 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:62, direccion:CAMINO TRAMO CUEVECILLAS - EL VALLE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 01 + 12 PUEBLO NINGUNO, 00000 CUEVECILLAS, TOPIA DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL SERA EN LA LOCALIDAD DE CUEVECILLAS, lon:-106.677536, lat:25.24033889}} | 2016-02-01 | 2016-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/URB/FISM/2016/006, contratista:LUIS ALBERTO CORRAL DIAZ DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE TOPIA, DGO, monto:137135.2, importe_modificado:137135.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {729792/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:no se encontro informacion para dar avance en documentacion contable de administraciones pasadas por lo cual se solicita su cancelacion para administracion 2020, trimestre:2.0, usuario:alinanavarretev, fecha:2020-07-06}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160200673081 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Cancha De Usos Multiples, En Cecyted, Ejido Revolución, Hidalgo, Durango-1838 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 2566714 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:(26.208219; -105.087962), lon:-104.913479, lat:26.251445}} | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {768835/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:jesusaalvaradoq, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160200675232 | Proyecto de inversión | 397913.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397913.04, modificado:0.0}} | Construcción De Cancha De Usos Multiples, En Ejido Benjamin Urias, Hidalgo, Durango.-1839 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 2566601 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:(26.209721; -105.076675), lon:-104.913479, lat:26.251445}} | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {770986/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:jesusaalvaradoq, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00160200686158 | Proyecto de inversión | 205299.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102649.64, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102649.64, modificado:0.0}} | Construccion De Veinte Cuartos Dormitorios En Zona Remedios Tres En La Localidad Rancho San Diego - 136198 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 136198 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:404, direccion:CALLEJON RANCHO SAN DIEGO RANCHERIA RANCHO SAN DIEGO, 34598 RANCHO SAN DIEGO, TAMAZULA DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA EN LA ZONA LOS REMEDIOS, lon:-106.3999332, lat:24.65683125}} | 2016-05-10 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {787725/proyecto_INICIO, 787725/proyecto_FIN, 787725/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO ESTA EN EJECUCIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160200686260 | Proyecto de inversión | 2056598.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2056598.17, modificado:1.0}} | Construcción De Linea Y Red De Distribución Eléctrica En Poblado De Tierra Azul - 139458 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 139458 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:111, direccion:CAMINO TRAMO CANELAS - TIERRA AZUL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 836 RANCHERIA TIERRA AZUL, 34510 TIERRA AZUL, CANELAS DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA LOCALIDAD DE TIERRA AZUL ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE CA, lon:-106.5256331, lat:25.08593957}} | 2016-06-01 | 2016-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {787827/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:este proyecto es de otra administración que en su momento no hizo la captura correspondiente y a la cual se le deben fincar sus responsabilidades, la administración actual que inicio sus actividades a partir del 1o de septiembre de 2019 y terminara su administración el 31 de agosto en cual en este periodo se hace responsable de cualquier observación que haga el SRFT y además la administración anterior no entrego nada relacionado con estos proyectos , trimestre:2.0, usuario:mauroimartineza, fecha:2020-07-02}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00160200686294 | Proyecto de inversión | 760000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:190000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:190000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:190000.0, modificado:0.0}, ff4: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:190000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Pavimemento Hidraulico De La Calle Panamericana De La Localidad Benjamin Y Urias - 123861 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 123861 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:4, direccion:CALLE PANAMERICANA PUEBLO BENJAMÍN URÍAS (SAN ANDRÉS), 35320 BENJAMÍN Y URÍAS (SAN ANDRÉS), HIDALGO DURANGO ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y CALLE NINGUNO, CALLE ACCESO PRINCIPAL ES LA PRIMER CALLE TRANSVERSAL A LA CALLE DE ACCESO DE LA LOCALIDAD, lon:-105.0776022, lat:26.20562618}} | 2016-06-24 | 2016-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {787861/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:jesusaalvaradoq, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160200708149 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:300000.0, modificado:0.0}, ff4: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Niños Héroes En La Localidad De Abasolo Rodeo - 134010 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE RODEO | 134010 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:2, direccion:CALLE NIÑOS HEROES EJIDO ABASOLO, 35780 ABASOLO, RODEO DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA UBICADO A ESPALDAS DEL DOMO DE LA COMUNIDAD, lon:-104.6544505, lat:25.30861888}} | 2016-06-06 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMR/FISMDF/URB/06/3X1, contratista:RAMÓN ARTURO ZENDEJAS AMADOR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:1200000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {809716/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO ESTA EN EJECUCIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-08}} | {obs1: {observación:Si el proyecto no se llevó o no se llevará a cabo, solicitar cancelación (no validación) y agregar la justificación correspondiente en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-23}, obs2: {observación:Si el proyecto no se llevó o no se llevará a cabo, solicitar cancelación (no validación) y agregar la justificación correspondiente en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-23}, obs3: {observación:Si el proyecto no se llevó o no se llevará a cabo, solicitar cancelación (no validación) y agregar la justificación correspondiente en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-23}, obs4: {observación:Si el proyecto no se llevó o no se llevará a cabo, solicitar cancelación (no validación) y agregar la justificación correspondiente en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-23}}
2020 | 2 | DUR16160200713450 | Proyecto de inversión | 68433.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34216.55, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34216.55, modificado:0.0}} | Construccion De Veinte Cuartos Dormitorios En Zona Remedios Uno En La Quebrada De Los Duran Tamazula - 137198 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 137198 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:365, direccion:CALLEJON QUEBRADA DE LOS DURAN RANCHERIA QUEBRADA DE LOS DURÁN, 34595 QUEBRADA DE LOS DURÁN, TAMAZULA DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA EN LA ZONA REMEDIOS, lon:-106.4049712, lat:24.59630851}} | 2016-05-10 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-023/2016-1, contratista:C.CONRRADO CARRAZCO PEÑA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:34216.55, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {815017/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO ESTA EN EJECUCIÓN , trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160200718839 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:1.0}} | Construccion De Cuartos Para Baños En Las Trojas - 43405 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 43405 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:345, direccion:NINGUNORANCHERIA LAS TROJAS, 34527 LAS TROJAS, CANELAS DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA LOCALIDAD DE LAS TROJAS ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE CANELAS EN EL ESTADO DE DURANGO. HAY 70 HABITANTES. LAS TROJAS ESTÁ A, lon:-106.6267763, lat:25.04753911}} | 2016-06-13 | 2016-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {820406/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:este proyecto es de otra administración que en su momento no hizo la captura correspondiente y a la cual se le deben fincar sus responsabilidades, la administración actual que inicio sus actividades a partir del 1o de septiembre de 2019 y terminara su administración el 31 de agosto en cual en este periodo se hace responsable de cualquier observación que haga el SRFT y además la administración anterior no entrego nada relacionado con estos proyectos , trimestre:2.0, usuario:mauroimartineza, fecha:2020-07-02}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757314 | Proyecto de inversión | 318000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159000.0, modificado:0.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Col La Estacion En El Municipio De Tepehuanes - 293374 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES | 293374 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA LA ES, lon:-105.7150783, lat:25.34525045}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/VIV/FISM/2016/011, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN CREATOR S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:530000.0, importe_modificado:159000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {861442/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO ESTA EN EJECUCIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757417 | Proyecto de inversión | 450 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Ageb Uno Seis Cero Ocho Seis Colonia Las Palmas - 327632 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 327632 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CHURUBUSCO 103 0 INTERIOR 0 0 COLONIA LAS PALMAS, 34014 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1 ACCION EN LA COLONIA LAS PALMAS, lon:-104.6977803, lat:24.04328636}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861545/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757421 | Proyecto de inversión | 900 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Techo Firme Enjarre Ageb Uno Cuatro Tres Cero Cuatro Colonia La Virgen - 319291 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 319291 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA LA VIRGEN, 34049 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 2 ACCIONES EN LA COLONIA LA VIRGEN AGEB 14304 OBRA 16/05011 CP PROGRAMA, lon:-104.6965197, lat:24.02946655}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861549/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757427 | Acción | 36991.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36991.8, modificado:1.0}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 317651 | 10 | Durango | 5 | Durango | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 317651 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861555/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS Y NO SE REPORTA EN ESTE NIVEL., trimestre:2.0, usuario:josercampost, fecha:2020-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757440 | Proyecto de inversión | 4050 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4050.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Ageb Uno Cuatro Tres Cero Cuatro Colonia La Virgen - 312758 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 312758 | N | 0 | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA LA VIRGEN, 34049 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 9 ACCIONES EN LA COLONIA LA VIRGEN OBRA 16/05011 CP AGEB 14304 PROGRAMA, lon:-104.700956, lat:24.02945676}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861568/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757479 | Proyecto de inversión | 2250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Luz De Carmen - 298164 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 298164 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MARTIRES DE CHIMALHUACAN COLONIA LUZ DEL CARMEN, 34164 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 5 ACCIONES TODAS EN CALLE MARTIRES, lon:-104.6078247, lat:24.01593785}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861607/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757507 | Proyecto de inversión | 900 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Colonia San Miguel - 297295 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 297295 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA SAN MIGUEL, 34124 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , SANTA CRUZ CASA BLANCA PORTON BLANCO SANTA MARIA, lon:-104.6922567, lat:23.99774464}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861635/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757521 | Proyecto de inversión | 1800 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Techo Firme Colonia San Miguel - 294482 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 294482 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JACARANDAS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SAN MIGUEL, 34124 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , JACARANDAS CASA ENJARRADA, lon:-104.6944841, lat:23.99749201}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861649/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757535 | Proyecto de inversión | 450 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Jose Maria Morelos Y Pavon Norte - 287809 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 287809 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ROMUALDO VAZQUEZ 109 0 INTERIOR 0 0 COLONIA MORELOS NORTE, 34016 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ANGEL ORONA Y CALLE PILAR OR, lon:-104.6939632, lat:24.05354242}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861663/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757542 | Proyecto de inversión | 2700 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700.0, modificado:1.0}} | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Dolores Del Rio - 295148 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 295148 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA DOLORES DEL RÍO, 34188 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , IGNACIO LOPEZ TARSO 317 CASA ROJAIGNACIO LOPEZ TARSO 212 PORTON A, lon:-104.6796959, lat:23.98980282}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861670/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757561 | Proyecto de inversión | 1350 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Luz De Carmen - 293748 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 293748 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA LUZ DEL CARMEN, 34164 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1-JAIME SALVADRO EMILIANO L-32 M-6 PORTON BLANCO 2-JAIME SALVADOR, lon:-104.6069074, lat:24.01718}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861689/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757607 | Proyecto de inversión | 450 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Miguel De La Madrid Hurtado - 286787 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 286787 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 8 DE MAYO 100 0 INTERIOR 0 0 COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, 34046 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE 12 DE MAYO Y CALLE 2, lon:-104.6972719, lat:24.03563173}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861735/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757623 | Proyecto de inversión | 2250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Luz De Carmen - 289708 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 289708 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA LUZ DEL CARMEN, 34164 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1-IGNACIO GOMEZ L-10 M-17 PUERTA DE MADERA 2-IGNACIO GOMEZ L-15 M-, lon:-104.6068001, lat:24.01651611}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861751/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757631 | Proyecto de inversión | 2250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Luz De Carmen - 287216 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 287216 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA LUZ DEL CARMEN, 34164 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1-ANTORCHA POPULAR L-13 M-3 ES UNA TIENDA QUE ESTA EN LA ESQUINA 2, lon:-104.6079159, lat:24.01698155}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861759/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO - FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:josercampost, fecha:2020-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757637 | Proyecto de inversión | 2550 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2550.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Las Rosas Ampliacion - 282225 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 282225 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA AMPLIACIÓN LAS ROSAS, 34168 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1-AGATA129 FACHADA VERDE Y PUERTA BLANCA 2-AGUA MARINA#411 E, lon:-104.6102762, lat:24.01337021}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861765/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757641 | Proyecto de inversión | 2250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Miguel De La Madrid Hurtado - 281467 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 281467 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, 34046 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 12 DE MAYO 705 CASA SIN ENJARRE PUERTA BLANCA 12 DE M, lon:-104.6988974, lat:24.0348982}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861769/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757644 | Proyecto de inversión | 2250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia La Moderna - 281941 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 281941 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA LA MODERNA, 34147 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1-SAN PEDRO203 PORTON NEGRO 2-SINALOA#101 ESQUINA COLOR MELON 3-ZACATE, lon:-104.6912141, lat:23.99313066}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861772/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757659 | Proyecto de inversión | 3150 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3150.0, modificado:1.0}} | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Division Del Norte - 269221 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 269221 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE, 34140 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EUFEMIO ZAPATA 501 CASA ROSAEUFEMIO ZAPATA 428 CASA BLANCAEUFE, lon:-104.6809536, lat:23.99793252}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861787/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757696 | Proyecto de inversión | 3150 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3150.0, modificado:1.0}} | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Division Del Norte - 268419 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 268419 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE, 34140 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOROTEO ARANGO 515 AMARILLA BARANDAL BLANCOEUFEMIO ZAPATA 407, lon:-104.6806317, lat:23.99786391}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861824/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757705 | Proyecto de inversión | 450 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Massie - 268316 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 268316 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE INVIERNO TRISTE 101 0 INTERIOR 0 0 COLONIA MASSIE, 34217 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE NOCHE DE PAZ Y CALLE JOSE RAMON ESTR, lon:-104.6486318, lat:24.06100517}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861833/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757708 | Proyecto de inversión | 3150 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3150.0, modificado:1.0}} | Rehabilitación De Techo Firme Lechadas Colonia Ejidal - 268635 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 268635 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA EJIDAL, 34187 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , FRANCISCO I MADERO 109 FRANCISCO I MADERO 108 FRANCISCO JAVIER MINA 102 FR, lon:-104.6761966, lat:23.98859679}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861836/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757714 | Proyecto de inversión | 1800 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Massie - 268266 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 268266 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA MASSIE, 34217 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , ESCARCHA 305 CASA CON BARANDAL TODO CERRADO ESCARCHA 306 CASA DE COLOR BLA, lon:-104.6477166, lat:24.05646493}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861842/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757720 | Proyecto de inversión | 2250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Niños Heroes Norte - 266588 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 266588 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA NIÑOS HÉROES, 34043 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , NIÑOS HEROES 1098 CASA DE MATERIAL Y PORTON -NIÑOS HEROES 105 FACHAD, lon:-104.6965934, lat:24.04266407}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861848/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757732 | Proyecto de inversión | 3150 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3150.0, modificado:1.0}} | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Division Del Norte - 268229 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 268229 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE, 34140 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOROTEO ARANGO 427 OBRA NEGRADOROTEO ARANGO 414 OBRA NEGRA,DOR, lon:-104.6812314, lat:23.99758236}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861860/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757738 | Proyecto de inversión | 2250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Ignacio Zaragoza - 266013 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 266013 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1-EJERCITO LIBERAL 111.ENJARRADA CON BARANDAL COBRE 2-EJERCITO L, lon:-104.6007427, lat:24.00538505}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861866/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757746 | Proyecto de inversión | 1800 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Humberto Gutierrez - 264768 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 264768 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1-VITALICO SILVA L-15 M-7 TIENDITA ROJA CON BLANCO 2-VITALICO, lon:-104.6012318, lat:24.01587415}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861874/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757756 | Proyecto de inversión | 1350 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Niños Heroes Norte - 263830 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 263830 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA NIÑOS HÉROES, 34043 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , HEROICO COLEGIO MILITAR 213 LADRILLO PUERTA BLANCA HEROICO COLEGIO M, lon:-104.696124, lat:24.04193341}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861884/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757762 | Proyecto de inversión | 2250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250.0, modificado:1.0}} | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Doce De Diciembre - 263937 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 263937 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA 12 DE DICIEMBRE, 34124 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DEL NIÑO JESUS L9M48 CASA SIN ENJARREDEL NIÑO JESUS 121 FACHADA R, lon:-104.6920407, lat:23.99586151}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861890/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757777 | Proyecto de inversión | 2250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Fos La Virgen - 261507 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 261507 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA , 34103 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CASA EN CALLE SAN JUDAS TADEO PORTON BLANCO CASA EN CALLE SAN MARCOS CASA DE MAD, lon:-104.713651, lat:23.99135898}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861905/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757826 | Proyecto de inversión | 1800 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800.0, modificado:1.0}} | Rehabilitación De Techo Firme Lechada Colonia Arroyo Seco - 261140 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 261140 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA ARROYO SECO, 34147 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CASA EN CALLE ALOMAS CASA BLANCA CASA EN CALLE ÁLAMOS CASA EN CALLE Á, lon:-104.6841179, lat:23.99248682}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861954/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757835 | Proyecto de inversión | 21252.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21252.17, modificado:21252.17}} | Construccion De Muro Firme En La Colonia Massie De La Localidad Victoria De Durango Del Municipio De Durango - 253619 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 253619 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE RANCHO GRANDE 117 INTERIOR SN COLONIA MASSIE, 34217 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , AGEB 5035 COLONIA MASSIE, lon:-104.6499997, lat:24.05923197}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861963/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO SE ESTA EJECUTANDO, trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00160300757843 | Proyecto de inversión | 43217.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43217.39, modificado:43217.39}} | Construccion De Muro Firme En La Colonia Juan Francisco Salazar De La Localidad Victoria De Durango Del Municipio De Durango - 253743 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 253743 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA , 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LOTE 21 MANZANA 10 Y LOTE 32 MANZANA 10 COLONIA JUAN FRANCISCO SAL, lon:-104.7043436, lat:24.04722765}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861971/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO SE ESTA EJECUTANDO, trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757875 | Proyecto de inversión | 5400 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5400.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Techo Firme Enjarre Ageb Uno Seis Cero Ocho Seis Colonia Las Palmas - 328332 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 328332 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA LAS PALMAS, 34014 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 12 ACCIONES EN LA COLONIA LAS PALMAS AGEB 16086 OBRA 16/05011 CP PROGR, lon:-104.6988581, lat:24.04556898}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862003/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757935 | Proyecto de inversión | 2250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Desplante De Muros Colonia El Nayar - 303710 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 303710 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:219, direccion:COLONIA EL NAYAR, 34330 EL NAYAR, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1. GUADALUPE VICTORIA 2. GUADALUPE PATONI 3. AQUILES SERDAN 4. JOSEFA ORTIZ DE DOMI, lon:-104.6993695, lat:23.95394777}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862063/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758033 | Proyecto de inversión | 51357.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25678.89, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25678.89, modificado:0.0}} | Construccion De Nueve Pisos Firmes En La Localidad Miguel Negrete Municipio De Nuevo Ideal - 169793 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE NUEVO IDEAL | 169793 | N | 0 | 0 | 862 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:34, direccion:PUEBLO MIGUEL NEGRETE (EL TOBOSO), 34425 MIGUEL NEGRETE (EL TOBOSO), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE MI, lon:-104.9828065, lat:25.01583066}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-004/2016, contratista:FACI, convocante:H AYUNTAMIENTO, monto:529942.5, importe_modificado:25678.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862161/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO ESTA SIENDO EJECUTADA, trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758405 | Proyecto de inversión | 470000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70500.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70500.0, modificado:0.0}} | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Localidad De Santa Maria Magdalena De Taxicaringa En El Mpio Del Mezquital - 307091 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTODEL MEZQUITAL | 307091 | N | 0 | 0 | 377 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:38, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA MAGDALENA DE TAXICARINGA, 34977 SANTA MARÍA MAGDALENA DE TAXICARINGA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN L, lon:-104.768462, lat:23.22428593}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:062-OPMM-PROII-0038-2016 , contratista:INTERTEC ENERGIA SA DE CV , convocante:MUNICIPIO DEL MEZQUITAL , monto:470000.0, importe_modificado:470000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862533/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO ESTA EN EJECUCIÓN , trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-13}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758629 | Proyecto de inversión | 41892.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13963.97, modificado:27928.37}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27928.37, modificado:27928.37}} | Construccion De Cuarto Para Baño En La Loc Abasolo Mun De Rodeo - 295469 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE RODEO | 295469 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:2, direccion:CALLE ABASOLO PUEBLO ABASOLO, 35774 ABASOLO, RODEO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE CUARTO DE BAÑO EN ABASOLO, lon:-104.5557836, lat:25.1809719}} | 2016-03-21 | 2016-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRD/FISE/VIV/001/2016, contratista:LUIS ALBERTO CORRAL DIAZ DE LEON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:293246.38, importe_modificado:27928.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {862757/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO ESTA SIENDO EJECUTADA, trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758642 | Proyecto de inversión | 41892.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13963.97, modificado:27928.37}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27928.37, modificado:27928.37}} | Construccion De Cuarto Para Bañoen La Loc Dealamillo Galeana Del Mpio De Rodeo - 312642 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE RODEO | 312642 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:3, direccion:PUEBLO ALAMILLO GALEANA, 35775 ALAMILLO GALEANA, RODEO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCAALIZA EN LA LOC DE ALAMILLO GALEANA, lon:-104.6091326, lat:25.39658412}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRD/FISE/VIV/001/2016, contratista:LUIS ALBERTO CORRAL DIAZ DE LEON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:293246.38, importe_modificado:27928.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862770/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO ESTA EJECUTANDO, trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758707 | Proyecto de inversión | 41892.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13963.97, modificado:27928.37}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27928.37, modificado:27928.37}} | Construcción De Un Cuarto Para Baño En La Localidad De Higueras En El Municipio De Rodeo - 282977 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 282977 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:18, direccion:EJIDO HIGUERAS, 35784 HIGUERAS, RODEO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS, lon:-104.5557836, lat:25.1809719}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRD/FISE/VIV/001/2016, contratista:LUIS ALBERTO CORRAL DIAZ DE LEON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:293246.38, importe_modificado:27928.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862835/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA YA NO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, trimestre:2.0, usuario:carolinahernandezg, fecha:2020-07-15}, obs2: {observación:LA OBRA YA NO ESTA SIENDO EJECUTADA, trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758722 | Proyecto de inversión | 5251 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750.32, modificado:3500.68}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500.68, modificado:3500.68}} | Construcción De Un Piso Firme En La Localidad De Niños Heroes En El Municipio De Rodeo - 283057 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 283057 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:24, direccion:RANCHO NIÑOS HÉROES (SAN RAFAEL), 35770 NIÑOS HÉROES (SAN RAFAEL), RODEO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD NIÑOS, lon:-104.5557836, lat:25.1809719}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRD/FISE/VIV/001/2016, contratista:LUIS ALBERTO CORRAL DIAZ DE LEON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:36757.0, importe_modificado:3500.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862850/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA YA NO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, trimestre:2.0, usuario:carolinahernandezg, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758751 | Proyecto de inversión | 490000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245000.0, modificado:243943.96}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245000.0, modificado:243943.96}} | Ampliación De Red De Drenaje En La Cabecera Municipal De San Bernardo - 283079 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 283079 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN BERNARDO, 35490 SAN BERNARDO, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO, lon:-105.5245931, lat:26.00495707}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/TSM/1X1/2016/C-004-E, contratista:JOSE GERARDO GONZALEZ RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO , monto:245000.0, importe_modificado:243943.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {862879/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA YA NO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, trimestre:2.0, usuario:carolinahernandezg, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758792 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:22500.0, modificado:0.0}} | Construcción De Un Cuarto Dormitorio En San José De Sextín - 360261 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 360261 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:43, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE SEXTÍN, 35473 SAN JOSÉ DE SEXTÍN, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL OESTE DE LA POBLACIÓN, lon:-105.6134372, lat:26.1531667}} | 2016-03-01 | 2016-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/TSB/1X1/2016/C-002.D, contratista:DANIELA IZEBEL SOLIS ROACHO, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO , monto:22500.0, importe_modificado:22500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {862920/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro informacion de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion 2019-2022, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758809 | Proyecto de inversión | 191640 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:47910.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47910.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47910.0, modificado:0.0}, ff4: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47910.0, modificado:0.0}} | Equipamiento De Deposito De Agua Potable En La Loc El Aguaje Mun San Bernardo - 325840 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN BERNARDO | 325840 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:83, direccion:RANCHERIA EL AGUAJE, 35450 EL AGUAJE, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBCADA EN LA ENTREADA DE LA COMUNIDAD A UN LADO DEL, lon:-105.7238287, lat:26.39355718}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/TSB/3X1/2016/C-005, contratista:DANIELA IZEBEL SOLIS ROACHO, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNRADO, monto:47910.0, importe_modificado:47910.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862937/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO SE ESTA EJECUTANDO, trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758888 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:298706.9}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:298706.9}} | Construccion De Techados En Areas De Imparticion En Educacion Fisica En Escuela Primaria Guadalupe Victoria Vicente Guerrero - 133916 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 133916 | N | 0 | 0 | 168 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE FRESNO FRACCIONAMIENTO INFONAVIT, 34893 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE AURORA Y CALLE PISIS, CALLE SUPER NOVA LA ESCUE, lon:-103.9795185, lat:23.73803158}} | 2016-06-30 | 2016-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-PPXP-2016/001, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:600000.0, importe_modificado:298706.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {863016/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA YA NO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, trimestre:2.0, usuario:carolinahernandezg, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300759141 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:0.0}} | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Localidad De Maypura De Jalpa Mpio Del Mezquital - 308526 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTODEL MEZQUITAL | 308526 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:279, direccion:PUEBLO MAYPURA DE JALPA, 34997 MAYPURA DE JALPA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOC DE MAYPURA DE JALPA, lon:-104.4759009, lat:22.41120856}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:055-OPMM-PROII-0279-2016, contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL DGO., monto:150000.0, importe_modificado:148965.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {863269/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO ESTA EN EJECUCIÓN , trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-13}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300759400 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:1.0}} | Construccion De Cuartos Para Baños En La Cupia - 43419 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 43419 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:286, direccion:RANCHERIA LA CUPIA (JOJOBITOS), 34514 LA CUPIA (JOJOBITOS), CANELAS DURANGO ENTRE Y , la localidad de La Cupia Jojobitos está situado en el Mun, lon:-106.61453, lat:25.15312897}} | 2016-06-13 | 2016-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {863528/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:este proyecto es de otra administración que en su momento no hizo la captura correspondiente y a la cual se le deben fincar sus responsabilidades, la administración actual que inicio sus actividades a partir del 1o de septiembre de 2019 y terminara su administración el 31 de agosto en cual en este periodo se hace responsable de cualquier observación que haga el SRFT y además la administración anterior no entrego nada relacionado con estos proyectos , trimestre:2.0, usuario:mauroimartineza, fecha:2020-07-02}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300759761 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:200000.0, modificado:200000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Construcción De Techados En Áreas De Imparticion De Educación Física Cecited En San Francisco De Asis Municipio De Inde - 286962 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO INDÉ | 286962 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:36, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DE ASÍS, 35540 SAN FRANCISCO DE ASÍS, INDÉ DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACI, lon:-104.8852406, lat:25.48408417}} | 2016-06-20 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMI-SJ-002/16, contratista:RAMÓN GERARDO SOLÍS RONQUILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE INDÉ, monto:600000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {863889/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA YA NO ESTÁ SIENDO EJECUTADA , trimestre:2.0, usuario:carolinahernandezg, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00160300759763 | Proyecto de inversión | 167888.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83944.26, modificado:83944.26}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83944.26, modificado:83944.26}} | Construcción De Techo Seguro Con Lámina Galvanizada En La Localidad De San Francisco De Asís En El Municipio De Inde - 157870 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO INDÉ | 157870 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:36, direccion:RANCHERIA SAN FRANCISCO DE ASÍS, 35540 SAN FRANCISCO DE ASÍS, INDÉ DURANGO ENTRE Y , LA PARTE GENERAL DE OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE CENTRAL, lon:-104.8844466, lat:25.48567249}} | 2016-05-01 | 2016-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {863891/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA YA NO ESTÁ SIENDO EJECUTADA , trimestre:2.0, usuario:carolinahernandezg, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300759773 | Proyecto de inversión | 116589.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58294.62, modificado:58294.62}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58294.62, modificado:58294.62}} | Construcción De Cuarto Adicional Cuarto Rosa En La Localidad De La Loma Municipio De Inde - 286957 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO INDÉ | 286957 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:103, direccion:RANCHERIA LA LOMA, 35516 LA LOMA, INDÉ DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL CUARTO ROSA EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA MUNICIPIO DE, lon:-105.1965736, lat:25.96538099}} | 2016-06-20 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMI-SH-001/16, contratista:XC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE INDÉ, monto:699535.36, importe_modificado:58294.62}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {863901/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA YA NO SE ESTÁ EJECUTANDO, trimestre:2.0, usuario:carolinahernandezg, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16170100835334 | Proyecto de inversión | 961530 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961530.0, modificado:961530.0}} | Prim.Jose Ma Pino Suarez,Loc.Jose Ma.Pino Sua,Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688163 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-17 |  | 924008 | 924008 | 924008 | 924008 | 924008 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16170100835558 | Proyecto de inversión | 817254 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:817254.0, modificado:817254.0}} | Prim. ""Gral. Fco. Villa"", Gomez Palacio, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168840 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-17 |  | 772474 | 772474 | 772474 | 772474 | 772474 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16170100835568 | Proyecto de inversión | 961521 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961521.0, modificado:961521.0}} | Prim. Fco. Gonzalez Bocanegra, Gmz Palacio, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688211 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-24 |  | 929516 | 929516 | 929516 | 929516 | 929516 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00170200904159 | Proyecto de inversión | 54000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54000.0, modificado:0.0}} | Piso Firme | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO | 2 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-104.916111, lat:26.2475}} | 2017-07-17 | 2017-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1030136/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:jesusaalvaradoq, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR17170300913762 | Proyecto de inversión | 181341.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181341.92, modificado:1.0}} | Adquisicion De Software Y Hardware - 148655 | 10 | Durango | 5 | Durango | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 148655 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-05-31 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1040015/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS Y NO SE REPORTA EN ESTE NIVEL., trimestre:2.0, usuario:josercampost, fecha:2020-07-13}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR17170400980068 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | Rehabilitación De Red De Drenaje En Colonia Vicente Guerrero Por Con Quintana - 311169 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 311169 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE ZURDO GALINDO COLONIA VICENTE GUERRERO, 34948 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE JESUS AGUIRRE Y CALLEJON SAN JULIÁN, CALLEJON SAN RUBEN, lon:-105.3656213, lat:23.78125972}} | 2017-12-04 | 2017-12-31 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1115148/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela por ser proyecto de 2017 y ya no tendrá avance, trimestre:2.0, usuario:eleazarvegac, fecha:2020-07-01}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR17170400980280 | Acción | 872619.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872619.98, modificado:1.0}} | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 212584 | 10 | Durango | 5 | Durango | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 212584 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-10-05 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1115360/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS Y NO SE REPORTA EN ESTE NIVEL., trimestre:2.0, usuario:josercampost, fecha:2020-07-13}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR17170400981636 | Proyecto de inversión | 103646.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103646.49, modificado:106646.0}} | Construcción De Dos Cuartos Para Baño En La Localidad San Bernardo - 303518 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA DE SAN BERNARDO | 303518 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:EJIDO SAN BERNARDO, 35490 SAN BERNARDO, SAN BERNARDO DURANGO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO AL NOROESTE DE LA COMUNIDAD, lon:-105.5318795, lat:25.9996586}} | 2017-12-11 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/TSM/FISM-2017/C-005-c, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO , monto:106646.0, importe_modificado:106646.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1116716/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro informacion de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion 2019-2022, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR17170400981637 | Proyecto de inversión | 157493.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152993.76, modificado:0.0}} | Construcción De Tres Cuarto Para Baño En La Localidad De San Bernardo - 259350 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA DE SAN BERNARDO | 259350 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:EJIDO SAN BERNARDO, 35490 SAN BERNARDO, SAN BERNARDO DURANGO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO, lon:-105.5263005, lat:26.00270576}} | 2017-11-13 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/TSM/FISM-2017/C-001-1, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO , monto:157493.0, importe_modificado:157493.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1116717/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro informacion de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion 2019-2022, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00170400981652 | Proyecto de inversión | 48630.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:24315.31, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24315.31, modificado:0.0}} | Construcción De Una Recámara Adicional En La Localidad De Amador - 70633 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 70633 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:5, direccion:EJIDO AMADOR, 35454 AMADOR, SAN BERNARDO DURANGO, ENFRENTE DE LA PARROQUIA DE PUEBLO A MANO IZQUIIERDA, lon:-105.6238498, lat:26.26038926}} | 2017-06-20 | 2017-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1116732/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro informacion de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR17170400981674 | Proyecto de inversión | 157493.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152993.76, modificado:0.0}} | Construcción De Tres Cuarto Para Baño En La Localidad De Matalotes - 259313 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA DE SAN BERNARDO | 259313 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:28, direccion:EJIDO MATALOTES, 35450 MATALOTES, SAN BERNARDO DURANGO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MATALOTES, lon:-105.7284653, lat:26.39132579}} | 2017-11-13 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/TSM/FISM-2017/C-001-4, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO , monto:157493.0, importe_modificado:157493.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1116754/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro informacion de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion 2019-2022, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00170400981694 | Proyecto de inversión | 19714.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:9857.25, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9857.25, modificado:0.0}} | Construcción De Tres Pisos Firmes En La Localidad De San Juan De Heredia - 72181 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 72181 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:44, direccion:EJIDO SAN JUAN DE HEREDIA (J. GUADALUPE RODRÍGUEZ), 35465 SAN JUAN DE HEREDIA (J. GUADALUPE RODRÍGUEZ), SAN BERNARDO DURANGO, SE ENCUENTRA UBICADA EN , lon:-105.6347154, lat:26.20697721}} | 2017-06-21 | 2017-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1116774/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro informacion de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion 2019-2022, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00170400981705 | Proyecto de inversión | 52497.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50997.92, modificado:0.0}} | Construccion De Un Cuarto Para Baño En La Localidad De Sardinas - 259308 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA DE SAN BERNARDO | 259308 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:46, direccion:EJIDO SARDINAS (10 DE MARZO), 35484 SARDINAS, SAN BERNARDO DURANGO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SARDINAS, lon:-105.5687002, lat:26.08904892}} | 2017-11-13 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/TSM/FISM-2017/C-001-8, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO , monto:52497.0, importe_modificado:52497.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1116785/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro informacion de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion 2019-2022, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00170400981725 | Proyecto de inversión | 6740 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3370.0, modificado:3370.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:3370.0, modificado:3370.0}} | Construccion De Un Piso Firme En La Localidad De El Tarais - 285713 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN BERNARDO | 285713 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:142, direccion:EJIDO EL TARÁIS, 35466 EL TARÁIS, SAN BERNARDO DURANGO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-105.8092197, lat:26.10824524}} | 2017-06-14 | 2017-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1116805/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00170400984326 | Proyecto de inversión | 75064.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37532.16, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:37532.16, modificado:0.0}} | Construccion De Piso Firme - 314963 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPAL | 314963 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:4, direccion:EJIDO BENJAMÍN URÍAS (SAN ANDRÉS), 35320 BENJAMÍN Y URÍAS (SAN ANDRÉS), HIDALGO DURANGO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE IN, lon:-105.0793633, lat:26.20987175}} | 2017-07-17 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1119406/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:jesusaalvaradoq, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00170400984342 | Proyecto de inversión | 28653.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:14326.95, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14326.95, modificado:0.0}} | Construccion Techo De Lamina - 317080 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPAL | 317080 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:26, direccion:EJIDO LAS PLAYAS, 35340 LAS PLAYAS, HIDALGO DURANGO, NO SE TIENE REGISTRO DE NOMBRE DE LAS CALLES, lon:-104.7729588, lat:25.70088571}} | 2017-07-17 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1119422/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:jesusaalvaradoq, fecha:2020-07-10}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00170400984363 | Proyecto de inversión | 18635.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9317.89, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:9317.89, modificado:0.0}} | Construccion De Piso Firme - 315537 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPAL | 315537 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:33, direccion:EJIDO SAN FERMÍN, 35310 SAN FERMÍN, HIDALGO DURANGO, NO TIENEN NOMBRES LAS CALLES, lon:-104.8057299, lat:26.32130328}} | 2017-07-17 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1119443/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:jesusaalvaradoq, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00170400984366 | Proyecto de inversión | 22060.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:11030.05, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11030.05, modificado:0.0}} | Construccion De Piso Firme - 315078 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPAL | 315078 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:37, direccion:RANCHERIA SANTA EUGENIA, 35326 SANTA EUGENIA, HIDALGO DURANGO, NO SE CUENTA CON NOMBRES EN LAS CALLES, lon:-104.9482606, lat:26.16855291}} | 2017-07-17 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1119446/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:jesusaalvaradoq, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00170400984381 | Proyecto de inversión | 119592.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59796.17, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:59796.17, modificado:0.0}} | Construccion Techo De Lamina - 316990 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPAL | 316990 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:44, direccion:EJIDO LA ZARCA, 35336 LA ZARCA, HIDALGO DURANGO, NO HAY CALLES BIEN DEFINIDAS, lon:-104.742838, lat:25.83316026}} | 2017-07-17 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1119461/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:jesusaalvaradoq, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR17170401041808 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Infraestructura Educativa En El Estado De Durango // (Rehabilitación De Servicios Sanitarios En Escuela Primaria Jose Vasconcelos, C.C.T: 10dpr0803t En Gomez Palacio Durango_X000d_) - 7108667 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 403 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:(25.5701; -103.459979), lon:-103.496417, lat:25.570107}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1176888/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se desconoce la captura del proyecto, ya que en la MIDS y en las Actas Copladem periodo 2018 no se encuentra reportado dicho proyecto, por lo cual no se llevó a cabo su ejecución. , trimestre:2.0, usuario:josemguerrerom, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16170401045987 | Proyecto de inversión | 1202972 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1202972.0, modificado:1202972.0}} | Secundaria ""Ricardo Flores Magon"" En La Loc. Lerdo | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688218 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-11-16 |  | 1096468 | 1096468 | 1096468 | 1096468 | 1096468 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16170401046789 | Proyecto de inversión | 1439995 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1439995.0, modificado:1439995.0}} | Esc. Secundaria ""Simon Bolivar"" En Gomez Palacio, | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168869 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-11-01 |  | 1276714 | 1276714 | 1276714 | 1276714 | 1276714 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16170401046861 | Proyecto de inversión | 1141828 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1141828.0, modificado:1141828.0}} | Prim. ""13 De Abril"" En La Loc. San Jose Del Viñedo | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688205 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-12-19 |  | 950878 | 950878 | 950878 | 950878 | 950878 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR18180101066923 | Adquisición | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | Vehículos Fortalecimiento Al Sistema Penitenciario Nacional | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | VFSPN-FASP-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Patria Libre 435 Fraccionamiento Domingo Arrieta, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 2199147.39 | 2199147.39 | 2199147.39 | 2199147.39 | 2199147.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR18180101066940 | Adquisición | 1846543 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:265366.0, modificado:265366.35}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1581177.0, modificado:1581177.09}} | Equipamiento Ciencias Forenses En La Investigación De Hechos Delictivos | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | EDCFIHD-FASP-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Patria Libre 435 Fraccionamiento Domingo Arrieta, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1535475.56 | 1535475.56 | 1535475.56 | 1535475.56 | 1535475.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR18180101066967 | Adquisición | 336551 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336551.0, modificado:336551.15}} | Equipamiento Registro Público Vehicular | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | ERPV-FASP-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Patria Libre 435 Fraccionamiento Domingo Arrieta, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 336537.77 | 336537.77 | 336537.77 | 336537.77 | 336537.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR18180101067328 | Proyecto de inversión | 129212 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129212.0, modificado:129212.0}} | Instituto De Ciencias Penales Y Formación Policial.- Mejoramiento En Salón De Usos Múltiples En 200 M2 (Acabados Y Reposición De Duela Y Zoclo) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado | PISP-INCAP-01-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Blvd Domingo Arrieta S/N Esq. Con Blvd. Politécnico Nacional, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 129212 | 128990.6 | 128990.6 | 128990.6 | 128990.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR17180101070821 | Proyecto de inversión | 5999881 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5999881.0, modificado:5989972.0}} | Conservación De 15.8 Kms De La Carretera Los Herrera - Tamazula - Limites De Estado, Tramos Del Km. 265+200 Al Km. 279+200 Y Del Km 280+800 Al Km. 282+600, En La Localidad De Tamazula De Victoria, Municipio De Tamazula, Durango. / 2018-04-16-0028 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2018-04-16-0028 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:15.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-01-01 |  | 5989971.62 | 5989971.62 | 5989971.52 | 5989971.52 | 5989971.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R15-DC-008-18, contratista:CONSTRUCTORA REGIONAL DE SINALOA SA DE CV, convocante:SECOPE, monto:5989971.41, importe_modificado:5989971.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR18180101073146 | Proyecto de inversión | 6335366.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6335366.92, modificado:6100487.39}} | Construcción De Camino Rural: Adolfo López Mateos Del Km 0 000 Al Km 1 000 De La Localidad La Ciudad, En El Municipio De Pueblo Nuevo, Durango.) / | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | SECOPE | 999 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:(INICIO 0 000; 23.728184; -105.687146) (FIN 1 000; 23.72244; -105.68037), lon:-105.360192, lat:23.778151}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 6100487.39 | 6100487.39 | 6100487.39 | 6100487.39 | 6100487.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R23-DC-052-18, contratista:BAUNEC, S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:5997933.77, importe_modificado:5997933.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1210377/proyecto_INICIO, 1210377/proyecto_PROCESO, 1210377/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR18180201088730 | Acción | 72580.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72580.94, modificado:1.0}} | Adquisición De Software Y Hardware Operativa - 83500 | 10 | Durango | 5 | Durango | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 83500 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-04-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1227111/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS Y NO SE REPORTA EN ESTE NIVEL., trimestre:2.0, usuario:josercampost, fecha:2020-07-13}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00180201143532 | Proyecto de inversión | 603120 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603120.0, modificado:0.0}} | Actividades Formativas De Prevención Y Atención De La Violencia Y Discriminación En El Ámbito Escolar | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 2.1.4.1 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:BLVD. FCO. VILLA NO. 108, FRACC. LA GLORIETA, C.P. 34207, lon:-103.496417, lat:25.570107}} | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1283302/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se desconoce la captura del proyecto, ya que en la MIDS y en las Actas Copladem periodo 2018 no se encuentra reportado dicho proyecto, por lo cual no se llevó a cabo su ejecución. , trimestre:2.0, usuario:josemguerrerom, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180301387418 | Proyecto de inversión | 240385 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:240385.0, modificado:240385.0}} | ESC CURSO COMUNITARIO,LOC.STA ISABEL DE BATRES,DGO 1688151 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688151 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:275, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2016-08-09 | 2016-12-09 | 209688 | 209688 | 209688 | 209688 | 209688 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180301389114 | Adquisición | 264749 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:267, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264749.0, modificado:264289.0}} | Diseñar un programa de fortalecimiento, atendiendo áreas que potencien la formación integral y de calidad plasmada en la misión y visión de la Universidad | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE GOMEZ PALACIO |  | N | 0 | 0 | 1701 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:160, direccion:Carretera El Vergel-La Torreña Km. 0 820, El Vergel, 35120 Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.53223801, lat:25.63819907}} | 2018-11-30 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401421966 | Proyecto de inversión | 8370 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000.0, modificado:3000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2370.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:3000.0, modificado:0.0}} | INSTALACION DE UN CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA - 263049 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | 263049 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:24, direccion:EJIDO JESÚS MARÍA, 35466 JESÚS MARÍA, SAN BERNARDO DURANGO LA OBRA SE REALIZA EN LA COMNUDIDAD DE JESUS MARIA, lon:-105.7000011, lat:26.14667308}} | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1421966/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401421970 | Proyecto de inversión | 41850 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:15000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:11850.0, modificado:0.0}} | INSTALACION DE CINCO CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE HEREDIA - 263077 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | 263077 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:44, direccion:EJIDO SAN JUAN DE HEREDIA (J. GUADALUPE RODRÍGUEZ), 35465 SAN JUAN DE HEREDIA (J. GUADALUPE RODRÍGUEZ), SAN BERNARDO DURANGO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE HEREDIA, lon:-105.63446279, lat:26.20669713}} | 2018-09-18 | 2018-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1421970/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401421983 | Proyecto de inversión | 125550 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:35550.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:45000.0, modificado:0.0}} | INSTALACION DE QUINCE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE JULIO - 263177 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | 263177 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:15.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:14, direccion:CUARTEL CINCO DE JULIO, 35483 CINCO DE JULIO, SAN BERNARDO DURANGO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DEL CINCO DE JULIO, lon:-105.49897697, lat:26.0232265}} | 2018-09-18 | 2018-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1421983/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401421997 | Proyecto de inversión | 33480 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:9480.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:12000.0, modificado:0.0}} | INSTALACION DE CUATRO CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE VEINTE DE ABRIL - 263440 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | 263440 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:54, direccion:EJIDO VEINTE DE ABRIL (LAS DELICIAS), 35475 VEINTE DE ABRIL (LAS DELICIAS), SAN BERNARDO DURANGO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE VEINTE DE ABRO, lon:-105.63615167, lat:26.31058649}} | 2018-09-18 | 2018-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1421997/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401430131 | Proyecto de inversión | 603766.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603766.43, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE QUINCE TECHOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DEL GALLO - 317932 | 10 | Durango | 30 | San Pedro del Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 317932 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:454.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:, 35590 SAN PEDRO DEL GALLO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , FRENTE A EL AUDITORIO, lon:-104.29376845, lat:25.56206704}} | 2018-09-17 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1430131/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:valentinmartinezc, fecha:2020-07-10}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401433986 | Proyecto de inversión | 53279.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21379.37, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:27900.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE UNA RECAMARA ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE EL ALFEREZ - 337074 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | 337074 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:4, direccion:EJIDO EL ALFÉREZ, 35493 EL ALFÉREZ, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL ALFEREZ, lon:-105.49254792, lat:25.9552067}} | 2018-11-06 | 2018-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/VIVIENDA/FISM-COESVI/C-003/2018-4, contratista:JUAN CARRETE RENTERIA, convocante:MSB3612012IB, monto:21379.37, importe_modificado:21379.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1433986/proyecto_PROCESO, 1433986/proyecto_FIN, 1433986/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro informacion de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401434072 | Proyecto de inversión | 43681.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:21840.76, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21840.76, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIN DE DOS TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE VEINTE DE ABRIL - 337804 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | 337804 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:54, direccion:EJIDO VEINTE DE ABRIL (LAS DELICIAS), 35475 VEINTE DE ABRIL (LAS DELICIAS), SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE VEINTE DE ABRIL, lon:-105.63592121, lat:26.31075345}} | 2018-11-07 | 2018-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/TSM7FISM-FISE-2018/C004-C, contratista:RAMON GERARDO SOLIS RONQUILLO, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:21840.76, importe_modificado:21840.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1434072/proyecto_INICIO, 1434072/proyecto_PROCESO, 1434072/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401434093 | Proyecto de inversión | 240248.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:120124.18, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120124.18, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE ONCE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO - 337902 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | 337902 | S | 11 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:EJIDO SAN BERNARDO, 35490 SAN BERNARDO, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO, lon:-105.52651515, lat:26.00016008}} | 2018-11-07 | 2018-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/TSM7FISM-FISE-2018/C004-I, contratista:RAMON GERARDO SOLIS RONQUILLO, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:120124.18, importe_modificado:120124.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1434093/proyecto_FIN, 1434093/proyecto_PROCESO, 1434093/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro informacion de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401434098 | Proyecto de inversión | 21840.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:10920.38, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10920.38, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE UN TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA GRANJA - 337914 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | 337914 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:22, direccion:EJIDO LA GRANJA, 35493 LA GRANJA, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA GRANJA, lon:-105.49183292, lat:25.96115029}} | 2018-11-07 | 2018-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/TSM7FISM-FISE-2018/C004-J, contratista:RAMON GERARDO SOLIS RONQUILLO, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:10920.38, importe_modificado:10920.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1434098/proyecto_FIN, 1434098/proyecto_PROCESO, 1434098/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro informacion de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401438859 | Proyecto de inversión | 8370 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2370.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:3000.0, modificado:0.0}} | INSTALACIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN LA COMUNIDAD DE CASCO DEL SALTO - 366891 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | 366891 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:144, direccion:EJIDO CASCO DEL SALTO, 35465 CASCO DEL SALTO, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA REFERIDA A LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD, lon:-105.69648889, lat:26.15774847}} | 2018-11-28 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1438859/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro informacion de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401463593 | Proyecto de inversión | 244921.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243159.47, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1762.49, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO LOCALIDAD LOS LOBOS - 408418 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 408418 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:396, direccion:CALLE LOCALIDAD LOS LOBOS PUEBLO , 00000 LOS LOBOS (AGUA BLANCA UNO), DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE EQUIPAMIENTO DE POZO LOCALIDAD LOS LOBOS, lon:-104.9680449, lat:24.14877997}} | 2018-02-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1463593/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2018 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:josercampost, fecha:2020-07-13}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401472363 | Acción | 65499.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65499.74, modificado:65499.74}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 418454 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES | 418454 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.723002, lat:25.343209}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1472363/proyecto_INICIO, 1472363/proyecto_FIN, 1472363/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401494803 | Proyecto de inversión | 240383 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:240383.0, modificado:240383.0}} | PREESCOLAR COMUNITARIO LOC.MAYMORITA CANATLAN DGO 1788039 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788039 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:73, direccion:Canatlán, Dgo., México, lon:-104.7737239, lat:24.5263845}} | 2018-07-30 | 2018-09-11 | 171646 | 171646 | 171646 | 171646 | 171646 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401497380 | Proyecto de inversión | 7061252 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:7061252.0, modificado:7061252.0}} | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE DURANGO EN VICTORIA DE 169806B | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 169806B | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-02-10 | 2019-04-10 | 6963531 | 6963531 | 6963531 | 6963531 | 6963531 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190101505464 | Proyecto de inversión | 248849.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248849.1, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO NOE - 6077 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SIDEAPA RURAL | 6077 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:108, direccion:EJIDO NOÉ, 35136 NOÉ, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO NOE, lon:-103.58445437, lat:25.68366561}} | 2019-04-01 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SIDEAPAAR-OBR-R33-AD-06-19, contratista:PAVIMENTOS LAGUNA SA DE CV, convocante:SIDEAPAAR, monto:149747.34, importe_modificado:149747.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1505464/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Este proyecto corresponde a el folio 6320 debidamente capturado, asociado y solventado autorizados en la MIDS y en las Actas Copladem realizado en el periodo 2019, trimestre:2.0, usuario:josemguerrerom, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190101505535 | Proyecto de inversión | 1640760.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1640760.84, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE VIALIDADES EN CALLE B ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE TERCERA DEL EJIDO PASTOR ROUAIX - 6386 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 6386 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3660.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:115, direccion:EJIDO PASTOR ROUAIX, 35133 PASTOR ROUAIX, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSRUCCION DE VIALIDADES INTEGRALES CALLE B ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE TERCERA DEL EJIDO PASTOR ROUAIX , lon:-103.50957246, lat:25.6772882}} | 2019-04-01 | 2019-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1505535/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se desconoce la captura del proyecto, ya que en la MIDS y en las Actas Copladem periodo 2019 no se encuentra reportado dicho proyecto, por lo cual no se llevó a cabo su ejecución. , trimestre:2.0, usuario:josemguerrerom, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190101507754 | Proyecto de inversión | 80184.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80184.7, modificado:0.0}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN CAPRINO SAN FELIPE - 12298 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 12298 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:135, direccion:EJIDO SAN FELIPE, 35118 SAN FELIPE, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN CAPRINO EN EJIDO SAN FELIPE, lon:-103.38309277, lat:25.69178457}} | 2019-04-01 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1507754/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se desconoce la captura del proyecto, ya que en la MIDS y en las Actas Copladem periodo 2019 no se encuentra reportado dicho proyecto, por lo cual no se llevó a cabo su ejecución. , trimestre:2.0, usuario:josemguerrerom, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190101512576 | Proyecto de inversión | 237073 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:237073.0, modificado:237073.0}} | PRIM.COMUN.LOC.DOROTEO ARANGO SAN JUAN DEL RIO DGO 1788060 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788060 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:7, direccion:San Juan del Río, Dgo., México, lon:-104.4575171, lat:24.7825839}} | 2019-01-07 | 2019-03-03 | 198408 | 198408 | 198408 | 198408 | 198408 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190101513025 | Proyecto de inversión | 1442244 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1442244.0, modificado:1442244.0}} | SEC.10 DE OCTUBRE TAMAZULA DURANGO 1688238 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688238 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Tamazula, Dgo., México, lon:-106.9201971, lat:24.9826109}} | 2018-11-24 | 2019-01-16 | 1277448 | 1277448 | 1277448 | 1277448 | 1277448 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190101513030 | Proyecto de inversión | 959529 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:959529.0, modificado:959529.0}} | PRIM.TIERRA Y LIBERTAD LOC.FCO.I.MADERO SN JUAN DE 1688209 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688209 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:54, direccion:San Juan de Guadalupe, Dgo., México, lon:-102.7775806, lat:24.6326164}} | 2019-02-25 | 2019-05-21 | 946271 | 946271 | 946271 | 946271 | 946271 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190101513040 | Acción | 2701890 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:267, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2701890.0, modificado:2701890.0}} | Proyecto para el fortalecimiento de la formación profesional de los estudiantes de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Durango | 10 | Durango | 5 | Durango |  | Educación | Sin identificar | Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Durango |  | N | 0 | 0 | 309 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:17.0, meta_modificada:17.0}, meta2: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Zona Centro, Durango, Dgo., México, lon:-104.6675277, lat:24.027249}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se elimina ya que se registró como municipio de Durango, este proyecto corresponde a gobierno de la entidad y se encuentra duplicado. -El proyecto procede de una administración anterior , trimestre:2.0, usuario:alfredogutierrezg, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201535031 | Acción | 135720 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135720.0, modificado:1.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 48930 | 10 | Durango | 5 | Durango |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 48930 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1535031/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS Y NO SE REPORTA EN ESTE NIVEL., trimestre:2.0, usuario:josercampost, fecha:2020-07-13}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201539713 | Proyecto de inversión | 203518 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203518.0, modificado:0.0}} | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON ENERGIA SOLAR EN LA LOCALIDAD DE VEINTE DE ABRIL - 82792 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | 82792 | S | 15 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:54, direccion:EJIDO VEINTE DE ABRIL (LAS DELICIAS), 35475 VEINTE DE ABRIL (LAS DELICIAS), SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE VEINTE DE ABRIL, lon:-105.63507364, lat:26.30756044}} | 2019-06-04 | 2019-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1539713/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201539722 | Proyecto de inversión | 316400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:158200.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158200.0, modificado:0.0}} | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA - 82797 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | 82797 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:36, direccion:EJIDO PROVIDENCIA, 35474 PROVIDENCIA, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA., lon:-105.62490896, lat:26.23334328}} | 2019-06-04 | 2019-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1539722/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201539869 | Proyecto de inversión | 129411.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:64705.9, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64705.9, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE MATALOTES - 83013 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | 83013 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:28, direccion:EJIDO MATALOTES, 35450 MATALOTES, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MATALOTES, lon:-105.72795839, lat:26.3909354}} | 2019-06-04 | 2019-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1539869/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201539898 | Proyecto de inversión | 129411.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64705.9, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:64705.9, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE AMADOR - 83051 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | 83051 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:5, direccion:EJIDO AMADOR, 35454 AMADOR, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AMADOR., lon:-105.62373451, lat:26.26085153}} | 2019-06-04 | 2019-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1539898/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201539940 | Proyecto de inversión | 64705.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:32352.95, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32352.95, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE EL ALFEREZ - 83119 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | 83119 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:4, direccion:EJIDO EL ALFÉREZ, 35493 EL ALFÉREZ, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL ALFEREZ, lon:-105.48872846, lat:25.95574691}} | 2019-06-04 | 2019-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1539940/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201548715 | Proyecto de inversión | 278129.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278129.9, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO SAN IGNACIO - 71144 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SERVICIOS PÚBLICOS | 71144 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:EJIDO SAN IGNACIO, 35140 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO SAN IGNACIO INICIANDO EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL EJIDO, lon:-103.45373348, lat:25.60494546}} | 2019-06-07 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1548715/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se desconoce la captura del proyecto, ya que en la MIDS y en las Actas Copladem periodo 2019 no se encuentra reportado dicho proyecto, por lo cual no se llevó a cabo su ejecución. , trimestre:2.0, usuario:josemguerrerom, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201557672 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE MEDIANTE TANQUE DE ALMACENAMIENTO ELEVADO DE CINCUENTA METROS CÚBICOS DE CAPACIDAD EN EL DIECIOCHO - 118005 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE POANAS | 118005 | S | 800 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:7, direccion:INTERIOR SN EJIDO 18 DE AGOSTO, 34804 18 DE AGOSTO, POANAS DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO POR LA CALLE DE LA TELE SECUNDARIA JUNTO AL POZO DE RIEGO, lon:-104.19764318, lat:23.98402247}} | 2019-05-01 | 2019-08-23 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISE/002/2019, contratista:FACUNDO ÁVILA GALARZA, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1557672/proyecto_INICIO, 1557672/proyecto_FIN, 1557672/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201559182 | Proyecto de inversión | 1341913 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1341913.0, modificado:1341913.0}} | T.V.SEC.#648 LOC.LOS GUAYABOS PBLO NVO DURANGO 198083 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198083 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:736, direccion:El Salto, Dgo., México, lon:-105.357029, lat:23.7788616}} | 2019-06-25 | 2019-10-14 | 1320926 | 1320926 | 1320926 | 1320926 | 1320926 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:115.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201563006 | Adquisición | 3643800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3643800.0, modificado:3583616.36}} | VEHICULOS IMPLEMENTACION Y DESAROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Nuevo Sistema de Justicia Penal | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | VIDSJP2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.6638298, lat:23.99213386}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66378689, lat:23.99197703}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 3583616.36 | 3583616 | 3583616 | 3583616 | 3583616 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201563069 | Proyecto de inversión | 922864 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:922864.0, modificado:922864.0}} | J.N."MOISES SAENZ GARZA",LOC.EL FENIX,GOMEZ PALACI 168822 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168822 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:67, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2017-02-15 | 2019-07-11 | 920941 | 920941 | 920941 | 920941 | 920941 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201563117 | Adquisición | 205793 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205793.0, modificado:205793.0}} | EQUIPAMIENTO REGISTRO PÚBLICO VEHÍCULAR | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ERPV2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.6660701, lat:23.9968968}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre, Gral Domingo Arrieta, Durango, Dgo., México, lon:-104.6691356, lat:23.9927026}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 205793 | 202595.16 | 202595.16 | 202595.16 | 202595.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201563837 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A LA ESTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN 8,059 M2, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, MUNICIPIO DE TEPEHUANES, DURANGO. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 1254 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8059.0, meta_modificada:8059.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Victoria Sur 133, Santa Catarina de Tepehuanes, Dgo., México, lon:-105.72143555, lat:25.34030262}} | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 10000000 | 9989545.21 | 9989545.19 | 9989545.19 | 9989545.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R15-DC-014-19, contratista:RENORD INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, monto:8949771.19, importe_modificado:8949771.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8059.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar la fuente de financiamiento, no se recibieron recursos de este programa. Ya que no se puede cambiar la fuente de financiamiento se recomienda realizarlo en en el siguiente trimestre., trimestre:2.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2020-07-17}, obs2: {observación:Revisar la fuente de financiamiento, no se recibieron recursos de este programa. Ya que no se puede cambiar la fuente de financiamiento se recomienda realizarlo en en el siguiente trimestre., trimestre:2.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2020-07-17}, obs3: {observación:Revisar la fuente de financiamiento, no se recibieron recursos de este programa. Ya que no se puede cambiar la fuente de financiamiento se recomienda realizarlo en en el siguiente trimestre., trimestre:2.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2020-07-17}, obs4: {observación:Revisar la fuente de financiamiento, no se recibieron recursos de este programa. Ya que no se puede cambiar la fuente de financiamiento se recomienda realizarlo en en el siguiente trimestre., trimestre:2.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2020-07-17}}
2020 | 2 | DUR190201563839 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | RECONSTRUCCION DE CAMINO VENUSTIANO CARRANZA-RICARDO FLORES MAGON TRAMO: KM 0+000 AL KM 4+229, MEDIANTE CONCRETO ASFALTICO (4.29 KM), EN EL MUNICIPIO DE CANATLAN, LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA, ESTADO DE DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 2726 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.29, meta_modificada:4.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:134, direccion:Mina 201, Zona Centro, 34450 Canatlán, Dgo., México, lon:-104.77523804, lat:24.52588544}} | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 8000000 | 7088807.05 | 7088796.82 | 7088796.82 | 4731597.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R15-DC-013-19, contratista:CONSTRUCTORA VECTOR TITÁN S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, monto:4962164.94, importe_modificado:4962164.94}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.29}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar la fuente de financiamiento, no se recibieron recursos de este programa. Ya que no se puede cambiar la fuente de financiamiento se recomienda realizarlo en en el siguiente trimestre., trimestre:2.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2020-07-17}, obs2: {observación:Revisar la fuente de financiamiento, no se recibieron recursos de este programa. Ya que no se puede cambiar la fuente de financiamiento se recomienda realizarlo en en el siguiente trimestre., trimestre:2.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2020-07-17}, obs3: {observación:Revisar la fuente de financiamiento, no se recibieron recursos de este programa. Ya que no se puede cambiar la fuente de financiamiento se recomienda realizarlo en en el siguiente trimestre., trimestre:2.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2020-07-17}, obs4: {observación:Revisar la fuente de financiamiento, no se recibieron recursos de este programa. Ya que no se puede cambiar la fuente de financiamiento se recomienda realizarlo en en el siguiente trimestre., trimestre:2.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2020-07-17}}
2020 | 2 | DUR190201563855 | Proyecto de inversión | 13000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3E7, modificado:1.3E7}} | CONSTRUCCION DEL PUENTE SAN JUAN DEL RIO II A BASE DE TRABES ASSHTO TIPO IV DE 20.0 M EN EL KM 2+125 DE LA CARRETERA E.C. (DURNAGO-PARRAL) SAN JUAN DEL RIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO, SAN JUAN DEL RIO, DURANGO. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 2912 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle Hidalgo 54, Zona Centro, San Juan del Río, Dgo., México, lon:-104.46075439, lat:24.7780068}} | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 13000000 | 12818566.95 | 10430879.7 | 10430879.7 | 8706041.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R15-DC-019-19, contratista:MULTISERVICIOS VIZCAYA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.041470398E7, importe_modificado:1.041470398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar la fuente de financiamiento, no se recibieron recursos de este programa. Ya que no se puede cambiar la fuente de financiamiento se recomienda realizarlo en en el siguiente trimestre, trimestre:2.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2020-07-17}, obs2: {observación:Revisar la fuente de financiamiento, no se recibieron recursos de este programa. Ya que no se puede cambiar la fuente de financiamiento se recomienda realizarlo en en el siguiente trimestre, trimestre:2.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2020-07-17}, obs3: {observación:Revisar la fuente de financiamiento, no se recibieron recursos de este programa. Ya que no se puede cambiar la fuente de financiamiento se recomienda realizarlo en en el siguiente trimestre, trimestre:2.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2020-07-17}, obs4: {observación:Revisar la fuente de financiamiento, no se recibieron recursos de este programa. Ya que no se puede cambiar la fuente de financiamiento se recomienda realizarlo en en el siguiente trimestre, trimestre:2.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2020-07-17}}
2020 | 2 | DUR190301569538 | Proyecto de inversión | 417693 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417693.0, modificado:417693.0}} | SEC.TEC.#82 LOC. EL ZAPE GUANACEVI DGO. 198118 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198118 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:87, direccion:El Zape, Dgo., México, lon:-105.7872034, lat:25.7714296}} | 2019-07-02 | 2019-08-13 | 417692 | 417692 | 417692 | 417692 | 417692 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190301570629 | Proyecto de inversión | 929208 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:929208.0, modificado:929208.0}} | SEC.ULISES NEVAREZ VARGAS COL.AMPL.MIGUEL DE LA M 198011 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198011 | N | 0 | 0 | 278 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-06-27 | 2019-10-07 | 929200 | 929200 | 929200 | 929200 | 929200 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:116.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCION POR 7.51 , trimestre:2.0, usuario:jesusrodriguezch, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190301574037 | Proyecto de inversión | 932381.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932381.1, modificado:726372.6}} | Supervisión Técnica de Agua Potable | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | AU-ST-AP-19 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-04-09 | 2019-12-31 | 726372.6 | 726372.6 | 726372.6 | 726372.6 | 726372.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190301574042 | Proyecto de inversión | 671616.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671616.33, modificado:669504.6}} | Supervisión Técnica de Alcantarillado | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | AU-ST-ALC-19 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-04-09 | 2019-12-31 | 669504.6 | 669504.6 | 669504.6 | 669504.6 | 669504.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190301574994 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:597195.07}} | Diseño y proyecto ejecutivo de tres alternativas para la construcción y puesta en marcha de planta de tratamiento de aguas residuales en El Salto, Pueblo Nuevo, Dgo. (Estudios y Proyectos) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | PTR-002-2019 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Pueblo Nuevo, 34947 El Salto, Dgo., México, lon:-105.3680084, lat:23.7697772}} | 2019-09-04 | 2019-12-13 | 597195.07 | 597195.07 | 597195.07 | 597195.07 | 597195.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401584666 | Proyecto de inversión | 324999.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324999.95, modificado:324999.95}} | CONSTRUCCION DE CINCO BAÑOS EN LA LOC DEL PAVO - 138513 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GPE | 138513 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:20, direccion:EJIDO , 00000 EL PAVO (MINERAL EL DIEZ), SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-102.66642631, lat:24.85237966}} | 2019-06-26 | 2019-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1584666/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro informacion contable de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion 2019-2022, trimestre:2.0, usuario:pabloramosn, fecha:2020-07-06}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401631488 | Proyecto de inversión | 1719748 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1719748.0, modificado:1719748.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO DE ALMIREZ EN LA LOCALIDAD DE TOPIA MUNICIPIO TOPIA DGO - 208603 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 208603 | S | 47 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1450.0, meta_modificada:1450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:PUEBLO TOPÍA, 34540 TOPIA, TOPIA DURANGO ENTRE BOULEVARD LA SIERRA Y , LA UBICACION SE ENCUENTRA EN LA TERMINACION DEL BOULEVAR LA SIERRA BARRIO ALMIREZ, lon:-106.57070819, lat:25.21741238}} | 2019-10-09 | 2019-12-27 | 1719748 | 1718748 | 1718748 | 1718748 | 1718748 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-002/2019, contratista:MELISSA RENTERIA SURA, convocante:MUNICIPIO TOPIA DGO, monto:1719748.0, importe_modificado:1719748.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1450.0}} | {1631488/proyecto_PROCESO, 1631488/proyecto_FIN, 1631488/proyecto_PROCESO, 1631488/proyecto_INICIO, 1631488/proyecto_PROCESO, 1631488/proyecto_INICIO, 1631488/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401646019 | Proyecto de inversión | 1371700.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1371700.58, modificado:1371700.58}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTE ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 253592 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 253592 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PARQUE INDUSTRIAL SAN JUAN DE GUADALUPE, 35900 SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO EN LA CABECERA MUNICIPAL ASI MISMO EN LA LOCALIDAD DE EL PAVO Y ACACIO, lon:-102.78228471, lat:24.63088491}} | 2019-11-23 | 2019-12-31 | 1339515.1 | 1339515.1 | 1339515.1 | 1339515.1 | 1339515.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SGD-VIV/004/2019, contratista:OBRAS Y PROYECTOS SMZ S.A. DE C. V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:1339515.1, importe_modificado:1339515.1}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1646019/proyecto_PROCESO, 1646019/proyecto_INICIO, 1646019/proyecto_PROCESO, 1646019/proyecto_INICIO, 1646019/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401654952 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN COSCOMATE - 265713 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 265713 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:490.0, meta_modificada:490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:29, direccion:RANCHO COSCOMATE [DE CHAVARRIA], 34955 COSCOMATE [DE CHAVARRIA], PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , POR EL CENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-105.57659051, lat:23.70647565}} | 2019-07-18 | 2019-10-21 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1654952/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela por ser proyecto de 2019 y ya no tendrá avance, trimestre:2.0, usuario:eleazarvegac, fecha:2020-07-06}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401655035 | Proyecto de inversión | 1106368.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1106368.24, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN Y/0 CONSTRUCCIÓN DE BORDOS DE ABREVADERO EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA, MESA DE PLATANITOS - 265930 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 265930 | S | 42 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26449.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:922, direccion:RANCHERIA MESA DE PLATANITOS, 34986 MESA DE PLATANITOS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS BORDOS SE CONSTRUYERON EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.58027365, lat:23.15431775}} | 2019-07-15 | 2019-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1655035/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CONSIDERO LA REASIGNACIÓN PRESUPUESTAL A OTROS PROYECTOS SEGÚN PRIORIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, trimestre:2.0, usuario:juandcovarrubiash, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401658882 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS EN EL SALTO - 269044 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 269044 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:617.97, meta_modificada:617.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE CUITLAHUAC COLONIA AZTECAS, 34942 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE ÁGUILA Y CALLE SERPIENTE, CALLE EMPERADOR EN DIFERENTES VIVIENDAS, lon:-105.36376529, lat:23.7884268}} | 2019-08-22 | 2019-11-23 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1658882/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401659777 | Proyecto de inversión | 194999.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194999.97, modificado:194999.97}} | CONSTRUCCION DE TRES BAÑOS EN LA LOC DE GUADALUPITO - 138511 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GPE | 138511 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:14, direccion:EJIDO , 00000 GUADALUPITO, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-102.62668349, lat:24.63681994}} | 2019-06-26 | 2019-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1659777/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro informacion contable de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion 2019-2022, trimestre:2.0, usuario:pabloramosn, fecha:2020-07-06}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401661969 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CASETA - 273077 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 273077 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:322.0, meta_modificada:322.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE ÁLAMO COLONIA FORESTAL, 34942 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE CAPULÍN Y CALLE DEL BOSQUE, CALLE MIL DIEZ AUN COSTADO DE LAS CASAS DE LA FAMILIA MEZA BAYONA, lon:-105.37461214, lat:23.78512795}} | 2019-11-18 | 2019-12-31 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1661969/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela por ser proyecto de 2019 y ya no tendrá avance, trimestre:2.0, usuario:eleazarvegac, fecha:2020-07-02}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401662601 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN TELESECUNDARIA EN MIL DIEZ - 273880 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 273880 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:55, direccion:PUEBLO EL MIL DIEZ, 34956 EL MIL DIEZ, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN DICHA INSTITUCIÓN, lon:-105.38794892, lat:23.80008471}} | 2019-07-17 | 2019-10-19 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1662601/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401685733 | Proyecto de inversión | 62383 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62383.0, modificado:62383.0}} | PRIM.JOSE RAMON VALDEZ LOC.FCO.I.MADERO PANUCO DE 198132aula de medios y rehabilitación de servicios sanitarios | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198132 | N | 0 | 0 | 124 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Francisco I. Madero, Dgo., México, lon:-104.3191379, lat:24.4008799}} | 2019-12-01 | 2020-01-31 | 62381 | 62381 | 62381 | 62381 | 62381 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCION POR 2.52 , trimestre:2.0, usuario:jesusrodriguezch, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401685938 | Proyecto de inversión | 113646 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113646.0, modificado:113646.0}} | J.N.ANTONIO GAXIOLA COL.HECTOR MAYAGOITIA DURANGO 198117 rehabilitación de servicios sanitarios | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198117 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-12-10 | 2020-01-20 | 113644 | 113644 | 113644 | 113644 | 113644 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CLAVE DE OBRA REAL 198177, CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCION POR 1.45 , trimestre:2.0, usuario:jesusrodriguezch, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR200101702330 | Proyecto de inversión | 25315272.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.531527293E7, modificado:2.531527293E7}} | Carretera: Vergel - Chimal Brithinhgham; 26 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 16399 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:212, direccion:Unnamed Road, Durango, México, lon:-103.46683502, lat:25.62419244}, geo2: {cve_municipio:7, localidad:952, direccion:El Vergel, Dgo., México, lon:-103.5211111, lat:25.6383333}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 25315272.93 | 25315272.93 | 10390013.28 | 10390013.28 | 8283220.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:26.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR200101702339 | Proyecto de inversión | 20446951.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.044695121E7, modificado:2.044695121E7}} | Carretera: Inde - La Pastoria; 21 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 5280 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:23, direccion:La Pastoría, Dgo., México, lon:-105.2863888, lat:26.0186111}, geo2: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Indé, Dgo., México, lon:-105.2214354, lat:25.9104779}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 20446951.21 | 20446951.21 | 8391933.8 | 8391933.8 | 6690293.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:21.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR200101702821 | Proyecto de inversión | 620964.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620964.54, modificado:620964.54}} | Profesionalización y Capacitación de los Elementos Policiales de Seguridad Pública - COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN (MUEBLES DE OFICINA, EQUIPO DE CÓMPUTO) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 02 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66395855, lat:23.99201624}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66376543, lat:23.99201624}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 372578.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR200101702870 | Proyecto de inversión | 32023865.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.202386562E7, modificado:3.202386562E7}} | Equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública - COMPRA DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 05 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66380835, lat:23.99199663}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66378689, lat:23.99201624}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 19214319.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR200101702985 | Proyecto de inversión | 6524092.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6524092.45, modificado:6524092.45}} | Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas - CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE EDIFICIO EN UNIDAD ESPECIALIZADA EN DELITO DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS EN GOMEZ PALACIO, DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Estrategia de Combate al Secuestro (IECS) | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 12 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Abelardo Rodríguez, 5 de Mayo, Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.4888351, lat:25.5743742}, geo2: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Abelardo Rodríguez 634, 5 de Mayo, 35040 Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.48893642, lat:25.57469177}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3914455.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR200201708645 | Adquisición | 7585030 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7585030.0, modificado:9917530.0}} | EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA | 004 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Blvd. José Rebollo Acosta, Armando del Castillo, Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.4788964, lat:25.5612552}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 7573024 | 6444757.74 | 4112258 | 4112258 | 4112258 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-07-23}, obs2: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-07-23}, obs3: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-07-23}, obs4: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-07-23}}
2020 | 2 | DUR16160200643940 | Proyecto de inversión | 39159.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39159.52, modificado:39159.52}} | Ampliación De Drenaje Sanitario En La Localidad De San Pedro Del Gallo Segunda Etapa - 57584 | 10 | Durango | 30 | San Pedro del Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 57584 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:NINGUNOPUEBLO SAN PEDRO DEL GALLO (EL GALLO), 35590 SAN PEDRO DEL GALLO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE CALLE ALLENDE Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO OBRA UBICADA AL SURESTE DE LA LOCALIDAD A DOS CUADRAS DE LA CONASUPO, lon:-104.2928137, lat:25.56578994}} | 2016-01-01 | 2016-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {722543/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160200648853 | Proyecto de inversión | 180116.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180116.96, modificado:180116.96}} | Rehabilitacion Del Camino Entronque Los Herrera-Topia. (Cruz De Rosendo)-- A Los Veranos (La Caña) 9 Km - 40130 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 40130 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:19, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUZ DE ROSENDO - LOS VERANOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 001 RANCHO LA CAÑA, 34525 LA CAÑA, CANELAS DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA LOCALIDAD DE LA CAÑA ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE CANEL, lon:-106.5811934, lat:25.05729683}} | 2016-05-30 | 2016-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO/CAN(FISM7UB/010/2016, contratista:INDEVAN S.A. DE S,V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS,DGO, monto:180116.96, importe_modificado:180116.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {727456/proyecto_INICIO, 727456/proyecto_PROCESO, 727456/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:este proyecto es de otra administración que en su momento no hizo la captura correspondiente y a la cual se le deben fincar sus responsabilidades, la administración actual que inicio sus actividades a partir del 1o de septiembre de 2019 y terminara su administración el 31 de agosto en cual en este periodo se hace responsable de cualquier observación que haga el SRFT y además la administración anterior no entrego nada relacionado con estos proyectos , trimestre:2.0, usuario:mauroimartineza, fecha:2020-07-02}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160200651245 | Proyecto de inversión | 26005.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26005.51, modificado:1.0}} | Rehabilitacion Del Camino Yerbabuena -- El Ranchito 1. 300 Km - 40205 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 40205 | N | 0 | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:118, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA YERBABUENA - EL RANCHITO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 300 RANCHO EL RANCHITO, 34510 LA YERBABUENA, CANELAS DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO ESTÁ SITUADO EN EL MUNI, lon:-106.5266211, lat:25.11135799}} | 2016-06-06 | 2016-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {729848/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:este proyecto es de otra administración que en su momento no hizo la captura correspondiente y a la cual se le deben fincar sus responsabilidades, la administración actual que inicio sus actividades a partir del 1o de septiembre de 2019 y terminara su administración el 31 de agosto en cual en este periodo se hace responsable de cualquier observación que haga el SRFT y además la administración anterior no entrego nada relacionado con estos proyectos , trimestre:2.0, usuario:mauroimartineza, fecha:2020-07-02}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160200708269 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:0.0}, ff4: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:200000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Veinte De Noviembre De La Localidad De Villa Hidalgo - 140509 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE HIDALGO | 140509 | N | 0 | 0 | 614 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO VILLA HIDALGO, 35300 VILLA HIDALGO, HIDALGO DURANGO ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y NINGUNO NINGUNO, CALLE 5 DE FEBRERO POR ACCESO PRINCIPAL DEL POBLADO CON RUMBO ALA PRESIDENCIA MUNICIPAL PRIMER CALLE, lon:-104.913031, lat:26.25091634}} | 2016-06-17 | 2016-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-OP-3X1-2016-001, contratista:XC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. ATUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, monto:800000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {809836/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO ESTA EN EJECUCIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00160200718732 | Proyecto de inversión | 205299.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102649.64, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102649.64, modificado:0.0}} | Construccion De Veinte Cuartos Dormitorios En Zona Remedios Tres En El Zapatero - 136179 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 136179 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:491, direccion:CALLEJON EL ZAPATERO RANCHERIA EL ZAPATERO, 34590 EL ZAPATERO, TAMAZULA DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA EN LA ZONA REMEDIOS, lon:-106.3738521, lat:24.59287218}} | 2016-05-10 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {820299/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO ESTA EN EJECUCIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160200724424 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:1.0}} | Construccion De Cuartos Rosas En El Comedero - 42605 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 42605 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:135, direccion:CAMINO TRAMO CANELAS - TOPIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 800 RANCHERIA EL COMEDERO DEL RODEO, 34514 EL COMEDERO DEL RODEO, CANELAS DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO la localidad de El Comedero del Rodeo está sit, lon:-106.5560902, lat:25.14239414}} | 2016-05-26 | 2016-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {825991/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:este proyecto es de otra administración que en su momento no hizo la captura correspondiente y a la cual se le deben fincar sus responsabilidades, la administración actual que inicio sus actividades a partir del 1o de septiembre de 2019 y terminara su administración el 31 de agosto en cual en este periodo se hace responsable de cualquier observación que haga el SRFT y además la administración anterior no entrego nada relacionado con estos proyectos , trimestre:2.0, usuario:mauroimartineza, fecha:2020-07-02}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757317 | Proyecto de inversión | 53000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26500.0, modificado:0.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Col Plutarco Elias Calles En El Mpio Tepehuanes - 293297 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES | 293297 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PROLONGACION SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CALLE LERDO Y CALLE TLAHUALILO, CALLE NAZA, lon:-105.7275646, lat:25.34765188}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/VIV/FISM/2016/011, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN CREATOR S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:530000.0, importe_modificado:26500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {861445/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:la obra ya no esta en ejecución , trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757320 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:0.0}} | Construccion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En La Escuela Primaria Ramón G Bofil En La Comunidad De La Tepehuenes - 283890 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES | 283890 | N | 0 | 0 | 4761 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE POLO RIOS COLONIA SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CALLE RODOLFO ELIZONDO Y , DE, lon:-105.7257874, lat:25.34944282}} | 2016-05-02 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/ED/FISM/2016/008, contratista:INTERTEC ENERGIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:650000.0, importe_modificado:298189.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {861448/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO ESTA EN EJECUCIÓN , trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757323 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:0.0}} | Construccion De Techumbre En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo En La Localidad De Santa Catarina De Tepehuanes - 140609 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES | 140609 | N | 0 | 0 | 1260 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA COLONIA SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE SAN C, lon:-105.7270459, lat:25.34314758}} | 2016-05-02 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/3X1/SG/2016/004, contratista:INTERTEC ENERGIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:600000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {861451/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO ESTA EN EJECUCIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757340 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:0.0}} | Construccion De Siete Cuartos Para Baño En La Loc De Cieneguilla Mun De Poanas - 291778 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE POANAS | 291778 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:5, direccion:PUEBLO CIENEGUILLA, 34813 CIENEGUILLA, POANAS DURANGO ENTRE Y , SE DESCONOCE LA UBICACION DE LA OBRA YA QUE LA EJECUTARA EL MUNICIPIO DE POAN, lon:-104.0510351, lat:24.05351635}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/13/2016, contratista:ARTEMIO VARELA PIEDRA, convocante:MUNICIPIO DE POANAS, monto:280000.0, importe_modificado:140000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {861468/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO ESTA EN EJECUCIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757407 | Proyecto de inversión | 450 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Ageb Uno Seis Cero Ocho Seis Colonia Las Palmas - 329150 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 329150 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ROSAS 207 0 INTERIOR 0 0 COLONIA LAS PALMAS, 34014 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , UNA ACCION EN LA COLONIA LAS PALMAS AGE, lon:-104.7008591, lat:24.04753832}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861535/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757419 | Proyecto de inversión | 1350 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Techo Firme Enjarre Ageb Uno Seis Cero Ocho Seis Colonia Las Palmas - 326957 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 326957 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA LAS PALMAS, 34014 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 3 ACCIONES EN LA COLONIA LAS PALMAS AGEB 16086 OBRA 16/05011 CP PROGRA, lon:-104.700741, lat:24.04650466}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861547/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757422 | Proyecto de inversión | 1444.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1444.76, modificado:1.0}} | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Amalia Solorzano Ageb Uno Cuatro Ocho Tres Seis - 318746 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 318746 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE SANTIAGO GARCÍA 250 0 INTERIOR 0 0 COLONIA AMALIA SOLÓRZANO, 34016 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE MARGARITA MALDONADO Y CALL, lon:-104.6847421, lat:24.05993551}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861550/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757425 | Proyecto de inversión | 4050 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4050.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Desplante De Muros En La Colonia El Ensueño - 316536 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 316536 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA EL ENSUEÑO, 34194 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 9 ACCIONES EN LA COLONIA EL ENSUEÑO 1 C PLAN DE AYALA L7M5 2 C BENITO, lon:-104.6792034, lat:23.99783842}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861553/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757442 | Proyecto de inversión | 3600 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia San Carlos - 300355 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 300355 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA SAN CARLOS, 34168 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 8 ACCIONES EN LA COLONIA SAN CARLOS. 1-CAMINOA A LA LOMA L-20 M-C 2-CA, lon:-104.6147668, lat:24.01643344}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861570/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757448 | Proyecto de inversión | 1350 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350.0, modificado:1.0}} | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Constitucion - 300285 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 300285 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA CONSTITUCIÓN, 34188 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 3 ACCIONES EN COLONIA CONSTITUCION 1- CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 112 CAS, lon:-104.6768198, lat:23.991101}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861576/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757454 | Proyecto de inversión | 2250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250.0, modificado:1.0}} | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Dolores Del Rio - 295501 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 295501 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA DOLORES DEL RÍO, 34188 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , MARIA FELIX 226 SIN ENJARRE MARIA FELIX 139 PUERTA Y VENTANA BLAN, lon:-104.6793257, lat:23.9901655}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861582/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757467 | Proyecto de inversión | 3600 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Ageb Uno Cinco Cinco Siete Uno Colonia Gobernadores - 302142 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 302142 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA GOBERNADORES, 34045 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 8 ACCIONES DEL PROGRAMA REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE OBRA 16, lon:-104.7060431, lat:24.02883113}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861595/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757485 | Proyecto de inversión | 2250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250.0, modificado:1.0}} | Rehabilitación De Muro Firme Desplante De Muro Colonia Las Calandrias - 299757 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 299757 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA LAS CALANDRIAS, 34147 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 5 ACCIONES EN COLONIA LAS CALANDRIAS 1- CALANDRIAS L10M3 2- FAISAN, lon:-104.6865933, lat:23.99393072}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861613/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757490 | Proyecto de inversión | 1800 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800.0, modificado:1.0}} | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Constitucion - 297551 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 297551 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA CONSTITUCIÓN, 34188 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 4 ACCIONES EN COL CONSTITUCION 1- 24 DE FEBRERO 312 BARANDAL BLANCO, lon:-104.6762512, lat:23.99108139}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861618/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757500 | Proyecto de inversión | 2250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250.0, modificado:1.0}} | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Constitucion - 297173 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 297173 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA CONSTITUCIÓN, 34188 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 5 ACCIONES EN COL CONSTITUCION 1- 5 DE MAYO 304 SIN ENJARRE 2- 20 DE, lon:-104.6775708, lat:23.99130194}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861628/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757526 | Proyecto de inversión | 2250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Miguel De La Madrid Hurtado - 286712 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 286712 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, 34046 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 6 DE MAYO 902 CASA VERDE HERRERIA NEGRA 6 DE MAYO 601, lon:-104.7002766, lat:24.03504776}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861654/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757531 | Proyecto de inversión | 450 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Jose Maria Morelos Y Pavon Norte - 287693 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 287693 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO VAZQUEZ 403 0 INTERIOR 0 0 COLONIA MORELOS NORTE, 34016 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE MANUEL DELGADO Y CALLE FELIX, lon:-104.6936682, lat:24.05661381}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861659/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757545 | Proyecto de inversión | 2250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Jose Maria Morelos Y Pavon Norte - 287307 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 287307 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA MORELOS NORTE, 34016 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , PILAR ORONA 712 FACHADA DE ENJARRE PILAR ORONA L17 MZ 14 FACHADA DE, lon:-104.6944041, lat:24.05388532}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861673/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757586 | Proyecto de inversión | 2250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Luz De Carmen - 290515 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 290515 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA LUZ DEL CARMEN, 34164 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1-JORGE OBISPO L-3 M-5 FACHADA AZUL 2-JORGE OBISPO L-11 M2 CASA DE, lon:-104.6064138, lat:24.01602022}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861714/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757613 | Proyecto de inversión | 1350 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Hector Mayagoitia Dominguez - 290807 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 290807 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA HÉCTOR MAYAGOITIA DOMÍNGUEZ, 34010 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CARLOS SANTA MARIA 1003 FACHADA BLANCA CARLOS SANTA M, lon:-104.6913891, lat:24.04470959}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861741/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757620 | Proyecto de inversión | 450 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Jose Maria Morelos Y Pavon Norte - 286847 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 286847 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE FELIX RODRIGUEZ 202 0 INTERIOR 0 0 COLONIA MORELOS NORTE, 34016 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE PABLO ALDAY Y CALLE ROMULO AC, lon:-104.694607, lat:24.0553255}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861748/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757626 | Proyecto de inversión | 2250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250.0, modificado:1.0}} | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Asentamientos Humanos - 286810 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 286810 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS, 34145 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , PRIV PRINCIPAL 211 AMARILLA PUERTA BLANCA 2A PRIV PRINCIPAL, lon:-104.6829384, lat:23.99751596}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861754/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757629 | Proyecto de inversión | 450 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Miguel De La Madrid Hurtado - 284636 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 284636 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE MAYO 300 0 INTERIOR 0 0 COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, 34046 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE 1 DE MAYO Y CALLE 17, lon:-104.6942099, lat:24.03196116}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861757/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757645 | Proyecto de inversión | 3150 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3150.0, modificado:1.0}} | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Asentamientos Humanos - 282429 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 282429 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS, 34145 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , JOSE REVUELTAS 110 AZUL PORTON CAFE JOSE REVUELTAS 101 PORT, lon:-104.6814954, lat:23.99563896}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861773/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757660 | Proyecto de inversión | 2250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Valle Verde Oriente - 269218 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 269218 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA VALLE VERDE ORIENTE, 34284 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1-DE LAS CASCADAS L-25 M-137 CASA DE 2 PISOS PLANTA BAJA SIN, lon:-104.6490974, lat:23.98546903}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861788/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757677 | Proyecto de inversión | 2250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Ignacio Zaragoza - 265918 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 265918 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1-CONTINGENTE INDÍGENA 114CASA BLANCA CON ANARANJADO 2-CONTINGEN, lon:-104.6003082, lat:24.00539975}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861805/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757682 | Proyecto de inversión | 450 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Massie - 271888 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 271888 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PRIETA LINDA 309 0 INTERIOR 0 0 COLONIA MASSIE, 34217 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE BOULEVARD DE LAS ROSAS Y CALLE JOSE RAMON HER, lon:-104.6493145, lat:24.06093715}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861810/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757686 | Proyecto de inversión | 2250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Justicia Social - 271880 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 271880 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA JUSTICIA SOCIAL, 34194 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1-12 DE JULIO 601 COLOR LADRILLO 2-12 DE JULIO 418 NO ESPECIFICA, lon:-104.6524201, lat:23.98059841}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861814/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757687 | Proyecto de inversión | 450 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Massie - 271933 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 271933 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA MASSIE, 34217 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , PROL. BLVD DE LAS ROSAS 301 FACHADA COLOR SALMON PROL. BLVD DE LAS ROSAS 5, lon:-104.6472985, lat:24.05997708}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861815/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757709 | Proyecto de inversión | 4500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500.0, modificado:1.0}} | Rehabilitación De Techo Firme Lechadas Colonia Ejidal - 268633 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 268633 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA EJIDAL, 34187 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 15 DE MAYO 213 15 DE MAYO 108 15 DE OCTUBRE L1 M25 15 DE OCTUBRE 217 15 DE, lon:-104.6764755, lat:23.98824391}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861837/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757760 | Proyecto de inversión | 900 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Humberto Gutierrez - 264264 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 264264 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1-MACUIXOCHILT L-12 M-3 CASA BLANCA CON PLANTAS AFUERA 2-MACUI, lon:-104.6021867, lat:24.01533515}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861888/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757772 | Proyecto de inversión | 3600 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600.0, modificado:1.0}} | Rehabilitación De Techo Firme Lechada Colonia Manuel Gomez Morin - 263521 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 263521 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA MANUEL GÓMEZ MORIN, 34147 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , ELPIDIO G VELAZQUEZ 311 ELPIDIO G VELAZQUEZ 301 ELPIDIO G VELA, lon:-104.6907532, lat:23.99724421}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861900/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757830 | Proyecto de inversión | 450 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450.0, modificado:1.0}} | Rehabilitación De Techo Firme Lechada Colonia Arroyo Seco - 261239 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 261239 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA ARROYO SECO, 34147 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE PRIMO DE VERDAD Y CALLE FRANCISCO SARABIA, CALLE FAISANO CASA EN CALLE A, lon:-104.6835171, lat:23.99223687}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861958/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757888 | Proyecto de inversión | 1800 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Cinco De Mayo - 262689 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 262689 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:150, direccion:COLONIA CINCO DE MAYO, 34106 CINCO DE MAYO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CASA UBICADA EN CALLE FRANCISCO LAGOS CHAVEZ CASA UBICADA EN CALLE FRANIC, lon:-104.5725932, lat:24.09922394}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862016/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758026 | Proyecto de inversión | 34238.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17119.26, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17119.26, modificado:0.0}} | Construcción De Seis Pisos Firmes En La Localidad De La Escondida Municipio De Nuevo Ideal - 169585 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE NUEVO IDEAL | 169585 | N | 0 | 0 | 452 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:19, direccion:PUEBLO LA ESCONDIDA, 34426 LA ESCONDIDA, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD LA ESCONDIDA DEL MUNICIPIO DE NUE, lon:-104.7707026, lat:24.872803}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-004/2016, contratista:FACI, convocante:H AYUNTAMIENTO, monto:529942.5, importe_modificado:17119.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862154/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO ESTA EN EJECUCIÓN , trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758441 | Proyecto de inversión | 1157980 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810586.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173697.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173697.0, modificado:0.0}} | Construccion De Red De Alcantarillado El La Localidad De Mesas De Xoconoxtle Mpio Del Mezquital - 303099 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | 303099 | N | 0 | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:90, direccion:PUEBLO MESAS DE XOCONOXTLE, 34976 LAS MESAS DE XOCONOXTLE, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE MESAS DE XOCONO, lon:-104.4194787, lat:23.2212876}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-OPMM-PROII-0090-2016, contratista:JOSE REFUGIO IBARRA RODRIGUEZ , convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL DGO., monto:173697.0, importe_modificado:172499.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862569/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO ESTA EN EJECUCIÓN , trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-13}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758467 | Proyecto de inversión | 45454.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22727.27, modificado:22727.27}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22727.27, modificado:22727.27}} | Construccion De Cinco Pisos Firmes En La Localidad De La Purisima Del Municipio De San Luis Del Cordero - 288476 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS DEL CORDERO | 288476 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:8, direccion:PUEBLO LA PURÍSIMA (EL CHARCO), 35750 LA PURÍSIMA (EL CHARCO), SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE, lon:-104.1995282, lat:25.38802493}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSLC/SEDESOE/1X1-2016-003, contratista:JOSE GERARDO GONZÁLEZ RESENDIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO, monto:200000.0, importe_modificado:22727.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862595/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO ESTA SIENDO EJECUTADA, trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758470 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:0.0}, ff4: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:100000.0, modificado:0.0}} | Construcción Linea De Conducción De Agua Potable Del Pozo Cerro Blanco En San Jose Del Refugio De San Luis Del Cordero - 288962 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS DEL CORDERO | 288962 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:11, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DEL REFUGIO (EL COLORADO), 35753 SAN JOSÉ DEL REFUGIO (EL COLORADO), SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBIC, lon:-104.2183908, lat:25.36610978}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PSLC/SEDESOL/SEDESOE/3X1-2016-007, contratista:INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE CORDERO, monto:400000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862598/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO SE ESTA EJECUTANDO , trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758481 | Proyecto de inversión | 126000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Techos Firmes En La Cabecera Municipal Del Municipio De San Pedro Del Gallo - 291286 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL GALLO | 291286 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN PEDRO DEL GALLO (EL GALLO), 35590 SAN PEDRO DEL GALLO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA M, lon:-104.2924758, lat:25.5644398}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPG/TECHOFIRME/002/2016, contratista:JOSE RAUL AVILA CERVANTES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO, monto:360000.0, importe_modificado:63000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862609/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO ESTA EN EJECUCIÓN , trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758482 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:0.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Cabecera Municipal De San Pedro Del Gallo - 290604 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL GALLO | 290604 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN PEDRO DEL GALLO (EL GALLO), 35590 SAN PEDRO DEL GALLO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CABECERA M, lon:-104.292347, lat:25.56420751}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPG/CUARTODORMITORIO/006/2016, contratista:ING. JOSE RAUL AVILA CERVANTES, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLLO, monto:500000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {862610/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO SE ESTA EJECUTANDO , trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00160300758487 | Proyecto de inversión | 54000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:27000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:27000.0}} | Construcción De Techos Firmes En La Localidad De Cuba Del Municipio De San Pedro Del Gallo - 291455 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL GALLO | 291455 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:12, direccion:PUEBLO CUBA, 35550 CUBA, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE CUBA, lon:-104.497256, lat:25.53982623}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862615/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO ESTA SIENDO EJECUTADA, trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758490 | Proyecto de inversión | 54000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:178913.79}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:178913.79}} | Construcción De Techo Firme En La Localidad De Santo Domingo Municipio De San Pedro Del Gallo - 291065 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL GALLO | 291065 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:32, direccion:PUEBLO SANTO DOMINGO, 35586 SANTO DOMINGO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO, lon:-104.4421997, lat:25.82031594}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPG/TECHOFIRME/002/2016, contratista:JOSE RAUL AVILA CERVANTES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO, monto:360000.0, importe_modificado:178913.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862618/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:la obra ya no esta siendo ejecutada, trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758611 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:60000.0}} | Construccion De Tres Techos Firmes En La Cabecera Municipal De Rodeo - 295050 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE RODEO | 295050 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE RODEO PUEBLO RODEO CENTRO, 35760 RODEO, RODEO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN RODEO, lon:-104.5587177, lat:25.17498059}} | 2016-03-23 | 2016-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRD/FISE/VIV/001/2016, contratista:LUIS ALBERTO CORRAL DIAZ DE LEON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:270000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862739/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:la obra ya no esta siendo ejecutada , trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758614 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:298706.9}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:298706.9}, ff3: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:150000.0, modificado:298706.9}} | Construcción De Techados En Áreas De Imparticion De Educación Física En Esc Sec Tecnica Num Veintinueve Rodeo - 293724 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE RODEO | 293724 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN COLONIA RODEO CENTRO, 35760 RODEO, RODEO DURANGO ENTRE CALLE PASEO DE LAS PALMAS Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CONSTRUCCI, lon:-104.5604528, lat:25.17365943}} | 2016-04-01 | 2016-06-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRD/FISM/ED/2016/003, contratista:OFITEC DE DURANGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:600000.0, importe_modificado:298706.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862742/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO ESTA SIENDO EJECUTADA, trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758635 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33333.5, modificado:33333.5}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16666.5, modificado:33333.5}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Abasolo Mpio De Rodeo - 282647 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE RODEO | 282647 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:2, direccion:PUEBLO ABASOLO, 35774 ABASOLO, RODEO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD, lon:-104.6556253, lat:25.31181468}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRD/FISE/VIV/002/2016, contratista:LUIS ALBERTO CORRAL DIAZ DE LEON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:600000.0, importe_modificado:33333.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {862763/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO SE ESTA EJECUTANDO, trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758721 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:20000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | Construcciones De Techo Firme En La Localidad De Niños Héroes En Rodeo - 294996 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE RODEO | 294996 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:24, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO NIÑOS HÉROES (SAN RAFAEL), 35770 NIÑOS HÉROES (SAN RAFAEL), RODEO DURANGO ENTRE Y , ONSTRUCCIONES DE TECHO FIRME EN L, lon:-104.5557836, lat:25.1809719}} | 2016-06-20 | 2016-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRD/FISE/VIV/001/2016, contratista:LUIS ALBERTO CORRAL DIAZ DE LEON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:270000.0, importe_modificado:20000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862849/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA YA NO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, trimestre:2.0, usuario:carolinahernandezg, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758744 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16666.5, modificado:33333.5}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33333.5, modificado:33333.5}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Loc De Tierra Blanca Mun De Rodeo - 295407 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE RODEO | 295407 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:36, direccion:PUEBLO TIERRA BLANCA, 35764 TIERRA BLANCA, RODEO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION SE LOCALIZA EN LA PARTE CENTRAL DE LA LOCALIDAD CERCA DE LA E, lon:-104.5736793, lat:25.22963672}} | 2016-03-25 | 2016-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRD/FISE/VIV/002/2016, contratista:LUIS ALBERTO CORRAL DIAZ DE LEON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:600000.0, importe_modificado:33333.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {862872/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA YA NO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, trimestre:2.0, usuario:carolinahernandezg, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758833 | Proyecto de inversión | 66000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33000.0, modificado:33000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33000.0, modificado:33000.0}} | Construcción De Diez Techos Firmes En La Localidad De Jauja Del Municipio De Tlahualilo - 294288 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TLAHUALILO | 294288 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:30, direccion:PUEBLO DIVISIÓN DEL NORTE, 35265 JAUJA, TLAHUALILO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE JAUJA, lon:-103.3750982, lat:25.92920899}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TLAH/009/R33/IR/2016, contratista:CONSTRUCCIÓNES SERVICIOS INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PTLAHUALILO, monto:990000.0, importe_modificado:33000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862961/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA YA NO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, trimestre:2.0, usuario:carolinahernandezg, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00160300758834 | Proyecto de inversión | 125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62500.0, modificado:62500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62500.0, modificado:62500.0}} | Construcción De Veinticinco Techos Firmes En La Localidad De El Lucero Del Municipio De Tlahualilo - 294380 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TLAHUALILO | 294380 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:34, direccion:PUEBLO EL LUCERO (ARCINAS), 35265 EL LUCERO (ARCINAS), TLAHUALILO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL LUCERO, lon:-103.4046812, lat:25.88025377}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862962/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA YA NO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, trimestre:2.0, usuario:carolinahernandezg, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758883 | Proyecto de inversión | 984160 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:246040.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246040.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246040.0, modificado:0.0}, ff4: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246040.0, modificado:0.0}} | Construccion De Drenaje Pluvial En La Calle Cesar Guillermo Vicente Guerrero - 140361 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 140361 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLEJON CESAR GUILLERMO MERAZ COLONIA VICENTE GUERRERO CENTRO, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y, lon:-103.9836515, lat:23.72614973}} | 2016-06-06 | 2016-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-P3X1-2016/006, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:984160.0, importe_modificado:246040.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {863011/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO SE ESTA EJECUTANDO, trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-14}, obs2: {observación:LA OBRA YA NO SE ESTA EJECUTANDO(2), trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758886 | Proyecto de inversión | 282410 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70602.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:70602.5, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70602.5, modificado:0.0}, ff4: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70602.5, modificado:0.0}} | Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle Emeterio Talavera Vicente Guerrero - 140779 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 140779 | N | 0 | 0 | 196 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE EMETERIO TALVERA COLONIA REVOLUCIÓN, 34892 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CA, lon:-103.9817221, lat:23.74000156}} | 2016-06-06 | 2016-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-P3X1-2016/004, contratista:INGENIERÍA E INMOBILIARIA JADE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:282410.0, importe_modificado:70602.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {863014/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO SE ESTA EJECUTANDO, trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758887 | Proyecto de inversión | 315950 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:78987.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78987.5, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78987.5, modificado:0.0}, ff4: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78987.5, modificado:0.0}} | Construccion De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Urbano Solis Vicente Guerrero - 140743 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 140743 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:BOULEVARD URBANO SOLIS COLONIA REVOLUCIÓN, 34892 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CA, lon:-103.9777388, lat:23.74447531}} | 2016-06-06 | 2016-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-P3X1-2016/005, contratista:INGENIERÍA E INMOBILIARIA JADE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, monto:315950.0, importe_modificado:78987.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {863015/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO SE ESTA EJECUTANDO, trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00160300759766 | Proyecto de inversión | 27981.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13990.71, modificado:13990.71}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13990.71, modificado:13990.71}} | Construcción De Techo Seguro Con Lámina Galvanizada En La Localidad De San José Del Tizonazo En El Municipio De Inde - 157832 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO INDÉ | 157832 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:40, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DEL TIZONAZO (EL PUEBLO), 35516 SAN JOSÉ DEL TIZONAZO (EL PUEBLO), INDÉ DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE, lon:-105.1918766, lat:25.96574166}} | 2016-05-01 | 2016-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {863894/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA YA NO SE ESTÁ EJECUTANDO, trimestre:2.0, usuario:carolinahernandezg, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00160300759767 | Proyecto de inversión | 116589.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58294.62, modificado:58294.62}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58294.62, modificado:58294.62}} | Onstrucción De Cuarto Adicional Cuarto Rosa En La Localidad San José Del Tizonazo En El Municipio De Inde - 157736 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO INDÉ | 157736 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:40, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DEL TIZONAZO (EL PUEBLO), 35516 SAN JOSÉ DEL TIZONAZO (EL PUEBLO), INDÉ DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN, lon:-105.193223, lat:25.96680269}} | 2016-04-01 | 2016-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {863895/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA YA NO SE ESTÁ EJECUTANDO, trimestre:2.0, usuario:carolinahernandezg, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00160300759774 | Proyecto de inversión | 116589.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58294.62, modificado:58294.62}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58294.62, modificado:58294.62}} | Construccion De Dos Cuartos Dormitorios En La Localidad De La Loma En El Mpio De Inde - 281716 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE INDE | 281716 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:103, direccion:RANCHERIA LA LOMA, 35534 LA LOMA, INDÉ DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA, lon:-105.1948678, lat:25.96535205}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {863902/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA YA NO SE ESTÁ EJECUTANDO , trimestre:2.0, usuario:carolinahernandezg, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00160300759775 | Proyecto de inversión | 27981.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13990.71, modificado:13990.71}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13990.71, modificado:13990.71}} | Construccion De Techo Seguro Con Lamina Galvanizada En La Loma Municipio De Inde - 281516 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE INDE | 281516 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:103, direccion:CALLE CIRCUITO DEL EJIDO RANCHERIA LA LOMA, 35516 LA LOMA, INDÉ DURANGO ENTRE Y , LA OBRA DE CONSTRUCCION DEL CUARTO SE ENCUENTRA AL SUR POR LA, lon:-105.1963698, lat:25.96625876}} | 2016-05-01 | 2016-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {863903/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO SE ESTÁ EJECUTANDO, trimestre:2.0, usuario:carolinahernandezg, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300759907 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168000.0, modificado:0.0}} | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Localidad De La Gloria En El Mpio Del Mezquital - 308182 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTODEL MEZQUITAL | 308182 | N | 0 | 0 | 321 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:223, direccion:EJIDO LAS GLORIAS, 34993 LA GLORIA (CANOAS), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDA DE LA GLORIA, lon:-104.2965405, lat:22.61397445}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:011-OPMM-PROII-0223-2016, contratista:JOSE REFUGIO IBARRA RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, monto:800000.0, importe_modificado:24000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {864035/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO ESTA EN EJECUCIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300810531 | Proyecto de inversión | 758409.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758409.89, modificado:1.0}} | Construcción De Red Eléctrica En La Localidad De Agua Azul Municipio De Topia Durango - 282513 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 282513 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE RANCHO TIO JUAN - AGUA AZUL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 550 RANCHERIA AGUA AZUL, 00000 AGUA AZUL, TOPIA DURANGO ENTR, lon:-106.6211468, lat:25.30482987}} | 2016-11-15 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {914659/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro informacion en administraciones pasadas para poder dar avance se solicita su cancelacion para la administracion 2019-2022, trimestre:2.0, usuario:alinanavarretev, fecha:2020-07-06}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16170100835373 | Proyecto de inversión | 1153312 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1153312.0, modificado:1153312.0}} | Prim.Profa.Roberta Calzada S.,Mpio Vicente Gro,Dgo | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168884 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-17 |  | 1149630 | 1149630 | 1149630 | 1149630 | 1149630 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16170100835764 | Proyecto de inversión | 810000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:810000.0, modificado:810000.0}} | J.N. ""Marie Curie"", Loc. Poanas, Gmz Palacio, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168867 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-31 |  | 792145 | 792145 | 792145 | 792145 | 792145 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16170200884904 | Proyecto de inversión | 1440000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1440000.0, modificado:1440000.0}} | Prim""Luz De La Juventud"",Loc. La Goma, Lerdo, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168823 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-04-04 |  | 1380741 | 1380741 | 1380741 | 1380741 | 1380741 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR17170300913621 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | Construcción De Línea De Agua Y Colocación De Tinaco - 101328 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 101328 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:33, direccion:PUEBLO CHAVARRÍA VIEJO, 34955 CHAVARRÍA VIEJO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA PRIMARIA, lon:-105.5490237, lat:23.6404992}} | 2017-04-07 | 2017-06-09 | 400000 | 400000 | 319813.76 | 319813.76 | 319813.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-AYS-011/2017, contratista:KAF CONSULTORA Y CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:400000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1039874/proyecto_INICIO, 1039874/proyecto_PROCESO, 1039874/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR17170400980081 | Proyecto de inversión | 125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}} | Construcción De Drenaje Sanitario Calle Santa María En Colonia San Francisco - 266328 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 266328 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARÍA COLONIA SAN FRANCISCO, 34946 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE MAGDALENA TORRES, CALLE EL SALTO A UNA C, lon:-105.3569752, lat:23.7699429}} | 2017-11-20 | 2017-12-31 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1115161/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela por ser proyecto de 2017 y ya no tendrá avance, trimestre:2.0, usuario:eleazarvegac, fecha:2020-07-01}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR17170400980113 | Proyecto de inversión | 484000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484000.0, modificado:484000.0}} | Dotación De Plantas Solares En El Habal - 287875 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 287875 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:43, direccion:RANCHERIA EL HABAL, 34968 EL HABAL, PUEBLO NUEVO DURANGO, DOTACIÓN DE PLANTAS SOLARES EN EL HABAL, lon:-105.4835194, lat:23.38275758}} | 2017-12-03 | 2017-12-31 | 484000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1115193/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela por ser proyecto de 2017 el cuál ya no tendrá avances, trimestre:2.0, usuario:eleazarvegac, fecha:2020-07-01}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR17170400980121 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Rehabilitación De Línea De Agua En Los Naranjos - 285123 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 285123 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:58, direccion:RANCHERIA LOS NARANJOS, 00000 LOS NARANJOS, PUEBLO NUEVO DURANGO, REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA EN LOS NARANJOS, lon:-105.4923181, lat:23.36127932}} | 2017-12-03 | 2017-12-31 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1115201/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela por ser proyecto de 2017 y ya no tendrá avances, trimestre:2.0, usuario:eleazarvegac, fecha:2020-07-01}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR17170400980282 | Acción | 22085 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22085.0, modificado:1.0}} | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 212554 | 10 | Durango | 5 | Durango | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 212554 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-10-05 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1115362/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS Y NO SE REPORTA EN ESTE NIVEL., trimestre:2.0, usuario:josercampost, fecha:2020-07-13}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR17170400981654 | Proyecto de inversión | 104995.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101995.84, modificado:0.0}} | Construcccion De Dos Cuartos Para Baño En La Localidad De Cinco De Julio - 259381 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA DE SAN BERNARDO | 259381 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:14, direccion:EJIDO CINCO DE JULIO, 35483 CINCO DE JULIO, SAN BERNARDO DURANGO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE JULIO, lon:-105.499685, lat:26.02241659}} | 2017-11-13 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/TSM/FISM-2017/C-001-3, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO , monto:104995.0, importe_modificado:104995.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1116734/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro informacion de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion 2019-2022, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00170400981658 | Proyecto de inversión | 6740 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3370.0, modificado:3370.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:3370.0, modificado:3370.0}} | Construccion De Un Piso Firme En La Localidad De El Colorado - 285703 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN BERNARDO | 285703 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:15, direccion:EJIDO EL COLORADO, 35496 EL COLORADO, SAN BERNARDO DURANGO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-105.6928133, lat:26.06803985}} | 2017-06-06 | 2017-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1116738/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro informacion de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion 2019-2022, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00170400981717 | Proyecto de inversión | 24762.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12381.38, modificado:12381.38}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:12381.0, modificado:12381.0}} | Construccion De Dos Pisos Firmes En La Localidad De Cuba - 99848 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN BERNARDO | 99848 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:75, direccion:EJIDO, 35450 CUBA, SAN BERNARDO DURANGO, LAS DOS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN MERO ARRIBA EN LA COMUNIDAD DE CUBA, lon:-105.7236856, lat:26.38592706}} | 2017-07-03 | 2017-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1116797/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro informacion de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion 2019-2022, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00170400981721 | Proyecto de inversión | 93308.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40808.44, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:52500.0, modificado:0.0}} | Constricción De Dos Recamara Adicional En La Comunidad Del Aguaje - 307027 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA DE SAN BERNARDO | 307027 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:83, direccion:EJIDO EL AGUAJE, 35450 EL AGUAJE, SAN BERNARDO DURANGO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-105.723695, lat:26.3941634}} | 2017-12-04 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1116801/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro informacion de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00170400984341 | Proyecto de inversión | 13464.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6732.17, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:6732.17, modificado:0.0}} | Construccion De Piso Firme - 315346 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPAL | 315346 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:26, direccion:EJIDO LAS PLAYAS, 35340 LAS PLAYAS, HIDALGO DURANGO, NO CUENTAN CON NOMBRE LAS CALLES, lon:-104.7734416, lat:25.69934858}} | 2017-07-17 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1119421/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:jesusaalvaradoq, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00170400984348 | Proyecto de inversión | 21853.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:10926.68, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10926.68, modificado:0.0}} | Construccion De Piso Firme - 315525 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPAL | 315525 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:27, direccion:EJIDO EL PORTENTO (EL PINOLE), 35313 EL PORTENTO (EL PINOLE), HIDALGO DURANGO, NO SE CUENTA CON NOMBRES EN LAS CALLES Y AVENIDAS, lon:-104.6167852, lat:26.33506875}} | 2017-07-17 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1119428/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:jesusaalvaradoq, fecha:2020-07-10}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00170400984361 | Proyecto de inversión | 216401.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216401.29, modificado:0.0}} | Ampliacion Agua San Fermin - 320279 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPAL | 320279 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:33, direccion:EJIDO SAN FERMÍN, 35310 SAN FERMÍN, HIDALGO DURANGO, NO SE TIENE NOMBRE EN LAS CALLES, lon:-104.8061162, lat:26.32252457}} | 2017-07-17 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1119441/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:jesusaalvaradoq, fecha:2020-07-10}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00170400984367 | Proyecto de inversión | 639069.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639069.98, modificado:0.0}} | Ampliacion Agua Santa Eugenia - 317299 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPAL | 317299 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:37, direccion:EJIDO SANTA EUGENIA, 35326 SANTA EUGENIA, HIDALGO DURANGO, NO SE TIENE REGISTRO DE NOMBRES, lon:-105.0895759, lat:26.27382266}} | 2017-07-17 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1119447/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:jesusaalvaradoq, fecha:2020-07-10}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00170400984398 | Proyecto de inversión | 7428.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3714.36, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:3714.36, modificado:0.0}} | Construccion Techo De Lamina - 317286 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPAL | 317286 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:157, direccion:PUEBLO LA ESPERANZA, 35337 LA ESPERANZA, HIDALGO DURANGO, NO TIENE NOMBRE, lon:-104.9723325, lat:25.91097182}} | 2017-07-17 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1119478/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:jesusaalvaradoq, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR17170400984649 | Acción | 76301.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76301.9, modificado:76301.9}} | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 331729 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | 331729 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.396744, lat:23.47353}} | 2017-05-22 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1119729/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA ADMINISTRACIÓN ACTUAL NO CUENTA CON LA INFORMACIÓN, DERIVADO A QUE EL GASTO SE EJERCIÓ CON LA ADMINISTRACIÓN 2016 - 2019 , SIN DEJAR LA EVIDENCIA PARA PODER CAPTURARLA., trimestre:2.0, usuario:juandcovarrubiash, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR17170400984650 | Acción | 1236872.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1236872.22, modificado:1236872.22}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 331874 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | 331874 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.396744, lat:23.47353}} | 2017-01-02 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {1119730/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA ADMINISTRACIÓN ACTUAL NO CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS Y REPORTE FOTOGRÁFICO DE INDIRECTOS, DERIVADO A QUE EL GASTO SE EJERCIÓ CON LA ADMINISTRACIÓN 2016 - 2019 , SIN DEJAR LA EVIDENCIA PARA PODER CAPTURARLA., trimestre:2.0, usuario:juandcovarrubiash, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR17170401041745 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Infraestructura Educativa En El Estado De Durango // (Rehabilitación De Servicios Sanitarios De La Escuela Gustavo Baz Prada, C.C.T:10dpr1572z, Localizada En Calle Armando Del Castillo Franco, Gomez Palacio, Durango.) - 7108863 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 404 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:(25.579656; -103.532785), lon:-103.496417, lat:25.570107}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1176825/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se desconoce la captura del proyecto, ya que en la MIDS y en las Actas Copladem periodo 2018 no se encuentra reportado dicho proyecto, por lo cual no se llevó a cabo su ejecución. , trimestre:2.0, usuario:josemguerrerom, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16170401045984 | Proyecto de inversión | 709268 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:709268.0, modificado:709268.0}} | Prim. ""Melchor Ocampo"" En Fracc. Rinconada, G.P. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168887 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-11-16 |  | 441915 | 441915 | 441915 | 441915 | 441915 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16170401046561 | Proyecto de inversión | 961538 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.0, modificado:961538.0}} | J.N. ""Lazaro Cardenas Del Rio"" En El Ejido Manila, | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168812 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-12-08 |  | 894779 | 894779 | 894779 | 894779 | 894779 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR18170401051200 | Adquisición | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:245, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | Equipamiento De Laboratorio (Oficinas Académicas) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE POANAS | UTP-PFCE2017-2 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-10-16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR18180101066841 | Adquisición | 17930740 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.793074E7, modificado:1.793074E7}} | Vehículos Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Impartición De Justicia | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | VFPPLIIJ-FASP-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Patria Libre 435 Fraccionamiento Domingo Arrieta, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 17930739.48 | 17930739.48 | 17930739.48 | 17930739.48 | 17930739.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR18180101066912 | Adquisición | 1742750 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1742750.0, modificado:1742750.0}} | Equipamiento Fortalecimiento Al Sistema Penitenciario Nacional | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | EFSPN-FASP-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Patria Libre 435 Fraccionamiento Domingo Arrieta, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1694709.54 | 1694709.54 | 1694709.54 | 1694709.54 | 1694709.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR18180101072040 | Proyecto de inversión | 10685965 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0685965E7, modificado:9850004.22}} | Construcción De Centro De Rehabilitación Integral En El Municipio De Tamazula En El Estado De Durango, 1a. Etapa_X000d_ / | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SECOPE | 1696 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:841.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-106.966602, lat:24.970316}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 9850004.22 | 9850004.22 | 9850004.22 | 9850004.22 | 9850004.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R23-ED-195-18, contratista:ARACELI GARCIA RODRIGUEZ, convocante:SECRDETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:9683729.06, importe_modificado:9683729.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:841.0}} | {1209271/proyecto_INICIO, 1209271/proyecto_PROCESO, 1209271/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00180101073750 | Proyecto de inversión | 55725485 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.5725485E7, modificado:5.5725485E7}} | Coadyuva A Mejorar Las Condiciones De Tránsito, El Desarrollo De Las Localidades, El Impacto Socioeconomico De Quienes Se Ubican En Estas Zonas. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-01-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR18180201135021 | Proyecto de inversión | 2418436 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2418436.0, modificado:2418436.0}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De 0.125 Kms. Del Km. 0+920 Al Km. 1+045 Del Boulevard Acacias, En La Localidad De Santiago Papasquiaro, Municipio De Santiago Papasquiaro, Dgo. Tercera Etapa. / 2018-04-16-0316 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2018-04-16-0316 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-01-01 |  | 2418436 | 2412660.61 | 2412660.61 | 2412660.61 | 2412660.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R15-DC-113-18, contratista:AGUILA MARCIAL CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:SECOPE, monto:2412660.61, importe_modificado:2412660.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.13}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR18180201136246 | Proyecto de inversión | 616201.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:616201.56, modificado:596787.49}} | Proyectos De Infraestructura Pública En El Estado De Durango // (Construcción De Cancha De Usos Multiples En Comunidad De Potrero De Campa, Municipio De El Oro, Dgo.) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 596787.48 | 596787.48 | 596787.48 | 596787.48 | 596787.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R23-ED-234-18, contratista:ING. CARLOS ARMANDO RAMOS LOPEZ, convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO., monto:596787.49, importe_modificado:596787.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {1275222/proyecto_INICIO, 1275222/proyecto_PROCESO, 1275222/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00180201143530 | Proyecto de inversión | 317240 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317240.0, modificado:0.0}} | Actividades Formativas Sobre Parentalidad Positiva | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 2.1.2.1 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:BLVD. FCO. VILLA NO. 108, FRACC. LA GLORIETA, C.P. 34207, lon:-103.496417, lat:25.570107}} | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1283300/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se desconoce la captura del proyecto, ya que en la MIDS y en las Actas Copladem periodo 2018 no se encuentra reportado dicho proyecto, por lo cual no se llevó a cabo su ejecución. , trimestre:2.0, usuario:josemguerrerom, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00180201143536 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:0.0}} | Apoyo Para Iniciativas Productivas (Autoempleo) Jóvenes | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 2.2.5.2 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:BLVD. FCO. VILLA NO. 108, FRACC. LA GLORIETA, C.P. 34207, lon:-103.496417, lat:25.570107}} | 2018-07-16 | 2018-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1283306/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se desconoce la captura del proyecto, ya que en la MIDS y en las Actas Copladem periodo 2018 no se encuentra reportado dicho proyecto, por lo cual no se llevó a cabo su ejecución. , trimestre:2.0, usuario:josemguerrerom, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180301323800 | Proyecto de inversión | 261303.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65325.84, modificado:65325.84}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:65325.84, modificado:65325.84}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65325.84, modificado:65325.84}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65325.84, modificado:65325.84}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD LA CIENEGUITA MUNICIPIO DE TOPIA DURANGO - 245485 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 245485 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO TOPIA- LA CIENEGUITAMARGEN DERECHOKILÓMETRO 11 + 200 RANCHERIA LA CIENEGUITA, 34544LA CIENEGUITA, TOPIA DURANGOENTREY,SE ENCUENTRA A ONCE KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL REFERIDO AL ENTRONQUE RANCHO TÍO JUAN, lon:-106.59295848, lat:25.28438753}} | 2018-09-15 | 2018-11-30 | 260150.26 | 260150.25 | 260150.25 | 260150.25 | 260150.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.TOPIA.3X1.SG.001/2018/02, contratista:MAELSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO TOPIA DURANGO, monto:78045.08, importe_modificado:78045.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1323800/proyecto_INICIO, 1323800/proyecto_FIN, 1323800/proyecto_PROCESO, 1323800/proyecto_FIN, 1323800/proyecto_PROCESO, 1323800/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:la obra se encuentra ejecutada fisicamente y financieramente al 100% por lo cual solicito su cancelacion de el ejercio, trimestre:2.0, usuario:alinanavarretev, fecha:2020-07-06}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180301326423 | Proyecto de inversión | 55122.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51122.8, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE HEREDIA - 257349 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | 257349 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:44, direccion:EJIDO SAN JUAN DE HEREDIA (J. GUADALUPE RODRÍGUEZ), 35465SAN JUAN DE HEREDIA (J. GUADALUPE RODRÍGUEZ), SAN BERNARDO DURANGOENTREY,LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE HEREDIA, lon:-105.63445157, lat:26.20663834}} | 2018-09-03 | 2018-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/TSM/FISM-2018/C001.H, contratista:ANAMARIA LERMA CABRALES, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:55122.0, importe_modificado:55122.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1326423/proyecto_FIN, 1326423/proyecto_PROCESO, 1326423/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180301326434 | Proyecto de inversión | 55122.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51122.8, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE MATALOTES - 257412 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | 257412 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:28, direccion:EJIDO MATALOTES, 35450MATALOTES, SAN BERNARDO DURANGOENTREY,LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MATALOTES, lon:-105.72844216, lat:26.39080291}} | 2018-09-03 | 2018-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/TSM/FISM-FISE-2018.c, contratista:ANAMARIA LERMA CABRALES, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:55122.0, importe_modificado:55122.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1326434/proyecto_INICIO, 1326434/proyecto_FIN, 1326434/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401421867 | Proyecto de inversión | 8370 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2370.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:3000.0, modificado:0.0}} | INSTALACION DE UN CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE SEXTIN - 260853 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | 260853 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:43, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE SEXTÍN, 35473 SAN JOSÉ DE SEXTÍN, SAN BERNARDO DURANGO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE SEXTIN, lon:-105.6080911, lat:26.15289151}} | 2018-09-18 | 2018-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1421867/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401433985 | Proyecto de inversión | 53279.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21379.37, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:27900.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE UNA RECAMARA ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SARDINAS - 337072 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | 337072 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:46, direccion:EJIDO SARDINAS (10 DE MARZO), 35484 SARDINAS, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SARDINAS, lon:-105.56805258, lat:26.08828205}} | 2018-11-06 | 2018-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/VIVIENDA/FISM-COESVI/C-003/2018-3, contratista:JUAN CARRETE RENTERIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:21379.37, importe_modificado:21379.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1433985/proyecto_FIN, 1433985/proyecto_INICIO, 1433985/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro informacion de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401433988 | Proyecto de inversión | 106558.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42758.74, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:8000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:55800.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE DOS RECAMARAS ADICIONALES EN LA LOCALIDA DE SAN SIMON - 337083 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | 337083 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:45, direccion:EJIDO SAN SIMÓN, 35465 SAN SIMÓN, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMON, lon:-105.63791614, lat:26.16155238}} | 2018-11-06 | 2018-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/VIVIENDA/FISM-COESVI/C-003/2018-6, contratista:JUAN CARRETE RENTERIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:42758.74, importe_modificado:42758.74}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1433988/proyecto_PROCESO, 1433988/proyecto_FIN, 1433988/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro informacion de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401433990 | Proyecto de inversión | 53279.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21379.37, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:27900.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE UNA RECAMARA ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE HEREDIA - 337103 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | 337103 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:44, direccion:EJIDO SAN JUAN DE HEREDIA (J. GUADALUPE RODRÍGUEZ), 35465 SAN JUAN DE HEREDIA (J. GUADALUPE RODRÍGUEZ), SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE HEREDIA, lon:-105.63490009, lat:26.20663451}} | 2018-11-06 | 2018-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/VIVIENDA/FISM-COESVI/C-003/2018-7, contratista:JUAN CARRETE RENTERIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:21379.37, importe_modificado:21379.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1433990/proyecto_INICIO, 1433990/proyecto_FIN, 1433990/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro informacion de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401434066 | Proyecto de inversión | 87363.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:43681.52, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43681.52, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CUATRO TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE MATALOTES - 337780 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | 337780 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:28, direccion:EJIDO MATALOTES, 35450 MATALOTES, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MATALOTES, lon:-105.72822125, lat:26.39083929}} | 2018-11-07 | 2018-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/TSM7FISM-FISE-2018/C004-B, contratista:RAMON GERARDO SOLIS RONQUILLO, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:43681.52, importe_modificado:43681.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1434066/proyecto_PROCESO, 1434066/proyecto_INICIO, 1434066/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro informacion de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion , trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401494733 | Proyecto de inversión | 1435703 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1435703.0, modificado:1435703.0}} | PRIM.29 DE OCTUBRE LOC.EL QUEMADO GOMEZ PALACIO DG 1788062 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788062 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2018-03-15 | 2018-06-26 | 774492 | 774492 | 774492 | 774492 | 774492 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401502767 | Proyecto de inversión | 9890000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9890000.0, modificado:9889562.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO E.C. (TAMAZULA-CHAPOTAN)-AMACUABLE | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 1023 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.6, meta_modificada:1.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:136, direccion:Gral. Guadalupe Victoria, Tamazula de Victoria, Dgo., México, lon:-106.96426392, lat:24.969875}} | 2017-09-15 | 2017-12-16 | 9889562.44 | 9889562.44 | 9889562.44 | 9889562.44 | 9889562.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R23-DC-166-17, contratista:CONSTRUCTORA REGIONAL DE SINALOA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, monto:9889562.45, importe_modificado:9889562.45}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.6}} | {1502767/proyecto_FIN, 1502767/proyecto_INICIO, 1502767/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401503775 | Proyecto de inversión | 13743112.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.374311224E7, modificado:1.348576007E7}} | DISTRIBUIDOR VIAL DE VILLA DE LAS FLORES EN EL CANAL SACRAMENTO: AMPLIACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 1035 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.7, meta_modificada:1.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:0, direccion:Domicilio Conocido, lon:-103.524849, lat:25.536552}} | 2018-12-14 | 2019-04-12 | 13485760.07 | 13485760.07 | 13485760.07 | 13485760.07 | 13485760.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FIFOME-DC-375-18, contratista:OBRAS CIVILES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.326481107E7, importe_modificado:1.326481107E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.7}} | {1503775/proyecto_INICIO, 1503775/proyecto_PROCESO, 1503775/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190101505513 | Proyecto de inversión | 2489943.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2489943.99, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES INTEGRALES CALLE PRIMERA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE E DE PASTOR ROUAIX - 6347 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 6347 | S | 35 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5413.6, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:115, direccion:EJIDO PASTOR ROUAIX, 35133 PASTOR ROUAIX, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES INTEGRALES CALLE PRIMERA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE E DEL EJIDO PASTOR ROUAIX, lon:-103.50916001, lat:25.6789189}} | 2019-04-01 | 2019-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1505513/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se desconoce la captura del proyecto, ya que en la MIDS y en las Actas Copladem periodo 2019 no se encuentra reportado dicho proyecto, por lo cual no se llevó a cabo su ejecución. , trimestre:2.0, usuario:josemguerrerom, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190101508010 | Proyecto de inversión | 97000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97000.0, modificado:0.0}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO CONSTRUCCIÓN DE SALA DE ORDEÑA EN EJIDO SAN FELIPE - 12862 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 12862 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:135, direccion:EJIDO SAN FELIPE, 35118 SAN FELIPE, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO CONSTRUCCIÓN DE SALA DE ORDEÑA EN EJIDO SAN FELIPE, lon:-103.38395108, lat:25.69387288}} | 2019-04-01 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1508010/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se desconoce la captura del proyecto, ya que en la MIDS y en las Actas Copladem periodo 2019 no se encuentra reportado dicho proyecto, por lo cual no se llevó a cabo su ejecución. , trimestre:2.0, usuario:josemguerrerom, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190101508123 | Proyecto de inversión | 195000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:0.0}} | INFRAESTRUCTURA APICOLA CONSTRUCCIÓN DE SALA DE EXTRACCIÓN DE MIEL EJIDO LA VEGA - 13147 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 13147 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:836, direccion:EJIDO LA VEGA, 35115 LA VEGA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , INFRAESTRUCTURA APICOLA CONSTRUCCIÓN DE SALA DE EXTRACCIÓN DE MOEL EN EJIDO LA VEGA 25.4548 -103.2242, lon:-103.42098669, lat:25.71872}} | 2019-04-01 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1508123/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se desconoce la captura del proyecto, ya que en la MIDS y en las Actas Copladem periodo 2019 no se encuentra reportado dicho proyecto, por lo cual no se llevó a cabo su ejecución. , trimestre:2.0, usuario:josemguerrerom, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190101508204 | Proyecto de inversión | 252000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252000.0, modificado:0.0}} | ESPACIO PARA CONSTRUCCION DE LOCAL PARA MANUALIDADES EN EJIDO ARCINAS - 13396 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 13396 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:32, direccion:EJIDO ARCINAS, 35121 ARCINAS, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , INFRAESTRUCTURA ARTESANAL ESPACIO PARA CONSTRUCCIÓN DE LOCAL DE MANUALIDADES EN EJIDO ARCINAS, lon:-103.40784222, lat:25.77662379}} | 2019-04-01 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1508204/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se desconoce la captura del proyecto, ya que en la MIDS y en las Actas Copladem periodo 2019 no se encuentra reportado dicho proyecto, por lo cual no se llevó a cabo su ejecución. , trimestre:2.0, usuario:josemguerrerom, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190101508241 | Proyecto de inversión | 252000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252000.0, modificado:0.0}} | INFRAESTRUCTURA ARTESANAL ESPACIO CONSTRUCCIÓN DE LOCAL PARA MANUALIDADES EN EJIDO MADRID - 13517 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 13517 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:108, direccion:EJIDO NOÉ, 35136 NOÉ, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , INFRAESTRUCTURA ARTESANAL CONSTRUCCIÓN DE LOCAL PARA MANUALIDADES EN EJIDO MADRID, lon:-103.58428271, lat:25.68401369}} | 2019-04-01 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1508241/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se desconoce la captura del proyecto, ya que en la MIDS y en las Actas Copladem periodo 2019 no se encuentra reportado dicho proyecto, por lo cual no se llevó a cabo su ejecución. , trimestre:2.0, usuario:josemguerrerom, fecha:2020-07-15}, obs2: {observación:Se desconoce la captura del proyecto, ya que en la MIDS y en las Actas Copladem periodo 2019 no se encuentra reportado dicho proyecto, por lo cual no se llevó a cabo su ejecución. (2), trimestre:2.0, usuario:josemguerrerom, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190101508257 | Proyecto de inversión | 252000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252000.0, modificado:0.0}} | INFRAESTRUCTURA ARTESANAL ESPACIO CONSTRUCCIÓN DE LOCAL PARA MANUALIDADES EN EJIDO LA POPULAR - 13567 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 13567 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:120, direccion:EJIDO LA POPULAR, 35130 LA POPULAR, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , INFRAESTRUCTURA ARTESANAL ESPACIO CONSTRUCCIÓN DE LOCAL PARA MANUALIDADES EN EJIDO LA POPULAR, lon:-103.46223627, lat:25.6763997}} | 2019-04-01 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1508257/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se desconoce la captura del proyecto, ya que en la MIDS y en las Actas Copladem periodo 2019 no se encuentra reportado dicho proyecto, por lo cual no se llevó a cabo su ejecución. , trimestre:2.0, usuario:josemguerrerom, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190101511840 | Proyecto de inversión | 480288 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480288.0, modificado:480288.0}} | PRIM.EST.#24 PROF.ENRIQUE W.SANCHEZ DURANGO DGO 1888103 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1888103 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-02-18 | 2019-05-12 | 403119 | 403119 | 403119 | 403119 | 403119 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190101512545 | Proyecto de inversión | 236783 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:236783.0, modificado:236783.0}} | PREESCOLAR COMUNITARIO LOC.MESA DE LOBOS MEZQUITAL 1788029 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788029 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:487, direccion:Mezquital, Dgo., México, lon:-104.3939719, lat:23.4746427}} | 2018-10-15 | 2018-11-01 | 71035 | 71035 | 71035 | 71035 | 71035 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190101513024 | Proyecto de inversión | 1147806 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1147806.0, modificado:1147806.0}} | PRIM.4 DE MAYO LOC.ORIENTEAGUANAVAL SIMON BOLIVAR 1688243 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688243 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:10, direccion:Oriente Aguanaval, Dgo., México, lon:-103.2361111, lat:24.9002777}} | 2019-02-27 | 2019-05-21 | 1132439 | 1132439 | 1132439 | 1132439 | 1132439 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201518587 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO SECTOR VEINTITRES - 19635 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 19635 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:66, direccion:EJIDO SAN FELIPE, 35118 EUREKA DE MEDIA LUNA (EUREKA), GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO SECTOR 23 CON LAS COORDENADAS 25.691943 -103.370170, lon:-103.37483805, lat:25.79975373}} | 2019-04-01 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1518587/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Este proyecto corresponde a el folio 206007 debidamente capturado, asociado y solventado autorizados en la MIDS y en las Actas Copladem realizado en el periodo 2019, trimestre:2.0, usuario:josemguerrerom, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201539816 | Proyecto de inversión | 194117.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:97058.85, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97058.85, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE VEINTE DE ABRI - 82932 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | 82932 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:54, direccion:EJIDO VEINTE DE ABRIL (LAS DELICIAS), 35475 VEINTE DE ABRIL (LAS DELICIAS), SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE VEINTE DE ABRIL, lon:-105.6352453, lat:26.30725268}} | 2019-06-04 | 2019-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1539816/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201542949 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN PEÑOLES - 87951 | 10 | Durango | 30 | San Pedro del Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLO | 87951 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:24, direccion:, 35590 PEÑOLES, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , POR LA SALDA HACIA EL CAMINO QUE VA AL CASCO, lon:-104.52858016, lat:25.65017648}} | 2019-06-14 | 2019-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1542949/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:valentinmartinezc, fecha:2020-07-10}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201558922 | Proyecto de inversión | 430000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430000.0, modificado:430000.0}} | J.N.PARAISO INFANTIL COL.LA VIRGEN DURANGO DGO 198089 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198089 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-06-06 | 2019-08-14 | 429963 | 429963 | 429963 | 429963 | 429963 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201558957 | Proyecto de inversión | 845637 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845637.0, modificado:845637.0}} | ESC.EDUCACION INICIAL DUKYOOXI LOC.CANOAS MEZQ DGO 198043 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198043 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:947, direccion:Mezquital, Dgo., México, lon:-104.3939719, lat:23.4746427}} | 2019-05-28 | 2019-08-19 | 840946 | 840946 | 840946 | 840946 | 840946 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201559509 | Proyecto de inversión | 1149158 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1149158.0, modificado:1149158.0}} | T.V.SEC.#185 LOC.ESTACION NOE GOMEZ PALACIO DGO 1888075 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1888075 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2019-02-26 | 2019-06-03 | 1028257 | 1028257 | 1028257 | 1028257 | 1028257 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201561780 | Proyecto de inversión | 5699996.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5699996.09, modificado:5699996.09}} | CENTRO DE SERVICIOS CIUDADANOS | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Nuevo Sistema de Justicia Penal | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | CSCTSJ2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:454.52, meta_modificada:454.52}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Zaragoza 408, Zona Centro, 34000 Durango, Dgo., México, lon:-104.67198372, lat:24.02265329}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Zaragoza 410, Zona Centro, 34000 Durango, Dgo., México, lon:-104.67198372, lat:24.02275129}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 5699996.09 | 5578900 | 5578900 | 5578900 | 5578900 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:454.52}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201563077 | Proyecto de inversión | 941272 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:941272.0, modificado:941272.0}} | PRIM.SOLIDARIDAD LOC.SALITRILLO DURANGO DGO 1688199 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688199 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:24, direccion:Salitrillo, Dgo., México, lon:-102.6727777, lat:25.0030555}} | 2019-02-26 | 2019-06-03 | 282382 | 282382 | 282382 | 282382 | 282382 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201563158 | Adquisición | 1863456.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1863456.69, modificado:469181.09}} | EQUIPAMIENTO FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A DELITOS DE ALTO IMPACTO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Instrumentación de la Estrategia de Combate al Secuestro (UECS) | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | EFCPCAI2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.6660701, lat:23.9968968}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre, Gral Domingo Arrieta, Durango, Dgo., México, lon:-104.6691356, lat:23.9927026}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 469181.09 | 467457.88 | 467457.88 | 467457.88 | 467457.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201563175 | Adquisición | 780604.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780604.05, modificado:780604.05}} | EQUIPAMIENTO ESPECIALIZACIÓN DE LAS INSTANCIAS RESPONSABLES DE LA BÚSQUEDA DE PERSONAS | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Instrumentación de la Estrategia de Combate al Secuestro (UECS) | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | EEIRBP2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66378689, lat:23.99195743}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66370106, lat:23.99199663}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 780604.05 | 780588.13 | 780588.13 | 780588.13 | 780588.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201563849 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CONETO- NOGALES TRAMO: DEL KM 4+440 AL KM 5+880, MEDIANTE CONCRETO ASFALTICO (1.44 KM), CON PAVIMENTO ASFALTICO EN 10,080 M2 DE SUPERFICIE, EN EL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT, DEL ESTADO DE DURANGO. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 1975 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.44, meta_modificada:1.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:Camino Real 4, Coneto de Comonfort, El Agostadero, Dgo., México, lon:-104.76425171, lat:24.97236484}} | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 8000000 | 7969508.02 | 7969508.02 | 7969508.02 | 6977492.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R15-DC-007-19, contratista:VALENTÍN VALDEZ GUERRERO, convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, monto:6795304.82, importe_modificado:6795304.82}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.44}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar la fuente de financiamiento, no se recibieron recursos de este programa. Ya que no se puede cambiar la fuente de financiamiento se recomienda realizarlo en en el siguiente trimestre., trimestre:2.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2020-07-17}, obs2: {observación:Revisar la fuente de financiamiento, no se recibieron recursos de este programa. Ya que no se puede cambiar la fuente de financiamiento se recomienda realizarlo en en el siguiente trimestre., trimestre:2.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2020-07-17}, obs3: {observación:Revisar la fuente de financiamiento, no se recibieron recursos de este programa. Ya que no se puede cambiar la fuente de financiamiento se recomienda realizarlo en en el siguiente trimestre., trimestre:2.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2020-07-17}, obs4: {observación:Revisar la fuente de financiamiento, no se recibieron recursos de este programa. Ya que no se puede cambiar la fuente de financiamiento se recomienda realizarlo en en el siguiente trimestre., trimestre:2.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2020-07-17}}
2020 | 2 | DUR190201563854 | Proyecto de inversión | 9000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000000.0, modificado:9000000.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINO PUEBLO DE SANTIAGO - SANTA CRUZ DE LA CUCHILLA TRAMO: KM 2+226 AL KM 4+530, MEDIANTE CONCRETO ASFALTICO (2.27 KM), EN EL MUNICIPIO DE CUENCAME, LOCALIDAD SANTA CRUZ DE LA CUCHILLA, DURANGO. 2DA ETAPA. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 10226 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.27, meta_modificada:2.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:66, direccion:Morelos 101, Plazuela de Guadalupe, 35805 Cuencamé, Dgo., México, lon:-103.6958313, lat:24.86899445}} | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 9000000 | 8990888.11 | 7806254.19 | 7806254.19 | 5292812.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R15-DC-012-19, contratista:CIELO VISTA ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, monto:7749790.99, importe_modificado:7749790.99}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.87}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar la fuente de financiamiento, no se recibieron recursos de este programa. Ya que no se puede cambiar la fuente de financiamiento se recomienda realizarlo en en el siguiente trimestre, trimestre:2.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2020-07-17}, obs2: {observación:Revisar la fuente de financiamiento, no se recibieron recursos de este programa. Ya que no se puede cambiar la fuente de financiamiento se recomienda realizarlo en en el siguiente trimestre, trimestre:2.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2020-07-17}, obs3: {observación:Revisar la fuente de financiamiento, no se recibieron recursos de este programa. Ya que no se puede cambiar la fuente de financiamiento se recomienda realizarlo en en el siguiente trimestre, trimestre:2.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2020-07-17}, obs4: {observación:Revisar la fuente de financiamiento, no se recibieron recursos de este programa. Ya que no se puede cambiar la fuente de financiamiento se recomienda realizarlo en en el siguiente trimestre, trimestre:2.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2020-07-17}}
2020 | 2 | DUR190301569533 | Proyecto de inversión | 513093 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513093.0, modificado:502778.0}} | PRIM.CLUB ACTIVO 20-30 LOC.STA.MA.DEL ORO DURANGO 198117 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198117 | N | 0 | 0 | 343 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Santa María del Oro, Dgo., México, lon:-105.3647297, lat:25.953528}} | 2019-07-02 | 2019-08-13 | 502778 | 502778 | 502778 | 502778 | 502778 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190301569636 | Proyecto de inversión | 402454 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402454.0, modificado:402454.0}} | J.N.MARIA MONTESORI COL.LAS LOMAS CUENCAME DGO 198082 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198082 | N | 0 | 0 | 187 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Cuencamé, Dgo., México, lon:-103.6972217, lat:24.8684207}} | 2019-06-26 | 2019-10-17 | 402449 | 402449 | 402449 | 402449 | 402449 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190301570468 | Proyecto de inversión | 420054 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420054.0, modificado:420054.0}} | SEC.CONSTANTINO CARCAÑO LOC.NOMBRE DE DIOS DGO 198159 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198159 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Nombre de Dios, Dgo., México, lon:-104.2441169, lat:23.8482422}} | 2019-09-13 | 2019-11-13 | 413203 | 413203 | 413203 | 413203 | 413203 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190301570558 | Proyecto de inversión | 625965 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625965.0, modificado:625961.0}} | T.V.SEC.#272 EJIDO MARTHA EN MAPIMI DURANGO DGO 198065 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198065 | N | 0 | 0 | 138 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Mapimí, Dgo., México, lon:-103.8487392, lat:25.833708}} | 2019-07-30 | 2019-11-04 | 625961 | 625961 | 625961 | 625961 | 625961 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190301570570 | Proyecto de inversión | 1072161 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1072161.0, modificado:1072154.0}} | J.N.LUIS BACA LOC.LA OCHOA POANAS DURANGO 198058 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198058 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:201.0, meta_modificada:201.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:12, direccion:La Ochoa, Dgo., México, lon:-103.9172222, lat:24.0211111}} | 2019-07-02 | 2019-09-23 | 1072154 | 1072154 | 1072154 | 1072154 | 1072154 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:201.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190301570593 | Proyecto de inversión | 759901 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:759901.0, modificado:759901.0}} | PRIM.MORELOS LOC.GAVILANES EN EL MEZQUITAL DGO 198059 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198059 | N | 0 | 0 | 109 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:218, direccion:Los Gavilanes, Dgo., México, lon:-104.298641, lat:22.843549}} | 2019-07-04 | 2019-10-09 | 759900 | 759900 | 759900 | 759900 | 759900 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190301571368 | Proyecto de inversión | 225304 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:225304.0, modificado:225304.0}} | PRIM.#13 PROF.JOSE IGNACIO SOTO ZONA CENTRO DURANG 188246 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 188246 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-07-09 | 2019-10-20 | 150290 | 150290 | 150290 | 150290 | 150290 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190301573229 | Proyecto de inversión | 960164 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:960164.0, modificado:960164.0}} | J.N."NARCISO BASSOLS",LOC. COMPETENCIA, GOMEZ PALA 168810 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168810 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:49, direccion:La Competencia, Dgo., México, lon:-103.5277777, lat:25.6716666}} | 2017-02-07 | 2017-07-17 | 919992 | 919992 | 919992 | 919992 | 919992 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190301574611 | Proyecto de inversión | 15050973.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.505097338E7, modificado:9219109.77}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS ROSAS | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | CAED-FIFOME-003-19 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Sinaloa 2020, Las Rosas, 35090 Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.48688722, lat:25.55275535}} | 2019-06-10 | 2020-02-28 | 9219109.77 | 9219109.77 | 9219109.77 | 9219109.77 | 9219109.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAED-FIFOME-003-19, contratista:OSTO DISEÑO INGENIERIA SA DE CV, convocante:COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.159969342E7, importe_modificado:1.159969342E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1574611/proyecto_INICIO, 1574611/proyecto_PROCESO, 1574611/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190301574971 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:593089.86}} | Diseño y proyecto ejecutivo de tres alternativas para la construcción, puesta en marcha y sistema de captación y utilización del biogás de planta de tratamiento de aguas residuales en Bermejillo, Mapimí, Dgo., (Estudios y Proyectos) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | PTR-001-2019 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Mapimí, Dgo., México, lon:-103.8487392, lat:25.833708}} | 2019-09-04 | 2019-12-13 | 593089.86 | 593089.86 | 593089.86 | 593089.86 | 593089.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190301575019 | Proyecto de inversión | 8500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8500000.0, modificado:8304806.16}} | Construcción de ampliación y rehabilitación de planta de tratamiento de aguas residuales (Sistema lagunar) de Vicente Guerrero, Dgo., | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | PTR-003-2019 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero, Dgo., México, lon:-103.9832684, lat:23.7321074}} | 2019-09-05 | 2019-12-31 | 8304806.16 | 8304806.16 | 8304806.16 | 8304806.16 | 8304806.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401594459 | Proyecto de inversión | 207967.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:103983.96, modificado:103983.96}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103983.96, modificado:103983.96}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PETRONILO HERNANDEZ DE LA COLONIA LOMAS DE LA CRUZ - 203986 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL POR CONTRATO | 203986 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE PETRONILO HERNANDEZ COLONIA LOMAS DE LA CRUZ, 34635 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE BACA ORTIZ Y CALLE COLON, CALLE BENITO JUAREZ CALLE EN LA QUE SE ENCUENTRA POR DIF MUNICIPAL, lon:-105.42208053, lat:25.04278685}} | 2019-07-15 | 2019-09-30 | 103983.96 | 103983.96 | 103983.96 | 103983.96 | 103983.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPDU-R33-RASP-012-2019, contratista:KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, DGO, monto:207967.93, importe_modificado:207967.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:145.0}} | {1594459/proyecto_FIN, 1594459/proyecto_PROCESO, 1594459/proyecto_INICIO, 1594459/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401598909 | Proyecto de inversión | 76927.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:39219.84, modificado:37707.93}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37707.93, modificado:37707.93}} | AMPLIACIÓN DE RED DRENAJE SANITARIO EN CALLE MARIANO ESCOBEDO Y BOULEVARD CAZADERO COLONIA LOMAS DEL TEPEYAC - 236308 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 236308 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ESCOBEDO COLONIA LOMAS DEL TEPEYAC, 34640 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE CAZADERO Y CALLE BACA ORTIZ, CALLE CEDROS A DOS CALLES ATRÁS DE IMSS ZONA OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.42936541, lat:25.0443518}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 37707.93 | 37707.93 | 37707.93 | 37707.93 | 37707.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71316, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:76927.77, importe_modificado:76927.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1598909/proyecto_FIN, 1598909/proyecto_PROCESO, 1598909/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401599007 | Proyecto de inversión | 29585.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:22771.34, modificado:22771.34}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6813.75, modificado:6813.75}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE RÍO Y BOULEVARD CAZADERO COLONIA CAMPESTRE - 236820 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 236820 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:COLONIA CAMPESTRE, 34635 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE BOULEVARD CAZADERO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA CAMPESTRE FRENTE AL IMSS AL OESTE DE CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.42847492, lat:25.04497388}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 6813.75 | 6813.75 | 6813.75 | 6813.75 | 6813.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71319, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:29585.09, importe_modificado:29585.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1599007/proyecto_PROCESO, 1599007/proyecto_FIN, 1599007/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401652595 | Acción | 40169.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40169.56, modificado:0.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 262474 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 262474 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.987778, lat:23.731111}} | 2019-12-16 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} | {1652595/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita la cancelación de este proyecto, debido a que corresponde a gastos indirectos y no se reporta en este nivel., trimestre:2.0, usuario:luisepardog, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401657371 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN BERNARDINO DE MILPILLAS - 266950 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 266950 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:75, direccion:PUEBLO SAN BERNARDINO DE MILPILLAS CHICO, 34963 SAN BERNARDINO DE MILPILLAS CHICO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD, lon:-105.15046362, lat:23.38473734}} | 2019-08-07 | 2019-11-08 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1657371/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela por ser proyecto de 2019 y ya no tendrá avance, trimestre:2.0, usuario:eleazarvegac, fecha:2020-07-06}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401659769 | Proyecto de inversión | 649999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649999.99, modificado:649999.99}} | CONSTRUCCION DE DIEZ BAÑOS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 138507 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GPE | 138507 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:INGENIO SAN JUAN DE GUADALUPE, 35900 SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE AVENIDA MARFIL Y CALLE CANARIOS, CALLE DANUBIO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS ACLLES PRINCIPALES DEL POBLADO, lon:-102.7799734, lat:24.63311235}} | 2019-06-26 | 2019-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1659769/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro informacion contable de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion 2019-2022, trimestre:2.0, usuario:pabloramosn, fecha:2020-07-06}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401685947 | Proyecto de inversión | 2294092 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2294092.0, modificado:2294092.0}} | PRIM.JOSE MA.MORELOS COL.EL REFUGIO GOMEZ PALACIO 198164 servicios sanitarios, dirección y aula USAER | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198164 | N | 0 | 0 | 124 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:182.0, meta_modificada:182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2019-10-15 | 2020-02-10 | 2294077 | 2294077 | 2294077 | 2294077 | 2294077 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:182.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCION POR 14.74 , trimestre:2.0, usuario:jesusrodriguezch, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401686342 | Proyecto de inversión | 347167 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347167.0, modificado:347167.0}} | SEC.FCO.ZARCO EJ.ARTURO MTZ ADAME GOMEZ PALACIO DG 198157 reparación de edificio "G" | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198157 | N | 0 | 0 | 460 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:33, direccion:Arturo Martínez Adame, Dgo., México, lon:-103.3838888, lat:25.8316666}} | 2019-09-03 | 2019-11-25 | 347155 | 347155 | 347155 | 347155 | 347155 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCIO POR 12.15 , trimestre:2.0, usuario:jesusrodriguezch, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401691096 | Proyecto de inversión | 1022267 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1022267.0, modificado:1022267.0}} | PRIM.ROSAURA REVUELTAS FRACC.MILENIO DURANGO DGO 198223 dos aulas didácticas, servicios sanitarios 1 y 2 Modulo | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198223 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-10-31 | 2020-02-05 | 1022266 | 1022266 | 1022266 | 1022266 | 1022266 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401691143 | Proyecto de inversión | 878048 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:878048.0, modificado:878048.0}} | J.N.JUAN RULFO PQUE.IND.LADRILLERO DURANGO 198237 aula didáctica aislada de 6.00x8.00 mts estruct. R.D.C., construcción de servicios sanitarios 1er modulo y obra exterior: red eléctrica, red hidráulica, red sanitaria, cisterna de 5m¿, fosa séptica de 5m¿ y pozo de absorción P-1 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198237 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1779, direccion:Parque Industrial Ladrillero, Durango, México, lon:-104.4756365, lat:23.8973989}} | 2019-12-05 | 2020-02-26 | 869439 | 869439 | 869439 | 869439 | 869439 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401691178 | Proyecto de inversión | 938734 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:938734.0, modificado:935456.0}} | T.V.SEC.#95 LOC.LAS VIGAS MEZQUITAL DGO 198222 aula didáctica, servicios sanitarios secos | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198222 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1084, direccion:Mezquital, Dgo., México, lon:-104.3939719, lat:23.4746427}} | 2019-11-26 | 2020-02-17 | 935456 | 935456 | 935456 | 935456 | 935456 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401697777 | Proyecto de inversión | 525895.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525895.26, modificado:523155.59}} | Construcción de red de atarjeas con tubería de 8 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Aguas de Santiago Papasquiaro, Dgo. (SIASPA) | AU-050-2019 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Ejido Las Milpas, Emiliano Zapata, Santiago Papasquiaro, Dgo., México, lon:-105.4536438, lat:25.05947724}} | 2019-12-02 | 2020-01-31 | 523155.59 | 523155.59 | 523155.59 | 523155.59 | 523155.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401698169 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:0.0}} | Suministro e instalación de macromedidores en captaciones en Gómez Palacio, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE GÓMEZ PALACIO, DGO. (SIDEAPAS) | PRODI-004-19 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2019-11-27 | 2020-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR200101702336 | Proyecto de inversión | 65430243.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.543024388E7, modificado:6.543024388E7}} | Carretera: Santa Maria del Oro - Cienega de Escobar; 67.2 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 21469 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:67.2, meta_modificada:67.2}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Arroyo del Pueblo, Dgo., México, lon:-105.73654175, lat:25.62790707}, geo2: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Santa María del Oro, Dgo., México, lon:-105.3647297, lat:25.953528}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 65430243.88 | 65430243.88 | 26854188.17 | 26854188.17 | 21408938.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:67.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR200101702898 | Proyecto de inversión | 18856190 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.885619E7, modificado:1.885619E7}} | Equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública - COMPRA DE VEHICULOS PARA PROCURACIÓN JUSTICIA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 07 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66376543, lat:23.99193782}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.6638298, lat:23.99199663}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 11313714 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR200101702905 | Proyecto de inversión | 5700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5700000.0, modificado:5700000.0}} | Infraestructura de las Instituciones de Seguridad Pública - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO QUE ALBERGARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS PARA DEFENSORES PÚBLICOS EN GOMEZ PALACIO, DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Implementación de Centros de Operación Estrategia (COE) | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 08 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Independencia 159, Zona Centro, 34000 Durango, Dgo., México, lon:-104.67477322, lat:24.02776856}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Independencia, Zona Centro, Durango, Dgo., México, lon:-104.674621, lat:24.0278556}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR200101702925 | Proyecto de inversión | 10791027.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.079102716E7, modificado:1.079102716E7}} | Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas - COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN (MUEBLES DE OFICINA, EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIÓN) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Estrategia de Combate al Secuestro (IECS) | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 11 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66376543, lat:23.99201624}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66378689, lat:23.99197703}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 6474616.3 | 5394619.99 | 5394619.99 | 5394619.99 | 5394619.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR200101702990 | Proyecto de inversión | 145928.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145928.1, modificado:145928.1}} | Fortalecimiento y/o Creación de las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE´S) - COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN (MUEBLES DE OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO, TRITURADOR DE PAPEL) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 13 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66387272, lat:23.99197703}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66376543, lat:23.99199663}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 87556.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR200201707140 | Proyecto de inversión | 1427368 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1427368.0, modificado:1427368.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NIÑOS HEROES (SAN RAFAEL) DE RODEO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 4-APARURAL-2020 | S | 135 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:24, direccion:Unnamed Road, Rodeo, Dgo., México, lon:-104.54177856, lat:25.18505888}} | 2020-06-26 | 2020-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR200201709063 | Proyecto de inversión | 1028476 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1028476.0, modificado:1028476.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS EN GENERAL MARIANO MATAMOROS DE DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 11-APARURAL-2020 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:181, direccion:Unnamed Road, Mariano Matamoros, Dgo., México, lon:-104.42007065, lat:23.84172463}} | 2020-07-15 | 2020-11-11 | 1028476 | 1028476 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR200201709494 | Proyecto de inversión | 801668 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801668.0, modificado:801668.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA PURISIMA DE TEPPEHUANES | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 15-APARURAL-2020 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:70, direccion:La Purísima, Dgo., México, lon:-105.7483206, lat:25.3787505}} | 2020-07-15 | 2020-11-11 | 801668 | 801668 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR200201709504 | Proyecto de inversión | 815083 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815083.0, modificado:815083.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN ANTONIO DE OJO SECO DE CUENCAMÉ | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 16-APARURAL-2020 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:55, direccion:Juan Pablo Marrero 316, Deportiva, 35805 Cuencamé, Dgo., México, lon:-103.69145393, lat:24.87300478}} | 2020-07-15 | 2020-11-11 | 815083 | 815083 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR200201710760 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Actualización del inventario de infraestructura de Plantas Potabilizadoras para conocer las necesidades y el estatus actual de las mismas en el Estado de Durango. (Mejoramiento de la Eficiencia) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango (CAED) | AP-008-2020 | N | 0 | 0 | 1632934 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2020-07-06 | 2020-11-13 | 300000 | 298643.75 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160200655962 | Proyecto de inversión | 210745.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210745.35, modificado:210745.35}} | Rehabilitacion Del Camino Rural Tramo Los Herrera-Topia. --Entronque El Río Y Ramales 10.5km - 39677 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 39677 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:94, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 34524 TRAMO CARRETERA LOS HERRERA-TOPIA - EL RÍO Y ENTRONQUES KILÓMETRO 10 + 500 RANCHERIA EL RÍO, 34524 EL RÍO, CANELAS DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA LOCALIDAD DE EL RÍO ESTÁ SITUADO , lon:-106.5321619, lat:25.0643344}} | 2016-06-01 | 2016-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO/CAN/FISM/UB/004/2016, contratista:INDEVAN S.A. DE S,V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS,DGO, monto:210745.35, importe_modificado:210745.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {734565/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:este proyecto es de otra administración que en su momento no hizo la captura correspondiente y a la cual se le deben fincar sus responsabilidades, la administración actual que inicio sus actividades a partir del 1o de septiembre de 2019 y terminara su administración el 31 de agosto en cual en este periodo se hace responsable de cualquier observación que haga el SRFT y además la administración anterior no entrego nada relacionado con estos proyectos , trimestre:2.0, usuario:mauroimartineza, fecha:2020-07-02}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160200672147 | Proyecto de inversión | 702766.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702766.96, modificado:0.0}} | Construcción De Domo, En Cecyted, Ejido Revolucion, Hidalgo, Durango.-1840 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 2565683 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:(26.208431; -105.08778), lon:-104.913479, lat:26.251445}} | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {767901/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:jesusaalvaradoq, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160200686261 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:1.0}} | Construccion De Cuartos Rosas En Zapote De Rodríguez - 42657 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 42657 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:122, direccion:CALLE POR LA PRINCIPAL RANCHERIA ZAPOTE DE RODRÍGUEZ, 34514 ZAPOTES DE RODRÍGUEZ, CANELAS DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA LOCALIDAD DE ZAPOTES DE RODRÍGUEZ ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE CANELAS EN EL ESTADO DE , lon:-106.5611443, lat:25.13747485}} | 2016-04-26 | 2016-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {787828/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:este proyecto es de otra administración que en su momento no hizo la captura correspondiente y a la cual se le deben fincar sus responsabilidades, la administración actual que inicio sus actividades a partir del 1o de septiembre de 2019 y terminara su administración el 31 de agosto en cual en este periodo se hace responsable de cualquier observación que haga el SRFT y además la administración anterior no entrego nada relacionado con estos proyectos , trimestre:2.0, usuario:mauroimartineza, fecha:2020-07-02}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160200702640 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:1.0}} | Construccion De Cuartos Para Baños En Arroyo Grande - 43388 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 43388 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:315, direccion:NINGUNORANCHERIA ARROYO GRANDE, 34524 ARROYO GRANDE, CANELAS DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE CANELAS EN EL ESTADO DE DURANGO. HAY 131 HABITANTES. ARROYO , lon:-106.514215, lat:25.07441916}} | 2016-06-13 | 2016-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {804207/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:este proyecto es de otra administración que en su momento no hizo la captura correspondiente y a la cual se le deben fincar sus responsabilidades, la administración actual que inicio sus actividades a partir del 1o de septiembre de 2019 y terminara su administración el 31 de agosto en cual en este periodo se hace responsable de cualquier observación que haga el SRFT y además la administración anterior no entrego nada relacionado con estos proyectos , trimestre:2.0, usuario:mauroimartineza, fecha:2020-07-02}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160200713423 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:0.0}} | Techado De Patio Deportivo En Escuela Primaria Francisco Primo De Verdad En El Municipio De San Juan Del Rio - 137075 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 137075 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:18, direccion:CALLE PALZA RANCHERIA FRANCISCO PRIMO VERDAD (MENORES DE ABAJO), 34486 FRANCISCO PRIMO VERDAD (MENORES DE ABAJO), SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE CALLE PALZA Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO FRENTE A LA PLAZA, lon:-104.4545118, lat:24.90500351}} | 2016-05-02 | 2016-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-SJR-R33-015/2016, contratista:DUREQ EQUIPO GANADERO S DE, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:350000.0, importe_modificado:348306.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {814990/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO SE ESTA EN EJECUCIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00160200713578 | Proyecto de inversión | 435000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:217500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217500.0, modificado:0.0}} | Sistema De Alcantarillado Benjamin Y Urias - 123836 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 123836 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:4, direccion:NINGUNOPUEBLO BENJAMÍN URÍAS (SAN ANDRÉS), 35320 BENJAMÍN Y URÍAS (SAN ANDRÉS), HIDALGO DURANGO ENTRE CALLE NINGUNO Y CALLE NINGUNO, CALLE NINGUNO VARIAS CALLES DE LA PERIFERIA DEL POBLADO, lon:-105.0743406, lat:26.2058187}} | 2016-06-17 | 2016-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {815145/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:jesusaalvaradoq, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160200718788 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:0.0}} | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Localidad De Jose Guadaluper Guadalupe Victora - 166050 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE VICTORIA | 166050 | N | 0 | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:10, direccion:CALLE PALOMAS BARRIO JOSÉ GUADALUPE RODRÍGUEZ (PEÑUELAS), 34736 JOSÉ GUADALUPE RODRÍGUEZ (PEÑUELAS), GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE PATONI, CALLE VICTORIA EL BARRIO SE ENCUENTRA A LA DERECHA DEL ACCESO POR LA CARRETERA EN, lon:-104.0810946, lat:24.32274991}} | 2016-02-01 | 2016-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-006/2016, contratista:TRANSFORMADORA AVE FENIZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, monto:600000.0, importe_modificado:298706.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {820355/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO ESTA EN EJECUCION, trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757406 | Proyecto de inversión | 9900 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9900.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Ageb Uno Seis Cero Ocho Seis Colonia Las Palmas - 328656 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 328656 | N | 0 | 0 | 106 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA LAS PALMAS, 34014 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 22 ACCIONES EN LA COLONIA LAS PALMAS AGEB 16086 OBRA 16/05011 CP PROGR, lon:-104.6999525, lat:24.04690637}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861534/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757423 | Proyecto de inversión | 1800 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Ageb Uno Cuatro Tres Cero Cuatro Colonia La Virgen - 311691 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 311691 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA LA VIRGEN, 34049 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 4 ACCIONES EN LA COLONIA LA VIRGEN OBRA 16/05011 CP AGEB 14304 PROGRAMA, lon:-104.6921745, lat:24.02925098}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861551/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757426 | Acción | 37026.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37026.39, modificado:1.0}} | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 317622 | 10 | Durango | 5 | Durango | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 317622 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {861554/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS Y NO SE REPORTA EN ESTE NIVEL., trimestre:2.0, usuario:josercampost, fecha:2020-07-07}} | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:2.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2020-07-14}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:2.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2020-07-14}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:2.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2020-07-14}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:2.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2020-07-14}}
2020 | 2 | DUR16160300757457 | Proyecto de inversión | 450 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Ageb Uno Tres Seis Cuatro Cinco Colonia Hector Mayagoitia Dominguez Ampliacion - 303175 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 303175 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS SANTA MARIA COLONIA HÉCTOR MAYAGOITIA DOMÍNGUEZ, 34010 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE NOCHE BUENAS Y CALLE MANUEL DIA, lon:-104.6977362, lat:24.0472707}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861585/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757458 | Proyecto de inversión | 1350 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia San Miguel - 296425 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 296425 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PONCIANO FLORES INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SAN MIGUEL, 34124 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , PONCIANO FLORES NING, lon:-104.6930721, lat:23.99782306}} | 2016-12-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861586/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757477 | Proyecto de inversión | 3600 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Luz De Carmen - 298580 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 298580 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MAURA GOMEZ COLONIA LUZ DEL CARMEN, 34164 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 8 ACCIONES EN LA CALLE MAURA GOMEZ. LT-8 MZ-10 L, lon:-104.6057165, lat:24.01361031}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861605/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757480 | Proyecto de inversión | 2250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250.0, modificado:1.0}} | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Constitucion - 298159 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 298159 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA CONSTITUCIÓN, 34188 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 5 ACCIONES EN COL CONSTITUCION 1- ARTICULO 16 410 CASA BARANDAL BLAN, lon:-104.6728609, lat:23.99115981}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861608/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757503 | Proyecto de inversión | 6750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6750.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Ageb Uno Dos Ocho Tres A Col Hector Mayagoitia Dominguez - 298770 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 298770 | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA HÉCTOR MAYAGOITIA DOMÍNGUEZ, 34010 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 15 ACCIONES DE REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE E, lon:-104.6939851, lat:24.04161771}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861631/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757553 | Proyecto de inversión | 2250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Las Rosas Ampliacion - 286719 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 286719 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA AMPLIACIÓN LAS ROSAS, 34168 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1-AMATISTA107 PORTÓN DE MADERA 2-AMATISTA110 OBRA NEGRA 3-AM, lon:-104.6113706, lat:24.01453153}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861681/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757587 | Proyecto de inversión | 2250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Miguel De La Madrid Hurtado - 281358 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 281358 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, 34046 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 10 DE MAYO 500 CASA ENJARRADA CON HERRERIA AZUL 10 DE, lon:-104.6990428, lat:24.03665472}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861715/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757596 | Proyecto de inversión | 900 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia La Moderna - 282044 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 282044 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA LA MODERNA, 34147 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1-ZACATECAS116 DOS PISOS OBRA NEGRA Y PUERTA NEGRA 2-ZACATECAS#114 ENJ, lon:-104.6905489, lat:23.99242003}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861724/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757604 | Proyecto de inversión | 2700 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Jose Maria Morelos Y Pavon Norte - 286811 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 286811 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA MORELOS NORTE, 34016 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , ANGEL ORONA 105 FACHADA ANARANJADA ANGEL ORONA 104 FACHADA BLANCA A, lon:-104.6953714, lat:24.05425761}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861732/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757605 | Proyecto de inversión | 2250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Miguel De La Madrid Hurtado - 286559 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 286559 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, 34046 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 4 DE MAYO 709 CASA SIN ENJARRE PUERTA BLANCA 4 DE MAY, lon:-104.7010066, lat:24.036787}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861733/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757634 | Proyecto de inversión | 450 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Hector Mayagoitia Dominguez - 289839 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 289839 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ALBERTO DOMINGUEZ 213 0 INTERIOR 0 0 COLONIA HÉCTOR MAYAGOITIA DOMÍNGUEZ, 34010 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO GON, lon:-104.6913031, lat:24.03881803}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861762/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757647 | Proyecto de inversión | 2250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250.0, modificado:1.0}} | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Asentamientos Humanos - 285691 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 285691 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS, 34145 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , MARTIRES DE CHICAGO 112 CASA SIN ENJARRE MARTIRES DE CHICAG, lon:-104.6804893, lat:23.99546524}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861775/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757649 | Proyecto de inversión | 1350 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Miguel De La Madrid Hurtado - 282247 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 282247 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, 34046 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 15 DE MAYO 412 BARANDAL BLANCO 15 DE MAYO 707 PINTADA, lon:-104.6999134, lat:24.03686014}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861777/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757668 | Proyecto de inversión | 2250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250.0, modificado:1.0}} | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Asentamientos Humanos - 275128 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 275128 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS, 34145 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 16 DE NOVIEMBRE 109 COLOR MENTA16 DE NOVIEMBRE 111 CASA NAR, lon:-104.6783679, lat:23.99478622}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861796/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757674 | Proyecto de inversión | 450 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Massie - 272973 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 272973 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE REYNOSA 129 0 INTERIOR 0 0 COLONIA MASSIE, 34217 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLE CD. JUAREZ, CALLE MATAMOROS, lon:-104.6511501, lat:24.05824305}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861802/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO - FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:josercampost, fecha:2020-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757680 | Proyecto de inversión | 2250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Massie - 272431 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 272431 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA MASSIE, 34217 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , RENUNCIACION 112 SIN PINTAR PUERTA Y VENTANA AMARILLA RENUNCACION 120 CASA, lon:-104.6469712, lat:24.05780709}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861808/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757685 | Proyecto de inversión | 3150 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3150.0, modificado:1.0}} | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Division Del Norte - 271885 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 271885 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE, 34140 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EUFEMIO ZAPATA 409 CASA AZULEUFEMIO LOPEZ 509 LOCAL DE DULCES,, lon:-104.6802455, lat:23.99820696}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861813/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757703 | Proyecto de inversión | 450 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450.0, modificado:1.0}} | Rehabilitación De Techo Firme Lechadas Colonia O De Septiembre - 268652 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 268652 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA 8 DE SEPTIEMBRE, 34196 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , MIGUEL HIDALGO 2 CASA DE LADRILLO Y PUERTA DE MADERA, lon:-104.6620688, lat:23.98830665}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861831/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757731 | Proyecto de inversión | 2250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Ignacio Zaragoza - 268282 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 268282 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1-MIGUEL NEGRETE 210. POR EL CANAL 2-MIGUEL NEGRETE 219 POR EL C, lon:-104.6081027, lat:24.00697278}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861859/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757734 | Proyecto de inversión | 1800 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Niños Heroes Norte - 265766 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 265766 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA NIÑOS HÉROES, 34043 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , VICENTE SUAREZ 205 LADRILLO PUERTA BLANCA -VICENTE SUAREZ 212 CASA D, lon:-104.6961897, lat:24.04256171}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861862/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757747 | Proyecto de inversión | 2250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Humberto Gutierrez - 263507 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 263507 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CASA EN CALLE ANTORCHA MAGISTERIAL LT-4 MZ-2 CASA EN CALLE ANT, lon:-104.6014142, lat:24.01615835}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861875/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757750 | Proyecto de inversión | 2250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250.0, modificado:1.0}} | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Doce De Diciembre - 264972 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 264972 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA 12 DE DICIEMBRE, 34124 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , SAN JOSE L12M7A CASA BLANCASAN JOSE 117 CASA AZUL,SAN JOSE 126 PO, lon:-104.6917081, lat:23.99456769}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861878/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757753 | Proyecto de inversión | 2250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Humberto Gutierrez - 264463 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 264463 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1-MARGARITA MORAN L-19 M-5 CASA DE MADERA 2-VITALICO SILVA L-2, lon:-104.6012425, lat:24.01586435}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861881/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757755 | Proyecto de inversión | 1800 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Niños Heroes Norte - 264459 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 264459 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA NIÑOS HÉROES, 34043 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , JUAN ESCUTIA 102 DESCRIPCION NO ESPECIFICADA JUAN ESCUTIA 207 CASA V, lon:-104.6958102, lat:24.04154516}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861883/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757758 | Proyecto de inversión | 2250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Ignacio Zaragoza - 264888 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 264888 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1-6TO BATALLON DE PUEBLA.PORTON NEGRO 2-6TO BATALLON DE PUEBLA.C, lon:-104.6012094, lat:24.00535565}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861886/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757761 | Proyecto de inversión | 2250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Ignacio Zaragoza - 265713 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 265713 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1-AVE.MEXICO TRUINFO118.FACHADA COLOR NARANJA 2-AVE.MEXICO TRUIN, lon:-104.6069226, lat:24.00640924}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861889/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757787 | Proyecto de inversión | 900 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Niños Heroes Norte - 264670 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 264670 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA NIÑOS HÉROES, 34043 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , MOLINO DEL REY 104 CASA CON PORTÓN CAFÉ MOLINO DEL REY 114 CASA DE L, lon:-104.6959282, lat:24.04106505}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861915/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757801 | Proyecto de inversión | 1800 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Niños Heroes Norte - 264199 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 264199 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA NIÑOS HÉROES, 34043 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , JUAN DE LA BARRERA 102 VENTANA DE ARCOS CON BARANDAL BLANCO JUAN DE, lon:-104.6955313, lat:24.0410724}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861929/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757804 | Proyecto de inversión | 1800 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800.0, modificado:1.0}} | Rehabilitación De Techo Firme Lechada Colonia Arroyo Seco - 264103 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 264103 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA ARROYO SECO, 34147 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , ELPIDIO G VELAZQUEZ S/N VALENTIN GOMEZ FARIAS 100 VALENTIN GOMEZ FARI, lon:-104.6850969, lat:23.99542734}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861932/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757932 | Proyecto de inversión | 3150 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3150.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Desplante De Muros En La Colonia El Nayar - 316717 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 316717 | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:219, direccion:COLONIA EL NAYAR, 34330 EL NAYAR, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 7 ACCIONES EN LA COLONIA EL NAYAR 1. DOMICILIO CONOCIDO 202 2. CALLE 10 DE MAYO 109, lon:-104.699734, lat:23.95994816}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862060/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757933 | Proyecto de inversión | 4500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Desplante De Muro En Colonia El Nayar - 303569 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 303569 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:219, direccion:COLONIA EL NAYAR, 34330 EL NAYAR, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1. DOMICILIO CONOCIDO 2. GUADALUPE VICTORIA 3. PRIVADA. BENITO JUAREZ 4. AQUILES SE, lon:-104.7042994, lat:23.95450664}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862061/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758041 | Proyecto de inversión | 28532.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14266.05, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14266.05, modificado:0.0}} | Construccion De Cinco Pisos Firmes En La Localidad De Once Marzo Del Municipio De Nuevo Ideal - 171988 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE NUEVO IDEAL | 171988 | N | 0 | 0 | 227 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:42, direccion:PUEBLO ONCE DE MARZO (TRINCHERAS), 34426 ONCE DE MARZO (TRINCHERAS), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE ON, lon:-104.8116102, lat:24.9100799}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-004/2016, contratista:FACI, convocante:H AYUNTAMIENTO, monto:529942.5, importe_modificado:14266.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862169/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO ESTA SIENDO EJECUTADA, trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758045 | Proyecto de inversión | 57064.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28532.1, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28532.1, modificado:0.0}} | Construccion De Diez Pisos Firmes En La Localidad De Raul Madero Municipio De Nuevo Ideal - 172030 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE NUEVO IDEAL | 172030 | N | 0 | 0 | 366 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:49, direccion:PUEBLO RAÚL MADERO, 34435 RAÚL MADERO, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD RAUL MADERO DEL MUNICIPIO DE NUEVO, lon:-105.0624798, lat:24.82166801}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-004/2016, contratista:FACI, convocante:H AYUNTAMIENTO, monto:529942.5, importe_modificado:28532.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862173/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO ESTA EN EJECUCIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758047 | Proyecto de inversión | 74183.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37091.73, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37091.73, modificado:0.0}} | Construccion De Trece Pisos Firmes En La Localidad San Jose De Morillitos Del Municipio De Nuevo Ideal - 172065 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE NUEVO IDEAL | 172065 | N | 0 | 0 | 583 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:53, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DE MORILLITOS (LA PERLA), 34425 SAN JOSÉ DE MORILLITOS (LA PERLA), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA L, lon:-104.8791139, lat:24.95243322}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-004/2016, contratista:FACI, convocante:H AYUNTAMIENTO, monto:529942.5, importe_modificado:37091.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862175/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA NO ESTA EN EJECUCIÓN , trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758310 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:0.0}} | Construccion De Techo Firme En La Cabecera Municipal De San Juan De Gpe - 313519 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GPE | 313519 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN JUAN DE GUADALUPE, 35900 SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SELOCALIZA EN LA CABECERAMUNICIPAL, lon:-102.7799096, lat:24.63282569}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-SH/DGO/SH-005/02/2016(y), contratista:BENITO ASTORGA VILLANUEVA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL , monto:225000.0, importe_modificado:90000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862438/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO ESTA SIENDO EJECUTADA , trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758375 | Proyecto de inversión | 185000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:46250.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46250.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46250.0, modificado:0.0}, ff4: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46250.0, modificado:0.0}} | Equipamiento De Pozo De Agua Potable En La Cabecera Municipal De San Luis Del Cordero - 288926 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS DEL CORDERO | 288926 | N | 0 | 0 | 1584 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN LUIS DEL CORDERO, 35740 SAN LUIS DEL CORDERO, SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE, lon:-104.277593, lat:25.41753134}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PSLC/SEDESOL/SEDESOE/3X1-2016-011, contratista:INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE CORDERO, monto:185000.0, importe_modificado:46250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862503/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO ESTA EN EJECUCIÓN , trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758455 | Proyecto de inversión | 1475100 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221265.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221265.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1032570.0, modificado:0.0}} | Ampliacion Primera Etapa De Red De Agua Potable En La Localidad De El Chapulinn Mpio Del Mezquital - 307755 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTODEL MEZQUITAL | 307755 | N | 0 | 0 | 109 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:150, direccion:EJIDO EL CHAPULÍN, 34984 EL CHAPULÍN, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DEL CHAPULIN, lon:-104.5201506, lat:22.95874823}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:027-OPMM-PROII-0150-2016, contratista:ALICIA DIAZ PANUCO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, monto:2950186.4, importe_modificado:218946.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862583/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO ESTA EN EJECUCIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-13}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758610 | Proyecto de inversión | 10502 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500.63, modificado:7001.37}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7001.37, modificado:7001.37}} | Construcion De Dos Pisos Firmes En Cabecera Mun De Rodeo - 295562 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE RODEO | 295562 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:PUEBLO RODEO CENTRO, 35760 RODEO, RODEO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN RODEO, lon:-104.5652409, lat:25.18589384}} | 2016-03-21 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRD/FISE/VIV/001/2016, contratista:LUIS ALBERTO CORRAL DIAZ DE LEON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:36757.0, importe_modificado:7001.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862738/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO ESTA SIENDO EJECUTADA , trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758631 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74547.41}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:74547.41}} | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Abasolo Municipio De Rodeo - 294633 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE RODEO | 294633 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:2, direccion:PUEBLO ABASOLO, 35774 ABASOLO, RODEO DURANGO ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE ABASOLO MUNICIPIO DE RODEO, lon:-104.6532221, lat:25.30836185}} | 2016-06-20 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMR/FISMDF/VIV/12/2016, contratista:INGENIERÍA ELÉCTRICA AGROINDUSTRIAL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:100000.0, importe_modificado:74547.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862759/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO SE ESTA EJECUTANDO, trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758710 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:20000.0}} | Construccion De Techo Firme En La Loc Labor De Guadalupe Mun De Rodeo - 294601 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE RODEO | 294601 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:20, direccion:CERRADA LABOR DE GUADALUPE PUEBLO LABOR DE GUADALUPE, 35775 LABOR DE GUADALUPE, RODEO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LABOR DE, lon:-104.6202279, lat:25.30647523}} | 2016-03-23 | 2016-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRD/FISE/VIV/001/2016, contratista:LUIS ALBERTO CORRAL DIAZ DE LEON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:270000.0, importe_modificado:20000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862838/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA YA NO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, trimestre:2.0, usuario:carolinahernandezg, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00160300758713 | Proyecto de inversión | 10502.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500.73, modificado:3500.73}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7001.37, modificado:7001.37}} | Construccion De Piso Firme En La Loc De Leandro Valle Mun De Rodeo - 295523 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE RODEO | 295523 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:22, direccion:CALLE LEANDRO VALLE PUEBLO LEANDRO VALLE, 35787 LEANDRO VALLE, RODEO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LEANDRO VALLE, lon:-104.4864203, lat:25.04572412}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862841/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:0, trimestre:2.0, usuario:carolinahernandezg, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758717 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:20000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | Construccion De Techo Firme En La Loc Linares Del Rio En El Mun De Rodeo - 294783 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE RODEO | 294783 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:23, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO LABOR DE GUADALUPE, 35775 LINARES DEL RÍO, RODEO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LIN, lon:-104.5060107, lat:25.08386617}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRD/FISE/VIV/001/2016, contratista:LUIS ALBERTO CORRAL DIAZ DE LEON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:270000.0, importe_modificado:20000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862845/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA YA NO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, trimestre:2.0, usuario:carolinahernandezg, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758731 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16666.5, modificado:33333.5}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33333.5, modificado:33333.5}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Loc De San Salvador De Horta Mpio De Rodeo - 312471 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE RODEO | 312471 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:33, direccion:PUEBLO SAN SALVADOR DE HORTA, 35770 SAN SALVADOR DE HORTA, RODEO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LALOC DE SAN SALVADOR DE HORTA, lon:-104.6223557, lat:25.26439674}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRD/FISE/VIV/002/2016, contratista:LUIS ALBERTO CORRAL DIAZ DE LEON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:600000.0, importe_modificado:33333.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {862859/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA YA NO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, trimestre:2.0, usuario:carolinahernandezg, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758836 | Proyecto de inversión | 99000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49500.0, modificado:49500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49500.0, modificado:49500.0}} | Construccion De Quince Techos Firmes En La Localidad De San Julio De Tlhualilo - 294223 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TLAHUALILO | 294223 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:63, direccion:PUEBLO SAN JULIO, 35265 SAN JULIO, TLAHUALILO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JULIO, lon:-103.4203754, lat:25.93614443}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TLAH/009/R33/IR/2016, contratista:CONSTRUCCIÓNES SERVICIOS INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PTLAHUALILO, monto:990000.0, importe_modificado:49500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862964/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA YA NO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, trimestre:2.0, usuario:carolinahernandezg, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758841 | Proyecto de inversión | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:0.0}, ff4: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:80000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Obra De Drenaje Pluvial En La Localidad De Potrero De Chaidez - 283921 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES | 283921 | N | 0 | 0 | 89 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:64, direccion:PUEBLO POTRERO DE CHÁIDEZ, 35617 POTRERO DE CHÁIDEZ, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE, lon:-105.8494641, lat:25.11975649}} | 2016-08-15 | 2016-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/3X1/SG/2016/023, contratista:MACOAR EL YAQUI S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:320000.0, importe_modificado:80000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {862969/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO SE ESTA EJECUTANDO, trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758917 | Proyecto de inversión | 19600 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9800.0, modificado:9800.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9800.0, modificado:9800.0}} | Construccion De Techo Firme En La Loc San Rafael Mun De Topia - 349059 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TOPIA | 349059 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:203, direccion:RANCHERIA SAN RAFAEL, 34560 SAN RAFAEL, TOPIA DURANGO ENTRE Y , LOS DOS TECHOS FIRMES SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA LOCALIDAD SAN RAFAEL, lon:-106.6680584, lat:25.33840654}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/VIV/FISE/2016/01, contratista:CISNEROS CONTRERAS MARCO ANTONIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOPIA DURANGO, monto:2940000.0, importe_modificado:9800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {863045/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA YA NO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, trimestre:2.0, usuario:carolinahernandezg, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758918 | Proyecto de inversión | 98000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49000.0, modificado:49000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49000.0, modificado:49000.0}} | Construcción De Diez Techos Firmes En La Localidad De Torance En Topia - 349717 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TOPIA | 349717 | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:229, direccion:RANCHERIA TORANCE, 34544 TORANCE, TOPIA DURANGO ENTRE Y , LAS OBRAS SE LOCALIZAN EN LA COMUNIDAD DE TORANCE TOPIA, lon:-106.5087144, lat:25.22125063}} | 2016-04-04 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/VIV/FISE/2016/01, contratista:CISNEROS CONTRERAS MARCO ANTONIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOPIA DURANGO, monto:2940000.0, importe_modificado:49000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {863046/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA YA NO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, trimestre:2.0, usuario:carolinahernandezg, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300759123 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:500000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:0.0}, ff4: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:0.0}} | Pavimentación De Concreto Hidráulico En Ave Juarez Entre Jose María Nuñez Y Juan Limón En Guadalupe Victoria - 286927 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE VICTORIA | 286927 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA JUAREZ CIUDAD CIUDAD GUADALUPE VICTORIA, 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE VALENTIN GOMZ FARIAS Y CA, lon:-104.1265941, lat:24.43908165}} | 2016-06-20 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GPE. VICTORIA/3X1/SF/01/2016, contratista:JOCA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, monto:2000000.0, importe_modificado:499976.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {863251/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO ESTA EN EJECUCIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300759126 | Proyecto de inversión | 374260 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56139.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56139.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261982.0, modificado:0.0}} | Amplaicion De Red De Agua Potable En La Localidad De Lasn Flores Mpio Del Mezquital - 308048 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTODEL MEZQUITAL | 308048 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:202, direccion:PUEBLO LAS FLORES, 34980 LAS FLORES, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LAS FLORES, lon:-104.2936848, lat:22.84483188}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:009-OPMM-PROII-0202-2016, contratista:JOSE REFUGIO IBARRA RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, monto:374260.0, importe_modificado:55751.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {863254/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO ESTA EN EJECUCIÓN , trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-13}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300759130 | Proyecto de inversión | 952724 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142908.6, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142908.6, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666906.8, modificado:0.0}} | Ampliacion De Redde Agua Potable En La Localidad De San Lucas Mpio Del Mezquital - 308116 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTODEL MEZQUITAL | 308116 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:205, direccion:EJIDO SAN LUCAS, 34980 SAN LUCAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS, lon:-104.2485887, lat:22.81277179}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:010-OPMM-PROII-0205-2016, contratista:JOSE REFUGIO IBARRA RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, monto:952724.0, importe_modificado:141922.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {863258/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO ESTA EN EJECUCIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-13}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00160300759148 | Proyecto de inversión | 779510 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105233.85, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218262.8, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456013.35, modificado:0.0}} | Construccion De Sistema De Agua Potable En La Loc De Las Ramadas Mun De Mezquital - 302920 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 302920 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:307, direccion:RANCHERIA LAS RAMADAS, 34980 LAS RAMADAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA DENTRO DE LA LOCALIDAD LAS RAMADAS, lon:-104.6838398, lat:23.02814053}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {863276/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO ESTA EN EJECUCIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-13}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300759399 | Proyecto de inversión | 605740.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605740.73, modificado:1.0}} | Construcción De Puente De Acceso Peatonal En La Localidad Zapotes De Valencia - 352880 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 352880 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:123, direccion:BRECHA TRAMO ZAPOTES DE VALENCIA - ESCUELA PRIMARIA ZAPOTES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 60 EJIDO ZAPOTES DE VALENCIA, 34513 ZAPOTES DE VALENCIA,, lon:-106.6510717, lat:25.15464543}} | 2016-05-02 | 2016-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {863527/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:este proyecto es de otra administración que en su momento no hizo la captura correspondiente y a la cual se le deben fincar sus responsabilidades, la administración actual que inicio sus actividades a partir del 1o de septiembre de 2019 y terminara su administración el 31 de agosto en cual en este periodo se hace responsable de cualquier observación que haga el SRFT y además la administración anterior no entrego nada relacionado con estos proyectos , trimestre:2.0, usuario:mauroimartineza, fecha:2020-07-02}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00160300759754 | Proyecto de inversión | 58294.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29147.31, modificado:29147.31}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29147.31, modificado:29147.31}} | Construcción De Cuarto Adicional Cuarto Rosa En La Localidad Las Delicias En El Municipio De Inde - 157755 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO INDÉ | 157755 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:10, direccion:RANCHERIA LAS DELICIAS, 35530 LAS DELICIAS, INDÉ DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE NORTE DEL POBLADO, lon:-105.0335305, lat:25.69252334}} | 2016-05-01 | 2016-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {863882/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA YA NO ESTÁ SIENDO EJECUTADA , trimestre:2.0, usuario:carolinahernandezg, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16170100835367 | Proyecto de inversión | 961311 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961311.0, modificado:961311.0}} | J.N. Armando Garcia Nuñez Ej. La Glorieta Gomez P. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168855 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-17 |  | 674974 | 674974 | 674974 | 674974 | 674974 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.86}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16170100835576 | Proyecto de inversión | 1153600 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1153600.0, modificado:1153600.0}} | Centro De Desarrollo Infantil No.3, Durango | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168800 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-24 |  | 1125826 | 1125826 | 1125826 | 1125826 | 1125826 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16170100835723 | Proyecto de inversión | 817307 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:817307.0, modificado:817307.0}} | J.N.Alexander Graham Bell,Loc.Fco.Montes D Oca,Dgo | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168843 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-17 |  | 721026 | 721026 | 721026 | 721026 | 721026 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16170100835769 | Proyecto de inversión | 961538 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.0, modificado:961538.0}} | Prim.Lazaro Cardenas,Ej.San Isidro,Durango | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688162 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-17 |  | 553069 | 553069 | 553069 | 553069 | 553069 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16170200885083 | Proyecto de inversión | 816361 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:816361.0, modificado:816361.0}} | J.N.Danislao Lopez Negrete,Loc.La Tehua,Gmz.P. Dgo | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688118 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-04-03 |  | 691569 | 691569 | 691569 | 691569 | 691569 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR17170300970860 | Proyecto de inversión | 2522775 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2522775.0, modificado:2443116.48}} | Construcción De 100.75 M2 De Laboratorio De Mineria En El Instituto Tecnológico Superior De Santiago Papasquiaro, En El Municipio De Santiago Papasquiaro, Durango, 1er Etapa. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | - | 2017-04-16-0427 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-105.420945, lat:25.03908}} | 2017-01-01 |  | 2443116.48 | 2443116.48 | 2443116.48 | 2443116.48 | 2443116.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R15-ED-316-17, contratista:ENRIQUE ELOSEGUI ALDABA, convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:2443116.48, importe_modificado:2443116.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR17170400980067 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | Rehabilitación De Red De Drenaje En Colonia Vicente Guerrero Aun Costado Del Puente Negro - 310993 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 310993 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES COLONIA VICENTE GUERRERO, 34948 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLEJON MINERAL Y CALLEJON SAN LUCAS, CALLE ARTÍCULO 123 CERCA, lon:-105.3628104, lat:23.78144626}} | 2017-12-04 | 2017-12-31 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1115147/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela por ser proyecto de 2017 y ya no tendrá avance, trimestre:2.0, usuario:eleazarvegac, fecha:2020-07-01}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR17170400980114 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Rehabilitación De Línea De Agua En Las Higueras - 284820 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 284820 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:44, direccion:RANCHERIA LAS HIGUERAS, 34967 LAS HIGUERAS [DE LOS NARANJOS], PUEBLO NUEVO DURANGO, REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LAS HIGUERAS, lon:-105.5146107, lat:23.37289306}} | 2017-12-03 | 2017-12-31 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1115194/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela por ser proyecto de 2017 y ya no tendrá avance, trimestre:2.0, usuario:eleazarvegac, fecha:2020-07-01}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR17170400981646 | Proyecto de inversión | 157493.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4500.0, modificado:157493.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152993.76, modificado:157493.0}} | Construcción De Tres Cuarto Para Baño En La Localidad De El Alferez - 259346 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA DE SAN BERNARDO | 259346 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:4, direccion:EJIDO EL ALFÉREZ, 35493 EL ALFÉREZ, SAN BERNARDO DURANGO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DEL AFEREZ, lon:-105.4894314, lat:25.95608316}} | 2017-11-13 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/TSM/FISM-2017/C-001, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO , monto:157493.0, importe_modificado:157493.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1116726/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro informacion de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion 2019-2022, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR17170400981673 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Canal De Riego En La Comunidad De Matalotes - 258757 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | PRESIDENCIA DE SAN BERNARDO | 258757 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:28, direccion:EJIDO MATALOTES, 35450 MATALOTES, SAN BERNARDO DURANGO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MATALOTES, lon:-105.7282829, lat:26.39162251}} | 2017-11-13 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/TSM/FISM-2017/C-007, contratista:GILDA PATRICIA ROSALES CACERES , convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO , monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1116753/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR17170400981688 | Proyecto de inversión | 104995.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101995.84, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3000.0, modificado:0.0}} | Construcccion De Dos Cuartos Para Baño En La Localidad De San Jose De Sextin - 259365 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA DE SAN BERNARDO | 259365 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:43, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE SEXTÍN, 35473 SAN JOSÉ DE SEXTÍN, SAN BERNARDO DURANGO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE SEXTIN, lon:-105.6113934, lat:26.15034496}} | 2017-11-13 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/TSM/FISM-2017/C-001-6, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO , monto:104995.0, importe_modificado:104995.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1116768/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro informacion de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion 2019-2022, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR17170400981689 | Proyecto de inversión | 51823.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51823.24, modificado:0.0}} | Construccion De Un Cuarto Para Baño En La Localidad De San Juan De Heredia - 303599 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA DE SAN BERNARDO | 303599 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:44, direccion:EJIDO SAN JUAN DE HEREDIA (J. GUADALUPE RODRÍGUEZ), 35465 SAN JUAN DE HEREDIA (J. GUADALUPE RODRÍGUEZ), SAN BERNARDO DURANGO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBI, lon:-105.6346039, lat:26.2071715}} | 2017-12-14 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/TSM/FISM-2017/C-005-b, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO , monto:53323.0, importe_modificado:53323.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1116769/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro informacion de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR17170400981695 | Proyecto de inversión | 104995.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101995.84, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Dos Cuartos Para Baño En La Localidad De San Simón - 259338 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA DE SAN BERNARDO | 259338 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:45, direccion:EJIDO SAN SIMÓN, 35465 SAN SIMÓN, SAN BERNARDO DURANGO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMÓN, lon:-105.6384818, lat:26.16037288}} | 2017-11-13 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/TSM/FISM-2017/C-001-7, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO , monto:104995.0, importe_modificado:104995.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1116775/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro informacion de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion 2019-2022, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00170400981700 | Proyecto de inversión | 9671.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4835.95, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:4835.95, modificado:0.0}} | Construcción De Un Piso Firme En La Localidad De San Simon - 72216 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 72216 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:45, direccion:EJIDO SAN SIMÓN, 35465 SAN SIMÓN, SAN BERNARDO DURANGO, SE ENCUENTRA UBICADA A LADO IZQUIERDO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-105.6382132, lat:26.15970316}} | 2017-06-21 | 2017-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1116780/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro informacion de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion 2019-2022, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00170400981716 | Proyecto de inversión | 49654.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3000.0, modificado:3000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:26250.0, modificado:26250.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20404.22, modificado:20404.22}} | Construcción De Una Recamara Adicional En La Localidad De Cuba - 204371 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 204371 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:75, direccion:EJIDO CUBA, 35450 CUBA, SAN BERNARDO DURANGO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL SUR DE LA LOCALIDAD, lon:-105.7229545, lat:26.38605479}} | 2017-10-10 | 2017-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1116796/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro informacion de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion 2019-2022, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00170400984372 | Proyecto de inversión | 131905.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:65952.69, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65952.69, modificado:0.0}} | Construccion De Cuartos Para Baño - 315640 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPAL | 315640 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:43, direccion:PUEBLO VILLA UNIÓN DE MUÑOZ (VILLA UNIÓN), 35340 VILLA UNIÓN DE MUÑOZ (VILLA UNIÓN), HIDALGO DURANGO, POR LA CALLE DE LA IGLESIA, lon:-104.7031032, lat:25.69755014}} | 2017-07-17 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1119452/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:jesusaalvaradoq, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00170400984373 | Proyecto de inversión | 10556.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5278.35, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:5278.35, modificado:0.0}} | Construccion Techo De Lamina - 317207 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPAL | 317207 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:43, direccion:PUEBLO VILLA UNIÓN DE MUÑOZ (VILLA UNIÓN), 35340 VILLA UNIÓN DE MUÑOZ (VILLA UNIÓN), HIDALGO DURANGO, A LADO DE LA IGLESIA, lon:-104.7031569, lat:25.69793685}} | 2017-07-17 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1119453/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:jesusaalvaradoq, fecha:2020-07-10}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00170400984374 | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:27500.0, modificado:0.0}} | Construccion Cuartos Dormitorios - 314330 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPAL | 314330 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:43, direccion:PUEBLO VILLA UNIÓN DE MUÑOZ (VILLA UNIÓN), 35340 VILLA UNIÓN DE MUÑOZ (VILLA UNIÓN), HIDALGO DURANGO, NO CUENTAN CON NOMENCLATURA LAS CALLES, lon:-104.7035184, lat:25.69770482}} | 2017-07-17 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1119454/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:jesusaalvaradoq, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00170400984387 | Proyecto de inversión | 43968.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21984.23, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:21984.23, modificado:0.0}} | Construccion De Cuartos Para Baño - 315649 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPAL | 315649 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:48, direccion:EJIDO ALFREDO V. BONFIL (SAN MIGUEL), 35327 ALFREDO V. BONFIL (SAN MIGUEL), HIDALGO DURANGO, NO SE TIENE REGISTRO DEL NOMBRE DE LAS CALLES, lon:-105.0121519, lat:26.11256256}} | 2017-07-17 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1119467/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:jesusaalvaradoq, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00170400984388 | Proyecto de inversión | 17471.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8735.52, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:8735.52, modificado:0.0}} | Construccion De Piso Firme - 315552 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPAL | 315552 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:48, direccion:EJIDO ALFREDO V. BONFIL (SAN MIGUEL), 35327 ALFREDO V. BONFIL (SAN MIGUEL), HIDALGO DURANGO, NO TIENE NOMBRE LA CALLE, lon:-105.0059721, lat:26.11564532}} | 2017-07-17 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1119468/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:jesusaalvaradoq, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16170401045655 | Proyecto de inversión | 1442308 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1442308.0, modificado:1442308.0}} | J.N. ""Andres Bello"" En La Loc. Graceros, Vicente G | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168885 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-10-11 |  | 1441489 | 1441489 | 1441489 | 1441489 | 1441489 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16170401047943 | Proyecto de inversión | 2300740 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2300740.0, modificado:2300740.0}} | Instituto De Estudios Superiores De Educ. Normal | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 169814 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-12-08 |  | 2273072 | 2273072 | 2273072 | 2273072 | 2273072 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR18170401051213 | Adquisición | 640000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:245, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640000.0, modificado:640000.0}} | Equipamiento De Laboratorios (Pe Asyp, Meca, Ocis, Tics, Li) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE POANAS | UTP-PFCE2017-3 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-10-16 |  | 640000 | 640000 | 289047.34 | 289047.34 | 289047.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00180201089090 | Proyecto de inversión | 746741.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373370.88, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:373370.88, modificado:0.0}} | Construccion De Drenaje Con Biodigestor En La Comunidad De San Jose Del Tule - 102654 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | 102654 | N | 0 | 0 | 91 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:42, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DEL TULE, 35470 SAN JOSÉ DEL TULE, SAN BERNARDO DURANGO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA MAYOR PARTE DE LA COMUNIDAD, lon:-105.6816531, lat:26.1400082}} | 2018-07-04 | 2018-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/TSM/FISM-FISE-2018/C001, contratista:RAMON GERARDO SOLIS RONQUILLO, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:746741.0, importe_modificado:746741.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1227471/proyecto_PROCESO, 1227471/proyecto_INICIO, 1227471/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00180201089095 | Proyecto de inversión | 1399716.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:699858.33, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699858.33, modificado:0.0}} | Construcción De Drenaje Con Biodigestores En La Comunidad De Veinte De Abril - 102296 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | 102296 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:54, direccion:EJIDO VEINTE DE ABRIL (LAS DELICIAS), 35475 VEINTE DE ABRIL (LAS DELICIAS), SAN BERNARDO DURANGO, DICHA OBRA SE REALIZARA EN LA MAYOR PARTE DE LA COMUNIDAD MENCIONADA, lon:-105.6350704, lat:26.30829966}} | 2018-07-02 | 2018-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/TSM/FISM-FISE-2018/C-002, contratista:JUAN CARRETE RENTERIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:1399716.0, importe_modificado:1399716.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1227476/proyecto_PROCESO, 1227476/proyecto_INICIO, 1227476/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00180201089097 | Proyecto de inversión | 55122.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3000.0, modificado:3000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:26061.4, modificado:26061.4}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26061.4, modificado:26061.4}} | Construcción De Un Cuarto Para Baño En La Localidad De Veinte De Abril - 93075 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANBERNARDO | 93075 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:54, direccion:EJIDO VEINTE DE ABRIL (LAS DELICIAS), 35475 VEINTE DE ABRIL (LAS DELICIAS), SAN BERNARDO DURANGO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE VEINTE DE ABRE, lon:-105.6372301, lat:26.32171192}} | 2018-07-09 | 2018-11-15 | 26061 | 26061 | 26061 | 26061 | 26061 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/TSM/FISM-FISE-2018.g, contratista:ANAMARIA LERMA CABRALES, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:55122.0, importe_modificado:55122.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1227478/proyecto_INICIO, 1227478/proyecto_FIN, 1227478/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:no se encontro informacion de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion 2019-2022, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR18180201134955 | Proyecto de inversión | 3872708 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3872708.0, modificado:3865743.35}} | Construcción A Base De Concreto Hidráulico De 3,854 M2, Del Acceso Al Panteón Municipal, En La Localidad De Canatlán, En El Municipio De Canatlán, Dgo. / 2018-04-16-0322 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2018-04-16-0322 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3854.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-01-01 |  | 3865738.09 | 3865743.35 | 3865738.09 | 3865738.09 | 3865738.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R15-DC-032-18, contratista:TITANIUM CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:SECOPE, monto:3865743.35, importe_modificado:3865743.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3854.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR18180201134973 | Proyecto de inversión | 3650639 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3650639.0, modificado:3643398.11}} | Pavimentación Con Concreto Asfaltico De 0.73 Kms. Del Km 6+800 Al Km.7+530 De La Carretera E.C. ( Zacatecas - Durango) - Tuitan, En La Localidad De Independencia Y Libertad, Municipio Durango, Dgo. / 2018-04-16-0318 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2018-04-16-0318 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-01-01 |  | 3643398.11 | 3643398.11 | 3643398.07 | 3643398.07 | 3643398.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R15-DC-026-18, contratista:TSADHE CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:SECOPE, monto:3643398.11, importe_modificado:3643398.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.73}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180301323636 | Proyecto de inversión | 2260240.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:565060.1, modificado:565060.1}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565060.1, modificado:565060.1}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565060.1, modificado:565060.1}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565060.1, modificado:565060.1}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA LA HUERTA SAN RAFAEL MUNICIPIO DE TOPIA DURANGO - 244946 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 244946 | N | 0 | 0 | 134 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.44, meta_modificada:2.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:203, direccion:CAMINO TRAMO LA HUERTA- SAN RAFAEL MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + 900 RANCHERIA SAN RAFAEL, 34560SAN RAFAEL, TOPIA DURANGOENTREY,SE ENCUENTRA A UN KILÓMETRO NOVECIENTOS METROS DE LA LOCALIDAD DE LA HUERTA, lon:-106.66794225, lat:25.33842853}} | 2018-09-15 | 2018-11-30 | 2259185.2 | 2259185.2 | 2259185.2 | 2259185.2 | 2259185.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.TOPIA.3X1.SG.002/2018, contratista:MAELSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO TOPIA, DURANGO, monto:2259185.2, importe_modificado:2259185.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.44}} | {1323636/proyecto_INICIO, 1323636/proyecto_FIN, 1323636/proyecto_PROCESO, 1323636/proyecto_FIN, 1323636/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:la obra se encuentra fisica y financienramente al 100% ejecutada en el año 2018 por lo cual se solicita su cancelacion para la administracion 2019-2022, trimestre:2.0, usuario:alinanavarretev, fecha:2020-07-06}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180301323653 | Proyecto de inversión | 1708326.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427081.62, modificado:427081.62}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:427081.62, modificado:427081.62}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427081.62, modificado:427081.62}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427081.62, modificado:427081.62}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EL LLANO AGUA ESCONDIDA - 244985 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 244985 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.33, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:658, direccion:CAMINO TRAMO EL LLANO- AGUA ESCONDIDA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + 69 RANCHERIA AGUA ESCONDIDA, 34544EL LLANO, TOPIA DURANGOENTREY,SE ENCUENTRA A UN UN KILOMERTO Y MEDIO APROXIMADAMENTE DE LA LOCALIDAD DE EL LLANO, lon:-106.59540556, lat:25.27611066}} | 2018-09-15 | 2018-11-30 | 1707190.85 | 1707190.85 | 1707190.85 | 1707190.85 | 1707190.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.TOPIA.3X1.SG.003/2018, contratista:MAELSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO TOPIA DURANGO, monto:1707190.85, importe_modificado:1707190.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1323653/proyecto_INICIO, 1323653/proyecto_FIN, 1323653/proyecto_PROCESO, 1323653/proyecto_FIN, 1323653/proyecto_PROCESO, 1323653/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:la obra se encuentra ejecutada fisicamente y financieramente al 100% por lo cual se solicita su cancelacion para el ejercicio 2020, trimestre:2.0, usuario:alinanavarretev, fecha:2020-07-06}, obs2: {observación:la obra se encuentra ejecutada fisicamente y financieramente al 100% por lo cual se solicita su cancelacion para el ejercicio 2020(2), trimestre:2.0, usuario:alinanavarretev, fecha:2020-07-06}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180301326355 | Proyecto de inversión | 55122.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51122.8, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE HACIENDA - 256957 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA DE SAN BERNARDO | 256957 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:36, direccion:EJIDO PROVIDENCIA, 35474PROVIDENCIA, SAN BERNARDO DURANGOENTREY,SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA HACIENDA, lon:-105.62586061, lat:26.23349168}} | 2018-09-13 | 2018-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/TSM/FISM-2018/C001.D, contratista:ANAMARIA LERMA CABRALES, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:55122.8, importe_modificado:55122.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1326355/proyecto_PROCESO, 1326355/proyecto_FIN, 1326355/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180301329232 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA EN EL BORRACHO - 270569 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 270569 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:75, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN BERNARDINO DE MILPILLAS CHICO, 34963SAN BERNARDINO DE MILPILLAS CHICO, PUEBLO NUEVO DURANGOENTREY,POR EL CAMINO DE LLANO HACIA SAN BERNARDINO DE MILPILLAS, lon:-105.13724569, lat:23.39458455}} | 2018-04-16 | 2018-07-14 | 99999.99 | 99999.99 | 99999.99 | 99999.99 | 99999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-AYS-024/2018, contratista:IBARRA RODRIGUEZ JOSE REFUGIO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NEUVO DGO, monto:300000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1329232/proyecto_FIN, 1329232/proyecto_INICIO, 1329232/proyecto_PROCESO, 1329232/proyecto_FIN, 1329232/proyecto_INICIO, 1329232/proyecto_PROCESO, 1329232/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180301388538 | Proyecto de inversión | 1453691 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1453691.0, modificado:1453691.0}} | PRIM. NUM. 7 MIGUEL ALEMAN, DURANGO 1688104 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688104 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2016-08-16 | 2018-10-13 | 1450455 | 1450455 | 1450455 | 1450455 | 1450455 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401421869 | Proyecto de inversión | 41850 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:11850.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:15000.0, modificado:0.0}} | INSTLACION DE CINCO CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE AMADOR - 260859 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | 260859 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:5, direccion:EJIDO AMADOR, 35454 AMADOR, SAN BERNARDO DURANGO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AMADOR, lon:-105.62382727, lat:26.26018865}} | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1421869/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401421873 | Proyecto de inversión | 16740 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:6000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4740.0, modificado:0.0}} | INSTALACIÓN DE DOS CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMON - 260931 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | 260931 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:45, direccion:EJIDO SAN SIMÓN, 35465 SAN SIMÓN, SAN BERNARDO DURANGO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMON, lon:-105.63545762, lat:26.15981622}} | 2018-09-18 | 2018-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1421873/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401421988 | Proyecto de inversión | 58590 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21000.0, modificado:21000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:16590.0, modificado:16590.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:21000.0, modificado:21000.0}} | INSTALACION DE SIETE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL ALFEREZ - 263310 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | 263310 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:4, direccion:EJIDO EL ALFÉREZ, 35493 EL ALFÉREZ, SAN BERNARDO DURANGO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL ALFEREZ, lon:-105.49081373, lat:25.95498348}} | 2018-09-18 | 2018-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1421988/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401427444 | Proyecto de inversión | 287788 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:143894.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143894.0, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE CON CELDAS SOLARES EN LA COMUNIDAD DE SAN SIMÓN - 311954 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | 311954 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:45, direccion:EJIDO SAN SIMÓN, 35465 SAN SIMÓN, SAN BERNARDO DURANGO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMON, lon:-105.63856738, lat:26.16031418}} | 2018-09-26 | 2018-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/TSM/FISM-FISE-2018/C-006, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:287788.0, importe_modificado:287788.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1427444/proyecto_PROCESO, 1427444/proyecto_FIN, 1427444/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401430354 | Proyecto de inversión | 429650.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429650.1, modificado:0.0}} | AMPLIACION DE ELECTRICIDAD EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO - 318291 | 10 | Durango | 30 | San Pedro del Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 318291 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:32, direccion:, 00000 SANTO DOMINGO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , POR LA AMPLIACION DE VIVIENDAS, lon:-104.44147539, lat:25.82258399}} | 2018-10-15 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1430354/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:valentinmartinezc, fecha:2020-07-10}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401447215 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1250000.0, modificado:1250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | CONSTRUCCION DE CINCUENTA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA DE TEPEHUANES - 376962 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES | 376962 | S | 88 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CALLES DIVERSAS COLONIA SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CALLES DIVERSAS, lon:-105.72364409, lat:25.34308703}} | 2018-11-14 | 2018-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-FISE-009-2019, contratista:CORMED DISEÑO YCONSTRUCCION S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {1447215/proyecto_INICIO, 1447215/proyecto_FIN, 1447215/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401490225 | Proyecto de inversión | 1805000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1805000.0, modificado:0.0}} | INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE HIDALGO, DURANGO // (PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD REVOLUCION (LAS VIBORAS) DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, DGO.) | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Programa de Inversión de Subsidios | Urbanización | Sin identificar | MUN | 9925028 | S | 85 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1757.64, meta_modificada:0.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion: , lon:-105.084825, lat:26.205968}, geo2: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion: , lon:-105.085539, lat:26.206791}} | 2018-10-31 | 2018-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-DGO-R23-001-2018, contratista:TERRACERIAS Y OBRAS HIDRAULICAS DEL GUADIANA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, monto:1785145.0, importe_modificado:1785145.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1490225/proyecto_INICIO, 1490225/proyecto_PROCESO, 1490225/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:jesusaalvaradoq, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401490226 | Proyecto de inversión | 2596011 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2596011.0, modificado:0.0}} | INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE HIDALGO, DURANGO // (PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AL FRENTE Y COSTADO DE LA IGLESIA EN LA LOCALIDAD: SAN FERMIN DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, DGO.) | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Programa de Inversión de Subsidios | Urbanización | Sin identificar | MUN | 10476398 | S | 30 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2758.0, meta_modificada:0.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion: , lon:-104.805682, lat:26.323223}, geo2: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion: , lon:-104.806947, lat:26.322305}, geo3: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion: , lon:-104.805503, lat:26.322971}, geo4: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion: , lon:-104.805702, lat:26.323249}} | 2018-10-31 | 2018-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-DGO-R23-002-2018, contratista:TERRACERIAS Y OBRAS HIDRAULICAS DEL GUADIANA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, monto:2567454.88, importe_modificado:2567454.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {1490226/proyecto_INICIO, 1490226/proyecto_FIN, 1490226/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:jesusaalvaradoq, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401495758 | Proyecto de inversión | 1153846 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1153846.0, modificado:1153846.0}} | PRIM. EMILIANO ZAPATA , EJ. SAN ALBERTO, GMZ PALAC 168853 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168853 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2017-06-17 | 2019-03-22 | 1140729 | 1140729 | 1140729 | 1140729 | 1140729 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401496315 | Proyecto de inversión | 1440999 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1440999.0, modificado:1440999.0}} | PRIM. "JESUS AGUSTIN CASTRO EN GOMEZ PALACIO, DGO. 168857 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168857 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:68, direccion:Filadelfia, Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.493812, lat:25.5847764}} | 2018-08-26 | 2018-10-01 | 1418081 | 1418081 | 1418081 | 1418081 | 1418081 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190101505543 | Proyecto de inversión | 118500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118500.0, modificado:0.0}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA CONSTRUCCIÓN DE CORRAL TEJABAN CAPRINO EN EL EJIDO LAS LAGARTIJAS - 6406 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DESARROLLO RURAL | 6406 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:102, direccion:EJIDO MANILA, 35134 LAS MACITAS, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN EL EJIDO LAS LAGARTIJAS UBICADO A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-103.4074891, lat:25.69943312}} | 2019-04-01 | 2019-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1505543/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se desconoce la captura del proyecto, ya que en la MIDS y en las Actas Copladem periodo 2019 no se encuentra reportado dicho proyecto, por lo cual no se llevó a cabo su ejecución. , trimestre:2.0, usuario:josemguerrerom, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190101511829 | Proyecto de inversión | 1150665 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1150665.0, modificado:1150665.0}} | PRIM.JOSE MA.MORELOS Y PAVON LOC.CHIHUAHUITA GOMEZ 1888070 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1888070 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:56, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2019-03-04 | 2019-06-29 | 872803 | 872803 | 872803 | 872803 | 872803 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190101511861 | Proyecto de inversión | 1773776 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1773776.0, modificado:1773776.0}} | PRIM.VICENTE SUAREZ LOC.LA FLOR GOMEZ PALACIO DGO 1888065 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1888065 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:69, direccion:La Flor, Dgo., México, lon:-103.3686111, lat:25.6811111}} | 2019-02-27 | 2019-06-04 | 753634 | 753634 | 753634 | 753634 | 753634 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190101511869 | Proyecto de inversión | 240372 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:240372.0, modificado:240372.0}} | PREESCOLAR COMUNITARIO EJ.MARGARITO MACHADO LERDO 1888080 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1888080 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:102, direccion:Margarito Machado, Dgo., México, lon:-103.6941666, lat:25.1994444}} | 2019-01-07 | 2019-04-28 | 72112 | 72112 | 72112 | 72112 | 72112 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190101513028 | Proyecto de inversión | 1153733 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1153733.0, modificado:1153733.0}} | PRIM.LAZARO CARDENAS DEL RIO EN GOMEZ PALACIO DGO 1688198 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688198 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2019-02-27 | 2019-06-04 | 1039711 | 1039711 | 1039711 | 1039711 | 1039711 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190101515806 | Proyecto de inversión | 3096000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3096000.0, modificado:3096000.0}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | secope |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Topia, Dgo., México, lon:-106.5696411, lat:25.2125467}} | 2019-03-21 | 2019-12-31 | 3096000 | 3096000 | 3096000 | 3096000 | 3096000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FIES-DC-032-19, contratista:CONSEJO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2990313.48, importe_modificado:2990313.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1515806/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Este proyecto se solicita se cancele ya que está duplicado con el proyecto DUR190201563817 , trimestre:2.0, usuario:juanmretanai, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201518770 | Proyecto de inversión | 41666.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41666.67, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN SAN IGNACIO - 20172 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 20172 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:EJIDO SAN IGNACIO, 35140 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN EL EJIDO SAN IGNACIO 25.593374 -103.529776, lon:-103.52895611, lat:25.59339346}} | 2019-04-01 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1518770/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se desconoce la captura del proyecto, ya que en la MIDS y en las Actas Copladem periodo 2019 no se encuentra reportado dicho proyecto, por lo cual no se llevó a cabo su ejecución. , trimestre:2.0, usuario:josemguerrerom, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201530564 | Proyecto de inversión | 606697 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606697.0, modificado:1.0}} | RED DE AGUA POTABLE COLONIA PARTIDO DEL TRABAJO - 40923 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 40923 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA PARTIDO DEL TRABAJO INTERIOR SN COLONIA COLONIA PARTIDO DEL TRABAJO, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , RED DE AGUA POTABLE COLONIA PARTIDO DEL TRABAJO, lon:-104.71730848, lat:24.03635679}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1530564/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2019 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:josercampost, fecha:2020-07-13}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201532154 | Proyecto de inversión | 178797.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178797.79, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN EL EJIDO NUEVO GÓMEZ - 71288 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SERVICIOS PÚBLICOS | 71288 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:EJIDO NUEVO GÓMEZ, 35146 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO NUEVO GÓMEZ, lon:-103.53248302, lat:25.58521141}} | 2019-06-07 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1532154/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se desconoce la captura del proyecto, ya que en la MIDS y en las Actas Copladem periodo 2019 no se encuentra reportado dicho proyecto, por lo cual no se llevó a cabo su ejecución. , trimestre:2.0, usuario:josemguerrerom, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201532167 | Proyecto de inversión | 79465.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79465.68, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO LAS LUISAS - 71310 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SERVICIOS PÚBLICOS | 71310 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:EJIDO SAN IGNACIO, 35140 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO LAS LUISAS INICIANDO EN LAS PRIMERA CALLES DEL EJIDO, lon:-103.53193324, lat:25.59877082}} | 2019-06-07 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1532167/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se desconoce la captura del proyecto, ya que en la MIDS y en las Actas Copladem periodo 2019 no se encuentra reportado dicho proyecto, por lo cual no se llevó a cabo su ejecución. , trimestre:2.0, usuario:josemguerrerom, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201539908 | Proyecto de inversión | 64705.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:32352.95, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32352.95, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL TULE - 83073 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | 83073 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:42, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DEL TULE, 35470 SAN JOSÉ DEL TULE, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL TULE, lon:-105.68145804, lat:26.14050489}} | 2019-06-04 | 2019-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1539908/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201539954 | Proyecto de inversión | 64705.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32352.95, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:32352.95, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMÓN - 83138 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | 83138 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:45, direccion:EJIDO SAN SIMÓN, 35465 SAN SIMÓN, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMÓN., lon:-105.63887637, lat:26.16054125}} | 2019-06-04 | 2019-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1539954/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201546266 | Proyecto de inversión | 1350130 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:675065.0, modificado:675065.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675065.0, modificado:675065.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN SANTA CLARA DGO - 92892 | 10 | Durango | 31 | Santa Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 92892 | S | 58 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:COLONIA SAN FRANCISCO, 35885 SANTA CLARA, SANTA CLARA DURANGO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y AVENIDA TOLTECAS, AVENIDA PINO SUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA LAS CUALES SON PORFIRIO DIAZ FLORIDA , lon:-103.36536404, lat:24.48119523}} | 2019-05-23 | 2019-06-22 | 1350129 | 1350129 | 1350129 | 1350129 | 1350129 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SANTACLARA/OP/AYS/2019-08, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:1350129.56, importe_modificado:1350129.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1546266/proyecto_INICIO, 1546266/proyecto_PROCESO, 1546266/proyecto_FIN, 1546266/proyecto_INICIO, 1546266/proyecto_FIN, 1546266/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201559783 | Proyecto de inversión | 8669191 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:8669191.0, modificado:8669191.0}} | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TAMAZULA 189302 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 189302 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Tamazula, Dgo., México, lon:-106.9201971, lat:24.9826109}} | 2019-04-30 | 2019-07-08 | 8156951 | 8156951 | 8156951 | 8156951 | 8156951 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201563107 | Adquisición | 1369911.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1369911.98, modificado:1615319.06}} | EQUIPAMIENTO SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ESNI2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66378689, lat:23.99197703}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66370106, lat:23.99213386}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 1615319.06 | 1614743.81 | 1614743.81 | 1614743.81 | 1614743.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201563850 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | CONSTRUCCION DE CAMINO HEROES DE CHAPULTEPEC - EMILIANO ZAPATA TRAMO: KM 0+000 AL 2+500, MEDIANTE CONCRETO ASFALTICO (2.5 KM), CARPETA ASFALTICA CON 17,500 M2, OBRA DE DRENAJE 49 M2, EN EL MUNICIPIO DE CUENCAME, LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, ESTADO DE DURANGO 1ERA ETAPA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | secope |  | N | 0 | 0 | 2539 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:22, direccion:Severino Ceniceros SN-C SUPER MONCAYO, Alamedas, 35805 Cuencamé, Dgo., México, lon:-103.69857788, lat:24.86401056}} | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 10000000 | 9989999.39 | 9481052.04 | 9481052.04 | 8073371.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R15-DC-009-19, contratista:KONSTRUTODO DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, monto:9128874.97, importe_modificado:9128874.97}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.26}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar la fuente de financiamiento, no se recibieron recursos de este programa. Ya que no se puede cambiar la fuente de financiamiento se recomienda realizarlo en en el siguiente trimestre., trimestre:2.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2020-07-17}, obs2: {observación:Revisar la fuente de financiamiento, no se recibieron recursos de este programa. Ya que no se puede cambiar la fuente de financiamiento se recomienda realizarlo en en el siguiente trimestre., trimestre:2.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2020-07-17}, obs3: {observación:Revisar la fuente de financiamiento, no se recibieron recursos de este programa. Ya que no se puede cambiar la fuente de financiamiento se recomienda realizarlo en en el siguiente trimestre., trimestre:2.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2020-07-17}, obs4: {observación:Revisar la fuente de financiamiento, no se recibieron recursos de este programa. Ya que no se puede cambiar la fuente de financiamiento se recomienda realizarlo en en el siguiente trimestre., trimestre:2.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2020-07-17}}
2020 | 2 | DUR190201563862 | Proyecto de inversión | 12136624 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2136624E7, modificado:1.2136624E7}} | PEATONALIZACIÓN DE CALLE HIDALGO TRAMO: KM 0+000- 0+200 DESDE LA CALLE 5 DE FEBRERO HASTA CALLE FCO SARABIA MEDIANTE CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO (0.20 KM), OBRA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE (200 ML), ALUMBRADO PÚBLICO, BANCAS Y BOLARDOS (131 PIEZAS) MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZACIÓN (287 PIEZAS), JARDINERIA (661 PIEZAS) EN EL MPIO DE VICTORIA DE DURANGO, 2DA ETAPA. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Cultura y turismo | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1800.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria Sur 102A, Zona Centro, 34000 Durango, Dgo., México, lon:-104.66949463, lat:24.02639667}} | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 11511825.19 | 11498304.99 | 11498304.99 | 11498304.99 | 11495188.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R15-ED-020-19, contratista:DESARROLLO PUNTO CUATRO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO., monto:1.151182519E7, importe_modificado:1.151182519E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2100.0}} | {1563862/proyecto_INICIO, 1563862/proyecto_PROCESO, 1563862/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar la fuente de financiamiento, no se recibieron recursos de este programa. Ya que no se puede cambiar la fuente de financiamiento se recomienda realizarlo en en el siguiente trimestre., trimestre:2.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2020-07-17}, obs2: {observación:Revisar la fuente de financiamiento, no se recibieron recursos de este programa. Ya que no se puede cambiar la fuente de financiamiento se recomienda realizarlo en en el siguiente trimestre., trimestre:2.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2020-07-17}, obs3: {observación:Revisar la fuente de financiamiento, no se recibieron recursos de este programa. Ya que no se puede cambiar la fuente de financiamiento se recomienda realizarlo en en el siguiente trimestre., trimestre:2.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2020-07-17}, obs4: {observación:Revisar la fuente de financiamiento, no se recibieron recursos de este programa. Ya que no se puede cambiar la fuente de financiamiento se recomienda realizarlo en en el siguiente trimestre., trimestre:2.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2020-07-17}}
2020 | 2 | DUR190301569502 | Proyecto de inversión | 2400618 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400618.0, modificado:798598.18}} | Reposición de red de agua potable con tubería de PVC de 4 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | AU-019-2019 | N | 0 | 0 | 2272 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Cd Lerdo, Dgo., México, lon:-103.5339269, lat:25.5381646}} | 2019-09-05 | 2019-12-13 | 798598.18 | 798598.18 | 798598.18 | 798598.18 | 798598.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190301570324 | Proyecto de inversión | 1259264 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1259264.0, modificado:1259263.0}} | PRIM.VICENTE GUERRERO LOC.PEÑON BLANCO DURANGO 198072 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198072 | N | 0 | 0 | 257 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Peñón Blanco, Dgo., México, lon:-104.0333561, lat:24.7912135}} | 2019-07-04 | 2019-10-09 | 1259263 | 1259263 | 1259263 | 1259263 | 1259263 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190301570335 | Proyecto de inversión | 540867 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540867.0, modificado:518726.0}} | PRIM.IGNACIO ZARAGOZA LOC.SAN IGNACIO OTAEZ DGO 198110 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198110 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:56, direccion:Otáez, Dgo., México, lon:-105.99496, lat:24.7026618}} | 2019-08-20 | 2019-09-04 | 518726 | 518726 | 518726 | 518726 | 518726 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190301570540 | Proyecto de inversión | 589888 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589888.0, modificado:524690.0}} | PRIM.JOSE REBOLLO ACOSTA FRACC.BOSQUE REAL GOMEZ P 198056 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198056 | N | 0 | 0 | 109 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2019-06-25 | 2019-07-31 | 524690 | 524690 | 524690 | 524690 | 524690 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190301570617 | Proyecto de inversión | 1221470 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1221470.0, modificado:1221470.0}} | T.V.SEC.#647 LOC.GUAJOLOTES PBLO NVO DURANGO 198100 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198100 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:164, direccion:Guajolotes, Dgo., México, lon:-105.1758179, lat:23.1891888}} | 2019-07-18 | 2019-10-30 | 1212354 | 1212354 | 1212354 | 1212354 | 1212354 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:115.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190301570994 | Proyecto de inversión | 468042 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468042.0, modificado:4680260.0}} | COBACH #19 LOC.STA.CLARA EN STA. CLARA DGO 197611 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 197611 | N | 0 | 0 | 329 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Santa Clara, Dgo., México, lon:-103.3568246, lat:24.4756229}} | 2019-08-20 | 2019-11-25 | 468026 | 468026 | 468026 | 468026 | 468026 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190301575031 | Proyecto de inversión | 1217000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1217000.0, modificado:1158949.29}} | Construcción de obra complementaria para la planta de tratamiento de aguas residuales de Villa Unión, Poanas, Dgo., (Planta de Tratamiento de Aguas Residuales) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | PTR-004-2019 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Villa Unión, Dgo., México, lon:-104.0461142, lat:23.9735097}} | 2019-09-05 | 2019-12-13 | 1158949.29 | 1158949.29 | 1158949.29 | 1158949.29 | 1158949.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401583722 | Proyecto de inversión | 87692 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIO DE EJECUCIÓN, monto:43846.0, modificado:43846.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43846.0, modificado:43846.0}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO ADICIONAL EN LA LOC DE SIETE ZACATES CONVENIO SEDESOE - 125701 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GPE | 125701 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:33, direccion:EJIDO , 00000 VICENTE GUERRERO (SIETE ZACATES), SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-102.62865764, lat:24.53921172}} | 2019-06-25 | 2019-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1583722/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro informacion contable de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion 2019-2022, trimestre:2.0, usuario:pabloramosn, fecha:2020-07-06}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401656565 | Proyecto de inversión | 175384 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:87692.0, modificado:87692.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87692.0, modificado:87692.0}} | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS ADICIONALES EN LA LOC DE SANTO NIÑO CONVENIO SEDESOE - 125707 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GPE | 125707 | S | 5 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:32, direccion:EJIDO , 00000 SANTO NIÑO, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN FRENTE DE LA CARRETERA ÚNICA VÍA DE COMUNICACIÓN Y FRENTE A LA TELE SECUNDARIA, lon:-102.79705265, lat:24.68116119}} | 2019-06-25 | 2019-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1656565/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro informacion contable de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion 2019-2022, trimestre:2.0, usuario:pabloramosn, fecha:2020-07-06}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401660535 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LÁMINA EN LOS ANGELES LOS BROTOS Y LA VENTANA - 271218 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 271218 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:539.05, meta_modificada:539.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:231, direccion:PUEBLO LOS ÁNGELES, 34967 LOS ÁNGELES, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES VIVIENDAS DE DICHAS COMUNIDADES, lon:-105.51370572, lat:23.13120843}} | 2019-11-18 | 2019-12-31 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1660535/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401663047 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | DOTACIÓN DE 25 BATERÍAS PARA PLANTA SOLAR EN LAS LAGUNAS DE CERRO PRIETO - 274407 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 274407 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:448, direccion:RANCHO LA LAGUNITA [DE CERRO PRIETO], 34968 LA LAGUNITA [DE CERRO PRIETO], PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD, lon:-105.56689475, lat:23.47643691}} | 2019-07-17 | 2019-08-17 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1663047/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela por ser proyecto de 2019 y ya no tendrá avance, trimestre:2.0, usuario:eleazarvegac, fecha:2020-07-06}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401664155 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PUEBLO NUEVO - 275797 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 275797 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:68, direccion:PUEBLO PUEBLO NUEVO (PUEBLO DE CAÑA), 34960 PUEBLO NUEVO (PUEBLO DE CAÑA), PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES VIVIENDAS, lon:-105.37007556, lat:23.38264738}} | 2019-11-18 | 2019-12-31 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1664155/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela por ser proyecto de 2019 y ya no tendrá avance, trimestre:2.0, usuario:eleazarvegac, fecha:2020-07-06}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401685732 | Proyecto de inversión | 141429 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141429.0, modificado:141429.0}} | PRIM.NISSAN LOC.FCO.I.MADERO PANUCO DE CORONADO DG 198131 aula de medios y rehabilitación de servicios sanitarios | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198131 | N | 0 | 0 | 136 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Francisco I. Madero, Dgo., México, lon:-104.3191379, lat:24.4008799}} | 2019-12-01 | 2020-01-31 | 141426 | 141426 | 141426 | 141426 | 141426 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCION POR 3.19 , trimestre:2.0, usuario:jesusrodriguezch, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401685742 | Proyecto de inversión | 181980 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181980.0, modificado:181980.0}} | PRIM.MARTIRES DE RIO BLANCO NOMBRE DE DIOS DURANGO 198075 adecuación de aula | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198075 | N | 0 | 0 | 107 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:9, direccion:La Constancia, Dgo., México, lon:-104.2672121, lat:23.9159204}} | 2019-12-30 | 2020-01-31 | 181961 | 181961 | 181961 | 181961 | 181961 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CUENTA CON CONVENIO DE REDCUCCION POR 18.66 , trimestre:2.0, usuario:jesusrodriguezch, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401685747 | Proyecto de inversión | 251099 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251099.0, modificado:251099.0}} | J.N.JHON LOCKE LOC.LAS DELICIAS INDE DURANGO 198111 Impermeabilización | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198111 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:169.92, meta_modificada:169.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:10, direccion:Indé, Dgo., México, lon:-105.2214354, lat:25.9104779}} | 2019-10-18 | 2019-11-16 | 251097 | 251097 | 251097 | 251097 | 251097 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:169.92}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCION POR 2.35 , trimestre:2.0, usuario:jesusrodriguezch, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401686013 | Proyecto de inversión | 2067138 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2067138.0, modificado:2067138.0}} | SEC.10 DE OCTUBRE TAMAZULA DURANGO 198140 muro de contención, rehabilitación de acceso principal, rehabilitación general de espacios educativos (pintura, pisos, impermeabilización) y colocación de aires acondicionados en cuatro aulas didácticas | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198041 | N | 0 | 0 | 342 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Tamazula, Dgo., México, lon:-106.9201971, lat:24.9826109}} | 2019-10-01 | 2020-01-20 | 2067136 | 2067136 | 2067136 | 2067136 | 2067136 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCION POR 1.75 , trimestre:2.0, usuario:jesusrodriguezch, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401686281 | Proyecto de inversión | 161969 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161969.0, modificado:161969.0}} | PRIM.BENITO JUAREZ LOC.SAN JOSE DE REYES SIMON BOL 198148 Impermeabilización | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198148 | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:199.0, meta_modificada:199.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, direccion:Gral Simón Bolívar, Dgo., México, lon:-103.2238096, lat:24.6879934}} | 2019-11-13 | 2019-12-10 | 161968 | 161968 | 161968 | 161968 | 161968 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:199.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCION POR 0.94 , trimestre:2.0, usuario:jesusrodriguezch, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401691230 | Proyecto de inversión | 980419 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:980419.0, modificado:980418.0}} | J.N.JOSE MA.FERNANDEZ URBINA LOC.LA CIUDAD PBLO NV 198232 Reparación de techos | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198232 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:24, direccion:La Ciudad, Dgo., México, lon:-105.6871891, lat:23.7322406}} | 2019-11-26 | 2020-01-20 | 980418 | 980418 | 980418 | 980418 | 980418 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401692123 | Proyecto de inversión | 299948 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:299948.0, modificado:299948.0}} | EMSAD #29 LOC.EL PLATANAR DE SIANORI TOPIA DGO 187654 segunda etapa de la construcción de aula didáctica aislada de 6.00x8.00 mts estruct. R.D.C. con zapatas corridas | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 187654 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:161, direccion:Topia, Dgo., México, lon:-106.5696411, lat:25.2125467}} | 2019-07-02 | 2019-08-26 | 89984 | 89984 | 89984 | 89984 | 89984 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401695327 | Acción | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:420000.0}} | PRODIM - 275491 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO | 275491 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.360192, lat:23.778151}} | 2019-07-16 | 2019-09-16 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {1695327/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela por ser proyecto de 2019 y ya no tendrá avance, trimestre:2.0, usuario:eleazarvegac, fecha:2020-07-06}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401697701 | Proyecto de inversión | 4735177 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4735177.0, modificado:4415728.44}} | Construcción de tanque de almacenamiento de vidrio fusionado al acero con capacidad de 1500 m3 en la Col. Las Huertas-Cumbres, en Durango, Dgo., (Agua Potable) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Aguas del Municipio de Durango (A.M.D.) | AU-047-2019 | N | 0 | 0 | 15000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Deportiva La Forestal, Río Miravalles, La Forestal, 34217 Durango, Dgo., México, lon:-104.65576172, lat:24.04144746}} | 2019-12-02 | 2020-03-31 | 4415728.44 | 4415728.44 | 4415728.44 | 4415728.44 | 4415728.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR200101702332 | Proyecto de inversión | 8762979.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8762979.09, modificado:8762979.09}} | Carretera: 21 de Marzo - San Jacinto - Juan E. Garcia; 9 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 14102 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:44, direccion:San Jacinto, Durango, México, lon:-103.7381061, lat:25.4794979}, geo2: {cve_municipio:12, localidad:55, direccion:Nicandro Valenzuela 461, San Isidro, 35156 Cd Lerdo, Dgo., México, lon:-103.53927612, lat:25.53624594}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 8762979.09 | 8762979.09 | 3596543.06 | 3596543.06 | 2867268.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR200101702391 | Proyecto de inversión | 1629232.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1629232.24, modificado:1629232.24}} | Construcción de edificio de 5 entre ejes (adosado), estructura U-2C, (Planta baja) en el Colegio de Ciencias y Humanidades | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | UJED-ESC AL 100-002 | N | 0 | 0 | 2200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:173.0, meta_modificada:173.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Blvd. Coronel Enrique Carrola Antuna 604, Los Álamos, 34146 Durango, Dgo., México, lon:-104.63993669, lat:24.02025238}} | 2019-06-17 | 2020-06-30 | 488769.67 | 488769.67 | 488769.67 | 488769.67 | 488769.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:116.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR200101702851 | Proyecto de inversión | 2701159.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2701159.21, modificado:2701159.21}} | Profesionalización y Capacitación de los Elementos Policiales de Seguridad Pública - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO EN LAS ÁREAS DEL INSTITUTO DE CIENCIAS PENALES Y FORMACIÓN POLICÍACA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 03 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Blvd. Domingo Arrieta, Camino Real, Durango, Dgo., México, lon:-104.6625963, lat:24.0082443}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Domingo Arrieta 801, Lienzo Charro, Durango, Dgo., México, lon:-104.66263086, lat:24.00830594}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1620695.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR200101703338 | Proyecto de inversión | 606250.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606250.8, modificado:606250.8}} | Red Nacional de Radiocomunicación - COMPRA DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 23 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66378689, lat:23.99185941}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66378689, lat:23.99197703}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 363750.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR200201706485 | Proyecto de inversión | 6653376 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6653376.0, modificado:6653376.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE LERDO EN EL ESTADO DE DURANGO 1A ETAPA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECOPE | 12582167 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38700.0, meta_modificada:38700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion: , lon:-103.530605, lat:25.522622}} | 2020-06-01 | 2021-05-31 | 3290094.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1706485/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR200201707142 | Proyecto de inversión | 1693077 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1693077.0, modificado:1693077.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN IGNACIO ZARAGOZA DE GENERAL SIMÓN BOLIVAR | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 5-APARURAL-2020 | S | 498 | 521 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, direccion:Ignacio Zaragoza, Gral Simón Bolívar, Dgo., México, lon:-103.226525, lat:24.6912091}} | 2020-06-26 | 2020-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR200201709000 | Proyecto de inversión | 559857 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559857.0, modificado:559857.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HEROES DE MÉXICO (LA ANGOSTURA) DE RODEO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 8-APARURAL-2020 | S | 88 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:16, direccion:Héroes de Mexico, Dgo., México, lon:-104.5363657, lat:25.1704683}} | 2020-07-15 | 2020-11-11 | 559837 | 559837 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR200201710700 | Proyecto de inversión | 1998500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998500.0, modificado:1998500.0}} | Construcción de 4,000 m de línea de distribución con tubería de PEAD 4" de la "Pila de Mampostería" al "Pozo Rio Sixtín" y construcción de red de agua potable en la Col. La Pila, Col. Las Granjas y Camino a Bailón con 50 tomas domiciliarias.(Agua Potable) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de El Oro Dgo. | AP-003-2020 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Cd. Guzmán 85, Jalisco, 35696 Santa María del Oro, Dgo., México, lon:-105.3691113, lat:25.94938184}} | 2020-06-26 | 2020-10-27 | 1998500 | 1606733.43 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR200201711018 | Adquisición | 27337.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27337.01, modificado:27337.01}} | Equipamiento Cómputo y Tecnología de la Información Programa FORTAMUN | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Santiago Papasquiaro, Dgo., México, lon:-105.4243804, lat:25.0426222}} | 2020-01-01 | 2020-12-30 | 27337.01 | 26475.01 | 26475.01 | 26475.01 | 26475.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.96}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de especificar el nombre del proyecto., trimestre:2.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2020-07-17}, obs2: {observación:Favor de especificar el nombre del proyecto., trimestre:2.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2020-07-17}, obs3: {observación:Favor de especificar el nombre del proyecto., trimestre:2.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2020-07-17}, obs4: {observación:Favor de especificar el nombre del proyecto., trimestre:2.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2020-07-17}}
2020 | 2 | DUR200201711222 | Proyecto de inversión | 809083 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809083.0, modificado:809083.0}} | Construcción de red de drenaje sanitario con tubería de 8" y 382 descargas domiciliarias y 5 pozos de visita en la Col. Las Huertas. (Alcantarillado) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Gómez Palacio Dgo. | AP-011-2020 | N | 0 | 0 | 1528 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Cto Mision de Ntra. Sra. de la Luz 352, Las Huertas 2, Las Huertas, 35079 Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.44846725, lat:25.58959444}} | 2020-07-15 | 2020-11-15 | 809083 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR200201711243 | Proyecto de inversión | 85848 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85848.0, modificado:85848.0}} | Reposición de 99.70 m. de red de alcantarillado con tubería de PVC de 8" en la Calle Costa Rica de La Col. Lazaro Cardenas. (Alcantarillado) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Aguas del Municipio de Durango (A.M.D.) | AP-012-2020 | N | 0 | 0 | 78 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Costa Rica 600, Lázaro Cárdenas, 34019 Durango, Dgo., México, lon:-104.68275547, lat:24.05530125}} | 2020-07-06 | 2020-10-16 | 85848 | 84427.63 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR200201711610 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | Diseño y proyecto ejecutivo para la construcción de cárcamo de bombeo y línea de emisor a presión., El Pueblito, Durango, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Aguas del Municipio de Durango (A.M.D.) | APTAR-003-2020 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:236, direccion:El Pueblito, Dgo., México, lon:-104.7199999, lat:23.9686111}} | 2020-07-06 | 2020-11-13 | 150000 | 148206.31 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160200651246 | Proyecto de inversión | 420263.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420263.06, modificado:420263.06}} | Rehabilitacion Del Camino Rural Tramo Los Herrera-Topia Entronque Las Trojas 21 Kms - 39574 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 39574 | N | 0 | 0 | 78 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:345, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 34527 TRAMO ENTRONQUE LOS HERRERA-CANELAS - LAS TROJAS KILÓMETRO 21 + 020 RANCHERIA LAS TROJAS, 34527 LAS TROJAS, CANELAS DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA LOCALIDAD DE LAS TROJAS ESTÁ SIT, lon:-106.6267858, lat:25.04754303}} | 2016-06-01 | 2016-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO/CAN(FISM7UB/010/2016, contratista:INDEVAN S.A. DE S,V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS,DGO, monto:420263.06, importe_modificado:420263.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {729849/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:este proyecto es de otra administración que en su momento no hizo la captura correspondiente y a la cual se le deben fincar sus responsabilidades, la administración actual que inicio sus actividades a partir del 1o de septiembre de 2019 y terminara su administración el 31 de agosto en cual en este periodo se hace responsable de cualquier observación que haga el SRFT y además la administración anterior no entrego nada relacionado con estos proyectos , trimestre:2.0, usuario:mauroimartineza, fecha:2020-07-02}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160200653600 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:1.0}} | Construccion De Cuartos Rosas En Canelas - 42614 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 42614 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLEJON PRINCIPAL PUEBLO CANELAS, 34500 CANELAS, CANELAS DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA LOCALIDAD DE CANELAS ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE CANELAS EN EL ESTADO DE DURANGO. HAY 880 HABITANTES. CANELAS ESTÁ A 1, lon:-106.5458694, lat:25.12649402}} | 2016-04-26 | 2016-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {732203/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:este proyecto es de otra administración que en su momento no hizo la captura correspondiente y a la cual se le deben fincar sus responsabilidades, la administración actual que inicio sus actividades a partir del 1o de septiembre de 2019 y terminara su administración el 31 de agosto en cual en este periodo se hace responsable de cualquier observación que haga el SRFT y además la administración anterior no entrego nada relacionado con estos proyectos , trimestre:2.0, usuario:mauroimartineza, fecha:2020-07-02}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160200673971 | Proyecto de inversión | 449320 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449320.0, modificado:0.0}} | Construcción De Cancha De Usos Multiples, Escuela Primaria Genaro Godina Con Clave 10dpr094w, Localidad De Las Playas, Hidalgo, Durango-1837 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 2565927 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:(25.701383; -104.772888), lon:-104.913479, lat:26.251445}} | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {769725/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:jesusaalvaradoq, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160200702641 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:1.0}} | Construccion De Cuartos Para Baños En Los Sauces De Arroyo Grande - 43225 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 43225 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:316, direccion:NINGUNORANCHERIA LOS SAUCES DE ARROYO GRANDE, 34524 LOS SAUCES DE ARROYO GRANDE, CANELAS DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA LOCALIDAD DE LOS SAUCES DE ARROYO GRANDE ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE CANELAS EN EL ESTA, lon:-106.5157136, lat:25.08029641}} | 2016-06-13 | 2016-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {804208/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:este proyecto es de otra administración que en su momento no hizo la captura correspondiente y a la cual se le deben fincar sus responsabilidades, la administración actual que inicio sus actividades a partir del 1o de septiembre de 2019 y terminara su administración el 31 de agosto en cual en este periodo se hace responsable de cualquier observación que haga el SRFT y además la administración anterior no entrego nada relacionado con estos proyectos , trimestre:2.0, usuario:mauroimartineza, fecha:2020-07-02}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160200713546 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:1.0}} | Construccion De Cuartos Rosas En El Tepehuaje - 42661 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 42661 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:110, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL TEPEHUAJE, 34527 EL TEPEHUAJE, CANELAS DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO la localidad de El Tepehuaje está situado en el Municipio de Canelas en el Estado de Durango. Hay 7 habitantes. El , lon:-106.5995718, lat:25.0504218}} | 2016-04-26 | 2016-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {815113/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:este proyecto es de otra administración que en su momento no hizo la captura correspondiente y a la cual se le deben fincar sus responsabilidades, la administración actual que inicio sus actividades a partir del 1o de septiembre de 2019 y terminara su administración el 31 de agosto en cual en este periodo se hace responsable de cualquier observación que haga el SRFT y además la administración anterior no entrego nada relacionado con estos proyectos , trimestre:2.0, usuario:mauroimartineza, fecha:2020-07-02}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160200718715 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:300000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:0.0}, ff4: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:0.0}} | Instalación De Linea De Electrificación N Para Pozo De Agua Potable - 142914 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS DEL CORDERO | 142914 | N | 0 | 0 | 391 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO PUEBLO SAN LUIS DEL CORDERO, 35740 SAN LUIS DEL CORDERO, SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.2701778, lat:25.41067224}} | 2016-05-10 | 2016-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PSLC/SEDESOL/SEDESOE/3X1-2016-008, contratista:TECNICOS ELECTRICOS Y PROYECTOS DE DURANGO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE CORDERO, monto:1200000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {820282/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO ESTA EN EJECUCIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160200718838 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:1.0}} | Construccion De Cuartos Para Baños En La Yerbabuena - 43415 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 43415 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:118, direccion:CALLE CANELAS LA YERBABUENA PUEBLO LA YERBABUENA, 34510 LA YERBABUENA, CANELAS DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO la localidad de La Yerbabuena está situado en el Municipio de Canelas en el Estado de Durango. Hay 168 h, lon:-106.5367234, lat:25.11702422}} | 2016-06-13 | 2016-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {820405/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:este proyecto es de otra administración que en su momento no hizo la captura correspondiente y a la cual se le deben fincar sus responsabilidades, la administración actual que inicio sus actividades a partir del 1o de septiembre de 2019 y terminara su administración el 31 de agosto en cual en este periodo se hace responsable de cualquier observación que haga el SRFT y además la administración anterior no entrego nada relacionado con estos proyectos , trimestre:2.0, usuario:mauroimartineza, fecha:2020-07-02}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160200724178 | Proyecto de inversión | 136866.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68433.08, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68433.08, modificado:0.0}} | Construccion De Veinte Cuartos Dormitorios En Zona Remedios Dos En Rincon Tamazula - 136951 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 136951 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:839, direccion:CALLEJON EL RINCON RANCHERIA ELRINCON, 34584 EL RINCÓN, TAMAZULA DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA EN LA ZONA REMEDIOS, lon:-106.3927956, lat:24.68958272}} | 2016-05-10 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM--R33-023/2016, contratista:FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:1368661.8, importe_modificado:68433.08}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {825745/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO ESTA EN EJECUCIÓN , trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00160200724456 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:200000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:200000.0, modificado:0.0}, ff4: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Pavimento Hidraulico En Calle 20 De Noviembre De La Localidad Villa Hidalgo - 123849 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 123849 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO VILLA HIDALGO, 35300 VILLA HIDALGO, HIDALGO DURANGO ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y NINGUNO NINGUNO, CALLE 5 DE FEBRERO POR ACCESO PRINCIPAL DEL POBLADO CON RUMBO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PRIMER CALLE, lon:-104.9129546, lat:26.25092355}} | 2016-06-17 | 2016-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {826023/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:jesusaalvaradoq, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757294 | Proyecto de inversión | 3189431.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:797477.17, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:994477.17, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797477.17, modificado:0.0}, ff4: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:0.0}} | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Loc La Presampio De Tamazula - 313596 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 313596 | N | 0 | 0 | 284 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1103, direccion:PUEBLO LA PRESA, 34598 LA PRESA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOC DE LA PIEDRA, lon:-106.442682, lat:24.71201162}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R20-3X1-001/2016, contratista:CONSTRUCTORA MAREDASHE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:3179923.44, importe_modificado:598121.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {861422/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO ESTA EN EJECUCIÓN , trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757313 | Proyecto de inversión | 262500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87500.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:87500.0, modificado:0.0}} | Instalación De Treinta Y Cinco Calentadores Solares En La Calle Plutarco Elias Calles Del Municipio De Tepehuanes - 291728 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES | 291728 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES PUEBLO SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , LA OBRA ESTA, lon:-105.7302726, lat:25.33850297}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/VIV/FISM/2016/005, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN CREATOR S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:2250000.0, importe_modificado:87500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {861441/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO ESTA EN EJECUCIÓN , trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757322 | Proyecto de inversión | 348185.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87046.37, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87046.37, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87046.37, modificado:0.0}, ff4: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:87046.37, modificado:0.0}} | Ampliacion De Red Electrica En La Colonia El Calvario En La Localidad De Santa Catarina De Tepehuanes - 283906 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES | 283906 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:COLONIA SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CALLE SANTA MARÍA Y CALLE JUANA DE MATEL, CO, lon:-105.7246716, lat:25.3494913}} | 2016-06-06 | 2016-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/3X1/SG/2016/015, contratista:INTERTEC ENERGIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:348185.48, importe_modificado:87046.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861450/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO ESTA EN EJECUCION, trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757409 | Proyecto de inversión | 1800 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Ageb Uno Cuatro Tres Cero Cuatro Colonia La Virgen - 326676 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 326676 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA LA VIRGEN, 34049 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 4 ACCIONES EN LA COLONIA LA VIRGEN AGEB 14304 OBRA 16/05011 CP PROGRAMA, lon:-104.6955755, lat:24.0309658}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861537/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757439 | Proyecto de inversión | 2250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Ageb Uno Cuatro Tres Cero Cuatro Colonia La Virgen - 313538 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 313538 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA LA VIRGEN, 34049 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 5 ACCIONES EN LA COLONIA LA VIRGEN AGEB 14304 OBRA 16/05011 CP PROGRAMA, lon:-104.692962, lat:24.02919035}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861567/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757445 | Proyecto de inversión | 3150 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3150.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Manuel Gomez Morin - 300129 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 300129 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA COL. MANUEL GOMEZ MORIN, 34100 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 7 ACCIONES EN LA COLONIA MANUEL GOMES MORIN. 309 L-16 M-1, lon:-104.6909367, lat:23.99747929}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861573/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757468 | Proyecto de inversión | 4050 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4050.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Ageb Uno Dos Ocho Tres A Col Hector Mayagoitia Dominguez - 303303 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 303303 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA HÉCTOR MAYAGOITIA DOMÍNGUEZ, 34010 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 9 ACCIONES EN LA COLONIA HECTOR MAYAGOITIA AGEB 1283A, lon:-104.6927822, lat:24.04233992}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861596/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757475 | Proyecto de inversión | 4500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500.0, modificado:1.0}} | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Bicentenario - 299661 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 299661 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA BICENTENARIO, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 10 ACCIONES EN COLONIA BICENTENARIO 1- GALEANA L2M12 2- GALEANA L8M1, lon:-104.6053991, lat:24.00741871}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861603/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757478 | Proyecto de inversión | 2700 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700.0, modificado:1.0}} | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Alcaldes - 299815 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 299815 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA ALCALDES, 34045 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 6 ACCIONES EN COLONIA ALCALDES 1- AGUSTIN OLIVAS L7M23 2- AGUSTIN OLIVAS, lon:-104.714946, lat:24.03374097}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861606/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757519 | Proyecto de inversión | 3600 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Cielo Azul - 299096 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 299096 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA CIELO AZUL, 34147 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 8 ACCIONES DE LA COLONIA CIELO AZUL ARCOIRIS L18 MZ12 ARCOIRIS 210 ARC, lon:-104.6005422, lat:24.02022573}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861647/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757529 | Proyecto de inversión | 450 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Jose Maria Morelos Y Pavon Norte - 287828 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 287828 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL VENUSTIANO CARRANZA 111 0 INTERIOR 0 0 COLONIA MORELOS NORTE, 34016 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y C, lon:-104.6928484, lat:24.05336607}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861657/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757532 | Proyecto de inversión | 1800 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Lechada Colonia San Miguel - 295168 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 295168 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA SAN MIGUEL, 34124 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , MEZQUITE CASA OBRA NEGRA NOGAL CASA DE LADRILLO PORTON GRIS OLMOS CASA, lon:-104.6949228, lat:23.99771401}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861660/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757544 | Proyecto de inversión | 1800 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Hector Mayagoitia Dominguez - 293596 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 293596 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA HÉCTOR MAYAGOITIA DOMÍNGUEZ, 34010 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , ENRIQUE TORRES SANCHEZ 510 FACHADA NARANJA PORTON CAF, lon:-104.6890307, lat:24.0415305}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861672/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757547 | Proyecto de inversión | 450 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Jose Maria Morelos Y Pavon Norte - 287256 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 287256 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE SIN ESPECIFICAR 103 0 INTERIOR 0 0 COLONIA MORELOS NORTE, 34016 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE MONTERREY Y CALLE TORREON, CA, lon:-104.6941778, lat:24.05487483}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861675/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757549 | Proyecto de inversión | 2250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Luz De Carmen - 293634 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 293634 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA LUZ DEL CARMEN, 34164 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1-JAIME SALVADOR CAMIL L-6 M-5 CUARTO DE MADERA 2-JAIME SALVADOR C, lon:-104.6071568, lat:24.01660915}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861677/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757575 | Proyecto de inversión | 2250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Luz De Carmen - 290585 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 290585 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA LUZ DEL CARMEN, 34164 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1-JORGE OBISPO L-21 M-4 PANEL VERDE CUARTO DE MADERA 2-JORGE OBISP, lon:-104.6063977, lat:24.01614855}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861703/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757579 | Proyecto de inversión | 2250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia La Moderna - 281369 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 281369 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA LA MODERNA, 34147 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1-MORELOS112. FACHADA CAFE Y PORTON BLANCO 2-PROL. MONTERREY#319. CASA, lon:-104.69086, lat:23.99287092}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861707/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757598 | Proyecto de inversión | 2250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Luz De Carmen - 286820 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 286820 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA LUZ DEL CARMEN, 34164 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1-6 DE JUNIO106 ENJARRE SIN PINTURA Y PORTON DE MADERA 2-6 DE JUNI, lon:-104.6069074, lat:24.01609955}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861726/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757630 | Proyecto de inversión | 2700 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Miguel De La Madrid Hurtado - 285910 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 285910 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, 34046 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 3 DE MAYO 301 FACHADA ENJARRE Y PUERTA BLANCA 3 DE MA, lon:-104.6976856, lat:24.03262258}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861758/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757638 | Proyecto de inversión | 2700 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Miguel De La Madrid Hurtado - 285050 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 285050 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, 34046 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 23 DE MAYO 608 FRENTE Y PUERTA DE MADERA 23 DE MAYO 7, lon:-104.6996441, lat:24.03598842}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861766/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757648 | Proyecto de inversión | 1350 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Miguel De La Madrid Hurtado - 282394 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 282394 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, 34046 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 2 DE MAYO 610 CASA PUERTA VERDE 2 DE MAYO 904 FACHADA, lon:-104.698517, lat:24.03765416}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861776/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757701 | Proyecto de inversión | 450 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450.0, modificado:1.0}} | Rehabilitación De Techo Firme Lechadas Colonia Nueve De Julio - 268656 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 268656 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA 9 DE JULIO, 34123 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , ALAMOS 208 CASA DE CARTON Y MADERA, lon:-104.6821123, lat:24.00366623}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861829/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757702 | Proyecto de inversión | 450 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450.0, modificado:1.0}} | Rehabilitación De Techo Firme Lechadas Colonia Arcoiris - 268653 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 268653 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA ARCO IRIS, 34124 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CIELO AZUL 115 DE LADRILLO Y PORTON BLANCO, lon:-104.6907613, lat:23.99906904}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861830/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757724 | Proyecto de inversión | 450 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Massie - 267166 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 267166 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:BOULEVARD DE LAS ROSAS 344 0 INTERIOR 0 0 COLONIA MASSIE, 34217 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE RANCHO GRANDE Y CALLE HOJAS SECAS,, lon:-104.646706, lat:24.05857069}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861852/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757741 | Proyecto de inversión | 2250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250.0, modificado:1.0}} | Rehabilitación De Techo Firme Lechada Colonia Arroyo Seco - 265109 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 265109 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA ARROYO SECO, 34147 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , PRIMO DE VERDAD 3417 POR ESCUELA PRIMARIA PRIMO DE VERDAD 2532 FACHAD, lon:-104.6848046, lat:23.99393748}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861869/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757763 | Proyecto de inversión | 1350 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Niños Heroes Norte - 263934 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 263934 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA NIÑOS HÉROES, 34043 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , HEROICO COLEGIO MILITAR L15 MZ28 CASA COLOR LADRILLO HEROICO COLEGIO, lon:-104.696293, lat:24.04173909}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861891/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757764 | Proyecto de inversión | 2250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Ignacio Zaragoza - 265813 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 265813 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1-BATALLA DE CALPULALPAN 108.BLOCK COLOR ROSA CON BLANCO 2-BATAL, lon:-104.6064076, lat:24.00630633}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861892/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757768 | Proyecto de inversión | 1800 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Niños Heroes Norte - 263769 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 263769 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA NIÑOS HÉROES, 34043 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , FCO MARQUEZ L9 MK CASA CON PINTURA ROJA -FCO MARQUEZ 209 CASA COLOR, lon:-104.6951933, lat:24.04011462}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861896/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757790 | Proyecto de inversión | 3150 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3150.0, modificado:1.0}} | Rehabilitación De Techo Firme Lechada Colonia Arroyo Seco - 264584 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 264584 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA ARROYO SECO, 34147 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LOS ALAMOS 117 LOS ALAMOS S/N LOS ALAMOS 118 NOGALES 20 NOGALES 12 OL, lon:-104.6845095, lat:23.99373165}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861918/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757850 | Proyecto de inversión | 25565.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25565.22, modificado:25565.22}} | Construccion De Muro Firme En La Colonia Luz Y Esperanza De La Localidad Victoria De Durango Del Municipio De Durango - 253528 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 253528 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DE LA FAUNA 2 MANZANA 64 INTERIOR SN COLONIA LUZ Y ESPERANZA, 34017 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE DE LOS MARES Y CALLE DE, lon:-104.6794916, lat:24.06627561}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861978/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO ESTA SIENDO EJECUTADA, trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757873 | Acción | 1604863 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1604863.0, modificado:1.0}} | Mantenimiento De Los Sistemas Recaudador Mpal Ventanilla Multitrámite Notarios En Línea Administración Y Control De Actas Administrativas - 202019 | 10 | Durango | 5 | Durango | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 202019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862001/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE CORRESPONDE A DESARROLLO INSTITUCIONAL Y NO SE REPORTA EN ESTE NIVEL., trimestre:2.0, usuario:josercampost, fecha:2020-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00160300758002 | Proyecto de inversión | 91302.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45651.36, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45651.36, modificado:0.0}} | Construccion De Piso Firme En La Cabecera Mpal De Nuevo Ideal - 311788 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NOMBRE DE DIOS | 311788 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:PUEBLO NUEVO IDEAL (PATOS) CENTRO, 34410 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SELOCALIZA EN LA CABECERA MPAL DE NUEVO IDEAL, lon:-105.0734473, lat:24.8864365}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862130/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO ESTA SIENDO EJECUTANDO, trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758374 | Proyecto de inversión | 63636.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31818.19, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31818.19, modificado:0.0}} | Construcción De Pisos Firmes En La Cabecera Municipal De San Luis Del Cordero - 296864 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS DEL CORDERO | 296864 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN LUIS DEL CORDERO, 35740 SAN LUIS DEL CORDERO, SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.2785372, lat:25.41760886}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSLC/SEDESOE/1X1-2016-003, contratista:JOSE GERARDO GONZÁLEZ RESENDIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO, monto:200000.0, importe_modificado:31818.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862502/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO SE ESTA EJECUTANDO, trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758443 | Proyecto de inversión | 947540 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142131.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142131.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663278.0, modificado:0.0}} | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Localidad De Muruata Mpio Mezquital - 307494 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTODEL MEZQUITAL | 307494 | N | 0 | 0 | 241 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:RANCHO MURUATA, 34995 MURUATA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE MURUATA, lon:-104.4629369, lat:22.73286385}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:050-OPMM-PROII-0108-2016, contratista:PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN ODAM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, monto:947532.1, importe_modificado:141150.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862571/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO ESTA EN EJECUCIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-13}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758480 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Treinta Pisos Firmes En La Cabecera Municipal De San Pedro Del Gallo - 290994 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL GALLO | 290994 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN PEDRO DEL GALLO (EL GALLO), 35590 SAN PEDRO DEL GALLO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CABECERA M, lon:-104.29239, lat:25.5641688}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPG/PISOSFIRMES/005/2016, contratista:ING. JOSE RAUL AVILA CERVANTES , convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLLO, monto:360000.0, importe_modificado:178913.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862608/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO ESTA SIENDO EJECUTADA , trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758489 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:148681.36}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:148681.36}} | Ampliación De Red Eléctrica En La Localidad De Cuba En El Municipio De San Pedro Del Gallo - 290704 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL GALLO | 290704 | N | 0 | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:12, direccion:PUEBLO CUBA, 35550 CUBA, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUBA, lon:-104.4970629, lat:25.53996175}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPG/ELEC/003/2016, contratista:ING. BENITO ZUÑIGA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLLO, monto:300000.0, importe_modificado:148681.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862617/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:la obra ya no esta siendo ejecutada , trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758714 | Proyecto de inversión | 41892.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27928.37, modificado:27928.37}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13963.97, modificado:27928.37}} | Construcción De Un Cuarto Para Baño En La Localidad De Leandro Valle En El Municipio De Rodeo - 282996 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 282996 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:22, direccion:EJIDO LEANDRO VALLE, 35787 LEANDRO VALLE, RODEO DURANGO ENTRE Y , UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LEANDRO VALLE, lon:-104.485974, lat:25.04620235}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRD/FISE/VIV/001/2016, contratista:LUIS ALBERTO CORRAL DIAZ DE LEON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:293246.38, importe_modificado:27928.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862842/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA YA NO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, trimestre:2.0, usuario:carolinahernandezg, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758727 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66667.0, modificado:66667.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33333.0, modificado:66667.0}} | Construccion De Dos Cuartos Dormitorio En La Loc Del Parian Mun De Rodeo - 295237 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE RODEO | 295237 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:27, direccion:PUEBLO EL PARÍAN, 35764 EL PARÍAN, RODEO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN EL PARIAN, lon:-104.5455192, lat:25.15908902}} | 2016-03-23 | 2016-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRD/FISE/VIV/002/2016, contratista:LUIS ALBERTO CORRAL DIAZ DE LEON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:600000.0, importe_modificado:66667.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {862855/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA YA NO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, trimestre:2.0, usuario:carolinahernandezg, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758741 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:20000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | Construccion De Techo Firme En La Loc De Santa Isabel Del Resbalon En El Mun De Rodeo - 295156 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE RODEO | 295156 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:35, direccion:CALLE SANTA ISABEL DEL RESBALON PUEBLO SANTA ISABEL DEL RESBALÓN, 35780 SANTA ISABEL DEL RESBALÓN, RODEO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECH, lon:-104.5012673, lat:25.07383812}} | 2016-03-23 | 2016-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRD/FISE/VIV/001/2016, contratista:LUIS ALBERTO CORRAL DIAZ DE LEON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:270000.0, importe_modificado:20000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862869/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA YA NO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, trimestre:2.0, usuario:carolinahernandezg, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758783 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22500.0, modificado:0.0}} | Construcción De Un Cuarto Adicionales En Providencia - 134555 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 134555 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:36, direccion:EJIDO PROVIDENCIA, 35474 PROVIDENCIA, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA LA CUAL SE UBICA EN LA CARRETE, lon:-105.6245656, lat:26.23310532}} | 2016-03-01 | 2016-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/TSB/1X1/2016/C-002.f, contratista:DANIELA IZEBEL SOLIS ROACHO, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO , monto:22500.0, importe_modificado:22500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {862911/proyecto_INICIO, 862911/proyecto_FIN, 862911/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758802 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22500.0, modificado:22500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:22500.0, modificado:22500.0}} | Construcción De Un Cuarto Dormitorio En La Localidad De Veinte De Abril - 293075 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 293075 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:54, direccion:EJIDO VEINTE DE ABRIL (LAS DELICIAS), 35475 VEINTE DE ABRIL (LAS DELICIAS), SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA, lon:-105.6369619, lat:26.31217677}} | 2016-04-15 | 2016-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/TSB/1X1/2016/C-002.e, contratista:DANIELA IZEBEL SOLIS ROACHO, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO , monto:22500.0, importe_modificado:22500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {862930/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro informacion de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion 2019-2022, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758853 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:0.0}, ff4: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:150000.0, modificado:0.0}} | Construccion De Techumbre En Escuela Primaria En La Loc San Pedro De Pescaderos Mun De Tepehuanes - 317370 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES | 317370 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:86, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO DE PESCADEROS, 35617 SAN PEDRO DE PESCADEROS, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO, lon:-105.8966534, lat:25.16751466}} | 2016-06-06 | 2016-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/3X1/SG/2016/021, contratista:IDEALES INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:600000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {862981/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO SE ESTA EJECUTANDO, trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758855 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:50000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:0.0}, ff4: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:0.0}} | Construccion De Sanitarios En La Escuela Primaria De La Localidad De Santa Rosa De El Tarahumar - 283917 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES | 283917 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:88, direccion:RANCHERIA SANTA ROSA UNO (SANTA ROSA DEL TARAHUMAR), 35643 SANTA ROSA UNO (SANTA ROSA DEL TARAHUMAR), TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCI, lon:-106.2266288, lat:25.6781732}} | 2016-05-16 | 2016-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/3X1/SG/2016/008, contratista:LUIS ALBERTO CORRAL DIAZ DE LEON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:200000.0, importe_modificado:50000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {862983/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO SE ESTA EJECUTANDO , trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-14}, obs2: {observación:LA OBRA YA NO SE ESTA EJECUTANDO, trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00160300758885 | Proyecto de inversión | 282410 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70602.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:70602.5, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70602.5, modificado:0.0}, ff4: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70602.5, modificado:0.0}} | Construccion De Pavimento Hidrahulico En Calle Alfredo Salinas En Vicente Guerrero - 140798 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 140798 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE ALFREDO SALINAS COLONIA SAN ANTONIO, 34892 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, C, lon:-103.9794634, lat:23.74258482}} | 2016-06-06 | 2016-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {863013/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:la obra ya no esta en ejecución, trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758932 | Proyecto de inversión | 19600 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9800.0, modificado:9800.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9800.0, modificado:9800.0}} | Construcción De Dos Techos Firmes En La Localida Los Laureles En Topia - 351556 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TOPIA | 351556 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:408, direccion:RANCHERIA LOS LAURELES, 34545 LOS LAURELES, TOPIA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LOS LAURELES EN TOPIA, lon:-106.6088382, lat:25.2979261}} | 2016-05-02 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/VIV/FISE/2016/01, contratista:CISNEROS CONTRERAS MARCO ANTONIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOPIA DURANGO, monto:2940000.0, importe_modificado:9800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {863060/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA YA NO ESTÁ SIENDO EJECUTADA , trimestre:2.0, usuario:carolinahernandezg, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300759310 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:250000.0, modificado:0.0}, ff4: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:0.0}} | Construccion De Pavimento Hidraulico De Av Constitucion En Cabecera Mun De Canatlan - 286127 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 286127 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION COLONIA CANATLÁN VIEJO, 34407 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE CONSTITUCION, lon:-104.7739464, lat:24.52642964}} | 2016-03-01 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN-SF-3X1-FISM-001/2016, contratista:NARCISO SOTO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE CANATLÁN, DGO, monto:997557.98, importe_modificado:249389.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {863438/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA NO ESTA SIENDO EJECUTADA, trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00160300759770 | Proyecto de inversión | 58294.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29147.31, modificado:29147.31}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29147.31, modificado:29147.31}} | Construccion De Cuarto Adicional Cuarto Rosa En La Horca Municipio De Inde - 286942 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO INDÉ | 286942 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:59, direccion:RANCHERIA LA HORCA, 35513 LA HORCA, INDÉ DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL PONIENTE DE LA LOCALIDAD DE LA HORCA, lon:-105.1999355, lat:25.97153536}} | 2016-06-20 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {863898/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA YA NO SE ESTÁ EJECUTANDO, trimestre:2.0, usuario:carolinahernandezg, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300759901 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630000.0, modificado:0.0}} | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Localidad De La Guacamayita En El Mpio Del Mezquital - 303390 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | 303390 | N | 0 | 0 | 203 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:14, direccion:PUEBLO LA GUACAMAYITA, 34975 LA GUACAMAYITA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA GUACAMAYITA, lon:-104.7107632, lat:23.33303699}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:056-OPMM-PROII-0014-2016, contratista:INTERTEC ENERGIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, monto:900000.0, importe_modificado:134068.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {864029/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO ESTA EN EJECUCIÓN , trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-13}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16170200884946 | Proyecto de inversión | 904030 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:904030.0, modificado:904030.0}} | Telesec. #49,Sn Isidro De Murillos,Vicente Gro.Dgo | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688233 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-04-03 |  | 403655 | 403655 | 403655 | 403655 | 403655 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16170200884987 | Proyecto de inversión | 817308 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:817308.0, modificado:817308.0}} | J.N.Manuel Gamio,Loc.Jose Ma.Morelos Y P.Gmz.P.Dgo | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168863 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-04-03 |  | 813296 | 813296 | 813296 | 813296 | 813296 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00170200904163 | Proyecto de inversión | 1584000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1584000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Cuartos Para Baño | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO | 4 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-104.916111, lat:26.2475}} | 2017-07-17 | 2017-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1030141/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:jesusaalvaradoq, fecha:2020-07-10}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR17170300913763 | Proyecto de inversión | 1638984.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1638984.09, modificado:1.0}} | Adquisicion De Software Y Hardware - 148591 | 10 | Durango | 5 | Durango | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 148591 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-05-30 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1040016/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS Y NO SE REPORTA EN ESTE NIVEL., trimestre:2.0, usuario:josercampost, fecha:2020-07-13}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00170400979931 | Acción | 29000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29000.0, modificado:29000.0}} | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 332077 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES | 332077 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.723002, lat:25.343209}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1115011/proyecto_PROCESO, 1115011/proyecto_INICIO, 1115011/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00170400979934 | Acción | 26680 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26680.0, modificado:26680.0}} | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 332307 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES | 332307 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.723002, lat:25.343209}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1115014/proyecto_INICIO, 1115014/proyecto_FIN, 1115014/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR17170400980062 | Proyecto de inversión | 199359.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199359.08, modificado:199359.08}} | Construcción De Alumbrado Público Por La Unidad Deportiva Chapultepec - 321479 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 321479 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE LA DEPORTIVA COLONIA AYUNTAMIENTO, 34945 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE DEL BOSQUE Y CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE PLATA EN DIFERENTES P, lon:-105.3570899, lat:23.77355756}} | 2017-12-04 | 2017-12-31 | 199359.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1115142/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela por ser proyecto de 2017 y ya no tendrá avance, trimestre:2.0, usuario:eleazarvegac, fecha:2020-07-01}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR17170400980070 | Proyecto de inversión | 325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:325000.0}} | Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Venustiano Carranza De La Colonia Calles - 309974 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 309974 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD PLUTARCO ELÍAS CALLES, 34946 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE CARMELITAS DESCALZAS Y CALLE BERILIO, CALLE F, lon:-105.3548818, lat:23.78229059}} | 2017-12-04 | 2017-12-31 | 325000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1115150/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela por ser proyecto de 2017 y ya no tendrá avances, trimestre:2.0, usuario:eleazarvegac, fecha:2020-07-01}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR17170400980082 | Proyecto de inversión | 250810.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250810.85, modificado:250810.85}} | Construcción De Drenaje Sanitario Calle San José En Colonia San Francisco - 266179 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 266179 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOSÉ COLONIA SAN FRANCISCO, 34946 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE LA MONTOZA Y CALLE EL SALTO, CALLE AYUNTAMIENTO PENÚLTIMA CALLE, lon:-105.3570973, lat:23.76786255}} | 2017-11-20 | 2017-12-31 | 250810.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1115162/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela por ser proyecto de 2017 y ya no tendrá avance, trimestre:2.0, usuario:eleazarvegac, fecha:2020-07-01}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR17170400980279 | Acción | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:1.0}} | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 212585 | 10 | Durango | 5 | Durango | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 212585 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-10-05 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1115359/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS Y NO SE REPORTA EN ESTE NIVEL., trimestre:2.0, usuario:josercampost, fecha:2020-07-13}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00170400981684 | Proyecto de inversión | 5627.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:2813.95, modificado:2813.95}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2813.95, modificado:2813.95}} | Construccion De Un Piso Firme En La Localidad De San Jose Del Tule - 285694 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN BERNARDO | 285694 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:42, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DEL TULE, 35470 SAN JOSÉ DEL TULE, SAN BERNARDO DURANGO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRANDO A LA COMUNIDAD, lon:-105.6801578, lat:26.14062829}} | 2017-06-12 | 2017-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1116764/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro informacion de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion 2019-2022, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00170400981701 | Proyecto de inversión | 14154 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7077.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:7077.0, modificado:0.0}} | Construcción De Un Piso Firme En La Localidad De Sardinas - 315938 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA DE SAN BERNARDO | 315938 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:46, direccion:EJIDO SARDINAS (10 DE MARZO), 35484 SARDINAS, SAN BERNARDO DURANGO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-105.5689462, lat:26.0902305}} | 2017-12-04 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1116781/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro informacion de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion 2019-2022, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR17170400981702 | Proyecto de inversión | 103646.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103646.49, modificado:0.0}} | Construcción De Dos Cuartos Para Baño En La Localidad De Sardinas - 303584 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA DE SAN BERNARDO | 303584 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:46, direccion:EJIDO SARDINAS (10 DE MARZO), 35484 SARDINAS, SAN BERNARDO DURANGO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-105.5691533, lat:26.08944947}} | 2017-12-14 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/TSM/FISM-2017/C-005-a, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO , monto:106646.0, importe_modificado:106646.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1116782/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro informacion de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion 2019-2022, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR17170400981703 | Proyecto de inversión | 39499.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:11850.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27649.97, modificado:0.0}} | Instalación De Cinco Calentadores Solares En La Comunidad De Sardinas - 278790 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA DE SAN BERNARDO | 278790 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:46, direccion:EJIDO SARDINAS (10 DE MARZO), 35484 SARDINAS, SAN BERNARDO DURANGO, LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SARDINAS, lon:-105.5681815, lat:26.08838045}} | 2017-12-11 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/TSM/FISM-2017/C-004.c, contratista:RAMON GERARDO SOLIS RONQUILLO, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO , monto:39500.0, importe_modificado:39500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1116783/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro informacion de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion 2019-2022, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00170400981709 | Proyecto de inversión | 5459.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:2729.7, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2729.7, modificado:0.0}} | Construccion De Un Piso Firme En La Localidad De Veinte De Abril - 285663 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN BERNARDO | 285663 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:54, direccion:EJIDO VEINTE DE ABRIL (LAS DELICIAS), 35475 VEINTE DE ABRIL (LAS DELICIAS), SAN BERNARDO DURANGO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA IGLE, lon:-105.6371186, lat:26.31165853}} | 2017-07-10 | 2017-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1116789/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00170400981714 | Proyecto de inversión | 145891.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:72945.93, modificado:72945.93}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72945.93, modificado:72945.93}} | Construcción De Tres Recámaras Adicionales En La Localidad De Veinte De Abril - 71186 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 71186 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:54, direccion:EJIDO VEINTE DE ABRIL (LAS DELICIAS), 35475 VEINTE DE ABRIL (LAS DELICIAS), SAN BERNARDO DURANGO, SE ENCUENTRA UBICADA AL COSTADO IZQUIERDO DE LA TELE, lon:-105.6335971, lat:26.31235445}} | 2017-06-20 | 2017-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1116794/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro informacion de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion 2019-2022, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00170400981722 | Proyecto de inversión | 10093.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:5046.57, modificado:5046.57}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5046.57, modificado:5046.57}} | Construccion De Un Piso Firme En La Localidad De El Aguje - 290339 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA DE SAN BERNARDO | 290339 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:83, direccion:EJIDO EL AGUAJE, 35450 EL AGUAJE, SAN BERNARDO DURANGO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL AGUAJE, lon:-105.7224538, lat:26.39309328}} | 2017-06-14 | 2017-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1116802/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro informacion de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion 2019-2022, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00170400984354 | Proyecto de inversión | 78553.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:39276.96, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39276.96, modificado:0.0}} | Construccion Techo De Lamina - 316814 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPAL | 316814 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:29, direccion:PUEBLO REVOLUCIÓN (LAS VÍBORAS), 35320 REVOLUCIÓN (LAS VÍBORAS), HIDALGO DURANGO ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLEJON MORELOS, AVENIDA NIÑOS HEROES TIE, lon:-105.0854597, lat:26.20504409}} | 2017-07-17 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1119434/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:jesusaalvaradoq, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00170400984360 | Proyecto de inversión | 353537.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353537.77, modificado:0.0}} | Construccion Techumbre - 326056 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPAL | 326056 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:33, direccion:EJIDO SAN FERMÍN, 35310 SAN FERMÍN, HIDALGO DURANGO, NO SE TIENEN NOMBRES EN LAS CALLES, lon:-104.8059767, lat:26.32277459}} | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1119440/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:jesusaalvaradoq, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00170400984371 | Proyecto de inversión | 15729.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7864.88, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:7864.88, modificado:0.0}} | Construccion De Piso Firme - 315028 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPAL | 315028 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:43, direccion:PUEBLO VILLA UNIÓN DE MUÑOZ (VILLA UNIÓN), 35340 VILLA UNIÓN DE MUÑOZ (VILLA UNIÓN), HIDALGO DURANGO, EL POBLADO NO CUENTA CON NOMBRE DE LAS CALLES, lon:-104.7039454, lat:25.69648185}} | 2017-07-17 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1119451/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:jesusaalvaradoq, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00170400984378 | Proyecto de inversión | 96131.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:48065.74, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48065.74, modificado:0.0}} | Construccion De Piso Firme - 315404 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPAL | 315404 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:44, direccion:EJIDO LA ZARCA, 35336 LA ZARCA, HIDALGO DURANGO, NO SE CUENTA CON NOMBRES EN LAS CALLES, lon:-104.7440954, lat:25.83360812}} | 2017-07-17 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1119458/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:jesusaalvaradoq, fecha:2020-07-10}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00170400984379 | Proyecto de inversión | 175873.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87936.92, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:87936.92, modificado:0.0}} | Construccion De Cuartos Para Baño - 315663 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPAL | 315663 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:44, direccion:EJIDO LA ZARCA, 35336 LA ZARCA, HIDALGO DURANGO, ENTRANDO LUEGO LUEGO EN ESA CALLE PRINCIPAL, lon:-104.7430762, lat:25.83083664}} | 2017-07-17 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1119459/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:jesusaalvaradoq, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00170400984380 | Proyecto de inversión | 516905.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516905.6, modificado:0.0}} | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Zarca - 321032 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPAL | 321032 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:44, direccion:EJIDO LA ZARCA, 35336 LA ZARCA, HIDALGO DURANGO, NO SE CUENTA CON REGISTRO DE NOMBRES EN LA LOCALIDAD, lon:-104.7436241, lat:25.83300779}} | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1119460/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:jesusaalvaradoq, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00170400984389 | Proyecto de inversión | 4825.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2412.96, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:2412.96, modificado:0.0}} | Construccion Techo De Lamina - 317132 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPAL | 317132 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:48, direccion:EJIDO ALFREDO V. BONFIL (SAN MIGUEL), 35327 ALFREDO V. BONFIL (SAN MIGUEL), HIDALGO DURANGO, AVENIDA PRINCIPAL POR LA ENTRADA DEL EJIDO, lon:-105.0663969, lat:26.11502877}} | 2017-07-17 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1119469/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:jesusaalvaradoq, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR17170400984648 | Acción | 409900 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409900.0, modificado:409900.0}} | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 331840 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | 331840 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.396744, lat:23.47353}} | 2017-01-02 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {1119728/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA ADMINISTRACIÓN ACTUAL NO CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS Y REPORTE FOTOGRÁFICO DE INDIRECTOS, DERIVADO A QUE EL GASTO SE EJERCIÓ CON LA ADMINISTRACIÓN 2016 - 2019 , SIN DEJAR LA EVIDENCIA PARA PODER CAPTURARLA., trimestre:2.0, usuario:juandcovarrubiash, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR17170401041325 | Proyecto de inversión | 28000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.8E7, modificado:2.768592654E7}} | Segunda Etapa Modernización Camino: Jabonoso- La Esmeralda - 7345319 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | SECOPE | 604 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:(KM 12 880; 25.713343; -103.438927) (KM 13 020; 25.717903; -103.436665) (KM9 740; 25.688408; -103.443376) (KM 12 880; 25.713389; -103.438961), lon:-103.496417, lat:25.570107}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 27685926.54 | 27685926.54 | 27685926.54 | 27685926.54 | 27685926.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FIFOME-DC-318-17, contratista:PAVIMENTOS Y VIALIDADES URBANAS, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:2.763381101E7, importe_modificado:2.763381101E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.2}} | {1176405/proyecto_PROCESO, 1176405/proyecto_INICIO, 1176405/proyecto_PROCESO, 1176405/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16170401047893 | Proyecto de inversión | 2872876 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2872876.0, modificado:2872876.0}} | Universidad Tecnologica De Poanas En La Loc. Poana | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 169815 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-10-11 |  | 2843887 | 2843887 | 2843887 | 2843887 | 2843887 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16170401048112 | Proyecto de inversión | 1768109 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1768109.0, modificado:1768109.0}} | Col. De Estudios Cientificos Y Tecnologicos U. Can | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688701 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-12-08 |  | 1578297 | 1578297 | 1578297 | 1578297 | 1578297 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR18170401051222 | Proyecto de inversión | 95000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:245, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95000.0, modificado:95000.0}} | Licenciamiento De Software (Pe Asyp, Meca, Ocis, Tics, Li) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE POANAS | UTP-PFCE2017-4 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-10-16 |  | 95000 | 95000 | 14206 | 14206 | 14206 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR18180101066800 | Adquisición | 299928.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:17148.0, modificado:17148.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282780.63, modificado:282780.63}} | Acceso A La Justicia Para Las Mujeres | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | AJM-FASP-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Patria libre 435 Fracc. Domingo Arrieta, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 281450.59 | 281450.59 | 281450.59 | 281450.59 | 281450.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR18180101066832 | Adquisición | 5431697 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5431697.0, modificado:5431696.64}} | Equipamiento De Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Pública | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | EFPPLISP-FASP-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Patria Libre 435 Fraccionamiento Domingo Arrieta, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 5417598.08 | 5417598.08 | 5417598.08 | 5417598.08 | 5417598.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR18180201088732 | Acción | 1299451.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299451.16, modificado:1.0}} | Adquisición De Software Y Hardware - 83472 | 10 | Durango | 5 | Durango | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 83472 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-04-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1227113/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS Y NO SE REPORTA EN ESTE NIVEL., trimestre:2.0, usuario:josercampost, fecha:2020-07-13}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00180201089083 | Proyecto de inversión | 55122.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:26061.4, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26061.4, modificado:0.0}} | Construcción De Un Cuarto Para Baño En La Localidad De Amador - 94482 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | 94482 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:5, direccion:EJIDO AMADOR, 35454 AMADOR, SAN BERNARDO DURANGO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE AMADOR, lon:-105.6244963, lat:26.25948527}} | 2018-07-09 | 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/TSM/FISM-FISE-2018.e, contratista:ANAMARIA LERMA CABRALES, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:55122.0, importe_modificado:55122.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1227464/proyecto_FIN, 1227464/proyecto_PROCESO, 1227464/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro informacion de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion 2019-2022, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00180201089089 | Proyecto de inversión | 55122.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:26061.4, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26061.4, modificado:0.0}} | Construcción De Un Cuarto Para Baño En La Localidad De Pueblo Nuevo - 96754 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | 96754 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:37, direccion:EJIDO PUEBLO NUEVO (TALAYOTES), 35454 PUEBLO NUEVO (TALAYOTES), SAN BERNARDO DURANGO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO, lon:-105.6435456, lat:26.22624216}} | 2018-07-09 | 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/TSM/FISM-FISE-2018.h, contratista:ANAMARIA LERMA CABRALES, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:55122.0, importe_modificado:55122.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1227470/proyecto_FIN, 1227470/proyecto_INICIO, 1227470/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro informacion de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion 2019-2022, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR18180201089094 | Proyecto de inversión | 205175.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205175.04, modificado:0.0}} | Construcción De Cuatro Cuartos Para Baño En La Localidad De Sardinas - 34830 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANBERNARDO | 34830 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:46, direccion:EJIDO SARDINAS (10 DE MARZO), 35484 SARDINAS, SAN BERNARDO DURANGO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SARDINAS, lon:-105.5672046, lat:26.08810881}} | 2018-04-16 | 2018-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/VIVIENDA/FISM-COESVI/C-001/2018.A, contratista:ANAMARIA LERMA CABRALES, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO , monto:205175.0, importe_modificado:205175.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1227475/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro informacion de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion 2019-2022, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR17180201132996 | Proyecto de inversión | 941050 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:941050.0, modificado:941050.0}} | Prim. ""Agustin Melgar"" En La Loc. Las Playas | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788027 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-04-11 |  | 667425 | 667425 | 667425 | 667425 | 667425 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR17180201133000 | Proyecto de inversión | 1099109 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1099109.0, modificado:1099109.0}} | Prim. ""Miguel Hidalgo"" En La Loc. Las Macitas, G.P | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788012 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-06-05 |  | 510828 | 510828 | 510828 | 510828 | 510828 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR18180201134966 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | Rehabilitación De 1,116 M2 Del Instituto Del Mueble Del Centro De Bachillerato Tecnológico Forestal Número 2 Del Municipio De Santiago Papasquiaro, Dgo. / 2018-04-16-0330 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2018-04-16-0330 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-01-01 |  | 2400000 | 2392598.76 | 2392598.76 | 2392598.76 | 2064498.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R15-ED-229-18, contratista:SERVICIOS CERTIFICADOS DE SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO., monto:2392598.76, importe_modificado:2392598.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1116.0}} | {1273742/proyecto_PROCESO, 1273742/proyecto_INICIO, 1273742/proyecto_PROCESO, 1273742/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00180201143538 | Proyecto de inversión | 495241 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495241.0, modificado:0.0}} | Proyectos De Arte Impulsados Por Jóvenes Que Involucren Contenidos De Prevención Social De Las Violencias Y La Delincuencia | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 2.2.7.2 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:BLVD. FCO. VILLA NO. 108, FRACC. LA GLORIETA, C.P. 34207, lon:-103.496417, lat:25.570107}} | 2018-07-16 | 2018-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1283308/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se desconoce la captura del proyecto, ya que en la MIDS y en las Actas Copladem periodo 2018 no se encuentra reportado dicho proyecto, por lo cual no se llevó a cabo su ejecución. , trimestre:2.0, usuario:josemguerrerom, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00180201143540 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:0.0}} | Apoyo Para Iniciativas Productivas (Autoempleo) Mujeres | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 2.2.5.2M | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:BLVD. FCO. VILLA NO. 108, FRACC. LA GLORIETA, C.P. 34207, lon:-103.496417, lat:25.570107}} | 2018-07-16 | 2018-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1283310/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se desconoce la captura del proyecto, ya que en la MIDS y en las Actas Copladem periodo 2018 no se encuentra reportado dicho proyecto, por lo cual no se llevó a cabo su ejecución. , trimestre:2.0, usuario:josemguerrerom, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180301326261 | Proyecto de inversión | 153881.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153881.28, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE JULIO - 256593 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | 256593 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:14, direccion:EJIDO CINCO DE JULIO, 35483CINCO DE JULIO, SAN BERNARDO DURANGOENTRE Y,LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DEL CINCO DE JULIO EN LA ZONA CENTRO, lon:-105.49655225, lat:26.03085236}} | 2018-06-19 | 2018-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/VIVIENDA/FISM-COESVI/C002-2018.2, contratista:ANAMARIA LERMA CABRALES, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:153217.0, importe_modificado:153217.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1326261/proyecto_PROCESO, 1326261/proyecto_FIN, 1326261/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401421840 | Proyecto de inversión | 25110 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:7110.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:9000.0, modificado:0.0}} | INSTALACION DE TRES CALENTADORES EN LA LOCALIDAD DE RICARDO FLORES MAGON - 260554 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | 260554 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:40, direccion:EJIDO RICARDO FLORES MAGÓN (LA QUESERA), 35473 RICARDO FLORES MAGÓN (LA QUESERA), SAN BERNARDO DURANGO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE RICARDO FLORES MAGON, lon:-105.61068723, lat:26.19212243}} | 2018-09-18 | 2018-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1421840/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401421992 | Proyecto de inversión | 108810 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:39000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:30810.0, modificado:0.0}} | INSTALACION DE TRECE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SARDINAS - 263362 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | 263362 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:46, direccion:EJIDO SARDINAS (10 DE MARZO), 35484 SARDINAS, SAN BERNARDO DURANGO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SARDINAS, lon:-105.56629306, lat:26.08720284}} | 2018-09-18 | 2018-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1421992/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401433961 | Proyecto de inversión | 143526.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143526.39, modificado:0.0}} | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGIA SOLAR DE POZO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE VEINTE DE ABRIL - 336838 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | 336838 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:54, direccion:EJIDO VEINTE DE ABRIL (LAS DELICIAS), 35475 VEINTE DE ABRIL (LAS DELICIAS), SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE VEINTE DE ABRIL, lon:-105.63362524, lat:26.30469435}} | 2018-11-08 | 2018-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1433961/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro informacion de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401433999 | Proyecto de inversión | 106558.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42758.74, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:8000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:55800.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE DOS RECAMARAS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE SEXTIN - 337118 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | 337118 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:43, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE SEXTÍN, 35473 SAN JOSÉ DE SEXTÍN, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICAD EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE SEXTIN, lon:-105.60997723, lat:26.15192441}} | 2018-11-06 | 2018-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/VIVIENDA/FISM-COESVI/C-003/2018-10, contratista:JUAN CARRETE RENTERIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:42758.74, importe_modificado:42758.74}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1433999/proyecto_INICIO, 1433999/proyecto_FIN, 1433999/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro informacion de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-08}, obs2: {observación:no se encontro informacion de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion(2), trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401434091 | Proyecto de inversión | 196566.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:98283.42, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98283.42, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE NUEVE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL ALFEREZ - 337880 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | 337880 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:4, direccion:EJIDO EL ALFÉREZ, 35493 EL ALFÉREZ, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL ALFEREZ, lon:-105.4890868, lat:25.95585148}} | 2018-11-07 | 2018-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/TSM7FISM-FISE-2018/C004-H, contratista:RAMON GERARDO SOLIS RONQUILLO, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:43681.52, importe_modificado:43681.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1434091/proyecto_INICIO, 1434091/proyecto_FIN, 1434091/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro informacion de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401434092 | Proyecto de inversión | 87363.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:43681.52, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43681.52, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CUATRO TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE JULIO - 337884 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | 337884 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:14, direccion:EJIDO CINCO DE JULIO, 35483 CINCO DE JULIO, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD CINCO DE JULIO, lon:-105.49985674, lat:26.0231108}} | 2018-11-07 | 2018-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1434092/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro informacion de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401451781 | Proyecto de inversión | 230770 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230770.0, modificado:230770.0}} | AMPLIACIÓN DE LAGUNA ANAEOROBICA EN LA COMUNIDAD DE COYOTES - 384587 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 384587 | S | 313 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:689, direccion:RANCHO ESTACIÓN COYOTES (JOSÉ MARÍA MORELOS), 34950 ESTACIÓN COYOTES (JOSÉ MARÍA MORELOS), PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN UNA ORILLA DE LA COMUNIDAD, lon:-105.31815058, lat:23.87184153}} | 2018-09-18 | 2018-12-31 | 230770 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1451781/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela por ser proyecto de 2018 y ya no tendrá avance, trimestre:2.0, usuario:eleazarvegac, fecha:2020-07-01}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401462531 | Proyecto de inversión | 129302.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129302.74, modificado:129302.74}} | AMPLIACION DE SISTEMA DE DRENAJE EN CALLE HIDALGO TERCERA ETAPA CABCERA MUNICIPAL TOPIA DURANGO - 407464 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 407464 | S | 85 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO TOPÍA, 34540 TOPIA, TOPIA DURANGO ENTRE CALLE PLAZUELA Y CALLEJON DEL BESO, FRENTE A LA PLAZA MUNICIPAL, lon:-106.57160941, lat:25.20893212}} | 2018-10-20 | 2018-11-13 | 128745.14 | 128745.14 | 128745.14 | 128745.14 | 128745.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MTD-R33-021/2018, contratista:ENRIQUE ORDAZ AYALA, convocante:MUNICIPIO TOPIA DURANGO, monto:128745.14, importe_modificado:128745.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}} | {1462531/proyecto_PROCESO, 1462531/proyecto_INICIO, 1462531/proyecto_PROCESO, 1462531/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:la obra se encuentra ejecutada fisicamente y financieramente al 100% por lo que se solicita su cancelacion para el ejercicio 2020, trimestre:2.0, usuario:alinanavarretev, fecha:2020-07-06}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401463563 | Acción | 411999.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411999.4, modificado:1.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 408384 | 10 | Durango | 5 | Durango |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 408384 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-04-26 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1463563/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS Y NO SE REPORTA EN ESTE NIVEL., trimestre:2.0, usuario:josercampost, fecha:2020-07-13}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401494735 | Proyecto de inversión | 1001515 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1001515.0, modificado:1004823.0}} | PRIM.EMILIO PORTES GIL LOC.EMILIO PORTES GIL NOMBR 1788005 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788005 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Nombre de Dios, Dgo., México, lon:-104.2387362, lat:23.8450614}} | 2018-10-31 | 2019-01-22 | 1004822 | 1004822 | 1004822 | 1004822 | 1004822 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190101512408 | Proyecto de inversión | 756149 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:756149.0, modificado:756149.0}} | J.N.CALIXTO CONTRERAS LOC.RANCHO STA.LUCIA DURANGO 1788019 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:952, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-02-12 | 2019-06-03 | 736252 | 736252 | 736252 | 736252 | 736252 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190101513019 | Proyecto de inversión | 1152228 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1152228.0, modificado:1152228.0}} | PRIM.21 DE MARZO EN DURANGO DGO 1688245 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688245 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-02-26 | 2019-06-10 | 1117596 | 1117596 | 1117596 | 1117596 | 1117596 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190101513432 | Proyecto de inversión | 1762596 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1762596.0, modificado:1762596.0}} | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE GOMEZ PALACIO 1698241 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1698241 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2018-12-14 | 2019-03-13 | 1762082 | 1762082 | 1762082 | 1762082 | 1762082 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201535033 | Acción | 421637 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421637.0, modificado:1.0}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 48933 | 10 | Durango | 5 | Durango |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 48933 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1535033/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS Y NO SE REPORTA EN ESTE NIVEL., trimestre:2.0, usuario:josercampost, fecha:2020-07-13}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201538519 | Proyecto de inversión | 600000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.01, modificado:600000.01}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN SAN ESTEBAN - 55053 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 55053 | S | 59 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:76, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN ESTEBAN, 34956 SAN ESTEBAN, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , CAMINO COMUNIDAD MIL DIEZ A SAN ESTEBAN, lon:-105.42628239, lat:23.87672549}} | 2019-03-13 | 2019-05-14 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-URB-0011/2019, contratista:JOSÉ REFUGIO IBARRA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1538519/proyecto_INICIO, 1538519/proyecto_PROCESO, 1538519/proyecto_FIN, 1538519/proyecto_PROCESO, 1538519/proyecto_FIN, 1538519/proyecto_INICIO, 1538519/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201539029 | Proyecto de inversión | 97268 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97268.0, modificado:0.0}} | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE DIVISIÓN DEL NORTE - 81678 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | 81678 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:20, direccion:EJIDO DIVISIÓN DEL NORTE (LOS LOBOS), 35460 DIVISIÓN DEL NORTE (LOS LOBOS), SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE DIVISION DEL NORTE, lon:-105.89722288, lat:26.24371386}} | 2019-06-03 | 2019-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1539029/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201539031 | Proyecto de inversión | 166044.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166044.1, modificado:0.0}} | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE CON ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD DE CHARCO AZUL - 81680 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | 81680 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:18, direccion:EJIDO CHARCO AZUL, 35465 CHARCO AZUL, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHARCO AZUL, lon:-105.72729315, lat:26.22431121}} | 2019-06-03 | 2019-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1539031/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201539818 | Proyecto de inversión | 258823.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:129411.8, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129411.8, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO - 82934 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | 82934 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:EJIDO SAN BERNARDO, 35490 SAN BERNARDO, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO., lon:-105.52565685, lat:26.00147152}} | 2019-06-04 | 2019-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1539818/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201539937 | Proyecto de inversión | 64705.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32352.95, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:32352.95, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE JULIO - 83116 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | 83116 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:14, direccion:EJIDO CINCO DE JULIO, 35483 CINCO DE JULIO, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE JULIO., lon:-105.49912181, lat:26.02434486}} | 2019-06-04 | 2019-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1539937/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201540696 | Proyecto de inversión | 115795.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115795.45, modificado:115795.45}} | CONSTRUCCION DE SIETE ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TORREON DE CAÑAS MUNICIPIO OCAMPO DGO - 59023 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 59023 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:64, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO TORREÓN DE CAÑAS, 35380 TORREÓN DE CAÑAS, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , LAS 7 ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD DE TORREON DE CAÑA, lon:-105.27161659, lat:26.37396289}} | 2019-03-01 | 2019-05-15 | 115794.45 | 115794.45 | 115794.45 | 115794.45 | 115794.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-001/2019-1, contratista:JULIO ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO OCAMPO DGO, monto:115794.44, importe_modificado:115794.44}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:7.0}} | {1540696/proyecto_PROCESO, 1540696/proyecto_INICIO, 1540696/proyecto_PROCESO, 1540696/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201551417 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:200000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN SANTA CLARA DGO - 103529 | 10 | Durango | 31 | Santa Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 103529 | S | 26 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:610.0, meta_modificada:610.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE RAMON CORONA COLONIA LA LOMA, 35883 SANTA CLARA, SANTA CLARA DURANGO ENTRE AVENIDA PORFIRIO DIAZ Y AVENIDA FLORIDA, CALLE ARISTA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE RAMON CORONA ENTRE AV FLORIDA Y ARISTA EN LA COLONIA LA LOMA S, lon:-103.34824082, lat:24.47615676}} | 2019-06-06 | 2019-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SANTACLARA/OP/AYS/2019-11, contratista:RAKA DESARROLLADORADE OBRAS ESPECIALIZADAS, S. A. DE C. V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1551417/proyecto_INICIO, 1551417/proyecto_PROCESO, 1551417/proyecto_INICIO, 1551417/proyecto_PROCESO, 1551417/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA GESTIÓN DE ESTA OBRA PARA MEZCLA DE RECURSOS NO PUDO CONCLUIRSE DE MANERA SATISFACTORIA, POR LO QUE SE CANCELO SU OPERACION., trimestre:2.0, usuario:josejesquivelz, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201555721 | Proyecto de inversión | 590000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295000.0, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA CINCO DE JULIO - 113644 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN BERNARDO | 113644 | S | 25 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1208.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:14, direccion:PUEBLO CINCO DE JULIO, 35483 CINCO DE JULIO, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA CINCO DE JULIO, lon:-105.4971748, lat:26.02453243}} | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1555721/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201556361 | Proyecto de inversión | 10740 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4740.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:0.0}} | INSTALACION DE DOS CALENTADORES SOLARES EN CASCO DEL SALTO - 115109 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN BERNARDO | 115109 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:144, direccion:PUEBLO CASCO DEL SALTO, 35465 CASCO DEL SALTO, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , INSTALACION DE DOS CALENTADORES SOLARES EN CASCO DEL SALTO, lon:-105.68905119, lat:26.15381591}} | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1556361/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201563028 | Proyecto de inversión | 1442307 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1442307.0, modificado:1442307.0}} | SEC.GRAL.RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA,GMZ PALACIO.DGO 1688234 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688234 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2016-08-23 | 2017-03-29 | 1156548 | 1156548 | 1156548 | 1156548 | 1156548 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201563090 | Adquisición | 5495638.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5495638.58, modificado:5513346.96}} | EQUIPAMIENTO DESARROLLO DE LAS CIENCIAS FORENSES EN LA INVESTIGACIÓN DE HECHOS DELICTIVOS | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Genética Forense | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | EDCFIHD2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.6660701, lat:23.9968968}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre, Gral Domingo Arrieta, Durango, Dgo., México, lon:-104.6691356, lat:23.9927026}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 5513346.96 | 5513281.99 | 5513281.99 | 5513281.99 | 5513281.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201563124 | Adquisición | 6128230.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6128230.58, modificado:6413657.31}} | EQUIPAMIENTO FORTALECIMIENTO Y/O CREACIÓN DE LAS UNIDADES DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | EFCUIF2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.6660701, lat:23.9968968}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre, Gral Domingo Arrieta, Durango, Dgo., México, lon:-104.6691356, lat:23.9927026}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 6128230.58 | 6128230.58 | 6128230.58 | 6128230.58 | 6128230.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190301568987 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Construcción de calle Prof. Gabino Ruteaga de la Col. 15 de mayo (Tapias) con concreto hidráulico en 6020 m2, en la localidad de Victoria de Durango, municipio de Durango, Durango. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Gobierno del Estado | 928-2018 | N | 0 | 0 | 189 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.44, meta_modificada:1.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Camino San Agustin 27, San Lucas de Ocampo, Dgo., México, lon:-104.63928223, lat:24.72188526}} | 2019-03-07 | 2019-06-04 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190301568994 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | Construcción de la carretera Coneto - Nogales tramo: del km 4+440 al km 5+880, mediante concreto asfáltico (1.44 km), con pavimento asfaltico en 10,080 m2 de superficie, en el municipio de Coneto de Comonfort, del estado de Durango. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Gobierno del Estado | 935-2018 | N | 0 | 0 | 1975 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.44, meta_modificada:1.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:Carr. Coneteo, El Agostadero, Dgo., México, lon:-104.72442627, lat:24.97921162}} | 2019-03-07 | 2019-06-04 | 8000000 | 7969508.02 | 7969508.02 | 7969508.02 | 6977492.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.44}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190301569595 | Proyecto de inversión | 924645 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924645.0, modificado:924645.0}} | SEC.TEC.#85 COL.CIELO AZUL EN DURANGO DGO 198107 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198107 | N | 0 | 0 | 93 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-08-29 | 2019-12-18 | 924644 | 924644 | 924644 | 924644 | 924644 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190301570702 | Proyecto de inversión | 635304 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635304.0, modificado:635304.0}} | PRIM.MI PATRIA ES PRIMERO LOC.LA SOLEDAD TEPEHUANE 198147 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198147 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:459, direccion:Tepehuanes, Dgo., México, lon:-105.7183001, lat:25.3448299}} | 2019-09-03 | 2019-12-09 | 590425 | 590425 | 590425 | 590425 | 590425 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCION POR 44,879.45 , trimestre:2.0, usuario:jesusrodriguezch, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190301573217 | Proyecto de inversión | 240383 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:240383.0, modificado:240383.0}} | PREESCOLAR COMUNITARIO LOC.LOS MIMBRES DURANGO 1688101 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688101 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:210, direccion:Los Mimbres, Dgo., México, lon:-104.9819444, lat:23.9286111}} | 2019-02-18 | 2019-05-12 | 72115 | 72115 | 72115 | 72115 | 72115 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401582071 | Proyecto de inversión | 82527.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:UNO A UNO, monto:41263.58, modificado:41263.58}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41263.57, modificado:41263.57}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME LAMINA GALVANIZADA EL LLANO - 97576 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 97576 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:101.0, meta_modificada:101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:33, direccion:CALLEJON PRINCIPAL PUEBLO EL LLANO, 34850 EL LLANO, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLEJON PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL LLANO, lon:-104.26541203, lat:23.89323267}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 41263.58 | 41263.58 | 41263.58 | 41263.58 | 41263.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES. MPAL.N/D-VIV-008-R33-2019, contratista:FELIX AVILA LUNA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:653312.83, importe_modificado:653312.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:101.0}} | {1582071/proyecto_FIN, 1582071/proyecto_PROCESO, 1582071/proyecto_INICIO, 1582071/proyecto_FIN, 1582071/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401583814 | Proyecto de inversión | 47225.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:953.33, modificado:953.33}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46272.4, modificado:46272.4}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN LA COLONIA FELIPE ANGELES - 126306 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 126306 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:COLONIA FELIPE ÁNGELES, 35046 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN LA COLONIA FELIPE ANGELES CON COORDENADAS 25.579858 -103.484118 , lon:-103.48659662, lat:25.58160397}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 46272.4 | 46272.4 | 46272.4 | 46272.4 | 46272.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGP-OM-LIC-CADQ-75/2019, contratista:Luis Gerardo Mauricio Nuñez, convocante:MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, monto:6015412.0, importe_modificado:6015412.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1583814/proyecto_INICIO, 1583814/proyecto_FIN, 1583814/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401610860 | Proyecto de inversión | 2863225.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2863225.4, modificado:2863225.4}} | S CONSTRUCCIÓN DE CICLOPISTA EN CALLE LAUREANO RONCAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DURANGO - 265475 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIÓNES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 265475 | S | 186 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LAUREANO RONCAL COLONIA VICTORIA DE DURANGO CENTRO, 34000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CICLOPISTA EN LA CALLE LAUREANO RONCAL, lon:-104.65813665, lat:24.02697911}} | 2019-10-08 | 2019-12-30 | 2863225.34 | 2863225.34 | 2863225.34 | 2863225.34 | 2863225.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-ED-071-19, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RIJOARA S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:2863225.34, importe_modificado:2863225.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1610860/proyecto_PROCESO, 1610860/proyecto_INICIO, 1610860/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401637144 | Proyecto de inversión | 1299190.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299190.96, modificado:1299190.96}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN (ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA CCT10DPR0761K) EN VALLE DE TOPIA - 243081 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 243081 | S | 72 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:364.0, meta_modificada:364.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:239, direccion:PUEBLO VALLE DE TOPIA, 34546 VALLE DE TOPIA, TOPIA DURANGO ENTRE Y , A 1 HORA CON 39 MINUTOS EN VEHÍCULO POR EL NORTE, lon:-106.42111345, lat:25.24394052}} | 2019-11-15 | 2019-12-31 | 1299190.94 | 1299190.94 | 1299190.94 | 1299190.94 | 1299190.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-007/2019, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TOPIA DGO, monto:1299190.94, importe_modificado:1299190.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:364.0}} | {1637144/proyecto_INICIO, 1637144/proyecto_PROCESO, 1637144/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401649052 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE POR EL CEDIRESO - 257968 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 257968 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:COLONIA EL BRILLANTE, 34945 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , CERCA DEL CEDIRESO, lon:-105.34130983, lat:23.78547157}} | 2019-07-18 | 2019-10-21 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1649052/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela por ser proyecto de 2019 y ya no tendrá avance, trimestre:2.0, usuario:eleazarvegac, fecha:2020-07-06}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401656555 | Proyecto de inversión | 789228 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394614.0, modificado:394614.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:394614.0, modificado:394614.0}} | CONSTRUCCION DE NUEVE CUARTOS ADICIONALES EN LA CABECERA MUNICIPAL CONVENIO SEDESOE - 125683 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GPE | 125683 | S | 18 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA MARFIL PUEBLO SAN JUAN DE GUADALUPE, 35900 SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE AVENIDA MARFIL Y AVENIDA BRONCE, CALLE CANARIOS LA OBRA SE ENUCENTRA EN LA ZONA CENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-102.78135037, lat:24.63346462}} | 2019-06-25 | 2019-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1656555/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro informacion contable de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion 2019-2022, trimestre:2.0, usuario:pabloramosn, fecha:2020-07-06}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401656569 | Proyecto de inversión | 175384 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87692.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:87692.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS ADICIONALES EN LA LOC DE GUADALUPITO RAMO TREINTA Y TRES - 125725 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GPE | 125725 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:14, direccion:EJIDO , 00000 GUADALUPITO, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA CANCHA DEPORTIVA, lon:-102.62715555, lat:24.63670291}} | 2019-06-25 | 2019-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1656569/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:pabloramosn, fecha:2020-07-16}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401656593 | Proyecto de inversión | 87692 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:43846.0, modificado:43846.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43846.0, modificado:43846.0}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO ADICIONAL EN LA LOC DE SAN ANTONIO DE LA LAGUNA CONVENIO SEDESOE - 125824 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GPE | 125824 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:25, direccion:EJIDO , 00000 SAN ANTONIO DE LA LAGUNA, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN FRENTE DE LA PILA DE AGUA POTABLE, lon:-102.63109183, lat:24.66435506}} | 2019-06-25 | 2019-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1656593/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro informacion contable de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion 2019-2022, trimestre:2.0, usuario:pabloramosn, fecha:2020-07-06}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401658206 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS EN LAS LOCALIDADES DE EL DURAZNO EL AMOLE Y LA LAGUNA - 268157 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 268157 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:617.97, meta_modificada:617.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:101, direccion:RANCHO EL DURAZNO (EJIDO SAN PABLO), 34956 EL DURAZNO (EJIDO SAN PABLO), PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LAS COMUNIDADES DE EL DURAZNO EL AMOLE Y LA LAGUNA, lon:-105.61759851, lat:23.86992344}} | 2019-08-22 | 2019-11-23 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1658206/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela por ser proyecto de 2019 y ya no tendrá avance, trimestre:2.0, usuario:eleazarvegac, fecha:2020-07-02}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401660359 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | DOTACIÓN DE 137 BATERÍAS PARA PLANTA SOLAR EN LA FORMACIÓN EL TASTITO CHOMONQUES LA JOYA EL CAMPAMENTO LA QUEBRADA DEL CAMPAMENTO ETC - 270982 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 270982 | S | 274 | 274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:137.0, meta_modificada:137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:215, direccion:RANCHO LA FORMACIÓN, 34968 LA FORMACIÓN, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES VIVIENDAS DE DICHAS COMUNIDADES, lon:-105.59470014, lat:23.46651554}} | 2019-07-18 | 2019-08-18 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1660359/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela por ser proyecto de 2019 y ya no tendrá avance, trimestre:2.0, usuario:eleazarvegac, fecha:2020-07-06}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401663998 | Proyecto de inversión | 672352.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672352.1, modificado:672352.1}} | CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EN SAN ESTEBAN Y AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN SAN JUAN - 275525 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 275525 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:203.0, meta_modificada:203.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:79, direccion:PUEBLO SAN JUAN [DEL MIL DIEZ], 34957 SAN JUAN [DEL MIL DIEZ], PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , POR UNA ORILLA DE LA COMUNIDAD, lon:-105.42072014, lat:23.78784022}} | 2019-11-18 | 2019-12-31 | 672352.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1663998/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401684460 | Acción | 900285 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900285.0, modificado:2146000.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 297326 | 10 | Durango | 14 | Mezquital |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | 297326 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.396744, lat:23.47353}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {1684460/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA ADMINISTRACIÓN ACTUAL NO CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS Y REPORTE FOTOGRÁFICO DE INDIRECTOS, DERIVADO A QUE EL GASTO SE EJERCIÓ CON LA ADMINISTRACIÓN 2016-2019, SIN DEJAR LA EVIDENCIA PARA PODER CAPTURARLA, trimestre:2.0, usuario:juandcovarrubiash, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401685791 | Proyecto de inversión | 1449390 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1449390.0, modificado:1449390.0}} | PRIM.GUADALUPE VICTORIA LOC.CIENEGA DE NSTRA SEÑOR 198173 servicios sanitarios 6.00x8.00 mts | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198173 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:728, direccion:Ciénega de Ntra. Sra. de Guadalupe, Dgo., México, lon:-106.3291666, lat:25.0652777}} | 2019-11-20 | 2020-02-25 | 1409732 | 1409732 | 1409732 | 1409732 | 1409732 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCION POR 39,658.47 , trimestre:2.0, usuario:jesusrodriguezch, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401685956 | Proyecto de inversión | 218566 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218566.0, modificado:218566.0}} | PRIM.IGNACIO ZARAGOZA LOC.VILLA UNION POANAS DGO 198156 rehabilitación eléctrica | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198156 | N | 0 | 0 | 395 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Villa Unión, Dgo., México, lon:-104.0461142, lat:23.9735097}} | 2019-10-16 | 2019-11-19 | 218104 | 218104 | 218104 | 218104 | 218104 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCION POR 461.96 , trimestre:2.0, usuario:jesusrodriguezch, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401686333 | Proyecto de inversión | 714826 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714826.0, modificado:714826.0}} | PRIM.FRACISCO JAVIER MINA EJ.EL RAYO LERDO DGO 198076 rehabilitación de aulas y rehabilitación de servicios sanitarios | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198076 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:273.0, meta_modificada:273.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:36, direccion:El Rayo, Dgo., México, lon:-103.6074999, lat:25.5211111}} | 2019-09-17 | 2019-12-09 | 714821 | 714821 | 714821 | 714821 | 714821 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:273.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCION POR 5.06 , trimestre:2.0, usuario:jesusrodriguezch, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401691227 | Proyecto de inversión | 648289 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:648289.0, modificado:648289.0}} | PRIM.12 DE OCTUBRE LOC.EL PILAR DE ZARAGOZA DURANG 198250 reparación de servicios sanitarios y de dirección, obra exterior: red hidráulica y red sanitaria | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198250 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:229, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-12-12 | 2020-03-18 | 439868 | 439868 | 439868 | 439868 | 439868 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401697559 | Proyecto de inversión | 3223694.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823694.37, modificado:823694.37}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1600000.0, modificado:1600000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO LA HERMITA - 95821 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SIDEAPA EL ORO | 95821 | S | 92 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:BARRIO LA ERMITA, 35697 SANTA MARÍA DEL ORO, EL ORO DURANGO ENTRE Y , EQUIPAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE MEDIANTE MACROTANQUE CON CAPACIDAD DE 150 METROS CÚBICOS DE AGUA POTABLE CON UNA LINEA DE CONDUCION QUE ABASTECERÁ 3, lon:-105.37216508, lat:25.95184528}} | 2019-06-17 | 2019-12-31 | 3223649.37 | 3223649.37 | 3223649.37 | 3223649.37 | 3223649.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MORO-SIDEAPA-AP-002/2019, contratista:INGENIERIA Y SOLUCIONES MOEZ SA DE CV, convocante:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL ORO DGO, monto:3278127.51, importe_modificado:3278127.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1697559/proyecto_FIN, 1697559/proyecto_INICIO, 1697559/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401697719 | Proyecto de inversión | 811043.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:811043.17, modificado:808602.43}} | Suministro e instalación de motor vertical flecha hueca premium de 300 hp marca US o equivalente con factor de servicio 1.15, 460 v 4 polos, 1780 rpm flecha hueca de 1 11/16, cuerpo de tazones, transmision y tubería de 740'x8 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE GÓMEZ PALACIO, DGO., (SIDEAPAS) | AU-048-2019 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2019-12-16 | 2020-01-14 | 808602.43 | 808602.43 | 808602.43 | 808602.43 | 808602.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401697936 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1668603.84}} | Proyecto ejecutivo para la construcción de la obra de control de avenidas en el sitio Cieneguita, para el mejoramiento del drenaje pluvial urbano de la ciudad de Durango, Dgo., (Estudio) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Aguas del Municipio de Durango (A.M.D.) | AU-051-2019 | N | 0 | 0 | 518709 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-12-02 | 2020-01-31 | 1668603.84 | 1668603.84 | 1668603.84 | 1668603.84 | 1668603.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR200101702327 | Proyecto de inversión | 55401501.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.540150114E7, modificado:5.540150114E7}} | Carretera: San Juan del Rio - Francisco I Madero; 56.9 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 17819 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:56.9, meta_modificada:56.9}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Francisco I. Madero, Dgo., México, lon:-104.3191379, lat:24.4008799}, geo2: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Juan del Río, Dgo., México, lon:-104.4575171, lat:24.7825839}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 55401501.14 | 55401501.14 | 22738144.45 | 22738144.45 | 18127509.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:56.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR200101702389 | Proyecto de inversión | 2704369.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2704369.24, modificado:2704369.24}} | Construcción de tres aulas didácticas en planta alta y módulo de escalera en la Facultad de Ingeniería, Ciencias y Arquitectura | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | UJED-ESC AL 100-001 | N | 0 | 0 | 259 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:68, direccion:Artículo 123 2075, Benito Juárez, 35099 Benito Juárez, Dgo., México, lon:-103.50125313, lat:25.58533673}} | 2019-06-17 | 2020-06-30 | 1802619.49 | 1688361.39 | 1688361.39 | 1688361.39 | 1688361.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:273.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR200101702393 | Proyecto de inversión | 2202912.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2202912.55, modificado:2202912.55}} | Primera etapa de la construcción de biblioteca en la Escuela Preparatoria Diurna | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | UJED-ESC AL 100-003 | N | 0 | 0 | 1400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:424.0, meta_modificada:424.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 202, Los Remedios, 34100 Durango, Dgo., México, lon:-104.68297005, lat:24.01548472}} | 2019-06-17 | 2020-06-30 | 781296.94 | 781296.94 | 778632.42 | 778632.42 | 778632.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR200101703056 | Proyecto de inversión | 5342742.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5342742.56, modificado:5342742.56}} | Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos - COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN (MUEBLES DE OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO, CÁMARAS FOTOGRÁFICAS, EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Genética Forense | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 14 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66391563, lat:23.99201624}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66376543, lat:23.99199663}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3205645.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR200101703326 | Proyecto de inversión | 523312.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523312.89, modificado:523312.89}} | Acceso a la Justicia para las Mujeres - COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN (MUEBLES DE OFICINA Y EQUIPO DE COMPUTO) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Acceso a justicia para las Mujeres | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66389418, lat:23.99199663}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66378689, lat:23.99199663}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 313987.73 | 1784.98 | 1784.98 | 1784.98 | 1784.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR200101703334 | Proyecto de inversión | 49777.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49777.97, modificado:49777.97}} | Sistema Nacional de Información, base de datos del SNSP - COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN (MINISPLIT Y CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 21 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.6638298, lat:23.99203584}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66374397, lat:23.99199663}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 29866.78 | 49699.97 | 49699.97 | 49699.97 | 49699.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR200201709090 | Adquisición | 475000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475000.0, modificado:475000.0}} | TERMINAL DIGITAL MOVIL (RADIO)(5) | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA | 005 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Blvd. José Rebollo Acosta, Armando del Castillo, Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.4788964, lat:25.5612552}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 475000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-07-23}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-07-23}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-07-23}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-07-23}, obs5: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-07-23}, obs6: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-07-23}, obs7: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-07-23}, obs8: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-07-23}}
2020 | 2 | DUR200201711605 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | Diseño y proyecto ejecutivo para la construcción y puesta en marcha de planta de tratamiento de aguas residuales en Guanaceví, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Organismo de Agua Potable y Alcantarillado de Guanaceví | APTAR-002-2020 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Guanaceví, Dgo., México, lon:-105.9546744, lat:25.9316354}} | 2020-07-06 | 2020-11-06 | 400000 | 398542.27 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160200686263 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:1.0}} | Construccion De Cuartos Rosas En El Táblon - 42618 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 42618 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:275, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 34510 TRAMO ENTONQUE A CANELAS - EL TÁBLON KILÓMETRO 3 + 980 RANCHERIA EL TABLÓN, 34514 EL TABLÓN, CANELAS DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA LOCALIDAD DE EL TABLÓN ESTÁ SITUADO EN EL MUNIC, lon:-106.5627406, lat:25.10525168}} | 2016-04-26 | 2016-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {787830/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:este proyecto es de otra administración que en su momento no hizo la captura correspondiente y a la cual se le deben fincar sus responsabilidades, la administración actual que inicio sus actividades a partir del 1o de septiembre de 2019 y terminara su administración el 31 de agosto en cual en este periodo se hace responsable de cualquier observación que haga el SRFT y además la administración anterior no entrego nada relacionado con estos proyectos , trimestre:2.0, usuario:mauroimartineza, fecha:2020-07-02}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160200691709 | Proyecto de inversión | 1186352.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1186352.17, modificado:1.0}} | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Y Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Comunidad De Las Trojas - 67793 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 67793 | N | 0 | 0 | 78 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:345, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE LOS HERRERQA TAMAZULA - LAS TROJAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 385 RANCHERIA LAS TROJAS, 34527 LAS TROJAS, CANELAS DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO la localidad de Las Trojas está si, lon:-106.6267847, lat:25.04757591}} | 2016-05-01 | 2016-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {793276/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:este proyecto es de otra administración que en su momento no hizo la captura correspondiente y a la cual se le deben fincar sus responsabilidades, la administración actual que inicio sus actividades a partir del 1o de septiembre de 2019 y terminara su administración el 31 de agosto en cual en este periodo se hace responsable de cualquier observación que haga el SRFT y además la administración anterior no entrego nada relacionado con estos proyectos , trimestre:2.0, usuario:mauroimartineza, fecha:2020-07-02}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160200708172 | Proyecto de inversión | 137200 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68600.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68600.0, modificado:0.0}} | Construccion De Techo De Lamina En La Localidad De La Lagunita En El Mpio De Topia - 137596 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TOPIA | 137596 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:321, direccion:NINGUNO NINGUNO RANCHERIA LA LAGUNITA, 34543 LA LAGUNITA, TOPIA DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNITA PARA BENEFICAR A 10 VIVIENDAS DEL POBLADO, lon:-106.489912, lat:25.19635571}} | 2016-02-22 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/VIV/FISE/2016/01, contratista:CISNEROS CONTRERAS MARCO ANTONIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOPIA DURANGO, monto:2940000.0, importe_modificado:68600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {809739/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO ESTA EN EJECUCIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160200713464 | Proyecto de inversión | 68433.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34216.55, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34216.55, modificado:0.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Norotal En El Mpio De Tamazula - 137549 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO TAMAZULA | 137549 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:539, direccion:CALLEJON NOROTAL RANCHERIA NOROTAL, 34595 NOROTAL, TAMAZULA DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA CENTRO DELMUNICIPIO D ETAMAZULA, lon:-107.0217391, lat:25.14583525}} | 2016-05-10 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-049/2016, contratista:J. GUADALUPE CORRALES AISPURO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:205299.26, importe_modificado:34216.55}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {815031/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:La obra ya no esta en ejecución, trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757315 | Proyecto de inversión | 106000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53000.0, modificado:0.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Colonia Gomez Morin En El Municipio De Tepehuanes - 293358 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES | 293358 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA GOMEZ, lon:-105.7250132, lat:25.34986572}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/VIV/FISM/2016/011, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN CREATOR S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:530000.0, importe_modificado:53000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {861443/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:la obra ya no esta en ejecución, trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00160300757321 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:25000.0, modificado:0.0}} | Suministro E Instalacion De Diez Calentadores Solares En La Cabecera Municipal De Tepehuanes - 283889 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES | 283889 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:COLONIA SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , SUMINISTRO E INSTALACION DE DIEZ CALEN, lon:-105.7209385, lat:25.3288447}} | 2016-06-13 | 2016-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861449/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO ESTA EN EJECUCIÓN , trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757332 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:0.0}} | Construccion De Seis Cuartos En La Cabecera Municipal De Poanas - 291747 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE POANAS | 291747 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CIUDAD VILLA UNIÓN, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE Y , SE DESCONOCE LA UBICACION DE LAS OBRAS YA QUE LAS REALIZARA EL MUNICIPIO DE P, lon:-104.0462542, lat:23.96771773}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/18/2016, contratista:CONSTRUCCIONES PITA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE POANAS, monto:240000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {861460/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO ESTA EN EJECUCIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757450 | Proyecto de inversión | 450 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Ageb Uno Cinco Cinco Siete Uno Colonia Gobernadores - 302343 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 302343 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MAXIMILIANO SOLERIO ESPARZA 218 0 INTERIOR 0 0 COLONIA GOBERNADORES, 34045 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE PASTOR ROUANIX Y, lon:-104.707763, lat:24.02931678}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861578/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757452 | Proyecto de inversión | 2250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250.0, modificado:1.0}} | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Dolores Del Rio - 296097 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 296097 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA DOLORES DEL RÍO, 34188 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , RAMON NAVARRO 238 SIN ENJARRE PORTON CAFE RAMON NAVARRO 120 SIN E, lon:-104.6813749, lat:23.99151817}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861580/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757469 | Proyecto de inversión | 1350 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Ageb Uno Cinco Cinco Siete Uno Colonia Gobernadores - 302646 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 302646 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA GOBERNADORES, 34045 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 3 ACCIONES EN LA COLONIA GOBERNADORES AGEB 15571 OBRA 16/05011 CP PR, lon:-104.7133259, lat:24.03304036}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861597/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757470 | Proyecto de inversión | 2250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250.0, modificado:1.0}} | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Dolores Del Rio - 296146 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 296146 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA DOLORES DEL RÍO, 34188 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , RAMON NAVARRO 116 VENTANA Y PORTON BLANCOS RAMON NAVARRO 119 SIN, lon:-104.68145, lat:23.99154758}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861598/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757471 | Proyecto de inversión | 1800 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800.0, modificado:1.0}} | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Dolores Del Rio - 296038 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 296038 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA DOLORES DEL RÍO, 34188 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , PEDRO ARMENDARIZ L2 SIN ENJARRE PEDRO ARMENDARIZ 112 VENTANA NEGR, lon:-104.6817504, lat:23.9916358}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861599/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757473 | Proyecto de inversión | 4950 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4950.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Ageb Uno Cinco Cinco Siete Uno Colonia Gobernadores - 302809 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 302809 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA GOBERNADORES, 34045 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 11 ACCIONES EN LA COLONIA GOBERNADORES OBRA 16/05011 CP AGEB 15571 D, lon:-104.7066459, lat:24.02901913}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861601/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757501 | Proyecto de inversión | 450 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450.0, modificado:1.0}} | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Constitucion - 298896 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 298896 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA DOLORES DEL RÍO, 34188 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOM CONOCIDO DOLORES DEL RIO LT 9 M5 CASA SIN ENJARRE., lon:-104.6821581, lat:23.98817567}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861629/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757504 | Proyecto de inversión | 3150 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3150.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Ageb Uno Dos Ocho Tres A Col Hector Mayagoitia Dominguez - 298377 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 298377 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA HÉCTOR MAYAGOITIA DOMÍNGUEZ, 34010 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 7 ACCIONES DEL PROGRAMA REHABILITACION DE MURO FIRME, lon:-104.6921921, lat:24.04901467}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861632/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757505 | Proyecto de inversión | 2250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Luz De Carmen - 297482 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 297482 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA LUZ DEL CARMEN, 34164 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 6 ACCIONES EN LA COLONIA LUZ DEL CARMEN 1-LUIS CORDOVA L-14 M-9 2-, lon:-104.6062314, lat:24.01473734}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861633/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757524 | Proyecto de inversión | 2250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Las Rosas Ampliacion - 286738 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 286738 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA AMPLIACIÓN LAS ROSAS, 34168 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1-OPALO404 PUERTA AZUL 2-OPALO#407 PUERTA BLANCA 3-PERLA#18, lon:-104.6112633, lat:24.01460994}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861652/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757525 | Proyecto de inversión | 2700 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Miguel De La Madrid Hurtado - 286727 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 286727 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, 34046 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 6 DE MAYO 604 CASA COLOR NARANJA -6 DE MAYO 400 CASA, lon:-104.6998501, lat:24.03536866}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861653/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757534 | Proyecto de inversión | 1800 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800.0, modificado:1.0}} | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Dolores Del Rio - 294455 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 294455 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA DOLORES DEL RÍO, 34188 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , ARTURO DE CORDOVA 221 VERDE PORTON BLANCO ARTURO DE CORDOVA L3 AM, lon:-104.6801787, lat:23.98924901}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861662/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757536 | Proyecto de inversión | 450 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Jose Maria Morelos Y Pavon Norte - 287745 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 287745 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ROMUALDO VELAZQUEZ 103 0 INTERIOR 0 0 COLONIA MORELOS NORTE, 34016 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE PILAR ORONA Y CALLE ANGEL, lon:-104.6934063, lat:24.05406167}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861664/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757540 | Proyecto de inversión | 450 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Jose Maria Morelos Y Pavon Norte - 287375 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 287375 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PRIVADA PILAR ORONA 120 0 INTERIOR 0 0 COLONIA MORELOS NORTE, 34016 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE PILAR ORONA Y CALLE ANGEL ORONA, lon:-104.6943193, lat:24.0547247}} | 2016-02-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861668/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757546 | Proyecto de inversión | 1800 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia San Miguel - 294059 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 294059 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ABEDUL COLONIA SAN MIGUEL, 34124 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , ABEDUL CASA ROSA FRENTE AL CERRO ABEDUL FACHADA ENJARRE P, lon:-104.6949515, lat:23.99722924}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861674/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757548 | Proyecto de inversión | 3150 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3150.0, modificado:1.0}} | Rehabilitación De Techo Firme Colonia San Miguel - 293637 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 293637 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ABEDUL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SAN MIGUEL, 34124 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , ABEDUL CASA ROSA ABEDUL CASA, lon:-104.694499, lat:23.99750941}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861676/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757568 | Proyecto de inversión | 2250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250.0, modificado:1.0}} | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Asentamientos Humanos - 286768 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 286768 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS, 34145 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , MIGUEL ANGEL BARRAZA 430 ROSA BARANDAL BLANCO MIGUEL QUIÑON, lon:-104.68149, lat:23.99501069}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861696/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757571 | Proyecto de inversión | 2700 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700.0, modificado:1.0}} | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Dolores Del Rio - 293747 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 293747 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA DOLORES DEL RÍO, 34188 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , ANDREA PALMA 138 CASA MORADA ANDREA PALMA 136 SIN ENJARRE, ANDREA, lon:-104.6811282, lat:23.99118491}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861699/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757576 | Proyecto de inversión | 1350 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Hector Mayagoitia Dominguez - 290577 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 290577 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA HÉCTOR MAYAGOITIA DOMÍNGUEZ, 34010 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , ARQUITECTOS 310 SIN CARACTERISTICAS DEL DOMICILIO ARQ, lon:-104.6906947, lat:24.04963936}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861704/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757577 | Proyecto de inversión | 450 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Hector Mayagoitia Dominguez - 290423 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 290423 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO URIAS 201 0 INTERIOR 0 0 COLONIA HÉCTOR MAYAGOITIA DOMÍNGUEZ, 34010 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE MANUEL DIAZ Y CAL, lon:-104.6935776, lat:24.0437122}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861705/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757595 | Proyecto de inversión | 2250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Miguel De La Madrid Hurtado - 282073 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 282073 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, 34046 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 15 DE MAYO 701 CASA OBRA NEGRA 15 DE MAYO 707 PINTADA, lon:-104.6994483, lat:24.03633137}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861723/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757601 | Proyecto de inversión | 900 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900.0, modificado:1.0}} | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Asentamientos Humanos - 286796 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 286796 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS, 34145 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , MORELOS 118 CASA A UN LADO DE TIENDA MORELOS 112 VERDE CON, lon:-104.6767586, lat:23.99442356}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861729/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757617 | Proyecto de inversión | 450 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Hector Mayagoitia Dominguez - 289879 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 289879 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ANGEL NEGRETE 402 0 INTERIOR 0 0 COLONIA HÉCTOR MAYAGOITIA DOMÍNGUEZ, 34010 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE DAVID DAMIREZ Y C, lon:-104.6907452, lat:24.04141185}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861745/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757640 | Proyecto de inversión | 2250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Miguel De La Madrid Hurtado - 284985 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 284985 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, 34046 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 23 DE MAYO 301 OBRA NEGRA Y ARBOL AFUERA 23 DE MAYO 3, lon:-104.6998152, lat:24.03597865}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861768/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757665 | Proyecto de inversión | 2250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia La Moderna - 276180 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 276180 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA LA MODERNA, 34147 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1-DURANGO216 OBRA NEGRA 2-DURANGO223 FACHADA ENJARRE Y JARDIN 3-MEXICO, lon:-104.69086, lat:23.99286111}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861793/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757667 | Proyecto de inversión | 2250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Jardines De Cancun - 275130 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 275130 | N | 0 | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA JARDINES DE CANCÚN, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1-GUANAJUATO111 CASA SIN ENJARRE PUERTA VERDE 2-GUANAJUATO#300, lon:-104.6296593, lat:24.01427548}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861795/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757672 | Proyecto de inversión | 1800 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Niños Heroes Norte - 266695 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 266695 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA NIÑOS HÉROES, 34043 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , NIÑOS HEROES 619 CASA DE MATERIAL CORRAL DE PIERDA NIÑOS HEROES 109, lon:-104.6969636, lat:24.04301976}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861800/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757718 | Proyecto de inversión | 1800 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Niños Heroes Norte - 266195 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 266195 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA NIÑOS HÉROES, 34043 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , NIÑOS HEROES 107 CASA DE COLOR AZUL -NIÑOS HEROES 1102 CASA CON PORT, lon:-104.6969528, lat:24.04295042}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861846/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757723 | Proyecto de inversión | 2250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Ignacio Zaragoza - 268202 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 268202 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1-MEXICO TRUINFO 120.FACHADA AMARILLA 2-MEXICO TRUINFO 130 FACHA, lon:-104.6070137, lat:24.00677186}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861851/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757743 | Proyecto de inversión | 2250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Ignacio Zaragoza - 264809 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 264809 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1-29 DE ENERO 113CASA DE LADRILLO CON PUERTA DE MADERA 2-29 DE E, lon:-104.6096906, lat:24.0071982}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861871/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757754 | Proyecto de inversión | 3600 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600.0, modificado:1.0}} | Rehabilitación De Techo Firme Lechada Colonia Arroyo Seco - 264402 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 264402 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA ARROYO SECO, 34147 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , JESUS GONZALEZ ORTEGA L9 JESUS GONZALEZ ORTEGA 102 JESUS GONZALEZ ORT, lon:-104.6844827, lat:23.99360422}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861882/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757759 | Proyecto de inversión | 1800 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Niños Heroes Norte - 264270 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 264270 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA NIÑOS HÉROES, 34043 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , JUAN DE LA BARRERA 400 CASA ARRIBA DEL CERRO JUAN DE LA BARRERA 104, lon:-104.6954669, lat:24.04116702}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861887/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757765 | Proyecto de inversión | 2700 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700.0, modificado:1.0}} | Rehabilitación De Techo Firme Lechada Colonia Arroyo Seco - 265183 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 265183 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA ARROYO SECO, 34147 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , VICTORIAI L12 MZ0 CASA AZUL VICTORIA L20 MZ0 SIN ENJARRE PORTON BEIGE, lon:-104.6851157, lat:23.99328077}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861893/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757766 | Proyecto de inversión | 3600 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600.0, modificado:1.0}} | Rehabilitación De Techo Firme Lechada Colonia Arroyo Seco - 265151 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 265151 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA ARROYO SECO, 34147 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , PROL PRIMO DE VERDAD 2413 PROL PRIMO DE VERDAD 2520 PROL PRIMO DE VER, lon:-104.6853625, lat:23.99419233}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861894/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757796 | Proyecto de inversión | 2250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Fos La Virgen - 261614 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 261614 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA F.O.S. LA VIRGEN, 34103 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CASA EN CALLE S/N CASA DE LADRILLO CASA EN CALLE S/N CASA DE LAD, lon:-104.7104075, lat:23.99126148}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861924/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757805 | Proyecto de inversión | 2250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Humberto Gutierrez - 264080 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 264080 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1-HUMBERTO VIDAL L-18 M-8 CERCA DE MADERA 2-HUMBERTO VIDAL L-1, lon:-104.6018219, lat:24.01704035}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861933/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758031 | Proyecto de inversión | 28532.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14266.05, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14266.05, modificado:0.0}} | Construccion De Cinco Pisos Firmes En La Localidad De Melchor Ocampo Municipio De Nuevo Ideal - 169665 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE NUEVO IDEAL | 169665 | N | 0 | 0 | 330 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:33, direccion:PUEBLO MELCHOR OCAMPO (EL TRÉBOL), 34426 MELCHOR OCAMPO (EL TRÉBOL), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE ME, lon:-104.8562337, lat:24.93875289}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-004/2016, contratista:FACI, convocante:H AYUNTAMIENTO, monto:529942.5, importe_modificado:14266.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862159/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO ESTA EN EJECUCIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758035 | Proyecto de inversión | 39944.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19972.47, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19972.47, modificado:0.0}} | Construccion De Siete Pisos Firmes En La Localidad De Modesto Quezada Municipio De Nuevo Ideal - 169862 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE NUEVO IDEAL | 169862 | N | 0 | 0 | 76 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:35, direccion:EJIDO MODESTO QUEZADA (JUÁREZ DE ARRIBA), 34424 MODESTO QUEZADA (JUÁREZ DE ARRIBA), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA, lon:-105.0933936, lat:25.06856639}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-004/2016, contratista:FACI, convocante:H AYUNTAMIENTO, monto:529942.5, importe_modificado:19972.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862163/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO ESTA SIENDO EJECUTADA, trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758458 | Proyecto de inversión | 912410 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136861.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136861.5, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638687.0, modificado:0.0}} | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Localidad De Las Espinas Mpio Del Mezquital - 307790 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTODEL MEZQUITAL | 307790 | N | 0 | 0 | 76 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:155, direccion:EJIDO LAS ESPINAS, 34984 LAS ESPINAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LAS ESPINAS, lon:-104.4911636, lat:22.63984408}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:032-OPMM-PROII-0155-2016, contratista:SANTIAGO EDUARDO GRANADOS LIRA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, monto:912404.89, importe_modificado:135917.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862586/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO ESTA EN EJECUCIÓN , trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-13}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758472 | Proyecto de inversión | 45454.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22727.27, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22727.27, modificado:0.0}} | Construccion De Cinco Pisos Firmes En La Localidad De San Juan De Las Boquillas Del Municipio De San Luis Del Cordero - 288302 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS DEL CORDERO | 288302 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:12, direccion:PUEBLO SAN JUAN DE LAS BOQUILLAS, 35750 SAN JUAN DE LAS BOQUILLAS, SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDA, lon:-104.1659545, lat:25.37498078}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSLC/SEDESOE/1X1-2016-003, contratista:JOSE GERARDO GONZÁLEZ RESENDIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO, monto:200000.0, importe_modificado:22727.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862600/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA NO ESTA EN EJECUCIÓN , trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758484 | Proyecto de inversión | 54000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Tres Techos Firmes En La Localidad De Boquilla De Gerardo En El Municipio De San Pedro Del Gallo - 291216 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL GALLO | 291216 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:5, direccion:PUEBLO BOQUILLA DE GERARDO, 35573 BOQUILLA DE GERARDO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA BOQUI, lon:-104.5105265, lat:25.47876021}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPG/TECHOFIRME/002/2016, contratista:JOSE RAUL AVILA CERVANTES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO, monto:360000.0, importe_modificado:27000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862612/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO ESTA SIENDO EJECUTADA, trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758612 | Proyecto de inversión | 141015.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116015.73, modificado:115315.63}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:115315.63}} | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Cabecera Municipal Rodeo En La Colonia Dos De Agosto - 294512 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE RODEO | 294512 | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:PUEBLO RODEO CENTRO, 35760 RODEO, RODEO DURANGO ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA SALIDA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN L, lon:-104.5673384, lat:25.17223756}} | 2016-06-11 | 2016-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMR/FISMDF/VIV/11/2016, contratista:INGENIERÍA ELÉCTRICA AGROINDUSTRIAL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:141015.73, importe_modificado:115315.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862740/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:la obra ya no se esta ejecutando , trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758632 | Proyecto de inversión | 1143592.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285898.2, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285898.2, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285898.2, modificado:0.0}, ff4: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:285898.2, modificado:0.0}} | Ampliación De Red Eléctrica Por El Barrio De Las Calaveras En La Localidad De Abasolo Municipio De Rodeo - 293430 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE RODEO | 293430 | N | 0 | 0 | 101 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:2, direccion:PUEBLO ABASOLO, 35774 ABASOLO, RODEO DURANGO ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA POR EL BARRIO DE LAS CALAVERAS EN LA LOCALIDAD DE ABASOLO, lon:-104.6530718, lat:25.30917657}} | 2016-06-20 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMR/FISMDF/VIV/07/3X1, contratista:INGENIERÍA ELÉCTRICA AGROINDUSTRIAL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:1143592.8, importe_modificado:285898.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862760/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:la obra ya no es esta ejecutando , trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00160300758643 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16666.5, modificado:16666.5}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33333.5, modificado:33333.5}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Loc De Alamillo Galeana Del Mpio De Rodeo - 312392 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE RODEO | 312392 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:3, direccion:PUEBLO ALAMILLO GALEANA, 35775 ALAMILLO GALEANA, RODEO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LALOC DEALAMILLO GALEANA, lon:-104.6091994, lat:25.39681673}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862771/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO SE ESTA EJECUTANDO, trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758736 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33333.5, modificado:33333.5}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16666.5, modificado:33333.5}} | Construccion De Un Cuarto Dormitorio En La Localidad De Santa Barbara En El Municipio De Rodeo - 282788 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE RODEO | 282788 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:34, direccion:PUEBLO SANTA BÁRBARA, 35770 SANTA BÁRBARA, RODEO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD, lon:-104.5727812, lat:25.23735418}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRD/FISE/VIV/002/2016, contratista:LUIS ALBERTO CORRAL DIAZ DE LEON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:600000.0, importe_modificado:33333.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {862864/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA YA NO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, trimestre:2.0, usuario:carolinahernandezg, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758755 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22500.0, modificado:22500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22500.0, modificado:22500.0}} | Construcción De Un Cuarto Adicional En San Bernardo - 134562 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 134562 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:EJIDO SAN BERNARDO, 35490 SAN BERNARDO, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA A LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO FRENT, lon:-105.5188279, lat:26.00116311}} | 2016-03-01 | 2016-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/TSM/1X1/2016/C-002, contratista:DANIELA IZEBEL SOLIS ROACHO, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO , monto:22500.0, importe_modificado:22500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {862883/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro informacion de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion 2019-2022, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758764 | Proyecto de inversión | 610000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305000.0, modificado:303685.34}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305000.0, modificado:303685.34}} | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La Localidad De Cinco De Julio Del Municipio De San Bernardo - 285386 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN BERNARDO | 285386 | N | 0 | 0 | 167 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:14, direccion:EJIDO CINCO DE JULIO, 35483 CINCO DE JULIO, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD CINCO DE JULIO, lon:-105.4992988, lat:26.02438338}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/TSM/1X1/2016/C-005-E, contratista:JOSE GERARDO GONZALEZ RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO , monto:305000.0, importe_modificado:303685.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {862892/proyecto_FIN, 862892/proyecto_INICIO, 862892/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA YA NO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, trimestre:2.0, usuario:carolinahernandezg, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758768 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67500.0, modificado:67500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67500.0, modificado:67500.0}} | Construcción De Tres Cuartos Adicionales En Cinco De Julio - 134559 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 134559 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:14, direccion:EJIDO CINCO DE JULIO, 35483 CINCO DE JULIO, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE JULIO LA CUAL ESTÁ EN LA CA, lon:-105.5005051, lat:26.0244857}} | 2016-03-01 | 2016-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/TSB/1X1/2016/C-002, contratista:DANIELA IZEBEL SOLIS ROACHO, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO , monto:67500.0, importe_modificado:67500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {862896/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro informacion de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion 2019-2022, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758832 | Proyecto de inversión | 99000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49500.0, modificado:49500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49500.0, modificado:49500.0}} | Construcción De Quince Techos Firmes En La Localidad De San Francisco De Horizonte Del Municipio De Tlahualilo - 293825 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TPEHUANES | 293825 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:27, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DE HORIZONTE (HORIZONTE), 35265 SAN FRANCISCO DE HORIZONTE (HORIZONTE), TLAHUALILO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICAD, lon:-103.4164736, lat:25.93836998}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TLAH/009/R33/IR/2016, contratista:CONSTRUCCIÓNES SERVICIOS INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PTLAHUALILO, monto:990000.0, importe_modificado:49500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862960/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA YA NO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, trimestre:2.0, usuario:carolinahernandezg, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758835 | Proyecto de inversión | 165000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82500.0, modificado:82500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82500.0, modificado:82500.0}} | Construcción De Veinticinco Techos Firmes En La Localidad Del Lucero Del Municipio De Tlahualilo - 293569 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TLAHUALILO | 293569 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:34, direccion:PUEBLO EL LUCERO (ARCINAS), 35265 EL LUCERO (ARCINAS), TLAHUALILO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DEL LUCERO, lon:-103.4049816, lat:25.87905682}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TLAH/009/R33/IR/2016, contratista:CONSTRUCCIÓNES SERVICIOS INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PTLAHUALILO, monto:990000.0, importe_modificado:82500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862963/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA YA NO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, trimestre:2.0, usuario:carolinahernandezg, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758839 | Proyecto de inversión | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:80000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:0.0}, ff4: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:0.0}} | Equipamiento Con Bombeo Solar En Pozo De Agua En La Localidad De Cienega De Caballos - 283914 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES | 283914 | N | 0 | 0 | 89 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:21, direccion:RANCHERIA CIÉNEGA DE CABALLOS, 35635 CIÉNEGA DE CABALLOS, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , EQUIPAMIENTO CON BOMBEO SOLAR EN POZO DE AGUA EN LA LO, lon:-106.3969756, lat:25.68670162}} | 2016-05-23 | 2016-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/3X1/SG/2016/020, contratista:INTERTEC ENERGIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:320000.0, importe_modificado:80000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862967/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO SE ESTA EJECUTANDO, trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758840 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:195000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:0.0}, ff4: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:0.0}} | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Localidad De Los Pinos En El Mpio De Tepehuanes - 140149 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEPEHUANES | 140149 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:61, direccion:RANCHERIA LOS PINOS, 35616 LOS PINOS, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CALLE UNICA SIN PAVIMENTAR EN LA COLONIA LOS PINOS, lon:-105.7843245, lat:25.33265518}} | 2016-05-02 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-DMOP-04-2016, contratista:HEFESTO OBRAS Y CAMINOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:779811.69, importe_modificado:194952.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {862968/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO SE ESTA EJECUTANDO, trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758849 | Proyecto de inversión | 168719 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:42179.75, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42179.75, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42179.75, modificado:0.0}, ff4: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42179.75, modificado:0.0}} | Ampliacion De Red Electrica En La Localidad El Refugio En Mpio De Tepehuanes - 140137 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEPEHUANES | 140137 | N | 0 | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:73, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL REFUGIO (EL REFUGIO DE LOS LOBOS), 35617 EL REFUGIO (EL REFUGIO DE LOS LOBOS), TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y ,, lon:-105.9397774, lat:25.14220838}} | 2016-05-02 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/3X1/SG/2016/003, contratista:INTERTEC ENERGIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:168719.0, importe_modificado:42179.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862977/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO ESTA EJECUTANDO, trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758877 | Proyecto de inversión | 282410 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70602.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70602.5, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70602.5, modificado:0.0}, ff4: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:70602.5, modificado:0.0}} | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Miguel Canales En Col Revolucion En El Municipio De Vicente Guerrero - 293401 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 293401 | N | 0 | 0 | 720 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL CANALES COLONIA VICENTE GUERRERO CENTRO, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALL, lon:-103.9814593, lat:23.7322189}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-P3X1-2016/003, contratista:INGENIERÍA E INMOBILIARIA JADE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:282410.0, importe_modificado:70602.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {863005/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO SE ESTA EJECUTANDO, trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758910 | Proyecto de inversión | 19600 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9800.0, modificado:9800.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9800.0, modificado:0.0}} | Construcción De Dos Techos Firmes En La Localidad De La Ojeda Municipio De Topia - 349470 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TOPIA | 349470 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:135, direccion:PUEBLO LA OJEDA, 34543 LA OJEDA, TOPIA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA POBLACION DE LA OJEDA EN TOPIA, lon:-106.564924, lat:25.18247949}} | 2016-03-07 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/VIV/FISE/2016/01, contratista:CISNEROS CONTRERAS MARCO ANTONIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOPIA DURANGO, monto:2940000.0, importe_modificado:9800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {863038/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA YA NO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, trimestre:2.0, usuario:carolinahernandezg, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00160300759133 | Proyecto de inversión | 1773060 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177306.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:886530.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177306.0, modificado:0.0}, ff4: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:531918.0, modificado:0.0}} | Ampliacion De La Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Cienega Del Oso Municipio De Mezquital - 308537 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 308537 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:241, direccion:RANCHERIA CIÉNEGA DEL OSO, 34993 CIÉNEGA DEL OSO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN CIÉNEGA DEL OSO MUNICIPIO DE MEZQUITAL, lon:-104.3429483, lat:23.07192045}} | 2016-03-07 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {863261/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO ESTA EN EJECUCIÓN , trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-13}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300759150 | Proyecto de inversión | 1512490 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226873.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226873.5, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1058743.0, modificado:0.0}} | Construccion De Red De Agua Potable En La Localidad De San Diego Mpio Del Mezquital - 308496 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTODEL MEZQUITAL | 308496 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:315, direccion:EJIDO SAN DIEGO, 34996 SAN DIEGO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO, lon:-104.9226701, lat:22.65775335}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:013-OPMM-PROII-1635-2016, contratista:OSCAR ALFREDO ESPINOZA ROMERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, monto:1779399.99, importe_modificado:225255.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {863278/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO ESTA EN EJECUCIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-13}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300759367 | Proyecto de inversión | 810000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:202500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202500.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202500.0, modificado:0.0}, ff4: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202500.0, modificado:0.0}} | Rehabilitacion De Agua Potable En La Loc De Nicolas Bravo Mun De Canatlan - 286186 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 286186 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:83, direccion:PUEBLO NICOLÁS BRAVO, 34460 NICOLÁS BRAVO, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE NICOLÁS BRAVO, lon:-104.7437903, lat:24.39100939}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN-SC-3X1-FISM-011/2016, contratista:INK RQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CANATLÁN, DGO, monto:202500.0, importe_modificado:202500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {863495/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO ESTA EN EJECUCIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300759739 | Proyecto de inversión | 116589.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58294.62, modificado:58294.62}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58294.62, modificado:58294.62}} | Construccio De Cuarto Adicional Cuarto Rosa Localidad De Inde - 281453 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE INDE | 281453 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE REBOTE CIUDAD INDÉ, 35500 INDÉ, INDÉ DURANGO ENTRE AVENIDA GUADALUPE GAMBOA Y CALLE CONQUISTADORA, SE UBICA EN LA PARTE NOROESTE DEL POBLADO, lon:-105.2241122, lat:25.91538287}} | 2016-03-28 | 2016-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMI-SH-001/16, contratista:XC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE INDÉ, monto:699535.36, importe_modificado:58294.62}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {863867/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA YA NO ESTÁ SIENDO EJECUTADA , trimestre:2.0, usuario:carolinahernandezg, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300759759 | Proyecto de inversión | 55962.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27981.42, modificado:27981.42}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27981.42, modificado:27981.42}} | Construcción De Techo Seguro Con Lamina Galvanizada En La Localidad De Potrero Del Llano Municipio De Inde - 157879 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO INDÉ | 157879 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:26, direccion:CALLE LAS MARGARITAS RANCHERIA POTRERO DEL LLANO (BOQUILLA DEL MUERTO), 35514 POTRERO DEL LLANO (BOQUILLA DEL MUERTO), INDÉ DURANGO ENTRE CALLE JU Y, lon:-105.2035688, lat:26.10369862}} | 2016-05-01 | 2016-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMI-SH-002/16, contratista:XC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE INDÉ, monto:699530.74, importe_modificado:27981.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {863887/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA YA NO ESTÁ SIENDO EJECUTADA , trimestre:2.0, usuario:carolinahernandezg, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300759760 | Proyecto de inversión | 174883.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87441.93, modificado:29147.31}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87441.93, modificado:29147.31}} | Construcción De Cuarto Adicional Cuarto Rosa En La Localidad Potrero Del Llano Municipio De Inde - 157711 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO INDÉ | 157711 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:26, direccion:RANCHERIA POTRERO DEL LLANO (BOQUILLA DEL MUERTO), 35514 POTRERO DEL LLANO (BOQUILLA DEL MUERTO), INDÉ DURANGO ENTRE CALLE LAS MARGARITAS 1 Y CALL, lon:-105.2021419, lat:26.1027448}} | 2016-06-01 | 2016-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMI-SH-001/16, contratista:XC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE INDE, monto:348260.1, importe_modificado:29147.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {863888/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA YA NO ESTÁ SIENDO EJECUTADA , trimestre:2.0, usuario:carolinahernandezg, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300759772 | Proyecto de inversión | 27981.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13990.71, modificado:13990.71}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13990.71, modificado:13990.71}} | Construcción De Techo Seguro Con Lámina Galvanizada En La Localidad De La Horca Municipio De Inde - 157886 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO INDÉ | 157886 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:59, direccion:PUEBLO LA HORCA, 35513 LA HORCA, INDÉ DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN LA OBRA SE LOCALIZA 150 METROS A EL OESTE DE LA, lon:-105.1986373, lat:25.96972403}} | 2016-05-01 | 2016-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMI-SH-002/16, contratista:XC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE INDÉ, monto:699530.74, importe_modificado:13990.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {863900/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA YA NO SE ESTÁ EJECUTANDO, trimestre:2.0, usuario:carolinahernandezg, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300759914 | Proyecto de inversión | 1646930 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247039.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152851.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247039.5, modificado:0.0}} | Construccion De Red De Agua Potable En La Loc De Mesa De La Torrecilla Mpio Del Mezquital - 308464 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTODEL MEZQUITAL | 308464 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1612, direccion:EJIDO MESA DE LA TORRECILLA, 34997 MESA DE LA TORRECILLA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOC DE MESA DE LA TORRECILLA, lon:-104.3257311, lat:22.44344329}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:020-OPMM-PROII-1612-2016, contratista:JOSE REFUGIO IBARRA RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL DGO., monto:1646930.9, importe_modificado:245335.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {864042/proyecto_INICIO, 864042/proyecto_FIN, 864042/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO ESTA EN EJECUCIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16170100835449 | Proyecto de inversión | 961362 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961362.0, modificado:961362.0}} | Prim.Ignacio Allende, Loc.Ignacio Allende, Durango | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688214 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-24 |  | 838795 | 838795 | 838795 | 838795 | 838795 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16170100835547 | Proyecto de inversión | 961538 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.0, modificado:961538.0}} | J.N.Gregorio Torres Quintero,Loc.Transporte,Gmz P. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168811 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-17 |  | 912639 | 912639 | 912639 | 912639 | 912639 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16170100835696 | Proyecto de inversión | 1153424 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1153424.0, modificado:1153424.0}} | Sec. Tecnica #56, Vicente Guerrero, Durango | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688232 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-30 |  | 1147350 | 1147350 | 1147350 | 1147350 | 1147350 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16170100835712 | Proyecto de inversión | 865380 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:865380.0, modificado:865380.0}} | J.N.Alonso De Pacheco, Loc.Banderas Del Aguila,Dgo | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688145 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-24 |  | 858766 | 858766 | 858766 | 858766 | 858766 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16170200885062 | Proyecto de inversión | 817308 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:817308.0, modificado:817308.0}} | Prim ""Ignacio Zaragoza"",Loc.Ignacio Zaragoza, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INFEED | 168838 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-04-03 |  | 793490 | 793490 | 793490 | 793490 | 793490 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16170200885090 | Proyecto de inversión | 1439859 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1439859.0, modificado:1439859.0}} | Primaria Estatal ""17 De Mayo"", Durango, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688192 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-04-06 |  | 1266540 | 1266540 | 1266540 | 1266540 | 1266540 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00170400979929 | Acción | 29000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29000.0, modificado:29000.0}} | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 332254 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES | 332254 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.723002, lat:25.343209}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1115009/proyecto_INICIO, 1115009/proyecto_FIN, 1115009/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00170400979933 | Acción | 34800 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34800.0, modificado:34800.0}} | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 332328 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES | 332328 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.723002, lat:25.343209}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1115013/proyecto_PROCESO, 1115013/proyecto_FIN, 1115013/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR17170400980080 | Proyecto de inversión | 22500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22500.0, modificado:22500.0}} | Construcción De Agua Potable Calle El Sol En Colonia Azteca - 264193 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 264193 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE SOL COLONIA AZTECAS, 34942 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE ESCUDO Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE FERROCARRIL A DOS CALLES DEL CEDECO, lon:-105.3620057, lat:23.78859837}} | 2017-11-20 | 2017-12-31 | 22500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1115160/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela por ser proyecto de 2017 el cuál ya no tendrá avances, trimestre:2.0, usuario:eleazarvegac, fecha:2020-07-01}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR17170400980086 | Proyecto de inversión | 128638.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128638.65, modificado:128638.65}} | Construcción De Drenaje Sanitario Calle El Sol En La Colonia Azteca - 264038 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 264038 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE EL SOL COLONIA AZTECAS, 34942 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE ESCUDO, CALLE FERROCARRIL A DOS CALLES DEL CEDECO, lon:-105.362057, lat:23.78846784}} | 2017-11-20 | 2017-12-31 | 128638.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1115166/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela por ser proyecto de 2017 y ya no tendrá avances, trimestre:2.0, usuario:eleazarvegac, fecha:2020-07-01}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR17170400980123 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | Construcción De Red De Drenaje Continuación En La Peña - 311299 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 311299 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:64, direccion:RANCHO LA PEÑA, 34953 LA PEÑA, PUEBLO NUEVO DURANGO, POR EL CENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-105.3696617, lat:23.56495212}} | 2017-12-04 | 2017-12-31 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1115203/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela por ser proyecto de 2017 y ya no tendrá avaneces, trimestre:2.0, usuario:eleazarvegac, fecha:2020-07-01}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR17170400980137 | Proyecto de inversión | 702847.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702847.93, modificado:702847.93}} | Construcción De Pozo Profundo En San Jerónimo - 321111 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 321111 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:77, direccion:PUEBLO SAN JERÓNIMO, 34956 SAN JERÓNIMO, PUEBLO NUEVO DURANGO, CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN SAN JERÓNIMO, lon:-105.5358835, lat:23.81060282}} | 2017-06-10 | 2017-12-31 | 702847.93 | 702847.93 | 549393.21 | 549393.21 | 549393.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-AYS-PP-0036/2017, contratista:TS PERFORACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:702847.92, importe_modificado:702847.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1115217/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR17170400980138 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | Construcción De Red De Agua Potable En San Patricio - 284073 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 284073 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:81, direccion:RANCHO SAN PATRICIO, 34963 SAN PATRICIO [DE LOS NARANJOS], PUEBLO NUEVO DURANGO, SAN PATRICIO DE LOS NARANJOS, lon:-105.5482449, lat:23.33406378}} | 2017-12-04 | 2017-12-31 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1115218/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR17170400981353 | Proyecto de inversión | 32970 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32970.0, modificado:32970.0}} | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Bugambilia Colonia Ampliación Jardines Del Valle - 303778 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | POR CONTRATO | 303778 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIA COLONIA JARDINES DEL VALLE, 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE DALIA Y CALLE ALCATRAZ, CALLE SEGUND, lon:-105.4418692, lat:25.04587492}} | 2017-11-15 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1116433/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00170400981667 | Proyecto de inversión | 590000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590000.0, modificado:0.0}} | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa En La Localidad Jose Guadalupe Paez - 315976 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA DE SAN BERNARDO | 315976 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:25, direccion:EJIDO JOSÉ GUADALUPE PÁEZ (EL PÁJARO), 35480 JOSÉ GUADALUPE PÁEZ (EL PÁJARO), SAN BERNARDO DURANGO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE JO, lon:-105.4646596, lat:25.96845144}} | 2017-10-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1116747/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00170400981719 | Proyecto de inversión | 39500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13825.0, modificado:13825.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:11850.0, modificado:11850.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:13825.0, modificado:13825.0}} | Instalacion De Cinco Calentadores Solar En La Comunidad De Cuba - 105519 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN BERNARDO | 105519 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:75, direccion:EJIDO CUBA, 35450 CUBA, SAN BERNARDO DURANGO, PARTE CENTRICA DE LA LOCALIDAD, lon:-105.7238692, lat:26.38716995}} | 2017-07-24 | 2017-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1116799/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro informacion de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion 2019-2022, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00170400984368 | Proyecto de inversión | 14477.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7238.88, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:7238.88, modificado:0.0}} | Construccion Techo De Lamina - 317121 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPAL | 317121 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:37, direccion:RANCHERIA SANTA EUGENIA, 35326 SANTA EUGENIA, HIDALGO DURANGO, POR EL ARROYO PEGADA, lon:-105.0630724, lat:26.13443108}} | 2017-07-17 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1119448/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:jesusaalvaradoq, fecha:2020-07-10}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00170400984396 | Proyecto de inversión | 82696.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41348.13, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:41348.13, modificado:0.0}} | Construccion De Piso Firme - 315050 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPAL | 315050 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:82, direccion:PUEBLO EL ENTRONQUE DEL CARRIZO, 35327 EL ENTRONQUE DEL CARRIZO, HIDALGO DURANGO, NO SE CUENTA CON NOMBRES EN LAS CALLES, lon:-105.0388311, lat:26.13960587}} | 2017-07-17 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1119476/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:jesusaalvaradoq, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR17170400984653 | Acción | 628063.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628063.86, modificado:0.0}} | Adquisicion De Sofware Y Harware - 236262 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | 236262 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.396744, lat:23.47353}} | 2017-04-12 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONVENIO, contratista:ENRIQUE GONZÁLEZ BECERRA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE EL MEZQUITAL, monto:628063.86, importe_modificado:628063.86}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {1119733/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA ADMINISTRACIÓN ACTUAL NO CUENTA CON LA INFORMACIÓN, DERIVADO A QUE EL GASTO SE EJERCIÓ CON LA ADMINISTRACIÓN 2016 - 2019 , SIN DEJAR LA EVIDENCIA PARA PODER CAPTURARLA., trimestre:2.0, usuario:juandcovarrubiash, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR17170401045665 | Proyecto de inversión | 717437 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:717437.0, modificado:717437.0}} | Secundaria ""Centenario De La Revolucion Mexicana"" | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168862 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-11-16 |  | 670639 | 670639 | 670639 | 670639 | 670639 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16170401046126 | Proyecto de inversión | 876364 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:876364.0, modificado:876364.0}} | Preesc. ""Silvestre Revueltas"" En La Loc. Santa Cla | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168813 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-11-28 |  | 817537 | 817537 | 817537 | 817537 | 817537 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16170401046629 | Proyecto de inversión | 903843 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:903843.0, modificado:903843.0}} | Prim. ""Mexico"" En La Loc. Las Huertas En Gomez Pal | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168868 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-11-16 |  | 896139 | 896139 | 896139 | 896139 | 896139 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16170401046669 | Proyecto de inversión | 1151407 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1151407.0, modificado:1151407.0}} | Prim. ""Jose Santos Valdez"" En Gomez Palacio, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168861 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-11-28 |  | 1148874 | 1148874 | 1148874 | 1148874 | 1148874 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16170401046742 | Proyecto de inversión | 1427958 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1427958.0, modificado:1427958.0}} | Prim. ""Amado Nervo"" En Ejido Picardias Lerdo, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168875 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-12-08 |  | 1424276 | 1424276 | 1424276 | 1424276 | 1424276 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR18180101066843 | Adquisición | 1909735 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1905065.0, modificado:1905065.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:4670.0, modificado:4670.0}} | Equipamiento Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | SJP-FASP-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Patria Libre 435 Fraccionamiento Domingo Arrieta, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1900904.39 | 1900904.39 | 1900904.39 | 1900904.39 | 1900904.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR18180101067507 | Proyecto de inversión | 6414800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6414800.0, modificado:6414800.0}} | Centro De Reinserción Para Menores Infractores Número 2 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado. | FSPN-CRMI2-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Calle Independencia No. 302 Colonia Francisco Villa C.P. 35017, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 6414800 | 6414003.8 | 6414003.8 | 6414003.8 | 6414003.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00180101071569 | Proyecto de inversión | 499462.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:499462.83, modificado:499462.83}} | Reconstrucción De La Carretera Tepehuanes El Tarahumar Del Km 15+000 Al 15+280 1ra. Etapa / 2016-04-14-01 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2016-04-14-01 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-105.723002, lat:25.343209}} | 2018-01-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1208798/proyecto_INICIO, 1208798/proyecto_FIN, 1208798/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR18180201088731 | Acción | 40104.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40104.78, modificado:1.0}} | Acondicionamiento De Espacios Físicos - 83488 | 10 | Durango | 5 | Durango | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 83488 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-04-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1227112/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS Y NO SE REPORTA EN ESTE NIVEL., trimestre:2.0, usuario:josercampost, fecha:2020-07-13}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00180201089086 | Proyecto de inversión | 110245.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52122.8, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:52122.8, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6000.0, modificado:0.0}} | Construcccion De Dos Cuartos Para Baño En La Localidad De Charco Azul - 93032 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | 93032 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:18, direccion:EJIDO CHARCO AZUL, 35465 CHARCO AZUL, SAN BERNARDO DURANGO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHARCO AZUL, lon:-105.7254371, lat:26.22367599}} | 2018-07-09 | 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/TSM/FISM-FISE-2018.i, contratista:ANAMARIA LERMA CABRALES, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:110245.0, importe_modificado:110245.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1227467/proyecto_FIN, 1227467/proyecto_PROCESO, 1227467/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR18180201134468 | Proyecto de inversión | 165359709 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.65359709E8, modificado:1.625021587E8}} | Construccion Y Modernizacion De Camios Rurales Y Carreteras Alimentadoras: Los Herrera-Tamazula | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:19.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-05-08 |  | 162502158.7 | 162502158.7 | 162502158.7 | 162502158.7 | 162502158.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:19.26}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR18180201143249 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:298998.86}} | Construcción De Barda Perimetral En Primaria En La Localidad De San Luis De Corea | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-06-29 |  | 298998.85 | 298998.85 | 298998.85 | 298998.85 | 298998.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R23-ED-278-18-1, contratista:CONSTRUCCIONES Y MINERALES DEL NORTE S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO., monto:372649.84, importe_modificado:372649.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:185.0}} | {1282985/proyecto_INICIO, 1282985/proyecto_PROCESO, 1282985/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00180201143534 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:0.0}} | Atención A Consumidores Problemáticos Y Sus Familias | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 2.2.2.2 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:BLVD. FCO. VILLA NO. 108, FRACC. LA GLORIETA, C.P. 34207, lon:-103.496417, lat:25.570107}} | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1283304/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se desconoce la captura del proyecto, ya que en la MIDS y en las Actas Copladem periodo 2018 no se encuentra reportado dicho proyecto, por lo cual no se llevó a cabo su ejecución. , trimestre:2.0, usuario:josemguerrerom, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180301322556 | Proyecto de inversión | 78124.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38124.93, modificado:38124.93}} | CONSTRUCCION DE UNA ACION DE CUARTO PARA BAÑO COBERTURA MUNICIPAL - 239944 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 239944 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:275, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 23 TRAMO CANELAS- EL TABLONKILÓMETRO 5 + 500 RANCHERIA EL TABLÓN, 34514EL TABLÓN, CANELAS DURANGOENTREY,POR CAMINO LOS HERRERA-TAMAZULA A 10 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL MARGEN DERECHO, lon:-106.5646997, lat:25.10467195}} | 2018-08-13 | 2018-10-31 | 38124 | 38124 | 38124 | 38124 | 38124 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PP/CANELAS-2018/004/04, contratista:MELISSA RENTERIA SURA, convocante:MUNICIPIO DE CANELAS DGO, monto:78024.93, importe_modificado:78024.93}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1322556/proyecto_INICIO, 1322556/proyecto_PROCESO, 1322556/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180301326296 | Proyecto de inversión | 55122.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51122.8, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO - 256751 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MINICIPAL DE SAN BERNARDO | 256751 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:EJIDO SAN BERNARDO, 35490SAN BERNARDO, SAN BERNARDO DURANGOENTREY,LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO, lon:-105.52674475, lat:26.00396707}} | 2018-09-03 | 2018-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/TSM/FISM-2018/C001.A, contratista:ANAMARIA LERMA CABRALES, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:55122.8, importe_modificado:55122.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1326296/proyecto_FIN, 1326296/proyecto_INICIO, 1326296/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180301326404 | Proyecto de inversión | 55122.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51122.8, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE AMADOR - 257217 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | 257217 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:5, direccion:EJIDO AMADOR, 35454AMADOR, SAN BERNARDO DURANGOENTREY,LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AMADOR, lon:-105.62446504, lat:26.25948734}} | 2018-09-03 | 2018-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/TSM/FISM-2018/C001.F, contratista:ANAMARIA LERMA CABRALES, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:55122.0, importe_modificado:55122.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1326404/proyecto_INICIO, 1326404/proyecto_PROCESO, 1326404/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180301326418 | Proyecto de inversión | 55122.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51122.8, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LALOCALIDAD DE LA MANGA - 257324 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPA DE SAN BERNARDO | 257324 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:27, direccion:EJIDO LA MANGA, 35454LA MANGA, SAN BERNARDO DURANGOENTREY,LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA MANGA, lon:-105.62822837, lat:26.27106174}} | 2018-09-03 | 2018-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/TSM/FISM-2018/C001.G, contratista:ANAMARIA LERMA CABRALES, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:55122.0, importe_modificado:55122.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1326418/proyecto_PROCESO, 1326418/proyecto_FIN, 1326418/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180301388561 | Proyecto de inversión | 961185 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961185.0, modificado:961185.0}} | J.N.SILVESTRE REVUELTAS,EJ.MTNZ.ADAME,GMZ PALACIO 168894 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168894 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2016-07-12 | 2018-10-13 | 791835 | 791835 | 791835 | 791835 | 791835 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401421827 | Proyecto de inversión | 970000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:970000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA COMUNIDAD DEL ALFEREZ SAN BERNARDO - 260365 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 260365 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:4, direccion:EJIDO EL ALFÉREZ, 35493 EL ALFÉREZ, SAN BERNARDO DURANGO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL TRAMO EL ALFÉREZ-SAN BERNARDO, lon:-105.50106659, lat:25.97447219}} | 2018-09-12 | 2018-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/TSM/FISM-2018/C-002, contratista:MARISELA FLORES CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:970000.0, importe_modificado:970000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {1421827/proyecto_INICIO, 1421827/proyecto_FIN, 1421827/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401421975 | Proyecto de inversión | 292950 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:105000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:82950.0, modificado:0.0}} | INSTALACION DE TREINTA Y CINCO CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD SAN BERNARDO - 263108 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | 263108 | S | 31 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:EJIDO SAN BERNARDO, 35490 SAN BERNARDO, SAN BERNARDO DURANGO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO, lon:-105.52424452, lat:26.00011053}} | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1421975/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401422951 | Proyecto de inversión | 167167.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167167.6, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 283414 | 10 | Durango | 30 | San Pedro del Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 283414 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:32, direccion:, 00000 SANTO DOMINGO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO POR EL PANTEON PARA LA SALIDA DEL PUEBLO HACIA NORTE, lon:-104.44224786, lat:25.82532669}} | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1422951/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:valentinmartinezc, fecha:2020-07-10}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401427426 | Proyecto de inversión | 460386 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230193.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:230193.0, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SARDIANAS - 311940 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | 311940 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:46, direccion:EJIDO SARDINAS (10 DE MARZO), 35484 SARDINAS, SAN BERNARDO DURANGO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SARDINAS, lon:-105.56659668, lat:26.08599431}} | 2018-09-26 | 2018-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/TSM/FISM-FISE-2018/C-005, contratista:FRANCISCO JAVIER FIGUEROA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:460386.0, importe_modificado:460386.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1427426/proyecto_INICIO, 1427426/proyecto_FIN, 1427426/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401430112 | Proyecto de inversión | 107720.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107720.44, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE TRES TECHOS EN LA LOCALIDAD DE PEÑOLES - 317844 | 10 | Durango | 30 | San Pedro del Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 317844 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:81.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:24, direccion:, 00000 PEÑOLES, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-104.52819778, lat:25.64993836}} | 2018-09-17 | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1430112/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:valentinmartinezc, fecha:2020-07-10}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401433976 | Proyecto de inversión | 266396.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106896.85, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:20000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:139500.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CINCO RECAMARAS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO - 337030 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | 337030 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:EJIDO SAN BERNARDO, 35490 SAN BERNARDO, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO, lon:-105.52459898, lat:26.00238566}} | 2018-11-06 | 2018-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/VIVIENDA/FISM-COESVI/C-003/2018-1, contratista:JUAN CARRETE RENTERIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:106896.85, importe_modificado:106896.85}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1433976/proyecto_INICIO, 1433976/proyecto_FIN, 1433976/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro informacion de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401433979 | Proyecto de inversión | 266396.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106896.85, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:20000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:139500.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO RECAMARAS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE JULIO - 337047 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | 337047 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:14, direccion:EJIDO CINCO DE JULIO, 35483 CINCO DE JULIO, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE JULIO, lon:-105.49882677, lat:26.02336147}} | 2018-11-06 | 2018-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/VIVIENDA/FISM-COESVI/C-003/2018-2, contratista:JUAN CARRETE RENTERIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:106896.85, importe_modificado:106896.85}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1433979/proyecto_INICIO, 1433979/proyecto_FIN, 1433979/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro informacion de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401434076 | Proyecto de inversión | 43681.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:21840.76, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21840.76, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE DOS TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL CASCO DEL SALTO - 337820 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | 337820 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:144, direccion:EJIDO CASCO DEL SALTO, 35465 CASCO DEL SALTO, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICAD EN LA LOCALIDAD DE EL CASCO DEL SALTO, lon:-105.6936082, lat:26.15418531}} | 2018-11-07 | 2018-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/TSM7FISM-FISE-2018/C004-D, contratista:RAMON GERARDO SOLIS RONQUILLO, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:21840.76, importe_modificado:21840.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1434076/proyecto_INICIO, 1434076/proyecto_FIN, 1434076/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro informacion de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401434079 | Proyecto de inversión | 65522.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:32761.14, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32761.14, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE TRES TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO - 337835 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | 337835 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:37, direccion:EJIDO PUEBLO NUEVO (TALAYOTES), 35454 PUEBLO NUEVO (TALAYOTES), SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO, lon:-105.64217227, lat:26.22626141}} | 2018-11-07 | 2018-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/TSM7FISM-FISE-2018/C004-E, contratista:RAMON GERARDO SOLIS RONQUILLO, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:32761.14, importe_modificado:32761.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1434079/proyecto_INICIO, 1434079/proyecto_PROCESO, 1434079/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro informacion de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401464375 | Proyecto de inversión | 124675 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62500.0, modificado:62500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62175.0, modificado:62175.0}} | CONSTRUCIÓN DE DIEZ ACCIONES DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN - 409257 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 409257 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO TOPIA - EL CARMEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 200 + undefined RANCHERIA EL CARMEN, 34545 EL CARMEN, TOPIA DURANGO ENTRE Y , LAS ACCIONES DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE EL CARMEN . CER, lon:-106.48114746, lat:25.31585883}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 124675 | 124675 | 124675 | 124675 | 124675 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.TOPIA.DGO-FAISMDF-SH/003/2018/8, contratista:ENRIQUE ORDAZ AYALA, convocante:MUNICIPIO DE TOPIA DURANGO, monto:124175.0, importe_modificado:124175.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {1464375/proyecto_INICIO, 1464375/proyecto_PROCESO, 1464375/proyecto_FIN, 1464375/proyecto_INICIO, 1464375/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:la obra se ejecuto al 100% fisica y financieramente , trimestre:2.0, usuario:alinanavarretev, fecha:2020-07-06}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401494632 | Proyecto de inversión | 552535 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:552535.0, modificado:552535.0}} | SEC.10 DE OCTUBRE LOC.TAMAZULA DURANGO 188201 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 188201 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Tamazula, Dgo., México, lon:-106.9666539, lat:24.9682234}} | 2018-11-05 | 2019-01-13 | 165761 | 165761 | 165761 | 165761 | 165761 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401494894 | Proyecto de inversión | 235364 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:235364.0, modificado:235364.0}} | PREESCOLAR COMUNITARIO LOC.ANTONIO CASTILLO DURANG 1788041 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788041 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2018-09-20 | 2018-11-28 | 226737 | 226737 | 226737 | 226737 | 226737 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401497362 | Proyecto de inversión | 5769213 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5769213.0, modificado:5769213.0}} | ESC.NORMAL RURAL J.GPE.AGUILERA,CANATLAN,DGO 169801 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 169801 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Canatlán, Dgo., México, lon:-104.7737239, lat:24.5263845}} | 2017-04-26 | 2017-04-29 | 5759957 | 5759957 | 5759957 | 5759957 | 5759957 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190101511864 | Proyecto de inversión | 1771421 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1771421.0, modificado:1771421.0}} | INSTITUTO 18 DE MARZO EN GOMEZ PALACIO DGO 1888116 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1888116 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2019-02-27 | 2019-05-21 | 1759240 | 1759240 | 1759240 | 1759240 | 1759240 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190101512706 | Proyecto de inversión | 1781995 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1781995.0, modificado:1778000.0}} | PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana | DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DE GOMEZ PALACIO, DGO. | 1 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Blvd. José Rebollo Acosta, Armando del Castillo, Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.4788964, lat:25.5612552}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 1778000 | 1778000 | 1778000 | 1778000 | 1778000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190101513023 | Proyecto de inversión | 1153064 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1153064.0, modificado:1153064.0}} | PREESCOLAR PROFA.MA.CANDELARIA REYES ORTEGA PEÑON 1688244 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688244 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Peñón Blanco, Dgo., México, lon:-104.0333561, lat:24.7912135}} | 2019-02-12 | 2019-06-03 | 1152442 | 1152442 | 1152442 | 1152442 | 1152442 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201522334 | Proyecto de inversión | 383430 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383430.0, modificado:1.0}} | RED DE ALCANTARILLADO LOCALIDAD EL NAYAR - 28202 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 28202 | S | 135 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:219, direccion:CALLE LOCALIDAD EL NAYAR INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD EL NAYAR, 00000 EL NAYAR, DURANGO DURANGO ENTRE Y , RED DE ALCANTARILLADO LOCALIDAD EL NAYAR, lon:-104.7037494, lat:23.95358592}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1522334/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2019 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:josercampost, fecha:2020-07-13}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201542930 | Proyecto de inversión | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN CINCO DE MAYO - 87932 | 10 | Durango | 30 | San Pedro del Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLO | 87932 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:11, direccion:, 35590 CINCO DE MAYO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , A TRAS DE LA CAPILLA FRENTE A LA TIENDA COMUNITARIA, lon:-104.29089487, lat:25.77265605}} | 2019-06-14 | 2019-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1542930/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:valentinmartinezc, fecha:2020-07-10}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201556446 | Proyecto de inversión | 5370 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2370.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000.0, modificado:0.0}} | INSTALACION DE UN CALENTADOR SOLARES EN LA GRANJA - 115313 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN BERNARDO | 115313 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:22, direccion:PUEBLO LA GRANJA, 35493 LA GRANJA, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , INSTALACION DE UN CALENTADOR SOLARES EN LA GRANJA, lon:-105.49924816, lat:25.96348745}} | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1556446/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201556473 | Proyecto de inversión | 5370 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2370.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000.0, modificado:0.0}} | INSTALACION DE UN CALENTADOR SOLARES EN LA TORTUGA - 115375 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN BERNARDO | 115375 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:106, direccion:PUEBLO LA TORTUGA, 35465 LA TORTUGA, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , INSTALACION DE UN CALENTADOR SOLARES EN LA TORTUGA, lon:-105.66754899, lat:26.15919433}} | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1556473/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201556487 | Proyecto de inversión | 5370 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2370.0, modificado:0.0}} | INSTALACION DE UN CALENTADOR SOLARES EN SAN SIMON - 115408 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN BERNARDO | 115408 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:45, direccion:PUEBLO SAN SIMÓN, 35465 SAN SIMÓN, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , INSTALACION DE UN CALENTADOR SOLARES EN SAN SIMON, lon:-105.63843112, lat:26.1603968}} | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1556487/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201557612 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE MEDIANTE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE TRECIENTOS CINCUENTA METROS CÚBICOS DE CAPACIDAD EN SAN ATENOGE - 117880 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE POANAS | 117880 | S | 1250 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:19, direccion:PROLONGACION LOPEZ MATEOS INTERIOR SN EJIDO SAN ATENÓGENES (LA VILLITA), 34810 SAN ATENÓGENES (LA VILLITA), POANAS DURANGO ENTRE PROLONGACION LOPEZ MATEOS Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL LLAMADO CERRITO DE LA CRUZ QUE SE EN, lon:-104.01686499, lat:23.99710295}} | 2019-05-01 | 2019-08-23 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISE/004/2019, contratista:AQUA DEL GUADIANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1557612/proyecto_INICIO, 1557612/proyecto_FIN, 1557612/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201559511 | Proyecto de inversión | 958825 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:958825.0, modificado:958825.0}} | PRIM.JOSE MA.MORELOS EN GOMEZ PALACIO DURANGO DGO 1888097 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1888097 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2019-02-26 | 2019-07-22 | 937483 | 937483 | 937483 | 937483 | 937483 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201562534 | Adquisición | 3007908.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3007908.36, modificado:3014808.73}} | EQUIPAMIENTO FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS FGED | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | EFPPFGED2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.6660701, lat:23.9968968}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66376543, lat:23.99197703}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 3014808.73 | 2776587.37 | 2776587.37 | 2776587.37 | 2776587.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201562547 | Adquisición | 11175887.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.11758875E7, modificado:1.097799E7}} | VEHÍCULOS FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS FGED | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | VFPPFGED2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.6660701, lat:23.9968968}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre, Gral Domingo Arrieta, Durango, Dgo., México, lon:-104.6691356, lat:23.9927026}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 10977990 | 10977900 | 10977900 | 10977900 | 10977900 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201563163 | Adquisición | 1473200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1473200.0, modificado:1473200.0}} | VEHICULOS FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PREVENCION Y COMBATE A DELITOS DE ALTO IMPACTO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Instrumentación de la Estrategia de Combate al Secuestro (UECS) | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | VFCPCDAI2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66374397, lat:23.99205545}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66378689, lat:23.99197703}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 1473200 | 1468500 | 1468500 | 1468500 | 1468500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201563859 | Proyecto de inversión | 3663407 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3663407.0, modificado:3663407.0}} | CONSTRUCCION DE LA CALLE CRISANTEMA DE LA COLONIA AMPLIACION LAZARO CARDENAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN 1,763 M2, EN LA LOCALIDAD DE VICTORIA DE DURANGO, DGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 421 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1763.0, meta_modificada:1763.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Constitución 310, Zona Centro, 34000 Durango, Dgo., México, lon:-104.67086792, lat:24.02388803}} | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 3663407 | 3657003.62 | 3657003.62 | 3657003.62 | 3657003.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R15-DC-031-19, contratista:TITANIUM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, monto:3657003.62, importe_modificado:3657003.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1763.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar la fuente de financiamiento, no se recibieron recursos de este programa. Ya que no se puede cambiar la fuente de financiamiento se recomienda realizarlo en en el siguiente trimestre, trimestre:2.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2020-07-17}, obs2: {observación:Revisar la fuente de financiamiento, no se recibieron recursos de este programa. Ya que no se puede cambiar la fuente de financiamiento se recomienda realizarlo en en el siguiente trimestre, trimestre:2.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2020-07-17}, obs3: {observación:Revisar la fuente de financiamiento, no se recibieron recursos de este programa. Ya que no se puede cambiar la fuente de financiamiento se recomienda realizarlo en en el siguiente trimestre, trimestre:2.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2020-07-17}, obs4: {observación:Revisar la fuente de financiamiento, no se recibieron recursos de este programa. Ya que no se puede cambiar la fuente de financiamiento se recomienda realizarlo en en el siguiente trimestre, trimestre:2.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2020-07-17}}
2020 | 2 | DUR190301569361 | Proyecto de inversión | 3950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3950000.0, modificado:3950000.0}} | Rehabilitación de Planta Tratadora de Agua, que consta de la rehabilitación de reactor de 959.00 m2, desazolve y cercado de lagunas de oxidación, cloración y programación-automatización en Santiago Papasquiaro, Dgo. | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio | 912-2018 | N | 0 | 0 | 26121 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Santiago Papasquiaro, Dgo., México, lon:-105.4243804, lat:25.0426222}} | 2018-11-13 | 2019-12-31 | 3714139.21 | 3714139.21 | 3714139.21 | 3714139.21 | 181939.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPDU-FM-RPT-009-2019, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:3804807.15, importe_modificado:3804807.15}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.9}} | {1569361/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190301570549 | Proyecto de inversión | 586337 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586337.0, modificado:586337.0}} | SEC.TEC.#74 OCTAVIO PAZ COL.FIDEL VELAZQUEZ GOMEZ 198057 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198057 | N | 0 | 0 | 637 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2019-07-09 | 2019-09-17 | 586298 | 586298 | 586298 | 586298 | 586298 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190301570698 | Proyecto de inversión | 288364 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288364.0, modificado:288364.0}} | PRIM.BENITO JUAREZ LOC.LAS NIEVES OCAMPO DURANGO 198142 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198142 | N | 0 | 0 | 198 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:143.0, meta_modificada:143.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:25, direccion:Puente las Nieves, Villa las Nieves, Dgo., México, lon:-105.4028991, lat:26.4002092}} | 2019-09-03 | 2019-11-04 | 288363 | 288363 | 288363 | 288363 | 288363 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:143.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCION POR 1.19 , trimestre:2.0, usuario:jesusrodriguezch, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190301573275 | Proyecto de inversión | 1680090 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1680090.0, modificado:1680090.0}} | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA LAGUNA 169004 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 169004 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Cd Lerdo, Dgo., México, lon:-103.5339269, lat:25.5381646}} | 2019-07-16 | 2019-09-09 | 1512116 | 1512116 | 1512116 | 1512116 | 1512116 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190301574046 | Proyecto de inversión | 46142.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46142.4, modificado:38232.36}} | Contraloría Social | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | AU-C.S.-19 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-04-09 | 2019-12-31 | 38232.36 | 38232.36 | 38232.36 | 38232.36 | 38232.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190301574053 | Proyecto de inversión | 711924.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711924.51, modificado:299032.48}} | Supervisión Normativa | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) | AU-NORMATIVA-19 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-04-09 | 2019-12-31 | 299032.48 | 299032.48 | 299032.48 | 299032.48 | 299032.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190301576743 | Proyecto de inversión | 3096000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3096000.0, modificado:3041870.61}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Durango, México, lon:-106.57150269, lat:25.19748568}} | 2019-04-22 | 2019-09-18 | 3041870.61 | 3041870.61 | 3041870.61 | 3041870.61 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FIES-DC-032-19, contratista:CONSEJO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2990313.48, importe_modificado:2990313.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1576743/proyecto_INICIO, 1576743/proyecto_PROCESO, 1576743/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Este folio de proyecto se solicita su cancelación , ya que está duplicada la obra con el folio DUR190201563817 , trimestre:2.0, usuario:juanmretanai, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401595122 | Proyecto de inversión | 418880 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418880.0, modificado:418880.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN EL TRAMO DE LA PEÑA A VASCOGIL - 208342 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL POR CONTRATO | 208342 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:146, direccion:RANCHERIA VASCOGIL, 34627 VASCOGIL, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LOCALIDADES BENEFICIADAS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS QUEBRADAS AL NOROESTE DE SANTIAGO PAPASQUIARO , lon:-106.38090567, lat:24.89531304}} | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 418879.9 | 418879.9 | 418879.9 | 418879.9 | 418879.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPS-DGO-005-2019, contratista:EDYAL CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, DGO, monto:418879.9, importe_modificado:418879.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | {1595122/proyecto_FIN, 1595122/proyecto_PROCESO, 1595122/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401610641 | Proyecto de inversión | 2223625.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2223625.59, modificado:2223625.59}} | S REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO VILLAS DEL GUADIANA VI SEGUNDA FASE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DURANGO - 257733 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIÓNES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 257733 | S | 351 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA VILLAS DE GUADIANA VI, 34224 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , SECRETARÍA DE COMUNICACIÓNES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, lon:-104.58579806, lat:24.07336136}} | 2019-10-15 | 2019-12-30 | 2223625.58 | 2223625.58 | 2223625.58 | 2223625.58 | 2223625.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-ED-094-19, contratista:CONSTRUCTORA DECAM DURANGO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:2223625.58, importe_modificado:2223625.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1610641/proyecto_PROCESO, 1610641/proyecto_INICIO, 1610641/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401645830 | Proyecto de inversión | 350000.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.4, modificado:350000.4}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 253353 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 253353 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PARQUE INDUSTRIAL SAN JUAN DE GUADALUPE, 35900 SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE SE ENCUENTRA EN LA CABACERA MUNICIPAL ASI MISMO EN LAS LOCALIDADES DE ACACIO EL PAVO, EL ZACATE, GUADA, lon:-102.78222646, lat:24.63090828}} | 2019-11-23 | 2019-12-31 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74191, contratista:, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:350000.4, importe_modificado:350000.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1645830/proyecto_INICIO, 1645830/proyecto_PROCESO, 1645830/proyecto_INICIO, 1645830/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401654909 | Proyecto de inversión | 384832.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384832.32, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN Y/0 CONSTRUCCIÓN DE BORDOS DE ABREVADERO EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA, CERRITO GORDO - 265605 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 265605 | S | 134 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9200.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:51, direccion:RANCHERIA CERRITO GORDO, 34986 CERRITO GORDO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS BORDOS SE CONSTRUYERON EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.64553125, lat:23.13238175}} | 2019-07-15 | 2019-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1654909/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CONSIDERO LA REASIGNACIÓN PRESUPUESTAL A OTROS PROYECTOS SEGÚN PRIORIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, trimestre:2.0, usuario:juandcovarrubiash, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401655904 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LÁMINA GALVANIZADA EN PUEBLO NUEVO - 123120 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 123120 | S | 235 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:68, direccion:INTERIOR SN PUEBLO PUEBLO NUEVO (PUEBLO DE CAÑA), 34960 PUEBLO NUEVO (PUEBLO DE CAÑA), PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , CAMINO DE EL SALTO A PUEBLO NUEVO, lon:-105.37048325, lat:23.38312007}} | 2019-05-08 | 2019-07-09 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1655904/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela por ser proyecto de 2019 y ya no tendrá avance, trimestre:2.0, usuario:eleazarvegac, fecha:2020-07-06}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401656575 | Proyecto de inversión | 175384 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:87692.0, modificado:87692.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87692.0, modificado:87692.0}} | CONSTRUCCION DE DE DOS CUARTOS ADICIONALES EN LA LOC DE LA BARRANCA CONVENIO SEDESOE - 125745 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GPE | 125745 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:4, direccion:EJIDO , 00000 LA BARRANCA, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS, lon:-102.78419236, lat:24.65937271}} | 2019-06-25 | 2019-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1656575/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro informacion contable de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion 2019-2022, trimestre:2.0, usuario:pabloramosn, fecha:2020-07-06}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401657983 | Proyecto de inversión | 670000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670000.0, modificado:670000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN EL SALTO - 267834 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 267834 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:441.11, meta_modificada:441.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE EL SALTO COLONIA SAN FRANCISCO, 34946 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE SAN JOSÉ Y CALLE MAGDALENA TORRES, CALLE EL BRILLANTE EN DIFERENTES VIVIENDAS DE ALGUNAS COLONIAS, lon:-105.35716705, lat:23.76889849}} | 2019-07-17 | 2019-10-19 | 670000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1657983/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401658097 | Proyecto de inversión | 670000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670000.0, modificado:670000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE LA CIUDAD LOS BANCOS Y BORBOLLONES - 267978 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 267978 | S | 67 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:828.08, meta_modificada:828.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:24, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA LA CIUDAD, 34955 LA CIUDAD, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE FRANCISCO ZARCO EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD Y EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LOS BANCOS , lon:-105.69070741, lat:23.73540933}} | 2019-08-07 | 2019-11-08 | 670000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1658097/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401658359 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA ESCONDIDA - 268373 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 268373 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:127, direccion:PUEBLO LA ESCONDIDA [DE LA MESA DE SAN PEDRO], 34968 LA ESCONDIDA [DE LA MESA DE SAN PEDRO], PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-105.65368273, lat:23.38733549}} | 2019-07-17 | 2019-10-19 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1658359/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401658770 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA Y COLOCACIÓN DE TINACO EN MIMBRES DE MILPILLAS - 268909 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 268909 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3100.0, meta_modificada:3100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:109, direccion:RANCHO LOS MIMBRES [DE MILPILLAS], 34964 LOS MIMBRES [DE MILPILLAS], PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , POR EN MEDIO DE LA COMUNIDAD, lon:-104.94309843, lat:23.47350193}} | 2019-07-17 | 2019-10-19 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1658770/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401663749 | Proyecto de inversión | 642000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642000.0, modificado:642000.0}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN SAN FRANCISCO DE LAJAS - 275207 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 275207 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:51, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DE LAJAS (LAJAS), 34966 SAN FRANCISCO DE LAJAS (LAJAS), PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , POR EL CENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-105.09852827, lat:23.11830677}} | 2019-10-16 | 2019-12-16 | 642000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1663749/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401691106 | Proyecto de inversión | 397408 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:397408.0, modificado:397408.0}} | T.V.SEC.#361 LOC.EL JABONOSO GOMEZ PALACIO DGO 198235 construccion aula didactica | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198235 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2019-11-12 | 2020-02-03 | 198704 | 198704 | 198704 | 198704 | 198704 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401693722 | Proyecto de inversión | 961393 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961393.0, modificado:961393.0}} | PRIM.LIC.FRANCISCO ZARCO LOC.AMACUABLE TAMAZULA 1688248 rehabilitación de edificio "A", construcción de servicios sanitarios rurales por etapas 1ra y 2da etapa, construcción de cisterna, fosa séptica 5m¿ y pozo de absorción P-1 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688248 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Tamazula, Dgo., México, lon:-106.9201971, lat:24.9826109}} | 2019-11-28 | 2020-03-04 | 288418 | 288418 | 288418 | 288418 | 288418 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401698026 | Proyecto de inversión | 754589.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754589.57, modificado:748499.94}} | Construcción de colector con tubería de 12" de PVC en Col. La Campana, Durango, Dgo., (Alcantarillado) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Aguas del Municipio de Durango (A.M.D.) |  | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango - Mazatlan 407, Los Remedios, 34120 Durango, Dgo., México, lon:-104.69009399, lat:24.01385299}} | 2019-12-02 | 2020-01-31 | 748499.94 | 748499.94 | 748499.94 | 748499.94 | 748499.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401698046 | Proyecto de inversión | 863220 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:863220.0, modificado:861818.59}} | Reposición de red de drenaje en sector Centro. Etapa 2/3., en Lerdo, Dgo. (Alcantarillado) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Lerdo, Dgo. (SAPAL) | AU-053-2019 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Cd Lerdo, Dgo., México, lon:-103.5339269, lat:25.5381646}} | 2019-12-12 | 2020-01-31 | 861818.59 | 861818.59 | 861818.59 | 861818.59 | 861818.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR200101701922 | Proyecto de inversión | 11000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1E7, modificado:1.1E7}} | REHABILITACIÓN DEL PARQUE MORELOS, EN EL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | EST | 12225582 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion: , lon:-103.503255, lat:25.563546}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 11000000 | 10141544.35 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FIFOME-ED-027-20, contratista:CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES DE LA LAGUNA, S.A DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:9969653.77, importe_modificado:9969653.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1701922/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR200101702326 | Proyecto de inversión | 60367189.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.036718929E7, modificado:6.036718929E7}} | Carretera Tramo: Guadalupe Victoria - Ramon Corona; 62 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 33858 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:51, direccion:DGO 500, Durango, México, lon:-103.64364624, lat:24.19436362}, geo2: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DGO 500, Cd Guadalupe Victoria, Dgo., México, lon:-104.10919189, lat:24.42589497}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 60367189.29 | 60367189.29 | 24776185.52 | 24776185.52 | 19752294.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:62.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR200101703332 | Proyecto de inversión | 2653280 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2653280.0, modificado:2653280.0}} | Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional - COMPRA DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 19 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66380835, lat:23.99197703}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66374397, lat:23.99203584}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1591968 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR200101703340 | Proyecto de inversión | 359278.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359278.25, modificado:359278.25}} | REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR - COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Registro Público Vehicular | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 24 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66378689, lat:23.99199663}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66376543, lat:23.99197703}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 215566.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR200201707133 | Proyecto de inversión | 1389344 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1389344.0, modificado:1389344.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NEVEROS DE SAN DIMAS | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 1-APARURAL-2020 | S | 168 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:444, direccion:Neveros, Dgo., México, lon:-105.7395182, lat:23.758437}} | 2020-06-26 | 2020-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:OBRA CON RECIEN FECHA DE CONTRATACIÓN, SIN PAGO AL MOMENTO, trimestre:2.0, usuario:amelialeyvaz, fecha:2020-07-02}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR200201707138 | Proyecto de inversión | 1699123 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1699123.0, modificado:1699123.0}} | CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PIE DE CUESTA E HIGUERITAS DE PUEBLO NUEVO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 3-APARURAL-2020 | S | 52 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:65, direccion:Unnamed Road, Durango, México, lon:-105.3616333, lat:23.7953976}} | 2020-06-26 | 2020-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR200201707148 | Proyecto de inversión | 542452 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542452.0, modificado:542452.0}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL PORVENIR DE CONETO DE COMONFORT | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 7-APARURAL-2020 | S | 135 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:14, direccion:El Porvenir, Dgo., México, lon:-104.7508333, lat:25.0599999}} | 2020-07-06 | 2020-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR200201709070 | Proyecto de inversión | 626503 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626503.0, modificado:626503.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN EL CÓCONO DE GUANACEVÍ | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 12-APARURAL-2020 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:215, direccion:Unnamed Road, Durango, México, lon:-106.18286133, lat:25.89088621}} | 2020-07-15 | 2020-11-11 | 626503 | 626503 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR200201709458 | Proyecto de inversión | 619253 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:619253.0, modificado:619253.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN AGUA VERDE DEL MEZQUITAL | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 13-APARURAL-2020 | S | 32 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:877, direccion:México 23, Temoaya, Dgo., México, lon:-104.42642212, lat:23.50858923}} | 2020-07-15 | 2020-11-11 | 619253 | 619253 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR200201710629 | Proyecto de inversión | 32914 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32914.0, modificado:32914.0}} | Ampliación de 83.00 ml de red de agua potable con tubería de PVC de 3 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO (A.M.D.) | AP-001-2020 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Av. Cuitláhuac 418, Huizache I, 34160 Durango, Dgo., México, lon:-104.65267181, lat:24.00601257}} | 2020-07-06 | 2020-10-16 | 32914 | 32702.23 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR200201710806 | Proyecto de inversión | 115571 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115571.0, modificado:115571.0}} | Construcción de Caja de desvío al colector interceptor sur, Calle Padierna, Col. Juan de la Barrera. (Alcantarillado) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Aguas del Municipio de Durango (A.M.D.) | AP-010-2020 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Gral. Manuel Gamboa 233, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66664076, lat:23.99730915}} | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 115571 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Este proyecto se capturo inicialmente tal y como esta autorizado en el nombre como esta en el Anexo Técnico,. Y hacemos la corrección aquí en el Sistema Agregandole la Palabra Construcción, trimestre:2.0, usuario:mariadvaldezz, fecha:2020-07-24}} | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-23}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-23}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-23}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-23}}
2020 | 2 | DUR200201711290 | Proyecto de inversión | 1774900 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1774900.0, modificado:1774900.0}} | Reconstrucción de emisor con 664 ml de tubería PEAD corrugado de 24" de diámetro y 80 ml de tubería de acero de 24" de diámetro, incluye 7 pozos de visita. (Saneamiento) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tepehuanes Dgo. (SIDEAPAT) | AP-014-2020 | N | 0 | 0 | 4795 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Santa Catarina de Tepehuanes, Dgo., México, lon:-105.7222559, lat:25.3375367}} | 2020-06-26 | 2020-10-27 | 1774900 | 1090601.09 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160200646417 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:1.0}} | Construccion De Cuartos Rosas En El Aguaje - 42638 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 42638 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:317, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 34510 TRAMO CAÑADA DEL MACHO - EL AGUAJE KILÓMETRO 9 + 570 RANCHERIA EL AGUAJE, 34523 EL AGUAJE, CANELAS DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA LOCALIDAD DE EL AGUAJE ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIP, lon:-106.501819, lat:25.08715611}} | 2016-04-26 | 2016-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {725020/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:este proyecto es de otra administración que en su momento no hizo la captura correspondiente y a la cual se le deben fincar sus responsabilidades, la administración actual que inicio sus actividades a partir del 1o de septiembre de 2019 y terminara su administración el 31 de agosto en cual en este periodo se hace responsable de cualquier observación que haga el SRFT y además la administración anterior no entrego nada relacionado con estos proyectos , trimestre:2.0, usuario:mauroimartineza, fecha:2020-07-02}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160200655879 | Acción | 18000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18000.0, modificado:0.0}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 51221 | 10 | Durango | 30 | San Pedro del Gallo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLO DGO | 51221 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.292834, lat:25.565864}} | 2016-04-01 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {734482/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:valentinmartinezc, fecha:2020-07-10}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160200658435 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:1.0}} | Construccion De Cuartos Para Baños En Canelas - 43126 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 43126 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:NINGUNOPUEBLO CANELAS, 34500 CANELAS, CANELAS DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA LOCALIDAD DE CANELAS ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE CANELAS EN EL ESTADO DE DURANGO. HAY 880 HABITANTES. CANELAS ESTÁ A 1360 METROS D, lon:-106.5422555, lat:25.12441529}} | 2016-06-13 | 2016-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {737038/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:este proyecto es de otra administración que en su momento no hizo la captura correspondiente y a la cual se le deben fincar sus responsabilidades, la administración actual que inicio sus actividades a partir del 1o de septiembre de 2019 y terminara su administración el 31 de agosto en cual en este periodo se hace responsable de cualquier observación que haga el SRFT y además la administración anterior no entrego nada relacionado con estos proyectos , trimestre:2.0, usuario:mauroimartineza, fecha:2020-07-02}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160200686262 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:1.0}} | Construccion De Cuartos Para Baños En Zapote De Rodríguez - 43210 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 43210 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:122, direccion:TERRACERÍA TRAMO CANELAS - ZAPOTE DE RODRÍGUEZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 200 RANCHERIA ZAPOTE DE RODRÍGUEZ, 34514 ZAPOTES DE RODRÍGUEZ, CANELAS DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA LOCALIDAD DE ZAPOTES DE RODR, lon:-106.5610585, lat:25.13741172}} | 2016-06-13 | 2016-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {787829/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:este proyecto es de otra administración que en su momento no hizo la captura correspondiente y a la cual se le deben fincar sus responsabilidades, la administración actual que inicio sus actividades a partir del 1o de septiembre de 2019 y terminara su administración el 31 de agosto en cual en este periodo se hace responsable de cualquier observación que haga el SRFT y además la administración anterior no entrego nada relacionado con estos proyectos , trimestre:2.0, usuario:mauroimartineza, fecha:2020-07-02}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00160200691454 | Proyecto de inversión | 218515.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126140.04, modificado:126140.04}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:92375.04, modificado:92375.04}} | Construccion De Doce Ampliaciones De Vivienda En La Colonia La Estacion - 162571 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES | 162571 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:NINGUNOCOLONIA LA ESTACION, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CONSTRUCCION DE DOCE AMPLIACIONES DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES DGO ESPECIFICAMENTE EN LA COLONI, lon:-105.716346, lat:25.34359612}} | 2016-05-02 | 2016-07-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {793021/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160200702639 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:1.0}} | Construccion De Cuartos Para Baños En El Táblon - 43402 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 43402 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:275, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 34510 TRAMO CARRETERA LOS HERRERA-TAMAZULA ENTRONQUE CANELAS - EL TÁBLON KILÓMETRO 1 + 001 RANCHERIA EL TABLÓN, 34514 EL TABLÓN, CANELAS DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO la localidad de El T, lon:-106.5628157, lat:25.10525654}} | 2016-06-13 | 2016-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {804206/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:este proyecto es de otra administración que en su momento no hizo la captura correspondiente y a la cual se le deben fincar sus responsabilidades, la administración actual que inicio sus actividades a partir del 1o de septiembre de 2019 y terminara su administración el 31 de agosto en cual en este periodo se hace responsable de cualquier observación que haga el SRFT y además la administración anterior no entrego nada relacionado con estos proyectos , trimestre:2.0, usuario:mauroimartineza, fecha:2020-07-02}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160200708156 | Proyecto de inversión | 68433.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34216.55, modificado:34216.55}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34216.55, modificado:0.0}} | Construccion De Veinte Cuartos Dormitorios En Zona Remedios Uno En Aguatita Tamazula - 137238 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 137238 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:18, direccion:CALLEJON AGUATITA RANCHERIA AGUATITA, 34586 AGUATITA, TAMAZULA DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA EN LA ZONA REMEDIOS, lon:-106.3889511, lat:24.67056167}} | 2016-05-10 | 2016-12-31 | 34216.55 | 34216.55 | 34216.55 | 34216.55 | 34216.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-023/2016-2, contratista:C. CONRADO CARRASCO PEÑA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:34216.55, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {809723/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO ESTA EN EJECUCIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160200713451 | Proyecto de inversión | 68433.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34216.55, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34216.55, modificado:0.0}} | Construccion De Cuartos Dormitorios En La Zona De San Juan En El Municipio De Tamazula - 137508 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO TAMAZULA | 137508 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:418, direccion:CALLEJON SAN JUAN RANCHERIA SAN JUAN, 34574 SAN JUAN, TAMAZULA DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA, lon:-106.9668563, lat:25.15134613}} | 2016-05-10 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-049/2016, contratista:J. GUADALUPE CORRALES AISPURO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:205299.26, importe_modificado:34216.55}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {815018/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO ESTA EN EJECUCIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00160300757296 | Proyecto de inversión | 339624.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90106.25, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249517.81, modificado:0.0}} | Construccion De Techado En Areas De Imparticion De Educacion Fisca Plutarco Elias Calles Loc De Santa Catarina De Tepe Mun De Tepehuanes - 349559 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES | 349559 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CIUDAD SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA J.N. PLUTARCO ELIAS CALLES, lon:-105.7165182, lat:25.34565874}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861424/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO ESTA EN EJECUCIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757318 | Proyecto de inversión | 165000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:55000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:0.0}} | Suministro E Instalacion De Veintidos Calentadores Solares En Col La Estacion De Santa Catarina De Tepehuanes - 282958 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES | 282958 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CIUDAD SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , LOS CALENTADORES SE ENCUENTRAN EN DIFER, lon:-105.7254441, lat:25.34992955}} | 2016-03-31 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/VIV/FISM/2016/005, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN CREATOR S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:2250000.0, importe_modificado:55000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {861446/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:la obra ya no esta en ejecucion, trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757319 | Proyecto de inversión | 52500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17500.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:17500.0, modificado:0.0}} | Suministro E Instalacion De Siete Calentadores Solares En La Colonia Los Molinos De Santacatarina De Tepehuanes - 282938 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES | 282938 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CIUDAD SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , LOS CALENTADORES ESTÁN DISTRIBUIDOS EN, lon:-105.7209008, lat:25.32682962}} | 2016-03-31 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/VIV/FISM/2016/010, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN CREATOR S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:2250000.0, importe_modificado:233581.64}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {861447/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO ESTA EN EJECUCIÓN , trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757331 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:0.0}} | Construccion De Seis Baños En La Loc De Villa Union Mun De Poanas - 291698 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS | 291698 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CIUDAD VILLA UNIÓN, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE Y , SE DESCONOCE LA UBICACION DE LAS OBRAS YA QUE LAS REALIZARA EL MUNICIPIO DE P, lon:-104.0395078, lat:23.97159484}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/13/2016, contratista:ARTEMIO VARELA PIEDRA, convocante:MUNICIPIO DE POANAS, monto:240000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {861459/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO ESTA EN EJECUCIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757359 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:0.0}} | Construccion De Siete Cuartos Para Baño En La Loc De San Atenogenes La Villita Mun De Poanas - 291844 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE POANAS | 291844 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:19, direccion:PUEBLO SAN ATENÓGENES (LA VILLITA), 34810 SAN ATENÓGENES (LA VILLITA), POANAS DURANGO ENTRE Y , SE DESCONOCE LA UBICACION YA QUE LAS OBRAS LA, lon:-104.0173757, lat:23.99193299}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/20/2016, contratista:CONSTRUCCIONES PITA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE POANAS, monto:280000.0, importe_modificado:140000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {861487/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO ESTA EN EJECUCIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757416 | Proyecto de inversión | 7200 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7200.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Ageb Uno Seis Cero Ocho Seis Colonia Las Palmas - 327915 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 327915 | N | 0 | 0 | 91 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA LAS PALMAS, 34014 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 16 ACCIONES EN LA COLONIA LAS PALMAS AGEB 16086 OBRA 16/05011 CP PROGR, lon:-104.6995045, lat:24.04753587}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861544/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757428 | Proyecto de inversión | 2250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Ageb Uno Cuatro Tres Cero Cuatro Colonia La Virgen - 325243 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 325243 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA LA VIRGEN, 34049 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 5 ACCIONES EN LA COLONIA LA VIRGEN AGEB 14304 OBRA 16/05011 CP PROGRAMA, lon:-104.6899268, lat:24.030201}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861556/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757447 | Proyecto de inversión | 4500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia El Paraiso - 300303 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 300303 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA PARAÍSO, 34158 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 10 ACCIONES EN LA COLONIA EL PARAISO. L-20 M-1 LUIS FRANCISCO MONARREZ 30, lon:-104.6089351, lat:24.01407093}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861575/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757449 | Proyecto de inversión | 1800 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Cielo Azul - 300270 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 300270 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA CIELO AZUL, 34147 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 4 ACCIONES EN LA COLONIA CIELO AZUL LLUVIA LLUVIA RAFAEL HERNANDEZ, lon:-104.6000584, lat:24.0213527}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861577/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757460 | Proyecto de inversión | 450 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Ageb Uno Cuatro Tres Cero Cuatro Colonia La Virgen - 302402 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 302402 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE FLOR DE CAPULLO 322 0 INTERIOR 0 0 COLONIA LA VIRGEN, 34049 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CRISANTEMO Y , 1 ACCION EN LA, lon:-104.7024308, lat:24.02962545}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861588/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757464 | Proyecto de inversión | 900 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Luis Donaldo Colosio - 302226 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 302226 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 34188 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 2 ACCIONES EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO. ADAN SORIA 10, lon:-104.6703551, lat:23.9877061}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861592/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757465 | Proyecto de inversión | 900 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Ageb Uno Cinco Cinco Siete Uno Colonia Gobernadores - 303507 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 303507 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA GOBERNADORES, 34045 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 2 ACCIONES EN LA COLONIA GOBERNADORES AGEB 15571 OBRA 16/05011 CP RE, lon:-104.7040254, lat:24.02883785}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861593/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757489 | Proyecto de inversión | 3150 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3150.0, modificado:1.0}} | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Constitucion - 297602 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 297602 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA CONSTITUCIÓN, 34188 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 7 ACCIONES EN COL CONSTITUCION 1- 5 DE MAYO 500 PORTON BLANCO 2- 5 D, lon:-104.6784613, lat:23.99131174}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861617/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757543 | Proyecto de inversión | 2700 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Luz De Carmen - 295007 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 295007 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA LUZ DEL CARMEN, 34164 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1-JORGE CARRILLO L-16M-9 CASA 2 PISOS 1-JORGE CARRILLO L-21M-9 FAC, lon:-104.6063816, lat:24.01395332}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861671/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757550 | Proyecto de inversión | 2250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Colonia San Miguel - 295115 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 295115 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JACARANDAS COLONIA SAN MIGUEL, 34124 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , JACARANDAS CASA AZUL CON BLANCO JACARANDAS CASA DE EN, lon:-104.6940162, lat:23.99774464}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861678/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757578 | Proyecto de inversión | 1800 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800.0, modificado:1.0}} | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Asentamientos Humanos - 281372 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 281372 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS, 34145 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , JACINTO CANEK 124 AMARILLA BARANDAL BLANCO JACINTO CANEK 12, lon:-104.6799129, lat:23.99566837}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861706/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757619 | Proyecto de inversión | 450 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Jose Maria Morelos Y Pavon Norte - 286851 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 286851 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL VENUSTIANO CARRANZA 105 0 INTERIOR 0 0 COLONIA MORELOS NORTE, 34016 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ANGEL ORONA Y CAL, lon:-104.692665, lat:24.0536208}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861747/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757621 | Proyecto de inversión | 1350 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Hector Mayagoitia Dominguez - 289788 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 289788 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA HÉCTOR MAYAGOITIA DOMÍNGUEZ, 34010 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , AGRONOMOS 317 SIN ESPECIFICAR CARACTERISTICAS AGRONOM, lon:-104.6901873, lat:24.04969861}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861749/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757628 | Proyecto de inversión | 450 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Miguel De La Madrid Hurtado - 285145 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 285145 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 24 DE MAYO 6 D INTERIOR 0 0 COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, 34046 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE 12 DE MAYO Y CALLE 6 D, lon:-104.6981201, lat:24.0360962}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861756/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757642 | Proyecto de inversión | 2250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Miguel De La Madrid Hurtado - 282313 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 282313 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA , 34046 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 18 DE MAYO 204 CASA DE ENJARRE 18 DE MAYO 102 FACHADA ROSA Y PUERTA BLANCA 18 DE, lon:-104.7005904, lat:24.03699766}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861770/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757656 | Proyecto de inversión | 900 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Massie - 269711 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 269711 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA MASSIE, 34217 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , NO ESPECIFICA NINGUN DOMICILIO DE LAS DOS ACCIONES, lon:-104.647534, lat:24.05389814}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861784/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757678 | Proyecto de inversión | 3150 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3150.0, modificado:1.0}} | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Doce De Diciembre - 265630 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 265630 | N | 0 | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA 12 DE DICIEMBRE, 34124 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , SAN MARCOS L3M1D SIN ENJARRESAN MARCOS L1M1A SIN ENJARRE,SAN MARC, lon:-104.6905923, lat:23.99562627}} | 2016-03-13 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861806/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757707 | Proyecto de inversión | 450 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450.0, modificado:1.0}} | Rehabilitación De Techo Firme Lechadas Colonia El Alacran - 268636 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 268636 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA EL ALACRAN, 34284 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , PROLONGACIÓN BENITO JUAREZ 116 CASA BLANCA, lon:-104.6226465, lat:24.01154328}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861835/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757726 | Proyecto de inversión | 1800 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Massie - 268253 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 268253 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA MASSIE, 34217 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , ESCARCHA 219 CASA DE DOS PISOS COLOR ROSA ESCARCHA 217 CASA DE DOS PISOS C, lon:-104.6487122, lat:24.0566456}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861854/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757757 | Proyecto de inversión | 2700 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700.0, modificado:1.0}} | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Doce De Diciembre - 264909 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 264909 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA 12 DE DICIEMBRE, 34124 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , SAN JOSE 118 SIN ENJARRE PORTON BLANCOSAN JOSE L6M1A OBRA NEGRA,S, lon:-104.691633, lat:23.99467551}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861885/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757779 | Proyecto de inversión | 2250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250.0, modificado:1.0}} | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Doce De Diciembre - 264709 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 264709 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA 12 DE DICIEMBRE, 34124 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DIVINO PASTOR L2M5B CASA AZULDIVINO PASTORL13M3B SIN ENJARRE,DIVI, lon:-104.6915097, lat:23.99527341}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861907/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757789 | Proyecto de inversión | 1350 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Niños Heroes Norte - 264585 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 264585 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA NIÑOS HÉROES, 34043 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , JUAN ESCUTIA 211 CASA EN ESQUINA CON PORTON BLANCO JUAN ESCUTIA 204, lon:-104.6959225, lat:24.04154307}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861917/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757802 | Proyecto de inversión | 2250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Fos La Virgen - 261235 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 261235 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA F.O.S. LA VIRGEN, 34103 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CASA EN CALLE GUADALUPE CON FACHADA BLANCA. CASA EN CALLE S/N ES, lon:-104.714278, lat:23.98941219}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861930/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757847 | Proyecto de inversión | 34121.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34121.74, modificado:34121.74}} | Construccion De Muro Firme En La Colonia Santiago Garcia De La Localidad Victoria De Durango Del Municipio De Durango - 253761 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 253761 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE SANTIAGO GARCIA 21 MANZANA 23 INTERIOR SN COLONIA AMALIA SOLÓRZANO, 34016 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , COLONIA AMALIA S, lon:-104.6857435, lat:24.06177722}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-IV-016-16, contratista:LUDIVINA DERAS DEL ALTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:600000.0, importe_modificado:34121.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861975/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO SE ESTA EJECUTANDO, trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00160300757849 | Proyecto de inversión | 57756.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57756.52, modificado:57756.52}} | Construccion De Muro Firme En La Colonia Juan Francisco Salazar De La Localidad Victoria De Durango Del Municipio De Durango - 253656 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 253656 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 7 15 MANZANA 16 INTERIOR SN COLONIA , 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , ENTRE CALLE 5 Y 8 COLONIA JUAN FRANCISCO, lon:-104.7040954, lat:24.04700353}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861977/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO ESTA SIENDO EJECUTADA, trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757937 | Proyecto de inversión | 1350 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Desplante De Muro En Colonia El Nayar - 303228 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 303228 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:219, direccion:COLONIA EL NAYAR, 34330 EL NAYAR, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1. DOMICILIO CONOCIDO 2. GUADALUPE VICTORIA 3. DOMICILIO CONOCIDO 4. PRIVADA BENITO, lon:-104.7034733, lat:23.95562438}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862065/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758038 | Proyecto de inversión | 11413.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5706.53, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5706.53, modificado:0.0}} | Construccion De Dos Pisos Firmes En La Localidad De El Molino Municipio De Nuevo Ideal - 169959 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE NUEVO IDEAL | 169959 | N | 0 | 0 | 104 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:36, direccion:PUEBLO EL MOLINO, 34433 EL MOLINO, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DEL MOLINO MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, lon:-104.9841377, lat:24.76014141}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-004/2016, contratista:FACI, convocante:H AYUNTAMIENTO, monto:529492.5, importe_modificado:5706.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862166/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO ESTA SIENDO EJECUTADA , trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758051 | Proyecto de inversión | 85596.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42798.15, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42798.15, modificado:0.0}} | Construccion De Quince Pisos Firmes En La Localidad De San Miguel De Allende Del Municipio De Nuevo Ideal - 172412 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE NUEVO IDEAL | 172412 | N | 0 | 0 | 317 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:55, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL DE ALLENDE, 34425 SAN MIGUEL DE ALLENDE, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE A, lon:-104.9000959, lat:24.98573235}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-004/2016, contratista:FACI, convocante:H AYUNTAMIENTO, monto:529942.5, importe_modificado:42798.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862179/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO SE ESTA EJECUTANDO, trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758287 | Proyecto de inversión | 1482450 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867233.25, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415086.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200130.75, modificado:0.0}} | Construccion De Red De Alcantarillado En La Localidad El Maguey Del Municipio Del Mezquital - 302942 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | 302942 | N | 0 | 0 | 151 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1453, direccion:PUEBLO EL MAGUEY, 34993 EL MAGUEY, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL MAGUEY, lon:-104.3914847, lat:22.91325882}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:042-OPMM-PROII-0156-2016, contratista:LUIS ENRIQUE CALDERON PALENCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, monto:2695350.0, importe_modificado:411326.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862415/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO ESTA EN EJECUCIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-13}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758335 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:0.0}} | Rehabilitacion De Red De Agua Potable Loc San Juan Del Rio Del Centauro Del Norte Mun San Juan Del Rio - 285516 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL RIO | 285516 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL LA LOMA PUEBLO SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE CENTRO, 34480 SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE, SAN JUAN DEL RÍO DURANG, lon:-104.4554904, lat:24.78699696}} | 2016-05-02 | 2016-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-SJR-R33-010/2016, contratista:DUREQ EQUIPO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:300000.0, importe_modificado:149353.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862463/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA NO ESTA SIENDO EJECUTADA, trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758449 | Proyecto de inversión | 1496390.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224458.59, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1047473.42, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224458.59, modificado:0.0}} | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Localidad Fortines Mpio Del Mezquital - 307700 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTODEL MEZQUITAL | 307700 | N | 0 | 0 | 212 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:130, direccion:RANCHO FORTINES (LOS FORTINES), 34990 FORTINES (LOS FORTINES), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUETNRAA EN LA LOCALIDAD DE FORTINES, lon:-104.5091291, lat:22.50270492}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:026-OPMM-PROII-0130-2016, contratista:DUREQ EQUIPO GANADERO S DE RL DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, monto:1496390.6, importe_modificado:223105.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862577/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO ESTA EN EJECUCIÓN , trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-13}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758468 | Proyecto de inversión | 832000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208000.0, modificado:0.0}, ff4: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:208000.0, modificado:0.0}} | Construccion De Macro Tanque De Regularizacion De Agua Potable En La Purisima En San Luis Del Cordero - 279244 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS DEL CORDERO | 279244 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:8, direccion:RANCHERIA LA PURÍSIMA (EL CHARCO), 35750 LA PURÍSIMA (EL CHARCO), SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , EL MACRO TANQUE SE LOCALIZA EN LA LO, lon:-104.1992794, lat:25.38796811}} | 2016-05-10 | 2016-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PSLC/SEDESOL/SEDESOE/3X1-2016-009, contratista:PROTECCION AMBIENTAL DE LA LAGUNA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE CORDERO, monto:832000.0, importe_modificado:208000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862596/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO SE ESTA EJECUTANDO, trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758473 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:0.0}} | Construccion De Planta Potabilizadora En La Loc De San Juan De Las Boquillas Mun San Luis Del Cordero - 285577 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS DEL CORDERO | 285577 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:12, direccion:RANCHERIA SAN JUAN DE LAS BOQUILLAS, 35750 SAN JUAN DE LAS BOQUILLAS, SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , LA PLANTA POTABILIZADORA SE ENCUEN, lon:-104.1652035, lat:25.37329405}} | 2016-05-30 | 2016-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSLC/SEDESOE/1X1-2016-004, contratista:INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE CORDERO, monto:160000.0, importe_modificado:79655.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862601/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO ESTA EN EJECUCIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758485 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:0.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Boquilla De Gerardo Del Municipio De San Pedro Del Gallo - 290548 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL GALLO | 290548 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:5, direccion:EJIDO BOQUILLA DE GERARDO, 35573 BOQUILLA DE GERARDO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BOQUILLA, lon:-104.5110629, lat:25.47912825}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPG/CUARTODORMITORIO/006/2016, contratista:ING. JOSE RAUL AVILA CERVANTES, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLLO, monto:500000.0, importe_modificado:50000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {862613/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO ESTA SIENDO EJECUTADA, trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758491 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:248491.36}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:248491.36}} | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Santo Domingo De San Pedro Del Gallo - 290487 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL GALLO | 290487 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:32, direccion:EJIDO SANTO DOMINGO, 35586 SANTO DOMINGO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO, lon:-104.4419423, lat:25.82054773}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPG/CUARTODORMITORIO/006/2016, contratista:ING. JOSE RAUL AVILA CERVANTES, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLLO, monto:500000.0, importe_modificado:248491.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {862619/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO ESTA SIENDO EJECUTADA, trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758630 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:178913.8}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:178913.8}} | Construccion De Techo Firme En Abasolo Municipio De Rodeo - 294685 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE RODEO | 294685 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:2, direccion:PUEBLO ABASOLO, 35774 ABASOLO, RODEO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN ABASOLO MUNICIPIO DE RODEO CERCA DEL BARRANCO, lon:-104.6567411, lat:25.3116013}} | 2016-03-03 | 2016-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRD/FISE/VIV/001/2016, contratista:LUIS ALBERTO CORRAL DIAZ DE LEON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:270000.0, importe_modificado:178913.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862758/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO ESTA SIENDO EJECUTADA, trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758636 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:150000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:0.0}, ff4: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:0.0}} | Construccion De Techado En Áreas De Participan De Educación Física En Primaria Jose María Morelos Localidad De Abasolo Rodeo - 293458 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE RODEO | 293458 | N | 0 | 0 | 185 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:2, direccion:PUEBLO ABASOLO, 35774 ABASOLO, RODEO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE ESTRUCTURAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS, lon:-104.6549494, lat:25.31111443}} | 2016-06-20 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROCE-IAD-FISMDF-10-3X1, contratista:OFITEC DE DURANGO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RODEO DURANGO, monto:600000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862764/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:la obra ya no esta en ejecucion, trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758718 | Proyecto de inversión | 5251 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500.68, modificado:3500.68}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750.32, modificado:3500.68}} | Construcción De Un Piso Firme En La Localidad De Linares Del Rió En El Municipio De Rodeo - 283034 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 283034 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:23, direccion:RANCHO LINARES DEL RÍO, 35784 LINARES DEL RÍO, RODEO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LINARES RIO, lon:-104.5037341, lat:25.08242027}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRD/FISE/VIV/001/2016, contratista:LUIS ALBERTO CORRAL DIAZ DE LEON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:36757.0, importe_modificado:3500.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862846/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA YA NO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, trimestre:2.0, usuario:carolinahernandezg, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00160300758729 | Proyecto de inversión | 5251 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750.32, modificado:1750.32}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500.68, modificado:3500.68}} | Construcción De Un Piso Firme En La Localidad De San Pedro Y Anexos Del Municipio De Rodeo - 283066 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 283066 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:32, direccion:PUEBLO SAN PEDRO Y ANEXOS (EL SALTO), 35767 SAN PEDRO Y ANEXOS (EL SALTO), RODEO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SA, lon:-104.7241172, lat:25.21491848}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862857/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA YA NO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, trimestre:2.0, usuario:carolinahernandezg, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00160300758732 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275000.0, modificado:275000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En La Localidad De San Salvador De Horta Municipio De Rodeo - 294435 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE RODEO | 294435 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:33, direccion:PUEBLO SAN SALVADOR DE HORTA, 35770 SAN SALVADOR DE HORTA, RODEO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE S, lon:-104.5557836, lat:25.1809719}} | 2016-03-01 | 2016-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862860/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA YA NO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, trimestre:2.0, usuario:carolinahernandezg, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758795 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:45000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Dos Cuartos Para Baño - 359951 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 359951 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:45, direccion:EJIDO SAN SIMÓN, 35465 SAN SIMÓN, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMÓN QUE SE ENCUENTRA EN LA, lon:-105.6377015, lat:26.15956859}} | 2016-03-01 | 2016-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/TSB/1X1/2016/C-002, contratista:DANIELA IZEBEL SOLIS ROACHO, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO , monto:45000.0, importe_modificado:45000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {862923/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00160300758829 | Proyecto de inversión | 429000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214500.0, modificado:214500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214500.0, modificado:214500.0}} | Construccion De Techos Firmes En La Cabecera Municipal Del Municipio De Tlahualilo - 293386 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TLAHUALILO | 293386 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:PUEBLO TLAHUALILO DE ZARAGOZA CENTRO, 35250 TLAHUALILO DE ZARAGOZA, TLAHUALILO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.4461468, lat:26.09943278}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862957/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA YA NO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, trimestre:2.0, usuario:carolinahernandezg, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00160300758830 | Proyecto de inversión | 125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62500.0, modificado:62500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62500.0, modificado:62500.0}} | Construcción De Veinticinco Techos Firmes En La Cabecera Municipal De Tlahualilo - 294332 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TLAHUALILO | 294332 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:PUEBLO TLAHUALILO DE ZARAGOZA CENTRO, 35250 TLAHUALILO DE ZARAGOZA, TLAHUALILO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TLAH, lon:-103.4472649, lat:26.10340347}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862958/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA YA NO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, trimestre:2.0, usuario:carolinahernandezg, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758831 | Proyecto de inversión | 132000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66000.0, modificado:66000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66000.0, modificado:66000.0}} | Construcción De Veinte Techos Firmes En La Localidad De Banco Nacional De Tlahualilo - 293720 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TLAHUALILO | 293720 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:9, direccion:PUEBLO BANCO NACIONAL, 35265 BANCO NACIONAL, TLAHUALILO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BANCO NACIONAL, lon:-103.3570344, lat:25.87223415}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TLAH/009/R33/IR/2016, contratista:CONSTRUCCIÓNES SERVICIOS INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PTLAHUALILO, monto:990000.0, importe_modificado:66000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862959/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA YA NO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, trimestre:2.0, usuario:carolinahernandezg, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00160300758843 | Proyecto de inversión | 3635181.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2356787.5, modificado:2356787.5}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1278393.75, modificado:1278393.75}} | Construccion De Sistema De Agua Potable En La Localidad Del Purgatorio Municipio De Tepehuanes - 282095 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES | 282095 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:69, direccion:RANCHO SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 EL PURGATORIO, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DEL PURGATORIO, lon:-106.6181066, lat:25.47643943}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862971/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO ESTA SIENDO EJECUTADA, trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758862 | Proyecto de inversión | 117600 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58800.0, modificado:58800.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58800.0, modificado:58800.0}} | Construccion De Techo Firme En La Loc Rincon De Sianori Rincon Viejo Mun De Topia - 349361 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TOPIA | 349361 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:549, direccion:RANCHERIA RINCÓN DE SIANORI (RINCÓN VIEJO), 34554 RINCÓN DE SIANORI (RINCÓN VIEJO), TOPIA DURANGO ENTRE Y , SE REALIZARAN 12 TECHOS FIRMES EN, lon:-106.7694967, lat:25.23279562}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/VIV/FISE/2016/01, contratista:CISNEROS CONTRERAS MARCO ANTONIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOPIA DURANGO, monto:2940000.0, importe_modificado:58800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862990/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA YA NO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, trimestre:2.0, usuario:carolinahernandezg, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758884 | Proyecto de inversión | 282410 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70602.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70602.5, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70602.5, modificado:0.0}, ff4: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:70602.5, modificado:0.0}} | Constrccion De Pavimento Hidraulico En Calle Leonides Vicente Guerrero - 140844 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 140844 | N | 0 | 0 | 196 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE LEONIDES GUERRERO COLONIA REVOLUCIÓN, 34892 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, C, lon:-103.9805631, lat:23.74127619}} | 2016-06-06 | 2016-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-P3X1-2016/002, contratista:INGENIERÍA E INMOBILIARIA JADE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:282410.0, importe_modificado:70602.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {863012/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO SE ESTA EJECUTANDO , trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758914 | Proyecto de inversión | 117600 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58800.0, modificado:58800.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58800.0, modificado:58800.0}} | Construccion De Techo Firme En La Loc El Ranchito De Sianori En El Mun De Topia - 349422 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TOPIA | 349422 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:177, direccion:RANCHERIA EL RANCHITO DE SIANORI, 34554 EL RANCHITO DE SIANORI, TOPIA DURANGO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN 12 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD EL RA, lon:-106.760539, lat:25.21724865}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/VIV/FISE/2016/01, contratista:CISNEROS CONTRERAS MARCO ANTONIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOPIA DURANGO, monto:2940000.0, importe_modificado:58800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {863042/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA YA NO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, trimestre:2.0, usuario:carolinahernandezg, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300759312 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:100000.0, modificado:0.0}, ff4: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:0.0}} | Construccion De Pavimento Hidrahulico En Calle Lerdo De Tejada Cabecera Del Mun De Canatlan - 286072 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 286072 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA COLONIA CANATLÁN VIEJO, 34407 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE GUERRERRO, CALLE CUAHUTEMOC LA PAVIMENT, lon:-104.7782701, lat:24.52919191}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN-SF-3X1-003/2016, contratista:NARCISO SOTO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE CANATLÁN, DGO, monto:997557.98, importe_modificado:249389.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {863440/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO ESTA SIENDO EJECUTADA, trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300759401 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:1.0}} | Construccion De Cuartos Rosas En Los Otates - 42649 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 42649 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:405, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOS OTATES, 34514 LOS SAUCES DEL GRANADITO, CANELAS DURANGO ENTRE Y , la localidad de Los Otates está situado en el M, lon:-106.53297, lat:25.05600192}} | 2016-04-26 | 2016-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {863529/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:este proyecto es de otra administración que en su momento no hizo la captura correspondiente y a la cual se le deben fincar sus responsabilidades, la administración actual que inicio sus actividades a partir del 1o de septiembre de 2019 y terminara su administración el 31 de agosto en cual en este periodo se hace responsable de cualquier observación que haga el SRFT y además la administración anterior no entrego nada relacionado con estos proyectos , trimestre:2.0, usuario:mauroimartineza, fecha:2020-07-02}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300759684 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:200000.0, modificado:0.0}, ff4: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:0.0}} | Ampliación De Pavimento Hidráulico En La Calle Principal De La Localidad La Zarca Del Municipio De Hidalgo - 297034 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HIDALGO | 297034 | N | 0 | 0 | 390 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:44, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA ZARCA, 35336 LA ZARCA, HIDALGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA ZARCA, lon:-104.742109, lat:25.83483396}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-OP-3X1-2016-003, contratista:XC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. ATUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, monto:800000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {863812/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO ESTA SIENDO EJECUTADA, trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00160300759762 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:200000.0, modificado:200000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Construccion De Techado En Areas De Imparticion De Educacion Fisica En Cecyted De La Localidad De San Fco De Asis Del Mpio De Inde - 281596 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE INDE | 281596 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:36, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DE ASÍS, 35540 SAN FRANCISCO DE ASÍS, INDÉ DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL CECYTED DE LA LOCALIDAD, lon:-104.8841522, lat:25.48328614}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {863890/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA YA NO ESTÁ SIENDO EJECUTADA , trimestre:2.0, usuario:carolinahernandezg, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16170100835353 | Proyecto de inversión | 817181 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:817181.0, modificado:817181.0}} | Prim ""Fermin F. Nuñez"", Otinapa, Durango | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688196 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-17 |  | 815103 | 815103 | 815103 | 815103 | 815103 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16170100835529 | Proyecto de inversión | 816973 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:816973.0, modificado:816973.0}} | Prim. 5 De Mayo, Loc. Cerro Prieto 2, Durango | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688144 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-17 |  | 814210 | 814210 | 814210 | 814210 | 814210 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16170100835681 | Proyecto de inversión | 815840 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:815840.0, modificado:815840.0}} | Prim.Benito Juarez,Loc.Sta.Cruz De San Javier,Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688106 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-24 |  | 813760 | 813760 | 813760 | 813760 | 813760 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16170200884976 | Proyecto de inversión | 1151984 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1151984.0, modificado:1151984.0}} | Prim""18 De Marzo"",Loc.Ignacio Allende,Gpe.Vict.Dgo | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INFEED | 1688217 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-04-03 |  | 483524 | 483524 | 483524 | 483524 | 483524 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00170200899539 | Proyecto de inversión | 699999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699999.98, modificado:699999.98}} | Infraestructura Social, En El Municipio De Tepehuanes, En El Estado De Durango // (Construccion De Techumbre En La Escuela Primaria Benito Juarez En La Localidad De San Jose De La Boca) - 5525321 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5525321 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:25.330974; -105.778502, lon:-105.723002, lat:25.343209}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 699999.98 | 699999.98 | 699999.98 | 669999.98 | 669999.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-SE23-2017-001, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:699999.98, importe_modificado:699999.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1025342/proyecto_PROCESO, 1025342/proyecto_INICIO, 1025342/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR17170300913764 | Proyecto de inversión | 13940 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13940.0, modificado:1.0}} | Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 148614 | 10 | Durango | 5 | Durango | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 148614 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-05-30 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1040017/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS Y NO SE REPORTA EN ESTE NIVEL., trimestre:2.0, usuario:josercampost, fecha:2020-07-13}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00170400979927 | Acción | 20880 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20880.0, modificado:20880.0}} | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 332135 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES | 332135 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.723002, lat:25.343209}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1115007/proyecto_INICIO, 1115007/proyecto_FIN, 1115007/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00170400979928 | Acción | 58000.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.02, modificado:58000.02}} | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 332342 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES | 332342 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.723002, lat:25.343209}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1115008/proyecto_INICIO, 1115008/proyecto_PROCESO, 1115008/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR17170400980073 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Red De Drenaje Colonia Brillante Aun Costado De Venegas - 286380 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 286380 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:ANDADOR CUARZO COLONIA EL BRILLANTE, 34945 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE AGUA MARINA Y CALLE SAN ANDRES, CALLE URANIO ATRAS DE VENEGAS PL, lon:-105.3531592, lat:23.7836581}} | 2017-12-04 | 2017-12-31 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1115153/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela por ser proyecto de 2017 el cuál ya no tendrá avances, trimestre:2.0, usuario:eleazarvegac, fecha:2020-07-01}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR17170400980076 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.0}} | Construcción De Drenaje Sanitario En Andador Melchor Ocampo En Colonia Vicente Guerrero - 268756 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 268756 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:ANDADOR MELCHOR OCAMPO COLONIA VICENTE GUERRERO, 34948 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE ZURDO GALINDO Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE EMILIAN, lon:-105.3653424, lat:23.78170152}} | 2017-11-20 | 2017-12-31 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1115156/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se cancela por ser proyecto de 2017 y ya no tendrá avance, trimestre:2.0, usuario:eleazarvegac, fecha:2020-07-01}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR17170400980077 | Proyecto de inversión | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, modificado:105000.0}} | Construcción De Drenaje En Calle Hernán Cortez En Colonia Azteca - 268562 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 268562 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE HERNÁN CORTÉZ COLONIA AZTECAS, 34942 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE TENOCHTITLAN A UNA CALLE, lon:-105.3634863, lat:23.7866398}} | 2017-11-20 | 2017-12-31 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1115157/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela por ser proyecto de 2017 el cuál ya no tendrá avances, trimestre:2.0, usuario:eleazarvegac, fecha:2020-07-01}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR17170400980107 | Proyecto de inversión | 145974.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145974.17, modificado:145974.17}} | Ampliación De Red Eléctrica En Colonia Guerrero De La Ciudad - 318249 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 318249 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:24, direccion:CALLE ÁLVARO OBREGÓN PUEBLO LA CIUDAD, 34955 LA CIUDAD, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE FRANCISCO ZARCO, CALLE VICENTE GUERRERO EN LA , lon:-105.6887333, lat:23.73743245}} | 2017-12-04 | 2017-12-31 | 145974.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1115187/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR17170400980141 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Construción De Línea De Agua En El Durazno - 283427 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 283427 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:101, direccion:RANCHERIA EL DURAZNO (EJIDO SAN PABLO), 34956 EL DURAZNO (EJIDO SAN PABLO), PUEBLO NUEVO DURANGO, CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA EN EL DURAZNO EJIDO SA, lon:-105.617813, lat:23.86987433}} | 2017-12-04 | 2017-12-31 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1115221/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela por ser proyecto de 2017 y ya no tendrá avances, trimestre:2.0, usuario:eleazarvegac, fecha:2020-07-01}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00170400981638 | Proyecto de inversión | 434929.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:217464.89, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217464.89, modificado:0.0}} | Ampliación De La Red Eléctrica En Barrio Libertad En La Comunidad De San Bernardo - 203174 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 203174 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CUARTEL SAN BERNARDO, 35490 SAN BERNARDO, SAN BERNARDO DURANGO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA RUMBO A LA SALIDA DEL COLORADO, lon:-105.5258928, lat:26.00589748}} | 2017-08-02 | 2017-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1116718/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR17170400981644 | Proyecto de inversión | 27650 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27650.0, modificado:0.0}} | Instalacion De Cinco Calentadores Solar En La Localidad De El Alferez - 306906 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA DE SAN BERNARDO | 306906 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:4, direccion:EJIDO EL ALFÉREZ, 35493 EL ALFÉREZ, SAN BERNARDO DURANGO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-105.4914485, lat:25.95525355}} | 2017-12-18 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/TSM/FISM-2017/C-004.d, contratista:RAMON GERARDO SOLIS RONQUILLO, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO , monto:39500.0, importe_modificado:39500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1116724/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00170400981645 | Proyecto de inversión | 6470.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3235.2, modificado:3235.2}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:3235.2, modificado:3235.2}} | Construccion De Un Piso Firme En La Localidad De El Alferez - 285641 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN BERNARDO | 285641 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:4, direccion:EJIDO EL ALFÉREZ, 35493 EL ALFÉREZ, SAN BERNARDO DURANGO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL ALFEREZ, lon:-105.4886539, lat:25.95619116}} | 2017-07-03 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1116725/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro informacion de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion 2019-2022, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-07}, obs2: {observación:no se encontro informacion de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion 2019-2022(2), trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR17170400981653 | Proyecto de inversión | 39499.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:11850.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27649.97, modificado:0.0}} | Instalación De Cinco Calentadores Solares En La Comunidad De Cinco De Julio - 278743 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA DE SAN BERNARDO | 278743 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:14, direccion:EJIDO CINCO DE JULIO, 35483 CINCO DE JULIO, SAN BERNARDO DURANGO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE JULIO, lon:-105.4992457, lat:26.02293454}} | 2017-12-11 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/TSM/FISM-2017/C-004.b, contratista:RAMON GERARDO SOLIS RONQUILLO, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO , monto:39500.0, importe_modificado:39500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1116733/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro informacion de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion 2019-2022, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR17170400981669 | Proyecto de inversión | 15799.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4740.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11059.99, modificado:0.0}} | Instalación De Dos Calentadores Solares En La Comunidad De Jose Guadalupe Paez - 278797 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA DE SAN BERNARDO | 278797 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:25, direccion:EJIDO JOSÉ GUADALUPE PÁEZ (EL PÁJARO), 35480 JOSÉ GUADALUPE PÁEZ (EL PÁJARO), SAN BERNARDO DURANGO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE JO, lon:-105.4652448, lat:25.96838342}} | 2017-12-11 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/TSM/FISM-2017/C-004.e, contratista:RAMON GERARDO SOLIS RONQUILLO, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO , monto:15800.0, importe_modificado:15800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1116749/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro informacion de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion 2019-2022, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00170400981670 | Proyecto de inversión | 5392 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2696.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:2696.0, modificado:0.0}} | Construccion De Un Piso Firme En La Localidad De La Manga - 285682 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN BERNARDO | 285682 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:27, direccion:EJIDO LA MANGA, 35454 LA MANGA, SAN BERNARDO DURANGO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA MANGA, lon:-105.6269512, lat:26.27233745}} | 2017-06-12 | 2017-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1116750/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro informacion de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion 2019-2022, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00170400984328 | Proyecto de inversión | 32532.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16266.37, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:16266.37, modificado:0.0}} | Construccion Techo De Lamina - 317233 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPAL | 317233 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:4, direccion:EJIDO BENJAMÍN URÍAS (SAN ANDRÉS), 35320 BENJAMÍN Y URÍAS (SAN ANDRÉS), HIDALGO DURANGO ENTRE CALLE INGENIERO DUPRE Y CALLE ARROYO S/N, CALLE LAZARO C, lon:-105.0767025, lat:26.20709951}} | 2017-07-17 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1119408/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:jesusaalvaradoq, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00170400984347 | Proyecto de inversión | 104662.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52331.07, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:52331.07, modificado:0.0}} | Construccion Techo De Lamina - 316934 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPAL | 316934 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:27, direccion:EJIDO EL PORTENTO (EL PINOLE), 35313 EL PORTENTO (EL PINOLE), HIDALGO DURANGO, AVENIDA PRINCIPAL POR LA CALLE DE LA IGLESIA, lon:-104.6176902, lat:26.33614417}} | 2017-07-17 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1119427/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:jesusaalvaradoq, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00170400984393 | Proyecto de inversión | 131905.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:65952.69, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65952.69, modificado:0.0}} | Construccion De Cuartos Para Baño - 315681 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPAL | 315681 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:52, direccion:PUEBLO LA ESPERANZA, 35337 LA ESPERANZA, HIDALGO DURANGO, CARENCIA DE NOMBRES EN LAS CALLES, lon:-104.8250226, lat:25.86103507}} | 2017-07-17 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1119473/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:jesusaalvaradoq, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR18180101066829 | Adquisición | 2319540 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2319540.0, modificado:2319540.02}} | Equipamiento Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | FCECC-FASP-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Patria Libre 435 Fraccionamiento Domingo Arrieta, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 2313449.39 | 2313449.39 | 2313449.39 | 2313449.39 | 2313449.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR18180101066835 | Adquisición | 24078720 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.407872E7, modificado:2.407872E7}} | Vehículos Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Pública | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | VFPPLISP-FASP-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Patria Libre 435 Fraccionamiento Domingo Arrieta, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 24068687.84 | 24068687.84 | 24068687.84 | 24068687.84 | 24068687.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR18180101066973 | Adquisición | 798900 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798900.0, modificado:798900.0}} | Vehículos Fortalecimiento De Capacidades Para La Prevención Y Combate A Delitos De Alto Impacto | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | VFCPCDAI-FASP-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Patria Libre 435 Fraccionamiento Domingo Arrieta, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 796200 | 796200 | 796200 | 796200 | 796200 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR18180101067455 | Proyecto de inversión | 225852 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225852.0, modificado:225852.0}} | Instituto De Ciencias Penales Y Formación Policialmejoramiento De La Instalación Eléctrica E Iluminación Del Salón De Tiro 175 M2 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado | PISP-INCAP-02-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Blvd Domingo Arrieta S/N Esq. Con Blvd. Politécnico Nacional, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 225852 | 225388.62 | 225388.62 | 225388.62 | 225388.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR18180101067471 | Proyecto de inversión | 4230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4230000.0, modificado:4230000.0}} | Unidad De Atención Lúdica Al Menor Y De Acceso A Los Usuarios De La Fged. Construcción De Ludoteca, Caseta De Vigilancia, Acceso A Los Usuarios De La Fged | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas del Estado | IDSJP-UALM-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Carretera Durango-Torreón Km. 7.5 Cd. Industrial C.P. 34208, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 4230000 | 4227999.94 | 4227999.94 | 4227999.94 | 4227999.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR18180101067498 | Proyecto de inversión | 5700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5700000.0, modificado:5700000.0}} | Dirección Estatal De Jueces De Control, Enjuiciamiento Y Ejecución De Penas. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado | IDSJP-DEJCEEP-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion: Zaragoza No. 414, Zona Centro, Durango, Dgo., lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 5700000 | 5696223.05 | 5696223.05 | 5696223.05 | 5696223.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00180201089079 | Proyecto de inversión | 110245.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52122.8, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:52122.8, modificado:0.0}} | Construcción De Dos Cuartos Para Baño En La Localidad De San Bernardo - 92132 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | 92132 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:EJIDO SAN BERNARDO, 35490 SAN BERNARDO, SAN BERNARDO DURANGO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO, lon:-105.5313029, lat:26.00244063}} | 2018-07-09 | 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/TSM/FISM-FISE-2018.a, contratista:ANAMARIA LERMA CABRALES, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:110245.0, importe_modificado:110245.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1227460/proyecto_INICIO, 1227460/proyecto_PROCESO, 1227460/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro informacion de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion 2019-2022, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR18180201089080 | Proyecto de inversión | 205175.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205175.04, modificado:0.0}} | Construcción De Cuatro Cuartos Para Baño En La Localidad De San Bernardo - 34580 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANBERNARDO | 34580 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:EJIDO SAN BERNARDO, 35490 SAN BERNARDO, SAN BERNARDO DURANGO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO, lon:-105.5254462, lat:26.00005267}} | 2018-04-16 | 2018-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/VIVIENDA/FISM-COESVI/C-001/2018.C, contratista:ANAMARIA LERMA CABRALES, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO , monto:205175.0, importe_modificado:205175.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1227461/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro informacion de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion 2019-2022, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00180201089084 | Proyecto de inversión | 55122.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26061.4, modificado:26061.4}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:26061.4, modificado:26061.4}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3000.0, modificado:3000.0}} | Construcción De Un Cuarto Para Baño En La Localidad De Cinco De Julio - 94558 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | 94558 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:14, direccion:EJIDO CINCO DE JULIO, 35483 CINCO DE JULIO, SAN BERNARDO DURANGO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE JULIO, lon:-105.4986605, lat:26.0187915}} | 2018-07-09 | 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/TSM/FISM-FISE-2018.j, contratista:ANAMARIA LERMA CABRALES, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:55122.0, importe_modificado:55122.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1227465/proyecto_INICIO, 1227465/proyecto_FIN, 1227465/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro informacion de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion 2019-2022, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180301299161 | Proyecto de inversión | 145229.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145229.7, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION ALUMBRADO COLONIA LA VIRGEN - 85562 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 85562 | N | 0 | 0 | 139 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA LA VIRGEN COLONIA , 00000VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGOENTRE CALLE SN Y CALLE SN, CALLE SN CONSTRUCCION ALUMBRADO COLONIA LA VIRGEN, lon:-104.69290935, lat:24.02973755}} | 2018-02-20 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-024/2018, contratista:RS3 CONCEPT, S. A. DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:483224.14, importe_modificado:483224.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}} | {1299161/proyecto_INICIO, 1299161/proyecto_FIN, 1299161/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2018 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:josercampost, fecha:2020-07-13}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180301326401 | Proyecto de inversión | 55122.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51122.8, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMON - 257197 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | 257197 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:45, direccion:EJIDO SAN SIMÓN, 35465SAN SIMÓN, SAN BERNARDO DURANGOENTREY,LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMON, lon:-105.63922345, lat:26.15891101}} | 2018-09-03 | 2018-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/TSM/FISM-2018/C001.E, contratista:ANAMARIA LERMA CABRALES, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:55122.0, importe_modificado:55122.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1326401/proyecto_INICIO, 1326401/proyecto_PROCESO, 1326401/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401421999 | Proyecto de inversión | 25110 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:7110.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:9000.0, modificado:0.0}} | INSTALACION DE TRES CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE MATALOTES - 263471 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | 263471 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:28, direccion:EJIDO MATALOTES, 35450 MATALOTES, SAN BERNARDO DURANGO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MATALOTES, lon:-105.72825977, lat:26.39056265}} | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1421999/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401427424 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE RED AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO - 311938 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | 311938 | S | 15 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:335.0, meta_modificada:335.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:EJIDO SAN BERNARDO, 35490 SAN BERNARDO, SAN BERNARDO DURANGO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO, lon:-105.53071061, lat:25.9980541}} | 2018-09-26 | 2018-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/TSM/FISM-2018/C-003, contratista:SISTEMA MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:143526.39, importe_modificado:143526.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1427424/proyecto_INICIO, 1427424/proyecto_FIN, 1427424/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro informacion de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401434080 | Proyecto de inversión | 43681.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:21840.76, modificado:21840.76}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21840.76, modificado:21840.76}} | CONSTRUCCION DE DOS TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL TULE - 337836 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | 337836 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:42, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DEL TULE, 35470 SAN JOSÉ DEL TULE, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL TULE, lon:-105.68235765, lat:26.14032873}} | 2018-11-07 | 2018-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/TSM7FISM-FISE-2018/C004-F, contratista:RAMON GERARDO SOLIS RONQUILLO, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:21840.76, importe_modificado:21840.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1434080/proyecto_FIN, 1434080/proyecto_PROCESO, 1434080/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro informacion de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401435757 | Proyecto de inversión | 1400318.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707160.64, modificado:707160.64}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693157.45, modificado:693157.45}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCION EN LA LOCALIDAD DE TORREON DE CAÑAS DEL MUNICIPIO DE OCAMPO DGO - 347765 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 347765 | S | 63 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:64, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO TORREÓN DE CAÑAS, 35380 TORREÓN DE CAÑAS, OCAMPO DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LA CONSTRUCCION SE ENCUENTRA A LAS ORILLAS SUR DE LA LOCALIDAD TORREON DE CAÑAS A LA, lon:-105.27371756, lat:26.36789878}} | 2018-11-06 | 2018-12-31 | 1400318 | 1400318 | 1400318 | 1400318 | 1400318 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/PP-003/2018, contratista:TANYA JADE HERNANDEZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, monto:1400318.09, importe_modificado:1400318.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1435757/proyecto_INICIO, 1435757/proyecto_PROCESO, 1435757/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401449750 | Proyecto de inversión | 2250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250000.0, modificado:2250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO EN LLANO GRANDE - 381755 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 381755 | S | 241 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2868.0, meta_modificada:28680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:56, direccion:RANCHERIA LLANO GRANDE DE MILPILLAS CHICO, 34964 LLANO GRANDE DE MILPILLAS CHICO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN EL CAMINO DE MIMBRES A SAN BERNARDINO DE MILPILLAS, lon:-105.04636616, lat:23.41477875}} | 2018-05-12 | 2018-09-30 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-AYS-PROII-02/2018, contratista:DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:3749834.44, importe_modificado:3749834.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:26680.0}} | {1449750/proyecto_INICIO, 1449750/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401451733 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA EN LA CALLE SOLIDARIDAD EN LA COLONIA SAN FRANCISCO - 384527 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 384527 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE SOLIDARIDAD COLONIA SAN FRANCISCO, 34946 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE SAN JOSÉ, CALLE LA MONTOZA EN LA CALLE DE LA SECUNDARIA 514, lon:-105.35628729, lat:23.76879539}} | 2018-10-05 | 2018-12-31 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1451733/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela por ser proyecto de 2018 y ya no tendrá avance, trimestre:2.0, usuario:eleazarvegac, fecha:2020-07-01}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401451826 | Proyecto de inversión | 42000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42000.0, modificado:42000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA MILITAR AUN COSTADO DE SALUBRIDAD - 384647 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 384647 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR COLONIA MILITAR, 34946 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE LERDO, CALLEJON CUARZO AUN COSTADO DE SALUBRIDAD, lon:-105.35886221, lat:23.77936491}} | 2018-10-05 | 2018-12-31 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1451826/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401494664 | Proyecto de inversión | 466103 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:466103.0, modificado:466103.0}} | SEC.GRAL.FRANCISCO VILLA EN DURANGO DGO 188212 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 188212 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2018-09-20 | 2018-10-30 | 418048 | 418048 | 418048 | 418048 | 418048 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401494872 | Adquisición | 319539 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:247, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319539.0, modificado:278466.47}} | Incorporación de Nuevos PTC | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Politécnica de Gómez Palacio | 511-6/17-10600 | N | 0 | 0 | 1701 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta3: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:160, direccion:DGO 162, La Torrena, Dgo., México, lon:-103.53069305, lat:25.63897287}} | 2017-08-11 | 2019-09-11 | 278466.47 | 278466.47 | 278466.47 | 278466.47 | 278466.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}, meta3: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1494872/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El recurso ya se ejerció al 100% en financiero como en metas , trimestre:2.0, usuario:mariaicastanedag, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190101507694 | Proyecto de inversión | 80184.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80184.7, modificado:0.0}} | INFRESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN CAPRINO EN EJIDO ARCINAS - 12144 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 12144 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:32, direccion:EJIDO ARCINAS, 35121 ARCINAS, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN CAPRINO EN EJIDO ARCINA, lon:-103.40818554, lat:25.77728076}} | 2019-04-01 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1507694/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se desconoce la captura del proyecto, ya que en la MIDS y en las Actas Copladem periodo 2019 no se encuentra reportado dicho proyecto, por lo cual no se llevó a cabo su ejecución. , trimestre:2.0, usuario:josemguerrerom, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190101508181 | Proyecto de inversión | 252000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252000.0, modificado:0.0}} | INFRAESTRUCTURA ARTESANAL ESPACIO PARA CONSTRUCCIÓN DE LOCAL PARA MANUALIDADES EN EJIDO PASTOR ROUAIX - 13342 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 13342 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:115, direccion:EJIDO PASTOR ROUAIX, 35133 PASTOR ROUAIX, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , INFRAESTRUCTURA ARTESANAL ESPACIO CONSTRUCCIÓN DE LOCAL PARA MANUALIDADES EN EJIDO PASTOR ROUAIX, lon:-103.50697132, lat:25.68085273}} | 2019-04-01 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1508181/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se desconoce la captura del proyecto, ya que en la MIDS y en las Actas Copladem periodo 2019 no se encuentra reportado dicho proyecto, por lo cual no se llevó a cabo su ejecución. , trimestre:2.0, usuario:josemguerrerom, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190101508278 | Proyecto de inversión | 252000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252000.0, modificado:0.0}} | INFRAESTRUCTURA ARTESANAL CONSTRUCCIÓN DE LOCAL PARA MANUALIDADES EN PUENTE LA TORREÑA - 13615 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 13615 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:123, direccion:EJIDO PUENTE DE LA TORREÑA, 35100 PUENTE DE LA TORREÑA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , INFRAESTRUCTURA ARTESANAL ESPACIO CONSTRUCCIÓN DE LOCAL PARA MANUALIDADES EN EJIDO PUENTE LA TORREÑA, lon:-103.58432561, lat:25.63646036}} | 2019-04-01 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1508278/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se desconoce la captura del proyecto, ya que en la MIDS y en las Actas Copladem periodo 2019 no se encuentra reportado dicho proyecto, por lo cual no se llevó a cabo su ejecución. , trimestre:2.0, usuario:josemguerrerom, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190101508352 | Proyecto de inversión | 252000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252000.0, modificado:0.0}} | INFRAESTRUCTURA ARTESANAL CONSTRUCCIÓN DE LOCAL PARA MANUALIDADES EN EJIDO EL COMPAS - 13810 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 13810 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:48, direccion:EJIDO EL COMPÁS, 35118 EL COMPÁS, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , INFRAESTRUCTURA ARTESANAL ESPACIO CONSTRUCCIÓN DE LOCAL PARA MANUALIDADES EN EJIDO EL COMPAS, lon:-103.4347196, lat:25.70758424}} | 2019-04-01 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1508352/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se desconoce la captura del proyecto, ya que en la MIDS y en las Actas Copladem periodo 2019 no se encuentra reportado dicho proyecto, por lo cual no se llevó a cabo su ejecución. , trimestre:2.0, usuario:josemguerrerom, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190101512619 | Proyecto de inversión | 225829 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:225829.0, modificado:225829.0}} | PREESCOLAR COMUNITARIO LOC.SAN MIGUEL DE LAS MARAV 1788052 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788052 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:207, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-02-26 | 2019-05-20 | 213329 | 213329 | 213329 | 213329 | 213329 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201526501 | Proyecto de inversión | 752287 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752287.0, modificado:1.0}} | RED DE AGUA POTABLE COLONIA DURANGO NUEVO - 34080 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 34080 | S | 405 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA DURANGO NUEVO INTERIOR SN COLONIA COLONIA DURANGO NUEVO, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , RED DE AGUA POTABLE COLONIA DURANGO NUEVO, lon:-104.66678545, lat:23.98249742}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1526501/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2019 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:josercampost, fecha:2020-07-13}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201532554 | Proyecto de inversión | 190717.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190717.64, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN EL EJIDO ABISINIA - 71829 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SERVICIOS PÚBLICOS | 71829 | S | 18 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:48.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:32, direccion:EJIDO ARCINAS, 35121 ARCINAS, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO ABISINIA INICIANDO EN LA LAS CALLES PRINCIPALES DEL EJIDO, lon:-103.40878636, lat:25.77650786}} | 2019-06-07 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1532554/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se desconoce la captura del proyecto, ya que en la MIDS y en las Actas Copladem periodo 2019 no se encuentra reportado dicho proyecto, por lo cual no se llevó a cabo su ejecución. , trimestre:2.0, usuario:josemguerrerom, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201535027 | Acción | 675600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675600.0, modificado:1.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 48927 | 10 | Durango | 5 | Durango |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 48927 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1535027/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS Y NO SE REPORTA EN ESTE NIVEL, trimestre:2.0, usuario:josercampost, fecha:2020-07-13}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201539884 | Proyecto de inversión | 129411.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:64705.9, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64705.9, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE JOSE GUADALUPE PAEZ - 83032 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | 83032 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:25, direccion:EJIDO JOSÉ GUADALUPE PÁEZ (EL PÁJARO), 35480 JOSÉ GUADALUPE PÁEZ (EL PÁJARO), SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE JOSE GUADALUPE PAEZ, lon:-105.46518399, lat:25.96867444}} | 2019-06-04 | 2019-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1539884/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201541754 | Proyecto de inversión | 114285.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57142.86, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57142.86, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL CINCO DE MAYO - 86174 | 10 | Durango | 30 | San Pedro del Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 86174 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:11, direccion:, 35590 CINCO DE MAYO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA IGLESIA POR LA CALLE PRINCIPAL, lon:-104.28995074, lat:25.77226959}} | 2019-06-10 | 2019-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1541754/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:valentinmartinezc, fecha:2020-07-10}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201546070 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIO DE EJECUCIÓN PAR, monto:200000.0, modificado:200000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL NOGALITO - 92682 | 10 | Durango | 31 | Santa Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 92682 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:10, direccion:EJIDO EL NOGALITO (NOGALES), 35896 EL NOGALITO (NOGALES), SANTA CLARA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL NOGALITO MUNICIPIO DE SANTA CLARA DGO, lon:-103.42485898, lat:24.55875828}} | 2019-05-25 | 2019-06-27 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SANTACLARA/OP/AYS/2019-09, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1546070/proyecto_FIN, 1546070/proyecto_INICIO, 1546070/proyecto_PROCESO, 1546070/proyecto_INICIO, 1546070/proyecto_FIN, 1546070/proyecto_PROCESO, 1546070/proyecto_INICIO, 1546070/proyecto_PROCESO, 1546070/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201556428 | Proyecto de inversión | 10740 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4740.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:0.0}} | INSTALACION DE DOS CALENTADORES SOLARES EN PUEBLO NUEVO - 115280 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN BERNARDO | 115280 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:37, direccion:PUEBLO PUEBLO NUEVO (TALAYOTES), 35454 PUEBLO NUEVO (TALAYOTES), SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , INSTALACION DE DOS CALENTADORES SOLARES EN PUEBLO NUEVO, lon:-105.64157146, lat:26.22531822}} | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1556428/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201559506 | Proyecto de inversión | 1395492 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1395492.0, modificado:1395492.0}} | T.V.SEC.#187 LOC.SAN JOSE DEL VIÑEDO GOMEZ PALACIO 1888061 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1888061 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:139, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2019-03-05 | 2019-06-23 | 672952 | 672952 | 672952 | 672952 | 672952 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201563062 | Adquisición | 1668561 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1668561.0, modificado:1656705.6}} | EQUIPAMIENTO FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | EFSPN2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66378689, lat:23.99197703}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66378689, lat:23.99207505}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 1656705.6 | 1654446.48 | 1654446.48 | 1654446.48 | 1654446.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201563817 | Proyecto de inversión | 3096000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3096000.0, modificado:3041683.04}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 625 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Topia, Dgo., México, lon:-106.58935547, lat:25.19872829}} | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 3041683.04 | 3041683.04 | 3041683.04 | 3041683.04 | 3041683.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FIES-DC-032-19, contratista:CONSEJO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2990313.48, importe_modificado:2990313.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1563817/proyecto_INICIO, 1563817/proyecto_FIN, 1563817/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201563860 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | REHABILITACION Y AMPLIACION DEL PUENTE ARROYO SECO PARA PASO PEATONAL MEDIANTE LOSAS EN CANTILIVER Y ESTRUCTURAS PARA APOYO Y PROTECCION DE 25 ML, EN LA COLONIA CAMPO ALEGRE, DE LA LOC. DE VICTORIA DE DURANGO, DGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 352 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Zaragoza 530, Zona Centro, 34000 Durango, Dgo., México, lon:-104.67224121, lat:24.02263369}} | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 3000000 | 2998766.29 | 2998766.29 | 2926231.23 | 2924940.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R15-DC-018-19, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA IZCALLI S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2950320.8, importe_modificado:2950320.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar la fuente de financiamiento, no se recibieron recursos de este programa. Ya que no se puede cambiar la fuente de financiamiento se recomienda realizarlo en en el siguiente trimestre., trimestre:2.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2020-07-17}, obs2: {observación:Revisar la fuente de financiamiento, no se recibieron recursos de este programa. Ya que no se puede cambiar la fuente de financiamiento se recomienda realizarlo en en el siguiente trimestre., trimestre:2.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2020-07-17}, obs3: {observación:Revisar la fuente de financiamiento, no se recibieron recursos de este programa. Ya que no se puede cambiar la fuente de financiamiento se recomienda realizarlo en en el siguiente trimestre., trimestre:2.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2020-07-17}, obs4: {observación:Revisar la fuente de financiamiento, no se recibieron recursos de este programa. Ya que no se puede cambiar la fuente de financiamiento se recomienda realizarlo en en el siguiente trimestre., trimestre:2.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2020-07-17}}
2020 | 2 | DUR190301569577 | Proyecto de inversión | 230168 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230168.0, modificado:203166.0}} | J.N. JAIME TORRES BODET COL.VICENTE GRRO PBLO NVO 198115 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198115 | N | 0 | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:El Salto, Dgo., México, lon:-105.357029, lat:23.7788616}} | 2019-08-20 | 2019-10-14 | 203166 | 203166 | 203166 | 203166 | 203166 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190301569627 | Proyecto de inversión | 369945 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369945.0, modificado:369944.0}} | J.N.CONEJITOS LOC.SAN JUAN DE LA BOQUILLA SAN LUIS 198135 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198135 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:12, direccion:San Luis de Cordero, Dgo., México, lon:-104.2768444, lat:25.4178912}} | 2019-07-16 | 2019-09-23 | 369944 | 369944 | 369944 | 369944 | 369944 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:175.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190301570151 | Proyecto de inversión | 1918000.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1918000.83, modificado:521073.11}} | Construcción de colector Guadalupe Victoria a Col. Las Rosas en Gómez Palacio Dgo. (Alcantarillado) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE GÓMEZ PALACIO (SIDEAPA) | AU-039-2019 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Las Rosas, Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.4901983, lat:25.5524574}} | 2019-09-02 | 2019-12-30 | 521073.11 | 521073.11 | 521073.11 | 521073.11 | 521073.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190301570643 | Proyecto de inversión | 512308 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512308.0, modificado:512308.0}} | J.N.BENITO JUAREZ COL.SOLIDARIDAD GOMEZ PALACIO DG 198041 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198041 | N | 0 | 0 | 173 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2019-07-09 | 2019-09-30 | 439679 | 439679 | 439679 | 439679 | 439679 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190301571125 | Proyecto de inversión | 1397626 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1397626.0, modificado:1397626.0}} | PRIM.FUTURO LOC.4 DE DICIEMBRE EN GOMEZ PALACIO DG 1888062 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1888062 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:53, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2019-05-07 | 2019-11-10 | 592138 | 592138 | 592138 | 592138 | 592138 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190301571643 | Proyecto de inversión | 630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:244, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630000.0, modificado:630000.0}} | CONTINUIDAD DE ACCESIBILIDAD EN EL NUEVO EDIFICIO PRINCIPAL DE DOCENCIA DE LA UTLD | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA LAGUNA DURANGO |  | S | 347 | 470 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}, meta2: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:10, direccion:Unnamed Road, Durango, Mexico, lon:-103.55043411, lat:25.50046049}} | 2019-08-01 | 2020-12-15 | 630000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401582672 | Proyecto de inversión | 962965.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962965.38, modificado:962965.38}} | AMPLIACION DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD SAN FERMIN MUN DE HIDALGO - 116202 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HIDALGO | 116202 | S | 160 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:33, direccion:PUEBLO SAN FERMÍN, 35300 SAN FERMÍN, HIDALGO DURANGO ENTRE Y , ANTES DE LLEGAR AL ENTROQUE EN LA CALLE DE LA IGLESIA, lon:-104.80663206, lat:26.3228708}} | 2019-07-01 | 2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1582672/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401663829 | Proyecto de inversión | 178178.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178178.48, modificado:178178.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2DA ETAPA EN EL SALTO - 275310 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 275310 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:217.0, meta_modificada:217.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE ESCUDO COLONIA AZTECAS, 34942 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE ÁGUILA, CALLE EMPERADOR EN DIFERENTES VIVIENDAS DE DICHA COMUNIDAD, lon:-105.36244564, lat:23.78859351}} | 2019-07-17 | 2019-10-19 | 178178.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1663829/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela por ser proyecto de 2019 y ya no tendrá vance, trimestre:2.0, usuario:eleazarvegac, fecha:2020-07-06}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401664133 | Proyecto de inversión | 84837.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84837.91, modificado:84837.91}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA PRESA - 275750 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 275750 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:65, direccion:RANCHO PIE DE CUESTA, 34960 PIE DE CUESTA, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNIDAD, lon:-105.36476728, lat:23.37149569}} | 2019-08-07 | 2019-11-08 | 84837.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1664133/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401683151 | Proyecto de inversión | 50000.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.4, modificado:50000.4}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE MORELOS - 294801 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE POANAS | 294801 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MORESLOS BARRIO , 34803 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE CALLE GALENA Y CALLE CANAKL, SE ENCUENTRA A 2 CUADRAS DEL CBTIS 109, lon:-104.04792572, lat:23.98000037}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/001/2019-2, contratista:OLA ASESORES Y CONTRATISTAS S. DE R .L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:88388.66, importe_modificado:88388.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1683151/proyecto_INICIO, 1683151/proyecto_FIN, 1683151/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401685728 | Proyecto de inversión | 121147 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121147.0, modificado:121147.0}} | SEC.TEC.#2 LOC.FCO.I.MADERO PANUCO DE CORONADO DGO 198130 rehabilitación de servicios sanitarios | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198130 | N | 0 | 0 | 194 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Pánuco de Coronado, Dgo., México, lon:-104.3280555, lat:24.5397222}} | 2019-12-01 | 2020-01-31 | 121143 | 121143 | 121143 | 121143 | 121143 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCION POR 4.22 , trimestre:2.0, usuario:jesusrodriguezch, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401685786 | Proyecto de inversión | 262660 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262660.0, modificado:262660.0}} | J.N.LIBERTAD COL.JUAN LIRA DURANGO DGO 198172 servicios sanitarios tipo pareib y obra exterior: red eléctrica, red hidráulica, red sanitaria y cisterna de 5m¿ | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198172 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2020-01-07 | 2020-01-31 | 256366 | 256366 | 256366 | 256366 | 256366 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCION POR 6,293.79 , trimestre:2.0, usuario:jesusrodriguezch, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401686276 | Proyecto de inversión | 1423486 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1423486.0, modificado:1423486.0}} | PRIM.BENITO JUAREZ BARRIO ALTAMIRA STGO PAPASQUIAR 198102 dos aulas didácticas de 6.00x8.00 mts y escalera | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198102 | N | 0 | 0 | 308 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Santiago Papasquiaro, Dgo., México, lon:-105.4243804, lat:25.0426222}} | 2019-11-28 | 2020-03-04 | 1423450 | 1423459 | 1423450 | 1423450 | 1423450 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCION POR 36.47 , trimestre:2.0, usuario:jesusrodriguezch, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401686346 | Proyecto de inversión | 182787 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182787.0, modificado:182787.0}} | PRIM.JOSE RAMON VALDEZ LOC.JOSE REFUGIO SALCIDO DG 198169 rehabilitación | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198169 | N | 0 | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:482.0, meta_modificada:482.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:194, direccion:José Refugio Salcido, Dgo., México, lon:-104.5184613, lat:23.9647426}} | 2019-10-10 | 2019-11-21 | 182787 | 182787 | 54836 | 54836 | 54836 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA RESCINDIDA, trimestre:2.0, usuario:jesusrodriguezch, fecha:2020-07-14}, obs2: {observación:OBRA RESCINDIDA(2), trimestre:2.0, usuario:jesusrodriguezch, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401690973 | Proyecto de inversión | 599549 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599549.0, modificado:599549.0}} | COBAED #23 LOC.CONETO DE COMONFORT DURANGO 197610 rehabilitación de servicios sanitarios | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 197610 | N | 0 | 0 | 958 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Coneto de Comonfort, Dgo., México, lon:-104.7695431, lat:24.9798982}} | 2019-08-06 | 2019-10-14 | 179865 | 179865 | 179865 | 179865 | 179865 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401691159 | Proyecto de inversión | 702688 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:702688.0, modificado:614175.0}} | J.N.ARTEMIO DEL VALLE ARIZPE LOC.SANTIAGO PAPASAQ 198254 rehabilitación de aula y rehabilitación de servicios sanitarios adosados de 5.30x6.00 mts y rehailitación de cisterna | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198254 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Santiago Papasquiaro, Dgo., México, lon:-105.4243804, lat:25.0426222}} | 2019-12-16 | 2020-01-12 | 614175 | 614175 | 614175 | 614175 | 614175 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401695326 | Acción | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | PRODIM - 275459 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO | 275459 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.360192, lat:23.778151}} | 2019-07-15 | 2019-09-30 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {1695326/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR200101701920 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN BLVD. FRANCISCO VILLA (TRAMO: ENTRE AVENIDA CIMA Y CALLE HAITÍ) Y BLVD. JUAN PABLO II (TRAMO: ENTRE BLVD. FRANCISCO VILLA Y CALLE LIMÓN), EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECOPE | 12223703 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:218.0, meta_modificada:218.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion: , lon:-104.633132, lat:24.038805}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion: , lon:-104.633105, lat:24.040681}, geo3: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion: , lon:-104.635172, lat:24.036942}, geo4: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion: , lon:-104.623985, lat:24.046991}} | 2020-02-01 | 2020-09-30 | 9848137.34 | 8808034.54 | 2936598.85 | 2936598.85 | 2936598.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.0}} | {1701920/proyecto_INICIO, 1701920/proyecto_PROCESO, 1701920/proyecto_INICIO, 1701920/proyecto_PROCESO, 1701920/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR200101701921 | Proyecto de inversión | 48000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.8E7, modificado:4.8E7}} | CONCLUSIÓN DEL COLECTOR PLUVIAL | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 12229495 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion: , lon:-104.57347, lat:24.055833}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion: , lon:-104.570312, lat:24.051437}, geo3: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion: , lon:-104.572038, lat:24.053813}, geo4: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion: , lon:-104.571278, lat:24.052685}, geo5: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion: , lon:-104.575315, lat:24.058418}, geo6: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion: , lon:-104.574411, lat:24.05715}, geo7: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion: , lon:-104.569992, lat:24.051373}, geo8: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion: , lon:-104.576145, lat:24.058089}, geo9: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion: , lon:-104.575386, lat:24.058436}, geo10: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion: , lon:-104.577353, lat:24.057287}, geo11: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion: , lon:-104.576946, lat:24.057721}, geo12: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion: , lon:-104.572795, lat:24.054888}} | 2020-04-01 | 2020-09-30 | 48000000 | 41220529.6 | 20260938.28 | 20260938.28 | 20260938.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAED- FIFONMETRO-003-20, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LANROL, convocante:COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO, monto:4.052187656E7, importe_modificado:4.052187656E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {1701921/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR200101702323 | Proyecto de inversión | 27262601.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.726260162E7, modificado:2.726260162E7}} | Carretera Amado Nervo - La Villita de San Atenogenes; 28 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 34160 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Villa Unión, Dgo., México, lon:-104.02679443, lat:23.97621463}, geo2: {cve_municipio:16, localidad:3, direccion:Amado Nervo, Dgo., México, lon:-104.1858272, lat:23.8450156}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 27262601.62 | 27262601.62 | 11189245.07 | 11189245.07 | 8920391.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:28.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR200101702796 | Proyecto de inversión | 5512879.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5512879.59, modificado:5512879.59}} | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza - Bienes Muebles | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 01 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.6660701, lat:23.9968968}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66378689, lat:23.99199663}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Proyecto duplicado por monto total incorrecto, se esta dando seguimiento y avance con folio DUR200101703342, trimestre:2.0, usuario:julietaalcarazm, fecha:2020-07-13}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR200101702912 | Proyecto de inversión | 591541.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591541.83, modificado:591541.83}} | Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto - COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN (EQUIPO DE COMPUTO, EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Estrategia de Combate al Secuestro (IECS) | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 09 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66374397, lat:23.99193782}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66378689, lat:23.99199663}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 354925.1 | 29211.12 | 29211.12 | 29211.12 | 29211.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR200101702919 | Proyecto de inversión | 886270 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:886270.0, modificado:886270.0}} | Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto - COMPRA DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Estrategia de Combate al Secuestro (IECS) | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 10 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66374397, lat:23.99201624}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66378689, lat:23.99201624}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 531762 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR200101703333 | Proyecto de inversión | 7564643.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7564643.67, modificado:7564643.67}} | Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE REINSCERSION FEMENIL DE GOMEZ PALACIO, DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 20 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle Independencia 209, Francisco Villa, 35050 Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.50336671, lat:25.61687893}, geo2: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle Independencia 228, Francisco Villa, 35050 Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.50329161, lat:25.61699503}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 4538786.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR200201709021 | Proyecto de inversión | 860655 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860655.0, modificado:860655.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POTRERO-LA VENTANA DE TAMAZULA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 9-APARURAL-2020 | S | 30 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:352, direccion:Unnamed Road, Durango, México, lon:-106.97250366, lat:24.9972604}} | 2020-07-15 | 2020-11-11 | 860655 | 860655 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR200201709029 | Proyecto de inversión | 1180878 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1180878.0, modificado:1180878.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN DE GUADALUPE DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 10-APARURAL-2020 | S | 379 | 335 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:San Juan de Guadalupe, Dgo., México, lon:-102.7775806, lat:24.6326164}} | 2020-07-15 | 2020-11-11 | 1180878 | 1180878 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR200201709482 | Proyecto de inversión | 769358 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769358.0, modificado:769358.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL ALEMAN DE SUCHIL | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 14-APARURAL-2020 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:42, direccion:El Alemán, Dgo., México, lon:-104.1633092, lat:23.3267791}} | 2020-07-15 | 2020-11-11 | 769358 | 769358 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR200201710148 | Proyecto de inversión | 11420750 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.142075E7, modificado:1.142075E7}} | Programa de mantenimiento institucional campus Durango | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | UJED-FAM-2020-01 | N | 0 | 0 | 22439 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14000.0, meta_modificada:14000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Constitución 21, Zona Centro, 34000 Durango, Dgo., México, lon:-104.67065334, lat:24.02257489}} | 2020-04-01 | 2021-02-26 | 11023861 | 204777.65 | 204777.65 | 204777.65 | 204777.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1647.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR200201710661 | Proyecto de inversión | 108621 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108621.0, modificado:108621.0}} | Construcción de red de agua potable con 123.74 m de tubería de PVC de 4 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO (A.M.D) | AP-002-2020 | N | 0 | 0 | 268 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Villa Real 103, Quintas del Real, 34233 Durango, Dgo., México, lon:-104.60434914, lat:24.05181345}} | 2020-07-06 | 2020-10-16 | 108621 | 108565.19 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR200201710714 | Proyecto de inversión | 1743712 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1743712.0, modificado:1743712.0}} | Construcción de tanque para almacenamiento de agua potable con capacidad de 500 m³, y sistema de presión constante, en la Col. Fundadores. (Agua Potable) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Guadalupe Victoria Dgo. | AP-004-2020 | N | 0 | 0 | 3850 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Mariano Matamoros 101, La Hacienda, 34700 Cd Guadalupe Victoria, Dgo., México, lon:-104.12391186, lat:24.4503531}} | 2020-06-26 | 2020-10-27 | 1743712 | 1631124.63 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR200201710740 | Proyecto de inversión | 2581543 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2581543.0, modificado:2581543.0}} | Construcción de tanque de vidrio fusionado al acero con capacidad de 1000 m³ continuación de línea de conducción a tanque VFA con tubería de 6" de diámetro y 520 ml de long. en la Col. Los Castillos en la cabecera municipal de Santiago Papasquiaro. (Agua Potable) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Aguas de Santiago Papasquiaro (SIASPA) | AP-005-2020 | N | 0 | 0 | 8707 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:José Ramírez Gamero 220, PRI, 34639 Santiago Papasquiaro, Dgo., México, lon:-105.42529821, lat:25.060799}} | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2581543 | 2570854.61 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR200201711621 | Proyecto de inversión | 3328701 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3328701.0, modificado:3328701.0}} | Construcción de Planta de tratamiento de aguas residuales (Sistema Lagunar) de Bermejillo, Mapimí, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema Descentralizado de Aguas del Municipio de Mapimí | APTAR-005-2020 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:14, direccion:Bermejillo- Mapimí, Bermejillo, Dgo., México, lon:-103.6310309, lat:25.8923118}} | 2020-06-26 | 2020-12-15 | 3328701 | 3191768.46 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Este proyecto se capturó con el nombre con el que fué autorizado en el Anexo Técnico, pero le damos solventación a su observación agregándole la palabra Construcción para que sea mas claro el concepto., trimestre:2.0, usuario:mariadvaldezz, fecha:2020-07-24}} | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-23}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-23}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-23}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:2.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-07-23}}
2020 | 2 | DUR16160200646415 | Proyecto de inversión | 240163.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240163.63, modificado:240163.63}} | Rehabilitacion Del Camino Tramo Los Herrera-Topia - Salsipuedes (Santa Efigenia) 12 Km - 39682 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 39682 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:96, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 34524 TRAMO ENTRONQUE LOS HERRERA-TOPIA - SALSIPUEDES (SANTA EFIGENIA) KILÓMETRO 12 + 001 RANCHERIA SALSIPUEDES, 34524 SALSIPUEDES, CANELAS DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA LOCALIDAD DE S, lon:-106.5027427, lat:25.04171258}} | 2016-06-01 | 2016-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO/CAN(FISM7UB/010/2016, contratista:INDEVAN S.A. DE S,V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS,DGO, monto:240163.63, importe_modificado:240163.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {725018/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:este proyecto es de otra administración que en su momento no hizo la captura correspondiente y a la cual se le deben fincar sus responsabilidades, la administración actual que inicio sus actividades a partir del 1o de septiembre de 2019 y terminara su administración el 31 de agosto en cual en este periodo se hace responsable de cualquier observación que haga el SRFT y además la administración anterior no entrego nada relacionado con estos proyectos , trimestre:2.0, usuario:mauroimartineza, fecha:2020-07-02}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160200646416 | Proyecto de inversión | 36000.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.07, modificado:1.0}} | Rehabilitacion Del Camino Canelas Yerbabuena 1.800 Mts - 40212 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 40212 | N | 0 | 0 | 166 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:118, direccion:CALLE SALIDA DE CANELAS A LA YERBABUENA RANCHERIA LA YERBABUENA, 34510 LA YERBABUENA, CANELAS DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA LOCALIDAD DE LA YERBABUENA ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE CANELAS EN EL ESTADO DE DUR, lon:-106.5355861, lat:25.11589735}} | 2016-06-08 | 2016-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {725019/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:este proyecto es de otra administración que en su momento no hizo la captura correspondiente y a la cual se le deben fincar sus responsabilidades, la administración actual que inicio sus actividades a partir del 1o de septiembre de 2019 y terminara su administración el 31 de agosto en cual en este periodo se hace responsable de cualquier observación que haga el SRFT y además la administración anterior no entrego nada relacionado con estos proyectos , trimestre:2.0, usuario:mauroimartineza, fecha:2020-07-02}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160200655963 | Proyecto de inversión | 296064.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296064.51, modificado:296064.51}} | Rehabilitacion Del Camino Rural Trano El Rio -- Cerro Prieto 14.8km - 39686 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 39686 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:413, direccion:CAMINO TRAMO EL RÍO - CERRO PRIETO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 800 RANCHO NINGUNO, 00000 CERRO PRIETO, CANELAS DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZA A 14800 KM. DEL LA LOCALIDAD EL RÍO ES U, lon:-106.5375028, lat:25.00786961}} | 2016-06-06 | 2016-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO/CAN/FISM/UB/005/2016, contratista:INDEVAN S.A. DE S,V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS,DGO, monto:296064.51, importe_modificado:296064.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {734566/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:este proyecto es de otra administración que en su momento no hizo la captura correspondiente y a la cual se le deben fincar sus responsabilidades, la administración actual que inicio sus actividades a partir del 1o de septiembre de 2019 y terminara su administración el 31 de agosto en cual en este periodo se hace responsable de cualquier observación que haga el SRFT y además la administración anterior no entrego nada relacionado con estos proyectos , trimestre:2.0, usuario:mauroimartineza, fecha:2020-07-02}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160200660892 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:1.0}} | Construccion De Cuartos Para Baños En El Aguacate - 43432 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 43432 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:5, direccion:NINGUNORANCHERIA EL AGUACATE, 34513 EL AGUACATE, CANELAS DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO la localidad de El Aguacate está situado en el Municipio de Canelas en el Estado de Durango. Hay 19 habitantes. El Aguacate es, lon:-106.5972165, lat:25.11589169}} | 2016-06-13 | 2016-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {739495/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:0, trimestre:2.0, usuario:mauroimartineza, fecha:2020-07-02}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160200660893 | Proyecto de inversión | 420029.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420029.59, modificado:400029.51}} | Rehabilitacion Del Camino Tramo Salsipuedes (Santa Efigenia)-- Llano Blanco Y Ramales 20km - 42668 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 42668 | N | 0 | 0 | 303 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:223, direccion:CALLE P´RINCIPAL RANCHERIA LA TEMBLADORA, 34525 LA TEMBLADORA, CANELAS DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA LOCALIDAD DE LA TEMBLADORA ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE CANELAS EN EL ESTADO DE DURANGO. HAY 41 HABITANTES, lon:-106.5562823, lat:24.97880823}} | 2016-04-26 | 2016-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO/CAN/FISM/UB/011/2016, contratista:INDEVAN S.A. DE S,V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS,DGO, monto:400029.51, importe_modificado:400029.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {739496/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:este proyecto es de otra administración que en su momento no hizo la captura correspondiente y a la cual se le deben fincar sus responsabilidades, la administración actual que inicio sus actividades a partir del 1o de septiembre de 2019 y terminara su administración el 31 de agosto en cual en este periodo se hace responsable de cualquier observación que haga el SRFT y además la administración anterior no entrego nada relacionado con estos proyectos , trimestre:2.0, usuario:mauroimartineza, fecha:2020-07-02}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160200686165 | Proyecto de inversión | 136866.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68433.08, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68433.08, modificado:68020.12}} | Construccion De Cuartos Dormitorios En Zona Amaculi Tamazula - 137253 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 137253 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:22, direccion:CALLEJON AMACULI RANCHERIA AMACULÍ, 34596 AMACULÍ, TAMAZULA DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA EN LA ZONA AMACULI, lon:-106.6014361, lat:24.61403305}} | 2016-05-10 | 2016-12-31 | 68020.12 | 68020.12 | 68020.12 | 68020.12 | 68020.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-073/2016, contratista:MIGUEL SALCIDO SALAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:136866.16, importe_modificado:68020.12}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {787732/proyecto_INICIO, 787732/proyecto_FIN, 787732/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO ESTA EN EJECUCIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160200713547 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:1.0}} | Construccion De Cuartos Rosas En Arroyo Grande - 42654 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 42654 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:315, direccion:CALZADA PRINCIPAL RANCHERIA ARROYO GRANDE, 34524 ARROYO GRANDE, CANELAS DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE CANELAS EN EL ESTADO DE DURANGO. HAY 131 HABITANT, lon:-106.5144725, lat:25.07533262}} | 2016-04-26 | 2016-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {815114/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:este proyecto es de otra administración que en su momento no hizo la captura correspondiente y a la cual se le deben fincar sus responsabilidades, la administración actual que inicio sus actividades a partir del 1o de septiembre de 2019 y terminara su administración el 31 de agosto en cual en este periodo se hace responsable de cualquier observación que haga el SRFT y además la administración anterior no entrego nada relacionado con estos proyectos , trimestre:2.0, usuario:mauroimartineza, fecha:2020-07-02}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00160200724343 | Proyecto de inversión | 68433.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34216.55, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34216.55, modificado:0.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De La Laguna En El Mpio De Tamazula - 137524 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO TAMAZULA | 137524 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:229, direccion:CALLEJON LA LAGUNA RANCHERIA LA LAGUNA (EL CATRÍN), 34570 LA LAGUNA, TAMAZULA DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA., lon:-106.985133, lat:25.09366319}} | 2016-05-10 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {825910/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO ESTA EN EJECUCIÓN , trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757307 | Proyecto de inversión | 127500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42500.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:42500.0, modificado:0.0}} | Construccion De Calentadores Solares En La Col Gomez Morin De La Cabecera Mpal De Tepehuanes - 313683 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES | 313683 | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERAA MUN, lon:-105.7254286, lat:25.33798527}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/VIV/FISM/2016/010, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN CREATOR S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:2250000.0, importe_modificado:42500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861435/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO ESTA EN EJECUCIÓN , trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757408 | Proyecto de inversión | 900 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Ageb Uno Cuatro Tres Cero Cuatro Colonia La Virgen - 326141 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 326141 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA LA VIRGEN, 34049 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 2 ACCIONES EN LA COLONIA LA VIRGEN AGEB 14304 OBRA 16/05011 CP PROGRAMA, lon:-104.6944436, lat:24.02942246}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861536/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757411 | Proyecto de inversión | 450 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Ageb Uno Seis Cero Ocho Seis Colonia Las Palmas - 329286 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 329286 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE NOCHEBUENA 219 0 INTERIOR 0 0 COLONIA LAS PALMAS, 34014 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1 ACCION EN LA COLONIA LAS PALMAS, lon:-104.6982257, lat:24.04546844}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861539/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757412 | Proyecto de inversión | 450 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Ageb Uno Cuatro Tres Cero Cuatro Colonia La Virgen - 313838 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 313838 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE FLOR DE LIMON 220 0 INTERIOR 0 0 COLONIA LA VIRGEN, 34049 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CRISANTEMO Y , 1 ACCION EN LA CO, lon:-104.7019484, lat:24.02943716}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861540/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757415 | Proyecto de inversión | 900 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Ageb Uno Cuatro Tres Cero Cuatro Colonia La Virgen - 325851 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 325851 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA LA VIRGEN, 34049 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 2 ACCIONES EN LA COLONIA LA VIRGEN AGEB 14304 OBRA 16/05011 CP PROGRAMA, lon:-104.6969187, lat:24.03028571}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861543/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757424 | Acción | 12238 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12238.0, modificado:1.0}} | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 317565 | 10 | Durango | 5 | Durango | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 317565 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {861552/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS Y NO SE REPORTA EN ESTE NIVEL., trimestre:2.0, usuario:josercampost, fecha:2020-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757488 | Proyecto de inversión | 2250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Luz De Carmen - 291165 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 291165 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA LUZ DEL CARMEN, 34164 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1-JORGE OBISPO L-13 M-2 FACHADA ENJARRE Y PUERTA BLANCA 2-JORGE OB, lon:-104.6063655, lat:24.01618775}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861616/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757511 | Proyecto de inversión | 4500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Luz De Carmen - 297753 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 297753 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA LUZ DEL CARMEN, 34164 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 10 ACCIONES EN LA COLONIA LUZ DEL CARMEN TODAS EN LA CALLE MARIA E, lon:-104.6081734, lat:24.01697175}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861639/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757552 | Proyecto de inversión | 2250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Lechada Colonia Cielo Azul - 299268 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 299268 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA CIELO AZUL, 34147 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 5 ACCIONES DE LA COLONIA CIELO AZUL ESTRELLAS 102 HECTOR PARTIDA L25 M, lon:-104.600273, lat:24.02147029}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861680/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757560 | Proyecto de inversión | 450 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Hector Mayagoitia Dominguez - 291419 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 291419 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE EDUARDO G. CANAVAL 119 0 INTERIOR 0 0 COLONIA HÉCTOR MAYAGOITIA DOMÍNGUEZ, 34010 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE RAFAEL PESCA, lon:-104.6928105, lat:24.04429028}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861688/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757602 | Proyecto de inversión | 450 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Jose Maria Morelos Y Pavon Norte - 286856 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 286856 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JOSE BANDERAS 218 0 INTERIOR 0 0 COLONIA MORELOS NORTE, 34016 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ROMUALDO VAZQUEZ Y CALLE PILAR, lon:-104.6929869, lat:24.05484054}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861730/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757608 | Proyecto de inversión | 900 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Miguel De La Madrid Hurtado - 286781 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 286781 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, 34046 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 7 DE MAYO LT 8 Z 19 CASA AMARILLA 7 DE MAYO 202 CASA, lon:-104.6999981, lat:24.03821267}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861736/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757611 | Proyecto de inversión | 450 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Jose Maria Morelos Y Pavon Norte - 287517 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 287517 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PRIVADA ROMUALDO VELAZQUEZ 94 0 INTERIOR 0 0 COLONIA MORELOS NORTE, 34016 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ROMULO ACOSTA Y CALLE ANG, lon:-104.6948215, lat:24.05298398}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861739/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757632 | Proyecto de inversión | 1800 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Luz De Carmen - 288504 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 288504 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA LUZ DEL CARMEN, 34164 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1-DOMINGO LOERA L-9 M-2 BARANDAL BLANCO 2-EDGARDO ALMICOR L-7 M-7, lon:-104.6065104, lat:24.01626615}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861760/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757650 | Proyecto de inversión | 3150 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3150.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Miguel De La Madrid Hurtado - 281998 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 281998 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, 34046 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 14 DE MAYO 225 AZUL FUERTE Y PUERTA BLANCA 14 DE MAYO, lon:-104.698011, lat:24.03209443}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861778/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757662 | Proyecto de inversión | 2250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250.0, modificado:1.0}} | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Asentamientos Humanos - 275396 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 275396 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS, 34145 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , ADOLFO LOZANO 106 SIN ENJARRE ADOLFO LOZANO 108 ROSA PORTON, lon:-104.6794355, lat:23.9952322}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861790/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757664 | Proyecto de inversión | 2250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Jardines De Cancun - 275028 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 275028 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA JARDINES DE CANCÚN, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1-CAMPECHE300 CASA BLANCO EN ESQUINA 2-CHIHUAHUA#113 FACHADA E, lon:-104.6277925, lat:24.01370707}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861792/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757675 | Proyecto de inversión | 3150 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3150.0, modificado:1.0}} | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Doce De Diciembre - 266207 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 266207 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA 12 DE DICIEMBRE, 34124 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , SAN PEDRO 138 BARDAS SIN ENJARRE SAN PEDRO L8M9A OBRA NEGRA,SAN P, lon:-104.6908391, lat:23.99469511}} | 2016-03-13 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861803/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757679 | Proyecto de inversión | 2250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250.0, modificado:1.0}} | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Asentamientos Humanos - 272553 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 272553 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS, 34145 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 12 DE OCTUBRE 226 AMARILLA CORRAL DE MADERA12 DE OCTUBRE121, lon:-104.6789902, lat:23.9946882}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861807/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757681 | Proyecto de inversión | 1350 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Massie - 272311 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 272311 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA MASSIE, 34217 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , RANCHO GRANDE 115 CASA DE DOS PISOS RANCHO GRANDE 105 SIN PINTAR PORTON BL, lon:-104.6471767, lat:24.05805692}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861809/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757684 | Proyecto de inversión | 450 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Massie - 271870 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 271870 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PLAYA SOLA 114 0 INTERIOR 0 0 COLONIA MASSIE, 34217 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE DEL CIPRES Y CALLE JOSE RAMON HERNANDEZ M, lon:-104.6465894, lat:24.05431446}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861812/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757698 | Proyecto de inversión | 1350 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Massie - 268365 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 268365 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA MASSIE, 34217 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , JOSE RAMON ESTRADA 427 CASA COLOR BLANCO CON ROJO JOSE RAMON ESTRADA L20 M, lon:-104.6488471, lat:24.06062385}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861826/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757715 | Proyecto de inversión | 450 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Massie - 267206 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 267206 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:BOULEVARD DE LOS NARDOS 229 0 INTERIOR 0 0 COLONIA MASSIE, 34217 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ADIOS Y CALLE LUCES DE NUEVA YORK,, lon:-104.6503216, lat:24.05862457}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861843/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757719 | Proyecto de inversión | 2250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Niños Heroes Norte - 266049 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 266049 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA NIÑOS HÉROES, 34043 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , PRIV. CHURUBUSCO 117A FACHADA DE COLOR BLANCO -PRIV. CHURUBUSCO 128, lon:-104.6989457, lat:24.04241474}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861847/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757736 | Proyecto de inversión | 3150 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3150.0, modificado:1.0}} | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Doce De Diciembre - 266485 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 266485 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA 12 DE DICIEMBRE, 34124 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , SANTA CRUZ 325 OBRA NEGRASANTA CRUZ L16M5A BARANDAL NEGRO,SANTA C, lon:-104.6932638, lat:23.99531262}} | 2016-03-13 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861864/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757771 | Proyecto de inversión | 2250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250.0, modificado:1.0}} | Rehabilitación De Techo Firme Lechada Colonia Arroyo Seco - 263946 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 263946 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA ARROYO SECO, 34147 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , FAISANOS SIN NUMERO FRANCISCO SARABIA 107 FRANCISCO SARABIA 106 FRANC, lon:-104.6852123, lat:23.99453539}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861899/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757778 | Proyecto de inversión | 450 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450.0, modificado:1.0}} | Rehabilitación De Techo Firme Lechada Colonia Arroyo Seco - 261506 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 261506 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA ARROYO SECO, 34147 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CASA EN AVENIDA PRIMO DE VERDAD, lon:-104.684075, lat:23.99268285}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861906/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757827 | Proyecto de inversión | 450 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Niños Heroes Norte - 262669 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 262669 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 13 DE SEPTIEMBRE 107 0 INTERIOR 0 0 COLONIA NIÑOS HÉROES, 34043 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y AVENIDA NIÑO, lon:-104.6934712, lat:24.04017828}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861955/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757936 | Proyecto de inversión | 4500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Urbano Desplante De Muro En Colonia El Nayar - 303347 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 303347 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:219, direccion:COLONIA EL NAYAR, 34330 EL NAYAR, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1. COND. SIERRA DEL NAYAR 2. 20 DE NOVIEMBRE 3. 5 DE MAYO 4. DOMICILIO CONOCIDO 5., lon:-104.7041278, lat:23.95287904}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862064/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757938 | Proyecto de inversión | 3150 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3150.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Urbano Desplante De Muro En Colonia El Nayar - 300696 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 300696 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:219, direccion:COLONIA EL NAYAR, 34330 EL NAYAR, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1. FRANCISCO VILLA 2. EL LLANITO 3. BENITO JUAREZ 456 DOMICILIO CONOCIDO 7. FELIPE, lon:-104.7028457, lat:23.95626735}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862066/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758262 | Proyecto de inversión | 2699730 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1579342.05, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364463.55, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755924.4, modificado:0.0}} | Construccion De Red De Agua Potable En La Localidad De El Chalate Mpio Del Mezquital - 308371 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTODEL MEZQUITAL | 308371 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:565, direccion:EJIDO EL CHALATE, 34985 EL CHALATE, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL CHALATE, lon:-104.4338446, lat:22.8041504}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL CHALATE, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, contratista:CONSTRUCTORA REYMUNDO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, monto:2699725.4, importe_modificado:750106.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862390/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO ESTA EN EJECUCIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758276 | Proyecto de inversión | 1998350 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299752.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1398845.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299752.5, modificado:0.0}} | Construccion De Sistema De Agua Potable En La Loc Chicaltita - 302956 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 302956 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:714, direccion:RANCHERIA CHICALTITA, 34993 CHICALTITA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA A LO LARGO DE LA LOCALIDAD DE CHICALTITA, lon:-104.4284475, lat:22.61735171}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:049-OPMM-PROII-0714-2016, contratista:INGENIERIA CIVIL E INFORMATICA S.A. DE C.V. , convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL DGO., monto:1998345.1, importe_modificado:297685.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862404/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA EN ESTA EN EJECUCIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-13}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758327 | Proyecto de inversión | 87500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52500.0, modificado:0.0}} | Construccion De Siete Techos Firmes En La Loc De Symon Mun De San Juan De Guadalupe - 285428 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 285428 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:34, direccion:PUEBLO SYMON (ESTACIÓN SYMON), 35920 SYMON (ESTACIÓN SYMON), SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LAS SIETE ACCIONES DE VIVIENDA SE ENCUEN, lon:-102.6674111, lat:24.73121125}} | 2016-02-29 | 2016-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-SH/DGO/SH-005/02/2016(Z), contratista:BENITO ASTORGA VILLANUEVA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:87500.0, importe_modificado:35000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {862455/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA NO ESTA SIENDO EJECUTADA, trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758354 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:0.0}} | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Localidad De Rió Grande Del Municipio De San Juan Del Rio - 288176 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAIENTO DE SAN JUAN DEL RIO | 288176 | N | 0 | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:33, direccion:EJIDO RÍO GRANDE, 34497 RÍO GRANDE, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE RIÓ GRANDE, lon:-104.4587496, lat:24.73172837}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-SJR-R33-013/2016, contratista:GCO LIDER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIO, monto:699652.94, importe_modificado:348318.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862482/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO ESTA EN EJECUCION, trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758355 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:0.0}} | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La Localidad Del Terrero San Juan De Rio - 288228 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAIENTO DE SAN JUAN DEL RIO | 288228 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:40, direccion:EJIDO EL TERRERO, 34497 EL TERRERO, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO, lon:-104.4742027, lat:24.7658974}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-SJR-R33-014/2016, contratista:TERRACERIAS Y PAVIMENTOS FASO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIO, monto:748964.87, importe_modificado:372868.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862483/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO ESTA EN EJECUCION, trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758478 | Proyecto de inversión | 45454.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22727.27, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22727.27, modificado:0.0}} | Construccion De Cinco Pisos Firmes En La Localidad De Tepalcateño Del Municipio De San Luis Del Cordero - 288557 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS DEL CORDERO | 288557 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:14, direccion:PUEBLO TEPALCATEÑO, 35754 TEPALCATEÑO, SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TEPALCATEÑO, lon:-104.1613027, lat:25.40578267}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSLC/SEDESOL/SEDESOE/3X1-2016-008, contratista:JOSE GERARDO GONZÁLEZ RESENDIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO, monto:400000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862606/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO ESTA EN EJECUCIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00160300758613 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66666.0, modificado:66666.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133334.0, modificado:133334.0}} | Construccion De Cuatro Cuartos Dormitorio En La Cabecera Mun De Rodeo - 295298 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE RODEO | 295298 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:PUEBLO RODEO CENTRO, 35760 RODEO, RODEO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIO CABECERA MUNICIPAL DE RODEO, lon:-104.5641251, lat:25.17827215}} | 2016-03-25 | 2016-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862741/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:la obra ya no se esta ejecutando, trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758616 | Proyecto de inversión | 41892.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13963.97, modificado:27928.37}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27928.37, modificado:27928.37}} | Construcción De Un Cuarto Para Baño En La Cabecera Municipal De Rodeo - 283013 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 283013 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:PUEBLO RODEO CENTRO, 35760 RODEO, RODEO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.5587692, lat:25.17686038}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRD/FISE/VIV/001/2016, contratista:LUIS ALBERTO CORRAL DIAZ DE LEON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:293246.38, importe_modificado:27928.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862744/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO ESTA SIENDO EJECUTADA, trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00160300758737 | Proyecto de inversión | 41892.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13963.97, modificado:13963.97}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27928.37, modificado:27928.37}} | Construcción De Un Cuarto Para Baño En La Localidad De Santa Barbara En El Municipio De Rodeo - 283024 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 283024 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:34, direccion:PUEBLO SANTA BÁRBARA, 35770 SANTA BÁRBARA, RODEO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA BARABARA, lon:-104.5557836, lat:25.1809719}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862865/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA YA NO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, trimestre:2.0, usuario:carolinahernandezg, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758748 | Proyecto de inversión | 137489.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137489.25, modificado:0.0}} | Ampliacion De La Red Electrica En El Barrio Independencia De La Cabecera Municipal - 351603 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 351603 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN BERNARDO, 35490 SAN BERNARDO, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , EN EL BARRIO INDEPENDENCIA CRUZANDO EL ARROYO, lon:-105.527176, lat:25.9996586}} | 2016-07-04 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/TSM/FISM/2016/C-007, contratista:MARIA LUISA PEREZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO , monto:137489.25, importe_modificado:137489.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862876/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro informacion de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758807 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22500.0, modificado:0.0}} | Construcción De Un Cuartos Adicionales En La Rodada - 134563 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 134563 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:67, direccion:EJIDO LA RODADA, 35454 LA RODADA, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LA RODADA LA CUAL SE UBICA EN LA CARRETERA SAN, lon:-105.6262375, lat:26.27470852}} | 2016-03-01 | 2016-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/TSB/1X1/2016/C-002.g, contratista:DANIELA IZEBEL SOLIS ROACHO, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO , monto:22500.0, importe_modificado:22500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {862935/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro informacion de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion 2019-2022, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758844 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:125000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:0.0}, ff4: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:0.0}} | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Localidad De La Purísima - 283896 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES | 283896 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:70, direccion:RANCHERIA LA PURÍSIMA, 35610 LA PURÍSIMA, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN AL COMUNIDAD, lon:-105.7498273, lat:25.37407786}} | 2016-06-06 | 2016-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/3X1/SE/2016/012, contratista:ISMAEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:500000.0, importe_modificado:125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {862972/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO SE ESTA EJECUTANDO, trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758881 | Proyecto de inversión | 282410 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70602.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:70602.5, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70602.5, modificado:0.0}, ff4: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70602.5, modificado:0.0}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Marcelino Rueda Vicente Guerrero - 140544 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 140544 | N | 0 | 0 | 196 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE MARCELINO RUEDA COLONIA REVOLUCION, 34894 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE IGNACIO SARAGOZA, CAL, lon:-103.9783718, lat:23.74383696}} | 2016-06-06 | 2016-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-P3X1-2016/001, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:282410.0, importe_modificado:70602.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {863009/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO SE ESTA EJECUTANDO, trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758882 | Proyecto de inversión | 876300 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219075.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219075.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:219075.0, modificado:0.0}, ff4: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219075.0, modificado:0.0}} | Construccion De Drenaje Pluvial En Blvd Allende Vicente Guerrero - 140505 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 140505 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERANDA ALLENDE COLONIA VICENTE GUERRERO CENTRO, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y CALLE ALAMEDAS, CALLE LUIS, lon:-103.9877059, lat:23.72776156}} | 2016-06-13 | 2016-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-P3X1-2016/007, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:876300.0, importe_modificado:219075.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {863010/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO SE ESTA EJECUTANDO, trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758900 | Acción | 32480 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32480.0, modificado:0.0}} | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 267639 | 10 | Durango | 37 | Topia | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 267639 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.571196, lat:25.209023}} | 2016-09-15 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {863028/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:alinanavarretev, fecha:2020-07-13}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300759313 | Proyecto de inversión | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:140000.0, modificado:0.0}, ff4: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:0.0}} | Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle Abasolo Cabecera Mun De Canatlan - 285940 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 285940 | N | 0 | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO COLONIA ZONA CENTRO, 00000 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE GUERRERO, CALLE RODOLFO TEJADA LA OBRA SE ENCUENTRA, lon:-104.7794073, lat:24.52653701}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN-SF-3X1-FISM-004/2016, contratista:NARCISO SOTO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE CANATLÁN, DGO, monto:140000.0, importe_modificado:139838.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {863441/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO ESTA SIENDO EJECUTADA, trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00160300759758 | Proyecto de inversión | 58294.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29147.31, modificado:29147.31}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29147.31, modificado:29147.31}} | Construcción De Cuarto Adicional Cuarto Rosa En La Localidad Rancho De Peña Municipio De Inde - 157764 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO INDÉ | 157764 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:24, direccion:RANCHERIA RANCHO DE PEÑA, 35513 RANCHO DE PEÑA, INDÉ DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE CENTRO DEL POBLADO, lon:-105.2073883, lat:25.98631934}} | 2016-05-01 | 2016-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {863886/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA YA NO ESTÁ SIENDO EJECUTADA , trimestre:2.0, usuario:carolinahernandezg, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00160300759765 | Proyecto de inversión | 83944.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41972.13, modificado:41972.13}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41972.13, modificado:41972.13}} | Construccion De Cuarto Adicional Cuarto Rosa En La Localidad De San Jose De Tizonazo Inde - 281559 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE INDE | 281559 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:40, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DEL TIZONAZO (EL PUEBLO), 35516 SAN JOSÉ DEL TIZONAZO (EL PUEBLO), INDÉ DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE, lon:-105.1927402, lat:25.96662907}} | 2016-04-01 | 2016-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {863893/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA YA NO ESTÁ SIENDO EJECUTADA , trimestre:2.0, usuario:carolinahernandezg, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16170100835705 | Proyecto de inversión | 961012 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961012.0, modificado:961012.0}} | J.N.Vicente Ramon Guerrero Saldaña,Loc.La Flor,Gmz | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688137 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-17 |  | 734030 | 734030 | 734030 | 734030 | 734030 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16170100835817 | Proyecto de inversión | 1440416 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1440416.0, modificado:1440416.0}} | Prim ""Emancipacion Proletaria"", Durango | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688171 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-21 |  | 1420505 | 1420505 | 1420505 | 1420505 | 1420505 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16170200885097 | Proyecto de inversión | 1385226 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1385226.0, modificado:1385226.0}} | Prim.Maximo Gamiz Fdz,Loc.Gral.Calixto Cont,Gpe.V. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688215 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-04-06 |  | 1373250 | 1373250 | 1373250 | 1373250 | 1373250 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16170200885118 | Proyecto de inversión | 960890 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:960890.0, modificado:960890.0}} | J.N. Santiago Baca Ortiz, Loc. La Ferreria, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688131 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-04-03 |  | 960656 | 960656 | 960656 | 960656 | 960656 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00170300914466 | Proyecto de inversión | 59536.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59536.64, modificado:59536.64}} | Acondicionamiento De Espacios Físicos - 200620 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 200620 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.523257, lat:26.000787}} | 2017-06-15 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1040719/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro informacion de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion 2019-2022, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR17170400980078 | Proyecto de inversión | 308355.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308355.95, modificado:308355.95}} | Construcción De Drenaje En Calle Lázaro Cárdenas En Colonia Obregón - 266604 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 266604 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLEJON LÁZARO CÁRDENAS COLONIA ALVARO OBREGÓN, 34946 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE HERMANOS VÁZQUEZ, CALLE MONSEÑ, lon:-105.359184, lat:23.77511914}} | 2017-11-20 | 2017-12-31 | 308355.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1115158/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela por ser proyecto de 2017 y ya no tendrá avance, trimestre:2.0, usuario:eleazarvegac, fecha:2020-07-02}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR17170400980079 | Proyecto de inversión | 128788.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128788.56, modificado:128788.56}} | Construcción De Drenaje Sanitario Andador Lázaro Cárdenas En Colonia Vicente Guerrero - 266553 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 266553 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:ANDADOR LÁZARO CÁRDENAS COLONIA VICENTE GUERRERO, 34948 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE ANDADOR MELCHOR OCAMPO Y ANDADOR EMILIANO ZAPATA, ANDADOR, lon:-105.3655677, lat:23.78176043}} | 2017-11-20 | 2017-12-31 | 128788.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1115159/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela por ser proyecto de 2017 y no tendrá avances, trimestre:2.0, usuario:eleazarvegac, fecha:2020-07-01}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR17170400980101 | Proyecto de inversión | 450660 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450660.0, modificado:450660.0}} | Dotación De Plantas Solares Zona Baja - 287694 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 287694 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:15, direccion:RANCHERIA EL CAMPAMENTO, 34968 EL CAMPAMENTO, PUEBLO NUEVO DURANGO, DOTACIÓN DE PLANTAS SOLARES ZONA BAJA, lon:-105.541946, lat:23.4066168}} | 2017-12-03 | 2017-12-31 | 450660 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1115181/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela por ser proyecto de 2017 el cuál ya no tendrá avances, trimestre:2.0, usuario:eleazarvegac, fecha:2020-07-01}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR17170400980140 | Proyecto de inversión | 484000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484000.0, modificado:484000.0}} | Dotación De Plantas Solares En San Pablo - 306720 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 306720 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:94, direccion:RANCHERIA SAN PABLO, 34956 SAN PABLO, PUEBLO NUEVO DURANGO, DOTACIÓN DE PLANTAS SOLARES EN SAN PABLO, lon:-105.6205709, lat:23.88486032}} | 2017-12-04 | 2017-12-31 | 484000 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-VIV-004/2017, contratista:EMOS CONSTRUCTORES S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:484000.0, importe_modificado:484000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1115220/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR17170400981634 | Proyecto de inversión | 94010 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94010.0, modificado:134300.0}} | Instalación De Diecisiete Calentadores Solares En La Comunidad De San Bernardo - 306610 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA DE SAN BERNARDO | 306610 | N | 0 | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:EJIDO SAN BERNARDO, 35490 SAN BERNARDO, SAN BERNARDO DURANGO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DE COMUNIDAD, lon:-105.5277117, lat:26.00043834}} | 2017-12-18 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/TSM/FISM-2017/C-004.a, contratista:RAMON GERARDO SOLIS RONQUILLO, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO , monto:134300.0, importe_modificado:134300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1116714/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro informacion de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion 2019-2022, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00170400981640 | Proyecto de inversión | 12233.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:6116.55, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6116.55, modificado:0.0}} | Construccion De Un Piso Firme En La Localidad De San Bernardo - 99743 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN BERNARDO | 99743 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:EJIDO SAN BERNARDO, 35490 SAN BERNARDO, SAN BERNARDO DURANGO, CRUZANDO EL ARROYO POR EL PUENTE Y LLEGAR HASTA EL ZURCO A MANO DERECHA SE ENCUENTRA LA , lon:-105.5238453, lat:26.00550599}} | 2017-07-03 | 2017-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1116720/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR17170400981671 | Proyecto de inversión | 52497.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50997.92, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1500.0, modificado:0.0}} | Construcción De Un Cuarto Para Baño En La Localidad De La Manga - 259320 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA DE SAN BERNARDO | 259320 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:27, direccion:EJIDO LA MANGA, 35454 LA MANGA, SAN BERNARDO DURANGO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA MANGA, lon:-105.627889, lat:26.27057435}} | 2017-11-13 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/TSM/FISM-2017/C-001-5, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO , monto:52497.0, importe_modificado:52497.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1116751/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro informacion de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion 2019-2022, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR17170400981704 | Proyecto de inversión | 845000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845000.0, modificado:0.0}} | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Comunidad De Sardinas - 261697 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN BERNARDO | 261697 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:46, direccion:EJIDO SARDINAS (10 DE MARZO), 35484 SARDINAS, SAN BERNARDO DURANGO, EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD LLAMADA LA CALLE DEL CERRO, lon:-105.5681073, lat:26.08996973}} | 2017-11-14 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/TSM/FISM-2017/C-006, contratista:MULTISERVICIOS VIZCAYA S.A. de C.V. , convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO , monto:845000.0, importe_modificado:845000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1116784/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR17170400981736 | Proyecto de inversión | 114684.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114684.34, modificado:114684.34}} | Construcción De Línea De Agua En Chomonques - 310319 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 310319 | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:433, direccion:RANCHO RANCHO LOS MANCINAS (CHOMONQUES), 34968 RANCHO LOS MANCINAS (CHOMONQUES), PUEBLO NUEVO DURANGO, POR EL CENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-105.4935021, lat:23.45475727}} | 2017-12-04 | 2017-12-31 | 114684.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1116816/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela por ser proyecto de 2017 el cual ya no tendrá avances, trimestre:2.0, usuario:eleazarvegac, fecha:2020-07-01}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR17170400981738 | Proyecto de inversión | 677000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677000.0, modificado:677000.0}} | Construcción De Línea Eléctrica En La Joya - 309705 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 309705 | N | 0 | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:647, direccion:RANCHO LA JOYA, 34956 LA JOYA [DE LA PUERTA], PUEBLO NUEVO DURANGO, POR EL CENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-105.3962882, lat:23.40087309}} | 2017-12-04 | 2017-12-31 | 677000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1116818/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela por ser proyecto de 2017 y ya no tendrá avances, trimestre:2.0, usuario:eleazarvegac, fecha:2020-07-01}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR17170400981754 | Proyecto de inversión | 450660 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450660.0, modificado:450660.0}} | Dotación De Plantas Solares En Zona Indígena Los Arcos Cerro Del Oso Y Sarcillos - 318078 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 318078 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:700, direccion:RANCHO LOS ARCOS, 34965 LOS ARCOS, PUEBLO NUEVO DURANGO, EN DIFERENTES CASAS DE DICHA COMUNIDAD, lon:-104.9794201, lat:23.173109}} | 2017-12-04 | 2017-12-31 | 450660 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1116834/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela por ser proyecto de 2017 y ya no tendrá avances, trimestre:2.0, usuario:eleazarvegac, fecha:2020-07-01}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00170400984334 | Proyecto de inversión | 44824.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:22412.43, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22412.43, modificado:0.0}} | Construccion De Piso Firme - 315106 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPAL | 315106 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:21, direccion:EJIDO SAN BERNARDO (NUEVO SAN BERNARDO), 35340 SAN BERNARDO (NUEVO SAN BERNARDO), HIDALGO DURANGO, NO SE CUENTA CON CALLES EXACTAS, lon:-104.7381467, lat:25.66551569}} | 2017-07-17 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1119414/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:jesusaalvaradoq, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00170400984336 | Proyecto de inversión | 33178.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16589.1, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:16589.1, modificado:0.0}} | Construccion Techo De Lamina - 317106 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPAL | 317106 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:21, direccion:EJIDO SAN BERNARDO (NUEVO SAN BERNARDO), 35340 SAN BERNARDO (NUEVO SAN BERNARDO), HIDALGO DURANGO, NO TENEMOS NOMBRES, lon:-104.7379033, lat:25.66604655}} | 2017-07-17 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1119416/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:jesusaalvaradoq, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00170400984352 | Proyecto de inversión | 68428.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34214.12, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:34214.12, modificado:0.0}} | Construccion De Piso Firme - 314728 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPAL | 314728 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:29, direccion:PUEBLO REVOLUCIÓN (LAS VÍBORAS), 35320 REVOLUCIÓN (LAS VÍBORAS), HIDALGO DURANGO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE SIMON BOLIVAR, CALLE LAZARO CARDE, lon:-105.084592, lat:26.20478916}} | 2017-07-17 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1119432/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:jesusaalvaradoq, fecha:2020-07-10}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR17170400984654 | Acción | 233473.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233473.21, modificado:0.0}} | Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 236227 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | 236227 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.396744, lat:23.47353}} | 2017-04-12 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONVENIO, contratista:ENRIQUE GONZÁLEZ BECERRA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE EL MEZQUITAL, monto:233473.21, importe_modificado:233473.21}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {1119734/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA ADMINISTRACIÓN ACTUAL NO CUENTA CON LA INFORMACIÓN, DERIVADO A QUE EL GASTO SE EJERCIÓ CON LA ADMINISTRACIÓN 2016 - 2019 , SIN DEJAR LA EVIDENCIA PARA PODER CAPTURARLA., trimestre:2.0, usuario:juandcovarrubiash, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16170401046204 | Proyecto de inversión | 1136448 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1136448.0, modificado:1136448.0}} | Prim. ""Liberacion"" En La Loc. Las Piedras En Lerdo | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168874 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-11-09 |  | 1086468 | 1086468 | 1086468 | 1086468 | 1086468 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR17170401046528 | Proyecto de inversión | 809546 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:809546.0, modificado:809546.0}} | Prim. ""Jose Revueltas"" En Santiago Papasquiaro, Dg | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168890 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-11-01 |  | 761915 | 761915 | 761915 | 761915 | 761915 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16170401046591 | Proyecto de inversión | 1153845 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1153845.0, modificado:1153845.0}} | Prim. ""General Ricardo Flores Magon"" Loc. Vicente | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168883 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-12-08 |  | 1106231 | 1106231 | 1106231 | 1106231 | 1106231 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16170401046856 | Proyecto de inversión | 1114138 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1114138.0, modificado:1114138.0}} | Prim. ""Bicentenario De Mexico"" En La Loc. El Roble | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688191 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-12-13 |  | 905647 | 905647 | 905647 | 905647 | 905647 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR18170401051252 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:245, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | Evaluación Por Parte De Ciees Y,O Copaes | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE POANAS | UTP-PFCE2017-7 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-10-16 |  | 180000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR18180101066968 | Adquisición | 322955 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322955.0, modificado:322955.51}} | Equipamiento Fortalecimiento De Capacidades Para La Prevención Y Combate A Delitos De Alto Impacto | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | EFCPCDAI-FASP-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Patria Libre 435 Fraccionamiento Domingo Arrieta, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 305913.17 | 305913.17 | 305913.17 | 305913.17 | 305913.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR18180201089082 | Proyecto de inversión | 51293.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51293.76, modificado:0.0}} | Construcción De Un Cuarto Para Baño En La Localidad De El Alférez - 34834 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA DE SAN BERNARDO | 34834 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:4, direccion:EJIDO EL ALFÉREZ, 35493 EL ALFÉREZ, SAN BERNARDO DURANGO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL ALFEREZ, lon:-105.4893394, lat:25.95591676}} | 2018-04-16 | 2018-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/VIVIENDA/FISM-COESVI/C-001/2018.E, contratista:ANAMARIA LERMA CABRALES, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO , monto:51293.0, importe_modificado:51293.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1227463/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00180201089088 | Proyecto de inversión | 55122.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:26061.4, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26061.4, modificado:0.0}} | Construcción De Un Cuarto Para Baño En La Localidad De Matalotes - 96850 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | 96850 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:28, direccion:EJIDO CUBA, 35450 MATALOTES, SAN BERNARDO DURANGO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE MATALOTES, lon:-105.7231841, lat:26.39326116}} | 2018-07-09 | 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/TSM/FISM-2018/C001.J, contratista:ANAMARIA LERMA CABRALES, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:55122.0, importe_modificado:55122.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1227469/proyecto_FIN, 1227469/proyecto_INICIO, 1227469/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro informacion de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion 2019-2022, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR18180201089092 | Proyecto de inversión | 51293.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51293.76, modificado:0.0}} | Construcción De Un Cuarto Para Baño En La Localidad De San Juan De Heredia - 34832 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANBERNARDO | 34832 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:44, direccion:EJIDO SAN JUAN DE HEREDIA (J. GUADALUPE RODRÍGUEZ), 35465 SAN JUAN DE HEREDIA (J. GUADALUPE RODRÍGUEZ), SAN BERNARDO DURANGO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE HEREDIA, lon:-105.6350969, lat:26.20601024}} | 2018-04-16 | 2018-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/VIVIENDA/FISM-COESVI/C-001/2018.D, contratista:ANAMARIA LERMA CABRALES, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO , monto:51293.0, importe_modificado:51293.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1227473/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro informacion de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00180201089093 | Proyecto de inversión | 165368.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78184.2, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:78184.2, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:9000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Tres Cuartos Para Baño En La Localidad De Sardinas - 92857 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | 92857 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:46, direccion:EJIDO SARDINAS (10 DE MARZO), 35484 SARDINAS, SAN BERNARDO DURANGO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE SARDINAS, lon:-105.5673026, lat:26.08731038}} | 2018-07-09 | 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/TSM/FISM-FISE-2018.d, contratista:ANAMARIA LERMA CABRALES, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:165368.0, importe_modificado:165368.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1227474/proyecto_INICIO, 1227474/proyecto_FIN, 1227474/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro informacion de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR18180201141461 | Proyecto de inversión | 12519501 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.2519501E7, modificado:1.3829327E7}} | Pavimentación De La Calle Jose Angel Salas Luna Entre Durango Y Oaxaca Y Calle Oaxaca Entre Articulos Y Veracruz | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | 18/FDRS 136 CP | N | 0 | 0 | 1026 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:7365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:COL. MADERERA, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 13829327 | 13497548.41 | 13497548.41 | 13497548.41 | 13497548.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-MINERO-001/2018, contratista:GAMBOA CONSTRUCCIONES DE DURANGO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1.149916362E7, importe_modificado:1.149916362E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7365.0}} | {1280985/proyecto_INICIO, 1280985/proyecto_PROCESO, 1280985/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180301299159 | Proyecto de inversión | 126670.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126670.32, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION ALUMBRADO COLONIA JARDINES DE CANCUN - 85486 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 85486 | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA JARDINES DE CANCUN COLONIA , 00000VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGOENTRE CALLE SN Y CALLE SN, CALLE SN CONSTRUCCION ALUMBRADO COLONIA JARDINES DE CANCUN, lon:-104.62349915, lat:24.01974707}} | 2018-02-20 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1299159/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2018 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:josercampost, fecha:2020-07-13}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180301323890 | Proyecto de inversión | 431008 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:107752.0, modificado:107752.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107752.0, modificado:107752.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107752.0, modificado:107752.0}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107752.0, modificado:107752.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE AGUA ESCONDIDA MUNICIPIO DE TOPIA DUIRANGO - 245891 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 245891 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO TOPIA- LA CIENEGUITA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 12 + 300 RANCHERIA AGUA ESCONDIDA, 34544AGUA ESCONDIDA, TOPIA DURANGOENTREY,SE ENCUENTRA A DOCE KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO EL ENTRONQUE RANCHO TIO JUAN, lon:-106.5957918, lat:25.27614947}} | 2018-09-15 | 2018-11-30 | 428585.5 | 428585.5 | 428585.5 | 428585.5 | 428585.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.TOPIA.3X1.SG.001/2018, contratista:MELSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO TOPIA, DURANGO, monto:1245864.25, importe_modificado:1245864.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1323890/proyecto_INICIO, 1323890/proyecto_PROCESO, 1323890/proyecto_FIN, 1323890/proyecto_PROCESO, 1323890/proyecto_FIN, 1323890/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:la obra se encuentra fisicamente y financieramente al 100% por lo que se solicita su cancelacion para la administracion 2019-2021, trimestre:2.0, usuario:alinanavarretev, fecha:2020-07-06}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180301326297 | Proyecto de inversión | 55122.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51122.8, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DEL REFUGIO - 256753 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | 256753 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:39, direccion: EL REFUGIO, 35483EL REFUGIO, SAN BERNARDO DURANGOENTREY,LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DEL REJUGIO, lon:-105.51513752, lat:26.03931275}} | 2018-09-03 | 2018-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/TSM/FISM-2018/C001.B, contratista:ANAMARIA LERMA CABRALES, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:55122.8, importe_modificado:55122.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1326297/proyecto_FIN, 1326297/proyecto_PROCESO, 1326297/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180301326381 | Proyecto de inversión | 110245.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:8000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102245.6, modificado:0.0}} | CONSTRUCCCION DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE JOSE GUADALUPE PAEZ - 257071 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | 257071 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:25, direccion:EJIDO JOSÉ GUADALUPE PÁEZ (EL PÁJARO), 35480JOSÉ GUADALUPE PÁEZ (EL PÁJARO), SAN BERNARDO DURANGOENTREY,LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OSE GUADALUPE PAEZ, lon:-105.46500503, lat:25.96856418}} | 2018-09-03 | 2018-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/TSM/FISM-2018/C001.C, contratista:ANAMARIA LERMA CABRALES, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:110245.6, importe_modificado:110245.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1326381/proyecto_PROCESO, 1326381/proyecto_INICIO, 1326381/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180301326430 | Proyecto de inversión | 275614 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:20000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255614.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE VEINTE DE ABRIL - 257394 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | 257394 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:54, direccion:EJIDO VEINTE DE ABRIL (LAS DELICIAS), 35475VEINTE DE ABRIL (LAS DELICIAS), SAN BERNARDO DURANGOENTREY,LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE VEINTE DE ABRIL, lon:-105.63587937, lat:26.31142916}} | 2018-09-03 | 2018-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/TSM/FISM-2018/C001.I, contratista:ANAMARIA LERMA CABRALES, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:275614.0, importe_modificado:275614.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1326430/proyecto_PROCESO, 1326430/proyecto_INICIO, 1326430/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401417213 | Proyecto de inversión | 55122.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:26061.4, modificado:26061.4}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26061.4, modificado:26061.4}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3000.0, modificado:3000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE HEREDIA - 94516 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | 94516 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:44, direccion:EJIDO SAN JUAN DE HEREDIA (J. GUADALUPE RODRÍGUEZ), 35465 SAN JUAN DE HEREDIA (J. GUADALUPE RODRÍGUEZ), SAN BERNARDO DURANGO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE HEREDIA, lon:-105.63444036, lat:26.20606937}} | 2018-07-09 | 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1417213/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401422004 | Proyecto de inversión | 16740 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4740.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:6000.0, modificado:0.0}} | INSTALACION DE DOS CALENTADORES SOLAR EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL TULE - 263504 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | 263504 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:42, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DEL TULE, 35470 SAN JOSÉ DEL TULE, SAN BERNARDO DURANGO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN OSE DEL TULE, lon:-105.6814752, lat:26.14032543}} | 2018-09-18 | 2018-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1422004/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401427439 | Proyecto de inversión | 36436 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:18218.0, modificado:18218.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18218.0, modificado:18218.0}} | EUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO - 311951 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | 311951 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:37, direccion:EJIDO PUEBLO NUEVO (TALAYOTES), 35454 PUEBLO NUEVO (TALAYOTES), SAN BERNARDO DURANGO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO, lon:-105.64314824, lat:26.22494622}} | 2018-09-26 | 2018-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/TSM/FISM-FISE-2018/C-007, contratista:SISTEMA MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:36436.0, importe_modificado:36436.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1427439/proyecto_PROCESO, 1427439/proyecto_INICIO, 1427439/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401433997 | Proyecto de inversión | 159838.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64138.11, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:12000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:83700.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE TRES RECAMARAS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE MATALOTES - 337115 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | 337115 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:28, direccion:EJIDO MATALOTES, 35450 MATALOTES, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MATALOTES, lon:-105.72811772, lat:26.3912882}} | 2018-11-06 | 2018-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/VIVIENDA/FISM-COESVI/C-003/2018-9, contratista:JUAN CARRETE RENTERIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:64138.11, importe_modificado:64138.11}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1433997/proyecto_INICIO, 1433997/proyecto_FIN, 1433997/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro informacion de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401494447 | Proyecto de inversión | 240099 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:240099.0, modificado:240099.0}} | PRRESCOLAR COMUNITARIO LOC.TAJO VIEJO GOMEZ PALAC 1888117 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1888117 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2018-07-23 | 2018-10-07 | 72030 | 72030 | 72030 | 72030 | 72030 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190101507652 | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:0.0}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO DE CONSTRUCCIÓN DE CORAL EN EJIDO LA POPULAR - 12047 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DESARROLLO RURAL | 12047 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:120, direccion:EJIDO LA POPULAR, 35130 LA POPULAR, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , ESPACIO CONSTRUCCIÓN DE CORRAL CAPRINO EN EL EJIDO LA POPULAR UBICADO POR LA TERMINACIÓN DE LA CALLE CHIHUAHUA, lon:-103.46180711, lat:25.67552945}} | 2019-04-01 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1507652/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se desconoce la captura del proyecto, ya que en la MIDS y en las Actas Copladem periodo 2019 no se encuentra reportado dicho proyecto, por lo cual no se llevó a cabo su ejecución. , trimestre:2.0, usuario:josemguerrerom, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190101507950 | Proyecto de inversión | 80184.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80184.7, modificado:0.0}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO PARA TEJABAN Y ALMACENAMIENTO DE FORRAJE EN EJIDO NUEVO BARRO - 12743 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 12743 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:863, direccion:EJIDO EL BARRO, 35112 NUEVO BARRO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN PARA ALMACENAMIENTO DE FORRAJE EN EL EJIDO NUEVO BARRO, lon:-103.40359569, lat:25.8743884}} | 2019-04-01 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1507950/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se desconoce la captura del proyecto, ya que en la MIDS y en las Actas Copladem periodo 2019 no se encuentra reportado dicho proyecto, por lo cual no se llevó a cabo su ejecución. , trimestre:2.0, usuario:josemguerrerom, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190101508388 | Proyecto de inversión | 252000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252000.0, modificado:0.0}} | INFRAESTRUCTURA ARTESANAL CONSTRUCCION DE LOCAL PARA MANUALIDADES EN EJIDO CANDIDO AGUILAR - 13890 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 13890 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:636, direccion:EJIDO CASA BLANCA, 35024 CASA BLANCA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , INFRAESTRUCTURA ARTESANAL CONSTRUCCIÓN DE LOCAL PARA MANUALIDADES EN EJIDO CANDIDO AGUILAR, lon:-103.49239782, lat:25.69520998}} | 2019-04-01 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1508388/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se desconoce la captura del proyecto, ya que en la MIDS y en las Actas Copladem periodo 2019 no se encuentra reportado dicho proyecto, por lo cual no se llevó a cabo su ejecución. , trimestre:2.0, usuario:josemguerrerom, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190101510342 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO EL QUEMADO - 19300 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 19300 | S | 5 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:605, direccion:EJIDO EL QUEMADO, 35118 EL QUEMADO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO EL QUEMADO CON LAS COORDENADAS 25.711063 -103.378519, lon:-103.38665441, lat:25.72119444}} | 2019-04-01 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1510342/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se desconoce la captura del proyecto, ya que en la MIDS y en las Actas Copladem periodo 2019 no se encuentra reportado dicho proyecto, por lo cual no se llevó a cabo su ejecución. , trimestre:2.0, usuario:josemguerrerom, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190101510420 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR VEINTITRÉS - 19567 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 19567 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:906, direccion:EJIDO SAN FELIPE, 35118 SECTOR II, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO SECTOR 23 CON LAS COORDENADAS 25.691943, lon:-103.4104899, lat:25.69874258}} | 2019-04-01 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1510420/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Este proyecto corresponde a el folio 206007 debidamente capturado, asociado y solventado autorizados en la MIDS y en las Actas Copladem realizado en el periodo 2019, trimestre:2.0, usuario:josemguerrerom, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190101512772 | Proyecto de inversión | 7643602 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7643602.0, modificado:7270783.0}} | FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | 4 | N | 0 | 0 | 355 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Blvd. José Rebollo Acosta, Armando del Castillo, Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.4788964, lat:25.5612552}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 7270783 | 7270783 | 7270783 | 7270783 | 7270783 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201530575 | Proyecto de inversión | 4735177 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4735177.0, modificado:1.0}} | RED DE AGUA POTABLE COLONIA PARTIDO DEL TRABAJO - 40946 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 40946 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA PARTIDO DEL TRABAJO INTERIOR SN COLONIA COLONIA PARTIDO DEL TRABAJO, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , RED DE AGUA POTABLE COLONIA PARTIDO DEL TRABAJO, lon:-104.71724796, lat:24.03638601}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1530575/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2019 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO¿FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:josercampost, fecha:2020-07-13}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201538940 | Proyecto de inversión | 1440154.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440154.95, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO - 81548 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | 81548 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:970.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:EJIDO SAN BERNARDO, 35490 SAN BERNARDO, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO, lon:-105.52467784, lat:26.00078205}} | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1538940/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201539840 | Proyecto de inversión | 129411.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:64705.9, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64705.9, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SARDINAS - 82974 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | 82974 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:46, direccion:EJIDO BOQUILLA DE SARDINAS, 35484 SARDINAS, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SARDINAS, lon:-105.5681234, lat:26.08810051}} | 2019-06-04 | 2019-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1539840/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201546196 | Proyecto de inversión | 849870 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIO DE EJECUCIÓN PAR, monto:424935.0, modificado:424935.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424935.0, modificado:424935.88}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL NARANJO - 92816 | 10 | Durango | 31 | Santa Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 92816 | S | 38 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:714.0, meta_modificada:714.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:EJIDO EL NARANJO, 35896 EL NARANJO, SANTA CLARA DURANGO ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN VARIAS CALLES DE EL EJIDO EL NARANJO COMUNIDAD DE SANTA CLARA DGO, lon:-103.34395184, lat:24.60123012}} | 2019-03-25 | 2019-04-22 | 849870 | 849870 | 849870 | 849870 | 849870 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SANTACLARA/OP/AYS/2019-06, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:849870.88, importe_modificado:849870.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1546196/proyecto_INICIO, 1546196/proyecto_PROCESO, 1546196/proyecto_FIN, 1546196/proyecto_INICIO, 1546196/proyecto_PROCESO, 1546196/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201547542 | Proyecto de inversión | 665129.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665129.98, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN SAN JORGE - 69007 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 69007 | S | 35 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:412, direccion:CALLEJON SAN JORGE RANCHERIA SAN JORGE, 00000 SAN JORGE, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA SAN JUAN DEL MUNICIPIO, lon:-106.98515657, lat:25.20759074}} | 2019-04-29 | 2019-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-032/2019, contratista:CONSTRUCTORA GAIXSA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:665129.98, importe_modificado:665129.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1547542/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:este proyecto se cancela por que nunca se ejecuto en el ejercicio 2019, paso de la MIDS 2019 al 2o. trimestre de 2019 y en la MIDS se elimino este folio 69007 antes de que salieran los nuevos lineamientos del 12 de Julio pero en el SRFT ya no se pudo cancelar y los avances se dieron en cero los siguientes trimestres así mismo se envió un correo tanto al SRFT como a Bienestar para ser efectiva dicha cancelación, en el SRFT no lo hicieron y comentaron que en Bienestar y nunca se tubo respuesta. , trimestre:2.0, usuario:marioreyess, fecha:2020-07-01}, obs2: {observación:este proyecto se cancelo por que los beneficiarios no estaban de acuerdo con ceder el terreno ya que parte del proyecto pasaría por un arroyo y se tendría que realizar una obra complementaria como un muro de contención que saldría muy caro y no se contaba con recurso para la ampliación del mismo programándose para el siguiente ejercicio fiscal siguiente, trimestre:2.0, usuario:marioreyess, fecha:2020-07-01}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201556501 | Proyecto de inversión | 5370 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2370.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000.0, modificado:0.0}} | INSTALACION DE UN CALENTADOR SOLARES EN RIO SEXTIN - 115434 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN BERNARDO | 115434 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:43, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DE SEXTÍN, 35473 SAN JOSÉ DE SEXTÍN, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , INSTALACION DE UN CALENTADOR SOLARES EN RIO SEXTIN, lon:-105.60107766, lat:26.14946861}} | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1556501/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201559519 | Proyecto de inversión | 1778783 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1778783.0, modificado:1778783.0}} | PRIM.FCO.I.MADERO LOC.STA.CLARA GOMEZ PALACIO DGO 1888078 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1888078 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:145, direccion:Santa Clara, Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.5180962, lat:25.6015196}} | 2019-03-04 | 2019-06-23 | 1723723 | 1723723 | 1723723 | 1723723 | 1723723 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201561654 | Proyecto de inversión | 246563.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246563.34, modificado:246563.34}} | CENTRO ESTATAL DE ACREDITACION Y CONTROL Y CONFIANZA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | CEACC2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango - El Calabazal, Durango, Dgo., México, lon:-104.53903198, lat:24.02122255}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango - El Calabazal, Los Encinos, Durango, Dgo., México, lon:-104.54021215, lat:24.02124215}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 246563.34 | 246180.72 | 246180.72 | 246180.72 | 246180.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201562999 | Adquisición | 2384602.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2384602.1, modificado:2199378.66}} | EQUIPAMIENTO IMPLEMENTACION Y DESAROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Nuevo Sistema de Justicia Penal | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | EIDSJP2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66371179, lat:23.99198683}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66373324, lat:23.99192802}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 2199378.66 | 2199259.8 | 2199259.8 | 2199259.8 | 2199259.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201563851 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE ACCESOS A DON SABIS CON TERRACERIAS Y LOSAS DE CONCRETOS DE 10.0 ML EN LA LOCALIDAD EL PUEBLITO VEINTE DE NOVIEMBRE (LA FABRICA), MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 355 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:45, direccion:Calle Victoria 100D, Zona Centro, 34840 Nombre de Dios, Dgo., México, lon:-104.24514771, lat:23.84816199}} | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 1000000 | 997731.89 | 744933.99 | 744933.99 | 490173.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R15-DC-004-19, contratista:CONSTRUCTORA MIRACHO S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, monto:997731.89, importe_modificado:997731.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8.28}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar la fuente de financiamiento, no se recibieron recursos de este programa. Ya que no se puede cambiar la fuente de financiamiento se recomienda realizarlo en en el siguiente trimestre., trimestre:2.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2020-07-17}, obs2: {observación:Revisar la fuente de financiamiento, no se recibieron recursos de este programa. Ya que no se puede cambiar la fuente de financiamiento se recomienda realizarlo en en el siguiente trimestre., trimestre:2.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2020-07-17}, obs3: {observación:Revisar la fuente de financiamiento, no se recibieron recursos de este programa. Ya que no se puede cambiar la fuente de financiamiento se recomienda realizarlo en en el siguiente trimestre., trimestre:2.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2020-07-17}, obs4: {observación:Revisar la fuente de financiamiento, no se recibieron recursos de este programa. Ya que no se puede cambiar la fuente de financiamiento se recomienda realizarlo en en el siguiente trimestre., trimestre:2.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2020-07-17}}
2020 | 2 | DUR190201563853 | Proyecto de inversión | 18000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.8E7, modificado:1.8E7}} | CONSTRUCCION CAMINO TAMAZULA - AGUA CALIENTE, DEL TRAMO: KM 2+800 AL 5+240, MEDIANTE CONCRETO ASFALTICO (2.44 KM), CARPETA ASFALTICA CON 17,080 M2. OBRA DE DRENAJE 42 M2, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA, LOCALIDAD AMACUABLE, DURANGO 1ERA ETAPA. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 2509 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.44, meta_modificada:2.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:21, direccion:Morelos, Tamazula de Victoria, Dgo., México, lon:-106.9670105, lat:24.96738512}} | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 18000000 | 17981975.35 | 17359894.14 | 17359894.14 | 17275714.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R15-DC-008-19, contratista:MODESTO RIVAS BELTRÁN, convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.570415111E7, importe_modificado:1.570415111E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.37}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar la fuente de financiamiento, no se recibieron recursos de este programa. Ya que no se puede cambiar la fuente de financiamiento se recomienda realizarlo en en el siguiente trimestre, trimestre:2.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2020-07-17}, obs2: {observación:Revisar la fuente de financiamiento, no se recibieron recursos de este programa. Ya que no se puede cambiar la fuente de financiamiento se recomienda realizarlo en en el siguiente trimestre, trimestre:2.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2020-07-17}, obs3: {observación:Revisar la fuente de financiamiento, no se recibieron recursos de este programa. Ya que no se puede cambiar la fuente de financiamiento se recomienda realizarlo en en el siguiente trimestre, trimestre:2.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2020-07-17}, obs4: {observación:Revisar la fuente de financiamiento, no se recibieron recursos de este programa. Ya que no se puede cambiar la fuente de financiamiento se recomienda realizarlo en en el siguiente trimestre, trimestre:2.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2020-07-17}}
2020 | 2 | DUR190301569068 | Proyecto de inversión | 378850 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:378850.0, modificado:378850.0}} | Construcción de Barda Perimetral y Capilla para descanso de 36m2 en el Cementerio en Ciénega de Nuestra Señora de Guadalupe, en Santiago Papasquiaro, Dgo. | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio | 490-2018 | N | 0 | 0 | 1720 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:728, direccion:Ciénega de Nuestra Señora de Guadalupe, lon:-106.32837444, lat:25.06757528}, geo2: {cve_municipio:32, localidad:728, direccion:Ciénega de Nuestra Señora de Guadalupe, lon:-106.32524583, lat:25.05111111}} | 2018-08-15 | 2019-12-31 | 202681.08 | 365744 | 365744 | 365744 | 202681.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {1569068/proyecto_PROCESO, 1569068/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190301569532 | Proyecto de inversión | 496523 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496523.0, modificado:496507.0}} | PRIM.INDEPENDENCIA Y LIBERTAD LOC.LA COFRADIA PBLO 198099 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198099 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:El Salto, Dgo., México, lon:-105.357029, lat:23.7788616}} | 2019-09-05 | 2019-11-27 | 496507 | 496507 | 496507 | 496507 | 496507 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190301570337 | Proyecto de inversión | 1310949 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1310949.0, modificado:1310369.0}} | T.V.SEC.#646 LOC.LA VENTANA MEZQUITAL DURANGO 198145 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198145 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:85, direccion:Mezquital, Dgo., México, lon:-104.3939719, lat:23.4746427}} | 2019-06-25 | 2019-07-25 | 1310369 | 1310369 | 1310369 | 1310369 | 1310369 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:115.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190301570453 | Proyecto de inversión | 867397 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867397.0, modificado:841148.0}} | T.V.SEC. #161 LOC.EL SALTO DE CAMELLONES CANELAS D 198108 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198108 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:97, direccion:Canelas, Dgo., México, lon:-106.5480952, lat:25.1251986}} | 2019-06-26 | 2019-10-21 | 841148 | 841148 | 841148 | 841148 | 841148 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:115.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190301570635 | Proyecto de inversión | 483566 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483566.0, modificado:483566.0}} | T.V.SEC.#459 LOC.SAN TOÑA LA FLOR GOMEZ PALACIO DG 198126 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198126 | N | 0 | 0 | 79 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2019-07-02 | 2019-09-24 | 483471 | 483471 | 483471 | 483471 | 483471 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCION POR 95.22 , trimestre:2.0, usuario:jesusrodriguezch, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190301570650 | Proyecto de inversión | 1381992 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1381992.0, modificado:1381992.0}} | SEC.NIÑOS HEROES LOC.VILLA UNION POANAS DURANGO 198141 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198141 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Villa Unión, Dgo., México, lon:-104.0461142, lat:23.9735097}} | 2019-08-01 | 2019-10-23 | 1381991 | 1381991 | 1381991 | 1381991 | 1381991 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCION POR 0.07 , trimestre:2.0, usuario:jesusrodriguezch, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190301572746 | Proyecto de inversión | 2399158 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2399158.0, modificado:2399158.0}} | ALBERGUE ESC.NORMAL PROF.CARLOS CARILLO LOC.STA MA 179801 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 179801 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Santa María del Oro, Dgo., México, lon:-105.3647297, lat:25.953528}} | 2019-06-24 | 2019-11-10 | 719748 | 719748 | 719748 | 719748 | 719748 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401578419 | Proyecto de inversión | 4286367.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4286367.73, modificado:4286367.73}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL ALTAMIRA CABECERA MUN DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 168717 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 168717 | S | 216 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE BACA ORTIZ COLONIA SANTIAGO PAPASQUIARO CENTRO, 34630 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE RAMIRO RODRIGUEZ PALAFOX Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE REBOTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALE BACA OR, lon:-105.42025931, lat:25.04404075}} | 2019-09-01 | 2019-11-13 | 4286367.38 | 4286367.38 | 4286367.38 | 4286367.38 | 4286367.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72860, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4286367.38, importe_modificado:4286367.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}} | {1578419/proyecto_FIN, 1578419/proyecto_PROCESO, 1578419/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401582670 | Proyecto de inversión | 2237034.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2237034.54, modificado:0.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO LAGUNA DE OXIDACION Y COLECTOR EN LA LOC EL CARRIZO - 116118 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HIDALGO | 116118 | S | 121 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:706.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:82, direccion:PUEBLO LA ESPERANZA, 35300 EL ENTRONQUE DEL CARRIZO, HIDALGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DEL ENTRONQUE EL CARRIZO, lon:-104.82540394, lat:25.8621164}} | 2019-07-01 | 2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1582670/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:jesusaalvaradoq, fecha:2020-07-10}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401583749 | Proyecto de inversión | 263076 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIO DE EJECUCIÓN, monto:131538.0, modificado:131538.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131538.0, modificado:131538.0}} | CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS ADICIONALES EN LA LOC DE EST ACACIO CONVENIO SEDESOE - 125871 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GPE | 125871 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:2, direccion:EJIDO , 00000 ACACIO (ESTACIÓN ACACIO), SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LAS VÍAS DEL FERROCARRIL, lon:-102.78223022, lat:24.84110189}} | 2019-06-25 | 2019-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1583749/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro informacion contable de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion 2019-2022, trimestre:2.0, usuario:pabloramosn, fecha:2020-07-06}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401611077 | Proyecto de inversión | 1599040.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599040.8, modificado:1599040.8}} | S PARQUE LINEAL NELLY CAMPOBELLO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DURANGO - 271818 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIÓNES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 271818 | S | 124 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA LA VIRGEN, 34049 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , PARQUE LINEAL NELLY CAMPOBELLO, lon:-104.68867088, lat:24.02869624}} | 2019-10-08 | 2019-12-30 | 1599040.78 | 1599040.78 | 1599040.78 | 1599040.78 | 1599040.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-ED-072-19, contratista:AGUSTINA MA. DEL ROCIO GALLARDO ROJAS, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:1599040.78, importe_modificado:1599040.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1611077/proyecto_PROCESO, 1611077/proyecto_INICIO, 1611077/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401643907 | Proyecto de inversión | 1084600.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084600.17, modificado:1084600.17}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECISIETE ACCIONES DE CUARTO ADICIONAL - 251334 | 10 | Durango | 31 | Santa Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA | 251334 | S | 30 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE CALLES DIVERSAS COLONIA , 35890 SANTA CLARA, SANTA CLARA DURANGO ENTRE Y , COBERTURA MUNICIPAL DIVERSOS DOMICILIOS, lon:-103.35844742, lat:24.47670247}} | 2019-11-08 | 2019-12-28 | 1084600 | 1084600 | 1084600 | 1084600 | 1084600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SANTACLARA/OP/VIV/2019-04, contratista:A&G CONSTRUCCION E INGENIERIA S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, monto:1084600.0, importe_modificado:1084600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}} | {1643907/proyecto_INICIO, 1643907/proyecto_FIN, 1643907/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401646765 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN SAN BERNARDINO DE MILIPILLAS CHICO - 254750 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 254750 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:75, direccion:PUEBLO SAN BERNARDINO DE MILPILLAS CHICO, 34963 SAN BERNARDINO DE MILPILLAS CHICO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN UNA ORILLA DE LA COMUNIDAD, lon:-105.15653185, lat:23.38157032}} | 2019-11-18 | 2019-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-017/2019, contratista:DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1646765/proyecto_FIN, 1646765/proyecto_PROCESO, 1646765/proyecto_INICIO, 1646765/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401655005 | Proyecto de inversión | 66927.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66927.36, modificado:66927.36}} | REHABILITACIÓN Y/0 CONSTRUCCIÓN DE BORDOS DE ABREVADERO EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA, SAN JOSÉ DEL LLANO - 265850 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 265850 | S | 48 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1600.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:620, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DEL LLANO, 34986 SAN JOSÉ DEL LLANO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS BORDOS SE CONSTRUYERON EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.66836934, lat:23.11275268}} | 2019-07-15 | 2019-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1655005/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CONSIDERO LA REASIGNACIÓN PRESUPUESTAL A OTROS PROYECTOS SEGÚN PRIORIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, trimestre:2.0, usuario:juandcovarrubiash, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401656955 | Proyecto de inversión | 3700399.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756029.42, modificado:756029.42}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1811920.0, modificado:1811920.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1132450.0, modificado:1132450.0}} | CONSTRUCCION CINCUENTA Y OCHO ACCIONES CUARTO ADOSADO COESVI - 266314 | 10 | Durango | 31 | Santa Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA DE DURANGO | 266314 | S | 89 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA SANTA CLARA CENTRO, 35880 SANTA CLARA, SANTA CLARA DURANGO ENTRE CALLE DIVERSAS CALLES CONOCIDAS Y , CALLES CON COBERTURA LOCAL, lon:-103.35904086, lat:24.476058}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 3700399 | 3700399 | 3700399 | 3700399 | 3700399 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI/SCLARA/AMPL/2019-01, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, monto:756030.0, importe_modificado:756030.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:58.0}} | {1656955/proyecto_INICIO, 1656955/proyecto_PROCESO, 1656955/proyecto_FIN, 1656955/proyecto_INICIO, 1656955/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401657176 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MACROTANQUE EN EL MIL DIEZ - 266634 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 266634 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:55, direccion:PUEBLO EL MIL DIEZ, 34956 EL MIL DIEZ, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN UNA ORILLA DE LA COMUNIDAD, lon:-105.39206879, lat:23.80185166}} | 2019-08-20 | 2019-11-22 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1657176/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401657319 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE ZURDO GALINDO EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO - 266865 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 266865 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE ZURDO GALINDO COLONIA VICENTE GUERRERO, 34948 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE JESUS AGUIRRE Y CALLE DURANGO, CALLE EL RECODO CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA VICENTE GUERRERO, lon:-105.36537461, lat:23.78118123}} | 2019-07-19 | 2019-09-20 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1657319/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401659774 | Proyecto de inversión | 389999.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389999.94, modificado:389999.94}} | CONSTRUCCION DE SEIS BAÑOS EN LA LOC DE SANTO NIÑO - 138510 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GPE | 138510 | S | 8 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:32, direccion:EJIDO , 00000 SANTO NIÑO, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA CARRETERA, lon:-102.79928425, lat:24.68233103}} | 2019-06-26 | 2019-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1659774/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro informacion contable de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion 2019-2022, trimestre:2.0, usuario:pabloramosn, fecha:2020-07-06}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401660394 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA PRIMERA ETAPA EN SAN MANUEL DE MILPILLAS - 271034 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 271034 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:80, direccion:RANCHO SAN MANUEL, 34964 SAN MANUEL, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , POR EL CENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-104.90698455, lat:23.39141149}} | 2019-07-17 | 2019-10-19 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1660394/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401664184 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA EN LOS NEGROS - 275857 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 275857 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:PUEBLO LOS NEGROS, 34948 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , POR EL CENTRO DE LA COLONIA LOS NEGROS, lon:-105.34311228, lat:23.79151904}} | 2019-08-20 | 2019-10-20 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1664184/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401685780 | Proyecto de inversión | 518652 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518652.0, modificado:518652.0}} | PRIM.EMILIANO ZAPATA LOC.EL PALMAREJITO TOPIA DGO 198114 rehabilitación de dos aulas didácticas de 6.00x8.00 mts | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198114 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:182.0, meta_modificada:182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:143, direccion:Topia, Dgo., México, lon:-106.5696411, lat:25.2125467}} | 2020-01-13 | 2020-01-31 | 489349 | 480349 | 480349 | 480349 | 480349 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:182.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCION POR 38,302.46 , trimestre:2.0, usuario:jesusrodriguezch, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401686304 | Proyecto de inversión | 453915 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453915.0, modificado:453915.0}} | PRIM.IGNACIO ALLENDE FRACC.VILLAS DEL GDNA IV DGO 198175 aula didáctica aislada de 6.00x8.00 mts estruct. R.D.C. y obra exterior: red eléctrica | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198175 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Villas del Guadiana IV, 34224 Durango, Dgo., México, lon:-104.5851934, lat:24.0693713}} | 2019-10-22 | 2020-01-13 | 447854 | 447854 | 447854 | 447854 | 447854 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCION POR 6,060.77 , trimestre:2.0, usuario:jesusrodriguezch, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401686344 | Proyecto de inversión | 517987 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517987.0, modificado:517987.0}} | SEC.MIGUEL GONZALEZ AVELAR FRACC.BENITO JUAREZ DGO 198166 aula-cocina | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198166 | N | 0 | 0 | 316 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-10-10 | 2020-01-07 | 517987 | 517987 | 155396 | 155396 | 155396 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA RESCINDIDA, trimestre:2.0, usuario:jesusrodriguezch, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401691132 | Proyecto de inversión | 128429 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128429.0, modificado:128429.0}} | PRIM.CUAUHTEMOC LOC.PASO NACIONAL NAZAS DURANGO 198239 terminación de rehabilitación de aulas | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198239 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:19, direccion:Paso Nacional, Dgo., México, lon:-104.0183333, lat:25.2638888}} | 2019-11-19 | 2019-12-02 | 128203.17 | 128203.17 | 128203.17 | 128203.17 | 128203.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCION POR 225.88, trimestre:2.0, usuario:jesusrodriguezch, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401691172 | Proyecto de inversión | 1342104 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1342104.0, modificado:1332672.0}} | PRIM.JUANA VILLALOBOS PARQUE IND.LADRILLERO DURANG 198236 dos aulas didácticas aislada+anexada de 6.00x8.00 mts c/u estruct. R.D.C., construcción de servicios sanitarios 1¿ y 2¿ etapas y obra exterior: red eléctrica, red hidráulica, red sanitaria, cisterna de 5m¿, fosa séptica de 5m¿ y pozo de absorción | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198236 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1779, direccion:Parque Industrial Ladrillero, Durango, México, lon:-104.4756365, lat:23.8973989}} | 2019-11-20 | 2020-03-10 | 1332672 | 1332672 | 1332672 | 1332672 | 1332672 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401691743 | Proyecto de inversión | 503955 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:503955.0, modificado:503955.0}} | J.N.MA.MONTESORI FRACC.BOSQUE REAL GOMEZ PALACIO D 188262 subestación eléctrica tipo poste de 112.5 Kva en 13200-220-127v | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 188262 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2019-11-20 | 2020-01-28 | 151186 | 151186 | 151186 | 151186 | 151186 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401698154 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3417320.77}} | Suministro e instalación de macromedidores en captaciones en Durango, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Aguas del Municipio de Durango (A.M.D.) | PRODI-002-19 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-11-27 | 2020-03-31 | 3417320.77 | 3417320.77 | 3417320.77 | 3417320.77 | 3417320.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR200101702328 | Proyecto de inversión | 15578629.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.557862949E7, modificado:1.557862949E7}} | Carretera: Vicente Guerrero - Suchil limite de Estado; 16 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 17320 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero, Dgo., México, lon:-103.9832684, lat:23.7321074}, geo2: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Súchil, Dgo., México, lon:-103.9230997, lat:23.6203311}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 15578629.49 | 15578629.49 | 6393854.33 | 6393854.33 | 5097366.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:16.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR200101702882 | Proyecto de inversión | 2274702.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2274702.78, modificado:2274702.78}} | Equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública - COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN PARA PROCURACIÓN DE JUSTICIA (MUEBLES DE OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO, EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 06 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66374397, lat:23.99197703}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66380835, lat:23.99195743}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1364821.67 | 45359.5 | 45359.5 | 45359.5 | 45359.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR200101703342 | Proyecto de inversión | 1659576.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1659576.55, modificado:1659576.55}} | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza - COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 01FCECC | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66378689, lat:23.99201624}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66374397, lat:23.99199663}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 995745.93 | 16799.99 | 16799.99 | 16799.99 | 16799.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR200201710747 | Proyecto de inversión | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:560000.0}} | Reposición de red de agua potable con tubería de PVC de 4", 6" y 8¿ en sector centro de Cd. Lerdo etapa 2/3 (Agua Potable) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Lerdo Dgo | AP-006-2020 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Cd Lerdo, Dgo., México, lon:-103.5339269, lat:25.5381646}} | 2020-07-15 | 2020-11-15 | 560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR200201710804 | Proyecto de inversión | 389900 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389900.0, modificado:389900.0}} | Elaboración de estudio y proyecto para la detección de fugas y su georreferenciación sobre la cortina Presa Rosilla 2. (Mejoramiento de la Eficiencia) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Pueblo Nuevo, Dgo. | AP-009-2020 | N | 0 | 0 | 24241 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Unnamed Road, El Brillante, 34945 El Salto, Dgo., México, lon:-105.32296658, lat:23.76720069}} | 2020-07-15 | 2020-12-31 | 389900 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR200201711064 | Adquisición | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | Herramientas y Maquinaria Programa FORTAMUN | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 005 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Santiago Papasquiaro, Dgo., México, lon:-105.4243804, lat:25.0426222}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 45000 | 45000 | 9614 | 9614 | 9614 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.21}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de especificar el nombre del proyecto., trimestre:2.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2020-07-17}, obs2: {observación:Favor de especificar el nombre del proyecto., trimestre:2.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2020-07-17}, obs3: {observación:Favor de especificar el nombre del proyecto., trimestre:2.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2020-07-17}, obs4: {observación:Favor de especificar el nombre del proyecto., trimestre:2.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2020-07-17}}
2020 | 2 | DUR200201711276 | Proyecto de inversión | 504328 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504328.0, modificado:504328.0}} | Reposición 420 m de red de drenaje con tuberia de 8" de PEAD, 4 pozos de visita y 37 descargas domiciliarias en Col. Villa de las Flores. 2/2, (Alcantarillado) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Lerdo Dgo | AP-013-2020 | N | 0 | 0 | 164 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Laureles 368, Villa de las Flores, 35160 Cd Lerdo, Dgo., México, lon:-103.50391388, lat:25.5428674}} | 2020-07-15 | 2020-11-15 | 504328 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160200658436 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:1.0}} | Construccion De Cuartos Para Baños En Los Veranos - 43410 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 43410 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:116, direccion:NINGUNORANCHERIA LOS VERANOS, 34525 LOS VERANOS, CANELAS DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO la localidad de Los Veranos está situado en el Municipio de Canelas en el Estado de Durango. Hay 19 habitantes. Los Veranos es, lon:-106.5874976, lat:25.01468212}} | 2016-06-13 | 2016-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {737039/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:este proyecto es de otra administración que en su momento no hizo la captura correspondiente y a la cual se le deben fincar sus responsabilidades, la administración actual que inicio sus actividades a partir del 1o de septiembre de 2019 y terminara su administración el 31 de agosto en cual en este periodo se hace responsable de cualquier observación que haga el SRFT y además la administración anterior no entrego nada relacionado con estos proyectos , trimestre:2.0, usuario:mauroimartineza, fecha:2020-07-02}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160200691599 | Proyecto de inversión | 779510 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218262.8, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456013.35, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105233.85, modificado:0.0}} | Construcción De Sistema De Agua Potable En Las Enrramadas - 107847 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | 107847 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:134, direccion:NINGUNORANCHERIA LAS ENRAMADAS, 34995 LAS ENRAMADAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE REALIZARA EN LA ZONA SIERRA SOBRE LAS CALLES ALEDAÑAS A LA LOCALIDAD ESTAS NO CUENTAN CON NOMBRE ES POR ESO Q, lon:-104.7294547, lat:22.6659346}} | 2016-03-28 | 2016-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:017-OPMM-PROII-0134-2016, contratista:CONSTRUCCIONES EL CALVARIO S. DE R.L DE C.V , convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL DGO., monto:105233.85, importe_modificado:105233.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {793166/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Por medio de la presente le solicito a usted las bajas de proyectos FAIS en el SRFT, ya que la administración actual no cuenta con la información de ninguno de estos proyectos; por lo cual no se le puede dar avance en el SRFT , trimestre:2.0, usuario:juandcovarrubiash, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160200697193 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:1.0}} | Construccion De Cuartos Rosas En Carboneras - 42622 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 42622 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:133, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CARBONERAS, 34510 CARBONERAS, CANELAS DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA LOCALIDAD DE CARBONERAS ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE CANELAS EN EL ESTADO DE DURANGO. HAY 17 HABITANTES. CARBONER, lon:-106.5394514, lat:25.12246168}} | 2016-04-26 | 2016-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {798760/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:este proyecto es de otra administración que en su momento no hizo la captura correspondiente y a la cual se le deben fincar sus responsabilidades, la administración actual que inicio sus actividades a partir del 1o de septiembre de 2019 y terminara su administración el 31 de agosto en cual en este periodo se hace responsable de cualquier observación que haga el SRFT y además la administración anterior no entrego nada relacionado con estos proyectos , trimestre:2.0, usuario:mauroimartineza, fecha:2020-07-02}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160200708274 | Proyecto de inversión | 651487 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651487.0, modificado:651487.0}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 179825 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | 179825 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.396744, lat:23.47353}} | 2016-09-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {809841/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA ADMINISTRACIÓN ACTUAL NO CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS Y REPORTE FOTOGRÁFICO DE INDIRECTOS, DERIVADO A QUE EL GASTO SE EJERCIÓ CON LA ADMINISTRACIÓN 2016 - 2019 , SIN DEJAR LA EVIDENCIA PARA PODER CAPTURARLA., trimestre:2.0, usuario:juandcovarrubiash, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00160200713308 | Proyecto de inversión | 373224.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:133224.96, modificado:133224.96}} | Programa De Acceso Al Financiamiento Para Soliciones Habitacionales Doce Acciones Colonia Elias Calles - 162583 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES | 162583 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:NINGUNOCOLONIA ELIAS CALLES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO 12 ACCIONES EN LA COLONIA ELIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, lon:-105.7277367, lat:25.34737563}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {814875/proyecto_PROCESO, 814875/proyecto_FIN, 814875/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00160300757301 | Acción | 436312.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436312.08, modificado:436312.08}} | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 331918 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 331918 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.723002, lat:25.343209}} | 2016-01-01 | 2016-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {861429/proyecto_PROCESO, 861429/proyecto_INICIO, 861429/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757316 | Proyecto de inversión | 53000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26500.0, modificado:0.0}} | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia La Tijera De La Cabecera Municipal De Tepehuanes - 291849 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES | 291849 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:EJIDO SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA COLONIA LA TI, lon:-105.728835, lat:25.33877447}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/VIV/FISM/2016/011, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN CREATOR S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:530000.0, importe_modificado:263781.61}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {861444/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:la obra ya no esta en ejecución , trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757360 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:0.0}} | Construccion De Seis Cuartos Dormitorio En La Loc De San Atenogenos La Villlita Mun De Poanas - 291871 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE POANAS | 291871 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:19, direccion:PUEBLO SAN ATENÓGENES (LA VILLITA), 34810 SAN ATENÓGENES (LA VILLITA), POANAS DURANGO ENTRE Y , SE DESCONOCE LA UBICACION DE LAS OBRAS YA QUE, lon:-104.0185773, lat:23.99263873}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/11/2016, contratista:ARTEMIO VARELA PIEDRA, convocante:MUNICIPIO DE POANAS, monto:240000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {861488/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO ESTA EN EJECUCIÓN , trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757414 | Proyecto de inversión | 450 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Ageb Uno Cuatro Tres Cero Cuatro Colonia La Virgen - 325753 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 325753 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JACARANDAS 321 0 INTERIOR 0 0 COLONIA LA VIRGEN, 34049 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE GUINDOS Y CALLE FLOR DE DURAZNO, CALLE, lon:-104.6893152, lat:24.03016228}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861542/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757435 | Proyecto de inversión | 477.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477.62, modificado:1.0}} | Guarniciones Y Banquetas Segunda Etapa Rio Bravo Entre Chiapas Y Ciudad Juarez - 336656 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 336656 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA CHULAS FRONTERAS COLONIA , 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE RIO BRAVO Y CALLE CHIAPAS, CALLE CIUDAD JUANREZ CALL, lon:-104.6506292, lat:24.0568427}} | 2016-12-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861563/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO - FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:josercampost, fecha:2020-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757441 | Proyecto de inversión | 13500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13500.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Ageb Uno Cuatro Tres Cero Cuatro Colonia La Virgen - 312139 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 312139 | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA LA VIRGEN, 34049 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 30 ACCIONES EN LA COLONIA LA VIRGEN AGEB 14304 OBRA 16/05011 CP PROGRAM, lon:-104.7030106, lat:24.02962334}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861569/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757444 | Proyecto de inversión | 4500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia El Paraiso - 300168 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 300168 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA PARAÍSO, 34158 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 10 ACCIONES EN LA COLONIA EL PARAISO. ELVIRA BARRANTES 117 L-22 M-10 L-8, lon:-104.6094823, lat:24.01410769}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861572/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757453 | Proyecto de inversión | 3600 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Desplante De Muros En La Colonia Las Calandrias - 303659 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 303659 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA LAS CALANDRIAS, 34147 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 8 ACCIONES EN LA COLONIA LAS CALANDRIAS 1. CALLE GAVIOTAS L8 M9 2., lon:-104.6875375, lat:23.99445021}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861581/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO - FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:josercampost, fecha:2020-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757456 | Proyecto de inversión | 1800 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia San Miguel - 296413 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 296413 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PONCIANO FLORES COLONIA SAN MIGUEL, 34124 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , PONCIANO FLORES PORTON CAFE PONCIANO FLORES PON, lon:-104.6930936, lat:23.99764663}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861584/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757461 | Proyecto de inversión | 900 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Ageb Uno Cuatro Tres Cero Cuatro Colonia La Virgen - 303720 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 303720 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA LA VIRGEN, 34049 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 2 ACCIONES EN LA COLONIA LA VIRGEN AGEB 14304 OBRA 16/05011 CP PROGRAMA, lon:-104.6934298, lat:24.03011819}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861589/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757466 | Proyecto de inversión | 2250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Desplante De Muros En La Colonia Las Calandrias - 303468 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 303468 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA LAS CALANDRIAS, 34147 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 5 ACCIONES EN LA COLONIA LAS CALANDRIAS 1. CALLE FAISANOS L12 M5 2, lon:-104.6863036, lat:23.99384251}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {861594/proyecto_INICIO, 861594/proyecto_PROCESO, 861594/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757474 | Proyecto de inversión | 900 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900.0, modificado:1.0}} | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Legisladores - 299042 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 299042 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA LEGISLADORES, 34046 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 2 ACCIONES EN COLONIA LEGISLADORES 1- SERGIO GONZALEZ SANTACRUZ L9 M, lon:-104.701971, lat:24.03972623}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861602/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757484 | Proyecto de inversión | 2250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Luz De Carmen - 298081 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 298081 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA LUZ DEL CARMEN, 34164 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 5 ACCIONES EN LA COLONIA LUZ DEL CARMEN TODAS EN CALLE MARIA ELENA, lon:-104.6081841, lat:24.01743235}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861612/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757487 | Proyecto de inversión | 900 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Hector Mayagoitia Dominguez - 291269 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 291269 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA HÉCTOR MAYAGOITIA DOMÍNGUEZ, 34010 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CATARINO HERRERA 202 CASA CON PUERTA BLANCA CATARINO, lon:-104.6916887, lat:24.04639027}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861615/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757497 | Proyecto de inversión | 2250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250.0, modificado:1.0}} | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Constitucion - 297003 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 297003 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA CONSTITUCIÓN, 34188 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 10 DE MAYO 301 SIN ENJARRE 12 DE OCTUBRE 512 PORTON AMARILLO 12 DE O, lon:-104.6776781, lat:23.99197337}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861625/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757512 | Proyecto de inversión | 900 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Techo Firme Colonia San Miguel - 297266 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 297266 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA SAN MIGUEL, 34124 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , PRIVADA ABEDUL CASA BARDAS BLANCAS SAN MIGUEL, lon:-104.6929648, lat:23.99790147}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861640/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757513 | Proyecto de inversión | 3150 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3150.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Lechada Colonia Cielo Azul - 299140 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 299140 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA CIELO AZUL, 34147 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 7 ACCIONES DE LA COLONIA CIELO AZUL CIELO DE DIA 413 CIELO DE DIA 300, lon:-104.6005207, lat:24.0212743}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861641/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757515 | Proyecto de inversión | 13050 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13050.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Ageb Uno Dos Ocho Tres A Col Hector Mayagoitia Dominguez - 297550 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 297550 | N | 0 | 0 | 111 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA HÉCTOR MAYAGOITIA DOMÍNGUEZ, 34010 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 29 ACCIONES DE REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE E, lon:-104.6903468, lat:24.04807166}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861643/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757520 | Proyecto de inversión | 2250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250.0, modificado:1.0}} | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Constitucion - 297356 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 297356 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA CONSTITUCIÓN, 34188 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 5 ACCIONES EN COL CONSTITUCION 1- 20 DE NOV 213 CASA AMARILLA 2- 20D, lon:-104.6756986, lat:23.99131174}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861648/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757527 | Proyecto de inversión | 900 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Miguel De La Madrid Hurtado - 286696 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 286696 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, 34046 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 5 DE MAYO 213 CASA ENJARRADA BARANDAL BLANCO 5 DE MAY, lon:-104.6978358, lat:24.03732591}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861655/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757533 | Proyecto de inversión | 2250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250.0, modificado:1.0}} | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Dolores Del Rio - 294887 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 294887 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA DOLORES DEL RÍO, 34188 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CALLE 2 L5M1SIN ENJARRE CALLE 2 L8M4 BLANCA CON PUERTA NEGRA, CAL, lon:-104.6812677, lat:23.99192985}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861661/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757539 | Proyecto de inversión | 2250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Luz De Carmen - 287675 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 287675 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA LUZ DEL CARMEN, 34164 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1-CLARA CORDOVA L-10 M-3 BARDA SIN ENJARRE PORTON BLANCO 2-CLARA C, lon:-104.6076584, lat:24.01755975}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861667/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757570 | Proyecto de inversión | 2700 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Miguel De La Madrid Hurtado - 286759 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 286759 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, 34046 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 6 DE MAYO 303 CASA EN OBRA NEGRA 6 DE MAYO 511 CASA L, lon:-104.6993914, lat:24.03570665}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861698/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757585 | Proyecto de inversión | 2250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Luz De Carmen - 290689 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 290689 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA LUZ DEL CARMEN, 34164 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1-JORGE OBISPO L-5 M-5 BARANDAL BLANCO 2-JORGE OBISPO L-12 M-5 FAC, lon:-104.6064675, lat:24.01592315}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861713/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757592 | Proyecto de inversión | 1800 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Luz De Carmen - 290370 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 290370 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA LUZ DEL CARMEN, 34164 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1-IGNACIO GOMEZ CIPRIANO L13 M-6 FACHADA ENJARRE SIN PINTAR 2-IGNA, lon:-104.6070441, lat:24.0171947}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861720/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-07}} | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:2.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2020-07-07}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:2.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2020-07-07}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:2.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2020-07-07}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:2.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2020-07-07}}
2020 | 2 | DUR16160300757594 | Proyecto de inversión | 2250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Las Rosas Ampliacion - 282145 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 282145 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA AMPLIACIÓN LAS ROSAS, 34168 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1.AGATA104 SIN ESPECIFICAR 2-AGATA#119 CASA DE LADRILLO Y PU, lon:-104.610421, lat:24.01407583}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861722/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757600 | Proyecto de inversión | 3150 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3150.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Miguel De La Madrid Hurtado - 286800 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 286800 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, 34046 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CALLE A 215 CASA MORADA CON PUERTA BLANCA DOM. CON.LT, lon:-104.6999158, lat:24.03395349}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861728/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757603 | Proyecto de inversión | 900 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Miguel De La Madrid Hurtado - 286530 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 286530 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, 34046 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 30 DE MAYO 204 CARACTERISTICAS DEL DOMICILIO SIN ESPE, lon:-104.6978948, lat:24.03360735}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861731/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757606 | Proyecto de inversión | 450 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Miguel De La Madrid Hurtado - 286791 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 286791 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 9 DE MAYO 202 0 INTERIOR 0 0 COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, 34046 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE 14 DE MAYO Y CALLE 18, lon:-104.6995577, lat:24.03409239}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861734/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757615 | Proyecto de inversión | 900 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Luz De Carmen - 289596 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 289596 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA LUZ DEL CARMEN, 34164 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1-EDGARDO ALMICOR L-21 M-7 FACHADA AMARILLA 2 PISOS 2-ELSA CORDOVA, lon:-104.6072078, lat:24.01528125}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861743/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757616 | Proyecto de inversión | 2250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Luz De Carmen - 289816 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 289816 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA LUZ DEL CARMEN, 34164 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1-IGNACIO GOMEZ L-3 M-7 FACHADA VERDE CONPORTON DE MADERA 2-IGNACI, lon:-104.6066284, lat:24.01694235}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861744/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757646 | Proyecto de inversión | 2700 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Miguel De La Madrid Hurtado - 282276 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 282276 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, 34046 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 17 DE MAYO 501 CASA LADRILLO PUERTA CAFE 17 DE MAYO 5, lon:-104.7007808, lat:24.03631177}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861774/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757653 | Proyecto de inversión | 2250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Massie - 269647 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 269647 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA MASSIE, 34217 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LUCES DE NY 301 ENJARRE BARANDAL NEGRO DOS PISOS LUCES DE NY 123 ESQ. BARA, lon:-104.6479848, lat:24.0593109}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861781/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757654 | Proyecto de inversión | 2250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Jardines De Cancun - 275310 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 275310 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA JARDINES DE CANCÚN, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1-SINALOA1100 CASA SIN ENJARRE PUERTA COLOR NEGRA 2-SINALOA706, lon:-104.6297237, lat:24.01427548}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861782/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757655 | Proyecto de inversión | 450 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Massie - 275161 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 275161 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE TRISTES RECUERDOS 124 0 INTERIOR 0 0 COLONIA MASSIE, 34217 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE LUCES DE NUEVA YORK Y CALLE PRIETA, lon:-104.6491965, lat:24.05988401}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861783/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757657 | Proyecto de inversión | 450 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Massie - 275238 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 275238 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VIEJO AMOR 109 0 INTERIOR 0 0 COLONIA MASSIE, 34217 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE FEROS Y CALLE NARDOS, CALLE ENRRAMADA ES, lon:-104.6492565, lat:24.05728292}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861785/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757663 | Proyecto de inversión | 1800 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Massie - 274957 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 274957 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA MASSIE, 34217 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , SENTENCIA LT 6 MZ 31 DOMICILIO NO ESPECIFICADO SENTENCIA 101 ESQUINA SIN E, lon:-104.6501836, lat:24.05953582}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861791/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757670 | Proyecto de inversión | 2250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250.0, modificado:1.0}} | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Doce De Diciembre - 266849 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 266849 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA 12 DE DICIEMBRE, 34124 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , SANTA MARIA L7M2B PORTON CAFESANTA MARIA 141 CON ENJARRE PUERTA R, lon:-104.6924162, lat:23.99545964}} | 2016-03-13 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861798/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757683 | Proyecto de inversión | 900 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Massie - 269775 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 269775 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA MASSIE, 34217 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , NOCHE DE PAZ 119 BARANDAL DE REJA NOCHE DE PAZ 117 SIN PINTAR CON BARANDAL, lon:-104.648543, lat:24.06058447}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861811/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757693 | Proyecto de inversión | 450 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450.0, modificado:1.0}} | Rehabilitación De Techo Firme Lechadas Colonia Benito Juarez - 268670 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 268670 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA BENITO JUÁREZ, 34120 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , REFORMA 913 FACHADA AZUL PUERTA BLANCA, lon:-104.6211445, lat:24.00909316}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861821/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757694 | Proyecto de inversión | 2250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Ignacio Zaragoza - 268327 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 268327 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1-PRIV CUMBRES DE ACUTZINGOL-3 M-19.CASA AMRILLA 2-PRIV, CUMBRES, lon:-104.6049806, lat:24.00629653}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861822/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757695 | Proyecto de inversión | 900 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Massie - 268443 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 268443 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA MASSIE, 34217 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , JUAN COLORADO 101 CASA SIN ENJARRAR PORTON DE MADERA ESQUINA JUAN COLORADO, lon:-104.6473497, lat:24.05906543}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861823/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757697 | Proyecto de inversión | 900 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Ignacio Zaragoza - 268368 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 268368 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1-REVOLUCION DE AYUTLA205 FACHADA VERDE Y ROJA 2-SEBASTIAN LEROD, lon:-104.6097121, lat:24.00713449}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861825/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757721 | Proyecto de inversión | 2250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Ignacio Zaragoza - 266143 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 266143 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1-FUENTES DE LORETO Y GPE109.NO ESPECIFICA 2-FUENTES DE LORETO Y, lon:-104.6019658, lat:24.0059927}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861849/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757740 | Proyecto de inversión | 2250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250.0, modificado:1.0}} | Rehabilitación De Techo Firme Lechada Colonia Arroyo Seco - 265171 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 265171 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA ARROYO SECO, 34147 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , VALENTIN GOMEZ FARIAS S/N BARANDAL BLANCO VALENTIN GOMEZ FARIAS 314 C, lon:-104.6853678, lat:23.99502547}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861868/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757749 | Proyecto de inversión | 2250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Humberto Gutierrez - 264315 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 264315 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1-MARGARITA MORAN L-21 M-5 CERCO DE MADERA 2-MARGARITA MORAN L, lon:-104.6022725, lat:24.01678555}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861877/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757767 | Proyecto de inversión | 1350 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Massie - 267081 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 267081 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA MASSIE, 34217 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , ADIOS L 10 MZ 28 CASA BLANCA ADIOS 106 CASA DE DOS PISOS CON PORTON BLANCO, lon:-104.6501132, lat:24.05896329}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861895/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757769 | Proyecto de inversión | 2250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Humberto Gutierrez - 263615 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 263615 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CASA EN CALLE CANAL DE RIEGO LT-3 MZ-4 CASA EN CALLE CANAL DE, lon:-104.6011782, lat:24.01613875}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861897/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757770 | Proyecto de inversión | 2250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250.0, modificado:1.0}} | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Doce De Diciembre - 266638 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 266638 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA 12 DE DICIEMBRE, 34124 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , SANTA MARIA L23M9B PORTON NEGROSANTA MARIA L12M5B PORTON GRIS,SAN, lon:-104.6920944, lat:23.9952342}} | 2016-03-13 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861898/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757788 | Proyecto de inversión | 1800 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Humberto Gutierrez - 264667 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 264667 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1-VITALICO SILVA L-3 M-3 CERCO DE MADERA 2-VITALICO SILVA L-2, lon:-104.601264, lat:24.01576635}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861916/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757799 | Proyecto de inversión | 2250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250.0, modificado:1.0}} | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Doce De Diciembre - 264153 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 264153 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA 12 DE DICIEMBRE, 34124 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DEL NIÑO JESUS 146DEL NIÑO JESUS L5M48 OBRA NEGRA PURTA DE ASERRI, lon:-104.6926523, lat:23.99472452}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861927/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757800 | Proyecto de inversión | 2250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Humberto Gutierrez - 264172 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 264172 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1-HUMBERTO VIDALL108 CASA Y CERCO DE MADERA CON LAMINA DE CART, lon:-104.6021008, lat:24.01612895}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861928/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757931 | Proyecto de inversión | 3150 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3150.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Muro Firme Desplante De Muros En La Colonia El Nayar - 316674 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 316674 | N | 0 | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:219, direccion:COLONIA EL NAYAR, 34330 EL NAYAR, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 7 ACCIONES EN LA COLONIA EL NAYAR 1. DOMICILIO CONOCIDO S/N 2. CALLE MANANTIAL DE L, lon:-104.7004957, lat:23.96150704}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862059/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300757934 | Proyecto de inversión | 3150 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3150.0, modificado:1.0}} | Rehabilitacion De Uro Firme Urbano Desplante De Muros Colonia El Nayar - 302884 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 302884 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:219, direccion:COLONIA EL NAYAR, 34330 EL NAYAR, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1. BENITO JUAREZ 2. BENITO JUAREZ 3. DOMICILIO CONOCIDO 4. SOMBRERETILLO 5. CERRADA, lon:-104.6991925, lat:23.9591344}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862062/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 SE INFORMÓ EL AVANCE FISÍCO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:mariadsalazarg, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758004 | Proyecto de inversión | 91302.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45651.36, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45651.36, modificado:0.0}} | Construccion De Diesiseis Pisos Firmes En La Cabecera Mun De Nuevo Ideal - 291365 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO IDEAL | 291365 | N | 0 | 0 | 67 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CIUDAD NUEVO IDEAL (PATOS) CENTRO, 34410 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , SE DESCONOCE LA UBICACION DE LAS OBRAS YA QUE LAS EJECUTA, lon:-105.0718487, lat:24.89565076}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-003/2016, contratista:FACI, convocante:H AYUNTAMIENTO, monto:91293.26, importe_modificado:45051.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862132/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO ESTA EN EJECUCION, trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758021 | Proyecto de inversión | 17119.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8559.63, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8559.63, modificado:0.0}} | Construccion De Tres Pisos Firmes En La Localidad De Chapala Municipio De Nuevo Ideal - 169495 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE NUEVO IDEAL | 169495 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:16, direccion:PUEBLO CHAPALA, 34426 CHAPALA, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE CHAPALA DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, lon:-104.8182011, lat:24.84415306}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-004/2016, contratista:FACI, convocante:H AYUNTAMIENTO, monto:529942.5, importe_modificado:8559.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862149/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO ESTA EN EJECUCIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758376 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Ocho Cuartos Para Baño En La Cabecera Municipal De San Luis Del Cordero - 288875 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS DEL CORDERO | 288875 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN LUIS DEL CORDERO, 35740 SAN LUIS DEL CORDERO, SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.2781939, lat:25.41745382}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PSLC/SEDESOE/1X1-2016-002, contratista:INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE CORDERO, monto:500000.0, importe_modificado:248922.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862504/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO ESTA EN EJECUCIÓN , trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758378 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1462500.0, modificado:0.0}} | Ampliacion De Red De Sistema De Agua Potable En La Localidad Llano Grande Mpio Del Mezquital - 303427 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | 303427 | N | 0 | 0 | 676 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:19, direccion:PUEBLO LLANO GRANDE, 34983 LLANO GRANDE, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE, lon:-104.5247398, lat:22.8643125}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:060-OPMN-PROII-0019-2016, contratista:ALICIA DIAZ PANUCO , convocante:MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, monto:2500000.0, importe_modificado:695775.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862506/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO ESTA EN EJECUCIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-13}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758452 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:0.0}} | Construccion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En La Escuela Cuitlahuac Loc De Bancos De Calitique Mpio Del Mezquital - 281857 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | 281857 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:136, direccion:PUEBLO BANCOS DE CALITIQUE, 34977 BANCOS DE CALITIQUE, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD BANCOS DE CALITIQUE, lon:-104.3920797, lat:22.44361199}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:092-SJ/014001/FAISM-2016, contratista:INTERTEC ENERGIA S.A. DE C.V. , convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL DGO., monto:600000.0, importe_modificado:298189.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862580/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO ESTA SIENDO EJECUTADA, trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758483 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:37444.81, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12555.19, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:12446.95}} | Construccion De Techado En Areas De Imparticion De Educacion Fisca En La Localidad De San Pedro Del Gallo - 276749 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO | 276749 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO PUEBLO SAN PEDRO DEL GALLO (EL GALLO), 35590 SAN PEDRO DEL GALLO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE REFORMA, CAL, lon:-104.2917999, lat:25.56228147}} | 2016-04-25 | 2016-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPG/TECHADO/001/2016, contratista:ING. JOSE RAUL AVILA CERVANTES, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLLO, monto:100000.0, importe_modificado:12446.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862611/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO ESTA SIENDO EJECUTADA, trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758488 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad Cuba Del Municipio De San Pedro Del Gallo - 290671 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL GALLO | 290671 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:12, direccion:PUEBLO CUBA, 35550 CUBA, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUBA, lon:-104.4969342, lat:25.53982623}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPG/CUARTODORMITORIO/006/2016, contratista:ING. JOSE RAUL AVILA CERVANTES, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLLO, monto:500000.0, importe_modificado:25000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {862616/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO ESTA SIENDO EJECUTADA, trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758647 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:20000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | Construccion De Techo Firme En La Loc Los Angeles Mun De Rodeo - 294888 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE RODEO | 294888 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:CALLE LOS ANGELES PUEBLO LOS ÁNGELES (TIERRA PRIETA), 35764 LOS ÁNGELES (TIERRA PRIETA), RODEO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN, lon:-104.5692184, lat:25.20322073}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRD/FISE/VIV/001/2016, contratista:LUIS ALBERTO CORRAL DIAZ DE LEON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:270000.0, importe_modificado:20000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862775/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO SE ESTA EJECUTANDO, trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00160300758650 | Proyecto de inversión | 41892.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27928.37, modificado:27928.37}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13963.97, modificado:13963.97}} | Construcción De Un Cuarto Para Baño En La Localidad San Francisco En El Municipio De Rodeo - 282951 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 282951 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:14, direccion:PUEBLO FRANCISCO ZARCO (TATANTÓN), 35780 FRANCISCO ZARCO (TATANTÓN), RODEO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO ZARCO, lon:-104.5234882, lat:25.02296886}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862778/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO SE ESTA EJECUTANDO, trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758706 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33333.5, modificado:33333.5}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16666.5, modificado:33333.5}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Higueras En El Mpio De Rodeo - 282652 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE RODEO | 282652 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:18, direccion:EJIDO HIGUERAS, 35784 HIGUERAS, RODEO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD, lon:-104.5557836, lat:25.1809719}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRD/FISE/VIV/002/2016, contratista:LUIS ALBERTO CORRAL DIAZ DE LEON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:600000.0, importe_modificado:33333.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {862834/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO SE ESTA EJECUTANDO, trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758725 | Proyecto de inversión | 267968.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133984.27, modificado:133406.75}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133984.27, modificado:133406.75}} | Contruccion De Linea De Agua Potable En La Loc De Niños Heroes Mun Rodeo - 282838 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE RODEO | 282838 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:24, direccion:PUEBLO NIÑOS HÉROES (SAN RAFAEL), 35770 NIÑOS HÉROES (SAN RAFAEL), RODEO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUNTRA EN LA LOCALIDAD, lon:-104.5797329, lat:25.26725892}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRD/FISM/AYS/2016/005, contratista:EDGAR RODOLFO SANTILLANO REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:267968.54, importe_modificado:133406.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862853/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA YA NO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, trimestre:2.0, usuario:carolinahernandezg, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758763 | Proyecto de inversión | 610000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305000.0, modificado:305000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305000.0, modificado:305000.0}} | Ampliación De Red De Drenaje En La Localidad Cinco De Julio Del Municipio De San Bernardo - 283069 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 283069 | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:14, direccion:PUEBLO CINCO DE JULIO, 35483 CINCO DE JULIO, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD CINCO DE JULIO A UN LADO DE LA C, lon:-105.5007474, lat:26.02599342}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/TSM/1x1/2016/C-005, contratista:JOSE GERARDO GONZALEZ RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO , monto:305000.0, importe_modificado:305000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {862891/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA YA NO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, trimestre:2.0, usuario:carolinahernandezg, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758860 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:50000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:0.0}, ff4: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:0.0}} | Construccion De Sanitarios En La Escuela Primaria De La Localidad De El Gato De Arriba - 283919 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES | 283919 | N | 0 | 0 | 89 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:199, direccion:RANCHERIA EL GATO DE ARRIBA, 35635 EL GATO DE ARRIBA, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LO, lon:-106.3610254, lat:25.67119181}} | 2016-05-23 | 2016-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/3X1/SG/2016/022, contratista:LUIS ALBERTO CORRAL DIAZ DE LEON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:200000.0, importe_modificado:50000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {862988/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO SE ESTA EJECUTANDO, trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758899 | Proyecto de inversión | 36659.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36659.47, modificado:1.0}} | Rehubicacion De Estructura Rd Con Transformador - 265562 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 265562 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ BARRIO TOPÍA, 34540 TOPIA, TOPIA DURANGO ENTRE CALLEJON DEL BESO Y CALLE BACA ORTIZ, CALLE JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA DE, lon:-106.570798, lat:25.20933595}} | 2016-04-09 | 2016-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {863027/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro informacion en administraciones pasadas para poder dar avance por lo que se solicita la cancelacion de la obra en la administracion 2019-2021, trimestre:2.0, usuario:alinanavarretev, fecha:2020-07-06}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758901 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499999.99}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:499999.99}} | Construccion De Techo En Areas De Imparticion De Educacion Fisica En La Localidad De Topia - 267451 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 267451 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:COLONIA TOPÍA, 34540 TOPIA, TOPIA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CANCHA DE LA COLONIA BLANCA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.5680528, lat:25.2136297}} | 2016-05-01 | 2016-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/FAIS/COM/2016/01, contratista:DIANA ROCIO MOTA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TOPIA, monto:850000.0, importe_modificado:499999.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {863029/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300758906 | Proyecto de inversión | 117600 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58800.0, modificado:58800.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58800.0, modificado:58800.0}} | Construccion De Techo Firme En La Loc El Destierro Mun De Topia - 349162 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TOPIA | 349162 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:70, direccion:RANCHERIA EL DESTIERRO, 34554 EL DESTIERRO, TOPIA DURANGO ENTRE Y , SE REALIZARAN 12 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD EL DESTIERRO EN EL MUNICIP, lon:-106.7361279, lat:25.22726696}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/VIV/FISE/2016/01, contratista:CISNEROS CONTRERAS MARCO ANTONIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOPIA DURANGO, monto:2940000.0, importe_modificado:58800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {863034/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA YA NO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, trimestre:2.0, usuario:carolinahernandezg, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300759314 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:0.0}, ff4: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:175000.0, modificado:0.0}} | Ampliacion De Red Electrica En El Presidio Cabecera Mun De Canatlan - 286027 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 286027 | N | 0 | 0 | 136 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL EXHACIENDA PREDIO CANATLÁN, 34407 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL PRESIDO CANATLAN, lon:-104.7856536, lat:24.51720383}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN-SG-3X1-006/2016, contratista:NARCISO SOTO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE CANATLÁN, DGO, monto:699641.31, importe_modificado:174910.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {863442/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO ESTA SIENDO EJECUTADA, trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00160300759755 | Proyecto de inversión | 27981.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13990.71, modificado:13990.71}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13990.71, modificado:13990.71}} | Construcción De Techo Seguro Con Lámina Galvanizada En La Localidad De Los Machos Municipio De Inde - 157852 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO INDÉ | 157852 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:15, direccion:RANCHERIA LOS MACHOS, 35520 LOS MACHOS, INDÉ DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, BRECHA SIN NOMBRE LA OBRA DE TECHO SE LOCALIZA AL, lon:-105.0540348, lat:25.97708301}} | 2016-05-01 | 2016-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {863883/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA YA NO ESTÁ SIENDO EJECUTADA , trimestre:2.0, usuario:carolinahernandezg, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00160300759756 | Proyecto de inversión | 111925.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55962.84, modificado:55962.84}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55962.84, modificado:55962.84}} | Construcción De Techo Seguro Con Lámina Galvanizada En La Localidad De El Palmito Municipio De Inde - 157856 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO INDÉ | 157856 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:21, direccion:CALLE CARRETERA INDE-EL PALMITO PUEBLO EL PALMITO, 35530 EL PALMITO, INDÉ DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE S LAS OBRAS SE LO, lon:-105.0047892, lat:25.61507858}} | 2016-05-01 | 2016-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {863884/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA YA NO ESTÁ SIENDO EJECUTADA , trimestre:2.0, usuario:carolinahernandezg, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300759757 | Proyecto de inversión | 27981.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13990.71, modificado:13990.71}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13990.71, modificado:13990.71}} | Construcción De Techo Seguro Con Lámina Galvanizada En La Localidad De Rancho De Peña Municipio De Inde - 157792 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO INDÉ | 157792 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:24, direccion:RANCHERIA RANCHO DE PEÑA, 35513 RANCHO DE PEÑA, INDÉ DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE CENTRO DEL POBLADO, lon:-105.2082627, lat:25.98795401}} | 2016-05-01 | 2016-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMI-SH-002/16, contratista:XC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE INDÉ, monto:699530.74, importe_modificado:13990.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {863885/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO ESTA SIENDO EJECUTADA, trimestre:2.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160300759771 | Proyecto de inversión | 58294.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29147.31, modificado:29147.31}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29147.31, modificado:29147.31}} | Construccion De Un Cuarto Dormitorio En La Localidad De La Horca En Mpio De Inde - 281500 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE INDE | 281500 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:59, direccion:PUEBLO INDÉ, 35500 LA HORCA, INDÉ DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LA HORCA, lon:-105.1996983, lat:25.97071766}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMI-SH-001/16, contratista:XC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE INDÉ, monto:699535.36, importe_modificado:29147.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {863899/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA YA NO SE ESTÁ EJECUTANDO, trimestre:2.0, usuario:carolinahernandezg, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16170100835376 | Proyecto de inversión | 1441159 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1441159.0, modificado:1441159.0}} | Prim. ""Misael Nuñez Acosta"", Durango, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688142 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-24 |  | 1168856 | 1168856 | 1168856 | 1168856 | 1168856 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16170200885023 | Proyecto de inversión | 779819 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:779819.0, modificado:779819.0}} | J.N. Ricardo Flores Magon,Loc.Arturo Mtnz,Gomez P. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688120 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-04-03 |  | 683529 | 683529 | 683529 | 683529 | 683529 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR17170300914150 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:75000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:75000.0}} | Construcción De Techos De Lamina Galvanizada En La Laguna De Lajas - 191282 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 191282 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:714, direccion:RANCHERIA LA LAGUNA DE MILPILLAS, 34963 LA LAGUNA [DE LAJAS], PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LAGUNA, lon:-104.9157381, lat:23.11733655}} | 2017-09-18 | 2017-12-31 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:03-TECHOS-2017, contratista:VIKAI CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:749995.68, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1040403/proyecto_INICIO, 1040403/proyecto_FIN, 1040403/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela por ser proyecto de 2017 y ya n tendrá avance, trimestre:2.0, usuario:eleazarvegac, fecha:2020-07-01}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00170400979930 | Acción | 29000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29000.0, modificado:29000.0}} | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 332104 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES | 332104 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.723002, lat:25.343209}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1115010/proyecto_INICIO, 1115010/proyecto_FIN, 1115010/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se está pidiendo dar de baja el siguiente proyecto debido a que es de gastos indirectos, no se tiene ningún tipo de información acerca de la obra que se realizó durante las administraciones anteriores por lo cual es difícil hacer la captura de los datos que se están pidiendo para completar el registro del contrato en la plataforma (solamente se tienen los avances físicos y financieros, lo que no se encuentra vienen siendo tanto el contrato como las imágenes de la obra), trimestre:2.0, usuario:patriciamendozasa, fecha:2020-07-01}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR17170400980066 | Proyecto de inversión | 73000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73000.0, modificado:73000.0}} | Construcción De Red De Drenaje En Calle Vaticano De La Colonia Obregón - 311465 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 311465 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE VATICANO COLONIA ALVARO OBREGÓN, 34946 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE FRANCIS, lon:-105.3572743, lat:23.77683178}} | 2017-12-04 | 2017-12-31 | 73000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1115146/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela por ser proyecto de 2017 y ya no tendrá avances, trimestre:2.0, usuario:eleazarvegac, fecha:2020-07-01}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR17170400980102 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | Dotación De Baterías Para Planta Solar En El Campamento - 266939 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 266939 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:15, direccion:RANCHERIA EL CAMPAMENTO, 34968 EL CAMPAMENTO, PUEBLO NUEVO DURANGO, CAMINO DE TERRACERÍA DE CORRALITOS A EL CAMPAMENTO, lon:-105.5420399, lat:23.40669065}} | 2017-11-07 | 2017-12-31 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1115182/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela por ser proyecto de 2017 y ya no tendrá avance, trimestre:2.0, usuario:eleazarvegac, fecha:2020-07-01}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR17170400980124 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | Construcción De Red De Drenaje Por La Clínica De Salud En La Peña - 311402 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 311402 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:64, direccion:PUEBLO LA PEÑA, 34953 LA PEÑA, PUEBLO NUEVO DURANGO, CERCA DE LA CLÍNICA DE SALUD, lon:-105.3736099, lat:23.56857103}} | 2017-12-04 | 2017-12-31 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1115204/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela por ser proyecto de 2017 y ya no tendrá avance, trimestre:2.0, usuario:eleazarvegac, fecha:2020-07-01}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR17170400980281 | Acción | 405350.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405350.4, modificado:1.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 212583 | 10 | Durango | 5 | Durango | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 212583 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-10-05 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1115361/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS Y NO SE REPORTA EN ESTE NIVEL., trimestre:2.0, usuario:josercampost, fecha:2020-07-13}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00170400981632 | Acción | 29959.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29959.82, modificado:0.0}} | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 318328 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | PRESIDENCIA DE SAN BERNARDO | 318328 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.523257, lat:26.000787}} | 2017-09-18 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1116712/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00170400981635 | Acción | 53450.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53450.56, modificado:0.0}} | Marco Normativo - 306669 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DESPACHO EXTERNO | 306669 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.523257, lat:26.000787}} | 2017-06-15 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1116715/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR17170400981649 | Proyecto de inversión | 52497.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1500.0, modificado:52497.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50997.92, modificado:52497.0}} | Construcción De Un Cuarto Para Baño En La Localidad De Amador - 259271 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA DE SAN BERNARDO | 259271 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:5, direccion:EJIDO AMADOR, 35454 AMADOR, SAN BERNARDO DURANGO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AMADOR ENFRENTE DE LA IGLESIA, lon:-105.6239746, lat:26.26006623}} | 2017-11-13 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/TSM/FISM-2017/C-001-2, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO , monto:52497.0, importe_modificado:52497.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1116729/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro informacion de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion 2019-2022, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00170400981720 | Proyecto de inversión | 5530 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2765.0, modificado:2765.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:2765.0, modificado:2765.0}} | Instalación De Un Calentador Solar En La Localidad De El Aguaje - 315958 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA DE SAN BERNARDO | 315958 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:83, direccion:EJIDO EL AGUAJE, 35450 EL AGUAJE, SAN BERNARDO DURANGO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL SUR DE LA LOCALIDAD, lon:-105.7240696, lat:26.3952311}} | 2017-12-04 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1116800/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro informacion de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion 2019-2022, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00170400984362 | Proyecto de inversión | 124146.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62073.4, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:62073.4, modificado:0.0}} | Construccion Techo De Lamina - 316886 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPAL | 316886 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:33, direccion:EJIDO SAN FERMÍN, 35310 SAN FERMÍN, HIDALGO DURANGO, NO SE CUENTA CON DIRECCIONES, lon:-104.8050904, lat:26.32265157}} | 2017-07-17 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1119442/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:jesusaalvaradoq, fecha:2020-07-10}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16170401046246 | Proyecto de inversión | 943826 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:943826.0, modificado:943826.0}} | Preescolar ""Frida Khalo Calderon"" En Gomez Palacio | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688210 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-11-07 |  | 818306 | 818306 | 818306 | 818306 | 818306 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16170401047872 | Proyecto de inversión | 1922144 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1922144.0, modificado:1922144.0}} | Universidad Pedagogica De Durango En Victoria De D | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 169813 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-10-05 |  | 1731131 | 1731131 | 1731131 | 1731131 | 1731131 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR18180101066819 | Adquisición | 234265 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234265.0, modificado:234265.1}} | Equipamiento Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | EPISP-FASP-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Patria Libre 435, Fraccionamiento Domingo Arrieta, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 231482.6 | 231482.6 | 231482.6 | 231482.6 | 231482.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR18180101066826 | Adquisición | 300100 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300100.0, modificado:300100.0}} | Vehículos Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Consejo de Seguridad Pública | VPISP-FASP-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Patria Libre 435 Fraccionamiento Domingo Arrieta, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 292726 | 292726 | 292726 | 292726 | 292726 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR18180101066838 | Adquisición | 6164152 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:26664.0, modificado:26664.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6137488.0, modificado:6137487.8}} | Equipamiento Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Impartición De Justicia | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | EFPPLIIJ-FASP-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Patria Libre 435 Fraccionamiento Domingo Arrieta, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 6126896.43 | 6126896.43 | 6126896.43 | 6126896.43 | 6126896.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR18180101066964 | Adquisición | 15588378 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:67236.0, modificado:67236.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5521142E7, modificado:1.552114168E7}} | Equipamiento Sistema Nacional De Información | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | ESNI-FASP-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Patria Libre 435 Fraccionamiento Domingo Arrieta, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 15519470.6 | 15519470.6 | 15519470.6 | 15519470.6 | 15519470.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR17180101070822 | Proyecto de inversión | 11692208 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.1692208E7, modificado:9262450.8}} | Conservación De 17 Kms, De La Carretera E.C. (Durango - Parral) - Mesa De Carretas, Del Tramo Km. 0+000 Al Km. 17+000, De La Localidad De Mesa De Carretas, Municipio De San Juan Del Rio, Durango. / 2018-04-16-0027 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2018-04-16-0027 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-01-01 |  | 9262450.8 | 9262450.8 | 9262430.6 | 9262430.6 | 9262430.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00180101071459 | Proyecto de inversión | 11427587.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.142758751E7, modificado:1.142758751E7}} | Pavimentacion Vialidad Las Mangas / 2016-04-03-01 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2016-04-03-01 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-01-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto no fue ejecutado por gobierno del Estado. Fue capturado incorrectamente dentro de esta cobertura., trimestre:2.0, usuario:omarherrerag, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR18180101071692 | Proyecto de inversión | 9929221.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9929221.43, modificado:9033020.39}} | Infraestructura En Caminos Rurales En El Estado De Durango // (Construcción De Camino Rural: San Diego De Alcala (Municipio De Canatlan) - Ignacio Zaragoza (Municipio De Durango), Km 0+000 Al Km 3+100, En Los Municipios De Canatlan Y Durango, Dgo.) / | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | EST | 474 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:(INICIO MPIO DGO KM 0+000; 24.374453; -105.144757) (TERMINO MPIO CANATLAN KM 3+100; 24.400049; -105.148706) (TERMINO MPIO DGO KM 2+520; 24.395203; -105.149478) (INICIO MPIO CANATLAN KM 2+520; 24.395193; -105.149698) (INICIO MPIO DGO KM 0+000; 24.3744, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 9033020.39 | 9033020.39 | 9033020.39 | 9033020.39 | 9033020.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R23-DC-046-18, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EDSA, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, monto:8914303.16, importe_modificado:8914303.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.1}} | {1208923/proyecto_INICIO, 1208923/proyecto_FIN, 1208923/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16180101073625 | Proyecto de inversión | 240047 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:240047.0, modificado:240047.0}} | Preesc. Comunitario,Loc.Las Playas,Gmz Palac.Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168849 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-02-23 |  | 72014 | 72014 | 72014 | 72014 | 72014 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00180201089081 | Proyecto de inversión | 110245.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:52122.8, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52122.8, modificado:0.0}} | Construcción De Dos Cuartos Para Baño En La Localidad De El Alférez - 92232 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | 92232 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:4, direccion:EJIDO EL ALFÉREZ, 35493 EL ALFÉREZ, SAN BERNARDO DURANGO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL ALFEREZ, lon:-105.4903592, lat:25.9552067}} | 2018-07-09 | 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/TSM/FISM-FISE-2018.b, contratista:ANAMARIA LERMA CABRALES, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:110245.0, importe_modificado:110245.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1227462/proyecto_PROCESO, 1227462/proyecto_INICIO, 1227462/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro informacion de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion 2019-2022, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR18180201089087 | Proyecto de inversión | 51293.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51293.76, modificado:51293.0}} | Construcción De Un Cuarto Para Baño En La Localidad De La Granja - 34833 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | 34833 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:22, direccion:EJIDO LA GRANJA, 35493 LA GRANJA, SAN BERNARDO DURANGO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA GRANJA, lon:-105.4922416, lat:25.96146281}} | 2018-04-16 | 2018-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/VIVIENDA/FISM-COESVI/C-001/2018.F, contratista:ANAMARIA LERMA CABRALES, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO , monto:51293.0, importe_modificado:51293.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1227468/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro informacion de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion 2019-2022, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-07}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR17180201132997 | Proyecto de inversión | 1144725 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1144725.0, modificado:1144725.0}} | Centro De Atencion Multiple Cam Fracc Huizache Ii | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788009 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-05-14 |  | 1138637 | 1138637 | 1138637 | 1138637 | 1138637 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180301323601 | Proyecto de inversión | 557272.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:139318.2, modificado:139318.2}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139318.2, modificado:139318.2}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139318.2, modificado:139318.2}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139318.2, modificado:139318.2}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL MUNICIPIO DE TOPIA DURANGO - 244861 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 244861 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:203, direccion:CAMINO TRAMO TOPIA- SAN RAFAEL MARGEN DERECHOKILÓMETRO 17 + 20 RANCHERIA SAN RAFAEL, 34560SAN RAFAEL, TOPIA DURANGOENTREY,SE ENCUENTRA A 17 KILOMETROS APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL CERCA DE LA LOCALIDAD DE LA HUERTA, lon:-106.66803696, lat:25.33842114}} | 2018-08-15 | 2018-11-30 | 556128.5 | 556128.5 | 556128.5 | 556128.5 | 556128.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.TOPIA.3X1.SG.001/2018/01, contratista:MAELSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO TOPIA, DURANGO, monto:1245864.25, importe_modificado:1245864.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1323601/proyecto_PROCESO, 1323601/proyecto_INICIO, 1323601/proyecto_FIN, 1323601/proyecto_INICIO, 1323601/proyecto_FIN, 1323601/proyecto_PROCESO, 1323601/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:la obra se encuentra fisica y financieramiente al 100% se solicita la cancelacion de la obra para la administracion 2019-2021, trimestre:2.0, usuario:alinanavarretev, fecha:2020-07-06}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180301326258 | Proyecto de inversión | 51293.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51293.76, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO - 256580 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | 256580 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:EJIDO SAN BERNARDO, 35490SAN BERNARDO, SAN BERNARDO DURANGOENTREY,LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A LA SALIDA PARA EL ALFÉREZ A UN COSTADO DE LA PREPARATORIA EMSAD 31, lon:-105.5231184, lat:25.99831632}} | 2018-06-19 | 2018-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/TSM/FISM-2018/C001.A, contratista:ANAMARIA LERMA CABRALES, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:55122.8, importe_modificado:55122.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1326258/proyecto_PROCESO, 1326258/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180301387169 | Proyecto de inversión | 1558817 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1558817.0, modificado:1558817.0}} | PRIM.17 DE MAYO FRACC.SAN LUIS DURANGO DGO 188217 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 188217 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2018-09-03 | 2018-10-28 | 1361847 | 1361847 | 1361847 | 1361847 | 1361847 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401421857 | Proyecto de inversión | 16740 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4740.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:6000.0, modificado:0.0}} | INSTALACION DE DOS CALENTADORES SOLAR EN LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA - 260768 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | 260768 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:36, direccion:EJIDO PROVIDENCIA, 35474 PROVIDENCIA, SAN BERNARDO DURANGO LA OBRA ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA, lon:-105.62455685, lat:26.23211558}} | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1421857/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401422000 | Proyecto de inversión | 8370 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000.0, modificado:3000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2370.0, modificado:2370.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:3000.0, modificado:3000.0}} | INSTALACION DE UN CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE JOSE GUADALUPE PAEZ - 263488 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | 263488 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:25, direccion:EJIDO JOSÉ GUADALUPE PÁEZ (EL PÁJARO), 35480 JOSÉ GUADALUPE PÁEZ (EL PÁJARO), SAN BERNARDO DURANGO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE JOSE GUADALUPE PAEZ, lon:-105.46300507, lat:25.96846016}} | 2018-09-18 | 2018-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1422000/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401433987 | Proyecto de inversión | 53279.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21379.37, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:27900.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE UNA RECAMARA ADICIONAL EN LALOCALIDAD DE JESUS MARIA - 337082 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | 337082 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:24, direccion:EJIDO JESÚS MARÍA, 35466 JESÚS MARÍA, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE JESÚS MARÍA, lon:-105.70006362, lat:26.14660668}} | 2018-11-06 | 2018-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/VIVIENDA/FISM-COESVI/C-003/2018-4, contratista:JUAN CARRETE RENTERIA, convocante:MSB3612012IB, monto:21379.37, importe_modificado:21379.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1433987/proyecto_INICIO, 1433987/proyecto_FIN, 1433987/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro informacion de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401433992 | Proyecto de inversión | 213117.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85517.48, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:16000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:111600.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO RECAMARAS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE VEINTE DE ABRIL - 337109 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | 337109 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:54, direccion:EJIDO VEINTE DE ABRIL (LAS DELICIAS), 35475 VEINTE DE ABRIL (LAS DELICIAS), SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE VEINTE DE ABRIL, lon:-105.63526676, lat:26.30765662}} | 2018-11-06 | 2018-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/VIVIENDA/FISM-COESVI/C-003/2018-8, contratista:JUAN CARRETE RENTERIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:85517.48, importe_modificado:85517.48}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1433992/proyecto_INICIO, 1433992/proyecto_FIN, 1433992/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro informacion de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401434065 | Proyecto de inversión | 43681.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:21840.76, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21840.76, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE DOS TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD LA PARRITA - 337771 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | 337771 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:31, direccion:EJIDO LA PARRITA, 35474 LA PARRITA, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA PARRITA, lon:-105.61960545, lat:26.23872852}} | 2018-11-07 | 2018-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/TSM7FISM-FISE-2018/C004-A, contratista:RAMON GERARDO SOLIS RONQUILLO, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:21840.76, importe_modificado:21840.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1434065/proyecto_INICIO, 1434065/proyecto_FIN, 1434065/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro informacion de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion , trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401436788 | Proyecto de inversión | 127804.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127804.89, modificado:0.0}} | TECHO FIRME LAMINA RURAL LOCALIDAD LLANO GRANDE - 352697 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 352697 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:267.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:204, direccion:CALLE LOCALIDAD LLANO GRANDE PUEBLO , 00000 LLANO GRANDE, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE TECHO FIRME LAMINA RURAL LOCALIDAD LLANO GRANDE, lon:-105.2080692, lat:23.86288114}} | 2018-02-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1436788/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2019 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:josercampost, fecha:2020-07-13}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401436802 | Proyecto de inversión | 23933.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23933.5, modificado:0.0}} | TECHO FIRME LAMINA RURAL LOCALIDAD OJO DE AGUA DEL CAZADOR - 352756 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 352756 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:154, direccion:CALLE LOCALIDAD OJO DE AGUA DEL CAZADOR PUEBLO , 00000 OJO DE AGUA DEL CAZADOR (CRUZ DE PIEDRA), DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE TECHO FIRME LAMINA RURAL LOCALIDAD OJO DE AGUA DEL CAZADOR, lon:-105.27158542, lat:23.86621373}} | 2018-02-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1436802/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, EN SU MOMENTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2018 SE INFORMÓ EL AVANCE FÍSICO ¿ FINANCIERO CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:josercampost, fecha:2020-07-13}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401483482 | Proyecto de inversión | 250001.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250001.25, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE CON ENERGIA SOLAR EN LA LOCALIDAD DE CASCO DEL SALTO - 430154 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN BERNARDO | 430154 | S | 10 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:144, direccion:RANCHO CASCO DEL SALTO, 35465 CASCO DEL SALTO, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE CON ENERGIA SOLAR, lon:-105.69583425, lat:26.1515268}} | 2018-12-12 | 2018-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1483482/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401494643 | Proyecto de inversión | 1275630 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1275630.0, modificado:1275630.0}} | SEC.CENTENARIO DE LA REVOLUCION FRACC.HACIENDA GOM 188218 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 188218 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2018-09-24 | 2019-01-11 | 1066313 | 1066313 | 1066313 | 1066313 | 1066313 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401495642 | Proyecto de inversión | 5380332 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5380332.0, modificado:5380332.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SANTIAGO GARCÍA MINCHACA | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 18/FDRS 161 CP | N | 0 | 0 | 659 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4731.84, meta_modificada:4731.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2018-09-01 | 2018-12-31 | 5380332 | 5174776.9 | 5174776.9 | 5174776.9 | 5174776.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-MINERO-002/2018, contratista:RICARDO ANDRES SANTILLAN VENEGAS, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO, monto:4978105.84, importe_modificado:4978105.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4731.84}} | {1495642/proyecto_INICIO, 1495642/proyecto_PROCESO, 1495642/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401495721 | Proyecto de inversión | 1004924 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1004924.0, modificado:1004924.0}} | J.N."EMILIANO ZAPATA"LOC.VILLA GREGORIO,GMZ P.DGO. 168864 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168864 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2017-08-30 | 2017-12-17 | 993195 | 993195 | 993195 | 993195 | 993195 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401495770 | Proyecto de inversión | 960001 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:960001.0, modificado:960001.0}} | PRIM.17 DE OCTUBRE,LOC.LOS ANGELES,GMZ PALACIO,DGO 168856 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168856 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2017-03-04 | 2017-12-07 | 942312 | 942312 | 942312 | 942312 | 942312 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401496216 | Proyecto de inversión | 961538 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.0, modificado:961538.0}} | PRIM. FELIPE ANGELES, GOMEZ PALACIO, DGO. 168837 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168837 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2017-02-27 | 2019-01-31 | 900546 | 900546 | 900546 | 900546 | 900546 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401496222 | Proyecto de inversión | 1231076 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1231076.0, modificado:1231076.0}} | J.N.ELIA MA.MORELOS FAVELA COL.SAN IGNACIO ZARAGOZ 1688113 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688113 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:190, direccion:Ignacio Zaragoza, Dgo., México, lon:-105.1486111, lat:24.3711111}} | 2019-01-29 | 2019-02-28 | 1227077 | 1227077 | 1227077 | 1227077 | 1227077 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190101505525 | Proyecto de inversión | 2823087.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2823087.29, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE TERCERA Y CALLE PRINCIPAL Y CALLE F DEL EJIDO PASTOR ROUAIX - 6363 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 6363 | S | 32 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6092.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:115, direccion:EJIDO PASTOR ROUAIX, 35133 PASTOR ROUAIX, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES INTEGRALES CALLE TERCERA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE F DEL EJIDO PASTOR ROUAIX, lon:-103.50710007, lat:25.6794217}} | 2019-04-01 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1505525/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se desconoce la captura del proyecto, ya que en la MIDS y en las Actas Copladem periodo 2019 no se encuentra reportado dicho proyecto, por lo cual no se llevó a cabo su ejecución. , trimestre:2.0, usuario:josemguerrerom, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190101505531 | Proyecto de inversión | 943454.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:943454.46, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIN EN CALLE CALIXTO CONTRERAS ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE TERCERA DE PASTOR ROUAIX - 6373 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 6373 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2045.9, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:115, direccion:EJIDO PASTOR ROUAIX, 35133 PASTOR ROUAIX, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE VIALIDADES INTEGRALES CALLE CALIXTO CONTRERAS A ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE TERCERA DEL EJIDO PASTOR ROUAIX, lon:-103.50698088, lat:25.67880985}} | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1505531/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se desconoce la captura del proyecto, ya que en la MIDS y en las Actas Copladem periodo 2019 no se encuentra reportado dicho proyecto, por lo cual no se llevó a cabo su ejecución. , trimestre:2.0, usuario:josemguerrerom, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190101505560 | Proyecto de inversión | 118500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118500.0, modificado:0.0}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO CONSTRUCCIÓN DE CORRAL Y TEJABAN EN LA POPULAR - 6464 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SIDEAPA RURAL | 6464 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:120, direccion:EJIDO LA POPULAR, 35130 LA POPULAR, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE UN CORRAL Y TEJABAN CAPRINO EN EL EJIDO LA POPULAR A DOS CUADRAS DE LA CANCHA PRINCIPAL, lon:-103.46541549, lat:25.67428089}} | 2019-04-01 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1505560/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se desconoce la captura del proyecto, ya que en la MIDS y en las Actas Copladem periodo 2019 no se encuentra reportado dicho proyecto, por lo cual no se llevó a cabo su ejecución. , trimestre:2.0, usuario:josemguerrerom, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190101511865 | Proyecto de inversión | 1776274 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1776274.0, modificado:1776274.0}} | PRIM.NARCISO MENDOZA LOC.EL CASTILLO GOMEZ PALACIO 1888071 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1888071 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:46, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2019-02-27 | 2019-05-21 | 532882 | 532882 | 532882 | 532882 | 532882 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190101512775 | Proyecto de inversión | 570000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570000.0, modificado:561422.61}} | RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACION | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | 5 | N | 0 | 0 | 354 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Blvd. José Rebollo Acosta, Armando del Castillo, Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.4788964, lat:25.5612552}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 561422.61 | 561422.61 | 561422.61 | 561422.61 | 561422.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201546349 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:500000.0, modificado:500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN SAN MARCOS - 93019 | 10 | Durango | 31 | Santa Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 93019 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:830.0, meta_modificada:830.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:16, direccion:EJIDO SAN MARCOS (24 DE FEBRERO), 35888 SAN MARCOS (24 DE FEBRERO), SANTA CLARA DURANGO ENTRE Y , ESTA OBRA SE LOCALIZA EN CALLES DE EL EJIDO SAN MARCOS VEINTICUATRO DE FEBRERO MUNICIPIO SANTA CLARA DGO, lon:-103.53947448, lat:24.29720293}} | 2019-06-07 | 2019-08-15 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SANTACLARA/OP/AYS/2019-10, contratista:RAKA DESARROLLADORADE OBRAS ESPECIALIZADAS, S. A. DE C. V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1546349/proyecto_INICIO, 1546349/proyecto_PROCESO, 1546349/proyecto_FIN, 1546349/proyecto_INICIO, 1546349/proyecto_FIN, 1546349/proyecto_PROCESO, 1546349/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201555959 | Proyecto de inversión | 495276.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495276.45, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLES DE BARRIO LIBERTAD - 114170 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN BERNARDO | 114170 | S | 57 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN BERNARDO, 35490 SAN BERNARDO, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLES DE BARRIO LIBERTAD, lon:-105.52535787, lat:26.00366081}} | 2019-06-01 | 2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1555959/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201556385 | Proyecto de inversión | 10740 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4740.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:0.0}} | INSTALACION DE DOS CALENTADORES SOLARES EN CHARCO AZUL - 115177 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN BERNARDO | 115177 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:18, direccion:PUEBLO CHARCO AZUL, 35465 CHARCO AZUL, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , INSTALACION DE DOS CALENTADORES SOLARES EN CHARCO AZUL, lon:-105.7290634, lat:26.22672789}} | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1556385/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro información de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion presente, trimestre:2.0, usuario:manuelenunezb, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201558931 | Proyecto de inversión | 1807921 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1807921.0, modificado:1807921.0}} | SEC.NUEVA REFORMA EDUCATIVA FRACC.VIVAH REFORMA DG 198019 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198019 | N | 0 | 0 | 452 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:251.0, meta_modificada:251.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-05-14 | 2019-08-19 | 1636161 | 1636161 | 1636161 | 1636161 | 1636161 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:251.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201562440 | Adquisición | 2899504.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2899504.8, modificado:2899504.8}} | EQUIPAMIENTO FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE CONTROL DE CONFIANZA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | EFCCC2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.6636796, lat:23.99207505}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66376543, lat:23.99193782}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 2899504.8 | 2882301.3 | 2882301.3 | 2882301.3 | 2882301.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201563017 | Adquisición | 93861.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93861.7, modificado:93861.7}} | EQUIPAMIENTO FORTALECIMIENTO DE ORGANOS ESPECIALIZADOS EN MECANISMOS A.S.C EN MATERIA PENAL | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Nuevo Sistema de Justicia Penal | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | EFOEMASCMP2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66373324, lat:23.99197703}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66377616, lat:23.99194763}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 93861.7 | 93706.38 | 93706.38 | 93706.38 | 93706.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201563857 | Proyecto de inversión | 4336000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4336000.0, modificado:4336000.0}} | CONSTRUCCION DE 1,487 M2 DE LA CALLE NICARAGUA Y DE 756 M2 DE LA CALLE MODESTA PARGA DE LA COLONIA AMPLIACION LAZARO CARDENAS CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE VICTORIA DE DURANGO, DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2243.0, meta_modificada:2243.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Urrea 123, Barrio de Tierra Blanca, De Tierra Blanca, Dgo., México, lon:-104.66812134, lat:24.01887061}} | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 4336000 | 4321899.27 | 4321899.27 | 4321899.27 | 4319033.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R15-DC-017-19, contratista:INDUSTRIAL DE CAMINOS MARTE S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, monto:4321899.27, importe_modificado:4321899.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2243.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar la fuente de financiamiento, no se recibieron recursos de este programa. Ya que no se puede cambiar la fuente de financiamiento se recomienda realizarlo en en el siguiente trimestre, trimestre:2.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2020-07-17}, obs2: {observación:Revisar la fuente de financiamiento, no se recibieron recursos de este programa. Ya que no se puede cambiar la fuente de financiamiento se recomienda realizarlo en en el siguiente trimestre, trimestre:2.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2020-07-17}, obs3: {observación:Revisar la fuente de financiamiento, no se recibieron recursos de este programa. Ya que no se puede cambiar la fuente de financiamiento se recomienda realizarlo en en el siguiente trimestre, trimestre:2.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2020-07-17}, obs4: {observación:Revisar la fuente de financiamiento, no se recibieron recursos de este programa. Ya que no se puede cambiar la fuente de financiamiento se recomienda realizarlo en en el siguiente trimestre, trimestre:2.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2020-07-17}}
2020 | 2 | DUR190301570295 | Proyecto de inversión | 1456206 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1456206.0, modificado:1456205.0}} | SEC.ENRIQUE W.SANCHEZ EN COL.PALMA ALTA DURANGO 198038 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198038 | N | 0 | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:182.0, meta_modificada:182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-07-16 | 2019-11-11 | 1456205 | 1456205 | 1456205 | 1456205 | 1456205 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:149.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190301570331 | Proyecto de inversión | 667560 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667560.0, modificado:667560.0}} | T.V.SEC.#564 LOC.SAYUPA SANTIAGO PAPASQUIARO DGO 198103 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198103 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:138, direccion:Soyupa, Dgo., México, lon:-106.3516666, lat:24.7969444}} | 2019-08-20 | 2019-09-19 | 520801 | 520801 | 520801 | 520801 | 520801 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190301571686 | Proyecto de inversión | 122242 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:267, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122242.0, modificado:122242.0}} | PFCE 2019 PROYECTOS TRANSVERALES UTLD | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA LAGUNA DURANGO |  | S | 347 | 470 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:4.0, meta_modificada:4.0}, meta2: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta3: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:10, direccion:Unnamed Road, Durango, Mexico, lon:-103.55060577, lat:25.50077037}} | 2019-11-01 | 2020-12-15 | 122242 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:3.0}, meta2: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} | {1571686/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL NOMBRE DEL PROYECTO ES PROBLEMAS TRANSVERSALES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO PFCE 2019, QUE CONSISTE EN LA ADQUISICIÓN DE: - IMPRESORA TÉRMICA - 2 TABLETS - 2 ROBOT CARRO KIT ARDUINO - ADECUACIÓN PARA UNA SALA DE LACTANCIA /COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO) , trimestre:2.0, usuario:gemaarodriguezd, fecha:2020-07-20}, obs2: {observación:EL NOMBRE DEL PROYECTO ES PROBLEMAS TRANSVERSALES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO PFCE 2019, QUE CONSISTE EN LA ADQUISICIÓN DE: - IMPRESORA TÉRMICA - 2 TABLETS - 2 ROBOT CARRO KIT ARDUINO - ADECUACIÓN PARA UNA SALA DE LACTANCIA /COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO) , trimestre:2.0, usuario:gemaarodriguezd, fecha:2020-07-20}} | {obs1: {observación:ESPECIFICAR EL NOMBRE DEL PROYECTO, ESPECIFICANDO EN QUE CONSISTE. COMPRA, ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN, ETC., trimestre:2.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2020-07-17}, obs2: {observación:ESPECIFICAR EL NOMBRE DEL PROYECTO, ESPECIFICANDO EN QUE CONSISTE. COMPRA, ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN, ETC., trimestre:2.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2020-07-17}, obs3: {observación:ESPECIFICAR EL NOMBRE DEL PROYECTO, ESPECIFICANDO EN QUE CONSISTE. COMPRA, ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN, ETC., trimestre:2.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2020-07-17}, obs4: {observación:ESPECIFICAR EL NOMBRE DEL PROYECTO, ESPECIFICANDO EN QUE CONSISTE. COMPRA, ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN, ETC., trimestre:2.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2020-07-17}}
2020 | 2 | DUR190401584665 | Proyecto de inversión | 194999.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194999.97, modificado:194999.97}} | CONSTRUCCION DE TRES BAÑOS EN LA LOC DE ACACIO - 138512 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GPE | 138512 | S | 5 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:2, direccion:EJIDO , 00000 ACACIO (ESTACIÓN ACACIO), SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LAS VIAS DEL TREN, lon:-102.78223022, lat:24.84112136}} | 2019-06-26 | 2019-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1584665/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se encontro informacion contable de administraciones pasadas para poder dar avance a esta obra por lo que se solicita la cancelacion de esta obra para la administracion 2019-2022, trimestre:2.0, usuario:pabloramosn, fecha:2020-07-06}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401663875 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POR EL ZOOLÓGICO - 275362 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 275362 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:748.0, meta_modificada:748.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:COLONIA CHAPULTEPEC, 34945 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , CALLE QUE LLEVA AL ESTADIO EL ZOOLÓGICO, lon:-105.35380893, lat:23.7783831}} | 2019-11-18 | 2019-12-31 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1663875/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela por ser proyecto de 2019 y ya no tendrá avance, trimestre:2.0, usuario:eleazarvegac, fecha:2020-07-06}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401684466 | Acción | 3840572.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3840572.94, modificado:2496313.7}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 297334 | 10 | Durango | 14 | Mezquital |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | 297334 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.396744, lat:23.47353}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {1684466/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA ADMINISTRACIÓN ACTUAL NO CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS Y REPORTE FOTOGRÁFICO DE INDIRECTOS, DERIVADO A QUE EL GASTO SE EJERCIÓ CON LA ADMINISTRACIÓN 2016-2019, SIN DEJAR LA EVIDENCIA PARA PODER CAPTURARLA, trimestre:2.0, usuario:juandcovarrubiash, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401686299 | Proyecto de inversión | 48833 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48833.0, modificado:48833.0}} | PRIM.ANEXA A LA NORMAL PREDIO CANOAS DURANGO DGO 198174 campanario de concreto | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198174 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:534, direccion:Canoas, Dgo., México, lon:-105.0841818, lat:23.9650109}} | 2019-11-28 | 2019-12-26 | 48832 | 48832 | 48832 | 48832 | 48832 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCION POR 1.03 , trimestre:2.0, usuario:jesusrodriguezch, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401686311 | Proyecto de inversión | 170469 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170469.0, modificado:170469.0}} | J.N.SIMON BOLIVAR LOC.GRAL.LAZARO CARDENAS PANUCO 198045 rehabilitación de aula didáctica | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198045 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:14, direccion:Pánuco de Coronado, Dgo., México, lon:-104.3280555, lat:24.5397222}} | 2019-11-12 | 2020-01-06 | 146062 | 146062 | 146062 | 146062 | 146062 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCION DE 24406.32, trimestre:2.0, usuario:jesusrodriguezch, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401691256 | Proyecto de inversión | 1310488 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1310488.0, modificado:1310488.0}} | PRIM.BENITO JUAREZ LOC.LA VEGA DEL OSO TOPIA DGO 198220 dos aulas didácticas | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198220 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:246, direccion:Topia, Dgo., México, lon:-106.5696411, lat:25.2125467}} | 2019-10-29 | 2020-02-03 | 393147 | 393147 | 393147 | 393147 | 393147 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401697204 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:375000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:375000.0, modificado:375000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SUBCOLECTOR ALTAVISTA EN SANTIAGO PAPASQUIARO - 203923 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL POR CONTRATO | 203923 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:BOULEVARD HEROICO COLEGIO MILITAR COLONIA ALTAVISTA, 34634 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , ENTRANDO A LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO A LA ALTURA DEL 71 BATALLON DE INFANTERÍA, lon:-105.41017957, lat:25.04618889}} | 2019-07-15 | 2019-09-15 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO CAED APAUR 0052019, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:375000.0, importe_modificado:375000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1697204/proyecto_INICIO, 1697204/proyecto_FIN, 1697204/proyecto_PROCESO, 1697204/proyecto_FIN, 1697204/proyecto_PROCESO, 1697204/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401697661 | Proyecto de inversión | 2311630.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2311630.82, modificado:1906478.8}} | Construcción de la red de alcantarillado con tubería de 8", 10", 12" de P.V.C. y 300 descargas domiciliarias en Col. La Campana, etapa 1/3, en Durango, Dgo., (Alcantarillado) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Aguas del Municipio de Durango (AMD) | AU-045-2019 | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Purisima 119, Santa María, 34050 Durango, Dgo., México, lon:-104.68374252, lat:24.04082038}} | 2019-12-02 | 2020-02-28 | 1906478.8 | 1906478.8 | 1906478.8 | 1906478.8 | 1906478.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401697674 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:997961.55}} | Elaboración de ingeniería básica y terminos de referencia para el proyecto llave en mano de una planta potabilizadora con capacidad de 2,750 lts/s, para abastecer a la ciudad de Durango, Dgo. (Estudio) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Aguas del Municipio de Durango (A.M.D.) | AU-046-2019 | N | 0 | 0 | 518709 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-12-02 | 2020-01-31 | 997961.55 | 997961.55 | 997961.55 | 997961.55 | 997961.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401697741 | Proyecto de inversión | 453626.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453626.54, modificado:451788.87}} | Equipamiento electromecanico del pozo I Rancho Blanco. Incluye equipo de bombeo de 50 hp, columna de bombeo, tren de descarga y cerco de proteccion., en Mapimí, Dgo. (Equipamiento) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Agua de Mapimí, Dgo. (SAM) | AU-049-2019 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Mapimí, Dgo., México, lon:-103.8487392, lat:25.833708}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 451788.87 | 451788.87 | 451788.87 | 451788.87 | 451788.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401698132 | Proyecto de inversión | 2219429.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2219429.04, modificado:2175169.33}} | Suministro e instalación de micromedidores en las tomas, en Durango, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Aguas del Municipio de Durango (A.M.D.) | PRODI-001-19 | N | 0 | 0 | 2609 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-11-27 | 2020-03-31 | 2175169.33 | 2175169.33 | 2175169.33 | 2175169.33 | 2175169.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR200101701923 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | REHABILITACIÓN DEL PARQUE VICTORIA, EN EL MUNICIPIO DE LERDO, DGO. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | EST | 12221565 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion: , lon:-103.523226, lat:25.54248}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 10000000 | 8906270.51 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FIFOME-ED-026-20, contratista:ISLA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:8755316.77, importe_modificado:8755316.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1701923/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR200101702335 | Proyecto de inversión | 9347177.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9347177.7, modificado:9347177.7}} | Carretera: Ferreria - Pilar de Zaragoza; 9.6 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 29113 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.6, meta_modificada:9.6}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:229, direccion:Pilar de Zaragoza, Durango, México, lon:-104.6033408, lat:23.9228504}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:340, direccion:La Ferrería, Dgo., México, lon:-104.6605555, lat:23.9599999}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 9347177.7 | 9347177.7 | 3836312.6 | 3836312.6 | 3058419.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR200101702341 | Proyecto de inversión | 30183594.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.018359465E7, modificado:3.018359465E7}} | Carretera: Villa Union - La Joya - Vicente Guerrero; 31 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 35477 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Villa Unión, Dgo., México, lon:-104.0461142, lat:23.9735097}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 30183594.65 | 30183594.65 | 12388092.76 | 12388092.76 | 9876147.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:31.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR200101702863 | Proyecto de inversión | 2331053.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2331053.98, modificado:2331053.98}} | Equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública - COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN (MUEBLES DE OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO, EQUIPO DE SONIDO) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 04 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66395855, lat:23.99201624}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66378689, lat:23.99201624}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1398632.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR200101703058 | Proyecto de inversión | 928000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928000.0, modificado:928000.0}} | Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos - ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Genética Forense | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 15 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.6638298, lat:23.99201624}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66378689, lat:23.99197703}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 556800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR200101703313 | Proyecto de inversión | 2627699.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2627699.84, modificado:2627699.84}} | Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos - CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE RESGUARDO FORENSE DE LA FGED | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Genética Forense | secretariado ejecutivo del consejo estatal de seguridad publica | 16 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66370106, lat:23.99199663}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66380835, lat:23.99197703}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1576619.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR200101703329 | Proyecto de inversión | 3369249.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3369249.73, modificado:3369249.73}} | Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN (EQUIPO DE COMPUTO Y MUEBLES DE OFICINA) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66385126, lat:23.99197703}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66380835, lat:23.99207505}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2021549.84 | 21399 | 21399 | 21399 | 21399 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR200101703337 | Proyecto de inversión | 1277876.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1277876.15, modificado:1277876.15}} | Sistema Nacional de Información, base de datos del SNSP - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EN 6TO PISO DE LA FGED | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 22 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Palacio Federal Carr. A Torreon KM 6, SN, Cd Industrial, 34208 Durango, Dgo., México, lon:-104.60967064, lat:24.06778211}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Palacio Federal Carr. A Torreon KM 6, SN, Cd Industrial, 34208 Durango, Dgo., México, lon:-104.60932732, lat:24.06778211}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 766725.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR200201707135 | Proyecto de inversión | 1816605 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1816605.0, modificado:1816605.0}} | CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BANOME DE OTAEZ | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 2-APARURAL-2020 | S | 114 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:7, direccion:Unnamed Road, Durango, México, lon:-106.15951538, lat:24.70317245}} | 2020-06-26 | 2020-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:OBRA DE RECIÉN CONTRATACIÓN, SIN AVANCE FÍSICO NI FINANCIERO AL MOMENTO, trimestre:2.0, usuario:amelialeyvaz, fecha:2020-07-02}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR200201707145 | Proyecto de inversión | 522822 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522822.0, modificado:522822.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE PROTECCIÓN EN EL RENEGADO (LA PERLA) DE TLAHUALILO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 6-APARURAL-2020 | S | 42 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:125, direccion:Unnamed Road, Durango, México, lon:-103.42666626, lat:26.18378589}} | 2020-07-06 | 2020-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR200201711040 | Adquisición | 46297.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46297.59, modificado:46297.59}} | Equipo de Comunicación y Telecomunicaciones Prog FORTAMUN | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO SANTIAGO PAPASQUIARO | 003 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Santiago Papasquiaro, Dgo., México, lon:-105.4243804, lat:25.0426222}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 46297.59 | 46297.59 | 36297.58 | 36297.58 | 36297.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.78}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de especificar el nombre del proyecto., trimestre:2.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2020-07-17}, obs2: {observación:Favor de especificar el nombre del proyecto., trimestre:2.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2020-07-17}, obs3: {observación:Favor de especificar el nombre del proyecto., trimestre:2.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2020-07-17}, obs4: {observación:Favor de especificar el nombre del proyecto., trimestre:2.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2020-07-17}}
2020 | 2 | DUR200201711617 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Sistema de Aireación Extendida Simplificada) de Tamazula de Victoria, Dgo. Etapa 1/2., Tamazula, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Agua de Tamazula | APTAR-004-2020 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Tamazula de Victoria, Dgo., México, lon:-106.9677971, lat:24.9683887}} | 2020-06-26 | 2020-12-15 | 5000000 | 4997500 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00170200897901 | Proyecto de inversión | 699999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699999.98, modificado:699999.98}} | Infraestructura Social, En El Municipio De Tepehuanes, En El Estado De Durango // (Construccion De Techumbre En La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza En La Localidad De La Purisima) - 5523897 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5523897 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:25.379044; -105.747893, lon:-105.723002, lat:25.343209}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 699999.98 | 699999.98 | 699999.98 | 699999.98 | 699999.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-SE23-2017-002, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:1185609.72, importe_modificado:1185609.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1023704/proyecto_INICIO, 1023704/proyecto_FIN, 1023704/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR17170300915152 | Proyecto de inversión | 16000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000.0, modificado:16000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000.0, modificado:16000.0}} | Construccion De Pisos Firmes En General Galeana - 154391 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL EL ORO DURANGO | 154391 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:14, direccion:PUEBLO GENERAL HERMENEGILDO GALEANA (GALEANA), 35670 GENERAL HERMENEGILDO GALEANA (GALEANA), EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN 4 PISOS FIRMES A, lon:-105.3163468, lat:25.50734139}} | 2017-06-01 | 2017-12-29 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP007/2017, contratista:RAUL TORRES LARA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:605000.0, importe_modificado:605000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1041405/proyecto_INICIO, 1041405/proyecto_FIN, 1041405/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00170400979936 | Acción | 26680 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26680.0, modificado:26680.0}} | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 332211 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES | 332211 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.723002, lat:25.343209}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 26680 | 26680 | 26680 | 26680 | 26680 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-FISM-001-2017, contratista:OSCAR MEDINA DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:26680.0, importe_modificado:26680.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1115016/proyecto_INICIO, 1115016/proyecto_FIN, 1115016/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16170401048081 | Proyecto de inversión | 1997550 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1997550.0, modificado:1995556.0}} | Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnologicos Uni | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688703 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-10-11 |  | 1995556 | 1995556 | 1995556 | 1995556 | 1995556 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00180101071123 | Proyecto de inversión | 1505259 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1505259.0, modificado:1505259.0}} | Construccion De Callejon Francisco Villa Col. Centro Con Pavimento Hidraulico En Santa Catarina De Tepehuanes. / 2018-04-14-0167 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2018-04-14-0167 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-105.723002, lat:25.343209}} | 2018-01-01 |  | 1505259 | 1505259 | 1505259 | 1505259 | 1505259 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-FM-001-2018, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:1505259.0, importe_modificado:1505259.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1208352/proyecto_INICIO, 1208352/proyecto_FIN, 1208352/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00180101071124 | Proyecto de inversión | 1191615 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1191615.0, modificado:1191615.0}} | Construccion De Carretera Principal Con Pavimento Hidraulico Tramo Km 0+185.15 Al 0+438.5 De La Carretera Tepehuanes - El Tarahumar, En Tepehuanes. / 2017-04-14-0417 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2017-04-14-0417 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-105.723002, lat:25.343209}} | 2018-01-01 |  | 1191615 | 1191615 | 1191615 | 1191615 | 1191615 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-FM-003-2017, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:1191615.0, importe_modificado:1191615.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1208353/proyecto_INICIO, 1208353/proyecto_FIN, 1208353/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180301306292 | Proyecto de inversión | 1563800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:781900.0, modificado:781900.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:781900.0, modificado:781900.0}} | CUARTOS ADICIONALES EN SANTA MARIA DEL ORO - 169284 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO DURANGO | 169284 | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:COLONIA SANTA MARÍA DEL ORO CENTRO, 35690SANTA MARÍA DEL ORO, EL ORO DURANGOENTREY,25 CUARTOS ADICIONALES A FAMILIAS EN SITUACION DE ASINAMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y EN VUNERABILIDAD SOCIAL, lon:-105.36687804, lat:25.95324342}} | 2018-07-16 | 2018-12-31 | 1563800 | 1563800 | 1563800 | 1563800 | 1563800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP007/2018, contratista:GILDA PATRICIA ROSALES CACERES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO, monto:1876560.0, importe_modificado:1876560.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1306292/proyecto_INICIO, 1306292/proyecto_PROCESO, 1306292/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180301312429 | Proyecto de inversión | 131256 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65628.0, modificado:65628.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65628.0, modificado:65628.0}} | CUARTOS PARA BAÑO EL AGOSTADERO - 195908 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO DURANGO | 195908 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:2, direccion:RANCHERIA EL AGOSTADERO, 35686EL AGOSTADERO, EL ORO DURANGOENTREY,SE CONSTRUIRA 3 BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE EL AGOSTADERO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y CON NECESIDAD DEL MISMO, lon:-105.47652082, lat:25.91176728}} | 2018-08-06 | 2018-12-31 | 131256 | 131256 | 131256 | 131256 | 131256 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP008/2018, contratista:GILDA PATRICIA ROSALES CACERES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO, monto:3062640.0, importe_modificado:3062640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1312429/proyecto_PROCESO, 1312429/proyecto_INICIO, 1312429/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180301315608 | Proyecto de inversión | 43752 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21876.0, modificado:21876.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21876.0, modificado:21876.0}} | CUARTOS PARA BAÑO EN SANTA GERTRUDIS - 214423 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO DURANGO | 214423 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:46, direccion:RANCHERIA SANTA GERTRUDIS (TULES), 35684SANTA GERTRUDIS (TULES), EL ORO DURANGOENTREY,SE RELIAZARA UN BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SANTA GERTRUDIS TULES A FAMILIA CON NECESIDAD DEL MISMO, lon:-105.36039312, lat:25.8493723}} | 2018-08-06 | 2018-12-31 | 43752 | 43752 | 43752 | 43752 | 43752 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP008/2018, contratista:GILDA PATRICIA ROSALES CACERES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO, monto:3062640.0, importe_modificado:3062640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1315608/proyecto_INICIO, 1315608/proyecto_PROCESO, 1315608/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180301315707 | Proyecto de inversión | 660939.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168900.87, modificado:168900.87}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328026.0, modificado:328026.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164013.0, modificado:164013.0}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE ALAMITO SANTA MARIA DEL ORO - 214763 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SIDEAPA EL ORO | 214763 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CIUDAD SANTA MARÍA DEL ORO CENTRO, 35690SANTA MARÍA DEL ORO, EL ORO DURANGOENTREY,SE REALIZARA UNA AMPLIACION DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO EN LA CALLE ALAMITO LA CUAL CONSTA DE 10 TOMAS DOMICILIARIAS, lon:-105.36893797, lat:25.95494126}} | 2018-05-07 | 2018-12-31 | 660939.87 | 660939.87 | 660939.87 | 660939.87 | 660939.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MORO-SIDEAPA-AD-01/2018, contratista:NORINET URBINA AYALA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:656052.0, importe_modificado:656052.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1315707/proyecto_INICIO, 1315707/proyecto_PROCESO, 1315707/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401443393 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:27000.0, modificado:27000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48000.0, modificado:48000.0}} | CALENTADORES SOLARES EN IGNACIO M ALTAMIRANO EL PICACHO - 370877 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO DURANGO | 370877 | S | 60 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:17, direccion:RANCHO IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO (EL PICACHO), 35675 IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO (EL PICACHO), EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARAN 6 CALENTADORES SOLARE EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO M ALTAMIRANO EL PICACHO, lon:-105.46054628, lat:25.64341025}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP005/2018, contratista:JESUS GERARDO CONTRERAS MARTINEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:1875000.0, importe_modificado:1875000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:6.0}} | {1443393/proyecto_INICIO, 1443393/proyecto_FIN, 1443393/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401443706 | Proyecto de inversión | 62500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:22500.0, modificado:22500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | CALENTADORES SOLARES EN EL SALTO - 371438 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO DURANGO | 371438 | S | 15 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:33, direccion:RANCHO EL SALTO, 35674 EL SALTO, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARAN 5 CALENTADORES SOLARES EN EL SALTO, lon:-105.4666577, lat:25.53748593}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP005/2018, contratista:JESUS GERARDO CONTRERAS MARTINEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:1875000.0, importe_modificado:1875000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} | {1443706/proyecto_INICIO, 1443706/proyecto_FIN, 1443706/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401443734 | Proyecto de inversión | 12500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000.0, modificado:8000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4500.0, modificado:4500.0}} | CALENTADOR SOLAR EN NOGALES - 371463 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO DURANGO | 371463 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:24, direccion:RANCHO NOGALES, 35686 NOGALES, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARAN 1 CALENTADORES SOLARES EN NOGALES, lon:-105.47566782, lat:25.91826395}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP005/2018, contratista:JESUS GERARDO CONTRERAS MARTINEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:1875000.0, importe_modificado:1875000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1443734/proyecto_INICIO, 1443734/proyecto_FIN, 1443734/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401454648 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:24000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:13500.0, modificado:13500.0}} | CALENTADORES SOLARES EN CASAS BLANCAS - 398530 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO DURANGO | 398530 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:6, direccion:RANCHO CASAS BLANCAS, 35657 CASAS BLANCAS, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARAN 3 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE CASAS BLANCAS, lon:-105.0072998, lat:25.41723966}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP005/2018, contratista:JESUS GERARDO CONTRERAS MARTINEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:1875000.0, importe_modificado:1875000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1454648/proyecto_INICIO, 1454648/proyecto_FIN, 1454648/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401455144 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:9000.0, modificado:9000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16000.0, modificado:16000.0}} | CALENTADORES SOLARES EN MAGISTRAL DEL ORO - 399061 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO DURANGO | 399061 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:19, direccion:RANCHERIA MAGISTRAL DEL ORO (MAGISTRAL), 35680 MAGISTRAL DEL ORO (MAGISTRAL), EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARAN 2 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE MAGISTRAL DEL ORO, lon:-105.38867437, lat:25.980753}} | 2018-06-04 | 2018-12-31 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP005/2018, contratista:JESUS GERARDO CONTRERAS MARTINEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:1875000.0, importe_modificado:1875000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1455144/proyecto_INICIO, 1455144/proyecto_FIN, 1455144/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190101516651 | Adquisición | 6043447.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6043447.6, modificado:6197240.04}} | EQUIPAMIENTO PERSONAL POLICIAL | 10 | Durango | 5 | Durango | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 19SPM005 | N | 0 | 0 | 589778 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Blvd. Luis Donaldo Colosio M., Impregnadora Guadiana, Durango, Dgo., México, lon:-104.6572176, lat:24.0544133}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 6197240.04 | 6197240.04 | 6197240.04 | 6197240.04 | 6197240.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190101516666 | Adquisición | 1138218.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1138218.4, modificado:1125176.8}} | RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACIONES | 10 | Durango | 5 | Durango | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 19SPM006 | N | 0 | 0 | 589778 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Blvd. Luis Donaldo Colosio M., Impregnadora Guadiana, Durango, Dgo., México, lon:-104.6572176, lat:24.0544133}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1125176.8 | 1125176.8 | 1125176.8 | 1125176.8 | 1125176.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201548265 | Proyecto de inversión | 2412000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1197617.0, modificado:1197617.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1214383.0, modificado:1214383.0}} | CUARENTA CUARTOS EN SANTA MARIA DEL ORO - 95673 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO DURANGO | 95673 | S | 120 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CIUDAD SANTA MARÍA DEL ORO CENTRO, 35690 SANTA MARÍA DEL ORO, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE REALIZARAN 40 CUARTOS ADICIONALES A PERSONAS EN POBREZA EXTREMA FUERA DE LAS ZAP URBANAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO, lon:-105.36669327, lat:25.95445952}} | 2019-06-17 | 2019-12-31 | 2412000 | 2412000 | 2412000 | 2412000 | 2412000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP008/2019, contratista:RAMON GERARDO SOLIS RONQUILLO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:2922917.0, importe_modificado:2922917.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:40.0}} | {1548265/proyecto_INICIO, 1548265/proyecto_FIN, 1548265/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201551436 | Proyecto de inversión | 315162.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315162.09, modificado:315162.09}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA Y RED DE DRENAJE EN COLONIA MADERERA - 103590 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 103590 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE DE LAS MÁQUINAS COLONIA MADERERA, 34947 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE CHIMENEA Y CALLE SECADORA, CALLE FRANCISCO QUIÑONES CALLE QUE PASA A ESPALDAS DEL C.P. RAFAEL GÁNDARA, lon:-105.36892586, lat:23.77615929}} | 2019-03-18 | 2019-05-20 | 315162.09 | 315162.09 | 315162.09 | 315162.09 | 315162.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-AYS-0023/2019, contratista:EDILBERTO ALEJANDRO PUENTE ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO, monto:315162.09, importe_modificado:315162.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1551436/proyecto_INICIO, 1551436/proyecto_PROCESO, 1551436/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201559028 | Proyecto de inversión | 677295 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677295.0, modificado:677295.0}} | PRIM.GUADALUPE VICTORIA LOC.NAZAS DURANGO DGO 198121 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198121 | N | 0 | 0 | 141 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Nazas, Dgo., México, lon:-104.1132013, lat:25.2233099}} | 2019-06-04 | 2019-08-19 | 677295 | 677295 | 677295 | 677295 | 677295 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201562830 | Adquisición | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:10300.0}} | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio Santiago Papasquiaro | 001FORTA | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Santiago Papasquiaro, Dgo., México, lon:-105.4243804, lat:25.0426222}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 10300 | 10300 | 10300 | 10300 | 10300 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190301569075 | Proyecto de inversión | 407572 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:407572.0, modificado:406524.34}} | Rehabilitación de Cancha de Usos Múltiples de 553.84 m2 en Telesecundaria No. 424 en Ciénega de Nuestra Señora de Guadalupe, en Santiago Papasquiaro, Dgo. | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio | 497-2018 | N | 0 | 0 | 136 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:553.84, meta_modificada:553.84}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:160, direccion:Ciénega de Ntra. Sra. de Guadalupe, Dgo., México, lon:-106.3291666, lat:25.0652777}, geo2: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Santiago Papasquiaro, Dgo., México, lon:-105.4243804, lat:25.0426222}} | 2018-08-15 | 2019-12-31 | 406524.34 | 406524.34 | 406524.34 | 406524.34 | 406524.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:553.84}} | {1569075/proyecto_INICIO, 1569075/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401580482 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | S CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE SIMON BOLIVAR A DIECIOCHO DE MARZO EN EL MUNICIPIO DE GENERAL SIMON BOLIVAR - 243887 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIÓNES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 243887 | S | 165 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:4, direccion:RANCHO GRAL. SIMÓN BOLÍVAR, 35950 GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE SIMÓN BOLÍVAR A POBLADO 18 DE MARZO, lon:-103.22857107, lat:24.68510885}} | 2019-10-10 | 2019-12-16 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-DC-079-19, contratista:TRITURADOS ASFALTICOS DE TORREON, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:1499980.22, importe_modificado:1499980.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1580482/proyecto_INICIO, 1580482/proyecto_PROCESO, 1580482/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401591358 | Proyecto de inversión | 555500.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555500.31, modificado:555500.31}} | 11 BAÑOS ECOLOGICOS PREFABRICADOS EN SANTA MARIA DEL ORO - 187907 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DE EL ORO | 187907 | S | 30 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CIUDAD SANTA MARÍA DEL ORO CENTRO, 35690 SANTA MARÍA DEL ORO, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARAN 11 BAÑOS ECOLOGICOS PREFABRICADOS EN LA CABECERA MUNICIPAL A PERSONAS QUE NO CUENTAN CON ESTE SERVICIO TAN ESENCIAL Y DIG, lon:-105.36730719, lat:25.95401517}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 555500.31 | 555500.31 | 555500.31 | 555500.31 | 555500.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP006/2019, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:555500.0, importe_modificado:555500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} | {1591358/proyecto_FIN, 1591358/proyecto_INICIO, 1591358/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401593088 | Proyecto de inversión | 12500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4500.0, modificado:4500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000.0, modificado:8000.0}} | CALENTADOR SOLAR EN LA VARA DE SAN JUAN - 196218 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 196218 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:56, direccion:EJIDO LA VARA DE SAN JUAN (LA VARA), 35685 LA VARA DE SAN JUAN (LA VARA), EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARA UN CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE LA VARA DE SAN JUAN, lon:-105.46756651, lat:25.72337936}} | 2019-08-15 | 2019-12-31 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP002/2019, contratista:ROBERTO LEDEZMA VILLA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:625000.0, importe_modificado:625000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1593088/proyecto_INICIO, 1593088/proyecto_FIN, 1593088/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401593146 | Proyecto de inversión | 12500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4500.0, modificado:4500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000.0, modificado:8000.0}} | CALENTADOR SOLAR EN CAZUELAS - 196447 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 196447 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:7, direccion:RANCHERIA CAZUELAS, 35680 CAZUELAS, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARA UN CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE CAZUELAS, lon:-105.41613277, lat:25.93921796}} | 2019-08-15 | 2019-12-31 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP002/2019, contratista:ROBERTO LEDEZMA VILLA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:625000.0, importe_modificado:625000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1593146/proyecto_FIN, 1593146/proyecto_PROCESO, 1593146/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401594728 | Proyecto de inversión | 50500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50500.0, modificado:50500.0}} | CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LAS TAHUNAS - 205448 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 205448 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:50, direccion:EJIDO LAS TAHÚNAS, 35677 LAS TAHÚNAS, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE CONSTRUIRA UN BAÑO PREFABRICADO EN LA LOCALIDAD DE LAS TAHUNAS, lon:-105.32388434, lat:25.69658838}} | 2019-08-15 | 2019-12-31 | 50500 | 50500 | 50500 | 50500 | 50500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP005/2019, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:454500.0, importe_modificado:454500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1594728/proyecto_INICIO, 1594728/proyecto_PROCESO, 1594728/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401594928 | Proyecto de inversión | 50500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50500.0, modificado:50500.0}} | BAÑO PREFABRICADO EN LA VARA DE SAN JUAN - 206882 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 206882 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:56, direccion:EJIDO LA VARA DE SAN JUAN (LA VARA), 35685 LA VARA DE SAN JUAN (LA VARA), EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE CONSTRUIRA UN BAÑO PREFABRICADO EN LA LOCALIDAD DE LA VARA DE SAN JUAN, lon:-105.46068933, lat:25.72832805}} | 2019-08-15 | 2019-12-31 | 50500 | 50500 | 50500 | 50500 | 50500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP005/2019, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:454500.0, importe_modificado:454500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1594928/proyecto_PROCESO, 1594928/proyecto_FIN, 1594928/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401594934 | Proyecto de inversión | 50500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50500.0, modificado:50500.0}} | BAÑO PREFABRICADO EN LA LOCALIDAD DE GENERAL IGNACIO ALLENDE - 206987 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 206987 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:15, direccion:EJIDO GENERAL IGNACIO ALLENDE (TORRECITAS), 35676 GENERAL IGNACIO ALLENDE (TORRECITAS), EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE CONSTRUIRA UN BAÑO PREFABRICADO EN GENERAL IGNACIO ALLENDE, lon:-105.44103775, lat:25.70079427}} | 2019-08-15 | 2019-12-31 | 50500 | 50500 | 50500 | 50500 | 50500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP005/2019, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:454500.0, importe_modificado:454500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1594934/proyecto_INICIO, 1594934/proyecto_FIN, 1594934/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401629206 | Acción | 23200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23200.0, modificado:23200.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 237328 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes |  | Otros Proyectos | Sin identificar | ING OSCAR MEDINA DELGADO | 237328 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.723002, lat:25.343209}} | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-FISM-009-2019, contratista:OSCAR MEDINA DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:23200.0, importe_modificado:23200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1629206/proyecto_PROCESO, 1629206/proyecto_FIN, 1629206/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401656284 | Proyecto de inversión | 293723.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293723.83, modificado:293723.83}} | REHABILITACIÓN DE CALLES MARTIRES ENTRE FRANCISCO VILLA Y MARTIN CARRERA DE LA COLONIA TIERRA BLANCA - 124764 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 124764 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2560.0, meta_modificada:2560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MARTIRES INTERIOR SN COLONIA TIERRA BLANCA, 35045 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MARTIRES Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE MARTIN CARRERA REHABILITACIÓN DE CALLES EN MÁRTIRES ENTRE FRANCISCO VILLA Y MARTÍN, lon:-103.48285762, lat:25.56812543}} | 2019-07-16 | 2019-12-31 | 293723.83 | 293723.83 | 293723.83 | 293723.83 | 293723.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-URB-003/2019, contratista:Arq. Jose Luis Sifuentes Gonzalez, convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:625490.56, importe_modificado:593033.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2560.0}} | {1656284/proyecto_INICIO, 1656284/proyecto_FIN, 1656284/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401659582 | Proyecto de inversión | 1392000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392000.0, modificado:1392000.0}} | CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE CUARTOS ADICIONALES 370X450 DE TRES MUROS ADOSADO - 270015 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 270015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , VARIAS COLONIAS DE SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, lon:-105.72603831, lat:25.33676871}} | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 1392000 | 1392000 | 1392000 | 1392000 | 1392000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-FISM-006-2019, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:1392000.0, importe_modificado:1392000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1659582/proyecto_INICIO, 1659582/proyecto_FIN, 1659582/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401660078 | Proyecto de inversión | 679318.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679318.43, modificado:679318.43}} | CONSTRUCCION DE RED DRENAJE EN LA COLONIA LA ESTACION - 270632 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 270632 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:COLONIA LA ESTACION, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CALLE CALLLE PRINCIPAL CAMINO A LA ESTACION Y , A DOS CUADRAS DE LA CALLE PRINCIPAL CAMINO A LA ESTACION, lon:-105.71884258, lat:25.34714297}} | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 679318.43 | 679318.43 | 679318.43 | 679318.43 | 679318.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-FISM-026-2019, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:679318.43, importe_modificado:679318.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1660078/proyecto_INICIO, 1660078/proyecto_FIN, 1660078/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401697188 | Proyecto de inversión | 3447694.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879694.2, modificado:879694.2}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1712000.0, modificado:1712000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856000.0, modificado:856000.0}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO LA COMPUERTA - 95909 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SIDEAPA EL ORO | 95909 | S | 96 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:BARRIO LA COMPUERTA, 35698 SANTA MARÍA DEL ORO, EL ORO DURANGO ENTRE Y , EQUIPAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE MEDIANTE MACROTANQUE CON CAPACIDAD DE 150 METROS CÚBICOS DE AGUA POTABLE CON UNA LINEA DE CONDUCION QUE ABASTECER, lon:-105.36782217, lat:25.95463256}} | 2019-06-17 | 2019-12-31 | 3447694.2 | 3447694.2 | 3447694.2 | 3447694.2 | 3447694.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MORO-SIDEAPA-AP-001/2019, contratista:JORGE ARTURO MENDEZ ARELLANO, convocante:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL ORO DGO, monto:3192779.66, importe_modificado:3192779.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1697188/proyecto_INICIO, 1697188/proyecto_FIN, 1697188/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00160200708261 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Contruccion De Techumbre En Pedro Celestino Negrete - 89868 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ADMININISTRACION MUNICIPAL | 89868 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:8, direccion:NINGUNORANCHO PEDRO CELESTINO NEGRETE, 35677 PEDRO CELESTINO NEGRETE, EL ORO DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO POR LA ENTRADA PRINCIPAL A LA LOCALIDAD HASTA LLEGAR A LA IGLESIA Y LUEGO A LA PRIMARIA DONDE SE UBICA EL , lon:-105.2124295, lat:25.65492136}} | 2016-05-10 | 2016-08-31 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP003/2016, contratista:ISRAEL RUBEN JIMENEZ RIVAS, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {809828/proyecto_INICIO, 809828/proyecto_FIN, 809828/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00170200900373 | Proyecto de inversión | 699999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699999.98, modificado:699999.98}} | Infraestructura Social, En El Municipio De Tepehuanes, En El Estado De Durango // (Construccion De Techumbre En La Escuela Primaria De Los Pinos) - 5519943 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5519943 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:25.332206; -105.783845, lon:-105.723002, lat:25.343209}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 699999.98 | 699999.98 | 699999.98 | 699999.98 | 699999.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-SE23-2017-003, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:1185609.72, importe_modificado:1185609.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1026176/proyecto_PROCESO, 1026176/proyecto_FIN, 1026176/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00170300970858 | Proyecto de inversión | 1191615 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1191615.0, modificado:1191615.0}} | Construccion De Carretera Principal Con Pavimento Hidraulico Tramo Km 0+185.15 Al 0+438.5 De La Carretera Tepehuanes - El Tarahumar, En Tepehuanes. | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2017-04-14-0417 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-105.723002, lat:25.343209}} | 2017-01-01 |  | 1191615 | 1191615 | 1191615 | 1191615 | 1191615 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-FM-003-2017, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:1191615.0, importe_modificado:1191615.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1105607/proyecto_INICIO, 1105607/proyecto_PROCESO, 1105607/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR18180101065929 | Proyecto de inversión | 7171164.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7171164.59, modificado:7387190.2}} | Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Publica De Impartición De Justicia | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO. | 4 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO., lon:-103.498333, lat:25.561111}} | 2018-04-04 | 2018-12-01 | 7387190.2 | 7387190.2 | 7387190.2 | 7387190.2 | 7387190.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR18180101065931 | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:373972.4}} | Red Nacional De Radiocomunicacion | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO. | 5 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO., lon:-103.498333, lat:25.561111}} | 2018-04-04 | 2018-12-01 | 373972.4 | 373972.4 | 373972.4 | 373972.4 | 373972.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180301307560 | Proyecto de inversión | 250208 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125104.0, modificado:125104.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125104.0, modificado:125104.0}} | CUARTOS ADICIONALES EN SANTA MARIA DEL ORO ZAP - 174854 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO DURANGO | 174854 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARIA DEL ORO CIUDAD SANTA MARÍA DEL ORO CENTRO, 35690SANTA MARÍA DEL ORO, EL ORO DURANGOENTREY,4 CUARTOS ADICIONALES EN UNA ZONA DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL ORO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y EN ESTA, lon:-105.37017655, lat:25.94670539}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 250208 | 250208 | 250208 | 250208 | 250208 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP007/2018, contratista:GILDA PATRICIA ROSALES CACERES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO, monto:1876560.0, importe_modificado:1876560.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1307560/proyecto_INICIO, 1307560/proyecto_PROCESO, 1307560/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180301308435 | Proyecto de inversión | 87504 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43752.0, modificado:43752.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43752.0, modificado:43752.0}} | CUARTOS PARA BAÑO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON - 178735 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO DURANGO | 178735 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:18, direccion:RANCHO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (LA BAJADA), 35677JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (LA BAJADA), EL ORO DURANGOENTREY,SE CONSTRUIRAN 2 BAÑOS EN LA COMUNIDAD DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, lon:-105.23256541, lat:25.7199276}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 87504 | 87504 | 87504 | 87504 | 87504 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP008/2018, contratista:GILDA PATRICIA ROSALES CACERES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO, monto:3062640.0, importe_modificado:3062640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1308435/proyecto_INICIO, 1308435/proyecto_PROCESO, 1308435/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180301312427 | Proyecto de inversión | 262512 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131256.0, modificado:131256.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131256.0, modificado:131256.0}} | CUARTOS PARA BAÑO GENERAL ESCOBEDO - 195898 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO DURANGO | 195898 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:13, direccion:PUEBLO GENERAL ESCOBEDO, 35666GENERAL ESCOBEDO, EL ORO DURANGOENTREY,SE CONSTRUIRA 6 BAÑOS EN LA LOCALIDAD DEL EL GENERAL ESCOBEDO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y CON NECESIDAD DEL MISMO, lon:-105.24547905, lat:25.51462122}} | 2018-08-06 | 2018-12-31 | 262512 | 262512 | 262512 | 262512 | 262512 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP008/2018, contratista:GILDA PATRICIA ROSALES CACERES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO, monto:3062640.0, importe_modificado:3062640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1312427/proyecto_INICIO, 1312427/proyecto_PROCESO, 1312427/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180301312428 | Proyecto de inversión | 131256 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65628.0, modificado:65628.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65628.0, modificado:65628.0}} | CUARTOS PARA BAÑO POTRERO DE CAMPA - 195902 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO DURANGO | 195902 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:30, direccion:PUEBLO POTRERO DE CAMPA, 35665POTRERO DE CAMPA, EL ORO DURANGOENTREY,SE CONSTRUIRA 3 BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE POTRERO DE CAMPA A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y CON NECESIDAD DEL MISMO, lon:-105.30773009, lat:25.39408024}} | 2018-08-06 | 2018-12-31 | 131256 | 131256 | 131256 | 131256 | 131256 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP008/2018, contratista:GILDA PATRICIA ROSALES CACERES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO, monto:3062640.0, importe_modificado:3062640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1312428/proyecto_INICIO, 1312428/proyecto_PROCESO, 1312428/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401454622 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:18000.0, modificado:18000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, modificado:32000.0}} | CALENTADOR SOLAR EN LA PARRITA - 398501 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO DURANGO | 398501 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:26, direccion:RANCHO LA PARRITA, 35683 LA PARRITA, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARAN 4 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LA PARRITA, lon:-105.3220944, lat:25.86936975}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP005/2018, contratista:JESUS GERARDO CONTRERAS MARTINEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:1875000.0, importe_modificado:1875000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:4.0}} | {1454622/proyecto_INICIO, 1454622/proyecto_FIN, 1454622/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401498084 | Proyecto de inversión | 30289243 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3.0289243E7, modificado:2.9882211E7}} | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE DURANGO 159871 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 159871 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2016-08-15 | 2018-09-17 | 29882211 | 29882211 | 29882211 | 29882211 | 29882211 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201549450 | Proyecto de inversión | 32000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16000.0, modificado:16000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16000.0, modificado:16000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE UN TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE COLONIA COVADONGA - 98215 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PEÑON BLANCO | 98215 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:6, direccion:PUEBLO PEÑÓN BLANCO CENTRO, 34760 COLONIA COVADONGA, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE UN TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE COLONIA COVADONGA, lon:-104.1000443, lat:24.93181106}} | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-VIV-2019-002, contratista:ECOZAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO, DGO., monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1549450/proyecto_INICIO, 1549450/proyecto_FIN, 1549450/proyecto_PROCESO, 1549450/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201551385 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CORDONES Y BANQUETAS POR EL ZOOLÓGICO - 103407 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 103407 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE VIRGEN DE GUADALUPE COLONIA EL MIRADOR, 34945 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE SAN JOSÉ Y CALLE OCHO DE MAYO, CALLE DIEZ DE MAYO AUN COSTADO DEL ESTADIO ZOOLÓGICO, lon:-105.35300427, lat:23.77861874}} | 2019-03-14 | 2019-05-16 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-URB-0018/2019, contratista:GUADALUPE GALVAN MELENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}} | {1551385/proyecto_INICIO, 1551385/proyecto_PROCESO, 1551385/proyecto_FIN, 1551385/proyecto_INICIO, 1551385/proyecto_PROCESO, 1551385/proyecto_INICIO, 1551385/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201559021 | Proyecto de inversión | 1616409 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1616409.0, modificado:1616409.0}} | SEC.JUAN LUIS MORA LOC.LA NORIA SNTGO PAPASQUIARO 198104 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198104 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:182.0, meta_modificada:182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:757, direccion:Santiago Papasquiaro, Dgo., México, lon:-105.4243804, lat:25.0426222}} | 2019-05-28 | 2019-08-05 | 1616409 | 1616409 | 1616409 | 1616409 | 1616409 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:182.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201559043 | Proyecto de inversión | 404745 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404745.0, modificado:404745.0}} | PRIM.EMILIANO ZAPATA LOC.EL ACON VICENTE GRRO DGO 198039 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198039 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:El Ancón, Dgo., México, lon:-104.0079603, lat:23.7472644}} | 2019-05-30 | 2019-08-21 | 404745 | 404745 | 404745 | 404745 | 404745 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190301569070 | Proyecto de inversión | 5308840 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5308840.0, modificado:5307834.03}} | Construcción de camino con concreto hidráulico en la longitud de 0.80km. en camino La Palestina-El Salvador, en Santiago Papasquiaro, Dgo. | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio | 492-2018 | N | 0 | 0 | 1143 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.8, meta_modificada:0.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:82, direccion:La Palestina, Dgo., México, lon:-105.1741438, lat:25.0529777}} | 2018-08-15 | 2019-12-31 | 5307834.03 | 5307834.03 | 5307834.03 | 5307834.03 | 5307834.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.8}} | {1569070/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190301569364 | Proyecto de inversión | 1109812 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1109812.0, modificado:1109811.35}} | Construcción de Techumbre en área deportiva de 576m2 en CECATI No. 129 con clave 10DBT0129T en Santiago Papasquiaro, Dgo. | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio | 915-2018 | N | 0 | 0 | 205 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:728, direccion:Ciénega de Nuestra Señora de Guadalupe, lon:-106.32506444, lat:25.05901611}, geo2: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Sierra & Calle Ferrocarril, Las Hacienditas, 34636 Santiago Papasquiaro, Dgo., México, lon:-105.4197408, lat:25.0499942}} | 2018-11-12 | 2019-10-31 | 1109811.35 | 1109811.35 | 1109811.35 | 1109811.35 | 1109811.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPSP-DOM-021-FM-2019, contratista:ESTEBAN DE JESUS LUGO CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1109811.35, importe_modificado:1109811.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1569364/proyecto_PROCESO, 1569364/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190301569581 | Proyecto de inversión | 195159 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195159.0, modificado:195156.84}} | PRIM.TIERRA Y LIBERTAD COL.EMILIANO ZAPATA DURANGO 198129 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198129 | N | 0 | 0 | 249 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-08-20 | 2019-10-14 | 195156.84 | 195156.84 | 195156.84 | 195156.84 | 195156.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190301570528 | Proyecto de inversión | 1206135 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1206135.0, modificado:1206135.0}} | PRIM.CARLOS MARX LOC.TLAHUALILO DURANGO DGO 198036 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198036 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-06-25 | 2019-07-08 | 1206135 | 1206135 | 1206135 | 1206135 | 1206135 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190301576412 | Adquisición | 22040 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22040.0, modificado:22040.0}} | FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Cultura y turismo | Sin identificar | INSTITUTO DE CULTURA DEL ESTADO DE DURANGO | 506/029 | N | 0 | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Aquiles Serdan 1231, Madrazo, 34075 Durango, Dgo., México, lon:-104.67750907, lat:24.02664165}} | 2019-07-03 | 2019-12-31 | 22040 | 22040 | 22040 | 22040 | 22040 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:3.0}} | {1576412/proyecto_INICIO, 1576412/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401591982 | Proyecto de inversión | 64304.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64304.18, modificado:64304.18}} | 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DEL MINERLA DE SANTA CRUZ - 191275 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 191275 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:44, direccion:EJIDO MINERAL DE SANTA CRUZ, 35676 MINERAL DE SANTA CRUZ, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE CONSTRUIRA UN CUARTO DORMITORIO A UNA FAMILIA EN SITUACION DE ASINAMIENTO PARA BRINDAR MEJORES ESPACIOS DE CALIDAD EN SU VIVIENDA Y A SU, lon:-105.34337806, lat:25.68617371}} | 2019-08-15 | 2019-12-31 | 64304.18 | 64304.18 | 64304.18 | 64304.18 | 64304.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP008/2019, contratista:RAMON GERARDO SOLIS RONQUILLO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:2922917.0, importe_modificado:2922917.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1591982/proyecto_INICIO, 1591982/proyecto_FIN, 1591982/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401599588 | Proyecto de inversión | 8092904.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8092904.96, modificado:8092904.96}} | AMPLICACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE OTAEZ DGO - 241377 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 241377 | S | 122 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:63, direccion:PUEBLO SIERRA SANTA, 34668 SIERRA SANTA, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , LA AMPLIACIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SE COLOCO DELA LOCALIDAD DE CIÉNEGA DE OLIVOS HASTA SIERRA SANTA Y LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELEC, lon:-106.03170422, lat:24.59095776}} | 2019-07-13 | 2019-07-30 | 8092904.96 | 8092904.96 | 8092904.96 | 8092904.96 | 8092904.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO-ELE-002-2019, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OTAEZ, monto:8092932.03, importe_modificado:8092932.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:71.0}} | {1599588/proyecto_INICIO, 1599588/proyecto_PROCESO, 1599588/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401639904 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCION AULA PRIM RAMON G BONFIL - 246336 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO TEPEHUANES | 246336 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE POLO RIOS INTERIOR SN COLONIA , 00000 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CALLE RODOLFO ELIZONDO Y CALLE ASENTAMIENTOS HUMANOS, CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA RAMON G BONFIL, lon:-105.72571175, lat:25.34968365}} | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-FISM-001-2019, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1639904/proyecto_INICIO, 1639904/proyecto_FIN, 1639904/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401659800 | Proyecto de inversión | 591082.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591082.54, modificado:591082.54}} | SISTEMA FOTOVOLTAICO INTERCONECTADO A LA RED EN POZO DE AGUA POTABLE - 270303 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 270303 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:64, direccion:RANCHERIA POTRERO DE CHÁIDEZ, 35617 POTRERO DE CHÁIDEZ, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-105.85130952, lat:25.11950083}} | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 591082.54 | 591082.54 | 591082.54 | 591082.54 | 591082.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-FISM-014-2019, contratista:DESERMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:591082.54, importe_modificado:591082.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1659800/proyecto_PROCESO, 1659800/proyecto_FIN, 1659800/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401660821 | Proyecto de inversión | 301013.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301013.28, modificado:301013.28}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DE PRESIDIOS - 271549 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 271549 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:66, direccion:RANCHERIA , 35614 SAN NICOLÁS DE PRESIDIO (PRESIDIO DE ARRIBA), TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POR LA LOMA, lon:-105.62743884, lat:25.28376889}} | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 301013.28 | 301013.28 | 301013.28 | 301013.28 | 301013.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-FISM-027-2019, contratista:SECSA, SERVICIO ELECTRICO Y DE CONTROL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:301013.28, importe_modificado:301013.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1660821/proyecto_INICIO, 1660821/proyecto_PROCESO, 1660821/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401683166 | Proyecto de inversión | 27492 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27492.0, modificado:27492.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MORELOS VILLA UNION DGO - 294821 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE POANS | 294821 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS BARRIO , 34803 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE CANAL, SE ENCUENTRA A 2 CUADRAS DEL CBTIS 109, lon:-104.04783989, lat:23.98013947}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 27492 | 27492 | 27492 | 27492 | 27492 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/002/2019-2, contratista:OLA ASESORES Y CONTRATISTAS S. DE R .L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:50006.21, importe_modificado:50006.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1683166/proyecto_INICIO, 1683166/proyecto_FIN, 1683166/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401691661 | Proyecto de inversión | 48500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:48500.0, modificado:48494.0}} | UNIVERDIDAD TECNOLOGICA DE RODEO 199324 reparación de invernadero (instalación de cubiertas de plástico) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 199324 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Rodeo, Dgo., México, lon:-104.5557836, lat:25.1809719}} | 2019-12-01 | 2020-01-31 | 48494 | 48494 | 48494 | 48494 | 48494 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR200201711053 | Adquisición | 7134.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7134.22, modificado:7134.22}} | Equipo Generación Eléctrica Aparatos y Accione del FORTAMUN | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 004 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Santiago Papasquiaro, Dgo., México, lon:-105.4243804, lat:25.0426222}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 7134.22 | 7134.22 | 7134.22 | 7134.22 | 7134.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de especificar el nombre del proyecto., trimestre:2.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2020-07-17}, obs2: {observación:Favor de especificar el nombre del proyecto., trimestre:2.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2020-07-17}, obs3: {observación:Favor de especificar el nombre del proyecto., trimestre:2.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2020-07-17}, obs4: {observación:Favor de especificar el nombre del proyecto., trimestre:2.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2020-07-17}}
2020 | 2 | DUR18170401051234 | Adquisición | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:245, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | Elaboración De Material Didáctico (Rubricas, Manual Del Alumno, Manual Del Docente Y Transferencia Tecnológica). | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICO DE POANAS | UTP-PFCE2017-5 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-10-16 |  | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR18180101070734 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3500000.0, modificado:3498774.6}} | Revestimiento De 8400 M3 En El Tramo 3+000 Al 10+000 Del Camino Guanaceví - Cebollas En La Localidad De Guanaceví, Municipio De Guanaceví, Durango / 2018-04-04-0164 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2018-04-04-0164 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:8400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-105.954432, lat:25.931662}} | 2018-01-01 |  | 3498774.6 | 3498774.6 | 3498774.6 | 3498774.6 | 3498774.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FM2016/01, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORÍAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:3498975.38, importe_modificado:3498975.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8400.0}} | {1207963/proyecto_INICIO, 1207963/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180301308438 | Proyecto de inversión | 43752 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21876.0, modificado:21876.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21876.0, modificado:21876.0}} | CUARTOS PARA BAÑO PEDRO CELESTINO NEGRETE - 178739 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO DURANGO | 178739 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:8, direccion:RANCHO PEDRO CELESTINO NEGRETE, 35677PEDRO CELESTINO NEGRETE, EL ORO DURANGOENTREY,SE CONSTRUIRAN 1 BAÑO EN LA COMUNIDAD DE PEDRO CELESTINO NEGRETE, lon:-105.2105507, lat:25.6509411}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 43752 | 43752 | 43752 | 43752 | 43752 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP008/2018, contratista:GILDA PATRICIA ROSALES CACERES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO, monto:3062640.0, importe_modificado:3062640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1308438/proyecto_PROCESO, 1308438/proyecto_INICIO, 1308438/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180301309160 | Proyecto de inversión | 43752 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21876.0, modificado:21876.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21876.0, modificado:21876.0}} | CUARTOS PARA BAÑO SANTA ROSA - 183197 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO DURANGO | 183197 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:47, direccion:RANCHERIA SANTA ROSA, 35666SANTA ROSA, EL ORO DURANGOENTREY,SE CONSTRUIRÁ UN BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA A FAMILIA QUE TIENE LA CARENCIA, lon:-105.18684401, lat:25.53528019}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 43752 | 43752 | 43752 | 43752 | 43752 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP008/2018, contratista:GILDA PATRICIA ROSALES CACERES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO, monto:3062640.0, importe_modificado:3062640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1309160/proyecto_PROCESO, 1309160/proyecto_INICIO, 1309160/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180301309274 | Proyecto de inversión | 43752 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21876.0, modificado:21876.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21876.0, modificado:21876.0}} | CUARTOS PARA BAÑO LAS TAHUNAS - 183847 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO DURANGO | 183847 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:50, direccion:EJIDO LAS TAHÚNAS, 35677LAS TAHÚNAS, EL ORO DURANGOENTREY,SE CONSTRUIRÁ BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LAS TAHUNAS A FAMILIA QUE TIENE LA CARENCIA, lon:-105.32583699, lat:25.69659805}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 43752 | 43752 | 43752 | 43752 | 43752 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP008/2018, contratista:GILDA PATRICIA ROSALES CACERES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO, monto:3062640.0, importe_modificado:3062640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1309274/proyecto_INICIO, 1309274/proyecto_PROCESO, 1309274/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180301312433 | Proyecto de inversión | 131256 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65628.0, modificado:65628.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65628.0, modificado:65628.0}} | CUARTOS PARA BAÑO UNION Y PROGRESO - 195916 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO DURANGO | 195916 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:52, direccion:RANCHERIA UNIÓN Y PROGRESO (LAS IGLESIAS), 35654UNIÓN Y PROGRESO (LAS IGLESIAS), EL ORO DURANGOENTREY,SE CONSTRUIRA 3 BAÑO EN LA LOCALIDAD DE UNION Y PROGRESO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y CON NECESIDAD DEL MISMO, lon:-104.98210844, lat:25.23309341}} | 2018-08-06 | 2018-12-31 | 131256 | 131256 | 131256 | 131256 | 131256 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP008/2018, contratista:GILDA PATRICIA ROSALES CACERES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO, monto:3062640.0, importe_modificado:3062640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1312433/proyecto_INICIO, 1312433/proyecto_PROCESO, 1312433/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180301315598 | Proyecto de inversión | 87504 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43752.0, modificado:43752.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43752.0, modificado:43752.0}} | CUARTOS PARA BAÑO SAUCES DE CARDONA - 214391 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO DURANGO | 214391 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:49, direccion:EJIDO SAUCES DE CARDONA, 35680SAUCES DE CARDONA, EL ORO DURANGOENTREY,SE REALIZARON 2 BAÑOS EN LA COMUNIDAD DE SAUCES DE CARDONA A FAMILIAS QUE NO CUENTAN CON UN BAÑO EN SU VIVIENDA, lon:-105.40671973, lat:26.0077331}} | 2018-08-06 | 2018-12-31 | 87504 | 87504 | 87504 | 87504 | 87504 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP008/2018, contratista:GILDA PATRICIA ROSALES CACERES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO, monto:3062640.0, importe_modificado:3062640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1315598/proyecto_INICIO, 1315598/proyecto_PROCESO, 1315598/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180301315603 | Proyecto de inversión | 87504 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43752.0, modificado:43752.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43752.0, modificado:43752.0}} | CUARTOS PARA BAÑO LA VARA DE SAN JUAN - 214408 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO DURANGO | 214408 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:56, direccion:EJIDO LA VARA DE SAN JUAN (LA VARA), 35685LA VARA DE SAN JUAN (LA VARA), EL ORO DURANGOENTREY,SE REALIZARON 2 BAÑOS EN LA COMUNIDAD DE LA VARA DE SAN JUAN A FAMILIAS QUE NO CUENTAN CON UN BAÑO EN SU VIVIENDA, lon:-105.45589354, lat:25.72585373}} | 2018-08-06 | 2018-12-31 | 87504 | 87504 | 87504 | 87504 | 87504 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP008/2018, contratista:GILDA PATRICIA ROSALES CACERES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO, monto:3062640.0, importe_modificado:3062640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1315603/proyecto_INICIO, 1315603/proyecto_PROCESO, 1315603/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180301322541 | Proyecto de inversión | 156249.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76249.87, modificado:76249.87}} | CONSTRUCCION DE DOS ACCIONES DE CUARTOS PARA BAÑO COBERTURA MUNICIPAL - 239873 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 239873 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:227, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 23 TRAMO CANELAS- AGUA BLANCA DE AVITIAKILÓMETRO 8 + 100 RANCHERIA AGUA BLANCA DE AVITIA, 34510AGUA BLANCA DE AVITIA, CANELAS DURANGOENTREY,POR LA CARRETERA LOS HERRERA-TAMAZULA MARGEN IZQUIERDO SALIENDO DE LA CABECERA MU, lon:-106.58519805, lat:25.0950593}} | 2018-08-13 | 2018-10-31 | 76249.87 | 76249.87 | 76249.87 | 76249.87 | 76249.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PP/CANELAS-2018/004/03, contratista:MELISSA RENTERIA SURA, convocante:MUNICIPIO CANELAS DGO, monto:156049.86, importe_modificado:156049.86}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1322541/proyecto_PROCESO, 1322541/proyecto_INICIO, 1322541/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401418770 | Proyecto de inversión | 512937 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512937.0, modificado:512937.0}} | CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS ADICIONALES - 169627 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES | 169627 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO DIVERSAS CALLES, lon:-105.72801573, lat:25.34764716}} | 2018-06-13 | 2018-07-31 | 512937 | 512937 | 512937 | 512937 | 512937 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-FISM-2018-002, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:442187.0, importe_modificado:442187.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1418770/proyecto_FIN, 1418770/proyecto_INICIO, 1418770/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401443379 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:81000.0, modificado:81000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144000.0, modificado:144000.0}} | CALENTADORES SOLARES EN LA VARA DE SAN JUAN - 370847 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO DURANGO | 370847 | S | 51 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:56, direccion:RANCHO LA VARA DE SAN JUAN (LA VARA), 35685 LA VARA DE SAN JUAN (LA VARA), EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARON 18 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LA VARA DE SAN JUAN, lon:-105.45864012, lat:25.72461655}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP005/2018, contratista:JESUS GERARDO CONTRERAS MARTINEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:1875000.0, importe_modificado:1875000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:18.0}} | {1443379/proyecto_INICIO, 1443379/proyecto_FIN, 1443379/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401447017 | Proyecto de inversión | 456790 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:228395.0, modificado:228395.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228395.0, modificado:228395.0}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL LA FLOR - 376677 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES | 376677 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CLAVELES COLONIA SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CALLE CLAVELES ESQ CON EDIFICIO DEL RATSRO MPAL., lon:-105.72363895, lat:25.34307006}} | 2018-11-12 | 2018-12-31 | 456790 | 456790 | 456790 | 456790 | 456790 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-FISE-007-2018, contratista:HEFESTO OBRAS Y CAMINOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:456789.0, importe_modificado:456789.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:540.0}} | {1447017/proyecto_INICIO, 1447017/proyecto_PROCESO, 1447017/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401447056 | Proyecto de inversión | 2980678 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1490339.0, modificado:1490339.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1490339.0, modificado:1490339.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE CON BIODEGESTORES EN LA ATASCOSA - 376728 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES | 376728 | S | 29 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1585.0, meta_modificada:1585.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:97, direccion:CALLE LA ATASCOSA RANCHERIA LA ATASCOSA, 35635 LA ATASCOSA, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-106.33655438, lat:25.63254904}} | 2018-10-08 | 2018-12-14 | 2980678 | 2980678 | 2980678 | 2980678 | 2980678 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-FISE-010-2018, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:3189655.0, importe_modificado:3189655.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1585.0}} | {1447056/proyecto_INICIO, 1447056/proyecto_PROCESO, 1447056/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401469105 | Proyecto de inversión | 128673.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32168.49, modificado:32168.49}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:32168.49, modificado:32168.49}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32168.49, modificado:32168.49}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32168.49, modificado:32168.49}} | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA - 414867 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 414867 | S | 35 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:169, direccion:CAMINO TRAMO CANELAS - LA ESPERANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 100 PUEBLO LA ESPERANZA, 34520 LA ESPERANZA, CANELAS DURANGO ENTRE Y , POR CARRETERA LOS HERRERA- TAMAZULA ENTRONQUE LA CAÑADA A 30 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.43922099, lat:25.08775474}} | 2018-08-27 | 2018-10-15 | 128673.96 | 128673.96 | 128673.96 | 128673.96 | 128673.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3X1/CANELAS-2018/003, contratista:MAELSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CANELAS, DGO, monto:124542.32, importe_modificado:124542.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1469105/proyecto_INICIO, 1469105/proyecto_PROCESO, 1469105/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201557855 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA EN LA LOCALIDAD FRANCISCO ZARCO - 118382 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE POANAS | 118382 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:24, direccion:INTERIOR SN PUEBLO FRANCISCO ZARCO, 34806 FRANCISCO ZARCO, POANAS DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, lon:-104.05710812, lat:24.1856284}} | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/004/2019, contratista:ARTEMIO VARELA PIEDRA, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.0}} | {1557855/proyecto_FIN, 1557855/proyecto_PROCESO, 1557855/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201562417 | Adquisición | 119469.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119469.11, modificado:119469.11}} | EQUIPAMIENTO ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Acceso a justicia para las Mujeres | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | EAJM2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.6638298, lat:23.99193782}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66365814, lat:23.99213386}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 119469.11 | 119469.11 | 119469.11 | 119469.11 | 119469.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190301569500 | Proyecto de inversión | 975760 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975760.0, modificado:1041641.0}} | PRIM.NELLIE CAMPOBELLO FRACC.SANTA AMELIA DURANGO 198034 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198034 | N | 0 | 0 | 318 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-09-17 | 2019-10-10 | 1041641 | 1041641 | 1041641 | 1041641 | 1041641 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401591375 | Proyecto de inversión | 700000.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.28, modificado:700000.28}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE POBLADO DE PEÑA - 188007 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 188007 | S | 35 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:28, direccion:EJIDO POBLADO DE PEÑA (PEÑA), 35674 POBLADO DE PEÑA (PEÑA), EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁ UNA TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE POBLADO PEÑA EN LA TELE SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD YA QUE LOS ALUMNOS DESARROLLAN ACTIVIDA, lon:-105.44520359, lat:25.56895171}} | 2019-08-15 | 2019-12-31 | 700000.28 | 700000.28 | 700000.28 | 700000.28 | 700000.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP007/2019, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.0}} | {1591375/proyecto_PROCESO, 1591375/proyecto_FIN, 1591375/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401591596 | Proyecto de inversión | 2264915 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2264915.0, modificado:2264915.0}} | REHABILITACION A LA PLAZA DE SANTA MARIA DEL ORO - 189486 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 189486 | S | 540 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CIUDAD SANTA MARÍA DEL ORO CENTRO, 35690 SANTA MARÍA DEL ORO, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE REHABILITARA LA PLAZA DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL ORO YA QUE ES UN CENTRO DE ESPARCIMIENTO Y UNIDAD DE LA FAMILIA DONDE SE RE, lon:-105.36636305, lat:25.95339777}} | 2019-08-15 | 2019-12-31 | 2264915 | 2264915 | 2264915 | 2264915 | 2264915 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP010/2019, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:2264915.0, importe_modificado:2264915.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}} | {1591596/proyecto_PROCESO, 1591596/proyecto_FIN, 1591596/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401591727 | Proyecto de inversión | 1028866.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1028866.75, modificado:1028866.75}} | 16 CUARTOS DORMITORIOS EN POTRERO DE CAMPA - 190147 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DE EL ORO | 190147 | S | 50 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:30, direccion:EJIDO POTRERO DE CAMPA, 35665 POTRERO DE CAMPA, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE CONTRUIRAN 16 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE POTRERO DE CAMPA A FAMILIAS EN ASINAMIENTO PARA ASI MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA EN DIFERENTES , lon:-105.30761207, lat:25.39404147}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 1028866.75 | 1028866.75 | 1028866.75 | 1028866.75 | 1028866.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP008/2019, contratista:RAMON GERARDO SOLIS RONQUILLO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:2922917.0, importe_modificado:2922917.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}} | {1591727/proyecto_INICIO, 1591727/proyecto_FIN, 1591727/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401591762 | Proyecto de inversión | 643041.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643041.82, modificado:643041.82}} | 10 CUARTOS DORMITORIOS EN IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO - 190280 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 190280 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:17, direccion:EJIDO IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO (EL PICACHO), 35675 IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO (EL PICACHO), EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN 10 CUARTOS DORMITORIOS A EN LA LOCLIDAD IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO A PERSONAS QUE VIVIEN EN, lon:-105.46013858, lat:25.64275254}} | 2019-08-15 | 2019-12-31 | 643041.82 | 643041.82 | 643041.82 | 643041.82 | 643041.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP008/2019, contratista:RAMON GERARDO SOLIS RONQUILLO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:2922917.0, importe_modificado:2922917.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1591762/proyecto_INICIO, 1591762/proyecto_FIN, 1591762/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401591887 | Proyecto de inversión | 578737.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578737.55, modificado:578737.55}} | 9 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE GENERAL IGNACIO ALLENDE (TORRECITAS) - 190875 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 190875 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:15, direccion:EJIDO GENERAL IGNACIO ALLENDE (TORRECITAS), 35676 GENERAL IGNACIO ALLENDE (TORRECITAS), EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁN 9 CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD GENERAL IGNACIO ALLENDE TORRECITAS , lon:-105.44035741, lat:25.70077105}} | 2019-08-15 | 2019-12-31 | 578737.55 | 578737.55 | 578737.55 | 578737.55 | 578737.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP008/2019, contratista:RAMON GERARDO SOLIS RONQUILLO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:2922917.0, importe_modificado:2922917.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1591887/proyecto_PROCESO, 1591887/proyecto_INICIO, 1591887/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401591927 | Proyecto de inversión | 128608.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128608.36, modificado:128608.36}} | 2 CUARTOS DORMITORIOS EN SAN JOSE DE BARRAZA - 191030 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 191030 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:38, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE BARRAZA, 35660 SAN JOSÉ DE BARRAZA, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE BARRAZA A FAMILIAS EN SITUACION DE ASINAMIENTO Y ASI MEJORAR SU CALIDAD DE , lon:-105.08713341, lat:25.46190396}} | 2019-08-15 | 2019-12-31 | 128608.36 | 128608.36 | 128608.36 | 128608.36 | 128608.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP008/2019, contratista:RAMON GERARDO SOLIS RONQUILLO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:2922917.0, importe_modificado:2922917.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1591927/proyecto_PROCESO, 1591927/proyecto_INICIO, 1591927/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401593588 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:13500.0, modificado:13500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:24000.0}} | CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DEL EL VERGEL - 199054 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 199054 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:53, direccion:RANCHERIA EL VERGEL, 35670 EL VERGEL, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARAN 3 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL VERGEL, lon:-105.27907413, lat:25.50864777}} | 2019-08-15 | 2019-12-31 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP002/2019, contratista:ROBERTO LEDEZMA VILLA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:625000.0, importe_modificado:625000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1593588/proyecto_PROCESO, 1593588/proyecto_INICIO, 1593588/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401594425 | Proyecto de inversión | 50500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50500.0, modificado:50500.0}} | CONSTRUCCION DE BAÑO EN LA LOCALIDAD DE PEDRO CELESTIONO NEGRETE - 203792 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS ELE ORO | 203792 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:8, direccion:PUEBLO PEDRO CELESTINO NEGRETE, 35677 PEDRO CELESTINO NEGRETE, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE CONSTRUIRA UN BAÑO EN LA LOCALIDAD DE PEDRO CELESTIONO NEGRETE, lon:-105.21398393, lat:25.6546549}} | 2019-08-15 | 2019-12-31 | 50500 | 50500 | 50500 | 50500 | 50500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP005/2019, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:454500.0, importe_modificado:454500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1594425/proyecto_INICIO, 1594425/proyecto_PROCESO, 1594425/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401659843 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES - 270353 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 270353 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:COLONIA SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , VARIAS CALLES SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, lon:-105.72178866, lat:25.34937575}} | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-FISM-033-2019, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1659843/proyecto_INICIO, 1659843/proyecto_FIN, 1659843/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401659910 | Proyecto de inversión | 312782.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312782.4, modificado:312782.4}} | REHABILITACION DE CAMINO A CANALITAS JOYA DEL VENADO - 270420 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 270420 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6420.0, meta_modificada:6420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:167, direccion:TERRACERÍA TRAMO CANALITAS - JOYA DEL VENADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 604 EJIDO LA JOYA DEL VENADO, 35630 CANALITAS, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CAMINO TERRACERIA CANALITAS JOYA DEL VENADO, lon:-106.41150576, lat:25.44109593}} | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 312782.4 | 312782.4 | 312782.4 | 312782.4 | 312782.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-FISM-018-2019, contratista:RENOR INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO, monto:312782.4, importe_modificado:312782.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6420.0}} | {1659910/proyecto_PROCESO, 1659910/proyecto_FIN, 1659910/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401660061 | Proyecto de inversión | 586318.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586318.45, modificado:586318.45}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD MESA DE NAVAR - 270615 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 270615 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:49, direccion:RANCHERIA MESA DE LOS NÁVAR, 35617 MESA DE LOS NÁVAR, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CERCA DE LA CLINICA DE SALUD COMUNITARIA, lon:-105.91415726, lat:25.19142766}} | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 586318.45 | 586318.45 | 586318.45 | 586318.45 | 586318.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-FISM-025-2019, contratista:GRUPO REVISAHO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:586318.45, importe_modificado:586318.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1660061/proyecto_PROCESO, 1660061/proyecto_INICIO, 1660061/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR00160200658321 | Proyecto de inversión | 585000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146250.0, modificado:146250.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146250.0, modificado:146250.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:146250.0, modificado:146250.0}, ff4: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:146250.0, modificado:146250.0}} | Construcción De Pavimento Hidraulico En La Colonia El Molino En La Localidad De Santa Catarina De Tepehuanes - 33416 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEPEHUANES DURANGO | 33416 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA EL MOLINO COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA EL MOLINO LA CALL, lon:-105.7158217, lat:25.32461466}} | 2016-05-02 | 2016-12-31 | 585000 | 585000 | 585000 | 585000 | 585000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-DMOP-06-2016, contratista:HEFESTO OBRAS Y CAMINOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:585000.0, importe_modificado:585000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {736924/proyecto_PROCESO, 736924/proyecto_FIN, 736924/proyecto_PROCESO, 736924/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16170200885029 | Proyecto de inversión | 960933 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:960933.0, modificado:960906.0}} | Secundaria ""22 De Septiembre"", Lerdo, Durango | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168832 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-04-03 |  | 960906 | 960906 | 960906 | 960906 | 960906 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR17170400979921 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | Construcción De Diez Techos De Lámina Galvanizada En Chavarría Nuevo - 263327 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 263327 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:34, direccion:PUEBLO CHAVARRÍA NUEVO, 34955 CHAVARRÍA NUEVO, PUEBLO NUEVO DURANGO, TECHOS EN DIFERENTES CASAS DE DICHA COMUNIDAD, lon:-105.5914116, lat:23.65057829}} | 2017-10-26 | 2017-12-30 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:09-TECHOS-ETAPA2-2017, contratista:DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:375000.74, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1115001/proyecto_INICIO, 1115001/proyecto_FIN, 1115001/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR18180101070735 | Proyecto de inversión | 1304923 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1304923.0, modificado:1304922.98}} | Modernización Y Ampliación De 1560 M2 De La Carretera Acceso A La Cabecera Municipal Con Concreto Hidráulico En La Localidad De Guanaceví, Municipio De Guanaceví, Durango, Segunda Etapa / 2018-04-04-0021 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2018-04-04-0021 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-105.954432, lat:25.931662}} | 2018-01-01 |  | 1304922.98 | 1304922.98 | 1304922.98 | 1304922.98 | 1304922.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-810009971-E8-2017, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORÍAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:1304923.0, importe_modificado:1304923.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1560.0}} | {1207964/proyecto_INICIO, 1207964/proyecto_FIN, 1207964/proyecto_PROCESO, 1207964/proyecto_FIN, 1207964/proyecto_INICIO, 1207964/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180301309623 | Proyecto de inversión | 43752 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21876.0, modificado:21876.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21876.0, modificado:21876.0}} | CUARTOS PARA BAÑO SAN CARLOS - 185191 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO DURANGO | 185191 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:103, direccion:RANCHERIA SAN CARLOS (EL RANCHITO), 35666SAN CARLOS, EL ORO DURANGOENTREY,SE CONSTRUIRAN 1 BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y QUE NO CUENTAN CON EL., lon:-105.37224699, lat:25.92425441}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 43752 | 43752 | 43752 | 43752 | 43752 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP008/2018, contratista:GILDA PATRICIA ROSALES CACERES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO, monto:3062640.0, importe_modificado:3062640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1309623/proyecto_INICIO, 1309623/proyecto_PROCESO, 1309623/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180301315592 | Proyecto de inversión | 175008 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87504.0, modificado:87504.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87504.0, modificado:87504.0}} | CUARTOS PARA BAÑO IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO - 214376 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO DURANGO | 214376 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:17, direccion:EJIDO IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO (EL PICACHO), 35675IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO (EL PICACHO), EL ORO DURANGOENTREY,SE REALIZARON 4 BAÑOS EN LA COMUNIDAD DE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO A FAMILIAS QUE NO CUENTAN CON UN BAÑO EN SU VIVIENDA, lon:-105.46050336, lat:25.64352631}} | 2018-08-06 | 2018-12-31 | 175008 | 175008 | 175008 | 175008 | 175008 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP008/2018, contratista:GILDA PATRICIA ROSALES CACERES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO, monto:3062640.0, importe_modificado:3062640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1315592/proyecto_PROCESO, 1315592/proyecto_INICIO, 1315592/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180301315601 | Proyecto de inversión | 87504 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43752.0, modificado:43752.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43752.0, modificado:43752.0}} | CUARTOS PARA BAÑO MAGISTRAL DEL ORO - 214401 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO DURANGO | 214401 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:19, direccion:EJIDO MAGISTRAL DEL ORO (MAGISTRAL), 35680MAGISTRAL DEL ORO (MAGISTRAL), EL ORO DURANGOENTREY,SE REALIZARON 2 BAÑOS EN LA COMUNIDAD DE MAGISTRAL DEL ORO A FAMILIAS QUE NO CUENTAN CON UN BAÑO EN SU VIVIENDA, lon:-105.38859733, lat:25.98109605}} | 2018-08-06 | 2018-12-31 | 87504 | 87504 | 87504 | 87504 | 87504 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP008/2018, contratista:GILDA PATRICIA ROSALES CACERES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO, monto:3062640.0, importe_modificado:3062640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1315601/proyecto_PROCESO, 1315601/proyecto_INICIO, 1315601/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180301315604 | Proyecto de inversión | 43752 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21876.0, modificado:21876.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21876.0, modificado:21876.0}} | CUARTOS PARA BAÑO MINERAL DE SANTA CRUZ - 214414 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO DURANGO | 214414 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:44, direccion:EJIDO MINERAL DE SANTA CRUZ, 35676MINERAL DE SANTA CRUZ, EL ORO DURANGOENTREY,SE REALIZARON 1 BAÑO EN LA COMUNIDAD DE MINERAL DE SANTA CRUZ A FAMILIAS QUE NO CUENTAN CON UN BAÑO EN SU VIVIENDA, lon:-105.34543799, lat:25.68495545}} | 2018-08-06 | 2018-12-31 | 43752 | 43752 | 43752 | 43752 | 43752 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP008/2018, contratista:GILDA PATRICIA ROSALES CACERES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO, monto:3062640.0, importe_modificado:3062640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1315604/proyecto_INICIO, 1315604/proyecto_PROCESO, 1315604/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180301315697 | Proyecto de inversión | 661456.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169159.37, modificado:169159.37}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328026.0, modificado:328026.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164271.5, modificado:164271.5}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA AV VIENTE TREINTA SANTA MARIA DEL ORO - 214720 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SIDEAPA EL ORO | 214720 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CIUDAD SANTA MARÍA DEL ORO CENTRO, 35690SANTA MARÍA DEL ORO, EL ORO DURANGOENTREY,SE REALIZARA UNA AMPLIACION DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO EN LA CALLE AV 20-30 LA CUAL CONSTA DE 10 TOMAS DOMICILIARIAS, lon:-105.36756468, lat:25.95339777}} | 2018-05-07 | 2018-12-31 | 661456.87 | 661456.87 | 661456.87 | 661456.87 | 661456.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MORO-SIDEAPA-AD-02/2018, contratista:MULTICONSTRUCCIONES Y SERVICIOS AVI SA DE CV, convocante:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL ORO DGO, monto:656827.0, importe_modificado:656827.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1315697/proyecto_INICIO, 1315697/proyecto_PROCESO, 1315697/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401430100 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CALENTADORES SOLARES EN SANTA MARÍA DEL ORO - 317821 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO DURANGO | 317821 | S | 340 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CIUDAD SANTA MARÍA DEL ORO CENTRO, 35690 SANTA MARÍA DEL ORO, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE SUMINISTRARAN E INSTALARAN 100 CALENTADORES SOLARES EN SANTA MARÍA DEL ORO PARA AYUDAR A LAS FAMILIAS EN SU ECONOMÍA, lon:-105.36825133, lat:25.95401517}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP002/2018, contratista:JESUS GERARDO CONTRERAS MARTINEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:100.0}} | {1430100/proyecto_INICIO, 1430100/proyecto_FIN, 1430100/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401443407 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:27000.0, modificado:27000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48000.0, modificado:48000.0}} | CALENTADORES SOLARES EN PRIMERO DE MAYO - 370940 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO DURANGO | 370940 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:31, direccion:RANCHO PRIMERO DE MAYO (EL QUEMADO), 35676 PRIMERO DE MAYO (EL QUEMADO), EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARAN 6 CALENTADORES SOLARE EN LA LOCALIDAD DE PRIMERO DE MAYO, lon:-105.36507612, lat:25.60990598}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP005/2018, contratista:JESUS GERARDO CONTRERAS MARTINEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:1875000.0, importe_modificado:1875000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:6.0}} | {1443407/proyecto_INICIO, 1443407/proyecto_FIN, 1443407/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401443740 | Proyecto de inversión | 12500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4500.0, modificado:4500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000.0, modificado:8000.0}} | CALENTADORES EN SAN CARLOS - 371466 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO DURANGO | 371466 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:103, direccion:RANCHO SAN CARLOS (EL RANCHITO), 35666 SAN CARLOS, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARAN 1 CALENTADORES SOLARES EN SAN CARLOS, lon:-105.37305769, lat:25.92081496}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP005/2018, contratista:JESUS GERARDO CONTRERAS MARTINEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:1875000.0, importe_modificado:1875000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1443740/proyecto_INICIO, 1443740/proyecto_FIN, 1443740/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401455020 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:9000.0, modificado:9000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16000.0, modificado:16000.0}} | CALENTADOR SOLAR EN SAUCES DE CARDONA - 398950 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO DURANGO | 398950 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:49, direccion:RANCHERIA SAUCES DE CARDONA, 35680 SAUCES DE CARDONA, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARAN 2 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAUCES DE CARDONA, lon:-105.40603696, lat:26.00762569}} | 2018-06-04 | 2018-12-31 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP005/2018, contratista:JESUS GERARDO CONTRERAS MARTINEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:1875000.0, importe_modificado:1875000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1455020/proyecto_INICIO, 1455020/proyecto_FIN, 1455020/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401469072 | Proyecto de inversión | 2943000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:500000.0, modificado:500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1943000.0, modificado:1943000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACION CAMINO TEPEHUANES EL TARAHUMAR - 414838 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES | 414838 | S | 108 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:95, direccion:CALLE EL TARAHUMAR RANCHERIA EL TARAHUMAR, 35635 EL TARAHUMAR, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-106.3280327, lat:25.61774235}} | 2018-07-26 | 2018-12-31 | 2943000 | 2943000 | 2943000 | 2943000 | 2943000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/RC/04/2018, contratista:PEDRO GAMBOA FAVELA, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.0}} | {1469072/proyecto_PROCESO, 1469072/proyecto_FIN, 1469072/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201549103 | Proyecto de inversión | 399567.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199783.69, modificado:199783.69}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199783.69, modificado:199783.69}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CALLE RAYON EN EL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO - 97262 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PEÑON BLANCO | 97262 | S | 41 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE LOPEZ RAYON PUEBLO PEÑÓN BLANCO CENTRO, 34760 PEÑÓN BLANCO, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE SANTA LUCIA, CALLE ALDAMA AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CALLE RAYON EN EL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO, lon:-104.03340161, lat:24.78953052}} | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 399567.38 | 399567.38 | 399567.38 | 399567.38 | 399567.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-AYS-2019-003, contratista:SECSA SERVICIOS ELECTRICO Y DE CONTROL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO, DGO., monto:399567.38, importe_modificado:399567.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1549103/proyecto_INICIO, 1549103/proyecto_PROCESO, 1549103/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201549583 | Proyecto de inversión | 68400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34200.0, modificado:34200.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34200.0, modificado:34200.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE SEIS PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE PEÑON BLANCO - 98580 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PEÑON BLANCO | 98580 | S | 11 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:PUEBLO PEÑÓN BLANCO CENTRO, 34760 PEÑÓN BLANCO, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE SEIS PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE PEÑON BLANCO, lon:-104.03841564, lat:24.7778981}} | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 68400 | 68400 | 68400 | 68400 | 68400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-VIV-2019-001, contratista:ECOZAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO, DGO., monto:114000.0, importe_modificado:114000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1549583/proyecto_INICIO, 1549583/proyecto_PROCESO, 1549583/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201557869 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIEN LUMINARIAS TIPO LED DE CIEN W EN EL BLVD INDEPENDENCIA EN VILLA UNION POANAS DGO - 118404 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE POANAS | 118404 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:BOULEVARD INDEPENDENCIA INTERIOR SN CIUDAD VILLA UNIÓN, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y , EN EL BULEVAR INDEPENDENCIA ENTRE LA CALLE AQUILES SERDAN Y LA CARRETERA ESTATAL VILLA UNIÓN - GUADALUPE V, lon:-104.04732902, lat:23.97816619}} | 2019-06-07 | 2019-07-31 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/009/2019, contratista:DELSA, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1557869/proyecto_INICIO, 1557869/proyecto_PROCESO, 1557869/proyecto_INICIO, 1557869/proyecto_FIN, 1557869/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201561705 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | CENTRO DE JUSTICIA PARA NIÑAS ,NIÑOS Y ADOLESCENTES (SEGUNDA ETAPA) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | CJPNNA2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:241.0, meta_modificada:241.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Blvd. José María Patoni SN-S AUDITORIO COBACH, La Forestal, 34217 Durango, Dgo., México, lon:-104.65576172, lat:24.0446612}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Blvd. José María Patoni 331, La Forestal, 34217 Durango, Dgo., México, lon:-104.65507507, lat:24.04481797}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:241.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190301569367 | Proyecto de inversión | 1308192 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1308192.0, modificado:1307085.2}} | Construcción de red de atarjeas que consta de 48 descargas domiciliarias en calle principal de Ciénega de Nuestra Señora de Guadalupe, Santiago Papasquiaro, Dgo. | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio | 918-2018 | N | 0 | 0 | 3700 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Santa Catarina de Tepehuanes, lon:-105.72925833, lat:25.00111111}, geo2: {cve_municipio:32, localidad:160, direccion:Ciénega de Ntra. Sra. de Guadalupe, Dgo., México, lon:-106.3291666, lat:25.0652777}} | 2018-11-12 | 2019-12-31 | 1307085.2 | 1307085.2 | 1307085.2 | 1307085.2 | 1307085.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPDU-FM-RA-003-2019, contratista:FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1307085.2, importe_modificado:1307085.2}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:48.0}} | {1569367/proyecto_PROCESO, 1569367/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190301570347 | Proyecto de inversión | 1192121 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1192121.0, modificado:1192121.0}} | SEC.TEC.#62 COL.BENITO JUAREZ DURANGO DGO 198006 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198006 | N | 0 | 0 | 980 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-08-08 | 2019-10-30 | 1192121 | 1192121 | 1192121 | 1192121 | 1192121 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:154.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401591110 | Proyecto de inversión | 625000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:225000.0, modificado:225000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | 50 CALENTADORES SOLARES EN SANTA MARIA DEL ORO - 186633 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 186633 | S | 135 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CIUDAD SANTA MARÍA DEL ORO CENTRO, 35690 SANTA MARÍA DEL ORO, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARAN 50 CALENTADORES SOLARES EN LA CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA DEL ORO EL ORO A 50 FAMILIAS QUE ESTAN EN POBREZA., lon:-105.36825133, lat:25.95355212}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP001/2019, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:625000.0, importe_modificado:625000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:50.0}} | {1591110/proyecto_INICIO, 1591110/proyecto_FIN, 1591110/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401591669 | Proyecto de inversión | 578737.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578737.55, modificado:578737.55}} | 9 CUARTOS DORMITORIOS EN LA VARA DE SAN JUAN - 189913 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 189913 | S | 32 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:56, direccion:EJIDO LA VARA DE SAN JUAN (LA VARA), 35685 LA VARA DE SAN JUAN (LA VARA), EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE REALIZARAN 9 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LA VARA DE SAN JUAN A FAMILIAS QUE VIVEN EN ASINAMIENTO Y ASI MEJORA, lon:-105.46275999, lat:25.72709089}} | 2019-08-15 | 2019-12-31 | 578737.55 | 578737.55 | 578737.55 | 578737.55 | 578737.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP008/2019, contratista:RAMON GERARDO SOLIS RONQUILLO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:2922917.0, importe_modificado:2922917.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1591669/proyecto_INICIO, 1591669/proyecto_FIN, 1591669/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401593073 | Proyecto de inversión | 12500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4500.0, modificado:4500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000.0, modificado:8000.0}} | CALENTADOR SOLAR EN SAN CARLOS - 196162 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 196162 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:103, direccion:RANCHERIA SAN CARLOS (EL RANCHITO), 35666 SAN CARLOS, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARA UN CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS, lon:-105.37224699, lat:25.92054905}} | 2019-08-15 | 2019-12-31 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP002/2019, contratista:ROBERTO LEDEZMA VILLA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:625000.0, importe_modificado:625000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1593073/proyecto_PROCESO, 1593073/proyecto_INICIO, 1593073/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401593436 | Proyecto de inversión | 12500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4500.0, modificado:4500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000.0, modificado:8000.0}} | CALENTADOR SOLAR SANTA GERTRUDIS - 198024 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 198024 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:46, direccion:RANCHERIA SANTA GERTRUDIS (TULES), 35684 SANTA GERTRUDIS (TULES), EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARA UN CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE SANTA GERTRUDIS, lon:-105.36382635, lat:25.85184405}} | 2019-08-15 | 2019-12-31 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP002/2019, contratista:ROBERTO LEDEZMA VILLA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:625000.0, importe_modificado:625000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1593436/proyecto_INICIO, 1593436/proyecto_FIN, 1593436/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401593580 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:13500.0, modificado:13500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:24000.0}} | 3 CALENTADORES SOLARES EN GENERAL IGNACIO ALLENDE - 198971 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 198971 | S | 9 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:15, direccion:EJIDO GENERAL IGNACIO ALLENDE (TORRECITAS), 35676 GENERAL IGNACIO ALLENDE (TORRECITAS), EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARA TRES CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE GENERAL IGNACIO ALLENDE, lon:-105.44104405, lat:25.69953361}} | 2019-08-15 | 2019-12-31 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP002/2019, contratista:ROBERTO LEDEZMA VILLA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:625000.0, importe_modificado:625000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1593580/proyecto_INICIO, 1593580/proyecto_FIN, 1593580/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401593609 | Proyecto de inversión | 62500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:22500.0, modificado:22500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | CALENTADOR SOLAR EN GENERAL HERMENEGILDO GALEANA - 199164 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 199164 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:14, direccion:PUEBLO GENERAL HERMENEGILDO GALEANA (GALEANA), 35670 GENERAL HERMENEGILDO GALEANA (GALEANA), EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARAN 5 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE GENERAL HERMENEGILDO GALEANA, lon:-105.31656142, lat:25.50687665}} | 2019-08-15 | 2019-12-31 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP002/2019, contratista:ROBERTO LEDEZMA VILLA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:625000.0, importe_modificado:625000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} | {1593609/proyecto_FIN, 1593609/proyecto_INICIO, 1593609/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401593638 | Proyecto de inversión | 87500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:31500.0, modificado:31500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56000.0, modificado:56000.0}} | CALENTADORES SOLARES EN GENERAL ESCOBEDO - 199366 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 199366 | S | 20 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:13, direccion:EJIDO GENERAL ESCOBEDO, 35666 GENERAL ESCOBEDO, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARAN 7 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE GENERAL ESCOBEDO, lon:-105.24438471, lat:25.51380788}} | 2019-08-15 | 2019-12-31 | 87500 | 87500 | 87500 | 87500 | 87500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP002/2019, contratista:ROBERTO LEDEZMA VILLA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:625000.0, importe_modificado:625000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:7.0}} | {1593638/proyecto_INICIO, 1593638/proyecto_FIN, 1593638/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401593654 | Proyecto de inversión | 125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:45000.0, modificado:45000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | CALENTADORES SOLARES EN GENERAL MARIANO MATAMOROS - 199465 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 199465 | S | 34 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:21, direccion:PUEBLO GENERAL MARIANO MATAMOROS, 35673 GENERAL MARIANO MATAMOROS, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARAN 10 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE GENERAL MARIANO MATAMOROS, lon:-105.43311255, lat:25.46291517}} | 2019-08-15 | 2019-12-31 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP002/2019, contratista:ROBERTO LEDEZMA VILLA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:625000.0, importe_modificado:625000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:10.0}} | {1593654/proyecto_INICIO, 1593654/proyecto_PROCESO, 1593654/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401640725 | Proyecto de inversión | 1277085.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1277085.8, modificado:1277085.8}} | CONSTRUCCION DE DIEZ Y SIETE ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DGO - 247472 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 247472 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN BERNARDO, 35490 SAN BERNARDO, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LAS 17 ACCIONES DE CUARTO ADICIONAL SE REALIZARON EN LAS LOCALIDADES DE MATALOTES 20DE ABRIL AMADOR, CHARCO AZUL, PUEBLO NUEVO, LA HACIENDA, SAN JUAN D, lon:-105.52772751, lat:26.00009258}} | 2019-11-28 | 2019-12-31 | 1277085.8 | 1277085.8 | 1277085.8 | 1277085.8 | 1277085.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/TSM/FISM-2019/C-002, contratista:INGENIERÍA E INMOBILIARIA JADE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN BERNARDO DURANGO, monto:1250293.75, importe_modificado:1250293.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}} | {1640725/proyecto_INICIO, 1640725/proyecto_PROCESO, 1640725/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401659770 | Proyecto de inversión | 396209.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396209.8, modificado:396209.8}} | SISTEMA FOTOVOLTAICO INTERCONECTADO A LA RED EN POZO DE AGUA POTABLE - 270275 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 270275 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:49, direccion:RANCHERIA MESA DE LOS NÁVAR, 35617 MESA DE LOS NÁVAR, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , POR EL PUENTE DE ENTRADA A LA COMUNIDAD, lon:-105.9139856, lat:25.19480615}} | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 396209.8 | 396209.8 | 396209.8 | 396209.8 | 396209.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-FISM-004-2019, contratista:DESERMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:396209.8, importe_modificado:396209.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1659770/proyecto_INICIO, 1659770/proyecto_PROCESO, 1659770/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401659992 | Proyecto de inversión | 636318.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636318.45, modificado:487318.93}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA MESA DE LA CAL - 270538 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 270538 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:COLONIA MESA DE LA CAL, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CERCA DE GENERAL MIGUEL AGUIRRE Y CALLE LA LOMA, lon:-105.72927826, lat:25.33688134}} | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 487318.93 | 487318.93 | 487318.93 | 487318.93 | 487318.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-FISM-021-2019, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:487318.93, importe_modificado:487318.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1659992/proyecto_INICIO, 1659992/proyecto_FIN, 1659992/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401660827 | Proyecto de inversión | 728227.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728227.4, modificado:728227.4}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA JARDINES - 271552 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 271552 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE SAN MARTIN INTERIOR SN COLONIA JARDINES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CALLE SAN MARTIN Y , CALLE SAN MARTIN Y 12 DE DICIEMBRE COL JARDINES, lon:-105.72502964, lat:25.33412742}} | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 728227.4 | 728227.4 | 728227.4 | 728227.4 | 728227.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-FISM-028-2019, contratista:SECSA, SERVICIO ELECTRICO Y DE CONTROL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:728227.4, importe_modificado:728227.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1660827/proyecto_FIN, 1660827/proyecto_INICIO, 1660827/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401690813 | Proyecto de inversión | 3055770 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3055770.0, modificado:3055770.0}} | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE GOMEZ PALACIO 139003A Laboratorio pesado | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 139003A | N | 0 | 0 | 1458 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2181.0, meta_modificada:2181.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2019-12-17 | 2020-03-09 | 3055770 | 3055770 | 3055770 | 3055770 | 3055770 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2181.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401692121 | Proyecto de inversión | 61952 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:61952.0, modificado:61952.0}} | CECYT #13 LOC.NAZARENO LERDO DGO 187655 reparaciones en edificio "D" | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 187655 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:28, direccion:Nazareno, Dgo., México, lon:-103.4171776, lat:25.3976337}} | 2019-11-28 | 2019-12-26 | 61952 | 61952 | 61952 | 61952 | 61952 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR17170300913780 | Proyecto de inversión | 8354 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8354.0, modificado:8354.0}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 133519 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 133519 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-06-09 | 2017-06-12 | 8354 | 8354 | 8354 | 8354 | 8354 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:38781, contratista:, convocante:GOBIERNO DEL ESTADSO DE DURANGO, monto:8354.0, importe_modificado:8354.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1040033/proyecto_INICIO, 1040033/proyecto_FIN, 1040033/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR17170300915143 | Proyecto de inversión | 74000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37000.0, modificado:74000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37000.0, modificado:74000.0}} | Construccion De Cuarto Para Baño En Casas Blancas - 133564 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL EL ORO DURANGO | 133564 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:6, direccion:RANCHO CASAS BLANCAS, 35657 CASAS BLANCAS, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁN 2 BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE CASAS BLANCAS PARA FAMILIAS EN ESTADO DE, lon:-105.0077592, lat:25.41739049}} | 2017-05-01 | 2017-12-29 | 148000 | 148000 | 148000 | 148000 | 148000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP007/2018, contratista:GILDA PATRICIA ROSALES CACERES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO, monto:1876560.0, importe_modificado:1876560.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1041396/proyecto_INICIO, 1041396/proyecto_FIN, 1041396/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16170401047935 | Proyecto de inversión | 5622504 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5622504.0, modificado:6326369.0}} | Inifeed | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 169803 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-12-08 |  | 6326369 | 6326369 | 6326369 | 6326369 | 6326369 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR18180101065928 | Proyecto de inversión | 4385700 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4385700.0, modificado:4160657.07}} | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Publica | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO. | 3 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO., lon:-103.498333, lat:25.561111}} | 2018-04-04 | 2018-12-01 | 4160657.07 | 4160657.07 | 4160657.07 | 4160657.07 | 4160657.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180301306346 | Proyecto de inversión | 3700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:1480000.0, modificado:1480000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2220000.0, modificado:2220000.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE EL TARAHUMAR - 169642 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES | 169642 | N | 0 | 0 | 423 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:995.0, meta_modificada:995.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:95, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL TARAHUMAR- EL TARAHUMAR MARGEN DERECHOKILÓMETRO 0 + 895 RANCHERIA EL TARAHUMAR, 35635EL TARAHUMAR, TEPEHUANES DURANGOENTREY,BRECHAS QUE CONFORMAN LA LOCALIDAD DEL TARAHUMAR, lon:-106.32735707, lat:25.61650997}} | 2018-04-30 | 2018-08-31 | 3700000 | 3700000 | 3700000 | 3700000 | 3700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-FISE-010-2018, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:3189655.0, importe_modificado:3189655.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:995.0}} | {1306346/proyecto_PROCESO, 1306346/proyecto_INICIO, 1306346/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180301307678 | Proyecto de inversión | 62552 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31276.0, modificado:31276.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31276.0, modificado:31276.0}} | CUARTO ADICIONAL EN SANTA MARIA DEL ORO ZAP - 175252 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO DURANGO | 175252 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CIUDAD SANTA MARÍA DEL ORO CENTRO, 35690SANTA MARÍA DEL ORO, EL ORO DURANGOENTREY,1 CUARTO ADICIONAL EN UNA ZONA DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL ORO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y EN ESTADO DE VULNERABILIDAD, lon:-105.35820642, lat:25.95938474}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 62552 | 62552 | 62552 | 62552 | 62552 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP007/2018, contratista:GILDA PATRICIA ROSALES CACERES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO, monto:1876560.0, importe_modificado:1876560.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1307678/proyecto_PROCESO, 1307678/proyecto_INICIO, 1307678/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180301322570 | Proyecto de inversión | 78124.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38124.93, modificado:38124.93}} | CONSTRUCCION DE UNA ACCION DE CUARTO PARA BAÑO COBERTURA MUNICIPAL - 240028 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 240028 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:283, direccion:RANCHERIA LA ERMITA, 34514LA ERMITA, CANELAS DURANGOENTREY,POR EL CAMINO REAL A ZAPOTES DE RODRIGEZ PASANDO POR EL BARRIO LA PISTA A 15 MINUTOS CAMINANDO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.55576296, lat:25.13210176}} | 2018-08-13 | 2018-10-31 | 38124.93 | 38124.93 | 38124.93 | 38124.93 | 38124.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PP/CANELAS-2018/004/05, contratista:MELISSA RENTERIA SURA, convocante:MUNICIPIO DE CANELAS DGO, monto:78024.93, importe_modificado:78024.93}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1322570/proyecto_INICIO, 1322570/proyecto_PROCESO, 1322570/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401418772 | Proyecto de inversión | 769407 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769407.0, modificado:769407.0}} | CONSTRUCCION DE QUINCE CUARTOS ADICIONALES - 169632 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES | 169632 | S | 13 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO DIVERSAS CALLES, lon:-105.72363821, lat:25.34307944}} | 2018-03-01 | 2018-04-05 | 769407 | 769407 | 769407 | 769407 | 769407 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-FISM-2018-001, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:663281.0, importe_modificado:663281.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1418772/proyecto_PROCESO, 1418772/proyecto_FIN, 1418772/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401455046 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:9000.0, modificado:9000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16000.0, modificado:16000.0}} | CALENTADORES SOLARES EN GENERAL IGNACIO ALLENDE - 398975 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO DURANGO | 398975 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:15, direccion:RANCHERIA GENERAL IGNACIO ALLENDE (TORRECITAS), 35676 GENERAL IGNACIO ALLENDE (TORRECITAS), EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARAN 2 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE GENERAL IGNACIO ALLENDE, lon:-105.43979482, lat:25.69485014}} | 2018-06-04 | 2018-12-31 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP005/2018, contratista:JESUS GERARDO CONTRERAS MARTINEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:1875000.0, importe_modificado:1875000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1455046/proyecto_INICIO, 1455046/proyecto_FIN, 1455046/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401455106 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:9000.0, modificado:9000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16000.0, modificado:16000.0}} | CALENTADORES SOLARES EN CAZUELAS - 399028 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO DURANGO | 399028 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:7, direccion:RANCHERIA CAZUELAS, 35680 CAZUELAS, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARAN 2 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE CAZUELAS, lon:-105.41763011, lat:25.93207395}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP005/2018, contratista:JESUS GERARDO CONTRERAS MARTINEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:1875000.0, importe_modificado:1875000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1455106/proyecto_INICIO, 1455106/proyecto_FIN, 1455106/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190101516641 | Proyecto de inversión | 11628200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.16282E7, modificado:1.162809475E7}} | PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD | 10 | Durango | 5 | Durango | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 19SPM004 | N | 0 | 0 | 589780 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Blvd. Luis Donaldo Colosio M., Impregnadora Guadiana, Durango, Dgo., México, lon:-104.6572176, lat:24.0544133}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 11628094.75 | 11628094.75 | 11628094.75 | 11628094.75 | 11628094.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201557727 | Proyecto de inversión | 470485.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470485.67, modificado:470485.67}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL POTOSÍ - 118155 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE POANAS | 118155 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1670.0, meta_modificada:1670.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:15, direccion:CALLE SAN DIEGO INTERIOR SN PUEBLO EL POTOSÍ, 34820 EL POTOSÍ, POANAS DURANGO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE 5 DE MAYO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD ENTRE LAS CALLES GALEANA Y 5 DE MAYO, lon:-104.10216678, lat:23.94831514}} | 2019-05-01 | 2019-08-23 | 470485.67 | 470485.67 | 470485.67 | 470485.67 | 470485.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/008/2019, contratista:OLA ASESORES Y CONTRATISTAS S. DE R .L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:470485.67, importe_modificado:470485.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1670.0}} | {1557727/proyecto_INICIO, 1557727/proyecto_FIN, 1557727/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201562497 | Adquisición | 30564400.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.056440007E7, modificado:3.041688224E7}} | VEHICULOS FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS SSP | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | VFPPSSP2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66378689, lat:23.99197703}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Domingo Arrieta 439, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66370106, lat:23.9923299}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 30416882.24 | 30416882.24 | 30416882.24 | 30416882.24 | 30416882.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201563053 | Proyecto de inversión | 922779 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:922779.0, modificado:922313.0}} | J.N."MARIANO AZUELA",EJ. BUENDIA,GOMEZ PALACIO,DGO 168809 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168809 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:49, direccion:La Competencia, Dgo., México, lon:-103.5277777, lat:25.6716666}} | 2018-02-07 | 2018-07-19 | 922313 | 922313 | 922313 | 922313 | 922313 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190301573391 | Proyecto de inversión | 913600 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:913600.0, modificado:913035.0}} | PREESCOLAR JUANA BELEN GUTIERREZ COL.VALLE VERDE D 158842 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 158842 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-04-04 | 2019-09-26 | 913035 | 913035 | 913035 | 913035 | 913035 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401592513 | Proyecto de inversión | 12500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4500.0, modificado:4500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000.0, modificado:8000.0}} | CALENTADOR SOLAR EN LA LOCLIDAD DE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO - 193360 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 193360 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:17, direccion:EJIDO GENERAL IGNACIO ALLENDE (TORRECITAS), 35676 IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO (EL PICACHO), EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARA UN CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE GENERAL IGNACIO ALLENDE TORRECITAS, lon:-105.46050336, lat:25.64395188}} | 2019-08-15 | 2019-12-31 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP002/2019, contratista:ROBERTO LEDEZMA VILLA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:625000.0, importe_modificado:625000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1592513/proyecto_PROCESO, 1592513/proyecto_INICIO, 1592513/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401593403 | Proyecto de inversión | 12500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4500.0, modificado:4500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000.0, modificado:8000.0}} | UN CALENTADOR SOLAR EN POTRERO DE CAMPA - 197856 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 197856 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:30, direccion:PUEBLO POTRERO DE CAMPA, 35665 POTRERO DE CAMPA, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARA UN CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE POTRERO DE CAMPA, lon:-105.30764426, lat:25.39417716}} | 2019-08-15 | 2019-12-31 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP002/2019, contratista:ROBERTO LEDEZMA VILLA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:625000.0, importe_modificado:625000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1593403/proyecto_FIN, 1593403/proyecto_INICIO, 1593403/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401634762 | Proyecto de inversión | 700000.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.46, modificado:450000.46}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | MEJORAMIENTO DE ALBERGUE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE GUADALUPE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO - 239806 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 239806 | S | 17 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SAN PEDRO PUEBLO SAN JUAN DE GUADALUPE, 35900 SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE AVENIDA MARFIL Y CALLE SAN FELIPE, AVENIDA PROGRESO A DOS CUADRAS AL OESTE DEL MODELORAMA, lon:-102.78019856, lat:24.6320177}} | 2019-10-15 | 2019-12-31 | 700000.46 | 700000.46 | 700000.46 | 700000.46 | 700000.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SGD-UB/003/2019, contratista:ADG CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1634762/proyecto_PROCESO, 1634762/proyecto_INICIO, 1634762/proyecto_PROCESO, 1634762/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401654679 | Proyecto de inversión | 1392000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392000.0, modificado:1392000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL DE 370X 450 ADOSADO - 265231 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 265231 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:COLONIA SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , VARIOS BENEFICIARIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.72232203, lat:25.34951074}} | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 1392000 | 1392000 | 1392000 | 1392000 | 1392000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-FISM-007-2019, contratista:GRUPO REVISAHO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:1392000.0, importe_modificado:1392000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1654679/proyecto_INICIO, 1654679/proyecto_PROCESO, 1654679/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401659875 | Proyecto de inversión | 387099.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387099.87, modificado:387099.87}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE CENTENARIO COLONIA LA FLOR - 270384 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 270384 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CENTENARIO INTERIOR SN COLONIA LA FLOR, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CALLE LA LOMA Y , PROLONGACION CALLE CENTENARIO Y CALLE LA LOMA EN COLONIA LA FLOR, lon:-105.72956258, lat:25.33696861}} | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 387099.87 | 387099.87 | 387099.87 | 387099.87 | 387099.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-FISM-017-2019, contratista:SECSA, SERVICIO ELECTRICO Y DE CONTROL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:387099.87, importe_modificado:387099.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1659875/proyecto_INICIO, 1659875/proyecto_FIN, 1659875/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401685725 | Proyecto de inversión | 388629 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388629.0, modificado:388629.0}} | PRIM.GUADALUPE VICTORIA FRACC.SAN GREGORIO LERDO 198160 suministro y colocación de subestación eléctrica tipo poste de 75 kva y obra exterior: red eléctrica | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198160 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Cd Lerdo, Dgo., México, lon:-103.5339269, lat:25.5381646}} | 2019-10-09 | 2019-12-12 | 388629 | 388629 | 388629 | 388629 | 388629 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE ODIFICO EL CONTRATO ORIGINAL POR 389,024.93 , Y E TIENE NUN CONVENIO DE REDUCCION POR 4.86, SIENDO EL REALMENTE EJERCIDO 389020.07, trimestre:2.0, usuario:jesusrodriguezch, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401691680 | Proyecto de inversión | 59518 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:59518.0, modificado:59518.0}} | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE RODEO 199214A obra exterior: reubicación de línea de media tensión para movimiento de ubicación de TIM'S | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 199214A | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Rodeo, Dgo., México, lon:-104.5557836, lat:25.1809719}} | 2019-11-20 | 2019-12-17 | 59518 | 59518 | 59518 | 59518 | 59518 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR200201709529 | Adquisición | 3300 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3300.0, modificado:3300.0}} | adquisición de motosierra mca. EFCO 50.9 C.C. de 3 HP 20 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | Tesorería Municipal | MGVFORTAMUN-01 | N | 0 | 0 | 16506 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Av Jesús Agustín Castro SN-C DULCERIA, Zona Centro, 34700 Cd Guadalupe Victoria, Dgo., México, lon:-104.1231823, lat:24.44441482}} | 2020-02-24 | 2020-02-27 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MGVFORTAMUN-01, contratista:C. SERGIO ANTONIO BENITES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA DURANGO, monto:3300.0, importe_modificado:3300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1709529/proyecto_PROCESO, 1709529/proyecto_INICIO, 1709529/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160200713567 | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93750.0, modificado:93750.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93750.0, modificado:93750.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:93750.0, modificado:93750.0}, ff4: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93750.0, modificado:93750.0}} | Equipamiento De Pozo De Agua Potable En Santa Gertrudis El Oro Dgo - 117261 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ADMINISTRACION DIRECTA MUNICIPAL | 117261 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:46, direccion:NINGUNORANCHO SANTA GERTRUDIS (TULES), 35684 SANTA GERTRUDIS (TULES), EL ORO DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LLEGANDO A LA LOCALIDAD ESTA EL POZO DE AGUA POTABLE, lon:-105.3590198, lat:25.85307985}} | 2016-06-06 | 2016-12-31 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MORO-DGO-OP017/2016, contratista:HICA CONSTRUCCIONES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO, monto:375000.0, importe_modificado:93750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {815134/proyecto_FIN, 815134/proyecto_PROCESO, 815134/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR18180201134944 | Proyecto de inversión | 16800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.68E7, modificado:1.68E7}} | Construcción De Línea De Distribución Eléctrica De 12.4 Km A La Comunidad De San Jeronimo Municipio De Tamazula A La Comunidad Los De Diarte, Municipio De Topia, Dgo. / 2018-04-16-0328 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2018-04-16-0328 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:12.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-01-01 |  | 16800000 | 16800000 | 16800000 | 16800000 | 16800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R15-DC-366-18, contratista:MA MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA DE CV, convocante:SECOPE, monto:1.595992915E7, importe_modificado:1.595992915E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.4}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180301308442 | Proyecto de inversión | 87504 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43752.0, modificado:43752.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43752.0, modificado:43752.0}} | CUARTOS PARA BAÑO GUZMAN Y HERNANDEZ - 178747 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO DURANGO | 178747 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:16, direccion:RANCHO GUZMÁN Y HERNÁNDEZ (LA NORIA), 35667GUZMÁN Y HERNÁNDEZ (LA NORIA), EL ORO DURANGOENTREY,SE CONSTRUIRAN 2 BAÑOS EN LA COMUNIDAD DE GUZMAN Y HERNANDEZ, lon:-105.18505812, lat:25.59741355}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 87504 | 87504 | 87504 | 87504 | 87504 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP008/2018, contratista:GILDA PATRICIA ROSALES CACERES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO, monto:3062640.0, importe_modificado:3062640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1308442/proyecto_INICIO, 1308442/proyecto_PROCESO, 1308442/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180301309170 | Proyecto de inversión | 175008 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87504.0, modificado:87504.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87504.0, modificado:87504.0}} | CUARTOS PARA BAÑO GENERAL MARIANO MATAMOROS - 183253 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO DURANGO | 183253 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:21, direccion:EJIDO GENERAL MARIANO MATAMOROS, 35673GENERAL MARIANO MATAMOROS, EL ORO DURANGOENTREY,SE CONSTRUIRÁ 4 BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA A FAMILIA QUE TIENE LA CARENCIA, lon:-105.43386356, lat:25.46268269}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 175008 | 175008 | 175008 | 175008 | 175008 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP008/2018, contratista:GILDA PATRICIA ROSALES CACERES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO, monto:3062640.0, importe_modificado:3062640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1309170/proyecto_INICIO, 1309170/proyecto_PROCESO, 1309170/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180301309262 | Proyecto de inversión | 87504 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43752.0, modificado:43752.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43752.0, modificado:43752.0}} | CUARTOS PARA BAÑO EN POBLADO DE PEÑA - 183806 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO DURANGO | 183806 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:28, direccion:EJIDO POBLADO DE PEÑA (PEÑA), 35674POBLADO DE PEÑA (PEÑA), EL ORO DURANGOENTREY,SE CONSTRUIRÁ DOS BAÑO EN LA LOCALIDAD DE POBLADO DE PEÑA A FAMILIA QUE TIENE LA CARENCIA, lon:-105.44445257, lat:25.56798389}} | 2018-07-02 | 2018-10-31 | 87504 | 87504 | 87504 | 87504 | 87504 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP008/2018, contratista:GILDA PATRICIA ROSALES CACERES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO, monto:3062640.0, importe_modificado:3062640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1309262/proyecto_PROCESO, 1309262/proyecto_INICIO, 1309262/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180301309618 | Proyecto de inversión | 87504 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43752.0, modificado:43752.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43752.0, modificado:43752.0}} | CUARTOS PARA BAÑO GENERAL HERMENEGILDO GALEANA - 185164 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO DURANGO | 185164 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:14, direccion:EJIDO GENERAL HERMENEGILDO GALEANA (GALEANA), 35670GENERAL HERMENEGILDO GALEANA (GALEANA), EL ORO DURANGOENTREY,SE CONSTRUIRAN 2 BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE GENERAL HERMENEGILDO GALEANA A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y QUE NO CUENTAN CON EL., lon:-105.31617519, lat:25.50714778}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 87504 | 87504 | 87504 | 87504 | 87504 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP008/2018, contratista:GILDA PATRICIA ROSALES CACERES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO, monto:3062640.0, importe_modificado:3062640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1309618/proyecto_INICIO, 1309618/proyecto_PROCESO, 1309618/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180301309627 | Proyecto de inversión | 175008 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87504.0, modificado:87504.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87504.0, modificado:87504.0}} | CUARTOS PARA BAÑO CAMPO AGRARIO - 185231 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO DURANGO | 185231 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:5, direccion:EJIDO CAMPO AGRARIO (EL BRONCO), 35665CAMPO AGRARIO (EL BRONCO), EL ORO DURANGOENTREY,SE CONSTRUIRAN 4 BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE CAMPO AGRARIO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y QUE NO CUENTAN CON EL., lon:-105.34567641, lat:25.32349884}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 175008 | 175008 | 175008 | 175008 | 175008 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP008/2018, contratista:GILDA PATRICIA ROSALES CACERES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO, monto:3062640.0, importe_modificado:3062640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1309627/proyecto_INICIO, 1309627/proyecto_PROCESO, 1309627/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180301312426 | Proyecto de inversión | 43752 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21876.0, modificado:21876.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21876.0, modificado:21876.0}} | CUARTOS PARA BAÑO EL VERGEL - 195897 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO DURANGO | 195897 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:53, direccion:RANCHERIA EL VERGEL, 35670EL VERGEL, EL ORO DURANGOENTREY,SE CONSTRUIRA UN BAÑO EN LA LOCALIDAD DEL EL VERGEL A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y CON NECESIDAD DEL MISMO, lon:-105.2792136, lat:25.50913192}} | 2018-08-06 | 2018-12-31 | 43752 | 43752 | 43752 | 43752 | 43752 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP008/2018, contratista:GILDA PATRICIA ROSALES CACERES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO, monto:3062640.0, importe_modificado:3062640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1312426/proyecto_INICIO, 1312426/proyecto_PROCESO, 1312426/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180301312430 | Proyecto de inversión | 43752 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21876.0, modificado:21876.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21876.0, modificado:21876.0}} | CUARTOS PARA BAÑO CAZUELAS - 195909 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO DURANGO | 195909 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:7, direccion:RANCHERIA CAZUELAS, 35680CAZUELAS, EL ORO DURANGOENTREY,SE CONSTRUIRA 1 BAÑO EN LA LOCALIDAD DE CAZUELAS A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y CON NECESIDAD DEL MISMO, lon:-105.41681941, lat:25.93551307}} | 2018-08-06 | 2018-12-31 | 43752 | 43752 | 43752 | 43752 | 43752 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP008/2018, contratista:GILDA PATRICIA ROSALES CACERES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO, monto:3062640.0, importe_modificado:3062640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1312430/proyecto_INICIO, 1312430/proyecto_PROCESO, 1312430/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180301312431 | Proyecto de inversión | 87504 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43752.0, modificado:43752.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43752.0, modificado:43752.0}} | CUARTOS PARA BAÑO LA REFORMA - 195912 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO DURANGO | 195912 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:32, direccion:RANCHERIA LA REFORMA, 35683LA REFORMA, EL ORO DURANGOENTREY,SE CONSTRUIRA 2 BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y CON NECESIDAD DEL MISMO, lon:-105.38154741, lat:25.86214857}} | 2018-08-06 | 2018-12-31 | 87504 | 87504 | 87504 | 87504 | 87504 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP008/2018, contratista:GILDA PATRICIA ROSALES CACERES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO, monto:3062640.0, importe_modificado:3062640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1312431/proyecto_INICIO, 1312431/proyecto_PROCESO, 1312431/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180301312432 | Proyecto de inversión | 43752 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21876.0, modificado:21876.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21876.0, modificado:21876.0}} | CUARTOS PARA BAÑO SAN JAVIER - 195915 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO DURANGO | 195915 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:37, direccion:RANCHERIA SAN JAVIER, 35684SAN JAVIER, EL ORO DURANGOENTREY,SE CONSTRUIRA 1 BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y CON NECESIDAD DEL MISMO, lon:-105.35903599, lat:25.79503817}} | 2018-08-06 | 2018-12-31 | 43752 | 43752 | 43752 | 43752 | 43752 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP008/2018, contratista:GILDA PATRICIA ROSALES CACERES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO, monto:3062640.0, importe_modificado:3062640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1312432/proyecto_PROCESO, 1312432/proyecto_INICIO, 1312432/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180301312434 | Proyecto de inversión | 87504 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43752.0, modificado:43752.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43752.0, modificado:43752.0}} | CUARTOS PARA BAÑO CASAS BLANCAS - 195919 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO DURANGO | 195919 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:6, direccion:RANCHERIA CASAS BLANCAS, 35657CASAS BLANCAS, EL ORO DURANGOENTREY,SE CONSTRUIRA 2 BAÑO EN LA LOCALIDAD DE CASAS BLANCAS A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y CON NECESIDAD DEL MISMO, lon:-105.00758754, lat:25.41746806}} | 2018-08-06 | 2018-12-31 | 87504 | 87504 | 87504 | 87504 | 87504 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP008/2018, contratista:GILDA PATRICIA ROSALES CACERES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO, monto:3062640.0, importe_modificado:3062640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1312434/proyecto_INICIO, 1312434/proyecto_PROCESO, 1312434/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180301312435 | Proyecto de inversión | 131256 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65628.0, modificado:65628.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65628.0, modificado:65628.0}} | CUARTOS PARA BAÑO MOJITOME - 195920 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO DURANGO | 195920 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:22, direccion:RANCHERIA MOJITOME, 35660MOJITOME, EL ORO DURANGOENTREY,SE CONSTRUIRA 3 BAÑO EN LA LOCALIDAD DE MOJITOME A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y CON NECESIDAD DEL MISMO, lon:-105.05333504, lat:25.47196434}} | 2018-08-06 | 2018-12-31 | 131256 | 131256 | 131256 | 131256 | 131256 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP008/2018, contratista:GILDA PATRICIA ROSALES CACERES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO, monto:3062640.0, importe_modificado:3062640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1312435/proyecto_INICIO, 1312435/proyecto_PROCESO, 1312435/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180301315605 | Proyecto de inversión | 87504 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43752.0, modificado:43752.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43752.0, modificado:43752.0}} | CUARTOS PARA BAÑO SANTA CRUZ DE TEPEHJANES - 214417 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO DURANGO | 214417 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:45, direccion:RANCHERIA SANTA CRUZ DE TEPEHUANES (EL PUEBLO CHILERO), 35687SANTA CRUZ DE TEPEHUANES (EL PUEBLO CHILERO), EL ORO DURANGOENTREY,SE REALIZARON 2 BAÑOS EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ DE TEPEHUANES EL PUEBLO CHILERO A FAMILIAS QUE NO CUENTAN CON UN , lon:-105.39815192, lat:25.85904111}} | 2018-08-06 | 2018-12-31 | 87504 | 87504 | 87504 | 87504 | 87504 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP008/2018, contratista:GILDA PATRICIA ROSALES CACERES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO, monto:3062640.0, importe_modificado:3062640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1315605/proyecto_INICIO, 1315605/proyecto_PROCESO, 1315605/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180301322525 | Proyecto de inversión | 234374.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114374.8, modificado:114374.8}} | CONSTRUCCION DE TRES ACCIONES DE CUARTOS PARA BAÑO COBERTURA MUNICIPAL - 239794 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 239794 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:223, direccion:TERRACERÍA TRAMO CANELAS- LA TEMBLADORA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 13 + 900 RANCHERIA LA TEMBLADORA, 34525LA TEMBLADORA, CANELAS DURANGOENTREY,POR EL CAMINO AL LLANO BLANCO-TAMAZULA A 2 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL ZONA SURESTE, lon:-106.55748644, lat:24.97727187}} | 2018-08-13 | 2018-10-31 | 114374.8 | 114374.8 | 114374.8 | 114374.8 | 114374.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PP/CANELAS-2018/004/02, contratista:MELISSA RENTERIA SURA, convocante:MUNICIPIO DE CANELAS DGO, monto:234074.79, importe_modificado:234074.79}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1322525/proyecto_INICIO, 1322525/proyecto_PROCESO, 1322525/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180301323305 | Acción | 19673.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19673.6, modificado:19673.0}} | CAMARA DIGITAL - 243749 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví |  | PRODIM | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 243749 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.954432, lat:25.931662}} | 2018-05-07 | 2018-12-31 | 19673 | 19673 | 19673 | 19673 | 19673 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:PMG/FISMDF/PRODIM/01/2018, contratista:PROVEEDORA DE CONSUMIBLES DE DURANGO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:67499.19, importe_modificado:67499.19}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1323305/proyecto_FIN, 1323305/proyecto_PROCESO, 1323305/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401443473 | Proyecto de inversión | 137500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:49500.0, modificado:49500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88000.0, modificado:88000.0}} | CALENTADORES SOLARES EN MOJITOME - 371080 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO DURANGO | 371080 | S | 32 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:22, direccion:RANCHO MOJITOME, 35660 MOJITOME, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARAN 11 CALENTADORES SOLARE EN LA LOCALIDAD DE MOJITOME, lon:-105.05344233, lat:25.47202245}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 137500 | 137500 | 137500 | 137500 | 137500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP005/2018, contratista:JESUS GERARDO CONTRERAS MARTINEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:1875000.0, importe_modificado:1875000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:11.0}} | {1443473/proyecto_INICIO, 1443473/proyecto_FIN, 1443473/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401443729 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:13500.0, modificado:13500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:24000.0}} | CALENTADORES SOLARES EN EL AGOSTADERO - 371459 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO DURANGO | 371459 | S | 9 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:2, direccion:RANCHO EL AGOSTADERO, 35686 EL AGOSTADERO, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARAN 3 CALENTADORES SOLARES EN EL AGOSTADERO, lon:-105.47763662, lat:25.91091806}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP005/2018, contratista:JESUS GERARDO CONTRERAS MARTINEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:1875000.0, importe_modificado:1875000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1443729/proyecto_INICIO, 1443729/proyecto_FIN, 1443729/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401454899 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:13500.0, modificado:13500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:24000.0}} | CALENTADORES SOLARES EN LA PALMA - 398808 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO DURANGO | 398808 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:25, direccion:RANCHO LA PALMA, 35686 LA PALMA, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARAN 3 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA, lon:-105.43463082, lat:25.93243495}} | 2018-06-04 | 2018-12-31 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP005/2018, contratista:JESUS GERARDO CONTRERAS MARTINEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:1875000.0, importe_modificado:1875000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1454899/proyecto_INICIO, 1454899/proyecto_FIN, 1454899/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401454977 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:9000.0, modificado:9000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16000.0, modificado:16000.0}} | CALENTADORES SOLARES EN GUZMAN Y HERNANDEZ - 398900 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO DURANGO | 398900 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:16, direccion:RANCHERIA GUZMÁN Y HERNÁNDEZ (LA NORIA), 35667 GUZMÁN Y HERNÁNDEZ (LA NORIA), EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARAN 2 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE GUZMAN Y HERNANDEZ, lon:-105.18998869, lat:25.60015716}} | 2018-06-04 | 2018-12-31 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP005/2018, contratista:JESUS GERARDO CONTRERAS MARTINEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:1875000.0, importe_modificado:1875000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1454977/proyecto_INICIO, 1454977/proyecto_FIN, 1454977/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401471413 | Proyecto de inversión | 284126.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71031.71, modificado:71031.71}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:71031.71, modificado:71031.71}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71031.71, modificado:71031.71}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71031.71, modificado:71031.71}} | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL CAJON - 417258 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 417258 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO CANELAS - EL CAJON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 21 + 100 PUEBLO EL CAJÓN, 34526 EL CAJÓN, CANELAS DURANGO ENTRE Y , POR CARRETERA LOS HERRERA TAMAZULA A 55 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.6391916, lat:25.03467339}} | 2018-08-27 | 2018-10-15 | 284126.84 | 284126.84 | 284126.84 | 284126.84 | 284126.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3X1/CANELAS-2018/004, contratista:MAELSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CANELAS, DGO, monto:279744.36, importe_modificado:279744.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1471413/proyecto_INICIO, 1471413/proyecto_FIN, 1471413/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401471793 | Proyecto de inversión | 4551840.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2278765.68, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2273074.53, modificado:2273074.53}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA CEBOLLITAS CEBOLLAS GRANDES MUNICIPIO DE CANELAS DGO - 417673 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 417673 | S | 70 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6200.0, meta_modificada:6200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO CANELAS - CEBOLLITAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 100 + undefined PUEBLO CEBOLLITAS, 34520 CEBOLLITAS, CANELAS DURANGO ENTRE Y , POR ENTRONQUE CAÑADA DEL MACHO LLEGANDO A CEBOLLITAS LA ESPERANZA A 30 MINUTOS DE LA CABEC, lon:-106.41076172, lat:25.10265642}} | 2018-12-13 | 2018-12-31 | 2273074.53 | 2273074.53 | 2273074.53 | 2273074.53 | 2273074.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-PP-2018/007, contratista:MAELSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CANELAS, DGO, monto:4551840.03, importe_modificado:4551840.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6200.0}} | {1471793/proyecto_INICIO, 1471793/proyecto_PROCESO, 1471793/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201535217 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN COYOTES - 49261 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 49261 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:689, direccion:RANCHO ESTACIÓN COYOTES (JOSÉ MARÍA MORELOS), 34950 ESTACIÓN COYOTES (JOSÉ MARÍA MORELOS), PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNIDAD, lon:-105.31453496, lat:23.86527779}} | 2019-03-12 | 2019-04-01 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-MPN-URB-007/2019, contratista:MARCO ANTONIO CISNEROS CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1535217/proyecto_INICIO, 1535217/proyecto_PROCESO, 1535217/proyecto_FIN, 1535217/proyecto_PROCESO, 1535217/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201549434 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE VEINTICINCO TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE PEÑON BLANCO - 98184 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PEÑON BLANCO | 98184 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:PUEBLO PEÑÓN BLANCO CENTRO, 34760 PEÑÓN BLANCO, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE VEINTICINCO TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE PEÑON BLANCO, lon:-104.02582547, lat:24.80012692}} | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-VIV-2019-002, contratista:ECOZAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO, DGO., monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1549434/proyecto_INICIO, 1549434/proyecto_FIN, 1549434/proyecto_PROCESO, 1549434/proyecto_FIN, 1549434/proyecto_INICIO, 1549434/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201557382 | Proyecto de inversión | 7948458.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7948458.43, modificado:7948458.43}} | CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA SANTIAGO DE BOSOS HASTA CIENEGA DE OLIVOS - 117306 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE OTAEZ | 117306 | S | 824 | 766 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:18, direccion:RANCHERIA CIENEGA DE OLIVOS, 00000 CIÉNEGA DE OLIVOS, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN VARIAS LOCALIDADES, lon:-106.00880334, lat:24.61818633}} | 2019-01-10 | 2019-08-30 | 7948458.43 | 7948458.43 | 7948458.43 | 7948458.43 | 7948458.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO-ELE-001-2019, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OTAEZ, monto:7948458.43, importe_modificado:7948458.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1557382/proyecto_INICIO, 1557382/proyecto_PROCESO, 1557382/proyecto_INICIO, 1557382/proyecto_PROCESO, 1557382/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190301569069 | Proyecto de inversión | 6999710 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:6999710.0, modificado:6997952.12}} | Construcción de calles con pavimento hidráulico de 5,828.09m2 y carpeta asfáltica de 821.05m2 en la zona urbana del municipio de Santiago Papasquiaro, Dgo. | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio | 491-2018 | N | 0 | 0 | 6530 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5828.09, meta_modificada:5828.09}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Santiago Papasquiaro, lon:-105.44299083, lat:25.05011389}, geo2: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Santiago Papasquiaro, lon:-105.44223361, lat:25.05055556}} | 2018-08-31 | 2019-10-31 | 6997952.12 | 6997952.12 | 6997952.12 | 6997952.12 | 6997952.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPDU-FM-14-2018, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:6997950.11, importe_modificado:6997950.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5828.09}} | {1569069/proyecto_PROCESO, 1569069/proyecto_INICIO, 1569069/proyecto_FIN, 1569069/proyecto_PROCESO, 1569069/proyecto_FIN, 1569069/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190301569074 | Proyecto de inversión | 1038384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1038384.0, modificado:1037074.34}} | Construcción de Salón para Taller/Laboratorio en CECYTED 18 de 96m2 en Ciénega de Nuestra Señora de Guadalupe, en Santiago Papasquiaro, Dgo. | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio | 496-2018 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:160, direccion:Ciénega de Ntra. Sra. de Guadalupe, Dgo., México, lon:-106.3291666, lat:25.0652777}, geo2: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Santiago Papasquiaro, Dgo., México, lon:-105.4243804, lat:25.0426222}} | 2018-08-15 | 2019-12-31 | 1037074.34 | 1037074.34 | 1037074.34 | 1037074.34 | 1037074.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:96.0}} | {1569074/proyecto_PROCESO, 1569074/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401593162 | Proyecto de inversión | 12500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4500.0, modificado:4500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000.0, modificado:8000.0}} | CALENTADOR SOLAR EN MAGISTRAL DE EL ORO - 196544 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 196544 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:19, direccion:EJIDO MAGISTRAL DEL ORO (MAGISTRAL), 35680 MAGISTRAL DEL ORO (MAGISTRAL), EL ORO DURANGO ENTRE Y , UN CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE MAGISTRAL DEL ORO, lon:-105.38875826, lat:25.98053666}} | 2019-08-15 | 2019-12-31 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP002/2019, contratista:ROBERTO LEDEZMA VILLA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:625000.0, importe_modificado:625000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1593162/proyecto_INICIO, 1593162/proyecto_FIN, 1593162/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401606157 | Proyecto de inversión | 163539.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163539.88, modificado:163539.89}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO MANILA - 71651 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 71651 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:98, direccion:EJIDO MANILA, 35134 MANILA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO MANILA INICIANDO EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL EJIDO, lon:-103.54001981, lat:25.69223565}} | 2019-06-07 | 2019-12-31 | 163539.89 | 163539.89 | 163539.89 | 163539.89 | 163539.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGP-OM-LIC-ADQ-72/2019, contratista:Electro Voltaje Laguna, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:7877171.16, importe_modificado:7877171.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:42.0}} | {1606157/proyecto_INICIO, 1606157/proyecto_FIN, 1606157/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401659650 | Proyecto de inversión | 876960 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876960.0, modificado:876960.0}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE POTRERO DE CHAIDEZ - 270130 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 270130 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:64, direccion:RANCHERIA POTRERO DE CHÁIDEZ, 35617 POTRERO DE CHÁIDEZ, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , POR LA CALLE PRINCIPAL CERCA DEL CENTRO DE SALUD COMUNITARIO, lon:-105.84890626, lat:25.11787856}} | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 876960 | 876960 | 876960 | 876960 | 876960 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-FISM-012-2019, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:876960.0, importe_modificado:876960.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1659650/proyecto_INICIO, 1659650/proyecto_PROCESO, 1659650/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401685941 | Proyecto de inversión | 1633919 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1633919.0, modificado:1633919.0}} | PRIM.JUSTO SIERRA COL.JARDINES DE CANCUN DURANGO 198016 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198016 | N | 0 | 0 | 279 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-09-24 | 2019-12-30 | 1633919 | 1633919 | 1633919 | 1633919 | 1633919 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCION POR 0.22 , trimestre:2.0, usuario:jesusrodriguezch, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401691200 | Proyecto de inversión | 858586 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:858586.0, modificado:858586.0}} | PRIM.IGNACIO ZARAGOZA LOC.EL DURAZNO TAMAZULA DGO 198234 adecuación de edificio | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198234 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:592, direccion:El Durazno, Durango, México, lon:-106.9284034, lat:25.4714655}} | 2019-10-29 | 2020-01-06 | 858586 | 858586 | 858586 | 858586 | 858586 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160400824463 | Proyecto de inversión | 1687484 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1687484.0, modificado:1611417.54}} | Proyectos De Apoyo A La Cultura | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Cultura y turismo | Sin identificar | INSTITUTO DE CULTURA DEL ESTADO DE DURANGO | 1 | N | 0 | 0 | 200000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:PRIV. CERRO DE LA CRUZ 122 FRACC. LOMAS DEL GUADIANA CP34110, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2016-03-01 | 2017-03-01 | 1611417.54 | 1611417.54 | 1611417.54 | 1611417.54 | 1611417.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR17170200896366 | Proyecto de inversión | 1704626 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1704626.0, modificado:1704625.61}} | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico De 2400 M2 En Centro Histórico De Guanaceví, Localidad De Guanaceví. /2017-04-04-0125 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2017-04-04-0125 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-105.954432, lat:25.931662}} | 2017-01-01 |  | 1704625.61 | 1704625.61 | 1704625.61 | 1704625.61 | 1704625.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FM/02/2017, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:1704625.61, importe_modificado:1704625.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}} | {1022171/proyecto_INICIO, 1022171/proyecto_FIN, 1022171/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR17170300913717 | Proyecto de inversión | 285332.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285332.88, modificado:285332.88}} | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 193010 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 193010 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-09-14 | 2017-12-31 | 285332.88 | 285332.88 | 285332.88 | 285332.88 | 285332.88 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:SDS-ARRENDAMIENTO VEHICULAR-001/2017, contratista:LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA A DE CV SOFOM ENR, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:285332.88, importe_modificado:285332.88}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1039970/proyecto_INICIO, 1039970/proyecto_FIN, 1039970/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR17170400980266 | Acción | 55280.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55280.96, modificado:55280.96}} | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 225724 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 225724 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-10-10 | 2017-12-31 | 55280.96 | 55280.96 | 55280.96 | 55280.96 | 55280.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:38778, contratista:, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:55280.96, importe_modificado:55280.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1115346/proyecto_INICIO, 1115346/proyecto_FIN, 1115346/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180301307961 | Proyecto de inversión | 437520 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218760.0, modificado:218760.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218760.0, modificado:218760.0}} | CUARTOS PARA BAÑO SANTA MARIA - 176185 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO DURANGO | 176185 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CIUDAD SANTA MARÍA DEL ORO CENTRO, 35690SANTA MARÍA DEL ORO, EL ORO DURANGOENTREY,SE CONSTRUIRÁN 10 BAÑOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y EN VIVIENDAS QUE NO CUENTAN CON UN BAÑO DIGNO EN LA CABECERA MUNICIPAL SANTA MARÍA DEL ORO EL ORO, DURA, lon:-105.36584807, lat:25.95401517}} | 2018-07-23 | 2018-11-30 | 437520 | 437520 | 437520 | 437520 | 437520 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP008/2018, contratista:GILDA PATRICIA ROSALES CACERES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO, monto:3062640.0, importe_modificado:3062640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1307961/proyecto_INICIO, 1307961/proyecto_PROCESO, 1307961/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180301387430 | Proyecto de inversión | 1442307 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1442307.0, modificado:1421881.0}} | PRIM. PROFA. GUADALUPE REVILLA, DURANGO 168803 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168803 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2016-08-30 | 2018-02-01 | 1421881 | 1421881 | 1421881 | 1421881 | 1421881 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401431702 | Proyecto de inversión | 1980650 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:990325.0, modificado:990325.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990325.0, modificado:990325.0}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL NEGRO - 322921 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES | 322921 | S | 54 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1360.0, meta_modificada:1360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:82, direccion:CALLE SAN JUAN DEL NEGRO RANCHERIA SAN JUAN DEL NEGRO, 00000 SAN JUAN DEL NEGRO (SAN JUAN), TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-106.11745946, lat:25.11750845}} | 2018-04-30 | 2018-08-30 | 1980650 | 1980650 | 1980650 | 1980650 | 1980650 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-FISE-002-2018, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:1980650.0, importe_modificado:198650.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1360.0}} | {1431702/proyecto_INICIO, 1431702/proyecto_FIN, 1431702/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401436691 | Proyecto de inversión | 312500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:112500.0, modificado:112500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CALENTADORES SOLARES EN GENERAL ESCOBEDO - 352063 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO DURANGO | 352063 | S | 73 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:13, direccion:RANCHO GENERAL ESCOBEDO, 35666 GENERAL ESCOBEDO, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE GENERAL ESCOBEDO 25 CALENTADORES SOLARES A PERSONAS CON NECESIDADES, lon:-105.24522156, lat:25.51419518}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 312500 | 312500 | 312500 | 312500 | 312500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP005/2018, contratista:JESUS GERARDO CONTRERAS MARTINEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:1875000.0, importe_modificado:1875000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:25.0}} | {1436691/proyecto_INICIO, 1436691/proyecto_FIN, 1436691/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401443159 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:108000.0, modificado:108000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192000.0, modificado:192000.0}} | CALENTADOR SOLAR EN POBLADO DE PEÑA - 370340 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO DURANGO | 370340 | S | 70 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:28, direccion:RANCHO POBLADO DE PEÑA (PEÑA), 35674 POBLADO DE PEÑA (PEÑA), EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARAN 24 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE POBLADO PEÑA, lon:-105.44372301, lat:25.56779033}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP005/2018, contratista:JESUS GERARDO CONTRERAS MARTINEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:1875000.0, importe_modificado:1875000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:24.0}} | {1443159/proyecto_INICIO, 1443159/proyecto_FIN, 1443159/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401443709 | Proyecto de inversión | 62500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:22500.0, modificado:22500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | CALENTADOR SOLAR EN SAN VICENTE - 371439 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO DURANGO | 371439 | S | 17 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:48, direccion:RANCHO SAN VICENTE, 35684 SAN VICENTE, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARAN 5 CALENTADORES SOLARES EN SAN VICENTE, lon:-105.35483312, lat:25.83265791}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP005/2018, contratista:JESUS GERARDO CONTRERAS MARTINEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:1875000.0, importe_modificado:1875000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} | {1443709/proyecto_INICIO, 1443709/proyecto_FIN, 1443709/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401443725 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, modificado:32000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:18000.0, modificado:18000.0}} | CALENTADORES SOLARES EN EL VERGEL - 371450 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO DURANGO | 371450 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:53, direccion:RANCHO EL VERGEL, 35670 EL VERGEL, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARAN 4 CALENTADORES SOLARES EN EL VERGEL, lon:-105.27932089, lat:25.50884143}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP005/2018, contratista:JESUS GERARDO CONTRERAS MARTINEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:1875000.0, importe_modificado:1875000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:4.0}} | {1443725/proyecto_INICIO, 1443725/proyecto_FIN, 1443725/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401447159 | Proyecto de inversión | 958734 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479367.0, modificado:479367.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:479367.0, modificado:479367.0}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA COL LA LOMA EN SAN JOSE DE LA BOCA - 376860 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES | 376860 | S | 31 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:664.0, meta_modificada:664.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:80, direccion:CALLE SAN JOSE DE LA BOCA RANCHERIA SAN JOSÉ DE LA BOCA, 35616 SAN JOSÉ DE LA BOCA, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-105.77102307, lat:25.33460727}} | 2018-10-24 | 2018-12-07 | 958734 | 958734 | 958734 | 958734 | 958734 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-FISE-006-2018, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:826495.0, importe_modificado:826495.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:664.0}} | {1447159/proyecto_INICIO, 1447159/proyecto_FIN, 1447159/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401449851 | Proyecto de inversión | 1320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320000.0, modificado:1320000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 381877 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 381877 | S | 241 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3400.0, meta_modificada:34000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:56, direccion:RANCHERIA LLANO GRANDE DE MILPILLAS CHICO, 34964 LLANO GRANDE DE MILPILLAS CHICO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , CAMINO DE MIMBRES A SAN BERNARDINO DE MILPILLAS, lon:-105.04679531, lat:23.41391235}} | 2018-03-30 | 2018-09-30 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-AYS-PROII-01/2018, contratista:IBARRA RODRIGUEZ JOSE REFUGIO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:2199886.06, importe_modificado:2199886.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:34000.0}} | {1449851/proyecto_INICIO, 1449851/proyecto_PROCESO, 1449851/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401454585 | Proyecto de inversión | 112500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72000.0, modificado:72000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:40500.0, modificado:40500.0}} | CALENTADORES SOLARES EN LA REFORMA - 398454 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO DURANGO | 398454 | S | 36 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:32, direccion:RANCHO LA REFORMA, 35683 LA REFORMA, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARAN 9 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, lon:-105.37961153, lat:25.86612178}} | 2018-06-04 | 2018-12-31 | 112500 | 112500 | 112500 | 112500 | 112500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP005/2018, contratista:JESUS GERARDO CONTRERAS MARTINEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:1875000.0, importe_modificado:1875000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:9.0}} | {1454585/proyecto_INICIO, 1454585/proyecto_FIN, 1454585/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401454682 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:13500.0, modificado:13500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:24000.0}} | CALENTADOR SOLAR EN SANTA GERTRUDIS - 398567 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO DURANGO | 398567 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:46, direccion:RANCHO SANTA GERTRUDIS (TULES), 35684 SANTA GERTRUDIS (TULES), EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARAN 3 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SANTA GERTRUDIS, lon:-105.35983053, lat:25.8521101}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP005/2018, contratista:JESUS GERARDO CONTRERAS MARTINEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:1875000.0, importe_modificado:1875000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1454682/proyecto_INICIO, 1454682/proyecto_FIN, 1454682/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401455178 | Proyecto de inversión | 12500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4500.0, modificado:4500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000.0, modificado:8000.0}} | CALENTADOR SOLAR EN LA TINAJA DE BARTOLO - 399095 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO DURANGO | 399095 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:55, direccion:RANCHERIA LA TINAJA DE BARTOLO, 35685 LA TINAJA DE BARTOLO, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARAN CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE LA TINAJA DE BARTOLO, lon:-105.50476498, lat:25.77868005}} | 2018-06-04 | 2018-12-31 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP005/2018, contratista:JESUS GERARDO CONTRERAS MARTINEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:1875000.0, importe_modificado:1875000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1455178/proyecto_INICIO, 1455178/proyecto_FIN, 1455178/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401455193 | Proyecto de inversión | 12500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4500.0, modificado:4500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000.0, modificado:8000.0}} | CALENTADOR SOLAR EN LAS TAHUNAS - 399111 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO DURANGO | 399111 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:50, direccion:RANCHERIA LAS TAHÚNAS, 35677 LAS TAHÚNAS, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARAN CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE LA TAHUNAS, lon:-105.3252744, lat:25.69191448}} | 2018-06-04 | 2018-12-31 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP005/2018, contratista:JESUS GERARDO CONTRERAS MARTINEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:1875000.0, importe_modificado:1875000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1455193/proyecto_INICIO, 1455193/proyecto_FIN, 1455193/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401455730 | Proyecto de inversión | 616136 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154034.0, modificado:154034.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:154034.0, modificado:154034.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:154034.0, modificado:154034.0}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154034.0, modificado:154034.0}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA LA FORESTAL - 399625 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES | 399625 | S | 23 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CLAVELES COLONIA SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CALLE CANELAS Y CALLE CEDRO, COLONIA LA FORESTAL SIN NUMERO, lon:-105.73279138, lat:25.34069186}} | 2018-08-21 | 2018-12-31 | 616136 | 616136 | 616136 | 616136 | 616136 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-3X1-005-2018, contratista:GRUPO REVISAHO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:531150.0, importe_modificado:531150.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {1455730/proyecto_PROCESO, 1455730/proyecto_FIN, 1455730/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401455775 | Proyecto de inversión | 1221600 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384000.0, modificado:384000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:300000.0, modificado:300000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:237600.0, modificado:237600.0}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELA - 399664 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES | 399664 | S | 21 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1725.0, meta_modificada:1725.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:67, direccion:CALLE LA CANDELA RANCHERIA PRESIDIO DE ABAJO (LA CANDELA), 35614 PRESIDIO DE ABAJO (LA CANDELA), TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-105.61743413, lat:25.27217441}} | 2018-08-23 | 2018-12-31 | 1221600 | 1221600 | 1221600 | 1221600 | 1221600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-3X1-007-2018, contratista:GRUPO REVISAHO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:1034482.0, importe_modificado:1034482.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1725.0}} | {1455775/proyecto_FIN, 1455775/proyecto_INICIO, 1455775/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401469182 | Proyecto de inversión | 951612 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237903.0, modificado:237903.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:237903.0, modificado:237903.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237903.0, modificado:237903.0}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237903.0, modificado:237903.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE BRASILES - 414932 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 414932 | S | 60 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO CANELAS - BRASILES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 23 + 100 PUEBLO BRASILES, 34527 BRASILES, CANELAS DURANGO ENTRE Y , POR LA CARRETERA LOS HERRERA TAMAZULA A 60 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.64888717, lat:25.04129213}} | 2018-08-27 | 2018-10-15 | 951612 | 951612 | 951612 | 951612 | 951612 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3X1/CANELAS-2018/001, contratista:MAELSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CANELAS, DGO, monto:947451.23, importe_modificado:947451.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1469182/proyecto_PROCESO, 1469182/proyecto_INICIO, 1469182/proyecto_FIN, 1469182/proyecto_PROCESO, 1469182/proyecto_FIN, 1469182/proyecto_INICIO, 1469182/proyecto_PROCESO, 1469182/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201543785 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | REHABILITACIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIM ARIA DE LA LAGUNA DE LAJAS - 63489 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 63489 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:714, direccion:RANCHERIA LA LAGUNA [DE LAJAS], 34965 LA LAGUNA [DE LAJAS], PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERÍA DE SAN BERNARDINO A SAN FRANCISCO DE LAJAS, lon:-104.91599561, lat:23.12578278}} | 2019-04-11 | 2019-06-04 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-EDU-0030/2019, contratista:GUADALUPE GALVAN MELENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1543785/proyecto_INICIO, 1543785/proyecto_PROCESO, 1543785/proyecto_FIN, 1543785/proyecto_PROCESO, 1543785/proyecto_INICIO, 1543785/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201547488 | Proyecto de inversión | 129890.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129890.03, modificado:129890.03}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE AVINO MUNICIPIO DE PÁNCUO DE COROANDO - 94640 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | 94640 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:21, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DE AVINO, 34790 SAN JOSÉ DE AVINO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , FRANTE AL DOMO Y PRIMARIA, lon:-104.2976179, lat:24.52395369}} | 2019-01-01 | 2019-08-30 | 129890.03 | 129890.03 | 129890.03 | 129890.03 | 129890.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/RAMO33/AYS/002/2019, contratista:DESARROLLOS VALPA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO PANUCO DE CORONADO, monto:129890.02, importe_modificado:129890.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {1547488/proyecto_INICIO, 1547488/proyecto_PROCESO, 1547488/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201562431 | Adquisición | 14400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14400.0, modificado:454400.0}} | EQUIPAMIENTO PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | EPISP2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66374397, lat:23.99203584}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66376543, lat:23.99191822}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 454400 | 454400 | 454400 | 454400 | 454400 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190301569076 | Proyecto de inversión | 2150707 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2150707.0, modificado:2150027.52}} | Rehabilitación de carpeta asfáltica de camino rural con una longitud de 4.30km de Santiago Papasquiaro a La Estancia, en Santiago Papasquiaro, Dgo. | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio | 498-2018 | N | 0 | 0 | 988 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.3, meta_modificada:4.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Santiago Papasquiaro, Dgo., México, lon:-105.4243804, lat:25.0426222}} | 2018-08-03 | 2019-12-31 | 2150027.52 | 2150027.52 | 2150027.52 | 2150027.52 | 2150027.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPDU-FM-007-2018, contratista:DESARROLLOS, GRAVAS Y OBRAS DEL NORTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:2150027.52, importe_modificado:2150027.52}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.3}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190301569362 | Proyecto de inversión | 6188631 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:6188631.0, modificado:6142226.07}} | Pavimentación de concreto hidráulico en boulevard La Pista de 3,860.00 m2 en la localidad Vascogil en Santiago Papasquiaro, Dgo. | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio | 913-2018 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3800.0, meta_modificada:3800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:146, direccion:Vascogil, Dgo., México, lon:-106.3802777, lat:24.8961111}} | 2018-11-12 | 2019-12-31 | 6142226.07 | 6142226.07 | 6142226.07 | 6142226.07 | 6142226.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPSP-PIS-023-FM-2019, contratista:EDYAL CONSTRCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:6142226.07, importe_modificado:6142226.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3800.0}} | {1569362/proyecto_INICIO, 1569362/proyecto_PROCESO, 1569362/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190301569363 | Proyecto de inversión | 1413215 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1413215.0, modificado:1413013.43}} | Construcción de Salón para Taller/Laboratorio de 96 m2 en el Instituto Tecnológico Superior de Santiago Papasquiaro (ITSSP) en Santiago Papasquiaro, Dgo. | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio | 914-2018 | N | 0 | 0 | 1420 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Santiago Papasquiaro, Dgo., México, lon:-105.4243804, lat:25.0426222}, geo2: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Tecnológico, 34634 Santiago Papasquiaro, Dgo., México, lon:-105.3907014, lat:25.0418466}} | 2018-11-12 | 2019-12-31 | 1413013.43 | 1413013.43 | 1413013.43 | 1413013.43 | 1413013.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {1569363/proyecto_PROCESO, 1569363/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190301569366 | Proyecto de inversión | 1145644 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1145644.0, modificado:1143966.31}} | Construcción de red de distribución que consta de 24 tomas domiciliarias en calle principal de Ciénega de Nuestra Señora de Guadalupe, Santiago Papasquiaro, Dgo. | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio | 917-2018 | N | 0 | 0 | 3700 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:160, direccion:Santiago Papasquiaro, Dgo., México, lon:-105.4243804, lat:25.0426222}, geo2: {cve_municipio:32, localidad:160, direccion:Ciénega de Ntra. Sra. de Guadalupe, Dgo., México, lon:-106.3291666, lat:25.0652777}} | 2018-11-12 | 2019-12-31 | 1143966.31 | 1143966.31 | 1143966.31 | 1143966.31 | 1143966.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPDU-FM-RA-002-2019, contratista:FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1143966.32, importe_modificado:1143966.32}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:24.0}} | {1569366/proyecto_FIN, 1569366/proyecto_PROCESO, 1569366/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401591907 | Proyecto de inversión | 128608.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128608.36, modificado:128608.36}} | 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE RAMOS - 190955 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 190955 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:42, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE RAMOS (RAMOS), 35663 SAN JOSÉ DE RAMOS (RAMOS), EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN 2 CUARTOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE RAMOS A FAMILIAS EN SITUACION DE ASINAMIENTO PARA MEJORAR SU CALIDAD DE VID, lon:-105.17555312, lat:25.4825928}} | 2019-08-15 | 2019-12-31 | 128608.36 | 128608.36 | 128608.36 | 128608.36 | 128608.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP008/2019, contratista:RAMON GERARDO SOLIS RONQUILLO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:2922917.0, importe_modificado:2922917.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1591907/proyecto_INICIO, 1591907/proyecto_FIN, 1591907/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401592009 | Proyecto de inversión | 64304.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64304.18, modificado:64304.18}} | CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL AGOSTADERO - 191409 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 191409 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:2, direccion:EJIDO EL AGOSTADERO, 35686 EL AGOSTADERO, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁ UN CUARTO EN LA LOCALIDAD DE EL AGOSTADERO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES Y MEJORAR LOS ESPACIOS DE LA VIVIENDA Y TENER UN, lon:-105.47664957, lat:25.91157428}} | 2019-08-15 | 2019-12-31 | 64304.18 | 64304.18 | 64304.18 | 64304.18 | 64304.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP008/2019, contratista:RAMON GERARDO SOLIS RONQUILLO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:2922917.0, importe_modificado:2922917.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1592009/proyecto_FIN, 1592009/proyecto_PROCESO, 1592009/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401593427 | Proyecto de inversión | 12500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4500.0, modificado:4500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000.0, modificado:8000.0}} | CALENTADOR SOLAR EN PRIMERO DE MAYO - 197966 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 197966 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:31, direccion:EJIDO PRIMERO DE MAYO (EL QUEMADO), 35676 PRIMERO DE MAYO (EL QUEMADO), EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARA UN CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE PRIMERO DE MAYO, lon:-105.36576276, lat:25.61485938}} | 2019-08-15 | 2019-12-31 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP002/2019, contratista:ROBERTO LEDEZMA VILLA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:625000.0, importe_modificado:625000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1593427/proyecto_PROCESO, 1593427/proyecto_INICIO, 1593427/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401594184 | Proyecto de inversión | 50500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50500.0, modificado:50500.0}} | BAÑO PREFABRICADO EN PASO DE ALAMOS - 202213 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 202213 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:27, direccion:RANCHERIA PASO DE ÁLAMOS, 35684 PASO DE ÁLAMOS, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE CONSTRUIRA UN BAÑO EN LA LOCALIDAD DE PASO DE ALAMOS, lon:-105.32783812, lat:25.78887605}} | 2019-08-15 | 2019-12-31 | 50500 | 50500 | 50500 | 50500 | 50500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP005/2019, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:454500.0, importe_modificado:454500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1594184/proyecto_INICIO, 1594184/proyecto_FIN, 1594184/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401594250 | Proyecto de inversión | 101000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101000.0, modificado:101000.0}} | CONSTRUCCION DE BAÑO PREFABRICADO EN EL AGOSTADERO - 202620 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 202620 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:2, direccion:RANCHERIA EL AGOSTADERO, 35686 EL AGOSTADERO, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE CONSTRUIRA DOS BAÑOS PREFABRICADOS EN LA LOCALIDAD DE EL AGOSTADERO, lon:-105.47909574, lat:25.91041624}} | 2019-08-15 | 2019-12-31 | 101000 | 101000 | 101000 | 101000 | 101000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP005/2019, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:454500.0, importe_modificado:454500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1594250/proyecto_PROCESO, 1594250/proyecto_FIN, 1594250/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401594263 | Proyecto de inversión | 50500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50500.0, modificado:50500.0}} | BAÑO PREFABRICADO EN LA LOCALIDAD DE NOGALES - 202707 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 202707 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:24, direccion:RANCHERIA NOGALES, 35686 NOGALES, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE CONSTRUIRA UN CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE NOGALES, lon:-105.47966364, lat:25.92046835}} | 2019-08-15 | 2019-12-31 | 50500 | 50500 | 50500 | 50500 | 50500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP005/2019, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:454500.0, importe_modificado:454500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1594263/proyecto_PROCESO, 1594263/proyecto_INICIO, 1594263/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401594751 | Proyecto de inversión | 50500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50500.0, modificado:50500.0}} | BAÑO PREFABRICADO EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO (EL PICACHO - 205585 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 205585 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:17, direccion:EJIDO IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO (EL PICACHO), 35675 IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO (EL PICACHO), EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE CONSTRUIRA UN BAÑO PREFABRICADO EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO EL PICACHO, lon:-105.46071794, lat:25.64333287}} | 2019-08-15 | 2019-12-31 | 50500 | 50500 | 50500 | 50500 | 50500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP005/2019, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:454500.0, importe_modificado:454500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1594751/proyecto_INICIO, 1594751/proyecto_FIN, 1594751/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401597611 | Proyecto de inversión | 609736.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609736.6, modificado:609736.6}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE POTRERO DE CAMPA - 226364 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 226364 | S | 114 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95564.0, meta_modificada:95564.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:30, direccion:PUEBLO POTRERO DE CAMPA, 35665 POTRERO DE CAMPA, EL ORO DURANGO ENTRE Y , RASTREO Y CUNETEO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CAMINO Y LOCALIDAD DE POTRERO DE CAMPA 95.5 KM, lon:-105.3078481, lat:25.39392517}} | 2019-08-15 | 2019-12-31 | 609736.6 | 609736.6 | 609736.6 | 609736.6 | 609736.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP004/2019, contratista:FRANCISCO RICO BURCIAGA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:609700.0, importe_modificado:609700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95564.0}} | {1597611/proyecto_PROCESO, 1597611/proyecto_FIN, 1597611/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401606134 | Proyecto de inversión | 1481123.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1481123.38, modificado:1481123.75}} | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD COMUNITARIO EN EL EJ SEIS DE OCYUBRE - 71433 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 71433 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:151, direccion:EJIDO GLORIETA, 35111 SEIS DE OCTUBRE, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN EL EJIDO SEIS DE OCTUBRE, lon:-103.35245273, lat:25.80379421}} | 2019-06-07 | 2019-12-31 | 1481123.75 | 1481123.75 | 1481123.75 | 1481123.75 | 1481123.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-SAL002/2019, contratista:Electro Voltaje Laguna, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:1481123.76, importe_modificado:1481123.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1606134/proyecto_PROCESO, 1606134/proyecto_FIN, 1606134/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401609805 | Proyecto de inversión | 4730994.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4730994.94, modificado:4730994.94}} | S CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DEL ACCESO AL EJIDO ARCINAS EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO - 246826 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE COMUNICACIÓNES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 246826 | S | 310 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:32, direccion:EJIDO ARCINAS, 35121 ARCINAS, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA ENTRADA DEL EJIDO, lon:-103.40851665, lat:25.77599259}} | 2019-09-26 | 2019-12-15 | 4730994.94 | 4730994.94 | 4730994.94 | 4730994.94 | 4730994.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-DC-064-19, contratista:PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:4730994.93, importe_modificado:4730994.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1609805/proyecto_INICIO, 1609805/proyecto_PROCESO, 1609805/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401629164 | Acción | 30160 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30160.0, modificado:30160.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 237179 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes |  | Otros Proyectos | Sin identificar | ING OSCAR MEDINA DELGADO | 237179 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.723002, lat:25.343209}} | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 30160 | 30160 | 30160 | 30160 | 30160 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-FISM-010-2019, contratista:OSCAR MEDINA DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:30160.0, importe_modificado:30160.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1629164/proyecto_PROCESO, 1629164/proyecto_FIN, 1629164/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401659969 | Proyecto de inversión | 487318.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487318.93, modificado:487318.93}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA MESA DE LA CAL - 270513 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 270513 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:COLONIA MESA DE LA CAL, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , COLONIA MESA DE LA CAL CERCA DE GENERAL MIGUEL AGUIRRE Y CALLE LA LOMA, lon:-105.72915774, lat:25.33670724}} | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 487318.93 | 487318.93 | 487318.93 | 487318.93 | 487318.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-FISM-021-2019, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:487318.93, importe_modificado:487318.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1659969/proyecto_FIN, 1659969/proyecto_PROCESO, 1659969/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401660835 | Proyecto de inversión | 538867 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538867.0, modificado:538867.0}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE 80 LUMINARIAS EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELA Y PINOS - 271559 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 271559 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:67, direccion:RANCHERIA PRESIDIO DE ABAJO (LA CANDELA), 35614 PRESIDIO DE ABAJO (LA CANDELA), TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , POR LOS POZOS DE AGUA TERMAL, lon:-105.62038422, lat:25.26867691}} | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 538867 | 538867 | 538867 | 538867 | 538867 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-FISM-034-2019, contratista:DESERMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:538867.0, importe_modificado:538867.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}} | {1660835/proyecto_FIN, 1660835/proyecto_PROCESO, 1660835/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401686017 | Adquisición | 91677 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91677.0, modificado:91677.0}} | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA S DE RL DE CV CDGO-MYE-019-19 compra de mobiliario y equipo propio de un aula | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INIFEED | CDGO-MYE-019-19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 91677 | 91677 | 91677 | 91677 | 91677 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR16160200713566 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}, ff4: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:150000.0, modificado:150000.0}} | Ampliación De Red Eléctrica En San Jose De Ramos - 115568 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | ADMININISTRACION MUNICIPAL | 115568 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:42, direccion:NINGUNORANCHO SAN JOSÉ DE RAMOS (RAMOS), 35663 SAN JOSÉ DE RAMOS (RAMOS), EL ORO DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EN LA ENTRADA LLEGANDO POR LA ESCUELA SE SIGUE DERECHO Y LLEGARAS A LA IGLESIA DEL PUEBLO, lon:-105.1768995, lat:25.48214724}} | 2016-06-06 | 2016-12-31 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP016/2016, contratista:HICA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO, monto:600000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {815133/proyecto_FIN, 815133/proyecto_PROCESO, 815133/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR18180101078357 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:749240.35}} | Construcción De Techumbre Y Baños En La Localidad De Ejido Lerdo En Lerdo, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:197.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-04-02 |  | 749240.35 | 749240.35 | 749240.35 | 749240.35 | 749240.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R23-ED-323-18, contratista:ING. OSCAR ARMANDO SOTO MARTINEZ, convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO., monto:749240.35, importe_modificado:749240.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {1216317/proyecto_INICIO, 1216317/proyecto_PROCESO, 1216317/proyecto_INICIO} | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180301312436 | Proyecto de inversión | 43752 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21876.0, modificado:21876.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21876.0, modificado:21876.0}} | CUARTOS PARA BAÑO SAN JOSE DE RAMOS - 195925 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO DURANGO | 195925 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:42, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DE RAMOS (RAMOS), 35663SAN JOSÉ DE RAMOS (RAMOS), EL ORO DURANGOENTREY,SE CONSTRUIRA 1 BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE RAMOS A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y CON NECESIDAD DEL MISMO, lon:-105.1746519, lat:25.48270902}} | 2018-08-06 | 2018-12-31 | 43752 | 43752 | 43752 | 43752 | 43752 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP008/2018, contratista:GILDA PATRICIA ROSALES CACERES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO, monto:3062640.0, importe_modificado:3062640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1312436/proyecto_INICIO, 1312436/proyecto_PROCESO, 1312436/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180301315716 | Proyecto de inversión | 1357860.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343131.12, modificado:343131.12}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676486.5, modificado:676486.5}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338243.25, modificado:338243.25}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN EL BARRIO LA PILA SANTA MARIA DEL ORO - 214802 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SIDEAPA EL ORO | 214802 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CIUDAD SANTA MARÍA DEL ORO CENTRO, 35690SANTA MARÍA DEL ORO, EL ORO DURANGOENTREY,SE REALIZARA UNA AMPLIACIÓN DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL ORO EN EL BARRIO LA PILA LA CUAL CONSTA DE 30 TOMAS DOMICILIARIAS, lon:-105.36773634, lat:25.95247167}} | 2018-05-07 | 2018-12-31 | 1357860.87 | 1357860.87 | 1357860.87 | 1357860.87 | 1357860.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MORO-SIDEAPA-AP-03/2018, contratista:JORGE ARTURO MENDEZ ARELLANO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:1350008.92, importe_modificado:1350008.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1315716/proyecto_INICIO, 1315716/proyecto_PROCESO, 1315716/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401435877 | Proyecto de inversión | 475000.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:171000.0, modificado:171000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304000.5, modificado:304000.5}} | CALENTADORES SOLARES EN GENERAL MARIANO MATAMOROS - 348255 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO DURANGO | 348255 | S | 100 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:21, direccion:EJIDO GENERAL MARIANO MATAMOROS, 35673 GENERAL MARIANO MATAMOROS, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARAN 38 CALENTADORES SOLARES A PERSONAS QUE NECESITAN DEL APOYO EN SU VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE GENERAL MARIANO MATAMOROS, lon:-105.43360607, lat:25.46361261}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 475000.5 | 475000.5 | 475000.5 | 475000.5 | 475000.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP005/2018, contratista:JESUS GERARDO CONTRERAS MARTINEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:1875000.0, importe_modificado:1875000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:38.0}} | {1435877/proyecto_INICIO, 1435877/proyecto_PROCESO, 1435877/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401435884 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:144000.0, modificado:144000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256000.0, modificado:256000.0}} | CALENTADORES SOLARES EN POTRERO DE CAMPA - 348279 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO DURANGO | 348279 | S | 90 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:30, direccion:EJIDO POTRERO DE CAMPA, 35665 POTRERO DE CAMPA, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARAN 32 CALENTADORES SOLARES A PERSONAS QUE NECESITAN DEL APOYO EN SU VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE POTRERO DE CAMPA, lon:-105.30757988, lat:25.39380886}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP005/2018, contratista:JESUS GERARDO CONTRERAS MARTINEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:1875000.0, importe_modificado:1875000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:32.0}} | {1435884/proyecto_INICIO, 1435884/proyecto_FIN, 1435884/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401443304 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:90000.0, modificado:90000.0}} | CALENTADORES SOLARES EN GENERAL HERMENEGILDO GALEANA - 370664 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO DURANGO | 370664 | S | 70 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:14, direccion:RANCHO GENERAL HERMENEGILDO GALEANA (GALEANA), 35670 GENERAL HERMENEGILDO GALEANA (GALEANA), EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARAN 20 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE GENERAL HERMENEGILDO GALEANA, lon:-105.31613227, lat:25.50676045}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP005/2018, contratista:JESUS GERARDO CONTRERAS MARTINEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:1875000.0, importe_modificado:1875000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:20.0}} | {1443304/proyecto_INICIO, 1443304/proyecto_FIN, 1443304/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401443713 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:18000.0, modificado:18000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, modificado:32000.0}} | CALENTADORES SOLARES EN CAMPO AGRARIO - 371441 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO DURANGO | 371441 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:5, direccion:RANCHO CAMPO AGRARIO (EL BRONCO), 35665 CAMPO AGRARIO (EL BRONCO), EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARAN 4 CALENTADORES SOLARES EN CAMPO AGRARIO, lon:-105.34430312, lat:25.33094658}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP005/2018, contratista:JESUS GERARDO CONTRERAS MARTINEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:1875000.0, importe_modificado:1875000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:4.0}} | {1443713/proyecto_INICIO, 1443713/proyecto_FIN, 1443713/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401443719 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:18000.0, modificado:18000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, modificado:32000.0}} | CALENTADORES SOLARES EN UNION Y PROGRESO - 371446 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO DURANGO | 371446 | S | 12 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:52, direccion:RANCHO UNIÓN Y PROGRESO (LAS IGLESIAS), 35654 UNIÓN Y PROGRESO (LAS IGLESIAS), EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARAN 4 CALENTADORES SOLARES EN UNION Y PREOGRESO, lon:-104.98217281, lat:25.2332681}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP005/2018, contratista:JESUS GERARDO CONTRERAS MARTINEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:1875000.0, importe_modificado:1875000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:4.0}} | {1443719/proyecto_INICIO, 1443719/proyecto_FIN, 1443719/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401454598 | Proyecto de inversión | 62500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:22500.0, modificado:22500.0}} | CALENTADOR SOLAR EN JOSE MARIA MORELOS Y PAVON - 398475 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO DURANGO | 398475 | S | 17 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:18, direccion:RANCHO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (LA BAJADA), 35677 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (LA BAJADA), EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARAN 5 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, lon:-105.23337611, lat:25.72143119}} | 2018-06-04 | 2018-12-31 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP005/2018, contratista:JESUS GERARDO CONTRERAS MARTINEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:1875000.0, importe_modificado:1875000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} | {1454598/proyecto_PROCESO, 1454598/proyecto_INICIO, 1454598/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401454925 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:24000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:13500.0, modificado:13500.0}} | CALENTADORES SOLARES EN PEDRO CELESTINO NEGRETE - 398837 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO DURANGO | 398837 | S | 10 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:8, direccion:RANCHERIA PEDRO CELESTINO NEGRETE, 35677 PEDRO CELESTINO NEGRETE, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARAN 3 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE PEDRO CELESTINO NEGRETE, lon:-105.21273469, lat:25.64625574}} | 2018-06-04 | 2018-12-31 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP005/2018, contratista:JESUS GERARDO CONTRERAS MARTINEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:1875000.0, importe_modificado:1875000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1454925/proyecto_INICIO, 1454925/proyecto_FIN, 1454925/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401457597 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LÁMINA GALVANIZADA EN EL SALTO - 401804 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 401804 | S | 110 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1375.0, meta_modificada:13750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:COLONIA SAN FRANCISCO, 34946 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES CASAS DE EL SALTO, lon:-105.35710268, lat:23.76870211}} | 2018-10-05 | 2018-12-31 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DDS-TECHOS-EL-SALTO-2018, contratista:TECNOEDFICICACIONES Y OBRAS ESPECIALIZADAS LA PURISIMA S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13750.0}} | {1457597/proyecto_INICIO, 1457597/proyecto_PROCESO, 1457597/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR180401483035 | Proyecto de inversión | 1120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1120000.0, modificado:1119995.78}} | REHABILITACION DEL CAMINO LOS HERRERA TAMAZULA EL DURASNO EL RIO LA HACIENDITA CIENEGA DE CORONEL CERRO PRIETO DEL MUNICIPIO DE CANELAS DGO - 429228 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 429228 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:94, direccion:CAMINO TRAMO LOS HERRERA - TAMAZULA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 800 RANCHERIA EL RÍO, 34524 EL RÍO, CANELAS DURANGO ENTRE Y , A 30 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.55603061, lat:25.08486599}} | 2018-10-26 | 2018-11-30 | 1119995.78 | 1119995.78 | 1119995.78 | 1119995.78 | 1119995.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANELAS/FAISM-005/2018, contratista:JULIO ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CANELAS, DGO, monto:1119995.78, importe_modificado:1119995.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1483035/proyecto_PROCESO, 1483035/proyecto_FIN, 1483035/proyecto_INICIO, 1483035/proyecto_PROCESO, 1483035/proyecto_FIN, 1483035/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190101511876 | Proyecto de inversión | 1772107 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1772107.0, modificado:1772107.0}} | PRIM.FRANCISCO I.MADERO LOC.SAN SEBASTIAN GOMEZ P 1888068 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1888068 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2019-02-27 | 2019-06-18 | 1772107 | 1772107 | 1772107 | 1772107 | 1772107 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201557451 | Proyecto de inversión | 986766.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:986766.55, modificado:986766.55}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE JUSTO SIERRA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE DAMIAN CARMONA - 117459 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE POANAS | 117459 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1477.0, meta_modificada:1477.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO DAMIÁN CARMONA, 34820 DAMIÁN CARMONA, POANAS DURANGO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL DURANGO - VILLA UNIÓN Y CALLE 10 DE MAYO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA ESTATAL DURANGO - VILLA U, lon:-104.13183125, lat:23.93963992}} | 2019-03-11 | 2019-04-30 | 986766.55 | 986766.55 | 986766.55 | 986766.55 | 986766.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/005/2019, contratista:MARTIN FERNANDO GALLEGOS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE POANAS, DGO., monto:1808479.8, importe_modificado:1808479.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1477.0}} | {1557451/proyecto_INICIO, 1557451/proyecto_FIN, 1557451/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201557701 | Proyecto de inversión | 1033293.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1033293.26, modificado:1033293.26}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE MEDIANTE TANQUE DE ALMACENAMIENTO ELEVADO DE CINCUENTA METROS CÚBICOS DE CAPACIDAD EN ESTACIÓN POANA - 118086 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE POANAS | 118086 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:14, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN RANCHERIA ESTACIÓN POANAS, 34820 ESTACIÓN POANAS, POANAS DURANGO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA CERCA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, lon:-104.13658329, lat:23.91143702}} | 2019-05-01 | 2019-08-23 | 1033293.26 | 1033293.26 | 1033293.26 | 1033293.26 | 1033293.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/007/2019, contratista:MARTÍN FERNANDO GALLEGOS RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:1033293.26, importe_modificado:1033293.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1557701/proyecto_INICIO, 1557701/proyecto_FIN, 1557701/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201557842 | Proyecto de inversión | 126623.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126623.7, modificado:126623.7}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL FANNY ANITUA YAÑEZ - 118356 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE POANAS | 118356 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA A CIENEGUILLA INTERIOR SN CIUDAD VILLA UNIÓN, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CORREGIDORA, A UN COSTADO DE LA CARRETERA ESTATAL VILLA UNION - CIENEGUILLA KM 1.0, lon:-104.04763061, lat:23.98299719}} | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 126623.7 | 126623.7 | 126623.7 | 126623.7 | 126623.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/003/2019, contratista:FACUNDO ÁVILA GALARZA, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:126623.7, importe_modificado:126623.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {1557842/proyecto_PROCESO, 1557842/proyecto_INICIO, 1557842/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190201557849 | Proyecto de inversión | 326444.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326444.85, modificado:326444.85}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS ALFREDO BERNARDO NOBEL DE LA LOCALIDAD DE NARCISO MENDOZA - 118373 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE POANAS | 118373 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:10, direccion:INTERIOR SN PUEBLO NARCISO MENDOZA, 34816 NARCISO MENDOZA, POANAS DURANGO ENTRE Y , SE UBICA AL COSTADO IZQUIERDO DE LA CARRETERA ESTATAL VILLA UNION - LA OCHOA, lon:-103.96457392, lat:24.01693605}} | 2019-02-01 | 2019-04-30 | 326444.85 | 326444.85 | 326444.85 | 326444.85 | 326444.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/002/2019, contratista:MARTÍN FERNANDO GALLEGOS RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:326444.85, importe_modificado:326444.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1557849/proyecto_FIN, 1557849/proyecto_INICIO, 1557849/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190301569072 | Proyecto de inversión | 648800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:648800.0, modificado:647712.49}} | Construcción de Línea de Alimentación, Regularización Manuel Rivera-Pozo con una longitud de 776.45ml en la colonia Manuel Rivera, en Santiago Papasquiaro, Dgo. | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio | 494-2018 | N | 0 | 0 | 2504 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:776.45, meta_modificada:776.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:728, direccion:Ciénega de Nuestra Señora de Guadalupe, lon:-106.16027778, lat:25.01541667}} | 2018-08-15 | 2019-12-31 | 647712.49 | 647712.49 | 647712.49 | 647712.49 | 647712.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPDU-FM-CLA-22-2018, contratista:FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:647712.49, importe_modificado:647712.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:776.45}} | {1569072/proyecto_INICIO, 1569072/proyecto_FIN, 1569072/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190301571110 | Proyecto de inversión | 546424 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:546424.0, modificado:546424.0}} | ALBERGUE SECUNDARIA 10 DE OCTUBRE LOC.TAMAZULA DGO 198230 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198230 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Tamazula de Victoria, Dgo., México, lon:-106.9677971, lat:24.9683887}} | 2019-09-17 | 2019-10-14 | 546424 | 546424 | 546424 | 546424 | 546424 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401593101 | Proyecto de inversión | 12500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4500.0, modificado:4500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000.0, modificado:8000.0}} | CALENTADOR SOLAR EN EL AGOSTADERO - 196257 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 196257 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:2, direccion:RANCHERIA EL AGOSTADERO, 35686 EL AGOSTADERO, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARA UN CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE EL AGOSTADERO, lon:-105.47752933, lat:25.91136197}} | 2019-08-15 | 2019-12-31 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP002/2019, contratista:ROBERTO LEDEZMA VILLA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:625000.0, importe_modificado:625000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1593101/proyecto_PROCESO, 1593101/proyecto_FIN, 1593101/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401593414 | Proyecto de inversión | 12500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4500.0, modificado:4500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000.0, modificado:8000.0}} | CALENTADOR SOLAR EN EMILIANO MARTINEZ - 197905 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 197905 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:11, direccion:EJIDO EMILIANO MARTÍNEZ (TORRES), 35664 EMILIANO MARTÍNEZ (TORRES), EL ORO DURANGO ENTRE Y , UN CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO MARTINEZ, lon:-105.21842025, lat:25.44745464}} | 2019-08-15 | 2019-12-31 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP002/2019, contratista:ROBERTO LEDEZMA VILLA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:625000.0, importe_modificado:625000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1593414/proyecto_INICIO, 1593414/proyecto_FIN, 1593414/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401593566 | Proyecto de inversión | 12500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4500.0, modificado:4500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000.0, modificado:8000.0}} | CALENTADOR SOLAR EN SANTA CRUZ DE TEPEHUANES - 198864 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 198864 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:45, direccion:RANCHERIA SANTA CRUZ DE TEPEHUANES (EL PUEBLO CHILERO), 35687 SANTA CRUZ DE TEPEHUANES (EL PUEBLO CHILERO), EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARA CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE TEPEHUANES, lon:-105.39291624, lat:25.86166712}} | 2019-08-15 | 2019-12-31 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP002/2019, contratista:ROBERTO LEDEZMA VILLA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:625000.0, importe_modificado:625000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1593566/proyecto_PROCESO, 1593566/proyecto_INICIO, 1593566/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401593833 | Proyecto de inversión | 137500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:49500.0, modificado:49500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88000.0, modificado:88000.0}} | CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE POBLADO DE PEÑA - 200496 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 200496 | S | 32 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:28, direccion:EJIDO POBLADO DE PEÑA (PEÑA), 35674 POBLADO DE PEÑA (PEÑA), EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARAN 11 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE POBLADO DE PEÑA, lon:-105.44393759, lat:25.56717092}} | 2019-08-15 | 2019-12-31 | 137500 | 137500 | 137500 | 137500 | 137500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP002/2019, contratista:ROBERTO LEDEZMA VILLA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:625000.0, importe_modificado:625000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:11.0}} | {1593833/proyecto_INICIO, 1593833/proyecto_PROCESO, 1593833/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401597661 | Proyecto de inversión | 452916.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452916.2, modificado:452916.2}} | REHABILITACION A CAMINOS RURALES EN CASAS BLANCAS - 226702 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 226702 | S | 135 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:77990.0, meta_modificada:77990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:6, direccion:RANCHERIA CASAS BLANCAS, 35657 CASAS BLANCAS, EL ORO DURANGO ENTRE Y , OPERACION DE RASTREO Y CUNETEO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CAMINO Y LOCALIDAD DE CASAS BLANCAS 71 KM, lon:-105.00738369, lat:25.41727425}} | 2019-08-15 | 2019-12-31 | 452916.2 | 452916.2 | 452916.2 | 452916.2 | 452916.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP003/2019, contratista:MIGUEL ANGEL VELA SANCHEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:452982.6, importe_modificado:452982.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:77990.0}} | {1597661/proyecto_INICIO, 1597661/proyecto_PROCESO, 1597661/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401633611 | Proyecto de inversión | 166018.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166018.57, modificado:166018.57}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE PROL. VICTORIA, COL. EL PUEBLO - 218181 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NOMBRE DE DIOS | 218181 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION VICTORIA PUEBLO NOMBRE DE DIOS CENTRO, 34840 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE CALLE BRECEDA Y CALLE HURACAN DE LUNA, LA OBRA SE ENCUENTRA DONDE TERMINE LA CALLE PROLONGACIÓN VICTORIA Y LEANDRO F, lon:-104.2503705, lat:23.84342371}} | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 166018.57 | 166018.57 | 166018.57 | 166018.57 | 166018.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-AYS-017-R33-2019, contratista:MARIO ALBERTO SOSA ORONA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:166018.57, importe_modificado:166018.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}} | {1633611/proyecto_INICIO, 1633611/proyecto_FIN, 1633611/proyecto_PROCESO, 1633611/proyecto_FIN, 1633611/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401651108 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | RECONSTRUCCION DE CAMINO PAVIMENTADO TEPEHUANES EL TARAHUMAR KM 43000 AL 45000 - 260590 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES | 260590 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:95, direccion:CAMINO TRAMO 43+000 - 45+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 43 + 0 TEPEHUANES EL TARAHUMAR, 35600 EL TARAHUMAR, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CAMINO TEPEHUANES EL TARAHUMAR Y , CAMINO TEPEHUANES EL TARAHUMAR KM 43000 AL 45000, lon:-106.32700273, lat:25.61650405}} | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-FISM-002-2019, contratista:JUAN EMMANUEL GARCIA BARRON, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {1651108/proyecto_INICIO, 1651108/proyecto_FIN, 1651108/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401653880 | Proyecto de inversión | 132000.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132000.24, modificado:132000.24}} | CONTRUCCION DE CUATRO ACCIONES DE TECHOS FIRMES DE LOZA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SIMON BOLIVAR DGO - 264251 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 264251 | S | 11 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:RANCHERIA GRAL. SIMÓN BOLÍVAR, 35950 GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LAS CUATRO ACCIONES DE TECHOS DE LOZA SE REALIZARAN EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSE DE ZARAGOZA Y ORIENTE AGUANAVAL CON DOMI, lon:-103.22625826, lat:24.68898811}} | 2019-11-25 | 2019-12-31 | 132000.24 | 132000.24 | 132000.24 | 132000.24 | 132000.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM/U2A/VIV/010/2019, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SÁNCHEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:132000.0, importe_modificado:132000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1653880/proyecto_FIN, 1653880/proyecto_INICIO, 1653880/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401659623 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE 200 ESTUFAS ECOLOGICAS - 270084 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 270084 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:COLONIA SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , SUMINISTRO E INSTALACION DE 200 ESTUFAS ECOLOGICAS, lon:-105.72311991, lat:25.33921825}} | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-FISM-005-2019, contratista:MEGA DISEÑO Y CONSTRUCCION, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:200.0}} | {1659623/proyecto_FIN, 1659623/proyecto_PROCESO, 1659623/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR190401659703 | Proyecto de inversión | 2681618.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2681618.37, modificado:2681618.37}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL NEGRO - 270201 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 270201 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:82, direccion:RANCHERIA SAN JUAN DEL NEGRO (SAN JUAN), 35623 SAN JUAN DEL NEGRO (SAN JUAN), TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , POR EL ACCESO PRINCIPAL, lon:-106.25319902, lat:25.50884901}} | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 2681618.37 | 2681618.37 | 2681618.37 | 2681618.37 | 2681618.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-FISM-011-2019, contratista:GRUPO REVISAHO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:2681618.37, importe_modificado:2681618.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1659703/proyecto_PROCESO, 1659703/proyecto_INICIO, 1659703/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | DUR200201710960 | Adquisición | 20880 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20880.0, modificado:20880.0}} | Mobiliario y Equipo de Administración Programa FORTAMUN | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 001 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Santiago Papasquiaro, Dgo., México, lon:-105.4243804, lat:25.0426222}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 20880 | 20880 | 20880 | 20880 | 20880 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de especificar el nombre del proyecto., trimestre:2.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2020-07-17}, obs2: {observación:Favor de especificar el nombre del proyecto., trimestre:2.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2020-07-17}, obs3: {observación:Favor de especificar el nombre del proyecto., trimestre:2.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2020-07-17}, obs4: {observación:Favor de especificar el nombre del proyecto., trimestre:2.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2020-07-17}}

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
DUR16160200644025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1259018.25 | 1
DUR16160200651189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137135.2 | 137135.2
DUR16160200673081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 450000 | 0
DUR16160200675232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 397913.04 | 0
DUR00160200686158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 102649.64 | 0
DUR00160200686158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102649.64 | 0
DUR16160200686260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2056598.17 | 1
DUR00160200686294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190000 | 190000
DUR00160200686294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 190000 | 190000
DUR00160200686294 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 190000 | 0
DUR00160200686294 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 190000 | 0
DUR16160200708149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 0
DUR16160200708149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 300000 | 0
DUR16160200708149 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 300000 | 0
DUR16160200708149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300000 | 0
DUR16160200713450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34216.55 | 0
DUR16160200713450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 34216.55 | 0
DUR16160200718839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 1
DUR16160300757314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 159000 | 0
DUR16160300757314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 159000 | 0
DUR16160300757417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450 | 1
DUR16160300757421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900 | 1
DUR16160300757427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36991.8 | 1
DUR16160300757440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4050 | 1
DUR16160300757479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2250 | 1
DUR16160300757507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900 | 1
DUR16160300757521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800 | 1
DUR16160300757535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450 | 1
DUR16160300757542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2700 | 1
DUR16160300757561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1350 | 1
DUR16160300757607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450 | 1
DUR16160300757623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2250 | 1
DUR16160300757631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2250 | 1
DUR16160300757637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2550 | 1
DUR16160300757641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2250 | 1
DUR16160300757644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2250 | 1
DUR16160300757659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3150 | 1
DUR16160300757696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3150 | 1
DUR16160300757705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450 | 1
DUR16160300757708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3150 | 1
DUR16160300757714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800 | 1
DUR16160300757720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2250 | 1
DUR16160300757732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3150 | 1
DUR16160300757738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2250 | 1
DUR16160300757746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800 | 1
DUR16160300757756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1350 | 1
DUR16160300757762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2250 | 1
DUR16160300757777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2250 | 1
DUR16160300757826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800 | 1
DUR16160300757835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21252.17 | 21252.17
DUR00160300757843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 43217.39 | 43217.39
DUR16160300757875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5400 | 1
DUR16160300757935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2250 | 1
DUR16160300758033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 25678.89 | 0
DUR16160300758033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25678.89 | 0
DUR16160300758405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-null |  | 329000 | 0
DUR16160300758405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70500 | 0
DUR16160300758405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 70500 | 0
DUR16160300758629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13963.97 | 27928.37
DUR16160300758629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27928.37 | 27928.37
DUR16160300758642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13963.97 | 27928.37
DUR16160300758642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27928.37 | 27928.37
DUR16160300758707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13963.97 | 27928.37
DUR16160300758707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27928.37 | 27928.37
DUR16160300758722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1750.32 | 3500.68
DUR16160300758722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3500.68 | 3500.68
DUR16160300758751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 245000 | 243943.96
DUR16160300758751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 245000 | 243943.96
DUR16160300758792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22500 | 0
DUR16160300758792 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 22500 | 0
DUR16160300758809 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 47910 | 0
DUR16160300758809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47910 | 0
DUR16160300758809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 47910 | 0
DUR16160300758809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 47910 | 0
DUR16160300758888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 298706.9
DUR16160300758888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300000 | 298706.9
DUR16160300759141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 0
DUR16160300759141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-null |  | 700000 | 0
DUR16160300759141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150000 | 0
DUR16160300759400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 1
DUR16160300759761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
DUR16160300759761 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 200000 | 200000
DUR16160300759761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 200000 | 200000
DUR00160300759763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83944.26 | 83944.26
DUR00160300759763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 83944.26 | 83944.26
DUR16160300759773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 58294.62 | 58294.62
DUR16160300759773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58294.62 | 58294.62
DUR16170100835334 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961530 | 961530
DUR16170100835558 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 817254 | 817254
DUR16170100835568 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961521 | 961521
DUR00170200904159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U033-Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 54000 | 0
DUR17170300913762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 181341.92 | 1
DUR17170400980068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 150000
DUR17170400980280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 872619.98 | 1
DUR17170400981636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103646.49 | 106646
DUR17170400981637 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 4500 | 0
DUR17170400981637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152993.76 | 0
DUR00170400981652 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 24315.31 | 0
DUR00170400981652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24315.31 | 0
DUR17170400981674 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 4500 | 0
DUR17170400981674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152993.76 | 0
DUR00170400981694 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 9857.25 | 0
DUR00170400981694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9857.25 | 0
DUR00170400981705 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 1500 | 0
DUR00170400981705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50997.92 | 0
DUR00170400981725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3370 | 3370
DUR00170400981725 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 3370 | 3370
DUR00170400984326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37532.16 | 0
DUR00170400984326 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 37532.16 | 0
DUR00170400984342 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 14326.95 | 0
DUR00170400984342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14326.95 | 0
DUR00170400984363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9317.89 | 0
DUR00170400984363 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 9317.89 | 0
DUR00170400984366 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 11030.05 | 0
DUR00170400984366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11030.05 | 0
DUR00170400984381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59796.17 | 0
DUR00170400984381 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 59796.17 | 0
DUR17170401041808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 480000 | 480000
DUR16170401045987 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1202972 | 1202972
DUR16170401046789 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1439995 | 1439995
DUR16170401046861 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1141828 | 1141828
DUR18180101066923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2200000 | 2200000
DUR18180101066940 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 265366 | 265366.35
DUR18180101066940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1581177 | 1581177.09
DUR18180101066967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 336551 | 336551.15
DUR18180101067328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 129212 | 129212
DUR17180101070821 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 5999881 | 5989972
DUR18180101073146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 6335366.92 | 6100487.39
DUR18180201088730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72580.94 | 1
DUR00180201143532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U006-Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 603120 | 0
DUR180301387418 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 240385 | 240385
DUR180301389114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | S267-Fortalecimiento de la Calidad Educativa |  | 264749 | 264289
DUR180401421966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3000 | 3000
DUR180401421966 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 2370 | 0
DUR180401421966 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 3000 | 0
DUR180401421970 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 15000 | 0
DUR180401421970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15000 | 0
DUR180401421970 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 11850 | 0
DUR180401421983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45000 | 0
DUR180401421983 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 35550 | 0
DUR180401421983 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 45000 | 0
DUR180401421997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12000 | 0
DUR180401421997 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 9480 | 0
DUR180401421997 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 12000 | 0
DUR180401430131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 603766.43 | 0
DUR180401433986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21379.37 | 0
DUR180401433986 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 4000 | 0
DUR180401433986 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 27900 | 0
DUR180401434072 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 21840.76 | 0
DUR180401434072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21840.76 | 0
DUR180401434093 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 120124.18 | 0
DUR180401434093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120124.18 | 0
DUR180401434098 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 10920.38 | 0
DUR180401434098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10920.38 | 0
DUR180401438859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3000 | 0
DUR180401438859 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 2370 | 0
DUR180401438859 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 3000 | 0
DUR180401463593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 243159.47 | 0
DUR180401463593 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 1762.49 | 0
DUR180401472363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65499.74 | 65499.74
DUR180401494803 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 240383 | 240383
DUR180401497380 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7061252 | 7061252
DUR190101505464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 248849.1 | 0
DUR190101505535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1640760.84 | 0
DUR190101507754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80184.7 | 0
DUR190101512576 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 237073 | 237073
DUR190101513025 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1442244 | 1442244
DUR190101513030 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 959529 | 959529
DUR190101513040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | S267-Fortalecimiento de la Calidad Educativa |  | 2701890 | 2701890
DUR190201535031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 135720 | 1
DUR190201539713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 203518 | 0
DUR190201539722 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 158200 | 0
DUR190201539722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 158200 | 0
DUR190201539869 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 64705.9 | 0
DUR190201539869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64705.9 | 0
DUR190201539898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64705.9 | 0
DUR190201539898 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 64705.9 | 0
DUR190201539940 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 32352.95 | 0
DUR190201539940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32352.95 | 0
DUR190201548715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 278129.9 | 0
DUR190201557672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 600000 | 600000
DUR190201557672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
DUR190201559182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1341913 | 1341913
DUR190201563006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3643800 | 3583616.36
DUR190201563069 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 922864 | 922864
DUR190201563117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 205793 | 205793
DUR190201563837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) |  | 10000000 | 10000000
DUR190201563839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) |  | 8000000 | 8000000
DUR190201563855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) |  | 13000000 | 13000000
DUR190301569538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 417693 | 417693
DUR190301570629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 929208 | 929208
DUR190301574037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 932381.1 | 726372.6
DUR190301574042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 671616.33 | 669504.6
DUR190301574994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 600000 | 597195.07
DUR190401584666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 324999.95 | 324999.95
DUR190401631488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1719748 | 1719748
DUR190401646019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1371700.58 | 1371700.58
DUR190401654952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
DUR190401655035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1106368.24 | 0
DUR190401658882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
DUR190401659777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 194999.97 | 194999.97
DUR190401661969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
DUR190401662601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
DUR190401685733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 62383 | 62383
DUR190401685938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 113646 | 113646
DUR200101702330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 25315272.93 | 25315272.93
DUR200101702339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 20446951.21 | 20446951.21
DUR200101702821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 620964.54 | 620964.54
DUR200101702870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 32023865.62 | 32023865.62
DUR200101702985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 6524092.45 | 6524092.45
DUR200201708645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 36-Seguridad y Protección Ciudadana | U001-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 7585030 | 9917530
DUR16160200643940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39159.52 | 39159.52
DUR16160200648853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180116.96 | 180116.96
DUR16160200651245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26005.51 | 1
DUR16160200708269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 0
DUR16160200708269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 200000 | 0
DUR16160200708269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 200000 | 0
DUR16160200708269 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 200000 | 0
DUR00160200718732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102649.64 | 0
DUR00160200718732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 102649.64 | 0
DUR16160200724424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 1
DUR16160300757317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 26500 | 0
DUR16160300757317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26500 | 0
DUR16160300757320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 0
DUR16160300757320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300000 | 0
DUR16160300757323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150000 | 0
DUR16160300757323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 150000 | 0
DUR16160300757323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 0
DUR16160300757340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 140000 | 0
DUR16160300757340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140000 | 0
DUR16160300757407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450 | 1
DUR16160300757419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1350 | 1
DUR16160300757422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1444.76 | 1
DUR16160300757425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4050 | 1
DUR16160300757442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3600 | 1
DUR16160300757448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1350 | 1
DUR16160300757454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2250 | 1
DUR16160300757467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3600 | 1
DUR16160300757485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2250 | 1
DUR16160300757490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800 | 1
DUR16160300757500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2250 | 1
DUR16160300757526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2250 | 1
DUR16160300757531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450 | 1
DUR16160300757545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2250 | 1
DUR16160300757586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2250 | 1
DUR16160300757613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1350 | 1
DUR16160300757620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450 | 1
DUR16160300757626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2250 | 1
DUR16160300757629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450 | 1
DUR16160300757645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3150 | 1
DUR16160300757660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2250 | 1
DUR16160300757677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2250 | 1
DUR16160300757682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450 | 1
DUR16160300757686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2250 | 1
DUR16160300757687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450 | 1
DUR16160300757709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4500 | 1
DUR16160300757760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900 | 1
DUR16160300757772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3600 | 1
DUR16160300757830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450 | 1
DUR16160300757888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800 | 1
DUR16160300758026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17119.26 | 0
DUR16160300758026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17119.26 | 0
DUR16160300758441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-null |  | 810586 | 0
DUR16160300758441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 173697 | 0
DUR16160300758441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 173697 | 0
DUR16160300758467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22727.27 | 22727.27
DUR16160300758467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 22727.27 | 22727.27
DUR16160300758470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 100000 | 0
DUR16160300758470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 0
DUR16160300758470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 100000 | 0
DUR16160300758470 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 100000 | 0
DUR16160300758481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63000 | 0
DUR16160300758481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63000 | 0
DUR16160300758482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 100000 | 0
DUR16160300758482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 0
DUR00160300758487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27000 | 27000
DUR00160300758487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27000 | 27000
DUR16160300758490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27000 | 178913.79
DUR16160300758490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27000 | 178913.79
DUR16160300758611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 60000 | 60000
DUR16160300758611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30000 | 60000
DUR16160300758614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 298706.9
DUR16160300758614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150000 | 298706.9
DUR16160300758614 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 150000 | 298706.9
DUR16160300758635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33333.5 | 33333.5
DUR16160300758635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16666.5 | 33333.5
DUR16160300758721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10000 | 20000
DUR16160300758721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 20000 | 20000
DUR16160300758744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16666.5 | 33333.5
DUR16160300758744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33333.5 | 33333.5
DUR16160300758833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33000 | 33000
DUR16160300758833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33000 | 33000
DUR00160300758834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62500 | 62500
DUR00160300758834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 62500 | 62500
DUR16160300758883 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 246040 | 0
DUR16160300758883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 246040 | 0
DUR16160300758883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 246040 | 0
DUR16160300758883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 246040 | 0
DUR16160300758886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 70602.5 | 0
DUR16160300758886 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 70602.5 | 0
DUR16160300758886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 70602.5 | 0
DUR16160300758886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70602.5 | 0
DUR16160300758887 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 78987.5 | 0
DUR16160300758887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78987.5 | 0
DUR16160300758887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 78987.5 | 0
DUR16160300758887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78987.5 | 0
DUR00160300759766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 13990.71 | 13990.71
DUR00160300759766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13990.71 | 13990.71
DUR00160300759767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58294.62 | 58294.62
DUR00160300759767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 58294.62 | 58294.62
DUR00160300759774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 58294.62 | 58294.62
DUR00160300759774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58294.62 | 58294.62
DUR00160300759775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13990.71 | 13990.71
DUR00160300759775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 13990.71 | 13990.71
DUR16160300759907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36000 | 0
DUR16160300759907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36000 | 0
DUR16160300759907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-null |  | 168000 | 0
DUR16160300810531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 758409.89 | 1
DUR16170100835373 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1153312 | 1153312
DUR16170100835764 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 810000 | 810000
DUR16170200884904 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1440000 | 1440000
DUR17170300913621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
DUR17170400980081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125000 | 125000
DUR17170400980113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 484000 | 484000
DUR17170400980121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
DUR17170400980282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22085 | 1
DUR17170400981654 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 3000 | 0
DUR17170400981654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101995.84 | 0
DUR00170400981658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3370 | 3370
DUR00170400981658 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 3370 | 3370
DUR00170400981717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12381.38 | 12381.38
DUR00170400981717 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 12381 | 12381
DUR00170400981721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40808.44 | 0
DUR00170400981721 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 52500 | 0
DUR00170400984341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6732.17 | 0
DUR00170400984341 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 6732.17 | 0
DUR00170400984348 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 10926.68 | 0
DUR00170400984348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10926.68 | 0
DUR00170400984361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 216401.29 | 0
DUR00170400984367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 639069.98 | 0
DUR00170400984398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3714.36 | 0
DUR00170400984398 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 3714.36 | 0
DUR17170400984649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76301.9 | 76301.9
DUR17170400984650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1236872.22 | 1236872.22
DUR17170401041745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 480000 | 480000
DUR16170401045984 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 709268 | 709268
DUR16170401046561 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 961538
DUR18170401051200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | S245-null |  | 120000 | 120000
DUR18180101066841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 17930740 | 17930740
DUR18180101066912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1742750 | 1742750
DUR18180101072040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 10685965 | 9850004.22
DUR00180101073750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 55725485 | 55725485
DUR18180201135021 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 2418436 | 2418436
DUR18180201136246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 616201.56 | 596787.49
DUR00180201143530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U006-Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 317240 | 0
DUR00180201143536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U006-Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 900000 | 0
DUR180301323800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65325.84 | 65325.84
DUR180301323800 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 65325.84 | 65325.84
DUR180301323800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 65325.84 | 65325.84
DUR180301323800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 65325.84 | 65325.84
DUR180301326423 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 4000 | 0
DUR180301326423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51122.8 | 0
DUR180301326434 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 4000 | 0
DUR180301326434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51122.8 | 0
DUR180401421867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3000 | 0
DUR180401421867 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 2370 | 0
DUR180401421867 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 3000 | 0
DUR180401433985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21379.37 | 0
DUR180401433985 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 4000 | 0
DUR180401433985 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 27900 | 0
DUR180401433988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42758.74 | 0
DUR180401433988 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 8000 | 0
DUR180401433988 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 55800 | 0
DUR180401433990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21379.37 | 0
DUR180401433990 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 4000 | 0
DUR180401433990 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 27900 | 0
DUR180401434066 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 43681.52 | 0
DUR180401434066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43681.52 | 0
DUR180401494733 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1435703 | 1435703
DUR180401502767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 9890000 | 9889562.44
DUR180401503775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 13743112.24 | 13485760.07
DUR190101505513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2489943.99 | 0
DUR190101508010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97000 | 0
DUR190101508123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 195000 | 0
DUR190101508204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252000 | 0
DUR190101508241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252000 | 0
DUR190101508257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252000 | 0
DUR190101511840 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480288 | 480288
DUR190101512545 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 236783 | 236783
DUR190101513024 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1147806 | 1147806
DUR190201518587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 0
DUR190201539816 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 97058.85 | 0
DUR190201539816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97058.85 | 0
DUR190201542949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 20000 | 0
DUR190201542949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20000 | 0
DUR190201558922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 430000 | 430000
DUR190201558957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 845637 | 845637
DUR190201559509 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1149158 | 1149158
DUR190201561780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 5699996.09 | 5699996.09
DUR190201563077 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 941272 | 941272
DUR190201563158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1863456.69 | 469181.09
DUR190201563175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 780604.05 | 780604.05
DUR190201563849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) |  | 8000000 | 8000000
DUR190201563854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) |  | 9000000 | 9000000
DUR190301569533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 513093 | 502778
DUR190301569636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 402454 | 402454
DUR190301570468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 420054 | 420054
DUR190301570558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 625965 | 625961
DUR190301570570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1072161 | 1072154
DUR190301570593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 759901 | 759901
DUR190301571368 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 225304 | 225304
DUR190301573229 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 960164 | 960164
DUR190301574611 | FIDEICOMISOS | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 15050973.38 | 9219109.77
DUR190301574971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 600000 | 593089.86
DUR190301575019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 8500000 | 8304806.16
DUR190401594459 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 103983.96 | 103983.96
DUR190401594459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103983.96 | 103983.96
DUR190401598909 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 39219.84 | 37707.93
DUR190401598909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37707.93 | 37707.93
DUR190401599007 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 22771.34 | 22771.34
DUR190401599007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6813.75 | 6813.75
DUR190401652595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40169.56 | 0
DUR190401657371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
DUR190401659769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 649999.99 | 649999.99
DUR190401685947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2294092 | 2294092
DUR190401686342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 347167 | 347167
DUR190401691096 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1022267 | 1022267
DUR190401691143 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 878048 | 878048
DUR190401691178 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 938734 | 935456
DUR190401697777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 525895.26 | 523155.59
DUR190401698169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1200000 | 0
DUR200101702336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 65430243.88 | 65430243.88
DUR200101702898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 18856190 | 18856190
DUR200101702905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 5700000 | 5700000
DUR200101702925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 10791027.16 | 10791027.16
DUR200101702990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 145928.1 | 145928.1
DUR200201707140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1427368 | 1427368
DUR200201709063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1028476 | 1028476
DUR200201709494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 801668 | 801668
DUR200201709504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 815083 | 815083
DUR200201710760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 300000 | 300000
DUR16160200655962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210745.35 | 210745.35
DUR16160200672147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 702766.96 | 0
DUR16160200686261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 1
DUR16160200702640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 1
DUR16160200713423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 0
DUR16160200713423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 350000 | 0
DUR00160200713578 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 217500 | 0
DUR00160200713578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 217500 | 0
DUR16160200718788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150000 | 0
DUR16160200718788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 0
DUR16160300757406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9900 | 1
DUR16160300757423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800 | 1
DUR16160300757426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37026.39 | 1
DUR16160300757457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450 | 1
DUR16160300757458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1350 | 1
DUR16160300757477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3600 | 1
DUR16160300757480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2250 | 1
DUR16160300757503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6750 | 1
DUR16160300757553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2250 | 1
DUR16160300757587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2250 | 1
DUR16160300757596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900 | 1
DUR16160300757604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2700 | 1
DUR16160300757605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2250 | 1
DUR16160300757634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450 | 1
DUR16160300757647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2250 | 1
DUR16160300757649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1350 | 1
DUR16160300757668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2250 | 1
DUR16160300757674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450 | 1
DUR16160300757680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2250 | 1
DUR16160300757685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3150 | 1
DUR16160300757703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450 | 1
DUR16160300757731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2250 | 1
DUR16160300757734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800 | 1
DUR16160300757747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2250 | 1
DUR16160300757750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2250 | 1
DUR16160300757753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2250 | 1
DUR16160300757755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800 | 1
DUR16160300757758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2250 | 1
DUR16160300757761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2250 | 1
DUR16160300757787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900 | 1
DUR16160300757801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800 | 1
DUR16160300757804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800 | 1
DUR16160300757932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3150 | 1
DUR16160300757933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4500 | 1
DUR16160300758041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14266.05 | 0
DUR16160300758041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14266.05 | 0
DUR16160300758045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28532.1 | 0
DUR16160300758045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 28532.1 | 0
DUR16160300758047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37091.73 | 0
DUR16160300758047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37091.73 | 0
DUR16160300758310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 135000 | 0
DUR16160300758310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 90000 | 0
DUR16160300758375 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 46250 | 0
DUR16160300758375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 46250 | 0
DUR16160300758375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 46250 | 0
DUR16160300758375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46250 | 0
DUR16160300758455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 221265 | 0
DUR16160300758455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 221265 | 0
DUR16160300758455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-null |  | 1032570 | 0
DUR16160300758610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3500.63 | 7001.37
DUR16160300758610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7001.37 | 7001.37
DUR16160300758631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75000 | 74547.41
DUR16160300758631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 74547.41
DUR16160300758710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 20000 | 20000
DUR16160300758710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10000 | 20000
DUR00160300758713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3500.73 | 3500.73
DUR00160300758713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7001.37 | 7001.37
DUR16160300758717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10000 | 20000
DUR16160300758717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 20000 | 20000
DUR16160300758731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16666.5 | 33333.5
DUR16160300758731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33333.5 | 33333.5
DUR16160300758836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 49500 | 49500
DUR16160300758836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49500 | 49500
DUR16160300758841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 80000 | 0
DUR16160300758841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 80000 | 0
DUR16160300758841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80000 | 0
DUR16160300758841 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 80000 | 0
DUR16160300758917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 9800 | 9800
DUR16160300758917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9800 | 9800
DUR16160300758918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 49000 | 49000
DUR16160300758918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49000 | 49000
DUR16160300759123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 0
DUR16160300759123 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 500000 | 0
DUR16160300759123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 500000 | 0
DUR16160300759123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 500000 | 0
DUR16160300759126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 56139 | 0
DUR16160300759126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56139 | 0
DUR16160300759126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-null |  | 261982 | 0
DUR16160300759130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 142908.6 | 0
DUR16160300759130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 142908.6 | 0
DUR16160300759130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-null |  | 666906.8 | 0
DUR00160300759148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105233.85 | 0
DUR00160300759148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 218262.8 | 0
DUR00160300759148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-null |  | 456013.35 | 0
DUR16160300759399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 605740.73 | 1
DUR00160300759754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 29147.31 | 29147.31
DUR00160300759754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29147.31 | 29147.31
DUR16170100835367 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961311 | 961311
DUR16170100835576 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1153600 | 1153600
DUR16170100835723 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 817307 | 817307
DUR16170100835769 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 961538
DUR16170200885083 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 816361 | 816361
DUR17170300970860 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 2522775 | 2443116.48
DUR17170400980067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
DUR17170400980114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
DUR17170400981646 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 4500 | 157493
DUR17170400981646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152993.76 | 157493
DUR17170400981673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550000 | 0
DUR17170400981688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101995.84 | 0
DUR17170400981688 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 3000 | 0
DUR17170400981689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51823.24 | 0
DUR17170400981695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101995.84 | 0
DUR17170400981695 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 3000 | 0
DUR00170400981700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4835.95 | 0
DUR00170400981700 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 4835.95 | 0
DUR00170400981716 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 3000 | 3000
DUR00170400981716 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 26250 | 26250
DUR00170400981716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20404.22 | 20404.22
DUR00170400984372 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 65952.69 | 0
DUR00170400984372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65952.69 | 0
DUR00170400984373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5278.35 | 0
DUR00170400984373 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 5278.35 | 0
DUR00170400984374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27500 | 0
DUR00170400984374 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 27500 | 0
DUR00170400984387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21984.23 | 0
DUR00170400984387 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 21984.23 | 0
DUR00170400984388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8735.52 | 0
DUR00170400984388 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 8735.52 | 0
DUR16170401045655 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1442308 | 1442308
DUR16170401047943 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2300740 | 2300740
DUR18170401051213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | S245-null |  | 640000 | 640000
DUR00180201089090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 373370.88 | 0
DUR00180201089090 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 373370.88 | 0
DUR00180201089095 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 699858.33 | 0
DUR00180201089095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 699858.33 | 0
DUR00180201089097 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 3000 | 3000
DUR00180201089097 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 26061.4 | 26061.4
DUR00180201089097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26061.4 | 26061.4
DUR18180201134955 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 3872708 | 3865743.35
DUR18180201134973 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 3650639 | 3643398.11
DUR180301323636 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 565060.1 | 565060.1
DUR180301323636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 565060.1 | 565060.1
DUR180301323636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 565060.1 | 565060.1
DUR180301323636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 565060.1 | 565060.1
DUR180301323653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 427081.62 | 427081.62
DUR180301323653 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 427081.62 | 427081.62
DUR180301323653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 427081.62 | 427081.62
DUR180301323653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 427081.62 | 427081.62
DUR180301326355 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 4000 | 0
DUR180301326355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51122.8 | 0
DUR180301329232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
DUR180301388538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1453691 | 1453691
DUR180401421869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15000 | 0
DUR180401421869 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 11850 | 0
DUR180401421869 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 15000 | 0
DUR180401421873 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 6000 | 0
DUR180401421873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6000 | 0
DUR180401421873 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 4740 | 0
DUR180401421988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21000 | 21000
DUR180401421988 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 16590 | 16590
DUR180401421988 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 21000 | 21000
DUR180401427444 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 143894 | 0
DUR180401427444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 143894 | 0
DUR180401430354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 429650.1 | 0
DUR180401447215 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 1250000 | 1250000
DUR180401447215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1250000 | 1250000
DUR180401490225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1805000 | 0
DUR180401490226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2596011 | 0
DUR180401495758 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1153846 | 1153846
DUR180401496315 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1440999 | 1440999
DUR190101505543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118500 | 0
DUR190101511829 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1150665 | 1150665
DUR190101511861 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1773776 | 1773776
DUR190101511869 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 240372 | 240372
DUR190101513028 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1153733 | 1153733
DUR190101515806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 3096000 | 3096000
DUR190201518770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41666.67 | 0
DUR190201530564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 606697 | 1
DUR190201532154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 178797.79 | 0
DUR190201532167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79465.68 | 0
DUR190201539908 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 32352.95 | 0
DUR190201539908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32352.95 | 0
DUR190201539954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32352.95 | 0
DUR190201539954 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 32352.95 | 0
DUR190201546266 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 675065 | 675065
DUR190201546266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 675065 | 675065
DUR190201559783 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 8669191 | 8669191
DUR190201563107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1369911.98 | 1615319.06
DUR190201563850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) |  | 10000000 | 10000000
DUR190201563862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) |  | 12136624 | 12136624
DUR190301569502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2400618 | 798598.18
DUR190301570324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1259264 | 1259263
DUR190301570335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 540867 | 518726
DUR190301570540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 589888 | 524690
DUR190301570617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1221470 | 1221470
DUR190301570994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 468042 | 4680260
DUR190301575031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1217000 | 1158949.29
DUR190401583722 | ESTATAL | 2019 |  |  | CONVENIO DE EJECUCIÓN | 43846 | 43846
DUR190401583722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43846 | 43846
DUR190401656565 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 87692 | 87692
DUR190401656565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87692 | 87692
DUR190401660535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
DUR190401663047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80000 | 80000
DUR190401664155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
DUR190401685732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 141429 | 141429
DUR190401685742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 181980 | 181980
DUR190401685747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 251099 | 251099
DUR190401686013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2067138 | 2067138
DUR190401686281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 161969 | 161969
DUR190401691230 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 980419 | 980418
DUR190401692123 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 299948 | 299948
DUR190401695327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 420000 | 420000
DUR190401697701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4735177 | 4415728.44
DUR200101702332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8762979.09 | 8762979.09
DUR200101702391 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1629232.24 | 1629232.24
DUR200101702851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2701159.21 | 2701159.21
DUR200101703338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 606250.8 | 606250.8
DUR200201706485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 6653376 | 6653376
DUR200201707142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1693077 | 1693077
DUR200201709000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 559857 | 559857
DUR200201710700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1998500 | 1998500
DUR200201711018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 27337.01 | 27337.01
DUR200201711222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 809083 | 809083
DUR200201711243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 85848 | 85848
DUR200201711610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 150000 | 150000
DUR16160200651246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 420263.06 | 420263.06
DUR16160200653600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180000 | 1
DUR16160200673971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 449320 | 0
DUR16160200702641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 1
DUR16160200713546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 1
DUR16160200718715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300000 | 0
DUR16160200718715 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 300000 | 0
DUR16160200718715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 0
DUR16160200718715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 300000 | 0
DUR16160200718838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 1
DUR16160200724178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68433.08 | 0
DUR16160200724178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 68433.08 | 0
DUR00160200724456 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 200000 | 0
DUR00160200724456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 0
DUR00160200724456 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 200000 | 0
DUR00160200724456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 200000 | 0
DUR16160300757294 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 797477.17 | 0
DUR16160300757294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 994477.17 | 0
DUR16160300757294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 797477.17 | 0
DUR16160300757294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 600000 | 0
DUR16160300757313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87500 | 0
DUR16160300757313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 87500 | 0
DUR16160300757313 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 87500 | 0
DUR16160300757322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 87046.37 | 0
DUR16160300757322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 87046.37 | 0
DUR16160300757322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87046.37 | 0
DUR16160300757322 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 87046.37 | 0
DUR16160300757409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800 | 1
DUR16160300757439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2250 | 1
DUR16160300757445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3150 | 1
DUR16160300757468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4050 | 1
DUR16160300757475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4500 | 1
DUR16160300757478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2700 | 1
DUR16160300757519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3600 | 1
DUR16160300757529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450 | 1
DUR16160300757532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800 | 1
DUR16160300757544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800 | 1
DUR16160300757547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450 | 1
DUR16160300757549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2250 | 1
DUR16160300757575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2250 | 1
DUR16160300757579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2250 | 1
DUR16160300757598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2250 | 1
DUR16160300757630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2700 | 1
DUR16160300757638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2700 | 1
DUR16160300757648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1350 | 1
DUR16160300757701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450 | 1
DUR16160300757702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450 | 1
DUR16160300757724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450 | 1
DUR16160300757741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2250 | 1
DUR16160300757763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1350 | 1
DUR16160300757764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2250 | 1
DUR16160300757768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800 | 1
DUR16160300757790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3150 | 1
DUR16160300757850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 25565.22 | 25565.22
DUR16160300757873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1604863 | 1
DUR00160300758002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45651.36 | 0
DUR00160300758002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 45651.36 | 0
DUR16160300758374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 31818.19 | 0
DUR16160300758374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31818.19 | 0
DUR16160300758443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 142131 | 0
DUR16160300758443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 142131 | 0
DUR16160300758443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-null |  | 663278 | 0
DUR16160300758480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 180000 | 0
DUR16160300758480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180000 | 0
DUR16160300758489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150000 | 148681.36
DUR16160300758489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 148681.36
DUR16160300758714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27928.37 | 27928.37
DUR16160300758714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13963.97 | 27928.37
DUR16160300758727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 66667 | 66667
DUR16160300758727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33333 | 66667
DUR16160300758741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10000 | 20000
DUR16160300758741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 20000 | 20000
DUR16160300758783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 22500 | 0
DUR16160300758783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22500 | 0
DUR16160300758802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22500 | 22500
DUR16160300758802 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 22500 | 22500
DUR16160300758853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 150000 | 0
DUR16160300758853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150000 | 0
DUR16160300758853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 0
DUR16160300758853 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 150000 | 0
DUR16160300758855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 0
DUR16160300758855 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 50000 | 0
DUR16160300758855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 50000 | 0
DUR16160300758855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 50000 | 0
DUR00160300758885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 70602.5 | 0
DUR00160300758885 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 70602.5 | 0
DUR00160300758885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70602.5 | 0
DUR00160300758885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 70602.5 | 0
DUR16160300758932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9800 | 9800
DUR16160300758932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 9800 | 9800
DUR16160300759310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 0
DUR16160300759310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 250000 | 0
DUR16160300759310 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 250000 | 0
DUR16160300759310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 250000 | 0
DUR00160300759770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 29147.31 | 29147.31
DUR00160300759770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29147.31 | 29147.31
DUR16160300759901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 135000 | 0
DUR16160300759901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 135000 | 0
DUR16160300759901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-null |  | 630000 | 0
DUR16170200884946 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 904030 | 904030
DUR16170200884987 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 817308 | 817308
DUR00170200904163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U033-Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 1584000 | 0
DUR17170300913763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1638984.09 | 1
DUR00170400979931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29000 | 29000
DUR00170400979934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26680 | 26680
DUR17170400980062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199359.08 | 199359.08
DUR17170400980070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 325000 | 325000
DUR17170400980082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250810.85 | 250810.85
DUR17170400980279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 280000 | 1
DUR00170400981684 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 2813.95 | 2813.95
DUR00170400981684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2813.95 | 2813.95
DUR00170400981701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7077 | 0
DUR00170400981701 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 7077 | 0
DUR17170400981702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103646.49 | 0
DUR17170400981703 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 11850 | 0
DUR17170400981703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27649.97 | 0
DUR00170400981709 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 2729.7 | 0
DUR00170400981709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2729.7 | 0
DUR00170400981714 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 72945.93 | 72945.93
DUR00170400981714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72945.93 | 72945.93
DUR00170400981722 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 5046.57 | 5046.57
DUR00170400981722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5046.57 | 5046.57
DUR00170400984354 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 39276.96 | 0
DUR00170400984354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39276.96 | 0
DUR00170400984360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 353537.77 | 0
DUR00170400984371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7864.88 | 0
DUR00170400984371 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 7864.88 | 0
DUR00170400984378 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 48065.74 | 0
DUR00170400984378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48065.74 | 0
DUR00170400984379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87936.92 | 0
DUR00170400984379 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 87936.92 | 0
DUR00170400984380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 516905.6 | 0
DUR00170400984389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2412.96 | 0
DUR00170400984389 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 2412.96 | 0
DUR17170400984648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 409900 | 409900
DUR17170401041325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 28000000 | 27685926.54
DUR16170401047893 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2872876 | 2872876
DUR16170401048112 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1768109 | 1768109
DUR18170401051222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | S245-null |  | 95000 | 95000
DUR18180101066800 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 17148 | 17148
DUR18180101066800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 282780.63 | 282780.63
DUR18180101066832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 5431697 | 5431696.64
DUR18180201088732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1299451.16 | 1
DUR00180201089083 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 26061.4 | 0
DUR00180201089083 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 3000 | 0
DUR00180201089083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26061.4 | 0
DUR00180201089089 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 3000 | 0
DUR00180201089089 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 26061.4 | 0
DUR00180201089089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26061.4 | 0
DUR18180201089094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 205175.04 | 0
DUR17180201132996 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 941050 | 941050
DUR17180201133000 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1099109 | 1099109
DUR18180201134966 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 2400000 | 2400000
DUR00180201143538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U006-Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 495241 | 0
DUR00180201143540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U006-Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 900000 | 0
DUR180301326261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 153881.28 | 0
DUR180401421840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9000 | 0
DUR180401421840 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 7110 | 0
DUR180401421840 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 9000 | 0
DUR180401421992 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 39000 | 0
DUR180401421992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39000 | 0
DUR180401421992 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 30810 | 0
DUR180401433961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 143526.39 | 0
DUR180401433999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42758.74 | 0
DUR180401433999 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 8000 | 0
DUR180401433999 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 55800 | 0
DUR180401434091 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 98283.42 | 0
DUR180401434091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98283.42 | 0
DUR180401434092 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 43681.52 | 0
DUR180401434092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43681.52 | 0
DUR180401451781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 230770 | 230770
DUR180401462531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129302.74 | 129302.74
DUR180401463563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 411999.4 | 1
DUR180401494735 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1001515 | 1004823
DUR190101512408 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 756149 | 756149
DUR190101513019 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1152228 | 1152228
DUR190101513432 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1762596 | 1762596
DUR190201535033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 421637 | 1
DUR190201538519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000.01 | 600000.01
DUR190201539029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97268 | 0
DUR190201539031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 166044.1 | 0
DUR190201539818 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 129411.8 | 0
DUR190201539818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129411.8 | 0
DUR190201539937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32352.95 | 0
DUR190201539937 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 32352.95 | 0
DUR190201540696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115795.45 | 115795.45
DUR190201551417 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 200000 | 0
DUR190201551417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 0
DUR190201555721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 295000 | 0
DUR190201555721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 295000 | 0
DUR190201556361 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 4740 | 0
DUR190201556361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6000 | 0
DUR190201563028 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1442307 | 1442307
DUR190201563090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 5495638.58 | 5513346.96
DUR190201563124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 6128230.58 | 6413657.31
DUR190301568987 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 10000000 | 10000000
DUR190301568994 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 8000000 | 8000000
DUR190301569595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 924645 | 924645
DUR190301570702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 635304 | 635304
DUR190301573217 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 240383 | 240383
DUR190401582071 | ESTATAL | 2019 |  |  | UNO A UNO | 41263.58 | 41263.58
DUR190401582071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41263.57 | 41263.57
DUR190401583814 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 953.33 | 953.33
DUR190401583814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46272.4 | 46272.4
DUR190401610860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2863225.4 | 2863225.4
DUR190401637144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1299190.96 | 1299190.96
DUR190401649052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450000 | 450000
DUR190401656555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 394614 | 394614
DUR190401656555 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 394614 | 394614
DUR190401656569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87692 | 0
DUR190401656569 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 87692 | 0
DUR190401656593 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 43846 | 43846
DUR190401656593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43846 | 43846
DUR190401658206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
DUR190401660359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
DUR190401663998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 672352.1 | 672352.1
DUR190401684460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900285 | 2146000
DUR190401685791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1449390 | 1449390
DUR190401685956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 218566 | 218566
DUR190401686333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 714826 | 714826
DUR190401691227 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 648289 | 648289
DUR190401697559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 823694.37 | 823694.37
DUR190401697559 | FIDEICOMISOS | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1600000 | 1600000
DUR190401697559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 800000 | 800000
DUR190401697719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 811043.17 | 808602.43
DUR190401697936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2000000 | 1668603.84
DUR200101702327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 55401501.14 | 55401501.14
DUR200101702389 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2704369.24 | 2704369.24
DUR200101702393 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2202912.55 | 2202912.55
DUR200101703056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 5342742.56 | 5342742.56
DUR200101703326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 523312.89 | 523312.89
DUR200101703334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 49777.97 | 49777.97
DUR200201709090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 36-Seguridad y Protección Ciudadana | U001-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 475000 | 475000
DUR200201711605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 400000 | 400000
DUR16160200686263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120000 | 1
DUR16160200691709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1186352.17 | 1
DUR16160200708172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 68600 | 0
DUR16160200708172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68600 | 0
DUR16160200713464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 34216.55 | 0
DUR16160200713464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34216.55 | 0
DUR16160300757315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53000 | 0
DUR16160300757315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53000 | 0
DUR00160300757321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 0
DUR00160300757321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 25000 | 0
DUR00160300757321 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 25000 | 0
DUR16160300757332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120000 | 0
DUR16160300757332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 120000 | 0
DUR16160300757450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450 | 1
DUR16160300757452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2250 | 1
DUR16160300757469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1350 | 1
DUR16160300757470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2250 | 1
DUR16160300757471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800 | 1
DUR16160300757473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4950 | 1
DUR16160300757501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450 | 1
DUR16160300757504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3150 | 1
DUR16160300757505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2250 | 1
DUR16160300757524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2250 | 1
DUR16160300757525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2700 | 1
DUR16160300757534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800 | 1
DUR16160300757536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450 | 1
DUR16160300757540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450 | 1
DUR16160300757546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800 | 1
DUR16160300757548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3150 | 1
DUR16160300757568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2250 | 1
DUR16160300757571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2700 | 1
DUR16160300757576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1350 | 1
DUR16160300757577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450 | 1
DUR16160300757595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2250 | 1
DUR16160300757601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900 | 1
DUR16160300757617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450 | 1
DUR16160300757640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2250 | 1
DUR16160300757665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2250 | 1
DUR16160300757667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2250 | 1
DUR16160300757672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800 | 1
DUR16160300757718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800 | 1
DUR16160300757723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2250 | 1
DUR16160300757743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2250 | 1
DUR16160300757754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3600 | 1
DUR16160300757759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800 | 1
DUR16160300757765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2700 | 1
DUR16160300757766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3600 | 1
DUR16160300757796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2250 | 1
DUR16160300757805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2250 | 1
DUR16160300758031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14266.05 | 0
DUR16160300758031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14266.05 | 0
DUR16160300758035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19972.47 | 0
DUR16160300758035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 19972.47 | 0
DUR16160300758458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 136861.5 | 0
DUR16160300758458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 136861.5 | 0
DUR16160300758458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-null |  | 638687 | 0
DUR16160300758472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22727.27 | 0
DUR16160300758472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 22727.27 | 0
DUR16160300758484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27000 | 0
DUR16160300758484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27000 | 0
DUR16160300758612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 116015.73 | 115315.63
DUR16160300758612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 115315.63
DUR16160300758632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 285898.2 | 0
DUR16160300758632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 285898.2 | 0
DUR16160300758632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 285898.2 | 0
DUR16160300758632 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 285898.2 | 0
DUR00160300758643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16666.5 | 16666.5
DUR00160300758643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33333.5 | 33333.5
DUR16160300758736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33333.5 | 33333.5
DUR16160300758736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16666.5 | 33333.5
DUR16160300758755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 22500 | 22500
DUR16160300758755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22500 | 22500
DUR16160300758764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 305000 | 303685.34
DUR16160300758764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 305000 | 303685.34
DUR16160300758768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 67500 | 67500
DUR16160300758768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67500 | 67500
DUR16160300758832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 49500 | 49500
DUR16160300758832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49500 | 49500
DUR16160300758835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82500 | 82500
DUR16160300758835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82500 | 82500
DUR16160300758839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80000 | 0
DUR16160300758839 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 80000 | 0
DUR16160300758839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 80000 | 0
DUR16160300758839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 80000 | 0
DUR16160300758840 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 195000 | 0
DUR16160300758840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 195000 | 0
DUR16160300758840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 195000 | 0
DUR16160300758840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 195000 | 0
DUR16160300758849 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 42179.75 | 0
DUR16160300758849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42179.75 | 0
DUR16160300758849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 42179.75 | 0
DUR16160300758849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 42179.75 | 0
DUR16160300758877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70602.5 | 0
DUR16160300758877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 70602.5 | 0
DUR16160300758877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 70602.5 | 0
DUR16160300758877 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 70602.5 | 0
DUR16160300758910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 9800 | 9800
DUR16160300758910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9800 | 0
DUR00160300759133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177306 | 0
DUR00160300759133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-null |  | 886530 | 0
DUR00160300759133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 177306 | 0
DUR00160300759133 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 531918 | 0
DUR16160300759150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 226873.5 | 0
DUR16160300759150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 226873.5 | 0
DUR16160300759150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-null |  | 1058743 | 0
DUR16160300759367 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 202500 | 0
DUR16160300759367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 202500 | 0
DUR16160300759367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 202500 | 0
DUR16160300759367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 202500 | 0
DUR16160300759739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 58294.62 | 58294.62
DUR16160300759739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58294.62 | 58294.62
DUR16160300759759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27981.42 | 27981.42
DUR16160300759759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27981.42 | 27981.42
DUR16160300759760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 87441.93 | 29147.31
DUR16160300759760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87441.93 | 29147.31
DUR16160300759772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 13990.71 | 13990.71
DUR16160300759772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13990.71 | 13990.71
DUR16160300759914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 247039.5 | 0
DUR16160300759914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-null |  | 1152851 | 0
DUR16160300759914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 247039.5 | 0
DUR16170100835449 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961362 | 961362
DUR16170100835547 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 961538
DUR16170100835696 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1153424 | 1153424
DUR16170100835712 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 865380 | 865380
DUR16170200885062 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 817308 | 817308
DUR16170200885090 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1439859 | 1439859
DUR00170400979929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29000 | 29000
DUR00170400979933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34800 | 34800
DUR17170400980080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22500 | 22500
DUR17170400980086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128638.65 | 128638.65
DUR17170400980123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450000 | 450000
DUR17170400980137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 702847.93 | 702847.93
DUR17170400980138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450000 | 450000
DUR17170400981353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32970 | 32970
DUR00170400981667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 590000 | 0
DUR00170400981719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13825 | 13825
DUR00170400981719 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 11850 | 11850
DUR00170400981719 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 13825 | 13825
DUR00170400984368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7238.88 | 0
DUR00170400984368 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 7238.88 | 0
DUR00170400984396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41348.13 | 0
DUR00170400984396 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 41348.13 | 0
DUR17170400984653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 628063.86 | 0
DUR17170401045665 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 717437 | 717437
DUR16170401046126 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 876364 | 876364
DUR16170401046629 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 903843 | 903843
DUR16170401046669 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1151407 | 1151407
DUR16170401046742 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1427958 | 1427958
DUR18180101066843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1905065 | 1905065
DUR18180101066843 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 4670 | 4670
DUR18180101067507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 6414800 | 6414800
DUR00180101071569 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 499462.83 | 499462.83
DUR18180201088731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40104.78 | 1
DUR00180201089086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52122.8 | 0
DUR00180201089086 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 52122.8 | 0
DUR00180201089086 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 6000 | 0
DUR18180201134468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 165359709 | 162502158.7
DUR18180201143249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 300000 | 298998.86
DUR00180201143534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U006-Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 700000 | 0
DUR180301322556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 40000 | 0
DUR180301322556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38124.93 | 38124.93
DUR180301326296 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 4000 | 0
DUR180301326296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51122.8 | 0
DUR180301326404 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 4000 | 0
DUR180301326404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51122.8 | 0
DUR180301326418 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 4000 | 0
DUR180301326418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51122.8 | 0
DUR180301388561 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961185 | 961185
DUR180401421827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 970000 | 0
DUR180401421975 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 105000 | 0
DUR180401421975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105000 | 0
DUR180401421975 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 82950 | 0
DUR180401422951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 167167.6 | 0
DUR180401427426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 230193 | 0
DUR180401427426 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 230193 | 0
DUR180401430112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107720.44 | 0
DUR180401433976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106896.85 | 0
DUR180401433976 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 20000 | 0
DUR180401433976 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 139500 | 0
DUR180401433979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106896.85 | 0
DUR180401433979 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 20000 | 0
DUR180401433979 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 139500 | 0
DUR180401434076 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 21840.76 | 0
DUR180401434076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21840.76 | 0
DUR180401434079 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 32761.14 | 0
DUR180401434079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32761.14 | 0
DUR180401464375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 62500 | 62500
DUR180401464375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62175 | 62175
DUR180401494632 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 552535 | 552535
DUR180401494894 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 235364 | 235364
DUR180401497362 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5769213 | 5769213
DUR190101511864 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1771421 | 1771421
DUR190101512706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 1781995 | 1778000
DUR190101513023 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1153064 | 1153064
DUR190201522334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 383430 | 1
DUR190201542930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10000 | 0
DUR190201542930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10000 | 0
DUR190201556446 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 2370 | 0
DUR190201556446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3000 | 0
DUR190201556473 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 2370 | 0
DUR190201556473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3000 | 0
DUR190201556487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3000 | 0
DUR190201556487 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 2370 | 0
DUR190201557612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 800000 | 800000
DUR190201557612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000
DUR190201559511 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 958825 | 958825
DUR190201562534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3007908.36 | 3014808.73
DUR190201562547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 11175887.5 | 10977990
DUR190201563163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1473200 | 1473200
DUR190201563859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) |  | 3663407 | 3663407
DUR190301569361 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 3950000 | 3950000
DUR190301570549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 586337 | 586337
DUR190301570698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288364 | 288364
DUR190301573275 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1680090 | 1680090
DUR190301574046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 46142.4 | 38232.36
DUR190301574053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 711924.51 | 299032.48
DUR190301576743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 3096000 | 3041870.61
DUR190401595122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 418880 | 418880
DUR190401610641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2223625.59 | 2223625.59
DUR190401645830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000.4 | 350000.4
DUR190401654909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 384832.32 | 0
DUR190401655904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
DUR190401656575 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 87692 | 87692
DUR190401656575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87692 | 87692
DUR190401657983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 670000 | 670000
DUR190401658097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 670000 | 670000
DUR190401658359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
DUR190401658770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
DUR190401663749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 642000 | 642000
DUR190401691106 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 397408 | 397408
DUR190401693722 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961393 | 961393
DUR190401698026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 754589.57 | 748499.94
DUR190401698046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 863220 | 861818.59
DUR200101701922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 11000000 | 11000000
DUR200101702326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 60367189.29 | 60367189.29
DUR200101703332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2653280 | 2653280
DUR200101703340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 359278.25 | 359278.25
DUR200201707133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1389344 | 1389344
DUR200201707138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1699123 | 1699123
DUR200201707148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 542452 | 542452
DUR200201709070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 626503 | 626503
DUR200201709458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 619253 | 619253
DUR200201710629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 32914 | 32914
DUR200201710806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 115571 | 115571
DUR200201711290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1774900 | 1774900
DUR16160200646417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 1
DUR16160200655879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18000 | 0
DUR16160200658435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 1
DUR16160200686262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 1
DUR00160200691454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 126140.04 | 126140.04
DUR00160200691454 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 92375.04 | 92375.04
DUR16160200702639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 1
DUR16160200708156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 34216.55 | 34216.55
DUR16160200708156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34216.55 | 0
DUR16160200713451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 34216.55 | 0
DUR16160200713451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34216.55 | 0
DUR00160300757296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 90106.25 | 0
DUR00160300757296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 249517.81 | 0
DUR16160300757318 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 55000 | 0
DUR16160300757318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 55000 | 0
DUR16160300757318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55000 | 0
DUR16160300757319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17500 | 0
DUR16160300757319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17500 | 0
DUR16160300757319 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 17500 | 0
DUR16160300757331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120000 | 0
DUR16160300757331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 120000 | 0
DUR16160300757359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 140000 | 0
DUR16160300757359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140000 | 0
DUR16160300757416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7200 | 1
DUR16160300757428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2250 | 1
DUR16160300757447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4500 | 1
DUR16160300757449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800 | 1
DUR16160300757460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450 | 1
DUR16160300757464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900 | 1
DUR16160300757465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900 | 1
DUR16160300757489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3150 | 1
DUR16160300757543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2700 | 1
DUR16160300757550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2250 | 1
DUR16160300757578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800 | 1
DUR16160300757619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450 | 1
DUR16160300757621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1350 | 1
DUR16160300757628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450 | 1
DUR16160300757642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2250 | 1
DUR16160300757656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900 | 1
DUR16160300757678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3150 | 1
DUR16160300757707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450 | 1
DUR16160300757726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800 | 1
DUR16160300757757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2700 | 1
DUR16160300757779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2250 | 1
DUR16160300757789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1350 | 1
DUR16160300757802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2250 | 1
DUR16160300757847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 34121.74 | 34121.74
DUR00160300757849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 57756.52 | 57756.52
DUR16160300757937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1350 | 1
DUR16160300758038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5706.53 | 0
DUR16160300758038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5706.53 | 0
DUR16160300758051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42798.15 | 0
DUR16160300758051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 42798.15 | 0
DUR16160300758287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-null |  | 867233.25 | 0
DUR16160300758287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 415086 | 0
DUR16160300758287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200130.75 | 0
DUR16160300758335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 0
DUR16160300758335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150000 | 0
DUR16160300758449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 224458.59 | 0
DUR16160300758449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-null |  | 1047473.42 | 0
DUR16160300758449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 224458.59 | 0
DUR16160300758468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 208000 | 0
DUR16160300758468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 208000 | 0
DUR16160300758468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 208000 | 0
DUR16160300758468 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 208000 | 0
DUR16160300758473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80000 | 0
DUR16160300758473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 80000 | 0
DUR16160300758485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 0
DUR16160300758485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 50000 | 0
DUR16160300758491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 248491.36
DUR16160300758491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75000 | 248491.36
DUR16160300758630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10000 | 178913.8
DUR16160300758630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 20000 | 178913.8
DUR16160300758636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 0
DUR16160300758636 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 150000 | 0
DUR16160300758636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150000 | 0
DUR16160300758636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 150000 | 0
DUR16160300758718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3500.68 | 3500.68
DUR16160300758718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1750.32 | 3500.68
DUR00160300758729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1750.32 | 1750.32
DUR00160300758729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3500.68 | 3500.68
DUR00160300758732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 275000 | 275000
DUR00160300758732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
DUR16160300758795 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 45000 | 0
DUR16160300758795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45000 | 0
DUR00160300758829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 214500 | 214500
DUR00160300758829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 214500 | 214500
DUR00160300758830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62500 | 62500
DUR00160300758830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 62500 | 62500
DUR16160300758831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66000 | 66000
DUR16160300758831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 66000 | 66000
DUR00160300758843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2356787.5 | 2356787.5
DUR00160300758843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1278393.75 | 1278393.75
DUR16160300758862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 58800 | 58800
DUR16160300758862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58800 | 58800
DUR16160300758884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 70602.5 | 0
DUR16160300758884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 70602.5 | 0
DUR16160300758884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70602.5 | 0
DUR16160300758884 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 70602.5 | 0
DUR16160300758914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58800 | 58800
DUR16160300758914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 58800 | 58800
DUR16160300759312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 0
DUR16160300759312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 100000 | 0
DUR16160300759312 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 100000 | 0
DUR16160300759312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 100000 | 0
DUR16160300759401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 1
DUR16160300759684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 200000 | 0
DUR16160300759684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 0
DUR16160300759684 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 200000 | 0
DUR16160300759684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 200000 | 0
DUR00160300759762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 200000 | 200000
DUR00160300759762 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 200000 | 200000
DUR00160300759762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
DUR16170100835353 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 817181 | 817181
DUR16170100835529 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 816973 | 816973
DUR16170100835681 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 815840 | 815840
DUR16170200884976 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1151984 | 1151984
DUR00170200899539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 699999.98 | 699999.98
DUR17170300913764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13940 | 1
DUR00170400979927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20880 | 20880
DUR00170400979928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58000.02 | 58000.02
DUR17170400980073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
DUR17170400980076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130000 | 130000
DUR17170400980077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105000 | 105000
DUR17170400980107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145974.17 | 145974.17
DUR17170400980141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
DUR00170400981638 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 217464.89 | 0
DUR00170400981638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 217464.89 | 0
DUR17170400981644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27650 | 0
DUR00170400981645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3235.2 | 3235.2
DUR00170400981645 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 3235.2 | 3235.2
DUR17170400981653 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 11850 | 0
DUR17170400981653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27649.97 | 0
DUR17170400981669 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 4740 | 0
DUR17170400981669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11059.99 | 0
DUR00170400981670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2696 | 0
DUR00170400981670 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 2696 | 0
DUR00170400984328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16266.37 | 0
DUR00170400984328 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 16266.37 | 0
DUR00170400984347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52331.07 | 0
DUR00170400984347 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 52331.07 | 0
DUR00170400984393 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 65952.69 | 0
DUR00170400984393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65952.69 | 0
DUR18180101066829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2319540 | 2319540.02
DUR18180101066835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 24078720 | 24078720
DUR18180101066973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 798900 | 798900
DUR18180101067455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 225852 | 225852
DUR18180101067471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4230000 | 4230000
DUR18180101067498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 5700000 | 5700000
DUR00180201089079 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 6000 | 0
DUR00180201089079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52122.8 | 0
DUR00180201089079 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 52122.8 | 0
DUR18180201089080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 205175.04 | 0
DUR00180201089084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26061.4 | 26061.4
DUR00180201089084 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 26061.4 | 26061.4
DUR00180201089084 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 3000 | 3000
DUR180301299161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145229.7 | 0
DUR180301326401 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 4000 | 0
DUR180301326401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51122.8 | 0
DUR180401421999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9000 | 0
DUR180401421999 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 7110 | 0
DUR180401421999 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 9000 | 0
DUR180401427424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 0
DUR180401434080 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 21840.76 | 21840.76
DUR180401434080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21840.76 | 21840.76
DUR180401435757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 707160.64 | 707160.64
DUR180401435757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 693157.45 | 693157.45
DUR180401449750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2250000 | 2250000
DUR180401451733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45000 | 45000
DUR180401451826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42000 | 42000
DUR180401494664 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 466103 | 466103
DUR180401494872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 11-Educación Pública | S247-Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 319539 | 278466.47
DUR190101507694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80184.7 | 0
DUR190101508181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252000 | 0
DUR190101508278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252000 | 0
DUR190101508352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252000 | 0
DUR190101512619 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 225829 | 225829
DUR190201526501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 752287 | 1
DUR190201532554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190717.64 | 0
DUR190201535027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 675600 | 1
DUR190201539884 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 64705.9 | 0
DUR190201539884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64705.9 | 0
DUR190201541754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 57142.86 | 0
DUR190201541754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57142.86 | 0
DUR190201546070 | ESTATAL | 2019 |  |  | CONVENIO DE EJECUCIÓN PAR | 200000 | 200000
DUR190201546070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
DUR190201556428 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 4740 | 0
DUR190201556428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6000 | 0
DUR190201559506 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1395492 | 1395492
DUR190201563062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1668561 | 1656705.6
DUR190201563817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 3096000 | 3041683.04
DUR190201563860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) |  | 3000000 | 3000000
DUR190301569577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 230168 | 203166
DUR190301569627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 369945 | 369944
DUR190301570151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1918000.83 | 521073.11
DUR190301570643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 512308 | 512308
DUR190301571125 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1397626 | 1397626
DUR190301571643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 11-Educación Pública | S244-Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa |  | 630000 | 630000
DUR190401582672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 962965.38 | 962965.38
DUR190401663829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 178178.48 | 178178.48
DUR190401664133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84837.91 | 84837.91
DUR190401683151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000.4 | 50000.4
DUR190401685728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 121147 | 121147
DUR190401685786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 262660 | 262660
DUR190401686276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1423486 | 1423486
DUR190401686346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 182787 | 182787
DUR190401690973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 599549 | 599549
DUR190401691159 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 702688 | 614175
DUR190401695326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
DUR200101701920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 10000000 | 10000000
DUR200101701921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 48000000 | 48000000
DUR200101702323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 27262601.62 | 27262601.62
DUR200101702796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 5512879.59 | 5512879.59
DUR200101702912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 591541.83 | 591541.83
DUR200101702919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 886270 | 886270
DUR200101703333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 7564643.67 | 7564643.67
DUR200201709021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 860655 | 860655
DUR200201709029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1180878 | 1180878
DUR200201709482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 769358 | 769358
DUR200201710148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 11420750 | 11420750
DUR200201710661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 108621 | 108621
DUR200201710714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1743712 | 1743712
DUR200201710740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2581543 | 2581543
DUR200201711621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3328701 | 3328701
DUR16160200646415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 240163.63 | 240163.63
DUR16160200646416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36000.07 | 1
DUR16160200655963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 296064.51 | 296064.51
DUR16160200660892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 1
DUR16160200660893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 420029.59 | 400029.51
DUR16160200686165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68433.08 | 0
DUR16160200686165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 68433.08 | 68020.12
DUR16160200713547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 1
DUR00160200724343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34216.55 | 0
DUR00160200724343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 34216.55 | 0
DUR16160300757307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 42500 | 0
DUR16160300757307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42500 | 0
DUR16160300757307 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 42500 | 0
DUR16160300757408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900 | 1
DUR16160300757411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450 | 1
DUR16160300757412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450 | 1
DUR16160300757415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900 | 1
DUR16160300757424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12238 | 1
DUR16160300757488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2250 | 1
DUR16160300757511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4500 | 1
DUR16160300757552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2250 | 1
DUR16160300757560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450 | 1
DUR16160300757602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450 | 1
DUR16160300757608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900 | 1
DUR16160300757611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450 | 1
DUR16160300757632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800 | 1
DUR16160300757650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3150 | 1
DUR16160300757662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2250 | 1
DUR16160300757664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2250 | 1
DUR16160300757675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3150 | 1
DUR16160300757679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2250 | 1
DUR16160300757681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1350 | 1
DUR16160300757684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450 | 1
DUR16160300757698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1350 | 1
DUR16160300757715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450 | 1
DUR16160300757719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2250 | 1
DUR16160300757736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3150 | 1
DUR16160300757771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2250 | 1
DUR16160300757778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450 | 1
DUR16160300757827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450 | 1
DUR16160300757936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4500 | 1
DUR16160300757938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3150 | 1
DUR16160300758262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-null |  | 1579342.05 | 0
DUR16160300758262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 364463.55 | 0
DUR16160300758262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 755924.4 | 0
DUR16160300758276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299752.5 | 0
DUR16160300758276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-null |  | 1398845 | 0
DUR16160300758276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 299752.5 | 0
DUR16160300758327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35000 | 0
DUR16160300758327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52500 | 0
DUR16160300758354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 0
DUR16160300758354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 350000 | 0
DUR16160300758355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 375000 | 0
DUR16160300758355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 375000 | 0
DUR16160300758478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 22727.27 | 0
DUR16160300758478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22727.27 | 0
DUR00160300758613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66666 | 66666
DUR00160300758613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 133334 | 133334
DUR16160300758616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13963.97 | 27928.37
DUR16160300758616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27928.37 | 27928.37
DUR00160300758737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13963.97 | 13963.97
DUR00160300758737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27928.37 | 27928.37
DUR16160300758748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137489.25 | 0
DUR16160300758807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 22500 | 0
DUR16160300758807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22500 | 0
DUR16160300758844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125000 | 0
DUR16160300758844 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 125000 | 0
DUR16160300758844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 125000 | 0
DUR16160300758844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 125000 | 0
DUR16160300758881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 70602.5 | 0
DUR16160300758881 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 70602.5 | 0
DUR16160300758881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70602.5 | 0
DUR16160300758881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 70602.5 | 0
DUR16160300758882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 219075 | 0
DUR16160300758882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 219075 | 0
DUR16160300758882 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 219075 | 0
DUR16160300758882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 219075 | 0
DUR16160300758900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32480 | 0
DUR16160300759313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140000 | 0
DUR16160300759313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 140000 | 0
DUR16160300759313 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 140000 | 0
DUR16160300759313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 140000 | 0
DUR00160300759758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 29147.31 | 29147.31
DUR00160300759758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29147.31 | 29147.31
DUR00160300759765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41972.13 | 41972.13
DUR00160300759765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 41972.13 | 41972.13
DUR16170100835705 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961012 | 961012
DUR16170100835817 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1440416 | 1440416
DUR16170200885097 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1385226 | 1385226
DUR16170200885118 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 960890 | 960890
DUR00170300914466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59536.64 | 59536.64
DUR17170400980078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 308355.95 | 308355.95
DUR17170400980079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128788.56 | 128788.56
DUR17170400980101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450660 | 450660
DUR17170400980140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 484000 | 484000
DUR17170400981634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94010 | 134300
DUR00170400981640 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 6116.55 | 0
DUR00170400981640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6116.55 | 0
DUR17170400981671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50997.92 | 0
DUR17170400981671 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 1500 | 0
DUR17170400981704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 845000 | 0
DUR17170400981736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114684.34 | 114684.34
DUR17170400981738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 677000 | 677000
DUR17170400981754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450660 | 450660
DUR00170400984334 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 22412.43 | 0
DUR00170400984334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22412.43 | 0
DUR00170400984336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16589.1 | 0
DUR00170400984336 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 16589.1 | 0
DUR00170400984352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34214.12 | 0
DUR00170400984352 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 34214.12 | 0
DUR17170400984654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 233473.21 | 0
DUR16170401046204 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1136448 | 1136448
DUR17170401046528 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 809546 | 809546
DUR16170401046591 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1153845 | 1153845
DUR16170401046856 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1114138 | 1114138
DUR18170401051252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | S245-null |  | 180000 | 180000
DUR18180101066968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 322955 | 322955.51
DUR18180201089082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51293.76 | 0
DUR00180201089088 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 3000 | 0
DUR00180201089088 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 26061.4 | 0
DUR00180201089088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26061.4 | 0
DUR18180201089092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51293.76 | 0
DUR00180201089093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78184.2 | 0
DUR00180201089093 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 78184.2 | 0
DUR00180201089093 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 9000 | 0
DUR18180201141461 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 12519501 | 13829327
DUR180301299159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 126670.32 | 0
DUR180301323890 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 107752 | 107752
DUR180301323890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 107752 | 107752
DUR180301323890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107752 | 107752
DUR180301323890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107752 | 107752
DUR180301326297 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 4000 | 0
DUR180301326297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51122.8 | 0
DUR180301326381 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 8000 | 0
DUR180301326381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102245.6 | 0
DUR180301326430 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 20000 | 0
DUR180301326430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 255614 | 0
DUR180401417213 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 26061.4 | 26061.4
DUR180401417213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26061.4 | 26061.4
DUR180401417213 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 3000 | 3000
DUR180401422004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6000 | 0
DUR180401422004 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 4740 | 0
DUR180401422004 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 6000 | 0
DUR180401427439 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 18218 | 18218
DUR180401427439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18218 | 18218
DUR180401433997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64138.11 | 0
DUR180401433997 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 12000 | 0
DUR180401433997 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 83700 | 0
DUR180401494447 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 240099 | 240099
DUR190101507652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55000 | 0
DUR190101507950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80184.7 | 0
DUR190101508388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252000 | 0
DUR190101510342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180000 | 0
DUR190101510420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 0
DUR190101512772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 7643602 | 7270783
DUR190201530575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4735177 | 1
DUR190201538940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1440154.95 | 0
DUR190201539840 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 64705.9 | 0
DUR190201539840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64705.9 | 0
DUR190201546196 | ESTATAL | 2019 |  |  | CONVENIO DE EJECUCIÓN PAR | 424935 | 424935
DUR190201546196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 424935 | 424935.88
DUR190201547542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 665129.98 | 0
DUR190201556501 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 2370 | 0
DUR190201556501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3000 | 0
DUR190201559519 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1778783 | 1778783
DUR190201561654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 246563.34 | 246563.34
DUR190201562999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2384602.1 | 2199378.66
DUR190201563851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) |  | 1000000 | 1000000
DUR190201563853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) |  | 18000000 | 18000000
DUR190301569068 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 378850 | 378850
DUR190301569532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 496523 | 496507
DUR190301570337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1310949 | 1310369
DUR190301570453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 867397 | 841148
DUR190301570635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 483566 | 483566
DUR190301570650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1381992 | 1381992
DUR190301572746 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2399158 | 2399158
DUR190401578419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4286367.73 | 4286367.73
DUR190401582670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2237034.54 | 0
DUR190401583749 | ESTATAL | 2019 |  |  | CONVENIO DE EJECUCIÓN | 131538 | 131538
DUR190401583749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131538 | 131538
DUR190401611077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1599040.8 | 1599040.8
DUR190401643907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1084600.17 | 1084600.17
DUR190401646765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
DUR190401655005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66927.36 | 66927.36
DUR190401656955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 756029.42 | 756029.42
DUR190401656955 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 1811920 | 1811920
DUR190401656955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1132450 | 1132450
DUR190401657176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
DUR190401657319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
DUR190401659774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 389999.94 | 389999.94
DUR190401660394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
DUR190401664184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
DUR190401685780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 518652 | 518652
DUR190401686304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 453915 | 453915
DUR190401686344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 517987 | 517987
DUR190401691132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 128429 | 128429
DUR190401691172 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1342104 | 1332672
DUR190401691743 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 503955 | 503955
DUR190401698154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3500000 | 3417320.77
DUR200101702328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 15578629.49 | 15578629.49
DUR200101702882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2274702.78 | 2274702.78
DUR200101703342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1659576.55 | 1659576.55
DUR200201710747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 560000 | 560000
DUR200201710804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 389900 | 389900
DUR200201711064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 45000 | 45000
DUR200201711276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 504328 | 504328
DUR16160200658436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 1
DUR16160200691599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 218262.8 | 0
DUR16160200691599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-null |  | 456013.35 | 0
DUR16160200691599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105233.85 | 0
DUR16160200697193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 1
DUR16160200708274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 651487 | 651487
DUR00160200713308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 240000 | 240000
DUR00160200713308 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 133224.96 | 133224.96
DUR00160300757301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 436312.08 | 436312.08
DUR16160300757316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26500 | 0
DUR16160300757316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 26500 | 0
DUR16160300757360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120000 | 0
DUR16160300757360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 120000 | 0
DUR16160300757414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450 | 1
DUR16160300757435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 477.62 | 1
DUR16160300757441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13500 | 1
DUR16160300757444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4500 | 1
DUR16160300757453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3600 | 1
DUR16160300757456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800 | 1
DUR16160300757461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900 | 1
DUR16160300757466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2250 | 1
DUR16160300757474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900 | 1
DUR16160300757484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2250 | 1
DUR16160300757487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900 | 1
DUR16160300757497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2250 | 1
DUR16160300757512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900 | 1
DUR16160300757513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3150 | 1
DUR16160300757515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13050 | 1
DUR16160300757520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2250 | 1
DUR16160300757527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900 | 1
DUR16160300757533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2250 | 1
DUR16160300757539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2250 | 1
DUR16160300757570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2700 | 1
DUR16160300757585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2250 | 1
DUR16160300757592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800 | 1
DUR16160300757594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2250 | 1
DUR16160300757600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3150 | 1
DUR16160300757603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900 | 1
DUR16160300757606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450 | 1
DUR16160300757615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900 | 1
DUR16160300757616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2250 | 1
DUR16160300757646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2700 | 1
DUR16160300757653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2250 | 1
DUR16160300757654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2250 | 1
DUR16160300757655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450 | 1
DUR16160300757657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450 | 1
DUR16160300757663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800 | 1
DUR16160300757670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2250 | 1
DUR16160300757683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900 | 1
DUR16160300757693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450 | 1
DUR16160300757694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2250 | 1
DUR16160300757695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900 | 1
DUR16160300757697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900 | 1
DUR16160300757721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2250 | 1
DUR16160300757740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2250 | 1
DUR16160300757749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2250 | 1
DUR16160300757767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1350 | 1
DUR16160300757769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2250 | 1
DUR16160300757770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2250 | 1
DUR16160300757788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800 | 1
DUR16160300757799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2250 | 1
DUR16160300757800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2250 | 1
DUR16160300757931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3150 | 1
DUR16160300757934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3150 | 1
DUR16160300758004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 45651.36 | 0
DUR16160300758004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45651.36 | 0
DUR16160300758021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 8559.63 | 0
DUR16160300758021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8559.63 | 0
DUR16160300758376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 250000 | 0
DUR16160300758376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 0
DUR16160300758378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 337500 | 0
DUR16160300758378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 700000 | 0
DUR16160300758378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-null |  | 1462500 | 0
DUR16160300758452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 0
DUR16160300758452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300000 | 0
DUR16160300758483 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 37444.81 | 0
DUR16160300758483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12555.19 | 0
DUR16160300758483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 12446.95
DUR16160300758488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
DUR16160300758488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 25000 | 25000
DUR16160300758647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10000 | 20000
DUR16160300758647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 20000 | 20000
DUR00160300758650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27928.37 | 27928.37
DUR00160300758650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13963.97 | 13963.97
DUR16160300758706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33333.5 | 33333.5
DUR16160300758706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16666.5 | 33333.5
DUR16160300758725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 133984.27 | 133406.75
DUR16160300758725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 133984.27 | 133406.75
DUR16160300758763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 305000 | 305000
DUR16160300758763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 305000 | 305000
DUR16160300758860 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 50000 | 0
DUR16160300758860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 50000 | 0
DUR16160300758860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 0
DUR16160300758860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 50000 | 0
DUR16160300758899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36659.47 | 1
DUR16160300758901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 499999.99
DUR16160300758901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 350000 | 499999.99
DUR16160300758906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58800 | 58800
DUR16160300758906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 58800 | 58800
DUR16160300759314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 175000 | 0
DUR16160300759314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 175000 | 0
DUR16160300759314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 175000 | 0
DUR16160300759314 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 175000 | 0
DUR00160300759755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13990.71 | 13990.71
DUR00160300759755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 13990.71 | 13990.71
DUR00160300759756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 55962.84 | 55962.84
DUR00160300759756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55962.84 | 55962.84
DUR16160300759757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13990.71 | 13990.71
DUR16160300759757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 13990.71 | 13990.71
DUR16160300759771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 29147.31 | 29147.31
DUR16160300759771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29147.31 | 29147.31
DUR16170100835376 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1441159 | 1441159
DUR16170200885023 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 779819 | 779819
DUR17170300914150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 75000
DUR17170300914150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37500 | 75000
DUR00170400979930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29000 | 29000
DUR17170400980066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73000 | 73000
DUR17170400980102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
DUR17170400980124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450000 | 450000
DUR17170400980281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 405350.4 | 1
DUR00170400981632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29959.82 | 0
DUR00170400981635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53450.56 | 0
DUR17170400981649 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 1500 | 52497
DUR17170400981649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50997.92 | 52497
DUR00170400981720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2765 | 2765
DUR00170400981720 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 2765 | 2765
DUR00170400984362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62073.4 | 0
DUR00170400984362 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 62073.4 | 0
DUR16170401046246 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 943826 | 943826
DUR16170401047872 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1922144 | 1922144
DUR18180101066819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 234265 | 234265.1
DUR18180101066826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 300100 | 300100
DUR18180101066838 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 26664 | 26664
DUR18180101066838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 6137488 | 6137487.8
DUR18180101066964 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 67236 | 67236
DUR18180101066964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 15521142 | 15521141.68
DUR17180101070822 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 11692208 | 9262450.8
DUR00180101071459 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 11427587.51 | 11427587.51
DUR18180101071692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 9929221.43 | 9033020.39
DUR16180101073625 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 240047 | 240047
DUR00180201089081 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 6000 | 0
DUR00180201089081 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 52122.8 | 0
DUR00180201089081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52122.8 | 0
DUR18180201089087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51293.76 | 51293
DUR17180201132997 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1144725 | 1144725
DUR180301323601 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 139318.2 | 139318.2
DUR180301323601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 139318.2 | 139318.2
DUR180301323601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 139318.2 | 139318.2
DUR180301323601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 139318.2 | 139318.2
DUR180301326258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51293.76 | 0
DUR180301387169 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1558817 | 1558817
DUR180401421857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6000 | 0
DUR180401421857 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 4740 | 0
DUR180401421857 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 6000 | 0
DUR180401422000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3000 | 3000
DUR180401422000 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 2370 | 2370
DUR180401422000 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 3000 | 3000
DUR180401433987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21379.37 | 0
DUR180401433987 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 4000 | 0
DUR180401433987 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 27900 | 0
DUR180401433992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85517.48 | 0
DUR180401433992 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 16000 | 0
DUR180401433992 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 111600 | 0
DUR180401434065 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 21840.76 | 0
DUR180401434065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21840.76 | 0
DUR180401436788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 127804.89 | 0
DUR180401436802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23933.5 | 0
DUR180401483482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250001.25 | 0
DUR180401494643 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1275630 | 1275630
DUR180401495642 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 5380332 | 5380332
DUR180401495721 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1004924 | 1004924
DUR180401495770 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 960001 | 960001
DUR180401496216 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 961538
DUR180401496222 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1231076 | 1231076
DUR190101505525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2823087.29 | 0
DUR190101505531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 943454.46 | 0
DUR190101505560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118500 | 0
DUR190101511865 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1776274 | 1776274
DUR190101512775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 570000 | 561422.61
DUR190201546349 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 500000 | 500000
DUR190201546349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
DUR190201555959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 495276.45 | 0
DUR190201556385 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 4740 | 0
DUR190201556385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6000 | 0
DUR190201558931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1807921 | 1807921
DUR190201562440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2899504.8 | 2899504.8
DUR190201563017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 93861.7 | 93861.7
DUR190201563857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) |  | 4336000 | 4336000
DUR190301570295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1456206 | 1456205
DUR190301570331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 667560 | 667560
DUR190301571686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 11-Educación Pública | S267-Fortalecimiento de la Calidad Educativa |  | 122242 | 122242
DUR190401584665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 194999.97 | 194999.97
DUR190401663875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
DUR190401684466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3840572.94 | 2496313.7
DUR190401686299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 48833 | 48833
DUR190401686311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 170469 | 170469
DUR190401691256 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1310488 | 1310488
DUR190401697204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 375000 | 375000
DUR190401697204 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 375000 | 375000
DUR190401697204 | FIDEICOMISOS | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 750000 | 750000
DUR190401697661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2311630.82 | 1906478.8
DUR190401697674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1000000 | 997961.55
DUR190401697741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 453626.54 | 451788.87
DUR190401698132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2219429.04 | 2175169.33
DUR200101701923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 10000000 | 10000000
DUR200101702335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9347177.7 | 9347177.7
DUR200101702341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 30183594.65 | 30183594.65
DUR200101702863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2331053.98 | 2331053.98
DUR200101703058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 928000 | 928000
DUR200101703313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2627699.84 | 2627699.84
DUR200101703329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3369249.73 | 3369249.73
DUR200101703337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1277876.15 | 1277876.15
DUR200201707135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1816605 | 1816605
DUR200201707145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 522822 | 522822
DUR200201711040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 46297.59 | 46297.59
DUR200201711617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5000000 | 5000000
DUR00170200897901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 699999.98 | 699999.98
DUR17170300915152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8000 | 16000
DUR17170300915152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 8000 | 16000
DUR00170400979936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26680 | 26680
DUR16170401048081 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1997550 | 1995556
DUR00180101071123 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 1505259 | 1505259
DUR00180101071124 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 1191615 | 1191615
DUR180301306292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 781900 | 781900
DUR180301306292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 781900 | 781900
DUR180301312429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 65628 | 65628
DUR180301312429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65628 | 65628
DUR180301315608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21876 | 21876
DUR180301315608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21876 | 21876
DUR180301315707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168900.87 | 168900.87
DUR180301315707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 328026 | 328026
DUR180301315707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 164013 | 164013
DUR180401443393 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 27000 | 27000
DUR180401443393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48000 | 48000
DUR180401443706 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 22500 | 22500
DUR180401443706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40000 | 40000
DUR180401443734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8000 | 8000
DUR180401443734 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 4500 | 4500
DUR180401454648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24000 | 24000
DUR180401454648 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 13500 | 13500
DUR180401455144 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 9000 | 9000
DUR180401455144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16000 | 16000
DUR190101516651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 6043447.6 | 6197240.04
DUR190101516666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 1138218.4 | 1125176.8
DUR190201548265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1197617 | 1197617
DUR190201548265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1214383 | 1214383
DUR190201551436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 315162.09 | 315162.09
DUR190201559028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 677295 | 677295
DUR190201562830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 50000 | 10300
DUR190301569075 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 407572 | 406524.34
DUR190401580482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1500000 | 1500000
DUR190401591358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 555500.31 | 555500.31
DUR190401593088 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 4500 | 4500
DUR190401593088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8000 | 8000
DUR190401593146 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 4500 | 4500
DUR190401593146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8000 | 8000
DUR190401594728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50500 | 50500
DUR190401594928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50500 | 50500
DUR190401594934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50500 | 50500
DUR190401629206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23200 | 23200
DUR190401656284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 293723.83 | 293723.83
DUR190401659582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1392000 | 1392000
DUR190401660078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 679318.43 | 679318.43
DUR190401697188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 879694.2 | 879694.2
DUR190401697188 | FIDEICOMISOS | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1712000 | 1712000
DUR190401697188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 856000 | 856000
DUR00160200708261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300000 | 300000
DUR00160200708261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
DUR00170200900373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 699999.98 | 699999.98
DUR00170300970858 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 1191615 | 1191615
DUR18180101065929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U002-null |  | 7171164.59 | 7387190.2
DUR18180101065931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U002-null |  | 375000 | 373972.4
DUR180301307560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 125104 | 125104
DUR180301307560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125104 | 125104
DUR180301308435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 43752 | 43752
DUR180301308435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43752 | 43752
DUR180301312427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 131256 | 131256
DUR180301312427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131256 | 131256
DUR180301312428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 65628 | 65628
DUR180301312428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65628 | 65628
DUR180401454622 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 18000 | 18000
DUR180401454622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32000 | 32000
DUR180401498084 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 30289243 | 29882211
DUR190201549450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16000 | 16000
DUR190201549450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16000 | 16000
DUR190201551385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
DUR190201559021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1616409 | 1616409
DUR190201559043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 404745 | 404745
DUR190301569070 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 5308840 | 5307834.03
DUR190301569364 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 1109812 | 1109811.35
DUR190301569581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 195159 | 195156.84
DUR190301570528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1206135 | 1206135
DUR190301576412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 48-Cultura | S268-Programa de Apoyos a la Cultura |  | 22040 | 22040
DUR190401591982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64304.18 | 64304.18
DUR190401599588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8092904.96 | 8092904.96
DUR190401639904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
DUR190401659800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 591082.54 | 591082.54
DUR190401660821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 301013.28 | 301013.28
DUR190401683166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27492 | 27492
DUR190401691661 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 48500 | 48494
DUR200201711053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 7134.22 | 7134.22
DUR18170401051234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | S245-null |  | 30000 | 30000
DUR18180101070734 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 3500000 | 3498774.6
DUR180301308438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21876 | 21876
DUR180301308438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21876 | 21876
DUR180301309160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21876 | 21876
DUR180301309160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21876 | 21876
DUR180301309274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21876 | 21876
DUR180301309274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21876 | 21876
DUR180301312433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 65628 | 65628
DUR180301312433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65628 | 65628
DUR180301315598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 43752 | 43752
DUR180301315598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43752 | 43752
DUR180301315603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 43752 | 43752
DUR180301315603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43752 | 43752
DUR180301322541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 80000 | 0
DUR180301322541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76249.87 | 76249.87
DUR180401418770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 512937 | 512937
DUR180401443379 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 81000 | 81000
DUR180401443379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144000 | 144000
DUR180401447017 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 228395 | 228395
DUR180401447017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 228395 | 228395
DUR180401447056 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 1490339 | 1490339
DUR180401447056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1490339 | 1490339
DUR180401469105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32168.49 | 32168.49
DUR180401469105 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 32168.49 | 32168.49
DUR180401469105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 32168.49 | 32168.49
DUR180401469105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32168.49 | 32168.49
DUR190201557855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 150000
DUR190201562417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 119469.11 | 119469.11
DUR190301569500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975760 | 1041641
DUR190401591375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000.28 | 700000.28
DUR190401591596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2264915 | 2264915
DUR190401591727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1028866.75 | 1028866.75
DUR190401591762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 643041.82 | 643041.82
DUR190401591887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 578737.55 | 578737.55
DUR190401591927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128608.36 | 128608.36
DUR190401593588 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 13500 | 13500
DUR190401593588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24000 | 24000
DUR190401594425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50500 | 50500
DUR190401659843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1250000 | 1250000
DUR190401659910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 312782.4 | 312782.4
DUR190401660061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 586318.45 | 586318.45
DUR00160200658321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 146250 | 146250
DUR00160200658321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 146250 | 146250
DUR00160200658321 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 146250 | 146250
DUR00160200658321 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 146250 | 146250
DUR16170200885029 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 960933 | 960906
DUR17170400979921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
DUR18180101070735 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 1304923 | 1304922.98
DUR180301309623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21876 | 21876
DUR180301309623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21876 | 21876
DUR180301315592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 87504 | 87504
DUR180301315592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87504 | 87504
DUR180301315601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 43752 | 43752
DUR180301315601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43752 | 43752
DUR180301315604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21876 | 21876
DUR180301315604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21876 | 21876
DUR180301315697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169159.37 | 169159.37
DUR180301315697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 328026 | 328026
DUR180301315697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 164271.5 | 164271.5
DUR180401430100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000
DUR180401430100 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 450000 | 450000
DUR180401443407 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 27000 | 27000
DUR180401443407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48000 | 48000
DUR180401443740 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 4500 | 4500
DUR180401443740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8000 | 8000
DUR180401455020 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 9000 | 9000
DUR180401455020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16000 | 16000
DUR180401469072 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 500000 | 500000
DUR180401469072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1943000 | 1943000
DUR180401469072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
DUR190201549103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 199783.69 | 199783.69
DUR190201549103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199783.69 | 199783.69
DUR190201549583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 34200 | 34200
DUR190201549583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34200 | 34200
DUR190201557869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450000 | 450000
DUR190201561705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 8000000 | 8000000
DUR190301569367 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 1308192 | 1307085.2
DUR190301570347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1192121 | 1192121
DUR190401591110 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 225000 | 225000
DUR190401591110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
DUR190401591669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 578737.55 | 578737.55
DUR190401593073 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 4500 | 4500
DUR190401593073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8000 | 8000
DUR190401593436 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 4500 | 4500
DUR190401593436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8000 | 8000
DUR190401593580 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 13500 | 13500
DUR190401593580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24000 | 24000
DUR190401593609 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 22500 | 22500
DUR190401593609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40000 | 40000
DUR190401593638 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 31500 | 31500
DUR190401593638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56000 | 56000
DUR190401593654 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 45000 | 45000
DUR190401593654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80000 | 80000
DUR190401640725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1277085.8 | 1277085.8
DUR190401659770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 396209.8 | 396209.8
DUR190401659992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 636318.45 | 487318.93
DUR190401660827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 728227.4 | 728227.4
DUR190401690813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3055770 | 3055770
DUR190401692121 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 61952 | 61952
DUR17170300913780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 8354 | 8354
DUR17170300915143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37000 | 74000
DUR17170300915143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37000 | 74000
DUR16170401047935 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5622504 | 6326369
DUR18180101065928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U002-null |  | 4385700 | 4160657.07
DUR180301306346 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 1480000 | 1480000
DUR180301306346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2220000 | 2220000
DUR180301307678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 31276 | 31276
DUR180301307678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31276 | 31276
DUR180301322570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 40000 | 0
DUR180301322570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38124.93 | 38124.93
DUR180401418772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 769407 | 769407
DUR180401455046 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 9000 | 9000
DUR180401455046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16000 | 16000
DUR180401455106 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 9000 | 9000
DUR180401455106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16000 | 16000
DUR190101516641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 11628200 | 11628094.75
DUR190201557727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 470485.67 | 470485.67
DUR190201562497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 30564400.07 | 30416882.24
DUR190201563053 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 922779 | 922313
DUR190301573391 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 913600 | 913035
DUR190401592513 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 4500 | 4500
DUR190401592513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8000 | 8000
DUR190401593403 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 4500 | 4500
DUR190401593403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8000 | 8000
DUR190401634762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450000.46 | 450000.46
DUR190401634762 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 250000 | 250000
DUR190401654679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1392000 | 1392000
DUR190401659875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 387099.87 | 387099.87
DUR190401685725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 388629 | 388629
DUR190401691680 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 59518 | 59518
DUR200201709529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3300 | 3300
DUR16160200713567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93750 | 93750
DUR16160200713567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 93750 | 93750
DUR16160200713567 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 93750 | 93750
DUR16160200713567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 93750 | 93750
DUR18180201134944 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 16800000 | 16800000
DUR180301308442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 43752 | 43752
DUR180301308442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43752 | 43752
DUR180301309170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 87504 | 87504
DUR180301309170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87504 | 87504
DUR180301309262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 43752 | 43752
DUR180301309262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43752 | 43752
DUR180301309618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 43752 | 43752
DUR180301309618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43752 | 43752
DUR180301309627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 87504 | 87504
DUR180301309627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87504 | 87504
DUR180301312426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21876 | 21876
DUR180301312426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21876 | 21876
DUR180301312430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21876 | 21876
DUR180301312430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21876 | 21876
DUR180301312431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 43752 | 43752
DUR180301312431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43752 | 43752
DUR180301312432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21876 | 21876
DUR180301312432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21876 | 21876
DUR180301312434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 43752 | 43752
DUR180301312434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43752 | 43752
DUR180301312435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 65628 | 65628
DUR180301312435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65628 | 65628
DUR180301315605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 43752 | 43752
DUR180301315605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43752 | 43752
DUR180301322525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 120000 | 0
DUR180301322525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114374.8 | 114374.8
DUR180301323305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19673.6 | 19673
DUR180401443473 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 49500 | 49500
DUR180401443473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88000 | 88000
DUR180401443729 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 13500 | 13500
DUR180401443729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24000 | 24000
DUR180401454899 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 13500 | 13500
DUR180401454899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24000 | 24000
DUR180401454977 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 9000 | 9000
DUR180401454977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16000 | 16000
DUR180401471413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71031.71 | 71031.71
DUR180401471413 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 71031.71 | 71031.71
DUR180401471413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 71031.71 | 71031.71
DUR180401471413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71031.71 | 71031.71
DUR180401471793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2278765.68 | 0
DUR180401471793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2273074.53 | 2273074.53
DUR190201535217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
DUR190201549434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 400000 | 400000
DUR190201549434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
DUR190201557382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7948458.43 | 7948458.43
DUR190301569069 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 6999710 | 6997952.12
DUR190301569074 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 1038384 | 1037074.34
DUR190401593162 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 4500 | 4500
DUR190401593162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8000 | 8000
DUR190401606157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 163539.88 | 163539.89
DUR190401659650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 876960 | 876960
DUR190401685941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1633919 | 1633919
DUR190401691200 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 858586 | 858586
DUR16160400824463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | S268-Programa de Apoyos a la Cultura |  | 1687484 | 1611417.54
DUR17170200896366 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 1704626 | 1704625.61
DUR17170300913717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 285332.88 | 285332.88
DUR17170400980266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 55280.96 | 55280.96
DUR180301307961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 218760 | 218760
DUR180301307961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 218760 | 218760
DUR180301387430 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1442307 | 1421881
DUR180401431702 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 990325 | 990325
DUR180401431702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 990325 | 990325
DUR180401436691 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 112500 | 112500
DUR180401436691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
DUR180401443159 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 108000 | 108000
DUR180401443159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 192000 | 192000
DUR180401443709 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 22500 | 22500
DUR180401443709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40000 | 40000
DUR180401443725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32000 | 32000
DUR180401443725 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 18000 | 18000
DUR180401447159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 479367 | 479367
DUR180401447159 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 479367 | 479367
DUR180401449851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1320000 | 1320000
DUR180401454585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72000 | 72000
DUR180401454585 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 40500 | 40500
DUR180401454682 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 13500 | 13500
DUR180401454682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24000 | 24000
DUR180401455178 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 4500 | 4500
DUR180401455178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8000 | 8000
DUR180401455193 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 4500 | 4500
DUR180401455193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8000 | 8000
DUR180401455730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 154034 | 154034
DUR180401455730 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 154034 | 154034
DUR180401455730 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 154034 | 154034
DUR180401455730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 154034 | 154034
DUR180401455775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 384000 | 384000
DUR180401455775 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 300000 | 300000
DUR180401455775 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 237600 | 237600
DUR180401455775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300000 | 300000
DUR180401469182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 237903 | 237903
DUR180401469182 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 237903 | 237903
DUR180401469182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 237903 | 237903
DUR180401469182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 237903 | 237903
DUR190201543785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
DUR190201547488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129890.03 | 129890.03
DUR190201562431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 14400 | 454400
DUR190301569076 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 2150707 | 2150027.52
DUR190301569362 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 6188631 | 6142226.07
DUR190301569363 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 1413215 | 1413013.43
DUR190301569366 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 1145644 | 1143966.31
DUR190401591907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128608.36 | 128608.36
DUR190401592009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64304.18 | 64304.18
DUR190401593427 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 4500 | 4500
DUR190401593427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8000 | 8000
DUR190401594184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50500 | 50500
DUR190401594250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101000 | 101000
DUR190401594263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50500 | 50500
DUR190401594751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50500 | 50500
DUR190401597611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 609736.6 | 609736.6
DUR190401606134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1481123.38 | 1481123.75
DUR190401609805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4730994.94 | 4730994.94
DUR190401629164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30160 | 30160
DUR190401659969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 487318.93 | 487318.93
DUR190401660835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 538867 | 538867
DUR190401686017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 91677 | 91677
DUR16160200713566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 150000 | 150000
DUR16160200713566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 150000
DUR16160200713566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150000 | 150000
DUR16160200713566 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 150000 | 150000
DUR18180101078357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 750000 | 749240.35
DUR180301312436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21876 | 21876
DUR180301312436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21876 | 21876
DUR180301315716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 343131.12 | 343131.12
DUR180301315716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 676486.5 | 676486.5
DUR180301315716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 338243.25 | 338243.25
DUR180401435877 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 171000 | 171000
DUR180401435877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 304000.5 | 304000.5
DUR180401435884 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 144000 | 144000
DUR180401435884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 256000 | 256000
DUR180401443304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160000 | 160000
DUR180401443304 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 90000 | 90000
DUR180401443713 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 18000 | 18000
DUR180401443713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32000 | 32000
DUR180401443719 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 18000 | 18000
DUR180401443719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32000 | 32000
DUR180401454598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40000 | 40000
DUR180401454598 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 22500 | 22500
DUR180401454925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24000 | 24000
DUR180401454925 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 13500 | 13500
DUR180401457597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
DUR180401483035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1120000 | 1119995.78
DUR190101511876 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1772107 | 1772107
DUR190201557451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 986766.55 | 986766.55
DUR190201557701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1033293.26 | 1033293.26
DUR190201557842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 126623.7 | 126623.7
DUR190201557849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 326444.85 | 326444.85
DUR190301569072 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 648800 | 647712.49
DUR190301571110 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 546424 | 546424
DUR190401593101 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 4500 | 4500
DUR190401593101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8000 | 8000
DUR190401593414 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 4500 | 4500
DUR190401593414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8000 | 8000
DUR190401593566 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 4500 | 4500
DUR190401593566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8000 | 8000
DUR190401593833 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 49500 | 49500
DUR190401593833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88000 | 88000
DUR190401597661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 452916.2 | 452916.2
DUR190401633611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 166018.57 | 166018.57
DUR190401651108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
DUR190401653880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132000.24 | 132000.24
DUR190401659623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
DUR190401659703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2681618.37 | 2681618.37
DUR200201710960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 20880 | 20880

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
DUR16160200644025 | Otros | 1 | 1
DUR16160200651189 | Otros | 1 | 1
DUR16160200673081 | Metros Cuadrados | 1 | 0
DUR16160200675232 | Metros Cuadrados | 1 | 0
DUR00160200686158 | Otros | 1 | 1
DUR16160200686260 | Otros | 1 | 1
DUR00160200686294 | Otros | 1 | 0
DUR16160200708149 | Metros Cuadrados | 1 | 0
DUR16160200713450 | Vivienda | 1 | 1
DUR16160200718839 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757314 | Vivienda | 1 | 0
DUR16160300757417 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757421 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757427 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757440 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757479 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757507 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757521 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757535 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757542 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757561 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757607 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757623 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757631 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757637 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757641 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757644 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757659 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757696 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757705 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757708 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757714 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757720 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757732 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757738 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757746 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757756 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757762 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757777 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757826 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757835 | Otros | 1 | 1
DUR00160300757843 | Otros | 1 | 0
DUR16160300757875 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757935 | Otros | 1 | 1
DUR16160300758033 | Otros | 1 | 0
DUR16160300758405 | Otros | 1 | 0
DUR16160300758629 | Vivienda | 1 | 1
DUR16160300758642 | Otros | 1 | 1
DUR16160300758707 | Otros | 1 | 1
DUR16160300758722 | Otros | 1 | 1
DUR16160300758751 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16160300758792 | Vivienda | 1 | 1
DUR16160300758809 | Otros | 1 | 0
DUR16160300758888 | Otros | 1 | 1
DUR16160300759141 | Otros | 1 | 0
DUR16160300759400 | Otros | 1 | 1
DUR16160300759761 | Otros | 1 | 1
DUR00160300759763 | Otros | 1 | 0
DUR16160300759773 | Vivienda | 1 | 1
DUR16170100835334 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170100835558 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170100835568 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR00170200904159 | Otros | 1 | 0
DUR17170300913762 | Otros | 1 | 0
DUR17170400980068 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170400980280 | Otros | 1 | 0
DUR17170400981636 | Vivienda | 1 | 1
DUR17170400981637 | Otros | 1 | 1
DUR00170400981652 | Otros | 1 | 1
DUR17170400981674 | Vivienda | 1 | 1
DUR00170400981694 | Otros | 1 | 1
DUR00170400981705 | Otros | 1 | 1
DUR00170400981725 | Otros | 1 | 1
DUR00170400984326 | Otros | 1 | 0
DUR00170400984342 | Otros | 1 | 0
DUR00170400984363 | Otros | 1 | 0
DUR00170400984366 | Otros | 1 | 0
DUR00170400984381 | Otros | 1 | 0
DUR17170401041808 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170401045987 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170401046789 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170401046861 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR18180101066923 | Vehículos | 1 | 1
DUR18180101066940 | Equipamiento | 1 | 1
DUR18180101066967 | Equipamiento | 1 | 1
DUR18180101067328 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17180101070821 | Metros Cuadrados | 1 | 15.8
DUR18180101073146 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR18180201088730 | Otros | 1 | 0
DUR00180201143532 | Otros | 1 | 1
DUR180301387418 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR180301389114 | Equipamiento | 1 | 1
DUR180301389114 | Piezas | 3 | 3
DUR180401421966 | Celdas solares | 1 | 1
DUR180401421970 | Celdas solares | 5 | 5
DUR180401421983 | Celdas solares | 15 | 0
DUR180401421997 | Celdas solares | 4 | 4
DUR180401430131 | Metros Cuadrados | 454 | 0
DUR180401433986 | Vivienda | 1 | 1
DUR180401434072 | Otros | 2 | 0
DUR180401434093 | Otros | 11 | 11
DUR180401434098 | Otros | 1 | 1
DUR180401438859 | Celdas solares | 1 | 1
DUR180401463593 | Otros | 1 | 0
DUR180401472363 | Estudio de preinversión | 1 | 1
DUR180401494803 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR180401497380 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR190101505464 | Metros lineales | 320 | 0
DUR190101505535 | Metros Cuadrados | 3660 | 0
DUR190101507754 | Otros | 1 | 0
DUR190101512576 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190101513025 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190101513030 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190101513040 | Mobiliario y equipo | 17 | 17
DUR190101513040 | Vehículos | 1 | 1
DUR190201535031 | Otros | 1 | 1
DUR190201539713 | Otros | 12 | 0
DUR190201539722 | Otros | 12 | 0
DUR190201539869 | Vivienda | 2 | 0
DUR190201539898 | Vivienda | 2 | 0
DUR190201539940 | Vivienda | 1 | 0
DUR190201548715 | Otros | 70 | 0
DUR190201557672 | Otros | 1 | 1
DUR190201559182 | Metros Cuadrados | 115 | 115
DUR190201563006 | Vehículos | 1 | 1
DUR190201563069 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190201563117 | Equipamiento | 1 | 1
DUR190201563837 | Metros Cuadrados | 8059 | 8059
DUR190201563839 | Kilómetro | 4.29 | 4.29
DUR190201563855 | Lote | 1 | 1
DUR190301569538 | Metros Cuadrados | 91 | 91
DUR190301570629 | Metros Cuadrados | 116 | 116
DUR190301574037 | Piezas | 100 | 100
DUR190301574042 | Piezas | 100 | 100
DUR190301574994 | Piezas | 100 | 100
DUR190401584666 | Vivienda | 5 | 5
DUR190401631488 | Metros lineales | 1450 | 1450
DUR190401646019 | Vivienda | 20 | 20
DUR190401654952 | Metros lineales | 490 | 490
DUR190401655035 | Otros | 26449 | 0
DUR190401658882 | Metros Cuadrados | 617.97 | 617.97
DUR190401659777 | Vivienda | 3 | 3
DUR190401661969 | Metros lineales | 322 | 322
DUR190401662601 | Piezas | 2 | 2
DUR190401685733 | Metros Cuadrados | 540 | 540
DUR190401685938 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR200101702330 | Kilómetro | 26 | 26
DUR200101702339 | Kilómetro | 21 | 21
DUR200101702821 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
DUR200101702870 | Vehículos | 1 | 1
DUR200101702985 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR200201708645 | Equipamiento | 3 | 3
DUR16160200643940 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16160200648853 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16160200651245 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16160200708269 | Metros Cuadrados | 1 | 0
DUR00160200718732 | Otros | 1 | 0
DUR16160200724424 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757317 | Vivienda | 1 | 0
DUR16160300757320 | Metros Cuadrados | 1 | 0
DUR16160300757323 | Metros Cuadrados | 1 | 0
DUR16160300757340 | Vivienda | 1 | 0
DUR16160300757407 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757419 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757422 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757425 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757442 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757448 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757454 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757467 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757485 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757490 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757500 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757526 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757531 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757545 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757586 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757613 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757620 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757626 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757629 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757645 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757660 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757677 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757682 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757686 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757687 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757709 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757760 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757772 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757830 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757888 | Otros | 1 | 1
DUR16160300758026 | Otros | 1 | 0
DUR16160300758441 | Otros | 1 | 0
DUR16160300758467 | Otros | 1 | 1
DUR16160300758470 | Otros | 1 | 0
DUR16160300758481 | Otros | 1 | 0
DUR16160300758482 | Vivienda | 1 | 0
DUR00160300758487 | Otros | 1 | 0
DUR16160300758490 | Otros | 1 | 1
DUR16160300758611 | Otros | 1 | 1
DUR16160300758614 | Otros | 1 | 1
DUR16160300758635 | Vivienda | 1 | 1
DUR16160300758721 | Otros | 1 | 1
DUR16160300758744 | Vivienda | 1 | 1
DUR16160300758833 | Otros | 1 | 1
DUR00160300758834 | Otros | 1 | 0
DUR16160300758883 | Metros Cuadrados | 1 | 0
DUR16160300758886 | Metros Cuadrados | 1 | 0
DUR16160300758887 | Metros Cuadrados | 1 | 0
DUR00160300759766 | Otros | 1 | 0
DUR00160300759767 | Otros | 1 | 0
DUR00160300759774 | Otros | 1 | 0
DUR00160300759775 | Otros | 1 | 0
DUR16160300759907 | Otros | 1 | 0
DUR16160300810531 | Otros | 1 | 1
DUR16170100835373 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170100835764 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170200884904 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170300913621 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170400980081 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170400980113 | Otros | 1 | 1
DUR17170400980121 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170400980282 | Otros | 1 | 0
DUR17170400981654 | Vivienda | 1 | 1
DUR00170400981658 | Otros | 1 | 1
DUR00170400981717 | Otros | 1 | 1
DUR00170400981721 | Otros | 1 | 1
DUR00170400984341 | Otros | 1 | 0
DUR00170400984348 | Otros | 1 | 0
DUR00170400984361 | Otros | 1 | 0
DUR00170400984367 | Otros | 1 | 0
DUR00170400984398 | Otros | 1 | 0
DUR17170400984649 | Piezas | 1 | 1
DUR17170400984650 | Vehículos | 1 | 1
DUR17170401041745 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170401045984 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170401046561 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR18170401051200 | Computadoras | 1 | 1
DUR18180101066841 | Vehículos | 1 | 1
DUR18180101066912 | Equipamiento | 1 | 1
DUR18180101072040 | Metros Cuadrados | 1 | 841
DUR00180101073750 | Otros | 1 | 1
DUR18180201135021 | Metros Cuadrados | 1 | 0.13
DUR18180201136246 | Metros Cuadrados | 1 | 640
DUR00180201143530 | Otros | 1 | 1
DUR00180201143536 | Otros | 1 | 1
DUR180301323800 | Otros | 4 | 4
DUR180301326423 | Vivienda | 1 | 1
DUR180301326434 | Vivienda | 1 | 1
DUR180401421867 | Celdas solares | 1 | 0
DUR180401433985 | Vivienda | 1 | 1
DUR180401433988 | Vivienda | 2 | 2
DUR180401433990 | Vivienda | 1 | 1
DUR180401434066 | Otros | 4 | 4
DUR180401494733 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR180401502767 | Kilómetro lineal | 1.6 | 1.6
DUR180401503775 | Kilómetro | 1.7 | 1.7
DUR190101505513 | Metros Cuadrados | 5413.6 | 0
DUR190101508010 | Otros | 1 | 0
DUR190101508123 | Otros | 1 | 0
DUR190101508204 | Otros | 1 | 0
DUR190101508241 | Otros | 1 | 0
DUR190101508257 | Otros | 1 | 0
DUR190101511840 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190101512545 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190101513024 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190201518587 | Vivienda | 5 | 0
DUR190201539816 | Vivienda | 3 | 0
DUR190201542949 | Celdas solares | 4 | 0
DUR190201558922 | Metros Cuadrados | 91 | 91
DUR190201558957 | Metros Cuadrados | 103 | 103
DUR190201559509 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190201561780 | Metros Cuadrados | 454.52 | 454.52
DUR190201563077 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190201563158 | Equipamiento | 1 | 1
DUR190201563175 | Equipamiento | 1 | 1
DUR190201563849 | Kilómetro | 1.44 | 1.44
DUR190201563854 | Kilómetro | 2.27 | 2.27
DUR190301569533 | Metros Cuadrados | 91 | 91
DUR190301569636 | Metros Cuadrados | 65 | 65
DUR190301570468 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR190301570558 | Metros Cuadrados | 32 | 32
DUR190301570570 | Metros Cuadrados | 201 | 201
DUR190301570593 | Metros Cuadrados | 25 | 25
DUR190301571368 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190301573229 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190301574611 | Metros lineales | 300 | 300
DUR190301574971 | Piezas | 100 | 100
DUR190301575019 | Piezas | 100 | 100
DUR190401594459 | Otros | 145 | 145
DUR190401598909 | Metros lineales | 100 | 100
DUR190401599007 | Otros | 50 | 50
DUR190401652595 | Estudio de preinversión | 1 | 1
DUR190401657371 | Otros | 14 | 14
DUR190401659769 | Vivienda | 10 | 10
DUR190401685947 | Metros Cuadrados | 182 | 182
DUR190401686342 | Metros Cuadrados | 350 | 350
DUR190401691096 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
DUR190401691143 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190401691178 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190401697777 | Metros lineales | 100 | 100
DUR190401698169 | Equipamiento | 100 | 100
DUR200101702336 | Kilómetro | 67.2 | 67.2
DUR200101702898 | Vehículos | 1 | 1
DUR200101702905 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR200101702925 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
DUR200101702990 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
DUR200201707140 | Equipamiento | 100 | 100
DUR200201709063 | Metros lineales | 100 | 100
DUR200201709494 | Metros lineales | 100 | 100
DUR200201709504 | Metros lineales | 100 | 100
DUR200201710760 | Lote | 100 | 100
DUR16160200655962 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16160200672147 | Metros Cuadrados | 1 | 0
DUR16160200686261 | Otros | 1 | 1
DUR16160200702640 | Otros | 1 | 1
DUR16160200713423 | Otros | 1 | 1
DUR00160200713578 | Otros | 1 | 0
DUR16160200718788 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16160300757406 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757423 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757426 | Piezas | 1 | 1
DUR16160300757457 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757458 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757477 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757480 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757503 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757553 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757587 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757596 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757604 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757605 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757634 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757647 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757649 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757668 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757674 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757680 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757685 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757703 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757731 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757734 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757747 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757750 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757753 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757755 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757758 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757761 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757787 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757801 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757804 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757932 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757933 | Otros | 1 | 1
DUR16160300758041 | Otros | 1 | 0
DUR16160300758045 | Otros | 1 | 0
DUR16160300758047 | Otros | 1 | 0
DUR16160300758310 | Otros | 1 | 0
DUR16160300758375 | Otros | 1 | 0
DUR16160300758455 | Otros | 1 | 0
DUR16160300758610 | Otros | 1 | 1
DUR16160300758631 | Otros | 1 | 1
DUR16160300758710 | Otros | 1 | 1
DUR00160300758713 | Otros | 1 | 0
DUR16160300758717 | Otros | 1 | 1
DUR16160300758731 | Vivienda | 1 | 1
DUR16160300758836 | Otros | 1 | 1
DUR16160300758841 | Metros Cuadrados | 1 | 0
DUR16160300758917 | Otros | 1 | 1
DUR16160300758918 | Otros | 1 | 1
DUR16160300759123 | Otros | 1 | 0
DUR16160300759126 | Otros | 1 | 0
DUR16160300759130 | Otros | 1 | 0
DUR00160300759148 | Otros | 1 | 0
DUR16160300759399 | Otros | 1 | 1
DUR00160300759754 | Otros | 1 | 0
DUR16170100835367 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170100835576 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170100835723 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170100835769 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170200885083 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170300970860 | Metros Cuadrados | 1 | 100.75
DUR17170400980067 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170400980114 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170400981646 | Vivienda | 1 | 1
DUR17170400981673 | Otros | 1 | 0
DUR17170400981688 | Vivienda | 1 | 1
DUR17170400981689 | Vivienda | 1 | 1
DUR17170400981695 | Vivienda | 1 | 1
DUR00170400981700 | Otros | 1 | 1
DUR00170400981716 | Otros | 1 | 1
DUR00170400984372 | Otros | 1 | 0
DUR00170400984373 | Otros | 1 | 0
DUR00170400984374 | Otros | 1 | 0
DUR00170400984387 | Otros | 1 | 0
DUR00170400984388 | Otros | 1 | 0
DUR16170401045655 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170401047943 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR18170401051213 | Equipamiento | 1 | 1
DUR00180201089090 | Otros | 1 | 0
DUR00180201089095 | Otros | 1 | 1
DUR00180201089097 | Vivienda | 1 | 1
DUR18180201134955 | Metros Cuadrados | 1 | 3854
DUR18180201134973 | Metros Cuadrados | 1 | 0.73
DUR180301323636 | Otros | 2.44 | 2.44
DUR180301323653 | Otros | 2.33 | 2
DUR180301326355 | Vivienda | 1 | 1
DUR180301329232 | Metros lineales | 300 | 300
DUR180301388538 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR180401421869 | Celdas solares | 5 | 0
DUR180401421873 | Celdas solares | 2 | 0
DUR180401421988 | Celdas solares | 7 | 7
DUR180401427444 | Otros | 1 | 0
DUR180401430354 | Otros | 1 | 0
DUR180401447215 | Piezas | 50 | 50
DUR180401490225 | Metros lineales | 1757.64 | 0
DUR180401490226 | Metros | 2758 | 0
DUR180401495758 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR180401496315 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR190101505543 | Otros | 1 | 0
DUR190101511829 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190101511861 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190101511869 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190101513028 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190101515806 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR190201518770 | Vivienda | 1 | 0
DUR190201530564 | Otros | 1 | 0
DUR190201532154 | Otros | 45 | 0
DUR190201532167 | Otros | 20 | 0
DUR190201539908 | Vivienda | 1 | 0
DUR190201539954 | Vivienda | 1 | 0
DUR190201546266 | Metros lineales | 1000 | 1000
DUR190201559783 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190201563107 | Equipamiento | 1 | 1
DUR190201563850 | Kilómetro | 2.5 | 2.5
DUR190201563862 | Metros | 1800 | 2100
DUR190301569502 | Metros lineales | 100 | 100
DUR190301570324 | Metros Cuadrados | 91 | 91
DUR190301570335 | Metros Cuadrados | 30 | 30
DUR190301570540 | Metros Cuadrados | 91 | 91
DUR190301570617 | Metros Cuadrados | 115 | 115
DUR190301570994 | Metros Cuadrados | 90 | 90
DUR190301575031 | Piezas | 100 | 100
DUR190401583722 | Vivienda | 1 | 1
DUR190401656565 | Vivienda | 2 | 2
DUR190401660535 | Otros | 539.05 | 539.05
DUR190401663047 | Otros | 25 | 25
DUR190401664155 | Otros | 7 | 7
DUR190401685732 | Metros Cuadrados | 540 | 540
DUR190401685742 | Metros Cuadrados | 91 | 91
DUR190401685747 | Metros Cuadrados | 169.92 | 169.92
DUR190401686013 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190401686281 | Metros Cuadrados | 199 | 199
DUR190401691230 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190401692123 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190401695327 | Metros | 35 | 35
DUR190401697701 | Lote | 100 | 100
DUR200101702332 | Kilómetro | 9 | 9
DUR200101702391 | Metros Cuadrados | 173 | 173
DUR200101702851 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR200101703338 | Maquinaria y equipo | 1 | 1
DUR200201706485 | Metros Cuadrados | 38700 | 38700
DUR200201707142 | Metros lineales | 100 | 100
DUR200201709000 | Equipamiento | 100 | 100
DUR200201710700 | Metros lineales | 100 | 100
DUR200201711018 | Equipamiento | 1 | 1
DUR200201711222 | Metros lineales | 100 | 100
DUR200201711243 | Metros lineales | 100 | 100
DUR200201711610 | Estudio de preinversión | 100 | 100
DUR16160200651246 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16160200653600 | Otros | 1 | 1
DUR16160200673971 | Metros Cuadrados | 1 | 0
DUR16160200702641 | Otros | 1 | 1
DUR16160200713546 | Otros | 1 | 1
DUR16160200718715 | Otros | 1 | 0
DUR16160200718838 | Otros | 1 | 1
DUR16160200724178 | Vivienda | 1 | 1
DUR00160200724456 | Otros | 1 | 0
DUR16160300757294 | Metros Cuadrados | 1 | 0
DUR16160300757313 | Celdas solares | 1 | 0
DUR16160300757322 | Otros | 1 | 0
DUR16160300757409 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757439 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757445 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757468 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757475 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757478 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757519 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757529 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757532 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757544 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757547 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757549 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757575 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757579 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757598 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757630 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757638 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757648 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757701 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757702 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757724 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757741 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757763 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757764 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757768 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757790 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757850 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757873 | Otros | 1 | 1
DUR00160300758002 | Otros | 1 | 0
DUR16160300758374 | Otros | 1 | 0
DUR16160300758443 | Otros | 1 | 0
DUR16160300758480 | Otros | 1 | 0
DUR16160300758489 | Otros | 1 | 1
DUR16160300758714 | Otros | 1 | 1
DUR16160300758727 | Vivienda | 1 | 1
DUR16160300758741 | Otros | 1 | 1
DUR16160300758783 | Vivienda | 1 | 0
DUR16160300758802 | Vivienda | 1 | 1
DUR16160300758853 | Metros Cuadrados | 1 | 0
DUR16160300758855 | Piezas | 1 | 0
DUR00160300758885 | Otros | 1 | 0
DUR16160300758932 | Otros | 1 | 1
DUR16160300759310 | Otros | 1 | 0
DUR00160300759770 | Otros | 1 | 0
DUR16160300759901 | Otros | 1 | 0
DUR16170200884946 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170200884987 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR00170200904163 | Otros | 1 | 0
DUR17170300913763 | Otros | 1 | 0
DUR00170400979931 | Otros | 1 | 1
DUR00170400979934 | Otros | 1 | 1
DUR17170400980062 | Otros | 1 | 1
DUR17170400980070 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170400980082 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170400980279 | Otros | 1 | 0
DUR00170400981684 | Otros | 1 | 1
DUR00170400981701 | Otros | 1 | 1
DUR17170400981702 | Vivienda | 1 | 1
DUR17170400981703 | Celdas solares | 1 | 1
DUR00170400981709 | Otros | 1 | 1
DUR00170400981714 | Otros | 1 | 1
DUR00170400981722 | Otros | 1 | 1
DUR00170400984354 | Otros | 1 | 0
DUR00170400984360 | Otros | 1 | 0
DUR00170400984371 | Otros | 1 | 0
DUR00170400984378 | Otros | 1 | 0
DUR00170400984379 | Otros | 1 | 0
DUR00170400984380 | Otros | 1 | 0
DUR00170400984389 | Otros | 1 | 0
DUR17170400984648 | Vehículos | 1 | 1
DUR17170401041325 | Metros Cuadrados | 1 | 2.2
DUR16170401047893 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170401048112 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR18170401051222 | Otros | 1 | 1
DUR18180101066800 | Equipamiento | 1 | 1
DUR18180101066832 | Equipamiento | 1 | 1
DUR18180201088732 | Otros | 1 | 0
DUR00180201089083 | Vivienda | 1 | 1
DUR00180201089089 | Vivienda | 1 | 1
DUR18180201089094 | Vivienda | 1 | 1
DUR17180201132996 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17180201133000 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR18180201134966 | Metros Cuadrados | 1 | 1116
DUR00180201143538 | Otros | 1 | 1
DUR00180201143540 | Otros | 1 | 1
DUR180301326261 | Vivienda | 3 | 3
DUR180401421840 | Celdas solares | 3 | 0
DUR180401421992 | Celdas solares | 13 | 13
DUR180401433961 | Otros | 1 | 1
DUR180401433999 | Vivienda | 2 | 2
DUR180401434091 | Otros | 9 | 9
DUR180401434092 | Otros | 4 | 4
DUR180401451781 | Otros | 1 | 1
DUR180401462531 | Metros lineales | 48 | 48
DUR180401463563 | Otros | 1 | 0
DUR180401494735 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190101512408 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190101513019 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190101513432 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190201535033 | Otros | 1 | 1
DUR190201538519 | Metros Cuadrados | 500 | 500
DUR190201539029 | Otros | 1 | 0
DUR190201539031 | Otros | 12 | 0
DUR190201539818 | Vivienda | 4 | 0
DUR190201539937 | Vivienda | 1 | 0
DUR190201540696 | Celdas solares | 7 | 7
DUR190201551417 | Metros lineales | 610 | 610
DUR190201555721 | Metros lineales | 1208 | 0
DUR190201556361 | Celdas solares | 2 | 0
DUR190201563028 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190201563090 | Equipamiento | 1 | 1
DUR190201563124 | Equipamiento | 1 | 1
DUR190301568987 | Kilómetro | 1.44 | 1.44
DUR190301568994 | Kilómetro | 1.44 | 1.44
DUR190301569595 | Metros Cuadrados | 220 | 220
DUR190301570702 | Metros Cuadrados | 35 | 35
DUR190301573217 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190401582071 | Metros Cuadrados | 101 | 101
DUR190401583814 | Vivienda | 1 | 1
DUR190401610860 | Otros | 1 | 1
DUR190401637144 | Metros Cuadrados | 364 | 364
DUR190401649052 | Metros lineales | 400 | 400
DUR190401656555 | Vivienda | 9 | 9
DUR190401656569 | Vivienda | 2 | 0
DUR190401656593 | Vivienda | 1 | 1
DUR190401658206 | Metros Cuadrados | 617.97 | 617.97
DUR190401660359 | Otros | 137 | 137
DUR190401663998 | Otros | 203 | 203
DUR190401684460 | Vehículos | 1 | 1
DUR190401685791 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190401685956 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190401686333 | Metros Cuadrados | 273 | 273
DUR190401691227 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190401697559 | Otros | 30 | 30
DUR190401697719 | Lote | 100 | 100
DUR190401697936 | Otros | 100 | 100
DUR200101702327 | Kilómetro | 56.9 | 56.9
DUR200101702389 | Metros Cuadrados | 310 | 310
DUR200101702393 | Metros Cuadrados | 424 | 424
DUR200101703056 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
DUR200101703326 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
DUR200101703334 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
DUR200201709090 | Equipamiento | 1 | 1
DUR200201711605 | Estudio de preinversión | 100 | 100
DUR16160200686263 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16160200691709 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16160200708172 | Otros | 1 | 1
DUR16160200713464 | Vivienda | 1 | 1
DUR16160300757315 | Vivienda | 1 | 0
DUR00160300757321 | Otros | 1 | 0
DUR16160300757332 | Vivienda | 1 | 0
DUR16160300757450 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757452 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757469 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757470 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757471 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757473 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757501 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757504 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757505 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757524 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757525 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757534 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757536 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757540 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757546 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757548 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757568 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757571 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757576 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757577 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757595 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757601 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757617 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757640 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757665 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757667 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757672 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757718 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757723 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757743 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757754 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757759 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757765 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757766 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757796 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757805 | Otros | 1 | 1
DUR16160300758031 | Otros | 1 | 0
DUR16160300758035 | Otros | 1 | 0
DUR16160300758458 | Otros | 1 | 0
DUR16160300758472 | Otros | 1 | 0
DUR16160300758484 | Otros | 1 | 0
DUR16160300758612 | Otros | 1 | 1
DUR16160300758632 | Otros | 1 | 0
DUR00160300758643 | Otros | 1 | 0
DUR16160300758736 | Vivienda | 1 | 1
DUR16160300758755 | Vivienda | 1 | 1
DUR16160300758764 | Otros | 1 | 1
DUR16160300758768 | Vivienda | 1 | 1
DUR16160300758832 | Otros | 1 | 1
DUR16160300758835 | Otros | 1 | 1
DUR16160300758839 | Otros | 1 | 0
DUR16160300758840 | Metros Cuadrados | 1 | 0
DUR16160300758849 | Otros | 1 | 0
DUR16160300758877 | Otros | 1 | 0
DUR16160300758910 | Otros | 1 | 1
DUR00160300759133 | Otros | 1 | 0
DUR16160300759150 | Otros | 1 | 0
DUR16160300759367 | Otros | 1 | 0
DUR16160300759739 | Vivienda | 1 | 1
DUR16160300759759 | Otros | 1 | 1
DUR16160300759760 | Vivienda | 1 | 1
DUR16160300759772 | Otros | 1 | 1
DUR16160300759914 | Otros | 1 | 1
DUR16170100835449 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170100835547 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170100835696 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170100835712 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170200885062 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170200885090 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR00170400979929 | Otros | 1 | 1
DUR00170400979933 | Otros | 1 | 1
DUR17170400980080 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170400980086 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170400980123 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170400980137 | Otros | 1 | 100
DUR17170400980138 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170400981353 | Otros | 1 | 100
DUR00170400981667 | Otros | 1 | 0
DUR00170400981719 | Otros | 1 | 1
DUR00170400984368 | Otros | 1 | 0
DUR00170400984396 | Otros | 1 | 0
DUR17170400984653 | Equipamiento | 1 | 0
DUR17170401045665 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170401046126 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170401046629 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170401046669 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170401046742 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR18180101066843 | Equipamiento | 1 | 1
DUR18180101067507 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR00180101071569 | Otros | 1 | 1
DUR18180201088731 | Otros | 1 | 0
DUR00180201089086 | Vivienda | 1 | 1
DUR18180201134468 | Kilómetro | 1 | 19.26
DUR18180201143249 | Metros Cuadrados | 1 | 185
DUR00180201143534 | Otros | 1 | 1
DUR180301322556 | Vivienda | 1 | 1
DUR180301326296 | Vivienda | 1 | 1
DUR180301326404 | Vivienda | 1 | 1
DUR180301326418 | Vivienda | 1 | 1
DUR180301388561 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR180401421827 | Metros Cuadrados | 640 | 640
DUR180401421975 | Celdas solares | 35 | 35
DUR180401422951 | Otros | 1 | 0
DUR180401427426 | Otros | 1 | 0
DUR180401430112 | Metros Cuadrados | 81 | 0
DUR180401433976 | Vivienda | 5 | 5
DUR180401433979 | Vivienda | 5 | 5
DUR180401434076 | Otros | 2 | 2
DUR180401434079 | Otros | 3 | 3
DUR180401464375 | Metros Cuadrados | 400 | 400
DUR180401494632 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR180401494894 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR180401497362 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR190101511864 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190101512706 | Equipamiento | 1 | 1
DUR190101513023 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190201522334 | Otros | 1 | 0
DUR190201542930 | Celdas solares | 2 | 0
DUR190201556446 | Celdas solares | 1 | 0
DUR190201556473 | Celdas solares | 1 | 0
DUR190201556487 | Celdas solares | 1 | 0
DUR190201557612 | Otros | 1 | 1
DUR190201559511 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190201562534 | Equipamiento | 1 | 1
DUR190201562547 | Vehículos | 1 | 1
DUR190201563163 | Vehículos | 1 | 1
DUR190201563859 | Metros Cuadrados | 1763 | 1763
DUR190301569361 | Equipamiento | 1 | 1
DUR190301570549 | Metros Cuadrados | 91 | 91
DUR190301570698 | Metros Cuadrados | 143 | 143
DUR190301573275 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190301574046 | Piezas | 100 | 100
DUR190301574053 | Piezas | 100 | 100
DUR190301576743 | Lote | 1 | 1
DUR190401595122 | Otros | 32 | 32
DUR190401610641 | Otros | 1 | 1
DUR190401645830 | Metros lineales | 120 | 120
DUR190401654909 | Otros | 9200 | 0
DUR190401655904 | Metros Cuadrados | 432 | 432
DUR190401656575 | Vivienda | 2 | 2
DUR190401657983 | Metros Cuadrados | 441.11 | 441.11
DUR190401658097 | Metros Cuadrados | 828.08 | 828.08
DUR190401658359 | Metros lineales | 600 | 600
DUR190401658770 | Metros lineales | 3100 | 3100
DUR190401663749 | Otros | 16 | 16
DUR190401691106 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190401693722 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190401698026 | Lote | 100 | 100
DUR190401698046 | Metros lineales | 100 | 100
DUR200101701922 | Lote | 1 | 1
DUR200101702326 | Kilómetro | 62 | 62
DUR200101703332 | Vehículos | 1 | 1
DUR200101703340 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
DUR200201707133 | Equipamiento | 100 | 100
DUR200201707138 | Equipamiento | 100 | 100
DUR200201707148 | Metros lineales | 100 | 100
DUR200201709070 | Metros | 100 | 100
DUR200201709458 | Metros lineales | 100 | 100
DUR200201710629 | Metros lineales | 100 | 100
DUR200201710806 | Lote | 100 | 100
DUR200201711290 | Metros lineales | 100 | 100
DUR16160200646417 | Otros | 1 | 1
DUR16160200655879 | Vehículos | 1 | 0
DUR16160200658435 | Otros | 1 | 1
DUR16160200686262 | Otros | 1 | 1
DUR00160200691454 | Otros | 1 | 1
DUR16160200702639 | Otros | 1 | 1
DUR16160200708156 | Vivienda | 1 | 0
DUR16160200713451 | Vivienda | 1 | 1
DUR00160300757296 | Otros | 1 | 0
DUR16160300757318 | Celdas solares | 1 | 0
DUR16160300757319 | Celdas solares | 1 | 0
DUR16160300757331 | Vivienda | 1 | 0
DUR16160300757359 | Vivienda | 1 | 0
DUR16160300757416 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757428 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757447 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757449 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757460 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757464 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757465 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757489 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757543 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757550 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757578 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757619 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757621 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757628 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757642 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757656 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757678 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757707 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757726 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757757 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757779 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757789 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757802 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757847 | Otros | 1 | 1
DUR00160300757849 | Otros | 1 | 0
DUR16160300757937 | Otros | 1 | 1
DUR16160300758038 | Otros | 1 | 0
DUR16160300758051 | Otros | 1 | 0
DUR16160300758287 | Otros | 1 | 0
DUR16160300758335 | Otros | 1 | 0
DUR16160300758449 | Otros | 1 | 0
DUR16160300758468 | Otros | 1 | 0
DUR16160300758473 | Otros | 1 | 0
DUR16160300758485 | Vivienda | 1 | 0
DUR16160300758491 | Vivienda | 1 | 1
DUR16160300758630 | Otros | 1 | 1
DUR16160300758636 | Otros | 1 | 0
DUR16160300758718 | Otros | 1 | 1
DUR00160300758729 | Otros | 1 | 0
DUR00160300758732 | Otros | 1 | 0
DUR16160300758795 | Vivienda | 1 | 1
DUR00160300758829 | Otros | 1 | 0
DUR00160300758830 | Otros | 1 | 0
DUR16160300758831 | Otros | 1 | 1
DUR00160300758843 | Otros | 1 | 0
DUR16160300758862 | Otros | 1 | 1
DUR16160300758884 | Metros Cuadrados | 1 | 0
DUR16160300758914 | Otros | 1 | 1
DUR16160300759312 | Otros | 1 | 0
DUR16160300759401 | Otros | 1 | 1
DUR16160300759684 | Metros Cuadrados | 1 | 0
DUR00160300759762 | Otros | 1 | 0
DUR16170100835353 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170100835529 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170100835681 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170200884976 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR00170200899539 | Otros | 1 | 1
DUR17170300913764 | Otros | 1 | 0
DUR00170400979927 | Otros | 1 | 1
DUR00170400979928 | Otros | 1 | 1
DUR17170400980073 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170400980076 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170400980077 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170400980107 | Otros | 1 | 1
DUR17170400980141 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR00170400981638 | Otros | 1 | 1
DUR17170400981644 | Celdas solares | 1 | 1
DUR00170400981645 | Otros | 1 | 1
DUR17170400981653 | Celdas solares | 1 | 1
DUR17170400981669 | Celdas solares | 1 | 1
DUR00170400981670 | Otros | 1 | 1
DUR00170400984328 | Otros | 1 | 0
DUR00170400984347 | Otros | 1 | 0
DUR00170400984393 | Otros | 1 | 0
DUR18180101066829 | Equipamiento | 1 | 1
DUR18180101066835 | Vehículos | 1 | 1
DUR18180101066973 | Vehículos | 1 | 1
DUR18180101067455 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR18180101067471 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR18180101067498 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR00180201089079 | Vivienda | 1 | 1
DUR18180201089080 | Vivienda | 1 | 1
DUR00180201089084 | Vivienda | 1 | 1
DUR180301299161 | Otros | 10 | 34
DUR180301326401 | Vivienda | 1 | 1
DUR180401421999 | Celdas solares | 3 | 3
DUR180401427424 | Metros lineales | 335 | 335
DUR180401434080 | Otros | 2 | 2
DUR180401435757 | Otros | 1 | 1
DUR180401449750 | Metros lineales | 2868 | 28680
DUR180401451733 | Metros lineales | 100 | 100
DUR180401451826 | Metros lineales | 60 | 60
DUR180401494664 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR180401494872 | Computadoras | 1 | 1
DUR180401494872 | Equipamiento | 1 | 1
DUR180401494872 | Otros | 1 | 1
DUR190101507694 | Otros | 1 | 0
DUR190101508181 | Otros | 1 | 0
DUR190101508278 | Otros | 1 | 0
DUR190101508352 | Otros | 1 | 0
DUR190101512619 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190201526501 | Otros | 1 | 0
DUR190201532554 | Otros | 48 | 0
DUR190201535027 | Otros | 1 | 1
DUR190201539884 | Vivienda | 2 | 0
DUR190201541754 | Vivienda | 2 | 0
DUR190201546070 | Metros lineales | 400 | 400
DUR190201556428 | Celdas solares | 2 | 0
DUR190201559506 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190201563062 | Equipamiento | 1 | 1
DUR190201563817 | Lote | 1 | 1
DUR190201563860 | Lote | 1 | 1
DUR190301569577 | Metros Cuadrados | 25 | 25
DUR190301569627 | Metros Cuadrados | 175 | 175
DUR190301570151 | Metros lineales | 100 | 100
DUR190301570643 | Metros Cuadrados | 38 | 38
DUR190301571125 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190301571643 | Equipamiento | 2 | 2
DUR190301571643 | Lote | 1 | 1
DUR190401582672 | Metros lineales | 1000 | 1000
DUR190401663829 | Metros Cuadrados | 217 | 217
DUR190401664133 | Otros | 4 | 4
DUR190401683151 | Metros lineales | 120 | 120
DUR190401685728 | Metros Cuadrados | 540 | 540
DUR190401685786 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190401686276 | Metros Cuadrados | 220 | 220
DUR190401686346 | Metros Cuadrados | 482 | 482
DUR190401690973 | Metros Cuadrados | 45 | 45
DUR190401691159 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190401695326 | Equipamiento | 40 | 40
DUR200101701920 | Metros lineales | 218 | 218
DUR200101701921 | Kilómetro | 20 | 20
DUR200101702323 | Kilómetro | 28 | 28
DUR200101702796 | Equipamiento | 1 | 1
DUR200101702912 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
DUR200101702919 | Vehículos | 1 | 1
DUR200101703333 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR200201709021 | Equipamiento | 100 | 100
DUR200201709029 | Metros lineales | 100 | 100
DUR200201709482 | Metros lineales | 100 | 100
DUR200201710148 | Metros Cuadrados | 14000 | 14000
DUR200201710661 | Metros lineales | 100 | 100
DUR200201710714 | Lote | 100 | 100
DUR200201710740 | Lote | 100 | 100
DUR200201711621 | Lote | 100 | 100
DUR16160200646415 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16160200646416 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16160200655963 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16160200660892 | Otros | 1 | 1
DUR16160200660893 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16160200686165 | Vivienda | 1 | 1
DUR16160200713547 | Otros | 1 | 1
DUR00160200724343 | Otros | 1 | 0
DUR16160300757307 | Otros | 1 | 0
DUR16160300757408 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757411 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757412 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757415 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757424 | Lote | 1 | 1
DUR16160300757488 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757511 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757552 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757560 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757602 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757608 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757611 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757632 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757650 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757662 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757664 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757675 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757679 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757681 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757684 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757698 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757715 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757719 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757736 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757771 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757778 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757827 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757936 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757938 | Otros | 1 | 1
DUR16160300758262 | Otros | 1 | 0
DUR16160300758276 | Otros | 1 | 0
DUR16160300758327 | Metros Cuadrados | 1 | 0
DUR16160300758354 | Otros | 1 | 0
DUR16160300758355 | Otros | 1 | 0
DUR16160300758478 | Otros | 1 | 0
DUR00160300758613 | Otros | 1 | 0
DUR16160300758616 | Otros | 1 | 1
DUR00160300758737 | Otros | 1 | 0
DUR16160300758748 | Otros | 1 | 1
DUR16160300758807 | Vivienda | 1 | 1
DUR16160300758844 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16160300758881 | Metros Cuadrados | 1 | 0
DUR16160300758882 | Metros Cuadrados | 1 | 0
DUR16160300758900 | Vehículos | 1 | 0
DUR16160300759313 | Otros | 1 | 0
DUR00160300759758 | Otros | 1 | 0
DUR00160300759765 | Otros | 1 | 0
DUR16170100835705 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170100835817 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170200885097 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170200885118 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR00170300914466 | Otros | 1 | 1
DUR17170400980078 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170400980079 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170400980101 | Otros | 1 | 1
DUR17170400980140 | Otros | 1 | 1000
DUR17170400981634 | Celdas solares | 1 | 1
DUR00170400981640 | Otros | 1 | 1
DUR17170400981671 | Vivienda | 1 | 1
DUR17170400981704 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170400981736 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170400981738 | Otros | 1 | 1
DUR17170400981754 | Otros | 1 | 1
DUR00170400984334 | Otros | 1 | 0
DUR00170400984336 | Otros | 1 | 0
DUR00170400984352 | Otros | 1 | 0
DUR17170400984654 | Equipamiento | 1 | 0
DUR16170401046204 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170401046528 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170401046591 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170401046856 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR18170401051252 | Otros | 1 | 1
DUR18180101066968 | Equipamiento | 1 | 1
DUR18180201089082 | Vivienda | 1 | 1
DUR00180201089088 | Vivienda | 1 | 1
DUR18180201089092 | Vivienda | 1 | 1
DUR00180201089093 | Vivienda | 1 | 1
DUR18180201141461 | Metros Cuadrados | 1 | 7365
DUR180301299159 | Otros | 9 | 0
DUR180301323890 | Otros | 8 | 8
DUR180301326297 | Vivienda | 1 | 1
DUR180301326381 | Vivienda | 2 | 2
DUR180301326430 | Vivienda | 5 | 5
DUR180401417213 | Vivienda | 1 | 1
DUR180401422004 | Celdas solares | 2 | 2
DUR180401427439 | Otros | 1 | 1
DUR180401433997 | Vivienda | 3 | 3
DUR180401494447 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190101507652 | Otros | 1 | 0
DUR190101507950 | Otros | 1 | 0
DUR190101508388 | Otros | 1 | 0
DUR190101510342 | Vivienda | 3 | 0
DUR190101510420 | Vivienda | 5 | 0
DUR190101512772 | Equipamiento | 1 | 1
DUR190201530575 | Otros | 1 | 0
DUR190201538940 | Metros lineales | 970 | 0
DUR190201539840 | Vivienda | 2 | 0
DUR190201546196 | Metros lineales | 714 | 714
DUR190201547542 | Otros | 1 | 1
DUR190201556501 | Celdas solares | 1 | 0
DUR190201559519 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190201561654 | Metros Cuadrados | 42 | 42
DUR190201562999 | Equipamiento | 1 | 1
DUR190201563851 | Metros lineales | 10 | 10
DUR190201563853 | Kilómetro | 2.44 | 2.44
DUR190301569068 | Metros Cuadrados | 36 | 36
DUR190301569532 | Metros Cuadrados | 24 | 24
DUR190301570337 | Metros Cuadrados | 115 | 115
DUR190301570453 | Metros Cuadrados | 115 | 115
DUR190301570635 | Metros Cuadrados | 91 | 91
DUR190301570650 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190301572746 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190401578419 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600
DUR190401582670 | Metros lineales | 706 | 0
DUR190401583749 | Vivienda | 3 | 3
DUR190401611077 | Otros | 1 | 1
DUR190401643907 | Vivienda | 17 | 17
DUR190401646765 | Otros | 30 | 30
DUR190401655005 | Otros | 1600 | 0
DUR190401656955 | Vivienda | 58 | 58
DUR190401657176 | Otros | 1 | 1
DUR190401657319 | Metros lineales | 200 | 200
DUR190401659774 | Vivienda | 6 | 6
DUR190401660394 | Metros lineales | 2000 | 2000
DUR190401664184 | Metros lineales | 1600 | 1600
DUR190401685780 | Metros Cuadrados | 182 | 182
DUR190401686304 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190401686344 | Metros Cuadrados | 91 | 91
DUR190401691132 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190401691172 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190401691743 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190401698154 | Equipamiento | 100 | 100
DUR200101702328 | Kilómetro | 16 | 16
DUR200101702882 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
DUR200101703342 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
DUR200201710747 | Metros lineales | 100 | 100
DUR200201710804 | Lote | 100 | 100
DUR200201711064 | Equipamiento | 1 | 1
DUR200201711276 | Metros lineales | 100 | 100
DUR16160200658436 | Otros | 1 | 1
DUR16160200691599 | Metros Cuadrados | 1 | 0
DUR16160200697193 | Otros | 1 | 1
DUR16160200708274 | Vehículos | 1 | 1
DUR00160200713308 | Otros | 1 | 1
DUR00160300757301 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757316 | Vivienda | 1 | 0
DUR16160300757360 | Vivienda | 1 | 0
DUR16160300757414 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757435 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757441 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757444 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757453 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757456 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757461 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757466 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757474 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757484 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757487 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757497 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757512 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757513 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757515 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757520 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757527 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757533 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757539 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757570 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757585 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757592 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757594 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757600 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757603 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757606 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757615 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757616 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757646 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757653 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757654 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757655 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757657 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757663 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757670 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757683 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757693 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757694 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757695 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757697 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757721 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757740 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757749 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757767 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757769 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757770 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757788 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757799 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757800 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757931 | Otros | 1 | 1
DUR16160300757934 | Otros | 1 | 1
DUR16160300758004 | Otros | 1 | 0
DUR16160300758021 | Otros | 1 | 0
DUR16160300758376 | Otros | 1 | 0
DUR16160300758378 | Otros | 1 | 0
DUR16160300758452 | Otros | 1 | 0
DUR16160300758483 | Otros | 1 | 0
DUR16160300758488 | Vivienda | 1 | 0
DUR16160300758647 | Otros | 1 | 1
DUR00160300758650 | Otros | 1 | 0
DUR16160300758706 | Vivienda | 1 | 1
DUR16160300758725 | Otros | 1 | 1
DUR16160300758763 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16160300758860 | Piezas | 1 | 0
DUR16160300758899 | Otros | 1 | 1
DUR16160300758901 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16160300758906 | Otros | 1 | 1
DUR16160300759314 | Otros | 1 | 0
DUR00160300759755 | Otros | 1 | 0
DUR00160300759756 | Otros | 1 | 0
DUR16160300759757 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16160300759771 | Vivienda | 1 | 1
DUR16170100835376 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170200885023 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170300914150 | Otros | 1 | 1
DUR00170400979930 | Otros | 1 | 1
DUR17170400980066 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170400980102 | Otros | 1 | 1
DUR17170400980124 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170400980281 | Otros | 1 | 0
DUR00170400981632 | Otros | 1 | 0
DUR00170400981635 | Otros | 1 | 1
DUR17170400981649 | Vivienda | 1 | 1
DUR00170400981720 | Otros | 1 | 1
DUR00170400984362 | Otros | 1 | 0
DUR16170401046246 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170401047872 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR18180101066819 | Equipamiento | 1 | 1
DUR18180101066826 | Vehículos | 1 | 1
DUR18180101066838 | Equipamiento | 1 | 1
DUR18180101066964 | Equipamiento | 1 | 1
DUR17180101070822 | Metros Cuadrados | 1 | 17
DUR00180101071459 | Otros | 1 | 1
DUR18180101071692 | Metros Cuadrados | 1 | 3.1
DUR16180101073625 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR00180201089081 | Vivienda | 1 | 1
DUR18180201089087 | Vivienda | 1 | 1
DUR17180201132997 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR180301323601 | Otros | 16 | 16
DUR180301326258 | Vivienda | 1 | 1
DUR180301387169 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR180401421857 | Celdas solares | 2 | 0
DUR180401422000 | Celdas solares | 1 | 1
DUR180401433987 | Vivienda | 1 | 1
DUR180401433992 | Vivienda | 4 | 4
DUR180401434065 | Otros | 2 | 2
DUR180401436788 | Otros | 267 | 0
DUR180401436802 | Otros | 50 | 0
DUR180401483482 | Otros | 1 | 0
DUR180401494643 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR180401495642 | Metros Cuadrados | 4731.84 | 4731.84
DUR180401495721 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR180401495770 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR180401496216 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR180401496222 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR190101505525 | Metros Cuadrados | 6092 | 0
DUR190101505531 | Metros Cuadrados | 2045.9 | 0
DUR190101505560 | Otros | 1 | 0
DUR190101511865 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190101512775 | Equipamiento | 1 | 1
DUR190201546349 | Metros lineales | 830 | 830
DUR190201555959 | Metros lineales | 1300 | 0
DUR190201556385 | Celdas solares | 2 | 0
DUR190201558931 | Metros Cuadrados | 251 | 251
DUR190201562440 | Equipamiento | 1 | 1
DUR190201563017 | Equipamiento | 1 | 1
DUR190201563857 | Metros Cuadrados | 2243 | 2243
DUR190301570295 | Metros Cuadrados | 182 | 182
DUR190301570331 | Metros Cuadrados | 24 | 24
DUR190301571686 | Equipamiento | 4 | 4
DUR190301571686 | Lote | 1 | 1
DUR190301571686 | Mobiliario y equipo | 7 | 7
DUR190401584665 | Vivienda | 3 | 3
DUR190401663875 | Metros lineales | 748 | 748
DUR190401684466 | Vehículos | 1 | 1
DUR190401686299 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190401686311 | Metros Cuadrados | 91 | 91
DUR190401691256 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190401697204 | Otros | 1 | 1
DUR190401697661 | Metros lineales | 100 | 100
DUR190401697674 | Otros | 100 | 100
DUR190401697741 | Lote | 100 | 100
DUR190401698132 | Equipamiento | 100 | 100
DUR200101701923 | Lote | 1 | 1
DUR200101702335 | Kilómetro | 9.6 | 9.6
DUR200101702341 | Kilómetro | 31 | 31
DUR200101702863 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
DUR200101703058 | Vehículos | 1 | 1
DUR200101703313 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR200101703329 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
DUR200101703337 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR200201707135 | Equipamiento | 100 | 100
DUR200201707145 | Equipamiento | 100 | 100
DUR200201711040 | Equipamiento | 1 | 1
DUR200201711617 | Lote | 100 | 100
DUR00170200897901 | Otros | 1 | 1
DUR17170300915152 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR00170400979936 | Otros | 1 | 1
DUR16170401048081 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR00180101071123 | Otros | 1 | 1
DUR00180101071124 | Otros | 1 | 1
DUR180301306292 | Vivienda | 25 | 25
DUR180301312429 | Vivienda | 3 | 3
DUR180301315608 | Vivienda | 1 | 1
DUR180301315707 | Otros | 10 | 10
DUR180401443393 | Celdas solares | 6 | 6
DUR180401443706 | Celdas solares | 5 | 5
DUR180401443734 | Celdas solares | 1 | 1
DUR180401454648 | Celdas solares | 3 | 3
DUR180401455144 | Celdas solares | 2 | 2
DUR190101516651 | Equipamiento | 1 | 1
DUR190101516666 | Piezas | 20 | 20
DUR190201548265 | Vivienda | 40 | 40
DUR190201551436 | Metros lineales | 250 | 250
DUR190201559028 | Metros Cuadrados | 180 | 180
DUR190201562830 | Equipamiento | 1 | 1
DUR190301569075 | Metros | 553.84 | 553.84
DUR190401580482 | Otros | 1 | 1
DUR190401591358 | Vivienda | 11 | 11
DUR190401593088 | Celdas solares | 1 | 1
DUR190401593146 | Celdas solares | 1 | 1
DUR190401594728 | Vivienda | 1 | 1
DUR190401594928 | Vivienda | 1 | 1
DUR190401594934 | Vivienda | 1 | 1
DUR190401629206 | Otros | 1 | 1
DUR190401656284 | Metros Cuadrados | 2560 | 2560
DUR190401659582 | Vivienda | 25 | 25
DUR190401660078 | Otros | 1 | 1
DUR190401697188 | Otros | 30 | 30
DUR00160200708261 | Otros | 1 | 1
DUR00170200900373 | Otros | 1 | 1
DUR00170300970858 | Otros | 1 | 1
DUR18180101065929 | Otros | 1 | 1
DUR18180101065931 | Otros | 1 | 1
DUR180301307560 | Vivienda | 4 | 4
DUR180301308435 | Vivienda | 2 | 2
DUR180301312427 | Vivienda | 6 | 6
DUR180301312428 | Vivienda | 3 | 3
DUR180401454622 | Celdas solares | 4 | 4
DUR180401498084 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR190201549450 | Otros | 1 | 1
DUR190201551385 | Metros Cuadrados | 110 | 110
DUR190201559021 | Metros Cuadrados | 182 | 182
DUR190201559043 | Metros Cuadrados | 24 | 24
DUR190301569070 | Kilómetro | 0.8 | 0.8
DUR190301569364 | Metros Cuadrados | 576 | 576
DUR190301569581 | Metros Cuadrados | 25 | 25
DUR190301570528 | Metros Cuadrados | 91 | 91
DUR190301576412 | Maquinaria y equipo | 3 | 3
DUR190401591982 | Vivienda | 1 | 1
DUR190401599588 | Otros | 71 | 71
DUR190401639904 | Otros | 1 | 1
DUR190401659800 | Otros | 1 | 1
DUR190401660821 | Otros | 1 | 1
DUR190401683166 | Metros lineales | 120 | 120
DUR190401691661 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR200201711053 | Equipamiento | 1 | 1
DUR18170401051234 | Otros | 1 | 1
DUR18180101070734 | Metros Cuadrados | 1 | 8400
DUR180301308438 | Vivienda | 1 | 1
DUR180301309160 | Vivienda | 1 | 1
DUR180301309274 | Vivienda | 1 | 1
DUR180301312433 | Vivienda | 3 | 3
DUR180301315598 | Vivienda | 2 | 2
DUR180301315603 | Vivienda | 2 | 2
DUR180301322541 | Vivienda | 2 | 2
DUR180401418770 | Vivienda | 10 | 10
DUR180401443379 | Celdas solares | 18 | 18
DUR180401447017 | Metros lineales | 540 | 540
DUR180401447056 | Metros lineales | 1585 | 1585
DUR180401469105 | Otros | 3 | 3
DUR190201557855 | Metros Cuadrados | 108 | 108
DUR190201562417 | Equipamiento | 1 | 1
DUR190301569500 | Metros Cuadrados | 91 | 91
DUR190401591375 | Metros Cuadrados | 330 | 330
DUR190401591596 | Metros Cuadrados | 2400 | 2400
DUR190401591727 | Vivienda | 16 | 16
DUR190401591762 | Vivienda | 10 | 10
DUR190401591887 | Vivienda | 9 | 9
DUR190401591927 | Vivienda | 2 | 2
DUR190401593588 | Celdas solares | 3 | 3
DUR190401594425 | Vivienda | 1 | 1
DUR190401659843 | Vivienda | 25 | 25
DUR190401659910 | Metros lineales | 6420 | 6420
DUR190401660061 | Otros | 1 | 1
DUR00160200658321 | Otros | 1 | 1
DUR16170200885029 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170400979921 | Otros | 1 | 100
DUR18180101070735 | Metros Cuadrados | 1 | 1560
DUR180301309623 | Vivienda | 1 | 1
DUR180301315592 | Vivienda | 4 | 4
DUR180301315601 | Vivienda | 2 | 2
DUR180301315604 | Vivienda | 1 | 1
DUR180301315697 | Otros | 10 | 10
DUR180401430100 | Celdas solares | 100 | 100
DUR180401443407 | Celdas solares | 6 | 6
DUR180401443740 | Celdas solares | 1 | 1
DUR180401455020 | Celdas solares | 2 | 2
DUR180401469072 | Metros lineales | 36 | 36
DUR190201549103 | Otros | 1 | 1
DUR190201549583 | Otros | 6 | 6
DUR190201557869 | Otros | 100 | 100
DUR190201561705 | Metros Cuadrados | 241 | 241
DUR190301569367 | Equipamiento | 48 | 48
DUR190301570347 | Metros Cuadrados | 154 | 154
DUR190401591110 | Celdas solares | 50 | 50
DUR190401591669 | Vivienda | 9 | 9
DUR190401593073 | Celdas solares | 1 | 1
DUR190401593436 | Celdas solares | 1 | 1
DUR190401593580 | Celdas solares | 3 | 3
DUR190401593609 | Celdas solares | 5 | 5
DUR190401593638 | Celdas solares | 7 | 7
DUR190401593654 | Celdas solares | 10 | 10
DUR190401640725 | Vivienda | 17 | 17
DUR190401659770 | Otros | 1 | 1
DUR190401659992 | Otros | 1 | 1
DUR190401660827 | Otros | 1 | 1
DUR190401690813 | Metros Cuadrados | 2181 | 2181
DUR190401692121 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR17170300913780 | Vehículos | 1 | 1
DUR17170300915143 | Vivienda | 1 | 1
DUR16170401047935 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR18180101065928 | Otros | 1 | 1
DUR180301306346 | Metros lineales | 995 | 995
DUR180301307678 | Vivienda | 1 | 1
DUR180301322570 | Vivienda | 1 | 1
DUR180401418772 | Vivienda | 15 | 15
DUR180401455046 | Celdas solares | 2 | 2
DUR180401455106 | Celdas solares | 2 | 2
DUR190101516641 | Lote | 1 | 1
DUR190201557727 | Metros lineales | 1670 | 1670
DUR190201562497 | Vehículos | 1 | 1
DUR190201563053 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190301573391 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190401592513 | Celdas solares | 1 | 1
DUR190401593403 | Celdas solares | 1 | 1
DUR190401634762 | Otros | 1 | 1
DUR190401654679 | Vivienda | 25 | 25
DUR190401659875 | Otros | 1 | 1
DUR190401685725 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190401691680 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR200201709529 | Piezas | 1 | 1
DUR16160200713567 | Otros | 1 | 1
DUR18180201134944 | Metros Cuadrados | 1 | 12.4
DUR180301308442 | Vivienda | 2 | 2
DUR180301309170 | Vivienda | 4 | 4
DUR180301309262 | Vivienda | 2 | 2
DUR180301309618 | Vivienda | 2 | 2
DUR180301309627 | Vivienda | 4 | 4
DUR180301312426 | Vivienda | 1 | 1
DUR180301312430 | Vivienda | 1 | 1
DUR180301312431 | Vivienda | 2 | 2
DUR180301312432 | Vivienda | 1 | 1
DUR180301312434 | Vivienda | 2 | 2
DUR180301312435 | Vivienda | 3 | 3
DUR180301315605 | Vivienda | 2 | 2
DUR180301322525 | Vivienda | 3 | 3
DUR180301323305 | Equipamiento | 1 | 1
DUR180401443473 | Celdas solares | 11 | 11
DUR180401443729 | Celdas solares | 3 | 3
DUR180401454899 | Celdas solares | 3 | 3
DUR180401454977 | Celdas solares | 2 | 2
DUR180401471413 | Otros | 3 | 3
DUR180401471793 | Otros | 6200 | 6200
DUR190201535217 | Otros | 10 | 10
DUR190201549434 | Otros | 25 | 25
DUR190201557382 | Otros | 1 | 1
DUR190301569069 | Metros Cuadrados | 5828.09 | 5828.09
DUR190301569074 | Metros | 96 | 96
DUR190401593162 | Celdas solares | 1 | 1
DUR190401606157 | Otros | 42 | 42
DUR190401659650 | Otros | 1 | 1
DUR190401685941 | Metros Cuadrados | 540 | 540
DUR190401691200 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR16160400824463 | Equipamiento | 1 | 1
DUR17170200896366 | Metros Cuadrados | 1 | 2400
DUR17170300913717 | Vehículos | 1 | 1
DUR17170400980266 | Piezas | 1 | 1
DUR180301307961 | Vivienda | 10 | 10
DUR180301387430 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR180401431702 | Metros lineales | 1360 | 1360
DUR180401436691 | Celdas solares | 25 | 25
DUR180401443159 | Celdas solares | 24 | 24
DUR180401443709 | Celdas solares | 5 | 5
DUR180401443725 | Celdas solares | 4 | 4
DUR180401447159 | Metros lineales | 664 | 664
DUR180401449851 | Metros lineales | 3400 | 34000
DUR180401454585 | Celdas solares | 9 | 9
DUR180401454682 | Celdas solares | 3 | 3
DUR180401455178 | Celdas solares | 1 | 1
DUR180401455193 | Celdas solares | 1 | 1
DUR180401455730 | Metros lineales | 170 | 170
DUR180401455775 | Metros Cuadrados | 1725 | 1725
DUR180401469182 | Otros | 15 | 15
DUR190201543785 | Otros | 1 | 1
DUR190201547488 | Metros lineales | 180 | 180
DUR190201562431 | Equipamiento | 1 | 1
DUR190301569076 | Kilómetro | 4.3 | 4.3
DUR190301569362 | Metros Cuadrados | 3800 | 3800
DUR190301569363 | Aula | 1 | 1
DUR190301569366 | Equipamiento | 24 | 24
DUR190401591907 | Vivienda | 2 | 2
DUR190401592009 | Vivienda | 1 | 1
DUR190401593427 | Celdas solares | 1 | 1
DUR190401594184 | Vivienda | 1 | 1
DUR190401594250 | Vivienda | 2 | 2
DUR190401594263 | Vivienda | 1 | 1
DUR190401594751 | Vivienda | 1 | 1
DUR190401597611 | Metros lineales | 95564 | 95564
DUR190401606134 | Otros | 1 | 1
DUR190401609805 | Otros | 1 | 1
DUR190401629164 | Otros | 1 | 1
DUR190401659969 | Otros | 1 | 1
DUR190401660835 | Otros | 80 | 80
DUR190401686017 | Equipamiento | 100 | 100
DUR16160200713566 | Otros | 1 | 1
DUR18180101078357 | Metros Cuadrados | 1 | 197.68
DUR180301312436 | Vivienda | 1 | 1
DUR180301315716 | Otros | 30 | 30
DUR180401435877 | Celdas solares | 38 | 38
DUR180401435884 | Celdas solares | 32 | 32
DUR180401443304 | Celdas solares | 20 | 20
DUR180401443713 | Celdas solares | 4 | 4
DUR180401443719 | Celdas solares | 4 | 4
DUR180401454598 | Celdas solares | 5 | 5
DUR180401454925 | Celdas solares | 3 | 3
DUR180401457597 | Metros Cuadrados | 1375 | 13750
DUR180401483035 | Otros | 27 | 27
DUR190101511876 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190201557451 | Metros Cuadrados | 1477 | 1477
DUR190201557701 | Otros | 1 | 1
DUR190201557842 | Metros lineales | 40 | 40
DUR190201557849 | Metros lineales | 100 | 100
DUR190301569072 | Metros lineales | 776.45 | 776.45
DUR190301571110 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190401593101 | Celdas solares | 1 | 1
DUR190401593414 | Celdas solares | 1 | 1
DUR190401593566 | Celdas solares | 1 | 1
DUR190401593833 | Celdas solares | 11 | 11
DUR190401597661 | Metros lineales | 77990 | 77990
DUR190401633611 | Metros lineales | 48 | 48
DUR190401651108 | Metros lineales | 2000 | 2000
DUR190401653880 | Otros | 4 | 4
DUR190401659623 | Piezas | 200 | 200
DUR190401659703 | Otros | 1 | 1
DUR200201710960 | Equipamiento | 1 | 1

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
DUR16160200644025 | Durango | Canelas | Las Trojas | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LAS TROJAS, 34527 LAS TROJAS, CANELAS DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO la localidad de Las Trojas está situado en el Municipio de Canelas en el Estado de Durango. Tiene 70 habitantes. Las Tr | -106.6272 | 25.049
DUR16160200651189 | Durango | Topia | Cuevecillas | CAMINO TRAMO CUEVECILLAS - EL VALLE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 01 + 12 PUEBLO NINGUNO, 00000 CUEVECILLAS, TOPIA DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL SERA EN LA LOCALIDAD DE CUEVECILLAS | -106.6775 | 25.2403
DUR16160200673081 | Durango | Hidalgo | Cobertura municipal | (26.208219; -105.087962) | -104.9135 | 26.2514
DUR16160200675232 | Durango | Hidalgo | Cobertura municipal | (26.209721; -105.076675) | -104.9135 | 26.2514
DUR00160200686158 | Durango | Tamazula | Rancho San Diego | CALLEJON RANCHO SAN DIEGO RANCHERIA RANCHO SAN DIEGO, 34598 RANCHO SAN DIEGO, TAMAZULA DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA EN LA ZONA LOS REMEDIOS | -106.3999 | 24.6568
DUR16160200686260 | Durango | Canelas | Tierra Azul | CAMINO TRAMO CANELAS - TIERRA AZUL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 836 RANCHERIA TIERRA AZUL, 34510 TIERRA AZUL, CANELAS DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA LOCALIDAD DE TIERRA AZUL ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE CA | -106.5256 | 25.0859
DUR00160200686294 | Durango | Hidalgo | Benjamín Urías (San Andrés) | CALLE PANAMERICANA PUEBLO BENJAMÍN URÍAS (SAN ANDRÉS), 35320 BENJAMÍN Y URÍAS (SAN ANDRÉS), HIDALGO DURANGO ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y CALLE NINGUNO, CALLE ACCESO PRINCIPAL ES LA PRIMER CALLE TRANSVERSAL A LA CALLE DE ACCESO DE LA LOCALIDAD | -105.0776 | 26.2056
DUR16160200708149 | Durango | Rodeo | Abasolo | CALLE NIÑOS HEROES EJIDO ABASOLO, 35780 ABASOLO, RODEO DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA UBICADO A ESPALDAS DEL DOMO DE LA COMUNIDAD | -104.6545 | 25.3086
DUR16160200713450 | Durango | Tamazula | Quebrada de los Durán | CALLEJON QUEBRADA DE LOS DURAN RANCHERIA QUEBRADA DE LOS DURÁN, 34595 QUEBRADA DE LOS DURÁN, TAMAZULA DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA EN LA ZONA REMEDIOS | -106.405 | 24.5963
DUR16160200718839 | Durango | Canelas | Las Trojas | NINGUNORANCHERIA LAS TROJAS, 34527 LAS TROJAS, CANELAS DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA LOCALIDAD DE LAS TROJAS ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE CANELAS EN EL ESTADO DE DURANGO. HAY 70 HABITANTES. LAS TROJAS ESTÁ A | -106.6268 | 25.0475
DUR16160300757314 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | PUEBLO SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA LA ES | -105.7151 | 25.3453
DUR16160300757417 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE CHURUBUSCO 103 0 INTERIOR 0 0 COLONIA LAS PALMAS, 34014 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1 ACCION EN LA COLONIA LAS PALMAS | -104.6978 | 24.0433
DUR16160300757421 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA LA VIRGEN, 34049 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 2 ACCIONES EN LA COLONIA LA VIRGEN AGEB 14304 OBRA 16/05011 CP PROGRAMA | -104.6965 | 24.0295
DUR16160300757427 | Durango | Durango | Victoria de Durango | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.6702 | 24.024
DUR16160300757440 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA LA VIRGEN, 34049 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 9 ACCIONES EN LA COLONIA LA VIRGEN OBRA 16/05011 CP AGEB 14304 PROGRAMA | -104.701 | 24.0295
DUR16160300757479 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE MARTIRES DE CHIMALHUACAN COLONIA LUZ DEL CARMEN, 34164 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 5 ACCIONES TODAS EN CALLE MARTIRES | -104.6078 | 24.0159
DUR16160300757507 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA SAN MIGUEL, 34124 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , SANTA CRUZ CASA BLANCA PORTON BLANCO SANTA MARIA | -104.6923 | 23.9977
DUR16160300757521 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE JACARANDAS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SAN MIGUEL, 34124 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , JACARANDAS CASA ENJARRADA | -104.6945 | 23.9975
DUR16160300757535 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE ROMUALDO VAZQUEZ 109 0 INTERIOR 0 0 COLONIA MORELOS NORTE, 34016 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ANGEL ORONA Y CALLE PILAR OR | -104.694 | 24.0535
DUR16160300757542 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA DOLORES DEL RÍO, 34188 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , IGNACIO LOPEZ TARSO 317 CASA ROJAIGNACIO LOPEZ TARSO 212 PORTON A | -104.6797 | 23.9898
DUR16160300757561 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA LUZ DEL CARMEN, 34164 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1-JAIME SALVADRO EMILIANO L-32 M-6 PORTON BLANCO 2-JAIME SALVADOR | -104.6069 | 24.0172
DUR16160300757607 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE 8 DE MAYO 100 0 INTERIOR 0 0 COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, 34046 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE 12 DE MAYO Y CALLE 2 | -104.6973 | 24.0356
DUR16160300757623 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA LUZ DEL CARMEN, 34164 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1-IGNACIO GOMEZ L-10 M-17 PUERTA DE MADERA 2-IGNACIO GOMEZ L-15 M- | -104.6068 | 24.0165
DUR16160300757631 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA LUZ DEL CARMEN, 34164 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1-ANTORCHA POPULAR L-13 M-3 ES UNA TIENDA QUE ESTA EN LA ESQUINA 2 | -104.6079 | 24.017
DUR16160300757637 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA AMPLIACIÓN LAS ROSAS, 34168 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1-AGATA129 FACHADA VERDE Y PUERTA BLANCA 2-AGUA MARINA#411 E | -104.6103 | 24.0134
DUR16160300757641 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, 34046 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 12 DE MAYO 705 CASA SIN ENJARRE PUERTA BLANCA 12 DE M | -104.6989 | 24.0349
DUR16160300757644 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA LA MODERNA, 34147 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1-SAN PEDRO203 PORTON NEGRO 2-SINALOA#101 ESQUINA COLOR MELON 3-ZACATE | -104.6912 | 23.9931
DUR16160300757659 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE, 34140 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EUFEMIO ZAPATA 501 CASA ROSAEUFEMIO ZAPATA 428 CASA BLANCAEUFE | -104.681 | 23.9979
DUR16160300757696 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE, 34140 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOROTEO ARANGO 515 AMARILLA BARANDAL BLANCOEUFEMIO ZAPATA 407 | -104.6806 | 23.9979
DUR16160300757705 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE INVIERNO TRISTE 101 0 INTERIOR 0 0 COLONIA MASSIE, 34217 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE NOCHE DE PAZ Y CALLE JOSE RAMON ESTR | -104.6486 | 24.061
DUR16160300757708 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA EJIDAL, 34187 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , FRANCISCO I MADERO 109 FRANCISCO I MADERO 108 FRANCISCO JAVIER MINA 102 FR | -104.6762 | 23.9886
DUR16160300757714 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA MASSIE, 34217 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , ESCARCHA 305 CASA CON BARANDAL TODO CERRADO ESCARCHA 306 CASA DE COLOR BLA | -104.6477 | 24.0565
DUR16160300757720 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA NIÑOS HÉROES, 34043 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , NIÑOS HEROES 1098 CASA DE MATERIAL Y PORTON -NIÑOS HEROES 105 FACHAD | -104.6966 | 24.0427
DUR16160300757732 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE, 34140 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOROTEO ARANGO 427 OBRA NEGRADOROTEO ARANGO 414 OBRA NEGRA,DOR | -104.6812 | 23.9976
DUR16160300757738 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1-EJERCITO LIBERAL 111.ENJARRADA CON BARANDAL COBRE 2-EJERCITO L | -104.6007 | 24.0054
DUR16160300757746 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1-VITALICO SILVA L-15 M-7 TIENDITA ROJA CON BLANCO 2-VITALICO | -104.6012 | 24.0159
DUR16160300757756 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA NIÑOS HÉROES, 34043 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , HEROICO COLEGIO MILITAR 213 LADRILLO PUERTA BLANCA HEROICO COLEGIO M | -104.6961 | 24.0419
DUR16160300757762 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA 12 DE DICIEMBRE, 34124 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DEL NIÑO JESUS L9M48 CASA SIN ENJARREDEL NIÑO JESUS 121 FACHADA R | -104.692 | 23.9959
DUR16160300757777 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA , 34103 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CASA EN CALLE SAN JUDAS TADEO PORTON BLANCO CASA EN CALLE SAN MARCOS CASA DE MAD | -104.7137 | 23.9914
DUR16160300757826 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA ARROYO SECO, 34147 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CASA EN CALLE ALOMAS CASA BLANCA CASA EN CALLE ÁLAMOS CASA EN CALLE Á | -104.6841 | 23.9925
DUR16160300757835 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE RANCHO GRANDE 117 INTERIOR SN COLONIA MASSIE, 34217 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , AGEB 5035 COLONIA MASSIE | -104.65 | 24.0592
DUR00160300757843 | Durango | Durango | Victoria de Durango | INTERIOR SN COLONIA , 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LOTE 21 MANZANA 10 Y LOTE 32 MANZANA 10 COLONIA JUAN FRANCISCO SAL | -104.7043 | 24.0472
DUR16160300757875 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA LAS PALMAS, 34014 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 12 ACCIONES EN LA COLONIA LAS PALMAS AGEB 16086 OBRA 16/05011 CP PROGR | -104.6989 | 24.0456
DUR16160300757935 | Durango | Durango | El Nayar | COLONIA EL NAYAR, 34330 EL NAYAR, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1. GUADALUPE VICTORIA 2. GUADALUPE PATONI 3. AQUILES SERDAN 4. JOSEFA ORTIZ DE DOMI | -104.6994 | 23.9539
DUR16160300758033 | Durango | Nuevo Ideal | Miguel Negrete (El Toboso) | PUEBLO MIGUEL NEGRETE (EL TOBOSO), 34425 MIGUEL NEGRETE (EL TOBOSO), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE MI | -104.9828 | 25.0158
DUR16160300758405 | Durango | Mezquital | Santa María Magdalena de Taxicaringa | PUEBLO SANTA MARÍA MAGDALENA DE TAXICARINGA, 34977 SANTA MARÍA MAGDALENA DE TAXICARINGA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN L | -104.7685 | 23.2243
DUR16160300758629 | Durango | Rodeo | Abasolo | CALLE ABASOLO PUEBLO ABASOLO, 35774 ABASOLO, RODEO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE CUARTO DE BAÑO EN ABASOLO | -104.5558 | 25.181
DUR16160300758642 | Durango | Rodeo | Alamillo Galeana | PUEBLO ALAMILLO GALEANA, 35775 ALAMILLO GALEANA, RODEO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCAALIZA EN LA LOC DE ALAMILLO GALEANA | -104.6091 | 25.3966
DUR16160300758707 | Durango | Rodeo | Higueras | EJIDO HIGUERAS, 35784 HIGUERAS, RODEO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS | -104.5558 | 25.181
DUR16160300758722 | Durango | Rodeo | Niños Héroes (San Rafael) | RANCHO NIÑOS HÉROES (SAN RAFAEL), 35770 NIÑOS HÉROES (SAN RAFAEL), RODEO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD NIÑOS | -104.5558 | 25.181
DUR16160300758751 | Durango | San Bernardo | San Bernardo | PUEBLO SAN BERNARDO, 35490 SAN BERNARDO, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | -105.5246 | 26.005
DUR16160300758792 | Durango | San Bernardo | San José de Sextín | EJIDO SAN JOSÉ DE SEXTÍN, 35473 SAN JOSÉ DE SEXTÍN, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL OESTE DE LA POBLACIÓN | -105.6134 | 26.1532
DUR16160300758809 | Durango | San Bernardo | El Aguaje | RANCHERIA EL AGUAJE, 35450 EL AGUAJE, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBCADA EN LA ENTREADA DE LA COMUNIDAD A UN LADO DEL | -105.7238 | 26.3936
DUR16160300758888 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | CALLE FRESNO FRACCIONAMIENTO INFONAVIT, 34893 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE AURORA Y CALLE PISIS, CALLE SUPER NOVA LA ESCUE | -103.9795 | 23.738
DUR16160300759141 | Durango | Mezquital | Maypura de Jalpa | PUEBLO MAYPURA DE JALPA, 34997 MAYPURA DE JALPA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOC DE MAYPURA DE JALPA | -104.4759 | 22.4112
DUR16160300759400 | Durango | Canelas | La Cupia (Jojobitos) | RANCHERIA LA CUPIA (JOJOBITOS), 34514 LA CUPIA (JOJOBITOS), CANELAS DURANGO ENTRE Y , la localidad de La Cupia Jojobitos está situado en el Mun | -106.6145 | 25.1531
DUR16160300759761 | Durango | Indé | San Francisco de Asís | PUEBLO SAN FRANCISCO DE ASÍS, 35540 SAN FRANCISCO DE ASÍS, INDÉ DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACI | -104.8852 | 25.4841
DUR00160300759763 | Durango | Indé | San Francisco de Asís | RANCHERIA SAN FRANCISCO DE ASÍS, 35540 SAN FRANCISCO DE ASÍS, INDÉ DURANGO ENTRE Y , LA PARTE GENERAL DE OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE CENTRAL | -104.8844 | 25.4857
DUR16160300759773 | Durango | Indé | La Loma | RANCHERIA LA LOMA, 35516 LA LOMA, INDÉ DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL CUARTO ROSA EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA MUNICIPIO DE | -105.1966 | 25.9654
DUR16170100835334 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170100835558 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170100835568 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR00170200904159 | Durango | Hidalgo | Villa Hidalgo | DOMICILIO CONOCIDO | -104.9161 | 26.2475
DUR17170300913762 | Durango | Durango | Victoria de Durango | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.6702 | 24.024
DUR17170400980068 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | CALLE ZURDO GALINDO COLONIA VICENTE GUERRERO, 34948 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE JESUS AGUIRRE Y CALLEJON SAN JULIÁN, CALLEJON SAN RUBEN | -105.3656 | 23.7813
DUR17170400980280 | Durango | Durango | Victoria de Durango | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.6702 | 24.024
DUR17170400981636 | Durango | San Bernardo | San Bernardo | EJIDO SAN BERNARDO, 35490 SAN BERNARDO, SAN BERNARDO DURANGO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO AL NOROESTE DE LA COMUNIDAD | -105.5319 | 25.9997
DUR17170400981637 | Durango | San Bernardo | San Bernardo | EJIDO SAN BERNARDO, 35490 SAN BERNARDO, SAN BERNARDO DURANGO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO | -105.5263 | 26.0027
DUR00170400981652 | Durango | San Bernardo | Amador | EJIDO AMADOR, 35454 AMADOR, SAN BERNARDO DURANGO, ENFRENTE DE LA PARROQUIA DE PUEBLO A MANO IZQUIIERDA | -105.6238 | 26.2604
DUR17170400981674 | Durango | San Bernardo | Matalotes | EJIDO MATALOTES, 35450 MATALOTES, SAN BERNARDO DURANGO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MATALOTES | -105.7285 | 26.3913
DUR00170400981694 | Durango | San Bernardo | San Juan de Heredia (J. Guadalupe Rodríguez) | EJIDO SAN JUAN DE HEREDIA (J. GUADALUPE RODRÍGUEZ), 35465 SAN JUAN DE HEREDIA (J. GUADALUPE RODRÍGUEZ), SAN BERNARDO DURANGO, SE ENCUENTRA UBICADA EN | -105.6347 | 26.207
DUR00170400981705 | Durango | San Bernardo | Sardinas | EJIDO SARDINAS (10 DE MARZO), 35484 SARDINAS, SAN BERNARDO DURANGO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SARDINAS | -105.5687 | 26.089
DUR00170400981725 | Durango | San Bernardo | El Taráis | EJIDO EL TARÁIS, 35466 EL TARÁIS, SAN BERNARDO DURANGO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD | -105.8092 | 26.1082
DUR00170400984326 | Durango | Hidalgo | Benjamín Urías (San Andrés) | EJIDO BENJAMÍN URÍAS (SAN ANDRÉS), 35320 BENJAMÍN Y URÍAS (SAN ANDRÉS), HIDALGO DURANGO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE IN | -105.0794 | 26.2099
DUR00170400984342 | Durango | Hidalgo | Las Playas | EJIDO LAS PLAYAS, 35340 LAS PLAYAS, HIDALGO DURANGO, NO SE TIENE REGISTRO DE NOMBRE DE LAS CALLES | -104.773 | 25.7009
DUR00170400984363 | Durango | Hidalgo | San Fermín | EJIDO SAN FERMÍN, 35310 SAN FERMÍN, HIDALGO DURANGO, NO TIENEN NOMBRES LAS CALLES | -104.8057 | 26.3213
DUR00170400984366 | Durango | Hidalgo | Santa Eugenia | RANCHERIA SANTA EUGENIA, 35326 SANTA EUGENIA, HIDALGO DURANGO, NO SE CUENTA CON NOMBRES EN LAS CALLES | -104.9483 | 26.1686
DUR00170400984381 | Durango | Hidalgo | La Zarca | EJIDO LA ZARCA, 35336 LA ZARCA, HIDALGO DURANGO, NO HAY CALLES BIEN DEFINIDAS | -104.7428 | 25.8332
DUR17170401041808 | Durango | Gómez Palacio |  | (25.5701; -103.459979) | -103.4964 | 25.5701
DUR16170401045987 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170401046789 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170401046861 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR18180101066923 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | Patria Libre 435 Fraccionamiento Domingo Arrieta | -104.6702 | 24.024
DUR18180101066940 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | Patria Libre 435 Fraccionamiento Domingo Arrieta | -104.6702 | 24.024
DUR18180101066967 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | Patria Libre 435 Fraccionamiento Domingo Arrieta | -104.6702 | 24.024
DUR18180101067328 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | Blvd Domingo Arrieta S/N Esq. Con Blvd. Politécnico Nacional | -104.6702 | 24.024
DUR17180101070821 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | No se registró dirección | -104.6702 | 24.024
DUR18180101073146 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | (INICIO 0 000; 23.728184; -105.687146) (FIN 1 000; 23.72244; -105.68037) | -105.3602 | 23.7782
DUR18180201088730 | Durango | Durango | Victoria de Durango | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.6702 | 24.024
DUR00180201143532 | Durango | Gómez Palacio |  | BLVD. FCO. VILLA NO. 108, FRACC. LA GLORIETA, C.P. 34207 | -103.4964 | 25.5701
DUR180301387418 | Durango | Durango | Santa Isabel de Batres | Durango, Dgo., México | -104.6532 | 24.0277
DUR180301389114 | Durango | Gómez Palacio | El Vergel | Carretera El Vergel-La Torreña Km. 0 820, El Vergel, 35120 Gómez Palacio, Dgo., México | -103.5322 | 25.6382
DUR180401421966 | Durango | San Bernardo | Jesús María | EJIDO JESÚS MARÍA, 35466 JESÚS MARÍA, SAN BERNARDO DURANGO LA OBRA SE REALIZA EN LA COMNUDIDAD DE JESUS MARIA | -105.7 | 26.1467
DUR180401421970 | Durango | San Bernardo | San Juan de Heredia (J. Guadalupe Rodríguez) | EJIDO SAN JUAN DE HEREDIA (J. GUADALUPE RODRÍGUEZ), 35465 SAN JUAN DE HEREDIA (J. GUADALUPE RODRÍGUEZ), SAN BERNARDO DURANGO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE HEREDIA | -105.6345 | 26.2067
DUR180401421983 | Durango | San Bernardo | Cinco de Julio | CUARTEL CINCO DE JULIO, 35483 CINCO DE JULIO, SAN BERNARDO DURANGO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DEL CINCO DE JULIO | -105.499 | 26.0232
DUR180401421997 | Durango | San Bernardo | Veinte de Abril (Las Delicias) | EJIDO VEINTE DE ABRIL (LAS DELICIAS), 35475 VEINTE DE ABRIL (LAS DELICIAS), SAN BERNARDO DURANGO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE VEINTE DE ABRO | -105.6362 | 26.3106
DUR180401430131 | Durango | San Pedro del Gallo | San Pedro del Gallo | , 35590 SAN PEDRO DEL GALLO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , FRENTE A EL AUDITORIO | -104.2938 | 25.5621
DUR180401433986 | Durango | San Bernardo | El Alférez | EJIDO EL ALFÉREZ, 35493 EL ALFÉREZ, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL ALFEREZ | -105.4925 | 25.9552
DUR180401434072 | Durango | San Bernardo | Veinte de Abril (Las Delicias) | EJIDO VEINTE DE ABRIL (LAS DELICIAS), 35475 VEINTE DE ABRIL (LAS DELICIAS), SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE VEINTE DE ABRIL | -105.6359 | 26.3108
DUR180401434093 | Durango | San Bernardo | San Bernardo | EJIDO SAN BERNARDO, 35490 SAN BERNARDO, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO | -105.5265 | 26.0002
DUR180401434098 | Durango | San Bernardo | La Granja | EJIDO LA GRANJA, 35493 LA GRANJA, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA GRANJA | -105.4918 | 25.9612
DUR180401438859 | Durango | San Bernardo | Casco del Salto | EJIDO CASCO DEL SALTO, 35465 CASCO DEL SALTO, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA REFERIDA A LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD | -105.6965 | 26.1577
DUR180401463593 | Durango | Durango | Los Lobos (Agua Blanca Uno) | CALLE LOCALIDAD LOS LOBOS PUEBLO , 00000 LOS LOBOS (AGUA BLANCA UNO), DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE EQUIPAMIENTO DE POZO LOCALIDAD LOS LOBOS | -104.968 | 24.1488
DUR180401472363 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -105.723 | 25.3432
DUR180401494803 | Durango | Canatlán | Maymorita | Canatlán, Dgo., México | -104.7737 | 24.5264
DUR180401497380 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190101505464 | Durango | Gómez Palacio | Noé | EJIDO NOÉ, 35136 NOÉ, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO NOE | -103.5845 | 25.6837
DUR190101505535 | Durango | Gómez Palacio | Pastor Rouaix | EJIDO PASTOR ROUAIX, 35133 PASTOR ROUAIX, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSRUCCION DE VIALIDADES INTEGRALES CALLE B ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE TERCERA DEL EJIDO PASTOR ROUAIX | -103.5096 | 25.6773
DUR190101507754 | Durango | Gómez Palacio | San Felipe | EJIDO SAN FELIPE, 35118 SAN FELIPE, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN CAPRINO EN EJIDO SAN FELIPE | -103.3831 | 25.6918
DUR190101512576 | Durango | San Juan del Río | Doroteo Arango (Ciénega De Basoco) | San Juan del Río, Dgo., México | -104.4575 | 24.7826
DUR190101513025 | Durango | Tamazula | Tamazula De Victoria | Tamazula, Dgo., México | -106.9202 | 24.9826
DUR190101513030 | Durango | San Juan de Guadalupe | Francisco I. Madero (El Perdido) | San Juan de Guadalupe, Dgo., México | -102.7776 | 24.6326
DUR190101513040 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Zona Centro, Durango, Dgo., México | -104.6675 | 24.0272
DUR190201535031 | Durango | Durango | Victoria De Durango | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.6702 | 24.024
DUR190201539713 | Durango | San Bernardo | Veinte De Abril (Las Delicias) | EJIDO VEINTE DE ABRIL (LAS DELICIAS), 35475 VEINTE DE ABRIL (LAS DELICIAS), SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE VEINTE DE ABRIL | -105.6351 | 26.3076
DUR190201539722 | Durango | San Bernardo | Providencia | EJIDO PROVIDENCIA, 35474 PROVIDENCIA, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA. | -105.6249 | 26.2333
DUR190201539869 | Durango | San Bernardo | Matalotes | EJIDO MATALOTES, 35450 MATALOTES, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MATALOTES | -105.728 | 26.3909
DUR190201539898 | Durango | San Bernardo | Amador | EJIDO AMADOR, 35454 AMADOR, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AMADOR. | -105.6237 | 26.2609
DUR190201539940 | Durango | San Bernardo | El Alférez | EJIDO EL ALFÉREZ, 35493 EL ALFÉREZ, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL ALFEREZ | -105.4887 | 25.9557
DUR190201548715 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | EJIDO SAN IGNACIO, 35140 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO SAN IGNACIO INICIANDO EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL EJIDO | -103.4537 | 25.6049
DUR190201557672 | Durango | Poanas | 18 De Agosto | INTERIOR SN EJIDO 18 DE AGOSTO, 34804 18 DE AGOSTO, POANAS DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO POR LA CALLE DE LA TELE SECUNDARIA JUNTO AL POZO DE RIEGO | -104.1976 | 23.984
DUR190201559182 | Durango | Pueblo Nuevo | Los Guayabos | El Salto, Dgo., México | -105.357 | 23.7789
DUR190201563006 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6638 | 23.9921
DUR190201563006 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6638 | 23.992
DUR190201563069 | Durango | Gómez Palacio | El Fénix | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR190201563117 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6661 | 23.9969
DUR190201563117 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Patria Libre, Gral Domingo Arrieta, Durango, Dgo., México | -104.6691 | 23.9927
DUR190201563837 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina De Tepehuanes | Victoria Sur 133, Santa Catarina de Tepehuanes, Dgo., México | -105.7214 | 25.3403
DUR190201563839 | Durango | Canatlán | Venustiano Carranza (Ocotán) | Mina 201, Zona Centro, 34450 Canatlán, Dgo., México | -104.7752 | 24.5259
DUR190201563855 | Durango | San Juan del Río | San Juan Del Río Del Centauro Del Norte | Calle Hidalgo 54, Zona Centro, San Juan del Río, Dgo., México | -104.4608 | 24.778
DUR190301569538 | Durango | Guanaceví | El Zape | El Zape, Dgo., México | -105.7872 | 25.7714
DUR190301570629 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190301574037 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Durango, Dgo., México | -104.6532 | 24.0277
DUR190301574042 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Durango, Dgo., México | -104.6532 | 24.0277
DUR190301574994 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Pueblo Nuevo, 34947 El Salto, Dgo., México | -105.368 | 23.7698
DUR190401584666 | Durango | San Juan de Guadalupe | El Pavo (Mineral El Diez) | EJIDO , 00000 EL PAVO (MINERAL EL DIEZ), SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA | -102.6664 | 24.8524
DUR190401631488 | Durango | Topia | Topia | PUEBLO TOPÍA, 34540 TOPIA, TOPIA DURANGO ENTRE BOULEVARD LA SIERRA Y , LA UBICACION SE ENCUENTRA EN LA TERMINACION DEL BOULEVAR LA SIERRA BARRIO ALMIREZ | -106.5707 | 25.2174
DUR190401646019 | Durango | San Juan de Guadalupe | San Juan De Guadalupe | PARQUE INDUSTRIAL SAN JUAN DE GUADALUPE, 35900 SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO EN LA CABECERA MUNICIPAL ASI MISMO EN LA LOCALIDAD DE EL PAVO Y ACACIO | -102.7823 | 24.6309
DUR190401654952 | Durango | Pueblo Nuevo | Coscomate [De Chavarria] | RANCHO COSCOMATE [DE CHAVARRIA], 34955 COSCOMATE [DE CHAVARRIA], PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , POR EL CENTRO DE LA COMUNIDAD | -105.5766 | 23.7065
DUR190401655035 | Durango | Mezquital | Mesa De Platanitos | RANCHERIA MESA DE PLATANITOS, 34986 MESA DE PLATANITOS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS BORDOS SE CONSTRUYERON EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD | -104.5803 | 23.1543
DUR190401658882 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | CALLE CUITLAHUAC COLONIA AZTECAS, 34942 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE ÁGUILA Y CALLE SERPIENTE, CALLE EMPERADOR EN DIFERENTES VIVIENDAS | -105.3638 | 23.7884
DUR190401659777 | Durango | San Juan de Guadalupe | Guadalupito | EJIDO , 00000 GUADALUPITO, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA | -102.6267 | 24.6368
DUR190401661969 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | CALLE ÁLAMO COLONIA FORESTAL, 34942 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE CAPULÍN Y CALLE DEL BOSQUE, CALLE MIL DIEZ AUN COSTADO DE LAS CASAS DE LA FAMILIA MEZA BAYONA | -105.3746 | 23.7851
DUR190401662601 | Durango | Pueblo Nuevo | El Mil Diez | PUEBLO EL MIL DIEZ, 34956 EL MIL DIEZ, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN DICHA INSTITUCIÓN | -105.3879 | 23.8001
DUR190401685733 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero, Dgo., México | -104.3191 | 24.4009
DUR190401685938 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR200101702330 | Durango | Gómez Palacio | El Chimal | Unnamed Road, Durango, México | -103.4668 | 25.6242
DUR200101702330 | Durango | Gómez Palacio | El Vergel [Quintas] | El Vergel, Dgo., México | -103.5211 | 25.6383
DUR200101702339 | Durango | Indé | La Pastoría | La Pastoría, Dgo., México | -105.2864 | 26.0186
DUR200101702339 | Durango | Indé | Indé | Indé, Dgo., México | -105.2214 | 25.9105
DUR200101702821 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.664 | 23.992
DUR200101702821 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6638 | 23.992
DUR200101702870 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6638 | 23.992
DUR200101702870 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6638 | 23.992
DUR200101702985 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Abelardo Rodríguez, 5 de Mayo, Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4888 | 25.5744
DUR200101702985 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Abelardo Rodríguez 634, 5 de Mayo, 35040 Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4889 | 25.5747
DUR200201708645 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Blvd. José Rebollo Acosta, Armando del Castillo, Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4789 | 25.5613
DUR16160200643940 | Durango | San Pedro del Gallo | San Pedro del Gallo | NINGUNOPUEBLO SAN PEDRO DEL GALLO (EL GALLO), 35590 SAN PEDRO DEL GALLO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE CALLE ALLENDE Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO OBRA UBICADA AL SURESTE DE LA LOCALIDAD A DOS CUADRAS DE LA CONASUPO | -104.2928 | 25.5658
DUR16160200648853 | Durango | Canelas | La Caña | TERRACERÍA TRAMO CRUZ DE ROSENDO - LOS VERANOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 001 RANCHO LA CAÑA, 34525 LA CAÑA, CANELAS DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA LOCALIDAD DE LA CAÑA ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE CANEL | -106.5812 | 25.0573
DUR16160200651245 | Durango | Canelas | La Yerbabuena | TERRACERÍA TRAMO LA YERBABUENA - EL RANCHITO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 300 RANCHO EL RANCHITO, 34510 LA YERBABUENA, CANELAS DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO ESTÁ SITUADO EN EL MUNI | -106.5266 | 25.1114
DUR16160200708269 | Durango | Hidalgo | Villa Hidalgo | CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO VILLA HIDALGO, 35300 VILLA HIDALGO, HIDALGO DURANGO ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y NINGUNO NINGUNO, CALLE 5 DE FEBRERO POR ACCESO PRINCIPAL DEL POBLADO CON RUMBO ALA PRESIDENCIA MUNICIPAL PRIMER CALLE | -104.913 | 26.2509
DUR00160200718732 | Durango | Tamazula | El Zapatero | CALLEJON EL ZAPATERO RANCHERIA EL ZAPATERO, 34590 EL ZAPATERO, TAMAZULA DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA EN LA ZONA REMEDIOS | -106.3739 | 24.5929
DUR16160200724424 | Durango | Canelas | El Comedero del Rodeo | CAMINO TRAMO CANELAS - TOPIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 800 RANCHERIA EL COMEDERO DEL RODEO, 34514 EL COMEDERO DEL RODEO, CANELAS DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO la localidad de El Comedero del Rodeo está sit | -106.5561 | 25.1424
DUR16160300757317 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | PROLONGACION SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CALLE LERDO Y CALLE TLAHUALILO, CALLE NAZA | -105.7276 | 25.3477
DUR16160300757320 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | CALLE POLO RIOS COLONIA SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CALLE RODOLFO ELIZONDO Y , DE | -105.7258 | 25.3494
DUR16160300757323 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | CALLE REFORMA COLONIA SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE SAN C | -105.727 | 25.3431
DUR16160300757340 | Durango | Poanas | Cieneguilla | PUEBLO CIENEGUILLA, 34813 CIENEGUILLA, POANAS DURANGO ENTRE Y , SE DESCONOCE LA UBICACION DE LA OBRA YA QUE LA EJECUTARA EL MUNICIPIO DE POAN | -104.051 | 24.0535
DUR16160300757407 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE ROSAS 207 0 INTERIOR 0 0 COLONIA LAS PALMAS, 34014 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , UNA ACCION EN LA COLONIA LAS PALMAS AGE | -104.7009 | 24.0475
DUR16160300757419 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA LAS PALMAS, 34014 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 3 ACCIONES EN LA COLONIA LAS PALMAS AGEB 16086 OBRA 16/05011 CP PROGRA | -104.7007 | 24.0465
DUR16160300757422 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE SANTIAGO GARCÍA 250 0 INTERIOR 0 0 COLONIA AMALIA SOLÓRZANO, 34016 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE MARGARITA MALDONADO Y CALL | -104.6847 | 24.0599
DUR16160300757425 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA EL ENSUEÑO, 34194 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 9 ACCIONES EN LA COLONIA EL ENSUEÑO 1 C PLAN DE AYALA L7M5 2 C BENITO | -104.6792 | 23.9978
DUR16160300757442 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA SAN CARLOS, 34168 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 8 ACCIONES EN LA COLONIA SAN CARLOS. 1-CAMINOA A LA LOMA L-20 M-C 2-CA | -104.6148 | 24.0164
DUR16160300757448 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA CONSTITUCIÓN, 34188 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 3 ACCIONES EN COLONIA CONSTITUCION 1- CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 112 CAS | -104.6768 | 23.9911
DUR16160300757454 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA DOLORES DEL RÍO, 34188 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , MARIA FELIX 226 SIN ENJARRE MARIA FELIX 139 PUERTA Y VENTANA BLAN | -104.6793 | 23.9902
DUR16160300757467 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA GOBERNADORES, 34045 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 8 ACCIONES DEL PROGRAMA REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE OBRA 16 | -104.706 | 24.0288
DUR16160300757485 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA LAS CALANDRIAS, 34147 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 5 ACCIONES EN COLONIA LAS CALANDRIAS 1- CALANDRIAS L10M3 2- FAISAN | -104.6866 | 23.9939
DUR16160300757490 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA CONSTITUCIÓN, 34188 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 4 ACCIONES EN COL CONSTITUCION 1- 24 DE FEBRERO 312 BARANDAL BLANCO | -104.6763 | 23.9911
DUR16160300757500 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA CONSTITUCIÓN, 34188 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 5 ACCIONES EN COL CONSTITUCION 1- 5 DE MAYO 304 SIN ENJARRE 2- 20 DE | -104.6776 | 23.9913
DUR16160300757526 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, 34046 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 6 DE MAYO 902 CASA VERDE HERRERIA NEGRA 6 DE MAYO 601 | -104.7003 | 24.035
DUR16160300757531 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE RICARDO VAZQUEZ 403 0 INTERIOR 0 0 COLONIA MORELOS NORTE, 34016 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE MANUEL DELGADO Y CALLE FELIX | -104.6937 | 24.0566
DUR16160300757545 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA MORELOS NORTE, 34016 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , PILAR ORONA 712 FACHADA DE ENJARRE PILAR ORONA L17 MZ 14 FACHADA DE | -104.6944 | 24.0539
DUR16160300757586 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA LUZ DEL CARMEN, 34164 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1-JORGE OBISPO L-3 M-5 FACHADA AZUL 2-JORGE OBISPO L-11 M2 CASA DE | -104.6064 | 24.016
DUR16160300757613 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA HÉCTOR MAYAGOITIA DOMÍNGUEZ, 34010 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CARLOS SANTA MARIA 1003 FACHADA BLANCA CARLOS SANTA M | -104.6914 | 24.0447
DUR16160300757620 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE FELIX RODRIGUEZ 202 0 INTERIOR 0 0 COLONIA MORELOS NORTE, 34016 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE PABLO ALDAY Y CALLE ROMULO AC | -104.6946 | 24.0553
DUR16160300757626 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS, 34145 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , PRIV PRINCIPAL 211 AMARILLA PUERTA BLANCA 2A PRIV PRINCIPAL | -104.6829 | 23.9975
DUR16160300757629 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE 20 DE MAYO 300 0 INTERIOR 0 0 COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, 34046 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE 1 DE MAYO Y CALLE 17 | -104.6942 | 24.032
DUR16160300757645 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS, 34145 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , JOSE REVUELTAS 110 AZUL PORTON CAFE JOSE REVUELTAS 101 PORT | -104.6815 | 23.9956
DUR16160300757660 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA VALLE VERDE ORIENTE, 34284 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1-DE LAS CASCADAS L-25 M-137 CASA DE 2 PISOS PLANTA BAJA SIN | -104.6491 | 23.9855
DUR16160300757677 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1-CONTINGENTE INDÍGENA 114CASA BLANCA CON ANARANJADO 2-CONTINGEN | -104.6003 | 24.0054
DUR16160300757682 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE PRIETA LINDA 309 0 INTERIOR 0 0 COLONIA MASSIE, 34217 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE BOULEVARD DE LAS ROSAS Y CALLE JOSE RAMON HER | -104.6493 | 24.0609
DUR16160300757686 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA JUSTICIA SOCIAL, 34194 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1-12 DE JULIO 601 COLOR LADRILLO 2-12 DE JULIO 418 NO ESPECIFICA | -104.6524 | 23.9806
DUR16160300757687 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA MASSIE, 34217 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , PROL. BLVD DE LAS ROSAS 301 FACHADA COLOR SALMON PROL. BLVD DE LAS ROSAS 5 | -104.6473 | 24.06
DUR16160300757709 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA EJIDAL, 34187 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 15 DE MAYO 213 15 DE MAYO 108 15 DE OCTUBRE L1 M25 15 DE OCTUBRE 217 15 DE | -104.6765 | 23.9882
DUR16160300757760 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1-MACUIXOCHILT L-12 M-3 CASA BLANCA CON PLANTAS AFUERA 2-MACUI | -104.6022 | 24.0153
DUR16160300757772 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA MANUEL GÓMEZ MORIN, 34147 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , ELPIDIO G VELAZQUEZ 311 ELPIDIO G VELAZQUEZ 301 ELPIDIO G VELA | -104.6908 | 23.9972
DUR16160300757830 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA ARROYO SECO, 34147 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE PRIMO DE VERDAD Y CALLE FRANCISCO SARABIA, CALLE FAISANO CASA EN CALLE A | -104.6835 | 23.9922
DUR16160300757888 | Durango | Durango | Cinco de Mayo | COLONIA CINCO DE MAYO, 34106 CINCO DE MAYO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CASA UBICADA EN CALLE FRANCISCO LAGOS CHAVEZ CASA UBICADA EN CALLE FRANIC | -104.5726 | 24.0992
DUR16160300758026 | Durango | Nuevo Ideal | La Escondida | PUEBLO LA ESCONDIDA, 34426 LA ESCONDIDA, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD LA ESCONDIDA DEL MUNICIPIO DE NUE | -104.7707 | 24.8728
DUR16160300758441 | Durango | Mezquital | Las Mesas de Xoconoxtle | PUEBLO MESAS DE XOCONOXTLE, 34976 LAS MESAS DE XOCONOXTLE, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE MESAS DE XOCONO | -104.4195 | 23.2213
DUR16160300758467 | Durango | San Luis del Cordero | La Purísima (El Charco) | PUEBLO LA PURÍSIMA (EL CHARCO), 35750 LA PURÍSIMA (EL CHARCO), SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE | -104.1995 | 25.388
DUR16160300758470 | Durango | San Luis del Cordero | San José del Refugio (El Colorado) | PUEBLO SAN JOSÉ DEL REFUGIO (EL COLORADO), 35753 SAN JOSÉ DEL REFUGIO (EL COLORADO), SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBIC | -104.2184 | 25.3661
DUR16160300758481 | Durango | San Pedro del Gallo | San Pedro del Gallo | PUEBLO SAN PEDRO DEL GALLO (EL GALLO), 35590 SAN PEDRO DEL GALLO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA M | -104.2925 | 25.5644
DUR16160300758482 | Durango | San Pedro del Gallo | San Pedro del Gallo | PUEBLO SAN PEDRO DEL GALLO (EL GALLO), 35590 SAN PEDRO DEL GALLO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CABECERA M | -104.2923 | 25.5642
DUR00160300758487 | Durango | San Pedro del Gallo | Cuba | PUEBLO CUBA, 35550 CUBA, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE CUBA | -104.4973 | 25.5398
DUR16160300758490 | Durango | San Pedro del Gallo | Santo Domingo | PUEBLO SANTO DOMINGO, 35586 SANTO DOMINGO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO | -104.4422 | 25.8203
DUR16160300758611 | Durango | Rodeo | Rodeo | CALLE RODEO PUEBLO RODEO CENTRO, 35760 RODEO, RODEO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN RODEO | -104.5587 | 25.175
DUR16160300758614 | Durango | Rodeo | Rodeo | CALLE CONSTITUCIÓN COLONIA RODEO CENTRO, 35760 RODEO, RODEO DURANGO ENTRE CALLE PASEO DE LAS PALMAS Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CONSTRUCCI | -104.5605 | 25.1737
DUR16160300758635 | Durango | Rodeo | Abasolo | PUEBLO ABASOLO, 35774 ABASOLO, RODEO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD | -104.6556 | 25.3118
DUR16160300758721 | Durango | Rodeo | Niños Héroes (San Rafael) | CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO NIÑOS HÉROES (SAN RAFAEL), 35770 NIÑOS HÉROES (SAN RAFAEL), RODEO DURANGO ENTRE Y , ONSTRUCCIONES DE TECHO FIRME EN L | -104.5558 | 25.181
DUR16160300758744 | Durango | Rodeo | Tierra Blanca | PUEBLO TIERRA BLANCA, 35764 TIERRA BLANCA, RODEO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION SE LOCALIZA EN LA PARTE CENTRAL DE LA LOCALIDAD CERCA DE LA E | -104.5737 | 25.2296
DUR16160300758833 | Durango | Tlahualilo | Jauja | PUEBLO DIVISIÓN DEL NORTE, 35265 JAUJA, TLAHUALILO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE JAUJA | -103.3751 | 25.9292
DUR00160300758834 | Durango | Tlahualilo | El Lucero (Arcinas) | PUEBLO EL LUCERO (ARCINAS), 35265 EL LUCERO (ARCINAS), TLAHUALILO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL LUCERO | -103.4047 | 25.8803
DUR16160300758883 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | CALLEJON CESAR GUILLERMO MERAZ COLONIA VICENTE GUERRERO CENTRO, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y | -103.9837 | 23.7261
DUR16160300758886 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | CALLE EMETERIO TALVERA COLONIA REVOLUCIÓN, 34892 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CA | -103.9817 | 23.74
DUR16160300758887 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | BOULEVARD URBANO SOLIS COLONIA REVOLUCIÓN, 34892 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CA | -103.9777 | 23.7445
DUR00160300759766 | Durango | Indé | San José del Tizonazo (El Pueblo) | RANCHERIA SAN JOSÉ DEL TIZONAZO (EL PUEBLO), 35516 SAN JOSÉ DEL TIZONAZO (EL PUEBLO), INDÉ DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE | -105.1919 | 25.9657
DUR00160300759767 | Durango | Indé | San José del Tizonazo (El Pueblo) | RANCHERIA SAN JOSÉ DEL TIZONAZO (EL PUEBLO), 35516 SAN JOSÉ DEL TIZONAZO (EL PUEBLO), INDÉ DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN | -105.1932 | 25.9668
DUR00160300759774 | Durango | Indé | La Loma | RANCHERIA LA LOMA, 35534 LA LOMA, INDÉ DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA | -105.1949 | 25.9654
DUR00160300759775 | Durango | Indé | La Loma | CALLE CIRCUITO DEL EJIDO RANCHERIA LA LOMA, 35516 LA LOMA, INDÉ DURANGO ENTRE Y , LA OBRA DE CONSTRUCCION DEL CUARTO SE ENCUENTRA AL SUR POR LA | -105.1964 | 25.9663
DUR16160300759907 | Durango | Mezquital | La Gloria (Canoas) | EJIDO LAS GLORIAS, 34993 LA GLORIA (CANOAS), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDA DE LA GLORIA | -104.2965 | 22.614
DUR16160300810531 | Durango | Topia |  | TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE RANCHO TIO JUAN - AGUA AZUL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 550 RANCHERIA AGUA AZUL, 00000 AGUA AZUL, TOPIA DURANGO ENTR | -106.6211 | 25.3048
DUR16170100835373 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170100835764 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170200884904 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170300913621 | Durango | Pueblo Nuevo | Chavarría Viejo | PUEBLO CHAVARRÍA VIEJO, 34955 CHAVARRÍA VIEJO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA PRIMARIA | -105.549 | 23.6405
DUR17170400980081 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | CALLE SANTA MARÍA COLONIA SAN FRANCISCO, 34946 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE MAGDALENA TORRES, CALLE EL SALTO A UNA C | -105.357 | 23.7699
DUR17170400980113 | Durango | Pueblo Nuevo | El Habal | RANCHERIA EL HABAL, 34968 EL HABAL, PUEBLO NUEVO DURANGO, DOTACIÓN DE PLANTAS SOLARES EN EL HABAL | -105.4835 | 23.3828
DUR17170400980121 | Durango | Pueblo Nuevo | Los Naranjos | RANCHERIA LOS NARANJOS, 00000 LOS NARANJOS, PUEBLO NUEVO DURANGO, REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA EN LOS NARANJOS | -105.4923 | 23.3613
DUR17170400980282 | Durango | Durango | Victoria de Durango | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.6702 | 24.024
DUR17170400981654 | Durango | San Bernardo | Cinco de Julio | EJIDO CINCO DE JULIO, 35483 CINCO DE JULIO, SAN BERNARDO DURANGO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE JULIO | -105.4997 | 26.0224
DUR00170400981658 | Durango | San Bernardo | El Colorado | EJIDO EL COLORADO, 35496 EL COLORADO, SAN BERNARDO DURANGO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD | -105.6928 | 26.068
DUR00170400981717 | Durango | San Bernardo | Cuba | EJIDO, 35450 CUBA, SAN BERNARDO DURANGO, LAS DOS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN MERO ARRIBA EN LA COMUNIDAD DE CUBA | -105.7237 | 26.3859
DUR00170400981721 | Durango | San Bernardo | El Aguaje | EJIDO EL AGUAJE, 35450 EL AGUAJE, SAN BERNARDO DURANGO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -105.7237 | 26.3942
DUR00170400984341 | Durango | Hidalgo | Las Playas | EJIDO LAS PLAYAS, 35340 LAS PLAYAS, HIDALGO DURANGO, NO CUENTAN CON NOMBRE LAS CALLES | -104.7734 | 25.6993
DUR00170400984348 | Durango | Hidalgo | El Portento (El Pinole) | EJIDO EL PORTENTO (EL PINOLE), 35313 EL PORTENTO (EL PINOLE), HIDALGO DURANGO, NO SE CUENTA CON NOMBRES EN LAS CALLES Y AVENIDAS | -104.6168 | 26.3351
DUR00170400984361 | Durango | Hidalgo | San Fermín | EJIDO SAN FERMÍN, 35310 SAN FERMÍN, HIDALGO DURANGO, NO SE TIENE NOMBRE EN LAS CALLES | -104.8061 | 26.3225
DUR00170400984367 | Durango | Hidalgo | Santa Eugenia | EJIDO SANTA EUGENIA, 35326 SANTA EUGENIA, HIDALGO DURANGO, NO SE TIENE REGISTRO DE NOMBRES | -105.0896 | 26.2738
DUR00170400984398 | Durango | Hidalgo | La Esperanza | PUEBLO LA ESPERANZA, 35337 LA ESPERANZA, HIDALGO DURANGO, NO TIENE NOMBRE | -104.9723 | 25.911
DUR17170400984649 | Durango | Mezquital | San Francisco del Mezquital | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.3967 | 23.4735
DUR17170400984650 | Durango | Mezquital | San Francisco del Mezquital | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.3967 | 23.4735
DUR17170401041745 | Durango | Gómez Palacio |  | (25.579656; -103.532785) | -103.4964 | 25.5701
DUR16170401045984 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170401046561 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR18170401051200 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR18180101066841 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | Patria Libre 435 Fraccionamiento Domingo Arrieta | -104.6702 | 24.024
DUR18180101066912 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | Patria Libre 435 Fraccionamiento Domingo Arrieta | -104.6702 | 24.024
DUR18180101072040 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -106.9666 | 24.9703
DUR00180101073750 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR18180201135021 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | No se registró dirección | -104.6702 | 24.024
DUR18180201136246 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | -104.6702 | 24.024
DUR00180201143530 | Durango | Gómez Palacio |  | BLVD. FCO. VILLA NO. 108, FRACC. LA GLORIETA, C.P. 34207 | -103.4964 | 25.5701
DUR00180201143536 | Durango | Gómez Palacio |  | BLVD. FCO. VILLA NO. 108, FRACC. LA GLORIETA, C.P. 34207 | -103.4964 | 25.5701
DUR180301323800 | Durango | Topia | La Cieneguita | CAMINO TRAMO TOPIA- LA CIENEGUITAMARGEN DERECHOKILÓMETRO 11 + 200 RANCHERIA LA CIENEGUITA, 34544LA CIENEGUITA, TOPIA DURANGOENTREY,SE ENCUENTRA A ONCE KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL REFERIDO AL ENTRONQUE RANCHO TÍO JUAN | -106.593 | 25.2844
DUR180301326423 | Durango | San Bernardo | San Juan de Heredia (J. Guadalupe Rodríguez) | EJIDO SAN JUAN DE HEREDIA (J. GUADALUPE RODRÍGUEZ), 35465SAN JUAN DE HEREDIA (J. GUADALUPE RODRÍGUEZ), SAN BERNARDO DURANGOENTREY,LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE HEREDIA | -105.6345 | 26.2066
DUR180301326434 | Durango | San Bernardo | Matalotes | EJIDO MATALOTES, 35450MATALOTES, SAN BERNARDO DURANGOENTREY,LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MATALOTES | -105.7284 | 26.3908
DUR180401421867 | Durango | San Bernardo | San José de Sextín | EJIDO SAN JOSÉ DE SEXTÍN, 35473 SAN JOSÉ DE SEXTÍN, SAN BERNARDO DURANGO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE SEXTIN | -105.6081 | 26.1529
DUR180401433985 | Durango | San Bernardo | Sardinas | EJIDO SARDINAS (10 DE MARZO), 35484 SARDINAS, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SARDINAS | -105.5681 | 26.0883
DUR180401433988 | Durango | San Bernardo | San Simón | EJIDO SAN SIMÓN, 35465 SAN SIMÓN, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMON | -105.6379 | 26.1616
DUR180401433990 | Durango | San Bernardo | San Juan de Heredia (J. Guadalupe Rodríguez) | EJIDO SAN JUAN DE HEREDIA (J. GUADALUPE RODRÍGUEZ), 35465 SAN JUAN DE HEREDIA (J. GUADALUPE RODRÍGUEZ), SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE HEREDIA | -105.6349 | 26.2066
DUR180401434066 | Durango | San Bernardo | Matalotes | EJIDO MATALOTES, 35450 MATALOTES, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MATALOTES | -105.7282 | 26.3908
DUR180401494733 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR180401502767 | Durango | Tamazula | Chapotán | Gral. Guadalupe Victoria, Tamazula de Victoria, Dgo., México | -106.9643 | 24.9699
DUR180401503775 | Durango | Lerdo |  | Domicilio Conocido | -103.5248 | 25.5366
DUR190101505513 | Durango | Gómez Palacio | Pastor Rouaix | EJIDO PASTOR ROUAIX, 35133 PASTOR ROUAIX, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES INTEGRALES CALLE PRIMERA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE E DEL EJIDO PASTOR ROUAIX | -103.5092 | 25.6789
DUR190101508010 | Durango | Gómez Palacio | San Felipe | EJIDO SAN FELIPE, 35118 SAN FELIPE, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO CONSTRUCCIÓN DE SALA DE ORDEÑA EN EJIDO SAN FELIPE | -103.384 | 25.6939
DUR190101508123 | Durango | Gómez Palacio | La Vega | EJIDO LA VEGA, 35115 LA VEGA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , INFRAESTRUCTURA APICOLA CONSTRUCCIÓN DE SALA DE EXTRACCIÓN DE MOEL EN EJIDO LA VEGA 25.4548 -103.2242 | -103.421 | 25.7187
DUR190101508204 | Durango | Gómez Palacio | Arcinas | EJIDO ARCINAS, 35121 ARCINAS, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , INFRAESTRUCTURA ARTESANAL ESPACIO PARA CONSTRUCCIÓN DE LOCAL DE MANUALIDADES EN EJIDO ARCINAS | -103.4078 | 25.7766
DUR190101508241 | Durango | Gómez Palacio | Noé | EJIDO NOÉ, 35136 NOÉ, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , INFRAESTRUCTURA ARTESANAL CONSTRUCCIÓN DE LOCAL PARA MANUALIDADES EN EJIDO MADRID | -103.5843 | 25.684
DUR190101508257 | Durango | Gómez Palacio | La Popular | EJIDO LA POPULAR, 35130 LA POPULAR, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , INFRAESTRUCTURA ARTESANAL ESPACIO CONSTRUCCIÓN DE LOCAL PARA MANUALIDADES EN EJIDO LA POPULAR | -103.4622 | 25.6764
DUR190101511840 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190101512545 | Durango | Mezquital | Mesa De Los Lobos (Lobitos) | Mezquital, Dgo., México | -104.394 | 23.4746
DUR190101513024 | Durango | General Simón Bolívar | Oriente Aguanaval | Oriente Aguanaval, Dgo., México | -103.2361 | 24.9003
DUR190201518587 | Durango | Gómez Palacio | Eureka De Media Luna (Eureka) | EJIDO SAN FELIPE, 35118 EUREKA DE MEDIA LUNA (EUREKA), GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO SECTOR 23 CON LAS COORDENADAS 25.691943 -103.370170 | -103.3748 | 25.7998
DUR190201539816 | Durango | San Bernardo | Veinte De Abril (Las Delicias) | EJIDO VEINTE DE ABRIL (LAS DELICIAS), 35475 VEINTE DE ABRIL (LAS DELICIAS), SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE VEINTE DE ABRIL | -105.6352 | 26.3073
DUR190201542949 | Durango | San Pedro del Gallo | Peñoles | , 35590 PEÑOLES, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , POR LA SALDA HACIA EL CAMINO QUE VA AL CASCO | -104.5286 | 25.6502
DUR190201558922 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190201558957 | Durango | Mezquital | Canoas | Mezquital, Dgo., México | -104.394 | 23.4746
DUR190201559509 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR190201561780 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Zaragoza 408, Zona Centro, 34000 Durango, Dgo., México | -104.672 | 24.0227
DUR190201561780 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Zaragoza 410, Zona Centro, 34000 Durango, Dgo., México | -104.672 | 24.0228
DUR190201563077 | Durango | San Juan de Guadalupe | Salitrillo (La Presita) | Salitrillo, Dgo., México | -102.6728 | 25.0031
DUR190201563158 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6661 | 23.9969
DUR190201563158 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Patria Libre, Gral Domingo Arrieta, Durango, Dgo., México | -104.6691 | 23.9927
DUR190201563175 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6638 | 23.992
DUR190201563175 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6637 | 23.992
DUR190201563849 | Durango | Coneto de Comonfort | Nogales | Camino Real 4, Coneto de Comonfort, El Agostadero, Dgo., México | -104.7643 | 24.9724
DUR190201563854 | Durango | Cuencamé | Santa Cruz De La Cuchilla | Morelos 101, Plazuela de Guadalupe, 35805 Cuencamé, Dgo., México | -103.6958 | 24.869
DUR190301569533 | Durango | El Oro | Santa María Del Oro | Santa María del Oro, Dgo., México | -105.3647 | 25.9535
DUR190301569636 | Durango | Cuencamé | Cuencamé De Ceniceros | Cuencamé, Dgo., México | -103.6972 | 24.8684
DUR190301570468 | Durango | Nombre de Dios | Nombre De Dios | Nombre de Dios, Dgo., México | -104.2441 | 23.8482
DUR190301570558 | Durango | Mapimí | Mapimí | Mapimí, Dgo., México | -103.8487 | 25.8337
DUR190301570570 | Durango | Poanas | La Ochoa | La Ochoa, Dgo., México | -103.9172 | 24.0211
DUR190301570593 | Durango | Mezquital | Gavilanes | Los Gavilanes, Dgo., México | -104.2986 | 22.8435
DUR190301571368 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190301573229 | Durango | Gómez Palacio | La Competencia | La Competencia, Dgo., México | -103.5278 | 25.6717
DUR190301574611 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Sinaloa 2020, Las Rosas, 35090 Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4869 | 25.5528
DUR190301574971 | Durango | Mapimí | Mapimí | Mapimí, Dgo., México | -103.8487 | 25.8337
DUR190301575019 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero, Dgo., México | -103.9833 | 23.7321
DUR190401594459 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | CALLE PETRONILO HERNANDEZ COLONIA LOMAS DE LA CRUZ, 34635 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE BACA ORTIZ Y CALLE COLON, CALLE BENITO JUAREZ CALLE EN LA QUE SE ENCUENTRA POR DIF MUNICIPAL | -105.4221 | 25.0428
DUR190401598909 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | CALLE MARIANO ESCOBEDO COLONIA LOMAS DEL TEPEYAC, 34640 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE CAZADERO Y CALLE BACA ORTIZ, CALLE CEDROS A DOS CALLES ATRÁS DE IMSS ZONA OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -105.4294 | 25.0444
DUR190401599007 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | COLONIA CAMPESTRE, 34635 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE BOULEVARD CAZADERO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA CAMPESTRE FRENTE AL IMSS AL OESTE DE CABECERA MUNICIPAL | -105.4285 | 25.045
DUR190401652595 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.9878 | 23.7311
DUR190401657371 | Durango | Pueblo Nuevo | San Bernardino De Milpillas Chico | PUEBLO SAN BERNARDINO DE MILPILLAS CHICO, 34963 SAN BERNARDINO DE MILPILLAS CHICO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD | -105.1505 | 23.3847
DUR190401659769 | Durango | San Juan de Guadalupe | San Juan De Guadalupe | INGENIO SAN JUAN DE GUADALUPE, 35900 SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE AVENIDA MARFIL Y CALLE CANARIOS, CALLE DANUBIO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS ACLLES PRINCIPALES DEL POBLADO | -102.78 | 24.6331
DUR190401685947 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR190401686342 | Durango | Gómez Palacio | Arturo Martínez Adame | Arturo Martínez Adame, Dgo., México | -103.3839 | 25.8317
DUR190401691096 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190401691143 | Durango | Durango | Parque Industrial Ladrillero | Parque Industrial Ladrillero, Durango, México | -104.4756 | 23.8974
DUR190401691178 | Durango | Mezquital | Las Vigas | Mezquital, Dgo., México | -104.394 | 23.4746
DUR190401697777 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Ejido Las Milpas, Emiliano Zapata, Santiago Papasquiaro, Dgo., México | -105.4536 | 25.0595
DUR190401698169 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR200101702336 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | Unnamed Road, Arroyo del Pueblo, Dgo., México | -105.7365 | 25.6279
DUR200101702336 | Durango | El Oro | Santa María Del Oro | Santa María del Oro, Dgo., México | -105.3647 | 25.9535
DUR200101702898 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6638 | 23.9919
DUR200101702898 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6638 | 23.992
DUR200101702905 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Independencia 159, Zona Centro, 34000 Durango, Dgo., México | -104.6748 | 24.0278
DUR200101702905 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Independencia, Zona Centro, Durango, Dgo., México | -104.6746 | 24.0279
DUR200101702925 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6638 | 23.992
DUR200101702925 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6638 | 23.992
DUR200101702990 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6639 | 23.992
DUR200101702990 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6638 | 23.992
DUR200201707140 | Durango | Rodeo | Niños Héroes (San Rafael) | Unnamed Road, Rodeo, Dgo., México | -104.5418 | 25.1851
DUR200201709063 | Durango | Durango | General Mariano Matamoros | Unnamed Road, Mariano Matamoros, Dgo., México | -104.4201 | 23.8417
DUR200201709494 | Durango | Tepehuanes | La Purísima | La Purísima, Dgo., México | -105.7483 | 25.3788
DUR200201709504 | Durango | Cuencamé | San Antonio Del Ojo Seco | Juan Pablo Marrero 316, Deportiva, 35805 Cuencamé, Dgo., México | -103.6915 | 24.873
DUR200201710760 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Durango, Dgo., México | -104.6532 | 24.0277
DUR16160200655962 | Durango | Canelas | El Río | CARRETERA ESTATAL LIBRE 34524 TRAMO CARRETERA LOS HERRERA-TOPIA - EL RÍO Y ENTRONQUES KILÓMETRO 10 + 500 RANCHERIA EL RÍO, 34524 EL RÍO, CANELAS DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA LOCALIDAD DE EL RÍO ESTÁ SITUADO | -106.5322 | 25.0643
DUR16160200672147 | Durango | Hidalgo | Cobertura municipal | (26.208431; -105.08778) | -104.9135 | 26.2514
DUR16160200686261 | Durango | Canelas | Zapotes de Rodríguez | CALLE POR LA PRINCIPAL RANCHERIA ZAPOTE DE RODRÍGUEZ, 34514 ZAPOTES DE RODRÍGUEZ, CANELAS DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA LOCALIDAD DE ZAPOTES DE RODRÍGUEZ ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE CANELAS EN EL ESTADO DE | -106.5611 | 25.1375
DUR16160200702640 | Durango | Canelas | Arroyo Grande | NINGUNORANCHERIA ARROYO GRANDE, 34524 ARROYO GRANDE, CANELAS DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE CANELAS EN EL ESTADO DE DURANGO. HAY 131 HABITANTES. ARROYO | -106.5142 | 25.0744
DUR16160200713423 | Durango | San Juan del Río | Francisco Primo Verdad (Menores de Abajo) | CALLE PALZA RANCHERIA FRANCISCO PRIMO VERDAD (MENORES DE ABAJO), 34486 FRANCISCO PRIMO VERDAD (MENORES DE ABAJO), SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE CALLE PALZA Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO FRENTE A LA PLAZA | -104.4545 | 24.905
DUR00160200713578 | Durango | Hidalgo | Benjamín Urías (San Andrés) | NINGUNOPUEBLO BENJAMÍN URÍAS (SAN ANDRÉS), 35320 BENJAMÍN Y URÍAS (SAN ANDRÉS), HIDALGO DURANGO ENTRE CALLE NINGUNO Y CALLE NINGUNO, CALLE NINGUNO VARIAS CALLES DE LA PERIFERIA DEL POBLADO | -105.0743 | 26.2058
DUR16160200718788 | Durango | Guadalupe Victoria | José Guadalupe Rodríguez (Peñuelas) | CALLE PALOMAS BARRIO JOSÉ GUADALUPE RODRÍGUEZ (PEÑUELAS), 34736 JOSÉ GUADALUPE RODRÍGUEZ (PEÑUELAS), GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE PATONI, CALLE VICTORIA EL BARRIO SE ENCUENTRA A LA DERECHA DEL ACCESO POR LA CARRETERA EN | -104.0811 | 24.3227
DUR16160300757406 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA LAS PALMAS, 34014 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 22 ACCIONES EN LA COLONIA LAS PALMAS AGEB 16086 OBRA 16/05011 CP PROGR | -104.7 | 24.0469
DUR16160300757423 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA LA VIRGEN, 34049 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 4 ACCIONES EN LA COLONIA LA VIRGEN OBRA 16/05011 CP AGEB 14304 PROGRAMA | -104.6922 | 24.0293
DUR16160300757426 | Durango | Durango | Victoria de Durango | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.6702 | 24.024
DUR16160300757457 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE CARLOS SANTA MARIA COLONIA HÉCTOR MAYAGOITIA DOMÍNGUEZ, 34010 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE NOCHE BUENAS Y CALLE MANUEL DIA | -104.6977 | 24.0473
DUR16160300757458 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE PONCIANO FLORES INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SAN MIGUEL, 34124 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , PONCIANO FLORES NING | -104.6931 | 23.9978
DUR16160300757477 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE MAURA GOMEZ COLONIA LUZ DEL CARMEN, 34164 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 8 ACCIONES EN LA CALLE MAURA GOMEZ. LT-8 MZ-10 L | -104.6057 | 24.0136
DUR16160300757480 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA CONSTITUCIÓN, 34188 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 5 ACCIONES EN COL CONSTITUCION 1- ARTICULO 16 410 CASA BARANDAL BLAN | -104.6729 | 23.9912
DUR16160300757503 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA HÉCTOR MAYAGOITIA DOMÍNGUEZ, 34010 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 15 ACCIONES DE REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE E | -104.694 | 24.0416
DUR16160300757553 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA AMPLIACIÓN LAS ROSAS, 34168 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1-AMATISTA107 PORTÓN DE MADERA 2-AMATISTA110 OBRA NEGRA 3-AM | -104.6114 | 24.0145
DUR16160300757587 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, 34046 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 10 DE MAYO 500 CASA ENJARRADA CON HERRERIA AZUL 10 DE | -104.699 | 24.0367
DUR16160300757596 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA LA MODERNA, 34147 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1-ZACATECAS116 DOS PISOS OBRA NEGRA Y PUERTA NEGRA 2-ZACATECAS#114 ENJ | -104.6905 | 23.9924
DUR16160300757604 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA MORELOS NORTE, 34016 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , ANGEL ORONA 105 FACHADA ANARANJADA ANGEL ORONA 104 FACHADA BLANCA A | -104.6954 | 24.0543
DUR16160300757605 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, 34046 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 4 DE MAYO 709 CASA SIN ENJARRE PUERTA BLANCA 4 DE MAY | -104.701 | 24.0368
DUR16160300757634 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE ALBERTO DOMINGUEZ 213 0 INTERIOR 0 0 COLONIA HÉCTOR MAYAGOITIA DOMÍNGUEZ, 34010 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO GON | -104.6913 | 24.0388
DUR16160300757647 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS, 34145 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , MARTIRES DE CHICAGO 112 CASA SIN ENJARRE MARTIRES DE CHICAG | -104.6805 | 23.9955
DUR16160300757649 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, 34046 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 15 DE MAYO 412 BARANDAL BLANCO 15 DE MAYO 707 PINTADA | -104.6999 | 24.0369
DUR16160300757668 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS, 34145 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 16 DE NOVIEMBRE 109 COLOR MENTA16 DE NOVIEMBRE 111 CASA NAR | -104.6784 | 23.9948
DUR16160300757674 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE REYNOSA 129 0 INTERIOR 0 0 COLONIA MASSIE, 34217 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLE CD. JUAREZ, CALLE MATAMOROS | -104.6512 | 24.0582
DUR16160300757680 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA MASSIE, 34217 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , RENUNCIACION 112 SIN PINTAR PUERTA Y VENTANA AMARILLA RENUNCACION 120 CASA | -104.647 | 24.0578
DUR16160300757685 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE, 34140 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EUFEMIO ZAPATA 409 CASA AZULEUFEMIO LOPEZ 509 LOCAL DE DULCES, | -104.6802 | 23.9982
DUR16160300757703 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA 8 DE SEPTIEMBRE, 34196 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , MIGUEL HIDALGO 2 CASA DE LADRILLO Y PUERTA DE MADERA | -104.6621 | 23.9883
DUR16160300757731 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1-MIGUEL NEGRETE 210. POR EL CANAL 2-MIGUEL NEGRETE 219 POR EL C | -104.6081 | 24.007
DUR16160300757734 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA NIÑOS HÉROES, 34043 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , VICENTE SUAREZ 205 LADRILLO PUERTA BLANCA -VICENTE SUAREZ 212 CASA D | -104.6962 | 24.0426
DUR16160300757747 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CASA EN CALLE ANTORCHA MAGISTERIAL LT-4 MZ-2 CASA EN CALLE ANT | -104.6014 | 24.0162
DUR16160300757750 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA 12 DE DICIEMBRE, 34124 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , SAN JOSE L12M7A CASA BLANCASAN JOSE 117 CASA AZUL,SAN JOSE 126 PO | -104.6917 | 23.9946
DUR16160300757753 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1-MARGARITA MORAN L-19 M-5 CASA DE MADERA 2-VITALICO SILVA L-2 | -104.6012 | 24.0159
DUR16160300757755 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA NIÑOS HÉROES, 34043 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , JUAN ESCUTIA 102 DESCRIPCION NO ESPECIFICADA JUAN ESCUTIA 207 CASA V | -104.6958 | 24.0415
DUR16160300757758 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1-6TO BATALLON DE PUEBLA.PORTON NEGRO 2-6TO BATALLON DE PUEBLA.C | -104.6012 | 24.0054
DUR16160300757761 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1-AVE.MEXICO TRUINFO118.FACHADA COLOR NARANJA 2-AVE.MEXICO TRUIN | -104.6069 | 24.0064
DUR16160300757787 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA NIÑOS HÉROES, 34043 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , MOLINO DEL REY 104 CASA CON PORTÓN CAFÉ MOLINO DEL REY 114 CASA DE L | -104.6959 | 24.0411
DUR16160300757801 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA NIÑOS HÉROES, 34043 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , JUAN DE LA BARRERA 102 VENTANA DE ARCOS CON BARANDAL BLANCO JUAN DE | -104.6955 | 24.0411
DUR16160300757804 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA ARROYO SECO, 34147 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , ELPIDIO G VELAZQUEZ S/N VALENTIN GOMEZ FARIAS 100 VALENTIN GOMEZ FARI | -104.6851 | 23.9954
DUR16160300757932 | Durango | Durango | El Nayar | COLONIA EL NAYAR, 34330 EL NAYAR, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 7 ACCIONES EN LA COLONIA EL NAYAR 1. DOMICILIO CONOCIDO 202 2. CALLE 10 DE MAYO 109 | -104.6997 | 23.9599
DUR16160300757933 | Durango | Durango | El Nayar | COLONIA EL NAYAR, 34330 EL NAYAR, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1. DOMICILIO CONOCIDO 2. GUADALUPE VICTORIA 3. PRIVADA. BENITO JUAREZ 4. AQUILES SE | -104.7043 | 23.9545
DUR16160300758041 | Durango | Nuevo Ideal | Once de Marzo (Trincheras) | PUEBLO ONCE DE MARZO (TRINCHERAS), 34426 ONCE DE MARZO (TRINCHERAS), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE ON | -104.8116 | 24.9101
DUR16160300758045 | Durango | Nuevo Ideal | Raúl Madero | PUEBLO RAÚL MADERO, 34435 RAÚL MADERO, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD RAUL MADERO DEL MUNICIPIO DE NUEVO | -105.0625 | 24.8217
DUR16160300758047 | Durango | Nuevo Ideal | San José de Morillitos (La Perla) | PUEBLO SAN JOSÉ DE MORILLITOS (LA PERLA), 34425 SAN JOSÉ DE MORILLITOS (LA PERLA), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA L | -104.8791 | 24.9524
DUR16160300758310 | Durango | San Juan de Guadalupe | San Juan de Guadalupe | PUEBLO SAN JUAN DE GUADALUPE, 35900 SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SELOCALIZA EN LA CABECERAMUNICIPAL | -102.7799 | 24.6328
DUR16160300758375 | Durango | San Luis del Cordero | San Luis del Cordero | PUEBLO SAN LUIS DEL CORDERO, 35740 SAN LUIS DEL CORDERO, SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE | -104.2776 | 25.4175
DUR16160300758455 | Durango | Mezquital | El Chapulín | EJIDO EL CHAPULÍN, 34984 EL CHAPULÍN, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DEL CHAPULIN | -104.5202 | 22.9587
DUR16160300758610 | Durango | Rodeo | Rodeo | PUEBLO RODEO CENTRO, 35760 RODEO, RODEO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN RODEO | -104.5652 | 25.1859
DUR16160300758631 | Durango | Rodeo | Abasolo | PUEBLO ABASOLO, 35774 ABASOLO, RODEO DURANGO ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE ABASOLO MUNICIPIO DE RODEO | -104.6532 | 25.3084
DUR16160300758710 | Durango | Rodeo | Labor de Guadalupe | CERRADA LABOR DE GUADALUPE PUEBLO LABOR DE GUADALUPE, 35775 LABOR DE GUADALUPE, RODEO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LABOR DE | -104.6202 | 25.3065
DUR00160300758713 | Durango | Rodeo | Leandro Valle | CALLE LEANDRO VALLE PUEBLO LEANDRO VALLE, 35787 LEANDRO VALLE, RODEO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LEANDRO VALLE | -104.4864 | 25.0457
DUR16160300758717 | Durango | Rodeo | Linares del Río | CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO LABOR DE GUADALUPE, 35775 LINARES DEL RÍO, RODEO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LIN | -104.506 | 25.0839
DUR16160300758731 | Durango | Rodeo | San Salvador de Horta | PUEBLO SAN SALVADOR DE HORTA, 35770 SAN SALVADOR DE HORTA, RODEO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LALOC DE SAN SALVADOR DE HORTA | -104.6224 | 25.2644
DUR16160300758836 | Durango | Tlahualilo | San Julio | PUEBLO SAN JULIO, 35265 SAN JULIO, TLAHUALILO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JULIO | -103.4204 | 25.9361
DUR16160300758841 | Durango | Tepehuanes | Potrero de Cháidez | PUEBLO POTRERO DE CHÁIDEZ, 35617 POTRERO DE CHÁIDEZ, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE | -105.8495 | 25.1198
DUR16160300758917 | Durango | Topia | San Rafael | RANCHERIA SAN RAFAEL, 34560 SAN RAFAEL, TOPIA DURANGO ENTRE Y , LOS DOS TECHOS FIRMES SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA LOCALIDAD SAN RAFAEL | -106.6681 | 25.3384
DUR16160300758918 | Durango | Topia | Torance | RANCHERIA TORANCE, 34544 TORANCE, TOPIA DURANGO ENTRE Y , LAS OBRAS SE LOCALIZAN EN LA COMUNIDAD DE TORANCE TOPIA | -106.5087 | 25.2213
DUR16160300759123 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | AVENIDA AVENIDA JUAREZ CIUDAD CIUDAD GUADALUPE VICTORIA, 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE VALENTIN GOMZ FARIAS Y CA | -104.1266 | 24.4391
DUR16160300759126 | Durango | Mezquital | Las Flores | PUEBLO LAS FLORES, 34980 LAS FLORES, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LAS FLORES | -104.2937 | 22.8448
DUR16160300759130 | Durango | Mezquital | San Lucas | EJIDO SAN LUCAS, 34980 SAN LUCAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS | -104.2486 | 22.8128
DUR00160300759148 | Durango | Mezquital | Las Ramadas | RANCHERIA LAS RAMADAS, 34980 LAS RAMADAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA DENTRO DE LA LOCALIDAD LAS RAMADAS | -104.6838 | 23.0281
DUR16160300759399 | Durango | Canelas | Zapotes de Valencia | BRECHA TRAMO ZAPOTES DE VALENCIA - ESCUELA PRIMARIA ZAPOTES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 60 EJIDO ZAPOTES DE VALENCIA, 34513 ZAPOTES DE VALENCIA, | -106.6511 | 25.1546
DUR00160300759754 | Durango | Indé | Las Delicias | RANCHERIA LAS DELICIAS, 35530 LAS DELICIAS, INDÉ DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE NORTE DEL POBLADO | -105.0335 | 25.6925
DUR16170100835367 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170100835576 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170100835723 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170100835769 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170200885083 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170300970860 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -105.4209 | 25.0391
DUR17170400980067 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | CALLE INSURGENTES COLONIA VICENTE GUERRERO, 34948 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLEJON MINERAL Y CALLEJON SAN LUCAS, CALLE ARTÍCULO 123 CERCA | -105.3628 | 23.7814
DUR17170400980114 | Durango | Pueblo Nuevo | Las Higueras | RANCHERIA LAS HIGUERAS, 34967 LAS HIGUERAS [DE LOS NARANJOS], PUEBLO NUEVO DURANGO, REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LAS HIGUERAS | -105.5146 | 23.3729
DUR17170400981646 | Durango | San Bernardo | El Alférez | EJIDO EL ALFÉREZ, 35493 EL ALFÉREZ, SAN BERNARDO DURANGO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DEL AFEREZ | -105.4894 | 25.9561
DUR17170400981673 | Durango | San Bernardo | Matalotes | EJIDO MATALOTES, 35450 MATALOTES, SAN BERNARDO DURANGO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MATALOTES | -105.7283 | 26.3916
DUR17170400981688 | Durango | San Bernardo | San José de Sextín | EJIDO SAN JOSÉ DE SEXTÍN, 35473 SAN JOSÉ DE SEXTÍN, SAN BERNARDO DURANGO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE SEXTIN | -105.6114 | 26.1503
DUR17170400981689 | Durango | San Bernardo | San Juan de Heredia (J. Guadalupe Rodríguez) | EJIDO SAN JUAN DE HEREDIA (J. GUADALUPE RODRÍGUEZ), 35465 SAN JUAN DE HEREDIA (J. GUADALUPE RODRÍGUEZ), SAN BERNARDO DURANGO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBI | -105.6346 | 26.2072
DUR17170400981695 | Durango | San Bernardo | San Simón | EJIDO SAN SIMÓN, 35465 SAN SIMÓN, SAN BERNARDO DURANGO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMÓN | -105.6385 | 26.1604
DUR00170400981700 | Durango | San Bernardo | San Simón | EJIDO SAN SIMÓN, 35465 SAN SIMÓN, SAN BERNARDO DURANGO, SE ENCUENTRA UBICADA A LADO IZQUIERDO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD | -105.6382 | 26.1597
DUR00170400981716 | Durango | San Bernardo | Cuba | EJIDO CUBA, 35450 CUBA, SAN BERNARDO DURANGO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL SUR DE LA LOCALIDAD | -105.723 | 26.3861
DUR00170400984372 | Durango | Hidalgo | Villa Unión de Muñoz (Villa Unión) | PUEBLO VILLA UNIÓN DE MUÑOZ (VILLA UNIÓN), 35340 VILLA UNIÓN DE MUÑOZ (VILLA UNIÓN), HIDALGO DURANGO, POR LA CALLE DE LA IGLESIA | -104.7031 | 25.6976
DUR00170400984373 | Durango | Hidalgo | Villa Unión de Muñoz (Villa Unión) | PUEBLO VILLA UNIÓN DE MUÑOZ (VILLA UNIÓN), 35340 VILLA UNIÓN DE MUÑOZ (VILLA UNIÓN), HIDALGO DURANGO, A LADO DE LA IGLESIA | -104.7032 | 25.6979
DUR00170400984374 | Durango | Hidalgo | Villa Unión de Muñoz (Villa Unión) | PUEBLO VILLA UNIÓN DE MUÑOZ (VILLA UNIÓN), 35340 VILLA UNIÓN DE MUÑOZ (VILLA UNIÓN), HIDALGO DURANGO, NO CUENTAN CON NOMENCLATURA LAS CALLES | -104.7035 | 25.6977
DUR00170400984387 | Durango | Hidalgo | Alfredo V. Bonfil (San Miguel) | EJIDO ALFREDO V. BONFIL (SAN MIGUEL), 35327 ALFREDO V. BONFIL (SAN MIGUEL), HIDALGO DURANGO, NO SE TIENE REGISTRO DEL NOMBRE DE LAS CALLES | -105.0122 | 26.1126
DUR00170400984388 | Durango | Hidalgo | Alfredo V. Bonfil (San Miguel) | EJIDO ALFREDO V. BONFIL (SAN MIGUEL), 35327 ALFREDO V. BONFIL (SAN MIGUEL), HIDALGO DURANGO, NO TIENE NOMBRE LA CALLE | -105.006 | 26.1156
DUR16170401045655 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170401047943 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR18170401051213 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR00180201089090 | Durango | San Bernardo | San José del Tule | EJIDO SAN JOSÉ DEL TULE, 35470 SAN JOSÉ DEL TULE, SAN BERNARDO DURANGO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA MAYOR PARTE DE LA COMUNIDAD | -105.6817 | 26.14
DUR00180201089095 | Durango | San Bernardo | Veinte de Abril (Las Delicias) | EJIDO VEINTE DE ABRIL (LAS DELICIAS), 35475 VEINTE DE ABRIL (LAS DELICIAS), SAN BERNARDO DURANGO, DICHA OBRA SE REALIZARA EN LA MAYOR PARTE DE LA COMUNIDAD MENCIONADA | -105.6351 | 26.3083
DUR00180201089097 | Durango | San Bernardo | Veinte de Abril (Las Delicias) | EJIDO VEINTE DE ABRIL (LAS DELICIAS), 35475 VEINTE DE ABRIL (LAS DELICIAS), SAN BERNARDO DURANGO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE VEINTE DE ABRE | -105.6372 | 26.3217
DUR18180201134955 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | No se registró dirección | -104.6702 | 24.024
DUR18180201134973 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | No se registró dirección | -104.6702 | 24.024
DUR180301323636 | Durango | Topia | San Rafael | CAMINO TRAMO LA HUERTA- SAN RAFAEL MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + 900 RANCHERIA SAN RAFAEL, 34560SAN RAFAEL, TOPIA DURANGOENTREY,SE ENCUENTRA A UN KILÓMETRO NOVECIENTOS METROS DE LA LOCALIDAD DE LA HUERTA | -106.6679 | 25.3384
DUR180301323653 | Durango | Topia | El Llano | CAMINO TRAMO EL LLANO- AGUA ESCONDIDA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + 69 RANCHERIA AGUA ESCONDIDA, 34544EL LLANO, TOPIA DURANGOENTREY,SE ENCUENTRA A UN UN KILOMERTO Y MEDIO APROXIMADAMENTE DE LA LOCALIDAD DE EL LLANO | -106.5954 | 25.2761
DUR180301326355 | Durango | San Bernardo | Providencia | EJIDO PROVIDENCIA, 35474PROVIDENCIA, SAN BERNARDO DURANGOENTREY,SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA HACIENDA | -105.6259 | 26.2335
DUR180301329232 | Durango | Pueblo Nuevo | San Bernardino de Milpillas Chico | INTERIOR SN RANCHERIA SAN BERNARDINO DE MILPILLAS CHICO, 34963SAN BERNARDINO DE MILPILLAS CHICO, PUEBLO NUEVO DURANGOENTREY,POR EL CAMINO DE LLANO HACIA SAN BERNARDINO DE MILPILLAS | -105.1372 | 23.3946
DUR180301388538 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Durango, Dgo., México | -104.6532 | 24.0277
DUR180401421869 | Durango | San Bernardo | Amador | EJIDO AMADOR, 35454 AMADOR, SAN BERNARDO DURANGO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AMADOR | -105.6238 | 26.2602
DUR180401421873 | Durango | San Bernardo | San Simón | EJIDO SAN SIMÓN, 35465 SAN SIMÓN, SAN BERNARDO DURANGO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMON | -105.6355 | 26.1598
DUR180401421988 | Durango | San Bernardo | El Alférez | EJIDO EL ALFÉREZ, 35493 EL ALFÉREZ, SAN BERNARDO DURANGO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL ALFEREZ | -105.4908 | 25.955
DUR180401427444 | Durango | San Bernardo | San Simón | EJIDO SAN SIMÓN, 35465 SAN SIMÓN, SAN BERNARDO DURANGO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMON | -105.6386 | 26.1603
DUR180401430354 | Durango | San Pedro del Gallo | Santo Domingo | , 00000 SANTO DOMINGO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , POR LA AMPLIACION DE VIVIENDAS | -104.4415 | 25.8226
DUR180401447215 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | CALLE CALLES DIVERSAS COLONIA SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CALLES DIVERSAS | -105.7236 | 25.3431
DUR180401490225 | Durango | Hidalgo | Villa Hidalgo |  | -105.0848 | 26.206
DUR180401490225 | Durango | Hidalgo | Villa Hidalgo |  | -105.0855 | 26.2068
DUR180401490226 | Durango | Hidalgo | Villa Hidalgo |  | -104.8057 | 26.3232
DUR180401490226 | Durango | Hidalgo | Villa Hidalgo |  | -104.8069 | 26.3223
DUR180401490226 | Durango | Hidalgo | Villa Hidalgo |  | -104.8055 | 26.323
DUR180401490226 | Durango | Hidalgo | Villa Hidalgo |  | -104.8057 | 26.3232
DUR180401495758 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR180401496315 | Durango | Gómez Palacio | Filadelfia | Filadelfia, Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4938 | 25.5848
DUR190101505543 | Durango | Gómez Palacio | Las Macitas | EJIDO MANILA, 35134 LAS MACITAS, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN EL EJIDO LAS LAGARTIJAS UBICADO A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL | -103.4075 | 25.6994
DUR190101511829 | Durango | Gómez Palacio | Chihuahuita (Chihuahuita Viejo) | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR190101511861 | Durango | Gómez Palacio | La Flor | La Flor, Dgo., México | -103.3686 | 25.6811
DUR190101511869 | Durango | Lerdo | Margarito Machado (Palomas) | Margarito Machado, Dgo., México | -103.6942 | 25.1994
DUR190101513028 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR190101515806 | Durango | Topia | Topia | Topia, Dgo., México | -106.5696 | 25.2125
DUR190201518770 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | EJIDO SAN IGNACIO, 35140 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN EL EJIDO SAN IGNACIO 25.593374 -103.529776 | -103.529 | 25.5934
DUR190201530564 | Durango | Durango | Victoria De Durango | CALLE COLONIA PARTIDO DEL TRABAJO INTERIOR SN COLONIA COLONIA PARTIDO DEL TRABAJO, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , RED DE AGUA POTABLE COLONIA PARTIDO DEL TRABAJO | -104.7173 | 24.0364
DUR190201532154 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | EJIDO NUEVO GÓMEZ, 35146 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO NUEVO GÓMEZ | -103.5325 | 25.5852
DUR190201532167 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | EJIDO SAN IGNACIO, 35140 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO LAS LUISAS INICIANDO EN LAS PRIMERA CALLES DEL EJIDO | -103.5319 | 25.5988
DUR190201539908 | Durango | San Bernardo | San José Del Tule | EJIDO SAN JOSÉ DEL TULE, 35470 SAN JOSÉ DEL TULE, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL TULE | -105.6815 | 26.1405
DUR190201539954 | Durango | San Bernardo | San Simón | EJIDO SAN SIMÓN, 35465 SAN SIMÓN, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMÓN. | -105.6389 | 26.1605
DUR190201546266 | Durango | Santa Clara | Santa Clara | COLONIA SAN FRANCISCO, 35885 SANTA CLARA, SANTA CLARA DURANGO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y AVENIDA TOLTECAS, AVENIDA PINO SUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA LAS CUALES SON PORFIRIO DIAZ FLORIDA | -103.3654 | 24.4812
DUR190201559783 | Durango | Tamazula | Tamazula De Victoria | Tamazula, Dgo., México | -106.9202 | 24.9826
DUR190201563107 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6638 | 23.992
DUR190201563107 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6637 | 23.9921
DUR190201563850 | Durango | Cuencamé | Emiliano Zapata | Severino Ceniceros SN-C SUPER MONCAYO, Alamedas, 35805 Cuencamé, Dgo., México | -103.6986 | 24.864
DUR190201563862 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria Sur 102A, Zona Centro, 34000 Durango, Dgo., México | -104.6695 | 24.0264
DUR190301569502 | Durango | Lerdo | Lerdo | Cd Lerdo, Dgo., México | -103.5339 | 25.5382
DUR190301570324 | Durango | Peñón Blanco | Peñón Blanco | Peñón Blanco, Dgo., México | -104.0334 | 24.7912
DUR190301570335 | Durango | Otáez | San Ignacio De Huapipuje | Otáez, Dgo., México | -105.995 | 24.7027
DUR190301570540 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR190301570617 | Durango | Pueblo Nuevo | Guajolotes | Guajolotes, Dgo., México | -105.1758 | 23.1892
DUR190301570994 | Durango | Santa Clara | Santa Clara | Santa Clara, Dgo., México | -103.3568 | 24.4756
DUR190301575031 | Durango | Poanas | Villa Unión | Villa Unión, Dgo., México | -104.0461 | 23.9735
DUR190401583722 | Durango | San Juan de Guadalupe | Vicente Guerrero (Siete Zacates) | EJIDO , 00000 VICENTE GUERRERO (SIETE ZACATES), SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA | -102.6287 | 24.5392
DUR190401656565 | Durango | San Juan de Guadalupe | Santo Niño | EJIDO , 00000 SANTO NIÑO, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN FRENTE DE LA CARRETERA ÚNICA VÍA DE COMUNICACIÓN Y FRENTE A LA TELE SECUNDARIA | -102.7971 | 24.6812
DUR190401660535 | Durango | Pueblo Nuevo | Los Ángeles | PUEBLO LOS ÁNGELES, 34967 LOS ÁNGELES, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES VIVIENDAS DE DICHAS COMUNIDADES | -105.5137 | 23.1312
DUR190401663047 | Durango | Pueblo Nuevo | La Lagunita [De Cerro Prieto] | RANCHO LA LAGUNITA [DE CERRO PRIETO], 34968 LA LAGUNITA [DE CERRO PRIETO], PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD | -105.5669 | 23.4764
DUR190401664155 | Durango | Pueblo Nuevo | Pueblo Nuevo (Pueblo De Caña) | PUEBLO PUEBLO NUEVO (PUEBLO DE CAÑA), 34960 PUEBLO NUEVO (PUEBLO DE CAÑA), PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES VIVIENDAS | -105.3701 | 23.3826
DUR190401685732 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero, Dgo., México | -104.3191 | 24.4009
DUR190401685742 | Durango | Nombre de Dios | La Constancia | La Constancia, Dgo., México | -104.2672 | 23.9159
DUR190401685747 | Durango | Indé | Las Delicias | Indé, Dgo., México | -105.2214 | 25.9105
DUR190401686013 | Durango | Tamazula | Tamazula De Victoria | Tamazula, Dgo., México | -106.9202 | 24.9826
DUR190401686281 | Durango | General Simón Bolívar | San José De Reyes | Gral Simón Bolívar, Dgo., México | -103.2238 | 24.688
DUR190401691230 | Durango | Pueblo Nuevo | La Ciudad | La Ciudad, Dgo., México | -105.6872 | 23.7322
DUR190401692123 | Durango | Topia | El Platanar De Sianori | Topia, Dgo., México | -106.5696 | 25.2125
DUR190401695327 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -105.3602 | 23.7782
DUR190401697701 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Deportiva La Forestal, Río Miravalles, La Forestal, 34217 Durango, Dgo., México | -104.6558 | 24.0414
DUR200101702332 | Durango | Lerdo | San Jacinto | San Jacinto, Durango, México | -103.7381 | 25.4795
DUR200101702332 | Durango | Lerdo | Ejido 21 De Marzo | Nicandro Valenzuela 461, San Isidro, 35156 Cd Lerdo, Dgo., México | -103.5393 | 25.5362
DUR200101702391 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Blvd. Coronel Enrique Carrola Antuna 604, Los Álamos, 34146 Durango, Dgo., México | -104.6399 | 24.0203
DUR200101702851 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Blvd. Domingo Arrieta, Camino Real, Durango, Dgo., México | -104.6626 | 24.0082
DUR200101702851 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Domingo Arrieta 801, Lienzo Charro, Durango, Dgo., México | -104.6626 | 24.0083
DUR200101703338 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6638 | 23.9919
DUR200101703338 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6638 | 23.992
DUR200201706485 | Durango | Lerdo | Lerdo |  | -103.5306 | 25.5226
DUR200201707142 | Durango | General Simón Bolívar | Ignacio Zaragoza | Ignacio Zaragoza, Gral Simón Bolívar, Dgo., México | -103.2265 | 24.6912
DUR200201709000 | Durango | Rodeo | Héroes De México (La Angostura) | Héroes de Mexico, Dgo., México | -104.5364 | 25.1705
DUR200201710700 | Durango | El Oro | Santa María Del Oro | Cd. Guzmán 85, Jalisco, 35696 Santa María del Oro, Dgo., México | -105.3691 | 25.9494
DUR200201711018 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro, Dgo., México | -105.4244 | 25.0426
DUR200201711222 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Cto Mision de Ntra. Sra. de la Luz 352, Las Huertas 2, Las Huertas, 35079 Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4485 | 25.5896
DUR200201711243 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Costa Rica 600, Lázaro Cárdenas, 34019 Durango, Dgo., México | -104.6828 | 24.0553
DUR200201711610 | Durango | Durango | El Pueblito | El Pueblito, Dgo., México | -104.72 | 23.9686
DUR16160200651246 | Durango | Canelas | Las Trojas | CARRETERA ESTATAL LIBRE 34527 TRAMO ENTRONQUE LOS HERRERA-CANELAS - LAS TROJAS KILÓMETRO 21 + 020 RANCHERIA LAS TROJAS, 34527 LAS TROJAS, CANELAS DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA LOCALIDAD DE LAS TROJAS ESTÁ SIT | -106.6268 | 25.0475
DUR16160200653600 | Durango | Canelas | Canelas | CALLEJON PRINCIPAL PUEBLO CANELAS, 34500 CANELAS, CANELAS DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA LOCALIDAD DE CANELAS ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE CANELAS EN EL ESTADO DE DURANGO. HAY 880 HABITANTES. CANELAS ESTÁ A 1 | -106.5459 | 25.1265
DUR16160200673971 | Durango | Hidalgo | Cobertura municipal | (25.701383; -104.772888) | -104.9135 | 26.2514
DUR16160200702641 | Durango | Canelas | Los Sauces de Arroyo Grande | NINGUNORANCHERIA LOS SAUCES DE ARROYO GRANDE, 34524 LOS SAUCES DE ARROYO GRANDE, CANELAS DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA LOCALIDAD DE LOS SAUCES DE ARROYO GRANDE ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE CANELAS EN EL ESTA | -106.5157 | 25.0803
DUR16160200713546 | Durango | Canelas | El Tepehuaje | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL TEPEHUAJE, 34527 EL TEPEHUAJE, CANELAS DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO la localidad de El Tepehuaje está situado en el Municipio de Canelas en el Estado de Durango. Hay 7 habitantes. El | -106.5996 | 25.0504
DUR16160200718715 | Durango | San Luis del Cordero | San Luis del Cordero | NINGUNO NINGUNO PUEBLO SAN LUIS DEL CORDERO, 35740 SAN LUIS DEL CORDERO, SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.2702 | 25.4107
DUR16160200718838 | Durango | Canelas | La Yerbabuena | CALLE CANELAS LA YERBABUENA PUEBLO LA YERBABUENA, 34510 LA YERBABUENA, CANELAS DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO la localidad de La Yerbabuena está situado en el Municipio de Canelas en el Estado de Durango. Hay 168 h | -106.5367 | 25.117
DUR16160200724178 | Durango | Tamazula | El Rincón | CALLEJON EL RINCON RANCHERIA ELRINCON, 34584 EL RINCÓN, TAMAZULA DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA EN LA ZONA REMEDIOS | -106.3928 | 24.6896
DUR00160200724456 | Durango | Hidalgo | Villa Hidalgo | CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO VILLA HIDALGO, 35300 VILLA HIDALGO, HIDALGO DURANGO ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y NINGUNO NINGUNO, CALLE 5 DE FEBRERO POR ACCESO PRINCIPAL DEL POBLADO CON RUMBO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PRIMER CALLE | -104.913 | 26.2509
DUR16160300757294 | Durango | Tamazula | La Presa | PUEBLO LA PRESA, 34598 LA PRESA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOC DE LA PIEDRA | -106.4427 | 24.712
DUR16160300757313 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES PUEBLO SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , LA OBRA ESTA | -105.7303 | 25.3385
DUR16160300757322 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | COLONIA SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CALLE SANTA MARÍA Y CALLE JUANA DE MATEL, CO | -105.7247 | 25.3495
DUR16160300757409 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA LA VIRGEN, 34049 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 4 ACCIONES EN LA COLONIA LA VIRGEN AGEB 14304 OBRA 16/05011 CP PROGRAMA | -104.6956 | 24.031
DUR16160300757439 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA LA VIRGEN, 34049 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 5 ACCIONES EN LA COLONIA LA VIRGEN AGEB 14304 OBRA 16/05011 CP PROGRAMA | -104.693 | 24.0292
DUR16160300757445 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA COL. MANUEL GOMEZ MORIN, 34100 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 7 ACCIONES EN LA COLONIA MANUEL GOMES MORIN. 309 L-16 M-1 | -104.6909 | 23.9975
DUR16160300757468 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA HÉCTOR MAYAGOITIA DOMÍNGUEZ, 34010 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 9 ACCIONES EN LA COLONIA HECTOR MAYAGOITIA AGEB 1283A | -104.6928 | 24.0423
DUR16160300757475 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA BICENTENARIO, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 10 ACCIONES EN COLONIA BICENTENARIO 1- GALEANA L2M12 2- GALEANA L8M1 | -104.6054 | 24.0074
DUR16160300757478 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA ALCALDES, 34045 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 6 ACCIONES EN COLONIA ALCALDES 1- AGUSTIN OLIVAS L7M23 2- AGUSTIN OLIVAS | -104.7149 | 24.0337
DUR16160300757519 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA CIELO AZUL, 34147 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 8 ACCIONES DE LA COLONIA CIELO AZUL ARCOIRIS L18 MZ12 ARCOIRIS 210 ARC | -104.6005 | 24.0202
DUR16160300757529 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE GENERAL VENUSTIANO CARRANZA 111 0 INTERIOR 0 0 COLONIA MORELOS NORTE, 34016 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y C | -104.6928 | 24.0534
DUR16160300757532 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA SAN MIGUEL, 34124 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , MEZQUITE CASA OBRA NEGRA NOGAL CASA DE LADRILLO PORTON GRIS OLMOS CASA | -104.6949 | 23.9977
DUR16160300757544 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA HÉCTOR MAYAGOITIA DOMÍNGUEZ, 34010 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , ENRIQUE TORRES SANCHEZ 510 FACHADA NARANJA PORTON CAF | -104.689 | 24.0415
DUR16160300757547 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE SIN ESPECIFICAR 103 0 INTERIOR 0 0 COLONIA MORELOS NORTE, 34016 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE MONTERREY Y CALLE TORREON, CA | -104.6942 | 24.0549
DUR16160300757549 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA LUZ DEL CARMEN, 34164 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1-JAIME SALVADOR CAMIL L-6 M-5 CUARTO DE MADERA 2-JAIME SALVADOR C | -104.6072 | 24.0166
DUR16160300757575 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA LUZ DEL CARMEN, 34164 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1-JORGE OBISPO L-21 M-4 PANEL VERDE CUARTO DE MADERA 2-JORGE OBISP | -104.6064 | 24.0161
DUR16160300757579 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA LA MODERNA, 34147 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1-MORELOS112. FACHADA CAFE Y PORTON BLANCO 2-PROL. MONTERREY#319. CASA | -104.6909 | 23.9929
DUR16160300757598 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA LUZ DEL CARMEN, 34164 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1-6 DE JUNIO106 ENJARRE SIN PINTURA Y PORTON DE MADERA 2-6 DE JUNI | -104.6069 | 24.0161
DUR16160300757630 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, 34046 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 3 DE MAYO 301 FACHADA ENJARRE Y PUERTA BLANCA 3 DE MA | -104.6977 | 24.0326
DUR16160300757638 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, 34046 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 23 DE MAYO 608 FRENTE Y PUERTA DE MADERA 23 DE MAYO 7 | -104.6996 | 24.036
DUR16160300757648 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, 34046 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 2 DE MAYO 610 CASA PUERTA VERDE 2 DE MAYO 904 FACHADA | -104.6985 | 24.0377
DUR16160300757701 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA 9 DE JULIO, 34123 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , ALAMOS 208 CASA DE CARTON Y MADERA | -104.6821 | 24.0037
DUR16160300757702 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA ARCO IRIS, 34124 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CIELO AZUL 115 DE LADRILLO Y PORTON BLANCO | -104.6908 | 23.9991
DUR16160300757724 | Durango | Durango | Victoria de Durango | BOULEVARD DE LAS ROSAS 344 0 INTERIOR 0 0 COLONIA MASSIE, 34217 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE RANCHO GRANDE Y CALLE HOJAS SECAS, | -104.6467 | 24.0586
DUR16160300757741 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA ARROYO SECO, 34147 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , PRIMO DE VERDAD 3417 POR ESCUELA PRIMARIA PRIMO DE VERDAD 2532 FACHAD | -104.6848 | 23.9939
DUR16160300757763 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA NIÑOS HÉROES, 34043 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , HEROICO COLEGIO MILITAR L15 MZ28 CASA COLOR LADRILLO HEROICO COLEGIO | -104.6963 | 24.0417
DUR16160300757764 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1-BATALLA DE CALPULALPAN 108.BLOCK COLOR ROSA CON BLANCO 2-BATAL | -104.6064 | 24.0063
DUR16160300757768 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA NIÑOS HÉROES, 34043 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , FCO MARQUEZ L9 MK CASA CON PINTURA ROJA -FCO MARQUEZ 209 CASA COLOR | -104.6952 | 24.0401
DUR16160300757790 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA ARROYO SECO, 34147 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LOS ALAMOS 117 LOS ALAMOS S/N LOS ALAMOS 118 NOGALES 20 NOGALES 12 OL | -104.6845 | 23.9937
DUR16160300757850 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE DE LA FAUNA 2 MANZANA 64 INTERIOR SN COLONIA LUZ Y ESPERANZA, 34017 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE DE LOS MARES Y CALLE DE | -104.6795 | 24.0663
DUR16160300757873 | Durango | Durango | Victoria de Durango | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.6702 | 24.024
DUR00160300758002 | Durango | Nuevo Ideal | Nuevo Ideal | PUEBLO NUEVO IDEAL (PATOS) CENTRO, 34410 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SELOCALIZA EN LA CABECERA MPAL DE NUEVO IDEAL | -105.0734 | 24.8864
DUR16160300758374 | Durango | San Luis del Cordero | San Luis del Cordero | PUEBLO SAN LUIS DEL CORDERO, 35740 SAN LUIS DEL CORDERO, SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.2785 | 25.4176
DUR16160300758443 | Durango | Mezquital | Muruata | RANCHO MURUATA, 34995 MURUATA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE MURUATA | -104.4629 | 22.7329
DUR16160300758480 | Durango | San Pedro del Gallo | San Pedro del Gallo | PUEBLO SAN PEDRO DEL GALLO (EL GALLO), 35590 SAN PEDRO DEL GALLO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CABECERA M | -104.2924 | 25.5642
DUR16160300758489 | Durango | San Pedro del Gallo | Cuba | PUEBLO CUBA, 35550 CUBA, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUBA | -104.4971 | 25.54
DUR16160300758714 | Durango | Rodeo | Leandro Valle | EJIDO LEANDRO VALLE, 35787 LEANDRO VALLE, RODEO DURANGO ENTRE Y , UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LEANDRO VALLE | -104.486 | 25.0462
DUR16160300758727 | Durango | Rodeo | El Parían | PUEBLO EL PARÍAN, 35764 EL PARÍAN, RODEO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN EL PARIAN | -104.5455 | 25.1591
DUR16160300758741 | Durango | Rodeo | Santa Isabel del Resbalón | CALLE SANTA ISABEL DEL RESBALON PUEBLO SANTA ISABEL DEL RESBALÓN, 35780 SANTA ISABEL DEL RESBALÓN, RODEO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECH | -104.5013 | 25.0738
DUR16160300758783 | Durango | San Bernardo | Providencia | EJIDO PROVIDENCIA, 35474 PROVIDENCIA, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA LA CUAL SE UBICA EN LA CARRETE | -105.6246 | 26.2331
DUR16160300758802 | Durango | San Bernardo | Veinte de Abril (Las Delicias) | EJIDO VEINTE DE ABRIL (LAS DELICIAS), 35475 VEINTE DE ABRIL (LAS DELICIAS), SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA | -105.637 | 26.3122
DUR16160300758853 | Durango | Tepehuanes | San Pedro de Pescaderos | RANCHERIA SAN PEDRO DE PESCADEROS, 35617 SAN PEDRO DE PESCADEROS, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO | -105.8967 | 25.1675
DUR16160300758855 | Durango | Tepehuanes | Santa Rosa Uno (Santa Rosa del Tarahumar) | RANCHERIA SANTA ROSA UNO (SANTA ROSA DEL TARAHUMAR), 35643 SANTA ROSA UNO (SANTA ROSA DEL TARAHUMAR), TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCI | -106.2266 | 25.6782
DUR00160300758885 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | CALLE ALFREDO SALINAS COLONIA SAN ANTONIO, 34892 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, C | -103.9795 | 23.7426
DUR16160300758932 | Durango | Topia | Los Laureles | RANCHERIA LOS LAURELES, 34545 LOS LAURELES, TOPIA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LOS LAURELES EN TOPIA | -106.6088 | 25.2979
DUR16160300759310 | Durango | Canatlán | Canatlán | CALLE CONSTITUCION COLONIA CANATLÁN VIEJO, 34407 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE CONSTITUCION | -104.7739 | 24.5264
DUR00160300759770 | Durango | Indé | La Horca | RANCHERIA LA HORCA, 35513 LA HORCA, INDÉ DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL PONIENTE DE LA LOCALIDAD DE LA HORCA | -105.1999 | 25.9715
DUR16160300759901 | Durango | Mezquital | La Guacamayita | PUEBLO LA GUACAMAYITA, 34975 LA GUACAMAYITA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA GUACAMAYITA | -104.7108 | 23.333
DUR16170200884946 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170200884987 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR00170200904163 | Durango | Hidalgo | Villa Hidalgo | DOMICILIO CONOCIDO | -104.9161 | 26.2475
DUR17170300913763 | Durango | Durango | Victoria de Durango | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.6702 | 24.024
DUR00170400979931 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -105.723 | 25.3432
DUR00170400979934 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -105.723 | 25.3432
DUR17170400980062 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | CALLE LA DEPORTIVA COLONIA AYUNTAMIENTO, 34945 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE DEL BOSQUE Y CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE PLATA EN DIFERENTES P | -105.3571 | 23.7736
DUR17170400980070 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | CALLE VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD PLUTARCO ELÍAS CALLES, 34946 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE CARMELITAS DESCALZAS Y CALLE BERILIO, CALLE F | -105.3549 | 23.7823
DUR17170400980082 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | CALLE SAN JOSÉ COLONIA SAN FRANCISCO, 34946 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE LA MONTOZA Y CALLE EL SALTO, CALLE AYUNTAMIENTO PENÚLTIMA CALLE | -105.3571 | 23.7679
DUR17170400980279 | Durango | Durango | Victoria de Durango | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.6702 | 24.024
DUR00170400981684 | Durango | San Bernardo | San José del Tule | EJIDO SAN JOSÉ DEL TULE, 35470 SAN JOSÉ DEL TULE, SAN BERNARDO DURANGO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRANDO A LA COMUNIDAD | -105.6802 | 26.1406
DUR00170400981701 | Durango | San Bernardo | Sardinas | EJIDO SARDINAS (10 DE MARZO), 35484 SARDINAS, SAN BERNARDO DURANGO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -105.5689 | 26.0902
DUR17170400981702 | Durango | San Bernardo | Sardinas | EJIDO SARDINAS (10 DE MARZO), 35484 SARDINAS, SAN BERNARDO DURANGO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -105.5692 | 26.0894
DUR17170400981703 | Durango | San Bernardo | Sardinas | EJIDO SARDINAS (10 DE MARZO), 35484 SARDINAS, SAN BERNARDO DURANGO, LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SARDINAS | -105.5682 | 26.0884
DUR00170400981709 | Durango | San Bernardo | Veinte de Abril (Las Delicias) | EJIDO VEINTE DE ABRIL (LAS DELICIAS), 35475 VEINTE DE ABRIL (LAS DELICIAS), SAN BERNARDO DURANGO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA IGLE | -105.6371 | 26.3117
DUR00170400981714 | Durango | San Bernardo | Veinte de Abril (Las Delicias) | EJIDO VEINTE DE ABRIL (LAS DELICIAS), 35475 VEINTE DE ABRIL (LAS DELICIAS), SAN BERNARDO DURANGO, SE ENCUENTRA UBICADA AL COSTADO IZQUIERDO DE LA TELE | -105.6336 | 26.3124
DUR00170400981722 | Durango | San Bernardo | El Aguaje | EJIDO EL AGUAJE, 35450 EL AGUAJE, SAN BERNARDO DURANGO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL AGUAJE | -105.7225 | 26.3931
DUR00170400984354 | Durango | Hidalgo | Revolución (Las Víboras) | PUEBLO REVOLUCIÓN (LAS VÍBORAS), 35320 REVOLUCIÓN (LAS VÍBORAS), HIDALGO DURANGO ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLEJON MORELOS, AVENIDA NIÑOS HEROES TIE | -105.0855 | 26.205
DUR00170400984360 | Durango | Hidalgo | San Fermín | EJIDO SAN FERMÍN, 35310 SAN FERMÍN, HIDALGO DURANGO, NO SE TIENEN NOMBRES EN LAS CALLES | -104.806 | 26.3228
DUR00170400984371 | Durango | Hidalgo | Villa Unión de Muñoz (Villa Unión) | PUEBLO VILLA UNIÓN DE MUÑOZ (VILLA UNIÓN), 35340 VILLA UNIÓN DE MUÑOZ (VILLA UNIÓN), HIDALGO DURANGO, EL POBLADO NO CUENTA CON NOMBRE DE LAS CALLES | -104.7039 | 25.6965
DUR00170400984378 | Durango | Hidalgo | La Zarca | EJIDO LA ZARCA, 35336 LA ZARCA, HIDALGO DURANGO, NO SE CUENTA CON NOMBRES EN LAS CALLES | -104.7441 | 25.8336
DUR00170400984379 | Durango | Hidalgo | La Zarca | EJIDO LA ZARCA, 35336 LA ZARCA, HIDALGO DURANGO, ENTRANDO LUEGO LUEGO EN ESA CALLE PRINCIPAL | -104.7431 | 25.8308
DUR00170400984380 | Durango | Hidalgo | La Zarca | EJIDO LA ZARCA, 35336 LA ZARCA, HIDALGO DURANGO, NO SE CUENTA CON REGISTRO DE NOMBRES EN LA LOCALIDAD | -104.7436 | 25.833
DUR00170400984389 | Durango | Hidalgo | Alfredo V. Bonfil (San Miguel) | EJIDO ALFREDO V. BONFIL (SAN MIGUEL), 35327 ALFREDO V. BONFIL (SAN MIGUEL), HIDALGO DURANGO, AVENIDA PRINCIPAL POR LA ENTRADA DEL EJIDO | -105.0664 | 26.115
DUR17170400984648 | Durango | Mezquital | San Francisco del Mezquital | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.3967 | 23.4735
DUR17170401041325 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | (KM 12 880; 25.713343; -103.438927) (KM 13 020; 25.717903; -103.436665) (KM9 740; 25.688408; -103.443376) (KM 12 880; 25.713389; -103.438961) | -103.4964 | 25.5701
DUR16170401047893 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170401048112 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR18170401051222 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR18180101066800 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | Patria libre 435 Fracc. Domingo Arrieta | -104.6702 | 24.024
DUR18180101066832 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | Patria Libre 435 Fraccionamiento Domingo Arrieta | -104.6702 | 24.024
DUR18180201088732 | Durango | Durango | Victoria de Durango | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.6702 | 24.024
DUR00180201089083 | Durango | San Bernardo | Amador | EJIDO AMADOR, 35454 AMADOR, SAN BERNARDO DURANGO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE AMADOR | -105.6245 | 26.2595
DUR00180201089089 | Durango | San Bernardo | Pueblo Nuevo (Talayotes) | EJIDO PUEBLO NUEVO (TALAYOTES), 35454 PUEBLO NUEVO (TALAYOTES), SAN BERNARDO DURANGO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO | -105.6435 | 26.2262
DUR18180201089094 | Durango | San Bernardo | Sardinas | EJIDO SARDINAS (10 DE MARZO), 35484 SARDINAS, SAN BERNARDO DURANGO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SARDINAS | -105.5672 | 26.0881
DUR17180201132996 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17180201133000 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR18180201134966 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | No se registró dirección | -104.6702 | 24.024
DUR00180201143538 | Durango | Gómez Palacio |  | BLVD. FCO. VILLA NO. 108, FRACC. LA GLORIETA, C.P. 34207 | -103.4964 | 25.5701
DUR00180201143540 | Durango | Gómez Palacio |  | BLVD. FCO. VILLA NO. 108, FRACC. LA GLORIETA, C.P. 34207 | -103.4964 | 25.5701
DUR180301326261 | Durango | San Bernardo | Cinco de Julio | EJIDO CINCO DE JULIO, 35483CINCO DE JULIO, SAN BERNARDO DURANGOENTRE Y,LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DEL CINCO DE JULIO EN LA ZONA CENTRO | -105.4966 | 26.0309
DUR180401421840 | Durango | San Bernardo | Ricardo Flores Magón (La Quesera) | EJIDO RICARDO FLORES MAGÓN (LA QUESERA), 35473 RICARDO FLORES MAGÓN (LA QUESERA), SAN BERNARDO DURANGO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE RICARDO FLORES MAGON | -105.6107 | 26.1921
DUR180401421992 | Durango | San Bernardo | Sardinas | EJIDO SARDINAS (10 DE MARZO), 35484 SARDINAS, SAN BERNARDO DURANGO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SARDINAS | -105.5663 | 26.0872
DUR180401433961 | Durango | San Bernardo | Veinte de Abril (Las Delicias) | EJIDO VEINTE DE ABRIL (LAS DELICIAS), 35475 VEINTE DE ABRIL (LAS DELICIAS), SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE VEINTE DE ABRIL | -105.6336 | 26.3047
DUR180401433999 | Durango | San Bernardo | San José de Sextín | EJIDO SAN JOSÉ DE SEXTÍN, 35473 SAN JOSÉ DE SEXTÍN, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICAD EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE SEXTIN | -105.61 | 26.1519
DUR180401434091 | Durango | San Bernardo | El Alférez | EJIDO EL ALFÉREZ, 35493 EL ALFÉREZ, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL ALFEREZ | -105.4891 | 25.9559
DUR180401434092 | Durango | San Bernardo | Cinco de Julio | EJIDO CINCO DE JULIO, 35483 CINCO DE JULIO, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD CINCO DE JULIO | -105.4999 | 26.0231
DUR180401451781 | Durango | Pueblo Nuevo | Estación Coyotes (José María Morelos) | RANCHO ESTACIÓN COYOTES (JOSÉ MARÍA MORELOS), 34950 ESTACIÓN COYOTES (JOSÉ MARÍA MORELOS), PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN UNA ORILLA DE LA COMUNIDAD | -105.3182 | 23.8718
DUR180401462531 | Durango | Topia | Topia | CALLE HIDALGO PUEBLO TOPÍA, 34540 TOPIA, TOPIA DURANGO ENTRE CALLE PLAZUELA Y CALLEJON DEL BESO, FRENTE A LA PLAZA MUNICIPAL | -106.5716 | 25.2089
DUR180401463563 | Durango | Durango | Victoria de Durango | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.6702 | 24.024
DUR180401494735 | Durango | Nombre de Dios | Nombre de Dios | Nombre de Dios, Dgo., México | -104.2387 | 23.8451
DUR190101512408 | Durango | Durango | Rancho Santa Lucía | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190101513019 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190101513432 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR190201535033 | Durango | Durango | Victoria De Durango | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.6702 | 24.024
DUR190201538519 | Durango | Pueblo Nuevo | San Esteban | INTERIOR SN RANCHERIA SAN ESTEBAN, 34956 SAN ESTEBAN, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , CAMINO COMUNIDAD MIL DIEZ A SAN ESTEBAN | -105.4263 | 23.8767
DUR190201539029 | Durango | San Bernardo | División Del Norte (Los Lobos) | EJIDO DIVISIÓN DEL NORTE (LOS LOBOS), 35460 DIVISIÓN DEL NORTE (LOS LOBOS), SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE DIVISION DEL NORTE | -105.8972 | 26.2437
DUR190201539031 | Durango | San Bernardo | Charco Azul | EJIDO CHARCO AZUL, 35465 CHARCO AZUL, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHARCO AZUL | -105.7273 | 26.2243
DUR190201539818 | Durango | San Bernardo | San Bernardo | EJIDO SAN BERNARDO, 35490 SAN BERNARDO, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO. | -105.5257 | 26.0015
DUR190201539937 | Durango | San Bernardo | Cinco De Julio | EJIDO CINCO DE JULIO, 35483 CINCO DE JULIO, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE JULIO. | -105.4991 | 26.0243
DUR190201540696 | Durango | Ocampo | Torreón De Cañas | CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO TORREÓN DE CAÑAS, 35380 TORREÓN DE CAÑAS, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , LAS 7 ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD DE TORREON DE CAÑA | -105.2716 | 26.374
DUR190201551417 | Durango | Santa Clara | Santa Clara | CALLE RAMON CORONA COLONIA LA LOMA, 35883 SANTA CLARA, SANTA CLARA DURANGO ENTRE AVENIDA PORFIRIO DIAZ Y AVENIDA FLORIDA, CALLE ARISTA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE RAMON CORONA ENTRE AV FLORIDA Y ARISTA EN LA COLONIA LA LOMA S | -103.3482 | 24.4762
DUR190201555721 | Durango | San Bernardo | Cinco De Julio | PUEBLO CINCO DE JULIO, 35483 CINCO DE JULIO, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA CINCO DE JULIO | -105.4972 | 26.0245
DUR190201556361 | Durango | San Bernardo | Casco Del Salto | PUEBLO CASCO DEL SALTO, 35465 CASCO DEL SALTO, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , INSTALACION DE DOS CALENTADORES SOLARES EN CASCO DEL SALTO | -105.6891 | 26.1538
DUR190201563028 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR190201563090 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6661 | 23.9969
DUR190201563090 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Patria Libre, Gral Domingo Arrieta, Durango, Dgo., México | -104.6691 | 23.9927
DUR190201563124 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6661 | 23.9969
DUR190201563124 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Patria Libre, Gral Domingo Arrieta, Durango, Dgo., México | -104.6691 | 23.9927
DUR190301568987 | Durango | San Juan del Río | San Juan Del Río Del Centauro Del Norte | Camino San Agustin 27, San Lucas de Ocampo, Dgo., México | -104.6393 | 24.7219
DUR190301568994 | Durango | Coneto de Comonfort |  | Carr. Coneteo, El Agostadero, Dgo., México | -104.7244 | 24.9792
DUR190301569595 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190301570702 | Durango | Tepehuanes | La Soledad | Tepehuanes, Dgo., México | -105.7183 | 25.3448
DUR190301573217 | Durango | Durango | Los Mimbres | Los Mimbres, Dgo., México | -104.9819 | 23.9286
DUR190401582071 | Durango | Nombre de Dios | El Llano | CALLEJON PRINCIPAL PUEBLO EL LLANO, 34850 EL LLANO, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLEJON PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL LLANO | -104.2654 | 23.8932
DUR190401583814 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | COLONIA FELIPE ÁNGELES, 35046 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN LA COLONIA FELIPE ANGELES CON COORDENADAS 25.579858 -103.484118 | -103.4866 | 25.5816
DUR190401610860 | Durango | Durango | Victoria De Durango | CALLE LAUREANO RONCAL COLONIA VICTORIA DE DURANGO CENTRO, 34000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CICLOPISTA EN LA CALLE LAUREANO RONCAL | -104.6581 | 24.027
DUR190401637144 | Durango | Topia | Valle De Topia | PUEBLO VALLE DE TOPIA, 34546 VALLE DE TOPIA, TOPIA DURANGO ENTRE Y , A 1 HORA CON 39 MINUTOS EN VEHÍCULO POR EL NORTE | -106.4211 | 25.2439
DUR190401649052 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | COLONIA EL BRILLANTE, 34945 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , CERCA DEL CEDIRESO | -105.3413 | 23.7855
DUR190401656555 | Durango | San Juan de Guadalupe | San Juan De Guadalupe | AVENIDA MARFIL PUEBLO SAN JUAN DE GUADALUPE, 35900 SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE AVENIDA MARFIL Y AVENIDA BRONCE, CALLE CANARIOS LA OBRA SE ENUCENTRA EN LA ZONA CENTRO DE LA COMUNIDAD | -102.7814 | 24.6335
DUR190401656569 | Durango | San Juan de Guadalupe | Guadalupito | EJIDO , 00000 GUADALUPITO, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA CANCHA DEPORTIVA | -102.6272 | 24.6367
DUR190401656593 | Durango | San Juan de Guadalupe | San Antonio De La Laguna | EJIDO , 00000 SAN ANTONIO DE LA LAGUNA, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN FRENTE DE LA PILA DE AGUA POTABLE | -102.6311 | 24.6644
DUR190401658206 | Durango | Pueblo Nuevo | El Durazno (Ejido San Pablo) | RANCHO EL DURAZNO (EJIDO SAN PABLO), 34956 EL DURAZNO (EJIDO SAN PABLO), PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LAS COMUNIDADES DE EL DURAZNO EL AMOLE Y LA LAGUNA | -105.6176 | 23.8699
DUR190401660359 | Durango | Pueblo Nuevo | La Formación | RANCHO LA FORMACIÓN, 34968 LA FORMACIÓN, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES VIVIENDAS DE DICHAS COMUNIDADES | -105.5947 | 23.4665
DUR190401663998 | Durango | Pueblo Nuevo | San Juan [Del Mil Diez] | PUEBLO SAN JUAN [DEL MIL DIEZ], 34957 SAN JUAN [DEL MIL DIEZ], PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , POR UNA ORILLA DE LA COMUNIDAD | -105.4207 | 23.7878
DUR190401684460 | Durango | Mezquital | San Francisco Del Mezquital | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.3967 | 23.4735
DUR190401685791 | Durango | Santiago Papasquiaro | Ciénega De Nuestra Señora De Guadalupe | Ciénega de Ntra. Sra. de Guadalupe, Dgo., México | -106.3292 | 25.0653
DUR190401685956 | Durango | Poanas | Villa Unión | Villa Unión, Dgo., México | -104.0461 | 23.9735
DUR190401686333 | Durango | Lerdo | El Rayo | El Rayo, Dgo., México | -103.6075 | 25.5211
DUR190401691227 | Durango | Durango | Pilar De Zaragoza | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190401697559 | Durango | El Oro | Santa María Del Oro | BARRIO LA ERMITA, 35697 SANTA MARÍA DEL ORO, EL ORO DURANGO ENTRE Y , EQUIPAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE MEDIANTE MACROTANQUE CON CAPACIDAD DE 150 METROS CÚBICOS DE AGUA POTABLE CON UNA LINEA DE CONDUCION QUE ABASTECERÁ 3 | -105.3722 | 25.9518
DUR190401697719 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR190401697936 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Durango, Dgo., México | -104.6532 | 24.0277
DUR200101702327 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero, Dgo., México | -104.3191 | 24.4009
DUR200101702327 | Durango | San Juan del Río | San Juan Del Río Del Centauro Del Norte | San Juan del Río, Dgo., México | -104.4575 | 24.7826
DUR200101702389 | Durango | Gómez Palacio | Filadelfia | Artículo 123 2075, Benito Juárez, 35099 Benito Juárez, Dgo., México | -103.5013 | 25.5853
DUR200101702393 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Avenida Universidad 202, Los Remedios, 34100 Durango, Dgo., México | -104.683 | 24.0155
DUR200101703056 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6639 | 23.992
DUR200101703056 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6638 | 23.992
DUR200101703326 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6639 | 23.992
DUR200101703326 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6638 | 23.992
DUR200101703334 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6638 | 23.992
DUR200101703334 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6637 | 23.992
DUR200201709090 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Blvd. José Rebollo Acosta, Armando del Castillo, Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4789 | 25.5613
DUR200201711605 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | Guanaceví, Dgo., México | -105.9547 | 25.9316
DUR16160200686263 | Durango | Canelas | El Tablón | CARRETERA ESTATAL LIBRE 34510 TRAMO ENTONQUE A CANELAS - EL TÁBLON KILÓMETRO 3 + 980 RANCHERIA EL TABLÓN, 34514 EL TABLÓN, CANELAS DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA LOCALIDAD DE EL TABLÓN ESTÁ SITUADO EN EL MUNIC | -106.5627 | 25.1053
DUR16160200691709 | Durango | Canelas | Las Trojas | TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE LOS HERRERQA TAMAZULA - LAS TROJAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 385 RANCHERIA LAS TROJAS, 34527 LAS TROJAS, CANELAS DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO la localidad de Las Trojas está si | -106.6268 | 25.0476
DUR16160200708172 | Durango | Topia | La Lagunita | NINGUNO NINGUNO RANCHERIA LA LAGUNITA, 34543 LA LAGUNITA, TOPIA DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNITA PARA BENEFICAR A 10 VIVIENDAS DEL POBLADO | -106.4899 | 25.1964
DUR16160200713464 | Durango | Tamazula | Norotal | CALLEJON NOROTAL RANCHERIA NOROTAL, 34595 NOROTAL, TAMAZULA DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA CENTRO DELMUNICIPIO D ETAMAZULA | -107.0217 | 25.1458
DUR16160300757315 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | PUEBLO SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA GOMEZ | -105.725 | 25.3499
DUR00160300757321 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | COLONIA SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , SUMINISTRO E INSTALACION DE DIEZ CALEN | -105.7209 | 25.3288
DUR16160300757332 | Durango | Poanas | Villa Unión | CIUDAD VILLA UNIÓN, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE Y , SE DESCONOCE LA UBICACION DE LAS OBRAS YA QUE LAS REALIZARA EL MUNICIPIO DE P | -104.0463 | 23.9677
DUR16160300757450 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE MAXIMILIANO SOLERIO ESPARZA 218 0 INTERIOR 0 0 COLONIA GOBERNADORES, 34045 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE PASTOR ROUANIX Y | -104.7078 | 24.0293
DUR16160300757452 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA DOLORES DEL RÍO, 34188 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , RAMON NAVARRO 238 SIN ENJARRE PORTON CAFE RAMON NAVARRO 120 SIN E | -104.6814 | 23.9915
DUR16160300757469 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA GOBERNADORES, 34045 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 3 ACCIONES EN LA COLONIA GOBERNADORES AGEB 15571 OBRA 16/05011 CP PR | -104.7133 | 24.033
DUR16160300757470 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA DOLORES DEL RÍO, 34188 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , RAMON NAVARRO 116 VENTANA Y PORTON BLANCOS RAMON NAVARRO 119 SIN | -104.6814 | 23.9915
DUR16160300757471 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA DOLORES DEL RÍO, 34188 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , PEDRO ARMENDARIZ L2 SIN ENJARRE PEDRO ARMENDARIZ 112 VENTANA NEGR | -104.6818 | 23.9916
DUR16160300757473 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA GOBERNADORES, 34045 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 11 ACCIONES EN LA COLONIA GOBERNADORES OBRA 16/05011 CP AGEB 15571 D | -104.7066 | 24.029
DUR16160300757501 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA DOLORES DEL RÍO, 34188 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOM CONOCIDO DOLORES DEL RIO LT 9 M5 CASA SIN ENJARRE. | -104.6822 | 23.9882
DUR16160300757504 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA HÉCTOR MAYAGOITIA DOMÍNGUEZ, 34010 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 7 ACCIONES DEL PROGRAMA REHABILITACION DE MURO FIRME | -104.6922 | 24.049
DUR16160300757505 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA LUZ DEL CARMEN, 34164 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 6 ACCIONES EN LA COLONIA LUZ DEL CARMEN 1-LUIS CORDOVA L-14 M-9 2- | -104.6062 | 24.0147
DUR16160300757524 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA AMPLIACIÓN LAS ROSAS, 34168 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1-OPALO404 PUERTA AZUL 2-OPALO#407 PUERTA BLANCA 3-PERLA#18 | -104.6113 | 24.0146
DUR16160300757525 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, 34046 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 6 DE MAYO 604 CASA COLOR NARANJA -6 DE MAYO 400 CASA | -104.6999 | 24.0354
DUR16160300757534 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA DOLORES DEL RÍO, 34188 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , ARTURO DE CORDOVA 221 VERDE PORTON BLANCO ARTURO DE CORDOVA L3 AM | -104.6802 | 23.9892
DUR16160300757536 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE ROMUALDO VELAZQUEZ 103 0 INTERIOR 0 0 COLONIA MORELOS NORTE, 34016 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE PILAR ORONA Y CALLE ANGEL | -104.6934 | 24.0541
DUR16160300757540 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PRIVADA PILAR ORONA 120 0 INTERIOR 0 0 COLONIA MORELOS NORTE, 34016 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE PILAR ORONA Y CALLE ANGEL ORONA | -104.6943 | 24.0547
DUR16160300757546 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE ABEDUL COLONIA SAN MIGUEL, 34124 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , ABEDUL CASA ROSA FRENTE AL CERRO ABEDUL FACHADA ENJARRE P | -104.695 | 23.9972
DUR16160300757548 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE ABEDUL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SAN MIGUEL, 34124 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , ABEDUL CASA ROSA ABEDUL CASA | -104.6945 | 23.9975
DUR16160300757568 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS, 34145 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , MIGUEL ANGEL BARRAZA 430 ROSA BARANDAL BLANCO MIGUEL QUIÑON | -104.6815 | 23.995
DUR16160300757571 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA DOLORES DEL RÍO, 34188 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , ANDREA PALMA 138 CASA MORADA ANDREA PALMA 136 SIN ENJARRE, ANDREA | -104.6811 | 23.9912
DUR16160300757576 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA HÉCTOR MAYAGOITIA DOMÍNGUEZ, 34010 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , ARQUITECTOS 310 SIN CARACTERISTICAS DEL DOMICILIO ARQ | -104.6907 | 24.0496
DUR16160300757577 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE ANTONIO URIAS 201 0 INTERIOR 0 0 COLONIA HÉCTOR MAYAGOITIA DOMÍNGUEZ, 34010 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE MANUEL DIAZ Y CAL | -104.6936 | 24.0437
DUR16160300757595 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, 34046 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 15 DE MAYO 701 CASA OBRA NEGRA 15 DE MAYO 707 PINTADA | -104.6994 | 24.0363
DUR16160300757601 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS, 34145 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , MORELOS 118 CASA A UN LADO DE TIENDA MORELOS 112 VERDE CON | -104.6768 | 23.9944
DUR16160300757617 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE ANGEL NEGRETE 402 0 INTERIOR 0 0 COLONIA HÉCTOR MAYAGOITIA DOMÍNGUEZ, 34010 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE DAVID DAMIREZ Y C | -104.6907 | 24.0414
DUR16160300757640 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, 34046 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 23 DE MAYO 301 OBRA NEGRA Y ARBOL AFUERA 23 DE MAYO 3 | -104.6998 | 24.036
DUR16160300757665 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA LA MODERNA, 34147 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1-DURANGO216 OBRA NEGRA 2-DURANGO223 FACHADA ENJARRE Y JARDIN 3-MEXICO | -104.6909 | 23.9929
DUR16160300757667 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA JARDINES DE CANCÚN, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1-GUANAJUATO111 CASA SIN ENJARRE PUERTA VERDE 2-GUANAJUATO#300 | -104.6297 | 24.0143
DUR16160300757672 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA NIÑOS HÉROES, 34043 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , NIÑOS HEROES 619 CASA DE MATERIAL CORRAL DE PIERDA NIÑOS HEROES 109 | -104.697 | 24.043
DUR16160300757718 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA NIÑOS HÉROES, 34043 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , NIÑOS HEROES 107 CASA DE COLOR AZUL -NIÑOS HEROES 1102 CASA CON PORT | -104.697 | 24.043
DUR16160300757723 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1-MEXICO TRUINFO 120.FACHADA AMARILLA 2-MEXICO TRUINFO 130 FACHA | -104.607 | 24.0068
DUR16160300757743 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1-29 DE ENERO 113CASA DE LADRILLO CON PUERTA DE MADERA 2-29 DE E | -104.6097 | 24.0072
DUR16160300757754 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA ARROYO SECO, 34147 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , JESUS GONZALEZ ORTEGA L9 JESUS GONZALEZ ORTEGA 102 JESUS GONZALEZ ORT | -104.6845 | 23.9936
DUR16160300757759 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA NIÑOS HÉROES, 34043 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , JUAN DE LA BARRERA 400 CASA ARRIBA DEL CERRO JUAN DE LA BARRERA 104 | -104.6955 | 24.0412
DUR16160300757765 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA ARROYO SECO, 34147 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , VICTORIAI L12 MZ0 CASA AZUL VICTORIA L20 MZ0 SIN ENJARRE PORTON BEIGE | -104.6851 | 23.9933
DUR16160300757766 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA ARROYO SECO, 34147 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , PROL PRIMO DE VERDAD 2413 PROL PRIMO DE VERDAD 2520 PROL PRIMO DE VER | -104.6854 | 23.9942
DUR16160300757796 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA F.O.S. LA VIRGEN, 34103 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CASA EN CALLE S/N CASA DE LADRILLO CASA EN CALLE S/N CASA DE LAD | -104.7104 | 23.9913
DUR16160300757805 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1-HUMBERTO VIDAL L-18 M-8 CERCA DE MADERA 2-HUMBERTO VIDAL L-1 | -104.6018 | 24.017
DUR16160300758031 | Durango | Nuevo Ideal | Melchor Ocampo (El Trébol) | PUEBLO MELCHOR OCAMPO (EL TRÉBOL), 34426 MELCHOR OCAMPO (EL TRÉBOL), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE ME | -104.8562 | 24.9388
DUR16160300758035 | Durango | Nuevo Ideal | Modesto Quezada (Juárez de Arriba) | EJIDO MODESTO QUEZADA (JUÁREZ DE ARRIBA), 34424 MODESTO QUEZADA (JUÁREZ DE ARRIBA), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA | -105.0934 | 25.0686
DUR16160300758458 | Durango | Mezquital | Las Espinas | EJIDO LAS ESPINAS, 34984 LAS ESPINAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LAS ESPINAS | -104.4912 | 22.6398
DUR16160300758472 | Durango | San Luis del Cordero | San Juan de las Boquillas | PUEBLO SAN JUAN DE LAS BOQUILLAS, 35750 SAN JUAN DE LAS BOQUILLAS, SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDA | -104.166 | 25.375
DUR16160300758484 | Durango | San Pedro del Gallo | Boquilla de Gerardo | PUEBLO BOQUILLA DE GERARDO, 35573 BOQUILLA DE GERARDO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA BOQUI | -104.5105 | 25.4788
DUR16160300758612 | Durango | Rodeo | Rodeo | PUEBLO RODEO CENTRO, 35760 RODEO, RODEO DURANGO ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA SALIDA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN L | -104.5673 | 25.1722
DUR16160300758632 | Durango | Rodeo | Abasolo | PUEBLO ABASOLO, 35774 ABASOLO, RODEO DURANGO ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA POR EL BARRIO DE LAS CALAVERAS EN LA LOCALIDAD DE ABASOLO | -104.6531 | 25.3092
DUR00160300758643 | Durango | Rodeo | Alamillo Galeana | PUEBLO ALAMILLO GALEANA, 35775 ALAMILLO GALEANA, RODEO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LALOC DEALAMILLO GALEANA | -104.6092 | 25.3968
DUR16160300758736 | Durango | Rodeo | Santa Bárbara | PUEBLO SANTA BÁRBARA, 35770 SANTA BÁRBARA, RODEO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD | -104.5728 | 25.2374
DUR16160300758755 | Durango | San Bernardo | San Bernardo | EJIDO SAN BERNARDO, 35490 SAN BERNARDO, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA A LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO FRENT | -105.5188 | 26.0012
DUR16160300758764 | Durango | San Bernardo | Cinco de Julio | EJIDO CINCO DE JULIO, 35483 CINCO DE JULIO, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD CINCO DE JULIO | -105.4993 | 26.0244
DUR16160300758768 | Durango | San Bernardo | Cinco de Julio | EJIDO CINCO DE JULIO, 35483 CINCO DE JULIO, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE JULIO LA CUAL ESTÁ EN LA CA | -105.5005 | 26.0245
DUR16160300758832 | Durango | Tlahualilo | San Francisco de Horizonte (Horizonte) | PUEBLO SAN FRANCISCO DE HORIZONTE (HORIZONTE), 35265 SAN FRANCISCO DE HORIZONTE (HORIZONTE), TLAHUALILO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICAD | -103.4165 | 25.9384
DUR16160300758835 | Durango | Tlahualilo | El Lucero (Arcinas) | PUEBLO EL LUCERO (ARCINAS), 35265 EL LUCERO (ARCINAS), TLAHUALILO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DEL LUCERO | -103.405 | 25.8791
DUR16160300758839 | Durango | Tepehuanes | Ciénega de Caballos | RANCHERIA CIÉNEGA DE CABALLOS, 35635 CIÉNEGA DE CABALLOS, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , EQUIPAMIENTO CON BOMBEO SOLAR EN POZO DE AGUA EN LA LO | -106.397 | 25.6867
DUR16160300758840 | Durango | Tepehuanes | Los Pinos | RANCHERIA LOS PINOS, 35616 LOS PINOS, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CALLE UNICA SIN PAVIMENTAR EN LA COLONIA LOS PINOS | -105.7843 | 25.3327
DUR16160300758849 | Durango | Tepehuanes | El Refugio (El Refugio de los Lobos) | CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL REFUGIO (EL REFUGIO DE LOS LOBOS), 35617 EL REFUGIO (EL REFUGIO DE LOS LOBOS), TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , | -105.9398 | 25.1422
DUR16160300758877 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | CALLE MIGUEL CANALES COLONIA VICENTE GUERRERO CENTRO, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALL | -103.9815 | 23.7322
DUR16160300758910 | Durango | Topia | La Ojeda | PUEBLO LA OJEDA, 34543 LA OJEDA, TOPIA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA POBLACION DE LA OJEDA EN TOPIA | -106.5649 | 25.1825
DUR00160300759133 | Durango | Mezquital | Ciénega del Oso | RANCHERIA CIÉNEGA DEL OSO, 34993 CIÉNEGA DEL OSO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN CIÉNEGA DEL OSO MUNICIPIO DE MEZQUITAL | -104.3429 | 23.0719
DUR16160300759150 | Durango | Mezquital | San Diego | EJIDO SAN DIEGO, 34996 SAN DIEGO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO | -104.9227 | 22.6578
DUR16160300759367 | Durango | Canatlán | Nicolás Bravo | PUEBLO NICOLÁS BRAVO, 34460 NICOLÁS BRAVO, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE NICOLÁS BRAVO | -104.7438 | 24.391
DUR16160300759739 | Durango | Indé | Indé | CALLE REBOTE CIUDAD INDÉ, 35500 INDÉ, INDÉ DURANGO ENTRE AVENIDA GUADALUPE GAMBOA Y CALLE CONQUISTADORA, SE UBICA EN LA PARTE NOROESTE DEL POBLADO | -105.2241 | 25.9154
DUR16160300759759 | Durango | Indé | Potrero del Llano (Boquilla del Muerto) | CALLE LAS MARGARITAS RANCHERIA POTRERO DEL LLANO (BOQUILLA DEL MUERTO), 35514 POTRERO DEL LLANO (BOQUILLA DEL MUERTO), INDÉ DURANGO ENTRE CALLE JU Y | -105.2036 | 26.1037
DUR16160300759760 | Durango | Indé | Potrero del Llano (Boquilla del Muerto) | RANCHERIA POTRERO DEL LLANO (BOQUILLA DEL MUERTO), 35514 POTRERO DEL LLANO (BOQUILLA DEL MUERTO), INDÉ DURANGO ENTRE CALLE LAS MARGARITAS 1 Y CALL | -105.2021 | 26.1027
DUR16160300759772 | Durango | Indé | La Horca | PUEBLO LA HORCA, 35513 LA HORCA, INDÉ DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN LA OBRA SE LOCALIZA 150 METROS A EL OESTE DE LA | -105.1986 | 25.9697
DUR16160300759914 | Durango | Mezquital | Mesa de la Torrecilla | EJIDO MESA DE LA TORRECILLA, 34997 MESA DE LA TORRECILLA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOC DE MESA DE LA TORRECILLA | -104.3257 | 22.4434
DUR16170100835449 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170100835547 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170100835696 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170100835712 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170200885062 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170200885090 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR00170400979929 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -105.723 | 25.3432
DUR00170400979933 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -105.723 | 25.3432
DUR17170400980080 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | CALLE SOL COLONIA AZTECAS, 34942 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE ESCUDO Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE FERROCARRIL A DOS CALLES DEL CEDECO | -105.362 | 23.7886
DUR17170400980086 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | CALLE EL SOL COLONIA AZTECAS, 34942 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE ESCUDO, CALLE FERROCARRIL A DOS CALLES DEL CEDECO | -105.3621 | 23.7885
DUR17170400980123 | Durango | Pueblo Nuevo | La Peña | RANCHO LA PEÑA, 34953 LA PEÑA, PUEBLO NUEVO DURANGO, POR EL CENTRO DE LA COMUNIDAD | -105.3697 | 23.565
DUR17170400980137 | Durango | Pueblo Nuevo | San Jerónimo | PUEBLO SAN JERÓNIMO, 34956 SAN JERÓNIMO, PUEBLO NUEVO DURANGO, CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN SAN JERÓNIMO | -105.5359 | 23.8106
DUR17170400980138 | Durango | Pueblo Nuevo | San Patricio | RANCHO SAN PATRICIO, 34963 SAN PATRICIO [DE LOS NARANJOS], PUEBLO NUEVO DURANGO, SAN PATRICIO DE LOS NARANJOS | -105.5482 | 23.3341
DUR17170400981353 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | CALLE BUGAMBILIA COLONIA JARDINES DEL VALLE, 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE DALIA Y CALLE ALCATRAZ, CALLE SEGUND | -105.4419 | 25.0459
DUR00170400981667 | Durango | San Bernardo | José Guadalupe Páez (El Pájaro) | EJIDO JOSÉ GUADALUPE PÁEZ (EL PÁJARO), 35480 JOSÉ GUADALUPE PÁEZ (EL PÁJARO), SAN BERNARDO DURANGO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE JO | -105.4647 | 25.9685
DUR00170400981719 | Durango | San Bernardo | Cuba | EJIDO CUBA, 35450 CUBA, SAN BERNARDO DURANGO, PARTE CENTRICA DE LA LOCALIDAD | -105.7239 | 26.3872
DUR00170400984368 | Durango | Hidalgo | Santa Eugenia | RANCHERIA SANTA EUGENIA, 35326 SANTA EUGENIA, HIDALGO DURANGO, POR EL ARROYO PEGADA | -105.0631 | 26.1344
DUR00170400984396 | Durango | Hidalgo | El Entronque del Carrizo | PUEBLO EL ENTRONQUE DEL CARRIZO, 35327 EL ENTRONQUE DEL CARRIZO, HIDALGO DURANGO, NO SE CUENTA CON NOMBRES EN LAS CALLES | -105.0388 | 26.1396
DUR17170400984653 | Durango | Mezquital | San Francisco del Mezquital | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.3967 | 23.4735
DUR17170401045665 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170401046126 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170401046629 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170401046669 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170401046742 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR18180101066843 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | Patria Libre 435 Fraccionamiento Domingo Arrieta | -104.6702 | 24.024
DUR18180101067507 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | Calle Independencia No. 302 Colonia Francisco Villa C.P. 35017 | -104.6702 | 24.024
DUR00180101071569 | Durango | Tepehuanes |  | No se registró dirección | -105.723 | 25.3432
DUR18180201088731 | Durango | Durango | Victoria de Durango | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.6702 | 24.024
DUR00180201089086 | Durango | San Bernardo | Charco Azul | EJIDO CHARCO AZUL, 35465 CHARCO AZUL, SAN BERNARDO DURANGO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHARCO AZUL | -105.7254 | 26.2237
DUR18180201134468 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR18180201143249 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR00180201143534 | Durango | Gómez Palacio |  | BLVD. FCO. VILLA NO. 108, FRACC. LA GLORIETA, C.P. 34207 | -103.4964 | 25.5701
DUR180301322556 | Durango | Canelas | El Tablón | CARRETERA ESTATAL LIBRE 23 TRAMO CANELAS- EL TABLONKILÓMETRO 5 + 500 RANCHERIA EL TABLÓN, 34514EL TABLÓN, CANELAS DURANGOENTREY,POR CAMINO LOS HERRERA-TAMAZULA A 10 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL MARGEN DERECHO | -106.5647 | 25.1047
DUR180301326296 | Durango | San Bernardo | San Bernardo | EJIDO SAN BERNARDO, 35490SAN BERNARDO, SAN BERNARDO DURANGOENTREY,LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO | -105.5267 | 26.004
DUR180301326404 | Durango | San Bernardo | Amador | EJIDO AMADOR, 35454AMADOR, SAN BERNARDO DURANGOENTREY,LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AMADOR | -105.6245 | 26.2595
DUR180301326418 | Durango | San Bernardo | La Manga | EJIDO LA MANGA, 35454LA MANGA, SAN BERNARDO DURANGOENTREY,LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA MANGA | -105.6282 | 26.2711
DUR180301388561 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR180401421827 | Durango | San Bernardo | El Alférez | EJIDO EL ALFÉREZ, 35493 EL ALFÉREZ, SAN BERNARDO DURANGO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL TRAMO EL ALFÉREZ-SAN BERNARDO | -105.5011 | 25.9745
DUR180401421975 | Durango | San Bernardo | San Bernardo | EJIDO SAN BERNARDO, 35490 SAN BERNARDO, SAN BERNARDO DURANGO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO | -105.5242 | 26.0001
DUR180401422951 | Durango | San Pedro del Gallo | Santo Domingo | , 00000 SANTO DOMINGO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO POR EL PANTEON PARA LA SALIDA DEL PUEBLO HACIA NORTE | -104.4422 | 25.8253
DUR180401427426 | Durango | San Bernardo | Sardinas | EJIDO SARDINAS (10 DE MARZO), 35484 SARDINAS, SAN BERNARDO DURANGO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SARDINAS | -105.5666 | 26.086
DUR180401430112 | Durango | San Pedro del Gallo | Peñoles | , 00000 PEÑOLES, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA | -104.5282 | 25.6499
DUR180401433976 | Durango | San Bernardo | San Bernardo | EJIDO SAN BERNARDO, 35490 SAN BERNARDO, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO | -105.5246 | 26.0024
DUR180401433979 | Durango | San Bernardo | Cinco de Julio | EJIDO CINCO DE JULIO, 35483 CINCO DE JULIO, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE JULIO | -105.4988 | 26.0234
DUR180401434076 | Durango | San Bernardo | Casco del Salto | EJIDO CASCO DEL SALTO, 35465 CASCO DEL SALTO, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICAD EN LA LOCALIDAD DE EL CASCO DEL SALTO | -105.6936 | 26.1542
DUR180401434079 | Durango | San Bernardo | Pueblo Nuevo (Talayotes) | EJIDO PUEBLO NUEVO (TALAYOTES), 35454 PUEBLO NUEVO (TALAYOTES), SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO | -105.6422 | 26.2263
DUR180401464375 | Durango | Topia | El Carmen | CAMINO TRAMO TOPIA - EL CARMEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 200 + undefined RANCHERIA EL CARMEN, 34545 EL CARMEN, TOPIA DURANGO ENTRE Y , LAS ACCIONES DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE EL CARMEN . CER | -106.4811 | 25.3159
DUR180401494632 | Durango | Tamazula | Tamazula de Victoria | Tamazula, Dgo., México | -106.9667 | 24.9682
DUR180401494894 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR180401497362 | Durango | Canatlán | Canatlán | Canatlán, Dgo., México | -104.7737 | 24.5264
DUR190101511864 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR190101512706 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Blvd. José Rebollo Acosta, Armando del Castillo, Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4789 | 25.5613
DUR190101513023 | Durango | Peñón Blanco | Peñón Blanco | Peñón Blanco, Dgo., México | -104.0334 | 24.7912
DUR190201522334 | Durango | Durango | El Nayar | CALLE LOCALIDAD EL NAYAR INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD EL NAYAR, 00000 EL NAYAR, DURANGO DURANGO ENTRE Y , RED DE ALCANTARILLADO LOCALIDAD EL NAYAR | -104.7037 | 23.9536
DUR190201542930 | Durango | San Pedro del Gallo | Cinco De Mayo | , 35590 CINCO DE MAYO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , A TRAS DE LA CAPILLA FRENTE A LA TIENDA COMUNITARIA | -104.2909 | 25.7727
DUR190201556446 | Durango | San Bernardo | La Granja | PUEBLO LA GRANJA, 35493 LA GRANJA, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , INSTALACION DE UN CALENTADOR SOLARES EN LA GRANJA | -105.4992 | 25.9635
DUR190201556473 | Durango | San Bernardo | La Tortuga | PUEBLO LA TORTUGA, 35465 LA TORTUGA, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , INSTALACION DE UN CALENTADOR SOLARES EN LA TORTUGA | -105.6675 | 26.1592
DUR190201556487 | Durango | San Bernardo | San Simón | PUEBLO SAN SIMÓN, 35465 SAN SIMÓN, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , INSTALACION DE UN CALENTADOR SOLARES EN SAN SIMON | -105.6384 | 26.1604
DUR190201557612 | Durango | Poanas | San Atenógenes (La Villita) | PROLONGACION LOPEZ MATEOS INTERIOR SN EJIDO SAN ATENÓGENES (LA VILLITA), 34810 SAN ATENÓGENES (LA VILLITA), POANAS DURANGO ENTRE PROLONGACION LOPEZ MATEOS Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL LLAMADO CERRITO DE LA CRUZ QUE SE EN | -104.0169 | 23.9971
DUR190201559511 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR190201562534 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6661 | 23.9969
DUR190201562534 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6638 | 23.992
DUR190201562547 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6661 | 23.9969
DUR190201562547 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Patria Libre, Gral Domingo Arrieta, Durango, Dgo., México | -104.6691 | 23.9927
DUR190201563163 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6637 | 23.9921
DUR190201563163 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6638 | 23.992
DUR190201563859 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Constitución 310, Zona Centro, 34000 Durango, Dgo., México | -104.6709 | 24.0239
DUR190301569361 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro, Dgo., México | -105.4244 | 25.0426
DUR190301570549 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR190301570698 | Durango | Ocampo | Villa Las Nieves | Puente las Nieves, Villa las Nieves, Dgo., México | -105.4029 | 26.4002
DUR190301573275 | Durango | Lerdo | Lerdo | Cd Lerdo, Dgo., México | -103.5339 | 25.5382
DUR190301574046 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Durango, Dgo., México | -104.6532 | 24.0277
DUR190301574053 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Durango, Dgo., México | -104.6532 | 24.0277
DUR190301576743 | Durango | Topia | Topia | Unnamed Road, Durango, México | -106.5715 | 25.1975
DUR190401595122 | Durango | Santiago Papasquiaro | Vascogil | RANCHERIA VASCOGIL, 34627 VASCOGIL, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LOCALIDADES BENEFICIADAS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS QUEBRADAS AL NOROESTE DE SANTIAGO PAPASQUIARO | -106.3809 | 24.8953
DUR190401610641 | Durango | Durango | Victoria De Durango | COLONIA VILLAS DE GUADIANA VI, 34224 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , SECRETARÍA DE COMUNICACIÓNES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | -104.5858 | 24.0734
DUR190401645830 | Durango | San Juan de Guadalupe | San Juan De Guadalupe | PARQUE INDUSTRIAL SAN JUAN DE GUADALUPE, 35900 SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE SE ENCUENTRA EN LA CABACERA MUNICIPAL ASI MISMO EN LAS LOCALIDADES DE ACACIO EL PAVO, EL ZACATE, GUADA | -102.7822 | 24.6309
DUR190401654909 | Durango | Mezquital | Cerrito Gordo | RANCHERIA CERRITO GORDO, 34986 CERRITO GORDO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS BORDOS SE CONSTRUYERON EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD | -104.6455 | 23.1324
DUR190401655904 | Durango | Pueblo Nuevo | Pueblo Nuevo (Pueblo De Caña) | INTERIOR SN PUEBLO PUEBLO NUEVO (PUEBLO DE CAÑA), 34960 PUEBLO NUEVO (PUEBLO DE CAÑA), PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , CAMINO DE EL SALTO A PUEBLO NUEVO | -105.3705 | 23.3831
DUR190401656575 | Durango | San Juan de Guadalupe | La Barranca | EJIDO , 00000 LA BARRANCA, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS | -102.7842 | 24.6594
DUR190401657983 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | CALLE EL SALTO COLONIA SAN FRANCISCO, 34946 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE SAN JOSÉ Y CALLE MAGDALENA TORRES, CALLE EL BRILLANTE EN DIFERENTES VIVIENDAS DE ALGUNAS COLONIAS | -105.3572 | 23.7689
DUR190401658097 | Durango | Pueblo Nuevo | La Ciudad | CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA LA CIUDAD, 34955 LA CIUDAD, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE FRANCISCO ZARCO EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD Y EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LOS BANCOS | -105.6907 | 23.7354
DUR190401658359 | Durango | Pueblo Nuevo | La Escondida [De La Mesa De San Pedro] | PUEBLO LA ESCONDIDA [DE LA MESA DE SAN PEDRO], 34968 LA ESCONDIDA [DE LA MESA DE SAN PEDRO], PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD | -105.6537 | 23.3873
DUR190401658770 | Durango | Pueblo Nuevo | Los Mimbres [De Milpillas] | RANCHO LOS MIMBRES [DE MILPILLAS], 34964 LOS MIMBRES [DE MILPILLAS], PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , POR EN MEDIO DE LA COMUNIDAD | -104.9431 | 23.4735
DUR190401663749 | Durango | Pueblo Nuevo | San Francisco De Lajas (Lajas) | PUEBLO SAN FRANCISCO DE LAJAS (LAJAS), 34966 SAN FRANCISCO DE LAJAS (LAJAS), PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , POR EL CENTRO DE LA COMUNIDAD | -105.0985 | 23.1183
DUR190401691106 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR190401693722 | Durango | Tamazula | Tamazula De Victoria | Tamazula, Dgo., México | -106.9202 | 24.9826
DUR190401698026 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Durango - Mazatlan 407, Los Remedios, 34120 Durango, Dgo., México | -104.6901 | 24.0139
DUR190401698046 | Durango | Lerdo | Lerdo | Cd Lerdo, Dgo., México | -103.5339 | 25.5382
DUR200101701922 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio |  | -103.5033 | 25.5635
DUR200101702326 | Durango | Cuencamé | Ramón Corona | DGO 500, Durango, México | -103.6436 | 24.1944
DUR200101702326 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | DGO 500, Cd Guadalupe Victoria, Dgo., México | -104.1092 | 24.4259
DUR200101703332 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6638 | 23.992
DUR200101703332 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6637 | 23.992
DUR200101703340 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6638 | 23.992
DUR200101703340 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6638 | 23.992
DUR200201707133 | Durango | San Dimas | Neveros | Neveros, Dgo., México | -105.7395 | 23.7584
DUR200201707138 | Durango | Pueblo Nuevo | Pie De Cuesta | Unnamed Road, Durango, México | -105.3616 | 23.7954
DUR200201707148 | Durango | Coneto de Comonfort | El Porvenir | El Porvenir, Dgo., México | -104.7508 | 25.06
DUR200201709070 | Durango | Guanaceví | El Cócono | Unnamed Road, Durango, México | -106.1829 | 25.8909
DUR200201709458 | Durango | Mezquital | Agua Verde | México 23, Temoaya, Dgo., México | -104.4264 | 23.5086
DUR200201710629 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Av. Cuitláhuac 418, Huizache I, 34160 Durango, Dgo., México | -104.6527 | 24.006
DUR200201710806 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Gral. Manuel Gamboa 233, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6666 | 23.9973
DUR200201711290 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina De Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes, Dgo., México | -105.7223 | 25.3375
DUR16160200646417 | Durango | Canelas | El Aguaje | CARRETERA ESTATAL LIBRE 34510 TRAMO CAÑADA DEL MACHO - EL AGUAJE KILÓMETRO 9 + 570 RANCHERIA EL AGUAJE, 34523 EL AGUAJE, CANELAS DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA LOCALIDAD DE EL AGUAJE ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIP | -106.5018 | 25.0872
DUR16160200655879 | Durango | San Pedro del Gallo | San Pedro del Gallo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.2928 | 25.5659
DUR16160200658435 | Durango | Canelas | Canelas | NINGUNOPUEBLO CANELAS, 34500 CANELAS, CANELAS DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA LOCALIDAD DE CANELAS ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE CANELAS EN EL ESTADO DE DURANGO. HAY 880 HABITANTES. CANELAS ESTÁ A 1360 METROS D | -106.5423 | 25.1244
DUR16160200686262 | Durango | Canelas | Zapotes de Rodríguez | TERRACERÍA TRAMO CANELAS - ZAPOTE DE RODRÍGUEZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 200 RANCHERIA ZAPOTE DE RODRÍGUEZ, 34514 ZAPOTES DE RODRÍGUEZ, CANELAS DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA LOCALIDAD DE ZAPOTES DE RODR | -106.5611 | 25.1374
DUR00160200691454 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | NINGUNOCOLONIA LA ESTACION, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CONSTRUCCION DE DOCE AMPLIACIONES DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES DGO ESPECIFICAMENTE EN LA COLONI | -105.7163 | 25.3436
DUR16160200702639 | Durango | Canelas | El Tablón | CARRETERA ESTATAL LIBRE 34510 TRAMO CARRETERA LOS HERRERA-TAMAZULA ENTRONQUE CANELAS - EL TÁBLON KILÓMETRO 1 + 001 RANCHERIA EL TABLÓN, 34514 EL TABLÓN, CANELAS DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO la localidad de El T | -106.5628 | 25.1053
DUR16160200708156 | Durango | Tamazula | Aguatita | CALLEJON AGUATITA RANCHERIA AGUATITA, 34586 AGUATITA, TAMAZULA DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA EN LA ZONA REMEDIOS | -106.389 | 24.6706
DUR16160200713451 | Durango | Tamazula | San Juan | CALLEJON SAN JUAN RANCHERIA SAN JUAN, 34574 SAN JUAN, TAMAZULA DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA | -106.9669 | 25.1513
DUR00160300757296 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | CIUDAD SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA J.N. PLUTARCO ELIAS CALLES | -105.7165 | 25.3457
DUR16160300757318 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | CIUDAD SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , LOS CALENTADORES SE ENCUENTRAN EN DIFER | -105.7254 | 25.3499
DUR16160300757319 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | CIUDAD SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , LOS CALENTADORES ESTÁN DISTRIBUIDOS EN | -105.7209 | 25.3268
DUR16160300757331 | Durango | Poanas | Villa Unión | CIUDAD VILLA UNIÓN, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE Y , SE DESCONOCE LA UBICACION DE LAS OBRAS YA QUE LAS REALIZARA EL MUNICIPIO DE P | -104.0395 | 23.9716
DUR16160300757359 | Durango | Poanas | San Atenógenes (La Villita) | PUEBLO SAN ATENÓGENES (LA VILLITA), 34810 SAN ATENÓGENES (LA VILLITA), POANAS DURANGO ENTRE Y , SE DESCONOCE LA UBICACION YA QUE LAS OBRAS LA | -104.0174 | 23.9919
DUR16160300757416 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA LAS PALMAS, 34014 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 16 ACCIONES EN LA COLONIA LAS PALMAS AGEB 16086 OBRA 16/05011 CP PROGR | -104.6995 | 24.0475
DUR16160300757428 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA LA VIRGEN, 34049 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 5 ACCIONES EN LA COLONIA LA VIRGEN AGEB 14304 OBRA 16/05011 CP PROGRAMA | -104.6899 | 24.0302
DUR16160300757447 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA PARAÍSO, 34158 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 10 ACCIONES EN LA COLONIA EL PARAISO. L-20 M-1 LUIS FRANCISCO MONARREZ 30 | -104.6089 | 24.0141
DUR16160300757449 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA CIELO AZUL, 34147 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 4 ACCIONES EN LA COLONIA CIELO AZUL LLUVIA LLUVIA RAFAEL HERNANDEZ | -104.6001 | 24.0214
DUR16160300757460 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE FLOR DE CAPULLO 322 0 INTERIOR 0 0 COLONIA LA VIRGEN, 34049 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CRISANTEMO Y , 1 ACCION EN LA | -104.7024 | 24.0296
DUR16160300757464 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 34188 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 2 ACCIONES EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO. ADAN SORIA 10 | -104.6704 | 23.9877
DUR16160300757465 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA GOBERNADORES, 34045 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 2 ACCIONES EN LA COLONIA GOBERNADORES AGEB 15571 OBRA 16/05011 CP RE | -104.704 | 24.0288
DUR16160300757489 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA CONSTITUCIÓN, 34188 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 7 ACCIONES EN COL CONSTITUCION 1- 5 DE MAYO 500 PORTON BLANCO 2- 5 D | -104.6785 | 23.9913
DUR16160300757543 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA LUZ DEL CARMEN, 34164 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1-JORGE CARRILLO L-16M-9 CASA 2 PISOS 1-JORGE CARRILLO L-21M-9 FAC | -104.6064 | 24.014
DUR16160300757550 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE JACARANDAS COLONIA SAN MIGUEL, 34124 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , JACARANDAS CASA AZUL CON BLANCO JACARANDAS CASA DE EN | -104.694 | 23.9977
DUR16160300757578 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS, 34145 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , JACINTO CANEK 124 AMARILLA BARANDAL BLANCO JACINTO CANEK 12 | -104.6799 | 23.9957
DUR16160300757619 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE GENERAL VENUSTIANO CARRANZA 105 0 INTERIOR 0 0 COLONIA MORELOS NORTE, 34016 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ANGEL ORONA Y CAL | -104.6927 | 24.0536
DUR16160300757621 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA HÉCTOR MAYAGOITIA DOMÍNGUEZ, 34010 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , AGRONOMOS 317 SIN ESPECIFICAR CARACTERISTICAS AGRONOM | -104.6902 | 24.0497
DUR16160300757628 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE 24 DE MAYO 6 D INTERIOR 0 0 COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, 34046 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE 12 DE MAYO Y CALLE 6 D | -104.6981 | 24.0361
DUR16160300757642 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA , 34046 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 18 DE MAYO 204 CASA DE ENJARRE 18 DE MAYO 102 FACHADA ROSA Y PUERTA BLANCA 18 DE | -104.7006 | 24.037
DUR16160300757656 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA MASSIE, 34217 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , NO ESPECIFICA NINGUN DOMICILIO DE LAS DOS ACCIONES | -104.6475 | 24.0539
DUR16160300757678 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA 12 DE DICIEMBRE, 34124 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , SAN MARCOS L3M1D SIN ENJARRESAN MARCOS L1M1A SIN ENJARRE,SAN MARC | -104.6906 | 23.9956
DUR16160300757707 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA EL ALACRAN, 34284 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , PROLONGACIÓN BENITO JUAREZ 116 CASA BLANCA | -104.6226 | 24.0115
DUR16160300757726 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA MASSIE, 34217 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , ESCARCHA 219 CASA DE DOS PISOS COLOR ROSA ESCARCHA 217 CASA DE DOS PISOS C | -104.6487 | 24.0566
DUR16160300757757 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA 12 DE DICIEMBRE, 34124 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , SAN JOSE 118 SIN ENJARRE PORTON BLANCOSAN JOSE L6M1A OBRA NEGRA,S | -104.6916 | 23.9947
DUR16160300757779 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA 12 DE DICIEMBRE, 34124 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DIVINO PASTOR L2M5B CASA AZULDIVINO PASTORL13M3B SIN ENJARRE,DIVI | -104.6915 | 23.9953
DUR16160300757789 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA NIÑOS HÉROES, 34043 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , JUAN ESCUTIA 211 CASA EN ESQUINA CON PORTON BLANCO JUAN ESCUTIA 204 | -104.6959 | 24.0415
DUR16160300757802 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA F.O.S. LA VIRGEN, 34103 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CASA EN CALLE GUADALUPE CON FACHADA BLANCA. CASA EN CALLE S/N ES | -104.7143 | 23.9894
DUR16160300757847 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE SANTIAGO GARCIA 21 MANZANA 23 INTERIOR SN COLONIA AMALIA SOLÓRZANO, 34016 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , COLONIA AMALIA S | -104.6857 | 24.0618
DUR00160300757849 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE CALLE 7 15 MANZANA 16 INTERIOR SN COLONIA , 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , ENTRE CALLE 5 Y 8 COLONIA JUAN FRANCISCO | -104.7041 | 24.047
DUR16160300757937 | Durango | Durango | El Nayar | COLONIA EL NAYAR, 34330 EL NAYAR, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1. DOMICILIO CONOCIDO 2. GUADALUPE VICTORIA 3. DOMICILIO CONOCIDO 4. PRIVADA BENITO | -104.7035 | 23.9556
DUR16160300758038 | Durango | Nuevo Ideal | El Molino | PUEBLO EL MOLINO, 34433 EL MOLINO, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DEL MOLINO MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | -104.9841 | 24.7601
DUR16160300758051 | Durango | Nuevo Ideal | San Miguel de Allende | PUEBLO SAN MIGUEL DE ALLENDE, 34425 SAN MIGUEL DE ALLENDE, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE A | -104.9001 | 24.9857
DUR16160300758287 | Durango | Mezquital | El Maguey | PUEBLO EL MAGUEY, 34993 EL MAGUEY, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL MAGUEY | -104.3915 | 22.9133
DUR16160300758335 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | CALLE PRINCIPAL LA LOMA PUEBLO SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE CENTRO, 34480 SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE, SAN JUAN DEL RÍO DURANG | -104.4555 | 24.787
DUR16160300758449 | Durango | Mezquital | Fortines (Los Fortines) | RANCHO FORTINES (LOS FORTINES), 34990 FORTINES (LOS FORTINES), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUETNRAA EN LA LOCALIDAD DE FORTINES | -104.5091 | 22.5027
DUR16160300758468 | Durango | San Luis del Cordero | La Purísima (El Charco) | RANCHERIA LA PURÍSIMA (EL CHARCO), 35750 LA PURÍSIMA (EL CHARCO), SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , EL MACRO TANQUE SE LOCALIZA EN LA LO | -104.1993 | 25.388
DUR16160300758473 | Durango | San Luis del Cordero | San Juan de las Boquillas | RANCHERIA SAN JUAN DE LAS BOQUILLAS, 35750 SAN JUAN DE LAS BOQUILLAS, SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , LA PLANTA POTABILIZADORA SE ENCUEN | -104.1652 | 25.3733
DUR16160300758485 | Durango | San Pedro del Gallo | Boquilla de Gerardo | EJIDO BOQUILLA DE GERARDO, 35573 BOQUILLA DE GERARDO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BOQUILLA | -104.5111 | 25.4791
DUR16160300758491 | Durango | San Pedro del Gallo | Santo Domingo | EJIDO SANTO DOMINGO, 35586 SANTO DOMINGO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO | -104.4419 | 25.8205
DUR16160300758630 | Durango | Rodeo | Abasolo | PUEBLO ABASOLO, 35774 ABASOLO, RODEO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN ABASOLO MUNICIPIO DE RODEO CERCA DEL BARRANCO | -104.6567 | 25.3116
DUR16160300758636 | Durango | Rodeo | Abasolo | PUEBLO ABASOLO, 35774 ABASOLO, RODEO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE ESTRUCTURAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS | -104.6549 | 25.3111
DUR16160300758718 | Durango | Rodeo | Linares del Río | RANCHO LINARES DEL RÍO, 35784 LINARES DEL RÍO, RODEO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LINARES RIO | -104.5037 | 25.0824
DUR00160300758729 | Durango | Rodeo | San Pedro y Anexos (El Salto) | PUEBLO SAN PEDRO Y ANEXOS (EL SALTO), 35767 SAN PEDRO Y ANEXOS (EL SALTO), RODEO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SA | -104.7241 | 25.2149
DUR00160300758732 | Durango | Rodeo | San Salvador de Horta | PUEBLO SAN SALVADOR DE HORTA, 35770 SAN SALVADOR DE HORTA, RODEO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE S | -104.5558 | 25.181
DUR16160300758795 | Durango | San Bernardo | San Simón | EJIDO SAN SIMÓN, 35465 SAN SIMÓN, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMÓN QUE SE ENCUENTRA EN LA | -105.6377 | 26.1596
DUR00160300758829 | Durango | Tlahualilo | Tlahualilo de Zaragoza | PUEBLO TLAHUALILO DE ZARAGOZA CENTRO, 35250 TLAHUALILO DE ZARAGOZA, TLAHUALILO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.4461 | 26.0994
DUR00160300758830 | Durango | Tlahualilo | Tlahualilo de Zaragoza | PUEBLO TLAHUALILO DE ZARAGOZA CENTRO, 35250 TLAHUALILO DE ZARAGOZA, TLAHUALILO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TLAH | -103.4473 | 26.1034
DUR16160300758831 | Durango | Tlahualilo | Banco Nacional | PUEBLO BANCO NACIONAL, 35265 BANCO NACIONAL, TLAHUALILO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BANCO NACIONAL | -103.357 | 25.8722
DUR00160300758843 | Durango | Tepehuanes | El Purgatorio | RANCHO SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 EL PURGATORIO, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DEL PURGATORIO | -106.6181 | 25.4764
DUR16160300758862 | Durango | Topia | Rincón de Sianori (Rincón Viejo) | RANCHERIA RINCÓN DE SIANORI (RINCÓN VIEJO), 34554 RINCÓN DE SIANORI (RINCÓN VIEJO), TOPIA DURANGO ENTRE Y , SE REALIZARAN 12 TECHOS FIRMES EN | -106.7695 | 25.2328
DUR16160300758884 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | CALLE LEONIDES GUERRERO COLONIA REVOLUCIÓN, 34892 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, C | -103.9806 | 23.7413
DUR16160300758914 | Durango | Topia | El Ranchito de Sianori | RANCHERIA EL RANCHITO DE SIANORI, 34554 EL RANCHITO DE SIANORI, TOPIA DURANGO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN 12 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD EL RA | -106.7605 | 25.2172
DUR16160300759312 | Durango | Canatlán | Canatlán | CALLE LERDO DE TEJADA COLONIA CANATLÁN VIEJO, 34407 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE GUERRERRO, CALLE CUAHUTEMOC LA PAVIMENT | -104.7783 | 24.5292
DUR16160300759401 | Durango | Canelas | Los Sauces del Granadito | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOS OTATES, 34514 LOS SAUCES DEL GRANADITO, CANELAS DURANGO ENTRE Y , la localidad de Los Otates está situado en el M | -106.533 | 25.056
DUR16160300759684 | Durango | Hidalgo | La Zarca | CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA ZARCA, 35336 LA ZARCA, HIDALGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA ZARCA | -104.7421 | 25.8348
DUR00160300759762 | Durango | Indé | San Francisco de Asís | PUEBLO SAN FRANCISCO DE ASÍS, 35540 SAN FRANCISCO DE ASÍS, INDÉ DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL CECYTED DE LA LOCALIDAD | -104.8842 | 25.4833
DUR16170100835353 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170100835529 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170100835681 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170200884976 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR00170200899539 | Durango | Tepehuanes |  | 25.330974; -105.778502 | -105.723 | 25.3432
DUR17170300913764 | Durango | Durango | Victoria de Durango | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.6702 | 24.024
DUR00170400979927 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -105.723 | 25.3432
DUR00170400979928 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -105.723 | 25.3432
DUR17170400980073 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | ANDADOR CUARZO COLONIA EL BRILLANTE, 34945 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE AGUA MARINA Y CALLE SAN ANDRES, CALLE URANIO ATRAS DE VENEGAS PL | -105.3532 | 23.7837
DUR17170400980076 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | ANDADOR MELCHOR OCAMPO COLONIA VICENTE GUERRERO, 34948 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE ZURDO GALINDO Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE EMILIAN | -105.3653 | 23.7817
DUR17170400980077 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | CALLE HERNÁN CORTÉZ COLONIA AZTECAS, 34942 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE TENOCHTITLAN A UNA CALLE | -105.3635 | 23.7866
DUR17170400980107 | Durango | Pueblo Nuevo | La Ciudad | CALLE ÁLVARO OBREGÓN PUEBLO LA CIUDAD, 34955 LA CIUDAD, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE FRANCISCO ZARCO, CALLE VICENTE GUERRERO EN LA | -105.6887 | 23.7374
DUR17170400980141 | Durango | Pueblo Nuevo | El Durazno (Ejido San Pablo) | RANCHERIA EL DURAZNO (EJIDO SAN PABLO), 34956 EL DURAZNO (EJIDO SAN PABLO), PUEBLO NUEVO DURANGO, CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA EN EL DURAZNO EJIDO SA | -105.6178 | 23.8699
DUR00170400981638 | Durango | San Bernardo | San Bernardo | CUARTEL SAN BERNARDO, 35490 SAN BERNARDO, SAN BERNARDO DURANGO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA RUMBO A LA SALIDA DEL COLORADO | -105.5259 | 26.0059
DUR17170400981644 | Durango | San Bernardo | El Alférez | EJIDO EL ALFÉREZ, 35493 EL ALFÉREZ, SAN BERNARDO DURANGO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -105.4914 | 25.9553
DUR00170400981645 | Durango | San Bernardo | El Alférez | EJIDO EL ALFÉREZ, 35493 EL ALFÉREZ, SAN BERNARDO DURANGO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL ALFEREZ | -105.4887 | 25.9562
DUR17170400981653 | Durango | San Bernardo | Cinco de Julio | EJIDO CINCO DE JULIO, 35483 CINCO DE JULIO, SAN BERNARDO DURANGO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE JULIO | -105.4992 | 26.0229
DUR17170400981669 | Durango | San Bernardo | José Guadalupe Páez (El Pájaro) | EJIDO JOSÉ GUADALUPE PÁEZ (EL PÁJARO), 35480 JOSÉ GUADALUPE PÁEZ (EL PÁJARO), SAN BERNARDO DURANGO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE JO | -105.4652 | 25.9684
DUR00170400981670 | Durango | San Bernardo | La Manga | EJIDO LA MANGA, 35454 LA MANGA, SAN BERNARDO DURANGO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA MANGA | -105.627 | 26.2723
DUR00170400984328 | Durango | Hidalgo | Benjamín Urías (San Andrés) | EJIDO BENJAMÍN URÍAS (SAN ANDRÉS), 35320 BENJAMÍN Y URÍAS (SAN ANDRÉS), HIDALGO DURANGO ENTRE CALLE INGENIERO DUPRE Y CALLE ARROYO S/N, CALLE LAZARO C | -105.0767 | 26.2071
DUR00170400984347 | Durango | Hidalgo | El Portento (El Pinole) | EJIDO EL PORTENTO (EL PINOLE), 35313 EL PORTENTO (EL PINOLE), HIDALGO DURANGO, AVENIDA PRINCIPAL POR LA CALLE DE LA IGLESIA | -104.6177 | 26.3361
DUR00170400984393 | Durango | Hidalgo | La Esperanza | PUEBLO LA ESPERANZA, 35337 LA ESPERANZA, HIDALGO DURANGO, CARENCIA DE NOMBRES EN LAS CALLES | -104.825 | 25.861
DUR18180101066829 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | Patria Libre 435 Fraccionamiento Domingo Arrieta | -104.6702 | 24.024
DUR18180101066835 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | Patria Libre 435 Fraccionamiento Domingo Arrieta | -104.6702 | 24.024
DUR18180101066973 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | Patria Libre 435 Fraccionamiento Domingo Arrieta | -104.6702 | 24.024
DUR18180101067455 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | Blvd Domingo Arrieta S/N Esq. Con Blvd. Politécnico Nacional | -104.6702 | 24.024
DUR18180101067471 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | Carretera Durango-Torreón Km. 7.5 Cd. Industrial C.P. 34208 | -104.6702 | 24.024
DUR18180101067498 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | Zaragoza No. 414, Zona Centro, Durango, Dgo. | -104.6702 | 24.024
DUR00180201089079 | Durango | San Bernardo | San Bernardo | EJIDO SAN BERNARDO, 35490 SAN BERNARDO, SAN BERNARDO DURANGO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO | -105.5313 | 26.0024
DUR18180201089080 | Durango | San Bernardo | San Bernardo | EJIDO SAN BERNARDO, 35490 SAN BERNARDO, SAN BERNARDO DURANGO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO | -105.5254 | 26.0001
DUR00180201089084 | Durango | San Bernardo | Cinco de Julio | EJIDO CINCO DE JULIO, 35483 CINCO DE JULIO, SAN BERNARDO DURANGO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE JULIO | -105.4987 | 26.0188
DUR180301299161 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE COLONIA LA VIRGEN COLONIA , 00000VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGOENTRE CALLE SN Y CALLE SN, CALLE SN CONSTRUCCION ALUMBRADO COLONIA LA VIRGEN | -104.6929 | 24.0297
DUR180301326401 | Durango | San Bernardo | San Simón | EJIDO SAN SIMÓN, 35465SAN SIMÓN, SAN BERNARDO DURANGOENTREY,LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMON | -105.6392 | 26.1589
DUR180401421999 | Durango | San Bernardo | Matalotes | EJIDO MATALOTES, 35450 MATALOTES, SAN BERNARDO DURANGO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MATALOTES | -105.7283 | 26.3906
DUR180401427424 | Durango | San Bernardo | San Bernardo | EJIDO SAN BERNARDO, 35490 SAN BERNARDO, SAN BERNARDO DURANGO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO | -105.5307 | 25.9981
DUR180401434080 | Durango | San Bernardo | San José del Tule | EJIDO SAN JOSÉ DEL TULE, 35470 SAN JOSÉ DEL TULE, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL TULE | -105.6824 | 26.1403
DUR180401435757 | Durango | Ocampo | Torreón de Cañas | CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO TORREÓN DE CAÑAS, 35380 TORREÓN DE CAÑAS, OCAMPO DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LA CONSTRUCCION SE ENCUENTRA A LAS ORILLAS SUR DE LA LOCALIDAD TORREON DE CAÑAS A LA | -105.2737 | 26.3679
DUR180401449750 | Durango | Pueblo Nuevo | Llano Grande de Milpillas Chico | RANCHERIA LLANO GRANDE DE MILPILLAS CHICO, 34964 LLANO GRANDE DE MILPILLAS CHICO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN EL CAMINO DE MIMBRES A SAN BERNARDINO DE MILPILLAS | -105.0464 | 23.4148
DUR180401451733 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | CALLE SOLIDARIDAD COLONIA SAN FRANCISCO, 34946 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE SAN JOSÉ, CALLE LA MONTOZA EN LA CALLE DE LA SECUNDARIA 514 | -105.3563 | 23.7688
DUR180401451826 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR COLONIA MILITAR, 34946 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE LERDO, CALLEJON CUARZO AUN COSTADO DE SALUBRIDAD | -105.3589 | 23.7794
DUR180401494664 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR180401494872 | Durango | Gómez Palacio | El Vergel | DGO 162, La Torrena, Dgo., México | -103.5307 | 25.639
DUR190101507694 | Durango | Gómez Palacio | Arcinas | EJIDO ARCINAS, 35121 ARCINAS, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN CAPRINO EN EJIDO ARCINA | -103.4082 | 25.7773
DUR190101508181 | Durango | Gómez Palacio | Pastor Rouaix | EJIDO PASTOR ROUAIX, 35133 PASTOR ROUAIX, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , INFRAESTRUCTURA ARTESANAL ESPACIO CONSTRUCCIÓN DE LOCAL PARA MANUALIDADES EN EJIDO PASTOR ROUAIX | -103.507 | 25.6809
DUR190101508278 | Durango | Gómez Palacio | Puente De La Torreña | EJIDO PUENTE DE LA TORREÑA, 35100 PUENTE DE LA TORREÑA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , INFRAESTRUCTURA ARTESANAL ESPACIO CONSTRUCCIÓN DE LOCAL PARA MANUALIDADES EN EJIDO PUENTE LA TORREÑA | -103.5843 | 25.6365
DUR190101508352 | Durango | Gómez Palacio | El Compás | EJIDO EL COMPÁS, 35118 EL COMPÁS, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , INFRAESTRUCTURA ARTESANAL ESPACIO CONSTRUCCIÓN DE LOCAL PARA MANUALIDADES EN EJIDO EL COMPAS | -103.4347 | 25.7076
DUR190101512619 | Durango | Durango | San Miguel De Las Maravillas De Arriba | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190201526501 | Durango | Durango | Victoria De Durango | CALLE COLONIA DURANGO NUEVO INTERIOR SN COLONIA COLONIA DURANGO NUEVO, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , RED DE AGUA POTABLE COLONIA DURANGO NUEVO | -104.6668 | 23.9825
DUR190201532554 | Durango | Gómez Palacio | Arcinas | EJIDO ARCINAS, 35121 ARCINAS, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO ABISINIA INICIANDO EN LA LAS CALLES PRINCIPALES DEL EJIDO | -103.4088 | 25.7765
DUR190201535027 | Durango | Durango | Victoria De Durango | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.6702 | 24.024
DUR190201539884 | Durango | San Bernardo | José Guadalupe Páez (El Pájaro) | EJIDO JOSÉ GUADALUPE PÁEZ (EL PÁJARO), 35480 JOSÉ GUADALUPE PÁEZ (EL PÁJARO), SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE JOSE GUADALUPE PAEZ | -105.4652 | 25.9687
DUR190201541754 | Durango | San Pedro del Gallo | Cinco De Mayo | , 35590 CINCO DE MAYO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA IGLESIA POR LA CALLE PRINCIPAL | -104.29 | 25.7723
DUR190201546070 | Durango | Santa Clara | El Nogalito (Nogales) | EJIDO EL NOGALITO (NOGALES), 35896 EL NOGALITO (NOGALES), SANTA CLARA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL NOGALITO MUNICIPIO DE SANTA CLARA DGO | -103.4249 | 24.5588
DUR190201556428 | Durango | San Bernardo | Pueblo Nuevo (Talayotes) | PUEBLO PUEBLO NUEVO (TALAYOTES), 35454 PUEBLO NUEVO (TALAYOTES), SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , INSTALACION DE DOS CALENTADORES SOLARES EN PUEBLO NUEVO | -105.6416 | 26.2253
DUR190201559506 | Durango | Gómez Palacio | San José De Viñedo | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR190201563062 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6638 | 23.992
DUR190201563062 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6638 | 23.9921
DUR190201563817 | Durango | Topia | Topia | Topia, Dgo., México | -106.5894 | 25.1987
DUR190201563860 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Zaragoza 530, Zona Centro, 34000 Durango, Dgo., México | -104.6722 | 24.0226
DUR190301569577 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | El Salto, Dgo., México | -105.357 | 23.7789
DUR190301569627 | Durango | San Luis del Cordero | San Juan De Las Boquillas | San Luis de Cordero, Dgo., México | -104.2768 | 25.4179
DUR190301570151 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Las Rosas, Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4902 | 25.5525
DUR190301570643 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR190301571125 | Durango | Gómez Palacio | Cuatro De Diciembre (Sagundo) | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR190301571643 | Durango | Lerdo | Las Cuevas | Unnamed Road, Durango, Mexico | -103.5504 | 25.5005
DUR190401582672 | Durango | Hidalgo | San Fermín | PUEBLO SAN FERMÍN, 35300 SAN FERMÍN, HIDALGO DURANGO ENTRE Y , ANTES DE LLEGAR AL ENTROQUE EN LA CALLE DE LA IGLESIA | -104.8066 | 26.3229
DUR190401663829 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | CALLE ESCUDO COLONIA AZTECAS, 34942 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE ÁGUILA, CALLE EMPERADOR EN DIFERENTES VIVIENDAS DE DICHA COMUNIDAD | -105.3624 | 23.7886
DUR190401664133 | Durango | Pueblo Nuevo | Pie De Cuesta | RANCHO PIE DE CUESTA, 34960 PIE DE CUESTA, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNIDAD | -105.3648 | 23.3715
DUR190401683151 | Durango | Poanas | Villa Unión | CALLE CALLE MORESLOS BARRIO , 34803 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE CALLE GALENA Y CALLE CANAKL, SE ENCUENTRA A 2 CUADRAS DEL CBTIS 109 | -104.0479 | 23.98
DUR190401685728 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero | Pánuco de Coronado, Dgo., México | -104.3281 | 24.5397
DUR190401685786 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190401686276 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro, Dgo., México | -105.4244 | 25.0426
DUR190401686346 | Durango | Durango | José Refugio Salcido | José Refugio Salcido, Dgo., México | -104.5185 | 23.9647
DUR190401690973 | Durango | Coneto de Comonfort | Coneto De Comonfort | Coneto de Comonfort, Dgo., México | -104.7695 | 24.9799
DUR190401691159 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro, Dgo., México | -105.4244 | 25.0426
DUR190401695326 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -105.3602 | 23.7782
DUR200101701920 | Durango | Durango | Victoria De Durango |  | -104.6331 | 24.0388
DUR200101701920 | Durango | Durango | Victoria De Durango |  | -104.6331 | 24.0407
DUR200101701920 | Durango | Durango | Victoria De Durango |  | -104.6352 | 24.0369
DUR200101701920 | Durango | Durango | Victoria De Durango |  | -104.624 | 24.047
DUR200101701921 | Durango | Durango | Victoria De Durango |  | -104.5735 | 24.0558
DUR200101701921 | Durango | Durango | Victoria De Durango |  | -104.5703 | 24.0514
DUR200101701921 | Durango | Durango | Victoria De Durango |  | -104.572 | 24.0538
DUR200101701921 | Durango | Durango | Victoria De Durango |  | -104.5713 | 24.0527
DUR200101701921 | Durango | Durango | Victoria De Durango |  | -104.5753 | 24.0584
DUR200101701921 | Durango | Durango | Victoria De Durango |  | -104.5744 | 24.0572
DUR200101701921 | Durango | Durango | Victoria De Durango |  | -104.57 | 24.0514
DUR200101701921 | Durango | Durango | Victoria De Durango |  | -104.5761 | 24.0581
DUR200101701921 | Durango | Durango | Victoria De Durango |  | -104.5754 | 24.0584
DUR200101701921 | Durango | Durango | Victoria De Durango |  | -104.5774 | 24.0573
DUR200101701921 | Durango | Durango | Victoria De Durango |  | -104.5769 | 24.0577
DUR200101701921 | Durango | Durango | Victoria De Durango |  | -104.5728 | 24.0549
DUR200101702323 | Durango | Poanas | Villa Unión | Unnamed Road, Villa Unión, Dgo., México | -104.0268 | 23.9762
DUR200101702323 | Durango | Nombre de Dios | Amado Nervo | Amado Nervo, Dgo., México | -104.1858 | 23.845
DUR200101702796 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6661 | 23.9969
DUR200101702796 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6638 | 23.992
DUR200101702912 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6637 | 23.9919
DUR200101702912 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6638 | 23.992
DUR200101702919 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6637 | 23.992
DUR200101702919 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6638 | 23.992
DUR200101703333 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Calle Independencia 209, Francisco Villa, 35050 Gómez Palacio, Dgo., México | -103.5034 | 25.6169
DUR200101703333 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Calle Independencia 228, Francisco Villa, 35050 Gómez Palacio, Dgo., México | -103.5033 | 25.617
DUR200201709021 | Durango | Tamazula | El Potrero De La Ventana | Unnamed Road, Durango, México | -106.9725 | 24.9973
DUR200201709029 | Durango | San Juan de Guadalupe | San Juan De Guadalupe | San Juan de Guadalupe, Dgo., México | -102.7776 | 24.6326
DUR200201709482 | Durango | Súchil | El Alemán (El Alemán Nuevo) | El Alemán, Dgo., México | -104.1633 | 23.3268
DUR200201710148 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Constitución 21, Zona Centro, 34000 Durango, Dgo., México | -104.6707 | 24.0226
DUR200201710661 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Villa Real 103, Quintas del Real, 34233 Durango, Dgo., México | -104.6043 | 24.0518
DUR200201710714 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Mariano Matamoros 101, La Hacienda, 34700 Cd Guadalupe Victoria, Dgo., México | -104.1239 | 24.4504
DUR200201710740 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | José Ramírez Gamero 220, PRI, 34639 Santiago Papasquiaro, Dgo., México | -105.4253 | 25.0608
DUR200201711621 | Durango | Mapimí | Bermejillo | Bermejillo- Mapimí, Bermejillo, Dgo., México | -103.631 | 25.8923
DUR16160200646415 | Durango | Canelas | Salsipuedes | CARRETERA ESTATAL LIBRE 34524 TRAMO ENTRONQUE LOS HERRERA-TOPIA - SALSIPUEDES (SANTA EFIGENIA) KILÓMETRO 12 + 001 RANCHERIA SALSIPUEDES, 34524 SALSIPUEDES, CANELAS DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA LOCALIDAD DE S | -106.5027 | 25.0417
DUR16160200646416 | Durango | Canelas | La Yerbabuena | CALLE SALIDA DE CANELAS A LA YERBABUENA RANCHERIA LA YERBABUENA, 34510 LA YERBABUENA, CANELAS DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA LOCALIDAD DE LA YERBABUENA ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE CANELAS EN EL ESTADO DE DUR | -106.5356 | 25.1159
DUR16160200655963 | Durango | Canelas | Cerro Prieto | CAMINO TRAMO EL RÍO - CERRO PRIETO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 800 RANCHO NINGUNO, 00000 CERRO PRIETO, CANELAS DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZA A 14800 KM. DEL LA LOCALIDAD EL RÍO ES U | -106.5375 | 25.0079
DUR16160200660892 | Durango | Canelas | El Aguacate | NINGUNORANCHERIA EL AGUACATE, 34513 EL AGUACATE, CANELAS DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO la localidad de El Aguacate está situado en el Municipio de Canelas en el Estado de Durango. Hay 19 habitantes. El Aguacate es | -106.5972 | 25.1159
DUR16160200660893 | Durango | Canelas | La Tembladora | CALLE P´RINCIPAL RANCHERIA LA TEMBLADORA, 34525 LA TEMBLADORA, CANELAS DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA LOCALIDAD DE LA TEMBLADORA ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE CANELAS EN EL ESTADO DE DURANGO. HAY 41 HABITANTES | -106.5563 | 24.9788
DUR16160200686165 | Durango | Tamazula | Amaculí | CALLEJON AMACULI RANCHERIA AMACULÍ, 34596 AMACULÍ, TAMAZULA DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA EN LA ZONA AMACULI | -106.6014 | 24.614
DUR16160200713547 | Durango | Canelas | Arroyo Grande | CALZADA PRINCIPAL RANCHERIA ARROYO GRANDE, 34524 ARROYO GRANDE, CANELAS DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE CANELAS EN EL ESTADO DE DURANGO. HAY 131 HABITANT | -106.5145 | 25.0753
DUR00160200724343 | Durango | Tamazula | La Laguna | CALLEJON LA LAGUNA RANCHERIA LA LAGUNA (EL CATRÍN), 34570 LA LAGUNA, TAMAZULA DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA. | -106.9851 | 25.0937
DUR16160300757307 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | PUEBLO SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERAA MUN | -105.7254 | 25.338
DUR16160300757408 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA LA VIRGEN, 34049 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 2 ACCIONES EN LA COLONIA LA VIRGEN AGEB 14304 OBRA 16/05011 CP PROGRAMA | -104.6944 | 24.0294
DUR16160300757411 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE NOCHEBUENA 219 0 INTERIOR 0 0 COLONIA LAS PALMAS, 34014 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1 ACCION EN LA COLONIA LAS PALMAS | -104.6982 | 24.0455
DUR16160300757412 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE FLOR DE LIMON 220 0 INTERIOR 0 0 COLONIA LA VIRGEN, 34049 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CRISANTEMO Y , 1 ACCION EN LA CO | -104.7019 | 24.0294
DUR16160300757415 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA LA VIRGEN, 34049 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 2 ACCIONES EN LA COLONIA LA VIRGEN AGEB 14304 OBRA 16/05011 CP PROGRAMA | -104.6969 | 24.0303
DUR16160300757424 | Durango | Durango | Victoria de Durango | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.6702 | 24.024
DUR16160300757488 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA LUZ DEL CARMEN, 34164 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1-JORGE OBISPO L-13 M-2 FACHADA ENJARRE Y PUERTA BLANCA 2-JORGE OB | -104.6064 | 24.0162
DUR16160300757511 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA LUZ DEL CARMEN, 34164 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 10 ACCIONES EN LA COLONIA LUZ DEL CARMEN TODAS EN LA CALLE MARIA E | -104.6082 | 24.017
DUR16160300757552 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA CIELO AZUL, 34147 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 5 ACCIONES DE LA COLONIA CIELO AZUL ESTRELLAS 102 HECTOR PARTIDA L25 M | -104.6003 | 24.0215
DUR16160300757560 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE EDUARDO G. CANAVAL 119 0 INTERIOR 0 0 COLONIA HÉCTOR MAYAGOITIA DOMÍNGUEZ, 34010 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE RAFAEL PESCA | -104.6928 | 24.0443
DUR16160300757602 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE JOSE BANDERAS 218 0 INTERIOR 0 0 COLONIA MORELOS NORTE, 34016 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ROMUALDO VAZQUEZ Y CALLE PILAR | -104.693 | 24.0548
DUR16160300757608 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, 34046 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 7 DE MAYO LT 8 Z 19 CASA AMARILLA 7 DE MAYO 202 CASA | -104.7 | 24.0382
DUR16160300757611 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PRIVADA ROMUALDO VELAZQUEZ 94 0 INTERIOR 0 0 COLONIA MORELOS NORTE, 34016 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ROMULO ACOSTA Y CALLE ANG | -104.6948 | 24.053
DUR16160300757632 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA LUZ DEL CARMEN, 34164 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1-DOMINGO LOERA L-9 M-2 BARANDAL BLANCO 2-EDGARDO ALMICOR L-7 M-7 | -104.6065 | 24.0163
DUR16160300757650 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, 34046 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 14 DE MAYO 225 AZUL FUERTE Y PUERTA BLANCA 14 DE MAYO | -104.698 | 24.0321
DUR16160300757662 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS, 34145 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , ADOLFO LOZANO 106 SIN ENJARRE ADOLFO LOZANO 108 ROSA PORTON | -104.6794 | 23.9952
DUR16160300757664 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA JARDINES DE CANCÚN, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1-CAMPECHE300 CASA BLANCO EN ESQUINA 2-CHIHUAHUA#113 FACHADA E | -104.6278 | 24.0137
DUR16160300757675 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA 12 DE DICIEMBRE, 34124 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , SAN PEDRO 138 BARDAS SIN ENJARRE SAN PEDRO L8M9A OBRA NEGRA,SAN P | -104.6908 | 23.9947
DUR16160300757679 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS, 34145 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 12 DE OCTUBRE 226 AMARILLA CORRAL DE MADERA12 DE OCTUBRE121 | -104.679 | 23.9947
DUR16160300757681 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA MASSIE, 34217 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , RANCHO GRANDE 115 CASA DE DOS PISOS RANCHO GRANDE 105 SIN PINTAR PORTON BL | -104.6472 | 24.0581
DUR16160300757684 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE PLAYA SOLA 114 0 INTERIOR 0 0 COLONIA MASSIE, 34217 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE DEL CIPRES Y CALLE JOSE RAMON HERNANDEZ M | -104.6466 | 24.0543
DUR16160300757698 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA MASSIE, 34217 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , JOSE RAMON ESTRADA 427 CASA COLOR BLANCO CON ROJO JOSE RAMON ESTRADA L20 M | -104.6488 | 24.0606
DUR16160300757715 | Durango | Durango | Victoria de Durango | BOULEVARD DE LOS NARDOS 229 0 INTERIOR 0 0 COLONIA MASSIE, 34217 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ADIOS Y CALLE LUCES DE NUEVA YORK, | -104.6503 | 24.0586
DUR16160300757719 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA NIÑOS HÉROES, 34043 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , PRIV. CHURUBUSCO 117A FACHADA DE COLOR BLANCO -PRIV. CHURUBUSCO 128 | -104.6989 | 24.0424
DUR16160300757736 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA 12 DE DICIEMBRE, 34124 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , SANTA CRUZ 325 OBRA NEGRASANTA CRUZ L16M5A BARANDAL NEGRO,SANTA C | -104.6933 | 23.9953
DUR16160300757771 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA ARROYO SECO, 34147 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , FAISANOS SIN NUMERO FRANCISCO SARABIA 107 FRANCISCO SARABIA 106 FRANC | -104.6852 | 23.9945
DUR16160300757778 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA ARROYO SECO, 34147 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CASA EN AVENIDA PRIMO DE VERDAD | -104.6841 | 23.9927
DUR16160300757827 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE 13 DE SEPTIEMBRE 107 0 INTERIOR 0 0 COLONIA NIÑOS HÉROES, 34043 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y AVENIDA NIÑO | -104.6935 | 24.0402
DUR16160300757936 | Durango | Durango | El Nayar | COLONIA EL NAYAR, 34330 EL NAYAR, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1. COND. SIERRA DEL NAYAR 2. 20 DE NOVIEMBRE 3. 5 DE MAYO 4. DOMICILIO CONOCIDO 5. | -104.7041 | 23.9529
DUR16160300757938 | Durango | Durango | El Nayar | COLONIA EL NAYAR, 34330 EL NAYAR, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1. FRANCISCO VILLA 2. EL LLANITO 3. BENITO JUAREZ 456 DOMICILIO CONOCIDO 7. FELIPE | -104.7028 | 23.9563
DUR16160300758262 | Durango | Mezquital | El Chalate | EJIDO EL CHALATE, 34985 EL CHALATE, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL CHALATE | -104.4338 | 22.8042
DUR16160300758276 | Durango | Mezquital | Chicaltita | RANCHERIA CHICALTITA, 34993 CHICALTITA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA A LO LARGO DE LA LOCALIDAD DE CHICALTITA | -104.4284 | 22.6174
DUR16160300758327 | Durango | San Juan de Guadalupe | Symon (Estación Symon) | PUEBLO SYMON (ESTACIÓN SYMON), 35920 SYMON (ESTACIÓN SYMON), SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LAS SIETE ACCIONES DE VIVIENDA SE ENCUEN | -102.6674 | 24.7312
DUR16160300758354 | Durango | San Juan del Río | Río Grande | EJIDO RÍO GRANDE, 34497 RÍO GRANDE, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE RIÓ GRANDE | -104.4587 | 24.7317
DUR16160300758355 | Durango | San Juan del Río | El Terrero | EJIDO EL TERRERO, 34497 EL TERRERO, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO | -104.4742 | 24.7659
DUR16160300758478 | Durango | San Luis del Cordero | Tepalcateño | PUEBLO TEPALCATEÑO, 35754 TEPALCATEÑO, SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TEPALCATEÑO | -104.1613 | 25.4058
DUR00160300758613 | Durango | Rodeo | Rodeo | PUEBLO RODEO CENTRO, 35760 RODEO, RODEO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIO CABECERA MUNICIPAL DE RODEO | -104.5641 | 25.1783
DUR16160300758616 | Durango | Rodeo | Rodeo | PUEBLO RODEO CENTRO, 35760 RODEO, RODEO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.5588 | 25.1769
DUR00160300758737 | Durango | Rodeo | Santa Bárbara | PUEBLO SANTA BÁRBARA, 35770 SANTA BÁRBARA, RODEO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA BARABARA | -104.5558 | 25.181
DUR16160300758748 | Durango | San Bernardo | San Bernardo | PUEBLO SAN BERNARDO, 35490 SAN BERNARDO, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , EN EL BARRIO INDEPENDENCIA CRUZANDO EL ARROYO | -105.5272 | 25.9997
DUR16160300758807 | Durango | San Bernardo | La Rodada | EJIDO LA RODADA, 35454 LA RODADA, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LA RODADA LA CUAL SE UBICA EN LA CARRETERA SAN | -105.6262 | 26.2747
DUR16160300758844 | Durango | Tepehuanes | La Purísima | RANCHERIA LA PURÍSIMA, 35610 LA PURÍSIMA, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN AL COMUNIDAD | -105.7498 | 25.3741
DUR16160300758881 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | CALLE MARCELINO RUEDA COLONIA REVOLUCION, 34894 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE IGNACIO SARAGOZA, CAL | -103.9784 | 23.7438
DUR16160300758882 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | CALLE AQUILES SERANDA ALLENDE COLONIA VICENTE GUERRERO CENTRO, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y CALLE ALAMEDAS, CALLE LUIS | -103.9877 | 23.7278
DUR16160300758900 | Durango | Topia | Topia | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.5712 | 25.209
DUR16160300759313 | Durango | Canatlán | Canatlán | CALLE ABASOLO COLONIA ZONA CENTRO, 00000 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE GUERRERO, CALLE RODOLFO TEJADA LA OBRA SE ENCUENTRA | -104.7794 | 24.5265
DUR00160300759758 | Durango | Indé | Rancho de Peña | RANCHERIA RANCHO DE PEÑA, 35513 RANCHO DE PEÑA, INDÉ DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE CENTRO DEL POBLADO | -105.2074 | 25.9863
DUR00160300759765 | Durango | Indé | San José del Tizonazo (El Pueblo) | RANCHERIA SAN JOSÉ DEL TIZONAZO (EL PUEBLO), 35516 SAN JOSÉ DEL TIZONAZO (EL PUEBLO), INDÉ DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE | -105.1927 | 25.9666
DUR16170100835705 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170100835817 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170200885097 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170200885118 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR00170300914466 | Durango | San Bernardo | San Bernardo | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -105.5233 | 26.0008
DUR17170400980078 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | CALLEJON LÁZARO CÁRDENAS COLONIA ALVARO OBREGÓN, 34946 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE HERMANOS VÁZQUEZ, CALLE MONSEÑ | -105.3592 | 23.7751
DUR17170400980079 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | ANDADOR LÁZARO CÁRDENAS COLONIA VICENTE GUERRERO, 34948 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE ANDADOR MELCHOR OCAMPO Y ANDADOR EMILIANO ZAPATA, ANDADOR | -105.3656 | 23.7818
DUR17170400980101 | Durango | Pueblo Nuevo | El Campamento | RANCHERIA EL CAMPAMENTO, 34968 EL CAMPAMENTO, PUEBLO NUEVO DURANGO, DOTACIÓN DE PLANTAS SOLARES ZONA BAJA | -105.5419 | 23.4066
DUR17170400980140 | Durango | Pueblo Nuevo | San Pablo | RANCHERIA SAN PABLO, 34956 SAN PABLO, PUEBLO NUEVO DURANGO, DOTACIÓN DE PLANTAS SOLARES EN SAN PABLO | -105.6206 | 23.8849
DUR17170400981634 | Durango | San Bernardo | San Bernardo | EJIDO SAN BERNARDO, 35490 SAN BERNARDO, SAN BERNARDO DURANGO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DE COMUNIDAD | -105.5277 | 26.0004
DUR00170400981640 | Durango | San Bernardo | San Bernardo | EJIDO SAN BERNARDO, 35490 SAN BERNARDO, SAN BERNARDO DURANGO, CRUZANDO EL ARROYO POR EL PUENTE Y LLEGAR HASTA EL ZURCO A MANO DERECHA SE ENCUENTRA LA | -105.5238 | 26.0055
DUR17170400981671 | Durango | San Bernardo | La Manga | EJIDO LA MANGA, 35454 LA MANGA, SAN BERNARDO DURANGO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA MANGA | -105.6279 | 26.2706
DUR17170400981704 | Durango | San Bernardo | Sardinas | EJIDO SARDINAS (10 DE MARZO), 35484 SARDINAS, SAN BERNARDO DURANGO, EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD LLAMADA LA CALLE DEL CERRO | -105.5681 | 26.09
DUR17170400981736 | Durango | Pueblo Nuevo | Rancho los Mancinas (Chomonques) | RANCHO RANCHO LOS MANCINAS (CHOMONQUES), 34968 RANCHO LOS MANCINAS (CHOMONQUES), PUEBLO NUEVO DURANGO, POR EL CENTRO DE LA COMUNIDAD | -105.4935 | 23.4548
DUR17170400981738 | Durango | Pueblo Nuevo | La Joya | RANCHO LA JOYA, 34956 LA JOYA [DE LA PUERTA], PUEBLO NUEVO DURANGO, POR EL CENTRO DE LA COMUNIDAD | -105.3963 | 23.4009
DUR17170400981754 | Durango | Pueblo Nuevo | Los Arcos | RANCHO LOS ARCOS, 34965 LOS ARCOS, PUEBLO NUEVO DURANGO, EN DIFERENTES CASAS DE DICHA COMUNIDAD | -104.9794 | 23.1731
DUR00170400984334 | Durango | Hidalgo | San Bernardo (Nuevo San Bernardo) | EJIDO SAN BERNARDO (NUEVO SAN BERNARDO), 35340 SAN BERNARDO (NUEVO SAN BERNARDO), HIDALGO DURANGO, NO SE CUENTA CON CALLES EXACTAS | -104.7381 | 25.6655
DUR00170400984336 | Durango | Hidalgo | San Bernardo (Nuevo San Bernardo) | EJIDO SAN BERNARDO (NUEVO SAN BERNARDO), 35340 SAN BERNARDO (NUEVO SAN BERNARDO), HIDALGO DURANGO, NO TENEMOS NOMBRES | -104.7379 | 25.666
DUR00170400984352 | Durango | Hidalgo | Revolución (Las Víboras) | PUEBLO REVOLUCIÓN (LAS VÍBORAS), 35320 REVOLUCIÓN (LAS VÍBORAS), HIDALGO DURANGO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE SIMON BOLIVAR, CALLE LAZARO CARDE | -105.0846 | 26.2048
DUR17170400984654 | Durango | Mezquital | San Francisco del Mezquital | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.3967 | 23.4735
DUR16170401046204 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170401046528 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170401046591 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170401046856 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR18170401051252 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR18180101066968 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | Patria Libre 435 Fraccionamiento Domingo Arrieta | -104.6702 | 24.024
DUR18180201089082 | Durango | San Bernardo | El Alférez | EJIDO EL ALFÉREZ, 35493 EL ALFÉREZ, SAN BERNARDO DURANGO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL ALFEREZ | -105.4893 | 25.9559
DUR00180201089088 | Durango | San Bernardo | Matalotes | EJIDO CUBA, 35450 MATALOTES, SAN BERNARDO DURANGO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE MATALOTES | -105.7232 | 26.3933
DUR18180201089092 | Durango | San Bernardo | San Juan de Heredia (J. Guadalupe Rodríguez) | EJIDO SAN JUAN DE HEREDIA (J. GUADALUPE RODRÍGUEZ), 35465 SAN JUAN DE HEREDIA (J. GUADALUPE RODRÍGUEZ), SAN BERNARDO DURANGO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE HEREDIA | -105.6351 | 26.206
DUR00180201089093 | Durango | San Bernardo | Sardinas | EJIDO SARDINAS (10 DE MARZO), 35484 SARDINAS, SAN BERNARDO DURANGO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE SARDINAS | -105.5673 | 26.0873
DUR18180201141461 | Durango | Durango | Cobertura municipal | COL. MADERERA | -104.6702 | 24.024
DUR180301299159 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE COLONIA JARDINES DE CANCUN COLONIA , 00000VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGOENTRE CALLE SN Y CALLE SN, CALLE SN CONSTRUCCION ALUMBRADO COLONIA JARDINES DE CANCUN | -104.6235 | 24.0197
DUR180301323890 | Durango | Topia | Agua Escondida | CAMINO TRAMO TOPIA- LA CIENEGUITA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 12 + 300 RANCHERIA AGUA ESCONDIDA, 34544AGUA ESCONDIDA, TOPIA DURANGOENTREY,SE ENCUENTRA A DOCE KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO EL ENTRONQUE RANCHO TIO JUAN | -106.5958 | 25.2761
DUR180301326297 | Durango | San Bernardo | El Refugio | EL REFUGIO, 35483EL REFUGIO, SAN BERNARDO DURANGOENTREY,LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DEL REJUGIO | -105.5151 | 26.0393
DUR180301326381 | Durango | San Bernardo | José Guadalupe Páez (El Pájaro) | EJIDO JOSÉ GUADALUPE PÁEZ (EL PÁJARO), 35480JOSÉ GUADALUPE PÁEZ (EL PÁJARO), SAN BERNARDO DURANGOENTREY,LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OSE GUADALUPE PAEZ | -105.465 | 25.9686
DUR180301326430 | Durango | San Bernardo | Veinte de Abril (Las Delicias) | EJIDO VEINTE DE ABRIL (LAS DELICIAS), 35475VEINTE DE ABRIL (LAS DELICIAS), SAN BERNARDO DURANGOENTREY,LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE VEINTE DE ABRIL | -105.6359 | 26.3114
DUR180401417213 | Durango | San Bernardo | San Juan de Heredia (J. Guadalupe Rodríguez) | EJIDO SAN JUAN DE HEREDIA (J. GUADALUPE RODRÍGUEZ), 35465 SAN JUAN DE HEREDIA (J. GUADALUPE RODRÍGUEZ), SAN BERNARDO DURANGO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE HEREDIA | -105.6344 | 26.2061
DUR180401422004 | Durango | San Bernardo | San José del Tule | EJIDO SAN JOSÉ DEL TULE, 35470 SAN JOSÉ DEL TULE, SAN BERNARDO DURANGO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN OSE DEL TULE | -105.6815 | 26.1403
DUR180401427439 | Durango | San Bernardo | Pueblo Nuevo (Talayotes) | EJIDO PUEBLO NUEVO (TALAYOTES), 35454 PUEBLO NUEVO (TALAYOTES), SAN BERNARDO DURANGO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO | -105.6431 | 26.2249
DUR180401433997 | Durango | San Bernardo | Matalotes | EJIDO MATALOTES, 35450 MATALOTES, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MATALOTES | -105.7281 | 26.3913
DUR180401494447 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR190101507652 | Durango | Gómez Palacio | La Popular | EJIDO LA POPULAR, 35130 LA POPULAR, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , ESPACIO CONSTRUCCIÓN DE CORRAL CAPRINO EN EL EJIDO LA POPULAR UBICADO POR LA TERMINACIÓN DE LA CALLE CHIHUAHUA | -103.4618 | 25.6755
DUR190101507950 | Durango | Gómez Palacio | Nuevo Barro | EJIDO EL BARRO, 35112 NUEVO BARRO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN PARA ALMACENAMIENTO DE FORRAJE EN EL EJIDO NUEVO BARRO | -103.4036 | 25.8744
DUR190101508388 | Durango | Gómez Palacio | Casa Blanca | EJIDO CASA BLANCA, 35024 CASA BLANCA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , INFRAESTRUCTURA ARTESANAL CONSTRUCCIÓN DE LOCAL PARA MANUALIDADES EN EJIDO CANDIDO AGUILAR | -103.4924 | 25.6952
DUR190101510342 | Durango | Gómez Palacio | El Quemado | EJIDO EL QUEMADO, 35118 EL QUEMADO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO EL QUEMADO CON LAS COORDENADAS 25.711063 -103.378519 | -103.3867 | 25.7212
DUR190101510420 | Durango | Gómez Palacio | Sector II | EJIDO SAN FELIPE, 35118 SECTOR II, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO SECTOR 23 CON LAS COORDENADAS 25.691943 | -103.4105 | 25.6987
DUR190101512772 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Blvd. José Rebollo Acosta, Armando del Castillo, Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4789 | 25.5613
DUR190201530575 | Durango | Durango | Victoria De Durango | CALLE COLONIA PARTIDO DEL TRABAJO INTERIOR SN COLONIA COLONIA PARTIDO DEL TRABAJO, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , RED DE AGUA POTABLE COLONIA PARTIDO DEL TRABAJO | -104.7172 | 24.0364
DUR190201538940 | Durango | San Bernardo | San Bernardo | EJIDO SAN BERNARDO, 35490 SAN BERNARDO, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO | -105.5247 | 26.0008
DUR190201539840 | Durango | San Bernardo | Sardinas | EJIDO BOQUILLA DE SARDINAS, 35484 SARDINAS, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SARDINAS | -105.5681 | 26.0881
DUR190201546196 | Durango | Santa Clara | El Naranjo | EJIDO EL NARANJO, 35896 EL NARANJO, SANTA CLARA DURANGO ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN VARIAS CALLES DE EL EJIDO EL NARANJO COMUNIDAD DE SANTA CLARA DGO | -103.344 | 24.6012
DUR190201547542 | Durango | Tamazula | San Jorge | CALLEJON SAN JORGE RANCHERIA SAN JORGE, 00000 SAN JORGE, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA SAN JUAN DEL MUNICIPIO | -106.9852 | 25.2076
DUR190201556501 | Durango | San Bernardo | San José De Sextín | PUEBLO SAN JOSÉ DE SEXTÍN, 35473 SAN JOSÉ DE SEXTÍN, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , INSTALACION DE UN CALENTADOR SOLARES EN RIO SEXTIN | -105.6011 | 26.1495
DUR190201559519 | Durango | Gómez Palacio | Santa Clara | Santa Clara, Gómez Palacio, Dgo., México | -103.5181 | 25.6015
DUR190201561654 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Durango - El Calabazal, Durango, Dgo., México | -104.539 | 24.0212
DUR190201561654 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Durango - El Calabazal, Los Encinos, Durango, Dgo., México | -104.5402 | 24.0212
DUR190201562999 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6637 | 23.992
DUR190201562999 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6637 | 23.9919
DUR190201563851 | Durango | Nombre de Dios | El Pueblito Veinte De Noviembre (La Fábrica) | Calle Victoria 100D, Zona Centro, 34840 Nombre de Dios, Dgo., México | -104.2451 | 23.8482
DUR190201563853 | Durango | Tamazula | Amacuable | Morelos, Tamazula de Victoria, Dgo., México | -106.967 | 24.9674
DUR190301569068 | Durango | Santiago Papasquiaro | Ciénega De Nuestra Señora De Guadalupe | Ciénega de Nuestra Señora de Guadalupe | -106.3284 | 25.0676
DUR190301569068 | Durango | Santiago Papasquiaro | Ciénega De Nuestra Señora De Guadalupe | Ciénega de Nuestra Señora de Guadalupe | -106.3252 | 25.0511
DUR190301569532 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | El Salto, Dgo., México | -105.357 | 23.7789
DUR190301570337 | Durango | Mezquital | La Ventana | Mezquital, Dgo., México | -104.394 | 23.4746
DUR190301570453 | Durango | Canelas | El Salto De Camellones | Canelas, Dgo., México | -106.5481 | 25.1252
DUR190301570635 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR190301570650 | Durango | Poanas | Villa Unión | Villa Unión, Dgo., México | -104.0461 | 23.9735
DUR190301572746 | Durango | El Oro | Santa María Del Oro | Santa María del Oro, Dgo., México | -105.3647 | 25.9535
DUR190401578419 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | CALLE BACA ORTIZ COLONIA SANTIAGO PAPASQUIARO CENTRO, 34630 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE RAMIRO RODRIGUEZ PALAFOX Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE REBOTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALE BACA OR | -105.4203 | 25.044
DUR190401582670 | Durango | Hidalgo | El Entronque Del Carrizo | PUEBLO LA ESPERANZA, 35300 EL ENTRONQUE DEL CARRIZO, HIDALGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DEL ENTRONQUE EL CARRIZO | -104.8254 | 25.8621
DUR190401583749 | Durango | San Juan de Guadalupe | Acacio (Estación Acacio) | EJIDO , 00000 ACACIO (ESTACIÓN ACACIO), SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LAS VÍAS DEL FERROCARRIL | -102.7822 | 24.8411
DUR190401611077 | Durango | Durango | Victoria De Durango | COLONIA LA VIRGEN, 34049 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , PARQUE LINEAL NELLY CAMPOBELLO | -104.6887 | 24.0287
DUR190401643907 | Durango | Santa Clara | Santa Clara | CALLE CALLES DIVERSAS COLONIA , 35890 SANTA CLARA, SANTA CLARA DURANGO ENTRE Y , COBERTURA MUNICIPAL DIVERSOS DOMICILIOS | -103.3584 | 24.4767
DUR190401646765 | Durango | Pueblo Nuevo | San Bernardino De Milpillas Chico | PUEBLO SAN BERNARDINO DE MILPILLAS CHICO, 34963 SAN BERNARDINO DE MILPILLAS CHICO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN UNA ORILLA DE LA COMUNIDAD | -105.1565 | 23.3816
DUR190401655005 | Durango | Mezquital | San José Del Llano | RANCHERIA SAN JOSÉ DEL LLANO, 34986 SAN JOSÉ DEL LLANO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS BORDOS SE CONSTRUYERON EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD | -104.6684 | 23.1128
DUR190401656955 | Durango | Santa Clara | Santa Clara | CALLE VARIAS CALLES COLONIA SANTA CLARA CENTRO, 35880 SANTA CLARA, SANTA CLARA DURANGO ENTRE CALLE DIVERSAS CALLES CONOCIDAS Y , CALLES CON COBERTURA LOCAL | -103.359 | 24.4761
DUR190401657176 | Durango | Pueblo Nuevo | El Mil Diez | PUEBLO EL MIL DIEZ, 34956 EL MIL DIEZ, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN UNA ORILLA DE LA COMUNIDAD | -105.3921 | 23.8019
DUR190401657319 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | CALLE ZURDO GALINDO COLONIA VICENTE GUERRERO, 34948 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE JESUS AGUIRRE Y CALLE DURANGO, CALLE EL RECODO CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA VICENTE GUERRERO | -105.3654 | 23.7812
DUR190401659774 | Durango | San Juan de Guadalupe | Santo Niño | EJIDO , 00000 SANTO NIÑO, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA CARRETERA | -102.7993 | 24.6823
DUR190401660394 | Durango | Pueblo Nuevo | San Manuel | RANCHO SAN MANUEL, 34964 SAN MANUEL, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , POR EL CENTRO DE LA COMUNIDAD | -104.907 | 23.3914
DUR190401664184 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | PUEBLO LOS NEGROS, 34948 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , POR EL CENTRO DE LA COLONIA LOS NEGROS | -105.3431 | 23.7915
DUR190401685780 | Durango | Topia | El Palmarejo De Sianori | Topia, Dgo., México | -106.5696 | 25.2125
DUR190401686304 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Villas del Guadiana IV, 34224 Durango, Dgo., México | -104.5852 | 24.0694
DUR190401686344 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190401691132 | Durango | Nazas | Paso Nacional | Paso Nacional, Dgo., México | -104.0183 | 25.2639
DUR190401691172 | Durango | Durango | Parque Industrial Ladrillero | Parque Industrial Ladrillero, Durango, México | -104.4756 | 23.8974
DUR190401691743 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR190401698154 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Durango, Dgo., México | -104.6532 | 24.0277
DUR200101702328 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero, Dgo., México | -103.9833 | 23.7321
DUR200101702328 | Durango | Súchil | Súchil | Súchil, Dgo., México | -103.9231 | 23.6203
DUR200101702882 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6637 | 23.992
DUR200101702882 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6638 | 23.992
DUR200101703342 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6638 | 23.992
DUR200101703342 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6637 | 23.992
DUR200201710747 | Durango | Lerdo | Lerdo | Cd Lerdo, Dgo., México | -103.5339 | 25.5382
DUR200201710804 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Unnamed Road, El Brillante, 34945 El Salto, Dgo., México | -105.323 | 23.7672
DUR200201711064 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro, Dgo., México | -105.4244 | 25.0426
DUR200201711276 | Durango | Lerdo | Lerdo | Laureles 368, Villa de las Flores, 35160 Cd Lerdo, Dgo., México | -103.5039 | 25.5429
DUR16160200658436 | Durango | Canelas | Los Veranos | NINGUNORANCHERIA LOS VERANOS, 34525 LOS VERANOS, CANELAS DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO la localidad de Los Veranos está situado en el Municipio de Canelas en el Estado de Durango. Hay 19 habitantes. Los Veranos es | -106.5875 | 25.0147
DUR16160200691599 | Durango | Mezquital | Las Enramadas | NINGUNORANCHERIA LAS ENRAMADAS, 34995 LAS ENRAMADAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE REALIZARA EN LA ZONA SIERRA SOBRE LAS CALLES ALEDAÑAS A LA LOCALIDAD ESTAS NO CUENTAN CON NOMBRE ES POR ESO Q | -104.7295 | 22.6659
DUR16160200697193 | Durango | Canelas | Carboneras | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CARBONERAS, 34510 CARBONERAS, CANELAS DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA LOCALIDAD DE CARBONERAS ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE CANELAS EN EL ESTADO DE DURANGO. HAY 17 HABITANTES. CARBONER | -106.5395 | 25.1225
DUR16160200708274 | Durango | Mezquital | San Francisco del Mezquital | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.3967 | 23.4735
DUR00160200713308 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | NINGUNOCOLONIA ELIAS CALLES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO 12 ACCIONES EN LA COLONIA ELIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA DE TEPEHUANES | -105.7277 | 25.3474
DUR00160300757301 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -105.723 | 25.3432
DUR16160300757316 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | EJIDO SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA COLONIA LA TI | -105.7288 | 25.3388
DUR16160300757360 | Durango | Poanas | San Atenógenes (La Villita) | PUEBLO SAN ATENÓGENES (LA VILLITA), 34810 SAN ATENÓGENES (LA VILLITA), POANAS DURANGO ENTRE Y , SE DESCONOCE LA UBICACION DE LAS OBRAS YA QUE | -104.0186 | 23.9926
DUR16160300757414 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE JACARANDAS 321 0 INTERIOR 0 0 COLONIA LA VIRGEN, 34049 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE GUINDOS Y CALLE FLOR DE DURAZNO, CALLE | -104.6893 | 24.0302
DUR16160300757435 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE COLONIA CHULAS FRONTERAS COLONIA , 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE RIO BRAVO Y CALLE CHIAPAS, CALLE CIUDAD JUANREZ CALL | -104.6506 | 24.0568
DUR16160300757441 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA LA VIRGEN, 34049 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 30 ACCIONES EN LA COLONIA LA VIRGEN AGEB 14304 OBRA 16/05011 CP PROGRAM | -104.703 | 24.0296
DUR16160300757444 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA PARAÍSO, 34158 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 10 ACCIONES EN LA COLONIA EL PARAISO. ELVIRA BARRANTES 117 L-22 M-10 L-8 | -104.6095 | 24.0141
DUR16160300757453 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA LAS CALANDRIAS, 34147 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 8 ACCIONES EN LA COLONIA LAS CALANDRIAS 1. CALLE GAVIOTAS L8 M9 2. | -104.6875 | 23.9945
DUR16160300757456 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE PONCIANO FLORES COLONIA SAN MIGUEL, 34124 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , PONCIANO FLORES PORTON CAFE PONCIANO FLORES PON | -104.6931 | 23.9976
DUR16160300757461 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA LA VIRGEN, 34049 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 2 ACCIONES EN LA COLONIA LA VIRGEN AGEB 14304 OBRA 16/05011 CP PROGRAMA | -104.6934 | 24.0301
DUR16160300757466 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA LAS CALANDRIAS, 34147 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 5 ACCIONES EN LA COLONIA LAS CALANDRIAS 1. CALLE FAISANOS L12 M5 2 | -104.6863 | 23.9938
DUR16160300757474 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA LEGISLADORES, 34046 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 2 ACCIONES EN COLONIA LEGISLADORES 1- SERGIO GONZALEZ SANTACRUZ L9 M | -104.702 | 24.0397
DUR16160300757484 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA LUZ DEL CARMEN, 34164 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 5 ACCIONES EN LA COLONIA LUZ DEL CARMEN TODAS EN CALLE MARIA ELENA | -104.6082 | 24.0174
DUR16160300757487 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA HÉCTOR MAYAGOITIA DOMÍNGUEZ, 34010 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CATARINO HERRERA 202 CASA CON PUERTA BLANCA CATARINO | -104.6917 | 24.0464
DUR16160300757497 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA CONSTITUCIÓN, 34188 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 10 DE MAYO 301 SIN ENJARRE 12 DE OCTUBRE 512 PORTON AMARILLO 12 DE O | -104.6777 | 23.992
DUR16160300757512 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA SAN MIGUEL, 34124 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , PRIVADA ABEDUL CASA BARDAS BLANCAS SAN MIGUEL | -104.693 | 23.9979
DUR16160300757513 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA CIELO AZUL, 34147 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 7 ACCIONES DE LA COLONIA CIELO AZUL CIELO DE DIA 413 CIELO DE DIA 300 | -104.6005 | 24.0213
DUR16160300757515 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA HÉCTOR MAYAGOITIA DOMÍNGUEZ, 34010 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 29 ACCIONES DE REHABILITACION DE MURO FIRME ENJARRE E | -104.6903 | 24.0481
DUR16160300757520 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA CONSTITUCIÓN, 34188 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 5 ACCIONES EN COL CONSTITUCION 1- 20 DE NOV 213 CASA AMARILLA 2- 20D | -104.6757 | 23.9913
DUR16160300757527 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, 34046 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 5 DE MAYO 213 CASA ENJARRADA BARANDAL BLANCO 5 DE MAY | -104.6978 | 24.0373
DUR16160300757533 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA DOLORES DEL RÍO, 34188 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CALLE 2 L5M1SIN ENJARRE CALLE 2 L8M4 BLANCA CON PUERTA NEGRA, CAL | -104.6813 | 23.9919
DUR16160300757539 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA LUZ DEL CARMEN, 34164 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1-CLARA CORDOVA L-10 M-3 BARDA SIN ENJARRE PORTON BLANCO 2-CLARA C | -104.6077 | 24.0176
DUR16160300757570 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, 34046 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 6 DE MAYO 303 CASA EN OBRA NEGRA 6 DE MAYO 511 CASA L | -104.6994 | 24.0357
DUR16160300757585 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA LUZ DEL CARMEN, 34164 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1-JORGE OBISPO L-5 M-5 BARANDAL BLANCO 2-JORGE OBISPO L-12 M-5 FAC | -104.6065 | 24.0159
DUR16160300757592 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA LUZ DEL CARMEN, 34164 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1-IGNACIO GOMEZ CIPRIANO L13 M-6 FACHADA ENJARRE SIN PINTAR 2-IGNA | -104.607 | 24.0172
DUR16160300757594 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA AMPLIACIÓN LAS ROSAS, 34168 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1.AGATA104 SIN ESPECIFICAR 2-AGATA#119 CASA DE LADRILLO Y PU | -104.6104 | 24.0141
DUR16160300757600 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, 34046 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CALLE A 215 CASA MORADA CON PUERTA BLANCA DOM. CON.LT | -104.6999 | 24.034
DUR16160300757603 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, 34046 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 30 DE MAYO 204 CARACTERISTICAS DEL DOMICILIO SIN ESPE | -104.6979 | 24.0336
DUR16160300757606 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE 9 DE MAYO 202 0 INTERIOR 0 0 COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, 34046 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE 14 DE MAYO Y CALLE 18 | -104.6996 | 24.0341
DUR16160300757615 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA LUZ DEL CARMEN, 34164 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1-EDGARDO ALMICOR L-21 M-7 FACHADA AMARILLA 2 PISOS 2-ELSA CORDOVA | -104.6072 | 24.0153
DUR16160300757616 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA LUZ DEL CARMEN, 34164 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1-IGNACIO GOMEZ L-3 M-7 FACHADA VERDE CONPORTON DE MADERA 2-IGNACI | -104.6066 | 24.0169
DUR16160300757646 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, 34046 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 17 DE MAYO 501 CASA LADRILLO PUERTA CAFE 17 DE MAYO 5 | -104.7008 | 24.0363
DUR16160300757653 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA MASSIE, 34217 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LUCES DE NY 301 ENJARRE BARANDAL NEGRO DOS PISOS LUCES DE NY 123 ESQ. BARA | -104.648 | 24.0593
DUR16160300757654 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA JARDINES DE CANCÚN, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1-SINALOA1100 CASA SIN ENJARRE PUERTA COLOR NEGRA 2-SINALOA706 | -104.6297 | 24.0143
DUR16160300757655 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE TRISTES RECUERDOS 124 0 INTERIOR 0 0 COLONIA MASSIE, 34217 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE LUCES DE NUEVA YORK Y CALLE PRIETA | -104.6492 | 24.0599
DUR16160300757657 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE VIEJO AMOR 109 0 INTERIOR 0 0 COLONIA MASSIE, 34217 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE FEROS Y CALLE NARDOS, CALLE ENRRAMADA ES | -104.6493 | 24.0573
DUR16160300757663 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA MASSIE, 34217 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , SENTENCIA LT 6 MZ 31 DOMICILIO NO ESPECIFICADO SENTENCIA 101 ESQUINA SIN E | -104.6502 | 24.0595
DUR16160300757670 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA 12 DE DICIEMBRE, 34124 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , SANTA MARIA L7M2B PORTON CAFESANTA MARIA 141 CON ENJARRE PUERTA R | -104.6924 | 23.9955
DUR16160300757683 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA MASSIE, 34217 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , NOCHE DE PAZ 119 BARANDAL DE REJA NOCHE DE PAZ 117 SIN PINTAR CON BARANDAL | -104.6485 | 24.0606
DUR16160300757693 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA BENITO JUÁREZ, 34120 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , REFORMA 913 FACHADA AZUL PUERTA BLANCA | -104.6211 | 24.0091
DUR16160300757694 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1-PRIV CUMBRES DE ACUTZINGOL-3 M-19.CASA AMRILLA 2-PRIV, CUMBRES | -104.605 | 24.0063
DUR16160300757695 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA MASSIE, 34217 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , JUAN COLORADO 101 CASA SIN ENJARRAR PORTON DE MADERA ESQUINA JUAN COLORADO | -104.6473 | 24.0591
DUR16160300757697 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1-REVOLUCION DE AYUTLA205 FACHADA VERDE Y ROJA 2-SEBASTIAN LEROD | -104.6097 | 24.0071
DUR16160300757721 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1-FUENTES DE LORETO Y GPE109.NO ESPECIFICA 2-FUENTES DE LORETO Y | -104.602 | 24.006
DUR16160300757740 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA ARROYO SECO, 34147 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , VALENTIN GOMEZ FARIAS S/N BARANDAL BLANCO VALENTIN GOMEZ FARIAS 314 C | -104.6854 | 23.995
DUR16160300757749 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1-MARGARITA MORAN L-21 M-5 CERCO DE MADERA 2-MARGARITA MORAN L | -104.6023 | 24.0168
DUR16160300757767 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA MASSIE, 34217 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , ADIOS L 10 MZ 28 CASA BLANCA ADIOS 106 CASA DE DOS PISOS CON PORTON BLANCO | -104.6501 | 24.059
DUR16160300757769 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CASA EN CALLE CANAL DE RIEGO LT-3 MZ-4 CASA EN CALLE CANAL DE | -104.6012 | 24.0161
DUR16160300757770 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA 12 DE DICIEMBRE, 34124 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , SANTA MARIA L23M9B PORTON NEGROSANTA MARIA L12M5B PORTON GRIS,SAN | -104.6921 | 23.9952
DUR16160300757788 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1-VITALICO SILVA L-3 M-3 CERCO DE MADERA 2-VITALICO SILVA L-2 | -104.6013 | 24.0158
DUR16160300757799 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA 12 DE DICIEMBRE, 34124 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DEL NIÑO JESUS 146DEL NIÑO JESUS L5M48 OBRA NEGRA PURTA DE ASERRI | -104.6927 | 23.9947
DUR16160300757800 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1-HUMBERTO VIDALL108 CASA Y CERCO DE MADERA CON LAMINA DE CART | -104.6021 | 24.0161
DUR16160300757931 | Durango | Durango | El Nayar | COLONIA EL NAYAR, 34330 EL NAYAR, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 7 ACCIONES EN LA COLONIA EL NAYAR 1. DOMICILIO CONOCIDO S/N 2. CALLE MANANTIAL DE L | -104.7005 | 23.9615
DUR16160300757934 | Durango | Durango | El Nayar | COLONIA EL NAYAR, 34330 EL NAYAR, DURANGO DURANGO ENTRE Y , 1. BENITO JUAREZ 2. BENITO JUAREZ 3. DOMICILIO CONOCIDO 4. SOMBRERETILLO 5. CERRADA | -104.6992 | 23.9591
DUR16160300758004 | Durango | Nuevo Ideal | Nuevo Ideal | CIUDAD NUEVO IDEAL (PATOS) CENTRO, 34410 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , SE DESCONOCE LA UBICACION DE LAS OBRAS YA QUE LAS EJECUTA | -105.0718 | 24.8957
DUR16160300758021 | Durango | Nuevo Ideal | Chapala | PUEBLO CHAPALA, 34426 CHAPALA, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE CHAPALA DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | -104.8182 | 24.8442
DUR16160300758376 | Durango | San Luis del Cordero | San Luis del Cordero | PUEBLO SAN LUIS DEL CORDERO, 35740 SAN LUIS DEL CORDERO, SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.2782 | 25.4175
DUR16160300758378 | Durango | Mezquital | Llano Grande | PUEBLO LLANO GRANDE, 34983 LLANO GRANDE, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE | -104.5247 | 22.8643
DUR16160300758452 | Durango | Mezquital | Bancos de Calitique | PUEBLO BANCOS DE CALITIQUE, 34977 BANCOS DE CALITIQUE, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD BANCOS DE CALITIQUE | -104.3921 | 22.4436
DUR16160300758483 | Durango | San Pedro del Gallo | San Pedro del Gallo | CALLE ABASOLO PUEBLO SAN PEDRO DEL GALLO (EL GALLO), 35590 SAN PEDRO DEL GALLO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE REFORMA, CAL | -104.2918 | 25.5623
DUR16160300758488 | Durango | San Pedro del Gallo | Cuba | PUEBLO CUBA, 35550 CUBA, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUBA | -104.4969 | 25.5398
DUR16160300758647 | Durango | Rodeo | Los Ángeles (Tierra Prieta) | CALLE LOS ANGELES PUEBLO LOS ÁNGELES (TIERRA PRIETA), 35764 LOS ÁNGELES (TIERRA PRIETA), RODEO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN | -104.5692 | 25.2032
DUR00160300758650 | Durango | Rodeo | Francisco Zarco (Tatantón) | PUEBLO FRANCISCO ZARCO (TATANTÓN), 35780 FRANCISCO ZARCO (TATANTÓN), RODEO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO ZARCO | -104.5235 | 25.023
DUR16160300758706 | Durango | Rodeo | Higueras | EJIDO HIGUERAS, 35784 HIGUERAS, RODEO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD | -104.5558 | 25.181
DUR16160300758725 | Durango | Rodeo | Niños Héroes (San Rafael) | PUEBLO NIÑOS HÉROES (SAN RAFAEL), 35770 NIÑOS HÉROES (SAN RAFAEL), RODEO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUNTRA EN LA LOCALIDAD | -104.5797 | 25.2673
DUR16160300758763 | Durango | San Bernardo | Cinco de Julio | PUEBLO CINCO DE JULIO, 35483 CINCO DE JULIO, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD CINCO DE JULIO A UN LADO DE LA C | -105.5007 | 26.026
DUR16160300758860 | Durango | Tepehuanes | El Gato de Arriba | RANCHERIA EL GATO DE ARRIBA, 35635 EL GATO DE ARRIBA, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LO | -106.361 | 25.6712
DUR16160300758899 | Durango | Topia | Topia | CALLE JUAREZ BARRIO TOPÍA, 34540 TOPIA, TOPIA DURANGO ENTRE CALLEJON DEL BESO Y CALLE BACA ORTIZ, CALLE JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA DE | -106.5708 | 25.2093
DUR16160300758901 | Durango | Topia | Topia | COLONIA TOPÍA, 34540 TOPIA, TOPIA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CANCHA DE LA COLONIA BLANCA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -106.5681 | 25.2136
DUR16160300758906 | Durango | Topia | El Destierro | RANCHERIA EL DESTIERRO, 34554 EL DESTIERRO, TOPIA DURANGO ENTRE Y , SE REALIZARAN 12 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD EL DESTIERRO EN EL MUNICIP | -106.7361 | 25.2273
DUR16160300759314 | Durango | Canatlán | Canatlán | CALLE PRINCIPAL EXHACIENDA PREDIO CANATLÁN, 34407 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL PRESIDO CANATLAN | -104.7857 | 24.5172
DUR00160300759755 | Durango | Indé | Los Machos | RANCHERIA LOS MACHOS, 35520 LOS MACHOS, INDÉ DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, BRECHA SIN NOMBRE LA OBRA DE TECHO SE LOCALIZA AL | -105.054 | 25.9771
DUR00160300759756 | Durango | Indé | El Palmito | CALLE CARRETERA INDE-EL PALMITO PUEBLO EL PALMITO, 35530 EL PALMITO, INDÉ DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE S LAS OBRAS SE LO | -105.0048 | 25.6151
DUR16160300759757 | Durango | Indé | Rancho de Peña | RANCHERIA RANCHO DE PEÑA, 35513 RANCHO DE PEÑA, INDÉ DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE CENTRO DEL POBLADO | -105.2083 | 25.988
DUR16160300759771 | Durango | Indé | La Horca | PUEBLO INDÉ, 35500 LA HORCA, INDÉ DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LA HORCA | -105.1997 | 25.9707
DUR16170100835376 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170200885023 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170300914150 | Durango | Pueblo Nuevo | La Laguna | RANCHERIA LA LAGUNA DE MILPILLAS, 34963 LA LAGUNA [DE LAJAS], PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LAGUNA | -104.9157 | 23.1173
DUR00170400979930 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -105.723 | 25.3432
DUR17170400980066 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | CALLE VATICANO COLONIA ALVARO OBREGÓN, 34946 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE FRANCIS | -105.3573 | 23.7768
DUR17170400980102 | Durango | Pueblo Nuevo | El Campamento | RANCHERIA EL CAMPAMENTO, 34968 EL CAMPAMENTO, PUEBLO NUEVO DURANGO, CAMINO DE TERRACERÍA DE CORRALITOS A EL CAMPAMENTO | -105.542 | 23.4067
DUR17170400980124 | Durango | Pueblo Nuevo | La Peña | PUEBLO LA PEÑA, 34953 LA PEÑA, PUEBLO NUEVO DURANGO, CERCA DE LA CLÍNICA DE SALUD | -105.3736 | 23.5686
DUR17170400980281 | Durango | Durango | Victoria de Durango | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.6702 | 24.024
DUR00170400981632 | Durango | San Bernardo | San Bernardo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -105.5233 | 26.0008
DUR00170400981635 | Durango | San Bernardo | San Bernardo | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -105.5233 | 26.0008
DUR17170400981649 | Durango | San Bernardo | Amador | EJIDO AMADOR, 35454 AMADOR, SAN BERNARDO DURANGO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AMADOR ENFRENTE DE LA IGLESIA | -105.624 | 26.2601
DUR00170400981720 | Durango | San Bernardo | El Aguaje | EJIDO EL AGUAJE, 35450 EL AGUAJE, SAN BERNARDO DURANGO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL SUR DE LA LOCALIDAD | -105.7241 | 26.3952
DUR00170400984362 | Durango | Hidalgo | San Fermín | EJIDO SAN FERMÍN, 35310 SAN FERMÍN, HIDALGO DURANGO, NO SE CUENTA CON DIRECCIONES | -104.8051 | 26.3227
DUR16170401046246 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170401047872 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR18180101066819 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | Patria Libre 435, Fraccionamiento Domingo Arrieta | -104.6702 | 24.024
DUR18180101066826 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | Patria Libre 435 Fraccionamiento Domingo Arrieta | -104.6702 | 24.024
DUR18180101066838 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | Patria Libre 435 Fraccionamiento Domingo Arrieta | -104.6702 | 24.024
DUR18180101066964 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | Patria Libre 435 Fraccionamiento Domingo Arrieta | -104.6702 | 24.024
DUR17180101070822 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | No se registró dirección | -104.6702 | 24.024
DUR00180101071459 | Durango | Durango |  | No se registró dirección | -104.6702 | 24.024
DUR18180101071692 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | (INICIO MPIO DGO KM 0+000; 24.374453; -105.144757) (TERMINO MPIO CANATLAN KM 3+100; 24.400049; -105.148706) (TERMINO MPIO DGO KM 2+520; 24.395203; -105.149478) (INICIO MPIO CANATLAN KM 2+520; 24.395193; -105.149698) (INICIO MPIO DGO KM 0+000; 24.3744 | -104.6702 | 24.024
DUR16180101073625 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR00180201089081 | Durango | San Bernardo | El Alférez | EJIDO EL ALFÉREZ, 35493 EL ALFÉREZ, SAN BERNARDO DURANGO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL ALFEREZ | -105.4904 | 25.9552
DUR18180201089087 | Durango | San Bernardo | La Granja | EJIDO LA GRANJA, 35493 LA GRANJA, SAN BERNARDO DURANGO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA GRANJA | -105.4922 | 25.9615
DUR17180201132997 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR180301323601 | Durango | Topia | San Rafael | CAMINO TRAMO TOPIA- SAN RAFAEL MARGEN DERECHOKILÓMETRO 17 + 20 RANCHERIA SAN RAFAEL, 34560SAN RAFAEL, TOPIA DURANGOENTREY,SE ENCUENTRA A 17 KILOMETROS APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL CERCA DE LA LOCALIDAD DE LA HUERTA | -106.668 | 25.3384
DUR180301326258 | Durango | San Bernardo | San Bernardo | EJIDO SAN BERNARDO, 35490SAN BERNARDO, SAN BERNARDO DURANGOENTREY,LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A LA SALIDA PARA EL ALFÉREZ A UN COSTADO DE LA PREPARATORIA EMSAD 31 | -105.5231 | 25.9983
DUR180301387169 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Durango, Dgo., México | -104.6532 | 24.0277
DUR180401421857 | Durango | San Bernardo | Providencia | EJIDO PROVIDENCIA, 35474 PROVIDENCIA, SAN BERNARDO DURANGO LA OBRA ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA | -105.6246 | 26.2321
DUR180401422000 | Durango | San Bernardo | José Guadalupe Páez (El Pájaro) | EJIDO JOSÉ GUADALUPE PÁEZ (EL PÁJARO), 35480 JOSÉ GUADALUPE PÁEZ (EL PÁJARO), SAN BERNARDO DURANGO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE JOSE GUADALUPE PAEZ | -105.463 | 25.9685
DUR180401433987 | Durango | San Bernardo | Jesús María | EJIDO JESÚS MARÍA, 35466 JESÚS MARÍA, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE JESÚS MARÍA | -105.7001 | 26.1466
DUR180401433992 | Durango | San Bernardo | Veinte de Abril (Las Delicias) | EJIDO VEINTE DE ABRIL (LAS DELICIAS), 35475 VEINTE DE ABRIL (LAS DELICIAS), SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE VEINTE DE ABRIL | -105.6353 | 26.3077
DUR180401434065 | Durango | San Bernardo | La Parrita | EJIDO LA PARRITA, 35474 LA PARRITA, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA PARRITA | -105.6196 | 26.2387
DUR180401436788 | Durango | Durango | Llano Grande | CALLE LOCALIDAD LLANO GRANDE PUEBLO , 00000 LLANO GRANDE, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE TECHO FIRME LAMINA RURAL LOCALIDAD LLANO GRANDE | -105.2081 | 23.8629
DUR180401436802 | Durango | Durango | Ojo de Agua del Cazador (Cruz de Piedra) | CALLE LOCALIDAD OJO DE AGUA DEL CAZADOR PUEBLO , 00000 OJO DE AGUA DEL CAZADOR (CRUZ DE PIEDRA), DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE TECHO FIRME LAMINA RURAL LOCALIDAD OJO DE AGUA DEL CAZADOR | -105.2716 | 23.8662
DUR180401483482 | Durango | San Bernardo | Casco del Salto | RANCHO CASCO DEL SALTO, 35465 CASCO DEL SALTO, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE CON ENERGIA SOLAR | -105.6958 | 26.1515
DUR180401494643 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR180401495642 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Durango, Dgo., México | -104.6532 | 24.0277
DUR180401495721 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR180401495770 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR180401496216 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR180401496222 | Durango | Durango | Ignacio Zaragoza | Ignacio Zaragoza, Dgo., México | -105.1486 | 24.3711
DUR190101505525 | Durango | Gómez Palacio | Pastor Rouaix | EJIDO PASTOR ROUAIX, 35133 PASTOR ROUAIX, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES INTEGRALES CALLE TERCERA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE F DEL EJIDO PASTOR ROUAIX | -103.5071 | 25.6794
DUR190101505531 | Durango | Gómez Palacio | Pastor Rouaix | EJIDO PASTOR ROUAIX, 35133 PASTOR ROUAIX, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE VIALIDADES INTEGRALES CALLE CALIXTO CONTRERAS A ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE TERCERA DEL EJIDO PASTOR ROUAIX | -103.507 | 25.6788
DUR190101505560 | Durango | Gómez Palacio | La Popular | EJIDO LA POPULAR, 35130 LA POPULAR, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE UN CORRAL Y TEJABAN CAPRINO EN EL EJIDO LA POPULAR A DOS CUADRAS DE LA CANCHA PRINCIPAL | -103.4654 | 25.6743
DUR190101511865 | Durango | Gómez Palacio | El Castillo | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR190101512775 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Blvd. José Rebollo Acosta, Armando del Castillo, Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4789 | 25.5613
DUR190201546349 | Durango | Santa Clara | San Marcos (24 De Febrero) | EJIDO SAN MARCOS (24 DE FEBRERO), 35888 SAN MARCOS (24 DE FEBRERO), SANTA CLARA DURANGO ENTRE Y , ESTA OBRA SE LOCALIZA EN CALLES DE EL EJIDO SAN MARCOS VEINTICUATRO DE FEBRERO MUNICIPIO SANTA CLARA DGO | -103.5395 | 24.2972
DUR190201555959 | Durango | San Bernardo | San Bernardo | PUEBLO SAN BERNARDO, 35490 SAN BERNARDO, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLES DE BARRIO LIBERTAD | -105.5254 | 26.0037
DUR190201556385 | Durango | San Bernardo | Charco Azul | PUEBLO CHARCO AZUL, 35465 CHARCO AZUL, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , INSTALACION DE DOS CALENTADORES SOLARES EN CHARCO AZUL | -105.7291 | 26.2267
DUR190201558931 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190201562440 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6637 | 23.9921
DUR190201562440 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6638 | 23.9919
DUR190201563017 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6637 | 23.992
DUR190201563017 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6638 | 23.9919
DUR190201563857 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Urrea 123, Barrio de Tierra Blanca, De Tierra Blanca, Dgo., México | -104.6681 | 24.0189
DUR190301570295 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190301570331 | Durango | Santiago Papasquiaro | Soyupa | Soyupa, Dgo., México | -106.3517 | 24.7969
DUR190301571686 | Durango | Lerdo | Las Cuevas | Unnamed Road, Durango, Mexico | -103.5506 | 25.5008
DUR190401584665 | Durango | San Juan de Guadalupe | Acacio (Estación Acacio) | EJIDO , 00000 ACACIO (ESTACIÓN ACACIO), SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LAS VIAS DEL TREN | -102.7822 | 24.8411
DUR190401663875 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | COLONIA CHAPULTEPEC, 34945 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , CALLE QUE LLEVA AL ESTADIO EL ZOOLÓGICO | -105.3538 | 23.7784
DUR190401684466 | Durango | Mezquital | San Francisco Del Mezquital | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.3967 | 23.4735
DUR190401686299 | Durango | Durango | Canoas | Canoas, Dgo., México | -105.0842 | 23.965
DUR190401686311 | Durango | Pánuco de Coronado | General Lázaro Cárdenas | Pánuco de Coronado, Dgo., México | -104.3281 | 24.5397
DUR190401691256 | Durango | Topia | La Vega Del Oso | Topia, Dgo., México | -106.5696 | 25.2125
DUR190401697204 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | BOULEVARD HEROICO COLEGIO MILITAR COLONIA ALTAVISTA, 34634 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , ENTRANDO A LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO A LA ALTURA DEL 71 BATALLON DE INFANTERÍA | -105.4102 | 25.0462
DUR190401697661 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Purisima 119, Santa María, 34050 Durango, Dgo., México | -104.6837 | 24.0408
DUR190401697674 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Durango, Dgo., México | -104.6532 | 24.0277
DUR190401697741 | Durango | Mapimí | Mapimí | Mapimí, Dgo., México | -103.8487 | 25.8337
DUR190401698132 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Durango, Dgo., México | -104.6532 | 24.0277
DUR200101701923 | Durango | Lerdo | Lerdo |  | -103.5232 | 25.5425
DUR200101702335 | Durango | Durango | Pilar De Zaragoza | Pilar de Zaragoza, Durango, México | -104.6033 | 23.9229
DUR200101702335 | Durango | Durango | La Ferrería (Cuatro De Octubre) | La Ferrería, Dgo., México | -104.6606 | 23.96
DUR200101702341 | Durango | Poanas | Villa Unión | Villa Unión, Dgo., México | -104.0461 | 23.9735
DUR200101702863 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.664 | 23.992
DUR200101702863 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6638 | 23.992
DUR200101703058 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6638 | 23.992
DUR200101703058 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6638 | 23.992
DUR200101703313 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6637 | 23.992
DUR200101703313 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6638 | 23.992
DUR200101703329 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6639 | 23.992
DUR200101703329 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6638 | 23.9921
DUR200101703337 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Palacio Federal Carr. A Torreon KM 6, SN, Cd Industrial, 34208 Durango, Dgo., México | -104.6097 | 24.0678
DUR200101703337 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Palacio Federal Carr. A Torreon KM 6, SN, Cd Industrial, 34208 Durango, Dgo., México | -104.6093 | 24.0678
DUR200201707135 | Durango | Otáez | Banome | Unnamed Road, Durango, México | -106.1595 | 24.7032
DUR200201707145 | Durango | Tlahualilo | El Renegado (La Perla) | Unnamed Road, Durango, México | -103.4267 | 26.1838
DUR200201711040 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro, Dgo., México | -105.4244 | 25.0426
DUR200201711617 | Durango | Tamazula | Tamazula De Victoria | Tamazula de Victoria, Dgo., México | -106.9678 | 24.9684
DUR00170200897901 | Durango | Tepehuanes |  | 25.379044; -105.747893 | -105.723 | 25.3432
DUR17170300915152 | Durango | El Oro | General Hermenegildo Galeana (Galeana) | PUEBLO GENERAL HERMENEGILDO GALEANA (GALEANA), 35670 GENERAL HERMENEGILDO GALEANA (GALEANA), EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN 4 PISOS FIRMES A | -105.3163 | 25.5073
DUR00170400979936 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -105.723 | 25.3432
DUR16170401048081 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR00180101071123 | Durango | Tepehuanes |  | No se registró dirección | -105.723 | 25.3432
DUR00180101071124 | Durango | Tepehuanes |  | No se registró dirección | -105.723 | 25.3432
DUR180301306292 | Durango | El Oro | Santa María del Oro | COLONIA SANTA MARÍA DEL ORO CENTRO, 35690SANTA MARÍA DEL ORO, EL ORO DURANGOENTREY,25 CUARTOS ADICIONALES A FAMILIAS EN SITUACION DE ASINAMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y EN VUNERABILIDAD SOCIAL | -105.3669 | 25.9532
DUR180301312429 | Durango | El Oro | El Agostadero | RANCHERIA EL AGOSTADERO, 35686EL AGOSTADERO, EL ORO DURANGOENTREY,SE CONSTRUIRA 3 BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE EL AGOSTADERO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y CON NECESIDAD DEL MISMO | -105.4765 | 25.9118
DUR180301315608 | Durango | El Oro | Santa Gertrudis (Tules) | RANCHERIA SANTA GERTRUDIS (TULES), 35684SANTA GERTRUDIS (TULES), EL ORO DURANGOENTREY,SE RELIAZARA UN BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SANTA GERTRUDIS TULES A FAMILIA CON NECESIDAD DEL MISMO | -105.3604 | 25.8494
DUR180301315707 | Durango | El Oro | Santa María del Oro | CIUDAD SANTA MARÍA DEL ORO CENTRO, 35690SANTA MARÍA DEL ORO, EL ORO DURANGOENTREY,SE REALIZARA UNA AMPLIACION DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO EN LA CALLE ALAMITO LA CUAL CONSTA DE 10 TOMAS DOMICILIARIAS | -105.3689 | 25.9549
DUR180401443393 | Durango | El Oro | Ignacio Manuel Altamirano (El Picacho) | RANCHO IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO (EL PICACHO), 35675 IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO (EL PICACHO), EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARAN 6 CALENTADORES SOLARE EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO M ALTAMIRANO EL PICACHO | -105.4605 | 25.6434
DUR180401443706 | Durango | El Oro | El Salto | RANCHO EL SALTO, 35674 EL SALTO, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARAN 5 CALENTADORES SOLARES EN EL SALTO | -105.4667 | 25.5375
DUR180401443734 | Durango | El Oro | Nogales | RANCHO NOGALES, 35686 NOGALES, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARAN 1 CALENTADORES SOLARES EN NOGALES | -105.4757 | 25.9183
DUR180401454648 | Durango | El Oro | Casas Blancas | RANCHO CASAS BLANCAS, 35657 CASAS BLANCAS, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARAN 3 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE CASAS BLANCAS | -105.0073 | 25.4172
DUR180401455144 | Durango | El Oro | Magistral del Oro (Magistral) | RANCHERIA MAGISTRAL DEL ORO (MAGISTRAL), 35680 MAGISTRAL DEL ORO (MAGISTRAL), EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARAN 2 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE MAGISTRAL DEL ORO | -105.3887 | 25.9808
DUR190101516651 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Blvd. Luis Donaldo Colosio M., Impregnadora Guadiana, Durango, Dgo., México | -104.6572 | 24.0544
DUR190101516666 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Blvd. Luis Donaldo Colosio M., Impregnadora Guadiana, Durango, Dgo., México | -104.6572 | 24.0544
DUR190201548265 | Durango | El Oro | Santa María Del Oro | CIUDAD SANTA MARÍA DEL ORO CENTRO, 35690 SANTA MARÍA DEL ORO, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE REALIZARAN 40 CUARTOS ADICIONALES A PERSONAS EN POBREZA EXTREMA FUERA DE LAS ZAP URBANAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO | -105.3667 | 25.9545
DUR190201551436 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | CALLE DE LAS MÁQUINAS COLONIA MADERERA, 34947 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE CHIMENEA Y CALLE SECADORA, CALLE FRANCISCO QUIÑONES CALLE QUE PASA A ESPALDAS DEL C.P. RAFAEL GÁNDARA | -105.3689 | 23.7762
DUR190201559028 | Durango | Nazas | Nazas | Nazas, Dgo., México | -104.1132 | 25.2233
DUR190201562830 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro, Dgo., México | -105.4244 | 25.0426
DUR190301569075 | Durango | Santiago Papasquiaro | Ciénega De Guadalupe | Ciénega de Ntra. Sra. de Guadalupe, Dgo., México | -106.3292 | 25.0653
DUR190301569075 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro, Dgo., México | -105.4244 | 25.0426
DUR190401580482 | Durango | General Simón Bolívar | Dieciocho De Marzo | RANCHO GRAL. SIMÓN BOLÍVAR, 35950 GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE SIMÓN BOLÍVAR A POBLADO 18 DE MARZO | -103.2286 | 24.6851
DUR190401591358 | Durango | El Oro | Santa María Del Oro | CIUDAD SANTA MARÍA DEL ORO CENTRO, 35690 SANTA MARÍA DEL ORO, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARAN 11 BAÑOS ECOLOGICOS PREFABRICADOS EN LA CABECERA MUNICIPAL A PERSONAS QUE NO CUENTAN CON ESTE SERVICIO TAN ESENCIAL Y DIG | -105.3673 | 25.954
DUR190401593088 | Durango | El Oro | La Vara De San Juan (La Vara) | EJIDO LA VARA DE SAN JUAN (LA VARA), 35685 LA VARA DE SAN JUAN (LA VARA), EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARA UN CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE LA VARA DE SAN JUAN | -105.4676 | 25.7234
DUR190401593146 | Durango | El Oro | Cazuelas | RANCHERIA CAZUELAS, 35680 CAZUELAS, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARA UN CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE CAZUELAS | -105.4161 | 25.9392
DUR190401594728 | Durango | El Oro | Las Tahúnas | EJIDO LAS TAHÚNAS, 35677 LAS TAHÚNAS, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE CONSTRUIRA UN BAÑO PREFABRICADO EN LA LOCALIDAD DE LAS TAHUNAS | -105.3239 | 25.6966
DUR190401594928 | Durango | El Oro | La Vara De San Juan (La Vara) | EJIDO LA VARA DE SAN JUAN (LA VARA), 35685 LA VARA DE SAN JUAN (LA VARA), EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE CONSTRUIRA UN BAÑO PREFABRICADO EN LA LOCALIDAD DE LA VARA DE SAN JUAN | -105.4607 | 25.7283
DUR190401594934 | Durango | El Oro | General Ignacio Allende (Torrecitas) | EJIDO GENERAL IGNACIO ALLENDE (TORRECITAS), 35676 GENERAL IGNACIO ALLENDE (TORRECITAS), EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE CONSTRUIRA UN BAÑO PREFABRICADO EN GENERAL IGNACIO ALLENDE | -105.441 | 25.7008
DUR190401629206 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina De Tepehuanes | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -105.723 | 25.3432
DUR190401656284 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | CALLE MARTIRES INTERIOR SN COLONIA TIERRA BLANCA, 35045 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MARTIRES Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE MARTIN CARRERA REHABILITACIÓN DE CALLES EN MÁRTIRES ENTRE FRANCISCO VILLA Y MARTÍN | -103.4829 | 25.5681
DUR190401659582 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina De Tepehuanes | INTERIOR SN COLONIA SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , VARIAS COLONIAS DE SANTA CATARINA DE TEPEHUANES | -105.726 | 25.3368
DUR190401660078 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina De Tepehuanes | COLONIA LA ESTACION, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CALLE CALLLE PRINCIPAL CAMINO A LA ESTACION Y , A DOS CUADRAS DE LA CALLE PRINCIPAL CAMINO A LA ESTACION | -105.7188 | 25.3471
DUR190401697188 | Durango | El Oro | Santa María Del Oro | BARRIO LA COMPUERTA, 35698 SANTA MARÍA DEL ORO, EL ORO DURANGO ENTRE Y , EQUIPAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE MEDIANTE MACROTANQUE CON CAPACIDAD DE 150 METROS CÚBICOS DE AGUA POTABLE CON UNA LINEA DE CONDUCION QUE ABASTECER | -105.3678 | 25.9546
DUR00160200708261 | Durango | El Oro | Pedro Celestino Negrete | NINGUNORANCHO PEDRO CELESTINO NEGRETE, 35677 PEDRO CELESTINO NEGRETE, EL ORO DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO POR LA ENTRADA PRINCIPAL A LA LOCALIDAD HASTA LLEGAR A LA IGLESIA Y LUEGO A LA PRIMARIA DONDE SE UBICA EL | -105.2124 | 25.6549
DUR00170200900373 | Durango | Tepehuanes |  | 25.332206; -105.783845 | -105.723 | 25.3432
DUR00170300970858 | Durango | Tepehuanes |  | No se registró dirección | -105.723 | 25.3432
DUR18180101065929 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO. | -103.4983 | 25.5611
DUR18180101065931 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO. | -103.4983 | 25.5611
DUR180301307560 | Durango | El Oro | Santa María del Oro | CALLE SANTA MARIA DEL ORO CIUDAD SANTA MARÍA DEL ORO CENTRO, 35690SANTA MARÍA DEL ORO, EL ORO DURANGOENTREY,4 CUARTOS ADICIONALES EN UNA ZONA DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL ORO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y EN ESTA | -105.3702 | 25.9467
DUR180301308435 | Durango | El Oro | José María Morelos y Pavón (La Bajada) | RANCHO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (LA BAJADA), 35677JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (LA BAJADA), EL ORO DURANGOENTREY,SE CONSTRUIRAN 2 BAÑOS EN LA COMUNIDAD DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON | -105.2326 | 25.7199
DUR180301312427 | Durango | El Oro | General Escobedo | PUEBLO GENERAL ESCOBEDO, 35666GENERAL ESCOBEDO, EL ORO DURANGOENTREY,SE CONSTRUIRA 6 BAÑOS EN LA LOCALIDAD DEL EL GENERAL ESCOBEDO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y CON NECESIDAD DEL MISMO | -105.2455 | 25.5146
DUR180301312428 | Durango | El Oro | Potrero de Campa | PUEBLO POTRERO DE CAMPA, 35665POTRERO DE CAMPA, EL ORO DURANGOENTREY,SE CONSTRUIRA 3 BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE POTRERO DE CAMPA A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y CON NECESIDAD DEL MISMO | -105.3077 | 25.3941
DUR180401454622 | Durango | El Oro | La Parrita | RANCHO LA PARRITA, 35683 LA PARRITA, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARAN 4 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LA PARRITA | -105.3221 | 25.8694
DUR180401498084 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190201549450 | Durango | Peñón Blanco | Colonia Covadonga | PUEBLO PEÑÓN BLANCO CENTRO, 34760 COLONIA COVADONGA, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE UN TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE COLONIA COVADONGA | -104.1 | 24.9318
DUR190201551385 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | CALLE VIRGEN DE GUADALUPE COLONIA EL MIRADOR, 34945 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE SAN JOSÉ Y CALLE OCHO DE MAYO, CALLE DIEZ DE MAYO AUN COSTADO DEL ESTADIO ZOOLÓGICO | -105.353 | 23.7786
DUR190201559021 | Durango | Santiago Papasquiaro | Rancho La Noria | Santiago Papasquiaro, Dgo., México | -105.4244 | 25.0426
DUR190201559043 | Durango | Vicente Guerrero | El Ancón | El Ancón, Dgo., México | -104.008 | 23.7473
DUR190301569070 | Durango | Santiago Papasquiaro | La Palestina | La Palestina, Dgo., México | -105.1741 | 25.053
DUR190301569364 | Durango | Santiago Papasquiaro | Ciénega De Nuestra Señora De Guadalupe | Ciénega de Nuestra Señora de Guadalupe | -106.3251 | 25.059
DUR190301569364 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Sierra & Calle Ferrocarril, Las Hacienditas, 34636 Santiago Papasquiaro, Dgo., México | -105.4197 | 25.05
DUR190301569581 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190301570528 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190301576412 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Aquiles Serdan 1231, Madrazo, 34075 Durango, Dgo., México | -104.6775 | 24.0266
DUR190401591982 | Durango | El Oro | Mineral De Santa Cruz | EJIDO MINERAL DE SANTA CRUZ, 35676 MINERAL DE SANTA CRUZ, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE CONSTRUIRA UN CUARTO DORMITORIO A UNA FAMILIA EN SITUACION DE ASINAMIENTO PARA BRINDAR MEJORES ESPACIOS DE CALIDAD EN SU VIVIENDA Y A SU | -105.3434 | 25.6862
DUR190401599588 | Durango | Otáez | Sierra Santa | PUEBLO SIERRA SANTA, 34668 SIERRA SANTA, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , LA AMPLIACIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SE COLOCO DELA LOCALIDAD DE CIÉNEGA DE OLIVOS HASTA SIERRA SANTA Y LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELEC | -106.0317 | 24.591
DUR190401639904 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina De Tepehuanes | CALLE POLO RIOS INTERIOR SN COLONIA , 00000 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CALLE RODOLFO ELIZONDO Y CALLE ASENTAMIENTOS HUMANOS, CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA RAMON G BONFIL | -105.7257 | 25.3497
DUR190401659800 | Durango | Tepehuanes | Potrero De Cháidez | RANCHERIA POTRERO DE CHÁIDEZ, 35617 POTRERO DE CHÁIDEZ, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA | -105.8513 | 25.1195
DUR190401660821 | Durango | Tepehuanes | San Nicolás De Presidio (Presidio De Arriba) | RANCHERIA , 35614 SAN NICOLÁS DE PRESIDIO (PRESIDIO DE ARRIBA), TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POR LA LOMA | -105.6274 | 25.2838
DUR190401683166 | Durango | Poanas | Villa Unión | CALLE MORELOS BARRIO , 34803 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE CANAL, SE ENCUENTRA A 2 CUADRAS DEL CBTIS 109 | -104.0478 | 23.9801
DUR190401691661 | Durango | Rodeo | Rodeo | Rodeo, Dgo., México | -104.5558 | 25.181
DUR200201711053 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro, Dgo., México | -105.4244 | 25.0426
DUR18170401051234 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR18180101070734 | Durango | Guanaceví |  | No se registró dirección | -105.9544 | 25.9317
DUR180301308438 | Durango | El Oro | Pedro Celestino Negrete | RANCHO PEDRO CELESTINO NEGRETE, 35677PEDRO CELESTINO NEGRETE, EL ORO DURANGOENTREY,SE CONSTRUIRAN 1 BAÑO EN LA COMUNIDAD DE PEDRO CELESTINO NEGRETE | -105.2106 | 25.6509
DUR180301309160 | Durango | El Oro | Santa Rosa | RANCHERIA SANTA ROSA, 35666SANTA ROSA, EL ORO DURANGOENTREY,SE CONSTRUIRÁ UN BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA A FAMILIA QUE TIENE LA CARENCIA | -105.1868 | 25.5353
DUR180301309274 | Durango | El Oro | Las Tahúnas | EJIDO LAS TAHÚNAS, 35677LAS TAHÚNAS, EL ORO DURANGOENTREY,SE CONSTRUIRÁ BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LAS TAHUNAS A FAMILIA QUE TIENE LA CARENCIA | -105.3258 | 25.6966
DUR180301312433 | Durango | El Oro | Unión y Progreso (Las Iglesias) | RANCHERIA UNIÓN Y PROGRESO (LAS IGLESIAS), 35654UNIÓN Y PROGRESO (LAS IGLESIAS), EL ORO DURANGOENTREY,SE CONSTRUIRA 3 BAÑO EN LA LOCALIDAD DE UNION Y PROGRESO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y CON NECESIDAD DEL MISMO | -104.9821 | 25.2331
DUR180301315598 | Durango | El Oro | Sauces de Cardona | EJIDO SAUCES DE CARDONA, 35680SAUCES DE CARDONA, EL ORO DURANGOENTREY,SE REALIZARON 2 BAÑOS EN LA COMUNIDAD DE SAUCES DE CARDONA A FAMILIAS QUE NO CUENTAN CON UN BAÑO EN SU VIVIENDA | -105.4067 | 26.0077
DUR180301315603 | Durango | El Oro | La Vara de San Juan (La Vara) | EJIDO LA VARA DE SAN JUAN (LA VARA), 35685LA VARA DE SAN JUAN (LA VARA), EL ORO DURANGOENTREY,SE REALIZARON 2 BAÑOS EN LA COMUNIDAD DE LA VARA DE SAN JUAN A FAMILIAS QUE NO CUENTAN CON UN BAÑO EN SU VIVIENDA | -105.4559 | 25.7259
DUR180301322541 | Durango | Canelas | Agua Blanca de Avitia | CARRETERA ESTATAL LIBRE 23 TRAMO CANELAS- AGUA BLANCA DE AVITIAKILÓMETRO 8 + 100 RANCHERIA AGUA BLANCA DE AVITIA, 34510AGUA BLANCA DE AVITIA, CANELAS DURANGOENTREY,POR LA CARRETERA LOS HERRERA-TAMAZULA MARGEN IZQUIERDO SALIENDO DE LA CABECERA MU | -106.5852 | 25.0951
DUR180401418770 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO DIVERSAS CALLES | -105.728 | 25.3476
DUR180401443379 | Durango | El Oro | La Vara de San Juan (La Vara) | RANCHO LA VARA DE SAN JUAN (LA VARA), 35685 LA VARA DE SAN JUAN (LA VARA), EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARON 18 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LA VARA DE SAN JUAN | -105.4586 | 25.7246
DUR180401447017 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | CALLE CALLE CLAVELES COLONIA SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CALLE CLAVELES ESQ CON EDIFICIO DEL RATSRO MPAL. | -105.7236 | 25.3431
DUR180401447056 | Durango | Tepehuanes | La Atascosa | CALLE LA ATASCOSA RANCHERIA LA ATASCOSA, 35635 LA ATASCOSA, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO | -106.3366 | 25.6325
DUR180401469105 | Durango | Canelas | La Esperanza | CAMINO TRAMO CANELAS - LA ESPERANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 100 PUEBLO LA ESPERANZA, 34520 LA ESPERANZA, CANELAS DURANGO ENTRE Y , POR CARRETERA LOS HERRERA- TAMAZULA ENTRONQUE LA CAÑADA A 30 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL | -106.4392 | 25.0878
DUR190201557855 | Durango | Poanas | Francisco Zarco | INTERIOR SN PUEBLO FRANCISCO ZARCO, 34806 FRANCISCO ZARCO, POANAS DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA | -104.0571 | 24.1856
DUR190201562417 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6638 | 23.9919
DUR190201562417 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6637 | 23.9921
DUR190301569500 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190401591375 | Durango | El Oro | Poblado De Peña (Peña) | EJIDO POBLADO DE PEÑA (PEÑA), 35674 POBLADO DE PEÑA (PEÑA), EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁ UNA TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE POBLADO PEÑA EN LA TELE SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD YA QUE LOS ALUMNOS DESARROLLAN ACTIVIDA | -105.4452 | 25.569
DUR190401591596 | Durango | El Oro | Santa María Del Oro | CIUDAD SANTA MARÍA DEL ORO CENTRO, 35690 SANTA MARÍA DEL ORO, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE REHABILITARA LA PLAZA DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL ORO YA QUE ES UN CENTRO DE ESPARCIMIENTO Y UNIDAD DE LA FAMILIA DONDE SE RE | -105.3664 | 25.9534
DUR190401591727 | Durango | El Oro | Potrero De Campa | EJIDO POTRERO DE CAMPA, 35665 POTRERO DE CAMPA, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE CONTRUIRAN 16 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE POTRERO DE CAMPA A FAMILIAS EN ASINAMIENTO PARA ASI MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA EN DIFERENTES | -105.3076 | 25.394
DUR190401591762 | Durango | El Oro | Ignacio Manuel Altamirano (El Picacho) | EJIDO IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO (EL PICACHO), 35675 IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO (EL PICACHO), EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN 10 CUARTOS DORMITORIOS A EN LA LOCLIDAD IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO A PERSONAS QUE VIVIEN EN | -105.4601 | 25.6428
DUR190401591887 | Durango | El Oro | General Ignacio Allende (Torrecitas) | EJIDO GENERAL IGNACIO ALLENDE (TORRECITAS), 35676 GENERAL IGNACIO ALLENDE (TORRECITAS), EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁN 9 CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD GENERAL IGNACIO ALLENDE TORRECITAS | -105.4404 | 25.7008
DUR190401591927 | Durango | El Oro | San José De Barraza | EJIDO SAN JOSÉ DE BARRAZA, 35660 SAN JOSÉ DE BARRAZA, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE BARRAZA A FAMILIAS EN SITUACION DE ASINAMIENTO Y ASI MEJORAR SU CALIDAD DE | -105.0871 | 25.4619
DUR190401593588 | Durango | El Oro | El Vergel | RANCHERIA EL VERGEL, 35670 EL VERGEL, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARAN 3 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL VERGEL | -105.2791 | 25.5086
DUR190401594425 | Durango | El Oro | Pedro Celestino Negrete | PUEBLO PEDRO CELESTINO NEGRETE, 35677 PEDRO CELESTINO NEGRETE, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE CONSTRUIRA UN BAÑO EN LA LOCALIDAD DE PEDRO CELESTIONO NEGRETE | -105.214 | 25.6547
DUR190401659843 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina De Tepehuanes | COLONIA SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , VARIAS CALLES SANTA CATARINA DE TEPEHUANES | -105.7218 | 25.3494
DUR190401659910 | Durango | Tepehuanes | Canalitas | TERRACERÍA TRAMO CANALITAS - JOYA DEL VENADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 604 EJIDO LA JOYA DEL VENADO, 35630 CANALITAS, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CAMINO TERRACERIA CANALITAS JOYA DEL VENADO | -106.4115 | 25.4411
DUR190401660061 | Durango | Tepehuanes | Mesa De Los Návar | RANCHERIA MESA DE LOS NÁVAR, 35617 MESA DE LOS NÁVAR, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CERCA DE LA CLINICA DE SALUD COMUNITARIA | -105.9142 | 25.1914
DUR00160200658321 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | CALLE COLONIA EL MOLINO COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA EL MOLINO LA CALL | -105.7158 | 25.3246
DUR16170200885029 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170400979921 | Durango | Pueblo Nuevo | Chavarría Nuevo | PUEBLO CHAVARRÍA NUEVO, 34955 CHAVARRÍA NUEVO, PUEBLO NUEVO DURANGO, TECHOS EN DIFERENTES CASAS DE DICHA COMUNIDAD | -105.5914 | 23.6506
DUR18180101070735 | Durango | Guanaceví |  | No se registró dirección | -105.9544 | 25.9317
DUR180301309623 | Durango | El Oro | San Carlos | RANCHERIA SAN CARLOS (EL RANCHITO), 35666SAN CARLOS, EL ORO DURANGOENTREY,SE CONSTRUIRAN 1 BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y QUE NO CUENTAN CON EL. | -105.3722 | 25.9243
DUR180301315592 | Durango | El Oro | Ignacio Manuel Altamirano (El Picacho) | EJIDO IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO (EL PICACHO), 35675IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO (EL PICACHO), EL ORO DURANGOENTREY,SE REALIZARON 4 BAÑOS EN LA COMUNIDAD DE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO A FAMILIAS QUE NO CUENTAN CON UN BAÑO EN SU VIVIENDA | -105.4605 | 25.6435
DUR180301315601 | Durango | El Oro | Magistral del Oro (Magistral) | EJIDO MAGISTRAL DEL ORO (MAGISTRAL), 35680MAGISTRAL DEL ORO (MAGISTRAL), EL ORO DURANGOENTREY,SE REALIZARON 2 BAÑOS EN LA COMUNIDAD DE MAGISTRAL DEL ORO A FAMILIAS QUE NO CUENTAN CON UN BAÑO EN SU VIVIENDA | -105.3886 | 25.9811
DUR180301315604 | Durango | El Oro | Mineral de Santa Cruz | EJIDO MINERAL DE SANTA CRUZ, 35676MINERAL DE SANTA CRUZ, EL ORO DURANGOENTREY,SE REALIZARON 1 BAÑO EN LA COMUNIDAD DE MINERAL DE SANTA CRUZ A FAMILIAS QUE NO CUENTAN CON UN BAÑO EN SU VIVIENDA | -105.3454 | 25.685
DUR180301315697 | Durango | El Oro | Santa María del Oro | CIUDAD SANTA MARÍA DEL ORO CENTRO, 35690SANTA MARÍA DEL ORO, EL ORO DURANGOENTREY,SE REALIZARA UNA AMPLIACION DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO EN LA CALLE AV 20-30 LA CUAL CONSTA DE 10 TOMAS DOMICILIARIAS | -105.3676 | 25.9534
DUR180401430100 | Durango | El Oro | Santa María del Oro | CIUDAD SANTA MARÍA DEL ORO CENTRO, 35690 SANTA MARÍA DEL ORO, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE SUMINISTRARAN E INSTALARAN 100 CALENTADORES SOLARES EN SANTA MARÍA DEL ORO PARA AYUDAR A LAS FAMILIAS EN SU ECONOMÍA | -105.3683 | 25.954
DUR180401443407 | Durango | El Oro | Primero de Mayo (El Quemado) | RANCHO PRIMERO DE MAYO (EL QUEMADO), 35676 PRIMERO DE MAYO (EL QUEMADO), EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARAN 6 CALENTADORES SOLARE EN LA LOCALIDAD DE PRIMERO DE MAYO | -105.3651 | 25.6099
DUR180401443740 | Durango | El Oro | San Carlos | RANCHO SAN CARLOS (EL RANCHITO), 35666 SAN CARLOS, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARAN 1 CALENTADORES SOLARES EN SAN CARLOS | -105.3731 | 25.9208
DUR180401455020 | Durango | El Oro | Sauces de Cardona | RANCHERIA SAUCES DE CARDONA, 35680 SAUCES DE CARDONA, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARAN 2 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAUCES DE CARDONA | -105.406 | 26.0076
DUR180401469072 | Durango | Tepehuanes | El Tarahumar | CALLE EL TARAHUMAR RANCHERIA EL TARAHUMAR, 35635 EL TARAHUMAR, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO | -106.328 | 25.6177
DUR190201549103 | Durango | Peñón Blanco | Peñón Blanco | CALLE LOPEZ RAYON PUEBLO PEÑÓN BLANCO CENTRO, 34760 PEÑÓN BLANCO, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE SANTA LUCIA, CALLE ALDAMA AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CALLE RAYON EN EL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO | -104.0334 | 24.7895
DUR190201549583 | Durango | Peñón Blanco | Peñón Blanco | PUEBLO PEÑÓN BLANCO CENTRO, 34760 PEÑÓN BLANCO, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE SEIS PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE PEÑON BLANCO | -104.0384 | 24.7779
DUR190201557869 | Durango | Poanas | Villa Unión | BOULEVARD INDEPENDENCIA INTERIOR SN CIUDAD VILLA UNIÓN, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y , EN EL BULEVAR INDEPENDENCIA ENTRE LA CALLE AQUILES SERDAN Y LA CARRETERA ESTATAL VILLA UNIÓN - GUADALUPE V | -104.0473 | 23.9782
DUR190201561705 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Blvd. José María Patoni SN-S AUDITORIO COBACH, La Forestal, 34217 Durango, Dgo., México | -104.6558 | 24.0447
DUR190201561705 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Blvd. José María Patoni 331, La Forestal, 34217 Durango, Dgo., México | -104.6551 | 24.0448
DUR190301569367 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Santa Catarina de Tepehuanes | -105.7293 | 25.0011
DUR190301569367 | Durango | Santiago Papasquiaro | Ciénega De Guadalupe | Ciénega de Ntra. Sra. de Guadalupe, Dgo., México | -106.3292 | 25.0653
DUR190301570347 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190401591110 | Durango | El Oro | Santa María Del Oro | CIUDAD SANTA MARÍA DEL ORO CENTRO, 35690 SANTA MARÍA DEL ORO, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARAN 50 CALENTADORES SOLARES EN LA CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA DEL ORO EL ORO A 50 FAMILIAS QUE ESTAN EN POBREZA. | -105.3683 | 25.9536
DUR190401591669 | Durango | El Oro | La Vara De San Juan (La Vara) | EJIDO LA VARA DE SAN JUAN (LA VARA), 35685 LA VARA DE SAN JUAN (LA VARA), EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE REALIZARAN 9 CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LA VARA DE SAN JUAN A FAMILIAS QUE VIVEN EN ASINAMIENTO Y ASI MEJORA | -105.4628 | 25.7271
DUR190401593073 | Durango | El Oro | San Carlos | RANCHERIA SAN CARLOS (EL RANCHITO), 35666 SAN CARLOS, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARA UN CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS | -105.3722 | 25.9205
DUR190401593436 | Durango | El Oro | Santa Gertrudis (Tules) | RANCHERIA SANTA GERTRUDIS (TULES), 35684 SANTA GERTRUDIS (TULES), EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARA UN CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE SANTA GERTRUDIS | -105.3638 | 25.8518
DUR190401593580 | Durango | El Oro | General Ignacio Allende (Torrecitas) | EJIDO GENERAL IGNACIO ALLENDE (TORRECITAS), 35676 GENERAL IGNACIO ALLENDE (TORRECITAS), EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARA TRES CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE GENERAL IGNACIO ALLENDE | -105.441 | 25.6995
DUR190401593609 | Durango | El Oro | General Hermenegildo Galeana (Galeana) | PUEBLO GENERAL HERMENEGILDO GALEANA (GALEANA), 35670 GENERAL HERMENEGILDO GALEANA (GALEANA), EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARAN 5 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE GENERAL HERMENEGILDO GALEANA | -105.3166 | 25.5069
DUR190401593638 | Durango | El Oro | General Escobedo | EJIDO GENERAL ESCOBEDO, 35666 GENERAL ESCOBEDO, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARAN 7 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE GENERAL ESCOBEDO | -105.2444 | 25.5138
DUR190401593654 | Durango | El Oro | General Mariano Matamoros | PUEBLO GENERAL MARIANO MATAMOROS, 35673 GENERAL MARIANO MATAMOROS, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARAN 10 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE GENERAL MARIANO MATAMOROS | -105.4331 | 25.4629
DUR190401640725 | Durango | San Bernardo | San Bernardo | PUEBLO SAN BERNARDO, 35490 SAN BERNARDO, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LAS 17 ACCIONES DE CUARTO ADICIONAL SE REALIZARON EN LAS LOCALIDADES DE MATALOTES 20DE ABRIL AMADOR, CHARCO AZUL, PUEBLO NUEVO, LA HACIENDA, SAN JUAN D | -105.5277 | 26.0001
DUR190401659770 | Durango | Tepehuanes | Mesa De Los Návar | RANCHERIA MESA DE LOS NÁVAR, 35617 MESA DE LOS NÁVAR, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , POR EL PUENTE DE ENTRADA A LA COMUNIDAD | -105.914 | 25.1948
DUR190401659992 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina De Tepehuanes | COLONIA MESA DE LA CAL, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CERCA DE GENERAL MIGUEL AGUIRRE Y CALLE LA LOMA | -105.7293 | 25.3369
DUR190401660827 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina De Tepehuanes | CALLE SAN MARTIN INTERIOR SN COLONIA JARDINES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CALLE SAN MARTIN Y , CALLE SAN MARTIN Y 12 DE DICIEMBRE COL JARDINES | -105.725 | 25.3341
DUR190401690813 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR190401692121 | Durango | Lerdo | Nazareno | Nazareno, Dgo., México | -103.4172 | 25.3976
DUR17170300913780 | Durango | Durango | Victoria de Durango | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -104.6702 | 24.024
DUR17170300915143 | Durango | El Oro | Casas Blancas | RANCHO CASAS BLANCAS, 35657 CASAS BLANCAS, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁN 2 BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE CASAS BLANCAS PARA FAMILIAS EN ESTADO DE | -105.0078 | 25.4174
DUR16170401047935 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR18180101065928 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO. | -103.4983 | 25.5611
DUR180301306346 | Durango | Tepehuanes | El Tarahumar | TERRACERÍA TRAMO EL TARAHUMAR- EL TARAHUMAR MARGEN DERECHOKILÓMETRO 0 + 895 RANCHERIA EL TARAHUMAR, 35635EL TARAHUMAR, TEPEHUANES DURANGOENTREY,BRECHAS QUE CONFORMAN LA LOCALIDAD DEL TARAHUMAR | -106.3274 | 25.6165
DUR180301307678 | Durango | El Oro | Santa María del Oro | CIUDAD SANTA MARÍA DEL ORO CENTRO, 35690SANTA MARÍA DEL ORO, EL ORO DURANGOENTREY,1 CUARTO ADICIONAL EN UNA ZONA DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL ORO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y EN ESTADO DE VULNERABILIDAD | -105.3582 | 25.9594
DUR180301322570 | Durango | Canelas | La Ermita | RANCHERIA LA ERMITA, 34514LA ERMITA, CANELAS DURANGOENTREY,POR EL CAMINO REAL A ZAPOTES DE RODRIGEZ PASANDO POR EL BARRIO LA PISTA A 15 MINUTOS CAMINANDO DE LA CABECERA MUNICIPAL | -106.5558 | 25.1321
DUR180401418772 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO DIVERSAS CALLES | -105.7236 | 25.3431
DUR180401455046 | Durango | El Oro | General Ignacio Allende (Torrecitas) | RANCHERIA GENERAL IGNACIO ALLENDE (TORRECITAS), 35676 GENERAL IGNACIO ALLENDE (TORRECITAS), EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARAN 2 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE GENERAL IGNACIO ALLENDE | -105.4398 | 25.6949
DUR180401455106 | Durango | El Oro | Cazuelas | RANCHERIA CAZUELAS, 35680 CAZUELAS, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARAN 2 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE CAZUELAS | -105.4176 | 25.9321
DUR190101516641 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Blvd. Luis Donaldo Colosio M., Impregnadora Guadiana, Durango, Dgo., México | -104.6572 | 24.0544
DUR190201557727 | Durango | Poanas | El Potosí | CALLE SAN DIEGO INTERIOR SN PUEBLO EL POTOSÍ, 34820 EL POTOSÍ, POANAS DURANGO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE 5 DE MAYO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD ENTRE LAS CALLES GALEANA Y 5 DE MAYO | -104.1022 | 23.9483
DUR190201562497 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6638 | 23.992
DUR190201562497 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Domingo Arrieta 439, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6637 | 23.9923
DUR190201563053 | Durango | Gómez Palacio | La Competencia | La Competencia, Dgo., México | -103.5278 | 25.6717
DUR190301573391 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190401592513 | Durango | El Oro | Ignacio Manuel Altamirano (El Picacho) | EJIDO GENERAL IGNACIO ALLENDE (TORRECITAS), 35676 IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO (EL PICACHO), EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARA UN CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE GENERAL IGNACIO ALLENDE TORRECITAS | -105.4605 | 25.644
DUR190401593403 | Durango | El Oro | Potrero De Campa | PUEBLO POTRERO DE CAMPA, 35665 POTRERO DE CAMPA, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARA UN CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE POTRERO DE CAMPA | -105.3076 | 25.3942
DUR190401634762 | Durango | San Juan de Guadalupe | San Juan De Guadalupe | CALLE SAN PEDRO PUEBLO SAN JUAN DE GUADALUPE, 35900 SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE AVENIDA MARFIL Y CALLE SAN FELIPE, AVENIDA PROGRESO A DOS CUADRAS AL OESTE DEL MODELORAMA | -102.7802 | 24.632
DUR190401654679 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina De Tepehuanes | COLONIA SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , VARIOS BENEFICIARIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL | -105.7223 | 25.3495
DUR190401659875 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina De Tepehuanes | CALLE CENTENARIO INTERIOR SN COLONIA LA FLOR, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CALLE LA LOMA Y , PROLONGACION CALLE CENTENARIO Y CALLE LA LOMA EN COLONIA LA FLOR | -105.7296 | 25.337
DUR190401685725 | Durango | Lerdo | Lerdo | Cd Lerdo, Dgo., México | -103.5339 | 25.5382
DUR190401691680 | Durango | Rodeo | Rodeo | Rodeo, Dgo., México | -104.5558 | 25.181
DUR200201709529 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Av Jesús Agustín Castro SN-C DULCERIA, Zona Centro, 34700 Cd Guadalupe Victoria, Dgo., México | -104.1232 | 24.4444
DUR16160200713567 | Durango | El Oro | Santa Gertrudis (Tules) | NINGUNORANCHO SANTA GERTRUDIS (TULES), 35684 SANTA GERTRUDIS (TULES), EL ORO DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LLEGANDO A LA LOCALIDAD ESTA EL POZO DE AGUA POTABLE | -105.359 | 25.8531
DUR18180201134944 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | No se registró dirección | -104.6702 | 24.024
DUR180301308442 | Durango | El Oro | Guzmán y Hernández (La Noria) | RANCHO GUZMÁN Y HERNÁNDEZ (LA NORIA), 35667GUZMÁN Y HERNÁNDEZ (LA NORIA), EL ORO DURANGOENTREY,SE CONSTRUIRAN 2 BAÑOS EN LA COMUNIDAD DE GUZMAN Y HERNANDEZ | -105.1851 | 25.5974
DUR180301309170 | Durango | El Oro | General Mariano Matamoros | EJIDO GENERAL MARIANO MATAMOROS, 35673GENERAL MARIANO MATAMOROS, EL ORO DURANGOENTREY,SE CONSTRUIRÁ 4 BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA A FAMILIA QUE TIENE LA CARENCIA | -105.4339 | 25.4627
DUR180301309262 | Durango | El Oro | Poblado de Peña (Peña) | EJIDO POBLADO DE PEÑA (PEÑA), 35674POBLADO DE PEÑA (PEÑA), EL ORO DURANGOENTREY,SE CONSTRUIRÁ DOS BAÑO EN LA LOCALIDAD DE POBLADO DE PEÑA A FAMILIA QUE TIENE LA CARENCIA | -105.4445 | 25.568
DUR180301309618 | Durango | El Oro | General Hermenegildo Galeana (Galeana) | EJIDO GENERAL HERMENEGILDO GALEANA (GALEANA), 35670GENERAL HERMENEGILDO GALEANA (GALEANA), EL ORO DURANGOENTREY,SE CONSTRUIRAN 2 BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE GENERAL HERMENEGILDO GALEANA A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y QUE NO CUENTAN CON EL. | -105.3162 | 25.5071
DUR180301309627 | Durango | El Oro | Campo Agrario (El Bronco) | EJIDO CAMPO AGRARIO (EL BRONCO), 35665CAMPO AGRARIO (EL BRONCO), EL ORO DURANGOENTREY,SE CONSTRUIRAN 4 BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE CAMPO AGRARIO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y QUE NO CUENTAN CON EL. | -105.3457 | 25.3235
DUR180301312426 | Durango | El Oro | El Vergel | RANCHERIA EL VERGEL, 35670EL VERGEL, EL ORO DURANGOENTREY,SE CONSTRUIRA UN BAÑO EN LA LOCALIDAD DEL EL VERGEL A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y CON NECESIDAD DEL MISMO | -105.2792 | 25.5091
DUR180301312430 | Durango | El Oro | Cazuelas | RANCHERIA CAZUELAS, 35680CAZUELAS, EL ORO DURANGOENTREY,SE CONSTRUIRA 1 BAÑO EN LA LOCALIDAD DE CAZUELAS A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y CON NECESIDAD DEL MISMO | -105.4168 | 25.9355
DUR180301312431 | Durango | El Oro | La Reforma | RANCHERIA LA REFORMA, 35683LA REFORMA, EL ORO DURANGOENTREY,SE CONSTRUIRA 2 BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y CON NECESIDAD DEL MISMO | -105.3815 | 25.8621
DUR180301312432 | Durango | El Oro | San Javier | RANCHERIA SAN JAVIER, 35684SAN JAVIER, EL ORO DURANGOENTREY,SE CONSTRUIRA 1 BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y CON NECESIDAD DEL MISMO | -105.359 | 25.795
DUR180301312434 | Durango | El Oro | Casas Blancas | RANCHERIA CASAS BLANCAS, 35657CASAS BLANCAS, EL ORO DURANGOENTREY,SE CONSTRUIRA 2 BAÑO EN LA LOCALIDAD DE CASAS BLANCAS A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y CON NECESIDAD DEL MISMO | -105.0076 | 25.4175
DUR180301312435 | Durango | El Oro | Mojitome | RANCHERIA MOJITOME, 35660MOJITOME, EL ORO DURANGOENTREY,SE CONSTRUIRA 3 BAÑO EN LA LOCALIDAD DE MOJITOME A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y CON NECESIDAD DEL MISMO | -105.0533 | 25.472
DUR180301315605 | Durango | El Oro | Santa Cruz de Tepehuanes (El Pueblo Chilero) | RANCHERIA SANTA CRUZ DE TEPEHUANES (EL PUEBLO CHILERO), 35687SANTA CRUZ DE TEPEHUANES (EL PUEBLO CHILERO), EL ORO DURANGOENTREY,SE REALIZARON 2 BAÑOS EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ DE TEPEHUANES EL PUEBLO CHILERO A FAMILIAS QUE NO CUENTAN CON UN | -105.3982 | 25.859
DUR180301322525 | Durango | Canelas | La Tembladora | TERRACERÍA TRAMO CANELAS- LA TEMBLADORA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 13 + 900 RANCHERIA LA TEMBLADORA, 34525LA TEMBLADORA, CANELAS DURANGOENTREY,POR EL CAMINO AL LLANO BLANCO-TAMAZULA A 2 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL ZONA SURESTE | -106.5575 | 24.9773
DUR180301323305 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -105.9544 | 25.9317
DUR180401443473 | Durango | El Oro | Mojitome | RANCHO MOJITOME, 35660 MOJITOME, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARAN 11 CALENTADORES SOLARE EN LA LOCALIDAD DE MOJITOME | -105.0534 | 25.472
DUR180401443729 | Durango | El Oro | El Agostadero | RANCHO EL AGOSTADERO, 35686 EL AGOSTADERO, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARAN 3 CALENTADORES SOLARES EN EL AGOSTADERO | -105.4776 | 25.9109
DUR180401454899 | Durango | El Oro | La Palma | RANCHO LA PALMA, 35686 LA PALMA, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARAN 3 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA | -105.4346 | 25.9324
DUR180401454977 | Durango | El Oro | Guzmán y Hernández (La Noria) | RANCHERIA GUZMÁN Y HERNÁNDEZ (LA NORIA), 35667 GUZMÁN Y HERNÁNDEZ (LA NORIA), EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARAN 2 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE GUZMAN Y HERNANDEZ | -105.19 | 25.6002
DUR180401471413 | Durango | Canelas | El Cajón | CAMINO TRAMO CANELAS - EL CAJON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 21 + 100 PUEBLO EL CAJÓN, 34526 EL CAJÓN, CANELAS DURANGO ENTRE Y , POR CARRETERA LOS HERRERA TAMAZULA A 55 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL | -106.6392 | 25.0347
DUR180401471793 | Durango | Canelas | Cebollitas | CAMINO TRAMO CANELAS - CEBOLLITAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 100 + undefined PUEBLO CEBOLLITAS, 34520 CEBOLLITAS, CANELAS DURANGO ENTRE Y , POR ENTRONQUE CAÑADA DEL MACHO LLEGANDO A CEBOLLITAS LA ESPERANZA A 30 MINUTOS DE LA CABEC | -106.4108 | 25.1027
DUR190201535217 | Durango | Pueblo Nuevo | Estación Coyotes (José María Morelos) | RANCHO ESTACIÓN COYOTES (JOSÉ MARÍA MORELOS), 34950 ESTACIÓN COYOTES (JOSÉ MARÍA MORELOS), PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNIDAD | -105.3145 | 23.8653
DUR190201549434 | Durango | Peñón Blanco | Peñón Blanco | PUEBLO PEÑÓN BLANCO CENTRO, 34760 PEÑÓN BLANCO, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE VEINTICINCO TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE PEÑON BLANCO | -104.0258 | 24.8001
DUR190201557382 | Durango | Otáez | Ciénega De Olivos | RANCHERIA CIENEGA DE OLIVOS, 00000 CIÉNEGA DE OLIVOS, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN VARIAS LOCALIDADES | -106.0088 | 24.6182
DUR190301569069 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | -105.443 | 25.0501
DUR190301569069 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | -105.4422 | 25.0506
DUR190301569074 | Durango | Santiago Papasquiaro | Ciénega De Guadalupe | Ciénega de Ntra. Sra. de Guadalupe, Dgo., México | -106.3292 | 25.0653
DUR190301569074 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro, Dgo., México | -105.4244 | 25.0426
DUR190401593162 | Durango | El Oro | Magistral Del Oro (Magistral) | EJIDO MAGISTRAL DEL ORO (MAGISTRAL), 35680 MAGISTRAL DEL ORO (MAGISTRAL), EL ORO DURANGO ENTRE Y , UN CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE MAGISTRAL DEL ORO | -105.3888 | 25.9805
DUR190401606157 | Durango | Gómez Palacio | Manila | EJIDO MANILA, 35134 MANILA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO MANILA INICIANDO EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL EJIDO | -103.54 | 25.6922
DUR190401659650 | Durango | Tepehuanes | Potrero De Cháidez | RANCHERIA POTRERO DE CHÁIDEZ, 35617 POTRERO DE CHÁIDEZ, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , POR LA CALLE PRINCIPAL CERCA DEL CENTRO DE SALUD COMUNITARIO | -105.8489 | 25.1179
DUR190401685941 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190401691200 | Durango | Tamazula | El Durazno | El Durazno, Durango, México | -106.9284 | 25.4715
DUR16160400824463 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | PRIV. CERRO DE LA CRUZ 122 FRACC. LOMAS DEL GUADIANA CP34110 | -104.6702 | 24.024
DUR17170200896366 | Durango | Guanaceví |  | No se registró dirección | -105.9544 | 25.9317
DUR17170300913717 | Durango | Durango | Victoria de Durango | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -104.6702 | 24.024
DUR17170400980266 | Durango | Durango | Victoria de Durango | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -104.6702 | 24.024
DUR180301307961 | Durango | El Oro | Santa María del Oro | CIUDAD SANTA MARÍA DEL ORO CENTRO, 35690SANTA MARÍA DEL ORO, EL ORO DURANGOENTREY,SE CONSTRUIRÁN 10 BAÑOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y EN VIVIENDAS QUE NO CUENTAN CON UN BAÑO DIGNO EN LA CABECERA MUNICIPAL SANTA MARÍA DEL ORO EL ORO, DURA | -105.3658 | 25.954
DUR180301387430 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Durango, Dgo., México | -104.6532 | 24.0277
DUR180401431702 | Durango | Tepehuanes | San Juan del Negro (San Juan) | CALLE SAN JUAN DEL NEGRO RANCHERIA SAN JUAN DEL NEGRO, 00000 SAN JUAN DEL NEGRO (SAN JUAN), TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CENTRO DE LA LOCALIDAD | -106.1175 | 25.1175
DUR180401436691 | Durango | El Oro | General Escobedo | RANCHO GENERAL ESCOBEDO, 35666 GENERAL ESCOBEDO, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE GENERAL ESCOBEDO 25 CALENTADORES SOLARES A PERSONAS CON NECESIDADES | -105.2452 | 25.5142
DUR180401443159 | Durango | El Oro | Poblado de Peña (Peña) | RANCHO POBLADO DE PEÑA (PEÑA), 35674 POBLADO DE PEÑA (PEÑA), EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARAN 24 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE POBLADO PEÑA | -105.4437 | 25.5678
DUR180401443709 | Durango | El Oro | San Vicente | RANCHO SAN VICENTE, 35684 SAN VICENTE, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARAN 5 CALENTADORES SOLARES EN SAN VICENTE | -105.3548 | 25.8327
DUR180401443725 | Durango | El Oro | El Vergel | RANCHO EL VERGEL, 35670 EL VERGEL, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARAN 4 CALENTADORES SOLARES EN EL VERGEL | -105.2793 | 25.5088
DUR180401447159 | Durango | Tepehuanes | San José de la Boca | CALLE SAN JOSE DE LA BOCA RANCHERIA SAN JOSÉ DE LA BOCA, 35616 SAN JOSÉ DE LA BOCA, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO | -105.771 | 25.3346
DUR180401449851 | Durango | Pueblo Nuevo | Llano Grande de Milpillas Chico | RANCHERIA LLANO GRANDE DE MILPILLAS CHICO, 34964 LLANO GRANDE DE MILPILLAS CHICO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , CAMINO DE MIMBRES A SAN BERNARDINO DE MILPILLAS | -105.0468 | 23.4139
DUR180401454585 | Durango | El Oro | La Reforma | RANCHO LA REFORMA, 35683 LA REFORMA, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARAN 9 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA | -105.3796 | 25.8661
DUR180401454682 | Durango | El Oro | Santa Gertrudis (Tules) | RANCHO SANTA GERTRUDIS (TULES), 35684 SANTA GERTRUDIS (TULES), EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARAN 3 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SANTA GERTRUDIS | -105.3598 | 25.8521
DUR180401455178 | Durango | El Oro | La Tinaja de Bartolo | RANCHERIA LA TINAJA DE BARTOLO, 35685 LA TINAJA DE BARTOLO, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARAN CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE LA TINAJA DE BARTOLO | -105.5048 | 25.7787
DUR180401455193 | Durango | El Oro | Las Tahúnas | RANCHERIA LAS TAHÚNAS, 35677 LAS TAHÚNAS, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARAN CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE LA TAHUNAS | -105.3253 | 25.6919
DUR180401455730 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | CALLE CLAVELES COLONIA SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CALLE CANELAS Y CALLE CEDRO, COLONIA LA FORESTAL SIN NUMERO | -105.7328 | 25.3407
DUR180401455775 | Durango | Tepehuanes | Presidio de Abajo (La Candela) | CALLE LA CANDELA RANCHERIA PRESIDIO DE ABAJO (LA CANDELA), 35614 PRESIDIO DE ABAJO (LA CANDELA), TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO | -105.6174 | 25.2722
DUR180401469182 | Durango | Canelas | Brasiles | CAMINO TRAMO CANELAS - BRASILES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 23 + 100 PUEBLO BRASILES, 34527 BRASILES, CANELAS DURANGO ENTRE Y , POR LA CARRETERA LOS HERRERA TAMAZULA A 60 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL | -106.6489 | 25.0413
DUR190201543785 | Durango | Pueblo Nuevo | La Laguna [De Lajas] | RANCHERIA LA LAGUNA [DE LAJAS], 34965 LA LAGUNA [DE LAJAS], PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERÍA DE SAN BERNARDINO A SAN FRANCISCO DE LAJAS | -104.916 | 23.1258
DUR190201547488 | Durango | Pánuco de Coronado | San José De Avino | PUEBLO SAN JOSÉ DE AVINO, 34790 SAN JOSÉ DE AVINO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , FRANTE AL DOMO Y PRIMARIA | -104.2976 | 24.524
DUR190201562431 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6637 | 23.992
DUR190201562431 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6638 | 23.9919
DUR190301569076 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro, Dgo., México | -105.4244 | 25.0426
DUR190301569362 | Durango | Santiago Papasquiaro | Vascogil | Vascogil, Dgo., México | -106.3803 | 24.8961
DUR190301569363 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro, Dgo., México | -105.4244 | 25.0426
DUR190301569363 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Tecnológico, 34634 Santiago Papasquiaro, Dgo., México | -105.3907 | 25.0418
DUR190301569366 | Durango | Santiago Papasquiaro | Ciénega De Guadalupe | Santiago Papasquiaro, Dgo., México | -105.4244 | 25.0426
DUR190301569366 | Durango | Santiago Papasquiaro | Ciénega De Guadalupe | Ciénega de Ntra. Sra. de Guadalupe, Dgo., México | -106.3292 | 25.0653
DUR190401591907 | Durango | El Oro | San José De Ramos (Ramos) | EJIDO SAN JOSÉ DE RAMOS (RAMOS), 35663 SAN JOSÉ DE RAMOS (RAMOS), EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN 2 CUARTOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE RAMOS A FAMILIAS EN SITUACION DE ASINAMIENTO PARA MEJORAR SU CALIDAD DE VID | -105.1756 | 25.4826
DUR190401592009 | Durango | El Oro | El Agostadero | EJIDO EL AGOSTADERO, 35686 EL AGOSTADERO, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁ UN CUARTO EN LA LOCALIDAD DE EL AGOSTADERO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES Y MEJORAR LOS ESPACIOS DE LA VIVIENDA Y TENER UN | -105.4766 | 25.9116
DUR190401593427 | Durango | El Oro | Primero De Mayo (El Quemado) | EJIDO PRIMERO DE MAYO (EL QUEMADO), 35676 PRIMERO DE MAYO (EL QUEMADO), EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARA UN CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE PRIMERO DE MAYO | -105.3658 | 25.6149
DUR190401594184 | Durango | El Oro | Paso De Álamos | RANCHERIA PASO DE ÁLAMOS, 35684 PASO DE ÁLAMOS, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE CONSTRUIRA UN BAÑO EN LA LOCALIDAD DE PASO DE ALAMOS | -105.3278 | 25.7889
DUR190401594250 | Durango | El Oro | El Agostadero | RANCHERIA EL AGOSTADERO, 35686 EL AGOSTADERO, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE CONSTRUIRA DOS BAÑOS PREFABRICADOS EN LA LOCALIDAD DE EL AGOSTADERO | -105.4791 | 25.9104
DUR190401594263 | Durango | El Oro | Nogales | RANCHERIA NOGALES, 35686 NOGALES, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE CONSTRUIRA UN CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE NOGALES | -105.4797 | 25.9205
DUR190401594751 | Durango | El Oro | Ignacio Manuel Altamirano (El Picacho) | EJIDO IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO (EL PICACHO), 35675 IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO (EL PICACHO), EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE CONSTRUIRA UN BAÑO PREFABRICADO EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO EL PICACHO | -105.4607 | 25.6433
DUR190401597611 | Durango | El Oro | Potrero De Campa | PUEBLO POTRERO DE CAMPA, 35665 POTRERO DE CAMPA, EL ORO DURANGO ENTRE Y , RASTREO Y CUNETEO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CAMINO Y LOCALIDAD DE POTRERO DE CAMPA 95.5 KM | -105.3078 | 25.3939
DUR190401606134 | Durango | Gómez Palacio | Seis De Octubre | EJIDO GLORIETA, 35111 SEIS DE OCTUBRE, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN EL EJIDO SEIS DE OCTUBRE | -103.3525 | 25.8038
DUR190401609805 | Durango | Gómez Palacio | Arcinas | EJIDO ARCINAS, 35121 ARCINAS, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA ENTRADA DEL EJIDO | -103.4085 | 25.776
DUR190401629164 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina De Tepehuanes | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -105.723 | 25.3432
DUR190401659969 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina De Tepehuanes | COLONIA MESA DE LA CAL, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , COLONIA MESA DE LA CAL CERCA DE GENERAL MIGUEL AGUIRRE Y CALLE LA LOMA | -105.7292 | 25.3367
DUR190401660835 | Durango | Tepehuanes | Presidio De Abajo (La Candela) | RANCHERIA PRESIDIO DE ABAJO (LA CANDELA), 35614 PRESIDIO DE ABAJO (LA CANDELA), TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , POR LOS POZOS DE AGUA TERMAL | -105.6204 | 25.2687
DUR190401686017 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR16160200713566 | Durango | El Oro | San José de Ramos (Ramos) | NINGUNORANCHO SAN JOSÉ DE RAMOS (RAMOS), 35663 SAN JOSÉ DE RAMOS (RAMOS), EL ORO DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EN LA ENTRADA LLEGANDO POR LA ESCUELA SE SIGUE DERECHO Y LLEGARAS A LA IGLESIA DEL PUEBLO | -105.1769 | 25.4821
DUR18180101078357 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR180301312436 | Durango | El Oro | San José de Ramos (Ramos) | RANCHERIA SAN JOSÉ DE RAMOS (RAMOS), 35663SAN JOSÉ DE RAMOS (RAMOS), EL ORO DURANGOENTREY,SE CONSTRUIRA 1 BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE RAMOS A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y CON NECESIDAD DEL MISMO | -105.1747 | 25.4827
DUR180301315716 | Durango | El Oro | Santa María del Oro | CIUDAD SANTA MARÍA DEL ORO CENTRO, 35690SANTA MARÍA DEL ORO, EL ORO DURANGOENTREY,SE REALIZARA UNA AMPLIACIÓN DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL ORO EN EL BARRIO LA PILA LA CUAL CONSTA DE 30 TOMAS DOMICILIARIAS | -105.3677 | 25.9525
DUR180401435877 | Durango | El Oro | General Mariano Matamoros | EJIDO GENERAL MARIANO MATAMOROS, 35673 GENERAL MARIANO MATAMOROS, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARAN 38 CALENTADORES SOLARES A PERSONAS QUE NECESITAN DEL APOYO EN SU VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE GENERAL MARIANO MATAMOROS | -105.4336 | 25.4636
DUR180401435884 | Durango | El Oro | Potrero de Campa | EJIDO POTRERO DE CAMPA, 35665 POTRERO DE CAMPA, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARAN 32 CALENTADORES SOLARES A PERSONAS QUE NECESITAN DEL APOYO EN SU VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE POTRERO DE CAMPA | -105.3076 | 25.3938
DUR180401443304 | Durango | El Oro | General Hermenegildo Galeana (Galeana) | RANCHO GENERAL HERMENEGILDO GALEANA (GALEANA), 35670 GENERAL HERMENEGILDO GALEANA (GALEANA), EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARAN 20 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE GENERAL HERMENEGILDO GALEANA | -105.3161 | 25.5068
DUR180401443713 | Durango | El Oro | Campo Agrario (El Bronco) | RANCHO CAMPO AGRARIO (EL BRONCO), 35665 CAMPO AGRARIO (EL BRONCO), EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARAN 4 CALENTADORES SOLARES EN CAMPO AGRARIO | -105.3443 | 25.3309
DUR180401443719 | Durango | El Oro | Unión y Progreso (Las Iglesias) | RANCHO UNIÓN Y PROGRESO (LAS IGLESIAS), 35654 UNIÓN Y PROGRESO (LAS IGLESIAS), EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARAN 4 CALENTADORES SOLARES EN UNION Y PREOGRESO | -104.9822 | 25.2333
DUR180401454598 | Durango | El Oro | José María Morelos y Pavón (La Bajada) | RANCHO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (LA BAJADA), 35677 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (LA BAJADA), EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARAN 5 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON | -105.2334 | 25.7214
DUR180401454925 | Durango | El Oro | Pedro Celestino Negrete | RANCHERIA PEDRO CELESTINO NEGRETE, 35677 PEDRO CELESTINO NEGRETE, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARAN 3 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE PEDRO CELESTINO NEGRETE | -105.2127 | 25.6463
DUR180401457597 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | COLONIA SAN FRANCISCO, 34946 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES CASAS DE EL SALTO | -105.3571 | 23.7687
DUR180401483035 | Durango | Canelas | El Río | CAMINO TRAMO LOS HERRERA - TAMAZULA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 800 RANCHERIA EL RÍO, 34524 EL RÍO, CANELAS DURANGO ENTRE Y , A 30 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL | -106.556 | 25.0849
DUR190101511876 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR190201557451 | Durango | Poanas | Damián Carmona | INTERIOR SN PUEBLO DAMIÁN CARMONA, 34820 DAMIÁN CARMONA, POANAS DURANGO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL DURANGO - VILLA UNIÓN Y CALLE 10 DE MAYO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA ESTATAL DURANGO - VILLA U | -104.1318 | 23.9396
DUR190201557701 | Durango | Poanas | Estación Poanas | CALLE HIDALGO INTERIOR SN RANCHERIA ESTACIÓN POANAS, 34820 ESTACIÓN POANAS, POANAS DURANGO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA CERCA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA | -104.1366 | 23.9114
DUR190201557842 | Durango | Poanas | Villa Unión | CALLE CARRETERA A CIENEGUILLA INTERIOR SN CIUDAD VILLA UNIÓN, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CORREGIDORA, A UN COSTADO DE LA CARRETERA ESTATAL VILLA UNION - CIENEGUILLA KM 1.0 | -104.0476 | 23.983
DUR190201557849 | Durango | Poanas | Narciso Mendoza | INTERIOR SN PUEBLO NARCISO MENDOZA, 34816 NARCISO MENDOZA, POANAS DURANGO ENTRE Y , SE UBICA AL COSTADO IZQUIERDO DE LA CARRETERA ESTATAL VILLA UNION - LA OCHOA | -103.9646 | 24.0169
DUR190301569072 | Durango | Santiago Papasquiaro | Ciénega De Nuestra Señora De Guadalupe | Ciénega de Nuestra Señora de Guadalupe | -106.1603 | 25.0154
DUR190301571110 | Durango | Tamazula | Tamazula De Victoria | Tamazula de Victoria, Dgo., México | -106.9678 | 24.9684
DUR190401593101 | Durango | El Oro | El Agostadero | RANCHERIA EL AGOSTADERO, 35686 EL AGOSTADERO, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARA UN CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE EL AGOSTADERO | -105.4775 | 25.9114
DUR190401593414 | Durango | El Oro | Emiliano Martínez (Torres) | EJIDO EMILIANO MARTÍNEZ (TORRES), 35664 EMILIANO MARTÍNEZ (TORRES), EL ORO DURANGO ENTRE Y , UN CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO MARTINEZ | -105.2184 | 25.4475
DUR190401593566 | Durango | El Oro | Santa Cruz De Tepehuanes (El Pueblo Chilero) | RANCHERIA SANTA CRUZ DE TEPEHUANES (EL PUEBLO CHILERO), 35687 SANTA CRUZ DE TEPEHUANES (EL PUEBLO CHILERO), EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARA CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE TEPEHUANES | -105.3929 | 25.8617
DUR190401593833 | Durango | El Oro | Poblado De Peña (Peña) | EJIDO POBLADO DE PEÑA (PEÑA), 35674 POBLADO DE PEÑA (PEÑA), EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARAN 11 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE POBLADO DE PEÑA | -105.4439 | 25.5672
DUR190401597661 | Durango | El Oro | Casas Blancas | RANCHERIA CASAS BLANCAS, 35657 CASAS BLANCAS, EL ORO DURANGO ENTRE Y , OPERACION DE RASTREO Y CUNETEO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CAMINO Y LOCALIDAD DE CASAS BLANCAS 71 KM | -105.0074 | 25.4173
DUR190401633611 | Durango | Nombre de Dios | Nombre De Dios | CALLE PROLONGACION VICTORIA PUEBLO NOMBRE DE DIOS CENTRO, 34840 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE CALLE BRECEDA Y CALLE HURACAN DE LUNA, LA OBRA SE ENCUENTRA DONDE TERMINE LA CALLE PROLONGACIÓN VICTORIA Y LEANDRO F | -104.2504 | 23.8434
DUR190401651108 | Durango | Tepehuanes | El Tarahumar | CAMINO TRAMO 43+000 - 45+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 43 + 0 TEPEHUANES EL TARAHUMAR, 35600 EL TARAHUMAR, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CAMINO TEPEHUANES EL TARAHUMAR Y , CAMINO TEPEHUANES EL TARAHUMAR KM 43000 AL 45000 | -106.327 | 25.6165
DUR190401653880 | Durango | General Simón Bolívar | General Simón Bolívar | RANCHERIA GRAL. SIMÓN BOLÍVAR, 35950 GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LAS CUATRO ACCIONES DE TECHOS DE LOZA SE REALIZARAN EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSE DE ZARAGOZA Y ORIENTE AGUANAVAL CON DOMI | -103.2263 | 24.689
DUR190401659623 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina De Tepehuanes | COLONIA SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , SUMINISTRO E INSTALACION DE 200 ESTUFAS ECOLOGICAS | -105.7231 | 25.3392
DUR190401659703 | Durango | Tepehuanes | San Juan Del Negro (San Juan) | RANCHERIA SAN JUAN DEL NEGRO (SAN JUAN), 35623 SAN JUAN DEL NEGRO (SAN JUAN), TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , POR EL ACCESO PRINCIPAL | -106.2532 | 25.5088
DUR200201710960 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro, Dgo., México | -105.4244 | 25.0426

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
DUR16160200651189 | Obra | MTD/URB/FISM/2016/006 | LUIS ALBERTO CORRAL DIAZ DE LEON | MUNICIPIO DE TOPIA, DGO | 137135.2 | 137135.2
DUR16160200708149 | Obra | PMR/FISMDF/URB/06/3X1 | RAMÓN ARTURO ZENDEJAS AMADOR | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 1200000 | 300000.0
DUR16160200713450 | Obra | HAYTO-TAM-R33-023/2016-1 | C.CONRRADO CARRAZCO PEÑA | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 34216.55
DUR16160300757314 | Obra | PMT/VIV/FISM/2016/011 | INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN CREATOR S. DE R.L. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES | 530000 | 159000.0
DUR16160300758033 | Obra | HAYTO.NI/FISM-004/2016 | FACI | H AYUNTAMIENTO | 529942.5 | 25678.89
DUR16160300758405 | Obra | 062-OPMM-PROII-0038-2016 | INTERTEC ENERGIA SA DE CV | MUNICIPIO DEL MEZQUITAL | 470000 | 470000.0
DUR16160300758629 | Obra | MRD/FISE/VIV/001/2016 | LUIS ALBERTO CORRAL DIAZ DE LEON | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 293246.38 | 27928.37
DUR16160300758642 | Obra | MRD/FISE/VIV/001/2016 | LUIS ALBERTO CORRAL DIAZ DE LEON | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 293246.38 | 27928.37
DUR16160300758707 | Obra | MRD/FISE/VIV/001/2016 | LUIS ALBERTO CORRAL DIAZ DE LEON | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 293246.38 | 27928.37
DUR16160300758722 | Obra | MRD/FISE/VIV/001/2016 | LUIS ALBERTO CORRAL DIAZ DE LEON | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 36757 | 3500.68
DUR16160300758751 | Obra | PMSB/TSM/1X1/2016/C-004-E | JOSE GERARDO GONZALEZ RESENDIZ | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 245000 | 243943.96
DUR16160300758792 | Obra | PMSB/TSB/1X1/2016/C-002.D | DANIELA IZEBEL SOLIS ROACHO | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 22500 | 22500.0
DUR16160300758809 | Obra | PMSB/TSB/3X1/2016/C-005 | DANIELA IZEBEL SOLIS ROACHO | MUNICIPIO DE SAN BERNRADO | 47910 | 47910.0
DUR16160300758888 | Obra | MVG-PPXP-2016/001 | INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 600000 | 298706.9
DUR16160300759141 | Obra | 055-OPMM-PROII-0279-2016 | MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL DGO. | 150000 | 148965.51
DUR16160300759761 | Obra | TMI-SJ-002/16 | RAMÓN GERARDO SOLÍS RONQUILLO | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE INDÉ | 600000 | 200000.0
DUR16160300759773 | Obra | TMI-SH-001/16 | XC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE INDÉ | 699535.36 | 58294.62
DUR17170400981636 | Obra | PMSB/TSM/FISM-2017/C-005-c | LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 106646 | 106646.0
DUR17170400981637 | Obra | PMSB/TSM/FISM-2017/C-001-1 | LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 157493 | 157493.0
DUR17170400981674 | Obra | PMSB/TSM/FISM-2017/C-001-4 | LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 157493 | 157493.0
DUR00170400981705 | Obra | PMSB/TSM/FISM-2017/C-001-8 | LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 52497 | 52497.0
DUR17180101070821 | Obra | SECOPE-R15-DC-008-18 | CONSTRUCTORA REGIONAL DE SINALOA SA DE CV | SECOPE | 5989971.41 | 5989971.41
DUR18180101073146 | Obra | SECOPE-R23-DC-052-18 | BAUNEC, S.A DE C.V | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 5997933.77 | 5997933.77
DUR180401433986 | Obra | PMSB/VIVIENDA/FISM-COESVI/C-003/2018-4 | JUAN CARRETE RENTERIA | MSB3612012IB | 21379.37 | 21379.37
DUR180401434072 | Obra | PMSB/TSM7FISM-FISE-2018/C004-C | RAMON GERARDO SOLIS RONQUILLO | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 21840.76 | 21840.76
DUR180401434093 | Obra | PMSB/TSM7FISM-FISE-2018/C004-I | RAMON GERARDO SOLIS RONQUILLO | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 120124.18 | 120124.18
DUR180401434098 | Obra | PMSB/TSM7FISM-FISE-2018/C004-J | RAMON GERARDO SOLIS RONQUILLO | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 10920.38 | 10920.38
DUR190101505464 | Adquisiciones | SIDEAPAAR-OBR-R33-AD-06-19 | PAVIMENTOS LAGUNA SA DE CV | SIDEAPAAR | 149747.34 | 149747.34
DUR190201557672 | Obra | MPD/OP/FISE/002/2019 | FACUNDO ÁVILA GALARZA | MUNICIPIO DE POANAS,DGO. | 1200000 | 1200000.0
DUR190201563837 | Obra | SECOPE-R15-DC-014-19 | RENORD INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 8949771.19 | 8949771.19
DUR190201563839 | Obra | SECOPE-R15-DC-013-19 | CONSTRUCTORA VECTOR TITÁN S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 4962164.94 | 4962164.94
DUR190201563855 | Obra | SECOPE-R15-DC-019-19 | MULTISERVICIOS VIZCAYA S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 10414703.98 | 1.041470398E7
DUR190401631488 | Obra | TOPIA/FAISM-002/2019 | MELISSA RENTERIA SURA | MUNICIPIO TOPIA DGO | 1719748 | 1719748.0
DUR190401646019 | Obra | PM-SGD-VIV/004/2019 | OBRAS Y PROYECTOS SMZ S.A. DE C. V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 1339515.1 | 1339515.1
DUR16160200648853 | Obra | HAYTO/CAN(FISM7UB/010/2016 | INDEVAN S.A. DE S,V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS,DGO | 180116.96 | 180116.96
DUR16160200708269 | Obra | PMH-OP-3X1-2016-001 | XC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | H. ATUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO | 800000 | 200000.0
DUR16160300757317 | Obra | PMT/VIV/FISM/2016/011 | INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN CREATOR S. DE R.L. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES | 530000 | 26500.0
DUR16160300757320 | Obra | PMT/ED/FISM/2016/008 | INTERTEC ENERGIA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES | 650000 | 298189.66
DUR16160300757323 | Obra | PMT/3X1/SG/2016/004 | INTERTEC ENERGIA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES | 600000 | 150000.0
DUR16160300757340 | Obra | MPD/OP/13/2016 | ARTEMIO VARELA PIEDRA | MUNICIPIO DE POANAS | 280000 | 140000.0
DUR16160300758026 | Obra | HAYTO.NI/FISM-004/2016 | FACI | H AYUNTAMIENTO | 529942.5 | 17119.26
DUR16160300758441 | Obra | 023-OPMM-PROII-0090-2016 | JOSE REFUGIO IBARRA RODRIGUEZ | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL DGO. | 173697 | 172499.09
DUR16160300758467 | Obra | PSLC/SEDESOE/1X1-2016-003 | JOSE GERARDO GONZÁLEZ RESENDIZ | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO | 200000 | 22727.27
DUR16160300758470 | Servicios | PSLC/SEDESOL/SEDESOE/3X1-2016-007 | INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE CORDERO | 400000 | 100000.0
DUR16160300758481 | Obra | SPG/TECHOFIRME/002/2016 | JOSE RAUL AVILA CERVANTES | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO | 360000 | 63000.0
DUR16160300758482 | Obra | SPG/CUARTODORMITORIO/006/2016 | ING. JOSE RAUL AVILA CERVANTES | MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLLO | 500000 | 100000.0
DUR16160300758490 | Obra | SPG/TECHOFIRME/002/2016 | JOSE RAUL AVILA CERVANTES | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO | 360000 | 178913.79
DUR16160300758611 | Obra | MRD/FISE/VIV/001/2016 | LUIS ALBERTO CORRAL DIAZ DE LEON | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 270000 | 60000.0
DUR16160300758614 | Obra | MRD/FISM/ED/2016/003 | OFITEC DE DURANGO S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 600000 | 298706.9
DUR16160300758635 | Obra | MRD/FISE/VIV/002/2016 | LUIS ALBERTO CORRAL DIAZ DE LEON | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 600000 | 33333.5
DUR16160300758721 | Obra | MRD/FISE/VIV/001/2016 | LUIS ALBERTO CORRAL DIAZ DE LEON | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 270000 | 20000.0
DUR16160300758744 | Obra | MRD/FISE/VIV/002/2016 | LUIS ALBERTO CORRAL DIAZ DE LEON | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 600000 | 33333.5
DUR16160300758833 | Obra | TLAH/009/R33/IR/2016 | CONSTRUCCIÓNES SERVICIOS INTEGRAL S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PTLAHUALILO | 990000 | 33000.0
DUR16160300758883 | Obra | MVG-P3X1-2016/006 | INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 984160 | 246040.0
DUR16160300758886 | Obra | MVG-P3X1-2016/004 | INGENIERÍA E INMOBILIARIA JADE S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 282410 | 70602.5
DUR16160300758887 | Obra | MVG-P3X1-2016/005 | INGENIERÍA E INMOBILIARIA JADE S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA | 315950 | 78987.5
DUR16160300759907 | Obra | 011-OPMM-PROII-0223-2016 | JOSE REFUGIO IBARRA RODRIGUEZ | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL | 800000 | 24000.0
DUR17170300913621 | Obra | 023-AYS-011/2017 | KAF CONSULTORA Y CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 400000
DUR17170400981654 | Obra | PMSB/TSM/FISM-2017/C-001-3 | LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 104995 | 104995.0
DUR18180101072040 | Obra | SECOPE-R23-ED-195-18 | ARACELI GARCIA RODRIGUEZ | SECRDETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 9683729.06 | 9683729.06
DUR18180201135021 | Obra | SECOPE-R15-DC-113-18 | AGUILA MARCIAL CONSTRUCCIONES SA DE CV | SECOPE | 2412660.61 | 2412660.61
DUR18180201136246 | Obra | SECOPE-R23-ED-234-18 | ING. CARLOS ARMANDO RAMOS LOPEZ | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO. | 596787.49 | 596787.49
DUR180301323800 | Obra | HAYTO.TOPIA.3X1.SG.001/2018/02 | MAELSA SA DE CV | MUNICIPIO TOPIA DURANGO | 78045.08 | 78045.08
DUR180301326423 | Obra | PMSB/TSM/FISM-2018/C001.H | ANAMARIA LERMA CABRALES | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 55122 | 55122.0
DUR180301326434 | Obra | PMSB/TSM/FISM-FISE-2018.c | ANAMARIA LERMA CABRALES | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 55122 | 55122.0
DUR180401433985 | Obra | PMSB/VIVIENDA/FISM-COESVI/C-003/2018-3 | JUAN CARRETE RENTERIA | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 21379.37 | 21379.37
DUR180401433988 | Obra | PMSB/VIVIENDA/FISM-COESVI/C-003/2018-6 | JUAN CARRETE RENTERIA | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 42758.74 | 42758.74
DUR180401433990 | Obra | PMSB/VIVIENDA/FISM-COESVI/C-003/2018-7 | JUAN CARRETE RENTERIA | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 21379.37 | 21379.37
DUR180401434066 | Obra | PMSB/TSM7FISM-FISE-2018/C004-B | RAMON GERARDO SOLIS RONQUILLO | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 43681.52 | 43681.52
DUR180401502767 | Obra | SECOPE-R23-DC-166-17 | CONSTRUCTORA REGIONAL DE SINALOA, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 9889562.45 | 9889562.45
DUR180401503775 | Obra | SECOPE-FIFOME-DC-375-18 | OBRAS CIVILES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 13264811.07 | 1.326481107E7
DUR190201563849 | Obra | SECOPE-R15-DC-007-19 | VALENTÍN VALDEZ GUERRERO | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 6795304.82 | 6795304.82
DUR190201563854 | Obra | SECOPE-R15-DC-012-19 | CIELO VISTA ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 7749790.99 | 7749790.99
DUR190301574611 | Obra | CAED-FIFOME-003-19 | OSTO DISEÑO INGENIERIA SA DE CV | COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 11599693.42 | 1.159969342E7
DUR190401594459 | Obra | MSP-DOPDU-R33-RASP-012-2019 | KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, DGO | 207967.93 | 207967.93
DUR190401598909 | Administración directa | 71316 |  | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 76927.77 | 76927.77
DUR190401599007 | Administración directa | 71319 |  | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 29585.09 | 29585.09
DUR16160200655962 | Obra | HAYTO/CAN/FISM/UB/004/2016 | INDEVAN S.A. DE S,V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS,DGO | 210745.35 | 210745.35
DUR16160200713423 | Obra | OP-SJR-R33-015/2016 | DUREQ EQUIPO GANADERO S DE | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 350000 | 348306.9
DUR16160200718788 | Obra | MGV-OPM-006/2016 | TRANSFORMADORA AVE FENIZ S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA | 600000 | 298706.9
DUR16160300758041 | Obra | HAYTO.NI/FISM-004/2016 | FACI | H AYUNTAMIENTO | 529942.5 | 14266.05
DUR16160300758045 | Obra | HAYTO.NI/FISM-004/2016 | FACI | H AYUNTAMIENTO | 529942.5 | 28532.1
DUR16160300758047 | Obra | HAYTO.NI/FISM-004/2016 | FACI | H AYUNTAMIENTO | 529942.5 | 37091.73
DUR16160300758310 | Obra | PMS-SH/DGO/SH-005/02/2016(y) | BENITO ASTORGA VILLANUEVA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 225000 | 90000.0
DUR16160300758375 | Servicios | PSLC/SEDESOL/SEDESOE/3X1-2016-011 | INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE CORDERO | 185000 | 46250.0
DUR16160300758455 | Obra | 027-OPMM-PROII-0150-2016 | ALICIA DIAZ PANUCO | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL | 2950186.4 | 218946.12
DUR16160300758610 | Obra | MRD/FISE/VIV/001/2016 | LUIS ALBERTO CORRAL DIAZ DE LEON | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 36757 | 7001.37
DUR16160300758631 | Obra | PMR/FISMDF/VIV/12/2016 | INGENIERÍA ELÉCTRICA AGROINDUSTRIAL S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 100000 | 74547.41
DUR16160300758710 | Obra | MRD/FISE/VIV/001/2016 | LUIS ALBERTO CORRAL DIAZ DE LEON | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 270000 | 20000.0
DUR16160300758717 | Obra | MRD/FISE/VIV/001/2016 | LUIS ALBERTO CORRAL DIAZ DE LEON | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 270000 | 20000.0
DUR16160300758731 | Obra | MRD/FISE/VIV/002/2016 | LUIS ALBERTO CORRAL DIAZ DE LEON | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 600000 | 33333.5
DUR16160300758836 | Obra | TLAH/009/R33/IR/2016 | CONSTRUCCIÓNES SERVICIOS INTEGRAL S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PTLAHUALILO | 990000 | 49500.0
DUR16160300758841 | Obra | PMT/3X1/SG/2016/023 | MACOAR EL YAQUI S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES | 320000 | 80000.0
DUR16160300758917 | Obra | MTD/VIV/FISE/2016/01 | CISNEROS CONTRERAS MARCO ANTONIO | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOPIA DURANGO | 2940000 | 9800.0
DUR16160300758918 | Obra | MTD/VIV/FISE/2016/01 | CISNEROS CONTRERAS MARCO ANTONIO | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOPIA DURANGO | 2940000 | 49000.0
DUR16160300759123 | Obra | GPE. VICTORIA/3X1/SF/01/2016 | JOCA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA | 2000000 | 499976.31
DUR16160300759126 | Obra | 009-OPMM-PROII-0202-2016 | JOSE REFUGIO IBARRA RODRIGUEZ | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL | 374260 | 55751.84
DUR16160300759130 | Obra | 010-OPMM-PROII-0205-2016 | JOSE REFUGIO IBARRA RODRIGUEZ | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL | 952724 | 141922.45
DUR17170300970860 | Obra | SECOPE-R15-ED-316-17 | ENRIQUE ELOSEGUI ALDABA | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 2443116.48 | 2443116.48
DUR17170400981646 | Obra | PMSB/TSM/FISM-2017/C-001 | LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 157493 | 157493.0
DUR17170400981673 | Obra | PMSB/TSM/FISM-2017/C-007 | GILDA PATRICIA ROSALES CACERES | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 550000 | 550000.0
DUR17170400981688 | Obra | PMSB/TSM/FISM-2017/C-001-6 | LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 104995 | 104995.0
DUR17170400981689 | Obra | PMSB/TSM/FISM-2017/C-005-b | LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 53323 | 53323.0
DUR17170400981695 | Obra | PMSB/TSM/FISM-2017/C-001-7 | LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 104995 | 104995.0
DUR00180201089090 | Obra | PMSB/TSM/FISM-FISE-2018/C001 | RAMON GERARDO SOLIS RONQUILLO | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 746741 | 746741.0
DUR00180201089095 | Obra | PMSB/TSM/FISM-FISE-2018/C-002 | JUAN CARRETE RENTERIA | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 1399716 | 1399716.0
DUR00180201089097 | Obra | PMSB/TSM/FISM-FISE-2018.g | ANAMARIA LERMA CABRALES | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 55122 | 55122.0
DUR18180201134955 | Obra | SECOPE-R15-DC-032-18 | TITANIUM CONSTRUCCIONES SA DE CV | SECOPE | 3865743.35 | 3865743.35
DUR18180201134973 | Obra | SECOPE-R15-DC-026-18 | TSADHE CONSTRUCCIONES SA DE CV | SECOPE | 3643398.11 | 3643398.11
DUR180301323636 | Obra | HAYTO.TOPIA.3X1.SG.002/2018 | MAELSA SA DE CV | MUNICIPIO TOPIA, DURANGO | 2259185.2 | 2259185.2
DUR180301323653 | Obra | HAYTO.TOPIA.3X1.SG.003/2018 | MAELSA SA DE CV | MUNICIPIO TOPIA DURANGO | 1707190.85 | 1707190.85
DUR180301326355 | Obra | PMSB/TSM/FISM-2018/C001.D | ANAMARIA LERMA CABRALES | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 55122.8 | 55122.8
DUR180301329232 | Obra | 023-AYS-024/2018 | IBARRA RODRIGUEZ JOSE REFUGIO | MUNICIPIO DE PUEBLO NEUVO DGO | 300000 | 3000000.0
DUR180401427444 | Obra | PMSB/TSM/FISM-FISE-2018/C-006 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 287788 | 287788.0
DUR180401447215 | Obra | PMT-FISE-009-2019 | CORMED DISEÑO YCONSTRUCCION S.A DE C.V | MUNICIPIO DE TEPEHUANES | 2500000 | 2500000.0
DUR180401490225 | Obra | PMH-DGO-R23-001-2018 | TERRACERIAS Y OBRAS HIDRAULICAS DEL GUADIANA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO | 1785145 | 1785145.0
DUR180401490226 | Obra | PMH-DGO-R23-002-2018 | TERRACERIAS Y OBRAS HIDRAULICAS DEL GUADIANA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO | 2567454.88 | 2567454.88
DUR190101515806 | Obra | SECOPE-FIES-DC-032-19 | CONSEJO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 2990313.48 | 2990313.48
DUR190201546266 | Obra | SANTACLARA/OP/AYS/2019-08 | RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V SA DE CV | TESORERIA MUNICIPAL | 1350129.56 | 1350129.56
DUR190201563850 | Obra | SECOPE-R15-DC-009-19 | KONSTRUTODO DE MÉXICO S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 9128874.97 | 9128874.97
DUR190201563862 | Obra | SECOPE-R15-ED-020-19 | DESARROLLO PUNTO CUATRO, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO. | 11511825.19 | 1.151182519E7
DUR16160200651246 | Obra | HAYTO/CAN(FISM7UB/010/2016 | INDEVAN S.A. DE S,V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS,DGO | 420263.06 | 420263.06
DUR16160200718715 | Servicios | PSLC/SEDESOL/SEDESOE/3X1-2016-008 | TECNICOS ELECTRICOS Y PROYECTOS DE DURANGO | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE CORDERO | 1200000 | 300000.0
DUR16160200724178 | Obra | HAYTO-TAM--R33-023/2016 | FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA | 1368661.8 | 68433.08
DUR16160300757294 | Obra | HAYTO-TAM-R20-3X1-001/2016 | CONSTRUCTORA MAREDASHE S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA | 3179923.44 | 598121.83
DUR16160300757313 | Obra | PMT/VIV/FISM/2016/005 | INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN CREATOR S. DE R.L. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES | 2250000 | 87500.0
DUR16160300757322 | Obra | PMT/3X1/SG/2016/015 | INTERTEC ENERGIA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES | 348185.48 | 87046.37
DUR16160300758374 | Obra | PSLC/SEDESOE/1X1-2016-003 | JOSE GERARDO GONZÁLEZ RESENDIZ | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO | 200000 | 31818.19
DUR16160300758443 | Obra | 050-OPMM-PROII-0108-2016 | PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN ODAM S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL | 947532.1 | 141150.78
DUR16160300758480 | Obra | SPG/PISOSFIRMES/005/2016 | ING. JOSE RAUL AVILA CERVANTES | MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLLO | 360000 | 178913.78
DUR16160300758489 | Obra | SPG/ELEC/003/2016 | ING. BENITO ZUÑIGA HERNANDEZ | MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLLO | 300000 | 148681.36
DUR16160300758714 | Obra | MRD/FISE/VIV/001/2016 | LUIS ALBERTO CORRAL DIAZ DE LEON | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 293246.38 | 27928.37
DUR16160300758727 | Obra | MRD/FISE/VIV/002/2016 | LUIS ALBERTO CORRAL DIAZ DE LEON | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 600000 | 66667.0
DUR16160300758741 | Obra | MRD/FISE/VIV/001/2016 | LUIS ALBERTO CORRAL DIAZ DE LEON | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 270000 | 20000.0
DUR16160300758783 | Obra | PMSB/TSB/1X1/2016/C-002.f | DANIELA IZEBEL SOLIS ROACHO | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 22500 | 22500.0
DUR16160300758802 | Obra | PMSB/TSB/1X1/2016/C-002.e | DANIELA IZEBEL SOLIS ROACHO | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 22500 | 22500.0
DUR16160300758853 | Obra | PMT/3X1/SG/2016/021 | IDEALES INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES | 600000 | 150000.0
DUR16160300758855 | Obra | PMT/3X1/SG/2016/008 | LUIS ALBERTO CORRAL DIAZ DE LEON | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES | 200000 | 50000.0
DUR16160300758932 | Obra | MTD/VIV/FISE/2016/01 | CISNEROS CONTRERAS MARCO ANTONIO | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOPIA DURANGO | 2940000 | 9800.0
DUR16160300759310 | Obra | HAYTO.CAN-SF-3X1-FISM-001/2016 | NARCISO SOTO AGUILAR | MUNICIPIO DE CANATLÁN, DGO | 997557.98 | 249389.5
DUR16160300759901 | Obra | 056-OPMM-PROII-0014-2016 | INTERTEC ENERGIA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL | 900000 | 134068.97
DUR17170400981702 | Obra | PMSB/TSM/FISM-2017/C-005-a | LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 106646 | 106646.0
DUR17170400981703 | Obra | PMSB/TSM/FISM-2017/C-004.c | RAMON GERARDO SOLIS RONQUILLO | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 39500 | 39500.0
DUR17170401041325 | Obra | SECOPE-FIFOME-DC-318-17 | PAVIMENTOS Y VIALIDADES URBANAS, S. A. DE C. V. | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 27633811.01 | 2.763381101E7
DUR00180201089083 | Obra | PMSB/TSM/FISM-FISE-2018.e | ANAMARIA LERMA CABRALES | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 55122 | 55122.0
DUR00180201089089 | Obra | PMSB/TSM/FISM-FISE-2018.h | ANAMARIA LERMA CABRALES | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 55122 | 55122.0
DUR18180201089094 | Obra | PMSB/VIVIENDA/FISM-COESVI/C-001/2018.A | ANAMARIA LERMA CABRALES | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 205175 | 205175.0
DUR18180201134966 | Obra | SECOPE-R15-ED-229-18 | SERVICIOS CERTIFICADOS DE SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO. | 2392598.76 | 2392598.76
DUR180301326261 | Obra | PMSB/VIVIENDA/FISM-COESVI/C002-2018.2 | ANAMARIA LERMA CABRALES | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 153217 | 153217.0
DUR180401433999 | Obra | PMSB/VIVIENDA/FISM-COESVI/C-003/2018-10 | JUAN CARRETE RENTERIA | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 42758.74 | 42758.74
DUR180401434091 | Obra | PMSB/TSM7FISM-FISE-2018/C004-H | RAMON GERARDO SOLIS RONQUILLO | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 43681.52 | 43681.52
DUR180401462531 | Obra | OP-MTD-R33-021/2018 | ENRIQUE ORDAZ AYALA | MUNICIPIO TOPIA DURANGO | 128745.14 | 128745.14
DUR190201538519 | Obra | 023-URB-0011/2019 | JOSÉ REFUGIO IBARRA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 600000 | 600000.0
DUR190201540696 | Obra | HYTOO/FAISM-001/2019-1 | JULIO ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO OCAMPO DGO | 115794.44 | 115794.44
DUR190201551417 | Obra | SANTACLARA/OP/AYS/2019-11 | RAKA DESARROLLADORADE OBRAS ESPECIALIZADAS, S. A. DE C. V. | TESORERIA MUNICIPAL | 400000 | 400000.0
DUR190401582071 | Obra | PRES. MPAL.N/D-VIV-008-R33-2019 | FELIX AVILA LUNA | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 653312.83 | 653312.83
DUR190401583814 | Obra | PMGP-OM-LIC-CADQ-75/2019 | Luis Gerardo Mauricio Nuñez | MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 6015412 | 6015412.0
DUR190401610860 | Obra | SECOPE-FISE-ED-071-19 | GRUPO CONSTRUCTOR RIJOARA S. DE R.L. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 2863225.34 | 2863225.34
DUR190401637144 | Obra | TOPIA/FAISM-007/2019 | INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE SA DE CV | MUNICIPIO DE TOPIA DGO | 1299190.94 | 1299190.94
DUR190401697559 | Obra | MORO-SIDEAPA-AP-002/2019 | INGENIERIA Y SOLUCIONES MOEZ SA DE CV | SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL ORO DGO | 3278127.51 | 3278127.51
DUR16160200708172 | Obra | MTD/VIV/FISE/2016/01 | CISNEROS CONTRERAS MARCO ANTONIO | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOPIA DURANGO | 2940000 | 68600.0
DUR16160200713464 | Obra | HAYTO-TAM-R33-049/2016 | J. GUADALUPE CORRALES AISPURO | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA | 205299.26 | 34216.55
DUR16160300757315 | Obra | PMT/VIV/FISM/2016/011 | INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN CREATOR S. DE R.L. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES | 530000 | 53000.0
DUR16160300757332 | Obra | MPD/OP/18/2016 | CONSTRUCCIONES PITA SA DE CV | MUNICIPIO DE POANAS | 240000 | 120000.0
DUR16160300758031 | Obra | HAYTO.NI/FISM-004/2016 | FACI | H AYUNTAMIENTO | 529942.5 | 14266.05
DUR16160300758035 | Obra | HAYTO.NI/FISM-004/2016 | FACI | H AYUNTAMIENTO | 529942.5 | 19972.47
DUR16160300758458 | Obra | 032-OPMM-PROII-0155-2016 | SANTIAGO EDUARDO GRANADOS LIRA | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL | 912404.89 | 135917.63
DUR16160300758472 | Obra | PSLC/SEDESOE/1X1-2016-003 | JOSE GERARDO GONZÁLEZ RESENDIZ | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO | 200000 | 22727.27
DUR16160300758484 | Obra | SPG/TECHOFIRME/002/2016 | JOSE RAUL AVILA CERVANTES | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO | 360000 | 27000.0
DUR16160300758612 | Obra | PMR/FISMDF/VIV/11/2016 | INGENIERÍA ELÉCTRICA AGROINDUSTRIAL S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 141015.73 | 115315.63
DUR16160300758632 | Obra | PMR/FISMDF/VIV/07/3X1 | INGENIERÍA ELÉCTRICA AGROINDUSTRIAL S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 1143592.8 | 285898.2
DUR16160300758736 | Obra | MRD/FISE/VIV/002/2016 | LUIS ALBERTO CORRAL DIAZ DE LEON | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 600000 | 33333.5
DUR16160300758755 | Obra | PMSB/TSM/1X1/2016/C-002 | DANIELA IZEBEL SOLIS ROACHO | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 22500 | 22500.0
DUR16160300758764 | Obra | PMSB/TSM/1X1/2016/C-005-E | JOSE GERARDO GONZALEZ RESENDIZ | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 305000 | 303685.34
DUR16160300758768 | Obra | PMSB/TSB/1X1/2016/C-002 | DANIELA IZEBEL SOLIS ROACHO | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 67500 | 67500.0
DUR16160300758832 | Obra | TLAH/009/R33/IR/2016 | CONSTRUCCIÓNES SERVICIOS INTEGRAL S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PTLAHUALILO | 990000 | 49500.0
DUR16160300758835 | Obra | TLAH/009/R33/IR/2016 | CONSTRUCCIÓNES SERVICIOS INTEGRAL S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PTLAHUALILO | 990000 | 82500.0
DUR16160300758839 | Obra | PMT/3X1/SG/2016/020 | INTERTEC ENERGIA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES | 320000 | 80000.0
DUR16160300758840 | Obra | PMT-DMOP-04-2016 | HEFESTO OBRAS Y CAMINOS S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES | 779811.69 | 194952.92
DUR16160300758849 | Obra | PMT/3X1/SG/2016/003 | INTERTEC ENERGIA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES | 168719 | 42179.75
DUR16160300758877 | Obra | MVG-P3X1-2016/003 | INGENIERÍA E INMOBILIARIA JADE S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 282410 | 70602.5
DUR16160300758910 | Obra | MTD/VIV/FISE/2016/01 | CISNEROS CONTRERAS MARCO ANTONIO | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOPIA DURANGO | 2940000 | 9800.0
DUR16160300759150 | Obra | 013-OPMM-PROII-1635-2016 | OSCAR ALFREDO ESPINOZA ROMERO | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL | 1779399.99 | 225255.78
DUR16160300759367 | Obra | HAYTO.CAN-SC-3X1-FISM-011/2016 | INK RQUITECTURA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CANATLÁN, DGO | 202500 | 202500.0
DUR16160300759739 | Obra | TMI-SH-001/16 | XC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE INDÉ | 699535.36 | 58294.62
DUR16160300759759 | Obra | TMI-SH-002/16 | XC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE INDÉ | 699530.74 | 27981.42
DUR16160300759760 | Obra | TMI-SH-001/16 | XC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE INDE | 348260.1 | 29147.31
DUR16160300759772 | Obra | TMI-SH-002/16 | XC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE INDÉ | 699530.74 | 13990.71
DUR16160300759914 | Obra | 020-OPMM-PROII-1612-2016 | JOSE REFUGIO IBARRA RODRIGUEZ | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL DGO. | 1646930.9 | 245335.78
DUR17170400980137 | Obra | 023-AYS-PP-0036/2017 | TS PERFORACIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 702847.92 | 702847.92
DUR17170400984653 | Adquisiciones | CONVENIO | ENRIQUE GONZÁLEZ BECERRA | H AYUNTAMIENTO DE EL MEZQUITAL | 628063.86 | 628063.86
DUR00180201089086 | Obra | PMSB/TSM/FISM-FISE-2018.i | ANAMARIA LERMA CABRALES | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 110245 | 110245.0
DUR18180201143249 | Obra | SECOPE-R23-ED-278-18-1 | CONSTRUCCIONES Y MINERALES DEL NORTE S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO. | 372649.84 | 372649.84
DUR180301322556 | Obra | PP/CANELAS-2018/004/04 | MELISSA RENTERIA SURA | MUNICIPIO DE CANELAS DGO | 78024.93 | 78024.93
DUR180301326296 | Obra | PMSB/TSM/FISM-2018/C001.A | ANAMARIA LERMA CABRALES | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 55122.8 | 55122.8
DUR180301326404 | Obra | PMSB/TSM/FISM-2018/C001.F | ANAMARIA LERMA CABRALES | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 55122 | 55122.0
DUR180301326418 | Obra | PMSB/TSM/FISM-2018/C001.G | ANAMARIA LERMA CABRALES | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 55122 | 55122.0
DUR180401421827 | Obra | PMSB/TSM/FISM-2018/C-002 | MARISELA FLORES CHAVEZ | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 970000 | 970000.0
DUR180401427426 | Obra | PMSB/TSM/FISM-FISE-2018/C-005 | FRANCISCO JAVIER FIGUEROA VELDUCEA | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 460386 | 460386.0
DUR180401433976 | Obra | PMSB/VIVIENDA/FISM-COESVI/C-003/2018-1 | JUAN CARRETE RENTERIA | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 106896.85 | 106896.85
DUR180401433979 | Obra | PMSB/VIVIENDA/FISM-COESVI/C-003/2018-2 | JUAN CARRETE RENTERIA | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 106896.85 | 106896.85
DUR180401434076 | Obra | PMSB/TSM7FISM-FISE-2018/C004-D | RAMON GERARDO SOLIS RONQUILLO | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 21840.76 | 21840.76
DUR180401434079 | Obra | PMSB/TSM7FISM-FISE-2018/C004-E | RAMON GERARDO SOLIS RONQUILLO | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 32761.14 | 32761.14
DUR180401464375 | Obra | HAYTO.TOPIA.DGO-FAISMDF-SH/003/2018/8 | ENRIQUE ORDAZ AYALA | MUNICIPIO DE TOPIA DURANGO | 124175 | 124175.0
DUR190201557612 | Obra | MPD/OP/FISE/004/2019 | AQUA DEL GUADIANA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE POANAS,DGO. | 1600000 | 1600000.0
DUR190201563859 | Obra | SECOPE-R15-DC-031-19 | TITANIUM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 3657003.62 | 3657003.62
DUR190301569361 | Obra | MSP-DOPDU-FM-RPT-009-2019 | DISEÑO Y CONSTRUCCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 3804807.15 | 3804807.15
DUR190301576743 | Obra | SECOPE-FIES-DC-032-19 | CONSEJO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 2990313.48 | 2990313.48
DUR190401595122 | Obra | PMPS-DGO-005-2019 | EDYAL CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, DGO | 418879.9 | 418879.9
DUR190401610641 | Obra | SECOPE-FISE-ED-094-19 | CONSTRUCTORA DECAM DURANGO, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 2223625.58 | 2223625.58
DUR190401645830 | Administración directa | 74191 |  | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 350000.4 | 350000.4
DUR200101701922 | Obra | SECOPE-FIFOME-ED-027-20 | CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES DE LA LAGUNA, S.A DE C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 9969653.77 | 9969653.77
DUR16160200708156 | Obra | HAYTO-TAM-R33-023/2016-2 | C. CONRADO CARRASCO PEÑA | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 34216.55
DUR16160200713451 | Obra | HAYTO-TAM-R33-049/2016 | J. GUADALUPE CORRALES AISPURO | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA | 205299.26 | 34216.55
DUR16160300757318 | Obra | PMT/VIV/FISM/2016/005 | INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN CREATOR S. DE R.L. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES | 2250000 | 55000.0
DUR16160300757319 | Obra | PMT/VIV/FISM/2016/010 | INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN CREATOR S. DE R.L. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES | 2250000 | 233581.64
DUR16160300757331 | Obra | MPD/OP/13/2016 | ARTEMIO VARELA PIEDRA | MUNICIPIO DE POANAS | 240000 | 120000.0
DUR16160300757359 | Obra | MPD/OP/20/2016 | CONSTRUCCIONES PITA SA DE CV | MUNICIPIO DE POANAS | 280000 | 140000.0
DUR16160300757847 | Obra | INMUVI-IV-016-16 | LUDIVINA DERAS DEL ALTO | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 600000 | 34121.74
DUR16160300758038 | Obra | HAYTO.NI/FISM-004/2016 | FACI | H AYUNTAMIENTO | 529492.5 | 5706.53
DUR16160300758051 | Obra | HAYTO.NI/FISM-004/2016 | FACI | H AYUNTAMIENTO | 529942.5 | 42798.15
DUR16160300758287 | Obra | 042-OPMM-PROII-0156-2016 | LUIS ENRIQUE CALDERON PALENCIA | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL | 2695350 | 411326.44
DUR16160300758335 | Obra | OP-SJR-R33-010/2016 | DUREQ EQUIPO | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 300000 | 149353.45
DUR16160300758449 | Obra | 026-OPMM-PROII-0130-2016 | DUREQ EQUIPO GANADERO S DE RL DE CV | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL | 1496390.6 | 223105.5
DUR16160300758468 | Servicios | PSLC/SEDESOL/SEDESOE/3X1-2016-009 | PROTECCION AMBIENTAL DE LA LAGUNA SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE CORDERO | 832000 | 208000.0
DUR16160300758473 | Obra | PSLC/SEDESOE/1X1-2016-004 | INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE CORDERO | 160000 | 79655.17
DUR16160300758485 | Obra | SPG/CUARTODORMITORIO/006/2016 | ING. JOSE RAUL AVILA CERVANTES | MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLLO | 500000 | 50000.0
DUR16160300758491 | Obra | SPG/CUARTODORMITORIO/006/2016 | ING. JOSE RAUL AVILA CERVANTES | MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLLO | 500000 | 248491.36
DUR16160300758630 | Obra | MRD/FISE/VIV/001/2016 | LUIS ALBERTO CORRAL DIAZ DE LEON | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 270000 | 178913.8
DUR16160300758636 | Obra | PROCE-IAD-FISMDF-10-3X1 | OFITEC DE DURANGO SA DE CV | MUNICIPIO DE RODEO DURANGO | 600000 | 150000.0
DUR16160300758718 | Obra | MRD/FISE/VIV/001/2016 | LUIS ALBERTO CORRAL DIAZ DE LEON | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 36757 | 3500.68
DUR16160300758795 | Obra | PMSB/TSB/1X1/2016/C-002 | DANIELA IZEBEL SOLIS ROACHO | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 45000 | 45000.0
DUR16160300758831 | Obra | TLAH/009/R33/IR/2016 | CONSTRUCCIÓNES SERVICIOS INTEGRAL S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PTLAHUALILO | 990000 | 66000.0
DUR16160300758862 | Obra | MTD/VIV/FISE/2016/01 | CISNEROS CONTRERAS MARCO ANTONIO | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOPIA DURANGO | 2940000 | 58800.0
DUR16160300758884 | Obra | MVG-P3X1-2016/002 | INGENIERÍA E INMOBILIARIA JADE S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 282410 | 70602.5
DUR16160300758914 | Obra | MTD/VIV/FISE/2016/01 | CISNEROS CONTRERAS MARCO ANTONIO | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOPIA DURANGO | 2940000 | 58800.0
DUR16160300759312 | Obra | HAYTO.CAN-SF-3X1-003/2016 | NARCISO SOTO AGUILAR | MUNICIPIO DE CANATLÁN, DGO | 997557.98 | 249389.5
DUR16160300759684 | Obra | PMH-OP-3X1-2016-003 | XC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | H. ATUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO | 800000 | 200000.0
DUR00170200899539 | Obra | PMT-SE23-2017-001 | RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPEHUANES | 699999.98 | 699999.98
DUR17170400981644 | Obra | PMSB/TSM/FISM-2017/C-004.d | RAMON GERARDO SOLIS RONQUILLO | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 39500 | 39500.0
DUR17170400981653 | Obra | PMSB/TSM/FISM-2017/C-004.b | RAMON GERARDO SOLIS RONQUILLO | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 39500 | 39500.0
DUR17170400981669 | Obra | PMSB/TSM/FISM-2017/C-004.e | RAMON GERARDO SOLIS RONQUILLO | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 15800 | 15800.0
DUR00180201089079 | Obra | PMSB/TSM/FISM-FISE-2018.a | ANAMARIA LERMA CABRALES | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 110245 | 110245.0
DUR18180201089080 | Obra | PMSB/VIVIENDA/FISM-COESVI/C-001/2018.C | ANAMARIA LERMA CABRALES | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 205175 | 205175.0
DUR00180201089084 | Obra | PMSB/TSM/FISM-FISE-2018.j | ANAMARIA LERMA CABRALES | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 55122 | 55122.0
DUR180301299161 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-024/2018 | RS3 CONCEPT, S. A. DE C. V | MUNICIPIO DE DURANGO | 483224.14 | 483224.14
DUR180301326401 | Obra | PMSB/TSM/FISM-2018/C001.E | ANAMARIA LERMA CABRALES | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 55122 | 55122.0
DUR180401427424 | Obra | PMSB/TSM/FISM-2018/C-003 | SISTEMA MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 143526.39 | 143526.39
DUR180401434080 | Obra | PMSB/TSM7FISM-FISE-2018/C004-F | RAMON GERARDO SOLIS RONQUILLO | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 21840.76 | 21840.76
DUR180401435757 | Obra | HYTOO/PP-003/2018 | TANYA JADE HERNANDEZ MENDOZA | MUNICIPIO OCAMPO | 1400318.09 | 1400318.09
DUR180401449750 | Obra | 023-AYS-PROII-02/2018 | DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY SA DE CV | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 3749834.44 | 3749834.44
DUR190201546070 | Obra | SANTACLARA/OP/AYS/2019-09 | RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V SA DE CV | TESORERIA MUNICIPAL | 400000 | 400000.0
DUR190201563817 | Obra | SECOPE-FIES-DC-032-19 | CONSEJO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 2990313.48 | 2990313.48
DUR190201563860 | Obra | SECOPE-R15-DC-018-19 | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA IZCALLI S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 2950320.8 | 2950320.8
DUR190401683151 | Obra | MPD/OP/FISM/001/2019-2 | OLA ASESORES Y CONTRATISTAS S. DE R .L. DE C.V. | MUNICIPIO DE POANAS,DGO. | 88388.66 | 88388.66
DUR200101701921 | Obra | CAED- FIFONMETRO-003-20 | GRUPO CONSTRUCTOR LANROL | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 40521876.56 | 4.052187656E7
DUR16160200646415 | Obra | HAYTO/CAN(FISM7UB/010/2016 | INDEVAN S.A. DE S,V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS,DGO | 240163.63 | 240163.63
DUR16160200655963 | Obra | HAYTO/CAN/FISM/UB/005/2016 | INDEVAN S.A. DE S,V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS,DGO | 296064.51 | 296064.51
DUR16160200660893 | Obra | HAYTO/CAN/FISM/UB/011/2016 | INDEVAN S.A. DE S,V. | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS,DGO | 400029.51 | 400029.51
DUR16160200686165 | Obra | HAYTO-TAM-R33-073/2016 | MIGUEL SALCIDO SALAS | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA | 136866.16 | 68020.12
DUR16160300757307 | Obra | PMT/VIV/FISM/2016/010 | INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN CREATOR S. DE R.L. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES | 2250000 | 42500.0
DUR16160300758262 | Obra | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL CHALATE, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL | CONSTRUCTORA REYMUNDO S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL | 2699725.4 | 750106.03
DUR16160300758276 | Obra | 049-OPMM-PROII-0714-2016 | INGENIERIA CIVIL E INFORMATICA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL DGO. | 1998345.1 | 297685.25
DUR16160300758327 | Obra | PMS-SH/DGO/SH-005/02/2016(Z) | BENITO ASTORGA VILLANUEVA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 87500 | 35000.0
DUR16160300758354 | Obra | OP-SJR-R33-013/2016 | GCO LIDER SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIO | 699652.94 | 348318.6
DUR16160300758355 | Obra | OP-SJR-R33-014/2016 | TERRACERIAS Y PAVIMENTOS FASO SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIO | 748964.87 | 372868.29
DUR16160300758478 | Obra | PSLC/SEDESOL/SEDESOE/3X1-2016-008 | JOSE GERARDO GONZÁLEZ RESENDIZ | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO | 400000 | 100000.0
DUR16160300758616 | Obra | MRD/FISE/VIV/001/2016 | LUIS ALBERTO CORRAL DIAZ DE LEON | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 293246.38 | 27928.37
DUR16160300758748 | Obra | PMSB/TSM/FISM/2016/C-007 | MARIA LUISA PEREZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 137489.25 | 137489.25
DUR16160300758807 | Obra | PMSB/TSB/1X1/2016/C-002.g | DANIELA IZEBEL SOLIS ROACHO | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 22500 | 22500.0
DUR16160300758844 | Obra | PMT/3X1/SE/2016/012 | ISMAEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES | 500000 | 125000.0
DUR16160300758881 | Obra | MVG-P3X1-2016/001 | INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE | MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 282410 | 70602.5
DUR16160300758882 | Obra | MVG-P3X1-2016/007 | INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 876300 | 219075.0
DUR16160300759313 | Obra | HAYTO.CAN-SF-3X1-FISM-004/2016 | NARCISO SOTO AGUILAR | MUNICIPIO DE CANATLÁN, DGO | 140000 | 139838.77
DUR17170400980140 | Obra | 023-VIV-004/2017 | EMOS CONSTRUCTORES S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 484000 | 484000.0
DUR17170400981634 | Obra | PMSB/TSM/FISM-2017/C-004.a | RAMON GERARDO SOLIS RONQUILLO | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 134300 | 134300.0
DUR17170400981671 | Obra | PMSB/TSM/FISM-2017/C-001-5 | LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 52497 | 52497.0
DUR17170400981704 | Obra | PMSB/TSM/FISM-2017/C-006 | MULTISERVICIOS VIZCAYA S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 845000 | 845000.0
DUR17170400984654 | Adquisiciones | CONVENIO | ENRIQUE GONZÁLEZ BECERRA | H AYUNTAMIENTO DE EL MEZQUITAL | 233473.21 | 233473.21
DUR18180201089082 | Obra | PMSB/VIVIENDA/FISM-COESVI/C-001/2018.E | ANAMARIA LERMA CABRALES | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 51293 | 51293.0
DUR00180201089088 | Obra | PMSB/TSM/FISM-2018/C001.J | ANAMARIA LERMA CABRALES | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 55122 | 55122.0
DUR18180201089092 | Obra | PMSB/VIVIENDA/FISM-COESVI/C-001/2018.D | ANAMARIA LERMA CABRALES | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 51293 | 51293.0
DUR00180201089093 | Obra | PMSB/TSM/FISM-FISE-2018.d | ANAMARIA LERMA CABRALES | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 165368 | 165368.0
DUR18180201141461 | Obra | MUNICIPIO-DGO-MINERO-001/2018 | GAMBOA CONSTRUCCIONES DE DURANGO, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE DURANGO | 11499163.62 | 1.149916362E7
DUR180301323890 | Obra | HAYTO.TOPIA.3X1.SG.001/2018 | MELSA SA DE CV | MUNICIPIO TOPIA, DURANGO | 1245864.25 | 1245864.25
DUR180301326297 | Obra | PMSB/TSM/FISM-2018/C001.B | ANAMARIA LERMA CABRALES | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 55122.8 | 55122.8
DUR180301326381 | Obra | PMSB/TSM/FISM-2018/C001.C | ANAMARIA LERMA CABRALES | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 110245.6 | 110245.6
DUR180301326430 | Obra | PMSB/TSM/FISM-2018/C001.I | ANAMARIA LERMA CABRALES | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 275614 | 275614.0
DUR180401427439 | Obra | PMSB/TSM/FISM-FISE-2018/C-007 | SISTEMA MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 36436 | 36436.0
DUR180401433997 | Obra | PMSB/VIVIENDA/FISM-COESVI/C-003/2018-9 | JUAN CARRETE RENTERIA | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 64138.11 | 64138.11
DUR190201546196 | Obra | SANTACLARA/OP/AYS/2019-06 | RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V SA DE CV | TESORERIA MUNICIPAL | 849870.88 | 849870.88
DUR190201547542 | Obra | HAYTO-TAM-R33-032/2019 | CONSTRUCTORA GAIXSA S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 665129.98 | 665129.98
DUR190201563851 | Obra | SECOPE-R15-DC-004-19 | CONSTRUCTORA MIRACHO S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 997731.89 | 997731.89
DUR190201563853 | Obra | SECOPE-R15-DC-008-19 | MODESTO RIVAS BELTRÁN | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 15704151.11 | 1.570415111E7
DUR190401578419 | Administración directa | 72860 |  | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 4286367.38 | 4286367.38
DUR190401611077 | Obra | SECOPE-FISE-ED-072-19 | AGUSTINA MA. DEL ROCIO GALLARDO ROJAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 1599040.78 | 1599040.78
DUR190401643907 | Obra | SANTACLARA/OP/VIV/2019-04 | A&G CONSTRUCCION E INGENIERIA S.A. DE C.V | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA | 1084600 | 1084600.0
DUR190401646765 | Obra | 023-DOP-R33-017/2019 | DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY SA DE CV | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 300000 | 300000.0
DUR190401656955 | Obra | COESVI/SCLARA/AMPL/2019-01 | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA | 756030 | 756030.0
DUR16160200691599 | Obra | 017-OPMM-PROII-0134-2016 | CONSTRUCCIONES EL CALVARIO S. DE R.L DE C.V | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL DGO. | 105233.85 | 105233.85
DUR16160300757316 | Obra | PMT/VIV/FISM/2016/011 | INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN CREATOR S. DE R.L. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES | 530000 | 263781.61
DUR16160300757360 | Obra | MPD/OP/11/2016 | ARTEMIO VARELA PIEDRA | MUNICIPIO DE POANAS | 240000 | 120000.0
DUR16160300758004 | Obra | HAYTO.NI/FISM-003/2016 | FACI | H AYUNTAMIENTO | 91293.26 | 45051.36
DUR16160300758021 | Obra | HAYTO.NI/FISM-004/2016 | FACI | H AYUNTAMIENTO | 529942.5 | 8559.63
DUR16160300758376 | Servicios | PSLC/SEDESOE/1X1-2016-002 | INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE CORDERO | 500000 | 248922.41
DUR16160300758378 | Obra | 060-OPMN-PROII-0019-2016 | ALICIA DIAZ PANUCO | MUNICIPIO DEL MEZQUITAL | 2500000 | 695775.87
DUR16160300758452 | Obra | 092-SJ/014001/FAISM-2016 | INTERTEC ENERGIA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL DGO. | 600000 | 298189.66
DUR16160300758483 | Obra | SPG/TECHADO/001/2016 | ING. JOSE RAUL AVILA CERVANTES | MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLLO | 100000 | 12446.95
DUR16160300758488 | Obra | SPG/CUARTODORMITORIO/006/2016 | ING. JOSE RAUL AVILA CERVANTES | MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLLO | 500000 | 25000.0
DUR16160300758647 | Obra | MRD/FISE/VIV/001/2016 | LUIS ALBERTO CORRAL DIAZ DE LEON | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 270000 | 20000.0
DUR16160300758706 | Obra | MRD/FISE/VIV/002/2016 | LUIS ALBERTO CORRAL DIAZ DE LEON | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 600000 | 33333.5
DUR16160300758725 | Obra | MRD/FISM/AYS/2016/005 | EDGAR RODOLFO SANTILLANO REYES | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 267968.54 | 133406.75
DUR16160300758763 | Obra | PMSB/TSM/1x1/2016/C-005 | JOSE GERARDO GONZALEZ RESENDIZ | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 305000 | 305000.0
DUR16160300758860 | Obra | PMT/3X1/SG/2016/022 | LUIS ALBERTO CORRAL DIAZ DE LEON | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES | 200000 | 50000.0
DUR16160300758901 | Obra | MTD/FAIS/COM/2016/01 | DIANA ROCIO MOTA MARTINEZ | MUNICIPIO DE TOPIA | 850000 | 499999.98
DUR16160300758906 | Obra | MTD/VIV/FISE/2016/01 | CISNEROS CONTRERAS MARCO ANTONIO | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOPIA DURANGO | 2940000 | 58800.0
DUR16160300759314 | Obra | HAYTO.CAN-SG-3X1-006/2016 | NARCISO SOTO AGUILAR | MUNICIPIO DE CANATLÁN, DGO | 699641.31 | 174910.33
DUR16160300759757 | Obra | TMI-SH-002/16 | XC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE INDÉ | 699530.74 | 13990.71
DUR16160300759771 | Obra | TMI-SH-001/16 | XC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE INDÉ | 699535.36 | 29147.31
DUR17170300914150 | Obra | 03-TECHOS-2017 | VIKAI CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 749995.68 | 75000.0
DUR17170400981649 | Obra | PMSB/TSM/FISM-2017/C-001-2 | LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 52497 | 52497.0
DUR18180101071692 | Obra | SECOPE-R23-DC-046-18 | GRUPO CONSTRUCTOR EDSA, S. A. DE C. V. | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 8914303.16 | 8914303.16
DUR00180201089081 | Obra | PMSB/TSM/FISM-FISE-2018.b | ANAMARIA LERMA CABRALES | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 110245 | 110245.0
DUR18180201089087 | Obra | PMSB/VIVIENDA/FISM-COESVI/C-001/2018.F | ANAMARIA LERMA CABRALES | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 51293 | 51293.0
DUR180301323601 | Obra | HAYTO.TOPIA.3X1.SG.001/2018/01 | MAELSA SA DE CV | MUNICIPIO TOPIA, DURANGO | 1245864.25 | 1245864.25
DUR180301326258 | Obra | PMSB/TSM/FISM-2018/C001.A | ANAMARIA LERMA CABRALES | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 55122.8 | 55122.8
DUR180401433987 | Obra | PMSB/VIVIENDA/FISM-COESVI/C-003/2018-4 | JUAN CARRETE RENTERIA | MSB3612012IB | 21379.37 | 21379.37
DUR180401433992 | Obra | PMSB/VIVIENDA/FISM-COESVI/C-003/2018-8 | JUAN CARRETE RENTERIA | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 85517.48 | 85517.48
DUR180401434065 | Obra | PMSB/TSM7FISM-FISE-2018/C004-A | RAMON GERARDO SOLIS RONQUILLO | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 21840.76 | 21840.76
DUR180401495642 | Obra | MUNICIPIO-DGO-MINERO-002/2018 | RICARDO ANDRES SANTILLAN VENEGAS | MUNICIPIO DE DURANGO, DGO | 4978105.84 | 4978105.84
DUR190201546349 | Obra | SANTACLARA/OP/AYS/2019-10 | RAKA DESARROLLADORADE OBRAS ESPECIALIZADAS, S. A. DE C. V. | TESORERIA MUNICIPAL | 1000000 | 1000000.0
DUR190201563857 | Obra | SECOPE-R15-DC-017-19 | INDUSTRIAL DE CAMINOS MARTE S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 4321899.27 | 4321899.27
DUR190401697204 | Obra | CONVENIO CAED APAUR 0052019 | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 375000 | 375000.0
DUR200101701923 | Obra | SECOPE-FIFOME-ED-026-20 | ISLA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 8755316.77 | 8755316.77
DUR00170200897901 | Obra | PMT-SE23-2017-002 | RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPEHUANES | 1185609.72 | 1185609.72
DUR17170300915152 | Obra | MNORO-DGO-OP007/2017 | RAUL TORRES LARA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO | 605000 | 605000.0
DUR00170400979936 | Obra | PMT-FISM-001-2017 | OSCAR MEDINA DELGADO | MUNICIPIO DE TEPEHUANES | 26680 | 26680.0
DUR00180101071123 | Obra | PMT-FM-001-2018 | RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPEHUANES | 1505259 | 1505259.0
DUR00180101071124 | Obra | PMT-FM-003-2017 | RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPEHUANES | 1191615 | 1191615.0
DUR180301306292 | Obra | MNORO-DGO-OP007/2018 | GILDA PATRICIA ROSALES CACERES | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO | 1876560 | 1876560.0
DUR180301312429 | Obra | MNORO-DGO-OP008/2018 | GILDA PATRICIA ROSALES CACERES | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO | 3062640 | 3062640.0
DUR180301315608 | Obra | MNORO-DGO-OP008/2018 | GILDA PATRICIA ROSALES CACERES | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO | 3062640 | 3062640.0
DUR180301315707 | Obra | MORO-SIDEAPA-AD-01/2018 | NORINET URBINA AYALA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO | 656052 | 656052.0
DUR180401443393 | Obra | MNORO-DGO-OP005/2018 | JESUS GERARDO CONTRERAS MARTINEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO | 1875000 | 1875000.0
DUR180401443706 | Obra | MNORO-DGO-OP005/2018 | JESUS GERARDO CONTRERAS MARTINEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO | 1875000 | 1875000.0
DUR180401443734 | Obra | MNORO-DGO-OP005/2018 | JESUS GERARDO CONTRERAS MARTINEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO | 1875000 | 1875000.0
DUR180401454648 | Obra | MNORO-DGO-OP005/2018 | JESUS GERARDO CONTRERAS MARTINEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO | 1875000 | 1875000.0
DUR180401455144 | Obra | MNORO-DGO-OP005/2018 | JESUS GERARDO CONTRERAS MARTINEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO | 1875000 | 1875000.0
DUR190201548265 | Obra | MNORO-DGO-OP008/2019 | RAMON GERARDO SOLIS RONQUILLO | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO | 2922917 | 2922917.0
DUR190201551436 | Obra | 023-AYS-0023/2019 | EDILBERTO ALEJANDRO PUENTE ESTRADA | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 315162.09 | 315162.09
DUR190401580482 | Obra | SECOPE-FISE-DC-079-19 | TRITURADOS ASFALTICOS DE TORREON, S. A. DE C. V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 1499980.22 | 1499980.22
DUR190401591358 | Obra | MNORO-DGO-OP006/2019 | LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO | 555500 | 555500.0
DUR190401593088 | Obra | MNORO-DGO-OP002/2019 | ROBERTO LEDEZMA VILLA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO | 625000 | 625000.0
DUR190401593146 | Obra | MNORO-DGO-OP002/2019 | ROBERTO LEDEZMA VILLA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO | 625000 | 625000.0
DUR190401594728 | Obra | MNORO-DGO-OP005/2019 | LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO | 454500 | 454500.0
DUR190401594928 | Obra | MNORO-DGO-OP005/2019 | LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO | 454500 | 454500.0
DUR190401594934 | Obra | MNORO-DGO-OP005/2019 | LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO | 454500 | 454500.0
DUR190401629206 | Obra | PMT-FISM-009-2019 | OSCAR MEDINA DELGADO | MUNICIPIO DE TEPEHUANES | 23200 | 23200.0
DUR190401656284 | Obra | DOP-GP-URB-003/2019 | Arq. Jose Luis Sifuentes Gonzalez | MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO | 625490.56 | 593033.41
DUR190401659582 | Obra | PMT-FISM-006-2019 | RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPEHUANES | 1392000 | 1392000.0
DUR190401660078 | Obra | PMT-FISM-026-2019 | RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPEHUANES | 679318.43 | 679318.43
DUR190401697188 | Obra | MORO-SIDEAPA-AP-001/2019 | JORGE ARTURO MENDEZ ARELLANO | SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL ORO DGO | 3192779.66 | 3192779.66
DUR00160200708261 | Obra | MNORO-DGO-OP003/2016 | ISRAEL RUBEN JIMENEZ RIVAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO | 600000 | 600000.0
DUR00170200900373 | Obra | PMT-SE23-2017-003 | RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPEHUANES | 1185609.72 | 1185609.72
DUR00170300970858 | Obra | PMT-FM-003-2017 | RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPEHUANES | 1191615 | 1191615.0
DUR180301307560 | Obra | MNORO-DGO-OP007/2018 | GILDA PATRICIA ROSALES CACERES | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO | 1876560 | 1876560.0
DUR180301308435 | Obra | MNORO-DGO-OP008/2018 | GILDA PATRICIA ROSALES CACERES | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO | 3062640 | 3062640.0
DUR180301312427 | Obra | MNORO-DGO-OP008/2018 | GILDA PATRICIA ROSALES CACERES | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO | 3062640 | 3062640.0
DUR180301312428 | Obra | MNORO-DGO-OP008/2018 | GILDA PATRICIA ROSALES CACERES | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO | 3062640 | 3062640.0
DUR180401454622 | Obra | MNORO-DGO-OP005/2018 | JESUS GERARDO CONTRERAS MARTINEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO | 1875000 | 1875000.0
DUR190201549450 | Obra | MPB-OPM-VIV-2019-002 | ECOZAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO, DGO. | 1600000 | 1600000.0
DUR190201551385 | Obra | 023-URB-0018/2019 | GUADALUPE GALVAN MELENDEZ | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 200000 | 200000.0
DUR190301569364 | Obra | MSP-DOPSP-DOM-021-FM-2019 | ESTEBAN DE JESUS LUGO CASTRO | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 1109811.35 | 1109811.35
DUR190401591982 | Obra | MNORO-DGO-OP008/2019 | RAMON GERARDO SOLIS RONQUILLO | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO | 2922917 | 2922917.0
DUR190401599588 | Obra | PMO-ELE-002-2019 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA SA DE CV | MUNICIPIO DE OTAEZ | 8092932.03 | 8092932.03
DUR190401639904 | Obra | PMT-FISM-001-2019 | RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO | 300000 | 300000.0
DUR190401659800 | Obra | PMT-FISM-014-2019 | DESERMA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPEHUANES | 591082.54 | 591082.54
DUR190401660821 | Obra | PMT-FISM-027-2019 | SECSA, SERVICIO ELECTRICO Y DE CONTROL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPEHUANES | 301013.28 | 301013.28
DUR190401683166 | Obra | MPD/OP/FISM/002/2019-2 | OLA ASESORES Y CONTRATISTAS S. DE R .L. DE C.V. | MUNICIPIO DE POANAS,DGO. | 50006.21 | 50006.21
DUR18180101070734 | Obra | PMG/FM2016/01 | CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORÍAS SA DE CV | MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO. | 3498975.38 | 3498975.38
DUR180301308438 | Obra | MNORO-DGO-OP008/2018 | GILDA PATRICIA ROSALES CACERES | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO | 3062640 | 3062640.0
DUR180301309160 | Obra | MNORO-DGO-OP008/2018 | GILDA PATRICIA ROSALES CACERES | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO | 3062640 | 3062640.0
DUR180301309274 | Obra | MNORO-DGO-OP008/2018 | GILDA PATRICIA ROSALES CACERES | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO | 3062640 | 3062640.0
DUR180301312433 | Obra | MNORO-DGO-OP008/2018 | GILDA PATRICIA ROSALES CACERES | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO | 3062640 | 3062640.0
DUR180301315598 | Obra | MNORO-DGO-OP008/2018 | GILDA PATRICIA ROSALES CACERES | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO | 3062640 | 3062640.0
DUR180301315603 | Obra | MNORO-DGO-OP008/2018 | GILDA PATRICIA ROSALES CACERES | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO | 3062640 | 3062640.0
DUR180301322541 | Obra | PP/CANELAS-2018/004/03 | MELISSA RENTERIA SURA | MUNICIPIO CANELAS DGO | 156049.86 | 156049.86
DUR180401418770 | Obra | MT-FISM-2018-002 | RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPEHUANES | 442187 | 442187.0
DUR180401443379 | Obra | MNORO-DGO-OP005/2018 | JESUS GERARDO CONTRERAS MARTINEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO | 1875000 | 1875000.0
DUR180401447017 | Obra | PMT-FISE-007-2018 | HEFESTO OBRAS Y CAMINOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPEHUANES | 456789 | 456789.0
DUR180401447056 | Obra | PMT-FISE-010-2018 | RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPEHUANES | 3189655 | 3189655.0
DUR180401469105 | Obra | 3X1/CANELAS-2018/003 | MAELSA SA DE CV | MUNICIPIO DE CANELAS, DGO | 124542.32 | 124542.32
DUR190201557855 | Obra | MPD/OP/004/2019 | ARTEMIO VARELA PIEDRA | MUNICIPIO DE POANAS,DGO. | 150000 | 150000.0
DUR190401591375 | Obra | MNORO-DGO-OP007/2019 | LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO | 700000 | 700000.0
DUR190401591596 | Obra | MNORO-DGO-OP010/2019 | LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO | 2264915 | 2264915.0
DUR190401591727 | Obra | MNORO-DGO-OP008/2019 | RAMON GERARDO SOLIS RONQUILLO | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO | 2922917 | 2922917.0
DUR190401591762 | Obra | MNORO-DGO-OP008/2019 | RAMON GERARDO SOLIS RONQUILLO | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO | 2922917 | 2922917.0
DUR190401591887 | Obra | MNORO-DGO-OP008/2019 | RAMON GERARDO SOLIS RONQUILLO | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO | 2922917 | 2922917.0
DUR190401591927 | Obra | MNORO-DGO-OP008/2019 | RAMON GERARDO SOLIS RONQUILLO | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO | 2922917 | 2922917.0
DUR190401593588 | Obra | MNORO-DGO-OP002/2019 | ROBERTO LEDEZMA VILLA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO | 625000 | 625000.0
DUR190401594425 | Obra | MNORO-DGO-OP005/2019 | LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO | 454500 | 454500.0
DUR190401659843 | Obra | PMT-FISM-033-2019 | RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPEHUANES | 1250000 | 1250000.0
DUR190401659910 | Obra | PMT-FISM-018-2019 | RENOR INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO | 312782.4 | 312782.4
DUR190401660061 | Obra | PMT-FISM-025-2019 | GRUPO REVISAHO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPEHUANES | 586318.45 | 586318.45
DUR00160200658321 | Obra | PMT-DMOP-06-2016 | HEFESTO OBRAS Y CAMINOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPEHUANES | 585000 | 585000.0
DUR17170400979921 | Obra | 09-TECHOS-ETAPA2-2017 | DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY SA DE CV | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 375000.74 | 75000.0
DUR18180101070735 | Obra | IO-810009971-E8-2017 | CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORÍAS SA DE CV | MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO. | 1304923 | 1304923.0
DUR180301309623 | Obra | MNORO-DGO-OP008/2018 | GILDA PATRICIA ROSALES CACERES | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO | 3062640 | 3062640.0
DUR180301315592 | Obra | MNORO-DGO-OP008/2018 | GILDA PATRICIA ROSALES CACERES | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO | 3062640 | 3062640.0
DUR180301315601 | Obra | MNORO-DGO-OP008/2018 | GILDA PATRICIA ROSALES CACERES | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO | 3062640 | 3062640.0
DUR180301315604 | Obra | MNORO-DGO-OP008/2018 | GILDA PATRICIA ROSALES CACERES | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO | 3062640 | 3062640.0
DUR180301315697 | Obra | MORO-SIDEAPA-AD-02/2018 | MULTICONSTRUCCIONES Y SERVICIOS AVI SA DE CV | SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL ORO DGO | 656827 | 656827.0
DUR180401430100 | Obra | MNORO-DGO-OP002/2018 | JESUS GERARDO CONTRERAS MARTINEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO | 2500000 | 2500000.0
DUR180401443407 | Obra | MNORO-DGO-OP005/2018 | JESUS GERARDO CONTRERAS MARTINEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO | 1875000 | 1875000.0
DUR180401443740 | Obra | MNORO-DGO-OP005/2018 | JESUS GERARDO CONTRERAS MARTINEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO | 1875000 | 1875000.0
DUR180401455020 | Obra | MNORO-DGO-OP005/2018 | JESUS GERARDO CONTRERAS MARTINEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO | 1875000 | 1875000.0
DUR180401469072 | Obra | PMT/RC/04/2018 | PEDRO GAMBOA FAVELA | MUNICIPIO DE TEPEHUANES | 500000 | 500000.0
DUR190201549103 | Obra | MPB-OPM-AYS-2019-003 | SECSA SERVICIOS ELECTRICO Y DE CONTROL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO, DGO. | 399567.38 | 399567.38
DUR190201549583 | Obra | MPB-OPM-VIV-2019-001 | ECOZAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO, DGO. | 114000 | 114000.0
DUR190201557869 | Obra | MPD/OP/009/2019 | DELSA | MUNICIPIO DE POANAS,DGO. | 450000 | 450000.0
DUR190301569367 | Obra | MSP-DOPDU-FM-RA-003-2019 | FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 1307085.2 | 1307085.2
DUR190401591110 | Obra | MNORO-DGO-OP001/2019 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO | 625000 | 625000.0
DUR190401591669 | Obra | MNORO-DGO-OP008/2019 | RAMON GERARDO SOLIS RONQUILLO | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO | 2922917 | 2922917.0
DUR190401593073 | Obra | MNORO-DGO-OP002/2019 | ROBERTO LEDEZMA VILLA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO | 625000 | 625000.0
DUR190401593436 | Obra | MNORO-DGO-OP002/2019 | ROBERTO LEDEZMA VILLA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO | 625000 | 625000.0
DUR190401593580 | Obra | MNORO-DGO-OP002/2019 | ROBERTO LEDEZMA VILLA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO | 625000 | 625000.0
DUR190401593609 | Obra | MNORO-DGO-OP002/2019 | ROBERTO LEDEZMA VILLA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO | 625000 | 625000.0
DUR190401593638 | Obra | MNORO-DGO-OP002/2019 | ROBERTO LEDEZMA VILLA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO | 625000 | 625000.0
DUR190401593654 | Obra | MNORO-DGO-OP002/2019 | ROBERTO LEDEZMA VILLA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO | 625000 | 625000.0
DUR190401640725 | Obra | PMSB/TSM/FISM-2019/C-002 | INGENIERÍA E INMOBILIARIA JADE S.A DE C.V. | MUNICIPIO SAN BERNARDO DURANGO | 1250293.75 | 1250293.75
DUR190401659770 | Obra | PMT-FISM-004-2019 | DESERMA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPEHUANES | 396209.8 | 396209.8
DUR190401659992 | Obra | PMT-FISM-021-2019 | RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPEHUANES | 487318.93 | 487318.93
DUR190401660827 | Obra | PMT-FISM-028-2019 | SECSA, SERVICIO ELECTRICO Y DE CONTROL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPEHUANES | 728227.4 | 728227.4
DUR17170300913780 | Administración directa | 38781 |  | GOBIERNO DEL ESTADSO DE DURANGO | 8354 | 8354.0
DUR17170300915143 | Obra | MNORO-DGO-OP007/2018 | GILDA PATRICIA ROSALES CACERES | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO | 1876560 | 1876560.0
DUR180301306346 | Obra | PMT-FISE-010-2018 | RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPEHUANES | 3189655 | 3189655.0
DUR180301307678 | Obra | MNORO-DGO-OP007/2018 | GILDA PATRICIA ROSALES CACERES | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO | 1876560 | 1876560.0
DUR180301322570 | Obra | PP/CANELAS-2018/004/05 | MELISSA RENTERIA SURA | MUNICIPIO DE CANELAS DGO | 78024.93 | 78024.93
DUR180401418772 | Obra | MT-FISM-2018-001 | RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPEHUANES | 663281 | 663281.0
DUR180401455046 | Obra | MNORO-DGO-OP005/2018 | JESUS GERARDO CONTRERAS MARTINEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO | 1875000 | 1875000.0
DUR180401455106 | Obra | MNORO-DGO-OP005/2018 | JESUS GERARDO CONTRERAS MARTINEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO | 1875000 | 1875000.0
DUR190201557727 | Obra | MPD/OP/008/2019 | OLA ASESORES Y CONTRATISTAS S. DE R .L. DE C.V. | MUNICIPIO DE POANAS,DGO. | 470485.67 | 470485.67
DUR190401592513 | Obra | MNORO-DGO-OP002/2019 | ROBERTO LEDEZMA VILLA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO | 625000 | 625000.0
DUR190401593403 | Obra | MNORO-DGO-OP002/2019 | ROBERTO LEDEZMA VILLA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO | 625000 | 625000.0
DUR190401634762 | Obra | PM-SGD-UB/003/2019 | ADG CONSTRUCCIONES SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 700000 | 700000.0
DUR190401654679 | Obra | PMT-FISM-007-2019 | GRUPO REVISAHO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPEHUANES | 1392000 | 1392000.0
DUR190401659875 | Obra | PMT-FISM-017-2019 | SECSA, SERVICIO ELECTRICO Y DE CONTROL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPEHUANES | 387099.87 | 387099.87
DUR200201709529 | Adquisiciones | MGVFORTAMUN-01 | C. SERGIO ANTONIO BENITES RUIZ | MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA DURANGO | 3300 | 3300.0
DUR16160200713567 | Obra | MORO-DGO-OP017/2016 | HICA CONSTRUCCIONES | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO | 375000 | 93750.0
DUR18180201134944 | Obra | SECOPE-R15-DC-366-18 | MA MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA DE CV | SECOPE | 15959929.15 | 1.595992915E7
DUR180301308442 | Obra | MNORO-DGO-OP008/2018 | GILDA PATRICIA ROSALES CACERES | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO | 3062640 | 3062640.0
DUR180301309170 | Obra | MNORO-DGO-OP008/2018 | GILDA PATRICIA ROSALES CACERES | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO | 3062640 | 3062640.0
DUR180301309262 | Obra | MNORO-DGO-OP008/2018 | GILDA PATRICIA ROSALES CACERES | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO | 3062640 | 3062640.0
DUR180301309618 | Obra | MNORO-DGO-OP008/2018 | GILDA PATRICIA ROSALES CACERES | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO | 3062640 | 3062640.0
DUR180301309627 | Obra | MNORO-DGO-OP008/2018 | GILDA PATRICIA ROSALES CACERES | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO | 3062640 | 3062640.0
DUR180301312426 | Obra | MNORO-DGO-OP008/2018 | GILDA PATRICIA ROSALES CACERES | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO | 3062640 | 3062640.0
DUR180301312430 | Obra | MNORO-DGO-OP008/2018 | GILDA PATRICIA ROSALES CACERES | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO | 3062640 | 3062640.0
DUR180301312431 | Obra | MNORO-DGO-OP008/2018 | GILDA PATRICIA ROSALES CACERES | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO | 3062640 | 3062640.0
DUR180301312432 | Obra | MNORO-DGO-OP008/2018 | GILDA PATRICIA ROSALES CACERES | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO | 3062640 | 3062640.0
DUR180301312434 | Obra | MNORO-DGO-OP008/2018 | GILDA PATRICIA ROSALES CACERES | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO | 3062640 | 3062640.0
DUR180301312435 | Obra | MNORO-DGO-OP008/2018 | GILDA PATRICIA ROSALES CACERES | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO | 3062640 | 3062640.0
DUR180301315605 | Obra | MNORO-DGO-OP008/2018 | GILDA PATRICIA ROSALES CACERES | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO | 3062640 | 3062640.0
DUR180301322525 | Obra | PP/CANELAS-2018/004/02 | MELISSA RENTERIA SURA | MUNICIPIO DE CANELAS DGO | 234074.79 | 234074.79
DUR180301323305 | Arrendamientos | PMG/FISMDF/PRODIM/01/2018 | PROVEEDORA DE CONSUMIBLES DE DURANGO, SA DE CV | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 67499.19 | 67499.19
DUR180401443473 | Obra | MNORO-DGO-OP005/2018 | JESUS GERARDO CONTRERAS MARTINEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO | 1875000 | 1875000.0
DUR180401443729 | Obra | MNORO-DGO-OP005/2018 | JESUS GERARDO CONTRERAS MARTINEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO | 1875000 | 1875000.0
DUR180401454899 | Obra | MNORO-DGO-OP005/2018 | JESUS GERARDO CONTRERAS MARTINEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO | 1875000 | 1875000.0
DUR180401454977 | Obra | MNORO-DGO-OP005/2018 | JESUS GERARDO CONTRERAS MARTINEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO | 1875000 | 1875000.0
DUR180401471413 | Obra | 3X1/CANELAS-2018/004 | MAELSA SA DE CV | MUNICIPIO DE CANELAS, DGO | 279744.36 | 279744.36
DUR180401471793 | Obra | LO-PP-2018/007 | MAELSA SA DE CV | MUNICIPIO DE CANELAS, DGO | 4551840.03 | 4551840.03
DUR190201535217 | Obra | 023-MPN-URB-007/2019 | MARCO ANTONIO CISNEROS CONTRERAS | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 100000 | 100000.0
DUR190201549434 | Obra | MPB-OPM-VIV-2019-002 | ECOZAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO, DGO. | 1600000 | 1600000.0
DUR190201557382 | Obra | PMO-ELE-001-2019 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OTAEZ | 7948458.43 | 7948458.43
DUR190301569069 | Obra | MSP-DOPDU-FM-14-2018 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 6997950.11 | 6997950.11
DUR190401593162 | Obra | MNORO-DGO-OP002/2019 | ROBERTO LEDEZMA VILLA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO | 625000 | 625000.0
DUR190401606157 | Obra | PMGP-OM-LIC-ADQ-72/2019 | Electro Voltaje Laguna, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO | 7877171.16 | 7877171.16
DUR190401659650 | Obra | PMT-FISM-012-2019 | RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPEHUANES | 876960 | 876960.0
DUR17170200896366 | Obra | PMG/FM/02/2017 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO. | 1704625.61 | 1704625.61
DUR17170300913717 | Arrendamientos | SDS-ARRENDAMIENTO VEHICULAR-001/2017 | LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA A DE CV SOFOM ENR | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 285332.88 | 285332.88
DUR17170400980266 | Administración directa | 38778 |  | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 55280.96 | 55280.96
DUR180301307961 | Obra | MNORO-DGO-OP008/2018 | GILDA PATRICIA ROSALES CACERES | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO | 3062640 | 3062640.0
DUR180401431702 | Obra | PMT-FISE-002-2018 | RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPEHUANES | 1980650 | 198650.0
DUR180401436691 | Obra | MNORO-DGO-OP005/2018 | JESUS GERARDO CONTRERAS MARTINEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO | 1875000 | 1875000.0
DUR180401443159 | Obra | MNORO-DGO-OP005/2018 | JESUS GERARDO CONTRERAS MARTINEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO | 1875000 | 1875000.0
DUR180401443709 | Obra | MNORO-DGO-OP005/2018 | JESUS GERARDO CONTRERAS MARTINEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO | 1875000 | 1875000.0
DUR180401443725 | Obra | MNORO-DGO-OP005/2018 | JESUS GERARDO CONTRERAS MARTINEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO | 1875000 | 1875000.0
DUR180401447159 | Obra | PMT-FISE-006-2018 | RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPEHUANES | 826495 | 826495.0
DUR180401449851 | Obra | 023-AYS-PROII-01/2018 | IBARRA RODRIGUEZ JOSE REFUGIO | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 2199886.06 | 2199886.06
DUR180401454585 | Obra | MNORO-DGO-OP005/2018 | JESUS GERARDO CONTRERAS MARTINEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO | 1875000 | 1875000.0
DUR180401454682 | Obra | MNORO-DGO-OP005/2018 | JESUS GERARDO CONTRERAS MARTINEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO | 1875000 | 1875000.0
DUR180401455178 | Obra | MNORO-DGO-OP005/2018 | JESUS GERARDO CONTRERAS MARTINEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO | 1875000 | 1875000.0
DUR180401455193 | Obra | MNORO-DGO-OP005/2018 | JESUS GERARDO CONTRERAS MARTINEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO | 1875000 | 1875000.0
DUR180401455730 | Obra | PMT-3X1-005-2018 | GRUPO REVISAHO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPEHUANES | 531150 | 531150.0
DUR180401455775 | Obra | PMT-3X1-007-2018 | GRUPO REVISAHO SA DE CV | MUNICIPIO DE TEPEHUANES | 1034482 | 1034482.0
DUR180401469182 | Obra | 3X1/CANELAS-2018/001 | MAELSA SA DE CV | MUNICIPIO DE CANELAS, DGO | 947451.23 | 947451.23
DUR190201543785 | Obra | 023-EDU-0030/2019 | GUADALUPE GALVAN MELENDEZ | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 250000 | 250000.0
DUR190201547488 | Obra | MPC/RAMO33/AYS/002/2019 | DESARROLLOS VALPA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO PANUCO DE CORONADO | 129890.02 | 129890.02
DUR190301569076 | Obra | MSP-DOPDU-FM-007-2018 | DESARROLLOS, GRAVAS Y OBRAS DEL NORTE SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 2150027.52 | 2150027.52
DUR190301569362 | Obra | MSP-DOPSP-PIS-023-FM-2019 | EDYAL CONSTRCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 6142226.07 | 6142226.07
DUR190301569366 | Obra | MSP-DOPDU-FM-RA-002-2019 | FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 1143966.32 | 1143966.32
DUR190401591907 | Obra | MNORO-DGO-OP008/2019 | RAMON GERARDO SOLIS RONQUILLO | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO | 2922917 | 2922917.0
DUR190401592009 | Obra | MNORO-DGO-OP008/2019 | RAMON GERARDO SOLIS RONQUILLO | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO | 2922917 | 2922917.0
DUR190401593427 | Obra | MNORO-DGO-OP002/2019 | ROBERTO LEDEZMA VILLA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO | 625000 | 625000.0
DUR190401594184 | Obra | MNORO-DGO-OP005/2019 | LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO | 454500 | 454500.0
DUR190401594250 | Obra | MNORO-DGO-OP005/2019 | LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO | 454500 | 454500.0
DUR190401594263 | Obra | MNORO-DGO-OP005/2019 | LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO | 454500 | 454500.0
DUR190401594751 | Obra | MNORO-DGO-OP005/2019 | LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO | 454500 | 454500.0
DUR190401597611 | Obra | MNORO-DGO-OP004/2019 | FRANCISCO RICO BURCIAGA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO | 609700 | 609700.0
DUR190401606134 | Obra | DOP-GP-SAL002/2019 | Electro Voltaje Laguna, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO | 1481123.76 | 1481123.75
DUR190401609805 | Obra | SECOPE-FISE-DC-064-19 | PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS, S. A. DE C. V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 4730994.93 | 4730994.93
DUR190401629164 | Obra | PMT-FISM-010-2019 | OSCAR MEDINA DELGADO | MUNICIPIO DE TEPEHUANES | 30160 | 30160.0
DUR190401659969 | Obra | PMT-FISM-021-2019 | RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPEHUANES | 487318.93 | 487318.93
DUR190401660835 | Obra | PMT-FISM-034-2019 | DESERMA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPEHUANES | 538867 | 538867.0
DUR16160200713566 | Obra | MNORO-DGO-OP016/2016 | HICA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO | 600000 | 150000.0
DUR18180101078357 | Obra | SECOPE-R23-ED-323-18 | ING. OSCAR ARMANDO SOTO MARTINEZ | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO. | 749240.35 | 749240.35
DUR180301312436 | Obra | MNORO-DGO-OP008/2018 | GILDA PATRICIA ROSALES CACERES | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO | 3062640 | 3062640.0
DUR180301315716 | Obra | MORO-SIDEAPA-AP-03/2018 | JORGE ARTURO MENDEZ ARELLANO | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO | 1350008.92 | 1350008.92
DUR180401435877 | Obra | MNORO-DGO-OP005/2018 | JESUS GERARDO CONTRERAS MARTINEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO | 1875000 | 1875000.0
DUR180401435884 | Obra | MNORO-DGO-OP005/2018 | JESUS GERARDO CONTRERAS MARTINEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO | 1875000 | 1875000.0
DUR180401443304 | Obra | MNORO-DGO-OP005/2018 | JESUS GERARDO CONTRERAS MARTINEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO | 1875000 | 1875000.0
DUR180401443713 | Obra | MNORO-DGO-OP005/2018 | JESUS GERARDO CONTRERAS MARTINEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO | 1875000 | 1875000.0
DUR180401443719 | Obra | MNORO-DGO-OP005/2018 | JESUS GERARDO CONTRERAS MARTINEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO | 1875000 | 1875000.0
DUR180401454598 | Obra | MNORO-DGO-OP005/2018 | JESUS GERARDO CONTRERAS MARTINEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO | 1875000 | 1875000.0
DUR180401454925 | Obra | MNORO-DGO-OP005/2018 | JESUS GERARDO CONTRERAS MARTINEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO | 1875000 | 1875000.0
DUR180401457597 | Obra | MPN-DDS-TECHOS-EL-SALTO-2018 | TECNOEDFICICACIONES Y OBRAS ESPECIALIZADAS LA PURISIMA S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 400000 | 400000.0
DUR180401483035 | Obra | CANELAS/FAISM-005/2018 | JULIO ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE CANELAS, DGO | 1119995.78 | 1119995.78
DUR190201557451 | Obra | MPD/OP/005/2019 | MARTIN FERNANDO GALLEGOS RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE POANAS, DGO. | 1808479.8 | 1808479.8
DUR190201557701 | Obra | MPD/OP/007/2019 | MARTÍN FERNANDO GALLEGOS RODRÍGUEZ | MUNICIPIO DE POANAS,DGO. | 1033293.26 | 1033293.26
DUR190201557842 | Obra | MPD/OP/003/2019 | FACUNDO ÁVILA GALARZA | MUNICIPIO DE POANAS,DGO. | 126623.7 | 126623.7
DUR190201557849 | Obra | MPD/OP/002/2019 | MARTÍN FERNANDO GALLEGOS RODRÍGUEZ | MUNICIPIO DE POANAS,DGO. | 326444.85 | 326444.85
DUR190301569072 | Obra | MSP-DOPDU-FM-CLA-22-2018 | FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 647712.49 | 647712.49
DUR190401593101 | Obra | MNORO-DGO-OP002/2019 | ROBERTO LEDEZMA VILLA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO | 625000 | 625000.0
DUR190401593414 | Obra | MNORO-DGO-OP002/2019 | ROBERTO LEDEZMA VILLA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO | 625000 | 625000.0
DUR190401593566 | Obra | MNORO-DGO-OP002/2019 | ROBERTO LEDEZMA VILLA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO | 625000 | 625000.0
DUR190401593833 | Obra | MNORO-DGO-OP002/2019 | ROBERTO LEDEZMA VILLA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO | 625000 | 625000.0
DUR190401597661 | Obra | MNORO-DGO-OP003/2019 | MIGUEL ANGEL VELA SANCHEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO | 452982.6 | 452982.6
DUR190401633611 | Obra | PRES.MPAL.N/D-AYS-017-R33-2019 | MARIO ALBERTO SOSA ORONA | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 166018.57 | 166018.57
DUR190401651108 | Obra | PMT-FISM-002-2019 | JUAN EMMANUEL GARCIA BARRON | MUNICIPIO DE TEPEHUANES | 300000 | 300000.0
DUR190401653880 | Obra | SB-OP/FAISM/U2A/VIV/010/2019 | LUIS ALONZO RAMIREZ SÁNCHEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR | 132000 | 132000.0
DUR190401659623 | Obra | PMT-FISM-005-2019 | MEGA DISEÑO Y CONSTRUCCION | MUNICIPIO DE TEPEHUANES | 600000 | 600000.0
DUR190401659703 | Obra | PMT-FISM-011-2019 | GRUPO REVISAHO S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPEHUANES | 2681618.37 | 2681618.37

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
DUR16160200644025 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160200651189 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160200673081 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160200675232 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
DUR00160200686158 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16160200686260 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR00160200686294 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160200708149 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160200713450 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160200718839 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757314 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300757417 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757421 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757427 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757440 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757479 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757507 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757521 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757535 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757542 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757561 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757607 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757623 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757631 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757637 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757641 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757644 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757659 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757696 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757705 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757708 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757714 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757720 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757732 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757738 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757746 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757756 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757762 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757777 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757826 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757835 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR00160300757843 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300757875 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757935 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300758033 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300758405 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300758629 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300758642 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300758707 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300758722 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300758751 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300758792 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300758809 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300758888 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300759141 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300759400 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300759761 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR00160300759763 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300759773 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16170100835334 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170100835558 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170100835568 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR00170200904159 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR17170300913762 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR17170400980068 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
DUR17170400980280 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR17170400981636 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
DUR17170400981637 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR00170400981652 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR17170400981674 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
DUR00170400981694 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR00170400981705 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR00170400981725 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR00170400984326 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR00170400984342 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR00170400984363 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR00170400984366 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR00170400984381 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR17170401041808 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16170401045987 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170401046789 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170401046861 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR18180101066923 | 2020 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
DUR18180101066940 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
DUR18180101066967 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
DUR18180101067328 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17180101070821 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 15.8 | 15.8 | 100
DUR18180101073146 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR18180201088730 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR00180201143532 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR180301387418 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR180301389114 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180301389114 | 2020 | 2 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
DUR180401421966 | 2020 | 2 | Celdas solares | 1 | 1 | 0 | 0
DUR180401421970 | 2020 | 2 | Celdas solares | 5 | 5 | 0 | 0
DUR180401421983 | 2020 | 2 | Celdas solares | 15 | 0 | 0 | 0
DUR180401421997 | 2020 | 2 | Celdas solares | 4 | 4 | 0 | 0
DUR180401430131 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 454 | 0 | 0 | 0
DUR180401433986 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
DUR180401434072 | 2020 | 2 | Otros | 2 | 0 | 0 | 0
DUR180401434093 | 2020 | 2 | Otros | 11 | 11 | 0 | 0
DUR180401434098 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR180401438859 | 2020 | 2 | Celdas solares | 1 | 1 | 0 | 0
DUR180401463593 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR180401472363 | 2020 | 2 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180401494803 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR180401497380 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190101505464 | 2020 | 2 | Metros lineales | 320 | 0 | 0 | 0
DUR190101505535 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 3660 | 0 | 0 | 0
DUR190101507754 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR190101512576 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190101513025 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190101513030 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190101513040 | 2020 | 2 | Mobiliario y equipo | 17 | 17 | 0 | 0
DUR190101513040 | 2020 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
DUR190201535031 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR190201539713 | 2020 | 2 | Otros | 12 | 0 | 0 | 0
DUR190201539722 | 2020 | 2 | Otros | 12 | 0 | 0 | 0
DUR190201539869 | 2020 | 2 | Vivienda | 2 | 0 | 0 | 0
DUR190201539898 | 2020 | 2 | Vivienda | 2 | 0 | 0 | 0
DUR190201539940 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 0 | 0 | 0
DUR190201548715 | 2020 | 2 | Otros | 70 | 0 | 0 | 0
DUR190201557672 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190201559182 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 115 | 115 | 115 | 100
DUR190201563006 | 2020 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190201563069 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190201563117 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190201563837 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 8059 | 8059 | 8059 | 100
DUR190201563839 | 2020 | 2 | Kilómetro | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 100
DUR190201563855 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0.98 | 98
DUR190301569538 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 91 | 91 | 91 | 100
DUR190301570629 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 116 | 116 | 116 | 100
DUR190301574037 | 2020 | 2 | Piezas | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190301574042 | 2020 | 2 | Piezas | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190301574994 | 2020 | 2 | Piezas | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190401584666 | 2020 | 2 | Vivienda | 5 | 5 | 0 | 0
DUR190401631488 | 2020 | 2 | Metros lineales | 1450 | 1450 | 1450 | 100
DUR190401646019 | 2020 | 2 | Vivienda | 20 | 20 | 20 | 100
DUR190401654952 | 2020 | 2 | Metros lineales | 490 | 490 | 0 | 0
DUR190401655035 | 2020 | 2 | Otros | 26449 | 0 | 0 | 0
DUR190401658882 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 617.97 | 617.97 | 0 | 0
DUR190401659777 | 2020 | 2 | Vivienda | 3 | 3 | 0 | 0
DUR190401661969 | 2020 | 2 | Metros lineales | 322 | 322 | 0 | 0
DUR190401662601 | 2020 | 2 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
DUR190401685733 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 540 | 100
DUR190401685938 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR200101702330 | 2020 | 2 | Kilómetro | 26 | 26 | 26 | 100
DUR200101702339 | 2020 | 2 | Kilómetro | 21 | 21 | 21 | 100
DUR200101702821 | 2020 | 2 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 0 | 0
DUR200101702870 | 2020 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
DUR200101702985 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
DUR200201708645 | 2020 | 2 | Equipamiento | 3 | 3 | 2 | 66.6667
DUR16160200643940 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160200648853 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160200651245 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160200708269 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
DUR00160200718732 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160200724424 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757317 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300757320 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300757323 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300757340 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300757407 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757419 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757422 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757425 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757442 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757448 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757454 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757467 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757485 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757490 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757500 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757526 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757531 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757545 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757586 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757613 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757620 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757626 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757629 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757645 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757660 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757677 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757682 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757686 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757687 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757709 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757760 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757772 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757830 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757888 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300758026 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300758441 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300758467 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300758470 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300758481 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300758482 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 0 | 0 | 0
DUR00160300758487 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300758490 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300758611 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300758614 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300758635 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300758721 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300758744 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300758833 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR00160300758834 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300758883 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300758886 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300758887 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
DUR00160300759766 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR00160300759767 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR00160300759774 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR00160300759775 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300759907 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300810531 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16170100835373 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170100835764 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170200884904 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170300913621 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170400980081 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
DUR17170400980113 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR17170400980121 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
DUR17170400980282 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR17170400981654 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
DUR00170400981658 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR00170400981717 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR00170400981721 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR00170400984341 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR00170400984348 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR00170400984361 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR00170400984367 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR00170400984398 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR17170400984649 | 2020 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
DUR17170400984650 | 2020 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
DUR17170401041745 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16170401045984 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170401046561 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR18170401051200 | 2020 | 2 | Computadoras | 1 | 1 | 1 | 100
DUR18180101066841 | 2020 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
DUR18180101066912 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
DUR18180101072040 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 841 | 841 | 100
DUR00180101073750 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR18180201135021 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 0.13 | 0.13 | 100
DUR18180201136246 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 640 | 640 | 100
DUR00180201143530 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR00180201143536 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR180301323800 | 2020 | 2 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
DUR180301326423 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
DUR180301326434 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
DUR180401421867 | 2020 | 2 | Celdas solares | 1 | 0 | 0 | 0
DUR180401433985 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
DUR180401433988 | 2020 | 2 | Vivienda | 2 | 2 | 0 | 0
DUR180401433990 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
DUR180401434066 | 2020 | 2 | Otros | 4 | 4 | 0 | 0
DUR180401494733 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR180401502767 | 2020 | 2 | Kilómetro lineal | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 100
DUR180401503775 | 2020 | 2 | Kilómetro | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 100
DUR190101505513 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 5413.6 | 0 | 0 | 0
DUR190101508010 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR190101508123 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR190101508204 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR190101508241 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR190101508257 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR190101511840 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190101512545 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190101513024 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190201518587 | 2020 | 2 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | 0
DUR190201539816 | 2020 | 2 | Vivienda | 3 | 0 | 0 | 0
DUR190201542949 | 2020 | 2 | Celdas solares | 4 | 0 | 0 | 0
DUR190201558922 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 91 | 91 | 91 | 100
DUR190201558957 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 103 | 103 | 103 | 100
DUR190201559509 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190201561780 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 454.52 | 454.52 | 454.52 | 100
DUR190201563077 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 50 | 50
DUR190201563158 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190201563175 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190201563849 | 2020 | 2 | Kilómetro | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 100
DUR190201563854 | 2020 | 2 | Kilómetro | 2.27 | 2.27 | 1.87 | 82.3789
DUR190301569533 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 91 | 91 | 91 | 100
DUR190301569636 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 65 | 65 | 65 | 100
DUR190301570468 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190301570558 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
DUR190301570570 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 201 | 201 | 201 | 100
DUR190301570593 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 25 | 25 | 25 | 100
DUR190301571368 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190301573229 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190301574611 | 2020 | 2 | Metros lineales | 300 | 300 | 300 | 100
DUR190301574971 | 2020 | 2 | Piezas | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190301575019 | 2020 | 2 | Piezas | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190401594459 | 2020 | 2 | Otros | 145 | 145 | 145 | 100
DUR190401598909 | 2020 | 2 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190401599007 | 2020 | 2 | Otros | 50 | 50 | 50 | 100
DUR190401652595 | 2020 | 2 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
DUR190401657371 | 2020 | 2 | Otros | 14 | 14 | 0 | 0
DUR190401659769 | 2020 | 2 | Vivienda | 10 | 10 | 0 | 0
DUR190401685947 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 182 | 182 | 182 | 100
DUR190401686342 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 350 | 350 | 350 | 100
DUR190401691096 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 1000 | 100
DUR190401691143 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190401691178 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190401697777 | 2020 | 2 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190401698169 | 2020 | 2 | Equipamiento | 100 | 100 | 0 | 0
DUR200101702336 | 2020 | 2 | Kilómetro | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 100
DUR200101702898 | 2020 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
DUR200101702905 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
DUR200101702925 | 2020 | 2 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
DUR200101702990 | 2020 | 2 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 0 | 0
DUR200201707140 | 2020 | 2 | Equipamiento | 100 | 100 | 0 | 0
DUR200201709063 | 2020 | 2 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
DUR200201709494 | 2020 | 2 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
DUR200201709504 | 2020 | 2 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
DUR200201710760 | 2020 | 2 | Lote | 100 | 100 | 0 | 0
DUR16160200655962 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160200672147 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160200686261 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160200702640 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160200713423 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR00160200713578 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160200718788 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757406 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757423 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757426 | 2020 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757457 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757458 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757477 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757480 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757503 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757553 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757587 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757596 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757604 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757605 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757634 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757647 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757649 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757668 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757674 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757680 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757685 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757703 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757731 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757734 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757747 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757750 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757753 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757755 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757758 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757761 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757787 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757801 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757804 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757932 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757933 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300758041 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300758045 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300758047 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300758310 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300758375 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300758455 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300758610 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300758631 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300758710 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR00160300758713 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300758717 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300758731 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300758836 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300758841 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300758917 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300758918 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300759123 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300759126 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300759130 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR00160300759148 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300759399 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR00160300759754 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16170100835367 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.86 | 86
DUR16170100835576 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170100835723 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170100835769 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170200885083 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170300970860 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 100.75 | 98 | 97.2705
DUR17170400980067 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
DUR17170400980114 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
DUR17170400981646 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
DUR17170400981673 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR17170400981688 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
DUR17170400981689 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
DUR17170400981695 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
DUR00170400981700 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR00170400981716 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR00170400984372 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR00170400984373 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR00170400984374 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR00170400984387 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR00170400984388 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16170401045655 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170401047943 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR18170401051213 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
DUR00180201089090 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR00180201089095 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR00180201089097 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
DUR18180201134955 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 3854 | 3854 | 100
DUR18180201134973 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 0.73 | 0.73 | 100
DUR180301323636 | 2020 | 2 | Otros | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 100
DUR180301323653 | 2020 | 2 | Otros | 2.33 | 2 | 2 | 100
DUR180301326355 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
DUR180301329232 | 2020 | 2 | Metros lineales | 300 | 300 | 300 | 100
DUR180301388538 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR180401421869 | 2020 | 2 | Celdas solares | 5 | 0 | 0 | 0
DUR180401421873 | 2020 | 2 | Celdas solares | 2 | 0 | 0 | 0
DUR180401421988 | 2020 | 2 | Celdas solares | 7 | 7 | 0 | 0
DUR180401427444 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR180401430354 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR180401447215 | 2020 | 2 | Piezas | 50 | 50 | 50 | 100
DUR180401490225 | 2020 | 2 | Metros lineales | 1757.64 | 0 | 0 | 0
DUR180401490226 | 2020 | 2 | Metros | 2758 | 0 | 0 | 0
DUR180401495758 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180401496315 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190101505543 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR190101511829 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190101511861 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 78 | 78
DUR190101511869 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 70 | 70
DUR190101513028 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190101515806 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
DUR190201518770 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 0 | 0 | 0
DUR190201530564 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR190201532154 | 2020 | 2 | Otros | 45 | 0 | 0 | 0
DUR190201532167 | 2020 | 2 | Otros | 20 | 0 | 0 | 0
DUR190201539908 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 0 | 0 | 0
DUR190201539954 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 0 | 0 | 0
DUR190201546266 | 2020 | 2 | Metros lineales | 1000 | 1000 | 100 | 10
DUR190201559783 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190201563107 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190201563850 | 2020 | 2 | Kilómetro | 2.5 | 2.5 | 2.26 | 90.4
DUR190201563862 | 2020 | 2 | Metros | 1800 | 2100 | 2100 | 100
DUR190301569502 | 2020 | 2 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190301570324 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 91 | 91 | 91 | 100
DUR190301570335 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 30 | 30 | 30 | 100
DUR190301570540 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 91 | 91 | 91 | 100
DUR190301570617 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 115 | 115 | 115 | 100
DUR190301570994 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 90 | 90 | 90 | 100
DUR190301575031 | 2020 | 2 | Piezas | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190401583722 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
DUR190401656565 | 2020 | 2 | Vivienda | 2 | 2 | 0 | 0
DUR190401660535 | 2020 | 2 | Otros | 539.05 | 539.05 | 0 | 0
DUR190401663047 | 2020 | 2 | Otros | 25 | 25 | 0 | 0
DUR190401664155 | 2020 | 2 | Otros | 7 | 7 | 0 | 0
DUR190401685732 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 540 | 100
DUR190401685742 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 91 | 91 | 91 | 100
DUR190401685747 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 169.92 | 169.92 | 169.92 | 100
DUR190401686013 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190401686281 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 199 | 199 | 199 | 100
DUR190401691230 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190401692123 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190401695327 | 2020 | 2 | Metros | 35 | 35 | 0 | 0
DUR190401697701 | 2020 | 2 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
DUR200101702332 | 2020 | 2 | Kilómetro | 9 | 9 | 9 | 100
DUR200101702391 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 173 | 173 | 116 | 67.052
DUR200101702851 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
DUR200101703338 | 2020 | 2 | Maquinaria y equipo | 1 | 1 | 0 | 0
DUR200201706485 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 38700 | 38700 | 0 | 0
DUR200201707142 | 2020 | 2 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
DUR200201709000 | 2020 | 2 | Equipamiento | 100 | 100 | 0 | 0
DUR200201710700 | 2020 | 2 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
DUR200201711018 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.96 | 96
DUR200201711222 | 2020 | 2 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
DUR200201711243 | 2020 | 2 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
DUR200201711610 | 2020 | 2 | Estudio de preinversión | 100 | 100 | 0 | 0
DUR16160200651246 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160200653600 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160200673971 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160200702641 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160200713546 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160200718715 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160200718838 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160200724178 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
DUR00160200724456 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300757294 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300757313 | 2020 | 2 | Celdas solares | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300757322 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300757409 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757439 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757445 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757468 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757475 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757478 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757519 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757529 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757532 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757544 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757547 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757549 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757575 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757579 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757598 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757630 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757638 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757648 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757701 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757702 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757724 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757741 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757763 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757764 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757768 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757790 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757850 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757873 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR00160300758002 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300758374 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300758443 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300758480 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300758489 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300758714 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300758727 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300758741 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300758783 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300758802 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300758853 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300758855 | 2020 | 2 | Piezas | 1 | 0 | 0 | 0
DUR00160300758885 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300758932 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300759310 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR00160300759770 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300759901 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16170200884946 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170200884987 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR00170200904163 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR17170300913763 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR00170400979931 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
DUR00170400979934 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170400980062 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR17170400980070 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
DUR17170400980082 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
DUR17170400980279 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR00170400981684 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR00170400981701 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR17170400981702 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
DUR17170400981703 | 2020 | 2 | Celdas solares | 1 | 1 | 0 | 0
DUR00170400981709 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR00170400981714 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR00170400981722 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR00170400984354 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR00170400984360 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR00170400984371 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR00170400984378 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR00170400984379 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR00170400984380 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR00170400984389 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR17170400984648 | 2020 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
DUR17170401041325 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 2.2 | 2.2 | 100
DUR16170401047893 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170401048112 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR18170401051222 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
DUR18180101066800 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
DUR18180101066832 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
DUR18180201088732 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR00180201089083 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
DUR00180201089089 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
DUR18180201089094 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
DUR17180201132996 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17180201133000 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR18180201134966 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1116 | 1116 | 100
DUR00180201143538 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR00180201143540 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR180301326261 | 2020 | 2 | Vivienda | 3 | 3 | 0 | 0
DUR180401421840 | 2020 | 2 | Celdas solares | 3 | 0 | 0 | 0
DUR180401421992 | 2020 | 2 | Celdas solares | 13 | 13 | 0 | 0
DUR180401433961 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR180401433999 | 2020 | 2 | Vivienda | 2 | 2 | 0 | 0
DUR180401434091 | 2020 | 2 | Otros | 9 | 9 | 0 | 0
DUR180401434092 | 2020 | 2 | Otros | 4 | 4 | 0 | 0
DUR180401451781 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR180401462531 | 2020 | 2 | Metros lineales | 48 | 48 | 48 | 100
DUR180401463563 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR180401494735 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190101512408 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190101513019 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190101513432 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190201535033 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR190201538519 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 500 | 100
DUR190201539029 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR190201539031 | 2020 | 2 | Otros | 12 | 0 | 0 | 0
DUR190201539818 | 2020 | 2 | Vivienda | 4 | 0 | 0 | 0
DUR190201539937 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 0 | 0 | 0
DUR190201540696 | 2020 | 2 | Celdas solares | 7 | 7 | 7 | 100
DUR190201551417 | 2020 | 2 | Metros lineales | 610 | 610 | 0 | 0
DUR190201555721 | 2020 | 2 | Metros lineales | 1208 | 0 | 0 | 0
DUR190201556361 | 2020 | 2 | Celdas solares | 2 | 0 | 0 | 0
DUR190201563028 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190201563090 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190201563124 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190301568987 | 2020 | 2 | Kilómetro | 1.44 | 1.44 | 0 | 0
DUR190301568994 | 2020 | 2 | Kilómetro | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 100
DUR190301569595 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 220 | 220 | 220 | 100
DUR190301570702 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 35 | 35 | 35 | 100
DUR190301573217 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190401582071 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 101 | 101 | 101 | 100
DUR190401583814 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190401610860 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190401637144 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 364 | 364 | 364 | 100
DUR190401649052 | 2020 | 2 | Metros lineales | 400 | 400 | 0 | 0
DUR190401656555 | 2020 | 2 | Vivienda | 9 | 9 | 0 | 0
DUR190401656569 | 2020 | 2 | Vivienda | 2 | 0 | 0 | 0
DUR190401656593 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
DUR190401658206 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 617.97 | 617.97 | 0 | 0
DUR190401660359 | 2020 | 2 | Otros | 137 | 137 | 0 | 0
DUR190401663998 | 2020 | 2 | Otros | 203 | 203 | 0 | 0
DUR190401684460 | 2020 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
DUR190401685791 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190401685956 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190401686333 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 273 | 273 | 273 | 100
DUR190401691227 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190401697559 | 2020 | 2 | Otros | 30 | 30 | 30 | 100
DUR190401697719 | 2020 | 2 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190401697936 | 2020 | 2 | Otros | 100 | 100 | 100 | 100
DUR200101702327 | 2020 | 2 | Kilómetro | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 100
DUR200101702389 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 310 | 310 | 273 | 88.0645
DUR200101702393 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 424 | 424 | 21 | 4.9528
DUR200101703056 | 2020 | 2 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 0 | 0
DUR200101703326 | 2020 | 2 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
DUR200101703334 | 2020 | 2 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
DUR200201709090 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
DUR200201711605 | 2020 | 2 | Estudio de preinversión | 100 | 100 | 0 | 0
DUR16160200686263 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160200691709 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160200708172 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160200713464 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757315 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 0 | 0 | 0
DUR00160300757321 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300757332 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300757450 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757452 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757469 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757470 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757471 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757473 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757501 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757504 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757505 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757524 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757525 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757534 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757536 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757540 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757546 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757548 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757568 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757571 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757576 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757577 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757595 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757601 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757617 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757640 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757665 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757667 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757672 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757718 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757723 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757743 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757754 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757759 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757765 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757766 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757796 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757805 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300758031 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300758035 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300758458 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300758472 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300758484 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300758612 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300758632 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR00160300758643 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300758736 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300758755 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300758764 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16160300758768 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300758832 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300758835 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300758839 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300758840 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300758849 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300758877 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300758910 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR00160300759133 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300759150 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300759367 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300759739 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300759759 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300759760 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300759772 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300759914 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170100835449 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170100835547 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170100835696 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170100835712 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170200885062 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170200885090 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR00170400979929 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
DUR00170400979933 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170400980080 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
DUR17170400980086 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
DUR17170400980123 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
DUR17170400980137 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 100 | 1 | 1
DUR17170400980138 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
DUR17170400981353 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 100 | 0 | 0
DUR00170400981667 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR00170400981719 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR00170400984368 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR00170400984396 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR17170400984653 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 0 | 0 | 0
DUR17170401045665 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170401046126 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170401046629 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170401046669 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170401046742 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR18180101066843 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
DUR18180101067507 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR00180101071569 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
DUR18180201088731 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR00180201089086 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
DUR18180201134468 | 2020 | 2 | Kilómetro | 1 | 19.26 | 19.26 | 100
DUR18180201143249 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 185 | 185 | 100
DUR00180201143534 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR180301322556 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180301326296 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
DUR180301326404 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
DUR180301326418 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
DUR180301388561 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR180401421827 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 640 | 640 | 640 | 100
DUR180401421975 | 2020 | 2 | Celdas solares | 35 | 35 | 0 | 0
DUR180401422951 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR180401427426 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR180401430112 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 81 | 0 | 0 | 0
DUR180401433976 | 2020 | 2 | Vivienda | 5 | 5 | 0 | 0
DUR180401433979 | 2020 | 2 | Vivienda | 5 | 5 | 0 | 0
DUR180401434076 | 2020 | 2 | Otros | 2 | 2 | 0 | 0
DUR180401434079 | 2020 | 2 | Otros | 3 | 3 | 0 | 0
DUR180401464375 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 400 | 100
DUR180401494632 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR180401494894 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR180401497362 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190101511864 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190101512706 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190101513023 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190201522334 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR190201542930 | 2020 | 2 | Celdas solares | 2 | 0 | 0 | 0
DUR190201556446 | 2020 | 2 | Celdas solares | 1 | 0 | 0 | 0
DUR190201556473 | 2020 | 2 | Celdas solares | 1 | 0 | 0 | 0
DUR190201556487 | 2020 | 2 | Celdas solares | 1 | 0 | 0 | 0
DUR190201557612 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190201559511 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190201562534 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190201562547 | 2020 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190201563163 | 2020 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190201563859 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1763 | 1763 | 1763 | 100
DUR190301569361 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.9 | 90
DUR190301570549 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 91 | 91 | 91 | 100
DUR190301570698 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 143 | 143 | 143 | 100
DUR190301573275 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190301574046 | 2020 | 2 | Piezas | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190301574053 | 2020 | 2 | Piezas | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190301576743 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190401595122 | 2020 | 2 | Otros | 32 | 32 | 32 | 100
DUR190401610641 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190401645830 | 2020 | 2 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
DUR190401654909 | 2020 | 2 | Otros | 9200 | 0 | 0 | 0
DUR190401655904 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 432 | 432 | 0 | 0
DUR190401656575 | 2020 | 2 | Vivienda | 2 | 2 | 0 | 0
DUR190401657983 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 441.11 | 441.11 | 0 | 0
DUR190401658097 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 828.08 | 828.08 | 0 | 0
DUR190401658359 | 2020 | 2 | Metros lineales | 600 | 600 | 0 | 0
DUR190401658770 | 2020 | 2 | Metros lineales | 3100 | 3100 | 0 | 0
DUR190401663749 | 2020 | 2 | Otros | 16 | 16 | 0 | 0
DUR190401691106 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 48 | 48
DUR190401693722 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
DUR190401698026 | 2020 | 2 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190401698046 | 2020 | 2 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
DUR200101701922 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
DUR200101702326 | 2020 | 2 | Kilómetro | 62 | 62 | 62 | 100
DUR200101703332 | 2020 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
DUR200101703340 | 2020 | 2 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 0 | 0
DUR200201707133 | 2020 | 2 | Equipamiento | 100 | 100 | 0 | 0
DUR200201707138 | 2020 | 2 | Equipamiento | 100 | 100 | 0 | 0
DUR200201707148 | 2020 | 2 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
DUR200201709070 | 2020 | 2 | Metros | 100 | 100 | 0 | 0
DUR200201709458 | 2020 | 2 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
DUR200201710629 | 2020 | 2 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
DUR200201710806 | 2020 | 2 | Lote | 100 | 100 | 0 | 0
DUR200201711290 | 2020 | 2 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
DUR16160200646417 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160200655879 | 2020 | 2 | Vehículos | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160200658435 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160200686262 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR00160200691454 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160200702639 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160200708156 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160200713451 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
DUR00160300757296 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300757318 | 2020 | 2 | Celdas solares | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300757319 | 2020 | 2 | Celdas solares | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300757331 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300757359 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300757416 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757428 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757447 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757449 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757460 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757464 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757465 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757489 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757543 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757550 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757578 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757619 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757621 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757628 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757642 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757656 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757678 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757707 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757726 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757757 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757779 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757789 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757802 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757847 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR00160300757849 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300757937 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300758038 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300758051 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300758287 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300758335 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300758449 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300758468 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300758473 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300758485 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300758491 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300758630 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300758636 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300758718 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR00160300758729 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR00160300758732 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300758795 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
DUR00160300758829 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR00160300758830 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300758831 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR00160300758843 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300758862 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300758884 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300758914 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300759312 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300759401 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300759684 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
DUR00160300759762 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16170100835353 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170100835529 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170100835681 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170200884976 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR00170200899539 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170300913764 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR00170400979927 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
DUR00170400979928 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170400980073 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
DUR17170400980076 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
DUR17170400980077 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
DUR17170400980107 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR17170400980141 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
DUR00170400981638 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR17170400981644 | 2020 | 2 | Celdas solares | 1 | 1 | 0 | 0
DUR00170400981645 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR17170400981653 | 2020 | 2 | Celdas solares | 1 | 1 | 0 | 0
DUR17170400981669 | 2020 | 2 | Celdas solares | 1 | 1 | 0 | 0
DUR00170400981670 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR00170400984328 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR00170400984347 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR00170400984393 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR18180101066829 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
DUR18180101066835 | 2020 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
DUR18180101066973 | 2020 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
DUR18180101067455 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR18180101067471 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR18180101067498 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR00180201089079 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
DUR18180201089080 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
DUR00180201089084 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
DUR180301299161 | 2020 | 2 | Otros | 10 | 34 | 34 | 100
DUR180301326401 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
DUR180401421999 | 2020 | 2 | Celdas solares | 3 | 3 | 0 | 0
DUR180401427424 | 2020 | 2 | Metros lineales | 335 | 335 | 0 | 0
DUR180401434080 | 2020 | 2 | Otros | 2 | 2 | 0 | 0
DUR180401435757 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180401449750 | 2020 | 2 | Metros lineales | 2868 | 28680 | 26680 | 93.0265
DUR180401451733 | 2020 | 2 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
DUR180401451826 | 2020 | 2 | Metros lineales | 60 | 60 | 0 | 0
DUR180401494664 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR180401494872 | 2020 | 2 | Computadoras | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180401494872 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180401494872 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190101507694 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR190101508181 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR190101508278 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR190101508352 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR190101512619 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190201526501 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR190201532554 | 2020 | 2 | Otros | 48 | 0 | 0 | 0
DUR190201535027 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR190201539884 | 2020 | 2 | Vivienda | 2 | 0 | 0 | 0
DUR190201541754 | 2020 | 2 | Vivienda | 2 | 0 | 0 | 0
DUR190201546070 | 2020 | 2 | Metros lineales | 400 | 400 | 100 | 25
DUR190201556428 | 2020 | 2 | Celdas solares | 2 | 0 | 0 | 0
DUR190201559506 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 79 | 79
DUR190201563062 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190201563817 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190201563860 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190301569577 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 25 | 25 | 25 | 100
DUR190301569627 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 175 | 175 | 175 | 100
DUR190301570151 | 2020 | 2 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190301570643 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 38 | 38 | 38 | 100
DUR190301571125 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190301571643 | 2020 | 2 | Equipamiento | 2 | 2 | 0 | 0
DUR190301571643 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
DUR190401582672 | 2020 | 2 | Metros lineales | 1000 | 1000 | 0 | 0
DUR190401663829 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 217 | 217 | 0 | 0
DUR190401664133 | 2020 | 2 | Otros | 4 | 4 | 0 | 0
DUR190401683151 | 2020 | 2 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
DUR190401685728 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 540 | 100
DUR190401685786 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190401686276 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 220 | 220 | 220 | 100
DUR190401686346 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 482 | 482 | 0 | 0
DUR190401690973 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 45 | 45 | 45 | 100
DUR190401691159 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190401695326 | 2020 | 2 | Equipamiento | 40 | 40 | 0 | 0
DUR200101701920 | 2020 | 2 | Metros lineales | 218 | 218 | 175 | 80.2752
DUR200101701921 | 2020 | 2 | Kilómetro | 20 | 20 | 0 | 0
DUR200101702323 | 2020 | 2 | Kilómetro | 28 | 28 | 28 | 100
DUR200101702796 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
DUR200101702912 | 2020 | 2 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
DUR200101702919 | 2020 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
DUR200101703333 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
DUR200201709021 | 2020 | 2 | Equipamiento | 100 | 100 | 0 | 0
DUR200201709029 | 2020 | 2 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
DUR200201709482 | 2020 | 2 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
DUR200201710148 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 14000 | 14000 | 1647 | 11.7643
DUR200201710661 | 2020 | 2 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
DUR200201710714 | 2020 | 2 | Lote | 100 | 100 | 0 | 0
DUR200201710740 | 2020 | 2 | Lote | 100 | 100 | 0 | 0
DUR200201711621 | 2020 | 2 | Lote | 100 | 100 | 0 | 0
DUR16160200646415 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160200646416 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160200655963 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160200660892 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160200660893 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160200686165 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16160200713547 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR00160200724343 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300757307 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300757408 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757411 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757412 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757415 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757424 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757488 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757511 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757552 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757560 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757602 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757608 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757611 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757632 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757650 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757662 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757664 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757675 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757679 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757681 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757684 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757698 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757715 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757719 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757736 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757771 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757778 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757827 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757936 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757938 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300758262 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300758276 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300758327 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300758354 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300758355 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300758478 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR00160300758613 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300758616 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR00160300758737 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300758748 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300758807 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300758844 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300758881 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300758882 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300758900 | 2020 | 2 | Vehículos | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300759313 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR00160300759758 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR00160300759765 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16170100835705 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170100835817 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170200885097 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170200885118 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR00170300914466 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR17170400980078 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
DUR17170400980079 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
DUR17170400980101 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR17170400980140 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1000 | 1 | 0.1
DUR17170400981634 | 2020 | 2 | Celdas solares | 1 | 1 | 0 | 0
DUR00170400981640 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR17170400981671 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
DUR17170400981704 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
DUR17170400981736 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
DUR17170400981738 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR17170400981754 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR00170400984334 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR00170400984336 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR00170400984352 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR17170400984654 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16170401046204 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170401046528 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170401046591 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170401046856 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR18170401051252 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
DUR18180101066968 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
DUR18180201089082 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
DUR00180201089088 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
DUR18180201089092 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
DUR00180201089093 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
DUR18180201141461 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 7365 | 7365 | 100
DUR180301299159 | 2020 | 2 | Otros | 9 | 0 | 0 | 0
DUR180301323890 | 2020 | 2 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100
DUR180301326297 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
DUR180301326381 | 2020 | 2 | Vivienda | 2 | 2 | 0 | 0
DUR180301326430 | 2020 | 2 | Vivienda | 5 | 5 | 0 | 0
DUR180401417213 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
DUR180401422004 | 2020 | 2 | Celdas solares | 2 | 2 | 0 | 0
DUR180401427439 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR180401433997 | 2020 | 2 | Vivienda | 3 | 3 | 0 | 0
DUR180401494447 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
DUR190101507652 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR190101507950 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR190101508388 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR190101510342 | 2020 | 2 | Vivienda | 3 | 0 | 0 | 0
DUR190101510420 | 2020 | 2 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | 0
DUR190101512772 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190201530575 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR190201538940 | 2020 | 2 | Metros lineales | 970 | 0 | 0 | 0
DUR190201539840 | 2020 | 2 | Vivienda | 2 | 0 | 0 | 0
DUR190201546196 | 2020 | 2 | Metros lineales | 714 | 714 | 100 | 14.0056
DUR190201547542 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR190201556501 | 2020 | 2 | Celdas solares | 1 | 0 | 0 | 0
DUR190201559519 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190201561654 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 42 | 42 | 42 | 100
DUR190201562999 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190201563851 | 2020 | 2 | Metros lineales | 10 | 10 | 8.28 | 82.8
DUR190201563853 | 2020 | 2 | Kilómetro | 2.44 | 2.44 | 2.37 | 97.1311
DUR190301569068 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 36 | 36 | 36 | 100
DUR190301569532 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 24 | 24 | 24 | 100
DUR190301570337 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 115 | 115 | 115 | 100
DUR190301570453 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 115 | 115 | 115 | 100
DUR190301570635 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 91 | 91 | 91 | 100
DUR190301570650 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190301572746 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 63 | 63
DUR190401578419 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600 | 1600 | 100
DUR190401582670 | 2020 | 2 | Metros lineales | 706 | 0 | 0 | 0
DUR190401583749 | 2020 | 2 | Vivienda | 3 | 3 | 0 | 0
DUR190401611077 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190401643907 | 2020 | 2 | Vivienda | 17 | 17 | 17 | 100
DUR190401646765 | 2020 | 2 | Otros | 30 | 30 | 30 | 100
DUR190401655005 | 2020 | 2 | Otros | 1600 | 0 | 0 | 0
DUR190401656955 | 2020 | 2 | Vivienda | 58 | 58 | 58 | 100
DUR190401657176 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR190401657319 | 2020 | 2 | Metros lineales | 200 | 200 | 0 | 0
DUR190401659774 | 2020 | 2 | Vivienda | 6 | 6 | 0 | 0
DUR190401660394 | 2020 | 2 | Metros lineales | 2000 | 2000 | 0 | 0
DUR190401664184 | 2020 | 2 | Metros lineales | 1600 | 1600 | 0 | 0
DUR190401685780 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 182 | 182 | 182 | 100
DUR190401686304 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190401686344 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 91 | 91 | 19 | 20.8791
DUR190401691132 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190401691172 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190401691743 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 90 | 90
DUR190401698154 | 2020 | 2 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
DUR200101702328 | 2020 | 2 | Kilómetro | 16 | 16 | 16 | 100
DUR200101702882 | 2020 | 2 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
DUR200101703342 | 2020 | 2 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
DUR200201710747 | 2020 | 2 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
DUR200201710804 | 2020 | 2 | Lote | 100 | 100 | 0 | 0
DUR200201711064 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.21 | 21
DUR200201711276 | 2020 | 2 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
DUR16160200658436 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160200691599 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160200697193 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160200708274 | 2020 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
DUR00160200713308 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
DUR00160300757301 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16160300757316 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300757360 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300757414 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757435 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757441 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757444 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757453 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757456 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757461 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757466 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16160300757474 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757484 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757487 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757497 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757512 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757513 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757515 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757520 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757527 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757533 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757539 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757570 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757585 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757592 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757594 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757600 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757603 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757606 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757615 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757616 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757646 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757653 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757654 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757655 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757657 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757663 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757670 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757683 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757693 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757694 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757695 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757697 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757721 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757740 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757749 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757767 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757769 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757770 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757788 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757799 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757800 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757931 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300757934 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300758004 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300758021 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300758376 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300758378 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300758452 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300758483 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300758488 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300758647 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR00160300758650 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300758706 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300758725 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300758763 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300758860 | 2020 | 2 | Piezas | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300758899 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300758901 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300758906 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300759314 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR00160300759755 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR00160300759756 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300759757 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300759771 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16170100835376 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170200885023 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170300914150 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
DUR00170400979930 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170400980066 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
DUR17170400980102 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR17170400980124 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
DUR17170400980281 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR00170400981632 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR00170400981635 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR17170400981649 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
DUR00170400981720 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR00170400984362 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16170401046246 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170401047872 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR18180101066819 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
DUR18180101066826 | 2020 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
DUR18180101066838 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
DUR18180101066964 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17180101070822 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 17 | 17 | 100
DUR00180101071459 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR18180101071692 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 3.1 | 3.1 | 100
DUR16180101073625 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR00180201089081 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
DUR18180201089087 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
DUR17180201132997 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180301323601 | 2020 | 2 | Otros | 16 | 16 | 16 | 100
DUR180301326258 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
DUR180301387169 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR180401421857 | 2020 | 2 | Celdas solares | 2 | 0 | 0 | 0
DUR180401422000 | 2020 | 2 | Celdas solares | 1 | 1 | 0 | 0
DUR180401433987 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
DUR180401433992 | 2020 | 2 | Vivienda | 4 | 4 | 0 | 0
DUR180401434065 | 2020 | 2 | Otros | 2 | 2 | 0 | 0
DUR180401436788 | 2020 | 2 | Otros | 267 | 0 | 0 | 0
DUR180401436802 | 2020 | 2 | Otros | 50 | 0 | 0 | 0
DUR180401483482 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR180401494643 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR180401495642 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 4731.84 | 4731.84 | 4731.84 | 100
DUR180401495721 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR180401495770 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR180401496216 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180401496222 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190101505525 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 6092 | 0 | 0 | 0
DUR190101505531 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2045.9 | 0 | 0 | 0
DUR190101505560 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR190101511865 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190101512775 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190201546349 | 2020 | 2 | Metros lineales | 830 | 830 | 100 | 12.0482
DUR190201555959 | 2020 | 2 | Metros lineales | 1300 | 0 | 0 | 0
DUR190201556385 | 2020 | 2 | Celdas solares | 2 | 0 | 0 | 0
DUR190201558931 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 251 | 251 | 251 | 100
DUR190201562440 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190201563017 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190201563857 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2243 | 2243 | 2243 | 100
DUR190301570295 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 182 | 182 | 149 | 81.8681
DUR190301570331 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 24 | 24 | 24 | 100
DUR190301571686 | 2020 | 2 | Equipamiento | 4 | 4 | 3 | 75
DUR190301571686 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
DUR190301571686 | 2020 | 2 | Mobiliario y equipo | 7 | 7 | 0 | 0
DUR190401584665 | 2020 | 2 | Vivienda | 3 | 3 | 0 | 0
DUR190401663875 | 2020 | 2 | Metros lineales | 748 | 748 | 0 | 0
DUR190401684466 | 2020 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
DUR190401686299 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190401686311 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 91 | 91 | 91 | 100
DUR190401691256 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
DUR190401697204 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190401697661 | 2020 | 2 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190401697674 | 2020 | 2 | Otros | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190401697741 | 2020 | 2 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190401698132 | 2020 | 2 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
DUR200101701923 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
DUR200101702335 | 2020 | 2 | Kilómetro | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 100
DUR200101702341 | 2020 | 2 | Kilómetro | 31 | 31 | 31 | 100
DUR200101702863 | 2020 | 2 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 0 | 0
DUR200101703058 | 2020 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
DUR200101703313 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
DUR200101703329 | 2020 | 2 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
DUR200101703337 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
DUR200201707135 | 2020 | 2 | Equipamiento | 100 | 100 | 0 | 0
DUR200201707145 | 2020 | 2 | Equipamiento | 100 | 100 | 0 | 0
DUR200201711040 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.78 | 78
DUR200201711617 | 2020 | 2 | Lote | 100 | 100 | 0 | 0
DUR00170200897901 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170300915152 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR00170400979936 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170401048081 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR00180101071123 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
DUR00180101071124 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180301306292 | 2020 | 2 | Vivienda | 25 | 25 | 25 | 100
DUR180301312429 | 2020 | 2 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
DUR180301315608 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180301315707 | 2020 | 2 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
DUR180401443393 | 2020 | 2 | Celdas solares | 6 | 6 | 6 | 100
DUR180401443706 | 2020 | 2 | Celdas solares | 5 | 5 | 5 | 100
DUR180401443734 | 2020 | 2 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180401454648 | 2020 | 2 | Celdas solares | 3 | 3 | 3 | 100
DUR180401455144 | 2020 | 2 | Celdas solares | 2 | 2 | 2 | 100
DUR190101516651 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190101516666 | 2020 | 2 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
DUR190201548265 | 2020 | 2 | Vivienda | 40 | 40 | 40 | 100
DUR190201551436 | 2020 | 2 | Metros lineales | 250 | 250 | 250 | 100
DUR190201559028 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 180 | 180 | 180 | 100
DUR190201562830 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190301569075 | 2020 | 2 | Metros | 553.84 | 553.84 | 553.84 | 100
DUR190401580482 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190401591358 | 2020 | 2 | Vivienda | 11 | 11 | 11 | 100
DUR190401593088 | 2020 | 2 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190401593146 | 2020 | 2 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190401594728 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190401594928 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190401594934 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190401629206 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190401656284 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2560 | 2560 | 2560 | 100
DUR190401659582 | 2020 | 2 | Vivienda | 25 | 25 | 25 | 100
DUR190401660078 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190401697188 | 2020 | 2 | Otros | 30 | 30 | 30 | 100
DUR00160200708261 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
DUR00170200900373 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
DUR00170300970858 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
DUR18180101065929 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
DUR18180101065931 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180301307560 | 2020 | 2 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
DUR180301308435 | 2020 | 2 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
DUR180301312427 | 2020 | 2 | Vivienda | 6 | 6 | 6 | 100
DUR180301312428 | 2020 | 2 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
DUR180401454622 | 2020 | 2 | Celdas solares | 4 | 4 | 4 | 100
DUR180401498084 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190201549450 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190201551385 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 110 | 110 | 110 | 100
DUR190201559021 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 182 | 182 | 182 | 100
DUR190201559043 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 24 | 24 | 24 | 100
DUR190301569070 | 2020 | 2 | Kilómetro | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 100
DUR190301569364 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 576 | 576 | 576 | 100
DUR190301569581 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 25 | 25 | 25 | 100
DUR190301570528 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 91 | 91 | 91 | 100
DUR190301576412 | 2020 | 2 | Maquinaria y equipo | 3 | 3 | 3 | 100
DUR190401591982 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190401599588 | 2020 | 2 | Otros | 71 | 71 | 71 | 100
DUR190401639904 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190401659800 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190401660821 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190401683166 | 2020 | 2 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
DUR190401691661 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR200201711053 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
DUR18170401051234 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
DUR18180101070734 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 8400 | 8400 | 100
DUR180301308438 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180301309160 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180301309274 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180301312433 | 2020 | 2 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
DUR180301315598 | 2020 | 2 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
DUR180301315603 | 2020 | 2 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
DUR180301322541 | 2020 | 2 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
DUR180401418770 | 2020 | 2 | Vivienda | 10 | 10 | 10 | 100
DUR180401443379 | 2020 | 2 | Celdas solares | 18 | 18 | 18 | 100
DUR180401447017 | 2020 | 2 | Metros lineales | 540 | 540 | 540 | 100
DUR180401447056 | 2020 | 2 | Metros lineales | 1585 | 1585 | 1585 | 100
DUR180401469105 | 2020 | 2 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
DUR190201557855 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 108 | 108 | 108 | 100
DUR190201562417 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190301569500 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 91 | 91 | 91 | 100
DUR190401591375 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 330 | 330 | 330 | 100
DUR190401591596 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2400 | 2400 | 2400 | 100
DUR190401591727 | 2020 | 2 | Vivienda | 16 | 16 | 16 | 100
DUR190401591762 | 2020 | 2 | Vivienda | 10 | 10 | 10 | 100
DUR190401591887 | 2020 | 2 | Vivienda | 9 | 9 | 9 | 100
DUR190401591927 | 2020 | 2 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
DUR190401593588 | 2020 | 2 | Celdas solares | 3 | 3 | 3 | 100
DUR190401594425 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190401659843 | 2020 | 2 | Vivienda | 25 | 25 | 25 | 100
DUR190401659910 | 2020 | 2 | Metros lineales | 6420 | 6420 | 6420 | 100
DUR190401660061 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
DUR00160200658321 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170200885029 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170400979921 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
DUR18180101070735 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1560 | 1560 | 100
DUR180301309623 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180301315592 | 2020 | 2 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
DUR180301315601 | 2020 | 2 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
DUR180301315604 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180301315697 | 2020 | 2 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
DUR180401430100 | 2020 | 2 | Celdas solares | 100 | 100 | 100 | 100
DUR180401443407 | 2020 | 2 | Celdas solares | 6 | 6 | 6 | 100
DUR180401443740 | 2020 | 2 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180401455020 | 2020 | 2 | Celdas solares | 2 | 2 | 2 | 100
DUR180401469072 | 2020 | 2 | Metros lineales | 36 | 36 | 36 | 100
DUR190201549103 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190201549583 | 2020 | 2 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100
DUR190201557869 | 2020 | 2 | Otros | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190201561705 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 241 | 241 | 241 | 100
DUR190301569367 | 2020 | 2 | Equipamiento | 48 | 48 | 48 | 100
DUR190301570347 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 154 | 154 | 154 | 100
DUR190401591110 | 2020 | 2 | Celdas solares | 50 | 50 | 50 | 100
DUR190401591669 | 2020 | 2 | Vivienda | 9 | 9 | 9 | 100
DUR190401593073 | 2020 | 2 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190401593436 | 2020 | 2 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190401593580 | 2020 | 2 | Celdas solares | 3 | 3 | 3 | 100
DUR190401593609 | 2020 | 2 | Celdas solares | 5 | 5 | 5 | 100
DUR190401593638 | 2020 | 2 | Celdas solares | 7 | 7 | 7 | 100
DUR190401593654 | 2020 | 2 | Celdas solares | 10 | 10 | 10 | 100
DUR190401640725 | 2020 | 2 | Vivienda | 17 | 17 | 17 | 100
DUR190401659770 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190401659992 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190401660827 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190401690813 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2181 | 2181 | 2181 | 100
DUR190401692121 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR17170300913780 | 2020 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170300915143 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170401047935 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR18180101065928 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180301306346 | 2020 | 2 | Metros lineales | 995 | 995 | 995 | 100
DUR180301307678 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180301322570 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180401418772 | 2020 | 2 | Vivienda | 15 | 15 | 15 | 100
DUR180401455046 | 2020 | 2 | Celdas solares | 2 | 2 | 2 | 100
DUR180401455106 | 2020 | 2 | Celdas solares | 2 | 2 | 2 | 100
DUR190101516641 | 2020 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190201557727 | 2020 | 2 | Metros lineales | 1670 | 1670 | 1670 | 100
DUR190201562497 | 2020 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190201563053 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190301573391 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190401592513 | 2020 | 2 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190401593403 | 2020 | 2 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190401634762 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190401654679 | 2020 | 2 | Vivienda | 25 | 25 | 25 | 100
DUR190401659875 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190401685725 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190401691680 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR200201709529 | 2020 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16160200713567 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
DUR18180201134944 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 12.4 | 12.4 | 100
DUR180301308442 | 2020 | 2 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
DUR180301309170 | 2020 | 2 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
DUR180301309262 | 2020 | 2 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
DUR180301309618 | 2020 | 2 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
DUR180301309627 | 2020 | 2 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
DUR180301312426 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180301312430 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180301312431 | 2020 | 2 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
DUR180301312432 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180301312434 | 2020 | 2 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
DUR180301312435 | 2020 | 2 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
DUR180301315605 | 2020 | 2 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
DUR180301322525 | 2020 | 2 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
DUR180301323305 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180401443473 | 2020 | 2 | Celdas solares | 11 | 11 | 11 | 100
DUR180401443729 | 2020 | 2 | Celdas solares | 3 | 3 | 3 | 100
DUR180401454899 | 2020 | 2 | Celdas solares | 3 | 3 | 3 | 100
DUR180401454977 | 2020 | 2 | Celdas solares | 2 | 2 | 2 | 100
DUR180401471413 | 2020 | 2 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
DUR180401471793 | 2020 | 2 | Otros | 6200 | 6200 | 6200 | 100
DUR190201535217 | 2020 | 2 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
DUR190201549434 | 2020 | 2 | Otros | 25 | 25 | 25 | 100
DUR190201557382 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190301569069 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 5828.09 | 5828.09 | 5828.09 | 100
DUR190301569074 | 2020 | 2 | Metros | 96 | 96 | 96 | 100
DUR190401593162 | 2020 | 2 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190401606157 | 2020 | 2 | Otros | 42 | 42 | 42 | 100
DUR190401659650 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190401685941 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 540 | 100
DUR190401691200 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR16160400824463 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200896366 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 2400 | 2400 | 100
DUR17170300913717 | 2020 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170400980266 | 2020 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180301307961 | 2020 | 2 | Vivienda | 10 | 10 | 10 | 100
DUR180301387430 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR180401431702 | 2020 | 2 | Metros lineales | 1360 | 1360 | 1360 | 100
DUR180401436691 | 2020 | 2 | Celdas solares | 25 | 25 | 25 | 100
DUR180401443159 | 2020 | 2 | Celdas solares | 24 | 24 | 24 | 100
DUR180401443709 | 2020 | 2 | Celdas solares | 5 | 5 | 5 | 100
DUR180401443725 | 2020 | 2 | Celdas solares | 4 | 4 | 4 | 100
DUR180401447159 | 2020 | 2 | Metros lineales | 664 | 664 | 664 | 100
DUR180401449851 | 2020 | 2 | Metros lineales | 3400 | 34000 | 34000 | 100
DUR180401454585 | 2020 | 2 | Celdas solares | 9 | 9 | 9 | 100
DUR180401454682 | 2020 | 2 | Celdas solares | 3 | 3 | 3 | 100
DUR180401455178 | 2020 | 2 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180401455193 | 2020 | 2 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180401455730 | 2020 | 2 | Metros lineales | 170 | 170 | 170 | 100
DUR180401455775 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1725 | 1725 | 1725 | 100
DUR180401469182 | 2020 | 2 | Otros | 15 | 15 | 15 | 100
DUR190201543785 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190201547488 | 2020 | 2 | Metros lineales | 180 | 180 | 180 | 100
DUR190201562431 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190301569076 | 2020 | 2 | Kilómetro | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 100
DUR190301569362 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 3800 | 3800 | 3800 | 100
DUR190301569363 | 2020 | 2 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190301569366 | 2020 | 2 | Equipamiento | 24 | 24 | 24 | 100
DUR190401591907 | 2020 | 2 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
DUR190401592009 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190401593427 | 2020 | 2 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190401594184 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190401594250 | 2020 | 2 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
DUR190401594263 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190401594751 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190401597611 | 2020 | 2 | Metros lineales | 95564 | 95564 | 95564 | 100
DUR190401606134 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190401609805 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190401629164 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190401659969 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190401660835 | 2020 | 2 | Otros | 80 | 80 | 80 | 100
DUR190401686017 | 2020 | 2 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
DUR16160200713566 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
DUR18180101078357 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 197.68 | 120 | 60.7042
DUR180301312436 | 2020 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180301315716 | 2020 | 2 | Otros | 30 | 30 | 30 | 100
DUR180401435877 | 2020 | 2 | Celdas solares | 38 | 38 | 38 | 100
DUR180401435884 | 2020 | 2 | Celdas solares | 32 | 32 | 32 | 100
DUR180401443304 | 2020 | 2 | Celdas solares | 20 | 20 | 20 | 100
DUR180401443713 | 2020 | 2 | Celdas solares | 4 | 4 | 4 | 100
DUR180401443719 | 2020 | 2 | Celdas solares | 4 | 4 | 4 | 100
DUR180401454598 | 2020 | 2 | Celdas solares | 5 | 5 | 5 | 100
DUR180401454925 | 2020 | 2 | Celdas solares | 3 | 3 | 3 | 100
DUR180401457597 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1375 | 13750 | 13750 | 100
DUR180401483035 | 2020 | 2 | Otros | 27 | 27 | 27 | 100
DUR190101511876 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190201557451 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1477 | 1477 | 1477 | 100
DUR190201557701 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190201557842 | 2020 | 2 | Metros lineales | 40 | 40 | 40 | 100
DUR190201557849 | 2020 | 2 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190301569072 | 2020 | 2 | Metros lineales | 776.45 | 776.45 | 776.45 | 100
DUR190301571110 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190401593101 | 2020 | 2 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190401593414 | 2020 | 2 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190401593566 | 2020 | 2 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190401593833 | 2020 | 2 | Celdas solares | 11 | 11 | 11 | 100
DUR190401597661 | 2020 | 2 | Metros lineales | 77990 | 77990 | 77990 | 100
DUR190401633611 | 2020 | 2 | Metros lineales | 48 | 48 | 48 | 100
DUR190401651108 | 2020 | 2 | Metros lineales | 2000 | 2000 | 2000 | 100
DUR190401653880 | 2020 | 2 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
DUR190401659623 | 2020 | 2 | Piezas | 200 | 200 | 200 | 100
DUR190401659703 | 2020 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
DUR200201710960 | 2020 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".