## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2020 | 5 | DUR200101701922 | Proyecto de inversión | 11000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1E7, modificado:1.1E7}} | REHABILITACIÓN DEL PARQUE MORELOS, EN EL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | EST | 12225582 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:3604.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion: , lon:-103.503255, lat:25.563546}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 2993444.33 | 2993444.33 | 2993444.33 | 2993444.33 | 2993444.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FIFOME-ED-027-20, contratista:CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES DE LA LAGUNA, S.A DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:9969653.77, importe_modificado:9969653.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1701922/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra se encuentra en proceso de cancelación ya que fue terminación anticipada , trimestre:5.0, usuario:manueldvillarrealp, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación: Esta obra se encuentra en proceso de cancelación ya que fue terminación anticipada , trimestre:5.0, usuario:manueldvillarrealp, fecha:2021-07-14}, obs3: {observación: Esta obra se encuentra en proceso de cancelación ya que fue terminación anticipada , trimestre:5.0, usuario:manueldvillarrealp, fecha:2021-07-14}, obs4: {observación: Esta obra se encuentra en proceso de cancelación ya que fue terminación anticipada , trimestre:5.0, usuario:manueldvillarrealp, fecha:2021-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200101702327 | Proyecto de inversión | 55401501.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.540150114E7, modificado:5.540150114E7}} | Carretera: San Juan del Rio - Francisco I Madero; 56.9 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 17819 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:56.9, meta_modificada:56.9}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Francisco I. Madero, Dgo., México, lon:-104.3191379, lat:24.4008799}, geo2: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Juan del Río, Dgo., México, lon:-104.4575171, lat:24.7825839}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 50408974.7 | 50408974.7 | 50408974.7 | 50408974.7 | 50408974.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:56.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301791494 | Proyecto de inversión | 734928.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734928.14, modificado:734928.14}} | 208121 SEC.TEC.#69 LOC.HUAZAMOTA MEZQUITAL DGO reparación de laboratorio múltiple y mesas de laboratorio | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208121 | S | 90 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:147.0, meta_modificada:147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:Huazamota, Dgo., México, lon:-104.4966666, lat:22.5249998}} | 2020-09-30 | 2020-12-30 | 734928.09 | 734928.09 | 734928.09 | 734928.09 | 734928.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:147.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401832659 | Proyecto de inversión | 145200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72600.0, modificado:72600.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72600.0, modificado:72600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN INDÉ LOCALIDAD LA PUERTA DE CABRERA COLONIA AGRÍCOLA J. AGUIRRE - 184769 | 10 | Durango | 11 | Indé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE INDE | 184769 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:242.0, meta_modificada:242.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:28, direccion:PUEBLO LA PUERTA DE CABRERA (COLONIA AGRÍCOLA J. AGUIRRE), 35514 LA PUERTA DE CABRERA (COLONIA AGRÍCOLA J. AGUIRRE), INDÉ DURANGO ENTRE Y , LA PUERTA DE CABRERA, lon:-105.25470863, lat:26.05396621}} | 2020-06-10 | 2020-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1832659/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401832663 | Proyecto de inversión | 43800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21900.0, modificado:21900.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21900.0, modificado:21900.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN INDÉ LOCALIDAD EL VETARRÓN - 184799 | 10 | Durango | 11 | Indé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE INDE | 184799 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:53, direccion:PUEBLO EL VETARRÓN, 35520 EL VETARRÓN, INDÉ DURANGO ENTRE Y , EL VENTARRON INDE DURANGO, lon:-105.16503277, lat:25.89699375}} | 2020-06-10 | 2020-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1832663/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401836953 | Proyecto de inversión | 35879.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35879.78, modificado:35879.78}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN TLAHUALILO LOCALIDAD EL LUCERO ARCINAS ASENTAMIENTO EL LUCERO ARCINAS REHABILITACION DE CENTRO BACHILLERATO TECNOLOGICO #217 EN EL EJIDO LUCERO DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO, DGO - 198377 | 10 | Durango | 36 | Tlahualilo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 198377 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:34, direccion:EJIDO EL LUCERO (ARCINAS), 35270 EL LUCERO (ARCINAS), TLAHUALILO DURANGO ENTRE CARRETERA CARRETERA LUCERO A TLAHUALILO Y CARRETERA POR LA CURVA, CARRETERA CBETA 217 CENTRO BACHILLERATO TECNOLOGICO 217 UBICADO EN EL EJIDO LUCERO, lon:-103.4020243, lat:25.88313893}} | 2020-09-21 | 2020-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1836953/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401851654 | Proyecto de inversión | 382624.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123655.5, modificado:123655.49}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:135313.29, modificado:135313.29}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:123655.5, modificado:123655.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES LA RINCONADA - 242048 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 242048 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:84, direccion:CALLE VARIAS COLONIA LA RINCONADA, 35163 VILLA DE GUADALUPE, LERDO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS EN C. CONSTITUCIÓN 213 C. DE LA PILA 100 ; AV. CENTRAL 188; AV. REFORMA 380; AV. REFORMA 380; C. DE LOS , lon:-103.48154238, lat:25.51491336}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 382624.28 | 382624.28 | 382624.28 | 382624.28 | 382624.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.92}} | {1851654/proyecto_PROCESO, 1851654/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401854395 | Proyecto de inversión | 49048.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PESOXPESO TECHO TERRADO, monto:24524.24, modificado:24524.24}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24524.24, modificado:24524.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TLAHUALILO LOCALIDAD EL LUCERO ARCINAS ASENTAMIENTO EL LUCERO ARCINAS - 249740 | 10 | Durango | 36 | Tlahualilo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 249740 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.93, meta_modificada:80.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:34, direccion:EJIDO EL LUCERO (ARCINAS), 35265 EL LUCERO (ARCINAS), TLAHUALILO DURANGO ENTRE Y , EL EJIDO LUCERO SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA GREGORIO GARCIA TLAHUALILO, lon:-103.40172389, lat:25.87649777}} | 2020-05-21 | 2020-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1854395/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401867026 | Proyecto de inversión | 549874.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:JARDIN DE NINOS, monto:100000.0, modificado:100000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449874.62, modificado:449874.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD EL SALTO ASENTAMIENTO MADERERA JARDÍN DE NIÑOS HACIA EL SABER - 259638 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 259638 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:425.21, meta_modificada:425.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE ROSA MARÍA CARDOZA COLONIA MADERERA, 34947 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE LEOPOLDO REYES Y CALLE DE LAS MÁQUINAS, CALLE FRANCISCO QUIÑONES EN LA CALLE DE LA E.S.T.3 Y DEL ESTADIO JESUS S. SILOS, lon:-105.36277234, lat:23.77658506}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 449874.62 | 449874.62 | 449874.62 | 449874.62 | 449874.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-066/2020, contratista:GUADALUPE GALVAN MELENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:449873.22, importe_modificado:449873.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:425.21}} | {1867026/proyecto_INICIO, 1867026/proyecto_FIN, 1867026/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200501890411 | Acción | 29000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29000.0, modificado:29000.0}} | REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 25558 | S | 2020 | 2064 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL CALLE BENITO JUAREZ S/N, ZONA CENTRO, CONETO DE COMONFORT, DGO. CP. 34470, lon:-104.76891694, lat:24.97912472}} | 2020-04-01 | 2020-04-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO DUPLICADO CON DIFERENTE FOLIO, SE LE DIO AVANCE AL FOLIO DUR200401806859 QUE ES EL FOLIO OK, trimestre:5.0, usuario:fidelgonzalezl, fecha:2021-06-28}} | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200501890425 | Acción | 17000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17000.0, modificado:17000.0}} | REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 215191 | S | 2020 | 2064 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL CALLE BENITO JUAREZ S/N, ZONA CENTRO, CONETO DE COMONFORT, DGO. CP. 34470, lon:-104.76891694, lat:24.97912472}} | 2020-09-21 | 2020-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO DUPLICADO CON DIFERENTE FOLIO, SE LE DIO AVANCE AL FOLIO DUR200401842587 QUE ES EL FOLIO OK, trimestre:5.0, usuario:fidelgonzalezl, fecha:2021-06-28}} | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200501890431 | Acción | 2494 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2494.0, modificado:2494.0}} | ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO | 10 | Durango | 5 | Durango | Programa de Inversión de Mantenimiento | Gastos Indirectos | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN | 134630 | S | 353285 | 335412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO # 200, COL. SAN IGNACIO, DURANDO, DGO. C.P. 34030, lon:-104.67019444, lat:24.02398806}} | 2020-09-15 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, YA QUE CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS Y ESTOS NO SE REPORTAN EN ESTE NIVEL., trimestre:5.0, usuario:josercampost, fecha:2021-06-22}} | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200501890432 | Acción | 5237.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5237.4, modificado:5237.4}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO TOPOGRAFICO | 10 | Durango | 5 | Durango | Programa de Inversión de Mantenimiento | Gastos Indirectos | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN | 134277 | S | 353285 | 335412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO # 200, COL. SAN IGNACIO, DURANDO, DGO. C.P. 34030, lon:-104.67019444, lat:24.02398806}} | 2020-09-15 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, YA QUE CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS Y ESTOS NO SE REPORTAN EN ESTE NIVEL., trimestre:5.0, usuario:josercampost, fecha:2021-06-22}} | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200501890436 | Acción | 6153.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6153.95, modificado:6153.95}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO TOPOGRAFICO | 10 | Durango | 5 | Durango | Programa de Inversión de Mantenimiento | Gastos Indirectos | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN | 134634 | S | 353285 | 335412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO # 200, COL. SAN IGNACIO, DURANDO, DGO. C.P. 34030, lon:-104.67019444, lat:24.02398806}} | 2020-09-15 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, YA QUE CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS Y ESTOS NO SE REPORTAN EN ESTE NIVEL., trimestre:5.0, usuario:josercampost, fecha:2021-06-22}} | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200101702328 | Proyecto de inversión | 15578629.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.557862949E7, modificado:1.557862949E7}} | Carretera: Vicente Guerrero - Suchil limite de Estado; 16 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 17320 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero, Dgo., México, lon:-103.9832684, lat:23.7321074}, geo2: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Súchil, Dgo., México, lon:-103.9230997, lat:23.6203311}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 14174755.63 | 14174755.63 | 14174755.63 | 14174755.63 | 14174755.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:16.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200101702336 | Proyecto de inversión | 65430243.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.543024388E7, modificado:6.543024388E7}} | Carretera: Santa Maria del Oro - Cienega de Escobar; 67.2 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 21469 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:67.2, meta_modificada:67.2}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Arroyo del Pueblo, Dgo., México, lon:-105.73654175, lat:25.62790707}, geo2: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Santa María del Oro, Dgo., México, lon:-105.3647297, lat:25.953528}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 59533973.64 | 59533973.64 | 59533973.64 | 59533973.64 | 59533973.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:67.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401806672 | Proyecto de inversión | 89978.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89978.17, modificado:89978.17}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN NUEVO IDEAL LOCALIDAD FUENTE DEL LLANO SANTIAGUILLO ASENTAMIENTO FUENTE DEL LLANO SANTIAGUILLO - 22176 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 22176 | S | 200 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:22, direccion:EJIDO FUENTE DEL LLANO (SANTIAGUILLO), 34426 FUENTE DEL LLANO (SANTIAGUILLO), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , EL POZO SE ENCUENTRA A LA ORILLA DEL PUEBLO A UNA CUADRA DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-104.86381463, lat:24.84966507}} | 2020-03-10 | 2020-03-20 | 89978.17 | 89918.17 | 89918.17 | 89918.17 | 89918.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-002/2020, contratista:EQUIPOS DEL REIGO DEL NORTE IYJ S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:89978.17, importe_modificado:89978.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1806672/proyecto_INICIO, 1806672/proyecto_PROCESO, 1806672/proyecto_FIN, 1806672/proyecto_PROCESO, 1806672/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401836600 | Proyecto de inversión | 1219663.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1219663.18, modificado:1219663.18}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN INDÉ LOCALIDAD INDÉ ASENTAMIENTO INDÉ - 197090 | 10 | Durango | 11 | Indé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE INDE | 197090 | S | 120 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:930.0, meta_modificada:930.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:PUEBLO INDÉ, 35500 INDÉ, INDÉ DURANGO ENTRE Y , LOCALIDAD DE INDE, lon:-105.21956015, lat:25.91098896}} | 2020-07-20 | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1836600/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401852457 | Proyecto de inversión | 255082.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82437.0, modificado:82437.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:90208.86, modificado:90208.86}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:82437.0, modificado:82437.0}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES LA LUZ - 244227 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 244227 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:24, direccion:CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA LUZ, 35183 LA LUZ, LERDO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO, CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO EN VARIAS UBICACIONES DE CALLE SIN NOMBRE SIN NUM, lon:-103.61348546, lat:25.63708493}} | 2020-08-28 | 2020-12-31 | 255082.86 | 255082.86 | 255082.86 | 255082.86 | 255082.86 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.28}} | {1852457/proyecto_PROCESO, 1852457/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401853097 | Proyecto de inversión | 212569.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68697.5, modificado:68697.49}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:75174.05, modificado:75174.05}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:68697.5, modificado:68697.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES COL. CESAR G. MERAZ - 245679 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 245679 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA CESAR G. MERAZ, 35169 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS EN VARIAS UBICACIONES EN LA COL. CESAR G MERAZ C. CHICHONAL 390 C. APENINOS 225C. APENINOS 226 C PARICUTINY C. MONTE, lon:-103.50231146, lat:25.54170098}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 212569.04 | 212569.04 | 212569.04 | 212569.04 | 212569.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.4}} | {1853097/proyecto_PROCESO, 1853097/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401854168 | Proyecto de inversión | 116448 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PESOXPESO PISO FIRME, monto:58224.0, modificado:58224.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58224.0, modificado:58224.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN TLAHUALILO LOCALIDAD AMAPOLAS ASENTAMIENTO AMAPOLAS - 249158 | 10 | Durango | 36 | Tlahualilo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 249158 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:291.12, meta_modificada:291.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:4, direccion:EJIDO AMAPOLAS, 35256 AMAPOLAS, TLAHUALILO DURANGO ENTRE Y , EL EJIDO AMAPOLAS SE ENCUENTRA A 10 KM AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A UN LADO DEL CANAL DE RIEGO DE CONAGUA, lon:-103.54365677, lat:25.95874271}} | 2020-05-21 | 2020-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1854168/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401864748 | Proyecto de inversión | 154246.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:77123.0, modificado:75622.23}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77123.01, modificado:73588.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD VENECIA CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 254070 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 254070 | S | 69 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:402.5, meta_modificada:389.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:159, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N EJIDO VENECIA, 35111 VENECIA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION EN DOMICILIO CONOCIDO EJIDO VALLE DE EUREKA EN EL MUNICIPIO DE GO, lon:-103.35318294, lat:25.77793641}} | 2020-07-21 | 2020-11-13 | 149210.52 | 149210.52 | 149210.52 | 149210.52 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3866677.24, importe_modificado:3866677.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:389.87}} | {1864748/proyecto_INICIO, 1864748/proyecto_FIN, 1864748/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200501890413 | Acción | 29000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29000.0, modificado:29000.0}} | REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 25582 | S | 2020 | 2064 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL CALLE BENITO JUAREZ S/N, ZONA CENTRO, CONETO DE COMONFORT, DGO. CP. 34470, lon:-104.76891694, lat:24.97912472}} | 2020-04-01 | 2020-04-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO DUPLICADO CON DIFERENTE FOLIO, SE LE DIO AVANCE AL FOLIO DUR200401806864 QUE ES EL FOLIO OK, trimestre:5.0, usuario:fidelgonzalezl, fecha:2021-06-28}} | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200501890433 | Acción | 251894 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251894.0, modificado:251894.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO TOPOGRAFICO | 10 | Durango | 5 | Durango | Programa de Inversión de Mantenimiento | Gastos Indirectos | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN | 134637 | S | 353285 | 335412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO # 200, COL. SAN IGNACIO, DURANDO, DGO. C.P. 34030, lon:-104.67019444, lat:24.02398806}} | 2020-09-15 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, YA QUE CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS Y ESTOS NO SE REPORTAN EN ESTE NIVEL., trimestre:5.0, usuario:josercampost, fecha:2021-06-22}} | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200501890468 | Acción | 125726.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125726.6, modificado:125726.6}} | MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SOYUPA | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 201126 | S | 24260 | 24947 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL CONSTITUCION Y RIVA PALACIO SANTIAGO PAPASQUIARO, DGO. CP. 34600, lon:-105.420945, lat:25.03907972}} | 2020-06-08 | 2020-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1890468/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CANCELADO-PROYECTO DUPLICADO, trimestre:5.0, usuario:mariafmolinar, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación: SE SOLICITA QUE NOS CANCELEN ESTE PROYECTO CON FOLIO DUR200501890466, YA QUE ESTA DUPLICADO CON EL PROYECTO CON FOLIO DUR200401837849., trimestre:5.0, usuario:mariafmolinar, fecha:2021-07-14}, obs3: {observación: SE SOLICITA QUE NOS CANCELEN ESTE PROYECTO CON FOLIO DUR200501890466, YA QUE ESTA DUPLICADO CON EL PROYECTO CON FOLIO DUR200401837849., trimestre:5.0, usuario:mariafmolinar, fecha:2021-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301763407 | Proyecto de inversión | 124684.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124684.92, modificado:124684.92}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN TLATELOLCO - 101054 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 101054 | S | 200 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN TLATELOLCO, 34143 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, A UNA CUADRA DE MINI SUPER EL GIRASOL, lon:-104.69487443, lat:23.98986106}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 119997.36 | 119997.36 | 119997.36 | 119997.36 | 119997.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-018/2020, contratista:CARLOS ROJAS ESPARZA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:804973.67, importe_modificado:804973.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1763407/proyecto_INICIO, 1763407/proyecto_PROCESO, 1763407/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401796112 | Proyecto de inversión | 129461.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:64730.94, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64730.93, modificado:64730.93}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD GENERAL IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO PÁNUCO DE CORONADO - 100467 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANUCO DE CORONADO | 100467 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:12, direccion:PUEBLO GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, 34793 GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO GENERAL IGNACIO ZARAGOZA PÁNUCO DE CORONADO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.33170489, lat:24.48563452}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 64730.92 | 64730.92 | 64730.92 | 64730.92 | 64730.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/SBS-FAIS/MEV/002-2020, contratista:JOSE ANGEL GONZALEZ MORENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO, monto:1119569.73, importe_modificado:560000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1796112/proyecto_INICIO, 1796112/proyecto_PROCESO, 1796112/proyecto_INICIO, 1796112/proyecto_PROCESO, 1796112/proyecto_FIN, 1796112/proyecto_PROCESO, 1796112/proyecto_FIN, 1796112/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401815734 | Proyecto de inversión | 204344.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:APORTACION ESTATAL, monto:102172.23, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102172.23, modificado:102172.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN SAN JOSE DE LAS CORRIENTES EN VICENTE GUERRERO - 143196 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 143196 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SAN JOSÉ DE LAS CORRIENTES, 34896 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTAS ACCIONES SE UBICAN EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS CORRIENTES, lon:-103.84923412, lat:23.77452134}} | 2020-07-13 | 2020-12-28 | 102172.23 | 102172.23 | 102172.23 | 102172.23 | 102172.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CEDS/FISE-FISM/20-005, contratista:ORLANDO FAVIO GONZALEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:1294181.58, importe_modificado:1294181.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1815734/proyecto_PROCESO, 1815734/proyecto_INICIO, 1815734/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401845916 | Proyecto de inversión | 613636.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE ENTIDADES, monto:306818.19, modificado:306818.19}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306818.19, modificado:306818.19}} | CONSTRUCCIÓN DE NUEVE ACCIONES DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN HIDALGO LOCALIDAD IGNACIO VALENCIA LOS ALAMITOS ASENTAMIENTO IGNACIO VALENCIA LOS ALAMITOS - 224950 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 224950 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:17, direccion:EJIDO IGNACIO VALENCIA (LOS ALAMITOS), 35340 IGNACIO VALENCIA (LOS ALAMITOS), HIDALGO DURANGO ENTRE Y , LAS NUEVE ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE NLA LOCALIDAD DE IGNACION VALENCIA CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-104.73251092, lat:25.73526499}} | 2020-06-08 | 2020-08-30 | 613636.36 | 613636.36 | 613636.36 | 613636.36 | 613636.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VILLAHIDALGO/OP/VIV/FISE/01-2020/03, contratista:RENORD INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN,S.A DEC.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DGO., monto:613636.38, importe_modificado:613636.38}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1845916/proyecto_PROCESO, 1845916/proyecto_INICIO, 1845916/proyecto_PROCESO, 1845916/proyecto_FIN, 1845916/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401852474 | Proyecto de inversión | 297596.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96176.5, modificado:96176.49}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:105243.67, modificado:105243.67}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:96176.5, modificado:96176.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES LOS ANGELES - 244276 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 244276 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:3, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO VARIAS EJIDO LOS ÁNGELES, 35182 LOS ÁNGELES, LERDO DURANGO ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO VARIAS Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO VARIAS, CALLE DOMICILIO CONOCIDO VARIAS EN VARIAS UBICACACIONES EN DOMICILIO CO, lon:-103.56747425, lat:25.52020059}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 297596.66 | 297596.66 | 297596.66 | 297596.66 | 297596.66 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.16}} | {1852474/proyecto_PROCESO, 1852474/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401866239 | Proyecto de inversión | 238909.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238909.81, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN CANATLÁN LOCALIDAD CANATLÁN ASENTAMIENTO MIJARES - 257869 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 257869 | S | 90 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1537.0, meta_modificada:1537.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA COLONIA MIJARES, 34453 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE CARRILLO PUERTO, EN LA CALLE SEGUNDA EN LA COLONIA MIJARES, lon:-104.77250639, lat:24.52935718}} | 2020-11-01 | 2020-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1866239/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:esta obra no se ejectu y se debe cancelar por favor, trimestre:5.0, usuario:jesusdhernandezg, fecha:2021-06-09}} | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200501890422 | Acción | 2088 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2088.0, modificado:2088.0}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 164853 | S | 2020 | 2064 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL CALLE BENITO JUAREZ S/N, ZONA CENTRO, CONETO DE COMONFORT, DGO. CP. 34470, lon:-104.76891694, lat:24.97912472}} | 2020-09-28 | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO DUPLICADO CON DIFERENTE FOLIO, SE LE DIO AVANCE AL FOLIO DUR200401826838 QUE ES EL FOLIO OK, trimestre:5.0, usuario:fidelgonzalezl, fecha:2021-06-28}} | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200501890467 | Acción | 145200.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145200.83, modificado:145829.4}} | ETJ PARA EL CAMBIO DE USO DE SUELO DEL PROYECTO LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SOYUPA | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 200980 | S | 24260 | 24947 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL CONSTITUCION Y RIVA PALACIO SANTIAGO PAPASQUIARO, DGO. CP. 34600, lon:-105.420945, lat:25.03907972}} | 2020-06-08 | 2020-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1890467/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación: SE SOLICITA QUE NOS CANCELEN ESTE PROYECTO CON FOLIO DUR200501890467, YA QUE ESTA DUPLICADO CON EL PROYECTO CON FOLIO DUR200401837807., trimestre:5.0, usuario:mariafmolinar, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación: SE SOLICITA QUE NOS CANCELEN ESTE PROYECTO CON FOLIO DUR200501890467, YA QUE ESTA DUPLICADO CON EL PROYECTO CON FOLIO DUR200401837807, trimestre:5.0, usuario:mariafmolinar, fecha:2021-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200101701923 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | REHABILITACIÓN DEL PARQUE VICTORIA, EN EL MUNICIPIO DE LERDO, DGO. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | EST | 12221565 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:4202.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion: , lon:-103.523226, lat:25.54248}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 8905936.66 | 8905936.66 | 8905936.66 | 8905936.66 | 8905936.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FIFOME-ED-026-20, contratista:ISLA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:8755316.77, importe_modificado:8755316.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:4202.04}} | {1701923/proyecto_INICIO, 1701923/proyecto_PROCESO, 1701923/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200101702332 | Proyecto de inversión | 8762979.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8762979.09, modificado:8762979.09}} | Carretera: 21 de Marzo - San Jacinto - Juan E. Garcia; 9 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 14102 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:44, direccion:San Jacinto, Durango, México, lon:-103.7381061, lat:25.4794979}, geo2: {cve_municipio:12, localidad:55, direccion:Nicandro Valenzuela 461, San Isidro, 35156 Cd Lerdo, Dgo., México, lon:-103.53927612, lat:25.53624594}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 7973300.04 | 7973300.04 | 7973300.04 | 7973300.04 | 7973300.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200201706485 | Proyecto de inversión | 6653376 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6653376.0, modificado:6653376.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE LERDO EN EL ESTADO DE DURANGO 1A ETAPA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECOPE | 12582167 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38700.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion: , lon:-103.530605, lat:25.522622}} | 2020-06-01 | 2021-05-31 | 6580188.86 | 6223833.56 | 4279888.37 | 4279888.37 | 3904840.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FOTRADIS-ED-051-20, contratista:PAVIMENTOS LAGUNA S.A DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:6118344.86, importe_modificado:6118344.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:304.2}} | {1706485/proyecto_INICIO, 1706485/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401798064 | Proyecto de inversión | 540125.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:270062.9, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270062.91, modificado:270062.91}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DIEZ DE ABRIL MUNICIPIO DE SANTA CLARA - 165855 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA | 165855 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:431.5, meta_modificada:431.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:4, direccion:RANCHERIA DIEZ DE ABRIL, 35896 DIEZ DE ABRIL, SANTA CLARA DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-103.48189266, lat:24.55633076}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 270062.9 | 270062.9 | 270062.9 | 270062.9 | 270062.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSC-FISM-SEBISED-VIV-008-2020, contratista:OBRAS Y PROYECTOS SMZ SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNCIPIO DE SANTA CLARA, monto:1278305.45, importe_modificado:741416.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:431.5}} | {1798064/proyecto_INICIO, 1798064/proyecto_FIN, 1798064/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401809231 | Proyecto de inversión | 1328328.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1328328.17, modificado:1328328.17}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SAN JUAN DEL RÍO LOCALIDAD FRANCISCO PRIMO VERDAD MENORES DE ABAJO ASENTAMIENTO FRANCISCO PRIMO VERDAD MENORES DE ABAJO - 67450 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 67450 | S | 130 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:18, direccion:PUEBLO FRANCISCO PRIMO VERDAD (MENORES DE ABAJO), 34486 FRANCISCO PRIMO VERDAD (MENORES DE ABAJO), SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LAS DOS PRINCIPALES AVENIDAS DE LA LOCALIDAD DEL LADO ORIENTE AS, lon:-104.45563839, lat:24.90460458}} | 2020-08-01 | 2020-10-17 | 1328328.17 | 1328328.17 | 1328328.17 | 1328328.17 | 1328328.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-012/2020, contratista:REYNALDO ZUÑOGA FRAIRE, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:1328328.17, importe_modificado:1328328.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:55.0}} | {1809231/proyecto_PROCESO, 1809231/proyecto_FIN, 1809231/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401827658 | Proyecto de inversión | 3443012 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3443012.0, modificado:3443012.0}} | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA (INSTALACIONES) QUE OCUPA EL PALACIO MUNICIPAL COMO CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO, ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA EN SAN FCO. DEL MEZQUITAL. - 167033 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 167033 | S | 11967 | 7978 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PRESIDENCIA DEL MUNICIPIO, lon:-104.39675212, lat:23.47354486}} | 2020-02-10 | 2020-06-08 | 3443011.99 | 3443011.99 | 3443011.99 | 3443011.99 | 3443011.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-CID2020-001, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3443012.0, importe_modificado:3443011.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1827658/proyecto_INICIO, 1827658/proyecto_PROCESO, 1827658/proyecto_INICIO, 1827658/proyecto_FIN, 1827658/proyecto_INICIO, 1827658/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401832676 | Proyecto de inversión | 52800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26400.0, modificado:26400.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26400.0, modificado:26400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN INDÉ LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL BARRANCO ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DEL BARRANCO - 184840 | 10 | Durango | 11 | Indé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE INDE | 184840 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:37, direccion:PROLONGACION SAN JOSÉ DEL BARRANCO, 35526 SAN JOSÉ DEL BARRANCO, INDÉ DURANGO ENTRE Y , SAN JOSE DEL BARRANCO INDE, lon:-105.13256801, lat:25.78420884}} | 2020-06-10 | 2020-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1832676/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401832711 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN INDÉ LOCALIDAD INDÉ - 184950 | 10 | Durango | 11 | Indé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE INDE | 184950 | S | 137 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1480.0, meta_modificada:1480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:PUEBLO INDÉ, 35500 INDÉ, INDÉ DURANGO ENTRE Y , LOCALIDAD DE INDE DURANGO, lon:-105.22365803, lat:25.91702362}} | 2020-05-15 | 2020-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1832711/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401851629 | Proyecto de inversión | 85027.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27479.0, modificado:27479.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:30069.62, modificado:30069.62}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:27479.0, modificado:27479.0}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES LA LAGUNETA - 241948 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 241948 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:83, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA LA LAGUNETA, 00000 LA LAGUNETA, LERDO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNETA DOMICILIO CONOCIDO EN EL MUNICIPIO DE LERDO DGO, lon:-103.49405869, lat:25.51112591}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 85027.62 | 85027.62 | 85027.62 | 85027.62 | 85027.62 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.76}} | {1851629/proyecto_PROCESO, 1851629/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401851841 | Proyecto de inversión | 170055.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54958.0, modificado:54958.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:60139.24, modificado:60139.24}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:54958.0, modificado:54958.0}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES LEON GUZMAN ZAP - 242683 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 242683 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:21, direccion:CALLE VARIAS VILLA LEÓN GUZMÁN, 35170 LEÓN GUZMÁN, LERDO DURANGO ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN VILLA LEON GUZMAN EN EL MUNICIPIO DE LERDO DGO EN LA CALLE DE LA PILA SN Y , lon:-103.6650938, lat:25.49763407}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 170055.24 | 170055.24 | 170055.24 | 170055.24 | 170055.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.52}} | {1851841/proyecto_PROCESO, 1851841/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401852392 | Proyecto de inversión | 170055.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54958.0, modificado:54958.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:60139.24, modificado:60139.24}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:54958.0, modificado:54958.0}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES DOLORES - 244102 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 244102 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:560, direccion:CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO EJIDO DOLORES, 00000 DOLORES (LA BORREGA), LERDO DURANGO ENTRE BRECHA VARIAS DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO, CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO EN VARIAS UBICACIONES EN EL EJ DO, lon:-103.54605885, lat:25.58991584}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 170055.24 | 170055.24 | 170055.24 | 170055.24 | 170055.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.52}} | {1852392/proyecto_PROCESO, 1852392/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401852403 | Proyecto de inversión | 85027.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27479.0, modificado:27479.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:30069.62, modificado:30069.62}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:27479.0, modificado:27479.0}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES EL RAYO - 244125 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 244125 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:36, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL RAYO, 35182 EL RAYO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN VARIAS UBICACIONES EN DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO EL RAYO EN EL MPIO , lon:-103.61031191, lat:25.52045656}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 85027.62 | 85027.62 | 85027.62 | 85027.62 | 85027.62 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.76}} | {1852403/proyecto_PROCESO, 1852403/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401853008 | Proyecto de inversión | 85027.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27479.0, modificado:27479.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:30069.62, modificado:30069.62}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:27479.0, modificado:27479.0}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES PUENTE LA TORREÑA - 245461 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 245461 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:256, direccion:CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO EJIDO PUENTE LA TORREÑA, 00000 PUENTE DE LA TORREÑA (EL CAPRICHO), LERDO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO, CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO EN VARIAS , lon:-103.60095053, lat:25.61165968}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 85027.62 | 85027.62 | 85027.62 | 85027.62 | 85027.62 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.76}} | {1853008/proyecto_PROCESO, 1853008/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401853243 | Proyecto de inversión | 42513.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13739.5, modificado:13739.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:15034.81, modificado:15034.81}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:13739.5, modificado:13739.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES COL. LUCIO CABAÑAS - 246134 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 246134 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON 6 COLONIA LUCIO CABAÑAS, 35157 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE DEL TRABAJO Y CALLE ARTURO GAMIZ, CALLE SIMON ZAMORA EN CALLE RICARDO FLORES MAGON 6 ENTRE C DEL TRABAJO Y C ARTURO GAMIZ EN LA COL. LUCI, lon:-103.52435562, lat:25.56868797}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.88}} | {1853243/proyecto_PROCESO, 1853243/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401853337 | Proyecto de inversión | 42513.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13739.5, modificado:13739.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:15034.81, modificado:15034.81}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:13739.5, modificado:13739.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES COL. ROBERTO FIERRO - 246472 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 246472 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS FERNANDEZ 51 COLONIA ROBERTO FIERRO, 35165 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE BENJAMIN ARGUMEDO Y CALLE GERANIOS, CALLE SACRAMENTO EN LA CALLE NICOLAS FERNANDEZ 51 ENTRE ARGUMEDO Y GERANIOS EN LA COL. ROBERTO FIERRO , lon:-103.51766079, lat:25.53085643}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.88}} | {1853337/proyecto_INICIO, 1853337/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401866327 | Proyecto de inversión | 48672 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PESOXPESO PISO FIRME, monto:24336.0, modificado:24336.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24336.0, modificado:24336.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN TLAHUALILO LOCALIDAD SAN DIONISIO ASENTAMIENTO SAN DIONISIO - 258130 | 10 | Durango | 36 | Tlahualilo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 258130 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:121.68, meta_modificada:121.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:59, direccion:EJIDO SAN DIONISIO, 35274 SAN DIONISIO, TLAHUALILO DURANGO ENTRE Y , EL EJIDO SAN DIONISIO SE ENCUENTRA A 25 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL AL NORESTE LA ENTRADA ES POR LA CERVECERIA, lon:-103.69676306, lat:26.20055186}} | 2020-05-21 | 2020-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1866327/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401872905 | Proyecto de inversión | 262059.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262059.49, modificado:262059.49}} | 208038 J.N.ABRAHAM CATELLANOS COL.LOS NOGALES STGO PAPAQ rehabilitación de patio cívico, pisos y obra exterior: red eléctrica | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208038 | S | 72 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:705.0, meta_modificada:705.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:796, direccion:Santiago Papasquiaro, Dgo., México, lon:-105.4243804, lat:25.0426222}} | 2020-10-10 | 2020-12-10 | 262012.8 | 262012.8 | 262012.8 | 262012.8 | 262012.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:705.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200501890434 | Acción | 80432 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80432.0, modificado:80432.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO TOPOGRAFICO | 10 | Durango | 5 | Durango | Programa de Inversión de Mantenimiento | Gastos Indirectos | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN | 134266 | S | 353285 | 335412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO # 200, COL. SAN IGNACIO, DURANDO, DGO. C.P. 34030, lon:-104.67019444, lat:24.02398806}} | 2020-09-15 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, YA QUE CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS Y ESTOS NO SE REPORTAN EN ESTE NIVEL., trimestre:5.0, usuario:josercampost, fecha:2021-06-22}} | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401845605 | Proyecto de inversión | 264000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264000.0, modificado:264000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MAPIMÍ LOCALIDAD MAPIMÍ ASENTAMIENTO MAPIMÍ - 224167 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAPIMI | 224167 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CIUDAD MAPIMÍ, 35200 MAPIMÍ, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , VARIOS SECTORES, lon:-103.85062951, lat:25.82206985}} | 2020-10-30 | 2020-12-31 | 263432.8 | 263432.8 | 263432.8 | 263432.8 | 263432.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-FISMDF-R33- 005-2020, contratista:BENITO ASTORGA VILLANUEVA, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:1317163.99, importe_modificado:1317163.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1845605/proyecto_PROCESO, 1845605/proyecto_INICIO, 1845605/proyecto_FIN, 1845605/proyecto_PROCESO, 1845605/proyecto_FIN, 1845605/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401852387 | Proyecto de inversión | 467651.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151134.5, modificado:151134.49}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:165382.91, modificado:165382.91}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:151134.5, modificado:151134.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES SAN CARLOS - 244089 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 244089 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:7, direccion:CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO EJIDO CARLOS REAL (SAN CARLOS), 35187 CARLOS REAL (SAN CARLOS), LERDO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO, CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO EN CARLOS REA, lon:-103.51702494, lat:25.49782473}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 467651.9 | 467651.9 | 467651.9 | 467651.9 | 467651.9 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.68}} | {1852387/proyecto_INICIO, 1852387/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401852453 | Proyecto de inversión | 170055.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54958.0, modificado:54958.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:60139.24, modificado:60139.24}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:54958.0, modificado:54958.0}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES LA LOMA CUIS - 244221 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 244221 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:23, direccion:CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO VILLA ESTACIÓN LA LOMA, 35190 LA LOMA, LERDO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO, CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO EN VARIAS UBICACIONES EN VILLA LA LOMA, lon:-103.67492393, lat:25.46150476}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 170055.24 | 170055.24 | 170055.24 | 170055.24 | 170055.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.52}} | {1852453/proyecto_PROCESO, 1852453/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401853189 | Proyecto de inversión | 127541.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41218.5, modificado:41218.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:45104.43, modificado:45104.43}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:41218.5, modificado:41218.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES COL. JOSE REVUELTAS - 245911 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 245911 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA JOSÉ REVUELTAS, 35157 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS EN VARIAS UBICACIONES AV. SAN IGNACIO 8DOM. CON. C. SILVESTRE REVUELTAS 31 EN LA COL JOSE REVUELTAS EN EL MPIO DE LE, lon:-103.52653129, lat:25.57238232}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 127541.43 | 127541.43 | 127541.43 | 127541.43 | 127541.43 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.64}} | {1853189/proyecto_PROCESO, 1853189/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401853226 | Proyecto de inversión | 85027.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27479.0, modificado:27479.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:30069.62, modificado:30069.62}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:27479.0, modificado:27479.0}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES COL. LAZARO CARDENAS - 246066 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 246066 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 35167 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS EN VARIAS BICACIONES C. ÁLAMOS 2 C. ALCATRACES EN EL MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.51407642, lat:25.53365795}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 85027.62 | 85027.62 | 85027.62 | 85027.62 | 85027.62 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.76}} | {1853226/proyecto_PROCESO, 1853226/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401867430 | Proyecto de inversión | 1119423.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:559711.61, modificado:561126.33}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559711.61, modificado:558296.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD SAN FELIPE CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 260530 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 260530 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:135, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N EJIDO SAN FELIPE, 35118 SAN FELIPE, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 MTS.EN EL EJIDO SAN FELIPE DEL MPI, lon:-103.38244885, lat:25.69557052}} | 2020-07-21 | 2020-11-13 | 1119423.2 | 1119423.2 | 1119423.2 | 1119423.2 | 1119423.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-017/2020., contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3498197.56, importe_modificado:3498197.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}} | {1867430/proyecto_PROCESO, 1867430/proyecto_FIN, 1867430/proyecto_INICIO, 1867430/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301753445 | Proyecto de inversión | 172173.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172173.69, modificado:172173.69}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SAN JUAN DEL RÍO LOCALIDAD SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN COLONIA LA LOMA SAN JUAN DEL RIO CENTAURO DEL NORTE - 68020 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 68020 | S | 28 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:COLONIA SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE CENTRO, 34480 SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , POR LA CARRETERA SAN JUAN DEL RIO PEÑON BLANCO EN LA COLONIA LA LOMA SAN JUAN DEL R, lon:-104.4525483, lat:24.78193907}} | 2020-09-02 | 2020-10-14 | 172173.69 | 172173.69 | 172173.69 | 172173.69 | 172173.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-015/2020, contratista:REYNALDO ZUÑOGA FRAIRE, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:172173.69, importe_modificado:172173.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {1753445/proyecto_INICIO, 1753445/proyecto_FIN, 1753445/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301754544 | Proyecto de inversión | 48943.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48943.78, modificado:48943.78}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD EL SALTO ASENTAMIENTO EL BRILLANTE - 71249 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 71249 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.32, meta_modificada:26.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:COLONIA EL BRILLANTE, 34945 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE DIAMANTE Y CALLE SAN ANDRÉS, CALLE URANIO ATRÁS DE VENEGAS PLAZA, lon:-105.35259604, lat:23.78361962}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 48934.78 | 48934.78 | 48934.78 | 48934.78 | 48934.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-055/2020, contratista:ISRAEL FLORES CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:48943.78, importe_modificado:48973.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.32}} | {1754544/proyecto_FIN, 1754544/proyecto_PROCESO, 1754544/proyecto_FIN, 1754544/proyecto_PROCESO, 1754544/proyecto_INICIO, 1754544/proyecto_PROCESO, 1754544/proyecto_FIN, 1754544/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401806957 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SAN JUAN DEL RÍO LOCALIDAD GONZÁLEZ ORTEGA SANTA ROSALÍA ASENTAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 10DPR0185Z - 26959 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 26959 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:19, direccion:RANCHERIA GONZÁLEZ ORTEGA SANTA ROSALÍA, 34486 GONZÁLEZ ORTEGA (SANTA ROSALÍA), SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA TERCER MANZANA POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE GONZALES ORTEGA SANTA R, lon:-104.43384112, lat:24.89623794}} | 2020-04-01 | 2020-05-15 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-003/2020, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1806957/proyecto_INICIO, 1806957/proyecto_FIN, 1806957/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401809309 | Proyecto de inversión | 241158.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241158.2, modificado:241158.2}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN SAN JUAN DEL RÍO LOCALIDAD GONZÁLEZ ORTEGA SANTA ROSALÍA ASENTAMIENTO AMPLEACION DE RED ELECTRICA EN BAJA TENSION EN LA COMUNIDAD GONZÁLEZ ORTEGA SANTA ROSALÍA - 68759 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 68759 | S | 35 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:19, direccion:RANCHERIA GONZÁLEZ ORTEGA (SANTA ROSALÍA), 34486 GONZÁLEZ ORTEGA (SANTA ROSALÍA), SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , INICIARA LA AMPLIACIÓN DE RED ENTRANDO POR LA CALLE PRINCIPAL EN LA SEXTA MANZANA, lon:-104.43486036, lat:24.8989676}} | 2020-10-03 | 2020-10-17 | 241158.2 | 241158.2 | 241158.2 | 241158.2 | 241158.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-016/2020, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:241158.2, importe_modificado:241158.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1809309/proyecto_INICIO, 1809309/proyecto_FIN, 1809309/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401830982 | Proyecto de inversión | 482861.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:241430.56, modificado:241428.75}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241430.57, modificado:241428.75}} | CONSTRUCCION DE DIECISIETE ACCIONES DE TECHO TERRADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA - 178640 | 10 | Durango | 31 | Santa Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA | 178640 | S | 38 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:377.0, meta_modificada:377.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA SANTA CLARA CENTRO, 35880 SANTA CLARA, SANTA CLARA DURANGO ENTRE CALLE DIVERSAS COLONIAS Y , SE REALIZARAN EN DIVERSAS CALLES Y COLONIAS DE LA MANCHA URBANA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA, lon:-103.36803026, lat:24.47846566}} | 2020-10-07 | 2020-12-31 | 482857 | 482857 | 482857 | 482857 | 482857 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSC-FISM-SEBISED-VIV-009-2020.F, contratista:OBRAS Y PROYECTOS SMZ SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA CLARA, monto:482857.5, importe_modificado:482857.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:377.0}} | {1830982/proyecto_PROCESO, 1830982/proyecto_FIN, 1830982/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401832652 | Proyecto de inversión | 5400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700.0, modificado:2700.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700.0, modificado:2700.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN INDÉ LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL TIZONAZO EL PUEBLO ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DEL TIZONAZO EL PUEBLO - 184730 | 10 | Durango | 11 | Indé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE INDE | 184730 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:40, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DEL TIZONAZO (EL PUEBLO), 35516 SAN JOSÉ DEL TIZONAZO (EL PUEBLO), INDÉ DURANGO ENTRE Y , SAN JOSE DEL TIZONAZO INDE, lon:-105.19141849, lat:25.96566068}} | 2020-06-10 | 2020-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1832652/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401832679 | Proyecto de inversión | 38400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19200.0, modificado:19200.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19200.0, modificado:19200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN INDÉ LOCALIDAD LOS ZARQUEÑOS ASENTAMIENTO LOS ZARQUEÑOS - 184853 | 10 | Durango | 11 | Indé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE INDE | 184853 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:56, direccion:PUEBLO LOS ZARQUEÑOS, 35530 LOS ZARQUEÑOS, INDÉ DURANGO ENTRE Y , LOS ZARQUEÑOS INDE DURANGO, lon:-104.96252878, lat:25.60920642}} | 2020-06-10 | 2020-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1832679/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401832861 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN INDÉ LOCALIDAD INDÉ ASENTAMIENTO INDÉ - 185516 | 10 | Durango | 11 | Indé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE INDE | 185516 | S | 56 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1102.0, meta_modificada:1102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO INDÉ, 35500 INDÉ, INDÉ DURANGO ENTRE Y , PUEBLO INDÉ CP. 35500 INDÉ, INDÉ DURANGO, lon:-105.22346154, lat:25.91607384}} | 2020-09-14 | 2020-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1832861/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401846619 | Proyecto de inversión | 159518.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159518.11, modificado:159518.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MAPIMÍ LOCALIDAD MAPIMÍ ASENTAMIENTO MAPIMÍ - 226912 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAPIMI | 226912 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CIUDAD MAPIMÍ, 35200 MAPIMÍ, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-103.85207167, lat:25.83625908}} | 2020-11-17 | 2020-12-31 | 159518.11 | 159518.11 | 159518.11 | 159518.11 | 159518.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-FISMDF-R33- 018-2020, contratista:BENITO ASTORGA VILLANUEVA, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:797590.56, importe_modificado:797590.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1846619/proyecto_PROCESO, 1846619/proyecto_FIN, 1846619/proyecto_INICIO, 1846619/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401853150 | Proyecto de inversión | 42513.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13739.5, modificado:13739.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:15034.81, modificado:15034.81}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:13739.5, modificado:13739.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES COL. FCO SARABIA - 245817 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 245817 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE RIO COLORADO COLONIA FRANCISCO SARABIA, 35167 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE RIO NAZAS, CALLE RIO YAQUI EN CALLE RIO TUNAL 11 ENTRE C. RIO NAZAS Y C HUIDALGO EN LA COL. FCO SARABIA EN EL MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.51627681, lat:25.53347135}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.88}} | {1853150/proyecto_PROCESO, 1853150/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401853206 | Proyecto de inversión | 42513.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13739.5, modificado:13739.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:15034.81, modificado:15034.81}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:13739.5, modificado:13739.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES COL. LAS PALMAS - 245995 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 245995 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE PALMA FENIX 284 COLONIA LAS PALMAS, 35168 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE PALMA YUCA, CALLE PALMA CHINA EN LA COLONNIA LAS PALMAS EN LA CALLE PALMA FENIX 284 ENTRE C. LAURELES Y C. PALMA YUCA EN EL MPIO D, lon:-103.5118458, lat:25.53847529}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.88}} | {1853206/proyecto_INICIO, 1853206/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401853320 | Proyecto de inversión | 42513.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13739.5, modificado:13739.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECUSRO MUNICIPAL, monto:15034.81, modificado:15034.81}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:13739.5, modificado:13739.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES COL. NVA ROSITA - 246407 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 246407 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE PADERAS 71 COLONIA NUEVA ROSITA, 35158 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE ANACONDA Y CALLE VILLA JARDIN, CALLE LOMAS EN LA COLONIA NUEVA ROSITA EN LA CALLE PRADERAS 71 ENTRE C ANACONDA Y VILLA JARDIN EN EL MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.51613023, lat:25.56147095}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.88}} | {1853320/proyecto_PROCESO, 1853320/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401854145 | Proyecto de inversión | 811600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PESOXPESO PISO FIRME, monto:405800.0, modificado:405800.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405800.0, modificado:405800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN TLAHUALILO LOCALIDAD TLAHUALILO DE ZARAGOZA ASENTAMIENTO TLAHUALILO DE ZARAGOZA CENTRO - 249092 | 10 | Durango | 36 | Tlahualilo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 249092 | S | 55 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2029.0, meta_modificada:2029.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CIUDAD TLAHUALILO DE ZARAGOZA CENTRO, 35250 TLAHUALILO DE ZARAGOZA, TLAHUALILO DURANGO ENTRE BOULEVARD PREMERO DE MAYO Y CALLE LOPEZ FAUDOA, CALLE AV INSURGENTES LA CABECERA MUNICIPAL ESTA A 90 KM DE GOMEZ PALACIO DGO., lon:-103.4414532, lat:26.11549571}} | 2020-05-21 | 2020-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1854145/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401871332 | Proyecto de inversión | 2499999.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499999.89, modificado:2499999.89}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO PATA DE GALLO HACIA SAN FCO. DE OCOTÁN, EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO.¿ - 269656 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 269656 | S | 360 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:44, direccion:RANCHERIA SAN FRANCISCO DE OCOTÁN, 34985 SAN FRANCISCO DE OCOTÁN, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ENTRONQUE DE CARRETERA PATA DE GALLO HACIA SAN FCO. DE OCOTÁN, lon:-104.75408524, lat:22.90718681}} | 2020-07-21 | 2020-10-30 | 2499999.88 | 2499999.88 | 2499999.88 | 2499999.88 | 2499999.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-URB008-A4, contratista:CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA Y MOVIMIENTO DE TIERRAS HAWK, SA DE CV,, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2499999.89, importe_modificado:2499999.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1871332/proyecto_INICIO, 1871332/proyecto_PROCESO, 1871332/proyecto_FIN, 1871332/proyecto_INICIO, 1871332/proyecto_PROCESO, 1871332/proyecto_FIN, 1871332/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200501890419 | Acción | 12988.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12988.52, modificado:12988.52}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 97954 | S | 2020 | 2064 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL CALLE BENITO JUAREZ S/N, ZONA CENTRO, CONETO DE COMONFORT, DGO. CP. 34470, lon:-104.76891694, lat:24.97912472}} | 2020-07-17 | 2020-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO DUPLICADO CON DIFERENTE FOLIO, SE LE DIO AVANCE AL FOLIO DUR200401810652 QUE ES EL FOLIO OK, trimestre:5.0, usuario:fidelgonzalezl, fecha:2021-06-28}} | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200501890426 | Acción | 4627 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4627.0, modificado:4627.0}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 164835 | S | 2020 | 2064 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL CALLE BENITO JUAREZ S/N, ZONA CENTRO, CONETO DE COMONFORT, DGO. CP. 34470, lon:-104.76891694, lat:24.97912472}} | 2020-08-18 | 2020-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO DUPLICADO CON DIFERENTE FOLIO, SE LE DIO AVANCE AL FOLIO DUR200401826830 QUE ES EL FOLIO OK, trimestre:5.0, usuario:fidelgonzalezl, fecha:2021-06-28}} | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301777376 | Proyecto de inversión | 349341.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319341.97, modificado:319341.97}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIÓN BENEFICIARIOS, monto:30000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PRIV. CINCO DE FEBRERO Z CENTRO EN VICENTE GUERRERO - 135667 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO DURANGO | 135667 | S | 108 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:341.0, meta_modificada:341.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:PRIVADA CINCO DE FEBRERO INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO CENTRO, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE DONATO GUERRA, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA LA OBRA ESTA UBICADA A UN COSTADO DE L, lon:-103.98510581, lat:23.72917298}} | 2020-08-24 | 2020-09-26 | 319341.96 | 319341.96 | 319341.96 | 319341.96 | 319341.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP/FISM/2020-009, contratista:JORGE ARMANDO DOZAL LERMA, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:349341.97, importe_modificado:349341.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:341.0}} | {1777376/proyecto_PROCESO, 1777376/proyecto_INICIO, 1777376/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401830244 | Proyecto de inversión | 402084.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402084.27, modificado:402084.27}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN DEL RÍO LOCALIDAD ARROYO LA ESTANCIA ASENTAMIENTO ARROYO LA ESTANCIA - 175763 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 175763 | S | 7 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:72, direccion:EJIDO ARROYO LA ESTANCIA, 34494 ARROYO LA ESTANCIA, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , DICHA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA A UN KILOMETRO CAMINO DE TERRACERIA ENTRONQUE EN EL KILOMETRO 105 DE LA CARRETERA 45 EN SU TRAMO DU, lon:-104.49955042, lat:24.78549039}} | 2020-10-14 | 2020-10-29 | 402084.27 | 402084.27 | 402084.27 | 402084.27 | 402084.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-020/2020, contratista:ING. KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:402084.27, importe_modificado:402084.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1300.0}} | {1830244/proyecto_INICIO, 1830244/proyecto_FIN, 1830244/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401840832 | Proyecto de inversión | 1049997.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049997.23, modificado:1049997.23}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LAMINA SIN MEZCLA DE RECURSOS VARIAS LOCALIDADES ZONA SIERRA REGION TIERRAS COLORADAS, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 210010 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 210010 | S | 119 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2014.0, meta_modificada:2014.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:636, direccion:RANCHERIA CERRO DEL GUAMUCHIL, 34986 CERRO DEL GUAMÚCHIL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE TIERRAS COLORADAS Y ANEXOS LOS ANEXOS BENEFICIADOS SON CERRO DEL GUAMUCHIL, LAS LATAS Y LOS AGUILA, lon:-104.80664317, lat:23.12168668}} | 2020-05-18 | 2020-07-18 | 1049997.23 | 1049997.23 | 1049997.23 | 1049997.23 | 1049997.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-VIV003-1, contratista:DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1049997.23, importe_modificado:1049997.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2014.08}} | {1840832/proyecto_INICIO, 1840832/proyecto_PROCESO, 1840832/proyecto_FIN, 1840832/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401846283 | Proyecto de inversión | 26589.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:13294.88, modificado:8.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13294.88, modificado:13294.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN SAN BERNARDO LOCALIDAD AMADOR ASENTAMIENTO AMADOR - 226029 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 226029 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.9, meta_modificada:18.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:5, direccion:EJIDO AMADOR, 35454 AMADOR, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD EN LA SEGUNDA CUADRA EN MARGEN DERECHO EN LA ESQUINA DE LA MISMA LA PRIMER CASA, lon:-105.62395982, lat:26.25984448}} | 2020-10-30 | 2020-12-15 | 13294.88 | 13294.88 | 13294.88 | 13294.88 | 13294.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSB/AP/FISE-2020/C--006/4, contratista:INGENIERIA E INMOVILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:26589.76, importe_modificado:26589.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.9}} | {1846283/proyecto_INICIO, 1846283/proyecto_PROCESO, 1846283/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401852372 | Proyecto de inversión | 297596.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96176.5, modificado:96176.49}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:105243.67, modificado:105243.67}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:96176.5, modificado:96176.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES CD. JUAREZ - 244045 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 244045 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:57, direccion:CALLE VARIAS VILLA CIUDAD JUÁREZ, 35180 CIUDAD JUÁREZ, LERDO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS HIDALGO 647 C. PRINCIPAL SN C. AVILÉS 290AV. JESÚS RIVERA 520 PTE; CALLE HIDALGO NO 505 ; C. AQUILES SERDÁN 26;, lon:-103.60661245, lat:25.49582785}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 297596.66 | 297596.66 | 297596.66 | 297596.66 | 297596.66 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.16}} | {1852372/proyecto_INICIO, 1852372/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401853011 | Proyecto de inversión | 85027.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27479.0, modificado:27479.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:30069.62, modificado:30069.62}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:27479.0, modificado:27479.0}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES SAN JACINTO - 245465 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DFE LERDO DGO | 245465 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:27479.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:44, direccion:CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SAN JACINTO, 35173 SAN JACINTO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO, CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO EN VARIAS DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJ S, lon:-103.73567859, lat:25.47964238}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 85027.62 | 85027.62 | 85027.62 | 85027.62 | 85027.62 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.76}} | {1853011/proyecto_PROCESO, 1853011/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401854115 | Proyecto de inversión | 178916 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PESOXPESO PISO FIRME, monto:89458.0, modificado:89458.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89458.0, modificado:89458.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN TLAHUALILO LOCALIDAD EL LUCERO ARCINAS ASENTAMIENTO EL LUCERO ARCINAS - 248990 | 10 | Durango | 36 | Tlahualilo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 248990 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:447.29, meta_modificada:447.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:34, direccion:EJIDO EL LUCERO (ARCINAS), 35265 EL LUCERO (ARCINAS), TLAHUALILO DURANGO ENTRE Y , EL EJIDO LUCERO SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA GREGORIO GARCIA TLAHUALILO, lon:-103.40481379, lat:25.87977978}} | 2020-05-21 | 2020-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1854115/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401866399 | Proyecto de inversión | 36499.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PESOXPESO PISO FIRME, monto:18249.63, modificado:18249.63}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18249.63, modificado:18249.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN TLAHUALILO LOCALIDAD TRES POSTES ASENTAMIENTO TRES POSTES - 258275 | 10 | Durango | 36 | Tlahualilo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 258275 | S | 0 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.25, meta_modificada:91.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:228, direccion:EJIDO TRES POSTES, 35264 TRES POSTES, TLAHUALILO DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD GTRES POSTES SE ENCUENTRA A 1 KM DE LA CARRETERA LUCERO A TLAHUALILO DEL LADO DERECHO, lon:-103.40963006, lat:25.99477505}} | 2020-05-21 | 2020-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1866399/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200501890423 | Acción | 2607.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2607.2, modificado:2607.2}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 204970 | S | 2020 | 2064 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL CALLE BENITO JUAREZ S/N, ZONA CENTRO, CONETO DE COMONFORT, DGO. CP. 34470, lon:-104.76891694, lat:24.97912472}} | 2020-11-16 | 2020-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO DUPLICADO CON DIFERENTE FOLIO, SE LE DIO AVANCE AL FOLIO DUR200401839212 QUE ES EL FOLIO OK, trimestre:5.0, usuario:fidelgonzalezl, fecha:2021-06-28}} | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200501890430 | Acción | 141520 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141520.0, modificado:141520.0}} | ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES | 10 | Durango | 5 | Durango | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN | 81711 | S | 353285 | 335412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO # 200, COL. SAN IGNACIO, DURANDO, DGO. C.P. 34030, lon:-104.67019444, lat:24.02398806}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, YA QUE CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS Y ESTOS NO SE REPORTAN EN ESTE NIVEL., trimestre:5.0, usuario:josercampost, fecha:2021-06-25}} | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200501890455 | Acción | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN DIMAS | 221018 | S | 8462 | 8871 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO SAN DIMAS, DGO. CP. 34691, lon:-105.931245, lat:24.10218167}} | 2020-05-01 | 2020-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO SE CANCELA POR QUE YA HABÌA APARECIDO EN TRIMESTES ANTERIORES CON EL NUMERO DE FOLIO DUR200401844579 Y YA SE LE DIO SU AVANCE CORRESPONDIENTE, trimestre:5.0, usuario:gerardoizapatas, fecha:2021-06-22}} | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200501890459 | Acción | 252000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252000.0, modificado:252000.0}} | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN DIMAS | 221040 | S | 8462 | 8871 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO SAN DIMAS, DGO. CP. 34691, lon:-105.931245, lat:24.10218167}} | 2020-06-01 | 2020-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO SE CANCELA POR QUE ESTA DOBLE PERO CON DIFERENTE FOLIO, EL FOLIO QUE SE LE DIO SU AVANCE CORRESPONDIENTE ES EL DUR200401844584, trimestre:5.0, usuario:gerardoizapatas, fecha:2021-06-22}} | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200101702919 | Proyecto de inversión | 886270 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:886270.0, modificado:886075.0}} | Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto - COMPRA DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Estrategia de Combate al Secuestro (IECS) | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 10 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66374397, lat:23.99201624}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66378689, lat:23.99201624}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 884075 | 884075 | 884075 | 884075 | 884075 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401811626 | Proyecto de inversión | 525297.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525297.32, modificado:525297.32}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN INDÉ LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE ASÍS ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO DE ASÍS - 110122 | 10 | Durango | 11 | Indé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE INDE | 110122 | S | 92 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:36, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN FRANCISCO DE ASÍS, 35540 SAN FRANCISCO DE ASÍS, INDÉ DURANGO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , A UN COSTADO DE LA ENTRADA A LA LOCALIDAD, lon:-104.88185188, lat:25.48312945}} | 2020-03-01 | 2020-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1811626/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401819335 | Proyecto de inversión | 43726.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:21863.26, modificado:21863.26}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21863.26, modificado:21863.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN NUEVO IDEAL LOCALIDAD NUEVO IDEAL - 147307 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 147307 | S | 30 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CIUDAD REVOLUCIONARIA, 34414 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , DIFERENTES DOMICILIOS A UNA CUADRA DE LA MAQUILADORA YAZAKY Y VILLA DEPORTIVA DE LA MAGDALENA, lon:-105.06509327, lat:24.88425311}} | 2020-06-10 | 2020-08-20 | 43726.52 | 43726.52 | 43726.42 | 43726.42 | 43726.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-004/2020, contratista:ALDO JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:116.0}} | {1819335/proyecto_FIN, 1819335/proyecto_INICIO, 1819335/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401830831 | Proyecto de inversión | 332586.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332586.66, modificado:332586.66}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES EN LA LOCALIDAD DE LA CHINA, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 178048 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | 178048 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:42, direccion:RANCHERIA EL TRONCÓN, 34974 EL TRONCÓN, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA CARRETERA DURANGO MEZQUITAL PASANDO EL PUENTE QUE CRUZA EL ARROYO EN LA LOCALIDAD LA CHINA AUN LADO ESTÁ LA ESCUELA, lon:-104.38702386, lat:23.49760135}} | 2020-07-10 | 2020-09-10 | 332586.65 | 332586.65 | 332586.65 | 332586.65 | 332586.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-OP2020-002-2, contratista:A & G CONSTRUCCION E INGENIERIA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1492279.74, importe_modificado:332586.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.0}} | {1830831/proyecto_INICIO, 1830831/proyecto_PROCESO, 1830831/proyecto_INICIO, 1830831/proyecto_FIN, 1830831/proyecto_PROCESO, 1830831/proyecto_INICIO, 1830831/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401842969 | Proyecto de inversión | 1117900.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1117900.63, modificado:1117900.63}} | AMPLIACIÓN DE LA RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD EL CHARCO VERDE EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 216175 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 216175 | S | 35 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1672.0, meta_modificada:1672.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:862, direccion:RANCHERIA EL CHARCO VERDE, 34977 EL CHARCO VERDE, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CHARCO VERDE AMPLIACION DE RED ELECTRICA. SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD A MANO DEREC, lon:-104.73261432, lat:23.29572509}} | 2020-06-25 | 2020-08-23 | 1117900.62 | 1117900.6 | 1117900.6 | 1117900.6 | 1117900.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-VIVELEALUM001-2, contratista:REINGENIERIA Y SOLUCIONES EN MATERIAL Y EQUIPO ELECTRICO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3454968.66, importe_modificado:1117900.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1672.0}} | {1842969/proyecto_FIN, 1842969/proyecto_PROCESO, 1842969/proyecto_INICIO, 1842969/proyecto_PROCESO, 1842969/proyecto_INICIO, 1842969/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401848721 | Proyecto de inversión | 2727001.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2727001.38, modificado:2727001.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TLAHUALILO LOCALIDAD TLAHUALILO DE ZARAGOZA ASENTAMIENTO TLAHUALILO DE ZARAGOZA CENTRO - 233144 | 10 | Durango | 36 | Tlahualilo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 233144 | S | 40 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:AVENIDA DURANGO CIUDAD TLAHUALILO DE ZARAGOZA CENTRO, 35250 TLAHUALILO DE ZARAGOZA, TLAHUALILO DURANGO ENTRE CALLE DALIAS Y CALLE GARDENIAS, AVENIDA CHIHUAHUA LA AVENIDA A PAVIMENTAR ES DURANGO ENTRE DALIAS Y GARDENIAS, lon:-103.44836094, lat:26.10020354}} | 2020-11-17 | 2020-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1848721/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401851887 | Proyecto de inversión | 85027.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27479.0, modificado:27479.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:30069.62, modificado:30069.62}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:27479.0, modificado:27479.0}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES COL. 18 DE JULIO ZAP - 242795 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 242795 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA 18 DE JULIO, 35156 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS EN VARIAS UBICACIONES EN LA COLONIA 18 DE JULIO PROL. RAYÓN 1125 PTE.PRIV. ZARCO 1274 EN EL MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.55165684, lat:25.54659437}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 85027.62 | 85027.62 | 85027.62 | 85027.62 | 85027.62 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.76}} | {1851887/proyecto_INICIO, 1851887/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401852353 | Proyecto de inversión | 85027.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27479.0, modificado:27479.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:30069.62, modificado:30069.62}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:27479.0, modificado:27479.0}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES SEIS DE ENERO - 243993 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 243993 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:50, direccion:CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SEIS DE ENERO, 35182 SEIS DE ENERO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO, CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO EN CALLE SIN NOMBRE DOMICILIO CONOC, lon:-103.59994992, lat:25.51978763}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 85027.62 | 85027.62 | 85027.62 | 85027.62 | 85027.62 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.76}} | {1852353/proyecto_INICIO, 1852353/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401852432 | Proyecto de inversión | 42513.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13739.5, modificado:13739.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:15034.81, modificado:15034.81}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:13739.5, modificado:13739.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES RIO NAZAS - 244179 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 244179 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:39, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO ESTACIÓN RÍO NAZAS, 35181 ESTACIÓN RÍO NAZAS, LERDO DURANGO ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN DOMICILIO CONOCIDO EN LA ESTACION RIO NAZAS A CONT, lon:-103.53569271, lat:25.50280564}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.88}} | {1852432/proyecto_PROCESO, 1852432/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401852435 | Proyecto de inversión | 42513.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13739.5, modificado:13739.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:15034.81, modificado:15034.81}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:13739.5, modificado:13739.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES LA GOMA - 244188 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 244188 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:137, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA GOMA, 35174 LA GOMA, LERDO DURANGO ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO LA GOMA EN EL MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.68645025, lat:25.48423272}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.88}} | {1852435/proyecto_INICIO, 1852435/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401853056 | Proyecto de inversión | 127541.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41218.5, modificado:41218.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:45104.43, modificado:45104.43}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:41218.5, modificado:41218.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES EN CENTRO - 245561 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 245561 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA LERDO CENTRO, 35150 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS EN VARIAS UBICACIONES EN LA ZONA CENTRO AV. MATAMOROS 451 NTE. AV. COAHUILA 3; AV. ZARAGOZA 481 SUR EN EL MPIO DE LERD, lon:-103.52776739, lat:25.53244472}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 127541.43 | 127541.43 | 127541.43 | 127541.43 | 127541.43 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.64}} | {1853056/proyecto_PROCESO, 1853056/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401853118 | Proyecto de inversión | 42513.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13739.5, modificado:13739.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECUSO MUNICIPAL, monto:15034.81, modificado:15034.81}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:13739.5, modificado:13739.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES COL. GENARO VAZQUEZ - 245729 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 245729 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE JUAN LIRA 19 COLONIA GENARO VÁZQUEZ, 35169 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SACRAMENTO Y CALLE MARAVILLAS, CALLE CHICHONAL EN C JUAN LIRA ENTRE MARAVILLAS Y CHICONAL EN LA COL. GENARO VAZQUEZ EN EL MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.51086362, lat:25.53530558}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.88}} | {1853118/proyecto_INICIO, 1853118/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200501890466 | Acción | 131208 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131208.0, modificado:131776.0}} | ETJ PARA EL CAMBIO DE USO DE SUELO DEL PROYECTO RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CASAS VIEJAS | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 200215 | S | 24260 | 24947 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL CONSTITUCION Y RIVA PALACIO SANTIAGO PAPASQUIARO, DGO. CP. 34600, lon:-105.420945, lat:25.03907972}} | 2020-05-11 | 2020-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1890466/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación: SE SOLICITA QUE NOS CANCELEN ESTE PROYECTO CON FOLIO DUR200501890466, YA QUE ESTA DUPLICADO CON EL PROYECTO CON FOLIO DUR200401837522., trimestre:5.0, usuario:mariafmolinar, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:SE SOLICITA QUE NOS CANCELEN ESTE PROYECTO CON FOLIO DUR200501890466, YA QUE ESTA DUPLICADO CON EL PROYECTO CON FOLIO DUR200401837522., trimestre:5.0, usuario:mariafmolinar, fecha:2021-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301793553 | Proyecto de inversión | 949974.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949974.85, modificado:949974.85}} | 208127 SEC.JOSE SANTOS VALDEZ COL.VALLE VERDE DURANGO DGO biblioteca | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208127 | S | 125 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:147.0, meta_modificada:147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2020-08-21 | 2021-03-24 | 949974.83 | 949974.83 | 949974.83 | 949974.83 | 949974.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:147.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401824263 | Proyecto de inversión | 3076207.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:1245744.61, modificado:1246983.91}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1830463.25, modificado:1829223.97}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN GÓMEZ PALACIO ASENTAMIENTO DEPORTIVA CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 158339 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 158339 | S | 4500 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:BOULEVARD JOSE REBOLLO ACOSTA INTERIOR S/N COLONIA DEPORTIVA, 35060 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE ENRIQUE UNZUETA Y CALLE BENITO JUAREZ, BOULEVARD MIGUEL ALEMAN EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO COLONIA LA DEP, lon:-103.4823229, lat:25.55141939}} | 2020-07-21 | 2020-09-18 | 3076207.86 | 3076207.86 | 3076207.86 | 3076207.86 | 3076207.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-APO-020/2020, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:2491489.21, importe_modificado:2491489.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1824263/proyecto_PROCESO, 1824263/proyecto_FIN, 1824263/proyecto_PROCESO, 1824263/proyecto_INICIO, 1824263/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401830297 | Proyecto de inversión | 313835.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313835.47, modificado:313835.47}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CANALES EN SAN JUAN DEL RÍO LOCALIDAD IGNACIO LÓPEZ RAYÓN POTRERO DE LOS HIGOS ASENTAMIENTO IGNACIO LÓPEZ RAYÓN POTRERO DE LOS HIGOS - 175936 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 175936 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:21, direccion:RANCHERIA IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (POTRERO DE LOS HIGOS), 34486 IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (POTRERO DE LOS HIGOS), SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , UBICADO A LA DERECHO EN EL KILOMETRO 140 DE LA CARRETERA 45 EN SU TRAMO DURANGO PAR, lon:-104.47262122, lat:24.98103056}} | 2020-11-04 | 2020-12-04 | 313835.47 | 313835.47 | 313835.47 | 313835.47 | 313835.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-021/2020, contratista:ING. KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:313870.25, importe_modificado:313870.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}} | {1830297/proyecto_FIN, 1830297/proyecto_PROCESO, 1830297/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401832670 | Proyecto de inversión | 79200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39600.0, modificado:39600.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39600.0, modificado:39600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN INDÉ LOCALIDAD BUENOS AIRES CHAPARRIENTAS ASENTAMIENTO BUENOS AIRES CHAPARRIENTAS - 184827 | 10 | Durango | 11 | Indé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE INDE | 184827 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:4, direccion:PUEBLO BUENOS AIRES (CHAPARRIENTAS), 35525 BUENOS AIRES (CHAPARRIENTAS), INDÉ DURANGO ENTRE Y , BUENOS AIRES INDE DURANGO, lon:-105.04671815, lat:25.7480636}} | 2020-06-10 | 2020-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1832670/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401851811 | Proyecto de inversión | 42513.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13739.5, modificado:13739.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:15034.81, modificado:15034.81}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:13739.5, modificado:13739.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES COL. PRUDENCIA JAUREGUI - 242612 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 242612 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE C. RÍO NAZAS COLONIA PRUDENCIA JÁUREGUI, 35156 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE RIO BRAVO Y CALLE RIO AGUANAVAL, CALLE RIO OCAMPO EN LA CALLE RIO NAZAS ENTRE RIO AGUANAVAL Y RIO OCAMPO EN LA COLONIA PRUDENCIA JAUREGUI EN E, lon:-103.5310826, lat:25.52880856}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.88}} | {1851811/proyecto_PROCESO, 1851811/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401851917 | Proyecto de inversión | 340110.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109916.0, modificado:109915.99}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:120278.48, modificado:120278.48}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:109916.0, modificado:109916.0}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES LA LOMA ZAP - 242859 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 242859 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:23, direccion:CALLE VARIAS VILLA ESTACIÓN LA LOMA, 35190 LA LOMA, LERDO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS EN VARIAS UBICACIONES DE LA LOMA DOM. CON AV. HIDALGO SN; AMPL. HIDALGO SNDOM. CON.; DOM. CON. C. LIBERTAD SNC. SI, lon:-103.67229058, lat:25.46066481}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 340110.47 | 340110.47 | 340110.47 | 340110.47 | 340110.47 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1851917/proyecto_PROCESO, 1851917/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401852468 | Proyecto de inversión | 510165.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164874.0, modificado:164873.99}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:180417.72, modificado:180417.72}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:164874.0, modificado:164874.0}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES LEON GUZMAN CUIS - 244260 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 244260 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:21, direccion:CALLE VARIAS VILLA LEÓN GUZMÁN, 35170 LEÓN GUZMÁN, LERDO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS EN VARIAS UBICACIONES C SIN NOMBRE SNC. PEDRO SIFUENTES SN C ALVINO MARTINEZ 98; C. SIN NOMBRE 18; C. SIN NOMBRE SN, lon:-103.66184773, lat:25.50174059}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 510165.71 | 510165.71 | 510165.71 | 510165.71 | 510165.71 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.56}} | {1852468/proyecto_PROCESO, 1852468/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401852480 | Proyecto de inversión | 42513.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13739.5, modificado:13739.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:15034.81, modificado:15034.81}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:13739.5, modificado:13739.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES MONTERREY - 244292 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 244292 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:27, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO MONTERREY, 35186 MONTERREY, LERDO DURANGO ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJ MONTERREY EN EL MPIO. DE LERDO DGO, lon:-103.62611541, lat:25.48843315}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.88}} | {1852480/proyecto_PROCESO, 1852480/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401853024 | Proyecto de inversión | 127541.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41218.5, modificado:41218.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:45104.43, modificado:45104.43}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:41218.5, modificado:41218.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES PICARDIAS - 245488 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 245488 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:33, direccion:CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIO EJIDO ESTACIÓN PICARDÍAS, 35189 PICARDÍAS, LERDO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIO Y CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIO, CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIO EN UBICACIONES VARIAS VARIAS DOMICILIO, lon:-103.48711588, lat:25.32554838}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 127541.43 | 127541.43 | 127541.43 | 127541.43 | 127541.43 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.64}} | {1853024/proyecto_INICIO, 1853024/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401853172 | Proyecto de inversión | 42513.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13739.5, modificado:13739.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:15034.81, modificado:15034.81}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:13739.5, modificado:13739.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES COL FCO VILLA - 245869 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 245869 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA 111 COLONIA FRANCISCO VILLA SUR, 35153 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE PRIMO DE VERDAD Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE PERIFERICO EN ZARAGOZA 111 ENTRE PRIMO DE VERDAD Y EMILIANO ZAPATA EN LA COL FCO VILLA SUR EN, lon:-103.52938253, lat:25.5274732}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.88}} | {1853172/proyecto_PROCESO, 1853172/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200501890410 | Acción | 29000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29000.0, modificado:29000.0}} | REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 25541 | S | 2020 | 2064 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL CALLE BENITO JUAREZ S/N, ZONA CENTRO, CONETO DE COMONFORT, DGO. CP. 34470, lon:-104.76891694, lat:24.97912472}} | 2020-04-01 | 2020-04-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO DUPLICADO CON DIFERENTE FOLIO, SE LE DIO AVANCE AL FOLIO DUR200401806867 QUE ES EL FOLIO OK, trimestre:5.0, usuario:fidelgonzalezl, fecha:2021-06-28}} | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200501890414 | Acción | 1693.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1693.6, modificado:1693.6}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 25473 | S | 2020 | 2064 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL CALLE BENITO JUAREZ S/N, ZONA CENTRO, CONETO DE COMONFORT, DGO. CP. 34470, lon:-104.76891694, lat:24.97912472}} | 2020-02-15 | 2020-02-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO DUPLICADO CON DIFERENTE FOLIO, SE LE DIO AVANCE AL FOLIO DUR200401806849 QUE ES EL FOLIO OK, trimestre:5.0, usuario:fidelgonzalezl, fecha:2021-06-28}} | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200501890415 | Acción | 35000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0}} | REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 25610 | S | 2020 | 2064 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL CALLE BENITO JUAREZ S/N, ZONA CENTRO, CONETO DE COMONFORT, DGO. CP. 34470, lon:-104.76891694, lat:24.97912472}} | 2020-05-01 | 2020-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO DUPLICADO CON DIFERENTE FOLIO, SE LE DIO AVANCE AL FOLIO DUR200401806873 QUE ES EL FOLIO OK, trimestre:5.0, usuario:fidelgonzalezl, fecha:2021-06-28}} | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200501890429 | Acción | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | ESTUDIO CONSTRUCCIÓN DE POZO AGUA POTABLE POBLADO AQUILES SERDAN | 10 | Durango | 5 | Durango | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DGO | 193107 | S | 353285 | 335412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO # 200, COL. SAN IGNACIO, DURANDO, DGO. C.P. 34030, lon:-104.67019444, lat:24.02398806}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, YA QUE CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS Y ESTOS NO SE REPORTAN EN ESTE NIVEL., trimestre:5.0, usuario:josercampost, fecha:2021-06-25}} | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301753765 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:BIENESTAR, monto:100000.0, modificado:100000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD LA PEÑA - 68893 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 68893 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:380.71, meta_modificada:380.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:64, direccion:EJIDO , 00000 LA PEÑA, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , 50 METROS ANTES DEL CECYTED DE LA LOCALIDAD RUMBO A LA CARRETERA A PUEBLO NUEVO., lon:-105.37749193, lat:23.57306268}} | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-011/2020, contratista:DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:380.71}} | {1753765/proyecto_INICIO, 1753765/proyecto_FIN, 1753765/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401820823 | Proyecto de inversión | 790000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790000.01, modificado:790000.01}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN GENERAL SIMÓN BOLÍVAR LOCALIDAD GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ASENTAMIENTO GENERAL SIMÓN BOLÍVAR - 149828 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 149828 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO J. ISABEL ROBLES - GRAL. SIMON BOLIVAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 800 EJIDO GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, 35950 GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 5, lon:-103.24959884, lat:24.66097381}} | 2020-04-10 | 2020-07-20 | 790000 | 790000 | 790000 | 790000 | 790000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM/U2A/VIV/009/2020, contratista:SERVICIOS ELECTRÓNICOS Y DE CONTROL SA DE CV (SECSA), convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:790000.01, importe_modificado:790000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1820823/proyecto_INICIO, 1820823/proyecto_PROCESO, 1820823/proyecto_FIN, 1820823/proyecto_PROCESO, 1820823/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401826385 | Proyecto de inversión | 8980.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8980.84, modificado:8980.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN JUAN DEL RÍO LOCALIDAD SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE ASENTAMIENTO SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE CENTRO - 163952 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 163952 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:COLONIA SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE CENTRO, 34480 SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , UBICADO EN EL BARRIO CAÑADA 2DA, lon:-104.45741288, lat:24.7825922}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 8980.84 | 8980.84 | 8980.84 | 8980.84 | 8980.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-008/2020, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:306000.0, importe_modificado:306000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.0}} | {1826385/proyecto_PROCESO, 1826385/proyecto_INICIO, 1826385/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401832843 | Proyecto de inversión | 451102.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451102.65, modificado:451102.65}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN INDÉ LOCALIDAD LA VICTORIA ASENTAMIENTO LA VICTORIA - 185454 | 10 | Durango | 11 | Indé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE INDE | 185454 | S | 68 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:54, direccion:PUEBLO LA VICTORIA, 35536 LA VICTORIA, INDÉ DURANGO ENTRE Y , PUEBLO LA VICTORIA CP. 35536 LA VICTORIA, INDÉ DURANGO, lon:-105.01647476, lat:25.52296125}} | 2020-03-01 | 2020-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1832843/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401837798 | Proyecto de inversión | 53059.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53059.1, modificado:53059.1}} | MANTENIMIENTO DE SECUNDARIA AULAS EN TLAHUALILO LOCALIDAD EL LUCERO ARCINAS ASENTAMIENTO EL LUCERO ARCINAS REHABILITACION DE ESCUELA SECUNDARIA EN EL EJIDO LUCERO - 200968 | 10 | Durango | 36 | Tlahualilo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 200968 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:34, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL LUCERO (ARCINAS), 35265 EL LUCERO (ARCINAS), TLAHUALILO DURANGO ENTRE CARRETERA CARRETERA LUCERO A TLAHUALILO KM 40 APROX Y CARRETERA CARRETERA LUCERO A TLAHUALILO KM 4O APROX, CARRETERA CARRE, lon:-103.40148383, lat:25.88514183}} | 2020-09-21 | 2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1837798/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401839104 | Proyecto de inversión | 149999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149999.99, modificado:149999.99}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NUEVO IDEAL LOCALIDAD SANTO DOMINGO ASENTAMIENTO SANTO DOMINGO - 204670 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 204670 | S | 30 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:296.79, meta_modificada:296.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:60, direccion:EJIDO SANTO DOMINGO, 34423 SANTO DOMINGO, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A UNA CUADRA DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD., lon:-105.16463115, lat:24.96889236}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 149999.99 | 149999.99 | 149999.99 | 149999.99 | 14999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-016/2020, contratista:ALDO JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:149999.99, importe_modificado:149999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:296.79}} | {1839104/proyecto_INICIO, 1839104/proyecto_PROCESO, 1839104/proyecto_FIN, 1839104/proyecto_PROCESO, 1839104/proyecto_FIN, 1839104/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401840137 | Proyecto de inversión | 90997.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:40949.14, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50048.68, modificado:50048.68}} | CONSTRUCCIÓN DE 107.62 M2 DE TECHO DE LOSA EN LA COLONIA HEBERTO CASTILLO Y EL PRI DENTRO DE LA ZAP 1003200011222 (2 ACCIONES) - 207771 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 207771 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE ARMANDO FERNANDEZ COLONIA HEBERTO CASTILLO, 34639 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE AMALIA GARCIA Y CALLE J ORTEGA, CALLE CUAUHTEMOC CARDENAS TRANSITANDO POR LA EXPLANADA HACIA EL NORTE DE CAB, lon:-105.42494787, lat:25.0609727}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 50048.68 | 50048.68 | 50048.68 | 50048.68 | 50048.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-CLZUR-060-2020, contratista:FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1691100.0, importe_modificado:1691100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:107.62}} | {1840137/proyecto_INICIO, 1840137/proyecto_PROCESO, 1840137/proyecto_FIN, 1840137/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401845567 | Proyecto de inversión | 264000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264000.0, modificado:264000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MAPIMÍ LOCALIDAD MAPIMÍ ASENTAMIENTO MAPIMÍ - 224060 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAPIMI | 224060 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CIUDAD MAPIMÍ, 35200 MAPIMÍ, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , A DOS CUADRAS DE LA MAQUILADORA, lon:-103.84011282, lat:25.83382645}} | 2020-10-30 | 2020-12-31 | 263432.8 | 263432.8 | 263432.8 | 263432.8 | 263432.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-FISMDF-R33- 005-2020, contratista:BENITO ASTORGA VILLANUEVA, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:1317163.99, importe_modificado:1317163.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1845567/proyecto_INICIO, 1845567/proyecto_PROCESO, 1845567/proyecto_INICIO, 1845567/proyecto_FIN, 1845567/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401851626 | Proyecto de inversión | 358898.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358898.19, modificado:358898.19}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN GUADALUPE VICTORIA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA - 241941 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | 241941 | S | 571 | 520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45000.0, meta_modificada:45000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA JESÚS AGUSTÍN CASTRO CIUDAD GENERAL CALIXTO CONTRERAS (COLORADA), 34724 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLEJON JOSÉ MARÍA NUÑEZ Y CALLE JUAN LIMÓN, CALLE ALLENDE COLONIA EJIDAL A UN COSTADO DE ESC, lon:-104.1234946, lat:24.43902258}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 358898.18 | 358898.18 | 358898.18 | 358898.18 | 358898.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-022/2020, contratista:AALF CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNBTAMIENTO, monto:358898.18, importe_modificado:358898.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45000.0}} | {1851626/proyecto_INICIO, 1851626/proyecto_FIN, 1851626/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401851868 | Proyecto de inversión | 42513.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13739.5, modificado:13739.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:15034.81, modificado:15034.81}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:13739.5, modificado:13739.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES COL SAN ISIDRO ZAP - 242736 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 242736 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE GABRIEL RAMIREZ COLONIA SAN ISIDRO, 35156 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE ALDAMA, CALLE TECNOLOGICA EN C. GABRIEL RAMIREZ 198 ENTRE C. CUAUHTEMOC Y ALDAMA EN LA COLONIA SAN ISIDRO LERDO DGO, lon:-103.54106053, lat:25.5384175}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.88}} | {1851868/proyecto_INICIO, 1851868/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200501890417 | Acción | 5202.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5202.6, modificado:5202.6}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 25671 | S | 2020 | 2064 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL CALLE BENITO JUAREZ S/N, ZONA CENTRO, CONETO DE COMONFORT, DGO. CP. 34470, lon:-104.76891694, lat:24.97912472}} | 2020-05-08 | 2020-05-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO DUPLICADO CON DIFERENTE FOLIO, SE LE DIO AVANCE AL FOLIO DUR200401806879 QUE ES EL FOLIO OK , trimestre:5.0, usuario:fidelgonzalezl, fecha:2021-06-28}} | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200501890427 | Acción | 3342.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3342.66, modificado:3342.66}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 230235 | S | 2020 | 2064 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL CALLE BENITO JUAREZ S/N, ZONA CENTRO, CONETO DE COMONFORT, DGO. CP. 34470, lon:-104.76891694, lat:24.97912472}} | 2020-12-03 | 2020-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO EXISTE EN LA MIDS 2020 QUISAS ERA UN FOLIO QUE EN SU MOMENTO SE CANCELO POR LO QUE ESTAMOS SOLICITANDO SEA C ANCVELADO POR QUE NO ES PARTE DE LA MIDS 2020, trimestre:5.0, usuario:fidelgonzalezl, fecha:2021-06-28}} | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200501890435 | Acción | 830389 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830389.0, modificado:830389.0}} | MANTENIMIENTO VEHICULAR | 10 | Durango | 5 | Durango | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS | 134242 | S | 353285 | 335412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO # 200, COL. SAN IGNACIO, DURANDO, DGO. C.P. 34030, lon:-104.67019444, lat:24.02398806}} | 2020-09-15 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, YA QUE CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS Y ESTOS NO SE REPORTAN EN ESTE NIVEL., trimestre:5.0, usuario:josercampost, fecha:2021-06-25}} | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200101702323 | Proyecto de inversión | 27262601.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.726260162E7, modificado:2.726260162E7}} | Carretera Amado Nervo - La Villita de San Atenogenes; 28 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 34160 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Villa Unión, Dgo., México, lon:-104.02679443, lat:23.97621463}, geo2: {cve_municipio:16, localidad:3, direccion:Amado Nervo, Dgo., México, lon:-104.1858272, lat:23.8450156}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 24805822.35 | 24805822.35 | 24805822.35 | 24805822.35 | 24805822.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:28.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200101702330 | Proyecto de inversión | 25315272.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.531527293E7, modificado:2.531527293E7}} | Carretera: Vergel - Chimal Brithinhgham; 26 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 16399 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:212, direccion:Unnamed Road, Durango, México, lon:-103.46683502, lat:25.62419244}, geo2: {cve_municipio:7, localidad:952, direccion:El Vergel, Dgo., México, lon:-103.5211111, lat:25.6383333}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 23033977.9 | 23033977.9 | 23033977.9 | 23033977.9 | 23033977.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:26.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401809344 | Proyecto de inversión | 298539.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298539.77, modificado:298539.77}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SAN JUAN DEL RÍO LOCALIDAD TESVINO ASENTAMIENTO CONSTRUCCION DE LÍNEA DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE TESVINO MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO DURANGO - 69157 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNOMUNICIPAL | 69157 | S | 55 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:41, direccion:RANCHERIA TESVINO, 34496 TESVINO, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE SUR DE LA LOCALIDAD DE TESVINO COMO REFERENCIA NOS QUEDA A 850 MTS DE LA CARRETERA ESTATAL SAN JUAN DEL RIO FRANCISCO I, lon:-104.49558672, lat:24.58113539}} | 2020-07-15 | 2020-07-30 | 298539.77 | 298539.77 | 298539.77 | 298539.77 | 298539.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-013/2020, contratista:ARQ. DAMIAN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:298539.77, importe_modificado:298539.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1809344/proyecto_INICIO, 1809344/proyecto_FIN, 1809344/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401851383 | Proyecto de inversión | 42513.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13739.5, modificado:13739.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:15034.81, modificado:15034.81}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:13739.5, modificado:13739.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES MARGARITO MACHADO - 241118 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 241118 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:102, direccion:EJIDO MARGARITO MACHADO (PALOMAS), 35199 MARGARITO MACHADO (PALOMAS), LERDO DURANGO ENTRE Y , EN EL EJ. MARGARITO MACHADO PALOMAS MUNICIPIO DE LERDO DGO, lon:-103.69531676, lat:25.1990527}} | 2020-06-24 | 2020-12-31 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.88}} | {1851383/proyecto_INICIO, 1851383/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401852296 | Proyecto de inversión | 170055.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54958.0, modificado:54958.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:60139.24, modificado:60139.24}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:54958.0, modificado:54958.0}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES EJ 21 DE MARZO - 243834 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 243834 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:55, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO VARIAS EJIDO EJIDO 21 DE MARZO, 35179 EJIDO 21 DE MARZO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN VARIAS UBICACIONES CON NOMBRE DE DOMICILIO CO, lon:-103.74835332, lat:25.45412662}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 170055.24 | 170055.24 | 170055.24 | 170055.24 | 170055.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.52}} | {1852296/proyecto_PROCESO, 1852296/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401853370 | Proyecto de inversión | 42513.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13739.5, modificado:13739.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:15034.81, modificado:15034.81}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:13739.5, modificado:13739.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES SAN GERARDO - 246583 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 246583 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:110, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SAN GERARDO, 00000 SAN GERARDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJ SAN GERARDO EN EL MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.57356696, lat:25.59166961}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.88}} | {1853370/proyecto_PROCESO, 1853370/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401854372 | Proyecto de inversión | 42513.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13739.5, modificado:13739.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:15034.81, modificado:15034.81}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:13739.5, modificado:13739.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES COL. VALLE DEL DIENTE - 249695 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 249695 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:COLONIA COL. VALLE DEL DIENTE, 35156 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE Y , EN LA COLONIA VALLE DEL DIENTE CERCA DE LA PLANTA TRATADORA EN EL MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.57347078, lat:25.57169419}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.88}} | {1854372/proyecto_PROCESO, 1854372/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401870527 | Proyecto de inversión | 4038770.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4038770.1, modificado:4038770.1}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE CHARCOS, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO - 267951 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 267951 | S | 216 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:11, direccion:RANCHERIA LOS CHARCOS, 34988 LOS CHARCOS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CHARCOS, lon:-104.30320883, lat:23.01618728}} | 2020-06-18 | 2020-09-17 | 4038770.09 | 4038770.09 | 4038770.09 | 4038770.09 | 4038770.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-AyS030, contratista:OSCAR ALBERTO SALAS MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3388770.1, importe_modificado:4038770.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1870527/proyecto_PROCESO, 1870527/proyecto_FIN, 1870527/proyecto_PROCESO, 1870527/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200501890428 | Acción | 170716.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170716.99, modificado:170716.99}} | SERVICIOS PROFESIONALES | 10 | Durango | 5 | Durango | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DGO | 82500 | S | 353285 | 335412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO # 200, COL. SAN IGNACIO, DURANDO, DGO. C.P. 34030, lon:-104.67019444, lat:24.02398806}} | 2020-07-15 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, YA QUE CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS Y ESTOS NO SE REPORTAN EN ESTE NIVEL., trimestre:5.0, usuario:josercampost, fecha:2021-06-25}} | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200101702326 | Proyecto de inversión | 60367189.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.036718929E7, modificado:6.036718929E7}} | Carretera Tramo: Guadalupe Victoria - Ramon Corona; 62 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 33858 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:51, direccion:DGO 500, Durango, México, lon:-103.64364624, lat:24.19436362}, geo2: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DGO 500, Cd Guadalupe Victoria, Dgo., México, lon:-104.10919189, lat:24.42589497}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 54927178.06 | 54927178.06 | 54927178.06 | 54927178.06 | 54927178.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:62.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200101702339 | Proyecto de inversión | 20446951.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.044695121E7, modificado:2.044695121E7}} | Carretera: Inde - La Pastoria; 21 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 5280 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:23, direccion:La Pastoría, Dgo., México, lon:-105.2863888, lat:26.0186111}, geo2: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Indé, Dgo., México, lon:-105.2214354, lat:25.9104779}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 18604366.76 | 18604366.76 | 18604366.76 | 18604366.76 | 18604366.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:21.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301751445 | Proyecto de inversión | 506916.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506916.94, modificado:506916.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD EL SALTO COL. EL BRILLANTE C. VENUSTIANO CARRANZA - 62357 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 62357 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA EL BRILLANTE, 34945 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE FLORES MAGÓN Y CALLE BERILIO, CALLE TIERRA Y LIBERTAD EN LA CALLE DE VENEGAS PLAZA, lon:-105.3552997, lat:23.78276548}} | 2020-07-06 | 2020-09-30 | 506916.64 | 506916.64 | 506916.64 | 506916.64 | 506916.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-029/2020, contratista:FRANCISCO RETANA ADAME, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:506916.94, importe_modificado:506916.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:620.0}} | {1751445/proyecto_INICIO, 1751445/proyecto_FIN, 1751445/proyecto_INICIO, 1751445/proyecto_PROCESO, 1751445/proyecto_INICIO, 1751445/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301753741 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIOS BIENESTAR SOCIA, monto:75000.0, modificado:75000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD EL JOCUIXTLE ASENTAMIENTO EL JOCUIXTLE - 68842 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 68842 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:45, direccion:PUEBLO EL JOCUIXTLE, 34967 EL JOCUIXTLE, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES CASAS DE LA COMUNIDAD, lon:-105.34758684, lat:23.25218708}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-TECHOS-012/2020, contratista:IBARRA RODRIGUEZ JOSE REFUGIO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {1753741/proyecto_INICIO, 1753741/proyecto_FIN, 1753741/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301793611 | Proyecto de inversión | 579215.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579215.77, modificado:579215.77}} | 208021 PRIM.RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA .LAS FLORES VICENTE aula de medios adosada de 6.00x8.00 mts estruct. R.D.C. y obra exterior: red eléctrica | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208021 | S | 91 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero, Dgo., México, lon:-103.9832684, lat:23.7321074}} | 2020-07-14 | 2020-10-05 | 579215.75 | 579215.75 | 579215.75 | 579215.75 | 579215.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401832699 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425000.0, modificado:425000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425000.0, modificado:425000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN INDÉ LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL TIZONAZO EL PUEBLO ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DEL TIZONAZO EL PUEBLO - 184912 | 10 | Durango | 11 | Indé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE INDE | 184912 | S | 54 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:40, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DEL TIZONAZO EL PUEBLO, 35516 SAN JOSÉ DEL TIZONAZO (EL PUEBLO), INDÉ DURANGO ENTRE Y , SAN JOSÉ DEL TIZONAZO (EL PUEBLO), SAN JOSÉ DEL TIZONAZO (EL PUEBLO), INDÉ DURANGO, lon:-105.19207939, lat:25.96662526}} | 2020-05-20 | 2020-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1832699/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401838014 | Proyecto de inversión | 93628.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93628.82, modificado:93628.82}} | MANTENIMIENTO DE SECUNDARIA AULAS EN TLAHUALILO LOCALIDAD TLAHUALILO DE ZARAGOZA ASENTAMIENTO TLAHUALILO DE ZARAGOZA CENTRO - 201624 | 10 | Durango | 36 | Tlahualilo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 201624 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE IPECUANA INTERIOR 0 0 CIUDAD TLAHUALILO DE ZARAGOZA CENTRO, 35250 TLAHUALILO DE ZARAGOZA, TLAHUALILO DURANGO ENTRE CALLE ENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLE CHIHUAHUA, CALLE IPECUANA SIN NUMERO LA ESCUELA SE ENCUENTRA A UN LADO DE, lon:-103.45108756, lat:26.10207338}} | 2020-09-21 | 2020-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1838014/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401852411 | Proyecto de inversión | 42513.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13739.5, modificado:13739.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:15034.81, modificado:15034.81}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:13739.5, modificado:13739.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES EL RAYITO 2 - 244142 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 244142 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:405, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO EL RAYITO 2, 35182 EL RAYITO DOS, LERDO DURANGO ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL DOMICILIO CONOCIDO EN EL RAYITO 2 EN EL MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.55768688, lat:25.51857805}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.88}} | {1852411/proyecto_PROCESO, 1852411/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401853038 | Proyecto de inversión | 42513.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13739.5, modificado:13739.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:15034.81, modificado:15034.81}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:13739.5, modificado:13739.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES COL. 20 DE NOVIEMBRE - 245527 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 245527 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE MELQUIADES CAMPOS COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 35155 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE FCO. I . MADERO, CALLE ZACATECAS EN LA CALLE MELQUIADES CAMPOS 120 ENTRE C MATAMOROS Y C. MADERO EN LA COL. 20 DE NOVIEMBR, lon:-103.52561138, lat:25.52848495}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.88}} | {1853038/proyecto_INICIO, 1853038/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401853347 | Proyecto de inversión | 42513.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13739.5, modificado:13739.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:15034.81, modificado:15034.81}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:13739.5, modificado:13739.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES COL. SIMON ZAMORA - 246524 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTOD E LERDO DGO | 246524 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE UNIDOS VENCEREMOS COLONIA SIMÓN ZAMORA, 35157 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE UNIDAD PROLETARIA Y , CALLE REVUELTAS EN LA CALLE UNIDOS VENCEREMOS A UN COSTADO DEL DOMO DE LA COLONIA SIMON ZAMORA EN EL MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.52837893, lat:25.57028147}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.88}} | {1853347/proyecto_PROCESO, 1853347/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401881903 | Adquisición | 2196920.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:300, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2196920.61, modificado:2196920.61}} | Construcción de la 3ra etapa del Gimnasio Auditorio. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | BENEMERITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO DE DURANGO |  | N | 0 | 0 | 993 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Predio Canoas SN-S CENTRO RECREATIVO DEL SEGURO SOCIAL, Predio Canoas, 34077 Durango, Dgo., México, lon:-104.68539476, lat:24.02917963}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2196920.61 | 2196920.61 | 2196920.61 | 2196920.61 | 2196920.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {1881903/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200501890424 | Acción | 17000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17000.0, modificado:17000.0}} | REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 215166 | S | 2020 | 2064 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL CALLE BENITO JUAREZ S/N, ZONA CENTRO, CONETO DE COMONFORT, DGO. CP. 34470, lon:-104.76891694, lat:24.97912472}} | 2020-09-21 | 2020-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO DUPLICADO CON DIFERENTE FOLIO, SE LE DIO AVANCE AL FOLIO DUR200401842573 QUE ES EL FOLIO OK, trimestre:5.0, usuario:fidelgonzalezl, fecha:2021-06-28}} | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401809279 | Proyecto de inversión | 475645.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475645.24, modificado:475645.24}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN SAN JUAN DEL RÍO LOCALIDAD TOLEDO ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE TOLEDO - 68185 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 68185 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:42, direccion:RANCHERIA TOLEDO, 34488 TOLEDO, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , ALA TERCER CUADRA POR LA ENTRADA PRINCIPAL A MANO IZQUIERDA SUBIENDO POR EL LADO IZQUIERDO DE LA PILA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TOLEDO MUNICIPIO D, lon:-104.46563246, lat:24.79956634}} | 2020-11-02 | 2020-12-28 | 475645.24 | 475645.24 | 475645.24 | 475645.24 | 475645.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-018/2020, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:475645.24, importe_modificado:475645.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1809279/proyecto_INICIO, 1809279/proyecto_FIN, 1809279/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401842269 | Proyecto de inversión | 296195 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296195.0, modificado:296195.0}} | CONSTRUCCION DE DIEZ ACCIONES DE CUARTO ADICIONAL DE4.50X3.70 CON LOSA DE CONCRETO EN LAS LOCALIDAD DE EL NOGALITO. - 214187 | 10 | Durango | 31 | Santa Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA | 214187 | S | 21 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL NOGALITO NOGALES, 35896 EL NOGALITO (NOGALES), SANTA CLARA DURANGO ENTRE CALLE DIVERSAS Y , DOMICILIOS DIVERSOS CON REFEERNCIA A LA CALLE PRINCIPAL., lon:-103.42488318, lat:24.55588877}} | 2020-10-29 | 2020-12-29 | 296195 | 296195 | 296195 | 196195 | 196195 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSC-FISM-011-2020-c, contratista:DESERMA SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA CLARA, monto:296195.0, importe_modificado:296195.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1842269/proyecto_INICIO, 1842269/proyecto_PROCESO, 1842269/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401843019 | Proyecto de inversión | 429849.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429849.84, modificado:429849.84}} | AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE TREMENTINAS, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 216341 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 216341 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:393.0, meta_modificada:393.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1600, direccion:RANCHERIA LAS TREMENTINAS, 34977 LAS TREMENTINAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE TREMENTINAS, lon:-104.75000917, lat:23.26027561}} | 2020-06-25 | 2020-08-23 | 429849.72 | 429849.72 | 429849.72 | 429849.72 | 429849.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-VIVELEALUM001-3, contratista:REINGENIERIA Y SOLUCIONES EN MATERIAL Y EQUIPO ELECTRICO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3454968.66, importe_modificado:429849.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:393.0}} | {1843019/proyecto_INICIO, 1843019/proyecto_PROCESO, 1843019/proyecto_INICIO, 1843019/proyecto_FIN, 1843019/proyecto_INICIO, 1843019/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401851517 | Proyecto de inversión | 340110.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109916.0, modificado:109915.99}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:120278.48, modificado:120278.48}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:109916.0, modificado:109916.0}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES EN SALAMANCA - 241558 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 241558 | S | 21 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:42, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO VARIAS EJIDO SALAMANCA, 35171 SALAMANCA, LERDO DURANGO ENTRE Y , SON 7 ACCIONES EN VARIAS UBICACIONES EN EL DOMICILIO CONOCIDO DE EJ SALAMANCA EN EL MUNICIPIO DE LERDO DGO, lon:-103.70079001, lat:25.5152125}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 340110.47 | 340110.47 | 340110.47 | 340110.47 | 340110.47 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.04}} | {1851517/proyecto_PROCESO, 1851517/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401851600 | Proyecto de inversión | 382624.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123655.5, modificado:123655.49}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:135313.29, modificado:135313.29}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:123655.5, modificado:123655.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES LA UNION - 241847 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 241847 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:53, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO VARIAS EJIDO LA UNIÓN, 35196 LA UNIÓN, LERDO DURANGO ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN VARIAS CALLES DOMICILIO CONOCIEDO EN EL EJIDO LA UNION EN EL MU, lon:-103.51428724, lat:25.28942439}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 382624.28 | 382624.28 | 382624.28 | 382624.28 | 382624.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.92}} | {1851600/proyecto_INICIO, 1851600/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401851713 | Proyecto de inversión | 340110.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109916.0, modificado:109915.99}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:120278.48, modificado:120278.48}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:109916.0, modificado:109916.0}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES VILLA DE GUADALUPE - 242232 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 242232 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:84, direccion:CALLE VARIAS COLONIA VILLA DE GUADALUPE, 35163 VILLA DE GUADALUPE, LERDO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS EN DIFERENTES UBICACIONES AV LAGUNA SNAV. COMETA SN PRIV. INDEPENDENCIA SN; C. COMETA SN; FRENTE AL, lon:-103.4836837, lat:25.51051931}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 340110.47 | 340110.47 | 340110.47 | 340110.47 | 340110.47 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.04}} | {1851713/proyecto_PROCESO, 1851713/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401852288 | Proyecto de inversión | 127541.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41218.5, modificado:41218.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:45104.43, modificado:45104.43}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:41218.5, modificado:41218.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES NAZARENO CUIS - 243811 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 243811 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:28, direccion:CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO VILLA NAZARENO, 35188 NAZARENO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN VILLA NAZARENO EN VARIAS UBICACONES EN CALLES SIN NOMBRE O DOMI, lon:-103.42381965, lat:25.39169502}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 127541.43 | 127541.43 | 127541.43 | 127541.43 | 127541.43 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.64}} | {1852288/proyecto_INICIO, 1852288/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401854240 | Proyecto de inversión | 1385981.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PESOXPESO TECHOS TERRADOS, monto:692990.91, modificado:692990.91}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692990.91, modificado:692990.91}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TLAHUALILO LOCALIDAD TLAHUALILO DE ZARAGOZA ASENTAMIENTO TLAHUALILO DE ZARAGOZA CENTRO - 249322 | 10 | Durango | 36 | Tlahualilo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 249322 | S | 40 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2287.0, meta_modificada:2287.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CIUDAD TLAHUALILO DE ZARAGOZA CENTRO, 35250 TLAHUALILO DE ZARAGOZA, TLAHUALILO DURANGO ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE J AGUSTIN CASTRO, CALLE REFORMA SE ENCUENTRA EN TLAHUALILO DIVERSAS VIVIENDAS BENEFICIADAS CON EL PROGRA, lon:-103.43613382, lat:26.11343498}} | 2020-05-21 | 2020-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1854240/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401866342 | Proyecto de inversión | 37596 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PESOXPESO PISO FIRME, monto:18798.0, modificado:18798.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18798.0, modificado:18798.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN TLAHUALILO LOCALIDAD ALFREDO V. BONFIL ASENTAMIENTO ALFREDO V. BONFIL - 258167 | 10 | Durango | 36 | Tlahualilo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 258167 | S | 0 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:93.99, meta_modificada:93.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:105, direccion:EJIDO ALFREDO V. BONFIL, 35274 ALFREDO V. BONFIL, TLAHUALILO DURANGO ENTRE Y , CARRETERA CARRETERA GOMEZ PALACIO - JIMENEZ CHIH EL EJIDO ALFREDO BONFILL SE ENCUENTRA AL NORESTE A 25 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A 5KM DE LA CAR, lon:-103.77521035, lat:26.20134405}} | 2020-05-21 | 2020-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1866342/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200501890416 | Acción | 18047.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18047.28, modificado:18047.28}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 25642 | S | 2020 | 2064 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL CALLE BENITO JUAREZ S/N, ZONA CENTRO, CONETO DE COMONFORT, DGO. CP. 34470, lon:-104.76891694, lat:24.97912472}} | 2020-05-08 | 2020-05-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO DUPLICADO CON DIFERENTE FOLIO, SE LE DIO AVANCE AL FOLIO DUR200401806875 QUE ES EL FOLIO OK, trimestre:5.0, usuario:fidelgonzalezl, fecha:2021-06-28}} | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200501890418 | Acción | 5022.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5022.8, modificado:5022.8}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 71931 | S | 2020 | 2064 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL CALLE BENITO JUAREZ S/N, ZONA CENTRO, CONETO DE COMONFORT, DGO. CP. 34470, lon:-104.76891694, lat:24.97912472}} | 2020-07-20 | 2020-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO DUPLICADO CON DIFERENTE FOLIO, SE LE DIO AVANCE AL FOLIO DUR200401809577 QUE ES EL FOLIO OK, trimestre:5.0, usuario:fidelgonzalezl, fecha:2021-06-28}} | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200501890437 | Acción | 107427.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107427.3, modificado:107427.3}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO TOPOGRAFICO | 10 | Durango | 5 | Durango | Programa de Inversión de Mantenimiento | Gastos Indirectos | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN | 134636 | S | 353285 | 335412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO # 200, COL. SAN IGNACIO, DURANDO, DGO. C.P. 34030, lon:-104.67019444, lat:24.02398806}} | 2020-09-15 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, YA QUE CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS Y ESTOS NO SE REPORTAN EN ESTE NIVEL., trimestre:5.0, usuario:josercampost, fecha:2021-06-22}} | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301753750 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:BIENESTAR, monto:600000.0, modificado:600000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD EL SALTO - 68859 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 68859 | S | 47 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2369.9, meta_modificada:2369.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:COLONIA , 34940 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , A DOS CALLES DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL ZOOLÓGICO, lon:-105.35420027, lat:23.77734336}} | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-018/2020, contratista:DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2369.9}} | {1753750/proyecto_INICIO, 1753750/proyecto_PROCESO, 1753750/proyecto_FIN, 1753750/proyecto_PROCESO, 1753750/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401809348 | Proyecto de inversión | 402542.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402542.5, modificado:402542.5}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA ABREVADEROS 2 EN SAN JUAN DEL RÍO LOCALIDAD TESVINO ASENTAMIENTO REHABILITACIÓN DE ABREVADERO EN LA LOCALIDAD DE TESVINO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, DURANGO. - 69299 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 69299 | S | 55 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:41, direccion:RANCHERIA TESVINO, 34496 TESVINO, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , EL BORDO DE ABREVADERO SE UBICA A 100 MTS HACIA EL PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE TESVINO ENTRANDO POR LA CARRETERA ESTATAL SAN JUAN DEL RIO FRANCISCO I MA, lon:-104.50375136, lat:24.56986611}} | 2020-09-01 | 2020-09-17 | 402542.5 | 402542.5 | 402542.5 | 402542.5 | 402542.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-017/2020, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:402542.5, importe_modificado:402542.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1809348/proyecto_INICIO, 1809348/proyecto_FIN, 1809348/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401813307 | Proyecto de inversión | 46240.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46240.53, modificado:45727.9}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN EN CALLE ANACONDA ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y TOPE CON CANAL EN LA COLONIA EL EDÉN DE CD. LERDO DGO. - 127505 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 127505 | S | 21 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:134.0, meta_modificada:134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE ANACONDA COLONIA EL EDÉN, 35158 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE CANAL, CALLE SAN IGNACIO EN CALLE ANACONDA ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y TOPE CON CANAL EN LA COLONIA EL EDEN A C, lon:-103.5168347, lat:25.56264529}} | 2020-06-11 | 2020-07-20 | 45727.9 | 45727.9 | 45727.9 | 45727.9 | 45727.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-URB-AD-17/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MURRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:45727.9, importe_modificado:45727.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:134.0}} | {1813307/proyecto_INICIO, 1813307/proyecto_FIN, 1813307/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401815592 | Proyecto de inversión | 204344.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:APORTACION ESTATAL, monto:102172.23, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102172.23, modificado:102172.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO JAVIER EN VICENTE GUERRERO - 142992 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 142992 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN EJIDO SAN FRANCISCO JAVIER, 34898 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , LAS ACCONES DE CUARTO SE LLEVARAN A CABO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO JAVIER, lon:-104.03223835, lat:23.72561081}} | 2020-07-13 | 2020-12-28 | 102172.23 | 102172.23 | 102172.23 | 102172.23 | 102172.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CEDS/FISE-FISM/20-005, contratista:ORLANDO FAVIO GONZALEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:1294181.58, importe_modificado:1294181.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1815592/proyecto_INICIO, 1815592/proyecto_PROCESO, 1815592/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401815702 | Proyecto de inversión | 136229.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:APORTACION ESTATAL, monto:68114.82, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68114.82, modificado:68114.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN SAN JOSE DEL MOLINO EN VICENTE GUERRERO - 143153 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 143153 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SAN JOSÉ DEL MOLINO, 34898 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTAS ACCIONES SE UBICAN EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL MOLINO, lon:-103.97746601, lat:23.6838467}} | 2020-07-13 | 2020-12-28 | 68114.82 | 68114.82 | 68114.82 | 68114.82 | 67114.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CEDS/FISE-FISM/20-005, contratista:ORLANDO FAVIO GONZALEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:1294181.58, importe_modificado:1294181.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1815702/proyecto_PROCESO, 1815702/proyecto_INICIO, 1815702/proyecto_FIN, 1815702/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401831869 | Proyecto de inversión | 1575000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION DE BENEFICIARI, monto:450000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1125000.0, modificado:1125000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES COMPLETOS (BASE, TINACO, CALENTADOR E INTALACIÓN) - 181682 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 181682 | S | 360 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE EPIFANIO ESPARZA 813 INTERIOR SN COLONIA NUEVA ESPAÑA, 34893 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE RAMÓN PINEDA, CALLE ALFREDO SALINAS A UNA CUADRA DE CREE CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUC, lon:-103.97784186, lat:23.72851512}} | 2020-09-21 | 2020-12-26 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP/FISM/2020-022, contratista:ROLANDO VÁZQUEZ ARGUELLES, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:1575000.0, importe_modificado:1575000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:150.0}} | {1831869/proyecto_PROCESO, 1831869/proyecto_INICIO, 1831869/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401832702 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475000.0, modificado:475000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475000.0, modificado:475000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN INDÉ LOCALIDAD LA LOMA ASENTAMIENTO LA LOMA - 184920 | 10 | Durango | 11 | Indé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE INDE | 184920 | S | 260 | 248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:103, direccion:PUEBLO LA LOMA, 35516 LA LOMA, INDÉ DURANGO ENTRE Y , LA LOMA INDE DURANGO, lon:-105.19836462, lat:25.96731992}} | 2020-05-13 | 2020-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1832702/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401832845 | Proyecto de inversión | 396326.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396326.16, modificado:396326.16}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN INDÉ LOCALIDAD BUENOS AIRES CHAPARRIENTAS ASENTAMIENTO BUENOS AIRES CHAPARRIENTAS - 185466 | 10 | Durango | 11 | Indé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE INDE | 185466 | S | 65 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:4, direccion:PUEBLO BUENOS AIRES (CHAPARRIENTAS), 35525 BUENOS AIRES (CHAPARRIENTAS), INDÉ DURANGO ENTRE Y , PUEBLO BUENOS AIRES CHAPARRIENTAS CP. 35525 BUENOS AIRES (CHAPARRIENTAS), INDÉ DURANGO, lon:-105.04491571, lat:25.75084668}} | 2020-03-01 | 2020-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1832845/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401848766 | Proyecto de inversión | 401110.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401110.33, modificado:401110.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TLAHUALILO LOCALIDAD TLAHUALILO DE ZARAGOZA ASENTAMIENTO 1O. DE MAYO - 233308 | 10 | Durango | 36 | Tlahualilo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 233308 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE DURANGO CIUDAD 1O. DE MAYO, 35253 TLAHUALILO DE ZARAGOZA, TLAHUALILO DURANGO ENTRE CALLE JUAN SARABIA Y CALLE J. GUADALUPE RODRIGUEZ, CALLE FELIPE ANGELES LA CALLE DURANGO ESTA A DOS CUADRAS DE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-103.44268702, lat:26.11386281}} | 2020-11-13 | 2020-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1848766/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401852446 | Proyecto de inversión | 170055.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54958.0, modificado:54958.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:60139.24, modificado:60139.24}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:54958.0, modificado:54958.0}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES LA GOLETA - 244204 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 244204 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:561, direccion:CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA GOLETA, 00000 LA GOLETA, LERDO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO, CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO EN VARIAS UBICACIONES EN EL EJ LA GOLETA MP, lon:-103.59892466, lat:25.61988825}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 170055.24 | 170055.24 | 170055.24 | 170055.24 | 170055.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.52}} | {1852446/proyecto_PROCESO, 1852446/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200501890420 | Acción | 7482 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7482.0, modificado:7482.0}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 93708 | S | 2020 | 2064 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL CALLE BENITO JUAREZ S/N, ZONA CENTRO, CONETO DE COMONFORT, DGO. CP. 34470, lon:-104.76891694, lat:24.97912472}} | 2020-08-05 | 2020-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO DUPLICADO CON DIFERENTE FOLIO, SE LE DIO AVANCE AL FOLIO DUR200401810459 QUE ES EL FOLIO OK, trimestre:5.0, usuario:fidelgonzalezl, fecha:2021-06-28}} | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200501890465 | Acción | 110302.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110302.5, modificado:110780.0}} | MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CASAS VIEJAS | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 200259 | S | 24260 | 24947 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL CONSTITUCION Y RIVA PALACIO SANTIAGO PAPASQUIARO, DGO. CP. 34600, lon:-105.420945, lat:25.03907972}} | 2020-05-11 | 2020-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1890465/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación: CANCELADO-PROYECTO DUPLICADO CON FOLIO DUR200501890465, trimestre:5.0, usuario:mariafmolinar, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:SE SOLICITA QUE NOS CANCELEN ESTE PROYECTO CON FOLIO DUR200501890465, YA QUE ESTA DUPLICADO CON EL PROYECTO CON FOLIO DUR200401837543., trimestre:5.0, usuario:mariafmolinar, fecha:2021-07-14}, obs3: {observación:SE SOLICITA QUE NOS CANCELEN ESTE PROYECTO CON FOLIO DUR200501890465, YA QUE ESTA DUPLICADO CON EL PROYECTO CON FOLIO DUR200401837543. , trimestre:5.0, usuario:mariafmolinar, fecha:2021-07-14}} | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200101702341 | Proyecto de inversión | 30183594.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.018359465E7, modificado:3.018359465E7}} | Carretera: Villa Union - La Joya - Vicente Guerrero; 31 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 35477 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Villa Unión, Dgo., México, lon:-104.0461142, lat:23.9735097}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 27463589.03 | 27463589.03 | 27463589.03 | 27463589.03 | 27463589.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:31.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401804590 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:300000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD IGNACIO ALLENDE LOS ALLENDES DEL MUNICIPIO DE INDÉ - 255118 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HA AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE INDE | 255118 | S | 78 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:14, direccion:RANCHERIA IGNACIO ALLENDE (LOS ALLENDES), 35525 IGNACIO ALLENDE (LOS ALLENDES), INDÉ DURANGO ENTRE Y , A 200 METROS DE LA PLAZA DEL PUEBLO, lon:-105.0989531, lat:25.73713494}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/FISM/FISE/SD/2020/C04, contratista:GRUPO REVISAHO SA DE CV, convocante:INDE, monto:600000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1804590/proyecto_PROCESO, 1804590/proyecto_INICIO, 1804590/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401832643 | Proyecto de inversión | 115200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57600.0, modificado:57600.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57600.0, modificado:57600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN INDÉ LOCALIDAD LA LOMA ASENTAMIENTO LA LOMA - 184658 | 10 | Durango | 11 | Indé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE INDE | 184658 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:103, direccion:PUEBLO LA LOMA, 35516 LA LOMA, INDÉ DURANGO ENTRE Y , LA LOMA INDE DURANGO, lon:-105.19580551, lat:25.96509745}} | 2020-06-10 | 2020-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1832643/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401852425 | Proyecto de inversión | 510165.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164874.0, modificado:164873.99}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:180417.72, modificado:180417.72}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:164874.0, modificado:164874.0}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES VILLA JUAN E GARCIA - 244165 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 244165 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:22, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO VARIAS VILLA JUAN E. GARCÍA, 35174 JUAN E. GARCÍA, LERDO DURANGO ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO VARIAS Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO VARIAS, CALLE DOMICILIO CONOCIDO VARIAS EN VARIAS UBICACIONES EN VILLA JU, lon:-103.69211146, lat:25.49409872}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 510165.71 | 510165.71 | 510165.71 | 510165.71 | 510165.71 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.56}} | {1852425/proyecto_PROCESO, 1852425/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401853013 | Proyecto de inversión | 42513.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13739.5, modificado:13739.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:15034.81, modificado:15034.81}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:13739.5, modificado:13739.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES SAN LUIS DEL ALTO - 245467 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDOD GO | 245467 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:46, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SAN LUIS DEL ALTO, 00000 SAN LUIS DEL ALTO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN DOMICILIO CONOCIDO O CALLE SIN NOMBRE SIN NUMERO EN , lon:-103.50118991, lat:25.50916731}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.88}} | {1853013/proyecto_PROCESO, 1853013/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401853031 | Proyecto de inversión | 297596.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96176.5, modificado:96176.49}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:105243.67, modificado:105243.67}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:96176.5, modificado:96176.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES EN COL. SAN ISIDRO - 245498 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 245498 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA SAN ISIDRO, 35156 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS EN VARIAS UBICACIONES EN LA COL. SAN ISIDRO C. TECNOLOGICA 30 DOM. CON.C. DEL CERRITO 575; C. HIDALGO SN; C. DEL CERRITO, lon:-103.5388806, lat:25.53420579}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 297596.66 | 297596.66 | 297596.66 | 297596.66 | 297596.66 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.16}} | {1853031/proyecto_INICIO, 1853031/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401853046 | Proyecto de inversión | 42513.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13739.5, modificado:13739.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:15034.81, modificado:15034.81}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:13739.5, modificado:13739.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES COL. ARMANDO DEL CASTILLO - 245542 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 245542 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENAS COLONIA ARMANDO DEL CASTILLO FRANCO, 35166 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE LIRIOS Y CALLE VIOLETA, CALLE NARDOS EN C. AZUCENAS ENTRE C LIRIOS Y C. VIOLETAS EN LA COLONIA ARMANDO DEL CASTILLO EN EL MPIO DE LERDO D, lon:-103.51388674, lat:25.5356247}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.88}} | {1853046/proyecto_PROCESO, 1853046/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200501890450 | Acción | 175015.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175015.55, modificado:175015.55}} | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 214744 | S | 25887 | 25382 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL CALLE 16 DE SEPTIEMBRE S/N, COL. JUAREZ, PUEBLO NUEVO, DGO CP. 34940, lon:-105.36019194, lat:23.77815056}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 175015.55 | 175015.55 | 175015.55 | 175015.55 | 175015.55 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:023-DOP-R33-GI-001/2020, contratista:AUTO REFACCIONES ESTRELLA SA DE CV, convocante:municipio de pueblo nuevo dgo, monto:175015.55, importe_modificado:175015.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1890450/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200101702335 | Proyecto de inversión | 9347177.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9347177.7, modificado:9347177.7}} | Carretera: Ferreria - Pilar de Zaragoza; 9.6 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 29113 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.6, meta_modificada:9.6}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:229, direccion:Pilar de Zaragoza, Durango, México, lon:-104.6033408, lat:23.9228504}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:340, direccion:La Ferrería, Dgo., México, lon:-104.6605555, lat:23.9599999}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 8504853.38 | 8504853.38 | 8504853.38 | 8504853.38 | 8504853.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401809323 | Proyecto de inversión | 107027.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107027.4, modificado:107027.4}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN SAN JUAN DEL RÍO LOCALIDAD EL RESBALÓN ASENTAMIENTO AMPLEACION DE RED ELECTRICA EN BAJA TENSION EN EL POBLADO DE EL RESBALON, SAN JUAN DEL RIO, DURANGO. - 68908 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 68908 | S | 15 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:31, direccion:RANCHERIA EL RESBALÓN, 34494 EL RESBALÓN, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , EN LA ENTRADA PRINCIPAL A MANO IZQUIERDA, lon:-104.51857643, lat:24.77430304}} | 2020-10-19 | 2020-11-02 | 107027.4 | 107027.4 | 107027.4 | 107027.4 | 107027.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-019/2020, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:107027.4, importe_modificado:107027.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1809323/proyecto_FIN, 1809323/proyecto_PROCESO, 1809323/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401830841 | Proyecto de inversión | 235166.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235166.57, modificado:235166.57}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES EN LA LOCALIDAD DE PAURA, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 178121 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 178121 | S | 19 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:21, direccion:RANCHERIA PAURA, 34973 PAURA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL POBLADO DE PAURA POR LA CALLE PRINCIPAL A 20 MTS DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD FRENTE A LA PRIMARIA, lon:-104.36434294, lat:23.61052569}} | 2020-07-10 | 2020-09-10 | 235166.56 | 235166.56 | 235166.56 | 235166.56 | 235166.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-OP2020-002-3, contratista:A & G CONSTRUCCION E INGENIERIA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1492279.74, importe_modificado:235166.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}} | {1830841/proyecto_INICIO, 1830841/proyecto_PROCESO, 1830841/proyecto_INICIO, 1830841/proyecto_FIN, 1830841/proyecto_PROCESO, 1830841/proyecto_FIN, 1830841/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401839631 | Proyecto de inversión | 747342.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747342.09, modificado:747342.09}} | REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN NUEVO IDEAL LOCALIDAD FUENTE DEL LLANO SANTIAGUILLO ASENTAMIENTO FUENTE DEL LLANO SANTIAGUILLO - 206186 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 206186 | S | 300 | 267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:22, direccion:EJIDO FUENTE DEL LLANO SANTIAGUILLO, 34426 FUENTE DEL LLANO (SANTIAGUILLO), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-104.86469321, lat:24.85028165}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 747342.09 | 747342.09 | 747342.09 | 747342.09 | 742342.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-023/2020, contratista:OSCAR ALBERTO SALAS MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:747342.09, importe_modificado:747342.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1839631/proyecto_INICIO, 1839631/proyecto_PROCESO, 1839631/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401851747 | Proyecto de inversión | 382624.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123655.5, modificado:123655.49}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:135313.29, modificado:135313.29}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:123655.5, modificado:123655.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES NAZARENO - 242359 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 242359 | S | 29 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:28, direccion:CALLE VARIAS VILLA NAZARENO, 35188 NAZARENO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS EN VARIAS UBICACIONES EN DOMICILIO CONOCIDO EN VILLA NAZARENO DOM. CON.AV. LÓPEZ MATEOS 231 C. CUAUHTÉMOC ;NTRE AV. REFO, lon:-103.42315703, lat:25.39575701}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 382624.28 | 382624.28 | 382624.28 | 382624.28 | 382624.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.92}} | {1851747/proyecto_PROCESO, 1851747/proyecto_INICIO, 1851747/proyecto_PROCESO, 1851747/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401852366 | Proyecto de inversión | 297596.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96176.5, modificado:96176.49}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:105243.67, modificado:105243.67}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:96176.5, modificado:96176.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES ALVARO OBREGON - 244035 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 244035 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:2, direccion:CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 35181 ÁLVARO OBREGÓN, LERDO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO, CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO VARIAS UBICACIONES EN ALVARO OB, lon:-103.50664007, lat:25.51415559}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 297596.66 | 297596.66 | 297596.66 | 297596.66 | 297596.66 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.16}} | {1852366/proyecto_PROCESO, 1852366/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401852383 | Proyecto de inversión | 85027.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27479.0, modificado:27479.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:30069.62, modificado:30069.62}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:27479.0, modificado:27479.0}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES CENTAURO DEL NORTE - 244068 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 244068 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:7, direccion:CALLE DEL RIO DOMICILIO CONOCIDO COLONIA CENTAURO DEL NORTE, 35181 CARLOS REAL (SAN CARLOS), LERDO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO, CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO EN VARIAS UBICAC, lon:-103.52803686, lat:25.50813754}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 85027.62 | 85027.62 | 85027.62 | 85027.62 | 85027.62 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.76}} | {1852383/proyecto_PROCESO, 1852383/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401852460 | Proyecto de inversión | 127541.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41218.5, modificado:41218.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:45104.43, modificado:45104.43}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:41218.5, modificado:41218.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES LAS ISABELES - 244243 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 244243 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:19, direccion:CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LAS ISABELES, 35185 LAS ISABELES, LERDO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO, CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO EN VARIAS UBICACIONES EN DOMICILIO CO, lon:-103.55470452, lat:25.49730647}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 127541.43 | 127541.43 | 127541.43 | 127541.43 | 127541.43 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.64}} | {1852460/proyecto_PROCESO, 1852460/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401853016 | Proyecto de inversión | 127541.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41218.5, modificado:41218.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:45104.43, modificado:45104.43}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:41218.5, modificado:41218.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES SAPIORIS - 245471 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTOD E LERDO DGO | 245471 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:49, direccion:CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO EJIDO ESTACIÓN SAPIORIS, 35190 SAPIORIS, LERDO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO, CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO EN VARIAS DOMICILIO CONOCIDO EN EL E, lon:-103.71648393, lat:25.45216801}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 127541.43 | 127541.43 | 127541.43 | 127541.43 | 127541.43 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.64}} | {1853016/proyecto_PROCESO, 1853016/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401853087 | Proyecto de inversión | 42513.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13739.5, modificado:13739.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:15034.81, modificado:15034.81}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:13739.5, modificado:13739.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES COL. EMILIANO ZAPATA EL PEDREGAL - 245654 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 245654 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO SARABIA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 35160 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE VILLA DE LAS FLORES Y , CALLE SACRAMENTO EN CALLE FRANCISCO SARABIA ENTRE CALLE VILLAD E LAS FLORES Y CERRO EN LA COL. EMILIANO ZAPATA EN E, lon:-103.49980804, lat:25.53874634}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.88}} | {1853087/proyecto_INICIO, 1853087/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200501890412 | Acción | 29000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29000.0, modificado:29000.0}} | REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 25569 | S | 2020 | 2064 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL CALLE BENITO JUAREZ S/N, ZONA CENTRO, CONETO DE COMONFORT, DGO. CP. 34470, lon:-104.76891694, lat:24.97912472}} | 2020-04-01 | 2020-04-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO DUPLICADO CON DIFERENTE FOLIO, SE LE DIO AVANCE AL FOLIO DUR200401806855 QUE ES EL FOLIO OK, trimestre:5.0, usuario:fidelgonzalezl, fecha:2021-06-28}} | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200501890421 | Acción | 1229 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1229.0, modificado:1229.0}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 25595 | S | 2020 | 2064 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL CALLE BENITO JUAREZ S/N, ZONA CENTRO, CONETO DE COMONFORT, DGO. CP. 34470, lon:-104.76891694, lat:24.97912472}} | 2020-04-10 | 2020-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO DUPLICADO CON DIFERENTE FOLIO, SE LE DIO AVANCE AL FOLIO DUR200401806871 QUE ES EL FOLIO OK, trimestre:5.0, usuario:fidelgonzalezl, fecha:2021-06-28}} | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200101702870 | Proyecto de inversión | 32023865.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.202386562E7, modificado:3.430490268E7}} | Equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública - COMPRA DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 05 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66380835, lat:23.99199663}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66378689, lat:23.99201624}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 34304902.68 | 34304902.68 | 34304902.68 | 34304902.68 | 34304902.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200101703333 | Proyecto de inversión | 7564643.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7564643.67, modificado:7562969.18}} | Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE REINSCERSION FEMENIL DE GOMEZ PALACIO, DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 20 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle Independencia 209, Francisco Villa, 35050 Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.50336671, lat:25.61687893}, geo2: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle Independencia 228, Francisco Villa, 35050 Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.50329161, lat:25.61699503}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 7562969.18 | 7562969.18 | 7562969.18 | 7562969.18 | 7562969.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200201709000 | Proyecto de inversión | 559857 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559857.0, modificado:559857.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HEROES DE MÉXICO (LA ANGOSTURA) DE RODEO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 8-APARURAL-2020 | S | 88 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:16, direccion:Héroes de Mexico, Dgo., México, lon:-104.5363657, lat:25.1704683}} | 2020-07-15 | 2020-11-11 | 559857 | 559857 | 559857 | 559857 | 559857 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200201710700 | Proyecto de inversión | 1998500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998500.0, modificado:1606733.43}} | Construcción de 4,000 m de línea de distribución con tubería de PEAD 4" de la "Pila de Mampostería" al "Pozo Rio Sixtín" y construcción de red de agua potable en la Col. La Pila, Col. Las Granjas y Camino a Bailón con 50 tomas domiciliarias.(Agua Potable) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de El Oro Dgo. | AP-003-2020 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Cd. Guzmán 85, Jalisco, 35696 Santa María del Oro, Dgo., México, lon:-105.3691113, lat:25.94938184}} | 2020-06-26 | 2020-10-27 | 1606733.43 | 1606733.43 | 1606733.43 | 1606733.43 | 1606733.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200201711222 | Proyecto de inversión | 809083 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809083.0, modificado:687458.58}} | Construcción de red de drenaje sanitario con tubería de 8" y 382 descargas domiciliarias y 5 pozos de visita en la Col. Las Huertas. (Alcantarillado) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Gómez Palacio Dgo. | AP-011-2020 | N | 0 | 0 | 1528 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Cto Mision de Ntra. Sra. de la Luz 352, Las Huertas 2, Las Huertas, 35079 Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.44846725, lat:25.58959444}} | 2020-07-15 | 2020-11-15 | 687458.58 | 687458.58 | 687458.58 | 687458.58 | 687458.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200201711621 | Proyecto de inversión | 3328701 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3328701.0, modificado:3191768.46}} | Construcción de Planta de tratamiento de aguas residuales (Sistema Lagunar) de Bermejillo, Mapimí, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema Descentralizado de Aguas del Municipio de Mapimí | APTAR-005-2020 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:14, direccion:Bermejillo- Mapimí, Bermejillo, Dgo., México, lon:-103.6310309, lat:25.8923118}} | 2020-06-26 | 2020-12-15 | 3191768.46 | 3191768.46 | 3191768.46 | 3191768.46 | 3191768.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301719505 | Proyecto de inversión | 276150 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:138075.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138075.0, modificado:138075.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD CONETO DE COMONFORT DEL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT - 107381 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT | 107381 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PUEBLO CONETO DE COMONFORT, 34470 CONETO DE COMONFORT, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LAS OBRAS SE UBICAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.77168961, lat:24.97966966}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 138075 | 138075 | 138075 | 138075 | 138075 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-VIV-013/2020 SBS, contratista:IRVING ARIEL VALENZUELA GANDARILLA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT, monto:1103296.76, importe_modificado:552300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1719505/proyecto_INICIO, 1719505/proyecto_FIN, 1719505/proyecto_PROCESO, 1719505/proyecto_FIN, 1719505/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301719755 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:250000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD ANTONIO AMARO DEL MUNICIPIO GUADALUPE VICTORIA - 110355 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA | 110355 | S | 78 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:2, direccion:PUEBLO ANTONIO AMARO (SAUCILLO), 34730 ANTONIO AMARO (SAUCILLO), GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE Y ,, lon:-104.02011333, lat:24.27922044}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-017/2020 SBS, contratista:ING. GUILLERMO CUETO MENDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, monto:500000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1719755/proyecto_INICIO, 1719755/proyecto_PROCESO, 1719755/proyecto_FIN, 1719755/proyecto_INICIO, 1719755/proyecto_PROCESO, 1719755/proyecto_INICIO, 1719755/proyecto_PROCESO, 1719755/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301722031 | Proyecto de inversión | 159634.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:79817.26, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79817.26, modificado:79817.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES DE TEJA DE BARRO EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO DE AZAFRANES DEL MUNICIPIO DE OTÁEZ - 135633 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE OTÁEZ | 135633 | S | 23 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:60, direccion:PUEBLO SAN PEDRO DE AZAFRANES, 34650 SAN PEDRO DE AZAFRANES, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-106.10148813, lat:24.73593822}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 79817.26 | 79817.26 | 79817.26 | 79817.26 | 79817.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-VIV-015-R33-2020 SBS, contratista:RODOLFO VALLES FLORES, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE OTÁEZ, monto:478903.56, importe_modificado:79817.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1722031/proyecto_INICIO, 1722031/proyecto_PROCESO, 1722031/proyecto_INICIO, 1722031/proyecto_PROCESO, 1722031/proyecto_INICIO, 1722031/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301722083 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:50000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD EL CAMPAMENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 136138 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 136138 | S | 14 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:15, direccion:RANCHERIA EL CAMPAMENTO, 34968 EL CAMPAMENTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.54207722, lat:23.40666116}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-005/2020, contratista:ORRANTE CONSTRUYE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1722083/proyecto_INICIO, 1722083/proyecto_FIN, 1722083/proyecto_PROCESO, 1722083/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301722160 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:75000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD MESA DE SAN PEDRO MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 136842 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 136842 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:54, direccion:RANCHERIA LOS MIMBRES [DE LA MESA DE SAN PEDRO], 34968 MESA DE SAN PEDRO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y ,, lon:-105.59470664, lat:23.38953121}} | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-017/2020, contratista:FLORES CHAVEZ ISRAEL, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1722160/proyecto_INICIO, 1722160/proyecto_FIN, 1722160/proyecto_PROCESO, 1722160/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301722243 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:100000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD LA CUMBRE MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 138263 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 138263 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:119, direccion:RANCHERIA LA CUMBRE [DE MILPILLAS], 34963 LA CUMBRE [DE MILPILLAS], PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y ,, lon:-105.20238647, lat:23.2502592}} | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-007/2020, contratista:ANAYA GAMA JOSE HUMBERTO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1722243/proyecto_INICIO, 1722243/proyecto_PROCESO, 1722243/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301724522 | Proyecto de inversión | 666307.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666307.94, modificado:666307.94}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD GÓMEZ PALACIO ASENTAMIENTO 5 DE MAYO - 8886 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 8886 | S | 360 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3180.0, meta_modificada:3180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS INTERIOR SN COLONIA 5 DE MAYO, 35040 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE AVENIDA JUAN ALMONTE Y AVENIDA MANUEL AVILA CAMACHO, CALLE LOPEZ PORTILLO REHABILITACIÓN ASFÁLTICA EN C. VALENTIN GOMEZ, lon:-103.48905318, lat:25.57937783}} | 2020-05-11 | 2020-07-10 | 666307.94 | 666307.94 | 666307.94 | 666307.94 | 666307.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-URB-013/2020, contratista:GIZMAC SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:977461.18, importe_modificado:977461.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3180.0}} | {1724522/proyecto_INICIO, 1724522/proyecto_FIN, 1724522/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301724724 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EL POTRERO A EL CARRIZO EN GUANACEVÍ LOCALIDAD EL CARRIZO ASENTAMIENTO EL CARRIZO - 9437 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 9437 | S | 160 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:24, direccion:RANCHERIA , 35415 EL CARRIZO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , TRAMO DEL CAMINO EL POTRERO AL CARRIZO, lon:-105.84602844, lat:26.02344135}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/URB/04/2020, contratista:ARQ. DAMIAN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:280000.0, importe_modificado:280000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1724724/proyecto_FIN, 1724724/proyecto_PROCESO, 1724724/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301725943 | Proyecto de inversión | 58578.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58578.39, modificado:58578.39}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE FCO. JAVIER DE LAJAS MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. - 13079 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 13079 | S | 15 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:4, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS (LAJAS), 34477 SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS (LAJAS), CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTÁ SITUADO A 10.4 KILÓMETROS DE NOGALES EN DIRECCIÓN NORESTE. Y A 7.9 KILÓMETR, lon:-104.70183473, lat:24.90759693}} | 2020-05-11 | 2020-05-31 | 58578.39 | 58578.39 | 58578.39 | 58578.39 | 58578.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-AYS-009/2020, contratista:ING. NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:58578.39, importe_modificado:58578.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:152.0}} | {1725943/proyecto_PROCESO, 1725943/proyecto_INICIO, 1725943/proyecto_PROCESO, 1725943/proyecto_INICIO, 1725943/proyecto_FIN, 1725943/proyecto_INICIO, 1725943/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301726804 | Proyecto de inversión | 7275.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7275.49, modificado:7275.49}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS EN VIVIENDA CON LAMINA GALVANIZADA Y VIGAS DE MADERA 1 EN LA LOCALIDAD LOS OJITOS MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. - 15608 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 15608 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:9, direccion:CALLE SIN NOMBRE ENTRADA PRINCIPAL RANCHERIA LOS OJITOS, 34476 LOS OJITOS, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LOS OJITOS ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT EN EL ESTADO DE DURANGO. HAY 8, lon:-104.63889926, lat:24.92495096}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 7275.49 | 7275.49 | 7275.49 | 7275.49 | 7275.49 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMC/ADQ-VIV-002/2020, contratista:ACEROS, PERFILES Y ANGULOS DE CALIDAD SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:229022.86, importe_modificado:229022.86}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMC/ADQ-VIV-001/2020, contratista:C. FRANCISCO RETANA ADAME, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:134751.4, importe_modificado:134751.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}} | {1726804/proyecto_INICIO, 1726804/proyecto_PROCESO, 1726804/proyecto_FIN, 1726804/proyecto_INICIO, 1726804/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301728182 | Proyecto de inversión | 177790.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177790.1, modificado:177790.1}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL (ZAP URBANA SECTOR PRESA) - 19491 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 19491 | S | 29 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:362.0, meta_modificada:362.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PUEBLO CONETO DE COMONFORT, 34470 CONETO DE COMONFORT, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE SE LOCALIZA EN EN TRES TRAMOS POR LA CALLE ANEXA AL ARROYO QUE CONDUCE A LA PRESA A 435 M, lon:-104.77245419, lat:24.97976987}} | 2020-03-17 | 2020-04-24 | 177790.1 | 177790.1 | 177790.1 | 177790.1 | 177790.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-AYS-002/2020, contratista:ING. NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:543948.29, importe_modificado:543948.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:362.0}} | {1728182/proyecto_INICIO, 1728182/proyecto_PROCESO, 1728182/proyecto_FIN, 1728182/proyecto_PROCESO, 1728182/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301729356 | Proyecto de inversión | 803187.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803187.56, modificado:803187.56}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE CENTENARIO LOCALIDAD DE SAN JUAN DE GUADALUPE MUNICIPIO DE JUAN DE GUADALUPE DGO - 22932 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 22932 | S | 700 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:129.0, meta_modificada:129.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE CENTENARIO PUEBLO SAN JUAN DE GUADALUPE, 35900 SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE CALLE FORTUNA Y CALLE SAN ISIDRO, LA REALIZACION DE LA OBRA SE EJECUTARA EN UNA DE LAS CALLES QUE SE ENCUETRA A L, lon:-102.78146589, lat:24.62744335}} | 2020-04-03 | 2020-05-03 | 803187.56 | 803187.56 | 803187.56 | 803187.56 | 803187.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/SGPE-DGO/URB/006/2020, contratista:CONSTRUCTORA VVY SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO, monto:803188.79, importe_modificado:803188.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:129.0}} | {1729356/proyecto_INICIO, 1729356/proyecto_PROCESO, 1729356/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301735046 | Proyecto de inversión | 1323644.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1323644.13, modificado:1323644.13}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OTÁEZ LOCALIDAD SAN MARCOS - 26456 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 26456 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO OTAEZ - SAN MARCOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO SAN MARCOS, 00000 SAN MARCOS, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , LA REHABILITACION DEL CAMINO SE ENCUENTRA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICI, lon:-106.18521363, lat:24.70188072}} | 2020-03-02 | 2020-05-06 | 1323644.13 | 1323644.13 | 1323644.13 | 1323644.13 | 1323644.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-CAM-001-R33-2020, contratista:MACOAR EL YAQUI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OTAEZ, monto:1323644.12, importe_modificado:1323644.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.0}} | {1735046/proyecto_PROCESO, 1735046/proyecto_FIN, 1735046/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301735768 | Proyecto de inversión | 489811.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244905.93, modificado:244905.93}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244905.93, modificado:244905.93}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CANATLÁN LOCALIDAD CANATLÁN ASENTAMIENTO CANATLÁN DE LAS MANZANAS CENTRO - 27509 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 27509 | S | 27 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CIUDAD CANATLÁN DE LAS MANZANAS CENTRO, 34450 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DISTINTAS COLONIAS DENTRO DE LA CIUDAD, lon:-104.76987096, lat:24.52116096}} | 2020-08-01 | 2020-08-30 | 489811.86 | 489811.86 | 489811.86 | 489811.86 | 489811.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISM/SH/022/2020, contratista:CONSTRUCTORA LARO SA DE CV, convocante:CANATLAN, monto:1999717.88, importe_modificado:1999717.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1735768/proyecto_PROCESO, 1735768/proyecto_INICIO, 1735768/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301735786 | Proyecto de inversión | 104022.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52011.03, modificado:52011.03}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52011.03, modificado:52011.03}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN CANATLÁN LOCALIDAD LA SAUCEDA ASENTAMIENTO LA SAUCEDA - 27526 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 27526 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:123, direccion:PUEBLO LA SAUCEDA, 34466 LA SAUCEDA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lon:-104.74932509, lat:24.52332611}} | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 104022.06 | 104022.06 | 104022.06 | 104022.06 | 104022.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISM/SH/022/2020, contratista:CONSTRUCTORA LARO SA DE CV, convocante:CANATLAN, monto:1999717.88, importe_modificado:1999717.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1735786/proyecto_INICIO, 1735786/proyecto_FIN, 1735786/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301735815 | Proyecto de inversión | 248378.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124189.07, modificado:124189.07}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124189.07, modificado:124189.07}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN CANATLÁN LOCALIDAD PIEDRA ENCIMADA ASENTAMIENTO PIEDRA ENCIMADA - 27573 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 27573 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:98, direccion:PUEBLO PIEDRA ENCIMADA, 34403 PIEDRA ENCIMADA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, lon:-104.84688389, lat:24.69873939}} | 2020-08-01 | 2020-08-30 | 248378.14 | 248378.14 | 248378.14 | 248378.14 | 248378.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISM/SH/022/2020, contratista:CONSTRUCTORA LARO SA DE CV, convocante:CANATLAN, monto:1999717.88, importe_modificado:1999717.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1735815/proyecto_PROCESO, 1735815/proyecto_INICIO, 1735815/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301736830 | Proyecto de inversión | 98112.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98112.96, modificado:98112.96}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CANATLÁN LOCALIDAD SAN DIEGO DE ALCALÁ ASENTAMIENTO SAN DIEGO DE ALCALÁ - 28927 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 28927 | S | 34 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:112, direccion:PUEBLO SAN DIEGO DE ALCALÁ, 34440 SAN DIEGO DE ALCALÁ, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DISTINTAS UBICACIONES DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-105.17052267, lat:24.46279616}} | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 98112.96 | 98112.96 | 98112.96 | 98112.96 | 98112.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISM/SF/002/2020, contratista:DESERMA SA DE CV, convocante:CANATLAN, monto:98112.96, importe_modificado:98112.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:36.0}} | {1736830/proyecto_INICIO, 1736830/proyecto_PROCESO, 1736830/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301737406 | Proyecto de inversión | 57220.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57220.02, modificado:57220.02}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CANATLÁN LOCALIDAD EL TULE ASENTAMIENTO EL TULE - 29661 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 29661 | S | 26 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:130, direccion:PUEBLO EL TULE, 34445 EL TULE, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DISTINTAS UBICACIONES DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-105.2046264, lat:24.59062078}} | 2020-05-01 | 2020-05-30 | 57220.02 | 57220.02 | 57220.02 | 57220.02 | 57220.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISM/SF/013/2020, contratista:DESERMA SA DE CV, convocante:CANATLAN, monto:94413.03, importe_modificado:94413.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1737406/proyecto_INICIO, 1737406/proyecto_FIN, 1737406/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301743110 | Proyecto de inversión | 732338.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732338.32, modificado:732338.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OTÁEZ LOCALIDAD SAN MARCOS - 36996 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 36996 | S | 90 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:58, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA BANOME, 34653 SAN MARCOS, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 3 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL AL OESTE YENDO EN VEHICULO A 30 MINUTOS DE LA LOCALIDAD DE BANOME, lon:-106.18374352, lat:24.68982059}} | 2020-04-06 | 2020-06-05 | 732338.32 | 732338.32 | 732338.32 | 732338.32 | 732338.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-PAV-006-R33-2020, contratista:JOSE ANGEL MERAZ GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE OTAEZ, monto:732338.32, importe_modificado:732338.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {1743110/proyecto_INICIO, 1743110/proyecto_PROCESO, 1743110/proyecto_INICIO, 1743110/proyecto_FIN, 1743110/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301747243 | Proyecto de inversión | 55164.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:27615.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27549.84, modificado:27549.84}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO PARA BAÑO SENCILLO EN LA LOCALIDAD DE LOS ALHELÍES EN EL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT - 50411 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 50411 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.05, meta_modificada:4.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2, direccion:RANCHERIA LOS ALHELÍES, 34477 LOS ALHELÍES, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LOS ALHELÍES SE ENCUENTRA A 16.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA LOCALIDAD DE NOGALES Y EL PROYECTO SE LOCALIZA A 50 MTS. DE LA ESCUEL, lon:-104.66604894, lat:24.86278278}} | 2020-06-18 | 2020-10-26 | 27549.84 | 27549.84 | 27549.84 | 27549.84 | 27549.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-VIV-013/2020, contratista:ING. IRVING ARIEL VALENZUELA GANDARILLA, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT, monto:1103296.76, importe_modificado:1103296.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.05}} | {1747243/proyecto_INICIO, 1747243/proyecto_PROCESO, 1747243/proyecto_FIN, 1747243/proyecto_PROCESO, 1747243/proyecto_INICIO, 1747243/proyecto_PROCESO, 1747243/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301748443 | Proyecto de inversión | 16726.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16726.97, modificado:15040.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN GÓMEZ PALACIO COLONIA TIERRA Y LIBERTAD - 53566 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 53566 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11.2, meta_modificada:11.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE FLOR DE AZALIA 620 INTERIOR S/N COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 35047 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE GRAL. JOAQUIN GUERRA Y CALLE FLOR DE AZALIA, AVENIDA OCAMPO CASA HABITACION, lon:-103.48193504, lat:25.57217927}} | 2020-05-13 | 2020-09-14 | 15040.97 | 15040.97 | 15040.97 | 15040.97 | 15040.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-012/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1563792.58, importe_modificado:1406169.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.2}} | {1748443/proyecto_INICIO, 1748443/proyecto_FIN, 1748443/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301749781 | Proyecto de inversión | 64404.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64404.35, modificado:56229.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD NOÉ - 57636 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 57636 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.68, meta_modificada:41.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:108, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NOÉ, 35136 NOÉ, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION, lon:-103.58491928, lat:25.6836914}} | 2020-05-13 | 2020-09-14 | 56229.84 | 56229.84 | 56229.84 | 56229.84 | 56229.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-011/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1632869.65, importe_modificado:1441955.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.68}} | {1749781/proyecto_INICIO, 1749781/proyecto_PROCESO, 1749781/proyecto_FIN, 1749781/proyecto_PROCESO, 1749781/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301749872 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GUADALUPE VICTORIA LOCALIDAD GENERAL CALIXTO CONTRERAS COLORADA ASENTAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento - 57852 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | 57852 | S | 54 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:6, direccion:PUEBLO GENERAL CALIXTO CONTRERAS (COLORADA), 34724 GENERAL CALIXTO CONTRERAS (COLORADA), GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE Y , AL NORPONIENTE DE LA COMUNIDAD, lon:-104.04200211, lat:24.43234735}} | 2020-05-18 | 2020-06-18 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-015/2020, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN BRYCAR, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.0}} | {1749872/proyecto_INICIO, 1749872/proyecto_PROCESO, 1749872/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301751284 | Proyecto de inversión | 128146.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128146.59, modificado:128146.59}} | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE ACCESO POR VENEGAS PLAZA LOCALIDAD EL SALTO ASENTAMIENTO EL BRILLANTE - 61824 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 61824 | S | 500 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.18, meta_modificada:137.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA EL BRILLANTE, 34945 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE EJE VIAL FEDERAL NO. 40 Y , A UN COSTADO DE BOULEVAR BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA, lon:-105.35644334, lat:23.78404626}} | 2020-06-06 | 2020-08-06 | 128146.59 | 128146.59 | 128146.59 | 128146.59 | 128146.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-026/2020, contratista:FRANCISCO RETANA ADAME, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:128146.59, importe_modificado:128146.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.18}} | {1751284/proyecto_INICIO, 1751284/proyecto_PROCESO, 1751284/proyecto_FIN, 1751284/proyecto_PROCESO, 1751284/proyecto_FIN, 1751284/proyecto_INICIO, 1751284/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301751361 | Proyecto de inversión | 152961.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152961.14, modificado:152961.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD EL SALTO COL. ALVARO OBREGÓN C. ALUMINIO - 62064 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 62064 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:116.3, meta_modificada:116.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE ALUMINIO COLONIA ALVARO OBREGÓN, 34946 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE HERMANOS VÁZQUEZ Y CALLE MANZANO, CALLE PORFIRIO DÍAZ AUN COSTADO DE LA MISCELÁNEA LAS LOMAS, lon:-105.35999893, lat:23.77578241}} | 2020-07-01 | 2020-09-10 | 152961.14 | 152961.14 | 152961.14 | 152961.14 | 152961.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-020/2020, contratista:SANDRA NAVARRO MOLINA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:152961.14, importe_modificado:152961.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:116.3}} | {1751361/proyecto_PROCESO, 1751361/proyecto_FIN, 1751361/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301751578 | Proyecto de inversión | 107000.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107000.03, modificado:107000.03}} | CONSTRUCCIÓN DE DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS DE DRENAJE CON MICROPLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA ESC. PRIM. LIC. BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD LOS BERROS - 62756 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 62756 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:5, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA OJO DE AGUA LOS BERROS (LOS BERROS), 34857 OJO DE AGUA LOS BERROS (LOS BERROS), NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE CARRETERA SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, A UN COSTADO DE LA CARRETERA FRENTE AL TEM, lon:-104.27512868, lat:23.93939402}} | 2020-04-15 | 2020-05-15 | 107000.03 | 107000.03 | 107000.03 | 107000.03 | 107000.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-ED-001-R33-2020, contratista:LORENA ISABEL URBINA CASTAÑEDA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:107000.03, importe_modificado:107000.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1751578/proyecto_INICIO, 1751578/proyecto_PROCESO, 1751578/proyecto_FIN, 1751578/proyecto_PROCESO, 1751578/proyecto_INICIO, 1751578/proyecto_PROCESO, 1751578/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301751915 | Proyecto de inversión | 107000.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107000.03, modificado:107000.03}} | CONSTRUCCIÓN DE DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS DE DRENAJE CON MICRO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD TEXCALILLO - 63850 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 63850 | S | 21 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:61, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO TEXCALILLO, 34857 TEXCALILLO, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , SE UBICA AL LADO IZQUIERDO AL FINAL DE LA CALLE QUE CONDUCE A LA SALIDA AL POBLADO GENERAL FRANCISCO VILLA PASO REAL, lon:-104.25148439, lat:23.91899458}} | 2020-04-15 | 2020-05-15 | 107000.03 | 107000.03 | 107000.03 | 107000.03 | 107000.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-ED-001-R33-2020-2, contratista:LORENA ISABEL URBINA CASTAÑEDA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:107000.03, importe_modificado:107000.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1751915/proyecto_PROCESO, 1751915/proyecto_FIN, 1751915/proyecto_PROCESO, 1751915/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301754079 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:BIENESTAR, monto:75000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD EL DURAZNO EJIDO SAN PABLO - 69657 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 69657 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:285.0, meta_modificada:285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:101, direccion:PUEBLO EL DURAZNO (EJIDO SAN PABLO), 34956 EL DURAZNO (EJIDO SAN PABLO), PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES HOGARES DE LA COMUNIDAD, lon:-105.61809203, lat:23.86988419}} | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-003/2020, contratista:LESLIE DENISSE CUSSIN ARMAS, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, monto:700000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:285.0}} | {1754079/proyecto_INICIO, 1754079/proyecto_PROCESO, 1754079/proyecto_FIN, 1754079/proyecto_PROCESO, 1754079/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301754091 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:BIENESTAR, monto:50000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD SANTA LUCÍA ASENTAMIENTO SANTA LUCÍA - 69694 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 69694 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:194.17, meta_modificada:194.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:82, direccion:RANCHERIA SANTA LUCÍA, 34953 SANTA LUCÍA, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , A UN LADO DE CAMINO A EL OSO Y FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-105.51060869, lat:23.61177775}} | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-004/2020, contratista:SOTO VALLES YAZMIRA RAFAELA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:194.17}} | {1754091/proyecto_FIN, 1754091/proyecto_PROCESO, 1754091/proyecto_FIN, 1754091/proyecto_INICIO, 1754091/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301754385 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:BIENESTAR, monto:75000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD PORTALES DE MILPILLAS ASENTAMIENTO PORTALES DE MILPILLAS - 70778 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 70778 | S | 12 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.37, meta_modificada:280.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:67, direccion:PUEBLO PORTALES DE MILPILLAS, 34960 PORTALES DE MILPILLAS, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA CLINICA, lon:-105.08370379, lat:23.53985001}} | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-006/2020, contratista:FRANCO SIMENTAL AAGELICA MARIA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.37}} | {1754385/proyecto_INICIO, 1754385/proyecto_FIN, 1754385/proyecto_PROCESO, 1754385/proyecto_FIN, 1754385/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301754394 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIO BIENESTAR SOCIAL, monto:100000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE LAJAS LAJAS ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO DE LAJAS LAJAS - 70799 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 70799 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:254.78, meta_modificada:254.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:51, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DE LAJAS (LAJAS), 34966 SAN FRANCISCO DE LAJAS (LAJAS), PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES CASAS DE LA COMUNIDAD, lon:-105.09951532, lat:23.12170107}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-TECHOS-009/2020, contratista:ANAYA GAMA JOSE HUMBERTO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:254.78}} | {1754394/proyecto_INICIO, 1754394/proyecto_FIN, 1754394/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301754401 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:BIENESTAR, monto:35000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD SAN PATRICIO DE MILPILLAS ASENTAMIENTO SAN PATRICIO DE MILPILLAS - 70814 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 70814 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.08, meta_modificada:132.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:119, direccion:RANCHERIA LA CUMBRE [DE MILPILLAS], 34963 LA CUMBRE [DE MILPILLAS], PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , A UN LADO DE LA TIENDA, lon:-105.202709, lat:23.2500029}} | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-007/2020, contratista:ANAYA GAMA JOSE HUMBERTO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.08}} | {1754401/proyecto_INICIO, 1754401/proyecto_FIN, 1754401/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301754434 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:BIENESTAR, monto:50000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD EL CARRIZO ANEXO A PUEBLO NUEVO - 70897 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 70897 | S | 13 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:186.74, meta_modificada:186.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:589, direccion:PUEBLO , 00000 EL CARRIZO [ANEXO A PUEBLO NUEVO], PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA TIENDA DE LA COMUNIDAD ATRÁS DE LA ESCUELA., lon:-105.49417428, lat:23.32525609}} | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-006/2020, contratista:FRANCO SIMENTAL AAGELICA MARIA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:186.74}} | {1754434/proyecto_INICIO, 1754434/proyecto_PROCESO, 1754434/proyecto_FIN, 1754434/proyecto_PROCESO, 1754434/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301754925 | Proyecto de inversión | 253669.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253669.93, modificado:253669.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE SAPIORIS DEL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT - 72623 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 72623 | S | 79 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:16, direccion:PUEBLO SAPIORIS, 34475 SAPIORIS, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , SE LOCALIZA A A 22.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE NOGALES Y LA OBRA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA LOCALIDAD A 160 MTS. DEL DOMO QUE, lon:-104.908342, lat:25.14260408}} | 2020-07-20 | 2020-08-28 | 253669.93 | 253669.93 | 253669.93 | 253669.93 | 253669.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-AyS-016/2020, contratista:ING. IRVING ARIEL VALENZUELA GANDARILLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:253669.93, importe_modificado:253669.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1754925/proyecto_PROCESO, 1754925/proyecto_INICIO, 1754925/proyecto_FIN, 1754925/proyecto_PROCESO, 1754925/proyecto_FIN, 1754925/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301755563 | Proyecto de inversión | 75820.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75820.5, modificado:75820.5}} | CONSTRUCCIÓN DE 8 ABREVADEROS EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES, DURANGO - 79994 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO TEPEHUANES | 79994 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:209, direccion:RANCHERIA LA JOYA DEL VENADO, 35630 LA JOYA DEL VENADO, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , BORDO DE ABREVADERO DE 1312.5 METROS UBICADO EN LA ENTRADA A LA COMUNIDAD DE LA JOYA DEL VENADO, lon:-106.4979689, lat:25.49384067}} | 2020-06-08 | 2020-08-05 | 75820.5 | 75820.5 | 75820.5 | 75820.5 | 75820.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/URB/FISM/2020/007, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:606564.0, importe_modificado:606564.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1755563/proyecto_INICIO, 1755563/proyecto_PROCESO, 1755563/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301755645 | Proyecto de inversión | 151641 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151641.0, modificado:151641.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 8 ABREVADEROS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES, DURANGO - 80200 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO TEPEHUANES | 80200 | S | 31 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:125, direccion:RANCHERIA SAN GERÓNIMO, 35633 SAN GERÓNIMO, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE BORDOS DE ABREVADEROS LOCALIZADOS EN DIFERENTES PUNTOS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN GERONIMO, lon:-106.62717717, lat:25.44670049}} | 2020-06-08 | 2020-08-05 | 151641 | 151641 | 151641 | 151641 | 151641 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/URB/FISM/2020/007, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:606564.0, importe_modificado:606564.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1755645/proyecto_PROCESO, 1755645/proyecto_INICIO, 1755645/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301755757 | Proyecto de inversión | 96343.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96343.45, modificado:96343.45}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD EL SALTO ASENTAMIENTO PLUTARCO ELÍAS CALLES POR LA SAGARPA - 80482 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 80482 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:142.0, meta_modificada:142.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:COLONIA PLUTARCO ELÍAS CALLES, 34946 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , CERCA DE SAGARPA, lon:-105.35648524, lat:23.78067428}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 96343.45 | 96343.45 | 96343.45 | 96343.45 | 96343.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-SIDEAPAS-01/2020, contratista:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCATARILLADO Y SANEAMIENO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:6289783.53, importe_modificado:6289783.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:142.0}} | {1755757/proyecto_PROCESO, 1755757/proyecto_INICIO, 1755757/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301756103 | Proyecto de inversión | 100045.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100045.25, modificado:100045.25}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD EL SALTO ASENTAMIENTO BUENAVISTA - 81472 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 81472 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE DURANGO COLONIA BUENAVISTA, 34946 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLE MONTERREY, CALLE TORREÓN EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA, lon:-105.35938739, lat:23.76895117}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 100045.25 | 100045.25 | 100045.25 | 100045.25 | 100045.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-SIDEAPAS-01/2020, contratista:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCATARILLADO Y SANEAMIENO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:6289783.53, importe_modificado:6289783.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {1756103/proyecto_PROCESO, 1756103/proyecto_FIN, 1756103/proyecto_INICIO, 1756103/proyecto_FIN, 1756103/proyecto_INICIO, 1756103/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301756550 | Proyecto de inversión | 349872.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349872.46, modificado:349872.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA BARDAS PERIMETRALES EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD LA CIUDAD ASENTAMIENTO LA CIUDAD EN ESCUELA ESPECIAL - 82778 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 82778 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:276.64, meta_modificada:276.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:24, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS PUEBLO LA CIUDAD, 34955 LA CIUDAD, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE VICTORIA CERCA DEL JARDÍN DE NIÑOS, lon:-105.68818982, lat:23.73201619}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 349872.46 | 349872.46 | 349872.46 | 349872.46 | 349872.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-060/2020, contratista:ADRIEL MARTINEZ LIMONES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:489867.32, importe_modificado:489867.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:276.64}} | {1756550/proyecto_PROCESO, 1756550/proyecto_FIN, 1756550/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301756629 | Proyecto de inversión | 88730 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:25938.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62792.0, modificado:61369.43}} | CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO ASENTAMIENTO MASSIE CALLE RANCHO GRANDE - 83018 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTMIENTO | 83018 | S | 62 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:208.0, meta_modificada:207.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE RANCHO GRANDE INTERIOR SN COLONIA MASSIE, 34217 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE JOSÉ RAMÓN ESTRADA Y PROLONGACION DE LAS ROSAS, CALLE HOJAS SECAS FRENTE A LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA COLONIA MASSIE, lon:-104.64942764, lat:24.05768528}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 61369.43 | 61369.43 | 61369.43 | 61369.43 | 61369.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-027/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEGEO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:375977.1, importe_modificado:375977.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:207.5}} | {1756629/proyecto_INICIO, 1756629/proyecto_FIN, 1756629/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301756906 | Proyecto de inversión | 679800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679800.0, modificado:679800.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO TAMAZULA - SAN JERÓNIMO Y RAMALES (54.60 KM) Y TACUITAPA - ACACHUANE (7.20 KM) - 83796 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 83796 | S | 247 | 285 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:61800.0, meta_modificada:61800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:256, direccion:TERRACERÍA TRAMO TAMAZULA - SAN JERONIMO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 61 + 800 RANCHERIA , 00000 LOS MEDIOS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA SAN JUAN DEL MUNICIPIO., lon:-106.94655382, lat:24.99260341}} | 2020-01-27 | 2020-03-08 | 679800 | 679800 | 679800 | 679800 | 679800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-009/2020, contratista:C. ELIGIO ANGULO ZAMUDIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:679800.0, importe_modificado:679800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:61800.0}} | {1756906/proyecto_FIN, 1756906/proyecto_INICIO, 1756906/proyecto_FIN, 1756906/proyecto_PROCESO, 1756906/proyecto_FIN, 1756906/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301761357 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:125000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE (COL. LA ESPERANZA) DE NAZAS, DGO. - 95501 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 95501 | S | 32 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:COLONIA LA ESPERANZA, 35706 NAZAS, NAZAS DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA A 1200.00 M. AL SUR DE LA CARRETERA FEDERAL 34 Y A 600 MTS AL SUROESTE DEL SANTUARIO DE LA VIRGEN DE GUADALUPE, lon:-104.11480545, lat:25.21590098}} | 2020-08-07 | 2020-11-30 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/AYS/008/2020, contratista:C. JOS GUADALUPE SARMIENTO MARTNEZ, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {1761357/proyecto_INICIO, 1761357/proyecto_PROCESO, 1761357/proyecto_FIN, 1761357/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301761628 | Proyecto de inversión | 484538.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:242309.49, modificado:242309.49}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242229.0, modificado:242229.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 ACCIONES DE PISO FIRME 2 EN TOPIA LOCALIDAD DE SIANORI ASENTAMIENTO RENTERÍA - 96349 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 96349 | S | 27 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:846.24, meta_modificada:846.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:365, direccion:RANCHERIA SIANORI, 34563 SIANORI, TOPIA DURANGO ENTRE Y , LAS 20 ACCIONES DE PISO FIRME SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE RENTERIA DOMICILIO CONOCIDO, lon:-106.75867264, lat:25.2686949}} | 2020-06-05 | 2020-09-07 | 484538.49 | 484538.49 | 484538.49 | 484538.49 | 484538.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MTD-PESOXPESO-001/2020, contratista:CONSTRUCTORA SIEDO MEX SA, convocante:MUNICIPIO DE TOPIA DGO, monto:484538.49, importe_modificado:484538.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:846.24}} | {1761628/proyecto_INICIO, 1761628/proyecto_FIN, 1761628/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301764425 | Proyecto de inversión | 23422.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10540.22, modificado:10540.22}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2342.34, modificado:2342.34}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:10540.22, modificado:10540.22}} | CONSTRUCCIÓN DE 6459.370 M2 DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 103844 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO TEPEHUANES | 103844 | S | 2 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:300, direccion:RANCHERIA PUERTECITOS, 35636 PUERTECITOS, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , SESENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS DENTRO DE LA RANCHERÍA DE PUERTECITOS, lon:-106.22008905, lat:25.43306471}} | 2020-07-21 | 2020-09-21 | 23422.78 | 23422.78 | 23422.78 | 23422.78 | 23422.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MEV/FISM-FISE/2020/010, contratista:MACOR, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:2364000.0, importe_modificado:2364000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {1764425/proyecto_PROCESO, 1764425/proyecto_INICIO, 1764425/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301764933 | Proyecto de inversión | 59837.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26926.97, modificado:26926.97}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:5983.77, modificado:5983.77}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:26926.97, modificado:26926.97}} | CONSTRUCCIÓN DE 6459.370 M2 DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 105200 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO TEPEHUANES | 105200 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:163.5, meta_modificada:163.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:314, direccion:RANCHERIA LA YESCA, 35637 LA YESCA, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE 163.5 M2 DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA YESCA, lon:-106.34353694, lat:25.42331442}} | 2020-07-21 | 2020-09-21 | 59837.71 | 59837.71 | 59837.71 | 59837.71 | 59837.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MEV/FISM-FISE/2020/010, contratista:MACOR, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:2364000.0, importe_modificado:2364000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:163.5}} | {1764933/proyecto_PROCESO, 1764933/proyecto_INICIO, 1764933/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301765509 | Proyecto de inversión | 706111.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706111.44, modificado:686111.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CANATLÁN LOCALIDAD DONATO GUERRA ASENTAMIENTO DONATO GUERRA - 106981 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 106981 | S | 25 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:42, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO DONATO GUERRA, 34406 DONATO GUERRA, CANATLÁN DURANGO ENTRE CALLE JESUS RODRIGUEZ Y CALLE VICTORIA, CALLE PEDRO VELEZ EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC, lon:-104.63800802, lat:24.61452755}} | 2020-06-01 | 2020-08-30 | 686111.42 | 686111.42 | 686111.42 | 686111.42 | 686111.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO. CAN/FISMDF/IBE/017/2020, contratista:CARLOS HUMBERTO DIAZ HERNANDEZ, convocante:CANATLAN, monto:686111.42, importe_modificado:686111.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}} | {1765509/proyecto_INICIO, 1765509/proyecto_FIN, 1765509/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301766796 | Proyecto de inversión | 14409.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1300.0, modificado:1300.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13109.94, modificado:13109.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN CANATLÁN PREDIO POTRERO NUEVO - 110441 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 110441 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:163, direccion:EJIDO PREDIO POTRERO NUEVO, 34407 PREDIO POTRERO NUEVO, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN VARIAS VIVIENDAS DEL EJIDO, lon:-104.7234425, lat:24.54891694}} | 2020-06-01 | 2020-06-15 | 14409.94 | 14409.94 | 14409.94 | 14409.94 | 14409.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/025/2020, contratista:JULIO ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:CANATLAN, monto:2161490.63, importe_modificado:2161490.63}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1766796/proyecto_INICIO, 1766796/proyecto_FIN, 1766796/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301767039 | Proyecto de inversión | 259954.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:26000.0, modificado:26000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233954.76, modificado:233954.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CANATLÁN LOCALIDAD JOSÉ GUADALUPE AGUILERA SANTA LUCÍA ASENTAMIENTO JOSÉ GUADALUPE AGUILERA SANTA LUCÍA - 111055 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 111055 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:63, direccion:PUEBLO JOSÉ GUADALUPE AGUILERA (SANTA LUCÍA), 34465 JOSÉ GUADALUPE AGUILERA (SANTA LUCÍA), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.70938844, lat:24.45437031}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 259954.76 | 259954.76 | 259954.76 | 259954.76 | 259954.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/020/2020, contratista:OLA ASESORES Y CONTRATISTAS SA DE CV, convocante:CANATLAN, monto:1416689.51, importe_modificado:1416689.51}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1767039/proyecto_INICIO, 1767039/proyecto_FIN, 1767039/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301768274 | Proyecto de inversión | 157852.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157852.05, modificado:153028.87}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO COL. VALLE VERDE SUR - 114192 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 114192 | S | 253 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN COLONIA VALLE VERDE SUR, 34284 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, POR LA MISCELÁNEA JESSI, lon:-104.65190893, lat:23.98773732}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 153028.87 | 153028.87 | 153028.87 | 153028.87 | 153028.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-013/2020, contratista:OBRAS Y SERVICIOS SAN CARLOS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:338028.61, importe_modificado:338028.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1768274/proyecto_INICIO, 1768274/proyecto_FIN, 1768274/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301768470 | Proyecto de inversión | 41099.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41099.98, modificado:41099.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD EL POTRERO VIEJO GUANACEVI DURANGO - 114860 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 114860 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:62, direccion:RANCHERIA EL POTRERO VIEJO, 35423 EL POTRERO VIEJO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , DETRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-105.83053234, lat:25.93907675}} | 2020-06-08 | 2020-09-05 | 41099.98 | 41099.98 | 41099.98 | 41099.98 | 41099.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/VIV/02/2020-08, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:41099.98, importe_modificado:41099.98}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1768470/proyecto_INICIO, 1768470/proyecto_FIN, 1768470/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301769566 | Proyecto de inversión | 17200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17200.0, modificado:17200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL DE UN PANEL SOLAR EN LA LOCALIDAD LAGUNA SECA MUNICIPIO DE GUANACEVI - 117987 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 117987 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:89, direccion:RANCHERIA LAGUNA SECA (LAS MANGAS), 35435 LAGUNA SECA (LAS MANGAS), GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ESCUELA, lon:-106.15870804, lat:25.89154614}} | 2020-06-15 | 2020-07-15 | 17200 | 17200 | 17200 | 17200 | 17200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/ELE/02/2020-23, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:17200.0, importe_modificado:17200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1769566/proyecto_INICIO, 1769566/proyecto_PROCESO, 1769566/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301772452 | Proyecto de inversión | 206400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206400.0, modificado:206400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL DE DOCE PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD LA LAGUNITA DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI DURANGO - 125846 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 125846 | S | 33 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:93, direccion:RANCHERIA LA LAGUNITA, 35443 LA LAGUNITA, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA ESCUELA, lon:-106.4508009, lat:26.06237161}} | 2020-06-15 | 2020-07-15 | 206400 | 206400 | 206400 | 206400 | 206400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/ELE/02/2020-05, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:206400.0, importe_modificado:206400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1772452/proyecto_PROCESO, 1772452/proyecto_INICIO, 1772452/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301774086 | Proyecto de inversión | 981908.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:485000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496908.08, modificado:496908.08}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIOS Y 4 BAÑOS ADOSADOS: 1 EN EL GUAMUCHILITO, 1 EN CARRICITOS, 1 EN EL RINCÓN DEL GUAYABO Y 1 EN HUIZOLIXTA - 130457 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 130457 | S | 13 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:169, direccion:RANCHERIA EL GUAMUCHILITO, 00000 EL GUAMUCHILITO, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA CHACALA DEL MUNICIPIO, lon:-106.7615492, lat:24.79534065}} | 2020-05-14 | 2020-06-30 | 496908.08 | 496908.08 | 496908.08 | 496908.08 | 496908.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-CEDS-003/2020, contratista:C. CECILIA SELENE GASTELUM SERRANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:981908.08, importe_modificado:981908.08}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1774086/proyecto_PROCESO, 1774086/proyecto_FIN, 1774086/proyecto_PROCESO, 1774086/proyecto_FIN, 1774086/proyecto_INICIO, 1774086/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301776767 | Proyecto de inversión | 180334.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIÓN BENEFICIARIOS, monto:15000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165334.98, modificado:165334.98}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE SIN NOMBRE COL. JUSTICIA SOCIAL EN VICENTE GUERRERO - 135020 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 135020 | S | 25 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE DEMOCRACIA INTERIOR SN COLONIA JUSTICIA SOCIAL, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE LIBERTAD, ESTA OBRA ESTA UBICADA A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA VICENTE GUERRERO., lon:-103.97575187, lat:23.73403}} | 2020-07-06 | 2020-09-04 | 165334.98 | 165334.98 | 165334.98 | 165334.98 | 165334.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP/FISM/2020-004, contratista:BALDEMAR IBARRA GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:320835.76, importe_modificado:320835.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1776767/proyecto_INICIO, 1776767/proyecto_FIN, 1776767/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301777388 | Proyecto de inversión | 19981 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:9990.5, modificado:9990.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9990.5, modificado:9990.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN CANATLÁN LOCALIDAD CANATLÁN - 135684 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 135684 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:BARRIO EL PRESIDIO, 00000 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES DOMICILIOS DENTRO DEL BARRIO EL PRESIDIO, lon:-104.78586821, lat:24.51659216}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 19981 | 19981 | 19981 | 19981 | 19981 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO./FISE/FISMDF/SH/026/2020, contratista:MONICA RODRIGUEZ CURIEL, convocante:CANATLAN, monto:999050.0, importe_modificado:999050.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1777388/proyecto_INICIO, 1777388/proyecto_FIN, 1777388/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301778056 | Proyecto de inversión | 866385.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIOS, monto:20000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846385.54, modificado:846385.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE MATAMOROS Z. CENTRO SEGUNDA ETAPA EN VICENTE GUERRERO - 136601 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO DURANGO | 136601 | S | 108 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:849.18, meta_modificada:849.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO CENTRO, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE RAMON PINEDA, CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE UBICADA EN EL JARDIN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO A, lon:-103.97832156, lat:23.72882981}} | 2020-07-06 | 2020-08-15 | 846385.54 | 846385.54 | 846385.54 | 846385.54 | 846385.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP/FISM/2020-005, contratista:ROLANDO VÁZQUEZ ARGUELLES, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:866385.54, importe_modificado:866385.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:849.18}} | {1778056/proyecto_FIN, 1778056/proyecto_PROCESO, 1778056/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301778149 | Proyecto de inversión | 269710.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIÓN BENEFICIARIOS, monto:30000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239710.36, modificado:239710.36}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE OLIMPIA COL CNOP EN VICENTE GUERRERO - 136711 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO DURANGO | 136711 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE OLIMPIA INTERIOR SN COLONIA CNOP, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE BOULEVARD DE LAS ROSAS Y CALLE AURORA, CALLE CEDRO ESTA OBRA SE UBICA A UNA CUADRA DE LA UNIDAD DEPORTIVA VICENTE GUERRERO., lon:-103.97913584, lat:23.73632217}} | 2020-08-27 | 2020-10-24 | 239710.36 | 239710.36 | 239710.36 | 239710.36 | 239710.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP/FISM/2020-014, contratista:BALDEMAR IBARRA GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:269710.36, importe_modificado:269710.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1778149/proyecto_INICIO, 1778149/proyecto_PROCESO, 1778149/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301779252 | Proyecto de inversión | 43897.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39507.72, modificado:39507.72}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4389.74, modificado:4389.74}} | CONSTRUCCION DE 717.12 M2 DE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO - 137902 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO TEPEHUANES | 137902 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.03, meta_modificada:44.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:16, direccion:PUEBLO CARRERAS, 35616 CARRERAS, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE 44.03 M2 DE TECHO FIRME EN VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE CARRERAS, lon:-105.69470406, lat:25.31185405}} | 2020-08-10 | 2020-10-26 | 43897.46 | 43897.46 | 43897.46 | 43897.46 | 43897.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MEV/FISM/2020/016, contratista:JOSE REFUGIO IBARRA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:714961.46, importe_modificado:714961.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.03}} | {1779252/proyecto_PROCESO, 1779252/proyecto_INICIO, 1779252/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301782369 | Proyecto de inversión | 665464 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665464.0, modificado:665464.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN GUADALUPE VICTORIA LOCALIDAD IGNACIO ALLENDE ASENTAMIENTO IGNACIO ALLENDE - 141119 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | 141119 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:8, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO IGNACIO ALLENDE, 34723 IGNACIO ALLENDE, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE MONTELONGO Y CALLE ÁQUILES SERDAN, CALLE FRANCISCO VILLA AL NORESTE DE LA LOCALIDAD., lon:-103.9921521, lat:24.47243528}} | 2020-07-21 | 2020-08-21 | 665464 | 665464 | 665464 | 665464 | 665464 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-020/2020, contratista:HETSA, HIDROELÉCTRICA TERRAZAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:665464.0, importe_modificado:665464.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1782369/proyecto_INICIO, 1782369/proyecto_FIN, 1782369/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301791549 | Proyecto de inversión | 467132.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467132.88, modificado:467131.81}} | 208090 J.N.MARGARITA MAZA DE JUAREZ NUEVO IDEAL DURANGO rehabilitación de servicios sanitarios y media dirección, obra exterior: red eléctrica, red sanitaria, red hidráulica y cisterna | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208090 | S | 43 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Nuevo Ideal, Dgo., México, lon:-105.0761999, lat:24.8851705}} | 2020-08-04 | 2020-09-14 | 467131.81 | 467131.81 | 467131.81 | 467131.81 | 467131.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301791602 | Proyecto de inversión | 383636.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383636.1, modificado:383635.49}} | 208069 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208069 | S | 42 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2020-08-03 | 2020-10-25 | 383635.49 | 383635.49 | 383635.49 | 383635.49 | 383635.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301793602 | Proyecto de inversión | 617736 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617736.0, modificado:617958.74}} | Programa de Mantenimiento Institucional Campus Durango | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | UJED-FAM-MS-2020-01 | N | 0 | 0 | 22439 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14000.0, meta_modificada:14000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Constitución 404, Zona Centro, 34000 Durango, Dgo., México, lon:-104.671121, lat:24.0313999}} | 2020-04-06 | 2021-03-15 | 617958.74 | 617958.74 | 617958.74 | 617958.74 | 617958.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14000.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301794150 | Proyecto de inversión | 1153158.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153158.91, modificado:1153158.7}} | 208041 PRIM.HERMENEGILDO GALEANA EL SALTO PN DURANGO dos aulas didácticas adosadas estruct. U-2C planta alta y planta baja y obra exterior: red eléctrica | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208041 | S | 184 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:147.0, meta_modificada:147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:El Salto, Dgo., México, lon:-105.357029, lat:23.7788616}} | 2020-08-27 | 2020-10-27 | 1153158.7 | 1153158.7 | 1153158.7 | 1153158.7 | 1153158.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:147.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301794153 | Proyecto de inversión | 928067.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928067.67, modificado:968331.04}} | 208018 PRIM.VICENTE GUERRERO COL.12 DE DIC PEÑON BCO DGO dos aulas didácticas aislada+anexada de 6.00x8.00 mts c/u estruct. R.D.C. y obra exterior: red eléctrica y andadores | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208018 | S | 98 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:147.0, meta_modificada:147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Peñón Blanco, Dgo., México, lon:-104.0333561, lat:24.7912135}} | 2020-09-16 | 2020-10-27 | 968331.04 | 968331.04 | 968331.04 | 968331.04 | 968331.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:147.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401796116 | Proyecto de inversión | 63037.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:31518.98, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31518.98, modificado:31518.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD LOS LOBOS DEL MUNICIPIO PÁNUCO DE CORONADO - 100631 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANUCO DE CORONADO | 100631 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:16, direccion:PUEBLO LOS LOBOS, 34795 LOS LOBOS, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOS LOBOS PÁNUCO DE CORONADO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.4522199, lat:24.57430494}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 31518.98 | 31518.98 | 31518.98 | 31518.98 | 31518.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/SBS-FAIS/MEV/002-2020, contratista:JOSE ANGEL GONZALEZ MORENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO, monto:1119569.73, importe_modificado:560000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1796116/proyecto_INICIO, 1796116/proyecto_PROCESO, 1796116/proyecto_FIN, 1796116/proyecto_PROCESO, 1796116/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401796526 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:125000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE COLONIA VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD NAZAS DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 130121 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS | 130121 | S | 70 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:COLONIA VICENTE GUERRERO, 35706 NAZAS, NAZAS DURANGO ENTRE Y , A 100 METROS DE DISTANCIA DEL HOSPITAL., lon:-104.11381639, lat:25.21869642}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/AYS/007/2020 SBS, contratista:ING. GERARDO GALVEZ CHAVEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS, monto:250000.0, importe_modificado:125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1796526/proyecto_PROCESO, 1796526/proyecto_INICIO, 1796526/proyecto_FIN, 1796526/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401797023 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:50000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD FRANCISCO ZARCO MUNICIPIO DE POANAS - 152300 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS | 152300 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:24, direccion:PUEBLO FRANCISCO ZARCO, 34806 FRANCISCO ZARCO, POANAS DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.05586391, lat:24.185796}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/003/2020, contratista:GUILLERMO HERNÁNDEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1797023/proyecto_INICIO, 1797023/proyecto_FIN, 1797023/proyecto_INICIO, 1797023/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401797102 | Proyecto de inversión | 77998.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:38999.33, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38999.33, modificado:38999.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD CIENEGUILLA MUNICIPIO DE POANAS - 153290 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS | 153290 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:278.91, meta_modificada:278.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:5, direccion:PUEBLO CIENEGUILLA, 34813 CIENEGUILLA, POANAS DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.05174473, lat:24.05337706}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 38999.33 | 38999.33 | 38999.33 | 38999.33 | 38999.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/004/2020, contratista:MARTÍN FERNANDO GALLEGOS RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:278.91}} | {1797102/proyecto_PROCESO, 1797102/proyecto_FIN, 1797102/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401797174 | Proyecto de inversión | 356281.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:178140.74, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178140.74, modificado:178140.73}} | CONSTRUCIÓN DE TECHOS LA LOCALIDAD IGNACIO VALENCIA LOS ALAMITOS DEL MUNICIPIO DE EN HIDALGO - 154527 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO | 154527 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:332.35, meta_modificada:332.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:17, direccion:PUEBLO IGNACIO VALENCIA (LOS ALAMITOS), 35340 IGNACIO VALENCIA (LOS ALAMITOS), HIDALGO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.731446, lat:25.73508775}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 178140.73 | 178140.73 | 178140.73 | 178140.73 | 178140.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HIDALGO/PESO A PESO-002/2020, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, monto:604162.08, importe_modificado:178140.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:332.35}} | {1797174/proyecto_PROCESO, 1797174/proyecto_INICIO, 1797174/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401797318 | Proyecto de inversión | 68181.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:34090.91, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34090.91, modificado:34090.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD LAS PLAYAS DEL MUNICIPIO DE HIDALGO - 158269 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO | 158269 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:26, direccion:EJIDO LAS PLAYAS, 35340 LAS PLAYAS, HIDALGO DURANGO ENTRE Y ,, lon:-104.77310723, lat:25.701074}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 34090.91 | 34090.91 | 34090.91 | 34090.91 | 34090.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VILLAHIDALGO/OP/VIV/FISE/01-2020, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, monto:1500000.0, importe_modificado:34090.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1797318/proyecto_INICIO, 1797318/proyecto_PROCESO, 1797318/proyecto_INICIO, 1797318/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401797945 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:25000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN LA LOCALIDAD LA PURÍSIMA DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ - 164641 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ | 164641 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:50, direccion:PUEBLO LA PURÍSIMA, 35853 LA PURÍSIMA, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y ,, lon:-103.79559086, lat:24.24799442}} | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME2020/OP/2019-2022-29, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORÍAS S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ, monto:1000000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1797945/proyecto_INICIO, 1797945/proyecto_FIN, 1797945/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401797978 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:20000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD LA ROCA DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ - 165027 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ | 165027 | S | 18 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:53, direccion:RANCHERIA LA ROCA, 35863 LA ROCA, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.70771557, lat:24.45865968}} | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME2020/OP/2019-2022-28, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORÍAS S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ, monto:1000000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {1797978/proyecto_INICIO, 1797978/proyecto_PROCESO, 1797978/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401797997 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:60000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD RAMÓN CORONA DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ - 165176 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ | 165176 | S | 36 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:51, direccion:PUEBLO RAMÓN CORONA, 35877 RAMÓN CORONA, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.62957538, lat:24.18582393}} | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME2020/OP/2019-2022-28, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORÍAS S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ, monto:1000000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {1797997/proyecto_INICIO, 1797997/proyecto_FIN, 1797997/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401798213 | Proyecto de inversión | 66000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:33000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33000.0, modificado:33000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD JOSÉ TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR - 167337 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | 167337 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:9, direccion:EJIDO JOSÉ TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA (SAN RAFAEL), 35954 JOSÉ TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA (SAN RAFAEL), GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y ,, lon:-103.17975854, lat:24.77922217}} | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM-FISE/U2A/VIV/020/2020, contratista:INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA VM S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SIMÓN BOLÍVAR, monto:1980000.0, importe_modificado:990000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1798213/proyecto_FIN, 1798213/proyecto_INICIO, 1798213/proyecto_PROCESO, 1798213/proyecto_INICIO, 1798213/proyecto_PROCESO, 1798213/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401798290 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:45000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LÁMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR - 169841 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | 169841 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.64, meta_modificada:75.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE ZARAGOZA, 35960 SAN JOSÉ DE ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.46755807, lat:25.2277682}} | 2020-04-01 | 2020-05-31 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM-FISE/U2A/VIV/021/2020, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SIMÓN BOLÍVAR, monto:517500.0, importe_modificado:258750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.64}} | {1798290/proyecto_INICIO, 1798290/proyecto_PROCESO, 1798290/proyecto_FIN, 1798290/proyecto_INICIO, 1798290/proyecto_FIN, 1798290/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401798302 | Proyecto de inversión | 1969012.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:984506.49, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984506.49, modificado:984506.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO - 170366 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 170366 | S | 50 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:PUEBLO VICENTE GUERRERO CENTRO, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.98408774, lat:23.73061737}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 984506.49 | 984506.49 | 984506.49 | 984506.49 | 984506.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CEDS/FISE-FISM/2020-002, contratista:MARTÍN FERNANDO GALLEGOS RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:1969012.98, importe_modificado:1969012.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:33.0}} | {1798302/proyecto_INICIO, 1798302/proyecto_PROCESO, 1798302/proyecto_FIN, 1798302/proyecto_PROCESO, 1798302/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401798317 | Proyecto de inversión | 358002.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:179001.18, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179001.18, modificado:179001.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO DE MURILLOS MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO - 170926 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 170926 | S | 19 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:8, direccion:EJIDO SAN ISIDRO DE MURILLOS, 34898 SAN ISIDRO DE MURILLOS, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.04759746, lat:23.66944297}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 179001.18 | 179001.18 | 179001.18 | 179001.18 | 179001.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CEDS/FISE-FISM/2020-001, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HETZMEK S. A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:1730344.74, importe_modificado:1730344.74}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1798317/proyecto_PROCESO, 1798317/proyecto_FIN, 1798317/proyecto_INICIO, 1798317/proyecto_PROCESO, 1798317/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401798325 | Proyecto de inversión | 179001.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:89500.59, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89500.59, modificado:89500.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO ALCÁNTARA MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO - 171204 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 171204 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:11, direccion:EJIDO SAN PEDRO ALCÁNTARA, 34898 SAN PEDRO ALCÁNTARA, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.02862733, lat:23.67147057}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 89500.59 | 89500.59 | 89500.59 | 89500.59 | 89500.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CEDS/FISE-FISM/2020-001, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HETZMEK S. A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:1730344.74, importe_modificado:1730344.74}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1798325/proyecto_INICIO, 1798325/proyecto_PROCESO, 1798325/proyecto_FIN, 1798325/proyecto_INICIO, 1798325/proyecto_PROCESO, 1798325/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401798332 | Proyecto de inversión | 41205.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:20602.69, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20602.69, modificado:20602.69}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD TLA ESTANCIA DEL MUNICIPIO DE OCAMPO - 171254 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO | 171254 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.45, meta_modificada:42.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:11, direccion:RANCHERIA LA ESTANCIA, 35367 LA ESTANCIA, OCAMPO DURANGO ENTRE Y ,, lon:-105.87268289, lat:26.61743725}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 20602.69 | 20602.69 | 20602.69 | 20602.69 | 20602.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/PP-005/2020, contratista:MELISSA RENTERIA SURA, convocante:MUNICIPIO OCAMPO DGO, monto:63792.18, importe_modificado:63792.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.45}} | {1798332/proyecto_INICIO, 1798332/proyecto_FIN, 1798332/proyecto_PROCESO, 1798332/proyecto_FIN, 1798332/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401798354 | Proyecto de inversión | 86940.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:43470.22, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43470.22, modificado:43470.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD VILLA OCAMPO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO - 171597 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO | 171597 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:COLONIA VILLA OCAMPO CENTRO, 35350 VILLA OCAMPO, OCAMPO DURANGO ENTRE Y ,, lon:-105.50987292, lat:26.44294857}} | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 43470.22 | 43470.22 | 43470.22 | 43470.22 | 43470.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/PP-003/2020, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE OCMAPO, monto:1563216.99, importe_modificado:782463.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1798354/proyecto_INICIO, 1798354/proyecto_PROCESO, 1798354/proyecto_FIN, 1798354/proyecto_INICIO, 1798354/proyecto_PROCESO, 1798354/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401798387 | Proyecto de inversión | 136229.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:68114.82, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68114.82, modificado:68114.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL MOLINO MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO - 172010 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNIICPIO DE VICENTE GUERRERO | 172010 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:10, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DEL MOLINO, 34898 SAN JOSÉ DEL MOLINO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.9774628, lat:23.68394106}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 68114.82 | 68114.82 | 68114.82 | 68114.82 | 68114.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CEDS/FISE-FISM/2020-005, contratista:ORLANDO FAVIO GONZALEZ MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:1294181.58, importe_modificado:647090.79}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1798387/proyecto_PROCESO, 1798387/proyecto_INICIO, 1798387/proyecto_FIN, 1798387/proyecto_INICIO, 1798387/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401798453 | Proyecto de inversión | 31818.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:15909.13, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15909.13, modificado:15909.13}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD RÍO GRANDE MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 173407 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 173407 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.39, meta_modificada:29.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:33, direccion:EJIDO RÍO GRANDE, 34497 RÍO GRANDE, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.45855456, lat:24.73013027}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 15909.13 | 15909.13 | 15909.13 | 15909.13 | 15909.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-FISE-022/2020, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:306000.0, importe_modificado:153000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.39}} | {1798453/proyecto_INICIO, 1798453/proyecto_PROCESO, 1798453/proyecto_FIN, 1798453/proyecto_PROCESO, 1798453/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401798675 | Proyecto de inversión | 207000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:103500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103500.0, modificado:103500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD CIÉNEGA DE QUELITES DEL MUNICIPIO DE GUANACEVÍ - 177949 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVÍ | 177949 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:30, direccion:RANCHERIA CIÉNEGA DE QUELITES (QUELITES), 35425 CIÉNEGA DE QUELITES (QUELITES), GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.66348721, lat:25.80542696}} | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 103500 | 103500 | 103500 | 103500 | 103500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISE/VIV/02/2020, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI, monto:1035000.0, importe_modificado:517500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1798675/proyecto_INICIO, 1798675/proyecto_PROCESO, 1798675/proyecto_INICIO, 1798675/proyecto_FIN, 1798675/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401799585 | Proyecto de inversión | 33786.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:16893.49, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16893.49, modificado:16893.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA COLONIA MADRID DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 185425 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 185425 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.12, meta_modificada:88.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA COLONIA, lon:-103.48195946, lat:25.61576433}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 16893.49 | 16893.49 | 16893.49 | 16893.49 | 16893.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020 SBS, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:3866677.24, importe_modificado:1934355.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.12}} | {1799585/proyecto_INICIO, 1799585/proyecto_FIN, 1799585/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401799588 | Proyecto de inversión | 61995.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:30997.59, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30997.59, modificado:30997.59}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD JOLO DIECINUEVE DE OCTUBRE DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 185457 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 185457 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:161.69, meta_modificada:161.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:87, direccion:EJIDO JOLO (DIECINUEVE DE OCTUBRE), 35135 JOLO (DIECINUEVE DE OCTUBRE), GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.51657096, lat:25.6786927}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 30997.59 | 30997.59 | 30997.59 | 30997.59 | 30997.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020 SBS, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:3866677.24, importe_modificado:1934355.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:161.69}} | {1799588/proyecto_INICIO, 1799588/proyecto_PROCESO, 1799588/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401799769 | Proyecto de inversión | 28991.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:14495.86, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14495.86, modificado:14495.86}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LOSA EN LA COLONIA PARQUE HUNDIDO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 186889 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 186889 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.5, meta_modificada:18.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:COLONIA PARQUE HUNDIDO, 35049 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , A DOS CUADRAS DE DISTANCIA DE LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-103.47183144, lat:25.59161475}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 14495.86 | 14495.86 | 14495.86 | 14495.86 | 14495.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-018/2020 SBS, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALESDETORREÓN S.A.DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:3131742.61, importe_modificado:1567120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.5}} | {1799769/proyecto_INICIO, 1799769/proyecto_FIN, 1799769/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401799841 | Proyecto de inversión | 58923.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:29461.86, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29461.86, modificado:29461.86}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LOSA EN LA LOCALIDAD RINCONADA DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 187287 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 187287 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.6, meta_modificada:37.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:129, direccion:EJIDO RINCONADA, 35114 RINCONADA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS UBICADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.34466673, lat:25.7486615}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 29461.86 | 29461.86 | 29461.86 | 29461.86 | 29461.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-018/2020 SBS, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALESDETORREÓN S.A.DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:3131742.61, importe_modificado:1567120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.6}} | {1799841/proyecto_INICIO, 1799841/proyecto_FIN, 1799841/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800005 | Proyecto de inversión | 36239.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:18119.83, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18119.83, modificado:18119.83}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD OJO DE AGUA MUNICIPIO DE RODEO - 188956 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 188956 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.4, meta_modificada:38.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:25, direccion:EJIDO OJO DE AGUA, 35764 OJO DE AGUA, RODEO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.61418176, lat:25.21455151}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 18119.83 | 18119.83 | 18119.83 | 18119.83 | 18119.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020 SBS, contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:1610354.69, importe_modificado:805177.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.4}} | {1800005/proyecto_INICIO, 1800005/proyecto_PROCESO, 1800005/proyecto_FIN, 1800005/proyecto_INICIO, 1800005/proyecto_PROCESO, 1800005/proyecto_FIN, 1800005/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800014 | Proyecto de inversión | 41050.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:20525.42, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20525.42, modificado:20525.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO MUNICIPIOD DE RODEO - 189125 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 189125 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.5, meta_modificada:43.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:31, direccion:EJIDO SAN PEDRO, 35765 SAN PEDRO, RODEO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.66317582, lat:25.21470334}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 20525.42 | 20525.42 | 20525.42 | 20525.42 | 20525.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020 SBS, contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:1610354.69, importe_modificado:805177.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.5}} | {1800014/proyecto_FIN, 1800014/proyecto_INICIO, 1800014/proyecto_PROCESO, 1800014/proyecto_INICIO, 1800014/proyecto_PROCESO, 1800014/proyecto_FIN, 1800014/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800016 | Proyecto de inversión | 32979.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:16489.52, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16489.52, modificado:16489.52}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO Y ANEXOS EL SALTO MUNICIPIO DE RODEO - 189155 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 189155 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.95, meta_modificada:34.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:32, direccion:EJIDO SAN PEDRO Y ANEXOS (EL SALTO), 35767 SAN PEDRO Y ANEXOS (EL SALTO), RODEO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.72366302, lat:25.21484456}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 16489.52 | 16489.52 | 16489.52 | 16489.52 | 16489.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020 SBS, contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:1610354.69, importe_modificado:805177.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.95}} | {1800016/proyecto_INICIO, 1800016/proyecto_PROCESO, 1800016/proyecto_INICIO, 1800016/proyecto_FIN, 1800016/proyecto_PROCESO, 1800016/proyecto_FIN, 1800016/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800036 | Proyecto de inversión | 178589 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:89294.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89294.5, modificado:89294.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LOSA EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 189468 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 189468 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:113.96, meta_modificada:113.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:135, direccion:EJIDO SAN FELIPE, 35118 SAN FELIPE, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS UBICADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.38260412, lat:25.69613928}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 89294.5 | 89294.5 | 89294.5 | 89294.5 | 89294.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-018/2020 SBS, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALESDETORREÓN S.A.DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:3131742.61, importe_modificado:1567120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:113.96}} | {1800036/proyecto_INICIO, 1800036/proyecto_PROCESO, 1800036/proyecto_FIN, 1800036/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800037 | Proyecto de inversión | 18874.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:9437.41, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9437.41, modificado:9437.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA MUNICIPIO DE RODEO - 189470 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 189470 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:36, direccion:EJIDO TIERRA BLANCA, 35764 TIERRA BLANCA, RODEO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-104.57372617, lat:25.22949031}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 9437.41 | 9437.41 | 9437.41 | 9437.41 | 9437.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020 SBS, contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:1610354.69, importe_modificado:805177.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1800037/proyecto_FIN, 1800037/proyecto_PROCESO, 1800037/proyecto_FIN, 1800037/proyecto_PROCESO, 1800037/proyecto_INICIO, 1800037/proyecto_PROCESO, 1800037/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800136 | Proyecto de inversión | 70020.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:35010.27, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35010.27, modificado:35010.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD ARCINA DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 190280 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 190280 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:32, direccion:EJIDO ARCINAS, 35121 ARCINAS, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-103.40811201, lat:25.77564478}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 35010.27 | 35010.27 | 35010.27 | 35010.27 | 35010.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-017/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3498197.56, importe_modificado:3498197.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1800136/proyecto_PROCESO, 1800136/proyecto_INICIO, 1800136/proyecto_PROCESO, 1800136/proyecto_FIN, 1800136/proyecto_INICIO, 1800136/proyecto_PROCESO, 1800136/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800208 | Proyecto de inversión | 192000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:96000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96000.0, modificado:96000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD RÍO GRANDE MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 191187 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 191187 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:33, direccion:EJIDO RÍO GRANDE, 34497 RÍO GRANDE, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.45854291, lat:24.73131737}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-FISE-021/2020, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:3520000.0, importe_modificado:1760000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1800208/proyecto_INICIO, 1800208/proyecto_FIN, 1800208/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800257 | Proyecto de inversión | 1171432.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:585716.49, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585716.49, modificado:585716.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL CORDERO - 191782 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO | 191782 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN LUIS DEL CORDERO, 35740 SAN LUIS DEL CORDERO, SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.27766721, lat:25.41566378}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 585716.49 | 585716.49 | 585716.49 | 585716.49 | 585716.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLC/CPD-001/2020, contratista:SALVADOR CAÑEDO ANGEL, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO, monto:1441763.7, importe_modificado:720881.85}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1800257/proyecto_FIN, 1800257/proyecto_PROCESO, 1800257/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800274 | Proyecto de inversión | 210061.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:105030.81, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105030.81, modificado:105030.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD LA PLATA DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 192010 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 192010 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:117, direccion:EJIDO LA PLATA, 35134 LA PLATA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.56914556, lat:25.70148656}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 105030.81 | 105030.81 | 105030.81 | 105030.81 | 105030.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-017/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3498197.56, importe_modificado:3498197.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1800274/proyecto_INICIO, 1800274/proyecto_PROCESO, 1800274/proyecto_FIN, 1800274/proyecto_INICIO, 1800274/proyecto_PROCESO, 1800274/proyecto_FIN, 1800274/proyecto_INICIO, 1800274/proyecto_PROCESO, 1800274/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800303 | Proyecto de inversión | 560164.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:280082.16, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280082.16, modificado:280082.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 192368 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 192368 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, 35025 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA COLONIA, lon:-103.53811469, lat:25.58622675}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 280082.16 | 280082.16 | 280082.16 | 280082.16 | 280082.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-015/2020, contratista:CONSTRUCTORA NPG, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3499578.97, importe_modificado:3499578.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1800303/proyecto_PROCESO, 1800303/proyecto_INICIO, 1800303/proyecto_PROCESO, 1800303/proyecto_FIN, 1800303/proyecto_INICIO, 1800303/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800713 | Proyecto de inversión | 64800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:32400.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32400.0, modificado:32400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE RAMOS DEL MUNICIPIO DE EL ORO - 198601 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL MUNICIPIO DE EL ORO | 198601 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:42, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE RAMOS (RAMOS), 35663 SAN JOSÉ DE RAMOS (RAMOS), EL ORO DURANGO ENTRE Y , FRENTE AL TEMPLO, lon:-105.17535799, lat:25.48379375}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 32400 | 32400 | 32400 | 32400 | 32400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP012/2020, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DEL ORO, monto:1943999.99, importe_modificado:972000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1800713/proyecto_INICIO, 1800713/proyecto_FIN, 1800713/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800778 | Proyecto de inversión | 135200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:67600.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67600.0, modificado:67600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD MINERAL DE SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE EL ORO - 199487 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL MUNICIPIO DE EL ORO | 199487 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:44, direccion:ZONA FEDERAL MINERAL DE SANTA CRUZ, 35676 MINERAL DE SANTA CRUZ, EL ORO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.34342663, lat:25.68620121}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 67600 | 67600 | 67600 | 67600 | 67600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP014/2020, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DEL ORO, monto:2028000.0, importe_modificado:1014000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1800778/proyecto_FIN, 1800778/proyecto_PROCESO, 1800778/proyecto_INICIO, 1800778/proyecto_FIN, 1800778/proyecto_INICIO, 1800778/proyecto_PROCESO, 1800778/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800831 | Proyecto de inversión | 133197.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:66598.68, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66598.66, modificado:66598.66}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD LUIS MOYA SAN ISIDRO MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO - 200043 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO | 200043 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:117.5, meta_modificada:117.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:18, direccion:RANCHERIA LUIS MOYA (SAN ISIDRO), 34747 LUIS MOYA (SAN ISIDRO), PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.96472323, lat:24.55056744}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 66598.66 | 66598.66 | 66598.66 | 66598.66 | 66598.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-VIV-FISM-020-004, contratista:ECO ZAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO PEÑON BLANCO, monto:1133586.8, importe_modificado:1133586.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:117.5}} | {1800831/proyecto_INICIO, 1800831/proyecto_PROCESO, 1800831/proyecto_FIN, 1800831/proyecto_INICIO, 1800831/proyecto_FIN, 1800831/proyecto_PROCESO, 1800831/proyecto_INICIO, 1800831/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800851 | Proyecto de inversión | 270400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:135200.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135200.0, modificado:135200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PASO DE ÁLAMO DEL MUNICIPIO DE EL ORO - 200410 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL MUNICIPIO DE EL ORO | 200410 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:27, direccion:RANCHERIA PASO DE ÁLAMOS, 35684 PASO DE ÁLAMOS, EL ORO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.32991866, lat:25.78885673}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 135200 | 135200 | 135200 | 135200 | 135200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP013/2020, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DEL ORO, monto:2028000.0, importe_modificado:1014000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1800851/proyecto_INICIO, 1800851/proyecto_PROCESO, 1800851/proyecto_FIN, 1800851/proyecto_INICIO, 1800851/proyecto_FIN, 1800851/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800912 | Proyecto de inversión | 21432.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:10716.23, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10716.23, modificado:10716.23}} | INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD ONCE DE MARZO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 201262 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 201262 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:42, direccion:PUEBLO ONCE DE MARZO (TRINCHERAS), 34426 ONCE DE MARZO (TRINCHERAS), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIOS CALENTADORES INSTALADOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.81108256, lat:24.91039133}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 10716.23 | 10716.23 | 10716.23 | 10716.23 | 10716.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-006/2020, contratista:JAIME ARAMBULA VILLASEÑOR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:1514560.56, importe_modificado:1514560.56}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1800912/proyecto_INICIO, 1800912/proyecto_FIN, 1800912/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800935 | Proyecto de inversión | 50009.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:25004.56, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25004.56, modificado:25004.56}} | INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE MORILLITOS DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 201529 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 201529 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:53, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DE MORILLITOS (LA PERLA), 34425 SAN JOSÉ DE MORILLITOS (LA PERLA), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIOS CALENTADORES INSTALADOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.88144011, lat:24.95305582}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 25004.56 | 25004.56 | 25004.56 | 25004.56 | 25004.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-006/2020, contratista:JAIME ARAMBULA VILLASEÑOR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:1514560.56, importe_modificado:1514560.56}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:7.0}} | {1800935/proyecto_INICIO, 1800935/proyecto_FIN, 1800935/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800955 | Proyecto de inversión | 14288.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:7144.15, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7144.15, modificado:7144.15}} | INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD NUEVO IDEAL DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 201692 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 201692 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COLONIA NUEVO IDEAL CENTRO, 34410 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIOS CALENTADORES INSTALADOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.07423164, lat:24.88836965}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 7144.15 | 7144.15 | 7144.15 | 7144.15 | 7144.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-006/2020, contratista:JAIME ARAMBULA VILLASEÑOR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:1514560.56, importe_modificado:1514560.56}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1800955/proyecto_PROCESO, 1800955/proyecto_INICIO, 1800955/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800993 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:125000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}} | REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LOS ÁNGELES MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLO - 202053 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO | 202053 | S | 45 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:2, direccion:RANCHERIA LOS ÁNGELES, 35560 LOS ÁNGELES, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-104.33684806, lat:25.48487179}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM1922/APO/FISM-006-2020, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO, monto:250000.0, importe_modificado:125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1800993/proyecto_PROCESO, 1800993/proyecto_FIN, 1800993/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401801079 | Proyecto de inversión | 29851.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:14925.6, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14925.6, modificado:14925.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD GENERAL ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA - 203499 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA | 203499 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:PUEBLO GENERAL ÁLVARO OBREGÓN, 34720 GENERAL ÁLVARO OBREGÓN, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS REALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.07385773, lat:24.4813488}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 14925.6 | 14925.6 | 14925.6 | 14925.6 | 14925.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-007/2020 SBS, contratista:AALF CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS S. DE R.L. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, monto:1000000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {1801079/proyecto_PROCESO, 1801079/proyecto_FIN, 1801079/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401801278 | Proyecto de inversión | 16857.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:8428.7, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8428.7, modificado:8428.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD ASTILLEROS DE ABAJO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 206214 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 206214 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.64, meta_modificada:44.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:3, direccion:PUEBLO ASTILLEROS DE ABAJO, 34435 ASTILLEROS DE ABAJO, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA PLAZA, lon:-105.10377135, lat:24.7874336}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 8428.7 | 8428.7 | 8428.7 | 8428.7 | 8428.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTO.NI/FISM-FISE-004/2020 SBS, contratista:ALDO JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:400000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.64}} | {1801278/proyecto_PROCESO, 1801278/proyecto_FIN, 1801278/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401801336 | Proyecto de inversión | 17503.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:8751.58, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8751.58, modificado:8751.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD CARTAGENA DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 206987 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 206987 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.35, meta_modificada:46.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:15, direccion:PUEBLO CARTAGENA, 34430 CARTAGENA, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.01480473, lat:24.84034209}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 8751.58 | 8751.58 | 8751.58 | 8751.58 | 8751.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTO.NI/FISM-FISE-004/2020 SBS, contratista:ALDO JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:400000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.35}} | {1801336/proyecto_INICIO, 1801336/proyecto_FIN, 1801336/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401802192 | Proyecto de inversión | 18801.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:9400.62, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9400.62, modificado:9400.62}} | CONSTRUCIÓN DE TECHOS DE LÁMINA EN LA LOCALIDAD LA JARITA SANTA CLARA DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 220157 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS | 220157 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.7, meta_modificada:42.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:33, direccion:EJIDO LA JARITA, 35723 LA JARITA (SANTA CLARA), NAZAS DURANGO ENTRE Y , EN LA ENTRADA DEL PUEBLO POR LA CALLE PRINCIPAL, lon:-104.36686222, lat:25.25669436}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 9400.62 | 9400.62 | 9400.62 | 9400.62 | 9400.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/012/2020 SBS, contratista:RUDME SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS, monto:752048.96, importe_modificado:376024.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.7}} | {1802192/proyecto_INICIO, 1802192/proyecto_PROCESO, 1802192/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401802356 | Proyecto de inversión | 25006.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:12503.06, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12503.06, modificado:12503.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS TERRADOS EN LA LOCALIDAD PROVIDENCIA MUNICIPIO DE TLAHUALILO - 224011 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO | 224011 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.26, meta_modificada:41.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:49, direccion:EJIDO PROVIDENCIA, 35280 PROVIDENCIA, TLAHUALILO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.39783779, lat:26.14302161}} | 2020-05-01 | 2020-08-30 | 12503.06 | 12503.06 | 12503.06 | 12503.06 | 12503.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TLAH-INFRA-RECMUN-03/2020, contratista:CONSTRUCCION, SERVICIOS INTEGRAL SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO, monto:2000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.26}} | {1802356/proyecto_INICIO, 1802356/proyecto_PROCESO, 1802356/proyecto_FIN, 1802356/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401802546 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:15000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL CERRITO MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 227728 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 227728 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:64, direccion:EJIDO EL CERRITO, 00000 CINCO CERRITOS, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDADDOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-102.58988465, lat:24.50167895}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SGPE-DGO/VIV/0022/2020, contratista:YAZMIRA RAFAELA SOTO VALLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:977422.11, importe_modificado:4774225.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {1802546/proyecto_FIN, 1802546/proyecto_PROCESO, 1802546/proyecto_INICIO, 1802546/proyecto_FIN, 1802546/proyecto_PROCESO, 1802546/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401803210 | Proyecto de inversión | 64710.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:33563.03, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31147.43, modificado:31147.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LOCALIDAD EL DURAZNO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA DE DURANGO DURANGO - 238352 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 238352 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:165, direccion:RANCHERIA EL DURAZNO, 34321 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN LA CALLE PRINCIPAL, lon:-104.74348642, lat:23.96205814}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 31147.43 | 31147.43 | 31147.43 | 31147.43 | 31147.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-006-20, contratista:Grupo Acqua, S. de R.L. de C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1.235969786E7, importe_modificado:5949158.61}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1803210/proyecto_INICIO, 1803210/proyecto_FIN, 1803210/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401803217 | Proyecto de inversión | 20939.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:10469.82, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10469.82, modificado:10469.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL ALFÉREZ MUNICIPIO DE SAN BERNARDO - 238472 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 238472 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.24, meta_modificada:39.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:4, direccion:EJIDO EL ALFÉREZ, 35493 EL ALFÉREZ, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.48896248, lat:25.95570832}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 10469.82 | 10469.82 | 10469.82 | 10469.82 | 10469.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSB/AP/FISE-2020/C-006, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:664743.8, importe_modificado:342903.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.24}} | {1803217/proyecto_INICIO, 1803217/proyecto_FIN, 1803217/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401803514 | Proyecto de inversión | 33333.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:16666.65, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16666.65, modificado:16666.65}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS SANITARIOS EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS EL ZACATE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 241483 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 241483 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:37, direccion:EJIDO LÁZARO CÁRDENAS (EL ZACATE), 35901 LÁZARO CÁRDENAS (EL ZACATE), SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-102.84512242, lat:24.72023175}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 16666.65 | 16666.65 | 16666.65 | 16666.65 | 16666.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/SGPE-DGO/VIV/023/2020, contratista:JESÚS ROJAS ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:1000000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1803514/proyecto_INICIO, 1803514/proyecto_FIN, 1803514/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401803569 | Proyecto de inversión | 64710.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:33563.03, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31147.43, modificado:31147.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LOCALIDAD SAN JOSE DEL MOLINO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA DE DURANGO - 241885 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 241885 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:264, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DEL MOLINO, 34393 SAN JOSÉ DEL MOLINO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN LA CALLE PRINCIPAL, lon:-104.61490214, lat:24.2017719}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 31147.43 | 31147.43 | 31147.43 | 31147.43 | 31147.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-004-20, contratista:CINTHYA GUADALUPE ESTEVES TORRES, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1617541.73, importe_modificado:280326.85}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1803569/proyecto_PROCESO, 1803569/proyecto_FIN, 1803569/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401804002 | Proyecto de inversión | 7668.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:3834.2, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3834.2, modificado:3834.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD EL BARRO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 246389 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 246389 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:36, direccion:EJIDO EL BARRO, 35112 EL BARRO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , A DOS CUADRAS DE DISTANCIA DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD, lon:-103.39437677, lat:25.83478926}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 3834.2 | 3834.2 | 3834.2 | 3834.2 | 3834.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3866677.24, importe_modificado:3866677.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1804002/proyecto_FIN, 1804002/proyecto_PROCESO, 1804002/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401804041 | Proyecto de inversión | 24523.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:12261.77, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12261.77, modificado:12261.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD GOMEZ PALACIO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 246782 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 246782 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.96, meta_modificada:63.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:COLONIA GÓMEZ PALACIO CENTRO, 35000 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.46427834, lat:25.58751193}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 12261.77 | 12261.77 | 12261.77 | 12261.77 | 12261.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3866677.24, importe_modificado:3866677.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.96}} | {1804041/proyecto_INICIO, 1804041/proyecto_FIN, 1804041/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401804050 | Proyecto de inversión | 26110.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:13055.45, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13055.45, modificado:13055.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD POANAS DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 246908 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 246908 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.1, meta_modificada:68.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:119, direccion:EJIDO POANAS, 35105 POANAS, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.60744661, lat:25.77159854}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 13055.45 | 13055.45 | 13055.45 | 13055.45 | 13055.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3866677.24, importe_modificado:3866677.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.1}} | {1804050/proyecto_INICIO, 1804050/proyecto_FIN, 1804050/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401804070 | Proyecto de inversión | 34588.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:17294.22, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17294.22, modificado:17294.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD LAS MACITAS DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 247123 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 247123 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.21, meta_modificada:90.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:102, direccion:EJIDO LAS MACITAS, 35115 LAS MACITAS, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.40842866, lat:25.69917531}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 17294.22 | 17294.22 | 17294.22 | 17294.22 | 17294.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3866677.24, importe_modificado:3866677.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.21}} | {1804070/proyecto_INICIO, 1804070/proyecto_FIN, 1804070/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401804073 | Proyecto de inversión | 12693.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:6493.52, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6200.28, modificado:6200.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS TERRADOS EN LA LOCALIDAD MAGALLANES MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 247163 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 247163 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:16, direccion:EJIDO MAGALLANES, 35944 MAGALLANES, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-102.64990664, lat:24.50007396}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 6200.28 | 6200.28 | 6200.28 | 6200.28 | 6200.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SGPE-DGO/VIV/0022/2020, contratista:YAZMIRA RAFAELA SOTO VALLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:977422.11, importe_modificado:4774225.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1804073/proyecto_INICIO, 1804073/proyecto_FIN, 1804073/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401804074 | Proyecto de inversión | 41627.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:20813.96, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20813.96, modificado:20813.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD EL COMPAS DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 247164 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 247164 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.57, meta_modificada:108.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:48, direccion:PARAJE ESTACIÓN EL COMPÁS, 35118 EL COMPÁS, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.38070741, lat:25.69158769}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 20813.96 | 20813.96 | 20813.96 | 20813.96 | 20813.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3866677.24, importe_modificado:3866677.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.57}} | {1804074/proyecto_PROCESO, 1804074/proyecto_FIN, 1804074/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401804347 | Proyecto de inversión | 24370.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:12185.39, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12185.39, modificado:12185.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD PEÑOLES MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO - 251256 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO | 251256 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:57.26, meta_modificada:57.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:24, direccion:EJIDO PEÑOLES, 35556 PEÑOLES, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.52913662, lat:25.6502566}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 12185.39 | 12185.39 | 12185.39 | 12185.39 | 12185.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM1922/MEV/FISM-004-2020, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO, monto:330000.0, importe_modificado:165000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.26}} | {1804347/proyecto_INICIO, 1804347/proyecto_FIN, 1804347/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401805697 | Proyecto de inversión | 2261453.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2261453.55, modificado:2261453.55}} | PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE MIGUEL ALEMÁN HIDALGO ENTRE 5 DE MAYO Y GUADALUPE VICTORIA, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO IDEAL. - 3447 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 3447 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2405.0, meta_modificada:2405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO COLONIA NUEVO IDEAL CENTRO, 34410 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, AVENIDA MIGUEL ALEMAN CERCA DEL CENTRO COMERCIAL AHORRERA, lon:-105.07353752, lat:24.88541928}} | 2020-06-15 | 2020-07-30 | 2261453.55 | 2261453.55 | 2261453.55 | 2261453.55 | 2261453.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-008/2020, contratista:JOSE ANGEL MERAZ GUERRA, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:2261453.55, importe_modificado:2261453.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2405.0}} | {1805697/proyecto_INICIO, 1805697/proyecto_FIN, 1805697/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401806182 | Proyecto de inversión | 69918.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69918.97, modificado:69918.97}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN NUEVO IDEAL LOCALIDAD GUATIMAPÉ ASENTAMIENTO GUATIMAPÉ - 12928 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 12928 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:99.2, meta_modificada:99.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:23, direccion:AVENIDA J. ALDAMA EJIDO GUATIMAPÉ, 34427 GUATIMAPÉ, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE CALLE E.ZAPATA Y CALLE M.HIDALGO, AVENIDA S.ANTONIO SE REALIZARÁ EN LA AVENIDA J. ALDAMA, lon:-104.92450291, lat:24.80692962}} | 2020-05-01 | 2020-05-16 | 69918.97 | 69918.97 | 69918.97 | 69918.97 | 69918.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-006/2020, contratista:JOSE ANGEL MERAZ GUERRA, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:69918.97, importe_modificado:69918.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:99.2}} | {1806182/proyecto_INICIO, 1806182/proyecto_FIN, 1806182/proyecto_PROCESO, 1806182/proyecto_FIN, 1806182/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401806309 | Proyecto de inversión | 5820.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5820.39, modificado:5820.39}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS EN VIVIENDA CON LAMINA GALVANIZADA Y VIGAS DE MADERA 1 EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT. - 15616 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 15616 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:14, direccion:PUEBLO EL PORVENIR, 34475 EL PORVENIR, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE ATRAS DEL DOMO PRIMARIA Y , CALLE SIN NOMBRE POR DONDE ESTA EL DOMO LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE CONETO D, lon:-104.7496121, lat:25.05742596}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 5820.39 | 5820.39 | 5820.39 | 5820.39 | 5820.39 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMC/ADQ-VIV-002/2020, contratista:ACEROS, PERFILES Y ANGULOS DE CALIDAD SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:229022.86, importe_modificado:229022.86}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMC/ADQ-VIV-001/2020, contratista:C. FRANCISCO RETANA ADAME, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:134751.4, importe_modificado:134751.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.0}} | {1806309/proyecto_INICIO, 1806309/proyecto_PROCESO, 1806309/proyecto_INICIO, 1806309/proyecto_FIN, 1806309/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401808575 | Proyecto de inversión | 22830.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22830.04, modificado:22830.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD MARÍA INÉS MATA DE RENDÓN - 55604 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 55604 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE FRIDA KAHALO 503 INTERIOR S/N COLONIA MARÍA INÉS MATA DE RENDÓN, 35016 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE FRIDA KAHALO Y CALLE REPUBLICA DE CHINA, CALLE FINLANDIA CASA HABITACION, lon:-103.45153651, lat:25.61629062}} | 2020-05-13 | 2020-09-14 | 22830.04 | 22830.04 | 22830.04 | 22830.04 | 22830.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-012/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1563792.58, importe_modificado:1406169.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.0}} | {1808575/proyecto_PROCESO, 1808575/proyecto_INICIO, 1808575/proyecto_FIN, 1808575/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401808587 | Proyecto de inversión | 40785.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40785.19, modificado:40785.19}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD EJ. EL CASTILLO - 55676 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 55676 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:46, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL CASTILLO, 35141 EL CASTILLO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION, lon:-103.42512868, lat:25.6663385}} | 2020-05-13 | 2020-09-14 | 40785.19 | 40785.19 | 40785.19 | 40785.19 | 40785.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-012/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1563792.58, importe_modificado:1406169.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {1808587/proyecto_PROCESO, 1808587/proyecto_FIN, 1808587/proyecto_PROCESO, 1808587/proyecto_INICIO, 1808587/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401808618 | Proyecto de inversión | 99632.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99632.97, modificado:99632.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD ESTACIÓN VIÑEDO - 55979 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 55979 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:163, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO ESTACIÓN VIÑEDO, 35141 ESTACIÓN VIÑEDO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION, lon:-103.4118106, lat:25.66380106}} | 2020-05-13 | 2020-09-14 | 99632.97 | 99632.97 | 99632.97 | 99632.97 | 99632.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-012/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1563792.58, importe_modificado:1406169.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.0}} | {1808618/proyecto_INICIO, 1808618/proyecto_PROCESO, 1808618/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401809495 | Proyecto de inversión | 369858.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369858.17, modificado:369858.17}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS, 4.2 KMS. PIEDRA RAJADA - SANTA RITA, 4.3 KMS. LOS OJITOS - LA LAGUNA DEL PROGRESO, EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA DEL PROGRESO, MUNICIPIO SAN DIMAS, DURANGO. - 70831 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN DIMAS | 70831 | S | 90 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:416, direccion:CAMINO TRAMO PIEDRA RAJADA - SANTA RITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SANTA RITA, 34675 SANTA RITA, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , TRAMO QUE COMPRENDE DE PIEDRA RAJADA A SANTA RITA, lon:-105.70129986, lat:24.12218383}} | 2020-03-04 | 2020-05-03 | 369858.17 | 369858.17 | 369858.17 | 369858.17 | 369858.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-SD/C/002/2020, contratista:C. ARGELIA MENDEZ ARREDONDO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO., monto:1567261.48, importe_modificado:1567261.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1809495/proyecto_INICIO, 1809495/proyecto_PROCESO, 1809495/proyecto_FIN, 1809495/proyecto_PROCESO, 1809495/proyecto_FIN, 1809495/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401809981 | Proyecto de inversión | 109926.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109926.53, modificado:109926.53}} | REHABILITACIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS DELFINA ARROYO NUEVO IDEAL LOCALIDAD NUEVO IDEAL ASENTAMIENTO NUEVO IDEAL CENTRO - 84446 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 84446 | S | 40 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA 5 DE FEBRERO INTERIOR SN COLONIA NUEVO IDEAL CENTRO, 34410 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE ALAMEDA, AVENIDA ISABEL LA CATOLICA CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ Y EL POZ, lon:-105.07880243, lat:24.88494234}} | 2020-06-10 | 2020-06-30 | 109926.53 | 109926.53 | 109926.53 | 109926.53 | 109926.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-017/2020, contratista:EZEQUIEL MONARREZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:109926.53, importe_modificado:109926.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1809981/proyecto_INICIO, 1809981/proyecto_FIN, 1809981/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401810172 | Proyecto de inversión | 531904 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531904.0, modificado:499087.66}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PRIMARIA JOSE MARIA PINO SUAREZ EN DURANGO LOCALIDAD JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ ASENTAMIENTO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ - 88815 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 88815 | S | 184 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:297, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 34324 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE AULA ADOSADA EN LA PRIMARIA DEL POBLADO, lon:-104.49110792, lat:23.87711648}} | 2020-05-01 | 2020-12-31 | 499087.66 | 499087.66 | 499087.66 | 499087.66 | 499087.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-011/2020, contratista:OSCAR IVÁN OROZCO MORA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:516467.68, importe_modificado:516467.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1810172/proyecto_PROCESO, 1810172/proyecto_INICIO, 1810172/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401810629 | Proyecto de inversión | 71428.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71428.57, modificado:71428.57}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN PEDRO DEL GALLO LOCALIDAD BOQUILLA DE GERARDO - 97619 | 10 | Durango | 30 | San Pedro del Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 97619 | S | 22 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:5, direccion:EJIDO BOQUILLA DE GERARDO, 35573 BOQUILLA DE GERARDO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , LAS 10 LUMINARIAS SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA LOCALIDAD DE BOQUILLA DE GERARDO CON UBICACION CONOCIDA, lon:-104.51071725, lat:25.47845193}} | 2020-08-31 | 2020-12-31 | 71428.57 | 71428.57 | 71428.57 | 71428.57 | 71428.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM1922/URB/FISM-005-2020/2, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLO, monto:71428.58, importe_modificado:71428.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1810629/proyecto_PROCESO, 1810629/proyecto_INICIO, 1810629/proyecto_PROCESO, 1810629/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401810752 | Proyecto de inversión | 21648.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE ENTIDADES, monto:10824.46, modificado:10824.46}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10824.47, modificado:10824.47}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA ACCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCAMPO LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO - 98670 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 98670 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:39, direccion:RANCHO , 00000 RANCHO NUEVO, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , LA ACCION DE VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD., lon:-105.79652466, lat:26.55895018}} | 2020-06-19 | 2020-08-21 | 21648.93 | 21648.93 | 21648.93 | 21648.93 | 21648.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/PP-005/2020/6, contratista:MELISSA RENTERIA SURA, convocante:MUNICIPIO OCAMPO DGO, monto:10824.47, importe_modificado:10824.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.0}} | {1810752/proyecto_PROCESO, 1810752/proyecto_FIN, 1810752/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401811458 | Proyecto de inversión | 1388550.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1388550.17, modificado:1388550.17}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO EN COLONIA MANUELITO ALVAREZ - 108100 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 108100 | S | 38 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:718.0, meta_modificada:717.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN TLATELOLCO, 34200 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , COLONIA MANUELITO ALVAREZ, lon:-104.70366134, lat:23.98856718}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 1388550.17 | 1388550.17 | 1388550.17 | 1388550.17 | 1388550.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMD-RAMO33-FAISM-12/2020, contratista:ZALMA ORTEGA MERCADO, convocante:AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1388550.17, importe_modificado:1388550.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:717.65}} | {1811458/proyecto_FIN, 1811458/proyecto_PROCESO, 1811458/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401811540 | Proyecto de inversión | 35538.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:17724.87, modificado:17724.87}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17814.07, modificado:17814.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN HIDALGO LOCALIDAD LA ESPERANZA ASENTAMIENTO LA ESPERANZA - 109233 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 109233 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:52, direccion:PUEBLO LA ESPERANZA, 35337 LA ESPERANZA, HIDALGO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A UNA CUADRA Y MEDIA AL SUROESTE DE LA IGLESIA DE LA PLAZA DE LA LOCALIDAD Y A UNA CUADRA Y MEDIA AL SURESTE DEL TANQUE DE AGUA POTABLE, lon:-104.82512226, lat:25.85943506}} | 2020-06-15 | 2020-08-31 | 35538.94 | 35538.94 | 35538.94 | 35538.94 | 35538.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HIDALGO/PESOAPESO-002/2020/4, contratista:INGENIERIA E INMOVILIARIA JADE SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DGO, monto:35538.94, importe_modificado:35538.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.0}} | {1811540/proyecto_INICIO, 1811540/proyecto_FIN, 1811540/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401811653 | Proyecto de inversión | 100869.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:9100.0, modificado:9100.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91769.57, modificado:91769.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN CANATLÁN LOCALIDAD MEDINA ASENTAMIENTO MEDINA - 110375 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 110375 | S | 30 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:74, direccion:PUEBLO MEDINA, 34406 MEDINA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES VIVIENDAS DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.63341014, lat:24.56232244}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 100869.57 | 100869.57 | 100869.57 | 100869.57 | 100869.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/025/2020, contratista:JULIO ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:CANATLAN, monto:2161490.63, importe_modificado:2161490.63}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:14.0}} | {1811653/proyecto_INICIO, 1811653/proyecto_FIN, 1811653/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401811825 | Proyecto de inversión | 1687413 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1687413.0, modificado:1700641.36}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN DURANGO COLONIA EMILIANO ZAPATA - 111463 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 111463 | S | 66 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 34230 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ZAPATA, CALLE CONTRERAS REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN DURANGO COLONIA EMILIANO , lon:-104.62295742, lat:24.03669896}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 1700641.36 | 1700641.36 | 1700641.36 | 1700641.36 | 1700641.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-005/2020, contratista:ABEL MORALES VALENZUELA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1649892.74, importe_modificado:1649892.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1811825/proyecto_INICIO, 1811825/proyecto_FIN, 1811825/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401811932 | Proyecto de inversión | 1545534 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1545534.0, modificado:1465517.79}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN DURANGO FRACC RICARDO ROSALES RIOS - 112405 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 112405 | S | 36 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ISABEL ALMANZA FRACCIONAMIENTO RICARDO ROSALES (SCT), 34195 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ISABEL ALMANZA Y CALLE TIERRA Y LIBERTAD, CALLE SN CALLE ISABEL ALMANZA ATRAS DE TERRENO ESPACIO MULTIDEPORTIVO , lon:-104.662303, lat:23.99065335}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 1465517.79 | 1465517.79 | 1465517.79 | 1465517.79 | 1465517.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-008/2020, contratista:FELIPE CONTRERAS SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1497722.03, importe_modificado:1497722.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1811932/proyecto_PROCESO, 1811932/proyecto_INICIO, 1811932/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401812603 | Proyecto de inversión | 490014.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245007.48, modificado:245007.49}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:245007.48, modificado:245007.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD LAS PLAYAS - 118889 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 118889 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:118, direccion:EJIDO LAS PLAYAS, 35132 LAS PLAYAS, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION, lon:-103.57865431, lat:25.72961167}} | 2020-07-22 | 2020-11-13 | 490014.98 | 490014.98 | 490014.98 | 490014.98 | 490014.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-016/2020., contratista:GIZMAC SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3500106.84, importe_modificado:3500106.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1812603/proyecto_FIN, 1812603/proyecto_PROCESO, 1812603/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401812633 | Proyecto de inversión | 69991.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:34995.79, modificado:34995.79}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34995.79, modificado:34995.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD EL JUNCO - 119237 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 119237 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:89, direccion:EJIDO EL JUNCO, 35134 EL JUNCO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION, lon:-103.53592795, lat:25.69321635}} | 2020-07-22 | 2020-11-13 | 69991.58 | 69991.58 | 69991.58 | 69991.58 | 69991.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-015/2020, contratista:CONSTRUCTORA NPG, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3499578.97, importe_modificado:3499578.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1812633/proyecto_INICIO, 1812633/proyecto_FIN, 1812633/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401813256 | Proyecto de inversión | 97979.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97979.58, modificado:97603.79}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE GUERRERO ENTRE AV. LÁZARO CÁRDENAS Y AV. DEGOLLADO EN CIUDAD VILLA JUAREZ, MUNICIPIO DE LERDO, DGO. - 126617 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 126617 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:57, direccion:CALLE GUERRERO CIUDAD CIUDAD JUÁREZ, 35180 CIUDAD JUÁREZ, LERDO DURANGO ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y AVENIDA DEGOLLADO, CALLE MIGUEL DE TEJADA A SEIS CALLES DE LA AVENIDA PRINCIPAL DE CIUDAD VILLA JUAREZ Y A DOS CALLES DEL CR, lon:-103.58986196, lat:25.49098871}} | 2020-06-11 | 2020-07-28 | 97603.79 | 97603.79 | 97603.79 | 97603.79 | 97603.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-AYS-AD-11/2020, contratista:ALLES ARBEIT INDUSTRIES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:97603.79, importe_modificado:97603.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:62.0}} | {1813256/proyecto_INICIO, 1813256/proyecto_FIN, 1813256/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401813272 | Proyecto de inversión | 329083.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329083.65, modificado:327759.65}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE AV. LÁZARO CÁRDENAS Y AV. ALDAMA EN CIUDAD VILLA JUAREZ, MUNICIPIO DE LERDO, DGO. - 126775 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 126775 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:57, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA CIUDAD CIUDAD JUÁREZ, 35180 CIUDAD JUÁREZ, LERDO DURANGO ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y AVENIDA ALDAMA, CALLE FRANCISCO VILLA EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE AV. LAZARO CARDENAS Y AV. ALDAMA A CINCO C, lon:-103.58403488, lat:25.49154177}} | 2020-06-11 | 2020-07-25 | 327759.65 | 327759.65 | 327759.65 | 327759.65 | 327759.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-AYS-AD-10/2020, contratista:ALLES ARBEIT INDUSTRIES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:327759.65, importe_modificado:327759.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {1813272/proyecto_INICIO, 1813272/proyecto_FIN, 1813272/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401814121 | Proyecto de inversión | 153735.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:76867.58, modificado:76867.58}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76867.59, modificado:76867.59}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN CANATLÁN LOCALIDAD EL TULE ASENTAMIENTO EL TULE - 135771 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 135771 | S | 40 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:130, direccion:PUEBLO EL TULE, 34445 EL TULE, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES DOMICILIOS DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-105.2046264, lat:24.58922244}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 153735.17 | 153735.17 | 153735.17 | 153735.17 | 153735.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO./FISE/FISMDF/SH/026/2020, contratista:MONICA RODRIGUEZ CURIEL, convocante:CANATLAN, monto:999050.0, importe_modificado:999050.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1814121/proyecto_INICIO, 1814121/proyecto_FIN, 1814121/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401814170 | Proyecto de inversión | 45169.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:22584.93, modificado:22584.93}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22584.93, modificado:22584.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN CANATLÁN LOCALIDAD JOSÉ GUADALUPE AGUILERA SANTA LUCÍA ASENTAMIENTO JOSÉ GUADALUPE AGUILERA SANTA LUCÍA - 136117 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 136117 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:63, direccion:PUEBLO JOSÉ GUADALUPE AGUILERA (SANTA LUCÍA), 34465 JOSÉ GUADALUPE AGUILERA (SANTA LUCÍA), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.71054715, lat:24.4546047}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 45169.86 | 45169.86 | 45169.86 | 45169.86 | 45169.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO./FISE/FISMDF/SH/026/2020, contratista:MONICA RODRIGUEZ CURIEL, convocante:CANATLAN, monto:999050.0, importe_modificado:999050.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1814170/proyecto_PROCESO, 1814170/proyecto_INICIO, 1814170/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401814216 | Proyecto de inversión | 44720.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:22360.34, modificado:22360.34}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22360.33, modificado:22360.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN CANATLÁN LOCALIDAD SANTA ROSA DE ESCAMILLAS ASENTAMIENTO SANTA ROSA DE ESCAMILLAS - 136351 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 136351 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:119, direccion:PUEBLO SANTA ROSA DE ESCAMILLAS, 34445 SANTA ROSA DE ESCAMILLAS, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES DOMICILIOS DENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-105.25328559, lat:24.57853984}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 44720.67 | 44720.67 | 44720.67 | 44720.67 | 44720.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO./FISE/FISMDF/SH/026/2020, contratista:MONICA RODRIGUEZ CURIEL, convocante:CANATLAN, monto:999050.0, importe_modificado:999050.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1814216/proyecto_FIN, 1814216/proyecto_PROCESO, 1814216/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401814577 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40500.0, modificado:40500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4500.0, modificado:4500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CANATLÁN LOCALIDAD MEDINA ASENTAMIENTO MEDINA - 139043 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 139043 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:74, direccion:PROLONGACION MEDINA, 34406 MEDINA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCALIDAD EN UN DOMICILIO CONOCIDO, lon:-104.63424699, lat:24.56183454}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/035/2020, contratista:ORLANDO FAVIO GONZALEZ MARTINEZ, convocante:CANATLAN, monto:1344826.74, importe_modificado:1344826.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1814577/proyecto_FIN, 1814577/proyecto_PROCESO, 1814577/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401814988 | Proyecto de inversión | 16258.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:APORTACION ESTATAL, monto:8129.48, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8129.48, modificado:8129.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN SAN PEDRO ALCANTARA EN VICENTE GUERRERO - 142137 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 142137 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN EJIDO SAN PEDRO ALCÁNTARA, 34898 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , LAS OBRAS SE LLEVARAN A CABO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ALCANTARA, lon:-104.02830714, lat:23.67140796}} | 2020-07-13 | 2020-12-28 | 8129.48 | 8129.48 | 8129.48 | 8129.48 | 8129.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CEDS / FISE-FISM / 2020-004, contratista:SAHUATOBA MOLINA SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:530597.28, importe_modificado:530597.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.0}} | {1814988/proyecto_FIN, 1814988/proyecto_PROCESO, 1814988/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401814996 | Proyecto de inversión | 5551.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:APORTACION ESTATAL, monto:2775.92, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2775.92, modificado:2775.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN ALFREDO V BONFIL EN VICENTE GUERRERO - 142162 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 142162 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN EJIDO ALFREDO V. BONFIL (POMPEYA), 34897 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , LAS OBRAS SE LLEVARAN A CABO EN LA LOCALIDAD DE ALFREDO V BONFIL, lon:-103.88243099, lat:23.7363119}} | 2020-07-13 | 2020-12-28 | 2775.92 | 2775.92 | 2775.92 | 2775.92 | 2775.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CEDS / FISE-FISM / 2020-004, contratista:SAHUATOBA MOLINA SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:530597.28, importe_modificado:530597.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.0}} | {1814996/proyecto_INICIO, 1814996/proyecto_PROCESO, 1814996/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401817458 | Proyecto de inversión | 55208.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:27604.0, modificado:27604.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27604.01, modificado:27604.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑOS EN LOCALIDAD FRANCISCO MÁRQUEZ DEL MUNICIPIO DE RODEO DURANGO - 145189 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO | 145189 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:13, direccion:EJIDO FRANCISCO MÁRQUEZ, 35763 FRANCISCO MÁRQUEZ, RODEO DURANGO ENTRE Y , CASA DE SANTA MORALES MORALES, lon:-104.48799003, lat:25.13384709}} | 2020-06-04 | 2020-08-02 | 55208.01 | 55208.01 | 55208.01 | 55208.01 | 55208.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020(M), contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO, monto:1380199.9, importe_modificado:1380199.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1817458/proyecto_INICIO, 1817458/proyecto_FIN, 1817458/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401817711 | Proyecto de inversión | 110416.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55208.01, modificado:55208.01}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:55208.01, modificado:55208.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑOS EN LOCALIDAD HÉROES DE MÉXICO DEL MUNICIPIO DE RODEO DURANGO - 145467 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO | 145467 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:16, direccion:EJIDO HÉROES DE MÉXICO LA ANGOSTURA, 35763 HÉROES DE MÉXICO (LA ANGOSTURA), RODEO DURANGO ENTRE Y , CASAS DE JOSEFA SARIÑANA MOLINA Y RAQUEL MOLINA MARTINEZ, lon:-104.53662983, lat:25.17049329}} | 2020-06-04 | 2020-08-02 | 110416.02 | 110416.02 | 110416.02 | 110416.02 | 110416.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020(M), contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO, monto:1380199.9, importe_modificado:1380199.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1817711/proyecto_INICIO, 1817711/proyecto_FIN, 1817711/proyecto_PROCESO, 1817711/proyecto_FIN, 1817711/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401818853 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN NUEVO IDEAL LOCALIDAD NUEVO IDEAL ASENTAMIENTO LA MAGDALENA - 146599 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 146599 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:191.5, meta_modificada:191.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE EJIDO LA MAGDALENA, 34416 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE CALLE PRIMERO DE ENERO Y CALLE LAZARO CARDENAS, AVENIDA FELICPE ANGELES A UN KILOMETRO DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO NO 173, lon:-105.0761748, lat:24.8759044}} | 2020-07-15 | 2020-08-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-022/2020, contratista:ONUR CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:191.5}} | {1818853/proyecto_INICIO, 1818853/proyecto_PROCESO, 1818853/proyecto_FIN, 1818853/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401820230 | Proyecto de inversión | 297397 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:27036.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270361.0, modificado:270361.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN DURANGO LOCALIDAD LABOR DE GUADALUPE - 148509 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 148509 | S | 182 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:325, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR SN PUEBLO LABOR DE GUADALUPE, 34303 LABOR DE GUADALUPE, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO SOBRE CALLE FRANCISCO VILLA A UNA CUADRA DE, lon:-104.59452905, lat:24.16414802}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 270361 | 270361 | 270361 | 270361 | 270361 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMD-RAMO33-FAISM-20/2020, contratista:BLANCA ESTELA MEJORADO GONZALEZ, convocante:AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:294928.0, importe_modificado:294928.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1820230/proyecto_INICIO, 1820230/proyecto_FIN, 1820230/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401820309 | Proyecto de inversión | 37602.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:18801.22, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18801.22, modificado:18801.22}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (LAMINA VARIAS LOCALIDADES) DOS EN LA LOCALIDAD DE AGUSTIN MELGAR MUNICIPIO DE NAZAS, DGO. - 148680 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 148680 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:PUEBLO AGUSTÍN MELGAR, 35710 AGUSTÍN MELGAR, NAZAS DURANGO ENTRE Y , AGUSTÍN MELGAR SE ENCUENTRA A 6.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DE LA LOCALIDAD DE NAZAS EL PRIMER PROYECTO SE LOCALIZA A 70 MTS AL SUR DE LA CARRETERA, lon:-104.06531619, lat:25.25891356}} | 2020-08-07 | 2020-11-30 | 18801.22 | 18801.22 | 18801.22 | 18801.22 | 18801.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/012/2020, contratista:ARQ. RUBEN DIDIER CHAPARRO AGUIRRE, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:752048.96, importe_modificado:752048.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.0}} | {1820309/proyecto_PROCESO, 1820309/proyecto_FIN, 1820309/proyecto_INICIO, 1820309/proyecto_FIN, 1820309/proyecto_PROCESO, 1820309/proyecto_FIN, 1820309/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401820392 | Proyecto de inversión | 106611.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106611.24, modificado:93745.9}} | CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS ESCOLARES EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO ASENTAMIENTO LEGISLADORES DURANGUEÑOS - 148849 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 148849 | S | 25 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CONTADOR PUBLICO SERGIO GONZALEZ SANTACRUZ INTERIOR SN COLONIA LEGISLADORES DURANGUEÑOS, 34046 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE JOSE RAMON HERNANDEZ MERAZ Y CALLE CARLOS GARCINAVA VEYAN, A UN COSTADO DE L, lon:-104.70215146, lat:24.04035786}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 93745.9 | 93745.9 | 93745.9 | 93745.9 | 93745.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADJ-DMOP-R33-006-2020, contratista:FRANCISCO CISNEROS VALLES, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:104980.9, importe_modificado:104980.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1820392/proyecto_FIN, 1820392/proyecto_PROCESO, 1820392/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401820609 | Proyecto de inversión | 646829.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646829.68, modificado:646829.68}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CONETO DE COMONFORT LOCALIDAD NOGALES ASENTAMIENTO NOGALES - 149302 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 149302 | S | 75 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:517.0, meta_modificada:517.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:PUEBLO NOGALES, 34473 NOGALES, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 184.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTEPOR TRAMOS SE LOCALIZAN LAS REDES QUE FUERON DESTROZADAS POR LAS TORRENCIALES LLUVIAS EL PRIMER , lon:-104.71969098, lat:24.97535836}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 646829.68 | 646829.68 | 646829.68 | 646829.68 | 646829.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-AYS-024/2020, contratista:ING. IRVING ARIEL VALENZUELA GANDARILLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:646829.68, importe_modificado:646829.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:517.0}} | {1820609/proyecto_INICIO, 1820609/proyecto_PROCESO, 1820609/proyecto_FIN, 1820609/proyecto_PROCESO, 1820609/proyecto_FIN, 1820609/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401820742 | Proyecto de inversión | 178278.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:89139.35, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89139.36, modificado:89139.36}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN VARIAS LOCALIDADES TRES EN LA LOCALIDAD DEL DIEZ DE ABRIL MUNICIPIO DE NAZAS DGO - 149615 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 149615 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.36, meta_modificada:12.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:9, direccion:PUEBLO DIEZ DE ABRIL, 35727 DIEZ DE ABRIL, NAZAS DURANGO ENTRE Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 6.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA LOCALIDAD DE NAZAS EL PRIMER PROYECTO SE LOCALIZA A DOS CUADRAS DEL DOMO DE USOS MULTIPLES EN, lon:-104.17613863, lat:25.22549197}} | 2020-07-06 | 2020-11-30 | 89139.36 | 89139.36 | 89139.36 | 89139.36 | 89139.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/013/2020, contratista:ARQ. RUBEN DIDIER CHAPARRO AGUIRRE, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:1247951.0, importe_modificado:1247951.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.36}} | {1820742/proyecto_PROCESO, 1820742/proyecto_FIN, 1820742/proyecto_INICIO, 1820742/proyecto_FIN, 1820742/proyecto_PROCESO, 1820742/proyecto_FIN, 1820742/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401820812 | Proyecto de inversión | 59426.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:29713.12, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29713.12, modificado:29713.12}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN VARIAS LOCALIDADES UNO EN ZAP URBANA DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE NAZAS DGO - 149795 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 149795 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:COLONIA CERRO DE LA CRUZ, 35705 NAZAS, NAZAS DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE NAZAS ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE NAZAS EN EL ESTADO DE DURANGO Y EL PROYECTO SE LOCALIZA A 120 MTS AL NORESTE DE LA CALLE JUAN FRANCISCO F, lon:-104.11810532, lat:25.22140035}} | 2020-07-07 | 2020-11-30 | 29713.12 | 29713.12 | 29713.12 | 29713.12 | 29713.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/013/2020, contratista:ARQ. RUBEN DIDIER CHAPARRO AGUIRRE, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:1247951.0, importe_modificado:1247951.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1820812/proyecto_INICIO, 1820812/proyecto_PROCESO, 1820812/proyecto_FIN, 1820812/proyecto_PROCESO, 1820812/proyecto_FIN, 1820812/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401820840 | Proyecto de inversión | 30150.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:15075.24, modificado:15075.24}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15075.25, modificado:15075.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN NUEVO IDEAL LOCALIDAD SAN JOSÉ DE MORILLITOS LA PERLA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DE MORILLITOS LA PERLA - 149861 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 149861 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:53, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE MORILLITOS LA PERLA, 34425 SAN JOSÉ DE MORILLITOS (LA PERLA), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-104.87841659, lat:24.95266673}} | 2020-06-10 | 2020-08-20 | 30150.49 | 30150.49 | 30150.49 | 30150.49 | 30150.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-004/2020, contratista:ALDO JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {1820840/proyecto_PROCESO, 1820840/proyecto_FIN, 1820840/proyecto_INICIO, 1820840/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401820861 | Proyecto de inversión | 59426.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:29713.12, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29713.12, modificado:29713.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN VARIAS LOCALIDADES UNO EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA DE LA UÑA MUNICIPIO DE NAZAS DGO. - 149901 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 149901 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:28, direccion:PUEBLO SANTA TERESA DE LA UÑA, 35713 SANTA TERESA DE LA UÑA, NAZAS DURANGO ENTRE Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 13.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE NAZAS Y EL PROYECTO SE LOCALIZA A 120 MTS AL ESTE ATRÁS DE LA , lon:-103.98481414, lat:25.26289151}} | 2020-07-07 | 2020-11-30 | 29713.12 | 29713.12 | 29713.12 | 29713.12 | 29713.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/013/2020, contratista:ARQ. RUBEN DIDIER CHAPARRO AGUIRRE, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:1247951.0, importe_modificado:1247951.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1820861/proyecto_INICIO, 1820861/proyecto_FIN, 1820861/proyecto_PROCESO, 1820861/proyecto_INICIO, 1820861/proyecto_PROCESO, 1820861/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401820889 | Proyecto de inversión | 20720.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:10360.45, modificado:10360.45}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10360.46, modificado:10360.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN NUEVO IDEAL LOCALIDAD CHAPALA ASENTAMIENTO CHAPALA - 149961 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 149961 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:16, direccion:EJIDO CHAPALA, 34426 CHAPALA, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , DOS DOMICILIOS CERCA DE LA PLAZA DE LA COMUNIDAD, lon:-104.81706925, lat:24.84270244}} | 2020-06-10 | 2020-08-20 | 20720.91 | 20720.91 | 20720.91 | 20720.91 | 20720.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-004/2020, contratista:ALDO JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}} | {1820889/proyecto_INICIO, 1820889/proyecto_PROCESO, 1820889/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401820974 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO ACCIONES DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN GENERAL SIMÓN BOLÍVAR LOCALIDAD HUARICHIC HUARICHE ASENTAMIENTO HUARICHIC HUARICHE - 150175 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 150175 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, direccion:EJIDO HUARICHIC (HUARICHE), 35974 HUARICHIC (HUARICHE), GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , TRES CUADRAS AL NORTE DEL JARDIN DE NIÑOS UNA CUADRA AL ESTE DE LA TELESECUNDARIA A UNA CUADRA AL ESTE DEL ARROYO DOS CUADRAS A, lon:-103.16121919, lat:24.84853231}} | 2020-05-25 | 2020-07-24 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM/U2A/VIV/019/2020/1, contratista:CONSTRUCTORA VVY, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1820974/proyecto_PROCESO, 1820974/proyecto_INICIO, 1820974/proyecto_FIN, 1820974/proyecto_PROCESO, 1820974/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401821267 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:65000.0, modificado:65000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:65000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO ACCIONES DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN GENERAL SIMÓN BOLÍVAR LOCALIDAD SAN JOSÉ DE ZARAGOZA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DE ZARAGOZA - 150798 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 150798 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE ZARAGOZA, 35960 SAN JOSÉ DE ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , TODAS LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-103.46785663, lat:25.22655999}} | 2020-07-01 | 2020-08-30 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM-FISE/U2A/VIV/026/2020/2, contratista:LUIS ALONSO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:65000.0, importe_modificado:65000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.0}} | {1821267/proyecto_FIN, 1821267/proyecto_PROCESO, 1821267/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401821295 | Proyecto de inversión | 32500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:16250.0, modificado:16250.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16250.0, modificado:16250.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA ACCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN GENERAL SIMÓN BOLÍVAR LOCALIDAD JOSÉ TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA SAN RAFAEL ASENTAMIENTO JOSÉ TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA SAN RAFAEL - 150845 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 150845 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.1, meta_modificada:23.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:9, direccion:EJIDO JOSÉ TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA (SAN RAFAEL), 35954 JOSÉ TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA (SAN RAFAEL), GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , A UNA CALLE AL SURESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA VICTORIA DE DURANGO, lon:-103.17906217, lat:24.78138953}} | 2020-07-01 | 2020-08-30 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM-FISE/U2A/VIV/026/2020/4, contratista:LUIS ALONSO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:16250.0, importe_modificado:16250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.1}} | {1821295/proyecto_PROCESO, 1821295/proyecto_FIN, 1821295/proyecto_INICIO, 1821295/proyecto_PROCESO, 1821295/proyecto_INICIO, 1821295/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401821399 | Proyecto de inversión | 333641.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333641.36, modificado:333641.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR BARDAS PERIMETRALES EN TOPIA LOCALIDAD EL PLATANAR DE SIANORI ASENTAMIENTO EL PLATANAR DE SIANORI - 151053 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 151053 | S | 159 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:32.6, meta_modificada:32.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:161, direccion:RANCHERIA EL PLATANAR DE SIANORI, 34555 EL PLATANAR DE SIANORI, TOPIA DURANGO ENTRE Y , LA BARDA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DEL JARDIN DE NIÑOS MATIAS ROMERO EN LA LOCALIDAD DE PLATANAR DE SIANORI MUNICIPIO DE TOPIA., lon:-106.78404967, lat:25.20473742}} | 2020-06-08 | 2020-07-09 | 333641.36 | 333641.36 | 333641.36 | 333641.36 | 333641.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-013/2020, contratista:JORGE ANTONIO ORDAZ FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE TOPIA DGO, monto:333641.36, importe_modificado:333641.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:32.6}} | {1821399/proyecto_INICIO, 1821399/proyecto_PROCESO, 1821399/proyecto_FIN, 1821399/proyecto_INICIO, 1821399/proyecto_PROCESO, 1821399/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401821663 | Proyecto de inversión | 3949.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3949.8, modificado:3949.8}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL CON UNA BATERIA EN LA LOCALIDAD EL MACHO MUNICIPIO DE GUANACEVI - 151712 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 151712 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:247, direccion:RANCHERIA EL MACHO, 35417 EL MACHO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA CLINICA, lon:-106.07045859, lat:26.29064615}} | 2020-06-01 | 2020-07-20 | 3949.8 | 3949.8 | 3949.8 | 3949.8 | 3949.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/VIV/01/2020-10, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:3949.8, importe_modificado:3949.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1821663/proyecto_FIN, 1821663/proyecto_PROCESO, 1821663/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401821982 | Proyecto de inversión | 55297.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55297.2, modificado:55297.2}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL CON CATORCE BATERIAS EN LA LOCALIDAD EL ZORRILLO MUNICIPIO DE GUANACEVI - 152375 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 152375 | S | 40 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:88, direccion:RANCHERIA EL ZORRILLO, 35437 EL ZORRILLO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , SON VARIAS CASAS BENEFICIADAS, lon:-106.07796567, lat:26.19218636}} | 2020-06-01 | 2020-07-20 | 55297.2 | 55297.2 | 55297.2 | 55297.2 | 55297.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/VIV/01/2020-13, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:55297.2, importe_modificado:55297.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1821982/proyecto_PROCESO, 1821982/proyecto_FIN, 1821982/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401822326 | Proyecto de inversión | 3949.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3949.8, modificado:3949.8}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL CON UNA BATERIA EN LA LOCALIDAD RINCON DE CEBOLLAS - 153170 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 153170 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:390, direccion:RANCHERIA RINCÓN DEL BAJÍO (RINCÓN DE CEBOLLAS), 35435 RINCÓN DEL BAJÍO (RINCÓN DE CEBOLLAS), GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , CASA COLOR VERDE, lon:-106.13584415, lat:25.83309962}} | 2020-06-01 | 2020-07-20 | 3949.8 | 3949.8 | 3949.8 | 3949.8 | 3949.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/VIV/01/2020-12, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:3949.8, importe_modificado:3949.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1822326/proyecto_INICIO, 1822326/proyecto_PROCESO, 1822326/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401822330 | Proyecto de inversión | 178337 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178337.0, modificado:173998.15}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ - 153188 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 153188 | S | 64 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE TLAXCALA FRACCIONAMIENTO BENITO JUÁREZ, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE TLAXCALA Y CALLE CHAPULTEPEC, CALLE FCO MARQUEZ SE UBICA EN LA CUCHILLA DE LA CALLE TLAXCALA ENTRE CHAPULTEPEC Y FCO MARQUEZ AR, lon:-104.6279439, lat:24.01125403}} | 2020-10-15 | 2020-12-31 | 173998.15 | 173998.15 | 173998.15 | 173998.15 | 173998.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADJ-DMOP-R33-008-2020, contratista:JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ CERVERA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:173998.14, importe_modificado:173998.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1822330/proyecto_PROCESO, 1822330/proyecto_INICIO, 1822330/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401822354 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:50000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN POANAS LOCALIDAD 18 DE AGOSTO - 153254 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS DURANGO | 153254 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:7, direccion:INTERIOR 0 EJIDO , 34825 18 DE AGOSTO, POANAS DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRA UBICADO A 2 CIUADRAS DEL LIENZO CHARRO, lon:-104.19969588, lat:23.98311776}} | 2020-06-29 | 2020-09-29 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/004/2020, contratista:MARTÍN FERNANDO GALLEGOS RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1822354/proyecto_PROCESO, 1822354/proyecto_INICIO, 1822354/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401822552 | Proyecto de inversión | 7899.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7899.6, modificado:7899.6}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL CON DOS BATERIAS EN LA LOCALIDAD AGUA ESCONDIDA MUNICIPIO DE GUANACEVI - 153696 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 153696 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:175, direccion:RANCHERIA AGUA ESCONDIDA, 35417 AGUA ESCONDIDA, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , FRENTE A CORRALES, lon:-106.0729561, lat:26.32041351}} | 2020-06-01 | 2020-07-20 | 7899.6 | 7899.6 | 7899.6 | 7899.6 | 7899.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/VIV/01/2020-19, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:7899.6, importe_modificado:7899.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1822552/proyecto_INICIO, 1822552/proyecto_FIN, 1822552/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401822820 | Proyecto de inversión | 148884.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148884.57, modificado:148884.57}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN SANTIAGO PAPASQUIARO LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL BONETE EL BONETE ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DEL BONETE EL BONETE - 154257 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 154257 | S | 30 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:202, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DEL BONETE (EL BONETE), 34616 SAN JOSÉ DEL BONETE (EL BONETE), SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SALIENDO DE CABECERA CARRETERA A TEPEHUANES SE ENTRA POR ENTRONQUE A ALTARES PARA LLEGAR A LOCALIDAD D, lon:-105.80095982, lat:24.96292686}} | 2020-06-01 | 2020-06-10 | 148884.57 | 148884.57 | 148884.57 | 148884.57 | 148884.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD/DIR-O.P.020-2020, contratista:MACOAR EL YAQUI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:148884.57, importe_modificado:148884.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1822820/proyecto_INICIO, 1822820/proyecto_FIN, 1822820/proyecto_PROCESO, 1822820/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401823251 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:30000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN POANAS LOCALIDAD VILLA UNIÓN - 155302 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS DURANGO | 155302 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA BARRIO EL REFUGIO, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE HEROES DE NACOZARI, CALLE MORELOS CERCA DE EL VADO Y LA GASOLINERA, lon:-104.04891107, lat:23.96829175}} | 2020-06-29 | 2020-09-29 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/003/2020, contratista:GUILLERMO HERNÁNDEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1823251/proyecto_PROCESO, 1823251/proyecto_INICIO, 1823251/proyecto_FIN, 1823251/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401824107 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:50000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN POANAS LOCALIDAD EL POTOSÍ ASENTAMIENTO EL POTOSÍ - 157929 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS DURANGO | 157929 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:15, direccion:CALLE XXXX EJIDO EL POTOSÍ, 34820 EL POTOSÍ, POANAS DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA POR EL TINACO Y EL OTRO SE ENCUENTRA POR LA CARRETERA ADELANTE DEL DEPOSITO EL PUNTO., lon:-104.09490086, lat:23.95301275}} | 2020-06-29 | 2020-09-29 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/004/2020, contratista:MARTÍN FERNANDO GALLEGOS RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1824107/proyecto_FIN, 1824107/proyecto_INICIO, 1824107/proyecto_PROCESO, 1824107/proyecto_INICIO, 1824107/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401824951 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:75000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN POANAS LOCALIDAD VILLA UNIÓN ASENTAMIENTO VILLA UNIÓN - 160099 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS DURANGO | 160099 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE ARTICULOS BARRIO VILLA UNIÓN, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE PASO NACIONAL, CALLE RUIZ CORTINEZ SE ENCUENTRA CERCAS DEL CENTRO DE BACHILLERATO 109., lon:-104.05283952, lat:23.97598006}} | 2020-06-29 | 2020-09-29 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/003/2020, contratista:GUILLERMO HERNÁNDEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1824951/proyecto_INICIO, 1824951/proyecto_FIN, 1824951/proyecto_PROCESO, 1824951/proyecto_FIN, 1824951/proyecto_PROCESO, 1824951/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401825532 | Proyecto de inversión | 267308.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267308.72, modificado:267308.72}} | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON LA CONSTRUCCIÓN DE CERCOS DE PROTECCIÓN EN EL MANANTIAL, EN LA CASETA, CÁRCAMO DE BOMBEO, PANELES SOLARES Y EN EL TANQUE DE REGULARIZACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LAS MARIPOSAS, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 161878 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 161878 | S | 75 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1139, direccion:RANCHERIA LAS MARIPOSAS LAS FLORES, 34985 LAS MARIPOSAS (LAS FLORES), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LAS MARIPOSAS., lon:-104.74745204, lat:22.88548886}} | 2020-06-29 | 2020-07-28 | 267308.72 | 267308.72 | 267308.72 | 267308.72 | 267308.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-AyS033, contratista:JORGE LUIS ARAGON ORTIZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:267308.72, importe_modificado:267308.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1825532/proyecto_PROCESO, 1825532/proyecto_FIN, 1825532/proyecto_INICIO, 1825532/proyecto_FIN, 1825532/proyecto_INICIO, 1825532/proyecto_PROCESO, 1825532/proyecto_FIN, 1825532/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401826345 | Proyecto de inversión | 62017.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62017.4, modificado:76908.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN CANATLÁN LOCALIDAD CANATLÁN - 163873 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 163873 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:629.0, meta_modificada:629.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA PRESIDIO, 34457 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN CALLE PRINCIPAL EN EL PRESIDIO, lon:-104.78684921, lat:24.51908089}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 76908.01 | 76908.01 | 76908.01 | 76908.01 | 76908.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SE/034/2020, contratista:JAVIER ELIAISB MARIN LOPEZ, convocante:CANATLAN, monto:76908.01, importe_modificado:76908.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:629.0}} | {1826345/proyecto_PROCESO, 1826345/proyecto_FIN, 1826345/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401828068 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SECUNDARIA BARDAS PERIMETRALES EN NUEVO IDEAL LOCALIDAD DOCTOR CASTILLO DEL VALLE LAS HUERTAS ASENTAMIENTO DOCTOR CASTILLO DEL VALLE LAS HUERTAS - 168232 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 168232 | S | 160 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:68.5, meta_modificada:68.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:18, direccion:EJIDO DOCTOR CASTILLO DEL VALLE (LAS HUERTAS), 34425 DOCTOR CASTILLO DEL VALLE (LAS HUERTAS), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE CALLE 13 DE MAYO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, AVENIDA AMERICA OBRA UBICADA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA , lon:-104.94490724, lat:25.0045072}} | 2020-08-03 | 2020-10-03 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-031/2020, contratista:JOSE DE JESUS FAVELA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:240000.0, importe_modificado:240000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:68.5}} | {1828068/proyecto_INICIO, 1828068/proyecto_PROCESO, 1828068/proyecto_FIN, 1828068/proyecto_INICIO, 1828068/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401828131 | Proyecto de inversión | 147000.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147000.89, modificado:147000.89}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITATARIOS EN UNIDADES DEPORTIVAS PÚBLICAS EN NUEVO IDEAL LOCALIDAD ONCE DE MARZO TRINCHERAS ASENTAMIENTO ONCE DE MARZO TRINCHERAS - 168608 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 168608 | S | 120 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:42, direccion:EJIDO ONCE DE MARZO (TRINCHERAS), 34426 ONCE DE MARZO (TRINCHERAS), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , EN EL DOMO DEL PUEBLO, lon:-104.81072576, lat:24.90917661}} | 2020-06-10 | 2020-07-25 | 147000.89 | 147000.89 | 147000.89 | 147000.89 | 147000.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-009/2020, contratista:ORLANDO FAVIO GONZALEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:147000.89, importe_modificado:147000.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1828131/proyecto_PROCESO, 1828131/proyecto_FIN, 1828131/proyecto_PROCESO, 1828131/proyecto_INICIO, 1828131/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401829057 | Proyecto de inversión | 10227.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:5936.23, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4291.04, modificado:4291.04}} | CONSTRUCCIÒN DE PISO FIRME DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE NAZAS DGO. DOS VIVIENDAS EN AGUSTIN MELGAR - 171577 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NASAS DGO | 171577 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:PUEBLO AGUSTÍN MELGAR, 35710 AGUSTÍN MELGAR, NAZAS DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 6.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DE LA LOCALIDAD DE NAZAS EL PRIMER PROYECTO SE LOCALIZA ATRASAL ESTEDE LA ESCUELA PRIMARIA EL OTRO PRO, lon:-104.06238722, lat:25.25912581}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 4291.04 | 4291.04 | 4291.04 | 4291.04 | 4291.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI/NAZAS/MEJ/PF/2020-01, contratista:COESVI DURANGO, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:715000.0, importe_modificado:715000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.0}} | {1829057/proyecto_INICIO, 1829057/proyecto_PROCESO, 1829057/proyecto_FIN, 1829057/proyecto_PROCESO, 1829057/proyecto_FIN, 1829057/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401829081 | Proyecto de inversión | 511018.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511018.86, modificado:511018.86}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 7 SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN SANTIAGO PAPASQUIARO LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LA CHAPARRA - 171674 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 171674 | S | 15 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:155, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DE LA CHAPARRA, 34616 SAN JOSÉ DE LA CHAPARRA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 24.2 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.65820746, lat:25.04361503}} | 2020-10-19 | 2020-12-12 | 511018.86 | 511018.86 | 511018.86 | 511018.86 | 511018.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD/DIR-O.P.039-2020, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:511018.86, importe_modificado:511018.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {1829081/proyecto_PROCESO, 1829081/proyecto_INICIO, 1829081/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401829083 | Proyecto de inversión | 36267.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:21050.67, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15216.6, modificado:15216.6}} | CONSTRUCCIÒN DE PISO FIRME DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE NAZAS DGO. CUATRO VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE DOLORES HIDALGO. - 171682 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 171682 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:109.0, meta_modificada:109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:10, direccion:PUEBLO DOLORES HIDALGO, 35730 DOLORES HIDALGO, NAZAS DURANGO ENTRE Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 4.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DE LA LOCALIDAD DE NAZAS EL PROYECTO SE LOCALIZA MEDIANTE LAS SIGUIENTES CORDENADAS 252650911, lon:-104.09323131, lat:25.26538746}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 15216.6 | 15216.6 | 15216.6 | 15216.6 | 15216.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI/NAZAS/MEJ/PF/2020-01, contratista:COESVI DURANGO, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:715000.0, importe_modificado:715000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:109.0}} | {1829083/proyecto_INICIO, 1829083/proyecto_PROCESO, 1829083/proyecto_FIN, 1829083/proyecto_PROCESO, 1829083/proyecto_FIN, 1829083/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401829141 | Proyecto de inversión | 4419.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:2565.04, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1854.15, modificado:1854.15}} | CONSTRUCCIÒN DE PISO FIRME DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE NAZAS DGO. UNA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA PERLA - 171910 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 171910 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:20, direccion:PUEBLO LA PERLA, 35730 LA PERLA, NAZAS DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 9.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DE LA LOCALIDAD DE NAZAS Y EL PROYECTO SE LOCALIZA MEDIANTE LAS SIGUIENTES COORDENADAS 1. L 25283279 L 104053751, lon:-104.05365599, lat:25.28342502}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 1854.15 | 1854.15 | 1854.15 | 1854.15 | 1854.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI/NAZAS/MEJ/PF/2020-01, contratista:COESVI DURANGO, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:715000.0, importe_modificado:715000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.0}} | {1829141/proyecto_INICIO, 1829141/proyecto_PROCESO, 1829141/proyecto_FIN, 1829141/proyecto_PROCESO, 1829141/proyecto_FIN, 1829141/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401829819 | Proyecto de inversión | 3932128.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3932128.44, modificado:3932128.44}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIO DEL CENTRO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DE HUAZAMOTA, MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 174328 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 174328 | S | 765 | 509 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1159.0, meta_modificada:1159.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:RANCHERIA HUAZAMOTA, 34990 HUAZAMOTA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO CENTRO EN HUAZAMOTA DURANGO, lon:-104.49509802, lat:22.52710925}} | 2020-01-21 | 2020-02-21 | 3932128.44 | 3932128.44 | 3932128.44 | 3932128.44 | 3932128.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-AYS009, contratista:ERIKA GRUCHENKA GARCÍA CÁZARES, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3932128.44, importe_modificado:3932128.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1159.0}} | {1829819/proyecto_FIN, 1829819/proyecto_INICIO, 1829819/proyecto_FIN, 1829819/proyecto_PROCESO, 1829819/proyecto_FIN, 1829819/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401830273 | Proyecto de inversión | 25531.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25531.17, modificado:28520.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN DURANGO LOCALIDAD LA JOYA RANCHO ASENTAMIENTO LA JOYA - 175860 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 175860 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1755, direccion:RANCHERIA LA JOYA, 34395 LA JOYA [RANCHO], DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LA JOYA DURANGO RANCHO, lon:-104.5992147, lat:23.92985568}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 28520.19 | 28520.19 | 28520.19 | 28520.19 | 28520.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-006-2020, contratista:GRUPO ACQUA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:8166080.98, importe_modificado:8166080.98}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1830273/proyecto_PROCESO, 1830273/proyecto_INICIO, 1830273/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401830405 | Proyecto de inversión | 9506.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9506.73, modificado:9506.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN DURANGO LOCALIDAD CRISTÓBAL COLÓN - 176278 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 176278 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:153, direccion:PUEBLO CRISTOBAL COLON, 34308 CRISTÓBAL COLÓN, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO CRISTOBAL COLON, lon:-104.58955917, lat:24.01822048}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 9506.73 | 9506.73 | 9506.73 | 9506.73 | 9506.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-006-2020, contratista:GRUPO ACQUA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:8166080.98, importe_modificado:8166080.98}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1830405/proyecto_PROCESO, 1830405/proyecto_FIN, 1830405/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401830750 | Proyecto de inversión | 19013.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19013.46, modificado:19013.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN DURANGO LOCALIDAD GABINO SANTILLÁN ASENTAMIENTO GABINO SANTILLÁN - 177586 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 177586 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:176, direccion:PUEBLO GABINO SANTILLÁN, 34307 GABINO SANTILLÁN, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO GABINO SANTILLAN, lon:-104.59426816, lat:23.98006642}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 19013.46 | 19013.46 | 19013.46 | 19013.46 | 19013.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-006-2020, contratista:GRUPO ACQUA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:8166080.98, importe_modificado:8166080.98}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1830750/proyecto_FIN, 1830750/proyecto_PROCESO, 1830750/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401830840 | Proyecto de inversión | 57040.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57040.38, modificado:57040.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN DURANGO LOCALIDAD PLAN DE AYALA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA - 178100 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 178100 | S | 20 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:231, direccion:PUEBLO PLAN DE AYALA, 34324 PLAN DE AYALA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO PLAN DE AYALA DURANGO, lon:-104.5383533, lat:23.90214224}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 57040.38 | 57040.38 | 57040.38 | 57040.38 | 57040.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-006-2020, contratista:GRUPO ACQUA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:8166080.98, importe_modificado:8166080.98}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:6.0}} | {1830840/proyecto_PROCESO, 1830840/proyecto_FIN, 1830840/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401830927 | Proyecto de inversión | 74335.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:37167.77, modificado:37168.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37167.78, modificado:37168.0}} | CONSTRUCCION DE DOS ACCIONES DE TECHO TERRADO EN LA LOCALIDAD DE DIEZ DE ABRIL - 178435 | 10 | Durango | 31 | Santa Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA | 178435 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.07, meta_modificada:58.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:4, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA DIEZ DE ABRIL, 35896 DIEZ DE ABRIL, SANTA CLARA DURANGO ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y , DOMICILIO CONOCIDO DE DOS ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE DIEZ ED ABRIL, lon:-103.47990929, lat:24.55595373}} | 2020-10-07 | 2020-12-31 | 74336 | 74336 | 74336 | 74336 | 74336 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSC-FISM-SEBISED-VIV-009-2020.C, contratista:OBRAS Y PROYECTOS SMZ SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA CLARA, monto:74336.0, importe_modificado:74336.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.07}} | {1830927/proyecto_INICIO, 1830927/proyecto_FIN, 1830927/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401831148 | Proyecto de inversión | 1750953.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750953.28, modificado:1750953.28}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUESTA BLANCA, MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 179385 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 179385 | S | 92 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5975.0, meta_modificada:5975.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:67, direccion:RANCHERIA CUESTA BLANCA AGÜITA ESCONDIDA, 34976 CUESTA BLANCA (AGÜITA ESCONDIDA), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CUESTA BLANCA, lon:-104.35235708, lat:23.26649477}} | 2020-06-25 | 2020-08-23 | 1750953.28 | 1750953.28 | 1750953.28 | 1750953.28 | 1750953.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-AyS032-2, contratista:FERMIN GONZALEZ RUVIO, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3800662.99, importe_modificado:1750953.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5975.0}} | {1831148/proyecto_INICIO, 1831148/proyecto_PROCESO, 1831148/proyecto_FIN, 1831148/proyecto_INICIO, 1831148/proyecto_PROCESO, 1831148/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401831210 | Proyecto de inversión | 323552.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FICE, monto:155737.15, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167815.15, modificado:167777.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN DURANGO LOCALIDAD DOLORES HIDALGO ASENTAMIENTO DOLORES HIDALGO - 179613 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 179613 | S | 16 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:164, direccion:PUEBLO DOLORES HIDALGO, 34307 DOLORES HIDALGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO DOLORES HIDALGO, lon:-104.57165862, lat:24.00229944}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 167777.6 | 167777.6 | 167777.6 | 167777.6 | 167777.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-002-20, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO, monto:1617573.6, importe_modificado:1617573.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1831210/proyecto_INICIO, 1831210/proyecto_FIN, 1831210/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401831353 | Proyecto de inversión | 258841.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:124589.72, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134252.12, modificado:134222.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN DURANGO LOCALIDAD PRAXEDIS G. GUERRERO NUEVO LA LOMA ASENTAMIENTO PRAXEDIS G. GUERRERO NUEVO LA LOMA - 180133 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 180133 | S | 14 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:613, direccion:PUEBLO PRAXEDIS G. GUERRERO NUEVO (LA LOMA), 34320 PRAXEDIS G. GUERRERO NUEVO (LA LOMA), DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO PRAXEDIS G. GUERRERO NUEVO, lon:-104.56608587, lat:23.94212616}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 134222.08 | 134222.08 | 134222.08 | 134222.08 | 134222.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-002-20, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO, monto:1617573.6, importe_modificado:1617573.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1831353/proyecto_INICIO, 1831353/proyecto_PROCESO, 1831353/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401831729 | Proyecto de inversión | 58217.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58217.69, modificado:58217.69}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN BLVD, TECNOLÓGICO EN VICENTE GUERRERO - 181130 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO DURANGO | 181130 | S | 210 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:BOULEVARD TECNOLÓGICO INTERIOR SN COLONIA LOMA BONITA, 34895 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE DR. TOMAS URBINA Y CALLE EPIFANIO ESPARZA, ESTA OBRA ESTA UBICADA A UNA CUADRA DEL TECNOLOGICO DE DURANGO CED, lon:-103.97089668, lat:23.71892903}} | 2020-09-10 | 2020-10-30 | 58217.69 | 58217.69 | 58217.69 | 58217.69 | 58217.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP/FISM/2020-020, contratista:BALDEMAR IBARRA GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:58217.69, importe_modificado:58217.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1831729/proyecto_FIN, 1831729/proyecto_INICIO, 1831729/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401832454 | Proyecto de inversión | 1039418 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1039418.0, modificado:1039418.0}} | REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA UBAMARI EN SANTA CATARINA DE TEPEHUANES - 184015 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO TEPEHUANES | 184015 | S | 5463 | 5282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7000.0, meta_modificada:7000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CIUDAD SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE PROLONGACION HIDALGO Y CALLE VICTORIA SUR, REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEHUANES REFE, lon:-105.71944733, lat:25.33154869}} | 2020-09-21 | 2020-10-17 | 1039418 | 1039418 | 1039418 | 1039418 | 1039418 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/URB/FISM/2020/019, contratista:CONJABA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:1039418.0, importe_modificado:1039418.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7000.0}} | {1832454/proyecto_FIN, 1832454/proyecto_INICIO, 1832454/proyecto_PROCESO, 1832454/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401832621 | Proyecto de inversión | 64710.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:31147.43, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33563.03, modificado:33563.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO ASENTAMIENTO ISABEL ALMANZA - 184569 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 184569 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES 205 205 INTERIOR 205 CIUDAD ISABEL ALMANZA, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE TLAXCALA, CALLE JOSE ÁNGEL LEAL CALLE NIÑOS HÉROES COLONIA ISABEL ALMANZA DURANGO DGO., lon:-104.62681475, lat:24.01086221}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 33563.03 | 33563.03 | 33563.03 | 33563.03 | 33563.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-006-2020, contratista:GRUPO ACQUA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:8166080.98, importe_modificado:8166080.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1832621/proyecto_PROCESO, 1832621/proyecto_FIN, 1832621/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401833897 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN DURANGO LOCALIDAD SANTA LUCÍA - 188947 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 188947 | S | 23 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:645, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SANTA LUCIA, 34304 SANTA LUCÍA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACION DE BORDO LOCALIDAD SANTA LUCIA UBICADO EN LOS LUGARES DE CAPTACION DE AGUA TIERRA DE USO COMUN, lon:-105.44737802, lat:24.09303074}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-032/2020, contratista:ISMAEL CARMONA BAREÑO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1833897/proyecto_INICIO, 1833897/proyecto_PROCESO, 1833897/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401833910 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN DURANGO LOCALIDAD LA FERRERÍA CUATRO DE OCTUBRE ASENTAMIENTO LA FERRERÍA CUATRO DE OCTUBRE - 188975 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 188975 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:340, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LA FERRERÍA (CUATRO DE OCTUBRE), 34330 LA FERRERÍA (CUATRO DE OCTUBRE), DURANGO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACION DE BORDO LOCALIDAD LA FERRERIA UBICADO EN LOS LUGARES DE CAPTACION DE AGUA TIE, lon:-104.66793075, lat:23.94858109}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-025/2020, contratista:CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y DESARROLLOS, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1833910/proyecto_FIN, 1833910/proyecto_PROCESO, 1833910/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401834013 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN DURANGO LOCALIDAD NICOLÁS ROMERO ASENTAMIENTO NICOLÁS ROMERO - 189274 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 189274 | S | 34 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:221, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO NICOLÁS ROMERO, 34326 NICOLÁS ROMERO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACION BORDO LOCALIDAD NICOLAS ROMERO UBICADA EN LAS TIERRAS DE USO COMUN DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LA LOCALIDAD, lon:-104.48932277, lat:23.79126343}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-033/2020, contratista:ISMAEL CARMONA BAREÑO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1834013/proyecto_PROCESO, 1834013/proyecto_FIN, 1834013/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401835109 | Proyecto de inversión | 393228.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393228.25, modificado:393228.25}} | MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SALUD O UNIDADES MÉDICAS EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD PINO GORDO ASENTAMIENTO PINO GORDO - 192277 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 192277 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:241.0, meta_modificada:241.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:66, direccion:PUEBLO PINO GORDO, 34954 PINO GORDO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-105.65379745, lat:23.60301731}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 393228.25 | 393228.25 | 393228.25 | 393228.25 | 393228.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-070/2020, contratista:YAZMIRA RAFAELA SOTO VALLES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:393228.25, importe_modificado:393228.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:241.0}} | {1835109/proyecto_INICIO, 1835109/proyecto_PROCESO, 1835109/proyecto_FIN, 1835109/proyecto_PROCESO, 1835109/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401835153 | Proyecto de inversión | 37316 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37316.0, modificado:37316.0}} | EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN DURANGO LOCALIDAD VALLE FLORIDO ASENTAMIENTO VALLE FLORIDO - 192422 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 192422 | S | 23 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:289, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO VALLE FLORIDO, 34326 VALLE FLORIDO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LOCALIDAD VALLE FLORIDO UBICADO EN LAS TIERRAS DE USO COMÚN, lon:-104.49604693, lat:23.84286234}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 37316 | 37316 | 37316 | 37316 | 37316 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-013/2020, contratista:SALVADOR RIVAS GALVÁN, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:191116.0, importe_modificado:191116.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1835153/proyecto_INICIO, 1835153/proyecto_FIN, 1835153/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401835171 | Proyecto de inversión | 43110 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43110.0, modificado:43110.0}} | EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN DURANGO LOCALIDAD UNIDOS VENCEREMOS ASENTAMIENTO UNIDOS VENCEREMOS - 192471 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 192471 | S | 23 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:286, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO UNIDOS VENCEREMOS, 34364 UNIDOS VENCEREMOS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LOCALIDAD UNIDOS VENCEREMOS UBICADO EN LAS TIERRAS DE USO COMÚN, lon:-105.41400606, lat:23.9856415}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 43110 | 43110 | 43110 | 43110 | 43110 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-021/2020, contratista:SALVADOR RIVAS GALVÁN, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:130724.0, importe_modificado:130724.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1835171/proyecto_PROCESO, 1835171/proyecto_INICIO, 1835171/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401835958 | Proyecto de inversión | 42085.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:21042.74, modificado:21042.74}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21042.74, modificado:21042.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN NUEVO IDEAL LOCALIDAD BENITO JUÁREZ JUÁREZ DE ABAJO ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ JUÁREZ DE ABAJO - 195056 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNCIPIO NUEVO IDEAL DGO | 195056 | S | 5 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.15, meta_modificada:68.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:5, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ (JUÁREZ DE ABAJO), 34424 BENITO JUÁREZ (JUÁREZ DE ABAJO), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , TRES DOMICILIOS A CUATRO CUADRAS DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD., lon:-105.1127079, lat:25.0618936}} | 2020-08-15 | 2020-10-15 | 42085.48 | 42085.48 | 42085.48 | 42085.48 | 42085.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-012/2020, contratista:OSCAR LOPEZ QUIÑONES, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:554726.86, importe_modificado:554726.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.15}} | {1835958/proyecto_INICIO, 1835958/proyecto_PROCESO, 1835958/proyecto_FIN, 1835958/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401836163 | Proyecto de inversión | 79925.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79925.09, modificado:79925.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN BERNARDO LOCALIDAD JESÚS MARÍA ASENTAMIENTO JESÚS MARÍA - 195492 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 195492 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:24, direccion:RANCHO JESÚS MARÍA, 35466 JESÚS MARÍA, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA UBICACION SE ENCUENTRA A UNA HORA CON QUINCE MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL AL NORTE LLENDO EN VEHICULO POR TERRACERIA EN MARGEN DERECHO A DOS CASA, lon:-105.6994958, lat:26.14685366}} | 2020-09-28 | 2020-12-18 | 79925.09 | 79925.09 | 79925.09 | 79925.09 | 79925.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSB/AP/FISE-2020/C--004/2, contratista:INGENIERIA E INMOVILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:79925.09, importe_modificado:79925.09}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1836163/proyecto_PROCESO, 1836163/proyecto_INICIO, 1836163/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401837522 | Acción | 131776 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131776.0, modificado:131776.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 200215 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 200215 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.420945, lat:25.03908}} | 2020-05-11 | 2020-05-18 | 131776 | 131776 | 131776 | 131776 | 131776 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSP-OPM-CVM-ETJ-004-2020, contratista:SERVICIOS TECNICOS ASOCIADOS DEL NOROESTE S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:131776.0, importe_modificado:131776.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1837522/proyecto_FIN, 1837522/proyecto_INICIO, 1837522/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401837543 | Acción | 110780 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110780.0, modificado:110780.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 200259 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 200259 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.420945, lat:25.03908}} | 2020-05-11 | 2020-05-18 | 110780 | 110780 | 110780 | 110780 | 110780 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSP-OPM-MIA-CVM-003-2020, contratista:SERVICIOS TECNICOS ASOCIADOS DEL NOROESTE S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:110302.5, importe_modificado:110302.5}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1837543/proyecto_INICIO, 1837543/proyecto_FIN, 1837543/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401837650 | Proyecto de inversión | 344120 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344120.0, modificado:344120.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN EN DURANGO LOCALIDAD DIECIOCHO DE MARZO - 200543 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 200543 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1760.0, meta_modificada:1760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:159, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO DIECIOCHO DE MARZO, 34325 DIECIOCHO DE MARZO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE UNA OBRA LINEA DE CONDUCCION LOCALIDAD DIECIOCHO DE MARZO, lon:-104.43881098, lat:23.82229635}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 344120 | 344120 | 344120 | 344120 | 344120 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-017/2020, contratista:SALVADOR RIVAS GALVÁN, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:711628.0, importe_modificado:711628.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1760.0}} | {1837650/proyecto_INICIO, 1837650/proyecto_FIN, 1837650/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401838353 | Proyecto de inversión | 3949.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3949.8, modificado:3949.8}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (UNA BATERIA) EN LA LOCALIDAD CIÉNEGA PRIETA - 202649 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 202649 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:31, direccion:EJIDO CIÉNEGA PRIETA, 35417 CIÉNEGA PRIETA, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CANCHA DE LA LOCALIDAD, lon:-106.06124348, lat:26.25196578}} | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 3949.8 | 3949.8 | 3949.8 | 3949.8 | 3949.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/VIV/01/2020-7, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:3949.8, importe_modificado:3949.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1838353/proyecto_FIN, 1838353/proyecto_PROCESO, 1838353/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401838849 | Proyecto de inversión | 1252235.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1252235.44, modificado:1252235.44}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL BONETE (EL BONETE) - 204155 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 204155 | S | 35 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:202, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DEL BONETE EL BONETE, 34616 SAN JOSÉ DEL BONETE (EL BONETE), SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , A 38.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE, DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.80140117, lat:24.9628357}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 1252235.44 | 1252235.44 | 1252235.44 | 1252235.44 | 1252235.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-CSAP-029-2020, contratista:FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1252235.44, importe_modificado:1252235.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4.0}} | {1838849/proyecto_INICIO, 1838849/proyecto_FIN, 1838849/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401838869 | Proyecto de inversión | 331260.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331260.91, modificado:331260.91}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DEL BOSQUE COLONIA CAMPESTRE - 204198 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 204198 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:590.0, meta_modificada:590.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE DEL BOSQUE COLONIA CAMPESTRE, 34635 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE BOULEVARD GOMEZ MORIN Y CALLE SANTA TERESA, BOULEVARD NUEVO TRANSITANDO POR BOULEVARD GOMEZ MORIN EN DIRECCIÓN AL OESTE DE LA CA, lon:-105.43104684, lat:25.0479997}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 331260.91 | 331260.91 | 331260.91 | 331260.91 | 331260.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96163, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:331260.91, importe_modificado:331260.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:590.0}} | {1838869/proyecto_FIN, 1838869/proyecto_PROCESO, 1838869/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401838977 | Proyecto de inversión | 766979.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766979.56, modificado:766979.56}} | TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y/O CULTURAL EN JARDÍN DE NIÑOS ARTEMIO DEL VALLE ARIZPE CON CLAVE 10DJN0767-6 - 204435 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 204435 | S | 75 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:COLONIA HEBERTO CASTILLO, 34639 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE AMALIA GARCIA Y CALLE ROSARIO ROBLES, CALLE ARMANDO FERNANDEZ AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TRANSITA POR LA EXPLANADA, EN DIR, lon:-105.42381598, lat:25.05944198}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 766979.56 | 766979.56 | 766979.56 | 766979.56 | 766979.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96180, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:766979.56, importe_modificado:766979.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {1838977/proyecto_INICIO, 1838977/proyecto_PROCESO, 1838977/proyecto_FIN, 1838977/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401839347 | Proyecto de inversión | 258841.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:124589.72, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134252.12, modificado:134252.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN DURANGO LOCALIDAD EL PUEBLITO ASENTAMIENTO EL PUEBLITO SECTOR-7 - 205380 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 205380 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:236, direccion:INTERIOR 0 0 PUEBLO EL PUEBLITO, 34340 EL PUEBLITO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO EL PUEBLITO DURANGO, lon:-104.72123932, lat:23.97018898}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 134252.12 | 134252.12 | 134252.12 | 134252.12 | 134252.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-006-2020, contratista:GRUPO ACQUA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:8166080.98, importe_modificado:8166080.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1839347/proyecto_PROCESO, 1839347/proyecto_INICIO, 1839347/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401839548 | Proyecto de inversión | 711815.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:342621.73, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369193.33, modificado:369193.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO ASENTAMIENTO JOSÉ ÁNGEL LEAL SECTOR-8 - 205929 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 205929 | S | 42 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DOROTEO ARANGO 509 509 INTERIOR 509 PUEBLO JOSÉ ÁNGEL LEAL, 34206 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE DOROTEO ARANGO Y CALLE DE LAS ROSAS, CALLE OBRADORES CALE DOROTEO ARANGO COLONIA JOSE ÁNGEL LEAL DURANGO D, lon:-104.6397365, lat:24.05280769}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 369193.33 | 369193.33 | 369193.33 | 369193.33 | 369193.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-006-2020, contratista:GRUPO ACQUA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:8166080.98, importe_modificado:8166080.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} | {1839548/proyecto_INICIO, 1839548/proyecto_FIN, 1839548/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401839610 | Proyecto de inversión | 158495.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158495.68, modificado:158495.68}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CANATLÁN LOCALIDAD DONATO GUERRA ASENTAMIENTO DONATO GUERRA - 206119 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 206119 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:42, direccion:PUEBLO DONATO GUERRA, 34406 DONATO GUERRA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN EL POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD, lon:-104.64364435, lat:24.61748434}} | 2020-11-15 | 2020-12-15 | 158495.68 | 158495.68 | 158495.68 | 158495.68 | 158495.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIAC.CAN/FISM/SC/006/2020, contratista:BOMBAS SOLARES DE MEXICO, convocante:CANATLAN, monto:158495.68, importe_modificado:158495.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1839610/proyecto_FIN, 1839610/proyecto_PROCESO, 1839610/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401839689 | Proyecto de inversión | 27433.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:13716.97, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13716.97, modificado:13716.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN BERNARDO LOCALIDAD SAN JUAN DE HEREDIA J. GUADALUPE RODRÍGUEZ ASENTAMIENTO SAN JUAN DE HEREDIA J. GUADALUPE RODRÍGUEZ - 206384 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 206384 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:44, direccion:EJIDO SAN JUAN DE HEREDIA (J. GUADALUPE RODRÍGUEZ), 35465 SAN JUAN DE HEREDIA (J. GUADALUPE RODRÍGUEZ), SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , A LA SEGUNDA CUADRADA POR LA CALLE DE LA ENTRADA A LA LOCALIDAD EN LA PURA ESQUINA, lon:-105.63493678, lat:26.20689068}} | 2020-10-02 | 2020-12-15 | 13716.97 | 13716.97 | 13716.97 | 13716.97 | 13716.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSB/AP/FISE-2020/C-005/5, contratista:INGENIERIA E INMOVILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:27433.94, importe_modificado:27433.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}} | {1839689/proyecto_INICIO, 1839689/proyecto_PROCESO, 1839689/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401840069 | Proyecto de inversión | 121072 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121072.0, modificado:121072.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 CISTERNAS EN ZONA VALLE, SANTA GERTRUDIS, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 207518 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 207518 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:34, direccion:RANCHERIA SANTA GERTRUDIS, 34973 SANTA GERTRUDIS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD SANTA GERTRUDIS, lon:-104.37615768, lat:23.54895223}} | 2020-06-23 | 2020-08-21 | 121072 | 121072 | 121072 | 121072 | 121072 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-VIVCIST001-3, contratista:EDIFICACIÒN OBJETIVA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1331792.0, importe_modificado:121072.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1840069/proyecto_INICIO, 1840069/proyecto_PROCESO, 1840069/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401840557 | Proyecto de inversión | 322786.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322786.23, modificado:322786.23}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN MAPIMÍ, COLONIA LAS PLANILLAS LOCALIDAD MAPIMÍ ASENTAMIENTO MAPIMÍ - 208982 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAPIMI | 208982 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO MARISCAL CIUDAD MAPIMÍ, 35200 MAPIMÍ, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , EMPIEZA POR LA CALLE IGNACIO MARISCAL Y DOBLA EN DONDE EMPIEZA LA CANCHA DE FUTBOL Y EL OTRO TRAMO ES POR EL COSTADO DE LA CANCHA, lon:-103.84501967, lat:25.83040891}} | 2020-11-09 | 2020-12-21 | 322786.23 | 322786.23 | 322786.23 | 322786.23 | 322786.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-FISMDF-R33-009-2020, contratista:JUAN ALFREDO VALADEZ CORDER, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:322786.23, importe_modificado:322786.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1840557/proyecto_INICIO, 1840557/proyecto_FIN, 1840557/proyecto_PROCESO, 1840557/proyecto_FIN, 1840557/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401840601 | Proyecto de inversión | 7746.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:3873.31, modificado:3873.31}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3873.31, modificado:3873.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE BALTAZAR DEL MUNICIPIO DE RODEO DURANGO - 209153 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO | 209153 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.65, meta_modificada:16.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:RANCHERIA BALTAZAR, 35783 BALTAZAR, RODEO DURANGO ENTRE Y , CASA DE MAURICIA CALDERA CHAVEZ, lon:-104.56069555, lat:25.00699208}} | 2020-06-03 | 2020-08-01 | 7746.62 | 7746.62 | 7746.62 | 7746.62 | 7746.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020(M), contratista:CORPORATIVO BEGUZ SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO, monto:994845.0, importe_modificado:994845.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.65}} | {1840601/proyecto_PROCESO, 1840601/proyecto_FIN, 1840601/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401841939 | Proyecto de inversión | 178915.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:89457.62, modificado:89457.62}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89457.62, modificado:89457.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE RODEO DEL MUNICIPIO DE RODEO DURANGO - 213251 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO | 213251 | S | 42 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.54, meta_modificada:384.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:EJIDO RODEO, 35760 RODEO, RODEO DURANGO ENTRE Y , CASAS DE MARGARITA MORALES MA DOLORES LOPEZ SILERIO, ERACLIO OROZCO MOLINA, ALMA IVONNE MARTINEZ CARRILLO, JUANA INES MORALES CASTAÑEDA, MARIA DOLORES FIERRO MORALES, LILIA , lon:-104.55906111, lat:25.17746631}} | 2020-06-03 | 2020-08-01 | 178915.24 | 178915.24 | 178915.24 | 178915.24 | 178915.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020(M), contratista:CORPORATIVO BEGUZ SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO, monto:994845.0, importe_modificado:994845.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:384.54}} | {1841939/proyecto_PROCESO, 1841939/proyecto_INICIO, 1841939/proyecto_FIN, 1841939/proyecto_INICIO, 1841939/proyecto_FIN, 1841939/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401842137 | Proyecto de inversión | 193204.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:96602.3, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96602.3, modificado:96602.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LÁMINA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OCOTAN, DE LA ZONA SIERRA SAN FRANCISCO DE OCOTAN, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO - 213887 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 213887 | S | 37 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:457.22, meta_modificada:457.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:44, direccion:RANCHERIA SAN FRANCISCO DE OCOTÁN, 34985 SAN FRANCISCO DE OCOTÁN, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS BENEFICIARIOS SON POBLADORES DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OCOTÁN, lon:-104.73069638, lat:22.87872158}} | 2020-10-08 | 2020-12-06 | 96602.3 | 96602.3 | 96602.3 | 96602.3 | 96602.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-VIV004-4, contratista:ALONSO AYALA DERAS, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:500000.01, importe_modificado:96602.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:457.22}} | {1842137/proyecto_INICIO, 1842137/proyecto_PROCESO, 1842137/proyecto_FIN, 1842137/proyecto_PROCESO, 1842137/proyecto_FIN, 1842137/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401842679 | Proyecto de inversión | 1139253.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1139253.21, modificado:1130058.02}} | REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO LA GOMA EN EL PUEBLO LA GOMA, MUNICIPIO DE LERDO, DGO. - 215436 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE CD LERDO DGO | 215436 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:137, direccion:PUEBLO LA GOMA, 35174 LA GOMA, LERDO DURANGO ENTRE Y , EN EL PUEBLO LA GOMA A 50 METROS DE LA CARRETERA FEDERAL LIBRE A DURANGO DURANGO A 500 MTS DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA GOMA MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.69117094, lat:25.48570482}} | 2020-11-02 | 2020-12-15 | 1130058.02 | 1130058.02 | 1130058.02 | 1130058.02 | 1130058.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-AYS-IR-28/2020, contratista:C. SOFIA MARGARITA RAMIREZ ANDUAGA, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:1130058.02, importe_modificado:1130058.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1842679/proyecto_INICIO, 1842679/proyecto_FIN, 1842679/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401842871 | Proyecto de inversión | 75400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75400.0, modificado:75400.0}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 660 WATTS PARA VIVIENDAS RURALES) EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE, ZONA INDÍGENA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 215913 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 215913 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:19, direccion:RANCHERIA LLANO GRANDE, 34983 LLANO GRANDE, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE, lon:-104.52537823, lat:22.86523973}} | 2020-08-22 | 2020-09-20 | 75400 | 75400 | 75400 | 75400 | 75400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-VIVELESOL003-3, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:377000.0, importe_modificado:75400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1842871/proyecto_FIN, 1842871/proyecto_INICIO, 1842871/proyecto_PROCESO, 1842871/proyecto_FIN, 1842871/proyecto_INICIO, 1842871/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401842914 | Proyecto de inversión | 75400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75400.0, modificado:75400.0}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 660 WATTS PARA VIVIENDAS RURALES) EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA MAGDALENA DE TAXICARINGA, ZONA INDÍGENA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 216018 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 216018 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:38, direccion:RANCHERIA SANTA MARÍA MAGDALENA DE TAXICARINGA, 34977 SANTA MARÍA MAGDALENA DE TAXICARINGA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA MAGDALENA DE TAXICARINGA, lon:-104.76545802, lat:23.22314228}} | 2020-08-22 | 2020-09-20 | 75400 | 75400 | 75400 | 75400 | 75400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-VIVELESOL003-5, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:377000.0, importe_modificado:75400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1842914/proyecto_INICIO, 1842914/proyecto_PROCESO, 1842914/proyecto_FIN, 1842914/proyecto_INICIO, 1842914/proyecto_FIN, 1842914/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401843322 | Proyecto de inversión | 173200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173200.0, modificado:173200.0}} | CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE EN LA LOCALIDAD DE BAGRES - 217168 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 217168 | S | 73 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:7, direccion:PUEBLO LOS BAGRES, 35616 LOS BAGRES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE UBICADA A UN LADO DE LA REPRESA DE LA LOCALIDAD DE BAGRES EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES, lon:-105.84095709, lat:25.35161778}} | 2020-11-16 | 2020-12-31 | 173200 | 173200 | 173200 | 173200 | 173200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDEAPAT/AYS/2020/008, contratista:JOSE REFUGIO IBARRA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:173200.0, importe_modificado:173200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1843322/proyecto_INICIO, 1843322/proyecto_PROCESO, 1843322/proyecto_FIN, 1843322/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401843650 | Proyecto de inversión | 136988.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:68494.38, modificado:68494.38}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68494.38, modificado:68494.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD LOS ÁNGELES TIERRA PRIETA DEL MUNICIPIO DE RODEO DURANGO - 218179 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO | 218179 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:145.16, meta_modificada:145.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:RANCHERIA LOS ÁNGELES (TIERRA PRIETA), 35764 LOS ÁNGELES (TIERRA PRIETA), RODEO DURANGO ENTRE Y , CASAS DE JESUS TORRES CORTEZ MARTHA ALICIA VALLES MORALES, CELIA JAQUEZ SANTILLANO, JOSE DE JESUS SORIA MORALES, CARMEN BURCI, lon:-104.56950818, lat:25.20206315}} | 2020-06-03 | 2020-08-01 | 136988.76 | 136988.76 | 136988.76 | 136988.76 | 136988.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020(M), contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO, monto:1610354.69, importe_modificado:1610354.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:145.16}} | {1843650/proyecto_INICIO, 1843650/proyecto_FIN, 1843650/proyecto_PROCESO, 1843650/proyecto_INICIO, 1843650/proyecto_PROCESO, 1843650/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401844243 | Proyecto de inversión | 32979.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:16489.52, modificado:16489.52}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16489.52, modificado:16489.52}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO Y ANEXOS EL SALTO DEL MUNICIPIO DE RODEO DURANGO - 220080 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO | 220080 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.95, meta_modificada:34.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:32, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO Y ANEXOS (EL SALTO), 35767 SAN PEDRO Y ANEXOS (EL SALTO), RODEO DURANGO ENTRE Y , CASAS DE NICACIO SILERIO OROSCO Y HONORIA SILERIO LOPEZ, lon:-104.72428245, lat:25.21483545}} | 2020-06-03 | 2020-08-01 | 32979.04 | 32979.04 | 32979.04 | 32979.04 | 32979.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020(M), contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO, monto:1610354.69, importe_modificado:1610354.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.95}} | {1844243/proyecto_PROCESO, 1844243/proyecto_INICIO, 1844243/proyecto_FIN, 1844243/proyecto_PROCESO, 1844243/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401844331 | Proyecto de inversión | 72577.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32660.01, modificado:32660.01}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:7257.79, modificado:7257.79}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:32660.01, modificado:32660.01}} | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL DE 4.50 MTS X 3.70 MTS EN LOCALIDAD CIENEGA DE ESCOBAR - 220327 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 220327 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:20, direccion:PUEBLO CIÉNEGA DE ESCOBAR, 35645 CIÉNEGA DE ESCOBAR, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL DE 4.50 MTS Z 3.70 MTS EN LA LOCALIDAD DE CIENEGA DE ESCOBAR EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES, lon:-105.74787964, lat:25.61216413}} | 2020-10-01 | 2020-12-21 | 72577.81 | 72577.81 | 72577.81 | 72577.81 | 72577.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MEV/FISM/2020/020, contratista:JOSE REFUGIO IBARRA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:1451566.3, importe_modificado:1451566.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1844331/proyecto_INICIO, 1844331/proyecto_FIN, 1844331/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401844386 | Proyecto de inversión | 72577.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32660.01, modificado:32660.01}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:7257.79, modificado:7257.79}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:32660.01, modificado:32660.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL DE 4.50 MTS X 3.70 MTS EN LA LOCALIDAD DE PRESIDIOS DE ARRIBA - 220466 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 220466 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:66, direccion:PUEBLO SAN NICOLÁS DE PRESIDIO (PRESIDIO DE ARRIBA), 35614 SAN NICOLÁS DE PRESIDIO (PRESIDIO DE ARRIBA), TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL DE 4.50 MTS X 3.70 MTS EN LA LOCALIDAD DE PRESIDIOS DE A, lon:-105.63152577, lat:25.28310451}} | 2020-10-01 | 2020-12-21 | 72577.81 | 72577.81 | 72577.81 | 72577.81 | 72577.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MEV/FISM/2020/020, contratista:JOSE REFUGIO IBARRA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:1451566.3, importe_modificado:1451566.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1844386/proyecto_INICIO, 1844386/proyecto_FIN, 1844386/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401844401 | Proyecto de inversión | 20007.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:10003.66, modificado:10003.66}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10003.66, modificado:10003.66}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD LA CUESTA DE PALMITOS DEL MUNICIPIO DE RODEO DURANGO - 220512 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO | 220512 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.2, meta_modificada:21.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:RANCHERIA LA CUESTA DE PALMITOS, 35787 LA CUESTA DE PALMITOS, RODEO DURANGO ENTRE Y , CASA DE MARCELINA MARIN GALLEGOS, lon:-104.47770984, lat:25.02851062}} | 2020-06-03 | 2020-08-01 | 20007.32 | 20007.32 | 20007.32 | 20007.32 | 20007.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020(M), contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO, monto:1610354.69, importe_modificado:1610354.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.2}} | {1844401/proyecto_INICIO, 1844401/proyecto_FIN, 1844401/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401844467 | Proyecto de inversión | 12818.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12818.66, modificado:12818.66}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE CUEVECILLAS - 220682 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 220682 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:36, direccion:RANCHERIA CUEVECILLAS, 34607 CUEVECILLAS, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , CARRETERA A DURANGO ENTRONQUE A CUEVECILLAS A 5.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.36237907, lat:25.03230016}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 12818.66 | 12818.66 | 12818.66 | 12818.66 | 12818.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-CS-027-2020, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:3845598.36, importe_modificado:3845598.36}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1844467/proyecto_FIN, 1844467/proyecto_PROCESO, 1844467/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401845407 | Proyecto de inversión | 149999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149999.99, modificado:149999.99}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NUEVO IDEAL LOCALIDAD LIBERTADORES DEL LLANO SANTA SOFÍA ASENTAMIENTO LIBERTADORES DEL LLANO SANTA SOFÍA - 223673 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNCIPIO NUEVO IDEAL DGO | 223673 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:30, direccion:EJIDO LIBERTADORES DEL LLANO (SANTA SOFÍA), 34427 LIBERTADORES DEL LLANO (SANTA SOFÍA), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A DOS CUADRAS DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD, lon:-104.88603539, lat:24.8103692}} | 2020-07-10 | 2020-08-10 | 149999.99 | 149999.99 | 149999.99 | 149999.99 | 149999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-027/2020, contratista:JAIME ARAMBULA VILLASEÑOR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:149999.99, importe_modificado:149999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1845407/proyecto_INICIO, 1845407/proyecto_FIN, 1845407/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401845429 | Proyecto de inversión | 1915921.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1915921.63, modificado:1915921.63}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS, EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUITA, MUNICIPIO SAN DIMAS, DURANGO. - 223723 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN DIMAS | 223723 | S | 49 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:618.86, meta_modificada:618.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:24, direccion:RANCHERIA CIENEGUITA, 34695 CIENEGUITA, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DOMICILIO CONOCIDO CIENEGUITA SAN DIMAS, DURANGO., lon:-105.54782808, lat:24.11317806}} | 2020-08-08 | 2020-10-17 | 1915921.63 | 1915921.63 | 1915921.63 | 1915921.63 | 1915921.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-SD/C/018/2020, contratista:L.A.E. JOSE LUIS DE LOS RIOS GARCIA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO., monto:1942787.74, importe_modificado:1915921.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:618.86}} | {1845429/proyecto_INICIO, 1845429/proyecto_FIN, 1845429/proyecto_PROCESO, 1845429/proyecto_FIN, 1845429/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401845834 | Proyecto de inversión | 1294209.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:622948.6, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671260.6, modificado:671260.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO SECTOR 3 DMDSYH - 224677 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 224677 | S | 46 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MANZANERA DEL CAMPO 213 INTERIOR SN COLONIA HÉCTOR MAYAGOITIA DOMÍNGUEZ, 34010 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ING. ELECTRICOS Y CALLE JOAQUIN GARCIA MARTINEZ, CALLE BUENAVENTURA CINCUENEGUI A UNA CUADRA, lon:-104.68956718, lat:24.04906943}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 671260.6 | 671260.6 | 671260.6 | 671260.6 | 671260.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-006-2020, contratista:GRUPO ACQUA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:8166080.98, importe_modificado:8166080.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1845834/proyecto_PROCESO, 1845834/proyecto_INICIO, 1845834/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401846031 | Proyecto de inversión | 65020.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65020.08, modificado:65020.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN DURANGO LOCALIDAD CRISTÓBAL COLÓN ASENTAMIENTO CRISTÓBAL COLÓN SECTOR 2-C - 225290 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 225290 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:153, direccion:PUEBLO CRISTÓBAL COLÓN, 34306 CRISTÓBAL COLÓN, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO CRISTOBAL COLON DURANGO DGO., lon:-104.58925877, lat:24.01896527}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 65020.08 | 65020.08 | 65020.08 | 65020.08 | 65020.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-023-20, contratista:CARLOS ALBERTO LUNA DOMÍNGUEZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:715000.0, importe_modificado:715000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1846031/proyecto_PROCESO, 1846031/proyecto_INICIO, 1846031/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401846847 | Proyecto de inversión | 430638.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:215319.32, modificado:215319.32}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215319.33, modificado:215319.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CATORCE ACCIONES DE PISOS FIRMES 2 EN OTÁEZ LOCALIDAD OTÁEZ - 227451 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNIPAL | 227451 | S | 38 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:PUEBLO OTÁEZ, 34650 OTÁEZ, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , LAS 14 ACCIONES DE PISOS FIRMES SE ENCUENTRAS DISTRIBUIDADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DE OTÁEZ CON DOM CONOCIDO EN OTÁEZ DGO., lon:-105.99585526, lat:24.7020888}} | 2020-07-10 | 2020-09-12 | 430638.65 | 430638.65 | 430638.65 | 430638.65 | 430638.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-VIV-016-R33-2020/1, contratista:RODOLFO VALLES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE OTAEZ, monto:430638.65, importe_modificado:430638.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {1846847/proyecto_INICIO, 1846847/proyecto_PROCESO, 1846847/proyecto_FIN, 1846847/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401846923 | Proyecto de inversión | 54946.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27495.58, modificado:27495.58}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27451.3, modificado:27451.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MAPIMÍ LOCALIDAD EL VEINTICUATRO ASENTAMIENTO EL VEINTICUATRO - 227627 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAPIMI | 227627 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:129.0, meta_modificada:129.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:168, direccion:EJIDO EL VEINTICUATRO, 35214 EL VEINTICUATRO, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-104.0958047, lat:26.61013559}} | 2020-10-30 | 2020-12-31 | 54946.88 | 54946.88 | 54946.88 | 54946.88 | 54946.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-FISMDF-R33- 004-2020, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:1199034.0, importe_modificado:1199034.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:129.0}} | {1846923/proyecto_PROCESO, 1846923/proyecto_FIN, 1846923/proyecto_INICIO, 1846923/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401847658 | Proyecto de inversión | 18000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18000.0, modificado:18000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES 2 EN HIDALGO LOCALIDAD BENJAMÍN Y URÍAS SAN ANDRÉS ASENTAMIENTO BENJAMÍN Y URÍAS SAN ANDRÉS - 229754 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 229754 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:4, direccion:EJIDO BENJAMÍN Y URÍAS SAN ANDRÉS, 35320 BENJAMÍN Y URÍAS (SAN ANDRÉS), HIDALGO DURANGO ENTRE Y , LAS 2 ACCIONES DE VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE BENJAMIN Y URIAS SAN ANDRES, lon:-105.07362957, lat:26.20714929}} | 2020-04-02 | 2020-05-07 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VILLAHIDALGO/OP/VIV/01-2020/015, contratista:GRUPO REVISAHO, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DGO., monto:18000.0, importe_modificado:18000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1847658/proyecto_FIN, 1847658/proyecto_PROCESO, 1847658/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401847686 | Proyecto de inversión | 9506.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9506.73, modificado:9506.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO ASENTAMIENTO VALLE VERDE SUR - 229811 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 229811 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PASEO VALLE DEL GUADIANA INTERIOR 100 CIUDAD VALLE VERDE SUR, 34194 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE PASE VALLE DEL GUADIANA Y CALLE NOCHE BUENA, CALLE LOS LAGOS CALLE VALLE DEL GUADIANA COLONIA VALLE VERD, lon:-104.64820749, lat:23.98849209}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 9506.73 | 9506.73 | 9506.73 | 9506.73 | 9506.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-006-2020, contratista:GRUPO ACQUA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:8166080.98, importe_modificado:8166080.98}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1847686/proyecto_PROCESO, 1847686/proyecto_FIN, 1847686/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401848034 | Proyecto de inversión | 1683951.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1683951.84, modificado:1683951.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA SAN ANTONIO DE PADUA ZONA CENTRO - 230989 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 230989 | S | 9000 | 6000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE JUAN HERNANDEZ Y MARÍN INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO CENTRO, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE W. GONZALEZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE, lon:-103.98843056, lat:23.7309612}} | 2020-07-13 | 2020-12-28 | 1683951.84 | 1683951.84 | 1683951.84 | 1683951.84 | 1683951.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP/FISM/2020-024, contratista:ROLANDO VÁZQUEZ ARGUELLES, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:1683951.84, importe_modificado:1683951.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1848034/proyecto_INICIO, 1848034/proyecto_PROCESO, 1848034/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401848149 | Proyecto de inversión | 1039354.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1039354.56, modificado:1199635.84}} | REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO EN LA RANCHERIA MONTERREY, MUNICIPIO DE LERDO DGO. - 231386 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE CD LERDO DGO | 231386 | S | 50 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:27, direccion:RANCHERIA MONTERREY, 35186 MONTERREY, LERDO DURANGO ENTRE Y , EN LA RANCHERIA MONTERREY EN EL SECTOR PARCELAS A UN COSTADO DE LA CARRETERA A LA LOMA EN EL MUNICIPIO DE LERDO DGO, lon:-103.6300368, lat:25.49029742}} | 2020-11-02 | 2020-12-15 | 1199635.84 | 1199635.84 | 1199635.84 | 1199635.84 | 1199635.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-AYS-IR-30/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MURRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:1199635.84, importe_modificado:1199635.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1848149/proyecto_INICIO, 1848149/proyecto_FIN, 1848149/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401848695 | Proyecto de inversión | 250308.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250308.92, modificado:250308.92}} | MANTENIMIENTO DE ALBERGUES CASA DE DIA, ALOJAMIENTO O RESIDENCIA EN SAN JUAN DE GUADALUPE LOCALIDAD SAN JUAN DE GUADALUPE ASENTAMIENTO SAN JUAN DE GUADALUPE - 233068 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 233068 | S | 10 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE CANARIO PUEBLO SAN JUAN DE GUADALUPE, 35900 SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE REBOTE, FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA Y AL COSTADO ORIENTE CON EL DISTRIBUIDOR , lon:-102.7763863, lat:24.63359666}} | 2020-10-06 | 2020-11-06 | 250308.92 | 250308.92 | 250308.92 | 250308.92 | 250308.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/SGPE-DGO/URB/0019/2020, contratista:OMAR MIJARES SALAZAR, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO, monto:250308.92, importe_modificado:250308.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1848695/proyecto_PROCESO, 1848695/proyecto_INICIO, 1848695/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401849795 | Proyecto de inversión | 272320.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272320.23, modificado:272320.23}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD LA ENRAMADA ASENTAMIENTO LA ENRAMADA - 236547 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 236547 | S | 140 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:168, direccion:PUEBLO LA ENRAMADA, 34954 LA ENRAMADA, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES HOGARES DE LA COMUNIDAD, lon:-105.73292822, lat:23.52591905}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 272320.23 | 272320.23 | 272320.23 | 272320.23 | 272320.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-072/2020, contratista:SALAZAR ROMERO MARIA DE LOURDES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:272320.23, importe_modificado:272320.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:69.0}} | {1849795/proyecto_PROCESO, 1849795/proyecto_INICIO, 1849795/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401850775 | Proyecto de inversión | 174141.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174141.29, modificado:174141.29}} | MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL INTEGRAL EN SU ALUMBRADO DE INSTALACIONES Y RAMPAS DE ACCESOS PARA CAMILLEROS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, DEL MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 239479 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 239479 | S | 11967 | 7978 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.4, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL HOSPITAL DE SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL AL FINALIZAR EL BOULEVARD CUATRO CULTURAS Y POR LA CALLE , lon:-104.39211456, lat:23.47688578}} | 2020-04-06 | 2020-06-04 | 174141.29 | 174141.29 | 174141.29 | 174141.29 | 174141.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-IBS001, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:174141.29, importe_modificado:174141.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.0}} | {1850775/proyecto_INICIO, 1850775/proyecto_PROCESO, 1850775/proyecto_INICIO, 1850775/proyecto_FIN, 1850775/proyecto_INICIO, 1850775/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401851337 | Proyecto de inversión | 4012000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4012000.0, modificado:4012000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO E.C. PATA DE GALLO-SOMBRERO QUEMADO HACIA LLANO DE JERUSALEN, EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO - 240923 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 240923 | S | 1320 | 880 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1610, direccion:RANCHERIA LLANO DE JERUSALÉN, 34987 LLANO DE JERUSALÉN, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO DEL ENTRONQUE DE SOMBRERO QUEMADO HACIA LA LOCALIDAD DE LLANO DE JERUSALEN, lon:-104.87051534, lat:23.01434718}} | 2020-05-15 | 2020-09-19 | 4012000 | 4012000 | 4012000 | 4012000 | 4012000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-URB006A, contratista:GRUPO REVISAHO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4012000.0, importe_modificado:4012000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1851337/proyecto_INICIO, 1851337/proyecto_PROCESO, 1851337/proyecto_FIN, 1851337/proyecto_PROCESO, 1851337/proyecto_FIN, 1851337/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401852580 | Proyecto de inversión | 228642.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228642.61, modificado:228642.61}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD LA FORTUNA - 244485 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 244485 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:456, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N EJIDO LA FORTUNA, 35111 LA FORTUNA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ACCESOSEJIDO LA FORTUNA, MPIO. DE GÓMEZ P, lon:-103.32346942, lat:25.79639636}} | 2020-11-23 | 2020-12-18 | 228642.61 | 228642.61 | 228642.61 | 228642.61 | 228642.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-URB-040/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:2744908.92, importe_modificado:2744908.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {1852580/proyecto_INICIO, 1852580/proyecto_FIN, 1852580/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401853582 | Proyecto de inversión | 224988.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:112494.2, modificado:45351.52}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112494.2, modificado:45351.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD ARCINAS CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 247285 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 247285 | S | 93 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:587.0, meta_modificada:237.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:32, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N EJIDO ARCINAS, 35121 ARCINAS, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION EN DOMICILIO CONOCIDO EJIDO ARCINAS DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALAC, lon:-103.40890795, lat:25.77714421}} | 2020-07-21 | 2020-11-13 | 90703.04 | 90703.04 | 90703.04 | 90703.04 | 90703.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3866677.24, importe_modificado:3866677.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:237.1}} | {1853582/proyecto_INICIO, 1853582/proyecto_PROCESO, 1853582/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401853848 | Proyecto de inversión | 15010.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:7505.36, modificado:3825.52}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7505.36, modificado:3825.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD 18 DE MARZO CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 248220 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 248220 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.17, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:57, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N EJIDO 18 DE MARZO, 35112 18 DE MARZO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION EN DOMICILIO CONOCIDO EJIDO 18 DE MARZO EN EL MUNICIPIO D, lon:-103.37944141, lat:25.83221193}} | 2020-07-21 | 2020-11-13 | 7651.04 | 7651.04 | 7651.04 | 7651.04 | 7651.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3866677.24, importe_modificado:3866677.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1853848/proyecto_INICIO, 1853848/proyecto_PROCESO, 1853848/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401854119 | Proyecto de inversión | 33156.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:16578.09, modificado:15954.33}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16578.1, modificado:15954.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD VILLA GREGORIO GARCÍA CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 248999 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 248999 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.52, meta_modificada:83.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:77, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N EJIDO VILLA GREGORIO GARCÍA, 35110 VILLA GREGORIO GARCÍA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION EN DOMICILIO CONOCIDO EJIDO VILLA GRE, lon:-103.35312978, lat:25.75104853}} | 2020-07-21 | 2020-11-13 | 31908.65 | 31908.65 | 31908.65 | 31908.65 | 31908.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3866677.24, importe_modificado:3866677.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.41}} | {1854119/proyecto_INICIO, 1854119/proyecto_PROCESO, 1854119/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401854313 | Proyecto de inversión | 274073.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274073.8, modificado:274073.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN ZONA VALLE, LOCALIDAD EL TRONCON, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 249573 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 249573 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:42, direccion:RANCHERIA EL TRONCÓN, 34974 EL TRONCÓN, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD EL TRONCON, lon:-104.38595098, lat:23.49553511}} | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 274073.8 | 274073.8 | 274073.8 | 274073.8 | 274073.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-VIVCUAR003-4, contratista:GRUPO REVISAHO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1151109.96, importe_modificado:274073.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1854313/proyecto_INICIO, 1854313/proyecto_FIN, 1854313/proyecto_PROCESO, 1854313/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401864684 | Proyecto de inversión | 73252.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:36626.24, modificado:14074.08}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36626.24, modificado:14074.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD SANTA CRUZ LUJÁN CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 253942 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 253942 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:191.15, meta_modificada:73.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:147, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N EJIDO SANTA CRUZ LUJÁN, 35119 SANTA CRUZ LUJÁN, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION EN DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SANTA CRUZ LUJAN EN, lon:-103.35858272, lat:25.72659843}} | 2020-07-21 | 2020-11-13 | 28148.17 | 28148.17 | 28148.17 | 28148.17 | 28148.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3866677.24, importe_modificado:3866677.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.58}} | {1864684/proyecto_INICIO, 1864684/proyecto_PROCESO, 1864684/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401864716 | Proyecto de inversión | 6897.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:3448.98, modificado:3467.83}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3448.98, modificado:3467.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD TRANSPORTE CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 253996 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 253996 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:154, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N EJIDO TRANSPORTE, 35140 TRANSPORTE, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION EN DOMICILIO CONOCIDO EJIDO TRANSPORTE EN EL MUNICIPIO DE G, lon:-103.54280582, lat:25.63582583}} | 2020-07-21 | 2020-11-13 | 6935.67 | 6935.67 | 6935.67 | 6935.67 | 6935.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3866677.24, importe_modificado:3866677.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.13}} | {1864716/proyecto_INICIO, 1864716/proyecto_FIN, 1864716/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401867601 | Proyecto de inversión | 69963.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:34981.97, modificado:34981.97}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34981.98, modificado:34981.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD SANTA CRUZ LUJÁN CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 261009 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 261009 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:147, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N EJIDO SANTA CRUZ LUJÁN, 35119 SANTA CRUZ LUJÁN, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 MTS.EN EL EJIDO SANTA, lon:-103.35806774, lat:25.72493598}} | 2020-07-21 | 2020-11-13 | 69963.95 | 69963.95 | 69963.95 | 69963.95 | 69963.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-017/2020., contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3498197.56, importe_modificado:3498197.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1867601/proyecto_PROCESO, 1867601/proyecto_INICIO, 1867601/proyecto_FIN, 1867601/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401867863 | Proyecto de inversión | 51265.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51265.57, modificado:52179.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EMILIO PORTES GIL, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO - 261613 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 261613 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.46, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:16, direccion:PUEBLO EMILIO PORTES GIL, 34865 EMILIO PORTES GIL, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REFERIDA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA EN CUATRO DOMICILIOS. EL PRIMERO SE LOCALIZA EN LA CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIO PORTES GIL, lon:-104.13949409, lat:23.89447255}} | 2020-10-07 | 2020-12-07 | 52179.16 | 52179.16 | 52179.16 | 52179.16 | 52179.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-MEV-007-R33-2020-9, contratista:BLANCA CRISTINA MARQUEZ VALDEPEÑA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:51265.57, importe_modificado:52179.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.0}} | {1867863/proyecto_INICIO, 1867863/proyecto_PROCESO, 1867863/proyecto_FIN, 1867863/proyecto_INICIO, 1867863/proyecto_FIN, 1867863/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401867933 | Proyecto de inversión | 69991.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:34995.79, modificado:34995.79}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34995.79, modificado:34995.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN GÓMEZ PALACIO COLONIA ARMANDO DEL CASTILLO FRANCO CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 261755 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 261755 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N COLONIA ARMANDO DEL CASTILLO FRANCO, 35066 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MIGUEL CASTRO CARRILLO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 , lon:-103.47964251, lat:25.56117642}} | 2020-07-21 | 2020-11-13 | 69991.58 | 69991.58 | 69991.58 | 69991.58 | 69991.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-015/2020., contratista:CONSTRUCTORA NPG, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3499578.97, importe_modificado:3499578.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1867933/proyecto_PROCESO, 1867933/proyecto_INICIO, 1867933/proyecto_FIN, 1867933/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401868450 | Proyecto de inversión | 3156996.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3156996.14, modificado:3156996.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN POANAS LOCALIDAD VILLA UNIÓN ASENTAMIENTO VILLA UNIÓN - 263424 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS DURANGO | 263424 | S | 60 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:258.0, meta_modificada:258.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:BOULEVARD 15 DE SEPTIEMBRE BARRIO VILLA UNIÓN, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE PINO SUZREZ CERCA DEL CAMPO DE BÉISBOL DE LA LOCALIDAD, lon:-104.05308629, lat:23.97300284}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 3156996.14 | 3156996.14 | 3156996.14 | 3156996.14 | 3156996.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/001/2020, contratista:JESSE AMAYA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE POANAS DURANGO, monto:3156996.14, importe_modificado:3156996.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:258.0}} | {1868450/proyecto_INICIO, 1868450/proyecto_FIN, 1868450/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401869253 | Proyecto de inversión | 49454.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49454.68, modificado:49454.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE CARDENCHOS, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO - 265290 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 265290 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:49.98, meta_modificada:49.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:7, direccion:PUEBLO CARDENCHOS, 34850 CARDENCHOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REFERIDA SE DISTRIBUYE EN DOS DOMICILIOS LOS CUALES SE UBICAN POR EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EN EL SEGUNDO CALLEJÓN LARGO A LA DERECHA H, lon:-104.28315887, lat:23.89723298}} | 2020-10-05 | 2020-12-04 | 49454.68 | 49454.68 | 49454.68 | 49454.68 | 49454.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-MEV-006-R33-2020-10, contratista:FELIX AVILA LUNA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:49454.68, importe_modificado:49454.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.98}} | {1869253/proyecto_INICIO, 1869253/proyecto_PROCESO, 1869253/proyecto_FIN, 1869253/proyecto_INICIO, 1869253/proyecto_PROCESO, 1869253/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401869904 | Proyecto de inversión | 91417.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:45708.57, modificado:45708.57}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45708.57, modificado:45708.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN GÓMEZ PALACIO COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 266705 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 266705 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MISMO DOMICILO INTERIOR S/N COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, 35015 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CONSTRUCCION DE LOSA SOLIDA DE CONCRETO ARMADO PARA C, lon:-103.4736948, lat:25.60367952}} | 2020-07-22 | 2020-09-14 | 91417.14 | 91417.14 | 91417.14 | 91417.14 | 91417.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-018/2020., contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3131742.61, importe_modificado:3131742.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:67.0}} | {1869904/proyecto_INICIO, 1869904/proyecto_PROCESO, 1869904/proyecto_FIN, 1869904/proyecto_PROCESO, 1869904/proyecto_FIN, 1869904/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401870201 | Proyecto de inversión | 205045.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:102522.63, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102522.63, modificado:102522.63}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LAMINA CON MEZCLA DE RECURSOS VARIAS LOCALIDADES ZONA SIERRA REGION TIERRAS COLORADAS, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (LOCALIDAD DE LLANO DE JACALITOS) - 267345 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 267345 | S | 37 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:475.5, meta_modificada:475.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:630, direccion:RANCHERIA LLANO DE JACALITOS, 34987 LLANO DE JACALITOS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE JACALITOS, lon:-104.84015647, lat:23.02686058}} | 2020-11-27 | 2020-12-26 | 102522.63 | 102522.63 | 102522.63 | 102522.63 | 102522.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-VIV007-5, contratista:DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:500000.0, importe_modificado:102522.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:475.5}} | {1870201/proyecto_INICIO, 1870201/proyecto_PROCESO, 1870201/proyecto_FIN, 1870201/proyecto_INICIO, 1870201/proyecto_FIN, 1870201/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401870301 | Proyecto de inversión | 77619.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:38809.83, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38809.83, modificado:38809.83}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LAMINA CON MEZCLA DE RECURSOS VARIAS LOCALIDADES ZONA SIERRA REGION TIERRAS COLORADAS, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (LOCALIDAD DE OCOTE ENTERRADO) - 267559 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 267559 | S | 16 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:830, direccion:RANCHERIA TIERRAS COLORADAS, 34986 TIERRAS COLORADAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE OCOTOTE ENTERRADO COMO NO SE ENCUENTRA EN EL SISTEMA SE PUSO EL LA LOCALIDAD MAS CERCANA TIERRAS COLOR, lon:-104.71678127, lat:23.07641359}} | 2020-11-27 | 2020-12-26 | 38809.83 | 38809.83 | 38809.83 | 38809.83 | 38809.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-VIV007-7, contratista:DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:500000.0, importe_modificado:38809.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {1870301/proyecto_PROCESO, 1870301/proyecto_INICIO, 1870301/proyecto_FIN, 1870301/proyecto_INICIO, 1870301/proyecto_FIN, 1870301/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401870353 | Proyecto de inversión | 25080 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:12540.0, modificado:12540.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12540.0, modificado:12540.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN GÓMEZ PALACIO COLONIA PARQUE HUNDIDO CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 267630 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 267630 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.48, meta_modificada:18.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N COLONIA PARQUE HUNDIDO, 35049 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CONSTRUCCION DE LOSA SOLIDA DE CONCRETO ARMADO PARA CUARTO DORMITO, lon:-103.47428164, lat:25.5898343}} | 2020-07-22 | 2020-11-13 | 25080 | 25080 | 25080 | 25080 | 25080 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-018/2020., contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3131742.61, importe_modificado:3131742.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.48}} | {1870353/proyecto_FIN, 1870353/proyecto_PROCESO, 1870353/proyecto_INICIO, 1870353/proyecto_PROCESO, 1870353/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401870572 | Proyecto de inversión | 198994.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:99497.33, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99497.33, modificado:99497.33}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LÁMINA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA REGIÓN CANOAS, LA SOLEDAD, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 268067 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 268067 | S | 38 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:463.84, meta_modificada:463.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:320, direccion:RANCHERIA LA SOLEDAD, 34994 LA SOLEDAD, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD, lon:-104.31386093, lat:22.68681987}} | 2020-11-27 | 2020-12-26 | 99497.33 | 99497.33 | 99497.33 | 99497.33 | 99497.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-VIV005-8, contratista:EMPRESA CONTRATISTA OFITEC DE DURANGO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:500000.0, importe_modificado:99497.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:463.84}} | {1870572/proyecto_INICIO, 1870572/proyecto_PROCESO, 1870572/proyecto_INICIO, 1870572/proyecto_FIN, 1870572/proyecto_PROCESO, 1870572/proyecto_FIN, 1870572/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401870613 | Proyecto de inversión | 790023.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:14900.55, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775123.19, modificado:775123.19}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PUENTECILLAS, MUNICIPIO SAN DIMAS, DURANGO. - 268140 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN DIMAS | 268140 | S | 125 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4830.0, meta_modificada:4830.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:157, direccion:RANCHERIA PUENTECILLAS, 34675 PUENTECILLAS, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO PUENTECILLAS SAN DIMAS DURANGO., lon:-105.96917506, lat:24.3176791}} | 2020-11-13 | 2020-12-18 | 775123.19 | 775123.19 | 775123.19 | 775123.19 | 775123.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-SD/C/026/2020, contratista:C. ARGELIA MENDEZ ARREDONDO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO., monto:2318651.86, importe_modificado:790023.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4830.0}} | {1870613/proyecto_PROCESO, 1870613/proyecto_FIN, 1870613/proyecto_INICIO, 1870613/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401871137 | Proyecto de inversión | 94448.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94448.11, modificado:94671.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DGO. - 269257 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 269257 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95.24, meta_modificada:95.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:59, direccion:CALLE MEXICO PUEBLO SANTA CRUZ DE GUADALUPE, 34864 SANTA CRUZ DE GUADALUPE, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE CARDENAS LA OBRA REFERIDA SE DISTRIBUYE EN TRES VIVIENDAS LOCALIZADAS, lon:-104.18114281, lat:23.8513106}} | 2020-10-05 | 2020-12-04 | 94671.9 | 94671.9 | 94671.9 | 94671.9 | 94671.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-MEV-006-R33-2020-4, contratista:FELIX AVILA LUNA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:94448.11, importe_modificado:94448.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.48}} | {1871137/proyecto_INICIO, 1871137/proyecto_PROCESO, 1871137/proyecto_FIN, 1871137/proyecto_INICIO, 1871137/proyecto_FIN, 1871137/proyecto_INICIO, 1871137/proyecto_PROCESO, 1871137/proyecto_FIN, 1871137/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401871214 | Proyecto de inversión | 83991 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83991.0, modificado:83363.34}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD EMILIO PORTES GIL, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO - 269408 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 269408 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.3, meta_modificada:83.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:16, direccion:PUEBLO EMILIO PORTES GIL, 34865 EMILIO PORTES GIL, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REFERIDA SE DISTRIBUYE EN TRES DOMICILIOS EL PRIMERO SE LOCALIZA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA EMILIO PORTES GIL LA SEGUNDA SE LOCAL, lon:-104.13984307, lat:23.89541669}} | 2020-10-05 | 2020-12-04 | 83363.34 | 83363.34 | 83363.34 | 83363.34 | 83363.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-MEV-006-R33-2020-13, contratista:FELIX AVILA LUNA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:83991.0, importe_modificado:83991.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.62}} | {1871214/proyecto_INICIO, 1871214/proyecto_PROCESO, 1871214/proyecto_FIN, 1871214/proyecto_INICIO, 1871214/proyecto_PROCESO, 1871214/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401872912 | Proyecto de inversión | 339626.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339626.82, modificado:339626.71}} | 208105 J.N.PROFA.LUZ DEL CARMEN OCON VELOZ COL.LUZ DEL CA aula didáctica adosada de 6.00x8.00 mts estruct. R.D.C. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208105 | S | 96 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, 34000 Durango, Dgo., México, lon:-104.6187047, lat:24.0690248}} | 2020-11-30 | 2021-02-27 | 339626.71 | 339626.71 | 339626.71 | 339626.71 | 339626.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401873176 | Proyecto de inversión | 16404129.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.640412928E7, modificado:1.640412518E7}} | 209003 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE POANAS DURANGO Unidad de ala poniente, planta baja y planta alta de Unidad de Docencia UD-2A, primera etapa | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 209003 | N | 0 | 0 | 330 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1553.0, meta_modificada:1553.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Villa Unión, Dgo., México, lon:-104.0461142, lat:23.9735097}} | 2020-10-06 | 2021-02-28 | 16404125.18 | 16404125.18 | 16404125.18 | 16404125.18 | 16404125.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1553.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401882741 | Proyecto de inversión | 76357.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76357.22, modificado:76357.22}} | ESCUELA DE PINTURA, ESCULTURA Y ARTESANIAS: ADECUACION DE ESPACIO PARA OFICINA DEL COMITE ESTUDIANTIL DE LA SOCIEDAD DE ALUMNOS | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | UJED-FAM-SUP-REM-11 | N | 0 | 0 | 238 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Sin nombre No. 304 LB, Parque Guadiana, 34077 Durango, Dgo., México, lon:-104.69097376, lat:24.024378}} | 2021-01-11 | 2021-03-13 | 76357.22 | 76357.22 | 76357.22 | 76357.22 | 76357.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401882762 | Proyecto de inversión | 1007195.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1007195.74, modificado:1007195.58}} | 208131 SEC.VALLE DEL GUADIANA COL.VALLE DEL PASEO DURANGO construcción de área administrativa aislada de 12.00x8.00 mts. estructura R.D.C. y obra exterior: red eléctrica | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208131 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2020-09-29 | 2020-12-29 | 1007195.58 | 1007195.58 | 1007195.58 | 1007195.58 | 1007195.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401882769 | Proyecto de inversión | 560664.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560664.2, modificado:560664.2}} | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS, G.P.: ADECUACION DE LABORATORIO DE FISICA | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | UJED-FAM-SUP-03 | N | 0 | 0 | 888 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:68, direccion:Artículo 123 2075, Benito Juárez, 35099 Benito Juárez, Dgo., México, lon:-103.50176811, lat:25.5851819}} | 2020-09-28 | 2021-12-05 | 560664.2 | 560664.2 | 560664.2 | 560664.2 | 560664.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401882772 | Proyecto de inversión | 1108837.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1108837.1, modificado:1108837.1}} | 208076 PRIM. PAULO FREIRE COL. ALIANZA POR DURANGO dos aulas didácticas estruct. U2-C adosada en planta baja y adosada en planta alta y obra exterior: red eléctrica | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208076 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2020-06-30 | 2020-10-01 | 1108837.1 | 1108837.1 | 1108837.1 | 1108837.1 | 1108837.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200501890458 | Acción | 1398 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1398.0, modificado:1398.0}} | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN DIMAS | 221155 | S | 8462 | 8871 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO SAN DIMAS, DGO. CP. 34691, lon:-105.931245, lat:24.10218167}} | 2020-09-28 | 2020-09-30 | 1398 | 1398 | 1398 | 1398 | 1398 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MANT-VEH-SD/C/004/2020, contratista:DURANGO AUTOMOTORES S DE RL DE C, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO., monto:14814.58, importe_modificado:14814.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890458/proyecto_INICIO, 1890458/proyecto_PROCESO, 1890458/proyecto_FIN, 1890458/proyecto_PROCESO, 1890458/proyecto_FIN, 1890458/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200501890477 | Acción | 197348.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197348.75, modificado:197348.75}} | SERVICIOS INTEGRALES PARA LA REALIZACION DE PROYECTOS | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 269498 | S | 12794 | 13506 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO TAMAZULA, DGO. CP. 34580, lon:-106.96660167, lat:24.97031611}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 197348.75 | 197348.75 | 197348.75 | 197348.75 | 197348.75 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-PROY-001/2020, contratista:RAKA DESARROLLADORA DE OBRAS ESPECIALIZADAS S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:197348.75, importe_modificado:197348.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890477/proyecto_INICIO, 1890477/proyecto_FIN, 1890477/proyecto_PROCESO, 1890477/proyecto_FIN, 1890477/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200501944953 | Proyecto de inversión | 685446.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685446.4, modificado:685446.4}} | 207616 EMSAD No. Amaculí Ext. La Presa construcción de aula didáctica adosada de 6.00x8.00 mts estruct. R.D.C. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 207616 | N | 0 | 0 | 230 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:34583 Tamazula, Dgo., México, lon:-106.9201971, lat:24.9826109}} | 2021-01-13 | 2021-02-26 | 685446.4 | 685446.4 | 685446.4 | 685446.4 | 685446.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200101701921 | Proyecto de inversión | 48000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.8E7, modificado:4.052187656E7}} | CONCLUSIÓN DEL COLECTOR PLUVIAL | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 12229495 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion: , lon:-104.57347, lat:24.055833}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion: , lon:-104.570312, lat:24.051437}, geo3: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion: , lon:-104.572038, lat:24.053813}, geo4: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion: , lon:-104.571278, lat:24.052685}, geo5: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion: , lon:-104.575315, lat:24.058418}, geo6: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion: , lon:-104.574411, lat:24.05715}, geo7: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion: , lon:-104.569992, lat:24.051373}, geo8: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion: , lon:-104.576145, lat:24.058089}, geo9: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion: , lon:-104.575386, lat:24.058436}, geo10: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion: , lon:-104.577353, lat:24.057287}, geo11: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion: , lon:-104.576946, lat:24.057721}, geo12: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion: , lon:-104.572795, lat:24.054888}} | 2020-04-01 | 2020-09-30 | 40521876.56 | 40521876.56 | 40521876.56 | 40521876.56 | 40521876.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAED- FIFONMETRO-003-20, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LANROL, convocante:COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO, monto:4.052187656E7, importe_modificado:4.052187656E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:20.0}} | {1701921/proyecto_INICIO, 1701921/proyecto_PROCESO, 1701921/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200101702863 | Proyecto de inversión | 2331053.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2331053.98, modificado:2643545.26}} | Equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública - COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN (MUEBLES DE OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO, EQUIPO DE SONIDO) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 04 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66395855, lat:23.99201624}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66378689, lat:23.99201624}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2643545.26 | 2643545.26 | 2643545.26 | 2643545.26 | 2643545.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200101702925 | Proyecto de inversión | 10791027.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.079102716E7, modificado:1.079030716E7}} | Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas - COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN (MUEBLES DE OFICINA, EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIÓN) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Estrategia de Combate al Secuestro (IECS) | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 11 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66376543, lat:23.99201624}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66378689, lat:23.99197703}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 10790307.16 | 10790307.16 | 10790307.16 | 10790307.16 | 10790307.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200101703334 | Proyecto de inversión | 49777.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49777.97, modificado:49777.97}} | Sistema Nacional de Información, base de datos del SNSP - COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN (MINISPLIT Y CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 21 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.6638298, lat:23.99203584}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66374397, lat:23.99199663}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 49777.97 | 49777.97 | 49777.97 | 49777.97 | 49777.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200201707135 | Proyecto de inversión | 1816605 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1816605.0, modificado:1816605.0}} | CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BANOME DE OTAEZ | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 2-APARURAL-2020 | S | 114 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:7, direccion:Unnamed Road, Durango, México, lon:-106.15951538, lat:24.70317245}} | 2020-06-26 | 2020-10-23 | 1816605 | 1816605 | 1816605 | 1816605 | 1816605 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200201711243 | Proyecto de inversión | 85848 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85848.0, modificado:84427.63}} | Reposición de 99.70 m. de red de alcantarillado con tubería de PVC de 8" en la Calle Costa Rica de La Col. Lazaro Cardenas. (Alcantarillado) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Aguas del Municipio de Durango (A.M.D.) | AP-012-2020 | N | 0 | 0 | 78 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Costa Rica 600, Lázaro Cárdenas, 34019 Durango, Dgo., México, lon:-104.68275547, lat:24.05530125}} | 2020-07-06 | 2020-10-16 | 84427.63 | 84427.63 | 84427.63 | 84427.63 | 84427.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301714613 | Proyecto de inversión | 821129 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821129.0, modificado:821129.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JOSÈ DE BASOCO DE CONETO DE COMONFORT | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 17-APARURAL-2020 | S | 88 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:15, direccion:Coneto de Comonfort, Dgo., México, lon:-104.81231689, lat:24.96738512}} | 2020-10-15 | 2020-12-31 | 821129 | 821129 | 821129 | 821129 | 821129 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301718997 | Proyecto de inversión | 1704816.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS PROPIOS, monto:854816.72, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD CEBALLOS DEL MUNICIPIO DE MAPIMÍ - 102436 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MAPIMI | 102436 | S | 765 | 478 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:22, direccion:PUEBLO , 35210 CEBALLOS, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 300 METROS DE LA PLAZA DE LA LOCALIDAD, lon:-104.12953262, lat:26.52847526}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-FISMDF-R33-003-2020, contratista:JESUS GERARDO GONZÁLEZ SECO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MAPIMI, monto:1701022.5, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1718997/proyecto_INICIO, 1718997/proyecto_PROCESO, 1718997/proyecto_FIN, 1718997/proyecto_INICIO, 1718997/proyecto_PROCESO, 1718997/proyecto_FIN, 1718997/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301719432 | Proyecto de inversión | 1499536.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749768.06, modificado:749768.06}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRSOS PROPIOS, monto:749768.06, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL TORANCE MUNICIPIO DE TOPIA - 106502 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TOPIA | 106502 | S | 65 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:229, direccion:PUEBLO , 34544 TORANCE, TOPIA DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDO POR VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-106.50806339, lat:25.22122399}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 749768.06 | 749768.06 | 749768.06 | 749768.06 | 749768.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MTD-PESOXPESO-002/2020 SBS, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOPIA, monto:1497115.05, importe_modificado:749768.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1300.0}} | {1719432/proyecto_PROCESO, 1719432/proyecto_INICIO, 1719432/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301719660 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:300000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CUAHUTEMOC DEL MUNICIPIO DE CUENCAME - 109304 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUENCAME | 109304 | S | 132 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:16, direccion:PUEBLO , 35850 CUAUHTÉMOC, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y ,, lon:-103.80869416, lat:24.29059205}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME2020/OP/2019-2022-30, contratista:EDIFICACIONES URBANAS ESCORPION S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ, monto:2798988.86, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}} | {1719660/proyecto_FIN, 1719660/proyecto_INICIO, 1719660/proyecto_FIN, 1719660/proyecto_INICIO, 1719660/proyecto_PROCESO, 1719660/proyecto_FIN, 1719660/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301719770 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:250000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD IGNACIO ALLENDE DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA - 110654 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA | 110654 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:8, direccion:PUEBLO IGNACIO ALLENDE, 34723 IGNACIO ALLENDE, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE Y ,, lon:-103.99369952, lat:24.47171288}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-012/2020 SBS, contratista:K&Q CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, monto:500000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1719770/proyecto_INICIO, 1719770/proyecto_PROCESO, 1719770/proyecto_FIN, 1719770/proyecto_INICIO, 1719770/proyecto_PROCESO, 1719770/proyecto_FIN, 1719770/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301721770 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:125000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE COLONIA LA ESPERANZA EN LA LOCALIDAD NAZAS DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 130033 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS | 130033 | S | 70 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:COLONIA LA ESPERANZA, 35706 NAZAS, NAZAS DURANGO ENTRE Y , A 250 METROS DE DISTANCIA DEL HOSPITAL, lon:-104.11576624, lat:25.22076192}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/AYS/008/2020 SBS, contratista:ING. GERARDO GALVEZ CHAVEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS, monto:250000.0, importe_modificado:125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1721770/proyecto_INICIO, 1721770/proyecto_PROCESO, 1721770/proyecto_INICIO, 1721770/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301722249 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:35000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD SAN PATRICIO DE LOS NARANJOS MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 138376 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | UNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 138376 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:81, direccion:RANCHERIA SAN PATRICIO [DE LOS NARANJOS], 34967 SAN PATRICIO [DE LOS NARANJOS], PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y ,, lon:-105.54991997, lat:23.33486302}} | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-007/2020, contratista:ANAYA GAMA JOSE HUMBERTO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1722249/proyecto_INICIO, 1722249/proyecto_PROCESO, 1722249/proyecto_FIN, 1722249/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301723691 | Proyecto de inversión | 358462.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358462.31, modificado:358462.31}} | REHABILITACIÓN ASFÁLTICA EN AV FRANCISCO VILLA ENTRE C URREA Y CALLE MÁRTIRES 1910 COL TIERRA BLANCA DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO DGO - 6355 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GÓMEZ PALACIO | 6355 | S | 185 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1710.0, meta_modificada:1710.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR SN COLONIA TIERRA BLANCA, 35045 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE AVENIDA FRANCISCO VILLA Y CALLE MARIANO URREA, CALLE MÁRTIRES 1910 REVESTIMIENTO ASFÁLTICO EN AV. FRANCISCO VILLA ENTRE C, lon:-103.48519828, lat:25.56616067}} | 2020-04-06 | 2020-07-05 | 358462.31 | 358462.31 | 358462.31 | 358462.31 | 358462.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-URB-008/2020, contratista:PAVIMENTOS LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:643693.12, importe_modificado:643693.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1710.0}} | {1723691/proyecto_INICIO, 1723691/proyecto_FIN, 1723691/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301724552 | Proyecto de inversión | 311153.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311153.24, modificado:311153.24}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD GÓMEZ PALACIO ASENTAMIENTO 5 DE MAYO - 8975 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 8975 | S | 156 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1485.0, meta_modificada:1485.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO ANAYA INTERIOR SN COLONIA 5 DE MAYO, 35040 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE AVENIDA JUAN ALVAREZ Y CALLE ABELARDO RODRIGUEZ, CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS REHABILITACION ASFALTICA C. PEDRO ANAYA ENTRE JUAN A, lon:-103.4901663, lat:25.58072296}} | 2020-05-11 | 2020-07-10 | 311153.24 | 311153.24 | 311153.24 | 311153.24 | 311153.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-URB-013/2020, contratista:GIZMAC SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:977461.18, importe_modificado:977461.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1485.0}} | {1724552/proyecto_INICIO, 1724552/proyecto_FIN, 1724552/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301727051 | Proyecto de inversión | 405956.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405956.08, modificado:405956.08}} | CONSTRUCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN CBTIS NO° 112 EN LA LOCALIDAD DE TOPIA, MUNICIPIO DE TOPIA, DGO. - 16339 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 16339 | S | 90 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:88.8, meta_modificada:88.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE FANY ANITUA PUEBLO TOPIA, 34540 TOPIA, TOPIA DURANGO ENTRE CALLE AVIACION Y , SE ENCUENTRA POR LA CALLE PRINCIPAL PARA ENTRAR A LA PISTA, lon:-106.57115216, lat:25.21221147}} | 2020-03-10 | 2020-05-12 | 405956.08 | 405956.08 | 405956.08 | 405956.08 | 405956.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-009/2020, contratista:INGENIERIA E INMOVILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TOPIA DGO, monto:405956.08, importe_modificado:405956.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:88.8}} | {1727051/proyecto_PROCESO, 1727051/proyecto_INICIO, 1727051/proyecto_FIN, 1727051/proyecto_INICIO, 1727051/proyecto_FIN, 1727051/proyecto_INICIO, 1727051/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301747630 | Proyecto de inversión | 205285.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:102642.72, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102642.72, modificado:102532.41}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE VIZCAÍNO DEL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. - 51588 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 51588 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:18, direccion:PUEBLO VIZCAÍNO, 34475 VIZCAÍNO, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , EL VIZCAÍNO SE ENCUENTRA A 12.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUR DE LA LOCALIDAD DE NOGALES Y LOS PROYECTOS SE LOCALIZAN AL SUROESTE A TRES Y CUATRO CUADRAS, lon:-104.77528379, lat:25.08810089}} | 2020-06-24 | 2020-10-30 | 102532.41 | 102532.41 | 102532.41 | 102532.41 | 102532.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-VIV-014/2020, contratista:ING. NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:1505426.46, importe_modificado:1505426.46}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1747630/proyecto_INICIO, 1747630/proyecto_PROCESO, 1747630/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301751030 | Proyecto de inversión | 502232.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502232.76, modificado:502232.76}} | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS PÚBLICAS EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD SAN JERÓNIMO - 61078 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 61078 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:77, direccion:PUEBLO SAN JERÓNIMO, 34956 SAN JERÓNIMO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , ENTRE LA CLÍNICA Y EL SALÓN EJIDAL, lon:-105.53740706, lat:23.81142739}} | 2020-06-12 | 2020-09-12 | 502232.76 | 502232.76 | 502232.76 | 502232.76 | 502232.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-005/2020, contratista:JOSE HUMBERTO ANAYA GAMA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:502232.76, importe_modificado:502232.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1751030/proyecto_INICIO, 1751030/proyecto_PROCESO, 1751030/proyecto_INICIO, 1751030/proyecto_FIN, 1751030/proyecto_INICIO, 1751030/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301751541 | Proyecto de inversión | 496008.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496008.87, modificado:496008.87}} | EQUIPAMIENTO DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD ESTACIÓN COYOTES JOSÉ MARÍA MORELOS ASENTAMIENTO SAN ESTEBAN - 62634 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 62634 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:689, direccion:PUEBLO ESTACIÓN COYOTES (JOSÉ MARÍA MORELOS), 34950 ESTACIÓN COYOTES (JOSÉ MARÍA MORELOS), PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , POR LA ORILLA DE LA COMUNIDAD, lon:-105.31384295, lat:23.86953577}} | 2020-07-24 | 2020-09-30 | 496008.87 | 496008.87 | 496008.87 | 496008.87 | 496008.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-031/2020, contratista:JOSE REFUGIO IBARRA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:593544.33, importe_modificado:593544.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1751541/proyecto_INICIO, 1751541/proyecto_FIN, 1751541/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301751661 | Proyecto de inversión | 149329.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149329.98, modificado:149329.98}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRALE EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD LA LAGUNA DE SAN PABLO - 63033 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 63033 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.6, meta_modificada:48.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:160, direccion:PUEBLO , 34956 LA LAGUNA [DE SAN PABLO], PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-105.61339799, lat:23.83617492}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 149329.98 | 149329.98 | 149329.98 | 149329.98 | 149329.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-033/2020, contratista:JOSE HUMBERTO ANAYA GAMA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:716581.58, importe_modificado:716581.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.6}} | {1751661/proyecto_PROCESO, 1751661/proyecto_INICIO, 1751661/proyecto_PROCESO, 1751661/proyecto_FIN, 1751661/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301754363 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:BIENESTAR, monto:100000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD LOS NARANJOS ASENTAMIENTO LOS NARANJOS - 70711 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 70711 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:366.64, meta_modificada:366.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:58, direccion:RANCHERIA LOS NARANJOS, 34967 LOS NARANJOS, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , POR LA TIENDA DE DICONSA, lon:-105.49378788, lat:23.36329847}} | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-005/2020, contratista:ORRANTE CONSTRUYE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:366.64}} | {1754363/proyecto_INICIO, 1754363/proyecto_PROCESO, 1754363/proyecto_FIN, 1754363/proyecto_PROCESO, 1754363/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301755519 | Proyecto de inversión | 157333 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157333.0, modificado:157333.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD EL SALTO ASENTAMIENTO INSURGENTES - 79868 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 79868 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL COLONIA INSURGENTES, 34942 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DE LA COL. INSURGENTES QUE VA A 1008, lon:-105.36182284, lat:23.79014822}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 157333 | 157333 | 157333 | 157333 | 157333 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-SIDEAPAS-01/2020, contratista:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCATARILLADO Y SANEAMIENO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:6289783.53, importe_modificado:6289783.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1755519/proyecto_INICIO, 1755519/proyecto_FIN, 1755519/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301755610 | Proyecto de inversión | 201839.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201839.17, modificado:201839.17}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD LA PEÑA - 80128 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 80128 | S | 18 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:204.6, meta_modificada:204.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:64, direccion:PUEBLO , 00000 LA PEÑA, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , FRENTE AL DOMO DE LA LOCALIDAD, lon:-105.37404986, lat:23.56766636}} | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 201839.17 | 201839.17 | 201839.17 | 201839.17 | 201839.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-SIDEAPAS-01/2020, contratista:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCATARILLADO Y SANEAMIENO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:6289783.53, importe_modificado:6289783.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:204.6}} | {1755610/proyecto_INICIO, 1755610/proyecto_PROCESO, 1755610/proyecto_FIN, 1755610/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301756641 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD CERRO DEL OSO - 83069 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 83069 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.77, meta_modificada:70.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:120, direccion:PUEBLO MAÍZ GORDO, 34965 MAÍZ GORDO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES CASAS DE LA COMUNIDAD, lon:-104.91916019, lat:23.22722291}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-TECHOS-009/2020, contratista:ANAYA GAMA JOSE HUMBERTO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.77}} | {1756641/proyecto_INICIO, 1756641/proyecto_PROCESO, 1756641/proyecto_FIN, 1756641/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301756934 | Proyecto de inversión | 667040 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667040.0, modificado:667040.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO SAN JERÓNIMO - EL GUAYABITO Y RAMALES (60.64 KM) - 83859 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 83859 | S | 205 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60640.0, meta_modificada:60640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:174, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JERONIMO - EL GUAYABITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 60 + 640 RANCHERIA , 00000 EL GUAYABITO, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA SAN JUAN DEL MUNICIPIO., lon:-106.96039775, lat:25.23757759}} | 2020-01-27 | 2020-03-15 | 667040 | 667040 | 667040 | 667040 | 667040 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-010/2020, contratista:C. ELIGIO ANGULO ZAMUDIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:667040.0, importe_modificado:667040.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60640.0}} | {1756934/proyecto_INICIO, 1756934/proyecto_PROCESO, 1756934/proyecto_FIN, 1756934/proyecto_PROCESO, 1756934/proyecto_FIN, 1756934/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301757771 | Proyecto de inversión | 219279.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:109639.88, modificado:122505.94}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109639.89, modificado:121808.67}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHO ACCIONES DE TECHO FIRME LOSA DE CONCRETO EN SAN ANTONIO DE LA LAGUNA - 86458 | 10 | Durango | 31 | Santa Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA | 86458 | S | 17 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:175.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:14, direccion:CALLE VARIAS RANCHERIA SAN ANTONIO DE LA LAGUNA, 35887 SAN ANTONIO DE LA LAGUNA, SANTA CLARA DURANGO ENTRE CALLE DIVERSAS Y , CALLES DIVERSAS CON DOMICILIO CONOCIDO EN SAN ANTONIO DE LA LAGUNA, lon:-103.43899917, lat:24.37999237}} | 2020-09-01 | 2020-12-23 | 244314.61 | 244314.61 | 244314.61 | 244314.61 | 244314.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSC-FISM-SEBISED-VIV-008-2020.2, contratista:OBRAS Y SERVICIOS DEL REAL LAGUNA SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA CLARA, monto:244314.61, importe_modificado:244314.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:195.0}} | {1757771/proyecto_INICIO, 1757771/proyecto_FIN, 1757771/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301759407 | Proyecto de inversión | 134919 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134919.0, modificado:134919.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN EN DURANGO LOCALIDAD LABOR DE GUADALUPE - 90521 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 90521 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:325, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO , 00000 LABOR DE GUADALUPE, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION LOCALIDAD LABOR DE GUADALUPE, lon:-104.59544759, lat:24.16280784}} | 2020-08-03 | 2020-08-31 | 134919 | 134919 | 134919 | 134919 | 134919 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-007/2020, contratista:ISMAEL CARMONA BAREÑO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:134919.0, importe_modificado:134919.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1759407/proyecto_INICIO, 1759407/proyecto_FIN, 1759407/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301760200 | Proyecto de inversión | 638350 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638350.0, modificado:638350.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS ZONA VIBORILLAS (75.10 KM) - 92616 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 92616 | S | 339 | 387 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75100.0, meta_modificada:75100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:771, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOS REMEDIOS - LAS IGLESIAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 75 + 100 RANCHERIA , 00000 LAS IGLESIAS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DEL MUNICIPIO EN LA ZONA VIBORILLAS., lon:-106.25628964, lat:24.47744537}} | 2020-01-20 | 2020-03-15 | 638350 | 638350 | 638350 | 638350 | 638350 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-019/2020, contratista:C. JAIRO ANTONIO TIRADO PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:638350.0, importe_modificado:638350.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75100.0}} | {1760200/proyecto_INICIO, 1760200/proyecto_PROCESO, 1760200/proyecto_FIN, 1760200/proyecto_INICIO, 1760200/proyecto_FIN, 1760200/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301761508 | Proyecto de inversión | 1026525.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513348.0, modificado:513348.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513177.4, modificado:513177.4}} | CONSTRUCCIÓN DE 37 ACCIONES DE PISO FIRME 2 EN TOPIA LOCALIDAD TOPIA ASENTAMIENTO TOPIA - 95963 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 95963 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1792.8, meta_modificada:1792.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:PUEBLO TOPIA, 34540 TOPIA, TOPIA DURANGO ENTRE Y , LAS 37 ACCIONES DE PISOS FIRMES SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA LOCALIDAD DE TOPIA CABECERA CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-106.56985769, lat:25.21122232}} | 2020-06-05 | 2020-09-07 | 1026525.4 | 1026525.4 | 1026525.4 | 1026525.4 | 1026525.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MTD-PESOXPESO-001/2020/7, contratista:CONSTRUCTORA SIEDO MEX SA, convocante:MUNICIPIO DE TOPIA DGO, monto:1026525.4, importe_modificado:1026525.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1792.8}} | {1761508/proyecto_INICIO, 1761508/proyecto_FIN, 1761508/proyecto_PROCESO, 1761508/proyecto_INICIO, 1761508/proyecto_PROCESO, 1761508/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301764372 | Proyecto de inversión | 229500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229500.0, modificado:229500.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO EL RINCÓN DEL GUAYABO - EL GUAMUCHILITO Y RAMALES (27.00 KM) - 103684 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 103684 | S | 219 | 244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:27000.0, meta_modificada:27000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:686, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL RINCON - EL GUAMUCHILITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 00 RANCHERIA , 00000 LOS CHAPOTES, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA CHACALA DEL MUNICIPIO., lon:-106.81202837, lat:24.81555875}} | 2020-01-31 | 2020-02-20 | 229500 | 229500 | 229500 | 229500 | 229500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-024/2020, contratista:C. VICTORIA GOMEZ CABRERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:229500.0, importe_modificado:229500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:27000.0}} | {1764372/proyecto_PROCESO, 1764372/proyecto_FIN, 1764372/proyecto_INICIO, 1764372/proyecto_FIN, 1764372/proyecto_INICIO, 1764372/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301764390 | Proyecto de inversión | 414000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:207000.0, modificado:207000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207000.0, modificado:207000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD ARROYO DE LAJAS DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI - 103748 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 103748 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:241, direccion:PUEBLO ARROYO DE LAJAS (LAJAS), 35447 ARROYO DE LAJAS (LAJAS), GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA ESCUELA DE LA LOCALIDAD ARROYO DE LAJAS., lon:-106.29993711, lat:25.94202997}} | 2020-06-19 | 2020-12-25 | 414000 | 414000 | 414000 | 414000 | 414000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISE/VIV/02/2020-05, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:414000.0, importe_modificado:414000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1764390/proyecto_INICIO, 1764390/proyecto_PROCESO, 1764390/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301765715 | Proyecto de inversión | 167886 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75548.7, modificado:75548.7}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:16788.6, modificado:16788.6}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:75548.7, modificado:75548.7}} | CONSTRUCCIÓN DE 6459.370 M2 DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 107400 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO TEPEHUANES | 107400 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:458.73, meta_modificada:458.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:167, direccion:RANCHERIA CANALITAS, 35630 CANALITAS, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE 458.73 M2 DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CANALITAS, lon:-106.41310436, lat:25.44246684}} | 2020-07-21 | 2020-09-21 | 167886 | 167886 | 167886 | 167886 | 167886 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MEV/FISM-FISE/2020/010, contratista:MACOR, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:2364000.0, importe_modificado:2364000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:458.73}} | {1765715/proyecto_PROCESO, 1765715/proyecto_INICIO, 1765715/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301766773 | Proyecto de inversión | 36024.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3250.0, modificado:3250.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32774.85, modificado:32774.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN CANATLÁN LOCALIDAD NICOLÁS BRAVO ASENTAMIENTO NICOLÁS BRAVO - 110378 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 110378 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:83, direccion:PUEBLO NICOLÁS BRAVO, 34460 NICOLÁS BRAVO, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.74271743, lat:24.39150452}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 36024.85 | 36024.85 | 36024.85 | 36024.85 | 36024.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/025/2020, contratista:JULIO ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:CANATLAN, monto:2161490.63, importe_modificado:2161490.63}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} | {1766773/proyecto_FIN, 1766773/proyecto_PROCESO, 1766773/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301768433 | Proyecto de inversión | 4036886.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4036886.66, modificado:4496362.05}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EL VASO - LA SAUCEDA. - 114715 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 114715 | S | 27 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4350.0, meta_modificada:4350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:560, direccion:CALLEJON LA SAUCEDA RANCHERIA LA SAUCEDA, 00000 LA SAUCEDA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA CHACALA DEL MUNICIPIO., lon:-106.58922576, lat:24.78852674}} | 2020-05-02 | 2020-06-20 | 4496362.05 | 4496362.05 | 4496362.05 | 4496362.05 | 4496362.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-033/2020, contratista:ING. MARIO ISMAEL LEON AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:4036886.66, importe_modificado:4496362.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4350.0}} | {1768433/proyecto_INICIO, 1768433/proyecto_PROCESO, 1768433/proyecto_INICIO, 1768433/proyecto_FIN, 1768433/proyecto_INICIO, 1768433/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301771784 | Proyecto de inversión | 316541.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:158270.77, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158270.76, modificado:158270.76}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE A BASE DE SISTEMA FOTOVOLTAICO EN LA LOCALIDAD EL MOLINO DEL PUEBLO, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO. - 124071 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 124071 | S | 36 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:34, direccion:PUEBLO EL MOLINO DEL PUEBLO, 34850 EL MOLINO DEL PUEBLO, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REFERIDA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A LOS CORRALES QUE SE ENCUENTRAN A UN COSTADO DEL LIENZO CHARRO PROPIEDAD DEL SEÑOR LEY, lon:-104.24684462, lat:23.89158853}} | 2020-07-07 | 2020-10-07 | 158270.76 | 158270.76 | 158270.76 | 158270.76 | 158270.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-AP-003-R33-2020-3, contratista:BOBINADOS Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:316541.53, importe_modificado:316541.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1771784/proyecto_INICIO, 1771784/proyecto_PROCESO, 1771784/proyecto_INICIO, 1771784/proyecto_FIN, 1771784/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301771809 | Proyecto de inversión | 34400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34400.0, modificado:34400.0}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL DE DOS PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LOS REMEDIOS MUNICIPIO DE GUANACEVI DURANGO - 124136 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 124136 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:72, direccion:RANCHERIA SAN FRANCISCO DE LOS REMEDIOS (LAS PINTAS), 35414 SAN FRANCISCO DE LOS REMEDIOS (LAS PINTAS), GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , ATRAS DE LA CLINICA, lon:-106.20046268, lat:26.36826402}} | 2020-06-15 | 2020-07-15 | 34400 | 34400 | 34400 | 34400 | 34400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/ELE/02/2020-01, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:34400.0, importe_modificado:34400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1771809/proyecto_PROCESO, 1771809/proyecto_INICIO, 1771809/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301771973 | Proyecto de inversión | 200380.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200380.89, modificado:200380.89}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO EL DURAZNO - SANTA ANA - EL CERRO CORTADO (22.12 KM) - 124591 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 124591 | S | 285 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:22120.0, meta_modificada:22120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:981, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL DURAZNO - SANTA ANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 120 RANCHERIA , 00000 VALLECILLOS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA EL DURAZNO EN LA PARTE NORTE DEL MUNICIPIO, lon:-107.01788781, lat:25.52501512}} | 2020-03-09 | 2020-03-29 | 200380.89 | 200380.89 | 200380.89 | 200380.89 | 200380.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-036/2020, contratista:RAKA DESARROLLO DE OBRAS ESPECIALIZADAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:200380.89, importe_modificado:200380.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:22120.0}} | {1771973/proyecto_INICIO, 1771973/proyecto_PROCESO, 1771973/proyecto_FIN, 1771973/proyecto_PROCESO, 1771973/proyecto_FIN, 1771973/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301772435 | Proyecto de inversión | 17200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17200.0, modificado:17200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL DE UN PANEL SOLAR EN LA LOCALIDAD DE SALSIPUEDES DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI - 125781 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 125781 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:165, direccion:RANCHERIA SALSIPUEDES, 35437 SALSIPUEDES, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , ULTIMA CASA DE LA LOCALIDAD, lon:-106.08339424, lat:26.06333111}} | 2020-06-15 | 2020-07-15 | 17200 | 17200 | 17200 | 17200 | 17200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/ELE/02/2020-04, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:17200.0, importe_modificado:17200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1772435/proyecto_INICIO, 1772435/proyecto_FIN, 1772435/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301772801 | Proyecto de inversión | 394713.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394713.93, modificado:377862.51}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE SAN JOSE ENTRE CALLE COMETA Y CALLE LAGUNA Y PRIVADA ENTRE CALLE LA LAGUNA Y TOPE EN LA RANCHERÍA LA CARPA, MUNICIPIO DE LERDO, DGO. - 126863 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 126863 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:202.5, meta_modificada:191.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:84, direccion:CALLE SAN JOSE RANCHERIA LA CARPA, 35163 VILLA DE GUADALUPE, LERDO DURANGO ENTRE CALLE COMETA Y CALLE LAGUNA, PRIVADA PRIVADA EN CALLE SAN JOSE ENTRE CALLE COMETA Y CALLE LAGUNA Y PRIVADA ENTRE CALLE LA LAGUNA Y TIOE EN LA CARPA, lon:-103.48427637, lat:25.50802993}} | 2020-06-11 | 2020-07-28 | 377862.51 | 377862.51 | 377862.51 | 377862.51 | 377862.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-AYS-AD-12/2020, contratista:ARQ. JOSE LUIS SIFUENTES GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:393826.5, importe_modificado:393826.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:191.2}} | {1772801/proyecto_INICIO, 1772801/proyecto_FIN, 1772801/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301772814 | Proyecto de inversión | 79844.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79844.71, modificado:79122.78}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE DIEZ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y TOPE EN LA RANCHERIA LA CARPA, MUNICIPIO DE LERDO DGO. - 126909 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 126909 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:84, direccion:CALLE DIEZ RANCHERIA LA CARPA, 35163 VILLA DE GUADALUPE, LERDO DURANGO ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y , CALLE ONCE EN LA CALLE DIEZ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y TOPE EN LA RANCHERIA LA CARPA A CUATRO CALLES DE LA CARRETERA A NAZA, lon:-103.48503582, lat:25.50671929}} | 2020-06-11 | 2020-07-15 | 79122.78 | 79122.78 | 79122.78 | 79122.78 | 79122.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-AYS-AD-13/2020, contratista:ARQ. JOSE ELOY ESPINOZA ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:79122.78, importe_modificado:79122.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {1772814/proyecto_INICIO, 1772814/proyecto_FIN, 1772814/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301776145 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN GUADALUPE VICTORIA LOCALIDAD ANTONIO AMARO SAUCILLO - 134305 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | 134305 | S | 65 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:2, direccion:AVENIDA GUADALUPE VICTORIA PUEBLO ANTONIO AMARO (SAUCILLO), 34730 ANTONIO AMARO (SAUCILLO), GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE JUAN ALDAMA CENTRO DE LA POBLACIÓN CERCA DEPO, lon:-104.01707212, lat:24.27976347}} | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-017/2020, contratista:ING.- GUILLERMO CUETO MENDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {1776145/proyecto_INICIO, 1776145/proyecto_PROCESO, 1776145/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301776691 | Proyecto de inversión | 78808.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78808.18, modificado:78808.18}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MATAMOROS ZONA CENTRO SEGUNDA ETAPA EN VICENTE GUERRERO - 134946 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO DURANGO | 134946 | S | 108 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:94.0, meta_modificada:94.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO CENTRO, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE RAMON PINEDA, CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE UBICADA EN EL JARDIN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO , lon:-103.97829062, lat:23.72872874}} | 2020-06-15 | 2020-07-06 | 78808.18 | 78808.18 | 78808.18 | 78808.18 | 78808.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP/FISM/2020-002, contratista:ROLANDO VÁZQUEZ ARGUELLES, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:78808.18, importe_modificado:78808.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:94.0}} | {1776691/proyecto_PROCESO, 1776691/proyecto_INICIO, 1776691/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301777891 | Proyecto de inversión | 266604.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:PROPORCIONAR EL SERVICIO, monto:15000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251604.48, modificado:251604.48}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN COL LOS ÁNGELES II, EN VICENTE GUERRERO - 136405 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO DURANGO | 136405 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 25 DE DICIEMBRE INTERIOR SN COLONIA LOS ANGELES II, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y , CALLE JACARANDA LA OBRA ESTA UBICADA A UN COSTADO DEL RASTRO MUNICIPAL, lon:-103.99625602, lat:23.7391693}} | 2020-08-17 | 2020-09-05 | 251604.48 | 251604.48 | 251604.48 | 251604.48 | 251604.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP/FISM/2020-013, contratista:RENE ALEJANDRO RUEDA NÚÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:266604.48, importe_modificado:266604.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1777891/proyecto_INICIO, 1777891/proyecto_FIN, 1777891/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301778602 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:750000.0, modificado:750000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN GUADALUPE VICTORIA LOCALIDAD IGNACIO RAMÍREZ ASENTAMIENTO IGNACIO RAMÍREZ - 137196 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | 137196 | S | 1175 | 1257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:8400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:CALLE ITURBIDE PUEBLO IGNACIO RAMÍREZ, 34720 IGNACIO RAMÍREZ, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE BENITO JUÁREZ AL SURORIENTE DE LA POBLACIÓN CAMINO AL PANTEÓN., lon:-104.08276783, lat:24.50586277}} | 2020-05-13 | 2020-06-13 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-010/2020, contratista:CONSORCIO CARRETERO BKSA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8400.0}} | {1778602/proyecto_INICIO, 1778602/proyecto_PROCESO, 1778602/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301791502 | Proyecto de inversión | 1584298.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1584298.93, modificado:1584298.14}} | 208043 SEC.TEC.#1 BLVD. FELIPE PESCADOR DURANGO DGO reparación general de edificios "B" "C" D" y "L" y rehabilitación de aula de usos múltples en edificio "E" mobiliario de audiovisual | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208043 | S | 438 | 458 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1928.0, meta_modificada:1928.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Blvd. Felipe Pescador, Durango, Dgo., México, lon:-104.6574194, lat:24.0350043}} | 2020-09-30 | 2020-12-30 | 1584298.14 | 1584298.14 | 1584298.14 | 1584298.14 | 1584298.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1928.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301793372 | Proyecto de inversión | 440807.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440807.23, modificado:487706.89}} | 208067 SEC.NELLIE CAMPOBELLO LOC.VILLA OCAMPO OCAMPO DGO rehabilitación laboratorio de ciencias y construcción de caseta para tanque estacionario de 120 lts equipo de cómputo | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208067 | S | 65 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:147.0, meta_modificada:147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Villa Ocampo, Dgo., México, lon:-105.5037734, lat:26.4384859}} | 2020-09-11 | 2020-11-18 | 487706.89 | 487706.89 | 487706.89 | 487706.89 | 487706.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:147.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301793605 | Proyecto de inversión | 443895.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443895.31, modificado:443895.23}} | 208023 PRIM.ROBERTA CALZADA SAUCEDO VICENTE GRRO DGO aula didáctica adosada de 6.00x8.00 mts estruct. R.D.C. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208023 | S | 68 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2020-08-03 | 2020-11-08 | 443895.23 | 443895.23 | 443895.23 | 443895.23 | 443895.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301794139 | Proyecto de inversión | 897107.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:897107.54, modificado:897107.37}} | 208103 PRIM.BENITO JUAREZ LOC.SAN JOSE DE REYES SIMON BOL rehabilitación de servicios sanitarios y obra exterior: red sanitaria, cisterna de 5m¿, fosa séptica de 5m¿ y pozo de absorción P-1 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208103 | S | 34 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Gral Simón Bolívar, Dgo., México, lon:-103.2238096, lat:24.6879934}} | 2020-08-27 | 2020-11-03 | 897107.37 | 897107.37 | 897107.37 | 897107.37 | 897107.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401796121 | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:190000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:190000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE AVINO DEL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO - 100728 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO | 100728 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:21, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DE AVINO, 34790 SAN JOSÉ DE AVINO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.29747104, lat:24.52350225}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/SBS-FAIS/MEV/001-2020, contratista:JOSE ANGEL GONZALEZ MORENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO, monto:2279404.05, importe_modificado:1140000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1796121/proyecto_INICIO, 1796121/proyecto_PROCESO, 1796121/proyecto_INICIO, 1796121/proyecto_FIN, 1796121/proyecto_PROCESO, 1796121/proyecto_FIN, 1796121/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401796219 | Proyecto de inversión | 55230 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:27615.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27615.0, modificado:27615.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO JAVIER LAJAS DEL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT - 107687 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT | 107687 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:4, direccion:RANCHERIA SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS (LAJAS), 34477 SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS (LAJAS), CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , A 100 METROS DEL CAMINO DE TERRACERÍA POR DONDE SE INGRESA A LA LOCALIDAD., lon:-104.70326234, lat:24.90909549}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 27615 | 27615 | 27615 | 27615 | 27615 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-VIV-013/2020 SBS, contratista:IRVING ARIEL VALENZUELA GANDARILLA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT, monto:1103296.76, importe_modificado:552300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1796219/proyecto_INICIO, 1796219/proyecto_PROCESO, 1796219/proyecto_FIN, 1796219/proyecto_INICIO, 1796219/proyecto_FIN, 1796219/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401796236 | Proyecto de inversión | 205506 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:102753.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102753.0, modificado:102753.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO LOCALIDAD VIZCAÍNO EL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT - 108923 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT | 108923 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:18, direccion:PUEBLO , 34475 VIZCAÍNO, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , DOMICILIOS CONOCIDOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.77560364, lat:25.08810089}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 102753 | 102753 | 102753 | 102753 | 102753 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-VIV-014/2020, contratista:ING. NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:1505426.46, importe_modificado:1505426.46}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1796236/proyecto_INICIO, 1796236/proyecto_FIN, 1796236/proyecto_PROCESO, 1796236/proyecto_FIN, 1796236/proyecto_INICIO, 1796236/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401796434 | Proyecto de inversión | 1200516.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:600258.06, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600258.0, modificado:600258.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA MUNICIPIO DE PEÑÓN BLANCO - 122593 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO | 122593 | S | 160 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:15, direccion:RANCHERIA IGNACIO ZARAGOZA (SAN PABLO), 34757 IGNACIO ZARAGOZA (SAN PABLO), PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y ,, lon:-104.21745371, lat:24.91231824}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 600258 | 600258 | 600258 | 600258 | 600258 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-VIV-AYS-020-005 SBS, contratista:ARQ. SERGIO JONATHAN ESPINOZA GARCÍA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEÑÓN BLANCO, monto:1198965.89, importe_modificado:600258.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1796434/proyecto_INICIO, 1796434/proyecto_FIN, 1796434/proyecto_PROCESO, 1796434/proyecto_INICIO, 1796434/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401796471 | Proyecto de inversión | 48616.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:24308.4, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24308.4, modificado:24308.4}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN - 125650 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN | 125650 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:134, direccion:PUEBLO VENUSTIANO CARRANZA (OCOTÁN), 34466 VENUSTIANO CARRANZA (OCOTÁN), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , CALLES PERIFÉRICAS DEL PUEBLO, lon:-104.62530922, lat:24.46694421}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 24308.4 | 24308.4 | 24308.4 | 24308.4 | 24308.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO/FISMDF/SH/022/2020, contratista:CONSTRUCTORA LARO S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN, monto:1999717.88, importe_modificado:975691.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1796471/proyecto_INICIO, 1796471/proyecto_FIN, 1796471/proyecto_PROCESO, 1796471/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401796520 | Proyecto de inversión | 51428.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:25714.29, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25714.29, modificado:25714.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE MAPIMÍ - 129262 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAPIMÍ | 129262 | S | 16 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:130, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE BELLAVISTA, 35236 SAN JOSÉ DE BELLAVISTA, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES PINTO DE LA LOCALIDAD, lon:-103.71401643, lat:25.86875677}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 25714.29 | 25714.29 | 25714.29 | 25714.29 | 25714.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-FISMDF-R33-004-2020 SBS, contratista:JESUS GERARDO GONZALEZ SECO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MAPIMI, monto:1199034.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1796520/proyecto_PROCESO, 1796520/proyecto_INICIO, 1796520/proyecto_PROCESO, 1796520/proyecto_INICIO, 1796520/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401796534 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:150000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE ALLENDE DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 132011 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 132011 | S | 29 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:55, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL DE ALLENDE, 34425 SAN MIGUEL DE ALLENDE, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y ,, lon:-104.90030312, lat:24.98577163}} | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-002/2020, contratista:LUIS ALONSO MERAZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1796534/proyecto_INICIO, 1796534/proyecto_FIN, 1796534/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401796541 | Proyecto de inversión | 234493.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:117246.89, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117246.89, modificado:117246.89}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE MORILLITOS LA PERLA DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 132356 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 132356 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:53, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DE MORILLITOS (LA PERLA), 34425 SAN JOSÉ DE MORILLITOS (LA PERLA), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y ,, lon:-104.87942309, lat:24.95266673}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 117246.89 | 117246.89 | 117246.89 | 117246.89 | 117246.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-003/2020, contratista:LUIS ALONSO MERAZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:234493.78, importe_modificado:234493.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1796541/proyecto_PROCESO, 1796541/proyecto_INICIO, 1796541/proyecto_FIN, 1796541/proyecto_INICIO, 1796541/proyecto_PROCESO, 1796541/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401797018 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:50000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD LOS ÁNGELES MUNICIPIO DE POANAS - 152231 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS | 152231 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:PUEBLO ESTACIÓN POANAS, 34820 LOS ÁNGELES, POANAS DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.13052452, lat:23.94493691}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/003/2020, contratista:GUILLERMO HERNÁNDEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1797018/proyecto_PROCESO, 1797018/proyecto_FIN, 1797018/proyecto_INICIO, 1797018/proyecto_FIN, 1797018/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401797019 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:50000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD EL POTOSÍ MUNICIPIO DE POANAS - 152249 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS | 152249 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:15, direccion:PUEBLO EL POTOSÍ, 34820 EL POTOSÍ, POANAS DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.09980388, lat:23.94893565}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/003/2020, contratista:GUILLERMO HERNÁNDEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1797019/proyecto_INICIO, 1797019/proyecto_FIN, 1797019/proyecto_PROCESO, 1797019/proyecto_FIN, 1797019/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401797182 | Proyecto de inversión | 35628.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:17814.07, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17814.08, modificado:17814.08}} | CONSTRUCIÓN DE TECHOS EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE HIDALGO - 154677 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO | 154677 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.24, meta_modificada:33.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:52, direccion:PUEBLO LA ESPERANZA, 35337 LA ESPERANZA, HIDALGO DURANGO ENTRE Y , VARIAS LOCALIDADES, lon:-104.82513488, lat:25.85939304}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 17814.08 | 17814.08 | 17814.08 | 17814.08 | 17814.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HIDALGO/PESO A PESO-002/2020, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, monto:604162.08, importe_modificado:178140.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.24}} | {1797182/proyecto_PROCESO, 1797182/proyecto_INICIO, 1797182/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401798002 | Proyecto de inversión | 133333.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:66666.66, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66666.66, modificado:66666.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DOCE DE DICIEMBRE DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ - 165220 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ | 165220 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:21, direccion:EJIDO 12 DE DICIEMBRE (SOMBRERETILLO), 35820 DE DICIEMBRE (SOMBRERETILLO), CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.57252322, lat:24.70682678}} | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 66666.66 | 66666.66 | 66666.66 | 66666.66 | 66666.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME2020/OP/2019-2022-28, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORÍAS S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ, monto:1000000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {1798002/proyecto_INICIO, 1798002/proyecto_PROCESO, 1798002/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401798028 | Proyecto de inversión | 482857.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:241428.84, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241428.65, modificado:241428.65}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TERRADO EN LA LOCALIDAD SANTA CLARA MUNICIPIO DE SANTA CLARA - 165632 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA | 165632 | S | 37 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:377.2, meta_modificada:377.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA CLARA CENTRO, 35880 SANTA CLARA, SANTA CLARA DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-103.35403845, lat:24.47862552}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 241428.65 | 241428.65 | 241428.65 | 241428.65 | 241428.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSC-FISM-SEBISED-VIV-009-2020, contratista:OBRAS Y SERVICIOS DEL REAL LAGUNA SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNCIPIO DE SANTA CLARA, monto:827655.03, importe_modificado:480041.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:377.2}} | {1798028/proyecto_PROCESO, 1798028/proyecto_INICIO, 1798028/proyecto_FIN, 1798028/proyecto_PROCESO, 1798028/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401798047 | Proyecto de inversión | 62222.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:31111.11, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31111.11, modificado:31111.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD PEDRICEÑA DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ - 165759 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ | 165759 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:44, direccion:EJIDO PEDRICEÑA (ESTACIÓN PEDRICEÑA), 35817 PEDRICEÑA (ESTACIÓN PEDRICEÑA), CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y ,, lon:-103.79282701, lat:25.11855556}} | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 31111.11 | 31111.11 | 31111.11 | 31111.11 | 31111.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME2020/OP/2019-2022-23, contratista:EDIFICACIONES URBANAS ESCORPIÓN S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ, monto:2798988.86, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1798047/proyecto_INICIO, 1798047/proyecto_PROCESO, 1798047/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401798172 | Proyecto de inversión | 248888.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:124444.45, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124444.45, modificado:124444.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD PUEBLO DE SANTIAGO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ - 166629 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ | 166629 | S | 25 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:91, direccion:PUEBLO PUEBLO DE SANTIAGO, 35805 PUEBLO DE SANTIAGO, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.68485282, lat:24.8656197}} | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 124444.45 | 124444.45 | 124444.45 | 124444.45 | 124444.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME2020/OP/2019-2022-23, contratista:EDIFICACIONES URBANAS ESCORPIÓN S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ, monto:2798988.86, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1798172/proyecto_FIN, 1798172/proyecto_PROCESO, 1798172/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401798272 | Proyecto de inversión | 14500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:7250.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7250.0, modificado:7250.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD ENRIQUE FLORES MAGÓN DEL MUNICIPIO GENERAL SIMÓN BOLÍVAR - 168796 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | 168796 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:5, direccion:RANCHERIA ENRIQUE FLORES MAGÓN, 35965 ENRIQUE FLORES MAGÓN, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y ,, lon:-103.3819355, lat:25.13119638}} | 2020-03-01 | 2020-04-30 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM-FISE/U2A/VIV/022/2020, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SIMÓN BOLÍVAR, monto:217500.0, importe_modificado:108750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {1798272/proyecto_INICIO, 1798272/proyecto_FIN, 1798272/proyecto_PROCESO, 1798272/proyecto_FIN, 1798272/proyecto_INICIO, 1798272/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401798285 | Proyecto de inversión | 97500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:48750.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48750.0, modificado:48750.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LOSA DE CONCRETO ARMADO EN LA LOCALIDAD HUARICHIC DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR - 169674 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | 169674 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.3, meta_modificada:69.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, direccion:EJIDO HUARICHIC (HUARICHE), 35974 HUARICHIC (HUARICHE), GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.16077819, lat:24.8481629}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 48750 | 48750 | 48750 | 48750 | 48750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM-FISE/U2A/VIV/026/2020, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SIMÓN BOLÍVAR, monto:325000.0, importe_modificado:162500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.3}} | {1798285/proyecto_INICIO, 1798285/proyecto_PROCESO, 1798285/proyecto_FIN, 1798285/proyecto_PROCESO, 1798285/proyecto_FIN, 1798285/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401798318 | Proyecto de inversión | 99862.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:49931.47, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49931.47, modificado:49931.47}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD OJOS AZULES DEL MUNICIPIO DE OCAMPO - 170942 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO | 170942 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:187.5, meta_modificada:187.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:276, direccion:EJIDO , 00000 OJOS AZULES, OCAMPO DURANGO ENTRE Y ,, lon:-106.02591903, lat:26.39493286}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 49931.47 | 49931.47 | 49931.47 | 49931.47 | 49931.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/PP-004/2020, contratista:INGENIERIA E INMOVILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO OCAMPO DGO, monto:98186.9, importe_modificado:98186.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:187.5}} | {1798318/proyecto_INICIO, 1798318/proyecto_FIN, 1798318/proyecto_PROCESO, 1798318/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401798434 | Proyecto de inversión | 746666.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:373333.33, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373333.33, modificado:373333.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD CUENCAMÉ DE CENICEROS DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ - 173178 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ | 173178 | S | 48 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA CUENCAMÉ DE CENICEROS CENTRO, 35800 CUENCAMÉ DE CENICEROS, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.69839769, lat:24.87117266}} | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 373333.33 | 373333.33 | 373333.33 | 373333.33 | 373333.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME2020/OP/2019-2022-23, contratista:EDIFICACIONES URBANAS ESCORPIÓN S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ, monto:2798988.86, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1798434/proyecto_INICIO, 1798434/proyecto_FIN, 1798434/proyecto_PROCESO, 1798434/proyecto_FIN, 1798434/proyecto_PROCESO, 1798434/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401798500 | Proyecto de inversión | 23845.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:11922.99, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11922.99, modificado:11922.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD EL RESBALÓN MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 174477 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 174477 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.54, meta_modificada:22.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:31, direccion:RANCHERIA EL RESBALÓN, 34494 EL RESBALÓN, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , A LADO DE LA IGLESIA, lon:-104.51948202, lat:24.77263725}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 11922.99 | 11922.99 | 11922.99 | 11922.99 | 11922.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-FISE-022/2020, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:306000.0, importe_modificado:153000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.54}} | {1798500/proyecto_PROCESO, 1798500/proyecto_INICIO, 1798500/proyecto_FIN, 1798500/proyecto_PROCESO, 1798500/proyecto_FIN, 1798500/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401798527 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:180000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LAS POMAS DEL MUNICIPIO DE GUANACEVÍ - 174767 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVÍ | 174767 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:57, direccion:PUEBLO LAS POMAS, 35410 LAS POMAS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-106.16856595, lat:26.16159943}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISE/VIV/01/2020, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI, monto:540000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1798527/proyecto_PROCESO, 1798527/proyecto_INICIO, 1798527/proyecto_FIN, 1798527/proyecto_INICIO, 1798527/proyecto_PROCESO, 1798527/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401798739 | Proyecto de inversión | 143281.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:71640.6, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71640.6, modificado:71640.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD LAS POMAS DEL MUNICIPIO DE GUANACEVÍ - 178891 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVÍ | 178891 | S | 56 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:330.98, meta_modificada:330.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:57, direccion:PUEBLO LAS POMAS, 35410 LAS POMAS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-106.16878052, lat:26.16260091}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 71640.6 | 71640.6 | 71640.6 | 71640.6 | 71640.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISE/VIV/003/2020, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI, monto:655000.0, importe_modificado:327500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.98}} | {1798739/proyecto_FIN, 1798739/proyecto_INICIO, 1798739/proyecto_PROCESO, 1798739/proyecto_INICIO, 1798739/proyecto_PROCESO, 1798739/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401799052 | Proyecto de inversión | 9600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:4800.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4800.0, modificado:4800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD EL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN - 181794 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN | 181794 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:104, direccion:RANCHERIA EL PROGRESO (LOS PINOS), 34403 EL PROGRESO (LOS PINOS), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y ,, lon:-104.83907727, lat:24.63966517}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO/FISMDF/SH/026/2020, contratista:MÓNICA RODRÍGUEZ CURIEL, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN, monto:990050.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {1799052/proyecto_INICIO, 1799052/proyecto_PROCESO, 1799052/proyecto_FIN, 1799052/proyecto_INICIO, 1799052/proyecto_PROCESO, 1799052/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401799194 | Proyecto de inversión | 52368 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:26184.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26184.0, modificado:26184.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD J GUADALUPE AGUILERA DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN - 182872 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN | 182872 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.92, meta_modificada:130.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:63, direccion:PUEBLO JOSÉ GUADALUPE AGUILERA (SANTA LUCÍA), 34465 JOSÉ GUADALUPE AGUILERA (SANTA LUCÍA), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN PUNTOS DISTINTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.70835755, lat:24.45486393}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 26184 | 26184 | 26184 | 26184 | 26184 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO/FISMDF/SH/026/2020, contratista:MÓNICA RODRÍGUEZ CURIEL, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN, monto:990050.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.92}} | {1799194/proyecto_INICIO, 1799194/proyecto_FIN, 1799194/proyecto_PROCESO, 1799194/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401799310 | Proyecto de inversión | 439242.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439242.86, modificado:439242.86}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN COLONIA JAZMIN MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 183610 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 183610 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:COLONIA SAN JUAN DE GUADALUPE, 35900 SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , SECUNDARIA COLONIA JAZMIN, lon:-102.77976914, lat:24.63346025}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 439242.86 | 439242.86 | 439242.86 | 439242.86 | 439242.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SGPE-DGO/ELE/0024/2020, contratista:YAZMIRA RAFAELA SOTO VALLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:439242.86, importe_modificado:439242.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1799310/proyecto_INICIO, 1799310/proyecto_FIN, 1799310/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401799543 | Proyecto de inversión | 6038.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:3019.44, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3019.44, modificado:3019.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DOLORES DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 184661 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 184661 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.75, meta_modificada:15.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:333, direccion:EJIDO DOLORES, 35147 DOLORES, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA PLAZA DE LA LOCALIDAD, lon:-103.5667513, lat:25.72201158}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 3019.44 | 3019.44 | 3019.44 | 3019.44 | 3019.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020 SBS, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:3866677.24, importe_modificado:1934355.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.75}} | {1799543/proyecto_FIN, 1799543/proyecto_PROCESO, 1799543/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401799589 | Proyecto de inversión | 115461.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:57730.98, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57730.98, modificado:57730.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD LA POPULAR DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 185461 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 185461 | S | 64 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.51, meta_modificada:300.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:120, direccion:EJIDO LA POPULAR, 35130 LA POPULAR, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.46673255, lat:25.6789507}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 57730.98 | 57730.98 | 57730.98 | 57730.98 | 57730.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020 SBS, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:3866677.24, importe_modificado:1934355.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.51}} | {1799589/proyecto_INICIO, 1799589/proyecto_FIN, 1799589/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401799720 | Proyecto de inversión | 23506.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:11753.4, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11753.4, modificado:11753.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LOSA EN LA COLONIA EL FOCEP DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 186570 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 186570 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:COLONIA EL FOCEP, 35068 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , A TRES CUADRAS DE DISTANCIA DEL TEMPLO, lon:-103.48043443, lat:25.5628489}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 11753.4 | 11753.4 | 11753.4 | 11753.4 | 11753.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-018/2020 SBS, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALESDETORREÓN S.A.DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:3131742.61, importe_modificado:1567120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} | {1799720/proyecto_INICIO, 1799720/proyecto_PROCESO, 1799720/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800204 | Proyecto de inversión | 70020.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:35010.27, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35010.27, modificado:35010.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD LA LUZ DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 191144 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 191144 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:183, direccion:EJIDO LA LUZ, 35120 LA LUZ, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 300 METROS DE DISTANCIA DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD, lon:-103.53137584, lat:25.75785625}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 35010.27 | 35010.27 | 35010.27 | 35010.27 | 35010.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-016/2020, contratista:GIZMAC SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3500106.84, importe_modificado:3500106.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1800204/proyecto_INICIO, 1800204/proyecto_FIN, 1800204/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800220 | Proyecto de inversión | 64000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:32000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, modificado:32000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LOS BORJAS MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 191274 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 191274 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:132, direccion:RANCHERIA LOS BORJAS [RANCHO], 34494 LOS BORJAS [RANCHO], SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-104.53135244, lat:24.76515191}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-FISE-021/2020, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:3520000.0, importe_modificado:1760000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1800220/proyecto_INICIO, 1800220/proyecto_PROCESO, 1800220/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800224 | Proyecto de inversión | 140041.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:70020.54, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70020.54, modificado:70020.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA COLONIA CINCO DE MAYO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 191301 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 191301 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:COLONIA 5 DE MAYO, 35040 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA COLONIA, lon:-103.48373872, lat:25.57327518}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 70020.54 | 70020.54 | 70020.54 | 70020.54 | 70020.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-015/2020, contratista:CONSTRUCTORA NPG, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3499578.97, importe_modificado:3499578.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1800224/proyecto_INICIO, 1800224/proyecto_PROCESO, 1800224/proyecto_FIN, 1800224/proyecto_INICIO, 1800224/proyecto_PROCESO, 1800224/proyecto_FIN, 1800224/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800282 | Proyecto de inversión | 350102.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:175051.35, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175051.35, modificado:175051.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD NUEVO GOMEZ DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 192120 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 192120 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:820, direccion:COLONIA NUEVO GÓMEZ, 35025 NUEVO GÓMEZ, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.52789095, lat:25.60005765}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 175051.35 | 175051.35 | 175051.35 | 175051.35 | 175051.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-015/2020, contratista:CONSTRUCTORA NPG, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3499578.97, importe_modificado:3499578.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1800282/proyecto_PROCESO, 1800282/proyecto_FIN, 1800282/proyecto_INICIO, 1800282/proyecto_FIN, 1800282/proyecto_PROCESO, 1800282/proyecto_FIN, 1800282/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800291 | Proyecto de inversión | 420123.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:210061.62, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210061.62, modificado:210061.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD EL VERGEL DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 192237 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 192237 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:160, direccion:EJIDO EL VERGEL, 35120 EL VERGEL, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.52246511, lat:25.63962593}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 210061.62 | 210061.62 | 210061.62 | 210061.62 | 210061.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-015/2020, contratista:CONSTRUCTORA NPG, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3499578.97, importe_modificado:3499578.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1800291/proyecto_INICIO, 1800291/proyecto_PROCESO, 1800291/proyecto_INICIO, 1800291/proyecto_FIN, 1800291/proyecto_INICIO, 1800291/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800300 | Proyecto de inversión | 490143.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:245071.89, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245071.89, modificado:245071.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD LAS PLAYAS DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 192330 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 192330 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:118, direccion:EJIDO LAS PLAYAS, 35132 LAS PLAYAS, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.57823488, lat:25.73040807}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 245071.89 | 245071.89 | 245071.89 | 245071.89 | 245071.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-016/2020, contratista:GIZMAC SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3500106.84, importe_modificado:3500106.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1800300/proyecto_INICIO, 1800300/proyecto_PROCESO, 1800300/proyecto_FIN, 1800300/proyecto_PROCESO, 1800300/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800310 | Proyecto de inversión | 78754.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:39377.05, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39377.05, modificado:39377.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL REFUGIO EL COLORADO MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO - 192514 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO | 192514 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.14, meta_modificada:108.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:11, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DEL REFUGIO (EL COLORADO), 35753 SAN JOSÉ DEL REFUGIO (EL COLORADO), SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.21823181, lat:25.36595518}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 39377.05 | 39377.05 | 39377.05 | 39377.05 | 39377.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLC/CPD-002/2020, contratista:SALVADOR CAÑEDO ANGEL, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO, monto:210010.92, importe_modificado:105005.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.14}} | {1800310/proyecto_INICIO, 1800310/proyecto_FIN, 1800310/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800439 | Proyecto de inversión | 344531.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:172265.63, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172265.63, modificado:172265.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD BOQUILLA DE GERARDO MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO - 194305 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO | 194305 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:5, direccion:EJIDO BOQUILLA DE GERARDO, 35573 BOQUILLA DE GERARDO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.51107268, lat:25.47874088}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 172265.63 | 172265.63 | 172265.63 | 172265.63 | 172265.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM1922/MEV/FISM-002-2020 SBS, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO, monto:2205000.0, importe_modificado:1102500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1800439/proyecto_PROCESO, 1800439/proyecto_INICIO, 1800439/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800608 | Proyecto de inversión | 159850.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:79925.1, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79925.1, modificado:79925.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DE HEREDIA J GUADALUPE RODRÍGUEZ MUNICIPIO DE SAN BERNARDO - 195986 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 195986 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:44, direccion:EJIDO SAN JUAN DE HEREDIA (J. GUADALUPE RODRÍGUEZ), 35465 SAN JUAN DE HEREDIA (J. GUADALUPE RODRÍGUEZ), SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.63422863, lat:26.20650427}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 79925.1 | 79925.1 | 79925.1 | 79925.1 | 79925.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSB/AP/FISE-2020/C-004, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:1278201.22, importe_modificado:639400.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1800608/proyecto_PROCESO, 1800608/proyecto_INICIO, 1800608/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800724 | Proyecto de inversión | 129600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:64800.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64800.0, modificado:64800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN DEL MUNICIPIO DE EL ORO - 198713 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL MUNICIPIO DE EL ORO | 198713 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:18, direccion:EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (LA BAJADA), 35677 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (LA BAJADA), EL ORO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.23327351, lat:25.72241171}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 64800 | 64800 | 64800 | 64800 | 64800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP012/2020, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DEL ORO, monto:1943999.99, importe_modificado:972000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1800724/proyecto_PROCESO, 1800724/proyecto_INICIO, 1800724/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800751 | Proyecto de inversión | 8477.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3382.74, modificado:3382.74}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1712.18, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:3382.74, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LAS CRUCES MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO - 199025 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO | 199025 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:7, direccion:RANCHERIA LAS CRUCES, 34743 LAS CRUCES, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-104.03520175, lat:24.84814707}} | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 3382.74 | 3382.74 | 3382.74 | 3382.74 | 3382.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-VIV-FISM-020-003, contratista:ECO ZAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO PEÑON BLANCO, monto:271285.0, importe_modificado:271285.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {1800751/proyecto_INICIO, 1800751/proyecto_PROCESO, 1800751/proyecto_FIN, 1800751/proyecto_PROCESO, 1800751/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401801010 | Proyecto de inversión | 62397.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:31198.78, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31198.78, modificado:31198.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD RANCHO GRANDE DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 202511 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS | 202511 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:22, direccion:RANCHERIA RANCHO GRANDE, 35737 RANCHO GRANDE, NAZAS DURANGO ENTRE Y , POR LA CALLE PRINCIPAL A 300 METROS DE LA CARRETERA, lon:-104.01691604, lat:25.28887608}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 31198.78 | 31198.78 | 31198.78 | 31198.78 | 31198.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/013/2020 SBS, contratista:RUDME SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS, monto:1247951.0, importe_modificado:623975.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1801010/proyecto_PROCESO, 1801010/proyecto_INICIO, 1801010/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401802321 | Proyecto de inversión | 105420 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:52710.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52710.0, modificado:52710.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN JULIO MUNICIPIO DE TLAHUALILO - 223162 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO | 223162 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:263.55, meta_modificada:263.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:63, direccion:EJIDO SAN JULIO, 35265 SAN JULIO, TLAHUALILO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.42038327, lat:25.93546734}} | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 52710 | 52710 | 52710 | 52710 | 52710 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TLAH-INFRA-RECMUN-02/2020 SBS, contratista:CONSTRUCCION, SERVICIOS INTEGRAL SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:263.55}} | {1802321/proyecto_INICIO, 1802321/proyecto_PROCESO, 1802321/proyecto_INICIO, 1802321/proyecto_FIN, 1802321/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401802675 | Proyecto de inversión | 583335.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:300000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283335.03, modificado:283335.03}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE PERIBANES MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 229582 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 229582 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:95, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO DE PERIBANES, 00000 SAN FRANCISCO DE PERIBANES, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-102.49391719, lat:24.51432503}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 283335.03 | 283335.03 | 283335.03 | 283335.03 | 283335.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SGPE-DGO/ELE/0026/2020 SBS, contratista:YAZMIRA RAFAELA SOTO VALLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:583335.03, importe_modificado:283335.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1802675/proyecto_PROCESO, 1802675/proyecto_FIN, 1802675/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401802687 | Proyecto de inversión | 9390130.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4700000.0, modificado:4700000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2690130.4, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:2000000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD CUEVECILLAS MUNICIPIO DE SAN DIMAS - 229717 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN DIMAS | 229717 | S | 85 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:320, direccion:RANCHERIA CUEVECILLAS, 34670 CUEVECILLAS, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-105.44322084, lat:24.36977723}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 4700000 | 4700000 | 4700000 | 4700000 | 4700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SANDIMAS002-18, contratista:COMISION FEDERAN DE ELECTRICIDAD, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:4700000.0, importe_modificado:4700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1802687/proyecto_INICIO, 1802687/proyecto_FIN, 1802687/proyecto_PROCESO, 1802687/proyecto_INICIO, 1802687/proyecto_FIN, 1802687/proyecto_PROCESO, 1802687/proyecto_FIN, 1802687/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401803269 | Proyecto de inversión | 20875.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:10437.81, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10437.81, modificado:10437.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DE HEREDIA J GUADALUPE RODRÍGUEZ MUNICIPIO DE SAN BERNARDO - 239222 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 239222 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.12, meta_modificada:39.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:44, direccion:EJIDO SAN JUAN DE HEREDIA (J. GUADALUPE RODRÍGUEZ), 35465 SAN JUAN DE HEREDIA (J. GUADALUPE RODRÍGUEZ), SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.63454093, lat:26.20677259}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 10437.81 | 10437.81 | 10437.81 | 10437.81 | 10437.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSB/AP/FISE-2020/C-006, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:664743.8, importe_modificado:342903.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.12}} | {1803269/proyecto_INICIO, 1803269/proyecto_FIN, 1803269/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401803439 | Proyecto de inversión | 33333.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:16666.65, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16666.65, modificado:16666.65}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS SANITARIOS EN LA LOCALIDAD LA BARRANCA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 240868 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 240868 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:4, direccion:EJIDO LA BARRANCA, 35905 LA BARRANCA, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-102.78411921, lat:24.65906424}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 16666.65 | 16666.65 | 16666.65 | 16666.65 | 16666.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/SGPE-DGO/VIV/023/2020, contratista:JESÚS ROJAS ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:1000000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1803439/proyecto_PROCESO, 1803439/proyecto_FIN, 1803439/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401803627 | Proyecto de inversión | 50775.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:25974.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24801.15, modificado:24801.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS TERRADOS EN LA LOCALIDAD SANTO NIÑO MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 242328 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 242328 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:32, direccion:EJIDO SANTO NIÑO, 35904 SANTO NIÑO, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.80003657, lat:24.68292765}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 24801.15 | 24801.15 | 24801.15 | 24801.15 | 24801.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SGPE-DGO/VIV/0022/2020, contratista:YAZMIRA RAFAELA SOTO VALLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:977422.11, importe_modificado:4774225.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {1803627/proyecto_INICIO, 1803627/proyecto_FIN, 1803627/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401803961 | Proyecto de inversión | 38081.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:19480.52, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18600.88, modificado:18600.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS TERRADOS EN LA LOCALIDAD LOS ESQUIVELES MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 245566 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 245566 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:12, direccion:EJIDO LOS ESQUIVELES, 35903 LOS ESQUIVELES, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.81918346, lat:24.69738705}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 18600.88 | 18600.88 | 18600.88 | 18600.88 | 18600.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SGPE-DGO/VIV/0022/2020, contratista:YAZMIRA RAFAELA SOTO VALLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:977422.11, importe_modificado:4774225.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {1803961/proyecto_FIN, 1803961/proyecto_INICIO, 1803961/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401803966 | Proyecto de inversión | 12693.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:6493.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6200.28, modificado:6200.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS TERRADOS EN LA LOCALIDAD AGUA NUEVA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 245626 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 245626 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:3, direccion:EJIDO AGUA NUEVA, 35938 AGUA NUEVA, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-102.78173944, lat:24.46675865}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 6200.28 | 6200.28 | 6200.28 | 6200.28 | 6200.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SGPE-DGO/VIV/0022/2020, contratista:YAZMIRA RAFAELA SOTO VALLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:977422.11, importe_modificado:4774225.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1803966/proyecto_INICIO, 1803966/proyecto_PROCESO, 1803966/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401804054 | Proyecto de inversión | 38081.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:19480.52, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18600.86, modificado:18600.86}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS TERRADOS EN LA LOCALIDAD EL PAVO MINERAL EL DIEZ MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 246948 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 246948 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:20, direccion:RANCHERIA EL PAVO (MINERAL EL DIEZ), 35917 EL PAVO (MINERAL EL DIEZ), SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.66621563, lat:24.85234249}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 18600.86 | 18600.86 | 18600.86 | 18600.86 | 18600.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SGPE-DGO/VIV/0022/2020, contratista:YAZMIRA RAFAELA SOTO VALLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:977422.11, importe_modificado:4774225.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {1804054/proyecto_INICIO, 1804054/proyecto_FIN, 1804054/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401804055 | Proyecto de inversión | 30673.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:15336.8, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15336.8, modificado:15336.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD SEIS DE OCTUBRE DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 246953 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 246953 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:151, direccion:EJIDO SEIS DE OCTUBRE, 35101 SEIS DE OCTUBRE, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.57469047, lat:25.81432379}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 15336.8 | 15336.8 | 15336.8 | 15336.8 | 15336.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3866677.24, importe_modificado:3866677.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {1804055/proyecto_INICIO, 1804055/proyecto_FIN, 1804055/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401804165 | Proyecto de inversión | 80379.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:40189.66, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40189.66, modificado:40189.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO DEL GALLO - 248198 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO | 248198 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:191.0, meta_modificada:191.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN PEDRO DEL GALLO, 35590 SAN PEDRO DEL GALLO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.29275674, lat:25.56388377}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 40189.66 | 40189.66 | 40189.66 | 40189.66 | 40189.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM1922/MEV/FISM-004-2020, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO, monto:330000.0, importe_modificado:165000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:191.0}} | {1804165/proyecto_PROCESO, 1804165/proyecto_FIN, 1804165/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401804459 | Proyecto de inversión | 27001.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:13500.69, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13500.69, modificado:13500.69}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES DE LOSA EN LA LOCALIDAD JUAN B CEBALLOS DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 252994 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 252994 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.39, meta_modificada:18.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:197, direccion:EJIDO JUAN B. CEBALLOS, 34393 JUAN B. CEBALLOS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA PLAZA, lon:-104.66717155, lat:24.20706054}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 13500.69 | 13500.69 | 13500.69 | 13500.69 | 13500.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-016-20, contratista:EPICA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2302138.22, importe_modificado:1151163.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.39}} | {1804459/proyecto_INICIO, 1804459/proyecto_PROCESO, 1804459/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401804576 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:140000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD MELCHOR OCAMPO EL TRÉBOL DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 254666 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 254666 | S | 93 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:33, direccion:PUEBLO MELCHOR OCAMPO (EL TRÉBOL), 34426 MELCHOR OCAMPO (EL TRÉBOL), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A DOS CUADRAS DE DISTANCIA DE LA IGLESIA, lon:-104.85670379, lat:24.93830542}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTO.NI/FISM-FISE-014/2020 SBS, contratista:EZEQUIEL MONARREZ GONZALEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:280000.0, importe_modificado:140000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1804576/proyecto_INICIO, 1804576/proyecto_PROCESO, 1804576/proyecto_FIN, 1804576/proyecto_INICIO, 1804576/proyecto_PROCESO, 1804576/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401804697 | Proyecto de inversión | 19432.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:9716.15, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9716.15, modificado:9716.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LOSA EN LA LOCALIDAD EL QUEMADO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 256512 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 256512 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.4, meta_modificada:12.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:124, direccion:EJIDO EL QUEMADO, 35118 EL QUEMADO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , A DOS CUADRAS DEL TEMPLO, lon:-103.37853188, lat:25.71047948}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 9716.15 | 9716.15 | 9716.15 | 9716.15 | 9716.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-018/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3131742.61, importe_modificado:3131742.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.4}} | {1804697/proyecto_PROCESO, 1804697/proyecto_INICIO, 1804697/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401806304 | Proyecto de inversión | 29101.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29101.94, modificado:27646.9}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS EN VIVIENDA CON LAMINA GALVANIZADA Y VIGAS DE MADERA 4 EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA (POTRILLOS) DEL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT - 15592 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 15592 | S | 10 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:19, direccion:PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA (POTRILLOS), 34474 IGNACIO ZARAGOZA (POTRILLOS), CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBR Y CALLE SIN NOMBE, CALLE SIN NOMBRE LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA POTRILLOS ESTÁ SITUADO EN EL MUNICI, lon:-104.98657942, lat:25.13815689}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 27646.9 | 27646.9 | 27646.9 | 27646.9 | 27646.9 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMC/ADQ-VIV-002/2020, contratista:ACEROS, PERFILES Y ANGULOS DE CALIDAD SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:229022.86, importe_modificado:229022.86}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMC/ADQ-VIV-001/2020, contratista:C. FRANCISCO RETANA ADAME, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:134751.4, importe_modificado:134751.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.0}} | {1806304/proyecto_INICIO, 1806304/proyecto_PROCESO, 1806304/proyecto_FIN, 1806304/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401806767 | Proyecto de inversión | 74552.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74552.39, modificado:74552.39}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES 2 EN OCAMPO LOCALIDAD LA HACIENDITA DEL ESPÍRITU SANTO ASENTAMIENTO LA HACIENDITA DEL ESPÍRITU SANTO PRIMERA ETAPA - 24111 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 24111 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:158, direccion:PUEBLO LA HACIENDITA DEL ESPÍRITU SANTO, 35385 LA HACIENDITA DEL ESPÍRITU SANTO, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , LAS SEIS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-105.44100591, lat:26.39667765}} | 2020-02-06 | 2020-04-27 | 74552.39 | 74552.39 | 74552.39 | 74552.39 | 74552.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-001/2020/10, contratista:TANYA JADE HERNANDEZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, DGO., monto:74552.39, importe_modificado:74552.39}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:6.0}} | {1806767/proyecto_INICIO, 1806767/proyecto_PROCESO, 1806767/proyecto_FIN, 1806767/proyecto_PROCESO, 1806767/proyecto_FIN, 1806767/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401806808 | Proyecto de inversión | 136679.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136679.4, modificado:136679.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ONCE ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES 2 EN OCAMPO LOCALIDAD SAN GABRIEL PRIMERA ETAPA - 24785 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 24785 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:46, direccion:EJIDO SAN GABRIEL, 35357 SAN GABRIEL, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , LAS 11 ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL DOMICILIO CONOCID0, lon:-105.52541296, lat:26.43147298}} | 2020-02-06 | 2020-04-27 | 136679.4 | 136679.4 | 136679.4 | 136679.4 | 136679.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-001/2020/19, contratista:TANYA JADE HERNANDEZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, monto:136679.4, importe_modificado:136679.4}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:11.0}} | {1806808/proyecto_INICIO, 1806808/proyecto_PROCESO, 1806808/proyecto_FIN, 1806808/proyecto_PROCESO, 1806808/proyecto_FIN, 1806808/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401806853 | Proyecto de inversión | 12425.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12425.4, modificado:12425.4}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA ACCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN OCAMPO LOCALIDAD RANCHO DE ENMEDIO PRIMERA ETAPA - 25529 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 25529 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:38, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLA OCAMPO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA RANCHO DE ENMEDIO, 35367 RANCHO DE ENMEDIO, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , LA ACCIÓN DE CALENTADOR SOLAR SE ENCUENTRA UBICADA , lon:-105.86240431, lat:26.64566219}} | 2020-02-06 | 2020-04-27 | 12425.4 | 12425.4 | 12425.4 | 12425.4 | 12425.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-001/2020/22, contratista:TANYA JADE HERNANDEZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, monto:12425.4, importe_modificado:12425.4}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1806853/proyecto_INICIO, 1806853/proyecto_FIN, 1806853/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401806859 | Acción | 29000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29000.0, modificado:29000.0}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 25558 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 25558 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.768917, lat:24.979125}} | 2020-04-01 | 2020-04-06 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMC/DOP-IND-EyP-002/2020, contratista:C. FRANCISCO RETANA ADAME, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:29000.0, importe_modificado:29000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1806859/proyecto_INICIO, 1806859/proyecto_FIN, 1806859/proyecto_PROCESO, 1806859/proyecto_FIN, 1806859/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401806912 | Proyecto de inversión | 24850.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24850.8, modificado:24850.8}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES 2 EN OCAMPO LOCALIDAD LA FLOR PRIMERA ETAPA - 26226 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 26226 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:102, direccion:CAMINO TRAMO VILLA OCAMPO - LA FLOR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO LA FLOR, 35373 LA FLOR, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE LA FLOR CON DOMI, lon:-105.84107799, lat:26.61343908}} | 2020-02-06 | 2020-04-27 | 24850.8 | 24850.8 | 24850.8 | 24850.8 | 24850.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-001/2020/27, contratista:TANYA JADE HERNANDEZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, monto:24850.8, importe_modificado:24850.8}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1806912/proyecto_INICIO, 1806912/proyecto_PROCESO, 1806912/proyecto_FIN, 1806912/proyecto_PROCESO, 1806912/proyecto_FIN, 1806912/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401807418 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:155000.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL ORO LOCALIDAD SANTA GERTRUDIS TULES ASENTAMIENTO SANTA GERTRUDIS TULES - 36600 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 36600 | S | 96 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:46, direccion:RANCHERIA SANTA GERTRUDIS (TULES), 35684 SANTA GERTRUDIS (TULES), EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE EQUIPARA EL POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA GERTRUDIS ENFRETE DEL SALON EJIDAL A 15 METROS SE COLOCO EL EQUIPAMIEN, lon:-105.36245306, lat:25.85060818}} | 2020-04-22 | 2020-06-06 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP006/2020, contratista:ALFREDO ELOY MICHEL NUÑEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:155000.0, importe_modificado:155000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1807418/proyecto_INICIO, 1807418/proyecto_FIN, 1807418/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401807634 | Proyecto de inversión | 729999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729999.99, modificado:729999.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN GENERAL SIMÓN BOLÍVAR LOCALIDAD JOSÉ TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA SAN RAFAEL ASENTAMIENTO JOSÉ TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA SAN RAFAEL - 39450 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 39450 | S | 40 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:374.0, meta_modificada:374.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:9, direccion:EJIDO JOSÉ TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA (SAN RAFAEL), 35954 JOSÉ TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA (SAN RAFAEL), GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LA CONTRUCCION DEL DOMO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA VICTORI, lon:-103.17956166, lat:24.7817981}} | 2020-02-11 | 2020-03-11 | 729999.99 | 729999.99 | 729999.99 | 729999.99 | 729999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM/U2A/URB/014/2020, contratista:CONSTRUCTORA OBRAS Y PROYECTOS SMZ, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:729999.99, importe_modificado:729999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:374.0}} | {1807634/proyecto_INICIO, 1807634/proyecto_PROCESO, 1807634/proyecto_FIN, 1807634/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401808005 | Proyecto de inversión | 105353.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105353.69, modificado:105353.69}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN NUEVO IDEAL LOCALIDAD CARTAGENA ASENTAMIENTO CARTAGENA - 46721 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 46721 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:42.9, meta_modificada:42.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:15, direccion:EJIDO CARTAGENA, 34430 CARTAGENA, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , LA ORILLA DE LA COMUNIDAD. A TRES CUADRAS DE LA PLAZA DEL PUEBLO, lon:-105.01596233, lat:24.83829422}} | 2020-04-25 | 2020-05-25 | 105353.69 | 105353.69 | 105353.69 | 105353.69 | 105353.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-005/2020, contratista:ALDO JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:105353.69, importe_modificado:105353.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.9}} | {1808005/proyecto_INICIO, 1808005/proyecto_PROCESO, 1808005/proyecto_INICIO, 1808005/proyecto_FIN, 1808005/proyecto_PROCESO, 1808005/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401808339 | Proyecto de inversión | 33278.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33278.14, modificado:33278.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD GÓMEZ PALACIO ASENTAMIENTO SOLIDARIDAD - 51651 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 51651 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CLAVELES 222 0 INTERIOR SN COLONIA SOLIDARIDAD, 35017 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE AVENIDA LAURELES Y AVENIDA DALIAS, CALLE JAZMINES CASA HABITACION, lon:-103.45359644, lat:25.61551667}} | 2020-05-13 | 2020-09-14 | 33278.14 | 33278.14 | 33278.14 | 33278.14 | 33278.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-012/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1563792.58, importe_modificado:1406169.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {1808339/proyecto_FIN, 1808339/proyecto_INICIO, 1808339/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401808470 | Proyecto de inversión | 25985.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25985.96, modificado:25985.96}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD DOLORES - 53712 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 53712 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:333, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO DOLORES, 35147 DOLORES, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION, lon:-103.56578771, lat:25.72154376}} | 2020-05-13 | 2020-09-14 | 25985.96 | 25985.96 | 25985.96 | 25985.96 | 25985.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-012/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1563792.58, importe_modificado:1406169.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.0}} | {1808470/proyecto_PROCESO, 1808470/proyecto_INICIO, 1808470/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401808556 | Proyecto de inversión | 26563.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26563.42, modificado:26563.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD BUCARELI - 55471 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 55471 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:41, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO BUCARELI, 35136 BUCARELI, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION, lon:-103.53507282, lat:25.6633923}} | 2020-05-13 | 2020-09-14 | 26563.42 | 26563.42 | 26563.42 | 26563.42 | 26563.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-012/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1563792.58, importe_modificado:1406169.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1808556/proyecto_PROCESO, 1808556/proyecto_FIN, 1808556/proyecto_PROCESO, 1808556/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401808705 | Proyecto de inversión | 64702.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64702.09, modificado:64702.09}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD GLORIETA - 57226 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 57226 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:76, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO GLORIETA, 35111 GLORIETA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION, lon:-103.35270307, lat:25.80365769}} | 2020-05-13 | 2020-09-14 | 64702.09 | 64702.09 | 64702.09 | 64702.09 | 64702.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-011/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1632869.65, importe_modificado:1441955.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1808705/proyecto_INICIO, 1808705/proyecto_PROCESO, 1808705/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401809896 | Proyecto de inversión | 338374.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338374.03, modificado:338374.03}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA MOLEROS (CHINACATES) A LLANO PRIETO - 82746 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 82746 | S | 80 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:65, direccion:RANCHERIA LLANO PRIETO, 34610 LLANO PRIETO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , CRUZANDO POR LAS LOCALIDADES DE LAS ENRAMADAS, lon:-105.35882439, lat:24.8760806}} | 2020-05-04 | 2020-05-19 | 338374.03 | 338374.03 | 338374.03 | 338374.03 | 338374.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD/DIR-O.P.012-2020, contratista:FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:338374.03, importe_modificado:338374.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1809896/proyecto_PROCESO, 1809896/proyecto_FIN, 1809896/proyecto_INICIO, 1809896/proyecto_FIN, 1809896/proyecto_PROCESO, 1809896/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401810428 | Proyecto de inversión | 39873.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39873.84, modificado:39873.84}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN BERNARDO LOCALIDAD RICARDO FLORES MAGÓN LA QUESERA ASENTAMIENTO RICARDO FLORES MAGÓN LA QUESERA - 93036 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 93036 | S | 20 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:40, direccion:EJIDO RICARDO FLORES MAGÓN (LA QUESERA), 35473 RICARDO FLORES MAGÓN (LA QUESERA), SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LAS 17 LUMINARIAS SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA LOCALIDAD DE RICARDO FLORES MAGON CON UBICACION CONOCIDA, lon:-105.61123258, lat:26.19164605}} | 2020-04-02 | 2020-07-30 | 39873.84 | 39873.84 | 39873.84 | 39873.84 | 39873.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/TSM/FISM-2020/C-003, contratista:ING. JORGE ARMANDO MORALES CANO, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:703656.0, importe_modificado:703656.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1810428/proyecto_INICIO, 1810428/proyecto_PROCESO, 1810428/proyecto_FIN, 1810428/proyecto_PROCESO, 1810428/proyecto_FIN, 1810428/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a petición de Paola Barreto. , trimestre:5.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:Se devuelve a petición de Paola Barreto. , trimestre:5.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:Se devuelve a petición de Paola Barreto. , trimestre:5.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:Se devuelve a petición de Paola Barreto. , trimestre:5.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | DUR200401810631 | Proyecto de inversión | 86845.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43422.69, modificado:43422.69}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE ENTIDADES, monto:43422.69, modificado:43422.69}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA ACCION DE CUARTO DORMITORIO 2 EN OCAMPO LOCALIDAD VILLA OCAMPO - 97635 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 97635 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE NELLIE CAMPOBELLO PUEBLO VILLA OCAMPO CENTRO, 35350 VILLA OCAMPO, OCAMPO DURANGO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE HEROE DE NACOZARI EN LA CALLE PRINCIPAL A UNA CALLE ANTES DE LA PLAZA PRINCIPAL, FREN, lon:-105.50593946, lat:26.44040285}} | 2020-06-17 | 2020-10-10 | 86845.38 | 86845.38 | 86845.38 | 86845.38 | 86845.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/PP-003/2020/9, contratista:TANYA JADE HERNANDEZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO OCAMPO DGO, monto:43422.69, importe_modificado:43422.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1810631/proyecto_INICIO, 1810631/proyecto_PROCESO, 1810631/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401810749 | Proyecto de inversión | 86845.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43422.69, modificado:43422.69}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE ENTIDADES, monto:43422.69, modificado:43422.69}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA ACCION DE CUARTO DORMITORIO 2 EN OCAMPO LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA - 98668 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 98668 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:35, direccion:RANCHO LA PROVIDENCIA, 35364 LA PROVIDENCIA, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADA ATRÁS DE LA TIENDA DIACONISA DE LA LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA, lon:-105.95408995, lat:26.69669009}} | 2020-06-17 | 2020-10-10 | 86845.38 | 86845.38 | 86845.38 | 86845.38 | 86845.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/PP-003/2020/2, contratista:TANYA JADE HERNANDEZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO OCAMPO DGO, monto:43422.69, importe_modificado:43422.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1810749/proyecto_INICIO, 1810749/proyecto_PROCESO, 1810749/proyecto_FIN, 1810749/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401812455 | Proyecto de inversión | 190447.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:19050.0, modificado:19050.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171397.98, modificado:171397.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN CANATLÁN LOCALIDAD JOSÉ GUADALUPE AGUILERA SANTA LUCÍA ASENTAMIENTO JOSÉ GUADALUPE AGUILERA SANTA LUCÍA - 117497 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 117497 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:63, direccion:PUEBLO JOSÉ GUADALUPE AGUILERA SANTA LUCÍA, 34465 JOSÉ GUADALUPE AGUILERA (SANTA LUCÍA), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES VIVIENDAS DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.71097631, lat:24.45437031}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 190447.98 | 190447.98 | 190447.98 | 190447.98 | 190447.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/019/2020, contratista:OLA ASESORES Y CONTRATISTAS SA DE CV, convocante:CANATLAN, monto:1576572.79, importe_modificado:1576572.79}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1812455/proyecto_FIN, 1812455/proyecto_PROCESO, 1812455/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401812615 | Proyecto de inversión | 70002.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:35001.07, modificado:35001.07}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35001.07, modificado:35001.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD PALO BLANCO - 118983 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 118983 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:223, direccion:EJIDO PALO BLANCO, 35123 PALO BLANCO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION, lon:-103.52248319, lat:25.71679358}} | 2020-07-22 | 2020-11-13 | 70002.14 | 70002.14 | 70002.14 | 70002.14 | 70002.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-016/2020., contratista:GIZMAC SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3500106.84, importe_modificado:3500106.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1812615/proyecto_FIN, 1812615/proyecto_INICIO, 1812615/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401812661 | Proyecto de inversión | 69991.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34995.79, modificado:34995.79}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:34995.79, modificado:34995.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD ESTACIÓN VIÑEDO CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 119415 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 119415 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:163, direccion:EJIDO ESTACIÓN VIÑEDO, 35141 ESTACIÓN VIÑEDO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION, lon:-103.41352722, lat:25.66279533}} | 2020-07-22 | 2020-11-13 | 69991.58 | 69991.58 | 69991.58 | 69991.58 | 69991.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-015/2020., contratista:CONSTRUCTORA NPG, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3499578.97, importe_modificado:3499578.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1812661/proyecto_INICIO, 1812661/proyecto_PROCESO, 1812661/proyecto_FIN, 1812661/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401814075 | Proyecto de inversión | 9950 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:4975.0, modificado:4975.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4975.0, modificado:4975.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN CANATLÁN LOCALIDAD ARNULFO R. GÓMEZ LOS SAUCES ASENTAMIENTO ARNULFO R. GÓMEZ LOS SAUCES - 135481 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 135481 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:5, direccion:PUEBLO ARNULFO R. GÓMEZ (LOS SAUCES), 34403 ARNULFO R. GÓMEZ (LOS SAUCES), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.87734678, lat:24.72208647}} | 2020-09-22 | 2020-10-22 | 9950 | 9950 | 9950 | 9950 | 9950 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO./FISE/FISMDF/SH/026/2020, contratista:MONICA RODRIGUEZ CURIEL, convocante:CANATLAN, monto:999050.0, importe_modificado:999050.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1814075/proyecto_INICIO, 1814075/proyecto_FIN, 1814075/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401814218 | Proyecto de inversión | 9950.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4975.25, modificado:4975.25}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:4975.25, modificado:4975.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN CANATLÁN LOCALIDAD VEINTIDÓS DE MAYO ASENTAMIENTO VEINTIDÓS DE MAYO - 136377 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 136377 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:PUEBLO VEINTIDÓS DE MAYO, 34460 VEINTIDÓS DE MAYO, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.76970989, lat:24.31160042}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 9950.5 | 9950.5 | 9950.5 | 9950.5 | 9950.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO./FISE/FISMDF/SH/026/2020, contratista:MONICA RODRIGUEZ CURIEL, convocante:CANATLAN, monto:999050.0, importe_modificado:999050.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1814218/proyecto_INICIO, 1814218/proyecto_FIN, 1814218/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401814560 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:9000.0, modificado:9000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81000.0, modificado:81000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CANATLÁN LOCALIDAD LA SOLEDAD ASENTAMIENTO LA SOLEDAD - 138991 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 138991 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:127, direccion:PUEBLO LA SOLEDAD, 34403 LA SOLEDAD, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCALIDAD EN DIFERTES DOMICILIOS CONOCIDOS, lon:-104.9312955, lat:24.76493442}} | 2020-10-15 | 2020-11-30 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/035/2020, contratista:ORLANDO FAVIO GONZALEZ MARTINEZ, convocante:CANATLAN, monto:1344826.74, importe_modificado:1344826.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1814560/proyecto_INICIO, 1814560/proyecto_PROCESO, 1814560/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401816722 | Proyecto de inversión | 67600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33800.0, modificado:33800.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33800.0, modificado:33800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN EL ORO LOCALIDAD EL AGOSTADERO ASENTAMIENTO EL AGOSTADERO - 144379 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 144379 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:2, direccion:RANCHERIA EL AGOSTADERO, 35686 EL AGOSTADERO, EL ORO DURANGO ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL AGOSTADERO CON LAS COORDENADAS1.25.909817105.481302, lon:-105.47701435, lat:25.91165148}} | 2020-08-10 | 2020-12-31 | 67600 | 67600 | 67600 | 67600 | 67600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP017/2020, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:2028000.0, importe_modificado:2028000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1816722/proyecto_INICIO, 1816722/proyecto_PROCESO, 1816722/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401819103 | Proyecto de inversión | 110416.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:55208.01, modificado:55208.01}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55208.01, modificado:55208.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑOS EN LOCALIDAD NIÑOS HÉROES (SAN RAFAEL) DEL MUNICIPIO DE RODEO DURANGO - 146908 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO | 146908 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:24, direccion:EJIDO NIÑOS HÉROES SAN RAFAEL, 35770 NIÑOS HÉROES (SAN RAFAEL), RODEO DURANGO ENTRE Y , CASAS DE ERNESTO AVILA TAMAYO Y JUAN GARCIA MARTINEZ, lon:-104.57817968, lat:25.26671132}} | 2020-06-04 | 2020-08-02 | 110416.02 | 110416.02 | 110416.02 | 110416.02 | 110416.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020(M), contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO, monto:1380199.9, importe_modificado:1380199.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1819103/proyecto_FIN, 1819103/proyecto_INICIO, 1819103/proyecto_PROCESO, 1819103/proyecto_INICIO, 1819103/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401819122 | Proyecto de inversión | 165624.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:82812.01, modificado:82812.01}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82812.01, modificado:82812.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑOS EN LOCALIDAD TIERRA BLANCA DEL MUNICIPIO DE RODEO DURANGO - 146927 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO | 146927 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:36, direccion:RANCHERIA TIERRA BLANCA, 35764 TIERRA BLANCA, RODEO DURANGO ENTRE Y , CASAS DE GLORIA ISABEL LOPEZ MEDRANO ANA MARIA RABELO MEDINA Y ANA REYES SANTILLANO SORIA, lon:-104.57379737, lat:25.22925502}} | 2020-06-04 | 2020-08-02 | 165624.02 | 165624.02 | 165624.02 | 165624.02 | 165624.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020(M), contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO, monto:1380199.9, importe_modificado:1380199.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1819122/proyecto_PROCESO, 1819122/proyecto_FIN, 1819122/proyecto_PROCESO, 1819122/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401820286 | Proyecto de inversión | 56403.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:28201.83, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28201.83, modificado:28201.83}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (LAMINA VARIAS LOCALIDADES) TRES EN LA LOCALIDAD DE EMILIO CARRANZA MUNICIPIO DE NAZAS, DGO - 148616 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 148616 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:11, direccion:PUEBLO EMILIO CARRANZA, 35713 EMILIO CARRANZA, NAZAS DURANGO ENTRE Y , EL PUEBLO DE EMILIO CARRANZA ESTÁ SITUADO A 17.3 KILÓMETROS DE NAZAS EL PRIMER PROYECTO SE LOCALIZA A UNA CUADRA A OESTE DE LA CLINICA DEL LUGAR EL SEG, lon:-103.94648225, lat:25.25899343}} | 2020-08-07 | 2020-11-30 | 28201.83 | 28201.83 | 28201.83 | 28201.83 | 28201.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/012/2020, contratista:ARQ. RUBEN DIDIER CHAPARRO AGUIRRE, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:752048.96, importe_modificado:752048.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.0}} | {1820286/proyecto_INICIO, 1820286/proyecto_PROCESO, 1820286/proyecto_FIN, 1820286/proyecto_INICIO, 1820286/proyecto_FIN, 1820286/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401820929 | Proyecto de inversión | 1319754.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1319754.62, modificado:2375558.3}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN TOPIA LOCALIDAD EL LLANO GRANDE ASENTAMIENTO EL LLANO GRANDE - 150046 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 150046 | S | 43 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:630, direccion:RANCHERIA EL LLANO GRANDE, 34554 EL LLANO GRANDE, TOPIA DURANGO ENTRE Y , LAS 5 UNIDADES DE PANEL SOLAR SE ENCUENTRAN UBICADOS EN 5 DIFERENTES DOMICILIOS DENTRO DE LA COMUNIDAD DE EL LLANO GRANDE MUNICIPIO DE TOPIA., lon:-106.71706578, lat:25.17909633}} | 2020-08-28 | 2020-11-27 | 2375558.3 | 2375558.3 | 2375558.3 | 2375558.3 | 2375558.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-019/2020/1, contratista:INGENIERIA E INMOVILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TOPIA DGO, monto:1319754.62, importe_modificado:1319754.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1820929/proyecto_INICIO, 1820929/proyecto_PROCESO, 1820929/proyecto_FIN, 1820929/proyecto_PROCESO, 1820929/proyecto_FIN, 1820929/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401821316 | Proyecto de inversión | 98424.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98424.24, modificado:98424.24}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN GENERAL SIMÓN BOLÍVAR LOCALIDAD GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ASENTAMIENTO GENERAL SIMÓN BOLÍVAR - 150881 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 150881 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO GENERAL SIMON BOLIVAR - SAN VICENTE DE MELONES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, 35950 GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTA A CINCO MINUTO, lon:-103.21502476, lat:24.68305835}} | 2020-06-15 | 2020-06-19 | 98424.24 | 98424.24 | 98424.24 | 98424.24 | 98424.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM/U2A/AYS/029/2020, contratista:INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA VM, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:98424.24, importe_modificado:98424.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1821316/proyecto_PROCESO, 1821316/proyecto_FIN, 1821316/proyecto_INICIO, 1821316/proyecto_PROCESO, 1821316/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401821550 | Proyecto de inversión | 323883.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323883.6, modificado:323883.6}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL CON OCHENTA Y DOS BATERIAS EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE LOS CANO MUNICIPIO DE GUANACEVI - 151442 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 151442 | S | 253 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:317, direccion:RANCHERIA SAN FRANCISCO DE LOS CANO, 35440 SAN FRANCISCO DE LOS CANO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN VARIAS CASAS DE LA LOCALIDAD, lon:-106.48354099, lat:25.83618939}} | 2020-06-01 | 2020-07-20 | 323883.6 | 323883.6 | 323883.6 | 323883.6 | 323883.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/VIV/01/2020-9, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:323883.6, importe_modificado:323883.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:82.0}} | {1821550/proyecto_INICIO, 1821550/proyecto_FIN, 1821550/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401822510 | Proyecto de inversión | 500793.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500793.56, modificado:500793.56}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN SANTIAGO PAPASQUIARO LOCALIDAD DE SAN JULIÁN A MELCHOR OCAMPO ASENTAMIENTO MELCHOR OCAMPO - 153618 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 153618 | S | 50 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:71, direccion:RANCHERIA MELCHOR OCAMPO, 34604 MELCHOR OCAMPO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , CARRETERA JOSÉ GUADALUPE AGUILERA GUANACEVÍ SE ENTRA POR ETRONQUE A SANTA TERESA, ZONA DE LOS LLANOS, lon:-105.26058214, lat:25.36428083}} | 2020-05-18 | 2020-05-30 | 500793.56 | 500793.56 | 500793.56 | 500793.56 | 500793.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD/DIR-O.P.018-2020, contratista:FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:500793.56, importe_modificado:500793.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:37.0}} | {1822510/proyecto_INICIO, 1822510/proyecto_PROCESO, 1822510/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401822580 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:30000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN POANAS LOCALIDAD LOS ÁNGELES - 153754 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS DURANGO | 153754 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LOS ÁNGELES, 34820 LOS ÁNGELES, POANAS DURANGO ENTRE Y , CERCA DEL CANAL DE RIEGO, lon:-104.13195152, lat:23.9452489}} | 2020-06-29 | 2020-09-29 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/003/2020, contratista:GUILLERMO HERNÁNDEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1822580/proyecto_INICIO, 1822580/proyecto_PROCESO, 1822580/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401822601 | Proyecto de inversión | 161473.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161473.02, modificado:161473.02}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN SANTIAGO PAPASQUIARO LOCALIDAD DE SAN JAVIER A SOYUPA ASENTAMIENTO SOYUPA - 153797 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 153797 | S | 100 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:138, direccion:RANCHERIA SOYUPA, 34626 SOYUPA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , ZONA DE LAS QUEBRADAS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL. EN LOCALIDAD DE OJITO DE CAMELLONES POR ENTRONQUE A MONTOROS, CAMINO HACIA VASCOGIL, lon:-106.35243309, lat:24.7964079}} | 2020-06-15 | 2020-06-30 | 161473.02 | 161473.02 | 161473.02 | 161473.02 | 161473.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD/DIR-O.P.022-2020, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:161473.02, importe_modificado:161473.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1822601/proyecto_FIN, 1822601/proyecto_PROCESO, 1822601/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401822605 | Proyecto de inversión | 12292.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:6146.03, modificado:6146.03}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6146.03, modificado:6146.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN NUEVO IDEAL LOCALIDAD MIGUEL NEGRETE EL TOBOSO ASENTAMIENTO MIGUEL NEGRETE EL TOBOSO - 153810 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 153810 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:34, direccion:AVENIDA CONOCIDA EJIDO MIGUEL NEGRETE EL TOBOSO, 34425 MIGUEL NEGRETE (EL TOBOSO), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE CALLE ACOSTA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE DOMICILIO UBICADO A CUATRO CUADRAS DE LA IGLESIA, lon:-104.98630947, lat:25.01332231}} | 2020-06-10 | 2020-08-20 | 12292.06 | 12292.06 | 12292.06 | 12292.06 | 12292.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-004/2020, contratista:ALDO JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.0}} | {1822605/proyecto_FIN, 1822605/proyecto_INICIO, 1822605/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401822630 | Proyecto de inversión | 2911.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:1455.79, modificado:1455.79}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455.79, modificado:1455.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN NUEVO IDEAL LOCALIDAD EL NUEVO PORVENIR ASENTAMIENTO EL NUEVO PORVENIR - 153865 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 153865 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:40, direccion:EJIDO EL NUEVO PORVENIR, 34430 EL NUEVO PORVENIR, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE AVENIDA SEGUNDO DE NOVIEMBRE Y AVENIDA CONSTITUCIÓN, AVENIDA SIN NOMBRE DOMICILIO A 6 CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-104.96970912, lat:24.85834309}} | 2020-06-10 | 2020-08-20 | 2911.58 | 2911.58 | 2911.58 | 2911.58 | 2911.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-004/2020, contratista:ALDO JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}} | {1822630/proyecto_INICIO, 1822630/proyecto_FIN, 1822630/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401824378 | Proyecto de inversión | 189366.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189366.58, modificado:189366.58}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN GÓMEZ PALACIO ASENTAMIENTO EL DORADO - 158599 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 158599 | S | 144 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE GRAL. FCO. URQUIZO INTERIOR S/N COLONIA EL DORADO, 35028 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE GRAL. FRANCISCO URQUIZO Y BOULEVARD SANCHEZ MADARIAGA, CALLE GRAL. BENJAMIN BANDA EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO , lon:-103.51625821, lat:25.58109035}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 189366.58 | 189366.58 | 189366.58 | 189366.58 | 189366.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-URB-031/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:430025.71, importe_modificado:430025.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.0}} | {1824378/proyecto_INICIO, 1824378/proyecto_FIN, 1824378/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401824414 | Proyecto de inversión | 182988.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182988.08, modificado:182988.08}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD GÓMEZ PALACIO ASENTAMIENTO EL DORADO - 158689 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 158689 | S | 240 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:876.0, meta_modificada:876.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS FERNANDEZ INTERIOR S/N COLONIA EL DORADO, 35028 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE BOULEVARD GRAL. BENJAMIN ARGUMEDO Y BOULEVARD SANCHEZ MADARIAGA, AVENIDA ARNULFO LOPEZ EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO CO, lon:-103.51528189, lat:25.58060165}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 182988.08 | 182988.08 | 182988.08 | 182988.08 | 182988.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-URB-030/2020, contratista:GIZMAC SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:182988.08, importe_modificado:182988.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:876.0}} | {1824414/proyecto_INICIO, 1824414/proyecto_PROCESO, 1824414/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401824573 | Proyecto de inversión | 244473.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244473.53, modificado:244473.53}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SANTIAGO PAPASQUIARO LOCALIDAD SANTIAGO PAPASQUIARO ASENTAMIENTO COLINAS DE SANTIAGO - 158994 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 158994 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:237.0, meta_modificada:237.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE AHUEHUETE COLONIA COLINAS DE SANTIAGO, 34634 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE CAOBA, CALLE ENCINO CARRETERA SALIDA A LA CIUDAD DE DURANGO EN ENTRONQUE A LA ESTANCIA, SE GIRA HAC, lon:-105.40975278, lat:25.04827533}} | 2020-07-20 | 2020-07-31 | 244473.53 | 244473.53 | 244473.53 | 244473.53 | 244473.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD/DIR-O.P.028-2020, contratista:JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:244473.53, importe_modificado:244473.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:237.0}} | {1824573/proyecto_PROCESO, 1824573/proyecto_INICIO, 1824573/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401824722 | Proyecto de inversión | 914130.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:914130.38, modificado:914130.38}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN GÓMEZ PALACIO ASENTAMIENTO EL DORADO - 159418 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 159418 | S | 192 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1096.0, meta_modificada:1096.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:BOULEVARD PUENTE SANCHEZ MADARIAGA INTERIOR S/N COLONIA EL DORADO, 35028 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE ARNULFO LOPEZ Y BOULEVARD EJERCITO MEXICANO, CALLE BENITO DIAZ EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DE LA COL, lon:-103.5185059, lat:25.58145808}} | 2020-10-21 | 2020-11-20 | 914130.38 | 914130.38 | 914130.38 | 914130.38 | 914130.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-URB-038/2020, contratista:PAVIMENTOS LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:914130.38, importe_modificado:914130.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1096.0}} | {1824722/proyecto_INICIO, 1824722/proyecto_PROCESO, 1824722/proyecto_FIN, 1824722/proyecto_PROCESO, 1824722/proyecto_FIN, 1824722/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401825085 | Proyecto de inversión | 100427.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:50213.9, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50213.9, modificado:50213.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN POANAS LOCALIDAD SAN ATENÓGENES LA VILLITA ASENTAMIENTO SAN ATENÓGENES LA VILLITA - 160459 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS DURANGO | 160459 | S | 19 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:359.0, meta_modificada:359.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:19, direccion:CALLE XXXXX EJIDO SAN ATENÓGENES (LA VILLITA), 34810 SAN ATENÓGENES (LA VILLITA), POANAS DURANGO ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2, CALLE 3 SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA., lon:-104.02106648, lat:23.98961978}} | 2020-06-29 | 2020-09-29 | 50213.9 | 50213.9 | 50213.9 | 50213.9 | 50213.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/004/2020, contratista:MARTÍN FERNANDO GALLEGOS RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:359.0}} | {1825085/proyecto_PROCESO, 1825085/proyecto_INICIO, 1825085/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401825348 | Proyecto de inversión | 93663 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:46831.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46831.5, modificado:46831.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN POANAS LOCALIDAD VILLA UNIÓN ASENTAMIENTO VILLA UNIÓN - 161227 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS DURANGO | 161227 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:335.0, meta_modificada:335.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE SANTA RITA BARRIO VILLA UNIÓN, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE CALLE SANTA ANA Y CALLE SAN GABRIEL, CALLE SAN JUDAS TADEO SE ENCUENTRA ATRÁS DEL CENTRO DE BACHILLERATO 65, lon:-104.05128652, lat:23.9802277}} | 2020-06-29 | 2020-09-29 | 46831.5 | 46831.5 | 46831.5 | 46831.5 | 46831.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/004/2020, contratista:MARTÍN FERNANDO GALLEGOS RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:335.0}} | {1825348/proyecto_INICIO, 1825348/proyecto_FIN, 1825348/proyecto_PROCESO, 1825348/proyecto_INICIO, 1825348/proyecto_FIN, 1825348/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401825555 | Proyecto de inversión | 977690.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977690.39, modificado:977690.39}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL CON LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN EL ARROYO PRIETO (SANTIAGUILLO 2), DEL MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 161956 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 161956 | S | 1117 | 746 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:36, direccion:RANCHERIA SANTIAGUILLO, 34984 SANTIAGUILLO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ARROYO QUE ATRAVIESA EL CAMINO QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE SANTIAGUILLO, lon:-104.49799602, lat:23.09542728}} | 2020-05-20 | 2020-07-20 | 977690.39 | 977690.39 | 977690.39 | 977690.39 | 977690.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-URBPteCam-003, contratista:COPSA DESARROLLOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:977690.39, importe_modificado:977690.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {1825555/proyecto_INICIO, 1825555/proyecto_PROCESO, 1825555/proyecto_FIN, 1825555/proyecto_INICIO, 1825555/proyecto_FIN, 1825555/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401826011 | Proyecto de inversión | 1005355.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005355.57, modificado:1005355.57}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. MESA DE LA JOYA, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 163064 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 163064 | S | 137 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2950.8, meta_modificada:2950.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DOMICILIO CONOCIDO COMO MESA DE LA JOYA UBICADA AL ESTE DE LA LOCALIDAD., lon:-104.3938831, lat:23.46967161}} | 2020-05-15 | 2020-07-15 | 1005355.57 | 1005355.57 | 1005355.57 | 1005355.57 | 1005355.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-AyS020-2, contratista:DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3349580.68, importe_modificado:1005355.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2950.8}} | {1826011/proyecto_INICIO, 1826011/proyecto_PROCESO, 1826011/proyecto_FIN, 1826011/proyecto_INICIO, 1826011/proyecto_FIN, 1826011/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401826125 | Proyecto de inversión | 521523.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:260761.6, modificado:260761.6}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260761.61, modificado:260761.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN NUEVO IDEAL LOCALIDAD NUEVO IDEAL ASENTAMIENTO NUEVO IDEAL CENTRO - 163339 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 163339 | S | 48 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COLONIA NUEVO IDEAL CENTRO, 34410 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS CERCA DEL CENTRO DE BACHILLERATO AGROPECUARIO NO 173, lon:-105.07364263, lat:24.87952667}} | 2020-07-15 | 2020-09-15 | 521523.21 | 521523.21 | 521523.21 | 521523.21 | 521523.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-006/2020, contratista:JAIME ARAMBULA VILLASEÑOR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:1514560.56, importe_modificado:1514560.56}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:73.0}} | {1826125/proyecto_INICIO, 1826125/proyecto_FIN, 1826125/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401826316 | Proyecto de inversión | 28912.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28912.41, modificado:28912.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN JUAN DEL RÍO LOCALIDAD JOSÉ MARÍA PATONI MENORES DE ARRIBA ASENTAMIENTO JOSÉ MARÍA PATONI MENORES DE ARRIBA - 163806 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 163806 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:22, direccion:PUEBLO JOSÉ MARÍA PATONI (MENORES DE ARRIBA), 34486 JOSÉ MARÍA PATONI (MENORES DE ARRIBA), SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , UBICADO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL DURANGO PARRAL, lon:-104.44701818, lat:24.87811575}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 28912.41 | 28912.41 | 28912.41 | 28912.41 | 28912.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-008/2020, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:306000.0, importe_modificado:306000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}} | {1826316/proyecto_INICIO, 1826316/proyecto_FIN, 1826316/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401826772 | Proyecto de inversión | 21432.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:10716.23, modificado:10716.23}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10716.23, modificado:10716.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN NUEVO IDEAL LOCALIDAD LA ESCONDIDA - 164693 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 164693 | S | 5 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:19, direccion:EJIDO LA ESCONDIDA, 34426 LA ESCONDIDA, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS A CUATRO CUADRAS DE DISTANCIA DE LA PLAZA DE LA COMUNIDAD, lon:-104.76853545, lat:24.8716058}} | 2020-07-15 | 2020-09-15 | 21432.46 | 21432.46 | 21432.46 | 21432.46 | 21432.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-006/2020, contratista:JAIME ARAMBULA VILLASEÑOR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:1514560.56, importe_modificado:1514560.56}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1826772/proyecto_INICIO, 1826772/proyecto_FIN, 1826772/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401830223 | Proyecto de inversión | 1070093.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:535046.76, modificado:531656.14}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535046.76, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN DURANGO LOCALIDAD LLANO GRANDE ASENTAMIENTO LLANO GRANDE - 175707 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 175707 | S | 98 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:792.0, meta_modificada:792.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:204, direccion:PUEBLO LLANO GRANDE, 34357 LLANO GRANDE, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO LLANO GRANDE DURANGO, lon:-105.20669104, lat:23.86340986}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 531656.14 | 531656.14 | 531656.14 | 531656.14 | 531656.14 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. INMUVI-017-20, contratista:LUIS FERNANDO RANGEL TORRES, convocante:Instituto Municipal de Vivienda de Durango, monto:1495124.22, importe_modificado:1495124.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:792.0}} | {1830223/proyecto_INICIO, 1830223/proyecto_FIN, 1830223/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401830308 | Proyecto de inversión | 57040.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57040.38, modificado:57040.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN DURANGO LOCALIDAD RÍO ESCONDIDO LA LOMA ASENTAMIENTO RÍO ESCONDIDO LA LOMA - 175962 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 175962 | S | 21 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1037, direccion:RANCHERIA RÍO ESCONDIDO LA LOMA, 34330 RÍO ESCONDIDO (LA LOMA), DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO RIÓ ESCONDIDO, lon:-104.61585763, lat:23.88734474}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 57040.38 | 57040.38 | 57040.38 | 57040.38 | 57040.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-006-2020, contratista:GRUPO ACQUA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:8166080.98, importe_modificado:8166080.98}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:6.0}} | {1830308/proyecto_INICIO, 1830308/proyecto_FIN, 1830308/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401830902 | Proyecto de inversión | 28520.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28520.19, modificado:28520.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN DURANGO LOCALIDAD JOSÉ REFUGIO SALCIDO ASENTAMIENTO JOSÉ REFUGIO SALCIDO - 178366 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 178366 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:194, direccion:PUEBLO JOSÉ REFUGIO SALCIDO, 34323 JOSÉ REFUGIO SALCIDO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO JOSE REFUGIO SALCIDO, lon:-104.52035718, lat:23.96381758}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 28520.19 | 28520.19 | 28520.19 | 28520.19 | 28520.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-006-2020, contratista:GRUPO ACQUA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:8166080.98, importe_modificado:8166080.98}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1830902/proyecto_PROCESO, 1830902/proyecto_FIN, 1830902/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401830904 | Proyecto de inversión | 190000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:190000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CUENCAMÉ LOCALIDAD CUENCAMÉ DE CENICEROS ASENTAMIENTO MAGISTRAL - 178371 | 10 | Durango | 4 | Cuencamé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO | 178371 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA MAGISTRAL, 35806 CUENCAMÉ DE CENICEROS, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.69696524, lat:24.86143019}} | 2020-03-09 | 2020-04-10 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME 2020/OP/2019-2022-12, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, monto:190000.0, importe_modificado:190000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {1830904/proyecto_PROCESO, 1830904/proyecto_FIN, 1830904/proyecto_INICIO, 1830904/proyecto_PROCESO, 1830904/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401831127 | Proyecto de inversión | 85560.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85560.57, modificado:85560.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO ASENTAMIENTO VALLE DEL GUADIANA - 179317 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 179317 | S | 28 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CORNELIO REINA 419 419 INTERIOR 419 CIUDAD VALLE DEL GUADIANA, 34166 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CORNELIO REINA Y CALLE FERNANDO ALMADA, CALLE TERESA DE CALCUTA CALLE CORNELIO REINA CALLE CERO Y CALLE, lon:-104.63964906, lat:24.01458023}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 85560.57 | 85560.57 | 85560.57 | 85560.57 | 85560.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-006-2020, contratista:GRUPO ACQUA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:8166080.98, importe_modificado:8166080.98}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:9.0}} | {1831127/proyecto_INICIO, 1831127/proyecto_FIN, 1831127/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401831144 | Proyecto de inversión | 39902.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39902.95, modificado:39902.95}} | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SU EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE EL CHARCO VERDE, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 179364 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 179364 | S | 64 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:862, direccion:RANCHERIA EL CHARCO VERDE, 34977 EL CHARCO VERDE, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL CHARCO SE ENCUENTRA CERCA DEL MANANTIAL DE LA LOCALIDAD, lon:-104.7624834, lat:23.31174702}} | 2020-05-28 | 2020-06-06 | 39902.95 | 39902.95 | 39902.95 | 39902.95 | 39902.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-AyS021A-2, contratista:FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:337868.09, importe_modificado:39902.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1831144/proyecto_INICIO, 1831144/proyecto_PROCESO, 1831144/proyecto_FIN, 1831144/proyecto_INICIO, 1831144/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401831409 | Proyecto de inversión | 298500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298500.0, modificado:298500.0}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO GRANDE MUNICIPIO DE NAZAS DGO. - 180328 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 180328 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:22, direccion:RANCHERIA RANCHO GRANDE, 35737 RANCHO GRANDE, NAZAS DURANGO ENTRE Y , RANCHO GRANDE SE ENCUENTRA A 11.9 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DE LA LOCALIDAD DE NAZAS EL PROYECTO SE LOCALIZA A 50 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA Y A 2, lon:-104.01743205, lat:25.2894203}} | 2020-11-09 | 2020-12-14 | 298500 | 298500 | 298500 | 298500 | 298500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/022/2020, contratista:ING. BENITO ZUÑIGA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:298500.0, importe_modificado:298500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:180.0}} | {1831409/proyecto_INICIO, 1831409/proyecto_PROCESO, 1831409/proyecto_FIN, 1831409/proyecto_INICIO, 1831409/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401832840 | Proyecto de inversión | 124857 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:11351.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113506.0, modificado:111357.53}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DURANGO LOCALIDAD NICOLÁS ROMERO - 185449 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 185449 | S | 167 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:221, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO NICOLÁS ROMERO, 34326 NICOLÁS ROMERO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, BRECHA VARIAS CALLES SE ENCUENTRAN UBICADAS PRINCIPALMENTE EN EL CENTRO DEL POBLADO VARIAS CALLES, lon:-104.48885786, lat:23.7908053}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 111357.53 | 111357.53 | 111357.53 | 111357.53 | 111357.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADJ-DMOP-R33-014-2020, contratista:NORTE CONSTRUCCIONES INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:122492.06, importe_modificado:122492.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1832840/proyecto_INICIO, 1832840/proyecto_FIN, 1832840/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401833846 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN DURANGO LOCALIDAD LA BOCA DEL MEZQUITAL ASENTAMIENTO LA BOCA DEL MEZQUITAL - 188819 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 188819 | S | 23 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:140, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LA BOCA DEL MEZQUITAL, 34326 LA BOCA DEL MEZQUITAL, DURANGO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACION BORDO LOCALIDAD LA BOCA DEL MEZQUITAL UBICADA EN LAS TIERRAS DE USO COMUN DE CAPTACIÓN DE AGUA DE , lon:-104.44488906, lat:23.77077944}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-024/2020, contratista:ISMAEL CARMONA BAREÑO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:540000.0, importe_modificado:540000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1833846/proyecto_INICIO, 1833846/proyecto_FIN, 1833846/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401834499 | Proyecto de inversión | 429200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429200.0, modificado:429200.0}} | MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CON EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES EN LA LOCALIDAD DE CURACHITOS, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 190681 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 190681 | S | 162 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:640, direccion:RANCHERIA CURACHITOS BUENA VISTA, 34996 CURACHITOS (BUENA VISTA), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CURACHITOS, lon:-104.9637938, lat:22.61317784}} | 2020-08-24 | 2020-09-22 | 429200 | 429200 | 429200 | 429200 | 429200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-VIVELE003, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:429200.0, importe_modificado:429200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1834499/proyecto_FIN, 1834499/proyecto_INICIO, 1834499/proyecto_FIN, 1834499/proyecto_INICIO, 1834499/proyecto_FIN, 1834499/proyecto_PROCESO, 1834499/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401835270 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN DURANGO LOCALIDAD PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE - 192780 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 192780 | S | 55 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:455, direccion:PUEBLO PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE, 34377 PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE, DURANGO DURANGO ENTRE CAMINO DOMICILIO CONOCIDO Y , UNICO CAMINO QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD, lon:-104.94649871, lat:24.09257544}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-029/2020, contratista:CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y DESARROLLOS, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:130000.0, importe_modificado:130000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:65.0}} | {1835270/proyecto_INICIO, 1835270/proyecto_FIN, 1835270/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401835554 | Proyecto de inversión | 335695.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335695.71, modificado:335695.71}} | CONSTRUCCION DE 112.70 ML DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE FRANCISCO VILLA EN LOCALIDAD DE SANTA CLARA - 193620 | 10 | Durango | 31 | Santa Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA | 193620 | S | 28 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.7, meta_modificada:112.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA SANTA CLARA CENTRO, 35880 SANTA CLARA, SANTA CLARA DURANGO ENTRE CAMINO CAMINO DE ACCESO Y CALLE JOSE CRUZ RODRIGUEZ, CALLE ISABEL LA CATOLICA A UN COSTADO DEL MONUMENTO A LA BANDERA, lon:-103.36906161, lat:24.47617039}} | 2020-10-12 | 2020-10-20 | 335695.71 | 335695.71 | 335695.71 | 335695.71 | 335695.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSC-FISM-008-2020, contratista:OBRAS Y SERVICIOS DEL REAL LAGUNA SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA CLARA, monto:335695.71, importe_modificado:335695.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.7}} | {1835554/proyecto_FIN, 1835554/proyecto_PROCESO, 1835554/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401835680 | Proyecto de inversión | 304411.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:152205.88, modificado:162500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152205.88, modificado:162500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ ACCIONES DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN GENERAL SIMÓN BOLÍVAR LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA ASENTAMIENTO IGNACIO ZARAGOZA - 194213 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 194213 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:255.88, meta_modificada:255.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, direccion:EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 35965 IGNACIO ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LAS DIEZ ACCIONES DE TECHOS FIRMES SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-103.3843512, lat:25.13515593}} | 2020-07-01 | 2020-08-20 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM-FISE/U2A/VIV/021/2020/2, contratista:LUIS ALONSO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:162500.0, importe_modificado:162500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:255.88}} | {1835680/proyecto_FIN, 1835680/proyecto_INICIO, 1835680/proyecto_FIN, 1835680/proyecto_INICIO, 1835680/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401835751 | Proyecto de inversión | 42814.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:21407.09, modificado:21407.09}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21407.09, modificado:21407.09}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN NUEVO IDEAL LOCALIDAD ONCE DE MARZO TRINCHERAS ASENTAMIENTO ONCE DE MARZO TRINCHERAS - 194488 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNCIPIO NUEVO IDEAL DGO | 194488 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.33, meta_modificada:69.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:42, direccion:EJIDO ONCE DE MARZO (TRINCHERAS), 34426 ONCE DE MARZO (TRINCHERAS), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , TRES DOMICILIOS DOS A DOS CUADRAS DE DISTANCIA DE LA IGLESIA Y EL TERCERO A TRES CUADRAS, lon:-104.8080805, lat:24.91099139}} | 2020-08-15 | 2020-10-15 | 42814.18 | 42814.18 | 42814.18 | 42814.18 | 42814.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-012/2020, contratista:OSCAR LOPEZ QUIÑONES, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:554726.86, importe_modificado:554726.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.33}} | {1835751/proyecto_INICIO, 1835751/proyecto_FIN, 1835751/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401836726 | Proyecto de inversión | 79925.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79925.09, modificado:79925.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN BERNARDO LOCALIDAD VEINTE DE ABRIL LAS DELICIAS ASENTAMIENTO VEINTE DE ABRIL LAS DELICIAS - 197548 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 197548 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:54, direccion:EJIDO VEINTE DE ABRIL (LAS DELICIAS), 35475 VEINTE DE ABRIL (LAS DELICIAS), SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-105.63562885, lat:26.31734621}} | 2020-09-28 | 2020-12-18 | 79925.09 | 79925.09 | 79925.09 | 79925.09 | 79925.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSB/AP/FISE-2020/C--004/1, contratista:INGENIERIA E INMOVILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:79925.09, importe_modificado:79925.09}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1836726/proyecto_INICIO, 1836726/proyecto_PROCESO, 1836726/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401836949 | Proyecto de inversión | 1998858.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998858.12, modificado:1998858.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD EL SALTO ASENTAMIENTO ALVARO OBREGÓN - 198367 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 198367 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.69, meta_modificada:25.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE HERMANOS ARAGÓN COLONIA ALVARO OBREGÓN, 34946 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE MANZANO Y CALLE FRANCISCO MEDINA, CALLE JUÁREZ EN LA BAJA DE EL SANTUARIO, lon:-105.35931497, lat:23.77743187}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 1998858.12 | 1998858.12 | 1998858.12 | 1998858.12 | 1998858.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-069/2020, contratista:CONSTRUCTORES ASOCIADOS DE EL SALTO PUEBLO NUEVO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:1998858.12, importe_modificado:1998858.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.69}} | {1836949/proyecto_INICIO, 1836949/proyecto_PROCESO, 1836949/proyecto_FIN, 1836949/proyecto_PROCESO, 1836949/proyecto_FIN, 1836949/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401837624 | Proyecto de inversión | 52199 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52199.0, modificado:52199.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN EN DURANGO LOCALIDAD SAN VICENTE DE CHUPADEROS - 200458 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 200458 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:358.0, meta_modificada:358.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:278, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN VICENTE DE CHUPADEROS, 34394 SAN VICENTE DE CHUPADEROS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION LOCALIDAD SAN VICENTE DE CHUPADEROS EN CALLE DOMICILIO CONOCIDO, lon:-104.71464746, lat:24.11870573}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 52199 | 52199 | 52199 | 52199 | 52199 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-019/2020, contratista:ISMAEL CARMONA BAREÑO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:52199.0, importe_modificado:52199.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:358.0}} | {1837624/proyecto_INICIO, 1837624/proyecto_PROCESO, 1837624/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401837641 | Proyecto de inversión | 142798 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142798.0, modificado:142798.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN EN DURANGO LOCALIDAD LA JOYA ALCALDE ASENTAMIENTO LA JOYA - 200507 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 200507 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1109.0, meta_modificada:1109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:128, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LA JOYA, 34395 LA JOYA (ALCALDE), DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE UNA OBRA LINEA DE CONDUCCIÓN LOCALIDAD LA JOYA ALCALDE, lon:-104.49314569, lat:24.06806373}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 142798 | 142798 | 142798 | 142798 | 142798 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-017/2020, contratista:SALVADOR RIVAS GALVÁN, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:711628.0, importe_modificado:711628.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1109.0}} | {1837641/proyecto_INICIO, 1837641/proyecto_FIN, 1837641/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401839212 | Acción | 2607.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2607.2, modificado:2607.2}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 204970 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 204970 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.768917, lat:24.979125}} | 2020-11-16 | 2020-11-20 | 2607.2 | 2607.2 | 2607.2 | 2607.2 | 2607.2 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMC/DOP-IND-MANT-011/2020, contratista:MANUEL ORRANTE GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:2607.2, importe_modificado:2607.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1839212/proyecto_INICIO, 1839212/proyecto_PROCESO, 1839212/proyecto_INICIO, 1839212/proyecto_FIN, 1839212/proyecto_INICIO, 1839212/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401839410 | Proyecto de inversión | 258841.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:124589.72, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134252.12, modificado:134252.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN DURANGO LOCALIDAD PILAR DE ZARAGOZA ASENTAMIENTO PILAR DE ZARAGOZA SECTOR-7 - 205542 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 205542 | S | 15 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:229, direccion:INTERIOR 0 0 PUEBLO PILAR DE ZARAGOZA, 34330 PILAR DE ZARAGOZA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO PILAR DE ZARAGOZA DURANGO, lon:-104.60650777, lat:23.92534789}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 134252.12 | 134252.12 | 134252.12 | 134252.12 | 134252.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-006-2020, contratista:GRUPO ACQUA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:8166080.98, importe_modificado:8166080.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1839410/proyecto_INICIO, 1839410/proyecto_FIN, 1839410/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401839492 | Proyecto de inversión | 85027.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27479.0, modificado:27479.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:30069.62, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:27479.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA HEBERTO CASTILLO DENTRO DE LA ZAP 1003200011222 - 205756 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 205756 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE ARMANDO FERNANDEZ COLONIA HEBERTO CASTILLO, 34639 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE AMALIA GARCIA Y CALLE J. ORTEGA, CALLE CUAUHTEMOC CARDENAS AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL CERCA DE CDC HE, lon:-105.42506589, lat:25.0614149}} | 2020-11-20 | 2020-12-31 | 27479 | 27479 | 27479 | 27479 | 27479 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94952, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:27479.0, importe_modificado:27479.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1839492/proyecto_INICIO, 1839492/proyecto_PROCESO, 1839492/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401839591 | Proyecto de inversión | 127541.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41218.5, modificado:41218.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:45104.43, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:41218.5, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA INDEPENDENCIA DENTRO DE LA ZAP 1003200011646 - 206082 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 206082 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA INDEPENDENCIA, 34646 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE FLOR DE DURAZNO TRANSITANDO POR BOULEVARD FERROCARRIL SUBIENDO, lon:-105.42271232, lat:25.0311139}} | 2020-11-20 | 2020-12-31 | 41218.5 | 41218.5 | 41218.5 | 41218.5 | 41218.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95375, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:41218.5, importe_modificado:41218.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1839591/proyecto_INICIO, 1839591/proyecto_FIN, 1839591/proyecto_PROCESO, 1839591/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401839787 | Proyecto de inversión | 85027.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27479.0, modificado:27479.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:30069.62, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:27479.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA SAN JOSÉ DENTRO DE LA ZAP 100320001128A - 206676 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 206676 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA SAN JOSÉ, 34636 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE COLEGIO MILITAR, AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL CERCA DE CDC HERMANOS REVUELTAS, lon:-105.41461511, lat:25.05557832}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 27479 | 27479 | 27479 | 27479 | 27479 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95396, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:27479.0, importe_modificado:27479.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1839787/proyecto_PROCESO, 1839787/proyecto_INICIO, 1839787/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401839933 | Proyecto de inversión | 151552.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151552.54, modificado:151552.54}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE CONCRETO EN ZONA VALLE, PAURA, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 207164 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 207164 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:21, direccion:RANCHERIA PAURA, 34973 PAURA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE PAURA, lon:-104.3644573, lat:23.61770527}} | 2020-03-16 | 2020-05-30 | 151552.54 | 151552.54 | 151552.54 | 151552.54 | 151552.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-VIV001-5, contratista:DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2980533.59, importe_modificado:151552.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1839933/proyecto_INICIO, 1839933/proyecto_FIN, 1839933/proyecto_INICIO, 1839933/proyecto_FIN, 1839933/proyecto_PROCESO, 1839933/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401840083 | Proyecto de inversión | 30268 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30268.0, modificado:30268.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CISTERNA EN ZONA VALLE, ATOTONILCO, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 207553 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 207553 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:5, direccion:RANCHERIA LA JOYA DE ATOTONILCO ATOTONILCO, 34973 LA JOYA DE ATOTONILCO (ATOTONILCO), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD LA JOYA DE ATOTONILCO, lon:-104.35751256, lat:23.61190133}} | 2020-06-23 | 2020-08-21 | 30268 | 30268 | 30268 | 30268 | 30268 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-VIVCIST001-4, contratista:EDIFICACIÒN OBJETIVA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1331792.0, importe_modificado:30268.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1840083/proyecto_PROCESO, 1840083/proyecto_FIN, 1840083/proyecto_PROCESO, 1840083/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401840217 | Proyecto de inversión | 33821.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:15219.9, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18602.0, modificado:18602.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 40 M2 DE TECHO DE LOSA EN LA COLONIA LA NORIA DENTRO DE LA ZAP 1003200011650 (1 ACCION) - 208006 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 208006 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE BAHAMAS COLONIA LA NORIA, 34646 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE MEZQUITAL Y CALLE SELVA, CALLE HALCON SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL TRANSITANDO POR BOULEVAR FERROCARRIL, SUBIEN, lon:-105.42457633, lat:25.02820745}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 18602 | 18602 | 18602 | 18602 | 18602 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-CLZUR-060-2020, contratista:FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1691100.0, importe_modificado:1691100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {1840217/proyecto_INICIO, 1840217/proyecto_PROCESO, 1840217/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401840447 | Proyecto de inversión | 71871.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:32342.29, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39529.25, modificado:39529.25}} | CONSTRUCCIÓN DE 85 M2 DE TECHO DE LOSA EN LA LOCALIDAD DE LLANO PRIETO (2 ACCIONES) - 208659 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 208659 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:65, direccion:RANCHERIA LLANO PRIETO, 34610 LLANO PRIETO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 19.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO SALIENDO A LOCALIDAD DE SAN NICOLAS, LOCALIDADES Q, lon:-105.35864737, lat:24.87520458}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 39529.25 | 39529.25 | 39529.25 | 39529.25 | 39529.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-CLZUR-060-2020, contratista:FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1691100.0, importe_modificado:1691100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} | {1840447/proyecto_INICIO, 1840447/proyecto_FIN, 1840447/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401840645 | Proyecto de inversión | 27315.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:13657.57, modificado:13657.57}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13657.57, modificado:13657.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL PARÍAN DEL MUNICIPIO DE RODEO DURANGO - 209357 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO | 209357 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.71, meta_modificada:58.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:27, direccion:EJIDO EL PARÍAN, 35764 EL PARÍAN, RODEO DURANGO ENTRE Y , CASAS DE EUSTACIO AMAYA LOPEZ Y ELISA GOMEZ VARGAS, lon:-104.54540125, lat:25.15926386}} | 2020-06-03 | 2020-08-01 | 27315.14 | 27315.14 | 27315.14 | 27315.14 | 27315.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020(M), contratista:CORPORATIVO BEGUZ SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO, monto:994845.0, importe_modificado:994845.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.71}} | {1840645/proyecto_INICIO, 1840645/proyecto_FIN, 1840645/proyecto_PROCESO, 1840645/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401841300 | Proyecto de inversión | 940797.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940797.87, modificado:940797.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LÁMINA SIN MEZCLA DE RECURSOS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE TENERACA, ZONA SIERRA REGIÓN SANTIAGO TENERACA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 211267 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 211267 | S | 108 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1637.0, meta_modificada:1636.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:39, direccion:RANCHERIA SANTIAGO TENERACA, 34986 SANTIAGO TENERACA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS BENEFICIARIOS SON POBLADORES DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TENERACA, lon:-104.75779026, lat:23.08248761}} | 2020-05-05 | 2020-07-05 | 940797.87 | 940797.87 | 940797.87 | 940797.87 | 940797.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-VIV002-1, contratista:SOCRATES MOISES GONZALEZ VALENZUELA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1432233.73, importe_modificado:940797.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1636.8}} | {1841300/proyecto_FIN, 1841300/proyecto_INICIO, 1841300/proyecto_PROCESO, 1841300/proyecto_INICIO, 1841300/proyecto_PROCESO, 1841300/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401841781 | Proyecto de inversión | 96002.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:48001.22, modificado:48001.22}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48001.22, modificado:48001.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LOS ÁNGELES (TIERRA PRIETA) DEL MUNICIPIO DE RODEO DURANGO - 212742 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO | 212742 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:206.33, meta_modificada:206.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:RANCHERIA LOS ÁNGELES (TIERRA PRIETA), 35764 LOS ÁNGELES (TIERRA PRIETA), RODEO DURANGO ENTRE Y , CASAS DE GUILLERMO JIMENEZ JAQUEZ JOSE GUADALUPE SORIA MORALES, DAMIANA MEDINA VILLA, TANIA YESENIA SARIÑANA BURCIAGA, TOMAS , lon:-104.5694599, lat:25.20208014}} | 2020-06-03 | 2020-08-01 | 96002.44 | 96002.44 | 96002.44 | 96002.44 | 96002.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020(M), contratista:CORPORATIVO BEGUZ SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO, monto:994845.0, importe_modificado:994845.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:206.33}} | {1841781/proyecto_INICIO, 1841781/proyecto_PROCESO, 1841781/proyecto_FIN, 1841781/proyecto_PROCESO, 1841781/proyecto_FIN, 1841781/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401843266 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD AGUAPINOLE - 216988 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 216988 | S | 8 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:148, direccion:RANCHERIA AGUAPINOLE, 35617 AGUAPINOLE, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA LOCALIDAD DE AGUAPINOLE DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES, lon:-105.92546068, lat:25.1508276}} | 2020-10-19 | 2020-11-30 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDEAPAT/AYS/2020/006, contratista:MACOR, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1843266/proyecto_INICIO, 1843266/proyecto_PROCESO, 1843266/proyecto_FIN, 1843266/proyecto_INICIO, 1843266/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401843547 | Proyecto de inversión | 18855.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:9427.97, modificado:9427.97}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9427.97, modificado:9427.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LEANDRO VALLE DEL MUNICIPIO DE RODEO DURANGO - 217862 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO | 217862 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.98, meta_modificada:19.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:22, direccion:RANCHERIA LEANDRO VALLE, 35787 LEANDRO VALLE, RODEO DURANGO ENTRE Y , CASA DE LUZ MARIA ROSAS VALENZUELA, lon:-104.48518652, lat:25.04683225}} | 2020-06-03 | 2020-08-01 | 18855.94 | 18855.94 | 18855.94 | 18855.94 | 18855.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020(M), contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO, monto:1610354.69, importe_modificado:1610354.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.98}} | {1843547/proyecto_INICIO, 1843547/proyecto_FIN, 1843547/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401843584 | Proyecto de inversión | 128000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128000.0, modificado:128000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIO EN SAN JUAN DEL RÍO LOCALIDAD EL RESBALÓN ASENTAMIENTO EL RESBALÓN - 217976 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 217976 | S | 4 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:31, direccion:RANCHERIA EL RESBALÓN, 34494 EL RESBALÓN, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , UBICADO SOBRE LA CARRETREA PANAMERICANA SOBRE SU TRAMO DURANGO SAN JUAN DEL RIO, lon:-104.51949375, lat:24.77368933}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 128000 | 128000 | 128000 | 128000 | 128000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-006/2020, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:3520000.0, importe_modificado:3520000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1843584/proyecto_FIN, 1843584/proyecto_PROCESO, 1843584/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401844130 | Proyecto de inversión | 12818.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12818.66, modificado:12818.66}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE CANATAN - 219757 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 219757 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:20, direccion:RANCHERIA CANATÁN, 34610 CANATÁN, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SALIENDO POR EL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCIÓN A SAN NICOLAS LOCALIDADES QUE SE ENCUENTRAN RIO ARRIBA A 24.2 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORES, lon:-105.33336437, lat:24.83979474}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 12818.66 | 12818.66 | 12818.66 | 12818.66 | 12818.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-CS-027-2020, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:3845598.36, importe_modificado:3845598.36}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1844130/proyecto_INICIO, 1844130/proyecto_FIN, 1844130/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401844153 | Proyecto de inversión | 96000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96000.0, modificado:96000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN JUAN DEL RÍO LOCALIDAD PUEBLO NUEVO FRANCISCO DE IBARRA EL CRUCERO ASENTAMIENTO PUEBLO NUEVO FRANCISCO DE IBARRA EL CRUCERO - 219822 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 219822 | S | 0 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:17, direccion:RANCHERIA PUEBLO NUEVO FRANCISCO DE IBARRA (EL CRUCERO), 34494 PUEBLO NUEVO FRANCISCO DE IBARRA (EL CRUCERO), SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , UBICADO EN EL KILOMETRO 105 DE LA CARRETERA PANAMERICANA EN SU TRAMO DURANGO , lon:-104.50149565, lat:24.79483358}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-006/2020, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:3520000.0, importe_modificado:3520000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1844153/proyecto_INICIO, 1844153/proyecto_FIN, 1844153/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401844222 | Proyecto de inversión | 96000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96000.0, modificado:96000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO EN SAN JUAN DEL RÍO LOCALIDAD ATOTONILCO ASENTAMIENTO ATOTONILCO - 220025 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 220025 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:4, direccion:EJIDO ATOTONILCO, 34487 ATOTONILCO, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , UBICADO SOBRE LA CARRETERA PANAMERICANA EN SU TRAMO DURANGO PARRAL A LA ALTURA DEL KILOMETRO 109, lon:-104.48655621, lat:24.84201815}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-006/2020, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:3520000.0, importe_modificado:3520000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1844222/proyecto_INICIO, 1844222/proyecto_FIN, 1844222/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401844299 | Proyecto de inversión | 41271.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:20635.85, modificado:20635.85}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20635.85, modificado:20635.85}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTA BÁRBARA DEL MUNICIPIO DE RODEO DURANGO - 220230 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO | 220230 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.73, meta_modificada:43.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:34, direccion:RANCHERIA SANTA BÁRBARA, 35770 SANTA BÁRBARA, RODEO DURANGO ENTRE Y , CASAS DE JOSE VITERVO VALENZUELA RENTERIA Y VERONICA MEZA LOPEZ, lon:-104.57142945, lat:25.23890698}} | 2020-06-03 | 2020-08-01 | 41271.7 | 41271.7 | 41271.7 | 41271.7 | 41271.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020(M), contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO, monto:1610354.69, importe_modificado:1610354.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.73}} | {1844299/proyecto_FIN, 1844299/proyecto_INICIO, 1844299/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401844870 | Proyecto de inversión | 38455.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38455.98, modificado:38455.98}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LOZANO ZAVALA (LA CAMPANA) - 222023 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 222023 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:18, direccion:RANCHERIA LOZANO ZAVALA (LA CAMPANA), 34606 LOZANO ZAVALA (LA CAMPANA), SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SOBRE CARRETERA A DURANGO A LA ALTURA DE CHINACATES, ENTRONQUE HACIA SAN IGNACIO Y EL SALVADOR. ZONA DE LOS LLAN, lon:-105.17030677, lat:25.11547544}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 38455.98 | 38455.98 | 38455.98 | 38455.98 | 38455.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-CS-027-2020, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:3845598.36, importe_modificado:3845598.36}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1844870/proyecto_PROCESO, 1844870/proyecto_INICIO, 1844870/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401844991 | Proyecto de inversión | 12818.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12818.66, modificado:12818.66}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO DE TENZAENS - 222491 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 222491 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:108, direccion:RANCHERIA SAN DIEGO DE TENZAENS, 34623 SAN DIEGO DE TENZAENS, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , ZONA DE LA SIERRA TRANSITANDO POR CARRETERA A TEPEHUANTES ENTRONQUE A ALTARES. A 72.6 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA , lon:-106.11928263, lat:24.89551941}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 12818.66 | 12818.66 | 12818.66 | 12818.66 | 12818.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-CS-027-2020, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:3845598.36, importe_modificado:3845598.36}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1844991/proyecto_INICIO, 1844991/proyecto_FIN, 1844991/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401845122 | Proyecto de inversión | 681818.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:409090.9, modificado:409090.9}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272727.2, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SECTOR 3 DMDSYH - 222986 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 222986 | S | 23 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 24 DE FEBRERO 315 INTERIOR SN COLONIA CONSTITUCIÓN, 34188 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE 10 DE MAYO, CALLE 5 DE FEBRERO SE ENCUENTRA A 6 CUADRAS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PR, lon:-104.67391095, lat:23.99078383}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 409090.9 | 409090.9 | 409090.9 | 409090.9 | 409090.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-006-2020, contratista:GRUPO ACQUA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:8166080.98, importe_modificado:8166080.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1845122/proyecto_INICIO, 1845122/proyecto_PROCESO, 1845122/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401845657 | Proyecto de inversión | 132000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132000.0, modificado:131716.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MAPIMÍ LOCALIDAD BERMEJILLO ASENTAMIENTO BERMEJILLO - 224301 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAPIMI | 224301 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:14, direccion:INTERIOR 0 CIUDAD BERMEJILLO, 35230 BERMEJILLO, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , ULTOIMAS CASAS DEL LADO IZQUIERDO YENDO HACIA JIMENEZ CHIHUAHUA, lon:-103.62474301, lat:25.89993717}} | 2020-10-30 | 2020-12-31 | 131716.4 | 131716.4 | 131716.4 | 131716.4 | 131716.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-FISMDF-R33- 005-2020, contratista:BENITO ASTORGA VILLANUEVA, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:1317163.99, importe_modificado:1317163.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1845657/proyecto_INICIO, 1845657/proyecto_PROCESO, 1845657/proyecto_FIN, 1845657/proyecto_INICIO, 1845657/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401845659 | Proyecto de inversión | 66000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66000.0, modificado:65858.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MAPIMÍ LOCALIDAD CEBALLOS ASENTAMIENTO CEBALLOS - 224306 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAPIMI | 224306 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:22, direccion:CIUDAD CEBALLOS, 35210 CEBALLOS, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-104.1373283, lat:26.52844193}} | 2020-10-30 | 2020-12-31 | 65858.2 | 65858.2 | 65858.2 | 65858.2 | 65858.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-FISMDF-R33- 005-2020, contratista:BENITO ASTORGA VILLANUEVA, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:1317163.99, importe_modificado:1317163.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1845659/proyecto_PROCESO, 1845659/proyecto_INICIO, 1845659/proyecto_FIN, 1845659/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401846052 | Proyecto de inversión | 65020.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65020.08, modificado:65020.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN DURANGO LOCALIDAD DOLORES HIDALGO ASENTAMIENTO DOLORES HIDALGO SECTOR 2-C - 225353 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 225353 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:164, direccion:PUERTO DOLORES HIDALGO, 34307 DOLORES HIDALGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO DOLORES HIDALGO, lon:-104.57122947, lat:24.00276989}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 65020.08 | 65020.08 | 65020.08 | 65020.08 | 65020.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-023-20, contratista:CARLOS ALBERTO LUNA DOMÍNGUEZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:715000.0, importe_modificado:715000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1846052/proyecto_INICIO, 1846052/proyecto_PROCESO, 1846052/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401846177 | Proyecto de inversión | 53179.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:26589.76, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26589.76, modificado:26589.76}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS ACCIONES DE PISO FIRME 2 EN SAN BERNARDO LOCALIDAD SAN JUAN DE HEREDIA J. GUADALUPE RODRÍGUEZ ASENTAMIENTO SAN JUAN DE HEREDIA J. GUADALUPE RODRÍGUEZ - 225790 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 225790 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.39, meta_modificada:39.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:44, direccion:EJIDO SAN JUAN DE HEREDIA (J. GUADALUPE RODRÍGUEZ), 35465 SAN JUAN DE HEREDIA (J. GUADALUPE RODRÍGUEZ), SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE HEREDIA CON DOMICILIO C, lon:-105.63481587, lat:26.20705443}} | 2020-10-30 | 2020-12-15 | 26589.76 | 26589.76 | 26589.76 | 26589.76 | 26589.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSB/AP/FISE-2020/C--006/5, contratista:INGENIERIA E INMOVILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:106359.0, importe_modificado:106359.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.39}} | {1846177/proyecto_INICIO, 1846177/proyecto_FIN, 1846177/proyecto_PROCESO, 1846177/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401846371 | Proyecto de inversión | 68181.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE ENTIDADES, monto:34090.91, modificado:34090.91}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34090.91, modificado:34090.91}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO 2 EN HIDALGO LOCALIDAD EL ENTRONQUE DEL CARRIZO ASENTAMIENTO EL ENTRONQUE DEL CARRIZO - 226239 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 226239 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:82, direccion:EJIDO EL ENTRONQUE DEL CARRIZO, 35327 EL ENTRONQUE DEL CARRIZO, HIDALGO DURANGO ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE EL CARRIZO, lon:-105.03147533, lat:26.14452119}} | 2020-06-08 | 2020-08-30 | 68181.82 | 68181.82 | 68181.82 | 68181.82 | 68181.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VILLAHIDALGO/OP/VIV/FISE/01-2020/07, contratista:RENORD INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN,S.A DEC.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DGO., monto:68181.82, importe_modificado:68181.82}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1846371/proyecto_INICIO, 1846371/proyecto_PROCESO, 1846371/proyecto_FIN, 1846371/proyecto_INICIO, 1846371/proyecto_PROCESO, 1846371/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401846820 | Proyecto de inversión | 2750127.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750127.07, modificado:2750127.07}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MAPIMÍ LOCALIDAD BERMEJILLO ASENTAMIENTO BERMEJILLO - 227397 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAPIMI | 227397 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:14, direccion:CALLE CENTENARIO CIUDAD BERMEJILLO, 35230 BERMEJILLO, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-103.61715224, lat:25.88952173}} | 2020-11-30 | 2020-12-31 | 2750127.07 | 2750127.07 | 2750127.07 | 2750127.07 | 2750127.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-FISMDF-R33-016-2020, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:2750127.07, importe_modificado:2750127.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2800.0}} | {1846820/proyecto_INICIO, 1846820/proyecto_PROCESO, 1846820/proyecto_FIN, 1846820/proyecto_PROCESO, 1846820/proyecto_FIN, 1846820/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401846882 | Proyecto de inversión | 547441.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547441.31, modificado:547441.31}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS LA CIENEGUITA - CARRICITOS (10.435 KM), LA CIENEGA - EL DESMONTE Y RAMALES (9.04 KM), PERICOS - EL RANCHITO DE NÚÑEZ (4.337 KM), LA TRAMPA - EL RANCHITO (7.962 KM) Y RAMALES ZONA SAN CAYETANO DE PERICOS (8.77 KM) - 227525 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 227525 | S | 779 | 830 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40544.0, meta_modificada:40544.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1212, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA CIENEGUITA - CARRICITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 40 + 544 RANCHERIA SAN CAYETANO DE PERICOS, 34570 SAN CAYETANO DE PERICOS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE NORTE DEL MUNICI, lon:-106.72537476, lat:25.52810543}} | 2020-04-13 | 2020-05-22 | 547441.31 | 547441.31 | 547441.31 | 547441.31 | 547441.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-050/2020, contratista:RAKA DESARROLLADORA DE OBRAS ESPECIALIZADAS S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:547441.31, importe_modificado:547441.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40544.0}} | {1846882/proyecto_INICIO, 1846882/proyecto_PROCESO, 1846882/proyecto_FIN, 1846882/proyecto_PROCESO, 1846882/proyecto_FIN, 1846882/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401847204 | Proyecto de inversión | 1243989.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1243989.65, modificado:1243989.65}} | REHABILITACION Y AMPLIACION DE SISTEMA DE BOMBEO, CONDUCCION Y REGULARIZACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GAVILANES, SAN DIMAS, DURANGO. - 228305 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN DIMAS | 228305 | S | 69 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1415.0, meta_modificada:1415.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:41, direccion:RANCHERIA GAVILANES, 34674 GAVILANES, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN GAVILANES SAN DIMAS, DURANGO., lon:-105.74805571, lat:24.25997815}} | 2020-09-07 | 2020-10-22 | 1243989.65 | 1243989.65 | 1243989.65 | 1243989.65 | 1243989.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-SD/C/019/2020, contratista:C. ARGELIA MENDEZ ARREDONDO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO., monto:1072299.28, importe_modificado:1243989.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1415.0}} | {1847204/proyecto_PROCESO, 1847204/proyecto_FIN, 1847204/proyecto_PROCESO, 1847204/proyecto_INICIO, 1847204/proyecto_FIN, 1847204/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401847432 | Proyecto de inversión | 1164660.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1164660.14, modificado:1164660.14}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN DURANGO COLONIA LAS HUERTAS NORTE - 229115 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 229115 | S | 67 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1273.0, meta_modificada:1273.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN COLONIA LAS HUERTAS, 34215 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO COLONIA LAS HUERTAS NORTE BENEFICIANDO 30 VIVIENDAS, lon:-104.62694884, lat:24.06950321}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 1164660.14 | 1164660.14 | 1164660.14 | 1164660.14 | 1164660.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMD-RAMO33-FAISM-16/2020, contratista:DESARROLLOS ITURRIA, S.A DE C.V, convocante:AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1163861.26, importe_modificado:1163861.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1273.0}} | {1847432/proyecto_INICIO, 1847432/proyecto_FIN, 1847432/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401847704 | Proyecto de inversión | 9000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000.0, modificado:9000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA ACCION DE CALENTADORES SOLARES 2 EN HIDALGO LOCALIDAD VILLA UNIÓN DE MUÑOZ VILLA UNIÓN ASENTAMIENTO VILLA UNIÓN DE MUÑOZ VILLA UNIÓN - 229860 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 229860 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:43, direccion:EJIDO VILLA UNIÓN DE MUÑOZ VILLA UNIÓN, 35340 VILLA UNIÓN DE MUÑOZ (VILLA UNIÓN), HIDALGO DURANGO ENTRE Y , LAS ACCIONES DE VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE VILLA UNION DE MUÑOZ, lon:-104.70297428, lat:25.69823925}} | 2020-04-02 | 2020-05-07 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VILLAHIDALGO/OP/VIV/01-2020/016, contratista:GRUPO REVISAHO, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DGO., monto:9000.0, importe_modificado:9000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1847704/proyecto_PROCESO, 1847704/proyecto_INICIO, 1847704/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401848408 | Proyecto de inversión | 241066.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241066.63, modificado:241066.63}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL PEDERNAL - 232161 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 232161 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:116, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DEL PEDERNAL, 34605 SAN JOSÉ DEL PEDERNAL, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , A 22.6 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.2213187, lat:25.13990189}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 241066.63 | 241066.63 | 241066.63 | 241066.63 | 241066.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD/DIR-O.P.066-2020, contratista:JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:241066.63, importe_modificado:241066.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1848408/proyecto_FIN, 1848408/proyecto_INICIO, 1848408/proyecto_PROCESO, 1848408/proyecto_INICIO, 1848408/proyecto_PROCESO, 1848408/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401849292 | Proyecto de inversión | 179099.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179099.45, modificado:179099.45}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN DE GUADALUPE LOCALIDAD LA BARRANCA ASENTAMIENTO LA BARRANCA - 235148 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 235148 | S | 35 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:4, direccion:CALLE CENTENARIO EJIDO LA BARRANCA, 35905 LA BARRANCA, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE CALLE SANIZIDRO Y , SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LOS MARGENES IZQUIERDOS DEL RIO AGUANAVAL, lon:-102.78215071, lat:24.62493802}} | 2020-05-10 | 2020-07-25 | 179099.45 | 179099.45 | 179099.45 | 179099.45 | 179099.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SGD-URB/012/2020, contratista:ARMANDO ORTEGA ZUÑIGA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO, monto:179099.45, importe_modificado:179099.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1849292/proyecto_INICIO, 1849292/proyecto_FIN, 1849292/proyecto_PROCESO, 1849292/proyecto_FIN, 1849292/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401851016 | Proyecto de inversión | 424989.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:210704.14, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214285.71, modificado:214285.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN CANELAS LOCALIDAD EL OJITO DE CAMELLONES ASENTAMIENTO EL OJITO DE CAMELLONES - 240114 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTSTAL DE SUELO Y VIVIENDA DE DURANGO | 240114 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:68, direccion:PUEBLO EL OJITO DE CAMELLONES, 34530 EL OJITO DE CAMELLONES, CANELAS DURANGO ENTRE Y , EL OJITO DE CAMELLONES SE ENCUENTRA A 34.0 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE CANELAS Y LOS PROYECTOS SE LOCALIZAN MEDIANT, lon:-106.21655508, lat:25.05697882}} | 2020-09-15 | 2020-12-15 | 214285.71 | 214285.71 | 214285.71 | 214285.71 | 214285.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVICANELAS/AMPL/2020-01, contratista:COESVI DURANGO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO., monto:996990.96, importe_modificado:991642.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1851016/proyecto_PROCESO, 1851016/proyecto_INICIO, 1851016/proyecto_PROCESO, 1851016/proyecto_FIN, 1851016/proyecto_PROCESO, 1851016/proyecto_FIN, 1851016/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401851536 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN GUADALUPE VICTORIA LOCALIDAD JOSÉ GUADALUPE RODRÍGUEZ PEÑUELAS - 241619 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | 241619 | S | 480 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2588.8, meta_modificada:2588.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:10, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO JOSÉ GUADALUPE RODRÍGUEZ (PEÑUELAS), 34736 JOSÉ GUADALUPE RODRÍGUEZ (PEÑUELAS), GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE CUAUTHEMOC Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE HIDALGO AL ORIENTE DE LA COMUNIDAD JU, lon:-104.07791887, lat:24.3218994}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-021/2020, contratista:CONSORCIO CARRETERO BKSA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2588.8}} | {1851536/proyecto_INICIO, 1851536/proyecto_FIN, 1851536/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401851711 | Proyecto de inversión | 185000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185000.0, modificado:185000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NUEVO IDEAL LOCALIDAD GUATIMAPÉ ASENTAMIENTO GUATIMAPÉ - 242222 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 242222 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:258.0, meta_modificada:258.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:23, direccion:EJIDO GUATIMAPÉ, 34427 GUATIMAPÉ, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A UNA CUADRA DE LA HACIENDA DE LA COMUNIDAD, lon:-104.9197554, lat:24.81360542}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-040/2020, contratista:JOSE DE JESUS FAVELA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:185000.0, importe_modificado:185000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:258.0}} | {1851711/proyecto_FIN, 1851711/proyecto_PROCESO, 1851711/proyecto_INICIO, 1851711/proyecto_FIN, 1851711/proyecto_INICIO, 1851711/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401852479 | Proyecto de inversión | 3964043.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:3969.94, modificado:3969.94}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3960073.86, modificado:3525593.97}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD GÓMEZ PALACIO - 244290 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 244290 | S | 2700 | 1800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5452.0, meta_modificada:5452.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE LUCIO CABAÑAS INTERIOR s/n COLONIA ABRAHAM ROSALES, 35019 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE LUCIO CABAÑAS Y AVENIDA FELIPE ANGELES, CALLE DIVISION DEL NORTE EN COL. ABRAHAM ROSALESCUADRO COMPLETO DE CALLE L, lon:-103.50454167, lat:25.59242177}} | 2020-11-23 | 2020-12-22 | 3529563.91 | 3529563.91 | 3529563.91 | 3529563.91 | 3529563.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-URB-044/2020, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3529563.91, importe_modificado:3529563.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5452.0}} | {1852479/proyecto_INICIO, 1852479/proyecto_PROCESO, 1852479/proyecto_FIN, 1852479/proyecto_PROCESO, 1852479/proyecto_FIN, 1852479/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401852642 | Proyecto de inversión | 1316512.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1316512.51, modificado:1316512.51}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN GÓMEZ PALACIO ASENTAMIENTO PASTOR ROUAIX - 244644 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 244644 | S | 1050 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8174.0, meta_modificada:8174.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:115, direccion:CALLE CALIXTO CONTRERAS INTERIOR S/N EJIDO PASTOR ROUAIX, 35133 PASTOR ROUAIX, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE DOS Y CALLE CALLE OCHO, CALLE CALLE TRES REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ACCESOSEJIDO PASTOR ROUAIX, MPIO. DE GÓ, lon:-103.50928932, lat:25.6810021}} | 2020-11-23 | 2020-12-18 | 1316512.51 | 1316512.51 | 1316512.51 | 1316512.51 | 1316512.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-URB-041/2020, contratista:PAVIMENTOS LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3435869.71, importe_modificado:3435869.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8174.0}} | {1852642/proyecto_PROCESO, 1852642/proyecto_FIN, 1852642/proyecto_INICIO, 1852642/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401852657 | Proyecto de inversión | 1026822.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026822.72, modificado:1026822.72}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN GÓMEZ PALACIO ASENTAMIENTO PROVIDENCIA - 244677 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 244677 | S | 192 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5206.0, meta_modificada:5206.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:133, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N EJIDO PROVIDENCIA, 35103 PROVIDENCIA [ESTABLO], GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ACCESOSEJIDO PROVIDENCIA, MP, lon:-103.60212109, lat:25.6608621}} | 2020-11-23 | 2020-12-18 | 1026822.72 | 1026822.72 | 1026822.72 | 1026822.72 | 1026822.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-URB-041/2020, contratista:PAVIMENTOS LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3435869.71, importe_modificado:3435869.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5206.0}} | {1852657/proyecto_INICIO, 1852657/proyecto_FIN, 1852657/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401852711 | Proyecto de inversión | 3282909.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3282909.59, modificado:3282909.59}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN GÓMEZ PALACIO ASENTAMIENTO ABRAHAM ROSALES - 244778 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 244778 | S | 2700 | 1800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3756.0, meta_modificada:3756.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE LUCIO CABAÑAS INTERIOR S/N COLONIA ABRAHAM ROSALES, 35019 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE LUCIO CABAÑAS Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE DIVISION DEL NORTE REHABILITACION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIOCOL., lon:-103.50485882, lat:25.59285718}} | 2020-11-24 | 2020-12-23 | 3282909.59 | 3282909.59 | 3282909.59 | 3282909.59 | 3282909.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-DRE-047/2020, contratista:INGENIERIA CONSTRUCTIVA Y EDIFICACIONES GARCIA JUAREZ,S.A DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3282909.59, importe_modificado:3282909.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3756.0}} | {1852711/proyecto_PROCESO, 1852711/proyecto_INICIO, 1852711/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401852728 | Proyecto de inversión | 313420.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313420.32, modificado:313420.32}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD LAS LECHUZAS LAS BRUJAS - 244816 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 244816 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:659, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N EJIDO LAS LECHUZAS, 35136 LAS LECHUZAS (LAS BRUJAS), GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE BAÑO HÚMEDO CON TINACO Y BIODIGESTOR EN LE EJIDO LAS LECHU, lon:-103.60816224, lat:25.68395867}} | 2020-11-24 | 2020-12-23 | 313420.32 | 313420.32 | 313420.32 | 313420.32 | 313420.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-046/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:2350652.58, importe_modificado:2350652.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {1852728/proyecto_PROCESO, 1852728/proyecto_FIN, 1852728/proyecto_PROCESO, 1852728/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401853876 | Proyecto de inversión | 42920.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:21460.31, modificado:20319.24}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21460.32, modificado:20319.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD EL PARAÍSO CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 248306 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 248306 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.0, meta_modificada:106.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:114, direccion:CALLE MISMO DOMICLIO INTERIOR S/N EJIDO EL PARAÍSO, 35115 EL PARAÍSO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION EN DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL PARAISO EN EL MUNICIPIO DE GO, lon:-103.40555901, lat:25.71718536}} | 2020-07-21 | 2020-11-13 | 40638.48 | 40638.48 | 40638.48 | 40638.48 | 40638.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3866677.24, importe_modificado:3866677.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.23}} | {1853876/proyecto_INICIO, 1853876/proyecto_FIN, 1853876/proyecto_PROCESO, 1853876/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401854211 | Proyecto de inversión | 12335.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:6167.92, modificado:23184.56}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6167.93, modificado:23184.55}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD ESMERALDA CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 249257 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 249257 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.19, meta_modificada:121.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:64, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N EJIDO ESMERALDA, 35120 ESMERALDA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION EN DOMICILIO CONOCIDO EJIDO ESMERALDA EN EL MUNICIPIO DE GOME, lon:-103.43315679, lat:25.74109893}} | 2020-07-21 | 2020-11-13 | 46369.11 | 46369.11 | 46369.11 | 46369.11 | 46369.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3866677.24, importe_modificado:3866677.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:121.21}} | {1854211/proyecto_INICIO, 1854211/proyecto_PROCESO, 1854211/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401854352 | Proyecto de inversión | 60020 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60020.0, modificado:60020.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ZONA VALLE EN EN LA LOCALIDAD DE LA LEONERA, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 249648 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 249648 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:55, direccion:RANCHERIA LA LEONERA, 34974 LA LEONERA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN 1 PUNTO EN LA LOCALIDAD DE LA LEONERA, lon:-104.39976267, lat:23.48277117}} | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 60020 | 60020 | 60020 | 60020 | 60020 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-VIVCUAR002-7, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1200400.0, importe_modificado:60020.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1854352/proyecto_INICIO, 1854352/proyecto_PROCESO, 1854352/proyecto_FIN, 1854352/proyecto_INICIO, 1854352/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401854393 | Proyecto de inversión | 173792.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:86896.48, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86896.48, modificado:86896.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LÁMINA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA REGIÓN SANTA MARÍA DE OCOTÁN, CERRO DE LAS PAPAS, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 249736 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 249736 | S | 46 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:409.63, meta_modificada:409.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:629, direccion:RANCHERIA CERRO DE LAS PAPAS, 34986 CERRO DE LAS PAPAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN VARIOS PUNTOS EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE LAS PAPAS, lon:-104.64498292, lat:23.03100544}} | 2020-11-27 | 2020-12-26 | 86896.48 | 86896.48 | 86896.48 | 86896.48 | 86896.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-VIV006-1, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:500000.0, importe_modificado:86896.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:409.63}} | {1854393/proyecto_INICIO, 1854393/proyecto_PROCESO, 1854393/proyecto_INICIO, 1854393/proyecto_FIN, 1854393/proyecto_PROCESO, 1854393/proyecto_FIN, 1854393/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401854425 | Proyecto de inversión | 107594.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:53797.2, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53797.2, modificado:53797.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LÁMINA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA REGIÓN SANTA MARÍA DE OCOTÁN, LAS RAMADAS, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 249814 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 249814 | S | 14 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:254.0, meta_modificada:253.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:307, direccion:RANCHERIA LAS RAMADAS, 34986 LAS RAMADAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN VARIOS PUNTOS EN LA LOCALIDAD DE LAS RAMADAS, lon:-104.67602846, lat:23.03298142}} | 2020-11-27 | 2020-12-26 | 53797.2 | 53797.2 | 53797.2 | 53797.2 | 53797.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-VIV006-3, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:500000.0, importe_modificado:53797.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:253.6}} | {1854425/proyecto_PROCESO, 1854425/proyecto_INICIO, 1854425/proyecto_FIN, 1854425/proyecto_PROCESO, 1854425/proyecto_FIN, 1854425/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401854702 | Proyecto de inversión | 26879.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:10079.99, modificado:10079.99}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16799.99, modificado:16799.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO ACCIONES DE PISO FIRME EN SAN JUAN DE GUADALUPE LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS EL ZACATE ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS EL ZACATE - 250496 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 250496 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:37, direccion:EJIDO LÁZARO CÁRDENAS EL ZACATE, 35901 LÁZARO CÁRDENAS (EL ZACATE), SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LAS CINCO ACCIONES DE PISOS FIRMES SE ENCUENTRAN EN EL EJIDO EL ZACATE, lon:-102.8451193, lat:24.71997766}} | 2020-11-30 | 2020-12-30 | 26879.98 | 26879.98 | 26879.98 | 26879.98 | 26879.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/SGPE-DGO/VIV/025/2020/13, contratista:OBRAS Y PROYECTOS SMZ SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO, monto:26879.98, importe_modificado:26879.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1854702/proyecto_PROCESO, 1854702/proyecto_INICIO, 1854702/proyecto_PROCESO, 1854702/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401863479 | Proyecto de inversión | 2959799.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2959799.87, modificado:2959799.87}} | REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA PÚBLICA TAYOLTITA (TERCERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE TAYOLTITA, SAN DIMAS, DURANGO. - 250852 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN DIMAS | 250852 | S | 2519 | 2605 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:PUEBLO TAYOLTITA CENTRO, 34690 TAYOLTITA, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , UNIDA DEPORTIVA TAYOLTITA SAN DIMAS, DURANGO., lon:-105.92405732, lat:24.10732349}} | 2020-10-31 | 2020-12-15 | 2959799.87 | 2959799.87 | 2959799.87 | 2959799.87 | 2959799.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-SD/C/024/2020, contratista:C. CESAR DAVID URBINA SAUCEDA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO., monto:2960927.31, importe_modificado:2959799.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {1863479/proyecto_FIN, 1863479/proyecto_INICIO, 1863479/proyecto_FIN, 1863479/proyecto_PROCESO, 1863479/proyecto_FIN, 1863479/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401864515 | Proyecto de inversión | 40315.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40315.56, modificado:40315.56}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN PEDRO DEL GALLO LOCALIDAD CINCO DE MAYO ASENTAMIENTO CINCO DE MAYO - 253614 | 10 | Durango | 30 | San Pedro del Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 253614 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:11, direccion:PUEBLO CINCO DE MAYO, 35580 CINCO DE MAYO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , LAS ACCIONES DE LUMINARIAS SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA LOCALIDAD DE CINCO DE MAYO CON UBICACION CONOCIDA, lon:-104.28939002, lat:25.7723672}} | 2020-11-15 | 2020-12-31 | 40315.56 | 40315.56 | 40315.56 | 40315.56 | 40315.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM1922/URB/FISM-008-2020/2/, contratista:LUIS ALONSO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO, monto:40315.56, importe_modificado:40315.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1864515/proyecto_INICIO, 1864515/proyecto_PROCESO, 1864515/proyecto_INICIO, 1864515/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401864611 | Proyecto de inversión | 26097.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:13048.63, modificado:23427.48}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13048.64, modificado:23427.47}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD POANAS CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 253789 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 253789 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.1, meta_modificada:122.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:119, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N EJIDO POANAS, 35105 POANAS, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION EN DOMICILIO CONOCIDO EJIDO POANAS EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, lon:-103.60764174, lat:25.77093381}} | 2020-07-21 | 2020-11-13 | 46854.95 | 46854.95 | 46854.95 | 46854.95 | 46854.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3866677.24, importe_modificado:3866677.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:122.48}} | {1864611/proyecto_INICIO, 1864611/proyecto_PROCESO, 1864611/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401865479 | Proyecto de inversión | 13928.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:6964.02, modificado:6964.02}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6964.02, modificado:6964.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SANTA ISABEL DEL RESBALÓN DEL MUNICIPIO DE RODEO DURANGO - 255934 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO | 255934 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.94, meta_modificada:29.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:35, direccion:RANCHERIA SANTA ISABEL DEL RESBALÓN, 35780 SANTA ISABEL DEL RESBALÓN, RODEO DURANGO ENTRE Y , CASAS DE JESUS QUIÑONES AMARO Y MARTINA MAYELA MORALES QUINTEROS, lon:-104.5014068, lat:25.07349805}} | 2020-06-03 | 2020-08-01 | 13928.04 | 13928.04 | 13928.04 | 13928.04 | 13928.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020(M), contratista:CORPORATIVO BEGUZ SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO, monto:994845.0, importe_modificado:994845.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.94}} | {1865479/proyecto_PROCESO, 1865479/proyecto_FIN, 1865479/proyecto_INICIO, 1865479/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401866199 | Proyecto de inversión | 78355.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78355.08, modificado:78355.08}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD PASTOR ROUAIX PÉNJAMO - 257802 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 257802 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:352, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N EJIDO PASTOR ROUAIX PENJAMO, 35133 PASTOR ROUAIX (PÉNJAMO), GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE BAÑO HÚMEDO CON TINACO Y BIODIGESTOR EN EL EJIDO PA, lon:-103.44155111, lat:25.73465957}} | 2020-11-24 | 2020-12-23 | 78355.08 | 78355.08 | 78355.08 | 78355.08 | 78355.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-046/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:2350652.58, importe_modificado:2350652.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1866199/proyecto_PROCESO, 1866199/proyecto_FIN, 1866199/proyecto_INICIO, 1866199/proyecto_PROCESO, 1866199/proyecto_INICIO, 1866199/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401866271 | Proyecto de inversión | 22303.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:11151.7, modificado:21969.95}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11151.7, modificado:21969.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN GÓMEZ PALACIO COLONIA EL CONSUELO CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 257922 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 257922 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.2, meta_modificada:114.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N COLONIA EL CONSUELO, 35090 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION EN DOMICILIO CONOCIDO COLONIA EL CONSUELO EN EL MUNIC, lon:-103.48159334, lat:25.54786411}} | 2020-07-21 | 2020-11-13 | 43939.91 | 43939.91 | 43939.91 | 43939.91 | 43939.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3866677.24, importe_modificado:3866677.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:114.86}} | {1866271/proyecto_INICIO, 1866271/proyecto_FIN, 1866271/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401866287 | Proyecto de inversión | 50581.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:25290.59, modificado:17792.49}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25290.6, modificado:17792.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN GÓMEZ PALACIO COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 257971 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 257971 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:131.99, meta_modificada:93.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, 35015 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE AVENIDA DEL BOSQUE Y CALLE INVIERNO, CALLE PRIMAVERA CASA HABITACION EN COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, lon:-103.47152892, lat:25.6046768}} | 2020-07-21 | 2020-11-13 | 35584.97 | 35584.97 | 35584.97 | 35584.97 | 35584.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3866677.24, importe_modificado:3866677.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.02}} | {1866287/proyecto_INICIO, 1866287/proyecto_FIN, 1866287/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401866931 | Proyecto de inversión | 125243.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125243.43, modificado:125243.43}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE JOSE GPE RODRIGUEZ - 259413 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 259413 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:14, direccion:PUEBLO JOSÉ GUADALUPE RODRÍGUEZ, 35720 JOSÉ GUADALUPE RODRÍGUEZ, NAZAS DURANGO ENTRE Y , JOSÉ GUADALUPE RODRÍGUEZ ESTÁ SITUADO A 8.1 KILÓMETROS DE NAZAS EN DIRECCIÓN NOROESTE Y EL PROYECTO SE LOCALIZA A DOS CUADRAS AL NORE, lon:-104.18259392, lat:25.18557901}} | 2020-11-15 | 2020-12-31 | 125243.43 | 125243.43 | 125243.43 | 125243.43 | 125243.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/AYS/032/2020, contratista:C. ING. GERARDO GALVEZ CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:125243.43, importe_modificado:125243.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1866931/proyecto_FIN, 1866931/proyecto_INICIO, 1866931/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401867249 | Proyecto de inversión | 258928.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258928.92, modificado:258928.85}} | REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA FLOR - 260120 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 260120 | S | 40 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:13, direccion:PUEBLO LA FLOR, 35710 LA FLOR, NAZAS DURANGO ENTRE Y , EL PUEBLO DE LA FLOR ESTÁ SITUADO A 3.9 KILÓMETROS DE NAZAS EN DIRECCIÓN SUDESTE Y EL PROYECTO SE LOCALIZA A 40 MTS AL SURESTE DE LA CARRETERA PEDRICEÑA A NAZAS, lon:-104.08185838, lat:25.24950921}} | 2020-11-15 | 2020-12-31 | 258928.85 | 258928.85 | 258928.85 | 258928.85 | 258928.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/AYS/030/2020, contratista:C. ING. GERARDO GALVEZ CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:258928.92, importe_modificado:258928.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1867249/proyecto_INICIO, 1867249/proyecto_FIN, 1867249/proyecto_PROCESO, 1867249/proyecto_INICIO, 1867249/proyecto_PROCESO, 1867249/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401867727 | Proyecto de inversión | 10968.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10968.43, modificado:11698.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE GENERAL FRANCISCO VILLA (PASO REAL), MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO - 261261 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 261261 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:19.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:42, direccion:CALLEJON CALLEJÓN SIN NOMBRE PUEBLO GENERAL FRANCISCO VILLA (PASO REAL), 34857 GENERAL FRANCISCO VILLA (PASO REAL), NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REFERIDA SE ENCUENTRA EN UN DOMICILIO UBICADO A UN COSTADO DEL JAR, lon:-104.23409644, lat:23.91537136}} | 2020-10-07 | 2020-12-07 | 11698.12 | 11698.12 | 11698.12 | 11698.12 | 11698.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-MEV-007-R33-2020-13, contratista:BLANCA CRISTINA MARQUEZ VALDEPEÑA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:10968.43, importe_modificado:11698.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.23}} | {1867727/proyecto_INICIO, 1867727/proyecto_FIN, 1867727/proyecto_PROCESO, 1867727/proyecto_INICIO, 1867727/proyecto_PROCESO, 1867727/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401868057 | Proyecto de inversión | 490014.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:245007.48, modificado:245007.48}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245007.48, modificado:245007.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN GÓMEZ PALACIO ASENTAMIENTO JOSÉ REBOLLO ACOSTA CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 262018 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 262018 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N COLONIA JOSÉ REBOLLO ACOSTA, 35049 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE ZARAGOZA, AVENIDA LOPEZ MATEOS CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 MTS.EN JOSE REBOLLO AC, lon:-103.48113346, lat:25.57371811}} | 2020-07-21 | 2020-11-13 | 490014.96 | 490014.96 | 490014.96 | 490014.96 | 490014.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-016/2020., contratista:GIZMAC SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3500106.84, importe_modificado:3500106.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1868057/proyecto_PROCESO, 1868057/proyecto_FIN, 1868057/proyecto_PROCESO, 1868057/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401868613 | Proyecto de inversión | 930000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930000.0, modificado:930000.0}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR DE HORTA DEL MUNICIPIO DE RODEO DURANGO - 263788 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO | 263788 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:407.0, meta_modificada:407.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:33, direccion:RANCHERIA SAN SALVADOR DE HORTA, 35770 SAN SALVADOR DE HORTA, RODEO DURANGO ENTRE Y , EL TANQUE ELEVADO SE ENCUENTRA EN EL PARQUE DE LA LOCALIDAD, lon:-104.62220522, lat:25.26548051}} | 2020-02-17 | 2020-04-16 | 930000 | 930000 | 930000 | 930000 | 930000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:04-AYS/FAISM/PMR-2020, contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO, monto:930000.0, importe_modificado:930000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:407.0}} | {1868613/proyecto_PROCESO, 1868613/proyecto_FIN, 1868613/proyecto_INICIO, 1868613/proyecto_FIN, 1868613/proyecto_INICIO, 1868613/proyecto_PROCESO, 1868613/proyecto_FIN, 1868613/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401869353 | Proyecto de inversión | 20199.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20199.74, modificado:20199.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD VEINTE DE NOVIEMBRE, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO - 265504 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 265504 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.24, meta_modificada:20.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:45, direccion:PUEBLO EL PUEBLITO VEINTE DE NOVIEMBRE (LA FÁBRICA), 34857 EL PUEBLITO VEINTE DE NOVIEMBRE (LA FÁBRICA), NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REFERIDA SE ENCUENTRA EN UNA VIVIENDA UBICADA POR LA CALLE DEL PREESCOLAR CRU, lon:-104.26858456, lat:23.90901326}} | 2020-10-05 | 2020-12-04 | 20199.74 | 20199.74 | 20199.74 | 20199.74 | 20199.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-MEV-006-R33-2020-3, contratista:FELIX AVILA LUNA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:20199.74, importe_modificado:20199.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.24}} | {1869353/proyecto_FIN, 1869353/proyecto_PROCESO, 1869353/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401869465 | Proyecto de inversión | 1405578.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1405578.96, modificado:1405578.96}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN POANAS LOCALIDAD ORIZABA - 265740 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS DURANGO | 265740 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54000.0, meta_modificada:54000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO ORIZABA - ORIZABA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 003 EJIDO ORIZABA, 34823 ORIZABA, POANAS DURANGO ENTRE Y , EN LA ENTRADA DEL POBLADO DE ORIZABA DE VILLA UNION A DGO, lon:-104.06983826, lat:23.95268803}} | 2020-08-11 | 2020-09-12 | 1405578.96 | 1405578.96 | 1405578.96 | 1405578.96 | 1405578.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/ADJ/010/2020, contratista:CARLOS ERNESTO AVIÑA MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE POANAS DURANGO, monto:1405578.96, importe_modificado:1405578.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54000.0}} | {1869465/proyecto_FIN, 1869465/proyecto_INICIO, 1869465/proyecto_FIN, 1869465/proyecto_PROCESO, 1869465/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401869795 | Proyecto de inversión | 111977.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:55988.92, modificado:55988.92}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55988.93, modificado:55988.93}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN GÓMEZ PALACIO COLONIA JOSÉ REBOLLO ACOSTA CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 266385 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 266385 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:83.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES INTERIOR 761 COLONIA JOSÉ REBOLLO ACOSTA, 35049 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MARIANO ARISTA Y CALLE MARTIN CARRERA, CALLE SIN NOMBRE CONSTRUCCION DE LOSA SOLIDA DE CONCRETO ARMADO, lon:-103.48059394, lat:25.57250251}} | 2020-07-22 | 2020-09-14 | 111977.85 | 111977.85 | 111977.85 | 111977.85 | 111977.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-018/2020., contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3131742.61, importe_modificado:3131742.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.0}} | {1869795/proyecto_INICIO, 1869795/proyecto_PROCESO, 1869795/proyecto_FIN, 1869795/proyecto_PROCESO, 1869795/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401870316 | Proyecto de inversión | 36642.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:18321.42, modificado:18321.42}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18321.43, modificado:18321.43}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 267577 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 267577 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:144, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N EJIDO SAN SEBASTIÁN, 35140 SAN SEBASTIÁN, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CONSTRUCCION DE LOSA SOLIDA DE CONCRETO ARMADO PARA CUARTO DORMITORIO, lon:-103.42829456, lat:25.64276901}} | 2020-07-22 | 2020-11-13 | 36642.85 | 36642.85 | 36642.85 | 36642.85 | 36642.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-018/2020., contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3131742.61, importe_modificado:3131742.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.0}} | {1870316/proyecto_FIN, 1870316/proyecto_INICIO, 1870316/proyecto_FIN, 1870316/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401870488 | Proyecto de inversión | 1395960.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1395960.14, modificado:1395960.14}} | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE YONORA, DEL MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO - 267881 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 267881 | S | 184 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:8, direccion:RANCHERIA YONORA, 34977 YONORA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE YONORA, lon:-104.58609343, lat:23.22072543}} | 2020-04-13 | 2020-04-25 | 1395960.14 | 1395960.14 | 1395960.14 | 1395960.14 | 1395960.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-AyS017, contratista:DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1395960.14, importe_modificado:1395960.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:840.0}} | {1870488/proyecto_INICIO, 1870488/proyecto_PROCESO, 1870488/proyecto_FIN, 1870488/proyecto_PROCESO, 1870488/proyecto_FIN, 1870488/proyecto_INICIO, 1870488/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401870622 | Proyecto de inversión | 315921.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315921.63, modificado:315921.63}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA GUACAMAYITA, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 268154 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 268154 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:14, direccion:RANCHERIA LA GUACAMAYITA, 34980 LA GUACAMAYITA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE GUACAMAYITAS INICIA EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD A MANO IZQUIERDA, FRENTE AL CENTRO DE SALUD, lon:-104.70945429, lat:23.33304098}} | 2020-06-23 | 2020-09-20 | 315921.63 | 315921.63 | 315921.63 | 315921.63 | 315921.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-VIVELE002-2, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2569141.65, importe_modificado:315921.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1870622/proyecto_INICIO, 1870622/proyecto_PROCESO, 1870622/proyecto_FIN, 1870622/proyecto_PROCESO, 1870622/proyecto_FIN, 1870622/proyecto_INICIO, 1870622/proyecto_PROCESO, 1870622/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401871000 | Proyecto de inversión | 1522127.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1522127.18, modificado:1522127.18}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN EN POANAS LOCALIDAD VILLA UNIÓN ASENTAMIENTO EL REFUGIO - 268955 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS DURANGO | 268955 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE MAGNOLIA COLONIA EL REFUGIO, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE CALLE GLADIOLA Y CALLE TULIPAN, CALLE BUGAMBILIA COLONIA RUBEN JARAMILLO, lon:-104.05150268, lat:23.96266169}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 1522127.18 | 1522127.18 | 1522127.18 | 1522127.18 | 1522127.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/AP/002/2020, contratista:ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES, convocante:MUNICIPIO DE POANAS, DURANGO, monto:1522127.18, importe_modificado:1522127.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {1871000/proyecto_INICIO, 1871000/proyecto_FIN, 1871000/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401871032 | Proyecto de inversión | 264536.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264536.32, modificado:264536.32}} | CONSTRUCCIÓN DE 526.72 M2 DE PISO FIRME DE 10 CM DE ESPESOR (204.62 M2 EN COLOMA, 15.64 M2 EN TAMAZULA Y 306.36 M2 EN CHAPOTAN). - 269032 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 269032 | S | 25 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:526.72, meta_modificada:526.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:136, direccion:RANCHERIA CHAPOTÁN, 34588 CHAPOTÁN, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHAPOTAN TAMAZULA DURANGO, lon:-106.86660914, lat:24.94560955}} | 2020-11-16 | 2020-12-15 | 264536.32 | 264536.32 | 264536.32 | 264536.32 | 264536.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-054/2020, contratista:C. EMILIO ANGULO QUINTERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:264536.32, importe_modificado:264536.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:526.72}} | {1871032/proyecto_PROCESO, 1871032/proyecto_FIN, 1871032/proyecto_INICIO, 1871032/proyecto_FIN, 1871032/proyecto_INICIO, 1871032/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401871237 | Proyecto de inversión | 1499998.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499998.99, modificado:1499998.99}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL HACIA EL SALITRE, EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 269456 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 269456 | S | 755 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:27, direccion:RANCHERIA EL SALITRE, 34974 EL SALITRE, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL HACIA EL SALITRE, lon:-104.41405758, lat:23.45761447}} | 2020-07-21 | 2020-09-18 | 1499998.99 | 1499998.99 | 1499998.99 | 1499998.99 | 1499998.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-URB008-A3, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1499998.99, importe_modificado:1499998.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.45}} | {1871237/proyecto_PROCESO, 1871237/proyecto_FIN, 1871237/proyecto_PROCESO, 1871237/proyecto_INICIO, 1871237/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401871294 | Proyecto de inversión | 2320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2320000.0, modificado:2320000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO PATA DE GALLO HACIA OCOTE ENTERRADO, DEL MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO.¿ - 269565 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 269565 | S | 459 | 295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:498, direccion:RANCHERIA EL PATA DE GALLO, 34985 EL PATA DE GALLO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ENTRONQUE DE CARRETERA PATA DE GALLO HACIA OCOTE ENTERRADO, lon:-104.67027616, lat:22.9742369}} | 2020-07-28 | 2020-09-25 | 2320000 | 2320000 | 2320000 | 2320000 | 2320000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-URB008, contratista:COPSA DESARROLLOS, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2320000.0, importe_modificado:2320000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1871294/proyecto_INICIO, 1871294/proyecto_FIN, 1871294/proyecto_PROCESO, 1871294/proyecto_FIN, 1871294/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401871476 | Proyecto de inversión | 25458.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25458.53, modificado:25458.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE REVOLUCIÓN SOCIAL, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO - 269920 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 269920 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.76, meta_modificada:25.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:47, direccion:PUEBLO REVOLUCIÓN SOCIAL, 34873 REVOLUCIÓN SOCIAL, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA EN UN DOMICILIO QUE SE ENCUENTRA EN FRENTE AL TINACO CASI A ESPALDAS DEL ASILO DE ANCIANOS EN LA LOCALIDAD DE , lon:-104.0402541, lat:23.72020136}} | 2020-10-05 | 2020-12-04 | 25458.53 | 25458.53 | 25458.53 | 25458.53 | 25458.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-MEV-006-R33-2020-14, contratista:FELIX AVILA LUNA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:25458.53, importe_modificado:25458.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.76}} | {1871476/proyecto_FIN, 1871476/proyecto_PROCESO, 1871476/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401875782 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:E, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:583968.97}} | E005 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO PARA CAPACITACIONES EN MATERIA DE CULTURA DEL AGUA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | E005-CULTURA DEL AGUA 2020 | N | 0 | 0 | 250000 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2020-10-15 | 2020-12-31 | 583968.97 | 583968.97 | 583968.97 | 583968.97 | 583968.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401880095 | Proyecto de inversión | 303500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:251, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303500.0, modificado:303500.0}} | Compra de maquinaria para la producción y venta de café de grupo de desarrollo | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Asistencia Social | Sin identificar | SISTEMA PARA EL DESARROLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE DURANGO |  | S | 18 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:122, direccion:Canelas, Dgo., México, lon:-106.5480952, lat:25.1251986}} | 2020-10-30 | 2020-12-31 | 0 | 303500 | 303500 | 303500 | 303500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}} | {1880095/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401880232 | Proyecto de inversión | 2841000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2841000.0, modificado:2781999.99}} | ´´omez Palacio, Dgo."Actualización del Sistema Comercial y Padrón de Usuarios. (Levantamiento y Actualización del Padrón de Usuarios, Implementación de un Sistema de Información Geográfica, Sistema Integral Comercial).", en Gómez Palacio, Dgo..- Mejoramiento de la Eficiencia. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado de Gómez Palacio, Dgo. (SIDEAPA) | PDI-002-2020 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2020-11-30 | 2021-02-28 | 2781999.99 | 2781999.99 | 2781999.99 | 2781999.99 | 2781999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401882602 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}} | FACULTAD DE ODONTOLOGIA: CONSTUCCION DE VESTIDORES | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | UJED-FAM-SUP-REM-02 | N | 0 | 0 | 146 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Canoas SN-S, Predio Canoas, 34077 Durango, Dgo., México, lon:-104.68212783, lat:24.0272492}} | 2021-01-11 | 2021-03-13 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401882691 | Proyecto de inversión | 631765 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631765.0, modificado:631765.0}} | ESCUELA DE LENGUAS: SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE CUBICULOS | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | UJED-FAM-SUP-REM-04 | N | 0 | 0 | 284 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Mazatlán - Durango 407, Los Remedios, 34120 Durango, Dgo., México, lon:-104.68934298, lat:24.01402449}} | 2021-01-11 | 2021-03-13 | 631765 | 631765 | 631765 | 631765 | 631765 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200101702985 | Proyecto de inversión | 6524092.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6524092.45, modificado:6524092.45}} | Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas - CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE EDIFICIO EN UNIDAD ESPECIALIZADA EN DELITO DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS EN GOMEZ PALACIO, DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Estrategia de Combate al Secuestro (IECS) | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 12 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Abelardo Rodríguez, 5 de Mayo, Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.4888351, lat:25.5743742}, geo2: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Abelardo Rodríguez 634, 5 de Mayo, 35040 Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.48893642, lat:25.57469177}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 6524092.45 | 6524092.45 | 6524092.45 | 6524092.45 | 6524092.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200201709529 | Adquisición | 3300 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3300.0, modificado:3300.0}} | adquisición de motosierra mca. EFCO 50.9 C.C. de 3 HP 20 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | Tesorería Municipal | MGVFORTAMUN-01 | N | 0 | 0 | 16506 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Av Jesús Agustín Castro SN-C DULCERIA, Zona Centro, 34700 Cd Guadalupe Victoria, Dgo., México, lon:-104.1231823, lat:24.44441482}} | 2020-02-24 | 2020-02-27 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MGVFORTAMUN-01, contratista:C. SERGIO ANTONIO BENITES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA DURANGO, monto:3300.0, importe_modificado:3300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1709529/proyecto_PROCESO, 1709529/proyecto_INICIO, 1709529/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200201711064 | Adquisición | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:24464.0}} | Herramientas y Maquinaria Programa FORTAMUN | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 005 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Santiago Papasquiaro, Dgo., México, lon:-105.4243804, lat:25.0426222}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 24464 | 24464 | 24464 | 24464 | 24464 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301719421 | Proyecto de inversión | 889652.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:444826.33, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444826.33, modificado:444826.33}} | CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD LOS CHIRIMOYOS DEL MUNICIPIO DE TOPIA - 106433 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TOPIA | 106433 | S | 25 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:420, direccion:RANCHERIA LOS CHIRIMOYOS, 34554 LOS CHIRIMOYOS, TOPIA DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-106.75537793, lat:25.16961996}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 444826.33 | 444826.33 | 444826.33 | 444826.33 | 444826.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MTD-PESOXPESO-004/2020, contratista:MAELSA SA DE CV, convocante:H.AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOPIA, monto:1700724.14, importe_modificado:851580.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1719421/proyecto_INICIO, 1719421/proyecto_FIN, 1719421/proyecto_INICIO, 1719421/proyecto_FIN, 1719421/proyecto_PROCESO, 1719421/proyecto_INICIO, 1719421/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301720832 | Proyecto de inversión | 295800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:147900.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147900.0, modificado:147900.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD VASCOGIL DEL MUNICIPIO DE CANELAS - 122942 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CANELAS | 122942 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:114, direccion:RANCHERIA VASCOGIL, 34533 VASCOGIL, CANELAS DURANGO ENTRE Y , OBRAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-106.36235436, lat:25.12773516}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 147900 | 147900 | 147900 | 147900 | 147900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANELAS/PP-003/2020, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO., monto:690200.0, importe_modificado:690200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1720832/proyecto_INICIO, 1720832/proyecto_PROCESO, 1720832/proyecto_FIN, 1720832/proyecto_PROCESO, 1720832/proyecto_INICIO, 1720832/proyecto_PROCESO, 1720832/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301722135 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:100000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD COYOTES MUNICIPIO PUEBLO NUEVO - 136591 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 136591 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:509, direccion:RANCHERIA COYOTES (OJO DE AGUA DE COYOTES), 34950 COYOTES (OJO DE AGUA DE COYOTES), PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y ,, lon:-105.31105982, lat:23.85064734}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-003/2020, contratista:LESLIE DENISSE CUSSIN ARMAS, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, monto:700000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1722135/proyecto_INICIO, 1722135/proyecto_PROCESO, 1722135/proyecto_FIN, 1722135/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301722208 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:75000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD SAN PATRICIO DE LOS NARANJOS MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 137854 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 137854 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:81, direccion:RANCHERIA SAN PATRICIO [DE LOS NARANJOS], 34967 SAN PATRICIO [DE LOS NARANJOS], PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y ,, lon:-105.55279329, lat:23.33291423}} | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-004/2020, contratista:SOTO VALLES YAZMIRA RAFAELA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1722208/proyecto_INICIO, 1722208/proyecto_FIN, 1722208/proyecto_INICIO, 1722208/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301722231 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:100000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD SAN BERNARDINO DE MILPILLAS MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 138133 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 138133 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:75, direccion:RANCHERIA SAN BERNARDINO DE MILPILLAS CHICO, 34963 SAN BERNARDINO DE MILPILLAS CHICO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y ,, lon:-105.14964018, lat:23.38339806}} | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-006/2020, contratista:FRANCO SIMENTAL AAGELICA MARIA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1722231/proyecto_INICIO, 1722231/proyecto_PROCESO, 1722231/proyecto_FIN, 1722231/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301725793 | Proyecto de inversión | 77126 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77126.0, modificado:77126.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE BASOCO MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT - 12637 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 12637 | S | 36 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.12, meta_modificada:190.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:15, direccion:PROLONGACION SAN JOSÉ DE BASOCO, 34475 SAN JOSÉ DE BASOCO, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCONTRAR A 10.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUROESTE DE NOGALES Y A 14 KM DE CONETO DE COMONFORT EN DIRECCIÓN SU, lon:-104.81806393, lat:25.0668507}} | 2020-05-11 | 2020-05-31 | 77126 | 77126 | 77126 | 77126 | 77126 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-AYS-008/2020, contratista:ING. NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:77126.0, importe_modificado:77126.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.12}} | {1725793/proyecto_PROCESO, 1725793/proyecto_FIN, 1725793/proyecto_PROCESO, 1725793/proyecto_FIN, 1725793/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301725999 | Proyecto de inversión | 23632.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23632.2, modificado:23632.2}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT, DGO. - 13242 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 13242 | S | 65 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:4, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS (LAJAS), 34477 SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS (LAJAS), CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 100 MTS. DEL DOMO DE LA ESCUELA PRIMARIA Y FRENTE A LA CALLE DEL J, lon:-104.69814401, lat:24.90939471}} | 2020-05-06 | 2020-05-30 | 23632.2 | 23632.2 | 23632.2 | 23632.2 | 23632.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-URB-011/2020, contratista:ING. IRVING ARIEL VALENZUELA GANDARILLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:23632.2, importe_modificado:23623.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.0}} | {1725999/proyecto_INICIO, 1725999/proyecto_PROCESO, 1725999/proyecto_FIN, 1725999/proyecto_INICIO, 1725999/proyecto_FIN, 1725999/proyecto_PROCESO, 1725999/proyecto_FIN, 1725999/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301729224 | Proyecto de inversión | 168562.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168562.79, modificado:168562.79}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN SAN JUAN DE GUADALUPE LOCALIDAD SALITRILLO LA PRESITA ASENTAMIENTO SALITRILLO LA PRESITA - 22592 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 22592 | S | 55 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO SALITRILLO - SAN JUAN DE GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO SALITRILLO (LA PRESITA), 35911 SALITRILLO (LA PRESITA), SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LA UBICACION DE LA , lon:-102.67145185, lat:25.00317369}} | 2020-04-16 | 2020-05-01 | 168562.79 | 168562.79 | 168562.79 | 168562.79 | 168562.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/SGPE-DGO/ELE-002/2020, contratista:ARMANDO ORTEGA ZUÑIGA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO, monto:168562.82, importe_modificado:168562.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1729224/proyecto_INICIO, 1729224/proyecto_FIN, 1729224/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301729515 | Proyecto de inversión | 484419.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484419.06, modificado:484419.06}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN SANTIAGO PAPASQUIARO LOCALIDAD SOYUPA ASENTAMIENTO SOYUPA - 23318 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL SANTIAGO PAPASQUIARO | 23318 | S | 100 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:138, direccion:RANCHERIA SOYUPA, 34626 SOYUPA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , ZONA DE LAS QUEBRADAS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL. EN LOCALIDAD DE OJITO DE CAMELLONES POR ENTRONQUE RUMBO A VASCOGIL, CAMINO DE LAS FLORES A , lon:-106.3522346, lat:24.79648581}} | 2020-02-02 | 2020-02-14 | 484419.06 | 484419.06 | 484419.06 | 484419.06 | 484419.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD/DIR-O.P.002-2020, contratista:FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:484419.06, importe_modificado:484419.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1729515/proyecto_FIN, 1729515/proyecto_PROCESO, 1729515/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301736237 | Proyecto de inversión | 1168259.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1168259.82, modificado:1168259.82}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES SAN JOSE DE LA LAGUNA MACHO BAYO EN OTÁEZ LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LA LAGUNA - 28215 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 28215 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:113, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DE LA LAGUNA - MACHO BAYO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 200 + undefined PUEBLO OTÁEZ, 34650 SAN JOSÉ DE LA LAGUNA, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , LA REHABILITACION DE CAMINO SE ENCUENTRA A 3 HORAS Y MEDIA D, lon:-106.19852932, lat:24.74719504}} | 2020-03-30 | 2020-04-30 | 1168259.82 | 1168259.82 | 1168259.82 | 1168259.82 | 1168259.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-CAM-003-R33-2020, contratista:EDYAL CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OTAEZ, monto:1168259.82, importe_modificado:1168259.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1736237/proyecto_INICIO, 1736237/proyecto_FIN, 1736237/proyecto_PROCESO, 1736237/proyecto_INICIO, 1736237/proyecto_PROCESO, 1736237/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301736619 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:468074.6}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:200000.0, modificado:200000.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CANATLÁN LOCALIDAD ARNULFO R GÓMEZ LOS SAUCES ASENTAMIENTO ARNULFO R GÓMEZ LOS SAUCES - 28710 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA DEL AGUA DE CANATLÁN | 28710 | S | 67 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:5, direccion:PUEBLO ARNULFO R. GÓMEZ (LOS SAUCES), 34403 ARNULFO R. GÓMEZ (LOS SAUCES), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN EL POZO DE AGUA DE LA LOCALIDAD, lon:-104.8774471, lat:24.72211982}} | 2020-06-15 | 2020-07-15 | 668074.6 | 668074.6 | 668074.6 | 668074.6 | 668074.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIAC.CAN/FISM/SD/002/2020, contratista:BOMBAS SOLARES DE MEXICO, convocante:CANATLAN, monto:668074.6, importe_modificado:668074.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1736619/proyecto_INICIO, 1736619/proyecto_FIN, 1736619/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301742007 | Proyecto de inversión | 461821.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461821.65, modificado:461821.65}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OTÁEZ LOCALIDAD SAN PEDRO DE AZAFRANES EL COMEDERO - 35190 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 35190 | S | 45 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:60, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO DE AZAFRANES - PUEBLO NUEVO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 100 + undefined PUEBLO SAN PEDRO DE AZAFRANES, 34650 SAN PEDRO DE AZAFRANES, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A UNA HORA DE LA CABECERA, lon:-106.11800752, lat:24.70386233}} | 2020-03-11 | 2020-04-03 | 461821.65 | 461821.65 | 461821.65 | 461821.65 | 461821.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-CAM-002-R33-2020, contratista:DESERMA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OTAEZ, monto:461821.64, importe_modificado:461821.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1742007/proyecto_INICIO, 1742007/proyecto_PROCESO, 1742007/proyecto_INICIO, 1742007/proyecto_FIN, 1742007/proyecto_INICIO, 1742007/proyecto_FIN, 1742007/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301742868 | Proyecto de inversión | 82750 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82750.0, modificado:82750.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN COSCOMATE LOCALIDAD COSCOMATE ASENTAMIENTO COSCOMATE - 36364 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI | 36364 | S | 60 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:35, direccion:RANCHERIA COSCOMATE, 35430 COSCOMATE, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A 200 M. DEL RIO, lon:-105.83766338, lat:25.8979059}} | 2020-05-01 | 2020-05-30 | 82750 | 82750 | 82750 | 82750 | 82750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/AYS/02/2020, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:82750.0, importe_modificado:82750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1742868/proyecto_PROCESO, 1742868/proyecto_FIN, 1742868/proyecto_PROCESO, 1742868/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301747275 | Proyecto de inversión | 55164.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:27615.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27549.84, modificado:27549.84}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTOS PARA BAÑO SENCILLO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE BASOCO MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT - 50507 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 50507 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.05, meta_modificada:4.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:15, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DE BASOCO, 34475 SAN JOSÉ DE BASOCO, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 10.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE NOGALES Y EL PROYECTO SE ENCUENTRA FRENTE AL DOMO DE, lon:-104.82025032, lat:25.06506572}} | 2020-06-18 | 2020-10-26 | 27549.84 | 27549.84 | 27549.84 | 27549.84 | 27549.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-VIV-013/2020, contratista:ING. IRVING ARIEL VALENZUELA GANDARILLA, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT, monto:1103296.76, importe_modificado:1103296.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.05}} | {1747275/proyecto_FIN, 1747275/proyecto_INICIO, 1747275/proyecto_PROCESO, 1747275/proyecto_INICIO, 1747275/proyecto_PROCESO, 1747275/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301751189 | Proyecto de inversión | 399488.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399488.18, modificado:399488.18}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD EL SALTO COL. PUENTE NEGRO POR CON LOS PULIDO - 61512 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 61512 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLEJON SAN FELIPE COLONIA PUENTE NEGRO, 34940 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLEJON OLVIDO Y CALLEJON MINERAS, CALLEJON SAN LUCAS CERCA DE LA CASA DE LA FAMILIA PULIDO, lon:-105.36327391, lat:23.78141553}} | 2020-07-18 | 2020-09-18 | 399488.18 | 399488.18 | 399488.18 | 399488.18 | 399488.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-014/2020, contratista:DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:399488.18, importe_modificado:399488.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:87.0}} | {1751189/proyecto_PROCESO, 1751189/proyecto_FIN, 1751189/proyecto_INICIO, 1751189/proyecto_PROCESO, 1751189/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301751423 | Proyecto de inversión | 138657.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138657.02, modificado:138657.02}} | MANTENIMIENTO DE TECHUMBRE EN PRIMARIA AULAS EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD SAN ESTEBAN ASENTAMIENTO SAN ESTEBAN - 62279 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 62279 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:76, direccion:PUEBLO SAN ESTEBAN, 34956 SAN ESTEBAN, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-105.42515586, lat:23.87683832}} | 2020-07-06 | 2020-09-30 | 138657.02 | 138657.02 | 138657.02 | 138657.02 | 138657.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-028/2020, contratista:GUADALUPE GALVAN MELENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:138657.02, importe_modificado:138657.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:139.0}} | {1751423/proyecto_INICIO, 1751423/proyecto_PROCESO, 1751423/proyecto_INICIO, 1751423/proyecto_FIN, 1751423/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301753768 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIO BIENESTAR SOCIAL, monto:100000.0, modificado:100000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD LA PUERTA ASENTAMIENTO LA PUERTA - 68897 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 68897 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:281.49, meta_modificada:281.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:70, direccion:PUEBLO LA PUERTA, 34960 LA PUERTA, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES CASAS DE LA COMUNIDAD, lon:-105.38873585, lat:23.39155165}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-TECHOS-012/2020, contratista:IBARRA RODRIGUEZ JOSE REFUGIO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:281.49}} | {1753768/proyecto_INICIO, 1753768/proyecto_FIN, 1753768/proyecto_PROCESO, 1753768/proyecto_FIN, 1753768/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301755589 | Proyecto de inversión | 734501.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734501.9, modificado:734501.9}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD EL SALTO ASENTAMIENTO LOS NEGROS - 80050 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 80050 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:471.2, meta_modificada:471.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:COLONIA LOS NEGROS, 34950 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , CERCA DE LA CASA DE DOÑA MARCE, lon:-105.34342081, lat:23.79515877}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 734501.9 | 734501.9 | 734501.9 | 734501.9 | 734501.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-SIDEAPAS-01/2020, contratista:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCATARILLADO Y SANEAMIENO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:6289783.53, importe_modificado:6289783.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:471.2}} | {1755589/proyecto_INICIO, 1755589/proyecto_PROCESO, 1755589/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301755762 | Proyecto de inversión | 270000.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.84, modificado:270000.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD EL SALTO ASENTAMIENTO BUENAVISTA - 80494 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 80494 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE DURANGO COLONIA BUENAVISTA, 34946 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA BUENA VISTA, lon:-105.35939812, lat:23.76876461}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 270000.84 | 270000.84 | 270000.84 | 270000.84 | 270000.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-SIDEAPAS-01/2020, contratista:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCATARILLADO Y SANEAMIENO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:6289783.53, importe_modificado:6289783.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:224.0}} | {1755762/proyecto_PROCESO, 1755762/proyecto_INICIO, 1755762/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301756557 | Proyecto de inversión | 541398.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541398.45, modificado:541398.45}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN SANTIAGO PAPASQUIARO LOCALIDAD BOCA DEL POTRERO ASENTAMIENTO BOCA DEL POTRERO - 82795 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 82795 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:166, direccion:PUEBLO BOCA DEL POTRERO, 34614 BOCA DEL POTRERO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LOCALIDADES QUE SE ENCUENTRAR RÍO ARRIBA SALIENDO AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.57374438, lat:24.64812403}} | 2020-04-13 | 2020-04-25 | 541398.45 | 541398.45 | 541398.45 | 541398.45 | 541398.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD/DIR-O.P.009-2020, contratista:FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:541398.45, importe_modificado:541398.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1756557/proyecto_FIN, 1756557/proyecto_PROCESO, 1756557/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301757041 | Proyecto de inversión | 3606682.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:360668.22, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3246013.95, modificado:3246013.95}} | CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE PAVIMENTACIÓN EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO ASENTAMIENTO PROMOTORES SOCIALES AVENIDA GUADALUPE VICTORIA - 84189 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 84189 | S | 135 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3494.0, meta_modificada:3493.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA GUADALUPE VICTORIA INTERIOR SN COLONIA PROMOTORES SOCIALES, 34194 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE MARIANO BALLEZA, CALLE PATRICIA HERRERA LA VIALIDAD SE ENCUENTRA EN LA BAJADA DE, lon:-104.64269144, lat:23.98569634}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 3246013.95 | 3246013.95 | 3246013.95 | 3246013.95 | 3246013.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-020/2020, contratista:RACCO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:3524970.04, importe_modificado:3524970.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3493.95}} | {1757041/proyecto_INICIO, 1757041/proyecto_FIN, 1757041/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301757582 | Proyecto de inversión | 159991.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:79995.81, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79995.81, modificado:79995.81}} | CONSTRUCCIÓN DE DE PISOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE CANELAS, DURANGO (254,48 M2 EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTE DE RODRÍGUEZ) - 85871 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANELAS DGO | 85871 | S | 19 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:254.0, meta_modificada:254.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:122, direccion:RANCHERIA ZAPOTES DE RODRÍGUEZ, 34514 ZAPOTES DE RODRÍGUEZ, CANELAS DURANGO ENTRE Y , LOCALIZACIÓN MEDIANTE COORDENADAS DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE PISO FIRME 19.CARMEN RODRIGUEZ GALLEGOS 40 MTS 2 25 819.10N 10633, lon:-106.56135569, lat:25.13689019}} | 2020-06-02 | 2020-08-31 | 79995.81 | 79995.81 | 79995.81 | 79995.81 | 79995.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANELAS/PP-002/2020, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO., monto:452614.28, importe_modificado:452614.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:254.0}} | {1757582/proyecto_FIN, 1757582/proyecto_PROCESO, 1757582/proyecto_INICIO, 1757582/proyecto_FIN, 1757582/proyecto_INICIO, 1757582/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301757761 | Proyecto de inversión | 422000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422000.0, modificado:422000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS ZONA SANTA ANA (42.20 KM) - 86426 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 86426 | S | 49 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:42200.0, meta_modificada:42200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:678, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTA ANA - HIGUERA HUECA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 42 + 200 RANCHERIA , 00000 LA HIGUERA HUECA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA SANTA ANA DEL MUNICIPIO, lon:-106.56860389, lat:24.45312035}} | 2020-01-31 | 2020-03-12 | 422000 | 422000 | 422000 | 422000 | 422000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-015/2020, contratista:DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA LAS PALMAS S. A. DE C. V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:358700.0, importe_modificado:422000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42200.0}} | {1757761/proyecto_INICIO, 1757761/proyecto_FIN, 1757761/proyecto_PROCESO, 1757761/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301757782 | Proyecto de inversión | 998718.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998718.98, modificado:998718.98}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD EL SALTO ASENTAMIENTO EL MIRADOR - 86484 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 86484 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:171.0, meta_modificada:171.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:COLONIA EL MIRADOR, 34945 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , POR EL BORDO DE LA VÍA, lon:-105.3504987, lat:23.78209938}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 998718.98 | 998718.98 | 998718.98 | 998718.98 | 998718.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-053/2020, contratista:INTERTEC ENERGÍA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:998718.98, importe_modificado:998718.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:171.0}} | {1757782/proyecto_FIN, 1757782/proyecto_INICIO, 1757782/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301759008 | Proyecto de inversión | 128078 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128078.0, modificado:128078.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN DURANGO LOCALIDAD PILAR DE ZARAGOZA - 89518 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 89518 | S | 40 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:229, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO , 00000 PILAR DE ZARAGOZA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EQUIPAMIENTO DE POZO EN LA LOCALIDAD DE PILAR DE ZARAGOZA, lon:-104.6045122, lat:23.92506349}} | 2020-08-03 | 2020-08-31 | 128078 | 128078 | 128078 | 128078 | 128078 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-002/2020, contratista:AB GREEN CONSTRUCTORA E INTEGRADORA DE ECOTECNOLOGIAS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:159398.0, importe_modificado:159398.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1759008/proyecto_INICIO, 1759008/proyecto_FIN, 1759008/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301760189 | Proyecto de inversión | 340850 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340850.0, modificado:340850.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO LAS LAJAS - LOS REMEDIOS Y RAMALES (25.60 KM) Y EL LORITO - LA LAJITA - LOS REYES (14.50 KM) - 92585 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 92585 | S | 367 | 389 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40100.0, meta_modificada:40100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:958, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAS LAJAS - LOS REMEDIOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 40 + 100 RANCHERIA , 00000 LOS REYES, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE DEL SUR DEL MUNICIPIO EN LA ZONA LOS REMEDIOS., lon:-106.26923535, lat:24.65020286}} | 2020-01-31 | 2020-03-06 | 340850 | 340850 | 340850 | 340850 | 340850 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2020, contratista:C. ALEXIS JONAS CHAIDEZ NUÑEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:340850.0, importe_modificado:340850.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40100.0}} | {1760189/proyecto_PROCESO, 1760189/proyecto_INICIO, 1760189/proyecto_FIN, 1760189/proyecto_INICIO, 1760189/proyecto_FIN, 1760189/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301761320 | Proyecto de inversión | 550800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550800.0, modificado:550800.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS ZONA EL PALMAREJO DE REMEDIOS (64.80 KM) - 95425 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 95425 | S | 797 | 875 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:64800.0, meta_modificada:64800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1103, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL PALMAREJO - LA PRESA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 64 + 800 PARQUE INDUSTRIAL , 00000 LA PRESA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE SUR DEL MUNICIPIO EN LA ZONA EL PALMAREJO DE REME, lon:-106.44253454, lat:24.71188441}} | 2020-01-20 | 2020-03-09 | 550800 | 550800 | 550800 | 550800 | 550800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-020/2020, contratista:C. JAIRO ANTONIO TIRADO PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:550800.0, importe_modificado:550800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:64800.0}} | {1761320/proyecto_FIN, 1761320/proyecto_INICIO, 1761320/proyecto_FIN, 1761320/proyecto_PROCESO, 1761320/proyecto_FIN, 1761320/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301761615 | Proyecto de inversión | 371275.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:185668.49, modificado:185668.49}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185606.79, modificado:185606.79}} | CONSTRUCCIÓN DE 17 ACCIONES DE PISO FIRME 2 EN TOPIA LOCALIDAD RENTERÍA ASENTAMIENTO RENTERÍA - 96296 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 96296 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.41, meta_modificada:648.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:184, direccion:RANCHERIA RENTERÍA, 34563 RENTERÍA, TOPIA DURANGO ENTRE Y , LAS 17 ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICACADAS EN LA LOCALIDAD DE RENETERIA DOMICILIO CONOCIDO, lon:-106.78780459, lat:25.25967456}} | 2020-06-05 | 2020-09-07 | 371275.28 | 371275.28 | 371275.28 | 371275.28 | 371275.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MTD-PESOXPESO-001/2020/2, contratista:CONSTRUCTORA SIEDO MEX SA, convocante:MUNICIPIO DE TOPIA DGO, monto:371213.58, importe_modificado:371213.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.41}} | {1761615/proyecto_INICIO, 1761615/proyecto_PROCESO, 1761615/proyecto_INICIO, 1761615/proyecto_FIN, 1761615/proyecto_INICIO, 1761615/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301763642 | Proyecto de inversión | 1648619.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1648619.83, modificado:1646002.14}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN BARRIO REAL DE MINAS EN LA LOCALIDAD GUANACEVÍ - 101723 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI | 101723 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:, 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN BARRIO REAL DE MINAS EN LA LOCALIDAD DE GUANACEVI., lon:-105.95896557, lat:25.93823257}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 1646002.14 | 1646002.14 | 1646002.14 | 1646002.14 | 1646002.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISBS/ELE/01/2020, contratista:MAELSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:1646002.14, importe_modificado:1646002.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1763642/proyecto_INICIO, 1763642/proyecto_PROCESO, 1763642/proyecto_INICIO, 1763642/proyecto_PROCESO, 1763642/proyecto_INICIO, 1763642/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301765671 | Proyecto de inversión | 57091.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25691.79, modificado:25691.79}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:5708.4, modificado:5708.4}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:25691.79, modificado:25691.79}} | CONSTRUCCIÓN DE 6459.370 M2 DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 107303 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO TEPEHUANES | 107303 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:28, direccion:RANCHERIA LOS CORRALES, 35615 LOS CORRALES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE 156 M2 DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOS CORRALES, lon:-105.57184812, lat:25.20475786}} | 2020-07-21 | 2020-09-21 | 57091.98 | 57091.98 | 57091.98 | 57091.98 | 57091.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MEV/FISM-FISE/2020/010, contratista:MACOR, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:2364000.0, importe_modificado:2364000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:156.0}} | {1765671/proyecto_INICIO, 1765671/proyecto_PROCESO, 1765671/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301765893 | Proyecto de inversión | 1000526.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000526.6, modificado:999481.78}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO ASENTAMIENTO COLONIA LAS HUERTAS - 107919 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 107919 | S | 56 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1086.0, meta_modificada:1085.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN COLONIA LAS HUERTAS, 34215 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, A ESPALDAS DEL SUPERMERCADO LOS ARBOLITOS, lon:-104.68670298, lat:23.9910849}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 999481.78 | 999481.78 | 999481.78 | 999481.78 | 999481.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMD-RAMO33-FAISM-07/2020, contratista:BOBINADOS Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DEL NORTE, S.A DE C.V, convocante:AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:999481.78, importe_modificado:999481.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1085.77}} | {1765893/proyecto_INICIO, 1765893/proyecto_FIN, 1765893/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301765897 | Proyecto de inversión | 99133 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:29740.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69393.0, modificado:69393.33}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO LUZ Y ESPERANZA - 107930 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 107930 | S | 19 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LUZ Y ESPEANZA COLONIA LUZ Y ESPERANZA, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE SN Y CALLE SN, CALLE SN AMPLIACION RED DE ELECTRIFICACION COLONIA LUZ Y ESPERANZA BENEFICIANDO A 32 HABITANTES 3 POSTES DE ELE, lon:-104.67573329, lat:24.06373117}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 69393.33 | 69393.33 | 69393.33 | 69393.33 | 69393.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO DE COORDINACION ESPECIFICO CFE-MUNICIPIO DE DURANGO No. 01/2020, contratista:CFE DISTRIBUCCION, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:5215626.86, importe_modificado:5215626.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1765897/proyecto_INICIO, 1765897/proyecto_FIN, 1765897/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301766304 | Proyecto de inversión | 21614.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1950.0, modificado:1950.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19664.91, modificado:19664.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN CANATLÁN LOCALIDAD EL POZOLE - 109070 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 109070 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:102, direccion:PUEBLO EL POZOLE, 34407 EL POZOLE, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.7862792, lat:24.57196508}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 21614.91 | 21614.91 | 21614.91 | 21614.91 | 21614.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/025/2020, contratista:JULIO ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:CANATLAN, monto:2161490.63, importe_modificado:2161490.63}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1766304/proyecto_INICIO, 1766304/proyecto_PROCESO, 1766304/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301766350 | Proyecto de inversión | 152498.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152498.07, modificado:152498.07}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN NUEVO IDEAL LOCALIDAD SAN MIGUEL DE ALLENDE ASENTAMIENTO SAN MIGUEL DE ALLENDE - 109191 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 109191 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:55, direccion:EJIDO SAN MIGUEL DE ALLENDE, 34425 SAN MIGUEL DE ALLENDE, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE, lon:-104.89903794, lat:24.98331745}} | 2020-07-25 | 2020-08-15 | 152498.07 | 152498.07 | 152498.07 | 152498.07 | 152498.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-028/2020, contratista:ORLANDIO FAVIO GONAZALES MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:152498.07, importe_modificado:152498.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:90.0}} | {1766350/proyecto_INICIO, 1766350/proyecto_PROCESO, 1766350/proyecto_FIN, 1766350/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301766361 | Proyecto de inversión | 21614.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1950.0, modificado:1950.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19664.91, modificado:19664.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN CANATLÁN LOCALIDAD FRANCISCO ZARCO LAS DELICIAS ASENTAMIENTO FRANCISCO ZARCO LAS DELICIAS - 109214 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 109214 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:49, direccion:PUEBLO FRANCISCO ZARCO (LAS DELICIAS), 34400 FRANCISCO ZARCO (LAS DELICIAS), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.83018757, lat:24.63503692}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 21614.91 | 21614.91 | 21614.91 | 21614.91 | 21614.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/025/2020, contratista:JULIO ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:CANATLAN, monto:2161490.63, importe_modificado:2161490.63}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1766361/proyecto_INICIO, 1766361/proyecto_FIN, 1766361/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301766401 | Proyecto de inversión | 36024.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3250.0, modificado:3250.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32774.85, modificado:32774.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN CANATLÁN LOCALIDAD JOSÉ GUADALUPE AGUILERA SANTA LUCÍA ASENTAMIENTO JOSÉ GUADALUPE AGUILERA LA GRANJA - 109339 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 109339 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:63, direccion:PUEBLO JOSÉ GUADALUPE AGUILERA (LA GRANJA), 34465 JOSÉ GUADALUPE AGUILERA (SANTA LUCÍA), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.70908803, lat:24.45491722}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 36024.85 | 36024.85 | 36024.85 | 36024.85 | 36024.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISM/SH/012/2020, contratista:JULIO ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:CANATLAN, monto:1504078.28, importe_modificado:1504078.28}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} | {1766401/proyecto_PROCESO, 1766401/proyecto_FIN, 1766401/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301766442 | Proyecto de inversión | 21614.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1950.0, modificado:1950.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19664.91, modificado:19664.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN CANATLÁN LOCALIDAD LA SOLEDAD ASENTAMIENTO LA SOLEDAD - 109455 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CANATLAN | 109455 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:453, direccion:PUEBLO LA SOLEDAD, 34403 LA SOLEDAD, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.92824671, lat:24.76364004}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 21614.91 | 21614.91 | 21614.91 | 21614.91 | 21614.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/025/2020, contratista:JULIO ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:CANATLAN, monto:2161490.63, importe_modificado:2161490.63}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1766442/proyecto_INICIO, 1766442/proyecto_FIN, 1766442/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301766991 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:90000.0, modificado:90000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN BARRIO CAPUSAYA GUANACEVÍ DGO. - 110932 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 110932 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:BARRIO GUANACEVÍ, 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , UBICADO A UN COSTADO DE LA IGLECIA INMACULADA CONCEPCION, lon:-105.95926801, lat:25.93382695}} | 2020-06-18 | 2020-12-25 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISE/VIV/01/2020-01, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1766991/proyecto_PROCESO, 1766991/proyecto_INICIO, 1766991/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301767008 | Proyecto de inversión | 64988.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6500.0, modificado:6500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58488.69, modificado:58488.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CANATLÁN LOCALIDAD JOSÉ CRUZ GÁLVEZ CAÑAS ASENTAMIENTO JOSÉ CRUZ GÁLVEZ CAÑAS - 110973 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 110973 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:62, direccion:PUEBLO JOSÉ CRUZ GÁLVEZ (CAÑAS), 34404 JOSÉ CRUZ GÁLVEZ (CAÑAS), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.76158199, lat:24.76225303}} | 2020-10-01 | 2020-11-15 | 64988.69 | 64988.69 | 64988.69 | 64988.69 | 64988.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/025/2020, contratista:JULIO ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:CANATLAN, monto:2161490.63, importe_modificado:2161490.63}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1767008/proyecto_INICIO, 1767008/proyecto_FIN, 1767008/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301768485 | Proyecto de inversión | 89522 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89522.0, modificado:89521.61}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN DURANGO LOCALIDAD MI PATRIA ES PRIMERO MESA DEL CUERVO - 114900 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 114900 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:212, direccion:CALLE MI PATRIA ES PRIMERO PUEBLO MI PATRIA ES PRIMERO, 00000 MI PATRIA ES PRIMERO (MESA DEL CUERVO), DURANGO DURANGO ENTRE CALLE SN Y CALLE SN, CALLE SN EQUIPAMIENTO DE POZO LOCALIDAD MI PATRIA ES PRIMERO BENEFICIANDO A 10 VIVI, lon:-105.1405353, lat:24.09595459}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 89521.61 | 89521.61 | 89521.61 | 89521.61 | 89521.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-011/2020, contratista:AB GREEN CONSTRUCTORA E INTEGRADORA DE ECOTECNOLOGIAS, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:89521.61, importe_modificado:89521.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1768485/proyecto_INICIO, 1768485/proyecto_PROCESO, 1768485/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301769026 | Proyecto de inversión | 68499.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68499.97, modificado:68499.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD ESCOBAR Y ANEXOS MUNICIPIO DE GUANACEVI DURANGO - 116361 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 116361 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:42, direccion:RANCHERIA ESCOBAR Y ANEXOS, 35426 ESCOBAR Y ANEXOS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-105.69218702, lat:25.65183979}} | 2020-06-08 | 2020-09-05 | 68499.97 | 68499.97 | 68499.97 | 68499.97 | 68499.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/VIV/02/2020-15, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO, monto:68499.97, importe_modificado:68499.97}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} | {1769026/proyecto_FIN, 1769026/proyecto_PROCESO, 1769026/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301769438 | Proyecto de inversión | 70002.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:35001.07, modificado:35001.07}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35001.07, modificado:35001.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD JOLO DIECINUEVE DE OCTUBRE ASENTAMIENTO JOLO DIECINUEVE DE OCTUBRE - 117587 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 117587 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:87, direccion:EJIDO JOLO (DIECINUEVE DE OCTUBRE), 35135 JOLO (DIECINUEVE DE OCTUBRE), GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION, lon:-103.51317998, lat:25.67854528}} | 2020-07-22 | 2020-11-13 | 70002.14 | 70002.14 | 70002.14 | 70002.14 | 70002.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-016/2020, contratista:GIZMAC SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3500106.84, importe_modificado:3500106.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1769438/proyecto_INICIO, 1769438/proyecto_PROCESO, 1769438/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301769914 | Proyecto de inversión | 219198.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219198.93, modificado:219198.93}} | CONSTRUCCION DE DIECISEIS CALENTADORES SOLARES EN BARRIO OCAMPO EN EL MUNICIPIO DE GUANACEVI DURANGO - 119147 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 119147 | S | 47 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PUEBLO GUANACEVÍ, 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS PEDRO MENCHACA., lon:-105.95687667, lat:25.93255014}} | 2020-06-08 | 2020-09-05 | 219198.93 | 219198.93 | 219198.93 | 219198.93 | 219198.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/VIV/02/2020-01, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:219198.93, importe_modificado:219198.93}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:16.0}} | {1769914/proyecto_PROCESO, 1769914/proyecto_FIN, 1769914/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301769969 | Proyecto de inversión | 136999.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136999.94, modificado:136999.94}} | CONSTRUCCION DE DIEZ CALENTADORES SOLARES EN BARRIO LA CALERA MUNICIPIO DE GUANACEVI DURANGO - 119303 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 119303 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PUEBLO GUANACEVÍ, 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , BARRIO LA CALERA, lon:-105.95341918, lat:25.93583012}} | 2020-06-08 | 2020-09-05 | 136999.94 | 136999.94 | 136999.94 | 136999.94 | 136999.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/VIV/02/2020-03, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:136999.94, importe_modificado:136999.94}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:10.0}} | {1769969/proyecto_INICIO, 1769969/proyecto_FIN, 1769969/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301771469 | Proyecto de inversión | 5092.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5092.84, modificado:5092.84}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CONETO DE COMONFORT LOCALIDAD EL RANCHITO ASENTAMIENTO EL RANCHITO - 123188 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 123188 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.6, meta_modificada:19.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:30, direccion:RANCHERIA EL RANCHITO, 34476 EL RANCHITO, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , EL RANCHITO SE ENCUENTRA A 15.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE NOGALES, lon:-104.61581622, lat:24.95286446}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 5092.84 | 5092.84 | 5092.84 | 5092.84 | 5092.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMC/ADQ-VIV-002/2020, contratista:ACEROS, PERFILES Y ANGULOS DE CALIDAD SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:229022.86, importe_modificado:229022.86}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMC/ADQ-VIV-001/2020, contratista:C. FRANCISCO RETANA ADAME, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:134751.4, importe_modificado:134751.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.6}} | {1771469/proyecto_INICIO, 1771469/proyecto_PROCESO, 1771469/proyecto_FIN, 1771469/proyecto_PROCESO, 1771469/proyecto_FIN, 1771469/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301773363 | Proyecto de inversión | 17200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17200.0, modificado:17200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL DE UN PANEL SOLAR EN LA LOCALIDAD DE CEBOLLAS MUNICIPIO DE GUANACEVI DURANGO - 128380 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 128380 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:368, direccion:RANCHERIA CEBOLLAS, 35435 CEBOLLAS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , FRENTE AL ACERRADERO, lon:-106.09966045, lat:25.8432758}} | 2020-06-15 | 2020-07-15 | 17200 | 17200 | 17200 | 17200 | 17200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/ELE/02/2020-16, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:17200.0, importe_modificado:17200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1773363/proyecto_INICIO, 1773363/proyecto_PROCESO, 1773363/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301773564 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GUADALUPE VICTORIA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA ASENTAMIENTO GUADALUPE VICTORIA CENTRO - 128984 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | 128984 | S | 99 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA JESÚS AGUSTÍN CASTRO CIUDAD GUADALUPE VICTORIA CENTRO, 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE BERNARDO GONZALEZ Y CALLE ISIDRO CASTILLO, AVENIDA ALLENDE AL SUR DE LA CIUDAD CERCA PARQUE COLONIA , lon:-104.12350993, lat:24.43721443}} | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-001/2020, contratista:CONSORCIO CARRETERO BKSA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1300.0}} | {1773564/proyecto_INICIO, 1773564/proyecto_FIN, 1773564/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301776641 | Proyecto de inversión | 210034.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210034.41, modificado:210034.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE AJILADERO Z. CENTRO SEGUNDA ETAPA EN VICENTE GUERRERO - 134893 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO DURANGO | 134893 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:191.0, meta_modificada:191.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE AJILADERO INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO CENTRO, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, ESTA CALLE SE ENCUENTRA FRENTE AL PARQUE AJILADERO, lon:-103.98068912, lat:23.72547807}} | 2020-07-06 | 2020-07-24 | 210034.41 | 210034.41 | 210034.41 | 210034.41 | 210034.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP/FISM/2020-003, contratista:ARTEMIO VARELA PIEDRA, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:210034.41, importe_modificado:210034.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:191.0}} | {1776641/proyecto_INICIO, 1776641/proyecto_FIN, 1776641/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301776889 | Proyecto de inversión | 671884.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIOS, monto:50000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621884.57, modificado:621884.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PROL. EMILIANO ZAPATA Z. CENTRO EN VICENTE GUERRERO - 135151 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO DURANGO | 135151 | S | 129 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:643.54, meta_modificada:643.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:PROLONGACION EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO CENTRO, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE FLORENCIO SALAS CALLE UBICADA FRENTE AL CENTRO DE, lon:-103.98382783, lat:23.73900948}} | 2020-07-20 | 2020-08-22 | 621884.57 | 621884.57 | 621884.57 | 621884.57 | 621884.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP/FISM/2020-008, contratista:MARTÍN FERNANDO GALLEGOS RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:671884.57, importe_modificado:671884.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:643.54}} | {1776889/proyecto_FIN, 1776889/proyecto_PROCESO, 1776889/proyecto_INICIO, 1776889/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301779857 | Proyecto de inversión | 146727.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:APORTACIN ESTATAL, monto:73363.6, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73363.6, modificado:73363.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN SAN FRANCISCO JAVIER EN VICENTE GUERRERO - 138717 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 138717 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:370.0, meta_modificada:370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANACISCO JAVIER, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LAS OBRAS SE LLEVARAN A CABO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO JAVIER, lon:-104.03219343, lat:23.72546812}} | 2020-07-13 | 2020-12-28 | 73363.6 | 73363.6 | 73363.6 | 73363.6 | 73363.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CEDS / FISE-FISM / 2020-004, contratista:SAHUATOBA MOLINA SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:530597.28, importe_modificado:530597.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:370.0}} | {1779857/proyecto_INICIO, 1779857/proyecto_PROCESO, 1779857/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301782549 | Proyecto de inversión | 776235.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776235.81, modificado:776235.81}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (SEGUNDA ETAPA) E INSTALACIÓN DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DEL PARIAN, DEL MUNICIPIO DE RODEO, DGO. - 141276 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO | 141276 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:27, direccion:EJIDO EL PARÍAN, 35764 EL PARÍAN, RODEO DURANGO ENTRE CAMINO TERRACERÍA Y , EN CAMINO DE TERRACERÍA QUE LLEVA AL RIO NAZAS, lon:-104.54027286, lat:25.15808559}} | 2020-07-30 | 2020-08-13 | 776235.81 | 776235.81 | 776235.81 | 776235.81 | 776235.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:10-AYS/FAISM/PMR-2020, contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO, monto:776235.81, importe_modificado:776235.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.0}} | {1782549/proyecto_FIN, 1782549/proyecto_INICIO, 1782549/proyecto_FIN, 1782549/proyecto_INICIO, 1782549/proyecto_FIN, 1782549/proyecto_PROCESO, 1782549/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301790675 | Proyecto de inversión | 505766.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505766.76, modificado:505762.9}} | 208032 T.V.SEC.#343 LOC.ESTACION COYOTES PUEBLO NUEVO DGO rehabilitación de primer módulo de servicios sanitarios y construcción de segundo módulo, obra exterior: cisterna de 10 m¿, red hidráulica, red sanitaria y red eléctrica | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208032 | S | 13 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:689, direccion:Pueblo Nuevo, 34947 El Salto, Dgo., México, lon:-105.3680084, lat:23.7697772}} | 2020-08-05 | 2020-11-10 | 505762.9 | 505762.9 | 505762.9 | 505762.9 | 505762.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:154.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301791111 | Proyecto de inversión | 93070 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93070.0, modificado:93070.0}} | INSTALACIÓN DE EQUIPOS HIPOCLORADORES ELECTRICOS EN VARIAS LOCALIDADES DE VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 1-AGUA LIMPIA-2020 | S | 408 | 461 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2020-07-13 | 2020-08-01 | 93070 | 93070 | 93070 | 93070 | 93070 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301791538 | Proyecto de inversión | 342830 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342830.0, modificado:342829.46}} | 208053 J.N.CARLOS GONZALEZ PEÑA RODEO DURANGO DGO rehabilitación de red eléctrica, impermeabilización de dos aulas didácticas en edificio "B" | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208053 | S | 73 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:189.0, meta_modificada:189.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Rodeo, Dgo., México, lon:-104.5557836, lat:25.1809719}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 342829.46 | 342829.46 | 342829.46 | 342829.46 | 342829.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:189.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401796113 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:60000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD GENERAL ARTURO BERNAL DEL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO - 100472 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO | 100472 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:3, direccion:PUEBLO GENERAL ARTURO BERNAL, 34775 GENERAL ARTURO BERNAL, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.37645223, lat:24.37469662}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/SBS-FAIS/MEV/003-2020 SBS, contratista:JOSE ANGEL GONZALEZ MORENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO, monto:599415.44, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1796113/proyecto_FIN, 1796113/proyecto_INICIO, 1796113/proyecto_PROCESO, 1796113/proyecto_INICIO, 1796113/proyecto_PROCESO, 1796113/proyecto_FIN, 1796113/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401796123 | Proyecto de inversión | 1777126.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:888414.68, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:888711.96, modificado:888711.96}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 100743 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 100743 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:290, direccion:PUEBLO , 34626 EL PORVENIR, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , VENEFICIAR A DEFERENTES PUNTOS, lon:-106.29767102, lat:24.84200093}} | 2020-06-01 | 2020-08-30 | 888711.96 | 888711.96 | 888711.96 | 888711.96 | 888711.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-RAMO33-SAP-015-2020 SBS, contratista:ING. FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1776829.36, importe_modificado:888711.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1796123/proyecto_FIN, 1796123/proyecto_PROCESO, 1796123/proyecto_FIN, 1796123/proyecto_INICIO, 1796123/proyecto_FIN, 1796123/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401796144 | Proyecto de inversión | 1975015 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:987444.23, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987570.77, modificado:987570.77}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA VILLITA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 101868 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 101868 | S | 58 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:209, direccion:PUEBLO LA VILLITA, 34626 LA VILLITA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SE DESPLAZA A UN COSTADO DEL RÍO SAN LORENZO, lon:-106.295322, lat:24.84171299}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 987570.77 | 987570.77 | 987570.77 | 987570.77 | 987570.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-RAMO33-SAP-014-2020, contratista:ING. FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1974894.49, importe_modificado:987570.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1796144/proyecto_INICIO, 1796144/proyecto_PROCESO, 1796144/proyecto_FIN, 1796144/proyecto_PROCESO, 1796144/proyecto_INICIO, 1796144/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401796207 | Proyecto de inversión | 55230 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:27615.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27615.0, modificado:27615.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD ARROYO DEL CABALLO DEL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT - 106732 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT | 106732 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:55, direccion:EJIDO ARROYO DEL CABALLO, 34477 ARROYO DEL CABALLO, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , A 300 METROS DEL CAMINO DE TERRACERÍA POR DONDE SE INGRESA A LA LOCALIDAD., lon:-104.64734628, lat:24.86214664}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 27615 | 27615 | 27615 | 27615 | 27615 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-VIV-013/2020, contratista:ING. IRVING ARIEL VALENZUELA GANDARILLA, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT, monto:1103296.76, importe_modificado:1103296.76}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1796207/proyecto_PROCESO, 1796207/proyecto_FIN, 1796207/proyecto_INICIO, 1796207/proyecto_PROCESO, 1796207/proyecto_FIN, 1796207/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401796214 | Proyecto de inversión | 68502 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:34251.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34251.0, modificado:34251.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS DEL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT - 107545 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT | 107545 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:4, direccion:PUEBLO , 34477 SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS (LAJAS), CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT, lon:-104.70171739, lat:24.90948472}} | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 34251 | 34251 | 34251 | 34251 | 34251 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-VIV-014/2020, contratista:ING. NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:1505426.46, importe_modificado:1505426.46}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1796214/proyecto_INICIO, 1796214/proyecto_PROCESO, 1796214/proyecto_FIN, 1796214/proyecto_INICIO, 1796214/proyecto_FIN, 1796214/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401796911 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:30000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LOS ÁNGELES MUNICIPIO DE POANAS - 150426 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS | 150426 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:PUEBLO LOS ÁNGELES, 34820 LOS ÁNGELES, POANAS DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.13009537, lat:23.94548601}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/003/2020, contratista:GUILLERMO HERNÁNDEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1796911/proyecto_INICIO, 1796911/proyecto_FIN, 1796911/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401797056 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:350000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD VILLA UNIÓN MUNICIPIO DE POANAS - 152687 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS | 152687 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:EJIDO VILLA UNIÓN, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.04878792, lat:23.97963329}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/004/2020, contratista:MARTÍN FERNANDO GALLEGOS RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}} | {1797056/proyecto_INICIO, 1797056/proyecto_PROCESO, 1797056/proyecto_FIN, 1797056/proyecto_INICIO, 1797056/proyecto_PROCESO, 1797056/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401797335 | Proyecto de inversión | 272727.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:136363.64, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136363.64, modificado:136363.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD REVOLUCIÓN LAS VÍBORAS DEL MUNICIPIO DE HIDALGO - 158479 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO | 158479 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:29, direccion:EJIDO REVOLUCIÓN (LAS VÍBORAS), 35320 REVOLUCIÓN (LAS VÍBORAS), HIDALGO DURANGO ENTRE Y ,, lon:-105.08114333, lat:26.20593925}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 136363.64 | 136363.64 | 136363.64 | 136363.64 | 136363.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VILLAHIDALGO/OP/VIV/FISE/01-2020, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, monto:1500000.0, importe_modificado:34090.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1797335/proyecto_PROCESO, 1797335/proyecto_INICIO, 1797335/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401797950 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:25000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN LA LOCALIDAD PUEBLO DE SANTIAGO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ - 164688 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ | 164688 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:91, direccion:PUEBLO PUEBLO DE SANTIAGO, 35805 PUEBLO DE SANTIAGO, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y ,, lon:-103.68502448, lat:24.86628163}} | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME2020/OP/2019-2022-29, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORÍAS S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ, monto:1000000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1797950/proyecto_PROCESO, 1797950/proyecto_FIN, 1797950/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401798043 | Proyecto de inversión | 62222.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:31111.11, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31111.11, modificado:31111.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO DE OCUILA DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ - 165735 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ | 165735 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:64, direccion:PUEBLO SAN PEDRO DE OCUILA, 35830 SAN PEDRO DE OCUILA, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y ,, lon:-103.69027388, lat:24.8310485}} | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 31111.11 | 31111.11 | 31111.11 | 31111.11 | 31111.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME2020/OP/2019-2022-23, contratista:EDIFICACIONES URBANAS ESCORPIÓN S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ, monto:2798988.86, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1798043/proyecto_INICIO, 1798043/proyecto_FIN, 1798043/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401798054 | Proyecto de inversión | 62222.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:31111.11, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31111.11, modificado:31111.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD CERRO DE SANTIAGO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ - 165808 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ | 165808 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:11, direccion:EJIDO CERRO SANTIAGO (CERRO DE SANTIAGO), 35847 CERRO SANTIAGO (CERRO DE SANTIAGO), CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y ,, lon:-103.81822112, lat:24.54216867}} | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 31111.11 | 31111.11 | 31111.11 | 31111.11 | 31111.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME2020/OP/2019-2022-23, contratista:EDIFICACIONES URBANAS ESCORPIÓN S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ, monto:2798988.86, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1798054/proyecto_PROCESO, 1798054/proyecto_FIN, 1798054/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401798187 | Proyecto de inversión | 146727.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:73363.6, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73363.6, modificado:73363.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO JAVIER MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO - 166948 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 166948 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:370.0, meta_modificada:370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:7, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO JAVIER, 34898 SAN FRANCISCO JAVIER, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-104.03262744, lat:23.7258249}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 73363.7 | 73363.7 | 73363.7 | 73363.7 | 73363.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CEDS/FISE-FISM/2020-004, contratista:SAHUATOBA MOLINA SALAZAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:530597.28, importe_modificado:262303.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:370.0}} | {1798187/proyecto_PROCESO, 1798187/proyecto_FIN, 1798187/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401798222 | Proyecto de inversión | 66000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:33000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33000.0, modificado:33000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD RICARDO FLORES MAGÓN DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR - 167476 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | 167476 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:12, direccion:RANCHERIA RICARDO FLORES MAGÓN, 35953 RICARDO FLORES MAGÓN, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y ,, lon:-103.18852612, lat:24.75374606}} | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM-FISE/U2A/VIV/020/2020, contratista:INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA VM S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SIMÓN BOLÍVAR, monto:1980000.0, importe_modificado:990000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1798222/proyecto_PROCESO, 1798222/proyecto_INICIO, 1798222/proyecto_PROCESO, 1798222/proyecto_FIN, 1798222/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401798249 | Proyecto de inversión | 16258.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:8129.48, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8129.48, modificado:8129.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO ALCÁNTARA MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO - 168225 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE VICENTE | 168225 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:11, direccion:EJIDO SAN PEDRO ALCÁNTARA, 34898 SAN PEDRO ALCÁNTARA, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-104.02847712, lat:23.67154918}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 8129.48 | 8129.48 | 8129.48 | 8129.48 | 8129.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CEDS/FISE-FISM/2020-004, contratista:SAHUATOBA MOLINA SALAZAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:530597.28, importe_modificado:262303.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.0}} | {1798249/proyecto_INICIO, 1798249/proyecto_PROCESO, 1798249/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401798283 | Proyecto de inversión | 32500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:16250.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16250.0, modificado:16250.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LOSA DE CONCRETO ARMADO EN LA LOCALIDAD JOSÉ TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR - 169640 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | 169640 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.1, meta_modificada:23.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:9, direccion:EJIDO JOSÉ TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA (SAN RAFAEL), 35954 JOSÉ TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA (SAN RAFAEL), GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.17832087, lat:24.7808002}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 16250 | 16250 | 16250 | 16250 | 16250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM-FISE/U2A/VIV/026/2020, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SIMÓN BOLÍVAR, monto:325000.0, importe_modificado:162500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.1}} | {1798283/proyecto_PROCESO, 1798283/proyecto_FIN, 1798283/proyecto_INICIO, 1798283/proyecto_PROCESO, 1798283/proyecto_FIN, 1798283/proyecto_INICIO, 1798283/proyecto_PROCESO, 1798283/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401798403 | Proyecto de inversión | 8682.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:4341.06, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4341.05, modificado:4341.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL AGUAJE MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 172640 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 172640 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.36, meta_modificada:19.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:3, direccion:RANCHERIA EL AGUAJE, 34496 EL AGUAJE, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , FRENTE A UNA TORTILLERIA, lon:-104.47388783, lat:24.64218177}} | 2020-08-03 | 2020-11-30 | 4341.05 | 4341.05 | 4341.05 | 4341.05 | 4341.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-FISE-023/2020, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:174000.0, importe_modificado:87000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.36}} | {1798403/proyecto_INICIO, 1798403/proyecto_PROCESO, 1798403/proyecto_INICIO, 1798403/proyecto_FIN, 1798403/proyecto_PROCESO, 1798403/proyecto_FIN, 1798403/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401798486 | Proyecto de inversión | 27969.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:13984.65, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13984.66, modificado:13984.66}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD TESVINO MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 174192 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 174192 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.46, meta_modificada:26.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:41, direccion:RANCHERIA TESVINO, 34496 TESVINO, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , FRENTE A TORTILLERIA, lon:-104.50203374, lat:24.57293965}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 13984.66 | 13984.66 | 13984.66 | 13984.66 | 13984.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-FISE-022/2020, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:306000.0, importe_modificado:153000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.46}} | {1798486/proyecto_INICIO, 1798486/proyecto_PROCESO, 1798486/proyecto_INICIO, 1798486/proyecto_FIN, 1798486/proyecto_PROCESO, 1798486/proyecto_FIN, 1798486/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401798533 | Proyecto de inversión | 841404.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:420702.33, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420702.33, modificado:420702.33}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA LOS COCONOS MUNICIPIO DE SUCHIL - 174952 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SUCHIL | 174952 | S | 65 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:812.0, meta_modificada:812.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:21, direccion:RANCHERIA EMILIANO ZAPATA (LOS COCONOS), 34926 EMILIANO ZAPATA (LOS COCONOS), SÚCHIL DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-104.13757504, lat:23.57745878}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 420702.33 | 420702.33 | 420702.33 | 420702.33 | 420702.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTO/SUCHIL.OP/003/2020, contratista:ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES, convocante:MUNICIPIO DE SÚCHIL, DGO, monto:841404.67, importe_modificado:841404.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:812.0}} | {1798533/proyecto_PROCESO, 1798533/proyecto_FIN, 1798533/proyecto_PROCESO, 1798533/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401799166 | Proyecto de inversión | 40940 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:20470.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20470.0, modificado:20470.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD MAYMORITA DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN - 182646 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN | 182646 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.35, meta_modificada:102.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:73, direccion:PUEBLO MAYMORITA, 34445 MAYMORITA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN PUNTOS DISTINTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.19752304, lat:24.52259418}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 20470 | 20470 | 20470 | 20470 | 20470 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO/FISMDF/SH/026/2020, contratista:MÓNICA RODRÍGUEZ CURIEL, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN, monto:990050.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.35}} | {1799166/proyecto_PROCESO, 1799166/proyecto_FIN, 1799166/proyecto_INICIO, 1799166/proyecto_PROCESO, 1799166/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401799553 | Proyecto de inversión | 8837.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:4418.53, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4418.53, modificado:4418.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 184757 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 184757 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:COLONIA EMILIANO ZAPATA, 35017 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA SECUNDARIA, lon:-103.50524485, lat:25.61213132}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 4418.53 | 4418.53 | 4418.53 | 4418.53 | 4418.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020 SBS, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:3866677.24, importe_modificado:1934355.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.0}} | {1799553/proyecto_INICIO, 1799553/proyecto_FIN, 1799553/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401799566 | Proyecto de inversión | 17529.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:8764.98, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8764.98, modificado:8764.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD NUEVO BARRO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 184869 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 184869 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.72, meta_modificada:45.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:863, direccion:COLONIA , 00000 NUEVO BARRO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.40271135, lat:25.87416959}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 8764.98 | 8764.98 | 8764.98 | 8764.98 | 8764.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020 SBS, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:3866677.24, importe_modificado:1934355.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.72}} | {1799566/proyecto_PROCESO, 1799566/proyecto_INICIO, 1799566/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401799682 | Proyecto de inversión | 55208 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:27604.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27604.0, modificado:27604.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD SAN SALVADOR DE HORTA MUNICIPIO DE RODEO - 186286 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 186286 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:33, direccion:EJIDO SAN SALVADOR DE HORTA, 35770 SAN SALVADOR DE HORTA, RODEO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-104.62202082, lat:25.26547081}} | 2020-06-01 | 2020-10-31 | 27604 | 27604 | 27604 | 27604 | 27604 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020, contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:1380199.9, importe_modificado:690099.95}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1799682/proyecto_INICIO, 1799682/proyecto_FIN, 1799682/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401799697 | Proyecto de inversión | 165624 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:82812.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82812.0, modificado:82812.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA MUNICIPIO DE RODEO - 186419 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 186419 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:36, direccion:EJIDO TIERRA BLANCA, 35764 TIERRA BLANCA, RODEO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.57379636, lat:25.22903503}} | 2020-06-01 | 2020-10-31 | 82812 | 82812 | 82812 | 82812 | 82812 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020, contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:1380199.9, importe_modificado:690099.95}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1799697/proyecto_INICIO, 1799697/proyecto_FIN, 1799697/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800039 | Proyecto de inversión | 34031.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:17015.65, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17015.65, modificado:17015.65}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD UNIÓN Y PROGRESO EL TEJABAN MUNICIPIO DE RODEO - 189492 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 189492 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.06, meta_modificada:36.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:29, direccion:EJIDO UNIÓN Y PROGRESO (EL TEJABAN), 35764 UNIÓN Y PROGRESO (EL TEJABAN), RODEO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.57429061, lat:25.22156276}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 17015.65 | 17015.65 | 17015.65 | 17015.65 | 17015.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020 SBS, contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:1610354.69, importe_modificado:805177.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.06}} | {1800039/proyecto_INICIO, 1800039/proyecto_PROCESO, 1800039/proyecto_FIN, 1800039/proyecto_PROCESO, 1800039/proyecto_INICIO, 1800039/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800045 | Proyecto de inversión | 40703.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:20351.78, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20351.78, modificado:20351.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD FRANCISCO ZARCO TATANTÓN MUNICIPIO DE RODEO - 189529 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 189529 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.13, meta_modificada:43.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:14, direccion:EJIDO FRANCISCO ZARCO (TATANTÓN), 35780 FRANCISCO ZARCO (TATANTÓN), RODEO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.52346209, lat:25.02292719}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 20351.78 | 20351.78 | 20351.78 | 20351.78 | 20351.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020 SBS, contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:1610354.69, importe_modificado:805177.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.13}} | {1800045/proyecto_INICIO, 1800045/proyecto_FIN, 1800045/proyecto_PROCESO, 1800045/proyecto_FIN, 1800045/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800093 | Proyecto de inversión | 96000.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:48000.2, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48000.2, modificado:48000.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LOS ANGELES MUNICIPIO DE RODEO - 189850 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNIICPIO DE RODEO | 189850 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:206.33, meta_modificada:206.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:EJIDO LOS ÁNGELES (TIERRA PRIETA), 35764 LOS ÁNGELES (TIERRA PRIETA), RODEO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.57115359, lat:25.20100392}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 48000.2 | 48000.2 | 48000.2 | 48000.2 | 48000.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002-VI WFAISM-FISE/PMR-2020, contratista:CORPORATIVO BEGUZ, SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:994845.0, importe_modificado:497422.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:206.33}} | {1800093/proyecto_PROCESO, 1800093/proyecto_INICIO, 1800093/proyecto_FIN, 1800093/proyecto_INICIO, 1800093/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800098 | Proyecto de inversión | 23552.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:11776.13, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11776.13, modificado:11776.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD OJO DE AGUA MUNICIPIO DE RODEO - 189862 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNIICPIO DE RODEO | 189862 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.62, meta_modificada:50.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:25, direccion:EJIDO OJO DE AGUA, 35764 OJO DE AGUA, RODEO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.61418176, lat:25.2140856}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 11776.13 | 11776.13 | 11776.13 | 11776.13 | 11776.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002-VI WFAISM-FISE/PMR-2020, contratista:CORPORATIVO BEGUZ, SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:994845.0, importe_modificado:497422.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.62}} | {1800098/proyecto_INICIO, 1800098/proyecto_PROCESO, 1800098/proyecto_INICIO, 1800098/proyecto_FIN, 1800098/proyecto_INICIO, 1800098/proyecto_FIN, 1800098/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800109 | Proyecto de inversión | 45034.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:22517.04, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22517.04, modificado:22517.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD UNIÓN Y PROGRESO EL TEJABAN MUNICIPIO DE RODEO - 189907 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNIICPIO DE RODEO | 189907 | S | 13 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.79, meta_modificada:96.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:29, direccion:EJIDO UNIÓN Y PROGRESO (EL TEJABAN), 35764 UNIÓN Y PROGRESO (EL TEJABAN), RODEO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.5741404, lat:25.22151159}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 22517.04 | 22517.04 | 22517.04 | 22517.04 | 22517.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002-VI WFAISM-FISE/PMR-2020, contratista:CORPORATIVO BEGUZ, SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:994845.0, importe_modificado:497422.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.79}} | {1800109/proyecto_PROCESO, 1800109/proyecto_FIN, 1800109/proyecto_PROCESO, 1800109/proyecto_FIN, 1800109/proyecto_INICIO, 1800109/proyecto_PROCESO, 1800109/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800196 | Proyecto de inversión | 70020.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:35010.27, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35010.27, modificado:35010.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA COLONIA JABONOSO DE LA LOCALIDAD GÓMEZ PALACIO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 191031 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 191031 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:EJIDO JABONOSO, 35140 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , FRENTE AL TEMPLO DE LA LOCALIDAD, lon:-103.46091083, lat:25.61573275}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 35010.27 | 35010.27 | 35010.27 | 35010.27 | 35010.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-015/2020, contratista:CONSTRUCTORA NPG, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3499578.97, importe_modificado:3499578.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1800196/proyecto_INICIO, 1800196/proyecto_FIN, 1800196/proyecto_PROCESO, 1800196/proyecto_INICIO, 1800196/proyecto_FIN, 1800196/proyecto_PROCESO, 1800196/proyecto_FIN, 1800196/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800207 | Proyecto de inversión | 70020.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:35010.27, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35010.27, modificado:35010.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD LAS MACITAS DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 191174 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 191174 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:102, direccion:EJIDO LAS MACITAS, 35115 LAS MACITAS, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 300 METROS DE DISTANCIA DEL TEMPLO, lon:-103.40857886, lat:25.69996805}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 35010.27 | 35010.27 | 35010.27 | 35010.27 | 35010.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-017/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3498197.56, importe_modificado:3498197.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1800207/proyecto_FIN, 1800207/proyecto_INICIO, 1800207/proyecto_PROCESO, 1800207/proyecto_FIN, 1800207/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800269 | Proyecto de inversión | 210061.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:105030.81, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105030.81, modificado:105030.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD BRITTINGHAM DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 191966 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 191966 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:40, direccion:COLONIA BRITTINGHAM I, 35030 BRITTINGHAM, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.5690468, lat:25.75783193}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 105030.81 | 105030.81 | 105030.81 | 105030.81 | 105030.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-016/2020, contratista:GIZMAC SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3500106.84, importe_modificado:3500106.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1800269/proyecto_INICIO, 1800269/proyecto_PROCESO, 1800269/proyecto_FIN, 1800269/proyecto_PROCESO, 1800269/proyecto_FIN, 1800269/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800322 | Proyecto de inversión | 123480.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:61740.44, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61740.44, modificado:61740.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD LA PURÍSIMA EL CHARCO MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO - 192810 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO | 192810 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:8, direccion:RANCHERIA LA PURÍSIMA (EL CHARCO), 35750 LA PURÍSIMA (EL CHARCO), SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.19967553, lat:25.38786813}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 61740.44 | 61740.44 | 61740.44 | 61740.44 | 61740.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLC/CPD-003-2020, contratista:SALVADOR CAÑEDO ANGEL, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO, monto:802625.06, importe_modificado:401312.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.0}} | {1800322/proyecto_PROCESO, 1800322/proyecto_FIN, 1800322/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800357 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:350000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SÚCHIL - 193278 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SUCHIL | 193278 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:PUEBLO SÚCHIL CENTRO, 34900 SÚCHIL, SÚCHIL DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.92428045, lat:23.620615}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTO/SUCHIL.OP/007/2020 SBS, contratista:JOSE LUIS LUNA LOPEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SUCHIL, monto:700000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1800357/proyecto_INICIO, 1800357/proyecto_FIN, 1800357/proyecto_PROCESO, 1800357/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800360 | Proyecto de inversión | 413437.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:206718.75, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206718.75, modificado:206718.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO DEL GALLO MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO - 193297 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO | 193297 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN PEDRO DEL GALLO, 35590 SAN PEDRO DEL GALLO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.29240946, lat:25.5645947}} | 2020-07-01 | 2020-10-29 | 206718.75 | 206718.75 | 206718.75 | 206718.75 | 206718.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM1922/MEV/FISM-002-2020 SBS, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO, monto:2205000.0, importe_modificado:1102500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1800360/proyecto_PROCESO, 1800360/proyecto_INICIO, 1800360/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800376 | Proyecto de inversión | 34368.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:17184.24, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17184.24, modificado:17184.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD PINOS ALTOS DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 193454 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 193454 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.68, meta_modificada:55.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:46, direccion:PUEBLO PINOS ALTOS, 34423 PINOS ALTOS, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A TRES CUADRAS DE DISTANCIA DEL TEMPLO, lon:-105.16218271, lat:24.94941385}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 17184.24 | 17184.24 | 17184.24 | 17184.24 | 17184.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-007/2020 SBS, contratista:ALDO JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:646000.0, importe_modificado:334205.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.68}} | {1800376/proyecto_PROCESO, 1800376/proyecto_FIN, 1800376/proyecto_PROCESO, 1800376/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800432 | Proyecto de inversión | 275625 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:137812.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137812.5, modificado:137812.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD CINCO DE MAYO MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLO - 194226 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO | 194226 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:11, direccion:PUEBLO CINCO DE MAYO, 35580 CINCO DE MAYO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.28972543, lat:25.77187346}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 137812.5 | 137812.5 | 137812.5 | 137812.5 | 137812.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM1922/MEV/FISM-002-2020 SBS, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO, monto:2205000.0, importe_modificado:1102500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1800432/proyecto_PROCESO, 1800432/proyecto_FIN, 1800432/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800540 | Proyecto de inversión | 79925.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:39962.55, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39962.55, modificado:39962.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD AMADOR MUNICIPIO DE SAN BERNARDO - 195040 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 195040 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:5, direccion:EJIDO AMADOR, 35454 AMADOR, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-105.62371501, lat:26.26083293}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 39962.55 | 39962.55 | 39962.55 | 39962.55 | 39962.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSB/AP/FISE-2020/C-004, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:1278201.22, importe_modificado:639400.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1800540/proyecto_INICIO, 1800540/proyecto_FIN, 1800540/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800541 | Proyecto de inversión | 79925.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:39962.55, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39962.55, modificado:39962.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO - 195049 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 195049 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN BERNARDO, 35490 SAN BERNARDO, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-105.52603723, lat:26.00069658}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 39962.55 | 39962.55 | 39962.55 | 39962.55 | 39962.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSB/AP/FISE-2020/C-004, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:1278201.22, importe_modificado:639400.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1800541/proyecto_FIN, 1800541/proyecto_INICIO, 1800541/proyecto_FIN, 1800541/proyecto_PROCESO, 1800541/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800625 | Proyecto de inversión | 49404.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:24702.3, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24702.3, modificado:24702.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD EL NUEVO PORVENIR DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 196301 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 196301 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.04, meta_modificada:80.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:40, direccion:PUEBLO EL NUEVO PORVENIR, 34430 EL NUEVO PORVENIR, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.96932724, lat:24.85495047}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 24702.3 | 24702.3 | 24702.3 | 24702.3 | 24702.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-012/2020, contratista:OSCAR LOPEZ QUIÑONES, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:554726.86, importe_modificado:554726.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.04}} | {1800625/proyecto_PROCESO, 1800625/proyecto_INICIO, 1800625/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800927 | Proyecto de inversión | 50009.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:25004.56, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25004.56, modificado:25004.56}} | INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD PINOS ALTOS DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 201444 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 201444 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:46, direccion:PUEBLO PINOS ALTOS, 34423 PINOS ALTOS, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIOS CALENTADORES INSTALADOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.16226854, lat:24.94945276}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 25004.56 | 25004.56 | 25004.56 | 25004.56 | 25004.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-006/2020, contratista:JAIME ARAMBULA VILLASEÑOR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:1514560.56, importe_modificado:1514560.56}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:7.0}} | {1800927/proyecto_INICIO, 1800927/proyecto_FIN, 1800927/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800985 | Proyecto de inversión | 43838.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:21919.26, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21919.26, modificado:21919.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL RANCHITO MUNICIPIO DE TOPIA - 201936 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOPIA | 201936 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.6, meta_modificada:76.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:352, direccion:RANCHERIA EL RANCHITO, 34545 EL RANCHITO, TOPIA DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-106.55953281, lat:25.32138458}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 21919.26 | 21919.26 | 21919.26 | 21919.26 | 21919.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MTD-PESOXPESO-001/2020, contratista:CONSTRUCTORA SIEDO MEX SA, convocante:MUNICIPIO DE TOPIA DGO, monto:484538.49, importe_modificado:484538.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.6}} | {1800985/proyecto_PROCESO, 1800985/proyecto_INICIO, 1800985/proyecto_FIN, 1800985/proyecto_PROCESO, 1800985/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401801204 | Proyecto de inversión | 29851.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:14925.6, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14925.6, modificado:14925.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD SANTA CATALINA DE SENA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA - 205456 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA | 205456 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:15, direccion:PUEBLO SANTA CATALINA DE SIENA, 34715 SANTA CATALINA DE SIENA, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS REALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.14152404, lat:24.57478307}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 14925.6 | 14925.6 | 14925.6 | 14925.6 | 14925.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-007/2020 SBS, contratista:AALF CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS S. DE R.L. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, monto:1000000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {1801204/proyecto_INICIO, 1801204/proyecto_FIN, 1801204/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401801234 | Proyecto de inversión | 365672.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:182836.05, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182836.05, modificado:182836.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD IGNACIO ALLENDE DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA - 205718 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA | 205718 | S | 147 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:980.0, meta_modificada:980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:COLONIA GUADALUPE VICTORIA CENTRO, 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS REALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.1237109, lat:24.44643305}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 182836.05 | 182836.05 | 182836.05 | 182836.05 | 182836.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-007/2020 SBS, contratista:AALF CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS S. DE R.L. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, monto:1000000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:980.0}} | {1801234/proyecto_PROCESO, 1801234/proyecto_FIN, 1801234/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401801287 | Proyecto de inversión | 9905.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:4952.62, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4952.62, modificado:4952.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD MODESTO QUEZADA DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 206312 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 206312 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.23, meta_modificada:26.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:35, direccion:PUEBLO MODESTO QUEZADA (JUÁREZ DE ARRIBA), 34424 MODESTO QUEZADA (JUÁREZ DE ARRIBA), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A 300 METROS DE LA ENTRADA PRINCIPAL, lon:-105.09332877, lat:25.0683193}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 4952.62 | 4952.62 | 4952.62 | 4952.62 | 4952.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTO.NI/FISM-FISE-004/2020 SBS, contratista:ALDO JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:400000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.23}} | {1801287/proyecto_PROCESO, 1801287/proyecto_FIN, 1801287/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401802217 | Proyecto de inversión | 37602.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:18801.24, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18801.24, modificado:18801.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LÁMINA EN LA LOCALIDAD JOSÉ GUADALUPE RODRÍGUEZ DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 220612 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS | 220612 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.4, meta_modificada:85.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:14, direccion:RANCHERIA JOSÉ GUADALUPE RODRÍGUEZ, 35720 JOSÉ GUADALUPE RODRÍGUEZ, NAZAS DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.18333857, lat:25.18674407}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 18801.24 | 18801.24 | 18801.24 | 18801.24 | 18801.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/012/2020 SBS, contratista:RUDME SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS, monto:752048.96, importe_modificado:376024.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.4}} | {1802217/proyecto_PROCESO, 1802217/proyecto_FIN, 1802217/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401802335 | Proyecto de inversión | 37584 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:18792.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18792.0, modificado:18792.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD ALFREDO V BONFIL MUNICIPIO DE TLAHUALILO - 223418 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO | 223418 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:93.96, meta_modificada:93.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:105, direccion:EJIDO ALFREDO V. BONFIL, 35274 ALFREDO V. BONFIL, TLAHUALILO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.77394142, lat:26.20128802}} | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 18792 | 18792 | 18792 | 18792 | 18792 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TLAH-INFRA-RECMUN-02/2020 SBS, contratista:CONSTRUCCION, SERVICIOS INTEGRAL SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.96}} | {1802335/proyecto_FIN, 1802335/proyecto_INICIO, 1802335/proyecto_PROCESO, 1802335/proyecto_INICIO, 1802335/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401802357 | Proyecto de inversión | 49042.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:24521.16, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24521.16, modificado:24521.16}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS TERRADOS EN LA LOCALIDAD EL LUCERO ARCINAS MUNICIPIO DE TLAHUALILO - 224038 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO | 224038 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.92, meta_modificada:80.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:34, direccion:EJIDO EL LUCERO (ARCINAS), 35265 EL LUCERO (ARCINAS), TLAHUALILO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.40143285, lat:25.88013533}} | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 24521.16 | 24521.16 | 24521.16 | 24521.16 | 24521.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TLAH-INFRA-RECMUN-03/2020, contratista:CONSTRUCCION, SERVICIOS INTEGRAL SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO, monto:2000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.92}} | {1802357/proyecto_FIN, 1802357/proyecto_PROCESO, 1802357/proyecto_INICIO, 1802357/proyecto_FIN, 1802357/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401802360 | Proyecto de inversión | 215685.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:107842.87, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107842.87, modificado:107842.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS TERRADOS EN LA LOCALIDAD MORELOS LA LOMA YERMO MUNICIPIO DE TLAHUALILO - 224098 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO | 224098 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:355.88, meta_modificada:355.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:38, direccion:EJIDO MORELOS (LA LOMA YERMO) [GRANJA], 35297 MORELOS (LA LOMA YERMO) [GRANJA], TLAHUALILO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.00252941, lat:26.38882739}} | 2020-05-01 | 2020-08-30 | 107842.87 | 107842.87 | 107842.87 | 107842.87 | 107842.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TLAH-INFRA-RECMUN-03/2020, contratista:CONSTRUCCION, SERVICIOS INTEGRAL SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO, monto:2000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:355.88}} | {1802360/proyecto_INICIO, 1802360/proyecto_FIN, 1802360/proyecto_INICIO, 1802360/proyecto_PROCESO, 1802360/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401802610 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:33000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL PAVO MINERAL EL DIEZ MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 229023 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 229023 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:20, direccion:RANCHERIA EL PAVO (MINERAL EL DIEZ), 35917 EL PAVO (MINERAL EL DIEZ), SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.6667667, lat:24.85235842}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SGPE-DGO/VIV/0022/2020, contratista:YAZMIRA RAFAELA SOTO VALLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:977422.11, importe_modificado:4774225.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {1802610/proyecto_PROCESO, 1802610/proyecto_FIN, 1802610/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401802637 | Proyecto de inversión | 16900 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:9500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7400.0, modificado:7400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LA FLOR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 229245 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 229245 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:83, direccion:EJIDO LA FLOR, 00000 LA FLOR, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.64535035, lat:24.539787}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SGPE-DGO/VIV/0022/2020, contratista:YAZMIRA RAFAELA SOTO VALLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:977422.11, importe_modificado:4774225.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {1802637/proyecto_INICIO, 1802637/proyecto_FIN, 1802637/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401802663 | Proyecto de inversión | 6900 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:5500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400.0, modificado:1400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD RANCHO NUEVO MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 229426 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 229426 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:86, direccion:EJIDO RANCHO NUEVO, 00000 RANCHO NUEVO, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONCIDO SN, lon:-102.67224535, lat:24.55997461}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SGPE-DGO/VIV/0022/2020, contratista:YAZMIRA RAFAELA SOTO VALLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:977422.11, importe_modificado:4774225.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1802663/proyecto_INICIO, 1802663/proyecto_FIN, 1802663/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401803495 | Proyecto de inversión | 133333.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:66666.66, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66666.66, modificado:66666.66}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS SANITARIOS EN LA LOCALIDAD EL PAVO MINERAL EL DIEZ MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 241323 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 241323 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:20, direccion:EJIDO EL PAVO (MINERAL EL DIEZ), 35917 EL PAVO (MINERAL EL DIEZ), SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.66639607, lat:24.85308414}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 66666.66 | 66666.66 | 66666.66 | 66666.66 | 66666.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/SGPE-DGO/VIV/023/2020, contratista:JESÚS ROJAS ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:1000000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1803495/proyecto_FIN, 1803495/proyecto_PROCESO, 1803495/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401803500 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:50000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS SANITARIOS EN LA LOCALIDAD ACACIO ESTACIÓN ACACIO MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 241393 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 241393 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:2, direccion:EJIDO ESTACIÓN ACACIO, 35910 ACACIO (ESTACIÓN ACACIO), SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.7822507, lat:24.84129484}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/SGPE-DGO/VIV/023/2020, contratista:JESÚS ROJAS ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:1000000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1803500/proyecto_INICIO, 1803500/proyecto_PROCESO, 1803500/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401803504 | Proyecto de inversión | 64710.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:33563.03, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31147.43, modificado:31147.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LOCALIDAD EL REFUGIO EL CONEJO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA DE DURANGO - 241421 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 241421 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:304, direccion:RANCHERIA EL REFUGIO (EL CONEJO), 34340 EL REFUGIO (EL CONEJO), DURANGO DURANGO ENTRE Y , FRENTE AL TEMPLO, lon:-104.70048733, lat:23.97641908}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 31147.43 | 31147.43 | 31147.43 | 31147.43 | 31147.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-006-20, contratista:Grupo Acqua, S. de R.L. de C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1.235969786E7, importe_modificado:5949158.61}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1803504/proyecto_INICIO, 1803504/proyecto_FIN, 1803504/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401803579 | Proyecto de inversión | 291957.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:149350.6, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142606.6, modificado:142606.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS TERRADOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EN SAN JUAN DE GUADALUPE - 241947 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 241947 | S | 55 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN JUAN DE GUADALUPE, 35900 SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.78095424, lat:24.63282171}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 142606.6 | 142606.6 | 142606.6 | 142606.6 | 142606.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SGPE-DGO/VIV/0022/2020, contratista:YAZMIRA RAFAELA SOTO VALLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:977422.11, importe_modificado:4774225.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.0}} | {1803579/proyecto_INICIO, 1803579/proyecto_FIN, 1803579/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401803656 | Proyecto de inversión | 323552.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:167815.16, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155737.14, modificado:155737.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LOCALIDAD DOLORES HIDALGO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA DE DURANGO - 242659 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 242659 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:164, direccion:PUEBLO COLONIA HIDALGO, 34310 DOLORES HIDALGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS REALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.57401695, lat:24.00351477}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 155737.14 | 155737.14 | 155737.14 | 155737.14 | 155737.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-002-20, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE S.A. DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1617573.6, importe_modificado:2834415.86}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1803656/proyecto_INICIO, 1803656/proyecto_FIN, 1803656/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401803668 | Proyecto de inversión | 1423630.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:738386.7, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685243.4, modificado:685243.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LOCALIDAD EL ENCINAL DEL MUNICIPIO DE VICTORIA DE DURANGO - 242729 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 242729 | S | 66 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:168, direccion:EJIDO EL ENCINAL, 34345 EL ENCINAL, DURANGO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS REALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.03341634, lat:23.71759351}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 685243.4 | 685243.4 | 685243.4 | 685243.4 | 685243.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-001-20, contratista:MARIA GUADALUPE SARAVIA SOSA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1616617.8, importe_modificado:778685.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:22.0}} | {1803668/proyecto_INICIO, 1803668/proyecto_PROCESO, 1803668/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401804023 | Proyecto de inversión | 21977.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:10988.82, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10988.82, modificado:10988.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DEL VIÑEDO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 246574 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 246574 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:57.32, meta_modificada:57.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:139, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE VIÑEDO, 35140 SAN JOSÉ DE VIÑEDO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.40160389, lat:25.64940387}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 10988.82 | 10988.82 | 10988.82 | 10988.82 | 10988.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3866677.24, importe_modificado:3866677.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.32}} | {1804023/proyecto_INICIO, 1804023/proyecto_PROCESO, 1804023/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401804025 | Proyecto de inversión | 25387.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:12987.02, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12400.58, modificado:12400.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS TERRADOS EN LA LOCALIDAD EL CERRITO MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 246599 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 246599 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:64, direccion:EJIDO EL CERRITO, 00000 EL CERRITO, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.5906561, lat:24.50344943}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 12400.58 | 12400.58 | 12400.58 | 12400.58 | 12400.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SGPE-DGO/VIV/0022/2020, contratista:YAZMIRA RAFAELA SOTO VALLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:977422.11, importe_modificado:4774225.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {1804025/proyecto_PROCESO, 1804025/proyecto_INICIO, 1804025/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401804086 | Proyecto de inversión | 12693.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:6493.52, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6200.28, modificado:6200.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS TERRADOS EN LA LOCALIDAD LA FLOR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 247319 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 247319 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:83, direccion:EJIDO LA FLOR, 00000 LA FLOR, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-102.64515531, lat:24.53962264}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 6200.28 | 6200.28 | 6200.28 | 6200.28 | 6200.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SGPE-DGO/VIV/0022/2020, contratista:YAZMIRA RAFAELA SOTO VALLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:977422.11, importe_modificado:4774225.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1804086/proyecto_INICIO, 1804086/proyecto_PROCESO, 1804086/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401804146 | Proyecto de inversión | 146450 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:73225.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73225.0, modificado:73225.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD BOQUILLA DE GERARDO MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO - 247969 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO | 247969 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:5, direccion:EJIDO BOQUILLA DE GERARDO, 35573 BOQUILLA DE GERARDO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.51047384, lat:25.47879195}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 73225 | 73225 | 73225 | 73225 | 73225 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM1922/MEV/FISM-007-2020 SBS, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO, monto:615000.0, importe_modificado:307500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1804146/proyecto_INICIO, 1804146/proyecto_PROCESO, 1804146/proyecto_FIN, 1804146/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401804168 | Proyecto de inversión | 37552.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:18776.41, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18776.41, modificado:18776.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO - 248281 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO | 248281 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.14, meta_modificada:88.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:32, direccion:EJIDO SANTO DOMINGO, 35586 SANTO DOMINGO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.44242217, lat:25.81966278}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 18776.41 | 18776.41 | 18776.41 | 18776.41 | 18776.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM1922/MEV/FISM-004-2020, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO, monto:330000.0, importe_modificado:165000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.14}} | {1804168/proyecto_INICIO, 1804168/proyecto_FIN, 1804168/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401804664 | Proyecto de inversión | 70426.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:35213.19, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35213.19, modificado:35213.19}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LOSA EN LA LOCALIDAD GOMEZ PALACIO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 256099 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 256099 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.94, meta_modificada:44.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:COLONIA GÓMEZ PALACIO CENTRO, 35000 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VAROAS OBRAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, lon:-103.49161542, lat:25.59300813}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 35213.19 | 35213.19 | 35213.19 | 35213.19 | 35213.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-018/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3131742.61, importe_modificado:3131742.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.94}} | {1804664/proyecto_FIN, 1804664/proyecto_PROCESO, 1804664/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401805750 | Proyecto de inversión | 252931.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252931.98, modificado:252931.98}} | REHABILITACIÓN ASFÁLTICA EN AV GÉMINIS ENTRE CALLE MAYAGOITIA A CALLE NAVIO COL MORELOS DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO DGO - 4484 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GÓMEZ PALACIO DGO | 4484 | S | 200 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1205.0, meta_modificada:1205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA GEMINIS INTERIOR SN COLONIA MORELOS, 35026 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE HECTOR MAYAGOITIA Y CALLE NAVIO, AVENIDA DEL CANAL EN LA COLONIA MORELOS DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO DGO., lon:-103.44990573, lat:25.61745153}} | 2020-04-06 | 2020-07-05 | 252931.98 | 252931.98 | 252931.98 | 252931.98 | 252931.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-URB-007/2020, contratista:CONSTRUCTORA NPG, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:707760.49, importe_modificado:707760.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1205.0}} | {1805750/proyecto_INICIO, 1805750/proyecto_PROCESO, 1805750/proyecto_FIN, 1805750/proyecto_PROCESO, 1805750/proyecto_FIN, 1805750/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401806305 | Proyecto de inversión | 29101.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29101.94, modificado:29101.94}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS EN VIVIENDA CON LAMINA GALVANIZADA Y VIGAS DE MADERA CINCO EN CONETO DE COMONFORT - 15597 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 15597 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PUEBLO CONETO DE COMONFORT, 34470 CONETO DE COMONFORT, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LOS PROYECTOS SE LOCALIZAN POR LA CALLE CAMINO REAL ENTRADA A CONETO ENTRE 100 Y 50 MTS ANTES DE LLEGAR A LA PLAZA PRINCIPAL Y CO, lon:-104.76951117, lat:24.97824005}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 29101.94 | 29101.94 | 29101.94 | 29101.94 | 29101.94 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMC/ADQ-VIV-002/2020, contratista:ACEROS, PERFILES Y ANGULOS DE CALIDAD SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:229022.86, importe_modificado:229022.86}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMC/ADQ-VIV-001/2020, contratista:C. FRANCISCO RETANA ADAME, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:134751.4, importe_modificado:134751.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.0}} | {1806305/proyecto_FIN, 1806305/proyecto_INICIO, 1806305/proyecto_FIN, 1806305/proyecto_PROCESO, 1806305/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:5.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:5.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:5.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:5.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | DUR200401806453 | Proyecto de inversión | 1579117.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1579117.63, modificado:1579117.63}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE VILLA LAS NIEVES MUNICIPIO DE OCAMPO DGO - 18386 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 18386 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1565.0, meta_modificada:1565.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:25, direccion:CALLE LA ACADEMIA PUEBLO VILLA LAS NIEVES, 35381 VILLA LAS NIEVES, OCAMPO DURANGO ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y CALLE SEGURO SOCIAL, CALLE ALVARO OBREGON LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE LA CALLE VICENTE SU, lon:-105.38514029, lat:26.40018939}} | 2020-03-30 | 2020-06-28 | 1579117.63 | 1579117.63 | 1579117.63 | 1579117.63 | 1579117.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-002/2020, contratista:TANYA JADE HERNANDEZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, DGO., monto:1579117.63, importe_modificado:1579117.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1565.0}} | {1806453/proyecto_INICIO, 1806453/proyecto_PROCESO, 1806453/proyecto_FIN, 1806453/proyecto_PROCESO, 1806453/proyecto_FIN, 1806453/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401806743 | Proyecto de inversión | 99403.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99403.2, modificado:99403.2}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHO ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES 2 EN OCAMPO LOCALIDAD LA PROVIDENCIA ASENTAMIENTO TORREÓN DE CAÑAS - 23747 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 23747 | S | 9 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:35, direccion:RANCHERIA TORREÓN DE CAÑAS, 35380 LA PROVIDENCIA, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , LAS OCHO ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-105.95452983, lat:26.6968099}} | 2020-02-06 | 2020-04-27 | 99403.2 | 99403.2 | 99403.2 | 99403.2 | 99403.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-001/2020/28, contratista:TANYA JADE HERNANDEZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, DGO., monto:99403.2, importe_modificado:99403.2}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:8.0}} | {1806743/proyecto_INICIO, 1806743/proyecto_PROCESO, 1806743/proyecto_FIN, 1806743/proyecto_PROCESO, 1806743/proyecto_FIN, 1806743/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401806821 | Proyecto de inversión | 121104.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121104.77, modificado:121104.77}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE PUERTO DE LA YEGUA A NUEVO SAN DIEGO DE TENZAENS - 24984 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 24984 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:208, direccion:RANCHERIA NUEVO SAN DIEGO EL CABALLO, 34625 NUEVO SAN DIEGO (EL CABALLO), SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , ZONA SIERRA DOMICILIO CONOCIDO, lon:-105.97494734, lat:24.95491628}} | 2020-03-01 | 2020-03-04 | 121104.77 | 121104.77 | 121104.77 | 121104.77 | 121104.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD/DIR-O.P.005-2020, contratista:FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:121104.77, importe_modificado:121104.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1806821/proyecto_PROCESO, 1806821/proyecto_FIN, 1806821/proyecto_INICIO, 1806821/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401806987 | Proyecto de inversión | 769808.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769808.8, modificado:769808.8}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN OCAMPO LOCALIDAD EL ENCINO DE LA PAZ - 27964 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 27964 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:RANCHERIA EL ENCINO DE LA PAZ, 35390 EL ENCINO DE LA PAZ, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LOS ABARROTES Y TORTILLERIA MARTINEZ A UNA CUADRA DE LA ESCUELA, lon:-105.33053607, lat:26.16164861}} | 2020-06-08 | 2020-08-14 | 769808.8 | 769808.8 | 769808.8 | 769808.8 | 769808.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/PP-002/2020, contratista:JESUS GERARDO DE LA CRUZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, DGO., monto:769808.8, importe_modificado:769808.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1806987/proyecto_INICIO, 1806987/proyecto_PROCESO, 1806987/proyecto_FIN, 1806987/proyecto_PROCESO, 1806987/proyecto_FIN, 1806987/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401808717 | Proyecto de inversión | 27035.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27035.65, modificado:27035.65}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD BRITTINGHAM - 57348 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 57348 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:40, direccion:CALLE PRINCIPÁL EJIDO BRITTINGHAM, 35105 BRITTINGHAM, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION, lon:-103.5682978, lat:25.75851992}} | 2020-05-13 | 2020-09-14 | 27035.65 | 27035.65 | 27035.65 | 27035.65 | 27035.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-011/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1632869.65, importe_modificado:1441955.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1808717/proyecto_INICIO, 1808717/proyecto_FIN, 1808717/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401808732 | Proyecto de inversión | 99090.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99090.25, modificado:99090.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD EL RETOÑO - 57497 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 57497 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:73.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:128, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL RETOÑO, 35114 EL RETOÑO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION, lon:-103.33359637, lat:25.73955983}} | 2020-05-13 | 2020-09-14 | 99090.25 | 99090.25 | 99090.25 | 99090.25 | 99090.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-011/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1632869.65, importe_modificado:1441955.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.45}} | {1808732/proyecto_INICIO, 1808732/proyecto_FIN, 1808732/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401809193 | Proyecto de inversión | 106311.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106311.01, modificado:106311.01}} | REHABILITACIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SAN JUAN DEL RÍO LOCALIDAD CIÉNEGA GRANDE ASENTAMIENTO DEL PREESCOLAR TOMAS ALBA EDISON - 66652 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 66652 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:8, direccion:PUEBLO CIÉNEGA GRANDE, 34494 CIÉNEGA GRANDE, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN LA TERCERA CUADRA DEL PUEBLO AL COSTADO IZQUIERDO DE LA TELESECUNDARIA NO284 PEDRO CELESTINO DEL MUNICIPIO DE CIÉNEGA , lon:-104.53166439, lat:24.75931385}} | 2020-08-10 | 2020-08-20 | 106311.01 | 106311.01 | 106311.01 | 106311.01 | 106311.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-011/2020, contratista:CONVEXA ARCOTECHOS Y ESTRUCTURA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:106311.01, importe_modificado:106311.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1809193/proyecto_FIN, 1809193/proyecto_INICIO, 1809193/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401810763 | Proyecto de inversión | 173690.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE ENTIDADES, monto:86845.38, modificado:86845.38}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86845.38, modificado:86845.38}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCAMPO LOCALIDAD EL ENCINO DE LA PAZ - 98698 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 98698 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:RANCHO EL ENCINO DE LA PAZ, 35390 EL ENCINO DE LA PAZ, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE EL ENCINO DE LA PAZ, lon:-105.3315784, lat:26.16735968}} | 2020-06-17 | 2020-10-10 | 173690.76 | 173690.76 | 173690.76 | 173690.76 | 173690.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/PP-003/2020/1, contratista:TANYA JADE HERNANDEZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO OCAMPO DGO, monto:86845.38, importe_modificado:86845.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | {1810763/proyecto_INICIO, 1810763/proyecto_PROCESO, 1810763/proyecto_FIN, 1810763/proyecto_PROCESO, 1810763/proyecto_FIN, 1810763/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401810769 | Proyecto de inversión | 60736.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30368.1, modificado:30368.1}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:30368.1, modificado:30368.1}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE ACCIONES DE PISO FIRME EN SAN PEDRO DEL GALLO LOCALIDAD EL CASCO ASENTAMIENTO EL CASCO - 98704 | 10 | Durango | 30 | San Pedro del Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 98704 | S | 10 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:9, direccion:EJIDO EL CASCO, 35553 EL CASCO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , LAS SIETE ACCIONES DE PISOS FIRMES SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA LOCALIDAD DE EL CASCO CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-104.5844422, lat:25.54722275}} | 2020-08-31 | 2020-12-31 | 60736.2 | 60736.2 | 60736.2 | 60736.2 | 60736.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM1922/MEV/FISM-004-2020/1, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLO, monto:60736.2, importe_modificado:60736.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {1810769/proyecto_INICIO, 1810769/proyecto_PROCESO, 1810769/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401811456 | Proyecto de inversión | 446893 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:134068.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312825.0, modificado:312825.34}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DURANGO LOCALIDAD GENERAL FELIPE ÁNGELES EJIDO - 108090 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 108090 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:180, direccion:CALLE GENERAL FELIPE ANGELES PUEBLO GENERAL FELIPE ANGELES EJIDO, 00000 GENERAL FELIPE ÁNGELES (EJIDO), DURANGO DURANGO ENTRE CALLE SN Y CALLE SN, CALLE SN AMPLIACION RED DE ELECTRIFICACION LOCALIDAD GENERAL FELIPE ANGELES BENE, lon:-104.53719476, lat:23.92188453}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 312825.34 | 312825.34 | 312825.34 | 312825.34 | 312825.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO DE COORDINACION ESPECIFICO CFE-MUNICIPIO DE DURANGO No. 01/2020, contratista:CFE DISTRIBUCCION, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:5215626.86, importe_modificado:5215626.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1811456/proyecto_INICIO, 1811456/proyecto_FIN, 1811456/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401811527 | Proyecto de inversión | 196522.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196522.97, modificado:196522.97}} | CONSTRUCCIÓN DE DOCE ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES 2 SEGUNDA ETAPA EN OCAMPO LOCALIDAD VILLA OCAMPO - 109002 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 109002 | S | 25 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA PUEBLO VILLA OCAMPO CENTRO, 35350 VILLA OCAMPO, OCAMPO DURANGO ENTRE CALLE NELLIE CAMPOBELLO Y CALLE HEROES DE NACIOZARI, CALLE CONSTITUCION LAS ACCIONES DE VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDA, lon:-105.50496714, lat:26.44048015}} | 2020-08-04 | 2020-11-13 | 196522.97 | 196522.97 | 196522.97 | 196522.97 | 196522.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-004/2020/4, contratista:JESUS GERARDO DE LA CRUZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, DGO., monto:196522.97, importe_modificado:196522.97}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:12.0}} | {1811527/proyecto_INICIO, 1811527/proyecto_PROCESO, 1811527/proyecto_FIN, 1811527/proyecto_PROCESO, 1811527/proyecto_FIN, 1811527/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401811944 | Proyecto de inversión | 1076783 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1076783.0, modificado:1059719.49}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN DURANGO COLONIA VALLE DEL GUADIANA - 112484 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 112484 | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LOPEZ TARZO COLONIA VALLE DEL GUADIANA, 34166 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE LOPEZ TARZO Y CALLE FLORINDA MEZA, CALLE JULIO ALDAMA AUN COSTADO DE LA PRIMARIA SE ENCUENTRA EL ESPACIO MULTIDEPORTIVO PANCHO, lon:-104.63842484, lat:24.01084634}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 1059719.49 | 1059719.49 | 1059719.49 | 1059719.49 | 1059719.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-006/2020, contratista:SILVIA AZUCENA MEZA ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1049971.76, importe_modificado:1049971.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1811944/proyecto_FIN, 1811944/proyecto_INICIO, 1811944/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401812202 | Proyecto de inversión | 175714.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:87857.14, modificado:87857.14}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87857.14, modificado:87857.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN PEDRO DEL GALLO LOCALIDAD EL CASCO ASENTAMIENTO EL CASCO - 114897 | 10 | Durango | 30 | San Pedro del Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 114897 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:9, direccion:EJIDO EL CASCO, 35553 EL CASCO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , LAS SEIS ACCIONES DE TECHOS FIRMES SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA LOCALIDAD DE EL CASCO CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-104.58420081, lat:25.54805199}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 175714.28 | 175714.28 | 175714.28 | 175714.28 | 175714.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM1922/MEV/FISM-007-2020/3/3, contratista:LUIS ALONSO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLO, DGO., monto:175714.28, importe_modificado:175714.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {1812202/proyecto_FIN, 1812202/proyecto_INICIO, 1812202/proyecto_PROCESO, 1812202/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401812498 | Proyecto de inversión | 63482.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57132.66, modificado:57132.66}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6350.0, modificado:6350.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN CANATLÁN LOCALIDAD VEINTIDÓS DE MAYO ASENTAMIENTO VEINTIDÓS DE MAYO - 117734 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 117734 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:PUEBLO VEINTIDÓS DE MAYO, 34460 VEINTIDÓS DE MAYO, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.76945239, lat:24.31060312}} | 2020-10-01 | 2020-11-15 | 63482.66 | 63482.66 | 63482.66 | 63482.66 | 63482.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/019/2020, contratista:OLA ASESORES Y CONTRATISTAS SA DE CV, convocante:CANATLAN, monto:1576572.79, importe_modificado:1576572.79}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1812498/proyecto_PROCESO, 1812498/proyecto_INICIO, 1812498/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401813354 | Proyecto de inversión | 401771.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401771.65, modificado:401771.65}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE (RED Y DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN LA LOCALIDAD DE NOGALES MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT - 127964 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 127964 | S | 29 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:285.0, meta_modificada:285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:PUEBLO NOGALES, 34473 NOGALES, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN LA PRIMERA LÍNEA A 246.50 M. AL NORESTE DEL ÁREA DE ESCUELAS Y DOMOS PRIMARIA Y SECUNDARIA PARALELA A ESTA HACIA EL SUR A 50 M., lon:-104.71851781, lat:24.97991085}} | 2020-09-21 | 2020-10-24 | 401771.65 | 401771.65 | 401771.65 | 401771.65 | 401771.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-AyS-018/2019, contratista:ING. IRVING ARIEL VALENZUELA GANDARILLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:401771.65, importe_modificado:401771.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:285.0}} | {1813354/proyecto_FIN, 1813354/proyecto_INICIO, 1813354/proyecto_FIN, 1813354/proyecto_INICIO, 1813354/proyecto_PROCESO, 1813354/proyecto_INICIO, 1813354/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401814225 | Proyecto de inversión | 27728.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13864.37, modificado:13864.37}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:13864.38, modificado:13864.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN CANATLÁN LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA OCOTÁN ASENTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA OCOTÁN - 136421 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 136421 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:134, direccion:PUEBLO VENUSTIANO CARRANZA (OCOTÁN), 34466 VENUSTIANO CARRANZA (OCOTÁN), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES DOMICILIOS DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.62801691, lat:24.47226949}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 27728.75 | 27728.75 | 27728.75 | 27728.75 | 27728.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO./FISE/FISMDF/SH/026/2020, contratista:MONICA RODRIGUEZ CURIEL, convocante:CANATLAN, monto:999050.0, importe_modificado:999050.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1814225/proyecto_PROCESO, 1814225/proyecto_FIN, 1814225/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401814507 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81000.0, modificado:81000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:9000.0, modificado:9000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CANATLÁN LOCALIDAD LA SAUCEDA ASENTAMIENTO LA SAUCEDA - 138664 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 138664 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:123, direccion:PUEBLO LA SAUCEDA, 34466 LA SAUCEDA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES DOMICILIOS CONOCIDOS DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.75087005, lat:24.52392478}} | 2020-11-01 | 2020-12-15 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/035/2020, contratista:ORLANDO FAVIO GONZALEZ MARTINEZ, convocante:CANATLAN, monto:1344826.74, importe_modificado:1344826.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1814507/proyecto_INICIO, 1814507/proyecto_FIN, 1814507/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401814618 | Proyecto de inversión | 315000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283500.0, modificado:283500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:31500.0, modificado:31500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CANATLÁN LOCALIDAD RICARDO FLORES MAGÓN ASENTAMIENTO RICARDO FLORES MAGÓN - 139107 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTOD E CANATLAN | 139107 | S | 15 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:110, direccion:PUEBLO RICARDO FLORES MAGÓN, 34467 RICARDO FLORES MAGÓN, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES DOMICILIOS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE RICARDO FLORES MAGON, lon:-104.53036625, lat:24.46179706}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/035/2020, contratista:ORLANDO FAVIO GONZALEZ MARTINEZ, convocante:CANATLAN, monto:1344826.74, importe_modificado:1344826.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1814618/proyecto_PROCESO, 1814618/proyecto_FIN, 1814618/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401815059 | Proyecto de inversión | 32121.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:APORTACION ESTATAL, monto:16060.68, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16060.68, modificado:16060.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL ANCON EN VICENTE GUERRERO - 142254 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 142254 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN EJIDO EL ANCÓN, 34898 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , LAS OBRAS SE LLEVARAN A CABO EN LA LOCALIDAD DE EL ANCON, lon:-104.00756074, lat:23.74739362}} | 2020-07-13 | 2020-12-28 | 16060.68 | 16060.68 | 16060.68 | 16060.68 | 16060.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CEDS / FISE-FISM / 2020-004, contratista:SAHUATOBA MOLINA SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:530597.28, importe_modificado:530597.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:81.0}} | {1815059/proyecto_PROCESO, 1815059/proyecto_INICIO, 1815059/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401816462 | Proyecto de inversión | 59667.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:APORTACION ESTATAL, monto:29833.53, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29833.53, modificado:29833.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN ALFREDO V. BONFIL EN VICENTE GUERRERO - 144099 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 144099 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO ALFREDO V. BONFIL (POMPEYA), 34897 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ALFREDO V. BONFIL, lon:-103.88184153, lat:23.73645392}} | 2020-07-13 | 2020-12-28 | 29833.53 | 29833.53 | 29833.53 | 29833.53 | 29833.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CEDS/FISE-FISM/20-001, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HETZMEK S. A DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:1730344.74, importe_modificado:1730344.74}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1816462/proyecto_INICIO, 1816462/proyecto_FIN, 1816462/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401818014 | Proyecto de inversión | 66000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:33000.0, modificado:33000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33000.0, modificado:33000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA ACCION DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN GENERAL SIMÓN BOLÍVAR LOCALIDAD EL JAZMINAL ASENTAMIENTO EL JAZMINAL - 145754 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 145754 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO SIMON BOLIVAR - EL JAZMINAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 800 EJIDO EL JAZMINAL, 35974 EL JAZMINAL, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 15 MINUTOS DE LA LOCALIDAD DE HUARICHIC AL NOROESTE, lon:-103.19740712, lat:24.87579175}} | 2020-08-10 | 2020-10-10 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM-FISE/U2A/VIV/020/2020/11, contratista:INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA VM, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:33000.0, importe_modificado:33000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1818014/proyecto_INICIO, 1818014/proyecto_FIN, 1818014/proyecto_PROCESO, 1818014/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401819051 | Proyecto de inversión | 55208 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:27604.0, modificado:27604.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27604.0, modificado:27604.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑOS EN LOCALIDAD LA CUESTA DE PALMITOS DEL MUNICIPIO DE RODEO DURANGO - 146874 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO | 146874 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:EJIDO LA CUESTA DE PALMITOS, 35787 LA CUESTA DE PALMITOS, RODEO DURANGO ENTRE Y , CASA DE JOSE LUIS QUEZADA RAMOS, lon:-104.47785107, lat:25.02827082}} | 2020-06-04 | 2020-08-02 | 55208 | 55208 | 55208 | 55208 | 55208 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020(M), contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO, monto:1380199.9, importe_modificado:1380199.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1819051/proyecto_INICIO, 1819051/proyecto_FIN, 1819051/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401819127 | Proyecto de inversión | 55207.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:27603.86, modificado:27603.86}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27603.86, modificado:27603.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑOS EN LOCALIDAD UNIÓN Y PROGRESO (EL TEJABAN) DEL MUNICIPIO DE RODEO DURANGO - 146929 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO | 146929 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:29, direccion:EJIDO UNIÓN Y PROGRESO EL TEJABAN, 35764 UNIÓN Y PROGRESO (EL TEJABAN), RODEO DURANGO ENTRE Y , CASA DE EPIFANIA MOTA MARTINEZ, lon:-104.57472122, lat:25.22132482}} | 2020-06-04 | 2020-08-02 | 55207.72 | 55207.72 | 55207.72 | 55207.72 | 55207.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020(M), contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO, monto:1380199.9, importe_modificado:1380199.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1819127/proyecto_PROCESO, 1819127/proyecto_INICIO, 1819127/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401820252 | Proyecto de inversión | 37602.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:18801.22, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18801.22, modificado:18801.22}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (LAMINA VARIAS LOCALIDADES) DOS EN LA LOCALIDAD DE LOS CERRITOS MUNICIPIO DE DE NAZAS, DGO - 148551 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 148551 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:45, direccion:PUEBLO LOS CERRITOS (LAS COTORRAS), 35713 LOS CERRITOS (LAS COTORRAS), NAZAS DURANGO ENTRE Y , LOS CERRITOS LAS COTORRAS SE ENCUENTRA A 18.6 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE NAZAS Y LOS DOS PROYECTOS SE LOCA, lon:-103.93005338, lat:25.2469945}} | 2020-08-07 | 2020-11-30 | 18801.22 | 18801.22 | 18801.22 | 18801.22 | 18801.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/012/2020, contratista:ARQ. RUBEN DIDIER CHAPARRO AGUIRRE, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:752048.96, importe_modificado:752048.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.0}} | {1820252/proyecto_FIN, 1820252/proyecto_INICIO, 1820252/proyecto_PROCESO, 1820252/proyecto_FIN, 1820252/proyecto_INICIO, 1820252/proyecto_PROCESO, 1820252/proyecto_FIN, 1820252/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401820319 | Proyecto de inversión | 106611.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106611.24, modificado:104980.87}} | CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS ESCOLARES EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO COL. RAQUEL VELAZQUEZ - 148695 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 148695 | S | 119 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA RAQUEL VELAZQUEZ, 34046 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , A TRES CUADRAS DE LA IGLESIA CRISTIANA LUZ Y ESPERANZA, lon:-104.71013897, lat:24.03777703}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 104980.87 | 104980.87 | 104980.87 | 104980.87 | 104980.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-036/2020, contratista:DALIA ALEJANDRA FELIX MONTELONGO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:209961.24, importe_modificado:209961.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1820319/proyecto_INICIO, 1820319/proyecto_FIN, 1820319/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401820332 | Proyecto de inversión | 18801.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:9400.61, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9400.61, modificado:9400.61}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (LAMINA VARIAS LOCALIDADES) UNO EN LA LOCALIDAD DE LA JARITA MUNICIPIO DE NAZAS, DGO. - 148722 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 148722 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:63, direccion:RANCHERIA LA JARITA, 35723 LA JARITA, NAZAS DURANGO ENTRE Y , LA JARITA ESTÁ SITUADO A 20.6 KILÓMETROS DE NAZAS EL PROYECTO SE LOCALIZA A 100 MTS AL SUR DE LA CARRETERA PEDRICEÑA A NAZAS, lon:-104.29080483, lat:25.13651872}} | 2020-08-07 | 2020-11-30 | 9400.61 | 9400.61 | 9400.61 | 9400.61 | 9400.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/012/2020, contratista:ARQ. RUBEN DIDIER CHAPARRO AGUIRRE, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:752048.96, importe_modificado:752048.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}} | {1820332/proyecto_INICIO, 1820332/proyecto_PROCESO, 1820332/proyecto_FIN, 1820332/proyecto_PROCESO, 1820332/proyecto_FIN, 1820332/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401820434 | Proyecto de inversión | 54139.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54139.51, modificado:52999.72}} | EQUIPAMIENTO DE PRIMARIA COMEDORES ESCOLARES EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO COL. LOPEZ PORTILLO - 148925 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 148925 | S | 129 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR SN COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 34010 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE MIGUEL ALEMAN VALDEZ, A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS, lon:-104.69243514, lat:24.05077777}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 52999.72 | 52999.72 | 52999.72 | 52999.72 | 52999.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-025/2020, contratista:CONSTRUCTORA VISION Y PROYECTO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:702998.76, importe_modificado:702998.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1820434/proyecto_PROCESO, 1820434/proyecto_INICIO, 1820434/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401820809 | Proyecto de inversión | 707575.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707575.41, modificado:707575.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN TOPIA LOCALIDAD EL RINCÓN DE GALANCITA EL RINCÓN DE LOS ALISOS ASENTAMIENTO EL RINCÓN DE GALANCITA EL RINCÓN DE LOS ALISOS - 149787 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 149787 | S | 42 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:543, direccion:RANCHERIA EL RINCÓN DE GALANCITA (EL RINCÓN DE LOS ALISOS), 34554 EL RINCÓN DE GALANCITA (EL RINCÓN DE LOS ALISOS), TOPIA DURANGO ENTRE Y , EL PUENTE PEATONAL SE ENCUENTRA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE EL RINCON DE GAL, lon:-106.77135303, lat:25.15704146}} | 2020-07-03 | 2020-10-30 | 707575.41 | 707575.41 | 707575.41 | 707575.41 | 707575.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-017/2020, contratista:INGENIERIA E INMOVILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TOPIA DGO, monto:707575.41, importe_modificado:707575.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1820809/proyecto_INICIO, 1820809/proyecto_PROCESO, 1820809/proyecto_FIN, 1820809/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401820873 | Proyecto de inversión | 59426.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:29713.12, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29713.12, modificado:29713.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN VARIAS LOCALIDADES UNO EN LA LOCALIDAD DE ALTAMIRA MUNICIPIO DE NAZAS DGO. - 149925 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 149925 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:44, direccion:RANCHERIA ALTAMIRA, 35737 ALTAMIRA, NAZAS DURANGO ENTRE Y , ALTAMIRA SE ENCUENTRA A 16.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE NAZAS EL PROYECTO SE LOCALIZA A 150 MTS AL NORTE DE LA CARRETERA PEDRICEÑA A NAZAS, lon:-103.96108147, lat:25.26799684}} | 2020-07-07 | 2020-11-30 | 29713.12 | 29713.12 | 29713.12 | 29713.12 | 29713.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/013/2020, contratista:ARQ. RUBEN DIDIER CHAPARRO AGUIRRE, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:1247951.0, importe_modificado:1247951.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1820873/proyecto_PROCESO, 1820873/proyecto_INICIO, 1820873/proyecto_FIN, 1820873/proyecto_PROCESO, 1820873/proyecto_FIN, 1820873/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401820891 | Proyecto de inversión | 297131.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:148565.6, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148565.6, modificado:148565.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN VARIAS LOCALIDADES, SEIS EN LA LOCALIDAD DE EMILIO CARRANZA MUNICIPIO DE NAZAS DGO. - 149963 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 149963 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:11, direccion:PUEBLO EMILIO CARRANZA, 35713 EMILIO CARRANZA, NAZAS DURANGO ENTRE Y , PUEBLO DE EMILIO CARRANZA ESTÁ SITUADO A 17.3 KILÓMETROS DE NAZAS QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO EN DIRECCIÓN ESTE DOS SE LOCALIZAN A L , lon:-103.94508751, lat:25.2623191}} | 2020-07-07 | 2020-11-30 | 148565.6 | 148565.6 | 148565.6 | 148565.6 | 148565.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/013/2020, contratista:ARQ. RUBEN DIDIER CHAPARRO AGUIRRE, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:1247951.0, importe_modificado:1247951.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1820891/proyecto_INICIO, 1820891/proyecto_PROCESO, 1820891/proyecto_FIN, 1820891/proyecto_INICIO, 1820891/proyecto_FIN, 1820891/proyecto_PROCESO, 1820891/proyecto_FIN, 1820891/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401820893 | Proyecto de inversión | 97620.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97620.78, modificado:97620.78}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN GENERAL SIMÓN BOLÍVAR LOCALIDAD SAN ANTONIO DE ZARAGOZA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DE ZARAGOZA - 149967 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 149967 | S | 30 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.16, meta_modificada:5.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DE ZARAGOZA - SAN ANTONIO DE ZARAGOZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 800 EJIDO SAN JOSÉ DE ZARAGOZA, 35960 SAN ANTONIO DE ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA REALIZA, lon:-103.44834234, lat:25.20801497}} | 2020-07-27 | 2020-08-10 | 97620.78 | 97620.78 | 97620.78 | 97620.78 | 97620.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM/U2A/URB/017/2020, contratista:INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA VM S.A. DE C.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:97620.78, importe_modificado:97620.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.16}} | {1820893/proyecto_FIN, 1820893/proyecto_PROCESO, 1820893/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401821136 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:60000.0, modificado:60000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS ACCIONES DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN GENERAL SIMÓN BOLÍVAR LOCALIDAD RICARDO FLORES MAGÓN ASENTAMIENTO RICARDO FLORES MAGÓN - 150528 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 150528 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:12, direccion:COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN, 35953 RICARDO FLORES MAGÓN, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , UNA CUADRA AL OESTE Y UNA CUADRA AL NORTE DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD UNA CUADRA AL OSTE Y TRES CUADRAS AL SUR DE LA IGLESI, lon:-103.18774586, lat:24.75365306}} | 2020-07-13 | 2020-09-18 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM-FISE/U2A/VIV/027/2020/2, contratista:LUIS ALONSO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1821136/proyecto_INICIO, 1821136/proyecto_PROCESO, 1821136/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401821281 | Proyecto de inversión | 32500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:16250.0, modificado:16250.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16250.0, modificado:16250.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA ACCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN GENERAL SIMÓN BOLÍVAR LOCALIDAD SANTA ROSA ASENTAMIENTO SANTA ROSA - 150821 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 150821 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:18, direccion:EJIDO SANTA ROSA, 35955 SANTA ROSA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , AL LADO SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-103.06134152, lat:24.81139917}} | 2020-07-01 | 2020-08-30 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM-FISE/U2A/VIV/026/2020/3, contratista:LUIS ALONSO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:16250.0, importe_modificado:16250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.0}} | {1821281/proyecto_PROCESO, 1821281/proyecto_INICIO, 1821281/proyecto_FIN, 1821281/proyecto_INICIO, 1821281/proyecto_PROCESO, 1821281/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401821962 | Proyecto de inversión | 118494 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118494.0, modificado:118494.0}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL CON TREITA BATERIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LOS REMEDIOS MUNICIPIO DE GUANACEVI - 152305 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 152305 | S | 97 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:72, direccion:RANCHERIA SAN FRANCISCO DE LOS REMEDIOS (LAS PINTAS), 35414 SAN FRANCISCO DE LOS REMEDIOS (LAS PINTAS), GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , VARIAS VIVIENDAS BENEFICIADAS, lon:-106.20001326, lat:26.36747098}} | 2020-06-01 | 2020-07-20 | 118494 | 118494 | 118494 | 118494 | 118494 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/VIV/01/2020-11, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:118494.0, importe_modificado:118494.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1821962/proyecto_INICIO, 1821962/proyecto_PROCESO, 1821962/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401821974 | Proyecto de inversión | 7964.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7964.58, modificado:7964.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN SAN JUAN DEL RÍO LOCALIDAD IGNACIO LÓPEZ RAYÓN POTRERO DE LOS HIGOS ASENTAMIENTO IGNACIO LÓPEZ RAYÓN POTRERO DE LOS HIGOS - 152358 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 152358 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.52, meta_modificada:35.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:21, direccion:RANCHERIA IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (POTRERO DE LOS HIGOS), 34486 IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (POTRERO DE LOS HIGOS), SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A LADO DERECHO SOBRE LA CARRETERA DURANGO PARRAL A LA ALTURA D, lon:-104.47107627, lat:24.98320897}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 7964.58 | 7964.58 | 7964.58 | 7964.58 | 7964.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-007/2020, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:174000.0, importe_modificado:174000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.52}} | {1821974/proyecto_INICIO, 1821974/proyecto_FIN, 1821974/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401822076 | Proyecto de inversión | 15799.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15799.2, modificado:15799.2}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL CON CUATRO BATERIAS EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA BOLA - 152602 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 152602 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:312, direccion:RANCHERIA PIEDRA BOLA, 35440 PIEDRA BOLA, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA CLINICA, lon:-106.42202318, lat:25.92752347}} | 2020-06-01 | 2020-07-20 | 15799.2 | 15799.2 | 15799.2 | 15799.2 | 15799.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/VIV/01/2020-17, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:15799.2, importe_modificado:15799.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1822076/proyecto_PROCESO, 1822076/proyecto_FIN, 1822076/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401822431 | Proyecto de inversión | 156806 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156806.0, modificado:149999.32}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO ASENTAMIENTO PROVIDENCIA I - 153452 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 153452 | S | 99 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LA PROVIDENCIA FRACCIONAMIENTO PROVIDENCIA I, 34179 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE LA PROVIDENCIA Y CALLE PRIMAVERA, SE ENCUENTRA UBICADO DENTRO DEL FRACC PROVIDENCIA EN EL AREA VERDE DE CALLE LA PROVID, lon:-104.66034498, lat:24.01635773}} | 2020-10-15 | 2020-12-31 | 149999.32 | 149999.32 | 149999.32 | 149999.32 | 149999.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADJ-DMOP-R33-011-2020, contratista:TERRACERIAS Y PAVIMENTOS VAL, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:149999.32, importe_modificado:149999.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1822431/proyecto_INICIO, 1822431/proyecto_PROCESO, 1822431/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401824240 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FESE, monto:100000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN POANAS LOCALIDAD VILLA UNIÓN - 158274 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS DURANGO | 158274 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE DEL RIO BARRIO VILLA UNIÓN, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE CALLE RENACIMIENTO Y CALLE C. DEL RIO, CALLE PRIVADA DOLORES DEL RIO UNA SE ENCUENTRA POR EL RASTRO MUNICIPAL UNA POR EL POZO 11, UNA A MEDIA CUADRA DE S, lon:-104.04133221, lat:23.98104415}} | 2020-06-29 | 2020-09-29 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/004/2020, contratista:MARTÍN FERNANDO GALLEGOS RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1824240/proyecto_INICIO, 1824240/proyecto_PROCESO, 1824240/proyecto_INICIO, 1824240/proyecto_FIN, 1824240/proyecto_PROCESO, 1824240/proyecto_FIN, 1824240/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401824322 | Proyecto de inversión | 345070.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345070.04, modificado:345070.04}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD GÓMEZ PALACIO ASENTAMIENTO FELIPE ÁNGELES - 158473 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 158473 | S | 168 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1180.0, meta_modificada:1180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO ANAYA INTERIOR S/N COLONIA FELIPE ÁNGELES, 35046 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE AVENIDA NACIONAL Y AVENIDA MIGUEL FERNANDEZ, BOULEVARD JABONOSO EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO COLONIA FELIPÉ ANGELES, lon:-103.48797164, lat:25.58279351}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 345070.04 | 345070.04 | 345070.04 | 345070.04 | 345070.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-URB-028/2020, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:345070.04, importe_modificado:345070.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1180.0}} | {1824322/proyecto_INICIO, 1824322/proyecto_PROCESO, 1824322/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401824911 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:100000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN POANAS LOCALIDAD LA OCHOA - 159975 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS DURANGO | 159975 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:12, direccion:CALLE XXX EJIDO LA OCHOA, 34830 LA OCHOA, POANAS DURANGO ENTRE Y , ESTÁN UBICADOS CERCA DE LA IGLESIA, lon:-103.91554083, lat:24.02190471}} | 2020-06-29 | 2020-09-29 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/003/2020, contratista:GUILLERMO HERNÁNDEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1824911/proyecto_FIN, 1824911/proyecto_PROCESO, 1824911/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401825069 | Proyecto de inversión | 66785.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:33392.85, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33392.85, modificado:33392.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN POANAS LOCALIDAD ORIZABA ASENTAMIENTO ORIZABA - 160414 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS DURANGO | 160414 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:239.0, meta_modificada:239.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:13, direccion:CALLE XXXX EJIDO ORIZABA, 34823 ORIZABA, POANAS DURANGO ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2, CALLE 3 SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA., lon:-104.07436154, lat:23.95424504}} | 2020-06-29 | 2020-09-29 | 33392.85 | 33392.85 | 33392.85 | 33392.85 | 33392.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/004/2020, contratista:MARTÍN FERNANDO GALLEGOS RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:239.0}} | {1825069/proyecto_INICIO, 1825069/proyecto_FIN, 1825069/proyecto_PROCESO, 1825069/proyecto_FIN, 1825069/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401826263 | Proyecto de inversión | 128594.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:64297.38, modificado:64297.38}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64297.38, modificado:64297.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN NUEVO IDEAL LOCALIDAD DOCTOR CASTILLO DEL VALLE LAS HUERTAS ASENTAMIENTO DOCTOR CASTILLO DEL VALLE LAS HUERTAS - 163685 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 163685 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:18, direccion:EJIDO DOCTOR CASTILLO DEL VALLE LAS HUERTAS, 34425 DOCTOR CASTILLO DEL VALLE (LAS HUERTAS), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS CERCA LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 44, lon:-104.94380098, lat:25.00274403}} | 2020-07-15 | 2020-09-15 | 128594.76 | 128594.76 | 128594.76 | 128594.76 | 128594.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-006/2020, contratista:JAIME ARAMBULA VILLASEÑOR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:1514560.56, importe_modificado:1514560.56}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:18.0}} | {1826263/proyecto_INICIO, 1826263/proyecto_FIN, 1826263/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401826813 | Proyecto de inversión | 42864.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:21432.46, modificado:21432.46}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21432.46, modificado:21432.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN NUEVO IDEAL LOCALIDAD FUENTE DEL LLANO SANTIAGUILLO ASENTAMIENTO FUENTE DEL LLANO SANTIAGUILLO - 164788 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 164788 | S | 25 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:22, direccion:EJIDO FUENTE DEL LLANO SANTIAGUILLO, 34426 FUENTE DEL LLANO (SANTIAGUILLO), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIOS DOMICLIOS CERCA CERCA DE LA PLAZA DE LA COMUNIDAD, lon:-104.85936097, lat:24.85179063}} | 2020-07-15 | 2020-09-15 | 42864.92 | 42864.92 | 42864.92 | 42864.92 | 42864.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-006/2020, contratista:JAIME ARAMBULA VILLASEÑOR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:1514560.56, importe_modificado:1514560.56}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:6.0}} | {1826813/proyecto_INICIO, 1826813/proyecto_FIN, 1826813/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401827096 | Proyecto de inversión | 160312 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160312.0, modificado:160312.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS APOMAS (ZONA AMACULÍ) - 165458 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 165458 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:27, direccion:CALLEJON LAS APOMAS RANCHERIA LAS APOMAS, 34596 LAS APOMAS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA AMACULÍ DEL MUNICIPIO, lon:-106.5832595, lat:24.63171705}} | 2020-07-11 | 2020-07-25 | 160312 | 160312 | 160312 | 160312 | 160312 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SISTEMA-AGUA-TAM-006/2020, contratista:ING. MARIO ISMAEL LEON AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:160312.0, importe_modificado:160312.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1827096/proyecto_FIN, 1827096/proyecto_INICIO, 1827096/proyecto_FIN, 1827096/proyecto_PROCESO, 1827096/proyecto_FIN, 1827096/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401829060 | Proyecto de inversión | 1379080.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1379080.18, modificado:1379080.18}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO E.C. SAN JOSÉ DEL LLANO HACIA CERRITO GORDO, EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 171582 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 171582 | S | 710 | 630 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:3.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:51, direccion:RANCHERIA CERRITO GORDO, 34986 CERRITO GORDO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ENTRONQUE DEL CAMINO SAN JOSÉ DEL LLANO HACIA LA LOCALIDAD DE CERRITO GORDO, lon:-104.64296348, lat:23.1335646}} | 2020-04-24 | 2020-06-24 | 1379080.18 | 1379080.18 | 1379080.18 | 1379080.18 | 1379080.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-URB005, contratista:MADERAS Y SERVICIOS, SA DE CV,, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1379080.18, importe_modificado:1379080.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.7}} | {1829060/proyecto_INICIO, 1829060/proyecto_PROCESO, 1829060/proyecto_FIN, 1829060/proyecto_INICIO, 1829060/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401829243 | Proyecto de inversión | 22514.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:13068.2, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9446.42, modificado:9446.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN NAZAS LOCALIDAD LOS CERRITOS LAS COTORRAS ASENTAMIENTO LOS CERRITOS LAS COTORRAS - 172191 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 172191 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:45, direccion:RANCHERIA LOS CERRITOS (LAS COTORRAS), 35713 LOS CERRITOS (LAS COTORRAS), NAZAS DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 18.6 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE NAZAS Y LOS PROYECTOS SE LOCALIZAN MEDIANTE LAS SIGUIENT, lon:-103.93043426, lat:25.24709882}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 9446.42 | 9446.42 | 9446.42 | 9446.42 | 9446.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI/NAZAS/MEJ/PF/2020-01, contratista:COESVI DURANGO, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:715000.0, importe_modificado:715000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.0}} | {1829243/proyecto_INICIO, 1829243/proyecto_PROCESO, 1829243/proyecto_FIN, 1829243/proyecto_PROCESO, 1829243/proyecto_FIN, 1829243/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401829746 | Proyecto de inversión | 109484.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109484.4, modificado:109484.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHACHACUAXTLE, DEL MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 174027 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 174027 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:9, direccion:RANCHERIA CHACHACUAXTLE, 34973 CHACHACUAXTLE, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DOMICILIO CONOCIDO DE LA LOCALIDAD DE CHACHACUAXTLE, lon:-104.3030999, lat:23.69626676}} | 2020-03-17 | 2020-06-12 | 109484.4 | 109484.4 | 109484.4 | 109484.4 | 109484.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-PteyViv001-1, contratista:LINEAS Y REDES HIDRAULICAS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:636355.05, importe_modificado:109484.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1829746/proyecto_INICIO, 1829746/proyecto_FIN, 1829746/proyecto_PROCESO, 1829746/proyecto_FIN, 1829746/proyecto_PROCESO, 1829746/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401829856 | Proyecto de inversión | 1341102.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1341102.3, modificado:1341102.3}} | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS DE JALPA, DEL MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 174545 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 174545 | S | 75 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:31, direccion:RANCHERIA SAN LUCAS DE JALPA, 34997 SAN LUCAS DE JALPA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS DE JALPA, lon:-104.50001123, lat:22.43952645}} | 2020-05-01 | 2020-05-31 | 1341102.3 | 1341102.3 | 1341102.3 | 1341102.3 | 1341102.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-AYS018, contratista:ING. ERIKA GRUCHENKA GARCÍA CÁZARES, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1341102.3, importe_modificado:1341102.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1829856/proyecto_INICIO, 1829856/proyecto_FIN, 1829856/proyecto_PROCESO, 1829856/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401830376 | Proyecto de inversión | 9506.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9506.73, modificado:9506.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN DURANGO LOCALIDAD SANTA ISABEL DE BATRES - 176152 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 176152 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:275, direccion:RANCHERIA SANTA ISABEL DE BATRES, 34000 SANTA ISABEL DE BATRES, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO SANTA ISABEL DE BATRES, lon:-104.90926247, lat:24.19878396}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 9506.73 | 9506.73 | 9506.73 | 9506.73 | 9506.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-006-2020, contratista:GRUPO ACQUA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:8166080.98, importe_modificado:8166080.98}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1830376/proyecto_INICIO, 1830376/proyecto_FIN, 1830376/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401830659 | Proyecto de inversión | 85218.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:42730.84, modificado:42730.84}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42487.62, modificado:42487.62}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA ACCION DE TECHO DE LOSA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE FLECHAS - 177025 | 10 | Durango | 31 | Santa Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA | 177025 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:15, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD RANCHERIA SAN JOSÉ DE FLECHAS, 35890 SAN JOSÉ DE FLECHAS, SANTA CLARA DURANGO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-103.22646974, lat:24.52916169}} | 2020-10-28 | 2020-12-31 | 85218.46 | 85218.46 | 85218.46 | 85218.46 | 85218.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSC-FISM-SEBISED-VIV-008-2020.7, contratista:OBRAS Y SERVICIOS DEL REAL LAGUNA SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA CLARA, monto:85218.46, importe_modificado:85218.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.0}} | {1830659/proyecto_FIN, 1830659/proyecto_INICIO, 1830659/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401830805 | Proyecto de inversión | 9506.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9506.73, modificado:9506.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN DURANGO LOCALIDAD LAS HUERTAS ASENTAMIENTO LAS HUERTAS - 177908 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 177908 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO INFANTE INTERIOR 0 CIUDAD LA HUERTA, 34147 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE PEDRO INFANTE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CALLE PEDRO INFANTE COL LAS HUERTAS, lon:-104.62626144, lat:24.06843459}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 9506.73 | 9506.73 | 9506.73 | 9506.73 | 9506.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-006-2020, contratista:GRUPO ACQUA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:8166080.98, importe_modificado:8166080.98}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1830805/proyecto_PROCESO, 1830805/proyecto_INICIO, 1830805/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401831180 | Proyecto de inversión | 446393.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446393.6, modificado:446393.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE LA CHAPARRA RANAS - 179502 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL SANTIAGO PAPASQUIARO | 179502 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:156, direccion:RANCHERIA LAGUNA DE LA CHAPARRA (RANAS), 34617 LAGUNA DE LA CHAPARRA (RANAS), SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , A 26.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA CEBECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, SALIENDO POR CARRE, lon:-105.68974018, lat:25.03986211}} | 2020-04-12 | 2020-05-30 | 446393.6 | 446393.6 | 446393.6 | 446393.6 | 446393.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96103, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:446393.6, importe_modificado:446393.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1831180/proyecto_PROCESO, 1831180/proyecto_FIN, 1831180/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401831784 | Proyecto de inversión | 144458 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:13133.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131325.0, modificado:160857.72}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DURANGO LOCALIDAD SAN VICENTE DE CHUPADEROS - 181343 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 181343 | S | 166 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:278, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN VICENTE DE CHUPADEROS, 34394 SAN VICENTE DE CHUPADEROS, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DE LA VI, lon:-104.7145126, lat:24.12172823}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 160857.72 | 160857.72 | 160857.72 | 160857.72 | 160857.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADJ-DMOP-R33-016-2020, contratista:JOSE MIGUEL CANO HINOJOSA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:173990.72, importe_modificado:173990.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1831784/proyecto_INICIO, 1831784/proyecto_FIN, 1831784/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401832399 | Proyecto de inversión | 19013.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19013.46, modificado:19013.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO COL REAL DEL PRADO - 183813 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 183813 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA REAL DEL PRADO, 34080 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , COLONIA REAL DEL PRADO DE LA CD DE DURANGO, lon:-104.68598812, lat:24.06060724}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 19013.46 | 19013.46 | 19013.46 | 19013.46 | 19013.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-006-2020, contratista:GRUPO ACQUA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:8166080.98, importe_modificado:8166080.98}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1832399/proyecto_FIN, 1832399/proyecto_PROCESO, 1832399/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401832834 | Proyecto de inversión | 78485 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:7135.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71350.0, modificado:93602.82}} | REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO EN DURANGO LOCALIDAD EL NAYAR ASENTAMIENTO EL NAYAR - 185426 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 185426 | S | 148 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:219, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO EL NAYAR, 34330 EL NAYAR, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE INDIO SE ENCUENTRA UBICADO A LA ENTRADA DEL POBLADO PASANDO MONUMENTO EL INDIO, lon:-104.69341842, lat:23.96700996}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 93602.82 | 93602.82 | 93602.82 | 93602.82 | 93602.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADJ-DMOP-R33-015-2020, contratista:ANA LILIA CALDERON QUIÑOES, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:100737.82, importe_modificado:100737.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1832834/proyecto_INICIO, 1832834/proyecto_PROCESO, 1832834/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401834543 | Proyecto de inversión | 54356.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:27178.01, modificado:27178.01}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27178.02, modificado:27178.02}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN NUEVO IDEAL LOCALIDAD BUENA UNIÓN ASENTAMIENTO BUENA UNIÓN - 190842 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 190842 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.02, meta_modificada:88.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:7, direccion:EJIDO BUENA UNIÓN, 34424 BUENA UNIÓN, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , TRES DOMICILIOS DOS A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA Y OTRO ENFENTRE DEL CENTRO ESCOLAR, lon:-105.0599424, lat:25.05579552}} | 2020-08-15 | 2020-10-15 | 54356.03 | 54356.03 | 54356.03 | 54356.03 | 54356.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-012/2020, contratista:OSCAR LOPEZ QUIÑONES, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:554726.86, importe_modificado:554726.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.02}} | {1834543/proyecto_FIN, 1834543/proyecto_PROCESO, 1834543/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401834642 | Proyecto de inversión | 422400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422400.0, modificado:531147.39}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN DURANGO LOCALIDAD VILLA MONTEMORELOS ASENTAMIENTO VILLA MONTEMORELOS - 191136 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 191136 | S | 278 | 277 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:192000.0, meta_modificada:192000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:298, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO VILLA MONTEMORELOS, 34371 VILLA MONTEMORELOS, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES CALLES PRINCIPALES DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.48002835, lat:23.99189762}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 531147.39 | 531147.39 | 531147.39 | 531147.39 | 531147.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-043/2020, contratista:DANIEL ALEJANDRO MERAZ NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:414927.36, importe_modificado:414927.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:192000.0}} | {1834642/proyecto_INICIO, 1834642/proyecto_FIN, 1834642/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401834763 | Acción | 3950 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3950.0, modificado:3950.0}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 191445 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 191445 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.954432, lat:25.931662}} | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MGD/FISMDF/GI/04/2020, contratista:JUAN FERNANDO CORONA CARRETE, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:3950.0, importe_modificado:3950.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1834763/proyecto_PROCESO, 1834763/proyecto_FIN, 1834763/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401835087 | Proyecto de inversión | 153120 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153120.0, modificado:150057.8}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN DURANGO LOCALIDAD LA LUZ ASENTAMIENTO LA LUZ - 192209 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 192209 | S | 533 | 532 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:69600.0, meta_modificada:69600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:203, direccion:PUEBLO LA LUZ, 34378 LA LUZ, DURANGO DURANGO ENTRE CAMINO DOMICILIO CONOCIDO Y , CAMINO DE LA LUZ QUE CONECTA A SAN BENITO RIO VERDE, lon:-105.05791213, lat:24.20534966}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 150057.8 | 150057.8 | 150057.8 | 150057.8 | 150057.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-049/2020, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:272949.6, importe_modificado:272949.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:69600.0}} | {1835087/proyecto_INICIO, 1835087/proyecto_FIN, 1835087/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401835112 | Proyecto de inversión | 67725 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67725.0, modificado:67725.0}} | EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN DURANGO LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LAS BASURAS - 192291 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 192291 | S | 34 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:253, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN ANTONIO DE LAS BASURAS, 00000 SAN ANTONIO DE LAS BASURAS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LAS BASURAS UBICADO EN LAS TIERRAS, lon:-105.36997313, lat:24.09803461}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 67725 | 67725 | 67725 | 67725 | 67725 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-013/2020, contratista:SALVADOR RIVAS GALVÁN, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:191116.0, importe_modificado:191116.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1835112/proyecto_INICIO, 1835112/proyecto_FIN, 1835112/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401835225 | Proyecto de inversión | 220383.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220383.75, modificado:220383.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD EL CAMPAMENTO ASENTAMIENTO EL CAMPAMENTO - 192652 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 192652 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:15, direccion:PUEBLO EL CAMPAMENTO, 34968 EL CAMPAMENTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , AUN COSTADO DE LA CASA DE JAVIER LABRADOR, lon:-105.54056068, lat:23.40706977}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 220383.75 | 220383.75 | 220383.75 | 220383.75 | 220383.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-071/2020, contratista:SOTO VALLES YAZMIRA RAFAELA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:220383.75, importe_modificado:22033.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1835225/proyecto_PROCESO, 1835225/proyecto_FIN, 1835225/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401835309 | Proyecto de inversión | 34777.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34777.51, modificado:34777.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN BERNARDO LOCALIDAD VEINTE DE ABRIL LAS DELICIAS ASENTAMIENTO VEINTE DE ABRIL LAS DELICIAS - 192872 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 192872 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:54, direccion:EJIDO VEINTE DE ABRIL (LAS DELICIAS), 35475 VEINTE DE ABRIL (LAS DELICIAS), SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LAS CUATRO ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE VEITE DE ABRIL CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-105.63278839, lat:26.31327317}} | 2020-07-01 | 2020-09-19 | 34777.51 | 34777.51 | 34777.51 | 34777.51 | 34777.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSB/VIV/FISM-2020/C-004, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:782493.99, importe_modificado:782493.99}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:4.0}} | {1835309/proyecto_INICIO, 1835309/proyecto_FIN, 1835309/proyecto_PROCESO, 1835309/proyecto_FIN, 1835309/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401835352 | Proyecto de inversión | 62640 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62640.0, modificado:62640.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN DURANGO LOCALIDAD EL ARENAL SAN JERÓNIMO ASENTAMIENTO EL ARENAL SAN JERÓNIMO - 193024 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 193024 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:132, direccion:PUEBLO EL ARENAL (SAN JERÓNIMO), 34310 EL ARENAL (SAN JERÓNIMO), DURANGO DURANGO ENTRE CAMINO DOMICILIO CONOCIDO Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN LAS ULTIMAS CALLES DE LA COMUNIDAD SEGUNDO CAMINO PRINCIPAL, lon:-104.43713168, lat:24.07186474}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 62640 | 62640 | 62640 | 62640 | 62640 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-034/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR REMAJO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:269700.0, importe_modificado:269700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1835352/proyecto_INICIO, 1835352/proyecto_FIN, 1835352/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401835365 | Proyecto de inversión | 8694.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8694.38, modificado:8694.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR SOLAR 2 EN SAN BERNARDO LOCALIDAD EL VERANO ASENTAMIENTO EL VERANO - 193056 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 193056 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:133, direccion:CAMINO TRAMO SAN BERNARDO - EL VERANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 45 + 100 RANCHERIA EL VERANO, 35454 EL VERANO, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA UBICACION DE LA ACCION SE ENCUENTRA A UNA HORA CON NUEVE MINUTOS DE LA CABEC, lon:-105.62542915, lat:26.25672131}} | 2020-07-01 | 2020-09-19 | 8694.38 | 8694.38 | 8694.38 | 8694.38 | 8694.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSB/VIV/FISM-2020/C-004, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:782493.99, importe_modificado:782493.99}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1835365/proyecto_INICIO, 1835365/proyecto_PROCESO, 1835365/proyecto_FIN, 1835365/proyecto_INICIO, 1835365/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401837792 | Acción | 102022 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102022.0, modificado:102022.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 200950 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 200950 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.420945, lat:25.03908}} | 2020-04-20 | 2020-04-27 | 102022 | 102022 | 102022 | 102022 | 102022 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSP-OPM-MIA-ER-001-2020, contratista:SERVICIOS TECNICOS ASOCIADOS DEL NOROESTE S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:102022.0, importe_modificado:102022.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1837792/proyecto_PROCESO, 1837792/proyecto_INICIO, 1837792/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401838878 | Proyecto de inversión | 530357.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530357.72, modificado:530357.72}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN HIDALGO LOCALIDAD LA ESPERANZA ASENTAMIENTO LA ESPERANZA - 204214 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 204214 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:52, direccion:PUEBLO LA ESPERANZA, 35337 LA ESPERANZA, HIDALGO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD TRES CUADRAS AL SUR DEL HOSPITAL DE LA LOCALIDA Y DOS CUADRAS HACIA EL NORTE LLENDO POR CAMINO DE TERRACERIA SIN , lon:-104.82164227, lat:25.86365598}} | 2020-04-01 | 2020-06-03 | 530357.72 | 530357.72 | 530357.72 | 530357.72 | 530357.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HIDALGO/FAISM-002/2020, contratista:INGENIERIA E INMOVILIARIA JADE SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DGO, monto:530357.73, importe_modificado:530357.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1838878/proyecto_FIN, 1838878/proyecto_INICIO, 1838878/proyecto_PROCESO, 1838878/proyecto_INICIO, 1838878/proyecto_FIN, 1838878/proyecto_PROCESO, 1838878/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401839313 | Proyecto de inversión | 1305622.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1305622.92, modificado:1305622.92}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL BOULEVARD 4 CULTURAS EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, DEL MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 205297 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 205297 | S | 1047 | 698 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , EL ALUMBRADO SE LOCALIZA EN EL BOULEVARD PRINCIPAL DEL MUNICIPIO, lon:-104.38858416, lat:23.48129137}} | 2020-02-24 | 2020-05-15 | 1305622.92 | 1305622.92 | 1305622.92 | 1305622.92 | 1305622.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-URB2020-001, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1305622.92, importe_modificado:1305622.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | {1839313/proyecto_PROCESO, 1839313/proyecto_FIN, 1839313/proyecto_INICIO, 1839313/proyecto_FIN, 1839313/proyecto_INICIO, 1839313/proyecto_PROCESO, 1839313/proyecto_FIN, 1839313/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401840270 | Proyecto de inversión | 42277.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:19024.88, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23252.5, modificado:23252.5}} | CONSTRUCCIÓN DE 50 M2 DE TECHO DE LOSA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES DE ATOTONILCO (1 ACCIÓN) - 208143 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 208143 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:PUEBLO ATOTONILCO, 34603 ATOTONILCO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , A 13.6 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUR, DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, TRANSITANDO POR CARRETERA A TEPEHUANES, ENTRONQUE A ATOTONILCO, lon:-105.44575142, lat:25.16563465}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 23252.5 | 23252.5 | 23252.5 | 23252.5 | 23252.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-CLZUR-060-2020, contratista:FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1691100.0, importe_modificado:1691100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:50.0}} | {1840270/proyecto_INICIO, 1840270/proyecto_FIN, 1840270/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401840586 | Proyecto de inversión | 59426.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:29713.12, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29713.12, modificado:29713.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN VARIAS LOCALIDADES UNO EN LA LOCALIDAD DE GENERAL LÁZARO CÁRDENAS PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE NAZAS DGO. - 209096 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 209096 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.12, meta_modificada:4.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:25, direccion:PUEBLO GENERAL LÁZARO CÁRDENAS (PUEBLO NUEVO), 35737 GENERAL LÁZARO CÁRDENAS (PUEBLO NUEVO), NAZAS DURANGO ENTRE Y , GENERAL LÁZARO CÁRDENAS PUEBLO NUEVO SE ENCUENTRA A 13.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DE LA LOCALIDAD D, lon:-103.99345829, lat:25.29561171}} | 2020-08-07 | 2020-11-30 | 29713.12 | 29713.12 | 29713.12 | 29713.12 | 29713.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/013/2020, contratista:ARQ. RUBEN DIDIER CHAPARRO AGUIRRE, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:1247951.0, importe_modificado:1247951.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.12}} | {1840586/proyecto_INICIO, 1840586/proyecto_PROCESO, 1840586/proyecto_FIN, 1840586/proyecto_PROCESO, 1840586/proyecto_FIN, 1840586/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401840775 | Proyecto de inversión | 55017.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:27508.98, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27508.97, modificado:27504.49}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN DURANGO LOCALIDAD RÍO ESCONDIDO LA LOMA ASENTAMIENTO RÍO ESCONDIDO LA LOMA LOSA - 209821 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 209821 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.47, meta_modificada:37.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1037, direccion:PUEBLO RÍO ESCONDIDO (LA LOMA), 34330 RÍO ESCONDIDO (LA LOMA), DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO RIÓ ESCONDIDO DURANGO DGO, lon:-104.61682323, lat:23.88788428}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 27504.49 | 27504.49 | 27504.49 | 27504.49 | 27504.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-016-20, contratista:EDUARDO ESTRADA CURIEL, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO, monto:2302138.22, importe_modificado:2302138.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.47}} | {1840775/proyecto_PROCESO, 1840775/proyecto_FIN, 1840775/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401841014 | Proyecto de inversión | 111258.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111258.98, modificado:111258.98}} | REHABILITACIÓN DE VADO EN NUEVO IDEAL LOCALIDAD CHAPALA ASENTAMIENTO CHAPALA - 210565 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 210565 | S | 52 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:16, direccion:EJIDO CHAPALA, 34426 CHAPALA, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A UNA CUADRA DE DISTANCIA DEL DOMO DEL PUEBLO, lon:-104.81944334, lat:24.84371028}} | 2020-06-15 | 2020-07-15 | 111258.98 | 111258.98 | 111258.98 | 111258.98 | 111258.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-015/2020, contratista:JAIME ARAMBULA VILLASEÑOR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:111258.98, importe_modificado:111258.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1841014/proyecto_PROCESO, 1841014/proyecto_INICIO, 1841014/proyecto_FIN, 1841014/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401841362 | Proyecto de inversión | 1268637.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268637.27, modificado:1268637.27}} | UNIDADES DEPORTIVA FUT BOL 5 EN LA ALAMEDA LOCALIDAD PEÑÓN BLANCO - 211459 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO PEÑÓN BLANCO | 211459 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA A LA CONCHA COLONIA EL TULILLO, 34740 PEÑÓN BLANCO, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE CARRETERA CARRETREA A LA CONCHA Y , CARRETERA A LA CONCHA A LA ALTURA DE LA ALAMEDA FRENTE A LA BIBLIOTECA., lon:-104.03554379, lat:24.78438077}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 1268637.27 | 1268637.27 | 1268637.27 | 1268637.27 | 1268637.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-URB-FISM-020-017, contratista:ECO ZAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO PEÑÓN BLANCO, monto:1268637.27, importe_modificado:1268637.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.0}} | {1841362/proyecto_INICIO, 1841362/proyecto_PROCESO, 1841362/proyecto_INICIO, 1841362/proyecto_PROCESO, 1841362/proyecto_INICIO, 1841362/proyecto_PROCESO, 1841362/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401842124 | Proyecto de inversión | 367311 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:183655.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183655.5, modificado:183655.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LÁMINA EN LA LOCALIDAD DE LOS RATONES, DE LA ZONA SIERRA SAN FRANCISCO DE OCOTAN, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 213865 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 213865 | S | 76 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:869.0, meta_modificada:869.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:657, direccion:RANCHERIA LOS RATONES, 34985 LOS RATONES, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS BENEFICIARIOS SON POBLADORES DE LA LOCALIDAD DE LOS RATONES, lon:-104.77722851, lat:22.89998048}} | 2020-10-08 | 2020-12-06 | 183655.5 | 183655.5 | 183655.5 | 183655.5 | 183655.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-VIV004-2, contratista:ALONSO AYALA DERAS, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:500000.01, importe_modificado:183655.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:869.25}} | {1842124/proyecto_INICIO, 1842124/proyecto_PROCESO, 1842124/proyecto_FIN, 1842124/proyecto_PROCESO, 1842124/proyecto_FIN, 1842124/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401842271 | Proyecto de inversión | 503531.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503531.5, modificado:503531.5}} | CONSTRUCCION DE DIECISIETE ACCIONES DE CUARTO ADICIONAL DE4.50X3.70 CON LOSA DE CONCRETO EN LAS LOCALIDAD DE DIEZ DE ABRIL. - 214196 | 10 | Durango | 31 | Santa Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA | 214196 | S | 32 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA DIEZ DE ABRIL, 35896 DIEZ DE ABRIL, SANTA CLARA DURANGO ENTRE CALLE DIVERSAS Y , DOMICILIOS DIVERSOS CON REFEERNCIA A LA CALLE PRINCIPAL., lon:-103.48022512, lat:24.55529015}} | 2020-10-29 | 2020-12-29 | 503531.5 | 503531.5 | 503531.5 | 503531.5 | 503531.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSC-FISM-011-2020-d, contratista:DESERMA SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA CLARA, monto:503531.5, importe_modificado:503531.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}} | {1842271/proyecto_INICIO, 1842271/proyecto_PROCESO, 1842271/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401842942 | Proyecto de inversión | 4037213.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4037213.83, modificado:4037213.83}} | MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL INTEGRAL (INCLUYE OBRA CIVILY MEJORAMIENTO CON ECOSOSITEMAS DE ENERGIA SOLAR PARA USO EFICIENTE DE CLIMA), EN LA LOCALIDAD DE LA GUAJOLOTA, DEL MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 216088 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 216088 | S | 1288 | 859 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:15, direccion:RANCHERIA LA GUAJOLOTA, 34985 LA GUAJOLOTA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD LA GUAJOLOTA EN EL HOSPITAL REGIONAL, lon:-104.62890486, lat:22.96177781}} | 2020-04-20 | 2020-07-20 | 4037213.83 | 4037213.83 | 4037213.83 | 4037213.83 | 4037213.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-IBS002, contratista:UMBRELLA PROJECTS CONSTRUCTION SA DE CV,, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3860639.69, importe_modificado:4037213.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1842942/proyecto_INICIO, 1842942/proyecto_PROCESO, 1842942/proyecto_FIN, 1842942/proyecto_INICIO, 1842942/proyecto_PROCESO, 1842942/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401843828 | Proyecto de inversión | 179461.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179461.26, modificado:179461.26}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 14 CALENTADORES SOLARES EN LAS COLONIAS FRANCISCO VILLA Y VALLE DORADO DENTRO DE LA ZAP 100320001608 - 218966 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 218966 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE MIRASOL COLONIA FRANCISCO VILLA, 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE JARDIN Y CALLE DALIA, CALLE AMAPOLA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL CERCA DE CDC FRANCISCO VILLA, lon:-105.43372199, lat:25.04462547}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 179461.26 | 179461.26 | 179461.26 | 179461.26 | 179461.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-CS-027-2020, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:3845598.36, importe_modificado:3845598.36}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:14.0}} | {1843828/proyecto_PROCESO, 1843828/proyecto_FIN, 1843828/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401844353 | Proyecto de inversión | 18874.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:9437.41, modificado:9437.41}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9437.41, modificado:9437.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA DEL MUNICIPIO DE RODEO DURANGO - 220367 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO | 220367 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:36, direccion:RANCHERIA TIERRA BLANCA, 35764 TIERRA BLANCA, RODEO DURANGO ENTRE Y , CASA DE ANA LAURA LOPEZ RAVELO, lon:-104.57467713, lat:25.22952031}} | 2020-06-03 | 2020-08-01 | 18874.82 | 18874.82 | 18874.82 | 18874.82 | 18874.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020(M), contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO, monto:1610354.69, importe_modificado:1610354.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1844353/proyecto_FIN, 1844353/proyecto_INICIO, 1844353/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401844391 | Proyecto de inversión | 259928.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259928.97, modificado:259928.97}} | CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE BIOFILTRO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN NUEVO IDEAL LOCALIDAD CARTAGENA ASENTAMIENTO CARTAGENA - 220485 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 220485 | S | 60 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO NUEVO IDEAL - CARTEGENA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 475 EJIDO CARTAGENA, 34430 CARTAGENA, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A 900 METROS DE DISTANCIA DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD, lon:-105.00790709, lat:24.84353553}} | 2020-11-20 | 2020-12-20 | 259928.97 | 259928.97 | 259928.97 | 259928.97 | 259928.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-042/2020, contratista:IRVING ARIEL VALENZUELA GANDARILLA, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:259928.97, importe_modificado:259928.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1844391/proyecto_INICIO, 1844391/proyecto_PROCESO, 1844391/proyecto_FIN, 1844391/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401844448 | Proyecto de inversión | 12818.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12818.66, modificado:12818.66}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE FAVELAS - 220645 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 220645 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:168, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DE FAVELAS (FAVELAS), 34610 SAN JOSÉ DE FAVELAS (FAVELAS), SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCIÓN A SAN NICOLAS LOCALIDADES QUE SE ENCUENTRAN RIO ARRIBA. SE, lon:-105.35754244, lat:24.86493346}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 12818.66 | 12818.66 | 12818.66 | 12818.66 | 12818.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-CS-027-2020, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:3845598.36, importe_modificado:3845598.36}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1844448/proyecto_PROCESO, 1844448/proyecto_INICIO, 1844448/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401844584 | Acción | 252000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252000.0, modificado:252000.0}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 221040 | 10 | Durango | 26 | San Dimas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN DIMAS | 221040 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.931245, lat:24.102182}} | 2020-06-01 | 2020-10-30 | 252000 | 252000 | 252000 | 252000 | 252000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PROY-SD/C/006/2020, contratista:C. ROCÍO FLORES CHAVEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO., monto:36000.0, importe_modificado:36000.0}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PROY-SD/C/005/2020, contratista:C. ROCÍO FLORES CHAVEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO., monto:35000.0, importe_modificado:35000.0}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PROY-SD/C/004/2020, contratista:C. ROCÍO FLORES CHAVEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO., monto:35000.0, importe_modificado:35000.0}, ctto4: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PROY-SD/C/003/2020, contratista:C. ROCÍO FLORES CHAVEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO., monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}, ctto5: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PROY-SD/C/002/2020, contratista:C. ROCÍO FLORES CHAVEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO., monto:36000.0, importe_modificado:36000.0}, ctto6: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PROY-SD/C/007/2020, contratista:C. ROCÍO FLORES CHAVEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO., monto:50000.0, importe_modificado:50000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1844584/proyecto_INICIO, 1844584/proyecto_FIN, 1844584/proyecto_PROCESO, 1844584/proyecto_FIN, 1844584/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401845060 | Proyecto de inversión | 340909.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:204545.45, modificado:204545.45}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136363.6, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO DMDSYH - 222723 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 222723 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CAMELIA 206 INTERIOR SN COLONIA LA VIRGEN, 34049 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CRISANTEMO Y CALLE MARAVILLAS, CALLE CEMPOAL SE ENCUENTRA AL LADO PONIENTE DEL PARQUE GUADIANA, lon:-104.6922279, lat:24.02975504}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 204545.45 | 204545.45 | 204545.45 | 204545.45 | 204545.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-006-2020, contratista:GRUPO ACQUA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:8166080.98, importe_modificado:8166080.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1845060/proyecto_PROCESO, 1845060/proyecto_INICIO, 1845060/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401845136 | Proyecto de inversión | 12818.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12818.66, modificado:12818.66}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA DE AMOLAR - 223022 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 223022 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:113, direccion:RANCHERIA PIEDRA DE AMOLAR, 34614 PIEDRA DE AMOLAR, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , ESTÁ SITUADO A 77.5 KILÓMETROS DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.52275765, lat:24.68391164}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 12818.66 | 12818.66 | 12818.66 | 12818.66 | 12818.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-CS-027-2020, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:3845598.36, importe_modificado:3845598.36}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1845136/proyecto_PROCESO, 1845136/proyecto_FIN, 1845136/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401845502 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE ENTIDADES, monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HIDALGO LOCALIDAD ROMÁN ARREOLA LA MIMBRERA ASENTAMIENTO ROMÁN ARREOLA LA MIMBRERA - 223921 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 223921 | S | 14 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:30, direccion:RANCHO ROMÁN ARREOLA LA MIMBRERA, 35327 ROMÁN ARREOLA (LA MIMBRERA), HIDALGO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO DENTRO DEL EJIDO ROMAN ARREOLA LA RED DE AGUA PASA POR ENFRENTE DE LA PRIMARIA Y DE LA IGLESIA, lon:-105.03253219, lat:26.08537041}} | 2020-06-08 | 2020-07-30 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VILLAHIDALGO/OP/VIV/AYS/FISE/01-2020/01, contratista:RENORD INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN,S.A DEC.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DGO., monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1845502/proyecto_INICIO, 1845502/proyecto_FIN, 1845502/proyecto_PROCESO, 1845502/proyecto_FIN, 1845502/proyecto_INICIO, 1845502/proyecto_PROCESO, 1845502/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401846203 | Proyecto de inversión | 65020.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65020.08, modificado:65020.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN DURANGO LOCALIDAD GENERAL MÁXIMO GARCÍA EL PINO ASENTAMIENTO GENERAL MÁXIMO GARCÍA EL PINO SECTOR 2-C - 225856 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 225856 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:182, direccion:PUEBLO GENERAL MÁXIMO GARCÍA (EL PINO), 34380 GENERAL MÁXIMO GARCÍA (EL PINO), DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO EL PINO DURANGO, lon:-104.81712404, lat:23.97340542}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 65020.08 | 65020.08 | 65020.08 | 65020.08 | 65020.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-023-20, contratista:CARLOS ALBERTO LUNA DOMÍNGUEZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:715000.0, importe_modificado:715000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1846203/proyecto_FIN, 1846203/proyecto_PROCESO, 1846203/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401846407 | Proyecto de inversión | 143856.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143856.71, modificado:143856.71}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDOS PARA ABREVADERO EN LA LOCALIDAD DE LOS PICUDOS, DEL MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO - 226314 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 226314 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1807.0, meta_modificada:1807.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1046, direccion:RANCHERIA PICUDOS, 34986 PICUDOS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA CERCA DE LA LOCALIDAD LOS PICUDOS EN BRECHA QUE CONDUCE A LA MISMA, lon:-104.69036467, lat:23.12102699}} | 2020-08-01 | 2020-08-30 | 143856.71 | 143856.71 | 143856.71 | 143856.71 | 143856.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-IA001-6, contratista:ARNULFO HERNANDEZ ALBA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1791176.47, importe_modificado:143856.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1807.0}} | {1846407/proyecto_INICIO, 1846407/proyecto_FIN, 1846407/proyecto_INICIO, 1846407/proyecto_PROCESO, 1846407/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401847113 | Proyecto de inversión | 999968.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999968.26, modificado:999968.26}} | CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRAULICA PARA PAVIMENTO EN CARRETERA TEPEHUANES-TARAHUMAR DEL KM 54+500 AL 56+100 DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 228027 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 228027 | S | 1200 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:95, direccion:RANCHERIA EL TARAHUMAR, 35635 EL TARAHUMAR, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA PARA PAVIMENTO CARRETERA TEPEHUANESTARAHUMAR REFERENCIADO CON MARCADORES ROJOS EL INICIO Y TERMINO DE BASE HIDRAULICA, lon:-106.09072763, lat:25.38359104}} | 2020-11-23 | 2020-12-31 | 999968.26 | 999968.26 | 999968.26 | 999968.26 | 999968.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/URB/FISM/2020/022, contratista:OBED ASIEL MACIAS ARREOLA, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:999968.26, importe_modificado:999968.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1847113/proyecto_INICIO, 1847113/proyecto_PROCESO, 1847113/proyecto_INICIO, 1847113/proyecto_PROCESO, 1847113/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401847703 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD PUEBLO NUEVO PUEBLO DE CAÑA ASENTAMIENTO PUEBLO NUEVO - 229856 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 229856 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:68, direccion:PUEBLO PUEBLO NUEVO, 34947 PUEBLO NUEVO (PUEBLO DE CAÑA), PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN EL NOROESTE DE LA COMUNIDAD, lon:-105.37170634, lat:23.38357306}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-SIDEAPAS-002/2020, contratista:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCATARILLADO Y SANEAMIENO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:6412283.53, importe_modificado:6412283.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {1847703/proyecto_PROCESO, 1847703/proyecto_FIN, 1847703/proyecto_INICIO, 1847703/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401848421 | Proyecto de inversión | 25870.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:12935.45, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12935.45, modificado:12935.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN LA TINAJA DMDSYH - 232196 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 232196 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:71.4, meta_modificada:71.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:193, direccion:PRIVADA INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (LA TINAJA), 34390 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (LA TINAJA), DURANGO DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y , CALLE SIMON BOLIVAR 4 CUADRAS AL SUR DE LA TELESECUN, lon:-104.65192483, lat:24.07605864}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 12935.26 | 12935.26 | 12935.26 | 12935.26 | 12935.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-018-20, contratista:VECASSE DESARROLLOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO, monto:928115.43, importe_modificado:928115.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:71.4}} | {1848421/proyecto_INICIO, 1848421/proyecto_FIN, 1848421/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401849728 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD PUEBLO NUEVO PUEBLO DE CAÑA ASENTAMIENTO PUEBLO NUEVO - 236396 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 236396 | S | 20 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:68, direccion:PUEBLO PUEBLO NUEVO, 34947 PUEBLO NUEVO (PUEBLO DE CAÑA), PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES HOGARES DE LA COMUNIDAD, lon:-105.37011847, lat:23.38280494}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-037/2020, contratista:JUAN FRANCISCO MORENO CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:93.0}} | {1849728/proyecto_INICIO, 1849728/proyecto_PROCESO, 1849728/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401851570 | Proyecto de inversión | 480068.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480068.6, modificado:504190.78}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO A LA CIENEGA (CIENEGA DE CORONELES) EN EL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO. - 241738 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANELAS DURANGO | 241738 | S | 140 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:373, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 036 TRAMO ENTRONQUE LOS HERRERA TAMAZULA - LA CIENEGA KILÓMETRO 26 KILÓMETRO 26 + 000 RANCHERIA LA CIÉNEGA, 34533 LA CIÉNEGA, CANELAS DURANGO ENTRE Y , LA CIÉNEGA SE ENCUENTRA A 10.6 KILÓMETROS E, lon:-106.54210086, lat:25.02411579}} | 2020-11-09 | 2020-12-10 | 504190.78 | 504190.78 | 504190.78 | 504190.78 | 504190.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANELAS/URB-C- 0014/2020, contratista:C. JESUS GERARDO DE LA CRUZ VELAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO., monto:504190.78, importe_modificado:504190.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1851570/proyecto_INICIO, 1851570/proyecto_PROCESO, 1851570/proyecto_FIN, 1851570/proyecto_PROCESO, 1851570/proyecto_FIN, 1851570/proyecto_INICIO, 1851570/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401851906 | Proyecto de inversión | 1499051.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499051.6, modificado:1496657.47}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCAMPO LOCALIDAD VILLA LAS NIEVES ASENTAMIENTO VILLA LAS NIEVES - 242837 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 242837 | S | 70 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:25, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO VILLA LAS NIEVES, 35381 VILLA LAS NIEVES, OCAMPO DURANGO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A UN COSTADO DE LA BODEGA DE LA COCA COLA, lon:-105.3912998, lat:26.40037552}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 1496657.47 | 1496657.47 | 1496657.47 | 1496657.47 | 1496657.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-006/2020, contratista:TANYA JADE HERNANDEZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, DGO., monto:1496657.47, importe_modificado:1496657.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1320.0}} | {1851906/proyecto_PROCESO, 1851906/proyecto_INICIO, 1851906/proyecto_FIN, 1851906/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401854157 | Proyecto de inversión | 14612.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:7306.08, modificado:10520.18}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7306.09, modificado:10520.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD JABONOSO CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 249132 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 249132 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.13, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N EJIDO JABONOSO, 35140 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN OMBRE CASA HABITACION EN DOMICILIO CONOCIDO JABONOSO EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PAL, lon:-103.46280179, lat:25.60822198}} | 2020-07-21 | 2020-11-13 | 21040.35 | 21040.35 | 21040.35 | 21040.35 | 21040.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3866677.24, importe_modificado:3866677.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}} | {1854157/proyecto_INICIO, 1854157/proyecto_FIN, 1854157/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401854321 | Proyecto de inversión | 54814.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54814.76, modificado:54814.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN ZONA VALLE, LOCALIDAD DE SANTA GERTRUDIS, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 249589 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 249589 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:34, direccion:RANCHERIA SANTA GERTRUDIS, 34973 SANTA GERTRUDIS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DOMICILICO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE SANTA GERTRUDIS, lon:-104.37636813, lat:23.54813371}} | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 54814.76 | 54814.76 | 54814.76 | 54814.76 | 54814.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-VIVCUAR003-5, contratista:GRUPO REVISAHO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1151109.96, importe_modificado:54814.76}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1854321/proyecto_INICIO, 1854321/proyecto_PROCESO, 1854321/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401854347 | Proyecto de inversión | 480160 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480160.0, modificado:480160.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ZONA VALLE EN EN LA LOCALIDAD DE EL TRONCON, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 249640 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 249640 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:42, direccion:RANCHERIA EL TRONCÓN, 34974 EL TRONCÓN, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN 8 PUNTOS EN LA LOCALIDAD DE EL TRONCON, lon:-104.38735631, lat:23.49425752}} | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 480160 | 480160 | 480160 | 480160 | 480160 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-VIVCUAR002-6, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1200400.0, importe_modificado:480160.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1854347/proyecto_INICIO, 1854347/proyecto_PROCESO, 1854347/proyecto_INICIO, 1854347/proyecto_FIN, 1854347/proyecto_PROCESO, 1854347/proyecto_FIN, 1854347/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401854351 | Proyecto de inversión | 34570.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:17285.12, modificado:22495.96}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17285.12, modificado:22495.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD LAS MACITAS CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 249647 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 249647 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.21, meta_modificada:117.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:102, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N EJIDO LAS MACITAS, 35115 LAS MACITAS, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION EN DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LAS MACITAS EN EL MUNICIPIO D, lon:-103.4097815, lat:25.7005249}} | 2020-07-21 | 2020-11-13 | 44991.92 | 44991.92 | 44991.92 | 44991.92 | 44991.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3866677.24, importe_modificado:3866677.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:117.61}} | {1854351/proyecto_INICIO, 1854351/proyecto_FIN, 1854351/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401864223 | Proyecto de inversión | 687800.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONAGUA, monto:529077.65, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158723.28, modificado:158723.28}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD LA CIUDAD ASENTAMIENTO LA CIUDAD - 252928 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 252928 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:609.0, meta_modificada:609.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:24, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS CIUDAD LA CIUDAD, 34955 LA CIUDAD, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FANCISCO VILLA, CALLE NIÑOS HÉROES AL NOROESTE DE LA COMUNIDAD, lon:-105.69465394, lat:23.73386264}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 158723.28 | 158723.28 | 158723.28 | 158723.28 | 158723.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-SIDEAPAS-002/2020, contratista:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCATARILLADO Y SANEAMIENO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:6412283.53, importe_modificado:6412283.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:609.0}} | {1864223/proyecto_FIN, 1864223/proyecto_INICIO, 1864223/proyecto_FIN, 1864223/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401864366 | Proyecto de inversión | 8656.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:4328.42, modificado:7654.86}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4328.42, modificado:7654.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD NUEVO GÓMEZ CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 253281 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 253281 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.59, meta_modificada:40.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N EJIDO NUEVO GÓMEZ, 35025 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SINNOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION EN DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD NUEVO GOMEZ EN EL MUNICI, lon:-103.53208963, lat:25.58639069}} | 2020-07-21 | 2020-11-13 | 15309.72 | 15309.72 | 15309.72 | 15309.72 | 15309.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3866677.24, importe_modificado:3866677.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.02}} | {1864366/proyecto_INICIO, 1864366/proyecto_PROCESO, 1864366/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401864644 | Proyecto de inversión | 4790.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:2395.12, modificado:2499.97}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2395.13, modificado:2499.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD REFORMA CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 253862 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 253862 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.5, meta_modificada:13.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:126, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N EJIDO REFORMA, 35118 REFORMA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION EN DOMICILIO CONOCIDO EJIDO REFORMA EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALA, lon:-103.37453916, lat:25.7203859}} | 2020-07-21 | 2020-11-13 | 4999.95 | 4999.95 | 4999.95 | 4999.95 | 4999.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3866677.24, importe_modificado:3866677.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.07}} | {1864644/proyecto_INICIO, 1864644/proyecto_FIN, 1864644/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401864656 | Proyecto de inversión | 22372.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:11186.19, modificado:9181.24}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11186.19, modificado:9181.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD RINCONADA CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 253886 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 253886 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.38, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:129, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N EJIDO RINCONADA, 35114 RINCONADA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION EN DOMICILIO CONOCIDO EJIDO RINCANADA EN EL MUNICIPIO DE GOME, lon:-103.34488231, lat:25.74785749}} | 2020-07-21 | 2020-11-13 | 18362.49 | 18362.49 | 18362.49 | 18362.49 | 18362.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3866677.24, importe_modificado:3866677.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1864656/proyecto_INICIO, 1864656/proyecto_PROCESO, 1864656/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401865990 | Proyecto de inversión | 5376 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:2016.0, modificado:2016.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3360.0, modificado:3360.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN SAN JUAN DE GUADALUPE LOCALIDAD EL SULFATO ASENTAMIENTO EL SULFATO - 257315 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 257315 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:59, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN DE GUADALUPE - EL SULFATO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 600 RANCHERIA EL SULFATO, 35903 EL SULFATO, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A DOCE MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL LLENDO, lon:-102.81108385, lat:24.69364361}} | 2020-11-30 | 2020-12-30 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/SGPE-DGO/VIV/025/2020/8, contratista:OBRAS Y PROYECTOS SMZ SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO, monto:5376.0, importe_modificado:5376.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1865990/proyecto_INICIO, 1865990/proyecto_PROCESO, 1865990/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401866209 | Proyecto de inversión | 195887.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195887.7, modificado:195887.7}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD LAS PLAYAS - 257816 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 257816 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:118, direccion:CALLE MISMO DOMIICLIO INTERIOR S/N EJIDO LAS PLAYAS, 35132 LAS PLAYAS, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE BAÑO HÚMEDO CON TINACO Y BIODIGESTOR EN EL EJIDO PLAYAS DEL MPIO. DE GOMEZ , lon:-103.57700207, lat:25.73088746}} | 2020-11-24 | 2020-12-23 | 195887.7 | 195887.7 | 195887.7 | 195887.7 | 195887.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-046/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:2350652.58, importe_modificado:2350652.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1866209/proyecto_INICIO, 1866209/proyecto_FIN, 1866209/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401867061 | Proyecto de inversión | 134819.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134819.96, modificado:134819.96}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN MAPIMÍ LOCALIDAD BERMEJILLO ASENTAMIENTO BERMEJILLO - 259708 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAPIMI | 259708 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:14, direccion:AVENIDA VICENTE GUERRERO CIUDAD BERMEJILLO, 35230 BERMEJILLO, MAPIMÍ DURANGO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE RAMON CORONA, AVENIDA FERROCARRIL DOMICILIO CONOCIDO, lon:-103.62295201, lat:25.89232825}} | 2020-05-15 | 2020-06-30 | 134819.96 | 134819.96 | 134819.96 | 134819.96 | 134819.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-FISMDF-R33- 001-2020, contratista:BRENDA GUADALUPE GUAJARDO SÁNCHEZ, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:134819.96, importe_modificado:134819.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1867061/proyecto_INICIO, 1867061/proyecto_FIN, 1867061/proyecto_PROCESO, 1867061/proyecto_FIN, 1867061/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401867290 | Proyecto de inversión | 135198 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135198.0, modificado:135198.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO REPOSICIÓN DE BROCALES Y TAPAS EN POZOS DE VISITA EN MAPIMÍ LOCALIDAD BERMEJILLO ASENTAMIENTO BERMEJILLO - 260223 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAPIMI | 260223 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:14, direccion:CIUDAD BERMEJILLO, 35230 BERMEJILLO, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , LOS BROCALES SE INTALARAN EN VARIAS ESQUINAS DENTRO DE LAS ZAPS, lon:-103.62051957, lat:25.88877972}} | 2020-11-30 | 2020-12-31 | 135198 | 135198 | 135198 | 135198 | 135198 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-FISMDF-R33- 017-2020, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:401940.0, importe_modificado:401940.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:37.0}} | {1867290/proyecto_PROCESO, 1867290/proyecto_FIN, 1867290/proyecto_PROCESO, 1867290/proyecto_INICIO, 1867290/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401867776 | Proyecto de inversión | 19557.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19557.94, modificado:19801.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE TUITÁN, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO - 261373 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 261373 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.99, meta_modificada:32.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:64, direccion:PUEBLO TUITÁN (SAN JOSÉ DE TUITÁN), 34855 TUITÁN (SAN JOSÉ DE TUITÁN), NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REFERIDA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA EN DOS DOMICILIOS EL PRIMERO SE ENCUENTRA UBICADO A DOS CUADRAS A LA DERECHA , lon:-104.2535776, lat:24.02562601}} | 2020-10-07 | 2020-12-07 | 19801.17 | 19801.17 | 19801.17 | 19801.17 | 19801.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-MEV-007-R33-2020-6, contratista:BLANCA CRISTINA MARQUEZ VALDEPEÑA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:19557.94, importe_modificado:19801.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.4}} | {1867776/proyecto_INICIO, 1867776/proyecto_PROCESO, 1867776/proyecto_INICIO, 1867776/proyecto_PROCESO, 1867776/proyecto_FIN, 1867776/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401867973 | Proyecto de inversión | 77991.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77991.99, modificado:80566.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE GABRIEL HERNÁNDEZ (MANCINAS), MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO - 261826 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 261826 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.0, meta_modificada:134.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:24, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO GABRIEL HERNÁNDEZ (MANCINAS), 34867 GABRIEL HERNÁNDEZ (MANCINAS), NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , CALLE LOPEZ MATEOS LA OBRA REFERIDA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA EN TRES VIVIENDAS. LA PRIMERA SE LOCALIZA S, lon:-104.02761788, lat:23.81331656}} | 2020-10-07 | 2020-12-07 | 80566.67 | 80566.67 | 80566.67 | 80566.67 | 80566.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-MEV-007-R33-2020-12, contratista:BLANCA CRISTINA MARQUEZ VALDEPEÑA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:77991.99, importe_modificado:80566.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:134.34}} | {1867973/proyecto_INICIO, 1867973/proyecto_PROCESO, 1867973/proyecto_FIN, 1867973/proyecto_INICIO, 1867973/proyecto_PROCESO, 1867973/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401868056 | Proyecto de inversión | 2329024.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2329024.8, modificado:2329024.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CAPITÁN NEVAREZ, COL. EJIDAL, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO - 262015 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 262015 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1932.0, meta_modificada:1919.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE CAPITÁN NEVAREZ COLONIA EJIDAL, 34843 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE PROLONGACION LAZARO CÁRDENAS Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ LA OBRA REFERIDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA EJIDAL F, lon:-104.23071533, lat:23.84100974}} | 2020-04-27 | 2020-12-30 | 2329024.8 | 2329024.8 | 2329024.8 | 2329024.8 | 2329024.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-URB-002-R33-2020, contratista:JOSE TITO CUEVAS SOTO, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:2329024.8, importe_modificado:2329024.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1919.0}} | {1868056/proyecto_INICIO, 1868056/proyecto_PROCESO, 1868056/proyecto_INICIO, 1868056/proyecto_FIN, 1868056/proyecto_PROCESO, 1868056/proyecto_FIN, 1868056/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401869929 | Proyecto de inversión | 74099.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74099.22, modificado:74099.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (TECHO TERRRADO) NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MAPIMÍ LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA EL DERRAME ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA EL DERRAME - 266748 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAPIMI | 266748 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:397, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA (EL DERRAME), 35226 EMILIANO ZAPATA (EL DERRAME), MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-104.35193001, lat:26.32303307}} | 2020-12-10 | 2020-12-31 | 74099.22 | 74099.22 | 74099.22 | 74099.22 | 74099.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-FISMDF-R33- 020-2020, contratista:OMAR MIJARES SALAZAR, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:1233090.52, importe_modificado:1233090.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1869929/proyecto_INICIO, 1869929/proyecto_FIN, 1869929/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401869987 | Proyecto de inversión | 24564.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:12282.14, modificado:12282.14}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12282.14, modificado:12282.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD MANILA - 266892 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 266892 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.1, meta_modificada:18.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:98, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N EJIDO MANILA, 35134 MANILA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLEJON SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CONSTRUCCION DE LOSA SOLIDA DE CONCRETO ARMADO PARA CUARTO DORMITORIO EN EL EJID, lon:-103.54056341, lat:25.69178446}} | 2020-07-22 | 2020-09-14 | 24564.28 | 24564.28 | 24564.28 | 24564.28 | 24564.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-018/2020., contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3131742.61, importe_modificado:3131742.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.1}} | {1869987/proyecto_INICIO, 1869987/proyecto_PROCESO, 1869987/proyecto_FIN, 1869987/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401870226 | Proyecto de inversión | 45014.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45014.36, modificado:84848.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN EN DURANGO LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA ASENTAMIENTO IGNACIO ZARAGOZA - 267411 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 267411 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:190, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 34376 IGNACIO ZARAGOZA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LINEA DE CONDUCCION LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA, lon:-105.1507852, lat:24.37330419}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 84848 | 84848 | 84848 | 84848 | 84848 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-044/2020, contratista:ISMAEL CARMONA BAREÑO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:84848.0, importe_modificado:84848.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {1870226/proyecto_INICIO, 1870226/proyecto_FIN, 1870226/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401870459 | Proyecto de inversión | 181718.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:90859.09, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90859.09, modificado:90859.09}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LÁMINA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA REGIÓN CANOAS, CAMPAMENTO CANOAS, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 267839 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 267839 | S | 41 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:424.0, meta_modificada:423.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1269, direccion:RANCHERIA CAMPAMENTO CANOAS, 34993 CAMPAMENTO CANOAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CAMPAMENTO CANOAS, lon:-104.28511477, lat:22.63074649}} | 2020-11-27 | 2020-12-26 | 90859.09 | 90859.09 | 90859.09 | 90859.09 | 90859.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-VIV005-2, contratista:EMPRESA CONTRATISTA OFITEC DE DURANGO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:500000.0, importe_modificado:90859.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:423.57}} | {1870459/proyecto_PROCESO, 1870459/proyecto_INICIO, 1870459/proyecto_FIN, 1870459/proyecto_PROCESO, 1870459/proyecto_FIN, 1870459/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401870540 | Proyecto de inversión | 700542.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700542.09, modificado:700542.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN OTÁEZ LOCALIDAD LOS CARDOS ASENTAMIENTO LOS CARDOS - 267978 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 267978 | S | 135 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:12, direccion:RANCHERIA LOS CARDOS, 34669 LOS CARDOS, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , LAS ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES SON DISTRIBUIDOS EN LA LOCALIDA DE LOS CARDOS DOMICILIO CONOCIDO A 3 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL AL SURESTE, lon:-105.88713632, lat:24.57087668}} | 2020-11-23 | 2020-12-29 | 700542.09 | 700542.09 | 700542.09 | 700542.09 | 700542.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-VIV-023-R33-2020/1, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE OTAEZ, monto:700542.09, importe_modificado:700542.09}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:46.0}} | {1870540/proyecto_INICIO, 1870540/proyecto_PROCESO, 1870540/proyecto_FIN, 1870540/proyecto_PROCESO, 1870540/proyecto_FIN, 1870540/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401870744 | Proyecto de inversión | 60054.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60054.64, modificado:60054.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE LUMBRERAS, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO - 268401 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 268401 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.13, meta_modificada:60.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:32, direccion:PUEBLO LUMBRERAS, 34850 LUMBRERAS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REFERIDA SE DISTRIBUYE EN TRES DOMICILIOS QUE SE UBICAN POR EL CAMINO REAL A CUEVA BLANCA EN EL SITIO DENOMINADO LA VECINDAD YA QUE SE LOCALIZAN VA, lon:-104.24310524, lat:23.9047482}} | 2020-10-05 | 2020-12-04 | 60054.64 | 60054.64 | 60054.64 | 60054.64 | 60054.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-MEV-006-R33-2020-7, contratista:FELIX AVILA LUNA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:60054.64, importe_modificado:60054.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.13}} | {1870744/proyecto_INICIO, 1870744/proyecto_PROCESO, 1870744/proyecto_FIN, 1870744/proyecto_PROCESO, 1870744/proyecto_FIN, 1870744/proyecto_INICIO, 1870744/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401877276 | Acción | 552172.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552172.5, modificado:552172.5}} | ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS Y ADQUISICION DE MOBILIARIO - 69905 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 69905 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.420945, lat:25.03908}} | 2020-07-16 | 2020-12-31 | 552172.5 | 552172.5 | 552172.5 | 552172.5 | 552172.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96261, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:552172.5, importe_modificado:552172.5}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:99.0}} | {1877276/proyecto_PROCESO, 1877276/proyecto_INICIO, 1877276/proyecto_FIN, 1877276/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401882697 | Proyecto de inversión | 869011.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869011.4, modificado:869011.4}} | 208102 SEC.TEC.#38 EJ.REVOLUCION (LAS VIVORAS)HIDALGO DGO aula cocina y obra exterior: red eléctrica, red hidráulica, red sanitaria y cisterna de 5m³ | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208102 | N | 0 | 0 | 118 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Villa Hidalgo, Dgo., México, lon:-104.9091031, lat:26.2527009}} | 2020-12-03 | 2021-02-24 | 869011.4 | 869011.4 | 869011.4 | 869011.4 | 869011.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401882730 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | STEUJED: ADECUACION DE ESPACIOS EN EL STEUJED DE GOMEZ PALACIO | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | UJED-FAM-SUP-REM-09 | N | 0 | 0 | 16585 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:68, direccion:Lázaro Cárdenas 1720, Carrillo Puerto, 35010 Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.50013733, lat:25.58270461}} | 2021-01-11 | 2021-03-13 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401882780 | Proyecto de inversión | 578251.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578251.88, modificado:578251.65}} | 208106 PRIM.JAIME TORRES BODET VILLAS DE SAN FCO. DURANGO aula de medios aislada de 6.00x8.00 mts estruct. R.D.C. en el edificio "C" y obra exterior: red eléctrica | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208106 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2020-09-03 | 2020-11-25 | 578251.65 | 578251.65 | 578251.65 | 578251.65 | 578251.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200501890440 | Adquisición | 3950 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3950.0, modificado:3950.0}} | ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO (ODOMETRO, FLEXOMETROS Y CINTA) | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Programa de Inversión de Adquisiciones | Gastos Indirectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 191445 | S | 4716 | 5153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL CALLE FRANCISCO I. MADERO S/N, COL. CENTRO, GUANACEVI, DGO. CP. 35400, lon:-105.95443194, lat:25.93166194}} | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MGD/FISMDF/GI/04/2020, contratista:JUAN FERNANDO CORONA CARRETE, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:3950.0, importe_modificado:3950.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1890440/proyecto_FIN, 1890440/proyecto_INICIO, 1890440/proyecto_FIN, 1890440/proyecto_INICIO, 1890440/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200501939241 | Proyecto de inversión | 1893371.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1893371.05, modificado:1893371.05}} | 207600 EMSAD No. Ext. La Loma (La Loma) construcción de tres aulas didácticas aislada+2 anexadas de 6.00x8.00 mts c/u, estruct. R.D.C. y obra exterior: red eléctrica | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 207600 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Cd Lerdo, Dgo., México, lon:-103.5339269, lat:25.5381646}} | 2021-01-04 | 2021-03-24 | 1893371.05 | 1893371.05 | 1893371.05 | 1893371.05 | 1893371.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200501939398 | Proyecto de inversión | 1253722.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1253722.89, modificado:1253722.89}} | 208138 T.V. Secundaria No. 650 El Gachupín aula didáctica aislada de 6.00x8.00 mts estruct. R.D.C. con zapatas corridas y y servicios sanitarios tipo rurales primera etapa con zapatas corridas y obra exdterior: red eléctrica, red hidráulica, red sanitaria, cisterna de 5m¿, fosa séptica de 5m¿ y pozo de absorción P-1 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208138 | N | 0 | 0 | 163 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:34583 Tamazula, Dgo., México, lon:-106.9201971, lat:24.9826109}} | 2021-01-04 | 2021-03-10 | 1253722.89 | 1253722.89 | 1253722.89 | 1253722.89 | 1253722.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200501944954 | Proyecto de inversión | 593769.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593769.81, modificado:593769.81}} | 207615 EMSAD No. Amaculí construcción de aula didáctica adosada de 6.00x8.00 mts estruct. R.D.C. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 207615 | N | 0 | 0 | 190 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:34583 Tamazula, Dgo., México, lon:-106.9201971, lat:24.9826109}} | 2021-01-27 | 2021-03-05 | 593769.81 | 593769.81 | 593769.81 | 593769.81 | 593769.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200201710661 | Proyecto de inversión | 108621 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108621.0, modificado:108565.19}} | Construcción de red de agua potable con 123.74 m de tubería de PVC de 4 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO (A.M.D) | AP-002-2020 | N | 0 | 0 | 268 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Villa Real 103, Quintas del Real, 34233 Durango, Dgo., México, lon:-104.60434914, lat:24.05181345}} | 2020-07-06 | 2020-10-16 | 108565.19 | 108565.19 | 108565.19 | 108565.19 | 108565.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200201710760 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:298643.75}} | Actualización del inventario de infraestructura de Plantas Potabilizadoras para conocer las necesidades y el estatus actual de las mismas en el Estado de Durango. (Mejoramiento de la Eficiencia) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango (CAED) | AP-008-2020 | N | 0 | 0 | 1632934 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2020-07-06 | 2020-11-13 | 298643.75 | 298643.75 | 298643.75 | 298643.75 | 298643.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200201711617 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4997500.0}} | Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Sistema de Aireación Extendida Simplificada) de Tamazula de Victoria, Dgo. Etapa 1/2., Tamazula, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Agua de Tamazula | APTAR-004-2020 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Tamazula de Victoria, Dgo., México, lon:-106.9677971, lat:24.9683887}} | 2020-06-26 | 2020-12-15 | 4997500 | 4997500 | 4997500 | 4997500 | 4997500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301719043 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:1750000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO COLECTOR PRINCIPAL CALLES J GUADALUPE AGUILERA Y PORFIRIO DÍAZ EN LA LOCALIDAD MAPIMÍ DEL MUNICIPIO DE MAPIMÍ - 103065 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MAPIMI | 103065 | S | 489 | 327 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PUEBLO , 35200 MAPIMÍ, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y ,, lon:-103.84288865, lat:25.83269153}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-FISMDF-R33-002-2020, contratista:BENITO ASTORGA VILLANUEVA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAPIMI, monto:3469424.26, importe_modificado:1750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1719043/proyecto_INICIO, 1719043/proyecto_PROCESO, 1719043/proyecto_FIN, 1719043/proyecto_INICIO, 1719043/proyecto_PROCESO, 1719043/proyecto_FIN, 1719043/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301721718 | Proyecto de inversión | 637803.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:321461.6, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316342.0, modificado:316342.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS EN LA LOCALIDAD EL BARCO MUNICIPIO DE TAMAZULA - 129513 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA | 129513 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:538, direccion:RANCHERIA EL BARCO, 34575 EL BARCO, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y ,, lon:-107.09012441, lat:25.29361878}} | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 316342 | 316342 | 316342 | 316342 | 316342 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-CEDS-004/2020 SBS, contratista:XAVIER ARTURO VARGAS ASTORGA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:2600875.6, importe_modificado:1290000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {1721718/proyecto_INICIO, 1721718/proyecto_PROCESO, 1721718/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301722024 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:100000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN CON TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE LAJAS LAJAS MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 135589 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 135589 | S | 30 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:254.78, meta_modificada:254.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:51, direccion:RANCHERIA SAN FRANCISCO DE LAJAS (LAJAS), 34966 SAN FRANCISCO DE LAJAS (LAJAS), PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y ,, lon:-105.10041459, lat:23.11928991}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-TECHOS-009/2020, contratista:ANAYA GAMA JOSE HUMBERTO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:254.78}} | {1722024/proyecto_INICIO, 1722024/proyecto_FIN, 1722024/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301722109 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:75000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD LOS LIMONES DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 136313 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 136313 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:116, direccion:RANCHERIA LOS LIMONES [DE LOS NARANJOS], 34967 LOS LIMONES [DE LOS NARANJOS], PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.53399073, lat:23.32796698}} | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-003/2020, contratista:LESLIE DENISSE CUSSIN ARMAS, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, monto:700000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1722109/proyecto_INICIO, 1722109/proyecto_PROCESO, 1722109/proyecto_FIN, 1722109/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301724215 | Proyecto de inversión | 123896.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123896.3, modificado:123896.3}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD GÓMEZ PALACIO ASENTAMIENTO 5 DE MAYO - 7989 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 7989 | S | 108 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:592.0, meta_modificada:592.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA ABELARDO RODRIGUEZ INTERIOR SN COLONIA 5 DE MAYO, 35040 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE PASCUAL ORTIZ RUBIO, AVENIDA AVILA CAMACHO EN LA AVENIDA ABELARDO RODRIGUEZ ENTRE CALLE I, lon:-103.48768794, lat:25.57230546}} | 2020-05-11 | 2020-07-10 | 123896.3 | 123896.3 | 123896.3 | 123896.3 | 123896.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-URB-014/2020, contratista:CONSTRUCTORA NPG, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:860236.21, importe_modificado:860236.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:592.0}} | {1724215/proyecto_PROCESO, 1724215/proyecto_INICIO, 1724215/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301729986 | Proyecto de inversión | 12425.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12425.4, modificado:12425.4}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA ACCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN OCAMPO LOCALIDAD LA HERRADURA PRIMERA ETAPA - 24704 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 24704 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:275, direccion:CAMINO TRAMO VILLA OCAMPO - LA HERRADURA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO PRESIDIO, 35375 LA HERRADURA, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , LA ACCION SE REALIZO EN LA LOCALIDAD DE LA HERRADURA CAMINO A ORESTES, lon:-105.70055276, lat:26.53092033}} | 2020-02-06 | 2020-04-27 | 12425.4 | 12425.4 | 12425.4 | 12425.4 | 12425.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-001/2020, contratista:INGENIERIA E INMOVILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO OCAMPO DGO, monto:12425.4, importe_modificado:12425.4}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1729986/proyecto_FIN, 1729986/proyecto_PROCESO, 1729986/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301735576 | Proyecto de inversión | 356816.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178408.05, modificado:178408.05}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178408.05, modificado:178408.05}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN CANATLÁN LOCALIDAD ARNULFO R GÓMEZ LOS SAUCES ASENTAMIENTO ARNULFO R GÓMEZ LOS SAUCES - 27247 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 27247 | S | 6 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:5, direccion:PUEBLO ARNULFO R. GÓMEZ (LOS SAUCES), 34403 ARNULFO R. GÓMEZ (LOS SAUCES), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN LA PERIFERIA DE LA LOCALIDAD ARNULFO R GÓMEZ, lon:-104.87661722, lat:24.72335988}} | 2020-08-01 | 2020-08-30 | 356816.1 | 356816.1 | 356816.1 | 356816.1 | 356816.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISM/SH/022/2020, contratista:CONSTRUCTORA LARO SA DE CV, convocante:CANATLAN, monto:1999717.88, importe_modificado:1999717.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1735576/proyecto_FIN, 1735576/proyecto_PROCESO, 1735576/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301736737 | Proyecto de inversión | 190660.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190660.38, modificado:190660.37}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CANATLÁN LOCALIDAD CANATLÁN ASENTAMIENTO LOS MANZANOS - 28823 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 28823 | S | 22 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR DURAZNO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LOS MANZANOS, 34453 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE AVENIDA EL MANZANAL Y ANDADOR MEMBRILLO, A UNA CUADRA DEL TEMPLO DEL CARMEN, lon:-104.76467504, lat:24.52825202}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 190660.37 | 190660.37 | 190660.37 | 190660.37 | 190660.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISM/SC/007/2020, contratista:DOMENICA LORENA ANTUNA CARRILLO, convocante:CANATLAN, monto:190660.37, importe_modificado:190660.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.0}} | {1736737/proyecto_INICIO, 1736737/proyecto_FIN, 1736737/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301736754 | Proyecto de inversión | 96897.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96897.58, modificado:94577.58}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CANATLÁN LOCALIDAD CANATLÁN ASENTAMIENTO LOS MANZANOS - 28836 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 28836 | S | 22 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AMPLIACION DURAZNO COLONIA LOS MANZANOS, 34453 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE AVENIDA LOS MANZANALES Y ANDADOR MEMBRILLO, A UNA CUADRA DEL TEMPLO DEL CARMEN, lon:-104.76568445, lat:24.52862636}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 94577.58 | 94577.58 | 94577.58 | 94577.58 | 94577.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISM/SC/008/2020, contratista:DOMENICA LORENA ANTUNA CARRILLO, convocante:CANATLAN, monto:94577.58, importe_modificado:94577.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.0}} | {1736754/proyecto_PROCESO, 1736754/proyecto_FIN, 1736754/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301737428 | Proyecto de inversión | 37193.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37193.01, modificado:37193.01}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CANATLÁN LOCALIDAD SAN JERÓNIMO DE JACALES ASENTAMIENTO SAN JERÓNIMO DE JACALES - 29685 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 29685 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:114, direccion:PUEBLO SAN JERÓNIMO DE JACALES, 34440 SAN JERÓNIMO DE JACALES, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DISTINTAS UBICACIONES DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-105.23434028, lat:24.40544669}} | 2020-05-01 | 2020-05-30 | 37193.01 | 37193.01 | 37193.01 | 37193.01 | 37193.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISM/SF/013/2020, contratista:DESERMA SA DE CV, convocante:CANATLAN, monto:94413.03, importe_modificado:94413.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1737428/proyecto_INICIO, 1737428/proyecto_FIN, 1737428/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301741985 | Proyecto de inversión | 238892 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238892.0, modificado:238893.76}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTA CLARA LOCALIDAD SANTA CLARA - 35158 | 10 | Durango | 31 | Santa Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES | 35158 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO BARRIO CENTRO, 35890 SANTA CLARA, SANTA CLARA DURANGO ENTRE CALLE MORELOS Y CAMINO ARROYO, TRAMO LOCALIZADO AL INICIO DE LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD. PASANDO LA CASA RIO, lon:-103.35936732, lat:24.47338826}} | 2020-02-07 | 2020-02-20 | 238893.76 | 238893.76 | 238893.76 | 238893.76 | 238893.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSC-FISM-003-2020, contratista:HEFESTO OBRAS Y CAMINOS S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA CLARA, monto:238893.73, importe_modificado:238893.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {1741985/proyecto_INICIO, 1741985/proyecto_FIN, 1741985/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301747388 | Proyecto de inversión | 55164.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:27615.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27549.84, modificado:27549.84}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO PARA BAÑO SENCILLO EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO EN EL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT - 50841 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 50841 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.05, meta_modificada:4.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:30, direccion:RANCHO EL RANCHITO, 34476 EL RANCHITO, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , EL RANCHITO SE ENCUENTRA A 15.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE NOGALES Y EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 300 MTS DE LA ESCUELA PRIMAR, lon:-104.61596508, lat:24.95315779}} | 2020-06-18 | 2020-10-26 | 27549.84 | 27549.84 | 27549.84 | 27549.84 | 27549.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-VIV-013/2020, contratista:ING. IRVING ARIEL VALENZUELA GANDARILLA, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT, monto:1103296.76, importe_modificado:1103296.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.05}} | {1747388/proyecto_INICIO, 1747388/proyecto_PROCESO, 1747388/proyecto_FIN, 1747388/proyecto_INICIO, 1747388/proyecto_FIN, 1747388/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301747668 | Proyecto de inversión | 205285.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:102753.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102532.43, modificado:102532.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 3 EN CONETO DE COMONFORT LOCALIDAD CONETO DE COMONFORT ASENTAMIENTO CONETO DE COMONFORT - 51714 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 51714 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PUEBLO CONETO DE COMONFORT, 34470 CONETO DE COMONFORT, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CONETO DE COMONFORT ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT EN EL ESTADO DE DURANGO Y LOS PROYECTOS S, lon:-104.76876685, lat:24.97299797}} | 2020-06-24 | 2020-10-30 | 102532.43 | 102532.43 | 102532.43 | 102532.43 | 102532.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-VIV-014/2020, contratista:ING. NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:1505426.46, importe_modificado:1505426.46}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1747668/proyecto_INICIO, 1747668/proyecto_PROCESO, 1747668/proyecto_INICIO, 1747668/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301749639 | Proyecto de inversión | 26268.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26268.57, modificado:22934.43}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD SAN RAMÓN - 57097 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 57097 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:832, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN RAMÓN, 35144 SAN RAMÓN, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION, lon:-103.51767174, lat:25.70816168}} | 2020-05-13 | 2020-09-14 | 22934.43 | 22934.43 | 22934.43 | 22934.43 | 22934.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-011/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1632869.65, importe_modificado:1441955.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.0}} | {1749639/proyecto_INICIO, 1749639/proyecto_FIN, 1749639/proyecto_PROCESO, 1749639/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301751093 | Proyecto de inversión | 399297.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399297.53, modificado:399297.53}} | CONSTRUCCIÓN DE SECUNDARIA AULAS EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD SAN JERÓNIMO EN EMSAD - 61251 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 61251 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:77, direccion:PUEBLO SAN JERÓNIMO, 34956 SAN JERÓNIMO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN EL EMSAD QUE ESTÁ ENFRENTE DEL SALÓN EJIDAL, lon:-105.5381609, lat:23.81114274}} | 2020-06-12 | 2020-09-12 | 399297.53 | 399297.53 | 399297.53 | 399297.53 | 399297.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-006/2020, contratista:JOSE HUMBERTO ANAYA GAMA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:399297.53, importe_modificado:399297.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1751093/proyecto_INICIO, 1751093/proyecto_PROCESO, 1751093/proyecto_INICIO, 1751093/proyecto_FIN, 1751093/proyecto_PROCESO, 1751093/proyecto_FIN, 1751093/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301751246 | Proyecto de inversión | 497968.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497968.18, modificado:497968.18}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO FOTOVOLTAICO PARA BOMBEO EN SISTEMA DE AGUA LOCALIDAD LA CUMBRE DE MILPILLAS - 61647 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 61647 | S | 100 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:119, direccion:PUEBLO LA CUMBRE [DE MILPILLAS], 34963 LA CUMBRE [DE MILPILLAS], PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE, lon:-105.20213535, lat:23.24800673}} | 2020-05-18 | 2020-07-18 | 497968.18 | 497968.18 | 497968.18 | 497968.18 | 497968.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-015/2020, contratista:DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:497968.18, importe_modificado:497968.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1751246/proyecto_INICIO, 1751246/proyecto_PROCESO, 1751246/proyecto_FIN, 1751246/proyecto_PROCESO, 1751246/proyecto_FIN, 1751246/proyecto_INICIO, 1751246/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301751254 | Proyecto de inversión | 258584.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258584.37, modificado:258584.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD EL SALTO COL. EL BRILLANTE C. ZAFIRO - 61665 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 61665 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:81.6, meta_modificada:81.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE ZAFIRO COLONIA EL BRILLANTE, 34945 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE DIAMANTE Y CALLE AGUA MARINA, CALLE SAN ANDRÉS PUENTE QUE CRUZA EL ARROYO QUE PASA POR DETRÁS DE VENEGAS PLAZA, lon:-105.35258129, lat:23.78357255}} | 2020-07-24 | 2020-10-24 | 258584.37 | 258584.37 | 258584.37 | 258584.37 | 258584.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-017/2020, contratista:ISRAEL FLORES CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:258584.37, importe_modificado:258584.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:81.6}} | {1751254/proyecto_PROCESO, 1751254/proyecto_FIN, 1751254/proyecto_PROCESO, 1751254/proyecto_INICIO, 1751254/proyecto_FIN, 1751254/proyecto_INICIO, 1751254/proyecto_PROCESO, 1751254/proyecto_FIN, 1751254/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301751383 | Proyecto de inversión | 142096.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142096.64, modificado:142096.64}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD EL SALTO COL. INSURGENTES AUN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA LA VICTORIA - 62147 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 62147 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:117.31, meta_modificada:117.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE TENOCHTITLAN COLONIA INSURGENTES, 34942 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE HERNÁN CORTES Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE CUAUHTÉMOC AUN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA LA VICTORIA, lon:-105.36273479, lat:23.78697723}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 142096.64 | 142096.64 | 142096.64 | 142096.64 | 142096.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-019/2020, contratista:GISELLE DANIELA GUTIERREZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:241802.01, importe_modificado:241802.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:117.31}} | {1751383/proyecto_INICIO, 1751383/proyecto_PROCESO, 1751383/proyecto_INICIO, 1751383/proyecto_FIN, 1751383/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301754358 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:BIENESTAR, monto:50000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD EL CAMPAMENTO - 70698 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 70698 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:183.32, meta_modificada:183.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:15, direccion:PUEBLO EL CAMPAMENTO, 00000 EL CAMPAMENTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN LA ENTRADA A LA COMUNIDAD AL MARGEN DERECHO DEL RIO, lon:-105.54235459, lat:23.4068549}} | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-005/2020, contratista:ORRANTE CONSTRUYE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:183.32}} | {1754358/proyecto_INICIO, 1754358/proyecto_PROCESO, 1754358/proyecto_FIN, 1754358/proyecto_PROCESO, 1754358/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301754396 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:BIENESTAR, monto:75000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD GUAJOLOTES ASENTAMIENTO GUAJOLOTES - 70803 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 70803 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.37, meta_modificada:280.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:164, direccion:RANCHERIA GUAJOLOTES, 34963 GUAJOLOTES, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , A UN LADO DE LA CANCHA, lon:-105.17530288, lat:23.1869104}} | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-007/2020, contratista:ANAYA GAMA JOSE HUMBERTO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.37}} | {1754396/proyecto_INICIO, 1754396/proyecto_FIN, 1754396/proyecto_PROCESO, 1754396/proyecto_FIN, 1754396/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301754444 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:BIENESTAR, monto:75000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD TIERRA BLANCA DE LA MESA DE SAN PEDRO - 70915 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 70915 | S | 15 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.37, meta_modificada:280.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:86, direccion:PUEBLO , 00000 TIERRA BLANCA [DE LA MESA DE SAN PEDRO], PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , ATRÁS DE LA IGLESIA POR EL CAMINO A LA MESA DE SAN PEDRO, lon:-105.57184272, lat:23.37923236}} | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-005/2020, contratista:ORRANTE CONSTRUYE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.37}} | {1754444/proyecto_INICIO, 1754444/proyecto_FIN, 1754444/proyecto_PROCESO, 1754444/proyecto_FIN, 1754444/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301755426 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:450000.0, modificado:450000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO DE LA SIERRA EN TEPEHUANES DURANGO - 79638 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 79638 | S | 32 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:79, direccion:RANCHERIA SAN IGNACIO DE LA SIERRA, 35640 SAN IGNACIO DE LA SIERRA, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO QUE ESTA UBICADO CERCA DE LA ESCUELA QUE SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO DE LA SI, lon:-106.11221571, lat:25.44809838}} | 2020-06-17 | 2020-08-01 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/URB/FISM/2020/006, contratista:JOSE REFUGIO IBARRA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1755426/proyecto_PROCESO, 1755426/proyecto_FIN, 1755426/proyecto_INICIO, 1755426/proyecto_FIN, 1755426/proyecto_INICIO, 1755426/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301755738 | Proyecto de inversión | 198050.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198050.83, modificado:198050.83}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD EL SALTO ASENTAMIENTO AMERICANA FRENTE A LAS OFICINAS DEL EJIDO PUEBLO NUEVO - 80437 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 80437 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:92.32, meta_modificada:92.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:COLONIA AMERICANA, 34948 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , ENFRENTE A LAS OFICINAS DEL EJIDO PUEBLO NUEVO, lon:-105.368582, lat:23.77928995}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 198050.83 | 198050.83 | 198050.83 | 198050.83 | 198050.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-048/2020, contratista:ADRIAN TORRES VEGA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:198050.83, importe_modificado:198050.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.32}} | {1755738/proyecto_INICIO, 1755738/proyecto_PROCESO, 1755738/proyecto_FIN, 1755738/proyecto_PROCESO, 1755738/proyecto_FIN, 1755738/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301755742 | Proyecto de inversión | 54308.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54308.84, modificado:54308.84}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD EL SALTO ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO - 80451 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 80451 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:COLONIA VICENTE GUERRERO, 34948 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE ZURDO GALINDO Y CALLE EL RECODO, CALLE SAN FRANCISCO CERCA DE LA FAMILIA RODRÍGUEZ, lon:-105.36762446, lat:23.78185733}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 54308.84 | 54308.84 | 54308.84 | 54308.84 | 54308.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-050/2020, contratista:GUADALUPE GALVAN MELENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:142396.19, importe_modificado:142396.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:21.0}} | {1755742/proyecto_INICIO, 1755742/proyecto_PROCESO, 1755742/proyecto_FIN, 1755742/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301756430 | Proyecto de inversión | 731330 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:145863.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585467.0, modificado:506808.79}} | CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE PAVIMENTACIÓN EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO ASENTAMIENTO MASSIE CALLE RANCHO GRANDE - 82431 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 82431 | S | 60 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:712.0, meta_modificada:711.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE RANCHO GRANDE INTERIOR S/N COLONIA MASSIE, 34217 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE JOSÉ RAMÓN ESTRADA Y PROLONGACION DE LAS ROSAS, CALLE HOJAS SECAS CALLE UBICADA FRENTE A LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-104.64719638, lat:24.05805037}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 506808.79 | 506808.79 | 506808.79 | 506808.79 | 506808.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-021/2020, contratista:LOGMINE, S. A. DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1168351.25, importe_modificado:1168351.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:711.53}} | {1756430/proyecto_INICIO, 1756430/proyecto_FIN, 1756430/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301756971 | Proyecto de inversión | 213280 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:29865.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183415.0, modificado:131750.07}} | CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO ASENTAMIENTO HÉCTOR MAYAGOITIA DOMÍNGUEZ CALLE MANZANERA DEL CAMPO - 83944 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 83944 | S | 78 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:142.0, meta_modificada:142.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE A. MANZANERA DEL CAMPO INTERIOR SN COLONIA HÉCTOR MAYAGOITIA DOMÍNGUEZ, 34010 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE JOAQUIN GARCIA MARTINEZ Y CALLE EDUARDO HERNANDEZ, CALLE LUIS BENITEZ VIALIDAD UBICADA FRENTE , lon:-104.68859264, lat:24.04751814}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 131750.07 | 131750.07 | 131750.07 | 131750.07 | 131750.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-017/2020, contratista:GCL URBANIZACIONES Y CONCRETOS, S. A. DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1524226.75, importe_modificado:1524226.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:142.2}} | {1756971/proyecto_INICIO, 1756971/proyecto_PROCESO, 1756971/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301758706 | Proyecto de inversión | 61500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61500.0, modificado:61500.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN DURANGO LOCALIDAD RODRÍGUEZ PUEBLA - 88684 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 88684 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:248, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO , 00000 RODRÍGUEZ PUEBLA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EQUIPAMIENTO DE POZO LOCALIDAD RODRIGUEZ PUEBLA, lon:-105.06805799, lat:24.32374695}} | 2020-08-03 | 2020-08-31 | 61500 | 61500 | 61500 | 61500 | 61500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-001/2020, contratista:ISMAEL CARMONA BAREÑO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:563942.0, importe_modificado:563942.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1758706/proyecto_PROCESO, 1758706/proyecto_INICIO, 1758706/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301759119 | Proyecto de inversión | 57440 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26720.0, modificado:26720.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:4000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:26720.0, modificado:26720.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 89775 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO TEPEHUANES | 89775 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:5, direccion:PUEBLO ARROYO CHICO, 35616 ARROYO CHICO, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CUARTO PARA BAÑO LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE ARROYO CHICO, lon:-105.78029428, lat:25.32583332}} | 2020-06-29 | 2020-09-29 | 57440 | 57440 | 57440 | 57440 | 57440 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MEV/FISM-FISE/2020/009, contratista:ANGELICA MARIA FRANCO SIMENTAL, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:1436000.0, importe_modificado:1436000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1759119/proyecto_PROCESO, 1759119/proyecto_INICIO, 1759119/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301762090 | Proyecto de inversión | 248200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248200.0, modificado:248200.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO EL BARCO - SANTA ROSA Y RAMALES (29.20 KM) - 97585 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 97585 | S | 115 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:29200.0, meta_modificada:29200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:340, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL BARCO - SANTA ROSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 200 RANCHERIA , 00000 EL PORTEZUELO (EL LIMONCITO), TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN ZONA EL BARCO DEL MUNICIPIO., lon:-107.11124932, lat:25.30361357}} | 2020-01-27 | 2020-02-17 | 248200 | 248200 | 248200 | 248200 | 248200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-021/2020, contratista:C. VICTOR ERNESTO RODRIGUEZ QUEZADA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:248200.0, importe_modificado:248200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:29200.0}} | {1762090/proyecto_PROCESO, 1762090/proyecto_INICIO, 1762090/proyecto_FIN, 1762090/proyecto_INICIO, 1762090/proyecto_FIN, 1762090/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301762143 | Proyecto de inversión | 494000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494000.0, modificado:494000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS ZONA CENTRO (52.00 KM) - 97717 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 97717 | S | 819 | 913 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:52000.0, meta_modificada:52000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:201, direccion:TERRACERÍA TRAMO HUEJOTITA - EL GACHUPÍN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 52 + 000 RANCHERIA , 00000 HUEJOTITA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO., lon:-106.89150433, lat:24.96678086}} | 2020-01-28 | 2020-03-05 | 494000 | 494000 | 494000 | 494000 | 494000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-023/2020, contratista:ING. MARIO ISMAEL LEÓN AGUILAR, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:494000.0, importe_modificado:494000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:52000.0}} | {1762143/proyecto_INICIO, 1762143/proyecto_PROCESO, 1762143/proyecto_FIN, 1762143/proyecto_INICIO, 1762143/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301762461 | Proyecto de inversión | 98186.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:49093.45, modificado:49093.45}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49093.45, modificado:49093.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO ACCIONES DE PISO FIRME 2 EN OCAMPO EN LA LOCALIDAD DE OJOS AZULES CAMPO ALEGRE - 98628 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 98628 | S | 10 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:28, direccion:RANCHERIA , 00000 OJOS AZULES (CAMPO ALEGRE), OCAMPO DURANGO ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE OJOS AZULES CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-105.9943746, lat:26.41716256}} | 2020-06-18 | 2020-09-16 | 98186.9 | 98186.9 | 98186.9 | 98186.9 | 98186.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/PP-004/2020, contratista:INGENIERIA E INMOVILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO OCAMPO DGO, monto:98186.9, importe_modificado:98186.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.0}} | {1762461/proyecto_FIN, 1762461/proyecto_INICIO, 1762461/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301762478 | Proyecto de inversión | 40490.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:20245.4, modificado:20245.4}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20245.4, modificado:20245.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO ACCIONES DE PISO FIRME EN SAN PEDRO DEL GALLO LOCALIDAD CINCO DE MAYO ASENTAMIENTO CINCO DE MAYO - 98692 | 10 | Durango | 30 | San Pedro del Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 98692 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:11, direccion:EJIDO CINCO DE MAYO, 35580 CINCO DE MAYO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , LAS CINCO ACCIONES DE PISOS FIRMES SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA LOCALIDAD DE CINCO DE MAYO CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-104.28921682, lat:25.77240733}} | 2020-08-31 | 2020-12-31 | 40490.8 | 40490.8 | 40490.8 | 40490.8 | 40490.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM1922/MEV/FISM-004-2020/7, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLO, monto:40490.8, importe_modificado:40490.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1762478/proyecto_PROCESO, 1762478/proyecto_INICIO, 1762478/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301762544 | Proyecto de inversión | 1497115.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747346.99, modificado:747346.99}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ESTATALES, monto:749768.06, modificado:749768.06}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TOPIA LOCALIDAD TORANCE ASENTAMIENTO TORANCE - 98859 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 98859 | S | 60 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:229, direccion:EJIDO TORANCE, 34544 TORANCE, TOPIA DURANGO ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE ATRAVIESA LA LOCALIDAD DE TORANCE CON LLEGANDO HASTA EL AGUAJE UBICACION CONOCIDA, lon:-106.506006, lat:25.220326}} | 2020-06-05 | 2020-09-18 | 1497115.05 | 1497115.05 | 1497115.05 | 1497115.05 | 1497115.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MTD-PESOXPESO-002/2020, contratista:INGENIERIA E INMOVILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TOPIA DGO, monto:1497115.05, importe_modificado:1497115.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1300.0}} | {1762544/proyecto_INICIO, 1762544/proyecto_PROCESO, 1762544/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301763866 | Proyecto de inversión | 3326175.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3326175.64, modificado:3326175.64}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN OTÁEZ LOCALIDAD BAJÍO DE VACAS BAJÍO DE ATOCHA - 102319 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 102319 | S | 824 | 825 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:173, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DE LA LAGUNA - BAJIO DE VACAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + undefined RANCHERIA EL BAJIO DE LAS VACAS, 00000 BAJÍO DE VACAS (BAJÍO DE ATOCHA), OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 4 HORAS CON 4, lon:-105.98079753, lat:24.84236542}} | 2020-05-07 | 2020-08-15 | 3326175.64 | 3326175.64 | 3326175.64 | 3326175.64 | 3326175.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-CAM-008-R33-2020, contratista:MACOAR EL YAQUI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLO, monto:3326175.65, importe_modificado:3326175.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:52.0}} | {1763866/proyecto_FIN, 1763866/proyecto_INICIO, 1763866/proyecto_PROCESO, 1763866/proyecto_FIN, 1763866/proyecto_PROCESO, 1763866/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301764305 | Proyecto de inversión | 207000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:103500.0, modificado:103500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103500.0, modificado:103500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD CIENEGA DE QUELITES DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI - 103507 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 103507 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:30, direccion:RANCHERIA CIÉNEGA DE QUELITES (QUELITES), 35425 CIÉNEGA DE QUELITES (QUELITES), GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD CIENEGA DE QUELITES., lon:-105.66331427, lat:25.80524864}} | 2020-06-19 | 2020-12-25 | 207000 | 207000 | 207000 | 207000 | 207000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISE/VIV/02/2020-03, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:207000.0, importe_modificado:207000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1764305/proyecto_PROCESO, 1764305/proyecto_INICIO, 1764305/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301764422 | Proyecto de inversión | 609835.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609835.15, modificado:609835.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULAR EN OTÁEZ LOCALIDAD EL TAHUITOL - 103830 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 103830 | S | 825 | 824 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:136, direccion:CAMINO TRAMO PASTORES - EL TAHUITOL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined EJIDO EL TAHUITOL, 34668 EL TAHUITOL, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TAHUITOL SE ENCUENTRA A UNA HORA CON 56 MINUTOS AL NORTE DE LA C, lon:-106.12139611, lat:24.78358829}} | 2020-07-08 | 2020-09-11 | 609835.15 | 609835.15 | 609835.15 | 609835.15 | 609835.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-URB-014-R33-2020, contratista:JESUS GERARDO DE LA CRUZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OTAEZ, monto:610074.51, importe_modificado:610074.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}} | {1764422/proyecto_INICIO, 1764422/proyecto_FIN, 1764422/proyecto_PROCESO, 1764422/proyecto_FIN, 1764422/proyecto_INICIO, 1764422/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301764746 | Proyecto de inversión | 43652.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:21826.45, modificado:21826.45}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21826.45, modificado:21826.45}} | CONSTRUCCIÓN DE 99.97 M2 DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE CHIQUEROS DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI - 104656 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 104656 | S | 10 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:99.97, meta_modificada:99.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:38, direccion:RANCHERIA CHIQUEROS, 35435 CHIQUEROS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , FRENTE A CARRETERA PRINCIPAL., lon:-106.35184155, lat:26.18281545}} | 2020-06-22 | 2020-10-20 | 43652.9 | 43652.9 | 43652.9 | 43652.9 | 43652.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISE/VIV/03/2020-02, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:43652.9, importe_modificado:43652.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.97}} | {1764746/proyecto_PROCESO, 1764746/proyecto_INICIO, 1764746/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301766272 | Proyecto de inversión | 75203.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:7800.0, modificado:7800.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67403.91, modificado:67403.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN CANATLÁN LOCALIDAD COLONIA ANÁHUAC PALO BLANCO ASENTAMIENTO COLONIA ANÁHUAC PALO BLANCO - 108983 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 108983 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4, direccion:PUEBLO COLONIA ANÁHUAC (PALO BLANCO), 34467 COLONIA ANÁHUAC (PALO BLANCO), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.61017683, lat:24.40961084}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 75203.91 | 75203.91 | 75203.91 | 75203.91 | 75203.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/025/2020, contratista:JULIO ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:CANATLAN, monto:2161490.63, importe_modificado:2161490.63}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:12.0}} | {1766272/proyecto_PROCESO, 1766272/proyecto_FIN, 1766272/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301767116 | Proyecto de inversión | 259954.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:26000.0, modificado:26000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233954.76, modificado:233954.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CANATLÁN LOCALIDAD NOGALES ASENTAMIENTO NOGALES - 111249 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 111249 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:84, direccion:PUEBLO NOGALES, 34465 NOGALES, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.74751025, lat:24.44633502}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 259954.76 | 259954.76 | 259954.76 | 259954.76 | 259954.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/020/2020, contratista:OLA ASESORES Y CONTRATISTAS SA DE CV, convocante:CANATLAN, monto:1416689.51, importe_modificado:1416689.51}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1767116/proyecto_PROCESO, 1767116/proyecto_FIN, 1767116/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301767137 | Proyecto de inversión | 64988.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6500.0, modificado:6500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58488.69, modificado:58488.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CANATLÁN LOCALIDAD NICOLÁS BRAVO ASENTAMIENTO NICOLÁS BRAVO - 111296 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 111296 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:83, direccion:PUEBLO NICOLÁS BRAVO, 34460 NICOLÁS BRAVO, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DENTRO LA LOCALIDAD, lon:-104.74134414, lat:24.39119184}} | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 64988.69 | 64988.69 | 64988.69 | 64988.69 | 64988.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/020/2020, contratista:OLA ASESORES Y CONTRATISTAS SA DE CV, convocante:CANATLAN, monto:1416689.51, importe_modificado:1416689.51}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1767137/proyecto_FIN, 1767137/proyecto_PROCESO, 1767137/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301768885 | Proyecto de inversión | 54799.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54799.98, modificado:54799.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CALENTADORES SOLARES EN LOCALIDAD AGUA CALIENTE GUANACEVI DURANGO - 116011 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIRNTO GUANACEVI | 116011 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:173, direccion:RANCHERIA AGUA CALIENTE, 35415 AGUA CALIENTE, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN LADO DE LA ENTRADA PRINCIPAL, lon:-106.20972632, lat:26.42408473}} | 2020-06-08 | 2020-09-05 | 54799.98 | 54799.98 | 54799.98 | 54799.98 | 54799.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/VIV/02/2020-36, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:54799.98, importe_modificado:54799.98}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:4.0}} | {1768885/proyecto_PROCESO, 1768885/proyecto_INICIO, 1768885/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301769513 | Proyecto de inversión | 54799.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54799.98, modificado:54799.98}} | CONSTRUCCION DE CUATRO CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIAD LA LAGUNITA DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI DURANGO - 117805 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 117805 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:93, direccion:RANCHERIA LA LAGUNITA, 35443 LA LAGUNITA, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , ENTRANDO A LA LOCALIDAD PRIMERA CASA, lon:-106.44969822, lat:26.06332335}} | 2020-06-08 | 2020-09-05 | 54799.98 | 54799.98 | 54799.98 | 54799.98 | 54799.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/VIV/02/2020-27, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:54799.98, importe_modificado:54799.98}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:4.0}} | {1769513/proyecto_PROCESO, 1769513/proyecto_INICIO, 1769513/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301769538 | Proyecto de inversión | 70002.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:35001.07, modificado:35001.07}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35001.07, modificado:35001.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ABISINIA ( DINAMITA ) GÓMEZ PALACIO - 117875 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 117875 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:58, direccion:EJIDO ABISINIA, 35111 DINAMITA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION EJIDO ABISINIA MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIODGO, lon:-103.65906812, lat:25.72348068}} | 2020-07-22 | 2020-11-13 | 70002.14 | 70002.14 | 70002.14 | 70002.14 | 70002.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-016/2020, contratista:GIZMAC SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3500106.84, importe_modificado:3500106.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1769538/proyecto_INICIO, 1769538/proyecto_FIN, 1769538/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301769976 | Proyecto de inversión | 419949.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:209974.74, modificado:210698.71}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209974.74, modificado:209250.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD EL TRIUNFO - 119319 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 119319 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:155, direccion:EJIDO EL TRIUNFO, 35135 EL TRIUNFO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION, lon:-103.51379943, lat:25.64406688}} | 2020-07-22 | 2020-11-13 | 419949.48 | 419949.48 | 419949.48 | 419949.48 | 419949.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-015/2020, contratista:CONSTRUCTORA NPG, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3499578.97, importe_modificado:3499578.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1769976/proyecto_INICIO, 1769976/proyecto_PROCESO, 1769976/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301772112 | Proyecto de inversión | 1524177.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:762088.66, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762088.66, modificado:762088.19}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE A BASE DE SISTEMA FOTOVOLTAICO EN LA LOCALIDAD DE GENERAL FRANCISCO MURGUIA, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO - 124987 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 124987 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:23, direccion:CALLE FCO. VILLA PUEBLO GENERAL FRANCISCO MURGUÍA, 34860 GENERAL FRANCISCO MURGUÍA, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y , CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA REFERIDA SE UBICA ENTRANDO EN LA PRIMERA CUADRA DEL P, lon:-104.09544291, lat:23.80371734}} | 2020-07-07 | 2020-10-07 | 762088.19 | 762088.19 | 762088.19 | 762088.19 | 762088.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-AP-003-R33-2020-1, contratista:BOBINADOS Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:1524177.32, importe_modificado:1524177.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:92.0}} | {1772112/proyecto_FIN, 1772112/proyecto_INICIO, 1772112/proyecto_PROCESO, 1772112/proyecto_INICIO, 1772112/proyecto_FIN, 1772112/proyecto_PROCESO, 1772112/proyecto_FIN, 1772112/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301772478 | Proyecto de inversión | 17200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17200.0, modificado:17200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL DE UN PANEL SOLAR EN LA LOCALIDAD EL TORO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI - 125919 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 125919 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:293, direccion:RANCHERIA EL TORO DE ABAJO, 35415 EL TORO DE ABAJO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , CASA COLOR AZUL, lon:-106.08937951, lat:26.32010933}} | 2020-06-15 | 2020-07-15 | 17200 | 17200 | 17200 | 17200 | 17200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/ELE/02/2020-06, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:17200.0, importe_modificado:17200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1772478/proyecto_INICIO, 1772478/proyecto_FIN, 1772478/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301773979 | Proyecto de inversión | 948979.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:465000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483979.46, modificado:483979.46}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIOS Y 4 BAÑOS ADOSADOS EN COLOMA - 130199 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 130199 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:108, direccion:RANCHERIA , 00000 COLOMA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO CERCA DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-106.93087815, lat:24.94528178}} | 2020-05-04 | 2020-06-17 | 483979.46 | 483979.46 | 483979.46 | 483979.46 | 483979.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-CEDS-002/2020, contratista:C. VICTOR ANDRES FELIX LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:948979.46, importe_modificado:948979.46}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1773979/proyecto_INICIO, 1773979/proyecto_PROCESO, 1773979/proyecto_INICIO, 1773979/proyecto_FIN, 1773979/proyecto_PROCESO, 1773979/proyecto_FIN, 1773979/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301774098 | Proyecto de inversión | 2600875.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1310875.6, modificado:1310875.6}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:1290000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS DORMITORIO Y 8 BAÑOS ADOSADOS Y 6 BAÑOS SECOS EN ZONA EL BARCO - 130482 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 130482 | S | 21 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:538, direccion:RANCHERIA , 00000 EL BARCO, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ZONA EL BARCO DEL MUNICIPIO, lon:-107.0898784, lat:25.29429714}} | 2020-05-18 | 2020-08-15 | 1310875.6 | 1310875.6 | 1310875.6 | 1310875.6 | 1310875.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-CEDS-004/2020, contratista:ARQ. XAVIER ARTURO VARGAS ASTORGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:2600875.6, importe_modificado:2600875.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}} | {1774098/proyecto_INICIO, 1774098/proyecto_PROCESO, 1774098/proyecto_FIN, 1774098/proyecto_PROCESO, 1774098/proyecto_FIN, 1774098/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301775867 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN GUADALUPE VICTORIA LOCALIDAD IGNACIO ALLENDE ASENTAMIENTO IGNACIO ALLENDE - 133986 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | 133986 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:8, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO IGNACIO ALLENDE, 34723 IGNACIO ALLENDE, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE J. GPE. RODRÍGUEZ Y CALLE AVIACIÓN NACIONAL, CALLE VICENTE GUERRERO AL NORORIENTE BARRIO LA LOMA, APROXIMADO ESTADIO DE , lon:-103.9908861, lat:24.47216186}} | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-002/2020, contratista:CONSORCIO CARRETERO BKSA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {1775867/proyecto_INICIO, 1775867/proyecto_FIN, 1775867/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301778263 | Proyecto de inversión | 85331.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85331.58, modificado:85331.58}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL CALLE VICENTE GUERRERO, EN VICENTE GUERRERO - 136853 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIEMTO VICENTE GUERRERO | 136853 | S | 1734 | 1156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO CENTRO, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE VICENTE GURRERO Y CALLE FLORENCIO SALAS, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA ESTA UBICADA A UN COSTADO DE LA T, lon:-103.98578622, lat:23.74193042}} | 2020-08-25 | 2020-08-31 | 85331.58 | 85331.58 | 85331.58 | 85331.58 | 85331.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP/FISM/2020-016, contratista:MARTÍN FERNANDO GALLEGOS RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:85331.58, importe_modificado:85331.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}} | {1778263/proyecto_INICIO, 1778263/proyecto_FIN, 1778263/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301781023 | Proyecto de inversión | 331149.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331149.93, modificado:331149.93}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN EL PIE DE LA CUESTA DE COLUTA - 139963 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 139963 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:324, direccion:RANCHERIA PIE DE LA CUESTA DE COLUTA, 00000 PIE DE LA CUESTA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA COLUTA DEL MUNICIPIO, lon:-106.79466063, lat:25.06236129}} | 2020-05-11 | 2020-05-31 | 331149.93 | 331149.93 | 331149.93 | 331149.93 | 331149.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-040/2020, contratista:LIC. ALMA BRISEIDA MOLINA ARMENTA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:331149.93, importe_modificado:331149.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:500.0}} | {1781023/proyecto_PROCESO, 1781023/proyecto_INICIO, 1781023/proyecto_FIN, 1781023/proyecto_INICIO, 1781023/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301782309 | Proyecto de inversión | 82089.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41044.79, modificado:41044.79}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:41044.8, modificado:41044.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN GUADALUPE VICTORIA LOCALIDAD ANTONIO AMARO SAUCILLO ASENTAMIENTO ANTONIO AMARO SAUCILLO - 141074 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | 141074 | S | 48 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:2, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO ANTONIO AMARO (SAUCILLO), 34730 ANTONIO AMARO (SAUCILLO), GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE BRECHA GUADALUPE VICTORIA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE JUAN ALDAMA ACCIONES DISTRIBUIDAD EN DIVERSOS LU, lon:-104.01656278, lat:24.28020357}} | 2020-04-28 | 2020-05-28 | 82089.59 | 82089.59 | 82089.59 | 82089.59 | 82089.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-007/2020, contratista:AALF CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {1782309/proyecto_INICIO, 1782309/proyecto_PROCESO, 1782309/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301794143 | Proyecto de inversión | 957693.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:957693.58, modificado:957693.31}} | 208014 PRIM.HEROINAS MEXICANAS LOC.JOSE MA.PATONI SAN JUA rehabilitación de servicios sanitarios; adaptación de aula de medios y obra exterior: red eléctrica | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208014 | S | 28 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:147.0, meta_modificada:147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Juan del Río, Dgo., México, lon:-104.4575171, lat:24.7825839}} | 2020-08-11 | 2020-11-03 | 957693.31 | 957693.31 | 957693.31 | 957693.31 | 957693.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:147.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301794147 | Proyecto de inversión | 977800.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977800.45, modificado:977800.15}} | 208079 PRIM.RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA LOC.SAN JUAN DE GPE rehabilitación general de aulas y obra exterior: red eléctrica | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208079 | S | 65 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:428.0, meta_modificada:428.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:San Juan de Guadalupe, Dgo., México, lon:-102.7775806, lat:24.6326164}} | 2020-08-31 | 2020-11-07 | 977800.15 | 977800.15 | 977800.15 | 977800.15 | 977800.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:428.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401796080 | Proyecto de inversión | 775399.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:387699.76, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387699.76, modificado:387699.76}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL ENCINO DE LA PAZ DEL MUNICIPIO DE OCAMPO - 97873 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO | 97873 | S | 187 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:PUEBLO EL ENCINO DE LA PAZ, 35390 EL ENCINO DE LA PAZ, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 300 M DEL PANTEÓN DE LA LOCALIDAD, lon:-105.3254348, lat:26.16279774}} | 2020-05-21 | 2020-10-09 | 387699.76 | 387699.76 | 387699.76 | 387699.76 | 387699.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/PP-002/2020 SBS, contratista:JESUS GERARDO DE LA CRUZ VELAZQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:769808.8, importe_modificado:387699.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1796080/proyecto_INICIO, 1796080/proyecto_PROCESO, 1796080/proyecto_FIN, 1796080/proyecto_INICIO, 1796080/proyecto_FIN, 1796080/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401796082 | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:190000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:190000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS AGUINALDO DEL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO - 98151 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO | 98151 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:63, direccion:PUEBLO ADOLFO LÓPEZ MATEOS (AGUINALDO), 34794 ADOLFO LÓPEZ MATEOS (AGUINALDO), PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.48881635, lat:24.54544441}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/SBS-FAIS/MEV/001-2020, contratista:JOSE ANGEL GONZALEZ MORENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO, monto:2279404.05, importe_modificado:1140000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1796082/proyecto_INICIO, 1796082/proyecto_PROCESO, 1796082/proyecto_FIN, 1796082/proyecto_PROCESO, 1796082/proyecto_FIN, 1796082/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401796093 | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:190000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:190000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO DEL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO - 99213 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO | 99213 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PUEBLO FRANCISCO I MADERO CENTRO, 34780 FRANCISCO I. MADERO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.31855073, lat:24.40130132}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/SBS-FAIS/MEV/001-2020, contratista:JOSE ANGEL GONZALEZ MORENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO, monto:2279404.05, importe_modificado:1140000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1796093/proyecto_INICIO, 1796093/proyecto_PROCESO, 1796093/proyecto_FIN, 1796093/proyecto_INICIO, 1796093/proyecto_FIN, 1796093/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401796120 | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:190000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:190000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD PÁNUCO DE CORONADO DEL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO - 100707 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO | 100707 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:20, direccion:PUEBLO PÁNUCO DE CORONADO, 34790 PÁNUCO DE CORONADO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.32653428, lat:24.54036846}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/SBS-FAIS/MEV/001-2020, contratista:JOSE ANGEL GONZALEZ MORENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO, monto:2279404.05, importe_modificado:1140000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1796120/proyecto_INICIO, 1796120/proyecto_PROCESO, 1796120/proyecto_FIN, 1796120/proyecto_INICIO, 1796120/proyecto_PROCESO, 1796120/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401796222 | Proyecto de inversión | 276150 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:138075.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138075.0, modificado:138075.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE NOGALES EN EL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT - 107835 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT | 107835 | S | 18 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:PUEBLO NOGALES, 34473 NOGALES, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y ,, lon:-104.7203327, lat:24.9783149}} | 2020-06-01 | 2020-09-01 | 138075 | 138075 | 138075 | 138075 | 138075 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-VIV-013/2020, contratista:ING. IRVING ARIEL VALENZUELA GANDARILLA, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT, monto:1103296.76, importe_modificado:1103296.76}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1796222/proyecto_INICIO, 1796222/proyecto_FIN, 1796222/proyecto_PROCESO, 1796222/proyecto_FIN, 1796222/proyecto_PROCESO, 1796222/proyecto_FIN, 1796222/proyecto_INICIO, 1796222/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401796440 | Proyecto de inversión | 316541.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:158270.77, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158270.77, modificado:158270.77}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE A BASE DE SISTEMA FOTOVOLTAICO EN LA LOCALIDAD EL MOLINO DEL PUEBLO DE MUNICIPIO NOMBRE DE DIOS - 123915 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 123915 | S | 36 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:34, direccion:PUEBLO , 34850 EL MOLINO DEL PUEBLO, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y ,, lon:-104.24956806, lat:23.88412283}} | 2020-07-20 | 2020-09-20 | 158270.77 | 158270.77 | 158270.77 | 158270.77 | 158270.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-AP-003-R33-2020, contratista:BOBINADOS Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DEL NORTE S.A. DE C.V.", convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:2600000.0, importe_modificado:1300000.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1796440/proyecto_INICIO, 1796440/proyecto_PROCESO, 1796440/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401796728 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:40000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD VALLE DE LA BUFA MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 145263 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 145263 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:155.34, meta_modificada:155.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:491, direccion:RANCHERIA VALLE DE LA BUFA (EL RANCHITO), 34954 VALLE DE LA BUFA (EL RANCHITO), PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.59837052, lat:23.64668905}} | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-004/2020, contratista:SOTO VALLES YAZMIRA RAFAELA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:155.34}} | {1796728/proyecto_INICIO, 1796728/proyecto_FIN, 1796728/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401797082 | Proyecto de inversión | 85976.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:42988.23, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42988.23, modificado:42988.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DAMIÁN CARMONA MUNICIPIO DE POANAS - 152905 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS | 152905 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:309.44, meta_modificada:309.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:6, direccion:EJIDO DAMIÁN CARMONA, 34820 DAMIÁN CARMONA, POANAS DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-104.13256952, lat:23.94084114}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 42988.23 | 42988.23 | 42988.23 | 42988.23 | 42988.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/004/2020, contratista:MARTÍN FERNANDO GALLEGOS RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:309.44}} | {1797082/proyecto_INICIO, 1797082/proyecto_FIN, 1797082/proyecto_PROCESO, 1797082/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401797086 | Proyecto de inversión | 193027.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:96513.88, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96513.89, modificado:96513.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DIECIOCHO DE AGOSTO MUNICIPIO DE POANAS - 153139 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS | 153139 | S | 54 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:694.75, meta_modificada:694.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:7, direccion:EJIDO 18 DE AGOSTO, 34804 DE AGOSTO, POANAS DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-104.19915804, lat:23.98152907}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 96513.89 | 96513.89 | 96513.89 | 96513.89 | 96513.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/004/2020, contratista:MARTÍN FERNANDO GALLEGOS RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:694.75}} | {1797086/proyecto_INICIO, 1797086/proyecto_FIN, 1797086/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401797087 | Proyecto de inversión | 36483.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:18241.75, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18241.75, modificado:18241.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL POTOSÍ MUNICIPIO DE POANAS - 153149 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS | 153149 | S | 11 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.46, meta_modificada:130.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:15, direccion:PUEBLO EL POTOSÍ, 34820 EL POTOSÍ, POANAS DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-104.09704933, lat:23.95125836}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 18241.75 | 18241.75 | 18241.75 | 18241.75 | 18241.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/004/2020, contratista:MARTÍN FERNANDO GALLEGOS RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.46}} | {1797087/proyecto_INICIO, 1797087/proyecto_FIN, 1797087/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401797095 | Proyecto de inversión | 260113.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:130056.94, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130056.94, modificado:130056.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD VILLA UNIÓN MUNICIPIO DE POANAS - 153236 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS | 153236 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:930.13, meta_modificada:930.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:PUEBLO VILLA UNIÓN, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.04971818, lat:23.97944238}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 130056.94 | 130056.94 | 130056.94 | 130056.94 | 130056.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/004/2020, contratista:MARTÍN FERNANDO GALLEGOS RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:930.13}} | {1797095/proyecto_FIN, 1797095/proyecto_INICIO, 1797095/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401797320 | Proyecto de inversión | 68181.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:34090.91, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34090.91, modificado:34090.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD EL PORTENTO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO - 158326 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO | 158326 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:27, direccion:EJIDO EL PORTENTO (EL PINOLE), 35313 EL PORTENTO (EL PINOLE), HIDALGO DURANGO ENTRE Y ,, lon:-104.61714323, lat:26.33560472}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 34090.91 | 34090.91 | 34090.91 | 34090.91 | 34090.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VILLAHIDALGO/OP/VIV/FISE/01-2020, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, monto:1500000.0, importe_modificado:34090.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1797320/proyecto_INICIO, 1797320/proyecto_PROCESO, 1797320/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401797488 | Proyecto de inversión | 919040 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427520.0, modificado:427520.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:64000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:427520.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA DE TEPEHUANES MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 160142 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES | 160142 | S | 36 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y ,, lon:-105.71714896, lat:25.34642364}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 427520 | 427520 | 427520 | 427520 | 427520 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MRV/FISM-FISE/2020/009, contratista:ANGELICA MARIA FRANCO SIMENTAL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:1436000.0, importe_modificado:668000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}} | {1797488/proyecto_PROCESO, 1797488/proyecto_FIN, 1797488/proyecto_INICIO, 1797488/proyecto_PROCESO, 1797488/proyecto_FIN, 1797488/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401798189 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:30000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD HUARICHIC HUARICHE DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR - 166976 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | 166976 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, direccion:EJIDO HUARICHIC (HUARICHE), 35974 HUARICHIC (HUARICHE), GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y ,, lon:-103.16133609, lat:24.84979847}} | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM-FISE/U2A/VIV/027/2020, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SIMÓN BOLÍVAR, monto:960000.0, importe_modificado:480000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1798189/proyecto_INICIO, 1798189/proyecto_PROCESO, 1798189/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401798229 | Proyecto de inversión | 198000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:99000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99000.0, modificado:99000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD HUARICHIC DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR - 167567 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | 167567 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, direccion:EJIDO HUARICHIC (HUARICHE), 35974 HUARICHIC (HUARICHE), GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.16047778, lat:24.84909752}} | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM-FISE/U2A/VIV/020/2020, contratista:INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA VM S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SIMÓN BOLÍVAR, monto:1980000.0, importe_modificado:990000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1798229/proyecto_INICIO, 1798229/proyecto_PROCESO, 1798229/proyecto_FIN, 1798229/proyecto_INICIO, 1798229/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401798328 | Proyecto de inversión | 59667.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:29833.53, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29833.53, modificado:29833.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD ALFREDO V BONFIL POMPEYA MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO - 171236 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 171236 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:6, direccion:PUEBLO ALFREDO V. BONFIL (POMPEYA), 34897 ALFREDO V. BONFIL (POMPEYA), VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , FRENTE A UNA IGLESIA, lon:-103.88040427, lat:23.73313169}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 29833.53 | 29833.53 | 29833.53 | 29833.53 | 29833.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CEDS/FISE-FISM/2020-001, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HETZMEK S. A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:1730344.74, importe_modificado:1730344.74}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1798328/proyecto_INICIO, 1798328/proyecto_FIN, 1798328/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401798514 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:90000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PIEDRA BOLA DEL MUNICIPIO DE GUANACEVÍ - 174671 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVÍ | 174671 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:312, direccion:RANCHERIA PIEDRA BOLA, 35440 PIEDRA BOLA, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-106.42458059, lat:25.92868455}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISE/VIV/01/2020, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI, monto:540000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1798514/proyecto_INICIO, 1798514/proyecto_PROCESO, 1798514/proyecto_INICIO, 1798514/proyecto_PROCESO, 1798514/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401799076 | Proyecto de inversión | 14988 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:7494.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7494.0, modificado:7494.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD FRANCISCO ZARCO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN - 182006 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN | 182006 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.47, meta_modificada:37.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:49, direccion:PUEBLO FRANCISCO ZARCO (LAS DELICIAS), 34400 FRANCISCO ZARCO (LAS DELICIAS), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN PUNTOS DISTINTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.82941308, lat:24.63735145}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 7494 | 7494 | 7494 | 7494 | 7494 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO/FISMDF/SH/026/2020, contratista:MÓNICA RODRÍGUEZ CURIEL, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN, monto:990050.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.47}} | {1799076/proyecto_INICIO, 1799076/proyecto_FIN, 1799076/proyecto_PROCESO, 1799076/proyecto_FIN, 1799076/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401799143 | Proyecto de inversión | 34240 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:17120.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17120.0, modificado:17120.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD RICARDO FLORES MAGÓN DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN - 182501 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN | 182501 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.6, meta_modificada:85.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:110, direccion:PUEBLO RICARDO FLORES MAGÓN, 34467 RICARDO FLORES MAGÓN, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN PUNTOS DISTINTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.52958974, lat:24.46317729}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 17120 | 17120 | 17120 | 17120 | 17120 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO/FISMDF/SH/026/2020, contratista:MÓNICA RODRÍGUEZ CURIEL, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN, monto:990050.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.6}} | {1799143/proyecto_PROCESO, 1799143/proyecto_FIN, 1799143/proyecto_PROCESO, 1799143/proyecto_INICIO, 1799143/proyecto_PROCESO, 1799143/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401799157 | Proyecto de inversión | 27748 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:13874.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13874.0, modificado:13874.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN - 182584 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN | 182584 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.37, meta_modificada:69.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:134, direccion:PUEBLO VENUSTIANO CARRANZA (OCOTÁN), 34466 VENUSTIANO CARRANZA (OCOTÁN), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN PUNTOS DISTINTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.62668251, lat:24.47186587}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 13874 | 13874 | 13874 | 13874 | 13874 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO/FISMDF/SH/026/2020, contratista:MÓNICA RODRÍGUEZ CURIEL, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN, monto:990050.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.37}} | {1799157/proyecto_INICIO, 1799157/proyecto_PROCESO, 1799157/proyecto_FIN, 1799157/proyecto_INICIO, 1799157/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401799173 | Proyecto de inversión | 44800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:22400.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22400.0, modificado:22400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA DE ESCAMILLAS DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN - 182699 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN | 182699 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:119, direccion:PUEBLO SANTA ROSA DE ESCAMILLAS, 34445 SANTA ROSA DE ESCAMILLAS, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN PUNTOS DISTINTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.25193275, lat:24.57917728}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 22400 | 22400 | 22400 | 22400 | 22400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO/FISMDF/SH/026/2020, contratista:MÓNICA RODRÍGUEZ CURIEL, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN, monto:990050.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.0}} | {1799173/proyecto_INICIO, 1799173/proyecto_PROCESO, 1799173/proyecto_FIN, 1799173/proyecto_INICIO, 1799173/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401799177 | Proyecto de inversión | 59520 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:29760.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29760.0, modificado:29760.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD GOMELIA DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN - 182729 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN | 182729 | S | 24 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:148.8, meta_modificada:148.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:52, direccion:PUEBLO GOMELIA, 34445 GOMELIA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN PUNTOS DISTINTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.23046371, lat:24.55206291}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 29760 | 29760 | 29760 | 29760 | 29760 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO/FISMDF/SH/026/2020, contratista:MÓNICA RODRÍGUEZ CURIEL, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN, monto:990050.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:148.8}} | {1799177/proyecto_INICIO, 1799177/proyecto_PROCESO, 1799177/proyecto_FIN, 1799177/proyecto_INICIO, 1799177/proyecto_PROCESO, 1799177/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401799196 | Proyecto de inversión | 93852 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:46926.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46926.0, modificado:46926.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD SAN JERONIMO DE JACALES DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN - 182927 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN | 182927 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:234.63, meta_modificada:234.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:114, direccion:PUEBLO SAN JERÓNIMO DE JACALES, 34440 SAN JERÓNIMO DE JACALES, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN PUNTOS DISTINTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.23120545, lat:24.4058375}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 46926 | 46926 | 46926 | 46926 | 46926 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO/FISMDF/SH/026/2020, contratista:MÓNICA RODRÍGUEZ CURIEL, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN, monto:990050.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:234.63}} | {1799196/proyecto_INICIO, 1799196/proyecto_PROCESO, 1799196/proyecto_FIN, 1799196/proyecto_INICIO, 1799196/proyecto_PROCESO, 1799196/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401799579 | Proyecto de inversión | 25785 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:12892.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12892.5, modificado:12892.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD LA PLATA DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 185392 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 185392 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:67.25, meta_modificada:67.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:117, direccion:EJIDO LA PLATA, 35134 LA PLATA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.56916701, lat:25.70148656}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 12892.5 | 12892.5 | 12892.5 | 12892.5 | 12892.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020 SBS, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:3866677.24, importe_modificado:1934355.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:67.25}} | {1799579/proyecto_INICIO, 1799579/proyecto_FIN, 1799579/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401799580 | Proyecto de inversión | 22384.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:11192.03, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11192.03, modificado:11192.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD RINCONADA DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 185400 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 185400 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.38, meta_modificada:58.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:129, direccion:FRACCIONAMIENTO RINCONADA BUGAMBILIAS, 35010 RINCONADA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.34443069, lat:25.74804303}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 11192.03 | 11192.03 | 11192.03 | 11192.03 | 11192.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020 SBS, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:3866677.24, importe_modificado:1934355.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.38}} | {1799580/proyecto_PROCESO, 1799580/proyecto_FIN, 1799580/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401799581 | Proyecto de inversión | 25293.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:12646.6, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12646.6, modificado:12646.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA COLONIA SIETE DE NOVIEMBRE DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 185406 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 185406 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.83, meta_modificada:65.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:COLONIA 7 DE NOVIEMBRE, 35015 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.46393672, lat:25.61506964}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 12646.6 | 12646.6 | 12646.6 | 12646.6 | 12646.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020 SBS, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:3866677.24, importe_modificado:1934355.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.83}} | {1799581/proyecto_PROCESO, 1799581/proyecto_FIN, 1799581/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401799667 | Proyecto de inversión | 55208 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:27604.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27604.0, modificado:27604.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD LOS LADRILLOS MUNICIPIO DE RODEO - 186155 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 186155 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:21, direccion:EJIDO LOS LADRILLOS, 35770 LOS LADRILLOS, RODEO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-104.62321635, lat:25.27723504}} | 2020-06-01 | 2020-10-31 | 27604 | 27604 | 27604 | 27604 | 27604 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020, contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:1380199.9, importe_modificado:690099.95}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1799667/proyecto_INICIO, 1799667/proyecto_FIN, 1799667/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401799688 | Proyecto de inversión | 55208 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:27604.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27604.0, modificado:27604.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD UNIÓN Y PROGRESO EL TEJABAN MUNICIPIO DE RODEO - 186333 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 186333 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:29, direccion:EJIDO UNIÓN Y PROGRESO (EL TEJABAN), 35764 UNIÓN Y PROGRESO (EL TEJABAN), RODEO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-104.57446809, lat:25.22163865}} | 2020-06-01 | 2020-10-31 | 27604 | 27604 | 27604 | 27604 | 27604 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020, contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:1380199.9, importe_modificado:690099.95}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1799688/proyecto_INICIO, 1799688/proyecto_FIN, 1799688/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401799694 | Proyecto de inversión | 27644 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:13822.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13822.0, modificado:13822.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LOSA EN LA COLONIA SIETE DE NOVIEMBRE DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 186373 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 186373 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.64, meta_modificada:17.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:COLONIA 7 DE NOVIEMBRE, 35015 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , A DOS CUADRAS DE DISTANCIA DE UNIDAD DEPORTIVA, lon:-103.46236996, lat:25.61414615}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 13822 | 13822 | 13822 | 13822 | 13822 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-018/2020 SBS, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALESDETORREÓN S.A.DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:3131742.61, importe_modificado:1567120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.64}} | {1799694/proyecto_INICIO, 1799694/proyecto_PROCESO, 1799694/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401799726 | Proyecto de inversión | 24447.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:12223.54, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12223.54, modificado:12223.54}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LOSA EN LA LOCALIDAD HUITRON DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 186615 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 186615 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.6, meta_modificada:15.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:79, direccion:EJIDO HUITRÓN, 35111 HUITRÓN, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA PLAZA DE LA LOCALIDAD, lon:-103.34895639, lat:25.85803234}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 12223.54 | 12223.54 | 12223.54 | 12223.54 | 12223.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-018/2020 SBS, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALESDETORREÓN S.A.DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:3131742.61, importe_modificado:1567120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.6}} | {1799726/proyecto_FIN, 1799726/proyecto_PROCESO, 1799726/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401799838 | Proyecto de inversión | 61243.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:30621.53, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30621.53, modificado:30621.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LOSA EN LA LOCALIDAD PUENTE LA TORREÑA DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 187266 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 187266 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.08, meta_modificada:39.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:123, direccion:RANCHERIA PUENTE DE LA TORREÑA, 35100 PUENTE DE LA TORREÑA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS UBICADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.58426436, lat:25.63542861}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 30621.53 | 30621.53 | 30621.53 | 30621.53 | 30621.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-018/2020 SBS, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALESDETORREÓN S.A.DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:3131742.61, importe_modificado:1567120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.08}} | {1799838/proyecto_FIN, 1799838/proyecto_PROCESO, 1799838/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800020 | Proyecto de inversión | 77697.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:38848.91, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38848.91, modificado:38848.91}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LOSA EN LA LOCALIDAD VENECIA DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 189262 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 189262 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:49.58, meta_modificada:49.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:159, direccion:EJIDO VENECIA, 35111 VENECIA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS UBICADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.35339373, lat:25.77913009}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 38848.91 | 38848.91 | 38848.91 | 38848.91 | 38848.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-018/2020 SBS, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALESDETORREÓN S.A.DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:3131742.61, importe_modificado:1567120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.58}} | {1800020/proyecto_PROCESO, 1800020/proyecto_FIN, 1800020/proyecto_INICIO, 1800020/proyecto_FIN, 1800020/proyecto_INICIO, 1800020/proyecto_PROCESO, 1800020/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800043 | Proyecto de inversión | 23673.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:11836.87, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11836.87, modificado:11836.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD VALLE NACIONAL EL BANCO MUNICIPIO DE RODEO - 189509 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 189509 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.09, meta_modificada:25.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:37, direccion:EJIDO VALLE NACIONAL (EL BANCO), 35780 VALLE NACIONAL (EL BANCO), RODEO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.49430036, lat:25.05690889}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 11836.87 | 11836.87 | 11836.87 | 11836.87 | 11836.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020 SBS, contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:1610354.69, importe_modificado:805177.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.09}} | {1800043/proyecto_FIN, 1800043/proyecto_INICIO, 1800043/proyecto_PROCESO, 1800043/proyecto_FIN, 1800043/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800048 | Proyecto de inversión | 168434.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:84217.03, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84217.03, modificado:84217.03}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LOSA EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL VIÑEDO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 189569 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 189569 | S | 24 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:107.48, meta_modificada:107.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:139, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE VIÑEDO, 35140 SAN JOSÉ DE VIÑEDO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS UBICADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.40115328, lat:25.649017}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 84217.03 | 84217.03 | 84217.03 | 84217.03 | 84217.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-018/2020 SBS, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALESDETORREÓN S.A.DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:3131742.61, importe_modificado:1567120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:107.48}} | {1800048/proyecto_FIN, 1800048/proyecto_PROCESO, 1800048/proyecto_INICIO, 1800048/proyecto_FIN, 1800048/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800069 | Proyecto de inversión | 7746.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:3873.43, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3873.43, modificado:3873.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD BALTAZAR MUNICIPIO DE RODEO - 189695 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNIICPIO DE RODEO | 189695 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.65, meta_modificada:16.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:EJIDO BALTAZAR, 35783 BALTAZAR, RODEO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-104.56097418, lat:25.00729058}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 3873.43 | 3873.43 | 3873.43 | 3873.43 | 3873.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002-VI WFAISM-FISE/PMR-2020, contratista:CORPORATIVO BEGUZ, SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:994845.0, importe_modificado:497422.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.65}} | {1800069/proyecto_INICIO, 1800069/proyecto_PROCESO, 1800069/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800087 | Proyecto de inversión | 25939.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:12969.57, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12969.57, modificado:12969.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LEANDRO VALLE MUNICIPIO DE RODEO - 189799 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNIICPIO DE RODEO | 189799 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.75, meta_modificada:55.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:22, direccion:PUEBLO LEANDRO VALLE, 35787 LEANDRO VALLE, RODEO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.48633158, lat:25.04618896}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 12969.57 | 12969.57 | 12969.57 | 12969.57 | 12969.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002-VI WFAISM-FISE/PMR-2020, contratista:CORPORATIVO BEGUZ, SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:994845.0, importe_modificado:497422.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.75}} | {1800087/proyecto_INICIO, 1800087/proyecto_PROCESO, 1800087/proyecto_FIN, 1800087/proyecto_INICIO, 1800087/proyecto_PROCESO, 1800087/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800134 | Proyecto de inversión | 70020.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:35010.27, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35010.27, modificado:35010.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA COLONIA AMPLIACIÓN MIGUEL DE LA MADRID HURTADO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 190237 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 190237 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, 35015 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , PASANDO UNIDAD DEPORTIVA, lon:-103.47259643, lat:25.60472445}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 35010.27 | 35010.27 | 35010.27 | 35010.27 | 35010.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-017/2020 SBS, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREÓN S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:3498197.56, importe_modificado:1750513.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1800134/proyecto_PROCESO, 1800134/proyecto_FIN, 1800134/proyecto_INICIO, 1800134/proyecto_FIN, 1800134/proyecto_PROCESO, 1800134/proyecto_FIN, 1800134/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800215 | Proyecto de inversión | 192000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:96000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96000.0, modificado:96000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ATOTONILCO MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 191239 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 191239 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:4, direccion:EJIDO ATOTONILCO, 34487 ATOTONILCO, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.48574316, lat:24.84210393}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-FISE-021/2020, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:3520000.0, importe_modificado:1760000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1800215/proyecto_INICIO, 1800215/proyecto_FIN, 1800215/proyecto_INICIO, 1800215/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800227 | Proyecto de inversión | 64000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:32000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, modificado:32000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD GONZÁLEZ ORTEGA MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 191338 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 191338 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:19, direccion:RANCHERIA GONZÁLEZ ORTEGA (SANTA ROSALÍA), 34486 GONZÁLEZ ORTEGA (SANTA ROSALÍA), SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-104.43446239, lat:24.8967585}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-FISE-021/2020, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:3520000.0, importe_modificado:1760000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1800227/proyecto_FIN, 1800227/proyecto_PROCESO, 1800227/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800232 | Proyecto de inversión | 64000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:32000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, modificado:32000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TOLEDO MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 191380 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 191380 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:42, direccion:RANCHERIA TOLEDO, 34488 TOLEDO, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-104.46588702, lat:24.80266166}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-FISE-021/2020, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:3520000.0, importe_modificado:1760000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1800232/proyecto_PROCESO, 1800232/proyecto_INICIO, 1800232/proyecto_PROCESO, 1800232/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800267 | Proyecto de inversión | 140041.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:70020.54, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70020.54, modificado:70020.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE VIÑEDO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 191949 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 191949 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:139, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE VIÑEDO, 35140 SAN JOSÉ DE VIÑEDO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.4007885, lat:25.64905569}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 70020.54 | 70020.54 | 70020.54 | 70020.54 | 70020.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-015/2020, contratista:CONSTRUCTORA NPG, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3499578.97, importe_modificado:3499578.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1800267/proyecto_INICIO, 1800267/proyecto_PROCESO, 1800267/proyecto_FIN, 1800267/proyecto_PROCESO, 1800267/proyecto_FIN, 1800267/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800323 | Proyecto de inversión | 61740.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:30870.19, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30870.19, modificado:30870.19}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD TEPALCATEÑO MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO - 192822 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO | 192822 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:14, direccion:RANCHERIA TEPALCATEÑO, 35754 TEPALCATEÑO, SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.160493, lat:25.40406625}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 30870.19 | 30870.19 | 30870.19 | 30870.19 | 30870.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLC/CPD-003-2020, contratista:SALVADOR CAÑEDO ANGEL, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO, monto:802625.06, importe_modificado:401312.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {1800323/proyecto_INICIO, 1800323/proyecto_FIN, 1800323/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800388 | Proyecto de inversión | 11906.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:5953.38, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5953.38, modificado:5953.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD VILLAHERMOSA DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 193591 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 193591 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.29, meta_modificada:19.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:68, direccion:PUEBLO VILLA HERMOSA, 34420 VILLA HERMOSA, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A DOS CUADRAS DE DISTANCIA DE LA PLAZA, lon:-105.12201944, lat:24.84892469}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 5953.38 | 5953.38 | 5953.38 | 5953.38 | 5953.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-012/2020 SBS, contratista:OSCAR LOPEZ PINEDA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:554726.86, importe_modificado:266158.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.29}} | {1800388/proyecto_FIN, 1800388/proyecto_INICIO, 1800388/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800623 | Proyecto de inversión | 71205.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:35602.98, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35602.98, modificado:35602.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD MELCHOR OCAMPO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 196269 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 196269 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115.36, meta_modificada:115.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:33, direccion:PUEBLO MELCHOR OCAMPO (EL TRÉBOL), 34426 MELCHOR OCAMPO (EL TRÉBOL), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.85590986, lat:24.93929773}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 35602.98 | 35602.98 | 35602.98 | 35602.98 | 35602.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-007/2020, contratista:ALDO JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:646000.0, importe_modificado:646000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:115.36}} | {1800623/proyecto_INICIO, 1800623/proyecto_FIN, 1800623/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800756 | Proyecto de inversión | 25432.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11860.38, modificado:11860.38}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1712.2, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:11860.38, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PEÑÓN BLANCO - 199086 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO | 199086 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:PUEBLO PEÑÓN BLANCO CENTRO, 34760 PEÑÓN BLANCO, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.03450108, lat:24.79240986}} | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 11860.38 | 11860.38 | 11860.38 | 11860.38 | 11860.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-VIV-FISM-020-003 SBS, contratista:ECOZAR SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEÑÓN BLANCO, monto:271285.0, importe_modificado:121945.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {1800756/proyecto_PROCESO, 1800756/proyecto_INICIO, 1800756/proyecto_PROCESO, 1800756/proyecto_FIN, 1800756/proyecto_INICIO, 1800756/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800764 | Proyecto de inversión | 67600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:33800.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33800.0, modificado:33800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN JAVIER DEL MUNICIPIO DE EL ORO - 199298 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL MUNICIPIO DE EL ORO | 199298 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:37, direccion:RANCHERIA SAN JAVIER, 35684 SAN JAVIER, EL ORO DURANGO ENTRE Y , POR LA CALLE PRINCIPAL A 200 METROS DE LA ENTRADA, lon:-105.35693725, lat:25.79751105}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 33800 | 33800 | 33800 | 33800 | 33800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP013/2020, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DEL ORO, monto:2028000.0, importe_modificado:1014000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1800764/proyecto_INICIO, 1800764/proyecto_PROCESO, 1800764/proyecto_FIN, 1800764/proyecto_PROCESO, 1800764/proyecto_FIN, 1800764/proyecto_INICIO, 1800764/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800770 | Proyecto de inversión | 67600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:33800.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33800.0, modificado:33800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL VERGEL DEL MUNICIPIO DE EL ORO - 199361 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL MUNICIPIO DE EL ORO | 199361 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:53, direccion:RANCHERIA EL VERGEL, 35670 EL VERGEL, EL ORO DURANGO ENTRE Y , PASANDO A 300 METROS DE LA ESCUELA, lon:-105.27920187, lat:25.50762137}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 33800 | 33800 | 33800 | 33800 | 33800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP014/2020, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DEL ORO, monto:2028000.0, importe_modificado:1014000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1800770/proyecto_INICIO, 1800770/proyecto_PROCESO, 1800770/proyecto_FIN, 1800770/proyecto_INICIO, 1800770/proyecto_PROCESO, 1800770/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800832 | Proyecto de inversión | 87853.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:43926.82, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43926.8, modificado:43926.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD LAS CRUCES MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO - 200052 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO | 200052 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.5, meta_modificada:77.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:7, direccion:RANCHERIA LAS CRUCES, 34743 GENERAL JESÚS AGUSTÍN CASTRO (INDEPENDENCIA), PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.03564941, lat:24.84834355}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 43926.8 | 43926.8 | 43926.8 | 43926.8 | 43926.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-VIV-FISM-020-004, contratista:ECO ZAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO PEÑON BLANCO, monto:1133586.8, importe_modificado:1133586.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.5}} | {1800832/proyecto_PROCESO, 1800832/proyecto_FIN, 1800832/proyecto_INICIO, 1800832/proyecto_FIN, 1800832/proyecto_INICIO, 1800832/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800849 | Proyecto de inversión | 270400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:135200.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135200.0, modificado:135200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PUEBLO DE SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE EL ORO - 200365 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL MUNICIPIO DE EL ORO | 200365 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:45, direccion:RANCHERIA SANTA CRUZ DE ARRIBA, 35687 SANTA CRUZ DE ARRIBA, EL ORO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.40901888, lat:25.85622678}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 135200 | 135200 | 135200 | 135200 | 135200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP013/2020, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DEL ORO, monto:2028000.0, importe_modificado:1014000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1800849/proyecto_INICIO, 1800849/proyecto_FIN, 1800849/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800877 | Proyecto de inversión | 7144.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:3572.08, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3572.08, modificado:3572.08}} | INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD CHAPALA DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 200897 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 200897 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:16, direccion:PUEBLO CHAPALA, 34426 CHAPALA, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , ENTRANDO AL PUEBLO EN LA CALLE PRINCIPAL LA PRIMERA CUADRA, lon:-104.81821622, lat:24.84423099}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 3572.08 | 3572.08 | 3572.08 | 3572.08 | 3572.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-006/2020, contratista:JAIME ARAMBULA VILLASEÑOR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:1514560.56, importe_modificado:1514560.56}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1800877/proyecto_INICIO, 1800877/proyecto_FIN, 1800877/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800894 | Proyecto de inversión | 7144.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:3572.08, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3572.08, modificado:3572.08}} | INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD GUILLERMO PRIETO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 201055 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 201055 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:24, direccion:PUEBLO GUILLERMO PRIETO, 34430 GUILLERMO PRIETO, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A 200 METROS DEL RIO EN LA ULTIMA CUADRA HACIA EL NORTE, lon:-105.00815601, lat:24.87035867}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 3572.08 | 3572.08 | 3572.08 | 3572.08 | 3572.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-006/2020, contratista:JAIME ARAMBULA VILLASEÑOR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:1514560.56, importe_modificado:1514560.56}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1800894/proyecto_PROCESO, 1800894/proyecto_INICIO, 1800894/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800905 | Proyecto de inversión | 14288.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:7144.15, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7144.15, modificado:7144.15}} | INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD ASTILLEROS DE ABAJO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 201170 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 201170 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:3, direccion:PUEBLO ASTILLEROS DE ABAJO, 34435 ASTILLEROS DE ABAJO, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIOS CALENTADORES INSTALADOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.10225858, lat:24.78723879}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 7144.15 | 7144.15 | 7144.15 | 7144.15 | 7144.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-006/2020, contratista:JAIME ARAMBULA VILLASEÑOR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:1514560.56, importe_modificado:1514560.56}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1800905/proyecto_INICIO, 1800905/proyecto_FIN, 1800905/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800915 | Proyecto de inversión | 21432.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:10716.23, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10716.23, modificado:10716.23}} | INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD VILLA HERMOSA DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 201298 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 201298 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:68, direccion:PUEBLO VILLA HERMOSA, 34420 VILLA HERMOSA, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIOS CALENTADORES INSTALADOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.1220409, lat:24.84882734}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 10716.23 | 10716.23 | 10716.23 | 10716.23 | 10716.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-006/2020, contratista:JAIME ARAMBULA VILLASEÑOR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:1514560.56, importe_modificado:1514560.56}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1800915/proyecto_INICIO, 1800915/proyecto_PROCESO, 1800915/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800926 | Proyecto de inversión | 50009.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:25004.56, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25004.56, modificado:25004.56}} | INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD MELCHOR OCAMPO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 201427 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 201427 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:33, direccion:PUEBLO MELCHOR OCAMPO (EL TRÉBOL), 34426 MELCHOR OCAMPO (EL TRÉBOL), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIOS CALENTADORES INSTALADOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.85578111, lat:24.93918099}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 25004.56 | 25004.56 | 25004.56 | 25004.56 | 25004.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-006/2020, contratista:JAIME ARAMBULA VILLASEÑOR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:1514560.56, importe_modificado:1514560.56}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:7.0}} | {1800926/proyecto_PROCESO, 1800926/proyecto_INICIO, 1800926/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401801009 | Proyecto de inversión | 62397.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:31198.78, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31198.78, modificado:31198.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD GENERAL LÁZARO CÁRDENAS DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 202452 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS | 202452 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:25, direccion:PUEBLO GENERAL LÁZARO CÁRDENAS (PUEBLO NUEVO), 35737 GENERAL LÁZARO CÁRDENAS (PUEBLO NUEVO), NAZAS DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA ESCUELA, lon:-104.00041929, lat:25.29681452}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 31198.78 | 31198.78 | 31198.78 | 31198.78 | 31198.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/013/2020 SBS, contratista:RUDME SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS, monto:1247951.0, importe_modificado:623975.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1801009/proyecto_INICIO, 1801009/proyecto_PROCESO, 1801009/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401801017 | Proyecto de inversión | 311987.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:155993.86, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155993.86, modificado:155993.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD EMILIO CARRANZA DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 202592 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS | 202592 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:11, direccion:PUEBLO EMILIO CARRANZA, 35713 EMILIO CARRANZA, NAZAS DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.94517132, lat:25.26057502}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 155993.86 | 155993.86 | 155993.86 | 155993.86 | 155993.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/013/2020 SBS, contratista:RUDME SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS, monto:1247951.0, importe_modificado:623975.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1801017/proyecto_INICIO, 1801017/proyecto_FIN, 1801017/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401801281 | Proyecto de inversión | 10977.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:5488.85, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5488.85, modificado:5488.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 206231 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 206231 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.07, meta_modificada:29.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:5, direccion:PUEBLO BENITO JUÁREZ (JUÁREZ DE ABAJO), 34424 BENITO JUÁREZ (JUÁREZ DE ABAJO), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A 300 METROS DE DISTANCIA DEL TEMPLO, lon:-105.11224454, lat:25.05779871}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 5488.85 | 5488.85 | 5488.85 | 5488.85 | 5488.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTO.NI/FISM-FISE-004/2020 SBS, contratista:ALDO JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:400000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.07}} | {1801281/proyecto_INICIO, 1801281/proyecto_PROCESO, 1801281/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401801291 | Proyecto de inversión | 5486.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:2743.48, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2743.48, modificado:2743.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD VILLA HERMOSA DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 206334 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 206334 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.53, meta_modificada:14.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:68, direccion:PUEBLO VILLA HERMOSA, 34420 VILLA HERMOSA, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA PLAZA CENTRAL DE LA LOCALIDAD, lon:-105.12201944, lat:24.84882734}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 2743.48 | 2743.48 | 2743.48 | 2743.48 | 2743.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTO.NI/FISM-FISE-004/2020 SBS, contratista:ALDO JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:400000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.53}} | {1801291/proyecto_PROCESO, 1801291/proyecto_FIN, 1801291/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401802207 | Proyecto de inversión | 37602.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:18801.24, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18801.24, modificado:18801.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LÁMINA EN LA LOCALIDAD AGUSTÍN MELGAR DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 220448 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS | 220448 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.4, meta_modificada:85.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:EJIDO AGUSTÍN MELGAR, 35710 AGUSTÍN MELGAR, NAZAS DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.06465972, lat:25.25927621}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 18801.24 | 18801.24 | 18801.24 | 18801.24 | 18801.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/012/2020 SBS, contratista:RUDME SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS, monto:752048.96, importe_modificado:376024.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.4}} | {1802207/proyecto_INICIO, 1802207/proyecto_FIN, 1802207/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401802226 | Proyecto de inversión | 56403.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:28201.81, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28201.81, modificado:28201.81}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LÁMINA EN LA LOCALIDAD PASO NACIONAL DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 220726 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS | 220726 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.1, meta_modificada:128.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:19, direccion:PUEBLO PASO NACIONAL, 35713 PASO NACIONAL, NAZAS DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.01889591, lat:25.26537103}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 28201.81 | 28201.81 | 28201.81 | 28201.81 | 28201.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/012/2020 SBS, contratista:RUDME SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS, monto:752048.96, importe_modificado:376024.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.1}} | {1802226/proyecto_INICIO, 1802226/proyecto_FIN, 1802226/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401802332 | Proyecto de inversión | 48672 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:24336.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24336.0, modificado:24336.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN DIONISIO MUNICIPIO DE TLAHUALILO - 223382 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO | 223382 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:121.68, meta_modificada:121.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:59, direccion:EJIDO SAN DIONISIO, 35274 SAN DIONISIO, TLAHUALILO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.69592816, lat:26.20185037}} | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 24336 | 24336 | 24336 | 24336 | 24336 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TLAH-INFRA-RECMUN-02/2020 SBS, contratista:CONSTRUCCION, SERVICIOS INTEGRAL SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:121.68}} | {1802332/proyecto_INICIO, 1802332/proyecto_PROCESO, 1802332/proyecto_FIN, 1802332/proyecto_INICIO, 1802332/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401802547 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:10000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:5000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL ZORRILLO MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 227738 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 227738 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:38, direccion:RANCHERIA EL ZORRILLO, 35942 EL ZORRILLO, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.58726558, lat:24.54997835}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SGPE-DGO/VIV/0022/2020, contratista:YAZMIRA RAFAELA SOTO VALLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:977422.11, importe_modificado:4774225.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {1802547/proyecto_PROCESO, 1802547/proyecto_INICIO, 1802547/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401802660 | Proyecto de inversión | 6900 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:5500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400.0, modificado:1400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LA ESCALERA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 229408 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 229408 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:11, direccion:EJIDO LA ESCALERA, 35938 LA ESCALERA, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-102.77936708, lat:24.42409076}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SGPE-DGO/VIV/0022/2020, contratista:YAZMIRA RAFAELA SOTO VALLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:977422.11, importe_modificado:4774225.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1802660/proyecto_INICIO, 1802660/proyecto_FIN, 1802660/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401803266 | Proyecto de inversión | 29027.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:14513.56, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14513.56, modificado:14513.56}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES DE LÁMINA EN LA LOCALIDAD EL ENCINAL DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 239192 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 239192 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.48, meta_modificada:21.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:168, direccion:EJIDO , 00000 EL ENCINAL, DURANGO DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA CLINICA, lon:-105.03339488, lat:23.71778997}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 14513.56 | 14513.56 | 14513.56 | 14513.56 | 14513.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-017-020, contratista:LUIS FERNANDO RANGEL TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1495124.22, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.48}} | {1803266/proyecto_INICIO, 1803266/proyecto_FIN, 1803266/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401803466 | Proyecto de inversión | 133333.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:66666.66, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66666.66, modificado:66666.66}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS SANITARIOS EN LA LOCALIDAD LOS ESQUIVELES MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 241097 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 241097 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:12, direccion:EJIDO LOS ESQUIVELES, 35903 LOS ESQUIVELES, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.81941565, lat:24.6974225}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 66666.66 | 66666.66 | 66666.66 | 66666.66 | 66666.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/SGPE-DGO/VIV/023/2020, contratista:JESÚS ROJAS ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:1000000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1803466/proyecto_INICIO, 1803466/proyecto_FIN, 1803466/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401803525 | Proyecto de inversión | 64710.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:I NGRESOS PROPIOS, monto:33563.03, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31147.43, modificado:31147.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LOCALIDAD FRANCISCO VILLA NUEVO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA DE DURANGO - 241536 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 241536 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:174, direccion:EJIDO FRANCISCO VILLA NUEVO, 34310 FRANCISCO VILLA NUEVO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , FRENTE AL LA IGLESIA, lon:-104.48790663, lat:24.04905804}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 31147.43 | 31147.43 | 31147.43 | 31147.43 | 31147.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-002-20, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE S.A. DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1617573.6, importe_modificado:2834415.86}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1803525/proyecto_INICIO, 1803525/proyecto_FIN, 1803525/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401803654 | Proyecto de inversión | 258841.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:134252.13, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124589.71, modificado:124589.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LOCALIDAD SAN VICENTE DE CHUPADEROS DEL MUNICIPIO DE VICTORIA DE DURANGO - 242627 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 242627 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:278, direccion:PUEBLO SAN VICENTE DE CHUPADEROS, 34394 SAN VICENTE DE CHUPADEROS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS REALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.71419007, lat:24.11892769}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 124589.71 | 124589.71 | 124589.71 | 124589.71 | 124589.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-004-20, contratista:CINTHYA GUADALUPE ESTEVES TORRES, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1617541.73, importe_modificado:280326.85}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1803654/proyecto_FIN, 1803654/proyecto_PROCESO, 1803654/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401803987 | Proyecto de inversión | 5532.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:2766.38, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2766.38, modificado:2766.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD PALO BLANCO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 246192 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 246192 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.43, meta_modificada:14.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:223, direccion:EJIDO PALO BLANCO, 35123 PALO BLANCO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA ESCUELA, lon:-103.52177408, lat:25.71753207}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 2766.38 | 2766.38 | 2766.38 | 2766.38 | 2766.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3866677.24, importe_modificado:3866677.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.43}} | {1803987/proyecto_PROCESO, 1803987/proyecto_INICIO, 1803987/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401803999 | Proyecto de inversión | 63468.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:32467.54, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31001.44, modificado:31001.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS TERRADOS EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS EL ZACATE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 246365 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 246365 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:37, direccion:EJIDO LÁZARO CÁRDENAS (EL ZACATE), 35901 LÁZARO CÁRDENAS (EL ZACATE), SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.84520922, lat:24.72049577}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 31001.44 | 31001.44 | 31001.44 | 31001.44 | 31001.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SGPE-DGO/VIV/0022/2020, contratista:YAZMIRA RAFAELA SOTO VALLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:977422.11, importe_modificado:4774225.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1803999/proyecto_FIN, 1803999/proyecto_PROCESO, 1803999/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401804093 | Proyecto de inversión | 80099.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:40049.72, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40049.72, modificado:40049.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD LA FORTUNA DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 247388 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 247388 | S | 32 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:208.9, meta_modificada:208.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:456, direccion:EJIDO LA FORTUNA, 35111 LA FORTUNA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.32310095, lat:25.79643886}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 40049.72 | 40049.72 | 40049.72 | 40049.72 | 40049.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3866677.24, importe_modificado:3866677.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:208.9}} | {1804093/proyecto_INICIO, 1804093/proyecto_FIN, 1804093/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401804502 | Proyecto de inversión | 2493967.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:1246983.91, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1246983.91, modificado:1246983.91}} | REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD GÓMEZ PALACIO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 253417 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 253417 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE REBOLLO ACOSTA COLONIA DEPORTIVA, 35060 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA DEPORTIVA, lon:-103.49460975, lat:25.56707843}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 1246983.91 | 1246983.91 | 1246983.91 | 1246983.91 | 1246983.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-020/2020, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:2491489.21, importe_modificado:1246983.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1804502/proyecto_PROCESO, 1804502/proyecto_INICIO, 1804502/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401806690 | Proyecto de inversión | 1000088.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000088.22, modificado:1000088.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE DE LA COMUNIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS MUNICIPIO DE NAZAS DGO - 22763 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 22763 | S | 972 | 955 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:25, direccion:CALLE DEL PARQUE Y 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO GENERAL LÁZARO CÁRDENAS (PUEBLO NUEVO), 35737 GENERAL LÁZARO CÁRDENAS (PUEBLO NUEVO), NAZAS DURANGO ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE SAN PEDRO, CALLE REVOLUCIÓN LA LOCALIDAD DE GENERAL , lon:-103.99845256, lat:25.29422944}} | 2020-03-31 | 2020-05-15 | 1000088.22 | 1000088.22 | 1000088.22 | 1000088.22 | 1000088.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/URB/003/2020, contratista:ARQ. RUBEN DIDIER CHAPARRO AGUIRRE, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS, monto:1000088.22, importe_modificado:1000088.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {1806690/proyecto_INICIO, 1806690/proyecto_PROCESO, 1806690/proyecto_FIN, 1806690/proyecto_PROCESO, 1806690/proyecto_FIN, 1806690/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401806730 | Proyecto de inversión | 186380.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186380.97, modificado:186380.97}} | CONSTRUCCIÓN DE QUINCE ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES 2 EN OCAMPO LOCALIDAD TORREÓN DE CAÑAS PRIMERA ETAPA - 23630 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 23630 | S | 17 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:64, direccion:PUEBLO TORREÓN DE CAÑAS, 35380 TORREÓN DE CAÑAS, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , LAS QUINCE ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN TODA LA LOCALIDAD DE TORREON DE CAÑAS CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-105.27436664, lat:26.36986122}} | 2020-02-06 | 2020-04-27 | 186380.97 | 186380.97 | 186380.97 | 186380.97 | 186380.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-001/2020/3., contratista:TANYA JADE HERNANDEZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, DGO., monto:186380.97, importe_modificado:186380.97}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:15.0}} | {1806730/proyecto_INICIO, 1806730/proyecto_PROCESO, 1806730/proyecto_FIN, 1806730/proyecto_PROCESO, 1806730/proyecto_FIN, 1806730/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401806849 | Acción | 1693.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1693.6, modificado:1693.6}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 25473 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 25473 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.768917, lat:24.979125}} | 2020-02-15 | 2020-02-22 | 1693.6 | 1693.6 | 1693.6 | 1693.6 | 1693.6 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMC/DOP-IND-MANT-001/2020, contratista:C. MANUEL ORRANTE GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:1693.6, importe_modificado:1693.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1806849/proyecto_INICIO, 1806849/proyecto_FIN, 1806849/proyecto_PROCESO, 1806849/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401807791 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN GENERAL SIMÓN BOLÍVAR LOCALIDAD ORIENTE AGUANAVAL ASENTAMIENTO ORIENTE AGUANAVAL - 40957 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 40957 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:10, direccion:CALLE DEL PUENTE PUEBLO ORIENTE AGUANAVAL, 35974 ORIENTE AGUANAVAL, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE CALLE NOMBRE DESCONOCIDO Y CALLE NOMBRE DESCONOCIDO, CALLE NOMBRE DESCONOCIDO SE REALIZARA EN AL SUR DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-103.23599351, lat:24.901162}} | 2020-04-28 | 2020-06-25 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM/U2A/URB/012/2020, contratista:INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA VM S.A. DE C.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1350.0}} | {1807791/proyecto_FIN, 1807791/proyecto_INICIO, 1807791/proyecto_PROCESO, 1807791/proyecto_FIN, 1807791/proyecto_PROCESO, 1807791/proyecto_INICIO, 1807791/proyecto_FIN, 1807791/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401808468 | Proyecto de inversión | 27919.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27919.79, modificado:27919.79}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD EL VERGEL - 53708 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 53708 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:160, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL VERGEL, 35120 EL VERGEL, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION, lon:-103.52098275, lat:25.6396743}} | 2020-05-13 | 2020-09-14 | 27919.79 | 27919.79 | 27919.79 | 27919.79 | 27919.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-012/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1563792.58, importe_modificado:1406169.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.0}} | {1808468/proyecto_INICIO, 1808468/proyecto_PROCESO, 1808468/proyecto_FIN, 1808468/proyecto_PROCESO, 1808468/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401808472 | Proyecto de inversión | 33170.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33170.7, modificado:33170.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD EL CARIÑO - 53734 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 53734 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:45, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL CARIÑO, 35140 EL CARIÑO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION, lon:-103.44390306, lat:25.6318695}} | 2020-05-13 | 2020-09-14 | 33170.7 | 33170.7 | 33170.7 | 33170.7 | 33170.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-012/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1563792.58, importe_modificado:1406169.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {1808472/proyecto_PROCESO, 1808472/proyecto_INICIO, 1808472/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401808685 | Proyecto de inversión | 43912.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43912.7, modificado:43912.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD RINCONADA - 57015 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 57015 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:129, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO RINCONADA, 35114 RINCONADA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION, lon:-103.34454971, lat:25.74845664}} | 2020-05-13 | 2020-09-14 | 43912.7 | 43912.7 | 43912.7 | 43912.7 | 43912.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-011/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1632869.65, importe_modificado:1441955.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.0}} | {1808685/proyecto_INICIO, 1808685/proyecto_FIN, 1808685/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401808703 | Proyecto de inversión | 33524.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33524.75, modificado:33524.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD MANILA - 57188 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 57188 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:98, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO MANILA, 35134 MANILA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION, lon:-103.54057413, lat:25.69071709}} | 2020-05-13 | 2020-09-14 | 33524.75 | 33524.75 | 33524.75 | 33524.75 | 33524.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-011/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1632869.65, importe_modificado:1441955.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {1808703/proyecto_PROCESO, 1808703/proyecto_INICIO, 1808703/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401808713 | Proyecto de inversión | 117451.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117451.29, modificado:117451.29}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD ESTACIÓN VIÑEDO - 57288 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 57288 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:163, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ESTACIÓN VIÑEDO, 35141 ESTACIÓN VIÑEDO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION, lon:-103.41360232, lat:25.66209712}} | 2020-05-13 | 2020-09-14 | 117451.29 | 117451.29 | 117451.29 | 117451.29 | 117451.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-011/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1632869.65, importe_modificado:1441955.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.0}} | {1808713/proyecto_PROCESO, 1808713/proyecto_FIN, 1808713/proyecto_PROCESO, 1808713/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401808724 | Proyecto de inversión | 62395.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62395.15, modificado:62395.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD SANTA CRUZ LUJÁN - 57422 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 57422 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:147, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SANTA CRUZ LUJÁN, 35119 SANTA CRUZ LUJÁN, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION, lon:-103.35862564, lat:25.72350548}} | 2020-05-13 | 2020-09-14 | 62395.15 | 62395.15 | 62395.15 | 62395.15 | 62395.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-011/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1632869.65, importe_modificado:1441955.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.0}} | {1808724/proyecto_PROCESO, 1808724/proyecto_INICIO, 1808724/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401809197 | Acción | 285720 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285720.0, modificado:285720.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 66682 | 10 | Durango | 31 | Santa Clara |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA | 66682 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.357222, lat:24.475444}} | 2020-08-10 | 2020-12-07 | 285720 | 285720 | 285720 | 285720 | 285720 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92776, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA CLARA, monto:285720.0, importe_modificado:285720.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1809197/proyecto_INICIO, 1809197/proyecto_PROCESO, 1809197/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401810397 | Proyecto de inversión | 32837.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32837.28, modificado:32837.28}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN BERNARDO LOCALIDAD SAN JOSÉ DE SEXTÍN ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DE SEXTÍN - 92697 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 92697 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:43, direccion:CALLE NOMBRE DESCONOCIDO EJIDO SAN JOSÉ DE SEXTÍN, 35473 SAN JOSÉ DE SEXTÍN, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LAS 14 LUMINARIAS SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA LOCALIDADDE SAN JOSE SEXTIN CON UBICACION CONOCIDO, lon:-105.60943811, lat:26.15230217}} | 2020-04-02 | 2020-07-30 | 32837.28 | 32837.28 | 32837.28 | 32837.28 | 32837.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/TSM/FISM-2020/C-003, contratista:ING. JORGE ARMANDO MORALES CANO, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:703656.0, importe_modificado:703656.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1810397/proyecto_INICIO, 1810397/proyecto_PROCESO, 1810397/proyecto_FIN, 1810397/proyecto_INICIO, 1810397/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401810642 | Proyecto de inversión | 86845.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE ENTIDADES, monto:43422.69, modificado:43422.69}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43422.69, modificado:43422.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCAMPO LOCALIDAD TORREÓN DE CAÑAS ASENTAMIENTO TORREÓN DE CAÑAS - 97683 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 97683 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:64, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO TORREÓN DE CAÑAS, 35380 TORREÓN DE CAÑAS, OCAMPO DURANGO ENTRE CALLE ALAMEDA Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE MIGUEL HIDALGO A DOS CUADRAS DETRA DE LA PLAZA HACIA EL NORTE., lon:-105.27311116, lat:26.37620296}} | 2020-06-17 | 2020-10-10 | 86845.38 | 86845.38 | 86845.38 | 86845.38 | 86845.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/PP-003/2020/8, contratista:TANYA JADE HERNANDEZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO OCAMPO DGO, monto:43422.69, importe_modificado:43422.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1810642/proyecto_PROCESO, 1810642/proyecto_INICIO, 1810642/proyecto_FIN, 1810642/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401810665 | Proyecto de inversión | 407561.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:203780.94, modificado:203780.94}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203780.93, modificado:203780.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN SAN PEDRO DEL GALLO LOCALIDAD EL CASCO ASENTAMIENTO EL CASCO - 98125 | 10 | Durango | 30 | San Pedro del Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 98125 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:9, direccion:PUEBLO EL CASCO, 35553 EL CASCO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , LAS SEIS ACCIONES SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA LOCALIDAD DE EL CASCO CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-104.58500547, lat:25.54785732}} | 2020-08-31 | 2020-12-31 | 407561.87 | 407561.87 | 407561.87 | 407561.87 | 407561.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM1922/MEV/FISM-002-2020/5, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLO, monto:407561.87, importe_modificado:407561.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1810665/proyecto_INICIO, 1810665/proyecto_PROCESO, 1810665/proyecto_INICIO, 1810665/proyecto_PROCESO, 1810665/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401810727 | Proyecto de inversión | 56037.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE ENTIDADES, monto:28018.53, modificado:28018.53}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28018.52, modificado:28018.52}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA ACCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCAMPO LOCALIDAD TORREÓN DE CAÑAS - 98549 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 98549 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:64, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO TORREÓN DE CAÑAS, 35380 TORREÓN DE CAÑAS, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , CALLE CALLE MORELOS LA ACCIÓN DE VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA A 2 CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE TORREÓN DE C, lon:-105.27541272, lat:26.37053261}} | 2020-06-19 | 2020-08-21 | 56037.05 | 56037.05 | 56037.05 | 56037.05 | 56037.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/PP-005/2020/1, contratista:MELISSA RENTERIA SURA, convocante:MUNICIPIO OCAMPO DGO, monto:28018.52, importe_modificado:28018.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.0}} | {1810727/proyecto_FIN, 1810727/proyecto_PROCESO, 1810727/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401811587 | Proyecto de inversión | 49130.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49130.74, modificado:49130.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES 2 SEGUNDA ETAPA EN OCAMPO LOCALIDAD LA NAVECILLA - 109698 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 109698 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:24, direccion:RANCHO LA NAVECILLA, 35371 LA NAVECILLA, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , LAS ACCIONES DE VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE LA NAVECILLA., lon:-105.81631247, lat:26.60766555}} | 2020-08-04 | 2020-11-13 | 49130.74 | 49130.74 | 49130.74 | 49130.74 | 49130.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-004/2020/12., contratista:JESUS GERARDO DE LA CRUZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, DGO., monto:49130.74, importe_modificado:14739.22}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1811587/proyecto_INICIO, 1811587/proyecto_FIN, 1811587/proyecto_PROCESO, 1811587/proyecto_FIN, 1811587/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401811597 | Proyecto de inversión | 16376.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16376.91, modificado:16376.91}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA ACCION DE CALENTADORES SOLARES 2 SEGUNDA ETAPA EN OCAMPO LOCALIDAD RANCHO DE ENMEDIO - 109740 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 109740 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:38, direccion:RANCHO , 35374 RANCHO DE ENMEDIO, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , LA ACCION DE CALENTADOR SOLAR SE ENCUENTRA AL ENTRAR EN LA LOCALIDAD DE RANCHO DE ENMEDIO AHACIA EL LADO DERECHA EN A PRIMER VIVIENDA ., lon:-105.86427013, lat:26.64336496}} | 2020-08-04 | 2020-11-13 | 16376.91 | 16376.91 | 16376.91 | 16376.91 | 16376.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-004/2020/14, contratista:JESUS GERARDO DE LA CRUZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, DGO., monto:16376.91, importe_modificado:16376.91}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1811597/proyecto_INICIO, 1811597/proyecto_FIN, 1811597/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401811883 | Proyecto de inversión | 571343.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:57150.0, modificado:57150.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514193.95, modificado:514193.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN CANATLÁN LOCALIDAD BRUNO MARTÍNEZ SAN BARTOLO ASENTAMIENTO BRUNO MARTÍNEZ SAN BARTOLO - 111960 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 111960 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:12, direccion:PUEBLO BRUNO MARTÍNEZ SAN BARTOLO, 34466 BRUNO MARTÍNEZ (SAN BARTOLO), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES DOMICILIOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.65128282, lat:24.51974199}} | 2020-07-12 | 2020-12-15 | 571343.95 | 571343.95 | 571343.95 | 571343.95 | 571343.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/019/2020, contratista:OLA ASESORES Y CONTRATISTAS SA DE CV, convocante:CANATLAN, monto:1576572.79, importe_modificado:1576572.79}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1811883/proyecto_INICIO, 1811883/proyecto_FIN, 1811883/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401811922 | Proyecto de inversión | 199619 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199619.0, modificado:210707.96}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN DURANGO COLONIA EL SALTITO - 112315 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 112315 | S | 19 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE FRESNOS COLONIA EL SALTITO, 34105 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE FRESNOS Y CALLE TRUENOS, CALLE SN REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN DURANGO COLONIA EL SALTITO CUCHILLA CON CALLE DE, lon:-104.69965832, lat:24.01195055}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 210707.96 | 210707.96 | 210707.96 | 210707.96 | 210707.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-004/2020, contratista:VÍCTOR EMMANUEL MURILLO CASTRELLÓN, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:196284.62, importe_modificado:196284.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1811922/proyecto_INICIO, 1811922/proyecto_PROCESO, 1811922/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401812442 | Proyecto de inversión | 253930.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228530.64, modificado:228530.64}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:25400.0, modificado:25400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN CANATLÁN LOCALIDAD EL PROGRESO LOS PINOS ASENTAMIENTO EL PROGRESO LOS PINOS - 117357 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 117357 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:104, direccion:PUEBLO EL PROGRESO LOS PINOS, 34403 EL PROGRESO (LOS PINOS), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.83740559, lat:24.63686958}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 253930.64 | 253930.64 | 253930.64 | 253930.64 | 253930.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/019/2020, contratista:OLA ASESORES Y CONTRATISTAS SA DE CV, convocante:CANATLAN, monto:1576572.79, importe_modificado:1576572.79}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1812442/proyecto_INICIO, 1812442/proyecto_FIN, 1812442/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401812450 | Proyecto de inversión | 63482.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6350.0, modificado:6350.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57132.66, modificado:57132.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN CANATLÁN LOCALIDAD FRANCISCO ZARCO LAS DELICIAS ASENTAMIENTO FRANCISCO ZARCO LAS DELICIAS - 117460 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 117460 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:49, direccion:PUEBLO FRANCISCO ZARCO (LAS DELICIAS), 34400 FRANCISCO ZARCO (LAS DELICIAS), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.83031632, lat:24.63474435}} | 2020-07-20 | 2020-08-30 | 63482.66 | 63482.66 | 63482.66 | 63482.66 | 63482.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/019/2020, contratista:OLA ASESORES Y CONTRATISTAS SA DE CV, convocante:CANATLAN, monto:1576572.79, importe_modificado:1576572.79}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1812450/proyecto_INICIO, 1812450/proyecto_FIN, 1812450/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401812452 | Proyecto de inversión | 126965.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:12700.0, modificado:12700.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114265.32, modificado:114265.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN CANATLÁN LOCALIDAD JOSÉ CRUZ GÁLVEZ CAÑAS ASENTAMIENTO JOSÉ CRUZ GÁLVEZ CAÑAS - 117485 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 117485 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:62, direccion:PUEBLO JOSÉ CRUZ GÁLVEZ CAÑAS, 34404 JOSÉ CRUZ GÁLVEZ (CAÑAS), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES DOMICILIOS DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.76271924, lat:24.7633052}} | 2020-10-01 | 2020-11-15 | 126965.32 | 126965.32 | 126965.32 | 126965.32 | 126965.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/019/2020, contratista:OLA ASESORES Y CONTRATISTAS SA DE CV, convocante:CANATLAN, monto:1576572.79, importe_modificado:1576572.79}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1812452/proyecto_FIN, 1812452/proyecto_INICIO, 1812452/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401812609 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | AMPLIACIÓN DE CICLOPISTAS EN NUEVO IDEAL LOCALIDAD NUEVO IDEAL ASENTAMIENTO NUEVO IDEAL CENTRO - 118929 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 118929 | S | 350 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA NUEVO IDEAL CENTRO, 34410 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE AVENIDA MIGUEL ALEMÁN Y AVENIDA JOSE RAMÓN VALDEZ, CALLE 5 DE MAYO LA CICLOVIA PASA POR LA CASA DE LA CULTURA HASTA LLEGAR A LA E, lon:-105.07453773, lat:24.88568203}} | 2020-07-01 | 2020-08-20 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-026/2020, contratista:JOSE DE JESUS FAVELA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:650.0}} | {1812609/proyecto_PROCESO, 1812609/proyecto_FIN, 1812609/proyecto_PROCESO, 1812609/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401812651 | Proyecto de inversión | 419949.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:209974.74, modificado:209974.74}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209974.74, modificado:209974.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD EL VERGEL - 119362 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 119362 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:160, direccion:EJIDO EL VERGEL, 35120 EL VERGEL, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION, lon:-103.52135132, lat:25.64132053}} | 2020-07-22 | 2020-11-13 | 419949.48 | 419949.48 | 419949.48 | 419949.48 | 419949.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-015/2020., contratista:CONSTRUCTORA NPG, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3499578.97, importe_modificado:3499578.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1812651/proyecto_INICIO, 1812651/proyecto_PROCESO, 1812651/proyecto_FIN, 1812651/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401813294 | Proyecto de inversión | 119999.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119999.95, modificado:119999.95}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE VIZCAÍNO MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. - 127325 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 127325 | S | 86 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:18, direccion:PUEBLO VIZCAÍNO, 34475 VIZCAÍNO, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LAS LUMINARIAS SE LOCALIZAN 3 AL NOROESTE A 267.50 M DEL DOMO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTA LA PRIMERA LA SEGUNDA A 160 M. AL NORTE DE ESTA LA TERCERA A , lon:-104.77552519, lat:25.08716566}} | 2020-09-14 | 2020-09-19 | 119999.95 | 119999.95 | 119999.95 | 119999.95 | 119999.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-URB-022/2020, contratista:ING. JOEL RODRÍGUEZ HERRERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1813294/proyecto_INICIO, 1813294/proyecto_FIN, 1813294/proyecto_PROCESO, 1813294/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401814088 | Proyecto de inversión | 6935.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:3467.71, modificado:3467.71}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3467.7, modificado:3467.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN CANATLÁN LOCALIDAD CERRO GORDO ASENTAMIENTO CERRO GORDO - 135541 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 135541 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:28, direccion:PUEBLO CERRO GORDO, 34465 CERRO GORDO, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCALIDAD EN LA CALLE PRINCIPAL, lon:-104.70567472, lat:24.32111166}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 6935.41 | 6935.41 | 6935.41 | 6935.41 | 6935.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO./FISE/FISMDF/SH/026/2020, contratista:MONICA RODRIGUEZ CURIEL, convocante:CANATLAN, monto:999050.0, importe_modificado:999050.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1814088/proyecto_INICIO, 1814088/proyecto_FIN, 1814088/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401814193 | Proyecto de inversión | 497572.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497572.33, modificado:477519.64}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN EL SECTOR ESTABLO EN LA RANCHERÍA EL CENTAURO, MUNICIPIO DE LERDO, DGO. - 136187 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 136187 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:332.0, meta_modificada:312.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:7, direccion:CALLE SECTOR ESTABLO RANCHERIA CENTAURO DEL NORTE, 35181 CARLOS REAL (SAN CARLOS), LERDO DURANGO ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE TOMA DE ZACATEMAS, CALLE CARRETERA A VILLA JUAREZ EN EL SECTOR ESTABLO ENTRE LA CARRETERA A, lon:-103.52948162, lat:25.50510455}} | 2020-06-11 | 2020-08-28 | 477519.64 | 477519.64 | 477519.64 | 477519.64 | 477519.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-AYS-AD-09/2020, contratista:ALLES ARBEIT INDUSTRIES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:495810.85, importe_modificado:495810.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:312.4}} | {1814193/proyecto_PROCESO, 1814193/proyecto_INICIO, 1814193/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401814411 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:13500.0, modificado:13500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121500.0, modificado:121500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CANATLÁN LOCALIDAD BRUNO MARTÍNEZ SAN BARTOLO ASENTAMIENTO BRUNO MARTÍNEZ SAN BARTOLO - 138067 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 138067 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:12, direccion:PUEBLO BRUNO MARTÍNEZ SAN BARTOLO, 34466 BRUNO MARTÍNEZ (SAN BARTOLO), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES DOMICILIOS DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.65181926, lat:24.51892204}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/035/2020, contratista:ORLANDO FAVIO GONZALEZ MARTINEZ, convocante:CANATLAN, monto:1344826.74, importe_modificado:1344826.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1814411/proyecto_INICIO, 1814411/proyecto_FIN, 1814411/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401814943 | Proyecto de inversión | 23000.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:APORTACION ESTATAL, monto:11500.24, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11500.24, modificado:11500.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN SAN JOSE DEL MOLINO EN VICENTE GUERRERO - 142036 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 142036 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN EJIDO SAN JOSÉ DEL MOLINO, 34898 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , LAS OBRAS SE LLEVARAN A CABO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL MOLINO, lon:-103.97750772, lat:23.68389517}} | 2020-07-13 | 2020-12-28 | 11500.24 | 11500.24 | 11500.24 | 11500.24 | 11500.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CEDS / FISE-FISM / 2020-004, contratista:SAHUATOBA MOLINA SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:530597.28, importe_modificado:530597.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.0}} | {1814943/proyecto_PROCESO, 1814943/proyecto_FIN, 1814943/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401816618 | Proyecto de inversión | 67600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33800.0, modificado:33800.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33800.0, modificado:33800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN EL ORO LOCALIDAD LA TINAJA DE BARTOLO ASENTAMIENTO LA TINAJA DE BARTOLO - 144267 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 144267 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:55, direccion:RANCHERIA LA TINAJA DE BARTOLO, 35685 LA TINAJA DE BARTOLO, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE CONSTRUIRA UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA TINAJA DE BARTOLO EN LAS COORDENADAS1.25.781935105.50012, lon:-105.50052642, lat:25.78090637}} | 2020-08-10 | 2020-12-31 | 67600 | 67600 | 67600 | 67600 | 67600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP017/2020, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:2028000.0, importe_modificado:2028000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1816618/proyecto_PROCESO, 1816618/proyecto_FIN, 1816618/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401816762 | Proyecto de inversión | 67600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33800.0, modificado:33800.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33800.0, modificado:33800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN EL ORO LOCALIDAD SAN JOSÉ DE RAMOS RAMOS ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DE RAMOS RAMOS - 144415 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 144415 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:42, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE RAMOS (RAMOS), 35663 SAN JOSÉ DE RAMOS (RAMOS), EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE CONSTRUIRA UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE RAMOS EN LAS COORDENADAS1.25.860858105.390997, lon:-105.17737703, lat:25.48305769}} | 2020-08-10 | 2020-12-31 | 67600 | 67600 | 67600 | 67600 | 67600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP016/2020, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:2028000.0, importe_modificado:2028000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1816762/proyecto_INICIO, 1816762/proyecto_FIN, 1816762/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401817975 | Proyecto de inversión | 396000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:198000.0, modificado:198000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198000.0, modificado:198000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN GENERAL SIMÓN BOLÍVAR LOCALIDAD SAN JOSÉ DE ZARAGOZA - 145723 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 145723 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE ZARAGOZA, 35960 SAN JOSÉ DE ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , EN LA ENTRADA ESTE DE LA LOCALIDAD FRENTE A LA TELESECUNDARIA LADO NORTE; FRENTE A LA PLAZA LADO OESTE; A LA ENTRADA LADO OESTE, lon:-103.46747425, lat:25.22737998}} | 2020-08-10 | 2020-10-10 | 396000 | 396000 | 396000 | 396000 | 396000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM-FISE/U2A/VIV/020/2020/6, contratista:INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA VM, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:198000.0, importe_modificado:198000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1817975/proyecto_INICIO, 1817975/proyecto_PROCESO, 1817975/proyecto_FIN, 1817975/proyecto_PROCESO, 1817975/proyecto_FIN, 1817975/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401819086 | Proyecto de inversión | 55208 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:27604.0, modificado:27604.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27604.0, modificado:27604.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑOS EN LOCALIDAD LOS LADRILLOS DEL MUNICIPIO DE RODEO DURANGO - 146894 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RODEO DGO | 146894 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:21, direccion:EJIDO LOS LADRILLOS, 35770 LOS LADRILLOS, RODEO DURANGO ENTRE Y , CASA DE MARIBEL GARCIA LUGO, lon:-104.62241046, lat:25.27725202}} | 2020-06-04 | 2020-08-02 | 55208 | 55208 | 55208 | 55208 | 55208 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020(M), contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO, monto:1380199.9, importe_modificado:1380199.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1819086/proyecto_INICIO, 1819086/proyecto_PROCESO, 1819086/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401819116 | Proyecto de inversión | 55208 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27604.0, modificado:27604.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:27604.0, modificado:27604.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑOS EN LOCALIDAD SAN SALVADOR DE HORTA DEL MUNICIPIO DE RODEO DURANGO - 146920 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO | 146920 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:33, direccion:EJIDO SAN SALVADOR DE HORTA, 35770 SAN SALVADOR DE HORTA, RODEO DURANGO ENTRE Y , CASA DE JUAN MANUEL PEDROZA ENRIQUEZ, lon:-104.61980256, lat:25.26555382}} | 2020-06-04 | 2020-08-02 | 55208 | 55208 | 55208 | 55208 | 55208 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020(M), contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO, monto:1380199.9, importe_modificado:1380199.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1819116/proyecto_FIN, 1819116/proyecto_PROCESO, 1819116/proyecto_FIN, 1819116/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401820421 | Proyecto de inversión | 662730 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662730.0, modificado:613640.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA COMEDORES ESCOLARES EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO ASENTAMIENTO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO - 148905 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 148905 | S | 129 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS INTERIOR SN COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 34010 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE PILAR ORONA Y CALLE LAZARO CARDENAS, A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS, lon:-104.69235563, lat:24.0507759}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 613640.11 | 613640.11 | 613640.11 | 613640.11 | 613640.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-025/2020, contratista:CONSTRUCTORA VISION Y PROYECTO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:702998.76, importe_modificado:702998.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1820421/proyecto_PROCESO, 1820421/proyecto_FIN, 1820421/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401820820 | Proyecto de inversión | 30411.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:15205.53, modificado:15205.53}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15205.53, modificado:15205.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN NUEVO IDEAL LOCALIDAD TEJAMEN ASENTAMIENTO TEJAMEN - 149810 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 149810 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:62, direccion:AVENIDA HIDALGO EJIDO TEJAMEN, 34436 TEJAMEN, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIOS DOMCIOLIOS A UNA CUADRA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-105.13704272, lat:24.80282137}} | 2020-06-10 | 2020-08-20 | 30411.06 | 30411.06 | 30411.06 | 30411.06 | 30411.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-004/2020, contratista:ALDO JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:81.0}} | {1820820/proyecto_FIN, 1820820/proyecto_PROCESO, 1820820/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401820959 | Proyecto de inversión | 1535837 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1535837.0, modificado:1539589.73}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TOPIA LOCALIDAD SAN ANTONIO DE SIANORI ASENTAMIENTO SAN ANTONIO DE SIANORI - 150155 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 150155 | S | 43 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9893.85, meta_modificada:9893.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:196, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO DE SIANORI, 34556 SAN ANTONIO DE SIANORI, TOPIA DURANGO ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD Y CONTARA CON SALIDAS EN LOS DOMICILIOS ADYACE, lon:-106.70387882, lat:25.27425563}} | 2020-06-15 | 2020-09-30 | 1539589.73 | 1539589.73 | 1539589.73 | 1539589.73 | 1539589.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-015/2020, contratista:JORGE ANTONIO ORDAZ FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE TOPIA DGO, monto:1535837.0, importe_modificado:1539589.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9893.85}} | {1820959/proyecto_PROCESO, 1820959/proyecto_INICIO, 1820959/proyecto_FIN, 1820959/proyecto_PROCESO, 1820959/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401821145 | Proyecto de inversión | 1826954.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1826954.95, modificado:1826954.95}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 (ZINTRO-ALUMINIO), EN LA LOCALIDAD DE YERBANIZ, MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DURANGO. - 150553 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN DIMAS | 150553 | S | 89 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5089.5, meta_modificada:5089.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:251, direccion:PUEBLO YERBANÍZ, 34670 YERBANÍZ, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , REHABILITACION DE TECHOS EN LA LOCALIDAD DE YERBANIZ EN SAN DIMAS DURANGO EN DOMICILIO CONOCIDO., lon:-105.686458, lat:24.034097}} | 2020-07-17 | 2020-08-31 | 1826954.95 | 1826954.95 | 1826954.95 | 1826954.95 | 1826954.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-SD/C/013/2020, contratista:L.A.E. JOSE LUIS DE LOS RIOS GARCIA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO., monto:1858337.0, importe_modificado:1826954.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5089.5}} | {1821145/proyecto_INICIO, 1821145/proyecto_FIN, 1821145/proyecto_PROCESO, 1821145/proyecto_FIN, 1821145/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401821155 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:30000.0, modificado:30000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA ACCION DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN GENERAL SIMÓN BOLÍVAR LOCALIDAD HUARICHIC HUARICHE ASENTAMIENTO HUARICHIC HUARICHE - 150578 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 150578 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, direccion:EJIDO HUARICHIC (HUARICHE), 35974 HUARICHIC (HUARICHE), GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , UNA CUADRA AL SUR Y A MEDIA CALLE HACIA EL ESTE DEL JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.16234929, lat:24.84777104}} | 2020-07-13 | 2020-09-18 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM-FISE/U2A/VIV/027/2020/3, contratista:LUIS ALONSO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:30000.0, importe_modificado:30000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1821155/proyecto_INICIO, 1821155/proyecto_FIN, 1821155/proyecto_PROCESO, 1821155/proyecto_FIN, 1821155/proyecto_INICIO, 1821155/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401821589 | Proyecto de inversión | 63196.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63196.8, modificado:63196.8}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL CON DIEZ Y SEIS EN LA LOCALIDAD LA LAGUNITA MUNICIPIO DE GUANACEVI - 151556 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 151556 | S | 60 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:93, direccion:RANCHERIA LA LAGUNITA, 35414 LA LAGUNITA, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , VARIAS CASAS DE LA LOCALICAD, lon:-106.44970894, lat:26.06291615}} | 2020-06-01 | 2020-07-20 | 63196.8 | 63196.8 | 63196.8 | 63196.8 | 63196.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/VIV/01/2020-22, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:63196.8, importe_modificado:63196.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1821589/proyecto_INICIO, 1821589/proyecto_FIN, 1821589/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401821940 | Proyecto de inversión | 1622932.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1622932.5, modificado:1622932.5}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE CON PANELES SOLARES EN PATIO DE ROSAS EN SANTIAGO PAPASQUIARO LOCALIDAD SANTA RITA - 152248 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 152248 | S | 50 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:181, direccion:RANCHERIA SANTA RITA, 34606 SANTA RITA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , EN CARRETERA JOSÉ MARÍA MORELOS CHINACATESLAS PALMAS HAY UN ENTRONQUE, SE GIRA HACIA EL ESTE CON DIRECCIÓN A COMUNIDAD MENONITA PATIO DE ROSAS, lon:-105.15402821, lat:25.03411766}} | 2020-09-03 | 2020-11-21 | 1622932.5 | 1622932.5 | 1622932.5 | 1622932.5 | 1622932.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-SAP-PR-031-2020, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1622932.5, importe_modificado:1622932.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1821940/proyecto_PROCESO, 1821940/proyecto_FIN, 1821940/proyecto_INICIO, 1821940/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401822395 | Proyecto de inversión | 864085 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864085.0, modificado:864085.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SANTIAGO PAPASQUIARO LOCALIDAD BARRAZAS ASENTAMIENTO BARRAZAS - 153345 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 153345 | S | 50 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:16, direccion:EJIDO BARRAZAS, 34600 BARRAZAS, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , CARRETERA SALIDA A DURANGO ENTRONQUE A LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA, lon:-105.4421698, lat:25.13223397}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 864085 | 864085 | 864085 | 864085 | 864085 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-SAP-CB-030-2020, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:864085.0, importe_modificado:864085.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1822395/proyecto_PROCESO, 1822395/proyecto_INICIO, 1822395/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401822535 | Proyecto de inversión | 3949.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3949.8, modificado:3949.8}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL CON UNA BETERIA EN LA LOCALIDAD DE BIOGAME MUNICIPIO DE GUANACEVI - 153667 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 153667 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, direccion:RANCHERIA BIOGAME, 35433 BIOGAME, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA ESCUELA, lon:-105.84768959, lat:25.76559096}} | 2020-06-01 | 2020-07-20 | 3949.8 | 3949.8 | 3949.8 | 3949.8 | 3949.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/VIV/01/2020-21, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:3949.8, importe_modificado:3949.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1822535/proyecto_INICIO, 1822535/proyecto_PROCESO, 1822535/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401822958 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:30000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN POANAS LOCALIDAD VERACRUZ ASENTAMIENTO VERACRUZ - 154605 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS DURANGO | 154605 | S | 5 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:21, direccion:CALLE XXX EJIDO VERACRUZ, 34830 VERACRUZ, POANAS DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA PRIMERA CALLE DANDO VUELTA A LA DERECHA PASANDO EL PRIMER PUENTE ADELANTE DE LA ESCUELA PRIMARIA., lon:-103.92016684, lat:24.0175226}} | 2020-06-29 | 2020-09-29 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/003/2020, contratista:GUILLERMO HERNÁNDEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1822958/proyecto_FIN, 1822958/proyecto_PROCESO, 1822958/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401823279 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:30000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN POANAS LOCALIDAD VILLA UNIÓN ASENTAMIENTO VILLA UNIÓN - 155359 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS DURANGO | 155359 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO VILLA UNIÓN, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE ZARAGOZA, CALLE PRIMERO DE MAYO ESTA CERCA DEL ESTADIO DE BEIS BOL, lon:-104.05148964, lat:23.97294224}} | 2020-06-29 | 2020-09-29 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/003/2020, contratista:GUILLERMO HERNÁNDEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1823279/proyecto_FIN, 1823279/proyecto_PROCESO, 1823279/proyecto_INICIO, 1823279/proyecto_FIN, 1823279/proyecto_PROCESO, 1823279/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401824218 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:25000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN POANAS LOCALIDAD VILLA UNIÓN ASENTAMIENTO VILLA UNIÓN - 158218 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS DURANGO | 158218 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS BARRIO VILLA UNIÓN, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE DEL CANAL, CALLE INDEPENDENCIA A DOS CUADRAS DEL BACHILLERATO CBTIS 109, lon:-104.04820076, lat:23.97988994}} | 2020-06-29 | 2020-09-29 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/004/2020, contratista:MARTÍN FERNANDO GALLEGOS RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1824218/proyecto_PROCESO, 1824218/proyecto_INICIO, 1824218/proyecto_FIN, 1824218/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401824308 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:75000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN POANAS LOCALIDAD VILLA UNIÓN ASENTAMIENTO EL REFUGIO - 158442 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS DURANGO | 158442 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA BARRIO EL REFUGIO, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE DEL CANAL, CALLE AQUILES SERDAN UNA SE ENCUENTRA ENTRANDO A LA PRIMERA CUADRA MANO DERACHA LA OTRA A UNA CUADRA ANTES , lon:-104.04732525, lat:23.96524921}} | 2020-06-29 | 2020-09-29 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/004/2020, contratista:MARTÍN FERNANDO GALLEGOS RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1824308/proyecto_INICIO, 1824308/proyecto_PROCESO, 1824308/proyecto_INICIO, 1824308/proyecto_FIN, 1824308/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401824997 | Proyecto de inversión | 225784.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225784.94, modificado:225784.94}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD GÓMEZ PALACIO ASENTAMIENTO EL DORADO - 160280 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 160280 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:161.0, meta_modificada:161.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE BENJAMIN ARGUMEDO INTERIOR S/N COLONIA EL DORADO, 35028 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE GRAL. FCO URQUIZO Y CALLE NICOLAS FERNANDEZ, BOULEVARD SANCHEZ MADARIAGA EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO EN LA COLO, lon:-103.51554474, lat:25.58129357}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 225784.94 | 225784.94 | 225784.94 | 225784.94 | 225784.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-AYS-029/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:542414.33, importe_modificado:542414.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:161.0}} | {1824997/proyecto_INICIO, 1824997/proyecto_PROCESO, 1824997/proyecto_FIN, 1824997/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401825378 | Proyecto de inversión | 117078 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:58539.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58539.0, modificado:58539.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN POANAS LOCALIDAD VILLA UNIÓN ASENTAMIENTO VILLA UNIÓN - 161330 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS DURANGO | 161330 | S | 18 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:419.0, meta_modificada:419.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE 15 DE SEPTIEMBRE BARRIO VILLA UNIÓN, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE ARICULOS 123, CALLE AV.CUAUHTEMOC SE ENCUENTRA EN FRENTE DEL ESTADIO DE BEISBOL., lon:-104.0533414, lat:23.97184128}} | 2020-06-29 | 2020-09-29 | 58539 | 58539 | 58539 | 58539 | 58539 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/004/2020, contratista:MARTÍN FERNANDO GALLEGOS RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:419.0}} | {1825378/proyecto_INICIO, 1825378/proyecto_PROCESO, 1825378/proyecto_FIN, 1825378/proyecto_PROCESO, 1825378/proyecto_INICIO, 1825378/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401826392 | Proyecto de inversión | 116443.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116443.6, modificado:116446.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN CANATLÁN LOCALIDAD GENERAL MARTÍN LÓPEZ ASENTAMIENTO GENERAL MARTÍN LÓPEZ - 163971 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 163971 | S | 15 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1181.0, meta_modificada:1181.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:72, direccion:PUEBLO GENERAL MARTÍN LÓPEZ, 34465 GENERAL MARTÍN LÓPEZ, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN LA CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO, lon:-104.74995444, lat:24.46140151}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 116446.61 | 116446.61 | 116446.61 | 116446.61 | 116446.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/037/2020, contratista:JAVIER ELIAISB MARIN LOPEZ, convocante:CANATLAN, monto:116446.61, importe_modificado:116446.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1181.0}} | {1826392/proyecto_PROCESO, 1826392/proyecto_FIN, 1826392/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401826800 | Proyecto de inversión | 78585.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:39292.85, modificado:39292.85}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39292.84, modificado:39292.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN NUEVO IDEAL LOCALIDAD TEJAMEN - 164755 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 164755 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:62, direccion:EJIDO TEJAMEN, 34436 TEJAMEN, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS A 8 CUADRAS EN PROMEDIO CERCA DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD, lon:-105.13205918, lat:24.80531457}} | 2020-07-15 | 2020-09-15 | 78585.69 | 78585.69 | 78585.69 | 78585.69 | 78585.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-006/2020, contratista:JAIME ARAMBULA VILLASEÑOR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:1514560.56, importe_modificado:1514560.56}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:11.0}} | {1826800/proyecto_FIN, 1826800/proyecto_INICIO, 1826800/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401828119 | Proyecto de inversión | 212285.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212285.8, modificado:212285.8}} | REHABILITACION DE DOS PUENTES COLGANTES EN LA LOC. DE ZAPE CHICO - 168586 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 168586 | S | 102 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:86, direccion:RANCHERIA ZAPE CHICO, 35424 ZAPE CHICO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , AL CRUZAR EL RIO QUE SE NCUENTRA ALA ENTRADA DEL PUEBLO, lon:-105.79570016, lat:25.81417417}} | 2020-11-16 | 2020-11-28 | 212285.8 | 212285.8 | 212285.8 | 212285.8 | 212285.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/URB/12/2020, contratista:ARQ. DAMIAN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:212285.2, importe_modificado:212285.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:170.0}} | {1828119/proyecto_PROCESO, 1828119/proyecto_INICIO, 1828119/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401828597 | Proyecto de inversión | 35720.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:17860.39, modificado:17860.39}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17860.38, modificado:17860.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN NUEVO IDEAL LOCALIDAD EL NUEVO PORVENIR ASENTAMIENTO EL NUEVO PORVENIR - 169892 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 169892 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:40, direccion:EJIDO EL NUEVO PORVENIR, 34430 EL NUEVO PORVENIR, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS, lon:-104.96963461, lat:24.8530586}} | 2020-07-15 | 2020-09-15 | 35720.77 | 35720.77 | 35720.77 | 35720.77 | 35720.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-006/2020, contratista:JAIME ARAMBULA VILLASEÑOR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:1514560.56, importe_modificado:1514560.56}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} | {1828597/proyecto_FIN, 1828597/proyecto_INICIO, 1828597/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401829097 | Proyecto de inversión | 60592.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60592.74, modificado:60592.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN CANATLÁN LOCALIDAD MARQUESOTES DE GUADALUPE CANELAS ASENTAMIENTO MARQUESOTES DE GUADALUPE CANELAS - 171734 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMINETO DE CANATLAN | 171734 | S | 18 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:71, direccion:PUEBLO MARQUESOTES DE GUADALUPE (CANELAS), 34443 MARQUESOTES DE GUADALUPE (CANELAS), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN DISTINTOS DOMICILIOS DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-105.4187149, lat:24.47195277}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 60592.74 | 60592.74 | 60592.74 | 60592.74 | 60592.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO./FISE/FISMDF/SH/026/2020, contratista:MONICA RODRIGUEZ CURIEL, convocante:CANATLAN, monto:999050.0, importe_modificado:999050.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1829097/proyecto_PROCESO, 1829097/proyecto_FIN, 1829097/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401829154 | Proyecto de inversión | 29904.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:17357.4, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12546.9, modificado:12546.9}} | CONSTRUCCIÒN DE PISO FIRME DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE NAZAS DGO. TRES VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE GENERAL LAZARO CARDENAS - 171953 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 171953 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:25, direccion:PUEBLO GENERAL LÁZARO CÁRDENAS PUEBLO NUEVO, 35737 GENERAL LÁZARO CÁRDENAS (PUEBLO NUEVO), NAZAS DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 13.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DE LA LOCALIDAD DE NAZAS Y LOS PROYECTOS SE LOCALIZAN M, lon:-103.99399785, lat:25.29410265}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 12546.9 | 12546.9 | 12546.9 | 12546.9 | 12546.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI/NAZAS/MEJ/PF/2020-01, contratista:COESVI DURANGO, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:715000.0, importe_modificado:715000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {1829154/proyecto_INICIO, 1829154/proyecto_PROCESO, 1829154/proyecto_FIN, 1829154/proyecto_PROCESO, 1829154/proyecto_FIN, 1829154/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401829248 | Proyecto de inversión | 11702.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:6792.53, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4910.02, modificado:4910.02}} | CONSTRUCCIÒN DE PISO FIRME DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE NAZAS DGO. DOS VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE MORTEROS - 172206 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 172206 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:17, direccion:PUEBLO MORTEROS, 35724 MORTEROS, NAZAS DURANGO ENTRE Y , ESTÁ SITUADO A 24.7 KILÓMETROS DE NAZAS QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO EN DIRECCIÓN OESTE. Y LOS DOS PROYECTOS SE LOCALIZAN MEDIANTE LAS SIGUIENTES CO, lon:-104.33791828, lat:25.13673363}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 4910.02 | 4910.02 | 4910.02 | 4910.02 | 4910.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI/NAZAS/MEJ/PF/2020-01, contratista:COESVI DURANGO, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:715000.0, importe_modificado:715000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {1829248/proyecto_INICIO, 1829248/proyecto_PROCESO, 1829248/proyecto_FIN, 1829248/proyecto_PROCESO, 1829248/proyecto_FIN, 1829248/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401830050 | Proyecto de inversión | 250532 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250532.0, modificado:250359.22}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE AGUSTÍN MELGAR MUNICIPIO DE NAZAS DGO. - 175259 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 175259 | S | 69 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:PUEBLO AGUSTÍN MELGAR, 35710 AGUSTÍN MELGAR, NAZAS DURANGO ENTRE Y , AGUSTÍN MELGAR SE ENCUENTRA A 6.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DE LA LOCALIDAD DE NAZAS, lon:-104.0665103, lat:25.26209272}} | 2020-09-28 | 2020-10-19 | 250359.22 | 250359.22 | 250359.22 | 250359.22 | 250359.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/AYS/015/2020, contratista:ING. BENITO ZUÑIGA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:250532.0, importe_modificado:250532.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1830050/proyecto_INICIO, 1830050/proyecto_PROCESO, 1830050/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401830783 | Proyecto de inversión | 19013.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19013.46, modificado:19013.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN DURANGO LOCALIDAD JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ ASENTAMIENTO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ - 177831 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 177831 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:297, direccion:PUEBLO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 34324 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO JOSE MARÍA PINO SUAREZ, lon:-104.48855445, lat:23.87687612}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 19013.46 | 19013.46 | 19013.46 | 19013.46 | 19013.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-006-2020, contratista:GRUPO ACQUA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:8166080.98, importe_modificado:8166080.98}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1830783/proyecto_PROCESO, 1830783/proyecto_FIN, 1830783/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401830814 | Proyecto de inversión | 133094.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133094.22, modificado:133094.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN DURANGO LOCALIDAD MORCILLO ASENTAMIENTO MORCILLO - 177937 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 177937 | S | 41 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:214, direccion:PUEBLO MORCILLO, 34393 MORCILLO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO MORCILLO DURANGO, lon:-104.70299882, lat:24.16919175}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 133094.22 | 133094.22 | 133094.22 | 133094.22 | 133094.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-006-2020, contratista:GRUPO ACQUA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:8166080.98, importe_modificado:8166080.98}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:14.0}} | {1830814/proyecto_INICIO, 1830814/proyecto_FIN, 1830814/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401830919 | Proyecto de inversión | 47533.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47533.65, modificado:47533.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN DURANGO LOCALIDAD SANTIAGO BAYACORA ASENTAMIENTO SANTIAGO BAYACORA - 178414 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 178414 | S | 17 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:277, direccion:PUEBLO SANTIAGO BAYACORA, 34330 SANTIAGO BAYACORA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO SANTIAGO BAYACORA, lon:-104.61582709, lat:23.88769638}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 47533.65 | 47533.65 | 47533.65 | 47533.65 | 47533.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-006-2020, contratista:GRUPO ACQUA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:8166080.98, importe_modificado:8166080.98}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} | {1830919/proyecto_PROCESO, 1830919/proyecto_INICIO, 1830919/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401831253 | Proyecto de inversión | 89100.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89100.88, modificado:89100.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN CANATLÁN LOCALIDAD CANATLÁN ASENTAMIENTO CANATLÁN CENTRO - 179799 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | EL H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 179799 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:903.0, meta_modificada:903.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA CANATLÁN CENTRO, 34450 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE CALLE MANUEL M RODRIGUEZ Y CALLE PRESIDIO, EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE MANUEL M RODRIGUEZ Y CALLE PRESIDIO, lon:-104.78131082, lat:24.52267235}} | 2020-11-15 | 2020-12-15 | 89100.88 | 89100.88 | 89100.88 | 89100.88 | 89100.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/041/2020, contratista:JAVIER ELIAISB MARIN LOPEZ, convocante:CANATLAN, monto:89100.88, importe_modificado:89100.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:903.0}} | {1831253/proyecto_PROCESO, 1831253/proyecto_FIN, 1831253/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401831377 | Proyecto de inversión | 64710.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:31147.43, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33563.03, modificado:33562.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN DURANGO LOCALIDAD VALLE FLORIDO ASENTAMIENTO VALLE FLORIDO - 180203 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 180203 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:289, direccion:PUEBLO VALLE FLORIDO, 34326 VALLE FLORIDO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO VALLE FLORIDO, lon:-104.49603978, lat:23.84365393}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 33562.92 | 33562.92 | 33562.92 | 33562.92 | 33562.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-003-20, contratista:INMOBILITOWN S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO, monto:1617758.62, importe_modificado:1617758.62}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1831377/proyecto_FIN, 1831377/proyecto_PROCESO, 1831377/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401831399 | Proyecto de inversión | 64710.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:31147.43, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33563.03, modificado:33562.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN DURANGO LOCALIDAD EL REFUGIO EL CONEJO ASENTAMIENTO EL REFUGIO EL CONEJO - 180242 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 180242 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:304, direccion:PUEBLO EL REFUGIO (EL CONEJO), 34340 EL REFUGIO (EL CONEJO), DURANGO DURANGO ENTRE Y , EL REFUGIO EL CONEJO AMPLIACIÓN DE VIVIENDA, lon:-104.70044643, lat:23.97549758}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 33562.92 | 33562.92 | 33562.92 | 33562.92 | 33562.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-003-20, contratista:INMOBILITOWN S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO, monto:1617758.62, importe_modificado:1617758.62}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1831399/proyecto_PROCESO, 1831399/proyecto_INICIO, 1831399/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401831625 | Proyecto de inversión | 159692.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159692.27, modificado:156692.27}} | REHABILTACION DE DEPOSITO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA JARITA MUNICIPIO DE NAZAS DGO. - 180910 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 180910 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:63, direccion:RANCHERIA LA JARITA, 35723 LA JARITA, NAZAS DURANGO ENTRE Y , LA JARITA ESTÁ SITUADO A 20.6 KILÓMETROS DE NAZAS EL PROYECTO SE LOCALIZA A 50 MTS DEL RIO Y A 500 MTS AL SUR ESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL LA LOCALIDAD, lon:-104.28933631, lat:25.1348736}} | 2020-10-27 | 2020-11-30 | 156692.27 | 156692.27 | 156692.27 | 156692.27 | 156692.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/AYS/018/2020, contratista:ARQ. RUBEN DIDIER CHAPARRO AGUIRRE, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:159692.27, importe_modificado:159692.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1831625/proyecto_INICIO, 1831625/proyecto_FIN, 1831625/proyecto_PROCESO, 1831625/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401831956 | Proyecto de inversión | 708000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:64364.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643636.0, modificado:643636.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN DURANGO LOCALIDAD EL REFUGIO EL CONEJO ASENTAM - 182261 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 182261 | S | 167 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:304, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL REFUGIO EL CONEJO, 34340 EL REFUGIO (EL CONEJO), DURANGO DURANGO ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y , A INICIO DE LA ENTRADA AL POBLADO ANTES DE PASAR EL RÍO, lon:-104.69858319, lat:23.97118086}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 643636 | 643636 | 643636 | 643636 | 643636 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMD-RAMO33-FAISM-18/2020, contratista:AZIMUTH INGENIERIA, S.A DE C.V, convocante:AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:693840.0, importe_modificado:693840.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1831956/proyecto_PROCESO, 1831956/proyecto_INICIO, 1831956/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401833265 | Proyecto de inversión | 95000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95000.0, modificado:95000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN DURANGO LOCALIDAD SAN JOSÉ DE ÁNIMAS ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DE ÁNIMAS - 186931 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 186931 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:261, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN JOSÉ DE ÁNIMAS, 34365 SAN JOSÉ DE ÁNIMAS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION BORDO LOCALIDAD SAN JOSE DE ANIMAS UBICADA EN LAS TIERRAS DE USO COMUN DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LA LOCALIDA, lon:-105.50120413, lat:24.01176292}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-024/2020, contratista:ISMAEL CARMONA BAREÑO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:540000.0, importe_modificado:540000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1833265/proyecto_INICIO, 1833265/proyecto_FIN, 1833265/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401834859 | Proyecto de inversión | 34464 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17245.88, modificado:17245.88}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17218.12, modificado:17218.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MAPIMÍ LOCALIDAD SANTA MARÍA DE LA PAZ NUEVO ASENTAMIENTO SANTA MARÍA DE LA PAZ NUEVO - 191651 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAPIMI | 191651 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:79.27, meta_modificada:79.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:445, direccion:EJIDO SANTA MARÍA DE LA PAZ (NUEVO), 35233 SANTA MARÍA DE LA PAZ (NUEVO), MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-104.05454186, lat:26.21781987}} | 2020-10-30 | 2020-12-31 | 34464 | 34464 | 34464 | 34464 | 34464 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-FISMDF-R33- 004-2020, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:1199034.0, importe_modificado:1199034.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.27}} | {1834859/proyecto_FIN, 1834859/proyecto_PROCESO, 1834859/proyecto_INICIO, 1834859/proyecto_PROCESO, 1834859/proyecto_INICIO, 1834859/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401835776 | Proyecto de inversión | 8694.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8694.38, modificado:8694.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN BERNARDO LOCALIDAD CHARCO AZUL ASENTAMIENTO CHARCO AZUL - 194563 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 194563 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:18, direccion:EJIDO CHARCO AZUL, 35465 CHARCO AZUL, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA PARTE POSTERIOR DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-105.72593595, lat:26.22303595}} | 2020-07-01 | 2020-09-19 | 8694.38 | 8694.38 | 8694.38 | 8694.38 | 8694.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSB/VIV/FISM-2020/C-004, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:782493.99, importe_modificado:782493.99}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1835776/proyecto_INICIO, 1835776/proyecto_FIN, 1835776/proyecto_PROCESO, 1835776/proyecto_FIN, 1835776/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401837074 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:125000.0, modificado:125000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN NUEVO IDEAL LOCALIDAD DOCTOR CASTILLO DEL VALLE LAS HUERTAS - 198858 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 198858 | S | 35 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:373.91, meta_modificada:373.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:18, direccion:EJIDO DOCTOR CASTILLO DEL VALLE (LAS HUERTAS), 34425 DOCTOR CASTILLO DEL VALLE (LAS HUERTAS), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE CALLE AZTECA Y CALLE NEVAREZ, AVENIDA SIN NOMBRE TRES CUADRAS DE DISTANCIA DE LA IGLESIA DE LA COMUNUNIDAD, lon:-104.94594734, lat:25.0069623}} | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-009/2020, contratista:LUIS ALONSO MERAZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:373.91}} | {1837074/proyecto_INICIO, 1837074/proyecto_PROCESO, 1837074/proyecto_INICIO, 1837074/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401837816 | Proyecto de inversión | 71207.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71207.1, modificado:71207.1}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE REPOSICION DE LUMINARIAS EN LAS LOCALIDADES DE CANELAS Y LA YERBABUENA, MUNICIPIO DE CANELAS, DURANGO. - 201008 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANELAS DGO | 201008 | S | 78 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:118, direccion:PUEBLO LA YERBABUENA, 34510 LA YERBABUENA, CANELAS DURANGO ENTRE Y , EL PUEBLO DE LA YERBABUENA ESTÁ SITUADO A 0.9 KILÓMETROS DE CANELAS Y LAS LUMINARIAS SE LOCALIZAN POR LA CALLE PRINCIPAL MEDIANTE LAS SIGUIENTES COORDENA, lon:-106.53694668, lat:25.11705765}} | 2020-11-02 | 2020-11-30 | 71207.1 | 71207.1 | 71207.1 | 71207.1 | 71207.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANELAS/URB-0013/2020, contratista:ING. FERNANDO ORTIZ SÁNCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO., monto:783278.24, importe_modificado:783278.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1837816/proyecto_PROCESO, 1837816/proyecto_FIN, 1837816/proyecto_INICIO, 1837816/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401838205 | Proyecto de inversión | 392513.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392513.87, modificado:392513.87}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE ENTRONQUE SAN ANDRÉS A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE CAMARONES Y LA SIERRITA - 202196 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 202196 | S | 100 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:274, direccion:RANCHERIA LA SIERRITA, 34627 LA SIERRITA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , ZONA DE LAS QUEBRADAS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL. EN LOCALIDAD DE OJITO DE CAMELLONES POR ENTRONQUE A MONTOROS, CAMINO DE OJITO DE C, lon:-106.44654697, lat:24.92032115}} | 2020-11-05 | 2020-11-22 | 392513.87 | 392513.87 | 392513.87 | 392513.87 | 392513.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD/DIR-O.P.044-2020, contratista:FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:392513.87, importe_modificado:392513.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}} | {1838205/proyecto_INICIO, 1838205/proyecto_FIN, 1838205/proyecto_PROCESO, 1838205/proyecto_INICIO, 1838205/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401838314 | Proyecto de inversión | 11849.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11849.4, modificado:11849.4}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (TRES BATERIAS) EN LA LOCALIDAD LOS INGLESES - 202539 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 202539 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:311, direccion:RANCHERIA LOS INGLESES, 35440 LOS INGLESES, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD LAS POMAS, lon:-106.52601605, lat:25.91051521}} | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 11849.4 | 11849.4 | 11849.4 | 11849.4 | 11849.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/VIV/01/2020-2, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:11849.4, importe_modificado:11849.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1838314/proyecto_INICIO, 1838314/proyecto_PROCESO, 1838314/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401838479 | Proyecto de inversión | 257164.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257164.26, modificado:257164.26}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE ENTRONQUE SAN ISIDRO-ALAMITO-LA JOYITA-MESA DEL VENADO-LAS CRUCES - 202971 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 202971 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:309, direccion:RANCHERIA LAS CRUCES, 34624 LAS CRUCES, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , ZONA DE LAS QUEBRADAS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL. EN LOCALIDAD DE OJITO DE CAMELLONES POR ENTRONQUE A MONTOROS, CAMINO DE OJITO DE CAM, lon:-106.12131766, lat:25.00883248}} | 2020-10-15 | 2020-11-15 | 257164.26 | 257164.26 | 257164.26 | 257164.26 | 257164.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD/DIR-O.P.043-2020, contratista:EDYAL CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:257164.26, importe_modificado:257164.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1838479/proyecto_FIN, 1838479/proyecto_PROCESO, 1838479/proyecto_FIN, 1838479/proyecto_PROCESO, 1838479/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401838972 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:150000.0, modificado:150000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NUEVO IDEAL LOCALIDAD VILLA HERMOSA ASENTAMIENTO VILLA HERMOSA - 204428 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNCICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 204428 | S | 300 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:68, direccion:CAMINO TRAMO VILLAHERMOSA - SISTEMA DE AGUA PORTABLE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 968 EJIDO VILLA HERMOSA, 34420 VILLA HERMOSA, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A 900 METROS DE DISTANCIA DE LA COMUNIDAD DE VILLAHERMOSA., lon:-105.12459537, lat:24.84762661}} | 2020-08-25 | 2020-09-30 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-008/2020, contratista:JOSE ANGEL MERAZ GUERRA, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1838972/proyecto_INICIO, 1838972/proyecto_FIN, 1838972/proyecto_PROCESO, 1838972/proyecto_FIN, 1838972/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401839381 | Proyecto de inversión | 194131.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:93442.29, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100689.09, modificado:100689.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO ASENTAMIENTO MÉXICO SECTOR-7 - 205478 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 205478 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA MEXICO 102 INTERIOR 102 102 COLONIA MÉXICO, 34194 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE PRIVADA MÉXICO Y CALLE DURANGO, CALLE GUERRERO CALLE PRIVADA MÉXICO NO 102 COL MÉXICO DGO., lon:-104.65628948, lat:23.9916458}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 100689.09 | 100689.09 | 100689.09 | 100689.09 | 100689.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-006-2020, contratista:GRUPO ACQUA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:8166080.98, importe_modificado:8166080.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1839381/proyecto_FIN, 1839381/proyecto_PROCESO, 1839381/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401839503 | Proyecto de inversión | 64710.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:31147.43, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33563.03, modificado:33555.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN DURANGO LOCALIDAD RÍO ESCONDIDO LA LOMA ASENTAMIENTO RÍO ESCONDIDO LA LOMA SECTOR-7 - 205788 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 205788 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1037, direccion:PUEBLO RÍO ESCONDIDO (LA LOMA), 34330 RÍO ESCONDIDO (LA LOMA), DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO RIÓ ESCONDIDO DURANGO DGO., lon:-104.61564306, lat:23.88782542}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 33555.52 | 33555.52 | 33555.52 | 33555.52 | 33555.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-002-20, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO, monto:1617573.6, importe_modificado:1617573.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1839503/proyecto_FIN, 1839503/proyecto_PROCESO, 1839503/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401839523 | Proyecto de inversión | 109735.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:54867.86, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54867.86, modificado:54867.86}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN BERNARDO LOCALIDAD MATALOTES ASENTAMIENTO MATALOTES - 205838 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 205838 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:113.18, meta_modificada:113.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:28, direccion:EJIDO MATALOTES, 35450 MATALOTES, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LAS CUATRO ACCIONES DE TECHOS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE MATALOTES CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-105.72373713, lat:26.39272778}} | 2020-10-02 | 2020-12-15 | 54867.86 | 54867.86 | 54867.86 | 54867.86 | 54867.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSB/AP/FISE-2020/C-005/2, contratista:INGENIERIA E INMOVILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:109735.72, importe_modificado:109735.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:113.18}} | {1839523/proyecto_INICIO, 1839523/proyecto_PROCESO, 1839523/proyecto_INICIO, 1839523/proyecto_PROCESO, 1839523/proyecto_INICIO, 1839523/proyecto_PROCESO, 1839523/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401839801 | Proyecto de inversión | 686111.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:686111.44, modificado:673030.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CANATLÁN LOCALIDAD BENJAMÍN ARANDA SAN RAFAEL ASENTAMIENTO BENJAMÍN ARANDA SAN RAFAEL - 206709 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | EL H AYUNTAMINETO DE CANATLAN | 206709 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:10, direccion:PUEBLO BENJAMÍN ARANDA (SAN RAFAEL), 34460 BENJAMÍN ARANDA (SAN RAFAEL), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN LA CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO, lon:-104.76806126, lat:24.32118955}} | 2020-11-15 | 2020-12-15 | 673030.62 | 673030.62 | 673030.62 | 673030.62 | 673030.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO. CAN/FISMDF/IBE/023/2020, contratista:CARLOS HUMBERTO DIAZ HERNANDEZ, convocante:CANATLAN, monto:673030.62, importe_modificado:673030.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}} | {1839801/proyecto_INICIO, 1839801/proyecto_FIN, 1839801/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401839839 | Proyecto de inversión | 663717.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663717.03, modificado:663717.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CANATLÁN LOCALIDAD LA SOLEDAD ASENTAMIENTO LA SOLEDAD - 206875 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | EL H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 206875 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:496.0, meta_modificada:496.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:453, direccion:PUEBLO LA SOLEDAD, 34403 LA SOLEDAD, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCALIDAD POR LA CALLE PRINCIPAL, lon:-104.93172483, lat:24.76828935}} | 2020-11-15 | 2020-12-15 | 663717.01 | 663717.01 | 663717.01 | 663717.01 | 663717.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO. CAN/FISMDF/IBE/018/2020, contratista:CARLOS HUMBERTO DIAZ HERNANDEZ, convocante:CANATLAN, monto:663717.01, importe_modificado:663717.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:496.0}} | {1839839/proyecto_INICIO, 1839839/proyecto_PROCESO, 1839839/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401839871 | Proyecto de inversión | 607737.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607737.48, modificado:607737.47}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CANATLÁN LOCALIDAD RICARDO FLORES MAGÓN ASENTAMIENTO RICARDO FLORES MAGÓN - 206984 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | EL H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 206984 | S | 110 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:435.0, meta_modificada:435.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:110, direccion:PUEBLO RICARDO FLORES MAGÓN, 34467 RICARDO FLORES MAGÓN, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCALIDAD POR LA IGLESIA DEL PUEBLO, lon:-104.53133223, lat:24.46288837}} | 2020-11-15 | 2020-12-15 | 607737.47 | 607737.47 | 607737.47 | 607737.47 | 607737.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO. CAN/FISMDF/IBE/027/2020, contratista:CARLOS HUMBERTO DIAZ HERNANDEZ, convocante:CANATLAN, monto:607737.47, importe_modificado:607737.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:435.0}} | {1839871/proyecto_INICIO, 1839871/proyecto_FIN, 1839871/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401839957 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4500.0, modificado:4500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40500.0, modificado:40500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CANATLÁN LOCALIDAD DONATO GUERRA ASENTAMIENTO DONATO GUERRA - 207213 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 207213 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:42, direccion:PUEBLO DONATO GUERRA, 34406 DONATO GUERRA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.6397176, lat:24.61570916}} | 2020-11-15 | 2020-12-15 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/035/2020, contratista:ORLANDO FAVIO GONZALEZ MARTINEZ, convocante:CANATLAN, monto:1344826.74, importe_modificado:1344826.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1839957/proyecto_PROCESO, 1839957/proyecto_FIN, 1839957/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401840043 | Proyecto de inversión | 42513.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13739.5, modificado:13739.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:15034.81, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:13739.5, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE PAPASQUIARO - 207453 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 207453 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:123, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL DE PAPASQUIARO, 34613 SAN MIGUEL DE PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , A 25.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE, DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, SALIENDO CON DIRECCION HACIA LA LOCALI, lon:-105.33568671, lat:24.83062221}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 13739.5 | 13739.5 | 13739.5 | 13739.5 | 13739.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96334, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:13739.5, importe_modificado:13739.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1840043/proyecto_INICIO, 1840043/proyecto_PROCESO, 1840043/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401840265 | Proyecto de inversión | 100197.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:45088.95, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55108.43, modificado:55108.43}} | CONSTRUCCIÓN DE 118.5 M2 DE TECHO DE LOSA EN LA LOCALIDAD DE ARANAS (3 ACCIONES) - 208115 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 208115 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:118.5, meta_modificada:118.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:11, direccion:RANCHERIA ARANAS, 34610 ARANAS, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , A 21.1 KILÓMETROS DE SANTIAGO PAPASQUIARO SALIENDO POR CARRETERA A LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS, LOCALIDADES QUE SE ENCUENTRAN RIO ARRIBA, lon:-105.35337349, lat:24.86371224}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 55108.43 | 55108.43 | 55108.43 | 55108.43 | 55108.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-CLZUR-060-2020, contratista:FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1691100.0, importe_modificado:1691100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:118.5}} | {1840265/proyecto_PROCESO, 1840265/proyecto_INICIO, 1840265/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401840526 | Proyecto de inversión | 683739.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683739.74, modificado:683739.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO (OFICINA DE ATENCIÓN COMUNITARIA) EN LA LOCALIDAD DE CAPULINES, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 208864 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 208864 | S | 135 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:99.9, meta_modificada:99.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:832, direccion:RANCHERIA LOS CAPULINES, 34986 LOS CAPULINES, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CAPULINES, lon:-104.69117901, lat:23.10071479}} | 2020-02-18 | 2020-05-05 | 683739.74 | 683739.74 | 683739.74 | 683739.74 | 683739.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-CID2020-003-1, contratista:EDIFICACIÒN OBJETIVA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1274739.32, importe_modificado:683739.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.9}} | {1840526/proyecto_INICIO, 1840526/proyecto_PROCESO, 1840526/proyecto_FIN, 1840526/proyecto_INICIO, 1840526/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401840541 | Proyecto de inversión | 14007.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:7003.88, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7003.89, modificado:7002.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN DURANGO LOCALIDAD IGNACIO LÓPEZ RAYÓN ASENTAMIENTO IGNACIO LÓPEZ RAYÓN LOSA - 208928 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 208928 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.54, meta_modificada:9.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:189, direccion:PUEBLO IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, 34324 IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO IGNACIO LOPEZ RAYÓN DURANGO, lon:-104.49831926, lat:23.92670654}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 7002.75 | 7002.75 | 7002.75 | 7002.75 | 7002.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-016-20, contratista:EDUARDO ESTRADA CURIEL, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO, monto:2302138.22, importe_modificado:2302138.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.54}} | {1840541/proyecto_INICIO, 1840541/proyecto_FIN, 1840541/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401840663 | Proyecto de inversión | 42173.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:21086.8, modificado:21086.8}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21086.8, modificado:21086.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO ZARCO DEL MUNICIPIO DE RODEO DURANGO - 209478 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO | 209478 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.64, meta_modificada:90.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:14, direccion:EJIDO FRANCISCO ZARCO (TATANTÓN), 35780 FRANCISCO ZARCO (TATANTÓN), RODEO DURANGO ENTRE Y , CASAS DE MARIA ESTHER RIVAS RUTIAGA SANTIAGO SILERIO MOLINA, ANGELICA GARCIA ZAPATA, MARIA DE MONSERRATO RUTIAGA QUIÑONES Y NOHELIA, lon:-104.52323288, lat:25.02295724}} | 2020-06-03 | 2020-08-01 | 42173.6 | 42173.6 | 42173.6 | 42173.6 | 42173.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020(M), contratista:CORPORATIVO BEGUZ SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO, monto:994845.0, importe_modificado:994845.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.64}} | {1840663/proyecto_PROCESO, 1840663/proyecto_INICIO, 1840663/proyecto_PROCESO, 1840663/proyecto_FIN, 1840663/proyecto_INICIO, 1840663/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401840808 | Proyecto de inversión | 693059.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693059.4, modificado:693059.4}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDOS PARA ABREVADEROS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL PACHON - 209922 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 209922 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18700.0, meta_modificada:18700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:115, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DEL PACHÓN, 34613 SAN JOSÉ DEL PACHÓN, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , A 27.5 KILÓMETROS, EN DIRECCIÓN NORTE, DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, CON SALIDA A SAN NICOLAS, LOCALIDADES QUE SE , lon:-105.36399896, lat:24.79989532}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 693059.4 | 693059.4 | 693059.4 | 693059.4 | 693059.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD/DIR-O.P.050-2020, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:693059.4, importe_modificado:693059.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18700.0}} | {1840808/proyecto_INICIO, 1840808/proyecto_FIN, 1840808/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401841133 | Proyecto de inversión | 79362.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:35706.53, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43655.62, modificado:43655.62}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 140.25 M2 DE TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE LUNA GONZALEZ (3 ACCIONES) - 210788 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 210788 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.25, meta_modificada:140.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:64, direccion:EJIDO LUNA GONZÁLEZ, 34606 LUNA GONZÁLEZ, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , A 16.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE, DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, SOBRE CARRETERA A DURANGO, ENTRONQUE A SANTA TERESA, lon:-105.26293184, lat:25.09281418}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 43655.62 | 43655.62 | 43655.62 | 43655.62 | 43655.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD/DIR-O.P.CONV-TL- 059-2020, contratista:FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:339456.0, importe_modificado:339456.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.25}} | {1841133/proyecto_INICIO, 1841133/proyecto_PROCESO, 1841133/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401841814 | Proyecto de inversión | 56172.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:28086.39, modificado:28086.39}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28086.39, modificado:28086.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA DEL MUNICIPIO DE RODEO DURANGO - 212858 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO | 212858 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.73, meta_modificada:120.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:36, direccion:RANCHERIA TIERRA BLANCA, 35764 TIERRA BLANCA, RODEO DURANGO ENTRE Y , CASAS DE MARIA DE JESUS BARRON RODRIGUEZ MA. ASENCION YAÑEZ RAVELO, AGUSTIN RAVELO YAÑEZ, FACUNDO YAÑEZ RAVELO, RIGOBERTO LONGORIA ALMARAZ, FATIMA YAZMIN, lon:-104.57467177, lat:25.22950575}} | 2020-06-03 | 2020-08-01 | 56172.78 | 56172.78 | 56172.78 | 56172.78 | 56172.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020(M), contratista:CORPORATIVO BEGUZ SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO, monto:994845.0, importe_modificado:994845.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.73}} | {1841814/proyecto_PROCESO, 1841814/proyecto_INICIO, 1841814/proyecto_FIN, 1841814/proyecto_INICIO, 1841814/proyecto_PROCESO, 1841814/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401841946 | Proyecto de inversión | 8091.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:4045.57, modificado:4045.57}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4045.57, modificado:4045.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR DE HORTA DEL MUNICIPIO DE RODEO DURANGO - 213276 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO | 213276 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.39, meta_modificada:17.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:33, direccion:RANCHERIA SAN SALVADOR DE HORTA, 35770 SAN SALVADOR DE HORTA, RODEO DURANGO ENTRE Y , CASA DE LUZ MARIA VILLANUEVA VILLA, lon:-104.62339612, lat:25.26461699}} | 2020-06-03 | 2020-08-01 | 8091.14 | 8091.14 | 8091.14 | 8091.14 | 8091.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020(M), contratista:CORPORATIVO BEGUZ SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO, monto:994845.0, importe_modificado:994845.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.39}} | {1841946/proyecto_FIN, 1841946/proyecto_PROCESO, 1841946/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401841983 | Proyecto de inversión | 19035.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:9517.57, modificado:9517.57}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9517.57, modificado:9517.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE LA LOCALIDAD HIDALGO DE SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE RODEO DURANGO - 213405 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO | 213405 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.91, meta_modificada:40.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:17, direccion:EJIDO HIDALGO DE SAN ANTONIO, 35784 HIDALGO DE SAN ANTONIO, RODEO DURANGO ENTRE Y , CASAS DE VERONICA ENRIQUEZ GARCIA Y BRENDA MANUELA MARRUFO ROMERO, lon:-104.53751313, lat:25.12805817}} | 2020-06-03 | 2020-08-01 | 19035.14 | 19035.14 | 19035.14 | 19035.14 | 19035.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020(M), contratista:CORPORATIVO BEGUZ SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO, monto:994845.0, importe_modificado:994845.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.91}} | {1841983/proyecto_FIN, 1841983/proyecto_PROCESO, 1841983/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401843013 | Proyecto de inversión | 252693.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:25000.0, modificado:25000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227693.56, modificado:227693.56}} | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA DE 47.55 M2 - 216313 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 216313 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CIUDAD SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA EN COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLLES EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES, lon:-105.72823132, lat:25.34718854}} | 2020-09-03 | 2020-12-15 | 252693.56 | 252693.56 | 252693.56 | 252693.56 | 252693.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MEV/FISM/2020/018, contratista:ANGELICA MARIA FRANCO SIMENTAL, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:2526935.68, importe_modificado:2526935.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1843013/proyecto_INICIO, 1843013/proyecto_FIN, 1843013/proyecto_PROCESO, 1843013/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401843448 | Proyecto de inversión | 55366.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:27683.47, modificado:27683.47}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27683.47, modificado:27683.47}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD LAS ÁNIMAS DEL MUNICIPIO DE RODEO DURANGO - 217579 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO | 217579 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:6, direccion:RANCHERIA LAS ÁNIMAS, 35785 LAS ÁNIMAS, RODEO DURANGO ENTRE Y , CASAS DE LUIS MIGUEL TORRES MARTINEZ ADOLFO CAMPA ZAMORA Y J.ISABEL CONTRERAS MOLINA, lon:-104.43573836, lat:25.14047407}} | 2020-06-03 | 2020-08-01 | 55366.94 | 55366.94 | 55366.94 | 55366.94 | 55366.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020(M), contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO, monto:1610354.69, importe_modificado:1610354.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:59.0}} | {1843448/proyecto_INICIO, 1843448/proyecto_FIN, 1843448/proyecto_PROCESO, 1843448/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401843840 | Proyecto de inversión | 192279.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192279.92, modificado:192279.92}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 15 CALENTADORES SOLARES EN LAS COLONIAS HERMANOS REVUELTAS Y SAN JOSÉ DENTRO DE LA ZAP 100320001128A - 218986 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 218986 | S | 35 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE CENTENARIO COLONIA HERMANOS REVUELTAS, 34636 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE GABINO BARREDA, CALLE EMILIANO ZAPATA TRANSITANDO HACIA EL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.41556997, lat:25.05551893}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 192279.92 | 192279.92 | 192279.92 | 192279.92 | 192279.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-CS-027-2020, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:3845598.36, importe_modificado:3845598.36}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:15.0}} | {1843840/proyecto_INICIO, 1843840/proyecto_FIN, 1843840/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401844099 | Proyecto de inversión | 64000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64000.0, modificado:64000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIO EN SAN JUAN DEL RÍO LOCALIDAD FRANCISCO DE IBARRA EL RANCHITO ASENTAMIENTO FRANCISCO DE IBARRA EL RANCHITO - 219658 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 219658 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:71, direccion:RANCHERIA FRANCISCO DE IBARRA (EL RANCHITO), 34494 FRANCISCO DE IBARRA (EL RANCHITO), SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , UBICADO SOBRE EL BULEVARD DE ACCESO A SAN JUAN DEL RIO ENFRENTE DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS DEL MUNICIPI, lon:-104.48471411, lat:24.7801929}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-006/2020, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:3520000.0, importe_modificado:3520000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1844099/proyecto_PROCESO, 1844099/proyecto_INICIO, 1844099/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401844380 | Proyecto de inversión | 23673.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:11836.86, modificado:11836.86}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11836.87, modificado:11836.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE VALLE NACIONAL EL BANCO DEL MUNICIPIO DE RODEO DURANGO - 220446 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO | 220446 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.09, meta_modificada:25.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:37, direccion:RANCHERIA VALLE NACIONAL (EL BANCO), 35780 VALLE NACIONAL (EL BANCO), RODEO DURANGO ENTRE Y , CASAS DE MANUELA SAMANIEGO SANTILLANO Y MONICA DE JESUS RAMOS CAMPA, lon:-104.49402824, lat:25.05608364}} | 2020-06-03 | 2020-08-01 | 23673.73 | 23673.73 | 23673.73 | 23673.73 | 23673.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020(M), contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO, monto:1610354.69, importe_modificado:1610354.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.09}} | {1844380/proyecto_INICIO, 1844380/proyecto_FIN, 1844380/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401844382 | Proyecto de inversión | 31360.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:15680.26, modificado:15680.26}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15680.26, modificado:15680.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA DEL MUNICIPIO DE RODEO DURANGO - 220449 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO | 220449 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.23, meta_modificada:33.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:19, direccion:RANCHERIA JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, 35775 JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, RODEO DURANGO ENTRE Y , CASAS DE MARTIN ORTEGA VILLA Y TERESO DE JESUS RAVELO CASTRO, lon:-104.59962452, lat:25.2892039}} | 2020-06-03 | 2020-08-01 | 31360.52 | 31360.52 | 31360.52 | 31360.52 | 31360.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020(M), contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO, monto:1610354.69, importe_modificado:1610354.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.23}} | {1844382/proyecto_FIN, 1844382/proyecto_INICIO, 1844382/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401844598 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD EL SALTO ASENTAMIENTO LOS NEGROS - 221154 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 221154 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:COLONIA LOS NEGROS, 34950 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , ENFRENTE DEL BATALLÓN, lon:-105.34107879, lat:23.79956408}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-SIDEAPAS-002/2020, contratista:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCATARILLADO Y SANEAMIENO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:6412283.53, importe_modificado:6412283.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1844598/proyecto_FIN, 1844598/proyecto_INICIO, 1844598/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401845107 | Proyecto de inversión | 72577.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32660.01, modificado:32660.01}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:7257.79, modificado:7257.79}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:32660.01, modificado:32660.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICONAL DE 4.50 MTS X 3.70 MTS EN COLONIA LA FLOR EN SANTA CATARINA DE TEPEHUANES - 222936 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 222936 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CIUDAD SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL DE 4.50 X 3.70 MTS EN COLONIA LA FLOR EN SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, lon:-105.72488499, lat:25.33512515}} | 2020-10-01 | 2020-12-21 | 72577.81 | 72577.81 | 72577.81 | 72577.81 | 72577.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MEV/FISM/2020/020, contratista:JOSE REFUGIO IBARRA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:1451566.3, importe_modificado:1451566.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1845107/proyecto_INICIO, 1845107/proyecto_FIN, 1845107/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401846267 | Proyecto de inversión | 272727.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE ENTIDADES, monto:136363.64, modificado:136363.64}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136363.64, modificado:136363.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO ACCIONES DE CUARTOS PARA BAÑO 2 EN HIDALGO LOCALIDAD REVOLUCIÓN LAS VÍBORAS ASENTAMIENTO REVOLUCIÓN LAS VÍBORAS - 225989 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPALES | 225989 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:29, direccion:EJIDO REVOLUCIÓN (LAS VÍBORAS), 35320 REVOLUCIÓN (LAS VÍBORAS), HIDALGO DURANGO ENTRE Y , LAS CUATRO ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE REVOLUCION CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-105.08321971, lat:26.20732162}} | 2020-06-08 | 2020-08-30 | 272727.28 | 272727.28 | 272727.28 | 272727.28 | 272727.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VILLAHIDALGO/OP/VIV/FISE/01-2020/06, contratista:RENORD INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN,S.A DEC.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DGO., monto:272727.28, importe_modificado:272727.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1846267/proyecto_INICIO, 1846267/proyecto_PROCESO, 1846267/proyecto_FIN, 1846267/proyecto_INICIO, 1846267/proyecto_FIN, 1846267/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401846695 | Proyecto de inversión | 3691692.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3691692.07, modificado:3691692.07}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO EN ACCESO PRINCIPAL DEL POBLADO DE COLOMA - 227082 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 227082 | S | 88 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:108, direccion:CALLE COLOMA RANCHERIA COLOMA, 34588 COLOMA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO CERCA DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-106.9292435, lat:24.94838737}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 3691692.07 | 3691692.07 | 3691692.07 | 3691692.07 | 3691692.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-048/2020, contratista:ARQ. FERNANDO DIAZ RUEZGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:3536148.91, importe_modificado:3691692.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:750.0}} | {1846695/proyecto_INICIO, 1846695/proyecto_PROCESO, 1846695/proyecto_FIN, 1846695/proyecto_INICIO, 1846695/proyecto_PROCESO, 1846695/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401846913 | Proyecto de inversión | 396860.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:200158.43, modificado:200158.43}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196702.16, modificado:196702.16}} | CONSTRUCCIÓN DE RED ELECTRICA RURAL EN OTÁEZ LOCALIDAD EL PEÑOL - 227593 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 227593 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:152, direccion:CAMINO TRAMO OTAEZ - EL PEÑOL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 700 PUEBLO EL PEÑOL, 34650 EL PEÑOL, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL PEÑOL SE ENCUENTRA A 37 MINUTOS AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL LLENDO EN VEHICU, lon:-106.02318492, lat:24.66403946}} | 2020-07-13 | 2020-10-16 | 396860.59 | 396860.59 | 396860.59 | 396860.59 | 396860.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-ELE-017-R33-2020/4, contratista:MAELSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OTAEZ, monto:396860.59, importe_modificado:396860.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1846913/proyecto_PROCESO, 1846913/proyecto_INICIO, 1846913/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401846930 | Proyecto de inversión | 94064.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47070.1, modificado:47070.1}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46994.3, modificado:46994.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MAPIMÍ LOCALIDAD SAN JUAN DE CAÑITAS ASENTAMIENTO SAN JUAN DE CAÑITAS - 227651 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAPIMI | 227651 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:132, direccion:EJIDO SAN JUAN DE CAÑITAS, 35213 SAN JUAN DE CAÑITAS, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-104.15023934, lat:26.64204102}} | 2020-10-31 | 2020-12-31 | 94064.4 | 94064.4 | 94064.4 | 94064.4 | 94064.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-FISMDF-R33- 004-2020, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:1199034.0, importe_modificado:1199034.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {1846930/proyecto_FIN, 1846930/proyecto_INICIO, 1846930/proyecto_FIN, 1846930/proyecto_PROCESO, 1846930/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401846940 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN OTÁEZ LOCALIDAD LA MESA DE MÉXICO - 227667 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 227667 | S | 156 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:36, direccion:RANCHERIA LA MESA DE MEXICO, 34650 LA MESA DE MÉXICO, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , LAS LOCALIDADES DE LA MESA DE MEXICO LA CUPIA, LOS ARROYOS, EL CERCO DE PIEDRA, EL MONTON DE PIEDRA ESTAN A UNA HORA DE LA CABECERA MUNICIPAL POR, lon:-106.02937152, lat:24.68591922}} | 2020-07-06 | 2020-08-04 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-ELE-019-R33-2020, contratista:SOLUCIONES ELECTRICAS E HIDAULICAS FEMORESA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OTAEZ, monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1846940/proyecto_FIN, 1846940/proyecto_PROCESO, 1846940/proyecto_FIN, 1846940/proyecto_PROCESO, 1846940/proyecto_INICIO, 1846940/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401847407 | Proyecto de inversión | 197200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:98600.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98600.0, modificado:98600.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE CANELAS DEL ESTADO DE DURANGO - 228985 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CANELAS DGO | 228985 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:116, direccion:RANCHERIA LOS VERANOS, 34525 LOS VERANOS, CANELAS DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS GEOGRÁFICAS 1.GILBERTO OLIVAS CHAIDEZ 245935.76N106302.41O2.JOSE ABEL OLIVAS CHAIDEZ 25 020.99N106301, lon:-106.58686305, lat:25.01459755}} | 2020-06-03 | 2020-09-01 | 98600 | 98600 | 98600 | 98600 | 98600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANELAS/PP-003/2020, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO., monto:690200.0, importe_modificado:690200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1847407/proyecto_INICIO, 1847407/proyecto_PROCESO, 1847407/proyecto_FIN, 1847407/proyecto_INICIO, 1847407/proyecto_FIN, 1847407/proyecto_PROCESO, 1847407/proyecto_FIN, 1847407/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401847594 | Proyecto de inversión | 9000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000.0, modificado:9000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA ACCION DE CALENTADORES SOLARES 2 EN HIDALGO LOCALIDAD SANTA EUGENIA ASENTAMIENTO SANTA EUGENIA - 229572 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 229572 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:37, direccion:EJIDO SANTA EUGENIA, 35326 SANTA EUGENIA, HIDALGO DURANGO ENTRE Y , LAS ACCIONES DE VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SANTA EUGENIA, lon:-104.94702486, lat:26.16548648}} | 2020-04-02 | 2020-05-07 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VILLAHIDALGO/OP/VIV/01-2020/013, contratista:GRUPO REVISAHO, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DGO., monto:9000.0, importe_modificado:9000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1847594/proyecto_INICIO, 1847594/proyecto_FIN, 1847594/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401847625 | Proyecto de inversión | 18000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18000.0, modificado:18000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES 2 EN HIDALGO LOCALIDAD EL ENTRONQUE DEL CARRIZO - 229652 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 229652 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:82, direccion:EJIDO EL ENTRONQUE DEL CARRIZO, 35327 EL ENTRONQUE DEL CARRIZO, HIDALGO DURANGO ENTRE Y , LAS ACCIONES DE VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE EL ENTRONQUE DEL CARRIZO, lon:-105.03031272, lat:26.14149304}} | 2020-04-02 | 2020-05-07 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VILLAHIDALGO/OP/VIV/01-2020/014, contratista:GRUPO REVISAHO, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DGO., monto:18000.0, importe_modificado:18000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1847625/proyecto_PROCESO, 1847625/proyecto_FIN, 1847625/proyecto_INICIO, 1847625/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401848471 | Proyecto de inversión | 105054.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52569.45, modificado:52569.45}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52484.79, modificado:52484.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MAPIMÍ LOCALIDAD CEBALLOS ASENTAMIENTO CEBALLOS - 232330 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAPIMI | 232330 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:242.0, meta_modificada:242.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:22, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD CEBALLOS, 35210 CEBALLOS, MAPIMÍ DURANGO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE GUADALUPE VICTORIA FRENTE A LA PLAZA, lon:-104.12879887, lat:26.52589723}} | 2020-10-30 | 2020-12-31 | 105054.24 | 105054.24 | 105054.24 | 105054.24 | 105054.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-FISMDF-R33- 004-2020, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:1199034.0, importe_modificado:1199034.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:242.0}} | {1848471/proyecto_INICIO, 1848471/proyecto_FIN, 1848471/proyecto_PROCESO, 1848471/proyecto_FIN, 1848471/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401848739 | Proyecto de inversión | 3786843.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3786843.2, modificado:3786843.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BENITO JUÁREZ DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO - 233211 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 233211 | S | 1169 | 779 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2446.4, meta_modificada:2446.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE JUAREZ DE SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL EN SEGUIDA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y , lon:-104.39799236, lat:23.47190842}} | 2020-05-30 | 2020-08-30 | 3786843.2 | 3786843.2 | 3786843.2 | 3786843.2 | 3786843.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-URB007, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3786843.2, importe_modificado:3786843.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2446.41}} | {1848739/proyecto_INICIO, 1848739/proyecto_PROCESO, 1848739/proyecto_FIN, 1848739/proyecto_PROCESO, 1848739/proyecto_FIN, 1848739/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401848845 | Proyecto de inversión | 150569 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150569.0, modificado:150569.0}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN POANAS LOCALIDAD VILLA UNIÓN ASENTAMIENTO EL REFUGIO - 233563 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS DURANGO | 233563 | S | 200 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1020.0, meta_modificada:1020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA COLONIA EL REFUGIO, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE Y , POR EL CERRO CERCA DEL POZO DEL AGUA, lon:-104.03430009, lat:23.97249307}} | 2020-02-10 | 2020-03-14 | 150569 | 150569 | 150569 | 150569 | 150569 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/APAS/PRODDER/001/2019, contratista:ELSA ALEJANDRA OLIVAS MORALES, convocante:MUNICIPIO DE POANAS DURANGO, monto:288400.0, importe_modificado:288400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1020.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401848851 | Proyecto de inversión | 1315684.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1315684.36, modificado:1315684.36}} | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO (DURAZNITOS), DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 233586 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 233586 | S | 231 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2406.0, meta_modificada:2406.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:80, direccion:RANCHERIA EL DURAZNO (DURAZNITOS), 34993 EL DURAZNO (DURAZNITOS), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO DURAZNITOS, lon:-104.50070389, lat:22.71249714}} | 2020-09-29 | 2020-11-27 | 1315684.36 | 1315684.36 | 1315684.36 | 1315684.36 | 1315684.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-AYS036, contratista:FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1315684.36, importe_modificado:1315684.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2406.0}} | {1848851/proyecto_INICIO, 1848851/proyecto_PROCESO, 1848851/proyecto_FIN, 1848851/proyecto_PROCESO, 1848851/proyecto_FIN, 1848851/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401849068 | Proyecto de inversión | 127054.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127054.8, modificado:127054.8}} | REHABILTACION DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN POZO PROFUNDO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS ADJUNTAS MUNICIPIO DE NAZAS DGO. - 234277 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 234277 | S | 61 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:2, direccion:COLONIA COLONIA LAS ADJUNTAS, 35720 COLONIA LAS ADJUNTAS, NAZAS DURANGO ENTRE Y , EL PUEBLO DE COLONIA LAS ADJUNTAS ESTÁ SITUADO A 9.0 KILÓMETROS DE NAZAS Y EL PROYECTO SE LOCALIZA A 300.00 M. AL NORESTE DE LA ESCUELA PRIM, lon:-104.19027451, lat:25.18450665}} | 2020-12-03 | 2020-12-31 | 127054.8 | 127054.8 | 127054.8 | 127054.8 | 127054.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/AYS/024A/2019, contratista:C. BENITO ZUÑIGA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:127054.8, importe_modificado:127054.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1849068/proyecto_INICIO, 1849068/proyecto_PROCESO, 1849068/proyecto_INICIO, 1849068/proyecto_FIN, 1849068/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401852550 | Proyecto de inversión | 363645.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363645.39, modificado:363645.39}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN GÓMEZ PALACIO ASENTAMIENTO SANTA CRUZ LUJÁN - 244427 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 244427 | S | 240 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2098.0, meta_modificada:2098.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:147, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N EJIDO SANTA CRUZ LUJÁN, 35119 SANTA CRUZ LUJÁN, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ACCESOSEJIDO SANTA CRUZ LUJA, lon:-103.35903333, lat:25.72284821}} | 2020-11-23 | 2020-12-18 | 363645.39 | 363645.39 | 363645.39 | 363645.39 | 363645.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-URB-040/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:2744908.92, importe_modificado:2744908.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2098.0}} | {1852550/proyecto_INICIO, 1852550/proyecto_FIN, 1852550/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401853364 | Proyecto de inversión | 1499999.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499999.87, modificado:1499999.87}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO E.C. DURANGO-MEZQUITAL (KM. 51) HACIA ACATITA, EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 246568 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 246568 | S | 128 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.8, meta_modificada:9.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:435, direccion:RANCHERIA ACATITA, 34973 ACATITA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ENTRONQUE DE CARRETERA DURANGOMEZQUITAL HACIA LA LOCALIDAD DE ACATITA, lon:-104.33986912, lat:23.67252544}} | 2020-05-30 | 2020-09-15 | 1499999.87 | 1499999.87 | 1499999.87 | 1499999.87 | 1499999.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-URB007A, contratista:GRUPO REVISAHO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1499999.88, importe_modificado:1499999.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.8}} | {1853364/proyecto_INICIO, 1853364/proyecto_FIN, 1853364/proyecto_PROCESO, 1853364/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401853550 | Proyecto de inversión | 17520.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:8760.4, modificado:11357.97}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8760.41, modificado:11357.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN GÓMEZ PALACIO EN LA LOCALIDAD NUEVO BARRO CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 247207 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 247207 | S | 6 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.0, meta_modificada:59.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:863, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N EJIDO NUEVO BARRP, 35112 NUEVO BARRO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION EN DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL NUEVO BARRO EN EL MUNICIP, lon:-103.40389252, lat:25.87412712}} | 2020-07-21 | 2020-11-13 | 22715.94 | 22715.94 | 22715.94 | 22715.94 | 22715.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3866677.24, importe_modificado:3866677.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:59.38}} | {1853550/proyecto_INICIO, 1853550/proyecto_FIN, 1853550/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401853784 | Proyecto de inversión | 5671.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:2835.82, modificado:2869.14}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2835.83, modificado:2869.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD BRITTINGHAM CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 248015 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 248015 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.8, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:40, direccion:CALLE MISMO DOMICLIO INTERIOR S/N EJIDO BRITTINGHAM, 35105 BRITTINGHAM, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION EN DOMICILIO CONOCIDO EJIDO BRITTINGHAM EN EL MUNICIPIO DE, lon:-103.56907027, lat:25.75879048}} | 2020-07-21 | 2020-11-13 | 5738.28 | 5738.28 | 5738.28 | 5738.28 | 5738.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3866677.24, importe_modificado:3866677.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} | {1853784/proyecto_INICIO, 1853784/proyecto_FIN, 1853784/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401854107 | Proyecto de inversión | 15248.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:7624.16, modificado:7077.21}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7624.16, modificado:7077.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD GLORIETA CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 248961 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 248961 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.79, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:76, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N CUARTEL GLORIETA, 35111 GLORIETA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION EN DOMICILIO CONOCIDO EJIDO GLORIETA EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ, lon:-103.35244558, lat:25.80276905}} | 2020-07-21 | 2020-11-13 | 14154.42 | 14154.42 | 14154.42 | 14154.42 | 14154.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3866677.24, importe_modificado:3866677.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.0}} | {1854107/proyecto_INICIO, 1854107/proyecto_FIN, 1854107/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401854132 | Proyecto de inversión | 109271.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:54635.66, modificado:54540.41}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54635.66, modificado:54540.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD HUITRÓN CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 249035 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 249035 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:285.14, meta_modificada:285.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:79, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N EJIDO HUITRÓN, 35111 HUITRÓN, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION EN DOMICILIO CONOCIDO EJIDO HUITRON EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALA, lon:-103.34882966, lat:25.85790876}} | 2020-07-21 | 2020-11-13 | 109080.83 | 109080.83 | 109080.83 | 109080.83 | 109080.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3866677.24, importe_modificado:3866677.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:285.14}} | {1854132/proyecto_INICIO, 1854132/proyecto_PROCESO, 1854132/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401854193 | Proyecto de inversión | 350144.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:175072.09, modificado:156792.7}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175072.1, modificado:156792.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD JIMÉNEZ UNO CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 249209 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 249209 | S | 153 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:914.0, meta_modificada:819.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:86, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N EJIDO JIMÉNEZ JIMÉNEZ UNO, 35111 JIMÉNEZ (JIMÉNEZ UNO), GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION EN DOMICILIO CONOCIDO EJIDO JIMENEZ EN, lon:-103.35814528, lat:25.83119618}} | 2020-07-21 | 2020-11-13 | 313585.4 | 313585.4 | 313585.4 | 313585.4 | 313585.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3866677.24, importe_modificado:3866677.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:819.72}} | {1854193/proyecto_INICIO, 1854193/proyecto_FIN, 1854193/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401854250 | Proyecto de inversión | 25771.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:12885.77, modificado:17949.33}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12885.77, modificado:17949.34}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD LA PLATA CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 249375 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 249375 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:67.25, meta_modificada:93.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:117, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N EJIDO LA PLATA, 35134 LA PLATA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION EN DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA PLATA EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ P, lon:-103.57083099, lat:25.70157936}} | 2020-07-21 | 2020-11-13 | 35898.67 | 35898.67 | 35898.67 | 35898.67 | 35898.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3866677.24, importe_modificado:3866677.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.84}} | {1854250/proyecto_INICIO, 1854250/proyecto_PROCESO, 1854250/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401854337 | Proyecto de inversión | 120040 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120040.0, modificado:120040.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ZONA VALLE EN EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 249621 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 249621 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, lon:-104.39215281, lat:23.47467536}} | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 120040 | 120040 | 120040 | 120040 | 120040 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-VIVCUAR002-4, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1200400.0, importe_modificado:120040.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1854337/proyecto_INICIO, 1854337/proyecto_PROCESO, 1854337/proyecto_FIN, 1854337/proyecto_INICIO, 1854337/proyecto_PROCESO, 1854337/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401864178 | Proyecto de inversión | 1366184.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1366184.95, modificado:1366184.95}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE A BASE DE SISTEMA FOTOVOLTAICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE TUITÁN, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO - 252691 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 252691 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:64, direccion:PUEBLO TUITÁN (SAN JOSÉ DE TUITÁN), 34855 TUITÁN (SAN JOSÉ DE TUITÁN), NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REFERIDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA SALIDA POR LA CALLE 18 DE AGOSTO RUMBO A LAS TIERRAS DE CULTIVO DEL EJIDO S, lon:-104.2500791, lat:24.0350714}} | 2020-10-01 | 2020-12-01 | 1366184.95 | 1366184.95 | 1366184.95 | 1366184.95 | 1366184.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-APO-005-R33-2020, contratista:BOBINADOS Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:1366184.95, importe_modificado:1366184.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:74.0}} | {1864178/proyecto_PROCESO, 1864178/proyecto_FIN, 1864178/proyecto_INICIO, 1864178/proyecto_PROCESO, 1864178/proyecto_FIN, 1864178/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401864720 | Proyecto de inversión | 235609.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONAGUA, monto:163563.96, modificado:163563.96}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72045.93, modificado:72045.93}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD EL SALTO ASENTAMIENTO LOS NEGROS - 254002 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 254002 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:COLONIA LOS NEGROS, 34950 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN LA CUADRA DE LA CASA DE DOÑA MERCE, lon:-105.34598723, lat:23.79587163}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 235609.89 | 235609.89 | 235609.89 | 235609.89 | 235609.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-SIDEAPAS-002/2020, contratista:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCATARILLADO Y SANEAMIENO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:6412283.53, importe_modificado:6412283.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1864720/proyecto_INICIO, 1864720/proyecto_PROCESO, 1864720/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401864808 | Proyecto de inversión | 78355.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78355.08, modificado:78355.08}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD DOLORES - 254208 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 254208 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:428, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N EJIDO DOLORES, 35147 DOLORES, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE BAÑO HÚMEDO CON TINACO Y BIODIGESTOR EN LE EJIDO DOLORES DEL MPIO. DE GOMEZ PALAC, lon:-103.44903669, lat:25.68925183}} | 2020-11-24 | 2020-12-23 | 78355.08 | 78355.08 | 78355.08 | 78355.08 | 78355.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-046/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:2350652.58, importe_modificado:2350652.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1864808/proyecto_INICIO, 1864808/proyecto_PROCESO, 1864808/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401866210 | Proyecto de inversión | 4698.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4698.03, modificado:4698.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN CANATLÁN LOCALIDAD CANATLÁN ASENTAMIENTO CANATLÁN CENTRO - 257817 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | EL H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 257817 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CIUDAD CANATLÁN CENTRO, 34450 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LA CIUDAD DE CANATLÁN, lon:-104.77395788, lat:24.51948955}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 4698.03 | 4698.03 | 4698.03 | 4698.03 | 4698.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO./FISE/FISMDF/SH/026/2020, contratista:MONICA RODRIGUEZ CURIEL, convocante:CANATLAN, monto:999050.0, importe_modificado:999050.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1866210/proyecto_INICIO, 1866210/proyecto_PROCESO, 1866210/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401866360 | Proyecto de inversión | 69963.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:34981.97, modificado:34981.97}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34981.98, modificado:34981.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD ARCINAS CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 258199 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 258199 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:32, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N EJIDO ARCINAS, 35121 ARCINAS, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE BRECHA SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 MTS.EN EL EJIDO ARCINAS DEL MPIO. DE GO, lon:-103.40882212, lat:25.77714421}} | 2020-07-21 | 2020-11-13 | 69963.95 | 69963.95 | 69963.95 | 69963.95 | 69963.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-017/2020., contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3498197.56, importe_modificado:3498197.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1866360/proyecto_PROCESO, 1866360/proyecto_FIN, 1866360/proyecto_INICIO, 1866360/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401868137 | Proyecto de inversión | 420012.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:210006.41, modificado:210006.42}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210006.41, modificado:210006.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD NUMANCIA CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 262214 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 262214 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:113, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N EJIDO NUMANCIA, 35107 NUMANCIA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 MTS.EN EL EJIDO NUMANCIA DEL MPIO. DE , lon:-103.59155523, lat:25.73019712}} | 2020-07-21 | 2020-11-13 | 420012.84 | 420012.84 | 420012.84 | 420012.84 | 420012.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-016/2020., contratista:GIZMAC SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3500106.84, importe_modificado:3500106.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1868137/proyecto_PROCESO, 1868137/proyecto_FIN, 1868137/proyecto_PROCESO, 1868137/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401868484 | Proyecto de inversión | 249846.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249846.6, modificado:249846.6}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MAPIMÍ LOCALIDAD MAPIMÍ ASENTAMIENTO MAPIMÍ - 263501 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAPIMI | 263501 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CIUDAD MAPIMÍ, 35200 MAPIMÍ, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , SECTOR ESTADIO DE BESIBOL, lon:-103.84279167, lat:25.83089725}} | 2020-12-10 | 2020-12-31 | 249846.6 | 249846.6 | 249846.6 | 249846.6 | 249846.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-FISMDF-R33-021-2020, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:249846.6, importe_modificado:249846.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:310.0}} | {1868484/proyecto_INICIO, 1868484/proyecto_FIN, 1868484/proyecto_PROCESO, 1868484/proyecto_FIN, 1868484/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401869005 | Proyecto de inversión | 37877.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:18938.92, modificado:18938.92}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18938.93, modificado:18938.93}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD EL RECUERDO CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 264707 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 264707 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.91, meta_modificada:27.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:359, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N EJIDO EL RECUERDO, 35113 EL RECUERDO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SINN NOMBRE, CALLE SINN NOMBRE CONSTRUCCION DE LOSA SOLIDA DE CONCRETO ARMADO PARA CUARTO DORMITORIO E, lon:-103.51492515, lat:25.73661747}} | 2020-07-22 | 2020-09-14 | 37877.85 | 37877.85 | 37877.85 | 37877.85 | 37877.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-018/2020., contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3131742.61, importe_modificado:3131742.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.91}} | {1869005/proyecto_INICIO, 1869005/proyecto_PROCESO, 1869005/proyecto_FIN, 1869005/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401869033 | Proyecto de inversión | 64165.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:32082.86, modificado:32082.86}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32082.85, modificado:32082.85}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD EL TRIUNFO CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 264763 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 264763 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47.28, meta_modificada:47.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:155, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N EJIDO EL TRIUNFO, 35135 EL TRIUNFO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CONSTRUCCION DE LOSA SOLIDA DE CONCRETO ARMADO PARA CUARTO DORMITORIO EN EL, lon:-103.5130055, lat:25.64408622}} | 2020-07-22 | 2020-09-14 | 64165.71 | 64165.71 | 64165.71 | 64165.71 | 64165.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-018/2020., contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3131742.61, importe_modificado:3131742.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.28}} | {1869033/proyecto_PROCESO, 1869033/proyecto_INICIO, 1869033/proyecto_PROCESO, 1869033/proyecto_FIN, 1869033/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401869317 | Proyecto de inversión | 381179.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381179.77, modificado:381179.77}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (TECHO TERRADO) NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MAPIMÍ LOCALIDAD BERMEJILLO ASENTAMIENTO BERMEJILLO - 265441 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAPIMI | 265441 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:248.65, meta_modificada:248.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:14, direccion:CIUDAD BERMEJILLO, 35230 BERMEJILLO, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO CASI LLEGANDO AL BOROD POR LA CALLE NIÑOS HEROES, lon:-103.62477584, lat:25.88263508}} | 2020-12-10 | 2020-12-31 | 381179.77 | 381179.77 | 381179.77 | 381179.77 | 381179.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-FISMDF-R33- 020-2020, contratista:OMAR MIJARES SALAZAR, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:1233090.52, importe_modificado:1233090.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:248.65}} | {1869317/proyecto_INICIO, 1869317/proyecto_FIN, 1869317/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401869946 | Proyecto de inversión | 20140 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:10070.0, modificado:10070.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10070.0, modificado:10070.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD LA FORTUNA CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 266801 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 266801 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.84, meta_modificada:14.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:456, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N EJIDO LA FORTUNA, 35111 LA FORTUNA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO CONSTRUCCION DE LOSA SOLIDA DE CONCRETO ARMADO PARA CUARTO D, lon:-103.32309122, lat:25.79539562}} | 2020-07-22 | 2020-09-14 | 20140 | 20140 | 20140 | 20140 | 20140 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-018/2020., contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3131742.61, importe_modificado:3131742.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.84}} | {1869946/proyecto_INICIO, 1869946/proyecto_PROCESO, 1869946/proyecto_FIN, 1869946/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401870066 | Proyecto de inversión | 98318.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:49159.12, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49159.12, modificado:49159.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LAMINA CON MEZCLA DE RECURSOS VARIAS LOCALIDADES ZONA SIERRA REGION TIERRAS COLORADAS, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (LOCALIDAD DE TIERRAS COLORADAS) - 267065 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 267065 | S | 19 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:228.0, meta_modificada:228.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:830, direccion:RANCHERIA TIERRAS COLORADAS, 34986 TIERRAS COLORADAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE TIERRAS COLORADAS, lon:-104.75276335, lat:23.07590722}} | 2020-11-27 | 2020-12-26 | 49159.12 | 49159.12 | 49159.12 | 49159.12 | 49159.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-VIV007-1, contratista:DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:500000.0, importe_modificado:49159.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:228.0}} | {1870066/proyecto_INICIO, 1870066/proyecto_PROCESO, 1870066/proyecto_FIN, 1870066/proyecto_PROCESO, 1870066/proyecto_FIN, 1870066/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401870256 | Proyecto de inversión | 113755.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:56877.85, modificado:56877.85}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56877.86, modificado:56877.86}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD RINCÓN DE SANTA CRUZ CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 267492 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 267492 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:83.82, meta_modificada:83.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:131, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N EJIDO RINCÓN DE SANTA CRUZ, 35117 RINCÓN DE SANTA CRUZ, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CONSTRUCCION DE LOSA SOLIDA DE CONCRETO ARMADO PARA CUA, lon:-103.35250892, lat:25.71913679}} | 2020-07-22 | 2020-09-14 | 113755.71 | 113755.71 | 113755.71 | 113755.71 | 113755.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-018/2020., contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3131742.61, importe_modificado:3131742.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.82}} | {1870256/proyecto_INICIO, 1870256/proyecto_PROCESO, 1870256/proyecto_FIN, 1870256/proyecto_PROCESO, 1870256/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401870338 | Proyecto de inversión | 24428.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:12214.28, modificado:12214.28}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12214.29, modificado:12214.29}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD ( LUIS DONALDO COLOSIO ) AMPL. NUEVO GOMEZ - 267610 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 267610 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N EJIDO LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, 35146 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CONSTRUCCION DE LOSA SOLIDA DE CONCRETO ARMADO PARA , lon:-103.53281817, lat:25.58856668}} | 2020-07-22 | 2020-11-13 | 24428.57 | 24428.57 | 24428.57 | 24428.57 | 24428.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-018/2020., contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3131742.61, importe_modificado:3131742.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {1870338/proyecto_PROCESO, 1870338/proyecto_INICIO, 1870338/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401870348 | Proyecto de inversión | 26328.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:13164.28, modificado:13164.28}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13164.29, modificado:13164.29}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN GÓMEZ PALACIO COLONIA TIERRA Y LIBERTAD CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 267625 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 267625 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 35047 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SINN NOMBRE CONSTRUCCION DE LOSA SOLIDA DE CONCRETO ARMADO PARA CUARTO DO, lon:-103.48102309, lat:25.57077016}} | 2020-07-22 | 2020-11-13 | 26328.57 | 26328.57 | 26328.57 | 26328.57 | 26328.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-018/2020., contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3131742.61, importe_modificado:3131742.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.0}} | {1870348/proyecto_PROCESO, 1870348/proyecto_FIN, 1870348/proyecto_PROCESO, 1870348/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401871884 | Proyecto de inversión | 1693180.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1693180.78, modificado:1693180.78}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN MEZQUITAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL - 270728 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 270728 | S | 362 | 241 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , A OBRA SE LOCALIZA EN DOMICILIO CONOCIDO COMO MESA DE LA JOYA UBICADA AL ESTE DE LA LOCALIDAD., lon:-104.38432974, lat:23.47047605}} | 2020-10-22 | 2020-12-28 | 1693180.78 | 1693180.78 | 1693180.78 | 1693180.78 | 1693180.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-AyS037, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1693180.78, importe_modificado:1693180.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1800.0}} | {1871884/proyecto_INICIO, 1871884/proyecto_PROCESO, 1871884/proyecto_FIN, 1871884/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401872813 | Proyecto de inversión | 733538.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733538.68, modificado:733538.55}} | 208136 PRIM.FCO.GONZALEZ BOCANEGRA FRACC.URBIVILLAS GOMEZ aula didáctica aislada de 2 E.E. de 3.24 mts c/u estruct. U-2C y obra exterior: red eléctrica | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208136 | S | 177 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2020-11-30 | 2021-03-04 | 733538.55 | 733538.55 | 733538.55 | 733538.55 | 733538.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401878517 | Proyecto de inversión | 4987822.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:14, modalidad:U, prog_pres:100, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4987822.91, modificado:4987822.91}} | PROYECTO DE ADECUACIÓN Y ADAPTACIÓN DEL INMUEBLE DEL JUZGADO Y SALA DE AUDIENCIAS LABORALES DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DURANGO, MUNICIPIO DURANGO. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Otros Proyectos | Sin identificar | PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE DURANGO | SECOPE-PJED-ED-071-20 | S | 354266 | 340374 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Pino Suárez 1004, Zona Centro, 34000 Durango, Dgo., México, lon:-104.6723904, lat:24.0218636}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 4987822.91 | 4987822.91 | 4987822.91 | 4987822.91 | 4987822.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-PJED-ED-071-20, contratista:URBANICA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:4987822.91, importe_modificado:4987822.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401882759 | Proyecto de inversión | 3242525.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3242525.46, modificado:3242525.46}} | FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA: CONCLUSION DE EDIFICIO DE AULAS Y DE CONSULTORIO MEDICO Y PSICOLOGICO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | UJED-FAM-SUP-02 | N | 0 | 0 | 574 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:465.0, meta_modificada:465.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango 174, SARH, Durango, Dgo., México, lon:-104.68874216, lat:24.01142251}} | 2020-10-05 | 2021-02-28 | 3242525.46 | 3242525.46 | 3242525.46 | 3242525.46 | 3242525.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:465.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401882795 | Proyecto de inversión | 597798.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597798.37, modificado:597798.37}} | 208011 PRIM.TIERRA Y LIBERTAD COL.EJIDAL CANATLAN DURANGO barda perimetral | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208011 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Canatlán, Dgo., México, lon:-104.7725134, lat:24.5218774}} | 2020-07-27 | 2020-09-28 | 597798.37 | 597798.37 | 597798.37 | 597798.37 | 597798.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200501890449 | Acción | 814203.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814203.99, modificado:814203.99}} | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 214754 | S | 25887 | 25382 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL CALLE 16 DE SEPTIEMBRE S/N, COL. JUAREZ, PUEBLO NUEVO, DGO CP. 34940, lon:-105.36019194, lat:23.77815056}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 814203.99 | 814203.99 | 814203.99 | 814203.99 | 814203.99 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:01-04-20, contratista:SUPERVISION TECNICA DEL NORTE SA DE CV, convocante:municipio de pueblo nuevo dgo, monto:814204.0, importe_modificado:814204.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890449/proyecto_INICIO, 1890449/proyecto_FIN, 1890449/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200101702821 | Proyecto de inversión | 620964.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620964.54, modificado:1254651.6}} | Profesionalización y Capacitación de los Elementos Policiales de Seguridad Pública - COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN (MUEBLES DE OFICINA, EQUIPO DE CÓMPUTO) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 02 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66395855, lat:23.99201624}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66376543, lat:23.99201624}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1254651.6 | 1254651.6 | 1254651.6 | 1254651.6 | 1254651.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200201709021 | Proyecto de inversión | 860655 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860655.0, modificado:860655.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POTRERO-LA VENTANA DE TAMAZULA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 9-APARURAL-2020 | S | 30 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:352, direccion:Unnamed Road, Durango, México, lon:-106.97250366, lat:24.9972604}} | 2020-07-15 | 2020-11-11 | 860655 | 860655 | 860655 | 860655 | 860655 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200201709482 | Proyecto de inversión | 769358 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769358.0, modificado:769358.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL ALEMAN DE SUCHIL | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 14-APARURAL-2020 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:42, direccion:El Alemán, Dgo., México, lon:-104.1633092, lat:23.3267791}} | 2020-07-15 | 2020-11-11 | 769358 | 769358 | 769358 | 769358 | 769358 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200201711276 | Proyecto de inversión | 504328 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504328.0, modificado:458557.02}} | Reposición 420 m de red de drenaje con tuberia de 8" de PEAD, 4 pozos de visita y 37 descargas domiciliarias en Col. Villa de las Flores. 2/2, (Alcantarillado) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Lerdo Dgo | AP-013-2020 | N | 0 | 0 | 164 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Laureles 368, Villa de las Flores, 35160 Cd Lerdo, Dgo., México, lon:-103.50391388, lat:25.5428674}} | 2020-07-15 | 2020-11-15 | 458557.02 | 458557.02 | 458557.02 | 458557.02 | 458557.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301719039 | Proyecto de inversión | 448739.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:224369.8, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224369.9, modificado:224369.9}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD EL AGUAJE MUNICIPIO SAN BERNARDO - 103002 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 103002 | S | 85 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:81, direccion:RANCHERIA EL AGUAJE, 35450 LA ESTANCIA, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y ,, lon:-105.66884916, lat:26.20745124}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 224369.9 | 224369.9 | 224369.9 | 224369.9 | 224369.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSB/AP/FISE-2020/C-003, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORÍAS S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:448739.7, importe_modificado:224369.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1719039/proyecto_INICIO, 1719039/proyecto_PROCESO, 1719039/proyecto_FIN, 1719039/proyecto_PROCESO, 1719039/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301719167 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:75000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN CON TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN LOCALIDAD EL JOCUIXTLE DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 104564 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 104564 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:45, direccion:RANCHERIA EL JOCUISTLE AMARILLO, 34966 EL JOCUIXTLE, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.34796671, lat:23.25145763}} | 2020-07-01 | 2020-08-30 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-TECHOS-012/2020, contratista:IBARRA RODRIGUEZ JOSE REFUGIO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {1719167/proyecto_INICIO, 1719167/proyecto_PROCESO, 1719167/proyecto_FIN, 1719167/proyecto_INICIO, 1719167/proyecto_FIN, 1719167/proyecto_PROCESO, 1719167/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301719389 | Proyecto de inversión | 753770.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:376885.15, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376885.15, modificado:376885.79}} | CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD EL MANCHÓN DEL MUNICIPIO DE TOPIA - 106201 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TOPIA | 106201 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:433, direccion:RANCHERIA EL MANCHÓN, 34554 EL MANCHÓN, TOPIA DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-106.75880452, lat:25.16390018}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 376885.79 | 376885.79 | 376885.79 | 376885.79 | 376885.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MTD-PESOXPESO-005/2020, contratista:MAELSA SA DE CV, convocante:H.AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOPIA, monto:733371.35, importe_modificado:376885.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1719389/proyecto_INICIO, 1719389/proyecto_PROCESO, 1719389/proyecto_FIN, 1719389/proyecto_PROCESO, 1719389/proyecto_FIN, 1719389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301720893 | Proyecto de inversión | 1349709.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:674854.65, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674854.65, modificado:674854.65}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD VASCOGIL DEL MUNICIPIO DE CANELAS - 123418 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CANELAS | 123418 | S | 133 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:114, direccion:RANCHERIA VASCOGIL, 34533 VASCOGIL, CANELAS DURANGO ENTRE Y , CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD, lon:-106.36248311, lat:25.12791}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 674854.65 | 674854.65 | 674854.65 | 674854.65 | 674854.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANELAS/AYS-009/CONV-SBS-01/2020 SBS, contratista:SIEDOMEX S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS, monto:1221718.97, importe_modificado:674854.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1720893/proyecto_INICIO, 1720893/proyecto_PROCESO, 1720893/proyecto_INICIO, 1720893/proyecto_PROCESO, 1720893/proyecto_FIN, 1720893/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301721306 | Proyecto de inversión | 154924.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:78401.52, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76523.0, modificado:76523.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL GUAMUCHILITO MUNICIPIO DE TAMAZULA - 126393 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA | 126393 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:169, direccion:RANCHERIA EL GUAMUCHILITO, 34587 EL GUAMUCHILITO, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y ,, lon:-106.76274281, lat:24.79624911}} | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 76523 | 76523 | 76523 | 76523 | 76523 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-CEDS-003/2020 SBS, contratista:CECILIA SELENE GASTELUM SERRANO, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:981908.08, importe_modificado:485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1721306/proyecto_INICIO, 1721306/proyecto_PROCESO, 1721306/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301721334 | Proyecto de inversión | 154924.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:78401.52, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76523.0, modificado:76523.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD HUIZOLIXTA EN EL MUNICIPIO TAMAZULA - 126667 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA | 126667 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:205, direccion:RANCHERIA HUIZOLIXTA, 34583 HUIZOLIXTA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y ,, lon:-107.01754785, lat:24.9934575}} | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 76523 | 76523 | 76523 | 76523 | 76523 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-CEDS-003/2020 SBS, contratista:CECILIA SELENE GASTELUM SERRANO, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:981908.08, importe_modificado:485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1721334/proyecto_PROCESO, 1721334/proyecto_INICIO, 1721334/proyecto_PROCESO, 1721334/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301722105 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:100000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD EL MIL DIEZ MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 136293 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 136293 | S | 9 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:55, direccion:EJIDO EL MIL DIEZ, 34956 EL MIL DIEZ, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y ,, lon:-105.38512625, lat:23.79988124}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-002/2020, contratista:FLORES CHAVEZ ISRAEL, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1722105/proyecto_INICIO, 1722105/proyecto_FIN, 1722105/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301722118 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:100000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 136423 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 136423 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:511, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO Y ANEXOS, 34950 SAN ANTONIO [DE LA ROSILLA], PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y ,, lon:-105.43452844, lat:23.6911625}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-011/2020, contratista:DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1722118/proyecto_INICIO, 1722118/proyecto_FIN, 1722118/proyecto_INICIO, 1722118/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301722223 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:75000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD LA VENTANA MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 138012 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 138012 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:123, direccion:RANCHERIA LA VENTANA [DE SARCILLOS], 34965 LA VENTANA [DE SARCILLOS], PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y ,, lon:-105.00653368, lat:23.1896994}} | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-006/2020, contratista:FRANCO SIMENTAL AAGELICA MARIA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1722223/proyecto_INICIO, 1722223/proyecto_PROCESO, 1722223/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301724399 | Proyecto de inversión | 440377.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440377.12, modificado:440377.12}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO ACCESO A EL SALTO DE CAMELLONES EN EL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO - 8568 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE CANELAS DGO | 8568 | S | 89 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:97, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE R-036 TRAMO ENTRONQUE LOS HERRERA TOPIA - ENTRONQUE AL SALTO DE CAMELLONES KILÓMETRO 137 + 250 PUEBLO EL SALTO DE CAMELLONES, 34530 EL SALTO DE CAMELLONES, CANELAS DURANGO ENTRE Y , DEL ENTRONQUE , lon:-106.24659364, lat:25.05778378}} | 2020-03-02 | 2020-03-31 | 440377.12 | 440377.12 | 440377.12 | 440377.12 | 440377.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANELAS/URB-C- 004/2020, contratista:Rodolfo valles flores, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO., monto:440377.12, importe_modificado:440377.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1724399/proyecto_PROCESO, 1724399/proyecto_FIN, 1724399/proyecto_INICIO, 1724399/proyecto_FIN, 1724399/proyecto_INICIO, 1724399/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301728496 | Proyecto de inversión | 113430.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113430.02, modificado:113430.02}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TOPIA LOCALIDAD PIE DE LA CUESTA DE SIANORI ASENTAMIENTO PIE DE LA CUESTA DE SIANORI - 20516 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 20516 | S | 16 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:888.95, meta_modificada:888.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:153, direccion:TERRACERÍA TRAMO PIE DE LA CUESTA DE SIANORI - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO PIE DE LA CUESTA DE SIANORI, 34556 PIE DE LA CUESTA DE SIANORI, TOPIA DURANGO ENTRE Y , LA AMPLIACION DE LIN, lon:-106.67176935, lat:25.26550615}} | 2020-03-02 | 2020-04-04 | 113430.02 | 113430.02 | 113430.02 | 113430.02 | 113430.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-006/2020, contratista:JORGE ANTONIO ORDAZ FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE TOPIA DGO, monto:113430.18, importe_modificado:113430.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:888.95}} | {1728496/proyecto_FIN, 1728496/proyecto_INICIO, 1728496/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301729287 | Proyecto de inversión | 745110.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745110.51, modificado:745110.51}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE CANARIO LOCALIDAD DE SAN JUAN DE GUADALUPE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO - 22737 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 22737 | S | 550 | 580 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1065.0, meta_modificada:1065.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE CANARIO PUEBLO SAN JUAN DE GUADALUPE, 35900 SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE CALLE PALOMAR Y CALLE DANUBI, LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE FRENTE AL ESTADIO DE BASEBALL, lon:-102.77765569, lat:24.63387805}} | 2020-03-25 | 2020-05-03 | 745110.51 | 745110.51 | 745110.51 | 745110.51 | 745110.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SGPE-DGO/URB/003/2020, contratista:OBRAS CASAS Y CAMINOS SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO, monto:745110.51, importe_modificado:745110.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1065.0}} | {1729287/proyecto_PROCESO, 1729287/proyecto_INICIO, 1729287/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301736591 | Proyecto de inversión | 603592.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:205000.0, modificado:205000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398592.8, modificado:398592.79}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CANATLÁN LOCALIDAD DONATO GUERRA ASENTAMIENTO DONATO GUERRA - 28682 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 28682 | S | 83 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:42, direccion:PUEBLO DONATO GUERRA, 34406 DONATO GUERRA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN EL POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD, lon:-104.63345196, lat:24.61446066}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 603592.79 | 603592.79 | 603592.79 | 603592.79 | 603592.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISM/SC/010/2020, contratista:DESERMA SA DE CV, convocante:CANATLAN, monto:603592.79, importe_modificado:603592.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1736591/proyecto_INICIO, 1736591/proyecto_PROCESO, 1736591/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301747399 | Proyecto de inversión | 55164.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:27615.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27549.84, modificado:27549.84}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO PARA BAÑO SENCILLO EN LA LOCALIDAD DE VIZCAÍNO DEL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT - 50864 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 50864 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.05, meta_modificada:4.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:18, direccion:PUEBLO VIZCAÍNO, 34475 VIZCAÍNO, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 12.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUR DE LA LOCALIDAD DE NOGALES Y EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 20 MTS DEL TANQUE DEL AGUA Y A 60 MTS AL NORTE , lon:-104.77611528, lat:25.08757619}} | 2020-06-18 | 2020-10-26 | 27549.84 | 27549.84 | 27549.84 | 27549.84 | 27549.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-VIV-013/2020, contratista:ING. IRVING ARIEL VALENZUELA GANDARILLA, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT, monto:1103296.76, importe_modificado:1103296.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.05}} | {1747399/proyecto_INICIO, 1747399/proyecto_PROCESO, 1747399/proyecto_FIN, 1747399/proyecto_INICIO, 1747399/proyecto_FIN, 1747399/proyecto_PROCESO, 1747399/proyecto_FIN, 1747399/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301749756 | Proyecto de inversión | 142051.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142051.15, modificado:124021.33}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD LAS MACITAS - 57549 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 57549 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.93, meta_modificada:91.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:102, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LAS MACITAS, 35115 LAS MACITAS, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, BRECHA SIN NOMBRE CASA HABITACION, lon:-103.40862278, lat:25.7005249}} | 2020-05-13 | 2020-09-14 | 124021.33 | 124021.33 | 124021.33 | 124021.33 | 124021.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-011/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1632869.65, importe_modificado:1441955.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.93}} | {1749756/proyecto_INICIO, 1749756/proyecto_PROCESO, 1749756/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301751176 | Proyecto de inversión | 202127.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202127.53, modificado:202127.53}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD EL SALTO ASENTAMIENTO EL BRILLANTE ATRÁS DEL CEDIRESO - 61460 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 61460 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:199.0, meta_modificada:199.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:COLONIA EL BRILLANTE, 34945 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , ATRÁS DEL CEDIRESO, lon:-105.3418672, lat:23.78437558}} | 2020-06-17 | 2020-08-18 | 202127.53 | 202127.53 | 202127.53 | 202127.53 | 202127.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-011/2020, contratista:JOSE REFUGIO IBARRA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:202127.53, importe_modificado:202127.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:199.0}} | {1751176/proyecto_FIN, 1751176/proyecto_INICIO, 1751176/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301751265 | Proyecto de inversión | 217226.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217226.88, modificado:217226.88}} | CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS Y ANDADOR POR EL ITES LOCALIDAD EL SALTO ASENTAMIENTO FORESTAL - 61722 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 61722 | S | 130 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:191.39, meta_modificada:191.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:PEATONAL CALLE LOBOS COLONIA FORESTAL, 34942 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE LOBOS Y , A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL DURANGO MAZATLAN Y ITES 1, lon:-105.3662316, lat:23.78433994}} | 2020-06-06 | 2020-08-06 | 217226.88 | 217226.88 | 217226.88 | 217226.88 | 217226.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-024/2020, contratista:AHYLEMM ESPERANZA BRETADO PALOMARES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:217226.88, importe_modificado:217226.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:191.39}} | {1751265/proyecto_FIN, 1751265/proyecto_PROCESO, 1751265/proyecto_FIN, 1751265/proyecto_PROCESO, 1751265/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301751658 | Proyecto de inversión | 189296.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189296.06, modificado:189296.06}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD CHAVARRÍA NUEVO ASENTAMIENTO CHAVARRÍA NUEVO - 63030 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 63030 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:34, direccion:PUEBLO CHAVARRÍA NUEVO, 34955 CHAVARRÍA NUEVO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , POR UNA ORILLA DE LA COMUNIDAD, lon:-105.58626186, lat:23.6590692}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 189296.06 | 189296.06 | 189296.06 | 189296.06 | 189296.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-033/2020, contratista:JOSE HUMBERTO ANAYA GAMA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:716581.58, importe_modificado:716581.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}} | {1751658/proyecto_INICIO, 1751658/proyecto_FIN, 1751658/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301751967 | Proyecto de inversión | 432750.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432750.07, modificado:432750.07}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD COL. VICENTE GUERRERO C. LÁZARO CÁRDENAS - 64028 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 64028 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:363.0, meta_modificada:363.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS COLONIA VICENTE GUERRERO, 34948 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE PROFESOR ESTEVANE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ZURDO GALINDO CALLE QUE SUBE A LA CARRETERA FEDERAL 40, lon:-105.36543845, lat:23.78275566}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 432750.07 | 432750.07 | 432750.07 | 432750.07 | 432750.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-046/2020, contratista:PROYECTOS DE ARQUITECTURA Y EDIFICACIONES ALZE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:432750.07, importe_modificado:432750.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:363.0}} | {1751967/proyecto_FIN, 1751967/proyecto_PROCESO, 1751967/proyecto_FIN, 1751967/proyecto_INICIO, 1751967/proyecto_FIN, 1751967/proyecto_PROCESO, 1751967/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301753789 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIO BIENESTAR SOCIAL, monto:75000.0, modificado:75000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD COFRADÍA ASENTAMIENTO COFRADÍA - 68962 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 68962 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:202.03, meta_modificada:202.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:201, direccion:PUEBLO COFRADÍA, 34967 COFRADÍA, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES CASAS DE LA COMUNIDAD, lon:-105.40541805, lat:23.28875744}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-TECHOS-008/2020, contratista:FRANCO SIMENTAL AAGELICA MARIA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:202.03}} | {1753789/proyecto_INICIO, 1753789/proyecto_FIN, 1753789/proyecto_PROCESO, 1753789/proyecto_FIN, 1753789/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301754377 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:BIENESTAR, monto:75000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD AGUA CALIENTE ASENTAMIENTO AGUA CALIENTE - 70759 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 70759 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.37, meta_modificada:280.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:3, direccion:RANCHERIA AGUA CALIENTE, 34967 AGUA CALIENTE, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , CASAS A AMBOS MARGENES DEL RIO, lon:-105.33354751, lat:23.28883164}} | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-TECHOS-012/2020, contratista:IBARRA RODRIGUEZ JOSE REFUGIO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.37}} | {1754377/proyecto_INICIO, 1754377/proyecto_FIN, 1754377/proyecto_PROCESO, 1754377/proyecto_FIN, 1754377/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301754422 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:BIENESTAR, monto:75000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD LOS LIMONES DE LOS NARANJOS - 70868 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 70868 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:274.98, meta_modificada:274.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:116, direccion:PUEBLO , 00000 LOS LIMONES [DE LOS NARANJOS], PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-105.53404473, lat:23.32829198}} | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-003/2020, contratista:LESLIE DENISSE CUSSIN ARMAS, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, monto:700000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:274.98}} | {1754422/proyecto_INICIO, 1754422/proyecto_FIN, 1754422/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301755705 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:400000.0, modificado:400000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO VECINAL EN UNA LONGITUD DE 6 KM. DEL E.C. TEPEHUANES-TARAHUMAR- LA SOLEDAD DE SAN ISIDRO - 80353 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO TEPEHUANES | 80353 | S | 37 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:239, direccion:RANCHERIA LA SOLEDAD DE SAN ISIDRO (LA SOLEDAD), 35637 LA SOLEDAD DE SAN ISIDRO (LA SOLEDAD), TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , REVESTIMIENTOS DE CAMINO VECINAL EN UNA LONGITUD DE 6 KM DEL ENTRONQUE TEPEHUANESTARAHUMAR LA SOLED, lon:-106.33303512, lat:25.43541978}} | 2020-05-04 | 2020-06-26 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/URB/FISM/2020/004, contratista:GRUPO REVISAHO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1755705/proyecto_INICIO, 1755705/proyecto_PROCESO, 1755705/proyecto_INICIO, 1755705/proyecto_PROCESO, 1755705/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301756514 | Proyecto de inversión | 343130.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343130.17, modificado:343130.17}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE LA TEMBLADORA A MONTOROS - 82679 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 82679 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:78, direccion:RANCHERIA MONTOROS, 34623 MONTOROS, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , ZONA DE LAS QUEBRADAS, lon:-106.20080071, lat:24.97013866}} | 2020-03-26 | 2020-04-09 | 343130.17 | 343130.17 | 343130.17 | 343130.17 | 343130.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD/DIR-O.P.007-2020, contratista:FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:343130.17, importe_modificado:343130.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1756514/proyecto_PROCESO, 1756514/proyecto_INICIO, 1756514/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301756668 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD EL HABAL ASENTAMIENTO EL HABAL - 83160 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 83160 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.03, meta_modificada:75.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:43, direccion:PUEBLO EL HABAL, 34968 EL HABAL, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES CASAS DE LA COMUNIDAD, lon:-105.48484978, lat:23.37879879}} | 2020-07-31 | 2020-08-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-TECHOS-008/2020, contratista:FRANCO SIMENTAL AAGELICA MARIA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.03}} | {1756668/proyecto_INICIO, 1756668/proyecto_PROCESO, 1756668/proyecto_FIN, 1756668/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301758099 | Proyecto de inversión | 399983.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399983.06, modificado:399983.06}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD EL JOCUIXTLE ASENTAMIENTO EL JOCUIXTLE - 87235 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 87235 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:99.3, meta_modificada:99.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:45, direccion:PUEBLO EL JOCUIXTLE, 34967 EL JOCUIXTLE, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN EL PREESCOLAR DE LA COMUNIDAD, lon:-105.34927663, lat:23.25187657}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 399983.06 | 399983.06 | 399983.06 | 399983.06 | 399983.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-063/2020, contratista:JOSE REFUGIO IBARRA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:399983.06, importe_modificado:399983.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:99.3}} | {1758099/proyecto_PROCESO, 1758099/proyecto_FIN, 1758099/proyecto_INICIO, 1758099/proyecto_PROCESO, 1758099/proyecto_INICIO, 1758099/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301758813 | Proyecto de inversión | 42000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42000.0, modificado:42000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN EN DURANGO LOCALIDAD FRANCISCO VILLA NUEVO - 88964 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 88964 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:174, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO , 00000 FRANCISCO VILLA NUEVO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LINEA DE CONDUCCION LOCALIDAD FRANCISCO VILLA NUEVO, lon:-104.4874175, lat:24.04890781}} | 2020-08-03 | 2020-08-31 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-003/2020, contratista:ISMAEL CARMONA BAREÑO, convocante:MMUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:93936.0, importe_modificado:93936.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1758813/proyecto_INICIO, 1758813/proyecto_FIN, 1758813/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301759406 | Proyecto de inversión | 399999.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399999.62, modificado:399999.62}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD ZONA ALTA - 90520 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 90520 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:77, direccion:PUEBLO SAN JERÓNIMO, 34956 SAN JERÓNIMO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNIDAD, lon:-105.53579774, lat:23.80966057}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 399999.62 | 399999.62 | 399999.62 | 399999.62 | 399999.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23-DOP-R33-079/2020, contratista:TORRES MORALES EFRAIN, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:54.0}} | {1759406/proyecto_INICIO, 1759406/proyecto_FIN, 1759406/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301761579 | Proyecto de inversión | 142781.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:71402.84, modificado:71402.84}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71379.1, modificado:71379.1}} | CONSTRUCCIÓN DE 7 ACCIONES DE PISO FIRME 2 EN TOPIA LOCALIDAD EL PLATANAR DE SIANORI ASENTAMIENTO EL PLATANAR DE SIANORI - 96198 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 96198 | S | 17 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:249.36, meta_modificada:249.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:161, direccion:RANCHERIA EL PLATANAR DE SIANORI, 34555 EL PLATANAR DE SIANORI, TOPIA DURANGO ENTRE Y , LAS 7 ACCIONES DE PISO FIRME SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE EL PLATANAR DE SIANORI.CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-106.78495921, lat:25.20482966}} | 2020-06-05 | 2020-09-07 | 142781.94 | 142781.94 | 142781.94 | 142781.94 | 142781.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MTD-PESOXPESO-001/2020/5, contratista:CONSTRUCTORA SIEDO MEX SA, convocante:MUNICIPIO DE TOPIA DGO, monto:142791.94, importe_modificado:142791.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:249.36}} | {1761579/proyecto_PROCESO, 1761579/proyecto_FIN, 1761579/proyecto_INICIO, 1761579/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301763247 | Proyecto de inversión | 41561.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41561.64, modificado:39999.12}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO COL. AMPLIACIÓN 12 DE DICIEMBRE - 100689 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 100689 | S | 67 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN 12 DE DICIEMBRE, 34124 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE LOS ANGELES Y CALLE ARROYO SECO, FRENTE A MISCELÁNEA EL HERMANO CRUZANDO ARROYO SECO, lon:-104.68833927, lat:23.99753341}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 39999.12 | 39999.12 | 39999.12 | 39999.12 | 39999.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-018/2020, contratista:CARLOS ROJAS ESPARZA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:804973.67, importe_modificado:804973.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1763247/proyecto_INICIO, 1763247/proyecto_FIN, 1763247/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301763732 | Proyecto de inversión | 327278.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327278.21, modificado:327278.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULAR EN OTÁEZ LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LA LAGUNA - 101971 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 101971 | S | 660 | 660 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.28, meta_modificada:20.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:113, direccion:AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL EJIDO SAN JOSE DE LA LAGUNA, 34668 SAN JOSÉ DE LA LAGUNA, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD POR LA AVENIDA PRINCIPAL QUE LLEVA A LA LECHERIA LINCONSA, lon:-106.17588724, lat:24.7435286}} | 2020-03-06 | 2020-04-09 | 327278.21 | 327278.21 | 327278.21 | 327278.21 | 327278.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-PUENTE-004-R33-2020, contratista:JULIO ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE OTAEZ, monto:327278.21, importe_modificado:327278.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.28}} | {1763732/proyecto_INICIO, 1763732/proyecto_PROCESO, 1763732/proyecto_FIN, 1763732/proyecto_PROCESO, 1763732/proyecto_FIN, 1763732/proyecto_PROCESO, 1763732/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301764463 | Proyecto de inversión | 49663.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22348.56, modificado:22348.56}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4966.36, modificado:4966.36}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:22348.56, modificado:22348.56}} | CONSTRUCCIÓN DE 6459.370 M2 DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 103963 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO TEPEHUANES | 103963 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:136.0, meta_modificada:136.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:41, direccion:RANCHERIA LAS FLORES, 35626 LAS FLORES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE 135.7 M2 DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LAS FLORES, lon:-106.08505603, lat:25.31955946}} | 2020-07-21 | 2020-09-21 | 49663.48 | 49663.48 | 49663.48 | 49663.48 | 49663.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MEV/FISM-FISE/2020/010, contratista:MACOR, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:2364000.0, importe_modificado:2364000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:136.0}} | {1764463/proyecto_PROCESO, 1764463/proyecto_INICIO, 1764463/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301764474 | Proyecto de inversión | 56726.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25527.1, modificado:25527.1}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:5672.7, modificado:5672.7}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:25527.1, modificado:25527.1}} | CONSTRUCCIÓN DE 6459.370 M2 DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 103986 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO TEPEHUANES | 103986 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:27, direccion:RANCHERIA EL CORAZÓN, 35616 EL CORAZÓN, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE 155 M2 DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL CORAZON, lon:-105.8240215, lat:25.33110304}} | 2020-07-21 | 2020-09-21 | 56726.9 | 56726.9 | 56726.9 | 56726.9 | 56726.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MEV/FISM-FISE/2020/010, contratista:MACOR, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:2364000.0, importe_modificado:2364000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:155.0}} | {1764474/proyecto_INICIO, 1764474/proyecto_PROCESO, 1764474/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301764655 | Proyecto de inversión | 138000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:69000.0, modificado:69000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69000.0, modificado:69000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE GUANACEVI - 104403 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 104403 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:GUANACEVÍ, 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , BARRIO EL CAÑON CALLE SN., lon:-105.95652637, lat:25.9289572}} | 2020-06-19 | 2020-12-25 | 138000 | 138000 | 138000 | 138000 | 138000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISE/VIV/02/2020-04, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:138000.0, importe_modificado:138000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1764655/proyecto_INICIO, 1764655/proyecto_PROCESO, 1764655/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301766925 | Proyecto de inversión | 194966.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:19500.0, modificado:19500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175466.07, modificado:175466.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CANATLÁN LOCALIDAD CERRO GORDO ASENTAMIENTO CERRO GORDO - 110782 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 110782 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:28, direccion:PUEBLO CERRO GORDO, 34465 CERRO GORDO, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES DOMICILIOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.7056318, lat:24.32185469}} | 2020-10-15 | 2020-12-15 | 194966.07 | 194966.07 | 194966.07 | 194966.07 | 194966.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/020/2020, contratista:OLA ASESORES Y CONTRATISTAS SA DE CV, convocante:CANATLAN, monto:1416689.51, importe_modificado:1416689.51}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1766925/proyecto_INICIO, 1766925/proyecto_PROCESO, 1766925/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301766998 | Proyecto de inversión | 64988.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6500.0, modificado:6500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58488.69, modificado:58488.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CANATLÁN LOCALIDAD EL PROGRESO LOS PINOS ASENTAMIENTO EL PROGRESO LOS PINOS - 110948 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 110948 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:104, direccion:PUEBLO EL PROGRESO (LOS PINOS), 34403 EL PROGRESO (LOS PINOS), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCAIDAD, lon:-104.83731976, lat:24.63815686}} | 2020-10-01 | 2020-11-15 | 64988.69 | 64988.69 | 64988.69 | 64988.69 | 64988.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/020/2020, contratista:OLA ASESORES Y CONTRATISTAS SA DE CV, convocante:CANATLAN, monto:1416689.51, importe_modificado:1416689.51}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1766998/proyecto_INICIO, 1766998/proyecto_FIN, 1766998/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301775287 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:125000.0, modificado:125000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GUADALUPE VICTORIA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA ASENTAMIENTO GUADALUPE VICTORIA CENTRO - 133138 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | 133138 | S | 45 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA J. AGUSTÍN CASTRO CIUDAD GUADALUPE VICTORIA CENTRO, 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE VICENTE GUEVARA Y CALLE PROFER ISIDRO CASTILLO, AVENIDA H. DE CHAPULTEPEC AL SUR DE ESTA CABECERA MUNIC, lon:-104.1236816, lat:24.43541716}} | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-016/2020, contratista:AALF CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:325.0}} | {1775287/proyecto_INICIO, 1775287/proyecto_PROCESO, 1775287/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301777226 | Proyecto de inversión | 754162.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIÓN BENEFICIARIOS, monto:50000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704162.64, modificado:704162.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE VENUS COL CNOP PRIMERA ETAPA EN VICENTE GUERRERO - 135453 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO DURANGO | 135453 | S | 38 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:796.0, meta_modificada:796.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE VENUS INTERIOR SN COLONIA CNOP, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE BOULEVARD 10 DE MAYO Y CALLE ATLANTICO, CALLE NEPTUNO LA OBRA ESTA UBICADA A UNA CUADRA DEL PARQUE CNOP, lon:-103.97723277, lat:23.73084656}} | 2020-08-03 | 2020-09-12 | 704162.64 | 704162.64 | 704162.64 | 704162.64 | 704162.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP/FISM/2020-010, contratista:FACUNDO AVILA GALARZA, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:754162.64, importe_modificado:754162.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:796.0}} | {1777226/proyecto_INICIO, 1777226/proyecto_PROCESO, 1777226/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301779892 | Proyecto de inversión | 364000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364000.0, modificado:364000.0}} | REHABILITACIÓN DE1200 MTS DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. LA FORESTAL Y EL MOLINO - 138761 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO TEPEHUANES | 138761 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CIUDAD SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , REHABILITACION DE 1200 MTS DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. LA FORESTAL Y EL MOLINO, lon:-105.71776638, lat:25.32687939}} | 2020-07-21 | 2020-08-31 | 364000 | 364000 | 364000 | 364000 | 364000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDEAPAT/AYS/2020/005, contratista:MACOR, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:364000.0, importe_modificado:364000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {1779892/proyecto_INICIO, 1779892/proyecto_FIN, 1779892/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301782195 | Proyecto de inversión | 119403.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:59701.52, modificado:59701.52}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59701.52, modificado:59701.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN GUADALUPE VICTORIA LOCALIDAD IGNACIO ALLENDE - 140987 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | 140987 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:8, direccion:CALLE AGUSTÍN CASTRO PUEBLO IGNACIO ALLENDE, 34723 IGNACIO ALLENDE, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ÁQUILES SERDAN, CALLE VICENTE GUERRERO ACCIONES DISTRIBUIDAS DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE BENEFI, lon:-103.99163712, lat:24.47376331}} | 2020-04-28 | 2020-05-28 | 119403.04 | 119403.04 | 119403.04 | 119403.04 | 119403.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-007/2020, contratista:AALF CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {1782195/proyecto_INICIO, 1782195/proyecto_PROCESO, 1782195/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301782277 | Proyecto de inversión | 22388.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:11194.04, modificado:11194.04}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11194.03, modificado:11194.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN GUADALUPE VICTORIA LOCALIDAD DOS DE ABRIL - 141054 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | 141054 | S | 15 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:3, direccion:CALLE BENJAMIN MENDEZ PUEBLO DOS DE ABRIL, 34734 DOS DE ABRIL, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE PATONI Y CALLE LAZARO CARDENAS, ACCIONES DISTRIBUIDAS EN DIVERSOS LUGARES DE LA POBLACIÓN., lon:-103.93364498, lat:24.26622006}} | 2020-04-28 | 2020-05-28 | 22388.07 | 22388.07 | 22388.07 | 22388.07 | 22388.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-007/2020, contratista:AALF CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {1782277/proyecto_INICIO, 1782277/proyecto_PROCESO, 1782277/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301791433 | Proyecto de inversión | 1717884.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1717884.23, modificado:1717869.44}} | 208037 SEC.TEC.#32 COL.LOMAS DE SAN JUAN STGO PAPASQUIARO aula audiovisual aislada de 12.00x8.00 mts estruct. R.D.C., aula didáctica adosada de 6.00x8.00 mts estruct. R.D.C. con cimentación de zapatas corridas y obra exterior: red eléctrica | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208037 | S | 400 | 366 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:227.0, meta_modificada:227.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:744, direccion:Santiago Papasquiaro, Dgo., México, lon:-105.4243804, lat:25.0426222}} | 2020-07-28 | 2020-11-03 | 1717869.44 | 1717869.44 | 1717869.44 | 1717869.44 | 1717869.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:227.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301791566 | Proyecto de inversión | 599985.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599985.38, modificado:599982.74}} | 208057 J.N.LEVIGOTSKY FRACC.HUIZACHE LERDO DURANGO aula de usos múltiples adosada de 3 E.E. de 3.24x8.00 mts c/u en planta alta, estruct. U-2C | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208057 | S | 71 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:147.0, meta_modificada:147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Cd Lerdo, Dgo., México, lon:-103.5339269, lat:25.5381646}} | 2020-08-11 | 2020-11-03 | 599982.74 | 599982.74 | 599982.74 | 599982.74 | 599982.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:147.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301793344 | Proyecto de inversión | 859572.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:859572.3, modificado:859559.37}} | 208009 J.N.PAULO FREIRE FRACC.VILLAS DEL GDNA V DURANGO aula de usos múltiples aislada de 12.00x8.00 mts estruct. R.D.C. y obra exterior: red eléctrica | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208009 | S | 62 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:147.0, meta_modificada:147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2020-07-21 | 2020-09-21 | 859559.37 | 859559.37 | 859559.37 | 859559.37 | 859559.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:147.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301793813 | Adquisición | 26549 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26549.0, modificado:26549.0}} | ADQUISICIÒN DE GENERADOR MCA BRIGGS AND STRATTON 8000W | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | TESORERÌA MUNICIPAL |  | N | 0 | 0 | 5124 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Hidalgo, Tayoltita, Dgo., México, lon:-105.93292236, lat:24.10037942}} | 2020-04-01 | 2020-04-06 | 26549 | 26549 | 26549 | 26549 | 26549 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:TESO/SD/C/FORTAMUN-002/2020, contratista:HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO., monto:26549.0, importe_modificado:26549.0}} | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}} | {1793813/proyecto_FIN, 1793813/proyecto_PROCESO, 1793813/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401796078 | Proyecto de inversión | 9449582.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:5699582.82, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3750000.0, modificado:3750000.0}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVÉS DE UN TANQUE DE REGULARIZACIÓN EN ZONA NORTE CASTILAGUA LOCALIDAD LERDO MUNICIPIO DE LERDO - 96310 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LERDO | 96310 | S | 325 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:PUEBLO LERDO CENTRO, 35150 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE Y ,, lon:-103.53428185, lat:25.56967304}} | 2020-05-06 | 2020-10-21 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-CIAP-OP-LPN-01/2020, contratista:AQUA DEL GUADIANA, S.A DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE LERDO, monto:9428377.72, importe_modificado:3750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1800.0}} | {1796078/proyecto_INICIO, 1796078/proyecto_PROCESO, 1796078/proyecto_INICIO, 1796078/proyecto_FIN, 1796078/proyecto_PROCESO, 1796078/proyecto_FIN, 1796078/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401796094 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:90000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO DEL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO - 99274 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO | 99274 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PUEBLO FRANCISCO I MADERO CENTRO, 34780 FRANCISCO I. MADERO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.31914386, lat:24.40120066}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/SBS-FAIS/MEV/003-2020 SBS, contratista:JOSE ANGEL GONZALEZ MORENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO, monto:599415.44, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1796094/proyecto_PROCESO, 1796094/proyecto_FIN, 1796094/proyecto_INICIO, 1796094/proyecto_PROCESO, 1796094/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401796115 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:60000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD GENERAL IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO - 100626 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO | 100626 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:12, direccion:PUEBLO GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, 34793 GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.33143151, lat:24.48588153}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/SBS-FAIS/MEV/003-2020 SBS, contratista:JOSE ANGEL GONZALEZ MORENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO, monto:599415.44, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1796115/proyecto_FIN, 1796115/proyecto_INICIO, 1796115/proyecto_FIN, 1796115/proyecto_PROCESO, 1796115/proyecto_FIN, 1796115/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401796224 | Proyecto de inversión | 68502 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:34251.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34251.0, modificado:34251.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE CONETO DE COMONFORT DE EL MUNICIPIO CONETO DE COMONFORT - 107841 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT | 107841 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 CONETO DE COMONFORT, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.76895997, lat:24.97912505}} | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 34251 | 34251 | 34251 | 34251 | 34251 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-VIV-014/2020, contratista:ING. NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:1505426.46, importe_modificado:1505426.46}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1796224/proyecto_PROCESO, 1796224/proyecto_INICIO, 1796224/proyecto_FIN, 1796224/proyecto_PROCESO, 1796224/proyecto_FIN, 1796224/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401796443 | Proyecto de inversión | 1524177.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:762088.66, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762088.66, modificado:762088.66}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE A BASE DE SISTEMA FOTOVOLTAICO EN LA LOCALIDAD GENERAL FRANCISCO MURGUÍA DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS - 124090 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 124090 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:23, direccion:PUEBLO GENERAL FRANCISCO MURGUÍA, 34860 GENERAL FRANCISCO MURGUÍA, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , UBICADO A 300 METROS DE LA PLAZA DEL PUEBLO., lon:-104.09032861, lat:23.80609447}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 762088.66 | 762088.66 | 762088.66 | 762088.66 | 762088.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-AP-003-R33-2020, contratista:BOBINADOS Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DEL NORTE S.A. DE C.V.", convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:2600000.0, importe_modificado:1300000.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1796443/proyecto_INICIO, 1796443/proyecto_PROCESO, 1796443/proyecto_INICIO, 1796443/proyecto_FIN, 1796443/proyecto_PROCESO, 1796443/proyecto_FIN, 1796443/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401796477 | Proyecto de inversión | 489811.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIO, monto:244905.93, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244905.93, modificado:244905.92}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LAS COLONIAS MIJARES Y VALENZUELA EN LA LOCALIDAD CANATLÁN DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN - 125688 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN | 125688 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:COLONIA CANATLÁN CENTRO, 34450 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , CERCA DEL CBTA NO 18 Y DE CENTRAL DE AUTOBUSES, lon:-104.77627394, lat:24.5228213}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 244905.92 | 244905.92 | 244905.92 | 244905.92 | 244905.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO/FISMDF/SH/022/2020, contratista:CONSTRUCTORA LARO S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN, monto:1999717.88, importe_modificado:975691.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1796477/proyecto_PROCESO, 1796477/proyecto_FIN, 1796477/proyecto_INICIO, 1796477/proyecto_PROCESO, 1796477/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401796492 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:1000000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN FRACCIONAMIENTO INFONAVIT II ETAPA EN LA LOCALIDAD CANATLÁN DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN - 126789 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN | 126789 | S | 53 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO CANATLÁN CENTRO, 34450 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , A 5 CUADRAS DE DISTANCIA DE LA CENTRAL DE AUTOBUSES, lon:-104.76682024, lat:24.52179656}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIAC.CAN/FISE/FISEMDF/SD/001/2020 SBS, contratista:OLA ASESORES Y CONTRATISTAS, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN, monto:1999226.96, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1796492/proyecto_PROCESO, 1796492/proyecto_FIN, 1796492/proyecto_PROCESO, 1796492/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401796507 | Proyecto de inversión | 40285.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:20142.86, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20142.86, modificado:20142.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD ESTACIÓN YERMO DEL MUNICIPIO DE MAPIMÍ - 128346 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAPIMÍ | 128346 | S | 16 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:177, direccion:EJIDO SAN ISIDRO DE YERMO, 35219 ESTACIÓN YERMO, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES PINTO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.01063891, lat:26.39364863}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 20142.86 | 20142.86 | 20142.86 | 20142.86 | 20142.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-FISMDF-R33-004-2020 SBS, contratista:JESUS GERARDO GONZALEZ SECO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MAPIMI, monto:1199034.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1796507/proyecto_PROCESO, 1796507/proyecto_FIN, 1796507/proyecto_INICIO, 1796507/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401796510 | Proyecto de inversión | 94285.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:47142.86, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47142.86, modificado:47142.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DE CAÑITAS DEL MUNICIPIO DE MAPIMÍ - 128512 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAPIMÍ | 128512 | S | 37 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:132, direccion:EJIDO SAN JUAN DE CAÑITAS, 35213 SAN JUAN DE CAÑITAS, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES PINTO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.15020401, lat:26.64147087}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 47142.86 | 47142.86 | 47142.86 | 47142.86 | 47142.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-FISMDF-R33-004-2020 SBS, contratista:JESUS GERARDO GONZALEZ SECO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MAPIMI, monto:1199034.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1796510/proyecto_INICIO, 1796510/proyecto_FIN, 1796510/proyecto_PROCESO, 1796510/proyecto_INICIO, 1796510/proyecto_PROCESO, 1796510/proyecto_FIN, 1796510/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401797954 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:50000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN LA LOCALIDAD PASAJE DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ - 164724 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ | 164724 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:42, direccion:PUEBLO PASAJE, 35835 PASAJE, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y ,, lon:-103.80617707, lat:24.9280722}} | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME2020/OP/2019-2022-29, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORÍAS S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ, monto:1000000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1797954/proyecto_FIN, 1797954/proyecto_PROCESO, 1797954/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401797983 | Proyecto de inversión | 53333.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:26666.67, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26666.67, modificado:26666.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD COLONIA CHAPALA DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ - 165055 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ | 165055 | S | 54 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:19, direccion:COLONIA COLONIA CHAPALA, 35847 COLONIA CHAPALA, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.71262069, lat:24.50362976}} | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 26666.67 | 26666.67 | 26666.67 | 26666.67 | 26666.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME2020/OP/2019-2022-28, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORÍAS S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ, monto:1000000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {1797983/proyecto_PROCESO, 1797983/proyecto_FIN, 1797983/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401798022 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:80000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD CUAUHTÉMOC DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ - 165526 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ | 165526 | S | 60 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:16, direccion:PUEBLO CUAUHTÉMOC, 35850 CUAUHTÉMOC, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.80905981, lat:24.29173049}} | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME2020/OP/2019-2022-28, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORÍAS S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ, monto:1000000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {1798022/proyecto_FIN, 1798022/proyecto_PROCESO, 1798022/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401798203 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:240000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR - 167196 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | 167196 | S | 30 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE ZARAGOZA, 35960 SAN JOSÉ DE ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.46695725, lat:25.22761291}} | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM-FISE/U2A/VIV/027/2020, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SIMÓN BOLÍVAR, monto:960000.0, importe_modificado:480000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1798203/proyecto_PROCESO, 1798203/proyecto_INICIO, 1798203/proyecto_PROCESO, 1798203/proyecto_INICIO, 1798203/proyecto_FIN, 1798203/proyecto_INICIO, 1798203/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401798266 | Proyecto de inversión | 24190.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:15089.85, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9100.31, modificado:9100.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD GRACEROS MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO - 168725 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE VICENTE GUERRERO | 168725 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:3, direccion:RANCHERIA GRACEROS, 34898 GRACEROS, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-104.04153986, lat:23.74029894}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 9100.31 | 9100.31 | 9100.31 | 9100.31 | 9100.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CEDS/FISE-FISM/2020-004, contratista:SAHUATOBA MOLINA SALAZAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:530597.28, importe_modificado:262303.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:61.0}} | {1798266/proyecto_INICIO, 1798266/proyecto_PROCESO, 1798266/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401798414 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:100000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN LA LOCALIDAD CUENCAMÉ DE CENICEROS DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ - 172848 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ | 172848 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA CUENCAMÉ DE CENICEROS CENTRO, 35800 CUENCAMÉ DE CENICEROS, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.69371355, lat:24.8758815}} | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME2020/OP/2019-2022-29, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORÍAS S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ, monto:1000000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1798414/proyecto_INICIO, 1798414/proyecto_PROCESO, 1798414/proyecto_FIN, 1798414/proyecto_INICIO, 1798414/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401798431 | Proyecto de inversión | 39257.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:19628.92, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19628.92, modificado:19628.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL CHABACANO AMUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 173162 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 173162 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:87.54, meta_modificada:87.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:47, direccion:RANCHERIA EL CHABACANO, 34495 EL CHABACANO, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.51497621, lat:24.7355315}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 19628.92 | 19628.92 | 19628.92 | 19628.92 | 19628.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-FISE-023/2020, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:174000.0, importe_modificado:87000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.54}} | {1798431/proyecto_INICIO, 1798431/proyecto_PROCESO, 1798431/proyecto_FIN, 1798431/proyecto_INICIO, 1798431/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401798573 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:200000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA SOLEDAD MUNICIPIO DE SUCHIL - 175675 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SUCHIL | 175675 | S | 100 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:590.0, meta_modificada:590.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:19, direccion:EJIDO LA SOLEDAD, 34917 LA SOLEDAD, SÚCHIL DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-104.04462458, lat:23.64626837}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTO/SUCHIL.OP/004/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA SOTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SÚCHIL, DGO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:590.0}} | {1798573/proyecto_INICIO, 1798573/proyecto_PROCESO, 1798573/proyecto_FIN, 1798573/proyecto_PROCESO, 1798573/proyecto_FIN, 1798573/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401798671 | Proyecto de inversión | 138000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:69000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69000.0, modificado:69000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD GUANACEVÍ DEL MUNICIPIO DE GUANACEVÍ - 177907 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVÍ | 177907 | S | 8 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PUEBLO GUANACEVÍ, 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.9512194, lat:25.93522906}} | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 69000 | 69000 | 69000 | 69000 | 69000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISE/VIV/02/2020, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI, monto:1035000.0, importe_modificado:517500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1798671/proyecto_INICIO, 1798671/proyecto_PROCESO, 1798671/proyecto_INICIO, 1798671/proyecto_FIN, 1798671/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401798731 | Proyecto de inversión | 92109.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:46054.71, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46054.71, modificado:46054.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD LA ROSILLA DEL MUNICIPIO DE GUANACEVÍ - 178726 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVÍ | 178726 | S | 36 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:214.49, meta_modificada:214.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:66, direccion:RANCHERIA LA ROSILLA, 35444 LA ROSILLA, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-106.33255841, lat:26.12911877}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 46054.71 | 46054.71 | 46054.71 | 46054.71 | 46054.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISE/VIV/003/2020, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI, monto:655000.0, importe_modificado:327500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:214.49}} | {1798731/proyecto_INICIO, 1798731/proyecto_PROCESO, 1798731/proyecto_INICIO, 1798731/proyecto_FIN, 1798731/proyecto_PROCESO, 1798731/proyecto_FIN, 1798731/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401798976 | Proyecto de inversión | 63084.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:16666.84, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46417.33, modificado:46417.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LAS COLONIAS EL PRI HERIBERTO CASTILLO Y SALTO DE CAMELLONES EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 181321 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 181321 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:207.4, meta_modificada:207.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTIAGO PAPASQUIARO CENTRO, 34630 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , COLONIA EL PRICOLONIA HERIBERTO CASTILLOCOLONIA SALTO DE CAMELLONES, lon:-105.42474549, lat:25.03935656}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 46417.33 | 46417.33 | 46417.33 | 46417.33 | 46417.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91963, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MUICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:912510.0, importe_modificado:671483.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:207.4}} | {1798976/proyecto_PROCESO, 1798976/proyecto_INICIO, 1798976/proyecto_FIN, 1798976/proyecto_PROCESO, 1798976/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401799560 | Proyecto de inversión | 55208 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:27604.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27604.0, modificado:27604.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD LEANDRO VALLE MUNICPIO DE RODEO - 184811 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 184811 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:22, direccion:EJIDO LEANDRO VALLE, 35787 LEANDRO VALLE, RODEO DURANGO ENTRE Y , DOMICLIO CONOCIDO, lon:-104.48617157, lat:25.04593801}} | 2020-06-03 | 2020-09-30 | 27604 | 27604 | 27604 | 27604 | 27604 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020, contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:1380199.9, importe_modificado:690099.95}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1799560/proyecto_PROCESO, 1799560/proyecto_INICIO, 1799560/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401799591 | Proyecto de inversión | 154326.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:77163.28, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77163.28, modificado:77163.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD VENECIA DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 185465 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 185465 | S | 91 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:402.5, meta_modificada:402.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:159, direccion:EJIDO VENECIA, 35111 VENECIA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.35330766, lat:25.77922714}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 77163.28 | 77163.28 | 77163.28 | 77163.28 | 77163.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020 SBS, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:3866677.24, importe_modificado:1934355.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:402.5}} | {1799591/proyecto_FIN, 1799591/proyecto_PROCESO, 1799591/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401799796 | Proyecto de inversión | 30715.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:15357.78, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15357.78, modificado:15357.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LOSA EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 187044 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 187044 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.6, meta_modificada:19.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 35047 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , DOS CUADRAS DE DISTANCIA DEL TEMPLO, lon:-103.48180428, lat:25.5723767}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 15357.78 | 15357.78 | 15357.78 | 15357.78 | 15357.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-018/2020 SBS, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALESDETORREÓN S.A.DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:3131742.61, importe_modificado:1567120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.6}} | {1799796/proyecto_INICIO, 1799796/proyecto_FIN, 1799796/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401799856 | Proyecto de inversión | 99010.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:49505.32, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49505.32, modificado:49505.32}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LOSA EN LA LOCALIDAD ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 187402 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 187402 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.18, meta_modificada:63.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:64, direccion:EJIDO ESMERALDA, 35120 ESMERALDA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS UBICADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.43070659, lat:25.74196484}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 49505.32 | 49505.32 | 49505.32 | 49505.32 | 49505.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-018/2020 SBS, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALESDETORREÓN S.A.DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:3131742.61, importe_modificado:1567120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.18}} | {1799856/proyecto_INICIO, 1799856/proyecto_FIN, 1799856/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401799993 | Proyecto de inversión | 37521.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:18760.63, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18760.63, modificado:18760.63}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD LA GOTERA MUNICIPIO DE RODEO - 188809 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 188809 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.76, meta_modificada:39.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:15, direccion:EJIDO LA GOTERA, 35765 LA GOTERA, RODEO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.65926468, lat:25.1917598}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 18760.63 | 18760.63 | 18760.63 | 18760.63 | 18760.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020 SBS, contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:1610354.69, importe_modificado:805177.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.76}} | {1799993/proyecto_PROCESO, 1799993/proyecto_INICIO, 1799993/proyecto_FIN, 1799993/proyecto_PROCESO, 1799993/proyecto_FIN, 1799993/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800096 | Proyecto de inversión | 6858.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:3429.08, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3429.08, modificado:3429.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LOS LADRILLOS MUNICIPIO DE RODEO - 189859 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNIICPIO DE RODEO | 189859 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.74, meta_modificada:14.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:21, direccion:EJIDO LOS LADRILLOS, 35770 LOS LADRILLOS, RODEO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-104.62255997, lat:25.27758253}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 3429.08 | 3429.08 | 3429.08 | 3429.08 | 3429.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002-VI WFAISM-FISE/PMR-2020, contratista:CORPORATIVO BEGUZ, SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:994845.0, importe_modificado:497422.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.74}} | {1800096/proyecto_PROCESO, 1800096/proyecto_INICIO, 1800096/proyecto_FIN, 1800096/proyecto_INICIO, 1800096/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800195 | Proyecto de inversión | 256000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:128000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128000.0, modificado:128000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DIEZ DE OCTUBRE SAN LUCAS DE OCAMPO MUNIICPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 191026 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 191026 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:15, direccion:RANCHERIA DIEZ DE OCTUBRE (SAN LUCAS DE OCAMPO), 34490 DIEZ DE OCTUBRE (SAN LUCAS DE OCAMPO), SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.6367071, lat:24.72768029}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 128000 | 128000 | 128000 | 128000 | 128000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-FISE-021/2020, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:3520000.0, importe_modificado:1760000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1800195/proyecto_PROCESO, 1800195/proyecto_FIN, 1800195/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800230 | Proyecto de inversión | 64000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:32000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, modificado:32000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA COYOTADA MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 191357 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 191357 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:9, direccion:EJIDO LA COYOTADA, 34497 LA COYOTADA, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-104.45389206, lat:24.74544925}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-FISE-021/2020, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:3520000.0, importe_modificado:1760000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1800230/proyecto_FIN, 1800230/proyecto_PROCESO, 1800230/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800236 | Proyecto de inversión | 64000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:32000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, modificado:32000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LOS CHARCOS MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 191438 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 191438 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:46, direccion:RANCHERIA LOS CHARCOS, 34488 LOS CHARCOS, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-104.32226146, lat:24.81276658}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-FISE-021/2020, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:3520000.0, importe_modificado:1760000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1800236/proyecto_INICIO, 1800236/proyecto_PROCESO, 1800236/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800248 | Proyecto de inversión | 128000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:64000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64000.0, modificado:64000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CHARCO HONDO MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 191701 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 191701 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:13, direccion:RANCHERIA CHARCO HONDO, 34496 CHARCO HONDO, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.44738915, lat:24.70281621}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-FISE-021/2020, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:3520000.0, importe_modificado:1760000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1800248/proyecto_INICIO, 1800248/proyecto_FIN, 1800248/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800311 | Proyecto de inversión | 1680492.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:840246.48, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840246.48, modificado:840246.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD PASTOR ROUAIX DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 192530 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 192530 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:115, direccion:EJIDO PASTOR ROUAIX, 35133 PASTOR ROUAIX, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.5105369, lat:25.68255957}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 840246.48 | 840246.48 | 840246.48 | 840246.48 | 840246.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-017/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3498197.56, importe_modificado:3498197.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:24.0}} | {1800311/proyecto_PROCESO, 1800311/proyecto_INICIO, 1800311/proyecto_FIN, 1800311/proyecto_INICIO, 1800311/proyecto_FIN, 1800311/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800428 | Proyecto de inversión | 42065.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:21032.8, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21032.8, modificado:21032.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 194169 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 194169 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.15, meta_modificada:68.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:5, direccion:PUEBLO BENITO JUÁREZ (JUÁREZ DE ABAJO), 34424 BENITO JUÁREZ (JUÁREZ DE ABAJO), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.11215871, lat:25.05791534}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 21032.8 | 21032.8 | 21032.8 | 21032.8 | 21032.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-012/2020 SBS, contratista:OSCAR LOPEZ PINEDA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:554726.86, importe_modificado:266158.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.15}} | {1800428/proyecto_INICIO, 1800428/proyecto_FIN, 1800428/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800611 | Proyecto de inversión | 239775.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:119887.65, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119887.65, modificado:119887.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD CINCO DE JULIO MUNICIPIO DE SAN BERNARDO - 195995 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 195995 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:14, direccion:EJIDO CINCO DE JULIO, 35483 CINCO DE JULIO, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.49961484, lat:26.02360863}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 119887.65 | 119887.65 | 119887.65 | 119887.65 | 119887.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSB/AP/FISE-2020/C-004, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:1278201.22, importe_modificado:639400.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1800611/proyecto_PROCESO, 1800611/proyecto_FIN, 1800611/proyecto_INICIO, 1800611/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800654 | Proyecto de inversión | 111286.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:55643.09, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55643.09, modificado:55643.09}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD MIGUEL NEGRETE DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 197164 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 197164 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.3, meta_modificada:180.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:34, direccion:PUEBLO MIGUEL NEGRETE (EL TOBOSO), 34425 MIGUEL NEGRETE (EL TOBOSO), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.98267374, lat:25.01559737}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 55643.09 | 55643.09 | 55643.09 | 55643.09 | 55643.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-007/2020, contratista:ALDO JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:646000.0, importe_modificado:646000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.3}} | {1800654/proyecto_FIN, 1800654/proyecto_PROCESO, 1800654/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800729 | Proyecto de inversión | 8477.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3382.74, modificado:3382.74}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1712.18, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:3382.74, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LAS CRUCES MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO - 198771 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO | 198771 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:7, direccion:RANCHERIA LAS CRUCES, 34743 LAS CRUCES, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-104.03593131, lat:24.84861438}} | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 3382.74 | 3382.74 | 3382.74 | 3382.74 | 3382.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-VIV-FISM-020-003, contratista:ECO ZAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO PEÑON BLANCO, monto:271285.0, importe_modificado:271285.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}} | {1800729/proyecto_INICIO, 1800729/proyecto_FIN, 1800729/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800740 | Proyecto de inversión | 33910.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16099.23, modificado:16099.23}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1712.18, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:16099.23, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ JACALES MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO - 198859 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO | 198859 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:31, direccion:RANCHERIA VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ (JACALES), 34753 VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ (JACALES), PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.14069924, lat:24.95407275}} | 2020-06-03 | 2020-07-31 | 16099.23 | 16099.23 | 16099.23 | 16099.23 | 16099.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-VIV-FISM-020-003, contratista:ECO ZAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO PEÑON BLANCO, monto:271285.0, importe_modificado:271285.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:104.0}} | {1800740/proyecto_INICIO, 1800740/proyecto_FIN, 1800740/proyecto_PROCESO, 1800740/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800776 | Proyecto de inversión | 67600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:33800.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33800.0, modificado:33800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE RAMOS DEL MUNICIPIO DE EL ORO - 199452 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL MUNICIPIO DE EL ORO | 199452 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:42, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE RAMOS (RAMOS), 35663 SAN JOSÉ DE RAMOS (RAMOS), EL ORO DURANGO ENTRE Y , UBICADA A 300 METROS DE DISTANCIA DEL CEMENTERIO, lon:-105.17076605, lat:25.48414241}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 33800 | 33800 | 33800 | 33800 | 33800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP014/2020, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DEL ORO, monto:2028000.0, importe_modificado:1014000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1800776/proyecto_INICIO, 1800776/proyecto_PROCESO, 1800776/proyecto_INICIO, 1800776/proyecto_FIN, 1800776/proyecto_PROCESO, 1800776/proyecto_FIN, 1800776/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800828 | Proyecto de inversión | 665420 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:332710.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332710.0, modificado:332710.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PEÑÓN BLANCO - 200031 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO | 200031 | S | 85 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:586.0, meta_modificada:586.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:PUEBLO PEÑÓN BLANCO CENTRO, 34760 PEÑÓN BLANCO, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.03548569, lat:24.78647708}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 332710 | 332710 | 332710 | 332710 | 332710 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-VIV-FISM-020-004, contratista:ECO ZAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO PEÑON BLANCO, monto:1133586.8, importe_modificado:1133586.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:586.0}} | {1800828/proyecto_PROCESO, 1800828/proyecto_FIN, 1800828/proyecto_INICIO, 1800828/proyecto_FIN, 1800828/proyecto_INICIO, 1800828/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800858 | Proyecto de inversión | 540800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:270400.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270400.0, modificado:270400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SANTA GERTRUDIS DEL MUNICIPIO DE EL ORO - 200542 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL MUNICIPIO DE EL ORO | 200542 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:46, direccion:RANCHERIA SANTA GERTRUDIS (TULES), 35684 SANTA GERTRUDIS (TULES), EL ORO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.3624316, lat:25.85182474}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 270400 | 270400 | 270400 | 270400 | 270400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP013/2020, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DEL ORO, monto:2028000.0, importe_modificado:1014000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1800858/proyecto_INICIO, 1800858/proyecto_PROCESO, 1800858/proyecto_FIN, 1800858/proyecto_INICIO, 1800858/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800913 | Proyecto de inversión | 1052124.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:526062.3, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526062.3, modificado:526062.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOPIA - 201277 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOPIA | 201277 | S | 96 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1839.36, meta_modificada:1839.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:PUEBLO TOPIA, 34540 TOPIA, TOPIA DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-106.57113168, lat:25.20995492}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 526062.3 | 526062.3 | 526062.3 | 526062.3 | 526062.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MTD-PESOXPESO-001/2020 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIEDOMEX SA. DE CV., convocante:H.AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOPIA, monto:2344917.26, importe_modificado:1172680.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1839.36}} | {1800913/proyecto_INICIO, 1800913/proyecto_FIN, 1800913/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800940 | Proyecto de inversión | 78585.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:39292.84, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39292.84, modificado:39292.84}} | INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD MIGUEL NEGRETE DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 201578 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 201578 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:34, direccion:PUEBLO MIGUEL NEGRETE (EL TOBOSO), 34425 MIGUEL NEGRETE (EL TOBOSO), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIOS CALENTADORES INSTALADOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.98361787, lat:25.01594737}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 39292.84 | 39292.84 | 39292.84 | 39292.84 | 39292.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-006/2020, contratista:JAIME ARAMBULA VILLASEÑOR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:1514560.56, importe_modificado:1514560.56}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:11.0}} | {1800940/proyecto_INICIO, 1800940/proyecto_FIN, 1800940/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800944 | Proyecto de inversión | 128594.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:64297.36, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64297.35, modificado:64297.35}} | INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DOCTOR CASTILLO DEL VALLE DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 201618 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 201618 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:18, direccion:PUEBLO DOCTOR CASTILLO DEL VALLE (LAS HUERTAS), 34425 DOCTOR CASTILLO DEL VALLE (LAS HUERTAS), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIOS CALENTADORES INSTALADOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.94244713, lat:25.00564157}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 64297.35 | 64297.35 | 64297.35 | 64297.35 | 64297.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-006/2020, contratista:JAIME ARAMBULA VILLASEÑOR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:1514560.56, importe_modificado:1514560.56}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:18.0}} | {1800944/proyecto_FIN, 1800944/proyecto_PROCESO, 1800944/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401801324 | Proyecto de inversión | 20720.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:10360.28, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10360.28, modificado:10360.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD CHAPALA DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 206841 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 206841 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.87, meta_modificada:54.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:16, direccion:PUEBLO CHAPALA, 34426 CHAPALA, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.81825479, lat:24.84417258}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 10360.28 | 10360.28 | 10360.28 | 10360.28 | 10360.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTO.NI/FISM-FISE-004/2020 SBS, contratista:ALDO JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:400000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.87}} | {1801324/proyecto_INICIO, 1801324/proyecto_FIN, 1801324/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401801328 | Proyecto de inversión | 17250.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:8625.07, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8625.07, modificado:8625.07}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD PINOS ALTOS DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 206909 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 206909 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.68, meta_modificada:45.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:46, direccion:PUEBLO PINOS ALTOS, 34423 PINOS ALTOS, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.16218271, lat:24.94949167}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 8625.07 | 8625.07 | 8625.07 | 8625.07 | 8625.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTO.NI/FISM-FISE-004/2020 SBS, contratista:ALDO JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:400000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.68}} | {1801328/proyecto_PROCESO, 1801328/proyecto_FIN, 1801328/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401802608 | Proyecto de inversión | 44900 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:27500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17400.0, modificado:17400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD MAGALLANES MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 228989 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 228989 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:16, direccion:EJIDO MAGALLANES, 35944 MAGALLANES, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.65013487, lat:24.49987871}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SGPE-DGO/VIV/0022/2020, contratista:YAZMIRA RAFAELA SOTO VALLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:977422.11, importe_modificado:4774225.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {1802608/proyecto_PROCESO, 1802608/proyecto_FIN, 1802608/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401802617 | Proyecto de inversión | 8000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:5000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000.0, modificado:3000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LA LAGUNA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 229106 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 229106 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:25, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO DE LA LAGUNA, 35925 SAN ANTONIO DE LA LAGUNA, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.63443135, lat:24.6661703}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SGPE-DGO/VIV/0022/2020, contratista:YAZMIRA RAFAELA SOTO VALLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:977422.11, importe_modificado:4774225.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {1802617/proyecto_INICIO, 1802617/proyecto_FIN, 1802617/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401802665 | Proyecto de inversión | 64710.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:33563.03, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31147.43, modificado:31147.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LOCALIDAD EL CARMEN Y ANEXOS DEL MUNICIPIO DE VICTORIA DE DURANGO - 229449 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 229449 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:143, direccion:RANCHERIA EL CARMEN Y ANEXOS, 34395 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA, lon:-104.72786566, lat:24.27833355}} | 2020-03-01 | 2020-06-30 | 31147.43 | 31147.43 | 31147.43 | 31147.43 | 31147.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-004-20, contratista:CINTHYA GUADALUPE ESTEVES TORRES, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1617541.73, importe_modificado:280326.85}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1802665/proyecto_PROCESO, 1802665/proyecto_FIN, 1802665/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401803206 | Proyecto de inversión | 10672.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:5336.3, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5336.3, modificado:5336.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LA GRANJA MUNICIPIO DE SAN BERNARDO - 238318 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 238318 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:22, direccion:EJIDO LA GRANJA, 35493 LA GRANJA, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-105.4917376, lat:25.96110444}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 5336.3 | 5336.3 | 5336.3 | 5336.3 | 5336.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSB/AP/FISE-2020/C-006, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:664743.8, importe_modificado:342903.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1803206/proyecto_INICIO, 1803206/proyecto_FIN, 1803206/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401803605 | Proyecto de inversión | 129420.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:I NGRESOS PROPIOS, monto:67126.06, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62294.85, modificado:62294.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LOCALIDAD EL CENTENARIO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA DE DURANGO - 242148 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 242148 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:993, direccion:EJIDO , 00000 EL CENTENARIO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS REALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.60158494, lat:24.15808996}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 62294.85 | 62294.85 | 62294.85 | 62294.85 | 62294.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-001-20, contratista:MARIA GUADALUPE SARAVIA SOSA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1616617.8, importe_modificado:778685.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1803605/proyecto_INICIO, 1803605/proyecto_FIN, 1803605/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401803622 | Proyecto de inversión | 129420.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:67126.06, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62294.85, modificado:62294.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LOCALIDAD PLAN DE AYALA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA DE DURANGO - 242270 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 242270 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:231, direccion:EJIDO PLAN DE AYALA, 34324 PLAN DE AYALA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS REALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.53813671, lat:23.90261305}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 62294.85 | 62294.85 | 62294.85 | 62294.85 | 62294.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-002-20, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE S.A. DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1617573.6, importe_modificado:2834415.86}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1803622/proyecto_INICIO, 1803622/proyecto_FIN, 1803622/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401803641 | Proyecto de inversión | 5698633.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2386434.51, modificado:3989055.61}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:1709577.84, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1602621.1, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD SOYUPA MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 242529 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 242529 | S | 15 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:138, direccion:EJIDO SOYUPA, 34626 SOYUPA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-106.35338158, lat:24.79563359}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 3989055.61 | 3989055.61 | 3989055.61 | 3989055.61 | 3989055.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-ELC-016-2020 SBS, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.AS DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:5698592.81, importe_modificado:3989055.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1803641/proyecto_FIN, 1803641/proyecto_PROCESO, 1803641/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401803646 | Proyecto de inversión | 258841.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:134252.13, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124589.71, modificado:124589.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LOCALIDAD PRAXEDIS G GUERRERO NUEVO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA DE DURANGO - 242591 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 242591 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:613, direccion:EJIDO PRAXEDIS G. GUERRERO NUEVO (LA LOMA), 34320 PRAXEDIS G. GUERRERO NUEVO (LA LOMA), DURANGO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS REALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.56614823, lat:23.94173393}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 124589.71 | 124589.71 | 124589.71 | 124589.71 | 124589.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-002-20, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE S.A. DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1617573.6, importe_modificado:2834415.86}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1803646/proyecto_INICIO, 1803646/proyecto_FIN, 1803646/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401804005 | Proyecto de inversión | 10214.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:5107.16, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5107.16, modificado:5107.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD LAS LAGARTIJAS DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 246414 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 246414 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.64, meta_modificada:26.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:107, direccion:GRANJA NAZAS (LAS LAGARTIJAS), 35139 NAZAS (LAS LAGARTIJAS), GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA MISCELÁNEA, lon:-103.45954667, lat:25.62540317}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 5107.16 | 5107.16 | 5107.16 | 5107.16 | 5107.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3866677.24, importe_modificado:3866677.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.64}} | {1804005/proyecto_PROCESO, 1804005/proyecto_INICIO, 1804005/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401804029 | Proyecto de inversión | 50775.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:25974.02, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24801.14, modificado:24801.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS TERRADOS EN LA LOCALIDAD EL ZORRILLO MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 246658 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 246658 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:38, direccion:EJIDO EL ZORRILLO, 35942 EL ZORRILLO, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.58798344, lat:24.54935378}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 24801.14 | 24801.14 | 24801.14 | 24801.14 | 24801.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SGPE-DGO/VIV/0022/2020, contratista:YAZMIRA RAFAELA SOTO VALLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:977422.11, importe_modificado:4774225.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {1804029/proyecto_PROCESO, 1804029/proyecto_INICIO, 1804029/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401804102 | Proyecto de inversión | 87806.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:43903.09, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43903.09, modificado:43903.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD BELLA UNIÓN DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 247463 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 247463 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:229.0, meta_modificada:229.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:37, direccion:EJIDO BELLA UNIÓN, 35143 BELLA UNIÓN, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.41476984, lat:25.62676804}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 43903.08 | 43903.08 | 43903.08 | 43903.08 | 43903.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3866677.24, importe_modificado:3866677.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:229.0}} | {1804102/proyecto_INICIO, 1804102/proyecto_FIN, 1804102/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401804149 | Proyecto de inversión | 175650 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:87825.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87825.0, modificado:87825.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD LOS ÁNGELES MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO - 248005 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO | 248005 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:2, direccion:EJIDO LOS ÁNGELES, 35560 LOS ÁNGELES, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.33742748, lat:25.48482322}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 87825 | 87825 | 87825 | 87825 | 87825 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM1922/MEV/FISM-007-2020 SBS, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO, monto:615000.0, importe_modificado:307500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {1804149/proyecto_INICIO, 1804149/proyecto_PROCESO, 1804149/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401804789 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107703.22, modificado:400000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:400000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:292296.78, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE AVINO MUNICIPIO DE PANUCO DE CORONADO - 257833 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PANUCO DE CORONADO | 257833 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1308.82, meta_modificada:1308.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:21, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE AVINO, 34790 SAN JOSÉ DE AVINO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.29835477, lat:24.52340996}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/SBS-FAIS/MEV/004-2020, contratista:JOSE ANGEL GONZALEZ MORENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO, monto:799363.91, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1308.82}} | {1804789/proyecto_INICIO, 1804789/proyecto_FIN, 1804789/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401807387 | Proyecto de inversión | 552500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552500.0, modificado:552500.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN EL ORO LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN LA BAJADA ASENTAMIENTO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN LA BAJADA - 36284 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 36284 | S | 126 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:18, direccion:EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (LA BAJADA), 35677 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (LA BAJADA), EL ORO DURANGO ENTRE Y , OPERACIÓN DE RASTREO Y CUNETEO DE LOCALIDAD JOSE MARÍA MORELOS EN LAS COORDENADAS DE 25.72302105.2344 A 2, lon:-105.23316838, lat:25.72239027}} | 2020-03-08 | 2020-04-30 | 552500 | 552500 | 552500 | 552500 | 552500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP004/2020, contratista:AER DURANGO SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:552500.0, importe_modificado:552500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:85.0}} | {1807387/proyecto_FIN, 1807387/proyecto_PROCESO, 1807387/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401807513 | Proyecto de inversión | 12202.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12202.6, modificado:12202.6}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN GENERAL SIMÓN BOLÍVAR LOCALIDAD SAN ANTONIO DE ZARAGOZA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO DE ZARAGOZA - 37783 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 37783 | S | 26 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:13, direccion:EJIDO SAN ANTONIO DE ZARAGOZA, 35963 SAN ANTONIO DE ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , SE COLOCARON 18 LAMPARAS LED DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE ZARAGOZA CON COORDENADAS CONOCIDAS, lon:-103.41521802, lat:25.18330829}} | 2020-01-24 | 2020-02-13 | 12202.6 | 12202.6 | 12202.6 | 12202.6 | 12202.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM/U2A/URB/005/2020/2, contratista:SERVICIOS ELECTRÓNICOS Y DE CONTROL SA DE CV (SECSA), convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:12202.6, importe_modificado:12202.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1807513/proyecto_PROCESO, 1807513/proyecto_INICIO, 1807513/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401808467 | Proyecto de inversión | 24253.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24253.56, modificado:24253.56}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD SANTA TERESA - 53702 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 53702 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS HERRERA 2 INTERIOR S/N COLONIA SANTA TERESA, 35049 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALZADA COAHUILA Y CALZADA DURANGO, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION, lon:-103.45256648, lat:25.61752892}} | 2020-05-13 | 2020-09-14 | 24253.56 | 24253.56 | 24253.56 | 24253.56 | 24253.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-012/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1563792.58, importe_modificado:1406169.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {1808467/proyecto_INICIO, 1808467/proyecto_FIN, 1808467/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401808683 | Proyecto de inversión | 217337.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217337.5, modificado:217337.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD BUCARELI - 56975 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 56975 | S | 21 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:161.0, meta_modificada:161.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:41, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO BUCARELI, 35136 BUCARELI, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION, lon:-103.53563072, lat:25.66464945}} | 2020-05-13 | 2020-09-14 | 217337.5 | 217337.5 | 217337.5 | 217337.5 | 217337.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-011/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1632869.65, importe_modificado:1441955.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:161.0}} | {1808683/proyecto_FIN, 1808683/proyecto_PROCESO, 1808683/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401809834 | Proyecto de inversión | 201159.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201159.99, modificado:201159.99}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN NUEVO IDEAL LOCALIDAD BUENA UNIÓN ASENTAMIENTO BUENA UNIÓN - 81269 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 81269 | S | 200 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO DE BUENA UNIÓN - BUENA UNIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO BUENA UNIÓN, 34424 BUENA UNIÓN, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE CAMINO CAMINO DE BUENA UNIÓN Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOM, lon:-105.06972591, lat:25.04631893}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 201159.99 | 201159.99 | 201159.99 | 201159.99 | 201159.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-018/2020, contratista:ORLANDO FAVIO GONZALEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:201159.99, importe_modificado:201159.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1809834/proyecto_INICIO, 1809834/proyecto_PROCESO, 1809834/proyecto_FIN, 1809834/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401810635 | Proyecto de inversión | 71428.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE ENTIDADES, monto:35714.29, modificado:35714.29}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35714.29, modificado:35714.29}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN PEDRO DEL GALLO LOCALIDAD CUBA ASENTAMIENTO CUBA - 97648 | 10 | Durango | 30 | San Pedro del Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 97648 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:12, direccion:EJIDO CUBA, 35550 CUBA, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , LAS DIEZ LUMINARIAS SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA LOCALIDAD DE CUBA CON UBICACION CONOCIDA, lon:-104.4969986, lat:25.53965848}} | 2020-08-31 | 2020-12-31 | 71428.58 | 71428.58 | 71428.58 | 71428.58 | 71428.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM1922/URB/FISM-005-2020/1, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLO, monto:71428.58, importe_modificado:71428.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1810635/proyecto_INICIO, 1810635/proyecto_PROCESO, 1810635/proyecto_INICIO, 1810635/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401810639 | Proyecto de inversión | 35714.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:17857.14, modificado:17857.14}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17857.14, modificado:17857.14}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN PEDRO DEL GALLO LOCALIDAD SAN PEDRO DEL GALLO ASENTAMIENTO SAN PEDRO DEL GALLO - 97671 | 10 | Durango | 30 | San Pedro del Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 97671 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN PEDRO DEL GALLO, 35590 SAN PEDRO DEL GALLO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , LAS 5 LUMINARIAS SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DEL GALLO CON UBICACION CONOCIDA, lon:-104.29220226, lat:25.56077003}} | 2020-08-31 | 2020-12-31 | 35714.28 | 35714.28 | 35714.28 | 35714.28 | 35714.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM1922/URB/FISM-008-2020/4, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO, monto:35714.28, importe_modificado:35714.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1810639/proyecto_INICIO, 1810639/proyecto_PROCESO, 1810639/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401810644 | Proyecto de inversión | 14475.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7237.96, modificado:7237.96}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:7237.96, modificado:7237.96}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA ACCIÓN DE PISO FIRME 2 EN OCAMPO LOCALIDAD RANCHO NUEVO - 97713 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 97713 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:39, direccion:RANCHERIA RANCHO NUEVO, 00000 RANCHO NUEVO, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , EN FRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-105.79742723, lat:26.5582868}} | 2020-06-18 | 2020-09-18 | 14475.92 | 14475.92 | 14475.92 | 14475.92 | 14475.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/PP-004/2020/2, contratista:TANYA JADE HERNANDEZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, DGO., monto:7237.96, importe_modificado:7237.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1810644/proyecto_INICIO, 1810644/proyecto_FIN, 1810644/proyecto_INICIO, 1810644/proyecto_FIN, 1810644/proyecto_PROCESO, 1810644/proyecto_INICIO, 1810644/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401810742 | Proyecto de inversión | 40796.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20398.11, modificado:20398.11}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE ENTIDADES, monto:20398.1, modificado:20398.1}} | CONSTRUCCIÓNDE UNA ACCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCAMPO LOCALIDAD DE SAN GABRIEL - 98632 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 98632 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:46, direccion:RANCHO SAN GABRIEL, 35357 SAN GABRIEL, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , LA ACCION DE VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA POR EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL A UNA CUADRA DE LA PLAZA PRINCIPAL,, lon:-105.52928071, lat:26.42970282}} | 2020-06-19 | 2020-08-21 | 40796.21 | 40796.21 | 40796.21 | 40796.21 | 40796.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/PP-005/2020/4, contratista:MELISSA RENTERIA SURA, convocante:MUNICIPIO OCAMPO DGO, monto:20398.11, importe_modificado:20398.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}} | {1810742/proyecto_INICIO, 1810742/proyecto_FIN, 1810742/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401811515 | Proyecto de inversión | 49130.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49130.74, modificado:49130.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES 2 SEGUNDA ETAPA EN OCAMPO LOCALIDAD CANUTILLO - 108863 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 108863 | S | 5 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:5, direccion:CALLE JOSE RENTERIA PUEBLO CANUTILLO, 35383 CANUTILLO, OCAMPO DURANGO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 24 DE FEBRERO, CALLE LAZARO CARDENAS LA ACCION DE VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE CANUTILLO, lon:-105.37256414, lat:26.3791244}} | 2020-08-04 | 2020-11-13 | 49130.74 | 49130.74 | 49130.74 | 49130.74 | 49130.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-004/2020/1, contratista:JESUS GERARDO DE LA CRUZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, DGO., monto:49130.74, importe_modificado:49130.74}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1811515/proyecto_PROCESO, 1811515/proyecto_FIN, 1811515/proyecto_PROCESO, 1811515/proyecto_INICIO, 1811515/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401811523 | Proyecto de inversión | 1196995.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:124150.0, modificado:124150.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1072845.62, modificado:1072845.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN CANATLÁN LOCALIDAD CANATLÁN ASENTAMIENTO CANATLÁN DE LAS MANZANAS CENTRO - 108956 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 108956 | S | 223 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:191.0, meta_modificada:191.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CIUDAD CANATLÁN DE LAS MANZANAS CENTRO, 34450 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES DOMICILIOS DENTRO DE LA CIUDAD, lon:-104.77554173, lat:24.52439989}} | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 1196995.62 | 1196995.62 | 1196995.62 | 1196995.62 | 1196995.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISM/SH/012/2020, contratista:JULIO ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:CANATLAN, monto:1504078.28, importe_modificado:1504078.28}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:191.0}} | {1811523/proyecto_PROCESO, 1811523/proyecto_FIN, 1811523/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401811568 | Proyecto de inversión | 16376.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16376.91, modificado:16376.91}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA ACCION DE CALENTADORES SOLARES 2 SEGUNDA ETAPA EN OCAMPO LOCALIDAD SAN MARTÍN - 109416 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 109416 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:51, direccion:BRECHA TRAMO SAN MARTIN - OJOS AZULES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHO , 00000 SAN MARTÍN, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , LA ACCIONE DE VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN, lon:-106.06408955, lat:26.72469454}} | 2020-08-04 | 2020-11-13 | 16376.91 | 16376.91 | 16376.91 | 16376.91 | 16376.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-004/2020/8, contratista:JESUS GERARDO DE LA CRUZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, DGO., monto:16376.91, importe_modificado:16376.91}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1811568/proyecto_INICIO, 1811568/proyecto_FIN, 1811568/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401811607 | Proyecto de inversión | 32753.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32753.83, modificado:32753.83}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES 2 SEGUNDA ETAPA EN OCAMPO LOCALIDAD LA FLOR - 109825 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 109825 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:102, direccion:RANCHO LA FLOR, 35373 LA FLOR, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , LAS ACCIONES DE VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DELA FLOR, lon:-105.8414708, lat:26.61333908}} | 2020-08-04 | 2020-11-13 | 32753.83 | 32753.83 | 32753.83 | 32753.83 | 32753.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-004/2020/15, contratista:JESUS GERARDO DE LA CRUZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, DGO., monto:32753.82, importe_modificado:32753.82}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1811607/proyecto_INICIO, 1811607/proyecto_FIN, 1811607/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401812148 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:125000.0, modificado:125000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SAN PEDRO DEL GALLO LOCALIDAD LOS ÁNGELES ASENTAMIENTO LOS ÁNGELES - 114362 | 10 | Durango | 30 | San Pedro del Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 114362 | S | 32 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:2, direccion:CALLE NOMBRE DESCONOCIDO RANCHERIA LOS ÁNGELES, 35560 LOS ÁNGELES, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE CALLE NOMBRE DESCONOCIDO Y CALLE NOMBRE DESCONOCIDO, CALLE NOMBRE DESCONOCIDO SE ENCUENTRA A TRES CUADRAS AL NORTE DE LA LOCAL, lon:-104.33637837, lat:25.48466245}} | 2020-08-12 | 2020-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM1922/APO/FISM-006-2020/, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLO, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1812148/proyecto_INICIO, 1812148/proyecto_PROCESO, 1812148/proyecto_INICIO, 1812148/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401812486 | Proyecto de inversión | 190447.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:19050.0, modificado:19050.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171397.98, modificado:171397.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN CANATLÁN LOCALIDAD GENERAL MARTÍN LÓPEZ ASENTAMIENTO GENERAL MARTÍN LÓPEZ - 117643 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 117643 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:72, direccion:PUEBLO GENERAL MARTÍN LÓPEZ, 34465 GENERAL MARTÍN LÓPEZ, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES VIVIENDAS DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.75115607, lat:24.45969573}} | 2020-10-15 | 2020-12-15 | 190447.98 | 190447.98 | 190447.98 | 190447.98 | 190447.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/019/2020, contratista:OLA ASESORES Y CONTRATISTAS SA DE CV, convocante:CANATLAN, monto:1576572.79, importe_modificado:1576572.79}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1812486/proyecto_INICIO, 1812486/proyecto_FIN, 1812486/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401812494 | Proyecto de inversión | 63482.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6350.0, modificado:6350.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57132.66, modificado:57132.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN CANATLÁN LOCALIDAD RICARDO FLORES MAGÓN ASENTAMIENTO RICARDO FLORES MAGÓN - 117713 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 117713 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:110, direccion:PUEBLO RICARDO FLORES MAGÓN, 34467 RICARDO FLORES MAGÓN, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCALIDAD EN DIFERENTES DOMICILIOS CONOCIDOS, lon:-104.53019459, lat:24.46234395}} | 2020-11-01 | 2020-12-15 | 63482.66 | 63482.66 | 63482.66 | 63482.66 | 63482.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/019/2020, contratista:OLA ASESORES Y CONTRATISTAS SA DE CV, convocante:CANATLAN, monto:1576572.79, importe_modificado:1576572.79}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1812494/proyecto_INICIO, 1812494/proyecto_FIN, 1812494/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401812784 | Proyecto de inversión | 65468.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:32734.28, modificado:32734.28}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32734.29, modificado:32734.29}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD VENECIA CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 121101 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 121101 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:159, direccion:EJIDO VENECIA, 35111 VENECIA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION, lon:-103.35262504, lat:25.77820693}} | 2020-07-22 | 2020-11-13 | 65468.57 | 65468.57 | 65468.57 | 65468.57 | 65468.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-018/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3131742.61, importe_modificado:3131742.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1812784/proyecto_INICIO, 1812784/proyecto_FIN, 1812784/proyecto_PROCESO, 1812784/proyecto_FIN, 1812784/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401813170 | Proyecto de inversión | 461659.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461659.64, modificado:460681.83}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIMERA, CALLE SEGUNDA, CALLE TERCERA, A UN COSTADO DEL CANAL EN EL EJIDO LA LUZ, MUNICIPIO DE LERDO,DGO. - 125854 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 125854 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:496.0, meta_modificada:496.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:24, direccion:CALLE PRIMERA EJIDO LA LUZ, 35183 LA LUZ, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE TERCERA, CALLE COSTADO DEL CANAL EN LA CALLE PRIMERA CALLE SEGUNDA, CALLE TERCERA JUSTO A U8N LADO DEL CANAL POR LA ENTRADA PRINCIPAL A 200 MTS, lon:-103.61270225, lat:25.63313844}} | 2020-06-11 | 2020-07-28 | 460681.83 | 460681.83 | 460681.83 | 460681.83 | 460681.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-AYS-AD-08/2020, contratista:ARQ. JOSE LUIS SIFUENTES GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:460681.83, importe_modificado:460681.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:496.0}} | {1813170/proyecto_PROCESO, 1813170/proyecto_INICIO, 1813170/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401813911 | Proyecto de inversión | 53487.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53487.19, modificado:52894.21}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONEN PRIVADA MONTES DE GUERRERO ENTRE CALZADA VILLA JARDIN Y TOPE EN LA COLONIA NUEVA ROSITA DE CD. LERDO, DGO. - 133636 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 133636 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:PRIVADA MONTES DE GUERRERO COLONIA NUEVA ROSITA, 35158 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALZADA VILLA JARDIN Y , CALLE MONTAÑAS EN PRIVADA MONTES DE GUERRERO ENTRE CALZADA VILLA JARDIN Y TOPE A 300 MESTROS DE JARDIN DE NIÑOS EN LA CO, lon:-103.51762114, lat:25.5619581}} | 2020-06-11 | 2020-07-31 | 52894.21 | 52894.21 | 52894.21 | 52894.21 | 52894.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-URB-AD-19/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MURRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:52894.21, importe_modificado:52894.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:155.0}} | {1813911/proyecto_INICIO, 1813911/proyecto_FIN, 1813911/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401814084 | Proyecto de inversión | 90729.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:45364.86, modificado:45364.86}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45364.86, modificado:45364.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN CANATLÁN LOCALIDAD CANATLÁN - 135511 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 135511 | S | 21 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CIUDAD CANATLÁN CENTRO, 34450 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES DOMICILIOS DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.76635499, lat:24.52592537}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 90729.72 | 90729.72 | 90729.72 | 90729.72 | 90729.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO./FISE/FISMDF/SH/026/2020, contratista:MONICA RODRIGUEZ CURIEL, convocante:CANATLAN, monto:999050.0, importe_modificado:999050.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1814084/proyecto_PROCESO, 1814084/proyecto_INICIO, 1814084/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401814212 | Proyecto de inversión | 189402.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:94701.39, modificado:94701.39}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94701.39, modificado:94701.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN CANATLÁN LOCALIDAD SAN JERÓNIMO DE JACALES ASENTAMIENTO SAN JERÓNIMO DE JACALES - 136325 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 136325 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:114, direccion:PUEBLO SAN JERÓNIMO DE JACALES, 34440 SAN JERÓNIMO DE JACALES, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN DISTINTOS DOMICILIOS DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-105.23386822, lat:24.40612409}} | 2020-09-15 | 2020-12-15 | 189402.78 | 189402.78 | 189402.78 | 189402.78 | 189402.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO./FISE/FISMDF/SH/026/2020, contratista:MONICA RODRIGUEZ CURIEL, convocante:CANATLAN, monto:999050.0, importe_modificado:999050.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1814212/proyecto_PROCESO, 1814212/proyecto_INICIO, 1814212/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401814243 | Proyecto de inversión | 295728.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295728.61, modificado:295127.64}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN PRIVADA MONTES DE GUERRERO ENTRE CALZADA VILLA JARDÍN Y TOPE EN LA COLONIA NUEVA ROSITA DE CD. LERDO, DGO. - 136519 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 136519 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:542.5, meta_modificada:464.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:PRIVADA MONTES DE GUERRERO COLONIA NUEVA ROSITA, 35158 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALZADA VILLA JARDIN Y , CALLE MONTAÑAS EN PRIVADA MONTES DE GUERRERO ENTRE CALZADA VILLA JARDIN Y TOPE EN LA COLONIA NUEVA ROSITA DE CD. LERDO D, lon:-103.51762327, lat:25.5619436}} | 2020-06-11 | 2020-08-28 | 295127.64 | 295127.64 | 295127.64 | 295127.64 | 295127.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-URB-AD-18/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MURRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:295127.64, importe_modificado:295127.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:464.66}} | {1814243/proyecto_INICIO, 1814243/proyecto_FIN, 1814243/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401814485 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4500.0, modificado:4500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40500.0, modificado:40500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CANATLÁN LOCALIDAD JOSÉ GUADALUPE AGUILERA SANTA LUCÍA ASENTAMIENTO JOSÉ GUADALUPE AGUILERA SANTA LUCÍA - 138584 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 138584 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:63, direccion:PUEBLO JOSÉ GUADALUPE AGUILERA (SANTA LUCÍA), 34465 JOSÉ GUADALUPE AGUILERA (SANTA LUCÍA), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCALIDAD EN UN DOMICILIO CONOCIDO, lon:-104.70973176, lat:24.45425311}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/035/2020, contratista:ORLANDO FAVIO GONZALEZ MARTINEZ, convocante:CANATLAN, monto:1344826.74, importe_modificado:1344826.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1814485/proyecto_PROCESO, 1814485/proyecto_INICIO, 1814485/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401814627 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:22500.0, modificado:22500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202500.0, modificado:202500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CANATLÁN LOCALIDAD SAN JOSÉ DE GRACIA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DE GRACIA - 139127 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 139127 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:115, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DE GRACIA, 34465 SAN JOSÉ DE GRACIA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES DOMICILIOS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GRACIA, lon:-104.74130504, lat:24.47198566}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/035/2020, contratista:ORLANDO FAVIO GONZALEZ MARTINEZ, convocante:CANATLAN, monto:1344826.74, importe_modificado:1344826.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1814627/proyecto_FIN, 1814627/proyecto_PROCESO, 1814627/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401815300 | Proyecto de inversión | 466644.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466644.21, modificado:466644.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE COLGANTE EN BARRIO CAPUSAYA EN GUANACEVÍ LOCALIDAD GUANACEVÍ - 142579 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 142579 | S | 350 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PUEBLO GUANACEVÍ, 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN EL BARRIO CAPUZAYA AL CRUZAR EL ARROYO, lon:-105.96000465, lat:25.93517919}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 466644.21 | 466644.21 | 466644.21 | 466644.21 | 466644.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/URB/11/2020, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:466644.21, importe_modificado:466644.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1815300/proyecto_INICIO, 1815300/proyecto_PROCESO, 1815300/proyecto_FIN, 1815300/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401815828 | Proyecto de inversión | 204344.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102172.23, modificado:102172.23}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:APORTACION ESTATAL, monto:102172.23, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN GRACEROS EN VICENTE GUERRERO - 143325 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 143325 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO GRACEROS, 34898 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTAS ACCIONES SE UBICAN EN LA LOCALIDAD DE GRACEROS, lon:-104.0415939, lat:23.74014666}} | 2020-07-13 | 2020-12-28 | 102172.23 | 102172.23 | 102172.23 | 102172.23 | 102172.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CEDS/FISE-FISM/20-005, contratista:ORLANDO FAVIO GONZALEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:1294181.58, importe_modificado:1294181.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1815828/proyecto_PROCESO, 1815828/proyecto_INICIO, 1815828/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401815898 | Proyecto de inversión | 540800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270400.0, modificado:270400.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270400.0, modificado:270400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN EL ORO LOCALIDAD SANTA GERTRUDIS TULES ASENTAMIENTO SANTA GERTRUDIS TULES - 143414 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 143414 | S | 21 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:46, direccion:RANCHERIA SANTA GERTRUDIS (TULES), 35684 SANTA GERTRUDIS (TULES), EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN 8 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCLAIDAD DE SANTA GERTRUDIS EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS1.2585342471053631002.258534320, lon:-105.36238868, lat:25.85186336}} | 2020-08-10 | 2020-12-31 | 540800 | 540800 | 540800 | 540800 | 540800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP017/2020, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:2028000.0, importe_modificado:2028000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1815898/proyecto_INICIO, 1815898/proyecto_FIN, 1815898/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401816145 | Proyecto de inversión | 270400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135200.0, modificado:135200.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135200.0, modificado:135200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN EL ORO LOCALIDAD MAGISTRAL DEL ORO MAGISTRAL ASENTAMIENTO MAGISTRAL DEL ORO MAGISTRAL - 143711 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 143711 | S | 12 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:19, direccion:COLONIA MAGISTRAL DEL ORO (MAGISTRAL), 35680 MAGISTRAL DEL ORO (MAGISTRAL), EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN 4 CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA DE MAGISTRAL DEL ORO EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS1.25.585443105.2310582, lon:-105.38839348, lat:25.98101889}} | 2020-08-10 | 2020-12-31 | 270400 | 270400 | 270400 | 270400 | 270400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP017/2020, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:2028000.0, importe_modificado:2028000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1816145/proyecto_FIN, 1816145/proyecto_INICIO, 1816145/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401816157 | Proyecto de inversión | 179001.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:APORTACION ESTATAL, monto:89500.59, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89500.59, modificado:89500.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN SAN FRANCISCO JAVIER EN VICENTE GUERRERO - 143731 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 143731 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SAN FRANCISCO JAVIER, 34898 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO JAVIER, lon:-104.0323648, lat:23.72550587}} | 2020-07-13 | 2020-12-28 | 89500.59 | 89500.59 | 89500.59 | 89500.59 | 89500.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CEDS/FISE-FISM/20-001, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HETZMEK S. A DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:1730344.74, importe_modificado:1730344.74}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1816157/proyecto_INICIO, 1816157/proyecto_FIN, 1816157/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401816524 | Proyecto de inversión | 238668.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:APORTACION ESTATAL, monto:119334.12, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119334.12, modificado:119334.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL ANCON EN VICENTE GUERRERO - 144162 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 144162 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO EL ANCÓN, 34898 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL ANCON, lon:-104.00744153, lat:23.74721815}} | 2020-07-13 | 2020-12-28 | 119334.12 | 119334.12 | 119334.12 | 119334.12 | 119334.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CEDS/FISE-FISM/20-001, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HETZMEK S. A DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:1730344.74, importe_modificado:1730344.74}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1816524/proyecto_INICIO, 1816524/proyecto_FIN, 1816524/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401816877 | Proyecto de inversión | 3278456.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3278456.54, modificado:3278456.54}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE LAS MELADAS, MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DGO. - 144535 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 144535 | S | 34 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:59, direccion:PUEBLO LAS MELADAS, 34687 LAS MELADAS, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , LINEA DE ELECTRICIDAD ATRAVIESA TODA LA LOCALIDAD NO EXISTE UNA UBICACION EXACTA., lon:-105.59784451, lat:24.40498122}} | 2020-05-22 | 2020-08-05 | 3278456.54 | 3278456.54 | 3278456.54 | 3278456.54 | 3278456.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-SD/C/003/2020, contratista:C. CESAR DAVID URBINA SAUCEDA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO., monto:3278456.54, importe_modificado:3278456.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:51.0}} | {1816877/proyecto_INICIO, 1816877/proyecto_PROCESO, 1816877/proyecto_FIN, 1816877/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401817614 | Proyecto de inversión | 64800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32400.0, modificado:32400.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32400.0, modificado:32400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN EL ORO LOCALIDAD EL VERGEL ASENTAMIENTO EL VERGEL - 145365 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 145365 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:53, direccion:RANCHERIA EL VERGEL, 35670 EL VERGEL, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE CONSTRUIRA UN CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE EL VERGEL CON LAS COORDENADAS SIGUIENTES1.25.508725105.278767, lon:-105.27943891, lat:25.50919002}} | 2020-08-12 | 2020-12-31 | 64800 | 64800 | 64800 | 64800 | 64800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP018/2020, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:1944000.0, importe_modificado:1944000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1817614/proyecto_INICIO, 1817614/proyecto_FIN, 1817614/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401817784 | Proyecto de inversión | 55208.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:27604.0, modificado:27604.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27604.01, modificado:27604.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑOS EN LOCALIDAD HIGUERAS DEL MUNICIPIO DE RODEO DURANGO - 145541 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO | 145541 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:18, direccion:EJIDO HIGUERAS, 35784 HIGUERAS, RODEO DURANGO ENTRE Y , CASA DE MARIA MACRINA ARREOLA REYES, lon:-104.57635006, lat:25.0894203}} | 2020-06-04 | 2020-08-02 | 55208.01 | 55208.01 | 55208.01 | 55208.01 | 55208.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020(M), contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO, monto:1380199.9, importe_modificado:1380199.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1817784/proyecto_PROCESO, 1817784/proyecto_INICIO, 1817784/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401820145 | Proyecto de inversión | 129600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64800.0, modificado:64800.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64800.0, modificado:64800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN EL ORO LOCALIDAD SANTA GERTRUDIS TULES ASENTAMIENTO SANTA GERTRUDIS TULES - 148309 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 148309 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:46, direccion:RANCHERIA SANTA GERTRUDIS (TULES), 35684 SANTA GERTRUDIS (TULES), EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN 2 CUARTOS PARA BAÑO EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS1.2585089691053628442.258504622105362832, lon:-105.36249597, lat:25.85174749}} | 2020-08-12 | 2020-12-31 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP018/2020, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:1944000.0, importe_modificado:1944000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1820145/proyecto_INICIO, 1820145/proyecto_FIN, 1820145/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401820587 | Proyecto de inversión | 18801.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:9400.61, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9400.61, modificado:9400.61}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (LAMINA VARIAS LOCALIDADES) UNO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO GRANDE MUNICIPIO DE NAZAS, DGO. - 149256 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 149256 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:22, direccion:RANCHERIA RANCHO GRANDE, 35737 RANCHO GRANDE, NAZAS DURANGO ENTRE Y , RANCHO GRANDE SE ENCUENTRA A 11.9 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DE LA LOCALIDAD DE NAZAS EL PROYECTO SE LOCALIZA EN EL CENTRO DEL POBLADO A UN COSTADO, lon:-104.0167744, lat:25.28904486}} | 2020-08-07 | 2020-11-30 | 9400.61 | 9400.61 | 9400.61 | 9400.61 | 9400.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/012/2020, contratista:ARQ. RUBEN DIDIER CHAPARRO AGUIRRE, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:752048.96, importe_modificado:752048.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}} | {1820587/proyecto_INICIO, 1820587/proyecto_PROCESO, 1820587/proyecto_FIN, 1820587/proyecto_PROCESO, 1820587/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401820946 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO ACCIONES DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN GENERAL SIMÓN BOLÍVAR LOCALIDAD SAN JOSÉ DE ZARAGOZA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DE ZARAGOZA - 150114 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 150114 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE ZARAGOZA, 35960 SAN JOSÉ DE ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , UNA ACCION ESTA UBICADA A UN COSTADO DEL NORTE DE LA TIENDA JIMENA OTRA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA EN A UNA CUADRA AL NOROEST, lon:-103.46645805, lat:25.22816443}} | 2020-07-27 | 2020-09-11 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM/U2A/VIV/028/2020/1, contratista:CONSTRUCTORA OBRAS Y PROYECTOS SMZ, S.A. DE C.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:240000.0, importe_modificado:240000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1820946/proyecto_INICIO, 1820946/proyecto_FIN, 1820946/proyecto_INICIO, 1820946/proyecto_PROCESO, 1820946/proyecto_FIN, 1820946/proyecto_INICIO, 1820946/proyecto_PROCESO, 1820946/proyecto_FIN, 1820946/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401820986 | Proyecto de inversión | 59426.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:29713.12, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29713.12, modificado:29713.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN VARIAS LOCALIDADES, UNO EN LA LOCALIDAD LA PERLA MUNICIPIO DE NAZAS DGO. - 150199 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 150199 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:20, direccion:PUEBLO LA PERLA, 35730 LA PERLA, NAZAS DURANGO ENTRE Y , LA PERLA SE ENCUENTRA A 9.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DE LA LOCALIDAD DE NAZAS EL PROYECTO SE LOCALIZA A DOS CUADRAS AL SUR DE LA PLAZA PRINCIPAL Y A DOS CUADR, lon:-104.05363453, lat:25.28321159}} | 2020-07-07 | 2020-11-30 | 29713.12 | 29713.12 | 29713.12 | 29713.12 | 29713.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/013/2020, contratista:ARQ. RUBEN DIDIER CHAPARRO AGUIRRE, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:1247951.0, importe_modificado:1247951.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1820986/proyecto_INICIO, 1820986/proyecto_FIN, 1820986/proyecto_PROCESO, 1820986/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401821210 | Proyecto de inversión | 29000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:14500.0, modificado:14500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14500.0, modificado:14500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN GENERAL SIMÓN BOLÍVAR LOCALIDAD SAN ANTONIO DE ZARAGOZA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO DE ZARAGOZA - 150687 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 150687 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:13, direccion:CALLE SAN ANTONIO DE ZARAGOZA EJIDO SAN ANTONIO DE ZARAGOZA, 35963 SAN ANTONIO DE ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LAS CUATRO ACCIONES DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO D, lon:-103.41520423, lat:25.18332141}} | 2020-07-01 | 2020-08-20 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM-FISE/U2A/VIV/022/2020/4, contratista:LUIS ALONSO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:14500.0, importe_modificado:14500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {1821210/proyecto_FIN, 1821210/proyecto_PROCESO, 1821210/proyecto_INICIO, 1821210/proyecto_FIN, 1821210/proyecto_PROCESO, 1821210/proyecto_FIN, 1821210/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401822058 | Proyecto de inversión | 7899.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7899.6, modificado:7899.6}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL CON DOS BATERIAS EN LA LOCALIDAD SAN ESTEBAN MUNICIPIO DE GUANACEVI - 152568 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 152568 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:70, direccion:RANCHERIA SAN ESTEBAN, 35417 SAN ESTEBAN, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , ULYIMA CASA DE LA LOCALIDAD, lon:-105.91389566, lat:26.08930289}} | 2020-06-01 | 2020-07-20 | 7899.6 | 7899.6 | 7899.6 | 7899.6 | 7899.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/VIV/01/2020-16, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:7899.6, importe_modificado:7899.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1822058/proyecto_INICIO, 1822058/proyecto_PROCESO, 1822058/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401822846 | Proyecto de inversión | 17503.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:8751.73, modificado:8751.73}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8751.72, modificado:8751.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN NUEVO IDEAL LOCALIDAD CARTAGENA ASENTAMIENTO CARTAGENA - 154328 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 154328 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:15, direccion:EJIDO CARTAGENA, 34430 CARTAGENA, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , TRES DOMICLIOS DOS A CUATRO CUADRAS Y UNO A DOS CUADRAS DE DISTANCIA DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-105.01790637, lat:24.83799564}} | 2020-06-10 | 2020-08-20 | 17503.45 | 17503.45 | 17503.45 | 17503.45 | 17503.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-004/2020, contratista:ALDO JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.0}} | {1822846/proyecto_INICIO, 1822846/proyecto_FIN, 1822846/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401824425 | Proyecto de inversión | 456270.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456270.1, modificado:456270.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD EL VERGEL - 158707 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 158707 | S | 390 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:160, direccion:EJIDO EL VERGEL, 35120 EL VERGEL, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO EJIDO EL VERGEL, lon:-103.52038573, lat:25.64079822}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 456270.1 | 456270.1 | 456270.1 | 456270.1 | 456270.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-URB-036/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:855570.98, importe_modificado:912657.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1824425/proyecto_INICIO, 1824425/proyecto_PROCESO, 1824425/proyecto_INICIO, 1824425/proyecto_PROCESO, 1824425/proyecto_FIN, 1824425/proyecto_PROCESO, 1824425/proyecto_FIN, 1824425/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401824555 | Proyecto de inversión | 712140.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712140.18, modificado:712140.18}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN SANTIAGO PAPASQUIARO LOCALIDAD DE SOYUPA A SANTA EFIGENIA ASENTAMIENTO SANTA EFIGENIA - 158940 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 158940 | S | 92 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:219, direccion:RANCHERIA SANTA EFIGENIA, 34626 SANTA EFIGENIA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , ZONA DE LAS QUEBRADAS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL. EN LOCALIDAD DE OJITO DE CAMELLONES POR ENTRONQUE A MONTOROS, CAMINO HACIA S, lon:-106.32142961, lat:24.74833779}} | 2020-04-20 | 2020-07-10 | 712140.18 | 712140.18 | 712140.18 | 712140.18 | 712140.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD/DIR-O.P.024-2020, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:712140.18, importe_modificado:712140.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1824555/proyecto_PROCESO, 1824555/proyecto_FIN, 1824555/proyecto_INICIO, 1824555/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401824768 | Proyecto de inversión | 2246420.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2246420.33, modificado:2246420.33}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (SOLAR FOTOVOLTAICA) EN SANTIAGO PAPASQUIARO LOCALIDAD BOCA DEL POTRERO ASENTAMIENTO BOCA DEL POTRERO - 159563 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 159563 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:166, direccion:PUEBLO BOCA DEL POTRERO, 34614 BOCA DEL POTRERO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SALIENDO DE SANTIAGO PAPASQUIARO AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A SAN NICOLAS LOCALIDADES QUE SE ENCUENTRAN RÍO ARRIBA CERCA DE, lon:-105.57331522, lat:24.64820204}} | 2020-05-18 | 2020-07-11 | 2246420.33 | 2246420.33 | 2246420.33 | 2246420.33 | 2246420.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-RAMO33-ELC-013-2020, contratista:JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:2246420.33, importe_modificado:2246420.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1824768/proyecto_INICIO, 1824768/proyecto_FIN, 1824768/proyecto_PROCESO, 1824768/proyecto_FIN, 1824768/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401826364 | Proyecto de inversión | 13984.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13984.66, modificado:13984.66}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN JUAN DEL RÍO LOCALIDAD TESVINO ASENTAMIENTO TESVINO - 163908 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIAPAL | 163908 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:41, direccion:RANCHERIA TESVINO, 34496 TESVINO, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , UBICADO SOBRE LA CARRETERA ESTATAL SAN JUAN DEL RIO FCO I MADERO COBRE EL KILOMETRO 15, lon:-104.50131592, lat:24.57247862}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 13984.66 | 13984.66 | 13984.66 | 13984.66 | 13984.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-008/2020, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:306000.0, importe_modificado:306000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}} | {1826364/proyecto_INICIO, 1826364/proyecto_FIN, 1826364/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401826382 | Proyecto de inversión | 41609.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41609.2, modificado:54525.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN CANATLÁN LOCALIDAD CANATLÁN ASENTAMIENTO CANATLÁN CENTRO - 163947 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 163947 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:422.0, meta_modificada:422.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO CIUDAD CANATLÁN CENTRO, 34450 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE CALLE PRESIDIO Y CALLE PRIVADA MARIANO BALLEZA, EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE PRESIDIO Y CALLE PRIVADA MARIANO BALLEZA, lon:-104.78170011, lat:24.5227265}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 54525.81 | 54525.81 | 54525.81 | 54525.81 | 54525.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SE/034/2020, contratista:JAVIER ELIAISB MARIN LOPEZ, convocante:CANATLAN, monto:76908.01, importe_modificado:76908.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:422.0}} | {1826382/proyecto_INICIO, 1826382/proyecto_FIN, 1826382/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401826436 | Proyecto de inversión | 9303.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9303.82, modificado:9303.82}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN JUAN DEL RÍO LOCALIDAD OTILIO MONTAÑO LA BOQUILLA ASENTAMIENTO OTILIO MONTAÑO LA BOQUILLA - 164062 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 164062 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.43, meta_modificada:17.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:26, direccion:RANCHERIA OTILIO MONTAÑO (LA BOQUILLA), 34488 OTILIO MONTAÑO (LA BOQUILLA), SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , UBICADO A LADO DERECHO DE LA CARRETREA PANAMERICANA DURANGO PARRAL, lon:-104.47127814, lat:24.82717975}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 9303.82 | 9303.82 | 9303.82 | 9303.82 | 9303.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-008/2020, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:306000.0, importe_modificado:306000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.43}} | {1826436/proyecto_INICIO, 1826436/proyecto_FIN, 1826436/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401826931 | Proyecto de inversión | 12832.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12832.58, modificado:12832.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN JUAN DEL RÍO LOCALIDAD ESTANCIA BLANCA ASENTAMIENTO ESTANCIA BLANCA - 165067 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUCIPAL | 165067 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.11, meta_modificada:24.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:16, direccion:EJIDO ESTANCIA BLANCA, 34488 ESTANCIA BLANCA, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , UBICADO AL LADO IZQUIERDO SOBRE LA CARRETEREA SAN JUAN DEL RIO CENTAURO DEL NORTE PANAMERICANA 45, lon:-104.48452099, lat:24.79984782}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 12832.58 | 12832.58 | 12832.58 | 12832.58 | 12832.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-008/2020, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:306000.0, importe_modificado:306000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.11}} | {1826931/proyecto_INICIO, 1826931/proyecto_PROCESO, 1826931/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401829374 | Proyecto de inversión | 817809.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817809.73, modificado:817809.73}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLOMA - 172610 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 172610 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:428.56, meta_modificada:428.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:108, direccion:CALLEJON COLOMA RANCHERIA COLOMA, 34588 COLOMA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO CERCA DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.92914374, lat:24.94839433}} | 2020-07-13 | 2020-08-26 | 817809.73 | 817809.73 | 817809.73 | 817809.73 | 817809.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SISTEMA-AGUA-TAM-009/2020, contratista:ARQ. FERNANDO DIAZ RUEZGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:817809.73, importe_modificado:817809.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:428.56}} | {1829374/proyecto_INICIO, 1829374/proyecto_PROCESO, 1829374/proyecto_FIN, 1829374/proyecto_PROCESO, 1829374/proyecto_FIN, 1829374/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401830114 | Proyecto de inversión | 26104.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26104.76, modificado:26104.76}} | REHABILITACIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA POTABLE EN SANTIAGO PAPASQUIARO LOCALIDAD ARANAS - 175390 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 175390 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:11, direccion:RANCHERIA ARANAS, 34610 ARANAS, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , ESTÁ SITUADO A 21.1 KILÓMETROS RÍO ARRIBA DE CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.34825584, lat:24.86704027}} | 2020-02-23 | 2020-03-07 | 26104.76 | 26104.76 | 26104.76 | 26104.76 | 26104.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96116, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:26104.76, importe_modificado:26104.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}} | {1830114/proyecto_INICIO, 1830114/proyecto_FIN, 1830114/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401830130 | Proyecto de inversión | 29836.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29836.93, modificado:29836.93}} | REHABILITACIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA POTABLE EN SANTIAGO PAPASQUIARO LOCALIDAD LLANO PRIETO - 175457 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 175457 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:65, direccion:RANCHERIA LLANO PRIETO, 34610 LLANO PRIETO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 19.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.35657134, lat:24.87544738}} | 2020-05-17 | 2020-05-23 | 29836.93 | 29836.93 | 29836.93 | 29836.93 | 29836.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96116, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:26104.76, importe_modificado:26104.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:42.0}} | {1830130/proyecto_PROCESO, 1830130/proyecto_INICIO, 1830130/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401830875 | Proyecto de inversión | 9506.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9506.73, modificado:9506.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN DURANGO LOCALIDAD QUINCE DE SEPTIEMBRE ASENTAMIENTO QUINCE DE SEPTIEMBRE - 178239 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 178239 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:242, direccion:PUEBLO QUINCE DE SEPTIEMBRE, 34320 QUINCE DE SEPTIEMBRE, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO QUINCE DE SEPTIEMBRE, lon:-104.60833511, lat:23.95383874}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 9506.73 | 9506.73 | 9506.73 | 9506.73 | 9506.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-006-2020, contratista:GRUPO ACQUA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:8166080.98, importe_modificado:8166080.98}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1830875/proyecto_PROCESO, 1830875/proyecto_INICIO, 1830875/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401830947 | Proyecto de inversión | 380269.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380269.2, modificado:380269.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO ASENTAMIENTO VICTORIA DE DURANGO - 178498 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 178498 | S | 242 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:65.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE TABASCO 110 110 INTERIOR 110 CIUDAD VICTORIA DE DURANGO, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE GUADALAJARA, CALLE PUEBLA CALLE TABASCO COLONIA JARDINES DE CANCUN, lon:-104.62721173, lat:24.0160604}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 380269.2 | 380269.2 | 380269.2 | 380269.2 | 380269.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-006-2020, contratista:GRUPO ACQUA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:8166080.98, importe_modificado:8166080.98}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:40.0}} | {1830947/proyecto_PROCESO, 1830947/proyecto_INICIO, 1830947/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401831304 | Proyecto de inversión | 194131.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:93442.29, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100689.09, modificado:100688.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN DURANGO LOCALIDAD JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ ASENTAMIENTO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ - 179970 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 179970 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:297, direccion:PUEBLO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 34324 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO JOSE MARÍA PINO SUAREZ, lon:-104.49258849, lat:23.87762173}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 100688.76 | 100688.76 | 100688.76 | 100688.76 | 100688.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-003-20, contratista:INMOBILITOWN S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO, monto:1617758.62, importe_modificado:1617758.62}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1831304/proyecto_INICIO, 1831304/proyecto_FIN, 1831304/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401831367 | Proyecto de inversión | 64710.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:31147.43, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33563.03, modificado:33555.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN DURANGO LOCALIDAD SAN FRANCISCO DEL MANZANAL ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO DEL MANZANAL - 180165 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 180165 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:342, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MANZANAL, 34324 SAN FRANCISCO DEL MANZANAL, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SAN FRANCISCO DEL MANZANAL, lon:-104.46335275, lat:23.87030048}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 33555.52 | 33555.52 | 33555.52 | 33555.52 | 33555.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-002-20, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO, monto:1617573.6, importe_modificado:1617573.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1831367/proyecto_PROCESO, 1831367/proyecto_INICIO, 1831367/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401831373 | Proyecto de inversión | 298500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298500.0, modificado:298500.0}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ MUNICIPIO DE NAZAS DGO. - 180186 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 180186 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:4, direccion:PUEBLO BENITO JUÁREZ, 35726 BENITO JUÁREZ, NAZAS DURANGO ENTRE Y , BENITO JUÁREZ SE ENCUENTRA A 10.0 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA LOCALIDAD DE NAZAS EL PROYECTO SE LOCALIZA A CUATRO CUADRAS DEL HOSPITAL HACIA EL SUR, lon:-104.20413154, lat:25.19086936}} | 2020-11-09 | 2020-12-14 | 298500 | 298500 | 298500 | 298500 | 298500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/019/2020, contratista:ING. BENITO ZUÑIGA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:298500.0, importe_modificado:298500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:180.0}} | {1831373/proyecto_INICIO, 1831373/proyecto_FIN, 1831373/proyecto_PROCESO, 1831373/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401832634 | Proyecto de inversión | 388262.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:186884.58, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201378.18, modificado:201377.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO ASENTAMIENTO MÁXIMO GAMIZ FERNÁNDEZ - 184630 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 184630 | S | 24 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JOSE REVUELTAS 209 209 INTERIOR 209 209 CIUDAD MÁXIMO GAMIZ FERNÁNDEZ, 34230 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE JOSE REVUELTAS Y CALLE MÁXIMO GAMIZ, CALLE MARÍA BAYO NA CALLE JOSE REVUELTAS COL MÁXIMO GAMIZ D, lon:-104.63292208, lat:24.03560968}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 201377.52 | 201377.52 | 201377.52 | 201377.52 | 201377.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-003-20, contratista:INMOBILITOWN S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO, monto:1617758.62, importe_modificado:1617758.62}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1832634/proyecto_INICIO, 1832634/proyecto_FIN, 1832634/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401833316 | Proyecto de inversión | 95000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95000.0, modificado:95000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN DURANGO LOCALIDAD SANTA LUCÍA - 187071 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 187071 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:645, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SANTA LUCIA, 34304 SANTA LUCÍA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION BORDO LOCALIDAD SANTA LUCIA UBICADA EN LAS TIERRAS DE USO COMUN DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LA LOCALIDAD, lon:-105.4470347, lat:24.09279567}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-031/2020, contratista:ISMAEL CARMONA BAREÑO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:95000.0, importe_modificado:95000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1833316/proyecto_INICIO, 1833316/proyecto_PROCESO, 1833316/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401834345 | Proyecto de inversión | 1999999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999999.99, modificado:1999999.99}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN EL ORO LOCALIDAD LA TINAJA DE BARTOLO ASENTAMIENTO LA TINAJA DE BARTOLO - 190194 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 190194 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:55, direccion:RANCHERIA LA TINAJA DE BARTOLO, 35685 LA TINAJA DE BARTOLO, EL ORO DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA TINAJA DE BARTOLO NO CUENTA CON ENERGIA ELECTRICA POR LO TANTO EN CADA VIVIENDA DE LA LOCALIDAD ENERGIA NO CONVENCIONAL, lon:-105.50051033, lat:25.78087739}} | 2020-09-23 | 2020-12-31 | 1999999.99 | 1999999.99 | 1999999.99 | 1999999.99 | 1999999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP015/2020, contratista:ALFREDO ELOY MICHEL NUÑEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1834345/proyecto_PROCESO, 1834345/proyecto_FIN, 1834345/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401834734 | Proyecto de inversión | 99000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99000.0, modificado:95734.8}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN DURANGO LOCALIDAD ABRAHAM GONZÁLEZ ASENTAMIENTO ABRAHAM GONZÁLEZ - 191378 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 191378 | S | 185 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45000.0, meta_modificada:45000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:127, direccion:PUEBLO ABRAHAM GONZÁLEZ, 34398 ABRAHAM GONZÁLEZ, DURANGO DURANGO ENTRE CAMINO RUMBO A TOBOSO Y , CAMINO QUE COMUNICA A TOBOSO, lon:-104.53456629, lat:24.21015671}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 95734.8 | 95734.8 | 95734.8 | 95734.8 | 95734.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-048/2020, contratista:LINEAS Y REDES HIDRAULICAS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:391448.96, importe_modificado:391448.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45000.0}} | {1834734/proyecto_FIN, 1834734/proyecto_PROCESO, 1834734/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401834773 | Proyecto de inversión | 125400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125400.0, modificado:122892.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN DURANGO LOCALIDAD SAN JOSÉ DE ÁNIMAS ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DE ÁNIMAS - 191467 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 191467 | S | 311 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:57000.0, meta_modificada:57000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:261, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DE ÁNIMAS, 34365 SAN JOSÉ DE ÁNIMAS, DURANGO DURANGO ENTRE CAMINO CAMINO SAN JOSE DE ANIMAS Y , CAMINO QUE CONECTA SAN JOSE DE ANIMAS A SAN MIGUEL DE ALLENDE, lon:-105.49789552, lat:24.0119029}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 122892 | 122892 | 122892 | 122892 | 122892 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-049/2020, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:272949.6, importe_modificado:272949.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:57000.0}} | {1834773/proyecto_FIN, 1834773/proyecto_PROCESO, 1834773/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401835143 | Proyecto de inversión | 42965 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42965.0, modificado:42965.0}} | EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN DURANGO LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LA VINATA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DE LA VINATA - 192390 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 192390 | S | 34 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:263, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN JOSÉ DE LA VINATA, 34330 SAN JOSÉ DE LA VINATA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LOCALIDAD SAN JOSE DE LA VINATA UBICADO EN LAS TIERRAS DE USO COMÚN, lon:-104.67589124, lat:23.94958942}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 42965 | 42965 | 42965 | 42965 | 42965 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-013/2020, contratista:SALVADOR RIVAS GALVÁN, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:191116.0, importe_modificado:191116.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1835143/proyecto_INICIO, 1835143/proyecto_FIN, 1835143/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401835399 | Proyecto de inversión | 52166.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52166.27, modificado:52166.27}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN BERNARDO LOCALIDAD CINCO DE JULIO ASENTAMIENTO CINCO DE JULIO - 193181 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 193181 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:14, direccion:EJIDO CINCO DE JULIO, 35483 CINCO DE JULIO, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LAS SEIS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE CINCO DE JULIO CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-105.49905274, lat:26.02534752}} | 2020-07-01 | 2020-09-19 | 52166.27 | 52166.27 | 52166.27 | 52166.27 | 52166.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSB/VIV/FISM-2020/C-004, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:782493.99, importe_modificado:782493.99}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:6.0}} | {1835399/proyecto_FIN, 1835399/proyecto_INICIO, 1835399/proyecto_FIN, 1835399/proyecto_INICIO, 1835399/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401835774 | Proyecto de inversión | 63866.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:31933.09, modificado:31933.09}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31933.09, modificado:31933.09}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN NUEVO IDEAL LOCALIDAD NUEVO IDEAL ASENTAMIENTO NUEVO IDEAL CENTRO - 194557 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNCIPIO NUEVO IDEAL DGO | 194557 | S | 15 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.42, meta_modificada:103.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:EJIDO NUEVO IDEAL CENTRO, 34410 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIOS DOMICIOS DOS EN EL BARRIO DE SAN ISIDRO UNO EN LA COLONIA REVOLUCIONARA Y OTRA EN LA COLONIA LIBERTAD, lon:-105.08074965, lat:24.88708675}} | 2020-08-15 | 2020-10-15 | 63866.18 | 63866.18 | 63866.18 | 63866.18 | 63866.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-012/2020, contratista:OSCAR LOPEZ QUIÑONES, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:554726.86, importe_modificado:554726.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.42}} | {1835774/proyecto_INICIO, 1835774/proyecto_FIN, 1835774/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401835794 | Proyecto de inversión | 72104.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:36052.1, modificado:36052.1}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36052.09, modificado:36052.09}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN NUEVO IDEAL LOCALIDAD GUATIMAPÉ ASENTAMIENTO GUATIMAPÉ - 194604 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNCIPIO NUEVO IDEAL DGO | 194604 | S | 25 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:116.76, meta_modificada:116.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:23, direccion:EJIDO GUATIMAPÉ, 34427 GUATIMAPÉ, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS A DOS CUATRO, CINCO Y SEIS CUDARAS DE DISTANCIA DE LA PLAZA DE LA COMUNIDAD, lon:-104.92311354, lat:24.80549962}} | 2020-08-15 | 2020-10-15 | 72104.19 | 72104.19 | 72104.19 | 72104.19 | 72104.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-012/2020, contratista:OSCAR LOPEZ QUIÑONES, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:554726.86, importe_modificado:554726.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:116.76}} | {1835794/proyecto_INICIO, 1835794/proyecto_FIN, 1835794/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401837678 | Proyecto de inversión | 200216 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200216.0, modificado:200216.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN EN DURANGO LOCALIDAD SAN FRANCISCO DEL MANZANAL ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO DEL MANZANAL - 200614 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 200614 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:342, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MANZANAL, 34324 SAN FRANCISCO DEL MANZANAL, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE UNA OBRA LINEA DE CONDUCCIÓN LOCALIDAD FRANCISCO DEL MANZANAL, lon:-104.46361263, lat:23.86969873}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 200216 | 200216 | 200216 | 200216 | 200216 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-018/2020, contratista:ISMAEL CARMONA BAREÑO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:421701.0, importe_modificado:421701.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1400.0}} | {1837678/proyecto_FIN, 1837678/proyecto_PROCESO, 1837678/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401838407 | Proyecto de inversión | 304536.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304536.63, modificado:304536.63}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE LUNA GONZALEZ-ENCINAL-LA CAMPANA-LA PALESTINA - 202783 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 202783 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.5, meta_modificada:22.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:82, direccion:RANCHERIA LA PALESTINA, 34606 LA PALESTINA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 24.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO. ZONA DE LOS LLANOS ENTRONQUE EN LOCALIDAD DE CHINA, lon:-105.17367508, lat:25.0541899}} | 2020-11-01 | 2020-11-15 | 304536.63 | 304536.63 | 304536.63 | 304536.63 | 304536.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD/DIR-O.P.042-2020, contratista:EDYAL CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:304536.63, importe_modificado:304536.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.5}} | {1838407/proyecto_INICIO, 1838407/proyecto_PROCESO, 1838407/proyecto_FIN, 1838407/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401839235 | Proyecto de inversión | 2531484.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2531484.29, modificado:2531484.28}} | AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN LA TRILLA, CALLE PORFIRIO DÍAZ, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 205043 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 205043 | S | 184 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DOMICILIO CONOCIDO DE LA LOCALIDAD DEL MEZQUITAL IDENTIFICADOS POR LOS POBLADORES COMO LA TRILLA Y PO, lon:-104.38947036, lat:23.47963424}} | 2020-05-11 | 2020-06-11 | 2531484.28 | 2531484.28 | 2531484.28 | 2531484.28 | 2531484.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-VIVELE001-1, contratista:SECSA SERVICIOS ELECTRICO Y DE CONTROL, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3429097.35, importe_modificado:2531484.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1839235/proyecto_INICIO, 1839235/proyecto_PROCESO, 1839235/proyecto_FIN, 1839235/proyecto_INICIO, 1839235/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401839569 | Proyecto de inversión | 27433.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:13716.97, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13716.97, modificado:13716.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN BERNARDO LOCALIDAD AMADOR ASENTAMIENTO AMADOR - 206000 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 206000 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.3, meta_modificada:28.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:5, direccion:EJIDO AMADOR, 35454 AMADOR, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA UBICACION SE ENCUENTRA A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD EN MARGEN DERECHO LA TERCER CASA DE LA SEGUNDA CUADRA AL ESTE DE LA MISMA, lon:-105.62302641, lat:26.25973168}} | 2020-10-02 | 2020-12-15 | 13716.97 | 13716.97 | 13716.97 | 13716.97 | 13716.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSB/AP/FISE-2020/C-005/3, contratista:INGENIERIA E INMOVILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:27433.94, importe_modificado:27433.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.3}} | {1839569/proyecto_INICIO, 1839569/proyecto_PROCESO, 1839569/proyecto_INICIO, 1839569/proyecto_FIN, 1839569/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401839799 | Proyecto de inversión | 64710.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:31147.43, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33563.03, modificado:33563.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN DURANGO LOCALIDAD EL NAYAR ASENTAMIENTO EL NAYAR SECTOR-7 - 206704 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 206704 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:219, direccion:CALLE EL LLANITO 95 95 INTERIOR 95 95 PUEBLO EL NAYAR, 34330 EL NAYAR, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CALLE EL LLANITO NO 95 POBLADO EL NAYAR DURANGO, lon:-104.70322126, lat:23.95637525}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 33563.03 | 33563.03 | 33563.03 | 33563.03 | 33563.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-006-2020, contratista:GRUPO ACQUA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:8166080.98, importe_modificado:8166080.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1839799/proyecto_INICIO, 1839799/proyecto_FIN, 1839799/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401840027 | Proyecto de inversión | 696164 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696164.0, modificado:696164.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 23 CISTERNAS EN ZONA VALLE, SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 207408 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 207408 | S | 62 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, lon:-104.3944005, lat:23.47500306}} | 2020-06-23 | 2020-08-21 | 696164 | 696164 | 696164 | 696164 | 696164 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-VIVCIST001-1, contratista:EDIFICACIÒN OBJETIVA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1331792.0, importe_modificado:696164.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}} | {1840027/proyecto_PROCESO, 1840027/proyecto_FIN, 1840027/proyecto_INICIO, 1840027/proyecto_PROCESO, 1840027/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401840280 | Proyecto de inversión | 71871.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39529.25, modificado:39529.25}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:32342.29, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 85 M2 DE TECHO DE LOSA EN LA LOCALIDAD DE CANATÁN (1 ACCIÓN) - 208191 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 208191 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:20, direccion:RANCHERIA CANATÁN, 34610 CANATÁN, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , A 24.2 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE, DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, SALIENDO POR CARRETERA HACIA LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS, LOCALIDADES, lon:-105.33333755, lat:24.83986344}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 39529.25 | 39529.25 | 39529.25 | 39529.25 | 39529.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-CLZUR-060-2020, contratista:FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1691100.0, importe_modificado:1691100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} | {1840280/proyecto_FIN, 1840280/proyecto_INICIO, 1840280/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401840291 | Proyecto de inversión | 30439.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:13697.91, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16741.8, modificado:16741.8}} | CONSTRUCCIÓN DE 36 M2 DE TECHO DE LOSA EN LA LOCALIDAD DE CIÉNEGA DE SAN JOSÉ (1 ACCIÓN) - 208222 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 208222 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:29, direccion:RANCHERIA LA CIÉNEGA DE SAN JOSÉ, 34605 LA CIÉNEGA DE SAN JOSÉ, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 6.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUR DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO CARRETERA A DURANGO, SE ENTRA POR, lon:-105.40112989, lat:25.10362297}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 16741.8 | 16741.8 | 16741.8 | 16741.8 | 16741.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-CLZUR-060-2020, contratista:FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1691100.0, importe_modificado:1691100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {1840291/proyecto_PROCESO, 1840291/proyecto_FIN, 1840291/proyecto_PROCESO, 1840291/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401840475 | Proyecto de inversión | 125563.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:56503.88, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69059.93, modificado:69059.93}} | CONSTRUCCIÓN DE 148.5 M2 DE TECHO DE LOSA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE PAPASQUIARO (2 ACCIONES) - 208730 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 208730 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:148.5, meta_modificada:148.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:123, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL DE PAPASQUIARO, 34613 SAN MIGUEL DE PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , A 25.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE, DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, SALIENDO HACIA LA LOCALIDAD DE SAN NIC, lon:-105.3356277, lat:24.8301835}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 69059.93 | 69059.93 | 69059.93 | 69059.93 | 69059.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-CLZUR-060-2020, contratista:FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1691100.0, importe_modificado:1691100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:148.5}} | {1840475/proyecto_INICIO, 1840475/proyecto_FIN, 1840475/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401840600 | Proyecto de inversión | 1598498 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1598498.0, modificado:1598498.0}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, CON TECHUMBRE PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES MULTIDEPORTIVAS EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 209152 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 209152 | S | 324 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:585.0, meta_modificada:585.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:7, direccion:RANCHERIA CANDELARIA DEL ALTO, 34984 CANDELARIA DEL ALTO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA, lon:-104.54488178, lat:23.07974816}} | 2020-07-11 | 2020-09-08 | 1598498 | 1598498 | 1598498 | 1598498 | 1598498 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-URBCEMD-002, contratista:NORMA LETICIA QUIÑONES QUINTERO, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1598498.0, importe_modificado:1598498.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:585.0}} | {1840600/proyecto_INICIO, 1840600/proyecto_PROCESO, 1840600/proyecto_FIN, 1840600/proyecto_PROCESO, 1840600/proyecto_FIN, 1840600/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401840641 | Proyecto de inversión | 80493.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:40246.65, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40246.65, modificado:40240.09}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN DURANGO LOCALIDAD LA JOYA ASENTAMIENTO LA JOYA LOSA - 209343 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 209343 | S | 14 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1945, direccion:PUEBLO LA JOYA, 34395 LA JOYA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO LA JOYA DURANGO, lon:-104.71606546, lat:24.23850405}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 40240.09 | 40240.09 | 40240.09 | 40240.09 | 40240.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-016-20, contratista:EDUARDO ESTRADA CURIEL, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO, monto:2302138.22, importe_modificado:2302138.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}} | {1840641/proyecto_INICIO, 1840641/proyecto_FIN, 1840641/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401840788 | Proyecto de inversión | 755243.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755243.52, modificado:755243.52}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN MAPIMÍ, COLONIA HIERBABUENA LOCALIDAD MAPIMÍ ASENTAMIENTO MAPIMÍ - 209857 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAPIMI | 209857 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CIUDAD MAPIMÍ, 35200 MAPIMÍ, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , CALLE NINGUNA A PARTIR DE LA CALLE GLADIOLAS LAS ULTIMAS MANZANAS, lon:-103.8548221, lat:25.82711857}} | 2020-11-09 | 2020-12-21 | 755243.52 | 755243.52 | 755243.52 | 755243.52 | 755243.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-FISMDF-R33- 008-2020, contratista:JUAN ALFREDO VALADEZ CORDER, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:755243.52, importe_modificado:755243.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1840788/proyecto_INICIO, 1840788/proyecto_FIN, 1840788/proyecto_PROCESO, 1840788/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401841329 | Proyecto de inversión | 491435.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491435.86, modificado:491435.86}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LÁMINA SIN MEZCLA DE RECURSOS EN LA LOCALIDAD DE TIERRAS COLORADAS, ZONA SIERRA REGIÓN SANTIAGO TENERACA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 211357 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 211357 | S | 57 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:855.0, meta_modificada:855.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:830, direccion:RANCHERIA TIERRAS COLORADAS, 34986 TIERRAS COLORADAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS BENEFICIARIOS SON POBLADORES DE LA LOCALIDAD DE TIERRAS COLORADAS, lon:-104.74893044, lat:23.0708618}} | 2020-05-05 | 2020-07-05 | 491435.86 | 491435.86 | 491435.86 | 491435.86 | 491435.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-VIV002-2, contratista:SOCRATES MOISES GONZALEZ VALENZUELA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1432233.73, importe_modificado:491435.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:855.0}} | {1841329/proyecto_INICIO, 1841329/proyecto_FIN, 1841329/proyecto_INICIO, 1841329/proyecto_PROCESO, 1841329/proyecto_FIN, 1841329/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401841443 | Proyecto de inversión | 33544.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33544.18, modificado:33544.18}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LAS ESPINAS HACIA LA PISTA, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (LOC. EL CHINO) - 211666 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 211666 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:837, direccion:RANCHERIA EL CHINO, 34975 EL CHINO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS LOCALIDADE DE EL CHINO A UN COSTADO DE LA CARRETERA PRINCIPAL A 3 KM. ANTES DE LLEGAR A LA LOCALIDAD DE GUACAMAYITAS, lon:-104.69967649, lat:23.3408773}} | 2020-06-25 | 2020-08-23 | 33544.18 | 33544.18 | 33544.18 | 33544.18 | 33544.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-VIVELEALUM001-5, contratista:REINGENIERIA Y SOLUCIONES EN MATERIAL Y EQUIPO ELECTRICO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3454968.66, importe_modificado:33544.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1841443/proyecto_INICIO, 1841443/proyecto_PROCESO, 1841443/proyecto_INICIO, 1841443/proyecto_FIN, 1841443/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401842111 | Proyecto de inversión | 176567.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:88283.53, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88283.53, modificado:88283.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LÁMINA EN LA LOCALIDAD DE LOS AGUACATES, DE LA ZONA SIERRA SAN FRANCISCO DE OCOTAN, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 213844 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 213844 | S | 33 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:418.0, meta_modificada:417.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:662, direccion:RANCHERIA LOS AGUACATES, 34985 LOS AGUACATES, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS BENEFICIARIOS SON POBLADORES DE LA LOCALIDAD DE LOS AGUACATES, lon:-104.77360692, lat:22.92599634}} | 2020-10-08 | 2020-12-06 | 88283.53 | 88283.53 | 88283.53 | 88283.53 | 88283.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-VIV004-3, contratista:ALONSO AYALA DERAS, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:500000.01, importe_modificado:88283.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:417.85}} | {1842111/proyecto_INICIO, 1842111/proyecto_PROCESO, 1842111/proyecto_INICIO, 1842111/proyecto_FIN, 1842111/proyecto_PROCESO, 1842111/proyecto_FIN, 1842111/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401842819 | Proyecto de inversión | 75400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75400.0, modificado:75400.0}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 660 WATTS PARA VIVIENDAS RURALES) EN LA LOCALIDAD DE BRASILES, ZONA INDÍGENA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 215806 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 215806 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:222, direccion:RANCHERIA BRASILES, 34997 BRASILES, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE BRASILES, lon:-104.48508505, lat:22.45482079}} | 2020-08-22 | 2020-09-20 | 75400 | 75400 | 75400 | 75400 | 75400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-VIVELESOL003-1, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:377000.0, importe_modificado:75400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1842819/proyecto_PROCESO, 1842819/proyecto_INICIO, 1842819/proyecto_PROCESO, 1842819/proyecto_FIN, 1842819/proyecto_INICIO, 1842819/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401843924 | Proyecto de inversión | 1580248.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1580248.41, modificado:1570908.09}} | REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO LA LOMA EN VILLA LA LOMA, MUNICIPIO DE LERDO, DGO. - 219165 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE LERDO DGO | 219165 | S | 110 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:23, direccion:VILLA ESTACIÓN LA LOMA, 35190 LA LOMA, LERDO DURANGO ENTRE CALLE RAMIREZ Y , CALLE ZARAGOZA A 300 METROS DE LA HACIENDA LA LOMA Y A 400 MTS DE LA SECUNDARIA DE LA VILLA EN EL MUNICIPIO DE LERDO DGO, lon:-103.66958288, lat:25.46683518}} | 2020-11-02 | 2020-12-15 | 1570908.09 | 1570908.09 | 1570908.09 | 1570908.09 | 1570908.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-AYS-IR-29/2020, contratista:ARQ. JOSE LUIS SIFUENTES GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:1570908.09, importe_modificado:1570908.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1843924/proyecto_PROCESO, 1843924/proyecto_INICIO, 1843924/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401843973 | Proyecto de inversión | 96000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96000.0, modificado:96000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 3CUARTOS DORMITORIO EN SAN JUAN DEL RÍO LOCALIDAD RÍO GRANDE ASENTAMIENTO RÍO GRANDE - 219274 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 219274 | S | 0 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:33, direccion:EJIDO RÍO GRANDE, 34497 RÍO GRANDE, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , UBICADO SOBRE EL CAMINO SAN JUAN DEL RIO LA COYOTADO SOBRE EL LADO IZQUIERDO, lon:-104.4579343, lat:24.72728474}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-006/2020, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:3520000.0, importe_modificado:3520000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1843973/proyecto_INICIO, 1843973/proyecto_PROCESO, 1843973/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401844179 | Proyecto de inversión | 49570 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:24785.0, modificado:24785.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24785.0, modificado:24785.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD FRANCISCO MÁRQUEZ DEL MUNICIPIO DE RODEO DURANGO - 219881 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO | 219881 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.53, meta_modificada:52.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:13, direccion:EJIDO FRANCISCO MÁRQUEZ, 35763 FRANCISCO MÁRQUEZ, RODEO DURANGO ENTRE Y , CASAS DE MARIA DOMITILA MORALES OLGUIN ENEDINA MORALES RENTERIA Y JOAQUIN RENTERIA GONZALES, lon:-104.48732187, lat:25.13366092}} | 2020-06-03 | 2020-08-01 | 49570 | 49570 | 49570 | 49570 | 49570 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020(M), contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO, monto:1610354.69, importe_modificado:1610354.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.53}} | {1844179/proyecto_INICIO, 1844179/proyecto_FIN, 1844179/proyecto_PROCESO, 1844179/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401844205 | Proyecto de inversión | 41050.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:20525.43, modificado:20525.43}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20525.43, modificado:20525.43}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE RODEO DURANGO - 219974 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO | 219974 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:31, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO, 35765 SAN PEDRO, RODEO DURANGO ENTRE Y , CASAS DE ELISEO TOMAS VILLA ATAIDE Y MARIA MARTHA CORDERO AMAYA, lon:-104.66352634, lat:25.21458142}} | 2020-06-03 | 2020-08-01 | 41050.86 | 41050.86 | 41050.86 | 41050.86 | 41050.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020(M), contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO, monto:1610354.69, importe_modificado:1610354.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.0}} | {1844205/proyecto_INICIO, 1844205/proyecto_FIN, 1844205/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401845057 | Proyecto de inversión | 415000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415000.0, modificado:415000.0}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL PREESCOLAR HERMANOS GRIMM, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 222718 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 222718 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:486.22, meta_modificada:486.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PREESOLAR HERMANOS GRIMM A UN COSTADO DEL BOULEVARD CUATRO CULTURAS PASANDO LA ESCUELA SECUNDARI, lon:-104.38600065, lat:23.48269657}} | 2020-05-08 | 2020-06-19 | 415000 | 415000 | 415000 | 415000 | 415000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-EDU002-2, contratista:ROGELIO CENICEROS, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1739048.12, importe_modificado:415000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:486.0}} | {1845057/proyecto_INICIO, 1845057/proyecto_PROCESO, 1845057/proyecto_INICIO, 1845057/proyecto_FIN, 1845057/proyecto_PROCESO, 1845057/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401845163 | Proyecto de inversión | 25637.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25637.32, modificado:25637.32}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE CORRALES BLANCOS - 223093 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 223093 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:675, direccion:RANCHERIA CORRALES BLANCOS, 34620 CORRALES BLANCOS, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , A 83.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE, DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-106.24435793, lat:24.9792755}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 25637.32 | 25637.32 | 25637.32 | 25637.32 | 25637.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-CS-027-2020, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:3845598.36, importe_modificado:3845598.36}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1845163/proyecto_INICIO, 1845163/proyecto_FIN, 1845163/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401845955 | Proyecto de inversión | 65020.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65020.08, modificado:65020.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN DURANGO LOCALIDAD EL REFUGIO (EL CONEJO) ASENTAMIENTO EL REFUGIO (EL CONEJO) SECTOR 2-C - 225071 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 225071 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:304, direccion:PUEBLO PLAN DE AYALA, 34324 EL REFUGIO (EL CONEJO), DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EL REFUGIO EL CONEJO DURANGO, lon:-104.53785977, lat:23.90206377}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 65020.08 | 65020.08 | 65020.08 | 65020.08 | 65020.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-023-20, contratista:CARLOS ALBERTO LUNA DOMÍNGUEZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:715000.0, importe_modificado:715000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1845955/proyecto_PROCESO, 1845955/proyecto_INICIO, 1845955/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401845974 | Proyecto de inversión | 65020.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65020.08, modificado:65020.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN DURANGO LOCALIDAD JUAN B. CEBALLOS ASENTAMIENTO JUAN B. CEBALLOS SECTOR 2-C - 225132 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 225132 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:197, direccion:PUEBLO JUAN B. CEBALLOS, 34393 JUAN B. CEBALLOS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO JUAN B CEBALLOS DURANGO DGO., lon:-104.66771001, lat:24.20784337}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 65020.08 | 65020.08 | 65020.08 | 65020.08 | 65020.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-023-20, contratista:CARLOS ALBERTO LUNA DOMÍNGUEZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:715000.0, importe_modificado:715000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1845974/proyecto_PROCESO, 1845974/proyecto_INICIO, 1845974/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401846090 | Proyecto de inversión | 455140.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455140.56, modificado:455140.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SECTOR 2-C - 225468 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 225468 | S | 26 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PABLO NARUDA 107 107 INTERIOR 107 107 CIUDAD EMILIANO ZAPATA, 34230 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE PABLO NARUDA Y CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA, CALLE JESUS GARCIA EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD EMILIANO, lon:-104.62217179, lat:24.03915671}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 455140.56 | 455140.56 | 455140.56 | 455140.56 | 455140.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-006-2020, contratista:GRUPO ACQUA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:8166080.98, importe_modificado:8166080.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1846090/proyecto_INICIO, 1846090/proyecto_PROCESO, 1846090/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401846263 | Proyecto de inversión | 26589.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:13294.88, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13294.88, modificado:13294.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN SAN BERNARDO LOCALIDAD LA GRANJA ASENTAMIENTO LA GRANJA - 225976 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 225976 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:22, direccion:RANCHO LA GRANJA, 35493 LA GRANJA, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE MARGEN DERECHO A LA ENTRADA DE LA LOCLAIDAD SE ENCUETRA A DOS CUADRAS EN LA ESQUINA, lon:-105.49154889, lat:25.96132575}} | 2020-10-30 | 2020-12-15 | 13294.88 | 13294.88 | 13294.88 | 13294.88 | 13294.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSB/AP/FISE-2020/C--006/3, contratista:INGENIERIA E INMOVILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:26589.76, importe_modificado:26589.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1846263/proyecto_PROCESO, 1846263/proyecto_INICIO, 1846263/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401846298 | Proyecto de inversión | 107906.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:53953.45, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53953.45, modificado:53585.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN DURANGO LOCALIDAD LLANO GRANDE ASENTAMIENTO LLANO GRANDE (LAMINA) - 226050 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 226050 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:79.85, meta_modificada:79.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:204, direccion:PUEBLO LLANO GRANDE, 34357 LLANO GRANDE, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO LLANO GRANDE DURANGO, lon:-105.20383717, lat:23.86395931}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 53585.98 | 53585.98 | 53585.98 | 53585.98 | 53585.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. INMUVI-017-20, contratista:LUIS FERNANDO RANGEL TORRES, convocante:Instituto Municipal de Vivienda de Durango, monto:1495124.22, importe_modificado:1495124.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.85}} | {1846298/proyecto_PROCESO, 1846298/proyecto_INICIO, 1846298/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401846360 | Proyecto de inversión | 648602.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648602.27, modificado:648602.27}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDOS PARA ABREVADERO EN VARIAS LOCALIDADES, SAN JOSE DEL LLANO, DEL MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO - 226216 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 226216 | S | 324 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8147.0, meta_modificada:8147.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:620, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DEL LLANO, 34986 SAN JOSÉ DEL LLANO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA CERCA DE LA LOCALIDAD SAN JOSE DEL LLANO EN BRECHA QUE CONDUCE A LA MISMA, lon:-104.66286055, lat:23.12487677}} | 2020-08-01 | 2020-08-30 | 648602.27 | 648602.27 | 648602.27 | 648602.27 | 648602.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-IA001-1, contratista:ARNULFO HERNANDEZ ALBA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1791176.47, importe_modificado:648602.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8147.16}} | {1846360/proyecto_INICIO, 1846360/proyecto_PROCESO, 1846360/proyecto_INICIO, 1846360/proyecto_FIN, 1846360/proyecto_INICIO, 1846360/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401846917 | Proyecto de inversión | 175597.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:87798.99, modificado:87798.99}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87798.98, modificado:87798.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OTÁEZ LOCALIDAD ZAPOTES ASENTAMIENTO ZAPOTES - 227605 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 227605 | S | 28 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:73, direccion:PUEBLO ZAPOTES, 34654 ZAPOTES, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , LAS 11 ACCIONES DE TECHOS SE ENCUENTRAN DOSTRIBUIDAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ZAPOTES DOM CONOCIDO, lon:-106.15108737, lat:24.70409448}} | 2020-07-09 | 2020-09-11 | 175597.97 | 175597.97 | 175597.97 | 175597.97 | 175597.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-VIV-015-R33-2020/3, contratista:RODOLFO VALLES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE OTAEZ, monto:175597.97, importe_modificado:175597.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.0}} | {1846917/proyecto_PROCESO, 1846917/proyecto_INICIO, 1846917/proyecto_PROCESO, 1846917/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401847606 | Proyecto de inversión | 706444.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706444.47, modificado:706444.47}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE ENTRONQUE A LA LÍNEA A LLANO BLANCO A RINCÓN DE HUAJUPA - 229599 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 229599 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:97, direccion:PARAJE RINCÓN DE HUAJUPA, 34627 RINCÓN DE HUAJUPA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , A 113.2 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-106.5182338, lat:24.83267721}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 706444.47 | 706444.47 | 706444.47 | 706444.47 | 706444.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD/DIR-O.P.065-2020, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:706444.47, importe_modificado:706444.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1847606/proyecto_PROCESO, 1847606/proyecto_FIN, 1847606/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401847822 | Proyecto de inversión | 101550.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50816.06, modificado:50816.06}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50734.22, modificado:50734.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MAPIMÍ LOCALIDAD MAPIMÍ ASENTAMIENTO MAPIMÍ - 230198 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAPIMI | 230198 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.77, meta_modificada:240.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD MAPIMÍ, 35200 MAPIMÍ, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , SWECTOR AMPL. LAS PLAMILLAS DOMICILIO CONOCIDO, lon:-103.85152092, lat:25.82297086}} | 2020-10-30 | 2020-12-31 | 101550.28 | 101550.28 | 101550.28 | 101550.28 | 101550.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-FISMDF-R33- 004-2020, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:1199034.0, importe_modificado:1199034.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.77}} | {1847822/proyecto_PROCESO, 1847822/proyecto_INICIO, 1847822/proyecto_FIN, 1847822/proyecto_PROCESO, 1847822/proyecto_FIN, 1847822/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401848322 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD LA ESCONDIDA DE LA MESA DE SAN PEDRO ASENTAMIENTO LA ESCONDIDA DE LA MESA DE SAN PEDRO - 231909 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 231909 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:127, direccion:PUEBLO LA ESCONDIDA [DE LA MESA DE SAN PEDRO], 34968 LA ESCONDIDA [DE LA MESA DE SAN PEDRO], PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNIDAD, lon:-105.65327504, lat:23.38772939}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-083/2020, contratista:TORRES MORALES EFRAIN, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1848322/proyecto_FIN, 1848322/proyecto_PROCESO, 1848322/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401848371 | Proyecto de inversión | 146390.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146390.31, modificado:437691.86}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA LOCALIDAD DE CUEVECILLAS - 232044 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 232044 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:36, direccion:RANCHERIA CUEVECILLAS, 34607 CUEVECILLAS, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , A 5.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.36222091, lat:25.0322082}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 437691.86 | 437691.86 | 437691.86 | 437691.86 | 437691.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD/DIR-O.P.064-2020, contratista:JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:437691.86, importe_modificado:437691.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:140.0}} | {1848371/proyecto_PROCESO, 1848371/proyecto_INICIO, 1848371/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401848662 | Proyecto de inversión | 1630826.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1630826.17, modificado:1630826.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OTÁEZ LOCALIDAD SAN PEDRO DE AZAFRANES ASENTAMIENTO SAN PEDRO DE AZAFRANES - 232964 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 232964 | S | 219 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:923.76, meta_modificada:923.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:60, direccion:PUEBLO SAN PEDRO DE AZAFRANES, 34650 SAN PEDRO DE AZAFRANES, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 1 HORA Y 30 MINUTOS DE CABECERA MUNICIPAL POR EL CAMINO OTAEZ A SAN PEDRO DE AZAFRANES, lon:-106.10194482, lat:24.73557374}} | 2020-08-10 | 2020-11-10 | 1630826.17 | 1630826.17 | 1630826.17 | 1630826.17 | 1630826.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-URB-020-R33-2020, contratista:INGENIERIA E INMOVILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OTAEZ, monto:1630826.17, importe_modificado:1630826.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:923.76}} | {1848662/proyecto_INICIO, 1848662/proyecto_PROCESO, 1848662/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401849135 | Proyecto de inversión | 223628.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223628.86, modificado:223628.86}} | REHABILTACION DE POZO PROFUNDO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE DOLORES HIDALGO MUNICIPIO DE NAZAS DGO. - 234582 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 234582 | S | 102 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:10, direccion:PUEBLO DOLORES HIDALGO, 35730 DOLORES HIDALGO, NAZAS DURANGO ENTRE Y , EL PUEBLO DE DOLORES HIDALGO SE ENCUENTRA A 4.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DE LA LOCALIDAD DE NAZAS Y EL PROYECTO SE LOCALIZA A 250 MTS APROXIMADA, lon:-104.09153079, lat:25.26577314}} | 2020-12-03 | 2020-12-31 | 223628.86 | 223628.86 | 223628.86 | 223628.86 | 223628.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/AYS/024/2019-B, contratista:C. BENITO ZUÑIGA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:223628.86, importe_modificado:223628.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1849135/proyecto_INICIO, 1849135/proyecto_PROCESO, 1849135/proyecto_FIN, 1849135/proyecto_PROCESO, 1849135/proyecto_FIN, 1849135/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401849209 | Proyecto de inversión | 202526.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202526.36, modificado:202526.36}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN SAN JUAN DE GUADALUPE LOCALIDAD SYMON ESTACIÓN SYMON ASENTAMIENTO ESTACIÓN SYMON - 234869 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 234869 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:34, direccion:RANCHO ESTACIÓN SYMON, 35920 SYMON (ESTACIÓN SYMON), SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , VIA DE CAMINO DE TERRACERIA SAN JUAN A ESTACION SYMON, lon:-102.69120648, lat:24.66623545}} | 2020-07-08 | 2020-08-08 | 202526.36 | 202526.36 | 202526.36 | 202526.36 | 202526.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/SGPE-DGO/URB/018/2020/2, contratista:OMAR MIJARES SALAZAR, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO, monto:202526.36, importe_modificado:202526.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1849209/proyecto_INICIO, 1849209/proyecto_FIN, 1849209/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401852341 | Proyecto de inversión | 490520.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490520.76, modificado:490520.76}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BATERIAS Y CELDAS SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN BLAS Y LA VINATA, DEL MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DURANGO. - 243954 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN DIMAS | 243954 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:538, direccion:RANCHERIA LA VINATA, 34675 LA VINATA, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , DIFERENTES DOMICILIOS CONOCIDOS DE LA VINATA SAN DIMAS, DURANGO, lon:-106.14149836, lat:24.46502594}} | 2020-08-07 | 2020-10-06 | 490520.76 | 490520.76 | 490520.76 | 490520.76 | 490520.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-SD/C/008/2020, contratista:C. CESAR DAVID URBINA SAUCEDA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO., monto:2452603.78, importe_modificado:2452603.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1852341/proyecto_INICIO, 1852341/proyecto_PROCESO, 1852341/proyecto_FIN, 1852341/proyecto_INICIO, 1852341/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401852499 | Proyecto de inversión | 2283018.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2283018.1, modificado:2283018.1}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN GÓMEZ PALACIO,ASENTAMIENTO VALLE AZUL - 244339 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 244339 | S | 2460 | 1640 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1266.0, meta_modificada:1266.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ENRIQUE UNZUETA INTERIOR S/N COLONIA VALLE AZUL, 35027 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE PROLONGACION MADERO Y CALLE PRIMERO DE ABRIL, CALLE DOROTEO ARANGO ENTRE PROL. FCO I MADERO Y C. PRIMERO DE ABRIL ATRAVEZAN, lon:-103.50300542, lat:25.58702713}} | 2020-11-23 | 2020-12-12 | 2283018.1 | 2283018.1 | 2283018.1 | 2283018.1 | 2283018.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-URB-043/2020, contratista:CONSTRUCTORA NPG, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:2283018.1, importe_modificado:2283018.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1266.0}} | {1852499/proyecto_PROCESO, 1852499/proyecto_FIN, 1852499/proyecto_PROCESO, 1852499/proyecto_FIN, 1852499/proyecto_INICIO, 1852499/proyecto_FIN, 1852499/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401852568 | Proyecto de inversión | 606430.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606430.56, modificado:606430.56}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN GÓMEZ PALACIO ASENTAMIENTO VILLA GREGORIO GARCÍA - 244460 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 244460 | S | 660 | 440 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3375.0, meta_modificada:3375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:77, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N EJIDO VILLA GREGORIO GARCÍA, 35110 VILLA GREGORIO GARCÍA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ACCESOS VILLA GREG, lon:-103.35359916, lat:25.75667972}} | 2020-11-23 | 2020-12-18 | 606430.56 | 606430.56 | 606430.56 | 606430.56 | 606430.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-URB-040/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:2744908.92, importe_modificado:2744908.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3375.0}} | {1852568/proyecto_INICIO, 1852568/proyecto_FIN, 1852568/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401852652 | Proyecto de inversión | 477727.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477727.61, modificado:477727.61}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN GÓMEZ PALACIO ASENTAMIENTO BRITTINGHAM - 244665 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 244665 | S | 168 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2683.0, meta_modificada:2683.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:40, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N EJIDO BRITTINGHAM, 35105 BRITTINGHAM, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ACCESOSEJIDO BRITTINGHAM, MPIO. DE GÓME, lon:-103.56967109, lat:25.75898373}} | 2020-11-23 | 2020-12-18 | 477727.61 | 477727.61 | 477727.61 | 477727.61 | 477727.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-URB-041/2020, contratista:PAVIMENTOS LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3435869.71, importe_modificado:3435869.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2683.0}} | {1852652/proyecto_INICIO, 1852652/proyecto_FIN, 1852652/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401853634 | Proyecto de inversión | 49435.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:24717.68, modificado:19624.91}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24717.69, modificado:19624.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD BUCARELI CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 247447 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 247447 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:129.0, meta_modificada:102.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:41, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N EJIDO BUCARELI, 35136 BUCARELI, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION EN DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL BUCARELI EN EL MUNICIPIO DE GOME, lon:-103.53541614, lat:25.66435934}} | 2020-07-21 | 2020-11-13 | 39249.82 | 39249.82 | 39249.82 | 39249.82 | 39249.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3866677.24, importe_modificado:3866677.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.6}} | {1853634/proyecto_INICIO, 1853634/proyecto_PROCESO, 1853634/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401853730 | Proyecto de inversión | 34735.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:17367.53, modificado:18171.21}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17367.52, modificado:18171.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD CHIHUAHUITA CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 247817 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 247817 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.64, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:56, direccion:CALLE MISMO DOMICLIO INTERIOR S/N EJIDO CHIHUAHUITA VIEJO, 35114 CHIHUAHUITA (CHIHUAHUITA VIEJO), GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION EN DOMICILIO CONOCIDO EJIDO CHIH, lon:-103.37584856, lat:25.73766142}} | 2020-07-21 | 2020-11-13 | 36342.43 | 36342.43 | 36342.43 | 36342.43 | 36342.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3866677.24, importe_modificado:3866677.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} | {1853730/proyecto_INICIO, 1853730/proyecto_PROCESO, 1853730/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401854235 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN NUEVO IDEAL LOCALIDAD NUEVO IDEAL ASENTAMIENTO LA MAGDALENA - 249312 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNCIPIO NUEVO IDEAL DGO | 249312 | S | 35 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:EJIDO LA MAGDALENA, 34416 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A CUATRO CUADRAS DE DISTANCIA DE TEMPLO GUDALAPUPANO DE LA COMUNIDAD, lon:-105.06604879, lat:24.88239235}} | 2020-11-17 | 2020-12-17 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-039/2020, contratista:JAIME ARAMBULA VILLASEÑOR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1854235/proyecto_INICIO, 1854235/proyecto_FIN, 1854235/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401854305 | Proyecto de inversión | 64304.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:32152.15, modificado:25803.12}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32152.15, modificado:25803.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 249546 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 249546 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:167.8, meta_modificada:134.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:90, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 35104 LÁZARO CÁRDENAS, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION EN DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LAZARO CARDENAS EN EL, lon:-103.59090266, lat:25.80332855}} | 2020-07-21 | 2020-11-13 | 51606.24 | 51606.24 | 51606.24 | 51606.24 | 51606.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3866677.24, importe_modificado:3866677.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:134.9}} | {1854305/proyecto_INICIO, 1854305/proyecto_FIN, 1854305/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401854316 | Proyecto de inversión | 60020 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60020.0, modificado:60020.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ZONA VALLE EN EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 249580 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 249580 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, lon:-104.39334916, lat:23.46926068}} | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 60020 | 60020 | 60020 | 60020 | 60020 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-VIVCUAR002-2, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1200400.0, importe_modificado:60020.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1854316/proyecto_INICIO, 1854316/proyecto_PROCESO, 1854316/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401854356 | Proyecto de inversión | 180060 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180060.0, modificado:180060.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ZONA VALLE EN EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL RANCHITO, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 249656 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 249656 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:23, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DEL RANCHITO EL RANCHITO, 34973 SAN JOSÉ DEL RANCHITO (EL RANCHITO), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN 3 PUNTO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL RANCHITO, lon:-104.36074419, lat:23.57102543}} | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 180060 | 180060 | 180060 | 180060 | 180060 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-VIVCUAR002-8, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1200400.0, importe_modificado:180060.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1854356/proyecto_PROCESO, 1854356/proyecto_FIN, 1854356/proyecto_INICIO, 1854356/proyecto_PROCESO, 1854356/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401854358 | Proyecto de inversión | 25737.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:12868.52, modificado:11388.57}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12868.53, modificado:11388.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD NOÉ CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 249658 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 249658 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:67.16, meta_modificada:59.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:108, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N CUARTEL NOÉ, 35136 NOÉ, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION EN DOMICILIO CONOCIDO EJIDO NOE EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO,DGO., lon:-103.58427555, lat:25.68461186}} | 2020-07-21 | 2020-11-13 | 22777.14 | 22777.14 | 22777.14 | 22777.14 | 22777.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3866677.24, importe_modificado:3866677.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:59.54}} | {1854358/proyecto_INICIO, 1854358/proyecto_PROCESO, 1854358/proyecto_FIN, 1854358/proyecto_PROCESO, 1854358/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401863424 | Proyecto de inversión | 68731.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:34365.72, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34365.72, modificado:34365.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LÁMINA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA REGIÓN SANTA MARÍA DE OCOTÁN, LOCALIDAD LA MESA DE LA VENTANA, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 250703 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZUITAL | 250703 | S | 14 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:162.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:633, direccion:RANCHERIA LA MESA DE LA VENTANA, 34986 LA MESA DE LA VENTANA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN VARIOS PUNTOS EN LA LOCALIDAD DE LA MESA DE LA VENTANA, lon:-104.73653685, lat:23.11096109}} | 2020-11-27 | 2020-12-26 | 34365.72 | 34365.72 | 34365.72 | 34365.72 | 34365.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-VIV006-8, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:500000.0, importe_modificado:34365.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:162.0}} | {1863424/proyecto_INICIO, 1863424/proyecto_PROCESO, 1863424/proyecto_FIN, 1863424/proyecto_PROCESO, 1863424/proyecto_FIN, 1863424/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401866157 | Proyecto de inversión | 39177.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39177.54, modificado:39177.54}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD MADRID - 257712 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 257712 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:32, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N EJIDO MADRID, 35121 ARCINAS, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE BAÑO HÚMEDO CON TINACO Y BIODIGESTOR EN EL EJIDO MADRID DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, lon:-103.41304392, lat:25.76796086}} | 2020-11-24 | 2020-12-23 | 39177.54 | 39177.54 | 39177.54 | 39177.54 | 39177.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-046/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:2350652.58, importe_modificado:2350652.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1866157/proyecto_FIN, 1866157/proyecto_INICIO, 1866157/proyecto_PROCESO, 1866157/proyecto_INICIO, 1866157/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401866223 | Proyecto de inversión | 7580.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:3790.04, modificado:3538.61}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3790.05, modificado:3538.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD TIERRA BLANCA CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 257847 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 257847 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.78, meta_modificada:18.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PATONI INTERIOR S/N COLONIA TIERRA BLANCA, 35045 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE PATONI Y CALLE JUAN ALVAREZ, BRECHA MARTIN CARRERA BAÑO HÚMEDO CON TINACO Y BIODIGESTOR EN LA COLONIA TIERRA BLANCA DEL MPIO, lon:-103.48397042, lat:25.56959408}} | 2020-07-21 | 2020-11-13 | 7077.21 | 7077.21 | 7077.21 | 7077.21 | 7077.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3866677.24, importe_modificado:3866677.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.5}} | {1866223/proyecto_INICIO, 1866223/proyecto_PROCESO, 1866223/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401867363 | Proyecto de inversión | 266742 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266742.0, modificado:266742.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO REPOSICIÓN DE BROCALES Y TAPAS EN POZOS DE VISITA EN MAPIMÍ LOCALIDAD MAPIMÍ ASENTAMIENTO MAPIMÍ - 260365 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAPIMI | 260365 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CIUDAD MAPIMÍ, 35200 MAPIMÍ, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , SE COLOCARAN REPOSICION DE VARIOS BROCALES EN ESQUINAS DE LAS ZAPS, lon:-103.85193733, lat:25.83312074}} | 2020-11-30 | 2020-12-31 | 266742 | 266742 | 266742 | 266742 | 266742 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-FISMDF-R33- 017-2020, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:401940.0, importe_modificado:401940.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:73.0}} | {1867363/proyecto_FIN, 1867363/proyecto_PROCESO, 1867363/proyecto_INICIO, 1867363/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401869073 | Proyecto de inversión | 251749.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:125874.99, modificado:125874.99}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125874.99, modificado:125874.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD EL VERGEL CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 264844 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 264844 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.5, meta_modificada:185.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:160, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N EJIDO EL VERGEL, 35120 EL VERGEL, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SINN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CONSTRUCCION DE LOSA SOLIDA DE CONCRETO ARMADO PARA CUARTO DORMITORIO EN EL , lon:-103.52109383, lat:25.63919261}} | 2020-07-22 | 2020-09-14 | 251749.98 | 251749.98 | 251749.98 | 251749.98 | 251749.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-018/2020., contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3131742.61, importe_modificado:3131742.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:185.5}} | {1869073/proyecto_FIN, 1869073/proyecto_INICIO, 1869073/proyecto_PROCESO, 1869073/proyecto_FIN, 1869073/proyecto_PROCESO, 1869073/proyecto_FIN, 1869073/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401869397 | Proyecto de inversión | 1286399.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1286399.4, modificado:1286399.4}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN POANAS LOCALIDAD una localidad. - 265588 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS DURANGO | 265588 | S | 259 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51700.0, meta_modificada:51700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE MEZQUITAL BARRIO VILLA UNIÓN, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE SAN CARLOS, MUY CECA DEL PANTEON, lon:-104.05458594, lat:23.9770762}} | 2020-05-04 | 2020-06-06 | 1286399.4 | 1286399.4 | 1286399.4 | 1286399.4 | 1286399.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/ADJ/002/2020, contratista:JOSÉ IVAN MALDONADO MONTELONGO, convocante:MUNICIPIO DE POANAS DURANGO, monto:1286399.4, importe_modificado:1286399.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51700.0}} | {1869397/proyecto_FIN, 1869397/proyecto_INICIO, 1869397/proyecto_PROCESO, 1869397/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401869692 | Proyecto de inversión | 31434.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31434.48, modificado:31434.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (TECHO TERRADO) NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MAPIMÍ LOCALIDAD SAN JOSÉ DE BELLAVISTA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DE BELLAVISTA - 266165 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAPIMI | 266165 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.5, meta_modificada:20.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:130, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE BELLAVISTA, 35236 SAN JOSÉ DE BELLAVISTA, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-103.71732292, lat:25.86911107}} | 2020-12-10 | 2020-12-31 | 31434.48 | 31434.48 | 31434.48 | 31434.48 | 31434.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-FISMDF-R33- 020-2020, contratista:OMAR MIJARES SALAZAR, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:1233090.52, importe_modificado:1233090.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.5}} | {1869692/proyecto_INICIO, 1869692/proyecto_FIN, 1869692/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401869765 | Proyecto de inversión | 20737.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:10368.57, modificado:10368.57}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10368.57, modificado:10368.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN GÓMEZ PALACIO COLONIA INDEPENDENCIA CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 266300 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 266300 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.28, meta_modificada:15.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:PRIVADA BENITO JUAREZ INTERIOR 329 COLONIA INDEPENDENCIA, 35112 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CONSTRUCCION DE LOSA SOLIDA DE CONCRETO ARMADO PARA CUARTO DORMITOR, lon:-103.48125002, lat:25.56927494}} | 2020-07-22 | 2020-09-14 | 20737.14 | 20737.14 | 20737.14 | 20737.14 | 20737.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-018/2020., contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3131742.61, importe_modificado:3131742.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.28}} | {1869765/proyecto_PROCESO, 1869765/proyecto_FIN, 1869765/proyecto_INICIO, 1869765/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401870015 | Proyecto de inversión | 106936.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106936.2, modificado:106936.2}} | COLOCACION DE GRAVA ARENA PARA ESTABILIZACION DE TUBERIA DE PEAD LISO DE 18¨ - 266969 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 266969 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:260.0, meta_modificada:354.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:22, direccion:VILLA JUAN E. GARCÍA, 35174 JUAN E. GARCÍA, LERDO DURANGO ENTRE Y , EN LA ENTRADA A EL SALITRAL A UN COSTADO DEL CAMPO DE LA VILLA JUAN E GARCIA EN EL MPIO DE KERDO DGO, lon:-103.68900009, lat:25.49449255}} | 2020-12-03 | 2020-12-30 | 106936.2 | 106936.2 | 106936.2 | 106936.2 | 106936.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-AYS-AD-31/2020, contratista:CIA. CONSTRUCTORA EL DELFIN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:106936.2, importe_modificado:106936.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:354.56}} | {1870015/proyecto_INICIO, 1870015/proyecto_PROCESO, 1870015/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401870450 | Proyecto de inversión | 28109.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:14054.55, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14054.55, modificado:14054.55}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LÁMINA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA REGIÓN CANOAS, LA PISTA, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 267826 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 267826 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.0, meta_modificada:65.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1256, direccion:RANCHERIA LA PISTA, 34977 LA PISTA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA PISTA, lon:-104.27030426, lat:22.72309146}} | 2020-11-27 | 2020-12-26 | 14054.55 | 14054.55 | 14054.55 | 14054.55 | 14054.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-VIV005-1, contratista:EMPRESA CONTRATISTA OFITEC DE DURANGO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:500000.0, importe_modificado:14054.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.52}} | {1870450/proyecto_INICIO, 1870450/proyecto_PROCESO, 1870450/proyecto_INICIO, 1870450/proyecto_FIN, 1870450/proyecto_PROCESO, 1870450/proyecto_FIN, 1870450/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401870465 | Proyecto de inversión | 126253.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:63126.98, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63126.98, modificado:63126.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LÁMINA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA REGIÓN CANOAS, CIENEGA DE MIRASOLES, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 267849 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 267849 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:294.0, meta_modificada:294.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:289, direccion:RANCHERIA CIÉNEGA DE MIRASOLES, 34993 CIÉNEGA DE MIRASOLES, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CIENEGA DE MIRASOLES, lon:-104.3106675, lat:22.5646674}} | 2020-11-27 | 2020-12-26 | 63126.98 | 63126.98 | 63126.98 | 63126.98 | 63126.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-VIV005-3, contratista:OFITEC DE DURANGO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:500000.0, importe_modificado:63126.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:294.29}} | {1870465/proyecto_INICIO, 1870465/proyecto_PROCESO, 1870465/proyecto_FIN, 1870465/proyecto_PROCESO, 1870465/proyecto_FIN, 1870465/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401877272 | Acción | 47738 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47738.0, modificado:47738.0}} | EQUIPAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE OFICNAS - 66577 | 10 | Durango | 31 | Santa Clara | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA | 66577 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.357222, lat:24.475444}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 47738 | 47738 | 47738 | 47738 | 47738 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93791, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA CLARA, monto:47738.0, importe_modificado:47738.0}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:2.0}} | {1877272/proyecto_INICIO, 1877272/proyecto_FIN, 1877272/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401877282 | Acción | 99051.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99051.57, modificado:99051.57}} | ACONDICIONAMIENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL - 75545 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES | 75545 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:109.0, meta_modificada:109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.723002, lat:25.343209}} | 2020-07-21 | 2020-08-31 | 99051.57 | 99051.57 | 99051.57 | 99051.57 | 99051.57 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MTD/PRODIM/2021, contratista:LESLIE DE JESUS DIAZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:99051.57, importe_modificado:99051.57}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:109.0}} | {1877282/proyecto_INICIO, 1877282/proyecto_PROCESO, 1877282/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401881849 | Proyecto de inversión | 1911213.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1911213.1, modificado:1911213.1}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL BOULEVARD DE ACCESO A LA CABECERA DE SAN JUAN DEL RIO, DGO. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 252000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Zona Centro, Durango, Dgo., México, lon:-104.6675277, lat:24.027249}} | 2020-12-01 | 2021-01-15 | 1911213.1 | 1911213.1 | 1911213.1 | 1911213.1 | 1911213.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401882727 | Proyecto de inversión | 668821.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:668821.34, modificado:654032.59}} | 208050 PRIM.ORESTES PEREYRA LOC.ORESTES PEREYRA OCAMPO DG rehabilitación de servicios sanitarios | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208050 | N | 0 | 0 | 86 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Villa Ocampo, Dgo., México, lon:-105.5037734, lat:26.4384859}} | 2020-08-13 | 2020-12-14 | 654032.59 | 654032.59 | 654032.59 | 654032.59 | 654032.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401882737 | Proyecto de inversión | 172911.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172911.39, modificado:203731.53}} | 208112 PRIM.BENITO JUAREZ LOC.SN.ANTONIO DE LA LAG STA CL impermeabilización en el edificio "A" y obra exterior: red eléctrica | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208112 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Santa Clara, Dgo., México, lon:-103.3568246, lat:24.4756229}} | 2020-09-09 | 2020-12-23 | 203731.53 | 203731.53 | 203731.53 | 203731.53 | 203731.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401882744 | Proyecto de inversión | 1120726.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1120726.36, modificado:1120679.7}} | 208017 SEC.TEC.#21 LOC.IGNACIO ALLENDE GPE.VICTORIA DGO aula audiovisual aislada de 12.00x8.00 mts estruct. R.D.C. y obra exterior: andadores | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208017 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:8, direccion:Ignacio Allende, Dgo., México, lon:-103.9982696, lat:24.4752152}} | 2020-10-02 | 2021-01-24 | 1120679.7 | 1120679.7 | 1120679.7 | 1120679.7 | 1120679.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401882776 | Proyecto de inversión | 664245.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664245.78, modificado:664245.78}} | FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS: CONCLUSION DEL EDIFICIO DE BIOLOGIA APLICADA | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | UJED-FAM-SUP-04 | N | 0 | 0 | 305 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:122.0, meta_modificada:122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:68, direccion:Filadelfia 147, Núcleo Universitario, Filadelfia, 35010 Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.50090981, lat:25.5851819}} | 2020-10-12 | 2021-01-30 | 664245.78 | 664245.78 | 664245.78 | 664245.78 | 664245.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:122.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200501889905 | Adquisición | 200520 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200520.0, modificado:200520.0}} | ADQUISICIÓN DE DRON DJI PHANTOM CUATRO RTK | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Gastos Indirectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 261165 | S | 927784 | 904866 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Bruno Martínez 143 Norte Zona Centro C.P. 34000 Durango, Dgo., lon:-104.67019444, lat:24.02398806}} | 2020-11-05 | 2020-12-31 | 200520 | 200520 | 200520 | 200520 | 200520 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:152, contratista:LEYMAK SERVICIOS CORPORATIVOS S DE RL DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:200520.0, importe_modificado:200520.0}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} | {1889905/proyecto_INICIO, 1889905/proyecto_FIN, 1889905/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200501890448 | Acción | 478500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478500.0, modificado:478500.0}} | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | 214749 | S | 25887 | 25382 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL CALLE 16 DE SEPTIEMBRE S/N, COL. JUAREZ, PUEBLO NUEVO, DGO CP. 34940, lon:-105.36019194, lat:23.77815056}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 478500 | 478500 | 478500 | 478500 | 478500 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:023-DOP-R33-GI-002/2020, contratista:TORRES MORALES EFRAIN, convocante:municipio de pueblo nuevo dgo, monto:478500.0, importe_modificado:478500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890448/proyecto_INICIO, 1890448/proyecto_PROCESO, 1890448/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE CANCELÓ EL PROYECTO , trimestre:5.0, usuario:eleazarvegac, fecha:2021-07-15}} | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200501890471 | Adquisición | 51989 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51989.0, modificado:51989.0}} | ADQUISICIÓN DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Programa de Inversión de Adquisiciones | Gastos Indirectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 264767 | S | 24260 | 24947 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL CONSTITUCION Y RIVA PALACIO SANTIAGO PAPASQUIARO, DGO. CP. 34600, lon:-105.420945, lat:25.03907972}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 51989 | 51989 | 51989 | 51989 | 51989 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100833, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:51989.0, importe_modificado:51989.0}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} | {1890471/proyecto_INICIO, 1890471/proyecto_FIN, 1890471/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200101703056 | Proyecto de inversión | 5342742.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5342742.56, modificado:5341047.36}} | Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos - COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN (MUEBLES DE OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO, CÁMARAS FOTOGRÁFICAS, EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Genética Forense | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 14 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66391563, lat:23.99201624}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66376543, lat:23.99199663}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 5341047.36 | 5341047.36 | 5341047.36 | 5341047.36 | 5341047.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200101703338 | Proyecto de inversión | 606250.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606250.8, modificado:4991553.02}} | Red Nacional de Radiocomunicación - COMPRA DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 23 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66378689, lat:23.99185941}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66378689, lat:23.99197703}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 4991553.02 | 4991553.02 | 4991553.02 | 4991553.02 | 4991553.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301719187 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:100000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN CON TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN LOCALIDAD LA SIERRITA DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 104721 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 104721 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:730, direccion:RANCHERIA LA SIERRITA, 34968 LA SIERRITA, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.68665718, lat:23.44585678}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-TECHOS-008/2020, contratista:FRANCO SIMENTAL AAGELICA MARIA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.0}} | {1719187/proyecto_PROCESO, 1719187/proyecto_INICIO, 1719187/proyecto_FIN, 1719187/proyecto_INICIO, 1719187/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301719402 | Proyecto de inversión | 1698171.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:849085.51, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849085.51, modificado:849085.51}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN TOPIA EN LA LOCALIDAD EL VENTOSO - 106257 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOPIA | 106257 | S | 64 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:627, direccion:RANCHERIA EL VENTOSO, 34557 EL VENTOSO, TOPIA DURANGO ENTRE Y ,, lon:-106.64294108, lat:25.22740868}} | 2020-05-03 | 2020-07-31 | 849085.51 | 849085.51 | 849085.51 | 849085.51 | 849085.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MTD-PESOXPESO-003/2020 SBS, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOPIA, monto:1695259.36, importe_modificado:849085.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1719402/proyecto_PROCESO, 1719402/proyecto_INICIO, 1719402/proyecto_FIN, 1719402/proyecto_PROCESO, 1719402/proyecto_FIN, 1719402/proyecto_PROCESO, 1719402/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301720785 | Proyecto de inversión | 159991.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79995.81, modificado:79995.81}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:79995.81, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME LOCALIDAD ZAPOTES DE RODRÍGUEZ EN EL MUNICIPIO DE CANELAS CANELAS - 122410 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CANELAS | 122410 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:254.48, meta_modificada:254.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:122, direccion:PUEBLO , 34514 ZAPOTES DE RODRÍGUEZ, CANELAS DURANGO ENTRE Y ,, lon:-106.56068732, lat:25.13692176}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 79995.81 | 79995.81 | 79995.81 | 79995.81 | 79995.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANELAS/PP-002/2020, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO., monto:452614.28, importe_modificado:452614.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:254.48}} | {1720785/proyecto_INICIO, 1720785/proyecto_FIN, 1720785/proyecto_PROCESO, 1720785/proyecto_FIN, 1720785/proyecto_PROCESO, 1720785/proyecto_INICIO, 1720785/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301721732 | Proyecto de inversión | 595318.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:300568.3, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294750.0, modificado:294750.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO ADOSADOS EN LA LOCALIDAD DE TAMAZULA MUNICIPIO TAMAZULA - 129674 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA | 129674 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:PUEBLO TAMAZULA DE VICTORIA, 34580 QUEBRADA DE LOS SÁNCHEZ, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y ,, lon:-106.96479173, lat:24.97778535}} | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 294750 | 294750 | 294750 | 294750 | 294750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-CEDS-001/2020 SBS, contratista:FERNADO DIAZ RUEZGA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:1676386.2, importe_modificado:830000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1721732/proyecto_PROCESO, 1721732/proyecto_INICIO, 1721732/proyecto_PROCESO, 1721732/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301722093 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:600000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD EL SALTO MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 136202 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 136202 | S | 47 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:RANCHERIA EL SALTO CENTRO, 34940 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y ,, lon:-105.35990527, lat:23.7772027}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-005/2020, contratista:ORRANTE CONSTRUYE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1722093/proyecto_INICIO, 1722093/proyecto_PROCESO, 1722093/proyecto_FIN, 1722093/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301722115 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:100000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD LA PEÑA MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 136368 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 136368 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:64, direccion:RANCHERIA LA PEÑA, 34953 LA PEÑA, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y ,, lon:-105.36927943, lat:23.56357181}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-011/2020, contratista:DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1722115/proyecto_INICIO, 1722115/proyecto_FIN, 1722115/proyecto_INICIO, 1722115/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301722156 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:100000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD LA CAMPANA MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 136793 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 136793 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:759, direccion:RANCHERIA LA CAMPANA [DE SAN JERÓNIMO], 34957 LA CAMPANA [DE MAÍZ GORDO], PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y ,, lon:-104.83682354, lat:23.1590182}} | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-004/2020, contratista:SOTO VALLES YAZMIRA RAFAELA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1722156/proyecto_INICIO, 1722156/proyecto_PROCESO, 1722156/proyecto_FIN, 1722156/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301722163 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:45000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD CHAVARRÍA NUEVO MUNICIPIO PUEBLO NUEVO - 136874 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 136874 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:34, direccion:EJIDO CHAVARRÍA NUEVO, 34955 CHAVARRÍA NUEVO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y ,, lon:-105.59136683, lat:23.64888439}} | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-004/2020, contratista:SOTO VALLES YAZMIRA RAFAELA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1722163/proyecto_INICIO, 1722163/proyecto_PROCESO, 1722163/proyecto_FIN, 1722163/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301722959 | Proyecto de inversión | 162000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162000.0, modificado:162000.0}} | AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TOLEDO DEL MUNICIPIO DE RODEO DURANGO - 3716 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO | 3716 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:49, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 45 TRAMO DURANGO - PARRAL KILÓMETRO 142 + 600 RANCHERIA TOLEDO, 35787 TOLEDO, RODEO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZÓ SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-104.47408227, lat:25.03527067}} | 2020-01-15 | 2020-01-29 | 162000 | 162000 | 162000 | 162000 | 162000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:01-AYS/FAISM/PMR-2020, contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO, monto:162000.0, importe_modificado:162000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:330.0}} | {1722959/proyecto_PROCESO, 1722959/proyecto_FIN, 1722959/proyecto_INICIO, 1722959/proyecto_FIN, 1722959/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301723415 | Proyecto de inversión | 449999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449999.99, modificado:449999.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN GUANACEVÍ LOCALIDAD CENDRADILLAS ASENTAMIENTO CENDRADILLAS - 5246 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 5246 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:125, direccion:PUEBLO CENDRADILLAS, 35417 CENDRADILLAS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , AL FONDO DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DEL ARROYO, lon:-106.00959954, lat:26.28313374}} | 2020-02-01 | 2020-02-29 | 449999.99 | 449999.99 | 449999.99 | 449999.99 | 449999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/URB/02/2020, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {1723415/proyecto_FIN, 1723415/proyecto_PROCESO, 1723415/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301724095 | Proyecto de inversión | 430000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430000.0, modificado:430000.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN GUANACEVÍ LOCALIDAD LAS POMAS - 7589 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANACEVI | 7589 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:57, direccion:RANCHERIA LAS POMAS, 35410 LAS POMAS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 261, lon:-106.16921974, lat:26.16222295}} | 2020-05-01 | 2020-05-30 | 430000.01 | 430000.01 | 430000.01 | 430000.01 | 430000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/URB/07/2020, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:430000.01, importe_modificado:430000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {1724095/proyecto_INICIO, 1724095/proyecto_FIN, 1724095/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301724174 | Proyecto de inversión | 209972.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209972.18, modificado:209972.18}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO LA HIGUERA AL EL GUASIMAL EN EL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO. - 7848 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANELAS | 7848 | S | 59 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:41, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE R 036 TRAMO ENTRONQUE A CANELAS - ENTRONQUE A EL GUASIMAL KILÓMETRO 20 + 200 RANCHERIA EL GUASIMAL, 34513 EL GUASIMAL, CANELAS DURANGO ENTRE Y , EL ENTRONQUE A EL GUASIMAL SE SE LOCALIZA SOBRE LA , lon:-106.68010798, lat:25.11330062}} | 2020-03-02 | 2020-03-31 | 209972.18 | 209972.18 | 209972.18 | 209972.18 | 209972.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANELAS/URB-C- 001/2020, contratista:Rodolfo valles flores, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO., monto:209972.18, importe_modificado:209972.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1724174/proyecto_INICIO, 1724174/proyecto_PROCESO, 1724174/proyecto_FIN, 1724174/proyecto_PROCESO, 1724174/proyecto_FIN, 1724174/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301724686 | Proyecto de inversión | 140959.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140959.6, modificado:140959.6}} | MANTENIMIENTO DE PRIMARIA SANITARIOS EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD GÓMEZ PALACIO ASENTAMIENTO 5 DE MAYO - 9337 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 9337 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS INTERIOR SN COLONIA 5 DE MAYO, 35040 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE AVENIDA MANUEL GONZALEZ Y AVENIDA PEDRO LAZCUARAIN, CALLE JUAN ALMONTE REHABILITACION DE BAÑO PRIMARIA. LÁZARO CÁRDENAS C, lon:-103.48594987, lat:25.5773359}} | 2020-04-06 | 2020-07-05 | 140959.6 | 140959.6 | 140959.6 | 140959.6 | 140959.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-EDU-009/2020, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:433703.88, importe_modificado:471533.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1724686/proyecto_INICIO, 1724686/proyecto_PROCESO, 1724686/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301725032 | Proyecto de inversión | 418616.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:212489.55, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206126.53, modificado:206126.53}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA (485 ML DE TUBERÍA EXTRUPACK DE 2, 32 TOMAS DOMICILIARIAS Y CAJA DE VÁLVULAS EN SECTOR PANTEÓN) EN CABECERA MUNICIPAL DE CANELAS, DGO. - 10334 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANELAS DGO | 10334 | S | 162 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:485.0, meta_modificada:485.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:PUEBLO CANELAS, 34500 CANELAS, CANELAS DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA A 120 MTS AL SUR DEL PANTEÓN MUNICIPAL Y SE ENCUENTRA A 1.5 KM DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y CENTRO DE LA MISMA AL NORTE POR LA ANTIGUA ENTRA, lon:-106.54247527, lat:25.12633796}} | 2020-05-18 | 2020-07-31 | 206126.53 | 206126.53 | 206126.53 | 206126.53 | 206126.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANELAS/AYS-010/CONV-SBC-01/2020A, contratista:RAKA DESARROILLADORA DE OBRAS ESPECIALIZADAS SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO., monto:1705791.72, importe_modificado:1705791.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:485.0}} | {1725032/proyecto_FIN, 1725032/proyecto_INICIO, 1725032/proyecto_PROCESO, 1725032/proyecto_INICIO, 1725032/proyecto_PROCESO, 1725032/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301725280 | Proyecto de inversión | 359047.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359047.38, modificado:359047.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA (USOS MÚLTIPLES) EN LA ESC. PRIMARIA NIÑOS HÉROES DE LA LOCALIDAD DE NOGALES DEL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT, DGO. - 11123 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 11123 | S | 48 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:PUEBLO NOGALES, 34473 NOGALES, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE NOGALES ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT A 6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EL PROYECTO ESTA LOCALIZADO EN LA CALLE NIÑOS, lon:-104.72020864, lat:24.97829545}} | 2020-03-11 | 2020-04-13 | 359047.38 | 359047.38 | 359047.38 | 359047.38 | 359047.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-ED-001/2020, contratista:ING. IRVING ARIEL VALENZUELA GANDARILLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:359047.38, importe_modificado:359047.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {1725280/proyecto_INICIO, 1725280/proyecto_FIN, 1725280/proyecto_INICIO, 1725280/proyecto_FIN, 1725280/proyecto_PROCESO, 1725280/proyecto_FIN, 1725280/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301726110 | Proyecto de inversión | 632892.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:632892.93, modificado:632892.93}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL TRAMO EL VENTOSO EL TEJAMANIL EN EL MUNICIPIO DE TOPIA DGO - 13621 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 13621 | S | 61 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:627, direccion:EJIDO EL VENTOSO, 34557 EL VENTOSO, TOPIA DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL VENTOSO SE ENCUENTRA A UNA HORA CON TREINTA MINUTOS APROXIMADAMENTE AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL YENDO EN VEHICULO, lon:-106.64357071, lat:25.26944526}} | 2020-01-24 | 2020-03-24 | 632892.93 | 632892.93 | 632892.93 | 632892.93 | 632892.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-001/2020, contratista:RODOLFO VALLES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE TOPIA DGO, monto:632892.93, importe_modificado:632892.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.0}} | {1726110/proyecto_INICIO, 1726110/proyecto_PROCESO, 1726110/proyecto_FIN, 1726110/proyecto_PROCESO, 1726110/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301726149 | Proyecto de inversión | 517648.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517648.32, modificado:517648.32}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL TRAMO LOS MANZANOS RANCHO DE ABAJO EN EL MUNICIPIO DE TOPIA DGO - 13715 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 13715 | S | 55 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:117, direccion:EJIDO LOS MANZANOS, 34545 LOS MANZANOS, TOPIA DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LOS MANZANOS SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A UNA HORA TRASLADO EN VEHICULO YENDO POR TERRACERIA, lon:-106.56097564, lat:25.32203808}} | 2020-01-27 | 2020-03-27 | 517648.32 | 517648.32 | 517648.32 | 517648.32 | 517648.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-002/2020, contratista:RODOLFO VALLES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE TOPIA DGO, monto:517648.32, importe_modificado:517648.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1726149/proyecto_INICIO, 1726149/proyecto_FIN, 1726149/proyecto_INICIO, 1726149/proyecto_PROCESO, 1726149/proyecto_FIN, 1726149/proyecto_PROCESO, 1726149/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301726561 | Proyecto de inversión | 1091110.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1091110.19, modificado:1091110.19}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TOPIA LOCALIDAD EL RINCÓN DE GALANCITA EL RINCÓN DE LOS ALISOS ASENTAMIENTO EL RINCÓN DE GALANCITA EL RINCÓN DE LOS ALISOS - 14845 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 14845 | S | 40 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:231.0, meta_modificada:231.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:543, direccion:PUEBLO EL RINCÓN DE GALANCITA (EL RINCÓN DE LOS ALISOS), 34554 EL RINCÓN DE GALANCITA (EL RINCÓN DE LOS ALISOS), TOPIA DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 3 HORAS CONDUCIENDO POR TERRACERIA EN VEHICULO AL SUROEST, lon:-106.73850127, lat:25.16018198}} | 2020-03-31 | 2020-06-29 | 1091110.19 | 1091110.19 | 1091110.19 | 1091110.19 | 1091110.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-010/2020, contratista:INGENIERIA E INMOVILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TOPIA DGO, monto:1091110.19, importe_modificado:1091110.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:231.0}} | {1726561/proyecto_PROCESO, 1726561/proyecto_FIN, 1726561/proyecto_INICIO, 1726561/proyecto_FIN, 1726561/proyecto_INICIO, 1726561/proyecto_FIN, 1726561/proyecto_PROCESO, 1726561/proyecto_INICIO, 1726561/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301728560 | Proyecto de inversión | 73498.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73498.59, modificado:73498.59}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN CONETO DE COMONFORT LOCALIDAD CONETO DE COMONFORT ASENTAMIENTO CONETO DE COMONFORT - 20676 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 20676 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PUEBLO CONETO DE COMONFORT, 34470 CONETO DE COMONFORT, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO DE LA AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN LA PRIVADA SIN NOMBRE PARALELA A LA CALLE LIC. BENITO JU, lon:-104.77249412, lat:24.98045437}} | 2020-03-06 | 2020-03-20 | 73498.59 | 73498.59 | 73498.59 | 73498.59 | 73498.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-VIV-003/2020, contratista:ING. JOEL RODRÍGUEZ HERRERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:446752.96, importe_modificado:446752.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:54.0}} | {1728560/proyecto_INICIO, 1728560/proyecto_FIN, 1728560/proyecto_PROCESO, 1728560/proyecto_INICIO, 1728560/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301736956 | Proyecto de inversión | 43605.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43605.76, modificado:43605.76}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CANATLÁN LOCALIDAD MANUEL JIMÉNEZ RANCHO SECO ASENTAMIENTO MANUEL JIMÉNEZ RANCHO SECO - 29063 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 29063 | S | 13 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:108, direccion:PUEBLO MANUEL JIMÉNEZ (RANCHO SECO), 34405 MANUEL JIMÉNEZ (RANCHO SECO), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DISTINTAS UBICACIONES DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.8178049, lat:24.61167988}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 43605.76 | 43605.76 | 43605.76 | 43605.76 | 43605.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISM/SF/003/2020, contratista:DESERMA SA DE CV, convocante:CANATLAN, monto:98112.96, importe_modificado:98112.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1736956/proyecto_INICIO, 1736956/proyecto_FIN, 1736956/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301741597 | Proyecto de inversión | 635408.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635408.73, modificado:635408.73}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OTÁEZ LOCALIDAD BANOME - 34700 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 34700 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO E.C. MACHO BAYO - BANOME MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO BANOME, 34653 BANOME, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , A 2.5 HORAS AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OTÁEZ DGO. YENDO EN VEHICULO POR, lon:-106.18667506, lat:24.72181234}} | 2020-05-14 | 2020-06-11 | 635408.73 | 635408.73 | 635408.73 | 635408.73 | 635408.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-CAM-011-R33-2020, contratista:JONATHAN GUERRERO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE OTAEZ, monto:622069.42, importe_modificado:622069.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1741597/proyecto_INICIO, 1741597/proyecto_PROCESO, 1741597/proyecto_FIN, 1741597/proyecto_PROCESO, 1741597/proyecto_FIN, 1741597/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301747406 | Proyecto de inversión | 55164.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:27615.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27549.84, modificado:27549.84}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO PARA BAÑO SENCILLO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DEL CABALLO DEL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. - 50877 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 50877 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.05, meta_modificada:4.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:55, direccion:RANCHERIA ARROYO DEL CABALLO, 34477 ARROYO DEL CABALLO, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD A 17.9 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA LOCALIDAD DE NOGALES EL PROYECTO SE LOCALIZA A 30 MTS DEL ENTRONQUE DE, lon:-104.64863028, lat:24.86299954}} | 2020-06-18 | 2020-10-26 | 27549.84 | 27549.84 | 27549.84 | 27549.84 | 27549.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-VIV-013/2020, contratista:ING. IRVING ARIEL VALENZUELA GANDARILLA, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT, monto:1103296.76, importe_modificado:1103296.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.05}} | {1747406/proyecto_PROCESO, 1747406/proyecto_INICIO, 1747406/proyecto_FIN, 1747406/proyecto_INICIO, 1747406/proyecto_FIN, 1747406/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301747555 | Proyecto de inversión | 63383.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63383.27, modificado:56994.52}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD GÓMEZ PALACIO ASENTAMIENTO COL. CINCO DE MAYO - 51366 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 51366 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.44, meta_modificada:42.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 508 0 INTERIOR SN COLONIA 5 DE MAYO, 35040 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE AVENIDA MARTÍN CARRERA Y AVENIDA JUAN ALMONTE, CALLE MEXICO 91 CASA HABITACIÓN A CUADRAS DEL PARQUE, lon:-103.48454439, lat:25.57565202}} | 2020-05-13 | 2020-09-14 | 56994.52 | 56994.52 | 56994.52 | 56994.52 | 56994.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-012/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1563792.58, importe_modificado:1406169.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.44}} | {1747555/proyecto_INICIO, 1747555/proyecto_FIN, 1747555/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301747656 | Proyecto de inversión | 205285.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:102642.72, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102642.72, modificado:102532.43}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO EN LA CABECERA MUNICIPAL (ZAP URBANA) EN EL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT - 51687 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 51687 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PUEBLO CONETO DE COMONFORT, 34470 CONETO DE COMONFORT, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CONETO DE COMONFORT ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT EN EL ESTADO DE DURANGO. UN PROYECTO SE L, lon:-104.77214037, lat:24.97768136}} | 2020-06-24 | 2020-10-30 | 102532.43 | 102532.43 | 102532.43 | 102532.43 | 102532.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-VIV-014/2020, contratista:ING. NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:1505426.46, importe_modificado:1505426.46}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1747656/proyecto_PROCESO, 1747656/proyecto_INICIO, 1747656/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301749605 | Proyecto de inversión | 106106.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106106.6, modificado:106106.6}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NUEVO IDEAL LOCALIDAD MODESTO QUEZADA JUÁREZ DE ARRIBA ASENTAMIENTO MODESTO QUEZADA JUÁREZ DE ARRIBA - 57007 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 57007 | S | 40 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:35, direccion:EJIDO MODESTO QUEZADA (JUÁREZ DE ARRIBA), 34424 MODESTO QUEZADA (JUÁREZ DE ARRIBA), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A ORILLA DE LA COMUNIDAD A DOS CUADRAS DE DISTANCIA DE LA PLAZA DE LA COMUNIDAD, lon:-105.0916637, lat:25.06970992}} | 2020-05-01 | 2020-05-26 | 106106.6 | 106106.6 | 106106.6 | 106106.6 | 106106.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-007/2020, contratista:JOSE ANGEL MERAZ GUERRA, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:106106.6, importe_modificado:106106.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1749605/proyecto_PROCESO, 1749605/proyecto_FIN, 1749605/proyecto_INICIO, 1749605/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301749763 | Proyecto de inversión | 130554.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130554.78, modificado:113984.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN - 57587 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 57587 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.49, meta_modificada:84.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:88, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 35102 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION, lon:-103.57312526, lat:25.86031224}} | 2020-05-13 | 2020-09-14 | 113984.14 | 113984.14 | 113984.14 | 113984.14 | 113984.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-011/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1632869.65, importe_modificado:1441955.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.49}} | {1749763/proyecto_INICIO, 1749763/proyecto_FIN, 1749763/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301749862 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:125000.0, modificado:125000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GUADALUPE VICTORIA LOCALIDAD JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ PROVIDENCIA ASENTAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento - 57838 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | 57838 | S | 55 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:11, direccion:CALLE NARCIZO MENDOZA PUEBLO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ (PROVIDENCIA), 34725 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ (PROVIDENCIA), GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE Y CALLE JUAN ALDAMA, AL NORTE DE LA COMUNIDAD., lon:-104.06715439, lat:24.38635491}} | 2020-05-18 | 2020-06-18 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-014/2020, contratista:K Q CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:325.0}} | {1749862/proyecto_PROCESO, 1749862/proyecto_INICIO, 1749862/proyecto_PROCESO, 1749862/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301751279 | Proyecto de inversión | 119702.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119702.54, modificado:119702.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD EL TAPEXTLE - 61802 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 61802 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:84, direccion:PUEBLO EL TAPEXTLE, 34956 EL TAPEXTLE, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , ENFRENTE DE LA CLÍNICA, lon:-105.55595375, lat:23.8655968}} | 2020-07-06 | 2020-09-06 | 119702.54 | 119702.54 | 119702.54 | 119702.54 | 119702.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-025/2020, contratista:JOSE HUMBERTO ANAYA GAMA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:345581.38, importe_modificado:345281.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1751279/proyecto_INICIO, 1751279/proyecto_FIN, 1751279/proyecto_PROCESO, 1751279/proyecto_INICIO, 1751279/proyecto_PROCESO, 1751279/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301751558 | Proyecto de inversión | 167839.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167839.88, modificado:167839.88}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD EL SALTO COL. CHAPULTEPEC POR EL ZOOLÓGICO - 62678 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 62678 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA 10 DE MAYO COLONIA CHAPULTEPEC, 34945 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO MONTES DE OCA Y CALLE SAN JOSÉ, CALLE VIRGEN ENFRENTE DE LA DEPORTIVA EL ZOOLÓGICO, lon:-105.35351872, lat:23.77884814}} | 2020-07-24 | 2020-09-30 | 167839.88 | 167839.88 | 167839.88 | 167839.88 | 167839.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-032/2020, contratista:CONSTRUCTORES ASOCIADOS DE EL SALTO PUEBLO NUEVO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:167839.88, importe_modificado:167839.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:126.0}} | {1751558/proyecto_INICIO, 1751558/proyecto_PROCESO, 1751558/proyecto_FIN, 1751558/proyecto_PROCESO, 1751558/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301751659 | Proyecto de inversión | 73211.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73211.43, modificado:73211.43}} | CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS Y ANDADOR POR EL CORTE DE FERROCARRILES EN LA LOCALIDAD EL SALTO ASENTAMIENTO COL. ALVARO OBREGÓN - 63031 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 63031 | S | 200 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.57, meta_modificada:18.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL COLONIA ALVARO OBREGÓN, 34946 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE HERMANOS ARAGON Y CALLE NIÑOS HEROES, SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE FERROCARRIL PASANDO PUENTE PEATONAL DE COLOR VERDE, lon:-105.35825329, lat:23.77762932}} | 2020-06-06 | 2020-08-06 | 73211.43 | 73211.43 | 73211.43 | 73211.43 | 73211.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-027/2020, contratista:ROSAYARID NAYELI BORJA FLORES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:468113.49, importe_modificado:468113.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.57}} | {1751659/proyecto_FIN, 1751659/proyecto_PROCESO, 1751659/proyecto_INICIO, 1751659/proyecto_FIN, 1751659/proyecto_INICIO, 1751659/proyecto_PROCESO, 1751659/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301751985 | Proyecto de inversión | 239990.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239990.56, modificado:239990.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE EL ORO LOCALIDAD EL SALTO ASENTAMIENTO EL BRILLANTE - 64099 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 64099 | S | 150 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.6, meta_modificada:27.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE EL ORO COLONIA EL BRILLANTE, 34945 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE FERROCARRIL Y , DELANTE DE UN ASERRADERO, lon:-105.3481181, lat:23.78353574}} | 2020-06-22 | 2020-09-22 | 239990.56 | 239990.56 | 239990.56 | 239990.56 | 239990.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-054/2020, contratista:CONSTRUCTORES ASOCIADOS DE EL SALTO PUEBLO NUEVO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:239990.56, importe_modificado:239990.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.6}} | {1751985/proyecto_FIN, 1751985/proyecto_INICIO, 1751985/proyecto_FIN, 1751985/proyecto_PROCESO, 1751985/proyecto_FIN, 1751985/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301753844 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:BIENESTAR, monto:50000.0, modificado:50000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD EL TAPEXTLE - 69101 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 69101 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:186.61, meta_modificada:186.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:84, direccion:PUEBLO , 00000 EL TAPEXTLE, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , AUN COSTADO DE LA TIENDA COMUNITARIA, lon:-105.55141845, lat:23.87055408}} | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-003/2020, contratista:LESLIE DENISSE CUSSIN ARMAS, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, monto:700000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:186.61}} | {1753844/proyecto_INICIO, 1753844/proyecto_FIN, 1753844/proyecto_PROCESO, 1753844/proyecto_FIN, 1753844/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301753904 | Proyecto de inversión | 199802.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199802.62, modificado:199802.62}} | REHABILITACIÓN DEL PREESCOLAR COMUNITARIO SAN RAFAEL EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL TEPEHUANES, DURANGO - 69263 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO TEPEHUANES | 69263 | S | 35 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:168, direccion:RANCHERIA SAN RAFAEL, 35637 SAN RAFAEL, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , PREESCOLAR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL EL CUAL SE ENCUENTRA CERCA DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD, lon:-106.43891106, lat:25.37016101}} | 2020-04-27 | 2020-05-26 | 199802.62 | 199802.62 | 199802.62 | 199802.62 | 199802.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/ED/FISM/2020/003, contratista:VELAZQUEZ ARQUITECTOS, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:183476.95, importe_modificado:199802.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.0}} | {1753904/proyecto_INICIO, 1753904/proyecto_FIN, 1753904/proyecto_PROCESO, 1753904/proyecto_FIN, 1753904/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301754087 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:BIENESTAR, monto:100000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD LA CAMPANA DE SAN JERÓNIMO ASENTAMIENTO LA CAMPANA DE SAN JERÓNIMO - 69678 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 69678 | S | 13 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:383.88, meta_modificada:383.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:545, direccion:PUEBLO LA CAMPANA [DE SAN JERÓNIMO], 34957 LA CAMPANA [DE SAN JERÓNIMO], PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CARRETERA Y FRENTE AL ASERRADERO, lon:-105.51942629, lat:23.77042035}} | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-004/2020, contratista:SOTO VALLES YAZMIRA RAFAELA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:383.88}} | {1754087/proyecto_INICIO, 1754087/proyecto_PROCESO, 1754087/proyecto_FIN, 1754087/proyecto_PROCESO, 1754087/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301754374 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIO BIENESTAR SOCIAL, monto:100000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD EL AMOLE ASENTAMIENTO EL AMOLE - 70748 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 70748 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:281.69, meta_modificada:281.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:5, direccion:PUEBLO EL AMOLE, 34956 EL AMOLE, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES CASAS DE LA COMUNIDAD, lon:-105.59584014, lat:23.86224415}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-TECHOS-008/2020, contratista:FRANCO SIMENTAL AAGELICA MARIA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:281.69}} | {1754374/proyecto_INICIO, 1754374/proyecto_PROCESO, 1754374/proyecto_FIN, 1754374/proyecto_PROCESO, 1754374/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301754384 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIO BIENESTAR SOCIAL, monto:50000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD LLANO GRANDE DE MILPILLAS CHICO ASENTAMIENTO LLANO GRANDE DE MILPILLAS CHICO - 70776 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 70776 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.72, meta_modificada:130.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:56, direccion:PUEBLO LLANO GRANDE DE MILPILLAS CHICO, 34964 LLANO GRANDE DE MILPILLAS CHICO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES CASAS DE LA COMUNIDAD, lon:-105.04559368, lat:23.41564513}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-TECHOS-008/2020, contratista:FRANCO SIMENTAL AAGELICA MARIA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.72}} | {1754384/proyecto_INICIO, 1754384/proyecto_FIN, 1754384/proyecto_PROCESO, 1754384/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301754471 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:BIENESTAR, monto:100000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD LA CUMBRE DE MILPILLAS - 70994 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 70994 | S | 18 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:373.83, meta_modificada:373.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:119, direccion:PUEBLO , 00000 LA CUMBRE [DE MILPILLAS], PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , ENFRENTE DE LA PRIMARIA POR EL CAMINO A SAN FRANCISCO DE LAJAS, lon:-105.20275225, lat:23.25075208}} | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-007/2020, contratista:ANAYA GAMA JOSE HUMBERTO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:373.83}} | {1754471/proyecto_INICIO, 1754471/proyecto_FIN, 1754471/proyecto_PROCESO, 1754471/proyecto_FIN, 1754471/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301756228 | Proyecto de inversión | 685950 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685950.0, modificado:685950.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RAMALES MESA DEL RODEO-EL DOS DE ABRIL (53.70 KM) Y LA SAUCEDA-PIEDRA CERRADA (27.00 KM) - 81835 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 81835 | S | 613 | 629 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80700.0, meta_modificada:80700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:12, direccion:TERRACERÍA TRAMO MESA DEL RODEO - EL DOS DE ABRIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 80 + 700 RANCHERIA , 00000 AGUAJE GRANDE, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN ZONA EL DOS DE ABRIL DEL MUNICIPIO., lon:-106.63768941, lat:24.73139323}} | 2020-01-22 | 2020-03-11 | 685950 | 685950 | 685950 | 685950 | 685950 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-007/2020, contratista:C. MARIA DE JESUS BARRAZA AMBROCIO, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:685950.0, importe_modificado:685950.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80700.0}} | {1756228/proyecto_INICIO, 1756228/proyecto_PROCESO, 1756228/proyecto_INICIO, 1756228/proyecto_FIN, 1756228/proyecto_PROCESO, 1756228/proyecto_FIN, 1756228/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301756666 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD LAS HIGUERAS DE LOS NARANJOS ASENTAMIENTO LAS HIGUERAS DE LOS NARANJOS - 83154 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 83154 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.05, meta_modificada:150.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:44, direccion:PUEBLO LAS HIGUERAS [DE LOS NARANJOS], 34967 LAS HIGUERAS [DE LOS NARANJOS], PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES CASAS DE LA COMUNIDAD, lon:-105.51263131, lat:23.37369084}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-TECHOS-009/2020, contratista:ANAYA GAMA JOSE HUMBERTO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.05}} | {1756666/proyecto_INICIO, 1756666/proyecto_FIN, 1756666/proyecto_PROCESO, 1756666/proyecto_FIN, 1756666/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301759085 | Proyecto de inversión | 57440 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26720.0, modificado:26720.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:4000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:26720.0, modificado:26720.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 89711 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO TEPEHUANES | 89711 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:67, direccion:PUEBLO PRESIDIO DE ABAJO (LA CANDELA), 35614 PRESIDIO DE ABAJO (LA CANDELA), TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CUARTO PARA BAÑO LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE PRESIDIOS DE ABAJO LA CANDELA, lon:-105.61717554, lat:25.2727965}} | 2020-06-29 | 2020-09-29 | 57440 | 57440 | 57440 | 57440 | 57440 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MEV/FISM-FISE/2020/009, contratista:ANGELICA MARIA FRANCO SIMENTAL, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:1436000.0, importe_modificado:1436000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1759085/proyecto_PROCESO, 1759085/proyecto_INICIO, 1759085/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301759466 | Proyecto de inversión | 199999.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199999.81, modificado:199999.81}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD LA CIUDAD ASENTAMIENTO LA CIUDAD - 90667 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 90667 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:24, direccion:COLONIA LA CIUDAD, 34955 LA CIUDAD, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y CALLE ÁLVARO OBREGÓN, CALLE OAXACA EN DIFERENTE PUNTOS DE LA COMUNIDAD, lon:-105.69027658, lat:23.73259567}} | 2020-07-07 | 2020-09-30 | 199999.81 | 199999.81 | 199999.81 | 199999.81 | 199999.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23-DOP-R33-079/2020, contratista:TORRES MORALES EFRAIN, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1759466/proyecto_INICIO, 1759466/proyecto_PROCESO, 1759466/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301761913 | Proyecto de inversión | 51068.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:25538.58, modificado:25538.58}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25530.1, modificado:25530.1}} | CONSTRUCCIÓN 2 ACCIONES DE PISO FIRME 2 EN TOPIA LOCALIDAD EL RANCHITO DE SIANORI ASENTAMIENTO RINCÓN DE SIANORI RINCÓN VIEJO - 97119 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 97119 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:177, direccion:RANCHERIA EL RANCHITO DE SIANORI, 34554 EL RANCHITO DE SIANORI, TOPIA DURANGO ENTRE Y , LAS 2 ACCIONES DE PISO FIRME SE ENCUENTRAN UBICADOS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO DE SIANORI DOMICILIO CONOCIDO, lon:-106.76039832, lat:25.21714173}} | 2020-06-05 | 2020-09-07 | 51068.68 | 51068.68 | 51068.68 | 51068.68 | 51068.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MTD-PESOXPESO-001/2020/4, contratista:CONSTRUCTORA SIEDO MEX SA, convocante:MUNICIPIO DE TOPIA DGO, monto:51068.68, importe_modificado:51068.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.0}} | {1761913/proyecto_INICIO, 1761913/proyecto_FIN, 1761913/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301764769 | Proyecto de inversión | 93659.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:46829.6, modificado:46829.6}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46829.6, modificado:46829.6}} | CONSTRUCCIÓN DE 214.49 M2 DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LA ROSILLA DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI - 104736 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 104736 | S | 13 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:214.49, meta_modificada:214.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:66, direccion:RANCHERIA LA ROSILLA, 35444 LA ROSILLA, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , CERCAS DE LA ESCUELA DE LA LOALIDAD., lon:-106.33306014, lat:26.12887635}} | 2020-06-22 | 2020-10-20 | 93659.2 | 93659.2 | 93659.2 | 93659.2 | 93659.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISE/VIV/03/2020-03, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:93659.2, importe_modificado:93659.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:214.49}} | {1764769/proyecto_PROCESO, 1764769/proyecto_INICIO, 1764769/proyecto_PROCESO, 1764769/proyecto_INICIO, 1764769/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301766248 | Proyecto de inversión | 25067.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2600.0, modificado:2600.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22467.97, modificado:22467.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN CANATLÁN LOCALIDAD ARNULFO R. GÓMEZ LOS SAUCES ASENTAMIENTO ARNULFO R. GÓMEZ LOS SAUCES - 108919 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 108919 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:5, direccion:PUEBLO ARNULFO R. GÓMEZ (LOS SAUCES), 34403 ARNULFO R. GÓMEZ (LOS SAUCES), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DISTINTAS VIVIENDAS DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.87627389, lat:24.7239446}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 25067.97 | 25067.97 | 25067.97 | 25067.97 | 25067.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISM/SH/012/2020, contratista:JULIO ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:CANATLAN, monto:1504078.28, importe_modificado:1504078.28}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:4.0}} | {1766248/proyecto_INICIO, 1766248/proyecto_FIN, 1766248/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301766481 | Proyecto de inversión | 32753.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32753.82, modificado:32753.82}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES 2 EN OCAMPO LOCALIDAD SANTA CLARA - 109568 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 109568 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:112, direccion:RANCHO SANTA CLARA, 00000 SANTA CLARA, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , LAS ACCIONES DE VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA, lon:-105.67679258, lat:26.52400815}} | 2020-08-04 | 2020-11-13 | 32753.82 | 32753.82 | 32753.82 | 32753.82 | 32753.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-001/2020/4, contratista:INGENIERIA E INMOVILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO OCAMPO DGO, monto:32753.82, importe_modificado:32753.82}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1766481/proyecto_INICIO, 1766481/proyecto_PROCESO, 1766481/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301766903 | Proyecto de inversión | 259954.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:26000.0, modificado:26000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233954.76, modificado:233954.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CANATLÁN LOCALIDAD BRUNO MARTÍNEZ SAN BARTOLO ASENTAMIENTO BRUNO MARTÍNEZ SAN BARTOLO - 110733 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 110733 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:12, direccion:PUEBLO BRUNO MARTÍNEZ (SAN BARTOLO), 34466 BRUNO MARTÍNEZ (SAN BARTOLO), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.65063909, lat:24.51946867}} | 2020-07-20 | 2020-09-15 | 259954.76 | 259954.76 | 259954.76 | 259954.76 | 259954.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/020/2020, contratista:OLA ASESORES Y CONTRATISTAS SA DE CV, convocante:CANATLAN, monto:1416689.51, importe_modificado:1416689.51}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1766903/proyecto_INICIO, 1766903/proyecto_FIN, 1766903/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301766937 | Proyecto de inversión | 177439.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:90068.45, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87371.3, modificado:87371.3}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA YERBABUENA (REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL Y CASETA DE CLORACIÓN, SECTOR LA YERBABUENA) MUNICIPIO DE CANELAS DGO. - 110804 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANELAS DGO | 110804 | S | 78 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:118, direccion:PUEBLO LA YERBABUENA, 34510 LA YERBABUENA, CANELAS DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA A 800.00 M. AL NORESTE DEL DOMO DE LA ESCUELA PRIMARIA SOMBRE LOS MARGENES DEL ARROYO Y EL ÁREA A REHABILITAR ES EL ÁREA DE TANQU, lon:-106.53169214, lat:25.11952155}} | 2020-05-18 | 2020-07-31 | 87371.3 | 87371.3 | 87371.3 | 87371.3 | 87371.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANELAS/AYS-010/CONV-SBC-01/2020A, contratista:RAKA DESARROILLADORA DE OBRAS ESPECIALIZADAS SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO., monto:1705791.72, importe_modificado:1705791.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1766937/proyecto_INICIO, 1766937/proyecto_PROCESO, 1766937/proyecto_FIN, 1766937/proyecto_INICIO, 1766937/proyecto_FIN, 1766937/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301767085 | Proyecto de inversión | 64988.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6500.0, modificado:6500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58488.69, modificado:58488.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CANATLÁN LOCALIDAD LA SOLEDAD ASENTAMIENTO LA SOLEDAD - 111162 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 111162 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:127, direccion:PUEBLO LA SOLEDAD, 34403 LA SOLEDAD, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.93009387, lat:24.76431092}} | 2020-10-01 | 2020-11-15 | 64988.69 | 64988.69 | 64988.69 | 64988.69 | 64988.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/020/2020, contratista:OLA ASESORES Y CONTRATISTAS SA DE CV, convocante:CANATLAN, monto:1416689.51, importe_modificado:1416689.51}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1767085/proyecto_PROCESO, 1767085/proyecto_FIN, 1767085/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301767098 | Proyecto de inversión | 129977.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:13000.0, modificado:13000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116977.38, modificado:116977.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CANATLÁN LOCALIDAD GENERAL MARTÍN LÓPEZ ASENTAMIENTO GENERAL MARTÍN LÓPEZ - 111196 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 111196 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:72, direccion:PUEBLO GENERAL MARTÍN LÓPEZ, 34465 GENERAL MARTÍN LÓPEZ, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.7492678, lat:24.46024263}} | 2020-09-01 | 2020-10-15 | 129977.38 | 129977.38 | 129977.38 | 129977.38 | 129977.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/020/2020, contratista:OLA ASESORES Y CONTRATISTAS SA DE CV, convocante:CANATLAN, monto:1416689.51, importe_modificado:1416689.51}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1767098/proyecto_INICIO, 1767098/proyecto_FIN, 1767098/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301767357 | Proyecto de inversión | 126965.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:12700.0, modificado:12700.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114265.32, modificado:114265.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN CANATLÁN LOCALIDAD BENJAMÍN ARANDA SAN RAFAEL ASENTAMIENTO BENJAMÍN ARANDA SAN RAFAEL - 111938 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 111938 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:10, direccion:PUEBLO BENJAMÍN ARANDA (SAN RAFAEL), 34460 BENJAMÍN ARANDA (SAN RAFAEL), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES DOMICILIO DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.76836723, lat:24.32093424}} | 2020-07-12 | 2020-08-30 | 126965.32 | 126965.32 | 126965.32 | 126965.32 | 126965.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/019/2020, contratista:OLA ASESORES Y CONTRATISTAS SA DE CV, convocante:CANATLAN, monto:1576572.79, importe_modificado:1576572.79}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1767357/proyecto_INICIO, 1767357/proyecto_FIN, 1767357/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301767717 | Proyecto de inversión | 262321.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262321.23, modificado:262321.23}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE EL PARÍAN, DEL MUNICIPIO DE RODEO, DEL ESTADO DE DURANGO. - 112800 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO | 112800 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:27, direccion:EJIDO EL PARÍAN, 35764 EL PARÍAN, RODEO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 50 M DE LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE EN DIRECCIÓN ESTE., lon:-104.54255811, lat:25.15897739}} | 2020-06-01 | 2020-07-15 | 262321.23 | 262321.23 | 262321.23 | 262321.23 | 262321.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:09-AYS/FAISM/PMR-2020, contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO, monto:262321.23, importe_modificado:262321.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1767717/proyecto_INICIO, 1767717/proyecto_PROCESO, 1767717/proyecto_FIN, 1767717/proyecto_PROCESO, 1767717/proyecto_FIN, 1767717/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301769107 | Proyecto de inversión | 27400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27400.0, modificado:27399.99}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD CIÉNEGA AMARILLA MUNICIPIO DE GUANACEVI - 116556 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 116556 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:466, direccion:RANCHERIA CIÉNEGA AMARILLA DE ARRIBA, 35435 CIÉNEGA AMARILLA DE ARRIBA, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , ENTRANDO A LA LOCALIDAD PRIMERA CASA, lon:-106.13812052, lat:25.81450314}} | 2020-06-08 | 2020-09-05 | 27399.99 | 27399.99 | 27399.99 | 27399.99 | 27399.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/VIV/02/2020-18, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:27399.99, importe_modificado:27399.99}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1769107/proyecto_INICIO, 1769107/proyecto_FIN, 1769107/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301769922 | Proyecto de inversión | 69991.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:34995.79, modificado:34995.79}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34995.79, modificado:34995.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD EL COMPÁS - 119177 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 119177 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:48, direccion:EJIDO ESTACIÓN EL COMPÁS, 35118 EL COMPÁS, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION, lon:-103.38077179, lat:25.69161089}} | 2020-07-22 | 2020-11-13 | 69991.58 | 69991.58 | 69991.58 | 69991.58 | 69991.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-015/2020, contratista:CONSTRUCTORA NPG, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3499578.97, importe_modificado:3499578.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1769922/proyecto_INICIO, 1769922/proyecto_PROCESO, 1769922/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301772017 | Proyecto de inversión | 759281.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:379640.58, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379640.57, modificado:379640.57}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE A BASE DE SISTEMA FOTOVOLTAICO EN LA LOCALIDAD EL PUEBLITO VEINTE DE NOVIEMBRE, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO - 124732 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 124732 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:45, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO EL PUEBLITO VEINTE DE NOVIEMBRE (LA FÁBRICA), 34857 EL PUEBLITO VEINTE DE NOVIEMBRE (LA FÁBRICA), NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REFERIDA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DEL CAMINO, lon:-104.26667765, lat:23.9082423}} | 2020-07-07 | 2020-10-07 | 379640.57 | 379640.57 | 379640.57 | 379640.57 | 379640.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-AP-003-R33-2020-2, contratista:BOBINADOS Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:759281.15, importe_modificado:759281.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:36.0}} | {1772017/proyecto_INICIO, 1772017/proyecto_PROCESO, 1772017/proyecto_FIN, 1772017/proyecto_INICIO, 1772017/proyecto_PROCESO, 1772017/proyecto_FIN, 1772017/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301776759 | Proyecto de inversión | 140500.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIÓN BENEFICIARIOS, monto:15000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125500.78, modificado:125500.78}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE CORREGIDORA COL. INDEPENDENCIA II EN VICENTE GUERRERO - 135014 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO DURANGO | 135014 | S | 20 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA II, 00000 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE NARCISO MENDOZA, SE ENCUENTRA UBICADA UNA CUADRA DESPUÉS DE CARRETERA A SUCHIL ESQUINA C, lon:-103.97199634, lat:23.7163292}} | 2020-07-06 | 2020-09-04 | 125500.78 | 125500.78 | 125500.78 | 125500.78 | 125500.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP/FISM/2020-004, contratista:BALDEMAR IBARRA GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:320835.76, importe_modificado:320835.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1776759/proyecto_INICIO, 1776759/proyecto_FIN, 1776759/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301779153 | Proyecto de inversión | 39151.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39151.87, modificado:39151.87}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA LA FLOR Y EN SAN JOSE DE LA BOCA - 137775 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO TEPEHUANES | 137775 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:80, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DE LA BOCA, 35616 SAN JOSÉ DE LA BOCA, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LA BOCA, lon:-105.7753071, lat:25.33145673}} | 2020-06-26 | 2020-07-13 | 39151.87 | 39151.87 | 39151.87 | 39151.87 | 39151.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/ELE/FISM/2020/011.2, contratista:INGENIERIA DE INSTALACIONES ELECTRICAS, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:64906.18, importe_modificado:64906.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1779153/proyecto_INICIO, 1779153/proyecto_FIN, 1779153/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301781667 | Proyecto de inversión | 365671.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:182835.67, modificado:182835.67}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182835.68, modificado:182835.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN GUADALUPE VICTORIA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA - 140549 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | 140549 | S | 108 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:980.0, meta_modificada:980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE LUCIO ROSALES CIUDAD GUADALUPE VICTORIA CENTRO, 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE AVENIDA CUAUHTEMOC Y AVENIDA ZARAGOZA, CALLE CORREGIDORA DISTRIBUIDOS EN DIVERSOS LUGARES DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-104.11815628, lat:24.43361743}} | 2020-04-28 | 2020-05-28 | 365671.35 | 365671.35 | 365671.35 | 365671.35 | 365671.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-007/2020, contratista:AALF CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:980.0}} | {1781667/proyecto_PROCESO, 1781667/proyecto_INICIO, 1781667/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301793558 | Proyecto de inversión | 416870.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416870.63, modificado:416869.98}} | 208113 SEC.NELLIE CAMPOBELLO FRACC.SAN LUIS DURANGO DGOQ rehabilitación de laboratorio de ciencias y rehabilitación de caseta para tanque de gas | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208113 | S | 152 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:147.0, meta_modificada:147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2020-08-20 | 2020-11-17 | 416869.98 | 416869.98 | 416869.98 | 416869.98 | 416869.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:147.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301793580 | Proyecto de inversión | 318513.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318513.07, modificado:354029.77}} | 208080 Sec. Nueva Reforma Educativa aula didáctica adosada de 6.00x8.00 mts estruct. R.D.C. en edificio "C" | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208080 | S | 236 | 257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2020-08-05 | 2020-10-27 | 354029.77 | 354029.77 | 354029.77 | 354029.77 | 354029.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301793698 | Proyecto de inversión | 1933786.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1933786.74, modificado:1933786.74}} | 208029 Prim. Luis Echeverria rehabilitación de techos en edificios "A" y "B" | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208029 | S | 127 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Tlahualilo de Zaragoza, Dgo., México, lon:-103.4417126, lat:26.1050969}} | 2020-03-31 | 2020-06-08 | 1933786.74 | 1933786.74 | 1933786.74 | 1933786.74 | 1933786.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:580.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301794160 | Proyecto de inversión | 884832.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884832.49, modificado:884831.87}} | 208122 PRIM.GUILLERMO PRIETO LOC.PANUCO DE CORONADO DGO reparación de edificio "C" | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208122 | S | 84 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:281.0, meta_modificada:281.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:20, direccion:Pánuco de Coronado, Dgo., México, lon:-104.3280555, lat:24.5397222}} | 2020-08-13 | 2020-10-27 | 884831.87 | 884831.87 | 884831.87 | 884831.87 | 884831.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:281.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401796234 | Proyecto de inversión | 68502 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:34251.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34251.0, modificado:34251.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DE LOCALIDAD SAN JOSÉ DE BASOCO MUNICIPIO CONETO DE COMONFORT - 108855 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT | 108855 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:15, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DE BASOCO, 34475 SAN JOSÉ DE BASOCO, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y ,, lon:-104.82113694, lat:25.06472161}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 34251 | 34251 | 34251 | 34251 | 34251 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-VIV-014/2020, contratista:ING. NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:1505426.46, importe_modificado:1505426.46}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1796234/proyecto_PROCESO, 1796234/proyecto_INICIO, 1796234/proyecto_PROCESO, 1796234/proyecto_FIN, 1796234/proyecto_INICIO, 1796234/proyecto_FIN, 1796234/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401796235 | Proyecto de inversión | 165690 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:82845.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82845.0, modificado:82845.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAPIORIS DEL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFOT - 108858 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT | 108858 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:16, direccion:PUEBLO SAPIORIS, 34475 SAPIORIS, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , UBICADO EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.90782869, lat:25.1412225}} | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 82845 | 82845 | 82845 | 82845 | 82845 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-VIV-013/2020, contratista:ING. IRVING ARIEL VALENZUELA GANDARILLA, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT, monto:1103296.76, importe_modificado:1103296.76}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1796235/proyecto_FIN, 1796235/proyecto_PROCESO, 1796235/proyecto_INICIO, 1796235/proyecto_PROCESO, 1796235/proyecto_INICIO, 1796235/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401796237 | Proyecto de inversión | 55230 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:27615.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27615.0, modificado:27615.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD VIZCAÍNO EN EL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT - 109019 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT | 109019 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:18, direccion:RANCHERIA VIZCAÍNO, 34475 VIZCAÍNO, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y ,, lon:-104.77548081, lat:25.08720343}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 27615 | 27615 | 27615 | 27615 | 27615 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-VIV-013/2020, contratista:ING. IRVING ARIEL VALENZUELA GANDARILLA, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT, monto:1103296.76, importe_modificado:1103296.76}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1796237/proyecto_PROCESO, 1796237/proyecto_INICIO, 1796237/proyecto_PROCESO, 1796237/proyecto_FIN, 1796237/proyecto_INICIO, 1796237/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401796499 | Proyecto de inversión | 91285.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:45642.86, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45642.86, modificado:45642.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD JARALITO DEL MUNICIPIO DE MAPIMÍ - 127958 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAPIMÍ | 127958 | S | 37 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:63, direccion:EJIDO JARALITO, 35233 JARALITO, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES PINTO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.09499873, lat:26.13650876}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 45642.86 | 45642.86 | 45642.86 | 45642.86 | 45642.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-FISMDF-R33-004-2020 SBS, contratista:JESUS GERARDO GONZALEZ SECO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MAPIMI, monto:1199034.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1796499/proyecto_INICIO, 1796499/proyecto_FIN, 1796499/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401796509 | Proyecto de inversión | 55285.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:27642.86, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27642.86, modificado:27642.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL VEINTICUATRO DEL MUNICIPIO DE MAPIMÍ - 128462 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAPIMÍ | 128462 | S | 20 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:168, direccion:RANCHERIA EL VEINTICUATRO, 35214 EL VEINTICUATRO, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES PINTO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.09474701, lat:26.60956049}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 27642.86 | 27642.86 | 27642.86 | 27642.86 | 27642.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-FISMDF-R33-004-2020 SBS, contratista:JESUS GERARDO GONZALEZ SECO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MAPIMI, monto:1199034.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1796509/proyecto_PROCESO, 1796509/proyecto_FIN, 1796509/proyecto_PROCESO, 1796509/proyecto_INICIO, 1796509/proyecto_FIN, 1796509/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401796920 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:30000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL POTOSÍ MUNICIPIO DE POANAS - 150698 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS | 150698 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:15, direccion:PUEBLO EL POTOSÍ, 34820 EL POTOSÍ, POANAS DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.09933181, lat:23.94901409}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/003/2020, contratista:GUILLERMO HERNÁNDEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1796920/proyecto_INICIO, 1796920/proyecto_FIN, 1796920/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401797025 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:75000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD SAN ATENÓGENES LA VILLITA MUNICIPIO DE POANAS - 152338 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS | 152338 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:19, direccion:PUEBLO SAN ATENÓGENES (LA VILLITA), 34810 SAN ATENÓGENES (LA VILLITA), POANAS DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.01801546, lat:23.99248195}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/003/2020, contratista:GUILLERMO HERNÁNDEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1797025/proyecto_INICIO, 1797025/proyecto_FIN, 1797025/proyecto_PROCESO, 1797025/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401797073 | Proyecto de inversión | 12631.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:6315.96, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6315.96, modificado:6315.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD ESTACIÓN POANAS MUNICIPIO DE POANAS - 152815 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS | 152815 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.17, meta_modificada:45.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:14, direccion:PUEBLO ESTACIÓN POANAS, 34820 ESTACIÓN POANAS, POANAS DURANGO ENTRE Y , A LADO DE UNA IGLESIA, lon:-104.13486962, lat:23.91222093}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 6315.96 | 6315.96 | 6315.96 | 6315.96 | 6315.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/004/2020, contratista:MARTÍN FERNANDO GALLEGOS RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.17}} | {1797073/proyecto_FIN, 1797073/proyecto_INICIO, 1797073/proyecto_PROCESO, 1797073/proyecto_FIN, 1797073/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401797083 | Proyecto de inversión | 38344 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:19172.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19172.0, modificado:19172.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LOS ÁNGELES MUNICIPIO DE POANAS - 152912 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS | 152912 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.12, meta_modificada:137.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:PUEBLO LOS ÁNGELES, 34820 LOS ÁNGELES, POANAS DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-104.13125408, lat:23.94391714}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 19172 | 19172 | 19172 | 19172 | 19172 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/004/2020, contratista:MARTÍN FERNANDO GALLEGOS RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.12}} | {1797083/proyecto_INICIO, 1797083/proyecto_FIN, 1797083/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401798026 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:100000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ - 165558 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ | 165558 | S | 53 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:22, direccion:PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 35856 EMILIANO ZAPATA, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.88693308, lat:24.44243311}} | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME2020/OP/2019-2022-28, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORÍAS S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ, monto:1000000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1798026/proyecto_INICIO, 1798026/proyecto_FIN, 1798026/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401798314 | Proyecto de inversión | 19972.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:9986.3, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9986.3, modificado:9986.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD VILLA ORESTES PEREYRA DEL MUNICIPIO DE OCAMPO - 170898 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO | 170898 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.5, meta_modificada:37.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:70, direccion:EJIDO VILLA ORESTES PEREYRA (ROSARIO), 35370 VILLA ORESTES PEREYRA (ROSARIO), OCAMPO DURANGO ENTRE Y ,, lon:-105.64269802, lat:26.50308046}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 9986.3 | 9986.3 | 9986.3 | 9986.3 | 9986.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/PP-004/2020, contratista:INGENIERIA E INMOVILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO OCAMPO DGO, monto:98186.9, importe_modificado:98186.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.5}} | {1798314/proyecto_INICIO, 1798314/proyecto_PROCESO, 1798314/proyecto_FIN, 1798314/proyecto_INICIO, 1798314/proyecto_PROCESO, 1798314/proyecto_FIN, 1798314/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401798359 | Proyecto de inversión | 86940.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:43470.22, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43470.22, modificado:43470.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD LA PROVIDENCIA DEL MUNICIPIO DE OCAMPO - 171643 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO | 171643 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:35, direccion:RANCHERIA LA PROVIDENCIA, 35364 LA PROVIDENCIA, OCAMPO DURANGO ENTRE Y ,, lon:-105.95517155, lat:26.69855438}} | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 43470.22 | 43470.22 | 43470.22 | 43470.22 | 43470.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/PP-003/2020, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE OCMAPO, monto:1563216.99, importe_modificado:782463.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1798359/proyecto_INICIO, 1798359/proyecto_PROCESO, 1798359/proyecto_INICIO, 1798359/proyecto_PROCESO, 1798359/proyecto_FIN, 1798359/proyecto_INICIO, 1798359/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401798378 | Proyecto de inversión | 204344.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:102172.23, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102172.23, modificado:102172.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LAS CORRIENTES MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO - 171854 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNIICPIO DE VICENTE GUERRERO | 171854 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:9, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE LAS CORRIENTES, 34896 SAN JOSÉ DE LAS CORRIENTES, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.84425472, lat:23.7762509}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 102172.23 | 102172.23 | 102172.23 | 102172.23 | 102172.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CEDS/FISE-FISM/2020-005, contratista:ORLANDO FAVIO GONZALEZ MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:1294181.58, importe_modificado:647090.79}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1798378/proyecto_PROCESO, 1798378/proyecto_FIN, 1798378/proyecto_PROCESO, 1798378/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401798385 | Proyecto de inversión | 204344.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:102172.23, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102172.23, modificado:102172.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD GRACEROS MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO - 171944 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNIICPIO DE VICENTE GUERRERO | 171944 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:3, direccion:PUEBLO GRACEROS, 34898 GRACEROS, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.04171537, lat:23.74026323}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 102172.23 | 102172.23 | 102172.23 | 102172.23 | 102172.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CEDS/FISE-FISM/2020-005, contratista:ORLANDO FAVIO GONZALEZ MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:1294181.58, importe_modificado:647090.79}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1798385/proyecto_PROCESO, 1798385/proyecto_FIN, 1798385/proyecto_INICIO, 1798385/proyecto_PROCESO, 1798385/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401798482 | Proyecto de inversión | 38442.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:19221.42, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19221.41, modificado:19221.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAUZ DE ABAJO MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 174119 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 174119 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.37, meta_modificada:36.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:38, direccion:RANCHERIA SAUZ DE ABAJO, 34496 SAUZ DE ABAJO, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , EN LA ESQUINA DE TALLER MECANICO, lon:-104.46942717, lat:24.70464142}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 19221.41 | 19221.41 | 19221.41 | 19221.41 | 19221.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-FISE-022/2020, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:306000.0, importe_modificado:153000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.37}} | {1798482/proyecto_INICIO, 1798482/proyecto_PROCESO, 1798482/proyecto_INICIO, 1798482/proyecto_FIN, 1798482/proyecto_PROCESO, 1798482/proyecto_FIN, 1798482/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401798530 | Proyecto de inversión | 990000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:495000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495000.0, modificado:495000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD GUANACEVÍ DEL MUNICIPIO DE GUANACEVÍ - 174797 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVÍ | 174797 | S | 44 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PUEBLO GUANACEVÍ, 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.95805483, lat:25.93320624}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 495000 | 495000 | 495000 | 495000 | 495000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISE/VIV/01/2020, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI, monto:540000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} | {1798530/proyecto_PROCESO, 1798530/proyecto_INICIO, 1798530/proyecto_FIN, 1798530/proyecto_INICIO, 1798530/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401798685 | Proyecto de inversión | 1205588.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:602794.22, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602794.22, modificado:602794.22}} | AMPLIACIÓN DE RED DE LUZ ELECTRICA EN LA LOCALIDAD SÚCHIL CENTRO MUNICIPIO DE SUCHIL - 178095 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SUCHIL | 178095 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CIUDAD SÚCHIL CENTRO, 34900 SÚCHIL, SÚCHIL DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDADCOL. FCO I. MADEROCALLE OCAMPOCALLE 16 DE SEPTIEMBRECOL. FCO VILLACOL. LINDA VISTA, lon:-103.92567849, lat:23.6198434}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 602794.22 | 602794.22 | 602794.22 | 602794.22 | 602794.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTO/SUCHIL.OP/006/2020, contratista:MAELSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SÚCHIL, DGO, monto:1205588.44, importe_modificado:1205588.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1798685/proyecto_INICIO, 1798685/proyecto_PROCESO, 1798685/proyecto_FIN, 1798685/proyecto_INICIO, 1798685/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401799064 | Proyecto de inversión | 22672 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:11336.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11336.0, modificado:11336.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD BRUNO MARTÍNEZ DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN - 181925 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN | 181925 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:56.68, meta_modificada:56.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:12, direccion:PUEBLO BRUNO MARTÍNEZ (SAN BARTOLO), 34466 BRUNO MARTÍNEZ (SAN BARTOLO), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN PUNTOS DISTINTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.65059416, lat:24.51968993}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 11336 | 11336 | 11336 | 11336 | 11336 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO/FISMDF/SH/026/2020, contratista:MÓNICA RODRÍGUEZ CURIEL, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN, monto:990050.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.68}} | {1799064/proyecto_PROCESO, 1799064/proyecto_FIN, 1799064/proyecto_INICIO, 1799064/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401799202 | Proyecto de inversión | 19800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:9900.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9900.0, modificado:9900.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD CANATLÁN COLONIA EL PRESIDIO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN - 182957 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN | 182957 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:49.5, meta_modificada:49.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:COLONIA CANATLÁN CENTRO, 34450 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN, lon:-104.78612369, lat:24.51981993}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO/FISMDF/SH/026/2020, contratista:MÓNICA RODRÍGUEZ CURIEL, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN, monto:990050.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.5}} | {1799202/proyecto_INICIO, 1799202/proyecto_PROCESO, 1799202/proyecto_FIN, 1799202/proyecto_INICIO, 1799202/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401799351 | Proyecto de inversión | 52800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:26400.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26400.0, modificado:26400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL BARRANCO DEL MUNICIPIO DE INDÉ - 183750 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE INDÉ | 183750 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:37, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DEL BARRANCO, 35526 SAN JOSÉ DEL BARRANCO, INDÉ DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.13266121, lat:25.78406972}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 26400 | 26400 | 26400 | 26400 | 26400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/FISM/FISE/VIV/2020/C-001 sbs, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE INDE, monto:480000.0, importe_modificado:240000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.0}} | {1799351/proyecto_INICIO, 1799351/proyecto_FIN, 1799351/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401799362 | Proyecto de inversión | 38400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:19200.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19200.0, modificado:19200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD LOS ZARQUEÑOS DEL MUNICIPIO DE INDÉ - 183790 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE INDÉ | 183790 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:56, direccion:EJIDO LOS ZARQUEÑOS, 35530 LOS ZARQUEÑOS, INDÉ DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.96194413, lat:25.60926834}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/FISM/FISE/VIV/2020/C-001 sbs, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE INDE, monto:480000.0, importe_modificado:240000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {1799362/proyecto_FIN, 1799362/proyecto_INICIO, 1799362/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401799563 | Proyecto de inversión | 8661.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:4330.73, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4330.73, modificado:4330.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD NUEVO GÓMEZ DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 184851 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 184851 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.59, meta_modificada:22.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:820, direccion:COLONIA NUEVO GÓMEZ, 35025 NUEVO GÓMEZ, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD, lon:-103.52790705, lat:25.60004314}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 4330.73 | 4330.73 | 4330.73 | 4330.73 | 4330.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020 SBS, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:3866677.24, importe_modificado:1934355.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.59}} | {1799563/proyecto_INICIO, 1799563/proyecto_FIN, 1799563/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401799586 | Proyecto de inversión | 34753.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:17376.6, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17376.6, modificado:17376.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD CHIHUAHUITA VIEJO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 185433 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 185433 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.64, meta_modificada:90.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:56, direccion:EJIDO CHIHUAHUITA (CHIHUAHUITA NUEVO), 35114 CHIHUAHUITA (CHIHUAHUITA VIEJO), GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.3753433, lat:25.73739468}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 17376.6 | 17376.6 | 17376.6 | 17376.6 | 17376.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020 SBS, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:3866677.24, importe_modificado:1934355.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.64}} | {1799586/proyecto_INICIO, 1799586/proyecto_FIN, 1799586/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401799597 | Proyecto de inversión | 332176.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:166088.35, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166088.35, modificado:166088.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD PASTOR ROUAIX DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 185482 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 185482 | S | 187 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:866.4, meta_modificada:866.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:115, direccion:EJIDO PASTOR ROUAIX (JABONCILLO), 35120 PASTOR ROUAIX (PÉNJAMO), GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.51031772, lat:25.68244718}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 166088.35 | 166088.35 | 166088.35 | 166088.35 | 166088.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020 SBS, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:3866677.24, importe_modificado:1934355.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:866.4}} | {1799597/proyecto_INICIO, 1799597/proyecto_PROCESO, 1799597/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800017 | Proyecto de inversión | 32134.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:16067.05, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16067.05, modificado:16067.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD SAN SALVADOR DE HORTA MUNICIPIO DE RODEO - 189171 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 189171 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.05, meta_modificada:34.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:33, direccion:EJIDO SAN SALVADOR DE HORTA, 35770 SAN SALVADOR DE HORTA, RODEO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.62281091, lat:25.26519561}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 16067.05 | 16067.05 | 16067.05 | 16067.05 | 16067.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020 SBS, contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:1610354.69, importe_modificado:805177.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.05}} | {1800017/proyecto_FIN, 1800017/proyecto_PROCESO, 1800017/proyecto_FIN, 1800017/proyecto_INICIO, 1800017/proyecto_PROCESO, 1800017/proyecto_INICIO, 1800017/proyecto_PROCESO, 1800017/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800081 | Proyecto de inversión | 10026.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:5013.35, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5013.35, modificado:5013.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LA CUESTA MUNICIPIO DE RODEO - 189741 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNIICPIO DE RODEO | 189741 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.55, meta_modificada:21.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:89, direccion:EJIDO LA CUESTA, 00000 LA CUESTA, RODEO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.47611218, lat:25.13071251}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 5013.35 | 5013.35 | 5013.35 | 5013.35 | 5013.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002-VI WFAISM-FISE/PMR-2020, contratista:CORPORATIVO BEGUZ, SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:994845.0, importe_modificado:497422.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.55}} | {1800081/proyecto_INICIO, 1800081/proyecto_FIN, 1800081/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800186 | Proyecto de inversión | 70020.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:35010.27, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35010.27, modificado:35010.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD EL JUNCO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 190953 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 190953 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:89, direccion:EJIDO EL JUNCO, 35134 EL JUNCO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , A DOS CUADRAS DE DISTANCIA DE LA PLAZA, lon:-103.53607715, lat:25.69361467}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 35010.27 | 35010.27 | 35010.27 | 35010.27 | 35010.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-015/2020, contratista:CONSTRUCTORA NPG, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3499578.97, importe_modificado:3499578.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1800186/proyecto_INICIO, 1800186/proyecto_PROCESO, 1800186/proyecto_FIN, 1800186/proyecto_INICIO, 1800186/proyecto_PROCESO, 1800186/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800217 | Proyecto de inversión | 70020.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:35010.27, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35010.27, modificado:35010.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD PALO BLANCO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 191242 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 191242 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:223, direccion:EJIDO PALO BLANCO, 35123 PALO BLANCO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 300 METROS DE DISTANCIA DEL TEMPLO, lon:-103.52176335, lat:25.71797671}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 35010.27 | 35010.27 | 35010.27 | 35010.27 | 35010.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-016/2020, contratista:GIZMAC SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3500106.84, importe_modificado:3500106.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1800217/proyecto_PROCESO, 1800217/proyecto_INICIO, 1800217/proyecto_FIN, 1800217/proyecto_INICIO, 1800217/proyecto_PROCESO, 1800217/proyecto_INICIO, 1800217/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800244 | Proyecto de inversión | 128000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:64000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64000.0, modificado:64000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LEONA VICARIO MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 191675 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 191675 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:23, direccion:PUEBLO LEONA VICARIO, 34495 LEONA VICARIO, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.49320241, lat:24.70278101}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-FISE-021/2020, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:3520000.0, importe_modificado:1760000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1800244/proyecto_INICIO, 1800244/proyecto_FIN, 1800244/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800252 | Proyecto de inversión | 704000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:352000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352000.0, modificado:352000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO - 191721 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 191721 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE CENTRO, 34480 SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.45935201, lat:24.77809155}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 352000 | 352000 | 352000 | 352000 | 352000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-FISE-021/2020, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:3520000.0, importe_modificado:1760000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} | {1800252/proyecto_INICIO, 1800252/proyecto_PROCESO, 1800252/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800315 | Proyecto de inversión | 26251.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:13125.68, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13125.68, modificado:13125.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD TEPALCATEÑO MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO - 192557 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO | 192557 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.8, meta_modificada:40.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:14, direccion:RANCHERIA TEPALCATEÑO, 35754 TEPALCATEÑO, SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.16055987, lat:25.40407053}} | 2020-10-31 | 2020-11-30 | 13125.68 | 13125.68 | 13125.68 | 13125.68 | 13125.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLC/CPD-002/2020, contratista:SALVADOR CAÑEDO ANGEL, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO, monto:210010.92, importe_modificado:105005.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.8}} | {1800315/proyecto_INICIO, 1800315/proyecto_FIN, 1800315/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800373 | Proyecto de inversión | 11357.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:5678.7, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5678.7, modificado:5678.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD GUILLERMO PRIETO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 193417 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 193417 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.4, meta_modificada:18.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:24, direccion:PUEBLO GUILLERMO PRIETO, 34430 GUILLERMO PRIETO, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 300 METROS DE DISTANCIA DEL RÍO, lon:-105.00824184, lat:24.8702808}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 5678.7 | 5678.7 | 5678.7 | 5678.7 | 5678.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-012/2020 SBS, contratista:OSCAR LOPEZ PINEDA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:554726.86, importe_modificado:266158.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.4}} | {1800373/proyecto_FIN, 1800373/proyecto_INICIO, 1800373/proyecto_FIN, 1800373/proyecto_PROCESO, 1800373/proyecto_FIN, 1800373/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800401 | Proyecto de inversión | 37788.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:18894.03, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18894.03, modificado:18894.03}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD MODESTO QUEZADA DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 193693 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 193693 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:61.22, meta_modificada:61.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:35, direccion:PUEBLO MODESTO QUEZADA (JUÁREZ DE ARRIBA), 34424 MODESTO QUEZADA (JUÁREZ DE ARRIBA), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.09335232, lat:25.06834292}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 18894.03 | 18894.03 | 18894.03 | 18894.03 | 18894.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-012/2020 SBS, contratista:OSCAR LOPEZ PINEDA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:554726.86, importe_modificado:266158.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:61.22}} | {1800401/proyecto_PROCESO, 1800401/proyecto_INICIO, 1800401/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800610 | Proyecto de inversión | 239775.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:119887.65, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119887.65, modificado:119887.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD MATALOTES MUNICIPIO DE SAN BERNARDO - 195989 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 195989 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:28, direccion:EJIDO MATALOTES, 35450 MATALOTES, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.72813332, lat:26.39132697}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 119887.65 | 119887.65 | 119887.65 | 119887.65 | 119887.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSB/AP/FISE-2020/C-004, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:1278201.22, importe_modificado:639400.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1800610/proyecto_FIN, 1800610/proyecto_PROCESO, 1800610/proyecto_INICIO, 1800610/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800616 | Proyecto de inversión | 54330.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:27165.18, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27165.18, modificado:27165.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD BUENA UNIÓN DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 196190 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 196190 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.02, meta_modificada:88.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:7, direccion:PUEBLO BUENA UNIÓN, 34424 BUENA UNIÓN, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.0611301, lat:25.0586011}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 27165.18 | 27165.18 | 27165.18 | 27165.18 | 27165.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-012/2020, contratista:OSCAR LOPEZ QUIÑONES, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:554726.86, importe_modificado:554726.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.02}} | {1800616/proyecto_PROCESO, 1800616/proyecto_FIN, 1800616/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800631 | Proyecto de inversión | 40096.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:20048.28, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20048.28, modificado:20048.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE ALLENDE DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 196358 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 196358 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.96, meta_modificada:64.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:55, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL DE ALLENDE, 34425 SAN MIGUEL DE ALLENDE, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.90004563, lat:24.98584943}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 20048.28 | 20048.28 | 20048.28 | 20048.28 | 20048.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-007/2020, contratista:ALDO JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:646000.0, importe_modificado:646000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.96}} | {1800631/proyecto_INICIO, 1800631/proyecto_FIN, 1800631/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800726 | Proyecto de inversión | 129600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:64800.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64800.0, modificado:64800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD LAS TAHÚNAS DEL MUNICIPIO DE EL ORO - 198753 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL MUNICIPIO DE EL ORO | 198753 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:50, direccion:EJIDO LAS TAHÚNAS, 35677 LAS TAHÚNAS, EL ORO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.32380789, lat:25.69662705}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 64800 | 64800 | 64800 | 64800 | 64800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP012/2020, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DEL ORO, monto:1943999.99, importe_modificado:972000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1800726/proyecto_INICIO, 1800726/proyecto_FIN, 1800726/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800735 | Proyecto de inversión | 129600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:64800.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64800.0, modificado:64800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD SANTA GERTRUDIS DEL MUNICIPIO DE EL ORO - 198818 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL MUNICIPIO DE EL ORO | 198818 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:46, direccion:RANCHERIA SANTA GERTRUDIS (TULES), 35684 SANTA GERTRUDIS (TULES), EL ORO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.36242616, lat:25.85182283}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 64800 | 64800 | 64800 | 64800 | 64800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP012/2020, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DEL ORO, monto:1943999.99, importe_modificado:972000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1800735/proyecto_PROCESO, 1800735/proyecto_INICIO, 1800735/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800743 | Proyecto de inversión | 907200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:453600.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453600.0, modificado:453600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA DEL ORO DEL MUNICIPIO DE EL ORO - 198878 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL MUNICIPIO DE EL ORO | 198878 | S | 42 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:COLONIA SANTA MARÍA DEL ORO CENTRO, 35690 SANTA MARÍA DEL ORO, EL ORO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.36478867, lat:25.94943724}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 453600 | 453600 | 453600 | 453600 | 453600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP012/2020, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DEL ORO, monto:1943999.99, importe_modificado:972000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}} | {1800743/proyecto_PROCESO, 1800743/proyecto_FIN, 1800743/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401801198 | Proyecto de inversión | 29851.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:14925.6, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14925.6, modificado:14925.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD GENERAL CALIXTO CONTRERAS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA - 205406 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA | 205406 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:6, direccion:PUEBLO GENERAL CALIXTO CONTRERAS (COLORADA), 34724 GENERAL CALIXTO CONTRERAS (COLORADA), GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS REALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.0469659, lat:24.43103716}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 14925.6 | 14925.6 | 14925.6 | 14925.6 | 14925.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-007/2020 SBS, contratista:AALF CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS S. DE R.L. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, monto:1000000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {1801198/proyecto_PROCESO, 1801198/proyecto_FIN, 1801198/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401801719 | Proyecto de inversión | 4200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:2100000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD LLANO GRANDE DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 212817 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 212817 | S | 305 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4934.32, meta_modificada:4934.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:204, direccion:PUEBLO LLANO GRANDE, 34357 LLANO GRANDE, DURANGO DURANGO ENTRE Y , ENTRANDO AL PUEBLO LA SEGUNDA CUADRA DE LA CARRETERA LIBRE FEDERAL DURANGOMAZATLÁN, lon:-105.20657972, lat:23.86372383}} | 2020-03-01 | 2020-06-30 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-026/2020, contratista:TANQUES Y ALMACENAMIENTOS ESPECIALIZADOS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:3812588.89, importe_modificado:3812588.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4934.32}} | {1801719/proyecto_PROCESO, 1801719/proyecto_INICIO, 1801719/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401802196 | Proyecto de inversión | 18801.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:9400.62, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9400.62, modificado:9400.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LÁMINA EN LA LOCALIDAD LOS CERRITOS DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 220305 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS | 220305 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.7, meta_modificada:42.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:45, direccion:RANCHERIA LOS CERRITOS (LAS COTORRAS), 35713 LOS CERRITOS (LAS COTORRAS), NAZAS DURANGO ENTRE Y , EN LA ENTRADA DEL PUEBLO, lon:-103.92966716, lat:25.24674988}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 9400.62 | 9400.62 | 9400.62 | 9400.62 | 9400.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/012/2020 SBS, contratista:RUDME SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS, monto:752048.96, importe_modificado:376024.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.7}} | {1802196/proyecto_FIN, 1802196/proyecto_PROCESO, 1802196/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401802359 | Proyecto de inversión | 175708.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:87854.39, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87854.39, modificado:87854.39}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS TERRADOS EN LA LOCALIDAD ROSAS MUNICIPIO DE TLAHUALILO - 224072 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO | 224072 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:289.92, meta_modificada:289.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:56, direccion:EJIDO ROSAS, 35280 ROSAS, TLAHUALILO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.4386307, lat:26.1480189}} | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 87854.39 | 87854.39 | 87854.39 | 87854.39 | 87854.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TLAH-INFRA-RECMUN-03/2020, contratista:CONSTRUCCION, SERVICIOS INTEGRAL SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO, monto:2000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:289.92}} | {1802359/proyecto_PROCESO, 1802359/proyecto_INICIO, 1802359/proyecto_FIN, 1802359/proyecto_PROCESO, 1802359/proyecto_FIN, 1802359/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401802510 | Proyecto de inversión | 13000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:10000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000.0, modificado:3000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD CIPRIANO MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 227049 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 227049 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:9, direccion:RANCHERIA CIPRIANO, 35942 CIPRIANO, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.65482167, lat:24.55296889}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SGPE-DGO/VIV/0022/2020, contratista:YAZMIRA RAFAELA SOTO VALLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:977422.11, importe_modificado:4774225.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {1802510/proyecto_INICIO, 1802510/proyecto_FIN, 1802510/proyecto_PROCESO, 1802510/proyecto_FIN, 1802510/proyecto_INICIO, 1802510/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401802548 | Proyecto de inversión | 54900 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:32500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22400.0, modificado:22400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD ESTACIÓN ACACIO MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 227741 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 227741 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:2, direccion:PARAJE ESTACIÓN ACACIO, 35910 ACACIO (ESTACIÓN ACACIO), SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.78244186, lat:24.84094434}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 22400 | 22400 | 22400 | 22400 | 22400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SGPE-DGO/VIV/0022/2020 SBS, contratista:JOSÉ SERGIO MONTELONGO ZÚÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:800000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {1802548/proyecto_FIN, 1802548/proyecto_PROCESO, 1802548/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401803224 | Proyecto de inversión | 98726.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:49363.44, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49363.44, modificado:49363.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LA PARRITA MUNICIPIO DE SAN BERNARDO - 238646 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 238646 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.01, meta_modificada:185.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:31, direccion:EJIDO LA PARRITA, 35474 LA PARRITA, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.61938332, lat:26.23870191}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 49363.44 | 49363.44 | 49363.44 | 49363.44 | 49363.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSB/AP/FISE-2020/C-006, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:664743.8, importe_modificado:342903.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:185.01}} | {1803224/proyecto_FIN, 1803224/proyecto_PROCESO, 1803224/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401803241 | Proyecto de inversión | 1292391.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:646195.92, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646195.92, modificado:646195.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES DE LÁMINA EN LA LOCALIDAD LLANO GRANDE DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 238919 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 238919 | S | 105 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:956.37, meta_modificada:956.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:204, direccion:PUEBLO LLANO GRANDE, 34357 LLANO GRANDE, DURANGO DURANGO ENTRE Y , H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, lon:-105.20310358, lat:23.86517595}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 646195.92 | 646195.92 | 646195.92 | 646195.92 | 646195.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-017-020, contratista:LUIS FERNANDO RANGEL TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1495124.22, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:956.37}} | {1803241/proyecto_INICIO, 1803241/proyecto_PROCESO, 1803241/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401803415 | Proyecto de inversión | 366666.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:183333.41, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183333.41, modificado:183333.41}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS SANITARIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 240694 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 240694 | S | 25 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN JUAN DE GUADALUPE, 35900 SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.78113238, lat:24.63132118}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 183333.41 | 183333.41 | 183333.41 | 183333.41 | 183333.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/SGPE-DGO/VIV/023/2020, contratista:JESÚS ROJAS ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:1000000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {1803415/proyecto_FIN, 1803415/proyecto_PROCESO, 1803415/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401803588 | Proyecto de inversión | 64710.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:33563.03, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31147.43, modificado:31147.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LOCALIDAD VALLE FLORIDO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA DE DURANGO - 242025 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 242025 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:289, direccion:COLONIA VALLE FLORIDO, 34234 VALLE FLORIDO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA ESCUELA, lon:-104.49566326, lat:23.84320253}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 31147.43 | 31147.43 | 31147.43 | 31147.43 | 31147.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-002-20, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE S.A. DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1617573.6, importe_modificado:2834415.86}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1803588/proyecto_INICIO, 1803588/proyecto_FIN, 1803588/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401803636 | Proyecto de inversión | 258841.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:134252.13, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124589.71, modificado:124589.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LOCALIDAD EL PUEBLITO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA DE DURANGO - 242416 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 242416 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:236, direccion:PUEBLO EL PUEBLITO, 34340 EL PUEBLITO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS REALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.72102072, lat:23.96850276}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 124589.71 | 124589.71 | 124589.71 | 124589.71 | 124589.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-006-20, contratista:Grupo Acqua, S. de R.L. de C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1.235969786E7, importe_modificado:5949158.61}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1803636/proyecto_INICIO, 1803636/proyecto_FIN, 1803636/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401803637 | Proyecto de inversión | 258841.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:134252.13, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124589.71, modificado:124589.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LOCALIDAD GABINO SANTILLAN DEL MUNICIPIO DE VICTORIA DE DURANGO - 242478 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 242478 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:176, direccion:PUEBLO GABINO SANTILLÁN, 34307 GABINO SANTILLÁN, DURANGO DURANGO ENTRE Y , H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, lon:-104.59476068, lat:23.98036051}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 124589.71 | 124589.71 | 124589.71 | 124589.71 | 124589.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-002-20, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE S.A. DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1617573.6, importe_modificado:2834415.86}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1803637/proyecto_INICIO, 1803637/proyecto_FIN, 1803637/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401803678 | Proyecto de inversión | 4400311.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:2282286.15, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2118025.02, modificado:2118025.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA DE DURANGO - 242790 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 242790 | S | 204 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA VICTORIA DE DURANGO CENTRO, 34000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS REALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.66999898, lat:24.02382425}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 2118025.02 | 2118025.02 | 2118025.02 | 2118025.02 | 2118025.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI 014-20, contratista:LUIS FERNANDO RANGEL TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1499998.64, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:68.0}} | {1803678/proyecto_PROCESO, 1803678/proyecto_FIN, 1803678/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401804058 | Proyecto de inversión | 32709.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESO PROPIOS, monto:16354.8, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16354.8, modificado:16354.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 246997 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 246997 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.31, meta_modificada:85.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:558, direccion:COLONIA SAN ISIDRO, 35044 SAN ISIDRO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.36300484, lat:25.71585237}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 16354.8 | 16354.8 | 16354.8 | 16354.8 | 16354.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3866677.24, importe_modificado:3866677.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.31}} | {1804058/proyecto_PROCESO, 1804058/proyecto_FIN, 1804058/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401804403 | Proyecto de inversión | 2972463.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:1486231.94, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1486231.94, modificado:1486231.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO DEL MUNICIPIO DE DURANGO EN ZAP - 252174 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 252174 | S | 938 | 632 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8203.6, meta_modificada:8203.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA VICTORIA DE DURANGO CENTRO, 34000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-104.61828681, lat:24.01762982}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 1486231.94 | 1486231.94 | 1486231.94 | 1486231.94 | 1486231.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-020-20, contratista:FABIOLA MAYELA VILLANUEVA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:928115.43, importe_modificado:464062.5}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-018-20 SBS, contratista:VECASSE DESARROLLOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:928115.43, importe_modificado:464062.5}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-021-20 SBS, contratista:NICOLÁS IGNACIO PARRA AZCONA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:928115.43, importe_modificado:464062.5}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-019-20 SBS, contratista:PATRICIA MARQUEZ DURAN, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:928115.43, importe_modificado:464062.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8203.6}} | {1804403/proyecto_FIN, 1804403/proyecto_PROCESO, 1804403/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401806728 | Proyecto de inversión | 173955.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173955.6, modificado:173955.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CATORCE ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES 2 EN OCAMPO LOCALIDAD CANUTILLO PRIMERA ETAPA - 23616 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 23616 | S | 14 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:5, direccion:PUEBLO CANUTILLO, 35383 CANUTILLO, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , LAS CATORCE ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN LA LOCALIDAD DE CANUTILLO DOMICILIO CONOCIDO, lon:-105.37157311, lat:26.38315458}} | 2020-02-06 | 2020-04-27 | 173955.6 | 173955.6 | 173955.6 | 173955.6 | 173955.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-001/2020/2., contratista:TANYA JADE HERNANDEZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, DGO., monto:173955.4, importe_modificado:173955.4}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:14.0}} | {1806728/proyecto_INICIO, 1806728/proyecto_PROCESO, 1806728/proyecto_FIN, 1806728/proyecto_PROCESO, 1806728/proyecto_FIN, 1806728/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401806749 | Proyecto de inversión | 24850.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24850.4, modificado:24850.4}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES 2 EN OCAMPO LOCALIDAD SANTA ANA ASENTAMIENTO TORREÓN DE CAÑAS PRIMERA ETAPA - 23827 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 23827 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:54, direccion:CAMINO TRAMO VILLA OCAMPO - SANTA ANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO TORREÓN DE CAÑAS, 35380 SANTA ANA, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , LAS DOS ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES SE ENCUENTRAN UBICADAS DENT, lon:-105.93693048, lat:26.68763031}} | 2020-02-06 | 2020-04-27 | 24850.4 | 24850.4 | 24850.4 | 24850.4 | 24850.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-001/2020/5, contratista:TANYA JADE HERNANDEZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, DGO., monto:24850.4, importe_modificado:24850.4}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1806749/proyecto_INICIO, 1806749/proyecto_PROCESO, 1806749/proyecto_FIN, 1806749/proyecto_PROCESO, 1806749/proyecto_FIN, 1806749/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401806759 | Proyecto de inversión | 223657.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223657.16, modificado:223657.16}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECIOCHO DE CALENTADORES SOLARES 2 EN OCAMPO LOCALIDAD VILLA OCAMPO PRIMERA ETAPA - 23969 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 23969 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PUEBLO VILLA OCAMPO CENTRO, 35350 VILLA OCAMPO, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , LAS DIECIOCHO ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS DENTRO DE LA LOCALIDAD CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-105.50738573, lat:26.44050853}} | 2020-02-06 | 2020-04-27 | 223657.16 | 223657.16 | 223657.16 | 223657.16 | 223657.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-001/2020/8, contratista:TANYA JADE HERNANDEZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, DGO., monto:223657.16, importe_modificado:223657.16}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:18.0}} | {1806759/proyecto_INICIO, 1806759/proyecto_PROCESO, 1806759/proyecto_FIN, 1806759/proyecto_PROCESO, 1806759/proyecto_FIN, 1806759/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401806904 | Proyecto de inversión | 12425.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12425.4, modificado:12425.4}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA ACCION DE CALENTADORES SOLARES 2 EN OCAMPO LOCALIDAD EL OJITO PRIMERA ETAPA - 26048 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 26048 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO VILLA OCAMPO - EL OJITO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO EL OJITO, 00000 EL OJITO, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA UBICADA ATRAS DE LA ESCUELA, lon:-106.05103446, lat:26.74133851}} | 2020-02-06 | 2020-04-27 | 12425.4 | 12425.4 | 12425.4 | 12425.4 | 12425.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-001/2020/24, contratista:TANYA JADE HERNANDEZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, monto:124425.4, importe_modificado:124425.4}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1806904/proyecto_INICIO, 1806904/proyecto_FIN, 1806904/proyecto_PROCESO, 1806904/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401807395 | Proyecto de inversión | 325455.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325455.03, modificado:325455.03}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN EL ORO LOCALIDAD IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO EL PICACHO ASENTAMIENTO IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO EL PICACHO - 36348 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 36348 | S | 135 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:17, direccion:EJIDO IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO (EL PICACHO), 35675 IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO (EL PICACHO), EL ORO DURANGO ENTRE Y , OPERACIÓN DE RASTREO Y CUNETEO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON EQUIPO MECANICO 50.7 KM BRECHA EL PICAC, lon:-105.4605892, lat:25.643565}} | 2020-03-08 | 2020-04-30 | 325455.03 | 325455.03 | 325455.03 | 325455.03 | 325455.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP005/2020, contratista:AER DURANGO SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:325455.02, importe_modificado:325455.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:51.0}} | {1807395/proyecto_INICIO, 1807395/proyecto_FIN, 1807395/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401807533 | Proyecto de inversión | 350000.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.02, modificado:351515.14}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN GENERAL SIMÓN BOLÍVAR LOCALIDAD ORIENTE AGUANAVAL ASENTAMIENTO ORIENTE AGUANAVAL - 38063 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 38063 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11105.0, meta_modificada:11105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO HUARACHIC - ORIENTE AGUANVAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO ORIENTE AGUANAVAL, 35974 ORIENTE AGUANAVAL, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 43 MINUTOS , lon:-103.19304381, lat:24.88015091}} | 2020-02-11 | 2020-04-17 | 351515.14 | 351515.14 | 351515.14 | 351515.14 | 351515.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM/U2A/URB/004/2020, contratista:GRUPO REVISAHO SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:350000.0, importe_modificado:351515.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11105.0}} | {1807533/proyecto_FIN, 1807533/proyecto_PROCESO, 1807533/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401807785 | Proyecto de inversión | 490000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490000.0, modificado:490000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN GENERAL SIMÓN BOLÍVAR LOCALIDAD GENERAL SIMÓN BOLÍVAR - 40805 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 40805 | S | 65 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15547.0, meta_modificada:15547.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO SAN VICENTE DE MELONES - SAN PEDRO CELESTINO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO SAN VICENTE DE MELONES, 35983 SAN VICENTE DE MELONES, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA, lon:-103.19828228, lat:24.59311757}} | 2020-04-07 | 2020-05-06 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM/U2A/URB/006/2020, contratista:GRUPO REVISAHO SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:490000.0, importe_modificado:490000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15547.0}} | {1807785/proyecto_PROCESO, 1807785/proyecto_INICIO, 1807785/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401809482 | Proyecto de inversión | 398877.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398877.6, modificado:398877.6}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN SAN PEDRO DEL GALLO LOCALIDAD SAN PEDRO DEL GALLO ASENTAMIENTO EL CASCO - 70726 | 10 | Durango | 30 | San Pedro del Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 70726 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO DEL GALLO - EL CASCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 200 + undefined EJIDO EL CASCO, 35553 EL CASCO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA HORA CON CUARENTA Y CINCO MINUT, lon:-104.58742065, lat:25.54716037}} | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 398877.6 | 398877.6 | 398877.6 | 398877.6 | 398877.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-001/2020, contratista:JAIR ANTONIO LUNA RIVAS, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLO, DGO, monto:398877.6, importe_modificado:398877.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:600.0}} | {1809482/proyecto_INICIO, 1809482/proyecto_PROCESO, 1809482/proyecto_FIN, 1809482/proyecto_PROCESO, 1809482/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401810534 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:125000.0, modificado:125000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (COL. VALLE VERDE) DE NAZAS, DGO. - 95512 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 95512 | S | 29 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:COLONIA VALLE VERDE, 35705 NAZAS, NAZAS DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA A RSTE A 85.50 MTS PARALELO A LA CALLE NOCHE BUENA A 50.00 MTS DE LA ESQUINA QUE CONFORMAN LA CALLE LIRIO Y NOCHE BUENA Y A 560.00 M. POR LA, lon:-104.10886734, lat:25.21806386}} | 2020-08-07 | 2020-11-30 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/AYS/010/2020, contratista:C. JOS GUADALUPE SARMIENTO MARTNEZ, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {1810534/proyecto_INICIO, 1810534/proyecto_FIN, 1810534/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401810536 | Proyecto de inversión | 1000000.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.02, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:500000.02, modificado:500000.02}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN NAZAS LOCALIDAD NAZAS ASENTAMIENTO VALLE VERDE - 95517 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 95517 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:770.0, meta_modificada:770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:COLONIA VALLE VERDE, 35705 NAZAS, NAZAS DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA DEL COLEGIO DE BACHILLERES HACIA EL SUR A 500.00 M. A 250.00 M. AL NORTE DEL PROYECTO SE LOCALIZA UN PARQUE DE ESTAS COLONIAS A 1200.00 M. A, lon:-104.10838634, lat:25.21895683}} | 2020-08-07 | 2020-11-30 | 500000.02 | 500000.02 | 500000.02 | 500000.02 | 500000.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/011/2020, contratista:ARQ. RUBEN DIDIER CHAPARRO AGUIRRE, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:1000000.03, importe_modificado:1000000.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:770.0}} | {1810536/proyecto_INICIO, 1810536/proyecto_PROCESO, 1810536/proyecto_FIN, 1810536/proyecto_INICIO, 1810536/proyecto_FIN, 1810536/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401810745 | Proyecto de inversión | 30308.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE ENTIDADES, monto:15154.25, modificado:15154.25}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15154.25, modificado:15154.25}} | CONSTRUCCIÓNDE UNA ACCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCAMPO LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA - 98645 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 98645 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:35, direccion:RANCHO LA PROVIDENCIA, 35364 LA PROVIDENCIA, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , LA ACCION DE VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA DETRAS DE LA TIENDA DE DICONSA., lon:-105.95477123, lat:26.69897372}} | 2020-06-19 | 2020-08-21 | 30308.5 | 30308.5 | 30308.5 | 30308.5 | 30308.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/PP-005/2020/5, contratista:MELISSA RENTERIA SURA, convocante:MUNICIPIO OCAMPO DGO, monto:15154.25, importe_modificado:15154.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1810745/proyecto_INICIO, 1810745/proyecto_FIN, 1810745/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401810756 | Proyecto de inversión | 40490.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20245.4, modificado:20245.4}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:20245.4, modificado:20245.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO ACCIONES DE PISO FIRME EN SAN PEDRO DEL GALLO LOCALIDAD BOQUILLA DE GERARDO ASENTAMIENTO BOQUILLA DE GERARDO - 98680 | 10 | Durango | 30 | San Pedro del Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 98680 | S | 10 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:5, direccion:EJIDO BOQUILLA DE GERARDO, 35573 BOQUILLA DE GERARDO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , LAS CINCO ACCIONES DE PISOS FIRMES SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA LOCALIDAD DE BOQUILLA CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-104.51049433, lat:25.47879577}} | 2020-08-31 | 2020-12-31 | 40490.8 | 40490.8 | 40490.8 | 40490.8 | 40490.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM1922/MEV/FISM-004-2020/3, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLO, monto:40490.8, importe_modificado:40490.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1810756/proyecto_PROCESO, 1810756/proyecto_INICIO, 1810756/proyecto_PROCESO, 1810756/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401810765 | Proyecto de inversión | 139611.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE ENTIDADES, monto:69805.77, modificado:69805.77}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69805.77, modificado:69805.77}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES ACCIONES DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCAMPO LOCALIDAD VILLA OCAMPO - 98699 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 98699 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE NELLIE CAMPOBELLO PUEBLO VILLA OCAMPO CENTRO, 35350 VILLA OCAMPO, OCAMPO DURANGO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ARNOLDO CABADA DE LA O, BRECHA HEROES DE NACOZARI LA ACCION DE VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA, lon:-105.50681923, lat:26.44122272}} | 2020-06-19 | 2020-08-21 | 139611.54 | 139611.54 | 139611.54 | 139611.54 | 139611.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/PP-005/2020/9, contratista:MELISSA RENTERIA SURA, convocante:MUNICIPIO OCAMPO DGO, monto:69805.77, importe_modificado:69805.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:145.0}} | {1810765/proyecto_FIN, 1810765/proyecto_PROCESO, 1810765/proyecto_INICIO, 1810765/proyecto_FIN, 1810765/proyecto_INICIO, 1810765/proyecto_FIN, 1810765/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401811661 | Proyecto de inversión | 142095.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142095.59, modificado:142095.59}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO COL. MIRAMAR - 110463 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 110463 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ZIHUATANEJO COLONIA MIRAMAR, 34169 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ZIHUATANEJO Y CALLE SN, CALLE SN CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO CALLE ZIHUATANEJO 10 VIVIENDAS BENEFICIADAS 37 BENFICIARIOS, lon:-104.6175409, lat:24.0224413}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 142095.59 | 142095.59 | 142095.59 | 142095.59 | 142095.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMD-RAMO33-FAISM-06-2020, contratista:RICARDO JOSE OROZCO NUÑEZ, convocante:AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:141994.0, importe_modificado:141994.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.0}} | {1811661/proyecto_PROCESO, 1811661/proyecto_INICIO, 1811661/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401812426 | Proyecto de inversión | 190447.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:19050.0, modificado:19050.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171397.98, modificado:171397.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN CANATLÁN LOCALIDAD CANATLÁN ASENTAMIENTO CANATLÁN CENTRO - 117219 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 117219 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CIUDAD CANATLÁN CENTRO, 34450 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES DOMICILIO DENTRO DE LA CIUDAD, lon:-104.77202267, lat:24.52549311}} | 2020-08-20 | 2020-10-15 | 190447.98 | 190447.98 | 190447.98 | 190447.98 | 190447.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/019/2020, contratista:OLA ASESORES Y CONTRATISTAS SA DE CV, convocante:CANATLAN, monto:1576572.79, importe_modificado:1576572.79}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1812426/proyecto_INICIO, 1812426/proyecto_FIN, 1812426/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401812438 | Proyecto de inversión | 253930.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228530.64, modificado:228530.64}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:25400.0, modificado:25400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN CANATLÁN LOCALIDAD DONATO GUERRA ASENTAMIENTO DONATO GUERRA - 117309 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 117309 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:42, direccion:PUEBLO DONATO GUERRA, 34406 DONATO GUERRA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES VIVIENDAS DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.63741626, lat:24.6154136}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 253930.64 | 253930.64 | 253930.64 | 253930.64 | 253930.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/019/2020, contratista:OLA ASESORES Y CONTRATISTAS SA DE CV, convocante:CANATLAN, monto:1576572.79, importe_modificado:1576572.79}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1812438/proyecto_INICIO, 1812438/proyecto_FIN, 1812438/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401812796 | Proyecto de inversión | 37306.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:18653.23, modificado:18653.23}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18653.23, modificado:18653.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD EL QUEMADO CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 121239 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 121239 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:97.0, meta_modificada:97.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:124, direccion:CUARTEL EL QUEMADO, 35118 EL QUEMADO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION, lon:-103.37969261, lat:25.70965975}} | 2020-07-21 | 2020-11-13 | 37306.46 | 37306.46 | 37306.46 | 37306.46 | 37306.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3866677.24, importe_modificado:3866677.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.0}} | {1812796/proyecto_PROCESO, 1812796/proyecto_FIN, 1812796/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401813292 | Proyecto de inversión | 125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE NOGALES MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. - 127317 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 127317 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:PUEBLO NOGALES, 34473 NOGALES, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LAS ACCIONES SE LOCALIZAN 6 AL NORTE A LA SALIDA AL PORVENIR 7 LUMINARIAS SE ENCUENTRAN A 188.00 MTS AL NORESTE DISTRIBUIDAS A 60 A 80 MTS UNA DE OTRA UN, lon:-104.72164363, lat:24.98132972}} | 2020-09-14 | 2020-09-19 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-URB-020/2020, contratista:ING. JOEL RODRÍGUEZ HERRERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:125000.0, importe_modificado:125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1813292/proyecto_PROCESO, 1813292/proyecto_FIN, 1813292/proyecto_INICIO, 1813292/proyecto_PROCESO, 1813292/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401814165 | Proyecto de inversión | 54729.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:27364.98, modificado:27364.98}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27364.98, modificado:27364.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN CANATLÁN LOCALIDAD JOSÉ CRUZ GÁLVEZ CAÑAS ASENTAMIENTO JOSÉ CRUZ GÁLVEZ CAÑAS - 136089 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 136089 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:62, direccion:PUEBLO JOSÉ CRUZ GÁLVEZ (CAÑAS), 34404 JOSÉ CRUZ GÁLVEZ (CAÑAS), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DIFERENTES DOMICILIO DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.76205406, lat:24.76236994}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 54729.96 | 54729.96 | 54729.96 | 54729.96 | 54729.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO./FISE/FISMDF/SH/026/2020, contratista:MONICA RODRIGUEZ CURIEL, convocante:CANATLAN, monto:999050.0, importe_modificado:999050.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1814165/proyecto_PROCESO, 1814165/proyecto_INICIO, 1814165/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401816028 | Proyecto de inversión | 338000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169000.0, modificado:169000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169000.0, modificado:169000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN EL ORO LOCALIDAD SAN VICENTE ASENTAMIENTO SAN VICENTE - 143550 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 143550 | S | 16 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:48, direccion:RANCHERIA SAN VICENTE, 35684 SAN VICENTE, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN 5 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE CON LAS COORDENADAS SIGUIENTES1.25.838106105.357182.25.837369105.3571923.25.838159105.35820, lon:-105.35691451, lat:25.83760205}} | 2020-08-10 | 2020-12-31 | 338000 | 338000 | 338000 | 338000 | 338000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP017/2020, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:2028000.0, importe_modificado:2028000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1816028/proyecto_INICIO, 1816028/proyecto_PROCESO, 1816028/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401816491 | Proyecto de inversión | 119334.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:APORTACION ESTATAL, monto:59667.06, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59667.06, modificado:59667.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA ESTACIÓN JAVIER EN VICENTE GUERRERO - 144126 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 144126 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO ESTACIÓN VICENTE GUERRERO, 34898 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA ESTACIÓN, lon:-103.99483518, lat:23.71487635}} | 2020-07-13 | 2020-12-28 | 59667.06 | 59667.06 | 59667.06 | 59667.06 | 59667.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CEDS/FISE-FISM/20-001, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HETZMEK S. A DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:1730344.74, importe_modificado:1730344.74}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1816491/proyecto_PROCESO, 1816491/proyecto_FIN, 1816491/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401817810 | Proyecto de inversión | 55208 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:27604.0, modificado:27604.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27604.0, modificado:27604.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑOS EN LOCALIDAD SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE RODEO DURANGO - 145555 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO | 145555 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:31, direccion:EJIDO SAN PEDRO, 35765 SAN PEDRO, RODEO DURANGO ENTRE Y , CASA DE RUBY YENY QUIÑONES CORDERO, lon:-104.66190896, lat:25.21546472}} | 2020-06-04 | 2020-08-02 | 55208 | 55208 | 55208 | 55208 | 55208 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020(M), contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO, monto:1380199.9, importe_modificado:1380199.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1817810/proyecto_INICIO, 1817810/proyecto_PROCESO, 1817810/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401820490 | Proyecto de inversión | 561194.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561194.5, modificado:561194.5}} | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL VENEGAS, EN LA LOCALIDAD DE LA OBSCURIDAD, MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DURANGO. - 149081 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN DIMAS | 149081 | S | 23 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:446, direccion:PUEBLO LA OBSCURIDAD, 34680 LA OBSCURIDAD, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO ESCUELA PRIMARIA RAFAEL VENEGAS, lon:-105.83216041, lat:24.53524851}} | 2020-07-15 | 2020-08-29 | 561194.5 | 561194.5 | 561194.5 | 561194.5 | 561194.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-SD/C/011/2020, contratista:C. ARGELIA MENDEZ ARREDONDO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO., monto:521749.76, importe_modificado:561194.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1820490/proyecto_FIN, 1820490/proyecto_INICIO, 1820490/proyecto_PROCESO, 1820490/proyecto_INICIO, 1820490/proyecto_PROCESO, 1820490/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401821260 | Proyecto de inversión | 14500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:7250.0, modificado:7250.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7250.0, modificado:7250.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN GENERAL SIMÓN BOLÍVAR LOCALIDAD ENRIQUE FLORES MAGÓN - 150780 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 150780 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:5, direccion:CALLE ENRIQUE FLORES MAGON EJIDO ENRIQUE FLORES MAGON, 35963 ENRIQUE FLORES MAGÓN, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , UNA ACCION DE PISO FIRME SE ENCUENTRA A UNA CUDRA AL SURESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA Y LA OTRA ACCION, lon:-103.38136788, lat:25.1304436}} | 2020-07-01 | 2020-08-20 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM-FISE/U2A/VIV/022/2020/6, contratista:LUIS ALONSO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:7250.0, importe_modificado:7250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {1821260/proyecto_INICIO, 1821260/proyecto_FIN, 1821260/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401822055 | Proyecto de inversión | 395766 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395766.0, modificado:384526.22}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DURANGO SAN JORGE I Y II FRACC SAN JORGE - 152561 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 152561 | S | 27 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JADE FRACCIONAMIENTO SAN JORGE, 34237 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE JADE Y CALLE SAN JOSE, CALLE SAN LUCAS SE UBICAN LAS DOS OBRAS EN LA AREA VERDE DE LA CALLE JADE ENTRE SAN JOSE Y SAN LUCAS, lon:-104.6092939, lat:24.04461169}} | 2020-10-15 | 2020-12-31 | 384526.22 | 384526.22 | 384526.22 | 384526.22 | 384526.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-011/2020, contratista:OSCAR IVÁN OROZCO MORA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:516467.68, importe_modificado:516467.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1822055/proyecto_INICIO, 1822055/proyecto_PROCESO, 1822055/proyecto_FIN, 1822055/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401822868 | Proyecto de inversión | 5487.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:2743.51, modificado:2743.51}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2743.55, modificado:2743.55}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN NUEVO IDEAL LOCALIDAD VILLA HERMOSA ASENTAMIENTO VILLA HERMOSA - 154382 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 154382 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:68, direccion:EJIDO VILLA HERMOSA, 34420 VILLA HERMOSA, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , DOMICLIO A UNA CUADRA Y MEDIA DE DISTANCIA DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD, lon:-105.12318989, lat:24.85005401}} | 2020-06-10 | 2020-08-20 | 5487 | 5487.06 | 5487.06 | 5487.06 | 5487.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-004/2020, contratista:ALDO JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} | {1822868/proyecto_PROCESO, 1822868/proyecto_FIN, 1822868/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401824166 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:150000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN POANAS LOCALIDAD ORIZABA ASENTAMIENTO ORIZABA - 158084 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS DURANGO | 158084 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:13, direccion:CALLE XXXX EJIDO ORIZABA, 34823 ORIZABA, POANAS DURANGO ENTRE Y , SE UBICA UN BAÑO ATRAS DEL PANTEON OTDOS BAÑOS SE ENCUENTRAN POR LA CARRETERA , UNO SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA. Y OTRO POR LOS INVERNADEROS., lon:-104.0762742, lat:23.95494385}} | 2020-06-29 | 2020-09-29 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/004/2020, contratista:MARTÍN FERNANDO GALLEGOS RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1824166/proyecto_INICIO, 1824166/proyecto_PROCESO, 1824166/proyecto_FIN, 1824166/proyecto_PROCESO, 1824166/proyecto_FIN, 1824166/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401824669 | Proyecto de inversión | 31299.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31299.96, modificado:31299.96}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD GÓMEZ PALACIO ASENTAMIENTO MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 159286 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 159286 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALZADA PASEO DEL PARQUE INTERIOR S/N COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, 35015 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE EL ROBLE Y BOULEVARD LAS PALMAS, CALLE SIN NOMBRE EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DE LA COLONIA , lon:-103.47526121, lat:25.59168346}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 31299.96 | 31299.96 | 31299.96 | 31299.96 | 31299.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-AYS-032/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE TORREON S.A DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:237584.94, importe_modificado:237584.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1824669/proyecto_PROCESO, 1824669/proyecto_FIN, 1824669/proyecto_PROCESO, 1824669/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401824957 | Proyecto de inversión | 2050252.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2050252.06, modificado:2050252.06}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN SANTIAGO PAPASQUIARO LOCALIDAD VASCOGIL ASENTAMIENTO VASCOGIL - 160111 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 160111 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:146, direccion:RANCHERIA VASCOGIL, 34627 VASCOGIL, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , ZONA DE LAS QUEBRADAS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL. EN LOCALIDAD DE OJITO DE CAMELLONES POR ENTRONQUE A MONTOROS, CAMINO A VASCOGIL, lon:-106.37863944, lat:24.89638798}} | 2020-05-11 | 2020-07-11 | 2050252.06 | 2050252.06 | 2050252.06 | 2050252.06 | 2050252.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-RAMO33-ELC-011-2020, contratista:INGENERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:2050252.06, importe_modificado:2050252.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.0}} | {1824957/proyecto_PROCESO, 1824957/proyecto_FIN, 1824957/proyecto_PROCESO, 1824957/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401825025 | Proyecto de inversión | 38346 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:19173.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19173.0, modificado:19173.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN POANAS LOCALIDAD LOS ÁNGELES ASENTAMIENTO LOS ÁNGELES - 160337 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS DURANGO | 160337 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.12, meta_modificada:137.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:CALLE XXXXX EJIDO LOS ÁNGELES, 34820 LOS ÁNGELES, POANAS DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA POR LA PARCELA., lon:-104.13355207, lat:23.94805501}} | 2020-06-29 | 2020-09-29 | 19173 | 19173 | 19173 | 19173 | 19173 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/004/2020, contratista:MARTÍN FERNANDO GALLEGOS RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.12}} | {1825025/proyecto_INICIO, 1825025/proyecto_PROCESO, 1825025/proyecto_INICIO, 1825025/proyecto_FIN, 1825025/proyecto_PROCESO, 1825025/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401825109 | Proyecto de inversión | 77998.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:38999.33, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38999.33, modificado:38999.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN POANAS LOCALIDAD CIENEGUILLA ASENTAMIENTO CIENEGUILLA - 160510 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNCIIPIO DE POANAS DURANGO | 160510 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:279.0, meta_modificada:279.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:5, direccion:CALLE XX EJIDO CIENEGUILLA, 34813 CIENEGUILLA, POANAS DURANGO ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2, CALLE 3 SE ENCUENTRA CERCA DE EL POZO DE AGUA POTABLE, lon:-104.0468899, lat:24.05229798}} | 2020-06-29 | 2020-09-29 | 38999.33 | 38999.33 | 38999.33 | 38999.33 | 38999.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/004/2020, contratista:MARTÍN FERNANDO GALLEGOS RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:279.0}} | {1825109/proyecto_INICIO, 1825109/proyecto_FIN, 1825109/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401826277 | Proyecto de inversión | 74619.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74619.9, modificado:72096.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN CANATLÁN LOCALIDAD CANATLÁN ASENTAMIENTO CANATLÁN CENTRO - 163724 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 163724 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:707.0, meta_modificada:707.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE RAMON CORONA CIUDAD CANATLÁN CENTRO, 34450 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , CALLE RAMON CORONA POR LA ESCUELA PRIMARIA SOLEDAD ALVAREZ, lon:-104.77602443, lat:24.52352952}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 72096.89 | 72096.89 | 72096.89 | 72096.89 | 72096.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/IBE/029/2020, contratista:JUAN MANUEL RAMIREZ BARRAZA, convocante:CANATLAN, monto:72096.89, importe_modificado:72096.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:707.0}} | {1826277/proyecto_FIN, 1826277/proyecto_PROCESO, 1826277/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401827079 | Proyecto de inversión | 241205.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241205.76, modificado:241205.76}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL PITO REAL (ZONA 2 DE ABRIL) - 165427 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 165427 | S | 65 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:653, direccion:CALLEJON PITO REAL RANCHERIA PITO REAL, 34596 PITO REAL, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA DOS DE ABRIL DEL MUNICIPIO, lon:-106.55036801, lat:24.69791908}} | 2020-07-11 | 2020-07-25 | 241205.76 | 241205.76 | 241205.76 | 241205.76 | 241205.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SISTEMA-AGUA-TAM-004/2020, contratista:ING. MARIO ISMAEL LEON AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:241205.76, importe_modificado:241205.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1827079/proyecto_INICIO, 1827079/proyecto_PROCESO, 1827079/proyecto_FIN, 1827079/proyecto_PROCESO, 1827079/proyecto_FIN, 1827079/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401828219 | Proyecto de inversión | 14288.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:7144.16, modificado:7144.16}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7144.15, modificado:7144.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN NUEVO IDEAL LOCALIDAD ASTILLEROS DE ABAJO - 168858 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 168858 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:3, direccion:EJIDO ASTILLEROS DE ABAJO, 34435 ASTILLEROS DE ABAJO, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A DOS CUADRAS DE LA PLAZA DE LA COMUNIDAD, lon:-105.10194368, lat:24.78919335}} | 2020-07-15 | 2020-09-15 | 14288.31 | 14288.31 | 14288.31 | 14288.31 | 14288.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-006/2020, contratista:JAIME ARAMBULA VILLASEÑOR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:1514560.56, importe_modificado:1514560.56}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1828219/proyecto_FIN, 1828219/proyecto_INICIO, 1828219/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401829145 | Proyecto de inversión | 46026.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:26714.97, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19311.07, modificado:19311.07}} | CONSTRUCCIÒN DE PISO FIRME DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE NAZAS DGO. CINCO VIVIENDAS EN LA COLONIA LAS ADJUNTAS - 171925 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 171925 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:2, direccion:COLONIA COLONIA LAS ADJUNTAS, 35720 COLONIA LAS ADJUNTAS, NAZAS DURANGO ENTRE Y , ESTÁ SITUADO A 9.0 KILÓMETROS DE NAZAS QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO EN DIRECCIÓN NOROESTE. Y LOS PROYECTOS SE LOCALIZAN MED, lon:-104.18716852, lat:25.18352604}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 19311.07 | 19311.07 | 19311.07 | 19311.07 | 19311.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI/NAZAS/MEJ/PF/2020-01, contratista:COESVI DURANGO, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:715000.0, importe_modificado:715000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:139.0}} | {1829145/proyecto_INICIO, 1829145/proyecto_PROCESO, 1829145/proyecto_FIN, 1829145/proyecto_PROCESO, 1829145/proyecto_FIN, 1829145/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401829896 | Proyecto de inversión | 590999.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590999.58, modificado:590999.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTROS INTEGRADORES DE DESARROLLO (OFICINAS DE ATENCIÓN COMUNITARIA) EN LA LOCALIDAD DE LAS ESPINAS DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO - 174709 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 174709 | S | 162 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:12, direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL DE LAS ESPINAS, 34975 SAN MIGUEL DE LAS ESPINAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LAS ESPINAS, lon:-104.67130753, lat:23.4030459}} | 2020-02-18 | 2020-05-05 | 590999.58 | 590999.58 | 590999.58 | 590999.58 | 590999.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-CID2020-003-2, contratista:EDIFICACIÒN OBJETIVA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1274739.32, importe_modificado:590999.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1829896/proyecto_INICIO, 1829896/proyecto_PROCESO, 1829896/proyecto_FIN, 1829896/proyecto_INICIO, 1829896/proyecto_FIN, 1829896/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401829914 | Proyecto de inversión | 57153.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:28576.62, modificado:28576.62}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28576.61, modificado:28576.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN NUEVO IDEAL LOCALIDAD BUENA UNIÓN ASENTAMIENTO BUENA UNIÓN - 174756 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNCIPIO NUEVO IDEAL DGO | 174756 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:7, direccion:EXHACIENDA BUENA UNIÓN, 34424 BUENA UNIÓN, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS A DEL LA LOCALIDAD A DIVERSAS DISTANCIA DE LA IGLESIA, lon:-105.06095568, lat:25.05547478}} | 2020-07-15 | 2020-09-15 | 57153.23 | 57153.23 | 57153.23 | 57153.23 | 57153.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-006/2020, contratista:JAIME ARAMBULA VILLASEÑOR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:1514560.56, importe_modificado:1514560.56}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:8.0}} | {1829914/proyecto_INICIO, 1829914/proyecto_PROCESO, 1829914/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401830287 | Proyecto de inversión | 19013.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19013.46, modificado:19013.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN DURANGO LOCALIDAD PUERTA DE LA CANTERA - 175904 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 175904 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:237, direccion:RANCHERIA PUERTA DE LA CANTERA, 34000 PUERTA DE LA CANTERA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO PUERTA DE LA CANTERA POR LA CALLE PRINCIPAL, lon:-104.59362624, lat:23.90520707}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 19013.46 | 19013.46 | 19013.46 | 19013.46 | 19013.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-006-2020, contratista:GRUPO ACQUA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:8166080.98, importe_modificado:8166080.98}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1830287/proyecto_INICIO, 1830287/proyecto_FIN, 1830287/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401830964 | Proyecto de inversión | 9506.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9506.73, modificado:9506.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO - 178585 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 178585 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE RAFAEL HERNANDEZ PIEDRA 349 0 INTERIOR 0 0 CIUDAD FRACC VICTORIA DE DURANGO, 34164 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE RAFAEL HERNANDEZ PIEDRA Y , CALLE RAFAEL HERNANDEZ PIEDRA FRACC VICTORIA DE DURANGO, lon:-104.60533028, lat:24.00853581}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 9506.73 | 9506.73 | 9506.73 | 9506.73 | 9506.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-006-2020, contratista:GRUPO ACQUA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:8166080.98, importe_modificado:8166080.98}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1830964/proyecto_INICIO, 1830964/proyecto_FIN, 1830964/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401830992 | Proyecto de inversión | 141297.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:70648.84, modificado:70649.27}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70648.84, modificado:70649.27}} | CONSTRUCCION DE CINCO ACCIONES DE TECHO TERRADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS - 178712 | 10 | Durango | 31 | Santa Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA | 178712 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.38, meta_modificada:110.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:16, direccion:CALLE CALLES EN ZONA ESTE Y OESTE DE LA LOCALIDAD RANCHERIA SAN MARCOS (24 DE FEBRERO), 35888 SAN MARCOS (24 DE FEBRERO), SANTA CLARA DURANGO ENTRE CALLE DIVERSAS CALLES SIN NOMBRE Y , SE REALIZARAN CINCO ACCIONES ESPARCIDAS , lon:-103.5426785, lat:24.29452737}} | 2020-10-07 | 2020-12-31 | 141298.54 | 141298.54 | 141298.54 | 141298.54 | 141298.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSC-FISM-SEBISED-VIV-009-2020.A, contratista:OBRAS Y PROYECTOS SMZ SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA CLARA, monto:141298.54, importe_modificado:141298.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.38}} | {1830992/proyecto_INICIO, 1830992/proyecto_FIN, 1830992/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401831270 | Proyecto de inversión | 64710.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:31147.43, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33563.03, modificado:33563.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN DURANGO LOCALIDAD FRANCISCO VILLA NUEVO ASENTAMIENTO FRANCISCO VILLA NUEVO - 179854 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 179854 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:174, direccion:PUEBLO FRANCISCO VILLA NUEVO, 34310 FRANCISCO VILLA NUEVO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO FRANCISCO VILLA NUEVO, lon:-104.48758677, lat:24.04864654}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 33563.03 | 33563.03 | 33563.03 | 33563.03 | 33563.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-006-2020, contratista:GRUPO ACQUA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:8166080.98, importe_modificado:8166080.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1831270/proyecto_INICIO, 1831270/proyecto_PROCESO, 1831270/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401831445 | Proyecto de inversión | 129420.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:62294.86, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67126.06, modificado:67126.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN DURANGO LOCALIDAD MORCILLO ASENTAMIENTO MORCILLO - 180436 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 180436 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:214, direccion:PUEBLO MORCILLO, 34393 MORCILLO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO MORCILLO, lon:-104.70256967, lat:24.17193246}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 67126.06 | 67126.06 | 67126.06 | 67126.06 | 67126.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-006-2020, contratista:GRUPO ACQUA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:8166080.98, importe_modificado:8166080.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1831445/proyecto_PROCESO, 1831445/proyecto_FIN, 1831445/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401832830 | Proyecto de inversión | 627652 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:57059.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570593.0, modificado:570593.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN DURANGO LOCALIDAD EL NAYAR - 185421 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 185421 | S | 148 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:219, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO EL NAYAR, 34330 EL NAYAR, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE INDIO SE ENCUENTRA UBICADO A LA ENTRADA DEL POBLADO PASANDO EL MONUMENTO EL INDIO, lon:-104.69322649, lat:23.96699505}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 570593 | 570593 | 570593 | 570593 | 570593 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMD-RAMO33-FAISM-19/2020, contratista:LUIS ORTEGA PIÑERA, convocante:AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:618579.0, importe_modificado:618579.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1832830/proyecto_INICIO, 1832830/proyecto_FIN, 1832830/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401833215 | Proyecto de inversión | 95000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95000.0, modificado:95000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN DURANGO LOCALIDAD SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA - 186773 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 186773 | S | 34 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:279, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA, 34330 SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION BORDO LOCALIDAD SEBASTIAN LERDO DE TEJADA UBICADA EN LAS TIERRAS DE USO COMUN DE CAPTACIÓN D, lon:-104.63795277, lat:23.95420762}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-014/2020, contratista:ISMAEL CARMONA BAREÑO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:515000.0, importe_modificado:515000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1833215/proyecto_PROCESO, 1833215/proyecto_FIN, 1833215/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401833754 | Proyecto de inversión | 614479.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614479.93, modificado:614479.93}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CUENCAMÉ LOCALIDAD CUENCAMÉ DE CENICEROS ASENTAMIENTO LA DEPORTIVA - 188507 | 10 | Durango | 4 | Cuencamé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO | 188507 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:496.0, meta_modificada:496.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA LA DEPORTIVA, 35804 CUENCAMÉ DE CENICEROS, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZÓ AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.69326533, lat:24.877407}} | 2020-04-08 | 2020-05-08 | 614479.93 | 614479.93 | 614479.93 | 614479.93 | 614479.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME 2020/OP/2019-2022-16, contratista:TECNOEDIFICACIONES Y OBRAS ESPECIALIZADAS LA PURISIMA S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, monto:614479.93, importe_modificado:614479.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:496.0}} | {1833754/proyecto_INICIO, 1833754/proyecto_FIN, 1833754/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401833875 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN DURANGO LOCALIDAD COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS ASENTAMIENTO COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS - 188896 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 188896 | S | 13 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:215, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 34311 COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN BORDO LOCALIDAD COLONIA JOSE MARIA MORELOS UBICADA EN LAS TIERRAS DE USO COMUN DE CAPTA, lon:-104.44580272, lat:24.33995741}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-024/2020, contratista:ISMAEL CARMONA BAREÑO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:540000.0, importe_modificado:540000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1833875/proyecto_PROCESO, 1833875/proyecto_FIN, 1833875/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401834381 | Proyecto de inversión | 837625.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837625.39, modificado:837625.39}} | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEPETATES, MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 190315 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 190315 | S | 28 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:324, direccion:RANCHERIA TEPETATES, 34996 TEPETATES, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE TEPETATES, lon:-104.48792594, lat:22.38230288}} | 2020-01-21 | 2020-02-21 | 837625.39 | 837625.39 | 837625.39 | 837625.39 | 837625.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-AYS012, contratista:ERIKA GRUCHENKA GARCÍA CÁZARES, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:837625.39, importe_modificado:837625.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1834381/proyecto_INICIO, 1834381/proyecto_PROCESO, 1834381/proyecto_FIN, 1834381/proyecto_INICIO, 1834381/proyecto_PROCESO, 1834381/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401834476 | Proyecto de inversión | 34721.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:17360.59, modificado:17360.59}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17360.58, modificado:17360.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN NUEVO IDEAL LOCALIDAD VALLE FLORIDO EL REFUGIO ASENTAMIENTO VALLE FLORIDO EL REFUGIO - 190606 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 190606 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:56.22, meta_modificada:56.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:65, direccion:EJIDO VALLE FLORIDO (EL REFUGIO), 34426 VALLE FLORIDO (EL REFUGIO), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , DOS DOMICILIOS A UNA CUADRA DE DISTANCIA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD, lon:-104.83172603, lat:24.87808776}} | 2020-08-15 | 2020-10-15 | 34721.17 | 34721.17 | 34721.17 | 34721.17 | 34721.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-007/2020, contratista:ALDO JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:646000.0, importe_modificado:646000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.22}} | {1834476/proyecto_PROCESO, 1834476/proyecto_FIN, 1834476/proyecto_PROCESO, 1834476/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401834604 | Proyecto de inversión | 231000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231000.0, modificado:225999.9}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN DURANGO LOCALIDAD CINCO DE MAYO ASENTAMIENTO CINCO DE MAYO - 191014 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 191014 | S | 0 | 438 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:105000.0, meta_modificada:105000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:150, direccion:CALLE FERROCARRIL PUEBLO CINCO DE MAYO, 34390 CINCO DE MAYO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES FERROCARRIL ROQUE GONZALEZ MANUEL REYES VALENTIN GONZALEZ JUAN ALVAREZ EULALIO GL, lon:-104.57249225, lat:24.09921289}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 225999.9 | 225999.9 | 225999.9 | 225999.9 | 225999.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-045/2020, contratista:JESUS GERARDO DE LA CRUZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:225999.9, importe_modificado:225999.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:105000.0}} | {1834604/proyecto_INICIO, 1834604/proyecto_FIN, 1834604/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401835011 | Proyecto de inversión | 64032 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64032.0, modificado:64032.0}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN DURANGO LOCALIDAD CONTRERAS ASENTAMIENTO CONTRERAS - 192008 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 192008 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:151, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO CONTRERAS, 34306 CONTRERAS, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ULTIMA ZONA DEL POBLADO, lon:-104.56194245, lat:24.03927753}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 64032 | 64032 | 64032 | 64032 | 64032 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-034/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR REMAJO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:269700.0, importe_modificado:269700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1835011/proyecto_INICIO, 1835011/proyecto_FIN, 1835011/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401835190 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN DURANGO LOCALIDAD MESAS DE URBINA ASENTAMIENTO MESAS DE URBINA - 192537 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 192537 | S | 37 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:208, direccion:PUEBLO MESAS DE URBINA, 34375 MESAS DE URBINA, DURANGO DURANGO ENTRE CAMINO DOMICILIO CONOCIDO Y , CAMINO QUE PASA POR LA IGLESIA Y ESCUELA, lon:-105.18959314, lat:24.30505043}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-027/2020, contratista:CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y DESARROLLOS, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:75.0}} | {1835190/proyecto_INICIO, 1835190/proyecto_FIN, 1835190/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401835349 | Proyecto de inversión | 34777.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34777.51, modificado:34777.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES 2 EN SAN BERNARDO LOCALIDAD SAN JOSÉ DE SEXTÍN ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DE SEXTÍN - 193017 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 193017 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:43, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE SEXTÍN, 35473 SAN JOSÉ DE SEXTÍN, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LAS CUATRO ACCIONES SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE SEXTIN CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-105.60985385, lat:26.15178959}} | 2020-07-01 | 2020-09-19 | 34777.51 | 34777.51 | 34777.51 | 34777.51 | 34777.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSB/VIV/FISM-2020/C-004, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:782493.99, importe_modificado:782493.99}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:4.0}} | {1835349/proyecto_INICIO, 1835349/proyecto_PROCESO, 1835349/proyecto_FIN, 1835349/proyecto_INICIO, 1835349/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401835887 | Proyecto de inversión | 239775.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239775.28, modificado:239775.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN BERNARDO LOCALIDAD MATALOTES ASENTAMIENTO MATALOTES - 194856 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 194856 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:28, direccion:EJIDO MATALOTES, 35450 MATALOTES, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LAS TRES ACCIONES SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA LOCALIDAD DE MATALOTES CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-105.72720738, lat:26.39401078}} | 2020-09-28 | 2020-12-18 | 239775.28 | 239775.28 | 239775.28 | 239775.28 | 239775.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSB/AP/FISE-2020/C--004/3, contratista:INGENIERIA E INMOVILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:239775.28, importe_modificado:239775.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1835887/proyecto_INICIO, 1835887/proyecto_PROCESO, 1835887/proyecto_INICIO, 1835887/proyecto_PROCESO, 1835887/proyecto_INICIO, 1835887/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401837218 | Proyecto de inversión | 1370868.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1370868.43, modificado:1370868.43}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DEL CHIVO, DEL MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 199280 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 199280 | S | 243 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1978.0, meta_modificada:1978.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:18, direccion:RANCHERIA LAGUNA DEL CHIVO, 34988 LAGUNA DEL CHIVO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DEL CHIVO, lon:-104.26395268, lat:23.14954819}} | 2020-06-17 | 2020-08-16 | 1370868.43 | 1370868.43 | 1370868.43 | 1370868.43 | 1370868.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-AyS028, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1370868.43, importe_modificado:1370868.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1978.0}} | {1837218/proyecto_INICIO, 1837218/proyecto_PROCESO, 1837218/proyecto_FIN, 1837218/proyecto_PROCESO, 1837218/proyecto_FIN, 1837218/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401837657 | Proyecto de inversión | 130949 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130949.0, modificado:130949.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN EN DURANGO LOCALIDAD JUAN B. CEBALLOS ASENTAMIENTO JUAN B. CEBALLOS - 200560 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 200560 | S | 34 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1002.0, meta_modificada:1002.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:197, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO JUAN B. CEBALLOS, 34393 JUAN B. CEBALLOS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE 1002 METROS LINEALES DE CONDUCCIÓN LOCALIDAD JUAN B. CEBALLOS, lon:-104.66739291, lat:24.20660388}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 130949 | 130949 | 130949 | 130949 | 130949 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-017/2020, contratista:SALVADOR RIVAS GALVÁN, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:711628.0, importe_modificado:711628.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1002.0}} | {1837657/proyecto_INICIO, 1837657/proyecto_PROCESO, 1837657/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401837742 | Acción | 123018 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123018.0, modificado:123018.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 200782 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 200782 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.420945, lat:25.03908}} | 2020-04-20 | 2020-04-27 | 123018 | 123018 | 123018 | 123018 | 123018 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSP-OPM-ETJ-ER-002-2020, contratista:SERVICIOS TECNICOS ASOCIADOS DEL NOROESTE S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:123018.0, importe_modificado:123018.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1837742/proyecto_INICIO, 1837742/proyecto_PROCESO, 1837742/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401838224 | Proyecto de inversión | 734013.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734013.22, modificado:734013.22}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN EL TRAMO LA JOYA A SANTA EFIGENIA ETAPA 1 - 202267 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 202267 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.9, meta_modificada:6.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:736, direccion:RANCHERIA SANTA EFIGENIA, 34626 LA JOYA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , ZONA DE LAS QUEBRADAS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL. EN LOCALIDAD DE OJITO DE CAMELLONES POR ENTRONQUE A MONTOROS, CAMINO DE OJITO DE CA, lon:-106.32083953, lat:24.74811369}} | 2020-11-09 | 2020-12-16 | 734013.22 | 734013.22 | 734013.22 | 734013.22 | 734013.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD/DIR-O.P.048-2020, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:734013.22, importe_modificado:734013.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.9}} | {1838224/proyecto_PROCESO, 1838224/proyecto_FIN, 1838224/proyecto_INICIO, 1838224/proyecto_FIN, 1838224/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401838301 | Proyecto de inversión | 67146.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67146.6, modificado:67146.6}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (17 BATERIAS) EN LA LOCALIDAD LAS POMAS - 202502 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 202502 | S | 26 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:57, direccion:RANCHERIA LAS POMAS, 35410 LAS POMAS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN VARIOS PUENTOS DE LA LOCALIDAD LAS POMAS, lon:-106.16873962, lat:26.16118535}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 67146.6 | 67146.6 | 67146.6 | 67146.6 | 67146.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/VIV/01/2020-1, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:67146.6, importe_modificado:67146.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1838301/proyecto_INICIO, 1838301/proyecto_FIN, 1838301/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401838309 | Proyecto de inversión | 349636.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349636.3, modificado:349636.3}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO Y VADO COMO OBRA COMPLEMENTARIA TRAMO DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA A SAN JULIAN - 202528 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 202528 | S | 60 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:119, direccion:RANCHERIA SAN JULIÁN, 34605 SAN JULIÁN, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , ESTÁ SITUADO A 18.3 KILÓMETROS DE SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRONQUE A SANTA TERESA, CARRETERA DE CABECERA MUNICIPAL A CHINACATES, lon:-105.25771277, lat:25.11862362}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 349636.3 | 349636.3 | 349636.3 | 349636.3 | 349636.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95389, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:349636.3, importe_modificado:349636.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1838309/proyecto_INICIO, 1838309/proyecto_PROCESO, 1838309/proyecto_FIN, 1838309/proyecto_PROCESO, 1838309/proyecto_FIN, 1838309/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401838920 | Proyecto de inversión | 310524.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:150000.0, modificado:150000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160524.36, modificado:160524.36}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN NUEVO IDEAL LOCALIDAD VALLE FLORIDO EL REFUGIO ASENTAMIENTO VALLE FLORIDO EL REFUGIO - 204334 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 204334 | S | 48 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:426.09, meta_modificada:426.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:65, direccion:EJIDO VALLE FLORIDO (EL REFUGIO), 34426 VALLE FLORIDO (EL REFUGIO), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A UNA CUADRA DE DISTANCIA DE LA PLAZA DE LA COMUNIDAD, lon:-104.83121581, lat:24.88069268}} | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 310524.36 | 310524.36 | 310524.36 | 310524.36 | 310524.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-011/2020, contratista:LUIS ALONSO MERAZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:310524.36, importe_modificado:310524.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:426.09}} | {1838920/proyecto_INICIO, 1838920/proyecto_PROCESO, 1838920/proyecto_FIN, 1838920/proyecto_INICIO, 1838920/proyecto_FIN, 1838920/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401839032 | Proyecto de inversión | 84218.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84218.18, modificado:84218.18}} | REHABILITACIÓN DE LIBRAMIENTO LA NEGRA CAMINO GUANACEVI A CEBOLLAS EN LA LOCALIDAD DE CEBOLLAS - 204525 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 204525 | S | 280 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:368, direccion:RANCHERIA CEBOLLAS, 35435 CEBOLLAS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , CAMINO A LA LOCALIDAD DE CEBOLLAS EN LIBRAMIENTO A LA NEGRA, lon:-106.10614922, lat:25.83930314}} | 2020-11-29 | 2020-12-04 | 84218.18 | 84218.18 | 84218.18 | 84218.18 | 84218.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/URB/15/2020, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:84218.18, importe_modificado:84218.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1839032/proyecto_FIN, 1839032/proyecto_PROCESO, 1839032/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401839538 | Proyecto de inversión | 64710.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:31147.43, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33563.03, modificado:33555.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN DURANGO LOCALIDAD EL DURANGO ASENTAMIENTO EL DURAZNO SECTOR-8 - 205890 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 205890 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1417, direccion:PUEBLO EL DURAZNO, 34321 EL DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO EL DURAZNO DURANGO, lon:-104.67495635, lat:24.19153305}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 33555.52 | 33555.52 | 33555.52 | 33555.52 | 33555.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-002-20, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO, monto:1617573.6, importe_modificado:1617573.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1839538/proyecto_INICIO, 1839538/proyecto_FIN, 1839538/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401840316 | Proyecto de inversión | 40239.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:18107.88, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22131.73, modificado:22131.73}} | CONSTRUCCIÓN DE 47.59 M2 DE TECHO DE LOSA EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA MORELOS (CHINACATES) (2 ACCIONES) - 208279 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 208279 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47.59, meta_modificada:47.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:79, direccion:BOULEVARD FRANCISCO ZARCO PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS (CHINACATES), 34607 JOSÉ MARÍA MORELOS (CHINACATES), SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE JIMENEZ A 2040MSNM Y A 27 KILÓMETROS DE LA , lon:-105.20981435, lat:25.01170647}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 22131.73 | 22131.73 | 22131.73 | 22131.73 | 22131.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-CLZUR-060-2020, contratista:FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1691100.0, importe_modificado:1691100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.59}} | {1840316/proyecto_INICIO, 1840316/proyecto_PROCESO, 1840316/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401840462 | Proyecto de inversión | 35174.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:15828.7, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19346.08, modificado:19346.08}} | CONSTRUCCIÓN DE 41.6 M2 DE TECHO DE LOSA EN LA LOCALIDAD DE LOS PASCUALES (1 ACCION) - 208706 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 208706 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.6, meta_modificada:41.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:84, direccion:RANCHERIA LOS PASCUALES, 34600 LOS PASCUALES, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 20.3 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO CARRETERA RUMBO A TEPEHUANES, ENTRONQUE A LOS, lon:-105.5471439, lat:25.18413166}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 19346.08 | 19346.08 | 19346.08 | 19346.08 | 19346.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-CLZUR-060-2020, contratista:FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1691100.0, importe_modificado:1691100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.6}} | {1840462/proyecto_INICIO, 1840462/proyecto_FIN, 1840462/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401840766 | Proyecto de inversión | 1287337.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1287337.05, modificado:1287337.05}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO TERCERA ETAPA PARA VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA TEMBLADORA, CANELAS, DGO. (3 VIVIENDAS) - 209787 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANELAS DGO | 209787 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:223, direccion:PUEBLO LA TEMBLADORA, 34525 LA TEMBLADORA, CANELAS DURANGO ENTRE Y , LA TEMBLADORA SE ENCUENTRA A 34.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE CANELAS Y LOS PROYECTOS SE LOCALIZAN MEDIANTE SISTEMA DE COORDENADAS GE, lon:-106.55744243, lat:24.97721755}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 1287337.05 | 1287337.05 | 1287337.05 | 1287337.05 | 1287337.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANELAS/VA-0012/2020, contratista:MAELSA, S.A. DE C.V.,, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO., monto:1287337.05, importe_modificado:1287337.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1840766/proyecto_INICIO, 1840766/proyecto_PROCESO, 1840766/proyecto_INICIO, 1840766/proyecto_FIN, 1840766/proyecto_PROCESO, 1840766/proyecto_FIN, 1840766/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401840784 | Proyecto de inversión | 10028 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:5014.0, modificado:5014.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5014.0, modificado:5014.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LA CUESTA DE PALMITOS DEL MUNICIPIO DE RODEO DURANGO - 209843 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO | 209843 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.55, meta_modificada:21.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:RANCHERIA LA CUESTA DE PALMITOS, 35787 LA CUESTA DE PALMITOS, RODEO DURANGO ENTRE Y , CASAS DE ROSA AMELIA MOLINA ZAPATA Y MARIA GLORIA GARCIA CAMPA, lon:-104.47761638, lat:25.02851791}} | 2020-06-03 | 2020-08-01 | 10028 | 10028 | 10028 | 10028 | 10028 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020(M), contratista:CORPORATIVO BEGUZ SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO, monto:994845.0, importe_modificado:994845.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.55}} | {1840784/proyecto_INICIO, 1840784/proyecto_PROCESO, 1840784/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401840843 | Proyecto de inversión | 968959.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:484479.53, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484479.53, modificado:484400.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO ASENTAMIENTO LUZ DEL CARMEN LOSA - 210059 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 210059 | S | 148 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 100 100 INTERIOR 100 COLONIA LUZ DEL CARMEN, 34164 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE IGNACIO GOMEZ CIPRIANO, CALLE JAIME SALVADOR EMILIANO COL LUZ DEL CARMEN JARDINES, lon:-104.60440222, lat:24.01643771}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 484400.6 | 484400.6 | 484400.6 | 484400.6 | 484400.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-016-20, contratista:EDUARDO ESTRADA CURIEL, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO, monto:2302138.22, importe_modificado:2302138.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.0}} | {1840843/proyecto_INICIO, 1840843/proyecto_FIN, 1840843/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401840888 | Proyecto de inversión | 702324.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702324.9, modificado:702324.9}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDOS PARA ABREVADEROS EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA MORELOS (CHINACATES), LAS ENRRAMADAS, CIENEGUITAS Y EL ALAMO - 210194 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 210194 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18950.0, meta_modificada:18950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:79, direccion:PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS CHINACATES, 34607 JOSÉ MARÍA MORELOS (CHINACATES), SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , A 21.5 KILÓMETROS DE SANTIAGO PAPASQUIARO QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO, EN DIRECCIÓN ESTE, lon:-105.21408442, lat:25.01137482}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 702324.9 | 702324.9 | 702324.9 | 702324.9 | 702324.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD/DIR-O.P.052-2020, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:702324.9, importe_modificado:702324.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18950.0}} | {1840888/proyecto_INICIO, 1840888/proyecto_FIN, 1840888/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401840914 | Proyecto de inversión | 821937.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821937.07, modificado:821937.07}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MAPIMÍ LOCALIDAD CEBALLOS ASENTAMIENTO CEBALLOS - 210256 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAPIMI | 210256 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:22, direccion:AVENIDA LAS TORRES CIUDAD CEBALLOS, 35210 CEBALLOS, MAPIMÍ DURANGO ENTRE CALLE BOCAQNEGRA Y CALLE TENOCHTITLAN, PARTE POR LACALLE CUAHTEMOC HASTA LLEGAR A LA AV LAS TORRES Y VA DESDE LA CALLE BOCANEGRA Y TENOCHTITLAN, lon:-104.13613109, lat:26.52119293}} | 2020-11-09 | 2020-12-21 | 821937.07 | 821937.07 | 821937.07 | 821937.07 | 821937.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-FISMDF-R33-006-2020, contratista:JUAN ALFREDO VALADEZ CORDER, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:821937.07, importe_modificado:821937.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1840914/proyecto_PROCESO, 1840914/proyecto_FIN, 1840914/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401841274 | Proyecto de inversión | 32955.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:14827.44, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18128.36, modificado:18128.36}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 58.24 M2 DE TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO (1 ACCION) - 211198 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 211198 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.24, meta_modificada:58.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:111, direccion:RANCHERIA SAN IGNACIO, 34606 SAN IGNACIO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , ENCUENTRA A 29.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRANDO POR CHINACATES LOCALIDADES QUE SE ENCUENTRAN EN, lon:-105.13515819, lat:25.09284347}} | 2020-12-01 | 2020-12-15 | 18128.36 | 18128.36 | 18128.36 | 18128.36 | 18128.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD/DIR-O.P.CONV-TL- 059-2020, contratista:FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:339456.0, importe_modificado:339456.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.24}} | {1841274/proyecto_INICIO, 1841274/proyecto_PROCESO, 1841274/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401842573 | Acción | 17000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17000.0, modificado:17000.0}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 215166 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 215166 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.768917, lat:24.979125}} | 2020-09-21 | 2020-09-23 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMC/DOP-IND-EyP-006/2020, contratista:C. GISELLE DANIELA GUTIERREZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT, monto:34000.0, importe_modificado:34000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1842573/proyecto_PROCESO, 1842573/proyecto_INICIO, 1842573/proyecto_PROCESO, 1842573/proyecto_FIN, 1842573/proyecto_INICIO, 1842573/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401842639 | Proyecto de inversión | 51000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51000.0, modificado:51000.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CANATLÁN LOCALIDAD CANATLÁN ASENTAMIENTO RESIDENCIAL JARDINES - 215332 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | EL H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 215332 | S | 150 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:COLONIA RESIDENCIAL JARDINES, 34453 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN EL FRACCIONAMIENTO JARDINES, lon:-104.76824483, lat:24.5314344}} | 2020-11-30 | 2020-12-18 | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISM/SC/021/2020, contratista:SUNGLOB ENERGY SA DE CV, convocante:CANATLAN, monto:51000.0, importe_modificado:51000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1842639/proyecto_INICIO, 1842639/proyecto_FIN, 1842639/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401843421 | Proyecto de inversión | 117959.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:58979.96, modificado:58979.96}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58979.96, modificado:58979.96}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ABASOLO DEL MUNICIPIO DE RODEO DURANGO - 217509 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO | 217509 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:124.99, meta_modificada:124.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:2, direccion:EJIDO ABASOLO, 35774 ABASOLO, RODEO DURANGO ENTRE Y , CASAS DE ANDREA SARAI CARDOZA ENRRIQUEZ, MA. LUISA ORTIZ RODRIGUEZ, MARCIAL ESPINOZA RODRIGUEZ, MANUELA ROCHA RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN CASTEÑEDA VILLALBA, GERARDO JUR, lon:-104.65471341, lat:25.31179048}} | 2020-06-03 | 2020-08-01 | 117959.92 | 117959.92 | 117959.92 | 117959.92 | 117959.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020(M), contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO, monto:1610354.69, importe_modificado:1610354.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:124.99}} | {1843421/proyecto_INICIO, 1843421/proyecto_FIN, 1843421/proyecto_PROCESO, 1843421/proyecto_FIN, 1843421/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401843614 | Proyecto de inversión | 87709.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:43854.71, modificado:43854.71}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43854.71, modificado:43854.71}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD LINARES DEL RÍO DEL MUNICIPIO DE RODEO DURANGO - 218062 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO | 218062 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:92.94, meta_modificada:92.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:23, direccion:RANCHERIA LINARES DEL RÍO, 35784 LINARES DEL RÍO, RODEO DURANGO ENTRE Y , CASAS DE MA. POMPOSA AMARO TAMAYO NEMECIO MARTINEZ GARCIA, PLACIDA RODELO VAZQUEZ, JOSE LUIS VARGAS RODELO Y EMIGDIO CENISEROS ROCHA, lon:-104.50346802, lat:25.08196167}} | 2020-06-03 | 2020-08-01 | 87709.42 | 87709.42 | 87709.42 | 87709.42 | 87709.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020(M), contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO, monto:1610354.69, importe_modificado:1610354.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.94}} | {1843614/proyecto_PROCESO, 1843614/proyecto_INICIO, 1843614/proyecto_PROCESO, 1843614/proyecto_FIN, 1843614/proyecto_INICIO, 1843614/proyecto_PROCESO, 1843614/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401844156 | Proyecto de inversión | 22344.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:11172.29, modificado:11172.29}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11172.29, modificado:11172.29}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD EL PARÍAN DEL MUNICIPIO DE RODEO DURANGO - 219826 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO | 219826 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.68, meta_modificada:23.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:27, direccion:EJIDO EL PARÍAN, 35764 EL PARÍAN, RODEO DURANGO ENTRE Y , CASAS DE ROSA MARIA ALVARADO RENTERIA Y J. FELIX AMAYA MEDINA, lon:-104.54515448, lat:25.15928328}} | 2020-06-03 | 2020-08-01 | 22344.58 | 22344.58 | 22344.58 | 22344.58 | 22344.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020(M), contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO, monto:1610354.69, importe_modificado:1610354.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.68}} | {1844156/proyecto_INICIO, 1844156/proyecto_FIN, 1844156/proyecto_PROCESO, 1844156/proyecto_FIN, 1844156/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401844264 | Proyecto de inversión | 32134.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:16067.05, modificado:16067.05}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16067.05, modificado:16067.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR DE HORTA DEL MUNICIPIO DE RODEO DURANGO - 220147 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICPAL RODEO DGO | 220147 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.05, meta_modificada:34.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:33, direccion:RANCHERIA SAN SALVADOR DE HORTA, 35770 SAN SALVADOR DE HORTA, RODEO DURANGO ENTRE Y , CASAS DE MARIA DEL SOCORRO BRIONES NAVARRETE Y RAQUEL CHAVIRA VEGA, lon:-104.62348196, lat:25.26469461}} | 2020-06-03 | 2020-08-01 | 32134.1 | 32134.1 | 32134.1 | 32134.1 | 32134.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020(M), contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO, monto:1610354.69, importe_modificado:1610354.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.05}} | {1844264/proyecto_INICIO, 1844264/proyecto_PROCESO, 1844264/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401844366 | Proyecto de inversión | 34031.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:17015.65, modificado:17015.65}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17015.65, modificado:17015.65}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN Y PROGRESO EL TEJABAN DEL MUNICIPIO DE RODEO DURANGO - 220416 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO | 220416 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.06, meta_modificada:36.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:29, direccion:RANCHERIA UNIÓN Y PROGRESO (EL TEJABAN), 35764 UNIÓN Y PROGRESO (EL TEJABAN), RODEO DURANGO ENTRE Y , CASAS DE LOURDES RODRIGUEZ VALENZUELA Y ERNESTO CASTAÑEDA SORIA, lon:-104.57509137, lat:25.22170659}} | 2020-06-03 | 2020-08-01 | 34031.3 | 34031.3 | 34031.3 | 34031.3 | 34031.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020(M), contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO, monto:1610354.69, importe_modificado:1610354.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.06}} | {1844366/proyecto_PROCESO, 1844366/proyecto_FIN, 1844366/proyecto_INICIO, 1844366/proyecto_PROCESO, 1844366/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401844372 | Proyecto de inversión | 723361.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723361.63, modificado:723361.63}} | EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE VIVIENDA CON DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE DE 2500 LITROS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO VILLA CORONA, MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DURANGO. - 220433 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN DIMAS | 220433 | S | 91 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:234, direccion:PUEBLO SAN PEDRO DE VILLA CORONA, 34694 SAN PEDRO DE VILLA CORONA, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , DOMICILIOS CONOCIDOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE VILLA CORONA, lon:-105.7397593, lat:23.9664022}} | 2020-08-15 | 2020-09-29 | 723361.63 | 723361.63 | 723361.63 | 723361.63 | 723361.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-SD/C/017/2020, contratista:C. ARGELIA MENDEZ ARREDONDO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO., monto:723361.63, importe_modificado:723361.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}} | {1844372/proyecto_INICIO, 1844372/proyecto_FIN, 1844372/proyecto_PROCESO, 1844372/proyecto_FIN, 1844372/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401844949 | Proyecto de inversión | 32000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, modificado:32000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTOS DORMITORIO EN SAN JUAN DEL RÍO LOCALIDAD GONZÁLEZ ORTEGA SANTA ROSALÍA ASENTAMIENTO GONZÁLEZ ORTEGA SANTA ROSALÍA - 222305 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 222305 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:19, direccion:RANCHERIA GONZÁLEZ ORTEGA SANTA ROSALÍA, 34486 GONZÁLEZ ORTEGA (SANTA ROSALÍA), SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , UBICADO A 2 KILOMETROS DESPUES DE LA LOCALIDAD JOSE MARIA PATONI, lon:-104.43434538, lat:24.89561015}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-006/2020, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:3520000.0, importe_modificado:3520000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1844949/proyecto_INICIO, 1844949/proyecto_FIN, 1844949/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401845014 | Proyecto de inversión | 154994.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154994.91, modificado:154994.91}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR HERMANOS GRIMM, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 222582 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 222582 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL KINDER HERMANOS GRIMM A UN COSTADO DEL BOULEVARD CUATRO CULTURAS PASANDO LA ESCUELA SECUNDARIA T, lon:-104.38624122, lat:23.48321991}} | 2020-05-08 | 2020-06-19 | 154994.91 | 154994.91 | 154994.91 | 154994.91 | 154994.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-EDU002-3, contratista:ROGELIO CENICEROS, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1739048.12, importe_modificado:154994.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}} | {1845014/proyecto_PROCESO, 1845014/proyecto_FIN, 1845014/proyecto_INICIO, 1845014/proyecto_FIN, 1845014/proyecto_PROCESO, 1845014/proyecto_FIN, 1845014/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401846006 | Proyecto de inversión | 65020.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65020.08, modificado:65020.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN DURANGO LOCALIDAD PRAXEDIS G. GUERRERO NUEVO LA LOMA ASENTAMIENTO PRAXEDIS G. GUERRERO NUEVO LA LOMA SECTOR 2-C - 225233 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 225233 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:613, direccion:PUEBLO PRAXEDIS G. GUERRERO NUEVO (LA LOMA), 34320 PRAXEDIS G. GUERRERO NUEVO (LA LOMA), DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO PRAXEDIS GUERRERO NUEVO LA LOMA DURANGO, lon:-104.56778102, lat:23.94149859}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 65020.08 | 65020.08 | 65020.08 | 65020.08 | 65020.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-023-20, contratista:CARLOS ALBERTO LUNA DOMÍNGUEZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:715000.0, importe_modificado:715000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1846006/proyecto_INICIO, 1846006/proyecto_PROCESO, 1846006/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401847185 | Proyecto de inversión | 34050.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34050.28, modificado:34050.28}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD EL SALTO ASENTAMIENTO ALVARO OBREGÓN - 228257 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 228257 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:COLONIA ALVARO OBREGÓN, 34946 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE MÉXICO, CALLE HERMANOS VAZQUEZ ATRÁS DE LA CASA DE DON AGUSTÍN ÁVILA, lon:-105.36036372, lat:23.77314578}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 34050.28 | 34050.28 | 34050.28 | 34050.28 | 34050.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-087/2020, contratista:AVILA CERVANTES JOSE RAUL, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:23.0}} | {1847185/proyecto_FIN, 1847185/proyecto_PROCESO, 1847185/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401847395 | Proyecto de inversión | 1695259.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:849085.51, modificado:849035.51}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846173.85, modificado:846223.85}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TOPIA LOCALIDAD EL VENTOSO ASENTAMIENTO EL VENTOSO - 228958 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 228958 | S | 49 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:627, direccion:CAMINO TRAMO EL VENTOSO - TOPIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA EL VENTOSO, 34557 EL VENTOSO, TOPIA DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL VENTOSO SE ENCUENTRA A MEDIA HORA AL NOROESTE DE LA CABE, lon:-106.64321017, lat:25.22774398}} | 2020-06-04 | 2020-09-21 | 1695259.36 | 1695259.36 | 1695259.36 | 1695259.36 | 1695259.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MTD-PESOXPESO-003/2020, contratista:INGENIERIA E INMOVILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TOPIA DGO, monto:1695259.36, importe_modificado:1695259.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {1847395/proyecto_INICIO, 1847395/proyecto_FIN, 1847395/proyecto_PROCESO, 1847395/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401847553 | Proyecto de inversión | 54000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54000.0, modificado:54000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES 2 EN HIDALGO LOCALIDAD SAN FERMÍN ASENTAMIENTO SAN FERMÍN - 229466 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 229466 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:33, direccion:EJIDO SAN FERMÍN, 35310 SAN FERMÍN, HIDALGO DURANGO ENTRE Y , LAS 6 ACCIONES DE VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN FERMIN, lon:-104.80495727, lat:26.32302772}} | 2020-04-02 | 2020-05-07 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VILLAHIDALGO/OP/VIV/01-2020/012, contratista:GRUPO REVISAHO, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DGO., monto:54000.0, importe_modificado:54000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:6.0}} | {1847553/proyecto_PROCESO, 1847553/proyecto_INICIO, 1847553/proyecto_FIN, 1847553/proyecto_INICIO, 1847553/proyecto_FIN, 1847553/proyecto_INICIO, 1847553/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401847786 | Proyecto de inversión | 112658 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:MEZCLA CON CONAGUA, monto:56329.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56329.0, modificado:56329.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD EL SALTO ASENTAMIENTO EL BRILLANTE - 230103 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 230103 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.87, meta_modificada:80.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:COLONIA EL BRILLANTE, 34945 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLEJON GARZAS Y CALLEJON CALANDRIA, AVENIDA FERROCARRIL EN LA CURVA DE LA VÍA, lon:-105.34106326, lat:23.77944704}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 56329 | 56329 | 56329 | 56329 | 56329 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-SIDEAPAS-002/2020, contratista:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCATARILLADO Y SANEAMIENO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:6412283.53, importe_modificado:6412283.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.87}} | {1847786/proyecto_PROCESO, 1847786/proyecto_FIN, 1847786/proyecto_PROCESO, 1847786/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401847970 | Proyecto de inversión | 116000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116000.0, modificado:116000.0}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE EN SAN FRANCISCO JAVIER EN EL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO - 230788 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 230788 | S | 995 | 664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:7, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SAN FRANCISCO JAVIER, 34898 SAN FRANCISCO JAVIER, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA CERCA DE UN VIVERO, lon:-104.02467291, lat:23.72297497}} | 2020-08-17 | 2020-10-17 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP/FISM/2020-017, contratista:RICARDO EDWIN SALAZAR COMPEAN, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:580000.0, importe_modificado:580000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1847970/proyecto_INICIO, 1847970/proyecto_FIN, 1847970/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401847983 | Proyecto de inversión | 116000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116000.0, modificado:116000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN SAN ISIDRO DE MURILLOS EN EL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO - 230826 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 230826 | S | 395 | 263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:8, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SAN ISIDRO DE MURILLOS, 34898 SAN ISIDRO DE MURILLOS, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA CERCA DE UNA ESCUELA PRIMARIA, lon:-104.04818003, lat:23.66940724}} | 2020-08-17 | 2020-10-17 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP/FISM/2020-017, contratista:RICARDO EDWIN SALAZAR COMPEAN, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:580000.0, importe_modificado:580000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1847983/proyecto_INICIO, 1847983/proyecto_FIN, 1847983/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401848025 | Proyecto de inversión | 37552.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:18776.33, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18776.33, modificado:18776.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LOCALIDAD EL NAYAR DMDSYH - 230947 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 230947 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.64, meta_modificada:103.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:219, direccion:PRIVADA LA PALMA 115 INTERIOR SN PUEBLO EL NAYAR, 34330 EL NAYAR, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y , CALLE INDIO SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS AL NORTE DE LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, lon:-104.69444425, lat:23.96801338}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 18776.33 | 18776.33 | 18776.33 | 18776.33 | 18776.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-021-20, contratista:NICOLÁS IGNACIO PARRA AZCONA, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO, monto:927423.07, importe_modificado:927423.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.64}} | {1848025/proyecto_INICIO, 1848025/proyecto_FIN, 1848025/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401848566 | Proyecto de inversión | 753450.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753450.1, modificado:753450.1}} | MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS PÚBLICAS EN SAN JUAN DE GUADALUPE LOCALIDAD SAN JUAN DE GUADALUPE ASENTAMIENTO SAN JUAN DE GUADALUPE SEGUNDA ETAPA - 232611 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 232611 | S | 225 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO SAN JUAN DE GUADALUPE, 35900 SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE CALLE CANARIO Y , SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-102.77615107, lat:24.6352334}} | 2020-06-11 | 2020-07-11 | 753450.1 | 753450.1 | 753450.1 | 753450.1 | 753450.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SGPE-DGO/URB/0017/2020, contratista:ANGELICA MARIA FRANCO SIMENTAL, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO, monto:753450.13, importe_modificado:753450.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1848566/proyecto_INICIO, 1848566/proyecto_PROCESO, 1848566/proyecto_FIN, 1848566/proyecto_PROCESO, 1848566/proyecto_FIN, 1848566/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401849104 | Proyecto de inversión | 217733.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:21773.38, modificado:21773.38}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195960.06, modificado:195960.06}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS ADICIONALES DE 4.50 MTS X 3.70 MTS EN LA COLONIA LA ESTACION EN SANTA CATARINA DE TEPEHUANES - 234432 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 234432 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CIUDAD SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS ADICIONALES DE 4.50 MTS X 3.70 MTS EN LA COLONIA LA ESTACION EN SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, lon:-105.71465256, lat:25.34388634}} | 2020-11-05 | 2020-12-31 | 217733.44 | 217733.44 | 217733.44 | 217733.44 | 217733.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MEV/FISM/2020/021, contratista:JOSE REFUGIO IBARRA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:725778.14, importe_modificado:725778.14}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1849104/proyecto_INICIO, 1849104/proyecto_FIN, 1849104/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401849434 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD EL SALTO ASENTAMIENTO AZTECAS - 235596 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 235596 | S | 275 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:138.0, meta_modificada:138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE NEZAHUALCOYOTL COLONIA AZTECAS, 34942 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE TENOCHTITLAN Y CALLE CUAUHTÉMOC, CALLE MALITZIN EN DIFENTES HOGARES DE LA COMUNIDAD, lon:-105.36364674, lat:23.78777244}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-037/2020, contratista:JUAN FRANCISCO MORENO CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:138.0}} | {1849434/proyecto_PROCESO, 1849434/proyecto_INICIO, 1849434/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401853649 | Proyecto de inversión | 41606.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:20803.09, modificado:17415.67}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20803.09, modificado:17415.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD EL COMPÁS CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 247504 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 247504 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.57, meta_modificada:91.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:48, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N EJIDO EL COMPAS, 35118 EL COMPÁS, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION EN DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL COMPAS EN EL MUNICIPIO DE GOME, lon:-103.38064304, lat:25.69236501}} | 2020-07-21 | 2020-11-13 | 34831.35 | 34831.35 | 34831.35 | 34831.35 | 34831.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3866677.24, importe_modificado:3866677.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.05}} | {1853649/proyecto_INICIO, 1853649/proyecto_FIN, 1853649/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401854078 | Proyecto de inversión | 7817.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:3908.84, modificado:3902.03}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3908.85, modificado:3902.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD EL TRIUNFO CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 248881 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 248881 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.4, meta_modificada:20.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:155, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N EJIDO EL TRIUNFO, 35135 EL TRIUNFO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION EN DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL TRIUNFO EN EL MUNICIPIO DE G, lon:-103.51306987, lat:25.64412491}} | 2020-07-21 | 2020-11-13 | 7804.06 | 7804.06 | 7804.06 | 7804.06 | 7804.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3866677.24, importe_modificado:3866677.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.4}} | {1854078/proyecto_INICIO, 1854078/proyecto_FIN, 1854078/proyecto_PROCESO, 1854078/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401854294 | Proyecto de inversión | 76946.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:38473.36, modificado:43440.67}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38473.36, modificado:43440.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD LAS PLAYAS CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 249526 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 249526 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.79, meta_modificada:227.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:118, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N EJIDO LAS PLAYAS, 35132 LAS PLAYAS, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION EN DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LAS PLAYAS EN EL MUNICIPIO DE G, lon:-103.57771017, lat:25.73057817}} | 2020-07-21 | 2020-11-13 | 86881.35 | 86881.35 | 86881.35 | 86881.35 | 86881.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3866677.24, importe_modificado:3866677.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:227.11}} | {1854294/proyecto_INICIO, 1854294/proyecto_FIN, 1854294/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401854343 | Proyecto de inversión | 120040 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120040.0, modificado:120040.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ZONA VALLE EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRE, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 249631 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 249631 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:27, direccion:RANCHERIA EL SALITRE, 34974 EL SALITRE, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DOS PUNTOS EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRE, lon:-104.41901598, lat:23.42939534}} | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 120040 | 120040 | 120040 | 120040 | 120040 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-VIVCUAR002-5, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1200400.0, importe_modificado:120040.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1854343/proyecto_PROCESO, 1854343/proyecto_FIN, 1854343/proyecto_PROCESO, 1854343/proyecto_INICIO, 1854343/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401863571 | Proyecto de inversión | 10751.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:4031.99, modificado:4031.99}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6720.0, modificado:6720.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS ACCIONES DE PISO FIRME EN SAN JUAN DE GUADALUPE LOCALIDAD CIPRIANO ASENTAMIENTO CIPRIANO - 251084 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 251084 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:9, direccion:RANCHERIA CIPRIANO, 35942 CIPRIANO, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LAS DOS ACCIONES DE PISOS FIRMES SE ENCUENTRAN EN LA RANCHERIA CIPRIANO, lon:-102.65502806, lat:24.55299515}} | 2020-11-30 | 2020-12-30 | 10751.99 | 10751.99 | 10751.99 | 10751.99 | 10751.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/SGPE-DGO/VIV/025/2020/9, contratista:OBRAS Y PROYECTOS SMZ SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO, monto:10751.99, importe_modificado:10751.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {1863571/proyecto_INICIO, 1863571/proyecto_PROCESO, 1863571/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401863617 | Proyecto de inversión | 58603.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:21976.48, modificado:21976.48}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36627.46, modificado:36627.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO ACCIONES DE PISO FIRME EN SAN JUAN DE GUADALUPE LOCALIDAD EL CERRITO - 251204 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 251204 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:64, direccion:RANCHERIA EL CERRITO, 35944 EL CERRITO, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LAS CUATRO ACCIONES DE PISOS FIRMES SE ENCUENTRAN EN LA RANCHERIA EL CERRITO, lon:-102.59119832, lat:24.50330462}} | 2020-11-30 | 2020-12-30 | 58603.94 | 58603.94 | 58603.94 | 58603.94 | 58603.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/SGPE-DGO/VIV/025/2020/11, contratista:OBRAS Y PROYECTOS SMZ SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO, monto:36627.46, importe_modificado:36627.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {1863617/proyecto_INICIO, 1863617/proyecto_PROCESO, 1863617/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401863711 | Proyecto de inversión | 16127.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:6048.0, modificado:6048.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10079.99, modificado:10079.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES ACCIONES DE PISO FIRME EN SAN JUAN DE GUADALUPE LOCALIDAD EL ZORRILLO ASENTAMIENTO EL ZORRILLO - 251465 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 251465 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:38, direccion:RANCHERIA EL ZORRILLO, 35942 EL ZORRILLO, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LAS TRES ACCIONES DE PISOS FIRMES SE ENCUENTRAN EN LA RANCHERIA EL ZORRILLO, lon:-102.58666633, lat:24.55062989}} | 2020-11-30 | 2020-12-30 | 16127.99 | 16127.99 | 16127.99 | 16127.99 | 16127.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/SGPE-DGO/VIV/025/2020/12, contratista:OBRAS Y PROYECTOS SMZ SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO, monto:16127.99, importe_modificado:16127.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {1863711/proyecto_INICIO, 1863711/proyecto_PROCESO, 1863711/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401863830 | Proyecto de inversión | 732158.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732158.53, modificado:732159.0}} | REHABILITACION DE 3.93 KMS DE CAMINO DE TERRACERIA CON UN ANCHO PROMEDIO DE 5.40 MTS EN EL TRAMO ENTRE LAS LOCALIDADES DE EL NOGALITO - DIEZ DE ABRIL - 251789 | 10 | Durango | 31 | Santa Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA | 251789 | S | 148 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3930.0, meta_modificada:3930.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO EL NOGALITO - DIEZ DE ABRIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 930 + undefined RANCHERIA EL NOGALITO NOGALES, 35896 EL NOGALITO (NOGALES), SANTA CLARA DURANGO ENTRE Y , CAMINO PRINCIPAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD, lon:-103.4296105, lat:24.55874472}} | 2020-11-23 | 2020-12-12 | 732159 | 732159 | 732159 | 732159 | 732159 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSC-FISM-012-2020, contratista:CONSTRUCTORA VVY SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA CLARA, monto:732159.0, importe_modificado:732159.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3930.0}} | {1863830/proyecto_INICIO, 1863830/proyecto_FIN, 1863830/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401864255 | Proyecto de inversión | 2156782.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2156782.83, modificado:2156782.83}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 (ZINTRO-ALUMINIO), EN LA LOCALIDAD DE SAN MANUEL DE VILLA CORONA, MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DURANGO. - 252998 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN DIMAS | 252998 | S | 119 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5438.02, meta_modificada:5438.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:88, direccion:RANCHERIA SAN MANUEL DE VILLA CORONA, 34695 SAN MANUEL DE VILLA CORONA, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , DIFERENTES DOMICILIOS CONOCIDOS SAN MANUEL DE VILLA CORONA SAN DIMAS, DURANGO., lon:-105.61717338, lat:24.00241543}} | 2020-11-02 | 2020-12-17 | 2156782.83 | 2156782.83 | 2156782.83 | 2156782.83 | 2156782.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-SD/C/021/2020, contratista:L.A.E. JOSE LUIS DE LOS RIOS GARCIA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO., monto:2202904.44, importe_modificado:2156782.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5438.02}} | {1864255/proyecto_PROCESO, 1864255/proyecto_FIN, 1864255/proyecto_INICIO, 1864255/proyecto_FIN, 1864255/proyecto_INICIO, 1864255/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401864637 | Proyecto de inversión | 30657.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:15328.79, modificado:16300.54}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15328.8, modificado:16300.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD SEIS DE OCTUBRE CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 253844 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 253844 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:85.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:151, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N EJIDO SEIS DE OCTUBRE, 35101 SEIS DE OCTUBRE, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION EN DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SEIS DE OCTUBRE EN EL, lon:-103.57533823, lat:25.8126162}} | 2020-07-21 | 2020-11-13 | 32601.07 | 32601.07 | 32601.07 | 32601.07 | 32601.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3866677.24, importe_modificado:3866677.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.22}} | {1864637/proyecto_INICIO, 1864637/proyecto_PROCESO, 1864637/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401864696 | Proyecto de inversión | 32692.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:16346.24, modificado:19234.7}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16346.25, modificado:19234.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD SAN ISIDRO CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 253957 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 253957 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.0, meta_modificada:100.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:558, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N EJIDO SAN ISIDRO, 35044 SAN ISIDRO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION EN DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SAN ISIDRO EN EL MUNICIPIO DE G, lon:-103.3630558, lat:25.71584899}} | 2020-07-21 | 2020-11-13 | 38469.41 | 38469.41 | 38469.41 | 38469.41 | 38469.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3866677.24, importe_modificado:3866677.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.56}} | {1864696/proyecto_INICIO, 1864696/proyecto_FIN, 1864696/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401865393 | Proyecto de inversión | 1908892.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1908892.2, modificado:1908892.2}} | CONSTRUCCION DE 825 M2 DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN DIFERENTES TRAMOS AISLADOS EN LA ZONA LLAMADA RESORTE EN LA LOCALIDAD DE CENICEROS, MUNICIPIO SAN DIMAS, DURANGO. - 255680 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN DIMAS | 255680 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:825.0, meta_modificada:825.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:744, direccion:CAMINO TRAMO CEBOLLAS - CENICEROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined RANCHERIA CENICEROS, 34693 CENICEROS, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , TRAMO DE CAMINO DENOMINADO LOS RESORTES EN LA LOCALIDAD DE CENICEROS PARA LLEG, lon:-105.87245382, lat:24.06036494}} | 2020-10-30 | 2020-12-09 | 1908892.2 | 1908892.2 | 1908892.2 | 1908892.2 | 1908892.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-SD/C/025/2020, contratista:C. MARISELA FLORES CHÁVEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO., monto:2006814.94, importe_modificado:1908892.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:825.0}} | {1865393/proyecto_INICIO, 1865393/proyecto_PROCESO, 1865393/proyecto_FIN, 1865393/proyecto_PROCESO, 1865393/proyecto_FIN, 1865393/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401866124 | Proyecto de inversión | 195887.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195887.7, modificado:195887.7}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD LA FORTUNA - 257648 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 257648 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:456, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N EJIDO LA FORTUNA, 35111 LA FORTUNA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE BAÑO HÚMEDO CON TINACO Y BIODIGESTOR EN EJIDO LA FORTUNA DEL MPIO. DE GOMEZ, lon:-103.32428213, lat:25.79587474}} | 2020-11-24 | 2020-12-23 | 195887.7 | 195887.7 | 195887.7 | 195887.7 | 195887.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-046/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:2350652.58, importe_modificado:2350652.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1866124/proyecto_INICIO, 1866124/proyecto_PROCESO, 1866124/proyecto_FIN, 1866124/proyecto_INICIO, 1866124/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401867623 | Proyecto de inversión | 127964.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127964.28, modificado:138286.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD NOMBRE DE DIOS, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO - 261064 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 261064 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:212.0, meta_modificada:229.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ COLONIA EJIDAL, 34843 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ALVARO OBREGÓN, CALLE CAPITÁN NEVÁREZ LA OBRA REFERIDA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN ZAP URBANA DISTRIBUIDA , lon:-104.23200527, lat:23.83981414}} | 2020-10-07 | 2020-12-07 | 138286.75 | 138286.75 | 138286.75 | 138286.75 | 138286.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-MEV-007-R33-2020, contratista:BLANCA CRISTINA MARQUEZ VALDEPEÑA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:127964.28, importe_modificado:138286.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:229.68}} | {1867623/proyecto_INICIO, 1867623/proyecto_PROCESO, 1867623/proyecto_FIN, 1867623/proyecto_INICIO, 1867623/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401867864 | Proyecto de inversión | 279966.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:139983.16, modificado:139983.16}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139983.16, modificado:139983.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN GÓMEZ PALACIO COLONIA 7 DE NOVIEMBRE CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 261616 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 261616 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N COLONIA 7 DE NOVIEMBRE, 35015 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 MTS.COL. 7 DE NOVIEMBRE D, lon:-103.46370234, lat:25.61551218}} | 2020-07-21 | 2020-11-13 | 279966.32 | 279966.32 | 279966.32 | 279966.32 | 279966.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-015/2020., contratista:CONSTRUCTORA NPG, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3499578.97, importe_modificado:3499578.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1867864/proyecto_FIN, 1867864/proyecto_INICIO, 1867864/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401867955 | Proyecto de inversión | 17494.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17494.14, modificado:18757.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL TOBE, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO - 261798 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 261798 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.0, meta_modificada:31.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:62, direccion:PUEBLO EL TOBE, 34860 EL TOBE, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REFERIDA SE ENCUENTRA UBICADA EN UNA VIVIENDA QUE SE LOCALIZA FRENTE AL JARDÍN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD EL TOBE, lon:-104.06038501, lat:23.80121896}} | 2020-10-07 | 2020-12-07 | 18757.75 | 18757.75 | 18757.75 | 18757.75 | 18757.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-MEV-007-R33-2020-4, contratista:BLANCA CRISTINA MARQUEZ VALDEPEÑA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:17494.14, importe_modificado:18757.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.13}} | {1867955/proyecto_INICIO, 1867955/proyecto_PROCESO, 1867955/proyecto_FIN, 1867955/proyecto_INICIO, 1867955/proyecto_PROCESO, 1867955/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401868008 | Proyecto de inversión | 69991.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:34995.79, modificado:34995.79}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34995.79, modificado:34995.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN GÓMEZ PALACIO COLONIA LETICIA HERRERA CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 261896 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 261896 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ISRRAEL INTERIOR S/N COLONIA LETICIA HERRERA, 35016 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE PAKISTAN Y CALLE ISRRAEL, CALLE ITALIA CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 MTS.EN COLONIA LETICIA HERRERA DEL MPIO., lon:-103.50061667, lat:25.62519087}} | 2020-07-21 | 2020-11-13 | 69991.58 | 69991.58 | 69991.58 | 69991.58 | 69991.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-015/2020., contratista:CONSTRUCTORA NPG, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3499578.97, importe_modificado:3499578.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1868008/proyecto_INICIO, 1868008/proyecto_PROCESO, 1868008/proyecto_FIN, 1868008/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401868045 | Proyecto de inversión | 70002.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:35001.07, modificado:35001.07}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35001.07, modificado:35001.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD LA LUZ CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 261970 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 261970 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:183, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N EJIDO LA LUZ, 35120 LA LUZ, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 MTS.EN EL EJIDO LA LUZ DEL MPIO. DE GOMEZ , lon:-103.53139931, lat:25.75810361}} | 2020-07-21 | 2020-11-13 | 70002.14 | 70002.14 | 70002.14 | 70002.14 | 70002.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-016/2020., contratista:GIZMAC SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3500106.84, importe_modificado:3500106.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1868045/proyecto_INICIO, 1868045/proyecto_PROCESO, 1868045/proyecto_FIN, 1868045/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401868769 | Proyecto de inversión | 146259.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:73129.64, modificado:73129.64}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73129.64, modificado:73129.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN GÓMEZ PALACIO COLONIA 5 DE MAYO CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 264120 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 264120 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:107.77, meta_modificada:107.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ROQUE GONZALEZ INTERIOR S/N COLONIA 5 DE MAYO, 35040 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE AVENIDA LOPEZ MATEOS Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE IGNACIO PAVON CONSTRUCCION DE LOSA SOLIDA DE CONCRETO ARMADO PARA CUARTO D, lon:-103.48397576, lat:25.57527459}} | 2020-07-22 | 2020-09-14 | 146259.28 | 146259.28 | 146259.28 | 146259.28 | 146259.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-018/2020., contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3131742.61, importe_modificado:3131742.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:107.77}} | {1868769/proyecto_INICIO, 1868769/proyecto_PROCESO, 1868769/proyecto_FIN, 1868769/proyecto_PROCESO, 1868769/proyecto_FIN, 1868769/proyecto_PROCESO, 1868769/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401869434 | Proyecto de inversión | 70352 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70352.0, modificado:70352.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (TECHO TERADO) NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MAPIMÍ LOCALIDAD CEBALLOS ASENTAMIENTO CEBALLOS - 265682 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAPIMI | 265682 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:22, direccion:CIUDAD CEBALLOS, 35210 CEBALLOS, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-104.12256882, lat:26.52243669}} | 2020-12-10 | 2020-12-31 | 70352 | 70352 | 70352 | 70352 | 70352 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-FISMDF-R33- 020-2020, contratista:OMAR MIJARES SALAZAR, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:1233090.52, importe_modificado:1233090.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.0}} | {1869434/proyecto_PROCESO, 1869434/proyecto_INICIO, 1869434/proyecto_FIN, 1869434/proyecto_PROCESO, 1869434/proyecto_FIN, 1869434/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401869436 | Proyecto de inversión | 47141.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47141.08, modificado:52531.54}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LA PARRILLA, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO - 265686 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 265686 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47.37, meta_modificada:53.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:52, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DE LA PARRILLA (LA PARRILLA), 34863 SAN JOSÉ DE LA PARRILLA (LA PARRILLA), NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE 5 DE FEBRERO LA OBRA REFERIDA SE DISTRIBUYE EN DOS VIVIENDAS. L, lon:-104.11432674, lat:23.74679138}} | 2020-10-05 | 2020-12-04 | 52531.54 | 52531.54 | 52531.54 | 52531.54 | 52531.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-MEV-006-R33-2020-8, contratista:FELIX AVILA LUNA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:47141.08, importe_modificado:47141.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:53.21}} | {1869436/proyecto_INICIO, 1869436/proyecto_PROCESO, 1869436/proyecto_FIN, 1869436/proyecto_PROCESO, 1869436/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401869870 | Proyecto de inversión | 85852.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:42926.42, modificado:42926.42}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42926.43, modificado:42926.43}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN GÓMEZ PALACIO ESMERALDA CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 266616 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 266616 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.26, meta_modificada:63.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:64, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N EJIDO ESMERALDA, 35120 ESMERALDA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CONSTRUCCION DE LOSA SOLIDA DE CONCRETO ARMADO PARA CUARTO DORMITORIO EN EL E, lon:-103.4323414, lat:25.74335646}} | 2020-07-22 | 2020-09-14 | 85852.85 | 85852.85 | 85852.85 | 85852.85 | 85852.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-018/2020., contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3131742.61, importe_modificado:3131742.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.26}} | {1869870/proyecto_INICIO, 1869870/proyecto_PROCESO, 1869870/proyecto_FIN, 1869870/proyecto_PROCESO, 1869870/proyecto_FIN, 1869870/proyecto_PROCESO, 1869870/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401869957 | Proyecto de inversión | 70449.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:35224.64, modificado:35224.64}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35224.64, modificado:35224.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD ESTABLO MADRID CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 266826 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 266826 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.91, meta_modificada:51.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:304, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N EJIDO ESTABLO MADRID, 35121 ESTABLO MADRID, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CONSTRUCCION DE LOSA SOLIDA DE CONCRETO ARMADO PARA CUARTO DORMITOR, lon:-103.41327269, lat:25.76789398}} | 2020-07-22 | 2020-09-14 | 70449.28 | 70449.28 | 70449.28 | 70449.28 | 70449.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-018/2020., contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3131742.61, importe_modificado:3131742.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.91}} | {1869957/proyecto_PROCESO, 1869957/proyecto_FIN, 1869957/proyecto_PROCESO, 1869957/proyecto_FIN, 1869957/proyecto_INICIO, 1869957/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401870329 | Proyecto de inversión | 22148.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:11074.28, modificado:11074.28}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11074.29, modificado:11074.29}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD SANTA CLARA CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 267593 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 267593 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.32, meta_modificada:16.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:145, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N EJIDO SANTA CLARA, 35103 SANTA CLARA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CONSTRUCCION DE LOSA SOLIDA DE CONCRETO ARMADO PARA CUARTO DORMITORIO EN , lon:-103.59527914, lat:25.80814622}} | 2020-07-22 | 2020-11-13 | 22148.57 | 22148.57 | 22148.57 | 22148.57 | 22148.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-018/2020., contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3131742.61, importe_modificado:3131742.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.32}} | {1870329/proyecto_FIN, 1870329/proyecto_PROCESO, 1870329/proyecto_INICIO, 1870329/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401870356 | Proyecto de inversión | 40622.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:20311.3, modificado:22582.86}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20311.3, modificado:22582.85}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN GÓMEZ PALACIO COLONIA MEZQUITAL - 267635 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 267635 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.28, meta_modificada:33.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N COLONIA MEZQUITAL, 35017 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CONSTRUCCION DE LOSA SOLIDA DE CONCRETO ARMADO PARA CUARTO DORMITORIO E, lon:-103.50560984, lat:25.61108186}} | 2020-07-22 | 2020-11-13 | 45165.71 | 45165.71 | 45165.71 | 45165.71 | 45165.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-018/2020., contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3131742.61, importe_modificado:3131742.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.28}} | {1870356/proyecto_PROCESO, 1870356/proyecto_INICIO, 1870356/proyecto_PROCESO, 1870356/proyecto_FIN, 1870356/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401870505 | Proyecto de inversión | 54505.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:27252.8, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27252.8, modificado:27252.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LÁMINA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA REGIÓN CANOAS, LA GLORIA (CANOAS), DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 267912 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 267912 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:127.05, meta_modificada:127.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:223, direccion:RANCHERIA LA GLORIA (CANOAS), 34993 LA GLORIA (CANOAS), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA GLORIA CANOAS, lon:-104.28306918, lat:22.59505017}} | 2020-11-27 | 2020-12-26 | 27252.8 | 27252.8 | 27252.8 | 27252.8 | 27252.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-VIV005-4, contratista:EMPRESA CONTRATISTA OFITEC DE DURANGO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:500000.0, importe_modificado:27252.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:127.05}} | {1870505/proyecto_INICIO, 1870505/proyecto_PROCESO, 1870505/proyecto_INICIO, 1870505/proyecto_FIN, 1870505/proyecto_PROCESO, 1870505/proyecto_FIN, 1870505/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401870823 | Proyecto de inversión | 2260381.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2260381.99, modificado:2260381.99}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CUEVA GACHA (ZONA EL DURAZNO). - 268582 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 268582 | S | 67 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1363, direccion:RANCHERIA CUEVA GACHA, 34577 CUEVA GACHA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA ZONA EL DURAZNO LOCALIDAD CUEVA GACHA, lon:-106.97907983, lat:25.65145108}} | 2020-08-10 | 2020-09-26 | 2260381.99 | 2260381.99 | 2260381.99 | 2260381.99 | 2260381.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SISTEMA-AGUA-TAM-013/2020, contratista:ING. MARIO ISMAEL LEON AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:2260381.99, importe_modificado:2260381.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1870823/proyecto_INICIO, 1870823/proyecto_PROCESO, 1870823/proyecto_FIN, 1870823/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401877271 | Acción | 143215.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143215.8, modificado:143215.8}} | ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS EN MAL ESTADO - 66525 | 10 | Durango | 31 | Santa Clara | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA | 66525 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.357222, lat:24.475444}} | 2020-08-25 | 2020-11-30 | 143215.8 | 143215.8 | 143215.8 | 143215.8 | 143215.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93786, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA CLARA, monto:143215.8, importe_modificado:143215.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {1877271/proyecto_INICIO, 1877271/proyecto_PROCESO, 1877271/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401882401 | Proyecto de inversión | 209217.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209217.71, modificado:209217.71}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EN DIFERENTES CALLES CONSISTENTES EN BACHEO SUPERFICIAL, BACHEO PROFUNDO, RIEGO DE SELLO SOBRE BACHEO, EN LA ZONA SUR DE VICTORIA DE DURANGO, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 252000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2020-12-01 | 2021-01-15 | 209217.71 | 209217.71 | 209217.71 | 209217.71 | 209217.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401882788 | Proyecto de inversión | 963164.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:963164.02, modificado:963164.01}} | 208073 PRIM.PETRA ANDRADE SALMERON FRACC.SAN JUAN DGO servicios sanitarios aislados de 6.00x8.00 mts estruct. R.D.C. y obra exterior: red eléctrica, red hidráulica, red sanitaria y cisterna de 5m¿ | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208073 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2020-08-11 | 2020-11-12 | 963164.01 | 963164.01 | 963164.01 | 963164.01 | 963164.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200101702990 | Proyecto de inversión | 145928.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145928.1, modificado:145928.1}} | Fortalecimiento y/o Creación de las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE´S) - COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN (MUEBLES DE OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO, TRITURADOR DE PAPEL) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 13 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66387272, lat:23.99197703}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66376543, lat:23.99199663}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 145928.1 | 145928.1 | 145928.1 | 145928.1 | 145928.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200201711605 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:398542.27}} | Diseño y proyecto ejecutivo para la construcción y puesta en marcha de planta de tratamiento de aguas residuales en Guanaceví, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Organismo de Agua Potable y Alcantarillado de Guanaceví | APTAR-002-2020 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Guanaceví, Dgo., México, lon:-105.9546744, lat:25.9316354}} | 2020-07-06 | 2020-11-06 | 398542.27 | 398542.27 | 398542.27 | 398542.27 | 398542.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301719713 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:850000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE INDE MUNICIPIO DE INDÉ - 109756 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE INDE | 109756 | S | 153 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:PUEBLO INDÉ, 35500 INDÉ, INDÉ DURANGO ENTRE Y ,, lon:-105.22103696, lat:25.9140329}} | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/FISM/FISE/AYS/2020/C-001 SBS, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE INDE, monto:1700000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {1719713/proyecto_PROCESO, 1719713/proyecto_FIN, 1719713/proyecto_INICIO, 1719713/proyecto_FIN, 1719713/proyecto_INICIO, 1719713/proyecto_PROCESO, 1719713/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301721346 | Proyecto de inversión | 154924.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76523.0, modificado:76523.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:78401.52, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CARRICITOS MUNICIPIO DE TAMAZULA - 126759 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA | 126759 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:725, direccion:RANCHERIA CARRICITOS, 34598 CARRICITOS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y ,, lon:-106.5159747, lat:24.63238396}} | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 76523 | 76523 | 76523 | 76523 | 76523 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-CEDS-003/2020 SBS, contratista:CECILIA SELENE GASTELUM SERRANO, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:981908.08, importe_modificado:485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1721346/proyecto_INICIO, 1721346/proyecto_PROCESO, 1721346/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301721440 | Proyecto de inversión | 90552.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:45825.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44727.0, modificado:44727.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑOS ADOSADOS EN LA LOCALIDAD EL RINCÓN DEL GUAYABO MUNICIPIO TAMAZULA - 127598 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA | 127598 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:839, direccion:RANCHERIA EL RINCÓN, 34598 EL RINCÓN, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y ,, lon:-106.39373031, lat:24.69139593}} | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 44727 | 44727 | 44727 | 44727 | 44727 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-CEDS-003/2020 SBS, contratista:CECILIA SELENE GASTELUM SERRANO, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:981908.08, importe_modificado:485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1721440/proyecto_INICIO, 1721440/proyecto_PROCESO, 1721440/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301721442 | Proyecto de inversión | 352655.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:176327.88, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176327.88, modificado:176327.88}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN REAL DE MINAS EN LA LOCALIDAD GUANACEVÍ DEL MUNICIPIO DE GUANACEVÍ - 127606 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVÍ | 127606 | S | 210 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PUEBLO GUANACEVÍ, 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y ,, lon:-105.95818715, lat:25.93540565}} | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 176327.88 | 176327.88 | 176327.88 | 176327.88 | 176327.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISE/AYS/01/2020 SBS, contratista:DAMIAN VARGAS ZAMORA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVÍ, monto:352655.76, importe_modificado:176327.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1721442/proyecto_INICIO, 1721442/proyecto_PROCESO, 1721442/proyecto_FIN, 1721442/proyecto_PROCESO, 1721442/proyecto_FIN, 1721442/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301722044 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:50000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN CON TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD MAÍZ GORDO MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 135764 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 135764 | S | 30 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:131.58, meta_modificada:131.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:120, direccion:RANCHERIA MAÍZ GORDO, 34965 MAÍZ GORDO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y ,, lon:-104.91933039, lat:23.22700511}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-TECHOS-009/2020, contratista:ANAYA GAMA JOSE HUMBERTO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:131.58}} | {1722044/proyecto_INICIO, 1722044/proyecto_FIN, 1722044/proyecto_PROCESO, 1722044/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301722112 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:100000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD SAN BARTOLO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 136350 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 136350 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:383, direccion:RANCHERIA SAN BARTOLO, 34968 SAN BARTOLO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.42597769, lat:23.3994906}} | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-011/2020, contratista:DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1722112/proyecto_INICIO, 1722112/proyecto_PROCESO, 1722112/proyecto_FIN, 1722112/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301722216 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:75000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 137938 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 137938 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:871, direccion:RANCHERIA TIERRAS BLANCAS, 34963 TIERRA BLANCA, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y ,, lon:-105.41633052, lat:23.3952203}} | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-005/2020, contratista:ORRANTE CONSTRUYE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1722216/proyecto_INICIO, 1722216/proyecto_PROCESO, 1722216/proyecto_FIN, 1722216/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301722528 | Proyecto de inversión | 249169.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249169.9, modificado:249169.9}} | CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE EN POZO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LA PURISIMA - 1864 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 1864 | S | 129 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:70, direccion:PUEBLO LA PURÍSIMA, 35610 LA PURÍSIMA, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , POZO DE LA LOCALIDAD, lon:-105.747805, lat:25.38045142}} | 2020-02-04 | 2020-02-28 | 249169.9 | 249169.9 | 249169.9 | 249169.9 | 249169.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/AYS/FISM/2020/001, contratista:VELAZQUEZ ARQUITECTOS, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:249169.9, importe_modificado:249169.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1722528/proyecto_INICIO, 1722528/proyecto_PROCESO, 1722528/proyecto_FIN, 1722528/proyecto_PROCESO, 1722528/proyecto_INICIO, 1722528/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301723382 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JESÚS VALENZUELA LOCALIDAD EL CEDRO ASENTAMIENTO EL CEDRO - 5128 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 5128 | S | 25 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:102, direccion:RANCHERIA EL CEDRO, 35447 EL CEDRO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , LA ESCUELA PRIMARIA SE LOCALIZA A LA LLEGADA DEL PUEBLO DEL CONSTADO IZQUIERDO, lon:-106.27571945, lat:26.05812168}} | 2020-02-01 | 2020-03-30 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/ED/01/2020-1, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {1723382/proyecto_INICIO, 1723382/proyecto_PROCESO, 1723382/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301725298 | Proyecto de inversión | 366158.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366158.19, modificado:366158.19}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SAN MIGUEL) - 11169 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 11169 | S | 43 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:525.48, meta_modificada:525.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PUEBLO CONETO DE COMONFORT, 34470 CONETO DE COMONFORT, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO DE AMPLIFICIÓN DE RED DE AGUA POTABLE SE UBICA EN UN INICIO DE LA CALLE SAN MIGUEL CON LA SALIDA A SAN JOSÉ DE BASOCO, lon:-104.76939985, lat:24.98155634}} | 2020-03-17 | 2020-04-24 | 366158.19 | 366158.19 | 366158.19 | 366158.19 | 366158.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-AYS-002/2020, contratista:ING. NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:543948.29, importe_modificado:543948.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:525.48}} | {1725298/proyecto_INICIO, 1725298/proyecto_PROCESO, 1725298/proyecto_FIN, 1725298/proyecto_PROCESO, 1725298/proyecto_FIN, 1725298/proyecto_INICIO, 1725298/proyecto_PROCESO, 1725298/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301729108 | Proyecto de inversión | 155773.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155773.44, modificado:155773.44}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN DE GUADALUPE LOCALIDAD SAN JUAN DE GUADALUPE ASENTAMIENTO GUADALUPITO - 22214 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 22214 | S | 147 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO GUADALUPITO - EL TANQUESILLO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 300 + undefined PUEBLO GUADALUPITO, 35923 GUADALUPITO, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A LA ENTRADA DE , lon:-102.63095337, lat:24.63301738}} | 2020-03-02 | 2020-03-19 | 155773.44 | 155773.44 | 155773.44 | 155773.44 | 155773.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/SGPE-DGO/AYS-001/2020, contratista:RUBEN VALERIO ROMERO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO, monto:155773.44, importe_modificado:155773.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1729108/proyecto_INICIO, 1729108/proyecto_FIN, 1729108/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301736601 | Proyecto de inversión | 448308.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:200000.0, modificado:200000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248308.57, modificado:248308.57}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CANATLÁN LOCALIDAD MAYMORITA ASENTAMIENTO MAYMORITA - 28692 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA DEL AGUA DE CANATLÁN | 28692 | S | 41 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:73, direccion:PUEBLO MAYMORITA, 34445 MAYMORITA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN EL POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD, lon:-105.19589427, lat:24.52196947}} | 2020-05-01 | 2020-05-30 | 448308.57 | 448308.57 | 448308.57 | 448308.57 | 448308.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISM/SC/011/2020, contratista:DESERMA SA DE CV, convocante:CANATLAN, monto:448308.57, importe_modificado:448308.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1736601/proyecto_INICIO, 1736601/proyecto_FIN, 1736601/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301747306 | Proyecto de inversión | 55164.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:27615.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27549.84, modificado:27549.84}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO PARA BAÑO SENCILLO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT - 50597 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 50597 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.05, meta_modificada:4.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:4, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS (LAJAS), 34477 SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS (LAJAS), CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , ESTÁ SITUADO A 10.4 KILÓMETROS DE NOGALES EN DIRECCIÓN NORESTE. ADEMÁS, SE ENCUENTRA A 7.9 KI, lon:-104.7088809, lat:24.91035562}} | 2020-06-18 | 2020-10-26 | 27549.84 | 27549.84 | 27549.84 | 27549.84 | 27549.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-VIV-013/2020, contratista:ING. IRVING ARIEL VALENZUELA GANDARILLA, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT, monto:1103296.76, importe_modificado:1103296.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.05}} | {1747306/proyecto_INICIO, 1747306/proyecto_PROCESO, 1747306/proyecto_FIN, 1747306/proyecto_PROCESO, 1747306/proyecto_FIN, 1747306/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301747430 | Proyecto de inversión | 110329.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:55230.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55099.68, modificado:55099.68}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS PARA BAÑO SENCILLOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO - 50933 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 50933 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.1, meta_modificada:8.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PUEBLO CONETO DE COMONFORT, 34470 CONETO DE COMONFORT, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LOS PROYECTOS SE LOCALIZAN UNO ENTRE LAS CALLES 5 DE ABRIL Y SAN MIGUEL A 40 MTS DEL DOMO DEPORTIVO Y A 230 MTS DE LA PLAZA PRINC, lon:-104.7690458, lat:24.97916293}} | 2020-06-18 | 2020-10-26 | 55099.68 | 55099.68 | 55099.68 | 55099.68 | 55099.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-VIV-013/2020, contratista:ING. IRVING ARIEL VALENZUELA GANDARILLA, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT, monto:1103296.76, importe_modificado:1103296.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.1}} | {1747430/proyecto_INICIO, 1747430/proyecto_PROCESO, 1747430/proyecto_FIN, 1747430/proyecto_INICIO, 1747430/proyecto_FIN, 1747430/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301747586 | Proyecto de inversión | 68428.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:34251.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34177.48, modificado:34177.48}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE BASOCO EN EL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT - 51464 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 51464 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:15, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DE BASOCO, 34475 SAN JOSÉ DE BASOCO, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE BASOCO SE ENCUENTRA A 10.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE NOGALES Y EL PROYECTO SE, lon:-104.82124603, lat:25.06337185}} | 2020-06-24 | 2020-10-30 | 34177.48 | 34177.48 | 34177.48 | 34177.48 | 34177.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-VIV-014/2020, contratista:ING. NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:1505426.46, importe_modificado:1505426.46}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1747586/proyecto_INICIO, 1747586/proyecto_PROCESO, 1747586/proyecto_INICIO, 1747586/proyecto_PROCESO, 1747586/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301751288 | Proyecto de inversión | 196645.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196645.24, modificado:196645.24}} | CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS Y ANDADOR POR EL CBTF COL. AMERICANA LOCALIDAD EL SALTO ASENTAMIENTO AMERICANA - 61833 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 61833 | S | 140 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:124.8, meta_modificada:124.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:COLONIA AMERICANA, 34948 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE INGENIERO BLANCO Y , EN CALLE INGENIERO BLANCO A FINALIZAR A SUBIDA DEL CBTF 1, lon:-105.36712556, lat:23.77884298}} | 2020-06-06 | 2020-08-06 | 196645.24 | 196645.24 | 196645.24 | 196645.24 | 196645.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-027/2020, contratista:ROSAYARID NAYELI BORJA FLORES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:468113.49, importe_modificado:468113.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:124.8}} | {1751288/proyecto_PROCESO, 1751288/proyecto_INICIO, 1751288/proyecto_PROCESO, 1751288/proyecto_INICIO, 1751288/proyecto_PROCESO, 1751288/proyecto_FIN, 1751288/proyecto_INICIO, 1751288/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301751371 | Proyecto de inversión | 99705.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99705.37, modificado:99705.37}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD EL SALTO COL. CENTRO EN ESC. PRIM. LEONA VICARIO - 62111 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 62111 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE ARTÍCULO 123 COLONIA EL SALTO CENTRO, 34940 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE ANTONIO MALDONADO Y CALLE EDUCACIÓN, CALLE NÁPOLES EN LA ESCUELA BLANCA, lon:-105.36248414, lat:23.77913776}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 99705.37 | 99705.37 | 99705.37 | 99705.37 | 99705.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-019/2020, contratista:GISELLE DANIELA GUTIERREZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:241802.01, importe_modificado:241802.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1751371/proyecto_INICIO, 1751371/proyecto_FIN, 1751371/proyecto_INICIO, 1751371/proyecto_PROCESO, 1751371/proyecto_FIN, 1751371/proyecto_INICIO, 1751371/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301751476 | Proyecto de inversión | 599996.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599996.51, modificado:599996.51}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD EL JOCUIXTLE - 62434 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 62434 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:123.0, meta_modificada:123.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:45, direccion:PUEBLO EL JOCUIXTLE, 34967 EL JOCUIXTLE, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , AUN COSTADO DE LA TELESECUNDARIA, lon:-105.34568784, lat:23.25342911}} | 2020-07-24 | 2020-09-30 | 599996.51 | 599996.51 | 599996.51 | 599996.51 | 599996.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-030/2020, contratista:DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:599996.51, importe_modificado:599996.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:123.0}} | {1751476/proyecto_PROCESO, 1751476/proyecto_INICIO, 1751476/proyecto_PROCESO, 1751476/proyecto_INICIO, 1751476/proyecto_FIN, 1751476/proyecto_INICIO, 1751476/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301751487 | Proyecto de inversión | 97535.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97535.46, modificado:97535.46}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD EL SALTO COL. FORESTAL POR LA CASETA - 62475 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 62475 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.6, meta_modificada:45.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE ÁLAMO COLONIA FORESTAL, 34942 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE CAPULÍN Y CALLE ABETO, CALLEJON ENCINOS EN LA CALLE DE LA CASA DE MIGUEL ANGEL MEZA BAYONA, lon:-105.3746438, lat:23.78479283}} | 2020-07-24 | 2020-09-24 | 97535.46 | 97535.46 | 97535.46 | 97535.46 | 97535.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-031/2020, contratista:JOSE REFUGIO IBARRA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:593544.33, importe_modificado:593544.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.6}} | {1751487/proyecto_PROCESO, 1751487/proyecto_FIN, 1751487/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301752252 | Proyecto de inversión | 214000.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214000.03, modificado:214000.03}} | CONSTRUCCIÓN DE DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS DE DRENAJE CON MICRO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA ESC. SEC. GRAL. PROFR. CONSTANTINO CARCAÑO REYES - 64822 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 64822 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO ZARCO CIUDAD NOMBRE DE DIOS CENTRO, 34840 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE CALLE LEANDRO FERNANDEZ Y , CARRETERA FRAY GERÓNIMO DE MENDOZA BARRIO DE SAN FRANCISCO POR CALLE FRANCISCO ZARCO FRENTE AL , lon:-104.2473765, lat:23.85238231}} | 2020-04-15 | 2020-05-15 | 214000.03 | 214000.03 | 214000.03 | 214000.03 | 214000.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-ED-001-R33-2020-3, contratista:LORENA ISABEL URBINA CASTAÑEDA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:214000.03, importe_modificado:214000.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1752252/proyecto_FIN, 1752252/proyecto_PROCESO, 1752252/proyecto_FIN, 1752252/proyecto_INICIO, 1752252/proyecto_FIN, 1752252/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301752423 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REVESTIMIENTOS PUNTUALES EN CAMINO ENTRONQUE CERRITOS-EL PITORREAL EN UNA LONGITUD DE 31 KM - 65369 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 65369 | S | 1000 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:217, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO CERRITOS - PITORREAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 0 INTERIOR 35647 RANCHERIA , 00000 EL PITORREAL, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CAMINO CERRITOS EL PITORREA KM12 AL KM 20, lon:-105.94157227, lat:25.5474179}} | 2020-03-10 | 2020-04-24 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/URB/FISM/2020/002, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1752423/proyecto_INICIO, 1752423/proyecto_PROCESO, 1752423/proyecto_INICIO, 1752423/proyecto_PROCESO, 1752423/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301753410 | Proyecto de inversión | 87000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87000.0, modificado:18164.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN SAN JUAN DEL RÍO LOCALIDAD SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE ASENTAMIENTO CONSTRUCCION DE 388 M2 DE PISO FIRME SEBISED COBERTURA MUNICIPAL SAN JUAN DEL RÍO DURANGO. - 67906 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 67906 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:388.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE CENTRO, 34480 SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , COBERTURA MUNICIPAL, lon:-104.46101541, lat:24.7847512}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 18164.24 | 18164.24 | 18164.24 | 18164.24 | 18164.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-007/2020, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:174000.0, importe_modificado:174000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {1753410/proyecto_FIN, 1753410/proyecto_INICIO, 1753410/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301753921 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:100000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD ESTACIÓN COYOTES JOSÉ MARÍA MORELOS ASENTAMIENTO ESTACIÓN COYOTES JOSÉ MARÍA MORELOS - 69298 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 69298 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:395.0, meta_modificada:395.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:689, direccion:PUEBLO ESTACIÓN COYOTES (JOSÉ MARÍA MORELOS), 34950 ESTACIÓN COYOTES (JOSÉ MARÍA MORELOS), PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , FRENTE A CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-105.31493493, lat:23.8610009}} | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-003/2020, contratista:LESLIE DENISSE CUSSIN ARMAS, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, monto:700000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:395.0}} | {1753921/proyecto_INICIO, 1753921/proyecto_PROCESO, 1753921/proyecto_FIN, 1753921/proyecto_PROCESO, 1753921/proyecto_FIN, 1753921/proyecto_PROCESO, 1753921/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301754380 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIO BIENESTAR SOCIAL, monto:100000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD SAN JERÓNIMO ASENTAMIENTO SAN JERÓNIMO - 70764 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 70764 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:287.77, meta_modificada:287.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:77, direccion:PUEBLO SAN JERÓNIMO, 34956 SAN JERÓNIMO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES CASAS DE LA COMUNIDAD, lon:-105.53626981, lat:23.80844341}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-TECHOS-008/2020, contratista:FRANCO SIMENTAL AAGELICA MARIA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:287.77}} | {1754380/proyecto_INICIO, 1754380/proyecto_PROCESO, 1754380/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301754383 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:BIENESTAR, monto:75000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD LA PUERTA DEL GALLO ASENTAMIENTO LA PUERTA DEL GALLO - 70770 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 70770 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.37, meta_modificada:280.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:69, direccion:PUEBLO LA PUERTA DEL GALLO, 34968 LA PUERTA DEL GALLO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , ENFRENTE DE LA TIENDA, lon:-105.55684251, lat:23.38472142}} | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-005/2020, contratista:ORRANTE CONSTRUYE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.37}} | {1754383/proyecto_INICIO, 1754383/proyecto_FIN, 1754383/proyecto_PROCESO, 1754383/proyecto_FIN, 1754383/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301754391 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:BIENESTAR, monto:50000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD LAS CEBOLLAS ASENTAMIENTO CEBOLLAS - 70793 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 70793 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:186.92, meta_modificada:186.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:213, direccion:PUEBLO CEBOLLAS, 34964 LAS CEBOLLAS, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , A UN LADO DE LA CLINICA, lon:-105.40474645, lat:23.61620714}} | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-006/2020, contratista:FRANCO SIMENTAL AAGELICA MARIA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:186.92}} | {1754391/proyecto_INICIO, 1754391/proyecto_PROCESO, 1754391/proyecto_FIN, 1754391/proyecto_PROCESO, 1754391/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301754400 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIO BIENESTAR SOCIAL, monto:50000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD MAÍZ GORDO ASENTAMIENTO MAÍZ GORDO - 70813 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 70813 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:131.58, meta_modificada:131.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:120, direccion:PUEBLO MAÍZ GORDO, 34965 MAÍZ GORDO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES CASAS DE LA COMUNIDAD, lon:-104.91934258, lat:23.22729192}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-TECHOS-009/2020, contratista:ANAYA GAMA JOSE HUMBERTO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:131.58}} | {1754400/proyecto_INICIO, 1754400/proyecto_FIN, 1754400/proyecto_PROCESO, 1754400/proyecto_FIN, 1754400/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301755767 | Proyecto de inversión | 110955.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110955.92, modificado:110955.92}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD EL SALTO ASENTAMIENTO ATERRIZAJE - 80506 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 80506 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:COLONIA ATERRIZAJE, 34947 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , ATRÁS DE LA ESC. PRIM., lon:-105.36600708, lat:23.77320263}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 110955.92 | 110955.92 | 110955.92 | 110955.92 | 110955.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-SIDEAPAS-01/2020, contratista:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCATARILLADO Y SANEAMIENO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:6289783.53, importe_modificado:6289783.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {1755767/proyecto_PROCESO, 1755767/proyecto_INICIO, 1755767/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301755946 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:50000.0, modificado:50000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:75000.0, modificado:75000.0}} | REHABILITACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DEL TAISTE - 81020 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO TEPEHUANES | 81020 | S | 29 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:94, direccion:RANCHERIA EL TAISTE, 35643 EL TAISTE, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE QUE SE ENCUENTRA LOCALIZADO DENTRO DE LA COMUNIDAD DEL TAISTE, lon:-106.16363419, lat:25.63298762}} | 2020-07-06 | 2020-07-24 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/APO/FISM/2020/012, contratista:JOSE HUMBERTO ANAYA GAMA, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1755946/proyecto_INICIO, 1755946/proyecto_PROCESO, 1755946/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301756618 | Proyecto de inversión | 469521 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:82192.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387329.0, modificado:280809.89}} | CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE RED DE ALCANTARILLADO EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO ASENTAMIENTO MASSIE CALLE RANCHO GRANDE - 82990 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 82990 | S | 60 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE RANCHO GRANDE INTERIOR SN COLONIA MASSIE, 34217 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE JOSÉ RAMÓN ESTRADA Y PROLONGACION DE LAS ROSAS, CALLE HOJAS SECAS FRENTE A LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA COLONIA MASSIE, lon:-104.64716653, lat:24.05807226}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 280809.89 | 280809.89 | 280809.89 | 280809.89 | 280809.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-021/20, contratista:LOGMINE, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1168351.25, importe_modificado:1168351.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:115.0}} | {1756618/proyecto_INICIO, 1756618/proyecto_FIN, 1756618/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301756665 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD LOS NARANJOS ASENTAMIENTO LOS NARANJOS - 83144 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 83144 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.05, meta_modificada:150.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:58, direccion:PUEBLO LOS NARANJOS, 34967 LOS NARANJOS, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES CASAS DE LA COMUNIDAD, lon:-105.49275807, lat:23.36207717}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-081/2020, contratista:SOTO VALLES YAZMIRA RAFAELA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.05}} | {1756665/proyecto_INICIO, 1756665/proyecto_FIN, 1756665/proyecto_PROCESO, 1756665/proyecto_FIN, 1756665/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301757233 | Proyecto de inversión | 113897.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113897.36, modificado:113897.36}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD EL SALTO ASENTAMIENTO SAN ISIDRO - 84800 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 84800 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:137.0, meta_modificada:137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:COLONIA SAN ISIDRO, 34950 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN LA CALLE DE LA CASA DE ABDIEL QUIÑONES, lon:-105.35443794, lat:23.77345602}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 113897.36 | 113897.36 | 113897.36 | 113897.36 | 113897.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-051/2020, contratista:MAELSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:417006.07, importe_modificado:414053.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:137.0}} | {1757233/proyecto_INICIO, 1757233/proyecto_PROCESO, 1757233/proyecto_FIN, 1757233/proyecto_PROCESO, 1757233/proyecto_FIN, 1757233/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301757685 | Proyecto de inversión | 393800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393800.0, modificado:393800.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO AGUA CALIENTE - SAN JERÓNIMO (24.90 KM) Y SAN JUAN - EL TROMPILLAL (10.90 KM) - 86212 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 86212 | S | 261 | 282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35800.0, meta_modificada:35800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:327, direccion:TERRACERÍA TRAMO AGUA CALIENTE - SAN JERÓNIMO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 800 RANCHERIA , 00000 PIE DE LA CUESTA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA SAN JUAN DEL MUNICIPIO, lon:-106.92398184, lat:25.10145033}} | 2020-01-27 | 2020-02-23 | 393800 | 393800 | 393800 | 393800 | 393800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-012/2020, contratista:C. ELIGIO ANGULO ZAMUDIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:393800.0, importe_modificado:393800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35800.0}} | {1757685/proyecto_INICIO, 1757685/proyecto_PROCESO, 1757685/proyecto_FIN, 1757685/proyecto_PROCESO, 1757685/proyecto_FIN, 1757685/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301757790 | Proyecto de inversión | 125173.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:62586.99, modificado:105126.14}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62586.99, modificado:104527.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO ACCIONES DE TECHO FIRME LOSA DE CONCRETO EN EL NARANJO - 86513 | 10 | Durango | 31 | Santa Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA | 86513 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:167.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE VARIAS EJIDO EL NARANJO, 35896 EL NARANJO, SANTA CLARA DURANGO ENTRE CALLE DIVERSAS Y , CALLES DIVERSAS CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-103.34363884, lat:24.5991054}} | 2020-09-01 | 2020-12-23 | 209653.93 | 209653.93 | 209653.93 | 209653.93 | 209653.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSC-FISM-SEBISED-VIV-008-2020.3, contratista:OBRAS Y SERVICIOS DEL REAL LAGUNA SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA CLARA, monto:209653.93, importe_modificado:209653.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:167.0}} | {1757790/proyecto_INICIO, 1757790/proyecto_PROCESO, 1757790/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301757903 | Proyecto de inversión | 2454361.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:1227180.62, modificado:1026426.1}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1227180.63, modificado:1030638.97}} | CONSTRUCCIÓN DE SETENTA Y CUATRO ACCIONES DE TECHO FIRME LOSA DE CONCRETO EN SANTA CLARA - 86797 | 10 | Durango | 31 | Santa Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA | 86797 | S | 153 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1960.7, meta_modificada:1643.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA SANTA CLARA CENTRO, 35880 SANTA CLARA, SANTA CLARA DURANGO ENTRE CALLE DIVERSAS Y , CALLES CONOCIDAS CON COBERTURA PARA COLONIAS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.3568355, lat:24.47566892}} | 2020-09-01 | 2020-12-23 | 2057065.07 | 2057065.07 | 2057065.07 | 2057065.07 | 2057065.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSC-FISM-SEBISED-VIV-007-2020.M, contratista:RODE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA CLARA, monto:2057065.12, importe_modificado:2057065.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1643.0}} | {1757903/proyecto_INICIO, 1757903/proyecto_FIN, 1757903/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301759075 | Proyecto de inversión | 114880 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53440.0, modificado:53440.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:8000.0, modificado:8000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:53440.0, modificado:53440.0}} | CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 89689 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO TEPEHUANES | 89689 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:80, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DE LA BOCA, 35616 SAN JOSÉ DE LA BOCA, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , 2 CUARTOS PARA BAÑO LOCALIZADOS DENTRO DEL PUEBLO DE SAN JOSE DE LA BOCA, lon:-105.7733414, lat:25.33391555}} | 2020-06-29 | 2020-09-29 | 114880 | 114880 | 114880 | 114880 | 114880 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MEV/FISM-FISE/2020/009, contratista:ANGELICA MARIA FRANCO SIMENTAL, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:1436000.0, importe_modificado:1436000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1759075/proyecto_PROCESO, 1759075/proyecto_INICIO, 1759075/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301759141 | Proyecto de inversión | 599999.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599999.63, modificado:599999.63}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD EL SALTO ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO - 89823 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 89823 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:83.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE ZURDO GALINDO COLONIA VICENTE GUERRERO, 34948 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE PROFERSOR ESTEVANE, CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA VICENTE GUERRERO, lon:-105.36535262, lat:23.78111363}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 599999.63 | 599999.63 | 599999.63 | 599999.63 | 599999.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-064/2020, contratista:EFRAIN TORRES MORALES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:598212.0, importe_modificado:598212.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:83.0}} | {1759141/proyecto_PROCESO, 1759141/proyecto_FIN, 1759141/proyecto_INICIO, 1759141/proyecto_PROCESO, 1759141/proyecto_INICIO, 1759141/proyecto_PROCESO, 1759141/proyecto_INICIO, 1759141/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301759486 | Proyecto de inversión | 400000.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.25, modificado:400000.25}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD ZONA INDÍGENA - 90713 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 90713 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:75, direccion:COLONIA SAN BERNARDINO DE MILPILLAS CHICO, 34963 SAN BERNARDINO DE MILPILLAS CHICO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNIDAD, lon:-105.14891867, lat:23.38355562}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 400000.25 | 400000.25 | 400000.25 | 400000.25 | 400000.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-088/2020, contratista:TORRES MORALES EFRAIN, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1759486/proyecto_INICIO, 1759486/proyecto_FIN, 1759486/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301760896 | Proyecto de inversión | 624667.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624667.25, modificado:624667.25}} | MANTENIMIENTO DE ALBERGUES CASA DE DIA, ALOJAMIENTO O RESIDENCIA EN SAN JUAN DE GUADALUPE LOCALIDAD SAN JUAN DE GUADALUPE ASENTAMIENTO SAN JUAN DE GUADALUPE - 94330 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 94330 | S | 28 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SAN PEDRO PUEBLO SAN JUAN DE GUADALUPE, 35900 SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE CALLE MARFIL Y CALLE PROGRESO, CALLE SAN FELIPE SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS AL ESTE DE LA OFICINA BAR Y GRILL, lon:-102.78014049, lat:24.63208913}} | 2020-04-11 | 2020-05-11 | 624667.25 | 624667.25 | 624667.25 | 624667.25 | 624667.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SGPE-DGO/URB/004/2020, contratista:OMAR MIJARES SALAZAR, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO, monto:624667.24, importe_modificado:624667.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1760896/proyecto_FIN, 1760896/proyecto_PROCESO, 1760896/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301763346 | Proyecto de inversión | 152616.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152616.15, modificado:148994.47}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO COL. AMPLIACIÓN VALLE VERDE - 100920 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 100920 | S | 227 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN VALLE VERDE, 34194 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, POR CALLE EL PASEO DE LA FERRERIA, lon:-104.64779186, lat:23.97982508}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 148994.47 | 148994.47 | 148994.47 | 148994.47 | 148994.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-018/2020, contratista:CARLOS ROJAS ESPARZA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:804973.67, importe_modificado:804973.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1763346/proyecto_INICIO, 1763346/proyecto_PROCESO, 1763346/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301764068 | Proyecto de inversión | 352655.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:176327.87, modificado:176327.88}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176327.88, modificado:176327.88}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN REAL DE MINAS LOCALIDAD GUANACEVÍ - 102908 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANACEVI | 102908 | S | 170 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1550.0, meta_modificada:1550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:GUANACEVÍ, 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , BARRIO REAL DE MINAS DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI, lon:-105.95724301, lat:25.93885969}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 352655.76 | 352655.76 | 352655.76 | 352655.76 | 352655.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISE/AYS/01/2020, contratista:ARQ. DAMIAN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:352655.76, importe_modificado:352655.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1550.0}} | {1764068/proyecto_PROCESO, 1764068/proyecto_FIN, 1764068/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301764790 | Proyecto de inversión | 144535.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:72267.87, modificado:72267.87}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72267.86, modificado:72267.86}} | CONSTRUCCIÓN DE 330.98 M2 DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE POMAS DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI - 104801 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 104801 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:330.98, meta_modificada:330.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:57, direccion:RANCHERIA LAS POMAS, 35410 LAS POMAS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , FRENTE Y A UN LADO DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD., lon:-106.16885645, lat:26.16107434}} | 2020-06-22 | 2020-10-20 | 144535.73 | 144535.73 | 144535.73 | 144535.73 | 144535.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISE/VIV/03/2020-04, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:144535.73, importe_modificado:144535.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.98}} | {1764790/proyecto_PROCESO, 1764790/proyecto_INICIO, 1764790/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301765171 | Proyecto de inversión | 312197.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140489.36, modificado:140489.36}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:31219.19, modificado:31219.19}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:140489.36, modificado:140489.36}} | CONSTRUCCIÓN DE 6459.370 M2 DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 105964 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO TEPEHUANES | 105964 | S | 24 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:853.03, meta_modificada:853.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:239, direccion:RANCHERIA LA SOLEDAD DE SAN ISIDRO (LA SOLEDAD), 35637 LA SOLEDAD DE SAN ISIDRO (LA SOLEDAD), TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE 853.03 M2 DE PISO FIRME DENTRO DE LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD DE SAN ISIDRO EN EL MU, lon:-106.33406509, lat:25.43993472}} | 2020-07-21 | 2020-09-21 | 312197.91 | 312197.91 | 312197.91 | 312197.91 | 312197.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MEV/FISM-FISE/2020/010, contratista:MACOR, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:2364000.0, importe_modificado:2364000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:853.03}} | {1765171/proyecto_PROCESO, 1765171/proyecto_INICIO, 1765171/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301765490 | Proyecto de inversión | 52860.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52860.01, modificado:52860.01}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CANATLÁN LOCALIDAD FRANCISCO ZARCO LAS DELICIAS ASENTAMIENTO FRANCISCO ZARCO LAS DELICIAS - 106937 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 106937 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:49, direccion:PUEBLO FRANCISCO ZARCO (LAS DELICIAS), 34400 FRANCISCO ZARCO (LAS DELICIAS), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN EL POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD, lon:-104.83070256, lat:24.63602515}} | 2020-07-01 | 2020-07-15 | 52860.01 | 52860.01 | 52860.01 | 52860.01 | 52860.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIAC.CAN/FISM/SC/004/2020, contratista:BOMBAS SOLARES DE MEXICO, convocante:CANATLAN, monto:52860.01, importe_modificado:52860.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1765490/proyecto_INICIO, 1765490/proyecto_FIN, 1765490/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301765577 | Proyecto de inversión | 627036.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627036.32, modificado:627036.32}} | CONSTRUCCIÓN DE 7 BAÑOS ADOSADOS DE 2.00 X 1.30 MTS: 4 EN SAN JUAN, 1 EN TECOLOTES, 1 EN EL OTATAL Y 1 EN EL PLATANAR. - 107129 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 107129 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:874, direccion:CALLEJON SAN LUISITO RANCHERIA SAN LUISITO, 00000 SAN LUISITO (TECOLOTES), TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA SAN JUAN DEL MUNICIPIO, lon:-106.95221621, lat:25.16607989}} | 2020-03-09 | 2020-05-17 | 627036.32 | 627036.32 | 627036.32 | 627036.32 | 627036.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-027/2020, contratista:CONSTRUCTORA GAIXSA S. A. DE C. V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:1726571.49, importe_modificado:1726571.49}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {1765577/proyecto_INICIO, 1765577/proyecto_PROCESO, 1765577/proyecto_INICIO, 1765577/proyecto_FIN, 1765577/proyecto_PROCESO, 1765577/proyecto_FIN, 1765577/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301766225 | Proyecto de inversión | 106375.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47869.02, modificado:47869.02}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:10637.56, modificado:10637.56}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:47869.02, modificado:47869.02}} | CONSTRUCCIÓN DE 6459.370 M2 DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 108854 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO TEPEHUANES | 108854 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:290.66, meta_modificada:290.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:73, direccion:RANCHERIA EL REFUGIO (EL REFUGIO DE LOS LOBOS), 35617 EL REFUGIO (EL REFUGIO DE LOS LOBOS), TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE 290.66 M2 DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO, lon:-105.94006712, lat:25.14229584}} | 2020-07-21 | 2020-09-21 | 106375.6 | 106375.6 | 106375.6 | 106375.6 | 106375.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MEV/FISM-FISE/2020/010, contratista:MACOR, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:2364000.0, importe_modificado:2364000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:290.66}} | {1766225/proyecto_INICIO, 1766225/proyecto_FIN, 1766225/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301766228 | Proyecto de inversión | 150407.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:15600.0, modificado:15600.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134807.83, modificado:134807.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN CANATLÁN LOCALIDAD BRUNO MARTÍNEZ SAN BARTOLO ASENTAMIENTO BRUNO MARTÍNEZ SAN BARTOLO - 108862 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 108862 | S | 23 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:12, direccion:PUEBLO BRUNO MARTÍNEZ (SAN BARTOLO), 34466 BRUNO MARTÍNEZ (SAN BARTOLO), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DISTINTAS VIVIENDAS DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.65136865, lat:24.5191433}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 150407.83 | 150407.83 | 150407.83 | 150407.83 | 150407.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/025/2020, contratista:JULIO ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:CANATLAN, monto:2161490.63, importe_modificado:2161490.63}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:24.0}} | {1766228/proyecto_INICIO, 1766228/proyecto_FIN, 1766228/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301766763 | Proyecto de inversión | 14409.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1300.0, modificado:1300.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13109.94, modificado:13109.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN CANATLÁN LOCALIDAD LOS LIRIOS ASENTAMIENTO LOS LIRIOS - 110358 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 110358 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:67, direccion:PUEBLO LOS LIRIOS, 34403 LOS LIRIOS, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , VARIAS VIVIENDAS DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.86913817, lat:24.66643839}} | 2020-06-01 | 2020-06-15 | 14409.94 | 14409.94 | 14409.94 | 14409.94 | 14409.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/025/2020, contratista:JULIO ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:CANATLAN, monto:2161490.63, importe_modificado:2161490.63}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1766763/proyecto_PROCESO, 1766763/proyecto_FIN, 1766763/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301767162 | Proyecto de inversión | 129977.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:13000.0, modificado:13000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116977.38, modificado:116977.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CANATLÁN LOCALIDAD SAN JOSÉ DE GRACIA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DE GRACIA - 111368 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 111368 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:115, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DE GRACIA, 34465 SAN JOSÉ DE GRACIA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.74173419, lat:24.4745636}} | 2020-10-15 | 2020-12-15 | 129977.38 | 129977.38 | 129977.38 | 129977.38 | 129977.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISM/SH/012/2020, contratista:JULIO ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:CANATLAN, monto:1504078.28, importe_modificado:1504078.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1767162/proyecto_INICIO, 1767162/proyecto_FIN, 1767162/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301768402 | Proyecto de inversión | 27400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27400.0, modificado:27400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD AGUA CALIENTE GUANACEVI DURANGO. - 114585 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 114585 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:3, direccion:RANCHERIA AGUA CALIENTE, 35430 AGUA CALIENTE, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN LADO DE LA IGLECIA, lon:-105.91371419, lat:25.91452122}} | 2020-06-08 | 2020-09-05 | 27400 | 27400 | 27400 | 27400 | 27400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/VIV/02/2020-04, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:27400.0, importe_modificado:27400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1768402/proyecto_PROCESO, 1768402/proyecto_INICIO, 1768402/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301768819 | Proyecto de inversión | 27400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27400.0, modificado:27400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD LOS NOPALES GUANACEVI DURANGO - 115832 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 115832 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:53, direccion:RANCHERIA LOS NOPALES, 35430 LOS NOPALES, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , CRUZANDO EL RIO, lon:-105.89733633, lat:25.90153326}} | 2020-06-08 | 2020-09-05 | 27400 | 27400 | 27400 | 27400 | 27400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/VIV/02/2020-05, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:27400.0, importe_modificado:27400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1768819/proyecto_INICIO, 1768819/proyecto_FIN, 1768819/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301770601 | Proyecto de inversión | 58720.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:29360.09, modificado:23770.36}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29360.08, modificado:23770.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN GÓMEZ PALACIO ASENTAMIENTO SOLIDARIDAD CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 121019 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 121019 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.5, meta_modificada:35.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CLAVELES 221 INTERIOR SN COLONIA SOLIDARIDAD, 35017 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE JASMINEZ Y CALLE LAURELES, AVENIDA AZUCENAS CASA HABITACION, lon:-103.5080087, lat:25.61501626}} | 2020-07-22 | 2020-11-13 | 47540.71 | 47540.71 | 47540.71 | 47540.71 | 47540.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-018/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3131742.61, importe_modificado:3131742.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.04}} | {1770601/proyecto_INICIO, 1770601/proyecto_FIN, 1770601/proyecto_PROCESO, 1770601/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301772167 | Proyecto de inversión | 439223.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439223.41, modificado:398632.84}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE PRINCIPAL A TOPE Y CALLE DE ACCESO Y TOPE EN LA COLONIA FELIPE RÍOS DE CD. LERDO, DGO. - 125131 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 125131 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:234.1, meta_modificada:234.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA FELIPE RIOS, 35156 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE Y CALLE DE ACCESO, ATRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA MARTIRES DE CHICAGO DE LA COLONIA 18 DE JULIO A 100 MTS Y A 300 MTS DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA COLONIA 18, lon:-103.55281319, lat:25.54711606}} | 2020-06-11 | 2020-07-15 | 398632.84 | 398632.84 | 398632.84 | 398632.84 | 398632.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-AYS-AD-07/2020, contratista:CAMER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:437353.42, importe_modificado:437353.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:234.1}} | {1772167/proyecto_PROCESO, 1772167/proyecto_INICIO, 1772167/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301772964 | Proyecto de inversión | 28100.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28100.53, modificado:28100.53}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL (ZAP URBANA) DEL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT - 127268 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 127268 | S | 82 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PUEBLO CONETO DE COMONFORT, 34470 CONETO DE COMONFORT, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LA PRIMERA LUMINARIA SE LOCALIZA A 84.53 M AL SUR DE LA PLAZA PRINCIPAL POR LA MISMA CALLE A 77.24 M. SE LOCALIZA LA LUMINARIA DO, lon:-104.77058737, lat:24.97772269}} | 2020-09-21 | 2020-09-26 | 28100.53 | 28100.53 | 28100.53 | 28100.53 | 28100.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-URB-019/2020, contratista:ING. JOEL RODRÍGUEZ HERRERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:98351.25, importe_modificado:98351.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1772964/proyecto_PROCESO, 1772964/proyecto_FIN, 1772964/proyecto_INICIO, 1772964/proyecto_FIN, 1772964/proyecto_INICIO, 1772964/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301773102 | Proyecto de inversión | 17200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17200.0, modificado:17200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL DE UN PANEL SOLAR EN LA LOCALIDAD DE CENDRADILLAS DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI - 127586 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 127586 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:125, direccion:RANCHERIA CENDRADILLAS, 35417 CENDRADILLAS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , FRENTE AL PANTEON, lon:-106.00873527, lat:26.28237298}} | 2020-06-15 | 2020-07-15 | 17200 | 17200 | 17200 | 17200 | 17200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/ELE/02/2020-10, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:17200.0, importe_modificado:17200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1773102/proyecto_FIN, 1773102/proyecto_PROCESO, 1773102/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301773420 | Proyecto de inversión | 17200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17200.0, modificado:17200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL DE UN PANEL SOLAR EN LA LOCALIDAD DE LAS CANOAS MUNICIPIO DE GUANACEVI - 128546 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 128546 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:22, direccion:RANCHERIA LAS CANOAS, 35437 LAS CANOAS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , CASA COLOR ANARANJADO, lon:-105.92951375, lat:26.03376364}} | 2020-06-15 | 2020-07-15 | 17200 | 17200 | 17200 | 17200 | 17200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/ELE/02/2020-19, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:17200.0, importe_modificado:17200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1773420/proyecto_FIN, 1773420/proyecto_PROCESO, 1773420/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301773880 | Proyecto de inversión | 765905.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765905.2, modificado:765905.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE BARRIO REAL DE MINAS EN GUANACEVÍ - 129943 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI | 129943 | S | 120 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:825.0, meta_modificada:825.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE REAL DE MINAS BARRIO GUANACEVÍ, 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , CALLE REAL DE MINAS EN EL BARRIO REAL DE MINAS, lon:-105.95889525, lat:25.93796242}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 765905.2 | 765905.2 | 765905.2 | 765905.2 | 765905.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/URB/09/2020, contratista:AR. DAMIAN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI ¡, DGO., monto:765905.2, importe_modificado:765905.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:825.0}} | {1773880/proyecto_INICIO, 1773880/proyecto_FIN, 1773880/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301773939 | Proyecto de inversión | 1676386.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846386.2, modificado:846386.2}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:830000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 7 CUARTOS DORMITORIOS Y 7 BAÑOS ADOSADOS EN TAMAZULA. - 130100 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 130100 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BOULEVARD GUADALUPE VICTORIA PUEBLO TAMAZULA DE VICTORIA, 34580 TAMAZULA DE VICTORIA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO., lon:-106.96746669, lat:24.96565551}} | 2020-05-04 | 2020-06-17 | 846386.2 | 846386.2 | 846386.2 | 846386.2 | 846386.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-CEDS-001/2020, contratista:ARQ. FERNANDO DIAZ RUEZGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:1676386.2, importe_modificado:1676386.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1773939/proyecto_PROCESO, 1773939/proyecto_INICIO, 1773939/proyecto_FIN, 1773939/proyecto_PROCESO, 1773939/proyecto_FIN, 1773939/proyecto_INICIO, 1773939/proyecto_PROCESO, 1773939/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301779433 | Proyecto de inversión | 724791.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:72479.18, modificado:72479.18}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652312.61, modificado:652312.61}} | CONSTRUCCIÓN DE 726.98 M2 DE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO - 138158 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO TEPEHUANES | 138158 | S | 36 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:726.98, meta_modificada:726.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CIUDAD SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE 726.98 M2 DE TECHOS FIRMES EN VARIAS VIVIENDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, lon:-105.72708684, lat:25.34077961}} | 2020-08-04 | 2020-10-04 | 724791.79 | 724791.79 | 724791.79 | 724791.79 | 724791.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MEV/FISM/2020/014, contratista:VELAZQUEZ ARQUITECTOS, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:724799.06, importe_modificado:724799.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:726.98}} | {1779433/proyecto_INICIO, 1779433/proyecto_PROCESO, 1779433/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301791154 | Proyecto de inversión | 56561 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56561.0, modificado:56561.0}} | ADQUISICION DE PLATA COLOIDAL EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 5-AGUA LIMPIA-2020 | S | 2983 | 3026 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2020-07-13 | 2020-07-22 | 56561 | 56561 | 56561 | 56561 | 56561 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301791442 | Proyecto de inversión | 1285419.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1285419.22, modificado:1285419.22}} | 208033 SEC.TEC# 3 LOC. EL SALTO PUEBLO NUEVO DURANGO construcción de aula de usos múltiples aislada de 12.00x8.00 mts. estructura R.D.C. y obra exterior: red eléctrica | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208033 | S | 301 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:147.0, meta_modificada:147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:El Salto, Dgo., México, lon:-105.357029, lat:23.7788616}} | 2020-09-30 | 2021-01-18 | 1285419.22 | 1285419.22 | 1285419.22 | 1285419.22 | 1285419.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:147.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301791472 | Proyecto de inversión | 601581.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601581.99, modificado:601578.31}} | 208099 SEC.TEC.#2 FCO.I.MADERO PANUCO DE CORONADO DGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208099 | S | 85 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Pánuco de Coronado, Dgo., México, lon:-104.3280555, lat:24.5397222}} | 2020-08-31 | 2020-11-17 | 601578.31 | 601578.31 | 601578.31 | 601578.31 | 601578.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301791530 | Proyecto de inversión | 807992.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807992.5, modificado:807991.79}} | 208048 J.N.INDEPENDENCIA LOC.VENUSTIANO CARRANZA CANATLAN rehabilitación de techos (cambio de techumbre) en edificio "A" | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208048 | S | 30 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:161.0, meta_modificada:161.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:134, direccion:Canatlán, Dgo., México, lon:-104.7725134, lat:24.5218774}} | 2020-08-04 | 2020-09-28 | 807991.79 | 807991.79 | 807991.79 | 807991.79 | 807991.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:161.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301791558 | Proyecto de inversión | 996312.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996312.68, modificado:1165584.51}} | 208104 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208104 | S | 58 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:281.0, meta_modificada:281.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Mapimí, Dgo., México, lon:-103.8487392, lat:25.833708}} | 2020-08-12 | 2020-10-19 | 1165584.51 | 1165584.51 | 1165584.51 | 1165584.51 | 1165584.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:281.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301791588 | Proyecto de inversión | 371230.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371230.53, modificado:371230.32}} | 208085 J.N.CELESTIN FREINET FRACC.VALLE DEL MANANTIAL DGO aula didáctica adosada de 6.00x8.00 mts estruct. R.D.C. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208085 | S | 63 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2020-08-03 | 2020-10-25 | 371230.32 | 371230.32 | 371230.32 | 371230.32 | 371230.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301791609 | Proyecto de inversión | 443365.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443365.73, modificado:443365.7}} | 208068 J.N.FRIDA KHALO COL.ALIANZA POR DURANGO DURANGO aula didáctica aislada de 6.00x8.00 mts estruct. R.D.C. con zapatas corridas y obra exterior: red eléctrica | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208068 | S | 93 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2020-07-13 | 2020-09-22 | 443365.7 | 443365.7 | 443365.7 | 443365.7 | 443365.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301792731 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:248327.99}} | Rehabilitacion de equipo electrico y de bombeo en tanque Numero 1 de la cabecera municipal de Nuevo Ideal.-Componente: Agua Potable | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Organismo de Agua y Alcantarillado de Nuevo Ideal (OAANI) | AP-015-2020 | N | 0 | 0 | 4800 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Nuevo Ideal, Dgo., México, lon:-105.0761999, lat:24.8851705}} | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 248327.99 | 248327.99 | 248327.99 | 248327.99 | 248327.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301793808 | Adquisición | 3280.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3280.98, modificado:3280.98}} | ADQUISICIÒN DE COPIADORA MULTIBROTHER DCPL2540DW WIFI, USB LASER | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | TESORERÌA MUNICIPAL | TESO/SD/C/FORTAMUN-001/2020 | N | 0 | 0 | 5124 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Durango, México, lon:-105.93566895, lat:24.09411135}, geo2: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Durango, México, lon:-105.93704224, lat:24.09035036}} | 2020-02-10 | 2020-02-15 | 3280.98 | 3280.98 | 3280.98 | 3280.98 | 3280.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:TESO/SD/C/FORTAMUN-001/2020, contratista:PROVEEDORA DE CONSUMIBLES DE DURANGO SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO., monto:3280.98, importe_modificado:3280.98}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1793808/proyecto_INICIO, 1793808/proyecto_FIN, 1793808/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301794188 | Proyecto de inversión | 618629.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618629.06, modificado:618617.71}} | 208036 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208036 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Otáez, Dgo., México, lon:-105.99496, lat:24.7026618}} | 2020-08-13 | 2020-10-27 | 618617.71 | 618617.71 | 618617.71 | 618617.71 | 618617.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401796119 | Proyecto de inversión | 330837.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:165418.75, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165418.76, modificado:165418.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD PÁNUCO DE CORONADO DEL MUNICIPIO PÁNUCO DE CORONADO - 100702 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANUCO DE CORONJADO | 100702 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:20, direccion:PUEBLO PÁNUCO DE CORONADO, 34790 PÁNUCO DE CORONADO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO PÁNUCO DE CORONADO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.32644845, lat:24.54060269}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 165418.76 | 165418.76 | 165418.76 | 165418.76 | 165418.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/SBS-FAIS/MEV/002-2020, contratista:JOSE ANGEL GONZALEZ MORENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO, monto:1119569.73, importe_modificado:560000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1796119/proyecto_INICIO, 1796119/proyecto_FIN, 1796119/proyecto_PROCESO, 1796119/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401796221 | Proyecto de inversión | 55230 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:27615.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27615.0, modificado:27615.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE BASOCO DEL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT - 107795 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT | 107795 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:15, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DE BASOCO, 34475 SAN JOSÉ DE BASOCO, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , A 200 METROS DEL CAMINO DE TERRACERÍA POR DONDE SE INGRESA A LA LOCALIDAD., lon:-104.82133098, lat:25.06514127}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 27615 | 27615 | 27615 | 27615 | 27615 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-VIV-013/2020, contratista:ING. IRVING ARIEL VALENZUELA GANDARILLA, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT, monto:1103296.76, importe_modificado:1103296.76}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1796221/proyecto_PROCESO, 1796221/proyecto_FIN, 1796221/proyecto_PROCESO, 1796221/proyecto_FIN, 1796221/proyecto_INICIO, 1796221/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401796227 | Proyecto de inversión | 137004 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:68502.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68502.0, modificado:68502.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD PIPILA DEL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT - 107955 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT | 107955 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:11, direccion:PUEBLO , 34476 PÍPILA (CHIGANAYO), CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.60805858, lat:24.95773928}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 68502 | 68502 | 68502 | 68502 | 68502 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-VIV-014/2020, contratista:ING. NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:1505426.46, importe_modificado:1505426.46}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1796227/proyecto_INICIO, 1796227/proyecto_PROCESO, 1796227/proyecto_FIN, 1796227/proyecto_INICIO, 1796227/proyecto_FIN, 1796227/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401796239 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:475000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475000.0, modificado:475000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MACROTANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA LOMA DEL MUNICIPIO DE INDE - 109052 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE INDE | 109052 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:103, direccion:PUEBLO LA LOMA, 35516 LA LOMA, INDÉ DURANGO ENTRE Y , LOCALIDAD LA LOMA MUNICIPIO DE INDE, lon:-105.19539252, lat:25.96529422}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 475000 | 475000 | 475000 | 475000 | 475000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/FISM/FISE/AYS/2020/C-002, contratista:GRUPO REVISAHO S.A. DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE INDE, monto:950000.0, importe_modificado:475000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1796239/proyecto_PROCESO, 1796239/proyecto_FIN, 1796239/proyecto_INICIO, 1796239/proyecto_PROCESO, 1796239/proyecto_FIN, 1796239/proyecto_INICIO, 1796239/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401796273 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:500000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE ANTONIO AMARO MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA - 111087 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA | 111087 | S | 210 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1018.0, meta_modificada:1018.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:2, direccion:PUEBLO ANTONIO AMARO (SAUCILLO), 34730 ANTONIO AMARO (SAUCILLO), GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE Y ,, lon:-104.01513419, lat:24.27476136}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-006/2020 SBS, contratista:HETSA, HIDROELÉCTRICA TERRAZAS, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, monto:1000000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1018.0}} | {1796273/proyecto_PROCESO, 1796273/proyecto_INICIO, 1796273/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401796483 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:175000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:175000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO LOCALIDAD SAN PEDRO DEL GALLO MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLO - 125797 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL GALLO | 125797 | S | 55 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN PEDRO DEL GALLO, 35590 SAN PEDRO DEL GALLO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y ,, lon:-104.29238416, lat:25.56404918}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDM1922/URB/FISM-003-2020, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO, monto:350000.0, importe_modificado:175000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1796483/proyecto_PROCESO, 1796483/proyecto_FIN, 1796483/proyecto_INICIO, 1796483/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401796533 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:250000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD NUEVO IDEAL DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 131955 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 131955 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COLONIA LAS LADRILLERAS, 34413 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE CARRETERA NUEVO IDEAL LA CONCHA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, A 100 METROS DE DISTANCIA DEL ARROLLO DEL GATO, lon:-105.07959384, lat:24.89726566}} | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-001/2020, contratista:OSCAR ALBERTO SALAS MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1796533/proyecto_INICIO, 1796533/proyecto_FIN, 1796533/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401797040 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:100000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD LA OCHOA MUNICIPIO DE POANAS - 152552 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS | 152552 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:12, direccion:PUEBLO LA OCHOA, 34830 LA OCHOA, POANAS DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.91617182, lat:24.02171852}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/003/2020, contratista:GUILLERMO HERNÁNDEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1797040/proyecto_PROCESO, 1797040/proyecto_FIN, 1797040/proyecto_PROCESO, 1797040/proyecto_INICIO, 1797040/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401797049 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:150000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD CIENEGUILLA MUNICIPIO DE POANAS - 152643 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS | 152643 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:5, direccion:PUEBLO CIENEGUILLA, 34813 CIENEGUILLA, POANAS DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.05168276, lat:24.05308176}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/004/2020, contratista:MARTÍN FERNANDO GALLEGOS RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1797049/proyecto_PROCESO, 1797049/proyecto_FIN, 1797049/proyecto_INICIO, 1797049/proyecto_PROCESO, 1797049/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401797184 | Proyecto de inversión | 106884.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:53442.22, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53442.22, modificado:53442.22}} | CONSTRUCIÓN DE TECHOS EN LA LOCALIDAD VILLA HIDALGO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO - 154708 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO | 154708 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:99.71, meta_modificada:99.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:PUEBLO VILLA HIDALGO, 35300 VILLA HIDALGO, HIDALGO DURANGO ENTRE Y , SON TRES OBRAS QUE SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DOS DE ELLOS SE LOCALIZAN EL LA PERIFERIA Y UNO EN LA CALLE PRINCIPAL, lon:-104.91459309, lat:26.24988465}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 53442.22 | 53442.22 | 53442.22 | 53442.22 | 53442.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HIDALGO/PESO A PESO-002/2020, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, monto:604162.08, importe_modificado:178140.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.71}} | {1797184/proyecto_INICIO, 1797184/proyecto_PROCESO, 1797184/proyecto_FIN, 1797184/proyecto_PROCESO, 1797184/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401797416 | Proyecto de inversión | 57440 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26720.0, modificado:26720.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:IMGRESOS PROPIOS, monto:26720.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD EL CORAZÓN MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 159499 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES | 159499 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:27, direccion:RANCHERIA EL CORAZÓN, 35616 EL CORAZÓN, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y ,, lon:-105.82248533, lat:25.33808919}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 26720 | 26720 | 26720 | 26720 | 26720 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MRV/FISM-FISE/2020/009, contratista:ANGELICA MARIA FRANCO SIMENTAL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:1436000.0, importe_modificado:668000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1797416/proyecto_INICIO, 1797416/proyecto_FIN, 1797416/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401797985 | Proyecto de inversión | 74335.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:37170.99, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37165.0, modificado:37165.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TERRADO EN LA LOCALIDAD DIEZ DE ABRIL MUNICIPIO DE SANTA CLARA - 165083 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA | 165083 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.07, meta_modificada:58.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:4, direccion:RANCHERIA DIEZ DE ABRIL, 35896 DIEZ DE ABRIL, SANTA CLARA DURANGO ENTRE Y , A LADO DE UNA IGLESIA, lon:-103.48019473, lat:24.55521397}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 37165 | 37165 | 37165 | 37165 | 37165 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSC-FISM-SEBISED-VIV-009-2020, contratista:OBRAS Y SERVICIOS DEL REAL LAGUNA SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNCIPIO DE SANTA CLARA, monto:827655.03, importe_modificado:480041.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.07}} | {1797985/proyecto_INICIO, 1797985/proyecto_PROCESO, 1797985/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401798114 | Proyecto de inversión | 124444.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:62222.22, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62222.22, modificado:62222.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD IGNACIO LOPEZ RAYÓN DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ - 166257 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ | 166257 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:30, direccion:RANCHERIA IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, 35875 IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.7195885, lat:24.21633359}} | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 62222.22 | 62222.22 | 62222.22 | 62222.22 | 62222.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME2020/OP/2019-2022-23, contratista:EDIFICACIONES URBANAS ESCORPIÓN S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ, monto:2798988.86, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1798114/proyecto_FIN, 1798114/proyecto_PROCESO, 1798114/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401798218 | Proyecto de inversión | 66000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:33000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33000.0, modificado:33000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DIECIOCHO DE MARZO DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR - 167414 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | 167414 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:4, direccion:RANCHERIA DIECIOCHO DE MARZO, 35970 DIECIOCHO DE MARZO, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y ,, lon:-103.28426495, lat:24.72759629}} | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM-FISE/U2A/VIV/020/2020, contratista:INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA VM S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SIMÓN BOLÍVAR, monto:1980000.0, importe_modificado:990000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1798218/proyecto_PROCESO, 1798218/proyecto_FIN, 1798218/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401798268 | Proyecto de inversión | 7250 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:3625.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3625.0, modificado:3625.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD HUARICHIC DEL MUNICIPIO GENERAL SIMÓN BOLÍVAR - 168739 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | 168739 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, direccion:EJIDO HUARICHIC (HUARICHE), 35974 HUARICHIC (HUARICHE), GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y ,, lon:-103.16116443, lat:24.84878598}} | 2020-03-01 | 2020-04-30 | 3625 | 3625 | 3625 | 3625 | 3625 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM-FISE/U2A/VIV/022/2020, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SIMÓN BOLÍVAR, monto:217500.0, importe_modificado:108750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1798268/proyecto_PROCESO, 1798268/proyecto_INICIO, 1798268/proyecto_PROCESO, 1798268/proyecto_FIN, 1798268/proyecto_INICIO, 1798268/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401798281 | Proyecto de inversión | 32500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:16250.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16250.0, modificado:16250.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LOSA DE CONCRETO ARMADO EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR - 169587 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | 169587 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.1, meta_modificada:23.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:18, direccion:EJIDO SANTA ROSA, 35955 SANTA ROSA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y ,, lon:-103.06128687, lat:24.81124822}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 16250 | 16250 | 16250 | 16250 | 16250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM-FISE/U2A/VIV/026/2020, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SIMÓN BOLÍVAR, monto:325000.0, importe_modificado:162500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.1}} | {1798281/proyecto_INICIO, 1798281/proyecto_PROCESO, 1798281/proyecto_FIN, 1798281/proyecto_PROCESO, 1798281/proyecto_INICIO, 1798281/proyecto_PROCESO, 1798281/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401798311 | Proyecto de inversión | 19972.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:9986.3, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9986.3, modificado:9986.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD LA PROVIDENCIA DEL MUNICIPIO DE OCAMPO - 170835 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO | 170835 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.5, meta_modificada:37.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:35, direccion:RANCHERIA LA PROVIDENCIA, 35364 LA PROVIDENCIA, OCAMPO DURANGO ENTRE Y ,, lon:-105.9547424, lat:26.69763422}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 9986.3 | 9986.3 | 9986.3 | 9986.3 | 9986.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/PP-004/2020, contratista:INGENIERIA E INMOVILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO OCAMPO DGO, monto:98186.9, importe_modificado:98186.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.5}} | {1798311/proyecto_PROCESO, 1798311/proyecto_FIN, 1798311/proyecto_PROCESO, 1798311/proyecto_FIN, 1798311/proyecto_INICIO, 1798311/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401798346 | Proyecto de inversión | 2179674.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:1089837.12, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1089837.12, modificado:1089837.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO - 171479 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNIICPIO DE VICENTE GUERRERO | 171479 | S | 50 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:PUEBLO VICENTE GUERRERO CENTRO, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.98820761, lat:23.7394173}} | 2020-09-01 | 2020-12-01 | 1089837.12 | 1089837.12 | 1089837.12 | 1089837.12 | 1089837.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CEDS/FISE-FISM/2020-006, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:2179674.24, importe_modificado:1089837.12}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:32.0}} | {1798346/proyecto_INICIO, 1798346/proyecto_FIN, 1798346/proyecto_PROCESO, 1798346/proyecto_FIN, 1798346/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401798389 | Proyecto de inversión | 136229.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:68114.82, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68114.82, modificado:68114.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD EL ANCÓN MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO - 172034 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNIICPIO DE VICENTE GUERRERO | 172034 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:RANCHERIA EL ANCÓN, 34898 EL ANCÓN, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.00758079, lat:23.74754268}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 68114.82 | 68114.82 | 68114.82 | 68114.82 | 68114.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CEDS/FISE-FISM/2020-005, contratista:ORLANDO FAVIO GONZALEZ MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:1294181.58, importe_modificado:647090.79}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1798389/proyecto_PROCESO, 1798389/proyecto_FIN, 1798389/proyecto_PROCESO, 1798389/proyecto_INICIO, 1798389/proyecto_PROCESO, 1798389/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401798518 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:90000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVÍ - 174698 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVÍ | 174698 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:78, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO, 35436 SAN PEDRO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-106.01969929, lat:25.95597884}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISE/VIV/01/2020, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI, monto:540000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1798518/proyecto_INICIO, 1798518/proyecto_PROCESO, 1798518/proyecto_FIN, 1798518/proyecto_INICIO, 1798518/proyecto_PROCESO, 1798518/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401799122 | Proyecto de inversión | 900006.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193200.0, modificado:193200.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:193200.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:513606.57, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD LA PURÍSIMA MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 182417 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES | 182417 | S | 129 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1206.9, meta_modificada:1206.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:70, direccion:PUEBLO LA PURÍSIMA, 35610 LA PURÍSIMA, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-105.74730416, lat:25.37887272}} | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 193200 | 193200 | 193200 | 193200 | 193200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/URB/FISM/2020/005, contratista:EMYOS CONSTRUCTORES SRL DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:900006.57, importe_modificado:900006.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1206.9}} | {1799122/proyecto_INICIO, 1799122/proyecto_PROCESO, 1799122/proyecto_FIN, 1799122/proyecto_INICIO, 1799122/proyecto_PROCESO, 1799122/proyecto_FIN, 1799122/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401799130 | Proyecto de inversión | 49796 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:24898.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24898.0, modificado:24898.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD CIENEGUITAS DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN - 182440 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN | 182440 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:124.49, meta_modificada:124.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:29, direccion:PUEBLO CIENEGUITAS, 34446 CIENEGUITAS, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN PUNTOS DISTINTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.98760642, lat:24.57868149}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 24898 | 24898 | 24898 | 24898 | 24898 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO/FISMDF/SH/026/2020, contratista:MÓNICA RODRÍGUEZ CURIEL, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN, monto:990050.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:124.49}} | {1799130/proyecto_INICIO, 1799130/proyecto_PROCESO, 1799130/proyecto_FIN, 1799130/proyecto_INICIO, 1799130/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401799188 | Proyecto de inversión | 54776 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:27388.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27388.0, modificado:27388.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD JOSÉ CRUZ GÁLVEZ DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN - 182837 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN | 182837 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:136.94, meta_modificada:136.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:62, direccion:PUEBLO JOSÉ CRUZ GÁLVEZ (CAÑAS), 34404 JOSÉ CRUZ GÁLVEZ (CAÑAS), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN PUNTOS DISTINTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.76220325, lat:24.76294798}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 27388 | 27388 | 27388 | 27388 | 27388 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO/FISMDF/SH/026/2020, contratista:MÓNICA RODRÍGUEZ CURIEL, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN, monto:990050.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:136.94}} | {1799188/proyecto_INICIO, 1799188/proyecto_FIN, 1799188/proyecto_PROCESO, 1799188/proyecto_FIN, 1799188/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401799534 | Proyecto de inversión | 110416 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:55208.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55208.0, modificado:55208.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD HÉROES DE MÉXICO MUNICIPIO DE RODEO - 184621 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 184621 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:16, direccion:EJIDO HÉROES DE MÉXICO (LA ANGOSTURA), 35763 HÉROES DE MÉXICO (LA ANGOSTURA), RODEO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.53630308, lat:25.1704724}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 55208 | 55208 | 55208 | 55208 | 55208 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020, contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:1380199.9, importe_modificado:690099.95}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1799534/proyecto_PROCESO, 1799534/proyecto_FIN, 1799534/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401799544 | Proyecto de inversión | 110416 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:55208.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55208.0, modificado:55208.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD NIÑOS HÉROES SAN RAFAEL MUNICIPIO DE RODEO - 184690 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 184690 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:24, direccion:EJIDO NIÑOS HÉROES (SAN RAFAEL), 35770 NIÑOS HÉROES (SAN RAFAEL), RODEO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LOCALIDAD, lon:-104.579574, lat:25.26798223}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 55208 | 55208 | 55208 | 55208 | 55208 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020, contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:1380199.9, importe_modificado:690099.95}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1799544/proyecto_INICIO, 1799544/proyecto_FIN, 1799544/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401799548 | Proyecto de inversión | 7821.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:3910.89, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3910.89, modificado:3910.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD EL TRIUNFO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 184725 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 184725 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.4, meta_modificada:20.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:155, direccion:EJIDO EL TRIUNFO, 35135 EL TRIUNFO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-103.51315469, lat:25.64393534}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 3910.89 | 3910.89 | 3910.89 | 3910.89 | 3910.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020 SBS, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:3866677.24, importe_modificado:1934355.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.4}} | {1799548/proyecto_FIN, 1799548/proyecto_PROCESO, 1799548/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401799656 | Proyecto de inversión | 55208 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:27604.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27604.0, modificado:27604.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD LOS ÁNGELES TIERRA PRIETA MUNICIPIO DE RODEO - 186005 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 186005 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:EJIDO LOS ÁNGELES (TIERRA PRIETA), 35764 LOS ÁNGELES (TIERRA PRIETA), RODEO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-104.57106185, lat:25.20050265}} | 2020-06-01 | 2020-10-31 | 27604 | 27604 | 27604 | 27604 | 27604 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020, contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:1380199.9, importe_modificado:690099.95}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1799656/proyecto_INICIO, 1799656/proyecto_PROCESO, 1799656/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401799778 | Proyecto de inversión | 40682.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:20341.22, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20341.22, modificado:20341.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LOSA EN LA LOCALIDAD REFORMA DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 186923 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 186923 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.96, meta_modificada:25.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:126, direccion:EJIDO REFORMA, 35118 REFORMA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , DOS CUADRAS DE DISTANCIA DEL TEMPLO, lon:-103.37604019, lat:25.71942318}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 20341.22 | 20341.22 | 20341.22 | 20341.22 | 20341.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-018/2020 SBS, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALESDETORREÓN S.A.DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:3131742.61, importe_modificado:1567120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.96}} | {1799778/proyecto_PROCESO, 1799778/proyecto_INICIO, 1799778/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401799955 | Proyecto de inversión | 24537.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:12268.64, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12268.64, modificado:12268.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD LOS AMOLES MUNICIPIO DE RODEO - 188324 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 188324 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:4, direccion:EJIDO LOS AMOLES, 35786 LOS AMOLES, RODEO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.44696596, lat:25.13153618}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 12268.64 | 12268.64 | 12268.64 | 12268.64 | 12268.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020 SBS, contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:1610354.69, importe_modificado:805177.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}} | {1799955/proyecto_INICIO, 1799955/proyecto_FIN, 1799955/proyecto_INICIO, 1799955/proyecto_PROCESO, 1799955/proyecto_FIN, 1799955/proyecto_PROCESO, 1799955/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401799972 | Proyecto de inversión | 55366.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:27683.47, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27683.47, modificado:27683.47}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD LAS ÁNIMAS MUNICIPIO DE RODEO - 188533 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 188533 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.67, meta_modificada:58.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:6, direccion:EJIDO LAS ÁNIMAS, 35785 LAS ÁNIMAS, RODEO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.4365401, lat:25.1392291}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 27683.47 | 27683.47 | 27683.47 | 27683.47 | 27683.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020 SBS, contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:1610354.69, importe_modificado:805177.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.67}} | {1799972/proyecto_INICIO, 1799972/proyecto_FIN, 1799972/proyecto_PROCESO, 1799972/proyecto_INICIO, 1799972/proyecto_FIN, 1799972/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800075 | Proyecto de inversión | 42172.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:21086.31, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21086.31, modificado:21086.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD FRANCISCO ZARCO MUNICIPIO DE RODEO - 189714 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNIICPIO DE RODEO | 189714 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.64, meta_modificada:90.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:14, direccion:EJIDO FRANCISCO ZARCO (TATANTÓN), 35780 FRANCISCO ZARCO (TATANTÓN), RODEO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.52333334, lat:25.02286886}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 21086.31 | 21086.31 | 21086.31 | 21086.31 | 21086.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002-VI WFAISM-FISE/PMR-2020, contratista:CORPORATIVO BEGUZ, SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:994845.0, importe_modificado:497422.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.64}} | {1800075/proyecto_FIN, 1800075/proyecto_PROCESO, 1800075/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800106 | Proyecto de inversión | 13928 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:6964.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6964.0, modificado:6964.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SANTA ISABEL DEL RESBALÓN MUNICIPIO DE RODEO - 189888 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNIICPIO DE RODEO | 189888 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.94, meta_modificada:29.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:35, direccion:EJIDO SANTA ISABEL DEL RESBALÓN, 35780 SANTA ISABEL DEL RESBALÓN, RODEO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-104.50122126, lat:25.07363245}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 6964 | 6964 | 6964 | 6964 | 6964 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002-VI WFAISM-FISE/PMR-2020, contratista:CORPORATIVO BEGUZ, SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:994845.0, importe_modificado:497422.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.94}} | {1800106/proyecto_INICIO, 1800106/proyecto_FIN, 1800106/proyecto_PROCESO, 1800106/proyecto_FIN, 1800106/proyecto_PROCESO, 1800106/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800255 | Proyecto de inversión | 90110.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:45055.12, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45055.12, modificado:45055.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL REFUGIO EL COLORADO MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO - 191767 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO | 191767 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:11, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DEL REFUGIO (EL COLORADO), 35753 SAN JOSÉ DEL REFUGIO (EL COLORADO), SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-104.21846863, lat:25.36557978}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 45055.12 | 45055.12 | 45055.12 | 45055.12 | 45055.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLC/CPD-001/2020, contratista:SALVADOR CAÑEDO ANGEL, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO, monto:1441763.7, importe_modificado:720881.85}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1800255/proyecto_INICIO, 1800255/proyecto_FIN, 1800255/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800260 | Proyecto de inversión | 140041.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:70020.54, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70020.54, modificado:70020.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD AHEDO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 191864 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 191864 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:119, direccion:EJIDO POANAS, 35105 POANAS, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.5946102, lat:25.74648794}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 70020.54 | 70020.54 | 70020.54 | 70020.54 | 70020.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-016/2020, contratista:GIZMAC SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3500106.84, importe_modificado:3500106.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1800260/proyecto_FIN, 1800260/proyecto_INICIO, 1800260/proyecto_FIN, 1800260/proyecto_PROCESO, 1800260/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800261 | Proyecto de inversión | 140041.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:70020.54, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70020.54, modificado:70020.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD LA TEHUA DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 191887 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 191887 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:152, direccion:EJIDO LA TEHUA, 35129 LA TEHUA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.42693311, lat:25.71330178}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 70020.54 | 70020.54 | 70020.54 | 70020.54 | 70020.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-017/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3498197.56, importe_modificado:3498197.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1800261/proyecto_PROCESO, 1800261/proyecto_FIN, 1800261/proyecto_PROCESO, 1800261/proyecto_INICIO, 1800261/proyecto_PROCESO, 1800261/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800279 | Proyecto de inversión | 280082.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:140041.08, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140041.08, modificado:140041.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA COLONIA SIETE DE NOVIEMBRE DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 192067 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 192067 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:COLONIA 7 DE NOVIEMBRE, 35015 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.46598531, lat:25.61427261}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 140041.08 | 140041.08 | 140041.08 | 140041.08 | 140041.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-015/2020, contratista:CONSTRUCTORA NPG, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3499578.97, importe_modificado:3499578.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1800279/proyecto_INICIO, 1800279/proyecto_PROCESO, 1800279/proyecto_FIN, 1800279/proyecto_INICIO, 1800279/proyecto_FIN, 1800279/proyecto_PROCESO, 1800279/proyecto_FIN, 1800279/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800302 | Proyecto de inversión | 26251.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:13125.68, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13125.68, modificado:13125.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DE LAS BOQUILLAS MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO - 192350 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO | 192350 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47.1, meta_modificada:47.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:12, direccion:RANCHERIA SAN JUAN DE LAS BOQUILLAS, 35750 SAN JUAN DE LAS BOQUILLAS, SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.16625207, lat:25.37468825}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 13125.68 | 13125.68 | 13125.68 | 13125.68 | 13125.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLC/CPD-002/2020, contratista:SALVADOR CAÑEDO ANGEL, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO, monto:210010.92, importe_modificado:105005.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.1}} | {1800302/proyecto_FIN, 1800302/proyecto_INICIO, 1800302/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800537 | Proyecto de inversión | 120381.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:60190.63, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60190.63, modificado:60190.63}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD MATALOTES MUNICIPIO DE SAN BERNARDO - 195007 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 195007 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:28, direccion:EJIDO MATALOTES, 35450 MATALOTES, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.72816423, lat:26.39128341}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 60190.63 | 60190.63 | 60190.63 | 60190.63 | 60190.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSB/AP/FISE-2020/C-005, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:1234526.8, importe_modificado:618080.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:124.0}} | {1800537/proyecto_INICIO, 1800537/proyecto_FIN, 1800537/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800712 | Proyecto de inversión | 64800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:32400.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32400.0, modificado:32400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD EL VERGEL DEL MUNICIPIO DE EL ORO - 198553 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL MUNICIPIO DE EL ORO | 198553 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:53, direccion:RANCHERIA EL VERGEL, 35670 EL VERGEL, EL ORO DURANGO ENTRE Y , EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD, lon:-105.27889073, lat:25.50881238}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 32400 | 32400 | 32400 | 32400 | 32400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP012/2020, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DEL ORO, monto:1943999.99, importe_modificado:972000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1800712/proyecto_INICIO, 1800712/proyecto_FIN, 1800712/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800738 | Proyecto de inversión | 42388.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20338.04, modificado:20338.04}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1712.18, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:20338.04, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA SAN PABLO MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO - 198831 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO | 198831 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:119.0, meta_modificada:119.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:15, direccion:RANCHERIA IGNACIO ZARAGOZA (SAN PABLO), 34757 IGNACIO ZARAGOZA (SAN PABLO), PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.21737372, lat:24.91246685}} | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 20338.04 | 20338.04 | 20338.04 | 20338.04 | 20338.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-VIV-FISM-020-003, contratista:ECO ZAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO PEÑON BLANCO, monto:271285.0, importe_modificado:271285.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:119.0}} | {1800738/proyecto_FIN, 1800738/proyecto_PROCESO, 1800738/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800833 | Proyecto de inversión | 104290.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:52145.48, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52145.24, modificado:52145.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD GENERAL JESÚS AGUSTÍN CASTRO INDEPENDENCIA MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO - 200064 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO | 200064 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:12, direccion:EJIDO GENERAL JESÚS AGUSTÍN CASTRO (INDEPENDENCIA), 34746 GENERAL JESÚS AGUSTÍN CASTRO (INDEPENDENCIA), PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.92624189, lat:24.60711665}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 52145.24 | 52145.24 | 52145.24 | 52145.24 | 52145.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-VIV-FISM-020-004, contratista:ECO ZAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO PEÑON BLANCO, monto:1133586.8, importe_modificado:1133586.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.0}} | {1800833/proyecto_INICIO, 1800833/proyecto_PROCESO, 1800833/proyecto_INICIO, 1800833/proyecto_FIN, 1800833/proyecto_PROCESO, 1800833/proyecto_INICIO, 1800833/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800942 | Proyecto de inversión | 328788.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:164394.47, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164394.47, modificado:164394.47}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD RENTERÍA EN EL MUNICIPIO DE TOPIA - 201592 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOPIA | 201592 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:574.8, meta_modificada:574.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:184, direccion:RANCHERIA RENTERÍA, 34563 RENTERÍA, TOPIA DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-106.78791343, lat:25.26066029}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 164394.47 | 164394.47 | 164394.47 | 164394.47 | 164394.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MTD-PESOXPESO-001/2020, contratista:CONSTRUCTORA SIEDO MEX SA, convocante:MUNICIPIO DE TOPIA DGO, monto:484538.49, importe_modificado:484538.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:574.8}} | {1800942/proyecto_INICIO, 1800942/proyecto_PROCESO, 1800942/proyecto_INICIO, 1800942/proyecto_FIN, 1800942/proyecto_PROCESO, 1800942/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401801202 | Proyecto de inversión | 29851.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:14925.6, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14925.6, modificado:14925.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD JUAN ALDAMA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA - 205437 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA | 205437 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:12, direccion:PUEBLO JUAN ALDAMA (MAGUEYES), 34713 JUAN ALDAMA (MAGUEYES), GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS REALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.14750198, lat:24.468139}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 14925.6 | 14925.6 | 14925.6 | 14925.6 | 14925.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-007/2020 SBS, contratista:AALF CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS S. DE R.L. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, monto:1000000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {1801202/proyecto_INICIO, 1801202/proyecto_FIN, 1801202/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401801344 | Proyecto de inversión | 27634.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:13817.48, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13817.48, modificado:13817.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DOCTOR CASTILLO DEL VALLE DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 207054 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 207054 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:73.28, meta_modificada:73.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:18, direccion:PUEBLO DOCTOR CASTILLO DEL VALLE (LAS HUERTAS), 34425 DOCTOR CASTILLO DEL VALLE (LAS HUERTAS), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.94133133, lat:25.00556379}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 13817.48 | 13817.48 | 13817.48 | 13817.48 | 13817.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTO.NI/FISM-FISE-004/2020 SBS, contratista:ALDO JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:400000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.28}} | {1801344/proyecto_FIN, 1801344/proyecto_INICIO, 1801344/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401801351 | Proyecto de inversión | 43725.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:21862.59, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21862.59, modificado:21862.59}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD NUEVO IDEAL DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 207149 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 207149 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115.79, meta_modificada:115.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COLONIA NUEVO IDEAL CENTRO, 34410 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.07427448, lat:24.88832579}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 21862.59 | 21862.59 | 21862.59 | 21862.59 | 21862.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTO.NI/FISM-FISE-004/2020 SBS, contratista:ALDO JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:400000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:115.79}} | {1801351/proyecto_INICIO, 1801351/proyecto_FIN, 1801351/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401801732 | Proyecto de inversión | 64710.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:33563.03, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31147.43, modificado:31147.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LOCALIDAD CIENEGA DE LOS CABALLO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA DE DURANGO - 213049 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 213049 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:148, direccion:PUEBLO , 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN LA CALLE PRINCIPAL, lon:-104.99764126, lat:23.77971387}} | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 31147.43 | 31147.43 | 31147.43 | 31147.43 | 31147.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-001-20, contratista:MARIA GUADALUPE SARAVIA SOSA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1616617.8, importe_modificado:778685.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1801732/proyecto_INICIO, 1801732/proyecto_FIN, 1801732/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401802225 | Proyecto de inversión | 56403.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:28201.81, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28201.81, modificado:28201.81}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LÁMINA EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 220696 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS | 220696 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.1, meta_modificada:128.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:4, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ, 35726 BENITO JUÁREZ, NAZAS DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.20537408, lat:25.19185962}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 28201.81 | 28201.81 | 28201.81 | 28201.81 | 28201.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/012/2020 SBS, contratista:RUDME SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS, monto:752048.96, importe_modificado:376024.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.1}} | {1802225/proyecto_INICIO, 1802225/proyecto_PROCESO, 1802225/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401802237 | Proyecto de inversión | 188012.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:94006.1, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94006.1, modificado:94006.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LÁMINA EN LA LOCALIDAD GENERAL LÁZARO CÁRDENAS DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 220871 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS | 220871 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:427.0, meta_modificada:427.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:25, direccion:PUEBLO GENERAL LÁZARO CÁRDENAS (PUEBLO NUEVO), 35737 GENERAL LÁZARO CÁRDENAS (PUEBLO NUEVO), NAZAS DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.99857393, lat:25.29444769}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 94006.1 | 94006.1 | 94006.1 | 94006.1 | 94006.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/012/2020 SBS, contratista:RUDME SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS, monto:752048.96, importe_modificado:376024.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:427.0}} | {1802237/proyecto_PROCESO, 1802237/proyecto_INICIO, 1802237/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401802314 | Proyecto de inversión | 116448 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:58224.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58224.0, modificado:58224.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EJIDO AMAPOLAS MUNICIPIO DE TLAHUALILO - 223083 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO | 223083 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:291.12, meta_modificada:291.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:4, direccion:EJIDO AMAPOLAS, 35267 AMAPOLAS, TLAHUALILO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.54357874, lat:25.95903035}} | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 58224 | 58224 | 58224 | 58224 | 58224 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TLAH-INFRA-RECMUN-02/2020 SBS, contratista:CONSTRUCCION, SERVICIOS INTEGRAL SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:291.12}} | {1802314/proyecto_INICIO, 1802314/proyecto_FIN, 1802314/proyecto_PROCESO, 1802314/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401802317 | Proyecto de inversión | 96616 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:48308.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48308.0, modificado:48308.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LA CAMPANA MUNICIPIO DE TLAHUALILO - 223109 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO | 223109 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:241.54, meta_modificada:241.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:11, direccion:EJIDO LA CAMPANA, 35260 LA CAMPANA, TLAHUALILO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.49406709, lat:26.12817391}} | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 48308 | 48308 | 48308 | 48308 | 48308 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TLAH-INFRA-RECMUN-02/2020 SBS, contratista:CONSTRUCCION, SERVICIOS INTEGRAL SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:241.54}} | {1802317/proyecto_INICIO, 1802317/proyecto_FIN, 1802317/proyecto_PROCESO, 1802317/proyecto_FIN, 1802317/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401802339 | Proyecto de inversión | 41152 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:20576.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20576.0, modificado:20576.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD CECEDA MUNICIPIO DE TLAHUALILO - 223465 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO | 223465 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.88, meta_modificada:102.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:15, direccion:EJIDO CECEDA, 35263 CECEDA, TLAHUALILO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.40504458, lat:26.0715065}} | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 20576 | 20576 | 20576 | 20576 | 20576 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TLAH-INFRA-RECMUN-02/2020 SBS, contratista:CONSTRUCCION, SERVICIOS INTEGRAL SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.88}} | {1802339/proyecto_FIN, 1802339/proyecto_INICIO, 1802339/proyecto_FIN, 1802339/proyecto_PROCESO, 1802339/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401802358 | Proyecto de inversión | 132339.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:66169.66, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66169.66, modificado:66169.66}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS TERRADOS EN LA LOCALIDAD OQUENDO MUNICIPIO DE TLAHUALILO - 224045 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO | 224045 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:218.36, meta_modificada:218.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:40, direccion:EJIDO OQUENDO, 35280 OQUENDO, TLAHUALILO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.47953932, lat:26.1562152}} | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 66169.66 | 66169.66 | 66169.66 | 66169.66 | 66169.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TLAH-INFRA-RECMUN-03/2020, contratista:CONSTRUCCION, SERVICIOS INTEGRAL SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO, monto:2000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:218.36}} | {1802358/proyecto_FIN, 1802358/proyecto_INICIO, 1802358/proyecto_PROCESO, 1802358/proyecto_INICIO, 1802358/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401802361 | Proyecto de inversión | 1385987.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:692993.75, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692993.75, modificado:692993.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS TERRADOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLAHUALILO DE ZARAGOZA CENTRO - 224108 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO | 224108 | S | 282 | 282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2286.88, meta_modificada:2286.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:PUEBLO TLAHUALILO DE ZARAGOZA CENTRO, 35250 TLAHUALILO DE ZARAGOZA, TLAHUALILO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.44010003, lat:26.10705622}} | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 692993.75 | 692993.75 | 692993.75 | 692993.75 | 692993.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TLAH-INFRA-RECMUN-03/2020, contratista:CONSTRUCCION, SERVICIOS INTEGRAL SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO, monto:2000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2286.88}} | {1802361/proyecto_FIN, 1802361/proyecto_PROCESO, 1802361/proyecto_INICIO, 1802361/proyecto_FIN, 1802361/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401802539 | Proyecto de inversión | 79000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:45000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34000.0, modificado:34000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO SIETE ZACATES MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 227360 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 227360 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:33, direccion:EJIDO VICENTE GUERRERO (SIETE ZACATES), 35942 VICENTE GUERRERO (SIETE ZACATES), SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.62877761, lat:24.53973697}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SGPE-DGO/VIV/0022/2020, contratista:YAZMIRA RAFAELA SOTO VALLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:977422.11, importe_modificado:4774225.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {1802539/proyecto_INICIO, 1802539/proyecto_PROCESO, 1802539/proyecto_FIN, 1802539/proyecto_INICIO, 1802539/proyecto_PROCESO, 1802539/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401802652 | Proyecto de inversión | 6900 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:5500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400.0, modificado:1400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL DURAZNO MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 229349 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 229349 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:100, direccion:EJIDO EL DURAZNO, 00000 EL DURAZNO, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-102.58367835, lat:24.48247345}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SGPE-DGO/VIV/0022/2020, contratista:YAZMIRA RAFAELA SOTO VALLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:977422.11, importe_modificado:4774225.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1802652/proyecto_PROCESO, 1802652/proyecto_INICIO, 1802652/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401802963 | Proyecto de inversión | 71998 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:35999.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35999.0, modificado:35999.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD BOQUILLA DE GERARDO MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO - 234427 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO | 234427 | S | 68 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:5, direccion:EJIDO BOQUILLA DE GERARDO, 35573 BOQUILLA DE GERARDO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.51102101, lat:25.47863698}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 35999 | 35999 | 35999 | 35999 | 35999 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM19222/URB/FISM-005-2020, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO, monto:250000.0, importe_modificado:125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1802963/proyecto_INICIO, 1802963/proyecto_FIN, 1802963/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401803597 | Proyecto de inversión | 129420.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:67126.06, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62294.85, modificado:62294.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LOCALIDAD QUINCE DE SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE VICTORIA DE DURANGO - 242067 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 242067 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:242, direccion:RANCHERIA QUINCE DE SEPTIEMBRE, 34320 QUINCE DE SEPTIEMBRE, DURANGO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS REALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.60990051, lat:23.95368186}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 62294.85 | 62294.85 | 62294.85 | 62294.85 | 62294.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-006-20, contratista:Grupo Acqua, S. de R.L. de C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1.235969786E7, importe_modificado:5949158.61}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1803597/proyecto_INICIO, 1803597/proyecto_FIN, 1803597/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401803617 | Proyecto de inversión | 129420.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:67126.06, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62294.85, modificado:62294.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LOCALIDAD NICOLAS ROMERO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA DE DURANGO - 242240 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 242240 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:221, direccion:EJIDO NICOLÁS ROMERO, 34326 NICOLÁS ROMERO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS REALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.48789025, lat:23.79178701}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 62294.85 | 62294.85 | 62294.85 | 62294.85 | 62294.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-006-20, contratista:Grupo Acqua, S. de R.L. de C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1.235969786E7, importe_modificado:5949158.61}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1803617/proyecto_FIN, 1803617/proyecto_PROCESO, 1803617/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401803995 | Proyecto de inversión | 5958.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:2979.18, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2979.18, modificado:2979.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD BERLÍN DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 246284 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 246284 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.54, meta_modificada:15.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:39, direccion:EJIDO BERLÍN, 35103 BERLÍN, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA PLAZA DE LA LOCALIDAD, lon:-103.57913346, lat:25.82355936}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 2979.18 | 2979.18 | 2979.18 | 2979.18 | 2979.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3866677.24, importe_modificado:3866677.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.54}} | {1803995/proyecto_INICIO, 1803995/proyecto_FIN, 1803995/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401804007 | Proyecto de inversión | 25387.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:12987.02, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12400.58, modificado:12400.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS TERRADOS EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE BARRONES MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 246456 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 246456 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:30, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DE BARRONES, 35901 SAN JOSÉ DE BARRONES, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.83073284, lat:24.71480224}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 12400.58 | 12400.58 | 12400.58 | 12400.58 | 12400.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SGPE-DGO/VIV/0022/2020, contratista:YAZMIRA RAFAELA SOTO VALLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:977422.11, importe_modificado:4774225.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {1804007/proyecto_INICIO, 1804007/proyecto_PROCESO, 1804007/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401804577 | Proyecto de inversión | 320218.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:160109.4, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160109.4, modificado:160109.4}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD PINOS ALTOS DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 254724 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 254724 | S | 93 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:46, direccion:PUEBLO PINOS ALTOS, 34423 PINOS ALTOS, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA ESCUELA, lon:-105.16432848, lat:24.94816871}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 160109.4 | 160109.4 | 160109.4 | 160109.4 | 160109.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTO.NI/FISM-FISE-013/2020 SBS, contratista:EZEQUIEL MONARREZ GONZALEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:320218.8, importe_modificado:160109.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1804577/proyecto_INICIO, 1804577/proyecto_PROCESO, 1804577/proyecto_FIN, 1804577/proyecto_INICIO, 1804577/proyecto_FIN, 1804577/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401804798 | Proyecto de inversión | 2364000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1063800.0, modificado:1063800.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:236400.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:1063800.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEHUANES - 258031 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES | 258031 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6459.0, meta_modificada:6459.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, lon:-105.723281, lat:25.34320905}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 1063800 | 1063800 | 1063800 | 1063800 | 1063800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MEV/FISM-FISE/2020/010 SBS, contratista:JOSE FAVELA MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:2364000.0, importe_modificado:1063800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6459.0}} | {1804798/proyecto_INICIO, 1804798/proyecto_FIN, 1804798/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401806333 | Proyecto de inversión | 1049339.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049339.13, modificado:1049339.13}} | REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR DE LA LOCALIDAD DE ALFEREZ MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DGO - 15882 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 15882 | S | 80 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL ALFÉREZ, 35493 EL ALFÉREZ, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA UBICACION SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DE LA EZQUINA DE LA IGLESIA Y DOS CUADRAS HACIA EL OESTE DE LA ESCUELA, lon:-105.48732417, lat:25.95570189}} | 2020-03-11 | 2020-06-11 | 1049339.13 | 1049339.13 | 1049339.13 | 1049339.13 | 1049339.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/TSM/FISM-2020/C-001, contratista:INGENIERIA E INMOVILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:1049339.13, importe_modificado:1049339.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1806333/proyecto_INICIO, 1806333/proyecto_FIN, 1806333/proyecto_PROCESO, 1806333/proyecto_FIN, 1806333/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401806802 | Proyecto de inversión | 24850.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24850.8, modificado:24850.8}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES 2 EN OCAMPO LOCALIDAD RÍO SALINAS PRIMERA ETAPA - 24764 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 24764 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:259, direccion:CAMINO TRAMO VILLA OCAMPO - RIO SALINAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO RIO SALINAS, 00000 RÍO SALINAS, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , LAS 2 ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN , lon:-105.21346606, lat:26.33490197}} | 2020-02-06 | 2020-04-27 | 24850.8 | 24850.8 | 24850.8 | 24850.8 | 24850.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-001/2020/29, contratista:TANYA JADE HERNANDEZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, DGO., monto:24850.8, importe_modificado:24850.8}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1806802/proyecto_INICIO, 1806802/proyecto_FIN, 1806802/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401806810 | Proyecto de inversión | 74552.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74552.4, modificado:74552.4}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES 2 EN OCAMPO LOCALIDAD GRACIANO SANCHEZ PRIMERA ETAPA - 24807 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 24807 | S | 7 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:59, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLA OCAMPO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO GRACIANO SÁNCHEZ (TANQUE GRANDE), 35375 GRACIANO SÁNCHEZ (TANQUE GRANDE), OCAMPO DURANGO ENTRE Y , LAS 6 ACCIONES DE CALENTA, lon:-105.73957208, lat:26.53170184}} | 2020-02-06 | 2020-04-27 | 74552.4 | 74552.4 | 74552.4 | 74552.4 | 74552.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-001/2020/20, contratista:TANYA JADE HERNANDEZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, monto:74552.4, importe_modificado:74552.4}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:6.0}} | {1806810/proyecto_INICIO, 1806810/proyecto_PROCESO, 1806810/proyecto_FIN, 1806810/proyecto_PROCESO, 1806810/proyecto_FIN, 1806810/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401806864 | Acción | 29000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29000.0, modificado:29000.0}} | 33303 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS - 25569 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 25569 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.768917, lat:24.979125}} | 2020-04-01 | 2020-04-06 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMC/DOP-IND-EyP-003/2020, contratista:C. FRANCISCO RETANA ADAME, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:29000.0, importe_modificado:29000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1806864/proyecto_INICIO, 1806864/proyecto_FIN, 1806864/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401806871 | Acción | 1229 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1229.0, modificado:1229.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 25595 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 25595 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.768917, lat:24.979125}} | 2020-04-10 | 2020-04-13 | 1229 | 1229 | 1229 | 1229 | 1229 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMC/DOP-IND-MANT-002/2020, contratista:C. MANUEL ORRANTE GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:1229.0, importe_modificado:1229.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1806871/proyecto_INICIO, 1806871/proyecto_PROCESO, 1806871/proyecto_FIN, 1806871/proyecto_PROCESO, 1806871/proyecto_FIN, 1806871/proyecto_INICIO, 1806871/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401808391 | Proyecto de inversión | 159484.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159484.22, modificado:159484.22}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SANTIAGO PAPASQUIARO LOCALIDAD LAS CRUCES ASENTAMIENTO LAS CRUCES - 52602 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL SANTIAGO PAPASQUIARO | 52602 | S | 50 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:158, direccion:RANCHERIA LAS CRUCES, 34600 LAS CRUCES, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , CARRETERA A TEPEHUANES ANTES DE LLEGAR A GASOLINERA, lon:-105.46321611, lat:25.11149818}} | 2020-04-30 | 2020-05-09 | 159484.22 | 159484.22 | 159484.22 | 159484.22 | 159484.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD/DIR-O.P.010-2020, contratista:JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:159484.22, importe_modificado:159484.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1808391/proyecto_INICIO, 1808391/proyecto_FIN, 1808391/proyecto_PROCESO, 1808391/proyecto_INICIO, 1808391/proyecto_PROCESO, 1808391/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401808445 | Proyecto de inversión | 25247.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25247.34, modificado:25247.34}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN GÓMEZ PALACIO COLONIA AMP. OTILIO MONTAÑO - 53374 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 53374 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE SAN CARLOS 316 INTERIOR S/N AMPLIACION OTILIO MONTAÑO, 35049 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE CARLOS HERRERA Y CALLE ROCIO REBOLLO MENDOZA, AVENIDA OTILIO MONTAÑO CASA HABITACION, lon:-103.45196566, lat:25.61582625}} | 2020-05-13 | 2020-09-14 | 25247.34 | 25247.34 | 25247.34 | 25247.34 | 25247.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-012/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1563792.58, importe_modificado:1406169.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.0}} | {1808445/proyecto_FIN, 1808445/proyecto_PROCESO, 1808445/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401808459 | Proyecto de inversión | 23958.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23958.11, modificado:23958.11}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN GÓMEZ PALACIO COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO - 53594 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 53594 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA URBANA 142 INTERIOR S/N COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 35026 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE AVENIDA MARÍA LUISA PRADO Y AVENIDA HÉCTOR MAYAGOITIA, CALLE 15 DE MARZO CASA HABITACION, lon:-103.44999156, lat:25.61946374}} | 2020-05-13 | 2020-09-14 | 23958.11 | 23958.11 | 23958.11 | 23958.11 | 23958.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-012/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1563792.58, importe_modificado:1406169.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {1808459/proyecto_PROCESO, 1808459/proyecto_FIN, 1808459/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401808563 | Proyecto de inversión | 83463.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83463.93, modificado:83463.93}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD ESMERALDA - 55504 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 55504 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:64, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ESMERALDA, 35120 ESMERALDA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLEJON SIN NOMBRE CASA HABITACION, lon:-103.43195516, lat:25.74365025}} | 2020-05-13 | 2020-09-14 | 83463.93 | 83463.93 | 83463.93 | 83463.93 | 83463.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-012/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1563792.58, importe_modificado:1406169.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.0}} | {1808563/proyecto_INICIO, 1808563/proyecto_PROCESO, 1808563/proyecto_FIN, 1808563/proyecto_PROCESO, 1808563/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401809491 | Proyecto de inversión | 1197403.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1197403.31, modificado:1197403.31}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS, 4.2 KMS. PIEDRA RAJADA - SANTA RITA, 4.3 KMS. LOS OJITOS - LA LAGUNA DEL PROGRESO, EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA DEL PROGRESO, MUNICIPIO SAN DIMAS, DURANGO. - 70780 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN DIMAS | 70780 | S | 57 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:54, direccion:CAMINO TRAMO LOS OJITOS - LA LAGUNA DEL PROGRESO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + undefined RANCHERIA LA LAGUNA DEL PROGRESO, 34695 LA LAGUNA DEL PROGRESO, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , ES EL TRAMO QUE COMPRENDE EL CAMINO Q, lon:-105.5499517, lat:24.09908881}} | 2020-03-04 | 2020-05-03 | 1197403.31 | 1197403.31 | 1197403.31 | 1197403.31 | 1197403.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-SD/C/002/2020, contratista:C. ARGELIA MENDEZ ARREDONDO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO., monto:1567261.48, importe_modificado:1567261.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:43.0}} | {1809491/proyecto_INICIO, 1809491/proyecto_PROCESO, 1809491/proyecto_FIN, 1809491/proyecto_PROCESO, 1809491/proyecto_FIN, 1809491/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401810168 | Proyecto de inversión | 488740 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488740.0, modificado:399463.92}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PRIMARIA 12 DE OCTUBRE EN DURANGO LOCALIDAD CRISTÓBAL COLÓN ASENTAMIENTO CRISTÓBAL COLÓN - 88785 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 88785 | S | 161 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:153, direccion:CALLE 12 DE OCTUBRE INTERIOR SN PUEBLO CRISTÓBAL COLÓN, 34306 CRISTÓBAL COLÓN, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE LA NIÑA Y CALLE LA PINTA, CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN EL POBLADO CRISTOBAL COLON, lon:-104.58966633, lat:24.01849506}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 399463.92 | 399463.92 | 399463.92 | 399463.92 | 399463.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-002/2020, contratista:ICIM INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:476281.3, importe_modificado:476281.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1810168/proyecto_INICIO, 1810168/proyecto_FIN, 1810168/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401810297 | Proyecto de inversión | 48000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48000.0, modificado:48000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS ACCIONES DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN GENERAL SIMÓN BOLÍVAR LOCALIDAD SANTA ROSALÍA - 90762 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 90762 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:19, direccion:CALLE NOMBRE DESCONOCIDO EJIDO SANTA ROSALÍA, 35956 SANTA ROSALÍA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA EN CONTRA ESQUINA DE EL TANQUE DE AGUA Y LA OTRA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA EN C, lon:-102.94062144, lat:24.77617884}} | 2020-02-18 | 2020-03-18 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM/U2A/VIV/023/2020/1, contratista:GRUPO REVISAHO SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:24000.0, importe_modificado:24000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.0}} | {1810297/proyecto_INICIO, 1810297/proyecto_FIN, 1810297/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401810708 | Proyecto de inversión | 86845.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43422.69, modificado:43422.69}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE ENTIDADES, monto:43422.69, modificado:43422.69}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA ACCION DE CUARTO DORMITORIO 2 EN OCAMPO LOCALIDAD LA ESTANCIA - 98454 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 98454 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:11, direccion:RANCHO LA ESTANCIA, 35367 LA ESTANCIA, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADA A 2 CUADRAS DE LA TIENDA DICONSA DEL PUEBLO DE LA ESTANCIA, lon:-105.8720519, lat:26.61750919}} | 2020-06-17 | 2020-10-10 | 86845.38 | 86845.38 | 86845.38 | 86845.38 | 86845.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/PP-003/2020/4, contratista:TANYA JADE HERNANDEZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO OCAMPO DGO, monto:43422.69, importe_modificado:43422.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1810708/proyecto_INICIO, 1810708/proyecto_PROCESO, 1810708/proyecto_FIN, 1810708/proyecto_PROCESO, 1810708/proyecto_FIN, 1810708/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401811613 | Proyecto de inversión | 355389.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:177248.72, modificado:177248.72}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178140.74, modificado:178140.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN HIDALGO LOCALIDAD IGNACIO VALENCIA LOS ALAMITOS ASENTAMIENTO IGNACIO VALENCIA LOS ALAMITOS - 109884 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 109884 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:332.0, meta_modificada:332.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:17, direccion:PUEBLO IGNACIO VALENCIA (LOS ALAMITOS), 35340 IGNACIO VALENCIA (LOS ALAMITOS), HIDALGO DURANGO ENTRE Y , LAS DIEZ ACCIONES DE TECHOS FIRMES SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA LOCALIDAD DE IGNACIO VALENCIA CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-104.73173535, lat:25.73556615}} | 2020-06-15 | 2020-08-31 | 355389.46 | 355389.46 | 355389.46 | 355389.46 | 355389.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HIDALGO/PESOAPESO-002/2020/1, contratista:INGENIERIA E INMOVILIARIA JADE SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DGO, monto:355389.46, importe_modificado:355389.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:332.0}} | {1811613/proyecto_INICIO, 1811613/proyecto_PROCESO, 1811613/proyecto_FIN, 1811613/proyecto_PROCESO, 1811613/proyecto_INICIO, 1811613/proyecto_PROCESO, 1811613/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401811674 | Proyecto de inversión | 115279.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:10400.0, modificado:10400.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104879.5, modificado:104879.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN CANATLÁN LOCALIDAD SAN JOSÉ DE GRACIA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DE GRACIA - 110540 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 110540 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:115, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DE GRACIA, 34440 SAN JOSÉ DE GRACIA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN VARIOS DOMICILIOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.74207751, lat:24.47448548}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 115279.5 | 115279.5 | 115279.5 | 115279.5 | 115279.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISM/SH/012/2020, contratista:JULIO ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:CANATLAN, monto:1504078.28, importe_modificado:1504078.28}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:16.0}} | {1811674/proyecto_PROCESO, 1811674/proyecto_FIN, 1811674/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401811801 | Proyecto de inversión | 726747 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726747.0, modificado:741146.18}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN DURANGO FRACC BENITO JUAREZ - 111350 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 111350 | S | 44 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CHAPULTEPEC FRACCIONAMIENTO BENITO JUÁREZ, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE MELGAR, CALLE FCO MARQUEZ REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN DURANGO FRACCIONAMIEN, lon:-104.62855544, lat:24.0106062}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 741146.18 | 741146.18 | 741146.18 | 741146.18 | 741146.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-009/2020, contratista:INGENIERÍA E INMOBILIARIA JADE, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:711890.87, importe_modificado:711890.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1811801/proyecto_FIN, 1811801/proyecto_PROCESO, 1811801/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401812481 | Proyecto de inversión | 126965.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:12700.0, modificado:12700.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114265.32, modificado:114265.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN CANATLÁN LOCALIDAD LOS LIRIOS ASENTAMIENTO LOS LIRIOS - 117626 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 117626 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:67, direccion:PUEBLO LOS LIRIOS, 34403 LOS LIRIOS, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES VIVIENDAS DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.8693742, lat:24.66661389}} | 2020-10-01 | 2020-11-20 | 126965.32 | 126965.32 | 126965.32 | 126965.32 | 126965.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/019/2020, contratista:OLA ASESORES Y CONTRATISTAS SA DE CV, convocante:CANATLAN, monto:1576572.79, importe_modificado:1576572.79}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1812481/proyecto_INICIO, 1812481/proyecto_FIN, 1812481/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401812581 | Proyecto de inversión | 210006.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:105003.21, modificado:105003.21}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105003.21, modificado:105003.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD BRITTINGHAM ASENTAMIENTO BRITTINGHAM - 118766 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 118766 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:40, direccion:EJIDO BRITTINGHAM, 35105 BRITTINGHAM, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION, lon:-103.56919902, lat:25.75834599}} | 2020-07-22 | 2020-11-13 | 210006.42 | 210006.42 | 210006.42 | 210006.42 | 210006.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-016/2020, contratista:GIZMAC SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3500106.84, importe_modificado:3500106.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1812581/proyecto_PROCESO, 1812581/proyecto_FIN, 1812581/proyecto_PROCESO, 1812581/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401814205 | Proyecto de inversión | 22633.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:11316.64, modificado:11316.64}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11316.64, modificado:11316.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN CANATLÁN LOCALIDAD NICOLÁS BRAVO ASENTAMIENTO NICOLÁS BRAVO - 136272 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 136272 | S | 7 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:83, direccion:PUEBLO NICOLÁS BRAVO, 34460 NICOLÁS BRAVO, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DIFERENTES DOMICILIOS DENTRO DE LA CIUDAD, lon:-104.74520652, lat:24.38900306}} | 2020-11-01 | 2020-12-15 | 22633.28 | 22633.28 | 22633.28 | 22633.28 | 22633.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO./FISE/FISMDF/SH/026/2020, contratista:MONICA RODRIGUEZ CURIEL, convocante:CANATLAN, monto:999050.0, importe_modificado:999050.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1814205/proyecto_INICIO, 1814205/proyecto_FIN, 1814205/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401814426 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:13500.0, modificado:13500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121500.0, modificado:121500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CANATLÁN LOCALIDAD DOLORES HIDALGO GOGOGITO ASENTAMIENTO DOLORES HIDALGO GOGOGITO - 138227 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 138227 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:41, direccion:PUEBLO DOLORES HIDALGO GOGOGITO, 34406 DOLORES HIDALGO (GOGOGITO), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES DOMICILIOS CONOCIDOS DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.61460458, lat:24.61633372}} | 2020-11-01 | 2020-12-15 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/035/2020, contratista:ORLANDO FAVIO GONZALEZ MARTINEZ, convocante:CANATLAN, monto:1344826.74, importe_modificado:1344826.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1814426/proyecto_INICIO, 1814426/proyecto_FIN, 1814426/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401814477 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81000.0, modificado:81000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:9000.0, modificado:9000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CANATLÁN LOCALIDAD FRANCISCO ZARCO LAS DELICIAS ASENTAMIENTO FRANCISCO ZARCO LAS DELICIAS - 138530 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 138530 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:49, direccion:PUEBLO FRANCISCO ZARCO (LAS DELICIAS), 34400 FRANCISCO ZARCO (LAS DELICIAS), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES DOMICILIOS DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.83093859, lat:24.63548552}} | 2020-11-01 | 2020-12-15 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/035/2020, contratista:ORLANDO FAVIO GONZALEZ MARTINEZ, convocante:CANATLAN, monto:1344826.74, importe_modificado:1344826.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1814477/proyecto_FIN, 1814477/proyecto_PROCESO, 1814477/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401814599 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4500.0, modificado:4500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40500.0, modificado:40500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CANATLÁN LOCALIDAD NICOLÁS BRAVO ASENTAMIENTO NICOLÁS BRAVO - 139075 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 139075 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:83, direccion:PUEBLO NICOLÁS BRAVO, 34460 NICOLÁS BRAVO, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , UN DOMICILIO CONOCIDO DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.74400489, lat:24.39017562}} | 2020-11-15 | 2020-12-15 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/035/2020, contratista:ORLANDO FAVIO GONZALEZ MARTINEZ, convocante:CANATLAN, monto:1344826.74, importe_modificado:1344826.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1814599/proyecto_INICIO, 1814599/proyecto_PROCESO, 1814599/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401814966 | Proyecto de inversión | 90415.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45207.84, modificado:45207.84}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:APORTACION ESTATAL, monto:45207.84, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN SAN JOSE DE LAS CORRIENTES EN VICENTE GUERRERO - 142086 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 142086 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:228.0, meta_modificada:228.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN EJIDO SAN JOSÉ DE LAS CORRIENTES, 34896 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , LAS OBRAS SE LLEVARAN A CABO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS CORRIENTES, lon:-103.84919973, lat:23.77505227}} | 2020-07-13 | 2020-12-28 | 45207.84 | 45207.84 | 45207.84 | 45207.84 | 45207.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CEDS / FISE-FISM / 2020-004, contratista:SAHUATOBA MOLINA SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:530597.28, importe_modificado:530597.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:228.0}} | {1814966/proyecto_PROCESO, 1814966/proyecto_INICIO, 1814966/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401815584 | Proyecto de inversión | 2179674.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:APORTACION ESTATAL, monto:1089837.12, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1089837.12, modificado:1089837.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN CABCERA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO - 142975 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 142975 | S | 38 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE ALFREDO SALINAS 308 INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO CENTRO, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE DONATO GUERRA Y CALLE RAMÍREZ, CALLE 5 DE MAYO ESTA OBRA ESTA UBICADA A DOS CUADRAS DEL SANTUA, lon:-103.98256468, lat:23.73030902}} | 2020-07-13 | 2020-12-28 | 1089837.12 | 1089837.12 | 1089837.12 | 1089837.12 | 1089837.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CEDS/FISE-FISM/20-006, contratista:LUIS ALONZO RAMÍREZ SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:2179674.24, importe_modificado:2179674.24}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:32.0}} | {1815584/proyecto_INICIO, 1815584/proyecto_PROCESO, 1815584/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401816421 | Proyecto de inversión | 135200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67600.0, modificado:67600.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67600.0, modificado:67600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN EL ORO LOCALIDAD SAUCES DE CARDONA ASENTAMIENTO SAUCES DE CARDONA - 144042 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 144042 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:49, direccion:EJIDO SAUCES DE CARDONA, 35680 SAUCES DE CARDONA, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE CONSTRUIR 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAUCES DE CARDONA CON LAS COORDENADAS1.25.0242150.242582.25.02681105.241962, lon:-105.40620475, lat:26.00777167}} | 2020-08-10 | 2020-12-31 | 135200 | 135200 | 135200 | 135200 | 135200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP017/2020, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:2028000.0, importe_modificado:2028000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1816421/proyecto_INICIO, 1816421/proyecto_PROCESO, 1816421/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401816428 | Proyecto de inversión | 179001.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89500.59, modificado:89500.59}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:APORTACION ESTATAL, monto:89500.59, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN SAN PEDRO ALCÁNTARA EN VICENTE GUERRERO - 144048 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 144048 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SAN PEDRO ALCÁNTARA, 34898 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ALCÁNTARA, lon:-104.02786099, lat:23.67134905}} | 2020-07-13 | 2020-12-28 | 89500.59 | 89500.59 | 89500.59 | 89500.59 | 89500.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CEDS/FISE-FISM/20-001, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HETZMEK S. A DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:1730344.74, importe_modificado:1730344.74}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1816428/proyecto_INICIO, 1816428/proyecto_FIN, 1816428/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401817894 | Proyecto de inversión | 66000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:33000.0, modificado:33000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33000.0, modificado:33000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 01 ACCION DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN GENERAL SIMÓN BOLÍVAR LOCALIDAD JOSÉ TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA SAN RAFAEL ASENTAMIENTO JOSÉ TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA SAN RAFAEL - 145635 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 145635 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:9, direccion:EJIDO JOSÉ TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA (SAN RAFAEL), 35954 JOSÉ TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA (SAN RAFAEL), GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , ENFRENTE A LA TELESECUNDARIA, lon:-103.17839698, lat:24.77852081}} | 2020-08-10 | 2020-10-10 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM-FISE/U2A/VIV/020/2020/7, contratista:INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA VM, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:33000.0, importe_modificado:33000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1817894/proyecto_FIN, 1817894/proyecto_PROCESO, 1817894/proyecto_FIN, 1817894/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401819108 | Proyecto de inversión | 276040.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:138020.02, modificado:138020.02}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138020.02, modificado:138020.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑOS EN LOCALIDAD RODEO DEL MUNICIPIO DE RODEO DURANGO - 146915 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO | 146915 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:PUEBLO , 35760 RODEO, RODEO DURANGO ENTRE Y , CASAS DE JOSE ADOLFO CARDOZA ARREOLA FIDENCIO ROMERO SILERIO MARIA DEL ROSARIO DURAN OLVERA TOVIAS SENDEJAS Y FERMIN MORALES PEDROZA, lon:-104.56077772, lat:25.17977068}} | 2020-06-04 | 2020-08-02 | 276040.04 | 276040.04 | 276040.04 | 276040.04 | 276040.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020(M), contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO, monto:1380199.9, importe_modificado:1380199.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1819108/proyecto_FIN, 1819108/proyecto_PROCESO, 1819108/proyecto_INICIO, 1819108/proyecto_FIN, 1819108/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401819262 | Proyecto de inversión | 8363.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8363.7, modificado:8363.7}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 PISOS FIRMES EN SAN JUAN DEL RÍO LOCALIDAD GONZÁLEZ ORTEGA SANTA ROSALÍA ASENTAMIENTO GONZÁLEZ ORTEGA SANTA ROSALÍA - 147206 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBERNATURA INDIGENA | 147206 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:19, direccion:RANCHERIA GONZÁLEZ ORTEGA SANTA ROSALÍA, 34486 GONZÁLEZ ORTEGA (SANTA ROSALÍA), SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , PARA PODER LLEGAR A LA LOCALIDAD PRIMERO AHI QUE POSECIONARSE EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA PATONI LA CUAL , lon:-104.43423004, lat:24.89480727}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 8363.7 | 8363.7 | 8363.7 | 8363.7 | 8363.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-007/2020, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:174000.0, importe_modificado:174000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.0}} | {1819262/proyecto_INICIO, 1819262/proyecto_FIN, 1819262/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401819417 | Proyecto de inversión | 129600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64800.0, modificado:64800.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64800.0, modificado:64800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN EL ORO LOCALIDAD GENERAL HERMENEGILDO GALEANA GALEANA ASENTAMIENTO GENERAL HERMENEGILDO GALEANA GALEANA - 147426 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 147426 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:14, direccion:PUEBLO GENERAL HERMENEGILDO GALEANA (GALEANA), 35670 GENERAL HERMENEGILDO GALEANA (GALEANA), EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN 2 CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE GENERAL HERMENEGILDO GALEANA ES LAS SIGUIENTES COOR, lon:-105.31396505, lat:25.50776749}} | 2020-08-12 | 2020-12-31 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP018/2020, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:1944000.0, importe_modificado:1944000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1819417/proyecto_INICIO, 1819417/proyecto_FIN, 1819417/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401820412 | Proyecto de inversión | 18801.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:9400.61, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9400.61, modificado:9400.61}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (LAMINA VARIAS LOCALIDADES) UNO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LA LUZ MUNICIPIO DE NAZAS, DGO. - 148885 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 148885 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:24, direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL DE LA LUZ, 35710 SAN MIGUEL DE LA LUZ, NAZAS DURANGO ENTRE Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 4.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA LOCALIDAD DE NAZAS EL PROYECTO SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LAS GRANJAS AVÍCO, lon:-104.15333382, lat:25.22846868}} | 2020-08-07 | 2020-11-30 | 9400.61 | 9400.61 | 9400.61 | 9400.61 | 9400.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/012/2020, contratista:ARQ. RUBEN DIDIER CHAPARRO AGUIRRE, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:752048.96, importe_modificado:752048.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}} | {1820412/proyecto_PROCESO, 1820412/proyecto_FIN, 1820412/proyecto_INICIO, 1820412/proyecto_FIN, 1820412/proyecto_PROCESO, 1820412/proyecto_INICIO, 1820412/proyecto_FIN, 1820412/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401820577 | Proyecto de inversión | 37602.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:18801.22, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18801.22, modificado:18801.22}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (LAMINA VARIAS LOCALIDADES) DOS EN LA LOCALIDAD DE MEZQUITALILLO MUNICIPIO DE NAZAS, DGO. - 149241 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 149241 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:58, direccion:RANCHERIA MEZQUITALILLO SALITRERAS, 35723 MEZQUITALILLO (SALITRERAS), NAZAS DURANGO ENTRE Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 21.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE NAZAS EL PRIMER PROYECTO SE LOCALIZA ATRAS DE LA , lon:-104.30326718, lat:25.13394024}} | 2020-08-07 | 2020-11-30 | 18801.22 | 18801.22 | 18801.22 | 18801.22 | 18801.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/012/2020, contratista:ARQ. RUBEN DIDIER CHAPARRO AGUIRRE, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:752048.96, importe_modificado:752048.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.0}} | {1820577/proyecto_PROCESO, 1820577/proyecto_INICIO, 1820577/proyecto_PROCESO, 1820577/proyecto_FIN, 1820577/proyecto_PROCESO, 1820577/proyecto_FIN, 1820577/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401820991 | Proyecto de inversión | 59426.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:29713.12, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29713.12, modificado:29713.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN VARIAS LOCALIDADES, UNO EN LA LOCALIDAD RANCHO GRANDE MUNICIPIO DE NAZAS DGO. - 150207 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 150207 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:22, direccion:RANCHERIA RANCHO GRANDE, 35737 RANCHO GRANDE, NAZAS DURANGO ENTRE Y , RANCHO GRANDE SE ENCUENTRA A 11.9 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DE LA LOCALIDAD DE NAZAS Y EL PROYECTO SE LOCALIZA A 20 MTS DE LA CALLE PRINCIPAL Y A , lon:-104.0176327, lat:25.28922918}} | 2020-07-07 | 2020-11-30 | 29713.12 | 29713.12 | 29713.12 | 29713.12 | 29713.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/013/2020, contratista:ARQ. RUBEN DIDIER CHAPARRO AGUIRRE, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:1247951.0, importe_modificado:1247951.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1820991/proyecto_INICIO, 1820991/proyecto_PROCESO, 1820991/proyecto_INICIO, 1820991/proyecto_FIN, 1820991/proyecto_INICIO, 1820991/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401821000 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES ACCIONES DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN GENERAL SIMÓN BOLÍVAR LOCALIDAD JOSÉ TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA SAN RAFAEL ASENTAMIENTO JOSÉ TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA SAN RAFAEL - 150222 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 150222 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:9, direccion:EJIDO JOSÉ TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA (SAN RAFAEL), 35954 JOSÉ TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA (SAN RAFAEL), GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , UNA CALLE A ESPALDAS DE LA IGLESIA DOS CALLES AL SUROESTE DE LA PLAZA, SOD , lon:-103.18053202, lat:24.78003554}} | 2020-05-25 | 2020-07-24 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM/U2A/VIV/019/2020/4, contratista:CONSTRUCTORA VVY, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1821000/proyecto_INICIO, 1821000/proyecto_FIN, 1821000/proyecto_INICIO, 1821000/proyecto_FIN, 1821000/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401821231 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:29000.0, modificado:29000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29000.0, modificado:29000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN GENERAL SIMÓN BOLÍVAR LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA - 150727 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 150727 | S | 30 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 35965 IGNACIO ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LAS NUEVE ACCIONES DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA, lon:-103.38855813, lat:25.14052283}} | 2020-07-01 | 2020-08-20 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM-FISE/U2A/VIV/022/2020/5, contratista:LUIS ALONSO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:29000.0, importe_modificado:29000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {1821231/proyecto_INICIO, 1821231/proyecto_PROCESO, 1821231/proyecto_FIN, 1821231/proyecto_INICIO, 1821231/proyecto_FIN, 1821231/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401823023 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:30000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN POANAS LOCALIDAD VILLA UNIÓN - 154751 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS DURANGO | 154751 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE CUESTA ARRIBA EJIDO EL REFUGIO, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE CALLE VALLE VERDE Y CALLE DEL CAMPO, SE UBICA PASANDO EL PUENTE A MANO DERACHA LA ULTIMA CALLE, lon:-104.0340966, lat:23.97056107}} | 2020-06-29 | 2020-09-29 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/003/2020, contratista:GUILLERMO HERNÁNDEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1823023/proyecto_PROCESO, 1823023/proyecto_INICIO, 1823023/proyecto_FIN, 1823023/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401824135 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:50000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN POANAS LOCALIDAD LOS ÁNGELES ASENTAMIENTO LOS ÁNGELES - 158006 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS DURANGO | 158006 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:CALLE XXXX EJIDO LOS ÁNGELES, 34820 LOS ÁNGELES, POANAS DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA QUE VA AL 18 DE AGOSTO., lon:-104.12862558, lat:23.94369963}} | 2020-06-29 | 2020-09-29 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/004/2020, contratista:MARTÍN FERNANDO GALLEGOS RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1824135/proyecto_PROCESO, 1824135/proyecto_INICIO, 1824135/proyecto_PROCESO, 1824135/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401824949 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:75000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN POANAS LOCALIDAD VILLA UNIÓN ASENTAMIENTO EL REFUGIO - 160094 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS DURANGO | 160094 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA BARRIO EL REFUGIO, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE CALLE DEL CANAL Y CALLE FRESINO, CALLE MORELOS UNA SE ENCUENTRA ANTES DE LLEGRA AL CANAL Y LAS OTRAS PASANDO EL CANAL, lon:-104.03551281, lat:23.97220806}} | 2020-06-29 | 2020-09-29 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/003/2020, contratista:GUILLERMO HERNÁNDEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1824949/proyecto_FIN, 1824949/proyecto_PROCESO, 1824949/proyecto_INICIO, 1824949/proyecto_FIN, 1824949/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401824986 | Proyecto de inversión | 12631.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:6315.96, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6315.96, modificado:6315.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN POANAS LOCALIDAD ESTACIÓN POANAS - 160239 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS DURANGO | 160239 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:14, direccion:CALLE XX EJIDO ESTACIÓN POANAS, 34823 ESTACIÓN POANAS, POANAS DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA CERCA DEL SALON DE EVENTOS., lon:-104.13952106, lat:23.91367607}} | 2020-06-29 | 2020-09-29 | 6315.96 | 6315.96 | 6315.96 | 6315.96 | 6315.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/004/2020, contratista:MARTÍN FERNANDO GALLEGOS RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} | {1824986/proyecto_FIN, 1824986/proyecto_INICIO, 1824986/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401825120 | Proyecto de inversión | 17443.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:8721.67, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8721.67, modificado:8721.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN POANAS LOCALIDAD LA JOYA - 160540 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS DURANGO | 160540 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:9, direccion:CALLE XXX EJIDO LA JOYA, 34826 LA JOYA, POANAS DURANGO ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2, CALLE 3 SE ENCUENTRA POR LA PARCELA., lon:-104.00454134, lat:23.83755056}} | 2020-06-29 | 2020-09-29 | 8721.67 | 8721.67 | 8721.67 | 8721.67 | 8721.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/004/2020, contratista:MARTÍN FERNANDO GALLEGOS RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.0}} | {1825120/proyecto_PROCESO, 1825120/proyecto_INICIO, 1825120/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401825550 | Proyecto de inversión | 3450561.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3450561.02, modificado:3450561.02}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL CON LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN EL ARROYO SANTIAGUILLO DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGUILLO, DEL MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 161941 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 161941 | S | 1117 | 746 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:36, direccion:RANCHERIA SANTIAGUILLO, 34984 SANTIAGUILLO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ARROYO QUE ATRAVIESA EL CAMINO QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE SANTIAGUILLO, lon:-104.49743593, lat:23.0949811}} | 2020-04-20 | 2020-06-20 | 3450561.02 | 3450561.02 | 3450561.02 | 3450561.02 | 3450561.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-URBPteCam-002, contratista:CONSTRUCTORA QUETZAL, SA DE CV,, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3450561.02, importe_modificado:3450561.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {1825550/proyecto_INICIO, 1825550/proyecto_PROCESO, 1825550/proyecto_FIN, 1825550/proyecto_INICIO, 1825550/proyecto_PROCESO, 1825550/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401826333 | Proyecto de inversión | 50009.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:25004.54, modificado:25004.54}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25004.54, modificado:25004.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN NUEVO IDEAL LOCALIDAD PINOS ALTOS ASENTAMIENTO PINOS ALTOS - 163849 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 163849 | S | 25 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:46, direccion:EJIDO PINOS ALTOS, 34423 PINOS ALTOS, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS CERCA LA PLAZA DE LA COMUNIDAD, lon:-105.16162883, lat:24.9507368}} | 2020-07-15 | 2020-09-15 | 50009.08 | 50009.08 | 50009.08 | 50009.08 | 50009.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-006/2020, contratista:JAIME ARAMBULA VILLASEÑOR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:1514560.56, importe_modificado:1514560.56}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:7.0}} | {1826333/proyecto_FIN, 1826333/proyecto_INICIO, 1826333/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401828944 | Proyecto de inversión | 2101837.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2101837.21, modificado:2101837.21}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO ENTRONQUE MESA DE PLATANITOS-LAS PAPAS HACIA LOS CUERVOS, EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 170970 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 170970 | S | 1351 | 987 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.9, meta_modificada:8.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:247, direccion:RANCHERIA LOS CUERVOS, 34977 LOS CUERVOS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ENTRONQUE MESA DE PLATANITOS LAS PAPAS MISMA QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE LOS CUERVOS, lon:-104.68685423, lat:23.1162066}} | 2020-02-01 | 2020-04-30 | 2101837.21 | 2101837.21 | 2101837.21 | 2101837.21 | 2101837.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-URB002, contratista:ARNULFO HERNANDEZ ALBA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2101837.21, importe_modificado:2101837.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.9}} | {1828944/proyecto_FIN, 1828944/proyecto_INICIO, 1828944/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401830241 | Proyecto de inversión | 569189.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569189.96, modificado:569189.96}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CUENCAMÉ LOCALIDAD VELARDEÑA ASENTAMIENTO VELARDEÑA CENTRO - 175752 | 10 | Durango | 4 | Cuencamé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO | 175752 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:408.0, meta_modificada:408.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:74, direccion:COLONIA VELARDEÑA CENTRO, 35810 VELARDEÑA, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LOCALIDAD AL NORTE DEL MUNICIPIO, lon:-103.73154246, lat:25.06424632}} | 2020-03-16 | 2020-04-03 | 569189.96 | 569189.96 | 569189.96 | 569189.96 | 569189.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME 2020/OP/2019-2022-10, contratista:OBRAS CASAS Y CAMINOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, monto:569189.96, importe_modificado:569189.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:408.0}} | {1830241/proyecto_INICIO, 1830241/proyecto_PROCESO, 1830241/proyecto_FIN, 1830241/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401830402 | Proyecto de inversión | 9506.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9506.73, modificado:9506.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN DURANGO LOCALIDAD BELISARIO DOMÍNGUEZ - 176268 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 176268 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:138, direccion:PUEBLO BELISARIO DOMINGUEZ PUEBLO, 34308 BELISARIO DOMÍNGUEZ, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO BELISARIO DOMINGUEZ, lon:-104.51039001, lat:24.02783365}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 9506.73 | 9506.73 | 9506.73 | 9506.73 | 9506.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-006-2020, contratista:GRUPO ACQUA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:8166080.98, importe_modificado:8166080.98}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1830402/proyecto_PROCESO, 1830402/proyecto_FIN, 1830402/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401830447 | Proyecto de inversión | 587511 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587511.0, modificado:575557.59}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO ASENTAMIENTO DIVISIÓN DEL NORTE - 176420 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 176420 | S | 33 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CENTAURO DEL NORTE COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE, 34140 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CENTAURO DEL NORTE Y CALLE TOMA DE TORREON, CALLE TOMAS URBINA A ESPALDAS DE LA ESCUELA PRIMARIA CAMINAR UNA CUADRA HAC, lon:-104.6765947, lat:23.99911831}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 575557.59 | 575557.59 | 575557.59 | 575557.59 | 575557.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-050/2020, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:575557.59, importe_modificado:575557.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1830447/proyecto_INICIO, 1830447/proyecto_FIN, 1830447/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401830751 | Proyecto de inversión | 9506.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9506.73, modificado:9506.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN DURANGO LOCALIDAD GENERAL FELIPE ÁNGELES EJIDO - 177662 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 177662 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:180, direccion:PUEBLO GENERAL FELIPE ÁNGELES, 34375 GENERAL FELIPE ÁNGELES (EJIDO), DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO GENERAL FELIPE ÁNGELES, lon:-104.53714014, lat:23.92114988}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 9506.73 | 9506.73 | 9506.73 | 9506.73 | 9506.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-006-2020, contratista:GRUPO ACQUA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:8166080.98, importe_modificado:8166080.98}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1830751/proyecto_INICIO, 1830751/proyecto_FIN, 1830751/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401830976 | Proyecto de inversión | 95067.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95067.3, modificado:95067.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO ASENTAMIENTO 1° DE MAYO - 178626 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 178626 | S | 35 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 29 DE SEPTIEMBRE 514 514 INTERIOR 514 COLONIA 1° DE MAYO, 34125 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE 29 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 1 DE MAYO, CALLE DEMOCRACIA CALLE 29 DE SEPTIEMBRE ENTRE 1 DE MAYO Y DEMÓCRATA DE L, lon:-104.68524798, lat:23.99872258}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 95067.3 | 95067.3 | 95067.3 | 95067.3 | 95067.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-006-2020, contratista:GRUPO ACQUA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:8166080.98, importe_modificado:8166080.98}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:10.0}} | {1830976/proyecto_PROCESO, 1830976/proyecto_INICIO, 1830976/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401831169 | Proyecto de inversión | 1661690.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1661690.3, modificado:1661690.3}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 179467 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 179467 | S | 37 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3920.0, meta_modificada:3920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:843, direccion:RANCHERIA LA LAGUNA, 34977 LA LAGUNA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA, lon:-104.71314896, lat:23.25910562}} | 2020-06-18 | 2020-08-17 | 1661690.3 | 1661690.3 | 1661690.3 | 1661690.3 | 1661690.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-AyS031, contratista:FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1661690.3, importe_modificado:1661690.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3920.0}} | {1831169/proyecto_INICIO, 1831169/proyecto_PROCESO, 1831169/proyecto_FIN, 1831169/proyecto_PROCESO, 1831169/proyecto_FIN, 1831169/proyecto_INICIO, 1831169/proyecto_PROCESO, 1831169/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401833823 | Proyecto de inversión | 33880 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33880.0, modificado:32762.58}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN DURANGO LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN LA TINAJA ASENTAMIENTO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN LA TINAJA - 188745 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 188745 | S | 56 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15400.0, meta_modificada:15400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:193, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (LA TINAJA), 34390 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (LA TINAJA), DURANGO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES LAS CALLES SON HEROES DE NACO, lon:-104.65500043, lat:24.07679439}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 32762.58 | 32762.58 | 32762.58 | 32762.58 | 32762.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-048/2020, contratista:LINEAS Y REDES HIDRAULICAS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:391448.96, importe_modificado:391448.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15400.0}} | {1833823/proyecto_FIN, 1833823/proyecto_INICIO, 1833823/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401833980 | Proyecto de inversión | 44892 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44892.0, modificado:44892.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN DURANGO LOCALIDAD BELISARIO DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO BELISARIO DOMÍNGUEZ - 189187 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 189187 | S | 227 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:138, direccion:PUEBLO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 34310 BELISARIO DOMÍNGUEZ, DURANGO DURANGO ENTRE CAMINO DOMICILIO CONOCIDO Y CAMINO DOMICILIO CONOCIDO, CAMINO DOMICILIO CONOCIDO SE ENCUENTRA EN LA PARTE OESTE DEL POBLADO ULTIMO CAMINO, lon:-104.50571463, lat:24.02572355}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 44892 | 44892 | 44892 | 44892 | 44892 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-034/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR REMAJO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:269700.0, importe_modificado:269700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1833980/proyecto_INICIO, 1833980/proyecto_FIN, 1833980/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401834357 | Proyecto de inversión | 1082114.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1082114.04, modificado:1082114.04}} | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BRASILES, MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 190224 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 190224 | S | 149 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:222, direccion:RANCHERIA BRASILES, 34997 BRASILES, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE BRASILES CERCANO A HUAZAMOTA DURANGO, lon:-104.48594255, lat:22.45642716}} | 2020-01-21 | 2020-02-21 | 1082114.04 | 1082114.04 | 1082114.04 | 1082114.04 | 1082114.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-AYS011, contratista:ERIKA GRUCHENKA GARCÍA CÁZARES, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1082114.04, importe_modificado:1082114.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1834357/proyecto_INICIO, 1834357/proyecto_PROCESO, 1834357/proyecto_FIN, 1834357/proyecto_PROCESO, 1834357/proyecto_FIN, 1834357/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401834724 | Proyecto de inversión | 112907 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112907.0, modificado:114030.78}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN DURANGO LOCALIDAD GENERAL CARLOS REAL ASENTAMIENTO GENERAL CARLOS REAL - 191337 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 191337 | S | 152 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:53600.0, meta_modificada:53600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:177, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO GENERAL CARLOS REAL, 34397 GENERAL CARLOS REAL, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES LA UBICACION DE LAS CALLES SON GENERALMENTE EL CENTRO DEL POBLADO, lon:-104.45267202, lat:24.28407595}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 114030.78 | 114030.78 | 114030.78 | 114030.78 | 114030.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-048/2020, contratista:LINEAS Y REDES HIDRAULICAS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:391448.96, importe_modificado:391448.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:53600.0}} | {1834724/proyecto_INICIO, 1834724/proyecto_FIN, 1834724/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401835256 | Proyecto de inversión | 8694.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8694.38, modificado:8694.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR SOLAR 2 EN SAN BERNARDO LOCALIDAD LA PARRITA - 192725 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 192725 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:31, direccion:RANCHERIA LA PARRITA, 35474 LA PARRITA, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 56 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIAL HACIA EL NORTE DE LA MISMA YENDO POR TERRACERIA EN VEHICULO A 15 MINUTOS DE LA LOCALIDAD , lon:-105.61980474, lat:26.23881171}} | 2020-07-01 | 2020-09-19 | 8694.38 | 8694.38 | 8694.38 | 8694.38 | 8694.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/TSM/FISM-2020/C-003, contratista:ING. JORGE ARMANDO MORALES CANO, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:703656.0, importe_modificado:703656.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1835256/proyecto_INICIO, 1835256/proyecto_PROCESO, 1835256/proyecto_FIN, 1835256/proyecto_PROCESO, 1835256/proyecto_FIN, 1835256/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a petición de Paola Barreto. , trimestre:5.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:Se devuelve a petición de Paola Barreto. , trimestre:5.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:Se devuelve a petición de Paola Barreto. , trimestre:5.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:Se devuelve a petición de Paola Barreto. , trimestre:5.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | DUR200401835865 | Proyecto de inversión | 239775.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239775.28, modificado:239775.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN BERNARDO LOCALIDAD CINCO DE JULIO ASENTAMIENTO CINCO DE JULIO - 194819 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 194819 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:14, direccion:EJIDO CINCO DE JULIO, 35483 CINCO DE JULIO, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LAS TRES ACCIONES SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-105.49821522, lat:26.02596454}} | 2020-09-28 | 2020-12-18 | 239775.28 | 239775.28 | 239775.28 | 239775.28 | 239775.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSB/AP/FISE-2020/C--004/4, contratista:INGENIERIA E INMOVILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:239775.28, importe_modificado:239775.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1835865/proyecto_INICIO, 1835865/proyecto_PROCESO, 1835865/proyecto_INICIO, 1835865/proyecto_PROCESO, 1835865/proyecto_INICIO, 1835865/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401838332 | Proyecto de inversión | 27648.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27648.6, modificado:27648.6}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (SIETE BATERIAS) EN LA LOCALIDAD BAJÍO DEL ALAMBRE - 202589 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 202589 | S | 10 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:RANCHERIA BAJÍO DEL ALAMBRE, 35434 BAJÍO DEL ALAMBRE, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN VARIOS PUNTOS DE LAS LOCALIDAD BAJIO DEL ALAMBRE, lon:-106.03930311, lat:25.74569037}} | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 27648.6 | 27648.6 | 27648.6 | 27648.6 | 27648.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/VIV/01/2020-4, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:27648.6, importe_modificado:27648.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1838332/proyecto_INICIO, 1838332/proyecto_PROCESO, 1838332/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401838857 | Proyecto de inversión | 201321.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201321.19, modificado:201321.19}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RICARDO GARCÍA DE COLONIA VALLE DEL TAGARETE - 204171 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 204171 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:409.0, meta_modificada:409.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO GARCÍA COLONIA VALLE DEL TAGARETE, 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE DEL BOSQUE Y BOULEVARD NUEVO, BOULEVARD GOMEZ MORIN SE TRANSITA SOBRE BOULEVARD NUEVO EN DIRECCIÓN A ESCUELA , lon:-105.43194047, lat:25.04882935}} | 2020-08-09 | 2020-09-20 | 201321.19 | 201321.19 | 201321.19 | 201321.19 | 201321.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96177, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:201321.19, importe_modificado:201321.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:409.0}} | {1838857/proyecto_PROCESO, 1838857/proyecto_INICIO, 1838857/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401838973 | Proyecto de inversión | 523538.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523538.26, modificado:523538.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO CON CLAVE 10DPR0609P DE LA LOCALIDAD DE LOS ALTARES - 204429 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 204429 | S | 75 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:554.0, meta_modificada:554.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:10, direccion:RANCHERIA LOS ALTARES, 34625 LOS ALTARES, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 48.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO CAMINO A TEPEHUANTES, ENTRONQUE A LOS ALTARES, lon:-105.89419201, lat:24.99592362}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 523538.26 | 523538.26 | 523538.26 | 523538.26 | 523538.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96184, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:523538.26, importe_modificado:523538.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:554.0}} | {1838973/proyecto_PROCESO, 1838973/proyecto_FIN, 1838973/proyecto_INICIO, 1838973/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401839049 | Proyecto de inversión | 1441521.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1441521.73, modificado:1441521.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL UNIÓN EN COLONIA ARROYO DEL TAGARETE-EL PUEBLO - 204559 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 204559 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:COLONIA EL PUEBLO, 34649 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , POR CALLE QUE SE ENCUENTRA ATRAS DEL AUDITORIO MUNICIPAL SE BAJA HACIA EL ARROYO DEL TAGARETE, lon:-105.42581326, lat:25.03615413}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 1441521.73 | 1441521.73 | 1441521.73 | 1441521.73 | 1441521.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96151, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1441521.73, importe_modificado:1441521.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1839049/proyecto_INICIO, 1839049/proyecto_FIN, 1839049/proyecto_PROCESO, 1839049/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401839220 | Proyecto de inversión | 1423630.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:685243.46, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:738386.66, modificado:738386.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO ASENTAMIENTO IGNACIO ZARAGOZA SECTOR-6 - 205003 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 205003 | S | 66 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GUERRAS DE REFORMA 113 113 INTERIOR 113 COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE GUERRAS DE REFORMA Y CALLE FUERTES DE LORETO Y GUADALUPE, CALLE 29 DE ENERO CALLE GUERRAS DE REFORMA, lon:-104.60607503, lat:24.00628188}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 738386.66 | 738386.66 | 738386.66 | 738386.66 | 738386.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-006-2020, contratista:GRUPO ACQUA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:8166080.98, importe_modificado:8166080.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:22.0}} | {1839220/proyecto_INICIO, 1839220/proyecto_FIN, 1839220/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401839269 | Proyecto de inversión | 129420.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:62294.86, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67126.06, modificado:67126.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN DURANGO LOCALIDAD QUINCE DE SEPTIEMBRE ASENTAMIENTO QUINCE DE SEPTIEMBRE SECTOR-7 - 205130 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 205130 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:242, direccion:CALLE DEL CAMPO INTERIOR 0 0 PUEBLO QUINCE DE SEPTIEMBRE, 34320 QUINCE DE SEPTIEMBRE, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CALLE DEL CAMPO POBLADO QUINCE DE SEPTIEMBRE DURANGO, lon:-104.61013755, lat:23.95434859}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 67126.06 | 67126.06 | 67126.06 | 67126.06 | 67126.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-006-2020, contratista:GRUPO ACQUA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:8166080.98, importe_modificado:8166080.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1839269/proyecto_INICIO, 1839269/proyecto_FIN, 1839269/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401839341 | Proyecto de inversión | 1040000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:935883.65, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104116.35, modificado:104116.35}} | TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y/O CULTURAL EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC CON CLAVE 10DPR1033B DE LA LOCALIDAD DE CIÉNEGA DE SAN JOSÉ - 205359 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 205359 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:29, direccion:RANCHERIA LA CIÉNEGA DE SAN JOSÉ, 34605 LA CIÉNEGA DE SAN JOSÉ, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 6.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUR DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.40265339, lat:25.10247655}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 104116.35 | 104116.35 | 104116.35 | 104116.35 | 104116.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96143, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:104116.35, importe_modificado:104116.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1839341/proyecto_PROCESO, 1839341/proyecto_FIN, 1839341/proyecto_INICIO, 1839341/proyecto_PROCESO, 1839341/proyecto_FIN, 1839341/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401839571 | Proyecto de inversión | 85027.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27479.0, modificado:27479.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:30069.62, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:27479.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LAS COLONIAS FRANCISCO VILLA Y VALLE DORADO DENTRO DE LA ZAP 1003200011608 - 206022 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 206022 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE MIRASOL COLONIA FRANCISCO VILLA, 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE AMAPOLA Y CALLE LIRIOS, CALLE JARDIN SE TRANSITA POR BOULEVART TAGARETE Y A LA ALTURA DE OXXO SE GIRA HACIA EL OESTE DE , lon:-105.4335396, lat:25.04463573}} | 2020-11-20 | 2020-12-31 | 27479 | 27479 | 27479 | 27479 | 27479 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96338, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:27479.0, importe_modificado:27479.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1839571/proyecto_INICIO, 1839571/proyecto_FIN, 1839571/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401839841 | Proyecto de inversión | 42513.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13739.5, modificado:13739.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:15034.81, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:13739.5, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO JAVIER LEYVA - 206880 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 206880 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:47, direccion:PUEBLO FRANCISCO JAVIER LEYVA, 34607 FRANCISCO JAVIER LEYVA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 12.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO CAMINO A LA OCALIDAD DE JOSÉ M, lon:-105.30648107, lat:24.99100876}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 13739.5 | 13739.5 | 13739.5 | 13739.5 | 13739.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95406, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:13739.5, importe_modificado:13739.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1839841/proyecto_INICIO, 1839841/proyecto_FIN, 1839841/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401839908 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4500.0, modificado:4500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40500.0, modificado:40500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CANATLÁN LOCALIDAD SANTA CRUZ ASENTAMIENTO LA CAÑADA - 207115 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | EL H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 207115 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:398, direccion:EJIDO LA CAÑADA, 34407 SANTA CRUZ, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN SANTA CRUZ DE LAS HUERTA, lon:-104.76443709, lat:24.55452966}} | 2020-11-15 | 2020-12-15 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/035/2020, contratista:ORLANDO FAVIO GONZALEZ MARTINEZ, convocante:CANATLAN, monto:1344826.74, importe_modificado:1344826.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1839908/proyecto_INICIO, 1839908/proyecto_FIN, 1839908/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401839922 | Proyecto de inversión | 1417358.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1417358.12, modificado:1417358.12}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN BUENAVENTURA, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 207143 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 207143 | S | 259 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1467.2, meta_modificada:1467.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:29, direccion:RANCHERIA SAN BUENAVENTURA, 34996 SAN BUENAVENTURA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN BUENAVENTURA CERCA DE LA LOCALIDAD DE CURACHITOS, lon:-104.90770488, lat:22.60612587}} | 2020-06-05 | 2020-07-20 | 1417358.12 | 1417358.12 | 1417358.12 | 1417358.12 | 1417358.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-AyS024, contratista:EDIFICACIÒN OBJETIVA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1417358.12, importe_modificado:1417358.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1467.2}} | {1839922/proyecto_INICIO, 1839922/proyecto_PROCESO, 1839922/proyecto_FIN, 1839922/proyecto_INICIO, 1839922/proyecto_FIN, 1839922/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401840198 | Proyecto de inversión | 36341.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:16353.78, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19987.85, modificado:19987.85}} | CONSTRUCCIÓN DE 42.98M2 DE TECHO DE LOSA EN LA COLONIA JARDINES DEL VALLE DENTRO DE LA ZAP 100320001538 (1 ACCIÓN) - 207946 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 207946 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.98, meta_modificada:42.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE ACANTO COLONIA JARDINES DEL VALLE, 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE VIOLETA Y CALLE BUGAMBILIA, CALLE CAMPANILLA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL CERCA DE CDC FRANCISCO VILLA Y ESCUE, lon:-105.43987127, lat:25.04559254}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 19987.85 | 19987.85 | 19987.85 | 19987.85 | 19987.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-CLZUR-060-2020, contratista:FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1691100.0, importe_modificado:1691100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.98}} | {1840198/proyecto_INICIO, 1840198/proyecto_FIN, 1840198/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401840480 | Proyecto de inversión | 661532.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661532.07, modificado:661532.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO (OFICINA DE ATENCIÓN COMUNITARIA) EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE JACALITOS DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 208737 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 208737 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:101.0, meta_modificada:101.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:630, direccion:RANCHERIA LLANO DE JACALITOS, 34987 LLANO DE JACALITOS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE JACALITOS, lon:-104.84146978, lat:23.02589922}} | 2020-02-10 | 2020-04-25 | 661532.07 | 661532.07 | 661532.07 | 661532.07 | 661532.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-CID2020-002-2, contratista:EDIFICACIÒN OBJETIVA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1245569.78, importe_modificado:661532.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:101.29}} | {1840480/proyecto_INICIO, 1840480/proyecto_PROCESO, 1840480/proyecto_FIN, 1840480/proyecto_PROCESO, 1840480/proyecto_FIN, 1840480/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401840518 | Proyecto de inversión | 695000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695000.0, modificado:695000.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE CON PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN MANUEL DE LA GALERA - 208842 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 208842 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:120, direccion:RANCHERIA SAN MANUEL DE LA GALERA, 34613 SAN MANUEL DE LA GALERA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , A 30.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE, DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, SALIENDO A SAN NICOLAS, LOCALIDADES QUE, lon:-105.33417346, lat:24.78430776}} | 2020-11-02 | 2020-12-21 | 695000 | 695000 | 695000 | 695000 | 695000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD/DIR-O.P.058-2020, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:695000.0, importe_modificado:695000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1840518/proyecto_INICIO, 1840518/proyecto_FIN, 1840518/proyecto_PROCESO, 1840518/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401840576 | Proyecto de inversión | 21671.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:10835.77, modificado:10835.77}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10835.77, modificado:10835.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOS AMOLES DEL MUNICIPIO DE RODEO DURANGO - 209050 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO | 209050 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.58, meta_modificada:46.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:4, direccion:EJIDO LOS AMOLES, 35786 LOS AMOLES, RODEO DURANGO ENTRE Y , CASAS DE MARTIN GARCIA RENTERIA Y AARON ANIMA CONTRERAS, lon:-104.44664044, lat:25.13258498}} | 2020-06-03 | 2020-08-01 | 21671.54 | 21671.54 | 21671.54 | 21671.54 | 21671.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020(M), contratista:CORPORATIVO BEGUZ SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO, monto:994845.0, importe_modificado:994845.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.58}} | {1840576/proyecto_PROCESO, 1840576/proyecto_FIN, 1840576/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401840726 | Proyecto de inversión | 273586 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273586.0, modificado:273586.0}} | EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE LAS FLORES - 209677 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 209677 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:46, direccion:RANCHERIA LAS FLORES, 34627 LAS FLORES, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , A 109.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO. ZONA DE LAS QUEBRADAS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL. EN LO, lon:-106.47219315, lat:24.79876997}} | 2020-11-23 | 2020-11-30 | 273586 | 273586 | 273586 | 273586 | 273586 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD/DIR-O.P.053-2020, contratista:FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:273586.0, importe_modificado:273586.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1840726/proyecto_PROCESO, 1840726/proyecto_INICIO, 1840726/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401841085 | Proyecto de inversión | 1245030.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1245030.09, modificado:1234388.04}} | REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO EN SAPIORIZ EN EL POBLADO DE SAPIORIZ, MUNICIPIO DE LERDO, DGO. - 210695 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 210695 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:49, direccion:PUEBLO ESTACIÓN SAPIORIS, 35190 SAPIORIS, LERDO DURANGO ENTRE Y , A UNOS METROS DEL CAMPO DEPORTIVO DEL PUEBLO Y A 500 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA A 100 MTS DE LA CALLE PRINCIPAL DEL PUEBLO DE SAPIOSRIS EN EL MPIO DE LERDO D, lon:-103.71308288, lat:25.45280739}} | 2020-11-02 | 2020-12-15 | 1234388.04 | 1234388.04 | 1234388.04 | 1234388.04 | 1234388.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-AYS-IR-27/2020, contratista:L.I. MARIA DE LOURDES SALAZAR ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:1234388.04, importe_modificado:1234388.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1841085/proyecto_INICIO, 1841085/proyecto_FIN, 1841085/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401841452 | Proyecto de inversión | 83860.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83860.4, modificado:83860.4}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LAS ESPINAS HACIA LA PISTA, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (LOC. LA GUACAMAYITA) - 211689 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 211689 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:14, direccion:RANCHERIA LA GUACAMAYITA, 34975 LA GUACAMAYITA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS LOCALIDAD DE LA GUACAMAYITA, lon:-104.71079539, lat:23.33322422}} | 2020-06-25 | 2020-08-23 | 83860.4 | 83860.4 | 83860.4 | 83860.4 | 83860.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-VIVELEALUM001-6, contratista:REINGENIERIA Y SOLUCIONES EN MATERIAL Y EQUIPO ELECTRICO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3454968.66, importe_modificado:83860.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1841452/proyecto_INICIO, 1841452/proyecto_PROCESO, 1841452/proyecto_FIN, 1841452/proyecto_INICIO, 1841452/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401842278 | Proyecto de inversión | 296195 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296195.0, modificado:296195.0}} | CONSTRUCCION DE DIEZ ACCIONES DE CUARTO ADICIONAL DE4.50X3.70 CON LOSA DE CONCRETO EN LAS LOCALIDAD SANTA CLARA. - 214215 | 10 | Durango | 31 | Santa Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA | 214215 | S | 18 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE DIVERSAS BARRIO SANTA CLARA CENTRO, 35880 SANTA CLARA, SANTA CLARA DURANGO ENTRE CALLE DIVERSAS Y , DOMICILIOS DIVERSOS CON REFEERNCIA A HITOS LOCALES, lon:-103.35255058, lat:24.47922269}} | 2020-10-29 | 2020-12-29 | 296195 | 296195 | 296195 | 296195 | 296195 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSC-FISM-011-2020-g, contratista:DESERMA SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA CLARA, monto:296195.0, importe_modificado:296195.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1842278/proyecto_INICIO, 1842278/proyecto_PROCESO, 1842278/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401843001 | Proyecto de inversión | 252693.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:25000.0, modificado:25000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227693.56, modificado:227693.56}} | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA DE 47.55 M2 - 216264 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 216264 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CIUDAD SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA EN COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES, lon:-105.72613177, lat:25.34862551}} | 2020-09-03 | 2020-12-15 | 252693.56 | 252693.56 | 252693.56 | 252693.56 | 252693.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MEV/FISM/2020/018, contratista:ANGELICA MARIA FRANCO SIMENTAL, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:2526935.68, importe_modificado:2526935.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1843001/proyecto_INICIO, 1843001/proyecto_FIN, 1843001/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401843388 | Proyecto de inversión | 47345.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47345.58, modificado:47346.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA HERMANOS REVUELTAS DENTRO DE LA ZAP 100320001128A - 217406 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 217406 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA HERMANOS REVUELTAS, 34636 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE SAN MIGUEL AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL CERCA DE CDC HERMANOS R, lon:-105.41518374, lat:25.05588826}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 47346.18 | 47346.18 | 47346.18 | 47346.18 | 47346.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96074, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:47346.18, importe_modificado:47346.18}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1843388/proyecto_FIN, 1843388/proyecto_INICIO, 1843388/proyecto_FIN, 1843388/proyecto_PROCESO, 1843388/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401843922 | Proyecto de inversión | 89730.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89730.63, modificado:89730.63}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 7 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LA PROVIDENCIA DENTRO DE LA ZAP 1003200011665 - 219161 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 219161 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE SAN IGNACIO COLONIA PROVIDENCIA, 34640 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SANTA EDUBIJES SE ENCUENTRA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TRANSITANDO POR DETR, lon:-105.43544831, lat:25.04219864}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 89730.63 | 89730.63 | 89730.63 | 89730.63 | 89730.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-CS-027-2020, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:3845598.36, importe_modificado:3845598.36}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:7.0}} | {1843922/proyecto_INICIO, 1843922/proyecto_FIN, 1843922/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401844047 | Proyecto de inversión | 1615151.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1615151.31, modificado:1615151.31}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 126 CALENTADORES SOLARES EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL FUERA DE ZAP - 219471 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 219471 | S | 315 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA ALTAMIRA, 34635 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE CORONA Y CALLE BACA ORTIZ, CALLE HIDALGO DISTINTAS COLONIAS DE CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.42002246, lat:25.04388624}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 1615151.31 | 1615151.31 | 1615151.31 | 1615151.31 | 1615151.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-CS-027-2020, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:3845598.36, importe_modificado:3845598.36}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:126.0}} | {1844047/proyecto_INICIO, 1844047/proyecto_PROCESO, 1844047/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401844252 | Proyecto de inversión | 32000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, modificado:32000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTOS DORMITORIO EN SAN JUAN DEL RÍO LOCALIDAD LOS BORJAS RANCHO ASENTAMIENTO LOS BORJAS RANCHO - 220091 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 220091 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:132, direccion:RANCHERIA LOS BORJAS [RANCHO], 34494 LOS BORJAS [RANCHO], SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , SOBRE4 LA CARRETERA PANAMERICANA EN SU TRAMO DURANGO PARRAL SOBRE EL KILOMETRO 98, lon:-104.53161381, lat:24.76515037}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-006/2020, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:3520000.0, importe_modificado:3520000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1844252/proyecto_INICIO, 1844252/proyecto_FIN, 1844252/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401844293 | Proyecto de inversión | 17898.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:8949.26, modificado:8949.26}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8949.26, modificado:8949.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD HIDALGO DE SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE RODEO DURANGO - 220215 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO | 220215 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.97, meta_modificada:18.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:17, direccion:EJIDO HIDALGO DE SAN ANTONIO, 35784 HIDALGO DE SAN ANTONIO, RODEO DURANGO ENTRE Y , CASA DE MA. SANTOS CONTRERAS ESTUPIÑAN, lon:-104.53755068, lat:25.12794161}} | 2020-06-03 | 2020-08-01 | 17898.52 | 17898.52 | 17898.52 | 17898.52 | 17898.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020(M), contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO, monto:1610354.69, importe_modificado:1610354.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.97}} | {1844293/proyecto_INICIO, 1844293/proyecto_PROCESO, 1844293/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401844333 | Proyecto de inversión | 55114.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:27557.24, modificado:27557.24}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27557.24, modificado:27557.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD HIGUERAS DEL MUNICIPIO DE RODEO DURANGO - 220330 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO | 220330 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.4, meta_modificada:58.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:18, direccion:EJIDO HIGUERAS, 35784 HIGUERAS, RODEO DURANGO ENTRE Y , CASAS DE LEONOR RUTIAGA PEREZ ISMAEL RAMOS MARTINEZ Y JAVIER ESTUPIÑAN PEREZ, lon:-104.57856914, lat:25.09135657}} | 2020-06-03 | 2020-08-01 | 55114.48 | 55114.48 | 55114.48 | 55114.48 | 55114.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020(M), contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO, monto:1610354.69, importe_modificado:1610354.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.4}} | {1844333/proyecto_INICIO, 1844333/proyecto_PROCESO, 1844333/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401844427 | Proyecto de inversión | 37521.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:18760.63, modificado:18760.63}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18760.63, modificado:18760.63}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD LA GOTERA DEL MUNICIPIO DE RODEO DURANGO - 220589 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO | 220589 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.76, meta_modificada:39.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:15, direccion:RANCHERIA LA GOTERA, 35765 LA GOTERA, RODEO DURANGO ENTRE Y , CASAS DE ELSA CARDOZA ARREOLA Y ROSALBA LUCERO GODOY, lon:-104.65951681, lat:25.1918763}} | 2020-06-03 | 2020-08-01 | 37521.26 | 37521.26 | 37521.26 | 37521.26 | 37521.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020(M), contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO, monto:1610354.69, importe_modificado:1610354.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.76}} | {1844427/proyecto_INICIO, 1844427/proyecto_PROCESO, 1844427/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401844431 | Proyecto de inversión | 72577.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32660.01, modificado:32660.01}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:7257.79, modificado:7257.79}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:32660.01, modificado:32660.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL DE 4.50 MTS X 3.70 MTS EN LA LOCALIDAD DE PRESIDIOS DE ABAJO - 220600 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 220600 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:67, direccion:PUEBLO PRESIDIO DE ABAJO (LA CANDELA), 35614 PRESIDIO DE ABAJO (LA CANDELA), TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL DE 4.50 X 3.70 MTS EN LA LOCALIDAD DE PRESIDIOS DE ABAJO EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUAN, lon:-105.61697705, lat:25.27267038}} | 2020-10-01 | 2020-12-21 | 72577.81 | 72577.81 | 72577.81 | 72577.81 | 72577.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MEV/FISM/2020/020, contratista:JOSE REFUGIO IBARRA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:1451566.3, importe_modificado:1451566.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1844431/proyecto_INICIO, 1844431/proyecto_FIN, 1844431/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401846179 | Proyecto de inversión | 65020.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65020.08, modificado:65020.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN DURANGO LOCALIDAD METATES TENCHONTLE ASENTAMIENTO METATES SECTOR 2-C - 225795 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 225795 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:209, direccion:PUEBLO METATES, 34315 METATES (TENCHONTLE), DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO METATES DURANGO, lon:-104.83979237, lat:23.94849293}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 65020.08 | 65020.08 | 65020.08 | 65020.08 | 65020.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-023-20, contratista:CARLOS ALBERTO LUNA DOMÍNGUEZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:715000.0, importe_modificado:715000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1846179/proyecto_FIN, 1846179/proyecto_INICIO, 1846179/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401846349 | Proyecto de inversión | 106359 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:53179.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53179.5, modificado:53179.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO ACCIONES PISO FIRME 2 EN SAN BERNARDO LOCALIDAD MATALOTES ASENTAMIENTO MATALOTES - 226196 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 226196 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:170.71, meta_modificada:170.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:28, direccion:EJIDO MATALOTES, 35450 MATALOTES, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LAS CUATRO ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE MATALOTES CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-105.72440863, lat:26.39244321}} | 2020-10-31 | 2020-12-15 | 53179.5 | 53179.5 | 53179.5 | 53179.5 | 53179.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSB/AP/FISE-2020/C--006/6, contratista:INGENIERIA E INMOVILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:106359.0, importe_modificado:106359.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.71}} | {1846349/proyecto_PROCESO, 1846349/proyecto_INICIO, 1846349/proyecto_PROCESO, 1846349/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401846585 | Proyecto de inversión | 132948.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:66474.38, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66474.37, modificado:66474.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO ACCIONES DE PISO FIRME 2 EN SAN BERNARDO LOCALIDAD SAN BERNARDO ASENTAMIENTO SAN BERNARDO - 226793 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 226793 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.98, meta_modificada:108.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN BERNARDO, 35490 SAN BERNARDO, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LAS CINCO ACCIONES DE PISOS FIRMES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO, lon:-105.52282443, lat:26.00124652}} | 2020-10-30 | 2020-12-15 | 66474.37 | 66474.37 | 66474.37 | 66474.37 | 66474.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSB/AP/FISE-2020/C--006/2, contratista:INGENIERIA E INMOVILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:132948.75, importe_modificado:132948.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.98}} | {1846585/proyecto_INICIO, 1846585/proyecto_PROCESO, 1846585/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401846888 | Proyecto de inversión | 143671.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:71835.53, modificado:71835.53}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71835.54, modificado:71835.54}} | CONSTRUCCIÓN DE 9 ACCIONES DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OTÁEZ LOCALIDAD OTÁEZ ASENTAMIENTO OTÁEZ - 227532 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 227532 | S | 21 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:PUEBLO OTÁEZ, 34650 OTÁEZ, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , LAS 9 ACCIONES DE TECHOS SE ENCUENTRAS DISTRIBUIDADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DE OTÁEZ CON DOM CONOCIDO EN OTÁEZ DGO., lon:-105.99493918, lat:24.69910205}} | 2020-07-09 | 2020-09-11 | 143671.07 | 143671.07 | 143671.07 | 143671.07 | 143671.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-VIV-015-R33-2020/1, contratista:RODOLFO VALLES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE OTAEZ, monto:143671.07, importe_modificado:143671.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.0}} | {1846888/proyecto_INICIO, 1846888/proyecto_PROCESO, 1846888/proyecto_INICIO, 1846888/proyecto_PROCESO, 1846888/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401846973 | Proyecto de inversión | 49705.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24873.02, modificado:24873.02}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24832.96, modificado:24832.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MAPIMÍ LOCALIDAD SAN JOSÉ DE BELLAVISTA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DE BELLAVISTA - 227727 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAPIMI | 227727 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:117.69, meta_modificada:117.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:130, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE BELLAVISTA, 35236 SAN JOSÉ DE BELLAVISTA, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-103.71732292, lat:25.86909764}} | 2020-10-30 | 2020-12-31 | 49705.98 | 49705.98 | 49705.98 | 49705.98 | 49705.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-FISMDF-R33- 004-2020, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:1199034.0, importe_modificado:1199034.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:117.69}} | {1846973/proyecto_INICIO, 1846973/proyecto_FIN, 1846973/proyecto_PROCESO, 1846973/proyecto_FIN, 1846973/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401847560 | Proyecto de inversión | 350235.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350235.9, modificado:350235.9}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDOS PARA ABREVADEROS EN LA LOCALIDAD DE SAN MANUEL DE LA GALERA - 229485 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 229485 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9450.0, meta_modificada:9450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:120, direccion:RANCHERIA SAN MANUEL DE LA GALERA, 34613 SAN MANUEL DE LA GALERA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , A 30.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE, DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.33378714, lat:24.78360209}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 350235.9 | 350235.9 | 350235.9 | 350235.9 | 350235.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD/DIR-O.P.067-2020, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:350235.9, importe_modificado:350235.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9450.0}} | {1847560/proyecto_PROCESO, 1847560/proyecto_FIN, 1847560/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401848611 | Proyecto de inversión | 542165.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542165.52, modificado:542165.52}} | MANTENIMIENTO DE PRIMARIA BARDAS PERIMETRALES EN SAN JUAN DE GUADALUPE LOCALIDAD SAN JUAN DE GUADALUPE ASENTAMIENTO SAN JUAN DE GUADALUPE - 232780 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 232780 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:46.8, meta_modificada:46.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE BRONCE PUEBLO SAN JUAN DE GUADALUPE, 35900 SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE CENTENARIO, CALLE EL VAPOR SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PLAZA PRINCIPAL Y A UNA CUADRA DE LA , lon:-102.78306271, lat:24.63064826}} | 2020-11-15 | 2020-12-15 | 542165.52 | 542165.52 | 542165.52 | 542165.52 | 542165.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:14, contratista:ANGELICA MARIA FRANCO SIMENTAL, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO, monto:542165.52, importe_modificado:542165.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:46.8}} | {1848611/proyecto_INICIO, 1848611/proyecto_FIN, 1848611/proyecto_PROCESO, 1848611/proyecto_FIN, 1848611/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401849758 | Proyecto de inversión | 560250 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560250.0, modificado:560250.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE LAJAS LAJAS ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO DE LAJAS LAJAS - 236460 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 236460 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:249.0, meta_modificada:249.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:51, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DE LAJAS (LAJAS), 34966 SAN FRANCISCO DE LAJAS (LAJAS), PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES HOGARES DE LA COMUNIDAD, lon:-105.10136068, lat:23.11960925}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 560250 | 560250 | 560250 | 560250 | 560250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-062/2020, contratista:STAMM ENERGY SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:560250.0, importe_modificado:560250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:249.0}} | {1849758/proyecto_INICIO, 1849758/proyecto_FIN, 1849758/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401849760 | Proyecto de inversión | 599893.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599893.84, modificado:599893.84}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD LA ESCONDIDA DE LA MESA DE SAN PEDRO ASENTAMIENTO LA ESCONDIDA DE LA MESA DE SAN PEDRO - 236467 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 236467 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:127, direccion:PUEBLO LA ESCONDIDA [DE LA MESA DE SAN PEDRO], 34968 LA ESCONDIDA [DE LA MESA DE SAN PEDRO], PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES HOGARES DE LA COMUNIDAD, lon:-105.65321067, lat:23.38778847}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 599893.84 | 599893.84 | 599893.84 | 599893.84 | 599893.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-040/2020, contratista:INTERTEC ENERGÍA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:599893.84, importe_modificado:599893.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:152.0}} | {1849760/proyecto_FIN, 1849760/proyecto_PROCESO, 1849760/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401849850 | Proyecto de inversión | 764545.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:764545.35, modificado:764545.35}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN PRIMARIA BRUNO MARTÍNEZ DE ABAJO EN SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 236695 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 236695 | S | 88 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA BRUNO MARTÍNEZ DE ABAJO A ESPALDAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL., lon:-104.39730213, lat:23.47387641}} | 2020-07-09 | 2020-09-06 | 764545.35 | 764545.35 | 764545.35 | 764545.35 | 764545.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-URBCEMD-003-3, contratista:DUREQ EQUIPO GANADERO S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2707436.63, importe_modificado:764545.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1849850/proyecto_PROCESO, 1849850/proyecto_FIN, 1849850/proyecto_INICIO, 1849850/proyecto_PROCESO, 1849850/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401853601 | Proyecto de inversión | 376183.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376183.41, modificado:282854.23}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE EN NOMBRE DE DIOS (COL. NUEVA VIZCAYA) , MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO - 247340 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 247340 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:375.0, meta_modificada:308.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO DE IBARRA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA NUEVA VIZCAYA, 34844 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SAUL GONZÁLEZ, CALLE GENERAL ALVARO OBREGÓN LA OBRA REFERIDA SE ENCUE, lon:-104.23465258, lat:23.84160242}} | 2020-08-31 | 2020-12-30 | 282854.23 | 282854.23 | 282854.23 | 282854.23 | 282854.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-DRE-APO-004-R33-2020, contratista:CONSTRUCTORA EL JAGUAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:376183.41, importe_modificado:282854.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:308.0}} | {1853601/proyecto_INICIO, 1853601/proyecto_PROCESO, 1853601/proyecto_FIN, 1853601/proyecto_INICIO, 1853601/proyecto_PROCESO, 1853601/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401853698 | Proyecto de inversión | 21295.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:10647.77, modificado:5952.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10647.76, modificado:5952.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD LA COMPETENCIA CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 247683 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 247683 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.57, meta_modificada:31.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:49, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N EJIDO LA COMPETENCIA, 35135 LA COMPETENCIA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION EN DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA COMPETENCIA EN EL MU, lon:-103.52866086, lat:25.6720438}} | 2020-07-21 | 2020-11-13 | 11905.01 | 11905.01 | 11905.01 | 11905.01 | 11905.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3866677.24, importe_modificado:3866677.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.12}} | {1853698/proyecto_INICIO, 1853698/proyecto_FIN, 1853698/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401853982 | Proyecto de inversión | 54814.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54814.76, modificado:54814.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN ZONA VALLE, LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE MEZQUITAL, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 248629 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 248629 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, lon:-104.39297086, lat:23.46987908}} | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 54814.76 | 54814.76 | 54814.76 | 54814.76 | 54814.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-VIVCUAR003-1, contratista:GRUPO REVISAHO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1151109.96, importe_modificado:54814.76}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1853982/proyecto_INICIO, 1853982/proyecto_PROCESO, 1853982/proyecto_INICIO, 1853982/proyecto_FIN, 1853982/proyecto_PROCESO, 1853982/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401854048 | Proyecto de inversión | 54814.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54814.76, modificado:54814.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN ZONA VALLE, LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE MEZQUITAL, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 248800 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 248800 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, lon:-104.40045058, lat:23.46686332}} | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 54814.76 | 54814.76 | 54814.76 | 54814.76 | 54814.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-VIVCUAR003-3, contratista:GRUPO REVISAHO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1151109.96, importe_modificado:54814.76}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1854048/proyecto_INICIO, 1854048/proyecto_PROCESO, 1854048/proyecto_FIN, 1854048/proyecto_INICIO, 1854048/proyecto_FIN, 1854048/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401854362 | Proyecto de inversión | 54814.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54814.76, modificado:54814.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN ZONA VALLE, LOCALIDAD DE ACATITA, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 249666 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 249666 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:435, direccion:RANCHERIA ACATITA, 34973 ACATITA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DOMICILICO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE ACATITA, lon:-104.32564696, lat:23.66684192}} | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 54814.76 | 54814.76 | 54814.76 | 54814.76 | 54814.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-VIVCUAR003-9, contratista:GRUPO REVISAHO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1151109.96, importe_modificado:54814.76}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1854362/proyecto_INICIO, 1854362/proyecto_PROCESO, 1854362/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401863451 | Proyecto de inversión | 32571.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:16285.53, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16285.53, modificado:16285.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LÁMINA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA REGIÓN SANTA MARÍA DE OCOTÁN, LOCALIDAD DE LOS FRIJOLES, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 250781 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 250781 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.77, meta_modificada:76.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:985, direccion:RANCHERIA LOS FRIJOLES, 34986 LOS FRIJOLES, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN VARIOS PUNTOS EN LA LOCALIDAD DE LOS FRIJOLES, lon:-104.6537716, lat:23.01484885}} | 2020-11-27 | 2020-12-26 | 16285.53 | 16285.53 | 16285.53 | 16285.53 | 16285.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-VIV006-2, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:500000.0, importe_modificado:16285.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.77}} | {1863451/proyecto_PROCESO, 1863451/proyecto_INICIO, 1863451/proyecto_FIN, 1863451/proyecto_PROCESO, 1863451/proyecto_FIN, 1863451/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401864260 | Proyecto de inversión | 14401.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:7200.7, modificado:7467.41}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7200.7, modificado:7467.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD LA NUEVA PLATA CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 253006 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 253006 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.58, meta_modificada:39.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:657, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N EJIDO LA NUEVA PLATA, 35134 LA PLATILLA (LA NUEVA) [NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN], GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION EN DOMICILIO CO, lon:-103.56970232, lat:25.69454999}} | 2020-07-21 | 2020-11-13 | 14934.82 | 14934.82 | 14934.82 | 14934.82 | 14934.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3866677.24, importe_modificado:3866677.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.04}} | {1864260/proyecto_INICIO, 1864260/proyecto_PROCESO, 1864260/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401864341 | Proyecto de inversión | 5529.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:2764.93, modificado:21065.22}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2764.93, modificado:21065.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD PALO BLANCO CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 253223 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 253223 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.43, meta_modificada:110.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:223, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N EJIDO PALO BLANCO, 35123 PALO BLANCO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION EN DOMICILIO CONOCIDO EJIDOPALO BLANCO EN EL MUNICIPIO DE, lon:-103.52283483, lat:25.71731555}} | 2020-07-21 | 2020-11-13 | 42130.44 | 42130.44 | 42130.44 | 42130.44 | 42130.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3866677.24, importe_modificado:3866677.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.13}} | {1864341/proyecto_INICIO, 1864341/proyecto_FIN, 1864341/proyecto_PROCESO, 1864341/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401866247 | Proyecto de inversión | 53759.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:20159.99, modificado:20159.99}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33599.98, modificado:33599.98}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ ACCIONES DE PISO FIRME EN SAN JUAN DE GUADALUPE LOCALIDAD EL PAVO MINERAL EL DIEZ ASENTAMIENTO EL PAVO MINERAL EL DIEZ - 257882 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 257882 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:20, direccion:RANCHERIA EL PAVO (MINERAL EL DIEZ), 35917 EL PAVO (MINERAL EL DIEZ), SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LAS DIEZ ACCIONES DE PISOS FIRMES SE ENCUENTRAN EN LA RANCHERIA EL PAVO, lon:-102.66626537, lat:24.8525549}} | 2020-11-30 | 2020-12-30 | 53759.97 | 53759.97 | 53759.97 | 53759.97 | 53759.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/SGPE-DGO/VIV/025/2020/4, contratista:OBRAS Y PROYECTOS SMZ SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO, monto:53759.97, importe_modificado:53759.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {1866247/proyecto_INICIO, 1866247/proyecto_PROCESO, 1866247/proyecto_INICIO, 1866247/proyecto_PROCESO, 1866247/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401866935 | Proyecto de inversión | 5376 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:2016.0, modificado:2016.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3360.0, modificado:3360.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA ACCIÓN DE PISO FIRME EN SAN JUAN DE GUADALUPE LOCALIDAD RANCHO NUEVO - 259425 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 259425 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:86, direccion:RANCHERIA RANCHO NUEVO, 35930 RANCHO NUEVO, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LA ACCIÓN DE PISO FIRME SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, lon:-102.67244426, lat:24.56004886}} | 2020-11-30 | 2020-12-30 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/SGPE-DGO/VIV/025/2020/21, contratista:OBRAS Y PROYECTOS SMZ SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO, monto:5376.0, importe_modificado:5376.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1866935/proyecto_PROCESO, 1866935/proyecto_INICIO, 1866935/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401868083 | Proyecto de inversión | 57781.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:28890.58, modificado:28890.58}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28890.58, modificado:28890.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN CANATLÁN LOCALIDAD SAN DIEGO DE ALCALÁ ASENTAMIENTO SAN DIEGO DE ALCALÁ - 262079 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | EL H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 262079 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:112, direccion:PUEBLO SAN DIEGO DE ALCALÁ, 34440 SAN DIEGO DE ALCALÁ, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES DOMICILIOS DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-105.17103766, lat:24.46252272}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 57781.16 | 57781.16 | 57781.16 | 57781.16 | 57781.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO./FISE/FISMDF/SH/026/2020, contratista:MONICA RODRIGUEZ CURIEL, convocante:CANATLAN, monto:999050.0, importe_modificado:999050.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1868083/proyecto_PROCESO, 1868083/proyecto_INICIO, 1868083/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401868810 | Proyecto de inversión | 35910 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:17955.0, modificado:17955.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17955.0, modificado:17955.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN GÓMEZ PALACIO COLONIA 7 DE NOVIEMBRE CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 264226 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 264226 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.46, meta_modificada:26.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE TABACHIN INTERIOR S/N COLONIA 7 DE NOVIEMBRE, 35015 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE TABACHIN Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CONSTRUCCION DE LOSA SOLIDA DE CONCRETO ARMADO PARA CUARTO DORMITORIO EN CO, lon:-103.4630157, lat:25.61444799}} | 2020-07-22 | 2020-09-14 | 35910 | 35910 | 35910 | 35910 | 35910 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-018/2020., contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3131742.61, importe_modificado:3131742.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.46}} | {1868810/proyecto_PROCESO, 1868810/proyecto_FIN, 1868810/proyecto_INICIO, 1868810/proyecto_FIN, 1868810/proyecto_PROCESO, 1868810/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401868973 | Proyecto de inversión | 35828.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:17914.28, modificado:17914.28}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17914.29, modificado:17914.29}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD EL QUEMADO CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 264626 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 264626 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.4, meta_modificada:26.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:124, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N EJIDO EL QUEMADO, 35118 EL QUEMADO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CONSTRUCCION DE LOSA SOLIDA DE CONCRETO ARMADO PARA CUARTO DORMITORIO EN EL, lon:-103.37973552, lat:25.71058775}} | 2020-07-22 | 2020-09-14 | 35828.57 | 35828.57 | 35828.57 | 35828.57 | 35828.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-018/2020., contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3131742.61, importe_modificado:3131742.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.4}} | {1868973/proyecto_INICIO, 1868973/proyecto_PROCESO, 1868973/proyecto_FIN, 1868973/proyecto_PROCESO, 1868973/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401869165 | Proyecto de inversión | 757045.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:757045.77, modificado:757045.77}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS Y 3 BAÑOS ADOSADOS EN ZONA CENTRO: PIE DE LA CUESTA DE PALMILLAS, PALMILLAS Y SAHUATENIPA. - 265042 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 265042 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:659, direccion:RANCHERIA SAHUATENIPA, 34585 SAHUATENIPA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN SAHUATENIPA, lon:-106.80691253, lat:24.91968238}} | 2020-10-30 | 2020-12-15 | 757045.77 | 757045.77 | 757045.77 | 757045.77 | 757045.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-053/2020, contratista:C. EMILIO ANGULO QUINTERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:757045.77, importe_modificado:757045.77}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1869165/proyecto_INICIO, 1869165/proyecto_PROCESO, 1869165/proyecto_INICIO, 1869165/proyecto_FIN, 1869165/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401870164 | Proyecto de inversión | 90556.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:45278.14, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45278.14, modificado:45278.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LAMINA CON MEZCLA DE RECURSOS VARIAS LOCALIDADES ZONA SIERRA REGION TIERRAS COLORADAS, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (LOCALIDAD DE LA MURALLA) - 267281 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 267281 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:636, direccion:RANCHERIA CERRO DEL GUAMÚCHIL, 34986 CERRO DEL GUAMÚCHIL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA MURALLA COMO NO SE ENCUENTRA EN EL SISTEMA SE PUSO EL LA LOCALIDAD MAS CERCANA CERRO DEL GUAMUC, lon:-104.81181873, lat:23.16746578}} | 2020-11-27 | 2020-12-26 | 45278.14 | 45278.14 | 45278.14 | 45278.14 | 45278.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-VIV007-3, contratista:DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:500000.0, importe_modificado:45278.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}} | {1870164/proyecto_INICIO, 1870164/proyecto_PROCESO, 1870164/proyecto_INICIO, 1870164/proyecto_FIN, 1870164/proyecto_PROCESO, 1870164/proyecto_FIN, 1870164/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401870182 | Proyecto de inversión | 84087.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:42043.99, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42043.99, modificado:42043.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LAMINA CON MEZCLA DE RECURSOS VARIAS LOCALIDADES ZONA SIERRA REGION TIERRAS COLORADAS, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (LOCALIDAD DE LA COFRADIA) - 267314 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 267314 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:137, direccion:RANCHERIA LA COFRADÍA, 34986 LA COFRADÍA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA COFRADIA, lon:-104.73424449, lat:23.10829915}} | 2020-11-27 | 2020-12-26 | 42043.99 | 42043.99 | 42043.99 | 42043.99 | 42043.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-VIV007-4, contratista:DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:500000.0, importe_modificado:42043.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:195.0}} | {1870182/proyecto_INICIO, 1870182/proyecto_PROCESO, 1870182/proyecto_FIN, 1870182/proyecto_PROCESO, 1870182/proyecto_FIN, 1870182/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401870229 | Proyecto de inversión | 35231.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:17615.71, modificado:17615.71}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17615.72, modificado:17615.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD REFORMA CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 267432 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 267432 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.96, meta_modificada:25.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:126, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N EJIDO REFORMA, 35118 REFORMA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CONSTRUCCION DE LOSA SOLIDA DE CONCRETO ARMADO PARA CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO, lon:-103.37517216, lat:25.72031244}} | 2020-07-22 | 2020-09-14 | 35231.43 | 35231.43 | 35231.43 | 35231.43 | 35231.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-018/2020., contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3131742.61, importe_modificado:3131742.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.96}} | {1870229/proyecto_FIN, 1870229/proyecto_PROCESO, 1870229/proyecto_FIN, 1870229/proyecto_INICIO, 1870229/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401870367 | Proyecto de inversión | 63389.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:31694.7, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31694.7, modificado:31694.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LAMINA CON MEZCLA DE RECURSOS VARIAS LOCALIDADES ZONA SIERRA REGION TIERRAS COLORADAS, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (LOCALIDAD DE LOS ALACRANES) - 267650 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 267650 | S | 12 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:147.0, meta_modificada:147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:213, direccion:RANCHERIA LOS ALACRANES, 34983 LOS ALACRANES, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LOS ALACRANES, lon:-104.76260727, lat:23.11219605}} | 2020-11-27 | 2020-12-26 | 31694.7 | 31694.7 | 31694.7 | 31694.7 | 31694.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-VIV007-8, contratista:DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:500000.0, importe_modificado:31694.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:147.0}} | {1870367/proyecto_INICIO, 1870367/proyecto_PROCESO, 1870367/proyecto_FIN, 1870367/proyecto_PROCESO, 1870367/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401870512 | Proyecto de inversión | 108876.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:54438.12, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54438.12, modificado:54438.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LÁMINA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA REGIÓN CANOAS, CERRITO GORDO, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 267929 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 267929 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:253.78, meta_modificada:253.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:51, direccion:RANCHERIA CERRITO GORDO, 34986 CERRITO GORDO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CERRITO GORDO, lon:-104.64803822, lat:23.14150661}} | 2020-11-27 | 2020-12-26 | 54438.12 | 54438.12 | 54438.12 | 54438.12 | 54438.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-VIV005-5, contratista:EMPRESA CONTRATISTA OFITEC DE DURANGO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:500000.0, importe_modificado:54438.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:253.78}} | {1870512/proyecto_INICIO, 1870512/proyecto_PROCESO, 1870512/proyecto_INICIO, 1870512/proyecto_FIN, 1870512/proyecto_PROCESO, 1870512/proyecto_FIN, 1870512/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401870525 | Proyecto de inversión | 115937.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:57968.6, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57968.6, modificado:57968.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LÁMINA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA REGIÓN CANOAS, SAN JOSE DEL LLANO, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 267949 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 267949 | S | 19 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.24, meta_modificada:270.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:620, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DEL LLANO, 34994 SAN JOSÉ DEL LLANO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL LLANO, lon:-104.66578013, lat:23.12106321}} | 2020-11-27 | 2020-12-26 | 57968.6 | 57968.6 | 57968.6 | 57968.6 | 57968.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-VIV005-6, contratista:EMPRESA CONTRATISTA OFITEC DE DURANGO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:500000.0, importe_modificado:57968.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.24}} | {1870525/proyecto_INICIO, 1870525/proyecto_PROCESO, 1870525/proyecto_FIN, 1870525/proyecto_PROCESO, 1870525/proyecto_FIN, 1870525/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401870646 | Proyecto de inversión | 310226.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310226.92, modificado:310226.92}} | AMPLIACIÓN DE RAMAL ELÉCTRICO CON SUBESTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LAS ESPINAS, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO - 268200 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 268200 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:12, direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL DE LAS ESPINAS, 34975 SAN MIGUEL DE LAS ESPINAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LAS ESPINAS, lon:-104.6755937, lat:23.38491482}} | 2020-08-03 | 2020-08-31 | 310226.92 | 310226.92 | 310226.92 | 310226.92 | 310226.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-VIVELE004, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:310226.92, importe_modificado:310226.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1870646/proyecto_PROCESO, 1870646/proyecto_FIN, 1870646/proyecto_INICIO, 1870646/proyecto_FIN, 1870646/proyecto_INICIO, 1870646/proyecto_PROCESO, 1870646/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401870670 | Proyecto de inversión | 2253220.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2253220.02, modificado:2253220.01}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA RAMAL PASANDO TAXICARINGA HACIA SINALOA Y LA PISTA, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 268249 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 268249 | S | 41 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:793, direccion:RANCHERIA LA PISTA, 34977 LA PISTA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA PISTA HACIA SINALOA LA OBRA SE ENCUENTRA A LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD DE LA PISTA A UN LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE, lon:-104.75194678, lat:23.20688105}} | 2020-06-23 | 2020-09-20 | 2253220.01 | 2253220.01 | 2253220.01 | 2253220.01 | 2253220.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-VIVELE002-1, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2569141.65, importe_modificado:2253220.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}} | {1870670/proyecto_FIN, 1870670/proyecto_INICIO, 1870670/proyecto_PROCESO, 1870670/proyecto_INICIO, 1870670/proyecto_FIN, 1870670/proyecto_PROCESO, 1870670/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401871006 | Proyecto de inversión | 1695859 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1695859.0, modificado:1695859.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN POANAS LOCALIDAD LA JOYA ASENTAMIENTO LA JOYA - 268969 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS DURANGO | 268969 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:9, direccion:CALLE 5 DE MAYO EJIDO LA JOYA, 34826 LA JOYA, POANAS DURANGO ENTRE CALLE IGNACIO PEREZ RAYON Y CALLE LEOCADIO CORONADO, A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-104.00322169, lat:23.83749168}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 1695859 | 1695859 | 1695859 | 1695859 | 1695859 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/URV/015/2020, contratista:LUIS ANGEL TEJADA PARTIDA, convocante:MUNICIPIO DE POANAS DURANGO, monto:1695859.0, importe_modificado:1695859.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {1871006/proyecto_INICIO, 1871006/proyecto_FIN, 1871006/proyecto_PROCESO, 1871006/proyecto_FIN, 1871006/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401871201 | Proyecto de inversión | 999999.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999999.6, modificado:999999.6}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO E.C. MEZQUITAL-TEMOHAYA HACIA LA LAJA EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 269380 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 269380 | S | 900 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:140, direccion:RANCHERIA LA LAJA, 34974 LA LAJA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA MEZQUITALTEMOHAYA HACIA LA LAJA, lon:-104.42072584, lat:23.46152471}} | 2020-07-20 | 2020-09-17 | 999999.6 | 999999.6 | 999999.6 | 999999.6 | 999999.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-URB008-A2, contratista:SECSA SERVICIOS ELECTRICO Y DE CONTROL, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:999999.6, importe_modificado:999999.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1871201/proyecto_INICIO, 1871201/proyecto_PROCESO, 1871201/proyecto_FIN, 1871201/proyecto_INICIO, 1871201/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401873185 | Proyecto de inversión | 694815.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694815.09, modificado:692757.55}} | 208045 PRIM.FRANCISCO I.MADERO LOC.CANOAS EL MEZQUITAL DG aula didáctica adosada de 6.00x8.00 mts estruct. R.D.C. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208045 | S | 35 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:947, direccion:Mezquital, Dgo., México, lon:-104.3939719, lat:23.4746427}} | 2020-11-04 | 2021-02-02 | 692757.55 | 692757.55 | 692757.55 | 692757.55 | 692757.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401873193 | Proyecto de inversión | 491509.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491509.37, modificado:491507.92}} | 208126 J.N.ANEXA A LA NORMAL ZONA CENTRO DURANGO aula didáctica aislada de 6.00x8.00 mts estruct. R.D.C. y obra exterior: red eléctrica | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208126 | S | 27 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2020-11-12 | 2021-02-02 | 491507.92 | 491507.92 | 491507.92 | 491507.92 | 491507.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401880949 | Adquisición | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, modificado:135000.0}} | Adquisición de mobiliario y/o equipo de computo conforme al proyecto de Empoderamiento de las mujeres en el estado de Durango para lograr la igualdad Sustantiva 2020 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Instituto Estatal de las Mujeres |  | S | 113 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:135000.0, meta_modificada:135000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Zaragoza 530, Zona Centro, 34000 Durango, Dgo., México, lon:-104.67177451, lat:24.02109515}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:135000.0}} | {1880949/proyecto_INICIO, 1880949/proyecto_FIN, 1880949/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401882756 | Proyecto de inversión | 19919790.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.991979027E7, modificado:1.991978963E7}} | 209005 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE DURANGO construcción dela primera etapa del taller pesado en estruct metálica y obra exterior: red eléctrica, red hidráulica, red sanitaria, subestación de 225 kv, cisterna de 33 m¿ y muro de acometida alta tensión | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 209005 | N | 0 | 0 | 886 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:546.0, meta_modificada:546.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2020-10-13 | 2021-02-21 | 19919789.63 | 19919789.63 | 19919789.63 | 19919789.63 | 19919789.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:546.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200501939250 | Proyecto de inversión | 1446157.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1446157.03, modificado:1446157.03}} | 208019 Esc. Prim. Lázaro Cárdenas Col. José López Portillo rehabilitación general en edificio "D" | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208019 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango Nuevo, 34144 Durango, Dgo., México, lon:-104.6751805, lat:23.9825786}} | 2020-07-27 | 2021-09-27 | 1446157.03 | 1446157.03 | 1446157.03 | 1446157.03 | 1446157.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200101702898 | Proyecto de inversión | 18856190 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.885619E7, modificado:1.871619584E7}} | Equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública - COMPRA DE VEHICULOS PARA PROCURACIÓN JUSTICIA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 07 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66376543, lat:23.99193782}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.6638298, lat:23.99199663}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 18716195.84 | 18716195.84 | 18716195.84 | 18716195.84 | 18716195.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200201707145 | Proyecto de inversión | 522822 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522822.0, modificado:522822.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE PROTECCIÓN EN EL RENEGADO (LA PERLA) DE TLAHUALILO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 6-APARURAL-2020 | S | 42 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:125, direccion:Unnamed Road, Durango, México, lon:-103.42666626, lat:26.18378589}} | 2020-07-06 | 2020-11-02 | 522822 | 522822 | 522822 | 522822 | 522822 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200201711053 | Adquisición | 7134.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7134.22, modificado:7134.22}} | Equipo Generación Eléctrica Aparatos y Accione del FORTAMUN | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 004 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Santiago Papasquiaro, Dgo., México, lon:-105.4243804, lat:25.0426222}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 7134.22 | 7134.22 | 7134.22 | 7134.22 | 7134.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301714620 | Proyecto de inversión | 1772227 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1772227.0, modificado:1772227.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PRAXEDIS GUERRERO DE DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 18-APARURAL-2020 | S | 353 | 329 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:613, direccion:Praxedis G. Guerrero Nuevo, Dgo., México, lon:-104.5658333, lat:23.9408333}} | 2020-07-27 | 2020-11-23 | 1772227 | 1772227 | 1772227 | 1772227 | 1772227 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301721364 | Proyecto de inversión | 90552.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:45825.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44727.0, modificado:44727.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO ADOSADOS EN LA LOCALIDAD DE EL GUAMUCHILITO MUNICIPIO DE TAMAZULA - 126867 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA | 126867 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:169, direccion:RANCHERIA EL GUAMUCHILITO, 34587 EL GUAMUCHILITO, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y ,, lon:-106.75662214, lat:24.79475802}} | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 44727 | 44727 | 44727 | 44727 | 44727 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-CEDS-003/2020 SBS, contratista:CECILIA SELENE GASTELUM SERRANO, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:981908.08, importe_modificado:485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1721364/proyecto_INICIO, 1721364/proyecto_PROCESO, 1721364/proyecto_INICIO, 1721364/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301721426 | Proyecto de inversión | 90552.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:45825.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44727.0, modificado:44727.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO ADOSADOS EN LA LOCALIDAD DE CARRICITOS MUNICIPIO DE TAMAZULA - 127484 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA | 127484 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:725, direccion:RANCHERIA CARRICITOS, 34598 CARRICITOS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y ,, lon:-106.51272873, lat:24.64361837}} | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 44727 | 44727 | 44727 | 44727 | 44727 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-CEDS-003/2020 SBS, contratista:CECILIA SELENE GASTELUM SERRANO, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:981908.08, importe_modificado:485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1721426/proyecto_INICIO, 1721426/proyecto_PROCESO, 1721426/proyecto_INICIO, 1721426/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301722045 | Proyecto de inversión | 114880 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53440.0, modificado:53440.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:8000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:53440.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD CARRERAS DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 135793 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES | 135793 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:16, direccion:PUEBLO CARRERAS, 35616 CARRERAS, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.69358423, lat:25.31332826}} | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 53440 | 53440 | 53440 | 53440 | 53440 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MEV/FISM-FISE/2020/009 SBS, contratista:ANGELICA MARIA FRANCO SIMENTAL, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:1.4636E7, importe_modificado:668000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1722045/proyecto_INICIO, 1722045/proyecto_PROCESO, 1722045/proyecto_INICIO, 1722045/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301722116 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:100000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO Y ANEXOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 136399 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 136399 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:608, direccion:EJIDO SAN ANTONIO Y ANEXOS, 34950 SAN ANTONIO Y ANEXOS, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.31118068, lat:23.7775489}} | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-001/2020, contratista:CORIA VENEGAS ERICK JEHU, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1722116/proyecto_INICIO, 1722116/proyecto_PROCESO, 1722116/proyecto_FIN, 1722116/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301722215 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:75000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD AGUA CALIENTE MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 137914 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 137914 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:3, direccion:RANCHERIA AGUA CALIENTE, 34967 AGUA CALIENTE, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y ,, lon:-105.33354181, lat:23.28889077}} | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-TECHOS-012/2020, contratista:IBARRA RODRIGUEZ JOSE REFUGIO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1722215/proyecto_INICIO, 1722215/proyecto_FIN, 1722215/proyecto_INICIO, 1722215/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301724390 | Proyecto de inversión | 629109.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629109.25, modificado:629109.25}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO LA TEMBLADORA DE CAMELLONES A EL OJITO DE CAMELLONES EN EL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO. - 8544 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE CANELAS DGO | 8544 | S | 167 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:68, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE R-036 TRAMO ENTRONQUE LOS HERRERA-TOPIA - OJITO DE CAMELLONES KILÓMETRO 137 + 000 PUEBLO EL OJITO DE CAMELLONES, 34530 EL OJITO DE CAMELLONES, CANELAS DURANGO ENTRE Y , LA REHABILITACIÓN DEL CAMIN, lon:-106.215611, lat:25.05748421}} | 2020-03-02 | 2020-03-31 | 629109.25 | 629109.25 | 629109.25 | 629109.25 | 629109.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANELAS/URB-C- 003/2020, contratista:Rodolfo valles flores, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO., monto:629109.25, importe_modificado:629109.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1724390/proyecto_INICIO, 1724390/proyecto_PROCESO, 1724390/proyecto_INICIO, 1724390/proyecto_FIN, 1724390/proyecto_PROCESO, 1724390/proyecto_FIN, 1724390/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301724576 | Proyecto de inversión | 734763.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734763.57, modificado:734763.58}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN DE EL OJITO DE CAMELLONES, CANELAS, DGO. - 9059 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANELAS DGO | 9059 | S | 75 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:68, direccion:PUEBLO EL OJITO DE CAMELLONES, 34530 EL OJITO DE CAMELLONES, CANELAS DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA BARDA SE ENCUENTRA A 113 MTS. DEL CENTRO DE SALUD A 150 MTS DE LA IGLESIA DEL PUEBLO A 122.40 MTS , lon:-106.21510669, lat:25.05852856}} | 2020-04-01 | 2020-05-15 | 734763.58 | 734763.58 | 734763.58 | 734763.58 | 734763.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANELAS/RE-C-007/2020, contratista:ING. HUMBERTO ARREOLA TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO., monto:734763.57, importe_modificado:734763.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:99.0}} | {1724576/proyecto_FIN, 1724576/proyecto_INICIO, 1724576/proyecto_FIN, 1724576/proyecto_PROCESO, 1724576/proyecto_FIN, 1724576/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301729432 | Proyecto de inversión | 41542.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41542.11, modificado:41542.11}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN NAZAS LOCALIDAD LA CABRA ASENTAMIENTO LA CABRA - 23113 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 23113 | S | 17 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:64, direccion:EJIDO LA CABRA, 35733 LA CABRA, NAZAS DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA CABRA ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE NAZAS SE ENCUENTRA A 33.3 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUR DE LA LOCALIDAD DE NAZAS EL POZO ESTA UBICADO A 87 MTS., lon:-104.06718319, lat:25.51669616}} | 2020-06-17 | 2020-06-25 | 41542.11 | 41542.11 | 41542.11 | 41542.11 | 41542.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/AYS/006/2020, contratista:C. ING. EDGAR ALAN CORONA MUÑIZ, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:41542.11, importe_modificado:41542.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1729432/proyecto_INICIO, 1729432/proyecto_FIN, 1729432/proyecto_PROCESO, 1729432/proyecto_FIN, 1729432/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301730064 | Proyecto de inversión | 201841.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201841.28, modificado:201841.28}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN SANTIAGO PAPASQUIARO LOCALIDAD SANTA CRUZ DE MACOS ASENTAMIENTO SANTA CRUZ DE MACOS - 24976 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 24976 | S | 100 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:127, direccion:RANCHERIA SANTA CRUZ DE MACOS, 34626 SANTA CRUZ DE MACOS, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , ZONA DE LAS QUEBRADAS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL. EN LOCALIDAD DE OJITO DE CAMELLONES POR ENTRONQUE A MONTOROS CAMI, lon:-106.23550371, lat:24.83277626}} | 2020-02-24 | 2020-02-28 | 201841.28 | 201841.28 | 201841.28 | 201841.28 | 201841.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD/DIR-O.P.004-2020, contratista:FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:201841.28, importe_modificado:201841.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1730064/proyecto_INICIO, 1730064/proyecto_PROCESO, 1730064/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301736710 | Proyecto de inversión | 922110.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:922110.8, modificado:922111.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CANATLÁN LOCALIDAD CANATLÁN ASENTAMIENTO LOS MANZANOS - 28792 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 28792 | S | 22 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:880.0, meta_modificada:880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR DURAZNO COLONIA LOS MANZANOS, 34453 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE AVENIDA EL MANZANAL Y ANDADOR MEMBRILLO, A UNA CUADRA DEL TEMPLO DE LA VIRGEN DEL CARMEN, lon:-104.76593728, lat:24.52859848}} | 2020-05-01 | 2020-07-15 | 922111 | 922111 | 922111 | 922111 | 922111 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISM/SE/009/2020, contratista:DOMENICA LORENA ANTUNA CARRILLO, convocante:CANATLAN, monto:922111.0, importe_modificado:922111.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:880.0}} | {1736710/proyecto_INICIO, 1736710/proyecto_FIN, 1736710/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301737776 | Proyecto de inversión | 63800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63800.0, modificado:63800.0}} | REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN SAN JUAN DE GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPITO ASENTAMIENTO GUADALUPITO - 30113 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 30113 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:14, direccion:CALLE NOMBRE DESCONOCIDO RANCHERIA GUADALUPITO, 35923 GUADALUPITO, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LA UBICACION DE LA POTABILIZADORA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA ENTRANDO A LA LOCALIDAD, lon:-102.6272154, lat:24.63660539}} | 2020-05-13 | 2020-05-28 | 63800 | 63800 | 63800 | 63800 | 63800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SGPE-DGO/AYS/009/2020, contratista:ARMANDO ORTEGA ZUÑIGA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO, monto:63800.0, importe_modificado:63800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1737776/proyecto_FIN, 1737776/proyecto_INICIO, 1737776/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301747414 | Proyecto de inversión | 165494.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:82845.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82649.51, modificado:82649.51}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS PARA BAÑO SENCILLOS EN LA CABECERA MUNICIPAL (ZAP URBANA) EN EL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. - 50895 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 50895 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.15, meta_modificada:12.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PUEBLO CONETO DE COMONFORT, 34470 CONETO DE COMONFORT, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , EN LA CABECERA MUNICIPAL SE LOCALIZAN 3 PROYECTOS 2 HACIA EL NORTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL A 40 M. DE LA BARDA SUR DEL PANTEÓ, lon:-104.77188358, lat:24.98028235}} | 2020-06-18 | 2020-10-26 | 82649.51 | 82649.51 | 82649.51 | 82649.51 | 82649.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-VIV-013/2020, contratista:ING. IRVING ARIEL VALENZUELA GANDARILLA, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT, monto:1103296.76, importe_modificado:1103296.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.15}} | {1747414/proyecto_PROCESO, 1747414/proyecto_FIN, 1747414/proyecto_INICIO, 1747414/proyecto_FIN, 1747414/proyecto_INICIO, 1747414/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301748407 | Proyecto de inversión | 32109.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32109.81, modificado:28873.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN GÓMEZ PALACIO COLONIA NICOLÁS FERNÁNDEZ - 53459 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 53459 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.5, meta_modificada:21.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON 279 INTERIOR S/N COLONIA NICOLÁS FERNÁNDEZ, 35049 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y PRIVADA IGNACIO LOPEZ RAYON, CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON CASA HABITACION, lon:-103.47641217, lat:25.58593013}} | 2020-05-13 | 2020-09-14 | 28873.28 | 28873.28 | 28873.28 | 28873.28 | 28873.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-012/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1563792.58, importe_modificado:1406169.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.5}} | {1748407/proyecto_PROCESO, 1748407/proyecto_INICIO, 1748407/proyecto_PROCESO, 1748407/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301748487 | Proyecto de inversión | 152275.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152275.18, modificado:136926.51}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD EL TRIUNFO - 53691 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACAIO DGO | 53691 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:101.96, meta_modificada:101.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:155, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL TRIUNFO, 35135 EL TRIUNFO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION, lon:-103.51349902, lat:25.6441636}} | 2020-05-13 | 2020-09-14 | 136926.51 | 136926.51 | 136926.51 | 136926.51 | 136926.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-012/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1563792.58, importe_modificado:1406169.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:101.96}} | {1748487/proyecto_INICIO, 1748487/proyecto_FIN, 1748487/proyecto_PROCESO, 1748487/proyecto_FIN, 1748487/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301748497 | Proyecto de inversión | 30825.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30825.42, modificado:27718.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD PASTOR ROUAIX - 53727 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 53727 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.64, meta_modificada:20.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:115, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PASTOR ROUAIX, 35133 PASTOR ROUAIX, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION, lon:-103.51156888, lat:25.68371597}} | 2020-05-13 | 2020-09-14 | 27718.35 | 27718.35 | 27718.35 | 27718.35 | 27718.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-012/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1563792.58, importe_modificado:1406169.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.64}} | {1748497/proyecto_INICIO, 1748497/proyecto_FIN, 1748497/proyecto_PROCESO, 1748497/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301750079 | Proyecto de inversión | 692205.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692205.24, modificado:692205.25}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA FOTO VOLTAICO AISLADO EN POZO DE AGUA POTABLE (58 PANELES) EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS - 58514 | 10 | Durango | 31 | Santa Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA | 58514 | S | 447 | 452 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:16, direccion:CALLE DETRÁS DE LA ESCUELA PUEBLO SAN MARCOS (24 DE FEBRERO), 35888 SAN MARCOS (24 DE FEBRERO), SANTA CLARA DURANGO ENTRE Y , EL POZO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA PARTE POSTERIOR DE LA ESCUELA PRIMARIA., lon:-103.545468, lat:24.29301654}} | 2020-02-10 | 2020-03-10 | 692205.25 | 692205.25 | 692205.25 | 692205.25 | 692205.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSC-FISM-001-2020, contratista:DESERMA S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA CLARA, monto:692205.25, importe_modificado:692205.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1750079/proyecto_INICIO, 1750079/proyecto_PROCESO, 1750079/proyecto_FIN, 1750079/proyecto_PROCESO, 1750079/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301751143 | Proyecto de inversión | 168389.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168389.74, modificado:168389.74}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD EL SALTO ASENTAMIENTO SAN ISIDRO - 61362 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 61362 | S | 85 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:198.0, meta_modificada:198.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:COLONIA SAN ISIDRO, 34950 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE DEL BOSQUE Y , A UN COSTADO DE LA CANCHA DE FUTBOL 7, lon:-105.35242915, lat:23.77120742}} | 2020-05-14 | 2020-07-14 | 168389.74 | 168389.74 | 168389.74 | 168389.74 | 168389.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-010/2020, contratista:CONSTRUCTORES ASOCIADOS DE EL SALTO PUEBLO NUEVO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:168389.74, importe_modificado:168389.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:198.0}} | {1751143/proyecto_FIN, 1751143/proyecto_INICIO, 1751143/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301751688 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD LA CIUDAD LA AMISTAD - EL RINCONCITO - 63119 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 63119 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:24, direccion:CIUDAD LA CIUDAD, 34955 LA CIUDAD, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , CERCA DE LA CASA DE LA FAMILIA AGUIRRE PÉREZ, lon:-105.68836987, lat:23.72906519}} | 2020-07-08 | 2020-10-30 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-036/2020, contratista:ADRIEL MARTINEZ LIMONES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:175000.0, importe_modificado:175000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1751688/proyecto_INICIO, 1751688/proyecto_PROCESO, 1751688/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301754462 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD SAN BERNARDINO DE MILPILLAS CHICO - 70963 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 70963 | S | 23 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:373.83, meta_modificada:373.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:75, direccion:PUEBLO , 00000 SAN BERNARDINO DE MILPILLAS CHICO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , POR EL EMPEDRADO DE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-105.15157942, lat:23.38416618}} | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-006/2020, contratista:FRANCO SIMENTAL AAGELICA MARIA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:373.83}} | {1754462/proyecto_INICIO, 1754462/proyecto_PROCESO, 1754462/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301755498 | Proyecto de inversión | 88089.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88089.35, modificado:88089.35}} | MANTENIMIENTO DE SECUNDARIA SANITARIOS EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD EL SALTO ASENTAMIENTO AZTECAS - 79820 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 79820 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC COLONIA AZTECAS, 34942 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE HERNÁN CORTES Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE TENOCHTITLÁN AUN COSTADO DEL COBAED, lon:-105.36421537, lat:23.78660416}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 88089.35 | 88089.35 | 88089.35 | 88089.35 | 88089.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-050/2020, contratista:GUADALUPE GALVAN MELENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:142396.19, importe_modificado:142396.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1755498/proyecto_INICIO, 1755498/proyecto_FIN, 1755498/proyecto_INICIO, 1755498/proyecto_FIN, 1755498/proyecto_PROCESO, 1755498/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301755547 | Proyecto de inversión | 100223.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100223.95, modificado:100223.95}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD EL SALTO ASENTAMIENTO CHAPULTEPEC A UN COSTADO DEL ZOOLÓGICO - 79943 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 79943 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.4, meta_modificada:91.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:ANDADOR 8 DE MAYO COLONIA CHAPULTEPEC, 34945 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE PRIVADA 8 DE MAYO Y CALLE AGUSTÍN MELGAR, PRIVADA 10 DE MAYO AUN COSTADO DEL DEPORTIVO EL ZOOLÓGICO, lon:-105.35329878, lat:23.77793996}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 100223.95 | 100223.95 | 100223.95 | 100223.95 | 100223.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-068/2020, contratista:GUADALUPE GALVAN MELENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:100223.95, importe_modificado:100223.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.4}} | {1755547/proyecto_PROCESO, 1755547/proyecto_INICIO, 1755547/proyecto_FIN, 1755547/proyecto_INICIO, 1755547/proyecto_FIN, 1755547/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301755708 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD LA ESCONDIDA DE LA MESA DE SAN PEDRO - 80357 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 80357 | S | 18 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:127, direccion:PUEBLO , 00000 LA ESCONDIDA [DE LA MESA DE SAN PEDRO], PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , POR LA ESCUELA PRIMARIA EN LAS VIVIENDAS DE ARRIBA SOBRE EL EMPEDRADO, lon:-105.65295317, lat:23.38820206}} | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-038/2020, contratista:GUADALUPE NUÑEZ DE LARA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.0}} | {1755708/proyecto_INICIO, 1755708/proyecto_PROCESO, 1755708/proyecto_FIN, 1755708/proyecto_PROCESO, 1755708/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301755782 | Proyecto de inversión | 72419.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72419.38, modificado:72419.38}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD EL SALTO ASENTAMIENTO EL MIRADOR C. SAN ANDRÉS - 80548 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 80548 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANDRÉS COLONIA EL MIRADOR, 34945 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE DIAMANTE Y CALLE AGUA MARINA, CALLE ZAFIRO POR LA CALLE QUE PASA A UN COSTADO DE VENEGAS PLAZA, lon:-105.35222589, lat:23.78331504}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 72419.38 | 72419.38 | 72419.38 | 72419.38 | 72419.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-SIDEAPAS-01/2020, contratista:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCATARILLADO Y SANEAMIENO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:6289783.53, importe_modificado:6289783.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1755782/proyecto_FIN, 1755782/proyecto_PROCESO, 1755782/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301757810 | Proyecto de inversión | 398241 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:199120.5, modificado:270833.66}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199120.5, modificado:269292.15}} | CONSTRUCCIÓN DE DOCE ACCIONES DE TECHO FIRME LOSA DE CONCRETO EN EL DIEZ DE ABRIL - 86559 | 10 | Durango | 31 | Santa Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA | 86559 | S | 25 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:318.0, meta_modificada:431.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:4, direccion:CALLE VARIAS RANCHERIA DIEZ DE ABRIL, 35896 DIEZ DE ABRIL, SANTA CLARA DURANGO ENTRE CALLE DIVERSAS Y , CALLES DIVERSAS CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-103.47990929, lat:24.5559147}} | 2020-09-01 | 2020-12-23 | 540125.81 | 540125.81 | 540125.81 | 540125.81 | 540125.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSC-FISM-SEBISED-VIV-008-2020.4, contratista:OBRAS Y SERVICIOS DEL REAL LAGUNA SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA CLARA, monto:540125.81, importe_modificado:540125.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:431.0}} | {1757810/proyecto_INICIO, 1757810/proyecto_FIN, 1757810/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301759508 | Proyecto de inversión | 162773 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162773.0, modificado:158876.79}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN DURANGO LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA - 90768 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 90768 | S | 40 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:190, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO , 00000 IGNACIO ZARAGOZA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EQUIPAMIENTO DE POZO LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, lon:-105.15036033, lat:24.37308528}} | 2020-08-03 | 2020-08-31 | 158876.79 | 158876.79 | 158876.79 | 158876.79 | 158876.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-008/2020, contratista:AB GREEN CONSTRUCTORA E INTEGRADORA DE ECOTECNOLOGIAS, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:270406.0, importe_modificado:270406.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1759508/proyecto_INICIO, 1759508/proyecto_FIN, 1759508/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301759558 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN DURANGO LOCALIDAD RÍO VERDE - 90883 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 90883 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:247, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO , 00000 RÍO VERDE, DURANGO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACION BORDO LOCALIDAD RIO VERDE, lon:-104.99709617, lat:24.27157004}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-004/2020, contratista:CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y DESARROLLOS, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:280000.0, importe_modificado:280000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1759558/proyecto_INICIO, 1759558/proyecto_FIN, 1759558/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301759977 | Proyecto de inversión | 522750 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522750.0, modificado:522750.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO LOS REMEDIOS-QUENIBAS-SANTA MARIA Y RAMALES (61.50 KM) - 92019 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 92019 | S | 453 | 508 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:61500.0, meta_modificada:61500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1123, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOS REMEDIOS - SANTA MARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 61 + 500 RANCHERIA , 00000 LOS SAUCES, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE SUR DEL MUNICIPIO EN ZONA LOS REMEDIOS, lon:-106.32521668, lat:24.63027124}} | 2020-01-31 | 2020-03-19 | 522750 | 522750 | 522750 | 522750 | 522750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-017/2020, contratista:C. ALEXIS JONAS CHAIDEZ NUÑEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:522750.0, importe_modificado:522750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:61500.0}} | {1759977/proyecto_INICIO, 1759977/proyecto_PROCESO, 1759977/proyecto_FIN, 1759977/proyecto_PROCESO, 1759977/proyecto_FIN, 1759977/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301761095 | Proyecto de inversión | 190033 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:19003.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171030.0, modificado:121664.26}} | CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO ASENTAMIENTO PROMOTORES SOCIALES AVENIDA GUADALUPE VICTORIA - 94822 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 94822 | S | 296 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA INTERIOR SN COLONIA PROMOTORES SOCIALES, 34194 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE MARIANO BALLEZA, CALLE PATRICIA HERRERA LA BAJADA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CA, lon:-104.64265925, lat:23.9855101}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 121664.26 | 121664.26 | 121664.26 | 121664.26 | 121664.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-020/2020, contratista:RACCO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:3524970.04, importe_modificado:3524970.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1761095/proyecto_INICIO, 1761095/proyecto_PROCESO, 1761095/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301761240 | Proyecto de inversión | 392985.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392985.72, modificado:390790.95}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO ASENTAMIENTO LAS HUERTAS - 95187 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 95187 | S | 82 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1078.0, meta_modificada:1078.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MANZANO INTERIOR SN COLONIA LA HUERTA, 34147 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE HIGUERA Y CALLE MANGO, CALLE EMILIO FERNANDEZ A ESPALDAS DEL SUPERMERCADO LOS ARBOLITOS, lon:-104.68655343, lat:23.99105579}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 390790.95 | 390790.95 | 390790.95 | 390790.95 | 390790.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMD-RAMO33-FAISM-04/2020, contratista:CARLOS MIGUEL HOLGUIN RAMOS, convocante:AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:390790.95, importe_modificado:390790.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1078.09}} | {1761240/proyecto_INICIO, 1761240/proyecto_PROCESO, 1761240/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301761556 | Proyecto de inversión | 290316.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290316.22, modificado:279961.43}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO ASENTAMIENTO PROMOTORES SOCIALES - 96132 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 96132 | S | 466 | 311 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN COLONIA PROMOTORES SOCIALES, 34194 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , ENTRADA POR UN COSTADO DEL CANAL DE RIEGO, lon:-104.644687, lat:23.98582867}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 279961.43 | 279961.43 | 279961.43 | 279961.43 | 279961.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-018/2020, contratista:CARLOS ROJAS ESPARZA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:804973.67, importe_modificado:804973.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1761556/proyecto_INICIO, 1761556/proyecto_PROCESO, 1761556/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301762475 | Proyecto de inversión | 28343.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:14171.78, modificado:14171.78}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14171.78, modificado:14171.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES ACCIONES DE PISO FIRME EN SAN PEDRO DEL GALLO LOCALIDAD PEÑOLES ASENTAMIENTO PEÑOLES - 98672 | 10 | Durango | 30 | San Pedro del Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 98672 | S | 12 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:24, direccion:EJIDO PEÑOLES, 35556 PEÑOLES, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , LAS TRES ACCIONE DE PÍSOS FIRMES SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA LOCALIDAD DE PEÑOLES CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-104.5296937, lat:25.65227763}} | 2020-08-31 | 2020-12-31 | 28343.56 | 28343.56 | 28343.56 | 28343.56 | 28343.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM1922/MEV/FISM-004-2020/6, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLO, monto:28343.56, importe_modificado:28343.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {1762475/proyecto_INICIO, 1762475/proyecto_PROCESO, 1762475/proyecto_INICIO, 1762475/proyecto_PROCESO, 1762475/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301763265 | Proyecto de inversión | 1157344.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:578672.13, modificado:578672.12}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578672.12, modificado:578672.12}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EL PORVENIR LOCALIDAD GUANACEVÍ - 100738 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANACEVI | 100738 | S | 1508 | 1400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2900.0, meta_modificada:2900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:GUANACEVÍ, 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN MINA EL PORVENIR, lon:-105.95992965, lat:25.93101526}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 1157344.24 | 1157344.24 | 1157344.24 | 1157344.24 | 1157344.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISE/AYS/02/2020, contratista:ARQ. DAMIAN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:1157344.24, importe_modificado:1157344.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2900.0}} | {1763265/proyecto_FIN, 1763265/proyecto_INICIO, 1763265/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301764443 | Proyecto de inversión | 106858.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48086.48, modificado:48086.48}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:10685.88, modificado:10685.88}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:48086.48, modificado:48086.48}} | CONSTRUCCIÓN DE 6459.370 M2 DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 103899 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO TEPEHUANES | 103899 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:291.98, meta_modificada:291.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:130, direccion:RANCHERIA EL RANCHITO DE LA PURÍSIMA, 35637 EL RANCHITO DE LA PURÍSIMA, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE 291.98 METROS CUADRADOS EN LA LOCALIDAD DEL RANCHITO DE LA PURISIMA, lon:-106.37224532, lat:25.37550292}} | 2020-07-21 | 2020-09-21 | 106858.84 | 106858.84 | 106858.84 | 106858.84 | 106858.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MEV/FISM-FISE/2020/010, contratista:MACOR, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:2364000.0, importe_modificado:2364000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:291.98}} | {1764443/proyecto_INICIO, 1764443/proyecto_PROCESO, 1764443/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301764452 | Proyecto de inversión | 14108.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6348.83, modificado:6348.83}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1410.87, modificado:1410.87}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:6348.83, modificado:6348.83}} | CONSTRUCCIÓN DE 6459.370 M2 DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 103927 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO TEPEHUANES | 103927 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.55, meta_modificada:38.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:104, direccion:RANCHERIA ZAPIGURI (RANCHO ZAPIGURI), 35646 ZAPIGURI (RANCHO ZAPIGURI), TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE 38.55 M2 DE PISO FIRME LOCALIZADO EN LA RANCHERÍA ZAPIGURI, lon:-105.88570749, lat:25.37450294}} | 2020-07-21 | 2020-09-21 | 14108.53 | 14108.53 | 14108.53 | 14108.53 | 14108.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MEV/FISM-FISE/2020/010, contratista:MACOR, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:2364000.0, importe_modificado:2364000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.55}} | {1764452/proyecto_INICIO, 1764452/proyecto_PROCESO, 1764452/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301765339 | Proyecto de inversión | 106611.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106611.24, modificado:104999.85}} | CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS ESCOLARES EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO ASENTAMIENTO LA VIRGEN - 106481 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 106481 | S | 222 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CRISANTEMO INTERIOR SN COLONIA LA VIRGEN, 34049 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE LIRIOS Y CALLE NARDOS, CALLE MARAVILLAS A UN COSTADO DE LA SECUNDARIA HONOR Y GLORIA, lon:-104.69896588, lat:24.03005455}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 104999.85 | 104999.85 | 104999.85 | 104999.85 | 104999.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADJ-DMOP-R33-003-2020, contratista:CONSTRUYE, EQUIPA Y DESARROLLA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:104999.84, importe_modificado:104999.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1765339/proyecto_INICIO, 1765339/proyecto_FIN, 1765339/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301765502 | Proyecto de inversión | 436816.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:200000.0, modificado:200000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236816.68, modificado:235946.68}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CANATLÁN LOCALIDAD EL POZOLE ASENTAMIENTO EL POZOLE - 106965 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA DEL AGUA DE CANATLÁN | 106965 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:102, direccion:PUEBLO EL POZOLE, 34407 EL POZOLE, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN EL POZO DE AGUA DE LA LOCALIDAD, lon:-104.78530643, lat:24.57154845}} | 2020-07-15 | 2020-08-15 | 435946.68 | 435946.68 | 435946.68 | 435946.68 | 435946.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIAC.CAN/FISM/SC/005/2020, contratista:BOMBAS SOLARES DE MEXICO, convocante:CANATLAN, monto:435946.68, importe_modificado:435946.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1765502/proyecto_INICIO, 1765502/proyecto_FIN, 1765502/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301766231 | Proyecto de inversión | 23422.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10540.22, modificado:10540.22}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2342.34, modificado:2342.34}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:10540.22, modificado:10540.22}} | CONSTRUCCIÓN DE 6459.370 M2 DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 108870 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO TEPEHUANES | 108870 | S | 2 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:203, direccion:RANCHERIA EL INDIO DE ARRIBA, 35636 EL INDIO DE ARRIBA, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE 64 M2 DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL INDIO DE ARRIBA, lon:-106.31979198, lat:25.42490189}} | 2020-07-21 | 2020-09-21 | 23422.78 | 23422.78 | 23422.78 | 23422.78 | 23422.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MEV/FISM-FISE/2020/010, contratista:MACOR, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:2364000.0, importe_modificado:2364000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {1766231/proyecto_INICIO, 1766231/proyecto_PROCESO, 1766231/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301766292 | Proyecto de inversión | 151304.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:13650.0, modificado:13650.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137654.35, modificado:137654.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN CANATLÁN LOCALIDAD DONATO GUERRA ASENTAMIENTO DONATO GUERRA - 109043 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 109043 | S | 40 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:42, direccion:PUEBLO DONATO GUERRA, 34406 DONATO GUERRA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES VIVIENDA DE LA LOCALIDAD, lon:-104.63890221, lat:24.61544905}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 151304.35 | 151304.35 | 151304.35 | 151304.35 | 151304.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/025/2020, contratista:JULIO ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:CANATLAN, monto:2161490.63, importe_modificado:2161490.63}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:21.0}} | {1766292/proyecto_FIN, 1766292/proyecto_PROCESO, 1766292/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301766352 | Proyecto de inversión | 93664.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:8450.0, modificado:8450.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85214.6, modificado:85214.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN CANATLÁN LOCALIDAD EL PROGRESO LOS PINOS ASENTAMIENTO EL PROGRESO LOS PINOS - 109195 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 109195 | S | 25 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:104, direccion:PUEBLO EL PROGRESO (LOS PINOS), 34403 EL PROGRESO (LOS PINOS), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.83762016, lat:24.63683057}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 93664.6 | 93664.6 | 93664.6 | 93664.6 | 93664.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/025/2020, contratista:JULIO ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:CANATLAN, monto:2161490.63, importe_modificado:2161490.63}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:13.0}} | {1766352/proyecto_INICIO, 1766352/proyecto_FIN, 1766352/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301766413 | Proyecto de inversión | 21614.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1950.0, modificado:1950.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19664.91, modificado:19664.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN CANATLÁN LOCALIDAD LA CAÑADA ASENTAMIENTO LA CAÑADA - 109373 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 109373 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:22, direccion:PUEBLO LA CAÑADA, 34407 LA CAÑADA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.77310121, lat:24.55069454}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 21614.91 | 21614.91 | 21614.91 | 21614.91 | 21614.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/025/2020, contratista:JULIO ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:CANATLAN, monto:2161490.63, importe_modificado:2161490.63}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1766413/proyecto_INICIO, 1766413/proyecto_FIN, 1766413/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301766933 | Proyecto de inversión | 129977.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:13000.0, modificado:13000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116977.38, modificado:116977.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CANATLÁN LOCALIDAD COLONIA ANÁHUAC PALO BLANCO ASENTAMIENTO COLONIA ANÁHUAC PALO BLANCO - 110796 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 110796 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4, direccion:PUEBLO COLONIA ANÁHUAC (PALO BLANCO), 34467 COLONIA ANÁHUAC (PALO BLANCO), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.61030558, lat:24.40964992}} | 2020-10-15 | 2020-12-15 | 129977.38 | 129977.38 | 129977.38 | 129977.38 | 129977.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/020/2020, contratista:OLA ASESORES Y CONTRATISTAS SA DE CV, convocante:CANATLAN, monto:1416689.51, importe_modificado:1416689.51}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1766933/proyecto_PROCESO, 1766933/proyecto_FIN, 1766933/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301768452 | Proyecto de inversión | 41099.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41099.98, modificado:41099.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD LOS ÁLAMOS GUANACEVI DURANGO - 114789 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 114789 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:6, direccion:RANCHERIA LOS ÁLAMOS, 35430 LOS ÁLAMOS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , ULTIMA CASA DE LA LOCALIDAD, lon:-105.8394531, lat:25.90668938}} | 2020-06-08 | 2020-09-05 | 41099.98 | 41099.98 | 41099.98 | 41099.98 | 41099.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/VIV/02/2020-07, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:41099.98, importe_modificado:41099.98}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1768452/proyecto_FIN, 1768452/proyecto_PROCESO, 1768452/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301769034 | Proyecto de inversión | 41099.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41099.98, modificado:41099.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CALENTADORES SOLARES EN LOCALIDAD CENDRADILLAS EN GUANACEVI DURANGO - 116396 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTYAMIENTO GUANACEVI | 116396 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:125, direccion:PUEBLO CENDRADILLAS, 35417 CENDRADILLAS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN LADO DEL PUEBLO, lon:-106.00940642, lat:26.28324773}} | 2020-05-08 | 2020-09-05 | 41099.98 | 41099.98 | 41099.98 | 41099.98 | 41099.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/VIV/02/2020-34, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:41099.98, importe_modificado:41099.98}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1769034/proyecto_PROCESO, 1769034/proyecto_INICIO, 1769034/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301769070 | Proyecto de inversión | 109599.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109599.96, modificado:109599.96}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHO CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD EL SALITRE MUNICIPIO DE GUANACEVI - 116476 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 116476 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:67, direccion:RANCHERIA EL SALITRE, 35435 EL SALITRE, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , ULTIMA CASA DE LA LOCALIDAD, lon:-106.0623309, lat:25.84895088}} | 2020-06-08 | 2020-09-05 | 109599.96 | 109599.96 | 109599.96 | 109599.96 | 109599.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/VIV/02/2020-17, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:109599.96, importe_modificado:109599.96}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:8.0}} | {1769070/proyecto_INICIO, 1769070/proyecto_FIN, 1769070/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301769476 | Proyecto de inversión | 27400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27400.0, modificado:27400.0}} | CONSTRUCCION DE DOS CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA BOLA DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI DURANGO - 117714 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 117714 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:312, direccion:RANCHERIA PIEDRA BOLA, 35440 PIEDRA BOLA, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , ENTRANDO A LA LOCALIDAD PRIMERA CASA, lon:-106.42381221, lat:25.92817718}} | 2020-06-08 | 2020-09-05 | 27400 | 27400 | 27400 | 27400 | 27400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/VIV/02/2020-24, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:27400.0, importe_modificado:27400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1769476/proyecto_FIN, 1769476/proyecto_INICIO, 1769476/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301769947 | Proyecto de inversión | 205499.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205499.91, modificado:205499.91}} | CONSTRUCCION DE QUINCE CALENTADORES SOLARES EN BARRIO LA TRONERA DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI DURANGO - 119232 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 119232 | S | 38 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PUEBLO GUANACEVÍ, 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , FRENTE A PLAZA LA TRONERA, lon:-105.95981657, lat:25.93671821}} | 2020-06-08 | 2020-09-05 | 205499.91 | 205499.91 | 205499.91 | 205499.91 | 205499.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/VIV/02/2020-02, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:205499.91, importe_modificado:205499.91}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:15.0}} | {1769947/proyecto_INICIO, 1769947/proyecto_FIN, 1769947/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301771862 | Proyecto de inversión | 204584.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204584.54, modificado:204195.53}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL A TOPE Y CALLE DE ACCESO Y TOPE EN LA COLONIA FELIPE RÍOS DE CD. LERDO DGO. - 124303 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 124303 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:269.81, meta_modificada:269.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL A TOPE COLONIA FELIPE RIOS, 35156 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE CALLE DE ACCESO Y , A 100 MTS DE ESCUELA PRIMARIA MARTIRES DE CHICAGO EN LA COLONIA 18 DE JULIO Y A 3 CALLES DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA, lon:-103.55210039, lat:25.54664545}} | 2020-06-11 | 2020-07-15 | 204195.53 | 204195.53 | 204195.53 | 204195.53 | 204195.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-AYS-AD-06/2020, contratista:CAMER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:204195.53, importe_modificado:204195.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:269.81}} | {1771862/proyecto_PROCESO, 1771862/proyecto_INICIO, 1771862/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301772095 | Proyecto de inversión | 17200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17200.0, modificado:17200.0}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL DE UN PANEL SOLAR EN LA LOCALIDAD AGUA DEL PINO MUNICIPIO DE GUANACEVI - 124939 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 124939 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:228, direccion:RANCHERIA AGUA DEL PINO, 35446 AGUA DEL PINO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-106.18469723, lat:25.89808401}} | 2020-06-15 | 2020-07-15 | 17200 | 17200 | 17200 | 17200 | 17200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/ELE/02/2020-03, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:17200.0, importe_modificado:17200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1772095/proyecto_INICIO, 1772095/proyecto_FIN, 1772095/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301772834 | Proyecto de inversión | 147719.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147719.59, modificado:147173.16}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE DIEZ ENTRE CALLE COMETA Y CALLE LAGUNA EN LA RANCHERÍA LA CARPA, MUNICIPIO DE LERDO, DGO. - 126954 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 126954 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:129.0, meta_modificada:129.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:84, direccion:CALLE DIEZ RANCHERIA LA CARPA, 35163 VILLA DE GUADALUPE, LERDO DURANGO ENTRE CALLE COMETA Y CALLE LAGUNA, CALLE ONCE EN CALLE DIEZ ENTRE CALLE COMETA Y CALLE LAGUNA EN LA RANCHERIA LA CARPA A TRES CALLES DE LA CARRETERA A NAZARE, lon:-103.48384492, lat:25.50741647}} | 2020-06-11 | 2020-07-15 | 147173.16 | 147173.16 | 147173.16 | 147173.16 | 147173.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-AYS-AD-14/2020, contratista:ARQ. JOSE ELOY ESPINOZA ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:147173.15, importe_modificado:147173.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:129.0}} | {1772834/proyecto_INICIO, 1772834/proyecto_FIN, 1772834/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301773332 | Proyecto de inversión | 17200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17200.0, modificado:17200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL DE UN PANEL SOLAR EN LA LOCALIDAD DE RIO COLORADO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI - 128296 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 128296 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:402, direccion:RANCHERIA RÍO COLORADO, 35440 RÍO COLORADO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , PRIMERA CASA DE LA LOCALIDAD, lon:-106.23024911, lat:25.87148957}} | 2020-06-15 | 2020-07-15 | 17200 | 17200 | 17200 | 17200 | 17200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/ELE/02/2020-14, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:17200.0, importe_modificado:17200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1773332/proyecto_INICIO, 1773332/proyecto_FIN, 1773332/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301773447 | Proyecto de inversión | 17200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17200.0, modificado:17200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL DE UN PANEL SOLAR EN LA LOCALIDAD EL ZORRILLO MUNICIPIO DE GUANACEVI - 128618 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 128618 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:88, direccion:RANCHERIA EL ZORRILLO, 35437 EL ZORRILLO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , ENTRANDO A LA LOCALIDAD PRIMERA CASA, lon:-106.07795763, lat:26.19262922}} | 2020-06-15 | 2020-07-15 | 17200 | 17200 | 17200 | 17200 | 17200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/ELE/02/2020-21, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:17200.0, importe_modificado:17200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1773447/proyecto_INICIO, 1773447/proyecto_FIN, 1773447/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301773861 | Proyecto de inversión | 797570 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797570.0, modificado:797570.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL EL CEDRO - LA QUEBRADA - 129869 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 129869 | S | 130 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:102, direccion:RANCHERIA LA QUEBRADA, 35445 EL CEDRO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , TRAMO EL CEDRO LA QUEBRADA, lon:-106.27428737, lat:26.05510322}} | 2020-06-08 | 2020-07-10 | 797570 | 797570 | 797570 | 797570 | 797570 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/URB/06/2020, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:797570.0, importe_modificado:797570.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1773861/proyecto_FIN, 1773861/proyecto_PROCESO, 1773861/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301777702 | Proyecto de inversión | 236979.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIÓN, monto:11819.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225160.52, modificado:225160.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PRIV. MATAMOROS Z. CENTRO EN VICENTE GUERRERO - 136130 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO DURANGO | 136130 | S | 40 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:244.29, meta_modificada:244.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:PRIVADA MATAMOROS INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO CENTRO, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE EPIFANIO ESPARZA Y CALLE MATAMOROS, CALLE AJILADERO LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUETRA A UNA CUADRA DEL, lon:-103.97746363, lat:23.72698274}} | 2020-08-10 | 2020-09-12 | 225160.52 | 225160.52 | 225160.52 | 225160.52 | 225160.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP/FISM/2020-012, contratista:ARTURO IBARRA LEYVA, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:236979.52, importe_modificado:236979.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:244.29}} | {1777702/proyecto_PROCESO, 1777702/proyecto_FIN, 1777702/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301778551 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:500000.0, modificado:500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN GUADALUPE VICTORIA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA ASENTAMIENTO GUADALUPE VICTORIA CENTRO - 137162 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | 137162 | S | 95 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE HEROES DE INDEPENDENCIA CIUDAD GUADALUPE VICTORIA CENTRO, 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE VALENTIN GÓMEZ FARIAS Y CALLE HIDALGO, CALLE VICENTE GUERRERO AL SUR POR CALZADA LAZRO CARDENAS COL, lon:-104.11290527, lat:24.43728092}} | 2020-05-08 | 2020-06-08 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-009/2020, contratista:ING.- GUILLERMO CUETO MENDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {1778551/proyecto_INICIO, 1778551/proyecto_PROCESO, 1778551/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301779363 | Proyecto de inversión | 620406.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:62040.69, modificado:62040.69}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558366.24, modificado:558366.24}} | CONSTRUCCIÓN DE 717.12 M2 DE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO - 138064 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO TEPEHUANES | 138064 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:622.28, meta_modificada:622.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CIUDAD SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE 622.28 M2 DE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES EN SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, lon:-105.72386036, lat:25.3380893}} | 2020-08-10 | 2020-10-26 | 620406.93 | 620406.93 | 620406.93 | 620406.93 | 620406.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MEV/FISM/2020/016, contratista:JOSE REFUGIO IBARRA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:714961.46, importe_modificado:714961.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:622.28}} | {1779363/proyecto_INICIO, 1779363/proyecto_PROCESO, 1779363/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301782038 | Proyecto de inversión | 29850.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:14925.38, modificado:14925.38}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14925.38, modificado:14925.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN GUADALUPE VICTORIA LOCALIDAD GENERAL ÁLVARO OBREGÓN - 140860 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | 140860 | S | 18 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ PUEBLO GENERAL ÁLVARO OBREGÓN, 34720 GENERAL ÁLVARO OBREGÓN, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 3 DE ENERO ACCIONES DISTRIBUIDAS CONFORME A SOLICITUD CIUD, lon:-104.07423525, lat:24.48207135}} | 2020-04-28 | 2020-05-28 | 29850.76 | 29850.76 | 29850.76 | 29850.76 | 29850.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-007/2020, contratista:AALF CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {1782038/proyecto_INICIO, 1782038/proyecto_PROCESO, 1782038/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301782681 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN GUADALUPE VICTORIA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA - 141379 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | 141379 | S | 8458 | 8048 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:285.0, meta_modificada:285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO CIUDAD GUADALUPE VICTORIA CENTRO, 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE ISIDRO DE JUÁREZ Y CALLE LUCIO ROSALES, CALLE JUÁREZ AL SUR DE LA CIUDAD COLONIA EJIDAL, lon:-104.12570388, lat:24.43377488}} | 2020-05-14 | 2020-06-14 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-ADQ-011/2020, contratista:IVOONE MARGARITA MENDOZA SÁNCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:285.0}} | {1782681/proyecto_INICIO, 1782681/proyecto_PROCESO, 1782681/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301791575 | Proyecto de inversión | 1299361.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299361.01, modificado:1299360.45}} | 208078 J.N.PAULO FREIRE FRACC.URBIVILLAS DEL CEDRO GOMEZ barda perimetral tipo I con zapatas corridas | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208078 | S | 79 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2020-08-14 | 2020-10-26 | 1299360.45 | 1299360.45 | 1299360.45 | 1299360.45 | 1299360.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301793025 | Proyecto de inversión | 153493 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153493.0, modificado:152103.11}} | Elaboración de estudio y proyecto ejecutivo para un sistema de tratamiento de aguas residuales (lagunas de oxidación) en Mapimí, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema Descentralizado de Aguas del Municipio de Mapimí, Dgo. | APTAR-006-2020 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Mapimí, Dgo., México, lon:-103.8487392, lat:25.833708}} | 2020-10-15 | 2020-12-15 | 152103.11 | 152103.11 | 152103.11 | 152103.11 | 152103.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301793600 | Proyecto de inversión | 317700.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317700.44, modificado:317700.41}} | 208012 SEC.EMILIANO ZAPATA LOC.GPE AGUILERA CANATLAN DGO rehabilitación de taller de electrotécnica | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208012 | S | 83 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:147.0, meta_modificada:147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Canatlán, Dgo., México, lon:-104.7725134, lat:24.5218774}} | 2020-08-05 | 2020-09-15 | 317700.41 | 317700.41 | 317700.41 | 317700.41 | 317700.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:147.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301794145 | Proyecto de inversión | 977800.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977800.45, modificado:977800.15}} | 208079 PRIM.RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA LOC.SAN JUAN DE GPE rehabilitación general de aulas y obra exterior: red eléctrica | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208079 | S | 65 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:428.0, meta_modificada:428.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:San Juan de Guadalupe, Dgo., México, lon:-102.7775806, lat:24.6326164}} | 2020-08-31 | 2020-11-07 | 977800.15 | 977800.15 | 977800.15 | 977800.15 | 977800.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:428.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401796241 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:425000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425000.0, modificado:425000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL TIZONAZO MUNICIPIO DE INDÉ - 109127 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE INDE | 109127 | S | 60 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:40, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DEL TIZONAZO (EL PUEBLO), 35516 SAN JOSÉ DEL TIZONAZO (EL PUEBLO), INDÉ DURANGO ENTRE Y ,, lon:-105.19114068, lat:25.96531729}} | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/FISM/FISE/AYS/2020/C-003, contratista:GRUPO REVISAHO S.A. DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE INDE, monto:850000.0, importe_modificado:425000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {1796241/proyecto_INICIO, 1796241/proyecto_FIN, 1796241/proyecto_PROCESO, 1796241/proyecto_FIN, 1796241/proyecto_INICIO, 1796241/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401796261 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:125000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ MUNICIPIO GUADALUPE VICTORIA - 110613 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA | 110613 | S | 90 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:11, direccion:PUEBLO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ (PROVIDENCIA), 34725 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ (PROVIDENCIA), GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE Y ,, lon:-104.07058566, lat:24.387961}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-014/2020 SBS, contratista:K&Q CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, monto:250000.0, importe_modificado:125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1796261/proyecto_FIN, 1796261/proyecto_INICIO, 1796261/proyecto_PROCESO, 1796261/proyecto_FIN, 1796261/proyecto_PROCESO, 1796261/proyecto_INICIO, 1796261/proyecto_FIN, 1796261/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401796490 | Proyecto de inversión | 1388356 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:694178.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694178.0, modificado:694178.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE A BASE DE DE SISTEMA FOTOVOLTAICO EN LA LOCALIDAD CONETO DE COMONFORT MUNICIPIO CONETO DE COMONFORT - 126634 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CONETO DE CONFORT | 126634 | S | 514 | 344 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PUEBLO , 34470 CONETO DE COMONFORT, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y ,, lon:-104.77076678, lat:24.98011306}} | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 694178 | 694178 | 694178 | 694178 | 694178 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-AyS-015/2020, contratista:ING. JOEL RODRÍGUEZ HERRERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:1382948.33, importe_modificado:1382948.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1796490/proyecto_INICIO, 1796490/proyecto_PROCESO, 1796490/proyecto_FIN, 1796490/proyecto_PROCESO, 1796490/proyecto_INICIO, 1796490/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401796501 | Proyecto de inversión | 48857.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:24428.57, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24428.57, modificado:24428.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN MARTÍN DEL MUNICIPIO DE MAPIMÍ - 128077 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAPIMÍ | 128077 | S | 20 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:254, direccion:EJIDO SAN MARTIN, 00000 SAN MARTÍN, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES PINTO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.05180181, lat:26.30317357}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 24428.57 | 24428.57 | 24428.57 | 24428.57 | 24428.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-FISMDF-R33-004-2020 SBS, contratista:JESUS GERARDO GONZALEZ SECO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MAPIMI, monto:1199034.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1796501/proyecto_INICIO, 1796501/proyecto_PROCESO, 1796501/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401796513 | Proyecto de inversión | 18428.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:9214.29, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9214.29, modificado:9214.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE DEL MUNICIPIO DE MAPIMÍ - 128660 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAPIMÍ | 128660 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:334, direccion:PUEBLO SAN FELIPE, 00000 SAN FELIPE, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES PINTO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.05808287, lat:26.17882367}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 9214.29 | 9214.29 | 9214.29 | 9214.29 | 9214.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-FISMDF-R33-004-2020 SBS, contratista:JESUS GERARDO GONZALEZ SECO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MAPIMI, monto:1199034.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1796513/proyecto_INICIO, 1796513/proyecto_FIN, 1796513/proyecto_PROCESO, 1796513/proyecto_INICIO, 1796513/proyecto_FIN, 1796513/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401796527 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:125000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}} | AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOCALIDAD LA PERLA DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 130167 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS | 130167 | S | 70 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:20, direccion:RANCHERIA LA PERLA, 35730 LA PERLA, NAZAS DURANGO ENTRE Y , A 150 METROS DE MINISUPER LA QUINTA, lon:-104.04691374, lat:25.28555575}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/AYS/009/2020 SBS, contratista:ING. GERARDO GALVEZ CHAVEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS, monto:250000.0, importe_modificado:125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1796527/proyecto_FIN, 1796527/proyecto_INICIO, 1796527/proyecto_PROCESO, 1796527/proyecto_INICIO, 1796527/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401797021 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:50000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD VERACRUZ MUNICIPIO DE POANAS - 152283 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS | 152283 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:21, direccion:PUEBLO VERACRUZ, 34830 VERACRUZ, POANAS DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.92227402, lat:24.01997346}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/003/2020, contratista:GUILLERMO HERNÁNDEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1797021/proyecto_INICIO, 1797021/proyecto_PROCESO, 1797021/proyecto_FIN, 1797021/proyecto_INICIO, 1797021/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401797325 | Proyecto de inversión | 68181.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:34090.91, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34090.91, modificado:34090.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD EL ENTRONQUE DEL CARRIZO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO - 158363 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO | 158363 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:82, direccion:PUEBLO EL ENTRONQUE DEL CARRIZO, 35327 EL ENTRONQUE DEL CARRIZO, HIDALGO DURANGO ENTRE Y ,, lon:-104.81339183, lat:23.94273911}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 34090.91 | 34090.91 | 34090.91 | 34090.91 | 34090.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VILLAHIDALGO/OP/VIV/FISE/01-2020, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, monto:1500000.0, importe_modificado:34090.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1797325/proyecto_INICIO, 1797325/proyecto_PROCESO, 1797325/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401798025 | Proyecto de inversión | 72326.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:36162.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36164.22, modificado:36164.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TERRADO EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE FLECHAS MUNICIPIO DE SANTA CLARA - 165557 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA | 165557 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:56.5, meta_modificada:56.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:15, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE FLECHAS, 35890 SAN JOSÉ DE FLECHAS, SANTA CLARA DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-103.23092219, lat:24.51949574}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 36164.22 | 36164.22 | 36164.22 | 36164.22 | 36164.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSC-FISM-SEBISED-VIV-009-2020, contratista:OBRAS Y SERVICIOS DEL REAL LAGUNA SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNCIPIO DE SANTA CLARA, monto:827655.03, importe_modificado:480041.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.5}} | {1798025/proyecto_FIN, 1798025/proyecto_PROCESO, 1798025/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401798238 | Proyecto de inversión | 90415.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:45207.84, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45207.84, modificado:45207.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LAS CORRIENTES MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO - 167697 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE VICENTE | 167697 | S | 25 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:228.0, meta_modificada:228.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:9, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE LAS CORRIENTES, 34896 SAN JOSÉ DE LAS CORRIENTES, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-103.84506242, lat:23.77592957}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 45207.84 | 45207.84 | 45207.84 | 45207.84 | 45207.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CEDS/FISE-FISM/2020-004, contratista:SAHUATOBA MOLINA SALAZAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:530597.28, importe_modificado:262303.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:228.0}} | {1798238/proyecto_INICIO, 1798238/proyecto_FIN, 1798238/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401798239 | Proyecto de inversión | 132000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:66000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66000.0, modificado:66000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR - 167716 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | 167716 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, direccion:EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 35965 IGNACIO ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.38728893, lat:25.13955579}} | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM-FISE/U2A/VIV/020/2020, contratista:INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA VM S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SIMÓN BOLÍVAR, monto:1980000.0, importe_modificado:990000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1798239/proyecto_PROCESO, 1798239/proyecto_INICIO, 1798239/proyecto_FIN, 1798239/proyecto_INICIO, 1798239/proyecto_FIN, 1798239/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401798265 | Proyecto de inversión | 32500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:16250.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16250.0, modificado:16250.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LOSA DE CONCRETO ARMADO EN LA LOCALIDAD JOSÉ ISABEL ROBLES DEL MUNICIPIO GENERAL SIMÓN BOLÍVAR - 168723 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | 168723 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.1, meta_modificada:23.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:8, direccion:PUEBLO GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, 35950 GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y ,, lon:-103.29346879, lat:24.64489945}} | 2020-03-01 | 2020-04-30 | 16250 | 16250 | 16250 | 16250 | 16250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM-FISE/U2A/VIV/026/2020, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SIMÓN BOLÍVAR, monto:325000.0, importe_modificado:162500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.1}} | {1798265/proyecto_INICIO, 1798265/proyecto_PROCESO, 1798265/proyecto_FIN, 1798265/proyecto_PROCESO, 1798265/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401798275 | Proyecto de inversión | 65250 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:32625.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32625.0, modificado:32625.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO GENERAL SIMÓN BOLÍVAR - 168865 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | 168865 | S | 32 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, direccion:EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 35965 IGNACIO ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.38565815, lat:25.13831258}} | 2020-03-01 | 2020-04-30 | 32625 | 32625 | 32625 | 32625 | 32625 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM-FISE/U2A/VIV/022/2020, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SIMÓN BOLÍVAR, monto:217500.0, importe_modificado:108750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {1798275/proyecto_INICIO, 1798275/proyecto_PROCESO, 1798275/proyecto_FIN, 1798275/proyecto_INICIO, 1798275/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401798303 | Proyecto de inversión | 19972.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:9986.3, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9986.3, modificado:9986.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD SAUCES DE CANUTILLO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO - 170390 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO | 170390 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.5, meta_modificada:37.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:57, direccion:RANCHERIA SAUCES DE CANUTILLO, 35393 SAUCES DE CANUTILLO, OCAMPO DURANGO ENTRE Y ,, lon:-105.35389136, lat:26.2341263}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 9986.3 | 9986.3 | 9986.3 | 9986.3 | 9986.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/PP-004/2020, contratista:INGENIERIA E INMOVILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO OCAMPO DGO, monto:98186.9, importe_modificado:98186.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.5}} | {1798303/proyecto_INICIO, 1798303/proyecto_PROCESO, 1798303/proyecto_INICIO, 1798303/proyecto_FIN, 1798303/proyecto_INICIO, 1798303/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401798316 | Proyecto de inversión | 19972.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:9986.3, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9986.3, modificado:9986.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD VILLA OCAMPO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO - 170915 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO | 170915 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.5, meta_modificada:37.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:COLONIA VILLA OCAMPO CENTRO, 35350 VILLA OCAMPO, OCAMPO DURANGO ENTRE Y ,, lon:-105.51038791, lat:26.44241061}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 9986.3 | 9986.3 | 9986.3 | 9986.3 | 9986.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/PP-004/2020, contratista:INGENIERIA E INMOVILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO OCAMPO DGO, monto:98186.9, importe_modificado:98186.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.5}} | {1798316/proyecto_PROCESO, 1798316/proyecto_INICIO, 1798316/proyecto_FIN, 1798316/proyecto_PROCESO, 1798316/proyecto_FIN, 1798316/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401798320 | Proyecto de inversión | 119334.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:59667.06, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59667.06, modificado:59667.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL MOLINO MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO - 170988 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 170988 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:10, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DEL MOLINO, 34898 SAN JOSÉ DEL MOLINO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.9774004, lat:23.68401251}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 59667.06 | 59667.06 | 59667.06 | 59667.06 | 59667.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CEDS/FISE-FISM/2020-001, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HETZMEK S. A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:1730344.74, importe_modificado:1730344.74}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1798320/proyecto_INICIO, 1798320/proyecto_FIN, 1798320/proyecto_PROCESO, 1798320/proyecto_FIN, 1798320/proyecto_PROCESO, 1798320/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401798355 | Proyecto de inversión | 204344.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:102172.23, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102172.23, modificado:102172.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO JAVIER MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO - 171602 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNIICPIO DE VICENTE GUERRERO | 171602 | S | 12 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:7, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO JAVIER, 34898 SAN FRANCISCO JAVIER, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.03324374, lat:23.72607492}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 102172.23 | 102172.23 | 102172.23 | 102172.23 | 102172.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CEDS/FISE-FISM/2020-005, contratista:ORLANDO FAVIO GONZALEZ MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:1294181.58, importe_modificado:647090.79}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1798355/proyecto_INICIO, 1798355/proyecto_FIN, 1798355/proyecto_PROCESO, 1798355/proyecto_INICIO, 1798355/proyecto_FIN, 1798355/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401798362 | Proyecto de inversión | 86940.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:43470.22, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43470.22, modificado:43470.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD LA NAVECILLA DEL MUNICIPIO DE OCAMPO - 171671 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO | 171671 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:24, direccion:RANCHERIA LA NAVECILLA, 35371 LA NAVECILLA, OCAMPO DURANGO ENTRE Y ,, lon:-105.81659231, lat:26.60746563}} | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 43470.22 | 43470.22 | 43470.22 | 43470.22 | 43470.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/PP-003/2020, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE OCMAPO, monto:1563216.99, importe_modificado:782463.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1798362/proyecto_INICIO, 1798362/proyecto_PROCESO, 1798362/proyecto_FIN, 1798362/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401798426 | Proyecto de inversión | 16727.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:8363.7, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8363.71, modificado:8363.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD GONZÁLEZ ORTEGA SANTA ROSALÍA MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 173083 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 173083 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.3, meta_modificada:37.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:19, direccion:RANCHERIA GONZÁLEZ ORTEGA (SANTA ROSALÍA), 34486 GONZÁLEZ ORTEGA (SANTA ROSALÍA), SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.43434437, lat:24.89627191}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 8363.71 | 8363.71 | 8363.71 | 8363.71 | 8363.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-FISE-023/2020, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:174000.0, importe_modificado:87000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.3}} | {1798426/proyecto_INICIO, 1798426/proyecto_PROCESO, 1798426/proyecto_FIN, 1798426/proyecto_PROCESO, 1798426/proyecto_INICIO, 1798426/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401798742 | Proyecto de inversión | 368437.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:184218.84, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184218.84, modificado:184218.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD ARROYO DE LAJAS DEL MUNICIPIO DE GUANACEVÍ - 178953 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVÍ | 178953 | S | 144 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:854.56, meta_modificada:854.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:241, direccion:PUEBLO ARROYO DE LAJAS (LAJAS), 35447 ARROYO DE LAJAS (LAJAS), GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-106.2968142, lat:25.94307835}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 184218.84 | 184218.84 | 184218.84 | 184218.84 | 184218.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISE/VIV/003/2020, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI, monto:655000.0, importe_modificado:327500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:854.56}} | {1798742/proyecto_PROCESO, 1798742/proyecto_INICIO, 1798742/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401799093 | Proyecto de inversión | 32648 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:16324.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16324.0, modificado:16324.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD NICOLÁS BRAVO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN - 182161 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN | 182161 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:81.62, meta_modificada:81.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:83, direccion:PUEBLO NICOLÁS BRAVO, 34460 NICOLÁS BRAVO, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN PUNTOS DISTINTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.74357171, lat:24.39108761}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 16324 | 16324 | 16324 | 16324 | 16324 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO/FISMDF/SH/026/2020, contratista:MÓNICA RODRÍGUEZ CURIEL, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN, monto:990050.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:81.62}} | {1799093/proyecto_INICIO, 1799093/proyecto_PROCESO, 1799093/proyecto_INICIO, 1799093/proyecto_FIN, 1799093/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401799522 | Proyecto de inversión | 49461.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:24730.59, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24730.59, modificado:24730.59}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD BUCARELI DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 184527 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 184527 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:129.0, meta_modificada:129.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:41, direccion:EJIDO BUCARELI, 35136 BUCARELI, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , FRENTE A PLAZA DEL LA LOCALIDAD, lon:-103.53544732, lat:25.6641698}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 24730.59 | 24730.59 | 24730.59 | 24730.59 | 24730.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020 SBS, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:3866677.24, importe_modificado:1934355.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:129.0}} | {1799522/proyecto_INICIO, 1799522/proyecto_FIN, 1799522/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401799565 | Proyecto de inversión | 6901.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:3450.78, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3450.78, modificado:3450.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 184862 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 184862 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:154, direccion:EJIDO TRANSPORTE, 35140 TRANSPORTE, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA IGLESIA, lon:-103.53945641, lat:25.6330478}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 3450.78 | 3450.78 | 3450.78 | 3450.78 | 3450.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020 SBS, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:3866677.24, importe_modificado:1934355.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {1799565/proyecto_PROCESO, 1799565/proyecto_FIN, 1799565/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401799590 | Proyecto de inversión | 140266.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:70133.27, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70133.27, modificado:70133.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD EL VALLE DE EUREKA DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 185462 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 185462 | S | 83 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:365.83, meta_modificada:365.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:156, direccion:EJIDO EL VALLE DE EUREKA, 35112 EL VALLE DE EUREKA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.39681878, lat:25.81784899}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 70133.27 | 70133.27 | 70133.27 | 70133.27 | 70133.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020 SBS, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:3866677.24, importe_modificado:1934355.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:365.83}} | {1799590/proyecto_INICIO, 1799590/proyecto_FIN, 1799590/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401799592 | Proyecto de inversión | 305617.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:152808.72, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152808.72, modificado:152808.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD EUREKA DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 185473 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 185473 | S | 126 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:797.22, meta_modificada:797.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:66, direccion:EJIDO EUREKA DE MEDIA LUNA (EUREKA), 35111 EUREKA DE MEDIA LUNA (EUREKA), GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.37457139, lat:25.79912264}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 152808.72 | 152808.72 | 152808.72 | 152808.72 | 152808.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020 SBS, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:3866677.24, importe_modificado:1934355.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:797.22}} | {1799592/proyecto_INICIO, 1799592/proyecto_FIN, 1799592/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401799594 | Proyecto de inversión | 225105.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:112552.94, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112552.94, modificado:112552.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD ARCINAS DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 185475 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 185475 | S | 124 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:587.1, meta_modificada:587.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:32, direccion:EJIDO ARCINAS, 35121 ARCINAS, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.41021486, lat:25.77518103}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 112552.94 | 112552.94 | 112552.94 | 112552.94 | 112552.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020 SBS, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:3866677.24, importe_modificado:1934355.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:587.1}} | {1799594/proyecto_INICIO, 1799594/proyecto_FIN, 1799594/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401799710 | Proyecto de inversión | 43691.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:21845.66, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21845.66, modificado:21845.66}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LOSA EN LA LOCALIDAD ESTACION VIÑEDO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 186493 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 186493 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.88, meta_modificada:27.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:163, direccion:PARAJE ESTACIÓN VIÑEDO, 35141 ESTACIÓN VIÑEDO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA VÍAS DEL FERROCARRIL, lon:-103.41069279, lat:25.66260966}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 21845.66 | 21845.66 | 21845.66 | 21845.66 | 21845.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-018/2020 SBS, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALESDETORREÓN S.A.DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:3131742.61, importe_modificado:1567120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.88}} | {1799710/proyecto_INICIO, 1799710/proyecto_FIN, 1799710/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401799876 | Proyecto de inversión | 91754.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:45877.44, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45877.44, modificado:45877.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LOSA EN LA COLONIA OTILIO MONTAÑO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 187476 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 187476 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.55, meta_modificada:58.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:COLONIA OTILIO MONTAÑO, 35049 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS UBICADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA COLONIA, lon:-103.47007191, lat:25.58360891}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 45877.44 | 45877.44 | 45877.44 | 45877.44 | 45877.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-018/2020 SBS, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALESDETORREÓN S.A.DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:3131742.61, importe_modificado:1567120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.55}} | {1799876/proyecto_INICIO, 1799876/proyecto_FIN, 1799876/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800003 | Proyecto de inversión | 114136.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:57068.03, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57068.03, modificado:57068.03}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD NIÑOS HÉROES SAN RAFAEL MUNICIPIO DE RODEO - 188937 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 188937 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.94, meta_modificada:120.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:24, direccion:EJIDO NIÑOS HÉROES (SAN RAFAEL), 35770 NIÑOS HÉROES (SAN RAFAEL), RODEO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.57917215, lat:25.26778113}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 57068.03 | 57068.03 | 57068.03 | 57068.03 | 57068.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020 SBS, contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:1610354.69, importe_modificado:805177.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.94}} | {1800003/proyecto_INICIO, 1800003/proyecto_FIN, 1800003/proyecto_INICIO, 1800003/proyecto_FIN, 1800003/proyecto_PROCESO, 1800003/proyecto_INICIO, 1800003/proyecto_FIN, 1800003/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800030 | Proyecto de inversión | 131356 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:65678.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65678.0, modificado:65678.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LOSA EN LA LOCALIDAD RINCÓN DE SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 189436 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 189436 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:83.82, meta_modificada:83.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:131, direccion:EJIDO RINCÓN DE SANTA CRUZ, 35117 RINCÓN DE SANTA CRUZ, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS UBICADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.35152086, lat:25.7193881}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 65678 | 65678 | 65678 | 65678 | 65678 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-018/2020 SBS, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALESDETORREÓN S.A.DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:3131742.61, importe_modificado:1567120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.82}} | {1800030/proyecto_FIN, 1800030/proyecto_INICIO, 1800030/proyecto_PROCESO, 1800030/proyecto_FIN, 1800030/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800062 | Proyecto de inversión | 23017.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:11508.6, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11508.6, modificado:11508.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD ALAMILLO GALEANA MUNICIPIO DE RODEO - 189638 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNIICPIO DE RODEO | 189638 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:49.47, meta_modificada:49.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:3, direccion:EJIDO ALAMILLO GALEANA, 35775 ALAMILLO GALEANA, RODEO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.60896972, lat:25.39693805}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 11508.6 | 11508.6 | 11508.6 | 11508.6 | 11508.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002-VI WFAISM-FISE/PMR-2020, contratista:CORPORATIVO BEGUZ, SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:994845.0, importe_modificado:497422.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.47}} | {1800062/proyecto_INICIO, 1800062/proyecto_PROCESO, 1800062/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800100 | Proyecto de inversión | 178917.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:89458.61, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89458.61, modificado:89458.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD RODEO MUNICIPIO DE RODEO - 189870 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNIICPIO DE RODEO | 189870 | S | 21 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.54, meta_modificada:384.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:PUEBLO RODEO CENTRO, 35760 RODEO, RODEO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.55952146, lat:25.17901276}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 89458.61 | 89458.61 | 89458.61 | 89458.61 | 89458.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002-VI WFAISM-FISE/PMR-2020, contratista:CORPORATIVO BEGUZ, SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:994845.0, importe_modificado:497422.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:384.54}} | {1800100/proyecto_PROCESO, 1800100/proyecto_INICIO, 1800100/proyecto_PROCESO, 1800100/proyecto_INICIO, 1800100/proyecto_FIN, 1800100/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800140 | Proyecto de inversión | 70020.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:35010.27, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35010.27, modificado:35010.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA COLONIA ARMANDO DEL CASTILLO FRANCO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 190310 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 190310 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:COLONIA ARMANDO DEL CASTILLO FRANCO, 35066 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , FRENTE A ESCUELA SECUNDARIA NUMERO 68, lon:-103.47888948, lat:25.55938391}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 35010.27 | 35010.27 | 35010.27 | 35010.27 | 35010.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-015/2020 SBS, contratista:CONSTRUCTORA NPG S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:3499578.97, importe_modificado:1750513.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1800140/proyecto_FIN, 1800140/proyecto_PROCESO, 1800140/proyecto_FIN, 1800140/proyecto_PROCESO, 1800140/proyecto_INICIO, 1800140/proyecto_PROCESO, 1800140/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800320 | Proyecto de inversión | 61740.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:30870.18, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30870.18, modificado:30870.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DE LAS BOQUILLAS MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO - 192765 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO | 192765 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:12, direccion:RANCHERIA SAN JUAN DE LAS BOQUILLAS, 35750 SAN JUAN DE LAS BOQUILLAS, SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.16650956, lat:25.37480458}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 30870.18 | 30870.18 | 30870.18 | 30870.18 | 30870.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLC/CPD-003-2020, contratista:SALVADOR CAÑEDO ANGEL, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO, monto:802625.06, importe_modificado:401312.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} | {1800320/proyecto_INICIO, 1800320/proyecto_FIN, 1800320/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800560 | Proyecto de inversión | 79925.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:39962.55, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39962.55, modificado:39962.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD JESÚS MARÍA MUNICIPIO DE SAN BERNARDO - 195164 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 195164 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:24, direccion:RANCHERIA JESÚS MARÍA, 35466 JESÚS MARÍA, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-105.69998124, lat:26.14638253}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 39962.55 | 39962.55 | 39962.55 | 39962.55 | 39962.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSB/AP/FISE-2020/C-004, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:1278201.22, importe_modificado:639400.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1800560/proyecto_PROCESO, 1800560/proyecto_INICIO, 1800560/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800705 | Proyecto de inversión | 64800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:32400.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32400.0, modificado:32400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD LA TINAJA DE BARTOLO DEL MUNICIPIO DE EL ORO - 198337 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL MUNICIPIO DE EL ORO | 198337 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:55, direccion:RANCHERIA LA TINAJA DE BARTOLO, 35685 LA TINAJA DE BARTOLO, EL ORO DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA CARRETERA, lon:-105.50050833, lat:25.78089873}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 32400 | 32400 | 32400 | 32400 | 32400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP012/2020, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DEL ORO, monto:1943999.99, importe_modificado:972000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1800705/proyecto_PROCESO, 1800705/proyecto_INICIO, 1800705/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800922 | Proyecto de inversión | 42864.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:21432.45, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21432.45, modificado:21432.45}} | INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD FUENTE DEL LLANO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 201394 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 201394 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:22, direccion:PUEBLO FUENTE DEL LLANO (SANTIAGUILLO), 34426 FUENTE DEL LLANO (SANTIAGUILLO), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIOS CALENTADORES INSTALADOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.86317843, lat:24.85109942}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 21432.45 | 21432.45 | 21432.45 | 21432.45 | 21432.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-006/2020, contratista:JAIME ARAMBULA VILLASEÑOR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:1514560.56, importe_modificado:1514560.56}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:6.0}} | {1800922/proyecto_INICIO, 1800922/proyecto_FIN, 1800922/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800983 | Proyecto de inversión | 197273.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:98636.68, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98636.68, modificado:98636.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL PLATANAR DE SIANORI MUNICIPIO DE TOPIA - 201932 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOPIA | 201932 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:344.88, meta_modificada:344.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:161, direccion:RANCHERIA EL PLATANAR DE SIANORI, 34555 EL PLATANAR DE SIANORI, TOPIA DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-106.78511082, lat:25.20549944}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 98636.68 | 98636.68 | 98636.68 | 98636.68 | 98636.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MTD-PESOXPESO-001/2020, contratista:CONSTRUCTORA SIEDO MEX SA, convocante:MUNICIPIO DE TOPIA DGO, monto:484538.49, importe_modificado:484538.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:344.88}} | {1800983/proyecto_INICIO, 1800983/proyecto_PROCESO, 1800983/proyecto_FIN, 1800983/proyecto_INICIO, 1800983/proyecto_FIN, 1800983/proyecto_INICIO, 1800983/proyecto_PROCESO, 1800983/proyecto_FIN, 1800983/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401801012 | Proyecto de inversión | 62397.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:31198.78, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31198.78, modificado:31198.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD SANTA TERESA DE LA UÑA DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 202527 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS | 202527 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:28, direccion:RANCHERIA SANTA TERESA DE LA UÑA, 35713 SANTA TERESA DE LA UÑA, NAZAS DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA A 300 METROS DEL CEMENTERIO DE LA LOCALIDAD, lon:-103.98670041, lat:25.26182421}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 31198.78 | 31198.78 | 31198.78 | 31198.78 | 31198.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/013/2020 SBS, contratista:RUDME SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS, monto:1247951.0, importe_modificado:623975.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1801012/proyecto_FIN, 1801012/proyecto_PROCESO, 1801012/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401801014 | Proyecto de inversión | 187192.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:93596.33, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93596.33, modificado:93596.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DIEZ DE ABRIL DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 202553 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS | 202553 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:9, direccion:RANCHERIA DIEZ DE ABRIL, 35727 DIEZ DE ABRIL, NAZAS DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.17656846, lat:25.2259178}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 93596.33 | 93596.33 | 93596.33 | 93596.33 | 93596.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/013/2020 SBS, contratista:RUDME SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS, monto:1247951.0, importe_modificado:623975.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1801014/proyecto_INICIO, 1801014/proyecto_FIN, 1801014/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401801215 | Proyecto de inversión | 97016.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:48508.2, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48508.2, modificado:48508.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD FELIPE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA - 205557 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA | 205557 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:4, direccion:PUEBLO FELIPE CARRILLO PUERTO (TARABILLAS), 34733 FELIPE CARRILLO PUERTO (TARABILLAS), GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS REALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.01221221, lat:24.33365496}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 48508.2 | 48508.2 | 48508.2 | 48508.2 | 48508.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-007/2020 SBS, contratista:AALF CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS S. DE R.L. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, monto:1000000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.0}} | {1801215/proyecto_INICIO, 1801215/proyecto_FIN, 1801215/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401801343 | Proyecto de inversión | 30410.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:15205.27, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15205.27, modificado:15205.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD TEJAMEN DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 207044 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 207044 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.53, meta_modificada:80.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:62, direccion:PUEBLO TEJAMEN, 34436 TEJAMEN, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.13754295, lat:24.80309893}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 15205.27 | 15205.27 | 15205.27 | 15205.27 | 15205.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTO.NI/FISM-FISE-004/2020 SBS, contratista:ALDO JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:400000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.53}} | {1801343/proyecto_PROCESO, 1801343/proyecto_FIN, 1801343/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401802205 | Proyecto de inversión | 37602.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:18801.24, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18801.24, modificado:18801.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LÁMINA EN LA LOCALIDAD COLONIA LAS ADJUNTAS DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 220418 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS | 220418 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.4, meta_modificada:85.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:2, direccion:EJIDO COLONIA LAS ADJUNTAS, 35720 COLONIA LAS ADJUNTAS, NAZAS DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.18841742, lat:25.18402606}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 18801.24 | 18801.24 | 18801.24 | 18801.24 | 18801.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/012/2020 SBS, contratista:RUDME SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS, monto:752048.96, importe_modificado:376024.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.4}} | {1802205/proyecto_PROCESO, 1802205/proyecto_INICIO, 1802205/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401802299 | Proyecto de inversión | 46028 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:23014.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23014.0, modificado:23014.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD GRANJA MORELOS MUNICIPIO DE TLAHUALILO - 222906 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO | 222906 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115.07, meta_modificada:115.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:38, direccion:EJIDO MORELOS (LA LOMA YERMO) [GRANJA], 35297 MORELOS (LA LOMA YERMO) [GRANJA], TLAHUALILO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.00266986, lat:26.38805852}} | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 23014 | 23014 | 23014 | 23014 | 23014 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TLAH-INFRA-RECMUN-02/2020 SBS, contratista:CONSTRUCCION, SERVICIOS INTEGRAL SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:115.07}} | {1802299/proyecto_INICIO, 1802299/proyecto_FIN, 1802299/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401802308 | Proyecto de inversión | 38960 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:19480.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19480.0, modificado:19480.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EJIDO OQUENDO MUNICIPIO DE TLAHUALILO - 222990 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO | 222990 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:97.4, meta_modificada:97.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:40, direccion:EJIDO OQUENDO, 35280 OQUENDO, TLAHUALILO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.47947635, lat:26.15617608}} | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 19480 | 19480 | 19480 | 19480 | 19480 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TLAH-INFRA-RECMUN-02/2020 SBS, contratista:CONSTRUCCION, SERVICIOS INTEGRAL SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.4}} | {1802308/proyecto_FIN, 1802308/proyecto_PROCESO, 1802308/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401802311 | Proyecto de inversión | 178904 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:89452.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89452.0, modificado:89452.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL LUCERO MUNICIPIO DE TLAHUALILO - 223044 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO | 223044 | S | 55 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:447.26, meta_modificada:447.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:34, direccion:EJIDO EL LUCERO (ARCINAS), 35265 EL LUCERO (ARCINAS), TLAHUALILO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.39963495, lat:25.88382091}} | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 89452 | 89452 | 89452 | 89452 | 89452 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TLAH-INFRA-RECMUN-02/2020 SBS, contratista:CONSTRUCCION, SERVICIOS INTEGRAL SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:447.26}} | {1802311/proyecto_INICIO, 1802311/proyecto_PROCESO, 1802311/proyecto_INICIO, 1802311/proyecto_FIN, 1802311/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401802319 | Proyecto de inversión | 36528 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:18264.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18264.0, modificado:18264.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD TRES POSTES MUNICIPIO DE TLAHUALILO - 223137 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO | 223137 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.32, meta_modificada:91.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:228, direccion:RANCHERIA TRES POSTES, 35264 TRES POSTES, TLAHUALILO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.40940877, lat:25.9947648}} | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 18264 | 18264 | 18264 | 18264 | 18264 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TLAH-INFRA-RECMUN-02/2020 SBS, contratista:CONSTRUCCION, SERVICIOS INTEGRAL SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.32}} | {1802319/proyecto_INICIO, 1802319/proyecto_FIN, 1802319/proyecto_PROCESO, 1802319/proyecto_INICIO, 1802319/proyecto_PROCESO, 1802319/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401802341 | Proyecto de inversión | 73664 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:36832.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36832.0, modificado:36832.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DEL REAL MUNICIPIO DE TLAHUALILO - 223483 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO | 223483 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:184.16, meta_modificada:184.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:107, direccion:EJIDO SAN MIGUEL DEL REAL, 35264 SAN MIGUEL DEL REAL, TLAHUALILO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.40419956, lat:26.02677723}} | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 36832 | 36832 | 36832 | 36832 | 36832 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TLAH-INFRA-RECMUN-02/2020 SBS, contratista:CONSTRUCCION, SERVICIOS INTEGRAL SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:184.16}} | {1802341/proyecto_PROCESO, 1802341/proyecto_FIN, 1802341/proyecto_INICIO, 1802341/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401802680 | Proyecto de inversión | 27932.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:13966.2, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13966.2, modificado:13966.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES DE LÁMINA EN LA LOCALIDAD METATES DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 229622 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 229622 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.67, meta_modificada:20.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:815, direccion:COLONIA , 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS REALIZADAS EN DISTINTAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.22317665, lat:24.22869527}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 13966.2 | 13966.2 | 13966.2 | 13966.2 | 13966.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-017-020, contratista:LUIS FERNANDO RANGEL TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1495124.22, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.67}} | {1802680/proyecto_PROCESO, 1802680/proyecto_FIN, 1802680/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401803540 | Proyecto de inversión | 64710.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:33563.03, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31147.43, modificado:31147.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LOCALIDAD JUAN B CEBALLOS DEL MUNICIPIO DE VICTORIA DE DURANGO - 241629 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 241629 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:197, direccion:EJIDO JUAN B. CEBALLOS, 34393 JUAN B. CEBALLOS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , FRENTE AL TEMPLO DEL PUEBLO, lon:-104.66601284, lat:24.20706054}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 31147.43 | 31147.43 | 31147.43 | 31147.43 | 31147.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-004-20, contratista:CINTHYA GUADALUPE ESTEVES TORRES, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1617541.73, importe_modificado:280326.85}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1803540/proyecto_INICIO, 1803540/proyecto_PROCESO, 1803540/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401803626 | Proyecto de inversión | 194131.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:100689.09, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93442.28, modificado:93442.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LOCALIDAD JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ DEL MUNICIPIO DE VICTORIA DE DURANGO - 242316 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 242316 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:297, direccion:PUEBLO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 34324 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, DURANGO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS REALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.48698603, lat:23.87781794}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 93442.28 | 93442.28 | 93442.28 | 93442.28 | 93442.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-002-20, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE S.A. DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1617573.6, importe_modificado:2834415.86}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1803626/proyecto_INICIO, 1803626/proyecto_FIN, 1803626/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401804087 | Proyecto de inversión | 73291.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:36645.97, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36645.97, modificado:36645.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ LUJÁN DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 247320 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 247320 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:191.15, meta_modificada:191.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:147, direccion:EJIDO SANTA CRUZ LUJÁN, 35119 SANTA CRUZ LUJÁN, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.35782969, lat:25.72297193}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 36645.97 | 36645.97 | 36645.97 | 36645.97 | 36645.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3866677.24, importe_modificado:3866677.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:191.15}} | {1804087/proyecto_FIN, 1804087/proyecto_INICIO, 1804087/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401804092 | Proyecto de inversión | 12693.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:6493.52, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6200.28, modificado:6200.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS TERRADOS EN LA LOCALIDAD LA FORTUNA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 247370 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 247370 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:84, direccion:EJIDO LA FORTUNA, 00000 LA FORTUNA, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-102.66539652, lat:24.56611126}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 6200.28 | 6200.28 | 6200.28 | 6200.28 | 6200.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SGPE-DGO/VIV/0022/2020, contratista:YAZMIRA RAFAELA SOTO VALLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:977422.11, importe_modificado:4774225.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1804092/proyecto_FIN, 1804092/proyecto_PROCESO, 1804092/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401804131 | Proyecto de inversión | 94543.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS RPOPIOS, monto:47271.85, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47271.85, modificado:47271.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD LOS ÁNGELES DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 247839 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 247839 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:246.3, meta_modificada:246.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:30, direccion:EJIDO LOS ÁNGELES, 35113 LOS ÁNGELES, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.36812769, lat:25.78441092}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 47271.85 | 47271.85 | 47271.85 | 47271.85 | 47271.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3866677.24, importe_modificado:3866677.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:246.3}} | {1804131/proyecto_INICIO, 1804131/proyecto_FIN, 1804131/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401804172 | Proyecto de inversión | 8971.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:4485.88, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4485.88, modificado:4485.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN EL EJIDO JABONOSO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 248309 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 248309 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.43, meta_modificada:23.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:EJIDO JABONOSO, 35140 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.46275619, lat:25.61492011}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 4485.88 | 4485.88 | 4485.88 | 4485.88 | 4485.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3866677.24, importe_modificado:3866677.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.43}} | {1804172/proyecto_INICIO, 1804172/proyecto_PROCESO, 1804172/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401804395 | Proyecto de inversión | 740036.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370018.06, modificado:370018.47}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:370018.06, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 252020 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 252020 | S | 183 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2042.4, meta_modificada:2042.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA VICTORIA DE DURANGO CENTRO, 34000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-104.67012968, lat:24.02398805}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 370018.47 | 370018.47 | 370018.47 | 370018.47 | 370018.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-018-20 SBS, contratista:VECASSE DESARROLLOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:928115.43, importe_modificado:464062.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2042.4}} | {1804395/proyecto_INICIO, 1804395/proyecto_FIN, 1804395/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401804452 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:100000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD GENERAL LÁZARO CÁRDENAS MUNICIPIO DE PANUCO DE CORONADO - 252908 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PANUCO DE CORONADO | 252908 | S | 30 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:14, direccion:PUEBLO GENERAL LÁZARO CÁRDENAS, 34793 GENERAL LÁZARO CÁRDENAS, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.35620397, lat:24.4245064}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/SBS-FAIS/MEV/005-2020 SBS, contratista:JOSE ANGEL GONZALEZ MORENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO, monto:199519.71, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:13.0}} | {1804452/proyecto_INICIO, 1804452/proyecto_PROCESO, 1804452/proyecto_INICIO, 1804452/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401804476 | Proyecto de inversión | 55015.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:27507.93, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27507.93, modificado:27507.93}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES DE LOSA EN LA LOCALIDAD RIO ESCONDIDO LA LOMA DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 253143 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 253143 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.47, meta_modificada:37.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1037, direccion:RANCHERIA RÍO ESCONDIDO (LA LOMA), 34330 RÍO ESCONDIDO (LA LOMA), DURANGO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.61600683, lat:23.88776657}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 27507.93 | 27507.93 | 27507.93 | 27507.93 | 27507.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-016-20, contratista:EPICA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2302138.22, importe_modificado:1151163.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.47}} | {1804476/proyecto_INICIO, 1804476/proyecto_PROCESO, 1804476/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401805917 | Proyecto de inversión | 454828.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454828.51, modificado:454828.51}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD GÓMEZ PALACIO ASENTAMIENTO MORELOS - 8077 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 8077 | S | 252 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2168.0, meta_modificada:2168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE HECTOR MAYAGOITIA INTERIOR SN COLONIA MORELOS, 35026 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE AVENIDA DEL CANAL Y AVENIDA LAGUNA, CALLE OFIUCO CALLE HECTOR MAYAGOITIA INTERIOR SN COLONIA MORELOS, CP. 35026 GÓMEZ PALACIO, lon:-103.51948311, lat:25.57758962}} | 2020-04-06 | 2020-07-05 | 454828.51 | 454828.51 | 454828.51 | 454828.51 | 454828.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-URB-007/2020, contratista:CONSTRUCTORA NPG, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:707760.49, importe_modificado:707760.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2168.0}} | {1805917/proyecto_PROCESO, 1805917/proyecto_FIN, 1805917/proyecto_INICIO, 1805917/proyecto_FIN, 1805917/proyecto_INICIO, 1805917/proyecto_FIN, 1805917/proyecto_PROCESO, 1805917/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401806007 | Proyecto de inversión | 180598.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180598.97, modificado:180598.97}} | MANTENIMIENTO DE PRIMARIA SANITARIOS EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD GÓMEZ PALACIO ASENTAMIENTO DIVISIÓN DEL NORTE - 9053 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 9053 | S | 252 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE ANGELES INTERIOR SN COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE, 35019 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE AVENIDA FRANCISCO MOJICA Y PROLONGACION FCO. I MADERO, CARRETERA GOMEZ PALACIO, CUENCAME REHABILITACION DE BAÑOS PRIM, lon:-103.50540868, lat:25.59420264}} | 2020-04-06 | 2020-07-05 | 180598.97 | 180598.97 | 180598.97 | 180598.97 | 180598.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-EDU-009/2020, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:433703.88, importe_modificado:471533.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1806007/proyecto_INICIO, 1806007/proyecto_PROCESO, 1806007/proyecto_FIN, 1806007/proyecto_PROCESO, 1806007/proyecto_FIN, 1806007/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401806680 | Proyecto de inversión | 1000088.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000088.22, modificado:1000088.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE DE LA COMUNIDAD DE PASO NACIONAL, MUNICIPIO DE NAZAS, DGO. - 22641 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 22641 | S | 688 | 678 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:19, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES PUEBLO PASO NACIONAL, 35713 PASO NACIONAL, NAZAS DURANGO ENTRE CARRETERA NAZAS CUATILLOS Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE CINCO DE MAYO LA LOCALIDAD DE PASO NACIONAL ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE NAZAS EN EL , lon:-104.02096523, lat:25.26386955}} | 2020-03-24 | 2020-04-30 | 1000088.22 | 1000088.22 | 1000088.22 | 1000088.22 | 1000088.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/URB/002/2020, contratista:ARQ. RUBEN DIDIER CHAPARRO AGUIRRE, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS, monto:1000088.22, importe_modificado:1000088.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {1806680/proyecto_INICIO, 1806680/proyecto_PROCESO, 1806680/proyecto_FIN, 1806680/proyecto_PROCESO, 1806680/proyecto_FIN, 1806680/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401806789 | Proyecto de inversión | 596419.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596419.2, modificado:596419.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y OCHO ACCIONES CALENTADORES SOLARES 2 EN OCAMPO LOCALIDAD VILLA LAS NIEVES PRIMERA ETAPA - 24593 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 24593 | S | 71 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:25, direccion:PUEBLO VILLA LAS NIEVES, 35381 VILLA LAS NIEVES, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , LAS 48 ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN LA LOCALIDAD DE VILLA LAS NIEVES DOMICILIO CONOCID0, lon:-105.39181065, lat:26.40191059}} | 2020-02-06 | 2020-04-27 | 596419.2 | 596419.2 | 596419.2 | 596419.2 | 596419.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-001/2020/14, contratista:TANYA JADE HERNANDEZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, DGO., monto:596419.2, importe_modificado:596419.2}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:48.0}} | {1806789/proyecto_INICIO, 1806789/proyecto_PROCESO, 1806789/proyecto_FIN, 1806789/proyecto_PROCESO, 1806789/proyecto_FIN, 1806789/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401807022 | Proyecto de inversión | 433120.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433120.63, modificado:433120.63}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCAMPO LOCALIDAD VILLA LAS NIEVES - 28849 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 28849 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:25, direccion:CALLE NOMBRE DESCONOCIDO PUEBLO VILLA LAS NIEVES, 35381 VILLA LAS NIEVES, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD AL MARGEN IZQUIERDO DE LA CARRETERA PANAMERICANA A 4 CUADRAS DEL HOSPITAL, lon:-105.38543309, lat:26.40569595}} | 2020-05-13 | 2020-07-31 | 433120.63 | 433120.63 | 433120.63 | 433120.63 | 433120.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/PP-001/2020, contratista:JESUS GERARDO DE LA CRUZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, DGO., monto:433120.63, importe_modificado:433120.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.0}} | {1807022/proyecto_INICIO, 1807022/proyecto_PROCESO, 1807022/proyecto_INICIO, 1807022/proyecto_FIN, 1807022/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401807779 | Proyecto de inversión | 8135.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8135.07, modificado:8135.07}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN GENERAL SIMÓN BOLÍVAR LOCALIDAD ENRIQUE FLORES MAGÓN ASENTAMIENTO ENRIQUE FLORES MAGÓN - 40754 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 40754 | S | 26 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:5, direccion:EJIDO ENRIQUE FLORES MAGÓN, 35965 ENRIQUE FLORES MAGÓN, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , SE COLOCARON 12 LAMPARAS LED DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ENRIQUE FLORES CON COORDENADAS CONOCIDAS, lon:-103.3814859, lat:25.13050188}} | 2020-01-24 | 2020-02-13 | 8135.07 | 8135.07 | 8135.07 | 8135.07 | 8135.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM/U2A/URB/005/2020/6, contratista:SERVICIOS ELECTRÓNICOS Y DE CONTROL SA DE CV (SECSA), convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:8135.07, importe_modificado:8135.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1807779/proyecto_INICIO, 1807779/proyecto_PROCESO, 1807779/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401809225 | Proyecto de inversión | 89500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89500.0, modificado:89500.0}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN DEL RÍO LOCALIDAD PUEBLO NUEVO FRANCISCO DE IBARRA EL CRUCERO ASENTAMIENTO PUEBLO NUEVO FRANCISCO DE IBARRA EL CRUCERO - 67406 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 67406 | S | 154 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:17, direccion:PUEBLO PUEBLO NUEVO FRANCISCO DE IBARRA EL CRUCERO, 34490 PUEBLO NUEVO FRANCISCO DE IBARRA (EL CRUCERO), SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 500 MTS DE LA CARRETERA 45 EN EL KILÓMETRO 103DEL TRAMO DUR, lon:-104.49947863, lat:24.79509656}} | 2020-07-15 | 2020-07-23 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-009/2020, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:89500.0, importe_modificado:89500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1809225/proyecto_INICIO, 1809225/proyecto_FIN, 1809225/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401809463 | Proyecto de inversión | 1765651.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1765651.02, modificado:1765651.02}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA Y BAÑOS EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO VENCEDORES (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE VENCEDORES, MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DURANGO. - 70562 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO SAN DIMAS | 70562 | S | 424 | 437 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:94.0, meta_modificada:94.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:110, direccion:PUEBLO VENCEDORES, 34680 VENCEDORES, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , POR ENTRADA PRINCIPAL JUNTO A INSTALACIONES DE LA SECUNDARIA., lon:-105.70480626, lat:24.43399875}} | 2020-02-29 | 2020-05-29 | 1765651.02 | 1765651.02 | 1765651.02 | 1765651.02 | 1765651.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-SD/C/001/2020, contratista:C. JOSÉ LUIS DE LOS RIOS GARCÍA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO., monto:1765651.02, importe_modificado:1765651.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.0}} | {1809463/proyecto_INICIO, 1809463/proyecto_FIN, 1809463/proyecto_PROCESO, 1809463/proyecto_FIN, 1809463/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401810467 | Proyecto de inversión | 65674.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65674.56, modificado:65674.56}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN BERNARDO LOCALIDAD CINCO DE JULIO ASENTAMIENTO CINCO DE JULIO - 93795 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 93795 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:14, direccion:EJIDO CINCO DE JULIO, 35483 CINCO DE JULIO, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LAS 28LUMINARIAS SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA LOCALIDAD DE CINCO DE MAYO CON UBICACION CONOCIDA, lon:-105.5001035, lat:26.02451518}} | 2020-04-02 | 2020-07-30 | 65674.56 | 65674.56 | 65674.56 | 65674.56 | 65674.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/TSM/FISM-2020/C-003, contratista:ING. JORGE ARMANDO MORALES CANO, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:703656.0, importe_modificado:703656.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1810467/proyecto_INICIO, 1810467/proyecto_PROCESO, 1810467/proyecto_FIN, 1810467/proyecto_INICIO, 1810467/proyecto_PROCESO, 1810467/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a petición de Paola Barreto. , trimestre:5.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:Se devuelve a petición de Paola Barreto. , trimestre:5.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:Se devuelve a petición de Paola Barreto. , trimestre:5.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:Se devuelve a petición de Paola Barreto. , trimestre:5.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | DUR200401810557 | Proyecto de inversión | 59974.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59974.38, modificado:59974.38}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO ASENTAMIENTO JARDINES DE CANCÚN CALLE ZIHUATANEJO - 95847 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 95847 | S | 12 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ZIHUATANEJO INTERIOR SN COLONIA JARDINES DE CANCÚN, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE NORTEAMERICA, CALLE VALLARTA ENTRADA EN LA ESQUINA DE LA DESPONCHADORA EL BORYS, lon:-104.6249291, lat:24.02002901}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 59974.38 | 59974.38 | 59974.38 | 59974.38 | 59974.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMD-RAMO33-FAISM-13/2020, contratista:NUBIA JACEL CASTAÑEDA CHAVEZ, convocante:AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:59974.38, importe_modificado:59974.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1810557/proyecto_INICIO, 1810557/proyecto_FIN, 1810557/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401810680 | Proyecto de inversión | 271707.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135853.95, modificado:135853.95}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:135853.96, modificado:135853.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN SAN PEDRO DEL GALLO LOCALIDAD CUBA ASENTAMIENTO CUBA - 98254 | 10 | Durango | 30 | San Pedro del Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 98254 | S | 6 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:12, direccion:EJIDO CUBA, 35550 CUBA, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , LAS CUATRO ACCIONES DE CUARTOS PARA BAÑO SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA LOCALIDAD DE CUBA CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-104.49673038, lat:25.53984994}} | 2020-08-31 | 2020-12-31 | 271707.91 | 271707.91 | 271707.91 | 271707.91 | 271707.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM1922/MEV/FISM-002-2020/3, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLO, monto:271707.91, importe_modificado:271707.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1810680/proyecto_PROCESO, 1810680/proyecto_INICIO, 1810680/proyecto_PROCESO, 1810680/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401810691 | Proyecto de inversión | 339634.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:169817.46, modificado:169817.46}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169817.45, modificado:169817.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO ACCIONES DE CUARTO PARA BAÑO EN SAN PEDRO DEL GALLO LOCALIDAD SANTO DOMINGO ASENTAMIENTO SANTO DOMINGO - 98338 | 10 | Durango | 30 | San Pedro del Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 98338 | S | 7 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:32, direccion:EJIDO SANTO DOMINGO, 35586 SANTO DOMINGO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , LAS CINCO ACCIONES DE CUARTOS PARA BAÑO SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-104.44221053, lat:25.82066259}} | 2020-08-31 | 2020-12-31 | 339634.91 | 339634.91 | 339634.91 | 339634.91 | 339634.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM1922/MEV/FISM-002-2020/7, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLO, monto:339634.91, importe_modificado:339634.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1810691/proyecto_INICIO, 1810691/proyecto_PROCESO, 1810691/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401810729 | Proyecto de inversión | 259901.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:129950.73, modificado:129950.73}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129950.75, modificado:129950.75}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHO ACCIONES DE PISO FIRME 2 EN OCAMPO LOCALIDAD VILLA LAS NIEVES - 98551 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 98551 | S | 14 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:418.0, meta_modificada:418.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:25, direccion:PUEBLO , 35381 VILLA LAS NIEVES, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , ESTA UBICADO CERCA DE LA CARRETERA PANAMERICANA, lon:-105.39510983, lat:26.39618961}} | 2020-06-18 | 2020-09-16 | 259901.48 | 259901.48 | 259901.48 | 259901.48 | 259901.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/PP-004/2020/6, contratista:TANYA JADE HERNANDEZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, DGO., monto:129950.75, importe_modificado:129950.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:418.0}} | {1810729/proyecto_INICIO, 1810729/proyecto_PROCESO, 1810729/proyecto_FIN, 1810729/proyecto_PROCESO, 1810729/proyecto_FIN, 1810729/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401810754 | Proyecto de inversión | 16395.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE ENTIDADES, monto:8197.73, modificado:8197.73}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8197.73, modificado:8197.73}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS ACCIONES DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCAMPO LOCALIDAD VILLA ORESTES PEREYRA - 98678 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 98678 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:70, direccion:RANCHO VILLA ORESTES PEREYRA (ROSARIO), 35370 VILLA ORESTES PEREYRA (ROSARIO), OCAMPO DURANGO ENTRE Y , LA ACCION DE VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE VILLA ORESTES PEREYRA FRENTE A UN ARROYO A LA ORI, lon:-105.6405603, lat:26.49712147}} | 2020-06-19 | 2020-08-21 | 16395.46 | 16395.46 | 16395.46 | 16395.46 | 16395.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/PP-005/2020/7, contratista:MELISSA RENTERIA SURA, convocante:MUNICIPIO OCAMPO DGO, monto:8197.73, importe_modificado:8197.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.0}} | {1810754/proyecto_INICIO, 1810754/proyecto_FIN, 1810754/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401811460 | Proyecto de inversión | 870979 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:261294.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609685.0, modificado:609685.1}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO COLONIA PALMA NUEVA - 108107 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 108107 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PALMA NUEVA COLONIA PALMA NUEVA, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE SN Y CALLE SN, CALLE SN AMPLIACION RED DE ELECTRIFICACION COLONIA PALMA NUEVA BENEFICIANDO A 120 HABITANTES 26 POSTES PARA ELECTRIFIC, lon:-104.70180121, lat:24.04376672}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 609685.1 | 609685.1 | 609685.1 | 609685.1 | 609685.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO DE COORDINACION ESPECIFICO CFE-MUNICIPIO DE DURANGO No. 01/2020, contratista:CFE DISTRIBUCCION, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:5215626.86, importe_modificado:5215626.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1811460/proyecto_FIN, 1811460/proyecto_PROCESO, 1811460/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401811583 | Proyecto de inversión | 16376.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16376.91, modificado:16376.91}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA ACCION DE CALENTADORES SOLARES 2 SEGUNDA ETAPA EN OCAMPO LOCALIDAD EL TEPOZÁN - 109651 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 109651 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:61, direccion:RANCHO , 00000 EL TEPOZÁN, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , LAS ACCIONES DE VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DEEL TEPOZAN, lon:-105.92203012, lat:26.6999255}} | 2020-08-04 | 2020-11-13 | 16376.91 | 16376.91 | 16376.91 | 16376.91 | 16376.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-004/2020/11, contratista:JESUS GERARDO DE LA CRUZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, DGO., monto:16376.91, importe_modificado:16376.91}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1811583/proyecto_INICIO, 1811583/proyecto_FIN, 1811583/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401811730 | Proyecto de inversión | 196522.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196522.91, modificado:196522.91}} | CONSTRUCCIÓN DE DOCE ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES 2 SEGUNDA ETAPA EN OCAMPO LOCALIDAD LA ESTANCIA - 110880 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 110880 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:11, direccion:RANCHO LA ESTANCIA, 35367 LA ESTANCIA, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , LAS ACCIONES DE VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DELA ESTANCIA, lon:-105.87159759, lat:26.61717201}} | 2020-08-04 | 2020-11-13 | 196522.91 | 196522.91 | 196522.91 | 196522.91 | 196522.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-004/2020/17, contratista:JESUS GERARDO DE LA CRUZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, DGO., monto:196522.91, importe_modificado:196522.91}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:12.0}} | {1811730/proyecto_INICIO, 1811730/proyecto_PROCESO, 1811730/proyecto_FIN, 1811730/proyecto_PROCESO, 1811730/proyecto_FIN, 1811730/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401812463 | Proyecto de inversión | 63482.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6350.0, modificado:6350.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57132.66, modificado:57132.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN CANATLÁN LOCALIDAD LA CAÑADA ASENTAMIENTO LA CAÑADA - 117558 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 117558 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:22, direccion:PUEBLO LA CAÑADA, 34407 LA CAÑADA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.77242949, lat:24.55043487}} | 2020-11-01 | 2020-12-15 | 63482.66 | 63482.66 | 63482.66 | 63482.66 | 63482.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/019/2020, contratista:OLA ASESORES Y CONTRATISTAS SA DE CV, convocante:CANATLAN, monto:1576572.79, importe_modificado:1576572.79}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1812463/proyecto_INICIO, 1812463/proyecto_FIN, 1812463/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401812471 | Proyecto de inversión | 126965.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:12700.0, modificado:12700.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114265.32, modificado:114265.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN CANATLÁN LOCALIDAD LA SAUCEDA ASENTAMIENTO LA SAUCEDA - 117584 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 117584 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:123, direccion:PUEBLO LA SAUCEDA, 34466 LA SAUCEDA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES VIVIENDAS DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.74739391, lat:24.52380765}} | 2020-11-01 | 2020-12-15 | 126965.32 | 126965.32 | 126965.32 | 126965.32 | 126965.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/019/2020, contratista:OLA ASESORES Y CONTRATISTAS SA DE CV, convocante:CANATLAN, monto:1576572.79, importe_modificado:1576572.79}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1812471/proyecto_INICIO, 1812471/proyecto_FIN, 1812471/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401813288 | Proyecto de inversión | 125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. - 127306 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 127306 | S | 88 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:4, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS (LAJAS), 34477 SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS (LAJAS), CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , SE LOCALIZAN POR LA CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO 9 LUMINARIAS UNA SE ENCUENTRA A 57.00 M. AL S, lon:-104.70259715, lat:24.9104955}} | 2020-09-14 | 2020-09-19 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-URB-021/2020, contratista:ING. JOEL RODRÍGUEZ HERRERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:125000.0, importe_modificado:125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1813288/proyecto_PROCESO, 1813288/proyecto_FIN, 1813288/proyecto_INICIO, 1813288/proyecto_FIN, 1813288/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401813703 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN NUEVO IDEAL LOCALIDAD NUEVO IDEAL ASENTAMIENTO NUEVO IDEAL CENTRO - 131861 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 131861 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSE RAMON VALDEZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA NUEVO IDEAL CENTRO, 34410 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, AVENIDA ISABEL LA CATOLICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS MARGARIT, lon:-105.07541607, lat:24.88685317}} | 2020-05-30 | 2020-07-30 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-011/2020, contratista:JOSE DE JESUS FAVELA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1813703/proyecto_INICIO, 1813703/proyecto_PROCESO, 1813703/proyecto_INICIO, 1813703/proyecto_FIN, 1813703/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401814115 | Proyecto de inversión | 9590.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:4795.44, modificado:4795.44}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4795.44, modificado:4795.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN CANATLÁN LOCALIDAD EL PROGRESO LOS PINOS ASENTAMIENTO EL PROGRESO LOS PINOS - 135737 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 135737 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:104, direccion:PUEBLO EL PROGRESO (LOS PINOS), 34403 EL PROGRESO (LOS PINOS), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.83822098, lat:24.63737669}} | 2020-11-15 | 2020-12-15 | 9590.88 | 9590.88 | 9590.88 | 9590.88 | 9590.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO./FISE/FISMDF/SH/026/2020, contratista:MONICA RODRIGUEZ CURIEL, convocante:CANATLAN, monto:999050.0, importe_modificado:999050.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1814115/proyecto_INICIO, 1814115/proyecto_FIN, 1814115/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401814571 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:18000.0, modificado:18000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162000.0, modificado:162000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CANATLÁN LOCALIDAD GENERAL MARTÍN LÓPEZ ASENTAMIENTO GENERAL MARTÍN LÓPEZ - 139020 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 139020 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:72, direccion:PUEBLO GENERAL MARTÍN LÓPEZ, 34465 GENERAL MARTÍN LÓPEZ, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES DOMICILIOS CONOCIDOS DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.75141357, lat:24.46078952}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/035/2020, contratista:ORLANDO FAVIO GONZALEZ MARTINEZ, convocante:CANATLAN, monto:1344826.74, importe_modificado:1344826.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1814571/proyecto_PROCESO, 1814571/proyecto_INICIO, 1814571/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401814604 | Proyecto de inversión | 2067637.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2067637.13, modificado:2065101.04}} | REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO VILLA JUAN E. GARCIA EN VILLA JUAN E. GARCIA, MUNICIPIO DE LERDO, DGO. - 139083 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 139083 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:22, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO VILLA JUAN E. GARCÍA, 35174 JUAN E. GARCÍA, LERDO DURANGO ENTRE Y , EN VILLA JUANE GARCIA EL CARCAMO SE ENCUENTRA UBICADO A 300 METROS DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA VILLA EN ZONA DE PARCELAS DE SIEMB, lon:-103.68672558, lat:25.49477661}} | 2020-06-26 | 2020-09-30 | 2065101.04 | 2065101.04 | 2065101.04 | 2065101.04 | 2065101.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-AYS-IR-22/2020, contratista:L.I. MARIA DE LOURDES SALAZAR ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2065101.04, importe_modificado:2065101.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1814604/proyecto_INICIO, 1814604/proyecto_FIN, 1814604/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401816118 | Proyecto de inversión | 270800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135400.0, modificado:135400.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135400.0, modificado:135400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN EL ORO LOCALIDAD GENERAL HERMENEGILDO GALEANA GALEANA ASENTAMIENTO GENERAL HERMENEGILDO GALEANA GALEANA - 143669 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 143669 | S | 12 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:14, direccion:PUEBLO GENERAL HERMENEGILDO GALEANA (GALEANA), 35670 GENERAL HERMENEGILDO GALEANA (GALEANA), EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN 4 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE GENERAL HERMENENGILDO GALEANA EN LAS COORDENADAS1, lon:-105.31608935, lat:25.50776749}} | 2020-08-10 | 2020-12-31 | 270800 | 270800 | 270800 | 270800 | 270800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP016/2020, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:2028000.0, importe_modificado:2028000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1816118/proyecto_INICIO, 1816118/proyecto_PROCESO, 1816118/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401816168 | Proyecto de inversión | 270400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135200.0, modificado:135200.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135200.0, modificado:135200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN EL ORO LOCALIDAD PASO DE ÁLAMOS ASENTAMIENTO PASO DE ÁLAMOS - 143743 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 143743 | S | 12 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:27, direccion:RANCHERIA PASO DE ÁLAMOS, 35684 PASO DE ÁLAMOS, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN 4 CUARTOS DORMITORIOS EN LAS SIGUIENTES COOREDENADAS1.254720141051947202.254720211051947323.254720161051947274.25472081105194715, lon:-105.32990878, lat:25.78884706}} | 2020-08-10 | 2020-12-31 | 270400 | 270400 | 270400 | 270400 | 270400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP017/2020, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:2028000.0, importe_modificado:2028000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1816168/proyecto_PROCESO, 1816168/proyecto_FIN, 1816168/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401816606 | Proyecto de inversión | 856603.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856603.27, modificado:852422.91}} | CONSTRUCCIÓN DE DOMO METALICO EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL HEROES DE NACOZARI EN LA RANCHERIA ESTACION RIO NAZAS, MUNICIPIO DE LERDO, DGO. - 144251 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 144251 | S | 60 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:385.0, meta_modificada:385.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:39, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA ESTACIÓN RÍO NAZAS, 35181 ESTACIÓN RÍO NAZAS, LERDO DURANGO ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL HEROE DE NA, lon:-103.53691144, lat:25.50391923}} | 2020-07-03 | 2020-08-18 | 852422.91 | 852422.91 | 852422.91 | 852422.91 | 852422.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-ED-IR-24/2020, contratista:LUIS ENRIQUE VALENZUELA GALLEGOS, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:852422.91, importe_modificado:852422.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:385.0}} | {1816606/proyecto_INICIO, 1816606/proyecto_FIN, 1816606/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401816990 | Proyecto de inversión | 64800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32400.0, modificado:32400.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32400.0, modificado:32400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN EL ORO LOCALIDAD LA VARA DE SAN JUAN LA VARA ASENTAMIENTO LA VARA DE SAN JUAN LA VARA - 144645 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 144645 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:56, direccion:EJIDO LA VARA DE SAN JUAN (LA VARA), 35685 LA VARA DE SAN JUAN (LA VARA), EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE CONSTRUIRA UN CUARTO PARA BAÑO EN LA VARA DE SAN JUAN CON LAS COORDENADAS1.25728377105460421, lon:-105.46074297, lat:25.72836671}} | 2020-08-12 | 2020-12-31 | 64800 | 64800 | 64800 | 64800 | 64800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP018/2020, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:1944000.0, importe_modificado:1944000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1816990/proyecto_FIN, 1816990/proyecto_INICIO, 1816990/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401817705 | Proyecto de inversión | 198000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:99000.0, modificado:99000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99000.0, modificado:99000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 03 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN GENERAL SIMÓN BOLÍVAR LOCALIDAD GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ASENTAMIENTO GENERAL SIMÓN BOLÍVAR - 145463 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 145463 | S | 0 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUARES EJIDO GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, 35950 GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE CALLE PINO SUARES Y , AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO A DOS CALLES AL OESTE DEL COLEGIO DE BACHILLERE, lon:-103.2271779, lat:24.68662068}} | 2020-08-10 | 2020-10-10 | 198000 | 198000 | 198000 | 198000 | 198000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM-FISE/U2A/VIV/020/2020/1, contratista:INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA VM, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:99000.0, importe_modificado:99000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1817705/proyecto_INICIO, 1817705/proyecto_PROCESO, 1817705/proyecto_INICIO, 1817705/proyecto_FIN, 1817705/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401817963 | Proyecto de inversión | 462000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:231000.0, modificado:231000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231000.0, modificado:231000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE ACIONES DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN GENERAL SIMÓN BOLÍVAR LOCALIDAD JOSÉ ISABEL ROBLES ASENTAMIENTO JOSÉ ISABEL ROBLES - 145712 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 145712 | S | 6 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:8, direccion:EJIDO JOSÉ ISABEL ROBLES, 35984 JOSÉ ISABEL ROBLES, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , A LA ENTRADA NORTE DE LA COMUNIDADA UNA CUADRA AL OESTE DE LA CLINICA, A DOS CUADRAS AL SUR DE LA SECUNDARIA, A DOS CUADRAS HACIA E, lon:-103.29305359, lat:24.64219532}} | 2020-08-10 | 2020-10-10 | 462000 | 462000 | 462000 | 462000 | 462000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM-FISE/U2A/VIV/020/2020/5, contratista:INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA VM, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:231000.0, importe_modificado:231000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1817963/proyecto_FIN, 1817963/proyecto_PROCESO, 1817963/proyecto_INICIO, 1817963/proyecto_PROCESO, 1817963/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401818054 | Proyecto de inversión | 198000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:99000.0, modificado:99000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99000.0, modificado:99000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN GENERAL SIMÓN BOLÍVAR LOCALIDAD SOMBRERETILLO DEL ALTO ASENTAMIENTO SOMBRERETILLO DEL ALTO - 145777 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 145777 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:22, direccion:EJIDO SOMBRERETILLO DEL ALTO, 35966 SOMBRERETILLO DEL ALTO, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , A LA ENTRADA OESTE DE LA LOCALIDA A LA ENTRADA NORTE DE LA LOCALIDAD; AL LADO OESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-103.32527271, lat:25.08935184}} | 2020-08-10 | 2020-10-10 | 198000 | 198000 | 198000 | 198000 | 198000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM-FISE/U2A/VIV/020/2020/10, contratista:INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA VM, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:99000.0, importe_modificado:99000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1818054/proyecto_INICIO, 1818054/proyecto_FIN, 1818054/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401820107 | Proyecto de inversión | 129600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64800.0, modificado:64800.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64800.0, modificado:64800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN EL ORO LOCALIDAD LAS TAHÚNAS ASENTAMIENTO LAS TAHÚNAS - 148269 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 148269 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:50, direccion:EJIDO LAS TAHÚNAS, 35677 LAS TAHÚNAS, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN 2 CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LAS TAHUNAS EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS1.25.414811105.1924372.25.414811105.192437, lon:-105.32376535, lat:25.69650137}} | 2020-08-12 | 2020-12-31 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP018/2020, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:1944000.0, importe_modificado:1944000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1820107/proyecto_INICIO, 1820107/proyecto_FIN, 1820107/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401820300 | Proyecto de inversión | 37602.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:18801.22, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18801.22, modificado:18801.22}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (LAMINA VARIAS LOCALIDADES) DOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA DE LA UÑA MUNICIPIODE DE NAZAS, DGO. - 148651 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 148651 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:28, direccion:PUEBLO SANTA TERESA DE LA UÑA, 35713 SANTA TERESA DE LA UÑA, NAZAS DURANGO ENTRE Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 13.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE NAZAS EL PRIMER PROYECTO SE LOCALIZA A 70 MTS AL SUR DE LA CAR, lon:-103.98029607, lat:25.26383146}} | 2020-08-07 | 2020-11-30 | 18801.22 | 18801.22 | 18801.22 | 18801.22 | 18801.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/012/2020, contratista:ARQ. RUBEN DIDIER CHAPARRO AGUIRRE, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:752048.96, importe_modificado:752048.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.0}} | {1820300/proyecto_FIN, 1820300/proyecto_INICIO, 1820300/proyecto_PROCESO, 1820300/proyecto_FIN, 1820300/proyecto_PROCESO, 1820300/proyecto_INICIO, 1820300/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401820411 | Proyecto de inversión | 106611.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106611.24, modificado:104742.04}} | CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS ESCOLARES EN DURANGO LOCALIDAD SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA ASENTAMIENTO SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA - 148884 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 148884 | S | 187 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:279, direccion:PUEBLO SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA, 34330 SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA IGLESIA DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS, lon:-104.63654839, lat:23.95530257}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 104742.04 | 104742.04 | 104742.04 | 104742.04 | 104742.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADJ-DMOP-R33-005-2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CON GLAMOUR, S. A., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:104742.04, importe_modificado:104742.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1820411/proyecto_INICIO, 1820411/proyecto_PROCESO, 1820411/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401820504 | Proyecto de inversión | 541236.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541236.09, modificado:541236.09}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN TOPIA LOCALIDAD SANTA LUCÍA ASENTAMIENTO SANTA LUCÍA - 149108 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 149108 | S | 80 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.8, meta_modificada:24.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:613, direccion:CAMINO TRAMO TORANCE - SANTA LUCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined RANCHERIA TORANCE, 34543 SANTA LUCÍA, TOPIA DURANGO ENTRE Y , LA REHABILITACION DEL CAMINO ATRAVIEZA LA LOCALIDAD DE TORANCE HASTA LLEGAR A LA , lon:-106.50945261, lat:25.19626007}} | 2020-03-06 | 2020-03-25 | 541236.09 | 541236.09 | 541236.09 | 541236.09 | 541236.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-007/2020, contratista:JORGE ANTONIO ORDAZ FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE TOPIA DGO, monto:541236.09, importe_modificado:541236.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.8}} | {1820504/proyecto_INICIO, 1820504/proyecto_FIN, 1820504/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401820544 | Proyecto de inversión | 311302.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311302.62, modificado:333641.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN TOPIA LOCALIDAD EL RINCÓN DE GALANCITA EL RINCÓN DE LOS ALISOS ASENTAMIENTO EL RINCÓN DE GALANCITA EL RINCÓN DE LOS ALISOS - 149184 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 149184 | S | 36 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:231.0, meta_modificada:231.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:543, direccion:RANCHERIA EL RINCÓN DE GALANCITA (EL RINCÓN DE LOS ALISOS), 34554 EL RINCÓN DE GALANCITA (EL RINCÓN DE LOS ALISOS), TOPIA DURANGO ENTRE Y , LA CANCHA DEPORTIVA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA DE, lon:-106.74427412, lat:25.15927744}} | 2020-06-15 | 2020-08-03 | 333641.36 | 333641.36 | 333641.36 | 333641.36 | 333641.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-013/2020, contratista:JORGE ANTONIO ORDAZ FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE TOPIA DGO, monto:333641.36, importe_modificado:333641.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:231.0}} | {1820544/proyecto_INICIO, 1820544/proyecto_FIN, 1820544/proyecto_PROCESO, 1820544/proyecto_FIN, 1820544/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401820701 | Proyecto de inversión | 27635.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:13817.72, modificado:13817.72}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13817.71, modificado:13817.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN NUEVO IDEAL LOCALIDAD DOCTOR CASTILLO DEL VALLE LAS HUERTAS ASENTAMIENTO DOCTOR CASTILLO DEL VALLE LAS HUERTAS - 149524 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 149524 | S | 15 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:18, direccion:AVENIDA BELIZARIO DOMINGUEZ EJIDO DOCTOR CASTILLO DEL VALLE LAS HUERTAS, 34425 DOCTOR CASTILLO DEL VALLE (LAS HUERTAS), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE ALAMEDA, AVENIDA DIVISIÓN DEL NORTE VARIOS DOMICILIOS , lon:-104.94099807, lat:25.0072702}} | 2020-06-10 | 2020-08-20 | 27635.43 | 27635.43 | 27635.43 | 27635.43 | 27635.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-004/2020, contratista:ALDO JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.0}} | {1820701/proyecto_INICIO, 1820701/proyecto_FIN, 1820701/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401821296 | Proyecto de inversión | 579555.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579555.86, modificado:579555.86}} | CONSTRUCCION DE APERTURA DE CAMINO DEL TRAMO LAS HUERTAS A EL CHICURAL EN LA LOCALIDAD DE LAS HUERTAS, MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DURANGO. - 150846 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 150846 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7120.0, meta_modificada:7120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:50, direccion:CAMINO TRAMO LAS HUERTAS - AL CHICURAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO LAS HUERTAS, 34675 LAS HUERTAS, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE CAMINO DE TERRACERIA DE 7120 MTS DE EL CHICURAL A, lon:-105.85178496, lat:24.17456024}} | 2020-06-20 | 2020-07-20 | 579555.86 | 579555.86 | 579555.86 | 579555.86 | 579555.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-SD/C/014/2020, contratista:C. CESAR DAVID URBINA SAUCEDA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO., monto:579555.86, importe_modificado:579555.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7120.0}} | {1821296/proyecto_INICIO, 1821296/proyecto_PROCESO, 1821296/proyecto_FIN, 1821296/proyecto_PROCESO, 1821296/proyecto_FIN, 1821296/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401821348 | Proyecto de inversión | 10977.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:5488.95, modificado:5488.95}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5488.94, modificado:5488.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN NUEVO IDEAL LOCALIDAD BENITO JUÁREZ JUÁREZ DE ABAJO - 150946 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 150946 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:5, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ JUÁREZ DE ABAJO, 34424 BENITO JUÁREZ (JUÁREZ DE ABAJO), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A CINCO CUADRAS DEL LA IGLESIA, lon:-105.11240749, lat:25.06311492}} | 2020-06-10 | 2020-08-20 | 10977.89 | 10977.89 | 10977.89 | 10977.89 | 10977.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-004/2020, contratista:ALDO JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}} | {1821348/proyecto_FIN, 1821348/proyecto_INICIO, 1821348/proyecto_PROCESO, 1821348/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401822445 | Proyecto de inversión | 17250.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:8625.22, modificado:8625.22}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8625.21, modificado:8625.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN NUEVO IDEAL LOCALIDAD PINOS ALTOS ASENTAMIENTO PINOS ALTOS - 153480 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 153480 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:46, direccion:EJIDO PINOS ALTOS, 34423 PINOS ALTOS, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE ENCUENTRAN A TRES CUADRAS DE DISTANCIA DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-105.16484749, lat:24.95044498}} | 2020-06-10 | 2020-08-20 | 17250.43 | 17250.43 | 17250.43 | 17250.43 | 17250.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-004/2020, contratista:ALDO JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.0}} | {1822445/proyecto_PROCESO, 1822445/proyecto_INICIO, 1822445/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401822460 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:30000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN POANAS LOCALIDAD ESTACIÓN POANAS ASENTAMIENTO ESTACIÓN POANAS - 153513 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS DURANGO | 153513 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:14, direccion:CALLE ORILLA EJIDO ESTACIÓN POANAS, 34820 ESTACIÓN POANAS, POANAS DURANGO ENTRE Y , CDRCA DEL INVERNADERO, lon:-104.13963908, lat:23.91373884}} | 2020-06-29 | 2020-09-29 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/003/2020, contratista:GUILLERMO HERNÁNDEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1822460/proyecto_FIN, 1822460/proyecto_INICIO, 1822460/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401824302 | Proyecto de inversión | 2091956.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2091956.44, modificado:2091956.44}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD GÓMEZ PALACIO ASENTAMIENTO HÉCTOR MAYAGOITIA DOMÍNGUEZ - 158426 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 158426 | S | 720 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ INTERIOR S/N COLONIA HÉCTOR MAYAGOITIA DOMÍNGUEZ, 35060 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE BOULEVARD MIGUEL ALEMAN Y CALZADA LAZARO CARDENAS, AVENIDA GUADALUPE VICTORIA EN LE MUNICIPIO DE GOMEZ PAL, lon:-103.47743592, lat:25.55676922}} | 2020-10-01 | 2020-11-15 | 2091956.44 | 2091956.44 | 2091956.44 | 2091956.44 | 2091956.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-URB-034/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE TORREON S.A DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:2091956.44, importe_modificado:2091956.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.0}} | {1824302/proyecto_INICIO, 1824302/proyecto_FIN, 1824302/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401825110 | Proyecto de inversión | 732167.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732167.12, modificado:732167.12}} | REVESTIMIIENTO DE CAMINOS RURALES EN SANTIAGO PAPASQUIARO DE PUERTO DE TEMASCALES A LOCALIDAD VASCOGIL ASENTAMIENTO VASCOGIL - 160511 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 160511 | S | 100 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.5, meta_modificada:33.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:146, direccion:RANCHERIA VASCOGIL, 34627 VASCOGIL, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , ZONA DE LAS QUEBRADAS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL. EN LOCALIDAD DE OJITO DE CAMELLONES POR ENTRONQUE A MONTOROS, CAMINO DE PUERTO DE TEMASC, lon:-106.38031056, lat:24.89631056}} | 2020-09-01 | 2020-10-03 | 732167.12 | 732167.12 | 732167.12 | 732167.12 | 732167.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD/DIR-O.P.033-2020, contratista:EDYAL CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:732167.12, importe_modificado:732167.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.5}} | {1825110/proyecto_INICIO, 1825110/proyecto_PROCESO, 1825110/proyecto_FIN, 1825110/proyecto_PROCESO, 1825110/proyecto_FIN, 1825110/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401825501 | Proyecto de inversión | 2049709.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2049709.71, modificado:2049709.72}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS JOYAS DE GUAMÚCHI, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 161787 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 161787 | S | 56 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10250.0, meta_modificada:10250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1440, direccion:EJIDO JOYAS DE GUAMÚCHIL, 34977 JOYAS DE GUAMÚCHIL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE JOYAS DE GUAMÚCHIL, lon:-104.47651577, lat:23.21377661}} | 2020-06-25 | 2020-08-23 | 2049709.72 | 2049709.72 | 2049709.72 | 2049709.72 | 2049709.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-AyS032-1, contratista:FERMIN GONZALEZ RUVIO, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3800662.99, importe_modificado:2049709.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10250.0}} | {1825501/proyecto_INICIO, 1825501/proyecto_PROCESO, 1825501/proyecto_FIN, 1825501/proyecto_PROCESO, 1825501/proyecto_FIN, 1825501/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401825835 | Proyecto de inversión | 17200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17200.0, modificado:17200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL DE LA INSTALACION DE UN PANEL SOLAR EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MUNICIPIO DE GUANACEVI - 162617 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 162617 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:78, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO, 35436 SAN PEDRO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , DETRAS DE LA IGLECIA, lon:-106.01989762, lat:25.95581004}} | 2020-06-15 | 2020-07-15 | 17200 | 17200 | 17200 | 17200 | 17200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/ELE/02/2020-24, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:17200.0, importe_modificado:17200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1825835/proyecto_FIN, 1825835/proyecto_PROCESO, 1825835/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401827959 | Proyecto de inversión | 407273.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407273.87, modificado:407273.87}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN JALA - 167965 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 167965 | S | 102 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:139.2, meta_modificada:139.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:211, direccion:CALLEJON JALA RANCHERIA JALA, 34588 JALA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO CERCA DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.95437583, lat:24.92300108}} | 2020-06-22 | 2020-07-21 | 407273.87 | 407273.87 | 407273.87 | 407273.87 | 407273.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SISTEMA-AGUA-TAM-008/2020, contratista:C. AMADO ANGULO NIEBLA,, convocante:SISTEMA DE AGUA DE TAMAZULA, monto:407273.87, importe_modificado:407273.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:139.2}} | {1827959/proyecto_INICIO, 1827959/proyecto_PROCESO, 1827959/proyecto_FIN, 1827959/proyecto_PROCESO, 1827959/proyecto_FIN, 1827959/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401829101 | Proyecto de inversión | 100252.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:58189.72, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42062.78, modificado:42062.78}} | CONSTRUCCIÒN DE PISO FIRME DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE NAZAS DGO. DOCE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EMILIO CARRANZA - 171755 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 171755 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:302.0, meta_modificada:302.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:11, direccion:PUEBLO EMILIO CARRANZA, 35713 EMILIO CARRANZA, NAZAS DURANGO ENTRE Y , ESTÁ SITUADO A 17.3 KILÓMETROS DE NAZAS QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO EN DIRECCIÓN ESTE. Y LOS PROYECTOS SE LOCALIZAN MEDIANTE LAS SIGU, lon:-103.94594581, lat:25.25863442}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 42062.78 | 42062.78 | 42062.78 | 42062.78 | 42062.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI/NAZAS/MEJ/PF/2020-01, contratista:COESVI DURANGO, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:715000.0, importe_modificado:715000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:302.0}} | {1829101/proyecto_INICIO, 1829101/proyecto_PROCESO, 1829101/proyecto_FIN, 1829101/proyecto_PROCESO, 1829101/proyecto_FIN, 1829101/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401829115 | Proyecto de inversión | 5744.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:3334.55, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2410.4, modificado:2410.4}} | CONSTRUCCIÒN DE PISO FIRME DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE NAZAS DGO. DOS VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EUFEMIO ZAPATA - 171812 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 171812 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:12, direccion:PUEBLO EUFEMIO ZAPATA, 35724 EUFEMIO ZAPATA, NAZAS DURANGO ENTRE Y , ESTÁ SITUADO A 26.6 KILÓMETROS DE NAZAS QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO EN DIRECCIÓN OESTE. Y LOS PROYECTOS SE LOCALIZAN MEDIANTE LAS SIGUI, lon:-104.35583567, lat:25.13115062}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 2410.4 | 2410.4 | 2410.4 | 2410.4 | 2410.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI/NAZAS/MEJ/PF/2020-01, contratista:COESVI DURANGO, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:715000.0, importe_modificado:715000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.0}} | {1829115/proyecto_INICIO, 1829115/proyecto_PROCESO, 1829115/proyecto_FIN, 1829115/proyecto_PROCESO, 1829115/proyecto_FIN, 1829115/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401829703 | Proyecto de inversión | 399986.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399986.25, modificado:399986.25}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE COLGANTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE CHACHACUAXTLE, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 173860 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 173860 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:9, direccion:RANCHERIA CHACHACUAXTLE, 34973 CHACHACUAXTLE, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , EL PUENTE SE LOCALIZA EN EL RÍO DE LA LOCALIDAD DA ACCESO DE LAS VIVIENDAS A LOS TERRENOS DE TRABAJO., lon:-104.29703038, lat:23.67912351}} | 2020-03-17 | 2020-06-12 | 399986.25 | 399986.25 | 399986.25 | 399986.25 | 399986.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-PteyViv001-3, contratista:LINEAS Y REDES HIDRAULICAS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:636355.05, importe_modificado:399986.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:65.0}} | {1829703/proyecto_INICIO, 1829703/proyecto_PROCESO, 1829703/proyecto_FIN, 1829703/proyecto_PROCESO, 1829703/proyecto_FIN, 1829703/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401830270 | Proyecto de inversión | 42864.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:21432.46, modificado:21432.46}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21432.46, modificado:21432.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN NUEVO IDEAL LOCALIDAD ESFUERZOS UNIDOS - 175857 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 175857 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:20, direccion:EJIDO ESFUERZOS UNIDOS, 34430 ESFUERZOS UNIDOS, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIOS DOMICLIOS CERCA DE LA PLAZA DE LA COMUNIDAD, lon:-104.98730422, lat:24.82107628}} | 2020-07-15 | 2020-09-15 | 42864.92 | 42864.92 | 42864.92 | 42864.92 | 42864.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-006/2020, contratista:JAIME ARAMBULA VILLASEÑOR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:1514560.56, importe_modificado:1514560.56}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:6.0}} | {1830270/proyecto_INICIO, 1830270/proyecto_FIN, 1830270/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401830352 | Proyecto de inversión | 7144.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:3572.07, modificado:3572.07}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3572.08, modificado:3572.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN NUEVO IDEAL LOCALIDAD VALLE FLORIDO EL REFUGIO ASENTAMIENTO VALLE FLORIDO EL REFUGIO - 176084 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 176084 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:65, direccion:EJIDO VALLE FLORIDO EL REFUGIO, 34426 VALLE FLORIDO (EL REFUGIO), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , DOMICLIO CERCA DE LA PLAZA, lon:-104.83083554, lat:24.87807802}} | 2020-07-15 | 2020-09-15 | 7144.15 | 7144.15 | 7144.15 | 7144.15 | 7144.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-006/2020, contratista:JAIME ARAMBULA VILLASEÑOR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:1514560.56, importe_modificado:1514560.56}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1830352/proyecto_INICIO, 1830352/proyecto_FIN, 1830352/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401830809 | Proyecto de inversión | 19013.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19013.46, modificado:19013.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN DURANGO LOCALIDAD MÁLAGA ASENTAMIENTO MÁLAGA - 177919 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 177919 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:205, direccion:PUEBLO MÁLAGA, 34304 MÁLAGA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO MÁLAGA DURANGO, lon:-104.49811178, lat:24.15864723}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 19013.46 | 19013.46 | 19013.46 | 19013.46 | 19013.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-006-2020, contratista:GRUPO ACQUA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:8166080.98, importe_modificado:8166080.98}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1830809/proyecto_INICIO, 1830809/proyecto_FIN, 1830809/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401830939 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CUENCAMÉ LOCALIDAD CUENCAMÉ DE CENICEROS ASENTAMIENTO ALAMEDAS - 178467 | 10 | Durango | 4 | Cuencamé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO | 178467 | S | 42 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:248.0, meta_modificada:248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA ALAMEDAS, 35807 CUENCAMÉ DE CENICEROS, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZÓ EN LA COLONIA ALAMEDA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.69783979, lat:24.86542959}} | 2020-03-09 | 2020-04-10 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME 2020/OP/2019-2022-13, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, monto:360000.0, importe_modificado:360000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:248.0}} | {1830939/proyecto_INICIO, 1830939/proyecto_FIN, 1830939/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401831254 | Proyecto de inversión | 64710.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FICE, monto:31147.43, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33563.03, modificado:33563.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN DURANGO LOCALIDAD FRAY FRANCISCO MONTES DE OCA ASENTAMIENTO FRAY FRANCISCO MONTES DE OCA - 179802 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 179802 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:173, direccion:PUEBLO FRAY FRANCISCO MONTES DE OCA, 34305 FRAY FRANCISCO MONTES DE OCA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO FRANCISCO MONTES DE OCA, lon:-104.5501605, lat:24.04860465}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 33563.03 | 33563.03 | 33563.03 | 33563.03 | 33563.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-006-2020, contratista:GRUPO ACQUA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:8166080.98, importe_modificado:8166080.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1831254/proyecto_INICIO, 1831254/proyecto_PROCESO, 1831254/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401831430 | Proyecto de inversión | 64710.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:31147.43, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33563.03, modificado:33554.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN DURANGO LOCALIDAD JUAN B. CEBALLOS ASENTAMIENTO JUAN B. CEBALLOS - 180382 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 180382 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:197, direccion:PUEBLO JUAN B. CEBALLOS, 34393 JUAN B. CEBALLOS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO JUAN B. CEBALLOS, lon:-104.66549987, lat:24.20621899}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 33554.24 | 33554.24 | 33554.24 | 33554.24 | 33554.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-004-20, contratista:CINTHYA GUADALUPE ESTEVEZ TORRES, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO, monto:1617541.73, importe_modificado:1617541.73}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1831430/proyecto_INICIO, 1831430/proyecto_FIN, 1831430/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401831483 | Proyecto de inversión | 258841.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:124589.72, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134252.12, modificado:134216.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN DURANGO LOCALIDAD SAN VICENTE DE CHUPADEROS ASENTAMIENTO SAN VICENTE DE CHUPADEROS - 180541 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 180541 | S | 14 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:278, direccion:PUEBLO SAN VICENTE DE CHUPADEROS, 34394 SAN VICENTE DE CHUPADEROS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SAN VICENTE DE CHUPADEROS, lon:-104.71545808, lat:24.11814431}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 134216.96 | 134216.96 | 134216.96 | 134216.96 | 134216.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-004-20, contratista:CINTHYA GUADALUPE ESTEVEZ TORRES, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO, monto:1617541.73, importe_modificado:1617541.73}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1831483/proyecto_INICIO, 1831483/proyecto_FIN, 1831483/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401832518 | Proyecto de inversión | 129420.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:62294.86, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67126.06, modificado:67108.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO ASENTAMIENTO VALLE VERDE ORIENTE - 184239 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 184239 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JACARANDAS INTERIOR 0 CIUDAD VALLE VERDE ORIENTE, 34284 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE BEGONIA, CALLE MIMOSAS CALLE JACARANDA Y CALLE PASEO DEL VALLE DEL GUADIANA COLONIA VALLEVERDE DU, lon:-104.6486576, lat:23.98283222}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 67108.48 | 67108.48 | 67108.48 | 67108.48 | 67108.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-004-20, contratista:CINTHYA GUADALUPE ESTEVEZ TORRES, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO, monto:1617541.73, importe_modificado:1617541.73}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1832518/proyecto_INICIO, 1832518/proyecto_FIN, 1832518/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401833688 | Proyecto de inversión | 162470 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162470.0, modificado:162470.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN DURANGO LOCALIDAD LA BOCA DEL MEZQUITAL ASENTAMIENTO LA BOCA DEL MEZQUITAL - 188310 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 188310 | S | 23 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:140, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LA BOCA DEL MEZQUITAL, 34326 LA BOCA DEL MEZQUITAL, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EQUIPAMIENTO DE POZO LOCALIDAD LA BOCA DEL MEZQUITAL, lon:-104.44495343, lat:23.77050452}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 162470 | 162470 | 162470 | 162470 | 162470 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-022/2020, contratista:ISMAEL CARMONA BAREÑO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:162470.0, importe_modificado:162470.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1833688/proyecto_INICIO, 1833688/proyecto_FIN, 1833688/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401833929 | Proyecto de inversión | 46917.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23477.53, modificado:23477.53}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23439.73, modificado:23439.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MAPIMÍ LOCALIDAD SAN MARTÍN - 189027 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAPIMI | 189027 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.76, meta_modificada:108.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:254, direccion:EJIDO SAN MARTIN, 00000 SAN MARTÍN, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-104.05177442, lat:26.30411901}} | 2020-10-30 | 2020-12-31 | 46917.26 | 46917.26 | 46917.26 | 46917.26 | 46917.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-FISMDF-R33- 004-2020, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:1199034.0, importe_modificado:1199034.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.76}} | {1833929/proyecto_PROCESO, 1833929/proyecto_FIN, 1833929/proyecto_PROCESO, 1833929/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401834005 | Proyecto de inversión | 71232.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:35616.17, modificado:35616.17}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35616.17, modificado:35616.17}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN NUEVO IDEAL LOCALIDAD MELCHOR OCAMPO EL TRÉBOL ASENTAMIENTO MELCHOR OCAMPO EL TRÉBOL - 189246 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 189246 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115.35, meta_modificada:115.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:33, direccion:EJIDO MELCHOR OCAMPO (EL TRÉBOL), 34426 MELCHOR OCAMPO (EL TRÉBOL), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , TRES DOCIMILIOS DOS A TRES A TRES CUADRAS Y CUATRO CUADRAS DE LA IGLESIA RESPECTIVAMENTE., lon:-104.8591639, lat:24.93824057}} | 2020-08-15 | 2020-10-15 | 71232.34 | 71232.34 | 71232.34 | 71232.34 | 71232.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-007/2020, contratista:ALDO JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:646000.0, importe_modificado:646000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:115.35}} | {1834005/proyecto_FIN, 1834005/proyecto_PROCESO, 1834005/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401834133 | Proyecto de inversión | 423924.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423924.55, modificado:423924.55}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN HIDALGO LOCALIDAD SAN FERMÍN ASENTAMIENTO SAN FERMÍN - 189668 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 189668 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:33, direccion:CALLE NOMBRE DESCONOCIDO COLONIA SAN FERMÍN, 35310 SAN FERMÍN, HIDALGO DURANGO ENTRE CALLE NOMBRE DESCONOCIDO Y CALLE NOMBRE DESCONOCIDO, CALLE NOMBRE DESCONOCIDO SE ENCUENTRA EN CONTRA ESQUINA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE , lon:-104.80344678, lat:26.32284514}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 423924.55 | 423924.55 | 423924.55 | 423924.55 | 423924.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HIDALGO/FAISM-003/2020, contratista:JESUS GERARDO DE LA CRUZ VELAZQUEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DGO, monto:423924.55, importe_modificado:423924.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1834133/proyecto_INICIO, 1834133/proyecto_FIN, 1834133/proyecto_PROCESO, 1834133/proyecto_FIN, 1834133/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401834655 | Proyecto de inversión | 95000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95000.0, modificado:95000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN DURANGO LOCALIDAD INGENIERO PASTOR ROUAIX - 191180 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 191180 | S | 23 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:804, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO INGENIERO PASTOR ROUAIX, 00000 INGENIERO PASTOR ROUAIX, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION BORDO LOCALIDAD INGENIERO PASTOR ROUAIX EN LAS TIERRAS DE USO COMUN Y CAPTACION DE AGUA DE LA LO, lon:-105.0982488, lat:23.707104}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-024/2020, contratista:ISMAEL CARMONA BAREÑO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:540000.0, importe_modificado:540000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1834655/proyecto_PROCESO, 1834655/proyecto_INICIO, 1834655/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401834755 | Acción | 18444 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18444.0, modificado:18444.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 191429 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 191429 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.954432, lat:25.931662}} | 2020-03-02 | 2020-04-30 | 18444 | 18444 | 18444 | 18444 | 18444 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MGD/FISMDF/GI/02/2020, contratista:GRUPO PROCESO 8 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:18444.0, importe_modificado:18444.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1834755/proyecto_PROCESO, 1834755/proyecto_INICIO, 1834755/proyecto_FIN, 1834755/proyecto_PROCESO, 1834755/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401835367 | Proyecto de inversión | 49038 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49038.0, modificado:49068.0}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN DURANGO LOCALIDAD FRANCISCO VILLA VIEJO ASENTAMIENTO FRANCISCO VILLA VIEJO - 193066 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 193066 | S | 44 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:175, direccion:PUEBLO FRANCISCO VILLA VIEJO, 34310 FRANCISCO VILLA VIEJO, DURANGO DURANGO ENTRE CAMINO DOMICILIO CONOCIDO Y , CAMINO UBICADO EXTREMO DERECHO DE LA COMUNIDAD ULTIMO CAMINO, lon:-104.4926998, lat:24.06722164}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 49068 | 49068 | 49068 | 49068 | 49068 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-034/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR REMAJO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:269700.0, importe_modificado:269700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1835367/proyecto_INICIO, 1835367/proyecto_FIN, 1835367/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401836506 | Proyecto de inversión | 149766.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149766.44, modificado:149766.44}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOZANO ZAVALA (LA CAMPANA) - 196741 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 196741 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:18, direccion:PUEBLO LOZANO ZAVALA LA CAMPANA, 34606 LOZANO ZAVALA (LA CAMPANA), SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , ESTÁ SITUADO A 26.2 KILÓMETROS DE SANTIAGO PAPASQUIARO QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO, EN DIRECCIÓN E, lon:-105.16617021, lat:25.1160583}} | 2020-09-16 | 2020-10-07 | 149766.44 | 149766.44 | 149766.44 | 149766.44 | 149766.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD/DIR-O.P.035-2020, contratista:JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:149766.44, importe_modificado:149766.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1836506/proyecto_INICIO, 1836506/proyecto_FIN, 1836506/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401837774 | Proyecto de inversión | 11849.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11849.4, modificado:11849.4}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ( 3 BATERIAS) EN LA LOCALIDAD LAS CANOAS - 200888 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 200888 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:22, direccion:RANCHERIA LAS CANOAS, 35437 LAS CANOAS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD LAS CANOAS, lon:-105.92952514, lat:26.0338085}} | 2020-11-02 | 2020-11-20 | 11849.4 | 11849.4 | 11849.4 | 11849.4 | 11849.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/VIV/01/2020-8, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:11849.4, importe_modificado:11849.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1837774/proyecto_FIN, 1837774/proyecto_PROCESO, 1837774/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401838908 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:100000.0, modificado:100000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NUEVO IDEAL LOCALIDAD NUEVO IDEAL ASENTAMIENTO BARRIO DEL ARROYO DEL GATO - 204302 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 204302 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:545.88, meta_modificada:545.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COLONIA BARRIO DEL ARROYO DEL GATO, 34413 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A CINCO CUADRAS DE DISTANCIA DE LA IGLESIA DEL SEÑOR DE LA MISERICORDIA, lon:-105.07929052, lat:24.89827867}} | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-010/2020, contratista:OSCAR ALBERTO SALAS MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:545.88}} | {1838908/proyecto_PROCESO, 1838908/proyecto_FIN, 1838908/proyecto_PROCESO, 1838908/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401839203 | Proyecto de inversión | 194131.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:93442.29, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100689.09, modificado:100689.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO SECTOR-6 - 204919 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 204919 | S | 12 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO LUNA INTERIOR 0 0 COLONIA MIGUEL CRUZ JOSE, 34287 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO LUNA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CALLE FRANCISCO LUNA SIN NUMERO COLONIA MIGUEL CRUZ, lon:-104.60144367, lat:24.01617765}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 100689.09 | 100689.09 | 100689.09 | 100689.09 | 100689.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-006-2020, contratista:GRUPO ACQUA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:8166080.98, importe_modificado:8166080.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1839203/proyecto_INICIO, 1839203/proyecto_FIN, 1839203/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401839205 | Proyecto de inversión | 62867.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62867.19, modificado:62867.19}} | MEJORAMIENTO DE PUENTE VEHICULAR CARBONERAS EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNITA - 204923 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 204923 | S | 35 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:60, direccion:RANCHERIA LA LAGUNITA, 34610 LA LAGUNITA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 15.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIAR SALIENDO HACIA SAN NICOLAS. LOCALIDADES QUE SE ENCUE, lon:-105.36890663, lat:24.91130836}} | 2020-10-01 | 2020-10-15 | 62867.19 | 62867.19 | 62867.19 | 62867.19 | 62867.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95384, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:62867.19, importe_modificado:62867.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1839205/proyecto_FIN, 1839205/proyecto_PROCESO, 1839205/proyecto_FIN, 1839205/proyecto_INICIO, 1839205/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401839590 | Proyecto de inversión | 192037.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:96018.76, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96018.75, modificado:96018.75}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE ACCIONES DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN BERNARDO LOCALIDAD VEINTE DE ABRIL LAS DELICIAS ASENTAMIENTO VEINTE DE ABRIL LAS DELICIAS - 206081 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 206081 | S | 7 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:198.07, meta_modificada:198.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:54, direccion:EJIDO VEINTE DE ABRIL (LAS DELICIAS), 35475 VEINTE DE ABRIL (LAS DELICIAS), SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LAS SIETE ACCIONES DE TECHOS FIRMES SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA LOCALIDAD DE VEITE DE ABRIL CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-105.63392506, lat:26.31297998}} | 2020-10-02 | 2020-12-15 | 96018.75 | 96018.75 | 96018.75 | 96018.75 | 96018.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSB/AP/FISE-2020/C-005/4, contratista:INGENIERIA E INMOVILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:192037.51, importe_modificado:192037.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:198.07}} | {1839590/proyecto_INICIO, 1839590/proyecto_PROCESO, 1839590/proyecto_INICIO, 1839590/proyecto_PROCESO, 1839590/proyecto_INICIO, 1839590/proyecto_PROCESO, 1839590/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401839979 | Proyecto de inversión | 85027.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27479.0, modificado:27479.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:30069.62, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:27479.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA PALESTINA - 207268 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 207268 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:82, direccion:RANCHERIA LA PALESTINA, 34606 LA PALESTINA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 24.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO ZONA DE LOS LLANOS, lon:-105.17341759, lat:25.05345123}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 27479 | 27479 | 27479 | 27479 | 27479 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95410, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:27479.0, importe_modificado:27479.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1839979/proyecto_INICIO, 1839979/proyecto_FIN, 1839979/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401840301 | Proyecto de inversión | 80665.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:36299.46, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44365.77, modificado:44365.77}} | CONSTRUCCIÓN DE 95.4 M2 DE TECHO DE LOSA EN LA LOCALIDAD DE EL CAZADERO (2 ACCIONES) - 208245 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 208245 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95.4, meta_modificada:95.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:24, direccion:PUEBLO EL CAZADERO, 34600 EL CAZADERO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , CARRETERA A TEPEHUANES ENTRONQUE AL CAZADERO A 4.7 KILÓMETROS, EN DIRECCIÓN SUROESTE, DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.45297218, lat:25.07358239}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 44365.77 | 44365.77 | 44365.77 | 44365.77 | 44365.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-CLZUR-060-2020, contratista:FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1691100.0, importe_modificado:1691100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.4}} | {1840301/proyecto_FIN, 1840301/proyecto_INICIO, 1840301/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401840758 | Proyecto de inversión | 41362.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:20681.01, modificado:20681.01}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20681.01, modificado:20681.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA DEL MUNICIPIO DE RODEO DURANGO - 209767 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RODEO DGO | 209767 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.9, meta_modificada:88.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:19, direccion:RANCHERIA JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, 35775 JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, RODEO DURANGO ENTRE Y , CASAS DE JUAN FRANCISCO SORIA CASTAÑEDA TRINIDAD CASTAÑEDA GUERRERO, PEDRO GALINDO CASTAÑEDA, JESUS ALBERTO VILLALPANDO GARCIA Y FELIMON , lon:-104.5994475, lat:25.28884982}} | 2020-06-03 | 2020-08-01 | 41362.02 | 41362.02 | 41362.02 | 41362.02 | 41362.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020(M), contratista:CORPORATIVO BEGUZ SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO, monto:994845.0, importe_modificado:994845.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.9}} | {1840758/proyecto_FIN, 1840758/proyecto_INICIO, 1840758/proyecto_PROCESO, 1840758/proyecto_INICIO, 1840758/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401841513 | Proyecto de inversión | 83860.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83860.4, modificado:83860.4}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LAS ESPINAS HACIA LA PISTA, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (LAS TREMENTINAS) - 211917 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 211917 | S | 25 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1600, direccion:RANCHERIA LAS TREMENTINAS, 34977 LAS TREMENTINAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS LOCALIDADE DE LAS TREMENTINAS SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL QUE LLEVA A LA LOCALIDAD DE TAXICARINGA, lon:-104.75082457, lat:23.26065017}} | 2020-06-25 | 2020-08-23 | 83860.4 | 83860.4 | 83860.4 | 83860.4 | 83860.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-VIVELEALUM001-8, contratista:REINGENIERIA Y SOLUCIONES EN MATERIAL Y EQUIPO ELECTRICO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3454968.66, importe_modificado:83860.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1841513/proyecto_INICIO, 1841513/proyecto_FIN, 1841513/proyecto_INICIO, 1841513/proyecto_FIN, 1841513/proyecto_PROCESO, 1841513/proyecto_FIN, 1841513/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401841527 | Proyecto de inversión | 167720.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167720.8, modificado:167720.8}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LAS ESPINAS HACIA LA PISTA, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (LOC. LA PISTA) - 211967 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 211967 | S | 43 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:793, direccion:RANCHERIA LA PISTA, 34977 LA PISTA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS LOCALIDAD DE LA PISTA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL QUE LLEVA A LA LOCALIDAD DE SINALOA DONDE FINALIZA LA CARRETERA, lon:-104.77071101, lat:23.1971734}} | 2020-06-25 | 2020-08-23 | 167720.8 | 167720.8 | 167720.8 | 167720.8 | 167720.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-VIVELEALUM001-10, contratista:REINGENIERIA Y SOLUCIONES EN MATERIAL Y EQUIPO ELECTRICO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3454968.66, importe_modificado:167720.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1841527/proyecto_FIN, 1841527/proyecto_INICIO, 1841527/proyecto_PROCESO, 1841527/proyecto_INICIO, 1841527/proyecto_FIN, 1841527/proyecto_INICIO, 1841527/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401841964 | Proyecto de inversión | 109585.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:54792.88, modificado:54792.88}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54792.88, modificado:54792.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SANTA BÁRBARA DEL MUNICIPIO DE RODEO DURANGO - 213344 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO | 213344 | S | 26 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:235.53, meta_modificada:235.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:34, direccion:RANCHERIA SANTA BÁRBARA, 35770 SANTA BÁRBARA, RODEO DURANGO ENTRE Y , CASA DE ABEL MEZA CASTAÑEDA ESTELA PEREZ GONZALES, MIGUEL MEZA SORIA, ELISEO RENTERIA SORIA, FRANCISCA RAVELO MEDINA, ANTONIO RENTERIA VALENZUELA, ELISEO, lon:-104.57160155, lat:25.2389987}} | 2020-06-03 | 2020-08-01 | 109585.76 | 109585.76 | 109585.76 | 109585.76 | 109585.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020(M), contratista:CORPORATIVO BEGUZ SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO, monto:994845.0, importe_modificado:994845.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:235.53}} | {1841964/proyecto_FIN, 1841964/proyecto_PROCESO, 1841964/proyecto_INICIO, 1841964/proyecto_FIN, 1841964/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401842276 | Proyecto de inversión | 118478 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118478.0, modificado:118478.0}} | CCONSTRUCCION DE CUATRO ACCIONES DE CUARTO ADICIONAL DE4.50X3.70 CON LOSA DE CONCRETO EN LAS LOCALIDAD DE EL NARANJO. - 214213 | 10 | Durango | 31 | Santa Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA | 214213 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL NARANJO, 35896 EL NARANJO, SANTA CLARA DURANGO ENTRE CALLE CONOCIDA Y , DOMICILIOS DIVERSOS CON REFEERNCIA A LA CALLE PRINCIPAL., lon:-103.3436006, lat:24.59909321}} | 2020-10-29 | 2020-12-29 | 118478 | 118478 | 118478 | 118478 | 118478 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSC-FISM-011-2020-f, contratista:DESERMA SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA CLARA, monto:118478.0, importe_modificado:118478.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1842276/proyecto_PROCESO, 1842276/proyecto_INICIO, 1842276/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401842980 | Proyecto de inversión | 758080.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:75000.0, modificado:75000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683080.7, modificado:683080.7}} | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA DE 47.55 M2 - 216205 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 216205 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CIUDAD SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA UBICADAS EN LA COLONIA LA ESTACION REFERNCIADAS CON MARCADORES ROJOS, lon:-105.71693243, lat:25.34638309}} | 2020-09-03 | 2020-12-15 | 758080.7 | 758080.7 | 758080.7 | 758080.7 | 758080.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MEV/FISM/2020/018, contratista:ANGELICA MARIA FRANCO SIMENTAL, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:2526935.68, importe_modificado:2526935.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1842980/proyecto_INICIO, 1842980/proyecto_FIN, 1842980/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401843812 | Proyecto de inversión | 307647.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307647.87, modificado:307647.87}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 24 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA JARDINES DEL VALLE DENTRO DE LA ZAP 1003200011538 - 218918 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 218918 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE ACANTO COLONIA JARDINES DEL VALLE, 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE CAMPANILLA Y CALLE ALCATRAZ, CALLE BUGAMBILIA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TRANSITANDO POR BOULEVARD TAGARETE, G, lon:-105.43990346, lat:25.04566004}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 307647.87 | 307647.87 | 307647.87 | 307647.87 | 307647.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-CS-027-2020, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:3845598.36, importe_modificado:3845598.36}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:24.0}} | {1843812/proyecto_FIN, 1843812/proyecto_PROCESO, 1843812/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401844134 | Proyecto de inversión | 15420.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:7710.37, modificado:7710.37}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7710.37, modificado:7710.37}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PALMITOS DEL MUNICIPIO DE RODEO DURANGO - 219764 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO | 219764 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.34, meta_modificada:16.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:26, direccion:RANCHERIA PALMITOS, 35787 PALMITOS, RODEO DURANGO ENTRE Y , CASA DE ROSALIO MOLINA GALLEGOS, lon:-104.48051806, lat:25.03704647}} | 2020-06-03 | 2020-08-01 | 15420.74 | 15420.74 | 15420.74 | 15420.74 | 15420.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020(M), contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO, monto:1610354.69, importe_modificado:1610354.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.34}} | {1844134/proyecto_PROCESO, 1844134/proyecto_FIN, 1844134/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401845064 | Proyecto de inversión | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:320000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN SAN JUAN DEL RÍO LOCALIDAD SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE ASENTAMIENTO SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE CENTRO - 222730 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 222730 | S | 8 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:COLONIA SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE CENTRO, 34480 SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , UBICADO A 5 KILOMETROS DEL ENTRONQUE PUEBLO NUEVO FRANCISCO DE IBARRA POR EL ACCAECO, lon:-104.4598697, lat:24.77606895}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-006/2020, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:3520000.0, importe_modificado:3520000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1845064/proyecto_INICIO, 1845064/proyecto_FIN, 1845064/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401845258 | Proyecto de inversión | 926431.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:926431.81, modificado:926431.81}} | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN NUEVO IDEAL LOCALIDAD ESFUERZOS UNIDOS ASENTAMIENTO ESFUERZOS UNIDOS - 223317 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNCIPIO NUEVO IDEAL DGO | 223317 | S | 383 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:20, direccion:EJIDO ESFUERZOS UNIDOS, 34430 ESFUERZOS UNIDOS, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , EN LA PLAZA DE LA COMUNIDAD, lon:-104.99084355, lat:24.82163296}} | 2020-08-15 | 2020-11-15 | 926431.81 | 926431.81 | 926431.81 | 926431.81 | 926431.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-033/2020, contratista:JAIME ARAMBULA VILLASEÑOR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:926431.81, importe_modificado:926431.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1845258/proyecto_INICIO, 1845258/proyecto_PROCESO, 1845258/proyecto_FIN, 1845258/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401845620 | Proyecto de inversión | 528000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528000.0, modificado:526865.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MAPIMÍ LOCALIDAD BERMEJILLO ASENTAMIENTO BERMEJILLO - 224211 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAPIMI | 224211 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:14, direccion:CALLE EJIDAL 74 INTERIOR 0 CIUDAD BERMEJILLO, 35230 BERMEJILLO, MAPIMÍ DURANGO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ A TRES CUADRAS DE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-103.62450171, lat:25.88369131}} | 2020-10-30 | 2020-12-31 | 526865.6 | 526865.6 | 526865.6 | 526865.6 | 526865.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-FISMDF-R33- 005-2020, contratista:BENITO ASTORGA VILLANUEVA, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:1317163.99, importe_modificado:1317163.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1845620/proyecto_PROCESO, 1845620/proyecto_INICIO, 1845620/proyecto_FIN, 1845620/proyecto_PROCESO, 1845620/proyecto_FIN, 1845620/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401846343 | Proyecto de inversión | 106359 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:53179.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53179.5, modificado:53179.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO ACCIONES DE PISO FIRME 2 EN SAN BERNARDO LOCALIDAD VEINTE DE ABRIL LAS DELICIAS ASENTAMIENTO VEINTE DE ABRIL LAS DELICIAS - 226178 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 226178 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:97.35, meta_modificada:97.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:54, direccion:EJIDO VEINTE DE ABRIL (LAS DELICIAS), 35475 VEINTE DE ABRIL (LAS DELICIAS), SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LAS CUATRO ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE VEINTE DE ABRIL CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-105.63566909, lat:26.30869959}} | 2020-10-30 | 2020-12-15 | 53179.5 | 53179.5 | 53179.5 | 53179.5 | 53179.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSB/AP/FISE-2020/C--006/5, contratista:INGENIERIA E INMOVILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:106359.0, importe_modificado:106359.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.35}} | {1846343/proyecto_INICIO, 1846343/proyecto_PROCESO, 1846343/proyecto_INICIO, 1846343/proyecto_PROCESO, 1846343/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401846358 | Proyecto de inversión | 136363.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE ENTIDADES, monto:68181.82, modificado:68181.82}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68181.82, modificado:68181.82}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS ACCIONES DE CUARTOS PARA BAÑO 2 EN HIDALGO LOCALIDAD VILLA HIDALGO ASENTAMIENTO VILLA HIDALGO - 226211 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 226211 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCI VILLA EJIDO VILLA HIDALGO, 35300 VILLA HIDALGO, HIDALGO DURANGO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE FRANCISCO I MORENO, LAS DOS ACCIONES DE CALENTADORES SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE VILLA, lon:-104.91565963, lat:26.24854927}} | 2020-06-08 | 2020-08-30 | 136363.64 | 136363.64 | 136363.64 | 136363.64 | 136363.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VILLAHIDALGO/OP/VIV/FISE/01-2020/08, contratista:RENORD INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN,S.A DEC.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DGO., monto:136363.64, importe_modificado:136363.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1846358/proyecto_INICIO, 1846358/proyecto_FIN, 1846358/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401846898 | Proyecto de inversión | 529039.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:266823.42, modificado:266823.42}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262216.02, modificado:262216.02}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN OTÁEZ LOCALIDAD EL MANZANILLO - 227554 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 227554 | S | 13 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO OTAEZ - EL MANZANILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 200 RANCHERIA EL MANZANILLO, 34667 EL MANZANILLO, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 53 MINUTOS AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL LLENDO EN, lon:-105.99994922, lat:24.62749631}} | 2020-07-13 | 2020-10-16 | 529039.44 | 529039.44 | 529039.44 | 529039.44 | 529039.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-ELE-017-R33-2020/3, contratista:MAELSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OTAEZ, monto:529039.44, importe_modificado:529039.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1846898/proyecto_INICIO, 1846898/proyecto_FIN, 1846898/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401846959 | Proyecto de inversión | 1765971.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1765971.6, modificado:1765971.6}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HUIZOLIXTA - 227701 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 227701 | S | 55 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:205, direccion:CALLE HUIZOLIXTA RANCHERIA HUIZOLIXTA, 34583 HUIZOLIXTA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA CENTRO CERCA DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.02352278, lat:24.9916827}} | 2020-08-17 | 2020-09-30 | 1765971.6 | 1765971.6 | 1765971.6 | 1765971.6 | 1765971.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SISTEMA-AGUA-TAM-012/2020, contratista:ING. MARIO ISMAEL LEON AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:1765971.6, importe_modificado:1765971.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1846959/proyecto_INICIO, 1846959/proyecto_PROCESO, 1846959/proyecto_FIN, 1846959/proyecto_PROCESO, 1846959/proyecto_FIN, 1846959/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401847504 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN HIDALGO LOCALIDAD EL PORTENTO EL PINOLE ASENTAMIENTO EL PORTENTO EL PINOLE - 229347 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 229347 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:27, direccion:EJIDO EL PORTENTO (EL PINOLE), 35313 EL PORTENTO (EL PINOLE), HIDALGO DURANGO ENTRE Y , LAS ACCIONES DE VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE EL PORTENTO EL PINOLE, lon:-104.61729981, lat:26.33571121}} | 2020-04-02 | 2020-05-07 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VILLAHIDALGO/OP/VIV/01-2020/011, contratista:GRUPO REVISAHO, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DGO., monto:45000.0, importe_modificado:45000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} | {1847504/proyecto_INICIO, 1847504/proyecto_PROCESO, 1847504/proyecto_FIN, 1847504/proyecto_PROCESO, 1847504/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401847589 | Proyecto de inversión | 116000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116000.0, modificado:116000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN COL. LAZARO CARDENAS EN EL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO - 229564 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 229564 | S | 46 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE ZACATECAS INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 34894 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE PAREDÓN, CALLE CENTAURO ESTA OBRA ESTA UBICADA A 1 CUADRA DE UN POZO DE AGUA., lon:-103.97069511, lat:23.72291571}} | 2020-10-19 | 2020-12-19 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP/FISM/2020-018, contratista:RICARDO EDWIN SALAZAR COMPEAN, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:348000.0, importe_modificado:348000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1847589/proyecto_FIN, 1847589/proyecto_PROCESO, 1847589/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401848368 | Proyecto de inversión | 7894.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3950.54, modificado:3950.54}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3944.42, modificado:3944.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MAPIMÍ LOCALIDAD CEBALLOS ASENTAMIENTO CEBALLOS - 232030 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAPIMI | 232030 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:22, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CIUDAD CEBALLOS, 35210 CEBALLOS, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , A LA ORILLA DE LA CIUDAD, lon:-104.13739543, lat:26.53523141}} | 2020-10-30 | 2020-12-31 | 7894.96 | 7894.96 | 7894.96 | 7894.96 | 7894.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-FISMDF-R33- 004-2020, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:1199034.0, importe_modificado:1199034.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {1848368/proyecto_INICIO, 1848368/proyecto_FIN, 1848368/proyecto_PROCESO, 1848368/proyecto_FIN, 1848368/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401848537 | Proyecto de inversión | 203496.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203496.55, modificado:203496.55}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN DE GUADALUPE LOCALIDAD SAN JUAN DE GUADALUPE ASENTAMIENTO SAN JUAN DE GUADALUPE - 232541 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 232541 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE CENTENARIO PUEBLO SAN JUAN DE GUADALUPE, 35900 SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA CERCA DEL PUENTE PRINCIPAL HACIA BENITO JUAREZ, lon:-102.78567316, lat:24.62877025}} | 2020-06-02 | 2020-06-17 | 203496.55 | 203496.55 | 203496.55 | 203496.55 | 203496.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:7, contratista:ARMANDO ORTEGA ZUÑIGA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO, monto:203496.55, importe_modificado:203496.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1848537/proyecto_FIN, 1848537/proyecto_PROCESO, 1848537/proyecto_INICIO, 1848537/proyecto_FIN, 1848537/proyecto_PROCESO, 1848537/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401848867 | Proyecto de inversión | 799443.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799443.07, modificado:805847.19}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HIDALGO LOCALIDAD VILLA HIDALGO ASENTAMIENTO VILLA HIDALGO - 233642 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 233642 | S | 43 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:833.19, meta_modificada:833.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO VILLA HIDALGO, 35300 VILLA HIDALGO, HIDALGO DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA UBICADO AL IZQUIERDO DE LA ENTRADA AL PUEBLO A LA ORILLA DEL PUEBL, lon:-104.91579388, lat:26.24952132}} | 2020-02-12 | 2020-03-17 | 805847.19 | 805847.19 | 805847.19 | 805847.19 | 805847.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VILLAHIDALGO/OP/AYS/01-2020/010, contratista:RENORD INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN,S.A DEC.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DGO., monto:805847.19, importe_modificado:805847.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:833.19}} | {1848867/proyecto_INICIO, 1848867/proyecto_FIN, 1848867/proyecto_PROCESO, 1848867/proyecto_FIN, 1848867/proyecto_PROCESO, 1848867/proyecto_FIN, 1848867/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401849085 | Proyecto de inversión | 384800.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384800.07, modificado:384800.07}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN SAN JUAN DE GUADALUPE LOCALIDAD VICENTE GUERRERO SIETE ZACATES ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO SIETE ZACATES - 234334 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 234334 | S | 200 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:33, direccion:RANCHO VICENTE GUERRERO SIETE ZACATES, 35942 VICENTE GUERRERO (SIETE ZACATES), SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , CAMINO DE TERRCERIA DE SAN JUAN A FRACCIÓN ORIENTE, lon:-102.68529517, lat:24.58981571}} | 2020-07-08 | 2020-08-07 | 384800.07 | 384800.07 | 384800.07 | 384800.07 | 384800.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/SGPE-DGO/URB/018/2020/1, contratista:OMAR MIJARES SALAZAR, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO, monto:384800.07, importe_modificado:384800.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1849085/proyecto_INICIO, 1849085/proyecto_FIN, 1849085/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401849306 | Proyecto de inversión | 72577.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:7257.79, modificado:7257.79}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65320.02, modificado:65320.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN COLONIA HERRERA EN SANTA CATARINA DE TEPEHUANES - 235186 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 235186 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CIUDAD SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL DE 4.50 MTS X 3.70 MTS EN COLONIA HERRERA CALLE REFORMA EN SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, lon:-105.7200725, lat:25.33370974}} | 2020-11-05 | 2020-12-31 | 72577.81 | 72577.81 | 72577.81 | 72577.81 | 72577.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MEV/FISM/2020/021, contratista:JOSE REFUGIO IBARRA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:725778.14, importe_modificado:725778.14}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1849306/proyecto_INICIO, 1849306/proyecto_FIN, 1849306/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401849478 | Proyecto de inversión | 981241.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:490620.77, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490620.77, modificado:490620.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME SECTOR 4 DMDSYH - 235712 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 235712 | S | 226 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2708.0, meta_modificada:2708.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JOSE RAMIREZ GAMERO 142 INTERIOR SN COLONIA GOBERNADORES, 34045 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE GLADIOLA Y , CALLE FRANCISCO GONZALEZ DE LA VEGA 8 CALLES AL PONIENTE DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, lon:-104.70864283, lat:24.03025508}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 490620.77 | 490620.77 | 490620.77 | 490620.77 | 490620.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-020-20, contratista:FABIOLA MÁYELA VILLANUEVA HERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO, monto:928060.41, importe_modificado:928060.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2708.0}} | {1849478/proyecto_INICIO, 1849478/proyecto_FIN, 1849478/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401849631 | Proyecto de inversión | 2302692.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2302692.35, modificado:2302692.35}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE YONORA, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 236174 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 236174 | S | 112 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:938.6, meta_modificada:938.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:8, direccion:RANCHERIA YONORA, 34977 YONORA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE YONORA, lon:-104.58107234, lat:23.2143066}} | 2020-06-17 | 2020-08-16 | 2302692.35 | 2302692.35 | 2302692.35 | 2302692.35 | 2302692.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-AyS029, contratista:URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES CAM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2302692.35, importe_modificado:2302692.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:938.6}} | {1849631/proyecto_INICIO, 1849631/proyecto_PROCESO, 1849631/proyecto_INICIO, 1849631/proyecto_FIN, 1849631/proyecto_PROCESO, 1849631/proyecto_FIN, 1849631/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401850319 | Proyecto de inversión | 1186001.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1186001.37, modificado:1186001.37}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO A 120 MTS EN LA COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES - 238154 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 238154 | S | 1200 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CIUDAD SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , PERFORACION DE POZO PROFUNDO A 120 MTS EN LA COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES EN SANTA CATARINA DE TEPEHUANES UBICADO A UN C, lon:-105.72529492, lat:25.34797104}} | 2020-10-14 | 2020-12-31 | 1186001.37 | 1186001.37 | 1186001.37 | 1186001.37 | 1186001.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDEAPAT/AYS/2020/007, contratista:TS PERFORACIONES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:1186001.36, importe_modificado:1186001.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1850319/proyecto_INICIO, 1850319/proyecto_PROCESO, 1850319/proyecto_FIN, 1850319/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401851854 | Proyecto de inversión | 62660 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62660.0, modificado:62660.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN DURANGO LOCALIDAD GENERAL MÁXIMO GARCÍA EL PINO ASENTAMIENTO GENERAL MÁXIMO GARCÍA EL PINO - 242707 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 242707 | S | 34 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:182, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO GENERAL MÁXIMO GARCÍA (EL PINO), 34380 GENERAL MÁXIMO GARCÍA (EL PINO), DURANGO DURANGO ENTRE Y , EQUIPAMIENTO DE POZO LOCALIDAD GENERAL MAXIMO GARCIA EL PINO, lon:-104.81695715, lat:23.97224209}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 62660 | 62660 | 62660 | 62660 | 62660 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-035/2020, contratista:ISMAEL CARMONA BAREÑO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:62660.0, importe_modificado:62660.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1851854/proyecto_INICIO, 1851854/proyecto_FIN, 1851854/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401853125 | Proyecto de inversión | 497702.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497702.69, modificado:497702.69}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BATERIAS Y CELDAS SOLARES EN LA LOCALIDAD DE JOYA ALEGRE DEL MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DURANGO. - 245755 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN DIMAS | 245755 | S | 23 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:766, direccion:RANCHERIA LA JOYA ALEGRE, 34685 LA JOYA ALEGRE, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , DIFERENTES DOMICILIOS CONOCIDOS EN LA JOYA ALEGRE SAN DIMAS, DURANGO., lon:-105.49312812, lat:24.22327441}} | 2020-08-28 | 2020-09-14 | 497702.69 | 497702.69 | 497702.69 | 497702.69 | 497702.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-SD/C/022/2020, contratista:C. CESAR DAVID URBINA SAUCEDA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO., monto:497702.69, importe_modificado:497702.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1853125/proyecto_INICIO, 1853125/proyecto_PROCESO, 1853125/proyecto_FIN, 1853125/proyecto_INICIO, 1853125/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401853676 | Proyecto de inversión | 61962.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:30981.41, modificado:31943.08}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30981.41, modificado:31943.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD JOLO DIECINUEVE DE OCTUBRE CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 247589 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 247589 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:161.69, meta_modificada:167.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:87, direccion:CALLE MISMO DOMICLIO INTERIOR S/N EJIDO JOLO (DIECINUEVE DE OCTUBRE), 35135 JOLO (DIECINUEVE DE OCTUBRE), GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION EN DOMICILIO CONOCIDO EJ, lon:-103.51573612, lat:25.67799264}} | 2020-07-21 | 2020-11-13 | 63886.16 | 63886.16 | 63886.16 | 63886.16 | 63886.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3866677.24, importe_modificado:3866677.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:167.0}} | {1853676/proyecto_INICIO, 1853676/proyecto_PROCESO, 1853676/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401863835 | Proyecto de inversión | 219309.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219309.77, modificado:219309.77}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN NUEVO IDEAL LOCALIDAD MIGUEL NEGRETE EL TOBOSO ASENTAMIENTO MIGUEL NEGRETE EL TOBOSO - 251821 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNCIPIO NUEVO IDEAL DGO | 251821 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:34, direccion:EJIDO MIGUEL NEGRETE EL TOBOSO, 34425 MIGUEL NEGRETE (EL TOBOSO), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , CUATRO CUADRAS DE DISTANCIA LA DE IGLESIA, lon:-104.98726971, lat:25.0143691}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 219309.77 | 219309.77 | 219309.77 | 219309.77 | 219309.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-044/2020, contratista:MAELSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:219309.77, importe_modificado:219309.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1863835/proyecto_INICIO, 1863835/proyecto_PROCESO, 1863835/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401864671 | Proyecto de inversión | 5499.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:2749.6, modificado:34925.07}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2749.61, modificado:34925.07}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD SANTA CLARA CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 253919 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 253919 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.35, meta_modificada:182.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:145, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N EJIDO SANTA CLARA, 35103 SANTA CLARA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION EN DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SANTA CLARA EN EL MUNICIPIO D, lon:-103.59451739, lat:25.8088571}} | 2020-07-21 | 2020-11-13 | 69850.14 | 69850.14 | 69850.14 | 69850.14 | 69850.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3866677.24, importe_modificado:3866677.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:182.59}} | {1864671/proyecto_INICIO, 1864671/proyecto_FIN, 1864671/proyecto_PROCESO, 1864671/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401864797 | Proyecto de inversión | 117532.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117532.62, modificado:117532.62}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD BUCARELI - 254178 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 254178 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:41, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N EJIDO BUCARELI, 35136 BUCARELI, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE BAÑO HÚMEDO CON TINACO Y BIODIGESTOR EN LE EJIDO BUCARELI DEL MPIO. DE GOMEZ PA, lon:-103.53522302, lat:25.66325691}} | 2020-11-24 | 2020-12-23 | 117532.62 | 117532.62 | 117532.62 | 117532.62 | 117532.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-046/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:2350652.58, importe_modificado:2350652.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1864797/proyecto_PROCESO, 1864797/proyecto_FIN, 1864797/proyecto_INICIO, 1864797/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401865977 | Proyecto de inversión | 26879.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:10079.99, modificado:10079.99}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16799.99, modificado:16799.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO ACCIONES DE PISO FIRME EN SAN JUAN DE GUADALUPE LOCALIDAD SANTO NIÑO ASENTAMIENTO SANTO NIÑO - 257290 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 257290 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:32, direccion:EJIDO SANTO NIÑO, 35904 SANTO NIÑO, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LAS CINCO ACCIONES DE PISOS FIRMES SE ENCUENTRAN EN EL EJIDO SANTO NIÑO, lon:-102.80140075, lat:24.68355226}} | 2020-11-30 | 2020-12-30 | 26879.98 | 26879.98 | 26879.98 | 26879.98 | 26879.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/SGPE-DGO/VIV/025/2020/7, contratista:OBRAS Y PROYECTOS SMZ SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO, monto:26879.98, importe_modificado:26879.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1865977/proyecto_PROCESO, 1865977/proyecto_INICIO, 1865977/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401866110 | Proyecto de inversión | 195887.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195887.7, modificado:195887.7}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD JOLO DIECINUEVE DE OCTUBRE - 257624 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 257624 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:87, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N EJIDO JOLO (DIECINUEVE DE OCTUBRE), 35135 JOLO (DIECINUEVE DE OCTUBRE), GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE BAÑO HÚMEDO CON TINACO Y BIODIGESTOR EN, lon:-103.5172167, lat:25.67791529}} | 2020-11-24 | 2020-12-23 | 195887.7 | 195887.7 | 195887.7 | 195887.7 | 195887.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-046/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:2350652.58, importe_modificado:2350652.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1866110/proyecto_PROCESO, 1866110/proyecto_INICIO, 1866110/proyecto_PROCESO, 1866110/proyecto_INICIO, 1866110/proyecto_PROCESO, 1866110/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401866777 | Proyecto de inversión | 43007.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:16127.99, modificado:16127.99}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26879.98, modificado:26879.98}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHO ACCIONES DE PISO FIRME EN SAN JUAN DE GUADALUPE LOCALIDAD BENITO JUÁREZ EL CAPADERO ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ EL CAPADERO - 259035 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 259035 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:5, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ (EL CAPADERO), 35907 BENITO JUÁREZ (EL CAPADERO), SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LAS OCHO ACCIONES DE PISOS FIRMES SE ENCUENTRAN EN EL EJIDO BENITO JUAREZ, lon:-102.95372209, lat:24.63418713}} | 2020-11-30 | 2020-12-30 | 43007.97 | 43007.97 | 43007.97 | 43007.97 | 43007.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/SGPE-DGO/VIV/025/2020/17, contratista:OBRAS Y PROYECTOS SMZ SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO, monto:43007.97, importe_modificado:43007.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {1866777/proyecto_PROCESO, 1866777/proyecto_INICIO, 1866777/proyecto_PROCESO, 1866777/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401867023 | Proyecto de inversión | 3199699.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3199699.43, modificado:3199699.43}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE DOCE DE MAYO, MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DURANGO. - 259632 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN DIMAS | 259632 | S | 105 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8370.2, meta_modificada:8370.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:156, direccion:RANCHERIA DOCE DE MAYO, 34684 DOCE DE MAYO, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO DOCE DE MAYO SAN DIMAS DURANGO., lon:-105.49006636, lat:24.38653}} | 2020-10-05 | 2020-12-14 | 3199699.43 | 3199699.43 | 3199699.43 | 3199699.43 | 3199699.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-SD/C/005/2020, contratista:L.A.E. JOSÉ LUIS DE LOS RÍOS GARCÍA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO., monto:3081224.17, importe_modificado:3199699.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8370.2}} | {1867023/proyecto_INICIO, 1867023/proyecto_FIN, 1867023/proyecto_PROCESO, 1867023/proyecto_FIN, 1867023/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401867721 | Proyecto de inversión | 209974.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:104987.37, modificado:104987.37}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104987.37, modificado:104987.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN GÓMEZ PALACIO COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 261249 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 261249 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, 35015 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE VERANO, AVENIDA ENCINO CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 MTS.EN LA COL. MIGUEL , lon:-103.46776892, lat:25.60816773}} | 2020-07-21 | 2020-11-13 | 209974.74 | 209974.74 | 209974.74 | 209974.74 | 209974.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-015/2020., contratista:CONSTRUCTORA NPG, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3499578.97, importe_modificado:3499578.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1867721/proyecto_PROCESO, 1867721/proyecto_INICIO, 1867721/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401867983 | Proyecto de inversión | 69991.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:34995.79, modificado:34995.79}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34995.79, modificado:34995.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD NAZAS LAS LAGARTIJAS CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 261842 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 261842 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:107, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N CUARTEL NAZAS (LAS LAGARTIJAS), 35139 NAZAS (LAS LAGARTIJAS), GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 MTS.EN E, lon:-103.45848879, lat:25.62697056}} | 2020-07-21 | 2020-11-13 | 69991.58 | 69991.58 | 69991.58 | 69991.58 | 69991.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-015/2020., contratista:CONSTRUCTORA NPG, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3499578.97, importe_modificado:3499578.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1867983/proyecto_INICIO, 1867983/proyecto_FIN, 1867983/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401868024 | Proyecto de inversión | 70002.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:35001.07, modificado:35001.07}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35001.07, modificado:35001.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD SEIS DE OCTUBRE CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 261929 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 261929 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:151, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N EJIDO SEIS DE OCTUBRE, 35101 SEIS DE OCTUBRE, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 MTS.EN EL EJIDO SEIS DE , lon:-103.57508073, lat:25.81477965}} | 2020-07-21 | 2020-11-13 | 70002.14 | 70002.14 | 70002.14 | 70002.14 | 70002.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-016/2020., contratista:GIZMAC SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3500106.84, importe_modificado:3500106.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1868024/proyecto_PROCESO, 1868024/proyecto_INICIO, 1868024/proyecto_FIN, 1868024/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401868198 | Proyecto de inversión | 113077.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56584.56, modificado:56584.56}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56493.43, modificado:56493.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MAPIMÍ LOCALIDAD BERMEJILLO ASENTAMIENTO BERMEJILLO - 262932 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAPIMI | 262932 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:266.02, meta_modificada:266.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:14, direccion:CALLE EJIDAL CIUDAD BERMEJILLO, 35230 BERMEJILLO, MAPIMÍ DURANGO ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA CONSTITUCION, CALLE MANUEL MEDINA VETIA DOMICILIOCONOCIDO, lon:-103.62362195, lat:25.88378011}} | 2020-10-30 | 2020-12-31 | 113078 | 113078 | 113078 | 113078 | 113078 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-FISMDF-R33- 004-2020, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:1199034.0, importe_modificado:1199034.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:266.04}} | {1868198/proyecto_PROCESO, 1868198/proyecto_INICIO, 1868198/proyecto_FIN, 1868198/proyecto_INICIO, 1868198/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401868896 | Proyecto de inversión | 38920.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38920.15, modificado:38920.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE NIXTALPAN, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO - 264419 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 264419 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.96, meta_modificada:39.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:36, direccion:PUEBLO NIXTALPAN, 34850 NIXTALPAN, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA RUMBO A LA CONSTANCIA APROXIMADAMENTE A 30 MTS DEL TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE NIXTAL, lon:-104.25898207, lat:23.88707838}} | 2020-10-05 | 2020-12-04 | 38920.15 | 38920.15 | 38920.15 | 38920.15 | 38920.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-MEV-006-R33-2020-2, contratista:FELIX AVILA LUNA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:38920.15, importe_modificado:38920.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.96}} | {1868896/proyecto_INICIO, 1868896/proyecto_FIN, 1868896/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401870150 | Proyecto de inversión | 100905.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:50452.78, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50452.78, modificado:50452.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LAMINA CON MEZCLA DE RECURSOS VARIAS LOCALIDADES ZONA SIERRA REGION TIERRAS COLORADAS, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (LOCALIDAD DE ARROYO HONDO) - 267255 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 267255 | S | 16 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:234.0, meta_modificada:234.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:632, direccion:RANCHERIA ARROYO HONDO, 34986 ARROYO HONDO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO HONDO, lon:-104.72634852, lat:23.01122677}} | 2020-11-27 | 2020-12-26 | 50452.78 | 50452.78 | 50452.78 | 50452.78 | 50452.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-VIV007-2, contratista:DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:500000.0, importe_modificado:50452.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:234.0}} | {1870150/proyecto_FIN, 1870150/proyecto_INICIO, 1870150/proyecto_PROCESO, 1870150/proyecto_FIN, 1870150/proyecto_INICIO, 1870150/proyecto_PROCESO, 1870150/proyecto_FIN, 1870150/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401870302 | Proyecto de inversión | 153289.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:76644.63, modificado:76644.63}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76644.64, modificado:76644.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD SAN JOSÉ DE VIÑEDO CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 267560 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 267560 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.95, meta_modificada:112.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:139, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N EJIDO SAN JOSÉ DE VIÑEDO, 35140 SAN JOSÉ DE VIÑEDO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CONSTRUCCION DE LOSA SOLIDA DE CONCRETO ARMADO PARA CUARTO , lon:-103.40280753, lat:25.64897832}} | 2020-07-22 | 2020-09-14 | 153289.27 | 153289.27 | 153289.27 | 153289.27 | 153289.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-018/2020., contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3131742.61, importe_modificado:3131742.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.95}} | {1870302/proyecto_INICIO, 1870302/proyecto_PROCESO, 1870302/proyecto_FIN, 1870302/proyecto_PROCESO, 1870302/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401870374 | Proyecto de inversión | 69210.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:34605.43, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34605.43, modificado:34605.43}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LAMINA CON MEZCLA DE RECURSOS VARIAS LOCALIDADES ZONA SIERRA REGION TIERRAS COLORADAS, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (LOCALIDAD DE LAS GUASIMAS) - 267657 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 267657 | S | 11 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.5, meta_modificada:160.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:631, direccion:RANCHERIA LAS GUÁSIMAS, 34986 LAS GUÁSIMAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , A OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LAS GUASIMAS, lon:-104.73518971, lat:23.07844688}} | 2020-11-27 | 2020-12-26 | 34605.43 | 34605.43 | 34605.43 | 34605.43 | 34605.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-VIV007-10, contratista:DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:500000.0, importe_modificado:34605.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.5}} | {1870374/proyecto_INICIO, 1870374/proyecto_PROCESO, 1870374/proyecto_FIN, 1870374/proyecto_PROCESO, 1870374/proyecto_FIN, 1870374/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401880249 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:115653.46}} | Estudio de Plan de Desarrollo Integral (PDI) para el Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado del Área Rural deL Municipio de Gómez Palacio "SIDEAPAAR".-(Estudio) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado Rural de Gómez Palacio, Dgo. | PDI-004-2020 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2020-11-24 | 2021-02-02 | 115653.46 | 115653.46 | 115653.46 | 115653.46 | 115653.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401881826 | Proyecto de inversión | 525781.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525781.68, modificado:525781.68}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EN DIFERENTES CALLES CONSISTENTES EN BACHEO SUPERFICIAL, BACHEO PROFUNDO, RIEGO DE SELLO SOBRE BACHEO, EN LA ZONA PONIENTE DE VICTORIA DE DURANGO, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 252000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Zona Centro, Durango, Dgo., México, lon:-104.6675277, lat:24.027249}} | 2020-12-01 | 2021-01-15 | 525781.68 | 525781.68 | 525781.68 | 525781.68 | 525781.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401882706 | Proyecto de inversión | 735000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735000.0, modificado:735000.0}} | ESCUELA SUPERIOR DE MUSICA: PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE ARCHIVO GENERAL DE LA UJED | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | UJED-FAM-SUP-REM-06 | N | 0 | 0 | 16585 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Mazatlán - Durango 405, Vista Hermosa del Guadiana, 34116 Durango, Dgo., México, lon:-104.69125271, lat:24.02412322}} | 2021-01-11 | 2021-03-13 | 735000 | 735000 | 735000 | 735000 | 735000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401882708 | Proyecto de inversión | 287285.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287285.88, modificado:287285.14}} | 208008 PRIM.12 DE OCTUBRE LOC.PILAR DE ZARAGOZA DURANGO construcción de dirección adosada de 3.00x8.00 mts. estructura R.D.C. y obra exterior: red eléctrica | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208008 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:229, direccion:Pilar de Zaragoza, Durango, México, lon:-104.6033408, lat:23.9228504}} | 2020-09-15 | 2021-01-08 | 287285.14 | 287285.14 | 287285.14 | 287285.14 | 287285.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200501889904 | Acción | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.0}} | MANTENIMIENTO VEHÍCULAR | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO | 261176 | S | 927784 | 904866 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Bruno Martínez 143 Norte Zona Centro C.P. 34000 Durango, Dgo., lon:-104.67019444, lat:24.02398806}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:A-11397, contratista:LLANTAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:129999.99, importe_modificado:129999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1889904/proyecto_INICIO, 1889904/proyecto_FIN, 1889904/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200501890442 | Adquisición | 18896.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18896.4, modificado:18896.4}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO FOTOGRÁFICO | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Programa de Inversión de Adquisiciones | Gastos Indirectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAPIMI | 264012 | S | 13462 | 13470 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL AV. HIDALGO # 1, COL. CENTRO, MAPIMI, DGO. CP. 35200, lon:-103.84819361, lat:25.83332361}} | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 18896.4 | 18896.4 | 18896.4 | 18896.4 | 18896.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102034, contratista:, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:444316.12, importe_modificado:444316.12}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} | {1890442/proyecto_INICIO, 1890442/proyecto_FIN, 1890442/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200501890453 | Acción | 18875.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18875.6, modificado:18875.6}} | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN DIMAS | 268790 | S | 8462 | 8871 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO SAN DIMAS, DGO. CP. 34691, lon:-105.931245, lat:24.10218167}} | 2020-12-01 | 2020-12-23 | 18875.6 | 18875.6 | 18875.6 | 18875.6 | 18875.6 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MANT-VEH-SD/C/005/2020, contratista:JUANA SUSANA GARCIA SETURINO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO., monto:36375.62, importe_modificado:36375.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890453/proyecto_INICIO, 1890453/proyecto_PROCESO, 1890453/proyecto_FIN, 1890453/proyecto_PROCESO, 1890453/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200501890475 | Acción | 139035.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139035.03, modificado:139035.03}} | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 269487 | S | 12794 | 13506 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO TAMAZULA, DGO. CP. 34580, lon:-106.96660167, lat:24.97031611}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 139035.03 | 139035.03 | 139035.03 | 139035.03 | 139035.03 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-MTTO-001/2020, contratista:LORENZO ANTONIO RIOS QUINTERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:139035.03, importe_modificado:139035.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890475/proyecto_INICIO, 1890475/proyecto_PROCESO, 1890475/proyecto_FIN, 1890475/proyecto_PROCESO, 1890475/proyecto_FIN, 1890475/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200501939402 | Proyecto de inversión | 1560740.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1560740.6, modificado:1560740.6}} | 208145 Albergue Escolar Rural "Guadalupe Victoria" El Durazno rehabilitación de techos | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208145 | N | 0 | 0 | 138 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:34583 Durango, México, lon:-106.92156315, lat:24.98158456}} | 2021-01-11 | 2021-03-10 | 1560740.6 | 1560740.6 | 1560740.6 | 1560740.6 | 1560740.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200101702912 | Proyecto de inversión | 591541.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591541.83, modificado:570560.94}} | Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto - COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN (EQUIPO DE COMPUTO, EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Estrategia de Combate al Secuestro (IECS) | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 09 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66374397, lat:23.99193782}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66378689, lat:23.99199663}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 570560.94 | 570560.94 | 570560.94 | 570560.94 | 570560.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200101703332 | Proyecto de inversión | 2653280 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2653280.0, modificado:2653280.0}} | Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional - COMPRA DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 19 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66380835, lat:23.99197703}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66374397, lat:23.99203584}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2653280 | 2653280 | 2653280 | 2653280 | 2653280 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200201710740 | Proyecto de inversión | 2581543 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2581543.0, modificado:2570854.61}} | Construcción de tanque de vidrio fusionado al acero con capacidad de 1000 m³ continuación de línea de conducción a tanque VFA con tubería de 6" de diámetro y 520 ml de long. en la Col. Los Castillos en la cabecera municipal de Santiago Papasquiaro. (Agua Potable) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Aguas de Santiago Papasquiaro (SIASPA) | AP-005-2020 | N | 0 | 0 | 8707 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:José Ramírez Gamero 220, PRI, 34639 Santiago Papasquiaro, Dgo., México, lon:-105.42529821, lat:25.060799}} | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2570854.61 | 2570854.61 | 2570854.61 | 2570854.61 | 2570854.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301714625 | Proyecto de inversión | 1510590 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1510590.0, modificado:1510590.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SAN JUAN DE GUADALUPE DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 19-APARURAL-2020 | S | 855 | 757 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:San Juan de Guadalupe, Dgo., México, lon:-102.7775806, lat:24.6326164}} | 2020-10-15 | 2020-12-31 | 1510590 | 1510590 | 1510590 | 1510590 | 1510590 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301720816 | Proyecto de inversión | 197200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:98600.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98600.0, modificado:98600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD AGUA BLANCA DEL MUNICIPIO DE CANELAS - 122798 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CANELAS | 122798 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:227, direccion:RANCHERIA AGUA BLANCA DE AVITIA, 34510 AGUA BLANCA DE AVITIA, CANELAS DURANGO ENTRE Y , OBRAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-106.58518305, lat:25.09497487}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 98600 | 98600 | 98600 | 98600 | 98600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANELAS/PP-003/2020, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO., monto:690200.0, importe_modificado:690200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1720816/proyecto_INICIO, 1720816/proyecto_PROCESO, 1720816/proyecto_INICIO, 1720816/proyecto_FIN, 1720816/proyecto_INICIO, 1720816/proyecto_FIN, 1720816/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301721368 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:750000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD IGNACIO RAMÍREZ DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA - 126897 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA | 126897 | S | 1034 | 689 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:PUEBLO IGNACIO RAMÍREZ, 34720 IGNACIO RAMÍREZ, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE Y , EN LA PERIFERIA DEL PUEBLO, lon:-104.08455226, lat:24.51097529}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-010/2020 SBS, contratista:CONSORCIO CARRETERO BKSA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, monto:1500000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1721368/proyecto_PROCESO, 1721368/proyecto_FIN, 1721368/proyecto_PROCESO, 1721368/proyecto_INICIO, 1721368/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301721425 | Proyecto de inversión | 1157344.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:578672.14, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578672.12, modificado:578672.12}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL PORVENIR EN LA LOCALIDAD GUANACEVÍ DEL MUNICIPIO DE GUANACEVÍ - 127468 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVÍ | 127468 | S | 1745 | 1163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PUEBLO GUANACEVÍ, 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y ,, lon:-105.95322769, lat:25.92719169}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 578672.12 | 578672.12 | 578672.12 | 578672.12 | 578672.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISE/AYS/02/2020 SBS, contratista:DAMIAN VARGAS ZAMORA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVÍ, monto:1157344.24, importe_modificado:578672.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1721425/proyecto_FIN, 1721425/proyecto_INICIO, 1721425/proyecto_FIN, 1721425/proyecto_PROCESO, 1721425/proyecto_FIN, 1721425/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301722100 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:100000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD LOS NARANJOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 136266 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 136266 | S | 29 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:58, direccion:RANCHERIA LOS NARANJOS, 34967 LOS NARANJOS, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.49341287, lat:23.36190969}} | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-005/2020, contratista:ORRANTE CONSTRUYE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1722100/proyecto_INICIO, 1722100/proyecto_PROCESO, 1722100/proyecto_FIN, 1722100/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301723753 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CAMINO GUANACEVI A CEBOLLAS GUANACEVÍ LOCALIDAD CEBOLLAS - 6550 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI | 6550 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:553.0, meta_modificada:553.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:368, direccion:RANCHERIA , 35435 CEBOLLAS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL CAMINO GUANACEVI CEBOLLAS EN EL TRAMO DE RIO CHIQUIHUITES, lon:-106.03482392, lat:25.89783398}} | 2020-01-15 | 2020-02-15 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/URB/01/2020, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:553.0}} | {1723753/proyecto_INICIO, 1723753/proyecto_PROCESO, 1723753/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301725963 | Proyecto de inversión | 133240.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133240.55, modificado:133240.59}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NOGALES DEL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. - 13119 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 13119 | S | 38 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:308.0, meta_modificada:308.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:PUEBLO NOGALES, 34473 NOGALES, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA A 500 MTS DEL DOMO QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN Y A 250 MTS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA PRIMARIA Y SECUNDARIA QUE, lon:-104.71912193, lat:24.98012866}} | 2020-05-18 | 2020-06-22 | 133240.59 | 133240.59 | 133240.59 | 133240.59 | 133240.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-AYS-010/2020, contratista:ING. NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:133240.59, importe_modificado:133240.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:308.0}} | {1725963/proyecto_INICIO, 1725963/proyecto_PROCESO, 1725963/proyecto_FIN, 1725963/proyecto_PROCESO, 1725963/proyecto_FIN, 1725963/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301726130 | Proyecto de inversión | 442151.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442151.9, modificado:442151.9}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL TRAMO EL TIGRE LAS ADJUNTAS EN EL MUNICIPIO DE TOPIA DGO - 13668 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 13668 | S | 155 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:2, direccion:RANCHERIA LAS ADJUNTAS, 34555 LAS ADJUNTAS, TOPIA DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LAS ADJUNTAS SE ENCUENTRA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A TRES HORAS CON TREITA MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN VEHIUCULO, lon:-106.82242157, lat:25.13786359}} | 2020-02-04 | 2020-04-03 | 442151.9 | 442151.9 | 442151.9 | 442151.9 | 442151.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-003/2020, contratista:JULIO ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TOPIA DGO, monto:442151.9, importe_modificado:442151.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1726130/proyecto_INICIO, 1726130/proyecto_FIN, 1726130/proyecto_PROCESO, 1726130/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301729627 | Proyecto de inversión | 338374.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338374.03, modificado:338374.03}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN SANTIAGO PAPASQUIARO LOCALIDAD SANTA CRUZ DE MACOS, ASENTAMIENTO SANTA CRUZ DE MACOS - 23663 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 23663 | S | 100 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:127, direccion:RANCHERIA SANTA CRUZ DE MACOS, 34626 SANTA CRUZ DE MACOS, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , ZONA SIERRA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL. CARRETERA A TEPEHUANES POR ENTRONQUE A ALTARES CAMINO DE SAN DIEGO DE TENZA, lon:-106.23459618, lat:24.83264175}} | 2020-02-15 | 2020-02-24 | 338374.03 | 338374.03 | 338374.03 | 338374.03 | 338374.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD/DIR-O.P.003-2020, contratista:FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:338374.03, importe_modificado:338374.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1729627/proyecto_INICIO, 1729627/proyecto_FIN, 1729627/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301729993 | Proyecto de inversión | 12425.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12425.4, modificado:12425.4}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA ACCIÓN CALENTADORES SOLARES 2 EN OCAMPO LOCALIDAD VILLA LAS NIEVES PRIMERA ETAPA - 24724 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 24724 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:25, direccion:CALLE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO VILLA LAS NIEVES, 35381 VILLA LAS NIEVES, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , LA ACCIÓN DE CALENTADOR SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DEL GAS IMPERIAL, lon:-105.40456637, lat:26.39601251}} | 2020-02-06 | 2020-04-27 | 12425.4 | 12425.4 | 12425.4 | 12425.4 | 12425.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-001/2020/2, contratista:INGENIERIA E INMOVILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO OCAMPO DGO, monto:12425.4, importe_modificado:12425.4}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1729993/proyecto_INICIO, 1729993/proyecto_FIN, 1729993/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301735797 | Proyecto de inversión | 317080.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158540.04, modificado:158540.04}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158540.04, modificado:158540.04}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN CANATLÁN LOCALIDAD LOS LIRIOS ASENTAMIENTO LOS LIRIOS - 27555 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 27555 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:67, direccion:PUEBLO LOS LIRIOS, 34403 LOS LIRIOS, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lon:-104.86903088, lat:24.66631489}} | 2020-08-01 | 2020-08-30 | 317080.08 | 317080.08 | 317080.08 | 317080.08 | 317080.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISM/SH/022/2020, contratista:CONSTRUCTORA LARO SA DE CV, convocante:CANATLAN, monto:1999717.88, importe_modificado:1999717.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1735797/proyecto_INICIO, 1735797/proyecto_FIN, 1735797/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301735831 | Proyecto de inversión | 317080.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158540.04, modificado:158540.04}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158540.04, modificado:158540.04}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN CANATLÁN LOCALIDAD JOSÉ GUADALUPE AGUILERA SANTA LUCÍA ASENTAMIENTO JOSÉ GUADALUPE AGUILERA SANTA LUCÍA - 27592 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 27592 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:63, direccion:PUEBLO JOSÉ GUADALUPE AGUILERA (SANTA LUCÍA), 34465 JOSÉ GUADALUPE AGUILERA (SANTA LUCÍA), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX, lon:-104.71453828, lat:24.45736529}} | 2020-08-01 | 2020-08-30 | 317080.08 | 317080.08 | 317080.08 | 317080.08 | 317080.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISM/SH/022/2020, contratista:CONSTRUCTORA LARO SA DE CV, convocante:CANATLAN, monto:1999717.88, importe_modificado:1999717.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1735831/proyecto_INICIO, 1735831/proyecto_FIN, 1735831/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301737566 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999226.96}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CANATLÁN LOCALIDAD CANATLÁN ASENTAMIENTO AYUNTAMIENTO - 29838 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 29838 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:COLONIA AYUNTAMIENTO, 34453 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DISTINTAS CALLES DENTRO DE LA COLONIA, lon:-104.76949324, lat:24.52907284}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 1999226.96 | 1999226.96 | 1999226.96 | 1999226.96 | 1999226.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIAC.CAN/FISE/FISMDF/SD/002/2020, contratista:CARLOS HUMBERTO DIAZ HERNANDEZ, convocante:CANATLAN, monto:1999226.96, importe_modificado:1999226.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2500.0}} | {1737566/proyecto_INICIO, 1737566/proyecto_PROCESO, 1737566/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301747440 | Proyecto de inversión | 165494.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:82845.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82649.51, modificado:82649.51}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS PARA BAÑO SENCILLOS EN LA LOCALIDAD DE SAPIORIS MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. - 50959 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 50959 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.15, meta_modificada:12.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:16, direccion:PUEBLO SAPIORIS, 34475 SAPIORIS, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 22.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE NOGALES UNO SE LOCALIZA EN LA ENTRADA AL PUEBLO OTRO SE LOCALIZA A, lon:-104.90783238, lat:25.14136576}} | 2020-06-18 | 2020-10-26 | 82649.51 | 82649.51 | 82649.51 | 82649.51 | 82649.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-VIV-013/2020, contratista:ING. IRVING ARIEL VALENZUELA GANDARILLA, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT, monto:1103296.76, importe_modificado:1103296.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.15}} | {1747440/proyecto_INICIO, 1747440/proyecto_PROCESO, 1747440/proyecto_FIN, 1747440/proyecto_PROCESO, 1747440/proyecto_FIN, 1747440/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301747670 | Proyecto de inversión | 65504.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65504.01, modificado:51901.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD GÓMEZ PALACIO ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 51725 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 51725 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.86, meta_modificada:43.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE AZALEAZ 139 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 35017 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE BOULEVARD GIRASOLES Y CALLE CRISANTEMOS, CALLE JUAN ESCUTIA CASA HABITACIÓN, lon:-103.5067502, lat:25.61193944}} | 2020-05-13 | 2020-09-14 | 51901.5 | 51901.5 | 51901.5 | 51901.5 | 51901.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-012/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1563792.58, importe_modificado:1406169.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.86}} | {1747670/proyecto_INICIO, 1747670/proyecto_FIN, 1747670/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301748493 | Proyecto de inversión | 36590.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36590.25, modificado:32902.11}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD GÓMEZ PALACIO - 53717 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 53717 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.5, meta_modificada:24.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO , 35024 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE EJIDO LAS LUISAS Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION, lon:-103.53501599, lat:25.59762779}} | 2020-05-13 | 2020-09-14 | 32902.11 | 32902.11 | 32902.11 | 32902.11 | 32902.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-012/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1563792.58, importe_modificado:1406169.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.5}} | {1748493/proyecto_INICIO, 1748493/proyecto_PROCESO, 1748493/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301748506 | Proyecto de inversión | 29869.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29869.59, modificado:26858.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD SAN RAMÓN - 53749 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 53749 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:832, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN RAMÓN, 35144 SAN RAMÓN, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION, lon:-103.51767174, lat:25.69083743}} | 2020-05-13 | 2020-09-14 | 26858.87 | 26858.87 | 26858.87 | 26858.87 | 26858.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-012/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1563792.58, importe_modificado:1406169.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1748506/proyecto_INICIO, 1748506/proyecto_FIN, 1748506/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301750946 | Proyecto de inversión | 440000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440000.0, modificado:440000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD LA CIUDAD - 60812 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 60812 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3980.0, meta_modificada:3980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:24, direccion:CALLE DE LA AMISTAD CIUDAD LA CIUDAD, 34955 LA CIUDAD, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS, CALLE NICOLÁS BRAVO CERCA DE LA ENTRADA A MEXIQUILLO, lon:-105.68992769, lat:23.7286762}} | 2020-06-04 | 2020-07-30 | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-003/2020, contratista:ADRIEL MARTINEZ LIMONES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:440000.0, importe_modificado:440000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3980.0}} | {1750946/proyecto_INICIO, 1750946/proyecto_PROCESO, 1750946/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301751021 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD LA CIUDAD A UN COSTADO DE LA PLAZA - 61051 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 61051 | S | 200 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:24, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS CIUDAD LA CIUDAD, 34955 LA CIUDAD, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A UN COSTADO DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-105.69125919, lat:23.73262599}} | 2020-06-04 | 2020-09-04 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-004/2020, contratista:ADRIEL MARTINEZ LIMONES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}} | {1751021/proyecto_PROCESO, 1751021/proyecto_INICIO, 1751021/proyecto_PROCESO, 1751021/proyecto_FIN, 1751021/proyecto_INICIO, 1751021/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301751264 | Proyecto de inversión | 380556.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380556.12, modificado:380556.12}} | AMPLIACIÓN DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA EN LA CURVA SAN ANDRES EN LA COLONIA EL MIRADOR LOCALIDAD EL SALTO - 61720 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 61720 | S | 100 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:EJE VIAL VIA SAN ANDRES COLONIA EL MIRADOR, 34945 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , VIA SAN ANDRES DETRAS DEL CEDIRESO, lon:-105.3439486, lat:23.78464585}} | 2020-06-02 | 2020-08-02 | 380556.12 | 380556.12 | 380556.12 | 380556.12 | 380556.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-023/2020, contratista:JOSE REFUGIO IBARRA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:380556.12, importe_modificado:380556.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1751264/proyecto_INICIO, 1751264/proyecto_PROCESO, 1751264/proyecto_FIN, 1751264/proyecto_INICIO, 1751264/proyecto_FIN, 1751264/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301751663 | Proyecto de inversión | 188977.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188977.77, modificado:188977.77}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD COSCOMATE DE CHAVARRIA - 63059 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 63059 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:29, direccion:PUEBLO COSCOMATE [DE CHAVARRIA], 34955 COSCOMATE [DE CHAVARRIA], PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , POR EN MEDIO DE LA COMUNIDAD, lon:-105.57691238, lat:23.70747764}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 188977.77 | 188977.77 | 188977.77 | 188977.77 | 188977.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-033/2020, contratista:JOSE HUMBERTO ANAYA GAMA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:716581.58, importe_modificado:716581.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:72.0}} | {1751663/proyecto_FIN, 1751663/proyecto_INICIO, 1751663/proyecto_PROCESO, 1751663/proyecto_INICIO, 1751663/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301751919 | Proyecto de inversión | 192681.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192681.12, modificado:192681.12}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD EL SALTO COL. LA VICTORIA POR LA SECUNDARIA GUADALUPE VICTORIA - 63864 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 63864 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:COLONIA LA VICTORIA, 34947 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN LA ESCUELA SECUNDARIA GUADALUPE VICTORIA, lon:-105.37301301, lat:23.77521541}} | 2020-07-26 | 2020-10-30 | 192681.12 | 192681.12 | 192681.12 | 192681.12 | 192681.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-044/2020, contratista:LAURA TORRES VEGA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:192681.12, importe_modificado:192681.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.0}} | {1751919/proyecto_INICIO, 1751919/proyecto_PROCESO, 1751919/proyecto_FIN, 1751919/proyecto_PROCESO, 1751919/proyecto_FIN, 1751919/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301751944 | Proyecto de inversión | 1996489.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1996489.87, modificado:1996489.87}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD SAN ANTONIO DE ÁNIMAS A EL HABAL - 63968 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 63968 | S | 800 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.13, meta_modificada:2.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:73, direccion:RANCHO SAN ANTONIO DE ÁNIMAS, 34968 SAN ANTONIO DE ÁNIMAS, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , DE SAN ANTONIO DE ÁNIMAS A EL HABAL, lon:-105.43809438, lat:23.39942888}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 1996489.87 | 1996489.87 | 1996489.87 | 1996489.87 | 1996489.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-045/2020, contratista:ARNULFO HERNARDEZ ALBA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:1996489.87, importe_modificado:1996489.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.13}} | {1751944/proyecto_PROCESO, 1751944/proyecto_FIN, 1751944/proyecto_INICIO, 1751944/proyecto_FIN, 1751944/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301753419 | Proyecto de inversión | 153000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153000.0, modificado:15909.13}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN JUAN DEL RÍO LOCALIDAD SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE ASENTAMIENTO SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE CENTRO - 67932 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 67932 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE CENTRO, 34480 SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , COBERTURA MUNICIPAL, lon:-104.46128599, lat:24.7844892}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 15909.13 | 15909.13 | 15909.13 | 15909.13 | 15909.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-008/2020, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:306000.0, importe_modificado:306000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {1753419/proyecto_INICIO, 1753419/proyecto_FIN, 1753419/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301754369 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:BIENESTAR, monto:100000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD SAN BARTOLO ASENTAMIENTO SAN BARTOLO - 70728 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 70728 | S | 10 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:380.34, meta_modificada:380.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:383, direccion:PUEBLO SAN BARTOLO, 34968 SAN BARTOLO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , POR ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-105.42571785, lat:23.39966465}} | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-011/2020, contratista:DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:380.34}} | {1754369/proyecto_INICIO, 1754369/proyecto_PROCESO, 1754369/proyecto_FIN, 1754369/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301754428 | Proyecto de inversión | 531000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531000.0, modificado:531000.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO LA MESA DEL RODEO A EL DOS DE ABRIL Y LIMITES DEL ESTADO Y RAMALES - 70882 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 70882 | S | 221 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:53100.0, meta_modificada:53100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:12, direccion:TERRACERÍA TRAMO MESA DEL RODEO - EL DOS DE ABRIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 53 + 100 RANCHERIA , 00000 AGUAJE GRANDE, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ZONA CHACALA DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA., lon:-106.63775378, lat:24.73144684}} | 2020-01-15 | 2020-03-03 | 531000 | 531000 | 531000 | 531000 | 531000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-001/2020, contratista:C. EMILIO ANGULO QUINTERO, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:531000.0, importe_modificado:531000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:53100.0}} | {1754428/proyecto_PROCESO, 1754428/proyecto_INICIO, 1754428/proyecto_FIN, 1754428/proyecto_INICIO, 1754428/proyecto_FIN, 1754428/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301756939 | Proyecto de inversión | 971944 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:189373.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:782571.0, modificado:703080.64}} | CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE PAVIMENTACIÓN EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO ASENTAMIENTO HÉCTOR MAYAGOITIA DOMÍNGUEZ CALLE MANZANERA DEL CAMPO - 83865 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 83865 | S | 78 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:556.0, meta_modificada:923.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE A. MANZANERA DEL CAMPO INTERIOR SN COLONIA HÉCTOR MAYAGOITIA DOMÍNGUEZ, 34010 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE JOAQUÍN GARCÍA MARTINEZ Y CALLE EDUARDO HERNANDEZ, CALLE LUIS BENITEZ VIALIDAD FRENTE AL EXPEN, lon:-104.68861947, lat:24.04757203}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 703080.64 | 703080.64 | 703080.64 | 703080.64 | 703080.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-017/2020, contratista:GCL URBANIZACIONES Y CONCRETOS, S. A. DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1524226.75, importe_modificado:1524226.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:923.77}} | {1756939/proyecto_INICIO, 1756939/proyecto_FIN, 1756939/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301757463 | Proyecto de inversión | 274522.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:137261.24, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137261.24, modificado:137261.24}} | CONSTRUCCIÓN DE DE PISOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE CANELAS, DURANGO (436,65 M2 EN LA LOCALIDAD DE MESA DE GUADALUPE) - 85477 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANELAS DGO | 85477 | S | 43 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:437.0, meta_modificada:437.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:57, direccion:PUEBLO MESA DE GUADALUPE, 34523 MESA DE GUADALUPE, CANELAS DURANGO ENTRE Y , LOCALIZACIÓN DE BENEFICIARIOS 1. JOSEFINA HERRERA GALINDO18 MTS 2 25 321.38N1062734.97O2. BLANCA PAULA SALAZAR PEREZ19.6686 MTS 2 25 321.67N10627, lon:-106.46029835, lat:25.05664725}} | 2020-06-02 | 2020-08-31 | 137261.24 | 137261.24 | 137261.24 | 137261.24 | 137261.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANELAS/PP-002/2020, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO., monto:452614.28, importe_modificado:452614.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:437.0}} | {1757463/proyecto_INICIO, 1757463/proyecto_FIN, 1757463/proyecto_PROCESO, 1757463/proyecto_FIN, 1757463/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301757709 | Proyecto de inversión | 484000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484000.0, modificado:484000.0}} | REHABILITACIÓN DE DEL CAMINO HIGUERA LARGA - AMACULI Y RAMALES (48.40 KM) - 86280 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 86280 | S | 219 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48400.0, meta_modificada:48400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:568, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA HIGUERA LARGA - AMACULÍ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 48 + 400 RANCHERIA , 00000 PUEBLO VIEJO, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA AMACULÍ DEL MUNICIPIO, lon:-106.60737318, lat:24.55872801}} | 2020-01-31 | 2020-03-12 | 484000 | 484000 | 484000 | 484000 | 484000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-014/2020, contratista:DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA LAS PALMAS S. A. DE C. V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:411400.0, importe_modificado:484000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48400.0}} | {1757709/proyecto_INICIO, 1757709/proyecto_PROCESO, 1757709/proyecto_FIN, 1757709/proyecto_PROCESO, 1757709/proyecto_FIN, 1757709/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301757826 | Proyecto de inversión | 151460.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:75730.25, modificado:75946.4}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75730.25, modificado:75514.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES ACCIONES DE TECHO FIRME LOSA DE CONCRETO EN SAN VALENTIN - 86593 | 10 | Durango | 31 | Santa Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA | 86593 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:121.0, meta_modificada:121.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:30, direccion:CALLE VARIAS RANCHERIA SAN VALENTÍN, 35895 SAN VALENTÍN, SANTA CLARA DURANGO ENTRE CALLE DIVERSAS Y , CALLES DIVERSAS CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-103.52855794, lat:24.5392921}} | 2020-09-01 | 2020-12-23 | 151460.84 | 151460.84 | 151460.84 | 151460.84 | 151460.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSC-FISM-SEBISED-VIV-008-2020.5, contratista:OBRAS Y SERVICIOS DEL REAL LAGUNA SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA CLARA, monto:151460.84, importe_modificado:151460.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:121.0}} | {1757826/proyecto_INICIO, 1757826/proyecto_FIN, 1757826/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301758203 | Proyecto de inversión | 295973 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:29597.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266376.0, modificado:260334.33}} | CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO ASENTAMIENTO PROMOTORES SOCIALES AVENIDA GUADALUPE VICTORIA - 87479 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 87479 | S | 208 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:692.0, meta_modificada:692.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA GUADALUPE VICTORIA COLONIA PROMOTORES SOCIALES, 34194 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE MARIANO BALLEZA, CALLE PATRICIA HERRERA CALLE UBICADA A LA BAJADA DE LA CARRETERA SOBRE EL C, lon:-104.64269763, lat:23.98571181}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 260334.33 | 260334.33 | 260334.33 | 260334.33 | 260334.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-027/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEGEO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:375977.1, importe_modificado:375977.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:692.16}} | {1758203/proyecto_INICIO, 1758203/proyecto_FIN, 1758203/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301758248 | Proyecto de inversión | 661777 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:88071.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573706.0, modificado:478437.97}} | CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE RED DE ALCANTARILLADO EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO ASENTAMIENTO ISABEL ALMANZA CALLE RICARDO FLORES MAGON - 87577 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 87577 | S | 76 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:183.0, meta_modificada:183.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON INTERIOR SN COLONIA ISABEL ALMANZA, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE UNIDOS VENCEREMOS Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE EMILIANO ZAPATA A UNA CUADRA DE LAS CANCHAS DE FUTBOL ISABEL AL, lon:-104.62489429, lat:24.00840227}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 478437.97 | 478437.97 | 478437.97 | 478437.97 | 478437.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-034/2020, contratista:ICIM INGENIERIA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1777962.62, importe_modificado:1777962.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:183.0}} | {1758248/proyecto_INICIO, 1758248/proyecto_FIN, 1758248/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301758393 | Proyecto de inversión | 295800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:147900.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147900.0, modificado:147900.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE CANELAS DEL ESTADO DE DURANGO (TRES EN VASCOGIL) - 87927 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANELAS DURANGO | 87927 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:114, direccion:PUEBLO VASCOGIL, 34533 VASCOGIL, CANELAS DURANGO ENTRE Y , LOS CUARTOS DORMITORIOS SE LOCALIZAN MEDIANTE LOS SIGUIENTES NOMBRES DE BENEFICIARIOS Y COORDENADAS 13.CIPRIANO GARCIA SIQUEIROS 25 813.80N1063342.88O14.ROSALBA CH, lon:-106.36386537, lat:25.12822176}} | 2020-06-03 | 2020-09-01 | 147900 | 147900 | 147900 | 147900 | 147900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANELAS/PP-003/2020, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO., monto:690200.0, importe_modificado:690200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:42.0}} | {1758393/proyecto_INICIO, 1758393/proyecto_PROCESO, 1758393/proyecto_FIN, 1758393/proyecto_PROCESO, 1758393/proyecto_FIN, 1758393/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301759002 | Proyecto de inversión | 61500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61500.0, modificado:61500.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN DURANGO LOCALIDAD EMPALME PURÍSIMA - 89494 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 89494 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:167, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO , 00000 EMPALME PURÍSIMA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EQUIPAMIENTO DE POZO LOCALIDAD EMPALME LA PURISIMA, lon:-105.09859605, lat:23.93227218}} | 2020-08-03 | 2020-08-31 | 61500 | 61500 | 61500 | 61500 | 61500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-001/2020, contratista:ISMAEL CARMONA BAREÑO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:563942.0, importe_modificado:563942.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1759002/proyecto_INICIO, 1759002/proyecto_FIN, 1759002/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301759327 | Proyecto de inversión | 399999.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399999.62, modificado:399999.62}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PUEBLO NUEVO ZONA BAJA - 90338 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 90338 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:58, direccion:PUEBLO LOS NARANJOS, 34967 LOS NARANJOS, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNIDAD, lon:-105.49281172, lat:23.36212642}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 399999.62 | 399999.62 | 399999.62 | 399999.62 | 399999.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-083/2020, contratista:TORRES MORALES EFRAIN, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:54.0}} | {1759327/proyecto_INICIO, 1759327/proyecto_FIN, 1759327/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301759515 | Proyecto de inversión | 107633 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107633.0, modificado:107633.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN DURANGO LOCALIDAD LAS GÜERAS - 90782 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 90782 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:390, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO , 00000 LAS GÜERAS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EQUIPAMIENTO DE POZO LOCALIDAD LAS GUERAS, lon:-105.30766388, lat:23.97096399}} | 2020-08-03 | 2020-08-31 | 107633 | 107633 | 107633 | 107633 | 107633 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-008/2020, contratista:AB GREEN CONSTRUCTORA E INTEGRADORA DE ECOTECNOLOGIAS, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:270406.0, importe_modificado:270406.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1759515/proyecto_INICIO, 1759515/proyecto_FIN, 1759515/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301761341 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:125000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE (COL. VICENTE GUERRERO) DE NAZAS, DGO. - 95466 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 95466 | S | 31 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:COLONIA VICENTE GUERRERO, 35706 NAZAS, NAZAS DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA AL A 800.00 M. LA CARRETERA FEDERAL 34 AL NOROESTE A 900 MTS SE LOCALIZA EL SANTUARIO DE LA VIRGEN DE GUADALUPE Y A 800 MTS AL NOROESTE, lon:-104.11948805, lat:25.21794525}} | 2020-08-07 | 2020-11-30 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/AYS/007/2020, contratista:C. JOS GUADALUPE SARMIENTO MARTNEZ, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {1761341/proyecto_INICIO, 1761341/proyecto_FIN, 1761341/proyecto_PROCESO, 1761341/proyecto_FIN, 1761341/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301764919 | Proyecto de inversión | 107671.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48452.09, modificado:48452.09}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:10767.13, modificado:10767.13}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:48452.09, modificado:48452.09}} | CONSTRUCCIÓN DE 6459.370 M2 DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 105154 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO TEPEHUANES | 105154 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:294.2, meta_modificada:294.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:189, direccion:RANCHERIA LAS CRUCES DE BARAJAS, 35637 LAS CRUCES DE BARAJAS, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE 294.2 M2 DE PISO FIRME DENTRO DE LA RANCHERÍA LAS CRUCES DE BARAJAS, lon:-106.32024654, lat:25.33953935}} | 2020-07-21 | 2020-09-21 | 107671.31 | 107671.31 | 107671.31 | 107671.31 | 107671.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MEV/FISM-FISE/2020/010, contratista:MACOR, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:2364000.0, importe_modificado:2364000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:294.2}} | {1764919/proyecto_INICIO, 1764919/proyecto_PROCESO, 1764919/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301765563 | Proyecto de inversión | 1099535.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099535.17, modificado:1099535.17}} | CONSTRUCCIÓN DE 7 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 4.00 MTS: 4 EN SAN JUAN, 1 EN TECOLOTES, 1 EN EL OTATAL Y 1 EN EL PLATANAR. - 107108 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 107108 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:874, direccion:CALLEJON SAN LUISITO RANCHERIA , 00000 SAN LUISITO (TECOLOTES), TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA SAN JUAN DEL MUNICIPIO, lon:-106.95229358, lat:25.16583282}} | 2020-03-09 | 2020-05-17 | 1099535.17 | 1099535.17 | 1099535.17 | 1099535.17 | 1099535.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-027/2020, contratista:CONSTRUCTORA GAIXSA S. A. DE C. V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:1726571.49, importe_modificado:1726571.49}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1765563/proyecto_INICIO, 1765563/proyecto_PROCESO, 1765563/proyecto_FIN, 1765563/proyecto_PROCESO, 1765563/proyecto_FIN, 1765563/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301765686 | Proyecto de inversión | 156771.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70547.03, modificado:70547.03}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:15677.13, modificado:15677.13}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:70547.03, modificado:70547.03}} | CONSTRUCCIÓN DE 6459.370 M2 DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 107336 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO TEPEHUANES | 107336 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:428.36, meta_modificada:428.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:64, direccion:RANCHERIA POTRERO DE CHÁIDEZ, 35617 POTRERO DE CHÁIDEZ, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE 428.36 M2 DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DEL POTRERO DE CHAIDEZ, lon:-105.84954999, lat:25.11752884}} | 2020-07-21 | 2020-09-21 | 156771.19 | 156771.19 | 156771.19 | 156771.19 | 156771.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MEV/FISM-FISE/2020/010, contratista:MACOR, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:2364000.0, importe_modificado:2364000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:428.36}} | {1765686/proyecto_INICIO, 1765686/proyecto_PROCESO, 1765686/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301765708 | Proyecto de inversión | 74344.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33455.12, modificado:33455.12}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:7434.53, modificado:7434.53}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:33455.12, modificado:33455.12}} | CONSTRUCCIÓN DE 3459.370 M2 DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 107379 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO TEPEHUANES | 107379 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:203.14, meta_modificada:203.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:214, direccion:RANCHERIA JOYA DE FLORES, 35637 JOYA DE FLORES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE 203.14 M2 DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE JOYA DE FLORES, lon:-106.41532197, lat:25.41504443}} | 2020-07-21 | 2020-09-21 | 74344.77 | 74344.77 | 74344.77 | 74344.77 | 74344.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MEV/FISM-FISE/2020/010, contratista:MACOR, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:2364000.0, importe_modificado:2364000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:203.14}} | {1765708/proyecto_INICIO, 1765708/proyecto_PROCESO, 1765708/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301766487 | Proyecto de inversión | 1409925.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1409925.31, modificado:1409925.31}} | CONSTRUCCIÓN DE 9 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 4.00 MTS: 5 EN CHAPOTAN Y 4 EN ACATITÁN - 109581 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 109581 | S | 22 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:136, direccion:CALLEJON CHAPOTAN RANCHERIA CHAPOTAN, 00000 CHAPOTÁN, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO., lon:-106.86666636, lat:24.94541823}} | 2020-02-01 | 2020-03-31 | 1409925.31 | 1409925.31 | 1409925.31 | 1409925.31 | 1409925.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-028/2020, contratista:C. BRENDA LUZ FLORES BELTRAN, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:2181569.11, importe_modificado:2181569.11}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1766487/proyecto_INICIO, 1766487/proyecto_PROCESO, 1766487/proyecto_FIN, 1766487/proyecto_INICIO, 1766487/proyecto_PROCESO, 1766487/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301766952 | Proyecto de inversión | 64988.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6500.0, modificado:6500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58488.69, modificado:58488.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CANATLÁN LOCALIDAD EL POZOLE ASENTAMIENTO EL POZOLE - 110836 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 110836 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:102, direccion:PUEBLO EL POZOLE, 34407 EL POZOLE, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.78726626, lat:24.57165285}} | 2020-11-01 | 2020-12-15 | 64988.69 | 64988.69 | 64988.69 | 64988.69 | 64988.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/020/2020, contratista:OLA ASESORES Y CONTRATISTAS SA DE CV, convocante:CANATLAN, monto:1416689.51, importe_modificado:1416689.51}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1766952/proyecto_INICIO, 1766952/proyecto_FIN, 1766952/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301767019 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:225000.0, modificado:225000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS EN BARRIO LA TRONERA GUANACEVI DGO. - 110997 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 110997 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:BARRIO GUANACEVÍ, 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , UBICADOS EN BARRIO LA TRONERA, lon:-105.95856272, lat:25.93729984}} | 2020-06-18 | 2020-12-25 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISE/VIV/01/2020-05, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:90000.0, importe_modificado:90000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1767019/proyecto_INICIO, 1767019/proyecto_PROCESO, 1767019/proyecto_INICIO, 1767019/proyecto_PROCESO, 1767019/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301770041 | Proyecto de inversión | 69991.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:34995.79, modificado:34995.79}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34995.79, modificado:34995.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN GÓMEZ PALACIO ASENTAMIENTO TIERRA Y LIBERTAD - 119495 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 119495 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:PRIVADA FLOR DE AZALIA 404 INTERIOR 404 COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 35047 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE GRAL JOAQUIN GUERRA Y CALLE LILA, AVENIDA OCAMPO CASA HABITACION, lon:-103.4807901, lat:25.57168138}} | 2020-07-22 | 2020-11-13 | 69991.58 | 69991.58 | 69991.58 | 69991.58 | 69991.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-015/2020, contratista:CONSTRUCTORA NPG, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3499578.97, importe_modificado:3499578.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1770041/proyecto_INICIO, 1770041/proyecto_FIN, 1770041/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301770085 | Proyecto de inversión | 209891.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:104945.93, modificado:104945.93}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104945.92, modificado:104945.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD LA PLATA - 119651 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 119651 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:117, direccion:EJIDO LA PLATA, 35134 LA PLATA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION, lon:-103.57130306, lat:25.70086397}} | 2020-07-21 | 2020-11-13 | 209891.85 | 209891.85 | 209891.85 | 209891.85 | 209891.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-017/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3498197.56, importe_modificado:3498197.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1770085/proyecto_INICIO, 1770085/proyecto_FIN, 1770085/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301770206 | Proyecto de inversión | 665917.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665917.06, modificado:665917.06}} | CONSTRUCCIÓN DE 7 BAÑOS ADOSADOS DE 2.00 X 1.30 MTS: 3 EN LAS HIGUERAS, 3 EN COLUTA Y 1 EN EL CUCHARO - 120007 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 120007 | S | 17 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:128, direccion:CALLEJON EL CUCHARO RANCHERIA EL CUCHARO, 00000 EL CUCHARO, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA COLUTA DEL MUNICIPIO., lon:-106.73928277, lat:25.06618027}} | 2020-05-11 | 2020-07-09 | 665917.06 | 665917.06 | 665917.06 | 665917.06 | 665917.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-034/2020, contratista:c. BRENDA LUZ FLORESD BELTRAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:1800855.41, importe_modificado:1800855.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {1770206/proyecto_INICIO, 1770206/proyecto_FIN, 1770206/proyecto_PROCESO, 1770206/proyecto_FIN, 1770206/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301773583 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:500000.0, modificado:500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GUADALUPE VICTORIA LOCALIDAD ANTONIO AMARO SAUCILLO ASENTAMIENTO ANTONIO AMARO SAUCILLO - 129027 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | 129027 | S | 97 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:2, direccion:AVENIDA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ PUEBLO ANTONIO AMARO (SAUCILLO), 34730 ANTONIO AMARO (SAUCILLO), GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, CALLE IGNACIO ALLENDE AL ORIENTE DE LA POBL, lon:-104.01492086, lat:24.27838723}} | 2020-05-05 | 2020-06-05 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-008/2020, contratista:AALF CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1300.0}} | {1773583/proyecto_INICIO, 1773583/proyecto_PROCESO, 1773583/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301775794 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN GUADALUPE VICTORIA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA ASENTAMIENTO GUADALUPE VICTORIA CENTRO - 133902 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | 133902 | S | 74 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE PROFESOR ISISDRO CASTILLO CIUDAD GUADALUPE VICTORIA CENTRO, 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE HEROES DE INDENPENCIA AL SUR DE CABECERA MUNI, lon:-104.11011578, lat:24.43530783}} | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-003-B/2020, contratista:CONSORCIO CARRETERO BKSA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {1775794/proyecto_INICIO, 1775794/proyecto_FIN, 1775794/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301777315 | Proyecto de inversión | 369012.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIÓN BENEFICIARIOS, monto:20000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349012.26, modificado:349012.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE CLAVEL COL EMILIANO ZAPATA EN VICENTE GUERRERO - 135560 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO DURANGO | 135560 | S | 99 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:362.09, meta_modificada:362.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CLAVEL INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE BOULEVARD DE LAS ROSAS Y CALLE GLACIAL DEL NORTE, CALLE ATLANTICO ESTA OBRA ESTA UBICADA FRENTE A SALÓN DE EVENTOS CENTAURO, lon:-103.97589141, lat:23.73137771}} | 2020-09-21 | 2020-10-24 | 349012.26 | 349012.26 | 349012.26 | 349012.26 | 349012.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP/FISM/2020-015, contratista:FACUNDO AVILA GALARZA, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:538746.66, importe_modificado:538746.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:362.09}} | {1777315/proyecto_INICIO, 1777315/proyecto_FIN, 1777315/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301777570 | Proyecto de inversión | 826086.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:826086.3, modificado:824489.77}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA RANCHERIA NAZARENO DE ABAJO, MUNICIPIO DE LERDO, DGO. - 135936 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 135936 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.06, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:193, direccion:CALLE VARIAS RANCHERIA NAZARENO DE ABAJO, 00000 NAZARENO DE ABAJO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS EN VARIAS CALLES DE LA RANCHERIA NAZARENO DE ABAJO EN EL MUNICIPIO DE LERDO LA OBRA ESTA DISTRIBUID, lon:-103.33835846, lat:25.39173941}} | 2020-06-26 | 2020-07-20 | 824489.77 | 824489.77 | 824489.77 | 824489.77 | 824489.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-AYS-IR-20/2020, contratista:DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:824489.77, importe_modificado:824489.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}} | {1777570/proyecto_INICIO, 1777570/proyecto_FIN, 1777570/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301777814 | Proyecto de inversión | 691378.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIÓN BENEFICIARIOS, monto:60000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631378.57, modificado:631378.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE MIGUEL CANALES FRACC DANIEL SOTO, EN VICENTE GUERRERO - 136322 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO DURANGO | 136322 | S | 19 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL CANALES INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO DANIEL SOTO, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE SAGITARIO, CALLE FRANCISCO SALINAS LA UBICACIÓN DE LA OBRA ESTA A UNA CUADRA DE LA COMA, lon:-103.97809703, lat:23.7426124}} | 2020-08-03 | 2020-08-21 | 631378.57 | 631378.57 | 631378.57 | 631378.57 | 631378.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP/FISM/2020-011, contratista:ARTEMIO VARELA PIEDRA, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:691378.57, importe_modificado:691378.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:680.0}} | {1777814/proyecto_PROCESO, 1777814/proyecto_FIN, 1777814/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301781522 | Proyecto de inversión | 3949985.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3949985.88, modificado:3949985.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL POBLADO DE JALA - 140415 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 140415 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2822.4, meta_modificada:2822.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:211, direccion:TERRACERÍA TRAMO ACCESO - JALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 340 RANCHERIA JALA, 00000 JALA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO CERCA DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-106.95708247, lat:24.91432589}} | 2020-06-22 | 2020-08-30 | 3949985.88 | 3949985.88 | 3949985.88 | 3949985.88 | 3949985.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-042/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS HERMANOS ANGULO S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:3949985.88, importe_modificado:3949985.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2822.4}} | {1781522/proyecto_PROCESO, 1781522/proyecto_INICIO, 1781522/proyecto_FIN, 1781522/proyecto_INICIO, 1781522/proyecto_FIN, 1781522/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301781944 | Proyecto de inversión | 29850.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:14925.38, modificado:14925.38}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14925.38, modificado:14925.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN GUADALUPE VICTORIA LOCALIDAD JUAN ALDAMA MAGUEYES - 140780 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | 140780 | S | 18 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:12, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO JUAN ALDAMA (MAGUEYES), 34713 JUAN ALDAMA (MAGUEYES), GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE CARRILLO PUERTO, CALLE VICENTE GUERRERO ACCIONES DISTRIBUIDAS CONFORME SOLICITUD, lon:-104.14551815, lat:24.4683929}} | 2020-04-28 | 2020-05-28 | 29850.76 | 29850.76 | 29850.76 | 29850.76 | 29850.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-007/2020, contratista:AALF CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {1781944/proyecto_PROCESO, 1781944/proyecto_INICIO, 1781944/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301791137 | Proyecto de inversión | 308000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308000.0, modificado:308000.0}} | ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO EN LOS 39 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 4-AGUA LIMPIA-2020 | S | 548647 | 518100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2020-08-06 | 2020-09-04 | 308000 | 308000 | 308000 | 308000 | 308000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301791427 | Proyecto de inversión | 882155.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:882155.73, modificado:835424.36}} | 208093 SEC.TEC.#39 LOC.CHINACATES SANTIAGO PAPASQUIARO DG rehabilitación de servicios sanitarios de servicios sanitarios y obra exterior: red eléctrica, red hidráulica, red sanitaria y cisterna de 5m³ | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208093 | S | 68 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:79, direccion:Santiago Papasquiaro, Dgo., México, lon:-105.4243804, lat:25.0426222}} | 2020-09-01 | 2020-11-25 | 835424.36 | 835424.36 | 835424.36 | 835424.36 | 835424.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301791479 | Proyecto de inversión | 1135199.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1135199.77, modificado:1135199.56}} | 208025 SEC.TEC.#22 LOC.LAS NIEVES OCAMPO DURANGO rehabilitación de servicios sanitarios y obra exterior: rehabilitación de red eléctrica, subestación eléctrica, transformador tipo poste 75 kva y muro de acometida | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208025 | S | 66 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:25, direccion:Villa las Nieves, Dgo., México, lon:-105.3898366, lat:26.3997607}} | 2020-09-12 | 2020-12-08 | 1135199.56 | 1135199.56 | 1135199.56 | 1135199.56 | 1135199.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301793331 | Adquisición | 1109900.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1109900.01, modificado:1109900.01}} | ADQUISICIÒN DE VEHICULO RAM 1500 MODELO 2020 CREN CAB 4X4 MILD HYBRID LONGHORN C 1C6SRFKT5LN261583 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | TESORERÌA MUNICIPAL | HAYTO NAZAS/FORTAMUN-001/2020 | S | 1753 | 1869 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Allende 17, Centro, Dgo., México, lon:-104.11391258, lat:25.227266}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 1109900.01 | 1109900.01 | 1109900.01 | 1109900.01 | 1109900.01 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAYTO NAZAS/FORTAMUN-001/2020, contratista:1109900.01, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO., monto:1109900.01, importe_modificado:1109900.01}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1793331/proyecto_PROCESO, 1793331/proyecto_INICIO, 1793331/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301794185 | Adquisición | 17500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17500.0, modificado:17500.0}} | ADQUISICIÒN DE LAP TOP HP | 10 | Durango | 15 | Nazas | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | TESORERÌA MUNICIPAL | HATO NAZAS/FORTA-002/2020 | S | 1753 | 1869 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Unnamed Road, La Esperanza, Nazas, Dgo., México, lon:-104.11743164, lat:25.21736592}} | 2020-05-18 | 2020-05-23 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAYTO NAZAS/FORTAMUN-002/2020, contratista:C. ,MARGARITA GONZALEZ CARRILLO, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:17500.0, importe_modificado:17500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1794185/proyecto_INICIO, 1794185/proyecto_PROCESO, 1794185/proyecto_FIN, 1794185/proyecto_PROCESO, 1794185/proyecto_FIN, 1794185/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401796103 | Proyecto de inversión | 128705.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:64352.9, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64352.9, modificado:64352.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD FRANCISCO RUEDA SERRANO DEL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO - 99800 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANUCO DE CORONADO | 99800 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:9, direccion:PUEBLO FRANCISCO RUEDA SERRANO, 34793 FRANCISCO RUEDA SERRANO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO FRANCISCO RUEDA SERRANO PÁNUCO DE CORONADO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.37939744, lat:24.46052698}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 64352.9 | 64352.9 | 64352.9 | 64352.9 | 64352.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/SBS-FAIS/MEV/002-2020, contratista:JOSE ANGEL GONZALEZ MORENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO, monto:1119569.73, importe_modificado:560000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1796103/proyecto_FIN, 1796103/proyecto_PROCESO, 1796103/proyecto_FIN, 1796103/proyecto_INICIO, 1796103/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401796118 | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:190000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:190000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD GENERAL IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO - 100667 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO | 100667 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:12, direccion:PUEBLO GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, 34793 GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.33131865, lat:24.48606413}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/SBS-FAIS/MEV/001-2020, contratista:JOSE ANGEL GONZALEZ MORENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO, monto:2279404.05, importe_modificado:1140000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1796118/proyecto_INICIO, 1796118/proyecto_PROCESO, 1796118/proyecto_FIN, 1796118/proyecto_INICIO, 1796118/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401796445 | Proyecto de inversión | 1399999.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:699999.98, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699999.98, modificado:699999.98}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD GABRIEL HERNÁNDEZ MANCINAS MUNICIPIO NOMBRE DE DIOS - 124107 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 124107 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1256.0, meta_modificada:1256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:24, direccion:PUEBLO , 34867 GABRIEL HERNÁNDEZ (MANCINAS), NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y ,, lon:-104.02409902, lat:23.81162909}} | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 699999.98 | 699999.98 | 699999.98 | 699999.98 | 699999.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-AYS-OBRAS PUBLICAS-003-R33-2020 SBS, contratista:MARIA DE LA LUZ ESCOBEDO REYES, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:1399999.96, importe_modificado:699999.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1256.0}} | {1796445/proyecto_PROCESO, 1796445/proyecto_INICIO, 1796445/proyecto_PROCESO, 1796445/proyecto_FIN, 1796445/proyecto_INICIO, 1796445/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401796456 | Proyecto de inversión | 317080.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:158540.04, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158540.04, modificado:158540.04}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD LOS LIRIOS DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN - 124932 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN | 124932 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:67, direccion:PUEBLO LOS LIRIOS, 34403 LOS LIRIOS, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , CALLES PERIFÉRICAS DEL PUEBLO, lon:-104.86928737, lat:24.66647089}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 158540.04 | 158540.04 | 158540.04 | 158540.04 | 158540.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO/FISMDF/SH/022/2020, contratista:CONSTRUCTORA LARO S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN, monto:1999717.88, importe_modificado:975691.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1796456/proyecto_PROCESO, 1796456/proyecto_INICIO, 1796456/proyecto_PROCESO, 1796456/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401796524 | Proyecto de inversión | 1000000.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:500000.02, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.02, modificado:500000.02}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD NAZAS DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 129826 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS | 129826 | S | 70 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:COLONIA CERRO DE LA CRUZ, 35705 NAZAS, NAZAS DURANGO ENTRE Y , A 200 METROS DE DISTANCIA DEL HOSPITAL, lon:-104.11122011, lat:25.21811583}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 500000.02 | 500000.02 | 500000.02 | 500000.02 | 500000.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/011/2020 SBS, contratista:ING. BENITO ZÚÑIGA HERNÁNDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS, monto:1000000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1796524/proyecto_INICIO, 1796524/proyecto_FIN, 1796524/proyecto_PROCESO, 1796524/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401797972 | Proyecto de inversión | 146943.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:73471.91, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73471.92, modificado:73471.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TERRADO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LA LAGUNA MUNICIPIO DE SANTA CLARA - 164991 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA | 164991 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:114.79, meta_modificada:114.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:14, direccion:EJIDO SAN ANTONIO DE LA LAGUNA, 35887 SAN ANTONIO DE LA LAGUNA, SANTA CLARA DURANGO ENTRE Y , A LADO DE UNA TIENDA, lon:-103.43841482, lat:24.3804047}} | 2020-07-31 | 2020-10-31 | 73471.92 | 73471.92 | 73471.92 | 73471.92 | 73471.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSC-FISM-SEBISED-VIV-009-2020, contratista:OBRAS Y SERVICIOS DEL REAL LAGUNA SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNCIPIO DE SANTA CLARA, monto:827655.03, importe_modificado:480041.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:114.79}} | {1797972/proyecto_INICIO, 1797972/proyecto_PROCESO, 1797972/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401798118 | Proyecto de inversión | 124444.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:62222.22, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62222.22, modificado:62222.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD CUAUHTÉMOC DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ - 166267 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ | 166267 | S | 13 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:16, direccion:PUEBLO CUAUHTÉMOC, 35850 CUAUHTÉMOC, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.80768129, lat:24.28980709}} | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 62222.22 | 62222.22 | 62222.22 | 62222.22 | 62222.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME2020/OP/2019-2022-23, contratista:EDIFICACIONES URBANAS ESCORPIÓN S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ, monto:2798988.86, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1798118/proyecto_INICIO, 1798118/proyecto_FIN, 1798118/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401798201 | Proyecto de inversión | 23000.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:11500.24, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11500.24, modificado:11500.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL MOLINO MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO - 167171 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 167171 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:10, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DEL MOLINO, 34898 SAN JOSÉ DEL MOLINO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-103.97743259, lat:23.68385531}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 11500.24 | 11500.24 | 11500.24 | 11500.24 | 11500.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CEDS/FISE-FISM/2020-004, contratista:SAHUATOBA MOLINA SALAZAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:530597.28, importe_modificado:262303.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.0}} | {1798201/proyecto_PROCESO, 1798201/proyecto_FIN, 1798201/proyecto_PROCESO, 1798201/proyecto_FIN, 1798201/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401798226 | Proyecto de inversión | 132000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:66000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66000.0, modificado:66000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR - 167528 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | 167528 | S | 8 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:11, direccion:EJIDO EL REFUGIO, 35973 EL REFUGIO, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.18522767, lat:24.77940587}} | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM-FISE/U2A/VIV/020/2020, contratista:INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA VM S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SIMÓN BOLÍVAR, monto:1980000.0, importe_modificado:990000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1798226/proyecto_INICIO, 1798226/proyecto_FIN, 1798226/proyecto_PROCESO, 1798226/proyecto_INICIO, 1798226/proyecto_FIN, 1798226/proyecto_PROCESO, 1798226/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401798236 | Proyecto de inversión | 198000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:99000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99000.0, modificado:99000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SOMBRERETILLO DEL ALTO DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR - 167674 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | 167674 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:22, direccion:RANCHERIA SOMBRERETILLO DEL ALTO, 35966 SOMBRERETILLO DEL ALTO, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.32145462, lat:25.08919637}} | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM-FISE/U2A/VIV/020/2020, contratista:INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA VM S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SIMÓN BOLÍVAR, monto:1980000.0, importe_modificado:990000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1798236/proyecto_FIN, 1798236/proyecto_PROCESO, 1798236/proyecto_INICIO, 1798236/proyecto_PROCESO, 1798236/proyecto_FIN, 1798236/proyecto_INICIO, 1798236/proyecto_PROCESO, 1798236/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401798252 | Proyecto de inversión | 5551.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:2775.92, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2775.92, modificado:2775.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD ALFREDO V BONFIL POMPEYA MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO - 168287 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE VICENTE | 168287 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:6, direccion:PUEBLO ALFREDO V. BONFIL (POMPEYA), 34897 ALFREDO V. BONFIL (POMPEYA), VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-103.92640952, lat:23.7381602}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 2775.92 | 2775.92 | 2775.92 | 2775.92 | 2775.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CEDS/FISE-FISM/2020-004, contratista:SAHUATOBA MOLINA SALAZAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:530597.28, importe_modificado:262303.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.0}} | {1798252/proyecto_INICIO, 1798252/proyecto_PROCESO, 1798252/proyecto_FIN, 1798252/proyecto_INICIO, 1798252/proyecto_PROCESO, 1798252/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401798291 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:180000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LÁMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR - 169865 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | 169865 | S | 34 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:302.56, meta_modificada:302.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, direccion:EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 35965 IGNACIO ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.38561523, lat:25.13800178}} | 2020-04-01 | 2020-05-31 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM-FISE/U2A/VIV/021/2020, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SIMÓN BOLÍVAR, monto:517500.0, importe_modificado:258750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:302.56}} | {1798291/proyecto_PROCESO, 1798291/proyecto_INICIO, 1798291/proyecto_FIN, 1798291/proyecto_INICIO, 1798291/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401798300 | Proyecto de inversión | 302178.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:151089.36, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151089.36, modificado:151089.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME LOCALIDAD VICENTE GUERRERO MUNICIPIO VICENTE GUERRERO - 170173 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNIICPIO DE VICENTE GUERRERO | 170173 | S | 85 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:762.0, meta_modificada:762.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:PUEBLO VICENTE GUERRERO CENTRO, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.98383268, lat:23.72642673}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 151089.36 | 151089.36 | 151089.36 | 151089.36 | 151089.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CEDS/FISE-FISM/2020-003, contratista:VICTOR HUGO DE LA HOYA DUARTE, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:302178.72, importe_modificado:151089.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:762.0}} | {1798300/proyecto_INICIO, 1798300/proyecto_FIN, 1798300/proyecto_PROCESO, 1798300/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401798306 | Proyecto de inversión | 19972.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:9986.3, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9986.3, modificado:9986.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD LA HACIENDITA DEL MUNICIPIO DE OCAMPO - 170456 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO | 170456 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.5, meta_modificada:37.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:158, direccion:COLONIA LA HACIENDITA DEL ESPÍRITU SANTO, 35385 LA HACIENDITA DEL ESPÍRITU SANTO, OCAMPO DURANGO ENTRE Y ,, lon:-105.43991727, lat:26.39668156}} | 2020-04-01 | 2020-05-31 | 9986.3 | 9986.3 | 9986.3 | 9986.3 | 9986.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/PP-004/2020, contratista:INGENIERIA E INMOVILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO OCAMPO DGO, monto:98186.9, importe_modificado:98186.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.5}} | {1798306/proyecto_PROCESO, 1798306/proyecto_INICIO, 1798306/proyecto_FIN, 1798306/proyecto_INICIO, 1798306/proyecto_FIN, 1798306/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401798313 | Proyecto de inversión | 179001.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:89500.59, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89500.59, modificado:89500.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO JAVIER MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO - 170886 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 170886 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:7, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO JAVIER, 34898 SAN FRANCISCO JAVIER, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.03304878, lat:23.72600349}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 89500.59 | 89500.59 | 89500.59 | 89500.59 | 89500.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CEDS/FISE-FISM/2020-001, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HETZMEK S. A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:1730344.74, importe_modificado:1730344.74}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1798313/proyecto_FIN, 1798313/proyecto_INICIO, 1798313/proyecto_FIN, 1798313/proyecto_PROCESO, 1798313/proyecto_INICIO, 1798313/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401798324 | Proyecto de inversión | 41205.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:20602.69, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20602.69, modificado:20602.69}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD LA HACIENDITA DEL ESPÍRITU SANTO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO - 171201 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO | 171201 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.5, meta_modificada:42.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:158, direccion:COLONIA LA HACIENDITA DEL ESPÍRITU SANTO, 35385 LA HACIENDITA DEL ESPÍRITU SANTO, OCAMPO DURANGO ENTRE Y ,, lon:-105.43983144, lat:26.39695065}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 20602.69 | 20602.69 | 20602.69 | 20602.69 | 20602.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/PP-005/2020, contratista:MELISSA RENTERIA SURA, convocante:MUNICIPIO OCAMPO DGO, monto:63792.18, importe_modificado:63792.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.5}} | {1798324/proyecto_INICIO, 1798324/proyecto_PROCESO, 1798324/proyecto_FIN, 1798324/proyecto_INICIO, 1798324/proyecto_PROCESO, 1798324/proyecto_FIN, 1798324/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401798338 | Proyecto de inversión | 41205.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:20602.69, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20602.69, modificado:20602.69}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD LA PROVIDENCIA DEL MUNICIPIO DE OCAMPO - 171321 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO | 171321 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.45, meta_modificada:42.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:35, direccion:RANCHERIA LA PROVIDENCIA, 35364 LA PROVIDENCIA, OCAMPO DURANGO ENTRE Y ,, lon:-105.95572945, lat:26.6986694}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 20602.69 | 20602.69 | 20602.69 | 20602.69 | 20602.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/PP-005/2020, contratista:MELISSA RENTERIA SURA, convocante:MUNICIPIO OCAMPO DGO, monto:63792.18, importe_modificado:63792.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.45}} | {1798338/proyecto_PROCESO, 1798338/proyecto_FIN, 1798338/proyecto_PROCESO, 1798338/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401798399 | Proyecto de inversión | 430638.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:215319.32, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215319.32, modificado:215319.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD OTÁEZ DEL MUNICIPIO DE OTÁEZ - 172505 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE OTÁEZ | 172505 | S | 56 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:PUEBLO OTÁEZ, 34650 OTÁEZ, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , LAS OBRAS ESTÁN DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.99486214, lat:24.70113686}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 215319.32 | 215319.32 | 215319.32 | 215319.32 | 215319.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-VIV-016-R33-2020, contratista:RODOLFO VALLES FLORES, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE OTAEZ, monto:430638.64, importe_modificado:215319.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {1798399/proyecto_INICIO, 1798399/proyecto_FIN, 1798399/proyecto_INICIO, 1798399/proyecto_PROCESO, 1798399/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401798413 | Proyecto de inversión | 15929.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:7964.58, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7964.58, modificado:7964.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD IGNACIO LÓPEZ RAYÓN MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 172831 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 172831 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.32, meta_modificada:35.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:21, direccion:RANCHERIA IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (POTRERO DE LOS HIGOS), 34486 IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (POTRERO DE LOS HIGOS), SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONCIDO SN, lon:-104.47197347, lat:24.98281997}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 7964.58 | 7964.58 | 7964.58 | 7964.58 | 7964.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-FISE-023/2020, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:174000.0, importe_modificado:87000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.32}} | {1798413/proyecto_INICIO, 1798413/proyecto_PROCESO, 1798413/proyecto_FIN, 1798413/proyecto_INICIO, 1798413/proyecto_PROCESO, 1798413/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401798430 | Proyecto de inversión | 622222.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:311111.12, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311111.12, modificado:311111.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD CUENCAMÉ DE CENICEROS DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ - 173131 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ | 173131 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA CUENCAMÉ DE CENICEROS CENTRO, 35800 CUENCAMÉ DE CENICEROS, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.69366249, lat:24.8651771}} | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 311111.12 | 311111.12 | 311111.12 | 311111.12 | 311111.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME2020/OP/2019-2022-23, contratista:EDIFICACIONES URBANAS ESCORPIÓN S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ, monto:2798988.86, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1798430/proyecto_INICIO, 1798430/proyecto_PROCESO, 1798430/proyecto_FIN, 1798430/proyecto_PROCESO, 1798430/proyecto_FIN, 1798430/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401798441 | Proyecto de inversión | 17961.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:8980.84, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8980.84, modificado:8980.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL RÍO COLONIA CAÑADA SEGUNDA MUNICIPIO DE SNA JUAN DEL RIO - 173256 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 173256 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.8, meta_modificada:16.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:COLONIA CAÑADA SEGUNDA, 34482 SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-104.45644461, lat:24.78530254}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 8980.84 | 8980.84 | 8980.84 | 8980.84 | 8980.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-FISE-022/2020, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:306000.0, importe_modificado:153000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.8}} | {1798441/proyecto_FIN, 1798441/proyecto_PROCESO, 1798441/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401799056 | Proyecto de inversión | 16303.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:4307.34, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11996.0, modificado:11996.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DESANTIAGO PAPASQUIARO - 181850 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 181850 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.6, meta_modificada:53.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTIAGO PAPASQUIARO CENTRO, 34630 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , COLONIA INDEPENDENCIA, lon:-105.42188131, lat:25.0420209}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 11996 | 11996 | 11996 | 11996 | 11996 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91963, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MUICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:912510.0, importe_modificado:671483.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:53.6}} | {1799056/proyecto_INICIO, 1799056/proyecto_PROCESO, 1799056/proyecto_FIN, 1799056/proyecto_INICIO, 1799056/proyecto_PROCESO, 1799056/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401799065 | Proyecto de inversión | 75737.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:20009.85, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55727.65, modificado:55727.65}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LAS COLONIAS SAN JOSE Y HERMANOS REVUELTAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 181952 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 181952 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:249.0, meta_modificada:249.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTIAGO PAPASQUIARO CENTRO, 34630 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , COLONIA SAN JOSECOLONIA HERMANOS REVUELTAS, lon:-105.42238071, lat:25.03828825}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 55727.65 | 55727.65 | 55727.65 | 55727.65 | 55727.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91963, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MUICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:912510.0, importe_modificado:671483.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:249.0}} | {1799065/proyecto_PROCESO, 1799065/proyecto_FIN, 1799065/proyecto_PROCESO, 1799065/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401799708 | Proyecto de inversión | 276040 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:138020.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138020.0, modificado:138020.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE RODEO MUNICIPIO DE RODEO - 186489 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 186489 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:PUEBLO RODEO CENTRO, 35760 RODEO, RODEO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.56145632, lat:25.17707792}} | 2020-06-01 | 2020-10-30 | 138020 | 138020 | 138020 | 138020 | 138020 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020, contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:1380199.9, importe_modificado:690099.95}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1799708/proyecto_FIN, 1799708/proyecto_PROCESO, 1799708/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401799986 | Proyecto de inversión | 55114.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:27557.24, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27557.24, modificado:27557.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD HIGUERAS MUNICIPIO DE RODEO - 188733 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 188733 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.4, meta_modificada:58.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:18, direccion:EJIDO HIGUERAS, 35784 HIGUERAS, RODEO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.57921086, lat:25.09223105}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 27557.24 | 27557.24 | 27557.24 | 27557.24 | 27557.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020 SBS, contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:1610354.69, importe_modificado:805177.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.4}} | {1799986/proyecto_PROCESO, 1799986/proyecto_FIN, 1799986/proyecto_PROCESO, 1799986/proyecto_INICIO, 1799986/proyecto_FIN, 1799986/proyecto_INICIO, 1799986/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800008 | Proyecto de inversión | 15420.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:7710.37, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7710.37, modificado:7710.37}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD PALMITOS MUNICIPIO DE RODEO - 189034 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 189034 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.34, meta_modificada:16.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:26, direccion:EJIDO PALMITOS, 35787 PALMITOS, RODEO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-104.48065345, lat:25.03686341}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 7710.37 | 7710.37 | 7710.37 | 7710.37 | 7710.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020 SBS, contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:1610354.69, importe_modificado:805177.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.34}} | {1800008/proyecto_INICIO, 1800008/proyecto_FIN, 1800008/proyecto_INICIO, 1800008/proyecto_FIN, 1800008/proyecto_PROCESO, 1800008/proyecto_INICIO, 1800008/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800028 | Proyecto de inversión | 135320.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:67660.41, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67660.41, modificado:67660.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LOSA EN LA COLONIA JOSÉ REBOLLO ACOSTA DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 189416 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 189416 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.35, meta_modificada:86.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:COLONIA JOSÉ REBOLLO ACOSTA, 35049 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS UBICADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.48176137, lat:25.57369288}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 67660.41 | 67660.41 | 67660.41 | 67660.41 | 67660.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-018/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3131742.61, importe_modificado:3131742.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.35}} | {1800028/proyecto_FIN, 1800028/proyecto_PROCESO, 1800028/proyecto_INICIO, 1800028/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800078 | Proyecto de inversión | 31522.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:15761.22, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15761.22, modificado:15761.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD HIGUERAS MUNIICPIO DE RODEO - 189730 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNIICPIO DE RODEO | 189730 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:67.75, meta_modificada:67.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:18, direccion:EJIDO HIGUERAS, 35784 HIGUERAS, RODEO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.57982929, lat:25.09238297}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 15761.22 | 15761.22 | 15761.22 | 15761.22 | 15761.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002-VI WFAISM-FISE/PMR-2020, contratista:CORPORATIVO BEGUZ, SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:994845.0, importe_modificado:497422.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:67.75}} | {1800078/proyecto_INICIO, 1800078/proyecto_FIN, 1800078/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800082 | Proyecto de inversión | 11564.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:5782.45, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5782.45, modificado:5782.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LA GOTERA MUNICIPIO DE RODEO - 189746 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNIICPIO DE RODEO | 189746 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.86, meta_modificada:24.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:15, direccion:EJIDO LA GOTERA, 35765 LA GOTERA, RODEO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-104.6592396, lat:25.19184607}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 5782.45 | 5782.45 | 5782.45 | 5782.45 | 5782.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002-VI WFAISM-FISE/PMR-2020, contratista:CORPORATIVO BEGUZ, SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:994845.0, importe_modificado:497422.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.86}} | {1800082/proyecto_INICIO, 1800082/proyecto_FIN, 1800082/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800102 | Proyecto de inversión | 19034.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:9517.35, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9517.35, modificado:9517.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD HIDALGO DE SAN ANTONIO MUNICIPIO DE RODEO - 189875 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNIICPIO DE RODEO | 189875 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.91, meta_modificada:40.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:17, direccion:PUEBLO HIDALGO DE SAN ANTONIO, 35784 HIDALGO DE SAN ANTONIO, RODEO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.53782134, lat:25.1275853}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 9517.35 | 9517.35 | 9517.35 | 9517.35 | 9517.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002-VI WFAISM-FISE/PMR-2020, contratista:CORPORATIVO BEGUZ, SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:994845.0, importe_modificado:497422.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.91}} | {1800102/proyecto_PROCESO, 1800102/proyecto_FIN, 1800102/proyecto_INICIO, 1800102/proyecto_FIN, 1800102/proyecto_PROCESO, 1800102/proyecto_INICIO, 1800102/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800176 | Proyecto de inversión | 70020.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:35010.27, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35010.27, modificado:35010.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD LA COMPETENCIA DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 190834 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 190834 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:49, direccion:EJIDO LA COMPETENCIA, 35135 LA COMPETENCIA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA PLAZA, lon:-103.52765135, lat:25.67202833}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 35010.27 | 35010.27 | 35010.27 | 35010.27 | 35010.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-015/2020, contratista:CONSTRUCTORA NPG, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3499578.97, importe_modificado:3499578.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1800176/proyecto_INICIO, 1800176/proyecto_PROCESO, 1800176/proyecto_FIN, 1800176/proyecto_INICIO, 1800176/proyecto_PROCESO, 1800176/proyecto_FIN, 1800176/proyecto_PROCESO, 1800176/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800189 | Proyecto de inversión | 70020.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:35010.27, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35010.27, modificado:35010.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD ESTACION VIÑEDO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 190979 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 190979 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:163, direccion:PARAJE ESTACIÓN VIÑEDO, 35141 ESTACIÓN VIÑEDO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LAS VÍAS DEL FERROCARRIL, lon:-103.41255961, lat:25.66303516}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 35010.27 | 35010.27 | 35010.27 | 35010.27 | 35010.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-015/2020, contratista:CONSTRUCTORA NPG, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3499578.97, importe_modificado:3499578.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1800189/proyecto_INICIO, 1800189/proyecto_PROCESO, 1800189/proyecto_FIN, 1800189/proyecto_PROCESO, 1800189/proyecto_FIN, 1800189/proyecto_INICIO, 1800189/proyecto_PROCESO, 1800189/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800296 | Proyecto de inversión | 39377.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:19688.52, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19688.52, modificado:19688.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL CORDERO - 192303 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO | 192303 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:83.5, meta_modificada:83.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN LUIS DEL CORDERO, 35740 SAN LUIS DEL CORDERO, SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.27835385, lat:25.41519864}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 19688.52 | 19688.52 | 19688.52 | 19688.52 | 19688.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLC/CPD-002/2020, contratista:SALVADOR CAÑEDO ANGEL, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO, monto:210010.92, importe_modificado:105005.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.5}} | {1800296/proyecto_INICIO, 1800296/proyecto_PROCESO, 1800296/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800532 | Proyecto de inversión | 32347.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:16173.82, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16173.82, modificado:16173.82}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD AMADOR MUNICIPIO DE SAN BERNARDO - 195000 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 195000 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.32, meta_modificada:33.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:5, direccion:EJIDO AMADOR, 35454 AMADOR, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-105.62361935, lat:26.26068007}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 16173.82 | 16173.82 | 16173.82 | 16173.82 | 16173.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSB/AP/FISE-2020/C-005, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:1234526.8, importe_modificado:618080.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.32}} | {1800532/proyecto_FIN, 1800532/proyecto_PROCESO, 1800532/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800533 | Proyecto de inversión | 120381.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:60190.71, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60190.71, modificado:60190.71}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SARDINAS MUNICIPIO DE SAN BERNARDO - 195002 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 195002 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:46, direccion:EJIDO SARDINAS, 35484 SARDINAS, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.56858961, lat:26.0884439}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 60190.71 | 60190.71 | 60190.71 | 60190.71 | 60190.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSB/AP/FISE-2020/C-005, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:1234526.8, importe_modificado:618080.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:124.0}} | {1800533/proyecto_INICIO, 1800533/proyecto_PROCESO, 1800533/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800628 | Proyecto de inversión | 42793.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:21396.97, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21396.97, modificado:21396.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD ONCE DE MARZO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 196327 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 196327 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.33, meta_modificada:69.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:42, direccion:PUEBLO ONCE DE MARZO (TRINCHERAS), 34426 ONCE DE MARZO (TRINCHERAS), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.81103965, lat:24.91043026}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 21396.97 | 21396.97 | 21396.97 | 21396.97 | 21396.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-012/2020, contratista:OSCAR LOPEZ QUIÑONES, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:554726.86, importe_modificado:554726.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.33}} | {1800628/proyecto_INICIO, 1800628/proyecto_PROCESO, 1800628/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800648 | Proyecto de inversión | 15962.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:7981.05, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7981.04, modificado:7981.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD NUEVO IDEAL DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 196887 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 196887 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.86, meta_modificada:25.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COLONIA NUEVO IDEAL CENTRO, 34410 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , PASANDO A 300 METROS DE DISTANCIA DE LA SECUNDARIA, lon:-105.07356119, lat:24.89530641}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 7981.04 | 7981.04 | 7981.04 | 7981.04 | 7981.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-012/2020, contratista:OSCAR LOPEZ QUIÑONES, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:554726.86, importe_modificado:554726.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.86}} | {1800648/proyecto_INICIO, 1800648/proyecto_FIN, 1800648/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800656 | Proyecto de inversión | 117204.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:58602.02, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58602.02, modificado:58602.02}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD LA ESCONDIDA DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 197206 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 197206 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:189.89, meta_modificada:189.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:19, direccion:PUEBLO LA ESCONDIDA, 34426 LA ESCONDIDA, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.77095816, lat:24.87332867}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 58602.02 | 58602.02 | 58602.02 | 58602.02 | 58602.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-007/2020, contratista:ALDO JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:646000.0, importe_modificado:646000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:189.89}} | {1800656/proyecto_PROCESO, 1800656/proyecto_FIN, 1800656/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800723 | Proyecto de inversión | 129600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:64800.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64800.0, modificado:64800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD GENERAL ESCOBEDO DEL MUNICIPIO DE EL ORO - 198694 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL MUNICIPIO DE EL ORO | 198694 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:13, direccion:PUEBLO GENERAL ESCOBEDO, 35666 GENERAL ESCOBEDO, EL ORO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.24193451, lat:25.51388534}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 64800 | 64800 | 64800 | 64800 | 64800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP012/2020, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DEL ORO, monto:1943999.99, importe_modificado:972000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1800723/proyecto_INICIO, 1800723/proyecto_FIN, 1800723/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800733 | Proyecto de inversión | 25432.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11860.36, modificado:11860.36}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1712.24, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:11860.36, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD NUEVO COVADONGA MUNIICPIO DE PEÑON BLANCO - 198811 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO | 198811 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:83.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:37, direccion:PUEBLO NUEVO COVADONGA, 34754 NUEVO COVADONGA, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.077647, lat:24.9085272}} | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 11860.36 | 11860.36 | 11860.36 | 11860.36 | 11860.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-VIV-FISM-020-003, contratista:ECO ZAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO PEÑON BLANCO, monto:271285.0, importe_modificado:271285.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.0}} | {1800733/proyecto_INICIO, 1800733/proyecto_FIN, 1800733/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800786 | Proyecto de inversión | 270400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:135200.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135200.0, modificado:135200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD MAGISTRAL DEL ORO DEL MUNICIPIO DE EL ORO - 199581 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL MUNICIPIO DE EL ORO | 199581 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:19, direccion:EJIDO MAGISTRAL DEL ORO (MAGISTRAL), 35680 MAGISTRAL DEL ORO (MAGISTRAL), EL ORO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.38640274, lat:25.9817133}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 135200 | 135200 | 135200 | 135200 | 135200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP013/2020, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DEL ORO, monto:2028000.0, importe_modificado:1014000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1800786/proyecto_PROCESO, 1800786/proyecto_FIN, 1800786/proyecto_INICIO, 1800786/proyecto_FIN, 1800786/proyecto_PROCESO, 1800786/proyecto_INICIO, 1800786/proyecto_PROCESO, 1800786/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800789 | Proyecto de inversión | 270400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:135200.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135200.0, modificado:135200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD GENERAL HERMENEGILDO GALEANA DEL MUNICIPIO DE EL ORO - 199603 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL MUNICIPIO DE EL ORO | 199603 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:14, direccion:PUEBLO GENERAL HERMENEGILDO GALEANA (GALEANA), 35670 GENERAL HERMENEGILDO GALEANA (GALEANA), EL ORO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.31402539, lat:25.50807735}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 135200 | 135200 | 135200 | 135200 | 135200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP014/2020, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DEL ORO, monto:2028000.0, importe_modificado:1014000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1800789/proyecto_PROCESO, 1800789/proyecto_FIN, 1800789/proyecto_INICIO, 1800789/proyecto_FIN, 1800789/proyecto_INICIO, 1800789/proyecto_PROCESO, 1800789/proyecto_FIN, 1800789/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800921 | Proyecto de inversión | 42864.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:21432.45, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21432.45, modificado:21432.45}} | INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD ESFUERZOS UNIDOS DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 201378 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 201378 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:20, direccion:PUEBLO ESFUERZOS UNIDOS, 34430 ESFUERZOS UNIDOS, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIOS CALENTADORES INSTALADOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.99069133, lat:24.82093671}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 21432.45 | 21432.45 | 21432.45 | 21432.45 | 21432.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-006/2020, contratista:JAIME ARAMBULA VILLASEÑOR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:1514560.56, importe_modificado:1514560.56}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:6.0}} | {1800921/proyecto_INICIO, 1800921/proyecto_PROCESO, 1800921/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401801028 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:500000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA ZONA CANOAS EN LA LOCALIDAD CAMPAMENTO CANOAS DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL - 202710 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DEL MEZQUITAL | 202710 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2300.0, meta_modificada:2300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1269, direccion:RANCHERIA CANOAS, 34985 CAMPAMENTO CANOAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , VARIOS TECHOS REALIZADOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA ZONA, lon:-104.29522033, lat:22.62157623}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-VIV005, contratista:OFITEC DE DURANGO SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, monto:1000000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2300.0}} | {1801028/proyecto_FIN, 1801028/proyecto_PROCESO, 1801028/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401801031 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:500000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA ZONA SANTA MARÍA DE OCOTÁN EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA DE OCOTÁN DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL - 202755 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DEL MEZQUITAL | 202755 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2300.0, meta_modificada:2300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:35, direccion:RANCHERIA SANTA MARÍA DE OCOTÁN, 34983 SANTA MARÍA DE OCOTÁN, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , VARIOS TECHOS REALIZADOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA ZONA, lon:-104.5996403, lat:22.91638718}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-VIV006, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, monto:1000000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2300.0}} | {1801031/proyecto_INICIO, 1801031/proyecto_FIN, 1801031/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401801077 | Proyecto de inversión | 22388.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:11194.2, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11194.2, modificado:11194.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DOS DE ABRIL DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA - 203490 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA | 203490 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:3, direccion:PUEBLO DOS DE ABRIL, 34734 DOS DE ABRIL, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS REALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.93344013, lat:24.26575057}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 11194.2 | 11194.2 | 11194.2 | 11194.2 | 11194.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-007/2020 SBS, contratista:AALF CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS S. DE R.L. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, monto:1000000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {1801077/proyecto_PROCESO, 1801077/proyecto_INICIO, 1801077/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401801350 | Proyecto de inversión | 27899.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:13949.55, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13949.55, modificado:13949.55}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD RAÚL MADERO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 207135 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 207135 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:73.88, meta_modificada:73.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:49, direccion:PUEBLO RAÚL MADERO, 34435 RAÚL MADERO, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.06259588, lat:24.82176543}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 13949.55 | 13949.55 | 13949.55 | 13949.55 | 13949.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTO.NI/FISM-FISE-004/2020 SBS, contratista:ALDO JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:400000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.88}} | {1801350/proyecto_FIN, 1801350/proyecto_INICIO, 1801350/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401801759 | Proyecto de inversión | 340909.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:136363.64, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204545.45, modificado:204545.45}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN LA LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 213537 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 213537 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA VICTORIA DE DURANGO CENTRO, 34000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS REALIZADAS EN DISTINTAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.69479868, lat:24.03457102}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 204545.45 | 204545.45 | 204545.45 | 204545.45 | 204545.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI 014-20, contratista:LUIS FERNANDO RANGEL TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1499998.64, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1801759/proyecto_FIN, 1801759/proyecto_PROCESO, 1801759/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401802202 | Proyecto de inversión | 18801.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:9400.62, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9400.62, modificado:9400.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LÁMINA EN LA LOCALIDAD VEINTICINCO DE DICIEMBRE DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 220387 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS | 220387 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.7, meta_modificada:42.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:29, direccion:PUEBLO VEINTICINCO DE DICIEMBRE, 35710 VEINTICINCO DE DICIEMBRE, NAZAS DURANGO ENTRE Y , A UNA CUADRA DE LA PLAZA CENTRAL DEL PUEBLO, lon:-104.0530962, lat:25.26030444}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 9400.62 | 9400.62 | 9400.62 | 9400.62 | 9400.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/012/2020 SBS, contratista:RUDME SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS, monto:752048.96, importe_modificado:376024.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.7}} | {1802202/proyecto_INICIO, 1802202/proyecto_FIN, 1802202/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401802223 | Proyecto de inversión | 37602.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:18801.24, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18801.24, modificado:18801.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LÁMINA EN LA LOCALIDAD SANTA TERESA DE LA UÑA DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 220664 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS | 220664 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.4, meta_modificada:85.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:28, direccion:RANCHERIA SANTA TERESA DE LA UÑA, 35713 SANTA TERESA DE LA UÑA, NAZAS DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.9833101, lat:25.26337665}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 18801.24 | 18801.24 | 18801.24 | 18801.24 | 18801.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/012/2020 SBS, contratista:RUDME SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS, monto:752048.96, importe_modificado:376024.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.4}} | {1802223/proyecto_PROCESO, 1802223/proyecto_FIN, 1802223/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401802325 | Proyecto de inversión | 74392 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:37196.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37196.0, modificado:37196.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD JAUJA MUNICIPIO DE TLAHUALILO - 223240 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO | 223240 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.98, meta_modificada:185.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:30, direccion:EJIDO JAUJA, 35265 JAUJA, TLAHUALILO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.37346161, lat:25.92970726}} | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 37196 | 37196 | 37196 | 37196 | 37196 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TLAH-INFRA-RECMUN-02/2020 SBS, contratista:CONSTRUCCION, SERVICIOS INTEGRAL SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:185.98}} | {1802325/proyecto_INICIO, 1802325/proyecto_FIN, 1802325/proyecto_PROCESO, 1802325/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401802551 | Proyecto de inversión | 14900 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:9500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5400.0, modificado:5400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LA BARRANCA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 227764 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 227764 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:4, direccion:EJIDO LA BARRANCA, 35905 LA BARRANCA, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.7841036, lat:24.65896142}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SGPE-DGO/VIV/0022/2020, contratista:YAZMIRA RAFAELA SOTO VALLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:977422.11, importe_modificado:4774225.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {1802551/proyecto_INICIO, 1802551/proyecto_FIN, 1802551/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401802621 | Proyecto de inversión | 22500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:12500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LOS ESQUIVELES MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 229140 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 229140 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:12, direccion:RANCHERIA LOS ESQUIVELES, 35903 LOS ESQUIVELES, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.81867438, lat:24.69687664}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SGPE-DGO/VIV/0022/2020, contratista:YAZMIRA RAFAELA SOTO VALLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:977422.11, importe_modificado:4774225.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1802621/proyecto_FIN, 1802621/proyecto_PROCESO, 1802621/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401802656 | Proyecto de inversión | 26900 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:15500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11400.0, modificado:11400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 229388 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 229388 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:54, direccion:EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 00000 FRANCISCO I. MADERO (EL PERDIDO), SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-102.57466735, lat:24.58352032}} | 2020-07-02 | 2020-10-29 | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SGPE-DGO/VIV/0022/2020, contratista:YAZMIRA RAFAELA SOTO VALLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:977422.11, importe_modificado:4774225.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1802656/proyecto_FIN, 1802656/proyecto_PROCESO, 1802656/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401803182 | Proyecto de inversión | 276508.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:138254.46, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138254.46, modificado:138254.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DIVISIÓN DEL NORTE LOS LOBOS MUNICIPIO DE SAN BERNARDO - 238024 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 238024 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.04, meta_modificada:520.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:20, direccion:EJIDO DIVISIÓN DEL NORTE (LOS LOBOS), 35460 DIVISIÓN DEL NORTE (LOS LOBOS), SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.8942929, lat:26.24477238}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 138254.46 | 138254.46 | 138254.46 | 138254.46 | 138254.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSB/AP/FISE-2020/C-006, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:664743.8, importe_modificado:342903.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.04}} | {1803182/proyecto_PROCESO, 1803182/proyecto_INICIO, 1803182/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401803550 | Proyecto de inversión | 64710.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:33563.03, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31147.43, modificado:31147.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LOCALIDAD RÍO ESCONDIDO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA DE DURANGO - 241686 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 241686 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1037, direccion:RANCHERIA RÍO ESCONDIDO (LA LOMA), 34330 RÍO ESCONDIDO (LA LOMA), DURANGO DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD, lon:-104.61606047, lat:23.88778619}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 31147.43 | 31147.43 | 31147.43 | 31147.43 | 31147.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-006-20, contratista:Grupo Acqua, S. de R.L. de C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1.235969786E7, importe_modificado:5949158.61}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1803550/proyecto_INICIO, 1803550/proyecto_FIN, 1803550/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401803609 | Proyecto de inversión | 129420.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:67126.06, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62294.85, modificado:62294.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LOCALIDAD MORCILLO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA DE DURANGO - 242194 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 242194 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:214, direccion:PUEBLO MORCILLO, 34393 MORCILLO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS REALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.70089396, lat:24.16977905}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 62294.85 | 62294.85 | 62294.85 | 62294.85 | 62294.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-004-20, contratista:CINTHYA GUADALUPE ESTEVES TORRES, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1617541.73, importe_modificado:280326.85}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1803609/proyecto_INICIO, 1803609/proyecto_FIN, 1803609/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401804081 | Proyecto de inversión | 12693.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:6493.52, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6200.28, modificado:6200.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS TERRADOS EN LA LOCALIDAD LA BARRANCA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 247270 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 247270 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:4, direccion:EJIDO LA BARRANCA, 35905 LA BARRANCA, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-102.78441962, lat:24.65950744}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 6200.28 | 6200.28 | 6200.28 | 6200.28 | 6200.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SGPE-DGO/VIV/0022/2020, contratista:YAZMIRA RAFAELA SOTO VALLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:977422.11, importe_modificado:4774225.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1804081/proyecto_INICIO, 1804081/proyecto_FIN, 1804081/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401804138 | Proyecto de inversión | 146450 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:73225.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73225.0, modificado:73225.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD EL CASCO MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO - 247891 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO | 247891 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:9, direccion:EJIDO EL CASCO, 35553 EL CASCO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.58679035, lat:25.54709017}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 73225 | 73225 | 73225 | 73225 | 73225 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM1922/MEV/FISM-007-2020 SBS, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO, monto:615000.0, importe_modificado:307500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1804138/proyecto_INICIO, 1804138/proyecto_PROCESO, 1804138/proyecto_INICIO, 1804138/proyecto_FIN, 1804138/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401804179 | Proyecto de inversión | 40135.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:20067.89, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20067.89, modificado:20067.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD CINCO DE MAYO MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO - 248442 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO | 248442 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:94.2, meta_modificada:94.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:11, direccion:EJIDO CINCO DE MAYO, 35580 CINCO DE MAYO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.28970429, lat:25.77204707}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 20067.89 | 20067.89 | 20067.89 | 20067.89 | 20067.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM1922/MEV/FISM-004-2020, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO, monto:330000.0, importe_modificado:165000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.2}} | {1804179/proyecto_INICIO, 1804179/proyecto_PROCESO, 1804179/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401804456 | Proyecto de inversión | 28689.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:14344.94, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14344.94, modificado:14344.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES DE LOSA EN LA LOCALIDAD IGNACIO LÓPEZ RAYÓN DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 252958 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 252958 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.54, meta_modificada:19.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:189, direccion:EJIDO IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, 34324 IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, DURANGO DURANGO ENTRE Y , FRENTE AL TEMPLO, lon:-104.49743749, lat:23.92678499}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 14344.94 | 14344.94 | 14344.94 | 14344.94 | 14344.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-016-20, contratista:EPICA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2302138.22, importe_modificado:1151163.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.54}} | {1804456/proyecto_FIN, 1804456/proyecto_INICIO, 1804456/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401804688 | Proyecto de inversión | 77243.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:38621.66, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38621.67, modificado:38621.67}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LOSA EN LA LOCALIDAD GOMEZ PALACIO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO EN ZAP - 256400 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 256400 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:49.29, meta_modificada:49.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:COLONIA GÓMEZ PALACIO CENTRO, 35000 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS UBICADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.53250343, lat:25.59875792}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 38621.67 | 38621.67 | 38621.67 | 38621.67 | 38621.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-018/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3131742.61, importe_modificado:3131742.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.29}} | {1804688/proyecto_INICIO, 1804688/proyecto_FIN, 1804688/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401804785 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:500000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA - 257710 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE VICTORIA | 257710 | S | 800 | 565 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:COLONIA GUADALUPE VICTORIA CENTRO, 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA CLÍNICA DEL IMSS, lon:-104.12344355, lat:24.43385429}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-ADQ-011/2020 SBS, contratista:IVOONE MENDOZA SANCHEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, monto:1000000.0, importe_modificado:50000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1804785/proyecto_PROCESO, 1804785/proyecto_FIN, 1804785/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401806032 | Proyecto de inversión | 829117.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829117.3, modificado:829117.3}} | REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN NUEVO IDEAL LOCALIDAD GUATIMAPÉ ASENTAMIENTO GUATIMAPÉ - 9397 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 9397 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:23, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA EJIDO GUATIMAPÉ, 34427 GUATIMAPÉ, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE CALLE S. ANTONIO Y CALLE J. ALDAMA, AVENIDA SIN NOMBRE PLAZA DE LA COMUNIDAD DE GUATIMAPE, lon:-104.92177927, lat:24.80735629}} | 2020-02-08 | 2020-03-04 | 829117.3 | 829117.3 | 829117.3 | 829117.3 | 829117.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-001/2020, contratista:NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:829117.3, importe_modificado:829117.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1806032/proyecto_PROCESO, 1806032/proyecto_FIN, 1806032/proyecto_PROCESO, 1806032/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401806148 | Proyecto de inversión | 262269.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262269.97, modificado:262269.97}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA MPIO. DE CONETO DE COMONFORT - 11981 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 11981 | S | 154 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:19, direccion:EJIDO IGNACIO ZARAGOZA (POTRILLOS), 34474 IGNACIO ZARAGOZA (POTRILLOS), CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA SE ENCUENTRA A 28.0 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE NOGALES, lon:-104.98572111, lat:25.13792864}} | 2020-03-06 | 2020-03-20 | 262269.97 | 262269.97 | 262269.97 | 262269.97 | 262269.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-URB-004/2020, contratista:ING. JOEL RODRÍGUEZ HERRERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:262269.97, importe_modificado:262269.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1806148/proyecto_INICIO, 1806148/proyecto_PROCESO, 1806148/proyecto_FIN, 1806148/proyecto_PROCESO, 1806148/proyecto_FIN, 1806148/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401806312 | Proyecto de inversión | 93853.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93853.76, modificado:90216.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS EN VIVIENDA CON LAMINA GALVANIZADA Y VIGAS DE MADERA 16 EN LA LOCALIDAD DE NOGALES MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. - 15619 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 15619 | S | 41 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:361.0, meta_modificada:361.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:PUEBLO NOGALES, 34473 NOGALES, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE NOGALES ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT EN EL ESTADO DE DURANGO. HAY 1117 HABITANTES LO PUEDES ENCONTRAR A 184.8 KILÓ, lon:-104.72211569, lat:24.98111577}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 90216 | 90216 | 90216 | 90216 | 90216 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMC/ADQ-VIV-002/2020, contratista:ACEROS, PERFILES Y ANGULOS DE CALIDAD SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:229022.86, importe_modificado:229022.86}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMC/ADQ-VIV-001/2020, contratista:C. FRANCISCO RETANA ADAME, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:134751.4, importe_modificado:134751.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:361.0}} | {1806312/proyecto_INICIO, 1806312/proyecto_PROCESO, 1806312/proyecto_FIN, 1806312/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401806777 | Proyecto de inversión | 24850.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24850.8, modificado:24850.8}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES 2 EN OCAMPO LOCALIDAD NUEVO JOSÉ GUADALUPE DE LA RUEDA PRIMERA ETAPA - 24235 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 24235 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:13, direccion:PUEBLO NUEVO JOSÉ GUADALUPE DE LA RUEDA (LA RUEDA), 35374 NUEVO JOSÉ GUADALUPE DE LA RUEDA (LA RUEDA), OCAMPO DURANGO ENTRE Y , LAS DOS ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE LA R, lon:-105.46255292, lat:26.42505963}} | 2020-02-06 | 2020-04-27 | 24850.8 | 24850.8 | 24850.8 | 24850.8 | 24850.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-001/2020/11., contratista:TANYA JADE HERNANDEZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, DGO., monto:24850.8, importe_modificado:24850.8}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1806777/proyecto_INICIO, 1806777/proyecto_PROCESO, 1806777/proyecto_FIN, 1806777/proyecto_PROCESO, 1806777/proyecto_FIN, 1806777/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401806781 | Proyecto de inversión | 49701.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49701.59, modificado:49701.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES 2 EN OCAMPO LOCALIDAD SAN ANTONIO PRIMERA ETAPA - 24311 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 24311 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:43, direccion:EJIDO SAN ANTONIO, 35350 SAN ANTONIO, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , LAS 4 ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS DENTRO DE LA LOCALIDAD CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-105.32776628, lat:26.40870358}} | 2020-02-06 | 2020-04-27 | 49701.59 | 49701.59 | 49701.59 | 49701.59 | 49701.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-001/2020/12, contratista:TANYA JADE HERNANDEZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, DGO., monto:49701.59, importe_modificado:49701.59}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:4.0}} | {1806781/proyecto_INICIO, 1806781/proyecto_PROCESO, 1806781/proyecto_FIN, 1806781/proyecto_PROCESO, 1806781/proyecto_FIN, 1806781/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401806875 | Acción | 18047.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18047.28, modificado:18047.28}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 25642 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 25642 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.768917, lat:24.979125}} | 2020-05-08 | 2020-05-09 | 18047.28 | 18047.28 | 18047.28 | 18047.28 | 18047.28 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMC/DOP-IND-MANT-003/2020, contratista:LLANTAS Y RINES DEL GUADIANA SA de CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:18047.28, importe_modificado:18047.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1806875/proyecto_INICIO, 1806875/proyecto_PROCESO, 1806875/proyecto_FIN, 1806875/proyecto_PROCESO, 1806875/proyecto_FIN, 1806875/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401806879 | Acción | 5202.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5202.6, modificado:5202.6}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 25671 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 25671 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.768917, lat:24.979125}} | 2020-05-08 | 2020-05-11 | 5202.6 | 5202.6 | 5202.6 | 5202.6 | 5202.6 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMC/DOP-IND-MANT-004/2020, contratista:C. MANUEL ORRANTE GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:5202.6, importe_modificado:5202.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1806879/proyecto_PROCESO, 1806879/proyecto_FIN, 1806879/proyecto_PROCESO, 1806879/proyecto_INICIO, 1806879/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401807391 | Proyecto de inversión | 177973.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177973.02, modificado:177470.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE ANACONDA ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y TOPE CON CANAL EN LA COLONIA EL EDÉN LERDO LOCALIDAD LERDO ASENTAMIENTO EL EDÉN - 36295 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 36295 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:341.7, meta_modificada:358.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE ANACONDA COLONIA EL EDÉN, 35158 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE TOPE CON CANAL, CALLE SAN IGNACIO EN CALLE ANACONDA ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y TOPE CON CANAL EN LA COLONIA EL, lon:-103.51685616, lat:25.56271302}} | 2020-06-11 | 2020-08-28 | 177470.31 | 177470.31 | 177470.31 | 177470.31 | 177470.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-URB-AD-16/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MURRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:177470.31, importe_modificado:177470.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:358.02}} | {1807391/proyecto_INICIO, 1807391/proyecto_FIN, 1807391/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401807434 | Proyecto de inversión | 172400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172400.0, modificado:172400.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN GENERAL SIMÓN BOLÍVAR LOCALIDAD RICARDO FLORES MAGÓN - 36759 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 36759 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO RICARDO FLORES MAGON - STA ROSALIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 800 + undefined PUEBLO ENRIQUE FLORES MAGÓN, 35965 RICARDO FLORES MAGÓN, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 15 MINUTOS DE LA , lon:-103.15444974, lat:24.74240034}} | 2020-01-01 | 2020-01-24 | 172400 | 172400 | 172400 | 172400 | 172400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM/U2A/URB/003/2020, contratista:CONSTRUCTORA OBRAS Y PROYECTOS SMZ, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:172400.0, importe_modificado:172400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1807434/proyecto_INICIO, 1807434/proyecto_FIN, 1807434/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401808709 | Proyecto de inversión | 107967.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107967.22, modificado:107967.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD LA AURORA - 57252 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 57252 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:34, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA AURORA, 35132 LA AURORA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN OMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION, lon:-103.59675019, lat:25.7525335}} | 2020-05-13 | 2020-09-14 | 107967.22 | 107967.22 | 107967.22 | 107967.22 | 107967.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-011/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1632869.65, importe_modificado:1441955.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {1808709/proyecto_PROCESO, 1808709/proyecto_INICIO, 1808709/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401810383 | Proyecto de inversión | 60983.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60983.52, modificado:60983.52}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN BERNARDO LOCALIDAD EL ALFÉREZ ASENTAMIENTO EL ALFÉREZ - 92460 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 92460 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:4, direccion:CALLE NOMBRE DESCONOCIDO EJIDO EL ALFÉREZ, 35493 EL ALFÉREZ, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LAS 26 LUMINARIAS SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA LOCALIDAD DE EL ALFEREZ CON UBICACION CONOCIDA, lon:-105.48895297, lat:25.95545013}} | 2020-04-02 | 2020-07-30 | 60983.52 | 60983.52 | 60983.52 | 60983.52 | 60983.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/TSM/FISM-2020/C-003, contratista:ING. JORGE ARMANDO MORALES CANO, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:703656.0, importe_modificado:703656.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1810383/proyecto_INICIO, 1810383/proyecto_PROCESO, 1810383/proyecto_FIN, 1810383/proyecto_INICIO, 1810383/proyecto_PROCESO, 1810383/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401810459 | Acción | 7482 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7482.0, modificado:7482.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 93708 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 93708 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.768917, lat:24.979125}} | 2020-08-05 | 2020-08-07 | 7482 | 7482 | 7482 | 7482 | 7482 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMC/DOP-IND-MANT-006/2020, contratista:C. MANUEL ORRANTE GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:7482.0, importe_modificado:7482.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1810459/proyecto_INICIO, 1810459/proyecto_PROCESO, 1810459/proyecto_FIN, 1810459/proyecto_PROCESO, 1810459/proyecto_INICIO, 1810459/proyecto_FIN, 1810459/proyecto_INICIO, 1810459/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401810471 | Proyecto de inversión | 82093.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82093.2, modificado:82093.2}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN BERNARDO LOCALIDAD SAN BERNARDO ASENTAMIENTO SAN BERNARDO - 93854 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 93854 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN BERNARDO, 35490 SAN BERNARDO, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LAS 35 ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO CON UBICACION CONOCIDA, lon:-105.52430502, lat:26.00187009}} | 2020-04-02 | 2020-07-30 | 82093.2 | 82093.2 | 82093.2 | 82093.2 | 82093.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/TSM/FISM-2020/C-003, contratista:ING. JORGE ARMANDO MORALES CANO, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:703656.0, importe_modificado:703656.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1810471/proyecto_INICIO, 1810471/proyecto_PROCESO, 1810471/proyecto_FIN, 1810471/proyecto_PROCESO, 1810471/proyecto_FIN, 1810471/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a petición de Paola Barreto. , trimestre:5.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:Se devuelve a petición de Paola Barreto. , trimestre:5.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:Se devuelve a petición de Paola Barreto. , trimestre:5.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:Se devuelve a petición de Paola Barreto. , trimestre:5.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | DUR200401810569 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:175000.0, modificado:175000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:175000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN SAN PEDRO DEL GALLO LOCALIDAD SAN PEDRO DEL GALLO ASENTAMIENTO SAN PEDRO DEL GALLO - 96401 | 10 | Durango | 30 | San Pedro del Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 96401 | S | 300 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:347.0, meta_modificada:347.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO PUEBLO SAN PEDRO DEL GALLO, 35590 SAN PEDRO DEL GALLO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE PROVIDENCIA, CALLE BENITO JUAREZ LA UIBICACION DE LA CANCHA SE ENCUENTRA EN FRENTE AL MONUMENTO A LA , lon:-104.29314088, lat:25.5665968}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM1922/URB/FISM-003-2020, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLO, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:347.0}} | {1810569/proyecto_INICIO, 1810569/proyecto_PROCESO, 1810569/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401810661 | Proyecto de inversión | 86845.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE ENTIDADES, monto:43422.69, modificado:43422.69}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43422.69, modificado:43422.69}} | CONSTRUCCIÓN DEUNA ACCION DE CUARTO DORMITORIO 2 EN OCAMPO LOCALIDAD SAN GABRIEL - 98114 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 98114 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:46, direccion:PUEBLO SAN GABRIEL, 35357 SAN GABRIEL, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADA A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD SEGUNDA CUADRA DEL LADO IZQUIERDO, lon:-105.52789669, lat:26.43035853}} | 2020-06-17 | 2020-10-10 | 86845.38 | 86845.38 | 86845.38 | 86845.38 | 86845.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/PP-003/2020/7, contratista:TANYA JADE HERNANDEZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO OCAMPO DGO, monto:43422.69, importe_modificado:43422.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1810661/proyecto_INICIO, 1810661/proyecto_FIN, 1810661/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401810693 | Proyecto de inversión | 20337.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10168.58, modificado:10168.58}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:10168.58, modificado:10168.58}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA ACCION DE PISO FIRME 2 EN OCAMPO LOCALIDAD LA HACIENDITA DEL ESPÍRITU SANTO - 98360 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 98360 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:158, direccion:RANCHERIA , 35385 LA HACIENDITA DEL ESPÍRITU SANTO, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , ESTA UBICADO CERCA DEL CANAL, lon:-105.43971544, lat:26.3970996}} | 2020-06-18 | 2020-09-16 | 20337.16 | 20337.16 | 20337.16 | 20337.16 | 20337.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/PP-004/2020/9, contratista:TANYA JADE HERNANDEZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, DGO., monto:10168.58, importe_modificado:10168.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}} | {1810693/proyecto_INICIO, 1810693/proyecto_FIN, 1810693/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401810738 | Proyecto de inversión | 30019.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15009.93, modificado:15009.93}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE ENTIDADES, monto:15009.92, modificado:15009.92}} | CONSTRUCCIÓNDE UNA ACCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCAMPO LOCALIDAD DE LA HACIENDITA DEL ESPÍRITU SANTO - 98622 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 98622 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:158, direccion:RANCHO LA HACIENDITA DEL ESPÍRITU SANTO, 35385 LA HACIENDITA DEL ESPÍRITU SANTO, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , LA ACCION DE VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE LA HACIENDITA DEL ESPIRITU SANTO A LA ORILLA DE, lon:-105.4360569, lat:26.39432703}} | 2020-06-19 | 2020-08-21 | 30019.85 | 30019.85 | 30019.85 | 30019.85 | 30019.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/PP-005/2020/2, contratista:MELISSA RENTERIA SURA, convocante:MUNICIPIO OCAMPO DGO, monto:15009.93, importe_modificado:15009.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.0}} | {1810738/proyecto_PROCESO, 1810738/proyecto_INICIO, 1810738/proyecto_FIN, 1810738/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401811415 | Proyecto de inversión | 971180 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:291354.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679826.0, modificado:679826.2}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO FOS LA VIRGEN - 107824 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 107824 | S | 45 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA FOS LA VIRGEN COLONIA F.O.S. LA VIRGEN, 34103 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE SN Y CALLE SN, CALLE SN AMPLIACION RED ELECTRICA COLONIA FOS LA VIRGEN 24 POSTES 208 HABITANTES, lon:-104.70613082, lat:23.98451842}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 679826.2 | 679826.2 | 679826.2 | 679826.2 | 679826.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO DE COORDINACION ESPECIFICO CFE-MUNICIPIO DE DURANGO No. 01/2020, contratista:CFE DISTRIBUCCION, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:5215626.86, importe_modificado:5215626.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1811415/proyecto_PROCESO, 1811415/proyecto_FIN, 1811415/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401811436 | Proyecto de inversión | 1343744 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940621.0, modificado:940620.91}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:403123.0, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO COLONIA PARTIDO DEL TRABAJO - 107981 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 107981 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PARTIDO DEL TRABAJO COLONIA PARTIDO DEL TRABAJO, 34188 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE SN Y CALLE SN, CALLE SN AMPLIACION RED DE ELECTRIFICACION COLONIA PARTIDO DEL TRABAJO BENEFICIANDO A 180 HABITANTES 3, lon:-104.71204373, lat:24.03567176}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 940620.91 | 940620.91 | 940620.91 | 940620.91 | 940620.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO DE COORDINACION ESPECIFICO CFE-MUNICIPIO DE DURANGO No. 01/2020, contratista:CFE DISTRIBUCCION, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:5215626.86, importe_modificado:5215626.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.0}} | {1811436/proyecto_INICIO, 1811436/proyecto_FIN, 1811436/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401811484 | Proyecto de inversión | 35538.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17814.07, modificado:17814.07}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:17724.87, modificado:17724.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN HIDALGO LOCALIDAD VILLA HIDALGO - 108505 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 108505 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:4, direccion:EJIDO BENJAMÍN Y URÍAS (SAN ANDRÉS), 35320 BENJAMÍN Y URÍAS (SAN ANDRÉS), HIDALGO DURANGO ENTRE CALLE NOMBRE DESCONOCIDO Y CALLE NOMBRE DESCONOCIDO, BRECHA NOMBRE DESCONOCIDO SE ENCUENTRA A UNA CUADRA AL SUR DE LA IGLESIA Y A D, lon:-105.07370778, lat:26.20702299}} | 2020-06-15 | 2020-08-31 | 35538.94 | 35538.94 | 35538.94 | 35538.94 | 35538.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HIDALGO/PESOAPESO-002/2020/3, contratista:INGENIERIA E INMOVILIARIA JADE SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DGO, monto:35538.94, importe_modificado:35538.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.0}} | {1811484/proyecto_FIN, 1811484/proyecto_INICIO, 1811484/proyecto_FIN, 1811484/proyecto_PROCESO, 1811484/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401811615 | Proyecto de inversión | 106616.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53442.2, modificado:53442.2}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:53174.62, modificado:53174.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES ACCIONES DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN HIDALGO LOCALIDAD VILLA HIDALGO ASENTAMIENTO VILLA HIDALGO - 109929 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 109929 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO VILLA HIDALGO, 35300 VILLA HIDALGO, HIDALGO DURANGO ENTRE Y , UNA DE LAS TRES ACCIONES SE ENCUENTRA A UNA CUADRA AL SUR DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD Y MEDIA CUADRA AL OESTE DE LA PLAZA MAYOR Y L, lon:-104.91568916, lat:26.24931939}} | 2020-06-15 | 2020-08-31 | 106616.82 | 106616.82 | 106616.82 | 106616.82 | 106616.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HIDALGO/PESOAPESO-002/2020/2, contratista:INGENIERIA E INMOVILIARIA JADE SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DGO, monto:106617.02, importe_modificado:106617.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1811615/proyecto_INICIO, 1811615/proyecto_FIN, 1811615/proyecto_PROCESO, 1811615/proyecto_INICIO, 1811615/proyecto_PROCESO, 1811615/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401812208 | Proyecto de inversión | 95000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95000.0, modificado:95000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN DURANGO LOCALIDAD DIECIOCHO DE MARZO - 114937 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 114937 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:159, direccion:PUEBLO DIECIOCHO DE MARZO, 34325 DIECIOCHO DE MARZO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE SN Y CALLE SN, CALLE SN LA CONSTRUCCION DE BORDO DE LA LOCALIDAD DIECIOCHO DE MARZO SE UBICA EN LAS TIERRAS DE USO COMÚN DE LAS MISMA LOCALIDAD DO, lon:-104.43779174, lat:23.82220802}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-009/2020, contratista:ISMAEL CARMONA BAREÑO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:95000.0, importe_modificado:95000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1812208/proyecto_FIN, 1812208/proyecto_INICIO, 1812208/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401812728 | Proyecto de inversión | 95000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95000.0, modificado:95000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN DURANGO LOCALIDAD VICENTE SUÁREZ - 120516 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 120516 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:295, direccion:PUEBLO VICENTE SUÁREZ, 34397 VICENTE SUÁREZ, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION BORDO LOCALIDAD VICENTE SUAREZ EN LAS TIERRAS DE USO COMUN DE LA LOCALIDAD O AGOSTADEROS, lon:-104.44495049, lat:24.34045591}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-012/2020, contratista:CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y DESARROLLOS, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:135000.0, importe_modificado:135000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1812728/proyecto_INICIO, 1812728/proyecto_FIN, 1812728/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401815739 | Proyecto de inversión | 198853.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198853.19, modificado:198853.19}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD EL SALTO - 143202 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 143202 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLEJON COLIBRÍ COLONIA EL MIRADOR, 34945 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE SAN ANDRÉS Y CALLE PALOMA, CALLE CISNE AUN COSTADO DE VENEGAS PLAZA, lon:-105.35359718, lat:23.7829376}} | 2020-09-15 | 2020-12-15 | 198853.19 | 198853.19 | 198853.19 | 198853.19 | 198853.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-067/2020, contratista:INTERTEC ENERGIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:198853.87, importe_modificado:198853.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:29.0}} | {1815739/proyecto_INICIO, 1815739/proyecto_FIN, 1815739/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401816373 | Proyecto de inversión | 358002.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:APORTACION ESTATAL, monto:179001.18, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179001.18, modificado:179001.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN SAN ISIDRO DE MURILLOS EN VICENTE GUERRERO - 143972 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 143972 | S | 15 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SAN ISIDRO DE MURILLOS, 34898 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DE MURILLOS, lon:-104.04701072, lat:23.66951534}} | 2020-07-13 | 2020-12-28 | 179001.18 | 179001.18 | 179001.18 | 179001.18 | 179001.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CEDS/FISE-FISM/20-001, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HETZMEK S. A DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:1730344.74, importe_modificado:1730344.74}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1816373/proyecto_FIN, 1816373/proyecto_PROCESO, 1816373/proyecto_FIN, 1816373/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401816557 | Proyecto de inversión | 238668.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:APORTACION ESTATAL, monto:119334.12, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119334.12, modificado:119334.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN GRACEROS EN VICENTE GUERRERO - 144194 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 144194 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO GRACEROS, 34898 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE GRACEROS, lon:-104.04153721, lat:23.73950716}} | 2020-07-13 | 2020-12-28 | 119334.12 | 119334.12 | 119334.12 | 119334.12 | 119334.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CEDS/FISE-FISM/20-001, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HETZMEK S. A DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:1730344.74, importe_modificado:1730344.74}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1816557/proyecto_INICIO, 1816557/proyecto_FIN, 1816557/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401819118 | Proyecto de inversión | 110416.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55208.01, modificado:55208.01}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:55208.01, modificado:55208.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑOS EN LOCALIDAD SANTA BÁRBARA DEL MUNICIPIO DE RODEO DURANGO - 146924 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO | 146924 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:34, direccion:EJIDO SANTA BÁRBARA, 35770 SANTA BÁRBARA, RODEO DURANGO ENTRE Y , CASAS DE CAMERINO MERAZ VALENZUELA Y ANTONIO ROCHA MOTA, lon:-104.57267928, lat:25.23768912}} | 2020-06-04 | 2020-08-02 | 110416.02 | 110416.02 | 110416.02 | 110416.02 | 110416.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020(M), contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO, monto:1380199.9, importe_modificado:1380199.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1819118/proyecto_PROCESO, 1819118/proyecto_INICIO, 1819118/proyecto_FIN, 1819118/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401819338 | Proyecto de inversión | 5314.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5314.2, modificado:5314.2}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 PISO FIRME EN SAN JUAN DEL RÍO LOCALIDAD LLANO DEL PINO ASENTAMIENTO LLANO DEL PINO - 147308 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 147308 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.7, meta_modificada:23.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:24, direccion:PUEBLO LLANO DEL PINO, 34496 LLANO DEL PINO, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , UBICADO EN EL KILOMETRO 22.3 SOBRE LA CARRETREA ESTATAL SAN JUAN DEL RIO DGO. FRANCISCO I MADERO, lon:-104.53603528, lat:24.58895911}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 5314.2 | 5314.2 | 5314.2 | 5314.2 | 5314.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-007/2020, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:174000.0, importe_modificado:174000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.7}} | {1819338/proyecto_INICIO, 1819338/proyecto_FIN, 1819338/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401819441 | Proyecto de inversión | 129600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64800.0, modificado:64800.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64800.0, modificado:64800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN EL ORO LOCALIDAD GENERAL ESCOBEDO ASENTAMIENTO GENERAL ESCOBEDO - 147459 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 147459 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:13, direccion:PUEBLO GENERAL ESCOBEDO, 35666 GENERAL ESCOBEDO, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN 2 CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE GENERAL ESCOBEDO CON LAS COORDENADAS1.25.512873105.2413132.25.518718105.237955, lon:-105.24451345, lat:25.51504725}} | 2020-08-12 | 2020-12-31 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP018/2020, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:1944000.0, importe_modificado:1944000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1819441/proyecto_FIN, 1819441/proyecto_PROCESO, 1819441/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401819489 | Proyecto de inversión | 129600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64800.0, modificado:64800.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64800.0, modificado:64800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN EL ORO LOCALIDAD EMILIANO MARTÍNEZ TORRES - 147526 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 147526 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:11, direccion:EJIDO EMILIANO MARTÍNEZ (TORRES), 35664 EMILIANO MARTÍNEZ (TORRES), EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN 2 CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO MARTINEZ CON LAS COORDENADAS SIGUIENTES1.25.515173105.247642.25.515, lon:-105.21839879, lat:25.44648584}} | 2020-08-12 | 2020-12-31 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP018/2020, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:1944000.0, importe_modificado:1944000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1819489/proyecto_INICIO, 1819489/proyecto_FIN, 1819489/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401820090 | Proyecto de inversión | 737029.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737029.13, modificado:737029.13}} | CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIDEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE LA VENTANA, SAN DIMAS, DURANGO - 148239 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 148239 | S | 75 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:111, direccion:PUEBLO LA VENTANA, 34697 LA VENTANA, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION EN LA LOCALIDAD DE LA VENTANA SAN DIMAS EN EL ESTADO DE DURANGO., lon:-105.82926017, lat:23.74258296}} | 2020-06-29 | 2020-09-12 | 737029.13 | 737029.13 | 737029.13 | 737029.13 | 737029.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-SD/C/009/2020, contratista:C. MARISELA FLORES CHAVEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO., monto:675717.91, importe_modificado:737029.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.0}} | {1820090/proyecto_INICIO, 1820090/proyecto_FIN, 1820090/proyecto_PROCESO, 1820090/proyecto_FIN, 1820090/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401821143 | Proyecto de inversión | 65250 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:32625.0, modificado:32625.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32625.0, modificado:32625.0}} | CONSTRUCCIÓN DE NUEVE ACCIONES DE PISO FIRME 2 EN GENERAL SIMÓN BOLÍVAR LOCALIDAD SAN JOSÉ DE ZARAGOZA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DE ZARAGOZA - 150548 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 150548 | S | 20 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, direccion:CALLE SAN JOSE DE ZARAGOZA EJIDO SAN JOSÉ DE ZARAGOZA, 35960 SAN JOSÉ DE ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LAS NUEVE ACCIONES DE PISO FIRME SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE ZARAGOZA CON DO, lon:-103.46676666, lat:25.22814028}} | 2020-07-01 | 2020-08-20 | 65250 | 65250 | 65250 | 65250 | 65250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM-FISE/U2A/VIV/022/2020/1, contratista:LUIS ALONSO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:32625.0, importe_modificado:32625.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {1821143/proyecto_PROCESO, 1821143/proyecto_INICIO, 1821143/proyecto_PROCESO, 1821143/proyecto_FIN, 1821143/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401821228 | Proyecto de inversión | 97500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:48750.0, modificado:48750.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48750.0, modificado:48750.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES ACCIONES DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN GENERAL SIMÓN BOLÍVAR LOCALIDAD HUARICHIC HUARICHE ASENTAMIENTO HUARICHIC HUARICHE - 150724 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 150724 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, direccion:EJIDO HUARICHIC (HUARICHE), 35974 HUARICHIC (HUARICHE), GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , UNA CUADRA AL OESTE DE LA TELESECUNDARIA DOS CUADRAS AL NORTE DEL JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD, AL ESTE DEL ARROYO DE LA LO, lon:-103.16062383, lat:24.84863033}} | 2020-07-01 | 2020-08-30 | 97500 | 97500 | 97500 | 97500 | 97500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM-FISE/U2A/VIV/026/2020/1, contratista:LUIS ALONSO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:48750.0, importe_modificado:48750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.0}} | {1821228/proyecto_PROCESO, 1821228/proyecto_FIN, 1821228/proyecto_PROCESO, 1821228/proyecto_FIN, 1821228/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401821237 | Proyecto de inversión | 41830.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:20915.39, modificado:20915.39}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20915.39, modificado:20915.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN NUEVO IDEAL LOCALIDAD MELCHOR OCAMPO EL TRÉBOL ASENTAMIENTO MELCHOR OCAMPO EL TRÉBOL - 150737 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 150737 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:111.0, meta_modificada:111.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:33, direccion:EJIDO MELCHOR OCAMPO (EL TRÉBOL), 34426 MELCHOR OCAMPO (EL TRÉBOL), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIOS DOCMICIOLIS CERCAS DE LA IGLESIA, lon:-104.85561146, lat:24.93715746}} | 2020-06-10 | 2020-08-20 | 41830.78 | 41830.78 | 41830.78 | 41830.78 | 41830.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-004/2020, contratista:ALDO JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:111.0}} | {1821237/proyecto_FIN, 1821237/proyecto_PROCESO, 1821237/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401825046 | Proyecto de inversión | 193027.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:96513.89, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96513.89, modificado:96513.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN POANAS LOCALIDAD 18 DE AGOSTO ASENTAMIENTO 18 DE AGOSTO - 160376 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS DURANGO | 160376 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:690.0, meta_modificada:690.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:7, direccion:CALLE XXXX EJIDO 18 DE AGOSTO, 34804 18 DE AGOSTO, POANAS DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA ESCUELA., lon:-104.19861012, lat:23.97814819}} | 2020-06-29 | 2020-09-29 | 96513.89 | 96513.89 | 96513.89 | 96513.89 | 96513.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/004/2020, contratista:MARTÍN FERNANDO GALLEGOS RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:690.0}} | {1825046/proyecto_FIN, 1825046/proyecto_INICIO, 1825046/proyecto_PROCESO, 1825046/proyecto_FIN, 1825046/proyecto_PROCESO, 1825046/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401825364 | Proyecto de inversión | 40977 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:20488.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20488.5, modificado:20488.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN POANAS LOCALIDAD VILLA UNIÓN ASENTAMIENTO VILLA UNIÓN - 161288 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS DURANGO | 161288 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:147.0, meta_modificada:147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE BVL.NIÑOS HEROES BARRIO VILLA UNIÓN, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE MEZQUITAL, CALLE ANDREA PALMA SE ENCUENTRA EN FRENTE DEL CENTRO DE BACHILLERATO CEB 65., lon:-104.04815401, lat:23.98346565}} | 2020-06-29 | 2020-09-29 | 20488.5 | 20488.5 | 20488.5 | 20488.5 | 20488.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/004/2020, contratista:MARTÍN FERNANDO GALLEGOS RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:147.0}} | {1825364/proyecto_PROCESO, 1825364/proyecto_FIN, 1825364/proyecto_PROCESO, 1825364/proyecto_INICIO, 1825364/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401825370 | Proyecto de inversión | 359330.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359330.14, modificado:359330.13}} | EQUIPAMIENTO DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MEZQUITAL LOCALIDAD SAN MIGUEL DE LAS MESAS ASENTAMIENTO SAN MIGUEL DE LAS MESAS - 161304 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 161304 | S | 227 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:281, direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL DE LAS MESAS, 34986 SAN MIGUEL DE LAS MESAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LAS MESAS, lon:-104.73942987, lat:23.12921463}} | 2020-03-30 | 2020-04-20 | 359330.13 | 359330.13 | 359330.13 | 359330.13 | 359330.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-AyS016, contratista:OFITEC DE DURANGO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:359330.14, importe_modificado:359330.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1825370/proyecto_PROCESO, 1825370/proyecto_FIN, 1825370/proyecto_INICIO, 1825370/proyecto_PROCESO, 1825370/proyecto_FIN, 1825370/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401825430 | Proyecto de inversión | 2278043.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2278043.59, modificado:2278043.59}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS MANZANILLAS, GUAJOLOTA DEL MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 161539 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 161539 | S | 73 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3131.9, meta_modificada:3132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:15, direccion:RANCHERIA LA GUAJOLOTA, 34985 LA GUAJOLOTA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS MANZANILLAS ES UN NÚCLEO DE POBLACIÓN QUE NO ESTÁ CONSIDERADO EN EL SISTEMA EL CUAL SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 1 KM DE LA LOCALIDAD LA GUAJOLOT, lon:-104.63889835, lat:22.95455717}} | 2020-06-08 | 2020-09-08 | 2278043.59 | 2278043.59 | 2278043.59 | 2278043.59 | 2278043.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-AyS023, contratista:ING. DANIEL FELIPE MAYREN GARCIA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2278043.59, importe_modificado:2278043.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3132.0}} | {1825430/proyecto_INICIO, 1825430/proyecto_PROCESO, 1825430/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401825457 | Proyecto de inversión | 1606826.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1606826.93, modificado:1606826.93}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NOPALITOS (LA NOPALERA), DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 161637 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 161637 | S | 135 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6500.0, meta_modificada:6500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1037, direccion:RANCHERIA NOPALITOS LA NOPALERA, 34985 NOPALITOS (LA NOPALERA), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE NOPALITOS LA NOPALERA QUE SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA HACIA LA LOCALIDAD DE LA GUAJOLOT, lon:-104.62089746, lat:22.98681679}} | 2020-06-17 | 2020-08-16 | 1606826.93 | 1606826.93 | 1606826.93 | 1606826.93 | 1606826.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-AyS025, contratista:ING. ALEJANDRO CASTRO COMPEAN, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1606826.93, importe_modificado:1606826.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6500.0}} | {1825457/proyecto_INICIO, 1825457/proyecto_PROCESO, 1825457/proyecto_FIN, 1825457/proyecto_INICIO, 1825457/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401825461 | Proyecto de inversión | 297398.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297398.11, modificado:297398.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE BARRIO LA TRONERA EN GUANACEVI - 161655 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 161655 | S | 1200 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PUEBLO GUANACEVÍ, 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA PLAZA MIRADOR LA TRONERA, lon:-105.96032219, lat:25.9370555}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 297398.11 | 297398.11 | 297398.11 | 297398.11 | 297398.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/URB/13/2020, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:297398.11, importe_modificado:297398.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}} | {1825461/proyecto_INICIO, 1825461/proyecto_FIN, 1825461/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401825477 | Proyecto de inversión | 2869981.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2869981.25, modificado:2869981.25}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DE OCOTÁN, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 161708 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 161708 | S | 497 | 331 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9620.0, meta_modificada:9620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:35, direccion:RANCHERIA SANTA MARÍA DE OCOTÁN, 34983 SANTA MARÍA DE OCOTÁN, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DE OCOTÁN, lon:-104.59279076, lat:22.92850546}} | 2020-06-17 | 2020-08-16 | 2869981.25 | 2869981.25 | 2869981.25 | 2869981.25 | 2869981.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-AyS027, contratista:JORGE LUIS ARAGON ORTIZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2869981.25, importe_modificado:2869981.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9620.0}} | {1825477/proyecto_INICIO, 1825477/proyecto_PROCESO, 1825477/proyecto_FIN, 1825477/proyecto_INICIO, 1825477/proyecto_PROCESO, 1825477/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401826722 | Proyecto de inversión | 2550890.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2550890.65, modificado:2550890.65}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN CALLE BENITO JUÁREZ DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 164599 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 164599 | S | 237 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1539.0, meta_modificada:1539.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE BENITO JUARÉZ Y CALLE ALDAMA. APROXIMADAMENTE A 10 MTS DE PRESIDENCIA Y PL, lon:-104.39921569, lat:23.47084333}} | 2020-05-20 | 2020-08-20 | 2550890.65 | 2550890.65 | 2550890.65 | 2550890.65 | 2550890.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-AyS019, contratista:GRUPO REVISAHO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2550890.65, importe_modificado:2550890.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1539.0}} | {1826722/proyecto_INICIO, 1826722/proyecto_PROCESO, 1826722/proyecto_FIN, 1826722/proyecto_INICIO, 1826722/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401828227 | Proyecto de inversión | 7144.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:3572.07, modificado:3572.07}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3572.08, modificado:3572.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN NUEVO IDEAL LOCALIDAD EL MOLINO ASENTAMIENTO EL MOLINO - 168877 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 168877 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:36, direccion:EJIDO EL MOLINO, 34433 EL MOLINO, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARA DE LA COMUNIDAD, lon:-104.98294204, lat:24.75954391}} | 2020-07-15 | 2020-09-15 | 7144.15 | 7144.15 | 7144.15 | 7144.15 | 7144.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-006/2020, contratista:JAIME ARAMBULA VILLASEÑOR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:1514560.56, importe_modificado:1514560.56}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1828227/proyecto_INICIO, 1828227/proyecto_PROCESO, 1828227/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401828551 | Proyecto de inversión | 21432.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:10716.23, modificado:10716.23}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10716.23, modificado:10716.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN NUEVO IDEAL LOCALIDAD VILLA HERMOSA ASENTAMIENTO VILLA HERMOSA - 169688 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 169688 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:68, direccion:EJIDO VILLA HERMOSA, 34420 VILLA HERMOSA, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , TRES DOMICILIOS DOS A UNA CUADRA DE DISTANCIA DE LA PLAZA Y OTRO A TRES CUADRAS DE DISTANCIA, lon:-105.12007376, lat:24.85091722}} | 2020-07-15 | 2020-09-15 | 21432.46 | 21432.46 | 21432.46 | 21432.46 | 21432.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-006/2020, contratista:JAIME ARAMBULA VILLASEÑOR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:1514560.56, importe_modificado:1514560.56}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1828551/proyecto_INICIO, 1828551/proyecto_FIN, 1828551/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401828921 | Proyecto de inversión | 590853.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590853.33, modificado:590853.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA BARDAS PERIMETRALES EN POANAS LOCALIDAD VILLA UNIÓN ASENTAMIENTO VILLA UNIÓN - 170854 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS DURANGO | 170854 | S | 200 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:219.0, meta_modificada:219.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA INTERIOR 00 BARRIO VILLA UNIÓN, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE DEL CANAL, CALLE PARAISO ESTA OBRA ESTA UBICADA ACDENTRO DEL CBTIS 109, lon:-104.04977514, lat:23.98064445}} | 2020-07-27 | 2020-09-04 | 590853.33 | 590853.33 | 590853.33 | 590853.33 | 590853.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/007/2020, contratista:MIGUEL ANGEL SALDIVAR GUALAJARA, convocante:MUNICIPIO DE POANAS DURANGO, monto:590853.33, importe_modificado:590853.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:219.0}} | {1828921/proyecto_INICIO, 1828921/proyecto_PROCESO, 1828921/proyecto_INICIO, 1828921/proyecto_FIN, 1828921/proyecto_PROCESO, 1828921/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401829039 | Proyecto de inversión | 26973.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:15656.38, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11317.3, modificado:11317.3}} | CONSTRUCCIÒN DE PISO FIRME DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE NAZAS DGO. DOS VIVIENDAS EN EL DIEZ DE ABRIL - 171511 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 171511 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:9, direccion:PUEBLO DIEZ DE ABRIL, 35727 DIEZ DE ABRIL, NAZAS DURANGO ENTRE Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 6.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA LOCALIDAD DE NAZAS EL PRIMER PROYECTO SE LOCA A 450 MTS AL OESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA Y A 4, lon:-104.1752535, lat:25.22536215}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 11317.3 | 11317.3 | 11317.3 | 11317.3 | 11317.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI/NAZAS/MEJ/PF/2020-01, contratista:COESVI DURANGO, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:715000.0, importe_modificado:715000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:81.0}} | {1829039/proyecto_INICIO, 1829039/proyecto_PROCESO, 1829039/proyecto_FIN, 1829039/proyecto_PROCESO, 1829039/proyecto_FIN, 1829039/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401829090 | Proyecto de inversión | 63612.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63612.17, modificado:63612.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN CANATLÁN LOCALIDAD LA PLAZUELA EL RAYO ASENTAMIENTO LA PLAZUELA EL RAYO - 171697 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 171697 | S | 16 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:100, direccion:PUEBLO LA PLAZUELA (EL RAYO), 34443 LA PLAZUELA (EL RAYO), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES DOMICILIOS DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-105.39980378, lat:24.37447218}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 63612.17 | 63612.17 | 63612.17 | 63612.17 | 63612.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO./FISE/FISMDF/SH/026/2020, contratista:MONICA RODRIGUEZ CURIEL, convocante:CANATLAN, monto:999050.0, importe_modificado:999050.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1829090/proyecto_INICIO, 1829090/proyecto_FIN, 1829090/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401829128 | Proyecto de inversión | 29804.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:17299.54, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12505.08, modificado:12505.08}} | CONSTRUCCIÒN DE PISO FIRME DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE NAZAS DGO. TRES VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE J. GPE. RODRÍGUEZ - 171847 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 171847 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:14, direccion:PUEBLO JOSÉ GUADALUPE RODRÍGUEZ, 35720 JOSÉ GUADALUPE RODRÍGUEZ, NAZAS DURANGO ENTRE Y , ESTÁ SITUADO A 8.1 KILÓMETROS DE NAZAS QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO EN DIRECCIÓN NOROESTE. Y LOS PROYECTOS SE LOCALI, lon:-104.18138157, lat:25.1875766}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 12505.08 | 12505.08 | 12505.08 | 12505.08 | 12505.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI/NAZAS/MEJ/PF/2020-01, contratista:COESVI DURANGO, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:715000.0, importe_modificado:715000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {1829128/proyecto_INICIO, 1829128/proyecto_PROCESO, 1829128/proyecto_FIN, 1829128/proyecto_PROCESO, 1829128/proyecto_FIN, 1829128/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401829136 | Proyecto de inversión | 5987.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:3475.34, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2512.17, modificado:2512.17}} | CONSTRUCCIÒN DE PISO FIRME DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE NAZAS DGO. UNA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD ALTAMIRA - 171867 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 171867 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:44, direccion:RANCHERIA ALTAMIRA, 35737 ALTAMIRA, NAZAS DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 16.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE NAZAS Y EL PROYECTO SE LOCALIZA MEDIANTE LA SIGUIENTE COORDENADAL 1. L 25.267873 L 103960873, lon:-103.96087161, lat:25.26784878}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 2512.17 | 2512.17 | 2512.17 | 2512.17 | 2512.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI/NAZAS/MEJ/PF/2020-01, contratista:COESVI DURANGO, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:715000.0, importe_modificado:715000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {1829136/proyecto_INICIO, 1829136/proyecto_FIN, 1829136/proyecto_PROCESO, 1829136/proyecto_FIN, 1829136/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401829254 | Proyecto de inversión | 25584.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:14850.22, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10734.57, modificado:10734.57}} | CONSTRUCCIÒN DE PISO FIRME DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE NAZAS DGO. TRES VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO GRANDE - 172217 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 172217 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:22, direccion:RANCHERIA RANCHO GRANDE, 35737 RANCHO GRANDE, NAZAS DURANGO ENTRE Y , RANCHO GRANDE SE ENCUENTRA A 11.9 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DE LA LOCALIDAD DE NAZAS Y LOS TRES PROYECTOS SE LOCALIZAN MEDIANTE LAS SIGUIENTES COO, lon:-104.01783655, lat:25.28921947}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 10734.57 | 10734.57 | 10734.57 | 10734.57 | 10734.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI/NAZAS/MEJ/PF/2020-01, contratista:COESVI DURANGO, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:715000.0, importe_modificado:715000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.0}} | {1829254/proyecto_INICIO, 1829254/proyecto_PROCESO, 1829254/proyecto_FIN, 1829254/proyecto_PROCESO, 1829254/proyecto_FIN, 1829254/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401829258 | Proyecto de inversión | 23052.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:13380.62, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9672.27, modificado:9672.27}} | CONSTRUCCIÒN DE PISO FIRME DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE NAZAS DGO. CUATRO EN LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA - 172226 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 172226 | S | 9 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:103, direccion:PUEBLO SANTA BÁRBARA, 35710 SANTA BÁRBARA [GRANJA], NAZAS DURANGO ENTRE Y , ESTÁ SITUADO A 2.4 KILÓMETROS DE NAZAS QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO EN DIRECCIÓN SUROESTE. Y LOS CUATRO PROYECTOS SE LOCALIZAN ME, lon:-104.13024466, lat:25.24401203}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 9672.27 | 9672.27 | 9672.27 | 9672.27 | 9672.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI/NAZAS/MEJ/PF/2020-01, contratista:COESVI DURANGO, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:715000.0, importe_modificado:715000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.0}} | {1829258/proyecto_INICIO, 1829258/proyecto_FIN, 1829258/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401829738 | Proyecto de inversión | 52200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52200.0, modificado:52200.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CANATLÁN LOCALIDAD CANATLÁN - 173980 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | EL H AYUNTAMIENTO | 173980 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:BARRIO EL PRESIDIO, 34457 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DENTRO DEL BARRIO EL PRESIDIO, lon:-104.78608279, lat:24.5169696}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 52200 | 52200 | 52200 | 52200 | 52200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISM/SH/022/2020, contratista:CONSTRUCTORA LARO SA DE CV, convocante:CANATLAN, monto:1999717.88, importe_modificado:1999717.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1829738/proyecto_INICIO, 1829738/proyecto_FIN, 1829738/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401830410 | Proyecto de inversión | 19013.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19013.46, modificado:19013.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN DURANGO LOCALIDAD EL CARMEN Y ANEXOS ASENTAMIENTO EL CARMEN Y ANEXOS - 176297 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 176297 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:143, direccion:PUEBLO EL CARMEN Y ANEXOS, 34395 EL CARMEN Y ANEXOS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EL CARMEN Y ANEXOS POBLADO, lon:-104.72803933, lat:24.27909639}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 19013.46 | 19013.46 | 19013.46 | 19013.46 | 19013.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-006-2020, contratista:GRUPO ACQUA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:8166080.98, importe_modificado:8166080.98}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1830410/proyecto_INICIO, 1830410/proyecto_FIN, 1830410/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401830745 | Proyecto de inversión | 28520.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28520.19, modificado:28520.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN DURANGO LOCALIDAD FRANCISCO VILLA NUEVO ASENTAMIENTO FRANCISCO VILLA NUEVO - 177565 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 177565 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:174, direccion:PUEBLO FRANCISCO VILLA NUEVO, 34310 FRANCISCO VILLA NUEVO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO FRANCISCO VILLA NUEVO, lon:-104.49222534, lat:24.06727389}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 28520.19 | 28520.19 | 28520.19 | 28520.19 | 28520.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-006-2020, contratista:GRUPO ACQUA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:8166080.98, importe_modificado:8166080.98}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1830745/proyecto_FIN, 1830745/proyecto_INICIO, 1830745/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401830879 | Proyecto de inversión | 1704816.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:854816.72, modificado:851022.47}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO (COLECTOR), CALLES JAIME NUNÓ Y SIMÓN BOLÍVAR EN MAPIMÍ LOCALIDAD CEBALLOS ASENTAMIENTO CEBALLOS - 178264 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAPIMI | 178264 | S | 621 | 622 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:981.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:22, direccion:CALLE JAIME NUNO CIUDAD CEBALLOS, 35210 CEBALLOS, MAPIMÍ DURANGO ENTRE CARRETERA TORREON JIMENEZ Y AVENIDA SIMON BOLIVAR, CALLE NARCISO MENDOZA CALLE JAIME NUNO ENTRE CARRETERA TORREON JIMENEZ Y SIMON BOLIVAR Y CALLE SIMON BOLI, lon:-104.13074699, lat:26.52776651}} | 2020-07-15 | 2020-10-15 | 1701022.47 | 1701022.47 | 1701022.47 | 1701022.47 | 1701022.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-FISMDF-R33- 003-2020, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:1701022.47, importe_modificado:1701022.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:981.0}} | {1830879/proyecto_INICIO, 1830879/proyecto_FIN, 1830879/proyecto_PROCESO, 1830879/proyecto_FIN, 1830879/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401831318 | Proyecto de inversión | 64710.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:31147.43, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33563.03, modificado:33555.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN DURANGO LOCALIDAD JOSÉ REFUGIO SALCIDO ASENTAMIENTO JOSÉ REFUGIO SALCIDO - 180019 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 180019 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:194, direccion:PUEBLO JOSÉ REFUGIO SALCIDO, 34323 JOSÉ REFUGIO SALCIDO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO JOSE REFUGIO SALCIDO, lon:-104.5195847, lat:23.96366072}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 33555.52 | 33555.52 | 33555.52 | 33555.52 | 33555.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-002-20, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO, monto:1617573.6, importe_modificado:1617573.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1831318/proyecto_PROCESO, 1831318/proyecto_INICIO, 1831318/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401833251 | Proyecto de inversión | 95000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95000.0, modificado:95000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN DURANGO LOCALIDAD BANDERAS DEL ÁGUILA ASENTAMIENTO BANDERAS DEL ÁGUILA - 186894 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 186894 | S | 34 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:136, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO BANDERAS DEL ÁGUILA, 34363 BANDERAS DEL ÁGUILA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN BORDO LOCALIDAD BANDERAS DEL AGUILA UBICADA EN LAS TIERRAS DE USO COMUN DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LA LOCAL, lon:-105.33985382, lat:23.9258866}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-014/2020, contratista:ISMAEL CARMONA BAREÑO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:515000.0, importe_modificado:515000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1833251/proyecto_INICIO, 1833251/proyecto_FIN, 1833251/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401833307 | Proyecto de inversión | 94064.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47070.1, modificado:47070.1}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46994.3, modificado:46994.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MAPIMÍ LOCALIDAD JARALITO ASENTAMIENTO JARALITO - 187048 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAPIMI | 187048 | S | 19 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:63, direccion:EJIDO JARALITO, 35233 JARALITO, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-104.09603654, lat:26.13803758}} | 2020-10-30 | 2020-12-31 | 94064.4 | 94064.4 | 94064.4 | 94064.4 | 94064.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-FISMDF-R33- 004-2020, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:1199034.0, importe_modificado:1199034.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {1833307/proyecto_PROCESO, 1833307/proyecto_FIN, 1833307/proyecto_PROCESO, 1833307/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401833736 | Acción | 101714.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101714.95, modificado:101714.95}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 188455 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 188455 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.723002, lat:25.343209}} | 2020-07-10 | 2020-08-20 | 101714.95 | 101714.95 | 101714.95 | 101714.95 | 101714.95 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTD/IND/FISM/2020/001, contratista:HOSE CREATIVE S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:101714.95, importe_modificado:101714.95}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1833736/proyecto_INICIO, 1833736/proyecto_FIN, 1833736/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401833894 | Proyecto de inversión | 40112.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:20056.21, modificado:20056.21}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20056.22, modificado:20056.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN NUEVO IDEAL LOCALIDAD SAN MIGUEL DE ALLENDE ASENTAMIENTO SAN MIGUEL DE ALLENDE - 188941 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 188941 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.96, meta_modificada:64.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:55, direccion:EJIDO SAN MIGUEL DE ALLENDE, 34425 SAN MIGUEL DE ALLENDE, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , TRES DOMICILIOS A CUATRO CUADRAS DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD, lon:-104.89757047, lat:24.98869226}} | 2020-08-15 | 2020-10-15 | 40112.43 | 40112.43 | 40112.43 | 40112.43 | 40112.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-007/2020, contratista:ALDO JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:646000.0, importe_modificado:646000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.96}} | {1833894/proyecto_PROCESO, 1833894/proyecto_FIN, 1833894/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401834034 | Proyecto de inversión | 537681 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537681.0, modificado:537681.0}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA PRESAS EN DURANGO LOCALIDAD UNIÓN DE RODRÍGUEZ ASENTAMIENTO UNIÓN DE RODRÍGUEZ - 189340 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 189340 | S | 34 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:287, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO UNIÓN DE RODRÍGUEZ, 34378 UNIÓN DE RODRÍGUEZ, DURANGO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACION PRESA LOCALIDAD UNION DE RODRIGUEZ UBICADA EN LAS TIERRAS DE USO COMUN DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LA LOCALI, lon:-105.03695329, lat:24.22228024}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 537681 | 537681 | 537681 | 537681 | 537681 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-030/2020, contratista:ISMAEL CARMONA BAREÑO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:537681.0, importe_modificado:537681.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1834034/proyecto_INICIO, 1834034/proyecto_FIN, 1834034/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401834327 | Proyecto de inversión | 3890419.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3890419.47, modificado:3890419.47}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA MAGDALENA DE TAXICARINGA, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO - 190152 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 190152 | S | 93 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12980.0, meta_modificada:12980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:38, direccion:RANCHERIA SANTA MARÍA MAGDALENA DE TAXICARINGA, 34977 SANTA MARÍA MAGDALENA DE TAXICARINGA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA PISTA ANEXO A TAXICARINGA, lon:-104.74783377, lat:23.22553221}} | 2020-04-08 | 2020-06-22 | 3890419.47 | 3890419.47 | 3890419.47 | 3890419.47 | 3890419.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-AYS015, contratista:FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3890419.47, importe_modificado:3890419.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12980.0}} | {1834327/proyecto_INICIO, 1834327/proyecto_PROCESO, 1834327/proyecto_FIN, 1834327/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401834561 | Proyecto de inversión | 37805.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:18902.95, modificado:18902.95}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18902.96, modificado:18902.96}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN NUEVO IDEAL LOCALIDAD MODESTO QUEZADA JUÁREZ DE ARRIBA - 190903 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 190903 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:61.22, meta_modificada:61.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:35, direccion:EJIDO MODESTO QUEZADA (JUÁREZ DE ARRIBA), 34424 MODESTO QUEZADA (JUÁREZ DE ARRIBA), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , DOS DOMICILIOS UBICADSO A UNA Y DOS CUADRAS DE LA PLAZA DE LA COMUNIDAD, lon:-105.09190568, lat:25.06902969}} | 2020-08-15 | 2020-10-15 | 37805.91 | 37805.91 | 37805.91 | 37805.91 | 37805.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-012/2020, contratista:OSCAR LOPEZ QUIÑONES, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:554726.86, importe_modificado:554726.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:61.22}} | {1834561/proyecto_INICIO, 1834561/proyecto_FIN, 1834561/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401835110 | Proyecto de inversión | 154000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154000.0, modificado:148920.8}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN DURANGO LOCALIDAD EL CARMEN Y ANEXOS ASENTAMIENTO EL CARMEN Y ANEXOS - 192284 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 192284 | S | 185 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70000.0, meta_modificada:70000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:143, direccion:PUEBLO EL CARMEN Y ANEXOS, 34395 EL CARMEN Y ANEXOS, DURANGO DURANGO ENTRE CAMINO DOMICILIO CONOCIDO Y , CAMINO QUE COMUNICA CARMEN Y ANEXOSLA JOYA, lon:-104.72604615, lat:24.27624714}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 148920.8 | 148920.8 | 148920.8 | 148920.8 | 148920.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-048/2020, contratista:LINEAS Y REDES HIDRAULICAS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:391448.96, importe_modificado:391448.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:70000.0}} | {1835110/proyecto_INICIO, 1835110/proyecto_FIN, 1835110/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401835128 | Proyecto de inversión | 43110 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43110.0, modificado:43110.0}} | EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN DURANGO LOCALIDAD SAN JUAN AGUINALDO - 192332 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 192332 | S | 23 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:347, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN JUAN AGUINALDO, 00000 SAN JUAN AGUINALDO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LOCALIDAD SAN JUAN AGUINALDO UBICADO EN LAS TIERRAS DE USO COMÚN, lon:-105.04434096, lat:23.8706499}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 43110 | 43110 | 43110 | 43110 | 43110 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-013/2020, contratista:SALVADOR RIVAS GALVÁN, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:191116.0, importe_modificado:191116.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1835128/proyecto_INICIO, 1835128/proyecto_PROCESO, 1835128/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401835344 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN DURANGO LOCALIDAD EL REFUGIO EL CONEJO ASENTAMIENTO EL REFUGIO EL CONEJO - 193004 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 193004 | S | 167 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:304, direccion:PUEBLO EL REFUGIO (EL CONEJO), 34340 EL REFUGIO (EL CONEJO), DURANGO DURANGO ENTRE CAMINO DOMICILIO CONOCIDO Y , CAMINO RURAL QUE SE ENCUENTRA UBICADO ENTRANDO AL POBLADO HACIA LA DERECHA UNICO CAMINO., lon:-104.69912082, lat:23.97611845}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-037/2020, contratista:CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y DESARROLLOS, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:40000.0, importe_modificado:40000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1835344/proyecto_INICIO, 1835344/proyecto_FIN, 1835344/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401835610 | Proyecto de inversión | 203024.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203024.42, modificado:203024.42}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE CIÉNEGA DEL CORREO A EL CORREO - 193931 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 193931 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:33, direccion:RANCHERIA EL CORREO, 34605 EL CORREO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 8.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.43097749, lat:25.11919496}} | 2020-09-14 | 2020-09-30 | 203024.42 | 203024.42 | 203024.42 | 203024.42 | 203024.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD/DIR-O.P.034-2020, contratista:JUAN ARTURO HERRERA SANTILLANO, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:203024.42, importe_modificado:203024.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1835610/proyecto_FIN, 1835610/proyecto_PROCESO, 1835610/proyecto_FIN, 1835610/proyecto_INICIO, 1835610/proyecto_PROCESO, 1835610/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401835874 | Proyecto de inversión | 159850.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159850.19, modificado:159850.19}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN BERNARDO LOCALIDAD RICARDO FLORES MAGÓN LA QUESERA ASENTAMIENTO RICARDO FLORES MAGÓN LA QUESERA - 194833 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 194833 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:40, direccion:EJIDO RICARDO FLORES MAGÓN (LA QUESERA), 35473 RICARDO FLORES MAGÓN (LA QUESERA), SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LAS DOS ACCIONES SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA LOCALIDAD DE IGNACIO FLORES MAGON CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-105.60913476, lat:26.19273453}} | 2020-09-28 | 2020-12-18 | 159850.19 | 159850.19 | 159850.19 | 159850.19 | 159850.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSB/AP/FISE-2020/C--004/6, contratista:INGENIERIA E INMOVILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:159850.19, importe_modificado:159850.19}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1835874/proyecto_INICIO, 1835874/proyecto_PROCESO, 1835874/proyecto_INICIO, 1835874/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401836469 | Proyecto de inversión | 372829.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372829.52, modificado:372829.52}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN CARRETERA SANTIAGO-TEPEHUANES (BOULEVARD ANTONIO RAMIREZ) EN LA COLONIA PROFORMEX - 196523 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 196523 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:202.0, meta_modificada:202.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:BOULEVARD ANTONIO RAMIREZ COLONIA PROFORMEX, 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE BOULEVARD ACACIAS Y , SOBRE CARRETERA SALIDA A TEPEHUANES A LA ALTURA DE GASOLINERA NUÑEZ, lon:-105.42610603, lat:25.05959418}} | 2020-10-15 | 2020-11-15 | 372829.52 | 372829.52 | 372829.52 | 372829.52 | 372829.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD/DIR-O.P.040-2020, contratista:FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:372829.52, importe_modificado:372829.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:202.0}} | {1836469/proyecto_INICIO, 1836469/proyecto_PROCESO, 1836469/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401836564 | Proyecto de inversión | 40307.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20170.08, modificado:20170.08}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20137.6, modificado:20137.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MAPIMÍ LOCALIDAD ESTACIÓN YERMO - 196931 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAPIMI | 196931 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:94.0, meta_modificada:94.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:177, direccion:EJIDO ESTACION YERMO, 35219 ESTACIÓN YERMO, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-104.01163341, lat:26.39403689}} | 2020-10-30 | 2020-12-31 | 40307.68 | 40307.68 | 40307.68 | 40307.68 | 40307.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-FISMDF-R33- 004-2020, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:1199034.0, importe_modificado:1199034.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.0}} | {1836564/proyecto_FIN, 1836564/proyecto_INICIO, 1836564/proyecto_PROCESO, 1836564/proyecto_INICIO, 1836564/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401837807 | Acción | 145829.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145829.4, modificado:145829.4}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 200980 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 200980 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.420945, lat:25.03908}} | 2020-06-08 | 2020-06-15 | 145829.4 | 145829.4 | 145829.4 | 145829.4 | 145829.4 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSP-OPM-EJT-EES-006-2020, contratista:SERVICIOS TECNICOS ASOCIADOS DEL NOROESTE S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:145829.4, importe_modificado:145829.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1837807/proyecto_FIN, 1837807/proyecto_INICIO, 1837807/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401837928 | Proyecto de inversión | 189489.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189489.46, modificado:189489.46}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE PAPASQUIARO-LA ALAMEDA - 201397 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 201397 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:6, direccion:RANCHERIA LA ALAMEDA, 34613 LA ALAMEDA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , ESTÁ SITUADO A 34.4 KILÓMETROS DE SANTIAGO PAPASQUIARO EN DIRECCIÓN SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.32145514, lat:24.74772853}} | 2020-11-05 | 2020-11-16 | 189489.46 | 189489.46 | 189489.46 | 189489.46 | 189489.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD/DIR-O.P.047-2020, contratista:FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:189489.46, importe_modificado:189489.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1837928/proyecto_INICIO, 1837928/proyecto_FIN, 1837928/proyecto_PROCESO, 1837928/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401837953 | Proyecto de inversión | 216559.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216559.38, modificado:216559.38}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE MELEROS-ATOTONILCO-EL RINCÓN- BARRAZAS-LA LOMA - 201463 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 201463 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:16, direccion:EJIDO BARRAZAS, 34600 BARRAZAS, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , ESTÁ SITUADO A 10.2 KILÓMETROS DE SANTIAGO PAPASQUIARO EN DIRECCIÓN NORTE. EN CARRETERA CAMINO A TEPEHUANES, lon:-105.44110764, lat:25.13581806}} | 2020-10-27 | 2020-11-05 | 216559.38 | 216559.38 | 216559.38 | 216559.38 | 216559.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD/DIR-O.P.045-2020, contratista:FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:216559.38, importe_modificado:216559.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1837953/proyecto_FIN, 1837953/proyecto_INICIO, 1837953/proyecto_FIN, 1837953/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401839055 | Proyecto de inversión | 320218.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:160109.4, modificado:160109.4}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160109.4, modificado:160109.4}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN NUEVO IDEAL LOCALIDAD PINOS ALTOS ASENTAMIENTO PINOS ALTOS - 204567 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 204567 | S | 200 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:46, direccion:EJIDO PINOS ALTOS, 34423 PINOS ALTOS, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A UN KILOMETRO DE DISTANCA DE LA ESCUELA SECUNDARIA., lon:-105.14896881, lat:24.95606575}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 320218.8 | 320218.8 | 320218.8 | 320218.8 | 320218.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-013/2020, contratista:EZEQUIEL MONARREZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:320218.8, importe_modificado:320218.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1839055/proyecto_FIN, 1839055/proyecto_PROCESO, 1839055/proyecto_INICIO, 1839055/proyecto_PROCESO, 1839055/proyecto_INICIO, 1839055/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401839058 | Proyecto de inversión | 495381.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495381.91, modificado:495381.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE LOS ALTARES - 204571 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 204571 | S | 75 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:632.0, meta_modificada:632.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:10, direccion:RANCHERIA LOS ALTARES, 34625 LOS ALTARES, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 48.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.89459971, lat:24.99653622}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 495381.91 | 495381.91 | 495381.91 | 495381.91 | 495381.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96147, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:495381.91, importe_modificado:495381.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:632.0}} | {1839058/proyecto_FIN, 1839058/proyecto_INICIO, 1839058/proyecto_PROCESO, 1839058/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401840009 | Proyecto de inversión | 2020700.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2020700.78, modificado:2020700.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE CONCRETO EN ZONA VALLE, SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 207367 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 207367 | S | 108 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, lon:-104.39436226, lat:23.47505652}} | 2020-03-16 | 2020-05-30 | 2020700.78 | 2020700.78 | 2020700.78 | 2020700.78 | 2020700.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-VIV001-1, contratista:DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2980533.59, importe_modificado:2020700.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1840009/proyecto_FIN, 1840009/proyecto_INICIO, 1840009/proyecto_FIN, 1840009/proyecto_PROCESO, 1840009/proyecto_INICIO, 1840009/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401840024 | Proyecto de inversión | 212569.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68697.5, modificado:68697.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:75174.05, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:68697.5, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL AGUAJITO - 207401 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 207401 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:5, direccion:RANCHERIA EL AGUAJITO, 34607 EL AGUAJITO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , ESTÁ SITUADO A 2.7 KILÓMETROS DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.39166343, lat:25.04501255}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 68697.5 | 68697.5 | 68697.5 | 68697.5 | 68697.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95420, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:68697.5, importe_modificado:68697.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1840024/proyecto_INICIO, 1840024/proyecto_PROCESO, 1840024/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401840471 | Proyecto de inversión | 216037.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:97217.11, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118820.28, modificado:118820.28}} | CONSTRUCCIÓN DE 255.5 M2 DE TECHO DE LOSA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL PACHÓN (3 ACCIONES) - 208721 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 208721 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:255.5, meta_modificada:255.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:115, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DEL PACHÓN, 34613 SAN JOSÉ DEL PACHÓN, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , A 27.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE, DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, LOCALIDADES QUE SE ECUENTRAN RIO ARRIBA, lon:-105.36443646, lat:24.79999271}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 118820.28 | 118820.28 | 118820.28 | 118820.28 | 118820.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-CLZUR-060-2020, contratista:FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1691100.0, importe_modificado:1691100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:255.5}} | {1840471/proyecto_PROCESO, 1840471/proyecto_FIN, 1840471/proyecto_INICIO, 1840471/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401840513 | Proyecto de inversión | 25196.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:12598.18, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12598.19, modificado:12596.13}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN DURANGO LOCALIDAD GABINO SANTILLÁN ASENTAMIENTO GABINO SANTILLÁN LOSA - 208827 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 208827 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.16, meta_modificada:17.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:176, direccion:PUEBLO GABINO SANTILLÁN, 34307 GABINO SANTILLÁN, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO GABINO SANTILLAN, lon:-104.59463294, lat:23.98088986}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 12596.13 | 12596.13 | 12596.13 | 12596.13 | 12596.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-016-20, contratista:EDUARDO ESTRADA CURIEL, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO, monto:2302138.22, importe_modificado:2302138.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.16}} | {1840513/proyecto_INICIO, 1840513/proyecto_FIN, 1840513/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401840618 | Proyecto de inversión | 27942.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:13971.07, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13971.06, modificado:13968.79}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN DURANGO LOCALIDAD EL NAYAR ASENTAMIENTO EL NAYAR LOSA - 209227 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 209227 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.03, meta_modificada:19.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:219, direccion:PUEBLO EL NAYAR, 34330 EL NAYAR, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO EL NAYAR DURANGO, lon:-104.70488666, lat:23.95613515}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 13968.79 | 13968.79 | 13968.79 | 13968.79 | 13968.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-016-20, contratista:EDUARDO ESTRADA CURIEL, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO, monto:2302138.22, importe_modificado:2302138.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.03}} | {1840618/proyecto_PROCESO, 1840618/proyecto_INICIO, 1840618/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401840935 | Proyecto de inversión | 20099.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20099.56, modificado:20099.56}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE TOPIA COLONIA REAL DE SAN DIEGO - 210315 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 210315 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:170.0, meta_modificada:138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE TOPIA COLONIA REAL DE SAN DIEGO, 34600 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , TRANSITANDO POR CARRETERA A TEPEHUANES SUBIENDO POR LA UNIÓN DE EJIDOS, lon:-105.43800399, lat:25.06177001}} | 2020-11-01 | 2020-11-20 | 20099.56 | 20099.56 | 20099.56 | 20099.56 | 20099.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD/DIR-O.P.057-2020, contratista:JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:20099.56, importe_modificado:20099.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:138.0}} | {1840935/proyecto_PROCESO, 1840935/proyecto_FIN, 1840935/proyecto_PROCESO, 1840935/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401841201 | Proyecto de inversión | 11564.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:5782.45, modificado:5782.45}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5782.45, modificado:5782.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LA GOTERA DEL MUNICIPIO DE RODEO DURANGO - 210988 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO | 210988 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.86, meta_modificada:24.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:15, direccion:RANCHERIA LA GOTERA, 35765 LA GOTERA, RODEO DURANGO ENTRE Y , CASA DE JOSE GUADALUPE OROZCO CHAVEZ, lon:-104.65913683, lat:25.1918229}} | 2020-06-03 | 2020-08-01 | 11564.9 | 11564.9 | 11564.9 | 11564.9 | 11564.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020(M), contratista:CORPORATIVO BEGUZ SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO, monto:994845.0, importe_modificado:994845.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.86}} | {1841201/proyecto_FIN, 1841201/proyecto_PROCESO, 1841201/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401841824 | Proyecto de inversión | 6860.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:3430.01, modificado:3430.01}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3430.01, modificado:3430.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LOS LADRILLOS DEL MUNICIPIO DE RODEO DGO - 212891 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO | 212891 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.74, meta_modificada:14.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:21, direccion:RANCHERIA LOS LADRILLOS, 35770 LOS LADRILLOS, RODEO DURANGO ENTRE Y , CASA DE MARIA ARACELI GARCIA REYES, lon:-104.62200499, lat:25.27780743}} | 2020-06-03 | 2020-08-01 | 6860.02 | 6860.02 | 6860.02 | 6860.02 | 6860.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020(M), contratista:CORPORATIVO BEGUZ SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO, monto:994845.0, importe_modificado:994845.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.74}} | {1841824/proyecto_INICIO, 1841824/proyecto_FIN, 1841824/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401842087 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA BARDAS PERIMETRALES EN NUEVO IDEAL LOCALIDAD RAÚL MADERO ASENTAMIENTO RAÚL MADERO - 213799 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICPIO NUEVO IDEAL DGO | 213799 | S | 40 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:49, direccion:EJIDO RAÚL MADERO, 34435 RAÚL MADERO, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , EN LA ESCUELA PRIMARA DE LA COMUNIDAD, lon:-105.06228139, lat:24.82198469}} | 2020-10-12 | 2020-11-12 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-034/2020, contratista:JAIME ARAMBULA VILLASEÑOR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:37.0}} | {1842087/proyecto_INICIO, 1842087/proyecto_FIN, 1842087/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401842241 | Proyecto de inversión | 1436975 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1436975.0, modificado:1436975.0}} | CONSTRUCCION DE CINCUENTA ACCIONES DE CUARTO ADICIONAL LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA. - 214124 | 10 | Durango | 31 | Santa Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA | 214124 | S | 123 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO SANTA CLARA CENTRO, 35880 SANTA CLARA, SANTA CLARA DURANGO ENTRE CALLE DIVERSAS Y , DOMICILIOS CONOCIDOS EN DIVERSAS COLONIAS Y BARRIOS DE LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA, lon:-103.35680656, lat:24.47567018}} | 2020-10-29 | 2020-12-29 | 1436975 | 1436975 | 1436975 | 1436975 | 1436975 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSC-FISM-010-2020, contratista:DESERMA SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA CLARA, monto:1436975.0, importe_modificado:1436975.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:50.0}} | {1842241/proyecto_INICIO, 1842241/proyecto_FIN, 1842241/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401842564 | Proyecto de inversión | 715220.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715220.88, modificado:715220.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN DURANGO LOCALIDAD GENERAL MÁXIMO GARCÍA EL PINO ASENTAMIENTO GENERAL MÁXIMO GARCÍA EL PINO SECTOR 1-C - 215126 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 215126 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:182, direccion:PUEBLO GENERAL MÁXIMO GARCÍA (EL PINO), 34380 GENERAL MÁXIMO GARCÍA (EL PINO), DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO MÁXIMO GARCÍA EL PINO DURANGO, lon:-104.81555763, lat:23.9730721}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 715220.88 | 715220.88 | 715220.88 | 715220.88 | 715220.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-006-2020, contratista:GRUPO ACQUA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:8166080.98, importe_modificado:8166080.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} | {1842564/proyecto_INICIO, 1842564/proyecto_FIN, 1842564/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401843278 | Proyecto de inversión | 40914.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40914.82, modificado:40914.82}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LOSA EN COLONIA AMPLIACIÓN JARDINES DEL VALLE DENTRO DE ZAP 1003200011538 - 217026 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 217026 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.16, meta_modificada:48.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE VIOLETA COLONIA JARDINES DEL VALLE, 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE DALIA Y CALLE ALCATRAZ, CALLE PRIMERA DE VIOLETA TRANSITANDO HACIA EL OESTE POR TODA LA CALLE VIOLETA HASTA LAS ULTIM, lon:-105.44186683, lat:25.04445475}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 40914.82 | 40914.82 | 40914.82 | 40914.82 | 40914.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96088, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:40914.82, importe_modificado:40914.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.16}} | {1843278/proyecto_INICIO, 1843278/proyecto_PROCESO, 1843278/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401843611 | Proyecto de inversión | 96000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96000.0, modificado:96000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO EN SAN JUAN DEL RÍO LOCALIDAD EL TERRERO ASENTAMIENTO EL TERRERO - 218057 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 218057 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:40, direccion:RANCHERIA EL TERRERO, 34497 EL TERRERO, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA ESTATAL SAN JUAN DEL RIO FRANCISCO I MADERO, lon:-104.47694938, lat:24.76453356}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-006/2020, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:3520000.0, importe_modificado:3520000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1843611/proyecto_PROCESO, 1843611/proyecto_FIN, 1843611/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401844098 | Proyecto de inversión | 12818.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12818.66, modificado:12818.66}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE EL ARCO - 219652 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 219652 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:12, direccion:RANCHERIA EL ARCO, 34610 EL ARCO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SALIENDO POR EL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCIÓN A SAN NICOLAS LOCALIDADES QUE SE ENCUENTRAN RIO ARRIBA, lon:-105.3385337, lat:24.8464203}} | 2020-09-01 | 2020-09-10 | 12818.66 | 12818.66 | 12818.66 | 12818.66 | 12818.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-CS-027-2020, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:3845598.36, importe_modificado:3845598.36}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1844098/proyecto_PROCESO, 1844098/proyecto_FIN, 1844098/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401844199 | Proyecto de inversión | 12818.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12818.66, modificado:12818.66}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE LOS OJITOS (LOS OJITOS) - 219962 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 219962 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:128, direccion:RANCHERIA SANTA CRUZ DE LOS OJITOS (LOS OJITOS), 34613 SANTA CRUZ DE LOS OJITOS (LOS OJITOS), SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SALIENDO POR EL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCIÓN A SAN NICOLAS LOCALIDADES QUE S, lon:-105.32452599, lat:24.76097467}} | 2020-09-01 | 2020-09-20 | 12818.66 | 12818.66 | 12818.66 | 12818.66 | 12818.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-CS-027-2020, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:3845598.36, importe_modificado:3845598.36}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1844199/proyecto_FIN, 1844199/proyecto_PROCESO, 1844199/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401844934 | Proyecto de inversión | 1488340.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:716390.89, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:771949.69, modificado:771949.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DMDSYH - 222247 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 222247 | S | 53 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE RAMÓN GARCÍA HERNANDEZ INTERIOR L8 M4 COLONIA CLARA CORDOVA, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA AL LADO SUR DEL EJIDO BENITO JUAREZ, lon:-104.61996882, lat:24.00191025}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 771949.69 | 771949.69 | 771949.69 | 771949.69 | 771949.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-006-2020, contratista:GRUPO ACQUA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:8166080.98, importe_modificado:8166080.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:23.0}} | {1844934/proyecto_INICIO, 1844934/proyecto_FIN, 1844934/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401844976 | Proyecto de inversión | 435466.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195960.1, modificado:195960.1}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:43546.69, modificado:43546.69}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:195960.1, modificado:195960.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES DE 4.50 MYS X 3.70 MTS EN COLONIA GOMEZ MORIN EN SANTA CATARINA DE TEPEHUANES - 222429 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO TEPEHUANES | 222429 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CIUDAD SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS ADICIONALES DE 4.50 MTS X 3.70 MTS EN COLONIA GOMEZ MORIN EN SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, lon:-105.7258394, lat:25.34969238}} | 2020-10-01 | 2020-12-21 | 435466.89 | 435466.89 | 435466.89 | 435466.89 | 435466.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MEV/FISM/2020/020, contratista:JOSE REFUGIO IBARRA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:1451566.3, importe_modificado:1451566.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1844976/proyecto_INICIO, 1844976/proyecto_FIN, 1844976/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401845036 | Proyecto de inversión | 1169053.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1169053.21, modificado:1169053.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 222652 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 222652 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PREESCOLAR HERMANOS GRIMM A UN COSTADO DEL BOULERVARD CUATRO CULTURAS PASANDO LA ESCUELA SECUNDAR, lon:-104.3861048, lat:23.48282009}} | 2020-05-08 | 2020-06-19 | 1169053.21 | 1169053.21 | 1169053.21 | 1169053.21 | 1169053.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-EDU002-1, contratista:ROGELIO CENICEROS, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1739048.12, importe_modificado:1169053.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}} | {1845036/proyecto_INICIO, 1845036/proyecto_PROCESO, 1845036/proyecto_FIN, 1845036/proyecto_INICIO, 1845036/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401845114 | Proyecto de inversión | 733261.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733261.31, modificado:733261.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA BARDAS PERIMETRALES EN OTÁEZ LOCALIDAD MACHO BAYO ASENTAMIENTO MACHO BAYO - 222954 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 222954 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:344.56, meta_modificada:344.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:135, direccion:RANCHO MACHO BAYO, 34658 MACHO BAYO, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A UNA CUADRA AL SUROESTE DE LA PARROQUIA DE LA LOCALIDAD Y A MEDIA CUADRA AL SURESTE, lon:-106.21951991, lat:24.74279105}} | 2020-05-14 | 2020-07-23 | 733261.31 | 733261.31 | 733261.31 | 733261.31 | 733261.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-IBE-010-R33-2020, contratista:LUIS MANUEL GOMEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE OTAEZ, monto:733261.31, importe_modificado:733261.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:344.56}} | {1845114/proyecto_INICIO, 1845114/proyecto_PROCESO, 1845114/proyecto_FIN, 1845114/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401845168 | Proyecto de inversión | 582394.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:280326.87, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302067.27, modificado:302067.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO SECTOR 4 DMDSYH - 223106 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 223106 | S | 20 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JACINTO CANEK 203 INTERIOR SN COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS, 34145 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE MISAEL NUÑEZ Y CALLE SALVADOR ALLENDE, CALLE ADOLFO LOZANO SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA DELEGACIÓN ZO, lon:-104.67912081, lat:23.99469642}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 302067.27 | 302067.27 | 302067.27 | 302067.27 | 302067.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-006-2020, contratista:GRUPO ACQUA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:8166080.98, importe_modificado:8166080.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1845168/proyecto_FIN, 1845168/proyecto_INICIO, 1845168/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401846399 | Proyecto de inversión | 74197.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74197.27, modificado:74197.27}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDOS PARA ABREVADERO EN LA LOCALIDAD DE CERRITO GORDO, DEL MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO - 226301 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 226301 | S | 42 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:932.0, meta_modificada:932.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:51, direccion:RANCHERIA CERRITO GORDO, 34986 CERRITO GORDO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA CERCA DE LA LOCALIDAD CERRITO GORDO EN BRECHA QUE CONDUCE A LA MISMA, lon:-104.63954098, lat:23.13767872}} | 2020-08-01 | 2020-08-30 | 74197.27 | 74197.27 | 74197.27 | 74197.27 | 74197.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-IA001-5, contratista:ARNULFO HERNANDEZ ALBA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1791176.47, importe_modificado:74197.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:932.0}} | {1846399/proyecto_INICIO, 1846399/proyecto_PROCESO, 1846399/proyecto_INICIO, 1846399/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401846814 | Proyecto de inversión | 319036.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319036.22, modificado:319036.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MAPIMÍ LOCALIDAD BERMEJILLO ASENTAMIENTO BERMEJILLO - 227389 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAPIMI | 227389 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:14, direccion:CIUDAD BERMEJILLO, 35230 BERMEJILLO, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-103.62365413, lat:25.88341051}} | 2020-11-19 | 2020-12-31 | 319036.22 | 319036.22 | 319036.22 | 319036.22 | 319036.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-FISMDF-R33- 018-2020, contratista:BENITO ASTORGA VILLANUEVA, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:797590.56, importe_modificado:797590.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1846814/proyecto_INICIO, 1846814/proyecto_PROCESO, 1846814/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401846855 | Proyecto de inversión | 68356.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34205.78, modificado:34205.78}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34150.7, modificado:34150.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MAPIMÍ LOCALIDAD LAS MARÍAS ASENTAMIENTO LAS MARÍAS - 227466 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAPIMI | 227466 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:159.0, meta_modificada:159.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:550, direccion:EJIDO LAS MARÍAS, 35213 LAS MARÍAS, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-104.04123231, lat:26.56158684}} | 2020-10-30 | 2020-12-31 | 68356.48 | 68356.48 | 68356.48 | 68356.48 | 68356.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-FISMDF-R33- 004-2020, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:1199034.0, importe_modificado:1199034.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:159.0}} | {1846855/proyecto_PROCESO, 1846855/proyecto_FIN, 1846855/proyecto_INICIO, 1846855/proyecto_PROCESO, 1846855/proyecto_INICIO, 1846855/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401846951 | Proyecto de inversión | 290649.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290649.32, modificado:290649.32}} | CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE EN SANTA MARÍA DE LOS REMEDIOS - 227690 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 227690 | S | 100 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:428, direccion:CALLEJON SANTA MARIA DE LOS REMEDIOS RANCHERIA SANTA MARÍA DE LOS REMEDIOS, 34590 SANTA MARÍA DE LOS REMEDIOS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE SUR DEL MUNICIPIO EN LA ZONA LOS REMEDIOS, lon:-106.26366849, lat:24.55891327}} | 2020-10-16 | 2020-11-15 | 290649.32 | 290649.32 | 290649.32 | 290649.32 | 290649.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-052/2020, contratista:C. ALEXIS JONAS CHAIDEZ NUÑEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:290649.32, importe_modificado:290649.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1846951/proyecto_FIN, 1846951/proyecto_INICIO, 1846951/proyecto_PROCESO, 1846951/proyecto_FIN, 1846951/proyecto_INICIO, 1846951/proyecto_PROCESO, 1846951/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401846962 | Proyecto de inversión | 22149.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11083.71, modificado:11083.71}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11065.86, modificado:11065.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MAPIMÍ LOCALIDAD LA ESPERANZA PALOMAS - 227706 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAPIMI | 227706 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.13, meta_modificada:50.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:284, direccion:EJIDO LA ESPERANZA PALOMAS, 35246 LA ESPERANZA (PALOMAS), MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-103.60435971, lat:25.84776076}} | 2020-10-30 | 2020-12-31 | 22149.57 | 22149.57 | 22149.57 | 22149.57 | 22149.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-FISMDF-R33- 004-2020, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:1199034.0, importe_modificado:1199034.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.13}} | {1846962/proyecto_INICIO, 1846962/proyecto_FIN, 1846962/proyecto_PROCESO, 1846962/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401847637 | Proyecto de inversión | 328307.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328307.84, modificado:394727.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA BARDAS PERIMETRALES EN TOPIA LOCALIDAD EL PLATANAR DE SIANORI ASENTAMIENTO EL PALMAREJO DE SIANORI - 229684 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 229684 | S | 167 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:32.6, meta_modificada:32.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:161, direccion:RANCHERIA EL PALMAREJO DE SIANORI, 34555 EL PLATANAR DE SIANORI, TOPIA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA POR LA CALLE PRINCIPAL JUNTO A LA CASA DE SALUD, lon:-106.78422804, lat:25.20487009}} | 2020-06-08 | 2020-07-09 | 394727.62 | 394727.62 | 394727.62 | 394727.62 | 394727.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-018/2020, contratista:JORGE ANTONIO ORDAZ FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE TOPIA DGO, monto:394727.63, importe_modificado:394727.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:32.6}} | {1847637/proyecto_INICIO, 1847637/proyecto_PROCESO, 1847637/proyecto_FIN, 1847637/proyecto_PROCESO, 1847637/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401848347 | Proyecto de inversión | 412206.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412206.75, modificado:412206.75}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA LOCALIDAD DE LAS TAUNITAS - 231961 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 231961 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:686, direccion:RANCHERIA LAS TAUNITAS, 34613 LAS TAUNITAS, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , A 31.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE, DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.33517785, lat:24.7712187}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 412206.75 | 412206.75 | 412206.75 | 412206.75 | 412206.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD/DIR-O.P.062-2020, contratista:JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:412106.75, importe_modificado:412106.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:480.0}} | {1848347/proyecto_INICIO, 1848347/proyecto_PROCESO, 1848347/proyecto_FIN, 1848347/proyecto_PROCESO, 1848347/proyecto_FIN, 1848347/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401848548 | Proyecto de inversión | 154497.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154497.52, modificado:154497.52}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN DE GUADALUPE LOCALIDAD BUENAVISTA - 232575 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 232575 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN - AGUA NUEVA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 100 PUEBLO BUENAVISTA, 35940 BUENAVISTA, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 15 MINUTOS SUR DE LA PRESA EL TIGRE, lon:-102.74891128, lat:24.50878407}} | 2020-04-28 | 2020-06-13 | 154497.52 | 154497.52 | 154497.52 | 154497.52 | 154497.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17, contratista:RUBEN VALERIO ROMERO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO, monto:154497.52, importe_modificado:154497.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1848548/proyecto_INICIO, 1848548/proyecto_PROCESO, 1848548/proyecto_FIN, 1848548/proyecto_PROCESO, 1848548/proyecto_FIN, 1848548/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401849012 | Proyecto de inversión | 33333.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:16666.59, modificado:16666.59}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16666.59, modificado:16666.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN SAN JUAN DE GUADALUPE LOCALIDAD LA BARRANCA ASENTAMIENTO LA BARRANCA - 234131 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 234131 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:4, direccion:EJIDO LA BARRANCA, 35905 LA BARRANCA, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA DE LA ULTIMA CUADRA DE LA LOCALIDAD EN LA CALLE PRINCIPAL, lon:-102.78465102, lat:24.65886162}} | 2020-11-02 | 2020-12-02 | 33333.18 | 33333.18 | 33333.18 | 33333.18 | 33333.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/SGPE-DGO/VIV/023/2020/3, contratista:CARDENCHAL OBRA CIVIL SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO, monto:33333.18, importe_modificado:33333.18}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1849012/proyecto_PROCESO, 1849012/proyecto_INICIO, 1849012/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401849221 | Proyecto de inversión | 66666.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:33333.18, modificado:33333.18}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33333.18, modificado:33333.18}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS ACCIONES DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN SAN JUAN DE GUADALUPE LOCALIDAD SANTO NIÑO ASENTAMIENTO SANTO NIÑO - 234911 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 234911 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:32, direccion:EJIDO SANTO NIÑO, 35904 SANTO NIÑO, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LAS DOS ACCIONES DE CUARTOS PARA BAÑO SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SANTO NIÑO CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-102.79938742, lat:24.68244754}} | 2020-11-02 | 2020-12-02 | 66666.36 | 66666.36 | 66666.36 | 66666.36 | 66666.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/SGPE-DGO/VIV/023/2020/4, contratista:CARDENCHAL OBRA CIVIL SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO, monto:66666.36, importe_modificado:66666.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1849221/proyecto_INICIO, 1849221/proyecto_PROCESO, 1849221/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401849365 | Proyecto de inversión | 72577.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:7257.79, modificado:7257.79}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65320.02, modificado:65320.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL DE 4.50 MTS X 3.70 MTS EN COLONIA HERRERA EN SANTA CATARINA DE TEPEHUANES - 235363 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 235363 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CIUDAD SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL 4.50 MTS X 3.70 MTS EN COLONIA HERRERA CALLE VICTORIA EN SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, lon:-105.721179, lat:25.3373517}} | 2020-11-05 | 2020-12-31 | 72577.81 | 72577.81 | 72577.81 | 72577.81 | 72577.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MEV/FISM/2020/021, contratista:JOSE REFUGIO IBARRA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:725778.14, importe_modificado:725778.14}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1849365/proyecto_INICIO, 1849365/proyecto_FIN, 1849365/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401849437 | Proyecto de inversión | 169200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169200.0, modificado:169200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL BOULEVARD MIGUEL HIDALGO EN SANTA CATARINA DE TEPEHUANES - 235602 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 235602 | S | 800 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CIUDAD SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL BOULEVARD MIGUEL HIDALGO EN SANTA CATARINA DE TEPEHUANES REFERENCIADO CON MARCADORES ROJO, lon:-105.72090725, lat:25.33427843}} | 2020-11-12 | 2020-12-12 | 169200 | 169200 | 169200 | 169200 | 169200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDEAPAT/AYS/2020/009, contratista:JOSE REFUGIO IBARRA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:169200.0, importe_modificado:169200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1849437/proyecto_INICIO, 1849437/proyecto_PROCESO, 1849437/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401849625 | Proyecto de inversión | 133332.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:66666.36, modificado:66666.36}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66666.36, modificado:66666.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN SAN JUAN DE GUADALUPE LOCALIDAD EL PAVO MINERAL EL DIEZ ASENTAMIENTO EL PAVO MINERAL EL DIEZ - 236162 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 236162 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:20, direccion:RANCHERIA EL PAVO (MINERAL EL DIEZ), 35917 EL PAVO (MINERAL EL DIEZ), SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LAS CUATRO ACCIONES DE BAÑOS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE EL PAVO CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-102.665637, lat:24.85237337}} | 2020-11-02 | 2020-12-02 | 133332.72 | 133332.72 | 133332.72 | 133332.72 | 133332.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/SGPE-DGO/VIV/023/2020/5, contratista:CARDENCHAL OBRA CIVIL SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO, monto:133332.72, importe_modificado:133332.72}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1849625/proyecto_PROCESO, 1849625/proyecto_INICIO, 1849625/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401849746 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD LA CIUDAD ASENTAMIENTO LA CIUDAD - 236436 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 236436 | S | 160 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:24, direccion:CALLE ALVARO OBREGÓN PUEBLO LA CIUDAD, 34955 LA CIUDAD, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y CALLE AMADO NERVO, CALLE OAXACA EN DIFERENTES HOGARES DE LA COMUNIDAD, lon:-105.68954028, lat:23.7354083}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-078/2020, contratista:STAMM ENERGY SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:82.0}} | {1849746/proyecto_INICIO, 1849746/proyecto_PROCESO, 1849746/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401849776 | Proyecto de inversión | 517013.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517013.77, modificado:517013.77}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD LA VENTANA DE SARCILLOS ASENTAMIENTO LA VENTANA DE SARCILLOS - 236503 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 236503 | S | 260 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:131.0, meta_modificada:131.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:123, direccion:RANCHO LA VENTANA [DE SARCILLOS], 34965 LA VENTANA [DE SARCILLOS], PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES HOGARES DE LA COMUNIDAD, lon:-105.00520331, lat:23.18808202}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 517013.77 | 517013.77 | 517013.77 | 517013.77 | 517013.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-061/2020, contratista:MARÍA DE LOURDES SALAZAR ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:517013.77, importe_modificado:517013.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:131.0}} | {1849776/proyecto_PROCESO, 1849776/proyecto_INICIO, 1849776/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401850531 | Proyecto de inversión | 361678.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361678.12, modificado:361678.12}} | REHAB. DEL DEPOSITO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EMILIO CARRANZA MUNICIPIO DE NAZAS DGO. - 238816 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 238816 | S | 78 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:11, direccion:PUEBLO EMILIO CARRANZA, 35713 EMILIO CARRANZA, NAZAS DURANGO ENTRE Y , EMILIO CARRANZA ESTÁ SITUADO A 17.3 KILÓMETROS DE NAZAS EN DIRECCIÓN ESTE Y EL PROYECTO SE LOCALIZA A 245 MTS AL SURESTE DE LA CARRETERA PEDRICEÑA A NA, lon:-103.94159259, lat:25.25771263}} | 2020-12-03 | 2020-12-31 | 361678.12 | 361678.12 | 361678.12 | 361678.12 | 361678.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/AYS/027/2020, contratista:ARQ. RUBEN DIDIER CHAPARRO AGUIRRE, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:361678.12, importe_modificado:361678.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1850531/proyecto_PROCESO, 1850531/proyecto_FIN, 1850531/proyecto_INICIO, 1850531/proyecto_FIN, 1850531/proyecto_PROCESO, 1850531/proyecto_FIN, 1850531/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401850791 | Proyecto de inversión | 2439650 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2439650.0, modificado:2439650.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO E.C. MEZQUITAL-TEPIC HACIA LAGUNA DEL BURRO, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 239528 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 239528 | S | 361 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:48, direccion:RANCHERIA LAGUNA DEL BURRO, 34995 LAGUNA DEL BURRO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA MEZQUITAL HUAZAMOTA HACIA LAGUNA DEL BURRO, lon:-104.47288168, lat:22.82076079}} | 2020-08-15 | 2020-11-30 | 2439650 | 2439650 | 2439650 | 2439650 | 2439650 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-URB011, contratista:ARNULFO HERNANDEZ ALBA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2439650.0, importe_modificado:2439650.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1850791/proyecto_INICIO, 1850791/proyecto_PROCESO, 1850791/proyecto_FIN, 1850791/proyecto_PROCESO, 1850791/proyecto_FIN, 1850791/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401851687 | Proyecto de inversión | 120240.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120240.84, modificado:120240.84}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN OCAMPO LOCALIDAD una localidad. - 242165 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 242165 | S | 35 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:25, direccion:CALLE TOMAS URBINA PUEBLO VILLA LAS NIEVES, 35381 VILLA LAS NIEVES, OCAMPO DURANGO ENTRE CALLE IGNACIO AYENDE Y CALLE JUAN ALDAMA, CALLE NIÑOS HEROES A ESPALDAS DEL SALON DE LA COMUNICAD, lon:-105.39051949, lat:26.39650579}} | 2020-10-19 | 2020-10-26 | 120240.84 | 120240.84 | 120240.84 | 120240.84 | 120240.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90433, contratista:, convocante:MUNICPIO OCAMPO,DGO., monto:120240.84, importe_modificado:120240.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1851687/proyecto_INICIO, 1851687/proyecto_PROCESO, 1851687/proyecto_FIN, 1851687/proyecto_INICIO, 1851687/proyecto_FIN, 1851687/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401852590 | Proyecto de inversión | 485387.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485387.21, modificado:485387.21}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD LUJAN - 244525 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 244525 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:147, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N EJIDO ESTACION LUJAN, 35119 SANTA CRUZ LUJÁN, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ACCESOS EJIDO ESTACION LUJAN, , lon:-103.3575313, lat:25.73216554}} | 2020-11-23 | 2020-12-18 | 485387.21 | 485387.21 | 485387.21 | 485387.21 | 485387.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-URB-040/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:2744908.92, importe_modificado:2744908.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2800.0}} | {1852590/proyecto_FIN, 1852590/proyecto_PROCESO, 1852590/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401852647 | Proyecto de inversión | 167927.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167927.82, modificado:167927.82}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN GÓMEZ PALACIO ASENTAMIENTO EL VERGEL - 244657 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 244657 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1140.0, meta_modificada:1140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:160, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR S/N EJIDO EL VERGEL, 35120 EL VERGEL, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CARRETERA JIMENEZ TORREON Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE SIN NOMBRE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ACCESOSEJIDO EL VERGEL, MPIO, lon:-103.52248858, lat:25.63926999}} | 2020-11-23 | 2020-12-18 | 167927.82 | 167927.82 | 167927.82 | 167927.82 | 167927.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-URB-041/2020, contratista:PAVIMENTOS LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3435869.71, importe_modificado:3435869.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1140.0}} | {1852647/proyecto_INICIO, 1852647/proyecto_FIN, 1852647/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401852654 | Proyecto de inversión | 446879.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446879.05, modificado:446879.05}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN GÓMEZ PALACIO ASENTAMIENTO ESTACIÓN NOÉ - 244671 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 244671 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2630.0, meta_modificada:2630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:109, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N EJIDO ESTACIÓN NOÉ, 35147 ESTACIÓN NOÉ, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ACCESOS EJIDO ESTACION NOE MPIO. DE G, lon:-103.55677621, lat:25.7167161}} | 2020-11-23 | 2020-12-18 | 446879.05 | 446879.05 | 446879.05 | 446879.05 | 446879.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-URB-041/2020, contratista:PAVIMENTOS LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3435869.71, importe_modificado:3435869.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2630.0}} | {1852654/proyecto_FIN, 1852654/proyecto_PROCESO, 1852654/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401852691 | Proyecto de inversión | 2297990.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2297990.35, modificado:2297990.35}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GÓMEZ PALACIO ASENTAMIENTO COL. ABRAHAM ROSALES A COLONIA DIVISION DEL NORTE - 244741 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 244741 | S | 2700 | 1800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4190.0, meta_modificada:4190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE LUCIO CABAÑAS INTERIOR S/N COLONIA ABRAHAM ROSALES, 35019 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE LUCIO CABAÑAS Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE DIVISION DEL NORTE CONSTRUCCIÓN DE RED HIDRÁULICA Y REHABILITACIÓN DE T, lon:-103.50464425, lat:25.59274106}} | 2020-11-24 | 2020-12-23 | 2297990.35 | 2297990.35 | 2297990.35 | 2297990.35 | 2297990.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-APO-045/2020, contratista:INGENIERIA CONSTRUCTIVA Y EDIFICACIONES GARCIA JUAREZ,S.A DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:2297990.35, importe_modificado:2297990.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4190.0}} | {1852691/proyecto_INICIO, 1852691/proyecto_PROCESO, 1852691/proyecto_FIN, 1852691/proyecto_PROCESO, 1852691/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401853502 | Proyecto de inversión | 765000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765000.0, modificado:765000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN GENERAL SIMÓN BOLÍVAR LOCALIDAD SAN JOSÉ DE REYES ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DE REYES - 247059 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 247059 | S | 65 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DE REYES - JUAN ALDAMA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO SAN JOSÉ DE REYES, 35980 SAN JOSÉ DE REYES, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , EL POZO SE ENCUENTRA A LAS AFUERAS DE LA LOCALIDA, lon:-103.13851805, lat:24.42826032}} | 2020-10-02 | 2020-10-23 | 765000 | 765000 | 765000 | 765000 | 765000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM/U2A/AYS/011/2020, contratista:CONSTRUCTORA VVY, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:765000.0, importe_modificado:765000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1853502/proyecto_INICIO, 1853502/proyecto_PROCESO, 1853502/proyecto_FIN, 1853502/proyecto_PROCESO, 1853502/proyecto_FIN, 1853502/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401853804 | Proyecto de inversión | 80207.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80207.15, modificado:80207.15}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE AMADO NERVO, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO - 248065 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 248065 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:3, direccion:CALLE AVENIDA DEL SOL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO AMADO NERVO, 34864 AMADO NERVO, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA REFERIDA SE ENCUENTRA UBICADA , lon:-104.18446941, lat:23.84220226}} | 2020-08-06 | 2020-12-30 | 80207.15 | 80207.15 | 80207.15 | 80207.15 | 80207.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-DRE-APO-004-R33-2020-3, contratista:CONSTRUCTORA EL JAGUAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:80207.15, importe_modificado:80207.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1853804/proyecto_INICIO, 1853804/proyecto_FIN, 1853804/proyecto_PROCESO, 1853804/proyecto_FIN, 1853804/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401853923 | Proyecto de inversión | 49834.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49834.03, modificado:49834.03}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE EN NOMBRE DE DIOS (COL. BRECEDA), MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO - 248457 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 248457 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA EL PUEBLO, 34846 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE CALLE BRECEDA Y CALLE PRIVADA DE ALLENDE, CALLE IGNACIO ALLENDE LA OBRA REFERIDA SE ENCUENTRA POR LA CALLE , lon:-104.24728781, lat:23.84125855}} | 2020-08-31 | 2020-12-30 | 49834.03 | 49834.03 | 49834.03 | 49834.03 | 49834.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-DRE-APO-004-R33-2020-4, contratista:CONSTRUCTORA EL JAGUAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:49834.03, importe_modificado:49834.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {1853923/proyecto_FIN, 1853923/proyecto_INICIO, 1853923/proyecto_PROCESO, 1853923/proyecto_FIN, 1853923/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401854317 | Proyecto de inversión | 94494.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:47247.18, modificado:31258.31}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47247.18, modificado:31258.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD LOS ÁNGELES CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 249581 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 249581 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:246.58, meta_modificada:163.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:30, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N EJIDO LOS ÁNGELES, 35113 LOS ÁNGELES, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION EN DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LOS ANGELES EN EL MUNICIPIO D, lon:-103.3682789, lat:25.78440705}} | 2020-07-21 | 2020-11-13 | 62516.62 | 62516.62 | 62516.62 | 62516.62 | 62516.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3866677.24, importe_modificado:3866677.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:163.42}} | {1854317/proyecto_INICIO, 1854317/proyecto_FIN, 1854317/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401864495 | Proyecto de inversión | 46074.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46074.93, modificado:46074.93}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN PEDRO DEL GALLO LOCALIDAD EL CASCO ASENTAMIENTO EL CASCO - 253578 | 10 | Durango | 30 | San Pedro del Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 253578 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:9, direccion:EJIDO EL CASCO, 35553 EL CASCO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , LAS ACCIONES DE LUMINARIAS SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA LOCALIDAD DE EL CASCO CON UBICACION CONOCIDA, lon:-104.5854789, lat:25.54759704}} | 2020-11-15 | 2020-12-31 | 46074.93 | 46074.93 | 46074.93 | 46074.93 | 46074.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM1922/URB/FISM-008-2020/1, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLO, monto:46074.93, importe_modificado:46074.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1864495/proyecto_INICIO, 1864495/proyecto_FIN, 1864495/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401864662 | Proyecto de inversión | 290480.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145240.34, modificado:136408.42}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:145240.34, modificado:136408.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD SAN FELIPE CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 253899 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 253899 | S | 123 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:758.0, meta_modificada:713.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:135, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N EJIDO SAN FELIPE, 35118 SAN FELIPE, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION EN DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SAN FELIPE EN EL MUNICIPIO DE G, lon:-103.3834359, lat:25.69495178}} | 2020-07-21 | 2020-11-13 | 272816.85 | 272816.85 | 272816.85 | 272816.85 | 272816.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3866677.24, importe_modificado:3866677.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:713.15}} | {1864662/proyecto_INICIO, 1864662/proyecto_PROCESO, 1864662/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401866184 | Proyecto de inversión | 156710.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156710.16, modificado:156710.16}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD MANILA - 257771 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 257771 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:98, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N EJIDO MANILA, 35134 MANILA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE BAÑO HÚMEDO CON TINACO Y BIODIGESTOR EN EL EJIDO MANILA DEL MPIO. DE GOMEZ PALACIO , lon:-103.5427199, lat:25.69203197}} | 2020-11-24 | 2020-12-23 | 156710.16 | 156710.16 | 156710.16 | 156710.16 | 156710.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-046/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:2350652.58, importe_modificado:2350652.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1866184/proyecto_PROCESO, 1866184/proyecto_FIN, 1866184/proyecto_INICIO, 1866184/proyecto_PROCESO, 1866184/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401867746 | Proyecto de inversión | 52416.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52416.46, modificado:45950.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO - 261320 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 261320 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.4, meta_modificada:75.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:27, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA (LAS COTORRAS), 34850 IGNACIO ZARAGOZA (LAS COTORRAS), NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REFERIDA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA EN CUATRO DOMICILIOS EL PRIMERO SE LOCALIZA, lon:-104.21344213, lat:23.89875589}} | 2020-10-07 | 2020-12-07 | 45950.08 | 45950.08 | 45950.08 | 45950.08 | 45950.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-MEV-007-R33-2020-10, contratista:BLANCA CRISTINA MARQUEZ VALDEPEÑA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:52416.46, importe_modificado:45950.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.5}} | {1867746/proyecto_PROCESO, 1867746/proyecto_FIN, 1867746/proyecto_INICIO, 1867746/proyecto_FIN, 1867746/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401868856 | Proyecto de inversión | 22759.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:11379.64, modificado:11379.64}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11379.64, modificado:11379.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN GÓMEZ PALACIO COLONIA BICENTENARIO CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 264322 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 264322 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE TOMA DE ZACATECAS INTERIOR S/N COLONIA BICENTENARIO, 35015 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y BRECHA SINN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CONSTRUCCION DE LOSA SOLIDA DE CONCRETO ARMADO PARA CUARTO DORM, lon:-103.47991428, lat:25.61846731}} | 2020-07-22 | 2020-09-14 | 22759.28 | 22759.28 | 22759.28 | 22759.28 | 22759.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-018/2020., contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3131742.61, importe_modificado:3131742.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.0}} | {1868856/proyecto_INICIO, 1868856/proyecto_PROCESO, 1868856/proyecto_FIN, 1868856/proyecto_PROCESO, 1868856/proyecto_FIN, 1868856/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401869546 | Proyecto de inversión | 30686.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30686.18, modificado:30686.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (TECHO TERRADO) NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MAPIMÍ LOCALIDAD EL DIAMANTE ASENTAMIENTO EL DIAMANTE - 265891 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAPIMI | 265891 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:35, direccion:CIUDAD EL DIAMANTE, 35220 EL DIAMANTE, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-104.35211978, lat:26.38837901}} | 2020-12-10 | 2020-12-31 | 30686.18 | 30686.18 | 30686.18 | 30686.18 | 30686.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-FISMDF-R33- 020-2020, contratista:OMAR MIJARES SALAZAR, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:1233090.52, importe_modificado:1233090.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1869546/proyecto_PROCESO, 1869546/proyecto_INICIO, 1869546/proyecto_FIN, 1869546/proyecto_PROCESO, 1869546/proyecto_FIN, 1869546/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401869814 | Proyecto de inversión | 65856.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65856.48, modificado:65856.31}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (TECHO TERRADO) NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MAPIMÍ LOCALIDAD FRANCISCO MONTES DE OCA EL ZORRILLO ASENTAMIENTO FRANCISCO MONTES DE OCA EL ZORRILLO - 266435 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAPIMI | 266435 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.5, meta_modificada:43.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:48, direccion:EJIDO FRANCISCO MONTES DE OCA (EL ZORRILLO), 35235 FRANCISCO MONTES DE OCA (EL ZORRILLO), MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-103.59090704, lat:25.8638147}} | 2020-12-10 | 2020-12-31 | 65856.31 | 65856.31 | 65856.31 | 65856.31 | 65856.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-FISMDF-R33- 020-2020, contratista:OMAR MIJARES SALAZAR, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:1233090.52, importe_modificado:1233090.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.5}} | {1869814/proyecto_INICIO, 1869814/proyecto_FIN, 1869814/proyecto_PROCESO, 1869814/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401869885 | Proyecto de inversión | 264683.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:132341.78, modificado:132341.78}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132341.78, modificado:132341.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD LA POPULAR CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 266654 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 266654 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:195.03, meta_modificada:195.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:120, direccion:CALLE MISMO DOMCILO INTERIOR S/N EJIDO LA POPULAR, 35130 LA POPULAR, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CONSTRUCCION DE LOSA SOLIDA DE CONCRETO ARMADO PARA CUARTO DORMITORIO EN EL E, lon:-103.46695987, lat:25.68268296}} | 2020-07-22 | 2020-09-14 | 264683.56 | 264683.56 | 264683.56 | 264683.56 | 264683.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-018/2020., contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3131742.61, importe_modificado:3131742.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:195.03}} | {1869885/proyecto_PROCESO, 1869885/proyecto_INICIO, 1869885/proyecto_PROCESO, 1869885/proyecto_FIN, 1869885/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401870272 | Proyecto de inversión | 46047.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:23023.93, modificado:23023.93}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23023.93, modificado:23023.93}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD RINCONADA CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 267512 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 267512 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.93, meta_modificada:33.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:129, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N EJIDO RINCONADA, 35114 RINCONADA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CONSTRUCCION DE LOSA SOLIDA DE CONCRETO ARMADO PARA CUARTO DORMITORIO EN EL E, lon:-103.34473747, lat:25.74785943}} | 2020-07-22 | 2020-09-14 | 46047.86 | 46047.86 | 46047.86 | 46047.86 | 46047.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-018/2020., contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3131742.61, importe_modificado:3131742.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.93}} | {1870272/proyecto_PROCESO, 1870272/proyecto_FIN, 1870272/proyecto_INICIO, 1870272/proyecto_PROCESO, 1870272/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401873041 | Proyecto de inversión | 695357.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695357.66, modificado:695356.46}} | 208146 SEC.SIMON BOLIVAR COL.FELIPE ANGELES GOMEZ PALACIO suministro y colocación de aire acondicionado e instalaciones eléctricas | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208146 | S | 194 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2020-10-26 | 2020-12-21 | 695356.46 | 695356.46 | 695356.46 | 695356.46 | 695356.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401875725 | Proyecto de inversión | 407207.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407207.06, modificado:407206.89}} | 208047 T.V.SEC.# 203 LOC.STA.BARBARA RODEO DURANGO aula didáctica adosada de 6.00x8.00 mts estruct. R.D.C. con cimentación de zapatas corridas | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208047 | S | 40 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:34, direccion:Rodeo, Dgo., México, lon:-104.5557836, lat:25.1809719}} | 2020-08-11 | 2020-10-16 | 407206.89 | 407206.89 | 407206.89 | 407206.89 | 407206.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401882409 | Proyecto de inversión | 1064472.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1064472.83, modificado:745981.66}} | REHABILITACION EN ESTADIO DE BEISBOL FRANCISCO VILLA DE PINTURA EN GRADAS, PALCOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPETES DE HULE EN VESTIDORES Y DUGOUT EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Deporte | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 252000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2020-12-01 | 2021-01-15 | 745981.66 | 745981.66 | 745981.66 | 745981.66 | 745981.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401882597 | Proyecto de inversión | 547312.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547312.45, modificado:547312.19}} | 208129 SEC.FELIPE PESCADOR COLMAGDALENA NUEVO IDEAL DGOaula didáctica aislada de 6.00x8.00 mts estruct. R.D.C. y obra exterior: red eléctrica | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208129 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Nuevo Ideal, Dgo., México, lon:-105.0761999, lat:24.8851705}} | 2020-10-16 | 2021-01-21 | 547312.19 | 547312.19 | 547312.19 | 547312.19 | 547312.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401882715 | Proyecto de inversión | 555770.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555770.22, modificado:688617.08}} | 208116 SEC.JOSE RAMON VALDEZ SANTIAGO PAPASQUIARO DGO rehabilitación de laboratorio de ciencias y obra exterior: red eléctrica, red hidráulica, red sanitaria y caseta para tanques de gas | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208116 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Santiago Papasquiaro, Dgo., México, lon:-105.4243804, lat:25.0426222}} | 2020-09-24 | 2020-12-30 | 688617.08 | 688617.08 | 688617.08 | 688617.08 | 688617.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200501890439 | Acción | 18444 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18444.0, modificado:18444.0}} | MEMORIAS DE CALCULO DOMOS EN LA LOCALIDAD EL CEDRO Y JOSE MARIA MORELOS | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 191429 | S | 4716 | 5153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL CALLE FRANCISCO I. MADERO S/N, COL. CENTRO, GUANACEVI, DGO. CP. 35400, lon:-105.95443194, lat:25.93166194}} | 2020-03-02 | 2020-04-30 | 18444 | 18444 | 18444 | 18444 | 18444 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MGD/FISMDF/GI/02/2020, contratista:GRUPO PROCESO 8 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:18444.0, importe_modificado:18444.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890439/proyecto_INICIO, 1890439/proyecto_FIN, 1890439/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200501890441 | Acción | 5220 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5220.0, modificado:5220.0}} | ESTUDIO TOPOGRAFICO PARA PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESUDUALES | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 191392 | S | 4716 | 5153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL CALLE FRANCISCO I. MADERO S/N, COL. CENTRO, GUANACEVI, DGO. CP. 35400, lon:-105.95443194, lat:25.93166194}} | 2020-03-21 | 2020-03-23 | 5220 | 5220 | 5220 | 5220 | 5220 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MGD/FISMDF/GI/03/2020, contratista:JUAN FRANCISCO SAUCEDO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:5220.0, importe_modificado:5220.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890441/proyecto_INICIO, 1890441/proyecto_PROCESO, 1890441/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200501890451 | Acción | 163886.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163886.6, modificado:163886.6}} | Arrendamiento de vehículos para la verificación y el seguimiento de las obras realizadas | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN DIMAS | 70967 | S | 8462 | 8871 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO SAN DIMAS, DGO. CP. 34691, lon:-105.931245, lat:24.10218167}} | 2020-07-17 | 2020-12-31 | 163886.6 | 163886.6 | 163886.6 | 163886.6 | 163886.6 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:DOPM-SD/AV/001/2020, contratista:HER SIERRA, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO., monto:163886.6, importe_modificado:163886.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890451/proyecto_INICIO, 1890451/proyecto_FIN, 1890451/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200501890454 | Acción | 17500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17500.0, modificado:17500.0}} | SERVICIO COMPLETO CAMBIO DE LLANTAS DEL VEHICULO ARRENDADO | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN DIMAS | 70985 | S | 8462 | 8871 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO SAN DIMAS, DGO. CP. 34691, lon:-105.931245, lat:24.10218167}} | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MANT-VEH-SD/C/005/2020, contratista:JUANA SUSANA GARCIA SETURINO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO., monto:36375.62, importe_modificado:36375.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890454/proyecto_INICIO, 1890454/proyecto_FIN, 1890454/proyecto_PROCESO, 1890454/proyecto_FIN, 1890454/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200501890461 | Acción | 312500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312500.0, modificado:312500.0}} | ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK-UP | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 261647 | S | 2630 | 2621 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO SAN JUAN DE GUADALUPE, DGO. CP. 35900, lon:-102.78205472, lat:24.63085278}} | 2020-01-01 | 2020-05-30 | 312500 | 312500 | 312500 | 312500 | 312500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99213, contratista:, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO, monto:312500.0, importe_modificado:312500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890461/proyecto_INICIO, 1890461/proyecto_FIN, 1890461/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200501890470 | Acción | 122487.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122487.75, modificado:123018.0}} | ETJ PARA EL CAMBIO DE USO DE SUELO DEL PROYECTO "LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EL RANCHITO | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 200782 | S | 24260 | 24947 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL CONSTITUCION Y RIVA PALACIO SANTIAGO PAPASQUIARO, DGO. CP. 34600, lon:-105.420945, lat:25.03907972}} | 2020-04-20 | 2020-04-27 | 123018 | 123018 | 123018 | 123018 | 123018 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890470/proyecto_FIN, 1890470/proyecto_PROCESO, 1890470/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200501938102 | Acción | 2975.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2975.4, modificado:2975.4}} | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Programa de Inversión de Mantenimiento | Gastos Indirectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 100169644 | S | 2020 | 2064 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL CALLE BENITO JUAREZ S/N, ZONA CENTRO, CONETO DE COMONFORT, DGO. CP. 34470, lon:-104.76891694, lat:24.97912472}} | 1920-10-20 | 1920-10-24 | 2975.4 | 2975.4 | 2975.4 | 2975.4 | 2975.4 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMC/DOP-IND-MANT-010/2020, contratista:C. MANUEL ORRANTE GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT, monto:2975.4, importe_modificado:2975.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1938102/proyecto_INICIO, 1938102/proyecto_FIN, 1938102/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200501939249 | Proyecto de inversión | 1405043.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1405043.49, modificado:1405043.49}} | 208002 Esc. Prim. Profr. Salvador Camacho Peña Col. Valle Verde Sur aula didáctica adosada de 6.00x8.00 mts estruct. R.D.C., biblioteca anexada de 12.00x8.00 mts estruct. R.D.C. y obra exterior: red eléctrica | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208002 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, 34000 Durango, Dgo., México, lon:-104.6187047, lat:24.0690248}} | 2020-07-02 | 2020-09-23 | 1405043.49 | 1405043.49 | 1405043.49 | 1405043.49 | 1405043.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200101703329 | Proyecto de inversión | 3369249.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3369249.73, modificado:3229954.34}} | Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN (EQUIPO DE COMPUTO Y MUEBLES DE OFICINA) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66385126, lat:23.99197703}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66380835, lat:23.99207505}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3229954.34 | 3229954.34 | 3229954.34 | 3229954.34 | 3229954.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200101703340 | Proyecto de inversión | 359278.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359278.25, modificado:364278.25}} | REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR - COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Registro Público Vehicular | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 24 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66378689, lat:23.99199663}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66376543, lat:23.99197703}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 364278.25 | 364278.25 | 364278.25 | 364278.25 | 364278.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200101703342 | Proyecto de inversión | 1659576.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1659576.55, modificado:1630624.77}} | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza - COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 01FCECC | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66378689, lat:23.99201624}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66374397, lat:23.99199663}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1630624.77 | 1630624.77 | 1630624.77 | 1630624.77 | 1630624.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200201709063 | Proyecto de inversión | 1028476 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1028476.0, modificado:1028476.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS EN GENERAL MARIANO MATAMOROS DE DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 11-APARURAL-2020 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:181, direccion:Unnamed Road, Mariano Matamoros, Dgo., México, lon:-104.42007065, lat:23.84172463}} | 2020-07-15 | 2020-11-11 | 1028476 | 1028476 | 1028476 | 1028476 | 1028476 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200201710629 | Proyecto de inversión | 32914 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32914.0, modificado:32702.23}} | Ampliación de 83.00 ml de red de agua potable con tubería de PVC de 3 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO (A.M.D.) | AP-001-2020 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Av. Cuitláhuac 418, Huizache I, 34160 Durango, Dgo., México, lon:-104.65267181, lat:24.00601257}} | 2020-07-06 | 2020-10-16 | 32702.23 | 32702.23 | 32702.23 | 32702.23 | 32702.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200201710960 | Adquisición | 20880 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20880.0, modificado:20880.0}} | Mobiliario y Equipo de Administración Programa FORTAMUN | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 001 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Santiago Papasquiaro, Dgo., México, lon:-105.4243804, lat:25.0426222}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 20880 | 20880 | 20880 | 20880 | 20880 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301718692 | Proyecto de inversión | 1878618.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:948618.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930000.0, modificado:930000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS EN LOCALIDAD QUEBRADA DE LOS SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 96647 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA | 96647 | S | 39 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:366, direccion:PUEBLO QUEBRADA DE LOS SÁNCHEZ, 34595 QUEBRADA DE LOS SÁNCHEZ, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-106.43106589, lat:24.63459158}} | 2020-05-07 | 2020-11-21 | 930000 | 930000 | 930000 | 930000 | 930000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-CEDS-004/2020, contratista:ARQ. XAVIER ARTURO VARGAS ASTORGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:2600875.6, importe_modificado:2600875.6}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-CEDS-005/2020 SBS, contratista:CANDIDO SAUL RUPERTO AISPURO, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:1878618.5, importe_modificado:930000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {1718692/proyecto_PROCESO, 1718692/proyecto_INICIO, 1718692/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301721351 | Proyecto de inversión | 154924.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:78401.52, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76523.0, modificado:76523.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL RINCÓN DEL GUAYABO MUNICIPIO DE TAMAZULA - 126796 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA | 126796 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:839, direccion:RANCHERIA EL RINCÓN, 34598 EL RINCÓN, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y ,, lon:-106.39285641, lat:24.6864049}} | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 76523 | 76523 | 76523 | 76523 | 76523 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-CEDS-003/2020 SBS, contratista:CECILIA SELENE GASTELUM SERRANO, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:981908.08, importe_modificado:485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1721351/proyecto_PROCESO, 1721351/proyecto_INICIO, 1721351/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301721789 | Proyecto de inversión | 1081067.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:545817.9, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535250.0, modificado:535250.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TAMAZULA MUNICIPIO TAMAZULA - 130146 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA | 130146 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:PUEBLO TAMAZULA DE VICTORIA, 34580 TAMAZULA DE VICTORIA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y ,, lon:-106.96691411, lat:24.96850522}} | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 535250 | 535250 | 535250 | 535250 | 535250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-CEDS-001/2020 SBS, contratista:FERNADO DIAZ RUEZGA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:1676386.2, importe_modificado:830000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1721789/proyecto_INICIO, 1721789/proyecto_PROCESO, 1721789/proyecto_INICIO, 1721789/proyecto_PROCESO, 1721789/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301722241 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:50000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD CEBOLLAS MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 138245 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 138245 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:20, direccion:RANCHERIA CEBOLLAS, 34964 CEBOLLAS, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y ,, lon:-104.84446397, lat:23.36688217}} | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-006/2020, contratista:FRANCO SIMENTAL AAGELICA MARIA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1722241/proyecto_INICIO, 1722241/proyecto_FIN, 1722241/proyecto_INICIO, 1722241/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301722875 | Proyecto de inversión | 1300010 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300010.0, modificado:1300010.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO ESTAMPADO FC=150 KG/CM2 EN CALLE LATERAL PANAMERICANA EN LA LOCALIDAD DE RODEO DEL MUNICIPIO DE RODEO DGO - 3474 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO | 3474 | S | 45 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE PANAMERICANA COLONIA ETA, 35760 RODEO, RODEO DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE INSURGENTES LA OBRA INICIA FRENTE A LA GLORIETA FRANCISCO VILLA EN DIRECCIÓN SUR., lon:-104.55840665, lat:25.17601796}} | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 1300010 | 1300010 | 1300010 | 1300010 | 1300010 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:06-URB/FAISM/PMR-2020, contratista:CORPORATIVO BEGUZ S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO, monto:1200000.0, importe_modificado:1300010.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:850.0}} | {1722875/proyecto_PROCESO, 1722875/proyecto_FIN, 1722875/proyecto_PROCESO, 1722875/proyecto_INICIO, 1722875/proyecto_PROCESO, 1722875/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301725676 | Proyecto de inversión | 337884.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337884.22, modificado:337884.22}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE BASOCO DEL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. - 12320 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 12320 | S | 13 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:162.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:15, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DE BASOCO, 34475 SAN JOSÉ DE BASOCO, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA A 308.50 ML. AL NORESTE DEL LA PLAZA PRINCIPAL Y DEL DOMO Y ESCUELA PRIMARIA RESPECTIVAMENTE Y A 351.00 ML , lon:-104.81797218, lat:25.06767047}} | 2020-04-27 | 2020-05-15 | 337884.22 | 337884.22 | 337884.22 | 337884.22 | 337884.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-VIV-006/2020, contratista:ING. JOEL RODRÍGUEZ HERRERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:337884.22, importe_modificado:337884.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:162.0}} | {1725676/proyecto_INICIO, 1725676/proyecto_PROCESO, 1725676/proyecto_FIN, 1725676/proyecto_INICIO, 1725676/proyecto_PROCESO, 1725676/proyecto_FIN, 1725676/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301725779 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PÍPILA (CHIGANAYO) DEL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. - 12610 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 12610 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:184.0, meta_modificada:184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:11, direccion:PUEBLO PÍPILA (CHIGANAYO), 34476 PÍPILA (CHIGANAYO), CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , SE LOCALIZA A 16.3 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE NOGALES,Y A 11.5 KM DE CONETO DE COMONFORT, EN DIRECCIÓN ESTE, Y, lon:-104.60712886, lat:24.95872413}} | 2020-05-06 | 2020-05-30 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-AyS-007/2020, contratista:ING. IRVING ARIEL VALENZUELA GANDARILLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:160000.0, importe_modificado:160000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:184.0}} | {1725779/proyecto_FIN, 1725779/proyecto_INICIO, 1725779/proyecto_PROCESO, 1725779/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301736806 | Proyecto de inversión | 98112.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98112.96, modificado:98112.96}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CANATLÁN LOCALIDAD MAYMORITA ASENTAMIENTO MAYMORITA - 28897 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 28897 | S | 25 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:83.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:73, direccion:PUEBLO MAYMORITA, 34445 MAYMORITA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DISTINTA UBICACIONES DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-105.19808295, lat:24.52298462}} | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 98112.96 | 98112.96 | 98112.96 | 98112.96 | 98112.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISM/SF/001/2020, contratista:DESERMA SA DE CV, convocante:CANATLAN, monto:98112.96, importe_modificado:98112.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:83.0}} | {1736806/proyecto_INICIO, 1736806/proyecto_FIN, 1736806/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301737475 | Proyecto de inversión | 25749.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25749.01, modificado:25749.01}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CANATLÁN LOCALIDAD CANATLÁN ASENTAMIENTO CANATLÁN DE LAS MANZANAS CENTRO - 29740 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 29740 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA PUEBLO CANATLÁN DE LAS MANZANAS CENTRO, 34450 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DISTINTAS UBICACIONES DENTRO DE LA AVENIDA, lon:-104.77569275, lat:24.52639998}} | 2020-05-01 | 2020-05-30 | 25749.01 | 25749.01 | 25749.01 | 25749.01 | 25749.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISM/SF/014/2020, contratista:DESERMA SA DE CV, convocante:CANATLAN, monto:77247.02, importe_modificado:77247.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1737475/proyecto_INICIO, 1737475/proyecto_FIN, 1737475/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301742358 | Proyecto de inversión | 724087.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:724087.08, modificado:724087.08}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OTÁEZ LOCALIDAD PUEBLO NUEVO EL COMEDERO ASENTAMIENTO OTÁEZ - 35647 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 35647 | S | 100 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:66, direccion:CAMINO TRAMO PUEBLO NUEVO - LA SIERRITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + undefined EJIDO OTÁEZ, 34650 TEPOCATITA, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 2 HORAS AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL YENDO EN VEHICULO POR T, lon:-105.98567618, lat:24.75178357}} | 2020-04-06 | 2020-06-05 | 724087.08 | 724087.08 | 724087.08 | 724087.08 | 724087.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-CAM-007-R33-2020, contratista:LUIS MANUEL GOMEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE OTAEZ, monto:724087.08, importe_modificado:724087.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1742358/proyecto_PROCESO, 1742358/proyecto_FIN, 1742358/proyecto_INICIO, 1742358/proyecto_FIN, 1742358/proyecto_INICIO, 1742358/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301747393 | Proyecto de inversión | 55164.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:27615.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27549.84, modificado:27549.84}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO PARA BAÑO SENCILLO EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. - 50852 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 50852 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.05, meta_modificada:4.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:19, direccion:PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA (POTRILLOS), 34474 IGNACIO ZARAGOZA (POTRILLOS), CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 28.0 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUROESTE, DE LA LOCALIDAD DE NOGALES,Y A UNA CUADRA Y MEDIA , lon:-104.98627901, lat:25.13803305}} | 2020-06-18 | 2020-10-26 | 27549.84 | 27549.84 | 27549.84 | 27549.84 | 27549.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-VIV-013/2020, contratista:ING. IRVING ARIEL VALENZUELA GANDARILLA, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT, monto:1103296.76, importe_modificado:1103296.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.05}} | {1747393/proyecto_INICIO, 1747393/proyecto_PROCESO, 1747393/proyecto_FIN, 1747393/proyecto_INICIO, 1747393/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301748474 | Proyecto de inversión | 50733.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50733.5, modificado:45619.79}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN GÓMEZ PALACIO COLONIA ERNESTO HERRERA ZAVALA - 53658 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 53658 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.97, meta_modificada:33.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE VIRGINIA LEYVA 351 INTERIOR S/N COLONIA ERNESTO HERRERA ZAVALA, 35069 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE REPUBLICA DE CHINA Y , AVENIDA 21 DE OCTUBRE CASA HABITACION, lon:-103.50144359, lat:25.62071192}} | 2020-05-13 | 2020-09-14 | 45619.79 | 45619.79 | 45619.79 | 45619.79 | 45619.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-012/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1563792.58, importe_modificado:1406169.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.97}} | {1748474/proyecto_PROCESO, 1748474/proyecto_INICIO, 1748474/proyecto_FIN, 1748474/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301748628 | Proyecto de inversión | 1597403.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1597403.08, modificado:1597403.08}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE ROJAS, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DEL ESTADO DE DURANGO - 54061 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 54061 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4836.0, meta_modificada:4836.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:49, direccion:CALLE DOM. CONOCIDO RANCHERIA ROJAS, 34866 ROJAS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA COMO CAMINO DE ACCESO DEL ENTRONQUE HACIA EL POBLADO, lon:-104.04899747, lat:23.85724855}} | 2020-03-15 | 2020-07-31 | 1597403.08 | 1597403.08 | 1597403.08 | 1597403.08 | 1597403.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-URB-001-R33-2020, contratista:CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA WALL DGO, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:1597403.08, importe_modificado:1597403.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4836.0}} | {1748628/proyecto_PROCESO, 1748628/proyecto_INICIO, 1748628/proyecto_FIN, 1748628/proyecto_PROCESO, 1748628/proyecto_FIN, 1748628/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301749194 | Proyecto de inversión | 29570.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29570.9, modificado:26590.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN GÓMEZ PALACIO ASENTAMIENTO NUEVO GÓMEZ - 55640 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 55640 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.8, meta_modificada:19.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR S/N COLONIA NUEVO GÓMEZ, 35146 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE FLORES MAGON Y CALLE MIGUEL ANGEL ARCE, CALLE GOMEZ FARIAS CASA HABITACION, lon:-103.53251878, lat:25.58584879}} | 2020-05-13 | 2020-09-14 | 26590.28 | 26590.28 | 26590.28 | 26590.28 | 26590.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-012/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1563792.58, importe_modificado:1406169.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.8}} | {1749194/proyecto_INICIO, 1749194/proyecto_FIN, 1749194/proyecto_PROCESO, 1749194/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301749630 | Proyecto de inversión | 334536 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334536.0, modificado:334536.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN GUADALUPE VICTORIA LOCALIDAD GENERAL CALIXTO CONTRERAS COLORADA ASENTAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento - 57078 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | 57078 | S | 82 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:6, direccion:BARRIO GENERAL CALIXTO CONTRERAS (COLORADA), 34724 GENERAL CALIXTO CONTRERAS (COLORADA), GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE Y , AL NORTE DE LA COMUNIDAD, lon:-104.04513855, lat:24.43500456}} | 2020-06-05 | 2020-07-05 | 334536 | 334536 | 334536 | 334536 | 334536 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-019/2020, contratista:HETSA, HIDROELÉCTRICA TERRAZAS, .S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:334536.0, importe_modificado:334536.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1749630/proyecto_INICIO, 1749630/proyecto_FIN, 1749630/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301749647 | Proyecto de inversión | 31676.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31676.8, modificado:27656.23}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD LAS LECHUZAS LAS BRUJAS - 57128 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 57128 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.5, meta_modificada:20.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:659, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LAS LECHUZAS, 35000 LAS LECHUZAS (LAS BRUJAS), GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN OMBRE CASA HABITACION, lon:-103.60777601, lat:25.6848482}} | 2020-05-13 | 2020-09-14 | 27656.23 | 27656.23 | 27656.23 | 27656.23 | 27656.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-011/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1632869.65, importe_modificado:1441955.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.5}} | {1749647/proyecto_INICIO, 1749647/proyecto_PROCESO, 1749647/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301751788 | Proyecto de inversión | 253018.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253018.32, modificado:253018.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD EL MIL DIEZ - 63511 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 63511 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:55, direccion:PUEBLO EL MIL DIEZ, 34956 EL MIL DIEZ, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , CERCA DE LAS FAMILIAS FRANCO, lon:-105.38348573, lat:23.7998393}} | 2020-07-20 | 2020-10-30 | 253018.32 | 253018.32 | 253018.32 | 253018.32 | 253018.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-042/2020, contratista:ISRAEL FLORES CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:253018.32, importe_modificado:253018.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1751788/proyecto_PROCESO, 1751788/proyecto_FIN, 1751788/proyecto_PROCESO, 1751788/proyecto_INICIO, 1751788/proyecto_FIN, 1751788/proyecto_PROCESO, 1751788/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301753798 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:BIENESTAR, monto:50000.0, modificado:50000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD SAN PABLO - 68992 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 68992 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:183.32, meta_modificada:183.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:94, direccion:EJIDO , 00000 SAN PABLO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE UN VIVERO EN LAS VIVIENDAS DE ARRIBA DE LA LOCALIDAD, lon:-105.61843923, lat:23.8862567}} | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-003/2020, contratista:LESLIE DENISSE CUSSIN ARMAS, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, monto:700000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:183.32}} | {1753798/proyecto_INICIO, 1753798/proyecto_FIN, 1753798/proyecto_PROCESO, 1753798/proyecto_FIN, 1753798/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301754850 | Proyecto de inversión | 323000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323000.0, modificado:323000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RAMALES SAHUATENIPA A LA VINATERÍA - 72137 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 72137 | S | 123 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:32300.0, meta_modificada:32300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:277, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAHUATENIPA - LA VINATERIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 300 RANCHERIA , 00000 LA MOCHA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA GUADALUPE DE URREA DEL MUNICIPIO., lon:-106.74705738, lat:24.95887152}} | 2020-01-16 | 2020-02-19 | 323000 | 323000 | 323000 | 323000 | 323000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-004/2020, contratista:C. VICTOR ANDRES FELIX LOPEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:323000.0, importe_modificado:323000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:32300.0}} | {1754850/proyecto_FIN, 1754850/proyecto_PROCESO, 1754850/proyecto_INICIO, 1754850/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301755799 | Proyecto de inversión | 192553.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192553.72, modificado:192553.72}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD EL ZAPOTE DE PUEBLO NUEVO ASENTAMIENTO EL ZAPOTE - LA PRESA DE PUEBLO NUEVO - 80593 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 80593 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:90, direccion:PUEBLO EL ZAPOTE [DE PUEBLO NUEVO], 34960 EL ZAPOTE [DE PUEBLO NUEVO], PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN UNA ORILLA DE LA COMUNIDAD, lon:-105.37020783, lat:23.3247328}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 192553.72 | 192553.72 | 192553.72 | 192553.72 | 192553.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-SIDEAPAS-01/2020, contratista:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCATARILLADO Y SANEAMIENO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:6289783.53, importe_modificado:6289783.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4500.0}} | {1755799/proyecto_PROCESO, 1755799/proyecto_INICIO, 1755799/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301756962 | Proyecto de inversión | 535699.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535699.99, modificado:535699.99}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO LA JUNTA - SAN JORGE Y RAMALES (48.70 KM) - 83919 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 83919 | S | 209 | 219 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48700.0, meta_modificada:48700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:764, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA JUNTA - SAN JORGE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 48 + 700 RANCHERIA , 00000 EL GUASIMAL, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA SAN JUAN DEL MUNICIPIO., lon:-107.04370565, lat:25.16176049}} | 2020-01-27 | 2020-03-08 | 535699.99 | 535699.99 | 535699.99 | 535699.99 | 535699.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-011/2020, contratista:C. ELIGIO ANGULO ZAMUDIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:535699.99, importe_modificado:535699.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48700.0}} | {1756962/proyecto_INICIO, 1756962/proyecto_PROCESO, 1756962/proyecto_FIN, 1756962/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301758631 | Proyecto de inversión | 190050 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190050.0, modificado:190050.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN DURANGO LOCALIDAD TOMÁS URBINA - 88450 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 88450 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:283, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO , 00000 TOMÁS URBINA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EQUIPAMIENTO DE POZO LOCALIDAD LA CASITA, lon:-104.47841301, lat:23.84623075}} | 2020-08-03 | 2020-08-31 | 190050 | 190050 | 190050 | 190050 | 190050 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-001/2020, contratista:ISMAEL CARMONA BAREÑO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:563942.0, importe_modificado:563942.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1758631/proyecto_INICIO, 1758631/proyecto_FIN, 1758631/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301759107 | Proyecto de inversión | 57440 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26720.0, modificado:26720.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:4000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:26720.0, modificado:26720.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 89752 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO TEPEHUANES | 89752 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:27, direccion:PUEBLO EL CORAZÓN, 35616 EL CORAZÓN, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CUARTO PARA BAÑO LOCALIZADO DENTRO DEL PUEBLO EL CORAZON, lon:-105.82297642, lat:25.33147154}} | 2020-06-29 | 2020-09-29 | 57440 | 57440 | 57440 | 57440 | 57440 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MEV/FISM-FISE/2020/009, contratista:ANGELICA MARIA FRANCO SIMENTAL, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:1436000.0, importe_modificado:1436000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1759107/proyecto_PROCESO, 1759107/proyecto_INICIO, 1759107/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301759536 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN DURANGO LOCALIDAD PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE - 90833 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 90833 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:455, direccion:PUEBLO , 00000 PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE, DURANGO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACION BORDO LOCALIDAD PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE, lon:-104.94666176, lat:24.09257469}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-004/2020, contratista:CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y DESARROLLOS, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:280000.0, importe_modificado:280000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1759536/proyecto_INICIO, 1759536/proyecto_FIN, 1759536/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301759579 | Proyecto de inversión | 190000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:190000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN DURANGO LOCALIDAD LA QUINTA - 90932 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 90932 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:620, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO , 00000 LA QUINTA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION BORDO LOCALIDAD LA QUINTA, lon:-104.52973479, lat:24.14318422}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-005/2020, contratista:ISMAEL CARMONA BAREÑO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:403200.0, importe_modificado:403200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1759579/proyecto_INICIO, 1759579/proyecto_FIN, 1759579/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301759604 | Proyecto de inversión | 253149 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253149.0, modificado:253149.0}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA PRESAS EN DURANGO LOCALIDAD LA QUINTA - 90982 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 90982 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1535, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO , 00000 LA QUINTA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACION PRESA LOCALIDAD LA QUINTA, lon:-104.61274889, lat:23.97948205}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 253149 | 253149 | 253149 | 253149 | 253149 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-006/2020, contratista:ISMAEL CARMONA BAREÑO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:445083.0, importe_modificado:445083.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1759604/proyecto_INICIO, 1759604/proyecto_PROCESO, 1759604/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301764146 | Proyecto de inversión | 138000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:69000.0, modificado:69000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69000.0, modificado:69000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI - 103119 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 103119 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:78, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO, 35436 SAN PEDRO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD., lon:-106.01832265, lat:25.95598848}} | 2020-06-19 | 2020-12-25 | 138000 | 138000 | 138000 | 138000 | 138000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISE/VIV/02/2020-01, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:138000.0, importe_modificado:138000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1764146/proyecto_PROCESO, 1764146/proyecto_INICIO, 1764146/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301764236 | Proyecto de inversión | 1593663.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1593663.48, modificado:1593663.48}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OTÁEZ LOCALIDAD OTÁEZ ASENTAMIENTO OTÁEZ - 103336 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 103336 | S | 758 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:149, direccion:CAMINO TRAMO SANTA MARIA OTAEZ - EL YESQUERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined RANCHERIA OTÁEZ, 34650 EL YESQUERO, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL YESQUERO SE ENCUENTRA A UNA HORA CON 10 MINUTOS AL NOR, lon:-105.92453884, lat:24.78349896}} | 2020-07-01 | 2020-08-15 | 1593663.48 | 1593663.48 | 1593663.48 | 1593663.48 | 1593663.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-CAM-012-R33-2020, contratista:EDYAL CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OTAEZ, monto:1593663.49, importe_modificado:1593663.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1764236/proyecto_INICIO, 1764236/proyecto_PROCESO, 1764236/proyecto_FIN, 1764236/proyecto_PROCESO, 1764236/proyecto_INICIO, 1764236/proyecto_PROCESO, 1764236/proyecto_FIN, 1764236/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301764497 | Proyecto de inversión | 15429.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6943.37, modificado:6943.37}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1542.97, modificado:1542.97}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:6943.37, modificado:6943.37}} | CONSTRUCCIÓN DE 6459.370 M2 DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 104062 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO TEPEHUANES | 104062 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.16, meta_modificada:42.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:7, direccion:PUEBLO LOS BAGRES, 35616 LOS BAGRES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE 42.16 M2 DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOS BAGRES, lon:-105.8386182, lat:25.34990164}} | 2020-07-21 | 2020-09-21 | 15429.71 | 15429.71 | 15429.71 | 15429.71 | 15429.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MEV/FISM-FISE/2020/010, contratista:MACOR, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:2364000.0, importe_modificado:2364000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.16}} | {1764497/proyecto_INICIO, 1764497/proyecto_PROCESO, 1764497/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301764687 | Proyecto de inversión | 373152.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:186576.08, modificado:186576.08}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186576.09, modificado:186576.09}} | CONSTRUCCIÓN DE 854.56 M2 DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE LAJAS DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI - 104493 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 104493 | S | 110 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:854.56, meta_modificada:854.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:241, direccion:PUEBLO ARROYO DE LAJAS (LAJAS), 35447 ARROYO DE LAJAS (LAJAS), GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD, lon:-106.29809414, lat:25.94176948}} | 2020-06-22 | 2020-10-20 | 373152.17 | 373152.17 | 373152.17 | 373152.17 | 373152.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISE/VIV/03/2020-01, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:373152.17, importe_modificado:373152.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:854.56}} | {1764687/proyecto_PROCESO, 1764687/proyecto_INICIO, 1764687/proyecto_PROCESO, 1764687/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301765115 | Proyecto de inversión | 1674654.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1674654.25, modificado:1674654.25}} | CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA ''APOLONIO LIZARRAGA'' EN EL GACHUPÍN - 105799 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 105799 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:162, direccion:RANCHERIA , 00000 EL GACHUPÍN, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO., lon:-106.86338008, lat:24.98616318}} | 2020-02-10 | 2020-03-31 | 1674654.25 | 1674654.25 | 1674654.25 | 1674654.25 | 1674654.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-025/2020, contratista:ING. FRANCISCO JAVIER CORONEL REYES, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:1674654.25, importe_modificado:1674654.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.0}} | {1765115/proyecto_INICIO, 1765115/proyecto_PROCESO, 1765115/proyecto_FIN, 1765115/proyecto_PROCESO, 1765115/proyecto_FIN, 1765115/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301765324 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:90000.0, modificado:90000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA BOLA DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI - 106448 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 106448 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:312, direccion:RANCHERIA PIEDRA BOLA, 35440 PIEDRA BOLA, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A ORILLAS DEL PAVIMENTO DE LA LOCALIDAD, lon:-106.42460883, lat:25.92869099}} | 2020-06-18 | 2020-12-25 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISE/VIV/01/2020-04, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1765324/proyecto_INICIO, 1765324/proyecto_PROCESO, 1765324/proyecto_INICIO, 1765324/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301766263 | Proyecto de inversión | 25067.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2600.0, modificado:2600.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22467.97, modificado:22467.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN CANATLÁN LOCALIDAD CERRO GORDO ASENTAMIENTO CERRO GORDO - 108962 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 108962 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:28, direccion:PUEBLO CERRO GORDO, 34465 CERRO GORDO, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DISTINTOS DOMICILIOS DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.7056318, lat:24.32160701}} | 2020-06-01 | 2020-06-15 | 25067.97 | 25067.97 | 25067.97 | 25067.97 | 25067.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/025/2020, contratista:JULIO ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:CANATLAN, monto:2161490.63, importe_modificado:2161490.63}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:4.0}} | {1766263/proyecto_INICIO, 1766263/proyecto_PROCESO, 1766263/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301766783 | Proyecto de inversión | 7204.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:650.0, modificado:650.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6554.97, modificado:6554.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN CANATLÁN LOCALIDAD NOGALES ASENTAMIENTO NOGALES - 110408 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 110408 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:84, direccion:PUEBLO NOGALES, 34465 NOGALES, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.74755316, lat:24.4467257}} | 2020-06-01 | 2020-06-15 | 7204.97 | 7204.97 | 7204.97 | 7204.97 | 7204.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/025/2020, contratista:JULIO ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:CANATLAN, monto:2161490.63, importe_modificado:2161490.63}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1766783/proyecto_INICIO, 1766783/proyecto_FIN, 1766783/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301766914 | Proyecto de inversión | 454920.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:45500.0, modificado:45500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409420.83, modificado:409420.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CANATLÁN LOCALIDAD CANATLÁN ASENTAMIENTO CANATLÁN CENTRO - 110752 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 110752 | S | 15 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CIUDAD CANATLÁN CENTRO, 34450 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA CIUDAD, lon:-104.77356762, lat:24.52252578}} | 2020-07-20 | 2020-11-15 | 454920.83 | 454920.83 | 454920.83 | 454920.83 | 454920.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/020/2020, contratista:OLA ASESORES Y CONTRATISTAS SA DE CV, convocante:CANATLAN, monto:1416689.51, importe_modificado:1416689.51}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1766914/proyecto_PROCESO, 1766914/proyecto_FIN, 1766914/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301767073 | Proyecto de inversión | 719544.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719544.99, modificado:719544.99}} | CONSTRUCCIÓN DE 8 BAÑOS ADOSADOS DE 2.00 X 1.30 MTS: 3 EN EL GACHUPIN. 2 EN EL AGUAJE, 2 EN LOS AGUAJITOS Y 1 EN JALA. - 111136 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 111136 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:162, direccion:CALLE EL GACHUPÍN RANCHERIA EL GACHUPÍN, 00000 EL GACHUPÍN, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO., lon:-106.86135434, lat:24.98750308}} | 2020-02-10 | 2020-04-24 | 719544.99 | 719544.99 | 719544.99 | 719544.99 | 719544.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-029/2020, contratista:C. CECILIA GASTELUM SERRANO, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:1959883.64, importe_modificado:1959883.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {1767073/proyecto_PROCESO, 1767073/proyecto_INICIO, 1767073/proyecto_PROCESO, 1767073/proyecto_FIN, 1767073/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301768258 | Proyecto de inversión | 191073 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191073.0, modificado:184999.73}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO COL. VALLE VERDE SUR - 114154 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 114154 | S | 307 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN COLONIA VALLE VERDE SUR, 34284 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CERCA A LA IGLESIA CRISTIANA MARANATHA, lon:-104.6504064, lat:23.98630229}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 184999.73 | 184999.73 | 184999.73 | 184999.73 | 184999.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-013/2020, contratista:OBRAS Y SERVICIOS SAN CARLOS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:338028.61, importe_modificado:338028.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1768258/proyecto_INICIO, 1768258/proyecto_FIN, 1768258/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301768491 | Proyecto de inversión | 146428.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:73214.29, modificado:73214.29}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73214.29, modificado:73214.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO ACCIONES DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN PEDRO DEL GALLO LOCALIDAD PEÑOLES ASENTAMIENTO PEÑOLES - 114930 | 10 | Durango | 30 | San Pedro del Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 114930 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:24, direccion:EJIDO PEÑOLES, 35556 PEÑOLES, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , LAS CINCO ACCIONES DE TECHO FIRME SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA LOCALIDAD DE PEÑOLES CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-104.52921372, lat:25.65127195}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 146428.58 | 146428.58 | 146428.58 | 146428.58 | 146428.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM1922/MEV/FISM-007-2020/1/, contratista:LUIS ALONSO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLO, DGO., monto:146428.58, importe_modificado:146428.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1768491/proyecto_INICIO, 1768491/proyecto_PROCESO, 1768491/proyecto_FIN, 1768491/proyecto_PROCESO, 1768491/proyecto_FIN, 1768491/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301768820 | Proyecto de inversión | 82199.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82199.96, modificado:82199.96}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS CALENTADORES SOLARES EN LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE LOS REMEDIOS LAS PINTAS MIUNICIPIO DE GUANACEVI DURANGO - 115834 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO GUANACEVI | 115834 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:72, direccion:RANCHERIA SAN FRANCISCO DE LOS REMEDIOS (LAS PINTAS), 35414 SAN FRANCISCO DE LOS REMEDIOS (LAS PINTAS), GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN LADO DE LA CLINICA, lon:-106.20143104, lat:26.36747899}} | 2020-06-08 | 2020-09-05 | 82199.96 | 82199.96 | 82199.96 | 82199.96 | 82199.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/VIV/02/2020-37, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:82199.96, importe_modificado:82199.96}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:6.0}} | {1768820/proyecto_INICIO, 1768820/proyecto_PROCESO, 1768820/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301768993 | Proyecto de inversión | 54799.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54799.98, modificado:54799.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD BOLERAS MUNICIPIO DE GUANACEVI DURANGO - 116272 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 116272 | S | 13 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:19, direccion:RANCHERIA BOLERAS, 35427 BOLERAS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA CARRETERA, lon:-105.65703543, lat:25.64020347}} | 2020-06-08 | 2020-09-05 | 54799.98 | 54799.98 | 54799.98 | 54799.98 | 54799.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/VIV/02/2020-14, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:54799.98, importe_modificado:54799.98}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:4.0}} | {1768993/proyecto_INICIO, 1768993/proyecto_PROCESO, 1768993/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301769547 | Proyecto de inversión | 13700 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13700.0, modificado:13700.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE CHIQUEROS DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI DURANGO - 117909 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 117909 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:38, direccion:RANCHERIA CHIQUEROS, 35435 CHIQUEROS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , FRENTE AL ACERRADERO, lon:-106.3515626, lat:26.1868158}} | 2020-06-08 | 2020-09-05 | 13700 | 13700 | 13700 | 13700 | 13700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/VIV/02/2020-29, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:13700.0, importe_modificado:13700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1769547/proyecto_INICIO, 1769547/proyecto_PROCESO, 1769547/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301770552 | Proyecto de inversión | 25241.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:12620.93, modificado:10945.36}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12620.92, modificado:10945.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN GÓMEZ PALACIO ASENTAMIENTO LETICIA HERRERA CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 120886 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 120886 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.12, meta_modificada:16.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE FINLANDIA 337 INTERIOR SN COLONIA LETICIA HERRERA, 35016 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE AVENIDA ESPAÑA Y CALLE REPUBLICA DE CHINA, PROLONGACION FINLANDIA CASA HABITACION, lon:-103.49969399, lat:25.62414612}} | 2020-07-22 | 2020-11-13 | 21890.71 | 21890.71 | 21890.71 | 21890.71 | 21890.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-018/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3131742.61, importe_modificado:3131742.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.12}} | {1770552/proyecto_INICIO, 1770552/proyecto_PROCESO, 1770552/proyecto_FIN, 1770552/proyecto_PROCESO, 1770552/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301771238 | Proyecto de inversión | 636019.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636019.1, modificado:636019.1}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO EL DURAZNO - SAN CAYETANO (70.21 KM) - 122569 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 122569 | S | 779 | 832 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70210.0, meta_modificada:70210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1212, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL DURAZNO - SAN CAYETANO DE PERICOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 70 + 21 RANCHERIA , 00000 SAN CAYETANO DE PERICOS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE NORTE DEL MUNICIPIO EN ZONA EL, lon:-106.725761, lat:25.52626595}} | 2020-03-09 | 2020-05-07 | 636019.1 | 636019.1 | 636019.1 | 636019.1 | 636019.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-035/2020, contratista:C. RAFAEL GALARZA NEVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:636019.1, importe_modificado:636019.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70210.0}} | {1771238/proyecto_INICIO, 1771238/proyecto_PROCESO, 1771238/proyecto_FIN, 1771238/proyecto_PROCESO, 1771238/proyecto_FIN, 1771238/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301772792 | Proyecto de inversión | 17200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17200.0, modificado:17200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL DE UN PANEL SOLAR EN LA LOCALIDAD DE CIENEGA AMARILLA DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI DURANGO. - 126839 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 126839 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:466, direccion:RANCHERIA CIÉNEGA AMARILLA DE ARRIBA, 35435 CIÉNEGA AMARILLA DE ARRIBA, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , CASA COLOR AZUL, lon:-106.14010701, lat:25.81358079}} | 2020-06-15 | 2020-07-15 | 17200 | 17200 | 17200 | 17200 | 17200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/ELE/02/2020-08, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:17200.0, importe_modificado:17200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1772792/proyecto_FIN, 1772792/proyecto_PROCESO, 1772792/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301773270 | Proyecto de inversión | 17200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17200.0, modificado:17200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL DE UN PANEL SOLAR EN LA LOCALIDAD LAS ADJUNTAS DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI - 128151 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 128151 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:2, direccion:RANCHERIA LAS ADJUNTAS, 35434 LAS ADJUNTAS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , ULTIMA CASA DE LA LOCALIDAD, lon:-106.01314114, lat:25.77999355}} | 2020-06-15 | 2020-07-15 | 17200 | 17200 | 17200 | 17200 | 17200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/ELE/02/2020-11, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:17200.0, importe_modificado:17200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1773270/proyecto_INICIO, 1773270/proyecto_FIN, 1773270/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301773294 | Proyecto de inversión | 51600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51600.0, modificado:51600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL DE TRES PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LOS CANO - 128198 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 128198 | S | 10 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:317, direccion:RANCHERIA SAN FRANCISCO DE LOS CANO, 35440 SAN FRANCISCO DE LOS CANO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA ESCUELA, lon:-106.48282291, lat:25.83677122}} | 2020-06-15 | 2020-07-15 | 51600 | 51600 | 51600 | 51600 | 51600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/ELE/02/2020-12, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:51600.0, importe_modificado:51600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1773294/proyecto_PROCESO, 1773294/proyecto_INICIO, 1773294/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301773396 | Proyecto de inversión | 17200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17200.0, modificado:17200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL DE UN PANEL SOLAR EN LA LOCALIDAD EL TECOLOTE DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI - 128461 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 128461 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:495, direccion:RANCHERIA EL TECOLOTE, 35417 EL TECOLOTE, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , UNICA CASA DE LA RANCHERIA, lon:-105.92517167, lat:26.07417499}} | 2020-06-15 | 2020-07-15 | 17200 | 17200 | 17200 | 17200 | 17200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/ELE/02/2020-17, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:17200.0, importe_modificado:17200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1773396/proyecto_INICIO, 1773396/proyecto_FIN, 1773396/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301773433 | Proyecto de inversión | 17200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17200.0, modificado:17200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL DE UN PANEL SOLAR EN LA LOCALIDAD DE LA CALERA MUNICIPIO DE GUANACEVI DURANGO - 128581 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 128581 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:153, direccion:RANCHERIA LA CALERA, 35436 LA CALERA, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , CASA COLOR AZUL, lon:-105.97904754, lat:25.97007467}} | 2020-06-15 | 2020-07-15 | 17200 | 17200 | 17200 | 17200 | 17200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/ELE/02/2020-20, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:17200.0, importe_modificado:17200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1773433/proyecto_INICIO, 1773433/proyecto_FIN, 1773433/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301775276 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GUADALUPE VICTORIA LOCALIDAD IGNACIO ALLENDE ASENTAMIENTO IGNACIO ALLENDE - 133107 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | 133107 | S | 52 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:8, direccion:AVENIDA FRANCISCO VILLA PUEBLO IGNACIO ALLENDE, 34723 IGNACIO ALLENDE, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE AVIACIÓN NACIONAL Y CALLE J. GUADALUPE RODRÍGUEZ, CALLE VICENTE GUERRERO AL ORIENTE DE LA LOCALIDAD BARRIO LA LOMA, CE, lon:-103.99153486, lat:24.47182279}} | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-012/2020, contratista:K Q CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.0}} | {1775276/proyecto_INICIO, 1775276/proyecto_PROCESO, 1775276/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301791127 | Proyecto de inversión | 52998 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52998.0, modificado:52998.0}} | INSTALACION DE EQUIPOS HIPOCLORADORES RUSTICOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL ESTADO DE DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 3-AGUA LIMPIA-2020 | S | 457 | 474 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2020-07-13 | 2020-08-01 | 52998 | 52998 | 52998 | 52998 | 52998 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301791595 | Proyecto de inversión | 637963.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637963.04, modificado:637963.02}} | 208070 J.N.NABOR CARRILLO FRACC.VILLAS DEL GDNA I DGO rehabilitación de servicios sanitarios y ampliación a 6.00x8.00 mts estruct. R.D.C. y obra exterior: cisterna | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208070 | S | 71 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2020-07-21 | 2020-10-12 | 637963.02 | 637963.02 | 637963.02 | 637963.02 | 637963.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301792996 | Proyecto de inversión | 557527 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557527.0, modificado:554703.27}} | Construccion de red de drenaje sanitario con tuberia de PVC de 8" y 13 descargas domiciliarias en Calle Atiliano López Zona Norte, en Nuevo Ideal, Dgo., Componente: Alcantarillado. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Organismo de Agua y Alcantarillado de Nuevo Ideal (OAANI) | AP-017-2020 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Nuevo Ideal, Dgo., México, lon:-105.0761999, lat:24.8851705}} | 2020-10-15 | 2020-12-31 | 554703.27 | 554703.27 | 554703.27 | 554703.27 | 554703.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301793614 | Proyecto de inversión | 1930674.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1930674.85, modificado:1930531.28}} | 208092 PRIM.BENITO JUAREZ LOC.TOPIA DURANGO DGO servicios sanitarios 6.00x8.00 mts estruct. R.D.C. adosados con zapatas corridas y aula didáctica anexada de 6.00x8.00 mts estruct. R.D.C. con zapatas corridas y obra exterior: red eléctrica, red hidráulica, red sanitaria y cisterna de 5m³ | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208092 | S | 330 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:147.0, meta_modificada:147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Topia, Dgo., México, lon:-106.5696411, lat:25.2125467}} | 2020-09-03 | 2020-12-03 | 1930531.28 | 1930531.28 | 1930531.28 | 1930531.28 | 1930531.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:147.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401796272 | Proyecto de inversión | 694530.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:347265.4, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347265.4, modificado:347265.4}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA PURÍSIMA EL CHARCO DE EL MUNICIPIO SAN LUIS DEL CORDERO - 111078 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO | 111078 | S | 35 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:8, direccion:PUEBLO , 35750 LA PURÍSIMA (EL CHARCO), SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD LA PURIZSIMA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO, lon:-104.1993234, lat:25.38798621}} | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 347265.4 | 347265.4 | 347265.4 | 347265.4 | 347265.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLC/CPD-005/2020, contratista:BENITO ZUÑIGA HERNADEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO, monto:694530.81, importe_modificado:347265.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1796272/proyecto_PROCESO, 1796272/proyecto_FIN, 1796272/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401796464 | Proyecto de inversión | 118194.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:59097.46, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59097.46, modificado:59097.46}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD BRUNO MARTINEZ DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN - 125121 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN | 125121 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:12, direccion:PUEBLO BRUNO MARTÍNEZ (SAN BARTOLO), 34466 BRUNO MARTÍNEZ (SAN BARTOLO), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , CALLES PERIFÉRICAS DEL PUEBLO, lon:-104.64638846, lat:24.52246211}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 59097.46 | 59097.46 | 59097.46 | 59097.46 | 59097.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO/FISMDF/SH/022/2020, contratista:CONSTRUCTORA LARO S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN, monto:1999717.88, importe_modificado:975691.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1796464/proyecto_FIN, 1796464/proyecto_INICIO, 1796464/proyecto_PROCESO, 1796464/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401796514 | Proyecto de inversión | 122142.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:61071.43, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61071.43, modificado:61071.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD MARTHA DEL MUNICIPIO DE MAPIMÍ - 128710 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAPIMÍ | 128710 | S | 53 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:75, direccion:EJIDO MARTHA, 35239 MARTHA, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES PINTO DE LA LOCALIDAD, lon:-103.61928186, lat:25.7907068}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 61071.43 | 61071.43 | 61071.43 | 61071.43 | 61071.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-FISMDF-R33-004-2020 SBS, contratista:JESUS GERARDO GONZALEZ SECO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MAPIMI, monto:1199034.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1796514/proyecto_PROCESO, 1796514/proyecto_FIN, 1796514/proyecto_PROCESO, 1796514/proyecto_FIN, 1796514/proyecto_INICIO, 1796514/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401796521 | Proyecto de inversión | 24857.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:12428.57, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12428.57, modificado:12428.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD PALOMAS DEL MUNICIPIO DE MAPIMÍ - 129320 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAPIMÍ | 129320 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:284, direccion:EJIDO LA ESPERANZA (PALOMAS), 35246 LA ESPERANZA (PALOMAS), MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES PINTO DE LA LOCALIDAD, lon:-103.60454753, lat:25.84701289}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 12428.57 | 12428.57 | 12428.57 | 12428.57 | 12428.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-FISMDF-R33-004-2020 SBS, contratista:JESUS GERARDO GONZALEZ SECO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MAPIMI, monto:1199034.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1796521/proyecto_PROCESO, 1796521/proyecto_INICIO, 1796521/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401797331 | Proyecto de inversión | 136363.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:68181.82, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68181.82, modificado:68180.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE HIDALGO - 158446 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO | 158446 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:52, direccion:PUEBLO LA ESPERANZA, 35337 LA ESPERANZA, HIDALGO DURANGO ENTRE Y ,, lon:-104.82481599, lat:25.86155135}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 68180.82 | 68180.82 | 68180.82 | 68180.82 | 68180.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VILLAHIDALGO/OP/VIV/FISE/01-2020, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, monto:1500000.0, importe_modificado:34090.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1797331/proyecto_INICIO, 1797331/proyecto_FIN, 1797331/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401797337 | Proyecto de inversión | 613636.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:306818.17, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306818.17, modificado:306819.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD IGNACIO VALENCIA DEL MUNICIPIO DE HIDALGO - 158503 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO | 158503 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:17, direccion:PUEBLO IGNACIO VALENCIA (LOS ALAMITOS), 35340 IGNACIO VALENCIA (LOS ALAMITOS), HIDALGO DURANGO ENTRE Y ,, lon:-104.73192105, lat:25.73514144}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 306819.17 | 306819.17 | 306819.17 | 306819.17 | 306819.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VILLAHIDALGO/OP/VIV/FISE/01-2020, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, monto:1500000.0, importe_modificado:34090.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1797337/proyecto_PROCESO, 1797337/proyecto_FIN, 1797337/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401797949 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:25000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN LA LOCALIDAD IGNACIO LÓPEZ RAYÓN DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ - 164673 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ | 164673 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:30, direccion:RANCHERIA IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, 35875 IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y ,, lon:-103.72068284, lat:24.21662713}} | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME2020/OP/2019-2022-29, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORÍAS S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ, monto:1000000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1797949/proyecto_INICIO, 1797949/proyecto_PROCESO, 1797949/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401797955 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:200000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN LA LOCALIDAD CUENCAMÉ DE CENICEROS DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ - 164747 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ | 164747 | S | 20 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA CUENCAMÉ DE CENICEROS CENTRO, 35800 CUENCAMÉ DE CENICEROS, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDOS POR LA LOCALIDAD, lon:-103.69721233, lat:24.87071081}} | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME2020/OP/2019-2022-29, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORÍAS S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ, monto:1000000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1797955/proyecto_INICIO, 1797955/proyecto_FIN, 1797955/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401797987 | Proyecto de inversión | 66666.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:33333.33, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33333.33, modificado:33333.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO DE OCUILA DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ - 165099 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ | 165099 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:64, direccion:PUEBLO SAN PEDRO DE OCUILA, 35830 SAN PEDRO DE OCUILA, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.68956578, lat:24.83171061}} | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 33333.33 | 33333.33 | 33333.33 | 33333.33 | 33333.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME2020/OP/2019-2022-28, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORÍAS S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ, monto:1000000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1797987/proyecto_FIN, 1797987/proyecto_INICIO, 1797987/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401798001 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:60000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD IGNACIO LÓPEZ RAYÓN DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ - 165206 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ | 165206 | S | 36 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:30, direccion:RANCHERIA IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, 35875 IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.71894477, lat:24.21697938}} | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME2020/OP/2019-2022-28, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORÍAS S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ, monto:1000000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {1798001/proyecto_INICIO, 1798001/proyecto_FIN, 1798001/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401798057 | Proyecto de inversión | 62222.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:31111.11, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31111.11, modificado:31111.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ - 165826 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ | 165826 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:22, direccion:PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 35856 EMILIANO ZAPATA, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y ,, lon:-103.88848043, lat:24.44196427}} | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 31111.11 | 31111.11 | 31111.11 | 31111.11 | 31111.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME2020/OP/2019-2022-23, contratista:EDIFICACIONES URBANAS ESCORPIÓN S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ, monto:2798988.86, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1798057/proyecto_INICIO, 1798057/proyecto_FIN, 1798057/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401798060 | Proyecto de inversión | 124444.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:62222.22, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62222.22, modificado:62222.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD RAMÓN CORONA DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ - 165843 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ | 165843 | S | 12 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:51, direccion:PUEBLO RAMÓN CORONA, 35877 RAMÓN CORONA, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.62820209, lat:24.18582393}} | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 62222.22 | 62222.22 | 62222.22 | 62222.22 | 62222.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME2020/OP/2019-2022-23, contratista:EDIFICACIONES URBANAS ESCORPIÓN S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ, monto:2798988.86, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1798060/proyecto_PROCESO, 1798060/proyecto_FIN, 1798060/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401798274 | Proyecto de inversión | 29000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:14500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14500.0, modificado:14500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE REYES DEL MUNICIPIO GENERAL SIMÓN BOLÍVAR - 168857 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | 168857 | S | 24 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE REYES, 35980 SAN JOSÉ DE REYES, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.13073326, lat:24.44027807}} | 2020-03-01 | 2020-04-30 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM-FISE/U2A/VIV/022/2020, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SIMÓN BOLÍVAR, monto:217500.0, importe_modificado:108750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {1798274/proyecto_INICIO, 1798274/proyecto_FIN, 1798274/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401798286 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:65000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:65000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LOSA DE CONCRETO ARMADO EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR - 169702 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | 169702 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:92.4, meta_modificada:92.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE ZARAGOZA, 35960 SAN JOSÉ DE ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.46678559, lat:25.22745763}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM-FISE/U2A/VIV/026/2020, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SIMÓN BOLÍVAR, monto:325000.0, importe_modificado:162500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.4}} | {1798286/proyecto_INICIO, 1798286/proyecto_PROCESO, 1798286/proyecto_FIN, 1798286/proyecto_INICIO, 1798286/proyecto_FIN, 1798286/proyecto_PROCESO, 1798286/proyecto_FIN, 1798286/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401798333 | Proyecto de inversión | 119334.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:59667.06, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59667.06, modificado:59667.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD ESTACIÓN VICENTE GUERRERO MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO - 171294 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 171294 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:12, direccion:PUEBLO ESTACIÓN VICENTE GUERRERO, 34898 ESTACIÓN VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.99565347, lat:23.71526312}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 59667.06 | 59667.06 | 59667.06 | 59667.06 | 59667.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CEDS/FISE-FISM/2020-001, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HETZMEK S. A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:1730344.74, importe_modificado:1730344.74}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1798333/proyecto_INICIO, 1798333/proyecto_PROCESO, 1798333/proyecto_INICIO, 1798333/proyecto_PROCESO, 1798333/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401798339 | Proyecto de inversión | 238668.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:119334.12, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119334.12, modificado:119334.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD EL ANCÓN MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO - 171346 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 171346 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:RANCHERIA EL ANCÓN, 34898 EL ANCÓN, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.00770953, lat:23.74730699}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 119334.12 | 119334.12 | 119334.12 | 119334.12 | 119334.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CEDS/FISE-FISM/2020-001, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HETZMEK S. A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:1730344.74, importe_modificado:1730344.74}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1798339/proyecto_INICIO, 1798339/proyecto_PROCESO, 1798339/proyecto_FIN, 1798339/proyecto_PROCESO, 1798339/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401798343 | Proyecto de inversión | 238668.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:119334.12, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119334.12, modificado:119334.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD GRACEROS MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO - 171449 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 171449 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:3, direccion:PUEBLO GRACEROS, 34898 GRACEROS, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LOCALIDAD, lon:-104.0419514, lat:23.7405775}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 119334.12 | 119334.12 | 119334.12 | 119334.12 | 119334.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CEDS/FISE-FISM/2020-001, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HETZMEK S. A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:1730344.74, importe_modificado:1730344.74}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1798343/proyecto_INICIO, 1798343/proyecto_PROCESO, 1798343/proyecto_INICIO, 1798343/proyecto_FIN, 1798343/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401798370 | Proyecto de inversión | 173880.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:86940.44, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86940.44, modificado:86940.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD EL ENCINO DE LA PAZ DEL MUNICIPIO DE OCAMPO - 171774 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO | 171774 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:RANCHERIA EL ENCINO DE LA PAZ, 35390 EL ENCINO DE LA PAZ, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.33033788, lat:26.16495476}} | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 86940.44 | 86940.44 | 86940.44 | 86940.44 | 86940.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/PP-003/2020, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE OCMAPO, monto:1563216.99, importe_modificado:782463.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1798370/proyecto_INICIO, 1798370/proyecto_PROCESO, 1798370/proyecto_FIN, 1798370/proyecto_PROCESO, 1798370/proyecto_FIN, 1798370/proyecto_INICIO, 1798370/proyecto_PROCESO, 1798370/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401798503 | Proyecto de inversión | 43319.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:21659.6, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21659.61, modificado:21659.61}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD ATOTONILCO MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 174531 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 174531 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.82, meta_modificada:40.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:4, direccion:EJIDO ATOTONILCO, 34487 ATOTONILCO, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-104.4860714, lat:24.84207657}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 21659.61 | 21659.61 | 21659.61 | 21659.61 | 21659.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-FISE-022/2020, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:306000.0, importe_modificado:153000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.82}} | {1798503/proyecto_INICIO, 1798503/proyecto_PROCESO, 1798503/proyecto_INICIO, 1798503/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401798510 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:45000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ESCOBAR Y ANEXOS DEL MUNICIPIO DE GUANACEVÍ - 174567 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVÍ | 174567 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:42, direccion:RANCHERIA ESCOBAR Y ANEXOS, 35426 ESCOBAR Y ANEXOS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y ,, lon:-105.69286252, lat:25.65311843}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISE/VIV/01/2020, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI, monto:540000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1798510/proyecto_INICIO, 1798510/proyecto_PROCESO, 1798510/proyecto_FIN, 1798510/proyecto_INICIO, 1798510/proyecto_PROCESO, 1798510/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401798690 | Proyecto de inversión | 51171.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:25585.85, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25585.85, modificado:25585.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD CHIQUEROS DEL MUNICIPIO DE GUANACEVÍ - 178194 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVÍ | 178194 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:99.97, meta_modificada:99.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:38, direccion:RANCHERIA CHIQUEROS, 35435 CHIQUEROS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-106.35145922, lat:26.18424839}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 25585.85 | 25585.85 | 25585.85 | 25585.85 | 25585.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISE/VIV/003/2020, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI, monto:655000.0, importe_modificado:327500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.97}} | {1798690/proyecto_PROCESO, 1798690/proyecto_INICIO, 1798690/proyecto_FIN, 1798690/proyecto_INICIO, 1798690/proyecto_PROCESO, 1798690/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401799210 | Proyecto de inversión | 154140 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:77070.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77070.0, modificado:77070.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD EL TULE DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN - 182980 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN | 182980 | S | 39 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:385.35, meta_modificada:385.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:130, direccion:PUEBLO EL TULE, 34445 EL TULE, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN PUNTOS DISTINTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.20445273, lat:24.59011348}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 77070 | 77070 | 77070 | 77070 | 77070 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO/FISMDF/SH/026/2020, contratista:MÓNICA RODRÍGUEZ CURIEL, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN, monto:990050.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:385.35}} | {1799210/proyecto_INICIO, 1799210/proyecto_FIN, 1799210/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401799525 | Proyecto de inversión | 110415.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:55207.95, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55207.95, modificado:55207.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD ABASOLO MUNICIPIO DE RODEO - 184558 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 184558 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:2, direccion:PUEBLO ABASOLO, 35774 ABASOLO, RODEO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.65577947, lat:25.31208276}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 55207.95 | 55207.95 | 55207.95 | 55207.95 | 55207.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020, contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:1380199.9, importe_modificado:690099.95}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1799525/proyecto_INICIO, 1799525/proyecto_FIN, 1799525/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401799583 | Proyecto de inversión | 37325.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:18662.97, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18662.97, modificado:18662.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD EL QUEMADO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 185413 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 185413 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:97.35, meta_modificada:97.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:124, direccion:EJIDO EL QUEMADO, 35118 EL QUEMADO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.37911124, lat:25.71055682}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 18662.97 | 18662.97 | 18662.97 | 18662.97 | 18662.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020 SBS, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:3866677.24, importe_modificado:1934355.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.35}} | {1799583/proyecto_FIN, 1799583/proyecto_PROCESO, 1799583/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401799732 | Proyecto de inversión | 23240.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:11620.2, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11620.2, modificado:11620.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LOSA EN LA LOCALIDAD LA FORTUNA DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 186654 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 186654 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.83, meta_modificada:14.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:456, direccion:EJIDO LA FORTUNA, 35111 LA FORTUNA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , DOS CUADRAS DE DISTANCIA DEL TEMPLO, lon:-103.32377686, lat:25.79582064}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 11620.2 | 11620.2 | 11620.2 | 11620.2 | 11620.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-018/2020 SBS, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALESDETORREÓN S.A.DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:3131742.61, importe_modificado:1567120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.83}} | {1799732/proyecto_INICIO, 1799732/proyecto_FIN, 1799732/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401799992 | Proyecto de inversión | 20007.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:10003.65, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10003.65, modificado:10003.65}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD LA CUESTA MUNICIPIO DE RODEO - 188792 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 188792 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.2, meta_modificada:21.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:89, direccion:EJIDO LA CUESTA DE PALMITOS, 35787 LA CUESTA, RODEO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-104.47600877, lat:25.13069648}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 10003.65 | 10003.65 | 10003.65 | 10003.65 | 10003.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020 SBS, contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:1610354.69, importe_modificado:805177.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.2}} | {1799992/proyecto_INICIO, 1799992/proyecto_FIN, 1799992/proyecto_INICIO, 1799992/proyecto_FIN, 1799992/proyecto_PROCESO, 1799992/proyecto_FIN, 1799992/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800022 | Proyecto de inversión | 132123.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:66061.95, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66061.95, modificado:66061.95}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LOSA EN LA COLONIA CINCO DE MAYO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 189292 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 189292 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.31, meta_modificada:84.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:COLONIA 5 DE MAYO, 35040 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS UBICADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.48965304, lat:25.57931123}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 66061.95 | 66061.95 | 66061.95 | 66061.95 | 66061.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-018/2020 SBS, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALESDETORREÓN S.A.DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:3131742.61, importe_modificado:1567120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.31}} | {1800022/proyecto_PROCESO, 1800022/proyecto_INICIO, 1800022/proyecto_FIN, 1800022/proyecto_PROCESO, 1800022/proyecto_FIN, 1800022/proyecto_INICIO, 1800022/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800125 | Proyecto de inversión | 70020.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:35010.27, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35010.27, modificado:35010.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD ABISINIA DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 190121 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 190121 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:58, direccion:PUEBLO DINAMITA, 35100 DINAMITA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA PLAZA, lon:-103.65872077, lat:25.72251025}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 35010.27 | 35010.27 | 35010.27 | 35010.27 | 35010.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-016/2020, contratista:GIZMAC SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3500106.84, importe_modificado:3500106.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1800125/proyecto_INICIO, 1800125/proyecto_PROCESO, 1800125/proyecto_FIN, 1800125/proyecto_PROCESO, 1800125/proyecto_FIN, 1800125/proyecto_INICIO, 1800125/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800182 | Proyecto de inversión | 70020.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:35010.27, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35010.27, modificado:35010.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD EL CONSUELO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 190913 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 190913 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:51, direccion:EJIDO EL CONSUELO, 35127 EL CONSUELO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , UBICADA A DOSCIENTOS METROS DEL TEMPLO, lon:-103.47380232, lat:25.72923091}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 35010.27 | 35010.27 | 35010.27 | 35010.27 | 35010.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-017/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3498197.56, importe_modificado:3498197.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1800182/proyecto_PROCESO, 1800182/proyecto_INICIO, 1800182/proyecto_FIN, 1800182/proyecto_PROCESO, 1800182/proyecto_FIN, 1800182/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800219 | Proyecto de inversión | 70020.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:35010.27, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35010.27, modificado:35010.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 191270 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 191270 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 35047 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , FRENTE AL TEMPLO, lon:-103.48146096, lat:25.57130245}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 35010.27 | 35010.27 | 35010.27 | 35010.27 | 35010.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-015/2020, contratista:CONSTRUCTORA NPG, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3499578.97, importe_modificado:3499578.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1800219/proyecto_PROCESO, 1800219/proyecto_FIN, 1800219/proyecto_INICIO, 1800219/proyecto_FIN, 1800219/proyecto_INICIO, 1800219/proyecto_PROCESO, 1800219/proyecto_FIN, 1800219/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800262 | Proyecto de inversión | 140041.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:70020.54, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70020.54, modificado:70020.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES ENL FRACCIONAMIENTO SAN IGNACIO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 191902 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 191902 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO GEOVILLAS SAN IGNACIO, 35025 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DEL FRACCIONAMIENTO, lon:-103.529934, lat:25.59343862}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 70020.54 | 70020.54 | 70020.54 | 70020.54 | 70020.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-016/2020, contratista:GIZMAC SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3500106.84, importe_modificado:3500106.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1800262/proyecto_FIN, 1800262/proyecto_INICIO, 1800262/proyecto_PROCESO, 1800262/proyecto_FIN, 1800262/proyecto_INICIO, 1800262/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800313 | Proyecto de inversión | 39377.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:19688.53, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19688.53, modificado:19688.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LA PURÍSIMA EL CHARCO MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO - 192539 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO | 192539 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.6, meta_modificada:78.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:8, direccion:RANCHERIA LA PURÍSIMA (EL CHARCO), 35750 LA PURÍSIMA (EL CHARCO), SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.19984719, lat:25.38829461}} | 2020-10-31 | 2020-11-30 | 19688.53 | 19688.53 | 19688.53 | 19688.53 | 19688.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLC/CPD-002/2020, contratista:SALVADOR CAÑEDO ANGEL, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO, monto:210010.92, importe_modificado:105005.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.6}} | {1800313/proyecto_INICIO, 1800313/proyecto_FIN, 1800313/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800321 | Proyecto de inversión | 123480.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:61740.44, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61740.44, modificado:61740.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL REFUGIO EL COLORADO MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO - 192776 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO | 192776 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:11, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DEL REFUGIO (EL COLORADO), 35753 SAN JOSÉ DEL REFUGIO (EL COLORADO), SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.21840959, lat:25.36573696}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 61740.44 | 61740.44 | 61740.44 | 61740.44 | 61740.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLC/CPD-003-2020, contratista:SALVADOR CAÑEDO ANGEL, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO, monto:802625.06, importe_modificado:401312.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.0}} | {1800321/proyecto_INICIO, 1800321/proyecto_FIN, 1800321/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800383 | Proyecto de inversión | 37590.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:18795.27, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18795.27, modificado:18795.27}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD TEJAMEN DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 193542 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 193542 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.9, meta_modificada:60.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:62, direccion:PUEBLO TEJAMEN, 34436 TEJAMEN, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA PLAZA DE LA LOCALIDAD, lon:-105.13998913, lat:24.80372224}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 18795.27 | 18795.27 | 18795.27 | 18795.27 | 18795.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-012/2020 SBS, contratista:OSCAR LOPEZ PINEDA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:554726.86, importe_modificado:266158.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.9}} | {1800383/proyecto_FIN, 1800383/proyecto_INICIO, 1800383/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800426 | Proyecto de inversión | 275625 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:137812.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137812.5, modificado:137812.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD CUBA MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO - 194115 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO | 194115 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:12, direccion:EJIDO CUBA, 35550 CUBA, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.49719071, lat:25.53984564}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 137812.5 | 137812.5 | 137812.5 | 137812.5 | 137812.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM1922/MEV/FISM-002-2020 SBS, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO, monto:2205000.0, importe_modificado:1102500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1800426/proyecto_INICIO, 1800426/proyecto_FIN, 1800426/proyecto_PROCESO, 1800426/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800636 | Proyecto de inversión | 74107.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:37053.52, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37053.52, modificado:37053.52}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD ESFUERZOS UNIDOS DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 196455 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 196455 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.06, meta_modificada:120.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:20, direccion:PUEBLO ESFUERZOS UNIDOS, 34430 ESFUERZOS UNIDOS, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.99039092, lat:24.82183258}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 37053.52 | 37053.52 | 37053.52 | 37053.52 | 37053.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-012/2020, contratista:OSCAR LOPEZ QUIÑONES, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:554726.86, importe_modificado:554726.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.06}} | {1800636/proyecto_INICIO, 1800636/proyecto_FIN, 1800636/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800701 | Proyecto de inversión | 110209.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48256.03, modificado:48256.03}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:13697.48, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:48256.03, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PEÑÓN BLANCO - 198296 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO | 198296 | S | 27 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:313.0, meta_modificada:313.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:PUEBLO PEÑÓN BLANCO CENTRO, 34760 PEÑÓN BLANCO, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , COLONIA ALTA VISTACOLONIA DE LA CRUZCOLONIA ALTA VISTACOLONIA EL REFUGIOCOLONIA LOS LUNACOLONIA LUZ DEL DIACOLONIA SAN ISIDROCOLONIA SAN ISIDROC, lon:-104.03450108, lat:24.79239569}} | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 48256.03 | 48256.03 | 48256.03 | 48256.03 | 48256.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-VIV-FISM-020-003, contratista:ECO ZAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO PEÑON BLANCO, monto:271285.0, importe_modificado:271285.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:313.0}} | {1800701/proyecto_INICIO, 1800701/proyecto_FIN, 1800701/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401800954 | Proyecto de inversión | 507235 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:253617.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253617.5, modificado:253617.5}} | INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD NUEVO IDEAL DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 201674 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 201674 | S | 213 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COLONIA NUEVO IDEAL CENTRO, 34410 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIOS CALENTADORES INSTALADOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.06753542, lat:24.89612652}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 253617.5 | 253617.5 | 253617.5 | 253617.5 | 253617.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-006/2020, contratista:JAIME ARAMBULA VILLASEÑOR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:1514560.56, importe_modificado:1514560.56}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:71.0}} | {1800954/proyecto_INICIO, 1800954/proyecto_FIN, 1800954/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401801208 | Proyecto de inversión | 52239.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:26119.8, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26119.8, modificado:26119.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD JOSÉ GUADALUPE RODRÍGUEZ DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA - 205473 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA | 205473 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:10, direccion:PUEBLO JOSÉ GUADALUPE RODRÍGUEZ (PEÑUELAS), 34736 JOSÉ GUADALUPE RODRÍGUEZ (PEÑUELAS), GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS REALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.07918286, lat:24.31888817}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 26119.8 | 26119.8 | 26119.8 | 26119.8 | 26119.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-007/2020 SBS, contratista:AALF CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS S. DE R.L. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, monto:1000000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {1801208/proyecto_PROCESO, 1801208/proyecto_FIN, 1801208/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401801330 | Proyecto de inversión | 22238.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:11119.32, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11119.32, modificado:11119.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE ALLENDE DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 206957 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 206957 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.89, meta_modificada:58.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:55, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL DE ALLENDE, 34425 SAN MIGUEL DE ALLENDE, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.90000271, lat:24.98588832}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 11119.32 | 11119.32 | 11119.32 | 11119.32 | 11119.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTO.NI/FISM-FISE-004/2020 SBS, contratista:ALDO JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:400000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.89}} | {1801330/proyecto_PROCESO, 1801330/proyecto_INICIO, 1801330/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401801340 | Proyecto de inversión | 30149.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:15074.99, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15074.99, modificado:15074.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE MORILLITOS DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 207030 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 207030 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:79.84, meta_modificada:79.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:53, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DE MORILLITOS (LA PERLA), 34425 SAN JOSÉ DE MORILLITOS (LA PERLA), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.88019557, lat:24.95301691}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 15074.99 | 15074.99 | 15074.99 | 15074.99 | 15074.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTO.NI/FISM-FISE-004/2020 SBS, contratista:ALDO JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:400000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.84}} | {1801340/proyecto_PROCESO, 1801340/proyecto_FIN, 1801340/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401802167 | Proyecto de inversión | 342510 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:171255.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171255.0, modificado:171255.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE CONETO DE COMONFORT DE EL MUNICIPIO CONETO DE COMONFORT - 219488 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT | 219488 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:COLONIA CONETO DE COMONFORT, 34470 CONETO DE COMONFORT, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.77155095, lat:24.98055761}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 171255 | 171255 | 171255 | 171255 | 171255 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-VIV-014/2020 SBS, contratista:NICOLÁS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT, monto:1505426.46, importe_modificado:753522.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1802167/proyecto_INICIO, 1802167/proyecto_FIN, 1802167/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401802190 | Proyecto de inversión | 18801.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:9400.62, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9400.62, modificado:9400.62}} | CONSTRUCIÓN DE TECHOS DE LÁMINA EN LA LOCALIDAD DIEZ DE ABRIL DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 220093 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS | 220093 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.7, meta_modificada:42.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:9, direccion:PUEBLO DIEZ DE ABRIL, 35727 DIEZ DE ABRIL, NAZAS DURANGO ENTRE Y , FRENTE AL TEMPLO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.17643971, lat:25.22613133}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 9400.62 | 9400.62 | 9400.62 | 9400.62 | 9400.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/012/2020 SBS, contratista:RUDME SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS, monto:752048.96, importe_modificado:376024.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.7}} | {1802190/proyecto_INICIO, 1802190/proyecto_FIN, 1802190/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401802195 | Proyecto de inversión | 18801.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:9400.62, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9400.62, modificado:9400.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LÁMINA EN LA LOCALIDAD LA PERLA DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 220222 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS | 220222 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.7, meta_modificada:42.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:20, direccion:RANCHERIA LA PERLA, 35730 LA PERLA, NAZAS DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA CLINICA, lon:-104.04806224, lat:25.28367724}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 9400.62 | 9400.62 | 9400.62 | 9400.62 | 9400.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/012/2020 SBS, contratista:RUDME SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS, monto:752048.96, importe_modificado:376024.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.7}} | {1802195/proyecto_INICIO, 1802195/proyecto_FIN, 1802195/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401802232 | Proyecto de inversión | 75204.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:37602.42, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37602.42, modificado:37602.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LÁMINA EN LA LOCALIDAD EMILIO CARRANZA DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 220791 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS | 220791 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:170.8, meta_modificada:170.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:11, direccion:PUEBLO EMILIO CARRANZA, 35713 EMILIO CARRANZA, NAZAS DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.94457051, lat:25.26053621}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 37602.42 | 37602.42 | 37602.42 | 37602.42 | 37602.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/012/2020 SBS, contratista:RUDME SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS, monto:752048.96, importe_modificado:376024.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.8}} | {1802232/proyecto_PROCESO, 1802232/proyecto_FIN, 1802232/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401802305 | Proyecto de inversión | 54424 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:27212.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27212.0, modificado:27212.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EJIDO PROVIDENCIA MUNICIPIO DE TLAHUALILO - 222970 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO | 222970 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:136.06, meta_modificada:136.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:49, direccion:EJIDO PROVIDENCIA, 35280 PROVIDENCIA, TLAHUALILO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.39775195, lat:26.14406178}} | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 27212 | 27212 | 27212 | 27212 | 27212 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TLAH-INFRA-RECMUN-02/2020 SBS, contratista:CONSTRUCCION, SERVICIOS INTEGRAL SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:136.06}} | {1802305/proyecto_INICIO, 1802305/proyecto_FIN, 1802305/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401802337 | Proyecto de inversión | 11504 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:5752.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5752.0, modificado:5752.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD POMPEYA MUNICIPIO DE TLAHUALILO - 223434 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO | 223434 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.76, meta_modificada:28.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:47, direccion:EJIDO POMPEYA, 35265 POMPEYA, TLAHUALILO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-103.4036706, lat:25.90487115}} | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 5752 | 5752 | 5752 | 5752 | 5752 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TLAH-INFRA-RECMUN-02/2020 SBS, contratista:CONSTRUCCION, SERVICIOS INTEGRAL SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.76}} | {1802337/proyecto_INICIO, 1802337/proyecto_FIN, 1802337/proyecto_PROCESO, 1802337/proyecto_FIN, 1802337/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401802620 | Proyecto de inversión | 6900 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:5500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400.0, modificado:1400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LOMA ALTA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 229124 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 229124 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:15, direccion:RANCHERIA LOMA ALTA, 35930 LOMA ALTA, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-102.73280901, lat:24.6185263}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SGPE-DGO/VIV/0022/2020, contratista:YAZMIRA RAFAELA SOTO VALLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:977422.11, importe_modificado:4774225.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1802620/proyecto_INICIO, 1802620/proyecto_FIN, 1802620/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401802669 | Proyecto de inversión | 12000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:9000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000.0, modificado:3000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LA TERMINAL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 229470 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 229470 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:29, direccion:EJIDO LA TERMINAL, 00000 SAN ISIDRO (ESTACIÓN SAN ISIDRO), SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-102.49438266, lat:24.59771844}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SGPE-DGO/VIV/0022/2020, contratista:YAZMIRA RAFAELA SOTO VALLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:977422.11, importe_modificado:4774225.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {1802669/proyecto_PROCESO, 1802669/proyecto_FIN, 1802669/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401802974 | Proyecto de inversión | 106004 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:53002.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53002.0, modificado:53002.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO - 234703 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO | 234703 | S | 45 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:32, direccion:EJIDO SANTO DOMINGO, 35586 SANTO DOMINGO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.44209446, lat:25.8195223}} | 2020-07-01 | 2020-08-30 | 53002 | 53002 | 53002 | 53002 | 53002 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM19222/URB/FISM-005-2020, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO, monto:250000.0, importe_modificado:125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1802974/proyecto_FIN, 1802974/proyecto_INICIO, 1802974/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401803531 | Proyecto de inversión | 64710.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:33563.03, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31147.43, modificado:31147.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LOCALIDAD GENERAL FELIPE ÁNGELES DEL MUNICIPIO DE VICTORIA DE DURANGO - 241564 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 241564 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:180, direccion:EJIDO GENERAL FELIPE ÁNGELES (EJIDO), 34324 GENERAL FELIPE ÁNGELES (EJIDO), DURANGO DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA ESCUELA, lon:-104.53715959, lat:23.92165986}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 31147.43 | 31147.43 | 31147.43 | 31147.43 | 31147.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-002-20, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE S.A. DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1617573.6, importe_modificado:2834415.86}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1803531/proyecto_PROCESO, 1803531/proyecto_FIN, 1803531/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401803685 | Proyecto de inversión | 10936067.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:5672152.37, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5263915.2, modificado:5263915.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA DE DURANGO EN ZAP - 242834 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 242834 | S | 507 | 338 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:169.0, meta_modificada:169.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA VICTORIA DE DURANGO CENTRO, 34000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS REALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.61016495, lat:24.0152176}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 5263915.2 | 5263915.2 | 5263915.2 | 5263915.2 | 5263915.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-006-20, contratista:Grupo Acqua, S. de R.L. de C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1.235969786E7, importe_modificado:5949158.61}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:169.0}} | {1803685/proyecto_FIN, 1803685/proyecto_INICIO, 1803685/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401803991 | Proyecto de inversión | 5674.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:2837.31, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2837.31, modificado:2837.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD BRITTINGHAM DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 246241 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 246241 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.8, meta_modificada:14.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:40, direccion:EJIDO BRITTINGHAM I, 35030 BRITTINGHAM, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , PASANDO LA ESCUELA, lon:-103.56773789, lat:25.75798654}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 2837.31 | 2837.31 | 2837.31 | 2837.31 | 2837.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3866677.24, importe_modificado:3866677.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.8}} | {1803991/proyecto_INICIO, 1803991/proyecto_FIN, 1803991/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401804082 | Proyecto de inversión | 66170.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:33085.31, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33085.31, modificado:33085.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD EL VERGEL DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 247274 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 247274 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:172.58, meta_modificada:172.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:160, direccion:EJIDO EL VERGEL, 35120 EL VERGEL, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.52274406, lat:25.63958724}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 33085.31 | 33085.31 | 33085.31 | 33085.31 | 33085.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3866677.24, importe_modificado:3866677.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:172.58}} | {1804082/proyecto_FIN, 1804082/proyecto_PROCESO, 1804082/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401804108 | Proyecto de inversión | 90105.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:45052.85, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45052.85, modificado:45052.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD PROVIDENCIA DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 247503 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 247503 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:235.0, meta_modificada:235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:122, direccion:EJIDO PROVIDENCIA, 35103 PROVIDENCIA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.57890946, lat:25.81570112}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 45052.85 | 45052.85 | 45052.85 | 45052.85 | 45052.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3866677.24, importe_modificado:3866677.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:235.0}} | {1804108/proyecto_INICIO, 1804108/proyecto_FIN, 1804108/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401804127 | Proyecto de inversión | 146450 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:73225.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73225.0, modificado:73225.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD PEÑOLES MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO - 247806 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO | 247806 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:24, direccion:EJIDO PEÑOLES, 35556 PEÑOLES, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.52907612, lat:25.65046611}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 73225 | 73225 | 73225 | 73225 | 73225 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM1922/MEV/FISM-007-2020 SBS, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO, monto:615000.0, importe_modificado:307500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1804127/proyecto_FIN, 1804127/proyecto_INICIO, 1804127/proyecto_FIN, 1804127/proyecto_PROCESO, 1804127/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401804176 | Proyecto de inversión | 54170.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:27085.27, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27085.27, modificado:27085.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD BOQUILLA DE GERARDO MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO - 248389 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO | 248389 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:127.14, meta_modificada:127.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:5, direccion:EJIDO BOQUILLA DE GERARDO, 35573 BOQUILLA DE GERARDO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.51111757, lat:25.47892755}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 27085.27 | 27085.27 | 27085.27 | 27085.27 | 27085.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM1922/MEV/FISM-004-2020, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO, monto:330000.0, importe_modificado:165000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:127.14}} | {1804176/proyecto_PROCESO, 1804176/proyecto_INICIO, 1804176/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401805818 | Proyecto de inversión | 707760.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707760.49, modificado:707760.49}} | REHABILITACIÓN HIDRÁULICA EN CRUCERO IMSS EN COL. FIDEL VELAZQUEZ - 6195 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GÓMEZ PALACIO DGO | 6195 | S | 280 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:476.0, meta_modificada:476.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE JESUS IBARRA RAYAS INTERIOR SN COLONIA FIDEL VELÁSQUEZ, 35025 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE FIDEL VELAZQUEZ Y CALLE PROFA. MARÍA MEDINA, CALLE CALLE 35 PTE REVESTIMIENTO HIDRÁULICO EN CRUCERO IMSS EN CO, lon:-103.52130082, lat:25.57021202}} | 2020-04-06 | 2020-07-05 | 707760.49 | 707760.49 | 707760.49 | 707760.49 | 707760.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-URB-010/2020, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:707760.49, importe_modificado:707760.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:476.0}} | {1805818/proyecto_INICIO, 1805818/proyecto_FIN, 1805818/proyecto_PROCESO, 1805818/proyecto_INICIO, 1805818/proyecto_FIN, 1805818/proyecto_PROCESO, 1805818/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401806787 | Proyecto de inversión | 24850.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24850.8, modificado:24850.8}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES 2 EN OCAMPO LOCALIDAD SAUCES DE CANUTILLO PRIMERA ETAPA - 24580 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 24580 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:57, direccion:PUEBLO SAUCES DE CANUTILLO, 35393 SAUCES DE CANUTILLO, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , EL PAR DE ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA ESCUELA, lon:-105.35420351, lat:26.23365955}} | 2020-02-06 | 2020-04-27 | 24850.8 | 24850.8 | 24850.8 | 24850.8 | 24850.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-001/2020/13, contratista:TANYA JADE HERNANDEZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, DGO., monto:24850.8, importe_modificado:24850.8}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1806787/proyecto_INICIO, 1806787/proyecto_FIN, 1806787/proyecto_PROCESO, 1806787/proyecto_FIN, 1806787/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401806800 | Proyecto de inversión | 49701.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49701.6, modificado:49701.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO ACCIONES CALENTADORES SOLARES 2 EN OCAMPO LOCALIDAD EL ENCINO DE LA PAZ PRIMERA ETAPA - 24743 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 24743 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:PUEBLO EL ENCINO DE LA PAZ, 35390 EL ENCINO DE LA PAZ, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , LAS 4 ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE CANUTILLO CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-105.33051356, lat:26.1645118}} | 2020-02-06 | 2020-04-27 | 49701.6 | 49701.6 | 49701.6 | 49701.6 | 49701.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-001/2020/17, contratista:TANYA JADE HERNANDEZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, monto:49701.6, importe_modificado:49701.6}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:4.0}} | {1806800/proyecto_INICIO, 1806800/proyecto_PROCESO, 1806800/proyecto_FIN, 1806800/proyecto_PROCESO, 1806800/proyecto_FIN, 1806800/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401808437 | Proyecto de inversión | 56121.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56121.61, modificado:56121.61}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN GÓMEZ PALACIO COLONIA OTILIO MONTAÑO - 53148 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 53148 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS 322 INTERIOR COLONIA OTILIO MONTAÑO, 35049 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE LUCIO CABAÑAS Y AVENIDA CARRUSEL, AVENIDA LAS PALMAS CASA HABITACION, lon:-103.47153506, lat:25.58371863}} | 2020-05-13 | 2020-09-14 | 56121.61 | 56121.61 | 56121.61 | 56121.61 | 56121.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-012/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1563792.58, importe_modificado:1406169.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}} | {1808437/proyecto_INICIO, 1808437/proyecto_FIN, 1808437/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401808569 | Proyecto de inversión | 40932.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40932.92, modificado:40932.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD OCTAVIANO RENDÓN - 55540 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 55540 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE OCTAVIO PAZ 366 INTERIOR S/N CIUDAD INDUSTRIAL OCTAVIANO RENDÓN, 35016 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE DOLORES DEL RIO Y CALLE VIRGINIA LEYVA, CALLE 21 DE COTUBRE CASA HABITACION, lon:-103.45205149, lat:25.61760631}} | 2020-05-13 | 2020-09-14 | 40932.92 | 40932.92 | 40932.92 | 40932.92 | 40932.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-012/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1563792.58, importe_modificado:1406169.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {1808569/proyecto_INICIO, 1808569/proyecto_PROCESO, 1808569/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401808613 | Proyecto de inversión | 24374.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24374.42, modificado:24374.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD VENECIA - 55947 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 55947 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:159, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO VENECIA, 35111 VENECIA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION, lon:-103.35356917, lat:25.77890253}} | 2020-05-13 | 2020-09-14 | 24374.42 | 24374.42 | 24374.42 | 24374.42 | 24374.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-012/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1563792.58, importe_modificado:1406169.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {1808613/proyecto_INICIO, 1808613/proyecto_PROCESO, 1808613/proyecto_FIN, 1808613/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401810341 | Proyecto de inversión | 765000.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717000.54, modificado:717000.54}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:47999.58, modificado:47999.58}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL ORO LOCALIDAD POBLADO DE PEÑA PEÑA ASENTAMIENTO POBLADO DE PEÑA PEÑA - 91494 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 91494 | S | 135 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:28, direccion:EJIDO POBLADO DE PEÑA (PEÑA), 35674 POBLADO DE PEÑA (PEÑA), EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARA EN EL POBLADO DE PEÑA EL EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE SE REALIZARA CON LA DIRRECCION A LA CARRETERA RURAL DE LA LOCA, lon:-105.43767195, lat:25.56519654}} | 2020-07-13 | 2020-09-13 | 765000.12 | 765000.12 | 765000.12 | 765000.12 | 765000.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP011/2020, contratista:ALFREDO ELOY MICHEL NUÑEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:765000.0, importe_modificado:765000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1810341/proyecto_INICIO, 1810341/proyecto_FIN, 1810341/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401810553 | Proyecto de inversión | 1397907.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1397907.9, modificado:1397907.9}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO COLONIA CERRO DE LAS ROSAS Y MIRADOR - 95755 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 95755 | S | 52 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1706.0, meta_modificada:1706.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA CERRO DE LAS ROSAS Y MIRADOR, 34046 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , A UN COSTADO DE LA COLONIA AMPLIACIÓN MIGUEL DE LA MADRID, lon:-104.71131241, lat:24.03521514}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 1397907.9 | 1397907.9 | 1397907.9 | 1397907.9 | 1397907.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMD-RAMO33-FAISM-11/2020, contratista:LUIS ORTEGA PIÑERA, convocante:AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1397907.9, importe_modificado:1397907.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1706.0}} | {1810553/proyecto_PROCESO, 1810553/proyecto_INICIO, 1810553/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401810591 | Proyecto de inversión | 180134.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180134.2, modificado:180134.2}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN SAN PEDRO DEL GALLO LOCALIDAD CUBA ASENTAMIENTO LOS ÁNGELES - 96792 | 10 | Durango | 30 | San Pedro del Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 96792 | S | 115 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO LOS ANGELES - CUBA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 800 + undefined PUEBLO LOS ÁNGELES, 35560 CUBA, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CUBA SE ENCUENTRA A 24 MINUTOS AL SUR DE LA CABECERA MUNICI, lon:-104.40366088, lat:25.50600202}} | 2020-05-04 | 2020-05-30 | 180134.2 | 180134.2 | 180134.2 | 180134.2 | 180134.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM1922/INFRAESTRUCTURA/URB/FISM-001-2020, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLO, monto:180134.2, importe_modificado:180134.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1810591/proyecto_INICIO, 1810591/proyecto_PROCESO, 1810591/proyecto_FIN, 1810591/proyecto_PROCESO, 1810591/proyecto_FIN, 1810591/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401810760 | Proyecto de inversión | 89482.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE ENTIDADES, monto:44741.12, modificado:44741.12}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44741.12, modificado:44741.12}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS ACCIONES DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCAMPO LOCALIDAD CANUTILLO ASENTAMIENTO CANUTILLO - 98689 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 98689 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:5, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHO CANUTILLO, 35383 CANUTILLO, OCAMPO DURANGO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE PRIMAVERA LA ACCION DE VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE CANUTILLO A UNA CU, lon:-105.37474885, lat:26.37770802}} | 2020-06-19 | 2020-08-21 | 89482.24 | 89482.24 | 89482.24 | 89482.24 | 89482.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/PP-005/2020/8, contratista:MELISSA RENTERIA SURA, convocante:MUNICIPIO OCAMPO DGO, monto:44741.12, importe_modificado:44741.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.0}} | {1810760/proyecto_PROCESO, 1810760/proyecto_FIN, 1810760/proyecto_INICIO, 1810760/proyecto_PROCESO, 1810760/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401811529 | Proyecto de inversión | 31334.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3250.0, modificado:3250.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28084.96, modificado:28084.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN CANATLÁN LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO VIBORILLAS ASENTAMIENTO MANUEL JIMÉNEZ RANCHO SECO - 109008 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMINETO CANATLAN | 109008 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:78, direccion:PUEBLO MANUEL JIMÉNEZ (RANCHO SECO), 34405 MIGUEL HIDALGO (VIBORILLAS), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.69411066, lat:24.67803725}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 31334.96 | 31334.96 | 31334.96 | 31334.96 | 31334.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/025/2020, contratista:JULIO ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:CANATLAN, monto:2161490.63, importe_modificado:2161490.63}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} | {1811529/proyecto_PROCESO, 1811529/proyecto_FIN, 1811529/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401811531 | Proyecto de inversión | 114638.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114638.4, modificado:114638.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 SEGUNDA ETAPA EN OCAMPO LOCALIDAD SAN GABRIEL - 109068 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 109068 | S | 16 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:46, direccion:PUEBLO SAN GABRIEL, 35357 SAN GABRIEL, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , LAS ACCIONES DE VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DESAN GABRIEL., lon:-105.52684128, lat:26.43019293}} | 2020-08-04 | 2020-11-13 | 114638.4 | 114638.4 | 114638.4 | 114638.4 | 114638.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-004/2020/5, contratista:JESUS GERARDO DE LA CRUZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, DGO., monto:114638.4, importe_modificado:114638.4}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:7.0}} | {1811531/proyecto_PROCESO, 1811531/proyecto_FIN, 1811531/proyecto_INICIO, 1811531/proyecto_FIN, 1811531/proyecto_PROCESO, 1811531/proyecto_FIN, 1811531/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401811834 | Proyecto de inversión | 2634213 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2634213.0, modificado:2558487.85}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN DURANGO COLONIA BENJAMIN MENDEZ - 111500 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 111500 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CUATRO Y MEDIO COLONIA BENJAMÍN MÉNDEZ, 34020 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CUATRO Y MEDIO Y CALLE ARAMBULA, CALLE SN REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN DURANGO COLONIA BENJAMIN MEN, lon:-104.67111917, lat:24.04196309}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 2558487.85 | 2558487.85 | 2558487.85 | 2558487.85 | 2558487.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-022/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RIJOARA, S. DE R. L. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2558487.82, importe_modificado:2558487.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1811834/proyecto_INICIO, 1811834/proyecto_PROCESO, 1811834/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401812490 | Proyecto de inversión | 190447.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:19050.0, modificado:19050.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171397.98, modificado:171397.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN CANATLÁN LOCALIDAD MEDINA - 117671 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 117671 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:74, direccion:PUEBLO MEDINA, 34406 MEDINA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES VIVIENDAS DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.63364617, lat:24.56216632}} | 2020-10-15 | 2020-11-30 | 190447.98 | 190447.98 | 190447.98 | 190447.98 | 190447.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/019/2020, contratista:OLA ASESORES Y CONTRATISTAS SA DE CV, convocante:CANATLAN, monto:1576572.79, importe_modificado:1576572.79}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1812490/proyecto_INICIO, 1812490/proyecto_FIN, 1812490/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401812492 | Proyecto de inversión | 126965.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:12700.0, modificado:12700.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114265.32, modificado:114265.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN CANATLÁN LOCALIDAD NOGALES ASENTAMIENTO NOGALES - 117690 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 117690 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:84, direccion:PUEBLO NOGALES, 34465 NOGALES, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCALIDAD EN UN DOMICILIO CONOCIDO, lon:-104.74931269, lat:24.44442067}} | 2020-11-01 | 2020-12-15 | 126965.32 | 126965.32 | 126965.32 | 126965.32 | 126965.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/019/2020, contratista:OLA ASESORES Y CONTRATISTAS SA DE CV, convocante:CANATLAN, monto:1576572.79, importe_modificado:1576572.79}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1812492/proyecto_INICIO, 1812492/proyecto_PROCESO, 1812492/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401812625 | Proyecto de inversión | 209974.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:104987.37, modificado:104987.37}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104987.37, modificado:104987.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD BUCARELI - 119126 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 119126 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:41, direccion:EJIDO BUCARELI, 35136 BUCARELI, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION, lon:-103.53597404, lat:25.66358571}} | 2020-07-22 | 2020-11-13 | 209974.74 | 209974.74 | 209974.74 | 209974.74 | 209974.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-015/2020., contratista:CONSTRUCTORA NPG, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3499578.97, importe_modificado:3499578.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1812625/proyecto_PROCESO, 1812625/proyecto_FIN, 1812625/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401814079 | Proyecto de inversión | 22650.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11325.23, modificado:11325.23}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:11325.23, modificado:11325.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN CANATLÁN LOCALIDAD BRUNO MARTÍNEZ SAN BARTOLO ASENTAMIENTO BRUNO MARTÍNEZ SAN BARTOLO - 135498 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 135498 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:12, direccion:PUEBLO BRUNO MARTÍNEZ (SAN BARTOLO), 34466 BRUNO MARTÍNEZ (SAN BARTOLO), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES DOMICILIOS DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.65158323, lat:24.51970294}} | 2020-09-22 | 2020-10-30 | 22650.46 | 22650.46 | 22650.46 | 22650.46 | 22650.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO./FISE/FISMDF/SH/026/2020, contratista:MONICA RODRIGUEZ CURIEL, convocante:CANATLAN, monto:999050.0, importe_modificado:999050.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1814079/proyecto_PROCESO, 1814079/proyecto_INICIO, 1814079/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401814100 | Proyecto de inversión | 56563.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:28281.9, modificado:28281.9}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28281.91, modificado:28281.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN CANATLÁN LOCALIDAD COLONIA ANÁHUAC PALO BLANCO - 135600 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 135600 | S | 18 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4, direccion:PUEBLO COLONIA ANÁHUAC (PALO BLANCO), 34467 COLONIA ANÁHUAC (PALO BLANCO), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES DOMICILIOS DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.60927561, lat:24.40992348}} | 2020-10-10 | 2020-11-30 | 56563.81 | 56563.81 | 56563.81 | 56563.81 | 56563.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO./FISE/FISMDF/SH/026/2020, contratista:MONICA RODRIGUEZ CURIEL, convocante:CANATLAN, monto:999050.0, importe_modificado:999050.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1814100/proyecto_PROCESO, 1814100/proyecto_FIN, 1814100/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401814190 | Proyecto de inversión | 30790.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15395.36, modificado:15395.36}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:15395.36, modificado:15395.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN CANATLÁN LOCALIDAD GENERAL MARTÍN LÓPEZ ASENTAMIENTO GENERAL MARTÍN LÓPEZ - 136181 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 136181 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:72, direccion:PUEBLO GENERAL MARTÍN LÓPEZ, 34465 GENERAL MARTÍN LÓPEZ, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES DOMICILIO DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.74798034, lat:24.46395362}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 30790.72 | 30790.72 | 30790.72 | 30790.72 | 30790.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO./FISE/FISMDF/SH/026/2020, contratista:MONICA RODRIGUEZ CURIEL, convocante:CANATLAN, monto:999050.0, importe_modificado:999050.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1814190/proyecto_INICIO, 1814190/proyecto_FIN, 1814190/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401814197 | Proyecto de inversión | 40903.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:20451.54, modificado:20451.54}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20451.53, modificado:20451.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN CANATLÁN LOCALIDAD MAYMORITA ASENTAMIENTO MAYMORITA - 136208 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 136208 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:73, direccion:PUEBLO MAYMORITA, 34445 MAYMORITA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES DOMICILIOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.19791129, lat:24.5231473}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 40903.07 | 40903.07 | 40903.07 | 40903.07 | 40903.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO./FISE/FISMDF/SH/026/2020, contratista:MONICA RODRIGUEZ CURIEL, convocante:CANATLAN, monto:999050.0, importe_modificado:999050.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1814197/proyecto_PROCESO, 1814197/proyecto_FIN, 1814197/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401814489 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4500.0, modificado:4500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40500.0, modificado:40500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CANATLÁN LOCALIDAD LA CAÑADA ASENTAMIENTO LA CAÑADA - 138607 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 138607 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:22, direccion:PUEBLO LA CAÑADA, 34407 LA CAÑADA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCALIDAD EN UN DOMICILIO CONOCIDO, lon:-104.77174285, lat:24.54856115}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/035/2020, contratista:ORLANDO FAVIO GONZALEZ MARTINEZ, convocante:CANATLAN, monto:1344826.74, importe_modificado:1344826.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1814489/proyecto_INICIO, 1814489/proyecto_FIN, 1814489/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401814935 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:9000.0, modificado:9000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81000.0, modificado:81000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CANATLÁN LOCALIDAD VEINTIDÓS DE MAYO ASENTAMIENTO VEINTIDÓS DE MAYO - 141999 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 141999 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:PUEBLO VEINTIDÓS DE MAYO, 34460 VEINTIDÓS DE MAYO, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES DOMICILIOS DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.62535616, lat:24.47183983}} | 2020-11-01 | 2020-12-15 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/035/2020, contratista:ORLANDO FAVIO GONZALEZ MARTINEZ, convocante:CANATLAN, monto:1344826.74, importe_modificado:1344826.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1814935/proyecto_INICIO, 1814935/proyecto_FIN, 1814935/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401815648 | Proyecto de inversión | 226888.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226888.9, modificado:226888.9}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD EL ENCINO GACHO ASENTAMIENTO EL ENCINO GACHO - 143083 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 143083 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:644, direccion:PUEBLO EL ENCINO GACHO, 34963 EL ENCINO GACHO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , CAMINO QUE SALE POR EL NORTE DE LA COMUNIDAD, lon:-105.15920434, lat:23.37362357}} | 2020-09-15 | 2020-12-15 | 226888.9 | 226888.9 | 226888.9 | 226888.9 | 226888.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-074/2020, contratista:FRANCO SIMENTAL AAGELICA MARIA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:226880.9, importe_modificado:226888.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1815648/proyecto_PROCESO, 1815648/proyecto_INICIO, 1815648/proyecto_PROCESO, 1815648/proyecto_INICIO, 1815648/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401815679 | Proyecto de inversión | 204344.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102172.23, modificado:102172.23}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:APORTACION ESTATAL, monto:102172.23, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN SAN ISIDRO DE MURILLOS EN VICENTE GUERRERO - 143121 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 143121 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SAN ISIDRO DE MURILLOS, 34898 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTAS ACCIONES SE UBICAN EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DE MURILLOS, lon:-104.03170231, lat:23.72543141}} | 2020-07-13 | 2020-12-28 | 102172.23 | 102172.23 | 102172.23 | 102172.23 | 102172.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CEDS/FISE-FISM/20-005, contratista:ORLANDO FAVIO GONZALEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:1294181.58, importe_modificado:1294181.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1815679/proyecto_PROCESO, 1815679/proyecto_INICIO, 1815679/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401815758 | Proyecto de inversión | 204344.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:APORTACION ESTATAL, monto:102172.23, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102172.23, modificado:102172.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN SAN PEDRO ALCANTARA EN VICENTE GUERRERO - 143256 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 143256 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SAN PEDRO ALCÁNTARA, 34898 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTAS ACCIONES SE UBICAN EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ALCANTARA, lon:-104.02779702, lat:23.67155601}} | 2020-07-13 | 2020-12-28 | 102172.23 | 102172.23 | 102172.23 | 102172.23 | 102172.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CEDS/FISE-FISM/20-005, contratista:ORLANDO FAVIO GONZALEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:1294181.58, importe_modificado:1294181.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1815758/proyecto_PROCESO, 1815758/proyecto_INICIO, 1815758/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401816389 | Proyecto de inversión | 119334.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:APORTACION ESTATAL, monto:59667.06, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59667.06, modificado:59667.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN SAN JOSE DEL MOLINO EN VICENTE GUERRERO - 144008 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 144008 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SAN JOSÉ DEL MOLINO, 34898 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL MOLINO, lon:-103.97745149, lat:23.68392982}} | 2020-07-13 | 2020-12-28 | 59667.06 | 59667.06 | 59667.06 | 59667.06 | 59667.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CEDS/FISE-FISM/20-001, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HETZMEK S. A DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:1730344.74, importe_modificado:1730344.74}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1816389/proyecto_INICIO, 1816389/proyecto_FIN, 1816389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401817699 | Proyecto de inversión | 64800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32400.0, modificado:32400.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32400.0, modificado:32400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN EL ORO LOCALIDAD SAN JOSÉ DE RAMOS RAMOS ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DE RAMOS RAMOS - 145458 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 145458 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:42, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE RAMOS (RAMOS), 35663 SAN JOSÉ DE RAMOS (RAMOS), EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE CONSTRUIRA UN CAURTO DE BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE RAMOS EN LAS COORDENADAS1.252216931053722, lon:-105.17458753, lat:25.48313517}} | 2020-08-12 | 2020-12-31 | 64800 | 64800 | 64800 | 64800 | 64800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP016/2020, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:2028000.0, importe_modificado:2028000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1817699/proyecto_INICIO, 1817699/proyecto_FIN, 1817699/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401817945 | Proyecto de inversión | 132000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:66000.0, modificado:66000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66000.0, modificado:66000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN GENERAL SIMÓN BOLÍVAR LOCALIDAD EL REFUGIO ASENTAMIENTO EL REFUGIO - 145695 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 145695 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:11, direccion:EJIDO EL REFUGIO, 35973 EL REFUGIO, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , MEDIA CUADRA HACIA EL ESTE DE LA INGLESIA DOS CUADRAS HACIA EL NORTE DE LA IGLESIA, lon:-103.18531551, lat:24.78030204}} | 2020-08-10 | 2020-10-10 | 132000 | 132000 | 132000 | 132000 | 132000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM-FISE/U2A/VIV/020/2020/3, contratista:INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA VM, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:66000.0, importe_modificado:66000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1817945/proyecto_INICIO, 1817945/proyecto_FIN, 1817945/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401818027 | Proyecto de inversión | 198000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:99000.0, modificado:99000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99000.0, modificado:99000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN GENERAL SIMÓN BOLÍVAR LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA ASENTAMIENTO IGNACIO ZARAGOZA - 145761 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 145761 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, direccion:EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 35965 IGNACIO ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , AL NOROESTE DE LA IGLESIA AL LADO NORTE DE EL DOMO EJIDAL;AL OESTE DE LA PLAZA, lon:-103.38405352, lat:25.13695766}} | 2020-08-10 | 2020-10-10 | 198000 | 198000 | 198000 | 198000 | 198000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM-FISE/U2A/VIV/020/2020/8, contratista:INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA VM, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:99000.0, importe_modificado:99000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1818027/proyecto_FIN, 1818027/proyecto_INICIO, 1818027/proyecto_PROCESO, 1818027/proyecto_INICIO, 1818027/proyecto_PROCESO, 1818027/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401819721 | Proyecto de inversión | 95033.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95033.4, modificado:95444.8}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN TOPIA LOCALIDAD EL CARMEN ASENTAMIENTO EL CARMEN - 147791 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 147791 | S | 42 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:44, direccion:SN RANCHERIA EL CARMEN, 34545 EL CARMEN, TOPIA DURANGO ENTRE Y ,, lon:-106.47380545, lat:25.31795082}} | 2020-04-02 | 2020-04-27 | 95444.8 | 95444.8 | 95444.8 | 95444.8 | 95444.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-011/2020, contratista:LUCILA MORENO NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE TOPIA DGO, monto:95033.4, importe_modificado:95444.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1819721/proyecto_INICIO, 1819721/proyecto_PROCESO, 1819721/proyecto_FIN, 1819721/proyecto_PROCESO, 1819721/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401820343 | Proyecto de inversión | 37602.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:18801.22, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18801.22, modificado:18801.22}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (LAMINA VARIAS LOCALIDADES) DOS EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ GUADALUPE RODRÍGUEZ MUNICIPIO DE NAZAS, DGO. - 148751 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 148751 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:14, direccion:PUEBLO JOSÉ GUADALUPE RODRÍGUEZ, 35720 JOSÉ GUADALUPE RODRÍGUEZ, NAZAS DURANGO ENTRE Y , ESTÁ SITUADO A 8.1 KILÓMETROS DE NAZAS EL PRIMER PROYECTO SE LOCALIZA UNA CUADRA ATRÁS DE LA PLAZA PRINCIPAL EL SEGUNDO PROYECTO SE L, lon:-104.18271731, lat:25.18640427}} | 2020-08-07 | 2020-11-30 | 18801.22 | 18801.22 | 18801.22 | 18801.22 | 18801.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/012/2020, contratista:ARQ. RUBEN DIDIER CHAPARRO AGUIRRE, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:752048.96, importe_modificado:752048.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.0}} | {1820343/proyecto_INICIO, 1820343/proyecto_FIN, 1820343/proyecto_PROCESO, 1820343/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401820374 | Proyecto de inversión | 18801.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:9400.61, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9400.61, modificado:9400.61}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (LAMINA VARIAS LOCALIDADES) UNA EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ MUNICIPIO DE NAZAS, DGO. - 148813 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 148813 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:4, direccion:PUEBLO BENITO JUÁREZ, 35726 BENITO JUÁREZ, NAZAS DURANGO ENTRE Y , BENITO JUÁREZ SE ENCUENTRA A 10.0 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA LOCALIDAD DE NAZAS EL PROYECTO SE LOCALÑIZA A CUADRA Y MEDIA DEL LA CLINICA Y ESCUELA, lon:-104.20340198, lat:25.19420903}} | 2020-08-07 | 2020-11-30 | 9400.61 | 9400.61 | 9400.61 | 9400.61 | 9400.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/012/2020, contratista:ARQ. RUBEN DIDIER CHAPARRO AGUIRRE, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:752048.96, importe_modificado:752048.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}} | {1820374/proyecto_INICIO, 1820374/proyecto_PROCESO, 1820374/proyecto_FIN, 1820374/proyecto_INICIO, 1820374/proyecto_FIN, 1820374/proyecto_PROCESO, 1820374/proyecto_FIN, 1820374/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401820568 | Proyecto de inversión | 75204.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:37602.45, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37602.45, modificado:37602.45}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (LAMINA VARIAS LOCALIDADES) CUATRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE NAZAS, DGO. - 149227 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 149227 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:PUEBLO CERRO DE LA CRUZ, 35705 NAZAS, NAZAS DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE NAZAS ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE NAZAS EN EL ESTADO DE DURANGO UN PROYECTO SE LOCALIZA POR LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE PRIETO Y FR, lon:-104.11255518, lat:25.22323478}} | 2020-08-07 | 2020-11-30 | 37602.45 | 37602.45 | 37602.45 | 37602.45 | 37602.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/012/2020, contratista:ARQ. RUBEN DIDIER CHAPARRO AGUIRRE, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:752048.96, importe_modificado:752048.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:104.0}} | {1820568/proyecto_INICIO, 1820568/proyecto_PROCESO, 1820568/proyecto_FIN, 1820568/proyecto_INICIO, 1820568/proyecto_PROCESO, 1820568/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401821134 | Proyecto de inversión | 145627.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145627.79, modificado:145627.79}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL COLONIA LA FLOR EN SANTA CATARINA DE TEPEHUANES - 150526 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO TEPEHUANES | 150526 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CIUDAD SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CALLE AZUCENAS Y CALLE NOGAL, CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN COLONIA LA FLOR ENTRE LAS CALLES AZUCENAS Y NOGAL REFERENCIADA, lon:-105.72668289, lat:25.33526688}} | 2020-05-08 | 2020-05-30 | 145627.79 | 145627.79 | 145627.79 | 145627.79 | 145627.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDEAPAT/AYS/2020/001, contratista:JOSE REFUGIO IBARRA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:145627.79, importe_modificado:145627.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {1821134/proyecto_INICIO, 1821134/proyecto_PROCESO, 1821134/proyecto_FIN, 1821134/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401822048 | Proyecto de inversión | 23698.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23698.8, modificado:23698.8}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL CON SEIS BATERIAS EN LA LOCALIDAD AGUA CALIENTE MUNICIPIO DE GUANACEVI - 152543 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 152543 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:173, direccion:RANCHERIA AGUA CALIENTE, 35415 AGUA CALIENTE, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , ENTRANDO A LA LOCALIDAD, lon:-106.2093503, lat:26.42399987}} | 2020-06-01 | 2020-07-20 | 23698.8 | 23698.8 | 23698.8 | 23698.8 | 23698.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/VIV/01/2020-15, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:23698.8, importe_modificado:23698.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1822048/proyecto_INICIO, 1822048/proyecto_PROCESO, 1822048/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401822129 | Proyecto de inversión | 413423 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413423.0, modificado:403909.2}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN FRACC FETSE I Y II - 152720 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 152720 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE AYALA ALMEIDA FRACCIONAMIENTO FSTSE, 34204 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE AYALA ALMEIDA Y CALLE CONALEP, CALLE CIMA UBICADO EN LA AREA VERDE DEL FRACCIONAMIENTO EN CALLE AYALA ENTRE CONALEP Y CIMA, lon:-104.62503828, lat:24.05011749}} | 2020-10-15 | 2020-12-31 | 403909.2 | 403909.2 | 403909.2 | 403909.2 | 403909.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-035/2020, contratista:CARMEN MARIA DE LA PARRA MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:188909.24, importe_modificado:188909.24}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-033/2020, contratista:PEDRO DAMIAN VALENCIA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:214999.96, importe_modificado:214999.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1822129/proyecto_FIN, 1822129/proyecto_PROCESO, 1822129/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401822370 | Proyecto de inversión | 637685 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637685.0, modificado:624728.85}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DURANGO CARROLA ANTUNA - 153293 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 153293 | S | 80 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CARROLA ANTUNA FRACCIONAMIENTO REAL VICTORIA I, 34287 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CARROLA ANTUNA Y CALLE PREDIO ARBOLEDA, CARRETERA NOMBRE DE DIOS SE UBICA EN CARROLA ANTUNA FRENTE A CURE ENTRE PREDIO , lon:-104.6144664, lat:24.02745041}} | 2020-10-15 | 2020-12-31 | 624728.85 | 624728.85 | 624728.85 | 624728.85 | 624728.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-032/2020, contratista:CIUDAD 4 CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:624728.85, importe_modificado:624728.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1822370/proyecto_FIN, 1822370/proyecto_PROCESO, 1822370/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401823049 | Proyecto de inversión | 314354.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314354.28, modificado:314354.28}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL IGUALAMO (ZONA 2 DE ABRIL) - 154809 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 154809 | S | 68 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:206, direccion:RANCHERIA EL IGUALAMO, 34584 EL IGUALAMO, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA DOS DE ABRIL DEL MUNICIPIO., lon:-106.57803797, lat:24.69541091}} | 2020-07-11 | 2020-07-25 | 314354.28 | 314354.28 | 314354.28 | 314354.28 | 314354.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SISTEMA-AGUA-TAM-003/2020, contratista:ING. MARIO ISMAEL LEON AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:314354.28, importe_modificado:314354.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1823049/proyecto_PROCESO, 1823049/proyecto_FIN, 1823049/proyecto_INICIO, 1823049/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401824707 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:75000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN POANAS LOCALIDAD SAN ATENÓGENES LA VILLITA ASENTAMIENTO SAN ATENÓGENES LA VILLITA - 159382 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS DURANGO | 159382 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:19, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO SAN ATENÓGENES (LA VILLITA), 34810 SAN ATENÓGENES (LA VILLITA), POANAS DURANGO ENTRE CALLE GABINO BARRERAS Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE EMILIANO ZAPATA UNO SE ENCUENTRA POR EL TERRERO LOS OTROS, lon:-104.01975219, lat:23.9961674}} | 2020-06-29 | 2020-09-29 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/003/2020, contratista:GUILLERMO HERNÁNDEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1824707/proyecto_INICIO, 1824707/proyecto_PROCESO, 1824707/proyecto_FIN, 1824707/proyecto_PROCESO, 1824707/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401824760 | Proyecto de inversión | 26076.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26076.74, modificado:26076.74}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD ASENTAMIENTO EL DORADO - 159537 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 159537 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE GRAL. FCO. URQUIZO INTERIOR S/N COLONIA EL DORADO, 35028 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE BOULEVARD SANCHEZ MADARIAGA Y CALLE GRAL. BENJAMIN ARGUMEDO, CALLE NICOLAS FERNADEZ EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DE L, lon:-103.51627431, lat:25.58109519}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 26076.74 | 26076.74 | 26076.74 | 26076.74 | 26076.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-AYS-029/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:542414.33, importe_modificado:542414.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1824760/proyecto_INICIO, 1824760/proyecto_FIN, 1824760/proyecto_PROCESO, 1824760/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401824798 | Proyecto de inversión | 5698592.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:3989055.61, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1709537.2, modificado:1709537.2}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN SANTIAGO PAPASQUIARO LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL ALTO A SOYUPA ASENTAMIENTO SOYUPA - 159634 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 159634 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:138, direccion:RANCHERIA SOYUPA, 34626 SOYUPA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , ZONA DE LAS QUEBRADAS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL. EN LOCALIDAD DE OJITO DE CAMELLONES POR ENTRONQUE A MONTOROS, CAMINO HACIA VASCOGIL, lon:-106.35232043, lat:24.79658321}} | 2020-06-05 | 2020-11-30 | 1709537.2 | 1709537.2 | 1709537.2 | 1709537.2 | 1709537.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-ELC-016-2020, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:5698592.81, importe_modificado:5698592.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:56.0}} | {1824798/proyecto_INICIO, 1824798/proyecto_FIN, 1824798/proyecto_PROCESO, 1824798/proyecto_FIN, 1824798/proyecto_PROCESO, 1824798/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401824945 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:50000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN POANAS LOCALIDAD FRANCISCO ZARCO ASENTAMIENTO FRANCISCO ZARCO - 160075 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS DURANGO | 160075 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:24, direccion:CALLE XXXX EJIDO FRANCISCO ZARCO, 34806 FRANCISCO ZARCO, POANAS DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN POR LA ENTRADA SOBRE LA CARRETERA., lon:-104.05404101, lat:24.18564919}} | 2020-06-29 | 2020-09-29 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/003/2020, contratista:GUILLERMO HERNÁNDEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1824945/proyecto_PROCESO, 1824945/proyecto_INICIO, 1824945/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401824998 | Proyecto de inversión | 85976.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:42988.23, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42988.23, modificado:42988.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN POANAS LOCALIDAD DAMIÁN CARMONA - 160281 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS DURANGO | 160281 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:307.44, meta_modificada:307.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:6, direccion:CALLE XXXX EJIDO DAMIÁN CARMONA, 34820 DAMIÁN CARMONA, POANAS DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN CON EL SALÓN EGIDAL., lon:-104.13480313, lat:23.9394291}} | 2020-06-29 | 2020-09-29 | 42988.23 | 42988.23 | 42988.23 | 42988.23 | 42988.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/004/2020, contratista:MARTÍN FERNANDO GALLEGOS RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:307.44}} | {1824998/proyecto_PROCESO, 1824998/proyecto_INICIO, 1824998/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401826330 | Proyecto de inversión | 64188.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64188.6, modificado:64188.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN CANATLÁN LOCALIDAD CANATLÁN ASENTAMIENTO CANATLÁN CENTRO - 163839 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 163839 | S | 15 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:651.0, meta_modificada:651.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JIMENEZ CIUDAD CANATLÁN CENTRO, 34450 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE CALLE PRESIDIO Y CALLE ABASOLO, CALLE JIMENEZ ENTRE CALLE PRESIDIO Y CALLE ABASOLO, lon:-104.78059556, lat:24.52488669}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 64188.61 | 64188.61 | 64188.61 | 64188.61 | 64188.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SE/032/2020, contratista:JAVIER ELIAISB MARIN LOPEZ, convocante:CANATLAN, monto:64188.61, importe_modificado:64188.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:651.0}} | {1826330/proyecto_INICIO, 1826330/proyecto_FIN, 1826330/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401827176 | Proyecto de inversión | 11922.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11922.99, modificado:11922.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN JUAN DEL RÍO LOCALIDAD EL RESBALÓN ASENTAMIENTO EL RESBALÓN - 165586 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 165586 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.54, meta_modificada:22.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:31, direccion:RANCHERIA EL RESBALÓN, 34494 EL RESBALÓN, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , UBICADO SBRE LA CARRETERA PANAMERICANA A LA IZQUIERDO DE EL TRAMO SAN JUAN DEL RIO DURANGO, lon:-104.51970833, lat:24.77255932}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 11922.99 | 11922.99 | 11922.99 | 11922.99 | 11922.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-008/2020, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:306000.0, importe_modificado:306000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.54}} | {1827176/proyecto_INICIO, 1827176/proyecto_FIN, 1827176/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401827204 | Proyecto de inversión | 21659.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21659.61, modificado:21659.61}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN JUAN DEL RÍO LOCALIDAD ATOTONILCO ASENTAMIENTO ATOTONILCO - 165653 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 165653 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.82, meta_modificada:40.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:4, direccion:EJIDO ATOTONILCO, 34487 ATOTONILCO, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , UBICADO A LA IZQUIERDO SOBRE LA CARRETERA PANAMERICANA EN SU TRAMO SAN JUAN DEL RIO RODEO SOBRE EL KILOMETRO 4, lon:-104.48319809, lat:24.8421934}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 21659.61 | 21659.61 | 21659.61 | 21659.61 | 21659.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-008/2020, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:306000.0, importe_modificado:306000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.82}} | {1827204/proyecto_FIN, 1827204/proyecto_PROCESO, 1827204/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401828570 | Proyecto de inversión | 7144.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:3572.07, modificado:3572.07}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3572.08, modificado:3572.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN NUEVO IDEAL LOCALIDAD CHAPALA ASENTAMIENTO CHAPALA - 169754 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 169754 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:16, direccion:EJIDO CHAPALA, 34426 CHAPALA, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A CINCO CUADRAS DEL DOMICILIO DE DISTANCIA., lon:-104.81521987, lat:24.84363874}} | 2020-07-15 | 2020-09-15 | 7144.15 | 7144.15 | 7144.15 | 7144.15 | 7144.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-006/2020, contratista:JAIME ARAMBULA VILLASEÑOR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:1514560.56, importe_modificado:1514560.56}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1828570/proyecto_FIN, 1828570/proyecto_INICIO, 1828570/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401829250 | Proyecto de inversión | 114879.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:66679.42, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48199.61, modificado:48199.61}} | CONSTRUCCIÒN DE PISO FIRME DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE NAZAS DGO. ONCE VIVIENDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 172208 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 172208 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:346.0, meta_modificada:346.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:PUEBLO DE ABAJO, 35703 NAZAS, NAZAS DURANGO ENTRE Y , LOS 11 PROYECTOS SE LOCALIZAN MEDIANTE LAS SIGUIENTES COORDENADAS1. L 25219133 L1041110052. L 25,217939 L104,1076333. L 25,218007 L 104,1084874. L 25,231724 L 104,10587, lon:-104.11071315, lat:25.21581925}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 48199.61 | 48199.61 | 48199.61 | 48199.61 | 48199.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI/NAZAS/MEJ/PF/2020-01, contratista:COESVI DURANGO, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:715000.0, importe_modificado:715000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:346.0}} | {1829250/proyecto_INICIO, 1829250/proyecto_PROCESO, 1829250/proyecto_FIN, 1829250/proyecto_PROCESO, 1829250/proyecto_FIN, 1829250/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401829788 | Proyecto de inversión | 1278904.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1278904.45, modificado:1278904.46}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS EN EST NO. 28 EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 174163 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 174163 | S | 80 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.0, meta_modificada:112.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 28 A UN COSTADO DEL BOULEVARD CUATRO CULTURAS PASANDO EL PUENTE, lon:-104.38711029, lat:23.48475074}} | 2020-04-20 | 2020-06-05 | 1278904.46 | 1278904.46 | 1278904.46 | 1278904.46 | 1278904.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-EDU001, contratista:OFITEC DE DURANGO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1278904.45, importe_modificado:1278904.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.2}} | {1829788/proyecto_INICIO, 1829788/proyecto_PROCESO, 1829788/proyecto_FIN, 1829788/proyecto_INICIO, 1829788/proyecto_PROCESO, 1829788/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401829879 | Proyecto de inversión | 27608.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:13804.04, modificado:13425.66}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13804.04, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN DURANGO LOCALIDAD METATES TENCHONTLE - 174675 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 174675 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:209, direccion:RANCHERIA METATES, 34000 METATES (TENCHONTLE), DURANGO DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CARRETERA DURANGO MAZATLAN A INICIO DE PUEBLO, lon:-104.84052193, lat:23.95494459}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 13425.66 | 13425.66 | 13425.66 | 13425.66 | 13425.66 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. INMUVI-017-20, contratista:LUIS FERNANDO RANGEL TORRES, convocante:Instituto Municipal de Vivienda de Durango, monto:1495124.22, importe_modificado:1495124.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1829879/proyecto_PROCESO, 1829879/proyecto_FIN, 1829879/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401830740 | Proyecto de inversión | 44540.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44540.9, modificado:44540.9}} | AMPLIACIÓN RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DONATO GUERRA EN SANTIAGO PAPASQUIARO LOCALIDAD SANTIAGO PAPASQUIARO ASENTAMIENTO ALTAMIRA - 177551 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 177551 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE DONATO GUERRA COLONIA ALTAMIRA, 34635 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE BRAVO Y BOULEVARD HEORICO COLEGIO MILITAR, AVENIDA FERROCARRIL EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL CERCA DE PLAZA MONUM, lon:-105.4188184, lat:25.04629672}} | 2020-06-14 | 2020-06-20 | 44540.9 | 44540.9 | 44540.9 | 44540.9 | 44540.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96111, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:44540.9, importe_modificado:44540.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.0}} | {1830740/proyecto_PROCESO, 1830740/proyecto_INICIO, 1830740/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401831022 | Proyecto de inversión | 95067.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95067.3, modificado:95067.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO ASENTAMIENTO JALISCO - 178873 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 178873 | S | 34 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ZAPOPAN 532 532 INTERIOR 532 COLONIA JALISCO, 34170 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ZAPOPAN Y CALLE BAHIA DE BANDERAS, CALLE TONALA CALLE ZAPOPAN NO 532 DE LA COL JALISCO DURANGO DGO., lon:-104.65770891, lat:24.00282244}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 95067.3 | 95067.3 | 95067.3 | 95067.3 | 95067.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-006-2020, contratista:GRUPO ACQUA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:8166080.98, importe_modificado:8166080.98}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:10.0}} | {1831022/proyecto_INICIO, 1831022/proyecto_FIN, 1831022/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401831257 | Proyecto de inversión | 298500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298500.0, modificado:298500.0}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE 25 DE DICIEMBRE DEL MUNICIPIO DE NAZAS DGO. - 179810 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 179810 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:29, direccion:PUEBLO VEINTICINCO DE DICIEMBRE, 35710 VEINTICINCO DE DICIEMBRE, NAZAS DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 7.2 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DE LA LOCALIDAD DE NAZAS EL PROYECTO SE LOCALIZA A DOS CUADRAS DE LA CARRETERA NAZ, lon:-104.04987956, lat:25.25845117}} | 2020-11-09 | 2020-12-14 | 298500 | 298500 | 298500 | 298500 | 298500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/020/2020, contratista:ING. BENITO ZUÑIGA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:298500.0, importe_modificado:298500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:180.0}} | {1831257/proyecto_INICIO, 1831257/proyecto_PROCESO, 1831257/proyecto_FIN, 1831257/proyecto_INICIO, 1831257/proyecto_FIN, 1831257/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401831439 | Proyecto de inversión | 64710.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:31147.43, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33563.03, modificado:33554.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN DURANGO LOCALIDAD COLONIA HIDALGO ASENTAMIENTO COLONIA HIDALGO - 180412 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 180412 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:187, direccion:PUEBLO COLONIA HIDALGO, 34310 COLONIA HIDALGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO COLONIA HIDALGO, lon:-104.58218658, lat:24.15948699}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 33554.24 | 33554.24 | 33554.24 | 33554.24 | 33554.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-004-20, contratista:CINTHYA GUADALUPE ESTEVEZ TORRES, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO, monto:1617541.73, importe_modificado:1617541.73}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1831439/proyecto_INICIO, 1831439/proyecto_FIN, 1831439/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401831861 | Proyecto de inversión | 227538.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227538.55, modificado:227538.55}} | REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE MEZQUITALILLO MUNICIPIO DE NAZAS DGO. - 181651 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 181651 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:58, direccion:PUEBLO MEZQUITALILLO SALITRERAS, 35723 MEZQUITALILLO (SALITRERAS), NAZAS DURANGO ENTRE Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 21.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE NAZAS EL PROYECTO SE LOCALIZA CERCAS DEL RIO ESTA EL, lon:-104.30462035, lat:25.13425106}} | 2020-10-27 | 2020-11-30 | 227538.55 | 227538.55 | 227538.55 | 227538.55 | 227538.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/AYS/017/2020, contratista:ARQ. RUBEN DIDIER CHAPARRO AGUIRRE, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:227538.55, importe_modificado:227538.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {1831861/proyecto_PROCESO, 1831861/proyecto_FIN, 1831861/proyecto_PROCESO, 1831861/proyecto_INICIO, 1831861/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401831949 | Proyecto de inversión | 1197000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIOS, monto:342000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:855000.0, modificado:855000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SENCILLOS (CALENTADOR E INSTALACIÓN) - 182246 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 182246 | S | 456 | 304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE ALFREDO SALINAS 102 INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO CENTRO, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE BOULEVARD IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE ABASOLO, CALLE EPIFANIO ESPARZA A UNA CUADRA DE LA CAJA POPULAR, lon:-103.985909, lat:23.73332016}} | 2020-09-21 | 2020-12-26 | 855000 | 855000 | 855000 | 855000 | 855000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP/FISM/2020-021, contratista:ROLANDO VÁZQUEZ ARGUELLES, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:1197000.0, importe_modificado:1197000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:190.0}} | {1831949/proyecto_INICIO, 1831949/proyecto_PROCESO, 1831949/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401832481 | Proyecto de inversión | 194131.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:93442.29, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100689.09, modificado:100689.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO ASENTAMIENTO VALLE DEL GUADIANA - 184123 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 184123 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE SARA MONTIEL 802 802 INTERIOR 802 802 CIUDAD VALLE DEL GUADIANA, 34166 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE SARA MOTIEL Y CALLE COLIMA, CALLE NAZAS CALLE SARA MOTIEL CALLE LUIS AGUILAR Y PRIVADA LOS HELECHES DE, lon:-104.63680112, lat:24.01416424}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 100689.09 | 100689.09 | 100689.09 | 100689.09 | 100689.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-006-2020, contratista:GRUPO ACQUA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:8166080.98, importe_modificado:8166080.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1832481/proyecto_INICIO, 1832481/proyecto_FIN, 1832481/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401833321 | Proyecto de inversión | 95000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95000.0, modificado:95000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN DURANGO LOCALIDAD GENERAL CARLOS REAL ASENTAMIENTO GENERAL CARLOS REAL - 187094 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 187094 | S | 34 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:177, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO GENERAL CARLOS REAL, 34397 GENERAL CARLOS REAL, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION BORDO LOCALIDAD CARLOS REAL UBICADA EN LAS TIERRAS DE USO COMUN DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LA LOCALIDAD, lon:-104.44870712, lat:24.28448451}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-014/2020, contratista:ISMAEL CARMONA BAREÑO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:515000.0, importe_modificado:515000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1833321/proyecto_INICIO, 1833321/proyecto_FIN, 1833321/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401834613 | Proyecto de inversión | 35079.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:17539.73, modificado:17539.73}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17539.73, modificado:17539.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN NUEVO IDEAL LOCALIDAD RAÚL MADERO ASENTAMIENTO RAÚL MADERO - 191048 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 191048 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:56.81, meta_modificada:56.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:49, direccion:EJIDO RAÚL MADERO, 34435 RAÚL MADERO, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , DOS DOMICLIO A CUATRO CUADRAS Y UNA CUADRA RESPECTIVAMENTE DE LA ESCUELA PRIMARA DE LA LOCALIDAD, lon:-105.06356945, lat:24.82012624}} | 2020-08-15 | 2020-10-15 | 35079.46 | 35079.46 | 35079.46 | 35079.46 | 35079.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-012/2020, contratista:OSCAR LOPEZ QUIÑONES, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:554726.86, importe_modificado:554726.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.81}} | {1834613/proyecto_INICIO, 1834613/proyecto_FIN, 1834613/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401834978 | Proyecto de inversión | 477057.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477057.42, modificado:477057.42}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CUENCAMÉ LOCALIDAD VELARDEÑA ASENTAMIENTO EL RANCHITO - 191891 | 10 | Durango | 4 | Cuencamé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO | 191891 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:74, direccion:COLONIA EL RANCHITO, 35813 VELARDEÑA, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO AL NORTE DEL MUNICIPIO, lon:-103.74073707, lat:25.06620945}} | 2020-04-27 | 2020-09-01 | 477057.42 | 477057.42 | 477057.42 | 477057.42 | 477057.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME 2020/OP/2019-2022-19, contratista:OBRAS Y PORYECTOS SMZ, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, monto:477057.42, importe_modificado:477057.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:116.0}} | {1834978/proyecto_PROCESO, 1834978/proyecto_FIN, 1834978/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401835585 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CUENCAMÉ LOCALIDAD CUENCAMÉ DE CENICEROS ASENTAMIENTO ALAMEDAS - 193722 | 10 | Durango | 4 | Cuencamé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO | 193722 | S | 34 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1627.0, meta_modificada:1627.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA FCO. SARABIA COLONIA ALAMEDAS, 35807 CUENCAMÉ DE CENICEROS, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE SANTOS SANCHEZ, AVENIDA SEVERINO CENICEROS LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.69786951, lat:24.86464783}} | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME 2020/OP/2019-2022-24, contratista:CONSTRUCTORA VVY S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1627.0}} | {1835585/proyecto_PROCESO, 1835585/proyecto_INICIO, 1835585/proyecto_FIN, 1835585/proyecto_PROCESO, 1835585/proyecto_FIN, 1835585/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401837029 | Proyecto de inversión | 62501.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62501.16, modificado:62501.16}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE TENERAPA COLONIA VALLE DEL TAGARETE - 198704 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 198704 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE TENERAPA COLONIA VALLE DEL TAGARETE, 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE CAZADERO Y CALLE PINABETE, CALLE PUERTO DE RATIA A UNA CUADRA DE PARQUE TAGARETE AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-105.43572671, lat:25.05006133}} | 2020-09-06 | 2020-09-19 | 62501.16 | 62501.16 | 62501.16 | 62501.16 | 62501.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96139, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:62501.16, importe_modificado:62501.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:98.0}} | {1837029/proyecto_PROCESO, 1837029/proyecto_FIN, 1837029/proyecto_PROCESO, 1837029/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401837757 | Proyecto de inversión | 680423.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680423.4, modificado:680423.4}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE REPOSICION DE LUMINARIAS EN LAS LOCALIDADES DE CANELAS Y LA YERBABUENA, MUNICIPIO DE CANELAS, DURANGO. - 200835 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CANELAS DGO | 200835 | S | 369 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:PUEBLO CANELAS, 34500 CANELAS, CANELAS DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIZACIÓN DE LAS LUMINARIAS SE ENCUENTRAN EN LA MAYORÍA DE LAS CALLES Y CALLEJONES DE LA LOCALIDAD1N 25.1288216N 25.1241031N 25.1218346N 25.1252561N 25.1219976, lon:-106.54562232, lat:25.12300019}} | 2020-11-02 | 2020-11-30 | 680423.4 | 680423.4 | 680423.4 | 680423.4 | 680423.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANELAS/URB-0013/2020, contratista:ING. FERNANDO ORTIZ SÁNCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO., monto:783278.24, importe_modificado:783278.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:86.0}} | {1837757/proyecto_INICIO, 1837757/proyecto_PROCESO, 1837757/proyecto_FIN, 1837757/proyecto_INICIO, 1837757/proyecto_FIN, 1837757/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401838335 | Proyecto de inversión | 3949.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3949.8, modificado:3949.8}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (UNA BATERIA) EN LA LOCALIDAD LA QUEBRADA - 202601 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 202601 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:106, direccion:RANCHERIA LA QUEBRADA, 35445 LA QUEBRADA, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-106.17022713, lat:26.01195825}} | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 3949.8 | 3949.8 | 3949.8 | 3949.8 | 3949.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/VIV/01/2020-5, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:3949.8, importe_modificado:3949.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1838335/proyecto_INICIO, 1838335/proyecto_PROCESO, 1838335/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401838702 | Proyecto de inversión | 617379.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617379.52, modificado:617379.52}} | CONSTRUCCIÓN DE 445.55 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE LOSA ALIGERADA DE 20 CM DE ESPESOR: TAMAZULA 385.05 M2, EL CARRIZAL 60.50 M2 - 203741 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 203741 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:446.0, meta_modificada:446.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:PUEBLO TAMAZULA DE VICTORIA, 34580 TAMAZULA DE VICTORIA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO, lon:-106.96873691, lat:24.96610838}} | 2020-08-17 | 2020-10-15 | 617379.52 | 617379.52 | 617379.52 | 617379.52 | 617379.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-046/2020, contratista:C. VICTOR ANDRES FELIX LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:617379.52, importe_modificado:617379.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:446.0}} | {1838702/proyecto_INICIO, 1838702/proyecto_PROCESO, 1838702/proyecto_FIN, 1838702/proyecto_PROCESO, 1838702/proyecto_FIN, 1838702/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401838937 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:150000.0, modificado:150000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN NUEVO IDEAL LOCALIDAD SAN MIGUEL DE ALLENDE ASENTAMIENTO SAN MIGUEL DE ALLENDE - 204369 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNCIPIO NUEVO IDEAL DGO | 204369 | S | 50 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:529.0, meta_modificada:529.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:55, direccion:EJIDO SAN MIGUEL DE ALLENDE, 34425 SAN MIGUEL DE ALLENDE, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A TRES CUADRAS DE DISTANCIA DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD., lon:-104.89805208, lat:24.9883519}} | 2020-06-01 | 2020-07-16 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-002/2020, contratista:LUIS ALONSO MERAZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:529.0}} | {1838937/proyecto_FIN, 1838937/proyecto_PROCESO, 1838937/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401838989 | Proyecto de inversión | 1056686.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1056686.42, modificado:1056686.42}} | TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y/O CULTURAL EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL PACHÓN - 204453 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 204453 | S | 75 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:115, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DEL PACHÓN, 34613 SAN JOSÉ DEL PACHÓN, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 27.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE, DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.36453004, lat:24.80011986}} | 2020-08-01 | 2020-08-30 | 1056686.42 | 1056686.42 | 1056686.42 | 1056686.42 | 1056686.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96173, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1056686.42, importe_modificado:1056686.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1838989/proyecto_INICIO, 1838989/proyecto_FIN, 1838989/proyecto_PROCESO, 1838989/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401839564 | Proyecto de inversión | 582394.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:280326.87, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302067.27, modificado:302037.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO ASENTAMIENTO LUZ Y ESPERANZA SECTOR-8 - 205973 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 205973 | S | 32 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO AMANECER 429 429 INTERIOR 429 COLONIA LUZ Y ESPERANZA, 34017 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE NUEVO AMANECER Y CALLE ANTONIO LUNA, CALLE NARANJO EN DIFERENTES COLONIAS DEL LA CIUDAD DE DURANGO EN ZON, lon:-104.68515344, lat:24.05961222}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 302037.75 | 302037.75 | 302037.75 | 302037.75 | 302037.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-005-20, contratista:ISMAEL EDUARDO RODRÍGUEZ REGIS, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO, monto:1617679.51, importe_modificado:1617679.51}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1839564/proyecto_INICIO, 1839564/proyecto_FIN, 1839564/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401839599 | Proyecto de inversión | 127541.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41218.5, modificado:41218.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:45104.43, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:41218.5, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA JARDINES DEL VALLE DENTRO DE LA ZAP 1003200011538 - 206097 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 206097 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE ACANTO COLONIA JARDINES DEL VALLE, 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE VIOLETA Y CALLE BUGAMBILIA, CALLE CAMPANILLA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL CERCA DE ESCUELA JOSÉ REVUELTAS, lon:-105.43981226, lat:25.04559254}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 41218.5 | 41218.5 | 41218.5 | 41218.5 | 41218.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95380, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:41218.5, importe_modificado:41218.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1839599/proyecto_FIN, 1839599/proyecto_INICIO, 1839599/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401839941 | Proyecto de inversión | 42513.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13739.5, modificado:13739.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:15034.81, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:13739.5, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARIA MORELOS (CHINACATES) - 207177 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 207177 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:79, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS (CHINACATES), 34607 JOSÉ MARÍA MORELOS (CHINACATES), SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE FRANCISCO ZARCO A 2040MSNM Y A 2, lon:-105.2084947, lat:25.0132232}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 13739.5 | 13739.5 | 13739.5 | 13739.5 | 13739.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95407, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:13739.5, importe_modificado:13739.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1839941/proyecto_FIN, 1839941/proyecto_PROCESO, 1839941/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401840308 | Proyecto de inversión | 15896.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:7153.35, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8742.94, modificado:8742.94}} | CONSTRUCCIÓN DE 18.8 M2 DE TECHO DE LOSA EN LA LOCALIDAD DE EL TAMBOR (1 ACCIÓN) - 208260 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 208260 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.8, meta_modificada:18.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:140, direccion:RANCHERIA EL TAMBOR, 34605 EL TAMBOR, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , A 6.9 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUR, DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, CARRETERA A DURANGO, ENTRONQUE A LA ESTANCIA, lon:-105.43193542, lat:25.10674441}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 8742.94 | 8742.94 | 8742.94 | 8742.94 | 8742.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-CLZUR-060-2020, contratista:FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1691100.0, importe_modificado:1691100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.8}} | {1840308/proyecto_INICIO, 1840308/proyecto_FIN, 1840308/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401840535 | Proyecto de inversión | 22010.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:11005.06, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11005.06, modificado:11003.27}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN DURANGO LOCALIDAD AQUILES SERDÁN ASENTAMIENTO AQUILES SERDÁN LOSA - 208885 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 208885 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.99, meta_modificada:14.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:131, direccion:PUEBLO AQUILES SERDÁN, 34320 AQUILES SERDÁN, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO AQUILES SERDAN DURANGO, lon:-104.5839829, lat:23.94261532}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 11003.27 | 11003.27 | 11003.27 | 11003.27 | 11003.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-016-20, contratista:EDUARDO ESTRADA CURIEL, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO, monto:2302138.22, importe_modificado:2302138.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.99}} | {1840535/proyecto_INICIO, 1840535/proyecto_FIN, 1840535/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401840621 | Proyecto de inversión | 6473.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:3236.65, modificado:3236.65}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3236.65, modificado:3236.65}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE RODEO DURANGO - 209234 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO | 209234 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:9, direccion:RANCHERIA BARRIO DE GUADALUPE, 35764 BARRIO DE GUADALUPE, RODEO DURANGO ENTRE Y , CASA DE NATALIA BERENICE QUEZADA MOLINA, lon:-104.54793775, lat:25.16131805}} | 2020-06-03 | 2020-08-01 | 6473.3 | 6473.3 | 6473.3 | 6473.3 | 6473.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020(M), contratista:CORPORATIVO BEGUZ SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO, monto:994845.0, importe_modificado:994845.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.0}} | {1840621/proyecto_INICIO, 1840621/proyecto_FIN, 1840621/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401841312 | Proyecto de inversión | 13580.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:6110.21, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7470.48, modificado:7470.48}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 24 M2 DE TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE EL SALVADOR (1 ACCION) - 211304 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 211304 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:102, direccion:EJIDO EL SALVADOR, 34606 EL SALVADOR, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , A 28.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE, DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, SALIENDO POR CHINACATES, ZONA DE LOS LLANOS, lon:-105.14414739, lat:25.10148634}} | 2020-12-01 | 2020-12-15 | 7470.48 | 7470.48 | 7470.48 | 7470.48 | 7470.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD/DIR-O.P.CONV-TL- 059-2020, contratista:FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:339456.0, importe_modificado:339456.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {1841312/proyecto_INICIO, 1841312/proyecto_PROCESO, 1841312/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401841923 | Proyecto de inversión | 28108.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:14054.17, modificado:14054.17}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14054.17, modificado:14054.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO Y ANEXOS EL SALTO DEL MUNICIPIO DE RODEO DURANGO - 213205 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO | 213205 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.41, meta_modificada:60.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:32, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO Y ANEXOS (EL SALTO), 35767 SAN PEDRO Y ANEXOS (EL SALTO), RODEO DURANGO ENTRE Y , CASAS DE GREGORIO SILERIO CORDERO MA VICTORIA SILERIO CORDERO, BERTHA QUIÑONES SANTILLANO Y LUCIANO SILERIO OROZCO, lon:-104.72433201, lat:25.21497939}} | 2020-06-03 | 2020-08-01 | 28108.34 | 28108.34 | 28108.34 | 28108.34 | 28108.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020(M), contratista:CORPORATIVO BEGUZ SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO, monto:994845.0, importe_modificado:994845.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.41}} | {1841923/proyecto_INICIO, 1841923/proyecto_PROCESO, 1841923/proyecto_FIN, 1841923/proyecto_PROCESO, 1841923/proyecto_FIN, 1841923/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401842274 | Proyecto de inversión | 29619.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29619.5, modificado:29619.5}} | CONSTRUCCION DE UNA ACCION DE CUARTO ADICIONAL DE4.50X3.70 CON LOSA DE CONCRETO EN LAS LOCALIDAD DE SAN JOSE DE FLECHAS. - 214206 | 10 | Durango | 31 | Santa Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA | 214206 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN JOSÉ DE FLECHAS, 35890 SAN JOSÉ DE FLECHAS, SANTA CLARA DURANGO ENTRE CALLE CONOCIDA Y , DOMICILIO CONOCIDO CON REFEERNCIA A LA CALLE PRINCIPAL., lon:-103.22608299, lat:24.52919306}} | 2020-10-29 | 2020-12-29 | 29619.5 | 29619.5 | 29619.5 | 29619.5 | 29619.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSC-FISM-011-2020-e, contratista:DESERMA SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA CLARA, monto:29619.5, importe_modificado:29619.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1842274/proyecto_INICIO, 1842274/proyecto_FIN, 1842274/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401842587 | Acción | 17000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17000.0, modificado:17000.0}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 215191 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 215191 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.768917, lat:24.979125}} | 2020-09-21 | 2020-09-23 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMC/DOP-IND-EyP-006/2020, contratista:C. GISELLE DANIELA GUTIERREZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT, monto:34000.0, importe_modificado:34000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1842587/proyecto_PROCESO, 1842587/proyecto_FIN, 1842587/proyecto_INICIO, 1842587/proyecto_PROCESO, 1842587/proyecto_FIN, 1842587/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401842636 | Proyecto de inversión | 2341653.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2341653.29, modificado:2341653.28}} | MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL INTEGRAL (INCLUYE OBRA CIVIL Y MEJORAMIENTO CON ECOSISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR PARA USO EFICIENTE DE CLIMA) EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 215327 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 215327 | S | 11967 | 7978 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.4, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL HOSPITAL DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL AL FINALIZAR EL BOULEVARD 4 CULTURAS ENTR, lon:-104.39205556, lat:23.47688086}} | 2020-04-29 | 2020-07-29 | 2341653.28 | 2341653.28 | 2341653.28 | 2341653.28 | 2341653.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-IBS004, contratista:UMBRELLA PROJECTS CONSTRUCTION SA DE CV,, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1919868.29, importe_modificado:2341653.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}} | {1842636/proyecto_INICIO, 1842636/proyecto_FIN, 1842636/proyecto_PROCESO, 1842636/proyecto_FIN, 1842636/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401843635 | Proyecto de inversión | 15099.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:7549.93, modificado:7549.93}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7549.93, modificado:7549.93}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE BALTAZAR DEL MUNICIPIO DE RODEO DURANGO - 218141 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO | 218141 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:RANCHERIA BALTAZAR, 35783 BALTAZAR, RODEO DURANGO ENTRE Y , CASA DE FRANCISCO RENTERIA ROMERO, lon:-104.56067092, lat:25.00677351}} | 2020-06-03 | 2020-08-01 | 15099.86 | 15099.86 | 15099.86 | 15099.86 | 15099.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020(M), contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO, monto:1610354.69, importe_modificado:1610354.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1843635/proyecto_INICIO, 1843635/proyecto_PROCESO, 1843635/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401843678 | Proyecto de inversión | 41747.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:20873.67, modificado:20873.67}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20873.67, modificado:20873.67}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOS LADRILLOS DEL MUNICIPIO DE RODEO DURANGO - 218244 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO | 218244 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.24, meta_modificada:44.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:21, direccion:RANCHERIA LOS LADRILLOS, 35770 LOS LADRILLOS, RODEO DURANGO ENTRE Y , CASAS DE JOSE ANGEL PANTOJA MIJARES Y LAURA ESTHER PANTOJA LUGO, lon:-104.6229384, lat:25.27706041}} | 2020-06-03 | 2020-08-01 | 41747.34 | 41747.34 | 41747.34 | 41747.34 | 41747.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020(M), contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO, monto:1610354.69, importe_modificado:1610354.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.24}} | {1843678/proyecto_INICIO, 1843678/proyecto_PROCESO, 1843678/proyecto_FIN, 1843678/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401843710 | Proyecto de inversión | 109907.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:54953.72, modificado:54953.72}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54953.72, modificado:54953.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD BARRIO DE GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE RODEO DURANGO - 218372 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO | 218372 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:116.46, meta_modificada:116.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:9, direccion:EJIDO BARRIO DE GUADALUPE, 35764 BARRIO DE GUADALUPE, RODEO DURANGO ENTRE Y , CASAS DE NANCY ELENA CORDOVA CORDOVA GORGONIA OROSCO BUSTAMANTE MARIA INES LOPEZ FLORES, CIRILIO RODELO OROZCO, JOSE ISABEL CONTRERAS CAMARGO, LU, lon:-104.54780632, lat:25.16137631}} | 2020-06-03 | 2020-08-01 | 109907.44 | 109907.44 | 109907.44 | 109907.44 | 109907.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020(M), contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO, monto:1610354.69, importe_modificado:1610354.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:116.46}} | {1843710/proyecto_INICIO, 1843710/proyecto_PROCESO, 1843710/proyecto_FIN, 1843710/proyecto_PROCESO, 1843710/proyecto_FIN, 1843710/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401843925 | Proyecto de inversión | 51274.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51274.65, modificado:51274.65}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 4 CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA PROFORMEX DENTRO DE LA ZAP 1003200011449 - 219168 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 219168 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE CLAVELES COLONIA PROFORMEX, 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE BOULEVARD ACACIAS Y CALLE OYAMEL, CALLE DALIAS SALIENDO POR CARRETERA A TEPEHUANES A LA ALTURA DE GASOLINERA NUÑEZ, SUBIR POR BOUL, lon:-105.42966734, lat:25.05836491}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 51274.65 | 51274.65 | 51274.65 | 51274.65 | 51274.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-CS-027-2020, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:3845598.36, importe_modificado:3845598.36}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:4.0}} | {1843925/proyecto_PROCESO, 1843925/proyecto_INICIO, 1843925/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401844062 | Proyecto de inversión | 533341.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533341.78, modificado:533341.78}} | CONSTRUCCION DE APERTURA DE CAMINO DEL TRAMO LOS PARAJES DEL FAISÁN AL EL FAISÁN EN LA LOCALIDAD DE LOS PARAJES DEL FAISÁN, MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DURANGO. - 219506 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN DIMAS | 219506 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1875.0, meta_modificada:1875.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:449, direccion:CAMINO TRAMO LOS PARAJES DEL FAISAN - EL FAISAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 870 PUEBLO LOS PARAJES DEL FAISÁN, 34696 LOS PARAJES DEL FAISÁN, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOS PARAJES DEL FAISAN MUNICIPI, lon:-105.76436881, lat:23.7447011}} | 2020-06-23 | 2020-07-23 | 533341.78 | 533341.78 | 533341.78 | 533341.78 | 533341.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-SD/C/015/2020, contratista:C. MARISELA FLORES CHAVEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO., monto:533341.78, importe_modificado:533341.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1875.0}} | {1844062/proyecto_INICIO, 1844062/proyecto_PROCESO, 1844062/proyecto_FIN, 1844062/proyecto_PROCESO, 1844062/proyecto_FIN, 1844062/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401844151 | Proyecto de inversión | 250285.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250285.07, modificado:250285.07}} | REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN NUEVO IDEAL LOCALIDAD EL MOLINO ASENTAMIENTO EL MOLINO - 219819 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 219819 | S | 70 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:36, direccion:EJIDO EL MOLINO, 34433 EL MOLINO, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A UNA CUADRA DE DISTANCIA DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD., lon:-104.98367637, lat:24.76112545}} | 2020-11-20 | 2020-12-31 | 250285.07 | 250285.07 | 250285.07 | 250285.07 | 250285.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-038/2020, contratista:JAIME ARAMBULA VILLASEÑOR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:250285.07, importe_modificado:250285.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1844151/proyecto_INICIO, 1844151/proyecto_FIN, 1844151/proyecto_PROCESO, 1844151/proyecto_FIN, 1844151/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401844268 | Proyecto de inversión | 32000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, modificado:32000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTOS DORMITORIO EN SAN JUAN DEL RÍO LOCALIDAD LA COYOTADA ASENTAMIENTO LA COYOTADA - 220159 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 220159 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:9, direccion:EJIDO LA COYOTADA, 34497 LA COYOTADA, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , UBICADO EN EL CENTRO TURISTICO LA COYOTADA SAN JUAN DEL RIO DEL CENTAURO DEL NORTE, lon:-104.45389734, lat:24.74545892}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-006/2020, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:3520000.0, importe_modificado:3520000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1844268/proyecto_INICIO, 1844268/proyecto_FIN, 1844268/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401844365 | Proyecto de inversión | 122500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122500.0, modificado:122500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD EL SALTO ASENTAMIENTO CHAPULTEPEC - 220415 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 220415 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:79.95, meta_modificada:79.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES COLONIA CHAPULTEPEC, 34945 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE DEL BOSQUE, CALLE PLATA AUN COSTADO DE EL DEPÓSITO EL RANCHITO, lon:-105.35713576, lat:23.77392632}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 122500 | 122500 | 122500 | 122500 | 122500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-SIDEAPAS-002/2020, contratista:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCATARILLADO Y SANEAMIENO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:6412283.53, importe_modificado:6412283.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:79.95}} | {1844365/proyecto_INICIO, 1844365/proyecto_PROCESO, 1844365/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401844501 | Proyecto de inversión | 12818.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12818.66, modificado:12818.66}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE SOYUPA - 220789 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 220789 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:138, direccion:RANCHERIA SOYUPA, 34626 SOYUPA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , ZONA DE LAS QUEBRADAS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL. EN LOCALIDAD DE OJITO DE CAMELLONES POR ENTRONQUE A MONTOROS, CAMINO DE OJITO DE CAMELLONES , lon:-106.35218096, lat:24.79657293}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 12818.66 | 12818.66 | 12818.66 | 12818.66 | 12818.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-CS-027-2020, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:3845598.36, importe_modificado:3845598.36}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1844501/proyecto_INICIO, 1844501/proyecto_PROCESO, 1844501/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401844910 | Proyecto de inversión | 163946.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163946.14, modificado:163946.14}} | REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN MAPIMÍ LOCALIDAD SAN AGUSTÍN ASENTAMIENTO SAN AGUSTÍN - 222143 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAPIMI | 222143 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:107, direccion:EJIDO SAN AGUSTÍN, 35223 SAN AGUSTÍN, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-104.30310357, lat:26.37740611}} | 2020-11-19 | 2020-12-31 | 163946.14 | 163946.14 | 163946.14 | 163946.14 | 163946.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-FISMDF-R33-014-2020, contratista:GBC PROYECTOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:163946.14, importe_modificado:163946.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1844910/proyecto_PROCESO, 1844910/proyecto_FIN, 1844910/proyecto_PROCESO, 1844910/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401845054 | Proyecto de inversión | 12818.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12818.66, modificado:12818.66}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN DIEGO - 222706 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 222706 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:208, direccion:RANCHERIA NUEVO SAN DIEGO (EL CABALLO), 34625 NUEVO SAN DIEGO (EL CABALLO), SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , ZONA DE LA SIERRA TRANSITANDO POR CARRETERA A TEPEHUANES ENTRONQUE A ALTARES. A 56.9 KILÓMETROS DE SANTIAGO , lon:-105.97397638, lat:24.95513514}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 12818.66 | 12818.66 | 12818.66 | 12818.66 | 12818.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-CS-027-2020, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:3845598.36, importe_modificado:3845598.36}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1845054/proyecto_FIN, 1845054/proyecto_PROCESO, 1845054/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401845897 | Proyecto de inversión | 1090908.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:654545.44, modificado:654545.44}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436363.52, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SECTOR 1 DMDSYH - 224894 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 224894 | S | 37 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PUEBLA 1308 INTERIOR SN COLONIA JARDINES DE CANCÚN, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE BRECHA QUERETARO Y CALLE TAMPICO, CALLE IRAPUATO A 2 CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA, lon:-104.62671284, lat:24.0160114}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 654545.44 | 654545.44 | 654545.44 | 654545.44 | 654545.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-006-2020, contratista:GRUPO ACQUA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:8166080.98, importe_modificado:8166080.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}} | {1845897/proyecto_INICIO, 1845897/proyecto_PROCESO, 1845897/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401846164 | Proyecto de inversión | 65020.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65020.08, modificado:65020.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN DURANGO LOCALIDAD LA CASITA ASENTAMIENTO LA CASITA GRANJA SECTOR 2-C - 225731 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 225731 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1084, direccion:PUEBLO LA CASITA [GRANJA], 34307 LA CASITA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO LA CASITA DURANGO, lon:-104.61953806, lat:24.00131861}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 65020.08 | 65020.08 | 65020.08 | 65020.08 | 65020.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-023-20, contratista:CARLOS ALBERTO LUNA DOMÍNGUEZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:715000.0, importe_modificado:715000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1846164/proyecto_PROCESO, 1846164/proyecto_FIN, 1846164/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401847513 | Proyecto de inversión | 116000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116000.0, modificado:116000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN FRACC. FOVI EN EL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO - 229372 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 229372 | S | 267 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO F.O.V.I., 34893 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE SAN AGUSTIN Y CALLE SAN DARIO, CALLE SAN SEBASTIAN LA OBRA SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA COMANDANCIA DE POLICIA MUNICIPAL, lon:-103.97632643, lat:23.74122903}} | 2020-10-19 | 2020-12-19 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP/FISM/2020-018, contratista:RICARDO EDWIN SALAZAR COMPEAN, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:348000.0, importe_modificado:348000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1847513/proyecto_PROCESO, 1847513/proyecto_FIN, 1847513/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401847949 | Proyecto de inversión | 116000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116000.0, modificado:116000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA ESTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO - 230702 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 230702 | S | 574 | 382 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:12, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO ESTACIÓN VICENTE GUERRERO, 34898 ESTACIÓN VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A UNOS METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-103.99470523, lat:23.71365338}} | 2020-08-17 | 2020-10-17 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP/FISM/2020-017, contratista:RICARDO EDWIN SALAZAR COMPEAN, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:580000.0, importe_modificado:580000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1847949/proyecto_FIN, 1847949/proyecto_INICIO, 1847949/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401848057 | Proyecto de inversión | 689973.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689973.22, modificado:689973.22}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN POANAS LOCALIDAD VILLA UNIÓN - 231065 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS DURANGO | 231065 | S | 100 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:305.0, meta_modificada:305.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE 15 DE SEPTIEMBRE COLONIA , 34803 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ART 123, CERCA DEL CAMPO DEPORTIVO, lon:-104.05196644, lat:23.97343879}} | 2020-04-27 | 2020-05-31 | 689973.22 | 689973.22 | 689973.22 | 689973.22 | 689973.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/AP/001/2020, contratista:MARTIN FERNANDO GALLEGOS RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE POANAS DURANGO, monto:1100427.14, importe_modificado:1100427.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:305.0}} | {1848057/proyecto_INICIO, 1848057/proyecto_PROCESO, 1848057/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401848346 | Proyecto de inversión | 676662.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:338331.35, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338331.35, modificado:338276.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO DMDSYH - 231960 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 231960 | S | 132 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1868.0, meta_modificada:1868.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ 108 INTERIOR SN COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 34010 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE MIGUEL ALEMAN, CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES A 4 CUADRAS AL SUR DE LA ESCUELA PRI, lon:-104.69191625, lat:24.05165841}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 338276.12 | 338276.12 | 338276.12 | 338276.12 | 338276.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-018-20, contratista:VECASSE DESARROLLOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO, monto:928115.43, importe_modificado:928115.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1868.0}} | {1848346/proyecto_FIN, 1848346/proyecto_PROCESO, 1848346/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401848864 | Proyecto de inversión | 322310.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:161155.46, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161155.46, modificado:161129.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO ASENTAMIENTO IGNACIO ZARAGOZA LOSA - 233631 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 233631 | S | 39 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:219.51, meta_modificada:219.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 29 DE ENERO 121 121 INTERIOR 121 121 COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE 29 DE ENERO Y CALLE PACTO FEDERAL, CALLE MIGUEL RENTERIA LUNA CALLE 29 DE ENERO DE LA COLONIA IGNACIO ZA, lon:-104.60970674, lat:24.00729136}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 161129.21 | 161129.21 | 161129.21 | 161129.21 | 161129.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-016-20, contratista:EDUARDO ESTRADA CURIEL, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO, monto:2302138.22, importe_modificado:2302138.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:219.51}} | {1848864/proyecto_PROCESO, 1848864/proyecto_INICIO, 1848864/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401848941 | Proyecto de inversión | 918853.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:459426.87, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459426.87, modificado:459438.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME SECTOR 1 DMDSYH - 233861 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 233861 | S | 237 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2536.0, meta_modificada:2536.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARTÍ 206 INTERIOR SN COLONIA ISABEL ALMANZA, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE SIMON BOLIVAR SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS AL NORTE DEL CENTRO DE DESARROLLO, lon:-104.62409499, lat:24.0094395}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 459438.61 | 459438.61 | 459438.61 | 459438.61 | 459438.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-018-20, contratista:VECASSE DESARROLLOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO, monto:928115.43, importe_modificado:928115.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2536.0}} | {1848941/proyecto_INICIO, 1848941/proyecto_FIN, 1848941/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401849035 | Proyecto de inversión | 145155.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:14515.59, modificado:14515.59}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130640.04, modificado:130640.04}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES DE 4.50 MTS X 3.70 MTS EN LA LOCALIDAD DE SANDIAS - 234196 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 234196 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:77, direccion:PUEBLO SANDÍAS (EL VADO DE SANDÍAS), 35615 SANDÍAS (EL VADO DE SANDÍAS), TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS ADICIONALES DE 4.50 MTS X 3.50 MTS EN LA LOCALIDAD DE SANDIAS DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES, lon:-105.59238599, lat:25.2477904}} | 2020-11-05 | 2020-12-31 | 145155.63 | 145155.63 | 145155.63 | 145155.63 | 145155.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MEV/FISM/2020/021, contratista:JOSE REFUGIO IBARRA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:725778.14, importe_modificado:725778.14}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1849035/proyecto_INICIO, 1849035/proyecto_FIN, 1849035/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401850365 | Proyecto de inversión | 458103.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:229051.71, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229051.71, modificado:229051.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME SECTOR 3 DMDSYH - 238327 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 238327 | S | 110 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1264.0, meta_modificada:1264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE JULIO 212 INTERIOR SN COLONIA JUSTICIA SOCIAL, 34194 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ARTICULO 127 Y CALLE ARTICULO TERCERO, CALLE CONSTITUCION A UNA CUADRA AL SUR DE ESCUELA PRIMARIA, lon:-104.65129719, lat:23.97809056}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 229051.71 | 229051.71 | 229051.71 | 229051.71 | 229051.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-019-20, contratista:PATRICIA MÁRQUEZ DURÁN, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO, monto:928002.73, importe_modificado:928002.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1264.0}} | {1850365/proyecto_FIN, 1850365/proyecto_INICIO, 1850365/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401850995 | Proyecto de inversión | 26405.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:13202.75, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13202.76, modificado:13202.76}} | CONSTRUCCIÓN DE 42,00 M2 DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CANELAS LOS VERANOS - 240057 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANELAS DGO | 240057 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:116, direccion:RANCHERIA LOS VERANOS, 34525 LOS VERANOS, CANELAS DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME SE LOCALIZA MEDIANTE LAS SIGUIENTES COORDENADAS GEOGRAFICAS Y EL BENEFICIARIO SONSUSANA LEYVA RIOS42 MTS 2 24.5, lon:-106.58702876, lat:25.0147372}} | 2020-06-02 | 2020-08-31 | 13202.76 | 13202.76 | 13202.76 | 13202.76 | 13202.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANELAS/PP-002/2020, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO., monto:452614.28, importe_modificado:452614.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}} | {1850995/proyecto_INICIO, 1850995/proyecto_PROCESO, 1850995/proyecto_FIN, 1850995/proyecto_PROCESO, 1850995/proyecto_FIN, 1850995/proyecto_INICIO, 1850995/proyecto_PROCESO, 1850995/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401851395 | Proyecto de inversión | 932250 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932250.0, modificado:932250.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON MODIFICACIÓN DE TRAZO EN ARROYO EL TEABAN EN LA LOCALIDAD DE PLATANITOS DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 241143 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 241143 | S | 1950 | 1300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.2, meta_modificada:1.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:46, direccion:RANCHERIA PLATANITOS, 34995 PLATANITOS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO QUE PASA SOBRE EL ARROYO EL TEABAN HACIA LA LOCALIDAD DE PLATANITOS, lon:-104.54434681, lat:23.16059691}} | 2020-08-15 | 2020-11-30 | 932250 | 932250 | 932250 | 932250 | 932250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-URB009, contratista:MADERAS Y SERVICIOS SA DE CV,, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:932250.0, importe_modificado:932250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.2}} | {1851395/proyecto_INICIO, 1851395/proyecto_PROCESO, 1851395/proyecto_FIN, 1851395/proyecto_INICIO, 1851395/proyecto_PROCESO, 1851395/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401851481 | Proyecto de inversión | 1678963.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1678963.86, modificado:1678963.86}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN POANAS LOCALIDAD VILLA UNIÓN ASENTAMIENTO VILLA UNIÓN - 241446 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE POANAS | 241446 | S | 2500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65010.0, meta_modificada:65010.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO VILLA UNION - LA BREÑA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 000 + 2 EJIDO VILLA UNIÓN, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE Y , COMINO A VILLA UNIÓN A LA BREÑA, lon:-104.12224198, lat:23.98282457}} | 2020-08-10 | 2020-09-12 | 1678963.86 | 1678963.86 | 1678963.86 | 1678963.86 | 1678963.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/ADJ/009/2020, contratista:LUIS ANGEL TEJADA PARTIDA, convocante:MUNICIPIO DE POANAS DURANGO, monto:1678963.86, importe_modificado:1678963.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65010.0}} | {1851481/proyecto_PROCESO, 1851481/proyecto_INICIO, 1851481/proyecto_FIN, 1851481/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401851749 | Proyecto de inversión | 151051.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151051.02, modificado:151051.02}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN OCAMPO LOCALIDAD VILLA OCAMPO - 242379 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 242379 | S | 55 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:COLONIA VILLA OCAMPO CENTRO, 35350 VILLA OCAMPO, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA CERCA DEL RIO Y DEL ARROYO EN MEDIO, lon:-105.50794039, lat:26.43779944}} | 2020-04-03 | 2020-04-10 | 151051.02 | 151051.02 | 151051.02 | 151051.02 | 151051.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90431, contratista:, convocante:MUNICPIO OCAMPO,DGO., monto:151051.02, importe_modificado:151051.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1851749/proyecto_INICIO, 1851749/proyecto_PROCESO, 1851749/proyecto_FIN, 1851749/proyecto_INICIO, 1851749/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401851951 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN NUEVO IDEAL LOCALIDAD LA ESCONDIDA ASENTAMIENTO LA ESCONDIDA - 242961 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNCIPIO NUEVO IDEAL DGO | 242961 | S | 350 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:19, direccion:EJIDO LA ESCONDIDA, 34426 LA ESCONDIDA, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A UN LADO DE LA ESUELA PRIMARIA, lon:-104.77315749, lat:24.87220524}} | 2020-07-01 | 2020-09-15 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-024/2020, contratista:ORLANDO FAVIO GONZALEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1851951/proyecto_INICIO, 1851951/proyecto_FIN, 1851951/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401852553 | Proyecto de inversión | 340410.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340410.9, modificado:340410.9}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD JIMÉNEZ UNO - 244433 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 244433 | S | 360 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1740.0, meta_modificada:1740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:86, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N EJIDO JIMÉNEZ (JIMÉNEZ UNO), 35111 JIMÉNEZ (JIMÉNEZ UNO), GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ACCESOS EJIDO JIMEN, lon:-103.35773758, lat:25.8296704}} | 2020-11-23 | 2020-12-18 | 340410.9 | 340410.9 | 340410.9 | 340410.9 | 340410.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-URB-040/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:2744908.92, importe_modificado:2744908.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1740.0}} | {1852553/proyecto_INICIO, 1852553/proyecto_PROCESO, 1852553/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401852585 | Proyecto de inversión | 253292.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253292.94, modificado:253292.94}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD 18 DE MARZO - 244512 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 244512 | S | 144 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:57, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N EJIDO 18 DE MARZO, 35112 18 DE MARZO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ACCESOSEJIDO 18 DE MARZO, MPIO. DE GÓME, lon:-103.51083108, lat:25.68094045}} | 2020-11-23 | 2020-12-18 | 253292.94 | 253292.94 | 253292.94 | 253292.94 | 253292.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-URB-040/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:2744908.92, importe_modificado:2744908.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1260.0}} | {1852585/proyecto_INICIO, 1852585/proyecto_PROCESO, 1852585/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401853284 | Proyecto de inversión | 299575.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299575.98, modificado:1700724.14}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN TOPIA LOCALIDAD TOPIA - 246260 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 246260 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:422, direccion:CAMINO TRAMO LA TRAMPA - EL CHIRIMOYO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 RANCHERIA LA TRAMPA, 34553 LA TRAMPA, TOPIA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 44 KILOMETROS AL OESTE LA CABECERA MUNICIPAL LLENDO EN VEHICULO POR TERR, lon:-106.75754951, lat:25.16929857}} | 2020-09-01 | 2020-12-09 | 1700724.14 | 1700724.14 | 1700724.14 | 1700724.14 | 1700724.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MTD-PESOXPESO-004/2020/, contratista:MAELSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TOPIA DGO, monto:1700724.14, importe_modificado:1700724.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1853284/proyecto_INICIO, 1853284/proyecto_PROCESO, 1853284/proyecto_INICIO, 1853284/proyecto_PROCESO, 1853284/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401854032 | Proyecto de inversión | 279048.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279048.14, modificado:372377.32}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE REVOLUCIÓN SOCIAL, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO - 248742 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 248742 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:277.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:47, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO REVOLUCIÓN SOCIAL, 34873 REVOLUCIÓN SOCIAL, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA REFERIDA SE DIVIDE EN DOS FRACCIONES LOS PRIM, lon:-104.03869581, lat:23.71976339}} | 2020-08-31 | 2020-12-30 | 372377.32 | 372377.32 | 372377.32 | 372377.32 | 372377.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-DRE-APO-004-R33-2020-2, contratista:CONSTRUCTORA EL JAGUAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:279048.14, importe_modificado:372377.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:277.0}} | {1854032/proyecto_INICIO, 1854032/proyecto_PROCESO, 1854032/proyecto_FIN, 1854032/proyecto_INICIO, 1854032/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401854172 | Proyecto de inversión | 6131.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:3065.76, modificado:10395.84}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3065.76, modificado:10395.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD JERUSALEM CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 249169 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 249169 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:54.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:85, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N EJIDO JERUSALEM, 35113 JERUSALEM, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION EN DOMICILIO CONOCIDO EJIDO JERUSALEM EN EL MUNICIPIO DE GOME, lon:-103.35892737, lat:25.80962573}} | 2020-07-21 | 2020-11-13 | 20791.69 | 20791.69 | 20791.69 | 20791.69 | 20791.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3866677.24, importe_modificado:3866677.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.35}} | {1854172/proyecto_INICIO, 1854172/proyecto_PROCESO, 1854172/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401863411 | Proyecto de inversión | 50021.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:25010.6, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25010.6, modificado:25010.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LÁMINA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA REGIÓN SANTA MARÍA DE OCOTÁN, LOCALIDAD TIERRAS COLORADAS, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 250672 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 250672 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:117.9, meta_modificada:117.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:225, direccion:RANCHERIA TIERRAS COLORADAS, 34986 TIERRAS COLORADAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN VARIOS PUNTOS EN LA LOCALIDAD DE TIERRAS COLORADAS, lon:-104.51670355, lat:22.81913468}} | 2020-11-27 | 2020-12-26 | 25010.6 | 25010.6 | 25010.6 | 25010.6 | 25010.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-VIV006-7, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:500000.0, importe_modificado:25010.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:117.9}} | {1863411/proyecto_PROCESO, 1863411/proyecto_INICIO, 1863411/proyecto_PROCESO, 1863411/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401865822 | Proyecto de inversión | 20863.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20863.78, modificado:18627.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NIXTALPAN, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS , DURANGO - 256891 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 256891 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.68, meta_modificada:30.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:36, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO NIXTALPAN, 34850 NIXTALPAN, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE CERRADA SIN NOMBRE Y , LA OBRA REFERIDA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CARRETERA RUMBO A LA CONSTANCIA A 30 MTS APROXIMADAMENTE DEL TINACO , lon:-104.25898207, lat:23.887098}} | 2020-10-07 | 2020-12-07 | 18627.24 | 18627.24 | 18627.24 | 18627.24 | 18627.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-MEV-007-R33-2020-7, contratista:BLANCA CRISTINA MARQUEZ VALDEPEÑA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:20863.78, importe_modificado:18627.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.91}} | {1865822/proyecto_FIN, 1865822/proyecto_INICIO, 1865822/proyecto_PROCESO, 1865822/proyecto_FIN, 1865822/proyecto_INICIO, 1865822/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401866165 | Proyecto de inversión | 1500025.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500025.36, modificado:1500025.36}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, CON TECHUMBRE PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES MULTIDEPORTIVAS, EN LA LOCALIDAD E LOS BARROS, DEL MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 257725 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 257725 | S | 154 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:858, direccion:RANCHERIA LOS BARROS, 34993 LOS BARROS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , E REALIZÓ LA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE LA LOCALIDAD DE LOS BARROS UBICADA EN EL KM 168 DE LA CARRETERA DGOTEPIC, lon:-104.49927985, lat:22.62629443}} | 2020-07-09 | 2020-09-06 | 1500025.36 | 1500025.36 | 1500025.36 | 1500025.36 | 1500025.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-URBCEMD-003-1, contratista:DUREQ EQUIPO GANADERO S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2707436.63, importe_modificado:1500025.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1866165/proyecto_PROCESO, 1866165/proyecto_FIN, 1866165/proyecto_INICIO, 1866165/proyecto_PROCESO, 1866165/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401866956 | Proyecto de inversión | 96767.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:36287.98, modificado:36287.98}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60479.96, modificado:60479.96}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECIOCHO ACCIONES DE PISO FIRME EN SAN JUAN DE GUADALUPE LOCALIDAD VICENTE GUERRERO SIETE ZACATES ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO SIETE ZACATES - 259469 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 259469 | S | 18 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:33, direccion:PUEBLO VICENTE GUERRERO (SIETE ZACATES), 35942 VICENTE GUERRERO (SIETE ZACATES), SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LAS DIECIOCHO ACCIONES DE PISO FIRME SE ENCUENTRAN DENTRO DEL PUEBLO VICENTE GUERRERO, lon:-102.62902457, lat:24.53978949}} | 2020-11-30 | 2020-12-30 | 96767.94 | 96767.94 | 96767.94 | 96767.94 | 96767.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/SGPE-DGO/VIV/025/2020/14, contratista:OBRAS Y PROYECTOS SMZ SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO, monto:96767.94, importe_modificado:96767.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {1866956/proyecto_INICIO, 1866956/proyecto_PROCESO, 1866956/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401867410 | Proyecto de inversión | 85951.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85951.84, modificado:86312.4}} | REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL EN POZO PROFUNDO LA CATALINA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABEZERA MUNICIPAL - 260481 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 260481 | S | 160 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:PUEBLO NAZAS CENTRO, 35700 NAZAS, NAZAS DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES ALLENDE Y BENITO JUAREZ, lon:-104.11949693, lat:25.22341284}} | 2020-11-15 | 2020-12-31 | 86312.4 | 86312.4 | 86312.4 | 86312.4 | 86312.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/AYS/031/2020, contratista:C. ING. GERARDO GALVEZ CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:86312.4, importe_modificado:86312.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1867410/proyecto_INICIO, 1867410/proyecto_FIN, 1867410/proyecto_PROCESO, 1867410/proyecto_FIN, 1867410/proyecto_PROCESO, 1867410/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401867620 | Proyecto de inversión | 1175913.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1175913.29, modificado:1175913.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN NUEVO IDEAL LOCALIDAD NUEVO IDEAL ASENTAMIENTO LA MAGDALENA - 261061 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 261061 | S | 800 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA FELIPE ANGELES EJIDO LA MAGDALENA, 34416 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, AVENIDA 96 EJIDATARIOS A UN COSTADO DEL SALON EJIDAL LA MAGDALENA, lon:-105.06807235, lat:24.88213929}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 1175913.29 | 1175913.29 | 1175913.29 | 1175913.29 | 1175913.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-041/2020, contratista:JOSE DE JESUS FAVELA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:1175913.29, importe_modificado:1175913.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1867620/proyecto_PROCESO, 1867620/proyecto_INICIO, 1867620/proyecto_PROCESO, 1867620/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401868182 | Proyecto de inversión | 30823.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15424.07, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15399.23, modificado:15399.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MAPIMÍ LOCALIDAD BERMEJILLO ASENTAMIENTO BERMEJILLO - 262901 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAPIMI | 262901 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:71.99, meta_modificada:71.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:14, direccion:CIUDAD BERMEJILLO, 35230 BERMEJILLO, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-103.62910251, lat:25.88559463}} | 2020-10-30 | 2020-12-31 | 15399.23 | 15399.23 | 15399.23 | 15399.23 | 15399.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-FISMDF-R33- 004-2020, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:1199034.0, importe_modificado:1199034.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:71.99}} | {1868182/proyecto_FIN, 1868182/proyecto_PROCESO, 1868182/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401869032 | Proyecto de inversión | 345210.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345210.22, modificado:343320.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE NOMBRE DE DIOS, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO - 264762 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 264762 | S | 26 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:357.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ PUEBLO EJIDAL, 34843 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE CAPITÁN NEVAREZ LA OBRA REFERIDA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA EN TRECE VIVIENDAS LAS CUA, lon:-104.23212079, lat:23.83976744}} | 2020-10-05 | 2020-12-04 | 343320.68 | 343320.68 | 343320.68 | 343320.68 | 343320.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-MEV-006-R33-2020, contratista:FELIX AVILA LUNA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:345210.22, importe_modificado:345210.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:357.0}} | {1869032/proyecto_PROCESO, 1869032/proyecto_INICIO, 1869032/proyecto_PROCESO, 1869032/proyecto_FIN, 1869032/proyecto_PROCESO, 1869032/proyecto_FIN, 1869032/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401869274 | Proyecto de inversión | 423687.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423687.04, modificado:423687.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (TECHO TERRADO) NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MAPIMÍ LOCALIDAD MAPIMÍ ASENTAMIENTO MAPIMÍ - 265328 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAPIMI | 265328 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:278.06, meta_modificada:278.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CIUDAD MAPIMÍ, 35200 MAPIMÍ, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , A DOS CUADRAS ARRIBA DEL CAMPO DE FUTBOL, lon:-103.85184908, lat:25.83233964}} | 2020-12-10 | 2020-12-31 | 423687.04 | 423687.04 | 423687.04 | 423687.04 | 423687.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-FISMDF-R33- 020-2020, contratista:OMAR MIJARES SALAZAR, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:1233090.52, importe_modificado:1233090.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:278.06}} | {1869274/proyecto_FIN, 1869274/proyecto_INICIO, 1869274/proyecto_PROCESO, 1869274/proyecto_FIN, 1869274/proyecto_INICIO, 1869274/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401869743 | Proyecto de inversión | 24699.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24699.74, modificado:24699.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (TECHO TERRADO) NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MAPIMÍ LOCALIDAD SAN ISIDRO DEL DERRAME ASENTAMIENTO SAN ISIDRO DEL DERRAME - 266258 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAPIMI | 266258 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:124, direccion:EJIDO SAN ISIDRO DEL DERRAME, 35227 SAN ISIDRO DEL DERRAME, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-104.32873095, lat:26.33719191}} | 2020-12-10 | 2020-12-31 | 24699.74 | 24699.74 | 24699.74 | 24699.74 | 24699.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-FISMDF-R33- 020-2020, contratista:OMAR MIJARES SALAZAR, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:1233090.52, importe_modificado:1233090.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1869743/proyecto_INICIO, 1869743/proyecto_PROCESO, 1869743/proyecto_FIN, 1869743/proyecto_INICIO, 1869743/proyecto_PROCESO, 1869743/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401869932 | Proyecto de inversión | 256812.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:128406.06, modificado:128406.06}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128406.06, modificado:128406.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD PASTOR ROUAIX CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 266754 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 266754 | S | 99 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:189.23, meta_modificada:189.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:115, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N EJIDO PASTOR ROUAIX, 35133 PASTOR ROUAIX, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CONSTRUCCION DE LOSA SOLIDA DE CONCRETO ARMADO PARA CUARTO DORMITORIO, lon:-103.51248083, lat:25.68420328}} | 2020-07-22 | 2020-09-14 | 256812.12 | 256812.12 | 256812.12 | 256812.12 | 256812.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-018/2020., contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3131742.61, importe_modificado:3131742.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:189.23}} | {1869932/proyecto_FIN, 1869932/proyecto_PROCESO, 1869932/proyecto_INICIO, 1869932/proyecto_FIN, 1869932/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401870018 | Proyecto de inversión | 49997.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:24998.57, modificado:24998.57}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24998.57, modificado:24998.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD LAS MACITAS CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 266974 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 266974 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.84, meta_modificada:36.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:102, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N EJIDO LAS MACITAS, 35115 LAS MACITAS, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CONSTRUCCION DE LOSA SOLIDA DE CONCRETO ARMADO PARA CUARTO DORMITORIO EN , lon:-103.40964202, lat:25.7005481}} | 2020-07-22 | 2020-09-14 | 49997.14 | 49997.14 | 49997.14 | 49997.14 | 49997.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-018/2020., contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3131742.61, importe_modificado:3131742.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.84}} | {1870018/proyecto_FIN, 1870018/proyecto_INICIO, 1870018/proyecto_PROCESO, 1870018/proyecto_FIN, 1870018/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401870217 | Proyecto de inversión | 106793.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:53396.78, modificado:53396.78}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53396.78, modificado:53396.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD PUENTE DE LA TORREÑA CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 267378 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 267378 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.69, meta_modificada:78.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:123, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N EJIDO PUENTE DE LA TORREÑA, 35100 PUENTE DE LA TORREÑA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CONSTRUCCION DE LOSA SOLIDA DE CONCRETO ARMADO PARA CUA, lon:-103.58388215, lat:25.63438395}} | 2020-07-22 | 2020-09-14 | 106793.56 | 106793.56 | 106793.56 | 106793.56 | 106793.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-018/2020., contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3131742.61, importe_modificado:3131742.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.69}} | {1870217/proyecto_PROCESO, 1870217/proyecto_INICIO, 1870217/proyecto_FIN, 1870217/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401870291 | Proyecto de inversión | 68564.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:34282.02, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34282.02, modificado:34282.02}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LAMINA CON MEZCLA DE RECURSOS VARIAS LOCALIDADES ZONA SIERRA REGION TIERRAS COLORADAS, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (LOCALIDAD DE ZANCUDO DOS) - 267546 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 267546 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:159.0, meta_modificada:159.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:335, direccion:RANCHERIA ZANCUDO DOS, 34986 ZANCUDO DOS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE ZANCUDO DOS, lon:-104.80964986, lat:23.08365809}} | 2020-11-27 | 2020-12-26 | 34282.02 | 34282.02 | 34282.02 | 34282.02 | 34282.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-VIV007-6, contratista:DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:500000.0, importe_modificado:34282.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:159.0}} | {1870291/proyecto_INICIO, 1870291/proyecto_PROCESO, 1870291/proyecto_FIN, 1870291/proyecto_PROCESO, 1870291/proyecto_FIN, 1870291/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401871071 | Proyecto de inversión | 115512.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115512.04, modificado:116065.85}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE AMADO NERVO, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO - 269120 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 269120 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:117.43, meta_modificada:118.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:3, direccion:PUEBLO AMADO NERVO, 34864 AMADO NERVO, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REFERIDA SE DISTRIBUYE EN CUATRO DOMICILIOS. EL PRIMERO SE LOCALIZA A MEDIA CUADRA DE LA SECADORA DE CHILE EL RESTO SE LOCALIZAN EN EL OTRO EXT, lon:-104.18264659, lat:23.84336798}} | 2020-10-05 | 2020-12-04 | 116065.85 | 116065.85 | 116065.85 | 116065.85 | 116065.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-MEV-006-R33-2020-12, contratista:FELIX AVILA LUNA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:115512.04, importe_modificado:115512.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:118.03}} | {1871071/proyecto_INICIO, 1871071/proyecto_PROCESO, 1871071/proyecto_FIN, 1871071/proyecto_INICIO, 1871071/proyecto_FIN, 1871071/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401871472 | Proyecto de inversión | 2709521.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2709521.33, modificado:2746727.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MAPIMÍ LOCALIDAD CEBALLOS ASENTAMIENTO CEBALLOS - 269912 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAPIMI | 269912 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:22, direccion:CALLE SIMON BOLIVAR CIUDAD CEBALLOS, 35210 CEBALLOS, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-104.12510084, lat:26.52396374}} | 2020-12-10 | 2020-12-31 | 2746727.79 | 2746727.79 | 2746727.79 | 2746727.79 | 2746727.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-FISMDF-R33-022-2020, contratista:BRENDA GUADALUPE GUAJARDO SÁNCHEZ, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:2746727.79, importe_modificado:2746727.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0}} | {1871472/proyecto_INICIO, 1871472/proyecto_PROCESO, 1871472/proyecto_FIN, 1871472/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401872816 | Proyecto de inversión | 279835.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279835.21, modificado:276908.21}} | 208134 PRIM.PROF.RAFAEL RAMIREZ COL.STA.FE DURANGO DGO rehabilitación de anexos edificio "A" y rehabilitación de servicios sanitarios | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208134 | S | 209 | 211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2020-12-04 | 2021-03-10 | 276908.21 | 276908.21 | 276908.21 | 276908.21 | 276908.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401873050 | Proyecto de inversión | 1026074.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026074.04, modificado:1026073.3}} | 208125 SEC.JESUS TEBAR RODRIGUEZ COL.EL CIPRES DURANGO área administrativa adosada de 8.00x12.00 mts estruct. R.D.C., y obra exterior: red eléctrica, red hidráulica y red sanitaria | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208125 | S | 139 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango Nuevo, 34144 Durango, Dgo., México, lon:-104.6751805, lat:23.9825786}} | 2020-09-29 | 2020-12-21 | 1026073.3 | 1026073.3 | 1026073.3 | 1026073.3 | 1026073.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401878536 | Proyecto de inversión | 4984440.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:14, modalidad:U, prog_pres:100, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4984440.81, modificado:4984440.81}} | PROYECTO DE ADECUACIÓN Y ADAPTACIÓN DEL INMUEBLE DEL JUZGADO Y SALA DE AUDIENCIAS LABORALES DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL GOMEZ PALACIO, EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO, MUNICIPIO GOMEZ PALACIO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Otros Proyectos | Sin identificar | PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE DURANGO | SECOPE-PJED-ED-072-20 | S | 186282 | 178939 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:292.0, meta_modificada:292.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Independencia 251, Zona Centro, 35000 Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.4990295, lat:25.5690723}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 4984440.81 | 4984440.81 | 4984440.81 | 4984440.81 | 4984440.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-PJED-ED-072-20, contratista:GUSTAVO ROJAS AGUILAR, convocante:PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE DURANGO, monto:4984440.81, importe_modificado:4984440.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:292.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401882734 | Proyecto de inversión | 507680.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507680.19, modificado:507680.19}} | INSTITUTOS DE INVESTIGACIONES HISTORICAS: PRIMERA ETAPA DE AMPLIACION DE BIBLIOTECA EN LA TORRES DE INSTITUTOS (IIH) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | UJED-FAM-SUP-REM-10 | N | 0 | 0 | 16585 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:González de La Vega SN-S, SARH, Durango, Dgo., México, lon:-104.68895674, lat:24.01237315}} | 2021-01-11 | 2021-03-13 | 507680.19 | 507680.19 | 507680.19 | 507680.19 | 507680.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200401882796 | Adquisición | 7225927.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7225927.25, modificado:7225927.25}} | PROYECTO INSTITUCIONAL DE EQUIPAMIENTO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | UJED-FAM-SUP-06 | N | 0 | 0 | 16585 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Constitución 404, Zona Centro, 34000 Durango, Dgo., México, lon:-104.6709028, lat:24.0316478}} | 2020-09-01 | 2021-02-28 | 7225927.25 | 7225927.25 | 7225927.25 | 7225927.25 | 7225927.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200501890464 | Acción | 34800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34800.0, modificado:34800.0}} | ESTUDIO ESTRUCTURAL Y MEMORIA DE CÁLCULO PARA PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL "UNIÓN" | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 232350 | S | 24260 | 24947 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL CONSTITUCION Y RIVA PALACIO SANTIAGO PAPASQUIARO, DGO. CP. 34600, lon:-105.420945, lat:25.03907972}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102597, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:34800.0, importe_modificado:34800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890464/proyecto_FIN, 1890464/proyecto_INICIO, 1890464/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200501939383 | Proyecto de inversión | 1711090.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1711090.9, modificado:1711090.9}} | 208040 Esc. Prim. Lázaro Cárdenas Severino Ceniceros rehabilitación general en edificio "A" y "C" | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208040 | N | 0 | 0 | 156 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Severino Ceniceros, Pasajito, 35805 Cuencamé, Dgo., México, lon:-103.6990288, lat:24.8793041}} | 2020-08-24 | 2020-11-24 | 1711090.9 | 1711090.9 | 1711090.9 | 1711090.9 | 1711090.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200501939392 | Proyecto de inversión | 2580551.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2580551.5, modificado:2582811.99}} | 208123 Esc. Prim. Ricardo Castro Tamazula cancha de usos múltiples y domo | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208123 | N | 0 | 0 | 124 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Unnamed Road, 34583 Dgo., México, lon:-106.92615509, lat:24.97563267}} | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2582811.99 | 2582811.99 | 2582811.99 | 2582811.99 | 2582811.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200501944289 | Proyecto de inversión | 1396989.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1396989.79, modificado:1403692.16}} | REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 518709 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1900.0, meta_modificada:1900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 1633, Los Remedios, 34100 Durango, Dgo., México, lon:-104.68749762, lat:24.01594042}} | 2019-11-22 | 2019-12-31 | 1403692.16 | 1403692.16 | 1403692.16 | 1403692.16 | 1403692.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FIES-ED-115-19, contratista:PRS, CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1396989.79, importe_modificado:1396989.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1900.0}} | {1944289/proyecto_FIN, 1944289/proyecto_INICIO, 1944289/proyecto_PROCESO, 1944289/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El proyecto se registra para solventar revisión de auditoria, por la falta de captura en el ejercicio 2019 al que corresponde el proyecto, trimestre:5.0, usuario:juanmretanai, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:El proyecto se registra para solventar revisión de auditoria, por la falta de captura en el ejercicio 2019 al que corresponde el proyecto, trimestre:5.0, usuario:juanmretanai, fecha:2021-07-15}} | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | DUR200101702851 | Proyecto de inversión | 2701159.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2701159.21, modificado:2701159.21}} | Profesionalización y Capacitación de los Elementos Policiales de Seguridad Pública - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO EN LAS ÁREAS DEL INSTITUTO DE CIENCIAS PENALES Y FORMACIÓN POLICÍACA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 03 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Blvd. Domingo Arrieta, Camino Real, Durango, Dgo., México, lon:-104.6625963, lat:24.0082443}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Domingo Arrieta 801, Lienzo Charro, Durango, Dgo., México, lon:-104.66263086, lat:24.00830594}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2701159.21 | 2701159.21 | 2701159.21 | 2701159.21 | 2701159.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200201707142 | Proyecto de inversión | 1693077 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1693077.0, modificado:1693077.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN IGNACIO ZARAGOZA DE GENERAL SIMÓN BOLIVAR | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 5-APARURAL-2020 | S | 498 | 521 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, direccion:Ignacio Zaragoza, Gral Simón Bolívar, Dgo., México, lon:-103.226525, lat:24.6912091}} | 2020-06-26 | 2020-10-23 | 1693077 | 1693077 | 1693077 | 1693077 | 1693077 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200201709494 | Proyecto de inversión | 801668 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801668.0, modificado:801668.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA PURISIMA DE TEPPEHUANES | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 15-APARURAL-2020 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:70, direccion:La Purísima, Dgo., México, lon:-105.7483206, lat:25.3787505}} | 2020-07-15 | 2020-11-11 | 801668 | 801668 | 801668 | 801668 | 801668 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200201709504 | Proyecto de inversión | 815083 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815083.0, modificado:815083.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN ANTONIO DE OJO SECO DE CUENCAMÉ | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 16-APARURAL-2020 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:55, direccion:Juan Pablo Marrero 316, Deportiva, 35805 Cuencamé, Dgo., México, lon:-103.69145393, lat:24.87300478}} | 2020-07-15 | 2020-11-11 | 815083 | 815083 | 815083 | 815083 | 815083 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200201710747 | Proyecto de inversión | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:558876.34}} | Reposición de red de agua potable con tubería de PVC de 4", 6" y 8¿ en sector centro de Cd. Lerdo etapa 2/3 (Agua Potable) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Lerdo Dgo | AP-006-2020 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Cd Lerdo, Dgo., México, lon:-103.5339269, lat:25.5381646}} | 2020-07-15 | 2020-11-15 | 558876.34 | 558876.34 | 453336.84 | 453336.84 | 453336.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:82.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | {obs1: {observación:Nota: Acepto que en el 1er. trimestre por error fue registrado el avance financiero incorrectamente, y hasta este momento me estoy enterando al checar mi información proporcionada por mis superiores en dicho trimestre. (motivo por el cual no concuerdan los avances del 1er. trimestre contra este 2o. trimestre., trimestre:5.0, usuario:mariadvaldezz, fecha:2021-06-30}} | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200201711040 | Adquisición | 46297.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46297.59, modificado:36297.58}} | Equipo de Comunicación y Telecomunicaciones Prog FORTAMUN | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO SANTIAGO PAPASQUIARO | 003 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Santiago Papasquiaro, Dgo., México, lon:-105.4243804, lat:25.0426222}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 36297.58 | 36297.58 | 36297.58 | 36297.58 | 36297.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301718668 | Proyecto de inversión | 9449582.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:5699582.82, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3750000.0, modificado:3750000.0}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVÉS DE UN TANQUE DE REGULARIZACIÓN LOCALIDAD NAZARENO DEL MUNICIPIO DE LERDO - 96123 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LERDO | 96123 | S | 3783 | 3732 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:28, direccion:CALLE ALDAMA EJIDO NAZARENO, 35188 NAZARENO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y AVENIDA SIN NOMBRE, CALLE MIGUEL HIDALGO A 300 METROS DEL CECYTED NÚMERO 13 POR LA CARRETERA FEDERAL NÚMERO 40, lon:-103.4191949, lat:25.4034434}} | 2020-05-06 | 2020-10-21 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-CIAP-OP-LPN-02/2020 SBS, contratista:AQUA DEL GUADIANA SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LERDO, monto:9426926.01, importe_modificado:3750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1718668/proyecto_INICIO, 1718668/proyecto_FIN, 1718668/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301720794 | Proyecto de inversión | 527800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:263900.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263900.0, modificado:263900.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN LA LOCALIDAD MESA DE GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE CANELAS - 122564 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CANELAS | 122564 | S | 25 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:57, direccion:RANCHERIA MESA DE GUADALUPE, 34523 MESA DE GUADALUPE, CANELAS DURANGO ENTRE Y , OBRAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-106.45994916, lat:25.05618559}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 263900 | 263900 | 263900 | 263900 | 263900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANELAS/PP-001/2020, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO., monto:1734200.0, importe_modificado:1734200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1720794/proyecto_FIN, 1720794/proyecto_PROCESO, 1720794/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301722022 | Proyecto de inversión | 159634.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:79817.26, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79817.26, modificado:79817.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES DE TEJA DE BARRO EN LA LOCALIDAD ZAPOTES DEL MUNICIPIO DE OTÁEZ - 135571 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE OTÁEZ | 135571 | S | 23 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:73, direccion:PUEBLO ZAPOTES, 34654 ZAPOTES, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-106.15113577, lat:24.70420374}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 79817.26 | 79817.26 | 79817.26 | 79817.26 | 79817.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-VIV-015-R33-2020 SBS, contratista:RODOLFO VALLES FLORES, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE OTÁEZ, monto:478903.56, importe_modificado:79817.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1722022/proyecto_INICIO, 1722022/proyecto_PROCESO, 1722022/proyecto_INICIO, 1722022/proyecto_PROCESO, 1722022/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301722227 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:75000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD PORTALES DE MILPILLAS MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 138088 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 138088 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:67, direccion:RANCHERIA PORTALES DE MILPILLAS, 34960 PORTALES DE MILPILLAS, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y ,, lon:-105.08796126, lat:23.60210675}} | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-006/2020, contratista:FRANCO SIMENTAL AAGELICA MARIA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1722227/proyecto_INICIO, 1722227/proyecto_PROCESO, 1722227/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301722253 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:50000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD CURACHAS MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 138409 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 138409 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:31, direccion:RANCHERIA CURACHAS, 34963 CURACHAS, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y ,, lon:-105.27853155, lat:23.26463943}} | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-007/2020, contratista:ANAYA GAMA JOSE HUMBERTO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1722253/proyecto_INICIO, 1722253/proyecto_FIN, 1722253/proyecto_PROCESO, 1722253/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301724192 | Proyecto de inversión | 296597.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296597.06, modificado:296597.06}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD GÓMEZ PALACIO ASENTAMIENTO 5 DE MAYO - 7920 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 7920 | S | 165 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1416.0, meta_modificada:1416.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO LAGO CHAZARO INTERIOR SN COLONIA 5 DE MAYO, 35040 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE AVENIDA JUAN ALVAREZ Y AVENIDA ABELARDO RODRIGUEZ, CALLE PASCUAL ORTIZ RUBIO EN LA CALLE FRANCISCO LAGO CHAZARO ENTRE , lon:-103.48763544, lat:25.57351228}} | 2020-05-11 | 2020-07-10 | 296597.06 | 296597.06 | 296597.06 | 296597.06 | 296597.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-URB-014/2020, contratista:CONSTRUCTORA NPG, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:860236.21, importe_modificado:860236.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1416.0}} | {1724192/proyecto_PROCESO, 1724192/proyecto_INICIO, 1724192/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301724628 | Proyecto de inversión | 3332727.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3332727.61, modificado:3332727.51}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTAICO SEGUNDA ETAPA PARA VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA TEMBLADORA, CANELAS, DGO. (8 VIVIENDAS) - 9184 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANELAS DGO | 9184 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:223, direccion:PUEBLO LA TEMBLADORA, 34525 LA TEMBLADORA, CANELAS DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA TEMBLADORA ESTÁ SITUADO A 60 KM AL SUR DE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y A 20 KM DE LA LOCALIDAD DE LA MESA DE GUADALUPE, lon:-106.55625981, lat:24.97880232}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 3332727.51 | 3332727.51 | 3332727.51 | 3332727.51 | 3332727.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANELAS/VA-008/2020, contratista:MAELSA, S.A. DE C.V.,, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO., monto:3332727.61, importe_modificado:3332727.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.0}} | {1724628/proyecto_PROCESO, 1724628/proyecto_FIN, 1724628/proyecto_INICIO, 1724628/proyecto_FIN, 1724628/proyecto_INICIO, 1724628/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301724749 | Proyecto de inversión | 149994.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149994.98, modificado:149994.98}} | MANTENIMIENTO DE PREESCOLAR SANITARIOS EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD GÓMEZ PALACIO ASENTAMIENTO ARMANDO DEL CASTILLO FRANCO - 9498 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 9498 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 13 DE ENERO INTERIOR SN COLONIA ARMANDO DEL CASTILLO FRANCO, 35066 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE AVENIDA ALEJANDRO RAMIREZ Y AVENIDA MIGUEL CASTRO, CALLE 16 DE AGOSTO REHABILITACIÓN DE BAÑOS JARDÍN DE NIÑOS F, lon:-103.48241323, lat:25.55980857}} | 2020-04-06 | 2020-07-05 | 149994.98 | 149994.98 | 149994.98 | 149994.98 | 149994.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-EDU-009/2020, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:433703.88, importe_modificado:471533.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1724749/proyecto_INICIO, 1724749/proyecto_FIN, 1724749/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301725156 | Proyecto de inversión | 1417194 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:674854.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742340.0, modificado:742340.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (LÍNEA DE CONDUCCIÓN, CAPTACIÓN CASETA DE CLORACIÓN Y TANQUES DE REGULARIZACIÓN) EN VASCOGIL, CANELAS, DGO. - 10719 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANELAS DGO | 10719 | S | 82 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:114, direccion:PUEBLO VASCOGIL, 34533 VASCOGIL, CANELAS DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA SALIDA RUMBO A CANELAS A 1400.00 M MARGEN IZQUIERDO COMO A 30 M. SE LOCALIZA EL MANANTIAL EN UNA CAJA DE CAPTACIÓN CON L, lon:-106.36998458, lat:25.12835682}} | 2020-05-18 | 2020-07-31 | 742340 | 742340 | 742340 | 742340 | 742340 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANELAS/AYS-009/CONV-SBC-01/2020, contratista:ING. JAIME OLIVAS ARRIETA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO., monto:1417194.0, importe_modificado:1417194.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1350.0}} | {1725156/proyecto_INICIO, 1725156/proyecto_PROCESO, 1725156/proyecto_FIN, 1725156/proyecto_PROCESO, 1725156/proyecto_FIN, 1725156/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301729070 | Proyecto de inversión | 270931.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270931.83, modificado:270931.83}} | EQUIPAMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD DE EL ZACATE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO - 22119 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 22119 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:37, direccion:PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS (EL ZACATE), 35901 LÁZARO CÁRDENAS (EL ZACATE), SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA A UN COSTADO DE LA ESCUELA EN CONTRA ESQUINA DE LA IGLESIA, lon:-102.84536031, lat:24.7208002}} | 2020-04-16 | 2020-05-01 | 270931.83 | 270931.83 | 270931.83 | 270931.83 | 270931.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/SGPE-DGO/AYS-005/2020, contratista:RUBEN VALERIO ROMERO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO, monto:270931.83, importe_modificado:270931.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1729070/proyecto_INICIO, 1729070/proyecto_PROCESO, 1729070/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301730082 | Proyecto de inversión | 96883.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96883.81, modificado:96883.81}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN SANTIAGO PAPASQUIARO LOCALIDAD EL GUAMÚCHIL ASENTAMIENTO EL GUAMÚCHIL - 25026 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 25026 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:52, direccion:RANCHERIA EL GUAMÚCHIL, 34627 EL GUAMÚCHIL, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN ZONA DE LAS QUEBRADAS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL COLINDANDO CON EL ESTADO DE SINALOA, lon:-106.53802285, lat:24.82989784}} | 2020-03-04 | 2020-03-06 | 96883.81 | 96883.81 | 96883.81 | 96883.81 | 96883.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD/DIR-O.P.006-2020, contratista:FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:96883.81, importe_modificado:96883.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1730082/proyecto_INICIO, 1730082/proyecto_FIN, 1730082/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301736159 | Proyecto de inversión | 984893.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984893.67, modificado:984893.67}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OTÁEZ LOCALIDAD HUAJUPA - 28096 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 28096 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO MACHO BAYO - HUAJUPA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 200 + undefined EJIDO OTÁEZ, 34650 HUAJUPA, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 3 HORAS Y MEDIA DE LA CABECERA MUNICIPAL AL OESTE YENDO EN VEH, lon:-106.22232875, lat:24.72811206}} | 2020-04-20 | 2020-05-15 | 984893.67 | 984893.67 | 984893.67 | 984893.67 | 984893.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-CAM-005-R33-2020, contratista:EDYAL CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OTAEZ, monto:912258.93, importe_modificado:912258.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1736159/proyecto_INICIO, 1736159/proyecto_PROCESO, 1736159/proyecto_FIN, 1736159/proyecto_PROCESO, 1736159/proyecto_FIN, 1736159/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301736557 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CANATLÁN LOCALIDAD VEINTIDÓS DE MAYO ASENTAMIENTO VEINTIDÓS DE MAYO - 28642 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 28642 | S | 65 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:PUEBLO VEINTIDÓS DE MAYO, 34460 VEINTIDÓS DE MAYO, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN EL POZO DE AGUA DE LA LOCALIDAD, lon:-104.77018195, lat:24.31147657}} | 2020-02-01 | 2020-02-28 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISM/SC/005/2020, contratista:SOLUCIONES ELECTRICAS DEL GUADIANA, convocante:CANATLAN, monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1736557/proyecto_PROCESO, 1736557/proyecto_FIN, 1736557/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301746792 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NUEVO IDEAL LOCALIDAD MIGUEL NEGRETE EL TOBOSO ASENTAMIENTO MIGUEL NEGRETE EL TOBOSO - 48674 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 48674 | S | 60 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:34, direccion:EJIDO MIGUEL NEGRETE (EL TOBOSO), 34425 MIGUEL NEGRETE (EL TOBOSO), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE CALLE BENJAMIN ARGUMEDO Y CALLE ACOSTA, EN LA ORILLA DEL PUEBLO DE MIGUEL NEGRETE A CUATRO CUADRAS DE DISTANCIA DE LA IGLESIA CATOL, lon:-104.98689586, lat:25.0150164}} | 2020-05-10 | 2020-06-09 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-013/2020, contratista:ALDO JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1746792/proyecto_PROCESO, 1746792/proyecto_INICIO, 1746792/proyecto_FIN, 1746792/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301747557 | Proyecto de inversión | 136856.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:68428.48, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68428.48, modificado:68354.94}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL PÍPILA EN EL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT - 51373 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 51373 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:11, direccion:PUEBLO PÍPILA (CHIGANAYO), 34476 PÍPILA (CHIGANAYO), CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL PÍPILA SE ENCUENTRA A 16.3 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE NOGALES UN BAÑO SE LOCALIZA AL SUROES, lon:-104.60776538, lat:24.9579326}} | 2020-06-24 | 2020-10-30 | 68354.94 | 68354.94 | 68354.94 | 68354.94 | 68354.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-VIV-014/2020, contratista:ING. NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:1505426.46, importe_modificado:1505426.46}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1747557/proyecto_INICIO, 1747557/proyecto_PROCESO, 1747557/proyecto_INICIO, 1747557/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301748198 | Proyecto de inversión | 1382948.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:694178.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688770.33, modificado:688770.33}} | EQUIPAMIENTO CON MÓDULOS FOTOVOLTAICOS SOLARES PARA POZO DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONETO DE COMONFORT, DGO. - 52851 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 52851 | S | 435 | 423 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PUEBLO CONETO DE COMONFORT, 34470 CONETO DE COMONFORT, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , EL POZO DEL AGUA QUE ABASTECE LA ZAP URBANA SE ENCUENTRA LOCALIZADO ARRIBA AL NORTE COMO A 520 MTS DE LA CORTINA DE LA PRESA Y CO, lon:-104.77377652, lat:24.9833949}} | 2020-06-17 | 2020-07-22 | 688770.33 | 688770.33 | 688770.33 | 688770.33 | 688770.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-AyS-015/2020, contratista:ING. JOEL RODRÍGUEZ HERRERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:1382948.33, importe_modificado:1382948.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1748198/proyecto_PROCESO, 1748198/proyecto_INICIO, 1748198/proyecto_PROCESO, 1748198/proyecto_FIN, 1748198/proyecto_INICIO, 1748198/proyecto_PROCESO, 1748198/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301751180 | Proyecto de inversión | 503688.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503688.93, modificado:503688.93}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO FOTOVOLTAICO PARA BOMBEO EN SISTEMA DE AGUA EN LOCALIDAD LA PEÑA - 61481 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 61481 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:64, direccion:PUEBLO LA PEÑA, 34953 LA PEÑA, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA PASANDO EL ASERRADERO A UN COSTADO DE LA CARRETERA A QUE VA A PUEBLO NUEVO, lon:-105.3819141, lat:23.57951325}} | 2020-05-18 | 2020-07-18 | 503688.93 | 503688.93 | 503688.93 | 503688.93 | 503688.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-023/2020, contratista:JOSE REFUGIO IBARRA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:380556.12, importe_modificado:380556.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1751180/proyecto_INICIO, 1751180/proyecto_PROCESO, 1751180/proyecto_FIN, 1751180/proyecto_INICIO, 1751180/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301751252 | Proyecto de inversión | 456400.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456400.45, modificado:456400.45}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION FRENTE A LA EX ESTACION DE FERROCARRIL LOCALIDAD ESTACIÓN COYOTES JOSÉ MARÍA MORELOS - 61660 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 61660 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:689, direccion:CALLE FERROCARRIL PUEBLO ESTACIÓN COYOTES (JOSÉ MARÍA MORELOS), 34950 ESTACIÓN COYOTES (JOSÉ MARÍA MORELOS), PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , ENFRENTE DE LA EX ESTACION DEL FERROCARRIL, lon:-105.31502849, lat:23.86267772}} | 2020-05-25 | 2020-07-25 | 456400.45 | 456400.45 | 456400.45 | 456400.45 | 456400.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-016/2020, contratista:INTERTEC ENERGIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:456400.45, importe_modificado:456400.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1751252/proyecto_INICIO, 1751252/proyecto_FIN, 1751252/proyecto_PROCESO, 1751252/proyecto_FIN, 1751252/proyecto_PROCESO, 1751252/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301751667 | Proyecto de inversión | 188977.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188977.77, modificado:188977.77}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD EL AMOLE ASENTAMIENTO EL AMOLE - 63071 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 63071 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:5, direccion:PUEBLO EL AMOLE, 34956 EL AMOLE, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN UNA ORILLA DE LA COMUNIDAD, lon:-105.5967199, lat:23.86289173}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 188977.77 | 188977.77 | 188977.77 | 188977.77 | 188977.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-033/2020, contratista:JOSE HUMBERTO ANAYA GAMA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:716581.58, importe_modificado:716581.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1751667/proyecto_INICIO, 1751667/proyecto_PROCESO, 1751667/proyecto_FIN, 1751667/proyecto_PROCESO, 1751667/proyecto_FIN, 1751667/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301751764 | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}} | REHABILITACIÓN DE PUENTES EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD LA CIUDAD POR EL JARDÍN DE NIÑOS - 63350 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 63350 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:24, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CIUDAD LA CIUDAD, 34955 LA CIUDAD, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE AMADO NERVO, CALLE VICTORIA POR LA CALLE QUE SUBE A LA PLAZA, lon:-105.68889642, lat:23.73207234}} | 2020-07-08 | 2020-10-08 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-036/2020, contratista:ADRIEL MARTINEZ LIMONES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:175000.0, importe_modificado:175000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1751764/proyecto_FIN, 1751764/proyecto_PROCESO, 1751764/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301751804 | Proyecto de inversión | 196771.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196771.02, modificado:196771.02}} | CONSTRUCCIÓN SANITARIOS EN PREESCOLAR RAMON CORONA EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD EL SALTO COL. VICENTE GUERRERO - 63544 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 63544 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE ZURDO GALINDO COLONIA VICENTE GUERRERO, 34948 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLEJON SAN PEDRO Y CALLEJON SAN MANUEL, CALLE SAN ABEL POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA VICENTE GUERRERO, lon:-105.36975681, lat:23.7819506}} | 2020-07-26 | 2020-10-26 | 196771.02 | 196771.02 | 196771.02 | 196771.02 | 196771.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-043/2020, contratista:AHYLEMM ESPERANZA BRETADO PALOMARES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:196771.02, importe_modificado:59031.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1751804/proyecto_PROCESO, 1751804/proyecto_FIN, 1751804/proyecto_INICIO, 1751804/proyecto_PROCESO, 1751804/proyecto_INICIO, 1751804/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301751833 | Proyecto de inversión | 1387868.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1387868.4, modificado:1387868.4}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO MIMBRES DE MILPILLAS A LA VENTANA DE LAJAS LOCALIDAD LOS MIMBRES DE MILPILLAS ASENTAMIENTO LOS MIMBRES DE MILPILLAS - 63635 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 63635 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:109, direccion:PUEBLO LOS MIMBRES [DE MILPILLAS], 34964 LOS MIMBRES [DE MILPILLAS], PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA TRAMO LOS MIMBRESLA VENTANA, lon:-104.93947875, lat:23.4743005}} | 2020-06-16 | 2020-09-16 | 1387868.4 | 1387868.4 | 1387868.4 | 1387868.4 | 1387868.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-052/2020, contratista:JOSE HUMBERTO ANAYA GAMA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:1387868.4, importe_modificado:1387868.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1751833/proyecto_FIN, 1751833/proyecto_INICIO, 1751833/proyecto_FIN, 1751833/proyecto_INICIO, 1751833/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301753358 | Proyecto de inversión | 1760000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1760000.0, modificado:224000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN JUAN DEL RÍO LOCALIDAD SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE ASENTAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE 55 ACCIONES DE CUARTO ADOSADO SEBISED COBERTURA MUNICIPAL SAN JUAN DEL RÍO DURANGO - 67765 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 67765 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:55.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE CENTRO, 34480 SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , COBERTURA MUNICIPAL, lon:-104.46815245, lat:24.78947629}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 224000 | 224000 | 224000 | 224000 | 224000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-R33-006/2020, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:3520000.0, importe_modificado:3520000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1753358/proyecto_INICIO, 1753358/proyecto_FIN, 1753358/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301753843 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:BIENESTAR, monto:100000.0, modificado:100000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD SAN ANTONIO DE ÁNIMAS - 69100 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 69100 | S | 12 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:373.21, meta_modificada:373.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:73, direccion:PUEBLO , 00000 SAN ANTONIO DE ÁNIMAS, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , FRENTE AL MARGEN DERECHO DEL RIO, lon:-105.43770039, lat:23.40006029}} | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-011/2020, contratista:DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:373.21}} | {1753843/proyecto_PROCESO, 1753843/proyecto_INICIO, 1753843/proyecto_FIN, 1753843/proyecto_INICIO, 1753843/proyecto_FIN, 1753843/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301754372 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:BIENESTAR, monto:75000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD SAN PATRICIO DE LOS NARANJOS ASENTAMIENTO SAN PATRICIO DE LOS NARANJOS - 70738 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 70738 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:274.98, meta_modificada:274.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:81, direccion:PUEBLO SAN PATRICIO [DE LOS NARANJOS], 34967 SAN PATRICIO [DE LOS NARANJOS], PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , A UN LADO DEL ARROYO, lon:-105.54858312, lat:23.3333433}} | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-007/2020, contratista:ANAYA GAMA JOSE HUMBERTO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:274.98}} | {1754372/proyecto_INICIO, 1754372/proyecto_PROCESO, 1754372/proyecto_FIN, 1754372/proyecto_PROCESO, 1754372/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301754450 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:BIENESTAR, monto:75000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD LA VENTANA DE SARCILLOS - 70929 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 70929 | S | 15 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:265.49, meta_modificada:265.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:123, direccion:PUEBLO , 00000 LA VENTANA [DE SARCILLOS], PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , ATRÁS DE LOS TERRENOS DONDE SE CONSTRUYE LA CLÍNICA, lon:-105.00652295, lat:23.18837295}} | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-006/2020, contratista:FRANCO SIMENTAL AAGELICA MARIA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:265.49}} | {1754450/proyecto_INICIO, 1754450/proyecto_PROCESO, 1754450/proyecto_FIN, 1754450/proyecto_PROCESO, 1754450/proyecto_FIN, 1754450/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301755591 | Proyecto de inversión | 55972.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55972.71, modificado:55972.71}} | MANTENIMIENTO DE SECUNDARIA SANITARIOS EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD EL ZAPOTE DE PUEBLO NUEVO ASENTAMIENTO EL ZAPOTE DE PUEBLO NUEVO - 80056 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 80056 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:90, direccion:RANCHERIA EL ZAPOTE [DE PUEBLO NUEVO], 34960 EL ZAPOTE [DE PUEBLO NUEVO], PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-105.35885605, lat:23.32791989}} | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 55972.71 | 55972.71 | 55972.71 | 55972.71 | 55972.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-075/2020, contratista:JOSE REFUGIO IBARRA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:100443.78, importe_modificado:100443.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1755591/proyecto_INICIO, 1755591/proyecto_FIN, 1755591/proyecto_PROCESO, 1755591/proyecto_FIN, 1755591/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301755601 | Proyecto de inversión | 240900 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240900.0, modificado:240900.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD EL SALTO ASENTAMIENTO INSURGENTES POR ARRIBA DEL RASTRO - 80082 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 80082 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL COLONIA INSURGENTES, 34942 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , CALLE QUE VA A 1008, lon:-105.36119081, lat:23.78744238}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 240900 | 240900 | 240900 | 240900 | 240900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-SIDEAPAS-01/2020, contratista:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCATARILLADO Y SANEAMIENO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:6289783.53, importe_modificado:6289783.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1755601/proyecto_PROCESO, 1755601/proyecto_FIN, 1755601/proyecto_INICIO, 1755601/proyecto_FIN, 1755601/proyecto_INICIO, 1755601/proyecto_PROCESO, 1755601/proyecto_FIN, 1755601/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301756607 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD LOS ARCOS ASENTAMIENTO LOS ARCOS - 82959 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 82959 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.77, meta_modificada:70.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:700, direccion:PUEBLO LOS ARCOS, 34965 LOS ARCOS, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES CASAS DE LA COMUNIDAD, lon:-104.98181807, lat:23.17342977}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-TECHOS-009/2020, contratista:ANAYA GAMA JOSE HUMBERTO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.77}} | {1756607/proyecto_INICIO, 1756607/proyecto_FIN, 1756607/proyecto_PROCESO, 1756607/proyecto_FIN, 1756607/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301757754 | Proyecto de inversión | 116612.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:58306.04, modificado:88888.68}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58306.04, modificado:88382.74}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS ACCIONES DE TECHO FIRME LOSA DE CONCRETO EN SAN MARCOS - 86409 | 10 | Durango | 31 | Santa Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA | 86409 | S | 11 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:93.0, meta_modificada:141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:16, direccion:CALLE VARIAS RANCHERIA SAN MARCOS (24 DE FEBRERO), 35888 SAN MARCOS (24 DE FEBRERO), SANTA CLARA DURANGO ENTRE CALLE DIVERSAS Y , DIVERSAS CALLES CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-103.54355827, lat:24.294146}} | 2020-09-01 | 2020-12-23 | 177271.42 | 177271.42 | 177271.42 | 177271.42 | 177271.42 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PSC-FISM-SEBISED-VIV-008-2020.1, contratista:OBRAS Y SERVICIOS DEL REAL LAGUNA SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA CLARA, monto:177271.42, importe_modificado:177271.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:141.0}} | {1757754/proyecto_INICIO, 1757754/proyecto_FIN, 1757754/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301758848 | Proyecto de inversión | 41436 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41436.0, modificado:41436.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN EN DURANGO LOCALIDAD CONTRERAS - 89077 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 89077 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:151, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO , 00000 CONTRERAS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE 600 METROS LINEALES DE CONDUCCIÓN LOCALIDAD CONTRERAS, lon:-104.55644906, lat:24.0391905}} | 2020-08-03 | 2020-08-31 | 41436 | 41436 | 41436 | 41436 | 41436 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-003/2020, contratista:ISMAEL CARMONA BAREÑO, convocante:MMUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:93936.0, importe_modificado:93936.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1758848/proyecto_INICIO, 1758848/proyecto_FIN, 1758848/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301759041 | Proyecto de inversión | 57440 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26720.0, modificado:26720.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:4000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:26720.0, modificado:26720.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 89609 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO TEPEHUANES | 89609 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:7, direccion:PUEBLO LOS BAGRES, 35616 LOS BAGRES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CUARTO PARA BAÑO LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE LOS BAGRES, lon:-105.83908491, lat:25.35091969}} | 2020-06-29 | 2020-09-29 | 57440 | 57440 | 57440 | 57440 | 57440 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MEV/FISM-FISE/2020/009, contratista:ANGELICA MARIA FRANCO SIMENTAL, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:1436000.0, importe_modificado:1436000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1759041/proyecto_PROCESO, 1759041/proyecto_INICIO, 1759041/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301759568 | Proyecto de inversión | 78200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78200.0, modificado:78200.0}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN DURANGO LOCALIDAD DIECIOCHO DE MARZO - 90905 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 90905 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:159, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO , 00000 DIECIOCHO DE MARZO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACION DE BORDO LOCALIDAD DIESIOCHO DE MARZO, lon:-104.43761888, lat:23.82279364}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 78200 | 78200 | 78200 | 78200 | 78200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-005/2020, contratista:ISMAEL CARMONA BAREÑO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:403200.0, importe_modificado:403200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1759568/proyecto_INICIO, 1759568/proyecto_FIN, 1759568/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301760878 | Proyecto de inversión | 187108 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187108.0, modificado:187108.0}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN DE GUADALUPE LOCALIDAD PALOS ALTOS - 94285 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 94285 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:19, direccion:EJIDO PALOS ALTOS, 00000 PALOS ALTOS, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LA UBICACION DEL POZO SE ENCUENTRA A LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD DE PALOS ALTOS, lon:-102.52533525, lat:24.43501972}} | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 187108 | 187108 | 187108 | 187108 | 187108 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/SGPE-DGO/AYS/007/2020, contratista:ARMANDO ORTEGA ZUÑIGA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO, monto:187108.0, importe_modificado:187108.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1760878/proyecto_PROCESO, 1760878/proyecto_FIN, 1760878/proyecto_INICIO, 1760878/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301761160 | Proyecto de inversión | 135744.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135744.09, modificado:135744.09}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO COLONIA BAJÍO DORADO - 94994 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 94994 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA BAJIO DORADO, 34014 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CERCA A LA TIENDA DE CONVENIENCIA OXXO, lon:-104.706822, lat:24.0431616}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 135744.09 | 135744.09 | 135744.09 | 135744.09 | 135744.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMD-RAMO33-FAISM-14/2020, contratista:BLANCA ESTELA MEJORADO GONZALEZ, convocante:AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:135744.09, importe_modificado:135744.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:165.0}} | {1761160/proyecto_INICIO, 1761160/proyecto_PROCESO, 1761160/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301764102 | Proyecto de inversión | 733261.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733261.31, modificado:733261.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA BARDAS PERIMETRALES EN OTÁEZ LOCALIDAD MACHO BAYO - 102990 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 102990 | S | 104 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:135, direccion:EJIDO MACHO BAYO, 34668 MACHO BAYO, OTÁEZ DURANGO ENTRE CALLE NOMBRE DECONOCIDO Y , CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRA A UNA CUADRA AL ESTE DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD A DOS CUADRAS AL SUR DE LA PISTA, lon:-106.21898894, lat:24.74332455}} | 2020-05-14 | 2020-07-23 | 733261.31 | 733261.31 | 733261.31 | 733261.31 | 733261.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-IBE-010-R33-2020, contratista:LUIS MANUEL GOMEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE OTAEZ, monto:733261.31, importe_modificado:733261.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:104.0}} | {1764102/proyecto_PROCESO, 1764102/proyecto_FIN, 1764102/proyecto_INICIO, 1764102/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301764501 | Proyecto de inversión | 28692.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12911.77, modificado:12911.77}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2869.29, modificado:2869.29}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:12911.77, modificado:12911.77}} | CONSTRUCCIÓN DE 6459.370 M2 DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 104075 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO TEPEHUANES | 104075 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.4, meta_modificada:78.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:61, direccion:PUEBLO LOS PINOS, 35616 LOS PINOS, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE 78.4 M2 DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PINOS, lon:-105.78331268, lat:25.33196145}} | 2020-07-21 | 2020-09-21 | 28692.83 | 28692.83 | 28692.83 | 28692.83 | 28692.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MEV/FISM-FISE/2020/010, contratista:MACOR, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:2364000.0, importe_modificado:2364000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.4}} | {1764501/proyecto_PROCESO, 1764501/proyecto_INICIO, 1764501/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301765233 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:90000.0, modificado:90000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI - 106176 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 106176 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:78, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO, 35436 SAN PEDRO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA., lon:-106.01972157, lat:25.95678272}} | 2020-06-18 | 2020-12-25 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISE/VIV/01/2020-02, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1765233/proyecto_INICIO, 1765233/proyecto_PROCESO, 1765233/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301765933 | Proyecto de inversión | 192143 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:57643.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134500.0, modificado:134500.04}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO AMALIA SOLORZANO - 108020 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 108020 | S | 14 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE AMALIA SOLORZANO COLONIA AMALIA SOLORZANO, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE SN Y CALLE SN, CALLE SN AMPLIACION RED DE ELECTRIFICACION COLONIA AMALIA SOLORZANO BENEFICIANDO 24 HABITANTES 2 POSTES PARA, lon:-104.68580711, lat:24.06079998}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 134500.04 | 134500.04 | 134500.04 | 134500.04 | 134500.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO DE COORDINACION ESPECIFICO CFE-MUNICIPIO DE DURANGO No. 01/2020, contratista:CFE DISTRIBUCCION, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:5215626.86, importe_modificado:5215626.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1765933/proyecto_INICIO, 1765933/proyecto_PROCESO, 1765933/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301766428 | Proyecto de inversión | 94266.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94266.94, modificado:94266.94}} | CONSTRUCCIÓN BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO DE LA LOCALIDAD DE COSCOMATE EN EL MUNICIPIO DE GUANACEVÍ LOCALIDAD - 109417 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 109417 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:35, direccion:RANCHERIA COSCOMATE, 35430 COSCOMATE, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO., lon:-105.83615457, lat:25.89825497}} | 2020-07-06 | 2020-07-20 | 94266.94 | 94266.94 | 94266.94 | 94266.94 | 94266.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/ED/03/2020, contratista:ARQ. DAMIAN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:94266.94, importe_modificado:94266.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {1766428/proyecto_INICIO, 1766428/proyecto_FIN, 1766428/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301766770 | Proyecto de inversión | 31979.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14390.7, modificado:14390.7}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3197.93, modificado:3197.93}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:14390.7, modificado:14390.7}} | CONSTRUCCIÓN DE 6459.370 M2 DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 110370 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO TEPEHUANES | 110370 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:87.38, meta_modificada:87.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:162, direccion:RANCHERIA BAJÍO DE AGUA NUEVA, 35626 BAJÍO DE AGUA NUEVA, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE 87.38 M2 DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE BAJÍO DE AGUA NUEVA, lon:-106.09545243, lat:25.2964339}} | 2020-07-21 | 2020-09-21 | 31979.33 | 31979.33 | 31979.33 | 31979.33 | 31979.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MEV/FISM-FISE/2020/010, contratista:MACOR, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:2364000.0, importe_modificado:2364000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.38}} | {1766770/proyecto_INICIO, 1766770/proyecto_PROCESO, 1766770/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301766778 | Proyecto de inversión | 45566.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20504.03, modificado:20504.03}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4558.13, modificado:4558.13}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:20504.03, modificado:20504.03}} | CONSTRUCCIÓN DE 6459.370 M2 DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 110396 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO TEPEHUANES | 110396 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:124.5, meta_modificada:124.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:80, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DE LA BOCA, 35616 SAN JOSÉ DE LA BOCA, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE 124.5 M2 DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LA BOCA, lon:-105.77143166, lat:25.33348888}} | 2020-07-21 | 2020-09-21 | 45566.19 | 45566.19 | 45566.19 | 45566.19 | 45566.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MEV/FISM-FISE/2020/010, contratista:MACOR, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:2364000.0, importe_modificado:2364000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:124.5}} | {1766778/proyecto_INICIO, 1766778/proyecto_PROCESO, 1766778/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301766838 | Proyecto de inversión | 21614.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1950.0, modificado:1950.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19664.91, modificado:19664.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN CANATLÁN PREDIO SANTA CRUZ DE LAS HUERTAS - 110568 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 110568 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:237, direccion:EJIDO PREDIO SANTA CRUZ DE LAS HUERTAS, 34407 PREDIO SANTA CRUZ DE LAS HUERTAS, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL EJIDO, lon:-104.76391369, lat:24.55437801}} | 2020-06-01 | 2020-06-15 | 21614.91 | 21614.91 | 21614.91 | 21614.91 | 21614.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/025/2020, contratista:JULIO ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:CANATLAN, monto:2161490.63, importe_modificado:2161490.63}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1766838/proyecto_PROCESO, 1766838/proyecto_FIN, 1766838/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301766886 | Proyecto de inversión | 292996.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:148725.06, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144271.41, modificado:144271.41}} | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN SECTOR LA ESTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE CANELAS DGO. - 110691 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANELAS DGO | 110691 | S | 78 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:PUEBLO CANELAS, 34500 CANELAS, CANELAS DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIZACIÓN DE ESTE PROYECTO DE REHABILITACIÓN SE ENCUENTRA A 460 M. AL ORIENTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL ES EL SECTOR LA, lon:-106.54267727, lat:25.12315808}} | 2020-05-18 | 2020-07-31 | 144271.41 | 144271.41 | 144271.41 | 144271.41 | 144271.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANELAS/AYS-010/CONV-SBC-01/2020A, contratista:RAKA DESARROILLADORA DE OBRAS ESPECIALIZADAS SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO., monto:1705791.72, importe_modificado:1705791.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1766886/proyecto_INICIO, 1766886/proyecto_FIN, 1766886/proyecto_PROCESO, 1766886/proyecto_INICIO, 1766886/proyecto_PROCESO, 1766886/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301767281 | Proyecto de inversión | 690435.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690435.43, modificado:690435.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN EL IGUALAMO - 111723 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 111723 | S | 67 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:206, direccion:CALLEJON EL IGUALAMO RANCHERIA EL IGUALAMO, 00000 EL IGUALAMO, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA DEL DOS DE ABRIL DEL MUNICIPIO, lon:-106.57800037, lat:24.6953659}} | 2020-02-16 | 2020-04-30 | 690435.43 | 690435.43 | 690435.43 | 690435.43 | 690435.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-030/2020, contratista:ING. MARIO ISMAEL LEÓN AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:690435.43, importe_modificado:690435.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1767281/proyecto_PROCESO, 1767281/proyecto_INICIO, 1767281/proyecto_FIN, 1767281/proyecto_PROCESO, 1767281/proyecto_FIN, 1767281/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301768026 | Proyecto de inversión | 2565369.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2565369.86, modificado:2500154.99}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CARRICITOS - SAN ISIDRO - 113575 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 113575 | S | 27 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3580.0, meta_modificada:3580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:857, direccion:CALLEJON SAN ISIDRO RANCHERIA SAN ISIDRO, 00000 SAN ISIDRO, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA CHACALA DEL MUNICIPIO, lon:-106.84415171, lat:24.85686036}} | 2020-03-16 | 2020-05-14 | 2500154.99 | 2500154.99 | 2500154.99 | 2500154.99 | 2500154.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-031/2020, contratista:ARQ. FERNANDO DIAZ RUEZGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:2565369.86, importe_modificado:2500154.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3580.0}} | {1768026/proyecto_INICIO, 1768026/proyecto_PROCESO, 1768026/proyecto_INICIO, 1768026/proyecto_FIN, 1768026/proyecto_INICIO, 1768026/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301768041 | Proyecto de inversión | 1568982.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1568982.71, modificado:1749838.8}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL PIE DE LA CUESTA DE PALMILLAS - 113618 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 113618 | S | 68 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:325, direccion:CALLEJON PIE DE LA CUESTA DE PALMILLAS RANCHERIA PIE DE LA CUESTA DE PALMILLAS, 00000 PIE DE LA CUESTA DE PALMILLAS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO, lon:-106.81687724, lat:24.87562308}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 1749838.8 | 1749838.8 | 1749838.8 | 1749838.8 | 1749838.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SISTEMA-AGUA-TAM-001/2020, contratista:GCO LIDER S. A. DE C. V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:1568982.71, importe_modificado:1749838.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1768041/proyecto_INICIO, 1768041/proyecto_PROCESO, 1768041/proyecto_INICIO, 1768041/proyecto_FIN, 1768041/proyecto_INICIO, 1768041/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301768770 | Proyecto de inversión | 41099.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41099.98, modificado:41099.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CALENTADORES SOLARES EN LOCALIDAD DE PORTALES GUANACEVI DURANGO - 115689 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 115689 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:58, direccion:RANCHERIA PORTALES, 35430 PORTALES, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , PRIMERA CASA DE LA LOCALIDAD, lon:-105.8349635, lat:25.87527964}} | 2020-06-08 | 2020-09-05 | 41099.98 | 41099.98 | 41099.98 | 41099.98 | 41099.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/VIV/02/2020-09, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:41099.98, importe_modificado:41099.98}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1768770/proyecto_INICIO, 1768770/proyecto_FIN, 1768770/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301769426 | Proyecto de inversión | 82199.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82199.97, modificado:82199.97}} | CONSTRUCCION DE SEIS CALENTADORES SOLARES EN SAN PEDRO MUNICIPIO DE GUANACEVI DURANGO - 117547 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 117547 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:78, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO, 35436 SAN PEDRO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA CANCHA DEPORTIVA, lon:-106.01947481, lat:25.95675378}} | 2020-06-08 | 2020-09-05 | 82199.97 | 82199.97 | 82199.97 | 82199.97 | 82199.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/VIV/02/2020-20, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:82199.97, importe_modificado:82199.97}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:6.0}} | {1769426/proyecto_INICIO, 1769426/proyecto_FIN, 1769426/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301769455 | Proyecto de inversión | 27400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27400.0, modificado:27400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD EL CEDRO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI - 117647 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 117647 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:102, direccion:RANCHERIA EL CEDRO, 35447 EL CEDRO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , ENTRANDO A LA LOCALIDAD PRIMERA CASA, lon:-106.2745229, lat:26.0570518}} | 2020-06-08 | 2020-09-05 | 27400 | 27400 | 27400 | 27400 | 27400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/VIV/02/2020-22, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:27400.0, importe_modificado:27400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1769455/proyecto_PROCESO, 1769455/proyecto_FIN, 1769455/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301770196 | Proyecto de inversión | 1134938.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1134938.35, modificado:1134938.35}} | CONSTRUCCIÓN DE 7 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 4.00 MTS:3 EN LAS HIGUERAS, 3 EN COLUTA Y 1 EN EL CUCHARO. - 119982 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 119982 | S | 17 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:128, direccion:RANCHERIA , 00000 EL CUCHARO, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA COLUTA DEL MUNICIPIO, lon:-106.73925482, lat:25.06619209}} | 2020-05-11 | 2020-07-09 | 1134938.35 | 1134938.35 | 1134938.35 | 1134938.35 | 1134938.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-034/2020, contratista:c. BRENDA LUZ FLORESD BELTRAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:1800855.41, importe_modificado:1800855.41}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1770196/proyecto_INICIO, 1770196/proyecto_PROCESO, 1770196/proyecto_INICIO, 1770196/proyecto_FIN, 1770196/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301773350 | Proyecto de inversión | 17200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17200.0, modificado:17200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL DE UN PANEL SOLAR EN LA LOCALIDAD DE PEÑAS AZULES - 128348 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 128348 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:145, direccion:RANCHERIA , 00000 PEÑAS AZULES, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , CASA COLOR VERDE, lon:-105.92922817, lat:25.95642125}} | 2020-06-15 | 2020-07-15 | 17200 | 17200 | 17200 | 17200 | 17200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/ELE/02/2020-15, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:17200.0, importe_modificado:17200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1773350/proyecto_INICIO, 1773350/proyecto_FIN, 1773350/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301779016 | Proyecto de inversión | 302178.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:APORTACION ESTATAL, monto:151089.36, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151089.36, modificado:151089.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VICENTE GUERRERO - 137596 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 137596 | S | 81 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:762.0, meta_modificada:762.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO CENTRO, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LAS OBRAS SE LLEVARAN A CABO EN LA S DIFERENTES COLONIAS DE LA C, lon:-103.98155732, lat:23.731984}} | 2020-07-13 | 2020-12-28 | 151089.36 | 151089.36 | 151089.36 | 151089.36 | 151089.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CEDS / FISE-FISM / 2020-003, contratista:VICTOR HUGO DE LA HOYA DUARTE, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:302178.72, importe_modificado:302178.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:762.0}} | {1779016/proyecto_PROCESO, 1779016/proyecto_FIN, 1779016/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | DUR200301781857 | Proyecto de inversión | 29850.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:14925.38, modificado:14925.38}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14925.38, modificado:14925.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN GUADALUPE VICTORIA LOCALIDAD SANTA CATALINA DE SIENA - 140718 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | 140718 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:15, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SANTA CATALINA DE SIENA, 34715 SANTA CATALINA DE SIENA, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CUARTO CENTENARIO, CALLE FELIPE ANGELES ACCIONES DISTRIBUIDAS CONFORME A SOLICITUD CIUDADANA., lon:-104.14390236, lat:24.57435677}} | 2020-04-28 | 2020-05-28 | 29850.76 | 29850.76 | 29850.76 | 29850.76 | 29850.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-007/2020, contratista:AALF CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {1781857/proyecto_INICIO, 1781857/proyecto_PROCESO, 1781857/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones